## PA IV TRIM 2022
2017 MIPG | 2018-2022 CUATRIENIO |  |  |  |  | 2022
Políticas MiPG Decreto 1499 Sept 2017 y Decreto 612 de 2018 | OBJETIVO INSTITUCIONAL | # COMP | COMPROMISO | # META 2022 PEI | META 2022 PEI | META 2022 | No. META 2022 | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA INDICADOR | AVANCE INDICADOR | ACTIVIDADES | PONDERACION ACTIVIDAD |  | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | EVALUACIÓN TRIM I | EVALUACIÓN TRIM II | EVALUACIÓN TRIM III | EVALUACIÓN TRIM IV | ACUMULADO | AVANCE I TRIM | AVANCE II TRIM | AVANCE III TRIM | AVANCE IV TRIM | GESTION 2022 | LIDER OBJETIVO | RESPONSABLE Y APOYO DEL LIDER | COMENTARIO | COMENTARIO GESTION META 2022 | COMENTARIO GESTION COMPROMISO 2022 | COMENTARIO GESTION OBJETIVO INSTITUCIONAL 2022 | RESPONSABLE EN OAP DE APOYAR EVALUACIÓN | OBSERVACIONES
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1. INSTITUCIONALIDAD: Consolidar los roles de autoridad, de prestación del servicio y de investigación de accidentes para dinamizar el crecimiento del transporte aéreo, contribuyendo así a la aviación civil colombiana. | 1 | Lograr que el Estado Colombiano reconozca el carácter estratégico de la aviación civil, fortaleciendo las competencias de la autoridad aeronáutica. | 1 | Alcanzar la implementación del 100% de los planes de acción orientados al fortalecimiento institucional de la Autoridad Aeronáutica | Actualizar el 80% (146 aeródromos) de los permisos de operación de los aeropuertos públicos que no fueron actualizados en los últimos 5 años | 1 | Aeropuertos públicos con permisos de operación actualizados | No. de aeropuertos públicos con permiso de operación actualizados / Total de aeropuertos públicos con permiso de operación desactualizados *100 | 23% | 1.Actualizar el plan de vigilancia del año 2022 | 20% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 16.8% | 20% | 23% | 23% | DIRECTOR GENERAL | SECRETARIO DE AUTORIDAD AERONÁUTICA | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | LUZ MELBA CASTAÑEDA LIZARAZO - CENAIDA JEREZ - MARTHA BARRERA
[13 empty] | E | 0% | 70% | 70% | 75% | 0% | 14% | 14% | 15% | 15%
[11 empty] | 2. Notificar a los entes territoriales (Gobernaciones y alcaldías) sobre la visita de inspección para la actualización del permiso de operación. | 20% | P | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 2% | 9% | 0% | 0% | 0.4% | 1.8% | 1.8%
[11 empty] | 3. Realizar la Evaluación de la Seguridad Operacional de los aeropuertos objeto de actualización de permiso de operación | 40% | P | 0% | 30% | 70% | 100% | 0% | 12% | 28% | 40% | 40% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 7% | 14% | 15% | 0% | 2.8% | 5.6% | 6% | 6%
[11 empty] | 4. Emitir la resolución de actualización (renovación o suspensión) del permiso de operación | 20% | P | 0% | 30% | 70% | 100% | 0% | 6% | 14% | 20% | 20% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0.2%
[6 empty] | Iniciar la construcción del edificio de la Secretaría de la Autoridad Aeronáutica | 2 | Avance en la construcción del edificio de la Secretaría de la Autoridad Aeronáutica | (Actividades realizadas / Actividades programadas)*100 según cronograma | 50% | 1.Revisar y analizar los Estudios y Diseños entregados por la firma Consultora, como insumo de la estructuración del proyecto de la Secretaría de la Autoridad Aeronáutica. | 10% | P | 30% | 100% | 100% | 100% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3% | 32% | 50% | 50% | 50% |  | SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS: DIRECTOR (A) DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 30% | 100% | 100% | 100% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10%
[11 empty] | 2. Estructurar los borradores del proceso precontractual de Construcción e Interventoría del proyecto de la Secretaría de la Autoridad Aeronáutica. | 20% | P | 0% | 70% | 100% | 100% | 0% | 14% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 60% | 100% | 100% | 0% | 12% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 3.Tramitar la autorización de Vigencias Futuras requeridas para el proyecto de la Secretaría de la Autoridad Aeronáutica, para los años 2023 y 2024. | 20% | P | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 4. Tramitar el proceso contractual de Construcción e Interventoría de la Secretaría de la Autoridad Aeronáutica: apertura del proceso de licitación, emisión de la resolución de apertura del proceso de licitación pública. | 30% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 15% | 30% | 30% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 5. Adjudicar el contrato para la Construcción e Interventoría del Edificio de la Secretaría de la Autoridad Aeronáutica | 10% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 6. Efectuar seguimiento al avance de la ejecución de los contratos de Construcción y de Interventoría según cronograma. | 10% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Realizar Un (1) Foro Aeronáutico alineado con el Plan Estratégico Aeronáutico 2030. | 3 | Foro Estratégico | (Actividades realizadas/Actividades )*100 | 100% | 1. Elaboración Contenido de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Direccion general | 10% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP y SECRETARÍA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA: DIRECTOR (A) DE TRANSPORTE AÉREO Y ASUNTOS AEROCOMERCIALES | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10%
[11 empty] | 2. Avance Preparación Foro de acuerdo con Cronograma | 20% | P | 0% | 0% | 20% | 100% | 0% | 0% | 4% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 20% | 100% | 0% | 0% | 4% | 20% | 20%
[11 empty] | 3. Realización Foro | 30% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
[11 empty] | 4. Conclusiones y Recomendaciones Foro | 40% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40%
[6 empty] | Estructurar la realización de la F-AIR COLOMBIA 2023 | 4 | Estructuración F-AIR COLOMBIA 2023 | (Sumatoria Actividades programadas/Sumatoria Actividades Realizadas)*100% . Dos (2) conferencias virtuales con expertos ligados a la industria | 100% | 1. Realización semestral de una conferencia virtual para promocionar F-AIR COLOMBIA 2023. | 83% | P | 0% | 33.33% | 66.66% | 100% | 0% | 27.66% | 55.33% | 83% | 83% | 0% | 5.666% | 11.33% | 100% | 100% |  | JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL | PARA MEJORAR | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 83% | 83%
[11 empty] | 2. Comercialización de la F-AIR COLOMBIA 2023 con el fin de garantizar los recursos para su realización | 17% | P | 0% | 33.33% | 66.66% | 100% | 0% | 5.666% | 11.33% | 17% | 17% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 33.33% | 66.66% | 100% | 0% | 5.666% | 11.33% | 17% | 17%
[6 empty] | Revisar y ajustar los procesos, procedimientos y manuales que exige el Plan de Fortalecimiento Institucional en el rol de autoridad. | 5 | Procesos de Autoridad actualizados | (Documentos realizados / Documentos programados)*100 | 100% | 1. Revisar y Actualizar las caracterizaciones de los procesos de Autoridad del Sistema de Gestion, de acuerdo con el cronograma de Fortalecimiento Institucional. | 30% | P | 0% | 10% | 50% | 100% | 0% | 3% | 15% | 30% | 30% | 0% | 10% | 40% | 100% | 100% |  | SECRETARIO DE AUTORIDAD AERONÁUTICA apoya: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 10% | 40% | 100% | 0% | 3% | 12% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Revisar y actualizar la Información Documentada de los procesos de Autoridad del Sstema de Gestion, de acuerdo con el cronograma de Fortalecimiento Institucional. | 50% | P | 0% | 10% | 50% | 100% | 0% | 5% | 25% | 50% | 50% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 10% | 40% | 100% | 0% | 5% | 20% | 50% | 50%
[11 empty] | 3. Definir los indicadores de los procesos de Autoridad del Sistema de Gestión, de acuerdo con el cronograma de Fortalecimiento Institucional. | 20% | P | 0% | 10% | 50% | 100% | 0% | 2% | 10% | 20% | 20% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 10% | 40% | 100% | 0% | 2% | 8% | 20% | 20%
[6 empty] | Ejecutar la primera fase de la política de Comunicaciones con el fin de fortalecer la comunicación y el relacionamiento institucional de la entidad. | 6 | Política de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional | (No de Actividades ejecutadas /No de actividades programadas según cronograma de la primera fase)*100. | 40% | 1. Actualización de la documentación de la política de comunicaciones (plan institucional de comunicaciones, y demás planes asociados). | 30% | P | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 15% | 30% | 30% | 30% | 2.5% | 20% | 22.5% | 40% | 40% |  | JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 15% | 15% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Socialización de la política de comunicaciones a los grupos de interés. | 30% | P | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[11 empty] | 3. Realización de campañas digitales - Así van nuestras obras |  | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Ejecución de la política de comunicación de acuerdo con el plan de trabajo 3.1 Realización de comunicados e informativos escritos | 15% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15%
[11 empty] | 3.2 Realización de informativos y videos con el fin de dar a conocer la gestión de las dependencias de la Entidad, | 15% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15%
[11 empty] | 3.3 Realización del diseño de piezas informativas internas y externas para divulgación para la Gestión y administración, | 10% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 10%
|  | 2 | Ser una autoridad de aviación civil que la comunidad aeronáutica identifique por su capacidad de actuación y respuesta, dentro de un amplio espectro de facultades, que darán confianza a los usuarios del transporte aéreo y a la OACI. | 2 | Materializar el 100% de Acuerdos de Cooperación Técnica Internacional suscritos | Presentar a las Organizaciones Internacionales las necesidades de la entidad para materializar 2 Acuerdos de Cooperación | 7 | Acuerdos de Cooperación | Documento con necesidades de la Entidad y Anexos | 100% | 1.Socialización con las áreas técnicas de la entidad de 2 acuerdos de cooperación técnica para ser materializados. | 30% | P | 0% | 34% | 66% | 100% | 0% | 10.2% | 19.8% | 30% | 30% | 0% | 34% | 66% | 100% | 100% |  | JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 34% | 66% | 100% | 0% | 10.2% | 19.8% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Establecer las actividades a ser realizadas como parte de la materialización de acuerdos con las Organizaciones internacionales. | 30% | P | 0% | 34% | 66% | 100% | 0% | 10.2% | 19.8% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 34% | 66% | 100% | 0% | 10.2% | 19.8% | 30% | 30%
[11 empty] | 3. Definir necesidades de la Entidad y anexos de trabajo para la materialización de los Acuerdos | 40% | P | 0% | 34% | 66% | 100% | 0% | 13.6% | 26.4% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 34% | 66% | 100% | 0% | 13.6% | 26.4% | 40% | 40%
[6 empty] | Vigilar que las empresas prestadoras de servicios aéreos y demás usarios involucrados en el proceso de inspección, vigilancia y control, cumplan de manera óptima la normatividad asociada a las actividades aéreas civiles | 8 | Actuaciones administrativas de carácter sancionatorio. | Número de quejas procesadas/No total de quejas recibidas en el trimestre | 97.8% | 1. Analizar las quejas recibidas. | 20% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 30.17% | 53.17% | 75.9% | 97.8% | 97.8% |  | SECRETARÍA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA: DIRECTOR (A) DE TRANSPORTE AÉREO Y ASUNTOS AEROCOMERCIALES | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Sustanciar el auto no mérito, traslado por competencia, pliego de cargos y periodos probatorios según corresponda | 20% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20%
[11 empty] | 3. Elaborar fallos de fondo. | 10% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 41.7% | 41.7% | 75% | 100% | 4.17% | 4.17% | 7.5% | 10% | 10%
[8 empty] | Inspecciones administrativas aerocomerciales y financieras (180 inspecciones) | Número de Inspecciones realizadas/Número de Inspecciones programadas |  | 1. Elaboración cronograma de inspecciones | 10% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[11 empty] | 2. Realizar las inspeciones a las empresas del sector aéreo, con el fin de verificar el cumplimiento administrativo, financiero y aerocomercial segun cronograma establecido | 20% | P | 20% | 50% | 80% | 100% | 4% | 10% | 16% | 20% | 20% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 20% | 45% | 62% | 89% | 4% | 9% | 12.4% | 17.8% | 17.8%
[11 empty] | 3. Identificar posible vulneración a los Reglamentos Aeroncáuticos de Colombia | 10% | P | 20% | 50% | 80% | 100% | 2% | 5% | 8% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 20% | 50% | 80% | 100% | 2% | 5% | 8% | 10% | 10%
[11 empty] | 4. Remitir a investigación administrativa aquellas empresas que presuntamente incumplan lo establecido en los RAC. | 10% | P | 20% | 50% | 80% | 100% | 2% | 5% | 8% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 50% | 80% | 100% | 0% | 5% | 8% | 10% | 10%
|  | 3 | Contar con un centro de investigación de accidentes aéreos, con tecnología y expertos que desarrollen autónomamente con oportunidad y calidad los procesos de investigación, para prevenir futuros accidentes e incidentes en la aviación civil. y consolidar las redes de apoyo a víctimas y familiares de accidentes aéreos. | 3 | Centro de Investigaciones de Accidentes Operativo | Iniciar la construcción del Centro de Investigación de Accidentes Aéreos, CIAA. | 9 | Avance en la construcción del Centro de Investigación de Accidentes, CIAA. | (Número actividades cumplidas Número actividades programadas)*100 según cronograma | 100% | 1.Revisar y analizar los Estudios y Diseños entregados por la firma Consultora, como insumo de la estructuración del proyecto CIAA. | 10% | P | 70% | 100% | 100% | 100% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 17% | 37% | 50% | 100% | 100% |  | SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS: DIRECTOR (A) DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 70% | 90% | 100% | 100% | 7% | 9% | 10% | 10% | 10%
[11 empty] | 2. Estructurar los borradores del proceso precontractual de Construcción e Interventoría del proyecto CIAA. | 20% | P | 30% | 100% | 100% | 100% | 6% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 30% | 90% | 100% | 100% | 6% | 18% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 3.Tramitar la autorización de Vigencias Futuras requeridas para el proyecto CIAA, para los años 2023 y 2024. | 20% | P | 20% | 50% | 100% | 100% | 4% | 10% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 20% | 50% | 100% | 100% | 4% | 10% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 4. Tramitar el proceso contractual de Construcción e Interventoría CIAA: apertura del proceso de licitación, emisión de la resolución de apertura del proceso de licitación pública. | 30% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 15% | 30% | 30% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
[11 empty] | 5. Adjudicar el contrato para la Construcción e Interventoría del Edificio CIAA | 10% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10%
[11 empty] | 6. Efectuar seguimiento al avance de la ejecución de los contratos de Construcción y de Interventoría según cronograma. | 10% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10%
|  | 4 | Prestar los servicios de navegación aérea bajo una estructura orientada hacia el usuario y vinculada al Plan de Navegación Aérea, para el desarrollo del Sistema Nacional del Espacio Aéreo - SINEA. | 4 | Desarrollar el 100% de los programas de inversión contenidos en el PNA (COL) | Actualizar y revisar el Plan de Navegación Aérea - PNA COL orientándolo hacia el prestador de Servicios a la Navegación Aérea, los niveles de servicio, la estructura y el usuario. | 10 | Actualización del Plan de Navegación Aérea. | No Volúmenes actualizados/No volúmenes programados para actualizar | 29.5% | 1.Conformar los equipos de trabajo a nivel: Ejecutivo, Soporte y Operativo | 10% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8.75% | 16% | 22.25% | 29.5% | 29.5% |  | SECRETARIO DE AUTORIDAD AERONÁUTICA SECRETARIO DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 50% | 60% | 60% | 70% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7%
[11 empty] | 2.Supervisar el Banco de análisis de datos de los SMSs | 15% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 3.Implementar un sistema de comunicación y medicion de la eficiencia de los servicios prestados en relacion al transito aereo. | 15% | P | 0% | 20% | 75% | 100% | 0% | 3% | 11.25% | 15% | 15% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 4. Revisar y aplicar los indicadores KPI | 15% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15%
[11 empty] | 5 Identificación de soluciones óptimas. | 20% | P | 0% | 20% | 40% | 100% | 0% | 4% | 8% | 20% | 20% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 6.Actualización Volumen III Monitoreo al desempeño del SNA | 25% | P | 0% | 10% | 30% | 100% | 0% | 2.5% | 7.5% | 25% | 25% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 10% | 20% | 30% | 0% | 2.5% | 5% | 7.5% | 7.5%
|  | 5 | Consolidar unidades integrales prestadoras de servicios aeroportuarios descentralizadas que soporten el crecimiento del transporte aéreo en Colombia. | 5 | Tener en funcionamiento el 100% del nuevo Modelo de Gestión de las Regionales Aeronáuticas | Estructurar el nuevo modelo de gestión del Modelo de Gestión de las Regionales Aeronáuticas de acuerdo con la nueva estructura organizacional de la Entidad. | 11 | Modelo de Gestión de las Regionales Aeronáuticas | Modelo de Gestión de las Regionales Aeronáuticas estructurado | 100% | 1. Revisión y Actualización de la Información Documentada de los Procesos con Impacto en las regionales, de acuerdo con el cronograma del Plan de Fortalecimiento Institucional | 50% | P | 0% | 30% | 60% | 100% | 0% | 15% | 30% | 50% | 50% | 0% | 22.5% | 50% | 100% | 100% |  | SUBDIRECTOR GENERAL Apoya: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 30% | 60% | 100% | 0% | 15% | 30% | 50% | 50%
[11 empty] | 2. Revisión y actualización de los indicadores de los procesos del Sistema de Gestión con impacto en las regionales de acuerdo con el cronograma del Plan de Fortalecimiento Institucional | 25% | P | 0% | 30% | 60% | 100% | 0% | 7.5% | 15% | 25% | 25% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 30% | 30% | 100% | 0% | 7.5% | 7.5% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Revisión y actualización de los Riesgos de los procesos del Sistema de Gestión con impacto en las regionales, de acuerdo con el cronograma del Plan de Fortalecimiento Institucional | 25% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 25%
[6 empty] | Definir el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 | 12 | Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 definido | Plan Estratégico Institucional 2022-2026 | 100% | 1. Revisar cumplimiento Metas INSTITUCIONALIDAD 2018-2022 | 40% | P | 10% | 50% | 70% | 100% | 4% | 20% | 28% | 40% | 40% | 4% | 20% | 58% | 100% | 100% |  | LIDER OBJETIVO | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 10% | 50% | 70% | 100% | 4% | 20% | 28% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Estructuracción Metas INSTITUCIONALIDAD 2022-2026 | 60% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60%
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 2. CONECTIVIDAD: Construir una red de servicios de transporte aéreo eficiente que una las regiones del país con los principales centros de producción y de consumo nacionales y del mundo, aprovechando su capacidad integradora. | 6 | Facilitar el acceso a los mercados nacionales mediante la eliminación de trámites y barreras, que incentiven la industria a innovar y operar una red de servicios creciente. | 6 | Armonizar Normatividad LAR-RAC en el 100% | Adoptar y/o modificar las normas RAC conforme variaciones en los estandares internacionales o regionales | 13 | Adopción y modificación de 4 Normas RAC | # Normas modificadas / Normas programadas | 100% | 1. Revisión, adopción, campaña de divulgación RAC 60 | 20% | P | 25% | 100% | 100% | 100% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 27.75% | 92% | 98% | 100% | 100% | SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA | LIDER OBJETIVO: Capitan Francisco Ospina Ramirez Claudia Marcela Moreno Moreno Contratista Secretaria de Seguridad Aeronáutica Nadia Lizeth Rozo Contratista Dirección de Transporte Aéreo | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN | PARA MEJORAR | PATRICIA ELENA CÁRDENAS
[13 empty] | E | 18.75% | 100% | 100% | 100% | 3.75% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Revisión, modificación y divulgación de 4 normas RAC | 80% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 30% | 90% | 97.5% | 100% | 24% | 72% | 78% | 80% | 80%
|  |  |  | 7 | Política aerocomercial nacional liberalizada | Revisar la conectividad aérea de la mano de la reactivación, recuperación y resiliencia del sector, considerando el efecto COVID 19, enmarcado en el Plan Estratégico Aeronáutico 2030. | 14 | Realización de un foro | (Actividades realizadas/Actividades )*100 | 100% | 1. Participar en la elaboración del Contenido del Foro, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Direccion general | 20% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 18% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Realizar las actividades acordadas en el cronograma asociadas a la conectividad | 40% | P | 0% | 0% | 20% | 100% | 0% | 0% | 8% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 20% | 100% | 0% | 0% | 8% | 40% | 40%
[11 empty] | 3. Participar en la elaboración de las conclusiones y Recomendaciones del Foro | 40% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40%
[6 empty] | Promover y coordinar espacios de participación con las autoridades civiles locales y regionales, las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público no regular de pasajeros, operadores turísticos, cámaras de comercio, con el fin de facilitar escenarios donde las empresas puedan ofrecer sus servicios sin limitaciones en mercados no servidos por las empresas regulares. | 15 | “Mesas de conectividad regional para la promoción de servicios prestados por empresas de transporte aéreo no regular de pasajeros, carga y correo en mercados no servidos por empresas regulares” | # de mesass de conectividad realizadas / # mesas programadas | 100% | 1. Realizar cuatro eventos regionales con los operadores no regulares tendientes a identificar los potenciales mercados para aplicar las disposiciones normativas contenidas en el RAC 5 | 40% | P | 25% | 50% | 100% | 100% | 10% | 20% | 40% | 40% | 40% | 10% | 37.5% | 70% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 75% | 100% | 100% | 10% | 30% | 40% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Análisis y evaluación de los resultados obtenidos en los eventos regionales realizados con el fin de presentar recomendaciones de política | 30% | P | 0% | 0% | 25% | 100% | 0% | 0% | 7.5% | 30% | 30% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 25% | 100% | 100% | 0% | 7.5% | 30% | 30% | 30%
[11 empty] | 3. Socialización del documento de recomendaciones de política de conectividad regional orientado a la facilitación del acceso a los mercados. | 30% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
|  | 7 | Promover la conectividad interurbana o regional, facilitando la operación de helicópteros desde una infraestructura pública adaptada a la operación 24 horas, a fin de explotar las oportunidades que brindan estos equipos. | 8 | Aplicar el 100% los resultados de los estudios sobre la operación de helicópteros en Colombia | Promover la conectividad interurbana o regional, facilitando la operación de helicópteros desde una infraestructura pública adaptada a la operación 24 horas, a fin de explotar las oportunidades que brindan estos equipos. | 16 | Acto administrativo | actividades ejecutadas / actividades programadas | 100% | 1.Desarrollar mesas de trabajo con diferentes actores involucrados en las operaciones de helicópteros. | 25% | P | 10% | 50% | 80% | 100% | 2.5% | 12.5% | 20% | 25% | 25% | 5% | 55% | 55% | 100% | 100% |  |  | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 10% | 60% | 60% | 100% | 2.5% | 15% | 15% | 25% | 25%
[11 empty] | 2.Presentar los resultados obtenidos, en las actividades propuestas en las mesas trabajo a las áreas técnicas de la Aerocivil concernientes con las actividades que promuevan la operación de helicópteros en Colombia. | 25% | P | 10% | 50% | 80% | 100% | 2.5% | 12.5% | 20% | 25% | 25% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 12.5% | 12.5% | 25% | 25%
[11 empty] | 3.Revisar de las especificaciones técnicas contenidas en estándares internacionales y verificar su aplicabilidad en los helipuertos del país. | 25% | P | 10% | 50% | 80% | 100% | 2.5% | 12.5% | 20% | 25% | 25% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 10% | 60% | 60% | 100% | 2.5% | 15% | 15% | 25% | 25%
[11 empty] | 4.Emisión y divulgar a través de la pagina web de la entidad la normatividad colombiana y los documentos de soporte relacionados con la operación nocturna de helicópteros en Colombia | 25% | P | 10% | 50% | 80% | 100% | 2.5% | 12.5% | 20% | 25% | 25% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 12.5% | 12.5% | 25% | 25%
[6 empty] | Definir el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 | 17 | Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 definido | Plan Estratégico Institucional 2022-2026 | 100% | 1. Revisar cumplimiento Metas CONECTIVIDAD 2018-2022 | 40% | P | 10% | 50% | 70% | 100% | 4% | 20% | 28% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | LIDER OBJETIVO | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Estructuracción Metas CONECTIVIDAD 2022-2026 | 60% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 60% | 60%
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 3. COMPETITIVIDAD : Desarrollar políticas públicas y estrategias que fortalezcan el factor de productividad del transporte aéreo y estimulen los servicios para el crecimiento de la aviación civil en Colombia. | 8 | Simplificar y racionalizar el esquema de costos del transporte aéreo asociado a la carga tributaria, parafiscales y de sobretasas, a través del desarrollo de políticas públicas. | 9 | Implementar el 100% de los resultados de la gestión conjunta con el Gobierno Nacional para revisar la posibilidad de simplificar y racionalizar el esquema de costos y cobros del transporte aéreo | Implementar lo dispuesto en la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 Automatización de Trámites | 18 | Ds Automatización de trámites | # de procesos automatizados / # de procesos pogramados | 32% | 1. Realizar Mesas de trabajo con la Dirección de informática. | 80% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | 20% | 20% | 20% | 32% | 32% | SECRETARÍA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA | DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO Y ASUNTOS AEROCOMERCIALES | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | LUZ MELBA CASTAEDA - PATRICIA CARDENAS
[13 empty] | E | 25% | 25% | 25% | 40% | 20% | 20% | 20% | 32% | 32%
[11 empty] | 2. Informe final de proyecto de automatización de la OTA. | 20% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Propuesta preliminar de Plan Estrátegico de Logística de carga | 19 | Plan Estratégico preliminar de Logística de carga | Documento Plan Estratégico preliminar de Logística de carga | 70% | 1. Revisión y Socialización Estrategias para fortalecer el factor de productividad de la carga aérea | 20% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 61% | 70% | 70% |  | DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO Y ASUNTOS AEROCOMERCIALES DIRECCIÓN DE CONCESIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 90% | 100% | 100% | 100% | 18% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Definición Estructura, objetivos y cronograma del Plan. | 20% | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 10% | 100% | 100% | 100% | 2% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 3. Desarrollo contenido del Plan de acuerdo con el cronograma | 30% | P | 0% | 10% | 70% | 100% | 0% | 3% | 21% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 70% | 100% | 0% | 0% | 21% | 30% | 30%
[11 empty] | 4. Consolidación Versión Preliminar del Plan Estratégico de logística de carga | 30% | P | 0% | 0% | 70% | 100% | 0% | 0% | 21% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 70% | 100% | 0% | 0% | 21% | 30% | 30%
|  | 9 | Contar con mecanismos regulatorios y fórmulas de incentivos al factor de productividad del sector, para facilitar la racionalización de costos frente a cobros por servicios aeroportuarios, en las futuras concesiones aeroportuarias | 10 | Implementar el 100% de las recomendaciones del documento que presenta fórmulas de incentivos, que incluyan nuevos servicios y/o tarifas aeroportuarias más competitivas, | Implementar el Estudio de Análisis Red Aeroportuaria para optimización. | 20 | Diseño de alternativas comerciales sobre los aeropuertos focalizados | Plan Comercial | 100% | 1. Analizar las alternativas comerciales en los aeropuertos focalizados, como insumo para las mesas de trabajo. | 30% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 30% | 13% | 46% | 75% | 100% | 100% | SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | DIRECCIÓN DE CONCESIONES | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 10% | 50% | 75% | 100% | 3% | 15% | 22.5% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Desarrollar actividades de soporte comercial. | 30% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 50% | 75% | 100% | 0% | 15% | 22.5% | 30% | 30%
[11 empty] | 3. Entregar el diseño de alternativas comerciales a las mesas de trabajo y/o Comité Directivo. | 40% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 40% | 75% | 100% | 10% | 16% | 30% | 40% | 40%
|  | 10 | Lograr un mercado competitivo de prestadores de servicio, a través de la simplificación de regulaciones, la eliminación de barreras al crecimiento y la promoción del ingreso de nuevas inversiones en las actividades de la aviación civil. | 11 | Aplicar la simplificación de los trámites y requisitos en el 100% | Realizar Monitoreo de aeropuertos Nivel III | 21 | Consolidación subcomité de Cumplimiento de Slots | # de mesas realizadas / # de mesas programadas*100 | 90% | 1. Realizar Mesa de trabajo Bimensual (subcomité de Slots) | 40% | P | 20% | 40% | 80% | 100% | 8% | 16% | 32% | 40% | 40% | 16% | 42% | 74% | 90% | 90% | SECRETARÍA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA | DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO Y ASUNTOS AEROCOMERCIALES | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 20% | 40% | 80% | 100% | 8% | 16% | 32% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Elaborar Reporte dirigido al Grupo de Vigilancia sobre incumplimiento en materia de Slots | 40% | P | 20% | 40% | 80% | 100% | 8% | 16% | 32% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 20% | 40% | 80% | 100% | 8% | 16% | 32% | 40% | 40%
[11 empty] | 3. Presentar Documento con analisis para uso interno | 20% | P | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 11 | Propiciar alternativas para la distribución de combustible en los aeropuertos, que permitan la toma de decisiones comerciales por parte de los operadores del transporte aéreo, y evitar distorsiones en los precios del combustible de aviación por su carga tributaria y otros factores. | 12 | Poner en marcha el 100% de los acuerdos alcanzados en las mesas de concertación con el DNP, Ministerio de Transporte, Ministerio de Minas y Energía | Poner en marcha el 100% de los acuerdos alcanzados en las mesas de concertación con el DNP, Ministerio de Transporte, Ministerio de Minas y Energía | 22 | Acuerdos establecidos | Documento con Acuerdos Establecidos | 100% | 1. Convocar a las partes interesadas en las mesas de trabajo. | 20% | P | 50% | 100% | 100% | 100% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 80% | 90% | 100% | 100% | SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | SECRETARÍA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA: DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO Y ASUNTOS AEROCOMERCIALES DIRECCIÓN DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 50% | 100% | 100% | 100% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Preparar y desarrollar las mesas de trabajo. | 40% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 25% | 100% | 100% | 100% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40%
[11 empty] | 3. Elaborar y hacer entrega formal de documento con acuerdos establecidos. | 40% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40%
|  | 12 | Contar con mecanismos efectivos para la protección de los derechos de los usuarios, frente a los servicios ofrecidos en el transporte aéreo, para mejorar la calidad y satisfacción de éstos. | 13 | Actualizar y renovar en el 100% el Sistema de Información de atención al usuario. | Capacitar y acompañar a los operadores aereos y a los funcionarios del grupo de atencion al usuario en los diferentes aeropuertos del Pais. | 23 | Capacitación los operadores aereos y a los funcionarios del grupo de atencion al usuario | Numero de campañas realizadas /numero de campañas programadas | 100% | 1. Diseño de Plan de Capacitación de necesidades reales | 20% | P | 25% | 100% | 100% | 100% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 22.8% | 80% | 90% | 100% | 100% | SECRETARÍA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA | . DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO Y ASUNTOS AEROCOMERCIALES | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 100% | 100% | 100% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Preparación de la campaña | 20% | P | 0% | 20% | 60% | 100% | 0% | 4% | 12% | 20% | 20% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 20% | 100% | 100% | 100% | 4% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 3. Ejecución de 6 campañas | 20% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 23% | 100% | 100% | 100% | 4.6% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 4. Documento de conclusiones producto de las campañas realizadas (Informe que eviencie las intermediaciones realizadas en cada trimestre) | 40% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 23% | 50% | 75% | 100% | 9.2% | 20% | 30% | 40% | 40%
|  | 13 | Balancear, en el total de ingresos del sector aeroportuario, la participación de los ingresos no regulados, para racionalizar los cobros asociados a las tarifas reguladas para el transporte de pasajeros, equilibrado frente a las necesidades de carga. | 14 | Poner en marcha el 100% de las recomendaciones del estudio de aeropuertos no concesionados, para elevar el ingreso no regulado | Implementar en 2 aeropuertos el Sistema de Información Comercial. | 24 | Sistema de información comercial en 2 aeropuertos . | Sistema de información implementado | 100% | 1. Seleccionar dos aeropuertos para la presentación de una estrategia comercial. | 30% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 30% | 25% | 65% | 82.5% | 100% | 100% | SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | DIRECCIÓN DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS | SUPERADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 100% | 100% | 100% | 7.5% | 30% | 30% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Participar desde la competencia en mesas de trabajo con las dependencias seleccionadas por Aerocivil. | 30% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 30%
[11 empty] | 3. Entregar un documento con estrategias comerciales. | 40% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40%
|  | 14 | Promover la aviación general como un segmento complementario de la actividad aérea, facilitando el acceso a las infraestructuras especiales, para potencializar éste tipo de servicio. | 15 | . Ejecutar en el 100% el Plan de Acción para la Aviación General. | Ajustar con las Areas competentes el Plan Estratégico de Aviación General a nivel interno de la entidad para su correspondiente analisis y ajuste necesario. | 25 | Plan Estratégico de Aviación General | Documento Plan Estratégico de Aviación General | 87.5% | 1. Revisar y ajustar el Plan Estratégico de Aviación General para Colombia, por cada una de las áreas Tecnicas involucradas de la entidad para su implementación y ejecución: Autoridad, Infraestructura, Secretaria de Autoridad Aeronáutica, Secretaria de servicios a la Navegación Aerea, Secretaria de Servicios Aeroportuarios entre otras Areas. | 30% | P | 15% | 30% | 60% | 100% | 4.5% | 9% | 18% | 30% | 30% | 4.5% | 10.25% | 28% | 87.5% | 87.5% | SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | GRUPO DE PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 15% | 30% | 60% | 100% | 4.5% | 9% | 18% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Ajuste y corrección del documento Plan Estratégico de Aviación General para Colombia de acuerdo a observaciones y conceptos de las áreas tecnicas Aerocivil. | 25% | P | 0% | 5% | 20% | 100% | 0% | 1.25% | 5% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 5% | 20% | 100% | 0% | 1.25% | 5% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Socializar el Plan Estratégico de Aviación General para Colombia, con la comunidad Aeronáutica y con los diferentes Stakeholders. | 25% | P | 0% | 5% | 20% | 100% | 0% | 1.25% | 5% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 20% | 50% | 0% | 0% | 5% | 12.5% | 12.5%
[11 empty] | 4. Realizar la entrega del "Plan Estratégico de Aviación General para Colombia" revisado y ajustado, a las areas tecnicas para su implementación y ejecución: Secretaria de Autoridad Aeronáutica, Secretaria de servicios a la Navegación Aerea, Secretaria de Servicios Aeroportuarios entre otras. | 20% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20%
[6 empty] | Definir el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 | 26 | Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 definido | Plan Estratégico Institucional 2022-2026 | 100% | 1. Revisar cumplimiento Metas COMPETITIVIDAD 2018-2022 | 40% | P | 10% | 50% | 70% | 100% | 4% | 20% | 28% | 40% | 40% | 4% | 20% | 58% | 100% | 100% | LIDER DEL OBJETIVO | LIDER OBJETIVO | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 10% | 50% | 70% | 100% | 4% | 20% | 28% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Estructuracción Metas COMPETITIVIDAD 2022-2026 | 60% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60%
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 4. INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de navegación aérea y la intermodal dad, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible. | 15 | Empoderar el Plan de Navegación de Aérea (PNA COL) como el instrumento esencial de la planeación a corto, mediano y largo plazo, que guíe las inversiones necesarias para atender de manera eficiente la demanda creciente por los servicios a la navegación aérea y aeroportuarios, aplicando mecanismos de concertación y actualización con el sector. | 16 | Realizar el 100% de las inversiones programadas en el proyecto de inversión SINEA conforme al Plan de Navegación Aérea PNA (COL) | Aumentar la capacidad, mejorar el desempeño de los sistemas CNS y la automatización para la prestación de los servicios a la Navegacion Aérea. | 27 | Implementacion de las mejoras e intervenciones planificadas de los sistemas CNS-ATM para aumentar la disponibilidad de estos | % actividades ejecutadas/%actividades programadas | 82.07% | 1. Gestionar las adquisiciones, implementaciones e intervenciones de los sistemas de Comunicaciones Aeronaticas | 25% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 25% | 26.05% | 46.83% | 62.67% | 82.07% | 83.32% | SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | DIRECTOR (A) DE TELECOMUNICACIONES | SUPERADA | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | ALMA ISABEL RONCALLO DIAZ - NELSON MENDIVELSO - CENAIDA JEREZ
[13 empty] | E | 37.72% | 52.56% | 68.57% | 78.27% | 9.43% | 13.14% | 17.14% | 19.57% | 19.57%
[11 empty] | 2. Gestionar las adquisiciones, implementaciones e intervenciones de los sistemas de Radioayudas | 25% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 25% | [6 empty] | DIRECTOR (A) DE TELECOMUNICACIONES | SUPERADA
[13 empty] | E | 32% | 40% | 80% | 75% | 8% | 10% | 20% | 18.75% | 20%
[11 empty] | 3. Gestionar las adquisiciones, implementaciones e intervenciones de los sistemas de Vigilancia y automatizacón | 25% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 25% | [6 empty] | DIRECTOR (A) DE TELECOMUNICACIONES | SUPERADA
[13 empty] | E | 24.5% | 64.75% | 72.13% | 80% | 6.125% | 16.19% | 18.03% | 20% | 20%
[11 empty] | 4. Fortalecer el sistema AIM. (Gestion de la información Aeronáutica) | 25% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 25% | [6 empty] | DIRECCION DE OPERACIONES DE NAVEGACION AEREA DIRECTOR (A) DE TELECOMUNICACIONES | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 10% | 30% | 30% | 95% | 2.5% | 7.5% | 7.5% | 23.75% | 23.75%
[6 empty] | Mantener los sistemas CNS - MET bajo los parametros requeridos de :disponibilidad, continuidad e integridad | 28 | Implementacion de las actividades y gestiones del mantenimiento de los sistemas de CNS -MET | % actividades ejecutadas/%actividades programadas | 100% | 1. Avanzar en el desarrollo de una política de sostenibilidad y mantenimeinto aeronáutico | 20% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | DIRECTOR (A) DE TELECOMUNICACIONES GRUPOS REGIONALES DE MANTENIMIENTO | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Gestionar la herramienta SIMOA, Para habilitar la funcionalidad de los tableros de control y los indicadores de disponibilidad de equipos y servicios de los sistemas CNS-MET desde nivel central | 20% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20%
[11 empty] | 3. Gestionar la herramienta SIMOA, Para habilitar la funcionalidad de los tableros de control y los indicadores de disponibilidad de equipos y servicios de los sistemas CNS-MET desde las regionales | 15% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15% | [6 empty] | DIRECTOR (A) DE TELECOMUNICACIONES GRUPOS REGIONALES DE MANTENIMIENTO | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15%
[11 empty] | 4. Elaborar diagnostico y establecer plan de mejoramiento y mantenimiento de sistema CNS-MET, atendiendo las políticas de austeridad en el gasto | 15% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15% | [6 empty] | DIRECTOR (A) DE TELECOMUNICACIONES GRUPOS REGIONALES DE MANTENIMIENTO | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15%
[11 empty] | 5. Desarrollar mesas de trabajo mensuales interoperativas para evaluar la eficiencia de los sistemas CNS-MET, energía, infraestructura fisíca, ambiental e inmuebles, para socializar los resultados de los gastos asociados. (SIMOA) | 15% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15% | [6 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15%
[11 empty] | 6. Realizar las gestiones necesarias para garantizar la disponibilidad de los servicios (levantar facilidades o indicadores de servicios) para la navegación aérea prestados a través de los sistemas CNS - MET | 15% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15% | [6 empty] | DIRECTOR (A) DE TELECOMUNICACIONES GRUPOS REGIONALES DE MANTENIMIENTO | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15%
|  | 16 | Contar con un Sistema Nacional del Espacio Aéreo fortalecido, bajo un concepto operacional renovado, soportado en una infraestructura reconfigurada y basado en el Plan de Navegación Aérea (PNA-COL), para obtener eficiencias que incrementen su capacidad actual. | 17 | Desarrollar el 100% del nuevo concepto operacional del espacio aéreo del sistema aeroportuario ciudad Región Bogotá y del área terminal de Bogotá basado en el Plan de Navegación Aérea (PNA-COL). | Fortalecer el concepto opereacional para el Área terminal de Bogotá y Ciudad Region Bogota | 29 | Concepto Operacional desarrollado | % actividades ejecutadas /%actividades programadas | 65.5% | 1. Continuar con la implementacion del concepto operacional de IATA | 50% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 45% | 65.5% | 65.5% | 65.5% | 65.5% |  | DIRECCION DE OPERACIONES DE NAVEGACION AEREA | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 70% | 90% | 90% | 90% | 35% | 45% | 45% | 45% | 45%
[11 empty] | 2. Coordinar la viabilidad de la implementación de los aspectos gestion del espacio aereo frente a los conops de Bogotá-ciudad region en un 60 % resultado de la consultoría | 50% | P | 0% | 41% | 65% | 100% | 0% | 20.5% | 32.5% | 50% | 50% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 20% | 41% | 41% | 41% | 10% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5%
|  | 17 | Alcanzar la capacidad de adaptación y flexibilidad de las operaciones aéreas en los aeropuertos y el Sistema Nacional del Espacio Aéreo, como elemento fundamental para responder a los efectos del cambio climático. | 18 | Alcanzar la capacidad de adaptación y flexibilidad de las operaciones aéreas para responder a los efectos del cambio climático | Adaptar los sistemas disponibles para mejorar la prestación del servicio de gestión de afluencia de tránsito aéreo y capacidad. | 30 | ATFCM optimizada | % actividades ejecutadas/%actividades programadas | 100% | 1. Implementación de la version 10 del sistema mentron harmony con las funcionalidades del Traffic Situation Display y Global Adaptation | 25% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | DIRECCION DE OPERACIONES DE NAVEGACION AEREA | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 25%
[11 empty] | 2. Adaptar el aplicativo MICROSOFT TEAMS de OFICE 365 como canal de comunicación para la implementación CDM con los Stakeholders involucrados | 25% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Adaptar lo relacionado con procesos y procedimientos del Sistema Metron Harmony para la futura integración a la Plataforma de Intercambio de Información ACDM implementada por el Concesionario OPAIN | 25% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 25%
[11 empty] | 4. Implementar la posición de Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo y Capacidad del centro de control de BAQ | 25% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 25%
[6 empty] | Fortalecer el sistema de información meteorológica. | 31 | Implementación de las mejoras e intervenciones planificadas de los sistemas MET para aumentar la disponibilidad y capacidad de estos | % actividades ejecutadas/%actividades programadas | 89% | 1. Definir la necesidad y gestionar las adquisiciones, implementaciones e intervenciones de los sistemas MET | 100% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 10% | 30% | 60% | 100% | 100% | 46.08% | 64.3% | 81.3% | 89% | 89% |  | DIRECTOR (A) DE TELECOMUNICACIONES | SUPERADA | BIEN
[13 empty] | E | 46.08% | 64.3% | 81.3% | 89% | 46.08% | 64.3% | 81.3% | 89% | 89%
|  | 18 | Contar con una infraestructura para el Aeropuerto Ciudad Región, en la Sabana de Bogotá, con una visión integradora y capacidad suficiente para continuar facilitando el desarrollo de la actividad del transporte aéreo sin restricciones al desarrollo | 19 | Implementar el 100% de la política pública para el desarrollo y modernización del aeropuerto Ciudad Región programada para el periodo. | Optimizar la infraestructura y la operación de la Ciudad Región. | 32 | Infraestrutura Ciudad Region | % actividades ejecutadas/%actividades programadas | 100% | 1. Integrar los sistemas de Meteorologia para lograr la operación continua del Aeropuerto EDR | 50% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 5% | 15% | 30% | 50% | 50% | 37.5% | 68.75% | 87.5% | 100% | 100% |  | SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA | SUPERADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 50% | 100% | 100% | 100% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50%
[11 empty] | 2. Coordinar con la ANI, la administración indirecta de la infraestructura aeroportuaria de propiedad de la Aerocivil, a través del Convenio Interadministrativo de Cooperación ANI-AEROCIVIL, armonizando la gestion del aeropuerto El Dorado entregado en Concesión a OPAIN | 25% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 25% | [6 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Coordinar y hacer seguimiento al cronograma y hoja de ruta de las IP presentadas a la ANI, para la cuidad Región en la Sabana de Bogotá. | 25% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 25% | 75% | 100% | 6.25% | 6.25% | 18.75% | 25% | 25%
[6 empty] | Aumentar o mejorar la capacidad de la Ciudad Región | 33 | Capacidad Mejorada Ciudad Region | % actividades ejecutadas/%actividades programadas | 96.5% | 1. Mantener la infraestructura aeroportuaria a cargo de la Aerocivil en el aeropuerto El Dorado. | 35% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 3.5% | 10.5% | 21% | 35% | 35% | 19.8% | 38.67% | 74.75% | 96.5% | 96.5% |  | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | SUPERADA
[13 empty] | E | 25% | 43.33% | 80% | 100% | 8.75% | 15.17% | 28% | 35% | 35%
[11 empty] | 2. Mejorar y mantener la Infraestructura para el aeropuerto Guaymaral. | 35% | P | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | 21% | 35% | 35% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 23% | 50% | 65% | 90% | 8.05% | 17.5% | 22.75% | 31.5% | 31.5%
[11 empty] | 3. Incorporar, parametrizar y registrar novedades de los activos de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos de la ciudad Región en el SIMOA. | 30% | P | 10% | 20% | 50% | 100% | 3% | 6% | 15% | 30% | 30% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 10% | 20% | 80% | 100% | 3% | 6% | 24% | 30% | 30%
|  | 19 | Desarrollar la infraestructura para centros de conexión (HUBs) complementarios para la aviación continental, que provean servicios punto a punto a los más importantes nodos internacionales. (JMC-CLO) | 20 | Monitorear y realizar seguimiento al 100% del programa de inversiones ajustadas al Plan Maestro del aeropuerto Internacional José María Córdova para el periodo | Avanzar en la ejecución y desarrollo de la infraestructura planificada para el aeropuerto Jose Maria Cordova | 34 | Avance infraestructura Aeropuerto | % actividad ejecutada/%actividad programada | 100% | 1. Revisar resultados de la consultoria para la construcción del Centro de gestión Aeronáutico de Antioquia en el Aeropuerto Jose Maria Cordova de Rionegro y Plantear cronograma para su implementación en el proximo cuatrenio | 100% | P | 0% | 0% | 30% | 100% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 62% | 81% | 100% | 100% | 100% |  | DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES | SUPERADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 62% | 81% | 100% | 100% | 62% | 81% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 21 | Monitorear y realizar seguimiento a la APP-IP y/o obra pública al 100% del programa de inversiones ajustado del Plan Maestro Aeroportuario del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón para el periodo | Mejorar la infraestructura del Aeropuerto troncal Alfonso Bonilla Aragón | 35 | Aeropuerto troncal mejorado | % actividades ejecutadas/%actividades programadas | 100% | 1. Mantener la infraestructura no concesionada del aeropuerto de cali | 100% | P | 0% | 0% | 70% | 100% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% |  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 0% | 70% | 100% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100%
[6 empty] | Realizar seguimiento a las IP presentados por ANI a la Aerocivil | 36 | Aprovechamiento de las APP-IP | % actividades ejecutadas /%actividades programadas | 100% | 1. Coordinar y hacer seguimiento al cronograma y la hoja de ruta de la IP Suroccidente (Cali y Neiva) | 50% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
[11 empty] | 2. Adelantar Mesas Estrategicas con la ANI, para realizar seguimiento del avance del proceso de la IP del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. | 50% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
|  | 20 | Promover las inversiones en los aeropuertos troncales para desarrollar infraestructuras aeroportuarias que faciliten la operación a bajo costo, mejoren el acceso, el potencial turístico de las regiones y desarrollen su infraestructura para atender mínimo aeronaves clase C. | 22 | Avanzar en el 100% de las inversiones determinadas en el programa de inversión, por APP/IP y/o Obra Pública, para mejorar los 14 aeropuertos troncales en el periodo | Mejorar 14 aeropuertos Troncales en su infraestructura lado aire y tierra | 37 | Aeropuertos troncales mejorados | # Aeropuertos mejorados/ # Total de Aeropuertos programados | 69% | 1. Realizar seguimiento a intervenciones en infraestructura en proyectos en ejecución (14 Aeropuertos) | 20% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 2% | 6% | 12% | 20% | 20% | 7.238% | 47.84% | 60.93% | 69% | 69% |  | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | SUPERADA | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 17.69% | 43.47% | 68.42% | 75% | 3.538% | 8.694% | 13.68% | 15% | 15%
[11 empty] | 2. Entregar y dar en operacion, la nueva terminal del aeropuerto de Popayan | 20% | P | 0% | 10% | 40% | 100% | 0% | 2% | 8% | 20% | 20% | [6 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 90% | 90% | 100% | 0% | 18% | 18% | 20% | 20%
[11 empty] | 3.Entregar y dar en operacion, la nueva terminal del aeropuerto de Providencia. | 15% | P | 0% | 10% | 40% | 100% | 0% | 1.5% | 6% | 15% | 15% | [6 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 10% | 40% | 45% | 0% | 1.5% | 6% | 6.75% | 6.75%
[11 empty] | 4.Entregar y dar en operacion, la nueva torre de control del aeropuerto de San Andrés. | 15% | P | 0% | 10% | 40% | 100% | 0% | 1.5% | 6% | 15% | 15% | [6 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75%
[11 empty] | 5. Incorporar, parametrizar y registrar novedades de los activos de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos troncales, en el SIMOA | 5% | P | 0% | 10% | 30% | 100% | 0% | 0.5% | 1.5% | 5% | 5% | [6 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | SUPERADA
[13 empty] | E | 10% | 40% | 80% | 100% | 0.5% | 2% | 4% | 5% | 5%
[11 empty] | 6. Estructurar el documento de política pública, para las obras de normalización del lado aire del aeropuerto de Leticia. | 10% | P | 0% | 10% | 30% | 100% | 0% | 1% | 3% | 10% | 10% | [6 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | SUPERADA
[13 empty] | E | 20% | 100% | 100% | 100% | 2% | 10% | 10% | 10% | 10%
[11 empty] | 7. Avanzar en la estructuración y adjudicación del Instrumental landind system (ILS) del Aeropuerto de Leticia | 10% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | [6 empty] | DIRECTOR (A) DE TELECOMUNICACIONES | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 12% | 24% | 40% | 70% | 1.2% | 2.4% | 4% | 7% | 7%
[11 empty] | 8. Avanzar en la estructuración y adjudicación de los sistemas de Ayudas Visuales del Aeropuerto de Leticia. | 5% | P | 0% | 30% | 70% | 100% | 0% | 1.5% | 3.5% | 5% | 5% | [6 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
[6 empty] | Articular esfuerzos con la ANI para la entrega en concesion del Aeropuerto de San Andrés | 38 | Suscripción del contrato de concesión. | Contrato Suscrito / Contrato Planificado | 50% | 1. Acta de entrega de infraestructura del Aeropuerto de San Andrés con la ANI. | 50% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 25% | 50% | 50% | 0% | 0% | 25% | 50% | 50% |  | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 25% | 50% | 50%
[11 empty] | 2. Suscribir el acta de entrega (ANI - AEROCIL - Futuro Concesionario) del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. | 50% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Monitorear y realizar seguimiento a las IP´s presentados por ANI a la Aerocivil. | 39 | Aprovechamiento de las APP-IP | % actividades ejecutadas /%actividades programadas | 100% | 1. Coordinar y hacer seguimiento al cronograma y la hoja de ruta de las IP (Aeropuertos Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, Rafael Nuñez de Cartagena y Bayunca de Cartagena). | 50% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
[11 empty] | 2. Adelantar Mesas estrategicas con la ANI, para realizar seguimiento de los avances de las IP de los aeropuertos Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, Rafael Nuñez de Cartagena y Bayunca de Cartagena). | 50% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
|  | 21 | Desarrollar el Plan Estratégico Ambiental del sector, incorporando el CORSIA como elemento integrado de la política ambiental y un sistema de acreditación ambiental aeroportuaria o mecanismo similar, que orienten la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria en la mitigación del impacto ambiental. (ssitema para lograr que las aeronaves compren bonos de carbono) | 23 | Ejecutar el 100% de actividades programadas del Plan de Acción del Plan Estratégico ambiental. | Continuar con la recepción de emisiones de CO2 en el marco de implementación de CORSIA (2021-2022) e implementacion del Plan de reducción de emisiones de CO2. | 40 | Mitigaciòn y Adapatación al Cambio Climático | %actividades ejecutadas/% actividades programadas | 100% | 1. Recepción y seguimiento de reportes de emisiones de CO2 por parte de las aerolineas para 2022 (Primer Trimestre) | 25% | P | 0% | 10% | 40% | 100% | 0% | 2.5% | 10% | 25% | 25% | 5% | 36.25% | 70% | 100% | 100% |  | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS DIRECCION DE TRANSPORTE AEREO | SUPERADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 2. Reporte AEROCIVIL OACI (Segundo trimestre) | 25% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 25% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Realizar reuniones de seguimiento a la implementación del Plan de Reducción de emisiones de CO2 (2 reuniones) | 10% | P | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 50% | 50% | 50% | 100% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10%
[11 empty] | 4. Certificar en la Norma ISO 14064 Programas destinados a reducir las emisiones de gases efecto invernadero en dos Aeropuertos | 25% | P | 0% | 10% | 30% | 100% | 0% | 2.5% | 7.5% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 10% | 30% | 100% | 0% | 2.5% | 7.5% | 25% | 25%
[11 empty] | 5. Seguimiento a los indicadores del Programa NDC de Monitoreo Verificación y reporte del Ministerio de Transporte | 15% | P | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 3.75% | 7.5% | 15% | 15% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 3.75% | 7.5% | 15% | 15%
[6 empty] | Caracterizacion y diagnóstico social para 3 nuevos aeropuertos y la estrucutración del Plan de Gestión social | 41 | Formulación planes de gestión social | PGS formulados*100/PGS implementados *100 | 100% | 1. Caracterización social para 3 aeropuertos (Cucuta; Neiva y Riohacha) | 40% | P | 10% | 35% | 50% | 100% | 4% | 14% | 20% | 40% | 40% | 28% | 46.4% | 75% | 100% | 100% |  | DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS | SUPERADA | BIEN
[13 empty] | E | 30% | 66% | 100% | 100% | 12% | 26.4% | 40% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Implementación acciones socioambientales en los aeropuertos con caracterizaciones definidas. | 40% | P | 0% | 20% | 70% | 100% | 0% | 8% | 28% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 40% | 50% | 70% | 100% | 16% | 20% | 28% | 40% | 40%
[11 empty] | 3. Socialización del Plan de gestión Social (Cucuta; Neiva y Riohacha) | 20% | P | 0% | 0% | 35% | 100% | 0% | 0% | 7% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 35% | 100% | 0% | 0% | 7% | 20% | 20%
[6 empty] | Implementacion y formulación de los planes de gestión de riesgos multiamenaza | 42 | Formulación planes de gestión de riesgos | PGRD Formulados*50% + PGRD Implementados*50% | 100% | 1.Formular Plan de Gestión de riesgo multiamenaza en 5 Aeropuertos de la Aerocivil. | 30% | P | 0% | 15% | 30% | 100% | 0% | 4.5% | 9% | 30% | 30% | 0% | 13.87% | 56.5% | 100% | 100% |  | DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 15% | 30% | 100% | 0% | 4.5% | 9% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos | 30% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 15% | 30% | 30%
[11 empty] | 3 Socializar con DIAA el Plan de Gestión de Riesgos de los aeropuertos | 10% | P | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 0% | 3.75% | 10% | 10% | 10%
[11 empty] | 4 Definir las intervenciones prioritarias para el desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos de los aeropuertos | 15% | P | 0% | 20% | 50% | 100% | 0% | 3% | 7.5% | 15% | 15% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 0% | 5.625% | 15% | 15% | 15%
[11 empty] | 5 Gestionar los recursos para las intervenciones prioritarias definidas en Plan de Gestión de Riesgos de los aeropuertos | 15% | P | 0% | 30% | 50% | 100% | 0% | 4.5% | 7.5% | 15% | 15% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 7.5% | 15% | 15%
|  | 22 | Contar con una infraestructura de aeropuertos regionales adecuadamente mantenida y mejorada, en donde los aeropuertos con vocación especial al turismo, al comercio, a la carga o a lazos culturales desarrollen su capacidad de atender la demanda del servicio. | 24 | Realizar el 100% de las inversiones programadas en los seis (6) proyectos de inversión a cargo de las Direcciones Regionales Aeronáuticas conforme al Plan de Navegación Aérea PNA (COL) en el periodo. | Ejecutar las actividades de intervención de aeropuertos con vocacion de turismo, comercio, carga y lazos culturales. | 43 | Cumplimiento de la ejecución de actividades de intervención programadas | Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas | 66% | 1. Estructurar el documento de política pública para mejorar la infraestructura lado aire lado tierra del aeropuerto de Tolu | 30% | P | 0% | 0% | 70% | 100% | 0% | 0% | 21% | 30% | 30% | 5.7% | 44.5% | 52% | 66% | 66% |  | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | SUPERADA | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Entregar y dar en operacion la nueva terminal de Puerto Carreño | 30% | P | 0% | 0% | 70% | 100% | 0% | 0% | 21% | 30% | 30% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 19% | 25% | 50% | 80% | 5.7% | 7.5% | 15% | 24% | 24%
[11 empty] | 3. Avanzar en las intervenciones para mejorar los aeropuertos con vocación al turismo, comercio, carga y lazos culturales, en los aeropuertos: Nuqui, Tumaco. | 20% | P | 0% | 0% | 30% | 100% | 0% | 0% | 6% | 20% | 20% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10%
[11 empty] | 4. Avanzar en la estructuración del proyecto y adjudicación del contrato para el mejoramiento de la infraestructura del aeropuerto de Hacaritama - Aguachica (Conpes 4037). | 20% | P | 0% | 10% | 50% | 100% | 0% | 2% | 10% | 20% | 20% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2%
|  |  |  | 25 | Ejecucion de la construccion de pista (1,460 mts) del aeropuerto del Café | Articular esfuerzos para la construcción del Aeropuerto del Café - etapa I. | 44 | Avance de la gestion Aerocafe | Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas | 100% | 1. Realizar seguimiento a los comité fiduciario, operativo, Isa-Intercolombia del proyecto Construccion aeropuerto del Café Etapa I. | 100% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
|  | 23 | Contribuir con la definición de mecanismos de acceso a fuentes de financiación de cooperación internacional, regalías, fondos de inversiones para la paz, recursos nación u otras fuentes, a fin de fomentar el desarrollo de la infraestructura de aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales- ASAE. | 26 | Asistir técnicamente 30 aeropuertos propiedad de las entidades territoriales, para el fortalecimiento de la infraestructura de transporte aéreo a nivel nacional. (Línea base 2019 = 4) | Asegurar que en los contratos de asistencia técnica que se suscriban, se incluya la gestión de fuentes de financiación para los proyectos priorizados | 45 | Infraestructura territorial fortalecida | Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas | 76% | 1. Apoyar el fortalecimiento de la Infraestructura del aeropuerto Matecaña de Pereira, y Santa Ana de Cartago. | 40% | P | 0% | 25% | 75% | 100% | 0% | 10% | 30% | 40% | 40% | 7.5% | 32.5% | 62.2% | 76% | 76% |  | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 25% | 62.5% | 70% | 0% | 10% | 25% | 28% | 28%
[11 empty] | 2 Continuar con la ejecución a la asistencia técnica a 12 aeródromos de entidades territoriales | 30% | P | 10% | 30% | 100% | 100% | 3% | 9% | 30% | 30% | 30% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 25% | 50% | 89% | 90% | 7.5% | 15% | 26.7% | 27% | 27%
[11 empty] | 3 Realizar seguimiento a la asistencia técnica a 12 nuevos aeródromos de entidades territoriales | 30% | P | 0% | 10% | 40% | 100% | 0% | 3% | 12% | 30% | 30% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 25% | 35% | 70% | 0% | 7.5% | 10.5% | 21% | 21%
|  | 24 | Desarrollar plataformas logísticas especializadas aeronáuticas que faciliten y promuevan la intermodalidad del transporte aéreo, y las actividades de soporte a la aviaciòn. | 27 | Ejecutar 100% de las inversiones programadas en la infraestructura aeroportuaria para el desarrollo de plataformas logisticas | Establecer criterios técnicos para el desarollo de una ILE de carácter aeronautico, aeroportuario y aeroespacial para promover servicios de valor agregado a la carga. | 46 | Criterios establecidos de desarollo ILE en los aeropuertos | % actividades ejecutadas/%actividades programadas | 100% | 1. Estructurar los documentos de planificacion aeroportuaria del aeropuerto ELDORADO II, cuyo proceso futuro podría desarrollar Infraestructura logistica especializada (ILE) | 20% | P | 0% | 10% | 50% | 100% | 0% | 2% | 10% | 20% | 20% | 2.5% | 11% | 66% | 100% | 100% |  | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | SUPERADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 10% | 80% | 100% | 0% | 2% | 16% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Estructurar los documentos de planificacion aeroportuaria del aeropuerto con vocación de carga (Rionegro), cuyo proceso futuro podría desarrollar Infraestructura logistica especializada (ILE) | 30% | P | 0% | 10% | 50% | 100% | 0% | 3% | 15% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 10% | 50% | 100% | 0% | 3% | 15% | 30% | 30%
[11 empty] | 3. Acompañar al Ministerio de Transporte en la Estucturación del proceso precontractual para adelantar la consultoría sobre la factibilidad de implementación de una infraestructura lógistica especilizada - ILE de carácter aeronautica, aeroportuario y aeroespacial para promover servicios de valor agregado a la carga. | 20% | P | 0% | 10% | 50% | 100% | 0% | 2% | 10% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 10% | 50% | 100% | 0% | 2% | 10% | 20% | 20%
[11 empty] | 4. Estructurar los documentos de planificacion aeroportuaria de los aeropuertos EL Yopal, Florencia, Popayan, Arauca y Armenia. | 10% | P | 5% | 10% | 50% | 100% | 0.5% | 1% | 5% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 5% | 20% | 50% | 100% | 0.5% | 2% | 5% | 10% | 10%
[11 empty] | 5. Socializar el concepto ILE en los procesos de APP-IP que se lleven a cabo con la ANI. | 20% | P | 0% | 10% | 50% | 100% | 0% | 2% | 10% | 20% | 20% | [6 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DIRECCIÓN DE CONCESIONES | SUPERADA | BIEN
[13 empty] | E | 10% | 10% | 100% | 100% | 2% | 2% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | Definir el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 | 47 | Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 definido | Plan Estratégico Institucional 2022-2026 | 90% | 1. Revisar cumplimiento Metas INFRAESTRUCTURA 2018-2022 | 40% | P | 10% | 50% | 70% | 100% | 4% | 20% | 28% | 40% | 40% | 4% | 46% | 90% | 90% | 90% |  | LIDER OBJETIVO | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 10% | 10% | 70% | 90% | 4% | 4% | 28% | 36% | 36%
[11 empty] | 2. Estructuracción Metas INFRAESTRUCTURA 2022-2026 | 60% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 30% | 90% | 0% | 0% | 18% | 54% | 54%
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 5. INDUSTRIA AERONÁUTICA Y CADENA DE SUMINISTRO: Potenciar la industria aeronáutica como un importante proveedor de piezas, partes y componentes aeronáuticos certificados para la región y como punto focal en la producción de aeronaves livianas (ALS) y no tripuladas (RPAS), impulsando a su vez servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves. | 25 | Fortalecer los procesos de certificación de productos aeronáuticos, TAR, TARE, MRO´s, entre otros, contribuyendo y soportando el crecimiento de la industria y del sector | 28 | Emitir 100% de certificados de funcionamiento CDF y/o documento equivalente, de las solicitudes presentadas que cumplen requisitos | Participar en 2 procesos relacionados con organizaciones de mantenimiento aprobados (OMA´S) y con la respectiva coordinación del SRVSOP | 48 | Participación en procesos relacionados con organizaciones de mantenimiento OMAS y con la respectiva coordinación del SRVSOP aprobados | Número de participaciones en procesos relacionados con organizaciones de mantenimiento aprobados (OMA´S) y con la respectiva coordinación del SRVSOP / numero de participaciones programadas | 100% | 1. Asignación del (los) inspector (es) que participarán en los procesos relacionados con organizaciones de mantenimiento aprobados (OMA´S) y con la respectiva coordinación del SRVSOP | 20% | P | 0% | 25% | 75% | 100% | 0% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | SECRETARIO DE AUTORIDAD AERONÁUTICA | DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AÉREOS | SUPERADA | BIEN | BIEN | PARA MEJORAR | HERNANDO ANDRÉS CIFUENTES - LUZ MELBA CASTAÑEDA LIZARAZO
[13 empty] | E | 25% | 25% | 100% | 100% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Elaboración del/los documento(s) que soportan los procesos relacionados con organizaciones de mantenimiento aprobados (OMA´S) y con la respectiva coordinación del SRVSOP | 60% | P | 0% | 25% | 75% | 100% | 0% | 15% | 45% | 60% | 60% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 25% | 75% | 100% | 15% | 15% | 45% | 60% | 60%
[11 empty] | 3. Emision del/los documento(s) que soportan los procesos relacionados con organizaciones de mantenimiento aprobados (OMA´S) y con la respectiva coordinación del SRVSOP: a) certificado de OMAS, posterior a la participación en equipos de certificación o recertificación multinacional de Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA´s), de acuerdo a las solicitudes presentadas por los usuarios y/o entes aeronáuticos ó; b) Informe de la participacion en equipos de vigilancia de las Organizaciones multinacionales de Mantenimiento Aprobadas (OMA´s) ó; c) Informe de la participacion en los paneles multinacionales de expertos en aeronavegabilidad. | 20% | P | 0% | 25% | 75% | 100% | 0% | 5% | 15% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 75% | 100% | 0% | 0% | 15% | 20% | 20%
[6 empty] | Certificar o actualizar 25 Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas bajo estándares del RAC 145 | 49 | Participación en equipos de certificación o actualización de Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas bajo los estándares del RAC 145 de acuerdo a las solicitudes presentadas por los usuarios y/o entes aeronáuticos | Número de Número de participaciones en procesos de certificación o actualización de Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas bajo estándares del RAC 145 | 92.8% | 1. Asignación del inspector o inspectores que adelantarán los procesos de certificación o actualización de la certificación de Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas | 20% | P | 10% | 40% | 75% | 100% | 2% | 8% | 15% | 20% | 20% | 20% | 38% | 81.6% | 92.8% | 92.8% |  |  | PARA MEJORAR | BIEN
[13 empty] | E | 20% | 40% | 68% | 64% | 4% | 8% | 13.6% | 12.8% | 13.6%
[11 empty] | 2. Notificación del cierre de la fase final de certificación/actualización | 60% | P | 0% | 0% | 80% | 100% | 0% | 0% | 48% | 60% | 60% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 20% | 28% | 80% | 100% | 12% | 16.8% | 48% | 60% | 60%
[11 empty] | 3. Documento que soporta la emisión/actualización del certificado de funcionamiento | 20% | P | 0% | 0% | 80% | 100% | 0% | 0% | 16% | 20% | 20% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 20% | 66% | 100% | 100% | 4% | 13.2% | 20% | 20% | 20%
|  | 26 | Contar con los mecanismos de reconocimiento de los productos aeronáuticos producidos en Colombia, por parte de las autoridades aeronáuticas líderes en el mundo, que promuevan la generación de valor agregado en la industria y sus exportaciones. | 29 | Aprobar el 100% de las solicitudes que cumplen requisitos sobre la operación de aeronaves fabricadas de kit de acuerdo al RAC 21.855. | Crear y elaborar un (1) capítulo adicional en la guía del inspector del Grupo CPA (Certificación de Productos Aeronáuticos) para la aprobación de aeronaves fabricadas bajo RAC 21.855. | 50 | Capítulo creado | Documento (Capítulo creado) | 100% | 1. Diseñar cronograma para la elaboración del capítulo por parte del grupo de trabajo, para la revisión de la coordinación del grupo CPA (Certificación Productos Aeronáuticos) | 10% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | 40% | 80% | 100% | 100% |  | GRUPO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS AERONÁUTICOS | EQUILIBRADA | BIEN | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[11 empty] | 2. Elaborar el capítulo por parte de los ingenieros asignados mediante el cronograma aprobado por la coordinación del grupo CPA. | 30% | P | 10% | 100% | 100% | 100% | 3% | 30% | 30% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 50% | 100% | 100% | 100% | 15% | 30% | 30% | 30% | 30%
[11 empty] | 3. Presentar ante el equipo de Estandarización el capítulo creado por el grupo de trabajo de CPA. | 50% | P | 0% | 0% | 80% | 100% | 0% | 0% | 40% | 50% | 50% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 80% | 100% | 0% | 0% | 40% | 50% | 50%
[11 empty] | 4. Publicar en el sistema de gestión de calidad y en la página web de la Aerocivil el capítulo creado y aprobado, socializandolos al interior de la Aeronáutica Civil, como también en la industría. | 10% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10%
[6 empty] | Emitir mínimo una (1) aprobación de fabricación de partes de aeronaves, bajo un estándar técnico internacional según solicitudes radicadas. | 51 | Documento de aceptación de partes | 1 (un) Documento de aceptación de partes | 100% | 1. Revisar y evaluar la viabilidad de la información técnica radicada por el usuario que realiza la aplicación | 5% | P | 10% | 40% | 75% | 100% | 0.5% | 2% | 3.75% | 5% | 5% | 5% | 40% | 95% | 100% | 100% |  |  | SUPERADA | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
[11 empty] | 2. Visitas del grupo de certificación a las instalaciones del solicitante | 35% | P | 0% | 60% | 80% | 100% | 0% | 21% | 28% | 35% | 35% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 35% | 35% | 35% | 35%
[11 empty] | 3. Gestión, tramite y evaluación de las actividades como autoridad para la aceptación/aprobación de la certificación de partes producida bajo un estándar técnico internacional. | 55% | P | 0% | 0% | 80% | 100% | 0% | 0% | 44% | 55% | 55% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 55% | 55% | 55%
[11 empty] | 4. Expedición de la carta de aceptación/aprobación como documento final del proyecto. | 5% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
|  |  |  | 30 | Certificar el 100% de solicitudes presentadas con cumplimiento de requisitos, para el modelo de aeronaves en categoría ALS | Emitir dos (2) certificados de aeronavegabilidad especial categoria Aeronaves Livianas (ALS) en producción | 52 | Certificados de aeronavegabilidad en Certificado de aeronavegabilidad especial categoría ALS | Certificados emitidos de aeronavegabilidad especial categoria ALS | 100% | 1. Inspección por parte del Grupo de Certificación a las instalaciones del solicitante. | 30% | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 58% | 85% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 50% | 60% | 100% | 100% | 15% | 18% | 30% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Cumplir con las actividades (ensayos en tierra, ensayos en vuelo) como Autoridad para la certificación de aeronaves en categoría liviana ALS. | 50% | P | 0% | 35% | 65% | 100% | 0% | 17.5% | 32.5% | 50% | 50% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 50% | 60% | 90% | 100% | 25% | 30% | 45% | 50% | 50%
[11 empty] | 3. Expedición del certificado de aeronavegabilidad especial en categoría liviana ALS | 20% | P | 0% | 35% | 65% | 100% | 0% | 7% | 13% | 20% | 20% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 50% | 50% | 50% | 100% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20%
[6 empty] | Finalizar el control y vigilancia a las empresas fabricantes de las tres aeronaves ALS certificadas durante el año 2019 | 53 | Cronograma de inspecciones | Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas *100% | 100% | 1. Elaboración del cronograma de inspecciones | 20% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 44.8% | 76% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Visita de inspección a las instalaciones del solicitante. | 40% | P | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% | 40% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 37% | 70% | 100% | 0% | 14.8% | 28% | 40% | 40%
[11 empty] | 3. Presentación de un informe de inspección de conformidad del control y vigilancia efectuado para cada aeronave | 40% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 25% | 70% | 100% | 0% | 10% | 28% | 40% | 40%
|  |  |  | 31 | Lograr al 90% de la competencia del personal y poseer un 100% de estructura documental solida requerida por OACI para proyectar a la UAEAC como estado de diseño. | Actualizar la guía del inspector CPA al 100% | 54 | Cronograma de actualización de la guía del inspector CPA | actividades ejecutadas / Actividades Planeadas *100% | 98% | 1. Elaborar un cronograma para la actualización de la Guía del Inspector CPA, asignando a los inspectores CPA, como responsables por capítulos. | 20% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 64% | 98% | 98% |  |  | EQUILIBRADA | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Efectuar la revisión por capítulos con cada inspector asignado como responsable. | 40% | P | 0% | 30% | 70% | 100% | 0% | 12% | 28% | 40% | 40% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 60% | 75% | 100% | 0% | 24% | 30% | 40% | 40%
[11 empty] | 3. Gestionar ante el equipo de estandarización los capítulos revisados para aprobación del citado equipo. | 20% | P | 0% | 30% | 70% | 100% | 0% | 6% | 14% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 30% | 70% | 100% | 0% | 6% | 14% | 20% | 20%
[11 empty] | 4. Gestionar la publicación de los capítulos actualizados, en la página web de la Aerocivil como en el Sistema de Gestión Calidad de la Entidad. | 10% | P | 0% | 30% | 70% | 100% | 0% | 3% | 7% | 10% | 10% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 9% | 9%
[11 empty] | 5. Socializar la publicación de cada uno de los capítulos por parte del grupo | 10% | P | 0% | 30% | 70% | 100% | 0% | 3% | 7% | 10% | 10% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 9% | 9%
[6 empty] | Definir el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 | 55 | Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 definido | Plan Estratégico Institucional 2022-2026 | 100% | 1. Revisar cumplimiento Metas INDUSTRIA 2018-2022 | 40% | P | 10% | 50% | 70% | 100% | 4% | 20% | 28% | 40% | 40% | 20% | 58% | 100% | 100% | 100% |  | LIDER OBJETIVO | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 10% | 50% | 70% | 100% | 4% | 20% | 28% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Estructuracción Metas INDUSTRIA 2022-2026 | 60% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60%
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 6. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN EL SECTOR: Fortalecer la gestión del conocimiento para lograr el desarrollo integral y sostenible del talento humano, en línea con el crecimiento de la aviación civil en Colombia | 27 | Disponer de un Sistema de Gestión del Talento Humano que permita responder a las necesidades del Sector Aeronáutico en cantidad y calidad. | 32 | Disponer de una plataforma virtual de capacitación | Desarrollar al 100% el Plan Institucional de Capacitación -PIC- | 56 | PIC 2022 | % Avance de cumplimiento del PIC en el periodo | 95.7% | 1. Formulación del Plan Institucional de Capacitación 2022 | 15% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 32.65% | 44.17% | 57.97% | 95.7% | 95.7% | Secretaría Centro de Estudios Aéronáuticos – SECRETARIA GENERAL – DIRECCIÓN TALENTO HUMANO | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Directora María Ederlina Segura Saenz Contratista Dirección de Talento Humano Luisa Fernanda Días Montoya | EQUILIBRADA | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PATRICIA ELENA CÁRDENAS
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
[11 empty] | 2. Aprobación y publicación del Plan Institucional de Capacitación 2022 | 15% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
[11 empty] | 3. Ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2022 | 40% | P | 3% | 27% | 45% | 100% | 1.2% | 10.8% | 18% | 40% | 40% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 4.74% | 18.56% | 38.04% | 89.24% | 1.896% | 7.424% | 15.22% | 35.7% | 35.7%
[11 empty] | 4. Informe del avance de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2022 | 15% | P | 5% | 25% | 45% | 100% | 0.75% | 3.75% | 6.75% | 15% | 15% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 5% | 25% | 45% | 100% | 0.75% | 3.75% | 6.75% | 15% | 15%
[11 empty] | 5. Diagnóstico de necesidades de aprendizaje organizacional 2023 | 15% | P | 0% | 20% | 45% | 100% | 0% | 3% | 6.75% | 15% | 15% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 20% | 40% | 100% | 0% | 3% | 6% | 15% | 15%
[6 empty] | Actualizar y desarrollar la oferta académica, con base en los productos del proyecto de investigación del Marco Nacional de Cualificaciones del Sector de Aviación Civil en las diferentes dimensiones académicas del CEA | 57 | Oferta Académica desarrollada | (Cursos Realizados /Cursos Programados)*100 | 100% | 1. Elaboración de la programación académica. | 20% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 38.38% | 69.4% | 84.4% | 100% | 100% |  | Secretaría Centro de Estudios Aeronáuticos Adriana Ramirez Suarez Luisa Camila Arias Sabogal | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Desarrollo de las actividades de la oferta académica. | 30% | P | 20% | 50% | 80% | 100% | 6% | 15% | 24% | 30% | 30% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 31.28% | 98% | 98% | 100% | 9.384% | 29.4% | 29.4% | 30% | 30%
[11 empty] | 3. Seguimiento y consolidación de los resultados de la ejecución de la oferta académica. | 10% | P | 10% | 40% | 80% | 100% | 1% | 4% | 8% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 10% | 40% | 80% | 100% | 1% | 4% | 8% | 10% | 10%
[8 empty] | Mediación virtual fortalecida | (Actividades del Trimestre realizadas / Actividades del trimestre programadas)*100 |  | 4. Actualización y administración de la Plataforma LMS Moodle. | 20% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20%
[11 empty] | 5. Diseño y producción de 10 OVAs temáticos para fortalecer la oferta académica. | 20% | P | 15% | 30% | 60% | 100% | 3% | 6% | 12% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 60% | 100% | 3% | 6% | 12% | 20% | 20%
[6 empty] | Desarrollar actividades académicas en las Direcciones Regionales Aeronáuticas de Atlántico y Antioquia, donde se realizaron las pruebas piloto en 2021, de acuerdo a lo definido en el Plan Institucional de Capacitación 2022 | 58 | Formación Regional Descentralizada | Actividades académicas realizadas en las direcciones regionales Atlántico y Antioquia / Actividades académicas programadas en las direcciones regionales Atlántico y Antioquia )*100 | 100% | 1. Formalizar los programas académicos de las Direcciones Regionales Aeronáuticas de Atlántico y Antioquia (Norte y Noroccidente). | 30% | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 5% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Desarrollar las actividades Académicas de la Oferta Académica en las Regionales Atlántico y Antioquia (Norte y Noroccidente). | 50% | P | 0% | 20% | 60% | 100% | 0% | 10% | 30% | 50% | 50% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 20% | 60% | 100% | 0% | 10% | 30% | 50% | 50%
[11 empty] | 3. Realizar informe de seguimiento y evaluación del proyecto de desconcentración de la gestión educativa en las Direcciones Regionales Aeronáuticas Atlántico y Antioquia (Norte y Noroccidente). | 20% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20%
[6 empty] | Ampliar a dos nuevas Direcciones Regionales las pruebas piloto (Occiedente y Nor Oriente) | 59 | Modelo Tipo descentralizado direcciones regionales aeronáuticas i | Número de Direcciones Regionales ampliadas en el periodo | 100% | 1. Evaluar el talento humano académico y administrativo disponible en la Dirección Regional Occidente y Nororiente | 30% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 30% | 15% | 30% | 85% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Coordinar con las Direcciones Regionales Occidente y Nororiente para el fortalecimiento de la capacidad institucional fisica instalada y tecnológica [Dotación - adecuación fisica y tecnológica] | 30% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 30%
[11 empty] | 3. Formalizar los programas académicos de las Direcciones Regionales Aeronáuticas Occidente y Nororiente. | 40% | P | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40%
|  | 28 | Consolidar la investigación en los campos aeronáuticos y aeroespaciales, con el apoyo de la industria, la academia y la cadena de investigadores, integrados en un centro de investigaciones aeronáutico. | 33 | Implementar el 100% de los productos de investigación desarrollados en el cuatrienio 2018-2022. | Elaborar y publicar No. 10 productos de investigación, que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de ciencia, tecnologia e innovación en la industria Aeronáutica y al desarrollo del Talento Humano | 60 | Productos de Investigación | Total productos investigativos realizados / 10 | 100% | Desarrollar 10 Productos resultados de actividades de acuerdo con las tipologias de Minciencias (Generación de nuevo conocimiento; Desarrollo tecnológico e innovación; Apropiación social del conocimiento y Relacionadas con la Formación de Recurso Humano) | 100% | P | 10% | 20% | 60% | 100% | 10% | 20% | 60% | 100% | 100% | 10% | 20% | 60% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 10% | 20% | 60% | 100% | 10% | 20% | 60% | 100% | 100%
[6 empty] | Estructurar la propuesta conceptual del proyecto del Centro de Investigacion, Desarrollo e Innovacion Aeronautica CEA | 61 | Proyecto Centro de Investigación Aeronáutico realizado | % de avance de documento estructurado del proyecto Centro de Investigación Aeronáutico en el periodo | 100% | Adelantar las diferentes etapas para la consolidación del proyecto que define la estructura del Centro de I+D+I, sus capacidades (Software, Hardware y Laboratorios) y necesidades de recursos | 100% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 10% | 30% | 60% | 100% | 100% | 10% | 30% | 50% | 100% | 100% |  |  | PARA MEJORAR | BIEN
[13 empty] | E | 10% | 30% | 50% | 100% | 10% | 30% | 50% | 100% | 100%
|  | 29 | Alcanzar una amplia oferta de capacitación orientada a la gestión aeronáutica integral, en todos los niveles y campos: aeroespaciales, aeronavegabilidad, mantenimiento, seguridad operacional y de la aviación civil, servicios a la navegación aérea, servicios aeroportuarios, servicios en tierra y gestión de aerolíneas, carga, RPAS, aspectos ambientales o aquellos nuevos campos que aparezcan en el tránsito del plan. | 34 | Instituto de Educación Superior IES operando y funcionando | Solicitar ante el Ministerio de Educación Nacional los registros calificados para dos nuevos programas: Tecnología Electrónica Aeronáutica, Profesional en Administración Aeroportuaria. | 62 | Programas de Educación Superior Radicados | Número de programas cualifcados en el período | 100% | 1. Continuar con el proceso de oferta del Programa de Educación Superior | 15% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 1.5% | 4.5% | 9% | 15% | 15% | 15% | 21% | 63.25% | 100% | 100% |  |  | SUPERADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 50% | 50% | 100% | 100% | 7.5% | 7.5% | 15% | 15% | 15%
[11 empty] | 2. Pre-Radicado Condiciones Institucionales y Documentos anexos | 15% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 3.75% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 50% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 7.5% | 11.25% | 15% | 15%
[11 empty] | 3. Radicación del Programa de Tecnología en Electrónica Aeronáutica | 20% | P | 0% | 30% | 60% | 100% | 0% | 6% | 12% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 30% | 60% | 100% | 0% | 6% | 12% | 20% | 20%
[11 empty] | 4. Radicación del Programa Profesional en Administración Aeroportuaria | 20% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20%
[11 empty] | 5. Respuesta de completitud de los procesos | 20% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20%
[11 empty] | 6. Visita de Pares académicos | 10% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10%
[6 empty] | Construir un nuevo Conjunto de Material Didactico Normalizado (CMDN) para fortalecer la oferta academica del Programa de la Membresia Trainair Plus en temáticas de sostenibilidad ambiental | 63 | CMDN Construido | % de avance de CMDN Construido durante el periodo | 100% | 1. Definición de área de la tematica del CMDN | 20% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 60% | 75% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Elaboración del CMDN | 50% | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 25% | 25% | 50% | 50%
[11 empty] | 3. Validación del CMDN construido | 30% | P | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 15% | 30% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 15% | 30% | 30% | 30%
[6 empty] | Incluir dentro la temática de la Catedrá Aeronáutica para difundir a la comunidad academica los avances del Programa de Fortalecimiento Institucional | 64 | Catedra aeronáutica complementada | % de avance de la Cátedra Aeronáutica Implementada en el marco de las PTFI en el periodo | 100% | 1. Revisar la carga horaria de la Catedrá Aeronáutica | 20% | P | 10% | 10% | 100% | 100% | 2% | 2% | 20% | 20% | 20% | 2% | 56% | 96% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 10% | 10% | 100% | 100% | 2% | 2% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Formular los nuevos contenidos del Programa de Fortalecimiento Institucional | 60% | P | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 30% | 60% | 60% | 60% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 90% | 100% | 100% | 0% | 54% | 60% | 60% | 60%
[11 empty] | 3. Actualizar la temática a la impartición de la Catedrá Aeronáutica conforme a los lienamientos del Programa de Fortalecimiento Institucional | 20% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 80% | 100% | 0% | 0% | 16% | 20% | 20%
[6 empty] | Ampliar la cobertura del programa de proyección social a cinco (5) aeropuertos, en coordinación con las políticas de descentralización del CEA | 65 | Programa de Proyeccion Social | Numero de áreas de influencia intervenidos / Numero de áreas de influencia programados*100 | 100% | 1. Articular las actividades académicas del CEA con las comunidades localizadas en las zonas aledañas de los cinco (5) aeropuertos. | 40% | P | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 44% | 60% | 76% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Desarrollar las actividades de intervención en las comunidades de las zonas aledañas de los cinco (5) aeropuertos. | 40% | P | 10% | 40% | 60% | 100% | 4% | 16% | 24% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 10% | 35% | 60% | 100% | 4% | 14% | 24% | 40% | 40%
[11 empty] | 3. Seguimiento, medición del impacto y mejora continua de las actividades realizadas. | 20% | P | 0% | 30% | 60% | 100% | 0% | 6% | 12% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 30% | 60% | 100% | 0% | 6% | 12% | 20% | 20%
[6 empty] | Fortalecer las Unidades de Instrucción ATS a nivel Nacional, ampliando su alcance a los centros de control de Barranquilla, Cali y Rionegro | 66 | Unidades de Instrucción ATS | Número de Unidades de Instrucción ATS fortalecidas implementados en los centros de control en el periodo | 100% | 1. Orientar la programación del cronograma de entrenamientos para personal ATC en las Unidades de Instrucción de los centros de control de Barranquilla, Cali y Rionegro. | 30% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 30% | 17.5% | 40% | 68.5% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Aplicacion de los lineamientos del Manual de Instrucción y Entrenamiento en el Puesto de trabajo para ATS de los centros de control de Barranquilla, Cali y Rionegro. | 30% | P | 30% | 50% | 80% | 100% | 9% | 15% | 24% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 30% | 50% | 80% | 100% | 9% | 15% | 24% | 30% | 30%
[11 empty] | 3. Orientar y apoyar el desarrollo del plan de entrenamiento para Control de Aeródromo, Áreas Terminales y Áreas Superiores en las Unidades de Instrucción de los centros de control de Barranquilla, Cali y Rionegro. | 20% | P | 5% | 20% | 50% | 100% | 1% | 4% | 10% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 5% | 20% | 50% | 100% | 1% | 4% | 10% | 20% | 20%
[11 empty] | 4. Seguimiento al proceso de implementación de las Unidades de Instrucción de los centros de control de Barranquilla, Cali y Rionegro. | 20% | P | 0% | 30% | 60% | 100% | 0% | 6% | 12% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 30% | 60% | 100% | 0% | 6% | 12% | 20% | 20%
|  | 30 | Cualificar el talento humano desarrollando el Marco Nacional de Cualificaciones de la aviación civil para asegurar las competencias y propiciar la movilidad laboral en el país y en la región. | 35 | Disponer del Marco Nacional de Cualificaciones del sector de aviación civil en el 100% | Difundir la aplicabilidad del Catálogo de Cualificación del Sector de Aviación Civil, conjuntamente con las Entidades que hacen parte de su gobernanza e institucionalidad | 67 | Difusón y aplicación del Catálogo de Cualificaciones | % de Avance de difusión del Marco de cualificaciones en el periodo | 100% | 1. Formular las estrategias conjuntas con las Entidades que hacen parte de la gobernanza e institucionalidad del Marco Nacional de Cualificaciones y el Catálogo para la apropiación y la usabilidad por parte del sector educativo y productivo. | 20% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 5% | 30% | 58% | 100% | 100% |  |  | SUPERADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 90% | 90% | 100% | 5% | 18% | 18% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Desarrollar las estrategias para la apropiación y usabilidad del Catálogo de Cualificaciones en el sector educativo y productivo | 60% | P | 0% | 20% | 50% | 100% | 0% | 12% | 30% | 60% | 60% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 20% | 50% | 100% | 0% | 12% | 30% | 60% | 60%
[11 empty] | 3. Establecer las acciones para promover la articulación del Catálogo de Cualificaciones con el desarrollo de las políticas y estrategias que planteen los demás componentes del Sistema Nacional de Cualificaciones y sus vías de cualificación- | 20% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20%
|  | 31 | Promover la suscripción de convenios con entidades extranjeras, para propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos. | 36 | Suscribir 6 convenios (Línea base 2019: 3) | Promover la movilidad estudiantil y docente conforme a los convenios de cooperación académica suscritos | 68 | Movilidad académica | No. De convenios educativos suscritos para la movildiad estudiantil y docente en el semestre | 100% | 1. Adelantar mesas de trabajo para establecer las actividades de movilidad estudiantil y docente con los convenios suscritos | 30% | P | 0% | 30% | 50% | 100% | 0% | 9% | 15% | 30% | 30% | 5% | 34.1% | 71% | 100% | 100% |  |  | SUPERADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 30% | 60% | 100% | 0% | 9% | 18% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Realizar promoción interna de las actividades de movilidad para la participación de estudiantes y docentes | 20% | P | 0% | 0% | 30% | 100% | 0% | 0% | 6% | 20% | 20% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 25% | 40% | 70% | 100% | 5% | 8% | 14% | 20% | 20%
[11 empty] | 3. Visibilizar escenarios de movilidad académica y docencia | 20% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 60% | 90% | 100% | 0% | 12% | 18% | 20% | 20%
[11 empty] | 4. Gestionar la suscripción de convenios educativos | 30% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 15% | 30% | 30% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 17% | 70% | 100% | 0% | 5.1% | 21% | 30% | 30%
[6 empty] | Definir el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 | 69 | Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 definido | Plan Estratégico Institucional 2022-2026 | 100% | 1. Revisar cumplimiento Metas TALENTO HUMANO 2018-2022 | 40% | P | 10% | 25% | 70% | 100% | 4% | 10% | 28% | 40% | 40% | 0% | 10% | 10% | 100% | 100% |  |  | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 25% | 25% | 100% | 0% | 10% | 10% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Estructuracción Metas TALENTO HUMANO 2022-2026 | 60% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 60% | 60%
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 7. SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL: Posicionar a Colombia como el país con el mayor nivel de implementación efectiva de estándares y mejores prácticas en seguridad operacional (safety), seguridad de la aviación civil (security) y facilitación, en un entorno de confianza y de cultura justa en compañía del sector. | 32 | Ampliar la capacidad del Estado en materia de vigilancia de la seguridad operacional y de la seguridad de la aviación civil, pasando de una vigilancia prescriptiva a una vigilancia basada en riesgos, para acompañar al crecimiento del sector aeronáutico. | 37 | Implementar el 100% del Sistema de Vigilancia basada en riesgos | Mantener actualizado al 100% de las estructuras de datos que permitan definir perfiles de riesgo (proactivo, basado en reportes obligatorios MOR, BIRD, MMPP, Malfunction) | 70 | Bases de datos validadas | 2 Bases de datos validadas | 100% | 1. Completar el 100% de las estructuras de datos para la definición de perfiles de riesgo (proactivo, basado en reportes obligatorios MOR, BIRD, MMPP, Malfunction) | 100% | P | 20% | 40% | 70% | 100% | 20% | 40% | 70% | 100% | 100% | 20% | 40% | 70% | 100% | 100% | SECRETARIO (A) DE AUTORIDAD AERONAUTICA - SAA | GRUPO DE PLANIFICACION AUTORIDAD | EQUILIBRADA | BIEN | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | LUZ MELBA CASTAÑEDA - HERNANDO ANDRÉS CIFUENTES - ALVARO PEREZ
[13 empty] | E | 20% | 40% | 70% | 100% | 20% | 40% | 70% | 100% | 100%
[6 empty] | Validar al 100% las estructuras de datos que permitan definir perfiles de riesgo (reactivo e incidentes graves) | 71 | Bases de datos validadas | 1 Base de datos validada | 45% | 1. Validar al 100% las estructuras de datos que permitan definir perfiles de riesgo (reactivo, incidentes graves) | 100% | P | 20% | 45% | 70% | 100% | 20% | 45% | 70% | 100% | 100% | 20% | 45% | 45% | 45% | 45% |  |  | PARA MEJORAR | BIEN
[13 empty] | E | 20% | 45% | 45% | 45% | 20% | 45% | 45% | 45% | 45%
[6 empty] | Compilar al 100% las recomendaciones generadas del ECSO (Insumo) | 72 | Documento con recomendaciones del ECSO | 1 Documento con recomendaciones del ECSO | 44.8% | 1. Recopilar las recomendaciones del ECSO | 60% | P | 10% | 40% | 70% | 100% | 6% | 24% | 42% | 60% | 60% | 10% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | 44.8% |  |  | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 10% | 48% | 48% | 48% | 6% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8%
[11 empty] | 2. Generar un documento con las recomendaciones | 40% | P | 10% | 40% | 70% | 100% | 4% | 16% | 28% | 40% | 40% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 10% | 40% | 40% | 40% | 4% | 16% | 16% | 16% | 16%
[6 empty] | Aplicar al 80% la estructura de la vigilancia basada en riesgos por actividades para los explotadores de servicios aéreos y las organizaciones de mantenimiento aprobadas. | 73 | Cumplimiento cronograma vigilancia basada en riesgos por actividades para los explotadores de servicios aéreos y las organizaciones de mantenimiento aprobadas. | 80 % cumplimiento cronograma vigilancia basada en riesgos por actividades para los explotadores de servicios aéreos y las organizaciones de mantenimiento aprobadas. | 76% | 1. Aprobar el plan de vigilancia hacia los explotadores de servicios aéreos y las organizaciones de mantenimiento aprobadas. | 20% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 76% | 76% |  | DIRECCION DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEREOS | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Ejecutar el 80% el plan de vigilancia hacia los explotadores de servicios aéreos y las organizaciones de mantenimiento aprobadas. | 40% | P | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 10% | 20% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 25% | 50% | 70% | 0% | 10% | 20% | 28% | 28%
[11 empty] | 3. Verificar el cumplimiento del plan de vigilancia con los seguimientos trimestrales, cumplimiento indicador | 40% | P | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 10% | 20% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 25% | 50% | 70% | 0% | 10% | 20% | 28% | 28%
|  | 33 | Apropiar en el sector las mejores prácticas en seguridad operacional de la OACI, con el fin de corregir la brecha en la implementación de los elementos críticos del sistema de vigilancia de la seguridad operacional, de manera adaptativa a la aproximación de monitoreo continuo, para disminuir el perfil de riesgo de Colombia en la seguridad operacional y su gestión continua. | 38 | Lograr el 85% de implementación efectiva de los requerimientos definidos en las PQs de la auditoría USOAP, basados en la autoevaluación de las áreas de auditoria correspondientes a la SSOAC. | Lograr el 85% de implementación efectiva de los requerimientos definidos en las PQs de la auditoría USOAP, basados en la autoevaluación de las áreas de auditoria correspondientes a la SSOAC./ AUDITORIA | 74 | Planes de Acción basados en la autoevaluación de las áreas de auditoria correspondientes a la SSOAC. | 85 % cumplimiento cronograma de las actividades basadas en la autoevaluación de las áreas de auditoria correspondientes a la SSOAC. | 100% | 1. 40 % de PQS cerradas Cronograma GANTT | 60% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 6% | 18% | 36% | 60% | 60% | 27.4% | 38% | 66% | 100% | 100% |  | GRUPO DE PLANIFICACION AUTORIDAD | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 29% | 30% | 60% | 100% | 17.4% | 18% | 36% | 60% | 60%
[11 empty] | 2. Seguimientos trimestrales que verifiquen avance cronograma GANTT | 40% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40%
|  | 34 | Desarrollar el Programa del Estado para la gestión de la autoridad en seguridad operacional, PEGASO. | 39 | Implementar el 70% del Programa del Estado para la Gestión de la Autoridad en Seguridad Operacional, PEGASO | Alcanzar un Programa Estatal de Gestión de la Autoridad en Seguridad Operacional (PEGASO) 70% Sostenible (planificado) | 75 | Cronograma implementación PEGASO | # preguntas gestionadas / # preguntas programadas | 79% | 1. Gestionar actividades pendientes del Gap analysis, pendientes de 2019 | 10% | P | 10% | 50% | 100% | 100% | 1% | 5% | 10% | 10% | 10% | 24% | 30% | 42.24% | 79% | 79% |  |  | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 10% | 50% | 52.4% | 100% | 1% | 5% | 5.24% | 10% | 10%
[11 empty] | 2. Compilar y coordinar con las demás responsables de actividades del SSP, las actividades de las que ellos son responsables | 20% | P | 10% | 20% | 50% | 100% | 2% | 4% | 10% | 20% | 20% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 10% | 20% | 30% | 70% | 2% | 4% | 6% | 14% | 14%
[11 empty] | 3. Producir anexo(s) al PCSO ( Plan Colombiano de Seguridad Operacional) que contemplen actividades de "gap analysis" | 20% | P | 0% | 0% | 30% | 100% | 0% | 0% | 6% | 20% | 20% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 10% | 10% | 60% | 100% | 2% | 2% | 12% | 20% | 20%
[11 empty] | 4. Implementar el 100% del 40% de actividades referidas en el Gap Analysis del SSP ( Programa Estatal de Seguridad Operacional - Anexo 19 OACI). | 50% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 5% | 15% | 30% | 50% | 50% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 38% | 38% | 38% | 70% | 19% | 19% | 19% | 35% | 35%
|  | 35 | Desarrollar el Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil alineado con el Plan Global de Seguridad de la Aviación Civil (GASeP) promulgado por la OACI. | 40 | Implementar el 40% de la hoja de ruta del Plan Global de Seguridad de la Aviación Civil de Colombia -GASEP | Implementar el 40% de la hoja de ruta del Plan Global de Seguridad de la Aviación Civil de Colombia - GASEP en lo que corresponde a las tareas propias del Estado. | 76 | Hoja de Ruta del Plan Global de Seguridad de la Aviación Civil - Colombia | #de actividades programadas en la Hoja de Ruta / #actividades ejecutadas | 98.5% | 1. Implementar las actividades planteadas en la hoja de ruta en lo que corresponde a las tareas propias del Estado. | 70% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | 25% | 43% | 70% | 98.5% | 98.5% |  | DIRECCION DE AUTORIDAD DE LA SEGURIDAD DE AVIACION CIVIL | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 25% | 40% | 70% | 100% | 17.5% | 28% | 49% | 70% | 70%
[11 empty] | 2. Seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas en la hoja de ruta en lo que corresponde a las tareas propias del Estado. | 30% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 30% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 25% | 50% | 70% | 95% | 7.5% | 15% | 21% | 28.5% | 28.5%
|  | 36 | Fortalecer el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Aviación Civil (SeMS). | 41 | Implementar el 60% del modelo para la recopilación y análisis de datos en materia de la seguridad de la Aviación Civil. | Implementar el 60% del modelo para la recopilación y análisis de datos en materia de la seguridad de la Aviación Civil. | 77 | Recopilación y análisis de datos relacionados con eventos de Seguridad de la Aviación Civil | #de aeropuertos internacionales que generan reportes / #de aeropuertos internacionales | 100% | 1. Recopilar y analizar los datos de seguridad de la aviación civil, de acuerdo a los reportes de eventos (ROE), recibidos en el trimestre correspondiente por parte de los aeropuertos internacionales descritos en el RAC 14. | 15% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 30% | 65% | 68.5% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
[11 empty] | 2. Recopilar y analizar los datos de seguridad de la aviación civil de los reportes de eventos (ROE) recibidos, en el trimestre correspondiente por las partes interesadas del RAC 160. | 15% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
[11 empty] | 3. Clasificar los reportes de eventos (ROE) según su ocurrencia y afectación. | 35% | P | 0% | 50% | 75% | 100% | 0% | 17.5% | 26.25% | 35% | 35% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 35% | 35% | 35% | 35%
[11 empty] | 4. Solicitar el respectivo Plan Medidas Correctivas (PMC) a las partes interesadas, con el fin de evitar nuevamente su ocurrencia. | 35% | P | 0% | 50% | 75% | 100% | 0% | 17.5% | 26.25% | 35% | 35% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 10% | 100% | 0% | 0% | 3.5% | 35% | 35%
[6 empty] | Emitir el 2do informe anual de Seguridad Operacional | 78 | Informe anual de Seguridad Operacional y tableros para los eventos BIRD | 1 (un) Informe anual de Seguridad Operacional y dos (2) tableros para los eventos BIRD | 100% | 1. Emitir el 2do informe anual de Seguridad Operacional | 50% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 5% | 15% | 30% | 50% | 50% | 10% | 30% | 80% | 100% | 100% |  | GRUPO DE PLANIFICACION AUTORIDAD | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 10% | 30% | 60% | 100% | 5% | 15% | 30% | 50% | 50%
[11 empty] | 2. Crear tableros para los eventos BIRD | 50% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 5% | 15% | 30% | 50% | 50% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 10% | 30% | 100% | 100% | 5% | 15% | 50% | 50% | 50%
|  | 37 | Actualizar y fortalecer el registro aeronáutico en cumplimiento de los anexos de la OACI. | 42 | Depurar y actualizar en el 100% el registro de aeródromos, helipuertos y matrículas de aeronaves | Depurar y actualizar en el 100% el registro de aeródromos, helipuertos y matrículas de aeronaves | 79 | Aeródromos, helipuertos civiles y matriculas de aeronaves vigentes en el pais actualizados | Numero de registros verificados / Total del registro de aeródromos, helipuertos civiles y matriculas de aeronaves | 85.2% | 1. Identificar las necesidades de mejora al sistema de información de aerodromos y helipuertos ALDIA | 10% | P | 10% | 20% | 70% | 100% | 1% | 2% | 7% | 10% | 10% | 5% | 23.48% | 56% | 85.2% | 85.2% |  | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA IN FORMACIÓN - DIRECCION DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE TI | EQUILIBRADA | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 20% | 70% | 90% | 0% | 2% | 7% | 9% | 9%
[11 empty] | 2. Implementar los cambios al sistema de información de aerodromos y helipuertos | 10% | P | 10% | 20% | 70% | 100% | 1% | 2% | 7% | 10% | 10% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 20% | 60% | 80% | 0% | 2% | 6% | 8% | 8%
[11 empty] | 3. Actualizar y suministrar la información referente a aeropuertos y helipuertos de propiedad o explotados por AEROCIVIL desde la Dirección de Operaciones Aeroportuarias a la Dirección de Autoridad a los Servicios Aeroportuarias | 5% | P | 10% | 20% | 70% | 100% | 0.5% | 1% | 3.5% | 5% | 5% | [6 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS- DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS - GRUPO DE GESTION DE AERODROMOS | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2%
[11 empty] | 4. Suministrar información de caracteristicas físicas referente a aeropuertos y helipuertos de propiedad o explotados por AEROCIVIL desde la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias y a la Dirección de Operaciones Aeroportuarias | 5% | P | 10% | 20% | 70% | 100% | 0.5% | 1% | 3.5% | 5% | 5% | [6 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1%
[11 empty] | 5. Realizar la depuración y actualización de los aerodromos y helipuertos de acuerdo al cronograma de actividades planteado por el Grupo de certificación e inspección de aerodromos y servicios aeroportuarios | 20% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 2% | 6% | 12% | 20% | 20% | [6 empty] | DIRECCION DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 30% | 60% | 100% | 0% | 6% | 12% | 20% | 20%
[11 empty] | 6. Elaboración y expedición de los actos administrativos correspondientes | 10% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 1% | 3% | 6% | 10% | 10% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 10% | 30% | 40% | 52% | 1% | 3% | 4% | 5.2% | 5.2%
[11 empty] | 7. Realizar la actualización de la información en el aplicativo ALDIA | 20% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 2% | 6% | 12% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 10% | 27.38% | 60% | 100% | 2% | 5.476% | 12% | 20% | 20%
[11 empty] | 8. Depurar y actualizar información suministrada por los usuarios referente a matriculas de aeronaves en el aplicativo SIGA | 20% | P | 10% | 20% | 70% | 100% | 2% | 4% | 14% | 20% | 20% | [6 empty] | GRUPO REGISTRO AERONÁUTICO | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 10% | 20% | 70% | 100% | 2% | 4% | 14% | 20% | 20%
|  | 38 | Actualizar y fortalecer la reglamentación para la vigilancia de la Seguridad Operacional y de la Aviación Civil. | 43 | Realizar monitoreo a los proyectos de enmienda a la regulación aeronáutica propuestos por la SSOAC. | Realizar monitoreo al 100% de los proyectos de enmienda a la regulación aeronáutica propuestos por la SAA. | 80 | Proyectos de enmienda monitoreados a la regulación aeronáutica | Número de proyectos de enmienda monitoreados /Total enmiendas programados a monitorear | 99.48% | 1. Levantar la relación de enmiendas propuestas objeto de monitoreo a través de un caudro control de enmiendas. | 60% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 6% | 18% | 36% | 60% | 60% | 16% | 72.63% | 91.6% | 99.48% | 99.48% |  | SECRETARIO (A) DE AUTORIDAD AERONAUTICA | SUPERADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 10% | 67% | 90% | 100% | 6% | 40.2% | 54% | 60% | 60%
[11 empty] | 2. Seguimientos trimestrales que monitoreen los proyectos de enmienda, generando actas que evidencien los seguimientos | 40% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 25% | 81.07% | 94% | 98.69% | 10% | 32.43% | 37.6% | 39.48% | 39.48%
|  | 39 | Evaluar la situación jurídica de matrículas de aeronaves a fin de determinar si hay lugar a adelantar la cancelación de las mismas | 44 | Evaluar la viabilidad de cancelación del 100% de matrículas inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional en condición de inactividad mayor a tres (3) años. | Evaluar la viabilidad de cancelación de 130 matrículas inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional en condición de inactividad mayor a tres (3) años, para concluir el inventario de 350 matriculas y completar el 100% | 81 | Matriculas de aeronaves inmersas en causal de cancelación | Número de matriculas evaluadas / 103 matrículas programadas para revisión | 100% | 1. Determinar las matrículas a evaluar, inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional en condición de inactividad mayor a tres (3) años. | 25% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 36.25% | 54.37% | 77.5% | 100% | 100% |  | GRUPO REGISTRO AERONÁUTICO | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 2. Realizar el estudio jurídico de cada aeronave para determinar si en cada caso aplica alguna de las causales de cancelación previstas por el RAC. | 25% | P | 10% | 40% | 70% | 100% | 2.5% | 10% | 17.5% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 10% | 40% | 70% | 100% | 2.5% | 10% | 17.5% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Solicitar concepto técnico a las áreas competentes de ser necesario, para evaluar la viabilidad de cancelación de la matrícula de las aeronaves estudiadas. | 25% | P | 10% | 40% | 70% | 100% | 2.5% | 10% | 17.5% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 10% | 40% | 70% | 100% | 2.5% | 10% | 17.5% | 25% | 25%
[11 empty] | 4. Iniciar la respectiva actuación administrativa de ser procedente, elaborar resolución y una vez ejecutoriada alimentar aplicativo SIGA y digitalizar el expediente en la herramienta mercurio dando cumplimiento ley de archivo. | 25% | P | 25% | 40% | 70% | 100% | 6.25% | 10% | 17.5% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 37.5% | 70% | 100% | 6.25% | 9.375% | 17.5% | 25% | 25%
|  | 40 | Actualizar la política, el Plan de Implementación y Manual de Seguridad Operacional | 45 | Implementar en el 100% el Manual de Seguridad Operacional | Completar la Implementación al 100% del Manual de Seguridad Operacional SMS de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA) como Proveedor de servicios a la aviación. | 82 | Manual del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional SMS de la Secretaria de Servicios Aeroportuarios Versión 01 | (Actividades cumplidas / Actividades programadas)*100 | 99% | 01. Aplicación y mantenimiento de procedimientos para la Gestión de Riesgos del SMS de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA). | 50% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | 19.5% | 41% | 68.5% | 99% | 99% | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | COORDINADOR (A) GRUPO SISTEMA DE GESTION SMS/SEMS NAVEGACIÓN AÉREA - SEGÚN OFICIO 2022006924 22/03/2022 | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
[11 empty] | 02. Aplicación del programa de instrucción para el SMS de laSecretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA). | 20% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 6% | 13% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 100% | 3% | 6% | 13% | 20% | 20%
[11 empty] | 03. Aplicación de procedimientos de comunicación para el SMS de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA). | 20% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 6% | 13% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 100% | 3% | 6% | 13% | 20% | 20%
[11 empty] | 04. Actualización del Manual de Seguridad Operacional Versión 02 de la SSO a la Versión 01 de la nueva Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA). | 10% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 10% | 40% | 50% | 90% | 1% | 4% | 5% | 9% | 9%
[6 empty] | Completar la Implementación al 100% del Manual de Seguridad Operacional SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA) como Proveedor de servicios a la aviación. | 83 | Manual del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional SMS de la Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea Versión 01 | (Actividades cumplidas / Actividades programadas)*100 | 100% | 01. Aplicación y mantenimiento de procedimientos para la Gestión de Riesgos del SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA). | 50% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | 19.5% | 41% | 73.5% | 100% | 100% | SECRETARIO DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AEREA | COORDINADOR (A) GRUPO SISTEMA DE GESTION SMS/SEMS NAVEGACIÓN AÉREA | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
[11 empty] | 02. Aplicación del programa de instrucción para el SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA). | 20% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 6% | 13% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 100% | 3% | 6% | 13% | 20% | 20%
[11 empty] | 03. Aplicación de procedimientos de comunicación para el SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA). | 20% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 6% | 13% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 100% | 3% | 6% | 13% | 20% | 20%
[11 empty] | 04. Actualización del Manual de Seguridad Operacional Versión 02 de la SSO a la Versión 01 de la nueva Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA). | 10% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 10% | 40% | 100% | 100% | 1% | 4% | 10% | 10% | 10%
|  | 41 | Elaborar base de datos para control, análisis y administración del Sistema de información | 46 | Base de datos para control, análisis y administración del Sistema de información, instalada y funcionando en el 100% | Bases de datos para control, análisis y administración del SMS de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA) como proveedor de servicios a la aviación instalada funcionando en el 100%. | 84 | Base de Datos Actualizada. | (Actividades cumplidas / Actividades programadas)*100 | 85% | 01. Recopilar base de datos de la Gestión de Riesgos del SMS de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios. | 50% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | 15.5% | 31% | 50.5% | 85% | 85% | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | COORDINADOR (A) GRUPO SISTEMA DE GESTION SMS/SEMS NAVEGACIÓN AÉREA - SEGÚN OFICIO 2022006924 22/03/2022 | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
[11 empty] | 02. De acuerdo a base de datos obtenida mediante la Gestión de Riesgos del SMS de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA), definir indicadores SPI (Safety Performance Indicators) | 30% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15%
[11 empty] | 03. Recopilar base de datos de la aplicación del programa de instrucción para el SMS de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA). | 10% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 3% | 6.5% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 100% | 1.5% | 3% | 6.5% | 10% | 10%
[11 empty] | 04. Recopilar base de datos de la comunicación a través de los medios oficiales para el SMS. | 10% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 3% | 6.5% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 100% | 1.5% | 3% | 6.5% | 10% | 10%
[6 empty] | Bases de datos para control, análisis y administración del SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA) como proveedor de servicios a la aviación instalada funcionando en el 100%. | 85 | Base de Datos Actualizada. | (Actividades cumplidas / Actividades programadas)*100 | 93% | 01. Recopilar base de datos de la Gestión de Riesgos del SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA). | 50% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | 15.5% | 31% | 50.5% | 93% | 93% | SECRETARIO DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AEREA | COORDINADOR (A) GRUPO SISTEMA DE GESTION SMS/SEMS NAVEGACIÓN AÉREA | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
[11 empty] | 02. De acuerdo a base de datos obtenida mediante la Gestión de Riesgos del SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA), definir indicadores SPI (Safety Performance Indicators) | 30% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
[11 empty] | 03. Recopilar base de datos de la aplicación del programa de instrucción para el SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA). | 10% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 3% | 6.5% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 65% | 1.5% | 3% | 6.5% | 6.5% | 6.5%
[11 empty] | 04. Recopilar base de datos de la comunicación a través de los medios oficiales para el SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA). | 10% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 3% | 6.5% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 65% | 1.5% | 3% | 6.5% | 6.5% | 6.5%
|  | 42 | Participar y promover el SMS-QA en las Direcciones Regionales, Administradores Aeroportuarios y personal operativo de los aeropuertos, incluye otras Entidades y Empresas | 47 | Realizar monitoreo y seguimiento a la aplicación del 100% del Sistema de Seguridad Operacional SMS-QA. | Completar al 100% la promoción del SMS de la la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA) como proveedor de servicios a la aviación en las Direcciones Regionales, Gerentes Aeroportuarios y personal operativo de los servicios aeroportuarios. | 86 | Manual de SMS socializado. | (Actividades cumplidas / Actividades programadas)*100 | 100% | 01. Promoción de la Gestión de Riesgos del SMS de la la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA). | 40% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 12% | 26% | 40% | 40% | 9% | 30% | 65% | 100% | 100% | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | COORDINADOR (A) GRUPO SISTEMA DE GESTION SMS/SEMS NAVEGACIÓN AÉREA - SEGÚN OFICIO 2022006924 22/03/2022 | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 100% | 6% | 12% | 26% | 40% | 40%
[11 empty] | 02. Promoción del aseguramiento de la seguridad operacional de la la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA). | 40% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 12% | 26% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 12% | 26% | 40% | 40%
[11 empty] | 03. Promoción del programa de instrucción para el SMS de la la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA). | 20% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 6% | 13% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 100% | 3% | 6% | 13% | 20% | 20%
[6 empty] | Completar al 100% la promoción del SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA) como proveedor de servicios a la aviación en las Coordinaciones Regionales de Servicios de Tránsito Aéreo y Mantenimiento Sistemas Navegación Aérea y personal operativo de los servicios a la navegación aérea. | 87 | Manual de SMS socializado. | (Actividades cumplidas / Actividades programadas)*100 | 100% | 01. Promoción de la Gestión de Riesgos del SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA). | 40% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 12% | 26% | 40% | 40% | 9% | 30% | 65% | 100% | 100% | SECRETARIO DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AEREA | COORDINADOR (A) GRUPO SISTEMA DE GESTION SMS/SEMS NAVEGACIÓN AÉREA | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 100% | 6% | 12% | 26% | 40% | 40%
[11 empty] | 02. Promoción del aseguramiento de la seguridad operacional de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA). | 40% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 12% | 26% | 40% | 40% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 12% | 26% | 40% | 40%
[11 empty] | 03. Promoción del programa de instrucción para el SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA). | 20% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 6% | 13% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 100% | 3% | 6% | 13% | 20% | 20%
|  | 43 | Actualizar y elaborar el SMS para aeropuertos Internacionales, cuyo explotador de aeródromo sea la Aerocivil. | 48 | Realizar monitoreo y seguimiento a la aplicación del 100% del Sistema de Seguridad Operacional SMS-QA para aeropuertos internacionales. | Completar al 100% la implementación del SMS de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA) para aeropuertos Internacionales, cuyo explotador de aeródromo sea la Aerocivil. | 88 | SMS Elaborado y Actualizado. | (Actividades cumplidas / Actividades programadas)*100 | 93.25% | 01. Aplicación y mantenimiento de procedimientos para la Gestión de Riesgos del SMS de la SSA para los aeropuertos de Cúcuta, Bucaramanga, San Andrés y El Dorado. | 50% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 15% | 32.5% | 50% | 50% | 19.25% | 31.5% | 62.75% | 93.25% | 93.25% | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | COORDINADOR (A) GRUPO SISTEMA DE GESTION SMS/SEMS NAVEGACIÓN AÉREA - SEGÚN OFICIO 2022006924 22/03/2022 | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 30% | 65% | 100% | 12.5% | 15% | 32.5% | 50% | 50%
[11 empty] | 02. Aplicación del programa de instrucción para el SMS de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA) para los aeropuertos de Cúcuta, Bucaramanga, San Andrés y El Dorado. | 20% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 6% | 13% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 100% | 3% | 6% | 13% | 20% | 20%
[11 empty] | 03. Aplicación de los medios oficiales de comunicación para el SMS de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA) para los aeropuertos de Cúcuta, Bucaramanga, San Andrés y El Dorado. | 15% | P | 0% | 30% | 65% | 100% | 0% | 4.5% | 9.75% | 15% | 15% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 65% | 65% | 2.25% | 4.5% | 9.75% | 9.75% | 9.75%
[11 empty] | 04. Socializar la Actualización del Manual de Seguridad Operacional Versión 02 de la SSO a la Versión 01 de la nueva Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA) | 15% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 7.5% | 15% | 15% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 10% | 40% | 50% | 90% | 1.5% | 6% | 7.5% | 13.5% | 13.5%
|  | 44 | Armonizar los estándares y reglamentación del SMS para integrarlo al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Entidad | 49 | Armonizar e integrar al 100% los estándares y reglamentación del SMS al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Entidad | Armonizar e integrar al 100% el SMS de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA) como proveedor de servicios a la aviación de acuerdo a los estándares y reglamentación con Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. | 89 | SMS incluido en el SIG. | (Actividades cumplidas / Actividades programadas)*100 | 30% | 01. Desarrollar las sesiones de armonización e integración del SMS de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA) en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. | 70% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 35% | 70% | 70% | 4.5% | 30% | 30% | 30% | 30% |  | COORDINADOR (A) GRUPO SISTEMA DE GESTION SMS/SEMS NAVEGACIÓN AÉREA - SEGÚN OFICIO 2022006924 22/03/2022 | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 21% | 21% | 21% | 21%
[11 empty] | 02. Gestionar el cargue e inclusión en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad de los diferentes tipos de documentación generada por el Grupo SMS/SeMS de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA) a fin de ser accesibles por todo el personal que integra las Direcciones de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSA). | 30% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 15% | 30% | 30% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 15% | 30% | 30% | 30% | 4.5% | 9% | 9% | 9% | 9%
[6 empty] | Armonizar e integrar al 100% el SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA) como proveedor de servicios a la aviación de acuerdo a los estándares y reglamentación con Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. | 90 | SMS incluido en el SIG. | (Actividades cumplidas / Actividades programadas)*100 | 50% | 01. Desarrollar las sesiones de armonización e integración del SMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA) en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. | 70% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 35% | 70% | 70% | 4.5% | 30% | 50% | 50% | 50% | SECRETARIO DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AEREA | COORDINADOR (A) GRUPO SISTEMA DE GESTION SMS/SEMS NAVEGACIÓN AÉREA | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 30% | 50% | 50% | 0% | 21% | 35% | 35% | 35%
[11 empty] | 02. Gestionar el cargue e inclusión en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad de los diferentes tipos de documentación generada por el Grupo SMS/SeMS de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA) a fin de ser accesibles por todo el personal que integra las Direcciones de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA). | 30% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 15% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 50% | 50% | 4.5% | 9% | 15% | 15% | 15%
|  | 45 | Mejorar los niveles de seguridad operacional a través de la investigación de accidentes. | 50 | Atender e Investigar con oportunidad y calidad los accidentes e incidentes aéreos pertinentes. | GESTION DE RECOMENDACIONES Gestionar ante Secretaria de Autoridad Aeronáutica (SAA) y enviar a las organizaciones y dependencias a cargo de su cumplimiento, el 100% de las recomendaciones de investigaciones de accidentes aprobadas por el Consejo de Seguridad. | 91 | Porcentaje de recomendaciones gestionadas | No. Recomendaciones gestionadas x 100/ No. Recomendaciones totales | 100% | 1. Remitir el 100% de las recomendaciones de los Informes Finales de Accidentes e Incidentes Graves aprobados en Consejo 04-21, a las entidades encargadas de su cumplimiento. | 25% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | DIRECTOR TECNICO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES | COORDINADOR (A) DIRECCION TECNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 2. Remitir el 100% de las recomendaciones de los Informes Finales de Accidentes e Incidentes Graves aprobados en el Consejo 01-22, a las entidades encargadas de su cumplimiento. | 25% | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Remitir el 100% de las recomendaciones de los Informes Finales de Accidentes e Incidentes Graves aprobados en el Consejo 02-22, a las entidades encargadas de su cumplimiento. | 25% | P | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 4. Remitir el 100% de las recomendaciones de los Informes Finales de Accidentes e Incidentes Graves aprobados en el Consejo 03-22, a las entidades encargadas de su cumplimiento. | 25% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25%
[6 empty] | INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES GRAVES 2021 - 2022 Finalizar el 100% de las investigaciones pendientes de accidentes e incidentes graves (eventos), ocurridos en el año 2021, y el 25% de los eventos que ocurran en el año 2022. | 92 | Porcentaje de Informes Finales de investigaciones de eventos 2021 y 2022 finalizados | Número de investigaciones eventos 2021 y 2022 finalizadas x 100 / Número de eventos ocurridos. | 100% | 1. Finalizar los Informes Finales del 40% de las investigaciones pendientes a 31-dic, de los eventos ocurridos en el año 2021. | 25% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 2. Finalizar los Informes Finales del 40% de las investigaciones pendientes a 31-dic, de los eventos ocurridos en el año 2021. | 25% | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Finalizar los Informes Finales los Informes Finales del 10% de las investigaciones pendientes a 31-dic, de los eventos ocurridos en el año 2021. | 25% | P | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 4. Finalizar los Informes Finales del 10% de las investigaciones pendientes a 31-dic, de los eventos ocurridos en el año 2021, y el 25% de los eventos ocurridos en el año 2022 | 25% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25%
[6 empty] | INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Finalizar el 100% de las investigaciones de incidentes ocurridos en el año 2021, y hasta septiembre de 2022. | 93 | Porcentaje de Informes Finales de investigaciones de incidentes 2021 y 2022 finalizados. | Número de investigaciones de incidentes finalizadas x 100 / Número de incidentes ocurridos. | 100% | 1. Finalizar la investigación de los Incidentes ocurridos en el año 2021. | 25% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 12% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 48% | 100% | 100% | 100% | 12% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 2. Finalizar la investigación de los Incidentes ocurridos en el primer trimestre 2022. | 25% | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Finalizar la investigación de los Incidentes ocurridos en el segundo trimestre 2022. | 25% | P | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Finalizar la investigación de los Incidentes ocurridos en el tercer trimestre 2022. | 25% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25%
|  | 46 | Promover la cultura de seguridad operacional y comunicar sobre investigación de accidentes | 51 | Realizar el 100% de eventos y actividades programados, de promoción de seguridad operacional en diferentes regiones del país | PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Efectuar 8 actividades de promoción de seguridad operacional en diferentes regiones del país, o de manera virtual. | 94 | Porcentaje de actividades de promoción de seguridad operacional efectuadas | Número de actividades realizadas x 100/ Número de actividades planeadas | 100% | 1. Efectuar tres (3) actividades de promoción de Seguridad Operacional. | 35% | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 35% | 35% | 35% | 35% | 0% | 35% | 76% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 35% | 35% | 35% | 35%
[11 empty] | 2. Efectuar tres (3) actividades de promoción Seguridad Operacional. | 35% | P | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 35% | 35% | 35% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 35% | 35% | 35%
[11 empty] | 3. Efectuar dos (2) actividades de Seguridad Operacional. | 30% | P | 0% | 0% | 20% | 100% | 0% | 0% | 6% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 20% | 100% | 0% | 0% | 6% | 30% | 30%
|  | 47 | Atender y aprobar la auditoría USOAP, y demostrar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por OACI en el área de AIG | 52 | Obtener una evaluación del 90%, como mínimo, de cumplimiento de los estándares OACI en la auditoría en el área AIG. | Formular el plan de acción correctivo USOAP y avanzar 25% en su ejecución (sujeto a la realización efectiva de la auditoría) | 95 | Porcentaje de implementación efectiva (EI) de elementos críticos (CE) de investigación de accidentes (AIG) | Número de actividades Plan Acción cumplidas x 100/ Número Total de actividadeas Plan de Acción programadas | 100% | 1. Formular el Plan de Acción Correctivo USOAP. | 50% | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 12.5% | 66.5% | 100% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 25% | 100% | 100% | 0% | 12.5% | 50% | 50% | 50%
[11 empty] | 2. Avanzar 25% en la implementación del Plan de Acción Correctivo USOAP. | 50% | P | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 33% | 100% | 0% | 0% | 16.5% | 50% | 50%
[6 empty] | Definir el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 | 96 | Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 definido | Plan Estratégico Institucional 2022-2026 | 100% | 1. Revisar cumplimiento Metas SEGURIDAD 2018-2022 | 40% | P | 10% | 50% | 70% | 100% | 4% | 20% | 28% | 40% | 40% | 20% | 58% | 100% | 100% | 100% | LIDER DEL OBJETIVO | LIDER OBJETIVO | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 10% | 50% | 70% | 100% | 4% | 20% | 28% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Estructuracción Metas SEGURIDAD 2022-2026 | 60% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60%
Mediante: Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación,Plan de Incentivos Institucionales y Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 8. LA TRANSFORMACION INSTITUCIONAL A LA MODERNIDAD Fortalecer la gestión institucional de la Entidad a través del desarrollo del talento humano, fortalecimiento de la estructura organizacional, implementando un sistema de gestión del conocimiento especializado en la Entidad, afianzando el Sistema Integrado de Gestión, apalancando la transformación institucional a través del PETI, fortaleciendo la política anticorrupción y la gestión jurídica. | 48 | Desarrollar el Rediseño Organizacional con el objetivo de responder a las necesidades de talento humano y del crecimiento del Sector y la Industria. | 53 | Planta de personal provista de acuerdo con las necesidades del sector en el 100% | Implementar el proyecto de Fortalecimiento Institucional en el componente de planta de personal en un 30% (3 actividades) 204 empleos | 97 | Implementación Fortalecimiento Institucional en el componente de planta de personal | Recursos Aprobados No. de empleos provistos / No. empleos de la planta de personal programado (204) % de avance del Plan de trabajo Concurso de méritos | 72.88% | 1. Tramitar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la consecución de los recursos necesarios para la provisión de la planta autorizada. | 10% | P | 25% | 100% | 100% | 100% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 26.18% | 36.18% | 60.7% | 72.88% | 72.88% | SECRETARIO (A) GENERAL | DIRECTOR (A) DE GESTIÓN HUMANA | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN | PARA MEJORAR | NARDA VERÓNICA VELANDIA CELY - NELSON MENDIVELSO - CENAIDA JEREZ
[13 empty] | E | 25% | 100% | 100% | 100% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10%
[11 empty] | 2. Continuar con la provisión de la planta autorizada de acuerdo con el Decreto 1294 de 2021 (incluye 204 empleos) | 80% | P | 5% | 20% | 50% | 100% | 4% | 16% | 40% | 80% | 80% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 26.47% | 26.47% | 54% | 66.1% | 21.18% | 21.18% | 43.2% | 52.88% | 52.88%
[11 empty] | 3. Establecer las acciones necesarias para el desarrollo del Concurso de Méritos de la Aeronáutica Civil. | 10% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 10%
|  | 49 | Establecer y desarrollar una estructura organizacional debidamente alineada al Plan Estratégico Aeronáutico 2030 a fin de cumplir con el objetivo principal. |  |  | Implementar la estrategia de gestión para el cambio y la transformación cultural de la Entidad, en sus ejes de identidad institucional, gestión del cambio y relevo generacional. | 98 | Estrategia de gestión para el cambio y la transformación cultural de la Aerocivil implementada | Número de actividades ejecutadas/ Total de actividades programadas para la vigencia 2022 Documento técnico de la implementación del Modelo de Relevo Generacional Una herramienta de medición de impacto de las acciones correspondientes a la intervención por grupo y proceso y eje transversal diseñada | 86.5% | 1. Continuar con la ejecución de las actividades de gestión del cambio correspondientes a la intervención por grupo y proceso en los 3 ejes | 45% | P | 5% | 25% | 50% | 100% | 2.25% | 11.25% | 22.5% | 45% | 45% | 2.25% | 15% | 58.29% | 86.5% | 86.5% |  |  | SUPERADA | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 5% | 11.11% | 76.19% | 100% | 2.25% | 5% | 34.29% | 45% | 45%
[11 empty] | 2. Implementar la Fase II del Modelo de Relevo Generacional | 30% | P | 0% | 25% | 55% | 100% | 0% | 7.5% | 16.5% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 25% | 55% | 55% | 0% | 7.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5%
[11 empty] | 3. Diseñar la herramienta para medir el impacto de las acciones correspondientes a la intervención por grupo y proceso y eje transversal | 25% | P | 0% | 10% | 40% | 100% | 0% | 2.5% | 10% | 25% | 25% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 10% | 30% | 100% | 0% | 2.5% | 7.5% | 25% | 25%
[6 empty] | Desarrollar al 100% el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud vigencia 2022 | 99 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 | % Avance de cumplimiento del PA-SST 2022 | 92.8% | 1. Definición del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 | 10% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 32% | 58.4% | 75.2% | 92.8% | 92.8% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[11 empty] | 2. Aprobación y publicación en la página web del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 10% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[11 empty] | 3, Ejecución del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 (Cronograma). | 80% | P | 10% | 30% | 60% | 100% | 8% | 24% | 48% | 80% | 80% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 15% | 48% | 69% | 91% | 12% | 38.4% | 55.2% | 72.8% | 72.8%
[6 empty] | Desarrollar al 100% el Plan de Bienestar Social e Incentivos durante la vigencia 2022 | 100 | Plan de Bienestar Social e Incentivos 2022 | % Avance de cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2022 | 100% | 1. Definición del Plan de Bienestar e Incentivos 2022 | 10% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 24% | 44% | 72% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[11 empty] | 2. Aprobación y publicación en la página web del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Bienestar Social e Incentivos durante la vigencia 2022 | 10% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[11 empty] | 3. Ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos durante la vigencia 2022 (Cronograma). | 80% | P | 5% | 30% | 65% | 100% | 4% | 24% | 52% | 80% | 80% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 5% | 30% | 65% | 100% | 4% | 24% | 52% | 80% | 80%
|  | 50 | Diseñar, implementar y documentar el Sistema de Gestión del Conocimiento especializado, como proceso estratégico de la entidad. | 54 | Implementar en el 100% el Sistema de Gestión del Conocimiento en la Aerocivil | Continuar con la implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento en la Aerocivil | 101 | Sistema de Gestión del Conocimiento de la Aerocivil | Mapa de saberes actualizado a la nueva estructura de la entidad. Documento técnico con la metodología para la gestión del conocimiento en la cooperación Nacional e Internacional artículado con la nueva estructura de la entidad. Número de actividades ejecutadas/ Total de actividades programadas para la vigencia 2022 | 100% | 1. Actualizar el mapa de saberes de la política de Gestión del Conocimiento de la Aeronáutica Civil en el marco de la implementación del Fortalecimiento Institucional. | 30% | P | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 7.5% | 15% | 30% | 30% | 2.5% | 32.5% | 55% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 7.5% | 15% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Modificar en el marco de la implementación del Fortalecimiento Institucional el proceso de armonización de la metodología para la gestión del conocimiento en la cooperación Nacional e Internacional | 30% | P | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 7.5% | 15% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 7.5% | 15% | 30% | 30%
[11 empty] | 3. Elaborar el plan de trabajo para el 2022 del Equipo Institucional de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 10% | P | 25% | 100% | 100% | 100% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 100% | 100% | 100% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10%
[11 empty] | 3. Ejecutar el plan de trabajo para el 2022 del Equipo Institucional de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 30% | P | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 7.5% | 15% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 7.5% | 15% | 30% | 30%
Mediante: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | 51 | Actualización de procesos del Sistema Integrado de Gestión | 55 | Actualización del 100% de los procesos de apoyo del Sistema Integrado de Gestión | Realizar auditoria de suficiencia para el proceso de Gestión de las Compras y Contrataciones Públicas. | 102 | 1 concepto de suficiencia | 1 concepto de suficiencia | 53.8% | 1. Realizar autodiagnostico del estado del Proceso frente a requisitos a auditar | 20% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 53.8% | 53.8% | 53.8% | 53.8% | 53.8% |  | DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A) | EQUILIBRADA | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Establecer plan de acción para los puntos de mejora de acuerdo a diagnostico del proceso frente a requisitos auditar | 20% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 3. Cumplir las actividades establecidas como mejora de acuerdo con el autodiagnostico realizado | 30% | P | 20% | 80% | 100% | 100% | 6% | 24% | 30% | 30% | 30% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 46% | 46% | 46% | 46% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8%
[11 empty] | 4. Realizar contratacion y auditoria externa de suficiencia | 30% | P | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Cumplir con la implementación de la política de compras y contratación pública establecida por MIPG | 103 | Cumplimiento plan de actividades de la política de compras y contratación pública | Actividades cumplidas /actividades programadas | 74% | 1. Realizar autodiagnostico de la politica de compras y contratación pública | 25% | P | 50% | 100% | 100% | 100% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 54.5% | 72% | 74% | 74% |  |  | EQUILIBRADA | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 2. Establecer plan de actividadespara los puntos de mejora en el cumplimiento de la política de compras y contratación pública establecida por MIPG | 25% | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Cumplir las actividades establecidas como mejora de acuerdo con el autodiagnostico realizado | 50% | P | 0% | 30% | 60% | 100% | 0% | 15% | 30% | 50% | 50% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 9% | 44% | 48% | 0% | 4.5% | 22% | 24% | 24%
[6 empty] | Mejorar y mantener las sedes locativas de Mariquita, Santa Marta, Rio Negro y NEAA | 104 | 4 Sedes intervenidas | sedes intervenidas / total sedes programadas | 97.68% | 1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los proyectos programados en el PAA referidos a las sedes mantenidas | 40% | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 40% | 40% | 40% | 40% | 0% | 50% | 67.2% | 97.68% | 97.68% |  |  | EQUILIBRADA | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 40% | 40% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Realizar seguimiento mensual de la gestión presupuestal correspondiente a los recursos destinados para Mejorar y mantener las sedes locativas de Mariquita, Santa Marta, Rio Negro y NEAA | 40% | P | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 10% | 20% | 40% | 40% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 25% | 68% | 94.2% | 0% | 10% | 27.2% | 37.68% | 37.68%
[11 empty] | 3. Presentar informe ejecutivo a la Secretaría General sobre el avance y cumplimiento presupuestal correspondiente a los recursos destinados para Mejorar y mantener las sedes locativas de Mariquita, Santa Marta, Rio Negro y NEAA | 20% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20%
[6 empty] | Mejorar y adoptar en el sistema integrado de gestión, los formatos e indicadores para el seguimiento y control en los servicios generales prestados en la Entidad | 105 | Formatos implementados | Formatos implementados/formatos programados por implemetar | 100% | 1. Realizar inventario de los formatos e indicadores en el proceso | 20% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 45% | 85% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[8 empty] | Indicadores implementados | Indicadores implementados/indicadores programados por implementar |  | 2. Analizar y mejorar los formatos e indicadores para el seguimiento y control en los servicios generales prestados en la Entidad | 50% | P | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 25% | 50% | 50% | 50% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 25% | 50% | 50% | 50%
[8 empty] | Socializacion del proceso actualizado | % avancesocializacion del proceso actualizado |  | 3. Adoptar y socializar por el sistema integrado de gestión los formatos e indicadores mejorados | 30% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 15% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 15% | 30% | 30%
[6 empty] | Implementar un aplicativo que sistematice y optimice la administración de las solictudes de los servicios generales, reporte de siniestros, y suministros de almacén | 106 | 1 aplicativo implementado | % avance de implementación del aplicativo | 15% | 1. Identificar y definir la necesidad, alcance y aprobación de recursos que se requieren para la implementación del aplicativo. | 30% | P | 50% | 100% | 100% | 100% | 15% | 30% | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 50% | 50% | 50% | 50% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
[11 empty] | 2. Ejecutar plan de implementación del aplicativo de acuerdo con el alcance definido. | 70% | P | 0% | 20% | 50% | 100% | 0% | 14% | 35% | 70% | 70% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Depurar minimo en un 30% los bienes muebles para dar de baja en la Aerocivil | 107 | 30% de los bienes muebles dados de baja | Bienes dados de baja/total de bienes programados para dar de baja | 91.6% | 1. Crear plan de bajas a nivel nacional de bienes muebles, de acuerdo con inventarios realizados | 30% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 47.5% | 66.52% | 91.6% | 91.6% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Realizar seguimiento mensual al cumplimiento del plan de bajas | 40% | P | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 10% | 20% | 40% | 40% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 25% | 53.8% | 100% | 0% | 10% | 21.52% | 40% | 40%
[11 empty] | 3. Generar alertas preventivas y toma de decisiones para cumplir minimo en un 30% el plan de bajas | 30% | P | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 7.5% | 15% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 25% | 50% | 72% | 0% | 7.5% | 15% | 21.6% | 21.6%
[6 empty] | Implementar plan de sensibilizaciones a las dependencias correspondientes, frente a el procedimiento de aseguramiento y reclamaciones, con apoyo de los corredores. | 108 | Actividades cumplidas del plan de sesibilizaciones implementadas/total actividades programadas del plan de sesibilizaciones por implementar | Actividades programadas/actividades cumplidas | 100% | 1. Realizar análisis e informe sobre el comportamiento de sinestralidad vigencia 2021 en la Aerocivil | 30% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 45% | 80% | 90% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Crear plan de sensibilizacion frente a el procedimiento de aseguramiento y reclamaciones | 30% | P | 50% | 100% | 100% | 100% | 15% | 30% | 30% | 30% | 30% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 50% | 100% | 100% | 100% | 15% | 30% | 30% | 30% | 30%
[11 empty] | 3. Cumplir las actividades establecidas en el plan de sensibilizaciones programadas para la vigencia 2022 | 40% | P | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 10% | 20% | 40% | 40% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 50% | 75% | 100% | 0% | 20% | 30% | 40% | 40%
[6 empty] | Modernizar el archivo de la UAEAC con la aplicación de los Instrumentos y Herramientas Archivísticas elaborados, en cumplimiento de la normatividad vigente. | 109 | 3 instrumentos archivísticos implementados | Instrumentos archivísticos implementados / Instrumentos archivísticos programados | 94.6% | 1. Organizar con y sin hoja de control hasta 1.504 ML | 20% | P | 10% | 50% | 80% | 100% | 2% | 10% | 16% | 20% | 20% | 18.09% | 50.84% | 78.45% | 94.6% | 94.6% |  | JEFE GRUPO DE ARCHIVO GENERAL | SUPERADA | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 35.94% | 52.72% | 87% | 100% | 7.188% | 10.54% | 17.4% | 20% | 20%
[11 empty] | 2. Digitalizar las diferentes series documentales 5.859.000 Imágenes | 20% | P | 10% | 50% | 80% | 100% | 2% | 10% | 16% | 20% | 20% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 22% | 51.48% | 74.27% | 100% | 4.4% | 10.3% | 14.85% | 20% | 20%
[11 empty] | 3. Estructuración del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivos (SGDEA) | 10% | P | 10% | 50% | 80% | 100% | 1% | 5% | 8% | 10% | 10% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 10% | 50% | 64% | 82% | 1% | 5% | 6.4% | 8.2% | 8.2%
[11 empty] | 4. Aplicar las Tablas de Retención Documental - TRD Versión 2020 (232 TRD) | 10% | P | 10% | 50% | 80% | 100% | 1% | 5% | 8% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 10% | 50% | 80% | 100% | 1% | 5% | 8% | 10% | 10%
[11 empty] | 5. Implementar el Programa de Gestión Documental - PGD (Avance en el desarrollo e implementación de los programas específicos) | 10% | P | 10% | 50% | 80% | 100% | 1% | 5% | 8% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 10% | 50% | 80% | 90% | 1% | 5% | 8% | 9% | 9%
[8 empty] | 1 herramienta archivística implementada | 1 Herramienta archivística implementada |  | 6. Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR (Seguimiento a los 6 Planes establecidos en el PINAR) | 10% | P | 10% | 50% | 80% | 100% | 1% | 5% | 8% | 10% | 10% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 10% | 50% | 77% | 88% | 1% | 5% | 7.7% | 8.8% | 8.8%
[11 empty] | 7. Realizar seguimiento al diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental de cada Archivo de Gestión, en la carpeta denominada Gestión Documental, creada en el BOG7 de cada oficina productora. | 10% | P | 15% | 50% | 75% | 100% | 1.5% | 5% | 7.5% | 10% | 10% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 50% | 75% | 100% | 1.5% | 5% | 7.5% | 10% | 10%
[11 empty] | 8. Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC: * Plan de Conservación. * Plan de Preservación a Largo Plazo (Identificación de Series y Subseries a preservar según Tablas de Retención Documental) | 10% | P | 10% | 50% | 80% | 100% | 1% | 5% | 8% | 10% | 10% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 10% | 50% | 86% | 86% | 1% | 5% | 8.6% | 8.6% | 8.6%
[6 empty] | Actualizar el Sistema de Gestión de la entidad con énfasis por procesos y su información documentada, teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional de la Entidad y articulada con el cronograma de fortalecimiento implementado por el grupo de Innovación Organizacional | 110 | Procesos actualizados | (Documentos realizados / Documentos programados)*100 | 95.05% | 1. Revisar y Actualizar las caracterizaciones de los procesos del Sistema de Gestión . | 30% | P | 10% | 40% | 70% | 100% | 3% | 12% | 21% | 30% | 30% | 10% | 38.5% | 60.12% | 95.05% | 95.05% |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 10% | 35% | 66.4% | 83.5% | 3% | 10.5% | 19.92% | 25.05% | 25.05%
[11 empty] | 2. Revisión y Actualización de la Información Documentada de los procesos , de acuerdo con el cronograma de Fortalecimiento Institucional | 50% | P | 10% | 40% | 70% | 100% | 5% | 20% | 35% | 50% | 50% | [7 empty] | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 10% | 40% | 51.2% | 100% | 5% | 20% | 25.6% | 50% | 50%
[11 empty] | 3. Definir los indicadores del Sistema de Gestión para los procesos | 20% | P | 10% | 40% | 70% | 100% | 2% | 8% | 14% | 20% | 20% | [7 empty] | SUPERADA | BIEN
[13 empty] | E | 10% | 40% | 73% | 100% | 2% | 8% | 14.6% | 20% | 20%
Mediante: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR, y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | 52 | Implementar un sistema de Gobierno de Datos basado en la Arquitectura Orientada a Servicios - SOA para alcanzar una administración integral de la información, que facilite y reduzca los costos de gestión de la información para la entidad. | 56 | Arquitectura tecnológica orientada a servicios integrada y articulada en el 100% | Implementar una solución para la gestión de datos que permita administrar integralmente la información. | 111 | Dominios de información priorizados e implementados | (Dominios de información implementados / 5 Dominios de información priorizados)*100 | 100% | 1. Implementar el MDM (Gestión de datos maestros) para los cinco (5) dominios de información priorizados (Licencias de personal aeronáutico, Aeródromos, Aeronaves, Servicios y personas). | 25% | P | 50% | 100% | 100% | 100% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 23.75% | 62.5% | 100% | 100% | 100% |  | SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - TI | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 75% | 100% | 100% | 6.25% | 18.75% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 2. Realizar la puesta en producción del MDM (Gestión de datos maestros) para los cinco (5) dominios de información priorizados. (Licencias de personal aeronáutico, Aeródromos, Aeronaves, Servicios y personas). | 25% | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 75% | 100% | 100% | 0% | 18.75% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Realizar la transferencia de conocimientos, estabilización y monitoreo del MDM (Gestión de datos maestros) de acuerdo al plan de formación que se establezca. | 25% | P | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 4. Generar de manera certifcada el certificado médico para el personal aeronáutico. Certiificado 100% digital. | 25% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 70% | 100% | 100% | 100% | 17.5% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 53 | Implementar una estructura para la integración de aplicaciones utilizadas en la Aerocivil |  |  | Definir y Desarrollar el plan de trabajo Oficina de Analítica | 112 | Plan de trabajo Oficina de Analítica definido y desarrollado | Un (1) Plan de trabajo definido y desarrollado "Ruta Oficina de Analítica" | 100% | 1. Definir el plan de trabajo "Ruta Oficina de Analítica" | 30% | P | 30% | 100% | 100% | 100% | 9% | 30% | 30% | 30% | 30% | 43% | 62% | 75.3% | 100% | 100% |  |  | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 85% | 90% | 90% | 100% | 25.5% | 27% | 27% | 30% | 30%
[11 empty] | 2. Desarrollar el Plan de Trabajo | 70% | P | 0% | 50% | 80% | 100% | 0% | 35% | 56% | 70% | 70% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 25% | 50% | 69% | 100% | 17.5% | 35% | 48.3% | 70% | 70%
[6 empty] | Estructurar y definir información documentada de la oficina de analítica. | 113 | Informacion documentada, estructurada y definida de la oficina de analitica | No. de documentos elaborados / No. documentos programados | 100% | 1. Definir y elaborar documentos integrales del proceso de la Oficina de Analitica, caracterización del proceso, procedimientos, formatos, guias. | 40% | P | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | 24% | 40% | 40% | 0% | 0% | 4% | 100% | 100% |  |  | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 10% | 100% | 0% | 0% | 4% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Formular Indicadores de Gestión Oficina de Analitica | 30% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 15% | 30% | 30% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
[11 empty] | 3. Identificar Riesgos Oficina de Analitica | 30% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 15% | 30% | 30% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
[6 empty] | Sensibilizar y socializar el plan de trabajo y rol de la oficina de analítica a las dependencias de la Entidad, recolectando sus necesidades de analítica | 114 | Plan y rol de la oficina de analítica divulgado, comunicado y sensibilizado, con necesidades de analítica recolectadas | 13 dependencias con plan de trabajo y rol divulgado y comunicado | 100% | 1. Divulgar y comunicar el plan y el rol de la Oficina de Analitica Itrim: Secretaría TI , Comité Directivo IItrim: Secretaría CEA, Secretaría Servicios Aeroportuarios, Ofic Planeación IIItrim: Secretaría Servicios Aeroportuarios, Secretaría Servicios a la Navegación Aerea, Ofic de Comunicaciones, Ofic de Proyectos IVtrim: Secretaría Autoridad Aeronáutica, Ofic Control Interno, Ofic Jurídica, Ofic Control Disciplinario | 30% | P | 15% | 35% | 70% | 100% | 4.5% | 10.5% | 21% | 30% | 30% | 25.5% | 59.17% | 93% | 100% | 100% |  |  | SUPERADA | BIEN
[13 empty] | E | 85% | 100% | 100% | 100% | 25.5% | 30% | 30% | 30% | 30%
[9 empty] | Número de sensibilizaciones con recoleccion de necesidades ejecutadas/ Total de sensibilizaciones con recoleccion de necesidades programadas para la vigencia 2022 |  | 2. Sensibilizar el plan de trabajo y el rol de la Oficina a las dependencias, recolectando sus necesidades de analítica con alto impacto estratégico. | 70% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 35% | 70% | 70% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 41.67% | 90% | 100% | 0% | 29.17% | 63% | 70% | 70%
[6 empty] | Lograr la interoperabilidad interna y externa de 10 servicios y/o sistemas de información (detallados) utilizados en la Aerocivil. | 115 | 10 Servicios y/o sistemas de información interoperando | (Servicios y/o sistemas de información interoperando / 10)*100 | 87.5% | 1. Construir los Servicios de interoperabilidad APIs para el consumo de datos maestros de los dominios de información priorizados (Licencias de personal aeronáutico, Aeródromos, Aeronaves, Servicios y personas). | 50% | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 37.5% | 50% | 87.5% | 87.5% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 75% | 100% | 100% | 0% | 37.5% | 50% | 50% | 50%
[11 empty] | 2. Realizar ajustes a los sistemas de información para tomar los datos maestros de los dominios de información priorizados ( (Licencias de personal aeronáutico, Aeródromos, Aeronaves, Servicios y personas), para interoperar con los APIs implementados en el MDM | 25% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Realizar los procesos de interoperabilidad entre los servicios y/o sistemas de información y el MDM para el consumo de los datos maestros de los dominios de información priorizados (Licencias de personal aeronáutico, Aeródromos, Aeronaves, Servicios y personas). | 25% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5%
|  | 54 | Generar cultura de uso y apropiación de las TIC. |  |  | Reducir en un 15% la brecha existente en el uso y Apropiación en dos servicios T.I y/o sistemas de información (SIGA y SIMOA). | 116 | 15% de Reducción de brecha existente en el uso y Apropiación en (SIGA y SIMOA). | -Uso y Apropiacion SIGA: % Brecha inicial - % Brecha final -Uso y Apropiación SIMOA: % Brecha inicial - % Brecha final | 100% | 1. Realizar el análisis y el diagnostico del estado actual (AS-IS) del uso y apropiación de los sistemas de información o servicios de TI priorizados para conocer la brecha existente. | 25% | P | 50% | 100% | 100% | 100% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 18.75% | 75% | 87.5% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 25% | 100% | 100% | 100% | 6.25% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 2. Definir los indicadores de impacto de la iniciativa de Uso y Apropiación propios para cada Sistema de información y/o Servicios de TI priorizados. | 25% | P | 50% | 100% | 100% | 100% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 50% | 100% | 100% | 100% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 3. Ejecución y seguimiento a las actividades del cronograma de despliegue de la estrategia de Uso y Apropiación a los sistemas de información y/o servicios de TI priorizados. | 25% | P | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 50% | 75% | 100% | 0% | 12.5% | 18.75% | 25% | 25%
[11 empty] | 4. Realizar la medición de los resultados de la estrategia de Uso y apropiación, identificando el % de reducción de la brecha. | 25% | P | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 0% | 50% | 75% | 100% | 0% | 12.5% | 18.75% | 25% | 25%
|  | 55 | Fortalecer el Sistema de Control Interno. | 57 | Cerrar el 100% de hallazgos hasta la vigencia 2020. | Ejecución del plan de auditoria 2022 tendiente a fortalecer situaciones que impacten el fenecimiento de la cuenta fiscal | 117 | Avance de la ejecución del plan de auditoria 2022 tendiente a fortalecer situaciones que impacten el fenecimiento de la cuenta fiscal | Auditorias ejecutadas / auditorias programadas *100 | 89.64% | 1. Ejecutar las auditorias de acuerdo con el plan aprobado para la vigencia 2022 | 70% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | 22% | 42.7% | 75.5% | 89.64% | 89.64% |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO | SUPERADA | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 25% | 43% | 77% | 97.2% | 17.5% | 30.1% | 53.9% | 68.04% | 68.04%
[11 empty] | 2. Gestionar el cierre de los hallazgos hasta la vigencia 2020. | 30% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 30% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 15% | 42% | 72% | 72% | 4.5% | 12.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6%
|  | 56 | Fortalecer la gestión financiera a través de mejores prácticas | 58 | Asegurar que los estados financieros y la ejecución presupuestal se ajusten a los parámetros exigidos por la Contaduría General de la Nación | Brindar orientación y acompañamiento a los proveedores de la Información presupuestal y Contable a fín de lograr el fenecimiento de la cuen ta anual por parte de la CGR | 118 | Fenecimiento de cuenta | Dictamen de la CGR -Presupuesto y Estados Financieros | 100% | 1. Empoderar a las areas de los resultados de su gestion financiera, mejorando los canales de comunicación con los proveedores y usuarios de la Información Financiera | 50% | P | 50% | 100% | 100% | 100% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 90% | 95% | 100% | 100% |  | DIRECTOR (A) FINANCIERA | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 50% | 90% | 95% | 100% | 25% | 45% | 47.5% | 50% | 50%
[11 empty] | 2. Monitorear, analizar y socializar mensualmente la captura e integridad de los datos generados por los proveedores de información Presupuestal y Contable, | 50% | P | 50% | 100% | 100% | 100% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 50% | 90% | 95% | 100% | 25% | 45% | 47.5% | 50% | 50%
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | 57 | Revisar y actualizar la Política Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 59 | Implementar el 100% de la política de anticorrupción. | Ejecutar en un 60% " La Agenda por la Transparencia" implementado la Política de Transparencia, Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Aerocivil. | 119 | 60% de la Agenda por la Transparencia ejecutada | (Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas)*100% | 100% | 1. Documentar con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia los compromisos institucionales en el marco de una "Agenda por la Transparencia" de la Aerocivil dirigida a implementar la Política Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 5% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 1.25% | 2.5% | 3.75% | 5% | 5% | 10.25% | 40% | 64% | 100% | 100% |  | DIRECTOR (A) GENERAL SECRETARIA GENERAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | SUPERADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 90% | 90% | 100% | 1.25% | 4.5% | 4.5% | 5% | 5%
[11 empty] | 2. Socializar ante Comité Institucional de Gestion y Desempeño el seguimiento de la "Agenda por la Transparencia" | 35% | P | 25% | 25% | 50% | 100% | 8.75% | 8.75% | 17.5% | 35% | 35% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 17.5% | 17.5% | 35% | 35%
[11 empty] | 3. Implementar los instrumentos del DAFP y la Secretaria de Transparencia para la construcción de la Politica Anticorrupción de la Entidad | 60% | P | 15% | 40% | 70% | 100% | 9% | 24% | 42% | 60% | 60% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 15% | 30% | 70% | 100% | 9% | 18% | 42% | 60% | 60%
PLANEACIÓN ESTRAÉGICA |  | 58 | Revisar y fortalecer la gestión jurídica, teniendo en cuenta los aspectos misionales y de apoyo de la entidad | 60 | Implementar el 100% del Plan de Acción para mitigar el daño antijurídico. | Implementar, hacer seguimiento y evaluar los resultados de la Política de Prevención del daño antijurídico de la Entidad. | 120 | Porcentaje de avance en la evaluación e implementación de la política de prevención del daño antijurídico. | (Actividades realizadas / Actividades planeadas)* 100 | 100% | 1. Evaluar los resultados de la implementación del plan de acción de la Política de Daño Antijurídico 2021 | 40% | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 70% | 70% | 100% | 100% |  | JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Seguimiento y control al cronograma del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico 2022 | 60% | P | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 30% | 30% | 60% | 60% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 30% | 30% | 60% | 60%
[6 empty] | Fortalecer la defensa jurídica de la Entidad. | 121 | Porcentaje de avance en la realización de capacitaciones a los apoderados de la Oficina Jurídica. | (Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones planeadas)*100 | 100% | 1. Capacitar a los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica en temas técnicos y jurídicos de la Entidad | 100% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
[6 empty] | Compilar, sistematizar y difundir la normatividad aplicable a la Entidad | 122 | Publicación del normograma de la Entidad | 1 Normograma publicado | 100% | 1. Elaborar el normograma de la Entidad (excepto normas aeronáuticas) | 50% | P | 33% | 66% | 100% | 100% | 16.5% | 33% | 50% | 50% | 50% | 16.5% | 65% | 75% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 33% | 80% | 100% | 100% | 16.5% | 40% | 50% | 50% | 50%
[11 empty] | 2. Publicar en la pagina web y en el aplicativo Isolucion de la Entidad el normograma. | 50% | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | [7 empty] | SUPERADA
[13 empty] | E | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 25% | 25% | 50% | 50%
[6 empty] | Contar con una base de datos de estudios jurisprudenciales relevantes para la Entidad. | 123 | Base de datos de estudios jurisprudenciales | 1 base de datos de estudios jurisprudenciales | 100% | 1. Realizar los analisis jurisprudenciales de las sentencias relevantes para la Entidad | 50% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
[11 empty] | 2. Elaborar una base de datos con caracterización y análisis jurisprudenciales. | 50% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
|  | 59 | Fortalecer el proceso de control asociado al cumplimiento de las obligaciones y el estado de los procesos incluyendo un control efectivo de los pagos de las obligaciones. | 61 | Implementar y actualizar al 100% de la matriz de pagos de Sentencias y Conciliaciones. | Implementar un control y seguimiento de los procesos judiciales y extrajudiciales con apoyo de los aplicativos ekogui y orion con el fin de mantener actualizados | 124 | Porcentaje de actualización y seguimiento de las obligaciones de los procesos judiciales y extrajudiciales. | (Actividades realizadas / Actividades planeadas)* 100 | 100% | 1. Realizar semestralmente la actualización de la provisión contable en el aplicativo ekogui de todos los procesos judiciales en los que la Entidad actué como demandado | 33% | P | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 16.5% | 16.5% | 33% | 33% | 16.75% | 50% | 66.75% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 16.5% | 16.5% | 33% | 33%
[11 empty] | 2. Realizar auditoria trimestral de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la entidad es parte | 33% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 8.25% | 16.5% | 24.75% | 33% | 33% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 8.25% | 16.5% | 24.75% | 33% | 33%
[11 empty] | 3. Actualizar la matriz de pago de sentencias y conciliaciones | 34% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 8.5% | 17% | 25.5% | 34% | 34% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 8.5% | 17% | 25.5% | 34% | 34%
|  | 60 | Fortalecer la coordinación de las Direcciones Regionales con el nivel central mediante una comunicación permanente a través de los puntos de contacto oficiales | 62 | 1 Ejecutar al 100% los recursos asignados de acuerdo a la programación concertada con el nivel central, con cada una de las regionales Aeronáuticas. 2 Implementar un Plan de acción que dé cumplimiento al 100% los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión - SIG | Realizar seguimiento y control del cumplimiento del PAA | 125 | % de ejecucion Presupuestal cumplido a diciembre | (Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado)*100% | 95.68% | 1. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos asignados y seguimiento al cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de los contratos a cargo de cada regional. | 100% | P | 28% | 44% | 74% | 100% | 28% | 44% | 74% | 100% | 100% | 27.26% | 44% | 75.87% | 95.68% | 95.68% |  | SUBDIRECTOR (A) GENERAL | SUPERADA | BIEN | BIEN
[13 empty] | E | 27.26% | 44% | 75.87% | 95.68% | 27.26% | 44% | 75.87% | 95.68% | 95.68%
[6 empty] | Realizar el seguimiento y control administrativo a la gestion de las regionales para verificar su cumplimiento | 126 | 24 informes | Informes rendidos / 4 (Por cada regional Aeronautica) | 100% | 1. Planificar cuatro charlas para el personal de los aeropuertos en temas realizadas con la Seguridad Operacional | 50% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | EQUILIBRADA | BIEN
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
[11 empty] | 2. Realizar reuniones con las regionales para verificar el abance del cierre de los hallazgos detectados por la contraloria y la oficina de control interno | 50% | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | [7 empty] | EQUILIBRADA
[13 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
[6 empty] | Definir el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 | 127 | Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio 2022-2026 definido | Plan Estratégico Institucional 2022-2026 | 100% | 1. Revisar cumplimiento Metas TRANSFORMACIÓN 2018-2022 | 40% | P | 10% | 50% | 70% | 100% | 4% | 20% | 28% | 40% | 40% | 13% | 13% | 53.3% | 100% | 100% |  | LIDER OBJETIVO | PARA MEJORAR | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 10% | 10% | 65.74% | 100% | 4% | 4% | 26.3% | 40% | 40%
[11 empty] | 2. Estructuracción Metas TRANSFORMACIÓN 2022-2026 | 60% | P | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | [7 empty] | PARA MEJORAR
[13 empty] | E | 15% | 15% | 45% | 100% | 9% | 9% | 27% | 60% | 60%
[18 empty] | 13.48% | 36% | 66.53% | 100% | 100%
[18 empty] | 17.22% | 40.22% | 64.18% | 91.14% | 91.16%
CUMPLIMIENTO
[18 empty] | 127.7% | 111.7% | 96.46% | 91.14%
[18 empty] | BIEN | BIEN | BIEN | ACEPTABLE