## GDIR-2.3-12-115
FORMATO
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Principio de Procedencia: 3103.439 | Clave: GDIR-2.3-12-115 | [9 empty] | Versión: 03 | [18 empty] | Fecha: 11/12/2019 | [20 empty] | Página: 1 de 1
CENTRO DE TRABAJO (Nivel central, dirección regional o aeropuerto): |  |  |  | NIVEL CENTRAL | [18 empty] | FECHA: |  |  | XXX ENERO DEL 2022
NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN SST | OBJETIVOS |  | METAS | [10 empty] | ESTRATEGIAS | [29 empty] | RECURSOS
La ley 1562 del 11 de Julio de 2012 Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 Resolución interna 2535 del 31 de agosto 2016 | Mantener al trabajador en las mejores condiciones de salud ocupacional, desarrollando intervenciones sobre las condiciones de salud y de trabajo de acuerdo con los diagnósticos integrales encontrados y la identificación de peligros y valoración los riesgos. |  | 1. Para la vigencia 2022 se establece como meta tener un ILI menor o igual a 0,14 2. Desarrollar el 90 % del plan de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 3. Realizar intervención y seguimiento al 100 % de las enfermedades laborales reconocidas. 4. Realizar el cierre del 70 % de las solicitudes de acciones de mejora. | [10 empty] | 1. Con la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, implementación de los programas de gestión protección contra caídas, riesgo eléctrico, desplazamiento seguro de funcionarios, sustancias psicoactivas, inspecciones, reporte de condiciones, actos inseguros y actividades de promoción y prevención. 2. Con la ejecución del cronograma del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 3. Con la implementación de los programas de vigilancia epidemiológico de desordenes musculo esqueléticos, psicosocial y diagnósticos de salud. 4. Seguimiento periódico a cada una de las no conformidades identificadas (establecer e implementar los planes de acción). | [29 empty] | 1. Presupuesto anual $ 2.603.157.071,00 Presupuesto compartido con todas las regionales. 2. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil cuenta con 12 funcionarios, con dedicación de tiempo completo, a nivel nacional, con perfil de especialistas, profesionales y tecnólogos. Además de formación en educación continuada " capacitación para el trabajo" en el temas Salud Ocupacional, los cuales conforman un Equipo interdisciplinario de Salud Ocupacional. 3. Nivel central dispone de un espacio físico adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades que conforman el sistema de gestión, equipos de oficina, gimnasio, entre otros.
| Disponer y ejecutar los recursos para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión en Seguridad y salud ocupacional y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente y de otra índole. |  | 1. Ejecutar el 100 % del presupuesto asignado. | [10 empty] | 1. Realizar oportunamente los estudios mercado y procesos de contratación.
| Buscar la participación activa de los servidores públicos y contratistas en el desarrollo de los diferentes subprogramas a implementar. |  | 1. Asegurar el desarrollo del 80% de las necesidades de capacitación identificadas y programadas. 2. Lograr una cobertura del 70 % del personal expuesto riesgo. | [10 empty] | 1. Implementar el programa de capacitación de seguridad y salud en el trabajo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
APORTE DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DIRIGIDO A: | N° | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ruta de la felicidad | Seguimiento actividades plan de trabajo 2022 | Nancy Moreno | Nivel Central y sus Centros de Trabajo | bar: Enero 4; Febrero 4; Marzo 4; Abril 4; Mayo 4; Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4
Ruta de la felicidad | Socialización al COPASST (plan de trabajo, programa de capacitación, informe de auditoria, resultados de evaluación estándares mínimos) | Mildred Pérez | COPASST | 16 | bar: Enero 4
Ruta del análisis de datos | Entrega de informes de gestión cada tres meses (5 primeros días) | Funcionario asignado de SST | Coordinador Grupo Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: Marzo 1; Junio 1; Septiembre 1; Diciembre 1
Ruta del análisis de datos | Revisión por la gerencia (anual) | Director de Talento Humano | SG-SST | bar: Abril 4 to Mayo 1
Ruta del análisis de datos | Seguimiento no conformidades | Nancy moreno | SG-SST | bar: Marzo 4; Junio 4; Septiembre 4; Diciembre 4
Ruta del análisis de datos | Seguimiento a reuniones del COPASST | Mildred Pérez | COPASST | bar: Enero 4; Febrero 4; Marzo 4; Abril 4; Mayo 4; Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4
Ruta del análisis de datos | Seguimiento a informe del comité de convivencia | Oscar Fuentes | COMITÉ DE CONVIVENCIA | bar: Marzo 3; Junio 3; Septiembre 3; Diciembre 3
Ruta del análisis de datos | Control documental - actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (según requerimiento) - (plan retorno inteligente, matriz de EPP, programa de gestión en prevención y control de sustancias psicoactivas) | Adriana Martínez | SG-SST | bar: Febrero 2; Abril 2; Junio 2; Agosto 2; Octubre 2; Diciembre 2
Ruta del análisis de datos | Actualización de identificación de requisitos legales | Nancy Moreno Torres | SG-SST | bar: Abril 1; Julio 1; Octubre 1; Diciembre 4
Ruta del análisis de datos | Evaluación del cumplimiento de requisitos legales | Nancy Moreno | SG-SST | bar: Abril 1; Julio 1; Octubre 1; Diciembre 4
Ruta del análisis de datos | Auditoria interna SG-SST | Oscar Fuentes - Adriana Martínez | SG-SST | bar: Octubre 1 to Octubre 4
Ruta del análisis de datos | Evaluación periódica de SG-SST o aplicación de estándares mínimos | Oscar Fuentes - Adriana Martínez | SG-SST | bar: Diciembre 1 to Diciembre 2
Ruta del análisis de datos | Establecer plan de acción según la evaluación de estándares mínimos. | Oscar Fuentes - Adriana Martínez | SG-SST | bar: Diciembre 1 to Diciembre 2
Ruta del análisis de datos | Reunión equipo de gerencia - seguimiento SST | Adriana Martínez | SG-SST | bar: Abril 1; Julio 1; Octubre 1; Diciembre 4
2. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Ruta del análisis de datos | Actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Luis Eduardo Peña | Almacén | bar: Julio 1 to Julio 2
Grupo de Vuelos | bar: Julio 3 to Julio 4
Atención al usuario-Aeropuerto | bar: Agosto 1 to Agosto 2
CEA | bar: Agosto 3 to Agosto 4
NEAA | bar: Septiembre 1 to Septiembre 2
Ruta del análisis de datos | Seguimiento a los direccionamientos reportador por la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, calificados como no aceptables o aceptables con control | Luis Eduardo Peña | Nivel Central y sus Centros de Trabajo | bar: Marzo 3; Junio 3; Septiembre 3; Diciembre 3
Ruta del análisis de datos | Estadísticas y seguimiento de accidentes de trabajo | Mildred Pérez- Nancy Moreno | SG-SST | bar: Enero 4; Febrero 4; Marzo 4; Abril 4; Mayo 4; Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4
Ruta del análisis de datos | Socialización de las estadísticas al COPASST | Mildred Pérez | COPASST | 16 | bar: Abril 1; Junio 4; Octubre 1; Diciembre 4
Ruta del análisis de datos | Actualización de base de datos de reporte de condiciones subestándar, actos inseguros, casi accidentes y gestión del cambio (según requerimiento) | Nancy Moreno Torres | SG-SST
Ruta del análisis de datos | Evaluación requisitos de cumplimiento para contratistas Jurídicos (según requerimiento) | Adriana Martínez/ Oscar Fuentes | SG-SST
Ruta del análisis de datos | Calibración de equipos (audiómetro, sonómetros, luxómetros, cabina sonó amortiguada) | Adriana Martínez/ Oscar Fuentes | NEAA | bar: Junio 2
Ruta del análisis de datos | Calibración de equipos (alcoholímetros) | Adriana Martínez/ Oscar Fuentes | NEAA | bar: Junio 3; Diciembre 3
Ruta del análisis de datos | Mediciones de higiene (según requerimiento) | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | NEAA
Ruta del análisis de datos | Investigación de accidentes de trabajo (según requerimiento) | Servidores públicos | NEAA
Ruta del análisis de datos | Inventario de sustancias químicas | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | Alamacen | bar: Febrero 2 to Febrero 3
Ruta del análisis de datos | Recopilación de hojas de seguridad | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | Alamacen | bar: Marzo 2 to Marzo 4
Ruta del análisis de datos | Elaboración de matriz de compatibilidad química | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | Alamacen | bar: Abril 2 to Abril 4
Ruta del análisis de datos | Entrega de directrices para el almacenamiento adecuado de acuerdo a compatibilidad Química | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | Alamacen | bar: Mayo 3
2.1. INSPECCIONES
Ruta del análisis de datos | Inspección de botiquines | Luis Eduardo Peña | Todas las Áreas | bar: Agosto 3
Ruta del análisis de datos | Inspección a contratistas | Luis Eduardo Peña | Contratistas (Aseo, vigilancia entre otros) - Solicitar certificados de pruebas psicofísicas para porte de armas | bar: Junio 3
Ruta del análisis de datos | Inspección de EPP | Funcionarios asignados por áreas de trabajo. Funcionarios comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. | Según Matriz de EPP | bar: Julio 3
Ruta del análisis de datos | Inspección general de áreas (se debe de incluir tema de COVID-19) Nota: Se debe realizar un único informe | Luis Eduardo Peña | Grupo de Vuelos | bar: Agosto 1 to Agosto 4
Atención al usuario | bar: Agosto 1 to Agosto 4
Almacén | bar: Agosto 1 to Agosto 4
CEA | bar: Agosto 1 to Agosto 4
NEAA | bar: Agosto 1 to Agosto 4
Ruta del análisis de datos | Inspección de extintores y gabinetes | Luis Eduardo Peña | Todas las Áreas | bar: Julio 2
Ruta del análisis de datos | Inspecciones generadas por reportes de condiciones subestándar actos Inseguros incidentes y gestión del cambio (según requerimiento) | Funcionario asignado de SST | Todas las Áreas
Ruta del análisis de datos | Seguimiento a cuadro de inspecciones | Nancy Moreno | Todas las Áreas | bar: Marzo 4; Junio 4; Septiembre 4; Diciembre 4
2.2. PROGRAMA DE GESTIÓN DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
Ruta del análisis de datos | Identificación de personal expuesto y registro en seguimiento y control Almacén | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Febrero 3 to Febrero 4
Ruta del análisis de datos | Seguimiento a valoración médica del personal que realiza trabajo en alturas. | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Marzo 1 to Marzo 2
Ruta del análisis de datos | Formación en trabajo en alturas (Administrativos, avanzado en alturas, coordinadores). | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Marzo 2 to Marzo 3
Ruta del análisis de datos | Registro de certificación de competencia para trabajo en alturas en seguimiento y control. | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Marzo 2 to Marzo 3
Ruta del crecimiento | Capacitación a trabajadores en el diligenciamiento de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro (ATS). | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Abril 1
Ruta de la felicidad | Seguimiento a la entrega o uso de E.P.P para trabajo en alturas. (según requerimiento) | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Abril 2
Ruta del análisis de datos | Inspección de equipos de trabajo en alturas y verificación de certificación vigente. (según requerimiento) | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Abril 3
Ruta del análisis de datos | Inspección realizada a trabajo en altura por SST en sitio. (según requerimiento) | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | NEAA y sus centros de trabajo
Ruta del análisis de datos | Diseño e implementación plan de rescate en trabajo en alturas. | Luis Eduardo Peña - Angela Castellanos | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Mayo 3 to Junio 2
2.3 PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL MANEJO SEGURO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Ruta del análisis de datos | Inspección por SST realizada a manejo seguro de operaciones de mantenimiento e instalaciones eléctricas. (Contratista jurídico) | Luis Eduardo Peña | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Marzo 3
2.4 PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS
Ruta del crecimiento | Análisis de los datos estadísticos de los accidentes generados por desplazamiento en los últimos 12 meses | Adriana Martínez | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Marzo 1 to Marzo 2
Ruta del crecimiento | Desarrollar las actividades de control como resultado del análisis de los datos estadísticos de la accidentalidad | Adriana Martínez | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Marzo 2 to Marzo 3
Ruta del crecimiento | Sensibilizar en la prevención de accidentes generados por desplazamiento peatonal. | Adriana Martínez | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Junio 4
Ruta del crecimiento | Sensibilizar en la prevención de accidentes generados por el traslado de los servidores públicos en las rutas. | Adriana Martínez | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Septiembre 4
Ruta del crecimiento | Sensibilizar a los conductores de las rutas sobre el comportamiento de los servidores públicos durante el recorrido en los vehículos para la prevención de accidentes. | Adriana Martínez | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Diciembre 4
Ruta del crecimiento | Valoraciones medicas y capacitación para conductores para el plan estratégico seguridad vial | Adriana Martínez | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Julio 3; Noviembre 3
3. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Ruta del crecimiento | Convocatoria nuevos brigadistas | Luis Eduardo Peña | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Enero 3 to Febrero 2
Ruta del análisis de datos | Actualización plan de emergencia | Luis Eduardo Peña | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Julio 3; Agosto 3; Septiembre 3
Ruta del crecimiento | Divulgación del plan de emergencia y PONS | Luis Eduardo Peña | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4
Ruta del crecimiento | Participación en simulacro distrital preparación y ejecución de simulacro distrital | Luis Eduardo Peña | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Octubre 2
Ruta del crecimiento | Capacitación comités de emergencias | Luis Eduardo Peña | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Octubre 3
Ruta del crecimiento | Sensibilización coordinadores de evacuación | Luis Eduardo Peña | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Octubre 4
3.1 CAPACITACIÓN DE BRIGADAS
Ruta del crecimiento | Capacitación personal de seguridad (PON de seguridad) | Luis Eduardo Peña | Seguridad física | bar: Marzo 3
Ruta del crecimiento | Capacitación toma de tensión arterial | Luis Eduardo Peña | Nivel Central | bar: Abril 3
Ruta del crecimiento | Capacitación orientada a primeros auxilios con uso del DEA | Luis Eduardo Peña | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Junio 3
Ruta del crecimiento | Capacitación bomberos - control de incendios | Luis Eduardo Peña | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Septiembre 3
Ruta del crecimiento | Capacitación pista | Luis Eduardo Peña | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Octubre 4
4. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Ruta de la felicidad | Exámenes medico ocupacional de ingreso, egreso, post incapacidad,(Según requerimiento). | Nancy Moreno | Funcionarios Nivel Central
Ruta de la felicidad | Exámenes certificación de aptitud física para porte y manejo de armas | Nancy Moreno | Escoltas | 7 | bar: Noviembre 1 to Diciembre 2
Ruta de la felicidad | Exámenes de acondicionamiento físico deportivo (gimnasio) | Vilma Barreño | Funcionarios Nivel Central | bar: Noviembre 1 to Diciembre 2
Ruta de la felicidad | Exámenes de acondicionamiento físico deportivo (torneos) según programación Bienestar Social (según requerimiento) | Humberto Romero | Funcionarios Nivel Central
Ruta de la felicidad | Prevención accidentalidad deportiva (Acompañamiento campeonatos)- ARL (según requerimiento) | Humberto Romero | Participantes
Ruta del análisis de datos | Mesa laboral - revisión de casos | Angela Castellanos | Casos AL y EL | bar: Marzo 2; Junio 2; Septiembre 2; Diciembre 2
Ruta del análisis de datos | Estadísticas e informe de morbilidad | Adriana Martínez | SG-SST | bar: Marzo 3; Junio 3; Diciembre 3
Ruta del análisis de datos | Seguimiento de casos Covid- 19 | Adriana Martínez | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Enero 1 to Diciembre 4
Ruta de la felicidad | Entrega de elementos de bioseguridad | Adriana Martínez | NEAA y sus centros de trabajo | bar: Enero 1 to Diciembre 4
4.1. PROGRAMA DE GESTIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Ruta de la felicidad | Realización de pruebas de sustancias psicoactivas (según requerimiento) | Adriana Martínez | Funcionarios Nivel Central
Ruta del análisis de datos | Seguimiento a casos positivos | Adriana Martínez | Funcionarios Nivel Central | bar: Marzo 4; Junio 4; Septiembre 4; Diciembre 4
Ruta del análisis de datos | Sensibilización - prevención en el consumo de sustancias psicoactivas alcohol y tabaco | Adriana Martínez | Funcionarios Nivel Central | bar: Junio 2; Septiembre 2; Diciembre 2
5. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA PREVENCION DE LOS EFECTOS ASOCIADOS AL FACTOR DEL RIESGO PSICOSOCIAL
Ruta del crecimiento | Retes cuestionario de síntomas subjetivos de fatiga (personal misional) (Para personal con resultados de fatiga moderada y excesiva 2021 y personal faltante año anterior) | María Consuelo Álvarez | Funcionarios Nivel Central | 10 | bar: Julio 3 to Agosto 2
Ruta de la felicidad | Retes de estrés y retroalimentación individual de resultados. (Se hará especial énfasis en presencia de síntomas psicoemocionales lo anterior en retroalimentación presencial y/o virtual) (Para personal con resultados de alto y muy alto 2021 y personal faltante año anterior) | María Consuelo Álvarez | Funcionarios Nivel Central | 10 | bar: Febrero 2 to Noviembre 4
Ruta de la felicidad | Aplicación de prueba de liderazgo (autoevaluativa) e intervención | María Consuelo Álvarez | Funcionarios Nivel Central | 584 | bar: Julio 1 to Diciembre 4
Ruta de la felicidad | Asesoría Psicológica (seguimientos covid y seguimientos por primeros auxilios psicológicos) | María Consuelo Álvarez | Funcionarios Nivel Central | 584 | bar: Enero 2 to Diciembre 4
Ruta de la felicidad | Clima laboral (intervención) | Ruth Téllez | Servidores a Nivel Nacional | 2869 | bar: Julio 1 to Diciembre 4
Ruta del crecimiento | Capacitación (orientada a mejorar hábitos de sueño) | María Consuelo Álvarez | Funcionarios Nivel Central | 584 | bar: Febrero 2 to Noviembre 4
Ruta del crecimiento | Capacitación con énfasis en autogestión (salud y trabajo) | María Consuelo Álvarez | Funcionarios Nivel Central | 584 | bar: Febrero 2 to Noviembre 4
6. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DE DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS
Ruta de la felicidad | Seguimiento condición de salud – énfasis en recomendaciones para la protección de la salud osteomuscular | María Consuelo Álvarez | Todos los funcionarios | 584 | bar: Febrero 2 to Noviembre 4
Ruta de la felicidad | Seguimiento condición de trabajo – énfasis en ajustes insitu realizados por el servidor e indicados por el profesional | María Consuelo Álvarez | Todos los funcionarios | 584 | bar: Febrero 2 to Noviembre 4
Ruta de la felicidad | Ejercicio en el trabajo con énfasis en autogestión y autorregulación | María Consuelo Álvarez | Todos los funcionarios | 584 | bar: Febrero 2 to Noviembre 4
Ruta de la felicidad | Evaluación condición de salud – énfasis en recomendaciones para la protección de la salud osteomuscular | María Consuelo Álvarez | Todos los funcionarios | 584 | bar: Febrero 2 to Noviembre 4
Ruta de la felicidad | Evaluación condición de trabajo – énfasis en los ajustes insitu | María Consuelo Álvarez | Todos los funcionarios | 584 | bar: Febrero 2 to Noviembre 4
Ruta de la felicidad | Ejercicio en el trabajo con énfasis en autogestión y autorregulación | María Consuelo Álvarez | Todos los funcionarios | 584 | bar: Febrero 2 to Noviembre 4
Ruta del análisis de datos | Seguimiento técnico al sistema de vigilancia epidemiológica conservación osteomuscular | María Consuelo Álvarez | Los servidores que lo requieran | bar: Febrero 2 to Noviembre 4
8. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
Ruta del crecimiento | Día de la seguridad y salud en el trabajo | Nancy Moreno | Funcionarios Nivel Nacional | bar: Julio 4
Ruta del crecimiento | Jornada nacional por una cultura de seguridad social | Vilma Barreño | Funcionarios Nivel Nacional | bar: Abril 4
Ruta del crecimiento | Día del trabajo decente | Nancy Moreno | Funcionarios Nivel Nacional | bar: Octubre 1
Ruta del crecimiento | Lecciones aprendidas por accidentes de trabajo (Según accidentalidad) | Nancy Moreno (Aeroasanito) | Funcionarios Nivel Nacional
Ruta del crecimiento | Sensibilización de reporte de condiciones subestándar, actos inseguros, casi accidente y gestión del cambio | Nancy Moreno (Aeroasanito) | Funcionarios Nivel Nacional | bar: Mayo 3
Ruta del crecimiento | Campaña de promoción de la salud (VIH/SIDA) -1 de diciembre | Nancy Moreno (Aeroasanito) | Funcionarios Nivel Nacional | bar: Diciembre 1
Ruta del crecimiento | Sensibilización de reporte de accidentes de trabajo | Nancy Moreno | Responsables SST | bar: Julio 3
Ruta del crecimiento | Sensibilización riesgo biológico Covid-19 | Adriana Martínez | Todos los funcionarios | bar: Marzo 2
9. CAPACITACIONES
Ruta del crecimiento | Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes de trabajo (COPASST- Grupo SST- encuentro nacional de capacitación) | Mildred Nohoraima | Nivel Central y sus Centros de Trabajo | 30 | bar: Septiembre 3
Ruta del crecimiento | Inducción y re inducción al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (según requerimiento) Servidores Públicos | María C. Álvarez | Nivel Central y sus Centros de Trabajo
Ruta del crecimiento | Re inducción al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (servidores públicos y contratistas naturales). | Nancy Moreno | Nivel Central y sus Centros de Trabajo | 584 | bar: Junio 2
Ruta del crecimiento | Curso virtual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 50 horas o 20 Horas (COPASST, comité convivencia, brigadas, directivos) | Adriana Martínez - Nancy Moreno | Nivel Central y sus Centros de Trabajo | bar: Enero 1 to Diciembre 4
Ruta del crecimiento | Capacitación integrantes comité de convivencia | María Consuelo Álvarez | Nivel Central y sus Centros de Trabajo | 16
Ruta del crecimiento | Capacitación en sustancias químicas (almacenamiento, manipulación, transporte, hojas de seguridad) | Nancy Moreno | Almacén- Grupo SST | 29 | bar: Marzo 3 to Abril 2
Ruta del crecimiento | Capacitación en manejo de montacargas | Nancy Moreno | Almacén | 15 | bar: Junio 4
11. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Ejecutadas
Nota: Lo PROYECTADO debe marcar con la letra P. |  |  |  | P
Lo EJECUTADO se debe marcar con la letra E. |  |  |  | E
Lo REPROGRAMADO se debe marcar con la letra R e insertar un comentario justificando. |  |  |  | R
Representante del empleador (Director de Talento Humano o Director Regional - Nombre) |  |  |  |  | Marzo 3: Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro de Trabajo (Nombre )
Ruta de la felicidad
Ruta del crecimiento
Ruta del análisis de datos
Note on B15: Ruta de Crecimiento: Todo lo relacionado con capacitación, sensibilización, encuentros. Ruta de análisis de datos: Todo lo relacionado con indicadores y archivos de seguimiento. (anexos plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, seguimiento inspecciones, seguimiento de accidentes de trabajo, seguimiento de condiciones sub estándar, actos inseguros, casi accidentes y gestión del cambio, seguimiento y control de la gestión de manejo seguro de operaciones e instalaciones eléctricas, seguimiento y control de la gestión de protección contra caídas, seguimiento y control de la gestión de seguridad en desplazamiento de funcionarios, entre otros). Ruta de felicidad: Los demás temas que no se relacionen en las otras dos rutas.
Note on AG81: diego: Programar Capacitación