## ANEXO 1
ANEXO 1
Avance Proyectos por Área
RUBRO PRESUPUESTAL | AREAS | EJECUCION 1ER TRIMESTRE |  |  |  |  | METAS PROPUESTAS A MARZO 2018
|  | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | % | OBLIGACIONES | % | COMPROMISOS | % | OBLIGACIONES | %
| SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONAL | 569718 | 237281.367 | 41.65% | 10550.7174 | 1.852% | 234561.7618 | 41.17% | 16571.0224 | 2.909%
| DIERECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 356940 | 146183.3865 | 40.95% | 628.8495 | 0.1762%
C-2403-0600-4 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 209737 | 109290.6559 | 52.11% | 309.7508 | 0.1477% | 108862.8558 | 51.9% | 854.99 | 0.4076%
C-2403-0600-9 | AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS | 20703 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
C-2403-0600-10 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL. | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
C-2403-0600-18 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
C-2403-0600-19 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 96000 | 35468.3828 | 36.95% | 319.0987 | 0.3324% | 33764.8858 | 35.17% | 280 | 0.2917%
C-2403-0600-22 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO | 20000 | 1424.3478 | 7.122% | 0 | 0% | 1424.3478 | 7.122% | 142.4348 | 0.7122%
| DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 124411.7241 | 53869.0461 | 43.3% | 2176.399 | 1.749%
C-2403-0600-1 | ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL. | 23695.3331 | 12335.0591 | 52.06% | 0 | 0% | 12335.0591 | 52.06% | 0 | 0%
C-2403-0600-3 | AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL. | 12000 | 8063.5986 | 67.2% | 0 | 0% | 8063.5986 | 67.2% | 0 | 0%
C-2403-0600-6 | ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS,CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | 7860 | 3585.976 | 45.62% | 1490.4325 | 18.96% | 3589.293 | 45.67% | 1447.7108 | 18.42%
C-2403-0600-11 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL | 4987 | 53.2756 | 1.068% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
C-2403-0600-12 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA. | 12000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
C-2403-0600-13 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. | 3750 | 2189.2509 | 58.38% | 32.5749 | 0.8687% | 2375.2338 | 63.34% | 0 | 0%
C-2403-0600-15 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 5200 | 492.145 | 9.464% | 37.0196 | 0.7119% | 0 | 0% | 0 | 0%
C-2403-0600-16 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL. | 19320 | 7910.0629 | 40.94% | 616.372 | 3.19% | 7582.2429 | 39.25% | 958.7429 | 4.962%
C-2403-0600-17 | ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL | 9699.391 | 4363.5038 | 44.99% | 0 | 0% | 4363.5038 | 44.99% | 4363.5038 | 44.99%
C-2403-0600-21 | REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA | 700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
C-2403-0600-23 | ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO | 25200 | 14876.1742 | 59.03% | 0 | 0% | 14876.1742 | 59.03% | 0 | 0%
| DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 88366.2759 | 37228.9343 | 42.13% | 7745.4689 | 8.765%
C-2403-0600-7 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 9000 | 1016.0918 | 11.29% | 0 | 0% | 4276.2638 | 41.9% | 898 | 8.8%
C-2403-0600-8 | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA | 10205 | 4387.4934 | 42.99% | 83.0461 | 0.8138% | 1176.0918 | 13.07% | 298 | 3.311%
C-2403-0600-14 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | 4365.069 | 2195.2097 | 50.29% | 623.0046 | 14.27% | 2126.7507 | 48.72% | 607.64 | 13.92%
C-2409-0600-1 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 10000 | 4875 | 48.75% | 0 | 0% | 4883.0513 | 48.83% | 3e-06 | 3e-08%
C-2409-0600-2 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 5250 | 135 | 2.571% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
C-2409-0600-4 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 44089.2069 | 24620.1394 | 55.84% | 7039.4182 | 15.97% | 24862.4094 | 56.39% | 6720 | 15.24%
C-2409-0600-5 | ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS. | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
C-2409-0600-6 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | 2457 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| SECRETARIA GENERAL (Inmuebles y Asesorias) | 43004 | 12137.4709 | 28.22% | 537.0616 | 1.249% | 13415.0609 | 31.19% | 5714.86 | 13.29%
C-2403-0600-20 | ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | 8000 | 69.3357 | 0.8667% | 9.6678 | 0.1208% | 0 | 0% | 0 | 0%
C-2499-0600-4 | ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA. | 10500 | 5381.5373 | 51.25% | 277.2579 | 2.641% | 4494.5373 | 42.81% | 3823.0836 | 36.41%
| DIRECCION DE TALENTO HUMANO | 3204 | 768.586 | 23.99% | 9.0337 | 0.282%
C-2499-0600-3 | APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 3204 | 768.586 | 23.99% | 9.0337 | 0.282% | 0 | 0% | 0 | 0%
| DIRECCION DE INFORMATICA | 21300 | 5918.012 | 27.78% | 241.1023 | 1.132%
C-2499-0600-1 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. | 9000 | 3718.8796 | 41.32% | 228.9488 | 2.544% | 6671.3914 | 74.13% | 441.7764 | 4.909%
C-2499-0600-2 | ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. | 12300 | 2199.1323 | 17.88% | 12.1534 | 0.09881% | 2249.1322 | 18.29% | 1450 | 11.79%
| SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACION CIVIL | 1251 | 150.0594 | 12% | 0 | 0% | 469 | 37.49% | 419 | 33.49%
C-2409-0600-3 | CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1251 | 150.0594 | 12% | 0 | 0% | 469 | 37.49% | 419 | 33.49%
| SUBDIRECCION GENERAL | 13400 | 4899.5352 | 36.56% | 1569.7481 | 11.71% | 4648.084 | 34.69% | 1481.1326 | 11.05%
C-2403-0600-2 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. | 2400 | 1163 | 48.46% | 241.1258 | 10.05% | 1163 | 48.46% | 300 | 12.5%
| CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS- CEA | 11000 | 3736.5352 | 33.97% | 1328.6223 | 12.08%
C-2499-0600-5 | CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 11000 | 3736.5352 | 33.97% | 1328.6223 | 12.08% | 3485.084 | 31.68% | 1181.1326 | 10.74%
| TOTAL INVERSIÓN | 627373 | 254468.4325 | 40.56% | 12657.5272 | 2.018% | 253093.9067 | 40.34% | 24186.0149 | 3.9%

## ANEXO 2
ANEXO 1
Avance Ejecución por Programas
AREAS | EJECUCION 1ER TRIMESTRE |  |  |  |  | METAS PROPUESTAS A MARZO 2018
| APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | % | OBLIGACIONES | % | COMPROMISOS | % | OBLIGACIONES | %
2403 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | 515321.7931 | 208883.5633 | 40.53% | 3762.0929 | 0.73% | 205979.3011 | 39.97% | 10151.0224 | 1.97%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 209737 | 109290.6559 | 52.11% | 309.7508 | 0.1477% | 108862.8558 | 51.9% | 854.99 | 0.4076%
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS | 20703 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL. | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 96000 | 35468.3828 | 36.95% | 319.0987 | 0.3324% | 33764.8858 | 35.17% | 280 | 0.2917%
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO | 20000 | 1424.3478 | 7.122% | 0 | 0% | 1424.3478 | 7.122% | 142.4348 | 0.7122%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL. | 23695.3331 | 12335.0591 | 52.06% | 0 | 0% | 12335.0591 | 52.06% | 0 | 0%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL. | 12000 | 8063.5986 | 67.2% | 0 | 0% | 8063.5986 | 67.2% | 0 | 0%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS,CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | 7860 | 3585.976 | 45.62% | 1490.4325 | 18.96% | 3589.293 | 45.67% | 1447.7108 | 18.42%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL | 4987 | 53.2756 | 1.068% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA. | 12000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. | 3750 | 2189.2509 | 58.38% | 32.5749 | 0.8687% | 2375.2338 | 63.34% | 0 | 0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 5200 | 492.145 | 9.464% | 37.0196 | 0.7119% | 0 | 0% | 0 | 0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL. | 19320 | 7910.0629 | 40.94% | 616.372 | 3.19% | 7582.2429 | 39.25% | 958.7429 | 4.962%
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL | 9699.391 | 4363.5038 | 44.99% | 0 | 0% | 4363.5038 | 44.99% | 4363.5038 | 44.99%
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA | 700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO | 25200 | 14876.1742 | 59.03% | 0 | 0% | 14876.1742 | 59.03% | 0 | 0%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 9000 | 1016.0918 | 11.29% | 0 | 0% | 4276.2638 | 41.9% | 898 | 8.8%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA | 10205 | 4387.4934 | 42.99% | 83.0461 | 0.8138% | 1176.0918 | 13.07% | 298 | 3.311%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | 4365.069 | 2195.2097 | 50.29% | 623.0046 | 14.27% | 2126.7507 | 48.72% | 607.64 | 13.92%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | 8000 | 69.3357 | 0.8667% | 9.6678 | 0.1208% | 0 | 0% | 0 | 0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. | 2400 | 1163 | 48.46% | 241.1258 | 10.05% | 1163 | 48.46% | 300 | 12.5%
2409 SEGURIDAD DE TRANSPORTE | 66047.2069 | 29780.1988 | 45.09% | 7039.4182 | 10.66% | 30214.4607 | 45.75% | 7139 | 10.81%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 10000 | 4875 | 48.75% | 0 | 0% | 4883.0513 | 48.83% | 3e-06 | 3e-08%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 5250 | 135 | 2.571% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 44089.2069 | 24620.1394 | 55.84% | 7039.4182 | 15.97% | 24862.4094 | 56.39% | 6720 | 15.24%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS. | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | 2457 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1251 | 150.0594 | 12% | 0 | 0% | 469 | 37.49% | 419 | 33.49%
2499 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCION DEL SECTOR TRANSPORTE | 46004 | 15804.6704 | 34.35% | 1856.0162 | 4.034% | 16900.1449 | 36.74% | 6895.9925 | 14.99%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. | 9000 | 3718.8796 | 41.32% | 228.9488 | 2.544% | 6671.3914 | 74.13% | 441.7764 | 4.909%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. | 12300 | 2199.1323 | 17.88% | 12.1534 | 0.09881% | 2249.1322 | 18.29% | 1450 | 11.79%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA. | 10500 | 5381.5373 | 51.25% | 277.2579 | 2.641% | 4494.5373 | 42.81% | 3823.0836 | 36.41%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 11000 | 3736.5352 | 33.97% | 1328.6223 | 12.08% | 3485.084 | 31.68% | 1181.1326 | 10.74%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 3204 | 768.586 | 23.99% | 9.0337 | 0.282% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL INVERSIÓN | 627373 | 254468.4325 | 40.56% | 12657.5272 | 2.018% | 253093.9067 | 40.34% | 24186.0149 | 3.855%

## ANEXO 3
ANEXO 3
Ejecución Reserva Presupuestal
RESERVA 2017 |  | EJECUCIÓN A MARZO
DESCRIPCION | RESERVA CONSTITUIDA | OBLIGACIONES | % EJEC
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 253449.9727 | 59947.9075 | 23.65%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL. | 885.7917 | 381.1921 | 43.03%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 192.5898 | 49.1043 | 25.5%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 6560.8277 | 1162.2159 | 17.71%
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO | 58556.603 | 1605.4 | 2.742%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 133536.7087 | 31704.9108 | 23.74%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 44251.0767 | 24552.2346 | 55.48%
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS | 9466.375 | 492.8498 | 5.206%
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 40238.0458 | 28171.5815 | 70.01%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL. | 3457.2121 | 3202.7969 | 92.64%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL | 533.4456 | 359.1047 | 67.32%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA. | 810.3686 | 810.3686 | 100%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. | 5784.9631 | 2310.4972 | 39.94%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 624.4753 | 363.0466 | 58.14%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL. | 5899.9661 | 1484.9023 | 25.17%
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL | 5845.3097 | 3818.3502 | 65.32%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO | 15401.2997 | 14947.0865 | 97.05%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL. | 103.266 | 103.266 | 100%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS,CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | 1777.7396 | 772.1625 | 43.44%
DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 14592.2388 | 9078.4872 | 62.21%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 2539.2736 | 788.082 | 31.04%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA | 2170.842 | 1247.476 | 57.47%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | 286.7243 | 286.7243 | 100%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 657.502 | 657.502 | 100%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 1564.8188 | 1421.689 | 90.85%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 3436.0274 | 3435.5437 | 99.99%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS. | 2872.7707 | 861.8312 | 30%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | 1064.2799 | 379.6388 | 35.67%
SECRETARIA GENERAL | 2467.2845 | 2349.3703 | 95.22%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | 831.9643 | 829.2999 | 99.68%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA. | 1635.3203 | 1520.0705 | 92.95%
DIRECCION DE TALENTO HUMANO | 339.6752 | 141.9316 | 41.78%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 339.6752 | 141.9316 | 41.78%
DIRECCION DE INFORMATICA | 4876.8029 | 3894.8031 | 79.86%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. | 600.2598 | 491.9591 | 81.96%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. | 4276.543 | 3402.844 | 79.57%
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACION CIVIL | 2.3205 | 0 | 0%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 2.3205 | 0 | 0%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS- CEA | 313.9793 | 313.7793 | 99.94%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 313.9793 | 313.7793 | 99.94%
SUBDIRECCION GENERAL | 184.1086 | 36.4616 | 19.8%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. | 184.1086 | 36.4616 | 19.8%
TOTAL INVERSIÓN | 316464.4283 | 103934.322 | 32.84%
GASTOS DE PERSONAL | 191.8505 | 106.3824 | 55.45%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 191.7226 | 106.3824 | 55.49%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 0.12784 | 0 | 0%
GASTOS GENERALES | 2417.3621 | 1661.042 | 68.71%
IMPUESTOS Y MULTAS | 15.5948 | 0 | 0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2401.7674 | 1661.042 | 69.16%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION | 95.6713 | 59.2471 | 61.93%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 94.9101 | 59.2471 | 62.42%
OTROS GASTOS | 0.76118 | 0 | 0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO | 2704.8839 | 1826.6716 | 67.53%
TOTAL GENERAL | 319169.3122 | 105760.9936 | 33.14%

## ANEXO 4,
OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS |  | INDICADOR |  | % AVANCE 3r TRIMESTRE | OBSERVACIONES | % AVANCE IV TRIMESTRE | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
1 | NIVELES DE SEGURIDAD TRANSPORTE AÉREO | 1. Empresas con SMS Fase IV |  | 68.18% | Actualmente según lo reportado por parte de la Secretaría de Seguridad Operacional, fueron identificadas 15 empresas que han implementado el Sistema de Gestión de Seguridad (SMS) en fase IV. El porcentaje de avance reportado, fue evaluado con respecto a la meta establecida de 22 empresas con SMS implementado en fase IV. | 85% | Actualmente según lo reportado por parte de la Secretaría de Seguridad Operacional, fueron identificadas 15 empresas que han implementado el Sistema de Gestión de Seguridad (SMS) en fase IV. El porcentaje de avance reportado, fue evaluado con respecto a la meta establecida de 22 empresas con SMS implementado en fase IV. | META PROPUESTA A DIC 2018: 22 TOTAL EMPRESAS APROBADAS SMS 1° TRIMESTRE 2018: 0 Nota: El indicador se trasladó a partir del año 2018 a los grupos de inspección de la SSOAC anteriormente realizaba la vigilancia el Grupo Gestión Seguridad Operacional, se encuentran en proceso de transición y entrega de la función. PRIMER TRIMESTRE 2018 : 0
1 | NIVELES DE SEGURIDAD TRANSPORTE AÉREO | 2. Índice de accidentalidad |  | 19.8858 | La Secretaría de Seguridad Operacional reporta 11 accidentes en lo que va transcurrido del año 2017, cifra que según lo establecido en ete indicador, debe ser comparada con la cantidad de despegues que se registran a la fecha (553.159 despegues). | 19.8858 | La Secretaría de Seguridad Operacional reporta 11 accidentes en lo que va transcurrido del año 2017, cifra que según lo establecido en ete indicador, debe ser comparada con la cantidad de despegues que se registran a la fecha (553.159 despegues). | 1° TRIMESTRE 2016: 2 Incidentes Graves 1° TRIMESTRE 2017: 2 Incidentes Graves 1° TRIMESTRE 2018: 2 Incidentes Graves
2 | CAPACIDAD DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA | 3. Eficiencia de operación |  |  | Según lo manifestado por parte de la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, se encuentran en la última fase de implementación del Sistema Metron Harmony, y su integración con los demás sistemas de información, por tal razón para este trimestre no se reporta porcentaje de reducción de tiempos, teniendo en cuenta que de una de las variables que componen este indicador, aún no se tiene información suficiente para su construcción. |  | Según lo manifestado por parte de la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, se encuentran en la última fase de implementación del Sistema Metron Harmony, y su integración con los demás sistemas de información, por tal razón para este trimestre no se reporta porcentaje de reducción de tiempos, teniendo en cuenta que de una de las variables que componen este indicador, aún no se tiene información suficiente para su construcción. | ENERO 2018 AHORRO PROMEDIO EN TIEMPO DE REDUCCION POR RUTA LLEGADAS A SKBO En el tiempo analizado en el mes de Enero, se puede evidenciar un ahorro en tiempo del -0,3 en la ruta SKBG – SKBO y tiempo de más gastado en la ruta SKAS – SKBO 4.9sgs. PROMEDIO DE PORCENTAJE DE REDUCCION POR RUTA LLEGADAS SKBO – OCTUBRE 2017 Así mismo, para el mismo mes de Enero/18, se puede evidenciar una reducción promedio del -02% en la ruta SKPE – SKBO y en aumento del 6.8% en la ruta SKAS – SKBO . Es importante aclarar que las rutas SKPQ-SKBO y SKGB – SKBO presentan un incremento en la llegadas de 13,7% y 11.6%, respectivamente dado que durante el mes presentaron en promedio 9 operaciones, viéndose incrementado el porcentaje de ruta de llegada. FEBRERO 2018 AHORRO PROMEDIO EN TIEMPO DE REDUCCION POR RUTA LLEGADAS A SKBO En el tiempo analizado en el mes de Febrero, se puede evidenciar un ahorro en tiempo del -0,5 en la ruta SKPS – SKBO y tiempo de más gastado en la ruta SKAS – SKBO 6,9gs. PROMEDIO DE PORCENTAJE DE REDUCCION POR RUTA LLEGADAS SKBO – OCTUBRE 2017 Así mismo, para el mismo mes de Febrero/18, se puede evidenciar una reducción promedio del -0,3% en la ruta SKSP – SKBO y en aumento del 9.8% en la ruta SKAS – SKBO. Es importante aclarar que la ruta SKVV-SKBO presenta un incremento en la llegadas de 14,0% EN porcentaje de ruta de llegada. MARZO 2018 AHORRO PROMEDIO EN TIEMPO DE REDUCCION POR RUTA LLEGADAS A SKBO En el tiempo analizado en el mes de Marzo, se puede evidenciar un ahorro en tiempo del -0,3 en la ruta SKCZ – SKBO y tiempo de más gastado en la ruta SKAS – SKBO 6,9gs. PROMEDIO DE PORCENTAJE DE REDUCCION POR RUTA LLEGADAS SKBO – OCTUBRE 2017 Así mismo, para el mismo mes de Marzo/18, se puede evidenciar una reducción promedio del -0,6% en la ruta SKLT – SKBO y en aumento del 10.1% en la ruta SKUI – SKBO. Es importante mencionar que el aeropuerto SKRH, tuvo cumplimiento de 0,0%, dado que sus tiempos de salida, se mantuvieron en el rango de -0,7 y -3,4 sgs.
2 | CAPACIDAD DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA | 4. Cumplimiento de las metas del PNA |  | 70% | Se tiene un avance del 70% según lo evidenciado en las mesas de trabajo realizadas con todas las direcciones adscritas a la Secretaría de Sistemas Operacionales, actualmente se está actualizando el Plan de Navegación Aérea de su versión VII a la versión VIII. Valga la pena aclarar que el porcentaje reportado no corresponde al avance real, sino a la gestión realizada a fin de estandarizar un sistema de medición de actividades de cada una de las áreas. | 70% | Se tiene un avance del 70% según lo evidenciado en las mesas de trabajo realizadas con todas las direcciones adscritas a la Secretaría de Sistemas Operacionales, actualmente se está actualizando el Plan de Navegación Aérea de su versión VII a la versión VIII. Valga la pena aclarar que el porcentaje reportado no corresponde al avance real, sino a la gestión realizada a fin de estandarizar un sistema de medición de actividades de cada una de las áreas. | A Marzo 31 de 2018 se continua con el mismo avance de las metas del PNA reportadas a Dic 31 por cada una de las Direcciones Asi: DSNA 43.71%, DIA:83.79% ,DSA 16.5%. Se diseño un instrumento de medicion para medir las metas del PNA de tal forma integrar todos los Servicios a partir del 2018
3 | SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL | 5. Indice de reducción de actos de interferencia ilícita |  | 0% | De acuerdo al reporte suministrado por parte de la Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria, durante el tercer trimestre no se presentaron casos de interferencia ilícita, razón por la cual el indicador aún permanece en 0%. | 0% | De acuerdo al reporte suministrado por parte de la Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria, durante el tercer trimestre y el cuarto no se presentaron casos de interferencia ilícita, razón por la cual el indicador aún permanece en 0%. | Este indicador ya no es midido por la DSA paso a la Secretaria de Seguridad aeroportuaria se anexa oficio
3 | SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL | 6. Reducción de tiempos de facilitación |  |  | Durante el tercer trimestre del año en curso se está realizando el empalme entre el Grupo de Planificación Aeroportuaria y la Secretaría de Seguridad, debido al traslado de la responsabilidad del diligenciamiento de dicho indicador, por lo tanto no se presenta porcentaje de optimización en la reducción de tiempos de facilitación, sin embargo se obtuvo un avance significativo en el proceso de empalme y gestión entre los dos grupos involucrados en el proceso. |  | Durante el tercer trimestre del año en curso se está realizando el empalme entre el Grupo de Planificación Aeroportuaria y la Secretaría de Seguridad, debido al traslado de la responsabilidad del diligenciamiento de dicho indicador, por lo tanto no se presenta porcentaje de optimización en la reducción de tiempos de facilitación, sin embargo se obtuvo un avance significativo en el proceso de empalme y gestión entre los dos grupos involucrados en el proceso. | Este indicador ya no es midido por Planes Maetros paso a la Secretaria de Seguridad aeroportuaria se anexa oficio
4 | MINIMIZAR IMPACTO TRANSPORTE AÉREO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE | 7.Reducción de emisiones de CO2 |  |  | Tal y como se tenía proyectado, se realizó la construcción de la línea estimada de emisiones de CO2 con respecto a la llegada de las aeronaves que aterrizaron en la ciudad de Bogotá durante el año 2015, aún se está avanzando de manera significativa en la construcción y recopílación de la información de los años 2014 y 2015. Se espera que al finalizar el año 2017 se tenga la información completa correspondiente al año 2016. |  | Tal y como se tenía proyectado, se realizó la construcción de la línea estimada de emisiones de CO2 con respecto a la llegada de las aeronaves que aterrizaron en la ciudad de Bogotá durante el año 2015, aún se está avanzando de manera significativa en la construcción y recopílación de la información de los años 2014 y 2015. Se espera que al finalizar el año 2017 se tenga la información completa correspondiente al año 2016. | Se continua con la construcción de la línea estimada de emisiones de CO2 con respecto a la llegada de las aeronaves que aterrizaron en la ciudad de Bogotá durante el año 2015, y en la construcción y recopílación de la información de los años 2014 , 2015 y 2016 en salidas, una vez se tenga toda la informacion se inicia la medicion para el año 2018
4 | MINIMIZAR IMPACTO TRANSPORTE AÉREO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE | 8. Estado de cumplimiento ambiental |  | 50% | Según lo reportado por parte del área encargada del diligenciamiento de este indicador, se informa que el contrato 17000986 H3 se encuentra con un porcentaje de avance del 50%, además se notifica que a la fecha se ha presentado la totalidad de los informes de las primeras visitas realizadas de interventoría ambiental a los aeródromos. | 50% | Según lo reportado por parte del área encargada del diligenciamiento de este indicador, se informa que el contrato 17000986 H3 se encuentra con un porcentaje de avance del 50%, además se notifica que a la fecha se ha presentado la totalidad de los informes de las primeras visitas realizadas de interventoría ambiental a los aeródromos. | el contrato 17000986 H3 se encuentra terminado y liquidado al 31 de Dic de 2017, donde se reporta el cumplimiento en los 25 aeropuertos objeto del contrato
5 | FOMENTAR LA COBERTURA Y CRECIMIENTO DE LA AVIACIÓN CIVIL | 9. Crecimiento de la aviación civil | Pasajeros movilizados Toneladas movilizadas | 24,16 millones de pasajeros. 547 millones de toneladas | La tendencia creciente que existía a mediados del año 2014 e inicios del 2015, hizo pensar que se podía continuar aumentando el número de pasajeros transportados, sin embargo, muchos factores han influido y es así, como no se ha podido alcanzar la meta de pasajeros movilizados para los años 2015 y 2016. En el año 2016 se solicitó el cambio de la meta, la cual no fue aceptada. La información mensual se alimenta en el aplicativo SINERGIA. | 24,16 millones de pasajeros. 547 millones de toneladas | La tendencia creciente que existía a mediados del año 2014 e inicios del 2015, hizo pensar que se podía continuar aumentando el número de pasajeros transportados, sin embargo, muchos factores han influido y es así, como no se ha podido alcanzar la meta de pasajeros movilizados para los años 2015 y 2016. En el año 2016 se solicitó el cambio de la meta, la cual no fue aceptada. La información mensual se alimenta en el aplicativo SINERGIA. | 9. Crecimiento de la Aviación Civil A febrero 28 de 2018 # de pasajeros movilizados: 5.833 millones # de toneladas movilizadas: 129.844 toneladas
5 | FOMENTAR LA COBERTURA Y CRECIMIENTO DE LA AVIACIÓN CIVIL | 10. Cobertura de la aviación civil |  | 24/31 = 77,4% 24/25 = 96% | Este indicador nos indica la gestión de la Oficina de Transporte Aéreo frente a las solicitudes realizadas por las empresas aéreas interesadas en la aprobación de nuevas rutas. | 24/31 = 77,4% 24/25 = 96% | Este indicador nos indica la gestión de la Oficina de Transporte Aéreo frente a las solicitudes realizadas por las empresas aéreas interesadas en la aprobación de nuevas rutas. | 22 rutas operadas / 82 de rutas aprobadas = 0.26 82 rutas aprobadas / 100 rutas solicitadas = 0.82
5 | FOMENTAR LA COBERTURA Y CRECIMIENTO DE LA AVIACIÓN CIVIL | 11. Cumplimiento del Plan de Trabajo |  | 78.12% | Cumplimiento del plan de trabajo de armonización de reglamentación: Se dio cumplimiento al porcentaje (65%) establecido como indicador para el año 2016 (se alcanzó el 65,6%) que corresponde a 21 normas LAR armonizadas de 32 por armonizar. | 100% | Cumplimiento del plan de trabajo de armonización de reglamentación: Se dio cumplimiento al porcentaje (65%) establecido como indicador para el año 2016 (se alcanzó el 65,6%) que corresponde a 21 normas LAR armonizadas de 32 por armonizar. | 11. Cumplimiento del plan de trabajo de armonización de reglamentación: CPT= 28 Normas armonizadas / 37 Normas LAR x 100 CPT= 75.67%
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 12.Disminución de tiempos de trámites | 20 trámites OTA ---> Trámites registrados en SUIT | 15% | No obstante que el indicador establecido en el PEI refiere a la medición de 20 trámites, las mediciones se han realizado en 18 Trámites, esto debido a que 2 de ellos se trasladaron a la Secretaria de Seguridad Aérea. Asimismo la meta se mantiene durante el cuatrenio en 15% de disminución en el tiempo de respuesta. | 30% | No obstante que el indicador establecido en el PEI refiere a la medición de 20 trámites, las mediciones se han realizado en 18 Trámites, esto debido a que 2 de ellos se trasladaron a la Secretaria de Seguridad Aérea. Asimismo la meta se mantiene durante el cuatrenio en 15% de disminución en el tiempo de respuesta. | Para este indicador la medición se hace semestral.
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 13. Ejecución real |  | 111.6% | Durante el tercer trimestre del año en curso, se identificaron 36 proyectos en ejecución, los cuales conforman el universo de estudio para el diligenciamiento de este indicador. En el análisis general ponderado se obtuvieron los siguientes porcentajes: avance ejecución física del 75,23% y avance ejecución financiera del 59,64%, lo cual indica que se ha pagado menos de lo reportado. | 100% | Durante el cuarto trimestre del año en curso, se identificaron 36 proyectos en ejecución, los cuales conforman el universo de estudio para el diligenciamiento de este indicador. En el análisis general ponderado se obtuvieron los siguientes porcentajes: avance ejecución física del 75,23% y avance ejecución financiera del 59,64%, lo cual indica que se ha pagado menos de lo reportado. | DIA
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 14. Cumplimiento del Ingreso Proyectado Anual |  | 77.2% | De acuerdo a lo reportado por parte del Grupo de Gestión Financiera, se informa que el valor total del recaudo al tercer trimestre del año en curso fue de $989.202.000.oo y el valor total de ingreso fue de $1.281.270.000.oo, por tal razón el porcentaje de cumplimiento fue del 77,2% | 85% | De acuerdo a lo reportado por parte del Grupo de Gestión Financiera, se informa que el valor total del recaudo al tercer trimestre del año en curso fue de $989.202.000.oo y el valor total de ingreso fue de $1.281.270.000.oo, por tal razón el porcentaje de cumplimiento fue del 77,2% | Al presupuesto aforado le descontamos los excedentes financieros incorporados ($146,532 millones)dado que NO son recaudables.
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 15. Cumplimiento Planeación Estrategica de Tecnología de la Información |  | 81.22% | Según la ponderación realizada por parte de la Dirección Informática de todas las variables que conforman este indicador, se informa que el porcentaje de avance de este indicador corresponde al 81,22% en el cumplimiento de la Planeación Estratégica de Tecnología de la Información. | 85% | Según la ponderación realizada por parte de la Dirección Informática de todas las variables que conforman este indicador, se informa que el porcentaje de avance de este indicador corresponde al 81,22% en el cumplimiento de la Planeación Estratégica de Tecnología de la Información. | 16.1 Soluciones informáticas funcionabilidad: Sumatoria de los promedios por solución Informática / Total de Soluciones Informáticas en producción. * 100 86% 16.2 Usabilidad de las Soluciones y Servicios: Sumatoria de los promedios por Solución o Servicio / Total de Soluciones y Servicios en producción. * 100 65% Causa principal EL PAF BAJO SU USO ALREDEDOR 50% 16.3 Disponibilidad de Soluciones Informáticas y Servicios: Promedio de indisponibilidad por solución(Horas totales periodo evaluado - Horas de Indisponibilidad) 90,68% 16.4 Cobertura de Soluciones Informáticas: Cantidad de procedimientos automatizados y en funcionamiento / Cantidad total programada de procedimientos prioritarios a automatizar *100 75% 16. Cumplimiento del Plan Estratégico Tecnología de la Información (PETI) en términos de funcionabilidad, usabilidad, disponibilidad y cobertura 79,17%
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 16. Cumplimiento del programa de Gestión de Talento Humano |  | 52.84% | El porcentaje de cumplimiento reportado corresponde a la ponderación y evaluación de las actividades competentes de Gestión de Talento Humano (Vacantes, capacitación, incentivos, evaluación del desmpeño, salud ocupacional y bienestar social). | 100% | El porcentaje de cumplimiento reportado corresponde a la ponderación y evaluación de las actividades competentes de Gestión de Talento Humano (Vacantes, capacitación, incentivos, evaluación del desmpeño, salud ocupacional y bienestar social). | Se llevo a cabo la caracterización de la planta de personal en el aplicativo Kactus. Se estableció un plan de trabajo para levantar y actualizar los Manuales de Funciones y Competencias Laborales de la Secretaría de Sistemas y de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil. Se revisó y aprobó el Plan de Bienestar 2018. Se elaboró el proyecto de Resolución sobre incentivos, el cual se encuentra en revisión y ajustes por parte de unos de los abogados de la Dirección de Talento Humano. Se llevaron a cabo reuniones con el CEA el 2 y 7 de marzo de 2018 para aclarar las funciones de cada área en el tema Plan Institucional de Capacitación. Igualmente, se abordaron temas como Reinducción e Inducción. Se estableció como estrategia de prevención y promoción de salud en el trabajo a nivel nacional, la realización del Congreso Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su versión VII. Con respecto a la deuda presunta notificada por Colpensiones, el Grupo de Nóminas adelantado la revisión del personal de la base de datos en retiro. En cifras, aproximadamente un 28% de los documentos en consulta coincidieron con la carpeta resumen, documentos que serán puestos en revisión y paso siguiente se anexara los comprobantes de pago para hacer efectivo el descuento en la deuda real que se obtuvo con el ente pensional. AVANCE 18% META 100%
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 17. Satisfacción de los clientes |  | 39% | De acuerdo a la encuesta realizada por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, únicamente el 39% del universo encuestado considera que el servicio prestado por la entidad es bueno o excelente, por tal razón se deben establecer estrategias de mejora, a fin de optimizar los servicios prestados. | 39% | De acuerdo a la encuesta realizada por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, únicamente el 39% del universo encuestado considera que el servicio prestado por la entidad es bueno o excelente, por tal razón se deben establecer estrategias de mejora, a fin de optimizar los servicios prestados. | ac
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 18. Reducción de tiempos |  | 20 | Por lo reportado se infiere que el Grupo de Atención al Ciudadano no está dando respuesta a las QR dentro de los términos establecidos por ley. | 40 | Por lo reportado se infiere que el Grupo de Atención al Ciudadano no está dando respuesta a las QR dentro de los términos establecidos por ley. | ac
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 19. Cumplimiento Programa de Gestión Documental |  | 75% | El Programa de Gestión Documental tiene proyectado un avance equivalente al 25% por trimestre, razón por la cual el avance reportado se encuentra acorde a las metas establecidas. | 100% | El Programa de Gestión Documental tiene proyectado un avance equivalente al 25% por trimestre, razón por la cual el avance reportado se encuentra acorde a las metas establecidas. | archivo
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 20. Rediseño institucional |  | 100% | Las fases de diagnóstico organizacional y propuesta se realizaron durante el año 2015 y parte de 2016. Aún se tiene por definir la acptación o rechazo de la propuesta por parte de la entidad. | 100% | Las fases de diagnóstico organizacional y propuesta se realizaron durante el año 2015 y parte de 2016. Aún se tiene por definir la acptación o rechazo de la propuesta por parte de la entidad. | Las fases de diagnóstico organizacional y propuesta se realizaron durante el año 2015 y parte de 2016. Bahamon ya entregó el informe final, lo que está Pendiente por definir es sí la Administración desea ejecutar esta propuesta. AVANCE 100% - META 100%
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 21. Certificación IES para el CEA |  |  | Se encuentra en una fase de transición de Institución de Educación Superior (IES) a Centro de Instrucción Aeronáutica (CIA) |  | Se encuentra en una fase de transición de Institución de Educación Superior (IES) a Centro de Instrucción Aeronáutica (CIA) | Mediante Resolución No. 2909 del 21 de febrero de 2018, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, se autoriza la asignación del código SNIES y autoriza al Centro de Estudios Aeronáuticos-CEA de la Aerocivil, la posibilidad de ofrecer y desarrollar programas académicos de educación superior, soportados en las políticas de gestión de la educación acorde a lo establecido en la Ley 105 de 1993, en el artículo 137 de la ley 30 1992. El viernes 23 de febrero de 2018 vía electrónica se comunica a la comunidad del Centro de Estudios Aeronáuticos las felicitaciones por el logro alcanzado de recibir la certificación que acredita al CEA como Institución de Educación Superior, y de igual manera el 10 de marzo de 2018 se realizó un evento en el auditorio Rafael Valdez Tavera para el mismo fin.
80.95%
20.24%
𝐼𝐴=(𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 )/𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑋 1.000.000
-1)*100
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐 𝑇.=𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(((𝐴𝐿𝐷𝑇−𝐴𝑇𝑂𝑇)/𝐸𝐸𝑇)-1)*100
CP𝑁𝐴=(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑎ñ𝑜) 𝑥 100
𝐼𝑅=(𝐼𝑛𝑡. 𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 (𝑖−1)−𝐼𝑛𝑡. 𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 (𝑖))/(𝐼𝑛𝑡. 𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 (𝑖−1) ) 𝑥 100
*100
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐 𝑇.=((𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙−𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜)/(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜))*100
(∆𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)=(∆" Combustible)"
(∆𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)=(𝐸𝐸𝑇 −𝐴𝐸𝐸𝑇)
(∆ 𝐶𝑂2)=(𝐶𝑂2 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 −𝐶𝑂2 𝑟𝑒𝑎𝑙)
𝐼𝐶𝐴=𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (% 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠)/(# 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠)
(𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠)
(𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)
𝐶𝑃𝑇=(𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝐿𝐴𝑅) 𝑥 100
𝐸𝑅=(% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 )/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎)
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑃𝐴=(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑜)/(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜)
𝑃𝐸𝑇𝐼=𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝐹𝑢𝑛+𝑈𝑠+𝐷𝑖𝑠𝑝+𝐶𝑜𝑏)
𝑃𝐺𝑇𝐻=(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 )∗100
% 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
𝑇 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=(𝑄𝑅 sin⁡𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟)/(𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑄𝑅 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠)
𝑃𝐺𝐷=(𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎)/(𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎)∗100
𝑅𝐼=(𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎)/(𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎)∗100
𝐶𝐼𝐸𝑆=(𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎)/(𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎)∗100
∑ 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑀𝑆 𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑒 4
(∆𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)=(∆" Combustible)"
(∆𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)=(𝐸𝐸𝑇 −𝐴𝐸𝐸𝑇)
(∆ 𝐶𝑂2)=(𝐶𝑂2 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 −𝐶𝑂2 𝑟𝑒𝑎𝑙)
-1)*100
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐 𝑇.=𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(((𝐴𝐿𝐷𝑇−𝐴𝑇𝑂𝑇)/𝐸𝐸𝑇)-1)*100
CP𝑁𝐴=(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑎ñ𝑜) 𝑥 100
𝐼𝑅=(𝐼𝑛𝑡. 𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 (𝑖−1)−𝐼𝑛𝑡. 𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 (𝑖))/(𝐼𝑛𝑡. 𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 (𝑖−1) ) 𝑥 100
*100
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐 𝑇.=((𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙−𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜)/(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜))*100
(∆𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)=(∆" Combustible)"
(∆𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)=(𝐸𝐸𝑇 −𝐴𝐸𝐸𝑇)
(∆ 𝐶𝑂2)=(𝐶𝑂2 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 −𝐶𝑂2 𝑟𝑒𝑎𝑙)
𝐼𝐶𝐴=𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (% 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠)/(# 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠)
𝑇 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=(𝑄𝑅 sin⁡𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟)/(𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑄𝑅 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠)

## ANEXO 4 (hidden)
OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS |  | INDICADOR |  | % AVANCE,,, TRIMESTRE | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
1 | NIVELES DE SEGURIDAD TRANSPORTE AÉREO | 1. Empresas con SMS Fase IV |  | 68.18% | Actualmente según lo reportado por parte de la Secretaría de Seguridad Operacional, fueron identificadas 15 empresas que han implementado el Sistema de Gestión de Seguridad (SMS) en fase IV. El porcentaje de avance reportado, fue evaluado con respecto a la meta establecida de 22 empresas con SMS implementado en fase IV.
1 | NIVELES DE SEGURIDAD TRANSPORTE AÉREO | 2. Índice de accidentalidad |  | 19.8858 | La Secretaría de Seguridad Operacional reporta 11 accidentes en lo que va transcurrido del año 2017, cifra que según lo establecido en ete indicador, debe ser comparada con la cantidad de despegues que se registran a la fecha (553.159 despegues).
2 | CAPACIDAD DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA | 3. Eficiencia de operación |  |  | Según lo manifestado por parte de la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, se encuentran en la última fase de implementación del Sistema Metron Harmony, y su integración con los demás sistemas de información, por tal razón para este trimestre no se reporta porcentaje de reducción de tiempos, teniendo en cuenta que de una de las variables que componen este indicador, aún no se tiene información suficiente para su construcción. | ENERO 2018 AHORRO PROMEDIO EN TIEMPO DE REDUCCION POR RUTA LLEGADAS A SKBO En el tiempo analizado en el mes de Enero, se puede evidenciar un ahorro en tiempo del -0,3 en la ruta SKBG – SKBO y tiempo de más gastado en la ruta SKAS – SKBO 4.9sgs. PROMEDIO DE PORCENTAJE DE REDUCCION POR RUTA LLEGADAS SKBO – OCTUBRE 2017 Así mismo, para el mismo mes de Enero/18, se puede evidenciar una reducción promedio del -02% en la ruta SKPE – SKBO y en aumento del 6.8% en la ruta SKAS – SKBO . Es importante aclarar que las rutas SKPQ-SKBO y SKGB – SKBO presentan un incremento en la llegadas de 13,7% y 11.6%, respectivamente dado que durante el mes presentaron en promedio 9 operaciones, viéndose incrementado el porcentaje de ruta de llegada. FEBRERO 2018 AHORRO PROMEDIO EN TIEMPO DE REDUCCION POR RUTA LLEGADAS A SKBO En el tiempo analizado en el mes de Febrero, se puede evidenciar un ahorro en tiempo del -0,5 en la ruta SKPS – SKBO y tiempo de más gastado en la ruta SKAS – SKBO 6,9gs. PROMEDIO DE PORCENTAJE DE REDUCCION POR RUTA LLEGADAS SKBO – OCTUBRE 2017 Así mismo, para el mismo mes de Febrero/18, se puede evidenciar una reducción promedio del -0,3% en la ruta SKSP – SKBO y en aumento del 9.8% en la ruta SKAS – SKBO. Es importante aclarar que la ruta SKVV-SKBO presenta un incremento en la llegadas de 14,0% EN porcentaje de ruta de llegada. MARZO 2018 AHORRO PROMEDIO EN TIEMPO DE REDUCCION POR RUTA LLEGADAS A SKBO En el tiempo analizado en el mes de Marzo, se puede evidenciar un ahorro en tiempo del -0,3 en la ruta SKCZ – SKBO y tiempo de más gastado en la ruta SKAS – SKBO 6,9gs. PROMEDIO DE PORCENTAJE DE REDUCCION POR RUTA LLEGADAS SKBO – OCTUBRE 2017 Así mismo, para el mismo mes de Marzo/18, se puede evidenciar una reducción promedio del -0,6% en la ruta SKLT – SKBO y en aumento del 10.1% en la ruta SKUI – SKBO. Es importante mencionar que el aeropuerto SKRH, tuvo cumplimiento de 0,0%, dado que sus tiempos de salida, se mantuvieron en el rango de -0,7 y -3,4 sgs.
2 | CAPACIDAD DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA | 4. Cumplimiento de las metas del PNA |  | 70% | Se tiene un avance del 70% según lo evidenciado en las mesas de trabajo realizadas con todas las direcciones adscritas a la Secretaría de Sistemas Operacionales, actualmente se está actualizando el Plan de Navegación Aérea de su versión VII a la versión VIII. Valga la pena aclarar que el porcentaje reportado no corresponde al avance real, sino a la gestión realizada a fin de estandarizar un sistema de medición de actividades de cada una de las áreas. | A Marzo 31 de 2018 se continua con el mismo avance de las metas del PNA reportadas a Dic 31 por cada una de las Direcciones Asi: DSNA 43.71%, DIA:83.79% ,DSA 16.5%. Se diseño un instrumento de medicion para medir las metas del PNA de tal forma integrar todos los Servicios a partir del 2018
3 | SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL | 5. Indice de reducción de actos de interferencia ilícita |  | 0% | De acuerdo al reporte suministrado por parte de la Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria, durante el tercer trimestre no se presentaron casos de interferencia ilícita, razón por la cual el indicador aún permanece en 0%. | Este indicador ya no es midido por la DSA paso a la Secretaria de Seguridad aeroportuaria se anexa oficio
3 | SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL | 6. Reducción de tiempos de facilitación |  |  | Durante el tercer trimestre del año en curso se está realizando el empalme entre el Grupo de Planificación Aeroportuaria y la Secretaría de Seguridad, debido al traslado de la responsabilidad del diligenciamiento de dicho indicador, por lo tanto no se presenta porcentaje de optimización en la reducción de tiempos de facilitación, sin embargo se obtuvo un avance significativo en el proceso de empalme y gestión entre los dos grupos involucrados en el proceso. | Este indicador ya no es midido por Planes Maetros paso a la Secretaria de Seguridad aeroportuaria se anexa oficio
4 | MINIMIZAR IMPACTO TRANSPORTE AÉREO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE | 7.Reducción de emisiones de CO2 |  |  | Tal y como se tenía proyectado, se realizó la construcción de la línea estimada de emisiones de CO2 con respecto a la llegada de las aeronaves que aterrizaron en la ciudad de Bogotá durante el año 2015, aún se está avanzando de manera significativa en la construcción y recopílación de la información de los años 2014 y 2015. Se espera que al finalizar el año 2017 se tenga la información completa correspondiente al año 2016. | Se continua con la construcción de la línea estimada de emisiones de CO2 con respecto a la llegada de las aeronaves que aterrizaron en la ciudad de Bogotá durante el año 2015, y en la construcción y recopílación de la información de los años 2014 , 2015 y 2016 en salidas, una vez se tenga toda la informacion se inicia la medicion para el año 2018
4 | MINIMIZAR IMPACTO TRANSPORTE AÉREO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE | 8. Estado de cumplimiento ambiental |  | 50% | Según lo reportado por parte del área encargada del diligenciamiento de este indicador, se informa que el contrato 17000986 H3 se encuentra con un porcentaje de avance del 50%, además se notifica que a la fecha se ha presentado la totalidad de los informes de las primeras visitas realizadas de interventoría ambiental a los aeródromos. | el contrato 17000986 H3 se encuentra terminado y liquidado al 31 de Dic de 2017, donde se reporta el cumplimiento en los 25 aeropuertos objeto del contrato
5 | FOMENTAR LA COBERTURA Y CRECIMIENTO DE LA AVIACIÓN CIVIL | 9. Crecimiento de la aviación civil | Pasajeros movilizados Toneladas movilizadas | 24,16 millones de pasajeros. 547 millones de toneladas | La tendencia creciente que existía a mediados del año 2014 e inicios del 2015, hizo pensar que se podía continuar aumentando el número de pasajeros transportados, sin embargo, muchos factores han influido y es así, como no se ha podido alcanzar la meta de pasajeros movilizados para los años 2015 y 2016. En el año 2016 se solicitó el cambio de la meta, la cual no fue aceptada. La información mensual se alimenta en el aplicativo SINERGIA. | 9. Crecimiento de la Aviación Civil A febrero 28 de 2018 # de pasajeros movilizados: 5.833 millones # de toneladas movilizadas: 129.844 toneladas
5 | FOMENTAR LA COBERTURA Y CRECIMIENTO DE LA AVIACIÓN CIVIL | 10. Cobertura de la aviación civil |  | 24/31 = 77,4% 24/25 = 96% | Este indicador nos indica la gestión de la Oficina de Transporte Aéreo frente a las solicitudes realizadas por las empresas aéreas interesadas en la aprobación de nuevas rutas.
5 | FOMENTAR LA COBERTURA Y CRECIMIENTO DE LA AVIACIÓN CIVIL | 11. Cumplimiento del Plan de Trabajo |  | 78.12% | Cumplimiento del plan de trabajo de armonización de reglamentación: Se dio cumplimiento al porcentaje (65%) establecido como indicador para el año 2016 (se alcanzó el 65,6%) que corresponde a 21 normas LAR armonizadas de 32 por armonizar. | 11. Cumplimiento del plan de trabajo de armonización de reglamentación: CPT= 28 Normas armonizadas / 37 Normas LAR x 100 CPT= 75.67%
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 12.Disminución de tiempos de trámites | 20 trámites OTA ---> Trámites registrados en SUIT | 15% | No obstante que el indicador establecido en el PEI refiere a la medición de 20 trámites, las mediciones se han realizado en 18 Trámites, esto debido a que 2 de ellos se trasladaron a la Secretaria de Seguridad Aérea. Asimismo la meta se mantiene durante el cuatrenio en 15% de disminución en el tiempo de respuesta.
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 13. Ejecución real |  | 111.6% | Durante el tercer trimestre del año en curso, se identificaron 36 proyectos en ejecución, los cuales conforman el universo de estudio para el diligenciamiento de este indicador. En el análisis general ponderado se obtuvieron los siguientes porcentajes: avance ejecución física del 75,23% y avance ejecución financiera del 59,64%, lo cual indica que se ha pagado menos de lo reportado.
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 14. Cumplimiento del Ingreso Proyectado Anual |  | 77.2% | De acuerdo a lo reportado por parte del Grupo de Gestión Financiera, se informa que el valor total del recaudo al tercer trimestre del año en curso fue de $989.202.000.oo y el valor total de ingreso fue de $1.281.270.000.oo, por tal razón el porcentaje de cumplimiento fue del 77,2%
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 15. Cumplimiento Planeación Estrategica de Tecnología de la Información |  | 81.22% | Según la ponderación realizada por parte de la Dirección Informática de todas las variables que conforman este indicador, se informa que el porcentaje de avance de este indicador corresponde al 81,22% en el cumplimiento de la Planeación Estratégica de Tecnología de la Información. | 16.1 Soluciones informáticas funcionabilidad: Sumatoria de los promedios por solución Informática / Total de Soluciones Informáticas en producción. * 100 86% 16.2 Usabilidad de las Soluciones y Servicios: Sumatoria de los promedios por Solución o Servicio / Total de Soluciones y Servicios en producción. * 100 65% Causa principal EL PAF BAJO SU USO ALREDEDOR 50% 16.3 Disponibilidad de Soluciones Informáticas y Servicios: Promedio de indisponibilidad por solución(Horas totales periodo evaluado - Horas de Indisponibilidad) 90,68% 16.4 Cobertura de Soluciones Informáticas: Cantidad de procedimientos automatizados y en funcionamiento / Cantidad total programada de procedimientos prioritarios a automatizar *100 75% 16. Cumplimiento del Plan Estratégico Tecnología de la Información (PETI) en términos de funcionabilidad, usabilidad, disponibilidad y cobertura 79,17%
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 16. Cumplimiento del programa de Gestión de Talento Humano |  | 52.84% | El porcentaje de cumplimiento reportado corresponde a la ponderación y evaluación de las actividades competentes de Gestión de Talento Humano (Vacantes, capacitación, incentivos, evaluación del desmpeño, salud ocupacional y bienestar social).
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 17. Satisfacción de los clientes |  | 39% | De acuerdo a la encuesta realizada por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, únicamente el 39% del universo encuestado considera que el servicio prestado por la entidad es bueno o excelente, por tal razón se deben establecer estrategias de mejora, a fin de optimizar los servicios prestados.
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 18. Reducción de tiempos |  | 20 | Por lo reportado se infiere que el Grupo de Atención al Ciudadano no está dando respuesta a las QR dentro de los términos establecidos por ley.
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 19. Cumplimiento Programa de Gestión Documental |  | 75% | El Programa de Gestión Documental tiene proyectado un avance equivalente al 25% por trimestre, razón por la cual el avance reportado se encuentra acorde a las metas establecidas.
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 20. Rediseño institucional |  | 100% | Las fases de diagnóstico organizacional y propuesta se realizaron durante el año 2015 y parte de 2016. Aún se tiene por definir la acptación o rechazo de la propuesta por parte de la entidad.
6 | FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 21. Certificación IES para el CEA |  |  | Se encuentra en una fase de transición de Institución de Educación Superior (IES) a Centro de Instrucción Aeronáutica (CIA)
𝐼𝐴=(𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 )/𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑋 1.000.000
-1)*100
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐 𝑇.=𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(((𝐴𝐿𝐷𝑇−𝐴𝑇𝑂𝑇)/𝐸𝐸𝑇)-1)*100
CP𝑁𝐴=(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑎ñ𝑜) 𝑥 100
𝐼𝑅=(𝐼𝑛𝑡. 𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 (𝑖−1)−𝐼𝑛𝑡. 𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 (𝑖))/(𝐼𝑛𝑡. 𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 (𝑖−1) ) 𝑥 100
*100
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐 𝑇.=((𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙−𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜)/(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜))*100
(∆𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)=(∆" Combustible)"
(∆𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)=(𝐸𝐸𝑇 −𝐴𝐸𝐸𝑇)
(∆ 𝐶𝑂2)=(𝐶𝑂2 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 −𝐶𝑂2 𝑟𝑒𝑎𝑙)
𝐼𝐶𝐴=𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (% 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠)/(# 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠)
(𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠)
(𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)
𝐶𝑃𝑇=(𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝐿𝐴𝑅) 𝑥 100
𝐸𝑅=(% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 )/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎)
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑃𝐴=(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑜)/(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜)
𝑃𝐸𝑇𝐼=𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝐹𝑢𝑛+𝑈𝑠+𝐷𝑖𝑠𝑝+𝐶𝑜𝑏)
𝑃𝐺𝑇𝐻=(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 )∗100
% 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
𝑇 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=(𝑄𝑅 sin⁡𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟)/(𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑄𝑅 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠)
𝑃𝐺𝐷=(𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎)/(𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎)∗100
𝑅𝐼=(𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎)/(𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎)∗100
𝐶𝐼𝐸𝑆=(𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎)/(𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎)∗100
∑ 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑀𝑆 𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑒 4
(∆𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)=(∆" Combustible)"
(∆𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)=(𝐸𝐸𝑇 −𝐴𝐸𝐸𝑇)
(∆ 𝐶𝑂2)=(𝐶𝑂2 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 −𝐶𝑂2 𝑟𝑒𝑎𝑙)