## DDA SOL AJUSTE (hidden)
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SI SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA | EJECUCIÓN DEL PROCESO
|  |  |  | SI, NO o No Aplica (En ejecucion por via VF autorizada año inm anterior | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicacion en la Direccion Administrativa | Fecha de publicacion pliegos definitivos | Fecha de adjudicacion con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
2403´06004CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL |  |  | 349703000000
| Puerto Leguizamo |  | 15112287754 |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-08-15 | 2017-08-30 | 2018-02-26
| Bucaramanga |  | 5000000000 | NO APLICA
| Interventoria Bucaramanga |  | 3909000000 | NO APLICA
| Yopal |  | 33736774243 | NO APLICA
| Interventoria Yopal |  | 200000000 | NO APLICA
| Ibague |  | 21753662173 | NO APLICA
| Interventoria Ibague |  | 1853720439 | NO APLICA
| Pasto |  | 12503054383 | NO APLICA
| Interventoria Pasto |  | 896000000 | NO APLICA
| Leticia |  | 25854958543 | NO APLICA
| Leticia |  | 31439709415.6596 | NO APLICA
| Leticia |  | 55935293063.3404 | NO APLICA |  |  |  | 2017-02-16 | 2017-05-17 | 2017-06-01 | 2018-03-28
| Interventoria Leticia |  | 5200000000 | NO APLICA
| Providencia |  | 22000000000 | NO APLICA
| Tolú |  | 8280000000 | NO |  |  |  | 2017-02-16 | 2017-05-17 | 2017-06-01 | 2017-12-28
| Interventoria Tolú |  | 720000000 | NO |  |  |  | 2017-02-16 | 2017-05-17 | 2017-06-01 | 2017-12-28
| Armenia |  | 30000000000 | SI |  |  |  | 2017-02-14 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2018-07-26
| Neiva |  | 9863000000 | SI |  |  |  | 2017-02-14 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2017-12-28
| Delta Cali |  | 8727219593 | SI
| Delta Dorado |  | 34439787958 | SI
| Gerencias integrales |  | 3400000000 | NO APLICA
| Estudios y Diseños |  | 17878532435 | NO APLICA |  |  |  | 2017-02-14 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2017-12-28
| Pago de deducibles |  | 1000000000 | NO APLICA
2403´060022CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO ELDORADO |  |  | 60651000000
| Obra |  | 54585900000 |  |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2017-07-15 | 2017-12-22
| Interventoria |  | 6065100000 |  |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2017-07-15 | 2017-12-22
2403´060018MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL |  |  | 3500000000
| Convenio Marco Militar |  | 2900000000 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-01 | 2017-05-02 | 2017-05-17 | 2017-12-13
| Regionales Aeronauticas |  | 600000000 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-01 | 2017-05-02 | 2017-05-17 | 2017-12-13
2403´060019MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |  |  | 50648854000
| R. Cundinamarca |  | 1300000000 | NO | NO APLICA
| R. Antioquia |  | 1000000000 | NO | NO APLICA
| Regional Meta |  | 1000000000 | NO | NO APLICA
| R Norte de Santander |  | 1200000000 | NO | NO APLICA
| R. Atlantico |  | 1000000000 | NO | NO APLICA
| Regional Valle |  | 1500000000 | NO | NO APLICA
| General Rocerias |  | 1200000000 | NO | NO APLICA
| Gerencias Integrales |  | 1500000000 | NO | NO APLICA
| Arauquita |  | 900000000 | NO | SI |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| Paipa |  | 2580000000 | NO | SI |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| Valledupar |  | 1800000000 | NO | SI |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| San Martin |  | 900000000 | NO | SI |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| Ocaña |  | 1000000000 | NO | SI |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| Puerto Berrio |  | 1000000000 | NO | SI |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| Urrao |  | 1000000000 | NO | SI |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| Ibague |  | 2753000000 | NO | SI |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| Mariquita |  | 3247000000 | NO | SI |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| Estudios y diseños |  | 633208149 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| Pago de deducibles |  | 400000000 | NO | NO APLICA
| Florencia |  | 6541333554 | NO | NO APLICA
| Guaymaral |  | 659211230 | NO | NO APLICA
| San Vicente Caguan |  | 5538495245 | NO | NO APLICA
| Mitú |  | 3356068887 | NO | NO APLICA
| Popayán |  | 8640536935 | NO | NO APLICA
2403´06008ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA |  |  | 9298000000
| PROGRAMA MEJORAMIENTO PARA PREVENCIÓN PELIGRO AVIARIO Y FAUNA |  | 1100668320 | NO | NO APLICA
| PROGRAMA MEJORAMIENTO PARA PREVENCIÓN PELIGRO AVIARIO Y FAUNA |  | 749971658 | NO | NO APLICA
| PLANTAS DE AGUAS |  | 3280571965 | NO | NO APLICA
| PLANTAS DE AGUAS |  | 1297364835 | NO | NO APLICA
| REGIONAL VALLE |  | 150000000 | NO | NO APLICA
| REGIONAL ATLANTICO |  | 190000000 | NO | NO APLICA
| REGIONAL CUNDINAMARCA |  | 140000000 | NO | NO APLICA
| REGIONAL META |  | 160000000 | NO | NO APLICA
| REGIONAL NORTE DE SANTANDER |  | 160000000 | NO | NO APLICA
| Mejoramiento de Sistemas de tratamiento de aguas: NEA, CEA, RADAR, ALMACEN |  | 200423222 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-28 | 2017-04-14 | 2017-04-29 | 2017-12-25
| Programas de control Geotécnico (control de vegetación) |  | 1569000000 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| Programa de Mejoramiento de Programas de Prevención de Peligro Aviario |  | 100000000 | NO | NO APLICA
| Programa de Mejoramiento de Programas de Prevención de Peligro Aviario |  | 100000000 | NO | NO APLICA
| Programa de Mejoramiento de Programas de Prevención de Peligro Aviario |  | 100000000 | NO | NO APLICA
2403´06009AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS |  |  | 25000000000
| NECOCLI |  | 5500000000 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| VIGIA DEL FUERTE |  | 4800000000 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| SAN PEDRO DE URABA |  | 4200000000 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| BOCAS DE SATINGA |  | 8200000000 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| ALPUJARRA |  | 700000000 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| BAHIA CUPICA |  | 1600000000 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
2403´060010MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL |  |  | 3500000000
| NEA |  | 700000000 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| CEA |  | 1600000000 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| CNA |  | 900000000 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
| Santa Marta |  | 300000000 | NO | NO APLICA |  |  | 2017-02-28 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 2017-12-10
2403´06007LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES. |  |  | 5520000750
| IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA (MONITOREO) Y CONTROL AMBIENTAL - SVCA |  | 2502706971 | SI | NO APLICA
| Residuos sólidos , Calidad de aire y ruido |  | 225000000 | NO | NO APLICA
| Actualización Planes de Manejo Ambiental, Diagnosticos Ambientales |  | 200000000 | NO | NO APLICA
| Estudios Ambientales |  | 1134000000 | SI | NO APLICA
| Tramites de Evaluación ante autoridades ambientales |  | 850000000 | NO | NO APLICA
| Interventorias ambientales |  | 608293779 | NO | NO APLICA
NOTA (*): SEÑALE EL OBJETO DEL PROCESO, POR EJEMPLO, ADECUACIÓN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS ó RENOVACIÓN DE LICENCIAS TECNOLÓGICAS Ó ADQUISICIÓN EQUIPO DE TIERRA PARA EL SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO
Note on E4: Si viene con VF - El valor a registrar es el de la autorizacion o el valor real de la contratacion para la vigencia.
Note on F4: IGUALMENTE SE PUEDE MENCIONAR SI VIENE EN EJECUCION POR MECANISMO DE VF.

## CUMPLIMIENTO
CRONOGRAMA DE INVERSION - A JUNIO 30 2017
CRONOGRAMAS DE INVERSION 2016
ÁREA | % COMP
SUB DIRECCIÓN GENERAL | 100%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS | 67%
SECRETARÍA GENERAL | 100%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 83.13%
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 83.33%
SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES | 100%
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 26.32%
TELECOMUNICACIONES | 72.73%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 52.73%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTANDARES DE VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACION Y LICENCIAS AERONAUTICAS) | 94.74%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ATLÁNTICO
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA VALLE
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA
TOTAL | 78%

## SUBDIRECCION GENERAL
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: SUBDIRECCION GENERAL
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SI SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA | EJECUCIÓN DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2017 |  |  | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2017
|  |  |  | SI, NO o No Aplica (En ejecucion por via VF autorizada año inm anterior | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicacion en la Direccion Administrativa | Fecha de publicacion pliegos definitivos | Fecha de adjudicacion con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES ( AJUSTES SOLICITADOS POR AREA) | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES ( AJUSTES SOLICITADOS POR AREA)
213608013 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO AÉREO | Mantenimiento preventivo, correctivo del equipo aéreo de la entidad aeronaves Cessna Caravan 208 HK 3200 G y Super King B200 HK 3554 G. | Bogotá | $1,386,000,000 | Viene con VF año inm. Anterior | Viene con VF año inm. Anterior | Viene con VF año inm. Anterior | Viene con VF año inm. Anterior | Viene con VF año inm. Anterior | 2017-01-01 | 2016-10-01 | 2018-06-01 | SI | VF año inm. Anterior |  | SI | VF año inm. Anterior | CONTRATOS EN EJECUCION CON VIGENCIA FUTURA, CUMPLIMIENTO EN ENERO DE 2017
| Suministro de combustible y lubricanes para el equipo aéreo de la Entidad, aeronaves Super King B200 HK 3554 G y Cessna Caravan C208 HK 3200 G. | Bogotá | $850,000,000 | Viene con VF año inm. Anterior | Viene con VF año inm. Anterior | Viene con VF año inm. Anterior | Viene con VF año inm. Anterior | Viene con VF año inm. Anterior | 2017-01-01 | 2016-07-01 | 2018-06-01 | SI | VF año inm. Anterior |  | SI | VF año inm. Anterior
[11 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | 100% | 25%
[12 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO
[12 empty] | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
Note on F4: IGUALMENTE SE PUEDE MENCIONAR SI VIENE EN EJECUCION POR MECANISMO DE VF.
Note on K7: Expedicion RP
Note on K8: Expedicion RP
Note on P10: OAP: Calculo frente al Trimestre 25%

## SSA
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA
PROYECTO DE INVERSION | ACTIVIDADES | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SI SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA | EJECUCIÓN DEL PROCESO | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2017 |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
[5 empty] | SI, NO o No Aplica (En ejecucion por via VF autorizada año inm anterior | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicacion en la Direccion Administrativa | Fecha de publicacion pliegos definitivos | Fecha de adjudicacion con Registro Presupuestal | AJUSTES RP ( Propuesto area - Marzo 31 | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES ( AJUSTES SOLICITADOS POR AREA) | CUMPLE/NO CUMPLE | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | 2409-0600-03-01 ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | PAGO CONTRIBUCIÓN DE COSTOS COMPARTIDOS AL PROYECTO REGIONAL OACI RLA/99/901- SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL. SERVICIOS DE COOPERACION ECONOMICA | TOTAL RUBRO | 350000000
|  |  | NIVEL CENTRAL | 0 | NO | NO | [8 empty] | LA CUOTA PARA ESTA VIGENCIA SE PAGÓ ANTICIPADAMENTE EN EL 2016 |  | N/A
|  | DIVULGACION SOCIALIZACION SEGURIDAD OPERACIONAL | NIVEL CENTRAL | 250000000 | NO | NO | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2017-04-30 | 2017-07-31 | 2017-05-02 | 2017-11-30 | NO | SE EXPIDIO EL CDP No. 29617 EL 02 DE FEBRERO DE 2017 | SE ANEXA JUSTIFICACION RADICADO No. 2017008942 PARA REPROGRAMACION DE METAS (31/07/2017) RP
|  | ASISTENCIA TECNICA EXPERTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES | NIVEL CENTRAL | 8250000 | NO | NO | 2017-01-25 | 2017-01-28 | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  | 2017-01-30 | 2017-01-31 | SI | PAGO DE $ 8.250.000 EFECTUADO POR RESOLUCION 00269 DEL 30 DE ENERO CDP 21717 DEL 30 DE ENERO Y RP 14817 DEL 31 DE ENERO DE 2017 |  | CUMPLE | COMPROMETIDO, OBLIGADO Y PAGADO
|  | ASISTENCIA TECNICA ANAC | NIVEL CENTRAL | 91750000 | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-04-30 | 2017-07-31 | 2017-06-01 | 2017-09-30 | NO | PENDIENTE POR EJECUTAR | SE ANEXA JUSTIFICACION RADICADO No. 2017008942 PARA REPROGRAMACION DE METAS (31/07/2017) RP | N/A | EN PROYECTO DE ELABORACION DE RESOLUCION PARA CONTRATAR LA ASISTENCIA TECNICA, CONSISTENTE EN TRAER EXPERTO DE ANAC
| 2409-0600-03- 02 CERTIFICACION AEROMEDICA AL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO | CONTRATAR CERTIFICACION AEROMEDICA AL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO | TOTAL RUBRO | 374000000
|  |  | NIVEL CENTRAL | 167000000 | NO | NO | 2017-02-01 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 2017-05-31 |  | 2017-06-05 | 2017-12-31 | NO | SE EFECTUÓ REDUCCION No. 3817 DEL 21 DE FEBRERO DE 2017 POR VALOR DE $ 71.801.900. SE EXPIDIO CDP POR VALOR DE $ 70.000.000 SALDO $ 25.198.100 NO SE HAN REALIZADO PAGOS |  | CUMPLE | SE CONSTITUYO EL CONTRATO No. 17000673 H3 POR VALOR DE $ 57.960.000 NO SE HAN REALIZADO PAGOS
|  |  | REGIONAL ANTIOQUIA | 42000000 | NO | NO | 2017-02-01 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 2017-05-31 |  | 2017-06-05 | 2017-12-31 | SI | SE EFECTUÓ LA ADICIÓN No. 917 DEL 21 DE FEBRERO POR VALOR DE $ 8.801.900 SE CONSTITUYO CDP Y EL COMPROMISO POR VALOR DE $ 50.801.900 NO SE HAN REALIZADO PAGOS |  | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCION, PENDIENTE POR PAGOS
|  |  | REGIONAL ATLANTICO | 22000000 | NO | NO | 2017-02-01 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 2017-05-31 |  | 2017-06-05 | 2017-12-31 |  | SE EFECTUÓ LA ADICIÓN No.1117 DEL 21 DE FEBRERO POR VALOR DE $ 36.000.000 SE CONSTITUYO CDP Y COMPROMISO POR VALOR DE $ 55.209.200 PARA UN SALDO DISPONIBLE DE $ 2.790.800 NO SE HAN REALIZADO PAGOS |  | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCION, PENDIENTES POR PAGOS
|  |  | REGIONAL VALLE | 55000000 | NO | NO | 2017-02-01 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 2017-05-31 |  | 2017-06-05 | 2017-12-31 |  | SE EFECTUÓ LA ADICIÓN No.1717 DEL 21 DE FEBRERO POR VALOR DE $ 26.000.000 SE CONSTITUYO CDP Y EL COMPROMISO POR $ 52.220.000 SALDO DISPONIBLE $ 28.780.000 NO SE HAN REALIZADO PAGOS |  | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCION, OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO POR VALOR DE $ 52.220.000
|  |  | REGIONAL SANTANDER | 58000000 | NO | NO | 2017-02-01 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 2017-05-31 |  | 2017-06-05 | 2017-12-31 |  | SE EFECTUÓ LA ADICIÓN No.2017 DEL 21 DE FEBRERO POR VALOR DE $ 1.000.000 PARA UN SALDO DE $ 59.000.000 SE CONSTITUYO CDP Y COMPROMISO POR VALOR DE $ 36.000.000 SALDO DISPONIBLE $ 23.000.000 NO SE HAN REALIZADO PAGOS |  | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCION, OBLIGACION Y PAGO POR VALOR DE $ 7.578.400
|  |  | REGIONAL META | 30000000 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 2017-05-31 |  | 2017-06-05 | 2017-12-31 |  | PENDIENTE POR EJECUTAR |  | CUMPLE | OBLIGACIÓN Y PAGO POR VALOR DE 11.454.600
| 2409-0600-03-04 ADQUIRIR PUBLICACIONES TECNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES - SEGURIDAD OPERACIONAL | ADQUISICION DE PUBLICACIONES TECNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES - SEGURIDAD OPERACIONAL | NIVEL CENTRAL | 50000000 | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-03-15 | 2017-04-01 | 2017-04-20 | 2017-05-15 | 2017-05-02 | 2017-12-31 | NO | EN PROCESO PRE-CONTRACTUAL, RECEPCION DE COTIZACIONES | SE ANEXA JUSTIFICACION RADICADO No. 2017008942 PARA REPROGRAMACION DE METAS (15/05/2017) RP | CUMPLE | CONTRATO No. 17000932 H1 $ 7.415.125 COMPROMETIDO Y CTO No. 17001123 H1 POR VALOR DE $ 14.000.000 EN ADJUDICACIÓN, SE SOLICITARÁ REDUCCIÓN DEL SALDO POR VALOR DE $ 4.000.000 PARA CUBRIR OTRAS NECESIDADES DE LA SECRETARÍA
| 2409-0600-03-05 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS QUE APOYAN EL CONTROL OPERACIONAL | CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS QUE APOYAN EL CONTROL OPERACIONAL | TOTAL RUBRO | 80000000
|  |  | NIVEL CENTRAL | 60000000 | NO | NO | 2017-02-15 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-28 | 2017-06-30 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | NO | SE ESTA EJECUTANDO EL CONTRATO DE LA VIGENCIA 2016 EL CUAL FUE PRORROGADO HASTA JUNIO DEL 2017, EL EXCEDENTE EN LA VIGENCIA ANTERIOR SE DEBE A QUE PARA EL MES DE OCTUBRE A LA SSA SE LE IBAN A ASIGNAR UNOS VEHICULOS DE OPAIN, EL CUAL AL FINAL NUNCA LLEGARON DANDO COMO RESULTADO SOBRANTES EN EL CONSUMO | SE ANEXA JUSTIFICACION CON RADICADO No. 2017008753 PARA REPROGRAMACION DE METAS (30 DE JUNIO DE 2017) RP | N/A | SE AJUSTO PLANEACION ACORDE A PRIORIDADES Y SE TRASLADARON LOS RECURSOS A CERTIFICACION AEROMEDICA.
|  |  | REGIONAL ANTIOQUIA | 4000000 | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017-04-20 |  | 2017-04-25 | 2017-12-31 |  | SE SOLICITO UNA REDUCCION POR VALOR DE $ 45.000.000, SE ESTA EJECUTANDO EL CONTRATO DE LA VIGENCIA 2016 EL CUAL FUE PRORROGADO HASTA JUNIO DEL 2017 |  | N/A | SE AJUSTO PLANEACION ACORDE A PRIORIDADES Y SE TRASLADO EL VALOR DE $ 4.000.000 PARA EL NIVEL CENTRAL, PARA ADQUISICION VEHICULO
|  |  | REGIONAL ATLANTICO | 5000000 | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017-04-20 |  | 2017-04-25 | 2017-12-31 |  | PENDIENTE POR EJECUTAR |  | N/A | SE AJUSTO PLANEACION ACORDE A PRIORIDADES Y SE TRASLADO EL VALOR DE $ 5.000.000 PARA EL NIVEL CENTRAL PARA ADQUISICION VEHICULO
|  |  | REGIONAL VALLE | 3000000 | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017-04-20 |  | 2017-04-25 | 2017-12-31 |  | SE CONSTITUYO CDP Y COMPROMISO POR VALOR DE $ 3.000.000 NO SE REALIZARON PAGOS |  | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCION, NO HAY PAGOS
|  |  | REGIONAL SANTANDER | 6000000 | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017-04-20 |  | 2017-04-25 | 2017-12-31 |  | SE CONSTITUYÓ CDP Y COMPROMISO POR VALOR DE $ 3.500.000 SALDO DISPONIBLE $ 2.500.000 NO SE REALIZARON PAGOS |  | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCION, NO HAY PAGOS
|  |  | REGIONAL META | 2000000 | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017-04-20 |  | 2017-04-25 | 2017-12-31 |  | SE EXPIDIO CDP POR VALOR DE $ 2.000.000 |  |  | COMPROMISO POR $ 2.000.000 NO HAY PAGOS
| 2409-0600-03-06 PLASTICOS DE IDENTIFICACION PARA LICENCIAS TECNICAS | ADQUISICION DE PLASTICOS DE IDENTIFICACION PARA LICENCIAS TECNICAS ($300.) | NIVEL CENTRAL | 0 | NO | NO | De acuerdo a correo de la Directora de Medicina de Aviación y Licencias Técnicas, el Coordinador del Grupo de Licencias le informa quea la fecha hay 48.100 plasticos. Por lo tanto no se requiere comprar plasticosen la vigencia 2017 | [7 empty] | SE EXPIDIO CDP POR VALOR DE $ 2.000.000
| 2409-0600-03-07 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL. NIVEL CENTRAL | CONTRATAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL. NIVEL CENTRAL | TOTAL RUBRO | 70000000
|  |  | NIVEL CENTRAL | 45000000 | NO | NO | 2016-02-15 | 2016-02-20 | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | 2016-04-15 | 2016-12-31 |  | SE ENCUENTRA EN ETAPA PRE-CONTRACTUAL, SE EXPIDIO CDP 23217 DEL 02 DE FEBRERO DE 2017 |  | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCION COMPROMISO POR $ 45.000.000 NO HAY PAGOS
|  |  | REGIONAL ANTIOQUIA | 5000000 | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017-04-20 |  | 2017-04-25 | 2017-12-31 |  | PENDIENTE POR EJECUTAR |  | CUMPLE | COMPROMISO POR $ 9.000.000 NO HAY PAGOS
|  |  | REGIONAL ATLANTICO | 10000000 | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017-04-20 |  | 2017-04-25 | 2017-12-31 |  | PENDIENTE POR EJECUTAR |  | NO CUMPLE | SE EXPIDIO EL CDP POR VALOR DE $ 10.000.000
|  |  | REGIONAL VALLE | 4000000 | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017-04-20 |  | 2017-04-25 | 2017-12-31 |  | SE EXPIDIO CDP POR VALOR DE $ 4.000.000 |  | CUMPLE | COMPROMISO POR $ 3.999.590 NO HAY PAGOS
|  |  | REGIONAL SANTANDER | 3000000 | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017-04-20 |  | 2017-04-25 | 2017-12-31 |  | SE EXPIDIO CDP POR VALOR DE $ 3.000.000 |  | CUMPLE | COMPROMISO POR $ 2.654.300 NO HAY PAGOS
|  |  | REGIONAL META | 3000000 | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017-04-20 |  | 2017-04-25 | 2017-12-31 |  | PENDIENTE POR EJECUTAR |  |  | PENDIENTE POR EJECUTAR
| 2409-0600-03-08 PRUEBAS PARA DETECCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS - PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS | ADQUSICION DE PRUEBAS PARA DETECCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS - PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS | NIVEL CENTRAL | 35000000 | NO | NO | 2017-02-01 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 2017-05-31 |  | 2017-06-05 | 2017-08-31 | NO | SE EXPIDIO CDP POR VALOR DE $ 35.000.000 |  | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCION No. 17000776H1 DEL 07 DE ABRIL DE 2017 COMPROMISO POR VALOR DE $ 26.012.389 NO HAY PAGOS
| 2409-0600-03-09 PRUEBAS PSICOTECNICAS Y/O PSICOMETRICAS | ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOTECNICAS Y/O PSICOMETRICAS | NIVEL CENTRAL | 30000000 | NO | NO | 2017-02-01 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 2017-05-31 |  | 2017-06-05 | 2017-08-31 | NO | SE EXPIDIO CDP POR VALOR DE $ 30.000.000 |  | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCION No. 17000795H3 2017 DEL 23 DE MAYO DE 2017 COMPROMISO POR VALOR DE $ 29.965.000 NO HAY PAGOS
| 2409-06000-03-10 ADQUIRIR VEHICULOS PARA EL CONTROL OPERACIONAL | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL CONTROL OPERACIONAL | NIVEL CENTRAL | 399000000 | NO | NO | 2017-02-20 | 2017-02-25 | 30/02/2017 | 2016-03-20 | 2017-07-31 | 2016-03-25 | 2016-04-30 | NO | MEDIANTE RADICADO SE JUSTIFICO LA ADQUISICION DE LOS VEHICULOS EL CUAL SE SOCIALIZÓ EN REUNION CON LA OAP Y EL DNP, ESTAMOS EN LA ESPERA DE LA APROBACIÓN PARA PROCEDER AL INICIO DEL PROCESO | SE ANEXA JUSTIFICACION TECNICA RADICADO No. 2017008751 PARA REPROGRAMACION DE METAS (31/07/2017) RP | CUMPLE | EL EVENTO SE ENCUENTRA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN ESPERA DE LAS COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION EL COMPROMISO SE HARÁ PARA EL MES DE JULIO COMO FUE ESTIPULADO CDP No. 61617 DEL 14 DE JUNIO DE 2017
| 510-608-017-0-4-9 ADQUIRIR UNIDAD MOVIL INVESTIGACION ACCIDENTES | UMI | NIVEL CENTRAL | 500000000 | NO | NO | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | NO | SE EFECTUÓ LA ADICION No. 3817 DEL 28 DE FEB DE 2017 POR VALOR DE $ 19.000.000 PARA UN SALDO DISPONIBLE DE $ 519.000.000 PENDIENTE AUTORIZACION POR PARTE DE DNP PARA INICIO DE PROCESO | SE ANEXA JUSTIFICACION TECNICA RADICADO No. 2017008751 PARA REPROGRAMACION DE METAS (31/07/2017) RP | N/A | A TRAVES DEL RADICADO 1000.145.2017016954 LA DIRECCION GENERAL AUTORIZO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA A REALIZAR LOS TRAMITES PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES PARA LA ADQUISICION DE LAS UMI BASADOS EN EL ACUERDO ADJUNTO EN OBSERVACIONES PARA REALIZARLO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE EXPIDIO EL CDP No. 61717 DEL 14 DE JUNIO DE 2017
| 2409-0600-03-11 CALIBRACION BASCULA PESAJE DE AERONAVES Y/O ALCOHOLIMETROS | CALIBRACION BASCULA PESAJE DE AERONAVES Y/O ALCOHOLIMETROS | NIVEL CENTRAL | 10400000 | NO | NO | 2017-01-15 | 2017-02-01 | 2017-02-10 | 2017-02-15 | 2017-06-30 | 2017-02-20 | 2017-06-30 | NO | SE EFECTUÓ LA ADICION No. 3817 DEL 28 DE FEB DE 2017 POR VALOR DE $ 26.000.000 PARA UN SALDO DISPONIBLE DE $ 36.400.000 , PENDIENTE NOMBRAMIENTO DE OPERARIOS POR PARTE DE TALENTO HUMANO DE LA UAEAC PARA QUE LA OFC DE COMERCIALIZACION PROGRAME CAPACITACIÓN CON EXPERTO DEL FABRICANTE DE EEUU (TRAIDO POR OPAIN )QUIEN VIENE A EVALUAR ESTADO DE LA BÁSCULA PARA PODER EFECTUAR LA CALIBRACION | SE ANEXA JUSTIFICACION TECNICA RAD No. 2017008730 PARA REPROGRAMACION DE METAS (30/06/2017) RP | CUMPLE | SE EXPIDIO CDP POR VALOR DE $ 36.000.000 Y COMPROMISO DE $ 9.282.000 QUE CORRESPONDE A LA CALIBRACIÓN DE ALCOHOLIMETROS, CONTRATO EN EJECUCION,No 17000672 H3 DEL 25 ABRIL DE 2017 A LA FECHA NO HAY PAGOS. PARA CALIBRACIÓN BÁSCULA DE PESAJE SE TIENE COTIZACION DE INSTITUTO NAL DE METEREOLOGIA, SIN EMBARGO SE REQUIERE QUE OPAIN HAGA ENTREGA OFICIAL DE LA BASCULA SE REQUIERE QUE EXPERTO DE LA FABRICA VENGA A EVALUAR ESTADO DE LA BÁSCULA PARA PODER EFECTUAR LA CALIBRACION
|  |  | TOTAL PROYECTO | 1898400000 | [8 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | 25% |  | 94.74%
CORTE A 31 DE MARZO 2017 | COMPROMISO | EJECUTADO | FALTO POR EJECUTAR PARA CUMPLIR COMPROMISO | [10 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO
| 469 | 209 | 260 | [10 empty] | 4 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1
| OBLIGACIÓN | EJECUTADO | SALDO PENDIENTE PARA CUMPLIR OBLIGACION
| 10 | 8 | 2
Fuente: SSA
MG® JUAN CARLOS RAMIREZ MEJIA
Secretario de Seguridad Aérea
Proyecto: Yezmin Martínez - SSA
Note on F3: IGUALMENTE SE PUEDE MENCIONAR SI VIENE EN EJECUCION POR MECANISMO DE VF.
Note on Q39: OAP: Calculo frente al acumulado del trimestre 25%.

## Hoja2 (hidden)
OBJETO DEL PROCESO | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES
SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA
ADQUISICION DE PUBLICACIONES TECNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES - SEGURIDAD OPERACIONAL | EN PROCESO PRE-CONTRACTUAL, RECEPCION DE COTIZACIONES | SE ANEXA JUSTIFICACION RADICADO No. 2017008942 PARA REPROGRAMACION DE METAS (15/05/2017) RP
CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS QUE APOYAN EL CONTROL OPERACIONAL | SE ESTA EJECUTANDO EL CONTRATO DE LA VIGENCIA 2016 EL CUAL FUE PRORROGADO HASTA JUNIO DEL 2017, EL EXCEDENTE EN LA VIGENCIA ANTERIOR SE DEBE A QUE PARA EL MES DE OCTUBRE A LA SSA SE LE IBAN A ASIGNAR UNOS VEHICULOS DE OPAIN, EL CUAL AL FINAL NUNCA LLEGARON DANDO COMO RESULTADO SOBRANTES EN EL CONSUMO | SE ANEXA JUSTIFICACION CON RADICADO No. 2017008753 PARA REPROGRAMACION DE METAS (30 DE JUNIO DE 2017) RP
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL CONTROL OPERACIONAL | MEDIANTE RADICADO SE JUSTIFICO LA ADQUISICION DE LOS VEHICULOS EL CUAL SE SOCIALIZÓ EN REUNION CON LA OAP Y EL DNP, ESTAMOS EN LA ESPERA DE LA APROBACIÓN PARA PROCEDER AL INICIO DEL PROCESO | SE ANEXA JUSTIFICACION TECNICA RADICADO No. 2017008751 PARA REPROGRAMACION DE METAS (31/07/2017) RP
UMI | SE EFECTUÓ LA ADICION No. 3817 DEL 28 DE FEB DE 2017 POR VALOR DE $ 19.000.000 PARA UN SALDO DISPONIBLE DE $ 519.000.000 PENDIENTE AUTORIZACION POR PARTE DE DNP PARA INICIO DE PROCESO | SE ANEXA JUSTIFICACION TECNICA RADICADO No. 2017008751 PARA REPROGRAMACION DE METAS (31/07/2017) RP
CALIBRACION BASCULA PESAJE DE AERONAVES Y/O ALCOHOLIMETROS | SE EFECTUÓ LA ADICION No. 3817 DEL 28 DE FEB DE 2017 POR VALOR DE $ 26.000.000 PARA UN SALDO DISPONIBLE DE $ 36.400.000 , PENDIENTE NOMBRAMIENTO DE OPERARIOS POR PARTE DE TALENTO HUMANO DE LA UAEAC PARA QUE LA OFC DE COMERCIALIZACION PROGRAME CAPACITACIÓN CON EXPERTO DEL FABRICANTE DE EEUU (TRAIDO POR OPAIN )QUIEN VIENE A EVALUAR ESTADO DE LA BÁSCULA PARA PODER EFECTUAR LA CALIBRACION | SE ANEXA JUSTIFICACION TECNICA RAD No. 2017008730 PARA REPROGRAMACION DE METAS (30/06/2017) RP
OBJETO DEL PROCESO | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES (SANIDAD)
PARA CONTRATAR MÉDICOS PROVIDENCIA - CUMPLIMIENTO ACUERDO COMUNIDAD RAIZAL) | SUJETO A OBRAS DE ADECUACION PARA PODER IMPLEMENTAR EL SERVICIO | ÁREA SOLICITA REPROGRAMACIÓN DE METAS RP PARA SEPTIEMBRE (ADICION CONTRATO)
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS | SE ADELANTARON LOS ESTUDIOS PREVIOS, TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LAS SANIDADES A NIVEL NACIONAL Y LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SANIDAD EN EL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA. | ÁREA SOLICITA REPROGRAMACIÓN DE METAS RP PARA JULIO, INICIO AGOSTO, FINALIZACIÓN OCTUBRE
OBJETO DEL PROCESO | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES
ACTIV-3 | ESTE PROYECTO FUE DESFINANCIADO, LOS RECURSOS SE DESTINARON PARA ADQURIRI BANDAS DE EQUIPAJE IBAGUE, YOPAL Y PASTO, POR LO CUAL REQUIERE TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS. | ANEXA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, SOLICITA REPROGRAMACIÓN DE METAS RP PARA 31/10/207- DEL TOTAL PROGRAMADO DE 7000 MILLONES SE REDISTRIBUYERON ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MISMO PROYECTO.
ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS.
OBJETO DEL PROCESO | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | OBSERVACIONES
DETALLE DE AVANCE
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION AEROPORTUARIA
ADQUISICION MAQUINAS DE EXTINCION DE INCENDIOS. | SE VA A SOLICITAR TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS, EN MARZO TIENEN LOS ESTUDIOS PREVIOS | RADICACION EN ADMINISTRATIVA EN JUNIO, PUBLICACION JUNIO, ADJUDICACION JULIO, INICIO EN JULIO Y FINALIZACION JULIO DE 2018
REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR OPERACION AEROPORTUARIA VEHICULOS SEI- SAR | SE ENCUENTRA EN ESTUDIO DE MERCADO, SE SOLICITARON COTIZACIONES EN FEBRERO PERO A LA FECHA SOLO HAY UNA COTIZACION DEBIDO A QUE LOS POSIBLES OFERENTES ANTES DEL 30 DE ENERO NO SE COMPROMETIAN A COTIZAR POR LA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA, | RADICACION EN ADMINISTRATIVA EN MAYO, PUBLICACION JUNIO, ADJUDICACION JULIO, INICIO EN AGOSTO Y FINALIZACION DICIEMBRE
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI - SAR.
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI - SAR.
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEI - SAR.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SEI - SAR.
RENOVACION DE LLANTAS PARA LAS MAQUINAS CONTRAINCENDIOS Y CARROS DE RESCATE. | SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SE ELABORARON LOS FORMATOS REQUERIDOS, PERO EN COMITÉ DE 14 DE MARZO ADMINISTRATIVA DIJO QUE TIENE QUE PRESENTAR EN LOS NUEVOS FORMATOS POR LO CUAL SE REQUIERE AJUSTAR | RADICACION EN MAYO, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JULIO INICIO AGOSTO FINALIZACION NOVIEMBRE
ADQUISICION PRODUCTOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MAQUINAS SEI SAR | SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SE ELABORARON LOS FORMATOS REQUERIDOS, PERO EN COMITÉ DE 14 DE MARZO ADMINISTRATIVA DIJO QUE TIENE QUE PRESENTAR EN LOS NUEVOS FORMATOS POR LO CUAL SE REQUIERE AJUSTAR | RADICACION EN MAYO, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JULIO INICIO AGOSTO FINALIZACION NOVIEMBRE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SEI-SAR (INCLUYEN REPUESTOS). | SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SE ELABORARON LOS FORMATOS REQUERIDOS, PERO EN COMITÉ DE 14 DE MARZO ADMINISTRATIVA DIJO QUE TIENE QUE PRESENTAR EN LOS NUEVOS FORMATOS POR LO CUAL SE REQUIERE AJUSTAR | RADICACION EN MAYO, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JULIO INICIO AGOSTO FINALIZACION NOVIEMBRE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HERRAMIENTAS SEI - SAR | SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SE ELABORARON LOS FORMATOS REQUERIDOS, PERO EN COMITÉ DE 14 DE MARZO ADMINISTRATIVA DIJO QUE TIENE QUE PRESENTAR EN LOS NUEVOS FORMATOS POR LO CUAL SE REQUIERE AJUSTAR | RADICACION EN MAYO, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JULIO INICIO AGOSTO FINALIZACION NOVIEMBRE
ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE INSPECCION MAQUINAS RAYOS X | LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS DE RAYOS X PARA LOS AEROPUERTOS DE , RADICADOS EN ADMINISTRATIVA 4001-2017002865 13 DE FEBRERO, SE ENCONTRABA PUBLICADO EN BORRADORES PERO POR DIRECTRIZ DEL DIRECTOR GENERAL SE CAMBIA LA DESTINACION DE LOS SITIOS DEL PROCESO, POR LO CUAL SE SOLICITO DEVOLUCION DEL PROYECTO PARA CAMBIAR LOS SITIOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE AEROPUERTOS EN PLAN MAESTRO COMO SON IBAGUE, YOPAL, PASTO Y LETICIA . | POR LO ANTERIOR SE SOLICITA REPROGRAMAR FECHAS RADICAR EN ADMINISTRATIVA EN ABRIL, PUBLICACION DEFINITIVOS JUNIO, ADJUDICACION JULIO, INICIO EN AGOSTO FINALIZACION A NOVIEMBRE
ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y GRABADORAS DIGITALES | NO SE CUMPLIO PORQUE NO SE HA REALIZADO VISITA A SITIO PARA DETERMINAR EL ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO, ADICIONALMENTE, POR DIRECTRIZ DE LA DIRECCION GENERAL SE REPLANTEA EL PROYECTO PARA INCLUIR A YOPAL EN REEMPLAZO DE ARAUCA, | POR LO CUAL SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA ESTUDIOS PREVIOS PARA MAYO, EN ADMINISTRATIVA EN MAYO, PUBLICACION DE DEFINITIVOS EN JUNIO Y ADJUDICACION AGOSTO Y REGISTRO EN AGOSTO, INICIAL EN AGOSTO, FINAL EN DICIEMBRE
ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIOAMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION | SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SE RADICO EL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA EL 21 DE FEBRERO 4001-250-2017004248, QUIEN SOLICITO REVISAR ESTUDIO DE MERCADO POR LO CUAL SE ENCUENTRA EN AJUSTE DE LAS OBSERVACIONES, | RADICACION EN ADMINISTRATIVA EN ABRIL, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JULIO, INICIO AGOSTO, FINALIZACION NOVIEMBRE
| MAQUINAS RAPISCAN EL PROYECTO ESTA EN REVISION POR PARTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD, NO SE CUMPLE POR FALTA DE PERSONAL YA QUE LOS FUNCIONARIOS ESTAN ATENDIENDO EL TEMA DE LA AUDITORIA USAP, UNA SOLA PERSONA ESTRUCTURANDO PROYECTOS. | EN ADMINSITRATIVA EN ABRIL, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JUNIO, INICIO EN JUNIO, FINALIZACION DICIEMBRE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS | NO SE CUMPLE POR FALTA DE PERSONAL YA QUE LOS FUNCIONARIOS ESTAN ATENDIENDO EL TEMA DE LA AUDITORIA USAP, UNA SOLA PERSONA ESTRUCTURANDO PROYECTOS. | EN ADMINISTRATIVA ENMAYO, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JUNIO, INICIO EN JUNIO, FINALIZACION DICIEMBRE
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS | ESTOS RECURSOS DE VAN A TRASLADAR AL PROCESO DE MANTO DE MAQUINAS RAPISCAN
OBJETO DEL PROCESO | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | OBSERVACIONES
DETALLE DE AVANCE
DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO
Bucaramanga (Adición al contrato de obra) | No se va a construir torre de control nueva | Se redistribuiran los recursos en otros proyectos del programa de construccion
Leticia (adición a los contratos de obra e interventoria en ejecución) |  | Se adiciona el contrato en ejecucion con 15.000 millones. El saldo se redistribuirá.
Tolú | Una vez revisados los Diseños entregados, se presenta la necesidad de adquirir un predio adyacente, el cual no estaba contemplado. Se presento solicitud al Grupo de Inmuebles | Se reprogramará la intervención, considerando la alternativa de solicitar Vigencias Futuras
Providencia (adición a los contratos de obra e interventoria en ejecución) | El contrato se encentra suspendido | Los recursos se redistribuiran debido a que no se es posible ejecutarlos en la vigencia, como consecuencia de la suspención actual.
Armenia | ANI entregó tardiamente los ajustes de los diseños Fase II. | Se continuará con el proyecto considernado la alternativa de vigencias futuras
Neiva | Para este aeropuerto se consideraron intervenciones en el Lado aire y en el ado tierra. La intervencion del lado tierra se segmentó en dos fases. Se publicó la Fase I. | Se reprogramarán los recursos de acuerdo con el proceso de la Fase II del lado tierra y del lado aire.
Estudios y Diseños | Los proyectos de estudios y diseños priorizados se encuentran en formulación | Se reprogramará la actividad
Pago de deducibles |  | Corresponde a solicitud del Area de Seguros de la Entidad
Obra | No se ha publicado el documento definitivo de Pliegos de Condiciones, porque se requiere el acta de recibo final del contrato precedente | Se adelanta la gestion para suscribir el acta de recibo final que está pendiente
Interventoria | Se adicionó el contrato de nterventoria vigente con 840 millones.
Convenio Marco Militar |  | El convenio no se suscribirá. Los recursos seran ejecutados por el nivel central
Regionales Aeronauticas |  | Se adicionarán recursos a la asregionales aeronauticas
General Rocerias | No se ejecutará como estaba previsto. Se asignaron estos recursos a las direcciones regionales | Se reprogramaran los recursos
Paipa | Se estructuró un proyecto por menor valor. No se ha autorizado la radicación en Administrativa. | Se redistribuiran los recursos
Valledupar | Se estructuró un proyecto por menor valor. Pendiente radicación en Administrativa. | Se redistribuirán los recursos
Estudios y diseños | Los proyectos de estudios y diseños priorizados se encuentran en formulación | Se reprogramará la actividad
Pago de deducibles |  | Se redistribuyen los recursos
Mejoramiento de Sistemas de tratamiento de aguas: NEA, CEA, RADAR, ALMACEN | En formulacion. | Reprogramación de fechas
Programa de Mejoramiento de Programas de Prevención de Peligro Aviario | Se distribuyo el recurso en las Direcciones Regionales | Reprogramación de fechas
NECOCLI | En formulación | Se reprograman las fechas
VIGIA DEL FUERTE | En formulación | Se reprograman las fechas
SAN PEDRO DE URABA | En formulación | Se reprograman las fechas
BOCAS DE SATINGA | En formulación | Se reprograman las fechas
BAHIA CUPICA | En formulación | Se reprograman las fechas
NEA | En formulación | Se reprograman las fechas
CEA | Se adiciono contrato en ejecución | Se redistribuyen los recursos
CNA | No se ejecuta, porque el edificio sera demolido | Se redistribuyen los recursos
Santa Marta | En formulacion | Se reprograman las fechas
Residuos sólidos , Calidad de aire y ruido |  | Se reprograman fechas
Actualización Planes de Manejo Ambiental, Diagnosticos Ambientales |  | Se reprograman fechas
Estudios Ambientales |  | Se reprograman fechas
Interventorias ambientales |  | Se reprograman fechas
OBJETO DEL PROCESO | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | OBSERVACIONES
DETALLE DE AVANCE
GRUPO INMUEBLES
CONTRATACIÓN DE LOS AVALÚOS DE PREDIOS QUE REQUIERA AQUIRIR LA ENTIDAD | CONTRATO EN PROCESO DE PREFECCIONAMIENTO CON EL IGAC POR VALOR DE $ 50. MILLONES CON BASE EN LA PLANEACION EFECTUADA POR ESTE GRUPO. | Se solicita ampliación de fecha para registro presupuestal hasta el 28 de abril -2017 por receso semana santa. Se solicita el cambio de la meta de ejecución presupuestal, como se envió inicialmente en el detallado mensual, comprometiendo 50 millones en abril y 50 millones en octubre.
OBJETO DEL PROCESO | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | OBSERVACIONES
DETALLE DE AVANCE
ASESORIAS Y CONSULTORIAS
ASESORIAS PARA PLANES MAESTROS | Se realizó el compromio presupuestal de $486 millones de pesos para Asesorías para la elaboración y actualización de los planes maestros de los aeropuertos. | De los $490 millones presupuestados se comprometerion $486 millones. De acuerdo a lo anterior se solicita que los recursos sobrandtes, es decir $4 millones de pesos, inlcuirlos en lla actividad "Asesorías para el fortalecimiento institucional".
PLAN MAESTRO ORINOQUIA | Se realizan pliego de condiciones y fue radicado en la Dirección Administrativa el 28-03-17 mediante ADI No. 2017007382 del 27/03/2017 | Teniendo en cuenta que pueden demorarse los trámites precontractuales, se solicita modificar la fecha de registro presupuestal para el 30 de junio 2017.
PLAN MAESTRO AMAZONÍA | Se proyectó la solicitud de Vigencia futura y se encuentra bajo la revisión de la Oficina Asesora de Planeación desde el pasado 14-03-17 | Se solicita cambiar fecha registro presupuestal para el 30 de septiembre de 2017, debido al tiempo necesario para el diligencimianeto y tramite de solicitud de Vigencias Futuras, la cual debe ser aprobada por el DNP y el MHCP. De igual manera dicho requerimineto fue remitido el pasado 14 de marzo a la Oficina Asesora de Planeación para su respectiva revisión, la cual fue revisada por esa dependencia emitiendo observaciones, las cuales fueron ajustadas y remitidas por correo electrónico el día 23 de marzo.
PLAN MAESTRO PACÍFICO | Se proyectó la solicitud de Vigencia futura y se encuentra bajo la revisión de la Oficina Asesora de Planeación desde el pasado 14-03-17 | Se solicita cambiar fecha registro presupuestal para el 30 de septiembre de 2017, debido al tiempo necesario para el diligencimianeto y tramite de solicitud de Vigencias Futuras, la cual debe ser aprobada por el DNP y el MHCP. De igual manera dicho requerimineto fue remitido el pasado 14 de marzo a la Oficina Asesora de Planeación para su respectiva revisión, la cual fue revisada por esa dependencia emitiendo observaciones, las cuales fueron ajustadas y remitidas por correo electrónico el día 23 de marzo.
OBJETO DEL PROCESO | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | OBSERVACIONES
DETALLE DE AVANCE
ASESORIAS Y CONSULTORIAS
Adquisición, configuración, instalación, migración de la configuración. | PRIMER TRIMESTRE: Se terminan los estudios preliminares de mercado y definición detallada de especificaciones técnicas mínimas en detalle para el hardware y servicios a adquirir. Con base a lo anterior se actualizan los estudios de costos, encontrándose que el presupuesto inicialmente asignado no es suficiente por lo que se solicita traslado presupuestal interno entre actividades del proyecto de inversión, el cual está para aprobación del Secretario General. | SE REQUIERE AJUSTAR EL VALOR ASIGNADO AL PROYECTO DEJANDOLO CON $ 907.916.253.
Es decir financiar la actividad con $ 257.816.253 provenientes del presupuesto de los proyectos: Adquisición de transacciones y consultas a la base de datos RNEC ($100.000.000) + Proyecto de adquisición de correo electrónico certificado (70.000.000), que no se ejecutarán + El saldo sobrante del proyecto de Seguridad de la Información($67.409.854) + Saldo por redefinición para el sistema académico CEA ($29.406.399).
Se solicitarán VF el 15 de marzo de 2017. Los 700 millones son para la vigencia 2017 y queda pendiente según aprobación de las VF el ppto para el 2018. | Actividades realizadas: Ajustes a requerimientos de Almacén y Activos Fijos muebles, revisión con la Dirección Administrativa del avance para utilización SECOP II e impacto al Proyecto, revisión y ajustes a especificaciones técnicas de Facturación y Cuentas por Cobrar. | Ajustes: No se realizará trámites de VF
| Dado el requerimiento de la Dirección Financiera (documento 2017006272), se evaluaron y definieron otras alternativas diferentes enfocadas a la re implementación del actual software de JDEdwards o la implementación de una nueva versión. | Cambios al Cronograma:
Estudios previos: 02/05/2017
Radicación en ADM: 15/05/2017
Publicación Definitivos: 15/06/2017
Registro Presupuestal: 04/07/2017
Inicio: 19/07/2017
Final: 22/12/2017
Dar continuidad al servicio de correo electrónico certificado utilizado por parte de la oficina de Transporte Aéreo para el envío de notificaciones electrónicas a empresas aeronáuticas y aerolíneas. | PRIMER TRIMESTRE: Teniendo en cuenta la cantidad (bolsa de correos electrónicos) aun existentes, y su nivel de consumo por parte del área usuaria, se considera son suficientes para proveer el servicio por un tiempo mayor que puede cubrir toda la vigencia 2017. Se estima no ejecutar este proyecto, se utilizará el presupuesto asignado para financiar el proyecto de adquisición de servidores. | El presupuesto de este proyecto $ 70.000.000 se debe asignar para financiar el proyecto de Adquisición de Servidores.
Depende de la necesidades expuestas por el Grupo de Atención al Ciudadano y Archivo de acuerdo al desarrollo de las PQRSD que se encuentra en la política de GEL. | PRIMER TRIMESTRE: Se adelantan estudios preliminares de mercado y definición detallada de especificaciones técnicas para la solución requerida. | Teniendo en cuenta el estado actual de los estudios previos y los tiempos de contratación se solicita modificar las fechas así:
Radicación en administrativa 15/05/2017
Publicación Definitivos 15/06/2017
Registro Presupuestal: 01/07/2017
Inicio: 15/07/2017
Finalización: 15/12/2017 Pondera el avance 80%
Contratación directa. Quedan faltando 692 millones para cubrir el soporte de todo el año. | Documentación lista para radicar en la Dirección Administrativa. En espera de aval por parte de los usuarios del sistema sobre la necesidad de renovar el soporte y mantenimiento. | Se requiere modificar las fechas así:
Radicación en Administrativa: 01/06/2017
Publicación pliegos definitivos: 20/06/2017
Adjudicación y Registro pptal: 01/08/2017
Fecha de inicio: 04/08/2017
Fecha finalización: 30/12/2017
Depende del proyecto de adquisición de licencias para el grupo de soporte técnico de teleco - SIGMA. Este mantenimiento esta condicionado a la adquisición de dichas licencias, para evitar el pago de multa por no realizar durante dos años el soporte de SIGMA por falta de ppto. | De acuerdo al estudio de mercado, no alcanza el ppto asignado para el mantenimiento. Se requiere conseguir el ppto faltante para iniciar el proceso precontractual. Las fechas estimadas para el tramite precontractual depende de si se completa el ppto. | Se requiere modificar las fechas así:
Radicación en Administrativa: 01/06/2017
Publicación pliegos definitivos: 20/06/2017
Adjudicación y Registro pptal: 01/08/2017
Fecha de inicio: 04/08/2017
Fecha finalización: 30/12/2017
Ppto asignado por diferencia después de adjudicado SIGA | En estudio de mercado y preparación de documentación | Se requiere modificar las fechas así:
Radicación en Administrativa: 19/05/2017
publicación pliegos definitivos: 07/06/2017
Adjudicación y Registro pptal: 24/07/2017
Fecha de inicio: 26/07/2017
Fecha finalización: 30/12/2017
OBJETO DEL PROCESO | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | OBSERVACIONES
DETALLE DE AVANCE
CEA
EVENTOS DE CAPACITACIÓN TALES COMO , CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y OTROS. | EL EVENTO DE CAPACITACIÓN QUE ACTUALMENTE DESARROLLA IATA CONTEMPLA UN ITEM DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, EL CUAL SE PLANTEÓ LA POSIBILIDAD DE ADICIONAR AL CONTRATO INICIAL 500 MILLONES PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN DE 300 CONTROLADORES QUE FALTARÍAN PARA CUMPLIR EL COMPROMISO DE NIVEL IV; EL DÍA 4 DE ABRIL EN REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL DR. AZA MANIFESTÓ LA IMPOSIBILIDAD DE ADICIONAR EL CONTRATO Y SE CONCLUYÓ QUE SE DEBE ADELANTAR LA CONTRATACIÓN DIRECTAMENTE POR EL CEA. | PARA ESTE PROCESO LOS ESTUDIOS PREVIOS SE PRESENTAN EN ABRIL, LA RADICACIÓN EN ADMINISTRAIVA EN ABRIL Y LA FECHA DE ADJUDICACIÓN SE ESTIMA PARA MAYO.
El saneamiento Contable de las obligaciones que se encuentran mediante
el proceso de Remisibilidad.

## SSO
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión 2017 Dependencia: SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SI SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA | EJECUCIÓN DEL PROCESO INICIAL | [5 empty] | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  |  | EJECUCIÓN DEL PROCESO AJUSTADO | [5 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
|  |  |  | SI, NO o No Aplica (En ejecucion por via VF autorizada año inm anterior | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicacion en la Direccion Administrativa | Fecha de publicacion pliegos definitivos | Fecha de adjudicacion con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |  | CUMPLE/NO CUMPLE | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES ( AJUSTES SOLICITADOS POR AREA) | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicacion en la Direccion Administrativa | Fecha de publicacion pliegos definitivos | Fecha de adjudicacion con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | CUMPLE/NO CUMPLE | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES
213608031 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.
CONTRATACION MEDICIOS |  | NIVEL CENTRAL | 2305001496 | Viene con VF año inm. Anterior | SI | EN EJECUCION | EN EJECUCION | EN EJECUCION | ENERO | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | CUMPLE | CONTRATO No 16000495-H3 EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | NO SE REQUIEREN AJUSTES | EN EJECUCION | EN EJECUCION | EN EJECUCION | ENERO | EN EJECUCION | EN EJECUCION | CUMPLE
|  | para contratar medicos providencia - cumplimiento acuerdo comunidad raizal) | 110000000 | [5 empty] | JULIO | [5 empty] | ÁREA SOLICITA REPROGRAMACIÓN DE METAS RP PARA SEPTIEMBRE (ADICION CONTRATO) |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | N/A | PENDIENTE DE LA TERMINACION DE LA ADECUACION DE LAS AREAS PARA SANIDAD AEROPUERTO DE PROVIDENCIA
CONTRATACION ENFERMEROS |  | NIVEL CENTRAL | 874471261 | Viene con VF año inm. Anterior | SI | EN EJECUCION | EN EJECUCION | EN EJECUCION | ENERO | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | CUMPLE | CONTRATO No 16000495-H3 EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | NO SE REQUIEREN AJUSTES | EN EJECUCION | EN EJECUCION | EN EJECUCION | ENERO | EN EJECUCION | EN EJECUCION | CUMPLE
|  | Para contratar auxiliares de enfermeria providencia - cumplimiento acuerdo comunidad raizal) | 87967319 | [5 empty] | JULIO | [9 empty] | SEPTIEMBRE |  |  | N/A | PENDIENTE DE LA TERMINACION DE LA ADECUACION DE LAS AREAS PARA SANIDAD AEROPUERTO DE PROVIDENCIA
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS |  | NIVEL CENTRAL | 250000000 | NO | SI | 2017-03-30 | 2017-04-25 | 2017-05-25 | JUNIO | 2017-07-25 | 2017-09-20 |  | CUMPLE | SE ADELANTARON LOS ESTUDIOS PREVIOS, TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LAS SANIDADES A NIVEL NACIONAL Y LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SANIDAD EN EL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA. | ÁREA SOLICITA REPROGRAMACIÓN DE METAS RP PARA JULIO, INICIO AGOSTO, FINALIZACIÓN OCTUBRE | 2017-03-30 | 2017-04-25 | 2017-05-25 | JULIO | AGOSTO | OCTUBRE | CUMPLE | PUBLICADO EN SECOP EN 25 DE MAYO, PREVISTA ADJUDICACIÓN DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE LA DIRECCION ADMINSITRATIVA PARA EL 11 DE JULIO
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS |  | DIRECCIONES REGIONALES | 80000000 | NO | SI |  |  |  | MAYO | [9 empty] | MAYO
GASTOS OPERACIONALES |  | DIRECCIONES REGIONALES | 105041531 | NO | SI |  |  |  | AGOSTO (90 Millones) |  |  | EN LAS METAS DE VICEPRESIDENCIA SE PROYECTA COMPROMETER $90 MILLONES EN AGOSTO, $90 MILLONES EN SEPTIEMBRE Y EL RESTANTE EN NOVIEMBRE INVOLUCRANDO TODAS LAS ACTIVIDADES CON RECURSOS APROPIADOS A LAS REGIONALES PORQUE SE PRESENTAN DE MANERA ESCALONADA SEGUN LAS NECESIDADES DE LAS REGIONALES | [6 empty] | AGOSTO (90 Millones)
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |  | DIRECCIONES REGIONALES | 53518393 | NO | SI |  |  |  | SEPTIEMBRE ( 90 Millones) | [9 empty] | SEPTIEMBRE ( 90 Millones)
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS |  | DIRECCIONES REGIONALES | 110000000 | NO | SI |  |  |  | NOVIEMBRE ( 88,559,924) | [9 empty] | NOVIEMBRE ( 88,559,924)
[13 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
3179472757
[13 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO | [6 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO
[13 empty] | 3 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 3 | 0
Note on F4: IGUALMENTE SE PUEDE MENCIONAR SI VIENE EN EJECUCION POR MECANISMO DE VF.
Note on K8: Expedicion del RP
Note on U8: Expedicion del RP
Note on K10: Expedicion del RP
Note on U10: Expedicion del RP

## TELECOMUNICACIONES
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia:
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión 2017 Dependencia:DIRECCION TELECOMUNICACIONES
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SI SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA | EJECUCIÓN DEL PROCESO INICIAL | [5 empty] | SEGUIMIENTO 31 DE MARZO DE 2017 |  |  | EJECUCIÓN DEL PROCESO AJUSTADO | [5 empty] | SEGUIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2017
|  |  |  | SI, NO o No Aplica (En ejecucion por via VF autorizada año inm anterior | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicacion en la Direccion Administrativa | Fecha de publicacion pliegos definitivos | Fecha de adjudicacion con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicacion en la Direccion Administrativa | Fecha de publicacion pliegos definitivos | Fecha de adjudicacion con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES
2403´06001ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL | ACTIV. 1- ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA ILS.PEREIRA. | PEREIRA | 4000000000 | SI | SI | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | julio de 2018 |  | VF.Estan en trámite |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | julio de 2018 | NO CUMPLE | ESTE PROYECTO SE DESARROLLA CON CONVENIO INTERADMINSITRATIVO CON EL MUNICIPIO DE PEREIRA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION, LO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS REQUIRIO DE TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS QUE FUERON AUTORIZADAS EN MAYO, LO QUE ATRASO EL CRONOGRAMA PREVISTO. SE ECUENTRA RADICADO EN DIRECCION ADMINISTRATIVA, POSIBLE PUBLICACION DE BORRADORES EN SEGUNDA SEMANA DE JULIO
2403´06001ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL | ACTIV. 1- ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA ILS CAT III EL DORADO PISTA NORTE. . | DORADO PISTA NORTE | 3368384178 | SI | SI | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | julio de 2018 |  | VF.Estan en trámite |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | julio de 2018 | NO CUMPLE | ESTE PROYECTO SE DESARROLLA CON CONVENIO INTERADMINSITRATIVO CON EL MUNICIPIO DE PEREIRA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION, LO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS REQUIRIO DE TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS QUE FUERON AUTORIZADAS EN MAYO, LO QUE ATRASO EL CRONOGRAMA PREVISTO. SE ECUENTRA RADICADO EN DIRECCION ADMINISTRATIVA, POSIBLE PUBLICACION DE BORRADORES EN SEGUNDA SEMANA DE JULIO
2403´06001ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL | ACTIV.-1- ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA ILS GP PASTO. VF | PASTO | 2202615822 | NO | NO | N/A | N/A | N/A | enero de 2017 | En ejecucion | 24 de octubre de 2017 | SI | VIGENCIA FUTURAS EN EJECUCION |  | N/A | N/A | N/A | enero de 2017 | En ejecucion | 24 de octubre de 2017 | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS
2403´06001ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL | ACTIV.-3- ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DVOR/DME.CAREPA | CAREPA | 1625000000 | SI | SI | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | julio de 2018 |  | VF.Estan en trámite |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | julio de 2018 | NO CUMPLE | ESTE PROYECTO SE DESARROLLA CON CONVENIO INTERADMINSITRATIVO CON EL MUNICIPIO DE PEREIRA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION, LO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS REQUIRIO DE TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS QUE FUERON AUTORIZADAS EN MAYO, LO QUE ATRASO EL CRONOGRAMA PREVISTO. SE ECUENTRA N BORRRADORES PUBLICADOS
2403´06001ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL | ACTIV.1- ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA ILS CARTAGENA | CARTAGENA | 3125000000 | SI | SI | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | julio de 2018 |  | VF.Estan en trámite |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | julio de 2018 | NO CUMPLE | ESTE PROYECTO SE DESARROLLA CON CONVENIO INTERADMINSITRATIVO CON EL MUNICIPIO DE PEREIRA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION, LO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS REQUIRIO DE TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS QUE FUERON AUTORIZADAS EN MAYO, LO QUE ATRASO EL CRONOGRAMA PREVISTO. SE ECUENTRA N BORRRADORES PUBLICADOS
2403´06001ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL | ACTIV-7 GASTOS GENERALES: PAGOS DEDUCIBLES SINIESTROS, AJUSTES DE IVA y TRM | GESTION GENERAL | 500000000 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | julio de 2017 | N/A | N/A |  | Estos recursos se dejan disponible para cancelar los deducibles de los seguros |  | N/A | N/A | N/A | julio de 2017 | N/A | N/A | CUMPLE | 131 MILLONES SE UTILIZARON PARA PAGAR DEDUCIBLE POR SINIESTROS. $369 MILLONES SE TRASLADARON PARA ACTUALIZACION RADIOAYUDAS
2403'06006 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | ACTIV-1.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA | SAN ANDRES | 66484000 | NO | SI | enero de 2017 | enero de 2017 | enero de 2017 | febrero de 2017 | febrero de 2017 | 31 de diciembre 2017 | SI | Se giro el pago correspondiente al servicio |  | enero de 2017 | enero de 2017 | enero de 2017 | febrero de 2017 | febrero de 2017 | 31 de diciembre 2017 | CUMPLE | CONTRATO No.1700039 EN EJECUCION
2403'06006 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | ACTIV-1.- CANALES DE COMUNICACIÓN | NIVEL CENTRAL | 2700000000 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | enero de 2017 | iniciando ejecución | junio de 2018 | SI | En ejecución contrato 16000309 H3 SUSCRITO CON CONEXION AERONAUTICA CIVIL 2016 ANDI-ENT SAS |  | N/A | N/A | N/A | enero de 2017 | iniciando ejecución | junio de 2018 | CUMPLE | En ejecución contrato 16000309 H3 SUSCRITO CON CONEXION AERONAUTICA CIVIL 2016 ANDI-ENT SAS
2403'06006 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | ACTIV-1.- CANALES DE COMUNICACIÓN | NIVEL CENTRAL | 73682526 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | febrero de 2017 | febrero de 2017 | 31 de diciembre 2017 | SI | Se giro el pago correspondiente al servicio |  | N/A | N/A | N/A | febrero de 2017 | febrero de 2017 | 31 de diciembre 2017 | CUMPLE | CONTRATO No 17000421 MC EN EJECUCION
2403'06006 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | ACTIV-2.- SEGMENTO ESPACIAL | NIVEL CENTRAL | 1316364883 | NO | SI | 30 de diciembre 2016 | enero de 2017 | enero de 2017 | abril de 2017 | abril de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | Esta en proceso de adjudicación a mediados de Abril. |  |  |  | enero de 2017 | abril de 2017 | abril de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | CONTRATO No 17000323 H3 EN EJECUCION
2403'06006 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | ACTIV-2.- SEGMENTO ESPACIAL | NIVEL CENTRAL | 54323500 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | febrero de 2017 | febrero de 2017 | febrero de 2017 | SI | Se cancelo la suma correspondiente a $48.407.000, los recursos reastantes se utilizaron para cancelar servicio VSAT (18 días) |  | N/A | N/A | N/A | febrero de 2017 | febrero de 2017 | febrero de 2017 | CUMPLE | CONTRATO No 17000039A H3 MC EN EJECUCION
2403'06006 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | ACTIV-3.- REDDIG II (OACI) | NIVEL CENTRAL | 137559027 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | febrero de 2017 | N/A | 31 de diciembre de 2017 | SI | Se Cancelo el compromiso por menor valor ($137,559,027) los recursos restantes se utilizaron para cancelar el pago a los compromisos con la OACI. |  | N/A | N/A | N/A | febrero de 2017 | N/A | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | Se Cancelo el compromiso por menor valor ($137,559,027) los recursos restantes se utilizaron para cancelar el pago a los compromisos con la OACI.
2403'06006 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | ACTIV-4- MINTIC - UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO | NIVEL CENTRAL | 48407000 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | abril de 2017 | marzo de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | ES UN UNICO PAGO ANUAL AL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (MINTIC) POR USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO |  | N/A | N/A | N/A | abril de 2017 | marzo de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | UNICO PAGO ANUAL RESOLUCION 00715 DEL 22 DE MARZO
2403'06006 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | ACTIV.-5 PROYECTOS Y ASESORIAS DE LA OACI | NIVEL CENTRAL | 107627470 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | abril de 2017 | N/A | N/A |  | SE CANCELOA LA OACI, EL SERVICIO DE ASISTENCIA DURANTE EL PROCESO DE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GESTION DE UNA REDDIG II |  | N/A | N/A | N/A | abril de 2017 | N/A | N/A | CUMPLE | UNICO PAGO ANUAL RESOLUCION 00822 DEL 29 DE MARZO
2403'06006 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | ACTIV-6.- ARRENDAMIENTO ESPACIOS Y ENERGIA CERROS RTVC | NIVEL CENTRAL | 1095551594 | SI | SI | N/A | N/A | N/A | enero de 2017 | enero de 2017 | 31 de julio de 2018 | SI | SE CANCELO A RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ENERGÍA |  | N/A | N/A | N/A | enero de 2017 | enero de 2017 | 31 de julio de 2018 | CUMPLE | UNICO PAGO ANUAL RESOLUCION 001-2017 RTVC
2403'060013 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES | ACTIV-1.- RADIOENLACES DIGITALES (6) | NIVEL CENTRAL | 2000000000 | N/A | SI | abril de 2017 | abril de 2017 | junio de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | abril de 2017 | junio de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | N/A | APROPIACION REDUCIDA POR AJUSTES EN LA PLANEACION
2403'060013 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES | ACTIV-2.-ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA TORRES DE CONTROL Y CENTRO DE CONTROL (VCCS (4) | NIVEL CENTRAL | 1500000000 | NO | SI | abril de 2017 | abril de 2017 | junio de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | Cerró el 30 de marzo, se estan avaluando las ofertas adjudicar en Abril. |  | abril de 2017 | abril de 2017 | junio de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | NO CUMPLE | POR AJUSTE EN LA PLANEACIÓN DEBIDO A PRIORIZACION DE NECESIDADES, SE ADELANTA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS, CDP POR $2,302 MILLONES
2403'060013 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES | ACTIV-3.-ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE GRABACION DE COMUNICACIONES DE LAS DEPENDENCIAS ATC GRABADORAS MULTICANAL PARA ATC (14) | NIVEL CENTRAL | 2100000000 | NO | SI | enero de 2017 | enero de 2017 | febrero de 2017 | abril de 2017 | abril de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | enero de 2017 | enero de 2017 | febrero de 2017 | abril de 2017 | abril de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | CONTRATO 170000468 H3 EN EJECUCION, ADJUDICADO EN ABRIL, REGISTRO EXPEDIDO EN MAYO 23
2403'060013 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES | ACTIV-6.-ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS TERMINALES Y COMPLEMENTARIOS PARA LA RED DE MENSAJERIA AERONAUTICA AMHS | NIVEL CENTRAL | 500000000 | NO | SI | abril de 2017 | abril de 2017 | junio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | abril de 2017 | junio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | N/A | POR AJUSTE EN LA PLANEACIÓN DEBIDO A PRIORIZACION DE NECESIDADES NO SE REALIZARA, SE TRASLADAN RECURSOS PARA ADQUISISION DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SATELITAL Y PARA ADQUISISICÓN DE RADIOENLACES DIGITALES EN LA REGIONAL ATLANTICO
2403'060013 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES | ACTIV-9.-ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS MULTIPLEXORES PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICA (ATN) MULTIPLEXORES | NIVEL CENTRAL | 900000000 | NO | SI | abril de 2017 | abril de 2017 | junio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | abril de 2017 | junio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | N/A | POR AJUSTE EN LA PLANEACIÓN DEBIDO A PRIORIZACION DE NECESIDADES NO SE REALIZARA, SE TRASLADAN RECURSOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS RED WAN Y LAN
2403'060013 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES | ACTIV-10.-ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS (WAN Y LAN) | NIVEL CENTRAL | 4500000000 | NO | SI | abril de 2017 | abril de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | abril de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | NO CUMPLE | POR AJUSTE EN LA PLANEACIÓN DEBIDO A PRIORIZACION DE NECESIDADES SE REALIZARON TRASLADOR PARA FINANCIAR EL PROYECTO, CDP POR $6,662 MILLONES. RADICADO EN DIRECCION ADMINISTRATIVA EN JUNIO
2403'060023 ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO ELDORADO | ACTIV-3 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES-BANCO DE NOTAM | NIVEL CENTRAL | 1800000000 | SI | SI | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | septiembre de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | Este proyecto tiene un costo aprox de QUINCE MIL MILLONES. ACTUALMENTE SE CUENTA EN EL RUBRO CON $1.800, MILLONES POR LO QUE SE DEBE INICIAR LA JUSTIFICACION DEL TRASLADO DE RECURSOS POR $2.800.000.000 DEL RUBRO 24030600-16 PARA SOPORTAR EL VALOR DE LA PRESENTE VIGENCIA E INICIAR EL TRAMITE DE SOLICITUD DE VF. |  | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | septiembre de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | NO CUMPLE | Este proyecto tiene un costo aprox de QUINCE MIL MILLONES. ACTUALMENTE SE CUENTA EN EL RUBRO CON $1.300, MILLONES POR LO QUE SE DEBE INICIAR LA JUSTIFICACION DEL TRASLADO DE RECURSOS POR $5,000.000.000 DEL RUBRO 24030600-16 PARA SOPORTAR EL VALOR DE LA PRESENTE VIGENCIA E INICIAR EL TRAMITE DE SOLICITUD DE VF. A LA FECHA NO HA SIDO APROBADO EL TRASLADO
| ACTIV-8.-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS INCLUYE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y REPUESTOS | NIVEL CENTRAL | 200000000 | NO | N/A | febrero de 2017 | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | febrero de 2017 | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | NO CUMPLE | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESTRUCTURACION DE PLIEGOS
2403'060011 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL | ACTIV-1 ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS UPS, CARGADORES DE BATERIA, RECTIFICADORES Y/O REACONDICIONAMIENTO. | NIVEL CENTRAL | 405230059 | NO | SI | febrero de 2017 | abril de 2017 | abril de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | febrero de 2017 | abril de 2017 | abril de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | NO CUMPLE | EL PROYECTO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ADJUDICACION PREVISTA PARA EL 11 DE JULIO
2403'060011 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL | ACTIV-2.- ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y COMPLEMENTARIOS (INCLUYE OBRAS CIVILES) NIVEL NACIONAL. | MANIZALES, PARICUICA, LA CASONA, SARAVENA, SEVILLANO, BUENAVENTURA, OCAÑA, PUERTO CARREÑO | 1000000000 | NO | SI | junio de 2017 | julio de 2017 | Agosto de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | diciembre de 2017 |  |  |  | junio de 2017 | julio de 2017 | Agosto de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | diciembre de 2017 | CUMPLE | RADICADO EN ADMINISTRATIVA, PREVISTO PUBLICAR BORRADORES EL 03 DE JULIO
2403'060011 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL | ACTIV-3. ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS Y COMPLEMENTARIOS. | SAN ANDRES Y BARRANQUILLA (VF) | 3326361373 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | enero de 2017 | 31 de diciembre de 2016 | 31 de octubre de 2017 | SI | VIGENCIA FUTURA EN EJECUCION , CONTRATO 16000512 H2 ADJUDICADO EN DICIEMBRE A DISICO- EN JECUCION |  | N/A | N/A | N/A | enero de 2017 | 31 de diciembre de 2016 | 31 de octubre de 2017 | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS
2403'060011 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL | ACTIV-7 GASTOS GENERALES: PAGOS DEDUCIBLES SINIESTROS, AJUSTES DE IVA y TRM. | TRINIDAD-CASANARE | 13789080 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | Junio de 2017 | N/A | N/A |  | SE CANCELO EL DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO DEL TRANSFORMADOR DEL AEROPUERTO TRINIDAD-CASANARE |  | N/A | N/A | N/A | Junio de 2017 | N/A | N/A | CUMPLE | SE CANCELO EL DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO DEL TRANSFORMADOR DEL AEROPUERTO TRINIDAD-CASANARE
2403060017 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | ANE - AEROPUERTO NEIVA | 305884245 | NO | SI | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | PROYECTO EN REVISION DE PLIEGOS YA CUENTA CON CDP |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | CONTRATO 17000361 EN EJECUCION
2403060017 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL | ACTIV-3 ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | RIONEGRO | 3175115755 | SI | SI | febrero de 2017 | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | 2 de mayo de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | ESTE PROYECTO FUE DESFINANCIADO, LOS RECURSOS SE DESTINARON PARA ADQURIRI BANDAS DE EQUIPAJE IBAGUE, YOPAL Y PASTO, POR LO CUAL REQUIERE TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS. | Anexa Justificacion tecnica, Se solicita reprogramacion de metas RP para 31/10/207- del total programado de 7000 millones se redistribuyeron entre otras actividades dentro del mismo proyecto. |  |  |  | OCTUBRE |  |  | N/A | EN TRAMITE SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS, VALOR CDP $3,000 MILLONES, $73 MILLONES SE TRASLADARON PARA MOTOBOMBA PARA ATENDER INUNDACIONES EN EL AEROPUERTO EDR
2403060017 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL | ACTIV-3.- ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | IBAGUE | 1869000000 | NO | SI | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | LOS PLIEGOS ESTAN PUBLICADOS, EL PROCESO CIERRA EL 5 DE ABRIL Y TIENE PREVISTO ADJUDICAR EL 28 DE ABRIL. |  | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | PRIMER PROCESO DECLARADO DESIERTO, REINICIA PROCESO 27 DE JUNIO PREVISTA ADJUDICACIÓN 28 DE JULIO
2403060017 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL | ACTIV-3.- ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | PASTO-YOPAL | 2000000000 | NO | SI | febrero de 2017 | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | 2 de mayo de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | EN ELABORACION DE STUDIOS PREVIOS |  | febrero de 2017 | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | 2 de mayo de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | NO CUMPLE | SE VA A REALIZAR SOLAMENTE YOPAL POR $1,406 MILLONES LOS RECURSOS RESTANTES SE TRASLADARON 219 PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y 284 MILLONES SILLAS TANDEM, 100 MILLONES REGIONAL ATLANTICO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS
2403060017 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL | ACTIV-5.-ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LUCES PAPI | NIVEL CENTRAL | 550000000 | NO | SI | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | PROYECTO EN REVISION DE PLIEGOS YA CUENTA CON CDP |  | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | NO CUMPLE | PROCESO ADJUDICADO EN JUNIO 12, PENDIENTE EXPEDIDCIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL
2403060017 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL | ACTIV-3.- ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | REGIONAL ATLANTICO | 100000000 | NO | N/A | abril de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | diciembre de 2017 |  | Se habia previsto publicar en marzxo bajo la modalidad de Licitación pública, sin emabrgo se esta esperando la respuesta por parte de la firma oferente, respecto a los derechos de Autor del Software. Si el oferente tiene los derechos de Autor registrados en Min interior se debrá cambiar la modalidad de contratación por CD. |  | abril de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | diciembre de 2017 | NO CUMPLE | EN PROCESO PRECONTRACTUAL CON CDP EXPEDIDO
2403'60021 REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA | ACTIV-1.- REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACIÓN AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA ADQUISICION VEHICULOS | NIVEL CENTRAL | 499000000 | NO | SI | febrero de 2017 | marzo de 2017 | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | 31 de agosto de 2017 |  |  |  | febrero de 2017 | marzo de 2017 | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | 31 de agosto de 2017 | NO CUMPLE | ADJUDICADO EL 14 DE JUNIO POR $460,993,280, CONTRATO EN EJECUCION. $38 MILLONES EXCEDENTE DE CONTRATACION
2403'060012 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA | ACTIV-1.-ADQUISICION, INSTALACION, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EMAS, EQUIPOS DIRECCION Y VELOCIDAD VIENTO, EQUIPOS MEDIDOR ALCANCE VISUAL PISTA, EQUIPO MEDIDOR ALTURA NUBES, BAROMETRO DIGITAL A NIVEL NAL SISTEMAS AWOS CAT III | Armenia, Medellín, Riohacha, Valledupar, Pasto | 8800000000 | NO | SI | enero de 2017 | febrero de 2017 | marzo de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | LOS PREPLIEGOS ESTAN PUBLICADOS, EL 18 DE ABRIL SE HACE LA APERTURA DEL PROCESO , CIERRA EL 2 DE MAYO Y PREVISTO ADJUDICAR EL 28 DE MAYO. |  | enero de 2017 | febrero de 2017 | marzo de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | PROCESO DECLARADO DESIERTO, REINICIA EL 09 DE JUNIO, EL 30 DE JUNIO SE REUNE COMITÉ DE EVALUACION, PREVISTA ADJUDICACION EN JULIO
2403'06003 AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL | ACTIV.-1- ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SALAS DE VIGILANCIA Y/O CENTROS DE CONTROL DE AREA (INCLUYE OBRAS CIVILES). POSICIONES REMOTAS DEL CENTRO DE CONTROL BOGOTA Y SALAS DE VIGILANCIA NIVEL NACIONAL | GIRARDOT, BARRANCABERMEJA, POPAYÁN, ARAUCA, QUIBDÓ, IBAGUÉ, FLORENCIA, PASTO & APIAY. | 2700000000 | SI | PENDIENTE POR INCLUIR | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | julio de 2018 |  | POR DEFINIR REALIZACION DE ESTE PROYECTO O DESTINACION DE RECURSOS |  |  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-08-01 | N/A | SE DEFINE REALIZACION CON SOLICITUD DE VIGENCIA FUTURA POR $2,358 MILLONES. EN TRAMITE
2403'06003 AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL | ACTIV-2.- ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONÁUTICA CABEZA RADAR (VF) | CARIMAGUA | 1627766149 | NO | NO | N/A | N/A | mayo de 2017 | enero de 2017 | En ejecucion | septiembre de 2017 | SI | VIGENCIA FUTURA, CONTRATO 15000346 OK VF-INGENIERIA Y TELEMATICA G & C S A S- EN EJECUCION |  | N/A | N/A | mayo de 2017 | enero de 2017 | En ejecucion | septiembre de 2017 | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCUIN CON VIGENCIA FUTURA
2403'06003 AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL | ACTIV-3.- ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMAS DE MULTILATERACION Y/O ADS-B (VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMATICA) ADQUISICIÓN INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ESTACION ADSB- | ARARACUARA, LETICIA, BAHÍA MÁLAGA, BAHÍA SOLANO, PUERTO CARREÑO & PUERTO INÍRIDA. | 1674233851 | SI | PENDIENTE POR INCLUIR | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | abril de 2018 |  | POR DEFINIR REALIZACION DE ESTE PROYECTO O DESTINACION DE RECURSOS |  |  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-08-01 | N/A | SE DEFINE REALIZACION CON SOLICITUD DE VIGENCIA FUTURA POR $1,416 MILLONES. EN TRAMITE. SALDO SE TRASLADARON A DEDUCIBLES
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-1.- MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SENSORES DE VIGILANCIA AERONAUTICA | NIVEL CENTRAL | 3700000000 | NO | SI | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | NO CUMPLE | SE ESTAN ADELANTANDO 2 PROYECTOS UNO POR $892 MILLONES PARA RADAR EDR, POR EXCLUSIVIDAD PREVISTO INICIO DE EJECUCION EN SEPTIEMBRE, OTRO POR $2,518 PARA EL MANTENIMIENTO DE MODULOS Y PARTES DE SISTEMA RADAR INSTALADOS A NIVEL NAL. EN ETAPA PRECONTRACTUAL EN REVISION EN SSO, PREVISTA ADJUDICACION EN SEPTIEMBRE. $290 MILLONES SE TRASLADARON A ADQUISICION DE REPUESTOS
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-2.- MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VCCS FREQUENTIS | NIVEL CENTRAL | 1319829164 | NO | SI | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | SE TIENE PREVISTO EL TRASLADO DE $1.000.000.000 PARA FINANCIAR BANCO DE NOTAM |  | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | NO CUMPLE | SE TRASLADARON $100 MILLONES PARA ADQUISICION DE REPUESTOS, SE ADELANTAN PROCESOS POR : MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA POR 23 MILLONES PUBLICADO PREVISTO REGISTRO EN AGOSTO; $278 RADIOENLACES RADICADO EN ADMINISTRATIVA ; 718 MILLONES REPUESTOS SISTEMAS FREQUENTS EN ELABORACION POR EL AREA;
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-2.- MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VCCS FREQUENTIS | NIVEL CENTRAL | 170836 | NO | SI | marzo de 2017 | abril de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | marzo de 2017 | abril de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | NO SE REALIZA POR AJUSTES A LA PLANEACION
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-2.-MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. MANTENIMIENTO TORRES AUTOSOPORTADAS | NIVEL CENTRAL | 500000000 | NO | SI | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | NO SE REALIZA POR AJUSTES A LA PLANEACION
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-2.- MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | NIVEL CENTRAL | 100000000 | NO | SI | abril de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | NO SE REALIZA POR AJUSTES A LA PLANEACION
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-3.-MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS. | NIVEL CENTRAL | 632000000 | NO | N/A | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | SE REALIZA UN SOLO PROYECTO PARA LA ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE INSPECCION MOVIL PARA MANTO Y CONSERVACION DE RADIOAYUDAS POR $1,600 MILLONES, EN SSO SE REVISA EN JUNIO SE RADICA EN ADMINSTRATIVA PUBLICACION PREPLIEGOS , AGOSTO ADJUDICACION INICIA EN SEPTIEMBRE
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-3 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS REMOTOS DE RADIOAYUDAS VOR/DME SOACHA | SOACHA | 300000000 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre 2017 | CUMPLE
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV.-3- ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS REMOTOS DE RADIOAYUDAS VOR/DME ELROSAL. | ELROSAL | 300000000 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre 2017 | CUMPLE
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-3.-MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS. | NIVEL CENTRAL | 368000000 | NO | N/A | junio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | diciembre de 2017 | diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | junio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | diciembre de 2017 | diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-4.-MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | NIVEL CENTRAL | 1070829164 | NO | N/A | marzo de 2017 | abril de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | SE TIENE PREVISTO EL TRASLADO DE $1.000.000.000 PARA FINANCIAR BANCO DE NOTAM |  | marzo de 2017 | abril de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | SE REALIZA UN SOLO PROYECTO Y SE INCREMENTA EL PRESUPUESTO A $2,103,480,750 PUBLICADO BORRADORES 15 DE JUNIO PREVISTO ADJUDICAR EN AGOSTO
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-4.-MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | NIVEL CENTRAL | 729170836 | NO | N/A | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | 31 de diciembre de 2017
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-5-1.-MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | NIVEL CENTRAL | 120000000 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | ADJUDICADO EL 15 DE JUNIO, A LA FECHA NO TIENE REGISTRO PRESUPUESTAL
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-5-2.-CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONESN ELECTRICAS AERONAUTICAS DE ARARACUARA | ARARACURA | 238947840 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | CONTRATO 17000707 H3 DEL 26 DE MAYO, EN EJECUCION. ARARACUARA QUEDO UN EXCEDENTE DE CONTRATACIÓN POR $18,000 MILLONES QUE SE VAN A TRASLADAR A REGIONAL META
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-5-2.-CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONESN ELECTRICAS AERONAUTICAS DELETICIA | LETICIA | 11020000 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-5-2.-CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONESN ELECTRICAS AERONAUTICAS DELETICIA | ASC - SAN VICENTE CAGUAN | 11140000 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-5-2.-CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONESN ELECTRICAS AERONAUTICAS DELETICIA | APL - PUERTO LEGUIZAMO | 9360000 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-5-2.-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. NIVEL CENTRAL | NIVEL CENTRAL | 354532160 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | SE TRASLADARON 107 MILLONES PARA ACTIVIDAD DE MANTO EQUIPOS DE ENERGIA, REGISTROS POR 147 MILLONES Y SE TIENE UN CDP POR 73 MILLONES Y POR EJECUTAR 27 MILLONES. SE REALIZAN LOS REGISTORS A MEDIDA QUE SE REQUIERA A TRAVÉS DEL AÑO
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-5-3.-GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | NIVEL CENTRAL | 40000000 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | SE ADELANTA CONTRATACION DIRECTA, SE COMPRAN PEAJES DIRECTAMENTE AL CONCESIONARIO-SE ESTIMA ADQUIRIR VALES DE PEAJES POR $19.200 MILLONES, EL SALDO $20.800 MILLONES SE ASIGANAR A REGIONAL META PARA ATENDER NECESIDADES DE MANTO RADAR.
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-5-5.-ADQUISICION ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P. Y TERMINALES I.A.T. | NIVEL CENTRAL | 50000000 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Junio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | ESTE PROCESO RA CUENTA CON CONTRATO PROC MC 17000991 H1 DE 2017, FUE ADJUDICADO POR MENOR VALOR AL DEL CDP, ($44.130.555), LOS RECURSOS DISPONIBLES ($5.869.445) YA FUERON LIBERADOS Y SE VAN ASIGNAR A LA REGIONAL META, QUIEN LOS REQUIERE.
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-9.-MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGIA | NIVEL CENTRAL | 1800000000 | NO | N/A | enero de 2017 | febrero de 2017 | marzo de 2017 | mayo de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | LOS PLIEGOS ESTAN PUBLICADOS, CIERRA EL 17 DE ABRIL Y PREVISTO ADJUDICAR EL 26 DE ABRIL DE 2017 |  | enero de 2017 | febrero de 2017 | marzo de 2017 | mayo de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | ADJUDICADO A DATUM INGENIEROA POR VALOR DE ($1.799.743.141) CTO 17000721 H3 DE 2017- RECURSOS DISPONIBLES POR MENOR VALOR ADJUDICADO ($256.879)
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-5-4.-ADQUISICION LLANTAS | NIVEL CENTRAL | 40000000 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | NO CUMPLE | ESTRUCTURACION PLIEGOS PARA RFVISION SEGUNDA SEMANA DE JULIO- SE UTILIZARAN 25 MILLONES DELA APROPIACION, EL SALDO (15.000.000) SE ASIGNARAN A REGIONAL META PARA ATENDER NECESIDADES DE MANTO RADAR.
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-10.-ADQUISICION DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | NIVEL CENTRAL | 1371175836 | NO | N/A | enero de 2017 | enero de 2017 | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | diciembre de 2017 | NO | EL 28 DE MARZO FUE ADJUDICADO POR ITEM A INDRA Y RAPIDEXXUS, EN ELABORACION CONTRATO. |  | enero de 2017 | enero de 2017 | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | diciembre de 2017 | CUMPLE | EL 28 DE MARZO FUE ADJUDICADO POR ITEM A INDRA Y RAPIDEXXUS, CONTRATO 17000357 01 H2 2017, EN EJECUCION
| ACTIV-10. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS METEOROLOGICOS AERONAUTICOS A NIVEL NACIONAL | NIVEL NACIONAL | 2096880907 | NO | N/A | junio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | [9 empty] | N/A | ESTE PROYECTO NO SE TENIA PREVISTO POR LO TANTO SE REALIZARON TRASLADOS ENTRE ACTIVIDAADES PARA REALIZARLO, A LA FECHA YA CUENTA CON CDP 65917 EXPEDIOD EL 30 DE JUNIO
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-10.-ADQUISICION DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | NIVEL CENTRAL | 353000000 | NO | N/A | enero de 2017 | enero de 2017 | febrero de 2017 | febrero de 2017 | abril de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | NO | SE TIENE PREVISTO EL TRASLADO DE ESTOS RECURSOS PARA FINANCIAR BANCO DE NOTAM |  | enero de 2017 | enero de 2017 | febrero de 2017 | febrero de 2017 | abril de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | N/A
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-10.-ADQUISICION DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | NIVEL CENTRAL | 647000000 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | julio de 2017 | diciembre de 2017 | diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  | SE TIENE PREVISTO EL TRASLADO DE ESTOS RECURSOS PARA FINANCIAR BANCO DE NOTAM |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | julio de 2017 | diciembre de 2017 | diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | N/A
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-10.-ADQUISICION DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | NIVEL CENTRAL | 219000000 | NO | N/A | abril de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-10.-ADQUISICION DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | NIVEL CENTRAL | 138824164 | NO | N/A | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | 31 de diciembre de 2017
2403'060016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ACTIV-11.-DESMONTE, TRASLADO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VIGILANCIA AERONAUTICA, RADIOAYUDAS, METEREOLOGIA Y AYUDAS VISUALES ENERGIA | NIVEL CENTRAL | 80000000 | NO | N/A | junio de 2017 | julio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | junio de 2017 | julio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | N/A | ESTOS RECURSOS SE TRASLADARON PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS DE METEOROLOGIA
2403´060015MANTENIMIENTO Y CONSERVIACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS (ASCENSORES, AIRES ACONDICIONADOS,ESCALERAS ELECTRICAS, EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, BANDAS DE EQUIPAJE, PUENTES DE ABORDAJE, MASTILES, SUBESTACIONES ELECTRICAS Y OTROS) | UAEAC GESTION GENERAL | 182000000 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | ASCENSORES PROC MC 17000879 H3 DE 2017- ADJUDICADO A SERIINDUSTRIALES DEL HUILA
2403´060015MANTENIMIENTO Y CONSERVIACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS (ASCENSORES, AIRES ACONDICIONADOS,ESCALERAS ELECTRICAS, EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, BANDAS DE EQUIPAJE, PUENTES DE ABORDAJE, MASTILES, SUBESTACIONES ELECTRICAS Y OTROS) | UAEAC GESTION GENERAL | 118000000 | NO | N/A | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | diciembre de 2017 | diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | diciembre de 2017 | diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | N/A |  | SEGUIMIENTO EN TERCER TRIMESTRE
2403´060015MANTENIMIENTO Y CONSERVIACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL | ADQUISICION BOMBILLERA PARA AEROPUERTOS ASOCIADOS CON LA OPERACIÓN AEREA. | UAEAC GESTION GENERAL | 50000000 | NO | N/A | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | julio de 2017 | agosto de 2017 | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | N/A |  | SEGUIMIENTO EN TERCER TRIMESTRE
2403´060015MANTENIMIENTO Y CONSERVIACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL | ADQUISICION DE RESPUESTOS, ELEMENTOS, MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO Y ELECTRICO. | UAEAC GESTION GENERAL | 130000000 | NO | N/A | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | diciembre de 2017 | diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | agosto de 2017 | septiembre de 2017 | octubre de 2017 | diciembre de 2017 | diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | N/A |  | SEGUIMIENTO EN TERCER TRIMESTRE
2403´060015MANTENIMIENTO Y CONSERVIACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACIÓN AEROPORTUARIA. | UAEAC GESTION GENERAL | 999300000 | NO | N/A | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | NO CUMPLE | RADIOCADO EN LA SSO PARA REVISON Y EXPEDICION CDP
2403´060015MANTENIMIENTO Y CONSERVIACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SISTEMAS MECANICOS Y ELECTRICOS. | UAEAC GESTION GENERAL | 200000000 | NO | N/A | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | julio de 2017 | julio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCION , REGISTRO POR 144,8 MILLONES
2403´060015MANTENIMIENTO Y CONSERVIACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACIÓN AEROPORTUARIA. | ASA - SAN ANDRES | 238700000 | NO | N/A | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | diciembre de 2017 |  | SE REALIZO LA ADICION AL CONTRATO EXISTENTESUSCRITO EN LA VIGENCIA 2016,. |  | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | julio de 2017 | agosto de 2017 | diciembre de 2017 | CUMPLE | MOD 02 AL CTO 00016280/16-MEJIA PIÑERES YESID DARIO, CONTRATO EN EJECUCION REGISTRO POR 238,7 MILLONES
2403´060015MANTENIMIENTO Y CONSERVIACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACIÓN AEROPORTUARIA. | UAEAC GESTION GENERAL | 574000000 | NO | N/A | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  | febrero de 2017 | marzo de 2017 | abril de 2017 | mayo de 2017 | junio de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | NO CUMPLE | RADIOCADO EN LA SSO PARA REVISON Y EXPEDICION CDP
|  |  | 81060261419 | [7 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | 68.42% | [7 empty] | 72.73%
NOTA (*): SEÑALE EL OBJETO DEL PROCESO, POR EJEMPLO, ADECUACIÓN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS ó RENOVACIÓN DE LICENCIAS TECNOLÓGICAS ó ADQUISICIÓN EQUIPO DE TIERRA PARA EL SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO
[11 empty] | TOTAL ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO | [6 empty] | TOTAL ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO
|  | PRESUPUESTO ASIGNADO | 24030600-16 | META | CUMPLIMIENTO EJECUCION | 24030600-15 | META | CUMPLIMIENTO EJECUCION |  |  | TOTAL NIVEL CENTRAL | 11 | 9 | 2 | [6 empty] | TOTAL NIVEL CENTRAL | 11 | 9 | 2
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | 1443000000 | 145314572 | 100000000 | SI | 29997937 | 113000000 | NO |  |  | TOTAL REGIONALES | 8 | 4 | 4 | [6 empty] | TOTAL REGIONALES | 8 | 4 | 4
| DIRECCION REGIONAL ATLANTICO | 2145000000 | 296883830 | 0 |  | 115690000 | 474000000 | NO |  |  | TOTAL | 19 | 13 | 6 | [6 empty] | TOTAL | 55 | 40 | 15
| DIRECCIONREGIONAL VALLE | 1720000000 | 359925800 | 570000000 | NO | 129958710 | 325000000 | NO |  |  |  |  | 68.42%
| DIRECCIÓN REGIONAL N DE SANTANDER | 1446000000 | 396278952 | 298300000 | SI | 160937671 | 158000000 | SI
| DIRECCION REGIONAL META | 1668619488 | 163594000 | 80829164 | SI | 0 | 0
| TOTAL | 8422619488 | 1361997154 | 1049129164 |  | 436584318 | 1070000000
89482880907
Note on E5: Si viene con VF - El valor a registrar es el de la autorizacion o el valor real de la contratacion para la vigencia.
Note on F5: IGUALMENTE SE PUEDE MENCIONAR SI VIENE EN EJECUCION POR MECANISMO DE VF.
Note on E8: Bertha Ligia Echeverria Rojas: ESTE PROYECTO VALE $1¦1.000 MILLONES. EL MUNICIPIO APORTA $3.000 MILLONES Y SE ESTA TRAMITANDO vf POR $4.000 MILLS.
Note on E9: Bertha Ligia Echeverria Rojas: ESTE PROYECTO VALE $6.500 MILLONES
Note on K10: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDOE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on T10: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDOE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on E11: Bertha Ligia Echeverria Rojas: ESTE PROYECTO VALE $3.250 MILLONES
Note on E12: Bertha Ligia Echeverria Rojas: ESTE PROYECTO VALE $7.000 MILLONES
Note on K15: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on T15: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on K16: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on T16: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on K18: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on L18: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on M18: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on T18: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on U18: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on V18: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on K19: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on T19: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on K22: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTEVIGENCIA
Note on T22: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTEVIGENCIA
Note on K33: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE VIGENCIA
Note on T33: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDE EL RP DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE VIGENCIA
Note on E36: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EL PROYECTO TIENE UN VALOR DE $7.000 MILLONOES, POR ASIGNACION DE RECURSOS PARA ADELANTAR OTROS PROYECTOS, SE DETERMINA QUE SE ADELANTARA EL PROYECTO POR VF.
Note on E43: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EL VALOR TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $6.000.MIILLONES
Note on K44: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDIE EL RP CORRESPONDEINTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on T44: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EN ENERO DE 2017 SE EXPIDIE EL RP CORRESPONDEINTE A LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA
Note on E45: Bertha Ligia Echeverria Rojas: EL VALOR TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $3.300 MILLONES
Note on P82: OAP: Calculo frente al acumulado del trimestre 25%

## DIRECCION SERVICIOS AEROPORTUAR
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión 2017 Dependencia: DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION AEROPORTUARIA
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SI SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA | EJECUCIÓN DEL PROCESO INICIAL | [6 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  |  | EJECUCIÓN DEL PROCESO AJUSTADO | [6 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
|  |  |  | SI, NO o No Aplica (En ejecucion por via VF autorizada año inm anterior | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicacion en la Direccion Administrativa | Fecha de publicacion pliegos definitivos | Fecha de adjudicacion con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | OBSERVACION | CUMPLE/NO CUMPLE | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES ( AJUSTES SOLICITADOS POR AREA) | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicacion en la Direccion Administrativa | Fecha de publicacion pliegos definitivos | Fecha de adjudicacion con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | OBSERVACION | CUMPLE/NO CUMPLE | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES
24090600001ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE
ADQUISICION MAQUINAS DE EXTINCION DE INCENDIOS. |  | NIVEL CENTRAL | 2850000000 | SI | SI | FEBRERO | ABRIL | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO DE 2018 | SE DEJA HOLGURA DE 100 MILLONES EN LO PROGRAMADO DE METAS VICEPRESIDENCIA MAYO- SEPTIEMBRE DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE EXISTENTE EN EL VALOR PROPUESTO POR LOS OFERENTES, EN CASO DE EXISTIR EXCEDENTES DE CONTRATACION SE ADELANTARAN LOS ESTUDIOS DE NECESIDADES PARA SU UTILIZACIÓN | CUMPLE | RADICADO EN LA DIRECCIÓN ADMINSITRATIVA, PENDIENTE POR PUBLICAR | RADICACION EN ADMINISTRATIVA EN JUNIO, PUBLICACION JUNIO, ADJUDICACION JULIO, INICIO EN JULIO Y FINALIZACION JULIO DE 2018 | FEBRERO | JUNIO | JUNIO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO DE 2018 | SE DEJA HOLGURA DE 100 MILLONES EN LO PROGRAMADO DE METAS VICEPRESIDENCIA MAYO- SEPTIEMBRE DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE EXISTENTE EN EL VALOR PROPUESTO POR LOS OFERENTES, EN CASO DE EXISTIR EXCEDENTES DE CONTRATACION SE ADELANTARAN LOS ESTUDIOS DE NECESIDADES PARA SU UTILIZACIÓN | NO CUMPLE | EL PROCESO SE ENCUENTRA RADICADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDIANTE COMUNICACIÓN No. 4001-2017015184 EL 15/06/2017, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE APROBACION DE VIGENCIAS FUTURAS
REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR OPERACION AEROPORTUARIA VEHICULOS SEI- SAR o |  | NIVEL CENTRAL |  | NO | SI | FEBRERO | MARZO | ABRIL | JUNIO | JULIO | OCTUBRE |  | NO CUMPLE | SE ENCUENTRA EN ESTUDIO DE MERCADO, SE SOLICITARON COTIZACIONES EN FEBRERO PERO A LA FECHA SOLO HAY UNA COTIZACION DEBIDO A QUE LOS POSIBLES OFERENTES ANTES DEL 30 DE ENERO NO SE COMPROMETIAN A COTIZAR POR LA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA, | RADICACION EN ADMINISTRATIVA EN MAYO, PUBLICACION JUNIO, ADJUDICACION JULIO, INICIO EN AGOSTO Y FINALIZACION DICIEMBRE | FEBRERO | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | DICIEMBRE |  | N/A | RECURSOS TRASLADADOS PARA LA ACTIVIDAD DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI - SAR. |  | NIVEL CENTRAL | 1000000000 | NO | SI | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | MAYO | AGOSTO |  | NO CUMPLE |  |  | FEBRERO | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | DICIEMBRE |  | CUMPLE | PROCESO EN CIERRE Y PRESENTACION DE OFERTAS 20/06/2017 Y EVALUACION, PENDIENTE DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI - SAR. |  | NIVEL CENTRAL | 1000000000 | NO | SI | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | MAYO | AGOSTO |  | NO CUMPLE |  |  | FEBRERO | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | DICIEMBRE |  | NO CUMPLE | PROCESO RADICADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, PENDIENTE DE PUBLICACION EN BORRADORES
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEI - SAR. |  | NIVEL CENTRAL | 1290000000 | NO | SI | MARZO | MARZO | ABRIL | JUNIO | JULIO | OCTUBRE |  | NO CUMPLE |  |  | FEBRERO | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | DICIEMBRE |  | NO CUMPLE | PROCESO No. 17001183 H1, PUBLICADO EN BORRADORES, PUBLICACION DEL PLIEGO DEFINITIVO 06/07/2017 SEI Y 17000980 H2 SAR SUBASTA 28/07/2017,
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SEI - SAR. |  | NIVEL CENTRAL | 1000000000 | NO | SI | MARZO | MARZO | ABRIL | JUNIO | JULIO | NOVIEMBRE |  | NO CUMPLE |  |  | FEBRERO | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | DICIEMBRE |  | NO CUMPLE | PROCESO RADICADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, PENDIENTE DE PUBLICACION EN BORRADORES
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS |  | DIRECCIONES REGIONALES | 130000000 | NO | SI |  |  |  | OCTUBRE |  | DICIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE |  | DICIEMBRE |  |  | RECURSOS REGIONALIZADOS
240906002MANTENIMINTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DE GRAN CAPACIDAD |  | NIVEL CENTRAL | 2500000000 | SI | SI | FEBRERO | MAYO | JUNIO | AGOSTO | AGOSTO | JULIO DE 2018 | SE DEJA HOLGURA DE 50 MILLONES EN LO PROGRAMADO EN LAS METAS DE VICEPRESIDENCIA DE ABRIL - OCTUBRE DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE EXISTENTE AL VALOR PROPUESTO POR LOS OFERENTES, EN CASO DE EXISTIR EXCEDENTES DE CONTRATACION SE ADELANTARAN LOS ESTUDIOS DE NECESIDADES PARA SU UTILIZACIÓN | NO CUMPLE | SE SOLICITARON COTIZACIONES EN FEBRERO, NO HAN LLEGADO COTIZACIONES POR DIRECTRIZ DE DIRECTOR DE SEGURIDAD SE TOMARA EL HISTORICO |  | FEBRERO | MAYO | JUNIO | AGOSTO | AGOSTO | JULIO DE 2018 | SE DEJA HOLGURA DE 50 MILLONES EN LO PROGRAMADO EN LAS METAS DE VICEPRESIDENCIA DE ABRIL - OCTUBRE DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE EXISTENTE AL VALOR PROPUESTO POR LOS OFERENTES, EN CASO DE EXISTIR EXCEDENTES DE CONTRATACION SE ADELANTARAN LOS ESTUDIOS DE NECESIDADES PARA SU UTILIZACIÓN | NO CUMPLE | PROCESO No. 17001190 H3 2017 PUBLICADO EN BORRADORES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS INTERVENCION RAPIDA |  | NIVEL CENTRAL | 63000000 | NO | SI | ABRIL | ABRIL | MAYO | JUNIO | JUNIO | NOVIEMBRE |  | N/A |  |  | ABRIL | ABRIL | MAYO | JUNIO | JUNIO | NOVIEMBRE |  | NO CUMPLE | PROCESO No. 17001189 H3 2017 PUBLICADO EN BORRADORES
RECARGUE DE EXTINTORES. |  | DIRECCIONES REGIONALES | 100000000 | NO | SI | A CARGO DE DIR. REGIONALES | A CARGO DE DIR. REGIONALES | A CARGO DE DIR. REGIONALES | OCTUBRE |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | A CARGO DE DIR. REGIONALES | A CARGO DE DIR. REGIONALES | A CARGO DE DIR. REGIONALES | OCTUBRE |  | DICIEMBRE |  | N/A | RUBRO REGIONALIZADO - REGIONAL CUNDINAMARCA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI - SAR. |  | DIRECCIONES REGIONALES | 200000000 | NO | SI | A CARGO DE DIR. REGIONALES | A CARGO DE DIR. REGIONALES | A CARGO DE DIR. REGIONALES | JULIO |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | A CARGO DE DIR. REGIONALES | A CARGO DE DIR. REGIONALES | A CARGO DE DIR. REGIONALES | JULIO |  | DICIEMBRE |  | N/A | PROCESO 17001128 H3 ADJUDICADO AUTOSERVICIO DE OCCIDENTE PENDIENTE PRESENTACION POLIZAS $17,385,321 PARA EL NIVEL CENTRAL
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. |  | DIRECCIONES REGIONALES | 400000000 | NO | SI | A CARGO DE DIR. REGIONALES | A CARGO DE DIR. REGIONALES | A CARGO DE DIR. REGIONALES | JUNIO |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | A CARGO DE DIR. REGIONALES | A CARGO DE DIR. REGIONALES | A CARGO DE DIR. REGIONALES | JUNIO |  | DICIEMBRE |  | N/A | ADJUDICADO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 16/MARZO/2017
RENOVACION DE LLANTAS PARA LAS MAQUINAS CONTRAINCENDIOS Y CARROS DE RESCATE. |  | NIVEL CENTRAL | 550000000 | NO | SI | MARZO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | NOVIEMBRE |  | NO CUMPLE | SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SE ELABORARON LOS FORMATOS REQUERIDOS, PERO EN COMITÉ DE 14 DE MARZO ADMINISTRATIVA DIJO QUE TIENE QUE PRESENTAR EN LOS LOS NUEVOS FORMATOS POR LO CUAL SE REQUIERE AJUSTAR | RADICACION EN MAYO, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JULIO INICIO AGOSTO FINALIZACION NOVIEMBRE | MARZO | MAYO | MAYO | JULIO | AGOSTO | NOVIEMBRE |  | NO CUMPLE | PROCESO 17001060 H1 EN CIERRE, PRESENTACION DE OFERTAS, EVALUACION DE LAS MISMAS, PENDIENTE DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION
TRASLADO DE MAQUINAS DE EXTINCION DE INCENDIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL GRUPO SEI SAR |  | NIVEL CENTRAL | 60000000 | NO | SI | ABRIL | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | NOVIEMBRE |  | N/A |  |  | ABRIL | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | NOVIEMBRE |  | NO CUMPLE | PROCESO PARA EJECUTAR EN NOVIEMBRE
ADQUISICION PRODUCTOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MAQUINAS SEI SAR |  | NIVEL CENTRAL | 100000000 | NO | SI | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ABRIL | JUNIO | NOVIEMBRE |  | NO CUMPLE | SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SE ELABORARON LOS FORMATOS REQUERIDOS, PERO EN COMITÉ DE 14 DE MARZO ADMINISTRATIVA DIJO QUE TIENE QUE PRESENTAR EN LOS LOS NUEVOS FORMATOS POR LO CUAL SE REQUIERE AJUSTAR | RADICACION EN MAYO, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JULIO INICIO AGOSTO FINALIZACION NOVIEMBRE | FEBRERO | MAYO | MAYO | JULIO | AGOSTO | NOVIEMBRE |  | CUMPLE | PROCESO 17001007 H1 ADJUDICADO Y ACEPTACION DE LA PROPUESTA A PRODECO COLOMBIA SAS 13/06/2017 CONTRATO EN EJECUCION POR 19,943,043, EL VALOR RESTATNE SE TRASLADO AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SEI-SAR (INCLUYEN REPUESTOS). |  | NIVEL CENTRAL | 50000000 | NO | SI | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ABRIL | JUNIO | NOVIEMBRE |  | NO CUMPLE | SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SE ELABORARON LOS FORMATOS REQUERIDOS, PERO EN COMITÉ DE 14 DE MARZO ADMINISTRATIVA DIJO QUE TIENE QUE PRESENTAR EN LOS LOS NUEVOS FORMATOS POR LO CUAL SE REQUIERE AJUSTAR | RADICACION EN MAYO, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JULIO INICIO AGOSTO FINALIZACION NOVIEMBRE | FEBRERO | MAYO | MAYO | JULIO | AGOSTO | NOVIEMBRE |  | NO CUMPLE | PROCESO 17001166 H3 PUBLICADO EN BORRADOR CIERRE EL 24/07/2017 ,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HERRAMIENTAS SEI - SAR |  | NIVEL CENTRAL | 40000000 | NO | SI | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ABRIL | JUNIO | NOVIEMBRE |  | NO CUMPLE | SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SE ELABORARON LOS FORMATOS REQUERIDOS, PERO EN COMITÉ DE 14 DE MARZO ADMINISTRATIVA DIJO QUE TIENE QUE PRESENTAR EN LOS LOS NUEVOS FORMATOS POR LO CUAL SE REQUIERE AJUSTAR | RADICACION EN MAYO, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JULIO INICIO AGOSTO FINALIZACION NOVIEMBRE | FEBRERO | MAYO | MAYO | JULIO | AGOSTO | NOVIEMBRE |  | NO CUMPLE
240906005ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS
ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE INSPECCION MAQUINAS RAYOS X |  | NIVEL CENTRAL | 1000000000 | NO | SI | FEBRERO | MARZO | MAYO | JUNIO | JULIO | NOVIEMBRE | SE DEJA HOLGURA DE 50 MILLONES EN LO PROGRAMADO EN METAS VICEPRESIDENCIA PARA EL MES DE JUNIO - JULIO DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE EXISTENTE AL VALOR PROPUESTO POR LOS OFERENTES, EN CASO DE EXISTIR EXCEDENTES DE CONTRATACION SE ADELANTARAN LOS ESTUDIOS DE NECESIDADES PARA SU UTILIZACIÓN | NO CUMPLE | LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS DE RAYOS X PARA LOS AEROPUERTOS DE , RADICADOS EN ADMINISTRATIVA 4001-2017002865 13 DE FEBRERO, SE ENCONTRABA PUBLICADO EN BORRADORES PERO POR DIRECTRIZ DEL DIRECTOR GENERAL SE CAMBIA LA DESTINACION DE LOS SITIOS DEL PROCESO, POR LO CUAL SE SOLICITO DEVOLUCION DEL PROYECTO PARA CAMBIAR LOS SITIOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE AEROPUERTOS EN PLAN MAESTRO COMO SON IBAGUE, YOPAL, PASTO Y LETICIA . | POR LO ANTERIOR SE SOLICITA REPROGRAMAR FECHAS RADICAR EN ADMINISTRATIVA EN ABRIL, PUBLICACION DEFINITIVOS JUNIO, ADJUDICACION JULIO, INICIO EN AGOSTO FINALIZACION A NOVIEMBRE | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | JULIO | AGOSTO | NOVIEMBRE | SE DEJA HOLGURA DE 50 MILLONES EN LO PROGRAMADO EN METAS VICEPRESIDENCIA PARA EL MES DE JUNIO - JULIO DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE EXISTENTE AL VALOR PROPUESTO POR LOS OFERENTES, EN CASO DE EXISTIR EXCEDENTES DE CONTRATACION SE ADELANTARAN LOS ESTUDIOS DE NECESIDADES PARA SU UTILIZACIÓN | CUMPLE | PROCESO No. 17001063 H2, PUBLICADO EN DEFINITIVOS , CIERRE DE LA LICITACION 11/07/2017
ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y GRABADORAS DIGITALES |  | NIVEL CENTRAL | 2000000000 | NO | SI | MARZO | ABRIL | JUNIO | JULIO | AGOSTO | NOVIEMBRE |  | NO CUMPLE | NO SE CUMPLIO PORQUE NO SE HA REALIZADO VISITA A SITIO PARA DETERMINAR EL ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO, ADICIONALMENTE, POR DIRECTRIZ DE LA DIRECCION GENERAL SE REPLANTEA EL PROYECTO PARA INCLUIR A YOPAL EN REEMPLAZO DE ARAUCA, | POR LO CUAL SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA ESTUDIOS PREVIOS PARA MAYO, EN ADMINISTRATIVA EN MAYO, PUBLICACION DE DEFINITIVOS EN JUNIO Y ADJUDICACION AGOSTO Y REGISTRO EN AGOSTO, INICIAL EN AGOSTO, FINAL EN DICIEMBRE | MAYO | MAYO | JUNIO | AGOSTO | AGOSTO | DICIEMBRE |  | NO CUMPLE | PROCESO PENDIENTE DE PUBLICACION EN BORRADORES PENDIENTE TRASLADO PRESUPUESTAL DNP.COMITE ,
ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIOAMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION |  | NIVEL CENTRAL | 500000000 | NO | SI | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | NOVIEMBRE |  | CUMPLE | SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SE RADICO EL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA EL 21 DE FEBRERO 4001-250-2017004248, QUIEN SOLICITO REVISAR ESTUDIO DE MERCADO POR LO CUAL SE ENCUENTRA EN AJUSTE DE LAS OBSERVACIONES, | RADICACION EN ADMINISTRATIVA EN ABRIL, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JULIO, INICIO AGOSTO, FINALIZACION NOVIEMBRE | FEBRERO | ABRIL | MAYO | JULIO | AGOSTO | NOVIEMBRE |  | NO CUMPLE | PROCESO No. 17001187 H3 PUBLICADO EN BORRADORES
240906006MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS |  | NIVEL CENTRAL | 710,809,452 | NO | SI | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | MAYO | DICIEMBRE | LA APROPIACION DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACION SE REALIZARA TP (174 MILLONES) A MANTENIMIENTO DE CONTROLES DE ACCESOS E INCENDIOS. SE DEJA HOLGURA DE 50 MILLONES EN LO PROGRAMADO EN LAS METAS DE VICEPRESIDENCIA DE MAYO A JULIO DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE EXISTENTE AL VALOR PROPUESTO POR LOS OFERENTES, EN CASO DE EXISTIR EXCEDENTES DE CONTRATACION SE ADELANTARAN LOS ESTUDIOS DE NECESIDADES PARA SU UTILIZACIÓN | CUMPLE | MAQUINAS L3, RADICADO EN ADMINISTRATIVA 4300-418-2017005853 9 DE MARZO, POR EXCLUSIVIDAD |  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | MAYO | DICIEMBRE | LA APROPIACION DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACION SE REALIZARA TP (174 MILLONES) A MANTENIMIENTO DE CONTROLES DE ACCESOS E INCENDIOS. SE DEJA HOLGURA DE 50 MILLONES EN LO PROGRAMADO EN LAS METAS DE VICEPRESIDENCIA DE MAYO A JULIO DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE EXISTENTE AL VALOR PROPUESTO POR LOS OFERENTES, EN CASO DE EXISTIR EXCEDENTES DE CONTRATACION SE ADELANTARAN LOS ESTUDIOS DE NECESIDADES PARA SU UTILIZACIÓN | CUMPLE | PROCESO ADJUDICADO, PRESTACION DE SERVICIOS FUE FIRMADO EL 12 DE ABRIL DEL 2017 CON LA FIRMA API SAS EN EJECUCION
|  |  | 500000000 | NO |  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | JUNIO | JUNIO | DICIEMBRE |  | NO CUMPLE | MAQUINAS RAPISCAN EL PROYECTO ESTA EN REVISION POR PARTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD, NO SE CUMPLE POR FALTA DE PERSONAL YA QUE LOS FUNCIONARIOS ESTAN ATENDIENDO EL TEMA DE LA AUDITORIA USAP, UNA SOLA PERSONA ESTRUCTURANDO PROYECTOS. | EN ADMINSITRATIVA EN ABRIL, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JUNIO, INICIO EN JUNIO, FINALIZACION DICIEMBRE | FEBRERO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JUNIO | DICIEMBRE |  | NO CUMPLE | EL PRESENTE PROCESO SE DECLARA DESIERTO, MEDIANTE RESOLUCION No. 01761 DADO QUE NO SE PRESENTO NINGUN OFERENTE EL 21/06/2017. PUBLICADO NUEVAMENTE EN BORRADORES 29/06/2017
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS |  | NIVEL CENTRAL | 1416000000 | NO | SI | FEBRERO | MARZO | ABRIL | JUNIO | JUNIO | DICIEMBRE |  | NO CUMPLE | NO SE CUMPLE POR FALTA DE PERSONAL YA QUE LOS FUNCIONARIOS ESTAN ATENDIENDO EL TEMA DE LA AUDITORIA USAP, UNA SOLA PERSONA ESTRUCTURANDO PROYECTOS. | EN ADMINISTRATIVA ENMAYO, DEFINITIVOS MAYO, ADJUDICACION JUNIO, INICIO EN JUNIO, FINALIZACION DICIEMBRE | FEBRERO | MAYO | MAYO | JUNIO | JUNIO | DICIEMBRE |  | NO CUMPLE | PROCESO No. 17001082 H2 de 2017 PUBLICADO EN BORRADORES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS |  | NIVEL CENTRAL | 174000000 | NO | SI | NA | NA | NA | AGOSTO | NA | NA |  |  | ESTOS RECURSOS DE VAN A TRASLADAR AL PROCESO DE MANTO DE MAQUINAS RAPISCAN |  | NA | NA | NA | AGOSTO | NA | NA |  |  | RUBRO REGIONALIZADO - REGIONAL CUNDINAMARCA
MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS |  | NIVEL CENTRAL | 310000000 | NO | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JUNIO | DICIEMBRE |  | NO CUMPLE | SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA MANTO DE EQUIPOS DEL NEAA, PERO NO SE VA A HACER EL PROYECTO PORQUE NO ES COMPETENCIA DEL AREA, SE VAN A ASIGNAR LOS RECURSOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA |  | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JUNIO | DICIEMBRE |  |  | RUBRO REGIONALIZADO - REGIONAL CUNDINAMARCA
240906004ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. |  | NIVEL CENTRAL | 40118248881 | Viene con VF año inm. Anterior | SI | NA | NA | NA | ENERO | NA | 2018-07-31 | LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE LA VIGENCIA FUTURA UTILIZADA Y EL VALOR APROPIADO SE UTILIZARÁ | CUMPLE | CONTRATOS EN EJECUCION CON VF |  | NA | NA | NA | ENERO | NA | 2018-07-31 | LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE LA VIGENCIA FUTURA UTILIZADA Y EL VALOR APROPIADO SE UTILIZARÁ | CUMPLE | CONTRATO EN EJECUCION PENDIENTE DEFINIR EJECUCION DEL EXCEDENTE DEL 1%
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
VALOR PROYECTADO A UTILIZAR EN EL REAJUSTE POR REFORMA TRIBUTARIA IVA DEL 16% AL 19% |  |  | 658806336 | [5 empty] | DICIEMBRE | [9 empty] | DICIEMBRE
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. |  | DIRECCIONES REGIONALES | 906000000 | NO | SI | REGIONALES |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | SE VAN A DESIGNAR LOS RECURSOS PARA TRASLADAR A ADQUISICION CCTV |  | REGIONALES |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO SE VA A REALIZAR, SE ESTA TRAMITANDO TRASLADO DE RECURSOS POR 852,00,000 PARA ADQUISICION DE CCTV
INSUMOS ELEMENTOS POLICIA |  | NIVEL CENTRAL | 801000000 | NO | SI | convenio interistitucional polinal |  |  | JULIO |  |  |  |  | SE ESTAN REALIZANDO MESAS DE TRABAJO PARA DEFINIR NECESIDADES Y SUSCRIBIR EL CONVENIO Y COMO SE VAN A ASIGNAR LOS RECURSOS. REGIONALIZACION DE RECURSOS. NOTA: ESTOS PROYECTOS DEBEN SER COORDINADOS CON LA DSSA |  | convenio interistitucional polinal |  |  | JULIO |  |  |  | N/A
REALIZACION SIMULACROS |  | DIRECCIONES REGIONALES | 321000000 | NO | SI |  |  |  | AGOSTO | [9 empty] | AGOSTO |  |  |  | N/A
[13 empty] | 21.05% | [9 empty] | 26.32%
[13 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO | [7 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO
[13 empty] | 19 | 4 | 15 | [7 empty] | 19 | 5 | 14
Note on F4: IGUALMENTE SE PUEDE MENCIONAR SI VIENE EN EJECUCION POR MECANISMO DE VF.
Note on B9: Alvaro Ramos Piñeros: POR CREAR ACTIVIDAD EN SUIFP,
Note on B24: CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN SIIF
Note on K37: Expedicion del Registro presupuestal 2017
Note on U37: Expedicion del Registro presupuestal 2017

## DIA
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO- SSO
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SI SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA | EJECUCIÓN DEL PROCESO INICIAL | [8 empty] | EJECUCIÓN DEL PROCESO AJUSTADO
[12 empty] | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | [8 empty] | CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
|  |  |  | SI, NO o No Aplica (En ejecucion por via VF autorizada año inm anterior) | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicacion en la Direccion Administrativa | Fecha de publicacion pliegos definitivos | Fecha de adjudicacion con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | CUMPLIMIENTO | ANALISIS | OBSERVACIONES | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicacion en la Direccion Administrativa | Fecha de publicacion pliegos definitivos | Fecha de adjudicacion con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | CUMPLIMIENTO | ANALISIS | OBSERVACIONES
2403´06004CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL
| Puerto Leguizamo |  | 15112287754 |  | NO APLICA |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| Interventoria Bucaramanga |  | 3909126649 | NO APLICA |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas 2014-2017 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-11-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejeución |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas 2014-2017 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-11-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejeución
| Bucaramanga (Adición al contrato de obra) |  | 4999874785 | NO APLICA |  |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | NO | No se va a construir torre de control nueva | Se redistribuiran los recursos en otros proyectos del programa de construccion |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-12-01 |  | No se va a construir torre de control nueva | Se redistribuiran los recursos en otros proyectos del programa de construccion
| Delta Cali |  | 8727219593 | SI | NO APLICA | No requiere. Contrato de Concesión en ejecución. |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato de concesión |  | No requiere. Contrato de Concesión en ejecución. |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato de concesión
| Yopal (adición a los contratos de obra e interventoria en ejecución) |  | 33936774243 | NO APLICA |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO | En febrero el CAMP aprobó la adición y se encuentra en tramite de legalización |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO | En febrero el CAMP aprobó la adición y se encuentra en tramite de legalización
| Ibague (adición a los contratos de obra e interventoria en ejecución) |  | 23607382612 | NO APLICA |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SI | Se adicionó en enero por valor de 22.569 millones. Se encuentra en ejecución |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SI | Se adicionó en enero por valor de 22.569 millones. Se encuentra en ejecución
| Leticia |  | 48229959589 | NO APLICA |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas 2014-2016. Es adicion al contrato existente |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas 2014-2016. Es adicion al contrato existente |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución
| Leticia (adición a los contratos de obra e interventoria en ejecución) |  | 70199999999 | NO APLICA |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  | Se adiciona el contrato en ejecucion con 15.000 millones. El saldo se redistribuirá. |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  | Se adiciona el contrato en ejecucion con 15.000 millones. El saldo se redistribuirá.
| Pasto (adición a los contratos de obra e interventoria en ejecución) |  | 13399054383 | NO APLICA |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas 2014-2016. Es adicion al contrato existente |  |  | 2017-02-01 | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SI | Se adicionó en febrero por 12,428 millones. Constrato en ejecución |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas 2014-2016. Es adicion al contrato existente |  |  | 2017-02-01 | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SI | Se adicionó en febrero por 12,428 millones. Constrato en ejecución
| Tolú |  | 9000000000 | NO |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-28 | NO | Una vez revisados los Diseños entregados, se presenta la necesidad de adquirir un predio adyacente, el cual no estaba contemplado. Se presento solicitud al Grupo de Inmuebles | Se reprogramará la intervención, considerando la alternativa de solicitar Vigencias Futuras |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-28 | NO | Una vez revisados los Diseños entregados, se presenta la necesidad de adquirir un predio adyacente, el cual no estaba contemplado. Se presento solicitud al Grupo de Inmuebles | Se reprogramará la intervención, considerando la alternativa de solicitar Vigencias Futuras
| Providencia (adición a los contratos de obra e interventoria en ejecución) |  | 22000000000 | NO APLICA |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas 2014-2016. Es adicion al contrato existente |  |  | 2017-05-15 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | NO APLICA | El contrato se encentra suspendido | Los recursos se redistribuiran debido a que no se es posible ejecutarlos en la vigencia, como consecuencia de la suspención actual. | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas 2014-2016. Es adicion al contrato existente |  |  | 2017-05-15 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | NO APLICA | El contrato se encentra suspendido | Los recursos se redistribuiran debido a que no se es posible ejecutarlos en la vigencia, como consecuencia de la suspención actual.
| Delta Dorado |  | 34439787958 | SI | NO APLICA | No requiere. Contrato de Concesión en ejecución. |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato de concesión |  | No requiere. Contrato de Concesión en ejecución. |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato de concesión
| Armenia |  | 30000000000 | SI |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | NO | ANI entregó tardiamente los ajustes de los diseños Fase II. | Se continuará con el proyecto considernado la alternativa de vigencias futuras |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | NO | ANI entregó tardiamente los ajustes de los diseños Fase II. | Se continuará con el proyecto considernado la alternativa de vigencias futuras
| Neiva |  | 9863000000 | SI |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2017-12-28 | SI | Para este aeropuerto se consideraron intervenciones en el Lado aire y en el ado tierra. La intervencion del lado tierra se segmentó en dos fases. Se publicó la Fase I. | Se reprogramarán los recursos de acuerdo con el proceso de la Fase II del lado tierra y del lado aire. |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2017-12-28 | SI | Para este aeropuerto se consideraron intervenciones en el Lado aire y en el ado tierra. La intervencion del lado tierra se segmentó en dos fases. Se publicó la Fase I. | Se reprogramarán los recursos de acuerdo con el proceso de la Fase II del lado tierra y del lado aire.
| Gerencias integrales |  | 3400000000 | NO APLICA | NO APLICA | Contratos de Prestación de Servciios Profesionales Independientes. Contratación Directa. |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | SI | Se contrató personal de apoyo mediante OPS |  | Contratos de Prestación de Servciios Profesionales Independientes. Contratación Directa. |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | SI | Se contrató personal de apoyo mediante OPS
| Estudios y Diseños |  | 17878532435 | NO APLICA | NO APLICA |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-28 | NO | Los proyectos de estudios y diseños priorizados se encuentran en formulación | Se reprogramará la actividad |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-28 | NO | Los proyectos de estudios y diseños priorizados se encuentran en formulación | Se reprogramará la actividad
| Pago de deducibles |  | 1000000000 | NO APLICA | NO APLICA | Provisión para atender gastos por evento |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  | Corresponde a solicitud del Area de Seguros de la Entidad | Provisión para atender gastos por evento |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  | Corresponde a solicitud del Area de Seguros de la Entidad
2403´060022CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO ELDORADO
| Obra |  | 54585900000 | NO | NO APLICA |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-07-01 | 2017-07-15 | 2017-12-22 | NO | No se ha publicado el documento definitivo de Pliegos de Condiciones, porque se requiere el acta de recibo final del contrato precedente | Se adelanta la gestion para suscribir el acta de recibo final que está pendiente |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-07-01 | 2017-07-15 | 2017-12-22 | NO | No se ha publicado el documento definitivo de Pliegos de Condiciones, porque se requiere el acta de recibo final del contrato precedente | Se adelanta la gestion para suscribir el acta de recibo final que está pendiente
| Interventoria |  | 6065100000 | NO | NO APLICA |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-07-01 | 2017-07-15 | 2017-12-22 | SI | Se adicionó el contrato de nterventoria vigente con 840 millones. |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-07-01 | 2017-07-15 | 2017-12-22 | SI | Se adicionó el contrato de nterventoria vigente con 840 millones.
2403´060018MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL
| Convenio Marco Militar |  | 2900000000 | NO | NO APLICA | No requiere publicación |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-17 | 2017-12-13 | NO APLICA |  | El convenio no se suscribirá. Los recursos seran ejecutados por el nivel central | No requiere publicación |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-17 | 2017-12-13 | NO APLICA |  | El convenio no se suscribirá. Los recursos seran ejecutados por el nivel central
| Regionales Aeronauticas |  | 600000000 | NO | NO APLICA | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-17 | 2017-12-13 | NO APLICA |  | Se adicionarán recursos a la asregionales aeronauticas | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-17 | 2017-12-13 | NO APLICA |  | Se adicionarán recursos a la asregionales aeronauticas
2403´060019MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
| R. Cundinamarca |  | 1300000000 | NO | NO APLICA | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-09-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-09-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| R. Antioquia |  | 1000000000 | NO | NO APLICA | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-09-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-09-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| R. Meta |  | 1000000000 | NO | NO APLICA | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-09-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-09-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| R Norte de Santander |  | 1200000000 | NO | NO APLICA | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-09-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-09-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| R. Atlantico |  | 1000000000 | NO | NO APLICA | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-09-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-09-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| R. Valle |  | 1500000000 | NO | NO APLICA | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-09-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-09-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| General Rocerias |  | 1200000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | NO | No se ejecutará como estaba previsto. Se asignaron estos recursos a las direcciones regionales | Se reprogramaran los recursos |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | NO | No se ejecutará como estaba previsto. Se asignaron estos recursos a las direcciones regionales | Se reprogramaran los recursos
| Gerencias Integrales |  | 1500000000 | NO | NO APLICA | Contratos de Prestación de Servciios Profesionales Independientes. Contratación Directa. |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | SI | Se contrató personal de apoyo mediante OPS |  | Contratos de Prestación de Servciios Profesionales Independientes. Contratación Directa. |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | SI | Se contrató personal de apoyo mediante OPS
| Arauquita |  | 900000000 | NO | SI |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | SI | Se encuentra en la oficina administrativa |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | SI | Se encuentra en la oficina administrativa
| Paipa |  | 2580000000 | NO | SI |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | NO | Se estructuró un proyecto por menor valor. No se ha autorizado la radicación en Administrativa. | Se redistribuiran los recursos |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | NO | Se estructuró un proyecto por menor valor. No se ha autorizado la radicación en Administrativa. | Se redistribuiran los recursos
| Valledupar |  | 1800000000 | NO | SI |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | NO | Se estructuró un proyecto por menor valor. Pendiente radicación en Administrativa. | Se redistribuirán los recursos |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | NO | Se estructuró un proyecto por menor valor. Pendiente radicación en Administrativa. | Se redistribuirán los recursos
| San Martin |  | 900000000 | NO | SI |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | NO | No se ejecutará el proyecto. Se cambia por Pitalito |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | NO | No se ejecutará el proyecto. Se cambia por Pitalito
| Ocaña |  | 1000000000 | NO | SI |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | SI | Radicado en Oficina Administrativa |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | SI | Radicado en Oficina Administrativa
| Puerto Berrio |  | 1000000000 | NO | SI |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | NO | En formulación. Pendiente radicación |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | NO | En formulación. Pendiente radicación
| Urrao |  | 1000000000 | NO | SI |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | NO | En formulación. Pendiente radicación |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | NO | En formulación. Pendiente radicación
| Ibague |  | 2753000000 | NO | SI |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | SI | Publicado en SECOP |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | SI | Publicado en SECOP
| Mariquita |  | 3247000000 | NO | SI |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | SI | Publicado en SECOP |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | SI | Publicado en SECOP
| Estudios y diseños |  | 633208149 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-06-01 | 2017-12-28 | NO | Los proyectos de estudios y diseños priorizados se encuentran en formulación | Se reprogramará la actividad |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-06-01 | 2017-12-28 | NO | Los proyectos de estudios y diseños priorizados se encuentran en formulación | Se reprogramará la actividad
| Pago de deducibles |  | 400000000 | NO | NO APLICA | Provisión para atender gastos por evento |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  | Se redistribuyen los recursos | Provisión para atender gastos por evento |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  | Se redistribuyen los recursos
| Florencia |  | 6541333554 | NO | NO APLICA | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2017 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2017 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución
| Guaymaral |  | 659211230 | NO | NO APLICA | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2017 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2017 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución
| San Vicente Caguan |  | 5538495245 | NO | NO APLICA | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2017 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2017 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución
| Mitú |  | 3356068887 | NO | NO APLICA | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2017 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2017 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución
| Popayán |  | 8640536935 | NO | NO APLICA | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2017 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2017 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución
2403´06008ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA
| PROGRAMA MEJORAMIENTO PARA PREVENCIÓN PELIGRO AVIARIO Y FAUNA |  | 1100668320 | NO | NO APLICA | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2018 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2018 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución
| PROGRAMA MEJORAMIENTO PARA PREVENCIÓN PELIGRO AVIARIO Y FAUNA |  | 749971658 | NO | NO APLICA | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2018 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2018 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución
| PLANTAS DE AGUAS |  | 3280571965 | NO | NO APLICA | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2018 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2018 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución
| PLANTAS DE AGUAS |  | 1297364835 | NO | NO APLICA | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2018 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2018 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución
| REGIONAL ANTIOQUIA |  | 30000000 | NO | NO APLICA | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| REGIONAL VALLE |  | 180000000 | NO | NO APLICA | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| REGIONAL ATLANTICO |  | 220000000 | NO | NO APLICA | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| REGIONAL CUNDINAMARCA |  | 170000000 | NO | NO APLICA | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| REGIONAL META |  | 190000000 | NO | NO APLICA | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| REGIONAL NORTE DE SANTANDER |  | 190000000 | NO | NO APLICA | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  | Sujeto a programación de la Dirección regional Aeronáutica |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| Mejoramiento de Sistemas de tratamiento de aguas: NEA, CEA, RADAR, ALMACEN |  | 200423222 | NO | NO APLICA |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 2017-04-29 | 2017-12-25 | NO | En formulacion. | Reprogramación de fechas |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 2017-04-29 | 2017-12-25 | NO | En formulacion. | Reprogramación de fechas
| Programas de control Geotécnico (control de vegetación) |  | 1389000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-13 | 2017-12-10 | SI | Adicion a contrato en ejecución |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-13 | 2017-12-10 | SI | Adicion a contrato en ejecución
| Programa de Mejoramiento de Programas de Prevención de Peligro Aviario |  | 300000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | NO | Se distribuyo el recurso en las Direcciones Regionales | Reprogramación de fechas |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | NO | Se distribuyo el recurso en las Direcciones Regionales | Reprogramación de fechas
2403´06009AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS
| NECOCLI |  | 5500000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulación | Se reprograman las fechas |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulación | Se reprograman las fechas
| VIGIA DEL FUERTE |  | 4800000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulación | Se reprograman las fechas |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulación | Se reprograman las fechas
| SAN PEDRO DE URABA |  | 4200000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulación | Se reprograman las fechas |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulación | Se reprograman las fechas
| BOCAS DE SATINGA |  | 8200000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulación | Se reprograman las fechas |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulación | Se reprograman las fechas
| ALPUJARRA |  | 700000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | SI | Publicado en SECOP |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | SI | Publicado en SECOP
| BAHIA CUPICA |  | 1600000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulación | Se reprograman las fechas |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulación | Se reprograman las fechas
2403´060010MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL
| NEA |  | 700000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulación | Se reprograman las fechas |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulación | Se reprograman las fechas
| CEA |  | 1600000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | SI | Se adiciono contrato en ejecución | Se redistribuyen los recursos |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | SI | Se adiciono contrato en ejecución | Se redistribuyen los recursos
| CNA |  | 900000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | No se ejecuta, porque el edificio sera demolido | Se redistribuyen los recursos |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | No se ejecuta, porque el edificio sera demolido | Se redistribuyen los recursos
| Santa Marta |  | 300000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulacion | Se reprograman las fechas |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | NO | En formulacion | Se reprograman las fechas
2403´06007LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES.
| IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA (MONITOREO) Y CONTROL AMBIENTAL - SVCA |  | 2502706971 | SI | NO APLICA | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2018 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución |  | No requiere. Contrato en ejecución con vigencias aprobadas hasta 2018 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución
| Residuos sólidos , Calidad de aire y ruido |  | 225000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | NO |  | Se reprograman fechas |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | NO |  | Se reprograman fechas
| Actualización Planes de Manejo Ambiental, Diagnosticos Ambientales |  | 200000000 | NO | NO APLICA |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | NO |  | Se reprograman fechas |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | NO |  | Se reprograman fechas
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL BUENAVENTURA |  | 507405223 | [5 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | SI | Corresponde con vigencias comprometidas en contrato en ejecución
| Estudios Ambientales |  | 626594777 | SI | NO APLICA |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | NO |  | Se reprograman fechas |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | NO |  | Se reprograman fechas
| Tramites de Evaluación ante autoridades ambientales |  | 850000000 | NO | NO APLICA | Provisión para atender gastos por evento |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA |  |  | Provisión para atender gastos por evento |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | NO APLICA
| Interventorias ambientales |  | 608293779 | NO | NO APLICA |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | NO |  | Se reprograman fechas |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | NO |  | Se reprograman fechas
VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES |  |  | 507820854750 |  |  |  | TOTAL CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | 50.91% |  | 75 | 28 |  |  |  | TOTAL CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | 50.91% |  | 75 | 52.73%
[10 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO | [6 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO
[10 empty] | 55 | 28 | 27 | [6 empty] | 55 | 28 | 27 | 55 | 29 | 26
NOTA (*): SEÑALE EL OBJETO DEL PROCESO, POR EJEMPLO, ADECUACIÓN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS ó RENOVACIÓN DE LICENCIAS TECNOLÓGICAS Ó ADQUISICIÓN EQUIPO DE TIERRA PARA EL SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO
Note on E4: Si viene con VF - El valor a registrar es el de la autorizacion o el valor real de la contratacion para la vigencia.
Note on F4: IGUALMENTE SE PUEDE MENCIONAR SI VIENE EN EJECUCION POR MECANISMO DE VF.

## INMUEBLES
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: SECRETARIA GENERAL- GRUPO DE INMUEBLES
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SI SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA | EJECUCIÓN DEL PROCESO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2017 |  |  | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2017
|  |  |  | SI, NO o No Aplica (En ejecucion por via VF autorizada año inm anterior | SI, NO o No Aplica | Visita al área adquirir | Elaboración del plano | Recopilación y Solicitud de documentos de titulación | Estudio de Titulación | Solicitud del Avalúo | Solicitud CDP | Oferta a propietario/ Notificación | Elaboracion minuta de escritura pública de compraventa | Protocolización escritura pública e Inscripción en Oficina de Instrumentos Públicos | Fecha prevista para el registro Presupuestal | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES (AJUSTES SOLICITADOS POR AREA) | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES (AJUSTES SOLICITADOS POR AREA)
112608001 ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | ADQUISICIÓN DE LOS LOTES UBICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO DE EXPANSION DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA - ZODME CON VIGENCIA FUTURA | AEROPUERTO DE PROVIDENCIA | 1232319613 | NO | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-02-28 | 2017-03-15 | Enero 2017- YA CUENTA CON REGISTRO PRESUPUESTAL DE ACUERDO A VIGENCIA FUTURA APROBADA | 100% | RADICADO EN CUENTAS POR PAGAR 15-MARZO 2017 2017006449_SOLICITUD PAGO LOTE ZODME 24-MARZO DE 2017 SE EFECTUO EL RESPECTIVO PAGO | MODIFICARON FORMATO | cumple | CUMPLIDO PRIMER TRIMESTRE | ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACORDE AL CRONOGRAMA
| ADQUISICIÓN DE LOS LOTES UBICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO DE EXPANSION DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA | AEROPUERTO DE PROVIDENCIA | 467680387 | NO | NO | N/A | N/A | 2017-04-30 | 2017-05-30 | 2017-06-16 | 2017-07-31 | 2017-08-28 | 2017-09-30 | 2017-10-30 | 2017-11-20 | 0% | EN PROCESO DE RECOPILACIÓN INFORMACION PARA INICIAR ESTUDIO DE TITULACIÓN |  | cumple | EL PROPIETARIO NO ACEPTA LA OFERTA POR LO QUE SE ENVIA A EXPROPIACION A JURIDICA
| ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO DE TOLÚ | AEROPUERTO DE TOLÚ | 2200000000 | NO | NO | N/A | N/A | 2017-04-30 | 2017-05-30 | 2017-06-16 | 2017-07-31 | 2017-08-28 | 2017-09-30 | 2017-10-30 | 2017-11-20 | 0% | EN PROCESO DE RECOPILACIÓN INFORMACION PARA INICIAR ESTUDIO DE TITULACIÓN |  | cumple | PENDIENTE DE ENTREGA DE AVALUOS POR PARTE DEL IGAC
| ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO DE EL CARAVAN DE YOPAL | AEROPUERTO DE YOPAL | 1000000000 | NO | NO | N/A | N/A | 2017-04-30 | 2017-05-30 | 2017-06-16 | 2017-07-31 | 2017-08-28 | 2017-09-30 | 2017-10-30 | 2017-11-20 | 0% | EN PROCESO DE RECOPILACIÓN INFORMACION PARA INICIAR ESTUDIO DE TITULACIÓN |  | cumple | PENDIENTE DE ENTREGA DE AVALUOS POR PARTE DEL IGAC
| CONTRATACIÓN DE LOS AVALÚOS DE PREDIOS QUE REQUIERA AQUIRIR LA ENTIDAD | NIVEL CENTRAL | 100000000 | NO | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27/02/2017 (Radicación proyecto Dirección Administrativa) | N/A | N/A | N/A | 17/04/2017 (Fecha en la cual ya debe de estar legalizado el contrato para pagar mediante actas parciales) | 75% | 5-ABRIL-2017 CONTRATO EN PROCESO DE PREFECCIONAMIENTO CON EL IGAC POR VALOR DE $ 50. MILLONES CON BASE EN LA PLANEACION EFECTUADA POR ESTE GRUPO. | Se solicita ampliacion de fecha para registro presupuestal hasta el 28 de abril -2017 por receso semana santa. Se solicita el cambio de la meta de ejecución presupuestal, como se envío incialmente en el detallado mensual, comprometiendo 50 millones en abril y 50 millones en octubre. | cumple | CONTRATO EN EJECUCION
TOTAL ASIGNADO |  |  | 5000000000 | [10 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | 100% |  | TOTAL CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | 100%
[15 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO
[15 empty] | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0
12
12
17
17
18
18
18
19
20
20
22
23
23
24
2525
85
17
17
18
18
18
19
20
20
22
23
23
24
2525
85
17
17
18
18
18
19
20
20
22
23
23
24
2525
85
17
17
18
18
18
19
20
20
22
23
23
24
2525
85
17
17
18
18
18
19
20
20
22
23
23
24
2525
85
Note on F4: IGUALMENTE SE PUEDE MENCIONAR SI VIENE EN EJECUCION POR MECANISMO DE VF.

## ASESORÍAS Y CONSULTORIAS
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Secretaría General
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SI SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA | EJECUCIÓN DEL PROCESO INICIAL | [5 empty] | SEGUIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2017 |  |  | EJECUCIÓN DEL PROCESO AJUSTADO | [5 empty] | SEGUIMIENTO A 3O DE JUNIO DE 2017
|  |  |  | SI, NO o No Aplica (En ejecución por vía VF autorizada año inm anterior | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicación en la Dirección Administrativa | Fecha de publicación pliegos definitivos | Fecha de adjudicación con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES (AJUSTES SOLICITADOS POR AREA) | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicación en la Dirección Administrativa | Fecha de publicación pliegos definitivos | Fecha de adjudicación con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES
510608004 ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA | ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO | NIVEL CENTRAL | 6410000000 | NO | No aplica | 15/01/2017 30/11/2017 | 15/01/2017 30/11/2017 | N/A | 15/01/2017 30/11/2017 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | CUMPLIDO | Se realizó el compromiso presupuestal de $3.828 millones de pesos para Asesorías para fortalecimiento institucional. |  | 15/01/2017 30/11/2017 | 15/01/2017 30/11/2017 | N/A | 15/01/2017 30/11/2017 | 2017-02-01 | 2017-12-31
| ASESORIAS PARA PLANES MAESTROS | NIVEL CENTRAL | 490000000 | NO | No aplica | 2017-02-28 | 2017-03-15 | N/A | 2017-07-30 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | CUMPLIDO | Se realizó el compromio presupuestal de $486 millones de pesos para Asesorías para la elaboración y actualización de los planes maestros de los aeropuertos. | De los $490 millones presupuestados se comprometerion $486 millones. De acuerdo a lo anterior se solicita que los recursos sobrandtes, es decir $4 millones de pesos, inlcuirlos en lla actividad "Asesorías para el fortalecimiento institucional". | 2017-02-28 | 2017-03-15 | N/A | 2017-07-30 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | CUMPLE | CONTRATOS EN EJECUCION
| PLAN MAESTRO ORINOQUIA | NIVEL CENTRAL | 3883030390 | NO | No aplica | 2017-01-31 | 2017-03-28 | 2017-04-25 | 2017-05-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | CUMPLIDO | Se realizan pliego de condiciones y fue radicado en la Dirección Administrativa el 28-03-17 mediante ADI No. 2017007382 del 27/03/2017 | Teniendo en cuenta que pueden demorarse los trámites precontractuales, se solicita modificar la fecha de registro presupuestal para el 30 de junio 2017. | 2017-01-31 | 2017-03-28 | 2017-04-25 | JUNIO | JULIO | 2017-12-31 | CUMPLE | ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION 01726 DE 16 DE JUNIO DE 2017
| PLAN MAESTRO AMAZONÍA | NIVEL CENTRAL | 649528929 | SI | No aplica | 2017-02-20 | 2017-07-19 | 2017-07-30 | 2017-08-30 | 2017-09-29 | 2018 | CUMPLIDO | Se proyectó la solicitud de Vigencia futura y se encuentra bajo la revisión de la Oficina Asesora de Planeación desde el pasado 14-03-17 | Se solicita cambiar fecha registro presupuestal para el 30 de septiembre de 2017, debido al tiempo necesario para el diligencimianeto y tramite de solicitud de Vigencias Futuras, la cual debe ser aprobada por el DNP y el MHCP. De igual manera dicho requerimineto fue remitido el pasado 14 de marzo a la Oficina Asesora de Planeación para su respectiva revisión, la cual fue revisada por esa dependencia emitiendo observaciones, las cuales fueron ajustadas y remitidas por correo electrónico el día 23 de marzo. | 2017-02-20 | 2017-07-19 | SEPTIEMBRE |  |  | 2018 | N/A | SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS SE ENCUENTRA EN REVISION EN MINISTERIO DE TRANSPORTE
| PLAN MAESTRO PACÍFICO | NIVEL CENTRAL | 649528930 | SI | No aplica | 2017-02-20 | 2017-07-19 | 2017-07-30 | 2017-08-30 | 2017-09-25 | 2018 | CUMPLIDO | Se proyectó la solicitud de Vigencia futura y se encuentra bajo la revisión de la Oficina Asesora de Planeación desde el pasado 14-03-17 | Se solicita cambiar fecha registro presupuestal para el 30 de septiembre de 2017, debido al tiempo necesario para el diligencimianeto y tramite de solicitud de Vigencias Futuras, la cual debe ser aprobada por el DNP y el MHCP. De igual manera dicho requerimineto fue remitido el pasado 14 de marzo a la Oficina Asesora de Planeación para su respectiva revisión, la cual fue revisada por esa dependencia emitiendo observaciones, las cuales fueron ajustadas y remitidas por correo electrónico el día 23 de marzo. | 2017-02-20 | 2017-07-19 | SEPTIEMBRE |  |  | 2018 | N/A | SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS SE ENCUENTRA EN REVISION EN MINISTERIO DE TRANSPORTE
| PLAN MAESTRO ORIENTE | NIVEL CENTRAL | 3317911751 | NO | No aplica | 2017-01-31 | 2017-03-28 | 2017-04-25 | 2017-08-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | CUMPLIDO | Se realizan pliego de condiciones y fue radicado en la Dirección Administrativa el 28-03-17 mediante ADI No. 2017007382 del 27/03/2017 |  | 2017-01-31 | 2017-03-28 | 2017-04-25 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-12-31 | CUMPLE | ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION 01726 DE 16 DE JUNIO DE 2017
TOTAL |  |  | 15400000000 | [17 empty] | 100%
[11 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | 100% | [7 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO
[21 empty] | 3 | 3 | 0
[12 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO
[12 empty] | 6 | 6 | 0
Note on F2: IGUALMENTE SE PUEDE MENCIONAR SI VIENE EN EJECUCION POR MECANISMO DE VF.

## INFORMATICA
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: DIRECCION DE INFORMATICA
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | VALOR AJUSTADO PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SI SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA | EJECUCIÓN DEL PROCESO | [5 empty] | Observaciones | SEGUIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2017 |  |  | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2017
[5 empty] | SI, NO o No Aplica (En ejecución por vía VF autorizada año inm anterior | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicación en la Dirección Administrativa | Fecha de publicación pliegos definitivos | Fecha de adjudicación con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES ( AJUSTES SOLICITADOS POR AREA) | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES ( AJUSTES SOLICITADOS POR AREA)
213608018 ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Servidores (Renovación tecnológica de servidores ESX que conforman el entorno de virtualización Vmware | NIVEL CENTRAL | 650000000 | 907816253 | NO | NO | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2017-07-15 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | Adquisición, configuración, instalación, migración de la configuración. | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se terminan los estudios preliminares de mercado y definición detallada de especificaciones técnicas minimas en detalle para el hardware y servicios a adquirir. Con base a lo anterior se actualizan los estudios de costos, encontrándose que el presupuesto inicialmente asignado no es suficiente por lo que se solicita traslado presupuestal interno entre actividades del proyecto de inversión, el cual está para aprobación del Secretario General. | SE REQUIERE AJUSTAR EL VALOR ASIGNADO AL PROYECTO DEJANDOLO CON $ 907.916.253. Es decir financiar la actividad con $ 257.816.253 provenientes del presupuesto de los proyectos: Adquisición de transacciones y consultas a la base de datos RNEC ($100.000.000) + Proyecto de adquisición de correo electrónico certificado (70.000.000), que no se ejecutarán + El saldo sobrante del proyecto de Seguriad de la Información($67.409.854) + Saldo por redefinicion para el sistema academico CEA ($29.406.399). | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Fecha de Radicación: 24/04/2017 Proceso: 17000940 H2 Fecha Publicación en Borradores - SECOP: 16/05/2017 Fecha Publicación definitivos: 30/05/2017 Estado a Junio 30/2017: Publicación informe de evaluación Fecha Adjudicación segun cronograma precontractual: 14/07/2017
| ** ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS WORKSTATION | NIVEL CENTRAL |  | 16373304 | NO | NO | [6 empty] | ** Requerimiento inmediato con el fin de adquirir equipos o estaciones de trabajo de gran capacidad y rendimiento, con un alto desempeño que permita a la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea de la Entidad la utilización óptima y ágil de la herramienta de software SIA/AIM para el manejo del Sistema de Información Aeronáutica, en el cual se registra y administra la información aeronáutica en forma automatizada, confiable, segura y alineada con el Plan Mundial de Navegación Aérea. |  |  |  | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Fecha de Radicación: 17/05/2017 Proceso: 17001009 H2 Fecha Publicación definitivos: 23/05/2017 Estado a Junio 30/2017: ADJUDICADO Valor Adjudicado: $16.373.304
| Adquisición de Licencias de software | NIVEL CENTRAL | 1900000000 | 1900000000 | NO | NO | 2017-03-15 | 2017-04-01 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2017-07-15 | 2017-08-15 | Adquisición de licencias de software: Microsoft; Maximo IBM; Google; Adobe | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se adelanta la adquisición de licencias de Software Microsoft (Office 365 y Project) cubriendo las necesidades y suministrando a la totalidad de usuarios de estas herramientas para el desarrollo de sus funciones. Se adelantan estudios previos para lo relacionado con Maximo IBM, y Adobe. | Adjudicado licencias de Software Microsoft (Office 365 y Project) cubriendo las necesidades y suministrando a la totalidad de usuarios de estas herramientas para el desarrollo de sus funciones. Pendientes de radicacion licencias IBM maximo,Adobe. | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Ya se adjudicó licenciamiento Microsoft: $ 932.214.056 Se adelanta lo correspondiente a la adquisición de Licencias IBM Máximo: $ 641.016.160 Fecha de Radicación: 01/06/2017 Proceso: 17001141 H2 Fecha Publicación en Borradores - SECOP: 12/06/2017 Fecha Publicación definitivos: 29/06/2017 Estado a Junio 30/2017: Publicación Definitivos Fecha Adjudicación segun cronograma precontractual: 08/08/2017 Se pondera avance en 80% *** El saldo actual de presupuesto $ 326.769.784 se destina para cubrir TRASLADO PRESUPUESTAL el rubro de Soporte y Mantenimiento,
| Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una estructura de cableado local que soporte mayor capacidad para las diferentes áreas de la Entidad (Nivel Central - CEA - CGAC, aeropuertos de Aguachica, Chaparral, Condoto, Nuqui, Paipa, Pitalito, Tolú y Villagarzón) | NIVEL CENTRAL | 450000000 | 450000000 | NO | NO | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2017-07-15 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | Actualización y mejora de categoría del cableado actual, trabajo de instalación, certificación de puntos de red, canaletas, etc. | NA | PRIMER TRIMESTRE: Se comienza el levantamiento de información en los diferentes aeropuertos para conformar en detalle las especificaciones técnicas definitivas del proyecto. | Se ha avanzado en levantamiento de la informacion para la elaboracion de los estudiios previos. (Base Aeropuertos propuestos y nivel central). - Pondera el avance 77% | 0% | SEGUNDO TRIMESTRE: Fecha Radicación: 07/06/2017 Borrador SECOP: 22/06/2017 Definitivos SECOP: Julio 4 de 2017 Estado a 30 junio/2017: Publicado en borrador en el SECOP, debería estar ya en Definitivos. Adjudicación o Fecha estimada adjudicación: Agosto 8 de 2017 Se pondera avance en 95%
| Vigencia Futura: Solución de Servicios Integrados de Impresión administrada para Nivel Central y las Direcciones regionales. | NIVEL CENTRAL | 459117422 | 459117422 | Viene con VF año inm. Anterior | NO | N/A | N/A | N/A | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2018 | Proyecto con VF hasta el 2018. Pagos mes vencido, acorde a los consumos de impresión de la Entidad. | 100% | PROYECTO EN EJECUCION ATRAE VIGENCIAS FUTURAS 2015 |  | 100% | PROYECTO EN EJECUCION ATRAE VIGENCIAS FUTURAS 2015
| Vigencia Futura: Adquisición de servicios de análisis, diagnóstico, definición y diseño de una arquitectura empresarial en la gestión de tecnologías de la información de la Entidad | NIVEL CENTRAL | 659029732 | 659029732 | Viene con VF año inm. Anterior | NO | N/A | N/A | N/A | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | Tiempo total del contrato 8 meses. Inicio primeros dias de Enero de 2017. Pagos parciales acorde a entregables de las fases establecidas. | 100% | PROYECTO EN EJECUCION TRAE VIGENCIAS FUTURAS 2016 |  | 100% | PROYECTO EN EJECUCION TRAE VIGENCIAS FUTURAS 2016
| Adquisición, implementación y puesta en funcionamiento de aplicaciones auxiliares o complementarias para apoyar los procesos no contemplados en el SIIF Nación. | NIVEL CENTRAL | 700000000 | 709500348 | SI | NO | 2017-02-28 | 2017-04-01 | 2017-05-02 | 2017-06-20 | 2017-07-01 | 2018-06-30 | Se solicitarán VF el 15 de marzo de 2017. Los 700 millones son para la vigencia 2017 y queda pendiente según aprobación de las VF el ppto para el 2018. | 50% | Actividades realizadas: Ajustes a requerimientos de Almacén y Activos Fijos muebles, revisión con la Dirección Administrativa del avance para utilización SECOP II e impacto al Proyecto, revisión y ajustes a especficaciones técnicas de Facturación y Cuentas por Cobrar. Dado el requerimiento de la Dirección Financiera (documento 2017006272), se evaluaron y definieron otras alternativas diferentes enfocadas a la reimplementación del actual software de JDEdwards o la implementación de una nueva versión. | Ajustes: No se realizará trámites de VF Cambios al Cronograma: Estudios previos: 02/05/2017 Radicación en ADM: 15/05/2017 Publicación Definitivos: 15/06/2017 Registro Presupuestal: 04/07/2017 Inicio: 19/07/2017 Final: 22/12/2017 | N/A | Uno de los requisitos previos de este proyecto es tener definido el plan de implementación institucional de las NICSP por parte de la Dirección Financiera de la Entidad. Esta definición se estima tener hacia el 22 de diciembre de 2017. Se debe que dar espera a los resultados, ya que son insumo para las parametrizaciones de las aplicaciones y desarrollo de las nuevas funcionalidades a implementar. Según los estudios previos adelantados el costo total estimado de este proyecto es de $1.062.412.800, valor que genera una Licitación Pública, el plazo para su ejecución adecuada es mínimo CINCO (5) meses y mientras se surten los cronogramas precontractuales, se considera según el tiempo disponible, ya no es viable ejecutarlo y terminarlo en esta misma vigencia 2017. *** Se destina el presupuesto para cubrir TRASLADO PRESUPUESTAL el rubro de Soporte y Mantenimiento,
| Adquisición de solución de correo electrónico certificado. | NIVEL CENTRAL | 70000000 | 0 | NO | NO | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | Dar continuidad al servicio de correo electrónico certificado utilizado por parte de la oficina de Transporte Aéreo para el envío de notificaciones electrónicas a empresas aeronáuticas y aerolíneas. | NA | PRIMER TRIMESTRE: Teniendo en cuenta la cantidad (bolsa de correos electrónicos) aun existentes, y sul nivel de consumo por parte del área usuaria, se considera son suficientes para proveer el servicio por un tiempo mayor que puede cubrir toda la vigencia 2017. Se estima no ejecutar este proyecto, se utilizará el presupuesto asignado para financiar el proyecto de adquisición de servidores. | El presupuesto de este proyecto $ 70.000.000 se debe asignar para financiar el proyecto de Adquisición de Servidores. | N/A | SEGUNDO TRIMESTRE: En el primer trimestre se estima no ejecutar este proyecto, se utilizará el presupuesto asignado para financiar el proyecto de adquisición de servidores.
| Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de soluciones informática para tratamiento de PQRD de la Entidad. | NIVEL CENTRAL | 350000000 | 350000000 | NO | NO | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Depende de la necesidades expuestas por el Grupo de Atención al Ciudadano y Archivo de acuerdo al desarrollo de las PQRSD que se encuentra en la política de GEL. | NA | PRIMER TRIMESTRE: Se adelantan estudios preliminares de mercado y definición detallada de especificaciones técnicas para la solución requerida. | Teniendo en cuenta el estado actual de los estudios previos y los tiempos de contratación se solicita modificar las fechas así: Radicación en administrativa 15/05/2017 Publicación Definitivos 15/06/2017 Registro Presupuestal: 01/07/2017 Inicio: 15/07/2017 Finalización: 15/12/2017 Pondera el avance 80% | 0% | SEGUNDO TRIMESTRE: Se detalla alcance, especificaciones técnicas y de mercado, Con base a la información recibida los costos están sobre los $700.000.000 Teniendo en cuenta que se ha asigmado a este proyecto 350.000.000 junto con la necesidad de financiar mediante TRASLADO PRESUPUESTAL el rubro de Soporte y Mantenimiento, ha obligado a redefinir el alcance y especificaciones lo que ha retrasado el cumplimiento establecifo. Se pondera avance en 50%
| Migración de los servicios implementados en la plataforma de Google Earth Enterprise Server y Fusión a la plataforma ArcGIS | NIVEL CENTRAL | 168500000 | 168500000 | NO | NO | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | Se compran licencias y se realiza migración a la nueva versión de la actual solución existente en la Entidad. | NA | Se adelantan estudios previos y conforman especificaciones para determinar costos exactos. | Pondera el avance 50% | NA | SEGUNDO TRIMESTRE: Se elabora estudio de viabilidad y costos detallados conforme a lo programado. El costo total estimado del proyecto es de $1.017.380.879, valor que genera una Licitación Pública, el plazo para su ejecución adecuada es mínimo CINCO (5) meses, mientras se surten los cronogramas precontractuales, se considera ya no es viable ejecutarlo y terminarlo en esta misma vigencia. *** Se destina el presupuesto para cubrir TRASLADO PRESUPUESTAL el rubro de Soporte y Mantenimiento,
| Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución de software académico para el Centro de Estudios Aeronáuticos. | NIVEL CENTRAL | 300000000 | 167712567 | NO | NO | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Sistema de información acádémico, incluido E-learning para capacitaciones en línea. | NA | PRIMER TRIMESTRE: Se estudia la viabilidad de redefinir el alcance para decidir realizar o no el proceso de contratación, teniendo en cuenta que el área solicitante ya cuenta con una solución de software y tecnológica que cubre sus necesidades. | Se utilizan $29.406.399 del presupuesto asignado a este proyecto para financiar el proyecto de Adquisición de Servidores que es prioritario. | NA | SEGUNDO TRIMESTRE: Se identifica necesidad puntual con el CEA y se implementa solución de software para capacitación virtual E-learning mediante la herramienta de software libre Moodel, cubriendo para esta vigencia los requerimientos establecidos. No se requiere Inversión.
| Adquisición de bolsa de transacciones de consultas a base de datos RNEC para verificación de Identidad Personal mediante huella dactilar | NIVEL CENTRAL | 100000000 | 0 | NO | NO | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | GEL. Actualmente se tienen un numero de transacciones para cubrir el primer semestre de 2017. Este contrato es para cubrir el resto del año. | NA | PRIMER TRIMESTRE: Teniendo en cuenta la cantidad de transacciones aun existentes, y el nivel de consumo que de estas se ha detectado, se considera son suficientes para proveer el servicio por un tiempo mayor que puede cubrir toda la vigencia 2017. Se estima no ejecutar este proyecto, se utilizará el presupuesto asignado para financiar el proyecto de adquisición de servidores. | El presupuesto de este proyecto $100.000.000 se debe asignar para financiar el proyecto de Adquisición de Servidores. | NA | SEGUNDO TRIMESTRE: Teniendo en cuenta la cantidad de transacciones aun existentes, y el nivel de consumo que de estas se ha detectado, se considera son suficientes para proveer el servicio por un tiempo mayor que puede cubrir toda la vigencia 2017. Se estima no ejecutar este proyecto, se utilizará el presupuesto asignado para financiar el proyecto de adquisición de servidores. SE RENUEVA CONVENIO CON LA RNEC Y SE CONTINUA EL SERVICIO SIN PROBLEMAS.
| Adquisición de la extensión de la suscripción actual del software de Coordinación de Slots de la Entidad. | NIVEL CENTRAL | 1990510348 | 1990000000 | NO | NO | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | Renovar licencias del software actual y posible ampliación de nuevos módulos solicitados por el usuario. Proveedor único | NA | PRIMER TRIMESTRE: Se realizan los estudios previos de mercado y costos, se logra evidenciar que existe un unico proveedor exclusivo del software para Colombia, se realizará mediante contratación directa. | Ya se encuentran terminados los estudios previos. | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Se adjudica proceso conforme a lo establecido. Pendiente de la firma del contrato
| ** ADQUISICIÓN SOLUCIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA EL ACCESO AL SISTEMA SIIF | NIVEL CENTRAL |  | 17884000 | NO | NO | [6 empty] | Necesidad explicita de la Dirección Financiera. Se debe cubrir la necesidad inmediata de proveer certificados digitales que permitan el acceso a los uaurios de la Entidad all sistema de información SIIF NACION, el cual debido a su configuración y políticas de seguridad requiere de este tipo de certificados para ingresar a sus módulos y funcionalidades. |  |  |  | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Fecha de Radicación: 05/05/2017 Proceso: 1700954 H1 Fecha Publicación definitivos: 18/05/2017 Estado a Junio 30/2017: ADJUDICADO Valor Adjudicado: $17.884.000
| ** ADQUISICIÓN. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE CONFORMA LA SOLUCIÓN INFORMATICA DE CONTROL DE ACCESO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD | NIVEL CENTRAL |  | 68623730 | NO | NO | [6 empty] | Necesidad prioritaria de actualizar y renovar parte de la infraestructura del control de acceso debido a su tiempo de uso y falta de soporte. |  |  |  | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Fecha de Radicación: 03/04/2017 Proceso: 17000848 H2 Fecha Publicación definitivos: 27/04/2017 Estado a Junio 30/2017: ADJUDICADO Valor Adjudicado: $68.623.730
| Adquisición de servicios de seguridad de la información para Entidad. | NIVEL CENTRAL | 800000000 | 732590146 | NO | NO | 2017-01-31 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | GEL. Modelo de gestión de seguridad de la información. Servicios de diagnóstico y planificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información -SGSI en la Entidad y su implementación para el proceso “Gestión de Servicios de Información Aeronáutica”. | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Estudios previos de mercado y costos realizados, proceso radicado en la Dirección Administrativa, se estructura pliegos borradores y se estima publicarlos en la primera semana de abril. | Luego de realizados los estudios previos y de costos el presupuesto oficial da $732.590.146 (CDP por este mismo valor), queda un saldo sobrante de $67.409.854 que se utilizará para financiar el proyecto de Adquisición de Servidores. | 0% | SEGUNDO TRIMESTRE: Este proceso se radicó en la Dirección Administrativa el 10 de marzo de 2017 Fue publicado en borrador el 4 de abril de 2017 Se programó según cronograma precontractual publicar en definitivo el 18 de abril de 2017, pero no se realizó. Luego de conocer por la Dir. ADMTVA que se debe revisar aspectos generales del proceso y efectuadas reuniones con el Dr. Francisco Álvarez (asignado por el Director Administrativo para apoyarnos) de inmediato se realizaron los ajustes pertinentes por parte de Informática y se remitieron el 08 de junio de 2017, junto con las respuestas a las observaciones. A la fecha 30 de junio de 2017 se realiza publicación en definitivos. Avance ponderado 80%
| Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos y Software para la Red de Datos (Equipos Switches para algunos aeropuertos y Cambio del SWITCH CORE de Bogotá. | NIVEL CENTRAL | 650000000 | 650000000 | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-15 | 2017-06-25 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | Proceso de renovación tecnológica de equipos de red dealto impacto y prioridad para los servicios informáticos prestados y los futuros. | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Estudios previos de mercado y costos realizados. |  | 0% | SEGUNDO TRIMESTRE: Terminadas las comisiones a los aeropuertos y afinamiento del levanamiento de información se ve la necesidad de redefinir o modificar algunas especificaciones técnicas. Radicación en ADM: Junio 7 de 2017 Estado a 30 junio/2017: Por solicitud de la profesional del Grupo de Procesos Precontractuales a quien le fue asignado el proceso, se entregó en Secretaria General para revisión. Avance ponderado 80%
| Vigencia Futura: Adquisición e implementación de los servicios de canales de comunicaciones para los sistemas de información. (VF CONTINUIDAD CONTRATO ACTUAL Semestre I - 2017) | NIVEL CENTRAL | 894886006 | 894886006 | Viene con VF año inm. Anterior | NO | N/A | N/A | N/A | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | Acuerdo macro de precios con CCE. 894 millones son ppto de la vigencia 2017. Pagos mensuales | 100% | PROYECTO EN EJECUCION TRAE VIGENCIA FUTURA 2015 |  | 100% | PROYECTO EN EJECUCION TRAE VIGENCIA FUTURA 2015
| Adquisición e implementación de los servicios de canales de comunicaciones para los sistemas de información. (Nueva Contratación - Semestre II 2017) | NIVEL CENTRAL | 949956492 | 949966492 | SI | NO | 2017-02-28 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-07-01 | 2017-08-15 | 2018-06-30 | Se deben solicitar VF para el 2018 (julio) y debe empatar con el proyecto que se está ejecutando actualmente (proyecto anterior) | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Estudios previos realizados, se adelanta la estructuración de documentos para trámite de solicitud y aprobación de VF 2018. (Iniciara tramite VF en el segundo trimestre). |  | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Se adelanta trámite de VF en sistema SUIFP y en coordinación con la OAP. A 30 de Junio se conoce ya se encuentra terminado tramite en el SUIFP. Aun no se tiene oficializada la aprobación de las VF por parte de DNP y MinHacienda. Proceso por AMP - Conectividad de Colombia Compra Eficiente, en espera de aprobación de VF. Avance ponderado 95%
| Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Computadores (PC's y Portátiles) Ojo 1100 PCs y 50 portátiles | NIVEL CENTRAL | Sin recursos. |  | NO | NO | [6 empty] | Pendiente definir la compra de 1.100 computadores que aproximadamente valen 2000 millones. Este proyecto se financiera a medida que posiblemente, sobren recursos de los proyectos relacionados anteriormente. | 0 |  |  | NA
| TOTAL |  | 11092000000 | 11092000000
0
213608019 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. | CONTRATAR UNA MESA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS Y LA ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRADOS DE IMPRESIÓN PARA LAS AREAS DE LA ENTIDAD. | NIVEL CENTRAL | 1835108074 |  | Viene con VF año inm. Anterior | NO | N/A | N/A | N/A | 2017-01-01 | 2015-10-28 | 2018-08-28 |  | 100% | Contrato en ejecución por vigencias futuras |  | 100% | Contrato en ejecución por vigencias futuras
| SOPORTE, MANTENIMIENTO y DEPURACION DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION AERONAUTICA – SIGA | NIVEL CENTRAL | 420165920 |  | Viene con VF año inm. Anterior | NO | N/A | N/A | N/A | 2017-01-01 | 2016-10-01 | 2018-08-30 |  | 100% | Contrato en ejecución por vigencias futuras |  | 100% | Contrato en ejecución por vigencias futuras
| SOPORTE TECNICO AL SOFTWARE DE BASES DE DATOS Y PRODUCTOS ORACLE. | NIVEL CENTRAL | 1514506138 |  | NO | NO | 2017-01-15 | 2017-03-15 | N/A CCE | 2017-05-28 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | Proceso por CCE | 100% | Contrato en proceso de legalización. RP expedido. |  | 100% | Contrato legalizado el 28 Febrero 2017
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS MICROSOFT - SOPORTE PREMIER | NIVEL CENTRAL | 211802972 |  | NO | NO | 2017-01-20 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-05-28 | 2017-06-05 | 2017-12-31 | Contratación directa | 100% | Documentación radicada en la Dirección Administrativa. Cierre de proceso primera semana de abril |  | 100% | Contrato legalizado el 24 Mayo 2017
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION AERONAUTICO SIA/AIM | NIVEL CENTRAL | 700000000 |  | NO | NO | 2017-01-15 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-05-28 | 2017-06-05 | 2017-11-30 | Contratación directa. Quedan faltando 692 millones para cubrir el soporte de todo el año. | 90% | Documentación lista para radicar en la Dirección Administrativa. En espera de aval por parte de los usuarios del sistema sobre la necesidad de renovr el soporte y mantenimiento. | Se requiere modificar las fechas asi: Radicación en Administrativa: 02/05/2017 Publicacion pliegos definitivos: 22/05/2017 Adjudicación y Registro pptal: 24/07/2017 Fecha de inicio: 26/07/2017 Fecha finalización: 30/11/2017 | 100% | contrato legalizado 31 Mayo 2017
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DOCUMENTAL - ADI | NIVEL CENTRAL | 49102336 |  | NO | NO | 2017-01-15 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-05-28 | 2017-06-05 | 2017-09-30 | Contratación directa. Quedan faltando $84.3 millones para cubrir el soporte de todo el año. | 100% | Documentación radicada en la Dirección Administrativa. Cierre de proceso primera semana de abril. |  | 100% | Contrato legalizado 9 Mayo 2017
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE TALENTO HUMANO - SITAH | NIVEL CENTRAL | 69788455 |  | NO | NO | 2017-01-15 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-05-28 | 2017-06-05 | 2017-08-30 | Contratación directa. Quedan faltando $54.5 millones para cubrir el soporte de todo el año. | 100% | Documentación radicada en la Dirección Administrativa. Cierre de proceso primera semana de abril. |  | 100% | Contrato legalizado 2 Junio 2017
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMACION PAF (JDEDWARDS). | NIVEL CENTRAL | 69938889 |  | NO | NO | 2017-01-15 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-12-31 | Proceso de mínima cuantía. Quedan faltando $18.8 millones para cubrir las necesidades de la Entidad. Se contratan horas de consultoría. | 100% | Documentación radicada en la Dirección Administrativa para proceso precontractual. |  | 100% | contrato legalizado 21 Junio 2017
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICO DEL CEA - SIA II | NIVEL CENTRAL | 45000000 |  | NO | NO | 2017-01-15 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-05-28 | 2017-06-05 | 2017-12-31 | Contratación directa. Quedan faltando $49.3 millones para cubrir el soporte de todo el año. Desarrollos y horas de consultoría. EL contratista posiblemente no se presente para llevar a cabo el proceso contractual debido al bajo presupuesto asignado para este proyecto. | 100% | Contrato en proceso de legalización. RP expedido. |  | 100% | contrato legalizado 24 marzo 2017
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION SIGMA | NIVEL CENTRAL | 597238134 |  | NO | NO | 2017-02-15 | 2017-03-15 | 2017-04-01 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-12-31 | Depende del proyecto de adquisición de licencias para el grupo de soporte técnico de teleco - SIGMA. Este mantenimiento esta condicionado a la adquisición de dichas licencias, para evitar el pago de multa por no realizar durante dos años el soporte de SIGMA por falta de ppto. | 90% | De acuerdo al estudio de mercado, se requieren mas de 100 millones para completar el ppto del mantenimiento. | Se requiere modificar las fechas asi: Radicación en Administrativa: 02/05/2017 Publicacion pliegos definitivos: 22/05/2017 Adjudicación y Registro pptal: 24/07/2017 Fecha de inicio: 26/07/2017 Fecha finalización: 30/12/2017 | 0% | Por motivos de ppto se retraso el inicio del proceso precontraactual | Estas son las nuevas fechas del proceso de adjudicación Publicacion pliego definitivo 29 Junio 2017 Fecha Adjudicacion 8 Agosto 2017 Fecha de inicio: 11/08/2017 Fecha finalización: 30/12/2017
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE TESORERIA ALFA GL | NIVEL CENTRAL | 90000000 |  | NO | NO | 2017-01-20 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-07-04 | 2017-06-05 | 2017-12-31 | Ppto asignado por diferencia despues de adjudicaado SIGA | 100% | Documentación radicada en la Dirección Administrativa para proceso precontractual. |  | 100% | Contrato legalizado 15 Mayo de 2017
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA ASIGNACION DE TURNOS Y MANEJO DE DIARIO DE SEÑALES - CONTROLT | NIVEL CENTRAL | 35000000 |  | NO | NO | 2017-01-20 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-05-28 | 2017-06-05 | 2017-12-31 | Ppto asignado por diferencia despues de adjudicaado SIGA | 100% | Documentación radicada en la Dirección Administrativa para proceso precontractual. |  | 100% | Contrato Legalizado 23 Mayo 2017
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI Y CALIDAD | NIVEL CENTRAL | 34943301 |  | NO | NO | 2017-01-20 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-05-28 | 2017-06-05 | 2017-12-31 | Ppto asignado por diferencia despues de adjudicaado SIGA | 100% | Contrato en proceso de legalización. RP expedido. |  | 100% | Contrato legalizado 3 Abril 2017
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION COMPENDIOS JURIDICOS | NIVEL CENTRAL | 23824500 |  | NO | NO | 2017-01-20 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-05-28 | 2017-06-05 | 2017-12-31 | Ppto asignado por diferencia despues de adjudicaado SIGA | 100% | Documentación radicada en la Dirección Administrativa para proceso precontractual. |  | 100% | Contrato legalizado 28 Abril 2017
| ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE SPSS | NIVEL CENTRAL | 15000000 |  | NO | NO | 2017-01-20 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-05-28 | 2017-06-05 | 2017-12-31 | Ppto asignado por diferencia despues de adjudicaado SIGA | 100% | Contrato en proceso de legalización. RP expedido. |  | 100% | contrato legalizado 24 marzo 2017
| Mantenimiento weblogic - ODA | NIVEL CENTRAL | 60000000 |  | NO | NO | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-12-31 | Ppto asignado por diferencia despues de adjudicaado SIGA | 80% | En estudio de mercado y preparación de documentación | Se requiere modificar las fechas asi: Radicación en Administrativa: 02/05/2017 Publicacion pliegos definitivos: 22/05/2017 Adjudicación y Registro pptal: 24/07/2017 Fecha de inicio: 26/07/2017 Fecha finalización: 30/12/2017 | N/A | Este proceso no se va a realizar y el presupuesto se distribuyo para el sistema SIGMA que estaba desbalanceado en su presupuesto
| MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO BALANCEADORES F5 | NIVEL CENTRAL | 131581281 |  | NO | NO | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | Ppto asignado por diferencia despues de adjudicaado SIGA | NA | En estudio de mercado y preparación de documentación | Ponderacion de avance 50% | N/A | En estudio de mercado y preparación de documentación | Ppto sera asignado después de realizado el traslado presupuestal entre rubros
|  |  | 5903000000 | [13 empty] | 83.33%
[17 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO
[17 empty] | 30 | 25 | 5
Note on G3: IGUALMENTE SE PUEDE MENCIONAR SI VIENE EN EJECUCION POR MECANISMO DE VF.
Note on I3: OAP: Para el registro de EJECUCION DEL PROCESO, utilizar Formato MES
Note on L11: Expedicion registro presupuestal
Note on L12: Expedicion registro presupuestal
Note on L24: Expedicion Registro presupuestal
Note on L29: Expedicion registro presupuestal
Note on L30: Expedicion Registro presupuestal

## TH
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: GRUPO DE SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SI SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA | EJECUCIÓN DEL PROCESO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2017
|  |  |  | SI, NO o No Aplica (En ejecución por vía VF autorizada año inm anterior | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicación en la Dirección Administrativa | Fecha de publicación pliegos definitivos | Fecha de adjudicación con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |  |  |  |  | Cumplimiento de la Actividad | Detalle del Avance | Observaciones Oficina de planeación
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | NIVEL CENTRAL | 80 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  | Compromisos Acumulados VP | Obligaciones Acumulados VP | NO | Fue radicado en abril en la Direccion Administrativa, se debio retirar por cambio del concepto de EPP a Identificacion Institucional por orden de la Direccion General.
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 70 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 50 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | 825 | Julio | 825 | 0 | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL ATLANTICO | 70 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | 1137 | Agosto | 1962 | 165 | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL VALLE | 54 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | 478 | Septiembre | 2440 | 404 | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 55 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | 452 | Octubre | 2892 | 1380 | SI | Pendiente por Publicar
|  | REGIONAL META | 34 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | 108 | Noviembre | 3000 | 1988 | SI | Contrato en ejecución
|  | TOTAL | 413 | [8 empty] | 3000 | Diciembre |  | 3000
| ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | NIVEL CENTRAL | 26 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |  |  | NO | Se han presentado reiteradas dificultades en la realizacion del estudio de mercado que han impedido el cumplimiento de la meta
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 20 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |  |  | SI | En publicacion de pliegos
|  | REGIONAL ATLANTICO | 17 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |  |  | SI | Contrato Adjudicado
|  | REGIONAL VALLE | 20 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecución
|  | REGIONAL META | 20 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |  |  | SI | Contrato Adjudicado
|  | TOTAL | 103
| ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ERGONOMIA | NIVEL CENTRAL | 10 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |  |  | N/A | El valor se traslado para adquisicion de equipos
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 15 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |  |  | SI | En observaciones para adjudicacion
|  | REGIONAL ATLANTICO | 5 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL VALLE | 10 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecución
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 10 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |  |  | SI | Pendiente por Publicar
|  | TOTAL | 50
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL | NIVEL CENTRAL | 15 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | NO | Se han presentado reiteradas dificultades en la realizacion del estudio de mercado que han impedido el cumplimiento de la meta
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 10 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | En publicacion de pliegos
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 5 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL ATLANTICO | 10 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL VALLE | 8 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecución
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 8 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecución
|  | REGIONAL META | 7 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Pendiente adjudicacion
|  | TOTAL | 63
| CONTRATAR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | NIVEL CENTRAL | 100 | NO | No aplica | Febrero | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecución
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 70 | NO | No aplica | Febrero | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecución
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 60 | NO | No aplica | Febrero | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecución
|  | REGIONAL ATLANTICO | 60 | NO | No aplica | Febrero | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecución
|  | REGIONAL VALLE | 60 | NO | No aplica | Febrero | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecución
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 60 | NO | No aplica | Febrero | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL META | 25 | NO | No aplica | Febrero | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Pendiente ajudicación
|  | TOTAL | 435
| CONTRATAR PROGRAMAS DE INTERVENCION EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | NIVEL CENTRAL | 300 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | Septiembre | Octubre | 2017-12-31 |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
| CONTRATAR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD | NIVEL CENTRAL | 100 | NO | No aplica | Febrero | Abril | Mayo | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 20 | NO | No aplica | Febrero | Abril | Mayo | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 25 | NO | No aplica | Febrero | Abril | Mayo | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecución
|  | REGIONAL ATLANTICO | 25 | NO | No aplica | Febrero | Abril | Mayo | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecución
|  | REGIONAL VALLE | 20 | NO | No aplica | Febrero | Abril | Mayo | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecución
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 30 | NO | No aplica | Febrero | Abril | Mayo | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecución
|  | REGIONAL META | 20 | NO | No aplica | Febrero | Abril | Mayo | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | TOTAL | 240
| CONTRATAR ACTIVIDADES DE INTERVENCION PARA LA PREVENCION EN EL USO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | NIVEL CENTRAL | 20 | NO | No aplica | Febrero | Abril | Mayo | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | NO | Se declara desierto y se encuentra en etapa de cotización de nuevos elementos
| PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | NIVEL CENTRAL | 130 | NO | No aplica | Febrero | Abril | Mayo | Julio | Agosto | Diciembre |  |  |  |  | NO | Se han presentado reiteradas dificultades en la realizacion del estudio de mercado que han impedido el cumplimiento de la meta
| AQUISICION DE BOTIQUINES E INSUMOS PARA BOTIQUINES | REGIONAL CUNDINAMARCA | 6 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 2 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL ATLANTICO | 23 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado/pendiente otra compra
|  | REGIONAL VALLE | 6 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Contrato en ejecucion
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 5 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL META | 5 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | TOTAL | 47
| ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA | NIVEL CENTRAL | 20 |  |  | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | En etapa de cotización
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 11 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | En observaciones para adjudicacion
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 5 |  |  | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | NO | En etapa de cotización
|  | REGIONAL VALLE | 8 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Contratacion adjudicada
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 12 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL META | 8 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Pendiente ajudicacion
|  | TOTAL | 64
| CONTRATAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION | NIVEL CENTRAL | 20 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 10 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 5 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL ATLANTICO | 5 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | NO | Radicado en Dirección Administrativa
|  | REGIONAL VALLE | 7 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | listo para publicar
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 10 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL META | 10 | NO | No aplica | Marzo | Mayo | Julio | septiembre | Octubre | Noviembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | TOTAL | 67
| EVENTOS DEPORTIVOS CON DOTACIÓN | NIVEL CENTRAL | 160 | NO | No aplica | Abril | Junio | Agosto | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 46 | NO | No aplica | Abril | Junio | Agosto | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  |  |  | NO | En proceso de cotización
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 50 | NO | No aplica | Abril | Junio | Agosto | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL ATLANTICO | 53 | NO | No aplica | Abril | Junio | Agosto | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  |  |  | NO | En proceso de cotización
|  | REGIONAL VALLE | 58 | NO | No aplica | Abril | Junio | Agosto | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 47 | NO | No aplica | Abril | Junio | Agosto | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL META | 38 | NO | No aplica | Abril | Junio | Agosto | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  |  |  | NO | En proceso de cotización
|  | TOTAL | 452
| VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DE ENTIDAD(MITAD DE AÑO, SEMANA DE RECESO Y FIN DE AÑO) | NIVEL CENTRAL | 155 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 37 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | NO | En proceso de cotización
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 39 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL ATLANTICO | 40 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | NO | En proceso de cotización
|  | REGIONAL VALLE | 50 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 32 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL META | 27 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | TOTAL | 380
| PREPARACIÓN AL FUTURO PENSIONADO | NIVEL CENTRAL | 40 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 14 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | En proceso de cotización
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 16 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL ATLANTICO | 16 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | En proceso de cotización
|  | REGIONAL VALLE | 16 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 14 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL META | 12 | NO | No aplica | Marzo | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | NO | En proceso de cotización
|  | TOTAL | 128
| DOTACION CENTROS VACACIONALES | REGIONAL CUNDINAMARCA | 45 | NO | No aplica | Mayo | Julio | Agosto | Noviembre | Diciembre | Diciembre |  |  |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 18 | NO | No aplica | Mayo | Julio | Agosto | Noviembre | Diciembre | Diciembre |  |  |  |  | NO | En proceso de cotización
|  | REGIONAL ATLANTICO | 45 | NO | No aplica | Mayo | Julio | Agosto | Noviembre | Diciembre | Diciembre |  |  |  |  | NO | En proceso de cotización
|  | TOTAL | 108 |  |  | 42857 | 42888 | 42916 | 42944 | 42965 | 43028
| TOTAL PRESUPUESTO SALUD OCUPACIONAL |  | 3000
83.13%
|  | Recursos Por Regional | [13 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO
|  | Dirección Regional | Valor | % Participación | [11 empty] | 83 | 69 | 14
|  | NIVEL CENTRAL | 1176 | 39.2%
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 374 | 12.47%
|  | REGIONAL ATLANTICO | 369 | 12.3%
|  | REGIONAL VALLE | 317 | 10.57%
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 275 | 9.167%
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 283 | 9.433%
|  | REGIONAL META | 206 | 6.867%
|  | TOTAL | 3000

## CEA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL Cronograma de Inversión - 2017 Dependencia: CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS AERONAUTICAS - CEA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL Cronograma de Inversión - 2017 Dependencia: CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS AERONAUTICAS - CEA
| PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SI SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA | EJECUCIÓN DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2017 |  |  | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2017
[5 empty] | SI, NO o No Aplica (En ejecucion por via VF autorizada año inm anterior | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de Estudios Previos | Fecha estimada de radicacion en la Direccion Administrativa | Fecha de publicacion pliegos definitivos | Fecha de adjudicacion con Registro Presupuestal | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES ( AJUSTES SOLICITADOS POR AREA) | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | DETALLE DE AVANCE | OBSERVACIONES ( AJUSTES SOLICITADOS POR AREA)
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | EVENTOS DE CAPACITACIÓN TALES COMO , CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y OTROS. | BOGOTA | 500000000 | NO | SI | FEBRERO | FEBRERO | N/A | ABRIL | ABRIL | DICIEMBRE | NO | EL EVENTO DE CAPACITACIÓN QUE ACTUALMENTE DESARROLLA IATA CONTEMPLA UN ITEM DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, EL CUAL SE PLANTEÓ LA POSIBILIDAD DE ADICIONAR AL CONTRATO INICIAL 500 MILLONES PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN DE 300 CONTROLADORES QUE FALTARÍAN PARA CUMPLIR EL COMPROMISO DE NIVEL IV; EL DÍA 4 DE ABRIL EN REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL DR. AZA MANIFESTÓ LA IMPOSIBILIDAD DE ADICIONAR EL CONTRATO Y SE CONCLUYÓ QUE SE DEBE ADELANTAR LA CONTRATACIÓN DIRECTAMENTE POR EL CEA. | PARA ESTE PROCESO LOS ESTUDIOS PREVIOS SE PRESENTAN EN ABRIL, LA RADICACIÓN EN ADMINISTRAIVA EN ABRIL Y LA FECHA DE ADJUDICACIÓN SE ESTIMA PARA MAYO. | SI | SE EFECTÚO LA CONTRATACIÓN CON IATA POR VALOR DE $535.335.774 EL DÍA 2 DE JUNIO, CDP 12517 Y RP 77117 No. DE CONTRATO 17001143-H3
|  |  |  | 200000000 | NO | SI | MARZO | ABRIL | N/A | MAYO | MAYO | DICIEMBRE | SI | ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS |  | SI | SE REGISTRARON CONTRATOS CON LOS SIGUIENTES RP's: 52917,57217,635,1764617,66017, 70017, 72317, 73017Y 81117 POR VALOR TOTAL DE $472.753.250
|  |  |  | 200000000 | NO | SI | ABRIL | MAYO | N/A | JUNIO | JUNIO | DICIEMBRE |  |  |  | SI
|  |  |  | 200000000 | NO | SI | MAYO | JUNIO | N/A | JULIO | JULIO | DICIEMBRE
|  |  |  | 150000000 | NO | SI | JUNIO | JULIO | N/A | AGOSTO | AGOSTO | DICIEMBRE
|  |  |  | 194200000 | NO | SI | JULIO | AGOSTO | N/A | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
|  |  |  | 150000000 | NO | SI | AGOSTO | SEPTIEMBRE | N/A | OCTUBRE | OCTUBRE | DICIEMBRE
|  |  |  | 200000000 | NO | SI | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | N/A | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | SERVICIOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL, PERSONERIA JURIDICA Y APROBACION DE REGISTROS METODOLOGIA TRAINAIR PLUS | BOGOTA | 60000000 | NO | SI | MARZO | MARZO A SEPTIEMBRE | N/A | JUNIO | JUNIO | OCTUBRE | NO | LA NOTIFICACION DEL MIN DE EDUCACION SE PRODUJO EN SENTIDO NEGATIVO . POR LO TANTO SE APLAZA HASTA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS |  | N/A | LA NOTIFICACION DEL MIN DE EDUCACION SE PRODUJO EN SENTIDO NEGATIVO . POR LO TANTO SE APLAZA HASTA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS
|  |  |  | 30000000 | NO | SI | JULIO | AGOSTO | N/A | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  |  |  | SI | SE REGISTRO UN CONTRATO CON EL RP No. 56017 POR VALOR DE $24.304.000
|  |  |  | 32000000 | NO | SI | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | N/A | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | CONTRATACIÓN DOCENTES ASESORES PROFESIONALES Y EXPERTOS ACADEMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRMAS ACADEMICOS EN LAS AREAS DE ATS,AIS/COM/MET, ATSEP, BOMBEROS AERONAUTICOS,CARTOGRAFIA,INGLES,SEGURIDAD OPERACIONAL, OPERACIONES AEROPORTUARIAS Y SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL, ENTRE OTROS . | BOGOTA | 2000000000 | NO | SI | ENERO | FEBRERO | N/A | FEBRERO | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | EN EL PRIMER TRIMESTRE SE COMPROMETIERON $2819 MILLONES DE PESOS Y SE OBLIGARON $263,7 MILLONES |  | SI | EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE COMPROMETIERON $2815,8 MILLONES DE PESOS Y SE OBLIGARON $1.269,5 MILLONES
|  |  |  | 800000000 | NO | SI | MARZO | MARZO | N/A | ABRIL | ABRIL | DICIEMBRE | SI |  |  | SI
|  |  |  | 676800000 | NO | SI | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | N/A | OCTUBRE | OCTUBRE | DICIEMBRE
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | REALIZACION ACTIVIDADES DE BIENESTAR RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, EDUCATIVAS | BOGOTA | 40000000 | NO | SI | ABRIL | MAYO | N/A | JUNIO | JUNIO | NOVIEMBRE |  |  |  | SI | SE REGISTRÓ UN CONTRATO POR $80,000,000 CON COMPENSAR PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR No. RP 80017
|  |  |  | 40000000 | NO | SI | JULIO | AGOSTO | N/A | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE
|  |  |  | 46000000 | NO | SI | AGOSTO | SEPTIEMBRE | N/A | OCTUBRE | OCTUBRE | DICIEMBRE
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | ADQUISICION KIT DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRONICA | BOGOTA | 2120000 | NO | SI | MARZO | ABRIL | N/A | MAYO | JUNIO | AGOSTO | SI | ELABORADOS LOS ESTUDIOS PREVIOS |  | NO | ELABORADOS LOS ESTUDIOS PREVIOS
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | ADQUSICION DE LICENCIAS SOFWARE MICROSTATION | BOGOTA | 25234616 | NO | SI | MAYO | JUNIO | N/A | JULIO | JULIO | SEPTIEMBRE
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | ADQUISICION SIMULADOR DE AERÓDROMO CONVENCIONAL MAQUETA | BOGOTA | 92151652 | NO | SI | ABRIL | MAYO | N/A | JUNIO | JULIO | NOVIEMBRE |  |  |  | NO
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | ADQUSICION PRUEBAS SICOLOGICAS PARA CURSOS EN EL CEA | BOGOTA | 13908000 | NO | SI | ABRIL | MAYO | N/A | JUNIO | JULIO | SEPTIEMBRE |  |  |  | NO
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | ADQUISICION EQUIPO Y ACCESORIOS PARA AUDIOVISUALES | BOGOTA | 20000000 | NO | SI | MARZO | ABRIL | N/A | MAYO | JUNIO | AGOSTO | SI | ELABORADOS LOS ESTUDIOS PREVIOS |  | NO | ELABORADOS LOS ESTUDIOS PREVIOS
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | ADQUISICION KIT DE ADAPTADORES COAXIALES UNVERSAL PARA PROPOSITO GENEREAL | BOGOTA | 1327968 | NO | SI | JULIO | AGOSTO | N/A | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | ADQUISICION MANUALES , DOCUMENTOS OACI, LIBROS BIBLIOTECA, RENOVACION Y SUSCRIPCIONES INVESTIGACION, MATERIALES Y SUMINISTRROS IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA | BOGOTA | 200000000 | NO | SI | MAYO | JUNIO | N/A | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  |  |  | SI | SE ADQUIRIERON PUBLICACIONES DE OACI RP No. 56617 POR VALOR DE $31.480.500
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AULAS, LABORATORIOS, BIBLIOTECA, Y DEMAS INSTALACIONES DEL CEA | BOGOTA | 70000000 | NO | SI | MAYO | JUNIO | N/A | AGOSTO | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PROPIOS DE LA ENSEÑANZA ( INCLUYE REPUESTOS ) TALES COMO : SIMULADOR AERÓDROMO INDRA, EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO TELECO, ELECTRONICA, ELECTRICIDAD MEDICION, GIMNASIO | BOGOTA | 50000000 | NO | SI | MAYO | JUNIO | N/A | AGOSTO | AGOSTO | DICIEMBRE
|  |  |  | 50000000 | NO | SI | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | N/A | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
| 249906005 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | AUXILIOS DE VIAJE PARA CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS | BOGOTA | 80000000 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | ABRIL | ABRIL | DICIEMBRE | SI | SE COMPROMETIRON Y OBLIGARON $400 MILLONES DURANTE EL MES DE FEBRERO |  | SI | SE COMPROMETIRON Y OBLIGARON $812,9 MILLONES
|  |  |  | 80000000 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | MAYO | MAYO | DICIEMBRE
|  |  |  | 100000000 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | JUNIO | JUNIO | DICIEMBRE
|  |  |  | 100000000 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | JULIO | JULIO | DICIEMBRE
|  |  |  | 120000000 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | AGOSTO | AGOSTO | DICIEMBRE
|  |  |  | 120000000 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
|  |  |  | 219000000 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | OCTUBRE | OCTUBRE | DICIEMBRE
|  |  |  | 200000000 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  |  |  | 237257764 | NO | SI | N/A | N/A | N/A | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | TOTAL | 7300000000 | [8 empty] | 67%
[12 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | 75%
[13 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO | TOTAL ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO
[13 empty] | 8 | 6 | 2 | 12 | 8 | 4
Note on F4: IGUALMENTE SE PUEDE MENCIONAR SI VIENE EN EJECUCION POR MECANISMO DE VF.