## CUMPLIMIENTO
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CRONOGRAMAS DE INVERSION 2015
ÁREA | CUMPLIMIENTO
SUB DIRECCIÓN GENERAL | 100%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS | NO SE EVALUO
SECRETARÍA GENERAL
INMUEBLES | 66.67%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 81.82%
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 80%
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA | NO ENTREGO
TELECOMUNICACIONES | 46.55%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | NO ENTREGO
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTANDARES DE VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACION Y LICENCIAS AERONAUTICAS) | 86%
CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2015 | 76.84%

## SUBDIRECCION
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Subdireccion General - grupo de vuelos
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2015
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES OAP
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. | 3200000000
Suministro de combustible y lubricanes para el equipo aéreo de la Entidad. | 650000000 | Bogotá | NO | Suministro de combustible y lubricanes para el equipo aéreo de la Entidad, aeronaves Super King B200 HK 3554 G; Cessna Caravan C208 HK 3200 G y Agusta A109C HK 3661 G. | 610000000 | Enero | Enero | NO | NO | MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE | $100.000.000 $184.000.000 $184.000.000 $142.000.000 | 193865117 |  | cumplida
|  | Bogotá | NO | Reserva para imprevistos. | 40000000
Mantenimiento de equipo aéreo. | 1200000000 | Bogotá | NO | Mantenimiento preventivo, correctivo del equipo aereo de la entidad aeronaves Cessna Caravan C208 HK 3200 G y Super King B200 HK 3554 G. | 1063000000 | Enero | Enero | NO | NO | MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE | $86.000.000 $326.000.000 $327.000.000 $324.000.000 | 531459864 |  | cumplida
Conservacion de Equipo Aereo | 850000000 | Bogotá | NO | Conservacion del Equipo Aereo de la entidad aeronaves Cessna Caravan C208 HK 3200 G y Super King B200 HK 3554 G. | 927000000 | Enero | Febrero | NO | NO | SEPTIEMBRE | 927000000 | Pliegos publicados y en proceso precontractual.
| 360000000 | Bogotá | NO | Adquisición equipo de tierra para el sistema de inspección en vuelo NORMARC NM 3625B. | 360000000 | Febrero | Febrero | MARZO | 150000000 | JUNIO | 360000000 | Obligado el 50% | La fábrica NORMARC, solicito prórroga de 60 días y se autorizó debido a un caso de fuerza mayor. | cumplida
| 4000000000 | Bogotá | NO | Sistema de inspección en vuelo para la calibración de ayudas a la navegación aérea de Colombia. | 4000000000 | Julio | Septiembre | OCTUBRE | 2000000000 | SEPTIEMBRE | 4000000000 | Se realizó traslado por $3.800.000.000, a DITEL. | Presupuesto para ejecutar en 2015, después de traslado. $3.200.000.000. | cumplida
[13 empty] | AVANCE | 100%

## CEA
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Oficina Centro de estudios de Ciencias Aeronáuticas
VIGENCIA 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2015
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | CUMPLIMIENTO | DETALLE DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES OAP
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
PROGRAMAS DE FORMACION, CAPACITACION, ACTUALIZACION Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD AEREA Y OPERACIONAL Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS DE LAS AREAS DE GESTION | 1500000000
Auxilios de Viaje para Capacitación de Funcionarios | 1500000000 | Bogotá |  | Auxilios de Viaje para Capacitación de funcionarios | 1500000000 | Se maneja por Caja menor, Dirección Financiera | Febrero a Diciembre |  |  | Todo el año |  | 40,83% Compromisos 40,83% Obligaciones | En el primer trimestre se pagaron 329 auxilios de viaje para capacitación | Se efectuaron traslados presupuestales por $355 Millones para modernizar laboratorios del CEA. Y por $270 Millones para Plan Maestro del Aeropuero de Rionegro. Estos traslados son posibles debido a la disminución de los tiempos de Capacitación de algunos de los programas recurrentes. | NO SE DA PORCENTAJE DE AVANCE POR CUANTO LO PRESNTADO NO PERMITE REALZAR EL SEGUIMIENTO SE RECOMIENDA REVISAR LAS ACTIVIDADES Y DETERMINAR FECHAS DE CUMPLIMIENTO .
PROGRAMAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD | 3341900000
Contratación de docentes | 2241900000 | Bogotá |  | Contratación de docentes para el Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas en la vigencia 2015 Nivel Central | 1880400000 | Enero | Febrero |  |  | Todo el año |  | 85% Compromisos 29,4% Obligaciones | Se contrataron los docentes de acuerdo con la necesidad para la ejecución del PIC.
|  |  |  | Inscripción en el Programa Trainer Plus | 60000000 | Marzo | Marzo a Diciembre |  |  | Marzo |  |  | El pago se efectuará al finalizar el año
|  |  |  | Trámite Estudio IES para el CEA | 40000000 | Febrero | febrero a noviembre |  |  | Noviembre - Diciembre |  |  | El pago se efectuará cuando se entreguen los documentos para revisión al MEN
|  | Regional Cundinamarca |  | Contratación de docentes para el Programa de Competencia Lingüística 2015 | 38000000 | SIN RADICACION | [6 empty] | SIN RADICACION | Ser expiidio CDP
|  | Ragional Antioquia |  | Contratación de docentes para el Programa de Competencia Lingüística 2015 | 42500000 | Marzo de 2015 | Abril 13 de 2015 | [5 empty] | Marzo de 2015 | Se contrato
|  | Regional Atlántico |  | Contratación de docentes para el Programa de Competencia Lingüística 2015 | 64500000 | Marzo de 2015 | Abril 09 de 2015 | [5 empty] | Marzo de 2015 | Se contrato
|  | Regional Valle |  | Contratación de docentes para el Programa de Competencia Lingüística 2015 | 63000000 | Abril | [6 empty] | Abril | Se contrato
|  | Regional Norte de Santander |  | Contratación de docentes para el Programa de Competencia Lingüística 2015 | 25000000 | Marzo de 2015 | Abril 10 de 2015 | [5 empty] | Marzo de 2015 | Se contrato
|  | Regional Meta |  | Contratación de docentes para el Programa de Competencia Lingüística 2015 | 28500000 | SIN RADICACION | [6 empty] | SIN RADICACION | No se ha efectuado expedidicón de CDP
Realización de Eventos de Capacitación | 1100000000 | Bogotá |  | Inscripción de funcionarios en cursos internacionales y nacionales y Contratación de 20 eventos de capacitación para la vigencia 2015 área de Gestión para los procesos de apoyo a la Gestión | 1100000000 | Febrero a Noviembre | febrero a noviembre |  |  | Todo el año |  | 4 Cursos ejecutados Compromisos 25% Obligaciones 8,9% | Se están adelantando los trámites administrativos de otros procesos según cronograma de las áreas
PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 100000000
Realización y financiación de actividades de Bienestar univeritario | 100000000 | Bogotá |  | Taller 1 "Prevención de consumo de drogas y alcohol" para estudisntes, docentes y coordinadores | 8000000 | Febrero | Marzo |  |  | Abril |  | Se anexo a la actividad cultural fecha de ejecución 15 de Abril |  | Se efectúo
|  |  |  | Taller 2 "Prevención de consumo de drogas y alcohol" para estudisntes, docentes y coordinadores | 8000000 | Mayo | Junio |  |  | Julio |  | Se anexo a la actividad cultural
|  |  |  | Taller 3 "Prevención de consumo de drogas y alcohol" para estudisntes, docentes y coordinadores | 8000000 | Agosto | Septiembre |  |  | Octubre |  | Se anexo a la actividad cultural |  | Se ejecuto la actividad, debido a que solo se hizo un día, el costo disminuyo, se ejecutaron $12M
|  |  |  | Taller Clima laboral, funcionarios, particulares que prestan servicios, docentes y estudiantes | 11000000 | Octubre | Noviembre |  |  | Noviembre |  | no se va hacer
|  |  |  | Realización Semana cultural 2015 | 50000000 | Julio | Agosto |  |  | Septiembre |  | solo se hara un dia se radico el 31/03 |  | Se ejecuto la actividad, debido a que solo se hizo un día, el costo disminuyo, se ejecutaron $12M
|  |  |  | Adquisicón elementos de consumo gimnasio. (Balones, mallas, raquetas, bolas ping pong, otros) | 15000000 | Febrero | Marzo |  |  | Abril - Mayo |  |  |  | No se ejecutará
GASTOS OPERATIVOS | 810000000
Mantenimiento y adecuación de aulas, laboratorios, biblioteca, auditorio y demás instalaciones del CEA | 200000000 | Bogotá |  | Contratación de estudios previos y diseños para la adecuación de piso y redes de datos, audio y video del auditorio | 10000000 | Febrero | Marzo |  |  | Mayo |  |  |  | Se radicó proyecto por $535 Millones para elaborar el mantenimiento general de instalciones del CEA
|  |  |  | Adecuación Piso Auditorio | 20000000 | Marzo | Abril |  |  | Julio
|  |  |  | Mantenimiento Preventivo equipos electrónicos del Auditorio | 2000000 | Marzo | Abril |  |  | Mayo
|  |  |  | Adecuación de redes de datos, video, audio del Auditoroio (Cambio de cableado, construcción de canaletas, tableros de control, amplificadores de señal, etc.) | 45000000 | Marzo | Abril |  |  | Julio
|  |  |  | Proyecto señalización rutas de evacuación | 10000000 | Febrero | Marzo |  |  | Abril
|  |  |  | Mantenimiento y adecuación, oficinas, laboratorios y demás dependencias de la Oficina Centro de Estudios | 105000000 | Junio | Julio |  |  | Nota: Pueden ser varios contratos
|  |  |  | Adecuación de acceso para minusválidos al CEA | 8000000 | Marzo | Abril |  |  | Mayo
Adquisición de materiales, elementos suministros y equipos para la enseñanza y laboratorios | 500000000 | Bogotá |  | Televisores - Tableros interactivos fase II para aulas, laboratorios y Auditorio CEA | 180000000 | Mayo | Junio |  |  | Agosto |  | Se adjudico el 12 de Mayo |  | Está en ´plazo para recepción de los equipos.
|  |  |  | Adquisición de 200 sillas para Auditorio, 150 sillas brazo derecho, 60 sillas brazo izquierdo para aulas, 3 juegos de muebles para salas de juntas y salas de espera, etc. | 30000000 | Junio | Julio |  |  | Agosto |  | Radicado en la Dirección Administrativa 16 de Junio
|  |  |  | Adquisición de equipo de Sonido Alterno para eventos en exteriores | 30000000 | Marzo | Abril |  |  | Mayo |  | preparandose el proyecto |  | No se ejecutará se adquiriran equipos para laboratorio
|  |  |  | Adquisición aula digital interactiva para regionales 25 puestos | 200000000 | Junio | Julio |  |  |  |  | preparandose el proyecto |  | No se ejecutará se adquiriran equipos para laboratorio
|  |  |  | Adquisición de equipos y accesorios para audiovisuales. | 15000000 | Mayo | Junio |  |  | Julio |  | preparandose el proyecto |  | No se ejecutará se adquiriran equipos para laboratorio
|  |  |  | Diseño de Plataforma de Educación Virtual | 45000000 | Julio | Agosto |  |  | Octubre |  | preparandose el proyecto
Materiales y suministros, impresión y publicaciones propios de la actividad académica | 50000000 | Bogotá |  | Impresos en general necesarios para la actividad académica, divulgación de programas institucionales. | 50000000 | Nota: Dependiendo la necesidad, pueden ser varios contratos y objetos. |  |  |  | Nota: Dependiendo la necesidad, pueden ser varios contratos y objetos. |  | Se adjudicó por 11M Se radicara proyecto para compra publicaciones OACI en Julio
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y elementos propios para el desarrollo de la enseñanza | 60000000 | Bogotá |  | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y elementos propios para el desarrollo de la enseñanza | 60000000 | junio | agosto |  |  | Octubre
| 5751900000 |  |  |  | 5751900000

## INMUEBLES
AERONAUTICA CIVIL
Cronogramas de Inversión
Dependencia: Grupo de Administración de Inmuebles
VIGENCIA 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | Visita al área adquirir | Elaboración del plano | Recopilación y Solicitud de documentos de titulación | Estudio de Titulación | Solicitud al IGAC del avalúo | Solicitud CDP compra inmueble | Oferta a propietario/ Notificación | Elaboracion minuta de escritura pública de compraventa | Protocolización escritura pública e Inscripción en Oficina de Instrumentos Públicos | Fecha prevista para el registro Presupuestal | EJECUCION CONTRATO |  | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2015
[13 empty] | OBLIGACIONES |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
TOTAL ASIGNADO | 8000000000 | [11 empty] | fecha (Mes) | Valor
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS. | 4000000000 | AEROPUERTO YOPAL | 2015-03-31 | 2015-04-15 | 2015-04-30 | 2015-05-29 | 2015-06-16 | 2015-07-31 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | 0 | 100% | EL IGAC AVALUÓ TRES PREDIOS Y ALLEGÓ A ESTA DEPENDENCIA EL INFORME DE AVALÚO RESPECTIVO, LOS CUALES FUERON DEVUELTOS AL INSTITUTO PARA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS MISMOS.
| 1299800000 | AERPUERTO POPAYAN | 2015-03-31 | 2015-04-15 | 2015-04-30 | 2015-05-29 | 2015-06-16 | 2015-07-31 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | 0 | 0% | NO HA SIDO POSIBLE LA CONSECUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE PERMITAN ADELANTAR EL ESTUDIO PREVIO DE LOS TITULOS PARA ADQUISICIÓN DE LOS INMUEBLES, POR LO QUE LOS RECURSOS SE TRASLADARAN A LA UNIDAD DE PROVIDENCIA.
| 3000000 | AEROPUERTO TAME | 2015-03-31 | 2015-04-15 | 2015-04-30 | 2015-05-29 | 2015-06-16 | 2015-07-31 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | 0 | 100% | EL PROPIETARIO DEL PREDIO NO SE PRONUNCIÓ CON RELACIÓN A LA OFERTA, POR TAL RAZÓN DEBEMOS ADELANTAR PROCESO DE EXPROPIACIACIÓN ADMINISTRATIVA, LA CUAL ESTA A LA ESPERA DE SU INCIO POR QUEDAR MAL REGISTRADA EN NOTARIADO Y REGISTRO, POR LO QUE SE ESTA A LA ESPERA QUE LA OFICIA DE REGISTRO SUBSANE DICHA INCONSISTENCIA.
| 2592000000 | AEROPUERTO DE PROVIDENCIA | 2015-03-31 | 2015-04-15 | 2015-04-30 | 2015-05-29 | 2015-06-16 | 2015-07-31 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | 0 | 0% | DEL 16 AL 19 DE JUNIO, SE REALIZÓ COMISIÓN A SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, PARA LA CONSECUSIÓN DE TITULOS DE PROPIEDAD DE LOS PREDIOS A ADQUIRIR PARA LA PRÁCTICA DE AVALÚO DE LOS MISMOS
ESTUDIOS DISEÑOS AVALUOS Y PERITAJES | 55200000 | AVALUOS DE PREDIOS OBJETO DE COMPRA | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-30 | N/A | N/A | N/A | 2015-02-23 | N/A |  | 0 | 100% | ESTAMOS A LA ESPERA DE RECIBIR EL COBRO POR PARTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN ODAZZI - IGAC DE REMITIR A ESTA DEPENDENCIA EL COBRO DE TRES AVALÚOS QUE YA FUERON REALIZADOS EN YOPAL.
| 50000000 | AVALUOS PREDIOS PROVIDENCIA | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-23 | N/A | N/A | N/A | 2015-07-15 | N/A |  | 0 | 100% | EL PROCESO DE LICITACIÓN SE CERRÓ EL 26 DE JUNIO DE 2015 CON TRES PROPONENTES A EVALÚAR.
[15 empty] | 66.67% | SEGUIMIENTO Y AVANCE A JUNIO 2015
Note on I13: Autor: (Radicación proyecto Dirección Administrativa)
Note on I14: Autor: (Radicación proyecto Dirección Administrativa)
Note on M13: Autor: (Fecha en la cual ya debe de estar legalizado el contrato para pagar mediante actas parciales, pendiente pago avaluo CNA Y CEA que corresponde al 60% del contrato)
Note on M14: Autor: (Fecha en la cual ya debe de estar legalizado el contrato para pagar mediante actas parciales, pendiente pago avaluo CNA Y CEA que corresponde al 60% del contrato)
Note on Q7: Autor: CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA DEL INFORME

## TALENTO HUMANO
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: DIRECCION DE TALENTO HUMANO
VIGENCIA 2015
| PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2015 |  | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2015
[9 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES OAP
|  |  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
| APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | 2802000
| ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | 419300 |  |  | Contratar la adquisicion de elementos de proteccion personal, según matriz de riesgos.
|  | 60300 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 60300 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO | No fue posible radicar en marzo/15, se requeria concepto sobre item chaquetas, a la fecha hoy se gestiono estudio de mercado. | NO | Contrato en proceso de adjudicacion | No se evidencia la reprogramación de fecha
|  | 90000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 90000 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 50000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 50000 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | SI | Contrato adjudicado
|  | 80000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 80000 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | SI | Contrato adjudicado
|  | 54000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 54000 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 55000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 55000 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Pendientede adjudicar | SI | Contrato adjudicado
|  | 30000 | REGIONAL META | NO |  | 30000 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
| ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 65000 |  |  | Contratar la adquisicion de equipos para el desarrollo del programas de Salud Ocupacional
|  | 20000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 20000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO |  |  | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 15000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 15000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | 15000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 15000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | 15000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 15000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO |  |  | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
| ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ERGONOMIA | 38000 |  |  | Contratar la adquisicion de elementos de ergonomia ( Reposapies, Muse Pad, Apoya muñecas)
|  | 10000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 10000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | 15 de abril715 se solicito CDP, proyecto dentro de los tiempos del cronograma. | SI | Contrato en proceso de adjudicacion | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
|  | 6000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 6000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO |  |  | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 7000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 7000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/16 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | 5000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE | NO |  | 5000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/17 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO |  |  | SI | Contrato adjudicado
|  | 5000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 5000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/18 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO |  |  | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 5000 | ASIGNADO REGIONAL META | NO |  | 5000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/19 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO |  |  | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL | 75000 |  |  | Contratar el mantenimiento de los equipos de Salud Ocupacional
|  | 17000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 17000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | El proceso se declaro desierto, nuevamente se | SI | Contrato en proceso de adjudicacion | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
|  | 10000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 5000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 5000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 15000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 15000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Se solicito CDP | SI | Contrato adjudicado
|  | 10000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 10000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Se solicito CDP | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 8000 | REGIONAL META | NO |  | 8000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
| CONTRATAR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 520000 |  |  | Contratar la prestacion de servicios medicos para el programa de Salud Ocupacional
|  | 90000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 90000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO | 6 de marzo/15 se radico en Direccion Administrativa 16 de abril/15 se encuentra en proceso de adjudicacion | SI | Contrato adjudicado | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
|  | 90000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 90000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO |  | SI | Contrato adjudicado
|  | 70000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 70000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO | Se solicito CDP | SI | Contrato adjudicado
|  | 80000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 80000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO | Se solicito CDP | SI | Contrato adjudicado
|  | 80000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 80000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO |  | SI | Contrato adjudicado
|  | 75000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 75000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | SI | Contrato adjudicado | SI | Contrato adjudicado
|  | 35000 | REGIONMAL META | NO |  | 35000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO | Se solicito CDP | SI | Contrato adjudicado
| CONTRATAR PROGRAMAS DE INTERVENCION EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 300000 |  |  | Contatar programas de intervencion en vigilancia epidemiologica
|  | 65000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 65000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | SI | 12 de marzo/15 se radico en la Direccion Administrativa , pliegos publicados el 15 de abril/15, se cierra para presentacion de ofertas 24 de abril/15 | NO | Contrato en proceso de adjudicacion | No se evidencia la reprogramación de fecha
O |  | 60000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 60000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 45000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 45000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 50000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 50000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 45000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 45000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO |  | SI | Contrato adjudicado
|  | 35000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 35000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | SI |  | SI | Contrato adjudicado
| CONTRATAR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD | 200000 |  |  | Contratar servicios de acondicionamiento fisico en las instalaciones de la Entidad
|  | 60000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 60000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | SI | 6 de marzo/15 se radico en Direccion Administrativa, se adelanto la evaluacion tecnica, actualmente en la etapa de respuesta a observaciones. | SI | Contrato adjudicado | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
|  | 20000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 20000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 25000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 25000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO | 17 de marzo se encuetra publicado | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 25000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 25000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO | Se solicto CDP | SI | Contrato adjudicado
|  | 20000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 20000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO |  | SI | Contrato adjudicado
|  | 30000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 30000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | SI | Pendientede adjudicar | SI | Contrato adjudicado
|  | 20000 | REGIONAL META | NO |  | 20000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
| CONTRATAR ACTIVIDADES DE INTERVENCION PARA LA PREVENCION EN EL USO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 40000 |  |  | Contratar actividades de intervencion para la prevencion en el uso de alcohol y sustancias psicoactivas
| NIVEL CENTRAL | 40000 |  | NO |  | 40000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | 14 DEl proceso se declara desierto y nuevamente se solicta apertura, se encuentra en proceso de firmas para nueva publicacion | SI | 14 DEl proceso se declara desierto y nuevamente se solicta apertura, se encuentra en proceso de firmas para nueva publicacion | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
| AQUISICION DE BOTIQUINES E INSUMOS PARA BOTIQUINES | 35000 |  |  | Contrtar la aquisicion de botiquines e insumos para botiquines
|  | 6000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 6000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 3000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 3000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 10000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato adjudicado
|  | 6000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 6000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 5000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 8000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Pendientede adjudicar | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 5000 | REGIONAL META | NO |  | 4000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
| ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA | 65000 |  |  | Contratar la adquisicion de elementos para brigadas de emergencia
|  | 10000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 12000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 12000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 15000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 15000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato adjudicado
|  | 8000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 8000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 12000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 12000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Pendientede adjudicar | SI | Contrato adjudicado
|  | 8000 | REGIONAL META | NO |  | 8000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
| CONTRATAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION | 64000 |  |  | Contratar actividades de señalizacion y demarcacion
|  | 17000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 17000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | 11 de marzo/15 se radico en Direccion Administrativa, se realizo evaluacion técnica pendiente adjudicacion. | SI | Contrato adjudicado | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
|  | 10000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 5000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 5000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 5000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 5000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 7000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 7000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 10000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Pendientede adjudicar | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 10000 | REGIONAL META | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | Contrato en proceso de adjudicacion
| EVENTOS DEPORTIVOS CON DOTACIÓN | 386600 |  |  | Contratar el desarrollo de programas de Bienestar Social a través de eventos deportivos, recreativos, incluyen suministro de elementos e implementos deportivos, preparación al futuro pensionado, vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios. Estas actividades van dirigidas a funcionarios y su núcleo familiar
|  | 150000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 150000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | 2 de marzo se expide CDP 20 de marzo/15 se radica en Direccion Administrativa 8 de abril/15 sale minuta para correccion 14 de abril la Direccion de Talento humano devuelve la minuta con correcciones 17 de abril se remite contrato para revision y firmas a Compensar | SI | EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
|  | 36000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 36000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 40000 | ASIGANDO REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 40000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 47000 | ASIGNADO REGIONAL ATLÁNTICO | NO |  | 47000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | SI | EN EJECUCION
|  | 48600 | ASIGNADO REGIONAL VALLE | NO |  | 48600000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP | SI | EN EJECUCION
|  | 37000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE SANTANDER | NO |  | 37000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP | SI | EN EJECUCION
|  | 28000 | ASIGNADO REGIONAL META | NO |  | 28000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
| VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DE ENTIDAD(MITAD DE AÑO, SEMANA DE RECESO Y FIN DE AÑO) | 367000 |  |  | Contratar el desarrollo de programas de Bienestar Social a través de eventos deportivos, recreativos, incluyen suministro de elementos e implementos deportivos, preparación al futuro pensionado, vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios. Estas actividades van dirigidas a funcionarios y su núcleo familiar
|  | 150000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 150000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 |  |  | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | 2 de marzo se expide CDP 20 de marzo/15 se radica en Direccion Administrativa 8 de abril/15 sale minuta para correccion 14 de abril la Direccion de Talento humano devuelve la minuta con correcciones 17 de abril se remite contrato para revision y firmas a Compensar | SI | EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
|  | 32000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 32000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 36000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 36000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
|  | 45000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 45000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | SI | EN EJECUCION
|  | 45000 | ASIGNADOM REGIONAL VALLE | NO |  | 45000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP | SI | EN EJECUCION
|  | 32000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE SANTANDER | NO |  | 32000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP | SI | EN EJECUCION
|  | 27000 | ASIGNADO REGIONAL META | NO |  | 27000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | SI | Contrato en proceso de adjudicacion
| PREPARACIÓN AL FUTURO PENSIONADO | 128000 |  |  | Contratar el desarrollo de programas de Bienestar Social a través de eventos deportivos, recreativos, incluyen suministro de elementos e implementos deportivos, preparación al futuro pensionado, vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios. Estas actividades van dirigidas a funcionarios y su núcleo familiar
|  | 40000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 40000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | 2 de marzo se expide CDP 20 de marzo/15 se radica en Direccion Administrativa 8 de abril/15 sale minuta para correccion 14 de abril la Direccion de Talento humano devuelve la minuta con correcciones 17 de abril se remite contrato para revision y firmas a Compensar | SI | EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
|  | 14000 | ASIGANDO REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 14000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | SI | EN EJECUCION
|  | 16000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 16000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP | SI | EN PROCESO DE EJECUCION
|  | 16000 | ASIGNADO REGIONALATLANTICO | NO |  | 16000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | SI | EN EJECUCION
|  | 16000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE | NO |  | 16000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP | SI | EN EJECUCION
|  | 14000 | ASIGNADO REGINAL NORTE SANTANDER | NO |  | 14000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP | SI | EN EJECUCION
|  | 12000 | ASIGNADO REGIONAL META | NO |  | 12000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | EN PROCESO DE EJECUCION
| DOTACION CENTROS VACACIONALES | 99100 |  |  | Adquisicion de dotacion para centros vacacionales
|  | 43100 | ASIGNADO REGIONMAL CUNDINAMARCA | NO |  | 43100000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | PENDIENTE EJECUCION
|  | 14000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 14000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | PENDIENTE EJECUCION
|  | 42000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 42000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO |  | NO | EN EJECUCION
|  | 2802000 |  |  |  | 982523300
[7 empty] | 88 | ACTIVIDADES | [6 empty] | AVANCE A JUNIO 2015 | 81.82%
[7 empty] | 78 | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA MARZO
[7 empty] | 29 | CUMPLIDAS
[7 empty] | 49 | NO CUMPLIDAS
[7 empty] | 37.18% | AVANCE
[11 empty] | Ubicación | Actividades |  |  | Cumplidas | % Cump.
[11 empty] | Nivel Central | 11 |  |  | 9 | 81.82%

## INFORMATICA
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: DIRECCION DE INFORMATICA
VIGENCIA 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | APROPIACIÓN (millones) AJUSTES | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES SOLICITUD DE CDP | REQUIERE TRAMITE DE VIGENCIA FUTURA? | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2015
[11 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
|  |  |  | SI/NO | [6 empty] | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | Seguimiento a Marzo 2015
Adquisición de sistemas y servicios informáticos para el plan nacional de informática (Rubro: 213608018) | 9500000000 | 9500000000
213608018000001 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROCOMPUTADORES | 1560000000 | 1560000000 | 1560000000
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de PCs 530 pcs y portátiles 50 Cambio de Equipos desktop viejos 80 PcSamrt y 450 HP6000 pro, (cumplen 5 años de uso el próximo año) | 1560000000 | 1560000000 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Computadores | 1559977559 | 2015-04-30 | NO | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 467993267.7 | 2015-10-31 | 1559977559 | Se consideró incluir como servicio de Puestos de trabajo en el proceso de Mesa de Servicios, los costos obtenidos fueron bastante altos y se retomó la aopción de realizar la adquisición de equipos acostumbrada. No obstante esta actividad generó retrasos.Se ajustaron especificaciones y se realizan estudios de mercado. | NC | PROCESO CONTRACTUAL RADICADO EN ADMTVA EL 06/05/2015 A 30/06/2015 DESPUES DE CASI DOS MESES AUN EN ESPERA DE PUBLICACION DE BORRADORES. YA PRESENTA GRAN RETRASO Y RIESGO DE SI QUEDA DESIERTO NO TENGA OPORTUNIDAD DE REAPERTURA IMPACTANDO EN FORMA NEGATIVA ALTAMENTE LA OPERACION, PLANES Y EJECUCION PRESUPUESTAL..
213608018000002 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS | 0 | 0 |  | NO
Impresoras Multifuncionales Cambios de la totalidad de las impresoras Lexmark T644 ( son 90 impresoras en producción en todo el país que requieren cambio) + las impresoras dejadas de adquirir este año por quedar desierto el proceso. SE HARA POR LA ACTIVIDAD DE SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRADO A LA MESA DE SERVICIOS. VF HASTA 2018 | 0 | 0 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Impresoras. | NO APLICA | [8 empty] | Se incluye como servicio de impresión administrada dentro del proceso de Mesa de Servicios que va por Vigencias Futuras hasta 2018 | SI | SE REALIZARA POR LA ACTIVIDAD DE SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRADO A LA MESA DE SERVICIOS. VF HASTA 2018
213608018000003 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVIDORES CORPORATIVOS | 1000000000 | 2200000000
Cambio de Sistema de Almacenamiento SAN y servidores de Bases de Datos Oracle de Desarrollo | 1000000000 | 1502936015 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Servidores | 1502936015 | 2015-05-31 | NO | 2015-04-30 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 601174406 | 2015-10-31 | 1502936015 | Se definen especificaciones, para realizar estudio de mercado y costos. | NC | PROCESO CONTRACTUAL RADICADO EN ADMTVA EL 04/06//2015 A 30/06/2015 DESPUES DE CASI UN MES EN ESPERA DE PUBLICACION DE BORRADORES. YA PRESENTA GRAN RETRASO Y RIESGO DE SI QUEDA DESIERTO NO TENGA OPORTUNIDAD DE REAPERTURA IMPACTANDO EN FORMA NEGATIVA ALTAMENTE LA OPERACION, PLANES Y EJECUCION PRESUPUESTAL..
Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Servidor ORACLE DATABASE APPLIANCE (ODA) para WEBLOGIC, Software ORACLE y Servicios Conexos |  | 697063985 | Nivel Central |  | Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Servidor ORACLE DATABASE APPLIANCE (ODA) para WEBLOGIC, Software ORACLE y Servicios Conexos |  |  | NO |  | 2015-05-01 | NO |  | 2015-08-01 | 697063985 |  | C | PROCESO QUE SE FINANCIA DEBIDO A SALDO SOBRANTE EN LA ACTIVIDAD 213608018000021 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. ADJUDICADO Y EN EJECUCION.
213608018000004 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PERIFERICOS | 300000000 | 300000000
Scanner (20 escaner a nivel nacional - aeropuertos y nivel central y habilitación ADI en alrededor 10 aeropuertos más) | 300000000 | 300000000 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos Periféricos - SCANNERS | 300000000 | 2015-03-30 | NO | 2015-03-30 | 2015-05-31 | NO | NO APLICA | 2015-08-30 | 300000000 | Se definen especificaciones, se realizan estudios previos y de mercado, se tiene CDP de fecha 27 de marzo de 2015 y se radica proceso. | C | PROCESO ADJUDICADO EN JUNIO DE 2015, SE ESTIMA OBLIGAR EN AGOSTO
213608018000006 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA RED DE INFORMACION. | 1640000000 | 1640000000
Adquisición de Licencias Microsoft Office 365 | 1555000000 | 1592272180 | Nivel Central | NO | Adquisición de Licencias de Software Office 365 | 1587216873 | 2015-07-31 | NO | 2015-08-31 | 2015-10-31 | NO | NO APLICA | 2015-11-30 | 1587216873 | Se definen especificaciones, se realizan estudios previos y de mercado, se tsolicitará CDP en Mayo de 2015 y se radica proceso. | C | RADICADO EL 02/06/2015 EN PROCESO PRECONTRACTUAL
Adquisición de las licencias de Software RAMS PLUS. | 85000000 | 47727820 | Nivel Central | NO | Adquisición de las licencias de Software RAMS PLUS. | 47727820 | 2015-07-31 | NO | 2015-08-31 | 2015-10-31 | NO | NO APLICA | 2015-11-30 | 47727820 | Se adelanta definición de especificaciones. | C | RADICADO EL 02/06/2015 EN PROCESO PRECONTRACTUAL
213608018000007 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CABLEADO LOCAL QUE SOPORTE MAYOR CAPACIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD. | 500000000 | 500000000
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de cableado estructurado en los aeropuertos de las ciudades de Bucaramanga, Guaymaral, Pasto, Popayán, Riohacha, Leticia, Mariquita, Buenaventura, Santa Marta, Bahía Solano, Cartago, Corozal, San Vicente del Caguán, Tame, Guapi, San José del Guaviare, Saravena. | 500000000 | 500000000 | Nivel Central | NO | Adquisición, istalación y puesta en funcionamiento de estructuras de cableado estructurado. | 500000000 | 2015-06-30 | NO | 2015-06-30 | 2015-08-31 | NO | NO APLICA | 2015-12-31 | 500000000 | Se adelantan actividades para definir especificaciones técnicas. | NC | Para levantamiento de información y especificaciones se requirió visita técnica en sitio para cada uno de los aeropuertos objeto de la contratación, lo que ha retrasado su avance. Fecha estimada de radicación: 10/07/2015 Plazo: 3 meses Adjudicación Estimada: 01/09/2015 Mes de pago total: dic/2015
213608018000010 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES INFORMATICAS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE MISION DE LA ENTIDAD | 1204020667 | 1190000000
Solución especifica de VideoConferencia Nivel Central y Direcciones Regionales | 524777266 | 524777266 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de solución de Videoconferencia para el Nivel Central y las Direcciones Regionales de la Entidad | 524777266 | 2015-03-30 | NO | 2015-03-30 | 2015-05-31 | NO | NO APLICA | 2015-08-30 | 524777266 | Se definen especificaciones, se realizan estudios previos y de mercado, se tiene CDP de fecha 11 de marzo de 2015 y se radica proceso. | SI | PROCESO ADJUDICADO. CONTRATO 15000100-OH EN EJECUCION, FINALIZA EN AGOSTO.
Solución de Servicios Integrados de Impresión administrada para Nivel Central y las Direcciones regionales. | 244243401 | 244243401 | Nivel Central | NO | Solución de Servicios Integrados de Impresión administrada para Nivel Central y las Direcciones regionales. | 244243401 | 2015-04-30 | SI SE INTEGRA AL PROCESO DE MESA DE SERVICIOS - VIGENCIA FUTURA HASTA 2018 | 2015-05-30 | 2015-06-30 | NO | NO APLICA | 2015-12-31 | 244243401 | Se adelanta trámite de VF para ser incluido dentro del proceso de Mesa de Servicio | C | EN ESPERA DE APROBACION DE VF. NO OBSTANTE SE RADICO EN JUNIO PARA SU PUBLICACION EN BORRADORES
Solución informática para certificar y verificar la vinculación de la huella dactilar electrónica como firma electrónica certificada. (Vinculación con posible Convenio con la Registraduría Nacional). | 150000000 | 256107247 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de solución informática de verificación de identidad personal mediante huella dactilar electrónica certificada. | 256107247 | 2015-05-31 | NO | 2015-05-31 | 2015-06-30 | NO | NO APLICA | 2015-08-30 | 256107247 | Se adelantan actividades para definir especificaciones técnicas. | C | PROCESO EN PRECONTRACTUAL
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de solución informática de software para las áreas misionales, que apoye la gestión del SSP “State Safety Program” y SMS “Safety Management System” ** eliminar ** para la Aeronáutica Civil. (Fase - Entrega documento de entendimiento y validación de requerimientos funcionales y técnicos) | 100000000 | 82435186 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de solución informática de software para las áreas misionales, que apoye la gestión del SSP “State Safety Program” y SMS “Safety Management System” ** eliminar ** para la Aeronáutica Civil. (Fase - Entrega documento de entendimiento y validación de requerimientos funcionales y técnicos) | 82435186 | 2015-08-30 | SI DEBIDO A LA COMPLEJIDAD SE ESTIMA UN TIEMPO DE EJECUCION NO MENOS A DIEZ MESES | 2015-08-30 | 2015-11-30 | NO | NO APLICA | 2015-12-31 | 82435186 | Se adelantan actividades para conformar el Equipo del Proyecto conformado por funcionarios de las Secretarías de Sistemas Operacionales y Seguridad Aérea junto con Informática. No ha sido posible contar con personal asignado al proyecto por parte de SSO. Existen dificultades para lo relacionado con el tema SMS |  | De acuerdo a oficio emitido por la SSO area funcional y usuaria, el SMS en la Entidad aún no se encuentra en el grado de madurez requerido para apoyarse mediante un sistema o herramienta informática que lo automatice. EN DEFINICION DE ESPECIFICACIONES Y ESTUDIO DE MERCADO PARA TRAMITE DE VF Tramite VF 2016 08/2015 Adjudicación Estimada: Nov/2015 Pago Vigencia 2015 : Dic/2015
Adquirir Certificados Digitales SIIF Desfinanciada En espera de saldos sobrantes luego de adjudicar otros procesos. | 85000000 | 0 | Nivel Central | NO | Adquisición de Certificados Digitales. | 0 | 2015-07-31 | NO | 2015-07-31 | 2015-08-30 | NO | NO APLICA | 2015-08-30 | 0 | Se adelantan actividades para definir especificaciones técnicas. |  | Desfinanciada. En espera de saldos sobrantes luego de adjudicar otros procesos.
Migración portales Internet, Intranet de la Entidad. (Fase - Entrega documento de entendimiento y validación de requerimientos funcionales y técnicos) | 100000000 | 82436900 | Nivel Central | NO | Migración de portales Internet, Intranet | 82436900 | 2015-08-30 | SI DEBIDO A LA COMPLEJIDAD SE ESTIMA UN TIEMPO DE EJECUCION NO MENOS A DIEZ MESES | 2015-08-30 | 2015-11-30 | NO | NO APLICA | 2015-12-31 | 82436900 | Se adelantan actividades para definir especificaciones técnicas. |  | EN DEFINICION DE ESPECIFICACIONES Y ESTUDIO DE MERCADO PARA TRAMITE DE VF. Tramite VF 2016 08/2015 Adjudicación Estimada: Nov/2015 Pago Vigencia 2015 : Dic/2015
Migración de la solucion implementada para la Aerocivil bajo Google Earth Enterprise Fusion y Server a la plataforma Google Maps Engine Desfinanciada | 0 | 0 | Nivel Central | NO | Migración de la solucion implementada para la Aerocivil bajo Google Earth Enterprise Fusion y Server a la plataforma Google Maps Engine | 0 |  | NO |  |  |  | 0 | 2015-10-31 | 0 |  |  | No se ejecutará.
213608018000016 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE LA RED. | 400000000 | 400000000
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos activos de red en los aeropuertos de las ciudades de Bucaramanga, Guaymaral, Pasto, Popayán, Riohacha, Leticia, Mariquita, Buenaventura, Santa Marta, Bahía Solano, Cartago, Corozal, San Vicente del Caguán, Tame, Guapi, San José del Guaviare, Saravena. En este contrato de equipos activos se incluirá la solución de red inalámbrica. | 400000000 | 400000000 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos Activos de Red. | 400000000 | 2015-04-30 | NO | 2015-05-30 | 2015-07-31 | NO | NO APLICA | 2015-12-31 | 400000000 | Se adelantan actividades para definir especificaciones técnicas y de costos |  | RADICADO EL 14/05/2015 PROCESO EN PRECONTRACTUAL
213608018000021 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 2745979333 | 1710000000 | [11 empty] | 0
Canales de comunicación para los sistemas de información. PRÓRROGA CONTRATO | 261000000 | 261000000 | Nivel Central | NO | Adquisición e implementación de los servicios de canales de comunicaciones para los sistemas de información de la Entidad. | 261000000 | ADJUDICADO | [5 empty] | 2015-12-31 | 261000000 |  |  | Se ejecutó acorde al plazo adicional.
Canales de comunicación para los sistemas de información. COMPRA NUEVOS CANALES POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | 1218213440 | 1218213439 | Nivel Central | NO | Adquisición e implementación de los servicios de canales de comunicaciones para los sistemas de información de la Entidad. | 1218213439 | 2015-08-30 | NO | 2015-08-30 | 2015-11-30 | NO | NO APLICA | 2015-08-30 | 1218213439 | Proceso realizado mediante AMP de Colombia Compra Eficiente. |  | ADJUDICADO, CONTRATO 15000083-OH EN EJECUCION.
Adquisición e implementación de los servicios de canales de comunicaciones para los sistemas de información. (CONTINUIDAD AL SERVICIO 2016 - 2017) TRAMITE VF | 1266765893 | 230786561 | Nivel Central | NO | Adquisición e implementación de los servicios de canales de comunicaciones para los sistemas de información. (CONTINUIDAD AL SERVICIO 2016 - 2017) | 230786561 | 2015-08-30 | NO | 2015-08-30 | 2015-11-30 | NO | NO APLICA | 2015-12-31 |  |  |  | SE TRASLADA PRESUPUESTO SOBRANTE PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES, PARA DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO SE DEJA PRESUPUESTO PARA TRAMITAR VF 2016 - 2017 Tramite VF 2016 -2017 08/2015 Adjudicación Estimada: Nov/2015 Pago Vigencia 2015 : Dic/2015
213608018000014 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HARDWARE Y/O SOFTWARE PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LA ENTIDAD | 150000000 | 0
Análisis e Implementación SGSI Fase I Defensa de la red de datos de la UAEAC - Fase II Desfinanciada | 150000000 | 0 | Nivel Central | NO | Contratar el Análisis e Implementación SGSI Fase I Defensa de la red de datos de la UAEAC - Fase II | 0 | 2015-06-30 | NO | 2015-06-30 | 2015-08-30 | NO | NO APLICA | 2015-12-31 | 0 | Se adelantan actividades para definir especificaciones técnicas. |  | No se ejecutará.
[9 empty] | 3 |  | AVANCE DE CUMPLIMIENTO A MARZO 2016 |  |  | 100% |  | .11 - 3 | AVANCE DE CUMPLIMIENTO A JUNIO 2016 73%
Mantenimiento y conservación de equipos de computación (Rubro: 212-608-004) | 6642000000.2577 |  |  | NO
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES y APPLIANCES | 0
Mantenimiento de servidores | 0 |  | Nivel Central |  | Mantenimiento de servidores | NO APLICA | [8 empty] | Debido a que los servidores se encuentran en garantía el valor pasa a mesa de servicios para completar el ppto requerido
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED A NIVEL NACIONAL | 37836248
Mantenimiento de la infraestructura fisica de la red a nivel nacional | 37836248 |  | Nivel Central |  | Mantenimiento de la infraestructura fisica de la red a nivel nacional | 37836248 | 2015-04-01 | NO | 2015-04-01 | 2015-05-01 | NO | NO APLICA | 2015-09-01 | 37836248 | Se inicia proceso para 3 meses y el presupuesto restante pasa a mesa de servicios ya que el soporte a red queda integrado. | C | Contrato en ejecución.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESORAS Y SERVICIOS DE SOPORTE INFORMATICO, MESA DE AYUDA Y ATENCION A USUARIOS. | 1817150128.2577
Prorroga contrato 12000235-OJ hasta 30 de junio de 2015 | 752803236 |  | Nivel Central |  | Prorroga contrato 12000235-OJ hasta 30 de junio de 2015 | 752803236 | NA | NA | NO | NO APLICA | NO | NO APLICA | 2015-07-01 | 752803236 |  | C | Contrato finalizado y en cierre.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESORAS Y SERVICIOS DE SOPORTE INFORMATICO, MESA DE AYUDA Y ATENCION A USUARIOS | 64370564 |  | Nivel Central |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESORAS Y SERVICIOS DE SOPORTE INFORMATICO, MESA DE AYUDA Y ATENCION A USUARIOS | 64370564 | 2015-06-01 | NO | 2015-06-01 | 2015-06-01 | NO | NO APLICA | 2015-09-01 | 64370564 |  | C | Adjudicado. En legalización.
Vigencias futuras mesa de ayuda | 999976328.2577 |  | Nivel Central |  | Contratar una mesa de servicios integrados de soporte tecnico y mantenimiento para los equipos de computo y red de datos y la adquisicion de una solución de servicios informaticos integrados de impresión para las areas de la entidad. | 999976328.2577 | 2015-04-01 | SI | 2015-05-01 | 2015-06-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 999976328.2577 | Se incrementa el presupuesto para este proceso debido a la inclusión de los servicios adicionales de soporte a red | C | En trámite de vigencias futuras.
ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE BASE DE DATOS ORACLE | 1286366494
ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE BASE DE DATOS ORACLE | 1286366494 |  | Nivel Central |  | SOPORTE TECNICO AL SOFWARE DE BASE DE DATOS Y PRODUCTOS ORACLE | 1286366494 | 2015-02-01 | NO | 2015-02-01 | 2015-03-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 1286366494 | Valor del contrato menor al valor inicial asignado. El valor sobrante se traslado a la mesa de servicios para completar el ppto requerido. Contrato en ejecución | C | Contrato en ejecución.
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA. | 0
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA. | 0 |  | Nivel Central |  | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA. | NO APLICA | [8 empty] | Esta adquisición se incluye en la mesa de servicios y el valor se traslada para completar el ppto requerido.
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD | 3500647130
Soporte JDEdwards (PAF) | 105730823 |  | Nivel Central |  | MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMACION PAF (JDEDWARDS). | 105730823 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 105730823 |  | C | Contrato en ejecución
Soporte ALFAGL (Tesoreria) | 151988506 |  | Nivel Central |  | Soporte ALFAGL (Tesoreria) | 151988506 | 2015-02-01 | NO | 2015-02-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 151988506 |  | C | Contrato en ejecución
Soporte SITAH (Nómina) | 111546337 |  | Nivel Central |  | Soporte SITAH (Nómina) | 111546337 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-03-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 111546337 | Contrato firmado y en ejecución | C | Contrato en ejecución
Soporte SIGMA | 528469011 |  | Nivel Central |  | Soporte SIGMA | 528469011 | 2015-03-30 | NO | 2015-04-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 528469011 |  | NC | Proceso declarado desierto.
Soporte ADI | 118703521 |  | Nivel Central |  | Soporte ADI | 118703521 | 2015-03-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 118703521 |  | C | Contrato en ejecución
Soporte SETA | 107729200 |  | Nivel Central |  | Soporte SETA | 107729200 | 2015-03-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 107729200 |  | NC | Proceso declarado desierto.
Soporte GIS SIA/AIM (Proced. ATS) | 1230038552 |  | Nivel Central |  | Soporte GIS SIA/AIM (Proced. ATS) | 1230038552 | 2015-02-25 | NO | 2015-02-25 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 1230038552 |  | C | Contrato en ejecución
Soporte premier Microsoft | 174072268 |  | Nivel Central |  | Soporte premier Microsoft | 174072268 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 174072268 |  | C | Contrato en ejecución
Soporte ORION (Procesos Judiciales) | 100019632 |  | Nivel Central |  | Soporte ORION (Procesos Judiciales) | 100019632 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 100019632 |  | C | Contrato en ejecución
Alejandria | 38370201 |  | Nivel Central |  | Alejandria | 38370201 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-03-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 38370201 | Contrato firmado y en ejecución | C | Contrato en ejecución
Dataprotector | 65929768 |  | Nivel Central |  | Dataprotector | 65929768 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 65929768 |  | NC | Proceso declarado desierto. Valor inicial $65.929.768 . Se aumentará el ppto para abrir nuevamente el proceso completo con soporte y mantenimiento
Sistema SIGA ( Indra ) | 306722000 |  | Nivel Central |  | Indra (Sistema SIGA) 240'año | 306722000 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 306722000 |  | C | Contrato en ejecución
ControlT | 73991240 |  | Nivel Central |  | ControlT | 73991240 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 73991240 |  | C | Contrato en ejecución
Isolucion | 45418506 |  | Nivel Central |  | Isolucion | 45418506 | 2015-02-01 | NO | 2015-02-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 45418506 |  | C | Contrato en ejecución
BI - Cognos | 111706330 |  | Nivel Central |  | BI - Cognos | 111706330 | 2015-02-01 | NO | 2015-04-01 | 2015-05-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 111706330 |  | NC | Proceso declarado desierto. En trámite para reapertura.
Compendios jurídicos | 22691655 |  | Nivel Central |  | Compendios jurídicos | 22691655 | 2015-08-01 | NO | 2015-09-01 | 2015-10-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 22691655 |  |  | Se realiza solicitud de CDP. Pendiente ruta de aprobación
Mantenimiento licencias SPSS | 11000000 |  | Nivel Central |  | Mantenimiento licencias SPSS | 11000000 | 2015-08-01 | NO | 2015-09-01 | 2015-10-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 11000000 |  |  | Se realiza solicitud de CDP. Pendiente ruta de aprobación
Soporte y mantenimiento MicroStation | 68865144 |  | Nivel Central |  | Soporte y mantenimiento MicroStation | 68865144 | 2015-08-01 | NO | 2015-09-01 | 2015-10-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 68865144 |  |  | Se realiza solicitud de CDP. Pendiente ruta de aprobación
Soporte JBOSS | 30000000 |  | Nivel Central |  | Soporte JBOSS | 30000000 | 2015-08-01 | NO | 2015-09-01 | 2015-10-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 30000000 |  |  | En estudio de mercado
Incremento ppto para proceso dataprotector | 67654436 |  |  |  |  | 67654436
Adición Alfa GL. Solicitud de mejora por Dir. Financiera | 30000000 |  |  |  |  | 30000000
BSM | 0 |  | Nivel Central |  | BSM | NO APLICA | [10 empty] | No se realizará en la presente vigencia
WinIsis | 0 |  | Nivel Central |  | WinIsis | NO APLICA | [10 empty] | No se realizará en la presente vigencia
Aranda (asset mng/360) | 0 |  | Nivel Central |  | Aranda (asset mng/360) | NO APLICA | [8 empty] | Soporte del sistema vigente. |  | No se realizará en la presente vigencia
Service Manager | 0 |  | Nivel Central |  | Service Manager | NO APLICA | [8 empty] | Soporte del sistema vigente. |  | No se realizará en la presente vigencia
AMHS | 0 |  | Nivel Central |  | AMHS | NO APLICA | [8 empty] | El contrato se ejecutará por Telecomunicaciones. |  | No se realizará en la presente vigencia
Mantenimiento Imprivata | 0 |  | Nivel Central |  | Mantenimiento Imprivata | NO APLICA | [8 empty] | Soporte del sistema vigente. |  | No se realizará en la presente vigencia
Soporte técnico ANTISPAM | 0 |  | Nivel Central |  | Soporte técnico ANTISPAM | NO APLICA | [8 empty] | Soporte del sistema vigente. |  | No se realizará en la presente vigencia
Soporte y mantenimiento VMWARE | 0 |  | Nivel Central |  | Soporte y mantenimiento VMWARE | NO APLICA | [10 empty] | No se realizará en la presente vigencia
[9 empty] | 14 | 4 | AVANCE DE CUMPLIMIENTO A MARZO 2015 |  |  | 28.57% | 128.6% | AVANCE A JUNIO 2015 | 80%
[11 empty] | TOTAL AVANCE A MARZO 2015 |  |  | 64.29% |  | . 20 - 4

## DSSA
NO ENTREGO SEGUIMIENTO

## TELECOMUNICACIONES
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea
VIGENCIA 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | OBSERVACIONES A MARZO 31 DE 2015 |  | OBSERVACIONES A JUNIO 30 DE 2015
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
213608001 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL. | 4600000000 | Ibague, Rozo, Cerro Kennedy, Tubara, Jurisdicciones, Cerro la Virgen, Cerro Tasajero, Cerro Mejue, Tablon de Tamara, Manizales. SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA (UPS): a nivel nacional. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS: a nivel nacional. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS: San Andrés. | SI |  | 4600 | FEBRERO
ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS UPS, CARGADORES DE BATERIA, RECTIFICADORES Y/O REACONDICIONAMIENTO. | 100000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | [9 empty] | NO
| 120000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 60000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS | 105000000 | NEIVA | SI | ADQUISICION GRUPOS ELECTROGENOS | [7 empty] | SI | SE CUMPLIO PERO SE AJUSTARON ALGUNOS SITIOS QUEDO ASI: AEROPUERTO NEIVA,ESTACION CERROS DE AGUAZUQUE,ESTACION TUBARA,ESTACION CERRO KENEDY, ESTACION ROZO,ESTACION CERRO JURISDICCIONES,ESTACION CERRO JURISDICCIONES,ESTACION CERRO MEJUE,ESTACION CERRO MEJUE,ESTACION CERRO TASAJERO,ESTACION LA VIRGEN | SI | EL PROCESO SE DECLARO DESIERTO POR QUE LOS OFERENTES NO CUMPLIAN REQUISITOS. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION DOS OFERTAS, 03 DE JULIO Publicación del informe de evaluación de las ofertas Del 06 al 08 de julio de 2015 Presentación de observaciones al informe de evaluación de las ofertas 13 de julio de 2015:Publicación Respuesta Observaciones 14 de julio de 2015-ADJUDICACION | Se cumplió falta reprogramar fechas
| 65000000 | PICALEÑA-ibague | SI
| 85000000 | ROZO | SI
| 150000000 | CERRO KENNEDY | SI
| 200000000 | TUBARA | SI
| 64000000 | JURISDICCIONES | SI
| 64000000 | CERRO LA VIRGEN | SI
| 64000000 | CERRO TASAJEROS-CUCUTA | SI
| 64000000 | CERRO MEJUE-CUCUTA | SI
| 64000000 | TABLON DE TAMARA | SI
| 75000000 | MANIZALES | SI
ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS Y COMPLEMENTARIOS. | 1800000000 | NIVEL CENTRAL | SI | [8 empty] | NO | ESTOS PROYECTOS NO SE CUMPLIERON, LOS RECURSOS SE TRASLADARON A LA ACTIVIDAD 1- PARA REALIZAR EL PROYECTO DE ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS ININTRERRUMPIDOS DE POTENCIA (UPS) A NIVEL NACIONAL PARA REALIZARLA ADQUISICIÓN DE SUBESTACIONES, SAN ANDRES, VILLAGARZON Y BARRANQUILLA SE ESTA TRAMITANDO TRASLADO POR $3.500.000.000 DEL RUBRO 213608011, EL PROYECTO YA ESTA ADELANTADO | NO | ESTOS PROYECTOS NO SE CUMPLIERON, LOS RECURSOS SE TRASLADARON A LA ACTIVIDAD 1- PARA REALIZAR EL PROYECTO DE ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS ININTRERRUMPIDOS DE POTENCIA (UPS) A NIVEL NACIONAL PARA REALIZARLA ADQUISICIÓN DE SUBESTACIONES, SAN ANDRES, VILLAGARZON Y BARRANQUILLA SE ESTA TRAMITANDO TRASLADO POR $3.500.000.000 DEL RUBRO 213608011, EL PROYECTO YA ESTA ADELANTADO, A LA FECHA NO SE HA SURTIDO EL TRAMITE. | falta rerprogramar fechas
| 470000000 | AEROPUERTO DE SAN ANDRES | SI | SUBESTACION | [7 empty] | NO |  | NO |  | falta rerprogramar fechas
ADQUISICION, INSTALACION, ELECTRIFICACION CON RED COMERCIAL NUEVAS ESTACIONES, CONSTRUCCION DE REDES AEREAS- SUBTERRANEAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. | 1000000000 | NIVEL CENTRAL | SI |  |  | 869925670 | [5 empty] | NO |  | NO |  | falta rerprogramar fechas
IMPREVISTOS |  | NIVEL CENTRAL
213608004 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL. | 5739240000 | NACIONAL | SI |  | 5739 | DE ACUERDO AL VENCIMIENTO DE CADA CONTRATO | [7 empty] | SI | DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SE REALIZO EL PROYECTO POR $4.219.314.330, SE TRASLADARON - $362.625.670 PARA ADICIONAR PROYECTO SEGMENTO SATELITAL ACTV 2 -$42.300.000 GESTION PROYECTOS OACI PARA LA REGION CARIBE Y SURAMERICA (CAR/SAM) -$465.000.000 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ENERGIA. | Es necesario indicar fechas de cada compromiso
00001- PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES POR MICROONDAS, FIBRA OPTICA O SATELITES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. | 5089240000 |  | SI | [8 empty] | SI | DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SE REALIZO EL PROYECTO POR $4.219.314.330, SE TRASLADARON - $362.625.670 PARA ADICIONAR PROYECTO SEGMENTO SATELITAL ACTV 2 -$42.300.000 GESTION PROYECTOS OACI PARA LA REGION CARIBE Y SURAMERICA (CAR/SAM) -$465.000.000 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ENERGIA.
UTILIZACION SEGMENTO ESPACIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED MEDIANTE ESTACIONES TERRENAS DE LA UAEAC. | 500000000 |  | SI
ADQUIRIR EL SERVICIO DE ASISTENCIA DURANTE EL PROCESO DE ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GESTION DE UNA RED (DIG) DIGITAL EN SURAMERICA | 80000000 |  | SI
PAGO MINISTERIO DE COMUNICACIONES | 70000000 |  | SI
213608005 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA. | 10745000000 |  | SI | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : EMAS, CEILOMETROS, EQUIPOS DIRECCION Y VELOCIDAD DE VIENTO, EQUIPOS ALCANCE VISUAL PISTA (RVR), PERFILADORES DE VIENTO, RADIOMETROS, ALTIMETROS DIGITALES EN TORRE, RADARES METEOROLOGICOS, EQUIPOS WIFS/GVAR | 10745 | MARZO
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DETECTOR DE CIZALLADURA DE VIENTO, INCLUYE OBRAS CIVILES. | 2500000000 | CUCUTA | [9 empty] | NO | LOS RECURSOS SE TRASLADAN AL PROYECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA POR AEROPUERTO | NO | LOS RECURSOS SE TRASLADAN AL PROYECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA POR AEROPUERTO | no se reprogramo
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA POR AEROPUERTO | [11 empty] | SI | EL PROCESO ESTA PUBLICADO, SE REVALUARON LOS SITIOS QUEDANDO ASÍ: SAN ANDRES, BMANGA, RIONEGRO, CUCUTA. IPIALES, V/CIO, MANIZALES, MONTERIA, TUMACO, NEIVA Y QUIBDO | SI | CON RESOLUCION No. 00955 DE 28-04-15 ADJUDICADO A CONSORCIO METEO 11- CTO 1500095-OK, CONTRATO EN EJECUCIÓN, YA SE REALIZO LA ORDEN DE PEDDIDO DE EQUEIPOS Y FABRICACION DE EQUIPOS, SE REALIZARON VISITAS DE REPLANTEO. | Se cumplió según el Area
| 1461250000 | CUCUTA (2)
| 730625000 | IPIALES
| 730625000 | MONTERIA
| 730625000 | TUMACO
| 730625000 | QUIBDO
| 730625000 | FLORENCIA
| 730625000 | NEIVA
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS METEOROLOGICOS (ESTACIÓN METEOROLOGICA AUTOMATICA DE SUPERFICIE, SISTEMA DE VIENTOS, EQUIPO MEDIDOR DE ALCANCE VISUAL EN PISTA, EQUIPO MEDIDOR DE ALTURA DE NUBES) PARA LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES, RIONEGRO, BUCARAMANGA, VILLAVICENCIO Y MANIZALES.. 14000064 OL 14000027 OS | 2400000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | NO | LOS RECURSOS SE TRASLADAN AL PROYECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA POR AEROPUERTO | NO | LOS RECURSOS SE TRASLADAN AL PROYECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA POR AEROPUERTO | no se reprogramó
213608005 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. | 25000000000 |  | SI |  | 25000 | FEBRERO
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE TORRES Y CENTROS DE CONTROL. | 60000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 3000000000 | NIVEL CENTRAL | SI | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS A NIVEL NACIONAL. 14000062 OL NUEVA SOL 14000024 OS VF- NIVEL CENTRAL | [7 empty] | SI | ADJUDICADO A CONSORCIO VCSC11 | SI | ADJUDICADO A CONSORCIO VCSC11 | cumplido
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE GRABACION MULTICANAL PARA ATC | 113000000 | ASIGNADO REGIONAL META
ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ANTENAS PARA LA RENOVACION DE LA RED DE COMUNICACIONES SATELITAL. | 7700000000 | NIVEL CENTRAL |  | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS,PARA RENOVAR LA RED DE COMUNICACIONES SATELITAL. 14000063 OL NUEVA SOL 14000025 OS VF-NIVEL CENTRAL | [7 empty] | SI | ADJUDICADO A CONSORCIO VCSC11 | SI | ADJUDICADO A CONSORCIO VCSC11 | cumplido
ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA AMPLIAR LOS SISTEMAS VHF ER (ALCANCE EXTENDIDO) PARA CONTROL TERMINAL AEREA. | 11000000000 | NIVEL CENTRAL | SI | [8 empty] | SI | ADJUDICADO A UNION TEMPORAL UT RSCO-RSM-VHF | SI | ADJUDICADO A UNION TEMPORAL UT RSCO-RSM-VHF | cumplido
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, CALIBRACION Y PRUEBA DE EQUIPOS PARA LA RED DE COMUNICACIONES MOVILES. | 3127000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | NO | SE ASIGNARON $50.000.000 A LA REGIONAL ANTIOQUIA PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REDES DE COMUNICACIONES WAN Y LAN. $2.000.000.000 SE VAN A COMPROMETER PARA COMPRAR EQUIPOS DE RADIOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA. $1.077.000 SE ESTA TRAMITANDO EL TRASLADO PARA EL RUBRO 213608016-R PARA REALIZAR LA MIGRACION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES AL CGAC. | NO | SE ASIGNARON $50.000.000 A LA REGIONAL ANTIOQUIA PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REDES DE COMUNICACIONES WAN Y LAN. $2.000.000.000 SE VAN A COMPROMETER PARA COMPRAR EQUIPOS DE RADIOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA. $1.077.000 SE ESTA TRAMITANDO EL TRASLADO PARA EL RUBRO 213608016-R PARA REALIZAR LA MIGRACION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES AL CGAC. | no se reporgramo
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 2189000000 | NACIONAL | NO | SE ASIGNARÁ A LAS DIRECCIONES REGIONALES AERONAUTICAS | 4189 | LO ESTABLECEN LAS DIRECCIONES REGIONALES AERONAUTICAS
00001- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES PARA MINUSVALIDOS | 0 | NIVEL CENTRAL | [10 empty] | REGIONALIZADO |  | REGIONALIZADO
| 15000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES TORRES DE CONTROL Y MINUSVALIDO.
| 15000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
0003- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 50000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 40000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 270000000 | (400) ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 200000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 150000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 110000000 | ASIGNADO REGIONAL META
BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | 120000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 40000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 30000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 20000000 | ASIGNADO REGIONAL META
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO (MONTA-CARGAS, BANDAS DE EQUIPAJES, MONOPLANARES, MESA DE AFORO, BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS DE GASOLINA, ETC.) | 20000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 40000000 | ASIGNADO NORTE DE SANTANDER
| 20000000 | ASIGNADO REGIONAL META
ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 120000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 40000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 60000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 20000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 85000000 | ASIGNADO REGIONAL META
MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS | 80000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS. | 25000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 15000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 20000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL META
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 50000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 80000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 204000000 | (500) ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 100000000 | ASIGNADO REGIONAL META
213608009 AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL | 21000000000 |  | SI | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AERONÁUTICA CABEZA RADAR CARIMAGUA - LETICIA | 15000 | FEBRERO
00001- ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SALAS RADAR (INCLUYE OBRAS CIVILES). | 10500000000 | (79811) CARIMAGUA | SI | [8 empty] | SI | EL PROYECTO SE ESTA ADELANTANDO, PREVISTO PARA ADJUDICAR EN JUNIO 2015 |  | SE ESTA REALIZANDO SIMULACION DE COBERTURAS CON FUERZA AÉREA, PARA DEFINICION DE LA NECESIDAD DE DESARROLLAR EL PROYECTO . | no se cumplio ni se reporgramo
| 10500000000 | (224) LETICIA | SI | [8 empty] | NO | SE ESTA ADELANTANDO TRAMITE DE TRASLADO DE $5.000.000.000 PARA EL RUBRO 213608016-3 CON EL FIN DE GESTIONAR: LA ADQUISICIÓN DEL BANCO DE NOTAM Y CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES AMHS. CON LOS $5.500.000.000 RESTANTES SE ADELANTA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMAS DE MULTILATERACIÓN, EL CYUAL ESTA PREVISTO PARA SER ADJUDICADO EN AGOSTO DE 2015. |  | SE ESTA ADELANTANDO TRAMITE DE TRASLADO DE $5.000.000.000 PARA EL RUBRO 213608016-3 CON EL FIN DE GESTIONAR: LA ADQUISICIÓN DEL BANCO DE NOTAM Y CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES AMHS. CON LOS $5.500.000.000 RESTANTES SE ADELANTA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMAS DE MULTILATERACIÓN, EL CUAL ESTA PREVISTO PARA SER ADJUDICADO EN AGOSTO DE 2015. | no se cumplio ni se reporgramo
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | 13650000000 |  | EN ALGUNOS CASOS |  | 17650 | FEBRERO
00001- MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR. | 1388000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | SI | SE ESTA ADELANTANDO EL ROCESO PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RADAR V/CIO CONSISTENTE EN DESMONTE, DIAGNOSTICO Y EVALUACION SISTEMA ACCIONAMIENTO MECANICO RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO, EL CUAL TIENE UN COSTO DE - $220.062.176 Y ESTA PREVISTO PARA ADJUDICAR EN MAYO DE 2015. SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRASLADOS: 1.$600 MILL PARA LA ACTIVIDAD COMUNICACIONES. 2-$20.000.000 A LA REGIONAL ANTIOQUIA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS FDP Y TERMINALES I.A.T, 3- $65.000.000 PARA LA ACTIVIDAD 11-DESMONTE, TRASLADO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VIGILANCIA AERONÁUTICA, RADIOAYUDAS, METEOROLOGÍA Y AYUDAS VISUALES/ ENERGÍA. - EL SALDO $482.937.824 SE TIENE PREVISTO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS. | SI | DE ESTOS RECURSOS SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRASLADOS: 1.$600 MILL PARA LA ACTIVIDAD COMUNICACIONES. 2-$20.000.000 A LA REGIONAL ANTIOQUIA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS FDP Y TERMINALES I.A.T, 3- $65.000.000 PARA LA ACTIVIDAD 11-DESMONTE, TRASLADO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VIGILANCIA AERONÁUTICA, RADIOAYUDAS, METEOROLOGÍA Y AYUDAS VISUALES/ ENERGÍA. - EL SALDO $482.937.824 SE TIENE PREVISTO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS. EN LA FECHA SE ADELANTA PROCESO PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA RADAR VILLAVICENCIO, CONSISTENTE EN EL DESMONTE, DIAGNOSTICO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MECANICO RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO, ESTE PROCESO FUE DECLARADO DESIERTO EN PRIMERA FECHA Y SE ESTA AJUSTANDO PLIEGOS POR CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. | si
| 280000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 140000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 70000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 200000000 | ASIGNADO NORTE DE SANTANDER
| 10000000 | ASIGNADO REGIONAL META
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | 310000000 | PEREIRA | AEROPUERTO PEREIRA-SISTEMA DE COMUNICACINES VHF Y AREA TERMINAL DE LA TORRE | [8 empty] | NO | ESTOS RECURSOS SE TRASLADARON PARA LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE COMUNICACIONES | NO | ESTOS RECURSOS SE TRASLADARON PARA LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE COMUNICACIONES | no
| 250000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 100000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 150000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 80000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 400000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 30000000 | ASIGNADO REGIONAL META
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS. | 190000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | NO | SE TIENE PREVISTO ATENDER REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR LAS DIR. REGIONALES. | SI | SE ESTA ADELANTANDO EL PROYECTO PARA Adquisición de módulos y Tarjetas de Repuesto para el Mantenimiento del Sistema de Radioayudas ILS instalado en el Aeto. De Montería.POR VALOR DE $130.000.000 EL SALDO DE $60.000.000 SE TIENE PARA Pago del deducible de la reclamación por la Aseguradora de los siniestros de Puerto Leguízamo y San Vicente del Caguán. | si
| 250000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 100000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 150000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 115000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 130000000 | ASIGNADO NORTE DE SANTANDER
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL META
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 1800000000 | NIVEL CENTRAL | SI | [8 empty] | SI | MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS SAN ANDRES Y NIVEL NACIONAL | SI | SE ADELANTA PROCESO PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS SAN ANDRES Y NIVEL NACIONALMANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS SAN ANDRES Y NIVEL NACIONAL POR VALOR DE $1.409.949.545 SE ASIGNARON $64.400.000 A REGIONAL ATLANTICO PARA MTO SISTEMAS ELECTRICOS DE S. ANDRES SALDO POR EJECUTAR DE 320 MILLS. | si
| 340000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 200000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 235000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 220000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 550000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 250000000 | ASIGNADO REGIONAL META
MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 30000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | SI | ADJUDICADO A SOLOFRENOS PRECISION, PLAZO HASTA DIC 31/2015. 15000298 OC | SI | ADJUDICADO A SOLOFRENOS PRECISION, PLAZO HASTA DIC 31/2015. 15000298 OC | si
| 80000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 30000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 70000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 260000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 60000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 40000000 | ASIGNADO REGIONAL META
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 30000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | SI | ADJUDICADO A TERPEL POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS, HASTA DIC 31/2015. 15000321 OC | SI | ADJUDICADO A TERPEL POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS, HASTA DIC 31/2015. 15000321 OC | si
| 600000000 | CARIMAGUA | [9 empty] | SI | SE ADELANTO EN UN SOLO PROCESO,PARA ARARACUARA Y CARIMAGUA, POR VALOR DE $882.087.926, ESTA PUBLICADO PREVISTO ADJUDICAR EN ABRIL 24 DE 2015. SANTANA NO SE REALIZÓ PORQUE LOS EQUIPOS NO HAN SIDO ENTREGADOS POR PARTE DE LA ASEGURADORA SE ENCUETRAN EN TRAMITE LOS SIGUIENTES TRASLADOS: $120.000.000 A LA REGIONAL META $64.000.000 A LA REGIONAL CUNDINAMARCA $15.000.000 A LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. EL SALDO $89 SE TIENE PREVISTO TRASLADARLO A A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA ADELANTAR PROCESO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE NEIVA, FLORENCIA, IBAGUE, IPIALES, PASTO, VILLAVICENCIO, YOPAL, MONTERIA, CUCUTA, Y SANTA MARTHA | SI | SE ADELANTO EN UN SOLO PROCESO,PARA ARARACUARA Y CARIMAGUA, POR VALOR DE $882.087.926, SE ADJUDICO EN DOS CONTRATOS ASI: ARARACUARA $330.463.408 CTO 1500091 OH ALBERTO LOPEZ. CARIMAGUA $474.599.000 A ELEICER PEREZ CTO. 1500092 OH SANTANA NO SE REALIZÓ PORQUE LOS EQUIPOS NO HAN SIDO ENTREGADOS POR PARTE DE LA ASEGURADORA SE ENCUETRAN EN TRAMITE LOS SIGUIENTES TRASLADOS: $120.000.000 A LA REGIONAL META $64.000.000 A LA REGIONAL CUNDINAMARCA $15.000.000 A LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. DEL SALDO SE TRASLADARO $64.256.984 A A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y SE ADELANTA PROCESO PARA MTO DE VEHICULOS GATORS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EVALUACION DE OFERTAS Y EL 07 DE JULIO DE 2015, SE PUBLICARA EL RESULTADO DE ACEPTACIONDE OFERTA | si
| 360000000 | ARARACUARA | [9 empty] | SI |  | SI
| 210000000 | SANTANA | [9 empty] | NO |  | NO
| 400000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 110000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 450000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 170000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 90000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 320000000 | ASIGNADO REGIONAL META
GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 80000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 10000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 145000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 22000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL META
ADQUISICION ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P. Y TERMINALES I.A.T. | 20000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 440000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 200000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 400000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 215000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 80000000 | ASIGNADO REGIONAL META
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | 450000000 | RADAR METEOROLOGICO PASTO | SI | [12 empty] | no se indica cronograma
| 10000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 30000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 10000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 20000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 120000000 | ASIGNADO NORTE DE SANTANDER
213608011 ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL. | 22200000000 |  | SI |  | 21000 | MARZO
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA ILS. | 5000000000 | ILS ARMENIA | SI | [8 empty] | SI | LOS RECURSOS SE INCLUYERON EN UN SOLO PROCESO POR ITEM, CON DVOR DME , PUBLICADO PREVISTO PARA ADJUICAR EL 11 DE JUNIO 2015. | SI | LOS RECURSOS SE INCLUYERON EN UN SOLO PROCESO POR ITEM, CON DVOR DME , 17 Y 18 DE JUNIO SE CELEBRO AUDIENCIA DE ADJUDICACION, SE ADJUDICO A RAYNAV 11 A LA FECHA ESTA ENE ELABORACION DE CTO -DIR-ADMINISTRATIVA. | si
| 3100000000 | CUCUTA P 200 | SI | [8 empty] | SI | ADJUDICADO A RAPIDEXXUS S.A 14000171 OK | SI | ADJUDICADO A RAPIDEXXUS S.A 14000171 OK | si
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN DVOR/DME. | 700000000 | NIVEL CENTRAL | SI | [9 empty] | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE: ITEM NO 1: UN (1) SISTEMA DVOR/DME APTO PEREIRA. ITEM NO 2: UN (1) SISTEMA DVOR/DME APTO BUENAVENTURA. ITEM NO 3: UN (1) SISTEMA DVOR/DME APTO IBAGUÉ Y UN SISTEMA DME APTO NEIVA. ITEM NO 4: UN (1) SISTEMA DVOR/DME BMANGA( PIEDECUESTA.) ITEM NO 5: UN (1) SISTEMA ILS APTO ARMENIA. PROCESO PUBLICADO POR VALOR INCLUIDO ILS ARMENIA $14.523.587.045, PREVISTO PARA ADJUDICAR 11 DE JUNIO, QUEDA SALDO DE POR MENOR VALOR EN PROCESO, $711.809.955 | NO | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE: ITEM NO 1: UN (1) SISTEMA DVOR/DME APTO PEREIRA. ITEM NO 2: UN (1) SISTEMA DVOR/DME APTO BUENAVENTURA. ITEM NO 3: UN (1) SISTEMA DVOR/DME APTO IBAGUÉ Y UN SISTEMA DME APTO NEIVA. ITEM NO 4: UN (1) SISTEMA DVOR/DME BMANGA( PIEDECUESTA.) ITEM NO 5: UN (1) SISTEMA ILS APTO ARMENIA. PROCESO PUBLICADO POR VALOR INCLUIDO ILS ARMENIA $14.523.587.045, PREVISTO PARA ADJUDICAR 11 DE JUNIO, QUEDA SALDO DE POR MENOR VALOR EN PROCESO, $711.809.955 SE ADELANTO PROCESO Y SE ADJUDICO POR ITEM ASÍ ADJUDICADO A INDRA ITEM 1,3 y 4 INDRA 15000135 OK $7.107.543.036 ADJUDICADO ITEM 2 y 5 RAYNAV 11 POR VALOR $7.126.427.493 En elaboracion contrato | no | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE: ITEM NO 1: UN (1) SISTEMA DVOR/DME APTO PEREIRA. ITEM NO 2: UN (1) SISTEMA DVOR/DME APTO BUENAVENTURA. ITEM NO 3: UN (1) SISTEMA DVOR/DME APTO IBAGUÉ Y UN SISTEMA DME APTO NEIVA. ITEM NO 4: UN (1) SISTEMA DVOR/DME BMANGA( PIEDECUESTA.) ITEM NO 5: UN (1) SISTEMA ILS APTO ARMENIA. PROCESO PUBLICADO POR VALOR INCLUIDO ILS ARMENIA $14.523.587.045, PREVISTO PARA ADJUDICAR 11 DE JUNIO, QUEDA SALDO DE POR MENOR VALOR EN PROCESO, $711.809.955
| 2150000000 | DVOR DME PIEDECUESTA | SI | [8 empty] | 15200000000 |  | NO |  | no
| 450000000 | DME NEIVA | SI | [10 empty] | NO |  | no
| 2100000000 | DVOR DME PEREIRA | SI | [10 empty] | NO |  | no
| 2300000000 | DVOR DME B.TURA | SI | [10 empty] | NO |  | no
| 2500000000 | DVOR DME IBAGUE | SI | [10 empty] | NO |  | no
00003- ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS INSTALADOS A NIVEL NACIONAL (ILS,CVOR,DVOR, DME,NDB) | 2400000000 | BOGOTA-NIVEL CENTRAL | SI | ADQUISICION EQUIPOS PARA CALIBRACION EN TIERRADE SISTEMAS DE RADIOAYUDAS VOR-DME E ILS. | [7 empty] | NO | EN TRAMITE TRASLADO DE RECURSOS POR $3.500.000.000 PARA EL RUBRO 001 ENERGIA SOLAR PARA ELECTRIFICACION SAN ANDRES, BQUILLA Y VILLA GARZON,SALDO DE $400.000.000 | NO | EN TRAMITE TRASLADO DE RECURSOS POR $3.500.000.000 PARA EL RUBRO 001 ENERGIA SOLAR PARA ELECTRIFICACION SAN ANDRES, BQUILLA Y VILLA GARZON, SALDO DE $400.000.000 Y EL SALDO DEJADO POR LA CONTRATACION DE EL ILS Y LOS DVOR DME SE ADELANTA EL PROCESO DE Adquisición de Equipos para Calibración y Certificación en Tierra de los Sistemas de Radioayudas POR $1.379.268.093 EL CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA EXPEDICION DEL CDP. | no se cumplio. Se fija nuevo cronograma
| 300000000 | RIONEGRO | SI | [8 empty] | NO |  | NO |  | no se cumplio. Se fija nuevo cronograma
| 300000000 | CALI | SI | [8 empty] | NO |  | NO |  | no se cumplio. Se fija nuevo cronograma
| 300000000 | CUCUTA | SI | [8 empty] | NO |  | NO |  | no se cumplio. Se fija nuevo cronograma
| 300000000 | VILLAVICENCIO | SI | [8 empty] | NO |  | NO |  | no se cumplio. Se fija nuevo cronograma
| 300000000 | BARRANQUILLA | SI | [8 empty] | NO |  | NO |  | no se cumplio. Se fija nuevo cronograma
213608012 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL. | 7000000000 | SISTEMAS DE LUCES DE APROXIMACION: Cúcuta, Rionegro, Bucaramanga, Pasto. PAPI:Arauca, Pasto, Rionegro. ILUMINACION PISTA: Ibagué, San Andrés. SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL: Ibague | SI | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE: 1. SISTEMAS DE LUCES DE APROXIMACION 2. SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL | 7000 | MARZO
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE SEÑALIZACION Y GUIA DE USUARIO | 100000000 | IBAGUE | SI | [8 empty] | SI | EN ESTRUCTURACION PROYECTO | NO | ESTOS RECURSOS SE TRASLADARON PARA AYUDAR A FINANCIAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACION DE APROXIMACION DE PISTA ALS PARA EL AEROPUERTO DE PASTO Y EL SISTEMA DE ILUMINACION DE PLATAFORMA, NUEVA CALLE DE RODAJE Y SISTEMA DE CONTROL PARA EL AEROPUERTO DE IBAGUE., POR VALOR DE $2.116.450.437, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EVALUACION DE OFERTAS Y PREVISTO PARA ADJUDICARSE EL 23 DE JULIO DE 2015. | NO. Se fijo cronograma para julio
ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION. | 1000000000 | ALS CAT II RIONEGRO | [9 empty] | SI | SE ADELANTAN PROYECTOS PARA ADQUIRIR ALS RIONEGRO, POR VALOR DE $2.070.000.000 Y ALS PASTO Y SISTEMA DE PLATAFORMA IBAGUE POR VALOR $2.150.000.000 |  | SE ADELANTAN DOS PROCESOS: 1-EL PROCESO DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACION DE APROXIMACION DE PISTA ALS PARA EL AEROPUERTO DE PASTO Y EL SISTEMA DE ILUMINACION DE PLATAFORMA, NUEVA CALLE DE RODAJE Y SISTEMA DE CONTROL PARA EL AEROPUERTO DE IBAGUE., POR VALOR DE $2.116.450.437, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EVALUACION DE OFERTAS Y PREVISTO PARA ADJUDICARSE EL 23 DE JULIO DE 2015. 2-ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE LUCES DE APROXIMACION (MALSF) PARA AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA CIUDAD DE CUCUTA, POR VAÑLOR DE $ 2.390.721.672,EL CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE EXPEDICION CDP. | no, se fijo cronograma para julio
| 1500000000 | ALS CAT I CUCUTA | [9 empty] | NO
| 1000000000 | APROXIMACION B.MANGA | [9 empty] | NO
| 720000000 | PASTO | [9 empty] | SI
ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 600000000 | ADQ AIRES ACONDICIONADOS PARA AETO CALI | SI | [8 empty] | SI | ACTUALMENTE SE ADELANTA PROYECTO PARA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE CONTROL RADAR DE CALI Y SALA TECNICA EQUIPOS CARTAGENA. EN ESTUDIO DEL SECTOR SE ESTA TRAMITANDO TRASLADO DE RECURSOS DEL RUBRO SECRETARIA GRAL 213608013 MANTTO EQUIPO AEREO POR $1.817 MLL, PARA ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL | SI | LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO SE TRASLADARON LA ACTIVIDAD DOS DE ESTE RUBRO (ADQUISICÓN SISTEMAS DE ILUMINACION) Y SE ESTA A LA ESPERA DE UN TRASLADO ENTRE RUBROS. SOLICITADO A LOS ENTES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES. | no
| 70000000 | VILLAVICENCIO | SI | [8 empty] | NO |  | SI |  | no
| 120000000 | CUCUTA | SI | [8 empty] | NO |  | SI |  | no
| 70000000 | TUBARA | SI | [8 empty] | NO |  | SI |  | no
| 70000000 | CERROMACO | SI | [8 empty] | NO |  | SI |  | no
| 70000000 | CARTAGENA | SI | [8 empty] | NO |  | SI |  | no
| 260000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | SI
| 15000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | SI
| 15000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | SI
| 200000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE | SI
| 10000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | SI
ADQUISICION, INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS | 800000000 | NIVEL CENTRAL | SI | [8 empty] | NO | TRASLADAR RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS-COMPRA ASCENSORES NIVEL NACIONAL |  | SE ADELANTA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES PARA LAS TORRES DE CONTROL DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA Y RIONEGRO Y EL TERMINAL DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS POR $375.519.266, EL CUAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN BOORADORES. EL SALDO SE TRASLADO PARA FINANCIAR LOS PROCESOS DE ILUMINACIÓN ACTIVIDAD 2 DE ESTE RUBRO. | no falta reprogramar
ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LUCES PAPI | 100000000 | ARAUCA | SI | [8 empty] | NO | PENDIENTE DEFINIR DESTINO DEL SALDO | SI | ADJUDICADO POR $ 265.595.526, A AVIATEK 14 DE ABRIL 2015-CTO 15000082 OH, ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN, COMPRA DE EQUIPOS. EL SALDO SE TRASLADO PARA AYUDAR A FINANCIAR EL PROYECTO DE MALSF DE CUCUTA. | si
| 200000000 | PASTO | SI | [8 empty] | SI | SE REALIZÓ UN SOLO PROCESO, SE ADJUDICO A AVIATEK POR $265.595.526 QUEDA SALDO DE $13.342.000 | SI |  | si
| 80000000 | RIONEGRO FASE II | SI | [8 empty] | SI |  | SI |  | si
213608015 REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA. | 1200000000 | NACIONAL | NO | NACIONAL | 3200 | MARZO
REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR N NACIONAL | 400000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | SI | EL PROCESO SE MANEJA A NIVEL CENTRAL Y LOS VEHICULOS QUE SE ADQUIERAN SE DSITRIBUIRAN A NIVEL NACIONAL. PENDIENTE POR ADJUDICAR EN ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. | SI | SE ADELANTA PROYECTO POR $1.199.236.245 ABRIL 17/2015: PROYECTO RADICADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. **MAYO 5/2015: RADICADO PROYECTO EN LA DIR ADTIVA **JUNIO 22/2015: NO SE HA GENERADO NUEVA ORDEN POR PARTE DE LA DIRTEL, EN SISTEMA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RECURSOS DISPONIBLES POR $763.755 | si
| 300000000 | VEHICULO BOGOTA | [9 empty] | NO |  | SI |  | si
| 500000000 | VEHICULO BOGOTA CAT II | [9 empty] | NO |  | SI |  | si
213608016 ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO | 37023000000 | ELDORADO | SI |  | 35023 | FEBRERO
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y PRONOSTICOS METEOROLOGICOS (CNAP) | 8539000000 | ELDORADO | SI | [8 empty] | SI | SE ADELANTA PROYECTO PARA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y PRONOSTICOS PARA EL AEROPUERTO ELDORADO, POR VALOR DE $6.499.861.534, LOS DEMAS RECURSOS ($2.039.138.466) SE TRASLADARON AL PROYECTO SALA TECNICA DE COMUNICACIONES. |  | EL PROYECTO PARA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y PRONOSTICOS PARA EL AEROPUERTO ELDORADO, POR VALOR DE $6.499.861.534, SE ENCUENTRA ´PUBLICADO EN PLIEGOS DEFINITIVOS, EL PROCESO CIERRA EL 06 DE JULIO DE 2015. LOS DEMAS RECURSOS ($2.039.138.466) SE TRASLADARON AL PROYECTO SALA TECNICA DE COMUNICACIONES. | no, Se reprograma la fecha
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES | 2080000000 |  | SI | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES (SALA TECNICA ESPECIALIZADA -NOC, AIM, AMHS, PLANTAS TELEFONICAS ATC VOZ SOBRE IP Y ATS), PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA. 14000056 OL. 14000039-1 OS | [7 empty] | SI | SALA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL CGAC. ADJUDICADA A UNION TEMPORAL SALA TECNICA ESPECIALIZADA -CMG, |  | ADUJDICADO EL 24/12/2014 A UNION TEMPORAL PANATEL ELECTRA CYT (CTO 14000167 OJ) $1.382.894.000 2014: $600.000.000 2015: $393.499.270 2016: $389.394.730 | si
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES | 8800000000 |  | SI | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES (SALA TECNICA ESPECIALIZADA -NOC, AIM, AMHS, PLANTAS TELEFONICAS ATC VOZ SOBRE IP Y ATS), PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA. 14000056 OL. 14000039 OS | [7 empty] | SI |  |  | SALA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL CGAC. UNION TEMPORAL SALA TECNICA ESPECIALIZADA CMG (CTO 1500077 OK) $13.957.039.044 | si
ADQUISICION, INSTALACION, AUTOMATIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE ENERGIA | 4000000000 |  | SI | ADQUISICION, INSTALACION, AUTOMATIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO DE LA ILUMINACION CATEGORIA 3, PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA. 14000057 OL 14000034 OS | [7 empty] | SI | ADJUDICADO A CONSORCIO LUDINOR, POR VALOR DE $3.984.063.745, SALDO $15.936.255 |  | ADJUDICADO A CONSORCIO LUDINOR, POR VALOR DE $3.984.063.745, SALDO $15.936.255 | si
CENTRO SITUACIONAL DE GESTION DE CRISIS PARA LA SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL | 5704000000 |  | SI | CENTRO SITUACIONAL DE GESTION DE CRISIS PARA LA SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL Y SISTEMAS CCTV APTO BOGOTA 14000058 OL 14000035 OS | [7 empty] | SI | ADJUDICADO A UNION TEMPORAL AERONAUTICA CCT, POR VALOR $5.681.274.900, SALDO $22.725.100 |  | ADJUDICADO A UNION TEMPORAL AERONAUTICA CCT, POR VALOR $5.681.274.900, SALDO $22.725.100 | isi
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE VIGILANCIA AERONAUTICA | 6400000000 |  | SI | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE VIGILANCIA AERONAUTICA (SIMULADOR ATC), PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA. 14000059 OL VF. 14000040 OS | [7 empty] | SI | ADJUDCIADO A UNION TEMPORAL SIMULADOR EG, POR VALOR $6.344.462.770, SALDO POR $55.537.230 EN TRAMITE SOLICITUD LIBERACION DE RECURSOS |  | ADJUDCIADO A UNION TEMPORAL SIMULADOR EG, POR VALOR $6.344.462.770, SALDO POR $55.537.230 EN TRAMITE SOLICITUD LIBERACION DE RECURSOS | si
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA | 1500000000 |  | SI | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA (EQUIPO PERFILADOR DE VIENTO Y SISTEMAS MESOESCALA), PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA.14000055 OL VF 14000041 OS | [7 empty] | NO | LOS RECURSOS SE TRASLADARON PARA ACTIVIDAD 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES-PROYECTO SALA TECNICA |  | LOS RECURSOS SE TRASLADARON PARA ACTIVIDAD 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES-PROYECTO SALA TECNICA | si
TOTAL | 150346240000
[12 empty] | ACTIVIDASDES PROGRAMADAS | 60 | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 58
[12 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 29 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 27
[13 empty] | 48.33% | CUMPLIMIENTO | 46.55%
[12 empty] | NOTA: SE REVISO DE CONFORMIDAD CON LO QUE EL AREA INFORMO, SE RECOMIENDA INDICAR LAS FECHA DE PROGRAMACION |  | NOTA: SE REVISO DE CONFORMIDAD CON LO QUE EL AREA INFORMO, SE RECOMIENDA INDICAR LAS FECHA DE PROGRAMACION
Note on C26: Esta actividad tenia 70 mll, pero no se puede dejar como imprevistos. Se suman 70 mll a subest San Andrés
Note on C28: Se suman $240.000 para ajustarse al marco gastos 2015
Note on C52: Se ajusta de acuerdo marco gastso 2015
Note on C58: Se ajusta de acuerdo marco gastos 2015
Note on C83: Se ajusta de acuerdo al marco gastos 2015
Note on C86: Se ajusta de acuerdo al marco de gastos 2015
Note on C89: Se ajusta de acuerdo al marco de gastos 2015
Note on C160: Se ajusta según decreto liquidación 2015
Note on C188: Se ajusta según decreto liquidación 2015
Note on C192: Se ajusta según decreto liquidación 2015
Note on D19: Autor: De acuerdo a informacion de presupuesto la unidad de negocio no existe en el listado maestro, por instrucción del profesional a cargo del proyecto se ubican recursos en Cucuta
Note on D20: Autor: De acuerdo a informacion de presupuesto la unidad de negocio no existe en el listado maestro, por instrucción del profesional a cargo del proyecto se ubican recursos en Cucuta
Note on D155: Autor: LA UNIDAD DE NEGOCIO NO EXISTE EN EL LISTADO ENVIADO POR GRUPO PRESUPUESTO, POR INSTRUCCIÓN DEL PROFESIONAL A CARGO DEL PROYECTO SE CARGA A BUCARAMANGA.
Note on H51: C/MARCA 455 ANTIOQUIA 250 ATLANTICO 395 VALLE 595 N DE S 210 META 385
Note on H88: C/MARCA 2.130 ANTIOQUIA 830 ATLANTICO 1.625 VALLE 1.295 N DE S 1.572 META 830

## DDA
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia:
VIGENCIA 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO | [26 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2015 |  | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2015
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES | [24 empty] | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | TOTAL
[10 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  |  |  | NO ENTREGO SEGUIMIENTO
CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO ELDORADO | 80129000000
|  | EL DORADO |  | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO Y DEL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA ¿CGAC- | 22246000000 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | ENERO | 2224600000 | FEBRERO | 2224600000 | MARZO | 2224600000 | ABRIL | 3336900000 | MAYO | 3336900000 | JUNIO | 3336900000 | JULIO | 3336900000 | AGOSTO | 1112300000 | SEP | 1112300000 | [6 empty] | 22246000000 | 100%
|  | EL DORADO |  | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL DORADO Y DEL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA ¿CGAC- | 2755000000 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | ENERO | 275500000 | FEBRERO | 551000000 | MARZO | 275500000 | ABRIL | 413250000 | MAYO | 275500000 | JUNIO | 413250000 | JULIO | 275500000 | AGOSTO | 137750000 | SEP | 137750000 | [6 empty] | 2755000000 | 100%
|  | EL DORADO |  | ​CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ¿FASE 1-.} | 51045000000 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | ENERO | 5104500000 | FEBRERO | 5104500000 | MARZO | 2552250000 | ABRIL | 5104500000 | MAYO | 5104500000 | JUNIO | 7656750000 | JULIO | 2552250000 | AGOSTO | 5104500000 | SEP | 5104500000 | OCT | 5104500000 | NOV | 2552250000 | DIC | 0 | 51045000000 | 70% | Debido a entrega de predios retrazo el avance de las actividades
|  | EL DORADO |  | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ¿FASE 1-. | 4083000000 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | ENERO | 204150000 | FEBRERO | 408300000 | MARZO | 204150000 | ABRIL | 204150000 | MAYO | 408300000 | JUNIO | 408300000 | JULIO | 204150000 | AGOSTO | 408300000 | SEP | 408300000 | OCT | 408300000 | NOV | 408300000 | DIC | 204150000 | 3878850000 | 70% | Debido a entrega de predios retrazo el avance de las actividades
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 277423000000
EN EJECUCION
|  | CALI |  | CONTRATO DE CONCESION N0. 058-CON-2000 CUYO OBJETO ES CONCESION PARA LA ADMINISTRACION , OPERACIÓN Y EXPLOTACION ECONOMICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE PALMIRA | 63617647200 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | [26 empty] | COMERCIALIZACION
|  | EL DORADO |  | CONTRATO 6000169- OK PARA LA EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL CONTRATO DE CONSECIÓN PARA LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN, EXPLOTACION, COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. | 14452910000 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | [26 empty] | COMERCIALIZACION
|  | LETICIA |  | CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO DEL AEROPUERTO DE LETICIA (VIGENCIA FUTURA) | 36028998593 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 1441159943.72 | JUNIO | 2882319887.44 | JULIO | 5404349788.95 | AGOSTO | 7566089704.53 | SEP | 5764639774.88 | OCT | 4323479831.16 | NOV | 4323479831.16 | DIC | 4323479831.16 | 36028998593
|  | LETICIA |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO DEL AEROPUERTO DE LETICIA (VIGENCIA FUTURA) | 2453280000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 98131200 | JUNIO | 196262400 | JULIO | 367992000 | AGOSTO | 515188800 | SEP | 392524800 | OCT | 294393600 | NOV | 294393600 | DIC | 294393600 | 2453280000
0
|  | YOPAL |  | CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO DEL AEROPUERTO EL YOPAL (VIGENCIA FUTURA) | 21331000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 426620000 | JUNIO | 853240000 | JULIO | 1493170000 | AGOSTO | 2133100000 | SEPTIEMBRE | 3199650000 | OCTUBRE | 3839580000 | NOVIEMBRE | 4692820000 | DICIEMBRE | 4692820000 | 21331000000
|  | YOPAL |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO DEL AEROPUERTO EL YOPAL (VIGENCIA FUTURA) | 1703000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 34060000 | JUNIO | 68120000 | JULIO | 119210000 | AGOSTO | 170300000 | SEPTIEMBRE | 255450000 | OCTUBRE | 306540000 | NOVIEMBRE | 374660000 | DICIEMBRE | 374660000 | 1703000000
|  | IBAGUE |  | CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO DEL AEROPUERTO “PERALES” DE IBAGUE (VIGENCIA FUTURA) | 15767267356 | CONTRATADO | N/A | [10 empty] | MAYO | 473018020.68 | JUNIO | 630690694.24 | JULIO | 1419054062.04 | AGOSTO | 1734399409.16 | SEP | 2049744756.28 | OCT | 2207417429.84 | NOV | 2522762776.96 | DIC | 4730180206.8 | 15767267356
|  | IBAGUE |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO DEL AEROPUERTO “PERALES” DE IBAGUE (VIGENCIA FUTURA) | 1259000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 37770000 | JUNIO | 50360000 | JULIO | 113310000 | AGOSTO | 138490000 | SEP | 163670000 | OCT | 176260000 | NOV | 201440000 | DIC | 377700000 | 1259000000
|  | BUCARAMANGA |  | CONSTRUCCION OBRAS DE SEGURIDAD A. BUCARMANAGA FASE 2 | 32710281000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 9813084300 | [14 empty] | AGOSTO | 23878505130 | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE | 2289719670 | NOVIEMBRE | 3271028100 | DICIEMBRE | 3271028100 | 32710281000
|  | BUCARAMANGA |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION OBRAS DE SEGURIDAD A. BUCARMANAGA FASE 2 | 457945000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 137383500 | [14 empty] | AGOSTO | 334299850 | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE | 32056150 | NOVIEMBRE | 45794500 | DICIEMBRE | 45794500 | 457945000
|  | CUCUTA |  | CONSTRUCCION OBRAS DE CERTIFICACION DEL AEROPUERTO DE CUCUTA (VIGENCIA FUTURA) | 14096000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 563840000 | JUNIO | 704800000 | JULIO | 1409600000 | AGOSTO | 1832480000 | SEPTIEMBRE | 2114400000 | OCTUBRE | 2114400000 | NOVIEMBRE | 1691520000 | DICIEMBRE | 3664960000 | 14096000000
|  | CUCUTA |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION OBRAS DE CERTIFICACION CUCUTA (VIGENCIA FUTURA) | 1973000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 78920000 | JUNIO | 98650000 | JULIO | 197300000 | AGOSTO | 256490000 | SEPTIEMBRE | 295950000 | OCTUBRE | 295950000 | NOVIEMBRE | 236760000 | DICIEMBRE | 512980000 | 1973000000
|  | SANTA MARTA |  | CONSTRUCCION OBRAS DE CERTIFICACION AEROPUERTO DE SANTA MARTA (VIGENCIA FUTURA) | 13318000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 266360000 | JUNIO | 399540000 | JULIO | 1065440000 | AGOSTO | 1331800000 | SEPTIEMBRE | 1997700000 | OCTUBRE | 3329500000 | NOVIEMBRE | 2796780000 | DICIEMBRE | 2130880000 | 13318000000
|  | SANTA MARTA |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION OBRAS DE CERTIFICACION AEROPUERTO DE SANTA MARTA (VIGENCIA FUTURA) | 932243000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 18644860 | JUNIO | 27967290 | JULIO | 74579440 | AGOSTO | 93224300 | SEPTIEMBRE | 139836450 | OCTUBRE | 233060750 | NOVIEMBRE | 195771030 | DICIEMBRE | 149158880 | 932243000
|  | AGUACHICA |  | CONSTRUCCION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE AGUACHICA-CESAR (VIGENCIA FUTURA) | 7528000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 150560000 | JUNIO | 301120000 | JULIO | 526960000 | AGOSTO | 677520000 | SEPTIEMBRE | 978640000 | OCTUBRE | 1129200000 | NOVIEMBRE | 1882000000 | DICIEMBRE | 1882000000 | 7528000000
|  | AGUACHICA |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE AGUACHICA-CESAR (VIGENCIA FUTURA) | 526923000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 10538460 | JUNIO | 21076920 | JULIO | 36884610 | AGOSTO | 47423070 | SEPTIEMBRE | 68499990 | OCTUBRE | 79038450 | NOVIEMBRE | 131730750 | DICIEMBRE | 131730750 | 526923000
|  | PASTO |  | CONSTRUCCION TERMINAL Y TORRE DE CONTRO DEL AEROPUERTO DE PASTO (VIGENCIA FUTURA) | 6585000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 197550000 | JUNIO | 460950000 | JULIO | 1119450000 | AGOSTO | 1382850000 | SEPTIEMBRE | 1185300000 | OCTUBRE | 921900000 | NOVIEMBRE | 790200000 | DICIEMBRE | 526800000 | 6585000000
|  | PASTO |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION TERMINAL Y TOORRE DE CONTRO DEL AEROPUERTO DE PASTO (VIGENCIA FUTURA) | 536524000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 16095720 | JUNIO | 37556680 | JULIO | 91209080 | AGOSTO | 112670040 | SEPTIEMBRE | 96574320 | OCTUBRE | 75113360 | NOVIEMBRE | 64382880 | DICIEMBRE | 42921920 | 536524000
|  | NUQUI |  | CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE NUQUI (VIGENCIA FUTURA) | 1121496000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | MARZO | 224299200 | ABRIL | 280374000 | MAYO | 392523600 | JUNIO | 224299200 | JULIO | 224299200 | [10 empty] | 1345795200 | NO CUMPLIDO | Se reprograma la obligacion por que la fecha de inicio no se pudo cumplir debido ha que los materiales no llegaron a tiempo y esto retrazo la actividad , se extiende hasta Julio
|  | NUQUI |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE NUQUI (VIGENCIA FUTURA) | 78505000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | MARZO | 15701000 | ABRIL | 19626250 | MAYO | 27476750 | JUNIO | 15701000 | JULIO | 15701000 | [10 empty] | 94206000
ESTUDIOS Y DISEÑOS
|  | NIVEL CENTRAL |  | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTRUCTURACION Y CONFORMACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD (VIGENCIA FUTURA) | 4878000000 | CONVENIO U DEL VALLE | N/A | N/A | N/A
CONSTRUCCION TORRES DE CONTROL
|  | CALI |  | CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE CALI | 10800000000 |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 3240000000
|  | IPIALES |  | CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO IPIALES | 5400000000 |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1620000000 | [14 empty] | AGOSTO | 1350000000 | SEPTIEMBRE | 1350000000 | OCTUBRE | 1350000000 | NOVIEMBRE | 810000000 | DICIEMBRE | 540000000 | 5400000000
|  | SAN VICENTE |  | CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO DE SANVIVENTE DEL CAGUA | 5400000000 |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1620000000 | [12 empty] | JULIO | 540000000 | AGOSTO | 540000000 | SEPTIEMBRE | 810000000 | OCTUBRE | 1080000000 | NOVIEMBRE | 1080000000 | DICIEMBRE | 1350000000 | 5400000000
|  | TOLU |  | CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO TOLU | 2000000000 | DE ACUERDO A LA ENTREGA DE LOS ESTUDIOS U DEL VALLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 600000000
|  | TUMACO |  | CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO TUMACO | 2000000000 | [18 empty] | AGOSTO | 400000000 | SEPTIEMBRE | 400000000 | OCTUBRE | 400000000 | NOVIEMBRE | 400000000 | DICIEMBRE | 400000000 | 2000000000
CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS
|  | PASTO |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE PASTO (INC INTERVENTORIA) | 2700000000 |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 810000000
|  | IPIALES |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE IPIALES (INC INTERVENTORIA) | 1718001407 |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 515400422.1 | [14 empty] | AGOSTO | 429500351.75 | SEPTIEMBRE | 429500351.75 | OCTUBRE | 429500351.75 | NOVIEMBRE | 257700211.05 | DICIEMBRE | 171800140.7 | 1718001407
|  | SAN VICENTE |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE SAN VICENTE (INC INTERVENTORIA) | 2700000000 |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 810000000 | [12 empty] | JULIO | 270000000 | AGOSTO | 270000000 | SEPTIEMBRE | 405000000 | OCT | 540000000 | NOV | 540000000 | DIC | 675000000 | 2700000000
INTERVENTORIAS
|  | NIVEL CENTRAL |  |  | 3349978444
|  | TOLU |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO TOLU | 160000000 | DE ACUERDO A LA ENTREGA DE LOS ESTUDIOS U DEL VALLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 48000000
|  | TUMACO |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO TUMACO | 160000000 | [18 empty] | AGOSTO | 32000000 | SEPTIEMBRE | 32000000 | OCTUBRE | 32000000 | NOVIEMBRE | 32000000 | DICIEMBRE | 32000000 | 160000000
CONSTRUCCION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE IPIALES | 9953000000
|  | IPIALES |  | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PISTA 10-28, INCLUYENDO LAS BERMAS Y EL UMBRAL DE APROXIMACIÓN, DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE LA CIUDAD DE IPIALES | 9216000000
|  | IPIALES |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE LA PISTA 10-28, INCLUYENDO LAS BERMAS Y EL UMBRAL, DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES –NARIÑO. | 737000000
MEJORAMIENTO ESTACIONES DE RADIOAYUDAS | 6326000000
|  | Regional Cundinamarca |  | ASIGNADO A REGIONALES | 400000000
|  | Regional Antioquia |  |  | 270000000
|  | Regional Atlantico |  |  | 400000000
|  | Regional Valle |  |  | 400000000
|  | Regional Norte de Santander |  |  | 400000000
|  | Regional Meta |  |  | 400000000
|  | SANTA ANA |  |  | 850000000 | ADICION AL CONVENIO
|  | CERRO KENNEDY |  |  | 1606000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 481800000 | [18 empty] | OCTUBRE | 321200000 | NOVIEMBRE | 481800000 | DICIEMBRE | 321200000 | 1606000000
|  | EL TABLAZO |  |  | 2000000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 600000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 400000000 | NOVIEMBRE | 600000000 | DICIEMBRE | 400000000 | 600000000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 124921336400
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS
|  | GUAYMARAL |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GUAYMARAL (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1050500000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 315150000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 210100000 | OCTUBRE | 315150000 | NOVIEMBRE | 157575000 | DICIEMBRE | 52525000 | 1050500000
|  | IBAGUE |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE IBAGUE (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1100000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 330000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 220000000 | OCTUBRE | 330000000 | NOVIEMBRE | 165000000 | DICIEMBRE | 55000000 | 1100000000
|  | FLORENCIA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE FLORENCIA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1050000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 315000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 210000000 | OCTUBRE | 315000000 | NOVIEMBRE | 157500000 | DICIEMBRE | 52500000 | 1050000000
|  | POPAYAN |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE POPAYAN (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2000000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 600000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 400000000 | NOVIEMBRE | 600000000 | DICIEMBRE | 400000000 | 2000000000
|  | VILLAVICENCIO |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VILLAVICENCIO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1400000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 420000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 280000000 | NOVIEMBRE | 420000000 | DICIEMBRE | 280000000 | 1400000000
MANTENIMIENTO DE PISTAS
|  | GUAYMARAL |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE GUYAMARAL (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2101000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 630300000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 420200000 | OCTUBRE | 630300000 | NOVIEMBRE | 315150000 | DICIEMBRE | 105050000 | 2101000000
|  | IBAGUE |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE IBAGUE (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2200000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 660000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 440000000 | OCTUBRE | 660000000 | NOVIEMBRE | 330000000 | DICIEMBRE | 110000000 | 2200000000
|  | SAN VICENTE |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE SAN VICENTE (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2000000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 600000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 400000000 | OCTUBRE | 600000000 | NOVIEMBRE | 300000000 | DICIEMBRE | 100000000 | 2000000000
|  | FLORENCIA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE FLORENCIA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2100000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 630000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 420000000 | OCTUBRE | 630000000 | NOVIEMBRE | 315000000 | DICIEMBRE | 105000000 | 2100000000
|  | CIMITARRA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE CIMITARRA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2000000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 600000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 400000000 | OCTUBRE | 600000000 | NOVIEMBRE | 300000000 | DICIEMBRE | 100000000 | 2000000000
|  | NUQUI |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE NUQUI (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2200000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 660000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 440000000 | NOVIEMBRE | 660000000 | DICIEMBRE | 440000000 | 2200000000
|  | OTU |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE OTU (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1800000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 540000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 360000000 | OCTUBRE | 540000000 | NOVIEMBRE | 270000000 | DICIEMBRE | 90000000 | 1800000000
|  | SAN ANDRES |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE SAN ANDRES (INCLUYE INTRERVETORIA) | 22814000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 6844200000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 4562800000 | OCTUBRE | 6844200000 | NOVIEMBRE | 3422100000 | DICIEMBRE | 1140700000 | 22814000000
|  | TOLU |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE TOLU (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2000000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 600000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 400000000 | NOVIEMBRE | 600000000 | DICIEMBRE | 400000000 | 2000000000
|  | RIOHACHA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE RIOHACHA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2500000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 750000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 500000000 | NOVIEMBRE | 750000000 | DICIEMBRE | 500000000 | 2500000000
|  | ARMENIA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ARMENIA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1000000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 300000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 200000000 | OCTUBRE | 300000000 | NOVIEMBRE | 150000000 | DICIEMBRE | 50000000 | 1000000000
|  | TUMACO |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE TUMACO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1400000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 420000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 280000000 | NOVIEMBRE | 420000000 | DICIEMBRE | 280000000 | 1400000000
|  | ARAUCA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ARAUCA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 4622336400 | ABRIL | JULIO | JULIO | 1386700920 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 924467280 | OCTUBRE | 1386700920 | NOVIEMBRE | 693350460 | DICIEMBRE | 231116820 | 4622336400
|  | TAME |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE TAME (INCLUYE INTRERVETORIA) | 7000000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 2100000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 1400000000 | OCTUBRE | 2100000000 | NOVIEMBRE | 1050000000 | DICIEMBRE | 350000000 | 7000000000
|  | BARRANCABERMEJA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE BARRANCABERMEJA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2200000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 660000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 440000000 | NOVIEMBRE | 660000000 | DICIEMBRE | 440000000 | 2200000000
|  | VILLAVICENCIO |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE VILLAVICENCIO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2800000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 840000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 560000000 | NOVIEMBRE | 840000000 | DICIEMBRE | 560000000 | 2800000000
|  | TRINIDAD |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE TRINIDAD (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2200000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 660000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 440000000 | NOVIEMBRE | 660000000 | DICIEMBRE | 440000000 | 2200000000
|  | MITU |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE MITU (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2500000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 750000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 500000000 | NOVIEMBRE | 750000000 | DICIEMBRE | 500000000 | 2500000000
|  | PTO CARREÑO |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE PUERTO CARREÑO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 4178000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 1253400000 | [18 empty] | OCTUBRE | 835600000 | NOVIEMBRE | 1253400000 | DICIEMBRE | 835600000 | 4178000000
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES
|  | GUAYMARAL |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DE GUAYMARAL (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1050500000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 315150000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 210100000 | OCTUBRE | 315150000 | NOVIEMBRE | 157575000 | DICIEMBRE | 52525000 | 1050500000
|  | SAN VICENTE |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DE SAN VICENTE (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1000000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 300000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 200000000 | OCTUBRE | 300000000 | NOVIEMBRE | 150000000 | DICIEMBRE | 50000000 | 1000000000
|  | FLORENCIA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DE FLORENCIA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1050000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 315000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 210000000 | OCTUBRE | 315000000 | NOVIEMBRE | 157500000 | DICIEMBRE | 52500000 | 1050000000
|  | VILLAVICENCIO |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1400000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 420000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 280000000 | NOVIEMBRE | 420000000 | DICIEMBRE | 280000000 | 1400000000
MANTENIMIENTO DE TERMINALES
|  | FLORENCIA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DEL TERMINAL DE FLORENCIA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 700000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 210000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 140000000 | OCTUBRE | 210000000 | NOVIEMBRE | 140000000 |  |  | 700000000
INTERVENTORIA
|  | SAN ANDRES |  | INTERVENTORIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO PISTA DE SAN ANDRES (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1826000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 547800000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 365200000 | OCTUBRE | 547800000 | NOVIEMBRE | 273900000 | DICIEMBRE | 91300000 | 1826000000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
|  | Regional Cundinamarca |  | ASIGNADO A REGIONALES | 6918000000
|  | Regional Antioquia |  |  | 6087000000
|  | Regional Atlantico |  |  | 4649000000
|  | Regional Valle |  |  | 4000000000
|  | Regional Norte de Santander |  |  | 3870000000
|  | Regional Meta |  |  | 4127000000
ESTUDIOS Y DISEÑOS VF
|  | NIVEL CENTRAL |  |  | 12028000000 | CONVENIO U DEL VALLE
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 7670730823
|  | ARMENIA | SI | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, RESIDUALES E INDUSTRIALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE | 100000000 | 1300000000 | Abril 30 de 2015 | 1 Julio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | 260000000 | SEPTIEMBRE | #VALUE! | OCTUBRE | #VALUE! | NOVIEMBRE | #VALUE! | DICIEMBRE | #VALUE! | #VALUE!
|  | BUENAVENTURA | SI |  | 240000000 | *
|  | GUAPI | SI |  | 240000000 | *
|  | IPIALES | SI |  | 240000000 | *
|  | PASTO | SI |  | 240000000 | *
|  | TUMACO | SI |  | 240000000 | *
|  | FLORENCIA | SI | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, RESIDUALES E INDUSTRIALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 180000000 | 1000000000 | Abril 30 de 2015 | 1 Julio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | #VALUE! | SEPTIEMBRE, | #VALUE! | OCTUBRE | #VALUE! | NOVIEMBRE | #VALUE! | DICIEMBRE | #VALUE! | #VALUE!
|  | LETICIA | SI |  | 180000000 | *
|  | IBAGUE | SI |  | 100000000 | *
|  | SAN VICENTE DE CAGUAN | SI |  | 180000000 | *
|  | PUERTO ASIS | SI |  | 180000000 | *
|  | GUAYMARAL | SI |  | 180000000 | *
|  | ARAUCA | SI | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, RESIDUALES E INDUSTRIALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL META Y NTE DE SANTANDER | 170000000 | 850000000 | Abril 30 de 2015 | 1 Julio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | #VALUE! | SEPTIEMBRE | #VALUE! | OCTUBRE | #VALUE! | NOVIEMBRE | #VALUE! | DICIEMBRE | #VALUE! | #VALUE!
|  | OCAÑA | SI |  | 170000000 | *
|  | VILLAVICENCIO | SI |  | 170000000 | *
|  | MITU | SI |  | 170000000 | *
|  | YOPAL | SI |  | 170000000 | *
|  | NIVEL NACIONAL | SI | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL PELIGRO AVIARIO PARA LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL | 1925000000 | * | Abril 30 de 2015 | 1 Julio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | 0 | SEPTIEMBRE | 0 | OCTUBRE | 0 | NOVIEMBRE | 0 | DICIEMBRE | 0 | 0
|  | ELDORADO | SI | PROGRAMAS DE MITIGACIÓN DE RUIDO - MANTENIMIENTO BARRERA | 546230823 | * | Marzo 30 de 2015 | 1 de junio de 2015 | [15 empty] | AGOSTO | 58000000 | SEPTIEMBRE | 58000000 | OCTUBRE | 58000000 | NOVIEMBRE | 58000000 | DICIEMBRE | 58000000 | 290000000
|  | REG. CUNDINAMARCA | SI | ASIGNADO A REGIONALES | 290000000 | 2049500000 | 30 de abril de 2015 | 1 julio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | 0 | SEPTIEMBRE | 0 | OCTUBRE | 0 | NOVIEMBRE | 0 | DICIEMBRE | 0 | 0
|  | REG. ANTIOQUIA | SI |  | 245000000
|  | REG. ATLANTICO | SI |  | 367000000
|  | REG. VALLE | SI |  | 310000000
|  | REG. NTE SANTANDER | SI |  | 345000000
|  | REG. META | SI |  | 492500000
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 4533000000
|  | ELDORADO | SI | MONITOREO DE RUIDO Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO | 2900000000 | * | 1 de Abril de 2015 | 1 de junio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | 6000000 | SEPTIEMBRE | 6000000 | OCTUBRE | 6000000 | NOVIEMBRE | 6000000 | DICIEMBRE | 6000000 | 30000000
|  | IBAGUE | SI | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 30000000 | 300000000 | 28 de febrero de 2015 | 1 de mayo 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | #VALUE! | SEPTIEMBRE | #VALUE! | OCTUBRE | #VALUE! | NOVIEMBRE | #VALUE! | DICIEMBRE | #VALUE! | #VALUE!
|  | YOPAL | SI |  | 30000000 | *
|  | MITU | SI |  | 30000000 | *
|  | LETICIA | SI |  | 30000000 | *
|  | PUERTO CARREÑO | SI |  | 30000000
|  | SAN VICENTE DE CAGUAN | SI |  | 30000000 | *
|  | PASTO | SI |  | 30000000 | *
|  | TUMACO | SI |  | 30000000 | *
|  | FLORENCIA | SI |  | 30000000 | *
|  | VILLAVICENCIO | SI |  | 30000000 | *
|  | NIVEL NACIONAL | SI | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES A VIVEL NACIONAL | 441000000 | * | 28 de febrero de 2015 | 1 de mayo 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | 6000000 | SEPTIEMBRE | 6000000 | OCTUBRE | 6000000 | NOVIEMBRE | 6000000 | DICIEMBRE | 6000000 | 24000000
|  | LETICIA | SI | CONTRATAR LAS INTRVENTORIAS AMBIENTALES DE LOS AEROPUERTOS | 30000000 | 600000000 | 30 de marzo de 2015 | 1 de junio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | #VALUE! | SEPTIEMBRE | #VALUE! | OCTUBRE | #VALUE! | NOVIEMBRE | #VALUE! | DICIEMBRE | #VALUE! | #VALUE!
|  | ELDORADO | SI |  | 30000000 | *
|  | TUMACO | SI |  | 30000000 | *
|  | VILLAVICENCIO | SI |  | 30000000 | *
|  | PUERTO CARREÑO | SI |  | 30000000
|  | SAN VICENTE DE CAGUAN | SI |  | 30000000 | *
|  | NEIVA | SI |  | 30000000
|  | ARMENIA | SI |  | 30000000
|  | IBAGUE | SI |  | 30000000 | *
|  | YOPAL | SI |  | 30000000 | *
|  | TOLU | SI |  | 30000000 | *
|  | POPAYAN | SI |  | 30000000
|  | PASTO | SI |  | 30000000 | *
|  | IPIALES | SI |  | 30000000 | *
|  | SANTA MARTA | SI |  | 30000000 | *
|  | CUCUTA | SI |  | 30000000 | *
|  | BUCARAMANGA | SI |  | 30000000 | *
|  | VALLEDUPAR | SI |  | 30000000 | *
|  | RIOHACHA | SI |  | 30000000 | *
|  | BARRANCABERMEJA | SI |  | 30000000 | *
|  | REG. CUNDINAMARCA | SI | ASIGNADO A REGIONALES | 65000000 | 292000000 | 30 de abril de 2015 | 1 julio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | 0 | SEPTIEMBRE | 0 | OCTUBRE | 0 | NOVIEMBRE | 0 | DICIEMBRE | 0 | 0
|  | REG. ANTIOQUIA | SI |  | 22000000
|  | REG. ATLANTICO | SI |  | 10000000
|  | REG. VALLE | SI |  | 53000000
|  | REG. NTE SANTANDER | SI |  | 87000000
|  | REG. META | SI |  | 55000000
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS | 30000000000
MANTENIMIENTO DE PISTAS
|  | Araracuara |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ARARACUARA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 3338400000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 1001520000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 667680000 | OCTUBRE | 1001520000 | NOVIEMBRE | 500760000 | DICIEMBRE | 166920000 | 3338400000
|  | Sogamoso |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE Sogamoso-Duitama-Paipa (INCLUYE INTRERVETORIA) DE ACUERDO A BIABILIDAD | 2741750000 | MAYO | JULIO | AGOSTO | 822525000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 548350000 | OCTUBRE | 822525000 | NOVIEMBRE | 411262500 | DICIEMBRE | 137087500 | 2741750000
|  | Bahia Solano |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE BAHIA SOLANO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 6002700000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 1800810000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 1200540000 | OCTUBRE | 1800810000 | NOVIEMBRE | 900405000 | DICIEMBRE | 300135000 | 6002700000
|  | Capurgana |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE CAPURGANA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 609900000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 182970000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 121980000 | OCTUBRE | 182970000 | NOVIEMBRE | 91485000 | DICIEMBRE | 30495000 | 609900000
|  | PUERTO INIRIDA - CESAR GAVIRIA TRUJILLO |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE CAPURGANA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 4317450000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 1295235000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 863490000 | OCTUBRE | 1295235000 | NOVIEMBRE | 647617500 | DICIEMBRE | 215872500 | 4317450000
|  | San Jose del Guaviare |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE (INCLUYE INTRERVETORIA) | 4793600000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 1438080000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 958720000 | OCTUBRE | 1438080000 | NOVIEMBRE | 719040000 | DICIEMBRE | 239680000 | 4793600000
|  | Puerto leguizamo |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE PUERTO LEGUIZAMO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 4108800000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 1232640000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 821760000 | OCTUBRE | 1232640000 | NOVIEMBRE | 616320000 | DICIEMBRE | 205440000 | 4108800000
|  | Cumaribo |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE BARRANCOMINAS (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2311200000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 693360000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 462240000 | OCTUBRE | 693360000 | NOVIEMBRE | 346680000 | DICIEMBRE | 115560000 | 2311200000
|  | PRIMAVERA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE CUMARIBO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1776200000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 532860000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 355240000 | OCTUBRE | 532860000 | NOVIEMBRE | 266430000 | DICIEMBRE | 88810000 | 1776200000
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 2877000000 | [25 empty] | 0 |  | 0
[27 empty] | 0 |  | 0
|  | Nivel Central |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL NEAA Y CEA | 1200000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 360000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 240000000 | OCTUBRE | 360000000 | NOVIEMBRE | 0 |  |  | 600000000
|  | Mariquita |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y SEDE VACIONAL DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA | 1177000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 353100000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 235400000 | OCTUBRE | 353100000 | NOVIEMBRE | 0 |  |  | 588500000
|  | Santa Marta |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y SEDE VACIONAL DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA | 500000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 150000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 100000000 | OCTUBRE | 150000000 | NOVIEMBRE | 0 |  |  | 250000000
[11 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADA A 31 DE MARZO 2015 |  |  | 6 | [22 empty] | AVANCE A JUNIO 2015
[11 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  | 4
[11 empty] | AVANCE A 31 DE MARZO 2015 |  |  | 66.67%

## SSA
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA
VIGENCIA 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | APROPIACIÓN (millones) a 30 de junio 15 | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2015 |  | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2015
[9 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES OAP
|  |  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1669000000 | 1669000000 |  | NO | CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1784500000
ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 231700000 | 141340000 |  |  |  | 231700000 | [5 empty] | 124725000 |  |  |  |  | Revisada la apropiación se evidencia que se realizaron traslados internos
CONVENIO OACI RLA 99/901 SRVSOP (USD50.000) | 231700000 | 141340000 | NIVEL CENTRAL | NO | ASISTENCIA TÉCNICA, MEDIANTE - CONTRIBUCIÓN DE COSTOS COMPARTIDOS AL PROYECTO REGIONAL RLA/99/901- SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL CUOTA AÑO 2015 | 231700000 | ENERO | ENERO |  |  | FEBRERO | 124725000 | SI | SE ESTA GESTIONANDO ADICION POR DIFERENCIA TASA DE CAMBIO AL MOMENTO DEL GIRO | SI | SE REINICIO PROCESO DE ADICION POR QUE FALTABA CLARIDAD EN EL VALOR GIRADO INICALMENTE Y DEL SALDO POR FALTA DE LOS SOPORTES DE GIRO.
CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 660000000 | 660000000 |  | NO |  | 658800000 | [5 empty] | 658800000
CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 230000000 | 223000000 | NIVEL CENTRAL | NO | CONTRATAR EL SERVICIO DE UN MEDICO EXAMINADOR PARA REALIZAR EXAMENES CLINICOS Y PARACLINICOS Y CERTIFICAR LA APTITUD PSICOFISICA DEL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO. | 46000000 | MARZO | ABRIL |  |  | JUNIO | 46000000 | SI |  | SI | PROCESO ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
|  |  |  | NO |  | 46000000 | MAYO | JUNIO |  |  | AGOSTO | 46000000
|  |  |  | NO |  | 46000000 | JULIO | AGOSTO |  |  | AGOSTO | 46000000
|  |  |  | NO |  | 46000000 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE | 46000000
|  |  |  | NO |  | 46000000 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  |  | DICIEMBRE | 46000000
| 52000000 | 52000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 26000000 | MARZO | ABRIL |  |  | JUNIO | 26000000 | SI | AVANCE 2,919,000,00 | SI | PROCESO ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
[6 empty] | 26000000 | JUNIO | JULIO |  |  | DICIEMBRE | 26000000
| 113000000 | 120000000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 37600000 | FEBRERO | MARZO |  |  | MAYO | 37600000 | SI |  | SI | PROCESO ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
[6 empty] | 37600000 | JUNIO | JULIO |  |  | AGOSTO | 37600000
[6 empty] | 37600000 | AGOSTO | SEPTIEMBRE |  |  | DICIEMBRE | 37600000
| 160000000 | 160000000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 53000000 | FEBRERO | FEBRERO |  |  | ABRIL | 53000000 | SI |  | SI | PROCESO ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
[6 empty] | 53000000 | MAYO | JUNIO |  |  | OCTUBRE | 53000000
[6 empty] | 53000000 | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE | 53000000
| 55000000 | 55000000 | REGIONAL SANTANDER | NO |  | 55000000 | MARZO | ABRIL |  |  | DICIEMBRE | 55000000 | SI |  | SI | PROCESO ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
| 50000000 | 50000000 | REGIONAL META | NO |  | 50000000 | MARZO | ABRIL |  |  | DICIEMBRE | 50000000 | NO | NO SE INICIO EL PROCESO DEBIDO A NO CONTABAN CON EL MEDICO EXAMINADOR POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD EN EL CONTRATO ANTERIOR | SI | PROCESO ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
PUBLICACIONES TÉCNICAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA. | 405000000 | 379900000 |  | NO |  | 521700000 | [5 empty] | 55000000 |  |  |  |  | Revisada la apropiación se evidencia que se realizaron traslados internos
COMPRA, SUSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN VOLUMENES DE "REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA" | 5000000 | 0 | NIVEL CENTRAL | NO | RENOVACION SUSCRIPCION Y ACTUALIZACION POR UN AÑO DE 15 REGLAMENTOS AERONAUTICOS DE COLOMBIA CON DESTINO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA Y NIVEL CENTRAL | 5000000 | MARZO | MARZO |  |  | MARZO | 5000000 |  | NO SE LLEVARA A CABO, SE ESTA SOLICITANDO TRASLADO DE RECURSOS
ELABORAR DOCUMENTOS, PLEGABLES Y AFICHES PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | 50000000 | 49900000 | NIVEL CENTRAL | NO | PUBLICACIONES TECNICAS CON OBJETO DE OBTENER DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO ALUSIVO AL VII SEMINARIO DE SGURIDAD OPERACIONAL Y FACTORES HUMANOS 2015 | 50000000 | JUNIO | JULIO |  |  | AGOSTO | 50000000 |  |  |  | EL AREA RESPONSABLE SE ENCUENTRA PRERPARANDO EL PROYECTO Y LOS ESTUDIOS RESPECTIVOS | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
ADQUISICION DE PLASTICOS DE IDENTIFICACION CON SEGURIDAD PERSONALIZADOS PREIMPRESOS E INSUMOS PARA EXPEDIR Y ELABORAR LICENCIAS TÉCNICAS | 300000000 | 300000000 | NIVEL CENTRAL | NO | COMPRA DE PLASTICOS DE IDENTIFICACION E INSUMOS PERSONALIZADOS PARA LA ELABORACION DE LICENCIAS TECNICAS AL PERSONAL AERONAUTICO | 300000000 | FEBRERO | ABRIL |  |  | AGOSTO | El valor a pagar depende del valor adjudicado de acuedo a la mejor oferta, que debe ser por debajo del valor apropiado | SI | A 31 DE MARZO EL PROCESO ESTABA RADICADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A LA ESPERO DE SER ASIGNADO PROFESIONAL RESPONSABLE | SI | PROCESO ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
PUBLICACIONES INFORMACION TECNICA PARA VIGILANCIA E INSPECCION OPERACIONAL y SMS | 50000000 | 30000000 | NIVEL CENTRAL | NO | ADQUISICION MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCION O ACTUALIZAION. DE TODO TIPO DE INFORMACION DE CARÁCTER TECNICO EN MEDIO FISICO, CD, DVD, TOKEN, MEMORIAS USB, SIMILARES, O EN MEDIO ELECTRONICO (CODIGOS DE ACCESO, - PASSWORDS - REGISTROS - VONVULOS - LINK), | 166700000 | JUNIO | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  |  | NO | NO SE LLEVARA A CABO, SE ESTA SOLICITANDO TRASLADO DE RECURSOS PARA PLANES MAESTROS | Se hara seguimiento al traslado de los recursos
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 26800000 | 41358000 |  | NO |  | 26800000 | [10 empty] | Revisada la apropiación se evidencia que se realizaron traslados
| 15000000 | 29558000 | NIVEL CENTRAL | NO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CON DESTINO A LOS VEHICULOS OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA 2015 | 15000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN CONSUMO | SI | EN EJECUCION, SE FIRMO ORDEN POR 15.000.000 | NO | SE ADICIONARON RECURSOS POR 14500, SE INICIARA PROCESO EN EL MES DE AGOSTO | Se reprograma la fecha de cumplimiento por parte del Área
| 2500000 | 2500000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 2500000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN CONSUMO |  |  | NO | ESTUDIOS PREVIOS | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
| 2500000 | 2500000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 2500000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN CONSUMO |  |  | SI | ADJUDICADO - EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
| 3500000 | 3500000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 3500000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN CONSUMO |  |  | SI | ADJUDICADO - EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
| 1800000 | 1800000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 1800000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN CONSUMO |  |  | SI | ADJUDICADO - EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
| 1500000 | 1500000 | REGIONAL META | NO |  | 1500000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN CONSUMO |  |  | SI | ADJUDICADO - EN EJECUCION | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | 35000000 | 35000000 |  | NO |  | 35000000
| 25000000 | 25000000 | NIVEL CENTRAL | NO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA 2015 | 25000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN SERVICIOS EFECTUADOS |  | EN ESTUDIOS PREVIOS.- CAMBIOS EN PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEPENDENCIA. | SI | RADICADO - ETAPA PRECONTRACTUAL | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
| 2000000 | 2000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 2000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN SERVICIOS EFECTUADOS |  |  | SI | ESTUDIOS PREVIOS | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
| 2000000 | 2000000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 2000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN SERVICIOS EFECTUADOS |  |  | SI | RADICADO - ETAPA PRECONTRACTUAL | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
| 2000000 | 2000000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 2000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN SERVICIOS EFECTUADOS |  |  | SI | RADICADO - ETAPA PRECONTRACTUAL | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
| 2000000 | 2000000 | NORTE DE SANTANDER | NO |  | 2000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN SERVICIOS EFECTUADOS |  |  | SI | RADICADO - ETAPA PRECONTRACTUAL | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
| 2000000 | 2000000 | REGIONAL META | NO |  | 2000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN SERVICIOS EFECTUADOS |  |  | SI | RADICADO - ETAPA PRECONTRACTUAL | Conforme de acuerdo a lo registrado por el Área
ADQUISICION DE PRUEBAS PARA LA DETECCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO - PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS - | 0 | 0 |  | NO |  | 0
PRUEBAS PSICOTÉCNICAS. | 0 | 0 |  | NO |  | 0
CALIBRACION DE EQUIPOS DE APOYO PARA EL CONTROL OPERACIONAL | 4500000 | 0 | NIVEL CENTRAL | NO | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS ( ALCOHOLIMETROS) | 4500000 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE | 4500000 |  | NO SE LLEVARA A CABO, SE ESTA SOLICITANDO TRASLADO DE RECURSOS |  |  | Revisada la apropiación se evidencia que se realizaron traslados internos
CALIBRACION BASCULA PESAJE AERONAVES | 15000000 | 0 | NIVEL CENTRAL | NO | CALIBRACION BASCULA PESAJE AERONAVES | 15000000 | [7 empty] | NO SE LLEVARA A CABO, SE ESTA SOLICITANDO TRASLADO DE RECURSOS |  |  | Revisada la apropiación se evidencia que se realizaron traslados internos
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CONTROL OPERACIONAL | 291000000 | 411402000 | NIVEL CENTRAL | NO | ADQUISICION DE 3 (TRES) VEHICULOS CON DESTINO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA: (1) UN VEHICULO ESPECIAL 4X4 ACONDICIONADO PARA GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y (2) DOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS TIPO AUTOMOVIL PARA DIRECCION DE ESTANDARES DE VUELO Y LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AERONAUTICA.. | 291000000 | FEBRERO | ABRIL |  |  | ABRIL | El valor a pagar depende del valor adjudicado de acuerdo a la mejor oferta, que debe ser por debajo del valor apropiado |  | TRAMITE CREACION ACTIVIDAD AJUSTADA A LA NECESIDAD | SI | ESTUDIOS PREVIOS - CONSOLIDANDO PROYECTO | Revisada la apropiación se evidencia que se realizaron traslados internos
[7 empty] | 34 | [7 empty] | 86%
[7 empty] | 22 | ACTIIVIDADES PROGRAMADAS A MARZO 2015
[7 empty] | 8 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS
[7 empty] | 36.36% | AVANCE
Note on D4: Esta es la apropiación actual de la SSA

## Hoja5 (hidden)
R58B012
U.A.E AERONAUTICA CIVIL
[15 empty] | 2014-10-01 | 11:11
Nivel: Rubros de Actividades
NIT: 899.999.059-3
Hoja No.
1
|  |  |  | EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO Y RECURSO | [6 empty] | 2014
( Septiembre 30 de 2014 )
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | DISPONIBILIDADES |  |  | COMPROMISOS |  |  | OBLIGACIONES
RUBRO | UNI NEG | RECURSO | DESCRIPCION | APROBADO | X EJECUTAR | EXPEDIDAS |  | X EJECUTAR | EXPEDIDOS |  | X EJECUTAR | EXPEDIDAS |  | X EJECUTAR |  | PAGOS
INVERSION |  |  |  | 2526077000 | 225599722 | 2300477278 |  | 245639944 | 2054837334 |  | 1120396719 | 934440615 |  | 0 |  | 934440615
113608002 |  |  | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 150000000 | 317676 | 149682324 |  | 76946561 | 72735763 |  | 18028628 | 54707135 |  | 0 |  | 54707135
113608002000001 |  |  | MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO ESTACIONES AERONAUTICAS. | 25000000 | 400 | 24999600 |  | 24999600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
113608002000003 |  |  | MANTENIMIENTO CASA DE PLANTA Y CUARTOS ELECTRICOS. | 35000000 | 560 | 34999440 |  | 34999440 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
113608002000004 |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 90000000 | 316716 | 89683284 |  | 16947521 | 72735763 |  | 18028628 | 54707135 |  | 0 |  | 54707135
113608003 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 1000000000 | 109865943 | 890134057 |  | 5 | 890134052 |  | 641040299 | 249093753 |  | 0 |  | 249093753
113608003000003 |  |  | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 285387697 | 14231090 | 271156607 |  | 2 | 271156605 |  | 271156605 | 0 |  | 0 |  | 0
113608003000004 |  |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 500738000 | 1833548 | 498904452 |  | 3 | 498904449 |  | 249810696 | 249093753 |  | 0 |  | 249093753
113608003000006 |  |  | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 123200000 | 3127002 | 120072998 |  | 0 | 120072998 |  | 120072998 | 0 |  | 0 |  | 0
113608003000018 |  |  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 90674303 | 90674303 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
113608119 |  |  | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | 237000000 | 2721765 | 234278235 |  | 15850377 | 218427858 |  | 99359120 | 119068738 |  | 0 |  | 119068738
113608119000001 |  |  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 30000000 | 128994 | 29871006 |  | 149394 | 29721612 |  | 9689804 | 20031808 |  | 0 |  | 20031808
113608119000002 |  |  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 22000000 | 905458 | 21094542 |  | 0 | 21094542 |  | 0 | 21094542 |  | 0 |  | 21094542
113608119000003 |  |  | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 160000000 | 671669 | 159328331 |  | 15700981 | 143627350 |  | 84751283 | 58876067 |  | 0 |  | 58876067
113608119000005 |  |  | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 20000000 | 933678 | 19066322 |  | 1 | 19066321 |  | 0 | 19066321 |  | 0 |  | 19066321
113608119000006 |  |  | GASTOS OPERATIVOS | 5000000 | 81966 | 4918034 |  | 1 | 4918033 |  | 4918033 | 0 |  | 0 |  | 0
11360811900000600 |  |  | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 5000000 | 81966 | 4918034 |  | 1 | 4918033 |  | 4918033 | 0 |  | 0 |  | 0
123608001 |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 130000000 | 6800018 | 123199982 |  | 123199982 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
123608001000 |  |  | SUBPROYECTO | 130000000 | 6800018 | 123199982 |  | 123199982 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
123608001000001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 130000000 | 6800018 | 123199982 |  | 123199982 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
211608034 |  |  | ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 40000000 | 166794 | 39833206 |  | 14873914 | 24959292 |  | 24959292 | 0 |  | 0 |  | 0
211608034000 |  |  | SUBPROYECTO | 40000000 | 166794 | 39833206 |  | 14873914 | 24959292 |  | 24959292 | 0 |  | 0 |  | 0
211608034000002 |  |  | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 25000000 | 40708 | 24959292 |  | 0 | 24959292 |  | 24959292 | 0 |  | 0 |  | 0
211608034000003 |  |  | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 15000000 | 126086 | 14873914 |  | 14873914 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
213608002 |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 6000000 | 2104 | 5997896 |  | 54216 | 5943680 |  | 0 | 5943680 |  | 0 |  | 5943680
213608002000002 |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR | 6000000 | 2104 | 5997896 |  | 54216 | 5943680 |  | 0 | 5943680 |  | 0 |  | 5943680
213608003 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 14000000 | 6000001 | 7999999 |  | 0 | 7999999 |  | 0 | 7999999 |  | 0 |  | 7999999
213608003000004 |  |  | RECARGUE DE EXTINTORES. | 8000000 | 1 | 7999999 |  | 0 | 7999999 |  | 0 | 7999999 |  | 0 |  | 7999999
213608003000005 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI - SAR. | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
21360800300000600 |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
213608007 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 220000000 | 64219321 | 155780679 |  | 984006 | 154796673 |  | 14614681 | 140181992 |  | 0 |  | 140181992
213608007000003 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 44800000 | 251354 | 44548646 |  | 1 | 44548645 |  | 14614681 | 29933964 |  | 0 |  | 29933964
213608007000004 |  |  | BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | 30000000 | 26395 | 29973605 |  | 0 | 29973605 |  | 0 | 29973605 |  | 0 |  | 29973605
213608007000006 |  |  | GASTOS OPERATIVOS. | 45200000 | 43358632 | 1841368 |  | 903600 | 937768 |  | 0 | 937768 |  | 0 |  | 937768
2136080070000060 |  |  | GASTOS GENERALES | 45200000 | 43358632 | 1841368 |  | 903600 | 937768 |  | 0 | 937768 |  | 0 |  | 937768
21360800700000600 |  |  | ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 45200000 | 43358632 | 1841368 |  | 903600 | 937768 |  | 0 | 937768 |  | 0 |  | 937768
213608007000009 |  |  | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS. | 20000000 | 4888596 | 15111404 |  | 80404 | 15031000 |  | 0 | 15031000 |  | 0 |  | 15031000
213608007000010 |  |  | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 80000000 | 15694344 | 64305656 |  | 1 | 64305655 |  | 0 | 64305655 |  | 0 |  | 64305655
213608010 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | 303077000 | 11319936 | 291757064 |  | 3012003 | 288745061 |  | 99868699 | 188876362 |  | 0 |  | 188876362
213608010000001 |  |  | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
213608010000004 |  |  | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 103077000 | 6046351 | 97030649 |  | 1 | 97030648 |  | 21720391 | 75310257 |  | 0 |  | 75310257
213608010000005 |  |  | GASTOS OPERATIVOS | 151000000 | 3827979 | 147172021 |  | 3012002 | 144160019 |  | 36120052 | 108039967 |  | 0 |  | 108039967
2136080100000050 |  |  | GASTOS GENERALES | 151000000 | 3827979 | 147172021 |  | 3012002 | 144160019 |  | 36120052 | 108039967 |  | 0 |  | 108039967
21360801000000500 |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 25000000 | 1003 | 24998997 |  | 0 | 24998997 |  | 16204708 | 8794289 |  | 0 |  | 8794289
21360801000000500 |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 100000000 | 3726319 | 96273681 |  | 3012002 | 93261679 |  | 0 | 93261679 |  | 0 |  | 93261679
21360801000000500 |  |  | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 6000000 | 16001 | 5983999 |  | 0 | 5983999 |  | 0 | 5983999 |  | 0 |  | 5983999
21360801000000500 |  |  | ADQUISICION ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P. Y TERMINALES I.A.T. | 20000000 | 84656 | 19915344 |  | 0 | 19915344 |  | 19915344 | 0 |  | 0 |  | 0
213608010000007 |  |  | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 29000000 | 0 | 29000000 |  | 0 | 29000000 |  | 23473862 | 5526138 |  | 0 |  | 5526138
213608010000010 |  |  | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | 20000000 | 1445606 | 18554394 |  | 0 | 18554394 |  | 18554394 | 0 |  | 0 |  | 0
320608001 |  |  | APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 268000000 | 19047188 | 248952812 |  | 10065438 | 238887374 |  | 83782941 | 155104433 |  | 0 |  | 155104433
320608001000001 |  |  | S.O - SALUD OCUPACIONAL - CONTROL Y MINIMIZACION DE RIESGOS (EPP). | 43000000 | 3542006 | 39457994 |  | 0 | 39457994 |  | 3118932 | 36339062 |  | 0 |  | 36339062
32060800100000100 |  |  | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 5000000 | 532441 | 4467559 |  | 0 | 4467559 |  | 2978372 | 1489187 |  | 0 |  | 1489187
32060800100000100 |  |  | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
32060800100000100 |  |  | S.O. PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | 10000000 | 160 | 9999840 |  | 0 | 9999840 |  | 140560 | 9859280 |  | 0 |  | 9859280
320608001000002 |  |  | S.O - PROGRAMA DE PRIMEROS AUXILIOS. | 13000000 | 3371267 | 9628733 |  | 1 | 9628732 |  | 0 | 9628732 |  | 0 |  | 9628732
32060800100000200 |  |  | S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
32060800100000200 |  |  | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 10000000 | 371267 | 9628733 |  | 1 | 9628732 |  | 0 | 9628732 |  | 0 |  | 9628732
320608001000003 |  |  | S.O - SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
32060800100000300 |  |  | S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
320608001000004 |  |  | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36000000 | 808 | 35999192 |  | 2294 | 35996898 |  | 878027 | 35118871 |  | 0 |  | 35118871
320608001000005 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 36000000 | 808 | 35999192 |  | 2294 | 35996898 |  | 878027 | 35118871 |  | 0 |  | 35118871
320608001000006 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 36000000 | 808 | 35999192 |  | 2294 | 35996898 |  | 878027 | 35118871 |  | 0 |  | 35118871
320608001000007 |  |  | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 32000000 | 514 | 31999486 |  | 60290 | 31939196 |  | 30272556 | 1666640 |  | 0 |  | 1666640
320608001000008 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 32000000 | 514 | 31999486 |  | 60290 | 31939196 |  | 30272556 | 1666640 |  | 0 |  | 1666640
320608001000009 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 32000000 | 514 | 31999486 |  | 60290 | 31939196 |  | 30272556 | 1666640 |  | 0 |  | 1666640
320608001000010 |  |  | B.S - DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
450608001 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 22000000 | 139908 | 21860092 |  | 10002852 | 11857240 |  | 1603388 | 10253852 |  | 0 |  | 10253852
450608001000 |  |  | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 70000000 | 4085392 | 65914608 |  | 0 | 65914608 |  | 26758608 | 39156000 |  | 0 |  | 39156000
450608001000001 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 70000000 | 4085392 | 65914608 |  | 0 | 65914608 |  | 26758608 | 39156000 |  | 0 |  | 39156000
450608001000002 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 34000000 | 4907292 | 29092708 |  | 1 | 29092707 |  | 11151429 | 17941278 |  | 0 |  | 17941278
450608001000003 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 15000000 | 1 | 14999999 |  | 0 | 14999999 |  | 10000001 | 4999998 |  | 0 |  | 4999998
450608001000004 |  |  | TRANSPORTE AEREO | 59000000 | 2447731 | 56552269 |  | 646578 | 55905691 |  | 43934919 | 11970772 |  | 0 |  | 11970772
510608002 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 10000000 | 1153394 | 8846606 |  | 1 | 8846605 |  | 8846605 | 0 |  | 0 |  | 0
510608002000 |  |  | ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DIAGNOSTICOS AMBIENTALES. | 40000000 | 97425 | 39902575 |  | 1 | 39902574 |  | 27931802 | 11970772 |  | 0 |  | 11970772
510608002000027 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 40000000 | 97425 | 39902575 |  | 1 | 39902574 |  | 27931802 | 11970772 |  | 0 |  | 11970772
510608017 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 8000000 | 196912 | 7803088 |  | 646576 | 7156512 |  | 7156512 | 0 |  | 0 |  | 0
510608017000 |  |  | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
510608017000003 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
510608017000004 |  |  | TRANSPORTE AEREO | 99000000 | 2691245 | 96308755 |  | 6864 | 96301891 |  | 94808140 | 1493751 |  | 0 |  | 1493751
51060801700000400 |  |  | CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 40500000 | 648 | 40499352 |  | 615 | 40498737 |  | 40498737 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | SUBPROYECTO | 40500000 | 648 | 40499352 |  | 615 | 40498737 |  | 40498737 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | PROGRAMAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD | 40500000 | 648 | 40499352 |  | 615 | 40498737 |  | 40498737 | 0 |  | 0 |  | 0
51060801700000400 |  |  | CONTRATACION DOCENTES, ASESORES PROFESIONALES EXPERTOS ACADEMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS | 40500000 | 648 | 40499352 |  | 615 | 40498737 |  | 40498737 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 58500000 | 2690597 | 55809403 |  | 6249 | 55803154 |  | 54309403 | 1493751 |  | 0 |  | 1493751
|  |  | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 55000000 | 2690596 | 52309404 |  | 0 | 52309404 |  | 52309404 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 1500000 | 0 | 1500000 |  | 6249 | 1493751 |  | 0 | 1493751 |  | 0 |  | 1493751
|  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | 2000000 | 1 | 1999999 |  | 0 | 1999999 |  | 1999999 | 0 |  | 0 |  | 0