## I TIMESTRE (hidden)
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Gestión de las Tecnologías de Información | Implementar nuevos servicios de TI y sistemas de información. | # Servicios Implementados | 4 nuevos Servicios Implementados | DIRECCION DE INFORMATICA | 13% | Se declaró desierto el proceso del Sistema de Coordinación de SLOTS y se encuentra nuevamente abierto. Teniendo en cuenta el alcance del software de SMS y SSP se realizará la contratación mediante vigencias futuras. Para la adquisición del sofware de identidad se trabajará con la Registraduría para la firma del convenio mientras se desarrollan los pliegos del proceso. El software de simulación se encuentra en proceso de implementación y pruebas con la DSNA.
|  |  | Actualizar Servicios y Sistemas de TI | # de Sistemas de información actualizados | 4 Sistemas de información actualizados |  | 0% | La actualización de portales, Windows y Correo Electrónico son procesos paralelos que se encuentran en estructuración
|  |  | Mejorar la infraestructura de TI | # proyectos de adquisición realizados | 7 proyectos de adquisición realizados |  | 0% | Los proyectos se encuentran en proceso de estructuración en la Dirección de Informática
|  |  | Mejorar los servicios de soporte informático | Calificación de los usuarios | Calificación de los usuarios de 4,3 sobre 5 |  | 15% | En enero se adicionaron los contratos de soporte de Alfa GL, Sitah, Seta, Oracle, ADI y Procesos Judiciales. Se tienen radicados 5 proyectos de soporte (SIGMA, PAF, Redes, Anti SPAM y GIS) en la Dirección Administrativa.
|  |  | Aumentar los niveles de seguridad de la información | # Incidentes de Alto Impacto en Seguridad de la Información | Máximo 12 incidentes en todo el año (de 0 a 12 incidentes donde 0 equivale a el puntaje mas alto) |  | 3% | Se radicó el proyecto de renovación de Software Antivirus
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Mejorar la Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo | Rediseño Espacio Aéreo TMA BOG | Documento TMA de Bogota actualizado | Restructurar el TMA de Bogotá | DIRECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA | 17.5% | Se planea la visita de 6 expertos internacionales de la OACI el mes de mayo quienes en conjunto con personal de la Aerocivil desarrollarán un Taller de Rediseño de Espacios Aéreos PBN con duración de 3 semanas incluyendo Bogotá alto tráfico y Asunción bajo tráfico con el apoyo del Grupo de Proyectos Internacionales. Adicional a lo anterior, hay avances en un 40% en los diseños.
|  |  | Optimizacion del uso de la capacidad del espacio aéreo Aeropuerto Eldorado | Reportes operacionales ATFM | Incrmento de la eficiencia Operacional en el aeropuerto El dorado |  | 4.17% | Con el personal de apoyo de la DSNA se viene parametrizando el software de simulación adquirido por la Entidad. La implementación del Sistema de SLOTS depende de la adquisisición del software que está en trámite. El contrato del software de ATFM se encuentra en ejecución pero no podrá implementarse hasta tanto no se terminen las obras del CGAC; sin embargo, hay avances en capacitaciones y parametrización del Sistema.
|  |  | Procedimientos RNAV RNP | Publicacion de 24 cartas Aeronauticas | Implementar 50% Procedimientos RNAV RNP en todos los aeropuertos Internacionales (Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Leticia, Pereira, Rionegro, San Andres y Santa Marta) |  | 13.3% | Se implementó RNAV en Cartagena, Barranquilla y Rionegro y se diseñaron RNP 0.3 para Bogotá, Cali y Santa Marta.
|  |  | Cambio sustancial Código Estela por procediminto contra uso ilegal de la infraestructura aeroportuaria . | Documento publicado y socializado. | Estandarizar el procedimiento de verificacion y revision de aeronaves por parte de las auoridades competentes, para aeronaves de aviacion general que ingresan o salen de pais en aeropuertos internacionales (12 aeropuertos). |  | 18.8% | Se realizaron reuniones de socialización en Cartagena, Rionegro y Bogotá para avanzar en el cumplimiento de la meta.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Articulación del Plan de Navegación Aérea al Sistema Presupuestal de la Entidad. | Articulación PNA y Presupuesto de Inversión | PNA articulado al Presupuesto de inversión | OAP | 0% | Se termino la actualización del Volumen I, insumo fundamental para la Actualización del Volumen II en donde se establecen las necesidades presupuestales por proyectos de inversión.
|  |  |  | Integración PNA y Presupuesto de Inversión | Anteproyecto 2015 articulado al PNA versión. 7
| Eficiencia Administrativa | Modernización Institucional | Coordinar la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2014-2018 | Elaboración del PEI 2014-2018 | PEI 2014-2018 elaborado |  | 8% | Estas actividades se tienen programadas para el segundo trimestre de 2014
|  |  | Gestionar la incluisión temas aeronáuticos estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo | Documento de diagnóstico y recomendaciones | Documento elaborado y tramitado |  |  | Seguimiento a partir del segundo trimestre
|  | Gestion de Calidad | Implementar el Sistema Integrado de Gestión Calidad a nivel nacional en Aeropuertos y Direcciones Regionales | % Aeropuertos con el Sistema implementado | 100% de los aeropuertos implementando el Sistema de Gestión de Calidad |  | 20% | Durante el primer trimestre del año se realizó una revisión de los indicadores, riesgos y mejora, se elaboraron Procedimientos de los Grupos que no estaban articulados al Sistema, se actualizaron los Procedimientos Básicos y los Manuales de Documentación y Calidad. Las visitas a Regionales y Aeropuertos están programadas para el segundo trimestre del año.
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. | Gestión Misional y de Gobierno | Liderazgo Internacional | Aprovechar diversos escenarios para el posicionamiento de Colombia en las dinámicas de los organismos multilaterales de aviación, afianzando los vínculos con los países de la región. | Transporte y Política Aérea | Consolidar frentes comunes con países y foros estratégicos de la región que le permitan a la entidad avanzar en el posicionamiento de Colombia como actor regional relevante. | OTA | 25% | Se entregaron 8 notas de estudio a la CLAC, las cuales fueron publicadas por el organismo internacional
|  | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Concluir nomenclatura de RAC a LAR | Proyecto concluido | Nuevo RAC 3 |  |  | Seguimiento a partir de Mayo
|  |  | Conversión de RAC a LAR | Numero de normas convertidas | Normas RAC convertidas a esquema LAR |  | 25% | Se cumplió realizando el análisis de la nomenclatura que actualmente que tiene los RAC.
|  |  | Actualizar los RAC a las nuevas circunstancias y necesidades | Proyecto concluido | Proyecto concluidos |  |  | Seguimiento a partir de Junio
|  | Transparencia a la información pública | Realizar inspección administrativa y financiera al 50% de las empresas con permiso vigente en la ciudad de Bogotá. | Seguimiento a condiciones administrativas y financieras de las empresas con permiso vigente en Bogotá | Inspeccionar el 50% de las empresas que operan en la ciudad Bogotá |  | 33% | Se revisaron la totalidad de los expedientes de las empresas con permiso vigencia y base principal en Bogotá. Se establecieron los criterios para la siguiente fase
|  | Racionalización de trámites | Sistema eficiente para el registro de horarios e itinerarios | Oportunidad | Proporcionar un mayor grado de agilización y/o facilitación a las empresas aéreas de pasajeros y a la Oficina de Transporte Aéreo para el registro de horarios e itinerarios. |  | 0% | La Direccion de Informatica presenta el proyecto de Adqusición del software, el cual fue declarado desierto. Nuevamente se realiza reapertura del proceso.
|  |  | Suprimir trámites; optimizar recursos y disminuir tiempos al usuario externo | Oportunidad | Facilitar al Usuario el trámite de peticiones suprimiendo pasos innecesarios que originan demoras en las respuestas a los mismos. |  | 100% | El proyecto de modificación de la norma parte tercera de los RAC fue presentado. Se expidió la Resoluciónn 1162 del 5 de marzo de 2014. A partir de la publicación de la Resoluciónn 1162 del 5 de marzo de 2014 se esta aplicando la nueva modificación de la norma. | 1
| Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Transparencia a la información pública | Fortalecer y Mejorar inspecciones, procedimientos de investigaciones administrativas | Oportunidad | Realizar capacitación en 22 aeropuertos y tramitar 11,577 quejas de las vigencias 2012 y 2013. |  | 67% | Se elaboró el cronograma respectivo avalado por la Jefe de la Oficina Transprote Aéreo. Se iniciaran las visitas a partir del 24 de abril 2014.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificar en vuelo la operación de las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional. | Vuelos de inspección y calibración realizados / Vuelos requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea . | Efectuar el 100% de los vuelos de inspección y calibración requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional, de acuerdo a la normatividad vigente. | SUBDIRECCION | 31% | Se tiene programado para la vigencia 108 vuelos de los cuales a 31 de marzo se han efectuado 29 de acuerdo a la programación semestral
|  |  | Inspeccionar un porcentaje significativo de aeródromos y helipuertos públicos explotados por Alcaldías y Gobernaciones, para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en el RAC. | Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías inspeccionados / Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías existentes | Inspeccionar un 20% de los aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías. |  | 44% | Se realizó visita a 14 aeródromos con el apoyo de funcionarios de otras areas, Se elabora y notifica informes de las 14 visitas de reportes de mantenimiento a los responsables de la operación de los aeródromos
|  |  | Verificación del cumplimiento de las normas internacionales evaluadas en las auditorías internacionales USOAP y USAP, por parte de las dependencias responsables. | Auditorías realizadas / auditorías planeadas | Realizar 3 auditorías de seguimiento al cumplimiento de los planes de acción para cerrar las preguntas abiertas de la auditoría USOAP. |  | 25% | Mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2014, se informó sobre el avance obtenido durante el año 2013 en la Auditoria USOAP; donde se evidencia el cumplimiento del 25% de cierre de los hallazgos identificados, quedando pendiente el 75% que corresponde a 135 preguntas de protocolo (PQs). El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de julio. Mediante comunicaciones oficiales se notificó a las áreas, las fechas de realización del primer ciclo de auditorías internas en seguimiento a los hallazgos identificados en la Auditoria USOAP.
|  |  | Realización de Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional en Colombia. | Numero de talleres, cursos o seminarios, de carácter internacional realizados en Colombia. | Realizar 10 Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional. |  | 24% | Mediante comunicación 2003.397-201008491 den fecha 19 de febrero se formalizo la solicitud ante la OACI, de la realización de los eventos de capacitación a realizarse en Colombia en la vigencia 2014.
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. |  | Liderazgo Internacional | Efectuar el planeamiento total de la F-AIR Colombia 2015 y desarrollar gran parte de la gestión comercial en coordinación con el operador logístico. | Porcentaje de cumplimiento de gestión comercial planeada | Lograr el 100% de los patrocinios requeridos, Venta del 50% de los stands comerciales. Y asegurar la participación de un país invitado. |  | 46% | Se establecieron diferentes reuniones con Corferias para establecer el cronograma de visitas a los posibles patrocinadores del evento. Se participo en Marco de FIDAE CHILE como expositores
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificación del CEA Como Centro De Instrucción de Aeronáutica Civil – CIAC Por Parte de La Secretaría De Seguridad Aérea y La Oficina de Transporte Aéreo. | Fases superadas / Fases totales | Obtener la Certificación como Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil | CEA | 60% | Se conformó el grupo de profesionales, se elaboró el cronograma correspondiente y se adelantaron los documentos necesarios para presentar a la Secretaría de Seguridad aérea
|  | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Fomentar El Uso de Créditos Del Convenio ICETEX Para Especialidades Aeronáuticas | No. De Funcionarios capacitados/No. De funcionarios según compromiso | 10 funcionarios En especializaciones o maestrías en el 2014 en temas aeronáuticos Y 150 funcionarios en las capacitaciones relacionadas con temas aeronáuticos dictadas en Colombia por conferencistas Internacionales |  | 10% | Se aclara que el alcance de las actividad en lo que compete al CEA se limita a partir de la actividad 3 (trámite administrativo ante el ICETEX). A 31 de Marzo se elaboró cronograma y se radicó en ICETEX
|  | Modernización Institucional | Actualizacion de 2 laboratorios de Capacitacion en el CEA | No. de laboratorios Actualizados/sobre número de laboratorios propuestos | Dos (2) Laboratorios actualizados. |  |  | Seguimiento a partir de abril de 2014
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | Realizar las propuestas de cambio en las funciones y procedimientos con miras a subsanar las no conformidades detectadas en la auditroría de calidad | No. de Procedimientos revisados y actualizados/total de procedimientos CEA | realizar ajustes de Cambio en las funciones y Procedimientos del CEA -GDIR-2,1-04-01 Versión 02 |  |  | Seguimiento a partir de Mayo de 2014
|  | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Capacitacion en Procesos OJT de las areas misionales. | Número de Instructores OJT capacitados/sobre número de instructores OJT proyectados para formar | Formar 15 Instructores OJT en las áreas de AIS/COM y ATSEP |  | 47% | Se revisaron los manuales y procedimientos OJT, se ha realizado un curso a 6 funcionarios (4 NC, 2 Regionales)
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Contar con un sistema de expedientes digitales de los contratos suscritos por la entidad a nivel nacional | Número de expedientes físicos / Número de expedientes digitales | Digitalización del cien (100%) por cien de los expedientes de contratación | ADMINISTRATIVA | 26% | Se está digitalizando todos los documentos del proceso precontractual que están disponibles en el BOG/7, así como el contrato y documentos de legalización. Pendiente digitalizar informes internvetoria y comunicaciones.
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Actualización del manual de supervisoría e interventoría | Manual y cartilla de supervisoría e interventoría | Manual actualizado y cartilla de supervisoría elaborada |  | 8% | Se elaboró un proyecto inicial del manual que se armonizó con la nortamatividad vigente, pero falta simplificarlo y hacerlo más práctico
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | control sobre el contenido de formulacion y evaluacion de los proyectos a contratar | No. de proyectos radicados en la Dir. Adva / No. de proyectos revisados en su contenido | Control en el contenido de formulacion y evaluacion del 100% de los proyectos |  | 50% | Se elaboraron guías para elaboración análisis sectoriales y que se encuentran publicadas en el BOG7. Así mismo, se han realizado talleres de capacitación a las diferentes áreas del nivel central.
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Reducción de los tiempos de espera en la publicación de los proyectos | Sumatoria de los tiempos de espera de publicación de proyectos / No. proyectos radicados | : Publicación de proyectos dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo. |  | 20% | No se han presentado por las áreas proyectos de licitación para publicación, salvo un proyecto de la Dirección de Informática
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Mayor efectividad en la aplicación de la sanción en los incumplimientos de los compromisos contractuales | No. de actuaciones sancionatorias adelantadas /No. de contratos incumplidos o en mora | Aplicación de sanción en el 100% de los contratos con incumplimiento |  | 0% | El area no presento seguimiento
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Que los usuarios realicen la solicitud del trámite en línea ante la Oficina de Registro utilizando el formato establecido en el Aplicativo Siga, cuyo link se encontrará en la pagina web de la entidad. | # de solicitudes de actos registrales via web sobre número total de solicitudes de actos registrales ante la Oficina de Registro. | 50% de las solicitudes de actos registrales ante la oficina de registro se realicen mediante el ingreso a través de la pagina web. | REGISTRO | 18% | Para la socializacion previa a la salida en vivo del aplicativo, se han enviado circulares informativas a todos los usuarios e interasados en los trámites registrales a traves de correos electrónicos, avisos en la pagina web de la entidad, a traves de las redes sociales como facebook, twitter, en cartelera y pendiente aviso de prensa.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de concesiones aeroportuarias | Seguimiento a temas pendientes en la subrogación de los contratos de concesión a la Agencia Nacional de Infraestrutura. | Resolución de temas pendientes a Subrogaciones de los Contratos de Concesión a la ANI. | 100% de atención de temas pendientes de subrogación de contratos de concesión | OF. COMERCIALIZACION | 25% | Se han atendido los pendientes que quedaron en las actas de subrogación y se ha realizado el acompañamiento a todos los temas concernientes a la gestión contractual de este Contrato de Concesión - Grupo de Concesión Cartagena
|  |  | Propuesta de Implementación del modelo de explotación de los Aeropuertos no concesionados de mayor numero de operación de pasajeros y carga | modelos de explotación comercial en los Aeropuertos no concesionados. | modelos de explotación comercial implementados en el 20% de los Aeropuertos no concesionados. |  | 25% | se realizó reunión con AeroCali y nos socializó su modelo comercial. Pendiente reunión con Opain y AirPlan
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Desarrollar las medidas complementarias para finalizar la armonización de las normas LAR – PEL (Normas Aeronáuticas Latinoamericanas – Licencias) | Porcentaje de avance en el desarrollo de las medidas complementarias a la armonización LAR | 100 % de cumplimiento en las actividades programadas | SECRETARIA DE SEGURIDAD AERA | 25% | Se aprobaron los cronogramas correspondientes y se formalizaron al equipo de trabajo
|  |  | Convertir y adaptar al RAC las normas LAR 21, 39 y 43, las cuales constituyen la base técnica para la entrada en vigencia de las normas de operación | Porcentaje de Armonización LAR 21,39,y 43 | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas |  | 20% | Se aprobaron los cronogramas correspondientes y se formalizaron al equipo de trabajo
| Eficiencia Administrativa | Promover la Eficiencia Administrativa | Definir una propuesta para desarrollar un sistema de control para Designados y personal aeronáutico con cartas de autorización | Porcentaje de avance en la propuesta del Sistema de control | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas |  | 25% | Se aprobaron los cronogramas correspondientes y se formalizaron al equipo de trabajo
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Adquirir y Mantener la Infraestructura Aeronáutica requerida para atender las necesidades de la demanda con altos niveles de seguridad | Implementación del Plan del SMS-SSO, mitigación de peligros y análisis del riesgo operacionales, en fases | Cumplimiento cronograma de fases | Plan del SMS-SSO implementado | SSO | 0% | El area no presento seguimiento
|  |  | La formulacion de planes maestros aeroportuarios en horizontes de 20 a 30 años por fases de tiempo para los aeropuertos comerciales | 6 Planes maestros | Elaborar y/o actualizar 6 planes maestros aeroportuarios |  | 40% | se aclara q el alcance de la meta , es el proyecto de levantamiento de informacion para realizar la contratación de la actualización y/o elaboracion de los planes maestros de los aeropuertos, de los cuales se han visitado 2 aeropuertos ( Leticia y Villavicencio)
|  |  | Aplicación de la circular interna 066 Toma de decisiones en colaboración para Colombia | Actividades cumplidas | 100% cumplimiento de actividades |  | 20% | Se encuentran en ajustes reglamentacion comites locales
|  |  | Fase II de acompañamiento del estudio IATA para la optimización del aeropuerto Eldorado y Revisar la implementación de las recomendaciones finales | Recomendaciones IATA implementadas | Implementar mínimo el 80% de las recomendaciones de lza IATA |  | 0% | El area no presento seguimiento
|  |  | Prestación de los Servicios ATS y Aeronauticos en las nuevas instalaciones de las Torres de Control de los Aeropuertos de Pereira y Villa Garzón | Torres de Control en Operación | Habilitación Técnico/Operacional para la Prestación de los Servicios ATS/Aeronáuticos de las TWR de Pereira y Villa Garzón |  | 0% | El area no presento seguimiento
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno |  | Equipamiento de las torres de control de Pereira, Tolu, Ibague, Villa Garzon y Yopal | Torres de control equipados | Torres de control de Tolú, Ibagué, Villagarzón y Yopal equipadas | TELECOMUNICACIONES | 20% | META En ejecucion contrato 13000284
|  |  | Legalizar y Establecer el Comité Tecnológico Institucional para diagnosticar y planear debidamente la tecnología CNS/ATM en todos los aeropuertos de la entidad | Comité tecológico Institucional | Comité Tecnológico implementado |  | 45% | Se ha socializado el tema con los jefes de soporte regional previo a la Resoluciòn
|  |  | Equipamento torre de Control Eldorado y CGAC | Torre de control Eldorado y CGAC equipados | Equipamento Torre Eldorado y CGAC instalados y en funcionamiento |  | 0% | Proyectos en elaboración del análisis sectorial: DATACENTER, AIM/AMHS, CCTV Y CGAC Y TWR, AUTOMATIZACION LUCES DE PISTA, PLANTAS TELEFONIOCAS.
|  | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Alinear el Plan de Navegación Aérea a los requerimientos del sector de manera articulada al presupuesto de inversión | Presupuesto 2014 alineado a las necesidades definidas en el PNA | PNA alineado con presupuesto 2014 |  | 50% | Se revisò que las adquisiciones esten en el PNA; Para Ajuste PNA Se reprograma la meta para mayo de 2014, falta actualizar el anexo correspondiente
OBJETIVO 5. fortalecimiento institucioonal | Eficiencia Administrativa | Eficiencia Administrativa | Cambiar el esquema de auditoria por áreas al enfoque de auditoria por procesos basado en riesgos | % Cubrimiento de Procesos Auditados | 30% de cubrimiento de los Procesos de la Entidad | OF. CONTROL INTERNO | 45% | se establecio en los equipos de gerencia, la planeación de cada auditoria basada en riesgos de cada proceso. Evidencia: actas equipo de Gerencia- Informes preliminares primeras auditorias
|  |  | Fomento de la cultura de control en la Aeronautica | Mejoramiento de la calificaión del SCI de la Entidad | Superar la calificación del SCI emitida por la Contraloría en su informe resultante de la Auditoría Regular del año anterior |  | 15% | Se ha realizado una campaña en la Entidad
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | Fortalecimiento del proceso de mejora continua en la entidad | Seguimiento Acciones suscritas en los PM | Informe trimestral de seguimiento a los planes de mejoramiento |  | 23% | Se realizo el 4 Seguimiento al PMI, con corte a 31 de diciembre de 2013.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de obra pública | Contratar las obras de construccion y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria basados en los planes maestros de Leticia, Yopal , Ibague | Avance dfe obras | obras de construccion y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos de Leticia, Yopal , Ibague terminadas | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 40% | Se han recibido parcialmente los estudios de los aeropuertos
|  |  | Crear un banco de necesidades de proyectos de infraestrucutra de los aeropuertos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Banco de proyectos creado |  | 70% | Se han contratado 11 de 15 aeropuertos
OBJETIVO 3. Minimizar el impacto negativo en el medio ambiente generado por la actividad del transporte aéreo. |  | Diseño de Políticas, Planes y Proyectos que minimicen el impacto del sector aéreo | Implementación de red de monitoreo ambiental en el aeropuerto el Dorado con el fin de cumplir con requerimientos de la autoridad ambiental | Cumplimiento de Actividades Programadas | Red de monitoreo en el aeropuerto el Dorado implementada |  | 50% | Se adelanto la contratacion y se esta elaborando el monitoreo
|  |  | Actualizacion y/o elaboración de los planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos actualizados y/o elaborados |  | 25% | se contrato el plan de manejo ambiental de los Aeropuertos
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión de Talento Humano | Implementación del Plan Estratégico de Recursos Humanos y el Plan Anual de Vacantes | Aprobación del Régimen Salarial y Prestacional de la Aeronáutica Civil. | N.A. | Expedición del decreto | DIRECCION DE TALENTO HUMANO | 60% | Se realizó ajuste sobre tema de la prima de productividad teniendo en cuenta los criterios que debe tener la Dirección General para efectos de definir los parámteros de su medición. Se debe ajustar la fecha de cumplimiento en razón a que por Ley de Garantías hay necesidad de esperar para presentar nuevamente el decreto
|  |  | Aprobación Rediseño Organizacional | N.A. | Expedición de los decretos del Rediseño Organizacional |  | 71% | Se presentará nuevamente el decreto cuando se levante la Ley de Garantías. Mientras tanto se estan realizando reuniones con la Comisión. Se fijaron fases para avanzar en el tema; la fase uno comprende: Decreto de Estructura, Decreto de planta con ampliacion número de cargos en la parte misional y Decreto de ajuste salarial.
|  |  | Mantener actualizada la planta de personal en el aplicativo SITAH | Actualización novedades en el aplicativo | Planta de personal en el aplicativo SITAH actualizada |  | 56% | 1- Se estan realizando reuniones con el contratista del aplicativo SITAH para realizar los ajustes en las tablas de la planta de personal. 2- Las fechas para la capacitación de los funcionarios que administran la planta de personal dependen del contratista. Se han realizado dos sesiones presenciales. 3- El registro de las novedades de personal se vienen realizando de acuerdo con los respectivos actos adminiastrativos.
|  |  | Estudios de Verificación para proveer vacantes definitivas o temporales para las áreas Misionales y Administrativas | Cumplimiento procedimiento de nombramiento | Nombramientos en las áreas Misionales y Administrativas, mediante la figura de encargo o nombramiento provisional |  | 25% | 1- Los nombramientos en la parte administrativa estan suspendidos por ley de garantías. 2- Se coordina reuniones con la CNSC para efectos de obtener autorización para encargos y nombramientos provisionales en cumplimiento de la circular 05 de 2012 3- Se aclara que dichoa nombramientos son de caracter interno teniendo en cuenta que los concursos públicos se programarán para el próximo año. 4- Se estan adelantando reuniones con el Comisionado para darle una clara inducción sobre los cargos misionales de la Entidad que permitan su comprensión para efectos de apertura de concursos teniendo en cuen ta que la evaluación de dichso cargos es diferente a los cargos administrativos.
OBJETIVO 2. Mejorar la protección de la aviación civil. | Gestión Misional y de Gobierno | Coordinar con las diferentes autoridades el uso seguro de la infraestructura aeroportuaria | Diagnóstico Integral de la situación actual de la infraestructura y los servicios prestados en los aeropuertos públicos del país. | Diagnóstico Integral de los aeropuertos públicos | Diagnostico de la situación actual de 80 aeropuertos públicos | DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGURIDAD AEROPORTUARIA | 55% | El area no presento seguimiento cualitativo sobre el avance abtenido.
|  |  | Revisar actualizar y aprobar los Manuales de Aeródromo y Manuales de Operaciones | Manuales Aeródromo y Manuales de Operaciones Aprobados | Manuales de Aeródromo Aprobados (Cartagena, Cali, Rionegro, Pereira, San Andrés) y 10 Manuales de Operaciones Aprobados (Florencia, Pasto, Ipiales, Mariquita, Guaymaral, Buenaventura, Arauca, Yopal, Ibagué, Pitalito) |  | 39% | El area no presento seguimiento cualitativo sobre el avance abtenido.
|  |  | Concretar las acciones pendientes para poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis para la seguridad de la aviación civil. | Poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis | Centro Situacional de Gestión de Crisis en funcionamiento |  | 25% | El area no presento seguimiento cualitativo sobre el avance abtenido.
|  |  | Gestionar la contratación para el Estudio de la modernización tecnológica para seguridad de la aviación civil. | Proyecto de modernización tecnológica en seguridad de la aviación civil. | Entrega de proyecto de modernización en seguridad aeroportuaria para 27 aeropuertos con operación comercial regular operados por la Aerocivil |  | 0%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Agilizar el pago de viáticos nacionales en el Nivel Central. Pagar los viáticos antes del viaje que deba realizar el funcionario. | % de cumplimiento del procedimiento establecido | Implementar el procedimiento de pago de viáticos a través de caja menor mediante transferencia electrónica. | DIRECCION FINANCIERA | 71% | Se elaboró la Resolucion No. 00838 de 18 febrero 2014, donde se asigna cada cuentadante para cada una de las 5 cajas menores que se van a destinar a este proposito Se levantó el rocedimiento de Caja Menor, el cual fue validado por la Oficina de Planeación y una vez aprobado se asignó al Grupo de Tesoreria.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Consolidar una política de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico. | % cumplimiento # Actualizaciones Realizadas x 100% / # Actualizaciones Proyectadas | Resolución mediante la cual se actualizan las políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico. | OFICINA JURIDICA | 25% | Se ha coordinado con la Direccion de Defensa Juridica los diferentes criterios de interes general para incorporarlos en la Resolucion a traves de la cual se actualizan las políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico.
| Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Fortalecer las herramientas necesarias para la adecuada gestión de apoyo y asistencia jurídica en la entidad. | Cumplimiento de implementación de bases de datos | Construir una base de datos que sirva de relatoría de los temas mas destacados para la entidad. |  | 53% | se esta recopilando y revisando informacion para la construccion de la Base de datos con el apyo de Informatica.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea | % actividades cumplidas | Cumplimiento al 95% de las actividades de Gobierno en Línea | SECRETARIA GENERAL (incluye grupos a cargo) OFICINA ASESORA DE PLANEACION (incluye grupos a cargo) CEA DIRECCION DE INFORMATICA OFICINA ASESORA JURIDICA SECRETARIA SEGURIDAD AEREA OFICINA DE TRANSPORTE AEREO OFICINA REGISTRO AERONAUTICO DIRECCION GENERAL SUBDIRECCION GENERAL DIRECCION SERVICIO A LA NAVEGACION AEREA DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 45% | El porcentaje de cumplimiento para el I trimestre corresponde a cumplimiento de las actividades de GEL 16%, tramites se encuentra al 100% y eficiencia administrativa al 20%.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Rewspuestas oportunas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) | Oportunidad de respuesta de las PQRSD recibidas | Lograr el 100% de la atención a las PQRSD dentro del tiempo legalmente establecido | SECRETARIA GENERAL | 23% | El 100% de las peticiones recibidas fueron entregadas a cada una de las áreas según su competencia.
|  |  | Seguimiento utilización y evacuación aplicativo ADI de las bandejas de las licencias otorgadas | Control documentos radicados en ADI | Seguimiento y control de documentos radicados en ADI a 74 Areas |  | 21% | Se esta enviando de forma mensual a todos los Jefes de Área las estadisticas de los documentos en las bandejas correspondientes a cada uno de los funcionarios del área.(via correo)
|  |  | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Documento de Diagnóstico y recomendaciones recibida |  | 13% | Se sugiere replantear, que sea el resultado que da inicio a obtener el Diagnostico y el Programa de Gestión Documental).
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Ejecución Presupuestal | Mejorar los niveles de compromisos presupuestales en inversión y funcionamiento | Compromisos/ Apropiación; | 98% de los recursos de Inversión y 97% de funcionamiento comprometidos | Todas las áreas | 41% | los niveles de compromisos (21%) en funcionamiento y (51% ) en Inversion , Nota: Meta establecidas por la Dirección General del 50% a corte 31 de marzo
|  |  | Mejorar los niveles de obligaciones presupuestales en inversión y funcionamiento | Obligaciones/ Apropiación | 95% de los recursos de Inversión y 97% de funcionamiento obligados | Todas las áreas | 6.7% | los niveles de obligaciones ( 17.3% ) en funcionamiento y (1.9% ) en inversion. Nota: Meta establecidas por la Dirección General del 2.4 % a corte 31 de marzo
| Eficiencia Administrativa | Plan de Mejoramiento de la Contraloría | Subsanar el 90% de los hallazgos de las Auditoría de la Contraloría General de la República suscritos en el Plan de Mejoramiento | % Hallazgos Subsanados | 90% de los hallazgos subsanados | Todas las áreas
[5 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 31 DE MARZO DE 2014 |  | 28.06%

## II TRIMESTRE 2014
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Gestión de las Tecnologías de Información | Implementar nuevos servicios de TI y sistemas de información. | # Servicios Implementados | 4 nuevos Servicios Implementados | DIRECCION DE INFORMATICA | 29% | Se declaró desierto el proceso del Sistema de Coordinación de SLOTS y se encuentra nuevamente abierto, se reprograma la fecha a noviembre 30 de 2014. Pendiente de definir con el àrea solicitante (SSO y SSA) la viabilidad de la adquisicion del software de SMS y SSP. La solicitud de convenio està aprobada por la Registradurìa y esta para la firma del Director de Aerocivil. Las especificaciones tècnicas del proyecto estan estructuradas y queda pendiente radicar el proyecto en administrativa tan pronto se firme el convenio. El software de simulación se encuentra en proceso de implementación y pruebas con la DSNA y avanza de acuerdo al cronograma.
|  |  | Actualizar Servicios y Sistemas de TI | # de Sistemas de información actualizados | 4 Sistemas de información actualizados |  | 13% | La actualización de portales (intranet e Internet)no se realizarà en la presente vigencia debido a: el presupuesto asignado se agotò en las otras tres actividades y los tiempos de ejecuciòn para actualizar los portales sobrepasa la anualidad Se encuentra en estructuraciòn de terminos de referencia y en estudios de mercado En proceso de contrataciòn En la presente vigencia se realizarà la consultorìa que definirà la estrategia para la transiciòn
|  |  | Mejorar la infraestructura de TI | # proyectos de adquisición realizados | 7 proyectos de adquisición realizados |  | 25% | Los proyectos se encuentran radicados en la Direcciòn Administrativa para proceso contractual
|  |  | Mejorar los servicios de soporte informático | Calificación de los usuarios | Calificación de los usuarios de 4,3 sobre 5 |  | 30% | Los proyectos se encuentran radicados en la Direcciòn Administrativa para proceso contractual y la encuesta se està realizando entre el 25 y 28 de junio se ajusten los porcentajes de peso de las actividades
|  |  | Aumentar los niveles de seguridad de la información | # Incidentes de Alto Impacto en Seguridad de la Información | Máximo 12 incidentes en todo el año (de 0 a 12 incidentes donde 0 equivale a el puntaje mas alto) |  | 37% | Se radicó el proyecto de renovación de Software Antivirus se declarò desierto y se reabre en julio. Sea justan los porcentajes de las actividades por error en el càlculo
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Mejorar la Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo | Rediseño Espacio Aéreo TMA BOG | Documento TMA de Bogota actualizado | Restructurar el TMA de Bogotá | DIRECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA | 17.5% | El Jefe de la OAP y de Grupo de Programación enviaron a los Directivos circular solicitando la información, la cual no fue atendida por esta Dirección. (Se registra avances reportados a corte 31 de Marzo )
|  |  | Optimizacion del uso de la capacidad del espacio aéreo Aeropuerto Eldorado | Reportes operacionales ATFM | Incrmento de la eficiencia Operacional en el aeropuerto El dorado |  | 4.2%
|  |  | Procedimientos RNAV RNP | Publicacion de 24 cartas Aeronauticas | Implementar 50% Procedimientos RNAV RNP en todos los aeropuertos Internacionales (Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Leticia, Pereira, Rionegro, San Andres y Santa Marta) |  | 13.3%
|  |  | Cambio sustancial Código Estela por procediminto contra uso ilegal de la infraestructura aeroportuaria . | Documento publicado y socializado. | Estandarizar el procedimiento de verificacion y revision de aeronaves por parte de las auoridades competentes, para aeronaves de aviacion general que ingresan o salen de pais en aeropuertos internacionales (12 aeropuertos). |  | 18.8%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Articulación del Plan de Navegación Aérea al Sistema Presupuestal de la Entidad. | Articulación PNA y Presupuesto de Inversión | PNA articulado al Presupuesto de inversión | OAP | 43% | Se envió a la Subdirección el nuevo formato de inversiones del PNA en donde se identificaron los principales proyectos de inversión de la Entidad. Se requiere en el siguiente trimestre terminar las mesas de trabajo de las áreas misionales que identifican las contrataciones requeridas para alcanzar los requisitos operacionales identificados en el Volumen I del PNA.
| Eficiencia Administrativa | Modernización Institucional | Elaborar las bases requeridas para el Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico 2014- 2018 | %Avance del Documento | Documento de diagnóstico y recomendaciones elaborado |  | 10% | Se identificaron los principales retos del cuatrenio 2014- 2018 con la Dirección General y la SSO. Se encuentra en construcción el documento en mención.
|  | Gestion de Calidad | Implementar el Sistema Integrado de Gestión Calidad a nivel nacional en Aeropuertos y Direcciones Regionales | % Aeropuertos con el Sistema implementado | 100% de los aeropuertos implementando el Sistema de Gestión de Calidad |  | 20% | Se realizaron las capacitaciones en los Aeropuertos Internacionales como adicionales a los Aeropuertos Cabecera de las Direcciones Regionales, tales como: Leticia , Pereira, Bucaramanga y Cartagena. Pendientes : (Modifica a solicitud del area precisando que se da prioridad a los Aeropuertos Internacionales dado que van a ser sujetos de Auditoria por parte de la OACI. Quedando pendientes San Andres y Santa Marta).
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. | Gestión Misional y de Gobierno | Liderazgo Internacional | Aprovechar diversos escenarios para el posicionamiento de Colombia en las dinámicas de los organismos multilaterales de aviación, afianzando los vínculos con los países de la región. | Transporte y Política Aérea | Consolidar frentes comunes con países y foros estratégicos de la región que le permitan a la entidad avanzar en el posicionamiento de Colombia como actor regional relevante. | OTA | 50% | Se presentaron 3 notas de estudio cuales fueron publicadas por el organismo internacional. Se destaca que una de ellas esta relacionada con el cumplimiento de las metas de gestion y los indicadores cualitativos o cuantitativos de desempeño en nuestra calidad de punto focal, resaltandose un 99% de cumplimento en las 9 tarea desarrolladas
|  | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Concluir nomenclatura de RAC a LAR | Proyecto concluido | Nuevo RAC 3 |  | 60% | La fecha de publicación se amplia hasta el 15 de diciembre de 2014, debido a la necesidad de armonizar la nomenclatura LAR a RAC y adicionalmente ajustarla con el cronograma de Plan Nacional de Navegación Aérea.
|  |  | Conversión de RAC a LAR | Numero de normas convertidas | Normas RAC convertidas a esquema LAR |  | 50% | Cumplida asignación de nuevo número RAC y conversión de nomenclatura, pagina por página, punto por punto.
|  |  | Actualizar los RAC a las nuevas circunstancias y necesidades | Proyecto concluido | Proyecto concluidos |  | 50% | Cumplida redacción de nueva norma a partir de LAR 21 en coordinación con SSA, Cumplida redacción de nueva norma a partir de Anexo 12 de OACI en coordinación con DSAN
|  | Transparencia a la información pública | Realizar inspección administrativa y financiera al 50% de las empresas con permiso vigente en la ciudad de Bogotá. | Seguimiento a condiciones administrativas y financieras de las empresas con permiso vigente en Bogotá | Inspeccionar el 50% de las empresas que operan en la ciudad Bogotá |  | 80% | Se inicio la realizacion de las inspecciones. A junio 30 se inspeccionaron 26 empresas.
|  | Racionalización de trámites | Sistema eficiente para el registro de horarios e itinerarios | Oportunidad | Proporcionar un mayor grado de agilización y/o facilitación a las empresas aéreas de pasajeros y a la Oficina de Transporte Aéreo para el registro de horarios e itinerarios. |  | 100% | Cumplido en el I Trimestre | 1
|  |  | Suprimir trámites; optimizar recursos y disminuir tiempos al usuario externo | Oportunidad | Facilitar al Usuario el trámite de peticiones suprimiendo pasos innecesarios que originan demoras en las respuestas a los mismos. |  | 0% | La Direccion de Informatica presenta el proyecto de Adqusición del software, el cual fue declarado desierto por segunda vez. Se envio solicitud de pliegos ya terminados con los ajustes sugeridos por la IATA.
| Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Transparencia a la información pública | Fortalecer y Mejorar inspecciones, procedimientos de investigaciones administrativas | Oportunidad | Realizar capacitación en 22 aeropuertos y tramitar 11,577 quejas de las vigencias 2012 y 2013. |  | 87% | a) Se han capacitado 5 aeropuertos (22,7%), teniendo en cuenta la contingencia generada en el traslado de oficina y por la demora en la activación de las redes. Se incluye la actualizacion de la normatividad vigente. La misma se realiza de forma virtual a fin de no descuidar las actividades propias de del cargo. De acuerdo a lo anterior se ajusta la fecha de meta para el 15 de diciembre de 2014. b) Capacitación interior del Grupo para fortalecer el conocimiento de la normatividad vigente: Se cumplio al 100%. En todo caso se realizó UNA RETROALIMENTACIÓN CON EVALUACIÓN el día 12 de junio A todos los funcionarios del Grupo Atención al Usuario, sobre la normatividad vigente.. c) Tramitar quejas vigencias 2012 y 2013: De las 11.573 quejas del años 2012 y 2013, pendientes a 31 de Diciembre de 2013 , se ha realizado a 30 de junio de 2014 un avance de 5043 quejas que corresponde a un 60.21% quedando pendientes 6530 quejas por fallar
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificar en vuelo la operación de las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional. | Vuelos de inspección y calibración realizados / Vuelos requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea . | Efectuar el 100% de los vuelos de inspección y calibración requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional, de acuerdo a la normatividad vigente. | SUBDIRECCION | 49% | En Ejecucion, programacion I Semestre de 2014, Se han cumplido 50 programados, (el mantenimiento correctivo y cambio de motores que han demorado la aeronave para su entrega y retorno al vuelo)
|  |  | Inspeccionar un porcentaje significativo de aeródromos y helipuertos públicos explotados por Alcaldías y Gobernaciones, para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en el RAC. | Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías inspeccionados / Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías existentes | Inspeccionar un 20% de los aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías. |  | 50% | Se realizó visita de inspección a 13 aeródromos ( Cumaribo, San Martin-Meta, Bahia Solano, Flandes, Bajo Baudo, Puerto Gaitan, Getsemani, El Placer, Morichal Viejo, Riosucio, El Socoroo, San Gil, Caucasia) con el apoyo de funcionarios de otras areas.
|  |  | Verificación del cumplimiento de las normas internacionales evaluadas en las auditorías internacionales USOAP y USAP, por parte de las dependencias responsables. | Auditorías realizadas / auditorías planeadas | Realizar 3 auditorías de seguimiento al cumplimiento de los planes de acción para cerrar las preguntas abiertas de la auditoría USOAP. |  | 30% | Mediante comunicación 2003.062.2-2014011554 de fecha 13 de mayo de 2014 se realizo un balance general de las reuniones de seguimiento a los hallazgos USUAP y se solicita seguimiento a los planes de accion los cuales se fija plazo para enviarlos al Grupo de Proyectos Internacionales.
|  |  | Realización de Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional en Colombia. | Numero de talleres, cursos o seminarios, de carácter internacional realizados en Colombia. | Realizar 10 Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional. |  | 30% | Se realizaron 3 talleres; Taller sobre Diseño PBN de espacios aereos y 2 de Tecnicas de instrucción ( tecnicas de aprendizaje
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. |  | Liderazgo Internacional | Efectuar el planeamiento total de la F-AIR Colombia 2015 y desarrollar gran parte de la gestión comercial en coordinación con el operador logístico. | Porcentaje de cumplimiento de gestión comercial planeada | Lograr el 100% de los patrocinios requeridos, Venta del 50% de los stands comerciales. Y asegurar la participación de un país invitado. |  | 70% | Se realizaron 12 reuniones con Corferias para el establecimiento del cronograma de visitas a los posibles patrocinadores del evento. Se participo en feria de CAMAN en donde se establecieron contacto y surgieron participantes .
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificación del CEA Como Centro De Instrucción de Aeronáutica Civil – CIAC Por Parte de La Secretaría De Seguridad Aérea y La Oficina de Transporte Aéreo. | Fases superadas / Fases totales | Obtener la Certificación como Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil | CEA | 73% | Se presentó el manual de instrucción a la Secretaría de Seguirdad Aérea de acuerdo a los lineamientos y sugerencias del inspector asignado, de acuerdo al compromiso asumido en la última reunión d ela Sub dirección general, se entregará versión corregida en la segunda semana del mesde julio
|  | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Fomentar El Uso de Créditos Del Convenio ICETEX Para Especialidades Aeronáuticas | No. De Funcionarios capacitados/No. De funcionarios según compromiso | 10 funcionarios En especializaciones o maestrías en el 2014 en temas aeronáuticos Y 150 funcionarios en las capacitaciones relacionadas con temas aeronáuticos dictadas en Colombia por conferencistas Internacionales |  | 50% | se realizaron 2 convocatorias (Una especialización Adm Aeronáutica UMNG para 16 cupos y otra para Especialización para construcción de vías y aeropistas en la Escuela de ingenieros militares, con 3cupos asignados) publicadas el 25 de abril de 2014
|  | Modernización Institucional | Actualizacion de 2 laboratorios de Capacitacion en el CEA | No. de laboratorios Actualizados/sobre número de laboratorios propuestos | Dos (2) Laboratorios actualizados. |  | 0% | Están pendientes reprogramados para el mes de octubre
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | Realizar las propuestas de cambio en las funciones y procedimientos con miras a subsanar las no conformidades detectadas en la auditroría de calidad | No. de Procedimientos revisados y actualizados/total de procedimientos CEA | realizar ajustes de Cambio en las funciones y Procedimientos del CEA -GDIR-2,1-04-01 Versión 02 |  | 10% | A la fecha se ha realizado: 1- Extensión académica (biblioteca y elaboración de material didáctico) 2- Secretaría Académica (macroprocedimiento de inscripción de estudiantes comprende desde la inscipcioón inicial hasta la certificación de estudios) 3. Planeación e investigación (pasantías, elaboración delPIC y capacitación en el exterior
|  | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Capacitacion en Procesos OJT de las areas misionales. | Número de Instructores OJT capacitados/sobre número de instructores OJT proyectados para formar | Formar 15 Instructores OJT en las áreas de AIS/COM y ATSEP |  | 47% | la capacitación se desarrollará en el segundo semestre del año
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Contar con un sistema de expedientes digitales de los contratos suscritos por la entidad a nivel nacional | Número de expedientes físicos / Número de expedientes digitales | Digitalización del cien (100%) por cien de los expedientes de contratación | ADMINISTRATIVA | 38% | Se generó en el ADI un módulo especial para el manejo de expedientes contractuales con el apoyo de la Dirección de Informática- Se revisó con el consultor módulo de expediente y se solicitaron ajustes
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Actualización del manual de supervisoría e interventoría | Manual y cartilla de supervisoría e interventoría | Manual actualizado y cartilla de supervisoría elaborada |  | 18% | Se ha venido ajustando proyecto de manual
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | control sobre el contenido de formulacion y evaluacion de los proyectos a contratar | No. de proyectos radicados en la Dir. Adva / No. de proyectos revisados en su contenido | Control en el contenido de formulacion y evaluacion del 100% de los proyectos |  |  | No aplica para seguimiento ddado que se ajustaron los compromisos a corte 30 de Junio de 2014
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Reducción de los tiempos de espera en la publicación de los proyectos | Sumatoria de los tiempos de espera de publicación de proyectos / No. proyectos radicados | : Publicación de proyectos dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo. |  | 17% | No aplica. Los lineamientos se están dando por Colombia Compra Eficiente Se implmentó el instrumento de control tiempos de publicación
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Mayor efectividad en la aplicación de la sanción en los incumplimientos de los compromisos contractuales | No. de actuaciones sancionatorias adelantadas /No. de contratos incumplidos o en mora | Aplicación de sanción en el 100% de los contratos con incumplimiento |  | 50% | Se controla el 100% de las solicitudes, se adelantan y resuelven actuaciones
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Que los usuarios realicen la solicitud del trámite en línea ante la Oficina de Registro utilizando el formato establecido en el Aplicativo Siga, cuyo link se encontrará en la pagina web de la entidad. | # de solicitudes de actos registrales via web sobre número total de solicitudes de actos registrales ante la Oficina de Registro. | 50% de las solicitudes de actos registrales ante la oficina de registro se realicen mediante el ingreso a través de la pagina web. | REGISTRO | 43% | El aplicativo SIGA se incia el 26 de Mayo de 2014, dando soporte a todos los l usuarios que lo han solicitado vía telefónica del paso a paso para hacer solicitud en línea ante la oficina de registro vía web.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de concesiones aeroportuarias | Seguimiento a temas pendientes en la subrogación de los contratos de concesión a la Agencia Nacional de Infraestrutura. | Resolución de temas pendientes a Subrogaciones de los Contratos de Concesión a la ANI. | 100% de atención de temas pendientes de subrogación de contratos de concesión | OF. COMERCIALIZACION | 50% | Se enviaron soportes correspondientes a la gestión de 14 temas pendientes, resumidos en Matriz de seguimiento.- Cartagena y desarrolllo de comites operativos y acompañamiento a la ANI para tratar temas pendientes de las conseciones
|  |  | Apoyar tecnicamente el desarrollo del proyecto Torre de Control-CGAC proyecto, a cargo de la Dirección de Desarrollo Aeroportuarios. | Acompañamiento Técnico Proyecto Torre de Control - CGAC | Apoyar técnicamente en la solución de los problemas a nivel de diseño de la Torre de Control C-GAC, para que el proyecto se pueda ejecutar en los términos contractuales. |  | 86% | Durante el trimestre, se ha realizado acompañamiento constante al desarrollo de estos proyectos. Se ha llevado a cabo la revisión de varios documentos, relacionados con el desarrollo del proyecto. Se modifica fecha de terminación en virtud a que por detrminación de la nueva administración el seguimiento, control y vigilancia de estos proyectos estaran a cargo de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario.
|  |  | Propuesta de Implementación del modelo de explotación de los Aeropuertos no concesionados de mayor numero de operación de pasajeros y carga | modelos de explotación comercial en los Aeropuertos no concesionados. | modelos de explotación comercial implementados en el 20% de los Aeropuertos no concesionados. |  | 26.6% | Se realizó reunión con AeroCali y nos socializó su modelo comercial. A la fecha estamos pendientes de las reuniones que coordinara el jefe de la oficina, con los concesionarios Opain y Airplan.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Desarrollar las medidas complementarias para finalizar la armonización de las normas LAR – PEL (Normas Aeronáuticas Latinoamericanas – Licencias) | Porcentaje de avance en el desarrollo de las medidas complementarias a la armonización LAR | 100 % de cumplimiento en las actividades programadas | SECRETARIA DE SEGURIDAD AERA | 33% | Se presentaron y autorizaron las guías por parte de la Secretaría de Seguridad Aérea, se recolecto la información y Se iniciaron los avances de los manuales
|  |  | Convertir y adaptar al RAC las normas LAR 21, 39 y 43, las cuales constituyen la base técnica para la entrada en vigencia de las normas de operación | Porcentaje de Armonización LAR 21,39,y 43 | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas |  | 22% | Se inició la estructuración de las guías para ser incorporadas en el Manual de inspectores
| Eficiencia Administrativa | Promover la Eficiencia Administrativa | Definir una propuesta para desarrollar un sistema de control para Designados y personal aeronáutico con cartas de autorización | Porcentaje de avance en la propuesta del Sistema de control | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas |  | 30% | Se creo el formato de numeración para AIT el cual estandarizará para el control de los examinadores e Ingenieros Especialistas. Se expidió una circular informativa AIT por parte del grupo inspección de aeronavegabilidad para estanadarizar el proceso de AIT el cual se replicará para los demas designados y personal aeronáutico.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Adquirir y Mantener la Infraestructura Aeronáutica requerida para atender las necesidades de la demanda con altos niveles de seguridad | Implementación del Plan del SMS-SSO, mitigación de peligros y análisis del riesgo operacionales, en fases | Cumplimiento cronograma de fases | Plan del SMS-SSO implementado | SSO | 10% | META QUE NO SE PUEDE CUMPLIR POR LA FALTA DE PERSONAL IDONEO PARA REALIZAR Y LLEVAR A CABO DICHA TAREA. LA SSO REPLANTEARA LA META, DESDE LA ACCION CLAVE A PARTIR DE JULIO E INFORMARA OPORTUNAMENTE A LA OAP LA NUEVA META
|  |  | La formulacion de planes maestros aeroportuarios en horizontes de 20 a 30 años por fases de tiempo para los aeropuertos comerciales | 6 Planes maestros | Elaborar y/o actualizar 6 planes maestros aeroportuarios |  | 55% | LA META PLANTEADA NO CORRESPONDE CON LAS ACCIONES A REALIZAR EN LA PRESENTE VIGENCIA Y NO LOGRARA SU CUMPLIMIENTO. SE REPLANTEA ESTA ACCION EN SU META Y ACTIVIDADES A PARTIR DE JULIO Y QUEDARA ASI: ESTRUCTURAR LA CONTRATACION PARA LA ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE 11 PLANES MAESTROS (ORINOQUIA,LETICIA, VILLAVICENCIO, RIONEGRO, COMPLEMENTARIO EL DORADO, UBICACION DORADO II,CAREPA, QUIBDO, COROZAL, MONTERIA Y TOLU) La meta de Olaya Herrera no se cumple por reglamentación de RAC RESOL 01418 DE ABRIL 4 DE 2014
|  |  | Aplicación de la circular interna 065 Guía Nal de Facilitación del transporte aéreo | actividades cumplidas | Circular 065 implementada |  | 40% | Socialización de la circular en cada uno de los comités locales de facilitación (17)Revisión y solicitud de ajustes a los planes locales de facilitación de nororiente, pereira
|  |  | Aplicación de la circular interna 066 Toma de decisiones en colaboración para Colombia | Actividades cumplidas | 100% cumplimiento de actividades |  | 30% | SE INDEPENDIZA ESTA META POR CORRESPONDE A LA CIRCULAR 065 Y NO A LA 066 - LA META AJUSTADA QUEDA: Implementación de la circular 065. LOS AVANCES CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS A MARZO Y A JUNIO
|  |  | Fase II de acompañamiento del estudio IATA para la optimización del aeropuerto Eldorado y Revisar la implementación de las recomendaciones finales | Recomendaciones IATA implementadas | Implementar mínimo el 80% de las recomendaciones de lza IATA |  | 30%
|  |  | Prestación de los Servicios ATS y Aeronauticos en las nuevas instalaciones de las Torres de Control de los Aeropuertos de Pereira y Villa Garzón | Torres de Control en Operación | Habilitación Técnico/Operacional para la Prestación de los Servicios ATS/Aeronáuticos de las TWR de Pereira y Villa Garzón |  | 40%
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno |  | Equipamiento de las torres de control de Pereira, Tolu, Ibague, Villa Garzon y Yopal | Torres de control equipados | Torres de control de Tolú, Ibagué, Villagarzón y Yopal equipadas | TELECOMUNICACIONES | 60% | A 30 DE JUNIO : PEREIRA: VIGILANCIA: en ejecución contrato 13000265-OK-2013 actualizaciòn del equipo de la TWR en Pereira METEOROLOGIA En ejecucion contrato 13000284-OH-2013. AVANCE: 85% TOLU: Aunque el proyecto lo está realizando la Gobernación, la UAEAC ha venido apoyando al aeropuerto con la ubicación de una de las torres moviles mientras se realiza la obra civil. AVANCE: 40% IBAGUE: METEOROLOGIA En ejecucion contrato 13000284-OH-2013 - AVANCE: 85% VILLAGARZON: En temas diferentes a Meteorología (Ver comentario avances trimestre anterior) Se coordinarán acciones con la Dirección Regional Aeronáutica Cundinamrca. AVANCE: 10% YOPAL: MET En ejecucion contrato 13000284 AVANCE: 80%
|  |  | Legalizar y Establecer el Comité Tecnológico Institucional para diagnosticar y planear debidamente la tecnología CNS/ATM en todos los aeropuertos de la entidad | Comité tecológico Institucional | Comité Tecnológico implementado |  | 55% | El proyecto de resolución se encuentra en la Oficina Asesora de Planeación en revisión en el Grupo de Calidad
|  |  | Equipamento torre de Control Eldorado y CGAC | Torre de control Eldorado y CGAC equipados | Equipamento Torre Eldorado y CGAC instalados y en funcionamiento |  | 5% | Se han realizado algunos procesos, sin embargo se rediseñarán otros para iniciar el proceso de contratación.
|  | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Alinear el Plan de Navegación Aérea a los requerimientos del sector de manera articulada al presupuesto de inversión | Presupuesto 2014 alineado a las necesidades definidas en el PNA | PNA alineado con presupuesto 2014 |  | 90% | La Dirección de Telecomunicaciones ha venido asisitiendo a la socialización y talleres realizados por la Subdirección General
OBJETIVO 5. fortalecimiento institucioonal | Eficiencia Administrativa | Eficiencia Administrativa | Cambiar el esquema de auditoria por áreas al enfoque de auditoria por procesos basado en riesgos | % Cubrimiento de Procesos Auditados | 30% de cubrimiento de los Procesos de la Entidad | OF. CONTROL INTERNO | 60% | Se encuentran en desarrollo las auditorías programadas para el primer semestre de 2014, cumpliendo con los parámetros establecidos. Se encuentra en desarrollo la auditoría integral a los ingresos.
|  |  | Fomento de la cultura de control en la Aeronautica | Mejoramiento de la calificaión del SCI de la Entidad | Superar la calificación del SCI emitida por la Contraloría en su informe resultante de la Auditoría Regular del año anterior |  | 20% | A la fecha se han ejecutados dos campañas de sensibilización y se encuentra en proceso de publicación la tercera campaña.
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | Fortalecimiento del proceso de mejora continua en la entidad | Seguimiento Acciones suscritas en los PM | Informe trimestral de seguimiento a los planes de mejoramiento |  | 43% | En el segundo trimestre se realizó el seguimiento al PMI y a los PM OCI por dependencias, se presento reporte a la DG de los avances y se encuentra en proceso de ejecución el seguimiento al PMI por procesos con plazo de entrega el 11/07/14. De acuerdo al programa de Auditorías se realizará en la primera semana de Julio el segundo seguimiento a los PM OCI por dependencias, a 15 de Julio se estableció plazo para el traslado de los responsables a procesos del PM OCI. Se emitío circular 1000-2014015442 de 18/06/14 sobre el seguimiento a los planes de mejoramiento.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de obra pública | Contratar las obras de construccion y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria basados en los planes maestros de Leticia, Yopal , Ibague | Avance dfe obras | obras de construccion y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos de Leticia, Yopal , Ibague terminadas | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 52.5% | Se ha recibido de la Universidad los estudios y diseños de Yopal e Ibagué Pendiente la entrega cde Leticia. Está publicado Yopal
|  |  | Crear un banco de necesidades de proyectos de infraestrucutra de los aeropuertos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Banco de proyectos creado |  | 70% | Se contrataron los estudios y se ha recibido 11 de ellos
OBJETIVO 3. Minimizar el impacto negativo en el medio ambiente generado por la actividad del transporte aéreo. |  | Diseño de Políticas, Planes y Proyectos que minimicen el impacto del sector aéreo | Implementación de red de monitoreo ambiental en el aeropuerto el Dorado con el fin de cumplir con requerimientos de la autoridad ambiental | Cumplimiento de Actividades Programadas | Red de monitoreo en el aeropuerto el Dorado implementada |  | 65%
|  |  | Actualizacion y/o elaboración de los planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos actualizados y/o elaborados |  | 100% | Se encuentra contratado el PMA
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión de Talento Humano | Implementación del Plan Estratégico de Recursos Humanos y el Plan Anual de Vacantes | Aprobación del Régimen Salarial y Prestacional de la Aeronáutica Civil. | N.A. | Expedición del decreto | DIRECCION DE TALENTO HUMANO | 74% | De acuerdo con instrucciones de Presidencia de la República no se tramitará en este año el Decreto de Régimen Salarial y Prestacional. Por lo cual se deben ajustar las actividades programadas toda vez que en el segundo trimestre las asociaciones sindicales presentaron pliego de peticiones y conjuntamente con la Administración se convocó a una mesa de negociación para llegar a un acuerdo con respecto a lo solicitado por las agremiaciones. A la fecha se proyectó un nuevo Decreto para el consideración del Gobierno Nacional que incluye los puntos relacionados con el régimen de todos los funcionarios como producto del acuerdo firmado con las asociaciones sindicales de la Entidad el 17 de junio de 2014. En el mes de mayo del presente año se volvió a presentar el proyecto de decreto de creación de 200 cargos para el área misional, el cual se encuentra en revisión por parte de la Secretaría General y Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte, para firma de la Sra. Ministro y posterior envío al DAFP. Por estas razones y por la vigencia de la Ley de Garantías hasta el 15 de junio de 2014 se vieron frenadas varias de las actividades programadas, así como la presentación del proyecto de decreto de estructura organizacional queda para el año 2015.
|  |  | Aprobación Rediseño Organizacional | N.A. | Expedición de los decretos del Rediseño Organizacional
|  |  | Mantener actualizada la planta de personal en el aplicativo SITAH | Actualización novedades en el aplicativo | Planta de personal en el aplicativo SITAH actualizada |  | 74% | 1- Se terminaron las reuniones con el contratista del aplicativo SITAH para efectuar los ajustes en las tablas de la planta de personal. 2- Las fechas para la capacitación de los funcionarios que administran la planta de personal dependen del contratista. Se han realizado dos sesiones presenciales, pero se han presentado inconvenientes por incumplimiento del contratista. 3- El registro de las novedades de personal se vienen realizando de acuerdo con los respectivos actos administrativos.
|  |  | Estudios de Verificación para proveer vacantes definitivas o temporales para las áreas Misionales y Administrativas | Cumplimiento procedimiento de nombramiento | Nombramientos en las áreas Misionales y Administrativas, mediante la figura de encargo o nombramiento provisional |  | 50% | De conformidad con Sentencia del Consejo de Estado de junio de 2014 se suspende la aplicación de la circular 05, relacionada con el permiso q se debía solicitar a la CNSC para efectos de solicitar autorización para encargos y nombramientos provisionales.
OBJETIVO 2. Mejorar la protección de la aviación civil. | Gestión Misional y de Gobierno | Coordinar con las diferentes autoridades el uso seguro de la infraestructura aeroportuaria | Diagnóstico Integral de la situación actual de la infraestructura y los servicios prestados en los aeropuertos públicos del país. | Diagnóstico Integral de los aeropuertos públicos | Diagnostico de la situación actual de 80 aeropuertos públicos | DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGURIDAD AEROPORTUARIA | 61.46% | Se dio prioridad a las actividades de contratación y se suspendió la actividad de inspección. Se dio prelación a la auditoría del aeropuerto Eldorado y otros aeropuertos internacionales. Se presenta la necesidad de recurso humano para atender en forma oportuna las actividades programadas, teniendo en cuenta q las personas q se han retirado no fueron reemplazadas. Se suscribió convenio con la ANI para hacer la inspección en los aeropuertos concesionados. Se han realizado 5 inspecciones de sanidad aeroportuaria de 32 programadas alcancanzando un 15,6% ; 10 de AVSEC de 80 programadas con un porcentaje de avance del 12,5%; 14 inspecciones de 80 programadas para un 15,6%.
|  |  | Revisar actualizar y aprobar los Manuales de Aeródromo y Manuales de Operaciones | Manuales Aeródromo y Manuales de Operaciones Aprobados | Manuales de Aeródromo Aprobados (Cartagena, Cali, Rionegro, Pereira, San Andrés) y 10 Manuales de Operaciones Aprobados (Florencia, Pasto, Ipiales, Mariquita, Guaymaral, Buenaventura, Arauca, Yopal, Ibagué, Pitalito) |  | 53% | Se solicita que a partir de julio de 2014 se modifique la fecha programada para cada una de las actividades en el sentido de dejarlas permanente. Se ha apoyado el proceso de elaboración del Manual de Aeródromo para los aeropuertos pero no se ha hecho la entrega por cuanto falta la revisión por parte de áreas comos SEI, Telecomunicaciones, Desarrollo Aeroportuario, AIS, Tránsito Aéreo. El Secretario de SSO solicitó el envio de un oficio solicitando la entrega para antes del 30 de sepbre de 2014. En cuanto a la última actividad se tiene pendiente la revisión y aprobación por parte de OACI de las LAR para la respectiva implementación.
|  |  | Concretar las acciones pendientes para poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis para la seguridad de la aviación civil. | Poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis | Centro Situacional de Gestión de Crisis en funcionamiento |  | 35% | El centro situaciónal de crisis esta condicionado a la construcción y puesta en funcionamiento del CEGAC y la nueva torre de control de Eldorado. Manifiestan q según información de la OAP no se alcanza a construir en esta vigencia, por lo tanto no se puede adelantar el proceso contractual. El Secretario de la SSO sugiere utilizar los recursos y redireccionar el proyecto hacia otros aeropuertos con el fin de no perderlos.
|  |  | Gestionar la contratación para el Estudio de la modernización tecnológica para seguridad de la aviación civil. | Proyecto de modernización tecnológica en seguridad de la aviación civil. | Entrega de proyecto de modernización en seguridad aeroportuaria para 27 aeropuertos con operación comercial regular operados por la Aerocivil |  | 0% | No presenta avance, por falta del recurso humano suficiente para desarrollar actividades propias del proceso precontractual, tanto en la parte pertinente a la consultoría que se pretende contratar como para adelantar el proyecto de modernización tecnológica de los equipos de seguridad aeroportuaria .
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Agilizar el pago de viáticos nacionales en el Nivel Central. Pagar los viáticos antes del viaje que deba realizar el funcionario. | % de cumplimiento del procedimiento establecido | Implementar el procedimiento de pago de viáticos a través de caja menor mediante transferencia electrónica. | DIRECCION FINANCIERA | 49% | Se elaboró la Resolucion No. 00838 de 18 febrero 2014, donde se asigna cada cuentadante para cada una de las 5 cajas menores que se van a destinar a este proposito, Se levantó el Procedimiento de Caja Menor, el cual fue validado por la Oficina de Planeación y una vez aprobado se asignó al Grupo de Tesoreria y a 30 de junio se coordinaron actividades con informatica de enrutamiento y quedaron de finidas las rutas aprobadas para la cadena presupuestal
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Consolidar una política de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico. | % cumplimiento # Actualizaciones Realizadas x 100% / # Actualizaciones Proyectadas | Resolución mediante la cual se actualizan las políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico. | OFICINA JURIDICA | 50% | Mediante circular No. 03 de la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado se recibieron directrices generales para ser apliacadas a los intereses y necesidades de la entidad
| Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Fortalecer las herramientas necesarias para la adecuada gestión de apoyo y asistencia jurídica en la entidad. | Cumplimiento de implementación de bases de datos | Construir una base de datos que sirva de relatoría de los temas mas destacados para la entidad. |  | 83% | Se tiene la estructura de cómo funcionará la base de datos. Se está coordinando con Informática el desarrollo de la aplicación vía intranet.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea | % actividades cumplidas | Cumplimiento al 95% de las actividades de Gobierno en Línea | SECRETARIA GENERAL (incluye grupos a cargo) OFICINA ASESORA DE PLANEACION (incluye grupos a cargo) CEA DIRECCION DE INFORMATICA OFICINA ASESORA JURIDICA SECRETARIA SEGURIDAD AEREA OFICINA DE TRANSPORTE AEREO OFICINA REGISTRO AERONAUTICO DIRECCION GENERAL SUBDIRECCION GENERAL DIRECCION SERVICIO A LA NAVEGACION AEREA DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 59% | El porcentaje de cumplimiento para el II trimestre corresponde a cumplimiento de las actividades de GEL 16.46%, tramites se encuentra al 100% y eficiencia administrativa al 60%.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Rewspuestas oportunas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) | Oportunidad de respuesta de las PQRSD recibidas | Lograr el 100% de la atención a las PQRSD dentro del tiempo legalmente establecido | SECRETARIA GENERAL | 48% | Se replantean las actividades dado que el Area elaborará directamente el diagnóstico, y a la fecha está adelantando las acciones necesarias para el estudio y diseño del mismo. Las actividades quedarán asi y su cumplimiento a la fecha es: Levantamiento de informacion por la misma area y elaboración del documento.
|  |  | Seguimiento utilización y evacuación aplicativo ADI de las bandejas de las licencias otorgadas | Control documentos radicados en ADI | Seguimiento y control de documentos radicados en ADI a 74 Areas |  | 54%
|  |  | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Documento de Diagnóstico y recomendaciones recibida |  | 13%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Ejecución Presupuestal | Mejorar los niveles de compromisos presupuestales en inversión y funcionamiento | Compromisos/ Apropiación; | 98% de los recursos de Inversión y 97% de funcionamiento comprometidos | Todas las áreas | 50.7% | los niveles de compromisos (42.5%) en funcionamiento y (54.4 ) en Inversion , Nota: Meta establecidas por la Dirección General del 66.9% a corte 30 de Junio de 2014
|  |  | Mejorar los niveles de obligaciones presupuestales en inversión y funcionamiento | Obligaciones/ Apropiación | 95% de los recursos de Inversión y 97% de funcionamiento obligados | Todas las áreas | 14.8% | los niveles de obligaciones ( 38.2% ) en funcionamiento y (4.2% ) en inversion. Nota: Meta establecidas por la Dirección General del 21.3 % a corte 30 de Junio
| Eficiencia Administrativa | Plan de Mejoramiento de la Contraloría | Subsanar el 90% de los hallazgos de las Auditoría de la Contraloría General de la República suscritos en el Plan de Mejoramiento | % Hallazgos Subsanados | 90% de los hallazgos subsanados | Todas las áreas
[5 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 30 de JUNIO DE 2014 |  | 42.63%

## SUBDIRECCION
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
SUBDIRECCION GENERAL
PLAN DE ACCIÓN (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada para cada actividad | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificar en vuelo la operación de las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional. | Vuelos de inspección y calibración realizados / Vuelos requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea . | Efectuar el 100% de los vuelos de inspección y calibración requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional, de acuerdo a la normatividad vigente. | SUBDIRECCION | 2014-12-31 | Mantener en condiciones aeronavegables el equipo aéreo de acuerdo al programa de mantenimiento. | PERMANENTE | 25% | 31% | Se realiza dos test a la aeronave laboratio HK 3554 y antes de los vuelos semanalmente |  | 31% | Se aclara que el 100% de la meta establecida corresponde a los 108 vuelos programados. | 50% | 48.8% | Se cumplieron mantenimientos corecctivos y preventivos según programacion de Mantto.
[8 empty] | Efectuar la programación semestral de vuelos para cumplir la normatividad vigente en materia de radioayudas | ENERO/ JULIO | 50% |  | Se efectúa programación del primer semestre. |  |  |  | 50% |  | En Ejecucion, programacion I Semestre de 2014.
[8 empty] | Coordinación con los Jefes de Soporte Técnico a nivel regional para las correcciones pertinentes. | MENSUAL | 25% |  | Se coordina con la Jefatura de Radioayudas y Soporte técnico de cada regional |  |  |  | 50% |  | Se coordina con la Jefatura de Radioayudas y Soporte técnico de cada regional
[8 empty] | Efectuar los vuelos de inspección, calibración y certificación de radioayudas a nivel nacional. | MENSUAL | 26.85% |  | Se tiene programado para la vigencia 108 vuelos de los cuales a 31 de marzo se han efectuado 29 de acuerdo a la programación semestral |  |  |  | 46% |  | Se han cumplido 50 programados, debido al mantenimiento correctivo y cambio de motores que han demorado la aeronave para su entrega y retorno al vuelo.
[8 empty] | Elaboración de reporte vuelo de inspección para cada ayuda a la navegación aérea. | MENSUAL | 26.85% |  | Se realizaron 29 reporte de vuelo para cada radioayuda una vez finaliza la comisión semanal |  |  |  | 48% |  | Se han realizado 50 reportes de vuelo para cada radioayuda de los 27 programados.
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. | Gestión Misional y de Gobierno | Liderazgo Internacional | Efectuar el planeamiento total de la F-AIR Colombia 2015 y desarrollar gran parte de la gestión comercial en coordinación con el operador logístico. | Porcentaje de cumplimiento de gestión comercial planeada | Lograr el 100% de los patrocinios requeridos, Venta del 50% de los stands comerciales. Y asegurar la participación de un país invitado. | SUBDIRECCION | 2014-12-31 | Reunión con FAC y Corferias para definir el cronograma de la F-AIR 2015, tomando en consideración encuesta de satisfacción y resultados anteriores.. | MARZO | 100% | 46% | Se realizo la reunion presentando y aprobando el cronograma de ejecucion de todas las actividades tendientes a la realizacion de la F-AIR Colombia 2015 |  | 46% | Se aclara que la meta se refiere a la gestion comercial que debe realizarse para la consecucion del 50% de los stands comerciales disponibles, la consecución del 100% de los patrocinios requeridos y la participación de un país invitado. | 100% | 70%
[8 empty] | Reuniones mensuales de seguimiento a la gestión comercial de Corferias para la venta en 2014 del 50% de los stands comerciales disponibles, la consecución del 100% de los patrocinios requeridos y la participación de un país invitado. | DICIEMBRE | 25% |  | Se establecieron diferentes reuniones con Corferias para establecer el cronograma de visitas a los posibles patrocinadores del evento. |  |  |  | 50% |  | Se realizaron 12 reuniones con Corferias para el establecimiento del cronograma de visitas a los posibles patrocinadores del evento. |  |  |  | 115000
[8 empty] | Reuniones de coordinación con las autoridades civiles y militares de Rionegro, Medellín y Antioquia. | MAYO | 50% |  | Se establecieron las comunicaciones con las entidades Gubernamentales ( Gobernacion de Antioquia y alcaldias de Medellin y Rionegro ) y Concesionario, estamos a la espera de la respuesta para concretar las reuniones. |  |  |  | 100% |  | Se realizaron las reuniones con los entes gubernamentales
[8 empty] | Definición y contratación de aspectos críticos de la Feria (Pabellones, Lanzamientos, Boletería, Parqueaderos, Equipos acrobáticos participantes, entre otros). | 2015 | 0% |  | Esta actividad se ejecutara el primer trimestre de 2015 | [5 empty] | esta actividad se ejecutara a Dic 31 de 2014
[8 empty] | Asistencia a Ferias Internacionales referentes y cursos de capacitación.. | MARZO | 50% |  | Se participo en Marco de FIDAE CHILE como expositores | [5 empty] | Se participo en feria de CAMAN en donde se establecieron contacto y surgieron participantes .
[8 empty] | verificacion de actividades con respecto a la meta. | DICIEMBRE | 30%
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Inspeccionar un porcentaje significativo de aeródromos y helipuertos públicos explotados por Alcaldías y Gobernaciones, para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en el RAC. | Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías inspeccionados / Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías existentes | Inspeccionar un 20% de los aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías. | SUBDIRECCION | 2014-12-31 | Determinación mensual de los aeródromos y helipuertos públicos explotados por las Gobernaciones y Alcaldías a inspeccionar. | MARZO | 100% | 44% | e genera listado general en excel de Aeródromos y Helipuertos públicos de Gobernaciones, Alcaldías y de la entidad, determinandose una base de 263 aerodromos |  | 44% | Se hace aclaracion que el alcance de la actividad 1 es la elaboracion del inventario general | 100% | 50% | Se genera listado general en excel de Aeródromos y Helipuertos públicos de Gobernaciones, Alcaldías y de la entidad, determinandose una base de 263 aerodromos
[8 empty] | Coordinación con las autoridades pertinentes de los aeródromos a inspeccionar para la realización de las visitas de inspección. | Trimestral | 25% |  | Se realizó visita a 14 aeródromos con el apoyo de funcionarios de otras areas, sin afectar el cumplimiento de las funciones propias del Grupo. |  |  |  | 50% |  | Se realizó visita de inspección a 13 aeródromos ( Cumaribo, San Martin-Meta, Bahia Solano, Flandes, Bajo Baudo, Puerto Gaitan, Getsemani, El Placer, Morichal Viejo, Riosucio, El Socoroo, San Gil, Caucasia) con el apoyo de funcionarios de otras areas.
[8 empty] | Realización de las visitas de inspección programadas, verificando cumplimiento de la normas técnicas y de seguridad establecidas en el RAC. | Trimestral
[8 empty] | Elaboración informe correspondiente a la Entidad Territorial para la corrección de novedades encontradas. Elaboración informe correspondiente a la Entidad Territorial para la corrección de novedades encontradas. | Trimestral | 25% |  | Se elabora y notifica informes de las 14 visitas de reportes de mantenimiento a los responsables de la operación de los aeródromos |  |  |  | 50% |  | Se elabora y notifica informes de las 13 visitas de reportes de mantenimiento a los responsables de la operación de los aeródromos, se oficia a las alcaldias y Gobernaciones reiterando el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento y mantenimiento de los aeródromos
[8 empty] | Seguimiento al cumplimiento de la corrección de las novedades encontradas. |  |  |  | N/A ( gestion del Grupo) | [5 empty] | Se actualizan los permisos de operación y la informacion en la base de datos del aplicativo ALDIA .
[8 empty] | Verificacion del 20% de aerodromos inspeccionados | anual | 25%
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Verificación del cumplimiento de las normas internacionales evaluadas en las auditorías internacionales USOAP y USAP, por parte de las dependencias responsables. | Auditorías realizadas / auditorías planeadas | Realizar 3 auditorías de seguimiento al cumplimiento de los planes de acción para cerrar las preguntas abiertas de la auditoría USOAP. | SUBDIRECCION | 2014-12-31 | Realizar balance inicial del cumplimiento del plan de acción durante el año 2013. | Enero | 100% | 25% | Mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2014, se informó al Cr. Alfonso Lozano, Subdirector General, sobre el avance obtenido durante el año 2013 en la Auditoria USOAP; donde se evidencia el cumplimiento del 25% de cierre de los hallazgos identificados, quedando pendiente el 75% que corresponde a 135 preguntas de protocolo (PQs). |  | 25% |  |  | 30%
[8 empty] | Programación de las auditorías internas cada 4 meses | Marzo - Abril | 50% |  | Mediante comunicaciones oficiales se notificó a las áreas, las fechas de realización del primer ciclo de auditorías internas en seguimiento a los hallazgos identificados en la Auditoria USOAP. En ese sentido y de conformidad con el cronograma acordado con las áreas, a la fecha se han auditado las áreas de Aeródromos y Ayudas Terrestres (AGA); Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (AIG), Operación de Aeronaves (OPS) y Aeronavegabilidad (AIR); quedando pendiente por auditar las áreas de Licencias al Personal (PEL), Legislación (LEG), Organización (ORG) y Servicios de Navegación Aérea (ANS). | [5 empty] | Mediante comunicación 2003.062.2-2014011554 de fecha 13 de mayo de 2014 se realizo un balance general de las reuniones de seguimiento a los hallazgos USUAP y se solicita seguimiento a los planes de accion los cuales se fija plazo para enviarlos al Grupo de Proyectos Internacionales.
[9 empty] | Julio - Agosto | 0% |  | El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de julio.
[9 empty] | Noviembre - Diciembre | 0% |  | El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de noviembre.
[8 empty] | Elaboración informe de auditorías | Abril | 50% |  | El informe final está en proyecto de elaboración, toda vez que aún no se ha concluido con el primer ciclo de auditorías internas. |  |  |  | 30%
[9 empty] | Agosto | 0% |  | El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de julio.
[9 empty] | Diciembre | 0% |  | El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de noviembre.
[8 empty] | Reuniones con áreas técnicas responsables. | Abril | 50% |  | Se han realizado reuniones de apoyo con las áreas que lo han requerido, para la estructuración de los planes de acción correctivos (CAP) y la contextualización del Enfoque de Supervisión Continua (CMA) del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional de la OACI.
[9 empty] | Agosto | 0% |  | El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de julio.
[9 empty] | Diciembre | 0% |  | El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de noviembre.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Realización de Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional en Colombia. | Numero de talleres, cursos o seminarios, de carácter internacional realizados en Colombia. | Realizar 10 Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional. | SUBDIRECCION | 2014-12-31 | Planeamiento de los Tallleres, seminarios o cursos a realizar en coordinación con la Oficina Regional de OACI y otros estados u organismos | Febrero | 100% | 24% | Mediante comunicación 2003.397-201008491 den fecha 19 de febrero se formalizo la solicitud ante la OACI, de la realización de los eventos de capacitación a realizarse en Colombia en la vigencia 2014. |  | 24% | Se aclara que el alcance de la actividad 2 no es solo la contratacion sino la gestion para la consecucion de la logistica para el desarollo de los eventos |  | 30%
[8 empty] | Contratación de la logística requerida para los Talleres, seminarios y cursos respectivos. | Diciembre | 10% |  | Teniendo en cuenta la Ley de garantías, no se ha realizado ningún tipo de contratación directa por parte de la Entidad. No obstante el Grupo de Proyectos Internacionales adelanta las gestiones para la realizacion de los eventos. |  |  |  | 30% |  | Mediante comunicación 2003.397-2014015808 de 2014 se solicita al Dr Admon autorizacion del CDP por valor de $60 millones para contratar el arrendamiento de la infraestructura de logistica para la realizacion de eventos internaciones coordinados con la OACI.
[8 empty] | Convocatoria a nivel nacional e internacional de acuerdo a la programación de eventos. | Diciembre | 10% |  | Mediante comunicación 2003.397-2014015025 se oficializo ante la OACI la realización del Taller sobre diseño PBN de Espacios Aéreos, a llevarse a cabo del 12 al 23 de mayo en la ciudad de Bogotá, Colombia en el auditorio del Centro de Estudios y Ciencias Aeronáuticas (CEA). |  |  |  | 30% |  | se realizaron 3 talleres; Taller sobre Diseño PBN de espacios aereos y 2 de Tecnicas de instrucción ( tecnicas de aprendizaje
[8 empty] | Ejecución de los eventos programados. | Diciembre | 0% |  | No es sujeto de seguimiento
[8 empty] | Balance general de eventos | Diciembre | 0% |  | No es sujeto de seguimiento
[10 empty] | CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 |  |  |  | 34% |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 |  |  |  | 45.76%
Note on K5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Q5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## OTA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OFICINA DE TRANSPORTE AEREO | [16 empty] | OAP
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [9 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | META | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | Ponderación | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES I TRIM | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES I SEMESTRE | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO META
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. | Gestión Misional y de Gobierno | Liderazgo internacional | Aprovechar diversos escenarios para el posicionamiento de Colombia en las dinámicas de los organismos multilaterales de aviación, afianzando los vínculos con los países de la región. | Transporte y Política Aérea | Consolidar frentes comunes con países y foros estratégicos de la región que le permitan a la entidad avanzar en el posicionamiento de Colombia como actor regional relevante. | OTA | Participación – Gepejta 32 Con cumplimiento de tareas | 2014-04-30 | 25% | Se entregaron 8 notas de estudio a la CLAC, las cuales fueron publicadas por el organismo internacional | 100% | 25% | 0 |  | Cumplido en el I Trimestre | 100% | 50% | 0
[7 empty] | Participación Gepejta 33 con cumplimiento de tareas | 2014-07-30 | 25% |  | 0% |  |  |  | Se presentaron 3 notas de estudio cuales fueron publicadas por el organismo internacional. Se destaca que una de ellas esta relacionada con el cumplimiento de las metas de gestion y los indicadores cualitativos o cuantitativos de desempeño en nuestra calidad de punto focal, resaltandose un 99% de cumplimento en las 9 tarea desarrolladas | 100%
[7 empty] | Participación Comité Ejecutivo – Reporte de cumplimiento de tareas y promoción campaña candidatura a la primera vicepresidencia | 2014-08-30 | 25% |  | 0% |  |  |  |  | N,A,
[7 empty] | Participación Asamblea. | 2014-11-30 | 25% |  | 0% |  |  |  |  | N,A,
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. | Eficiencia Administrativa | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Concluir nomenclatura de RAC a LAR | Proyecto concluido | Nuevo RAC 3 | OTA: Grupo Normas Aeronauticas | Redistribución de los temas tratados en el RAC 3 | 2014-05-30 | 30% | Seguimiento a partir de Mayo 2014 | 0% |  | 0 |  | Cumplida redistribución de los temas tratados en el RAC 3 | 100% | 60% | 0
[7 empty] | Definición de nueva nomenclatura, según resolución 6352 de 2013 | 2014-06-30 | 30% |  | 0% |  |  |  | Cumplida definición de nueva nomenclatura, según resolución 6352 de 2013 | 100%
[7 empty] | Publicar proyecto | 2014-06-30 | 40% |  | 0% |  |  |  | La fecha de publicación se amplia hasta el 15 de diciembre de 2014, debido a la necesidad de armonizar la nomenclatura LAR a RAC y adicionalmente ajustarla con el cronograma de Plan Nacional de Navegación Aérea. | 20%
|  |  | Conversión de RAC a LAR | Numero de normas convertidas | Normas RAC convertidas a esquema LAR | OTA: Grupo Normas Aeronauticas | Análisis de la norma con nomenclatura actual | (*1)28/02/2014 | 25% | Se cumplió realizando el análisis de la nomenclatura que actualmente que tiene los RAC. | 100% | 25% | 0 |  | Cumplido en el I Trimestre | 100% | 50% | 0
[8 empty] | (*2)31/08/2014 | 25% |  | 0% |  |  |  |  | N,A,
[7 empty] | Asignación de nuevo número RAC y conversión de nomenclatura, pagina por página, punto por punto. | (*1)30/06/2014 | 25% |  | 0% |  |  |  | Cumplida asignación de nuevo número RAC y conversión de nomenclatura, pagina por página, punto por punto. | 100%
[8 empty] | (*2)31/12/2014 | 25% |  | 0% |  |  |  |  | N,A,
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Actualizar los RAC a las nuevas circunstancias y necesidades | Proyecto concluido | Proyecto concluidos | OTA: Grupo Normas Aeronauticas | Redacción de nueva norma a partir de LAR 21 en coordinación con SSA | 2014-06-30 | 25% | Seguimiento a partir de Junio de 2014 | 0% |  | 0 |  | Cumplida redacción de nueva norma a partir de LAR 21 en coordinación con SSA | 100% | 50% | 0
[7 empty] | Redacción de nueva norma a partir de Anexo 12 de OACI en coordinación con DSAN | 2014-06-30 | 25% |  | 0% |  |  |  | Cumplida redacción de nueva norma a partir de Anexo 12 de OACI en coordinación con DSAN | 100%
[7 empty] | Redacción de nuevas normas a partir de las LAR 139, 141, 42, 147, 153, 154 y 167 en coordinación con SSA | 2014-11-30 | 25% |  | 0% |  |  |  |  | N,A,
[7 empty] | Incorporación de requisitos adicionales requeridos en Colombia | 2014-11-30 | 25% |  | 0% |  |  |  |  | N,A,
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Transparencia a la información pública | Realizar inspección administrativa y financiera al 50% de las empresas con permiso vigente en la ciudad de Bogotá. | Seguimiento a condiciones administrativas y financieras de las empresas con permiso vigente en Bogotá | Inspeccionar el 50% de las empresas que operan en la ciudad Bogotá | OTA: Grupo Vigilancia | Revisión documental de las empresas con permiso vigente en Bogotá | 2014-03-30 | 30% | Se revisaron la totalidad de los expedientes de las empresas con permiso vigencia y base principal en Bogotá. Se establecieron los criterios para la siguiente fase | 100% | 33.33% | 0 |  | Cumplido en el I Trimestre | 100% | 80% | 0
[7 empty] | Diseño Programa inspecciones a las empresas en Bogotá | 2014-06-30 | 30% |  | 0% |  |  |  | Se diseño el programa. Existen 140 empresas con base Bogotá. Se inspeccionaran 70 equivalente al 50% del total. | 100%
[7 empty] | Realizar inspecciones en Bogotá | 2014-12-31 | 40% |  | 0% |  |  |  | Se inicio la realizacion de las inspecciones. A junio 30 se inspeccionaron 26 empresas. | 37%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Racionalización de trámites | Suprimir trámites; optimizar recursos y disminuir tiempos al usuario externo | Oportunidad | Facilitar al Usuario el trámite de peticiones suprimiendo pasos innecesarios que originan demoras en las respuestas a los mismos. | OTA: Grupo de Servicios Aercomerciales | Presentar proyecto de modificación de las normas respectivas. | 2014-01-31 | 25% | El proyecto de modificación de la norma parte tercera de los RAC fue presentado. Se expidió la Resoluciónn 1162 del 5 de marzo de 2014. | 100% | 100% | 1 |  | Cumplido en el I Trimestre | 100% | 100% | 1
[7 empty] | Aplicar las normas y procedimientos modificados a partir de su entrada en vigencia. | A partir de su publicación | 25% | A partir de la publicación de la Resoluciónn 1162 del 5 de marzo de 2014 se esta aplicando la nueva modificación de la norma. | 100% |  |  |  | Cumplido en el I Trimestre | 100%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Transparencia a la información pública | Sistema eficiente para el registro de horarios e itinerarios | Oportunidad | Proporcionar un mayor grado de agilización y/o facilitación a las empresas aéreas de pasajeros y a la Oficina de Transporte Aéreo para el registro de horarios e itinerarios. | OTA | Recibir capacitación para utilización del software por parte del Contratista a quien se adjudique la contratación. | En la fecha en que la Entidad lo adquiera | 25% | La Direccion de Informatica presenta el proyecto de Adqusición del software, el cual fue declarado desierto. Nuevamente se realiza reapertura del proceso. | 0% | 0% | 0 |  | La Direccion de Informatica presenta el proyecto de Adqusición del software, el cual fue declarado desierto por segunda vez. Se envio solicitud de pliegos ya terminados con los ajustes sugeridos por la IATA. | 0% | 0 | 0
[7 empty] | Coordinar capacitación para las empresas de transporte aéreo para la utilización del mismo. | En la fecha en que la Entidad lo adquiera | 25% | Esta actividad depende del resultado de la actividad anterior | 0% |  |  |  | Esta actividad depende del resultado de la actividad anterior
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Transparencia a la información pública | Fortalecer y Mejorar inspecciones, procedimientos dei nvestigaciones administrativas | Oportunidad | Realizar capacitación en 22 aeropuertos y tramitar 11,577 quejas de las vigencias 2012 y 2013. | OTA: Grupo Atención al Usuario (Clara Ines Steevens Cruz) | Elaboración de cronogramas de visitas a los diferentes aeropuertos | 2014-03-30 | 30% | Se elaboró el cronograma respectivo avalado por la Jefe de la Oficina Transprote Aéreo. Se iniciaran las visitas a partir del 24 de abril 2014. | 100% | 66.67% | 0 |  | Cumplido en el I Trimestre Se vio la necesidad de ajustar las visitas por capacitaciones mediante video conferencia a razón de la contigencia por el traslado de las oficinas a la nueva terminal del Eldorado. | 100% | 86.91% | 0
[7 empty] | Dividir el numero de funcionarios de acuerdo a las fortalezas en Subgrupos a fin de cumplir con las actividades necesarias ( Gestionador, Evaluador, Inspección y aeroportuario) | 2014-03-30 | 40% | El 10 de marzo de 2014 se dividieron las funciones del grupo, (Acta No. 3) | 100% |  |  |  | Cumplido en el I Trimestre | 100%
[7 empty] | a) Capacitación de 22 aeropuertos b) Al interior del Grupo fortalecer el conocimiento de la normatividad vigente c) Tramitar quejas vigencias 2012 y 2013 pendientes a 31 de diciembre de 2013 | 2014-06-30 | 30% | 0 | 0% |  |  |  | a) Se han capacitado 5 aeropuertos (22,7%), teniendo en cuenta la contingencia generada en el traslado de oficina y por la demora en la activación de las redes. Se incluye la actualizacion de la normatividad vigente. La misma se realiza de forma virtual a fin de no descuidar las actividades propias de del cargo. De acuerdo a lo anterior se ajusta la fecha de meta para el 15 de diciembre de 2014. b) Capacitación interior del Grupo para fortalecer el conocimiento de la normatividad vigente: Se cumplio al 100%. En todo caso se realizó UNA RETROALIMENTACIÓN CON EVALUACIÓN el día 12 de junio A todos los funcionarios del Grupo Atención al Usuario, sobre la normatividad vigente.. c) Tramitar quejas vigencias 2012 y 2013: De las 11.573 quejas del años 2012 y 2013, pendientes a 31 de Diciembre de 2013 , se ha realizado a 30 de junio de 2014 un avance de 5043 quejas que corresponde a un 60.21% quedando pendientes 6530 quejas por fallar | 60.73%
[10 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | 42% |  |  |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A JUNIO 2014 | 60%
[10 empty] | CUMPLIMIENTO METAS | 1 |  |  |  | CUMPLIMIENTO METAS | 1
22
100
60.21
182.21
60.7367
Note on L5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Q5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## COMERCIALIZACION
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OFICINA DE COMERCIALIZACION
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | RESPONSABLE
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de concesiones aeroportuarias | Seguimiento a los contratos de concesión referidos a la subrogación con la Agencia Nacional de Infraestrutura. | Seguimiento a Subrogaciones de los Contratos de Concesión a la ANI. | Dejar subsanados todos los temas pendientes. | OF. COMERCIALIZACION | Mesas de Trabajo con el Concesionario, la ANI y la Aerocivil. | 31/12/2014 | 25% | 25% | Se han atendido los pendientes que quedaron en las actas de subrogación y se ha realizado el acompañamiento a todos los temas concernientes a la gestión contractual de este Contrato de Concesión | Grupo de Concesión Cartagena | 25% | 50% | 50% | Se enviaron soportes correspondientes a la gestión de 14 temas pendientes, resumidos en Matriz de seguimiento. |  | Grupo de Concesión Cartagena
[9 empty] | 25% |  | Se han atendido los pendientes que quedaron en las actas de subrogación y se ha realizado el acompañamiento a todos los temas concernientes a la gestión contractual de este Contrato de Concesión | Grupo de Concesión San Andres y providencia |  | 50% |  | Se enviaron soportes correspondientes a la gestión de 9 temas pendientes, resumidos en Matriz de seguimiento. Se han realizado mesas de trabajo para atender las observaciones y ajustes de lso estudios y diseños de la subestación de energia del Aeropuerto de San Andres. |  | Grupo de Concesión San Andres y providencia
[9 empty] | 25% |  | Se han estado legalizando los pendientes del Acta bilateral y se efectuado acompañamiento a la ANI, los comites y diferentes reuniones | Grupo de Concesión Bogotá |  | 50% |  | Se ha asistido semanlamente a los comites de obra progamados por el Concesionario en donde se ha realizdo el respectivo seguimiento a la ejecución del contrato de Concesión. |  | Grupo de Concesión Bogotá
[9 empty] | 25% |  | Comunicación constante por correo y de forma telefonica con los supervisores de la ANI para la concesion de Aerocali. Solucion de temas pendientes del acta de subrogacion y entrega del modelo financiero y anexos de la negociacion del Otrosi de Diciembre 2013. | Grupo de Concesión Cali |  | 50% |  | Se ha realizado seguimiento al Otrosi N.1, incluyendo la revisión y ajuste del Modelo financiero y su posterior entrega y socialización a ala ANI. Se han desarrollado mesas de trabajo, consultas con otras áreas para buscar una solución al tema de los Filtros de Seguridad. Se consolido matriz de seguimiento con temas pendientes de la subrogación de los contratos de Conseción. |  | Grupo de Concesión Cali
[9 empty] | 25% |  | Se han efectuado los pendientes del acta bilateral y se ha acompañado a la Agencia en resolver inquietudes vía telefonica o reuniones | Grupo de Concesión Centro Norte |  | 50% |  | Se ha hecho el acompañamiento y entrega de soportes documentales de la información requerida por la ANI. Se revisaron los planos record de las obras de los primeros 4 años para ser aprobados y remitidos a la ANI. |  | Grupo de Concesión Centro Norte
[9 empty] | 25% |  | Falta solamente terminar el acta sobre visita a observaciones a las obras verificadas en Barrancabermeja. Se elaboró oficio dando respuesta a todos los temas y se tiene archivo soporte para entregar certificado por Secretaria General. Este documento se encuentra en revisión para posteriormente ser enviado a la ANI. | Grupo de Concesión Nororiente |  | 50% |  | Acompañamiento a la ANI en verificación de obras de modernización de los Aeropuertos Camilo Daza de Cucuta, Palonegro de Bucaramanga y Yariguies de Barrancabermeja. Se consolido matriz de seguimiento con temas pendientes de la subrogación de lso contratos de Conseción. |  | Grupo de Concesión Nororiente
[9 empty] | 25% |  | Se han subsanado los temas pendientes del acta de subrogación y se ha hecho acompañamiento a la ANI en temas varios correspondientes a la gestión contractual | Grupo de Concesión Codad |  | 50% |  | Se atendio requerimiento por parte de la Interventoria en donde se solicitaba aclaración sobre el concurso de merito No. 110000OF-2011, Contrato Interventoria No. 12000001-OK-2011. Se ha dado respuespuesta a los diferentes requerimientos y solicitudes por parte de la ANI. Se consolido matriz de seguimiento con temas pendientes de la subrogación de los contratos de Conseción. |  | Grupo de Concesión Codad
[7 empty] | Desarrollo de Comités Operativos ANI / AEROCIVIL. | 2014-12-31 | 25% | 25% | Se realizo visita al Aeropuerto para acompañar temas del desarrollo contractual y pendientes. | Grupo de Concesión Cartagena | 25% | 50% |  | Se realizo visita de acompañamiento a la Auditoria a la Concesión del Aeropuerto en marco del contrato de concesión desde el inicio del mismo. |  | Grupo de Concesión Cartagena
[9 empty] | 25% |  | Se han realizado varias reuniones para ratar el tema de la Consulta previa | Grupo de Concesión San Andres y providencia |  | 50% |  | Se ha realizado acompñamiento a la ANI para iniciar la repavimentación de la pista del aeropuerto de San Andres en corcondancia con el memorando de entendimiento del 11 de Diciembre de 2013. |  | Grupo de Concesión San Andres y providencia
[9 empty] | 25% |  | Semanalmente se asiste a los comites tecnicos con el Concesionario | Grupo de Concesión Bogotá |  | 50% |  | De acuerdo a los compromisos adquiridos por la Aerocivil dentro del desarrollo del contrato, se han subsanado en coordinación con las demás áreas de la entidad. Se ha hecho acompañamiento a la ANI a reunión y mesas de trabajo y se han generado respuestas requerimientos de la misma entidad. |  | Grupo de Concesión Bogotá
[9 empty] | 25% |  | Acompañamiento a las reuniones realizadas entre el Concesionario y la Agencia para debatir temas contractuales y operativos de la ejecucion bajo el control de la ANI, asi como aspectos juridicos pendientes en el contrato de concesion. | Grupo de Concesión Cali |  | 50% |  | Se han llevado a cabo mesas de trabajo con la ANI, y el Concesionario para subsanar lso temas pendientes y consolidar la subrogación del Contrato de Concesión. |  | Grupo de Concesión Cali
[9 empty] | 25% |  |  | Grupo de Concesión Centro Norte |  | 50% |  | Se asistio a reunón en la ANI para tratar temas pendientes y del desarrollo del contrato. |  | Grupo de Concesión Centro Norte
[9 empty] | 25% |  | El 31 de Marzo/14, en la Dirección General se realizó reunión para tratar temas obras complementarias y alcance progresivo de Bucaramanga y Santa Marta. Se realizo visita al Aeropuerto Camilo Daza de Cucuta con el objeto de verificar el avance en las obras de Modernización. | Grupo de Concesión Nororiente |  | 50% |  | Se ha asistido a comites convocados tanto por la ANI, como por la Aerocivil con presencia del Concesionario. |  | Grupo de Concesión Nororiente
[9 empty] | 25% |  |  | Grupo de Concesión Codad |  | 50% |  | Se llevaron a acabo mesas de trabajo para aclarar temas financieros. |  | Grupo de Concesión Codad
|  |  | Reactivar la gestión de Marketing para optimizar la explotación comercial de los Aeropuertos No Concesionados. | Numero de modelos de explotación comercial implementados en los Aeropuertos no concesionados. | Optimizar la explotación comercial de los Aeropuertos No Concesionados. | OF. COMERCIALIZACION | Clasificación de aeropuertos no concesionados según numero de operaciones de pasajeros y movimiento de carga. | 31/12/2014 | 98% | 26% | Se clasificaron 9 Aeropuertos. | Grupo Estrategia Comercial y Marketing | 26% | 100% | 26.6% | Se clasificaron 9 Aeropuertos de acuerdo al movimiento tanto de pasajeros como de carga. |  | Grupo Estrategia Comercial y Marketing
[7 empty] | Análisis de Modelos de explotación comercial de las diferentes Concesiones. | 31/12/2014 | 33% |  | Se realizó reunión con AeroCali y nos socializó su modelo comercial. Pendiente reunión con Opain y AirPlan |  |  | 33% |  | Se realizó reunión con AeroCali y nos socializó su modelo comercial. A la fecha estamos pendientes de las reuniones que coordinara el jefe de la oficina, con los concesionarios Opain y Airplan.
[7 empty] | Propuesta de Implementación del modelo frente al 20% de los Aeropuertos no concesionados de mayor numero de operación. | 31/12/2014 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | Se realizaron comisiones a 7 Aeropuertos para analizar los modelos de explotación comercial que están ejecutando en este momento, de acuerdo a estas visitas se han evidenciado que en su gran mayoría los contratos están vencidos y que se renuevan automáticamente cada 3 mese, se viene aplicando los incrementos mensuales a los valores de los arriendos, en servicios públicos los explotadores comerciales solo están cancelando el servicio de energía, adicionalmente los aeropuertos cuentan con espacio para explotarlos publicitariamente lo cual no se esta explotando como debería ser y por ultimo en todo los aeropuertos que se han visitado cuentan con una o dos empresas distribuidoras de combustibles. A la fecha se esta llevando a cabo el análisis de la información recolectada en las diferentes comisiones para determinar el modelo que se implementara en los diferentes aeropuertos.
[7 empty] | Socialización y definición de los procesos de implementación del Modelo de explotación comercial dentro del Primer Aeropuerto señalado en la clasificación de Aeropuertos. | 31/12/2014 | 0% |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Aplicación del modelo en el Aeropuerto no Concesionado de mayor numero de operaciones de pasajeros y movimiento de Carga. | 31/12/2014 | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Apoyar tecnicamente el desarrollo del proyecto Torre de Control-CGAC proyecto, a cargo de la Dirección de Desarrollo Aeroportuarios. | Acompañamiento Técnico Proyecto Torre de Control - CGAC | Apoyar técnicamente en la solución de los problemas a nivel de diseño de la Torre de Control C-GAC, para que el proyecto se pueda ejecutar en los términos contractuales. | OF. COMERCIALIZACION | Acompañamiento en Mesas de Trabajo con el Contratista, Interventoría y la Entidad. | 15/12/2014 | 25% | 25% | Durante el trimestre, se ha realizado acompañamiento constante al desarrollo de estos proyectos. Se ha llevado a cabo la revisión de varios documentos, relacionados con el desarrollo del proyecto. | Angelica Gonzalez y Luis Fernando Monroy | 25% | 86% | 86% | Durante el trimestre, se ha realizado acompañamiento constante al desarrollo de estos proyectos. Se ha llevado a cabo la revisión de varios documentos, relacionados con el desarrollo del proyecto. Se modifica fecha de terminación en virtud a que por detrminación de la nueva administración el seguimiento, control y vigilancia de estos proyectos estaran a cargo de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario. |  | Angelica Gonzalez y Luis Fernando Monroy
[7 empty] | Acompañamiento en las Visitas de Obra al Proyecto. | 15/12/2014 | 25% |  |  |  |  | 86%
[7 empty] | Revisión de documentos para aprobación de obras no previstas. | 15/12/2014 | 25% |  |  |  |  | 86%
[11 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 | 25% |  | CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO DE 2014 |  |  |  | 54%
GESTION FINANCIERA

## CEA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
CENTRO DE ESTUIDOS AERONAUTICOS - CEA
PLAN DE ACCIÓN (Compromisos Estratégicos) | [9 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos |  | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificación del CEA Como Centro De Instrucción de Aeronáutica Civil – CIAC Por Parte de La Secretaría De Seguridad Aérea y La Oficina de Transporte Aéreo. | Fases superadas / Fases totales | Obtener la Certificación como Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil | CEA | 2014-12-31 | Creación de un grupo de profesionales para hacer y revisar la documentación | FEBRERO | 100% | 60% | Se conformó el grupo de profesionales, se elaboró el cronograma correspondiente y se adelantaron los documentos necesarios para presentar a la Secretaría de Seguridad aérea |  | 60% |  | 100% | 73% | Se presentó el manual de instrucción a la Secretaría de Seguirdad Aérea de acuerdo a los lineamientos y sugerencias del inspector asignado, de acuerdo al compromiso asumido en la última reunión d ela Sub dirección general, se entregará versión corregida en la segunda semana del mesde julio |  | 73%
[8 empty] | Elaboración del cronograma de actividades | FEBRERO | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | Presentación de documentación a la Oficina de Transporte Aéreo | FEBRERO | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | Presentación de la Documentación y Soportes Exigidos por La Secretaria de seguridad Aérea | MAYO | 60% | [5 empty] | 80%
[8 empty] | Reuniones de seguimiento semanales | DICIEMBRE | 0% | [5 empty] | 60%
[8 empty] | Certificación CIAC | DICIEMBRE | 0% | [5 empty] | 0%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Fomentar El Uso de Créditos Del Convenio ICETEX Para Especialidades Aeronáuticas | No. De Funcionarios capacitados/No. De funcionarios según compromiso | 10 funcionarios En especializaciones o maestrías en el 2014 en temas aeronáuticos Y 150 funcionarios en las capacitaciones relacionadas con temas aeronáuticos dictadas en Colombia por conferencistas Internacionales | CEA | 2014-12-31 | Elaboración, aprobación y divulgación de la convocatoria para la capacitación a nivel de especializaciones y maestrías de Funcionarios de la UAEAC. | N/A |  | 10% | Se aclara que el alcance de las actividad en lo que compete al CEA se limita a partir de la actividad 3 (trámite administrativo ante el ICETEX). A 31 de Marzo se elaboró cronograma y se radicó en ICETEX |  | 10% | Se aclara que el alcance de las actividad en lo que compete al CEA se limita a partir de la actividad 3 (trámite administrativo ante el ICETEX). |  | 50% | De acuerdo a lo proyectadoen el Convenio Aerocivil- ICETEX de otorgar créditos conconables a los fincionarios de la Aeronáutica por medio de convocatorias para la realización de eespecializaciones se realizaron 2 convocatorias (Una especialización Adm Aeronáutica UMNG para 16 cupos y otra para Especialización para construcción de vías y aeropistas en la Escuela de ingenieros militares, con 3cupos asignados) publicadas el 25 de abril de 2014 |  | 50%
[8 empty] | Proceso de selección de Funcionarios | N/A
[8 empty] | Trámite administrativo ante el ICETEX |  | 30% | [5 empty] | 50%
[8 empty] | Inscripción de los Funcionarios en las Instituciones Universitarias que se aprueben | DICIEMBRE | 0% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | seguimiento al desempeño académico de los Funcionarios | N/A
[8 empty] | Funcionarios inscritos ante el ICETEX | DICIEMBRE | 0% | [5 empty] | 0%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Modernización Institucional | Actualización de 2 laboratorios de Capacitación en el CEA | No. de laboratorios Actualizados/sobre número de laboratorios propuestos | Dos (2) Laboratorios actualizados. | CEA | 2014-12-31 | Diseño estructura técnica | ABRIL | 90% |  | seguimiento a partir de abril de 2014 | [5 empty] | Están pendientes reprogramados para el mes de octubre |  | 0% | El compromiso presenta atraso con relacion a las actividades programadas para el mes de abril d e 2014
[8 empty] | Elaboración Proyecto de contratación | JUNIO | 0%
[8 empty] | Contratación | AGOSTO | 0%
[8 empty] | Puesta en funcionamiento | DICIEMBRE | 0%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | Realizar las propuestas de cambio en las funciones y procedimientos con miras a subsanar las no conformidades detectadas en la auditoría de calidad | No. de Procedimientos revisados y actualizados/total de procedimientos CEA | realizar ajustes de Cambio en las funciones y Procedimientos del CEA -GDIR-2,1-04-01 Versión 02 | CEA | 2014-12-31 | Efectuar revisión de los diferentes procedimientos que se llevan a cabo en la parte académica y administrativa y se alinean con el Sistema de Gestión de Calidad adoptado por la Entidad, teniendo en cuenta las funciones que competen a cada uno de los actuales grupos de trabajo del CEA | MAYO |  |  | seguimiento a partir de mayo de 2014 |  |  | Se revisaron y ajustaron las actividades que competen al Área para el cumplimiento de la Meta | 30% | 10% | A la fecha se ha realizado: 1- Extensión académica (biblioteca y elaboración de material didáctico) 2- Secretaría Académica (macroprocedimiento de inscripción de estudiantes comprende desde la inscipcioón inicial hasta la certificación de estudios) 3. Planeación e investigación (pasantías, elaboración delPIC y capacitación en el exterior) |  | 10%
[8 empty] | Continuar el Plan de trabajo, que se ha adoptado por el Equipo de Gerencia del CEA, el cual contempla la revisión, modificación y mejora de los actuales procedimientos. Se evaluará el avance semanalmente. | DICIEMBRE
[8 empty] | Contar con el Apoyo de un pasante de Ingeniería Industrial que apoye el proceso de revisión y mejora de los procedimientos. | N/A
[8 empty] | Una vez Implementado el rediseño Organizacional de la Entidad, tomar las funciones que se adopten para cada uno de los Grupos de Trabajo del CEA y actualizar los correspondientes procedimientos | N/A
[8 empty] | Presentar propuesta y de ser aprobada se realizarán los ajustes | DICIEMBRE
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Capacitación en Procesos OJT de las áreas misionales. | Número de Instructores OJT capacitados/sobre número de instructores OJT proyectados para formar | Formar 15 Instructores OJT en las áreas de AIS/COM y ATSEP | CEA | 2014-12-31 | Determinación fechas cursos instructores OJT | marzo | 100% | 47% | Se revisaron los manuales y procedimientos OJT, se ha realizado un curso a 6 funcionarios (4 NC, 2 Regionales) |  | 47% |  | 100% | 47% | Se encuentra en elmismo estado a marzo de 2014, la capacitación se desarrollará en el segundo semestre del año |  | 47%
[8 empty] | Proceso de selección candidatos al curso | DICIEMBRE | 0% | [5 empty] | 0%
[8 empty] | Ejecución cursos OJT | N/A
[8 empty] | Funcionarios capacitados en OJT | DICIEMBRE | 40% | [5 empty] | 40%
[12 empty] | CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 |  | 39% |  |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 |  |  | 36%
Note on K5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Q5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## REGISTRO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OFICINA DE REGISTRO
PLAN DE ACCIÓN (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Que los usuarios realicen la solicitud del trámite en línea ante la Oficina de Registro utilizando el formato establecido en el Aplicativo Siga, cuyo link se encontrará en la pagina web de la entidad. | # de solicitudes de actos registrales via web sobre número total de solicitudes de actos registrales ante la Oficina de Registro. | 50% de las solicitudes de actos registrales ante la oficina de registro se realicen mediante el ingreso a través de la pagina web. | REGISTRO | 2014-08-31 | Sensibilizar y socializar al usuario para que ingrese a la página web de la Aerocivil y efectúe su solicitud en línea, a través de campañas pedagógicas mediante: circulares informativas, carteleras de atención al ciudadano, correos electrónicos, vía telefónica oficios, y avisos informativos en la página web de la entidad. | 70% | 18% | Para la socializacion previa a la salida en vivo del aplicativo, se han enviado circulares informativas a todos los usuarios e interasados en los trámites registrales a traves de correos electrónicos, avisos en la pagina web de la entidad, a traves de las redes sociales como facebook, twitter, en cartelera y pendiente aviso de prensa. |  | 18% | Se complementaron las actividadades incluyendo la sensibilizacion previo y posterior del aplicativo SIGA Y la verificacion de resultados para el cumplimiento de la meta. | 90% | 43% | Se realizaron los compromisos de la actividdad, quedando pendiente solo el aviso de prensa | 0
[7 empty] | 2014-12-31 | Dar soporte al usuario que lo solicite vía telefónica del paso a paso para hacer solicitud en línea ante la oficina de registro vía web. | 0% |  | No es sujeto de seguimiento hasta la salida en vivo del aplicativo. |  |  |  | 20% |  | El aplicativo SIGA se incia el 26 de Mayo de 2014, dando soporte a todos los l usuarios que lo han solicitado vía telefónica del paso a paso para hacer solicitud en línea ante la oficina de registro vía web.
[7 empty] | 2014-12-31 | Verificacion de resultados de actos registrales solicitados y tramitados via aplicativo SIGA. | 0% |  | No es sujeto de seguimiento hasta la salida en vivo del aplicativo. |  |  |  | 20% |  | A partir de la fecha de inicio se han registrado en el aplicativo por parte del usuario 348 solicitudes de trámite, de las cuales 207 son de actos registrales, 127 pólizas y 14 Certificados Aptitud Técnica. En total se han entregado 252, que corresponde al 72%
[9 empty] | CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 |  |  | 18% |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 |  | 43%
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on P5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## OAP
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [10 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | META | Detalle seguimiento del area | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | Ponderacion | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | Actividades compromisos estratégicos | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | Actividades compromisos estratégicos
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Articulación del Plan de Navegación Aérea al Sistema Presupuestal de la Entidad. | Articulación PNA y Presupuesto de Inversión | PNA articulado al Presupuesto de inversión | Se inicia implementación del Sistema en la Dirección Regional Norte de Santander en el mes de Mayo 2013. En Junio Dirección Regional Meta y a partir del segundo semestre se hará cubrimiento de la Regionales restantes, como lo son Antioquia y Atlántico . Incluye fase 1 de capacitación de los módulos del aplciativo Isolución. | OAP | Identificar Proyectos de Inversión que apunten al PNA | 2014-07-31 | 30% | 0% | 0% | 0 |  | Se termino la actualización del Volumen I, insumo fundamental para la Actualización del Volumen II en donde se establecen las necesidades presupuestales por proyectos de inversión. | 100% | 43.33% | 0 |  | Se envió a la Subdirección el nuevo formato de inversiones del PNA en donde se identificaron los principales proyectos de inversión de la Entidad. Se requiere en el siguiente trimestre terminar las mesas de trabajo de las áreas misionales que identifican las contrataciones requeridas para alcanzar los requisitos operacionales identificados en el Volumen I del PNA.
[8 empty] | Elaboración documento articulación Proyectos de Inversión con actividades contenidas en el PNA.(PNA ajustado por el área competente nueva Versión) | 2014-07-31 | 30% | 0% |  |  |  |  | 30%
|  |  |  | Integración PNA y Presupuesto de Inversión | Anteproyecto 2015 articulado al PNA versión. 7 | Se inicia implementación del Sistema en la Dirección Regional Norte de Santander en el mes de Mayo 2013. En Junio Dirección Regional Meta y a partir del segundo semestre se hará cubrimiento de la Regionales restantes, como lo son Antioquia y Atlántico . Incluye fase 1 de capacitación de los módulos del aplciativo Isolución. | OAP | Tramitar la Institucionalización del evento “Día del PNA”. | 2014-07-31 | 40% | 0% |  |  |  |  | 0%
| Eficiencia Administrativa | Modernización Institucional | Elaborar las bases requeridas para el Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico 2014- 2018 | % de Avance del Documento | Documento de diagnóstico y recomendaciones elaborado | Se realizaron las gestiones ante los entes participantes (Mintransporte, DNP y Minhacienda) de aprobación y autorización de VF, para lograr en 45 días el trámite el cual se alcanzó con la V.F para el equipamiento del Centro de Gestión Aeronáutico y Torre de Control | OAP | Documento diagnostico de experiencias aprendidas | 2014-07-31 | 50% | 15% | 7.5% | 0 |  | Estas actividades se tienen programadas para el segundo trimestre de 2014 | 20% | 10% | 0 |  | Se identificaron los principales retos del cuatrenio 2014- 2018 con la Dirección General y la SSO. Se encuentra en construcción el documento en mención.
[8 empty] | Diseñary elaborar un documento que permita aplicar las politicas de futuros PND y Administraciones. | 2014-07-31 | 50% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Gestion de Calidad | Implementar el Sistema Integrado de Gestión Calidad a nivel nacional en Aeropuertos y Direcciones Regionales | % Aeropuertos con el Sistema implementado | 100% de los aeropuertos implementando el Sistema de Gestión de Calidad | Se elaboró el Plan con pariticpación de todas las áreas y se publicó en la página web de la Entidad, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2482 de 2012. En los próximos trimestres se realizarán seguimientos para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas. | OAP | Implementación del Sistema Meci y Calidad en los 48 aeropuertos, que como mínimo prestan servicio de transito aéreo. | 2014-07-31 | 100% | 20% | 20% | 0 |  | Durante el primer trimestre del año se realizó una revisión de los indicadores, riesgos y mejora, se elaboraron Procedimientos de los Grupos que no estaban articulados al Sistema, se actualizaron los Procedimientos Básicos y los Manuales de Documentación y Calidad. Las visitas a Regionales y Aeropuertos están programadas para el segundo trimestre del año. | 20% | 20% | 0 |  | Se realizaron las capacitaciones en los Aeropuertos Internacionales como adicionales a los Aeropuertos Cabecera de las Direcciones Regionales, tales como: Leticia , Pereira, Bucaramanga y Cartagena. Pendientes : (Modifica a solicitud del area precisando que se da prioridad a los Aeropuertos Internacionales dado que van a ser sujetos de Auditoria por parte de la OACI. Quedando pendientes San Andres y Santa Marta).
[8 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES 1R TRIM |  | 9.167% | [5 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES 1R SEMESTRE |  | 24%
[8 empty] | CUMPLIMIENTO METAS 0% | [7 empty] | CUMPLIMIENTO METAS 0%
Note on J13: Meta No.3 (90% del 1r trimestre del 25%)
Note on L5: porcentaje de participacion en la meta
Note on M5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on O6: CANTIDAD META CUMPLIDA
Note on R5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on R13: Meta No.3 (90% del 1r trimestre del 25%)
Note on T6: CANTIDAD META CUMPLIDA

## OCI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. fortalecimiento institucioonal | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | CAMBIAR EL ESQUEMA DE AUDITORIA POR AREAS AL ENFOQUE DE AUDITORIA POR PROCESOS BASADO EN RIESGOS | % Cubrimiento de Procesos Auditados | 30% de cubrimiento de los Procesos de la Entidad | OF. CONTROL INTERNO | Planeación de la Auditoría Basada en Riesgos | 30/03/2014 | 100% | 45% |  | se establecio en los equipos de gerencia, la planeación de cada auditoria basada en riesgos de cada proceso. Evidencia: actas equipo de Gerencia- Informes preliminares primeras auditorias | 45% |  | 100% | 60% |  | Se establecio en los equipos de gerencia, la planeación de cada auditoria basada en riesgos de cada proceso. Evidencia: actas equipo de Gerencia- Informes preliminares primeras auditorias | 60%
[7 empty] | Ajuste del proceso de Evaluación Independiente | 31/12/2014 | 40% |  |  | Se realizo la revisión de indicadores y riesgos del proceso. Los cambios fueron enviados a la OAP para inclusión en ISOLUCION. De acuerdo al cronograma, el ajuste del proceso definitivo en el ISOLUCION se culminará con el registro del total de auditorias programadas en el aplicativo. Soporte: actas ISOLUCION |  |  | 60% |  |  | Se realizo la revisión de indicadores y riesgos del proceso. Los cambios fueron enviados a la OAP para inclusión en ISOLUCION. De acuerdo al cronograma, el ajuste del proceso definitivo en el ISOLUCION se culminará con el registro del total de auditorias programadas en el aplicativo. Soporte: actas ISOLUCION. A la fecha se realizaron los cambios respectivos al manejo de los planes de mejoramiento y su respectivo seguimiento, se esta a la espera de la actualización de los mismos a través del aplicativo.
[7 empty] | Especializar Auditores en Procesos de la Entidad | 31/12/2014 | 20% |  |  | Para efectos de gestionar los diferentes componentes de MECI, se asignaron roles de expertos a Auditores para que lideren estos temas en la Entidad. Se realizó la solicitud de capacitación para los auditores. Debido a la Ley de Garantías, no fue posible realizar el curso, el cual se tramitará una vez finalice la ley de garantías. |  |  | 40% |  |  | Se replanteo la estrategia para capacitar al personal, teniendo en cuenta que la OAP integrará a todos los auditores internos MECI - CALIDAD y lideres de proceso a las capacitaciones, por cuanto el CEA suspendió el proceso que adelantaba la OCI, nos encontramos a la espera de la asignación de fechas para programar los auditores.
[7 empty] | Generar Auditores Expertos en los componentes del MECI | 31/12/2014 | 40% |  |  | Se asignaron los componentes del MECI a los Funcionarios designados, quienes adelantan consultas en las páginas de los Entes que dan directrices sobre cada uno de los temas. |  |  | 50% |  |  | Cada uno de los Auditores realiza seguimiento a los temas asignados, reporta los cambios y plantea las estrategias para su aplicación a la Jefatura.
[7 empty] | Realizar Auditorías Integrales a los Procesos (Operativa, Financiera y de Sistemas) | 31/12/2014 | 25% |  |  | En las instrucciones impartidas en el equipo de gerencia, se establece el cumpliento de este criterio. |  |  | 50% |  |  | Se encuentran en desarrollo las auditorías programadas para el primer semestre de 2014, cumpliendo con los parámetros establecidos. Se encuentra en desarrollo la auditoría integral a los ingresos.
|  |  | FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL EN LA AERONAUTICA | Mejoramiento de la calificaión del SCI de la Entidad | Superar la calificación del SCI emitida por la Contraloría en su informe resultante de la Auditoría Regular del año anterior | OF. CONTROL INTERNO | Campañas mensuales de sensibilización | 31/12/2014 | 15% | 15% |  | Se ha realizado una campaña en la Entidad | 15% |  | 30% | 20% |  | A la fecha se han ejecutados dos campañas de sensibilización y se encuentra en proceso de publicación la tercera campaña. | 20%
[7 empty] | Socialización del Video Institucional MECI en las Auditoria | 31/12/2014 | [6 empty] | 20% |  |  | Se dio instrucciones en el equipo de gerencia para retomar esta actividad.
[7 empty] | Capacitación en el nuevo MECI a los procesos a auditar | 31/12/2014 | N/A |  |  | El nuevo MECI no ha sido publicado |  |  | 10% |  |  | Se realizará la capacitación en las auditorias cuando los Auditores OCI sean capacitados en la nueva versión del MECI. Las capacitaciones fuero reprogramadas por el CEA, se esta a la espera de las nuevas fechas.
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA ENTIDAD | Seguimiento Acciones suscritas en los PM | Informe trimestral de seguimiento a los planes de mejoramiento | CONTROL INTERNO | Seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento | 31/12/2014 | 25% | 22.5% |  | Se realizo el 4 Seguimiento al PMI, con corte a 31 de diciembre de 2013. | 23% | Se aclaró que son 4 informes trimestrales: uno de diciembre 31 de 2013 y 3 de la vigencia 2014 | 50% | 43% |  | En el segundo trimestre se realizó el seguimiento al PMI y a los PM OCI por dependencias, se presento reporte a la DG de los avances y se encuentra en proceso de ejecución el seguimiento al PMI por procesos con plazo de entrega el 11/07/14. De acuerdo al programa de Auditorías se realizará en la primera semana de Julio el segundo seguimiento a los PM OCI por dependencias, a 15 de Julio se estableció plazo para el traslado de los responsables a procesos del PM OCI. Se emitío circular 1000-2014015442 de 18/06/14 sobre el seguimiento a los planes de mejoramiento. | 43%
[7 empty] | Especialización de Auditores en procesos de la Aerocivil | 31/12/2014 | 25% |  |  | La distribuciión de los procesos a auditar se realizó teniendo en cuenta las competencias de los auditores OCI y la experticia en auditorias realizadas a los procesos y se solicitó capacitación en los procesos a auditar. |  |  | 40% |  |  | Se asignaron líderes de procesos, quienes deberán estudiar todo lo relacionado con el proceso, capitalizando la experiencia en los mismos, generando mayor valor agregado a la Entidad.
[7 empty] | Asesoría y acompañamiento en la formulación de acciones a suscribir | 31/12/2014 | 25% |  |  | Se realizo el 4 Seguimiento al PMI, en los cuales el seguimiento fue personalizado por areas. |  |  | 50% |  |  | Se realizó el primer seguimiento a los planes de mejoramiento OCI y CGR, el cual fue realizado de manera personalizada con cada área. Resultado de las auditorías se esta trabajando con las areas para que las acciones de mejora a suscribir realmente subsanen la causa de los hallazgos.
[7 empty] | Seguimiento a Plan de Mejoramiento a través del Sistema ISOLUCION | 31/12/2014 | 15% |  |  | Se esta revisando el procedimiento con la OAP para la depuración y cargue de la información actual, para establecer la estrategia de manejo de los planes de mejoramiento. |  |  | 30% |  |  | Se esta revisando el procedimiento con la OAP para la depuración y cargue de la información actual, para establecer la estrategia de manejo de los planes de mejoramiento. Una vez cargados los informes en ISOLUCION, y suscritos los PM en la herramienta, se verificará el avance a las acciones suscritas directamente en el aplicativo
[12 empty] | CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 | 27.67% |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 | 41%
GESTION FINANCIERA
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on P5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## OFIC JURIDICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OFICINA ASESORA JURIDICA
PLAN DE ACCIÓN (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [7 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada para cada actividad | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | DETALLE DE SEGUIMIENTO |  | OBSERVACIONES OAP | OBSERVACIONES OAP | Fecha programada para cada actividad | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Consolidar una política de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico. | % cumplimiento # Actualizaciones Realizadas x 100% / # Actualizaciones Proyectadas | Resolución mediante la cual se actualizan las políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico. | JURIDICA | 2014-12-31 | Identificación de los criterios acogidos por la entidad a partir de los diferentes Comités y Actas a modo de inventario de políticas. | 2014-06-30 | 50% | 25% |  | Se han elaborado 8 actas y estan en proceso de realizar inventarios de los criterios acogidos en los diferentes comites. | 25% | Se aclara que la ultima actividad corresponde a la expedicion de la Resolucion para el cumplimiento de la Meta. |  | 2014-06-30 | 60% | 50% | Se cuenta con el inventario de los criterios acogidos en los diferentes comites. | Se hace aclaración que este proyecto sera coordinado conjuntamente con la Agencia Nacional de Defensa Juridica, siguiendo así las politicas que ellos nos indiquen.
[8 empty] | Identificar los temas del sector y los asuntos de interés de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. | 2014-06-30 | 50% |  |  | Se ha coordinado con la Direccion de Defensa Juridica los diferentes criterios de interes general para incorporarlos en la Resolucion a traves de la cual se actualizan las políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico. |  |  |  | 2014-06-30 | 60% |  | Mediante circular No. 03 de la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado se recibieron directrices generales para ser apliacadas a los intereses y necesidades de la entidad
[8 empty] | Elaborar la relatoría necesaria para la adopción de políticas generales. | 2014-09-30 | 0% | [6 empty] | 2014-09-30 | 0%
[8 empty] | Adoptar el documento de política por parte del Comité de Concilición de la entidad | 2014-12-31 | 0% | [6 empty] | 2014-12-31 | 0%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Fortalecer las herramientas necesarias para la adecuada gestión de apoyo y asistencia jurídica en la entidad. | Cumplimiento de implementación de bases de datos | Construir una base de datos que sirva de relatoría de los temas mas destacados para la entidad. | JURIDICA | 2014-12-31 | Fortalecer el equipo de trabajo en la Oficina Asesora Jurídica | 2014-03-31 | 100% | 53% |  | Se ha fortalecido el equipo de trabajo con dos abogadas para el Grupo de Representacion Judicial | 53% |  |  | 2014-03-31 | 100% | 83% | Se fortaleció el grupo de asistencia legal con la vinculación de una funcionaria.
[8 empty] | Contar con boletines y portafolios de servicios virtuales de legislación y jurisprudencia que contribuya a satisfacer las necesidades de las áreas | 2014-07-30 | 30% |  |  | En la actualidad se cuenta con el servicio de NOTINET y se esta realizando el trámite con ARTICULO 20 que ofrece el servicio a nivel nacional. |  |  |  | 2014-07-30 | 80% |  | Se recibio propuesta de Artículo 20, se enviará los documentos a la Dirección Administrativa para el proceso de contratación.
[8 empty] | Construir una base de datos que sirva de relatoría en los temas especializados de la entidad. | 2014-12-31 | 30% |  |  | se esta recopilando y revisando informacion para la construccion de la Base de datos con el apyo de Informatica. |  |  |  | 2014-12-31 | 70% |  | Se tiene la estructura de cómo funcionará la base de datos. Se está coordinando con Informática el desarrollo de la aplicación vía intranet.
[11 empty] | CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 |  |  | 39% |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 |  |  | 66.5%
Note on K5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on S5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## SEC GRAL DESPACHO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
SECRETARIA GENERAL (Despacho)
PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL (grupo archivo y atención al ciudadano) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP |  | % AVANCE ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO ACTIV | CUMPLIMIENTO META |  | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Respuestas oportunas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) | Oportunidad de respuesta de las PQRSD recibidas | Lograr el 100% de la atención a las PQRSD dentro del tiempo legalmente establecido | SECRETARIA GENERAL | 2014-12-31 | Radicación y direccionamiento de las PQRSD recibidas | 25% | 23% | 0 |  | El 100% de las peticiones recibidas fueron entregadas a cada una de las áreas según su competencia. | 50% | 47.6% | 0
[8 empty] | Realizar seguimiento a los 10 días siguientes de haber remitido la PQRSD al área responsable de dar respuesta, | 25% |  |  |  | Realizado seguimiento a todas las PQRSD mediante correo electronico. | 50%
[8 empty] | Realizar informe trimestral de las PQRSD | 25% |  |  |  | Elabordado informe trimestral de LAS PQRSD | 25% |  |  | Se coloca el mismo porcentaje debido a que no se ha elaborado el informe a junio solo se ha enviado estadísticas a control interno
[8 empty] | Emitir circular a todas las áreas de la Entidad dando alcance al cumplimiento de los términos establecidos para el manejo de las PQRSD | 25% |  |  |  | Reenvio via correo electronico de la circular de las PQRSD emanda el año inmediatamente anterior, recordando los tiempos de respuesta a las mismas. | 100% |  |  | Se coloca el 100% de acuerdo a lo consignado en marzo
[8 empty] | Coordinar con informática las alertas en el aplicativo ADI para el seguimiento | 13% |  |  |  | Se solicito a traves de correo electronico a la Dirección de Informatica lai mplementación de las alertas en el aplicativo ADI, el cual esta siendo evaluada. | 13% |  |  | Se coloca el mismo porcentaje a marzo por ausencia de información sobre el avance
|  |  | Seguimiento utilización y evacuación aplicativo ADI de las bandejas de las licencias otorgadas | Control documentos radicados en ADI | Seguimiento y control de documentos radicados en ADI a 74 Areas |  | 2014-12-31 | Circular general sobre seguimiento y control | 25% | 21% | 0 |  | Se recuerda via correo electronico la Circular expedida en 2013 por la Dirección General, sobre el uso del aplicativo ADI a todos los funcionarios de la Entidad. | 100% | 54.33% | 0 | Se envió de acuerdo a avance de marzo
[8 empty] | Estadísticas mensuales por Área | 25% |  |  |  | Se esta enviando de forma mensual a todos los Jefes de Área las estadisticas de los documentos en las bandejas correspondientes a cada uno de los funcionarios del área.(via correo) | 50% |  |  | Se viene cumpliendo
[8 empty] | Reporte de seguimiento mensual a cada área | 13% |  |  |  | Elaborando un análisis de comparación mes a mes de la evacuación de los documentos en el aplicativo ADI. | 13% |  |  | Se coloca el mismo porcentaje a marzo por ausencia de información sobre el avance
|  |  | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Documento de Diagnóstico y recomendaciones recibida |  | 2014-12-31 | Realizar estudios previos para proyecto de contratación | 25% | 12.5% | 0 |  | 10/04/2014 Se solicitaron 3 cotizaciones que reposan en el Grupo de Archivo General, las cuales seran soporte para el inicio de la parte precontractual. |  | 13% | 0 | Se replantean las actividades dado que el Area elaborará directamente el diagnóstico, y a la fecha está adelantando las acciones necesarias para el estudio y diseño del mismo. Las actividades quedarán asi y su cumplimiento a la fecha es: Levantamiento de informacion por la misma area y elaboración del documento.
[8 empty] | tramite para la contratación | 15% |  |  |  | 10/04/2014 Para iniciar la contratación y por sugerencia del mismo Archivo General de la Nación, el Jefe del Grupo de Archivo General de la Aerocivil solicitó una Asesoría con el fin de obtener una mejor comprension y definir criterios para establecer los términos de referencia. A la fecha estamos a la espera de la respuesta del Archivo General de la Nación.
[8 empty] | Ejecución del contrato | 10% |  |  |  | 10/04/2014. Esta actividad depende del resultado de la anterior. Además se adelantó una reunión con el Director Administrativo con el fin de establecer un procedimiento relacionado con el proceso contractual, decidiendo que la Aerocivil debe nombrar un Grupo multidisciplinario que se encargue de la Administración y Control del Plan de Gestión Documental una vez se haya definido.
[8 empty] | Recepción del documento | 0% |  |  |  | 10/04/2014 : El documento será el primer entregable como producto de la contratación. (Diagnostico y Programa de Gestión Documental).
[13 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A MARZO 2014 19% |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A JUNIO 2014 38%
[13 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A MARZO 2014 0% |  | CUMPLIMIENTO META JUNIO 2014 0%
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on N15: Se sugiere replantear esta actividad, que sea el resultado que da inicio a obtener el Diagnostico y el Programa de Gestión Documental).
Note on N17: Se sugiere replantear esta actividad, que sea el resultado que da inicio a obtener el Diagnostico y el Programa de Gestión Documental).
Note on O5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## INMUEBLES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [9 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | META | total meta | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada (mes) | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Incorporacion y montaje de titulos de los aeropuertos a la Aplicación SIGIN (Sistema de Información Geográfica Grupo Inmuebles - Arcgis) | Titulos incorporados al aplicativo SIGIN - Arcgis | Cargue de Información Inmobiliraria (Titulos de los terrenos adquiridos por la Entidad) | 72 | Inmuebles | Depuración de los estudios de Titulación, plano montaje de títulos. | 2014-03-31 | 100 | 31.25 | 0 |  | 100 | 50% | 0 | Se han realizado completamente las dos actividades primeras, insumos para darle continuación a la generación y edición de la plantilla de presemtación del cargue de la información inmobiliaria.
[8 empty] | Cargue de la información alfanumérica y jurídica en el software ArcGis (Topografía e Información Inmobiliaria) | 2014-06-30 | 25 |  |  |  | 100
[8 empty] | Generación, edición de la plantilla de presentación | 2014-09-30 | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | Socialización de la aplicación a los profesionales Jurídicos y Técnicos del Grupo Inmuebles. | 2014-12-30 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Actualización de inventarios de los aeropuertos a nivel nacional | Inventario actualizado en los aeropuertos a nivel nacional | inventario actualizado | 10 | inmuebles | Identificar los aeropuertos objeto de actualizacion inventarial y la información de los inmuebles existentes | 2014-03-30 | 100% | 40 | 0 |  | 100% | 77.5% | 0 | De los 10 Aeropuertos a identicar actuaización de Inventarios se avanzo en 7, de los cuales se han adelantando en un 20% cada una de las Actividades que llevaran a lograr la Meta propuesta. La OAP recomienda enumerar los 10 Aeropuertos propuestos e igualmente los ya identificados.
[8 empty] | verificacion y levantamiento fisico de los activos fijos inmuebles existentes en cada aeropuerto | 2014-12-30 | 20% |  |  |  | 70%
[8 empty] | Confrontación y actualizacion en el sistema y cartograficamente de los activos fijos inmuebles | 2014-12-30 | 20% |  |  |  | 70%
[8 empty] | Generacion y envío del inventario a cargo de la administracion de cada aeropuerto | 2014-12-30 | 20% |  |  |  | 70%
|  |  | Actualizacion juridico tecnico de los predios que conforman la infraestructura aeroportuaria | Total de aeropuertos con estudio juridico tecnico | Inicio tramite administrativo | 4 | inmuebles | Identificacion de aeropuertos objeto de estudio juridico técnico | 2014-03-30 | 100% | 31.5 | 0 |  | 100% | 67.5% | 0 | Se han adelantado las dos primeras actividades y se ha avanzado en el inicio del trámite Administrativo: Paz de Ariporo en 60% Paipa 60% Mariquita 60% Puerto Carreño 60% Inicialmente se había contemplado el estudio técnico jurídico del aeropuerto de Mompox pero fué necesario modificar esta unidad por Puerto Carreño por la urgencia que presenta el ejército.
[8 empty] | Revision, consecución y analisis de la información juridica y catrastral | 2014-12-30 | 26.25% |  |  |  | 100%
[8 empty] | Confrontacion y actualizacion de los planos individuales de los predios | 2014-12-30 | 0% |  |  |  | 10%
[8 empty] | Inicio tramite administrativo correspondiente | 2014-12-30 | 0% |  |  |  | 60%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  | Plan de Mejoramiento de la Contraloría |  | % Hallazgos Subsanados | 90% de los hallazgos subsanados |  | Todas las áreas
[8 empty] | CUMPLIMIENTO | PRIMER TRIMESTRE | 34.25 |  | CUMPLIMIENTO A JUNIO 2014 |  |  | 65%
Note on L5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on P5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DIR ADMINISTRATIVA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PLAN DE ACCIÓN (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Contar con un sistema de expedientes digitales de los contratos suscritos por la entidad a nivel nacional | Número de expedientes digitales / Número de expedientes físicos | Digitalización del cien (100%) por cien de los expedientes de contratación en el aplicativo ADI | ADMINISTRATIVA | 2014-12-31 | Verificar la correcta implantación del sistema de manejo de expedientes en el ADI | 40% | 26% | Se generó en el ADI un módulo especial para el manejo de expedientes contractuales con el apoyo de la Dirección de Informática - está en ambiente de prueba | 26% |  |  |  | 60% | 38% | Se revisó con el consultor módulo de expediente y se solicitaron ajustes |  | Se replanteo los compromisos estrategicos y ajuste a las a ctividades
[8 empty] | Digitalizando toda la información contractual que se recibe | 50% |  | Se está digitalizando todos los documentos del proceso precontractual que están disponibles en el BOG/7, así como el contrato y documentos de legalización. Pendiente digitalizar informes internvetoria y comunicaciones. |  |  |  |  | 70% |  | Pendiente migrar la información al ADI
[8 empty] | Requiriendo toda la información en medio digital | 20% |  | La información soporte de los procesos de selección se requiere en medio digital que está disponible en BOG7 |  |  |  |  | 20% |  | Pendiente migrar la información al ADI
[8 empty] | Ingresando la información al sistema ADI de expedientes | 0% |  | Una vez que se implemente el sistema de expediente digital se dará inicio a la actividad |  |  |  |  | 0% |  | No aplica seguimiento
[8 empty] | Controlar el cumplimiento de la actividad | 20% |  | Se está verificando la realización de algunas actividades básicas de digitalización. |  |  |  |  | 40% |  | Se ha verificado avance de actividades
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Actualización y socialización del manual de supervisoría e interventoría | manual de supervisoría e interventoría | Manual actualizado y cartilla de supervisoría elaborada | ADMINISTRATIVA | 2014-12-31 | Elaboración proyecto manual de supervisoria e interventoria | 30% | 8% | Se elaboró un proyecto inicial del manual que se armonizó con la nortamatividad vigente, pero falta simplificarlo y hacerlo más práctico | 8% |  |  |  | 40% | 18% | Se ha venido ajustando proyecto de manual
[8 empty] | Adopción Manual Supervisoría | 0% | [6 empty] | 0% |  | No aplica seguimiento
[8 empty] | Elaboración cartilla supervisoria | 0% | [6 empty] | 0% |  | No aplica seguimiento
[8 empty] | Capacitación supervisores | 0% | [6 empty] | 50% |  | Se programaron por el CEA capacitaciones superviosores
[8 empty] | Socialización del manual y cartilla de supervisoría | 0% | [6 empty] | 0% |  | No aplica seguimiento
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Reducción de los tiempos de espera en la publicación de los proyectos | Promedio de los tiempos de espera de publicación de proyectos con tendencia a 5 días | : Publicación de proyectos dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo. | ADMINISTRATIVA | 2014-12-31 | Determinación por el Comité Asesor Evaluador de los criterios generales de habilitación de los proponentes y, de ponderación de las propuestas. | 0% | 20% | No se han presentado por las áreas proyectos de licitación para publicación, salvo un proyecto de la Dirección de Informática | 20% |  | Se recomienda que el seguimiento sea la respuest de avance del indicador. |  | 0% | 17% | No aplica. Los lineamientos se están dando por Colombia Compra Eficiente
[8 empty] | Implementar un esquema de revisión previa por el Comité Asesor Evaluador del contenido general de los proyectos a contratar | 0% | [6 empty] | 0% |  | No aplica. Los lineamientos se están dando por Colombia Compra Eficiente
[8 empty] | Control mensual sobre los tiempos de publicación de los proyectos | 20% | [6 empty] | 50% |  | Se implmentó el instrumento de control tiempos de publicación
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Mayor efectividad en la aplicación de la sanción en los incumplimientos de los compromisos contractuales | No. de actuaciones sancionatorias adelantadas /No. de contratos incumplidos o en mora | Aplicación de sanción en el 100% de los contratos con incumplimiento | ADMINISTRATIVA | 2014-12-31 | Control de las solicitudes de declaratoria de incumplimiento o imposición de multas | 30% | 30% |  | 0% |  | No se presento Seguimiento |  | 50% | 50% | Se controla el 100% de las solicitudes
[8 empty] | Inicio de las actuaciones administrativas sancionatorias | [7 empty] | 50% |  | Se están adelantando las actuaciones
[8 empty] | Resolución de las actuaciones Administrativas | [7 empty] | 50% |  | Se están resolviendo las actuaciones
[11 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 | 21% | [5 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 |  | 30.75%
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Q5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DIR.FINANCIERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | % AVANCE ACTIVIDADES |  | FECHA PROGRAMADA | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Agilizar el pago de viáticos nacionales en el Nivel Central. Pagar los viáticos antes del viaje que deba realizar el funcionario. | % de cumplimiento del procedimiento establecido | Implementar el procedimiento de pago de viáticos a través de caja menor mediante transferencia electrónica. | FINANCIERA | 2014-12-31 | Analisis legal y presupuestal | 100% | 49% | ENERO -FEBRERO | Mediante análisis del Decreto 2768 de 28 diciembre de 2012, art, 5 el cual da viabilidad para efectuar pagos de viaticos y gastos de viajes a traves de la caja menor. | 49% | Se realiza ajuste a las actividades para el cumplimiento de la meta. | 100% | 71%
[8 empty] | Elaborar procedimiento para el manejo de los viaticos por caja menor, | 100% |  | MARZO | Se levantó el rocedimiento de Caja Menor, el cual fue validado por la Oficina de Planeación y una vez aprobado se asignó al Grupo de Tesoreria. |  |  | 100%
[8 empty] | Elaborar Resolucion, asignando un cuentadante en cada área ordenadora del gasto para el manejo de viáticos a través de las cajas menores. | 100% |  | FEBRERO | Se elaboró la Resolucion No. 00838 de 18 febrero 2014, donde se asigna cada cuentadante para cada una de las 5 cajas menores que se van a destinar a este proposito |  |  | 100%
[8 empty] | Implementar procedimiento de Banca electronica. | 40% |  | ABRIL | Se efectuó la apertura de las 5 cuentas, se registraron en los sistemas SIIF y PAF y estamos de la espera de perfiles de seguridad, claves y TOKENS |  |  | 100% |  | las actividades descritas a 31 de marzo se realizaron en su totalidad
[8 empty] | Capacitar a los mencionados cuentadantes. | 0% |  | ABRIL | No aplica para seguimiento a corte 31 de marzo 2014 |  |  | 0% |  | se reprograma para julio la capacitacion en los aplicativos Jde-Siif
[8 empty] | Adecuacion a la cadena prespuestal - Direccion Informatica | 0% |  | JULIO | No aplica para seguimiento a corte 31 de marzo 2014 |  |  | 100% |  | se coordinaron actividades con informatica de enrutamiento y quedaron de finidas las rutas aprobadas para la cadena presupuestal
[8 empty] | Verificar la implementacion el procedimiento de pago de viáticos a través de caja menor mediante transferencia electrónica. | 0% |  | AGOSTO | No aplica para seguimiento a corte 31 de marzo 2014 |  |  | 0% |  | no aplica seguimiento a 30 de junio
[12 empty] | SEGUIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 | 49% |  |  | SEGUIMIENTO A 30 JUNIO DE 2014 |  |  | 49%
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on P5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DIR TALENTO HUMANO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN TALENTO HUMANO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión del Talento Humano | Implementación del Plan Estratégico de Recursos Humanos y el Plan Anual de Vacantes | Aprobación del Régimen Salarial y Prestacional de la Aeronáutica Civil. | N.A. | Expedición del decreto | Dirección Talento Humano | 2014-06-30 | Realizar los ajustes a la propuesta del decreto, atendiendo las indicaciones de los organismos competentes. (Presidencia de la República, DAFP, Min Hacienda) | 60% | 60% | 0 | Se realizó ajuste sobre tema de la prima de productividad teniendo en cuenta los criterios que debe tener la Dirección General para efectos de definir los parámteros de su medición. Se debe ajustar la fecha de cumplimiento en razón a que por Ley de Garantías hay necesidad de esperar para presentar nuevamente el decreto | 70% | 74% | 0 | De acuerdo con instrucciones de Presidencia de la República no se tramitará en este año el Decreto de Régimen Salarial y Prestacional. Por lo cual se deben ajustar las actividades programadas toda vez que en el segundo trimestre las asociaciones sindicales presentaron pliego de peticiones y conjuntamente con la Administración se convocó a una mesa de negociación para llegar a un acuerdo con respecto a lo solicitado por las agremiaciones. A la fecha se proyectó un nuevo Decreto para el consideración del Gobierno Nacional que incluye los puntos relacionados con el régimen de todos los funcionarios como producto del acuerdo firmado con las asociaciones sindicales de la Entidad el 17 de junio de 2014. En el mes de mayo del presente año se volvió a presentar el proyecto de decreto de creación de 200 cargos para el área misional, el cual se encuentra en revisión por parte de la Secretaría General y Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte, para firma de la Sra. Ministro y posterior envío al DAFP. Por estas razones y por la vigencia de la Ley de Garantías hasta el 15 de junio de 2014 se vieron frenadas varias de las actividades programadas, así como la presentación del proyecto de decreto de estructura organizacional queda para el año 2015.
[8 empty] | Hacer seguimiento para lograr la expedición del decreto. | 60% |  |  |  | 70%
|  |  | Aprobación Rediseño Organizacional Aprobación Rediseño Organizacional | N.A. | Expedición de los decretos del Rediseño Organizacional |  | 2014-03-31 | Presentación del Proceso del Rediseño Organizacional, ajustado a cifras del 2014 | 90% | 71% | 0 | Se presentará nuevamente el decreto cuando se levante la Ley de Garantías. Mientras tanto se estan realizando reuniones con la Comisión. Se fijaron fases para avanzar en el tema; la fase uno comprende: Decreto de Estructura, Decreto de planta con ampliacion número de cargos en la parte misional y Decreto de ajuste salarial. | 90%
[7 empty] | 2014-03-31 | Tramite y gestión de la aprobación de los proyectos de decretos del Rediseño Organizacional | 90% |  |  |  | 90%
[7 empty] | 2014-09-30 | Hacer seguimiento para lograr la expedición de los decretos. | 33% |  |  |  | 50%
|  |  | Administración de la planta de personal, con la correspondiente trazabilidad de los cargos en el aplicativo SITAH. | N.A. | Mantener actualizada la planta de personal en el aplicativo SITAH. | Dirección Talento Humano | 2014-02-28 | Recolección y análisis de la información concerniente a la situación administrativa de los cargos de la planta de personal. | 100% | 56% | 0 | 1- Se estan realizando reuniones con el contratista del aplicativo SITAH para realizar los ajustes en las tablas de la planta de personal. 2- Las fechas para la capacitación de los funcionarios que administran la planta de personal dependen del contratista. Se han realizado dos sesiones presenciales. 3- El registro de las novedades de personal se vienen realizando de acuerdo con los respectivos actos adminiastrativos. | 100% | 74% | 0 | 1- Se terminaron las reuniones con el contratista del aplicativo SITAH para efectuar los ajustes en las tablas de la planta de personal. 2- Las fechas para la capacitación de los funcionarios que administran la planta de personal dependen del contratista. Se han realizado dos sesiones presenciales, pero se han presentado inconvenientes por incumplimiento del contratista. 3- El registro de las novedades de personal se vienen realizando de acuerdo con los respectivos actos administrativos.
[7 empty] | 2014-03-31 | Ajuste e implementación en el aplicativo SITAH de las tablas de la planta de personal | 60% |  |  |  | 80%
[7 empty] | 2014-02-28 | Capacitación al grupo multidisciplinario que administrara la planta de personal en el aplicativo SITAH. | 70% |  |  |  | 90%
[7 empty] | Permanente | Análisis y registro permanente de las diferentes novedades de personal (vinculación, retiros, encargos, etc.), con el fin de mantener la trazabilidad de los cargos de la Planta de Personal en el aplicativo SITAH | 25% |  |  |  | 50%
[7 empty] | Permanente | Seguimiento y verificación de la la trazabilidad de los cargos de la Planta de Personal en el aplicativo SITAH | 25% |  |  |  | 50%
|  |  | Estudios de Verificación para proveer vacantes definitivas o temporales para las áreas Misionales y Administrativas | N.A. | Proveer cargos en las áreas Misionales y Administrativas, mediante la figura de encargo o nombramiento provisional | Dirección Talento Humano | Permanente | Estudios de Verificación para proveer vacantes definitivas o temporales dentro de la planta de la Entidad | 25% | 25% | 0 | 1- Los nombramientos en la parte administrativa estan suspendidos por ley de garantías. 2- Se coordina reuniones con la CNSC para efectos de obtener autorización para encargos y nombramientos provisionales en cumplimiento de la circular 05 de 2012 3- Se aclara que dichoa nombramientos son de caracter interno teniendo en cuenta que los concursos públicos se programarán para el próximo año. 4- Se estan adelantando reuniones con el Comisionado para darle una clara inducción sobre los cargos misionales de la Entidad que permitan su comprensión para efectos de apertura de concursos teniendo en cuen ta que la evaluación de dichso cargos es diferente a los cargos administrativos. | 50% | 50% | 0 | De conformidad con Sentencia del Consejo de Estado de junio de 2014 se suspende la aplicación de la circular 05, relacionada con el permiso q se debía solicitar a la CNSC para efectos de solicitar autorización para encargos y nombramientos provisionales.
[7 empty] | Permanente | Solicitar autorización por parte de la CNSC, para la provisión de empleos | 25% |  |  |  | 50%
[7 empty] | Permanente | Proveer vacantes definitivos o temporales dentro de la planta de la Entidad, mediante la figura de encargo o nombramiento provisional. | 25% |  |  |  | 50%
[7 empty] | Permanente | Seguimiento y verificación de la aplicación del Artículo 24 de la ley 909 de 2004 y circular 005 de la CNSC en materia de provisión de empleos | 25% |  |  |  | 50%
[10 empty] | 53% | % AVANCE CUMPLIMIENTO METAS |  |  | 66% | % AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES
CUMPLIMIENTO METAS 0
Note on J6: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on N6: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DIR. INFORMATICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION DE INFORMATICA
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [16 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | INDICADOR | META | Detalle seguimiento del area | ÁREA RESPONSABLE | actividades | PROGRAMADAS | CUMPLIDAS | % CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | Actividades compromisos estratégicos | fecha programada | fecha reprogramada 25 Junio 2014 | Ponderacion | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES SEMESTRE |  | DETALLE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Gestión de las Tecnologías de Información | Implementar nuevos servicios de TI y sistemas de información. | # Servicios Implementados | 4 nuevos Servicios Implementados | Se adelantan procesos nuevos, donde algunas de sus acciones para su logro se corren para el 30 de Junio 2013. Sin embargo no se realizaron los respectivos tramites presupuestales. | Dirección Informática - Alberto León y Dagoberno Rodríguez |  | 1 | 0 | 0% | Se adelantan procesos nuevos, donde algunas de sus acciones para su logro se corren para el 30 de Junio 2013. Sin embargo no se realizaron los respectivos tramites presupuestales. | Software Coordinación de Slots | 2014-08-30 | 2014-11-30 | 25% | 10% | 12.5% | Se declaró desierto el proceso del Sistema de Coordinación de SLOTS y se encuentra nuevamente abierto. Teniendo en cuenta el alcance del software de SMS y SSP se realizará la contratación mediante vigencias futuras. Para la adquisición del sofware de identidad se trabajará con la Registraduría para la firma del convenio mientras se desarrollan los pliegos del proceso. El software de simulación se encuentra en proceso de implementación y pruebas con la DSNA. | 0% |  | 10% | 28.75% | Se declaró desierto el proceso del Sistema de Coordinación de SLOTS y se encuentra nuevamente abierto, se reprograma la fecha a noviembre 30 de 2014. Pendiente de definir con el àrea solicitante (SSO y SSA) la viabilidad de la adquisicion del software de SMS y SSP. La solicitud de convenio està aprobada por la Registradurìa y esta para la firma del Director de Aerocivil. Las especificaciones tècnicas del proyecto estan estructuradas y queda pendiente radicar el proyecto en administrativa tan pronto se firme el convenio. El software de simulación se encuentra en proceso de implementación y pruebas con la DSNA y avanza de acuerdo al cronograma. | En reunión del 25 de Junio de 2014 se determinó que el seguimiento en su parte cuantitativa se realizará como acumulado a Junio 2014
[7 empty] | Dirección de Informática: Alberto León y Ricardo Espinel | [5 empty] | Software que apoye la gestión del SSP “State Safety Program” y SMS “Safety Management System” para la Aeronáutica Civil. | 2014-12-30 |  | 25% | 0% |  |  |  |  | 5%
[7 empty] | Dirección de Informática: Alberto león y Mabel Ochoa | [5 empty] | Solución para certificar y verificar la identidad persona mediante la vinculación de la huella dactilar electrónica. (Convenio con la Registraduría Nacional). | 2014-12-30 |  | 25% | 0% |  |  |  |  | 30%
[7 empty] | Dirección de Informática: Martha Cantor | [5 empty] | Puesta en producción software para el modelamiento del Espacio Aéreo y Aeropuertos y Simulación Acelerada | 2014-08-30 |  | 25% | 40% |  |  |  |  | 70%
|  |  | Actualizar Servicios y Sistemas de TI | # de Sistemas de información actualizados | 4 Sistemas de información actualizados | Se adelantan los procesos correspondientes de acuerdo con las acciones del compromiso sin el respectivo trámite presupuestal. | Dirección de Informática: Alberto León y Juan C.Serna |  | 2 | 0 | 0% | Se adelantan los procesos correspondientes de acuerdo con las acciones del compromiso sin el respectivo trámite presupuestal. | Actualizar portales Internet, Intranet y servicios a la ultima versión de Sharepoint | 2014-12-30 | N/A | 0% | 0% | 0% | La actualización de portales, Windows y Correo Electrónico son procesos paralelos que se encuentran en estructuración | 0% |  | 0% | 13.33% | La actualización de portales (intranet e Internet)no se realizarà en la presente vigencia debido a: el presupuesto asignado se agotò en las otras tres actividades y los tiempos de ejecuciòn para actualizar los portales sobrepasa la anualidad Se encuentra en estructuraciòn de terminos de referencia y en estudios de mercado En proceso de contrataciòn En la presente vigencia se realizarà la consultorìa que definirà la estrategia para la transiciòn
[7 empty] | Dirección de Informática: Alberto León y Juliana Camargo | [5 empty] | Actualizar Windows 2008R2 a Windows Server 2012 y Directorio Activo | 2014-12-30 |  | 40% | 0% |  |  |  |  | 15%
[7 empty] | Dirección de Informática: Alberto León y Juliana Camargo | [5 empty] | Actualizar Correo Electrónico y Chat institucional (Correo en la Nube) | 2014-12-30 |  | 50% | 0% |  |  |  |  | 20%
[7 empty] | Dirección de Informática: Alberto León y Juan Carlos Romero | [5 empty] | Transición al Protocolo de Internet IPv6 en cumplimiento de GEL. | 2014-11-30 |  | 10% | 0% |  |  |  |  | 5%
|  |  | Mejorar la infraestructura de TI | # proyectos de adquisición realizados | 7 proyectos de adquisición realizados | Se encuentran para adjudicación adquisición de licencias y Canales de comunicación para los sistemas de información. (Cto 11000279OK Telefónica) | Dirección de Informática: Alberto León y Juliana Camargo |  | 7 | 6 | 85.71% | Se encuentran para adjudicación adquisición de licencias y Canales de comunicación para los sistemas de información. (Cto 11000279OK Telefónica) | Adquisición de Servidores Windows Aeropuertos y Nivel Central. | 2014-09-30 |  | 15% | 0% | 0% | Los proyectos se encuentran en proceso de estructuración en la Dirección de Informática | 0% |  | 25% | 25% | Los proyectos se encuentran radicados en la Direcciòn Administrativa para proceso contractual
[7 empty] | Dirección de Informática: Alberto León y Nicolas Ortíz | [5 empty] | Adquisición de PCs y portátiles. | 2014-09-30 |  | 15% | 0% |  |  |  |  | 25%
[7 empty] | Dirección de Informática: Juan Carlos Serna | [5 empty] | Adquisición de Equipos de digitalización e impresión. | 2014-08-30 |  | 15% | 0% |  |  |  |  | 25%
[7 empty] | Dirección de Informática: Juan Carlos Serna | [5 empty] | Adquisición de Equipos Periféricos. | 2014-12-31 |  | 15% | 0% |  |  |  |  | 25%
[7 empty] | Dirección de Informática: Alberto León, Martha Cantor y Juan Carlos Serna | [5 empty] | Adquisición de Licencias de software. | 2014-08-30 |  | 15% | 0% |  |  |  |  | 25%
[7 empty] | Dirección de Informática: Juan Carlos Romero | [5 empty] | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para la red de datos. | 2014-12-31 |  | 15% | 0% |  |  |  |  | 25%
[7 empty] | Dirección de Informática: Juan Carlos Romero | [5 empty] | Nuevos cableados estructurados para 8 aeropuertos. | 2014-12-31 |  | 10% | 0% |  |  |  |  | 25%
|  |  | Mejorar los servicios de soporte informático | Calificación de los usuarios | Calificación de los usuarios de 4,3 sobre 5 | Con el fin de ofrecer un mejor servicio a los funcionarios de la Entidad, se amplió el horario de atención de Soporte Informático (Linea 3000) que va de 6am a 10pm de lunes a viernes. | Dirección de Informática: Ivan Paez | [5 empty] | Renovar contratos de soporte y mantenimiento a componentes tecnológicos (sistemas de información, red, bd) | 2014-12-31 |  | 70% | 30% | 15% | En enero se adicionaron los contratos de soporte de Alfa GL, Sitah, Seta, Oracle, ADI y Procesos Judiciales. Se tienen radicados 5 proyectos de soporte (SIGMA, PAF, Redes, Anti SPAM y GIS) en la Dirección Administrativa. | 0% |  | 50% | 30% | Los proyectos se encuentran radicados en la Direcciòn Administrativa para proceso contractual y la encuesta se està realizando entre el 25 y 28 de junio se ajusten los porcentajes de peso de las actividades
[7 empty] | Dirección de Informática: Nicolas Ortíz | [5 empty] | Implementar el modulo de requerimientos en service manager | 2014-12-31 |  | 30% | 0% |  |  |  |  | 10%
|  |  | Aumentar los niveles de seguridad de la información | # Incidentes de Alto Impacto en Seguridad de la Información | Máximo 12 incidentes en todo el año (de 0 a 12 incidentes donde 0 equivale a el puntaje mas alto) | Este compromiso se encuentra aplazado y dependiendo de recursos. | Dirección de Informática: Emma Ramirez |  |  |  |  | Este compromiso se encuentra aplazado y dependiendo de recursos. | Campañas de sensibilización en Seguridad de la Información, (No. Funcionarios que aprobaron la evaluación / Total de evaluaciones aplicadas) | 2014-12-31 |  | 40% | 0% | 3.333% | Se radicó el proyecto de renovación de Software Antivirus | 0% |  | 50% | 36.67% | Se radicó el proyecto de renovación de Software Antivirus se declarò desierto y se reabre en julio. Sea justan los porcentajes de las actividades por error en el càlculo
[13 empty] | Medición del cumplimiento del Modelo de Seguridad de la Información | 2014-12-31 |  | 30% | 0% |  |  |  |  | 50%
[13 empty] | Cambio / Renovación de Software Antivirus para la Entidad. | 2014-09-30 |  | 30% | 10% |  |  |  |  | 10%
[14 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 30 MARZO 2014 |  |  |  | 6.167% | [5 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 30 de JUNIO 2014 | 26.75%
[14 empty] | CUMPLIMIENTO META A 30 MARZO 2014 |  |  |  | 0% | [5 empty] | CUMPLIMIENTO META A 30 DE JUNIO 2014 | 0%
Note on R5: porcentaje de participacion en la meta
Note on S5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on X5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## SSO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | DETALLE DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES JULIO 7 DE 2014
|  |  | Elaborar, implantar, mantener y mejorar plan de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional como proveedor de servicios | Implementación del Plan del SMS-SSO, mitigación de peligros y análisis del riesgo operacionales, en fases | Plan del SMS-SSO implementado |  | Asignación Recurso Humano para la US-SMS-SSO | 31/12/2014 | 0 | 0% |  |  | Desde febrero del 2014 se solicito el nombramiento del resposable del proyecto. No ha sido posible por parte de Talento Humano |  | 0% | 10% |  | 0 | META QUE NO SE PUEDE CUMPLIR POR LA FALTA DE PERSONAL IDONEO PARA REALIZAR Y LLEVAR A CABO DICHA TAREA. LA SSO REPLANTEARA LA META, DESDE LA ACCION CLAVE A PARTIR DE JULIO E INFORMARA OPORTUNAMENTE A LA OAP LA NUEVA META
[7 empty] | Desarrollo Cronograma Fases de implementación (IV Fases) |  | 0 | [5 empty] | 30% |  | .La SSO ha adelantado gestiones con DSNA para el apoyo del personal idóneo necesario - Controlador de Tránsito Aéreo José Omar Cardona
[7 empty] | Programas de Capacitación, entrenamiento en el puesto trabajo OJT, supervisión y monitoreo del SMS-SSO, contratación de las necesidades de material, consultorías y asesorías |  | 0 | [5 empty] | 0%
|  |  | La formulacion de planes maestros aeroportuarios en horizontes de 20 a 30 años por fases de tiempo para los aeropuertos comerciales | Planes maestros formulados | Elaborar y/o actualizar 6 planes maestros aeroportuarios | SSO | Elaborar el proyecto para la elaboración del esquema de planificación aeroportuaria para la Orinoquia Colombiana Pto Carreño, Mitu, Inirida y Saravena | 31/12/2014 | 80% | 55% | 0 |  | Se aclara q el alcance de la meta , es el proyecto de levantamiento de informacion para realizar la contratación de la actualización y/o elaboracion de los planes maestros de los aeropuertos | se ajusta el avance de acuerdo al replanteamiento de la meta realizado.. Se aclara que son 6 aeropuertos | 80% | 55% | El avance de la meta está igual que el reportado en marzo por cuanto se están realizando los trámites para las vigencias futuras necesarias para la contratación | 0 | LA META PLANTEADA NO CORRESPONDE CON LAS ACCIONES A REALIZAR EN LA PRESENTE VIGENCIA Y NO LOGRARA SU CUMPLIMIENTO. SE REPLANTEA ESTA ACCION EN SU META Y ACTIVIDADES A PARTIR DE JULIO Y QUEDARA ASI: ESTRUCTURAR LA CONTRATACION PARA LA ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE 11 PLANES MAESTROS (ORINOQUIA,LETICIA, VILLAVICENCIO, RIONEGRO, COMPLEMENTARIO EL DORADO, UBICACION DORADO II,CAREPA, QUIBDO, COROZAL, MONTERIA Y TOLU) La meta de Olaya Herrera no se cumple por reglamentación de RAC RESOL 01418 DE ABRIL 4 DE 2014
[7 empty] | Realizar las visitas técnicas a los aeropuertos para la estructuración de los procesos contractuales para la actualización y elaboración de Planes Maestros programados para la presente vigencia: Villavicencio, Rionegro, Olaya Herrera, Leticia, Aeropuerto Complementario y ubicación del Proyecto Dorado II | 31/12/2014 | 30% |  |  |  | En el momento se tienen proyectos elaborados de 9 aeropuertos SE HAN VISITADO LETICIA VILLAVICENCIO |  | 30%
|  |  | la formulacion de planes maestros aeroportuarios en horizontes de 20 a 30 años por fases de tiempo para los aeropuertos comerciales | Planes maestros formulados | ESTRUCTURAR LA CONTRATACION PARA LA ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE 11 PLANES MAESTROS (ORINOQUIA,LETICIA, VILLAVICENCIO, RIONEGRO, COMPLEMENTARIO EL DORADO, UBICACION DORADO II,CAREPA, QUIBDO, COROZAL, MONTERIA Y TOLU) | SSO | Elaborar el proyecto para la elaboración del esquema de planificación aeroportuaria para la Orinoquia Colombiana Pto Carreño, Mitu, Inirida y Saravena | 31/12/2014 | [10 empty] | META REPLANTEADA QUE INICIA EN JULIO 2014
[7 empty] | Realizar las visitas técnicas a los aeropuertos para la estructuración de los procesos contractuales para la actualización y elaboración de Planes Maestros programados para la presente vigencia: Villavicencio, Rionegro, Olaya Herrera, Leticia, complementario y Ubicación Dorado II | 31/12/2014
|  |  | Aplicación de la circular interna 065 Guía Nal de Facilitación del transporte aéreo | Actividades cumplidas | circular 065 implementada | SSO | Coordinar y hacer seguimiento a los compromisos establecidos en los comités locales y planes locales de facilitación aeroportuaria, elaboración programa nacional de facilitación del transporte aéreo y conformación del Comité Nacional de Facilitación | 2014-12-31 | 20% | 40% |  |  | AJUSTES REGLAMENTACION COMITES LOCALES DE FACILITACION DE TRANSPORTE AEREO DE CADA UNO DE LOS AEROPUERTOS | meta: Se recomienda replantear la meta como implementacion. | 40% | 40% | Socialización de la circular en cada uno de los comités locales de facilitación (17)Revisión y solicitud de ajustes a los planes locales de facilitación de nororiente, pereira | 0 | SE INDEPENDIZA ESTA META POR CORRESPONDE A LA CIRCULAR 065 Y NO A LA 066 - LA META AJUSTADA QUEDA: Implementación de la circular 065. LOS AVANCES CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS A MARZO Y A JUNIO
|  |  | Aplicación de la circular interna 066 Toma de decisiones en colaboración para Colombia | Actividades cumplidas | 100% cumplimiento de actividades |  | Aprobación y divulgación de la circular interna 66 reglamentaria – Proceso de Toma de Decisiones en Colaboración para Colombia. No 66 | 31/01/2014 | 100% | 20% | 0 |  | SOCIALIZAR Y DIVULGAR, |  | 100% | 30% |  | 0
[7 empty] | Implementación de la Circular No 66 aplicada al CDM | 31 /07/2014 | 0 |  |  |  | SEGUIMIENTO |  | 0% |  | No aplica para el seguimiento
[7 empty] | Desarrollo de reuniones mensuales | 31/12/2014 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION |  | 50% |  | Se han realizado 6 reuniones mensuales
[7 empty] | Aplicación Encuesta Satisfacción al Cliente | 30/09/2014 | 0 | [5 empty] | 0% |  | No aplica para el seguimiento
[7 empty] | Aplicación de mejora Continua al proceso CDM | 31/12/2014 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION |  | 0% |  | No aplica para el seguimiento
|  |  | Fase II de acompañamiento del estudio IATA para la optimización del aeropuerto Eldorado y Revisar la implementación de las recomendaciones finales | Recomendaciones IATA implementadas | Implementar mínimo el 80% de las recomendaciones | SSO | Cronograma implementación DSNA | 31/12/2014 | [7 empty] | 30% | Nuevos procedimientos operacionales en el espacio aereo de la terminal BOG. | 0
[7 empty] | Seguimiento | 31/12/2014
[7 empty] | Cumplimiento | 31/12/2014
|  |  | Prestación de los Servicios ATS y Aeronauticos en las nuevas instalaciones de las Torres de Control de los Aeropuertos de Pereira y Villagarzón con Calidad y eficiencia en la Seguridad Operacional | Torres de Control Operativas de Pereira y Villa Garzón | Habilitación Técnico/Operacional para la Prestación de los Servicios ATS/Aeronáuticos de las TWR de Pereira y Villa Garzón | SSO | Equipamiento, y dotación de las torres para que Puedan Prestar los Servicios de ATS/Aeronáuticos. | 31/12/2014 |  | 30% |  |  | Plan de Transicion de equipamiento y puesta en funcionamiento |  | 40% | 40% | La Reg Valle y la Dirección de Telecomunicaciones han adelantado los procesos para la adquisición de parte del equipamento para la puesta en servicio de la nueva torre de control y CGAP en Pereira | 0
[7 empty] | Estrategia de transición Técnico/Operacional, para mejorar la Prestación de los Servicios ATS/Aeronáuticos | 31/12/2014 | [6 empty] | 40% |  | Se ha efectuado tres reuniones con un equipo multidisciplinario para la socialización en la cual se presentó el diagnóstico y el Plan de acción que deben adelantar la Dirección de Telecomunicaciones,Regional Valle y Regional Cundinamarca
CUMPLIMIENTO A SEGUIMIENTO
|  |  | Nota: se debe incluir otro compromiso: consultoria para el analisis tecnico de la ubicación e implantación del aeropuerto ELDORADO II para junio 15 solicitar V:F hasta el 2015 | [12 empty] | PROMEDIO CUMPLIMIENTO A JUNIO 30 DE 2014 |  |  | 34%
GESTION FINANCIERA
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on P5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DIR. DESARROLLO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL | [8 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2013 | [14 empty] | PRIMER TRIMESTRE
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2014 | [8 empty] | ACTIVIDADES A 31 DE MARZO DE 2013 |  |  | OBSERVACIONES
DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [31 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | META | total meta | ÁREA RESPONSABLE | actividades | PROGRAMADAS | CUMPLIDAS | % CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  |  | Actividades compromisos estratégicos | Metas parciales | fecha Acciones | fecha programada | ponderacion | Responsable | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | 4 trimestre | detalle seguimiento del area | % cumplimientoa marzo 31 | cumplimiento actividades trimestre |  | cumplimiento meta | observaciones de reunion | Actividades compromisos estratégicos | Fecha Programada | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO META
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de obra pública | Implementación de los planes maestros de Leticia, Yopal , Ibague | Cumplimiento de Actividades Programadas | Contratar las obras de construccion y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria | 3 | DDA |  | 6 | 5 | 83.33% | Se adjudicó contrato a la Universidad Nacional |  | Elaboración proyecto para contratación de estudios | 1 | 2013-12-16 | 2013-01-31 |  | Martha Cantor |  |  |  |  | Se elaboraron los 2 proyectos (let y yopal) | 27% | 67.5% | 61.5% | 0% |  |  |  |  | 47.5 |  | 40% | Se han recibido parcialmente los estudios de los aeropuertos |  |  | 52.5% |  | 0
[14 empty] | Entrega del proceso precontractual a la Dirección Administrativa |  |  | 2013-02-08 | [7 empty] | 3% | 60%
[14 empty] | Audiencia de adjudicación |  |  | 2013-03-08 | [7 empty] | 20% | 57% |  |  |  | Recibir y revisar los estudios y diseños entregados en fase III | 10 de abril | 95 | [5 empty] | 95% |  | Se ha recibido de la Universidad los estudios y diseños de Yopal e Ibagué Pendiente la entrega cde Leticia
[14 empty] | Ejecución contrato | Ejecución del contrato |  | 2013-08-30 | [7 empty] | n/a |  |  |  |  | Contratar las obrasde construccion e interventoria | 2014-12-15 | [6 empty] | 10% |  | Está publicado Yopal
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno |  | Crear un banco de proyectos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Contratar 15 estudios y diseños priorizados a 30 de Agosto de 2014 | 1 | DDA |  |  |  |  | En estudio solicitud de propuestas |  | Elaboración proyecto para contratación de estudios | 1 | 2013-12-16 | 2013-01-31 |  | Diego Giraldo | [10 empty] | Levantar informacion de necesidades | 2014-02-09 |  | 70% |  | 70% | Se han contratado 11 de 15 Aeropuertos: Riohacha, Santa Marta, Tolu, Aguachica, Bucaramanga, Cucuta,Yopal, Ibague, Tumaco, Leticia, Pasto, Florencia, Flandes, Mariquita, Condoto, Se replantear la meta |  | 70% | 70% | Se contrataron los estudios y se ha recibido 11 de ellos | 0
[14 empty] | Entrega del proceso precontractual a la Dirección Administrativa |  |  | 2013-02-08 | [12 empty] | Contratar los estudios y diseños en fase III (11 contratados 4 por contratar) | 2014-02-23 | [6 empty] | 70%
OBJETIVO 3. Minimizar el impacto negativo en el medio ambiente generado por la actividad del transporte aéreo. | Gestión Misional y de Gobierno | Diseño de Políticas, Planes y Proyectos que minimicen el impacto del sector aéreo | Implementación de red de monitoreo en el aeropuerto el Dorado | Cumplimiento de Actividades Programadas | Red de monitoreo en el aeropuerto el Dorado implementado | 1 | DDA |  | 1 | 1 | 100% | OTA - El pasado 18 al 22 de Marzo del 2013, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) celebró la Sexta Conferencia Mundial de Transporte Aéreo (ATConf/6), en la sede de la Organización, con el objetivo de abordar la sostenibilidad del Transporte Aéreo Internacional y desarrollar orientaciones para un plan de acción sobre un marco regulatorio mundial. relativos a transporte y política aérea y Medio Ambiental Para dicho evento y como se estila internacionalmente en materia de aviación , regionalmente nos organizamos al interior de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, “CLAC” con el objetivo de disponer de una guía de orientación para la ATConf/6, que contenga los puntos de la agenda, las notas explicativas de los asuntos a tratar en la Conferencia Mundial de Transporte Aéreo y defina la posición o acción que debería adoptar la CLAC frente a los mismos, a fin de tener una posición armónica y consensuada de los Estados en temas de interés común donde se requiere una acción de la Organización de Aviación Civil Internacional o donde se desea ilustrar a la comunidad internacional sobre los avances de la región en determinadas materias. Se cumplió la meta en un 100%, toda vez que se desarrollaron todas las actividades propuestas y se puso a disposición de los Estados la Guía de Orientación, asumiendo Colombia un rol importante tanto en la OACI como en la CLAC, toda vez que como punto focal, llevamos la vocería de los temas relativos a política aérea y se presentaron las notas de estudio que se adjuntan. Como producto se entregó la Guia de Orientación ATCONF/6. Los soportes de estos avances están a disposición. | Adriana Sanclemente | Revisión documentación |  |  | 2013-07-31 | [12 empty] | Levantar informacion | 2014-01-15 | 100 | 50 |  | 50% |  |  | 100 | 65% |  | 0
[14 empty] | Levantamiento información |  |  | 2013-08-31 | [12 empty] | Contratar monitoreo | 1 de abril | 100 | [5 empty] | 100
[14 empty] | Reuniones con las otras areas y concertación de compromisos |  |  | 2013-10-31 | [12 empty] | Recibo del Monitoreo por mes | 31 de Diciembre | [6 empty] | 60
[14 empty] | aprobación y revisión de la Dirección General |  |  | 2013-11-30 | [12 empty] | Remision informacion requerida por ANLA, para permiso licencia ambiental y utilizacion 24 horas pista sur aeropuerto ElDorado | 31 de Diciembre | [6 empty] | 0 |  | no aplica para este seguimiento
|  |  | Actualizacion y elaboración de los planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Actualizacion y elaboración de los planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos |  | DDA | [6 empty] | Conformación grupo de trabajo con las diferentes areas involucradas |  |  | 15-mzo | [12 empty] | levantar informacion | 10 de enero | 100 | 25 |  | 25% |  |  | 100 | 100% | Se encuentra contratado el PMA
[14 empty] | Consecución de la información sobre consumo de combustible |  |  | 2013-07-31 | [12 empty] | contratar PMA | 2014-02-24 | 100 | [5 empty] | 100
[30 empty] | AVANCE DE SEGUIMIENTO |  |  | 46% |  |  |  |  | AVANCE DE SEGUIMIENTO A JUNIO 2014 |  |  | 71.88%
Note on T5: porcentaje de participacion en la meta
Note on AH5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on AN5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## TELECOMUNICACIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [9 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | fecha actividades | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | DETALLE AREA |  | % AVANCE ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | DETALLE AREA
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Adquirir y Mantener la Infraestructura Aeronáutica requerida para atender las necesidades de la demanda con altos niveles de seguridad | Fortalecimiento y Equipamiento de las torres de control de Pereira, Tolu, Ibague, Villa Garzon y Yopal | Torres de control equipados | Torres de control equipadas | TELECOMUNICACIONES | Torres de control de Tolú, Ibagué, Villagarzón y Yopal equipadas |  |  |  | 20% |  |  | A 31 De Marzo PEREIRA: VIGILANCIA: se encuentra en ejecuciòn en vigilancia Cto para la actualizaciòn del equipo de la TWR en Ibaguè META En ejecucion contrato 13000284 CCIONES El proyecto lo asumió la SSO a través del Ing. Fernando Cuellar. TOLU: La gobernación adelanta estudio de viabilidad la construcción de la TWR. IBAGUE: Se establecieron las condiciones técnicas requeridas en las obras de TWR, sala técnica, puntos de red, conectividad, telefónia, etc., a tener en cuenta por la consultoria. En revisión del documento entragado por la consultoria a PLANES MAESTROS. MET Ejecucion contrato 13000284 ok, Responsable DITEL VILLAGARZON: MET: En el ASBU 105 define para eropuertos no controlados qye la disponibilidad de equipos de twr se realizarán hata el 1/12/2014/ ENERGIA: El proyecto lo ha asumido la SSO a través del Ing. Juan Carlos Mancera YOPAL: ENERGIA: En proceso de contratacíon. MET En ejecucion contrato 13000284 ok, Responsable DITEL Se establecieron las condiciones técnicas requeridas en las obras de TWR, sala técnica, puntos de red, conectividad, telefónia, etc., a tener en cuenta por la consultoria que contrata el Grupo de Planes MAestros. |  | 60% | 0 |  | A 30 DE JUNIO PEREIRA: VIGILANCIA: en ejecución contrato 13000265-OK-2013 actualizaciòn del equipo de la TWR en Pereira METEOROLOGIA En ejecucion contrato 13000284-OH-2013 AVANCE: 85% TOLU: Aunque el proyecto lo está realizando la Gobernación, la UAEAC ha venido apoyando al aeropuerto con la ubicación de una de las torres moviles mientras se realiza la obra civil. AVANCE: 40% IBAGUE: METEOROLOGIA En ejecucion contrato 13000284-OH-2013 AVANCE: 85% VILLAGARZON: En temas diferentes a Meteorología (Ver comentario avances trimestre anterior) Se coordinarán acciones con la Dirección Regional Aeronáutica Cundinamrca AVANCE: 10% YOPAL: MET En ejecucion contrato 13000284 AVANCE: 80%
|  |  | Legalizar y Establecer el Comité Tecnológico Institucional para diagnosticar y planear debidamente la tecnología CNS/ATM en todos los aeropuertos de la entidad |  | Comité Tecnológico implementado |  | Elaboración Resolución |  | marzo | 100% | 45% |  |  | Se elaborò la resoluciòn |  | 55% | 0 |  | El proyecto de resolución se encuentra en la Oficina Asesora de Planeación en revisión en el Grupo de Calidad
[7 empty] | Legalización resoluciónResolución |  | junio | 60% |  |  |  | Se està gestionando la legalizaciòn (recolección de firmas)
[7 empty] | Socialización |  | Julio | 20% |  |  |  | Se ha socializado el tema con los jefes de soporte regional previo a la Resoluciòn
[7 empty] | Reuniones trimestrales |  | septiembre | 0%
|  |  | Equipamento torre de Control Eldorado y GAC | Torre de control Eldorado y CGAC equipados | Equipamento Torre Eldorado y CGAC instalados y en funcionamiento | TELECOMUNICACIONES | Incio procesos contractuales pendientes del 2013 | 28/02/2014 se reprograma para el mes de abril |  | 0% | 0% |  |  | Proyectos en elaboración del análisis sectorial: DATACENTER, AIM/AMHS, CCTV Y CGAC Y TWR, AUTOMATIZACION LUCES DE PISTA, PLANTAS TELEFONIOCAS. |  | 5% | 0 |  | Se han realizado algunos procesos, sin embargo se rediseñarán otros para iniciar el proceso de contratación.
[7 empty] | Recepción equipos de contratados en ejecución | 31/12/2014 |  | 0%
[7 empty] | Supervisión y recibo de equipos instalados | 31/12/2014 |  | 0%
[7 empty] | Radicación obligaciones en tesorería | 31/12/2014 |  | 0%
|  | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Alinear el Plan de Navegación Aérea a los requerimientos del sector de manera articulada al presupuesto de inversión | Presupuesto 2014 alineado a las necesidades definidas en el PNA | PNA alineado con presupuesto 2014 | TELECOMUNICACIONES | Revisión presupuesto 2014 asignado contra presupuesto programado en el PNA | 28/02/2014 |  | 100% | 50% |  |  | Se revisò que las adquisiciones esten en el PNA | Se aclara que el alcance de la meta corresponde a lo competencia de la direcciòn de Telecomunicaciones incluìdo | 90% | 0 |  | La Dirección de Telecomunicaciones ha venido asisitiendo a la socialización y talleres realizados por la Subdirección General
[7 empty] | Ajuste PNA | 28/02/2014 |  | 50% |  |  |  | Se reprograma la meta para mayo de 2014, falta actualizar el anexo correspondiente
[7 empty] | Resolución modificación version PNA | 15/03/2014 |  | N/A |  |  |  | La actividad es competencia de la Subdirecciòn quien està liderando ese proceso
[7 empty] | socialización | 31/03/2014 |  | 0% |  |  |  | Se aclara que en lo correspondiente a los temas de la Direccion de Telecomunciaciones. Se reprograma la actividad para junio
PROMEDIO CUMPLIMIENTO A JUNIO 30 DE 2014 53%
52.5%
Note on K5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Q5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DSNA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION SERVICIOS A LA NAVEGACION AÉREA
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [9 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE AJUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | Ponderacion | Reprogramación de fecha | % AVANCE ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES | % AVANCE ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Rediseño Espacio Aéreo TMA BOG | Documento TMA de Bogota actualizado | Restructurar el TMA de Bogotá | DSNA | Planificacion para el rediseño (cronograma) | 2014-02-28 | 10% |  | 25 | 17.5% | Se planea la visita de 6 expertos internacionales de la OACI el mes de mayo quienes en conjunto con personal de la Aerocivil desarrollarán un Taller de Rediseño de Espacios Aéreos PBN con duración de 3 semanas incluyendo Bogotá alto tráfico y Asunción bajo tráfico con el apoyo del Grupo de Proyectos Internacionales. Adicional a lo anterior, hay avances en un 40% en los diseños. | 25 | 17.5% | El Jefe de la OAP y de Grupo de Programación enviaron a los Directivos circular solicitando la información, la cual no fue atendida por esta Dirección. Se envio correo de recordatorio al Jefe encargado de reemplazar las Vacaciones del Director titular y al funcionario que igualmente reemplaza vacaciones de la funcionaria Eudelly Sanchez sin obener resultado alguno. Se determina colocar como acumulado a Junio 2014 las mismas cifras del primer trimestre.
[7 empty] | Diseño de espacio aéreo | 2014-04-30 | 50% | 2014-06-30 | 10 |  |  | 10
[7 empty] | Validacion y comprobacion del diseño | 2014-06-30 | 20% | 2014-10-31 | 0% |  |  | 0%
[7 empty] | Implementacion del nuevo TMA (Area Terminal Bogotá) | 2014-12-31 | 20% | 2015-02-28 | 0% |  |  | 0%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Optimizacion del uso de la capacidad del espacio aéreo Aeropuerto Eldorado | Reportes operacionales ATFM | Incrmento de la eficiencia Operacional en el aeropuerto El dorado | DSNA | Modelamiento y simulación aelerada de operaciones | 2014-06-30 | 20% |  | 10 | 4.17% | Con el personal de apoyo de la DSNA se viene parametrizando el software de simulación adquirido por la Entidad. La implementación del Sistema de SLOTS depende de la adquisisición del software que está en trámite. El contrato del software de ATFM se encuentra en ejecución pero no podrá implementarse hasta tanto no se terminen las obras del CGAC; sin embargo, hay avances en capacitaciones y parametrización del Sistema. | 10 | 4.17%
[7 empty] | Implmentación sistema automatizado coordinacion de SLOT | 2014-10-30 | 20% |  | 0% |  |  | 0%
[7 empty] | Implementación sistema automatizado ATFM | 2014-12-31 | 60% |  | 2.5 |  |  | 2.5
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Procedimientos RNAV RNP | Publicacion de 24 cartas Aeronauticas | Implementar 50% Procedimientos RNAV RNP en todos los aeropuertos Internacionales (Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Leticia, Pereira, Rionegro, San Andres y Santa Marta) | DSNA | Elaboración de los proyectos para procedimientos para cada aeropuerto | 2014-12-31 | 50% |  | 15 | 13.33% | Se implementó RNAV en Cartagena, Barranquilla y Rionegro y se diseñaron RNP 0.3 para Bogotá, Cali y Santa Marta. | 15 | 13.33%
[7 empty] | Comprobación en vuelo de cada uno de los procedimientos elaborados con sus respectivos ajustes. | 2014-12-31 | 35% |  | 12.5 |  |  | 12.5
[7 empty] | Publicacion e implementacion de cada uno de los procedimientos comprobados | 2014-12-31 | 15% |  | 12.5 |  |  | 12.5
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Cambio sustancial Código Estela por procediminto contra uso ilegal de la infraestructura aeroportuaria . | Documento publicado y socializado. | Estandarizar el procedimiento de verificacion y revision de aeronaves por parte de las auoridades competentes, para aeronaves de aviacion general que ingresan o salen de pais en aeropuertos internacionales (12 aeropuertos). | DSNA | Reuniones en cada uno de los aeropuertos con las autoridades competentes y los operadores. | 2014-12-31 | 50% |  | 3.75 | 18.8% | Se realizaron reuniones de socialización en Cartagena, Rionegro y Bogotá para avanzar en el cumplimiento de la meta. | 3.75 | 18.8%
[7 empty] | Gestion del procedimiento en el SGC. | 2014-12-31 | 50% |  | 0% |  |  | 0%
[12 empty] | 13.5% | AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES |  | 13.5% | AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A JUNIO 2014
[12 empty] | 0% | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS |  | 0% | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS
Note on K5: porcentaje de participacion en la meta
Note on M5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on P5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DSSA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION AEROPORTUARIA
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [13 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | META | ÁREA RESPONSABLE | actividades | PROGRAMADAS | CUMPLIDAS | % CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | observaciones de reunion | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 2. Mejorar la protección de la aviación civil. | Gestión Misional y de Gobierno | Coordinar con las diferentes autoridades el uso seguro de la infraestructura aeroportuaria | Diagnóstico Integral de la situación actual de la infraestructura y los servicios prestados en los aeropuertos públicos del país. | Diagnóstico Integral de los aeropuertos públicos | Diagnostico de la situación actual de 80 aeropuertos públicos | DSSA | [5 empty] | Coordinación con las áreas de la SSO para contar con el personal responsable de las inspecciones. | 24/01/2014 | 100 | 55 | 0 |  | 100 | 61.4857 | 0 | Se dio prioridad a las actividades de contratación y se suspendió la actividad de inspección. Se dio prelación a la auditoría del aeropuerto Eldorado y otros aeropuertos internacionales. Se presenta la necesidad de recurso humano para atender en forma oportuna las actividades programadas, teniendo en cuenta q las personas q se han retirado no fueron reemplazadas. Se suscribió convenio con la ANI para hacer la inspección en los aeropuertos concesionados. Se han realizado 5 inspecciones de sanidad aeroportuaria de 32 programadas alcancanzando un 15,6% ; 10 de AVSEC de 80 programadas con un porcentaje de avance del 12,5%; 14 inspecciones de 80 programadas para un 15,6%.
[12 empty] | Valorar el costo de viáticos para las visitas integrales | 24/01/2014 | 100 |  |  |  | 100
[12 empty] | Aprobación de la SSO y la SG de las visitas para que se designen los recursos necesarios. | 31/01/204 | 100 |  |  |  | 100
[12 empty] | Realizar cronograma de visitas con base en lo aprobado (80 aeropuertos en supervisión de infraestructura; en AVSEC: 13 auditorías, 40 Inspecciones, 27 Evaluaciones; y en Sanidad aeroportuaria 32 Inspecciones) | 05/02/204 | 50 |  |  |  | 50
[12 empty] | Seguimiento mensual de las visitas | Mensual | 25 |  |  |  | 50
[12 empty] | Informe consolidado por aeropuerto de las áreas inspeccionadas | Permanente | 10 |  |  |  | 15.2
[12 empty] | Documento Diagnóstico de la situación actual de la infraestructura y servicios de los aeropuertos públicos del país | 31/12/2014 | 0 |  |  |  | 15.2
|  |  | Revisar actualizar y aprobar los Manuales de Aeródromo y Manuales de Operaciones | Manuales Aeródromo y Manuales de Operaciones Aprobados | Manuales de Aeródromo Aprobados (Cartagena, Cali, Rionegro, Pereira, San Andrés) y 10 Manuales de Operaciones Aprobados (Florencia, Pasto, Ipiales, Mariquita, Guaymaral, Buenaventura, Arauca, Yopal, Ibagué, Pitalito) | [6 empty] | Apoyar a las áreas del Nivel Central para el desarrollo de los procedimientos que hacen parte del Manual de Aeródromo y que deben ser entregados a los aeropuertos. | 31/03/2014 | 70 | 39 | 0 |  | 70 | 53 | 0 | Se solicita que a partir de julio de 2014 se modifique la fecha programada para cada una de las actividades en el sentido de dejarlas permanente. Se ha apoyado el proceso de elaboración del Manual de Aeródromo para los aeropuertos pero no se ha hecho la entrega por cuanto falta la revisión por parte de áreas comos SEI, Telecomunicaciones, Desarrollo Aeroportuario, AIS, Tránsito Aéreo. El Secretario de SSO solicitó el envio de un oficio solicitando la entrega para antes del 30 de sepbre de 2014. En cuanto a la última actividad se tiene pendiente la revisión y aprobación por parte de OACI de las LAR para la respectiva implementación.
[12 empty] | Revisar detalladamente los procedimientos de los Manuales de Aeródromo para solicitar los ajustes necesarios. | 31/03/2014 | 70 |  |  |  | 70
[12 empty] | Apoyar a los Gerentes y Administradores de aeropuertos en la actualización e implementación del Manual de Operaciones | 30/04/2014 | 20 |  |  |  | 50
[12 empty] | Realizar visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de lo establecido en el MDA y en el MOA en cumplimiento del Programa de Vigilancia | Permanante | 10 |  |  |  | 15
[12 empty] | Gestionar ante el Grupo de Normas Aeronáuticas la Implementación de los RAC 139-Certificación de Aeródromos, RAC 153-Operación de Aeródromos y RAC 154-Diseño de Aeródromos | Permanante | 25 |  |  |  | 60
|  |  | Concretar las acciones pendientes para poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis para la seguridad de la aviación civil. | Poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis | Centro Situacional de Gestión de Crisis en funcionamiento | [6 empty] | Consecución de los recursos del proyecto. | 25/01/2014 | 20 | 25 | 0 |  | 20 | 35 | 0 | El centro situaciónal de crisis esta condicionado a la construcción y puesta en funcionamiento del CEGAC y la nueva torre de control de Eldorado. Manifiestan q según información de la OAP no se alcanza a construir en esta vigencia, por lo tanto no se puede adelantar el proceso contractual. El Secretario de la SSO sugiere utilizar los recursos y redireccionar el proyecto hacia otros aeropuertos con el fin de no perderlos.
[12 empty] | Elaboración de Términos de Referencia | 15/03/2014 | 50 |  |  |  | 90
[12 empty] | Adelantar proceso precontractual | 30/06/2014 | 30 |  |  |  | 30
[12 empty] | Ejecución contractual | 30/12/2014 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Gestionar la contratación para el Estudio de la modernización tecnológica para seguridad de la aviación civil. | Proyecto de modernización tecnológica en seguridad de la aviación civil. | Entrega de proyecto de modernización en seguridad aeroportuaria para 27 aeropuertos con operación comercial regular operados por la Aerocivil | [6 empty] | Elaboración de estudios previos para adelantar la consultoria | 31/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | No presenta avance, por falta del recurso humano suficiente para desarrollar actividades propias del proceso precontractual, tanto en la parte pertinente a la consultoría que se pretende contratar como para adelantar el proyecto de modernización tecnológica de los equipos de seguridad aeroportuaria .
[12 empty] | Adelantar proceso precontractual y contractual | 15/05/2014 | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | Ejecución contractual | 30/03/2014 | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 31 MARZO 2014 |  |  | 29.75% |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 30 JUNIO 2014 |  | 37.37%
[13 empty] | CUMPLIMIENTO METAS A 31 MARZO 2014 |  |  | 0 |  | CUMPLIMIENTO METAS A 30 JUNIO 2014 |  | 0
[13 empty] | NOTA: LA DSSA PRESENTÓ EL INFORME DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ESTRATÉGICOS EL 28 DE ABRIL DE 2014 |  |  |  |  | A PARTIR DE JULIO DE 2014 SE REPLANTEAN LAS METAS POR RAZONES AJENAS A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DSSA
Note on R5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on V5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## SSA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES OAP
|  | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Desarrollar las medidas complementarias para finalizar la armonización de las normas LAR – PEL (Normas Aeronáuticas Latinoamericanas – Licencias) | Porcentaje de avance en el desarrollo de las medidas complementarias a la armonización LAR | S | S.S.A. | Definir cronograma y asignar líder del proyecto para elaborar las medidas complementarias para completar armonización de LAR – PEL. (incluyendo régimen sancionatorio) | 20-feb-2014 | 100% | 25% | Se aprobaron los cronogramas correspondientes y se formalizaron al equipo de trabajo |  |  | 100% | 32.5% | Se definio el cronograma
[6 empty] | S.S.A. | Actualizar / armonizar guías de inspección (Por cada LAR armonizada – centros de instrucción y entrenamiento –PEL) | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 25% |  | Se presentaron y autorizaron las guías por parte de la Secretaría de Seguridad Aérea, se recolecto la información
[6 empty] | S.S.A. | Actualizar circulares, ayudas de trabajo y formatos | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 5% |  | Se iniciaron los avances de los manuales
[6 empty] | S.S.A. | Definir contenidos de cursos (norma y complementarios) que actualicen la información para los Inspectores bajo nueva reglamentación. | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Convertir y adaptar al RAC las normas LAR 21, 39 y 43, las cuales constituyen la base técnica para la entrada en vigencia de las normas de operación | Porcentaje de Armonización LAR 21,39,y 43 | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas | S.S.A. | Definir cronogramas de trabajo y asignar líder del proyecto para la armonización de normas LAR 21 / 39 / 43 | 31/12/2014 | 100% | 20% | Se aprobaron los cronogramas correspondientes y se formalizaron al equipo de trabajo |  |  | 100% | 21.8% | Se definio cronograma
[6 empty] | S.S.A. | Generar proyecto resolución para LAR 21 / 39 / 43 (incluyendo régimen sancionatorio) | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 5% |  | Se designaron los inspectores para la armonización de LAR 21, 39 y 43
[6 empty] | S.S.A. | Generar proyecto de Guías para los Inspectores de Seguridad Aérea | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 2% |  | Se inició la estructuración de las guías para ser incorporadas en el Manual de inspectores
[6 empty] | S.S.A. | Generar proyecto de circulares, ayudas de trabajo y formatos | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 2% |  | Se inicio estructuración de las Circulares de acuerdo al Manual de Documentacion.
[6 empty] | S.S.A. | Definir contenidos de cursos (norma y complementarios) de forma tal que permita la actualización de los Inspectores bajo nueva reglamentación. | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 0%
|  | Fomentar el desarrollo de la industria y la investigación aeronáutica | Definir una propuesta para desarrollar un sistema de control para Designados y personal aeronáutico con cartas de autorización | Porcentaje de avance en la propuesta del Sistema de control | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas | S.S.A. | Definir cronograma y asignar líder del proyecto para la propuesta del sistema de control para designados y personal aeronáutico que cuenta con cartas de autorización | 20/02/2014 | 100 | 25 | Se aprobaron los cronogramas correspondientes y se formalizaron al equipo de trabajo |  |  | 100% | 30% | Se definio cronograma
[6 empty] | S.S.A. | Realizar un balance del número de de designaciones (examinadores y chequeadores) establecidas los en Reglamentos - (Ingenieros, Pilotos, ANS y Médicos) | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 20% |  | Se elaboró la base de datos de los examinadores, chequeadores y AIT. Se realizaron los oficios de equipos de asignacion. Se informo a través de Correo electrónico a los inspectores sobre el Manual CIAC como patrón de referencia
[6 empty] | S.S.A. | Evaluar mecanismos de control y costos para el sistema. | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 10% |  | Se creo el formato de numeración para AIT el cual estandarizará para el control de los examinadores e Ingenieros Especialistas. Se expidió una circular informativa AIT por parte del grupo inspección de aeronavegabilidad para estanadarizar el proceso de AIT el cual se replicará para los demas designados y personal aeronáutico.
[6 empty] | S.S.A. | Unificar criterios de designación (Ingenieros, Pilotos, ANS y Médicos) | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 10% |  | Se creo el formato de numeración para AIT el cual estandarizará para el control de los examinadores e Ingenieros Especialistas. Se expidió una circular informativa AIT por parte del grupo inspección de aeronavegabilidad para estanadarizar el proceso de AIT el cual se replicará para los demas designados y personal aeronáutico.
[6 empty] | S.S.A. | Elaborar y presentar propuesta del sistema de control. | 31/12/2014 | [5 empty] | 10% |  | Se creo el formato de numeración para AIT el cual estandarizará para el control de los examinadores e Ingenieros Especialistas. Se expidió una circular informativa AIT por parte del grupo inspección de aeronavegabilidad para estanadarizar el proceso de AIT el cual se replicará para los demas designados y personal aeronáutico.
[16 empty] | AVANCE ACTIVIDADES A JUNIO 2014 | 28.1%
[16 empty] | CUMPLIMIENTO META A JUNIO 2014 | 0
[7 empty] | CUMPLIMIENTO |  |  | 23.4
GESTION FINANCIERA
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on O5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## ANTIOQUIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA VIGENCIA 2014
PLAN DE ACCIÓN 2014 -COMPROMISOS ESTRATEGICOS | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | META | ÁREA RESPONSABLE | DETALLE DE SEGUIMIENTO 31 DE MARZO | Actividades compromisos estratégicos | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Sistema de Gestión de Calidad-Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2009 | Mejorar El Sistema de Gestión de Calidad NTCGP1000 y OHSAS 18001. Seguir los lineamientos de la O.A.P. para realizar acompañamiento a los diferentes procesos, con el fin de lograr la certificación de los sistemas, mejorando continuamente los procesos de la Regional. | Procesos Implementados en la Regional / procesos mejorados, que aplican a la Regional. | Mejoramiento y Certificacion del Sistema Gestion de Calidad NTCGP 1000: 2009 y OHSAS 18001 98% | Regional Antioquia | En la direccion Regional Antioquia seguimos con el compromiso de sacar adelante nuestro SGC, siguiendo las directrices de la OAP, Se continua con las sensibilizacione virtuales y se hace uso de los formatos publicados en Bog 7 Institucional para las diferntes comunicaciones . Se logra una implementación del sistema de gestión en salud ocupacional OHSAS 18001 en un 100% | Mejora en los procesos con alcance Regional ya implementados | 24% | El sistema de gestión OHSAS 18001 en la Regional Antioquia se encuentra implementado, de igual forma se desarrollan a cabalidad las actividades programadas dentro del cronograma para este año.. en espera de la auditoria interna. Con el acopañameinto de la OAP, Se ha realizado acompañamiinto a los funcionarios de la Regional sobre el uso del aplicativo Isolución, para el mejoramiento del Sistema Gestion de Calidad NTCGP 1000: 2009, contimuamente se hace acompañamiento personalizado y a traves del correo institucional. |  | 24% |  | 45% | La Direccion Regional en coordinación con la OAP, ha realizado el acompañamiinto permanente a los funcionarios de la RegionalAntioquia y Aeropuertos, sobre el uso del aplicativo Isolución, para el mejoramiento del Sistema Gestion de Calidad NTCGP 1000: 2009, se hace acompañamiento personalizado a los funcionarios que lo requieren. El sistema de gestión OHSAS 18001 en la Regional Antioquia se encuentra implementado, de igual forma se desarrollan a cabalidad las actividades programadas dentro del cronograma para este año. | 98%
Reunión Equipos de Gerencia de los diferentes grupos, para presentar y revisar los indicadores de gestión de ambos sistemas
Acompañar a los aeropuertos adscritos a la Dirección Regional, para la difusión de Isolución y aplicación del SGC en cada uno de ellos
Reunión de los integrantes del grupo SGC – MECI de la Regional, para la planificación estratégica de las tareas de alto impacto, en cuanto a la percepción y apropiación cultural del sistema de gestión de calidad, asignando tareas dentro del cronograma de actividades durante el año.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Programación y Ejecución Presupuestal/ Proyectos de Inversión | Mantener los niveles de ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos. | Valor de Compromisos / Valor de la apropiacion | Presupuesto asignado comprometido. 88% ( Funcionamiento) 98% (inversion) | Regional Antioquia | Al terminar el primer trimestre la Regional Antioquia alcanzo un porcentaje del 18,09% de ejecución en compromisos. | Disponer oportunamente con los recursos asignados a la Regional | 9.66% | En el primer trimestre de 2014, la Regional Antioquia alcanzo el 9,66% de ejecución en cuanto a compromisos. |  | 10% |  | 50.48% | En el segundo trimestre de 2014, la Regional Antioquia alcanzo el 50,48% de ejecución en cuanto a compromisos. Discriminado Asi: 43,83% funcionamiento y en 57,13% inversion . | 88% ( Funcionamiento) 98% (inversion) | La ejecución a nivel de registros presupuestales fue del 58.6% que corresponde al 87.56% de la meta fijada por la Dirección
Aplicar la normatividad vigente en contratacion
Ejecutar la etapa precontractual y contractual de los proyectos de cada area.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Programación y Ejecución Presupuestal/ Proyectos de Inversión | Mejorar los niveles de ejecución en cuanto a Obligaciones. | Valor de las obligaciones constituidas / Valor de los Compromisos | Obligaciones constituidas en la vigencia. 88% ( Funcionamiento) 98% (inversion) | Regional Antioquia | l terminar el primer trimestre la Regional Antioquia alcanzo un porcentaje del 3% de ejecución en obligaciones. | Priorizar los proyectos a ejecutar | 0% | En el primer trimestre de 2014, la Regional Antioquia alcanzo el 0% de ejecución en cuanto a obligaciones |  | 0% |  | 27.41% | En el segundo trimestre de 2014, la Regional Antioquia alcanzo el 27,405 0% de ejecución en cuanto a obligaciones, discriminado asi: 12,73% inversion y el 42,08 %en funcionamiento. | 88% ( Funcionamiento) 98% (inversion) | La ejecución a nivel de obligaciones presupuestales fue del 12.7% que corresponde al 59.62% de la meta fijada por la Dirección
Contratar oportunamente
Gestionar la entrega oportuna de los documentos por parte de los contratistas.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Plan de Mejoramiento de la Contraloría | Cumplir adecuada y oportunamente con los planes de Mejoramiento de la CGR y la OCI que sean de responsabilidad de la Dirección Regional. | Glosas cerradas / total de Glosas correspondientes a la vigencia. % cumplimiento Plan de Mejoramiento de CGR y la OCI que sea responsabilidad de la Direccion Regional | Subsanar 90% los hallazgos vigentes | Regional Antioquia | No se tienen observaciones pendientes por parte de la Cotnraloría General de la República de vigencias anteriores. | Hacer seguimiento a las observaciones que se presenten de la Contraloria y la OCI. | 25% | No se presentaron observaciones por parte de la Contraloría En cuanto al plan de mejoramiento de la OCI Regional Antioquiael avance del área fue del 25% con corte a 31 de marzo teniendo en cuenta que algunas observaciones el avance resultante fue del 55% en el primer trimestre con relacion al 80% de avance que se tenía con corte al 31 de diciembre 2013, donde varias observaciones salieron el plan de mejoramiento |  | 25% |  | 50% | No se presentaron observaciones por parte de la Contraloría En cuanto al plan de mejoramiento de la OCI Regional Antioquiael avance del área fue del 50% con corte a 30 de junio teniendo en cuenta que algunas observaciones el avance resultante fue del 55% en el primer trimestre con relacion al 80% de avance que se tenía con corte al 31 de diciembre 2013, donde varias observaciones salieron el plan de mejoramiento | 90%
Requerir el plan de accion con las acciones corectivas
Verificar y autoevaluar la eficicacia de la accion correctiva.
Presentar el avance ante la Oficina de Control Interno, con los respectivos soportes.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Ley General de Archivo, tablas de retención documental. | Dar cumplimiento a la Ley General de Archivo en cuanto a las tablas de retención documental | Series documentales foliadas y organizadas / total de series documentales | Series documentales foliadas y organizadas en un 95% | Regional Antioquia | Efectivamente para los procesos relacionados con las obras obligatorias primeros 60 meses, la Interventoría Ad Hoc- en Asocio con los Concedentes: AOH y Comercialización, se han determinado la realización de Mesas de Trabajo, con el firme propósito de ahorrar tiempos y desgaste en los profesionales y avanzar en la aprobación de los diseños; igualmente se determino la viabilidad de inicio de obras obligatorias en los cuatro aeropuertos diferentes al JMC y al AOH, ello debido a trámites ante el Ministerio de Cultura y al Desarrollo de la Feria Aeronáutica 2013. | Hacer seguimiento a las areas que manejan tablas de retención documental | 20% | Se realiazó revisión a las Series Documentales abiertas en las áreas de los Grupos y Dirección Regional, encontrando carpetas con documentos sin foliar y otras que no contenían documentos por iniciar nueva foliciación. Se les hizo saber a los que manejan archivos de gestión, que para el próximo seguimiento se debe encontrar todas las Series Documentales abiertas con su foliación respectiva. Se abrieron 120 Series Documentales |  | 20% |  | 43% | Se realiazó revisión a los archivos de Gestión de las áreas de los Grupos y Dirección Regional, encontrando carpetas con documentos sin foliar y otras que no contenen documentos. Se les solicito ponersen al día con la foliación a los encargados de manejo de archivos, para el próximo seguimiento, se deben encontrar foliadas todas las carpetas. Se encuentran foliadas en un 41% | 95%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Modernizacion Sala Radar Rionegro | Verificar la ejecución del proyecto de modernización de hardware y software de la sala radar y torre de control del aeropuerto José María Córdova de Rionegro | Actividades realizadas en la sala de radar Rionegro / actividades contratadas y programadas sala radar Rionegro. | Sala Radar Rionegro Modernizada en un 95% | Regional Antioquia. Aeronavegación | Las actividades han sido realizadas según lo planeado. | Identificar y conocer las diferentes fases de desarrollo y puesta en funcionamiento del proyecto. | 25% | Se han realizado reunimos en las que se acordo el cronograma de capacitación y entrenamiento de la totalidad de los 70 Controladores de Rionegro y 4 de Carepa que utilizarán el Hard ware y Soft-ware. Así mismo se planea que el 19 de Mayo se inicie con la instalación y la capacitación. |  | 25% |  | 50% | En el segundo trimestre de 2014, ya se han capacitado 35 Controladores en el manejo de los equipos nuevos que ya se están instalando y cuya fecha testimada de entrada en funcionamiento es el 15 de Agosto de 2014. Con esto quedará modernizado todo el Switch de comunicaciones, presentación Radar, Procesamiento de planes de vuelo y procesamiento de datos Radar de Rionegro.Se han realizado reuniones en las que se acordo el cronograma de capacitación y entrenamiento de la totalidad de los 70 Controladores de Rionegro y 4 de Carepa que utilizarán el Hard ware y Soft-ware. | 95%
Crear comité verificación integrado por procesos involucrados
Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las fases del proyecto.
Informe de cumplimiento.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Plan de Accion vigencia 2015 | Elaboración y presentación del Plan de Acción 2015 a la Oficina Asesora de Planeación | Plan consolidado y entregado para los ajustes de la OAP | Entrega Oportuna Plan Accion | Regional Antioquia | Elaboración de ampliación y constucción de baños de sala de abordaje del aeropuerto de Condoto | Elaborar y hacer seguimiento al plan de Acción. | 25% | Siguiendo los lineamientos de la OAP se elabora y se presenta el Plan de Acción para la vigencia, en la fecha oportuna |  | 25% |  | 50% | Siguiendo los lineamientos de la OAP se elabora y se presenta el Plan de Acción para la vigencia, en la fecha oportuna | 100%
[10 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 31 DE MARZO DE 2014 |  | 18.43% |  |  | TOTAL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A JUNIO DE 2014 |  | 45%

## ATLANTICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
DIRECCION REGIONAL ATLANTICO
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | META | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | fecha programada | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda | Gestión Misional y de Gobierno | Construir, mantener y mejorar la infraestructura Aeroportuaria a través de concesiones Aeroportuaria | Apoyo logístico del proceso de concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz / Barranquilla | Actividades realizadas según cronograma del proceso de entrega / No Total de actividades programadas | Cumplimiento al 100% del plan de trabajo interno establecido | Dirección Regional -Grupos involucrados | Organizar mesas de trabajo compuesto por todas las áreas involucradas de la regional | Mayo |  |  |  |  | NO APLICA PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% | No se ha cumplido porque la ANI no ha estipulado fechas de entrega | NO APLICA PARA ESTE TRIMESTRE
[7 empty] | Desarrollar un plan de trabajo interno a través de mesas con los pares de la Oficina de Comercialización, la ANI y el concesionario | Mayo | [5 empty] | 0
[7 empty] | Entrega del resultado de cada mesa de trabajo a la Oficina de Comercialización | Julio
|  | Mejorar la eficiencia y seguridad gestión del espacio aéreo | Adquisición de UPS para garantizar el suministro ininterrumpido de energía del Centro de Control del Aeropuerto de Barranquilla | Actividades cumplidas del plan de instalación de UPS / Actividades programadas | 2 sistemas UPS instaladas | Grupo de Soporte Técnico | Elaboración proyecto | Febrero | 100% | 86.67% |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | Proceso de contratación | Febrero | 100% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | Instalación de dos sistemas de UPS ininterrumpido | Abril | 60% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Implementación de fibra óptica para el sistema MLAT | Actividades cumplidas / Actividades programadas | Fibra óptica para sistema MLAT implementada | Grupo de Soporte Técnico | Elaboración proyecto | Marzo | 100% | 70% |  |  |  | 100% | 83.33%
[7 empty] | Proceso de contratación | Marzo | 100% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | Ejecución contrato | Abril | 10% |  |  |  |  | 50%
[7 empty] | Fibra óptica implementada | Abril | [5 empty] | 0
|  | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de obra pública | Cerramientos del aeropuerto de Magangué mantenidos | Actividades cumplidas / Actividades programadas | 1 Cerramiento mantenido | Infraestructura | Elaboración proyecto | Abril |  |  |  |  | NO APLICA PARA EL TRIMESTRE | 100% | 25% | Se envío proyecto para aprobación y ejecución por parte de nivel central
[7 empty] | Proceso de contratación | Abril | [5 empty] | 0
[7 empty] | Ejecución de trabajo de mantenimiento cerramiento | Julio
[7 empty] | Recibo final a satisfacción de los mantenimientos | Julio
|  |  | Mantenimiento sala de abordaje, sala de pasajeros, baños y áreas públicas del aeropuerto de Tolú | Actividades cumplidas / Actividades programadas | 4 intervenciones en mantenimiento terminal de Tolú | Infraestructura | Elaboración proyecto | Mayo |  |  |  |  | NO APLICA PARA EL TRIMESTRE | 100% | 25% | A la espera de envío de recursos por parte de nivel central
[7 empty] | Proceso de contratación | Mayo | [5 empty] | 0
[7 empty] | Ejecución de trabajo de mantenimiento | Julio
[7 empty] | Recibo final a satisfacción de los mantenimientos | Julio
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion financiera | Ejecución presupuestal | Mejorar los niveles de compromisos presupuestales en presupuesto asignado de inversión | Compromisos expedidos en inversión / Total apropiación inversión | 98% de los recursos de inversión comprometidos | Grupos ejecutores | Cumplimiento al I trimestre 35% | Marzo | 21% | 21% | La ejecución en compromisos de inversión del 21% corresponde al 60% de la meta programada a corte del I trimestre. |  | 42% | 21% | 82% | La ejecución en compromisos de inversión del 53,21% corresponde al 82% de la meta programada a corte del II trimestre. | Los compromisos alcanzaron el 53.4% a junio que corresponde al 79.5% de la meta
[7 empty] | Cumplimiento al II trimestre del 65% | Junio | [5 empty] | 53.21%
[7 empty] | Cumplimiento al III trimestre del 85% | Septiembre
[7 empty] | Cumplimiento al IV trimestre del 97% | Diciembre
|  |  | Mejorar los niveles de obligaciones presupuestales en presupuesto asignado de inversión | Obligaciones constituidas en inversión / Total apropiación inversión | 95% de los recursos de inversión obligados | Grupos ejecutores | Cumplimiento al I trimestre 10% | Marzo | 2% | 2% | La ejecución en obligaciones constituidas en inversión del 2% corresponde al 20% de la meta programada a corte del I trimestre. |  | 83.33% | 2% | 67% | La ejecución en obligaciones constituidas en inversión del 20,21% corresponde al 67% de la meta programada a corte del II trimestre. | Las obligaciones fueron del 22.2% superzando la metza fijada por el director General del 21.3 el procentaje de cumpliiento es del 100%
[7 empty] | Cumplimiento al II trimestre del 30% | Junio | [5 empty] | 20.21%
[7 empty] | Cumplimiento al III trimestre del 60% | Septiembre
[7 empty] | Cumplimiento al IV trimestre del 95% | Diciembre
| Eficiencia administrativa | Plan de mejoramiento de la Contraloría | Hallazgos de la Auditoría de la Contraloría General de la República suscritos en el Plan de Mejoramiento subsanados | Hallazgos subsanados / hallazgos presentados | 90% de los hallazgos subsanados | Grupo administrativo y financiero | Identificar los factores que generan el hallazgo | Trimestral |  | N/A | A corte del I trimestre no hay observaciones por parte de la Contraloría General de la República |  |  |  | 50% | A corte del I trimestre no hay observaciones por parte de la Contraloría General de la República | N/A
[7 empty] | Ejecutar los requerimientos para subsanar el hallazgo | Trimestral
[7 empty] | Evaluación y reporte de avance | Trimestral
[8 empty] | PROMEDIO AVANCE TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 45% |  |  |  | PROMEDIO AVANCE TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 59%
[8 empty] | PROMEDIO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA MARZO |  | 88% |  |  |  | PROMEDIO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA JUNIO |  | 56%
Note on K5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on P5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## VALLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION REGIONAL VALLE
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [10 empty] | SEGUIMIENTO acumulado A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | INDICADOR | META | Detalle seguimiento del area | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | Ponderacion | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP |  | CUMPLIMIENTO META
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Cumplimiento del 99.5% en la ejecución presupuestal | Ejecución Presupuestal | Ejecutar el 99.5% del presupuesto asignado para la vigencia 2014 | Se inicia implementación del Sistema en la Dirección Regional Norte de Santander en el mes de Mayo 2013. En Junio Dirección Regional Meta y a partir del segundo semestre se hará cubrimiento de la Regionales restantes, como lo son Antioquia y Atlántico . Incluye fase 1 de capacitación de los módulos del aplciativo Isolución. | Dirección Regional Valle y Areas ejecutoras | Implementando cada área ejecutora los procedimientos en materia de contratación. | Trimestral | 20% | 20% | 100% | Durante este trimestre se realizaron 37 contratos de 92 programados, cumpliendo en un 40% con la meta propuesta. Una vez finalizada la ley de garantias se procede a reprogramar estos contratos para realizarlos en el 4 trimestre. | Según las metas trazadas por la Dirección General no se cumplió con ella a nivel de compromisos que era del 66.9% y la REgional obtuvo solo el 21.9% | 22% | 0
[8 empty] | Seguimiento periódico a través de informes presentados por el área de presupuesto. | Trimestral | 20% | 20% | [5 empty] | 22.01%
[8 empty] | Retroalimentación de necesidades aeropuertos áreas ejecutoras y Director Regional. | Trimestral | 20% | 20%
[8 empty] | Seguimiento pormenorizado de la actividad del supervisor de cada contrato. | Trimestral | 20% | 20%
[8 empty] | Comunicación permanente con Dirección Financiera del Nivel Central. | Trimestral | 20% | 20%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Control a ingresos de la Regional Aeronáutica Valle. | Seguimiento proceso de recaudo vs facturacion e inmuebles | Controlar de manera oportuna la facturación de la totalidad de ingresos que por tasa aeroportuaria, operaciones aéreas, regalías y arrendamientos de inmuebles percibe la Regional Valle. | Se realizaron las gestiones ante los entes participantes (Mintransporte, DNP y Minhacienda) de aprobación y autorización de VF, para lograr en 45 días el trámite el cual se alcanzó con la V.F para el equipamiento del Centro de Gestión Aeronáutico y Torre de Control | Dirección Regional Valle y Areas ejecutoras | Seguimiento oportuno en el cumplimiento de los procedimientos, a través de visitas de control a los aeropuertos de la Regional Valle. | Trimestral | 50% | 50% | 100% | Por concepto de arrendamientos se facturo en el mes de Abril $77,760,454, en el mes de Mayo $78,366,201 y en el mes de Junio 77,976,831. Por concepto de regalias en el mes de Abril se facturo $7,088,372 y en mayo $9,643,188. Al momento de este informe no se ha consolidado las regalias del mes de Junio de 2014. La cartera morosa de arrendamiento se encuentra en un 15%. Se remite estados de cartera morosa a los Administradores de Aeropuerto para que realicen la gestión de recuperación de la mismas. | Se recomienda darle claridad al parametro que permita visualizar como es el control oportuno que se lleva. | 50% | 0
[8 empty] | Seguimiento a indicadores de gestión de los procesos. | Trimestral | 50% | 50%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Mejorar los niveles de compromisos presupuestales en inversión y funcionamiento | Compromisos/ Apropiación; | 97% de los recursos de Inversión y 97% de funcionamiento comprometidos |  | Todas las áreas
|  |  | Mejorar los niveles de obligaciones presupuestales en inversión y funcionamiento | Obligaciones/ Apropiación | 93% de los recursos de Inversión y 97% de funcionamiento obligados |  | Todas las áreas
|  |  | Lograr la certificación de la Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000 . | Certificación Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000 . | Lograr la certificación bajo la norma técnica NTC GP 1000 |  | Dirección Regional Valle y Áreas ejecutoras. | Desarrollar capacitación en toda la Regional para la implementación del Sistema Gestión de la Calidad a certificarse. | Trimestral | 50% | 35% | 85% | Durante el segundo trimestre, a través del equipo MECI - Calidad se realizó seguimiento a la implementación del sistema de Gestión de Calidad, adelantandose pre-auditorias Cali y armenia, Capacitación en el Aeropuerto de Ipiales y seguimiento a los procesos de Atención al ciudadano, AIS/COM, Salud Ocupacional. |  | 28.33% | 0
[8 empty] | Seguimiento permanente a procedimientos del sistema por parte de líderes y equipos de gerencia. | Trimestral | 35% | 35%
[6 empty] | Se elaboró el Plan con pariticpación de todas las áreas y se publicó en la página web de la Entidad, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2482 de 2012. En los próximos trimestres se realizarán seguimientos para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas. |  | Realización de Pre auditorias al interior de los aeropuertos Cali y Armenia, por parte del equipo MECI de a Regional. | Trimestral | 15% | 15%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Monitoreo remoto desde la Sala técnica del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón al sistema de Microondas de la Regional Valle | Monitoreo remoto desde la Sala técnica del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón al sistema de Microondas de la Regional Valle. | Visualización permanente de funcionamiento de Microondas. |  | Dirección Regional Valle y Areas ejecutoras | Asignación de las direcciones IP para la conexión a la red. | Trimestral | 25% | 25% | 95% | Como se evidencia en los reportes técnicos anexos se logró la asiginación de direcciones IP para las conexiones de red y se tiene el control y visualización remota de las microondas. Pendiente generar las OT para la asignación de los trabajos relacionados con las tarjetas de control. | Los anexos deben ser guardados como evidencia para futuras Auditorias, no debe ser adherido a este reporte. | 23.75% | 0
[8 empty] | Programación tarjetas de control. | Trimestral | 25% | 20%
[8 empty] | Conexión a la red corporativa. Programación de comisiones. | Trimestral | 25% | 25%
[8 empty] | Control y Visualización remota de las Microondas. | Trimestral | 25% | 25%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Disminuir los riesgos de incumpliento de las obligaciones contractuales y posibles hallazgos de los organos de control | Cumplimiento a las obligaciones contractuales | Minimizar hallazgos frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales |  | Dirección Regional Valle y Areas ejecutoras | Capacitación Teórico practico para supervisores de contratos (2) | Semestral | 100% | 100% | 100% | Durante este trimestre se reforzaron y aplicaron los conocimientos adquiridos en las tres 3 capacitaciones dadas por la ESAP. En las reuniones de grupo y equipo de gerencia realizado en este trimestre se contó con las instrucciones de los abogados contratados por prestación de servicio. | Como es semestral su medicion solo se toma lo correspondiente al primer semestre. | 50% | 0
[10 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 30 DE JUNIO 2014 |  | 34.82%
[10 empty] | CUMPLIMIENTO META A 30 DE JUNIO 2014 |  | 0%
Note on L5: porcentaje de participacion en la meta
Note on M5: EN LA PRIMERA COLUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPONDIENTES A CADA META

## NORTE DE SDER
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [9 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | META | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | fecha programada | Ponderación | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | gestion financiera | Programación y Ejecución Presupuestal | Mejorar los niveles de compromisos presupuestales en inversión y funcionamiento | Compromisos/ Apropiación; | 99% de los recursos de Inversión y de funcionamiento comprometidos | Jefe Grupo Administrativo y Financiero - Directora Regional Norte Santander | Elaboración y ajuste de cronograma de inversión | 2014-01-30 | 10% | 100% | 10% | Se elaboró y ajustó el cronograma de inversión 2014, lográndose radicar en el Grupo Administrativo y Financiero de la DRNDS proyectos por un 83.78% de la apropiación 2014 para inversión. |  | 100% | 45% | Se hicieron ajustes el cronograma de inversión 2014 de acuerdo a asignaciones nuevas, lográndose radicar en el Grupo Administrativo y Financiero de la DRNDS proyectos por un 97,28% de la apropiación 2014 para inversión. Además se logra expedir compromisos por un 61,41% del presupuesto apropiado | La meta de la Direccion General para Inversión en compromisos es del 66.9% y la Regional alcanzo a este corte de Junio 2014 el 61.4%
[7 empty] | Radicación proyectos en el Grupo Administrativo y Financiero de la Regional | 2014-03-30 | 40% | 100% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Adjudicación y registro presupuestal del 100%los contratos. | 2014-06-30 | 40% | 100% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Evaluación mensual del avance de ejecución presupuestal | 2014-12-31 | 10% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Mejorar los niveles de obligaciones presupuestales en inversión y funcionamiento | Obligaciones/ Apropiación | 93% de los recursos de Inversión y 97% de funcionamiento obligados | Jefe Grupo Administrativo y Financiero - Directora Regional Norte Santander | Inicio de ejecución del contrato | 2014-06-30 | 20% | Se verificará en el siguiente seguimiento | 0% | Se realizó la evaluación trimestral verificándose que el indicador se encuentra en un 0.55%. Lo anterior teniendo en cuenta que durante el primer trimestre la mayoría de los proyectos de inversión están en la etapa precontractual |  | 100% | 30% | Se realizó la evaluación trimestral verificándose que el indicador se encuentra en un 87,91%. La relación ees 80 procesos en ejecución de un total de 91 adjudicados. | La meta de la Direccion General para Inversión en obligaciones es del 21.3% y la Regional alcanzo a este corte de Junio 2014 el 5.1%
[7 empty] | Ejecución del contrato | 2014-09-30 | 40% |  |  |  |  | EVAL PROX SEGUIMIENTO
[7 empty] | Elaboración de Actas para el pago del bien y/o servicio recibido | 2014-11-30 | 20% |  |  |  |  | EVAL PROX SEGUIMIENTO
[7 empty] | Recepción y trámite correspondiente en Pagaduria | 2014-11-30 | 20% |  |  |  |  | EVAL PROX SEGUIMIENTO
| Eficiencia Administrativa | Eficiencia Administrativa | Subsanar el 90% de los hallazgos de las Auditoría de la Contraloría General de la República suscritos en el Plan de Mejoramiento | % Hallazgos Subsanados | 90% de los hallazgos subsanados | Directora Regional Norte Santander - José Hernando Castro Valencia | Revisión de hallazgos por área | 2014-12-01 | 20% | 100% | 20% | Se ha realizado el seguimiento del PMCGR para el primer trimestre de 2014, envíandose a la oficina OCI los soportes correspondientes. El cumplimiento del plan se encuentra en un 91,58% de acuerdo al último reporte entregado por la OCI. |  | 100% | 50% | Se ha realizado el seguimiento del PMCGR para el segundo trimestre de 2014. El cumplimiento del plan se mantiene en un 91,58% de acuerdo al último reporte entregado por la OCI. | La meta es hallazgos subsanados por lo tanto se toma como cumplimiento de actividades el acumulado según lo descrito en primer trimestre hasta tanto no existe el documento que defina que estan subsanados..
[7 empty] | Solicitud de información al área correspondiente. | 2014-12-01 | 20% | 100% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Consolidar información y registrarla al formato de la contraloria. | 2014-12-01 | 20% | 100% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Valoración por parte de la OCI. | 2014-12-01 | 20% | 100% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Reciben comunicación de avance por parte de la OCI (Se dice si cierra o no) | 2014-12-01 | 20% | 100% |  |  |  | 100%
| Eficiencia Administrativa | Eficiencia Administrativa | Instalar un Radar Meteorológico -Zona de aproximación Cucuta | Gestión | Instalación Radar Meteorológico Cucuta | Directora Regional Norte de Santander - Jefe Grupo Administrativo y Financiero e Ing.Wilmar Coronel | Elaboración Oficios justificación de la solicitud | 2014-02-28 | 25% | 100% | 6.3% | Se envio correo con fecha 13 Marzo y con ocasión de la instalacion del primer comité IPI regional, donde se plantea nuevamente las necesidades para el mejoramiento operacional del Aeropuerto, donde incluye esta meta. |  | 100% | 15% | En las recientes visitas técnicas de la Secretaría de Sistemas Operacionales y con ocasión de la del segundo comité IPI Aerop Camilo Daza, "Investigación y prevención de incidentes",se reitera la necesidad para el mejoramiento operacional del Aeropuerto. | Meta es Instalación Radar Meteorológico Cucuta y muestra avances en las diferentes actividades. Se tienen en cuenta en un 15%
[7 empty] | Coordinar adecuación posible terreno | 2014-04-30 | 25% | 0% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Coordinar detalles tecnicos requeridos para su instalación | 2014-05-30 | 25% | 0% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Coordinar logistica instalación con Supervisor y Contratista | 2014-10-30 | 25% | 0% |  |  |  | 0%
| Eficiencia Administrativa | Eficiencia Administrativa | Instalar ILS Categoría 1 en la pista 02 - 20 | Gestión | Inastalacion ILS Categoría 1 rn la pista 02-20 | Grupo Soporte Técnico - Ing. Martin Truyol | Elaboración Oficios justificación de la solicitud | 2014-02-28 | 25% | 100% | 6.3% | Se envio correo con fecha 13 Marzo y con ocasión de la instalacion del primer comité IPI regional, donde se plantea nuevamente las necesidades para el mejoramiento operacional del Aeropuerto, donde incluye esta meta. |  | 100% | 15% | En las recientes visitas técnicas de la Secretaría de Sistemas Operacionales y con ocasión de la del segundo comité IPI Aerop Camilo Daza, "Investigación y prevención de incidentes", se reitera la necesidad para el mejoramiento operacional del Aeropuerto. | Meta es Inastalacion ILS Categoría 1 rn la pista 02-20 y muestra avances en las diferentes actividades. Se tienen en cuenta en un 15%
[7 empty] | Coordinar adecuación posible terreno | 2014-04-30 | 25% | 0% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Coordinar detalles tecnicos requeridos para su instalación | 2014-07-30 | 25% | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | Coordinar logistica instalación con Supervisor y Contratista | 2014-11-30 | 25% | 0% |  |  |  | 0%
| Eficiencia Administrativa | Eficiencia Administrativa | Instalar Radar Vigilancia Aeronáutica - Zona aproxmación Norte y Sur del Aeropuerto Camilo Daza - Cúcuta | Gestión | Instalación Sistema Vigilancia para la Aproximación Aeropuerto Camilo Daza - Cúcuta | Grupo Soporte Técnico - Ing. Martin Truyol | Elaboración Oficios justificación de la solicitud | 2014-02-28 | 25% | 100% | 6.3% | Se envio correo con fecha 13 Marzo y con ocasión de la instalacion del primer comité IPI regional, donde se plantea nuevamente las necesidades para el mejoramiento operacional del Aeropuerto, donde incluye esta meta. |  | 100% | 15% | Se cuenta con la información de la posible ubicación para la instalación del sistema. Con ocasión de la instalacion del segundo comité IPI Aeropuerto Camilo Daza, "Investigación y prevención de incidentes" realizado el pasado 26 de junio, se reitera la necesidad para el mejoramiento operacional del Aeropuerto. | Meta Instalación Sistema Vigilancia para la Aproximación Aeropuerto Camilo Daza - Cúcuta y muestra avances en las diferentes actividades. Se tienen en cuenta en un 15%
[7 empty] | Coordinar adecuación posible terreno | 2014-05-30 | 25% | 0% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Coordinar detalles tecnicos requeridos para su instalación | 2014-08-30 | 25% | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | Coordinar logistica instalación con Supervisor y Contratista | 2014-12-31 | 25% | 0% |  |  |  | 0%
| Eficiencia Administrativa | Eficiencia Administrativa | Mejorar la comunicación portatil interdependencia a nivel reigonal | Desempeño | Mejorar las comunicaciones interdependencias a Nivel Regional | Grupo Soporte Técnico - Ing. Martin Truyol | Asignación de recursos para compromisos estrategico | 2014-02-28 | 20% | 100% | 20% | Se realizón contratacion para iniciar el proceso de mejoramiento a nivel Regional, por Cúcuta. |  | 100% | 75% | Se efectúo estudio de mercadeo para abarcar el proceso de mejoramiento a nivel Regional. | Avance en un 75%
[7 empty] | Evaluación aspectos tecnicos requeridos | 2014-03-30 | 25% | 100% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Estudio de Mercado | 2014-06-30 | 25% | 100% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Pliegos de contratación | 2014-07-30 | 10% | 100% |  |  |  | 0%
[7 empty] | Contratación e instalación | 2014-10-30 | 20% | 100% |  |  |  | 0%
| Eficiencia Administrativa | Eficiencia Administrativa | Adecuar y rotular de las diferentes cajas de halado de la acometidas electricas y de control de los aeropuertos de Arauca, Tame, Barrancabermeja, Saravena y Ocaña que permita una debida y veraz información de las diferentes acometidas en las pistas de estos aeropuertos. | Desempeño | Identificar cajas de halado (Inspección) y cables que contiene le lado aire de los aeroupertos Arauca, Tame, Barrancabermeja, Saravena y Ocaña | Grupo Soporte Técnico - Ing. Martin Truyol | Asignación de recursos para compromisos estrategico | 2014-02-28 | 20% | 100% | 20% | Se inicio proceso contractual para complementar el proyecto de mejoramiento de este sistema de conexionado electrico en el lado aire. |  | 100% | 75% | Se realizó estudio de mercadeo para el proyecto de mejoramiento de este sistema de conexionado electrico en el lado aire. | Avance en un 75%
[7 empty] | Evaluación aspectos tecnicos requeridos | 2014-03-30 | 25% | 100% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Estudio de Mercado | 2014-06-30 | 25% | 100% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Pliegos de contratación | 2014-08-30 | 10% | 100% |  |  |  | 0%
[7 empty] | Contratación e instalación | 2014-11-30 | 20% | 100% |  |  |  | 0%
[11 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES 1R TRIM 11% |  |  |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES 1R SEMESTRE 40%
[11 empty] | CUMPLIMIENTO METAS 0 |  |  |  | CUMPLIMIENTO METAS 0
Note on L5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on P5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## META
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION REGIONAL META
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [5 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2013 | [14 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
ACCIONES CLAVE | KPI | META | ACTIVIDADES | FECHA CUMPLIMIENTO | actividades | PROGRAMADAS | CUMPLIDAS | % CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  |  | Actividades compromisos estratégicos | Metas parciales | fecha Acciones | fecha programada | ponderacion | Responsable | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | 4 trimestre | detalle seguimiento del area | % cumplimientoa marzo 31 | cumplimiento actividades trimestre |  | cumplimiento meta | observaciones de reunion | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO META | DETALLE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES OAP
IMPLEMENTACION DE LOS SGC-MECI, EN TODA LA REGIONAL META. | AVANCE DE IMPLEMENTACION | IMPLEMENTACION AL 31 DE DICIEMBRE 2014 | Reactivar conocimientos en vvc | 2014-03-01 |  | 6 | 5 | 83.33% | Se adjudicó contrato a la Universidad Nacional |  | Elaboración proyecto para contratación de estudios | 1 | 2013-12-16 | 2013-01-31 |  | Martha Cantor |  |  |  |  | Se elaboraron los 2 proyectos (let y yopal) | 27% | 67.5% | 61.5% | 0% |  | 100% | 74% | 0
|  |  | Capacitar a funcionarios MITU, CARREÑO y otros pequeños( Tr-paz-tabl-hatocz-sanmart y est. Aeronáuticas) | 2014-05-01 | [6 empty] | Entrega del proceso precontractual a la Dirección Administrativa |  |  | 2013-02-08 | [7 empty] | 3% | 60% |  |  |  | 100%
|  |  | Implementar y seguimiento avances | 2014-12-01 | [6 empty] | Audiencia de adjudicación |  |  | 2013-03-08 | [7 empty] | 20% | 57% |  |  |  | 70% |  |  |  | se ha realizado nuevas capacitaciones y realizado seguimiento a las mismas, ANEXO N°1 EVIDECIA ACTAS.
|  |  | Auditorias y seguimiento a acciones de mejora ( 6) | 2014-12-01 | [22 empty] | 0% |  |  |  | pendientes por parte del nivel central.
|  |  | Apoyo permanente del NIVEL CENTRAL | 2014-12-01 | [6 empty] | Ejecución contrato | Ejecución del contrato |  | 2013-08-30 | [7 empty] | n/a |  |  |  |  | 100%
Finiquitar operaciones nocturnas en VVC vanguardia, que permitan mejorar las operaciones y que generen una alternativa de disminuir los costos de conectividad. | OPERACIONES NOCTURNAS | En 90 días publicar en AIP la disponibilidad del aeropuerto y lograr que las empresas aéreas LAN, SATENA y AVIANCA hagan uso del servicio nocturno. | Solicitar permiso CORMACARENA de las podas planteadas. | 2014-03-31 |  |  |  |  | En estudio solicitud de propuestas |  | Elaboración proyecto para contratación de estudios | 1 | 2013-12-16 | 2013-01-31 |  | Diego Giraldo | [10 empty] | 100% | 50% | 0 |  | cormacarena autorizó parcialmente, pendiente amplie autorizacion ANEXO N°2 EVIDENCIA RESOLUCION.
|  |  | Ordenar contratación y realización de exigencias | 2014-03-31 | [6 empty] | Entrega del proceso precontractual a la Dirección Administrativa |  |  | 2013-02-08 | [12 empty] | 0%
|  |  | Gestionar publicación en AIP. | 2014-03-31 | [6 empty] | Audiencia de adjudicación |  |  | 2013-03-08 | [12 empty] | 100% |  |  |  | Verificar en el aplicativo API ANEXO N°3 EVIDENCIA PANTALLASO
|  |  | Gestionar rutas aéreas nocturnas con empresas interesadas | 2014-03-31 | [6 empty] | Ejecución contrato | Ejecución del contrato |  | 2013-08-30 | [12 empty] | 0% |  |  |  | no se ha podido realizar la mesa turistica
Alcanzar mayor cubrimiento en comunicaciones en toda la REGIONAL META, existen muchas pistas en la regional que no cuentan con el servicio por debajo de 4000 pies de altura, generando desprotección a nuestros clientes. | COBERTURA EN COMUNICACIONES | # de pistas cubiertas (Cuantas) | Realizar inventario total actualizado de pistas de la regional e inidentificadas por Departamento y Municipio | 2014-02-28 |  | 1 | 1 | 100% | OTA - El pasado 18 al 22 de Marzo del 2013, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) celebró la Sexta Conferencia Mundial de Transporte Aéreo (ATConf/6), en la sede de la Organización, con el objetivo de abordar la sostenibilidad del Transporte Aéreo Internacional y desarrollar orientaciones para un plan de acción sobre un marco regulatorio mundial. relativos a transporte y política aérea y Medio Ambiental Para dicho evento y como se estila internacionalmente en materia de aviación , regionalmente nos organizamos al interior de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, “CLAC” con el objetivo de disponer de una guía de orientación para la ATConf/6, que contenga los puntos de la agenda, las notas explicativas de los asuntos a tratar en la Conferencia Mundial de Transporte Aéreo y defina la posición o acción que debería adoptar la CLAC frente a los mismos, a fin de tener una posición armónica y consensuada de los Estados en temas de interés común donde se requiere una acción de la Organización de Aviación Civil Internacional o donde se desea ilustrar a la comunidad internacional sobre los avances de la región en determinadas materias. Se cumplió la meta en un 100%, toda vez que se desarrollaron todas las actividades propuestas y se puso a disposición de los Estados la Guía de Orientación, asumiendo Colombia un rol importante tanto en la OACI como en la CLAC, toda vez que como punto focal, llevamos la vocería de los temas relativos a política aérea y se presentaron las notas de estudio que se adjuntan. Como producto se entregó la Guia de Orientación ATCONF/6. Los soportes de estos avances están a disposición. | Adriana Sanclemente | Revisión documentación |  |  | 2013-07-31 | [12 empty] | 100% | 67% | 0
|  |  | Definir con soporte regional y del nivel central la estrategia. | 2014-03-30 | [6 empty] | Levantamiento información |  |  | 2013-08-31 | [12 empty] | 100% |  |  |  | se definio prioridades en mesa nivel central ANEXO N° 4 EVIDENCIA ACTA.
|  |  | Solicitar recursos | 2014-06-30 | [6 empty] | Reuniones con las otras areas y concertación de compromisos |  |  | 2013-10-31 | [12 empty] | 0% |  |  |  | pendiente
|  |  | Ejecutar recursos | 2014-12-31 | [6 empty] | aprobación y revisión de la Dirección General |  |  | 2013-11-30 | [12 empty] | 0% |  |  |  | pendiente
|  |  | Realizar seguimiento a inversiones | 2014-12-31 | [6 empty] | Expedición de Resolución de la nueva politica Ambiental |  |  | 2013-12-31 | [12 empty] | 0% |  |  |  | pendiente
hay muchas pistas que requieren su uso y no cuentan con el permiso de operación por parte de la AEROCIVIL. | PISTAS LEGALIZADAS | : # DE SOLICITUDES/ # DE PISTAS SIN PERMISO EN LA REGIONAL META | Establecer inventario de pistas ( con permiso vigentes y sin permiso) | 2014-02-28 | [6 empty] | Conformación grupo de trabajo con las diferentes areas involucradas |  |  | 15-mzo | [12 empty] | 100% | 33% | 0
|  |  | Obtener requisitos establecidos para las solicitudes | 2014-02-28 | [6 empty] | Consecución de la información sobre consumo de combustible |  |  | 2013-07-31 | [12 empty] | 0% |  |  |  | pendiente
|  |  | Circularizar a ALCALDIAS y GOBERNACIONES | 2014-03-31 | [6 empty] | Reuniones del grupo de trabajo |  |  | 2013-12-31 | [12 empty] | 0% |  |  |  | pendiente
|  |  | Realizar seguimiento a permiso otorgados en el NIVEL CENTRAL | 2014-12-31 | [6 empty] | Concertación plan con otras entidades del estado |  |  | 2013-10-31 | [12 empty] | 0% |  |  |  | pendiente
[29 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A JUNIO 2014 |  |  | 56%
[29 empty] | CUMPLIMIENTO METAS |  |  | 0%
Note on Q5: porcentaje de participacion en la meta
Note on AC5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## CUNDINAMARCA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
REGIONAL CUNDINAMARCA
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos)
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | OBSERVACIONES REGIONAL a marzo 30 | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | OBSERVACIONES REGIONAL JUNIO 30 | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Mejoramiento en la infraestructura Aeroportuaria | Intervención de los Aeropuertos adscritos a la Regional que fueron construidos y que actualmente no se encuentran totalmente operativos , respecto a la infraestructura aeroportuaria. Recuperación del Aeropuerto de Flandes. | Aeropuertos de Florencia y Puerto Asís 100% habilitados y operativos. Intervención a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto de Flandes | Contar con una estructura aeroportuaria en las ciudades de Florencia y Puerto Asís habilitada y operativa. Recuperar la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto de Flandes. | Director Regional Administrador del Aeropuerto | 2014-02-10 | Se cuenta con un porcentaje de avance satisfactorio frente a la meta propuesta. Se ha coordinado con la DDA las inversiones en los Aeropuertos objetivos, con el fin de lograr el impacto en la infraestructura aeroportuaria. Respecto al Aeropuerto de Flandes se ha revisado el tema y se espera la rescialiación de la Escritura Pública de cesión del Aeropuerto a las Gobernaciones de Tolima y Cundinamarca, con el fin de proceder con la inversión prevista para la vigencia 2014, | 85% |  | Se cuenta con un porcentaje de avance alto frente a la meta propuesta. Se ha coordinado con la DDA las inversiones en los Aeropuertos objetivos, con el fin de lograr el impacto en la infraestructura aeroportuaria. A través de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario se invertirá en la construcción de cerramiento para los Aeropuertos adscritos a la Regional Cundinamarca la suma de ($2.811.480.865), correspndiente a: $403.407.364 - FLORENCIA; $271.509.795 - FLANDES; $532.831.643 - MARIQUITA Y $1.603.732.063. Asimismo se invirtió en el Aeropuerto de Puerto Asis en el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria. Por la Dirección Regional se realizará inversión en el Aeropuerto de Flandes una vez contemos con la viabilidad, orientados al mejoramiento de la infraestructura de la Torre de Control; Terminal y Cuartel de Bomberos ($180.000.000) Respecto al Aeropuerto de Flandes se ha revisado el tema y se espera la resciliación de la Escritura Pública de cesión del Aeropuerto a las Gobernaciones de Tolima y Cundinamarca, con el fin de proceder con la inversión prevista para la vigencia 2014. Mediante el oficio 2014013791 del 05 de junio de 2014, se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica el concepto sobre la viabilidad de inversión en el Aeropuerto Santiago Vila de Girardot, como el arrendamiento de los locales y espacios a explotar. En el caso de existir la viabilidad de inversión en el Aeropuerto de Flandes se tiene el Análisis de Precios Unitarios de los ítems a contratar en los procesos de contratación. Por otra parte a través del proceso de efectividad de las pólizas de garantías de estabilidad de obra del Aeropuerto de Florencia, tramite adelantado por la Dirección Administrativa, solicitada por la Dirección Regional y el Supervisor del contrato, se realizará la inversión en el Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes de la ciudad de Florencia, mediante la cual se atenderán los requerimientos de mantenimiento planteados para ese Aeropuerto. Se han identificado conjuntamente con la Administradora del Aeropuerto de Puerto Asís los mantenimientos de la infraestructura, los cuales fueron atendidos por la Dirección de Desarrollo Aeroportuario a través de un contrato el cual ya fue ejecutado. | Las actividades estaban programadas para desarrollarlas entre febrero y marzo del presente año
[6 empty] | Director Regional | 2014-02-10
2014-03-03
2014-03-03
|  | Implementación del Sistema integrado de Gestion (SIG) y Meci | Implementación de acciones enfocadas al mejoramiento continuo de los procesos desarrollados en la Regional. | Implementar acciones de mejoramiento continuo | Implementación de acciones de mejoramiento continuo en los procesos de la Regional | Director Regional y Administrador Aeropuerto | 2014-03-07 | Se ha realizado el diagnóstico del SGC en las áreas de la Regional y se ejecutará el cronograma con el fin de fortalecer el sistema en el 100% Aeropuertos de la Regional. | 36% |  | Se ha realizado el diagnóstico del SGC en las áreas de la Regional y se está trabajando el cronograma establecido por la Regional, para el fortalecimiento del SGC en las diferentes áreas de la Regional y los Aeropuerto de Neiva y Leticia. Es importante aclarar que de acuerdo con el cronograma se inició con la actividad de sensibilización en el SGC a los Adminsitradores de los Aeropuertos adscritos a la Regional Cundinamarca. Adicionalmente se está realizando conjuntamente con los lideres de los procesos, el cierre de las No conformidades. Esta es una meta que tiene como fecha de cumplimiento a 31 de diciembre de 2014. | Se replantea el % señalado por la Regional teniendo en cuenta que no se tiene una avance significativo en el cierre de No Confomidades y que el único aeropuerto que tiene implementado el SGC es Neiva.
[6 empty] | Director Regional y Administrador Aeropuerto | 2014-03-14
[6 empty] | Director Regional y Administrador Aeropuerto | 2014-05-15
[6 empty] | Director Regional Jefes de Áreas Administrador del Aeropuerto | 2014-01-30
[6 empty] | Director Regional Jefes de Áreas Administrador del Aeropuerto | 2014-12-31
|  | Mejoramiento en la infraestructura Aeroportuaria | Mejorar la prestación del servicio de Mantenimiento. | % de satisfacción en el servicio de mantenimiento realizado. | Mejorar la prestación del servicio de Mantenimiento. | Director Regional, Jefe Grupo Soporte | 2014-02-28 | Se están adelantanado las actividades necesarias para el fortalecimiento de los procesos y procedimientos de las áreas CNS/MET/SE/AVNAV | 85% |  | El Jefe del Grupo de Soporte de la Regional con el acompañamiento de la Dirección Regional, ha desarrollado actividades enfocadas al fortalecimiento de los procesos y procedimientos de las áreas CNS/MET/SE/AVNAV, las cuales han arrojado un impacto positivo en el mantenimiento e intervención a los sistemas y equipos que están bajo la responsabilidad de la Regional Cundinamarca. Se han realizado grupos de trabajo con cada una de las áreas del Grupo de Soporte, para estructurar los procesos e implementar las mejoras que sean necesarias. Implementación de herramientas para la valoración de competencias orientadas al mantenimiento e intervención de los sistemas y equipos.
[6 empty] | Director Regional, Jefe Grupo Soporte | 2014-04-01
[6 empty] | Jefe Grupo Soporte | Mensual
[6 empty] | Jefe Grupo Soporte | Diario
|  | Mejoramiento y renovación de la infraestructura aeronáutica | Propender por la certificación de las Frecuencias, Radares y sistemas de Navegación Aérea, que estén bajo la responsabilidad de la Regional. | Certificación del 100% de los sistemas CNS/MET . | Lograr la certificación de los sistemas CNS/MET que estén bajo la responsabilidad de la Regional. | Director Regional, Jefe Grupo Soporte | 2014-01-27 | Se están adelantanado las actividades necesarias para el fortalecimiento de los procesos y procedimientos de las áreas CNS/MET/SE/AVNAV | 50% |  | El Jefe del Grupo de Soporte de la Regional con el acompañamiento de la Dirección Regional, ha desarrollado actividades enfocadas al fortalecimiento de los procesos y procedimientos de las áreas CNS/MET/SE/AVNAV, las cuales han arrojado un impacto positivo en el mantenimiento e intervención a los sistemas y equipos que están bajo la responsabilidad de la Regional Cundinamarca. Se cuenta con la certificación del 80% de los sistemas que están bajo la responsabilidad de la Regional. Se están desarrollando acciones para estructurar la certificación y puesta a punto de los 5 sistemas Radar con los que cuenta la Regional, para cumplir con la meta propuesta. Sitemas Certificados: Sistemas de Frecuencias Alternas, TMA Bogotá. Sistema de Navegación Aérea a nivel Regional. | Las actividades se programaron para desarrollarlas mensualmente; por lo tanto el porcentaje corresponde al 50%, primer semestre 2014
[6 empty] | Jefe Grupo Soporte | Mensual
[6 empty] | Jefe Grupo Soporte | Mensual
[6 empty] | Jefe Grupo Soporte | Mensual
[6 empty] | Director Regional, Jefe Grupo Soporte | Mensual
| Gestion Financiera | Programación y Ejecución Presupuestal | Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a la Regional para la vigencia 2014. | Presupuesto ejecutado 2014 / Presupuesto asignado 2014 * 100 | Ejecución preupuestal | Director Regional, Administradores de Aeropuertos, Jefes de Áreas. | 2014-12-20 | Las áreas y aeropuertos de la Regional han presentado los proyectos con el fin de dar cumplimiento al plan de adquisiciones y de inversión de la presente vigencia. | 27% |  | Las áreas de la Regional y Aeropuertos adscritos, han presentado los proyectos con el fin de dar cumplimiento al plan de adquisiciones y de inversión de la presente vigencia. Se iniciaron los procesos de contratación, de acuerdo con las necesidades planteadas en la vigencia 2013 y aquellas eventualidades que han surgido durante el primer semestre de la vigencia. a 30 de junio la Regional Cundinamarca se cuenta con el 49% de recursos en CDP y el 30% en obligaciones. | Se ajusta el porcentaje de avance en la ejecución en el sentido que tomando la ejecucíón con respecto a lo apropiado el avance es del 27,2% mientras que las obligaciones solo alcanzaron el 0,6%.
[6 empty] | Director Regional, Jefes de Áreas. | 2014-01-20
[6 empty] | Director Regional, Jefes de Áreas. | 2014-01-20
[6 empty] | Director Regional, Jefes de Áreas. | 2014-01-23
[6 empty] | Director Regional, Jefes de Áreas. | 2014-02-03
[7 empty] | AVANCE A JUNIO 30 2014 | 56.6%