## CUMPLIMIENTO
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CRONOGRAMAS DE INVERSION 2014
ÁREA | CUMPLIMIENTO
SUB DIRECCIÓN GENERAL | 80%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS | 80%
SECRETARÍA GENERAL
INMUEBLES | 50%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 77%
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 59.5%
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA | 41.2%
TELECOMUNICACIONES | 53%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 50%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTANDARES DE VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACION Y LICENCIAS AERONAUTICAS) | 33.33%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA | 0% | NO PRESENTO
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA | 60%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ATLÁNTICO | 65%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA VALLE | 39.18%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE SANTANDER | 51%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META | 44%
OFICINA DE COMERCIALIZACION | 100%
CUMPLIMIENTO | 55.2%

## SUBDIRECCION
Planeación Estratégica 2014
Cronogramas de Inversión
Dependencia: SUBDIRECCION GRUPO DE VUELOS | [6 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTRATOS 31/06/2014 |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | FECHA TERMINACION CONTRATO | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | OBSERVACIONES OAP | No. Contratos a radicadar en Admon | No. Contratos radicados en Admon | Total de Contratos 2014 | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | OBSERVACIONES OAP
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO AÉREO. | 2730000000 |  |  | Diciembre 31 de 2014
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO AÉREO DE LA ENTIDAD, AVION LABORATORIO KINGB200 HK 3554 G; CESSNA CARAVAN C208 HK 3200 G Y AGUSTA A109C HK 3661 G INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS EN LAS FASES DE CADA SERVICIO. | 300000000 | No | ENERO | Agosto de 2014 | ENERO | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO AÉREO DE LA ENTIDAD, AVION LABORATORIO KINGB200 HK 3554 G; CESSNA CARAVAN C208 HK 3200 G Y AGUSTA A109C HK 3661 G INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS EN LAS FASES DE CADA SERVICIO. | ADJUDICADO EL 24 DE ENERO DE 2014 | 15% | 2014-12-01 | Mediante la contratacion , se realizaron los mantenimientos de mes de febrero y marzo, pendiente tramite de las facturas. |  | (1) contratos $ 297 Millones | (1) contratos adjudicados de Mantenimiento del Equipo Aereo | 3 | ADJUDICADO EL 24 DE ENERO DE 2014 | 22% | 2014-12-01
CONSERVACIÓN DEL EQUIPO AÉREO MEDIANTE LA SUMINISTRO DE DOS MOTORES NUEVOS PRATT & WHITNEY, MODELO PT6A 52; PARA LA AERONAVE SÚPER KING B200 HK 3554 G. | 2130000000 | No | ENERO | Diciembre 31 de 2014 | ENERO | CONSERVACIÓN DEL EQUIPO AÉREO MEDIANTE LA SUMINISTRO DE DOS MOTORES NUEVOS PRATT & WHITNEY, MODELO PT6A 52; PARA LA AERONAVE SÚPER KING B200 HK 3554 G. | ADJUDICADO EL 24 DE ENERO DE 2014 | 80% | Mayo | Se esta a la espera de recibo de los Motores en Bogota. Para abril 30. | Se registra obligaciones por valor de $ 1062.985.000 por concepto Anticipo. | (1) contratos $2118 millones | (1) contratos adjudicados de Conservacion del Equipo Aereo |  | ADJUDICADO EL 24 DE ENERO DE 2014 | 80% | 2014-04-01 |  | Se encuentra en proceso de instalacion de Motores para la Aeronave SUPER KING B200 HK 3554 G
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO AEREO DE LA ENTIDAD | 300000000 | No | ENERO |  | ENERO | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO AÉREO DE LA ENTIDAD, AVION LABORATORIO KINGB200 HK 3554 G; CESSNA CARAVAN C208 HK 3200 G Y AGUSTA A109C HK 3661 G INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS EN LAS FASES DE CADA SERVICIO. | REVISIÓN Y AJUSTE DE PLIEGOS SEGÚN NUEVO NORMATIVIDAD LEY 1510. | 0% | Fecha iniciacion : Junio Hasta Diciembre. |  |  | (1) Contrato | (1) Contrato Suministro de Combustible, para inicio de contratacion en Junio de 2014 ( Se encuentra en estado de Publicacion por parte de Admon) |  | PUBLICADO RESULTADO COMITÉ DE EVALUACION | 0% | 2014-12-01 |  | Contrato de minimo cuantia $ 61 millones
[9 empty] | CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 |  |  |  | 80% |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 |  |  |  | 80%
Metas Trimestrales de Ejecución del presupuesto de Inversión 2014 ( Direccion General)
| I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | IV Trim
Note on M6: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.
Note on U6: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## CEA
Planeación Estratégica 2014
Cronogramas de Inversión
Dependencia: CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS AERONÁUTICAS |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO CONTRATOS 31/03/2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES AREA | OBSERVACIONES OAP | No. Contratos a radicadar en Admon | No. Contratos radicados en Admon | Total de Contratos 2014 | Cumplimiento de Actividades | observaciones OAP | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES AREA | OBSERVACIONES OAP
CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | 5478000000 | [13 empty] | CDP $2885414268 RP $: 1625627083 OBLIGACIONES: $ 383.316.265 (44) contratos de Docentes, (3) Contratos de eventos de capacitacion y (1) de actividades de bienestar.
AUXILIOS DE VIAJE | 1530000000
Viáticos funcionarios que vienen a capacitarse | 1000000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA | enero y Marzo | Adquisición de pago de viáticos | en ejecución | RP 189 millones (12%) y obligaciones $ 106 millones (7%) | 2014-12-31 | [5 empty] | SI |  | RP 444 Millones (29%) y obligaciones 369 millones (24%) |  | Ptto de $530 millones pendiente por definir por compromiso para el simulador de la Direccion de telecomunicaciones
Sin Definir | 530000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA
TRANSFERENCIA FONDO ICETEX | 20000000 | [7 empty] | se define fecha tentativa para junio de 2014. | [8 empty] | se define nueva fecha para noviembre
CONTRATACIÓN DOCENTES | 2318000000 | [8 empty] | se recomienda revisar el tema del indicador de funcionarios capacitados con respecto a los funcionarios en planta.
Contratos actuales | 1343000000 | No | ENERO | 2010-01-01 | Contratación de 44 Docentes hasta 31 de octubre de 2014 | Contratados | 25% | 2014-10-31 | Durante el Primer trimestre se Capacitaron 193 funcionarios y 516 personas externas a la Entidad. |  | 44 | 44 | 88 | si |  | RP 1531 millones ( 66%) y obligaciones 604 millones (26%) | 31 de octubre | pendiente por definir el modo de contratacion por vigencia futura o Adicion
Contratos docentes Regionales | 252000000 | No | ABRIL | [5 empty] | asignado a regionales | [9 empty] | Reg. Cundinamarca, valle y Norte de Santander 0%
Contratos durante la vigencia | 273000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA | [5 empty] | Se radicará en Admón. hacia el mes de septiembre
Licenciamiento Competencia lingüística | 120000000 | No | ABRIL | [9 empty] | 1 |  |  | el proyecto se encuentra en revision y ajustes, por ley de Garantias, se reprograma fecha en julio para radicacion en Admon | Dic 15 de 2014
Cursos o contratación emergencia | 50000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA | [5 empty] | se radicara en Admón. hacia el mes de septiembre
Sin Definir | 280000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA | [14 empty] | pendiente por definir por compromiso para el simulador de la Direccion de telecomunicaciones
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN | 900000000
Cursos programados en la vigencia | 810000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA | marzo |  |  | Rp 13 millones (1%) obligaciones 11 millones ( 11%) |  | Al finalizar el primer trimestre se ejecutaron 50 Cursos |  | 3 | 3 | Durante de vigencia | si |  | Rp 97 millones (11%) obligaciones 46 millones ( 5%)
Sin Definir | 90000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA
ACTIVIDADES DE BIENESTAR | 60000000 | [14 empty] | Rp 34 millones (57%) obligaciones 8 millones ( 13%)
Semana Cultural | 40000000 | No | MARZO | MARZO | Semana Cultural, Tres (3) talleres de prevención consumo alcohol y drogas, Taller clima laboral | EN REVISION |  | OCTUBRE |  |  | 1 | 1 | 1 | si |  | Semana Cultural, Tres (3) talleres de prevención consumo alcohol y drogas, Taller clima laboral | 2014-10-01 | Se ha ejecutado el 45% del contrato representado en 2 talleres de prevención alcohol y drogas y 1 de clima laboral
Tres (3) talleres de prevención consumo alcohol y drogas | 15000000 | No | MARZO
Taller clima laboral | 5000000 | No | ABRIL
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AULAS | 140000000 | No | ABRIL | [9 empty] | 1 |  |  | 0 |  | Se reprograma para julio, està para presentar a la Dirección Administrativa
ADQUISICIÓN MATERIAL PARA ENSEÑANZA | 450000000 | No | ABRIL | [12 empty] | Rp 53 millones (12%) obligaciones 0
Laboratorio APH | 60000000 | No | ABRIL | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | El contrato està en ejecución
Materiales para la enseñanza | 30000000 | No | ABRIL | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | El proyecto de adquisición pruebas psicológicas está listo para radicar en Administrativa. Se reprograma la fecha a Julio. El proyectode insumos y suministros está radicdo en Administrativa en mayo
Laboratorio Aeródromo convencional | 25000000 | No | ABRIL | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Se reprograma para Octubre
Laboratorio AIS | 30000000 | No | ABRIL | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Se reprograma para Octubre
Diademas para laboratorio Radar | 5000000 | No | ABRIL | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Se radicó en junio en Administrativa en proceso de contratación
TV's para aulas | 80000000 | No | ABRIL | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Se radicó en junio en Administrativa en proceso de contratación
Laboratorio CISCO | 120000000 | No | ABRIL | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Se reprograma para Octubre
Sin Definir | 100000000 | No | ABRIL
MATERIALES IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES | 40000000 | No | SEGUNDO SEMESTRE | [9 empty] | 1 |  |  | 0 |  | Se radico en Adm está en proceso de contratación
MANTENIMIENTO GIMNASIO | 20000000 | No | FEBRERO | FEBRERO | Mantenimiento Equipos GYM POR 10 MILLONES | REVISION |  | DICIEMBRE |  | Pendiente por definir saldo de 10 Millones. |  |  | 1 | No |  |  |  | Por definir
[11 empty] | 48 | 48 | 100
Metas Trimestrales de Ejecución del presupuesto de Inversión 2014 ( Dirección General)
| I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | IV Trim |  |  |  |  | TOTAL CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 |  |  |  | 80% |  | TOTAL CUMPLIMIENTO A 30 JUNIO DE 2014 |  |  | 80%
Compromisos | 50% | 66.9% | 71% | 100% | 97%
Obligaciones | 2.4% | 21.3% | 46.9% | 100% | 95%
Note on L5: Explicación de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicación, colocar nueva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.
Note on U5: Explicación de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicación, colocar nueva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## INMUEBLES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
PLAN DE ACCIÓN - CRONOGRAMAS DE INVERSIÓN
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES
SECRETARIA GENERAL
| Nombre del proyecto y actividad | Valor Asignado (Presupuesto 2014) | CDP Expedidos (Gestión) | Decrementos | CDP | PRESENTACIÓN OFERTA | ESCRITURACION | Valor RP | A JUNIO 30 2014
[9 empty] | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
| ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DE AEROPUERTOS | [6 empty] | 3000000000
| COMPRA DE TERRENOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO EN EL AEROPUERTO DE ARMENIA | 273615000 | 0 | 0 | JUNIO | JULIO | OCTUBRE | 0 | 100% | Se expidió CDP
|  | 976385000 |  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |  |  | Pendiente de cesión en Armenia, se ha gestionado con la Alcaldía lo pertinente
| COMPRA DE TERRENOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO EN EL AEROPUERTO DE POPAYÁN | 581221300 | 340182477.68 | 0 | JUNIO | JULIO | OCTUBRE | 0 | 100% | Se expidió CDP
|  | 100388500 |  |  | JUNIO | JULIO | OCTUBRE |  | 100% | Se expidió CDP
|  | 397646820 |  |  | JUNIO | JULIO | OCTUBRE |  | 100% | Se expidió CDP
|  | 166426354 |  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
| COMPRA DE TERRENOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO EN EL AEROPUERTO DE YOPAL | 480000000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | Yopal no se va a comprar en esta vigencia por presupuesto se prioriza Ibagué dependiendo del avalúo
ESTUDIOS, DISEÑOS, AVALÚOS Y PERITAJES
| ESTUDIOS, AVALUOS Y PERITAJES - CONSECUCION DOCUMENTACION | 20000000 | [5 empty] | 0 | 100% | Corresponde a una sola contratación con el IGAC realizada en enero de 2014 y en ejecución
[7 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS A JUNIO 2014 |  |  | 100%
[7 empty] | AVANCE A 30 JUNIO 2014 |  |  | 50%
NOTA : Este cronograma cuenta con fechas de compromiso tentativas por la misma narutaleza del Rubro de COMPRA DE TERRENOS PARA LA AMPLIACION DE AEROPUERTOS Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA, toda vez que se depende de voluntad de terceros.
Note on E7: Autor: Esta casilla corresponde a todos los CDP expedidos en la vigencia fiscal.

## TALENTO HUMANO
Planeación Estratégica 2014
Cronogramas de Inversión
Dependencia: Grupo Bienestar y Salud Ocupacional |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES OAP | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES OAP
NOMBRE PROYECTO DE INVERSION | 2526000
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | 272000
NIVEL CENTRAL | 20000 | No | Abril | [6 empty] | No se radicó | 0% | 0%
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 60000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  | Responsabilidad de las Regionales |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 25000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. Las Regionales no atienden las recomendaciones y argumentan que por ley de garantías no se hace la contratación.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 70000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 50000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 27000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 20000 | No
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 82000
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 30000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 15000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. Las Regionales no atienden las recomendaciones y argumentan que por ley de garantías no se hace la contratación.
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 27000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 10000 | No
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ERGONOMIA | 34900
NIVEL CENTRAL | 5900 | No | Mayo | [6 empty] | Se radicó el 5 de junio. Se encuentra en evaluación de propuestas. | 100% | 2014-12-31 | Se encuentra en evaluación de propuestas.
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 10000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 3000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 5000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 3000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 3000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 5000 | No
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL | 78000
NIVEL CENTRAL | 17000 | No | Abril | 2014-03-26 | Contratar el mantenimiento de los equipos de Salud Ocupacional | Proyecto radicado en Dirección Administrativa 26 de marzo/14 |  |  |  | Proyecto radicado en Dirección Administrativa 26 de marzo/14 | 100% | 2014-12-31 | En ejecución
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 15000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 5000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 12000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 10000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 12000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 7000 | No
CONTRATAR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 515000
NIVEL CENTRAL | 100000 | No | Marzo | 2014-02-28 | Contratar la prestacion de servicios medicos para el programa de Salud Ocupacional | Ya publicado para presentación de ofertas, en etapa de mi pymes, para entrega de propuestas el 9 de abril/14 | 100% |  |  | Ya publicado para presentación de ofertas, en etapa de mi pymes, para entrega de propuestas el 9 de abril/14 | 100% | 2014-12-31 | En ejecución
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 80000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 70000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 80000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 80000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 75000 | No
ASIGNADO REGIONMAL META | 30000 | No
CONTRATAR PROGRAMAS DE INTERVENCION EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 222000
NIVEL CENTRAL | 50000 | No | Marzo | 2014-02-28 | Contatar programas de intervencion en vigilancia epidemiologica | Adjudicado | 100% |  |  | Adjudicado | 100% | 2014-12-31 | En ejecución
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 30000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 34000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 40000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 38000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 30000 | No
CONTRATAR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD | 157000
NIVEL CENTRAL | 60000 | No | Marzo | 2014-03-12 | Contratar servicios de acondicionamiento fisico en las instalaciones de la Entidad | En publicacion de pliegos |  |  |  | En publicacion de pliegos | 100% | 2014-12-31 | En ejecución
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 20000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 15000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 20000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 22000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 20000 | No
CONTRATAR ACTIVIDADES DE INTERVENCION PARA LA PREVENCION EN EL USO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 40000
NIVEL CENTRAL | 40000 | No | Marzo | 2014-02-22 | Contratar actividades de intervencion para la prevencion en el uso de alcohol y sustancias psicoactivas | Pliego publicado; se cierra el 11 de abril /14 |  |  |  | Pliego publicado; se cierra el 11 de abril /14 | 50% | 2014-12-31 | Adjudicado. Por recibir insumos
CONTRATAR ACTIVIDADES DE INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | 70000
NIVEL CENTRAL | 40000 | No | Abril | [6 empty] | Radicado 20 junio 2014
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 10000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGANDO REGIONAL ANTIOQUIA | 10000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 10000 | No
AQUISICION DE BOTIQUINES E INSUMOS PARA BOTIQUINES | 43000
NIVEL CENTRAL | 7000 | No | Marzo | 2014-03-26 | Contrtar la aquisicion de botiquines e insumos para botiquines | [5 empty] | 100% | 2014-12-31 | Adjudicado
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 7000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 3000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 10000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 4000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 8000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 4000 | No
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA | 81000
NIVEL CENTRAL | 15000 | No | Marzo | 2014-02-24 | Contratar la adquisicion de elementos para brigadas de emergencia | Declarado desierto |  |  |  | Declarado desierto | 0% | 2014-12-31 | Se volvió a declarar desierto. Se vuelve a radicar por tercera vez en julio 2014
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 15000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 10000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 15000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 10000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 10000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 6000 | No
CONTRATAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION | 47000
NIVEL CENTRAL | 15000 | No | ABRIL | [7 empty] | 50% | 2014-12-31 | Se adjudicó
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 6000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 3000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 8000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 3000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 6000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 6000 | No
EVENTOS DEPORTIVOS CON DOTACIÓN | 362000
NIVEL CENTRAL | 150000 | No | Enero de 2014 | Enero 14/14 | Contratar el desarrollo de programas de Bienestar Social a través de eventos deportivos, recreativos, incluyen suministro de elementos e implementos deportivos, preparación al futuro pensionado, vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios. Estas actividades van dirigidas a funcionarios y su núcleo familiar | Adjudicado | 100% | 2014-12-01 |  | Adjudicado | 100% | 2014-12-31
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 32000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGANDO REGIONAL ANTIOQUIA | 36000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLÁNTICO | 43000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 44000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE SANTANDER | 33000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 24000 | No
VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DE ENTIDAD(MITAD DE AÑO, SEMANA DE RECESO Y FIN DE AÑO) | 343000
NIVEL CENTRAL | 150000 | No | Enero de 2014 | Enero 14/14 | Contratar el desarrollo de programas de Bienestar Social a través de eventos deportivos, recreativos, incluyen suministro de elementos e implementos deportivos, preparación al futuro pensionado, vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios. Estas actividades van dirigidas a funcionarios y su núcleo familiar | Adjudicado | 100% | 2014-12-01 |  | Adjudicado | 100% | 2014-12-31
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 28000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 32000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 41000 | No
ASIGNADOM REGIONAL VALLE | 41000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE SANTANDER | 28000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 23000 | No
PREPARACIÓN AL FUTURO PENSIONADO | 104000
NIVEL CENTRAL | 40000 | No | Enero de 2014 | enero 14/14 | Contratar el desarrollo de programas de Bienestar Social a través de eventos deportivos, recreativos, incluyen suministro de elementos e implementos deportivos, preparación al futuro pensionado, vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios. Estas actividades van dirigidas a funcionarios y su núcleo familiar | Adjudicado | 100% | 2014-12-01 |  | Adjudicado | 100% | 2014-12-31
ASIGANDO REGIONAL CUNDINAMARCA | 10000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 12000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONALATLANTICO | 12000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 12000 | No
ASIGNADO REGINAL NORTE SANTANDER | 10000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 8000 | No
DOTACION CENTROS VACACIONALES | 75100
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 35100 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 10000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 30000 | No
[7 empty] | 100% CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO 2014 |  |  |  | 77% CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO 2014
Note on K7: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.
Note on O7: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## INFORMATICA
Planeación Estratégica 2014
Cronogramas de Inversión
| Dependencia: Dirección de Informática | [5 empty] | SEGUIMIENTO PARA PRIMER TRIMESTRE 2014 | [10 empty] | SEGUIMIENTO PARA SEGUNDO TRIMESTRE 2014
| PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) |  | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | Fecha Modificada | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION No contrato (si existe) y Fecha de inicio y de terminación | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALOR CONTRATACION CON VF. |  |  |  | AVANCE DE LA CONTRATACION EXISTENTE POR VIGENCIA. | OBSERVACIONES AREA (Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Si hay demoras en la radicacion, porque?? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque?) y demás. | CUMPLIMIENTO ACTICVIDADES |  | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBSERVACIONES AREA (Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Si hay demoras en la radicacion, porque?? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque?) y demás. | CUMPLIMIENTO ACTICVIDADES
|  |  | APROPIACION AJUSTADA A JUNIO 2014 | [6 empty] | PRESUPUESTO 2012 | PRESUPUESTO 2013 | PRESUPUESTO 2014 | PRESUPUESTO 2015 |  |  |  | OBSERVACIONES OAP
| Adquisición de sistemas y servicios informáticos para el plan nacional de informática (Rubro: 211-608-023) | 9000000000
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROCOMPUTADORES | 750000000
| PCs 500 y portátiles 50 | 741155783 |  | No requiere | 2014-02-28 | [10 empty] | 0 | El área realizo modificaciones a las actividades a realizar e igualmente recursos asignados inicialmente. | ABRIL 15 | Se radicó en el tiempo previsto y tuvo dos devoluciones (Estudios sectoriales estàn en pliegos). Fecha repogramada para Abril 2014. | si
| Equipo de cómputo específico y 2 tabletas para la Dirección Navegación Aérea. | 8844217 |  | No requiere |  | Act nueva | 2014-02-06 | OBJETO: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TABLETAS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA | DECLARADO DESIERTO | [5 empty] | Se declaró a desierto. |  |  |  | Adquirido por grandes superficies - Meta cumplida | si
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS | 200000000
| Impresoras multifuncionales | 200000000 |  | No requiere | 2014-02-28 | 2014-05-30 | [8 empty] | Se programa radicar en el mes de mayo de 2014 en un solo proceso con propuestas parciales donde se incluirán Impresoras, Scanners y Pantallas. | 0 |  | JUNIO 25 | Por demoras en el estudio de mercado se radica en el dìa de hoy 25 de Junio de 2014. | Si
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVIDORES CORPORATIVOS | 600000000
| Servidores Cambio de Servidores Aeropuertos y Bogotá que terminan garantia (24 aprox) | 600000000 |  | No requiere | 2014-03-30 | 2014-04-30 | [8 empty] | En actualización del estudio de mercado se observa equipos nuevos liberados en el mercado con mejor tecnología, y características técnicas lo que implicó cambio en algunas especificaciones mínimas y un replanteamiento del presupuesto, se tramita traslado presupuestal. Se radicará en el mes de mayo de 2014. | 0 |  | 2014-05-14 | EN TRAMITE EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | Si
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PERIFERICOS | 150000000
| Scanner (aeropuertos y nivel central) | 120000000 |  | No requiere | 2014-03-30 | 2014-04-30 | [8 empty] | Se programa radicar en el mes de mayo de 2014 en un solo proceso con propuestas parciales donde se incluirán Impresoras, Scanners y Pantallas. | 0 |  | JUNIO 25 | Por demoras en el estudio de mercado se radica en el dìa de hoy 25 de Junio de 2014. | Si
| Pantallas reemplazo videobeam (aeropuertos) | 30000000 |  | No requiere | 2014-03-30 | 2014-04-30 | [8 empty] | Se programa radicar en el mes de mayo de 2014 en un solo proceso con propuestas parciales donde se incluirán Impresoras, Scanners y Pantallas. | 0 |  | JUNIO 25 | Por demoras en el estudio de mercado se radica en el dìa de hoy 25 de Junio de 2014. | Si
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE AUTOMATIZACION DE OFICINA | 767843353 |  |  |  | Act nueva
| Adquisición de Licencias Microsoft Office 365 | 767843353 |  | No requiere |  | 2014-06-30 | [11 empty] | JUNIO 27 | INICIO DE TRAMITES ANTE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | Si
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA RED DE INFORMACION. | 550000000
| Licencias Google Enterprise y Pro | 100000000 |  | No requiere | 2014-06-30 | [13 empty] | NO SE REALIZARA ESTA ACTIVIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO. PENDIENTE POR LIBERACION DE RECURSOS | NA
| Licencias Cal Server 2012 | 342156647 |  | No requiere |  | 2014-06-30 | [11 empty] | JUNIO 27 | INICIO DE TRAMITES ANTE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | sI
| Suite Adobe | 107843353 |  | No requiere | 2014-04-30 | 2014-06-30 | [12 empty] | NO SE REALIZARA ESTA ACTIVIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO. PENDIENTE POR LIBERACION DE RECURSOS | NA
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADOS ESTRUCTURADOS. | 400000000
| Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado de los aeropuertos de Manizales, Guaymaral, Cartagena, Montería, Buenaventura, Tame, Ipiales y Pasto. En el aeropuerto de Manizales no existe cableado estructurado y para los demás aeropuertos se requiere el cambio por obsolescencia tecnológica del existente. | 400000000 |  | No requiere | 2014-03-30 | 2014-04-30 | 2014-07-15 | [7 empty] | Se adelantan visitas técnicas a los aeropuertos correspondientes. Se radicará en el mes de abril de 2014. | 0 |  | RADICARA EL 15 JULIO | Pendiente por completar estudios de mercado y por falta de cotizacion de los proveedores. Se ajusta fecha de radicaciòn. | No.
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES INFORMATICAS: | 3248156647
| Solución informática para certificar y verificar la vinculación de la huella dactilar electrónica como firma electrónica certificada. (Vinculación con posible Convenio con la Registraduría Nacional). | 260000000 |  | No requiere | 2014-03-30 | 2014-05-30 | 2014-07-30 | [7 empty] | Se esta pendiente de la realización del Convenio con la Registraduría Nacional. Se replantea proyecto para obtener una solución intermedia que no dependa del Convenio pero que pueda activarse con este una vez ya este exista. Se reporgrama radicación para el mes de mayo/2014. | 0 |  | RADICARA EL 30 de Julio | Una vez sea aprobado y firmado el Convenio con la Registraduría Nacional se radicarà en la Direccion Administrativa. Nueva fecha 30 de Julio. | No.
| Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de solución informática de software para las áreas misionales, que apoye la gestión del SSP “State Safety Program” y SMS “Safety Management System” para laAeronáutica Civil. | 532433242 |  | Requiere VF | 2014-03-30 | 2014-08-30 | [8 empty] | De acuerdo a los plazos de ejecución (proyectado para más de 8 meses) y a la complejidad del proyecto se deben tramitar Vigencias Futuras ya que el proyecto se extendería hasta el 2015. Se radicará en | 0 |  | REPROGRAMA FECHA FUTURA | Se radicara una vez sean aprobadas las VF.
| Adquisición de Software de Coordinación de Slots. | 1420860800 |  | No requiere | 2014-01-28 |  | 2014-07-01 |  | DECLARADO DESIERTO REAPERTURA 25/03/2014 PRECONTRACTUAL | [5 empty] | Se radica proceso el 28 de febrero de 2014. Se adelanta proceso precontractual. No se presentan propuestas. Se reabre proceso el 25 de marzo. | 1 |  | 2028-02-01 | SE DECLARO DESIERTO Y SE REABRE EL PROCESO EN EL MES DE JULIO,. SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA Su REAPERTURA. | Si
| Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de licencia de uso de Software para el modelamiento del Espacio Aéreo y Aeropuertos y Simulación Acelerada (VF 2014). | 409862605 |  | Vigencia Futura hasta 2014 | No aplica | [13 empty] | Se encuentra en ejecuciòn y sus pagos se vienen realizando al dìa. CUMPLIDA COMO META DE PROGRAMACION. | Si
| Adquirir Certificados Digitales SIIF | 50000000 |  | No requiere | 2014-05-30 |  | 2014-07-01 | [10 empty] | RADICARA JULIO 31 | Depende del vencimiento de los Certificados Digitales. | No.
| Proyecto para realizar la Planeación y Transición al Protocolo de Internet IPv6. | 55000000 |  | No requiere | 2014-05-30 |  | 2014-08-01 | [10 empty] | RADICARA AGOSTO | El proyecto se reestructura como consultoria cuyos resultados seran la Estrategia para la transiciòn IPv6. Tramite que se realizara a traves de la Secretaria General por el Proyectos de Asesorias y Consultorias. | No.
| Migración portales Internet, Intranet y servicios a la ultima versión de Sharepoint | 220000000 |  | No requiere | 2014-04-30 | [13 empty] | ACTIVIDAD APLAZADA POR FALTA DE RECURSOS Y TIEMPO PARA SU EJECUCION | NA
| Migracion Windows 2008R2 a windows Server 2012 y Directorio Activo | 100000000 |  | No requiere | 2014-04-30 |  | 2014-07-30 | [10 empty] | RADICARA JULIO | Depende de la entrega de los Servidores (Proceso de Adq.Servidores) | No.
| Migracion/Actualización Correo Electrónico (Exchange) y Chat (Lync) institucional | 200000000 |  | No requiere |  | 2014-05-30 | 2014-07-30 | [10 empty] | RADICARA JULIO | Pendiente de ajustar especificaciones tecnicas. | No.
| Adquisición de solución informática para cambio del sistema de carnetización de la Entidad. | 30000000 |  | No requiere |  | 2014-04-30 | [11 empty] | 2015-04-01 | Se ajusta los estudios sectoriales de acuerdo a las observacioes de la Direcciòn Administrativa y nuevamente en el area Contractual. | Si
nuevo
Actualización / Migración a WEB del Sistema de Talento Humano.
Modulo de requerimientos en Service Manager
Soluciones de TI como apoyo al Programa de Gestión Documental de la Entidad. - Migración de medios de almacenamiento de documentos electrónicos. - Certificación de archivo y conservación digital confiable de mensaje de datos (Transacciones y Documentos).
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE LA RED. | 350000000
| Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para la red consistente en switches LAN para los aeropuertos de Manizales, Guaymaral, Cartagena, Montería, Barrancabermeja, Buenaventura, Ipiales y Pasto y una solución de red inalámbrica. En el aeropuerto de Manizales no existe switch y en los aeropuertos restantes se requiere cambio por obsolescencia tecnológica de los existentes, se incluye dentro del mismo proceso la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución de red inalámbrica para prestar el servicio en 37 aeropuertos a nivel nacional. | 350000000 |  | No requiere | 2014-03-30 | 2014-04-30 | 2014-05-01 | [8 empty] | 0 |  | MAYO | Proceso contractual en la Direcciòn Administrativa | Si
| ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 522000000
| Canales de comunicación para los sistemas de información. (Cto 11000279OK Telefónica) | 372000000 |  | Vigencia Futura hasta 2014 | No aplica | [13 empty] | EN EJECUCION. | Si
| Solicitud VF 2014 - 2017 Contratar la adquisición e implementación de los servicios de canales de comunicaciones para los sistemas de información en cuarenta (40) aeropuertos a nivel nacional (Arauca, Armenia, Bahía Solano, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Carepa, Cartagena, Corozal, Cúcuta, Florencia, Girardot, Guaymaral, Ibagué, Ipiales, Leticia, Manizales, Mariquita, Medellín, Mitú, Montería, Neiva, Ocaña, Cali, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Asís, Puerto Carreño, Quibdó, Riohacha, Rionegro, San Andrés, San Vicente del Caguán, Santa Marta, Tame, Tumaco, Valledupar, Villavicencio, El Yopal). | 150000000 |  | Requiere VF | 2014-08-15 | 2014-08-30 | 2014-09-01 | [10 empty] | RADACARA SEPT | SE INICIA TRAMITE DE VF EN AGOSTO 2014
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HARDWARE Y/O SOFTWARE PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LA ENTIDAD | 1462000000
| Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema integrado de defensa de red, control acceso de red y de gestión de vulnerabilidades que permita en tiempo real eliminar o prevenir y alertar ataques de red o de aplicación que intenten vulnerar la integridad, confidencialidad y la disponibilidad de la red y de la información de la UAEAC que viaja por la red de datos. Las soluciones requeridas consisten en Firewall de Nueva Generación (FWNG), Sistema de Prevención de Intrusos (IPS), Control de Acceso a la Red (NAC) y Gestión de Riesgo. | 1000000000 |  | No requiere | 2014-04-30 |  | 2014-07-01 | [10 empty] | RADICA JULIO 31 | Pendiente de radicacion por ajustes en las especificaciones tecnicas iniciales | No.
| Proyecto Cambio / Renovación de Software Antivirus para la Entidad. | 462000000 |  | No requiere | 2014-02-28 |  | 2014-02-04 | OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LA RED DE DATOS DE LA ENTIDAD | PRECONTRACTUAL | [5 empty] | Se encuentra en Pliegos Borrador. Proceso en precontractual. | 1 |  | ABRIL | Pendiente de apertura por segunda vez en la Direcciòn Administrativa por demora en la ejecutorìa de la renuncia a terminos por parte del proponente que se presento la primera vez. | Si
Nuevo
[5 empty] | 23 | [10 empty] | 18.18%
| PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) |  | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | [11 empty] | OBSERVACIONES OAP
| Mantenimiento y conservación de equipos de cómputo (Rubro: 212-608-004) | 3043273697
| MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y APPLIANCES | 10000000
| 1. Mantenimiento de servidores | 10000000 |  | No requiere | [14 empty] | NO SE REALIZARA EN LA PRESENTE VIGENCIA | NA
| MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED A NIVEL NACIONAL | 105000000
| 2. Mantenimiento de la infraestructura de la red de datos. | 105000000 |  | No requiere | 2014-02-28 |  | 2014-02-12 | 14000003-OI-2014 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Se radicó a tiempo en administrativa. | 1 |  |  | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESORAS Y SERVICIOS DE SOPORTE INFORMATICO, MESA DE AYUDA Y ATENCION A USUARIOS. | 1417323466
| 3. Mesa de ayuda y servicios de soporte informático | 1417323466 |  | Aprobadas hasta Agosto 2014. Y se solicitaron nuevas VF 2015 a 2018 |  | no requiere porque es un contrato de VF q viene del 2012 | SEPT NUEVO PROCESO | 12000365-OJ-2012 EN EJECUCION | [6 empty] | No requiere inicio de proceso porque el contrato es de VF que viene desde el 2012 |  |  | SEPT 2014 NUEVO PROCESO | SE TRAMITA ADICION DE TRES MESES AL CONTRATO INICIAL., MIENTRAS SE TRAMITA NUEVA CONTRATACION DE SEPT A NOV 2014.
| ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE BASE DE DATOS ORACLE | 1292952982
| 4. Soporte Bases de datos y productos Oracle | 1292952982 |  | No requiere | 2014-06-01 |  | 2014-06-19 | [10 empty] | 2019-06-01 | EN TRAMITE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | Si
| ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA. | 19997250
| 5. Repuestos y herramientas | 19997250 |  | No requiere | 2014-06-01
| Adquisición de Repuestos para el Equipo Certificador de Red FLUKE DTX-1800 y Servicio de Mantenimiento $5674824 | 5674824 | [16 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD:
| 6. Soporte JDEdwards (PAF) | 157226400 |  | No requiere | 2014-06-01 |  | 2014-03-17 | 14000018-OI-2014 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Se adelantó porque se requieren soporte al software del PAF. | 1 |  | MARZO | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
| 7. Soporte ALFAGL (Tesoreria) | 178500000 |  | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | 2019-06-01 | EN TRAMITE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | Si
| 8. Soporte SITHA (Nómina) | 105000000 |  | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | JUNIO 19 | EN TRAMITE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | Si
| 9. Soporte SIGMA | 399422605 |  | No requiere | 2014-06-01 |  | 10 MARO 2014 | 14000006-OI-2014 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Se adelantó porque el soporte SIGMA ya no es exclusividad. | 1 |  | 10 MARO 2014 | ADJUDICADO. | Si
| 10. Soporte ADI | 94500000 |  | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | JUNIO 19 | EN TRAMITE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | Si
| 11. Soporte SETA | 61851398 |  | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | JUNIO | EN TRAMITE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | Si
| 12. Soporte GIS SIA/AIM (Procedimientos ATS) | 670581712 |  | No requiere | 2014-01-09 |  | 21 MARO 2014 | 14000005-OL-2014 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Se abre por segunda vez, porque en enero se declaró desierta la contratación 14000001-ON. | 1 |  | JUNIO 19 | EN TRAMITE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | Si
| 13. Soporte premier Microsoft | 158550000 |  | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | JUNIO 19 | EN TRAMITE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | Si
| 14. Soporte ORION (Procesos Judiciales) | 94877996 |  | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | JUNIO 19 | EN TRAMITE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | Si
| 15. Calidad SW y evaluación sistemas de información | 50780287 |  | No requiere | 2014-06-02 | 2014-06-02 | [9 empty] | 0 |  |  | NO SE REALIZARA EN LA PRESENTE VIGENCIA | Si
| 16. Compendios jurídicos | 21611100 |  | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | JUNIO 19 | EN TRAMITE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | Si
| 17. Aranda | 61887000 |  | No requiere | 2014-02-28 | [9 empty] | No se va a realizar porque el producto se integra con el nuevo antivirus. |  |  | JUNIO 27 | EN TRAMITE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | Si
| 18. WinIsis | 10500000 |  | No requiere | 2014-06-01 | [13 empty] | NO SE REALIZARA EN LA PRESENTE VIGENCIA POR EXISTIR CTO DE SOPORTE HASTA DIC | NA
| 19. Alejandria | 25000000 |  | No requiere | 2014-06-01
| 20. Dataprotector | 100000000 |  | No requiere | 2014-02-28 |  | 2014-05-01 | [7 empty] | Demoras en los estudios de mercado. Se radicará en MAYO2014 | 0 |  | JUNIO 19 | EN TRAMITE DIRECCION ADMINISTRATIVA | No
| 21.BSM | 100000000 |  | No requiere | 2014-02-28 |  | 2014-05-01 | [7 empty] | Demoras en los estudios de mercado. Se radicará en MAYO2014 | 0 |  | 1931-07-01 | DEMORAS EN EL ESTUDIO DE MERCADO | No
| 22.Service Center | 100000000 |  | No requiere | 2014-02-28 |  | 2014-05-01 | [7 empty] | Demoras en los estudios de mercado. Se radicará en MAYO2014 | 0 |  | 1931-07-01 | DEMORAS EN EL ESTUDIO DE MERCADO | No
| 23.SIGA | 120000000 |  | No requiere | 2014-06-01 | [13 empty] | NO SE REALIZARA EN LA PRESENTE VIGENCIA POR ENCONTRARSE EN GARANTIA DEL FABRICANTE INDRA | NA
| 24.ControlT | 50000000 |  | No requiere | 2014-06-01 |  | 2014-07-01 | [10 empty] | 1931-07-01 | DEMORAS EN EL ESTUDIO DE MERCADO | No.
| 25.GoogleEarth | 40000000 |  | No requiere | 2014-06-01 | [13 empty] | NO SE REALIZARA EN LA PRESENTE VIGENCIA POR EXISTIR SOPORTE VIGENTE. | NA
| 26.Isolucion | 70000000 |  | No requiere | [14 empty] | NO SE REALIZARA EN LA PRESENTE VIGENCIA POR EXISTIR SOPORTE VIGENTE. | NA
| 27.BI-Cognos | 60000000 |  | No requiere | [13 empty] | 2015-07-01 | DEMORAS EN EL ESTUDIO DE MERCADO | No
| 28.Imprivata | 50000000 |  | No requiere | 2014-06-01 |  | 2019-06-01 | [10 empty] | 2019-06-01 | EN TRAMITE DIRECCION ADMINISTRATIVA | Si
| 29. Soporte ANTISPAM | 46119774 |  | No requiere |  |  | 21 MARO 2014 | 14000195-OR-2014 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Se incluyó a última hora, porque el producto venció soporte en Marzo2014 y a esa fecha no estuvo listo el proyecto de ADQUISICION DEL NUEVO ANTIVIRUS que se adelanta con el rubro de ADQUISICION. |  |  |  | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
| SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION. | 198000000
| 29. Administración de bases de datos o portales (por definir) | 198000000 |  | No requiere | 2014-06-01 | [13 empty] | NO SE REALIZARA EN LA PPRESENTE VIGENCIA POR REDISTRIBUCION DE FUNCIONES EN EL GRUPO DE SOPORTE. | NA
[15 empty] | CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE LO SOLICITADO POR OAP A 31 MARZO 2014 | 9.091% |  |  | CUMPLIMIENTO A JUNIO 2014 | 59.5%
A JUNIO 2014
[18 empty] | Adquisición de sistemas y servicios informáticos para el plan nacional de informática (Rubro: 211-608-023) |  | 58.33%
[18 empty] | 14 | CUMPLIDAD EN EL SEMESTRE
[18 empty] | 7 | NO CUMPLIDAS
[18 empty] | 3 | APLAZADAS
24
[18 empty] | Mantenimiento y conservación de equipos de cómputo (Rubro: 212-608-004) |  | 60.71%
[18 empty] | 17 | CUMPLIDAD EN EL SEMESTRE
[18 empty] | 5 | NO CUMPLIDAS
[18 empty] | 6 | APLAZADAS
28
Note on G11: no estaba programado inicialmente
Note on G15: no programado inicialmente
Note on G17: no programado inicialmente
Note on G18: no programado inicialmente
Note on G24: no estaba programado inicialmente
Note on G25: estaba para abril
Note on G27: era para marzo:
Note on G29: esaba para marzo
Note on G30: era para marzo:
Note on G35: era para abril:
Note on G37: programados sin recrusos, ni fecha
Note on G38: programado sin recursos ni fecha:
Note on G44: era para marzo:
Note on G57: falta fecha:
Note on G77: estaba para el 28 febrero:
Note on G91: no programado inicialmente,
Note on H15: no programado inicialmente
Note on H17: Eran para marzo:
Note on H18: eran para marzo
Note on H24: no estaba programado inicialmente
Note on H25: estaba para abril
Note on H27: era para marzo:
Note on H29: esaba para marzo
Note on H30: era para marzo:
Note on H37: programados sin recrusos, ni fecha
Note on H38: programado sin recursos ni fecha:
Note on H44: era para marzo:
Note on H77: estaba para febrero:
Note on S7: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.
Note on S54: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## DSSA
Planeación Estratégica 2014
Cronogramas de Inversión
Dependencia: Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES OAP | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES OAP
Adquisición de Equipos y Servicios Medicos para Sanidades Aeroportuarias | 2885
CONTRATACION MEDICOS | 1005 | Si, hasta julio 31 | [8 empty] | 95% | 2014-07-31 | Se esta elaborando la adición al contrato a aprtir de agosto 1 de 2014
CONTRATACION MEDICOS | 646 | NO, Adición o nueva contratación agosto 1o. a diciembre 1 | Marzo | NO CUMPLIÓ |  |  | 79 | 31/07/204 | Se tiene previsto radicar nuevo proceso en dirección Administrativa el 30 de abril | Comité de adiciones previsto para julio 01 (ya se realizó y se aprobo) |  | 2014-12-15 | Se esta elaborando la adición al contrato a aprtir de agosto 1 de 2014
CONTRATACION MEDICOS | 79 | N0 | Octubre 01 (V.F) | [6 empty] | Elaboración del proyecto con vigencias futuras |  |  | Se esta elaborando la justificación técnico económica de VF y la proyección de costos dicbre 2014 a julio 2018, para solicitar trámite ante la OAP
CONTRATACION ENFERMEROS | 384 | Si, hasta julio 31 | [8 empty] | 95% | Julio 31-14 | Se esta elaborando la adición al contrato a aprtir de agosto 1 de 2014
CONTRATACION ENFERMEROS | 247 | NO, Adición o nueva contratación agosto 1o. a diciembre 1 | Marzo | NO CUMPLIÓ |  |  | 79 | 31/07/204 | Se tiene previsto radicar nuevo proceso en dirección Administrativa el 30 de abril | Comité de adiciones previsto para julio 01 (ya se realizó y se aprobo) | 0% | 2014-12-15 | No cumplió dentro del segundo trimestre 2014
CONTRATACION ENFERMEROS | 43 | No | Octubre 01 (V.F) | [6 empty] | Elaboración del proyecto con vigencias futuras |  | julio 31 de 2018 | Se esta elaborando la justificación técnico económica de VF y la proyección de costos dicbre 2014 a julio 2018, para solicitar trámite ante la OAP
ADQUISICION MEDICAMENTOS | 56 | No | Febrero | 2014-03-01 | Adquisición de medicamentos e insumos para las sanidades aeroportuarias a nivel nacional | 31 marzo fecha limite para presentación de propuestas. | 100 | 31/12/204 | ADJUDICADO 09 DE ABRIL 2014. | Contrato 14000216-OC en ejecución | 90% | 2015-07-01 | En ejecución
ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS | 228 | No | Abril | [5 empty] | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente | En etapa precontractual, revisión en administrativa | 0% | 2 meses de ejecución | No esta adjudicado
GASTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO | 197 | No | ASIGNADO REGIONALES
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE | 4000
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR (mandibulas de la vida , porto power sinceles neimaticos) | 750 | No | Abril | [6 empty] | Proyecto en elaboración acorde con lineamientos Colombia Compra Eficiente, previsto radicar 09 julio | 0% | 3 meses de ejecución | Se radicará el 9 de julio. Queda para tercer trimestre 2014
ADQUISICION DE EXTINTORES PORTATILES | 80 | No | ASIGNADO REGIONALES
ADQUISICION HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI-SAR ). (llaves spaner, Y de vifurcacion, reducciones, pitones, uniones | 600 | No | Febrero | NO CUMPLIÓ |  |  | 0 |  | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente | Proyecto en elaboración acorde con lineamientos Colombia Compra Eficiente, previsto radicar en julio | 0% | 2 meses de ejecución | No cumplió dentro del segundo trimestre de 2014. No esta adjudicado
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SEI-SAR (Trajes Aluminizados, kit de proteccion quimica, overoles antiflama, | 1570 | No | Febrero | NO CUMPLIÓ |  |  | 0 |  | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente | Proyecto trajes aluminizados por 900 millones en publicación de definitivos y 470 protección quimica se radica 4 elaboración acorde con lineamientos Colombia Compra Eficiente, previsto radicar en 27 de junio | 0% | 3 meses | Verificar si se radicó en junio 27
ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEI-SAR (PROTECTORES AUDITIVOS, GAFAS, TAPA OIDOS, GUANTES EN CARNAZA, CINTURONESBOTAS EN CUERO GRASO Y CHAQUETAS,CAMISETAS ) | 210 | No | Marzo | NO CUMPLIÓ |  |  | 0 |  | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente | Proyecto en elaboración corde con lineamientos Colombia Compra Eficiente, previsto radicar en julio 11 | 1% | 2 meses | No cumplió dentro del segundo trimestre de 2014. No esta adjudicado
ADQUISICION LOGISTICA PARA SIMULACROS | 90 | No | Regionales | [6 empty] | Por definir
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SEI SAR . | 700 | No | Marzo | NO CUMPLIÓ |  |  | 0 |  | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente | Proyecto en elaboración acorde con lineamientos Colombia Compra Eficiente, previsto radicar en julio 11 | 0% | 3 meses | No cumplió dentro del segundo trimestre de 2014. No esta adjudicado
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE | 2800 | No
RECARGA DE EXTINTORES | 95 | No | Regionales
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI-SAR | 114 | No | Marzo | NO CUMPLIÓ |  |  | 0 |  | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 30 de abril | Proyecto en elaboración acorde con lineamientos Colombia Compra Eficiente, previsto radicar en julio 26 (estan en garantía) | 0% | 3 meses | No cumplió dentro del segundo trimestre de 2014. No esta adjudicado
ADQUISICION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR | 341 | No | Enero | 2014-03-28 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEI-SAR | ADJUDICADO | 100 |  | Proyecto devuelto por Dirección Administrativa para elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 31 de marzo | Proyecto en ejecución lo correspondiente al nivel central $30 millones, $311 millones estan asignados a las regionales | 50% | diciembre 31-2014 | En ejecución
RENOVACION LLANTAS PARA LAS MAQUINAS CONTRA INCENDIOS Y CARROS DE RESCATE | 100 | No | Abril | [5 empty] | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 30 de abril | Proyecto en elaboración acorde con lineamientos Colombia Compra Eficiente, previsto radicar en julio 4 | 0% | 3 meses | No cumplió dentro del segundo trimestre de 2014. No esta adjudicado
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SEI-SAR (INCLUYE REPUESTOS) | 250 | No | Abril | [5 empty] | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 30 de abril | Se trasladaron los recursos para manto de máquinas de gran capacidad | 0% |  | Traslado a otra actividad
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HERRAMIENTAS SEI-SAR (INCLUYE REPUESTOS) | 20 | No | Abril | [5 empty] | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 30 de abril | Proyecto en elaboración acorde con lineamientos Colombia Compra Eficiente, previsto radicar en julio 26 (por garantía) | 0% | 1 mes | NO CUMPLIÓ
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS GRAN CAPACIDAD | 1850 | No | Febrero | NO CUMPLIÓ |  |  | 0 |  | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 31 de marzo | Proyecto en etapa precontratual en ajustes borradores | 0% | 4 meses de ejecución | NO CUMPLIÓ
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE BOMBEROS INTERVENCION RAPIDA | 30 | No | Marzo | NO CUMPLIÓ |  |  | 0 |  | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 30 de abril | No se requieren recursos máquinas donadas pendiente definir disposición recursos | 0% |  | No se utilizarán los recursos programados
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 33452
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS | 15040.84 | Si, Hasta julio |  |  |  |  | 79 | 31/07/204 |  |  | 95% | 2014-07-31 | En trámite de adición al contrato a partir del 1 de agosto de 2014 hasta el 20 de diciembre 2014
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS | 9669.11 | No, Adición o nueva contratación julio a diciembre | Abril | [5 empty] | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 30 de abril | Mediante Oficio No. 4302,2014014335 de junio 5 de 2014, se solicitó a la Dirección Administrativa la adición de contratos de las 6 regionales por valor de $12,547,491,525. Previsto Comité de adiciones julio 01 (aprobado) | 100% | No esta adicionado. Se solicitó a Dirección Administrativa la adición a partir del 1 de agosto de 2014 el 5 de junio | En trámite de adición al contrato a partir del 1 de agosto de 2014 hasta el 20 de diciembre 2014
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS | 1074 | No | Octubre 01 (V.F) | [6 empty] | En elaboración proyecto por VF por 4 años desde diciembre 21 de 2014 hasta julio 31 de 2018, acorde con lineamientos Colombia Compra Eficiente, previsto radicar en julio de 2014 |  |  | Se esta elaborando la justificación técnico económica de VF y la proyección de costos dicbre 2014 a julio 2018, para solicitar trámite ante la OAP
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 372 | NO | ASIGNADO REGIONALES
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 503.7 | NO | ASIGNADO REGIONALES
ADQUISICION CAPACITACION EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA PARA SIMULACROS | 294 | NO | Marzo | NO CUMPLIÓ |  |  | 0 |  | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 30 de abril | Proyecto en elaboración acorde con lineamientos Colombia Compra Eficiente, previsto radicar en julio de 2014 | 0% |  | NO CUMPLIÓ
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 3280 | Si, Hasta julio |  |  |  |  | 79 | 31/07/204 |  |  | 95% | 2014-07-31 | En trámite de adición al contrato a partir del 1 de agosto de 2014 hasta el 20 de diciembre 2014
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 2108 | No, Adición o nueva contratación julio a diciembre | Abril | [5 empty] | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 30 de abril | Mediante Oficio No. 4302,2014014335 de junio 5 de 2014, se solicitó a la Dirección Administrativa la adición de contratos de las 6 regionales por valor de $12,547,491,525. Comité de adiciones julio 01 (aprobado) | 100% | El 5 de junio de 2014 se solicitó a DirecciónAdministrativa la adición al contrato | En trámite de adición al contrato a partir del 1 de agosto de 2014 hasta el 20 de diciembre 2014
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 1028 | No | Octubre 01 (V.F) | [6 empty] | En elaboración proyecto por VF por 4 años desde diciembre 21 de 2014 hasta julio 31 de 2018, acorde con lineamientos Colombia Compra Eficiente, previsto radicar en julio de 2014 |  |  | Se esta elaborando la justificación técnico económica de VF y la proyección de costos dicbre 2014 a julio 2018, para solicitar trámite ante la OAP
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS. | 1807
ESTUDIO PARA LA MODERNIZACION TECNOLOGICA EN SEGURIDAD PARA LA AVICION CIVIL | 800 | No | Abril | [5 empty] | En estudio viabilidad de proyecto, previsto radicar en julio de 2014 | En estudio viabilidad de proyecto, previsto radicar en segundo semestre de 2014, siempre y cuando se cuente con un Ingeniero Electrónico para tal fin. |  |  | Evaluar en tercer trimestre 2014
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y GRABADORAS DIGITALES DE VIDEO. | 11 | No | Abril | [6 empty] | Se tiene previsto gestionar traslado recursos a Dirección Telecomunicaciones para contratar interventoria para el proyecto del centro situacional de gestión de crisis |  |  | No cumplió por cuanto depende de la construcción de CEGAG y torre control Eldorado. No se podrá realizar en la presente vigencia.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | 2100
MANTENIMIENTO DE CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS | 167 | No | Marzo | NO CUMPLIÓ |  |  | 0 |  | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 30 de abril | Proyecto radicado en la Dirección Administrativa el 13 de junio de 2014,por valor de $148,142,542, borradores publicados | 0% |  | En trámite en Dirección Administrativa
MANTENIMIENTO DE CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS | 30 | No | Octubre VF | [9 empty] | Para octubre
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. (API) | 800 | No | Marzo | NO CUMPLIÓ |  |  | 0 |  | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 30 de abril | Proyecto por valor de $492,815,560 que será radicado en la SSO el día 3 de julio, pendiente de trámite de CDP para radicación (API) Proyecto radicado en la Dirección Administrativa pliegos definitivos publicados a partir del 2 de julio, por valor de $332,769,166 (RAPISCAN) | 0% |  | NO CUMPLIÓ. Se radicará en Dirección Administrativa en julio 2014
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. (RAPISCAN) | 171 | No | Octubre VF | [9 empty] | Para octubre
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES | 600 | No | Marzo | NO CUMPLIÓ |  |  | 0 |  | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 30 de abril | Proyecto por valor de $612,175,268 que será radicado en la SSO en julio 2 de 2014, pendiente de trámite de CDP para radicación | 0% |  | NO CUMPLIÓ. Se radicará en Dirección Administrativa en julio 2014
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES | 108 | No | Octubre VF | [9 empty] | Para octubre
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 188 | No | Marzo | NO CUMPLIÓ |  |  | 0 |  | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 30 de abril | Proyecto radicado en la Dirección Administrativa el 13 de junio de 2014,por valor de $121.493,301 borradores publicados |  |  | En trámite en Dirección Administrativa
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 36 | No | Octubre VF | [7 empty] | 0% |  | Para octubre
CENTRO SITUACIONAL DE GESTION DE CRISIS (Presupuesto Dir. Telecomunicaciones) | 0 | SI | Abril | [5 empty] | Proyecto en elaboración de acuerdo con lineamientos de Colombia compra eficiente. Previsto radicar 30 de abril |  | 0% |  | NO CUMPLIÓ
44944
[6 empty] | CUMPLIMIENTO A MARZO 31 DE 2014 |  |  | 32.25% | CUMPLIMIENTO A JUNIO 30 DE 2014 |  | 41.2%
Note on B44: CONSULTORIA NO ESTA DENTRO LA PARAMETRIZACION, NI DENTRO DE LA FICHA
Note on K5: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.
Note on O5: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## TELECOMUNICACIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [9 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | fecha actividades | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | DETALLE AREA |  | % AVANCE ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | DETALLE AREA
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Adquirir y Mantener la Infraestructura Aeronáutica requerida para atender las necesidades de la demanda con altos niveles de seguridad | Fortalecimiento y Equipamiento de las torres de control de Pereira, Tolu, Ibague, Villa Garzon y Yopal | Torres de control equipados | Torres de control equipadas | TELECOMUNICACIONES | Torres de control de Tolú, Ibagué, Villagarzón y Yopal equipadas |  |  |  | 20% |  |  | A 31 De Marzo PEREIRA: VIGILANCIA: se encuentra en ejecuciòn en vigilancia Cto para la actualizaciòn del equipo de la TWR en Ibaguè META En ejecucion contrato 13000284 CCIONES El proyecto lo asumió la SSO a través del Ing. Fernando Cuellar. TOLU: La gobernación adelanta estudio de viabilidad la construcción de la TWR. IBAGUE: Se establecieron las condiciones técnicas requeridas en las obras de TWR, sala técnica, puntos de red, conectividad, telefónia, etc., a tener en cuenta por la consultoria. En revisión del documento entragado por la consultoria a PLANES MAESTROS. MET Ejecucion contrato 13000284 ok, Responsable DITEL VILLAGARZON: MET: En el ASBU 105 define para eropuertos no controlados qye la disponibilidad de equipos de twr se realizarán hata el 1/12/2014/ ENERGIA: El proyecto lo ha asumido la SSO a través del Ing. Juan Carlos Mancera YOPAL: ENERGIA: En proceso de contratacíon. MET En ejecucion contrato 13000284 ok, Responsable DITEL Se establecieron las condiciones técnicas requeridas en las obras de TWR, sala técnica, puntos de red, conectividad, telefónia, etc., a tener en cuenta por la consultoria que contrata el Grupo de Planes MAestros. |  | 60% | 0 |  | A 30 DE JUNIO PEREIRA: VIGILANCIA: en ejecución contrato 13000265-OK-2013 actualizaciòn del equipo de la TWR en Pereira METEOROLOGIA En ejecucion contrato 13000284-OH-2013 AVANCE: 85% TOLU: Aunque el proyecto lo está realizando la Gobernación, la UAEAC ha venido apoyando al aeropuerto con la ubicación de una de las torres moviles mientras se realiza la obra civil. AVANCE: 40% IBAGUE: METEOROLOGIA En ejecucion contrato 13000284-OH-2013 AVANCE: 85% VILLAGARZON: En temas diferentes a Meteorología (Ver comentario avances trimestre anterior) Se coordinarán acciones con la Dirección Regional Aeronáutica Cundinamrca AVANCE: 10% YOPAL: MET En ejecucion contrato 13000284 AVANCE: 80%
|  |  | Legalizar y Establecer el Comité Tecnológico Institucional para diagnosticar y planear debidamente la tecnología CNS/ATM en todos los aeropuertos de la entidad |  | Comité Tecnológico implementado |  | Elaboración Resolución |  | marzo | 100% | 45% |  |  | Se elaborò la resoluciòn |  | 55% | 0 |  | El proyecto de resolución se encuentra en la Oficina Asesora de Planeación en revisión en el Grupo de Calidad
[7 empty] | Legalización resoluciónResolución |  | junio | 60% |  |  |  | Se està gestionando la legalizaciòn (recolección de firmas)
[7 empty] | Socialización |  | Julio | 20% |  |  |  | Se ha socializado el tema con los jefes de soporte regional previo a la Resoluciòn
[7 empty] | Reuniones trimestrales |  | septiembre | 0%
|  |  | Equipamento torre de Control Eldorado y GAC | Torre de control Eldorado y CGAC equipados | Equipamento Torre Eldorado y CGAC instalados y en funcionamiento | TELECOMUNICACIONES | Incio procesos contractuales pendientes del 2013 | 28/02/2014 se reprograma para el mes de abril |  | 0% | 0% |  |  | Proyectos en elaboración del análisis sectorial: DATACENTER, AIM/AMHS, CCTV Y CGAC Y TWR, AUTOMATIZACION LUCES DE PISTA, PLANTAS TELEFONIOCAS. |  | 5% | 0 |  | Se han realizado algunos procesos, sin embargo se rediseñarán otros para iniciar el proceso de contratación.
[7 empty] | Recepción equipos de contratados en ejecución | 31/12/2014 |  | 0%
[7 empty] | Supervisión y recibo de equipos instalados | 31/12/2014 |  | 0%
[7 empty] | Radicación obligaciones en tesorería | 31/12/2014 |  | 0%
|  | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Alinear el Plan de Navegación Aérea a los requerimientos del sector de manera articulada al presupuesto de inversión | Presupuesto 2014 alineado a las necesidades definidas en el PNA | PNA alineado con presupuesto 2014 | TELECOMUNICACIONES | Revisión presupuesto 2014 asignado contra presupuesto programado en el PNA | 28/02/2014 |  | 100% | 50% |  |  | Se revisò que las adquisiciones esten en el PNA | Se aclara que el alcance de la meta corresponde a lo competencia de la direcciòn de Telecomunicaciones incluìdo | 90% | 0 |  | La Dirección de Telecomunicaciones ha venido asisitiendo a la socialización y talleres realizados por la Subdirección General
[7 empty] | Ajuste PNA | 28/02/2014 |  | 50% |  |  |  | Se reprograma la meta para mayo de 2014, falta actualizar el anexo correspondiente
[7 empty] | Resolución modificación version PNA | 15/03/2014 |  | N/A |  |  |  | La actividad es competencia de la Subdirecciòn quien està liderando ese proceso
[7 empty] | socialización | 31/03/2014 |  | 0% |  |  |  | Se aclara que en lo correspondiente a los temas de la Direccion de Telecomunciaciones. Se reprograma la actividad para junio
PROMEDIO CUMPLIMIENTO A JUNIO 30 DE 2014 53%
52.5%
Note on K5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Q5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DDA
RUBRO | DESCRIPCION | UNI NEG | Valor Asignado Enero 2014 | SOLCITUD VIGENCIA FUTURA | ENTREGA PROYECTO DDA | FECHA RADICACION SSO | FECHA RADICACION ADMINISTRATIVA | FECHA ADJUDICACION | EJECUCION | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO OAP A JUNIO 30 DE 2014
111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR |  | 397094700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111608010 | CONSTRUCCION PISTA PARALELA, CALLE DE RODAJE Y CONEXIONES, PRIMERA ETAPA, AEROPUERTO ELDORADO BOGOTA. |  | 237000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111608010000001 | GARANTIZAR LOS INGRESOS, MINIMOS AL CONCESIONARIO DURANTE EL TIEMPO DE DURACION DE LA CONCESION DE LA SEGUNDA PISTA. |  | 237000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NIVEL CENTRAL | 0 | 237000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111608106 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL |  | 92817700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CONSTRUCCION CERRAMIENTOS |  | 6144320235
| CERRAMIENTO DE IBAGUE |  | 1610147031 |  |  |  | 2014-04-25 |  |  |  | En Administrativa en proceso de contratación
| CERRAMIENTO DE FLANDES |  | 272595885 |  |  |  | 2014-04-25
| CERRAMIENTO DE MARIQUITA |  | 534962970 |  |  |  | 2014-04-25
| CERRAMIENTO DE FLORENCIA |  | 405020994 |  |  |  | 2014-04-25
| CERRAMIENTO DE CONDOTO |  | 445214678 |  |  |  | 2014-04-25 |  |  |  |  | 8
| CERRAMIENTO DE PLATO- MAGDALENA |  | 819484979 |  |  |  | 2014-04-25
| CERRAMIENTO DE ARMENIA |  | 1203045411 |  |  |  | 2014-04-25
| CERRAMIENTO DE NUQUI |  | 853848287
111608106000002 | CONSTRUCCION DE TORRES DE CONTROL |  | 735720341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEROPUERTO IBAGUE | 420 | 120000000 | SI | 2014-05-30 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | 2014-10-20 | 10 MESES | REQUIERE ESTUDIOS Y VIGENCIA FUTURAS | no han tramitado v.f., NO SE REPROGRAMO | NO
| AEROPUERTO YOPAL | 519 | 615720341 | SI | 2014-05-30 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | 2014-10-20 | 10 MESES | REQUIERE ESTUDIOS Y VIGENCIA FUTURAS | v.f. aprobada, NO HAN TRAMITADO EN ADM | NO
111608106000003 | TERMINALES |  | 8492723247
| AEROPUERTO IBAGUE |  | 120000000 | [7 empty] | no han tramitado v.f. NO SE HA REPROGRAMADO | no
| AEROPUERTO YOPAL |  | 8372723247 | [7 empty] | v.f. aprobada | no
111608106000004 | CUARTELES DE BOMBEROS |  | 911640346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEROPUERTO IBAGUE |  | 120000000 | [7 empty] | no han tramitado v.f. | no
| AEROPUERTO YOPAL |  | 791640346 | [7 empty] | v.f. aprobada | no
111608106000005 | INTERVENTORIAS. |  | 1799980258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INTERVENTORIA CERRAMIENTO IBAGUE | 213 | 250484706 | NA | 2014-01-28 | 2014-02-06 | 2014-04-25 | 2014-06-26 | 22 MESES | 0 |  | NO
| INTERVENTORIA CERRAMIENTO LETICIA | 224 | 132069076 | SI | 2014-07-21 | 2014-08-11 | 2014-04-25 | 2014-11-28 | 30 MESES | REQUIERE VIGENCIA FUTURAS |  | NO
| INTERVENTORIA CERRAMIENTO NUQUI | 414 | 59769381 | SI | 2014-07-21 | 2014-08-11 | 2014-04-25 | 2014-11-28 | 8 MESES | REQUIERE VIGENCIA FUTURAS |  | NO
| INTERVENTORIA CERRAMIENTO AGUACHICA | 420 | 64000000 | SI | 2014-05-30 | 2014-06-09 | 2014-04-25 | 2014-10-20 | 10 MESES | REQUIERE ESTUDIOS Y VIGENCIA FUTURAS |  | NO
| INTERVENTORIA CERRAMIENTO YOPAL | 519 | 1152079967 | SI | 2014-05-30 | 2014-06-09 | 2014-04-25 | 2014-10-20 | 10 MESES | REQUIERE ESTUDIOS Y VIGENCIA FUTURAS |  | NO
| INTERVENTORIA CERRAMIENTO EL PLATO | 611 | 57363949 | SI | 2014-07-21 | 2014-08-11 | 2014-04-25 | 2014-11-28 | 8 MESES | REQUIERE VIGENCIA FUTURAS |  | NO
| INTERVENTORIA CERRAMIENTO ARMENIA | 711 | 84213179 | NA | 2014-01-28 | 2014-02-06 | 2014-04-25 | 2014-06-26 | 24 MESES | 0 |  | NO
111608106000006 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA |  | 5824981100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEROPUERTO IBAGUE | 213 | 120000000 | NA | 2014-01-28 | 2014-02-06 | 2014-04-17 | 2014-06-26 | 22 MESES | 0
| AEROPUERTO LETICIA |  | 1650863453 | [8 empty] | NO
| AEROPUERTO AGUACHICA |  | 188129606 | [8 empty] | NO
| AEROPUERTO EL YOPAL | 711 | 3865988041 | NA | 2014-01-28 | 2014-02-06 | 2014-04-17 | 2014-06-26 | 24 MESES | 0 |  | no
111608106000007 | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | 4040675641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NIVEL CENTRAL |  | 3573686832 |  |  |  | 2014-04-10 |  |  |  |  | no
| ESTUDIO FDN- FACTIBILIDAD FINANCIERA PALESTINA | 0 | 466988809 | NA | 2014-01-21 | 2014-01-24 | 2014-01-28 | 2014-03-28 | 9 MESES | 0 |  | no
111608106000008 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA |  | 754927608
| YOPAL |  | 754927608
111608106000011 | EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ D.C |  | 25084933000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEROPUERTO ELDORADO | 1 | 25084933000 | CONTRATO CONCESION 6000-OK | [7 empty] | si
111608106000013 | EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE CALI |  | 39027798224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEROPUERTO CALI | 510 | 39027798224 | COORDINAR CON COMERCIALIZACION | [7 empty] | no
111608504 | CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP |  | 20000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111608504000001 | CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES - NARIÑO. |  | 9229808790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEROPUERTO IPIALES | 517 | 9229808790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CERRAMIENTO IPIALES (DEFINIR VALOR DE OBRA) |  | 9288736250 |  |  |  | 2014-04-25 |  |  |  |  | no
| CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PISTA 10-28, INCLUYENDO LAS BERMAS Y EL UMBRAL DE APROXIMACIÓN, DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE LA CIUDAD DE IPIALES |  | 9229808790 | CONTRATO 13000270-OK | [7 empty] | si
111608504000002 | INTERVENTORIA |  | 1481454960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEROPUERTO IPIALES | 517 | 1481454960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SALDO |  | 855634960
| INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE LA PISTA 10-28, INCLUYENDO LAS BERMAS Y EL UMBRAL, DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES –NARIÑO. |  | 625820000 | CONTRATO 13000280-OJ | [7 empty] | si
111608505 | CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO |  | 233977000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111608505000001 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |  | 222574447540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEROPUERTO ELDORADO | 1 | 220310679011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CDP 97.719.658.853 RP 122.591.020.158
| SALDO |  | 2263768529
| CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO Y DEL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA ¿CGAC- |  | 38240291515 | CONTRATO 12000252-OK | [7 empty] | si
| ​CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ¿FASE 1-. |  | 76114497172 | CONTRATO 13000277-OK | [7 empty] | si
111608505000002 | INTERVENTORIA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |  | 11402552460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALDO EN CDP 61.123.257 RP11.336.177.400 | si
| AEROPUERTO ELDORADO | 1 | 11397300657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SALDO |  | 5251803
| CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL DORADO Y DEL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA ¿CGAC- |  | 3141733061 | CONTRATO 12000253-OK | [7 empty] | si
| CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ¿FASE 1-. |  | 5803694304 | CONTRATO 13000281-OK | [7 empty] | si
113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR |  | 47533000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113608002 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. |  | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113608002000004 | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS |  | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NIVEL CENTRAL | 0 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REGIONALES | NO SE HA RADICADO | no
| REGIONALES |  | 900000000
113608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. |  | 40018000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113608003000001 | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. |  | 390414790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REGIONALES | 0 | 390414790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VERIFICAR CUALES CERRAMIENTOS O SI NO PASAR PARA MANTO DE PISTAS
113608003000002 | MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS |  | 3390793109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MANTENIMIENTO DE LA PISTA, PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE LA CIUDAD DE NEIVA ¿ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 212 | 2877656854 | CONTRATO 13000272 OK | [6 empty] | EN EJECUCION | si
| MOMPOS |  | 451800000 | [7 empty] | EN EJECUCION | si
| REGIONAL META |  | 61336255 | [7 empty] | CDP 97.719.658.853 RP 122.591.020.158
113608003000003 | MANTENIMIENTO DE PISTAS. |  | 9155753472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MANTENIMIENTO DE LA PISTA, PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE LA CIUDAD DE NEIVA ¿ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 212 | 3173028474 | CONTRATO 13000272 OK | [6 empty] | EN EJECUCION | si
| LETICIA |  | 1129105523 | [7 empty] | EN EJECUCION | si
| VILLAGARZON |  | 1505977469 | [7 empty] | CDP NO HAN RADICADO | no
| MOMPOS |  | 2910128160 | [7 empty] | EN EJECUCION | si
| REGIONALES |  | 437513846
113608003000011 | MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. |  | 3058438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REGIONALES | 611 | 3058438000
113608003000005 | MANTENIMIENTO TORRES DE CONTROL |  | 359610675
| REGIONALES |  | 359610675
113608003000006 | MANTENIMIENTO TERMINALES |  | 369548595
| REGIONAELS |  | 369548595
113608003000010 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION PISTAS |  | 114046844
| REG VALLE |  | 114046844
113608003000011 | MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. |  | 15206962981
| BUCARAMANGA |  | 15206962981 | [7 empty] | EN EJECUCION 11.746.777.075 MILONES EN CDP 3.460.185.905 MILLONES | si
113608003000014 | AMPLIACION DE PLATAFORMAS. |  | 401139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MANTENIMIENTO DE LA PISTA, PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE LA CIUDAD DE NEIVA ¿ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 212 | 401139 | CONTRATO 13000272 OK | [6 empty] | EN EECUCION | si
113608003000017 | INTERVENTORIAS. |  | 2585291871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NIVEL CENTRAL | 0 | 305073247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PISTA, PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS NEIVA - HUILA | 212 | 517447815 | CONTRATO 13000269 OJ | [6 empty] | EN EJECUCION | si
| INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LA PISTA EN LA CABECERA 17 Y SU CONEXIÓN MEDIANTE LA PROLONGACION DE LA CALLE DE RODAJE CHARLIE DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SANTANDER. | 611 | 1447117285 | CONTRATO 13000279 OJ | [6 empty] | EN EJECUCION | si
| LETICIA |  | 86397515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTO PISTA SAN VICENTE | EN EJECUCON | si
| VILLAGARZON |  | 120478198 | [7 empty] | NO SE HA RADICADO SIN CDP | no
| BARRANQUILLA |  | 34730000 | [7 empty] | EN CDP | no
| POPAYAN |  | 74047811 | [7 empty] | EN EJECUCION | si
113608003000018 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA |  | 1209090995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REGIONALES | 200 | 1209090995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESOLUCION DE ASIGNADO
113608003000019 | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | 1116234623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NIVEL CENTRAL | 0 | 1116234623 | NA | 2014-01-21 | 2014-01-24 | 2014-01-28 | 2014-03-28 | 9 MESES | 0 | EN EJECUCION 200.8 MILLONES | si
113608003000026 | MEJORAMIENTO DE PISTAS |  | 3061412906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MANTENIMIENTO DE LA PISTA, PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE LA CIUDAD DE NEIVA ¿ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 212 | 251477398 | CONTRATO 13000272 OK | [6 empty] | EN EJECUCION | si
| MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LA PISTA EN LA CABECERA 17 Y SU CONEXIÓN MEDIANTE LA PROLONGACION DE LA CALLE DE RODAJE CHARLIE DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SANTANDER. | 611 | 2809935508 | [7 empty] | EN CDP | no
123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |  | 2530000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123608001 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL |  | 2530000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123608001000001 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS |  | 1586291323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS NIVEL CENTRAL (NEEA- CEA- SAU - SAR- Plan de Vuelo) | 0 | 806291323 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | En proceso de contratación $658 MILLONES | si
| REGIONALES |  | 780000000 |  |  |  | 2014-04-15
123608001000002 | MANTENIMIENTO SEDES VACACIONALES |  | 750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEROPUERTO MARIQUITA | 218 | 250000000 | 0 | 2014-02-24 | 2014-03-05 | 2014-03-12 | 2014-05-27 | 5 MESES |  | NO SE HA EXPEDIDO CDP NI RADICADO | no
| AEROPUERTO RIONEGRO | 310 | 250000000 | 0 | 2014-03-10 | 2014-03-17 | 2014-03-24 | 2014-06-09 | 5 MESES | 0 | NO SE HA EXPEDIDO CDP NI RADICADO | no
| AEROPUERTO SANTA MARTA | 412 | 250000000 | NA | 2014-02-24 | 2014-03-05 | 2014-04-15 | 2014-05-27 | 5 MESES | 0 | NO SE HA EXPEDIDO CDP NI RADICADO | no
123608001000006 | DOTACION INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS |  | 193708677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NIVEL CENTRAL |  | 193708677 | [7 empty] | EN CDP | no
113608119 | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. |  | 6015000000
113608119000001 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS |  | 1913011098
| REGIONALES |  | 1913011098
113608119000002 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. |  | 80505975
| REGIONALES |  | 80505975
113608119000003 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. |  | 512820718
| REGIONALES |  | 512820718
113608119000004 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS. |  | 781012997
| NIVEL CENTRAL |  | 781012997 | [7 empty] | NO SE HA EXPEDIDO CDP NI RADICADO | no
113608119000005 | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. |  | 1060000000
| AERP ELDORADO |  | 100000000 | [7 empty] | NO SE HA EXPEDIDO CDP NI RADICADO | no
| REGIONALES |  | 960000000
113608119000006 | GASTOS OPERATIVOS |  | 72000000
| REGIONALES |  | 72000000
113608119000009 | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO. |  | 1595649212
| REGIONALES |  | 1595649212
[7 empty] | ACTIIVIDADES PRORAMADAS |  |  |  | 60
[7 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  |  | 30
[7 empty] | % CUMPLIMIENTO |  |  |  | 50%

## SSA
Planeación Estratégica 2014
Cronogramas de Inversión
Dependencia: |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | FECHA TERMINACION CONTRATO | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | OBSERVACIONES OAP
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1108800000 | [7 empty] | MARZO
ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 320800000 | [9 empty] | 66.67%
CONVENIO OACI RLA 99/901 SRVSOPP (USD60.000) | 120000000 | NO | FEBRERO |  | 08/04/2014 (MÁS SALDO 2013) | ASISTENCIA TECNICA CON OBJETO DE PAGO CONTRIBUCIÓN DE COSTOS COMPARTIDOS AL PROYECTO REGIONAL RLA/99/901- SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL |  | 100% | 2014-12-01 | CONVENIO VIGENCIA 2014 PAGADO POR ANTICIPADO | si
CONVENIO OACI PROYACTO LAR ANS (USD90.000) | 180000000 | NO | FEBRERO |  | 2014-03-03 | ASISTENCIA TECNICA, MEDIANTE APORTE PROYECTO DE DESARROLLO DEL CONJUNTO LAR ANS REGLAMENTOS AERONÁUTICOS LATINOAMERICANOS (LARS) PARA LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (ANS) EN LA REGIÓN. OACI |  | 100% | 2014-12-01 | CONVENIO VIGENCIA 2014 PAGADO POR ANTICIPADO | si
POR DEFINIR | 20800000 | [8 empty] | RECURSOS UTILIZADO EN PAGO DE CONVENIOS POR AUMENTO DE LA TRM
CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 257000000 | [9 empty] | 100%
NIVEL CENTRAL | 120000000 | NO | JUNIO |  | 2014-04-10 | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | PERFECCIONADO | 40% | 2014-07-30 | PERSONAL A CERTIFICAR EN EL MES DE ABRIL | SI
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 55000000 | NO | JUNIO |  | 2014-06-03 |  | PERFECCIONADO | 25% | DIC-15-14 |  | SI
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 26000000 | NO | JUNIO |  | 2014-05-15 |  | PERFECCIONADO | 15% | DIC-15-14 |  | SI
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 18000000 | NO | JUNIO |  | 2014-05-25 |  | PERFECCIONADO | 10% | DIC-15-14 |  | SI
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 19000000 | NO | JUNIO |  | 2014-03-18 |  | PERFECCIONADO | 25% | 2015-12-01 | PERSONAL A CERTIFICAR EN EL MES DE ABRIL | SI
ASIGNADO REGIONAL META | 19000000 | NO | JUNIO |  | 2014-05-28 |  | PERFECCIONADO | 10% | 2015-12-01 |  | SI
PUBLICACIONES TÉCNICAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA. | 402700000 | [9 empty] | 0
COMPRA, SUSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN VOLUMENES DE "REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA" | 35000000 | NO | JUNIO | [6 empty] | SE REPROGRAMA EL INICIO DEL PROCESO PARA EL MES DE JULIO | NC
ELABORAR DOCUMENTOS, PLEGABLES Y AFICHES PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | 13000000 | NO | JUNIO | [6 empty] | SE REPROGRAMA EL INICIO DEL PROCESO PARA EL MES DE JULIO | NC
ADQUISICION DE PLASTICOS DE IDENTIFICACION CON SEGURIDAD PERSONALIZADOS PREIMPRESOS E INSUMOS PARA EXPEDIR Y ELABORAR LICENCIAS TÉCNICAS | 334700000 | NO | FEBRERO |  | 2014-03-13 | COMPRA DE PLASTICOS DE IDENTIFICACION E INSUMOS PERSONALIZADOS PARA LA ELABORACION DE LICENCIAS TECNICAS AL PERSONAL AERONAUTICO | BORRADOR |  |  | SE HIZO NECESARIO ACTUALIZAR DOCUMENTACION SEGÚN NUEVO DECRETO 1510 / 13. Y EL PROCESO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE EN ADMTVA. | NC
PUBLICACIONES INFORMACION TECNICA PARA VIGILANCIA E INSPECCION OPERACIONAL y SMS | 20000000 | NO | MARZO |  | LEY DE GARANTIAS |  |  |  |  | SE REPROGRAMA EL INICIO DEL PROCESO PARA EL MES DE AGOSTO POR CUANTO SE HACE NECESARIO EFECTUAR UN CAMBIO EN LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MATERIAL | NC
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 37500000 | [9 empty] | 66.67%
NIVEL CENTRAL | 30000000 | NO | FEBRERO |  | 2014-02-20 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CON DESTINO A LOS VEHICULOS OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA 2014 | PERFECCIONADO | 20% | 2014-09-01 | EN EJECUCION | si
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 1500000 | NO | ABRIL |  | 2014-05-26 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE. | PERFECCIONADO | 10% | 2014-12-31 | EN EJECUCION | si
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 1500000 | NO | FEBRERO |  | 2014-03-31 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS GCSA REG. ATL. | PERFECCIONADO | 5% | 2014-12-31 | EN EJECUCION | si
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 1500000 | NO | ABRIL | [6 empty] | REPROGRAMACIÓN POR LA REGIONAL PARA SEGUNDO SEMESTRE
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 1500000 | NO |  |  | 2014-06-06 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE. | PERFECCIONADO | 5% | 2014-12-31 | EN EJECUCION | si
ASIGNADO REGIONAL META | 1500000 | NO | ABRIL | [6 empty] | REPROGRAMACIÓN POR LA REGIONAL PARA SEGUNDO SEMESTRE
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | 35000000 | [9 empty] | 66.67%
NIVEL CENTRAL | 25000000 | NO | FEBRERO |  | 2014-06-11 | MANTENIMIENTODE VEHICULOS PARA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL |  |  |  | SE HIZO NECESARIO ACTUALIZAR DOCUMENTACION SEGÚN NUEVO DECRETO 1510 / 13. Y EL PROCESO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE EN ADMTVA. | si
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 2000000 | NO | FEBRERO |  | 20/05/02014 | MANTENIMIENTODE VEHICULOS PARA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | PERFECCIONADO | 5% | Diciembre 2014. | EN EJECUCION | si
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 2000000 | NO | FEBRERO | [6 empty] | REPROGRAMACIÓN POR LA REGIONAL PARA SEGUNDO SEMESTRE | NC
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 2000000 | NO | ABRIL |  | 2014-06-12 |  |  |  |  | EN EJECUCION | si
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 2000000 | NO | MARZO |  | 2014-06-12 | MANTENIMIENTODE VEHICULOS PARA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL (CUCUTA Y BUCARAMANGA) | PERFECCIONADO | 5% | Diciembre 2014. | EN EJECUCION | si
ASIGNADO REGIONAL META | 2000000 | NO | ABRIL | [6 empty] | REPROGRAMACIÓN POR LA REGIONAL PARA SEGUNDO SEMESTRE | nc
ADQUISICION DE PRUEBAS PARA LA DETECCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO - PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS - | 20000000 | NO | MAYO |  | JULIO |  |  |  |  | No habra contratacion, cantidad suficiente en stock. PENDIENTE DEFINIR TRASLADO. | 0
PRUEBAS PSICOTÉCNICAS. | 15000000 | NO | MAYO | [6 empty] | No habra contratacion, cantidad suficiente en stock. PENDIENTE DEFINIR TRASLADO. | 0
CALIBRACION DE EQUIPOS DE APOYO PARA EL CONTROL OPERACIONAL | 5800000 | NO | MAYO |  | JULIO |  |  |  |  | SE REPROGRAMA PARA MES JULIO | 0
CALIBRACION BASCULA PESAJE AERONAVES | 15000000 | NO | POR DEFINIR | [6 empty] | PENDIENTE ENTREGA DE BÁSCULA DE OPAIN A AEROCIVIL | 0
[10 empty] | AVANCE ACTIVIDADES A JUNIO 2014 | 33.33%
Note on M6: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## CUND
Planeación Estratégica 2014
Cronogramas de Inversión
Dependencia: Dirección Regional Cundinamarca
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | %CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA | OBSERVACIONES OAP
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | 3296100000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 1000000000 |  |  |  | PARA EL PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2014, NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - NEIVA | 48000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - PITALITO | 27000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - NEIVA | 48000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - MARIQUITA | 48000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - PUERTO ASIS | 48000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - IBAGUE | 45000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - CHAPARRAL | 20000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - FLORENCIA | 35000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - VILLAGARZON | 26000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - SAN VICENTE DEL CAGUAN | 35000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - GUAYMARAL | 48000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - FLANDES | 34000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - PAIPA | 34000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - LETICIA | 45000000 | No | Abril
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE GIRARDOT - TERMINAL | 40000000 | No | Abril
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE GIRARDOT - TORRE DE CONTROL | 30000000 | No | Abril
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE GIRARDOT - CUARTEL DE BOMBEROS | 40000000 | No | Abril
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES DE FLORENCIA - TORRE DE CONTROL | 40000000 | No | Abril
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES DE FLORENCIA - TERMINAL | 40000000 | No | Abril
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES DE FLORENCIA - CUARTEL DE BOMBEROS | 20000000 | No | Abril
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA - INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 30000000 | No | Abril
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO FLORENCIA (SANIDAD) - INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 25000000 | No | Mayo
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO VILLAGARZÓN - TERMINAL | 30000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN PELICULAS DE PROTECCIÓN SOLAR PARA EL AEROPUERTO DE FLORENCIA | 55000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN PELICULAS DE PROTECCIÓN SOLAR PARA EL AEROPUERTO DE FLANDES | 24000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN PELICULAS DE PROTECCIÓN SOLAR PARA EL AEROPUERTO DE PUERTO ASIS | 55000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN PELICULAS DE PROTECCIÓN SOLAR PARA EL AEROPUERTO DE LETICIA | 30000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA | 150000000
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA ESTACIÓN AERONÁUTICA ARARACUARA | 50000000 | No | Mayo
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA ESTACIÓN AERONÁUTICA PICALEÑA | 20000000 | No | Mayo
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA ESTACIÓN AERONÁUTICA LETICIA | 60000000 | No | Mayo
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA ESTACIÓN AERONÁUTICA FLORENCIA | 20000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 15000000
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS POR DEFINIR | 15000000 | No | Junio
PROGRAMAS DE CONTROL GEOTÉCNICO | 70000000
PROGRAMA DE CONTROL GEOTÉCNICO FLORENCIA | 15000000 | No | Mayo
PROGRAMA DE CONTROL GEOTÉCNICO MARIQUITA | 15000000 | No | Mayo
PROGRAMA DE CONTROL GEOTÉCNICO LETICIA | 15000000 | No | Mayo
PROGRAMA DE CONTROL GEOTÉCNICO FLANDES | 15000000 | No | Mayo
PROGRAMA DE CONTROL GEOTÉCNICO POR DEFINIR | 10000000 | No | Junio
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 130000000
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CASAS FISCALES LETICIA | 60000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO INSTALACIONES CNA | 50000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS POR DEFINIR | 20000000 | No | Junio
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS MÉDICOS PARA SANIDADES | 65000000
CONTRATACIÓN DE GASTOS GENERALES | 48000000 | No | Mayo
CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS (IBAGUÉ - NEIVA - | 10000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE FLORENCIA | 7000000 | No | Mayo
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACIÓN DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL | 120000000
ADQUISICIÓN DE COMIDA Y MEDICAMENTOS PARA LOS CANINOS | 40000000 | No | Junio
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA - TONER | 20000000 | No | Junio
ADQUISICIÓN DE OTROS ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LA OPERACIÓND E LOS PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL | 60000000 | No | Junio
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE SEI - SAR | 20000000
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE SEI - SAR | 20000000 | No | Junio
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEI - SAR | 24000000
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEI - SAR | 24000000 | No | Mayo
RECARGUE DE EXTINTORES | 50000000
CONTRATACIÓN DE RECARGUE DE EXTINTORES DE LOS AEROPUERTOS, EDIFICIOS NEA, CNA Y ESTACIONES AERONAUTICAS | 50000000 | No | Junio
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI - SAR | 60000000
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS MPAQUINAS SEI DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL | 60000000 | No | Junio
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES TORRES DE CONTROL Y MINUSVALIDOS | 20000000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES TORRES DE CONTROL NEIVA Y FLORENCIA. | 20000000 | No | Junio
BOMBILLERIA AREAS PÚBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACIÓN AÉREA | 60000000
ADQUISICION BOMBILLERIA PARA TORRES DE CONTROL, ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 60000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS | 60000000
ADQUISICIÓN REPUESTOS BANDAS TRANSPORTADORAS PARA VILLAGARZÓN. | 18000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN REFLECTORES PARA PLATAFORMAS AEROPUERTOS NEIVA, LETICIA, IBAGUÉ, PUERTO ASÍS, VILLAGARZÓN. | 18000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN AIRES ACONDICIONADOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO. | 24000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS | 30000000
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS. | 15000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO REPARACIÓN MOTORES PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS. | 15000000 | No | Mayo
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECÁNICOS | 30000000
ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MANTENIMIENTO SHELTERS ESTACIONES AERONÁUTICAS | 30000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS | 60000000
ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO KIT.APTOS NEIVA, IBAGUE, ELDORADO, FLORENCIA, PUERTO ASIS. | 60000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADAR | 200000000
REPARACIÓN MANTENIMIENTO PRIMARIOS LMOC FUENTES 42.5 VOILT. | 25000000 | No | Abril
REPARACIÓN MÓDULOS MRX RADAR INDRA | 114000000 | No | Abril
REPARACIÓN MÓDULOS MDR RADAR THALES | 61000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES | 200000000
REPARACIÓN FUENTES SATELITAL/ MUX PROMINA | 35000000 | No | Mayo
ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GRABACIÓN SDC 2000 | 121000000 | No | Mayo
ACTUALIZACIÓN CONSOLAS SOLACOM | 23000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO SISTEMA MICROONDAS ENLACE CERRO NEIVA | 21000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS | 20000000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MODULO MONITOREO VOR | 20000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 30000000
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS REGIONAL CUNDINAMARCA C.N.A | 20000000 | No | Abril
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS NEIVA, LETICIA, IBAGUÉ. | 10000000 | No | Abril
GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA | 35000000
OUTSOURCING TRANSPORTES BOGOTÁ, LETICIA, PUERTO LEGUIZAMO, ARARACUARA, FLORENCIA, NEIVA. | 35000000 | No | Abril
ADQUISICION ELEMENTOS DE CONSUMO IMPRESIÓN EN SISTENAS FDP Y TERMINALES IAT | 20000000
ADQUISICIÓN PAPEL FAJAS DE VUELO. | 20000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PRUEBA Y MEDICIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES | 80000000
ADQUISICIÓN MALETINES HERRAMIENTAS PARA TELE-COMUNICACIONES | 80000000 | No | Junio
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RESPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS | 185000000
ADQUISICIÓN ENLACES MICROONDAS NO LICENCIADOS PARA EL AEROPUERTO EL DORADO. | 100000000 | No | Mayo
ADQUISICIÓN FUENTES DE COMUNICACIONES. | 20000000 | No | Mayo
ADQUISICIÓN MICRO CASCOS PARA CONSOLAS TORRES DE CONTROL NEIVA, FLORENCIA, IBAGUÉ, GUAYMARAL, PUERTO ASÍS. | 25000000 | No | Mayo
ADQUISICIÓN DE CABLEADO Y CONECTORES PARA TELECOMUNICACIONES. PARA APTO VILLAGARZON. | 25000000 | No | Mayo
ADQUISICIÓN RADIOS TRANSCEPTORES PORTÁTILES DE LARGO ALCANCE PARA LOS AEROPUERTOS DE LETICIA, NEIVA, IBAGUÉ, FLORENCIA PUERTO ASÍS, VILLAGARZON | 15000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | 50000000
ACTUALIZACIÓN SENSORES DE VIENTO Y FUENTES PARA CNAP ESTACIÓN SERVIDORAS. | 25000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FUENTES DE ALIMENTACIÓN. | 15000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESTACIONES DE TRABAJO CNAP. | 10000000 | No | Mayo
DESMONTE, TRASLADO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VIGILANCIA AERONÁUTICA, RADIOAYUDAS, METEOROLOGÍA Y AYUDAS VISUALES / ENERGÍA. | 30000000
TRASLADO INSTALACIÓN MICROONDA CERRO PERICO. | 15000000 | No | Mayo
TRASLADO DE ESTACIÓN SATELITAL FLORENCIA. | 15000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO DE CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS | 42000000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES DE INCENDIOS Y DE ACCESO DEL CENTRO NACIONAL DE AERONAVEGACIÓN - CNA Y AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL, INCLUYE REPUESTOS | 42000000 | No | Abril
S.O. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 60000000
ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL Y CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS | 60000000 | No | Abril
S.O. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | 30000000
ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL EJECUTADOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 30000000 | No | Abril
S.O. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL | 15000000
MANTINIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL | 15000000 | No | Mayo
S.O. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS | 10000000
ADQUIRIR LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS PARA LOS CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 10000000 | No | Mayo
S.O. PROGRAMA PARA EL DIAGNÓSTICO, INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | 10000000
CONTRATAR LAS ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN DEL CLIMA LABORAL DE LOS AEROPUERTOS Y AREAS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 10000000 | No | Junio
S.O. ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS | 7000000
ADQUIRIR BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 7000000 | No | Mayo
S.O. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS | 15000000
ADQUIRIR ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 15000000 | No | Mayo
S.O. CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN | 6000000
CONTRATAR LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA LOS CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 6000000 | No | Junio
B.S. BIENESTAR SOCIAL - REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACIÓN | 32000000
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 32000000 | No | Mayo
B.S - REALIZACIÓN VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS | 28000000
CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VACACIONES RECREATIVAS PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 28000000 | No | Mayo
B.S - DOTACIÓN CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS | 35100000
CONTRATACIÓN DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO VACACIONAL DE MARIQUITA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES | 35100000 | No | Junio
PREPARACIÓN PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC | 10000000
CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS FUNCIONARIOS PREPENSIONADOS DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 10000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 80000000
CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 80000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLÓGICAS | 30000000
CONTRATAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLÓGICAS EN LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 30000000 | No | Mayo
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD | 20000000
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD | 20000000 | No | Mayo
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 16000000
CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 16000000 | No | Junio
CONTRATACIÓN DOCENTES, ASESORES PROFESIONALES EXPERTOS ACADÉMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | 36000000
CONTRATACIÓN DE UN PROFESOR DE INGLES PARA LOS FUNCIONARIOS CONTROLADORES Y DE AIS COM MET | 36000000 | No | Mayo
NO PROGRAMARON PROYECTOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014

## ANTIOQUIA
Planeación Estratégica 2014
Cronogramas de Inversión
Direccion Regional Antioquia |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACION | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | OBSERVACIONES OAP | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 1037736266
MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS | 186000000
Mantenimiento del cerramiento del aeropuerto Morela de Puerto Berrio - Antioquia | 62000000 | No | Febrero |  | Julio | Mantenimiento del cerramiento del aeropuerto de Puerto Berrio - Antioquia | Estudios Previos | 0 | Octubre
Mantenimiento del cerramiento del aeropuerto El Pindo de Montelibano - Cordoba | 62000000 | No | Febrero |  | Julio | Mantenimiento del cerramiento del aeropuerto El Pindo de Montelibano - Cordoba | Estudios Previos | 0 | Octubre
Mantenimiento del cerramiento del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander | 62000000 | No | Febrero |  | Julio | Mantenimiento del cerramiento del aeropuerto de Cimitarra - Santander | Estudios Previos | 0 | Octubre
MANTENIMIENTO DE PISTAS | 105000000 | No
Mantenimiento de pista del aeropuerto El Pindo - Montelibano-Cordoba | 35000000 | No | Enero |  | Julio | Mantenimiento de la pista del aeropuerto de Montelibano - Cordoba | Estudios Previos | 0 | Octubre
Mantenimiento de pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander | 35000000 | No | Enero |  | Julio | Mantenimiento de la pista del aeropuerto de Cimitarra - Santander | Estudios Previos | 0 | Octubre
Mantenimiento de pista del aeropuerto Alberto Jaramillo Sanchez de Otú - Remedios - Antioquia | 35000000 | No | Enero |  | Julio | Mantenimiento de la pista del aeropuerto de Otu - Antioquia | Estudios Previos | 0 | Octubre
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES | 500736266 | No
Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Amalfi y Otu | 102799360 | No | Enero |  | Abril | Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Amalfi y Otu | En ejecución | 0 | Noviembre
Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Puerto Berrio y Cimitarra | 102903308 | No | Enero |  | Abril | Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Puerto Berrio y Cimitarra | En ejecución | 0 | Noviembre
Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Cienaga de Oro y Montelibano | 91680638 | No | Enero |  | Abril | Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Cienaga de Oro y Montelibano | En ejecución | 0 | Noviembre
Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Condoto | 71452751 | No | Enero |  | Abril | Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Condoto | En ejecución | 0 | Noviembre
Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Nuqui | 63130578 | No | Enero |  | Abril | Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Nuqui | En ejecución | 0 | Noviembre
Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Rionegro y Urrao | 68769631 | No | Enero |  | Abril | Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Rionegro y Urrao | En ejecución | 0 | Noviembre
MANTENIMIENTO DE TERMINALES | 246000000 | No
Mantenimiento del terminal del aeropuerto El Pindo - Montelibano-Cordoba | 25000000 | No | Marzo |  | Agosto | Mantenimiento del terminal del aeropuerto de Montelibano | Estudios Previos | 0 | Noviembre
Mantenimiento del terminal del aeropuerto Alí Piedrahita de Urrao – Antioquia | 41000000 | no | Marzo |  | Agosto | Mantenimiento del terminal del aeropuerto de Urrao | Estudios Previos | 0 | Noviembre
Mantenimiento del terminal del aeropuerto El Rio de Amalfi -Antioquia | 42000000 | no | Marzo |  | Agosto | Mantenimiento del terminal del aeropuerto de Amalfi | Estudios Previos | 0 | Noviembre
Mantenimiento del terminal del aeropuerto Reyes Murillo de Nuqui- Choco | 90000000 | no | Abril |  | Julio | Mantenimiento del terminal del aeropuerto de Nuqui | Estudios Previos | 0 | Octubre
Mantenimiento del terminal del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander | 28000000 | no | Marzo |  | Agosto | Mantenimiento del terminal del aeropuerto de Cimitarra | Estudios Previos | 0 | Noviembre
Mantenimiento del terminal del aeropuerto Berastegui de Ciénaga de Oro - Cordoba | 20000000 | no | Marzo |  | Agosto | Mantenimiento del terminal del aeropuerto de Cienaga de Oro | Estudios Previos | 0 | Noviembre
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 130000000
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 130000000
Mantenimiento de la infraestructura administrativa de las dependencias de la AEROCIVIL en el aeropuerto José María Cordova de Rio terminal del aeropuerto El Pindo - Montelibano-Cordoba | 123000000 | no | Abril |  | Junio | Mantenimiento de la infraestructura administrativa del aerouerto de Rionegro | Publicacion proyecto | 0 | Octubre
Mantenimiento del terminal del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín – Antioquia | 7000000 | no | Abril |  | Julio | Mantenimiento de la infraestructura administrativa del aerouerto de Medellin | Publicacion proyecto | 0 | Septiembre
Dependencia: AMBIENTAL
TOTAL | 296000000
ADECUACIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 30000000
mantenimientos de los sistemas de tratamiento de agua residual en los aeropuertos de Nuquí , carepa, Urrao , Condoto y Amalfi | 30000000 | No | Febrero |  | Febrero | SISTEMAS TTO AGUA RESIDUAL AEROPUERTOS REGIONAL ANTIOQUIA | Adjudicado | 0 | ABRIL
ADECUACIÓN SISTEMAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. | 22000000 | No
adecuación de las caseta de residuos sólidos de los aeropuertos de Amalfi y Otú Remedios | 22000000 | No | Febrero |  | Febrero | CASETA DE RESIDUOS SÓLIDOS AEROPUERTOS REGIONAL ANTIOQUIA | Adjudicado | 0 | ABRIL
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 160000000 | No
Corrección de tuberias de concreto de 16" y 18" del aeropuerto Alí Piedrahita de Urrao. | 90000000 | No | Marzo |  | Marzo | MANTENIMIENTO INSTALACIONES HIDR. Y SANITARIAS | Adjudicado | 0 | AGOSTO
tuberias de Acueducto aeropuerto Alberto Jaramillo Sanchez de Otú- Remedios | 50000000 | No | Abril |  | Abril |  |  | 0
Mantenimiento de las instalaciones hidraulicas y sanitarias de la casa vacacional | 10000000 | No | Mayo |  | Mayo |  |  | 0
Mantenimiento de las instalaciones hidraulicas y sanitarias estación cerro verde | 10000000 | No | Junio |  | Junio |  |  | 0
PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO | 20000000 | No
En los aeropuertos de Monteria, Carepa, Montelibano, condoto, Puerto Berrio , Amalfi , estación marinilla y casa vacacional se realizará tala, mantenimiento, abono y podas en las zonas verdes. | 20000000 | No | Marzo |  | Marzo | MANTENIMIENTO PAISAJISTICO REG. ANT. | Adjudicado | 0 | MAYO
MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 5000000 | No
se les suministrara canecas a los aeropuertos de Condoto, Nuquí y Puerto Berrio de la Regional Antioquia al igual que insumos quimicos . | 5000000 | No | Febrero |  | Febrero | SUMINISTROS INSUMOS REG. ANT. | Adjudicado | 0 | MAYO
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 10000000
Se realiza el monitoreo de calidad de aguas , aire , ruido a los aeropuertos de Otú Remedios y Morela de Puerto Berrio. | 10000000 | No | Febrero |  | Febrero | MONITOREOS DE TTO AGUAS | Adjudicado | 0 | JUNIO
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES | 8000000
Diagnóstico Ambiental pozos sépticos Aeropuerto Cimitarra y Diagnostico Instalaciones hidráulicas y sanitarias Almacén aeropuerto JMC | 8000000 | no | Abril |  | Abril | ESTUDIOS AMBIENTALES | Adjudicado | 0 | AGOSTO
TRAMITES Y LICENCIAS | 1000000 | DESASIGNACION RECURSOS
ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL | 40000000 | DESASIGNACION RECURSOS |  |  | Abril | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI | Adjudicado |  | NOVIEMBRE
TOTAL : | 253000
Dependencia:
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI - SAR. | 6000000 | No | Abril
RECARGUE DE EXTINTORES. | 8000000 | No | Junio
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. | 1000000 | No | Agosto
Dependencia:
CAPACITACION PERSONAL TECNICO ADMON | 40500000 |  |  |  |  | Contratar la capacitación en el Idioma Inglés de Controladores de Tránsito Aéreo y funcionarios AIS-COM-MET de aeropuertos de la Regional Antioquia |  | 25% | XI-2014
CAPACITACION EN INGLES DE CONTROLADORES DE TRANSITO AEREO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA |  | No | Marzo
Dependencia:
SSA CONTROL OPERACIONAL | 58500000
CERTIFICACION AEROMEDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO | 55000000 | No | Marzo |  | Junio | Contratar la certificación aeromedica especial del personal aeronautico: Controladores de Transito Aereo y Operadores de Estacion Aeronautica de la Regional Antioquia | Adjudicado | 10% | Diciembre
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS CONTROL OPERACIONAL | 1500000 | No | Abril
Dependencia: SOPORTE TECNICO
TOTAL | 540000000
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 0
MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 150000000 | NO | Marzo |  | Marzo | Mediante Resolución 01109 del 3 de marzo de 2014, asignaron recursos por valor de $150.000.000,00, en la Actividad Mantenimiento General Infraestructura Estaciones Aeronáuticas, repartidos así: 55.000.000, Manto Zonas Verdes Estaciones (en página), 40.000.000,00 Manto Cerramiento Estación Radar (Abril), 20.000.000,00 Manto Estación BHS (Mayo), 35.000.000,00 Manto Estación Cerro Verde (Junio). En el primer trimestre se ejecutó el 36.77% | Se continua con la contratación, en proceso de cotización, con el fin de contratar el Manto Casa Auxiliar Montería y Manto Estación Bahía Solano | 48.49% | Septiembre
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS SSITEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIOS Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 40000 | No
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACIÓN DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL | 25000 | No | Marzo |  | Marzo | Se ejecutará en el segundo trimestre | Proceso en página | 99.95% | Julio
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 15000 | No | Abril |  | Abril | Se ejecutará en el tercer trimestre | Se ejecutará en el tercer trimestre | 0% | Septiembre
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL. | 260000 | No
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | 0 | No |  |  |  | En la presente vigencia no asignaron recursos por esta Actividad | En la presente vigencia no asignaron recursos por esta Actividad
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR. | 50000 | No | Abril |  | Abril | Asignaron recursos por esta Actividad, que no se solicitaron. De esta Actividad se trasladaron recursos por valor de $25.000.000,00 (14000023 TA) para la Actividad Mantenimiento de Vehículo, en la presente vigencia no asignaron recursos para dicha Actividad, y es prioritario contratar su Mantenimiento, proceso en página. Los $25.000.000,00 restantes se trasladaran para la Actividad de Adquisición e Instalación de Repuestos para el Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones y Complementarios, ya que en la presente vigencia no asignaron recursos por dicha Actividad | Se Trasladoron los recursos restantes por valor de $25.000.000,00 a la Actividad Adquisición e Instalación de Repuestos para el Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones y Complementarios
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 80000 | No | Marzo |  | Marzo | En proceso de cotización, se ejecuta durante el año | El 29 de mayo de 2014, asignaron recursos por valor de $23.077.000,00, con el fin de contratar el Mantenimiento a la UPS de Cerro Verde. Contrato en ejecución. Se continua con la contratación | 73.03% | Noviembre
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS METEOROLOGIA. | 20000 | No | Abril |  | Abril | En proceso de cotización, se ejecutará en el segundo trimestre | Se ejecutará en el tercer trimestre. En proceso de cotización | 0% | Agosto
MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 0 | No |  |  |  | En esta Actividad en la presente vigencia no asignaron recursos. Se traslado de la Actividad Mantenimiento, Conservación y Actualización de los Sistemas de Radar, recursos por valor de $25.000.000,00. En el primer trimestre se ejecutó el 99.99% | Contrato en ejecución | 99.99% | Noviembre
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 100000 | No | Febrero |  | Febrero | En el primer trimestre se ejecutó el 96.28% | En el segundo trimestre se ejecutó el 96,27% | 96.27% | Noviembre
GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 10000 | No | Febrero |  | Febrero | Se ejecutará en el tercer trimestre recursos por valor de $6.000.000,00. Los $4.000.000,00 restantes se trasladaran a la Actividad Adquisición e Instalación de Repuesto para el Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones y Complementarios, ya que no asignaron recursos por esta Actividad | De esta Actividad se Trasladoron recursos por valor de $4.000.000,00 (14000053 TA) a la Actividad Adquisición e Instalación de Repuestos para el Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones y Complementarios restantes para la Actividad Adquisición e Instalación de Repuestos para el Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones y Complementarios. Con los $6.000.000,00 restantes se inicia la contratación para la Adquisición de Peajes | 0% | Agosto
ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 0 | No |  |  |  | En Abril se Trasladará de las Actividades Mantenimiento, Conservación y Actualización de los Sistemas de Radar, recursos por valor de $25.000.000,00 y de Gastos de Transporte de Equipos, Repuestos, Accesorios y Personal, recursos por valor de $4.000.000,00 | En esta Actividad contamos con recursos por valorde $29.000.000,00. En proceso de cotización. Rubro que se ejecuta durante el año de acuerdo a las necesidades de la Regional | 0% | Noviembre
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 240000 | No
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 30000 | No | Febrero |  | Febrero | En el primer trimestre se ejecutó el 99.77% | De la Actividad Adquisición Materiales e Insumos Aeroportuarios se trasladaron recursos por valor de $14.800.000,00 (14000066 TA), con el fin de Adicionar al Contrato de Mantenimiento Aires Acondicionados, ya que por las altas temperaturas registradas Fenomeno del Niño, se debe garantizar su correcto funcionamiento | 99.43% | Septiembre
BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | 30000 | No | Febrero |  | Febrero | En el primer trimestre se ejecutó el 99.98% | Contrato ejecutado | 99.91% | Abril
ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 60000 | No | Abril |  | Abril | En el primer trimestre se ejecuto el 1.58%. Rubro que se ejecuta durante el año de acuerdo a las necesidades de la Regional. Se continua con la contratación | De esta Actividad se trasladaron recursos por valor de $14.800.000,00 (14000066 TA). Con los recursos restantes $45.200.000,00 se continua con la contratación. Rubro que se ejecuta durante el año de acuerdo a las necesdiades de la Regional. En proceso de cotización | 2.07% | Noviembre
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS. | 20000 | No | Abril |  | Abril | Se ejecutará en el segundo trimestre | Se continua con la contratación. En proceso de cotización | 77.55% | Septiembre
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 80000 | No | Abril |  | Abril | En el primer trimestre se ejecutó 29.89%. Rubro que se ejecuta durante el año de acuerdo a las necesidades de la Regional. Se continua con la contratación | Se continua con la contratación. En proceso de cotización | 80.38% | Septiembre
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P Y TERMINALES I.A.T | 20000 | No | Febrero |  | Febrero | En proceso de cotización, se ejecutará en el segundo trimestre | Contrato en ejecución | 99.96% | Agosto
Dependencia: SALUDO CUPACIONAL
TOTAL | 268000000
APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | 178000000
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 25000000 | No | Febrero
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL | 5000000 | No | Febrero |  | 2014-02-26 | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del gimnasio en el Aeropuerto de Rionegro | contratado | 100% | NOVIEMBRE
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS | 3000000 | No | Marzo
PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO, INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | 10000000 | No | Abril |  | 2014-03-13 | Contratar el programa de intervención y fortalecimiento del clima laboral | Contratado | 100% | JULIO
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS | 3000000 | No | Marzo
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS | 10000000 | No | Abril |  | 2014-04-02 | Adquisición de equipos y elementos de primeros auxilios | Publicado página web | 20% | MAYO
CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN DEMARCACIÓN | 3000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 70000000 | No | Febrero |  | 2014-03-20 | Contratar los servicios medicos integrales de salud ocupacional, para la Regional Antioquia y sus Aeropuertos adscritos | Publicado página web | 20% | DICIEMBRE
ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS | 34000000 | No | Marzo
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS | 15000000 | No | Febrero |  | 2014-02-20 | Contratar el servicio de acondicionamiento fisico deportivo para los funcionarios del aeropuerto jose maria cordova en las instalaciones de la Entidad | Contratado | 100% | NOVIEMBRE
Dependencia: BIENESTAR SOCIAL
TOTAL | 90000000
EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACIÓN | 36000000 | No | Marzo |  |  | Contratar la adquisición de ropa e implementos deportivos para el apoyo a la práctica deportiva de los funcionarios de la Regional Antioquia |  | 25% | VI-2014
ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION PARA EL APOYO DE LA PRACTICA DEPORTIVA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA
VACACIONES RECREATIVAS HIJOS FUNCIONARIOS | 32000000 | No | Marzo |  |  | Contatar la realización de las vacaciones recreativas de hijos de funcionarios de la Regional Antioquia |  | 25% | VI-2014
REALIZACION DE VACACIONES RECREATIVAS DE HIJOS DE FUNCIONARIOS DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA |  | No | Marzo
DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS | 10000000 | No | Marzo
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA CASA VACACIONAL DE RIONEGRO
PREPARACION FUNCIONARIOS PREPENSIONADOS | 12000000 | No | Marzo |  |  | Contratar la capacitación de los funcionarios prepensionados de la Regional Antioquia |  | 25% | VI-2014
CAPACITACION PARA EL RETIRO LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS PREPENSIONADOS DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA
|  |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 |  |  |  | 60%
Note on E4: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## ATLANTICO
Planeación Estratégica 2014
Cronogramas de Inversión
Dependencia: DIRECCION REGIONAL ATLANTICO | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A junio 30 DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | APROPIACION A MARZO 14 | SEGUIMIENTO A MARZO 17 DE 2014 | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES OAP | OBSERVACIONES OAP | CUMPLIMIENTO | DETALLE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES OAP
TOTAL ASIGNADO | 4241006366 |  |  | 3741500000 | 499506366
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 0 |  |  | 150000000
MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS |  |  |  | 150000000 | Proyecto para mantenimiento casa emisora de la Regional se está elaborando el proyecto para radicar en adtiva en marzo | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000030 - OT, SE ADJUDICÓ POR VALOR $23.608.742 PARA MANTENIMIENTO ESTACIÓN AERONAÚTICA DEL VOR-DME DEL AEROPUERTO DE COROZAL. CONTRATO 14000031 - OT, SE ADJUDICO CONTRATO POR VALOR $ 36.215.538 PARA MANTENIMIENTO IMPLEMENTACIÓN ELÉCTRICA CASA EMISORA AEROPUERTO BARRANQUILLA. CONTRATO 14000032 - OT, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $23.890.986 PARA MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL CENTRO DE AERONAVEGACIÓN DEL CARIBE | RADICADOS EN ADMINISTRATIVA MES DE JUNIO | CUMPLIO | 1
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1525000000 |  |  | 1000000000
MANTENINIENTO D EINFRAESTRUCURA COMPLEMENTARIA | 1000000000 | No | Febrero | 719625000 | [7 empty] | Los recursos fueron asignados por eta actividad la Regional realiza traslados internos cuando requiere solcitar un compromiso | DE LOS MIL MILLONES ASIGNADOS POR ESTE RUBRO SE HAN EFECTUADO TRASLADOS A DIFERENTES RUBROS POR VALOR DE $814.898.273 | SE HAN EJECUTADO POR TRASLADOS LA SUMA DE $814.898.273
De este presupuesto se programan traslados para atender:
MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS | 90000000
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA Y MAGANGUE | 90000000 | No | Marzo |  | Falta traslado para magangué$25 millones reprogramado para Mayo, barranquilla no se hace | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 1
MANTENIMIENTO DE PLAFORMAS | 70000000
MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y REJILLAS DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 70000000 | No | Marzo |  | Falta traslado para $40 millones reprogramado para abril | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA ABRIL |  | 2
MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL | 105000000
MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL DE CARTAGENA MEDIANTE LA PINTURA EXTERNA E INTERNA | 70000000 | No | Julio |  | Para julio | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000026 - OT, ADJUDICADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA, POR VALOR $33.033.912. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 2
MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL DE COROZAL MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE LA ESCALERA DE ACCESO | 18000000 | No | Agosto |  | Para Agosto | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000357 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $9.898.251. | EL MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ EN EL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | SE CUMPLIO | 3
MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL DE BARRANQUILLA MEDIANTE LA ADECUACION DE LOS PISOS DE LA CABINA | 17000000 | No | Marzo |  | No se ejecuta por la Regional lo hace el contratista | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000023 - OT, POR VALOR $18.122.954. EJECUTADO 100% | EL MANTENIMIENTO SE REALIZÓ EN EL AEROPUERTO DE VALLEDUPAR | SE CUMPLIO | 4
MANTENIMIENTO DE TERMINALES | 114000000
MANTENIMIENTO DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 50000000 | No | Marzo |  | Proyecto reprogramado para Abril $18 millones | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000249 - OC, POR VALOR $15.060.000. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EVALUACIÓN |  | SE CUMPLIO | 5
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SALA DE ABORDAJE, SALA DE PASAJEROS, BAÑOS Y AREAS PUBLICAS DEL AEOPUERTO DE TOLU | 40000000 | No | Marzo |  | Proyecto reprogramado para Abril $40 millones | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA ABRIL |  | 3
PUNTO DE ATENCION AL USUARIO DEL AEROPUERTO DE VALLEDUPAR | 8000000 | No | Junio |  | para junio | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 4
PUNTO DE ATENCION AL USUARIO DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA | 8000000 | No | Junio |  | para junio | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 5
PUNTO DE ATENCION AL USUARIO DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA | 8000000 | No | Junio |  | para junio | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 6
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA |  | NO | JUNIO |  | PARA JUNIO | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000028 - OT, POR VALOR $24.570.700. EJECUTADO 100% |  | SI SE CUMPLIO | 6
MANTENIMIENTO SEÑALIZACION DE PISTA | 96000000
MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE BARRANQUILLA MEDIANTE LA DESCONTAMINACION | 50000000 | No | Marzo |  | BAQ $25,000,000 Se reprograma para abril, pendiente traslado de complementaria | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 140000238 - OC, POR VALOR $33.537.214. EJECUTADO 100% | SE ADICIONA CONTRATO POR VALOR DE $16.315.401 | SE CUMPLIO | 7
MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE BARRANQUILLA MEDIANTE LA DEMARCACION DE LA PISTA | 46000000 | No | Marzo | [8 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000029 - OT, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $9.151.660 |  | SE CUMPLIO | 8
MANTENIMIENTO DE PISTAS | 75000000 |  |  | 44875000
MANTENIMEINTO Y ADECUACIÓN DEL DESAGUE DE LA PISTA CABECERA 01 DE SANTA MARTA | 40000000 | No | Junio |  | Nivel Central
MANTENIMIENTO DE LOS BACHES Y GRIETAS DE LA PISTA DE BARRANQUILLA | 35000000 | No | Marzo | 30162627 | BAQ 30,162,627 esta en evaluaciones | 20 DE MARZO | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PISTA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL E. CORTISSOZ | CONTRATO 1400001-OT, SE ADJUDICO CONTRATO POR VALOR DE $23.270.471 | 50% | MAYO DEL 2014 |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 9
LA DEMARCACION DE LA PISTA BARRANQUILLA |  |  |  | 14523667 | En proceso de contratación | [6 empty] | SI |  |  |  | NO SE CUMPLIO |  | 7
Sobrantes |  |  |  | 188706
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES | 450000000 |  |  | 235500000
Santa marta, el Banco y plato |  |  |  | 70864754 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000030 - OH, VALOR $68.987.450 | EJECUTADA 1° ETAPA | SE CUMPLIO | 10
Mompox, Magangué Tolú |  |  |  | 94146215 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000029 - OH, VALOR $91.767.808 | EJECUTADA 1° ETAPA | SE CUMPLIO | 11
Riohacha Aguachica y Valledupar |  |  |  | 69488483 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000031 - OH, VALOR $67.607.352 | EJECUTADA 1° ETAPA | SE CUMPLIO | 12
MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA, VALLEDUPAR, RIOHACHA, AGUACHICA, EL BANCO, PLATO, MOMPOX, MAGANGUE, TOLU Y SANTA MARTA | 450000000 | No | Abril | 1000548 | [11 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA ABRIL |  | 8
Barranquilla |  |  |  |  | $120 millones Falta traslado de infraestructura complementaria | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000259 - OC, POR VALOR $32.110.871. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 13
ADECUACION MANTENIMEITO Y MEJORAMEINT DE LA INFRAESTRUCRUA AMBIENTAL AEROPORTUARIA | 515000000 |  |  | 390000000
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS | 50000000 |  |  | 50000000
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS DE LOS AEROPUERTOS DEL BANCO, TOLU Y MAGANGUE | 50000000 | No | Mayo | 48943760 | BAQ $29,853,760 Está para proceso de contratación, Magangué $19,090,000 | [7 empty] | SI | CONTRATO - 14000455 - OC, POR VALOR $14.355.641. EJECUTADO 40% |  | SE CUMPLIO | 14
Por reprogramar |  |  |  | 1056240
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 48000000 |  |  | 48000000
MANTENIMIENTO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 48000000 | No | Marzo | 10000000 | BAQ $10.000.000 outsorcing por dos meses | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000332 - OC, POR VALOR $10.040.000. EJECUTADO 20% |  | SE CUMPLIO | 15
Por reprogramar |  |  |  | 38000000
PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO | 250000000 |  |  | 250000000
MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 100000000 | No | Marzo | 44790971 | 44,790,971 está en ejecución va a mayo | 20 DE FEBRERO | CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES AEROPUERTO DE BARRANQUILL | CONTRATO 14000135-OC SE ADJUDICO POR VALOR $32.867.249 | 60% | 2014-04-01 |  | NO | SI | CONTRATO 14000135-OC, EJECUTADO 100%. SE ADICIONA EN VALOR Y PLAZO POR VALOR $16.037.972. EJECUTADO 100% | SE ADJUDICA NUEVO CONTRATO No 14000028 - OH, POR VALOR $107.007.700. EJECUTADO 20% | SE CUMPLIO | 16
55209029
LIMPIEZA LOTES DE LA ACCION POPULAR DEL AEROPUERTO DE CARTAGENA | 100000000 | No | Marzo | 100000000 | se reprograma para Mayo | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 9
PODA DE ARBOLES DE LOS AEROPUERTO DE TOLU Y MOMPOX | 18000000 | No | Julio | 18000000
MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES | 12000000 | No | Junio | 12000000 | [11 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 10
LIMPIEZA DE TERRENO ADYACENTE AL VOR DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA | 20000000 | No | Agosto | 20000000
MATERIALES E INSUMOS PARA LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 37000000 |  |  | 37000000
SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 12000000 | No | Marzo | 12000000 | se reprograma para Junio | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000364 - OC, POR VALOR $5.055.431 EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 17
ADQUISICION DE COHETES PARA EL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 25000000 | No | Marzo | 25000000 | se reprograma para Abril | [6 empty] | NO |  | CONTRATO 14000207 - OC, POR VALOR $29.748.520. EJECUTADO 100% | SE CONTRATÓ LA ADQUISICIÓN DE REDUCTORES DE MATERIA ORGÁNICA PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | SE CUMPLIO | 18
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO | 130000000 |  |  | 5000000 | se reprograma para Abril | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA ABRIL |  | 11
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 130000000 |  |  | 130000000
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ARCHIVO Y ALMACEN PARA EL AEROPUERTO DE RIOHACHA | 10000000 | No | Septiembre | 10000000
MANTENIMEIENTO Y ADECUACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES | 60000000 | No | Septiembre | 45960540
mantenimeinto oficinas administrativas de la Dir Reg. Atlántico mediante el suministro de paneles y persianas verticales |  |  |  | 14039460 | En proceso de contratación ejecución mayo | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000018 - OT, POR VALOR $11.031.717. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 19
ADECUACION AREA ARCHIVO PARA LA REGIONAL ATLANTICO |  |  |  | 20000000 | Pendiente traslado programado para abril proyecto y ene ejcución en junio | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTA REPROGRAMACION |  | 12
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AREA DE ARCHIVO Y AREA DE AISCOM/MET PARA EL AEROPUERTO DE SANTA MARTA | 60000000 | No | Septiembre | 40000000
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO DE PLATO MAGDALENA | [12 empty] | SI | CONTRATO 14000025 - OT, POR VALOR $49.010.052. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 20
ADQUISICION Y0 PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 23500000 |  |  | 23500000
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | 23500000 |  |  | 23500000
LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON DESTINO A SANIDAD AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE LA REGIONAL POR EL METODO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING. | 2000000 | No | Febrero | 2000000 | En Ejecución | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000261 - OC, POR VALOR $1.499.999. EJECUTADO 100%. ADICIÓN POR VALOR $472.660. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 21
LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LAS AMBULANCIAS DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. | 4000000 | No | Febrero | 4000000 | En proceso de contratación | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000390 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $4.016.000 |  | SE CUMPLIO | 22
LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA AMBULANCIA DEL AEROPUERTO TOLU. | 1500000 | No | Marzo | 1500000 | En proceso de contratación | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000391 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $1.500.000 |  | SE CUMPLIO | 23
LA ADQUISICION DE UTILES, ACCESORIOS Y PAPELERIA EN GENERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA SANIDAD AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA. | 4000000 | No | Marzo | 4000000 | Reprogramado para Mayo | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 13
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, INCLUIDAS LAS RECARGAS DE LAS BALAS DE OXIGENO. | 4000000 | No | Marzo | 4000000 | En proceso de contratación | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000389 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $3.796.726 |  | SE CUMPLIO | 24
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AMBULANCIAS DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA. | 7000000 | No | Marzo | 7000000 | En proceso de contratación | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000340 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $6.763.064. |  | SE CUMPLIO | 25
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DEL AEROPUERTO DE GOLFO DE MORROSQUILLO DE LA CIUDAD DE TOLU. | 1000000 | No | Mayo | 1000000 | [11 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 14
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 214958359 |  |  | 215000000
LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA DOTACION DE LA POLICIA AEROPORTUARIA DE BARRANQUILLA Y TOLU. | 80000000 | No | Julio | 80000000
CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA POLICIA AEROPRTUARIA DE TOLU. | 5000000 | No | Julio | 5000000
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS A LA ESTACION RADAR DE CERRO KENNEDY. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 15
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS A LA ESTACION RADAR DE CERRO MACO. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 16
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS A LA ESTACION DE RADIOAYUDAS DE PARICUICA. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 17
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS AL VOR DE LA ESTACION DE POLO NUEVO. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 18
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS AL VOR DEL AEROPUERTO DE MAGANGUE. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 19
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS AL VOR DE LA ESTACION DE SEVILLANO. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 20
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TÉCNICA DESTINADOS A LA ESTACIÓN DE SEVILLANO EN CIENAGA. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 21
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS AL VOR DE RIOHACHA. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 22
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS A LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CAC BARRANQUILLA. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000214 - OC, SE ADJUDICA CONTRATO POR VALOR $20.883.200 |  | SE CUMPLIO | 26
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS A LA ESTACION RADAR DE TUBARÁ. | 12918120 | No | Febrero | 12918120 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 23
SALDO |  |  |  | 41641
ADQUISICION Y PRODUCCION Y MANTENIMIENTO D ELA DOTACION PROPIA DEL SECTOR | 86000000 |  |  | 86000000
ADQUISION DE EQUIPOS SEI SAR | 22000000 | No |  | 22000000
ADQUISICION DE EQUIPOS BUSQUEDA Y RESCATE | 10000000 | No | JULIO | 10000000
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION SEI SAR | 12000000 | NO | JULIO | 12000000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINSION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE | 64000000 |  |  | 64000000
ADQUISIION DE AGENTES EXTINTORES PQS Y AFFF PARA MAQUINAS DE EXTINCION DE INCENDIO S | 14000000 | NO | JULIO | 14000000
GASTOS OPERATIVOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 45000000 | NO | JULIO | 45000000 | Se han tramitado 25 millones | 20 DE MARZO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAQUINA DE BOMBEROS Y VEHÍCULO SEI SAR DE BARRANQUILLA | CONTRATO 14000197-OC, se suscribio contrato por valor de $24.999.999 | 30% | junio del 2014 |  | SI | SI | EN EJECUCION |  | SE CUMPLIO | 27
COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DE BOMBEROS AEROPUERTO DE TOLU | 5000000 | NO | MARZO | 5000000 | Se entregó para proceso de contratación | 20 DE MARZO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAQUINA DE BOMBEROS TOLU | CONTRATO 14000198-OC, se suscribio contralto por $5.000.000 | 30% | junio del 2014 |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 28
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPROTUARIOS A NIVEL NACIONAL | 470000000 |  |  | 410000000
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS |  |  |  | 270000000
MANTENIMIENTO ASCENSORES | 26000000 | NO | FEBRERO | 26000000 | En ejecución | 10 DE FEBRERO | MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES MARCA ANDINO Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | CONTRATO 14000126-OC, se suscribio contrato por $21.930.171 | 20% | dic del 2014 |  | SI | SI | EN EJECUCION |  | SE CUMPLIO | 29
MANTENIMIENTO A. ACONDICIONADO APTO BQ | 58000000 | NO | MARZO | 58000000 | Para adjudicación | 20 DE MARZO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS AEROPUERTO DE BARRANQUILLA INCLUYE REPUESTOS | CONTRATO 14000195-OC, se suscribio contrato por $58.232.000 | 20% | junio del 2014 |  | SI | SI | EN EJECUCION | ADICIÓN POR VALOR $16.934.971 | SE CUMPLIO | 30
MANTENIMIENTO A. ACONDICIONADO REGIONAL | 56000000 | NO | MARZO | 56000000 | Para adjudicación |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS REGIONAL Atlántico | CONTRATO 14000196-OC se suscribio contrato $55.902.720 | 20% | dciiembre del 2014 |  | SI | SI | EN EJECUCION |  | SE CUMPLIO | 31
PUERTA AUTOMATICA DE ACCESO PASAJEROS | 10000000 | NO | ABRIL |  | No se realiza
BANDAS Y EQUIPAJES | 20000000 | NO | MARZO | 20000000 | Se reprograma para abril | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA ABRIL |  | 24
CAMBIO ACOMETIDA ELÉCTRICA VOR MAGANGUE | 60000000 | NO | ABRIL |  | No se realiza
MANTENIMIENTO ELECTRICO CASA EMISORA | 15000000 | NO | ABRIL |  | No se realiza
MANTENIMIENTO A. ACONDICIONADO TWR CG | 20000000 | NO | MAYO |  | No se realiza
MANTENIMIENTO A. ACONDICIONADO TWR BQ | 30000000 | NO | MAYO | 54500000 | [11 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 25
SISTEMA MEDIA TENSION REGIONAL | 35000000 | NO | JUNIO | 55500000 | [11 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 26
BOMBILLERIA |  |  |  | 50000000
BOMBILLERIA SAN ANDRES | 7000000 | NO | FEBRERO | 7000000 | En proceso de contratación, se programa para abril | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000194 - OC, POR VALOR $6.462.748. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 32
BOMBILLERIA REGIONAL | 43000000 | NO | MARZO | 43000000 | Se reprograma para abril | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000236 - OC, POR VALOR $42.972.000. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 33
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MTTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS |  |  |  | 30000000
REPUESTOS Y ELEMENTOS MECANICO | 30000000 | NO | MARZO | 30000000 | En proceso de contratación | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000237 - OC, POR VALOR $21.573.952. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 34
ADQ DE HERRAMIENTAS ELEMENTOS FUNGIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  | 60000000
MATERIAL Y REPUESTOS ELECTRICOS | 60000000 | NO | MARZO | 60000000 | En proceso de contratación | 20 DE MARZO | ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MEDIA TENSION DISPONIBLES PARA LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES | CONTRATO 14000182-OC, se susscribio contrato por $60.000.000 | 20% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EN EJECUCION |  | SE CUMPLIO | 35
MANTENIMIENTO SIATEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 730000000 |  |  | 790000000
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR | 100000000 |  |  | 100000000
UPS 15 KVA SISTEMA RADAR | 62000000 | NO | FEBRERO | 62000000 | En ejecución | 05 DE FEBRERO | CONTRATAR LA ADQUSICION E INSTALACION DE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACION ELECTRICA DE NO INTERRUPCION DE 15 KVA PARA CONEXIÓN DIRECTA AL SISTEMA DE VIGILANCIA RADAR | CONTRATO 14000150-OC se suscribio por $54.388.688 | 80% | 30 de abril |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 36
REPUESTOS Y ELEMENTOS RADAR | 38000000 | NO | ABRIL | 38000000 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000454 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $43.499.304 |  | SE CUMPLIO | 37
MANTENIMIENTO VEHICULOS | 50000000 |  |  | 50000000
MANTENIMEINTO PARQUE AUTOMOTOR | 50000000 | NO | FEBRERO | 50000000 | En ejecución | 10 DE MARZO | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA ADQUSICION CON SUMINSTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL GRUPO DE SOPORTE TECNICO. | CONTRATO 14000162-OC,s e suscribio contrato por $49.999.999 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | SE ADICIONA CONTRATO 14000162 - OC, POR VALOR $19.999.999. |  | SE CUMPLIO | 38
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 440000000 |  |  | 450000000
COMBUSTIBLE VEHICULOS | 61000000 | NO | FEBRERO | 61000000 | En ejecución | 20 DE FEBRERO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A VEHICULOS GRUPO SOPORTE TECNICO REGIONAL Atlántico | CONTRATO 14000138-OC,se suscribio contrato por $61.244.000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 39
CERRO KENNEDY | 40000000 | NO | FEBRERO | 40000000 | Se reprograma marzo | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION DE COMUNICACIONES DE CERRO KENNEDY | CONTRATO 14000191-OC se suscribio contrato por $40,160,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 40
CERRO MACO | 40000000 | NO | FEBRERO | 40000000 | Se reprograma marzo | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION DE COMUNICACIONES DE CERRO MACO | CONTRATO 14000192-OC se suscribio contrato por $40,160,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 41
CERRO TUBARA | 30000000 | NO | FEBRERO | 30000000 | En ejecución | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION DE TUBARA | CONTRATO 14000160-OC se suscribio contrato por $30,120,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 42
EMISORA - POLONUEVO - BQ | 40000000 | NO | FEBRERO | 40000000 | En ejecución | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION DE POLONUEVO | CONTRATO 14000158-OCCs e suscribio contrato por $10,040,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | CONTRATO 14000158 - OC, POR VALOR $10.040.000, POLONUEVO. CONTRATO 14000157 - OC, POR VALOR $10.040.000 CASA EMISORA. CONTRATO 14000189 - OC, POR VALOR $20.080.000. EJECUTADOS 100% |  | SE CUMPLIO | 43
AEROPUERTO DE EL BANCO | 8000000 | NO | FEBRERO | 8000000 | En ejecución | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION DE EL BANCO | CONTRATO 14000177-OCs e suscribio contrato por $8,032,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO ? POR PAGAR |  | SE CUMPLIO | 44
AEROPUERTO COROZAL | 10000000 | NO | FEBRERO | 10000000 | Se reprograma marzo | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000233 - OC, SE SUSCRIBIÓ CONTRATO POR VALOR $10.040.000. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 45
AEROPUERTO MAGANGUE | 8000000 | NO | FEBRERO | 8000000 | Se reprograma marzo | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000235 - OC, SE SUSCRIBIÓ CONTRATO POR VALOR $8.032.000. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 46
AEROPUERTO TOLU | 6000000 | NO | FEBRERO | 6000000 | Se reprograma marzo | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DEL AEROPUERTO DE TOLU | CONTRATO 14000188-OC se susribio contrato por $6.024.000 | 30% | hasta agotar existencia |  |  | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 47
VALLEDUPAR - LA PAZ | 10000000 | NO | FEBRERO | 10000000 | Se reprograma marzo | [6 empty] | NO |  | CONTRATO 14000307 - OC, POR VALOR $10.040.000. EJECUTADO 100% | SE CONTRATÓ EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A SOPORTE TÉCNICO DE LA REGIONAL CON BASE EN CARTAGENA | SE CUMPLIO | 48
PARICUICA - LA CASONA | 15000000 | NO | FEBRERO | 15000000 | Se reprograma marzo | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA CASONA Y PARICUICA | CONTRATO 14000186-OCse susribio contrato por $10,040,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 49
SEVILLANO | 10000000 | NO | FEBRERO | 10000000 | Se reprograma marzo | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DEL SEVILLANO | CONTRATO 14000193-OCse susribio contrato por $10,040,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 50
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 10000000 | NO | FEBRERO | 10000000 | En ejecución |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION DEL CLIP Y PROVIDENCIA | CONTRATO 14000187-OC s e suscribio contrato por $10,040,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 51
GRASAS Y LUBRICANTES | 40000000 | NO | FEBRERO | 40000000 | Se reprograma para marzo | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000448 - OC, POR VALOR $21.284.8000. EJECUTADO ?, POR PAGAR |  | SE CUMPLIO | 52
VEHICULOS IR | 12000000 | NO | FEBRERO | 12000000 | En ejecución | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000159 - OC, POR VALOR $12.048.000. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 53
RESERVA | 100000000 | NO | OCTUBRE | 110000000
ADQUISICION ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P. Y TERMINALES I.A.T. |  |  |  | 50000000 | Se programa para abril | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000231 - OC, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $49.997.995 |  | SE CUMPLIO | 54
DESMONTE, TRASLADO, INSTALACION, PRUEBA, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPO DE COMUNICACIONES, VIGILANCIA AERONAUTICA, RADIOAYUDAS, METEREOLOGIA, Y AYUDASVISUALES / ENERGIA | 140000000 |  |  | 140000000
IMPLEMENTACION FIBRA OPTICA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA MLAT | 60000000 | NO | FEBRERO | 60000000 | En ejecución | 20 DE FEBRERO | SUMINISTRO DE TENDIDO CONECTARIZACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DUCTERIA DEL CANALIZACION Y REGISTRO DE PASO PARA IMPLEMENTAR RED LAN EN EL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | CONTRATO 14000136-OC s e suscribio contrato por $53.846.275 | 30% | suspendido |  | SI | SI | EJECUTADO |  | SE CUMPLIO | 55
TX/RX FRECUENCIA AERONAUTICA | 50000000 | NO | ABRIL | 50000000 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000457 - OC, POR VALOR $43.621.645 | SE CONTRATO EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA TORRE DE CONTROL DE BARRANQUILLA, CONFIGURACIÓN, CABLEADO DE EQUIPOS Y ANTENAS. | SE CUMPLIO | 56
REPUESTOS Y ELEMENTOS ELECTRONICOS | 30000000 | NO | MAYO | 30000000 | [11 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 27
APLICACIÓN DE LOS PRGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | 400548007 |  |  | 401000000
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA REGIONAL ATLANTICO. | 70000000 | No | Junio | 70000000 | En proceso de Contratación | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 28
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LOS AEROPUERTOS ERNESTO CORTISSOZ Y GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ | 15000000 | No | Junio | 15000000 | En proceso de Contratación | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000215 - OC, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $12.941.477 |  | SE CUMPLIO | 57
CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ERGONÓMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ADSCRIPTOS A LA REGIONAL ATLÁNTICO | 5000000 | No | Junio | 5000000 | En proceso de Contratación | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000334 - OC, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $4.642.255 |  | SE CUMPLIO | 58
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE GIMNASIO DE LOS AEROPUERTOS ALFONSO LOPEZ DE VALLUDUPAR, RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA Y ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA | 12000000 | No | Junio | 12000000 | En Estudio de Mercado | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 29
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLÁNTICO | 80000000 | No | Junio | 80000000 | En Proceso de Contratación | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000023 - OH, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $ 70.231.808 |  | SE CUMPLIO | 59
CONTRATAR LAS ACTIVIDADES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA, ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR, ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA, GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES, RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA Y LAS BRUJAS DE COROZAL, CONSISTENTE EN LA INTERVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL DANDO ALCANCE AL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENTIDAD. | 40000000 | No | Junio | 40000000 | En Estudio de Mercado | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 30
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LOS AEROPUERTOS ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA Y GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS ISLAS. Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS AEROPUERTOS LAS BRUJAS DE COROZAL Y GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ. | 20000000 | No | Junio | 20000000 | En Proceso de Contratación | 10 DE MARZO | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | CTO 14000169-OC, POR VALOR 19.979.600 | 10% | dic del 2014 |  |  | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 60
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LOS BOTIQUINES DE TRAUMAS DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLÁNTICO | 10000000 | No | Junio | 10000000 | En Proceso de Contratación | 20 DE MARZO | SUMINISTRO PARA BOTIQUINES DE TRAUMA DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES | CONTRATO 14000170-OC s e suscribio contrato por $8.032.401 | 50% | jun del 2014 |  |  | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 61
CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA LOS AEROPUERTOS BARRANQUILLA, CARTAGENA, VALLEDUPAR Y SANTA MARTA CONSITENTES EN CAMILLAS DE EMERGENCIA Y ELEMENTOS PARA LOS BRIGADISTAS. | 15000000 | No | Junio | 15000000 | En Estudio de Mercado | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 31
CONTRATAR LA ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA DE LOS AEROPUERTOS GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLY ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA | 8000000 | No | Junio | 8000000 | En Proceso de Contratación |  | CONTRATAR LA ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL | CONTRATO 14000183-OC s e suscribio contrato por $3,817,107 | 50% | jun del 2014 |  |  | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 62
B.S. BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION | 42828685 |  |  | 43000000
Proyecto Uniformes equipos de futboll de la Direccion Regional y Aeropuerto Barranquilla | 18628685 | No | Febrero | [8 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000308 - OC, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $8.618.893 |  | SE CUMPLIO | 63
Proyecto Uniformes equipo de Sotbool Dotacion | 5500000 | No | Febrero |  | En proceso de contratación | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000348 - OC, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $4.955.140 |  | SE CUMPLIO | 64
Proyecto Uniformes equipo de Sotbol Logistica e Inscripcion | 2500000 | No | Febrero | [12 empty] | NO SE CUMPLIO ROGRAMADO PARA FEBRERO |  | 32
Proyecto Eventos Deportivos y Dotacion San Andres | 2600000 | No | Marzo |  | Se reprograma para abril, esta en proceso de estudio de mercado | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO ROGRAMADO PARA ABRIL |  | 33
Proyecto Eventos Deportivos y Dotacion Santa Marta | 2600000 | No | Marzo
Proyecto Eventos Deportivos y Dotación Cartagena | 2600000 | No | Marzo
Proyecto Eventos Deportivos y Dotación Valledupar | 2200000 | No | Marzo
Proyecto Eventos Deportivos y Dotacion Riohacha | 2100000 | No | Marzo
Proyecto Eventos Deportivos y Dotación Corozal | 2100000 | No | Marzo
Proyecto Eventos Deportivos y Dotacion Tolu | 2000000 | No | Marzo
B.S. REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS FUNCIONARIOS | 40886653 | NO |  | 41000000
Proyecto Actividades Vacaciones Recreativas Mitad de Año Barranquilla | 12300000 | NO | Abril | [12 empty] | NO SE CUMPLIO ROGRAMADO PARA ABRIL |  | 34
Proyecto Actividades Vacaciones Recreativas Fin de Año Barranquilla | 12236653 | NO | Julio
San Andres y Providencia | 2950000 | NO | Marzo |  | Se reprograma para abril, esta en proceso de estudio de mercado | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO REPROGRAMADO PARA ABRIL |  | 35
Santa marta y el banco | 2850000 | NO | Marzo
Cartagena y Mompox Magangue | 2850000 | NO | Marzo
Valledupar y Aguachica | 2500000 | NO | Marzo
Riohacha | 1800000 | NO | Marzo
Corozal | 1800000 | NO | Marzo
Tolu | 1600000 | NO | Marzo
B.S. DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS | 29880478 | NO |  | 30000000
PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINIARIOS, TALLERES, ETC. | 11952191 | NO |  | 12000000
Funcionarios Aeropuerto Barranquilla | 5252191 | NO | Junio
Funcionarios San Andres Islas | 1200000 | NO | Marzo |  | Se reprograma para abril, esta en proceso de estudio de mercado | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO REPROGRAMADO PARA ABRIL
Funcionarios Santa Marta y El Banco | 1200000 | NO | Marzo | [14 empty] | 36
Funcionarios Cartagena y Mompox | 1200000 | NO | Marzo
Funcionarios Valledupar y Aguachica | 1000000 | NO | Marzo
Funcionarios Riohacha | 900000 | NO | Marzo
Funcionarios corozal | 600000 | NO | Marzo
Funcionarios Tolu | 600000 | NO | Marzo
ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREOS DE CALIDAD DE AGUA, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 52000000 |  |  | 52000000 | 2288837
CONTRATAR LOS MONITOREOS DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA Y TOLU | 50000000 | No | Abril | 50000000 | En procerso de contratación BAQ $41.664,331 tolu $8,046,832 | 10 DE MARZO | CONTRATAR LOS MONITOREOS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | CTO 14000161-OC, se suscribio contrato por $33.976.966 | 50% | jun del 2014 |  | SI | SI | EN EJECUCION | CONTRATO 14000168 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $4.938.073. TOLÚ | SE CUMPLIO | 65
TRAMITES DE EVALUACIONES ANTE ENTIDADES AMBIENTALES | 2000000 | No | Noviembre | 2000000 | $430.347 en proceso de pago |  | PAGO POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL SANIDAD AEROPORTUARIA | OY 14000012 | 100% | marzo |  | SI |  |  |  | SE CUMPLIO | 66
ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION CAPACITACION Y FUCNIONAMIENTO PARA APOYO AL ESTADO | 64500000 |  |  | 64500000
CONTRATACION DE DOCENTES | 64500000 | NO | MARZO | 64500000 | Se radica en Administrativa en este mes se prevee contrataciónb en Abril con plazo a Diciembre de 2014 | [6 empty] | SI |  |  |  | NO SE CUMPLIO REPROGRAMADO PARA ABRIL |  | 37
SANTA MARTA |  |  |  | 12000000
CARTAGENA |  |  |  | 20000000 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000356 - OC, SE ADJUDICÓ POR VALOR $12.449.600 |  | SE CUMPLIUO | 67
SAN ANDRES |  |  |  | 12000000
BARRANQUILLA |  |  |  | 20500000 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000355 - OC, SE ADJUDICÓ POR VALOR $29.116.000 |  | SE CUMPLIO | 68
ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION CAPACITACION Y FUCNIONAMIENTO PARA APOYO AL ESTADO | 29500000 |  |  | 29500000
CERTIFICACION AEROMEDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO CONTROLADORES, BOMBEROS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONAUTICAS A NIVEL NACIONAL | 26000000 | NO | MAYO | 26000000 | Se radica en Marzo para contratar en Abril | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000331 - OC, SE ADJUDICÓ POR VALOR $22.777.748 | EN EJECUCION | SE CUMPLIO | 69
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN CONTORL OPERACIONAL EN RAMPA PALTAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES | 1500000 | NO | MARZO | 1500000 | Proceso de contratación | 20 DE MARZO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD | CTO 14000190-OC, se contrato por $1.500.000 | 50% |  |  | SI | SI | CONTRATO 14000190 - OC, SE ADJUDICÓ POR VALOR $1.500.000. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 70
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN CONTORL OPERACIONAL EN RAMPA PALTAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES | 2000000 | NO | MARZO | 2000000 | Proceso de contratación |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD |  |  | junio del 2014 | [5 empty] | NO SE CUMPLIO PROGRAMADO PZARA MARZO |  | 38
[9 empty] | PROYECTOS PROGRAMADOS A RADICAR EN ADTIVA |  |  | 69 |  | TOTAL METAS | 108
[9 empty] | RADICADOS |  |  | 34 |  | CUMPLIDAS | 70
[9 empty] | CUMPLIMIENTO |  |  | 49.28% |  | NO C UMP´LIDAS | 38
[14 empty] | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | 64.81%
Note on L6: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## VALLE
Planeación Estratégica 2014
Cronograma de Inversion
| Direccion Regional Valle | [13 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
Rubro Presupuestal | Nombre del proyecto y actividad | Aeropuerto / Estación / Regional | Valor apropiado al Inicio de la vigencia | Mes Finalizado radicacion proyecto en la Direccion administrativa | Mes de radicacion proyecto en la Direccion administrativa | Mes previsto para la Adjudicación y Registro Presupuestal/ | mes adjudicacion y RP | Valor Ejecutado | Valor Ejecutado incluido 4x1000 | Saldo Por Ejecutar en el Rubro | Mes Finalizado para el inicio del contrato | Mes Finalizado para terminación del contrato | Nueva Fecha proyectada | Observaciones | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES OAP | OBSERVACIONES OAP | % NC | NC | TOTAL | SUPERIOR A JUNIO
113608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | [21 empty] | 27.27% | 3 | 11
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales |  | 613961544.5
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Armenia | 98659306.2 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | NOTA 1: Al no encontrar publicado el Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2014, no se adelantó el proceso de contratación como se había programado inicialmente, toda vez que al hacerlo estaríamos incumpliendo el Decreto 1510 de 2013. | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE (Z1. Z2, Z3, Z4) LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL, LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL AEROPUERTO EL EDEN AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE ARMENIA- QUINDIO | SI | Finalizado | 100% | Julio |  | Las fechas iniciales de este reporte han sido modificadas en este segundo trimestre por lo tanto son estas las que se tendran en cuenta para el seguimiento a Junio 2014
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Buenaventura | 112624944.6 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONAS DE APROXIMACIÓN, ZONA EXTERNA DEL AEROPUERTO, SECTOR V.O.R ANTENAS, RADIO FARO, VIA DE ACCESO, LIMPIEZA DE MALLAS PERIMETRAL PARTE INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CANALES DE ESCORRENTIA EN TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ AL SERVICIO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, | SI | Finalizado | 100% | Julio
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Guapi | 82728843.75 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONA EXTERNA, RADIO FARO, CASA CELADOR, CASA PLANTAS, LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL, LIMPIEZA DE CANALES DE ESCORRENTÍAS EN BARRO DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GUAPI | SI | Finalizado | 95% | Julio
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Ipiales | 43218000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS 2.4 Y 0.6 ZONA V.O.R , ZONA ANTENAS, ZONA DE PARQUEO, LIMPIEZA DE MALLAS PERIMETRALES DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS PARALELOS A LA PISTA Y LOS CANALES EXTERNO DEL AEROPUERTO SAN LUIS AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE IPIALES | SI | Finalizado | 45% | Agosto
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Pasto | 64909026 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | E | Mayo de 2014 |  | Primera fecha rad(07/05/2014) Desierta.Ultima Fecha: 04/06/2014 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS 0.2 Y 2.0, ZONA V.O.R, ZONA EXTERNA A LA MALLA PERIMETRAL, LIMPIEZA DE CANALES EN TIERRA DE AGUAS LLUVIAS DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE PASTO- NARIÑO | SI | Finalizado | 100% | Julio
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Popayán | 68812285.5 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS 2.5 Y 0.7, ZONA VERDE PLATAFORMA ZONA VERDE EXTERNA, LIMPIEZA DE CANALES PARALELOS A LA PISTA DE ATERRIZAJE Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN TIERRA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE POPAYAN. | SI | Finalizado | 100% | Julio
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Tumaco | 110303802 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONA EXTERNA, ZONA VERDE DEL PARQUEADERO, ZONA VERDE CASA TECNICA, LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL PARTE INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CANALES DE ESCORRENTIAS EN CONCRETO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TUMACO- NARIÑO | SI | Finalizado | 95% | Julio
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Estaciones Clo | 32705336.45 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Septiembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS CALIPUERTO, ESTACION TULUA Y ESTACION ROZO, ZONA VERDE DEL NUEVO EDIFICIO DE LA SALA RADAR, ZONA VERDE CASA EMISORA, ZONA VERDE MARCADOR MEDIO, ZONA VERDE DEL LOCALIZADOR Y ZONA VERDE GLIDE AL SERVICIO DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON PALMIRA- VALLE. | SI | Finalizado | 10% | Octubre
113608003000018- | Mantenimiento Infraestructura Complementaria |  | 386038455
113608003000018- | Mantenimiento Infraestructura Complementaria | Buenaventura | 115000000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Mayo de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | nc
113608003000018- | Mantenimiento Infraestructura Complementaria | Tumaco | 156038455 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Junio de 2014 |  |  |  | nc
113608003000018- | Mantenimiento Infraestructura Complementaria | Guapi | 115000000 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  | nc
113608002 | Mejoramiento y Recuperación de Infraestructura Propia del Sector | [23 empty] | 1
113608002000004 | Mantenimiento General Infraestructura Estaciones Aeronáuticas Resolución 01109 de marzo 3 de 2014 |  | 150000000 | Julio de 2014 |  |  | Junio de 2014 |  | Julio de 2014
113608119 | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | [21 empty] | 0% | 18 | 18
113608119000001 | Mantenimiento sistemas de tratamiento de aguas |  | 80000000
113608119000001 | Mantenimiento de sistemas de tratamientos de agua potable y residual de la estación Cali Puerto y el nuevo centro de control |  | 45000000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | NC
113608119000001 | T.P. AL RUBRO para atender necesitades de hidraulicas y sanitarias | Cali. | 35000000 | NA |  | NA | [10 empty] | NC
113608119000002 | Mantenimiento de Sistemas de Manejo y Disposicion de Residuos Solidos |  | 15000000
113608119000002 | Mantenimiento de Sistemas de Manejo y Disposicion de Residuos Solidos | Buenaventura | 3047874 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Junio de 2014 |  |  |  |  | NC
113608119000002 | Mantenimiento de Sistemas de Manejo y Disposicion de Residuos Solidos | Tumaco | 3984000 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Junio de 2014 |  |  |  |  | NC
113608119000002 | Mantenimiento de Sistemas de Manejo y Disposicion de Residuos Solidos | Pasto | 2988047 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Junio de 2014 |  |  |  |  | NC
113608119000002 | Mantenimiento de Sistemas de Manejo y Disposicion de Residuos Solidos | Armenia | 4980079 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Junio de 2014 |  |  |  |  | NC
113608119000003 | Mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias |  | 100000000
113608119000003 | Mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias | Buenaventura | 20000000 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Junio de 2014 |  |  |  |  | NC
113608119000003 | Mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias | Guapi | 20000000 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Junio de 2014 |  |  |  |  | NC
113608119000003 | Mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias | Ipiales | 17000000 | Junio de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  |  | NC
113608119000003 | Mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias | Pasto | 18000000 | Junio de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  |  | NC
113608119000003 | Mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias | Tumaco | 25000000 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Junio de 2014 |  |  |  |  | NC
113608119000005 | Programas de control Geotecnico |  | 70000000
113608119000005 | Programas de control Geotecnico | Pasto | 15700000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | NC
113608119000005 | Programas de control Geotecnico | Buenaventura | 15300000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 |  |  |  | NC
113608119000005 | Programas de control Geotecnico | Ipiales | 15000000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 |  |  |  | NC
113608119000005 | Programas de control Geotecnico | Armenia | 7300000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Mayo de 2014 | Mayo de 2014 |  |  |  | NC
113608119000005 | Programas de control Geotecnico | Guapi | 8000000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 |  |  |  | NC
113608119000005 | Programas de control Geotecnico | Tumaco | 8700000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 |  |  |  | NC
11360811900000601. | Materiales e insumos para el funcionamiento de la infraestructura ambiental |  | 5000000
11360811900000601. | Materiales e insumos para el funcionamiento de la infraestructura ambiental |  | 5000000 | Junio de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Junio de 2014 |  |  |  |  | NC
123608001 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL
123608001000001 | Mantenimiento Instalaciones Administrativas |  | 130000000
123608001000001 | Mantenimiento Instalaciones Administrativas | Cali | 65000000 | Junio de 2014 |  | Julio de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | Agosto de 2014 |  |  |  |  | NC | [5 empty] | 0% | 2 | 2
123608001000001 | Mantenimiento Instalaciones Administrativas | Buenaventura | 65000000 | Junio de 2014 |  | Julio de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | Agosto de 2014 |  |  |  |  | NC
211608031 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES
2116080310000501- | Gastos Generales |  | 25000000
2116080310000501- | Gastos generales integrados de servicios y suministros de elementos de bioseguridd. | Regional Valle | 25000000 | Julio de 2014 |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | Noviembre de 2014 |  |  |  |  | NC | [5 empty] | 0% | 3 | 3
2116080310000502- | Mantenimiento Equipos Medicos |  | 16000000
2116080310000502- | Mantenimiento de equipos medicos Regional | Regional valle | 16000000 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | 2014-12-01 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | NC
2116080310000503- | Mantenimiento de Ambulancias |  | 30000000
2116080310000503- | Mantenimiento Ambulancias regional | Regional valle | 30000000 | Julio de 2014 |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | Diciembre de 2014 |  |  |  |  | NC
211608034 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | [21 empty] | 0% | 5 | 5
211608034000002- | Adquisicion de insumos y elemtentos para la operación de puestos de vigilancia Policial. |  | 80000000
211608034000002- | Adquisición de insumos y elementos para caninos de la policía nacional que prestan servicio de Seguridad a las estaciones aeronáuticas y los aeropuertos de la regional Valle |  | 20000000 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | NC
211608034000002- | Adquisicion elemtentos para la operación de puestos de vigilancia Policial. |  | 20000000 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  |  | NC
211608034000002- | Mantenimiento instalaciones puestos de vigilancia Policial Policia Nacional Reg Valle. |  | 40000000 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Septiembre de 2014 |  |  |  |  | NC
211608034000003- | Adquisicion de servicios de vigilancia tecnica para las estaciones Aeronauticas |  | 130000000
211608034000003- | Contratar los servicios de vigilancias técnicas para las estaciones aeronáuticas y aeropuertos del regional Valle. Calipuerto, Buenaventura, Madroño ,Rozo y el Paso | Calipuerto, Buenaventura, Madroño ,Rozo y el Paso | 122707200 | Marzo de 2014. |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | NC
211608034000003- | Traslado presupuestal del saldo | Regional | 7292800 | NA |  | NA | [10 empty] | NC
213608002 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | [23 empty] | 2 | 2
213608002000002 | Adquisición de equipos de rescate SEI - SAR. |  | 20000000
213608002000002 | Adquisición de equipos de rescate SEI - SAR. |  | 20000000 | Agosto de 2014 |  | Agosto de 2014 |  |  |  |  | Septiembre de 2014
213608002000006 | Adquisición de equipos de rescate SEI - SAR. |  | 24000000
213608002000006 | Adquisición de equipos de rescate SEI - SAR. |  | 24000000 | Agosto de 2014 |  | Agosto de 2014 |  |  |  |  | Septiembre de 2014
213608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.
213608003000004 | Recargue de Extintores |  | 15000000
213608003000004 | Mantenimiento y recarga de extintores para los aeropuertos y estaciones de la U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL – regional Valle (aeropuertos; Armenia, Cali, Buenaventura, Popayán, Guapi, Tumaco Ipiales Y Pasto) | Regional Valle | 15000000 | Agosto de 2014 |  | Septiembre de 2014 |  |  |  |  | Septiembre de 2014 | Noviembre de 2014 | [10 empty] | 100% | 2 | 3 | 1
21360800300000611- | Aquisicion de Combustible y Lubricantes SEI SAR |  | 90000000
21360800300000611- | Contratar el suministro de combustible por medio de vales para uso maquinas extintoras y vehículos al servicio del grupo SEI SAR de la aeronáutica civil ubicados en los aeropuertos de Armenia, Buenaventura, , Palmira, Popayán Y Tumaco | Regional | 76000000 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | NC
21360800300000611- | Contratar el suministro de combustible y lubricantes para uso maquinas extintoras y vehículos al servicio del grupo SEI SAR de la Aeronáutica civil regional Valle, ubicados en los aeropuertos de: Pasto e Ipiales, Guapi | Pasto e Ipiales | 14000000 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | NC
213608006 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REDES | [21 empty] | 100% | 1 | 1
213608006000004 | Adquisición Equipos Redes Telecomunicaciones |  | 74000000
213608006000004 | Adquisición Equipos Redes Telecomunicaciones Resolución 01165 de marzo 6 de 2014 |  | 74000000 | Junio de 2014 |  |  | Junio de 2014 | [9 empty] | NC
213608007 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | [21 empty] | 50% | 5 | 10
2136080070000002. | Mantenimiento Preventivo correctivo de ascensores Torre de Conttrol y Minusvalidos |  | 50000000
2136080070000002. | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de la torre de control del aeropuerto de Cali. | Cali. | 15000000 | Mayo de 2014 |  | Mayo |  |  |  |  | Mayo | Noviembre |  |  |  |  | NC
2136080070000002. | T.P. AL RUBRO 2136080070000003 Mantenimiento Preventivo correctivo de equipos para los sistemas aeroportuarios . POR VALOR DE $35.000.000 | Cali. | 35000000 | NA |  | NA | [10 empty] | NC
2136080070000003. | Mantenimiento Preventivo correctivo de equipos para los sistemas aeroportuarios |  | 150000000
2136080070000003. | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo unidades de aire acondicionado Regional Valle. | Regional Valle. | 60000000 | Marzo de 2014 |  | Marzo de 2014 |  |  |  |  | 2014-03-01 | Noviembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-08 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA REGIONAL VALLE | SI | Finalizado | 20% | Diciembre
2136080070000003. | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo mecánico general con suministro de repuestos para la banda transportadora monoplanar y lineal entrega de equipajes de los aeropuertos de Armenia, Pasto, Buenaventura, Ipiales y Popayán | Armenia, Pasto, Buenaventura, Ipiales y Popayán | 60000000 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Noviembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-08 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MECANICO GENERAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS BANDAS TRANSPORTADORAS MONOPLANAR Y LINEAL ENTREGA DE EQUIPAJES DE LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, PASTO, BUENAVENTURA, IPIALES Y POPAYAN, | SI | Finalizado | 20% | Diciembre
2136080070000003. | Mantenimiento grupos electrogenos Plantas Electricas de la Regional Valle. Proyecto calaculado por valor de 65,000,000, el cual seria completado a traves de TP | Regional Valle. | 30000000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Noviembre de 2014 | Mayo de 2014 |  |  |  | NC
2136080070000004. | Bombillerias Areas Publicas Aeropuertos Asociados con la Operación Aerea. |  | 20000000
2136080070000004. | Contratar la adquisición de bombilleria áreas públicas de acuerdo a las necesidades de los aeropuertos y/o estaciones que conforman la regional Valle | Regional Valle. | 20000000 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  |  | NC
2136080070000611. | Adquisicion Materiales e Insumos Aeroportuarios |  | 40000000
2136080070000611. | Contratar la adquisición de materiales e insumos aeroportuarios aceites, filtros grasas, líquido refrigerante, etc. | Regional Valle. | 40000000 | Abril de 2014. |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-16 | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS ACEITES, FILTROS, GRASAS, LIQUIDO REFRIGERANTE, LIQUIDO PARA BATERIAS. | SI | Finalizado | 95% | Julio |  | Julio
2136080070000010. | Adquisicion de Herramientas, elementos fungibles, accesorios y Materiales para mantenimiento de equipos y sistemas electricos |  | 115000000
2136080070000010. | Contratar la adquisición de bombilleria de pista regional del Valle | Regional Valle. | 115000000 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | NC
2136080070000010. | Contratar la adquisición de elementos fungibles, baterías para los equipos y sistemas eléctricos de los aeropuertos y estaciones de la regional Valle | Regional Valle. |  | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-06-18 | ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL DESARROLLO LOGISTICO QUE FUNDAMENTALMENTE APOYAN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE AL REGIONAL VALLE | SI | Finalizado
2136080070000010. | Contratar la adquisición de elementos fungibles, accesorios y materiales para el mantenimiento equipos y sistemas eléctricos de los aeropuertos y estaciones de la regional Valle | Regional Valle. |  | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-06-18 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS FUNGIBLES NECESARIOS PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD LAS PISTAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE Y ASI GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN CUANTO A FUNCIONABILIDAD SE REFIERE. | SI | Evaluaciones técnica y juridica.
213608010 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL
213608010000001.. | Mantenimiento, conservacion y Actualizacion de los sistemas de Radar- |  | 45000000
213608010000001.. | Contratar el mantenimeinto de la antena Radar Madroño. |  | 45000000 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | Agosto de 2014 |  |  |  |  | NC | [5 empty] | 50% | 6 | 13 | 1
213608010000002 | Mantenimiento, conservacion y Actualizacion de los sistemas de Comunicaciones |  | 100000000
213608010000002 | Contratar el mantenimiento y actualizacion de las consolas DENRO de los Aeropuertos Regional Valle. |  | 60000000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | NC
213608010000002 | Contratar la actualizacion de los sistemas de comunicaciones Regional Valle. |  | 40000000 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 |  |  |  | NC
213608010000002 | Mantenimiento Sistemas de Comunicaciones Resolución 01165 de marzo 6 de 2014 |  | 162000000 | Junio de 2014 |  |  | Junio de 2014 | [9 empty] | NC
2136080100000511- | Mantenimiento Vehiculos |  | 30000000
2136080100000511- | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo vehiculos aeropuerto Cali, vehiculo Soporte Tecnico. |  | 30000000 | Marzo de 2014 |  | Marzo de 2014 |  |  |  |  | Marzo de 2014 | Noviembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-06-24 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SOPORTE TECNICO DE LA REGIONAL VALLE. | SI | Finalizado y en proceso de cierre
2136080100000512. | Adquisicion de combustible asignado regional Valle |  | 350000000
2136080100000512. | Contratar el suministro de ACPM puesto en sitio, para grupos electrogenos de las estaciones y aeropuertos de la Regional Valle. |  | 200000000 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | Diciembre de 2014 |  |  | 2014-06-17 | LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE AL REGIONAL VALLE. ZONA CENTRO Y ZONA NORTE | SI | Evaluaciones técnica y juridica.
2136080100000512. | Contratar la adquisicion combustible tipo gasolina y diesel, para vehiculo de Soporte Tecnico Regional Valle, |  | 60000000 | Febrero de 2014 |  | Marzo de 2014 |  |  |  |  | Marzo de 2014 | Abril de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-04-23 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SOPORTE TECNICO DE LA REGIONAL VALLE APRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2014. | SI | Finalizado | 100% | Mayo |  | Mayo
2136080100000512. | Contratar la adquisicion combustible tipo ACPM, para grupos electrogenos subestacion cerro Santana Cauca. |  | 90000000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-06-17 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LA ESTACIÓN RADAR SANTANA. | SI | Finalizado y en ejecucion
2136080100000513. | Gasto de transporte de equipos, repuestos accesorios y personal necesario para realizar labores de mantenimiento y/o instalacion sistemas de telecomunicaciones |  | 120000000
2136080100000513. | Contratar la adquisición de peajes para uso de los vehículos Soporte Técnico. |  | 20000000 | Marzo de 2014 |  | Marzo de 2014 |  |  |  |  | Marzo de 2014 | Marzo de 201 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | NC
2136080100000513. | Contratar el servicio de transporte para materiales, equipos, y personal tecnico estacion Radar Santana. |  | 60000000 | Febrero de 2014 |  | Marzo de 2014 |  |  |  |  | Marzo de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-08 | EL SERVICIO DE LOGISTICA Y GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES VIA TERRESTRE A LA ESTACION RADAR SANTANA Y/O ESTACIONES Y/O AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. | SI | Finalizado | 35% | Noviembre |  | Noviembre
2136080100000513. | Contratar el servicio de transporte para materiales, equipos, y personal tecnico estacion Radar Santana via aerea. |  | 40000000 | Febrero de 2014 |  | Marzo de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-08 | EL SERVICIO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE VIA AEREA PARA FUNCIONARIOS, EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS, PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, SUPERVISION, INSPECCIÓN E INSTALACION DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES ESTACIÓN RADAR SANTANA | SI | Finalizado | 35% | Noviembre |  | Noviembre
2136080100000514. | Adquisicion de elementos de consumo para impresión en sistema FDP y terminales IAT |  | 100000000
2136080100000514. | Adquisicion de elementos de consumo para impresión en sistema FDP y terminales IAT |  | 100000000 | Octubre de 2014 |  | Octubre de 2014 |  |  |  |  | Octubre de 2014 | Noviembre de 2014
2136080100000010 | mantenimiento conservacion y actualizacion de los sistemas de meterologia |  | 50000000
2136080100000010 | Contratar el mantenimeinto de las estaciones meteorologicas aeronauticas EMA. |  | 50000000 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | NC
213608012 | ADQUISICIÓN EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS | [21 empty] | 100% | 1 | 1
213608012000002 | Adquisición, instalación sistemas de iluminación |  | 23000000
213608012000002 | Adquisición, instalación sistemas de iluminación Resolución 01165 de marzo 6 de 2014 |  | 23000000 | Junio de 2014 |  |  | Junio de 2014 | [9 empty] | NC
320608001 | APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | [21 empty] | 39.29% | 11 | 29 | 1
32060800100000101- | Adquisición De Elemento, de Protección Personal |  | 50000000
32060800100000101- | Adquisición De Elemento, de Protección Personal |  | 50000000 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-14 | CONTRATAR LA AQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCÍON PERSONAL PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. | si | Finalizado | 50% | Agosto |  | Agosto
32060800100000102- | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL |  | 27000000
32060800100000102- | Adquisición de equipos para el desarrollo de programa de salud ocupacional |  | 27000000 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | nc
32060800100000103- | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE S.O. |  | 10000000
32060800100000103- | Mantenimiento de equipos de salud ocupacional |  | 10000000 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-20 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA LOS AEROPUERTOS DE CALI, ARMENIA Y POPAYAN. | si | Finalizado |  | Octubre |  | Octubre
32060800100000104- | Aaquisicion de Equipos y Elementos Ergonomicos |  | 3000000
| Aaquisicion de Equipos y Elementos Ergonomicos |  | 3000000 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-14 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS EGONOMICOS PARA LA REGIONAL VALLE | si | Finalizado
32060800100000201- | Adquisición De Botiquines Y Medicamentos Para La Regional Valle |  | 4000000
32060800100000201- | Adquisición De Botiquines Y Medicamentos Para La Regional Valle |  | 4000000 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-14 | ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DE LA REGIONAL VALLE | si | Finalizado
32060800100000202- | Adquisición de equipos y elementos primeros auxilios regional Valle | Regional Valle | 10000000
|  |  | 10000000 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Septiembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | nc
32060800100000301- | Contratación de las actividades de señalización y demarcación | Regional Valle | 3000000
32060800100000301- | Contratación de las actividades de señalización y demarcación | Regional Valle | 3000000 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-20 | ADQUISICION DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. | si | Finalizado
320608001000004 | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. |  | 44000000
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón De Cali | CALI | 21200000 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  |  | Abril | octubre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-20 | EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO Y DOTACIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CURSOS Y PRACTICAS DEPORTIVAS Y PASADIAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SU GRUPO FAMILIAR, QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE PALMIRA | si | Finalizado |  | Noviembre |  | Noviembre
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Armenia | ARMENIA | 5800000 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  |  | Abril | octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-06-12 | SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO MEDIANTE LA REALIZACION DE PRACTICA DEPORTIVA CON DOTACION Y PASADIA CON PARTICIPACION GRUPO FAMILIAR Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS MEDIANTE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO EL EDEN DE LA CIUDAD DE ARMENIA | si | Finalizado |  | Noviembre |  | Noviembre
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Pereira y Cartago | PEREIRA - CGO | 5000000 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  |  | Abril | octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  |  |  | nc
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Popayán | POPAYAN | 2600000 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | julio de 2014 |  |  |  |  | nc
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Buenaventura | BUENAVENTURA | 1400000 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | julio de 2014 |  |  |  |  | nc
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Guapi | GUAPI | 1500000 | Junio de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | julio de 2014 |  |  |  |  | nc
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Ipiales | IPIALES | 2000000 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | julio de 2014 |  |  | 2014-06-25 | CONTRATAR EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACION PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE PASADIAS Y PRACTICA DEPORTIVA Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS DE FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES. | si | Finalizado
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Pasto | PASTO | 3000000 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | julio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-06-25 | CONTRATAR EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACION PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE PASADIAS Y PRACTICA DEPORTIVA Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS DE FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO | si | Finalizado
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su nucleo familiar y dotacion del aeropuerto de Tumaco | TUMACO | 1500000 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  |  | Abril | abril de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-20 | EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO MEDIANTE LA REALIZACION DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN PASADIA PARA FUNCIONARIOS Y SU GRUPO FAMILIAR Y VACACIONES RECREATIVAS CON ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE TUMACO | si | Finalizado
320608001000005 | VACACIONES RECREATIVAS HIJOS FUNCIONARIOS |  | 41000000
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Cali | CALI | 19800000 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  |  | Abril | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-29 | EL SERVICIO PARA LA REALIZACION DE VACACIONES RECREATIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS LUDICAS/RECREATIVAS PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE PALMIRA | si | Desierta
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Armenia | ARMENIA | 5400000 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  |  | Abril | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-06-12 | SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO MEDIANTE LA REALIZACION DE PRACTICA DEPORTIVA CON DOTACION Y PASADIA CON PARTICIPACION GRUPO FAMILIAR Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS MEDIANTE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO EL EDEN DE LA CIUDAD DE ARMENIA | si | Finalizado
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Pereira y Cartago | PEREIRA - CGO | 4600000 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  |  | Abril | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  |  |  | nc
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Popayán | POPAYAN | 2400000 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  |  | nc
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Buenaventura | BUENAVENTURA | 1300000 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  |  | nc
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Guapi | GUAPI | 1400000 | Junio de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  |  | nc
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Ipiales | IPIALES | 2000000 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  | 2014-06-25 | CONTRATAR EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACION PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE PASADIAS Y PRACTICA DEPORTIVA Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS DE FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES. | si | Finalizado
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Pasto | PASTO | 2700000 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-06-25 | CONTRATAR EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACION PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE PASADIAS Y PRACTICA DEPORTIVA Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS DE FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO | si | Finalizado
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Tumaco | TUMACO | 1400000 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  |  | Abril | Abril de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-06-25 | EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO MEDIANTE LA REALIZACION DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN PASADIA PARA FUNCIONARIOS Y SU GRUPO FAMILIAR Y VACACIONES RECREATIVAS CON ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE TUMACO | si | Finalizado
320608001000007 | preparación prepensionados - grupo familiar, seminarios, talleres, etc. |  | 12000000
| Contratar El Programa Pre pensionados Regional Valle | REG. VALLE | 12000000 | Julio de 2014 |  | Julio de 2014 |  |  |  |  | Octubre de 2014 | Octubre de 2014
320608001000008 | ADQUISICION DE SERVICOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | Regional Valle | 80000000
320608001000008 | Adquisición de servicios médicos para el programa de salud ocupacional | Regional Valle | 80000000 | Marzo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | nc
320608001000009 | ADQUISICION DE PROGRAMA DE INTERVENCION A LAS CAMPAÑAS DE EPIDEMIOLOGIA RELACIONADA CON LA PREVENCION DE LESIONES ASOCIADAS AL FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE |  | 38000000
320608001000009 | Adquisición de programa de intervención a las campañas de epidemiologia relacionada con la prevención de lesiones asociadas al factor de riesgo psicosocial en los aeropuertos de la regional Valle |  | 38000000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-08 | LA ADQUISICIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A LAS CAMPAÑAS DE EPIDEMIOLIGICA RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE LESIONES ASOCIADAS AL FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE COMO: ARMENIA, PEREIRA, BUENAVENTURA, CARTAGO, TULUA, POPAYAN, IPIALES, TUMACO, GUAPI Y PASTO | si | Finalizado | 25% | Diciembre |  | Diciembre
320608001000010 | Servicio de acondicionamiento fisico deportivo para los funcionarios en las instalaciones de la Entidad |  | 22000000
320608001000010 | Servicio de acondicionamiento fisico deportivo para los funcionarios en las instalaciones de la Entidad |  | 22000000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-14 | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD | si | Finalizado | 20% | Diciembre |  | Diciembre
450608001 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | [23 empty] | 4 | 4
450608001000001 | Elaboracion de programas de monitoreo de calidad de aguas, aire, ruido, y manejo de residuos solidos | Regional Valle | 35000000
450608001000001 | Elaboracion de programas de monitoreo de calidad de aguas, aire, ruido, y manejo de residuos solidos | Regional Valle | 35000000 | Agosto de 2014 |  | Agosto de 2014 |  |  |  |  | Septiembre de 2014 | Septiembre de 2014
450608001000003 | Levantamiento de información para estudios, planes y programas ambientales |  | 15000000
450608001000003 | Levantamiento de información para estudios, planes y programas ambientales | Buenaventura | 7500000 | Julio de2014 |  | Julio de 2014 |  |  |  |  | Agosto de 2014 | Septiembre de 2014
|  | Guapi | 7500000 | Julio de2014 |  | Julio de 2014 |  |  |  |  | Agosto de 2014 | Septiembre de 2014
450608001000004 | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES |  | 1000000
450608001000004 | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES |  | 1000000 | NA |  | NA
510608002 | CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | [21 empty] | 100% | 1 | 1
51060800200002701- | Contratacion de Docentes para programas de educacion superior y educacion continuda | Regional Valle | 60000000
51060800200002701- | Contratación de docentes para dictar el idioma ingles dirigido a controladores | Regional Valle | 60000000 | Mayo de 2014 | [6 empty] | Marzo De 2014 | Noviembre De 2014 |  |  |  |  | nc
510608017 | CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | [21 empty] | 50% | 1 | 3 | 1
510608017000003 | CERTIFICACION AEROMEDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO: | Regional Valle | 18000000
510608017000003 | CERTIFICACION AEROMEDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO: | Regional Valle | 18000000 | Junio de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  |  | Junio de 2014 | Julio de 2014 |  |  | 2014-06-10 | LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES ESPECIALES, PARA CERTIFICAR EL ÓPTIMO ESTADO PSICOFISICO DEL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO; CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO, BOMEROS AERONAUTICOS Y OPERADORES DE ESTACÓN AERONÁUTICA (AIS/COM) QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LOS AEROPUERTOS DE PEREIRA, ARMENIA Y CARTAGO ADSCRITOS A LA REGIONAL VALLE, BAJO CONDICIONES DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA CONFORME A LAS POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE SEGURIDAD AÉREA, FACTOR HUMANO Y NORMAS INTERNACIONALES | si | Finalizado
51060801700000402- | Combustible y lubricantes para vehículos utilizados en control operacional en rampa, plataforma e investigación de accidentes y/o incidentes. | Aeropuerto Cali | 1500000
51060801700000402- | Combustible y lubricantes para vehículos utilizados en control operacional en rampa, plataforma e investigación de accidentes y/o incidentes. | Aeropuerto Cali | 1500000 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  |  | nc
51060801700000403- | mantenimiento de vehículos para la inspeccion y control operacional | Regional Valle | 2000000
51060801700000403- | Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de control y seguridad aérea ubicados en la regional valle | Regional Valle | 2000000 | Septiembre de 2014 |  | Septiembre de 2014 |  |  |  |  | Septiembre de 2014 | Noviembre de 2014
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION |  |  | 3476499999.5 | [19 empty] | 55.14% | 59 | 107 | 10
PROGRAMACION EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014
TRIMESTRE | MES DE ADJUDICACION | VALOR Finalizado AL TRIMESTRE | CANTIDAD DE PROYECTOS PROGRAMADOS A ADJUDICARSE | PORCENTAJE EN VALOR | CANTIDAD DE PROYECTOS ADJUDICADOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [9 empty] | Total Actvidades | 107
1ER TRIMESTRE | ENERO - FEBRERO - MARZO DE 2014 | 434700000 | 16 | 12.5% | [8 empty] | 37 |  |  | Actividades para siguientes trimestres | 10
2DO TRIMESTRE | ABRIL - MAYO- JUNIO | 2570507199.5 | 69 | 73.94% | [8 empty] | 54 |  |  | Actvidades para el primer semestre | 97
3ER TRIMESTRE | JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2014 | 213000000 | 12 | 6.127% | [8 empty] | 11 |  |  | Cumplidas | 38
4TO TRIMESTRE | OCTUBRE -NOVIEMBRE -DICIEMBRE DE 2014 | 258292800 | 5 | 7.43% | [8 empty] | 1 |  |  | No cumplidas | 59
TOTAL | EJECUCION | 3476499999.5 | 102 | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | CUMPLIMIENTO A JUNIO 2014 | 39.18%
Note on B81: William Aguirre: Realizar el siguiente mantenimeinto: Una visita periódica y obligatoria para efectuar mantenimientos preventivos y además realizar vistas de mantenimiento correctivo atendiendo llamadas cuando sean requeridas. (Transporte del personal técnico seguro y responsabilidad civil). Gobal. MANTENIMIENTO PARTE MECANICA. 1. Ajustes de frenos y cambio de Zapatas. 2. Lubricación de guías y salineras de poleas deflectoras y regulador de velocidad. . 3. Revisión de cables viajeros y cadenas de compensación en cabina y contrapeso. 4. Ajuste y cambio de zapatas de cabina y contrapeso. 5. Ajustar o tensionar cables de Tracción. 6. Ajuste y cambio de suiches limites de carrera e inductores en pozo. 7. Ajuste de puertas, cerradura y rolletes. 8. Verificación de nivel de aceite y cambio de aceite trasmisión SAE 90º a la maquina. Cantidad 2 Galones. 9. Pintura de tres puertas. 10. Pintura total de Bancada, Maquina Guías y elementos de fijación. MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA. 1. Ajustes de conexiones eléctricas. 2. Ajuste y cambio de contactotes de control. 3. Ajuste y cambio de relevos auxiliares. 4. Ajuste y cambios de micro relevos. 5. Verificación y ajuste de tiempos de tarjetas microprocesadores. 6. Verificación y corrección de señales de seguridad y circuitos de enclavamiento. 7. Ajuste de térmicos de seguridad y reeles de sobre carga. 8. Revisión y cambio de bombillos pilotos de indicador y llamadas. 9. Revisión de citófono y alarmas de emergencia y alumbrados de cabina. 10. Aseo y limpieza general Gobal.
Note on B99: William Aguirre: Realizar los siguientes mantenimeintos: 1. Mantenimiento y reparacion Consolas DENRO. (Con el estudio de mercado definimos los aeropuertos a intervenir). Relacionamos las necesidades. A). Ipiales. B). Popayan. C). Pasto. D). Armenia. Incluye: A). Cambio circuitos integrados audio Tx y Rx. B). Cambio y/o mantenimiento teclado. C). Mantenimiento tarjetas de voz y datos.
Note on B100: William Aguirre: Realizar el siguiente mantenimeinto: Actualizacion sistemas de comunicaciones asi: 1. Campanario El Paso. 2. Rozo Aeropuerto A.B.A.
Note on B103: William Aguirre: Realizar mentenimiento a los siguientes vehiculos: 1. CHEVROLET SAMURAI. (ARMENIA Y PEREIRA). 2. MAZDA DOBLE CABINA. 3. NISSAN DOBLE CABINA. 4. FORD RANGER GASOLINA. 5. FORD RANGER DIESEL. 6. MAZDA OCK 115. NOTA: Si las necesidades del servicio lo requieren se podra realizar manto a otros vehiculos. El estudio de mercado define los vehiculos a intervenir.
Note on B110: William Aguirre. Se requieren los siguientes recorridos: 1. (46) cambios de turno Estacion Radar Santana. 46 x $1.900.0000 = $87,400.000 2. (4) recorridos adicionales imprevistos. 4 x $1.900.000 = $ 7.600.000. 3. (8) recorridos estacion Pan de Azucar. 8 x $1.300.000 = $10.400.000.
Note on B111: William Aguirre. Se requieren los siguientes recorridos: 1. (46) cambios de turno Estacion Radar Santana. 46 x $1.900.0000 = $87,400.000 2. (4) recorridos adicionales imprevistos. 4 x $1.900.000 = $ 7.600.000. 3. (8) recorridos estacion Pan de Azucar. 8 x $1.300.000 = $10.400.000.
Note on B115: William Auirre: Realizar los siguientes mantenimeitos: 1. Mantenimiento y conservacion estacion EMA BUN. 2. Mantenimiento y conservacion estacion EMA PSO. 3. Mantenimiento y conservacion estacion EMA IPI. 4. Traslado estacion de viento AXM.
Note on D81: William Aguirre: T.P. AL RUBRO 2136080070000003 Mantenimiento Preventivo correctivo de equipos para los sistemas aeroportuarios . POR VALOR DE $35.000.000
Note on E63: William Fernando Aguirre Bonell: Responsable William Aguirre y German Ruiz.
Note on E64: William Fernando Aguirre Bonell: Responsable William Aguirre y German Ruiz.
Note on E81: Autor: Responsable Jorege Ortega
Note on E90: Autor: Responsable Hugo Reyes.
Note on E92: Autor: Responsable Jorge Bustos.
Note on E93: Autor: Responsable Horacio Ramirez.
Note on E94: Autor: Responsable Horacio Ramirez.
Note on E99: Autor: Responsable Jorge Chacon danilo Jaramillo
Note on E100: Autor: Responsable Jorge Chacon danilo Jaramillo
Note on E103: Autor: Responsable Jorge Chacon, William Aguirre, Orlando Varela.
Note on E105: Autor: Responsable Jorge Chacon, William Aguirre.
Note on E106: Autor: Responsable William Aguirre.
Note on E107: Autor: Responsable William Aguirre.
Note on E110: Autor: Responsable Jorge Chacon.
Note on E111: Autor: Responsable William Aguirre.
Note on E115: Autor: Responsable Jorge Chacon.
Note on W4: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.
Note on Y72: DOS DE ESTE TRIMESTRE, TOTAL 3
Note on Y97: para el semestre 12 y una para oct.
Note on Y119: para semestre 28, una para julio.
Note on Y173: para este semestre 2 , total 3
Note on AB119: para julio

## NORTE SANTANDER
Planeación Estratégica 2014
Cronogramas de Inversión
Direccion Regional Norte de Santander | [11 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
| ETAPA PREPARATORIA |  |  |  |  | ETAPA CONTRACTUAL |  | SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 MARZO 2014
NOMBRE DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD | UNIDAD DE NEGOCIO | VALOR ASIGNADO | ASPECTOS |  | DÍA Y MES DE LA RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | MES DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | DETALLE SEGUIMIENTO ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES OAP
TOTAL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA |  | 3720500000 | [15 empty] | % NC | EN TRAMITE | TOTAL ACTIV
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL |  | 150000000 | [15 empty] | 0% | 3 | 3
MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS |  | 150000000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACION TASAJERO - MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | 45000000 |  |  | ABRIL | [6 empty] | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACION TASAJERO - MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER | PROCESO ADJUDICADO. EN ETAPA LEGALIZACION |  | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACION CERRO MEJUE - MUNICIPIO DE CHINACOTA - NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | 61600000 |  |  | ABRIL | [6 empty] | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACION CERRO MEJUE - MUNICIPIO DE CHINACOTA - NORTE DE SANTANDER | PROCESO ADJUDICADO. EN ETAPA LEGALIZACION |  | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal.
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS DE APOYO EN EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | 43400000 |  |  | ABRIL | [6 empty] | 2014-03-31 | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS DE APOYO EN EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. |  | 1000000000 | [15 empty] | 25% | 4 | 16
MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. 113608003000001 |  | 60000000
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | TAME | 60000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-02-28 | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | PROCESO ADJUDICADO. | 70% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO DE PISTAS. 113608003000003 |  | 60000000
CONTRATAR EL MANTENIMEINTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO CRAVO NORTE | CRAVO NORTE | 60000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-02-28 | CONTRATAR EL MANTENIMEINTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO CRAVO NORTE | PROCESO ADJUDICADO. | 70% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. 113608003000004 |  | 700000000
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD AEROPUERTO CAMILO DAZA | CUCUTA | 110000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD AEROPUERTO CAMILO DAZA | PROCESO ADJUDICADO. | 15% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO CANALES DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AEROPUERTO CAMILO DAZA SECTOR CABECERA 20 | CUCUTA | 110000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO CANALES DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AEROPUERTO CAMILO DAZA SECTOR CABECERA 20 | PROCESO ADJUDICADO. | 15% Ejecutado | AGOSTO | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO PALONEGRO | BUCARAMANGA | 46000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-30 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Proceso en ajuste teniendo en cuenta la ejecución actual del proyecto de certificación aeródromo
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO YARIGUIES | BARRANCABERMEJA | 61000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO YARIGUIES | PROCESO ADJUDICADO. | 35% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ | ARAUCA | 95000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ | PROCESO ADJUDICADO. | 35% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD AEROPUERTO VARGAS SANTOS | TAME | 61000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD AEROPUERTO VARGAS SANTOS | PROCESO ADJUDICADO. | 35% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO CANALES DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AEROPUERTO VARGAS SANTOS | TAME | 61000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO CANALES DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AEROPUERTO VARGAS SANTOS | PROCESO ADJUDICADO. | 35% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO LOS COLONIZADORES | SARAVENA | 61000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO LOS COLONIZADORES | PROCESO ADJUDICADO. | 35% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO EL TRONCAL | ARAUQUITA | 25000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO EL TRONCAL | PROCESO ADJUDICADO. | 35% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO CRAVONORTE | CRAVONORTE | 25000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO CRAVONORTE | PROCESO ADJUDICADO. | 35% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO AGUAS CLARAS | OCAÑA | 45000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO AGUAS CLARAS | PROCESO ADJUDICADO. | 35% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL. 113608003000005 |  | 60000000
MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL AEROPUERTO CAMILO DAZA | CUCUTA | 60000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-31 | MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL AEROPUERTO CAMILO DAZA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO DE TERMINALES. 113608003000006 |  | 60000000
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO VARGAS SANTOS | TAME | 60000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO VARGAS SANTOS | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA. 113608003000018 |  | 60000000
MANTENIMIENTO AREA DE PARQUEADERO DIRECCION REGIONAL | CUCUTA | 60000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO AREA DE PARQUEADERO DIRECCION REGIONAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. |  | 859000000 | [15 empty] | 35.29% | 6 | 17
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS |  | 59000000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 59000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO AREA DE PARQUEADERO DIRECCION REGIONAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS |  | 33505975
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 33505975 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-04-30 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Ajuste del proyecto. Se reprogramó para el mes de abril
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. |  | 184820718
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDRUALICAS Y SANITARIAS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | REGIONAL | 61606906 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDRUALICAS Y SANITARIAS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDRUALICAS Y SANITARIAS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | REGIONAL | 61606906 |  |  | FEBRERO | [6 empty] | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDRUALICAS Y SANITARIAS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN AEROPUERTOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA | REGIONAL | 61606906 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN AEROPUERTOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. |  | 500000000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | CUCUTA | 35000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | PROCESO ADJUDICADO. | 35% Ejecutado | DICIEMBRE | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS | OCAÑA | 30000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS | PROCESO ADJUDICADO. | 25% Ejecutado | DICIEMBRE | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR LA PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE ESCOMBROS SOBRE COSTADOS DE LA PISTA 04-22 EN EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | 58500000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-02-28 | CONTRATAR LA PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE ESCOMBROS SOBRE COSTADOS DE LA PISTA 04-22 EN EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | PROCESO ADJUDICADO. | 100% Ejecutado | JULIO | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR LA PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE ESCOMBROS SOBRE COSTADOS DE LA PISTAS AEROPUERTO DE ARAUCA | ARAUCA | 27500000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR LA PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE ESCOMBROS SOBRE COSTADOS DE LA PISTAS AEROPUERTO DE ARAUCA | PROCESO ADJUDICADO. | 75% Ejecutado | JULIO | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO AEROPUERTO YARIGUIES | BARRANCABERMEJA | 61000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO AEROPUERTO YARIGUIES | PROCESO ADJUDICADO. | 100% Ejecutado | JULIO | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES AEROPUERTOS DE ARAUCA | ARAUCA | 50000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES AEROPUERTOS DE ARAUCA | PROCESO ADJUDICADO. | 25% Ejecutado | DICIEMBRE | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR OBRAS DE MANEJO DE ESCORRENTIAS EN AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | TAME | 55000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-31 | CONTRATAR OBRAS DE MANEJO DE ESCORRENTIAS EN AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | PROCESO ADJUDICADO. | 40% Ejecutado | AGOSTO | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR OBRAS DE MANEJO DE ESCORRENTIAS EN TALUDES AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | CUCUTA | 61000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR OBRAS DE MANEJO DE ESCORRENTIAS EN TALUDES AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | PROCESO ADJUDICADO. | 75% Ejecutado | JULIO | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO AEROPUERTO AGUAS CLARAS | OCAÑA | 61000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO AEROPUERTO AGUAS CLARAS | PROCESO ADJUDICADO. | 40% Ejecutado | AGOSTO | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | CUCUTA | 61000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | PROCESO ADJUDICADO. | 75% Ejecutado | JULIO | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL |  | 20000000
CONTRATAR LA ADQUISICION DE CANECAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE OCAÑA, ARAUCA, SARAVENA Y TAME | REGIONAL | 20000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE CANECAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE OCAÑA, ARAUCA, SARAVENA Y TAME | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO |  | 61673307
CONTRATAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE CONTROL EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 61673307 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE CONTROL EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | PROCESO ADJUDICADO. | 30% Ejecutado |  | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES. |  | 77000000 | [15 empty] | 75% | 3 | 4
ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. |  | 30000000
CONTRATAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS Y AEROPUERTO LOS COLONIZADORES | TAME, SARAVENA | 30000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS Y AEROPUERTO LOS COLONIZADORES | PROCESO ADJUDICADO. | 20% Ejecutado | DICIEMBRE | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DIAGNOSTICOS AMBIENTALES |  | 30000000
CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE LAS FICHAS AMBIENTALES QUE COMPONEN LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL PARA LOS AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | 30000000 | N.A | N.A | ABRIL | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE LAS FICHAS AMBIENTALES QUE COMPONEN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | PROCESO ADJUDICADO. EN ETAPA DE LEGALIZACION |  | SEPTIEMBRE | Se realizaron ajustes al proyecto y se radicó en el mes de abril.
ESTUDIOS AMBIENTALES |  | 15000000
CONTRATAR UN ESTUDIO AMBIENTAL QUE COMPONEN LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL PARA LOS AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | 15000000 | N.A | N.A | ABRIL | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE LAS FICHAS AMBIENTALES QUE COMPONEN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | PROCESO ADJUDICADO. EN ETAPA DE LEGALIZACION |  | SEPTIEMBRE | Se realizaron ajustes al proyecto y se radicó en el mes de abril.
TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. |  | 2000000
PAGO DE TRAMITES AMBIENTALES AERIOPUERTOS DE ARAUCA, BARRANCABERMEJA Y TAME | REGIONAL | 2000000 | N.A | N.A | ABRIL | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-30 | EFECTUAR PAGO DE TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Se realizaron ajustes al proyecto y se radicó en el mes de abril.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL |  | 130000000 | [15 empty] | 0% | 3 | 3
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS |  | 130000000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIOIN REGIONAL NDS | CUCUTA | 60000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIOIN REGIONAL NDS | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO AGUAS CLARAS | OCANA | 30000000 | N.A | N.A | ABRIL | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-04-30 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | PROCESO ADJUDICADO. EN ETAPA DE LEGALIZACION |  | SEPTIEMBRE | Se realizaron ajustes al proyecto y se radicó en el mes de abril.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ | ARAUCA | 40000000 | N.A | N.A | ABRIL | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-04-30 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Se realizaron ajustes al proyecto y se radicó en el mes de abril.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL |  | 270000000 | [15 empty] | 62.5% | 5 | 8
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES TORRES DE CONTROL Y MINUSVALIDO |  | 20000000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES TORRES DE CONTROL Y MINUSVALIDO AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 20000000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-06-13 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA | PROCESO ADJUDICADO. EN ETAPA DE LEGALIZACION |  | SEPTIEMBRE | Se realizaron ajustes al proyecto y fue radicado en el mes de junio.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS |  | 120000000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL | REGIONAL | 120000000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL | PROCESO ADJUDICADO. | 20% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. Se hará seguimiento próximo trimestre
BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACIÓN AEREA |  | 20000000
ADQUISICION DE BOMBILLERIA EN AREAS PUBLICAS PARA AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NO CONCESIONADOS. | ARAUCA, SARAVENA, OCAÑA, TAME. | 20000000 | N.A | N.A | MARZO | MAYO | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-31 | ADQUISICION DE BOMBILLERIA EN AREAS PUBLICAS PARA AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NO CONCESIONADOS. | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial. Se hará seguimiento próximo trimestre
ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS |  | 35000000
ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DEL AEROPUERTO DE ARAUCA | ARAUCA | 20171564 | N.A | N.A | ABRIL | JUNIO | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-31 | ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DEL AEROPUERTO DE ARAUCA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial. Se hará seguimiento próximo trimestre
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME | TAME | 4951432 |  |  | ABRIL | [6 empty] | 2014-04-29 | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME | PROCESO ADJUDICADO. | 20% Ejecutado |  | Dentro de la programación inicial. Se hará seguimiento próximo trimestre
ADQUISICION DE ACEITES E INSUMOS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA, GUADAÑADORAS. | REGIONAL | 9877004 |  |  | ABRIL | [11 empty] | Se realizaron ajustes al proyecto y será radicado en el próximo trimestre.
ADQUISICION DE HERRAMIENTA, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS |  | 75000000
ADQUISICION DE BOMBILLERIA PARA LUCES DE PISTA | CUCUTA/ BUCARAMANGA/ BEJA/ ARAUCA | 56000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-25 | ADQUISICION DE BOMBILLERIA PARA LUCES DE PISTA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial. Se hará seguimiento próximo trimestre
ADQUISICION DE HERRAMIENTA SISTEMAS ELECTRICOS | BARRANCABERMEJA / ARAUCA / CUCUTA / BUCARAMANGA | 19000000 | N.A | N.A | ABRIL | MAYO | JUNIO |  |  |  |  | 2014-04-30 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA SISTEMAS ELECTRICOS | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial. Se hará seguimiento próximo trimestre
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL |  | 648000000 | [15 empty] | 48.65% | 18 | 37
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES |  | 213000000
CONTRATAR EL DESMONTE DE LA TORRE DE COMUNICACIONES OBSOLETA PARA ANTENA ANTIGUO NDB EN EL AEROPUERTO DE BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | 24457440 | N.A | N.A | ABRIL | JUNIO | JULIO |  |  |  |  | 2014-03-20 | CONTRATAR EL DESMONTE DE LA TORRE DE COMUNICACIONES OBSOLETA PARA ANTENA ANTIGUO NDB EN EL AEROPUERTO DE BARRANCABERMEJA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES VHF FRECUENCIA DE TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | CUCUTA | 31550097 | N.A | N.A | ABRIL | JUNIO | JULIO |  |  |  |  | 2014-03-31 | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES VHF FRECUENCIA DE TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA TORRE DE COMUNICACIONES DEL CERRO LA VIRGEN. | CUCUTA | 61599998 | N.A | N.A | ABRIL | MAYO | JULIO |  |  |  |  | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA TORRE DE COMUNICACIONES DEL CERRO LA VIRGEN. | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION VISUAL DE TORRE - PISTOLA DE SEÑALES DE LA TORRE DE CONTROL CAMILO DAZA DE CUCUTA | CUCUTA | 27136112 |  |  | ABRIL | [6 empty] | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION VISUAL DE TORRE - PISTOLA DE SEÑALES DE LA TORRE DE CONTROL CAMILO DAZA DE CUCUTA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION VISUAL DE TORRE - PISTOLA DE SEÑALES DE LA TORRE DE CONTROL PALONEGRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 27136112 |  |  | ABRIL | [6 empty] | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION VISUAL DE TORRE - PISTOLA DE SEÑALES DE LA TORRE DE CONTROL PALONEGRO DE BUCARAMANGA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION VISUAL DE TORRE - PISTOLA DE SEÑALES DE LA TORRE DE CONTROL YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | 27136112 |  |  | ABRIL | [6 empty] | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION VISUAL DE TORRE - PISTOLA DE SEÑALES DE LA TORRE DE CONTROL YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE MODULO ODU 100 (7 GHZ) Y SUMINISTRO DE ACOPLADORES PARA MICROONDAS ECLIPSE CERRO TASAJERO - CUCUTA | CUCUTA | 7604128 |  |  | ABRIL | [6 empty] | 2014-05-06 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE MODULO ODU 100 (7 GHZ) Y SUMINISTRO DE ACOPLADORES PARA MICROONDAS ECLIPSE CERRO TASAJERO - CUCUTA | PROCESO ADJUDICADO. | 80% Ejecutado | JULIO | Se realizaron ajustes al proyecto y se radicadó en el mes de mayo
MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE EQUIPOS DE MEDICION DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES | REGIONAL | 6380001 | N.A | N.A | ABRIL | JULIO | AGOSTO | [9 empty] | Se realizaron ajustes al proyecto y será radicado en el próximo trimestre.
MANTENIMIIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIAY SISTEMAS COMPLEMENTARIOS |  | 100000000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTERIOR DE LAS CAJAS DE PASO O HALADO DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN EL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA. | CUCUTA | 40000000 | N.A | N.A | MARZO | MAYO | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-21 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTERIOR DE LAS CAJAS DE PASO O HALADO DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN EL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA. | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  | AGOSTO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS EN LA ESTACION DVOR DEL AEROPUERTO DE BARRANCABERMEJA. | BARRANCABERMEJA | 30000000 | N.A | N.A | MARZO | MAYO | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-31 | CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS EN LA ESTACION DVOR DEL AEROPUERTO DE BARRANCABERMEJA. | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  | AGOSTO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LUCES DE PISTA PARA EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ DE ARAUCA | ARAUCA | 10000000 | N.A | N.A | MARZO | MAYO | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LUCES DE PISTA PARA EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ DE ARAUCA | PROCESO ADJUDICADO. | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIAY SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | REGIONAL | 20000000 |  |  | AGOSTO | [11 empty] | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal.
MANTENIMIENTO DE DE VEHICULO |  | 130000000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA LATONERIA DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | 25395132 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-03-20 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA LATONERIA DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROCESO ADJUDICADO. | 80% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA | CUCUTA | 56220000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-03-20 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA | PROCESO ADJUDICADO. | 15% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SOPORTE TECNICO Y LA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 14056000 | N.A | N.A | FEBRERO | JUNIO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SOPORTE TECNICO Y LA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET SAMURAI PLACAS OHK109 Y OHK064 DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA. | BUCARAMANGA | 18661609 | N.A | N.A | ABRIL | JUNIO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-11 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET SAMURAI PLACAS OHK109 Y OHK064 DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA. | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SAMURAI PLACA OHK-097 DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA. | BARRANCABERMEJA | 3492755 |  |  | ABRIL | [6 empty] | 2014-04-21 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SAMURAI PLACA OHK-097 DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA. | PROCESO ADJUDICADO. | 80% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET SAMURAI PLACA OJG-160 DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA. | ARAUCA | 9957672 |  |  | ABRIL | [6 empty] | 2014-04-30 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET SAMURAI PLACA OJG-160 DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA. | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA OJG-469 DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME. | TAME | 2216832 | N.A | N.A | ABRIL | JUNIO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-05-12 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA OJG-469 DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME. | PROCESO ADJUDICADO. | 10% Ejecutado | AGOSTO | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE |  | 90000000
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BIODIESEL Y GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA. | CUCUTA | 8032436 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-12 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BIODIESEL Y GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA. | PROCESO ADJUDICADO. | 50% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES (PUESTO EN LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES). | OCAÑA | 13011840 | N.A | N.A | FEBRERO | JUNIO | JULIO |  |  |  |  | 2014-02-26 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES (PUESTO EN LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES). | PROCESO ADJUDICADO. | 50% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA (PUESTO EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA). | OCAÑA | 9999840 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-02-26 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA (PUESTO EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA). | PROCESO ADJUDICADO. | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHICULO PLACA OHK-097 DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA. | BARRANCABERMEJA | 5020000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-02-28 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHICULO PLACA OHK-097 DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA. | PROCESO ADJUDICADO. | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA. | BUCARAMANGA | 14056000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-31 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA. | PROCESO ADJUDICADO. | 50% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS ESTACIONES CERRO EL PICACHO Y LA MESA DE LOS SANTOS, PUESTO EN ELSITIO. | BUCARAMANGA | 10040000 | N.A | N.A | MARZO | JUNIO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-03-31 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS ESTACIONES CERRO EL PICACHO Y LA MESA DE LOS SANTOS, PUESTO EN ELSITIO. | PROCESO ADJUDICADO. | 50% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA (PUESTO EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA) | ARAUCA | 8032000 | N.A | N.A | ABRIL | JUNIO | NOVIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-08 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA (PUESTO EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA) | PROCESO ADJUDICADO. | 50% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA (PUESTO EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA) | SARAVENA | 8032000 | N.A | N.A | ABRIL | JUNIO | NOVIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-08 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA (PUESTO EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA) | PROCESO ADJUDICADO. | 50% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME (PUESTO EN EL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME). | TAME | 8032000 | N.A | N.A | ABRIL | JUNIO | NOVIEMBRE |  |  |  |  | 2014-05-06 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME (PUESTO EN EL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME). | PROCESO ADJUDICADO. | 50% Ejecutado | DICIEMBRE | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME. | TAME | 5743884 | N.A | N.A | ABRIL | JUNIO | NOVIEMBRE |  |  |  |  | 2014-05-06 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME. | PROCESO ADJUDICADO. | 50% Ejecutado | DICIEMBRE | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA |  | 35000000
CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS ENTRE LAS DISTINTAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL. | REGIONAL | 10000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-31 | CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS ENTRE LAS DISTINTAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL. | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
CONTRATAR EL TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y RELEVOS EN LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES. | CERRO JURISDICCIONES | 12088000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-20 | CONTRATAR EL TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y RELEVOS EN LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES. | PROCESO ADJUDICADO. | 18% Ejecutado | DICIEMBRE | Se radicó en el mes siguiente de la programación inicial.
GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | REGIONAL | 12912000 |  |  | ABRIL | [11 empty] | Se realizaron ajustes al proyecto y será radicado en el próximo trimestre.
ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS |  | 80000000
CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONOS SINTETICOS PARA LAS MANGAVELETAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. | CUCUTA | 12054024 | N.A | N.A | MAYO | JULIO | JULIO |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONOS SINTETICOS PARA LAS MANGAVELETAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
ADQUISICION DE REPUESTO RADIOAYUDAS PARA ILS NORMAC DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 15140320 | N.A | N.A | MAYO | JULIO | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 2014-03-25 | ADQUISICION DE REPUESTO RADIOAYUDAS PARA ILS NORMAC DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MICROCASCOS DIADEMAS PARA CONSOLA DE LA TORRE DE CONTROL DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 23292800 | N.A | N.A | MAYO | JUNIO | AGOSTO |  |  |  |  | 2014-03-31 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MICROCASCOS DIADEMAS PARA CONSOLA DE LA TORRE DE CONTROL DE BUCARAMANGA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Se evalua en próximo seguimiento
CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTO PARA RADAR INDRA, A9 -CODIFICADOR DEL INTERROGADOR | BUCARAMANGA | 19636995 | N.A | N.A | MAYO | JULIO | AGOSTO |  |  |  |  | 2014-05-02 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTO PARA RADAR INDRA, A9 -CODIFICADOR DEL INTERROGADOR | PROCESO ADJUDICADO. | 30% Ejecutado | AGOSTO | Dentro de la programación inicial.
ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS | REGIONAL | 9875861 |  |  | MAYO | [11 empty] | Se realizaron ajustes al proyecto y será radicado en el próximo trimestre.
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL |  | 5000000
ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS |  | 5000000 | N.A | N.A
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | CUCUTA | 5000000 |  |  | JUNIO | [6 empty] | 2014-06-13 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | CONTRATO ADJUDICADO. EN ETAPA DE LEGALIZACION |  | JULIO | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal. | 0% | 0 | 1
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA |  | 150000000 | [15 empty] | 23.08% | 3 | 13
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. |  | 100000000
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 1 | CUCUTA | 16500000 | N.A | N.A | ENERO | FEBRERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 1 | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 2 | CUCUTA | 16500000 | N.A | N.A | ENERO | FEBRERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 2 | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 3 | CUCUTA | 17000000 | N.A | N.A | ENERO | FEBRERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 3 | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 4 | CUCUTA | 7650000 | N.A | N.A | ENERO | FEBRERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 4 | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 5 | CUCUTA | 7650000 | N.A | N.A | ENERO | FEBRERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 5 | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 6 | CUCUTA | 7650000 | N.A | N.A | ENERO | FEBRERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 6 | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS AEROP SARAVENA - VIGILANTE 1 | SARAVENA | 7100000 | N.A | N.A | ENERO | FEBRERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS AEROP SARAVENA - VIGILANTE 1 | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN LA ESTACION AERONAUTICA CERRO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO UNO. | CHINACOTA | 6650000 | N.A | N.A | ENERO | FEBRERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN LA ESTACION AERONAUTICA CERRO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO UNO. | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN LA ESTACION AERONAUTICA CERRO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO DOS. | CHINACOTA | 6650000 | N.A | N.A | ENERO | FEBRERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN LA ESTACION AERONAUTICA CERRO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO DOS. | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN LA ESTACION AERONAUTICA CERRO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO TRES. | CHINACOTA | 6650000 | N.A | N.A | ENERO | FEBRERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN LA ESTACION AERONAUTICA CERRO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO TRES. | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL |  | 50000000
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL EN AEROPUERTOS DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER | REGIONAL | 45000000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-31 | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL EN AEROPUERTOS DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR LA ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | ARAUCA | 3500000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | RECEPCION DE PROPUESTAS |  |  | Se realizaron ajustes al proyecto y se radicó en el mes de abril.
CONTRATAR LA ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | OCAÑA | 1500000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | RECEPCION DE PROPUESTAS |  |  | Se realizaron ajustes al proyecto y se radicó en el mes de abril.
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA LAS SANIDADES AEROPORTUARIAS |  | 13000000 | [15 empty] | 0% | 4 | 4
GASTOS GENERALES |  | 5000000
GASTOS GENERALES OPERATIVOS DEL PROYECTO EQUIPOS Y SERVICIOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | ARAUCA | 3500000 | N.A | N.A | ABRIL | MAYO | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | GASTOS GENERALES OPERATIVOS DEL PROYECTO EQUIPOS Y SERVICIOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | ARAUCA | 1500000 | N.A | N.A | ABRIL | MAYO | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. |  | 4000000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | ARAUCA | 4000000 | N.A | N.A | ABRIL | MAYO | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. |  | 4000000
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | ARAUCA | 4000000 | N.A | N.A | ABRIL | MAYO | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
Adquisición de equipos de Protección de extinción de incendios y busqueda y rescate. |  | 32000000 | [15 empty] | 33.33% | 1 | 2
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR |  | 14000000
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA DRNDS | REGIONAL | 14000000 | N.A | N.A | ABRIL | MAYO | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA DRNDS | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEI - SAR |  | 18000000
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEI - SAR | REGIONAL | 18000000 | N.A | N.A | ABRIL | MAYO | SEPTIEMBRE | [9 empty] | Recursos sin usar debido a error en asignación por el nivel central
Mantenimiento y conservación de equipos de extincion de incendios y busqueda y rescate. |  | 58000000 | [15 empty] | 25% | 2 | 8
RECARGUE DE EXTINTORES. |  | 8000000
REALIZAR RECARGUE DE EXTINTORES EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | REGIONAL | 8000000 | N.A | N.A | ABRIL | JUNIO | DICIEMBRE | [9 empty] | Se evalua en próximo seguimiento teniendo en cuenta que la recarga debe realizarse hacia el tercer trimestre
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. |  | 50000000
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE CUCUTA | CUCUTA | 10040000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-28 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE CUCUTA | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS AEROPUERTO BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 7028000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-05 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS AEROPUERTO BUCARAMANGA | CONTRATO ADJUDICADO | 75% | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHICULO SAR DEL AEROPUERTO DE CUCUTA | BARRANCABERMEJA | 4016000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-12 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHICULO SAR DEL AEROPUERTO DE CUCUTA | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | ARAUCA | 6024000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-03-07 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | CONTRATO ADJUDICADO | 75% | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE TAME | TAME | 6024000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-03-31 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE TAME | CONTRATO ADJUDICADO | 75% | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE ARAUCA | OCAÑA | 6024000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-01 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE ARAUCA | CONTRATO ADJUDICADO | 75% | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. | REGIONAL | 10844000 | N.A | N.A | MAYO | ABRIL | DICIEMBRE | [9 empty] | Se realizaron ajustes al proyecto y será radicado en el próximo trimestre.
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. |  | 282000000 | [15 empty] | 70.37% | 19 | 27
S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. |  | 27000000
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FUNCIONARIOS REGIONAL | REGIONAL | 27000000 | N.A | N.A | ABRIL | MAYO | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-29 | ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FUNCIONARIOS REGIONAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. |  | 10000000
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | REGIONAL | 10000000 | N.A | N.A | FEBRERO | MAYO | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-28 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. |  | 12000000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 12000000 | N.A | N.A | FEBRERO | AGOSTO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-28 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL AEROPUERTOS REGIONAL | CONTRATO ADJUDICADO | 15% | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS |  | 3000000
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 3000000 | N.A | N.A | FEBRERO | AGOSTO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-28 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS AEROPUERTOS REGIONAL | CONTRATO ADJUDICADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
S.O - PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD |  | 10000000
PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | REGIONAL | 10000000 | N.A | N.A | FEBRERO | AGOSTO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-29 | PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. |  | 8000000
ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 8000000 | N.A | N.A | FEBRERO | AGOSTO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-28 | ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS AEROPUERTOS REGIONAL | CONTRATO ADJUDICADO. EN ETAPA DE LEGALIZACION |  | AGOSTO | Dentro de la programación inicial.
S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. |  | 10000000
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 10000000 | N.A | N.A | FEBRERO | OCTUBRE | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-28 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS AEROPUERTOS REGIONAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. |  | 6000000
CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 6000000 | N.A | N.A | FEBRERO | OCTUBRE | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-28 | CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION AEROPUERTOS REGIONAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. |  | 33000000
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | TAME Y SARAVENA | 2000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | BARRANCABERMEJA | 4000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | CUCUTA Y OCAÑA | 15000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | CONTRATO ADJUDICADO | 80% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | BUCARAMANGA | 9000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | CONTRATO ADJUDICADO. EN ETAPA DE LEGALIZACION |  | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ARAUCA | 3000000 | N.A | N.A | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. |  | 28000000
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | TAME Y SARAVENA | 1500000 | N.A | N.A | MARZO | MAYO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | BARRANCABERMEJA | 1500000 | N.A | N.A | MARZO | MAYO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | CUCUTA Y OCAÑA | 15000000 | N.A | N.A | MARZO | MAYO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | CONTRATO ADJUDICADO | 80% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | BUCARAMANGA | 8000000 | N.A | N.A | MARZO | MAYO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | CONTRATO ADJUDICADO. EN ETAPA DE LEGALIZACION |  | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ARAUCA | 2000000 | N.A | N.A | MARZO | MAYO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. |  | 10000000
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | BARRANCABERMEJA | 2000000 | N.A | N.A | MARZO | MAYO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | CUCUTA Y OCAÑA | 5000000 | N.A | N.A | MARZO | MAYO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | CONTRATO ADJUDICADO | 80% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | BUCARAMANGA | 2000000 | N.A | N.A | MARZO | MAYO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | CONTRATO ADJUDICADO. EN ETAPA DE LEGALIZACION |  | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ARAUCA | 1000000 | N.A | N.A | MARZO | MAYO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. |  | 75000000
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE PYP EN LA CABERA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | REGIONAL | 9785000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-29 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE PYP EN LA CABERA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATO ADJUDICADO | 25% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES PARA LOS AEROPUERTOS DE CUCUTA, BUCARAMANGA, ARAUCA, BARRANCABERMEJA, OCAÑA, TAME, Y SARAVENA. | REGIONAL | 49715000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-29 | CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES PARA LOS AEROPUERTOS DE CUCUTA, BUCARAMANGA, ARAUCA, BARRANCABERMEJA, OCAÑA, TAME, Y SARAVENA. | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATA LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO EN LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | REGIONAL | 15500000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-29 | CONTRATA LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO EN LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
ADQUSICION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS |  | 30000000
ADQUSICION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 30000000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-29 | ADQUSICION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS AEROPUERTOS REGIONAL | CONTRATO ADJUDICADO. | 40% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD. |  | 20000000
CONTRATAR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER | REGIONAL | 20000000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-01-29 | CONTRATAR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATO ADJUDICADO. | 40% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. |  | 46500000 | [15 empty] | 0% | 2 | 2
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO |  | 24000000
CONTRATACION DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS - IDIOMA INGLES CONTROLADORES AEREOS | BUCARAMANGA | 12000000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATACION DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS - IDIOMA INGLES CONTROLADORES AEREOS | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTRATACION DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS - IDIOMA INGLES CONTROLADORES AEREOS | CUCUTA | 12000000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-03-25 | CONTRATACION DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS - IDIOMA INGLES CONTROLADORES AEREOS | ELABORACION Y AJUSTES DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL |  |  | Dentro de la programación inicial.
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA |  | 22500000 | [15 empty] | 100% | 0 | 5
CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. |  | 19000000
REALIZACION DE CERTIFICACIONES AEROMEDICAS PARA PERSONAL TECNICO Y BOMBEROS AERONAUTICOS DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | REGIONAL | 19000000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-02-18 | REALIZACION DE CERTIFICACIONES AEROMEDICAS PARA PERSONAL TECNICO Y BOMBEROS AERONAUTICOS DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | CONTRATO ADJUDICADO. | 25% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. |  | 1500000
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL AEROPUERTO CAMILO DAZA | CUCUTA | 500000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-11 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL AEROPUERTO CAMILO DAZA | CONTRATO ADJUDICADO. | 20% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. El proyecto se radicó en el mes de abril.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL AEROPUERTO PALONEGRO | BUCARAMANGA | 1000000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2014-04-11 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL AEROPUERTO PALONEGRO | CONTRATO ADJUDICADO. | 20% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. El proyecto se radicó en el mes de abril.
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL |  | 2000000
MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL DEL AEROPUERTO PALONEGRO | BUCARAMANGA | 1000000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-04-11 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL DEL AEROPUERTO PALONEGRO | CONTRATO ADJUDICADO. | 20% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. El proyecto se radicó en el mes de abril.
MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL DEL AEROPUERTO PALONEGRO | CUCUTA | 1000000 | N.A | N.A | MARZO | ABRIL | JUNIO |  |  |  |  | 2014-04-09 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL DEL AEROPUERTO PALONEGRO | CONTRATO ADJUDICADO. | 20% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. El proyecto se radicó en el mes de abril.
[18 empty] | 33.21% | 73 | 150
[13 empty] | SEGÚN ESTE SEGUIMIENTO TODAS LAS ACTIVIDADES LAS TIENE CUMPLIDAS "RADIC AREA ADMINISTRATIVA" |  |  | 100%
[13 empty] | SEGÚN LAS METAS PROGRAMADAS POR LA DIRECCION GENERAL…. |  |  | 61.4% COMPROMISOS
[13 empty] | CUMPLIMIENTO REAL DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REVISION OAP |  |  | 51.33%
[14 empty] | EN TRAMITES | 73
[14 empty] | ADJUDICADOS | 77
150
Note on T5: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## META
Planeación Estratégica 2014
Cronogramas de Inversión
REGIONAL META |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | OBSERVACIONES AREA | OBSERVACIONES OAP
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 150000000
MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 150000000 | [6 empty] | SE POSTERGO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 1000000000
MANTENIMIENTO CERRAMIENTOS | 234063745
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO EL YOPAL | 20000000 | No | Marzo |  |  |  |  | continuacion de diligencia terrenos trinidad aeropurto de trinidad en agosto
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DE AEROPUERTO DE TRINIDAD | 25000000 | No | Marzo | 2014-04-08 | MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DE AEROPUERTO DE TRINIDAD | LIQUIDADO | 100%
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO HATO COROZAL | 20000000 | No | Marzo | 2014-05-02 | MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO HATO COROZAL | LIQUIDADO | 100%
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO PAZ DE ARIPORO | 20000000 | No | Marzo | 2014-05-02 | MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO PAZ DE ARIPORO | LIQUIDADO | 100%
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO SAN MARTIN | 20000000 | No | Marzo | 2014-05-02 | MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO SAN MARTIN | ADJUDICADO | 75%
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTOTABLON DE TAMARA | 30000000 | No | Marzo | 2014-05-02 | MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTOTABLON DE TAMARA | ADJUDICADO | 33%
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | 79063745 | No | Marzo | 2014-05-19 | MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | ADJUDICADO | 30%
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | 20000000 | No | Marzo | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE AGOSOTO
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA | 122936255
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | 61000000 | No | Abril | 2014-06-27 | MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | ADJUDICADO | 0%
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO | 61936255 | No | Abril |  | MANTENIMIENTO DE DEL PISTA DEL AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | ADJUDICADO |  | se hizo traslado presupuestal como prioridad manto pista mitu
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 400000000
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE EL YOPAL | 115000000 | No | Febrero | 2014-05-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE EL YOPAL | 2014-08-27 | 100%
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO Y SAN MARTIN META | 120000000 | No | Febrero | 2014-06-04 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO Y SAN MARTIN META | ADJUDICADO | 33%¦ | SE DIVIDIO LA PLATA PARA VILLAVICENCIO Y SAN MARTIN
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO | 60000000 | No | Febrero | 2014-03-18 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO | ADJUDICADO | 33%
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | 35000000 | No | Febrero | 2014-05-10 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | ADJUDICADO | 33%
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO TRINIDAD Y TABLON DE TAMARA | 70000000 | No | Febrero | 2014-05-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO TRINIDAD Y TABLON DE TAMARA | ADJUDICADO | 33%
MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 243000000
MANTENIMIENTO DE TERMINALES DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTELY DE MITU | 123000000 | No | Mayo |  |  |  |  | SE HIZO TRSLADO PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE TERMINALES DE VILLAVICENCIO Y MITU $61.600.000
MANTENIMIENTO TERMINALES DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | 120000000 | No | Mayo
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | 125000000
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE POTABLE DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | 40000000 | No | Junio | No se ha Radicado
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS.
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | 10000000 | No | Junio | No se ha Radicado
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL ADEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | 20000000 | No | Junio | No se ha Radicado
PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO.
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA TAL Y PODA DE ARBOLES DE LA CEBECERAS DE LOS AEROPUERTOS VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO Y ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | 50000000 | No | Junio | No se ha Radicado
MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LA REGIONAL META | 5000000 | No | Junio | No se ha Radicado
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 130000000
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ALMACEN Y ARCHIVO DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE EL YOPAL | 123000000 | No | Julio | No se ha Radicado
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE EL YOPAL | 7000000 | No | Marzo | No se ha Radicado
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | 26000000
GASTOS GENERALES | 10000000 |  |  | No se ha Radicado
MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. | 8000000 |  |  |  | MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS PARA VILLAVICNECIO Y YOPAL
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 8000000 |  |  | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 140700000
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 12000000 |  |  | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE AGOSTO
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VVC | 24600000 | No | FEBRERO | 2014-02-11 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VVC | ADJUDICADO | 60%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION EYP | 24600000 | No | FEBRERO | 2014-02-18 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION EYP | ADJUDICADO | 60%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VOR-EYP | 23500000 | No | FEBRERO | 2014-02-11 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VOR-EYP | ADJUDICADO | 60%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VOR-SJE | 18000000 | NO | FEBRERO | 19/02//2014 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VOR-SJE | ADJUDICADO | 60%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VOR-PTC | 20000000 | NO | FEBRERO | 2014-02-14 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VOR-PTC | ADJUDICADO | 60%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VOR-PIN | 18000000 | NO | FEBRERO | 2014-02-18 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VOR-PIN | ADJUDICADO | 60%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 22000000
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR | 10000000 |  |  | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE AGOSTO
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEI - SAR. | 12000000 |  |  | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE AGOSTO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 60000000
RECARGUE DE EXTINTORES. | 10000000 |  |  | No se ha Radicado
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. | 50000000 |  |  | 2014-03-07 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. | LIQUIDADO | 100%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS | 225000000
MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVODE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPOTUARIOS AA REGIONAL | 50000000 | No | FEBRERO | 2014-04-01 | MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVODE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPOTUARIOS AA REGIONAL | ADJUDICADO | 45%
MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVODE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPOTUARIOS FAROS GIRATORIOS REGIONAL | 15000000 | No | MARZO | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE AGOSTO
MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVODE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPOTUARIOS GUADAÑAS REGIONAL | 15000000 | No | MARZO | 2014-06-04 | MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVODE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPOTUARIOS GUADAÑAS REGIONAL | ADJUDICADO | 30%
ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMOS AEROPORTUARIOS GASOLINA GUADAÑAS, ACEITES, FILTROS | 30000000 | NO | MARZO | 2014-05-15 | ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMOS AEROPORTUARIOS GASOLINA GUADAÑAS, ACEITES, FILTROS | LIQUIDADO | 100%
ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMOS AEROPORTUARIOS FILTROS LAMPARAS DE PISTA | 10000000 | NO | MARZO | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE AGOSTO
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO(MONTACARGAS, BANDAS TRANSPORTADORAS,ETC) REGIONAL | 30000000 | NO | MARZO | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE AGOSTO
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOSY MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS ILUMINACION PLATAFORMA NORTE VVC | 50000000 |  | FEBRERO | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE AGOSTO
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOSY MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOSBATERIAS UPS Y PLANTAS ELECTRICAS | 25000000 | No | MARZO | 2014-07-02 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOSY MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOSBATERIAS UPS Y PLANTAS ELECTRICAS | ADJUDICADO | 0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 477000000
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS RADAR | 20000000 | No | MARZO | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES | 45000000 | NO | ABRIL | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE OCTUBRE
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIO AYUDAS | 50000000 | NO | MARZO | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE AGOSTO
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMASDE ENERGIA Y COMPLEMENTARIOS | 30000000 | NO | MARZO | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES SOPORTE TECNICO | 26000000 |  | FEBRERO | 2014-03-06 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES SOPORTE TECNICO | LIQUIDADO | 100%
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CARIMAGUA | 60000000 | No | FEBRERO | 2014-02-17 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CARIMAGUA | LIQUIDADO | 100%
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES MITU | 14000000 | No | FEBRERO | 2014-03-03 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES MITU | LIQUIDADO | 100%
GASTO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS Y PERSONAL NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 20000000 | No | FEBRERO | 2014-05-19 | GASTO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS Y PERSONAL NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | ADJUDICADO | 30%
ADQUISICIONDE RELOJES GPS PARA LAS DIFERENTES TWR REGIONAL | 12000000 | NO | MARZO | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
ADQUISICION E INSTALACION DE RADIOENLACE VOR-TWRPTC | 50000000 |  | MARZO | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE OCTUBRE
ADQUISICION E INSTALACION DE RADIOENLACE VOR-TWREYP | 50000000 | NO | MARZO | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE OCTUBRE
ADQUISICION DEL SISTEMA CONMUTADO DE SONIDO VVC, MITU, PTC | 50000000 |  | MARZO | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE AGOSTO
ADQUISICION RADIOS BANDA AERONAUTICA REGIONAL | 50000000 | No | ABRIL | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE OCTUBRE
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 133000000
S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | 20000000 |  |  | 2014-05-29 | S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | LIQUIDADO | 100%
S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 7000000 |  |  | 2014-05-20 | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | LIQUIDADO | 100%
S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 5000000 |  |  | NO SE HA RADICADO |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE AGOSTO
S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 4000000 |  |  | 2014-05-28 | S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | LIQUIDADO | 100%
S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 6000000 |  |  | 2014-06-26 | CONTRATAR LA ADQUISISCION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS | ADJUDICADO | 0%
S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 6000000 |  |  | 2014-06-02 | S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION.
B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 24000000 |  |  | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE AGOSTO
B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 23000000 |  |  | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE JULIO
PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 8000000 |  |  | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE DICIEMBRE
ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 30000000 |  |  | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE AGOSTO
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 26000000
ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 15000000 | NO | JULIO | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
ESTUDIOS AMBIENTALES. | 10000000 |  |  | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 1000000 |  |  | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 27000000
CONTRATACION DOCENTES, ASESORES PROFESIONALES EXPERTOS ACADEMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS | 27000000 |  |  | 2014-05-13 | CONTRATACION DOCENTES, ASESORES PROFESIONALES EXPERTOS ACADEMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS | adjudicado | 33%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 22500000
CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 19000000 |  |  | 2014-06-24 | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | ADJUDICADO | 0%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 1500000 |  |  | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | 2000000 |  |  | No se ha Radicado |  |  |  | SE POSTERGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE
TOTAL | 2564200000
[6 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS A JUNIO |  | 75
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  | 33
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO A JUNIO 30 DE 2014 |  | 44%
Note on J4: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.