## CUMPLIMIENTO
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CRONOGRAMAS DE INVERSION 2014
ÁREA | CUMPLIMIENTO
SUB DIRECCIÓN GENERAL | 100%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS | 62.5%
SECRETARÍA GENERAL
INMUEBLES | 100%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 93.75%
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 93.8%
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA | 81.08%
TELECOMUNICACIONES | 81.36%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 98.84% | *
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTANDARES DE VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACION Y LICENCIAS AERONAUTICAS) | 89.29%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA | 91.14%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ATLÁNTICO | 89.06%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA VALLE | 99.32%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE SANTANDER | 95.35%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META | 55%
OFICINA DE COMERCIALIZACION | 100%
CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | 88.7%

## SUBDIRECCION
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION
Dependencia: SUBDIRECCION GRUPO DE VUELOS | [6 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | FECHA TERMINACION CONTRATO | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | OBSERVACIONES OAP
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO AÉREO. | 2730000000 |  |  | Diciembre 31 de 2014
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO AÉREO DE LA ENTIDAD, AVION LABORATORIO KINGB200 HK 3554 G; CESSNA CARAVAN C208 HK 3200 G Y AGUSTA A109C HK 3661 G INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS EN LAS FASES DE CADA SERVICIO. | 300000000 | No | ENERO | Agosto de 2014 | ENERO | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO AÉREO DE LA ENTIDAD, AVION LABORATORIO KINGB200 HK 3554 G; CESSNA CARAVAN C208 HK 3200 G Y AGUSTA A109C HK 3661 G INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS EN LAS FASES DE CADA SERVICIO. | ADJUDICADO EL 24 DE ENERO DE 2014 | 100% | 2014-12-01
CONSERVACIÓN DEL EQUIPO AÉREO MEDIANTE LA SUMINISTRO DE DOS MOTORES NUEVOS PRATT & WHITNEY, MODELO PT6A 52; PARA LA AERONAVE SÚPER KING B200 HK 3554 G. | 2130000000 | No | ENERO | Diciembre 31 de 2014 | ENERO | CONSERVACIÓN DEL EQUIPO AÉREO MEDIANTE LA SUMINISTRO DE DOS MOTORES NUEVOS PRATT & WHITNEY, MODELO PT6A 52; PARA LA AERONAVE SÚPER KING B200 HK 3554 G. | ADJUDICADO EL 24 DE ENERO DE 2014 | 100% | 2014-04-01
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO AEREO DE LA ENTIDAD | 300000000 | No | ENERO |  | ENERO | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO AÉREO DE LA ENTIDAD, AVION LABORATORIO KINGB200 HK 3554 G; CESSNA CARAVAN C208 HK 3200 G Y AGUSTA A109C HK 3661 G INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS EN LAS FASES DE CADA SERVICIO. | ADJUDICADO EL 28 DE JULIO DE 2014 | 100% | 2014-12-01
[7 empty] | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |  |  |  | 100%
Note on M6: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## CEA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION
Dependencia: CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS AERONÁUTICAS |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | OBSERVACIONES AREA | OBSERVACIONES OAP
CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | 5478000000
AUXILIOS DE VIAJE | 1530000000 |  |  |  |  | 1477000000 | cumplido | si
Viáticos funcionarios que vienen a capacitarse | 1000000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA | RP 1,430,7 Millones (96,9%) y obligaciones 1,421,8 millones (96,3%)
Sin Definir | 530000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA
TRANSFERENCIA FONDO ICETEX | 20000000 |  |  | RP 918 Millones (99,9%) y obligaciones 918 millones (99,9%) |  | 918155000 | transferidos
CONTRATACIÓN DOCENTES | 2318000000 |  |  |  |  | 1793000000 | contratados 1,422,8 millones | si
Contratos actuales | 1343000000 | No | ENERO | RP 1502 Millones (97,5%) y obligaciones 1422 millones (92,3%) |  | ,
Contratos docentes Regionales | 252000000 | No | ABRIL | RP 241,57 Millones (95,9%) y obligaciones 241,56 millones (95,8%)
Contratos durante la vigencia | 273000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA
Licenciamiento Competencia lingüística | 120000000 | No | ABRIL
Cursos o contratación emergencia | 50000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA
Sin Definir | 280000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN | 900000000 |  |  | RP 548,4 Millones (70,9%) y obligaciones 530,7 millones (68,6%) | Hay una reserva por $13 Millones, se estima obligarlos en Abril/15 | 773528000 | en ejecucion | si
Cursos programados en la vigencia | 810000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA
Sin Definir | 90000000 | No | DURANTE LA VIGENCIA
ACTIVIDADES DE BIENESTAR | 60000000 |  |  | RP 34 Millones (100%) y obligaciones 34 millones (100%) | Por mejore precios de los eventos contratados se traslada el remanente al Fondo Icetex | 34096000 | pagados | si
Semana Cultural | 40000000 | No | MARZO
Tres (3) talleres de prevención consumo alcohol y drogas | 15000000 | No | MARZO
Taller clima laboral | 5000000 | No | ABRIL
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AULAS | 140000000 | No | ABRIL | RP 215 Millones (44,6%) y obligaciones 201,4 millones (41,8%) | Se traslado lo no ejecutado al Fondo Icetex
ADQUISICIÓN MATERIAL PARA ENSEÑANZA | 450000000 | No | ABRIL | RP 201 Millones (46%) y obligaciones 187,6 millones (43%) | Se traslado lo no ejecutado al Fondo Icetex. Hay una reserva por $13 Millones se obligarán en el primer trimestre | 436791000 | se ejcutaron 187 millones | no
Laboratorio APH | 60000000 | No | ABRIL
Materiales para la enseñanza | 30000000 | No | ABRIL
Laboratorio Aeródromo convencional | 25000000 | No | ABRIL
Laboratorio AIS | 30000000 | No | ABRIL
Diademas para laboratorio Radar | 5000000 | No | ABRIL
TV's para aulas | 80000000 | No | ABRIL
Laboratorio CISCO | 120000000 | No | ABRIL
Sin Definir | 100000000 | No | ABRIL
MATERIALES IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES | 40000000 | No | SEGUNDO SEMESTRE |  |  | 25430000 | se ejecutaron 8 millones | no
MANTENIMIENTO GIMNASIO | 20000000 | No | FEBRERO |  |  | 20000000 | se ejecutaron 5 millones | no
[5 empty] | actividades Programadas |  | 8
[5 empty] | cumplidas |  | 5
[5 empty] | % cumplimiento |  | 62.5%

## INMUEBLES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES SECRETARIA GENERAL
| Nombre del proyecto y actividad | Valor Asignado (Presupuesto 2014) | CDP Expedidos (Gestión) | Decrementos | CDP | PRESENTACIÓN OFERTA | ESCRITURACION | Valor RP | A DICIEMBRE 31 DE 2015
[9 empty] | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
| ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DE AEROPUERTOS | [6 empty] | 3000000000
| COMPRA DE TERRENOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO EN EL AEROPUERTO DE ARMENIA | 274709460 |  |  | JUNIO | JULIO | OCTUBRE | 0 | 100% | Esta compra se logró por via de negociación voluntaria con el propietario del predio y su registro en la Oficina de Instrumentos Públicos no se logro, por tanto este valor queda en reserva presupuestal
| COMPRA DE TERRENOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO EN EL AEROPUERTO DE POPAYÁN | 583546185 |  |  | JUNIO | JULIO | OCTUBRE | 0 | 100% | Cuenta de cobro radicada y cancelada en el mes de diciembre de 2014
|  | 106263406 |  |  | JUNIO | JULIO | OCTUBRE |  | 100% | Cuenta de cobro radicada y cancelada en el mes de diciembre de 2014
|  | 399237407 |  |  | JUNIO | JULIO | OCTUBRE |  | 100% | Cuenta de cobro radicada y cancelada en el mes de diciembre de 2014
| COMPRA DE TERRENOS EN EL AEROPUERTO DE IBAGUÉ | 705607535 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |  | 100% | Cuenta de cobro radicada y cancelada en el mes de diciembre de 2014
COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LA MEDICIÓN DE TERRENOS
| COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LA MEDICIÓN DE TERRENOS | 114500000 |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 100% | Contrato adjudicado el 31 de diciembre de 2015, no se logra cancelar, por tanto queda en reserva presupuestal.
ESTUDIOS, DISEÑOS, AVALÚOS Y PERITAJES
| ESTUDIOS, AVALUOS Y PERITAJES - CONSECUCION DOCUMENTACION | 19798880 | [5 empty] | 0 | 100% | Corresponde a una sola contratación con el IGAC realizada en enero de 2014 y en ejecución
[7 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS A DICIEMBRE 2014 |  |  | 100%
[7 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL A 31 DICIEMBRE 2014 |  |  | 60.48%
NOTA : Este cronograma cuenta con fechas de compromiso tentativas por la misma narutaleza del Rubro de COMPRA DE TERRENOS PARA LA AMPLIACION DE AEROPUERTOS Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA, toda vez que se depende de voluntad de terceros.
Note on E4: Autor: Esta casilla corresponde a todos los CDP expedidos en la vigencia fiscal.

## TALENTO HUMANO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION
Dependencia: Grupo Bienestar y Salud Ocupacional | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES OAP | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES OAP | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO |  | OBSERVACIONES OAP
NOMBRE PROYECTO DE INVERSION | 2526000
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | 272000 | [15 empty] | 277945668
NIVEL CENTRAL | 20000 | No | Abril | [6 empty] | No se radicó | 0% | 0% |  |  | 100% | 2014-09-30 | 20000000 | El contrato fue liquidado | SI
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 60000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  | Responsabilidad de las Regionales |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 25000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. Las Regionales no atienden las recomendaciones y argumentan que por ley de garantías no se hace la contratación.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 70000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 50000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 27000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 20000 | No
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 82000 | [15 empty] | 134559235
NIVEL CENTRAL | 20605 | [12 empty] | Pendiente de contratacion | 20% | 2014-12-31 | 21451622 | no se realizó la contratación | NO
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 30000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 15000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. Las Regionales no atienden las recomendaciones y argumentan que por ley de garantías no se hace la contratación.
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 27000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 10000 | No
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ERGONOMIA | 34900 | [15 empty] | 34512061
NIVEL CENTRAL | 5900 | No | Mayo | [6 empty] | Se radicó el 5 de junio. Se encuentra en evaluación de propuestas. | 100% | 2014-12-31 | Se encuentra en evaluación de propuestas. | Contratacion adjudicada | 100% | 2014-12-31 | 5900000 | Contrato pagado | SI
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 10000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 3000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 5000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 3000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 3000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 5000 | No
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL | 78000 | [15 empty] | 51860806
NIVEL CENTRAL | 17000 | No | Abril | 2014-03-26 | Contratar el mantenimiento de los equipos de Salud Ocupacional | Proyecto radicado en Dirección Administrativa 26 de marzo/14 |  |  |  | Proyecto radicado en Dirección Administrativa 26 de marzo/14 | 100% | 2014-12-31 | En ejecución | Contratacion adjudicado | 100% | 31/11/2014 | 9111428 | Contrato terminado | SI
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 15000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 5000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 12000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 10000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 12000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 7000 | No
CONTRATAR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 515000 | [15 empty] | 497191298
NIVEL CENTRAL | 100000 | No | Marzo | 2014-02-28 | Contratar la prestacion de servicios medicos para el programa de Salud Ocupacional | Ya publicado para presentación de ofertas, en etapa de mi pymes, para entrega de propuestas el 9 de abril/14 | 100% |  |  | Ya publicado para presentación de ofertas, en etapa de mi pymes, para entrega de propuestas el 9 de abril/14 | 100% | 2014-12-31 | En ejecución | Contratacion adjudicado | 100% | 2014-12-31 | 82847068 | Contrato terminado | SI
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 80000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 70000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 80000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 80000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 75000 | No
ASIGNADO REGIONMAL META | 30000 | No
CONTRATAR PROGRAMAS DE INTERVENCION EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 222000 | [15 empty] | 246528791
NIVEL CENTRAL | 50000 | No | Marzo | 2014-02-28 | Contatar programas de intervencion en vigilancia epidemiologica | Adjudicado | 100% |  |  | Adjudicado | 100% | 2014-12-31 | En ejecución | Contratacion adjudicado | 100% | 2014-12-31 | 49630097 | Contrato terminado | SI
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 30000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 34000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 40000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 38000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 30000 | No
CONTRATAR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD | 157000 | [15 empty] | 141021444
NIVEL CENTRAL | 60000 | No | Marzo | 2014-03-12 | Contratar servicios de acondicionamiento fisico en las instalaciones de la Entidad | En publicacion de pliegos |  |  |  | En publicacion de pliegos | 100% | 2014-12-31 | En ejecución | Contratacion adjudicado | 100% | 2014-12-31 | 49033764 | Contrato terminado | SI
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 20000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 15000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 20000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 22000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 20000 | No
CONTRATAR ACTIVIDADES DE INTERVENCION PARA LA PREVENCION EN EL USO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 40000 | [15 empty] | 40000000
NIVEL CENTRAL | 40000 | No | Marzo | 2014-02-22 | Contratar actividades de intervencion para la prevencion en el uso de alcohol y sustancias psicoactivas | Pliego publicado; se cierra el 11 de abril /14 |  |  |  | Pliego publicado; se cierra el 11 de abril /14 | 50% | 2014-12-31 | Adjudicado. Por recibir insumos | Contratacion adjudicado | 100% | 2014-12-31 | 40000000 | Contrato pagado | si
CONTRATAR ACTIVIDADES DE INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | 70000 | [15 empty] | 60000000
NIVEL CENTRAL | 40000 | No | Abril | [6 empty] | Radicado 20 junio 2014 |  |  |  | Contratacion adjudicada | 100% | 2014-12-31 | 40000000 | Contrato terminado | si
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 10000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGANDO REGIONAL ANTIOQUIA | 10000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 10000 | No
AQUISICION DE BOTIQUINES E INSUMOS PARA BOTIQUINES | 43000 | [15 empty] | 36331719
NIVEL CENTRAL | 7000 | No | Marzo | 2014-03-26 | Contrtar la aquisicion de botiquines e insumos para botiquines | [5 empty] | 100% | 2014-12-31 | Adjudicado | Contratacion adjudicado | 100% | 2014-12-31 | 6200844 | Contrato pagado | si
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 7000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 3000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 10000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 4000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 8000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 4000 | No
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA | 81000 | [15 empty] | 79737493
NIVEL CENTRAL | 15000 | No | Marzo | 2014-02-24 | Contratar la adquisicion de elementos para brigadas de emergencia | Declarado desierto |  |  |  | Declarado desierto | 0% | 2014-12-31 | Se volvió a declarar desierto. Se vuelve a radicar por tercera vez en julio 2014 | 23/09/2014 se adjudico contrato | 100% | 2014-12-31 | 15000000 | Contrato pagado | si
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 15000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 10000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 15000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 10000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 10000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 6000 | No
CONTRATAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION | 47000 | [15 empty] | 39921485
NIVEL CENTRAL | 15000 | No | ABRIL | [7 empty] | 50% | 2014-12-31 | Se adjudicó | Adjudicado | 100% | 2014-12-31 | 12773089 | Radicado para pago | si
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 6000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 3000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 8000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 3000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 6000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 6000 | No
EVENTOS DEPORTIVOS CON DOTACIÓN | 362000 | [15 empty] | 379074624
NIVEL CENTRAL | 150000 | No | Enero de 2014 | Enero 14/14 | Contratar el desarrollo de programas de Bienestar Social a través de eventos deportivos, recreativos, incluyen suministro de elementos e implementos deportivos, preparación al futuro pensionado, vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios. Estas actividades van dirigidas a funcionarios y su núcleo familiar | Adjudicado | 100% | 2014-12-01 |  | Adjudicado | 100% | 2014-12-31 |  | Adjudicado | 100% | 2014-12-31 | 192000000 | Contrato termnado | si
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 32000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGANDO REGIONAL ANTIOQUIA | 36000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLÁNTICO | 43000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 44000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE SANTANDER | 33000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 24000 | No
VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DE ENTIDAD(MITAD DE AÑO, SEMANA DE RECESO Y FIN DE AÑO) | 343000 | [15 empty] | 340083061
NIVEL CENTRAL | 150000 | No | Enero de 2014 | Enero 14/14 | Contratar el desarrollo de programas de Bienestar Social a través de eventos deportivos, recreativos, incluyen suministro de elementos e implementos deportivos, preparación al futuro pensionado, vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios. Estas actividades van dirigidas a funcionarios y su núcleo familiar | Adjudicado | 100% | 2014-12-01 |  | Adjudicado | 100% | 2014-12-31 |  | Adjudicado | 100% | 2014-12-31 | 150000000 | En ejecucion | si
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 28000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 32000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 41000 | No
ASIGNADOM REGIONAL VALLE | 41000 | No
ASIGNADO REGIONAL NORTE SANTANDER | 28000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 23000 | No
PREPARACIÓN AL FUTURO PENSIONADO | 104000 | [15 empty] | 102132315
NIVEL CENTRAL | 40000 | No | Enero de 2014 | enero 14/14 | Contratar el desarrollo de programas de Bienestar Social a través de eventos deportivos, recreativos, incluyen suministro de elementos e implementos deportivos, preparación al futuro pensionado, vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios. Estas actividades van dirigidas a funcionarios y su núcleo familiar | Adjudicado | 100% | 2014-12-01 |  | Adjudicado | 100% | 2014-12-31 |  | Adjudicado | 100% | 2014-12-31 | 40000000 | terminado | si
ASIGANDO REGIONAL CUNDINAMARCA | 10000 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 12000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONALATLANTICO | 12000 | No
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 12000 | No
ASIGNADO REGINAL NORTE SANTANDER | 10000 | No
ASIGNADO REGIONAL META | 8000 | No
DOTACION CENTROS VACACIONALES | 75100 | [15 empty] | 65100000
ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 35100 | No | [6 empty] | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | La Regional no participó en la reunión de diciembre 2013 |  |  |  | 35100000 | En ejecucion | si
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 10000 | No | [6 empty] | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014. |  |  |  | Según acta No.39 de diciembre de 2013 se da instrucciones a los Directores Regionales en el sentido que la ejecución presupuestal y su avance vaya acorde con el cronmograma establecido para la vigencia 2014.
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 30000 | No
[7 empty] | 100% CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO 2014 |  |  |  | 77% CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO 2014 |  |  |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | 16
[15 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  | 15
[15 empty] | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO |  |  | 93.75%
Note on K6: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.
Note on O6: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## INFORMATICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION
Dependencia: Dirección de Informática | [6 empty] | SEGUIMIENTO PARA PRIMER TRIMESTRE 2014 | [10 empty] | SEGUIMIENTO PARA CUARTO TRIMESTRE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) |  |  | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | Fecha Modificada | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION No contrato (si existe) y Fecha de inicio y de terminación | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALOR CONTRATACION CON VF. |  |  |  | AVANCE DE LA CONTRATACION EXISTENTE POR VIGENCIA. | OBSERVACIONES AREA (Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Si hay demoras en la radicacion, porque?? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque?) y demás. | CUMPLIMIENTO ACTICVIDADES |  | OBSERVACIONES AREA (Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Si hay demoras en la radicacion, porque?? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque?) y demás. | CUMPLIMIENTO ACTICVIDADES
|  | APROPIACION AJUSTADA A JUNIO 2014 | APROPIACION AJUSTADA A SEPTIEMBRE 2014 | [6 empty] | PRESUPUESTO 2012 | PRESUPUESTO 2013 | PRESUPUESTO 2014 | PRESUPUESTO 2015 |  |  |  | OBSERVACIONES OAP
Adquisición de sistemas y servicios informáticos para el plan nacional de informática (Rubro: 211-608-023) | 9000000000 |  | 9000000000
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROCOMPUTADORES | 750000000 |  | 1250000000
PCs 500 y portátiles 50 | 741155783 |  | 1241155783 | No requiere | 2014-02-28 | [10 empty] | 0 | El área realizo modificaciones a las actividades a realizar e igualmente recursos asignados inicialmente. | Proceso adjudicado y contrato en ejecución. De acuerdo a la necesidad se adquieren 656 PC' y 35 Portátiles. | Si
Equipo de cómputo específico y 2 tabletas para la Dirección Navegación Aérea. | 8844217 |  | 8844217 | No requiere |  | Act nueva | 2014-02-06 | OBJETO: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TABLETAS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA | DECLARADO DESIERTO | [5 empty] | Se declaró a desierto. |  |  | Realizado or Dir ADMTVA. Por grandes superficies - Meta cumplida | Si
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS | 200000000 |  | 200000000
Impresoras multifuncionales | 200000000 |  | 200000000 | No requiere | 2014-02-28 | 2014-05-30 | [8 empty] | Se programa radicar en el mes de mayo de 2014 en un solo proceso con propuestas parciales donde se incluirán Impresoras, Scanners y Pantallas. | 0 |  | Se adelantó proceso precontractual y evaluación de propuestas. Queda desierto el ITEM correspondiente a Impresoras, se solicita reapertura por parte de la Dirección de Informática y se queda en espera de Renuncia a Términos de los proponentes. Transcurre casi un mes y la Dirección Administrativa informas no reabrir el proceso por falta de tiempo. | Si
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVIDORES CORPORATIVOS | 600000000 |  | 300150820
Servidores Cambio de Servidores Aeropuertos y Bogotá que terminan garantia (24 aprox) | 600000000 |  | 300150820 | No requiere | 2014-03-30 | 2014-04-30 | [8 empty] | En actualización del estudio de mercado se observa equipos nuevos liberados en el mercado con mejor tecnología, y características técnicas lo que implicó cambio en algunas especificaciones mínimas y un replanteamiento del presupuesto, se tramita traslado presupuestal. Se radicará en el mes de mayo de 2014. | 0 |  | Proceso adjudicado y contrato en ejecución. De acuerdo a la necesidad se adquieren los servidores a nivel nacional. | Si
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PERIFERICOS | 150000000 |  | 150000000
Scanner (aeropuertos y nivel central) | 120000000 |  | 75000000 | No requiere | 2014-03-30 | 2014-04-30 | [8 empty] | Se programa radicar en el mes de mayo de 2014 en un solo proceso con propuestas parciales donde se incluirán Impresoras, Scanners y Pantallas. | 0 |  | Proceso adjudicado, contrato en ejecuci+ón. | Si
Pantallas reemplazo videobeam (aeropuertos) | 30000000 |  | 75000000 | No requiere | 2014-03-30 | 2014-04-30 | [8 empty] | Se programa radicar en el mes de mayo de 2014 en un solo proceso con propuestas parciales donde se incluirán Impresoras, Scanners y Pantallas. | 0 |  | Proceso adjudicado, contrato en ejecuci+ón. | Si
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE AUTOMATIZACION DE OFICINA | 767843353 |  | 767843353 |  |  | Act nueva
Adquisición de Licencias Microsoft Office 365 | 767843353 |  | 767843353 | No requiere |  | 2014-06-30 | [11 empty] | Proceso 14000069-OI adjudicado. Contrato en ejecución. | Si
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA RED DE INFORMACION. | 550000000 |  | 703000000
Adquisición de Licencias Microsoft Office 365 |  |  | 153000000 | No requiere | [13 empty] | Proceso 14000069-OI adjudicado. Contrato en ejecución. | Si
Licencias Google Enterprise y Pro | 100000000 |  | 100000000 | No requiere | 2014-06-30 | [12 empty] | Proceso 140001196-OR Adjudicado y terminado | Si
Licencias Cal Server 2012 | 342156647 |  | 342156647 | No requiere |  | 2014-06-30 | [11 empty] | Proceso 14000069-OI adjudicado. Contrato en ejecución. | Si
Suite Adobe | 107843353 |  | 107843353 | No requiere | 2014-04-30 | 2014-06-30 | [11 empty] | Se radica proceso en la Dirección Administrativa el cual es devuelto por esta área debido a que está fuera de tiempo. | nc
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADOS ESTRUCTURADOS. | 400000000 |  | 400000000
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado de los aeropuertos de Manizales, Guaymaral, Cartagena, Montería, Buenaventura, Tame, Ipiales y Pasto. En el aeropuerto de Manizales no existe cableado estructurado y para los demás aeropuertos se requiere el cambio por obsolescencia tecnológica del existente. | 400000000 |  | 400000000 | No requiere | 2014-03-30 | 2014-04-30 | 2014-07-15 | [7 empty] | Se adelantan visitas técnicas a los aeropuertos correspondientes. Se radicará en el mes de abril de 2014. | 0 |  | Proceso adjudicado, contrato en ejecuci+ón. | Si
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES INFORMATICAS: | 3248156647 |  | 2695005827
Solución informática para certificar y verificar la vinculación de la huella dactilar electrónica como firma electrónica certificada. (Vinculación con posible Convenio con la Registraduría Nacional). | 260000000 |  | 300000000 | No requiere | 2014-03-30 | 2014-05-30 | 2014-07-30 | [7 empty] | Se esta pendiente de la realización del Convenio con la Registraduría Nacional. Se replantea proyecto para obtener una solución intermedia que no dependa del Convenio pero que pueda activarse con este una vez ya este exista. Se reporgrama radicación para el mes de mayo/2014. | 0 |  | Se remite minuta del convenio a la RNEC, en esta vigencia no se firma | NC
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de solución informática de software para las áreas misionales, que apoye la gestión del SSP “State Safety Program” y SMS “Safety Management System” para laAeronáutica Civil. | 532433242 |  | 0 | Requiere VF | 2014-03-30 | 2014-08-30 | [8 empty] | De acuerdo a los plazos de ejecución (proyectado para más de 8 meses) y a la complejidad del proyecto se deben tramitar Vigencias Futuras ya que el proyecto se extendería hasta el 2015. Se radicará en | 0 |  | Una vez efectuadas reuniones de levantamiento de requerimientos y alcance del proyecto con las áreas usuaria (Secretaría de Seguridad Aérea, Sistemas Operacionales), no se logró establecer claramente el alcance inicial y qué área usuaria liderará y se responsabilizará funcionalmente para definir lo que se necesita. NO SE EJECUTARA EN ESTA VIGENCIA. Este proyecto se reemplaza por la Solución de Control e Acceso
Adquisición de Software de Coordinación de Slots. | 1420860800 |  | 1420860800 | No requiere | 2014-01-28 |  | 2014-07-01 |  | DECLARADO DESIERTO REAPERTURA 25/03/2014 PRECONTRACTUAL | [5 empty] | Se radica proceso el 28 de febrero de 2014. Se adelanta proceso precontractual. No se presentan propuestas. Se reabre proceso el 25 de marzo. | 1 |  | Se reabre proceso, se realiza proceso precontractual. Proceso adjudicado. Contrato comenzará 01 de octubre de 2014. | Si
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de licencia de uso de Software para el modelamiento del Espacio Aéreo y Aeropuertos y Simulación Acelerada (VF 2014). | 409862605 |  | 409862605 | Vigencia Futura hasta 2014 | No aplica | [12 empty] | Se encuentra en ejecuciòn y sus pagos se vienen realizando al dìa. CUMPLIDA COMO META DE PROGRAMACION. | Si
Adquirir Certificados Digitales SIIF | 50000000 |  | 0 | No requiere | 2014-05-30 |  | 2014-07-01 | [10 empty] | De acuerdo a lo informado por el Administrador de los Certificados Digitales, no se evidencian necesidades actuales. NO SE EJECUTARA. | NA
Proyecto para realizar la Planeación y Transición al Protocolo de Internet IPv6. | 55000000 |  | 0 | No requiere | 2014-05-30 |  | 2014-08-01 | [10 empty] | Se conoce que el MinTIC mediante convenio 835 con la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, inició el acompañamiento en la implementación del nuevo protocoloIPv6 en el país. Se esperará mejor a los lineamientos del gobierno al respecto. NO SE EJECUTARA | NA
Migración portales Internet, Intranet y servicios a la ultima versión de Sharepoint | 220000000 |  | 0 | No requiere | 2014-04-30 | [12 empty] | ACTIVIDAD APLAZADA POR FALTA DE RECURSOS Y TIEMPO PARA SU EJECUCION | NA
Migracion Windows 2008R2 a windows Server 2012 y Directorio Activo | 100000000 |  | 172772622 | No requiere | 2014-04-30 |  | 2014-07-30 | [10 empty] | Proceso adjudicado, contrato en ejecución. | Si
Migracion/Actualización Correo Electrónico (Exchange) y Chat (Lync) institucional | 200000000 |  | 391509800 | No requiere |  | 2014-05-30 | 2014-07-30 | [10 empty] | Proceso adjudicado, contrato en ejecución. | Si
Adquisición de solución informática para cambio del sistema de carnetización de la Entidad. | 30000000 |  | 353170854 | No requiere |  | 2014-04-30 | [11 empty] | Proceso adjudicado, contrato en ejecución. | Si
Actualización / Migración a WEB del Sistema de Talento Humano.
Modulo de requerimientos en Service Manager
Soluciones de TI como apoyo al Programa de Gestión Documental de la Entidad. - Migración de medios de almacenamiento de documentos electrónicos. - Certificación de archivo y conservación digital confiable de mensaje de datos (Transacciones y Documentos).
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE LA RED. | 350000000 |  | 350000000
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para la red consistente en switches LAN para los aeropuertos de Manizales, Guaymaral, Cartagena, Montería, Barrancabermeja, Buenaventura, Ipiales y Pasto y una solución de red inalámbrica. En el aeropuerto de Manizales no existe switch y en los aeropuertos restantes se requiere cambio por obsolescencia tecnológica de los existentes, se incluye dentro del mismo proceso la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución de red inalámbrica para prestar el servicio en 37 aeropuertos a nivel nacional. | 350000000 |  | 350000000 | No requiere | 2014-03-30 | 2014-04-30 | 2014-05-01 | [8 empty] | 0 |  | Proceso adjudicado y contrato en ejecución. De acuerdo a la necesidad. | Si
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 522000000 |  | 722000000
Canales de comunicación para los sistemas de información. (Cto 11000279OK Telefónica) | 372000000 |  | 372000000 | Vigencia Futura hasta 2014 | No aplica | [12 empty] | EN EJECUCION. | Si
Solicitud VF 2014 - 2017 Contratar la adquisición e implementación de los servicios de canales de comunicaciones para los sistemas de información en cuarenta (40) aeropuertos a nivel nacional (Arauca, Armenia, Bahía Solano, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Carepa, Cartagena, Corozal, Cúcuta, Florencia, Girardot, Guaymaral, Ibagué, Ipiales, Leticia, Manizales, Mariquita, Medellín, Mitú, Montería, Neiva, Ocaña, Cali, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Asís, Puerto Carreño, Quibdó, Riohacha, Rionegro, San Andrés, San Vicente del Caguán, Santa Marta, Tame, Tumaco, Valledupar, Villavicencio, El Yopal). | 150000000 |  | 350000000 | Requiere VF | 2014-08-15 | 2014-08-30 | 2014-09-01 | [10 empty] | en espera de aprobación DE VF hasta JULIO de 2018.
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HARDWARE Y/O SOFTWARE PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LA ENTIDAD | 1462000000 |  | 1462000000
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema integrado de defensa de red, control acceso de red y de gestión de vulnerabilidades que permita en tiempo real eliminar o prevenir y alertar ataques de red o de aplicación que intenten vulnerar la integridad, confidencialidad y la disponibilidad de la red y de la información de la UAEAC que viaja por la red de datos. Las soluciones requeridas consisten en Firewall de Nueva Generación (FWNG), Sistema de Prevención de Intrusos (IPS), Control de Acceso a la Red (NAC) y Gestión de Riesgo. | 1000000000 |  | 1000000000 | No requiere | 2014-04-30 |  | 2014-07-01 | [10 empty] | Proceso adjudicado, contrato en ejecución. | Si
Proyecto Cambio / Renovación de Software Antivirus para la Entidad. | 462000000 |  | 462000000 | No requiere | 2014-02-28 |  | 2014-02-04 | OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LA RED DE DATOS DE LA ENTIDAD | PRECONTRACTUAL | [5 empty] | Se encuentra en Pliegos Borrador. Proceso en precontractual. | 1 |  | Proceso adjudicado y contrato en ejecución. De acuerdo a la necesidad. | Si
25
[5 empty] | 23 | [10 empty] | 18.18%
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | APROPIACION AJUSTADA A JUNIO 2014 | APROPIACION AJUSTADA A OCTUBRE 2014 | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | Fecha Modificada | [10 empty] | OBSERVACIONES OAP | OBSERVACIONES AREA (Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Si hay demoras en la radicacion, porque?? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque?) y demás. | CUMPLIMIENTO ACTICVIDADES
Mantenimiento y conservación de equipos de cómputo (Rubro: 212-608-004) | 6140999999.5 |  | 6141000000
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y APPLIANCES | 10000000 |  | 0
1. Mantenimiento de servidores | 10000000 |  | 0 | No requiere
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED A NIVEL NACIONAL | 105000000 |  | 90349954
2. Mantenimiento de la infraestructura de la red de datos. | 105000000 |  | 90349954 | No requiere | 2014-02-28 |  | 2014-02-12 | 14000003-OI-2014 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Se radicó a tiempo en administrativa. | 1 |  | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESORAS Y SERVICIOS DE SOPORTE INFORMATICO, MESA DE AYUDA Y ATENCION A USUARIOS. | 1417323466 |  | 1417323466
3. Mesa de ayuda y servicios de soporte informático | 1417323466 |  | 1417323466 | Aprobadas hasta Agosto 2014. Y se solicitaron nuevas VF 2015 a 2018 |  | no requiere porque es un contrato de VF q viene del 2012 | SEPT NUEVO PROCESO | 12000365-OJ-2012 EN EJECUCION | [6 empty] | No requiere inicio de proceso porque el contrato es de VF que viene desde el 2012 |  |  | Se tramita adición hasta diciembre ya que no se abrió el proceso de licitación por la Dirección Administrativa. En ejecución contrato 2012 | Si
ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE BASE DE DATOS ORACLE | 1292952982 |  | 1287287208
4. Soporte Bases de datos y productos Oracle | 1292952982 |  | 610631367 | No requiere | [14 empty] | Si
4. Soporte Bases de datos y productos Oracle | 0 |  | 676654267 | No requiere | 2014-06-01 |  | 2014-06-19 | [10 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA. | 19997250 |  | 55674823
5. Repuestos y herramientas | 19997250 |  | 5674824 | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | ADJUDICADO Y EJECUTADO | Si
5. Repuestos y herramientas |  |  | 49999999 | No requiere | [13 empty] | Por presupuesto sobrante se tramita proceso. ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD: | 3097726302.5 |  | 3290364548
6. Soporte JDEdwards (PAF) | 100000000 |  | 157226400 | No requiere | 2014-06-01 |  | 2014-03-17 | 14000018-OI-2014 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Se adelantó porque se requieren soporte al software del PAF. | 1 |  | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
7. Soporte ALFAGL (Tesoreria) | 178500000 |  | 100352878 | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
8. Soporte SITAH (Nómina) | 105000000 |  | 124564996 | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
9. Soporte SIGMA | 399422605 |  | 399422605 | No requiere | 2014-06-01 |  | 10 MARO 2014 | 14000006-OI-2014 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Se adelantó porque el soporte SIGMA ya no es exclusividad. | 1 |  | Soporte Sistema de información vigente | Si
10. Soporte ADI | 94500000 |  | 92031366 | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
11. Soporte SETA | 61851398 |  | 58464928 | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
12. Soporte GIS SIA/AIM (Procedimientos ATS) | 1213668522.15 |  | 574784325 | No requiere | 2014-01-09 |  | 21 MARO 2014 | 14000005-OL-2014 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Se abre por segunda vez, porque en enero se declaró desierta la contratación 14000001-ON. | 1 |  | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
13. Soporte premier Microsoft | 158550000 |  | 166245133 | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
14. Soporte ORION (Procesos Judiciales) | 94877996 |  | 61499999 | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
15. Calidad SW y evaluación sistemas de información | 50780287 |  | 0 | No requiere | 2014-06-02 | 2014-06-02 | [9 empty] | 0 |  |  | NA
16. Compendios jurídicos | 21611100 |  | 21084000 | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
17. Aranda | 61887000 |  | 49386559 | No requiere | 2014-02-28 | [9 empty] | No se va a realizar porque el producto se integra con el nuevo antivirus. |  |  | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
18. WinIsis | 10500000 |  | 0 | No requiere | 2014-06-01 | [13 empty] | NA
19. Alejandria | 25000000 |  | 20206504 | No requiere | 2014-06-01 | [12 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
20. Dataprotector | 100000000 |  | 60808404 | No requiere | 2014-02-28 |  | 2014-05-01 | [7 empty] | Demoras en los estudios de mercado. Se radicará en MAYO2014 | 0 |  | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
21.BSM | 100000000 |  | 132125044 | No requiere | 2014-02-28 |  | 2014-05-01 | [7 empty] | Demoras en los estudios de mercado. Se radicará en MAYO2014 | 0 |  | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
22.Service Manager | 100000000 |  | 317137586 | No requiere | 2014-02-28 |  | 2014-05-01 | [7 empty] | Demoras en los estudios de mercado. Se radicará en MAYO2014 | 0 |  | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
23.SIGA | 120000000 |  | 0 | No requiere | 2014-06-01 | [13 empty] | NA
24.ControlT | 50000000 |  | 49999198 | No requiere | 2014-06-01 |  | 2014-07-01 | [10 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
25.GoogleEarth | 40000000 |  | 0 | No requiere | 2014-06-01 | [13 empty] | NA
26.Isolucion | 70000000 |  | 13975680 | No requiere | [14 empty] | NA
27.BI-Cognos | 60000000 |  | 49171078 | No requiere | [13 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
28.Imprivata | 50000000 |  | 0 | No requiere | 2014-06-01 |  | 2019-06-01 | [10 empty] | No se realiza el proceso por tiempo de ejecución muy corto | NC
29. Soporte ANTISPAM | 0 |  | 46119744 | No requiere |  |  | 21 MARO 2014 | 14000195-OR-2014 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Se incluyó a última hora, porque el producto venció soporte en Marzo2014 y a esa fecha no estuvo listo el proyecto de ADQUISICION DEL NUEVO ANTIVIRUS que se adelanta con el rubro de ADQUISICION. |  |  | SOPORTE VIGENTE | Si
30. Mantenimiento Antivirus bitdefender | 0 |  | 34822736 | No requiere | [14 empty] | Si
31. Mantenimiento Soluaudi | 0 |  | 19529999 | No requiere | [13 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
32. Soporte JBOSS | 0 |  | 29348928 | No requiere |  |  | 2019-06-01 | [10 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
33. Mantenimiento licencias SPSS | 0 |  | 10586856 | No requiere |  |  | 21 MARO 2014 | 14000195-OR-2014 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Se incluyó a última hora, porque el producto venció soporte en Marzo2014 y a esa fecha no estuvo listo el proyecto de ADQUISICION DEL NUEVO ANTIVIRUS que se adelanta con el rubro de ADQUISICION. |  |  | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
34. Soporte y mantenimiento VMWARE | 0 |  | 45099519 | No requiere | [13 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
35. Soporte y mantenimiento MicroStation | 0 |  | 55902720 | No requiere | [13 empty] | ADJUDICADO Y EN EJECUCION | Si
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION. | 198000000 |  | 0
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION. | 198000000 |  | 0 | No requiere | 0 | [12 empty] | 36
[6 empty] | CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2014 | [12 empty] | 93.8%
Note on G10: no estaba programado inicialmente
Note on G14: no programado inicialmente
Note on G16: no programado inicialmente
Note on G17: no programado inicialmente
Note on G23: no estaba programado inicialmente
Note on G24: estaba para abril
Note on G26: era para marzo:
Note on G28: esaba para marzo
Note on G29: era para marzo:
Note on G34: era para abril:
Note on G36: programados sin recrusos, ni fecha
Note on G37: programado sin recursos ni fecha:
Note on G42: era para marzo:
Note on G55: falta fecha:
Note on G76: estaba para el 28 febrero:
Note on G90: no programado inicialmente,
Note on G94: no programado inicialmente,
Note on H14: no programado inicialmente
Note on H16: Eran para marzo:
Note on H17: eran para marzo
Note on H23: no estaba programado inicialmente
Note on H24: estaba para abril
Note on H26: era para marzo:
Note on H28: esaba para marzo
Note on H29: era para marzo:
Note on H36: programados sin recrusos, ni fecha
Note on H37: programado sin recursos ni fecha:
Note on H42: era para marzo:
Note on H76: estaba para febrero:
Note on S6: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.
Note on S52: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## DDA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO
RUBRO | DESCRIPCION | UNI NEG | Valor Asignado Septiembre 30 2014 | SOLCITUD VIGENCIA FUTURA | ENTREGA PROYECTO DDA | FECHA RADICACION SSO | FECHA RADICACION ADMINISTRATIVA | FECHA ADJUDICACION | EJECUCION | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2014 | OBSERVACIONES OAP
111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR |  | 347031700000
111608010 | CONSTRUCCION PISTA PARALELA, CALLE DE RODAJE Y CONEXIONES, PRIMERA ETAPA, AEROPUERTO ELDORADO BOGOTA. |  | 237000000
111608010000001 | GARANTIZAR LOS INGRESOS, MINIMOS AL CONCESIONARIO DURANTE EL TIEMPO DE DURACION DE LA CONCESION DE LA SEGUNDA PISTA. |  | 237000000
| NIVEL CENTRAL | 0 | 237000000
111608106 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL |  | 199929226783
111608106000001 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS |  | 6870938479 | [8 empty] | 6822759321
| AEROPUERTO IBAGUE | 213 | 1368624704 | N/A | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-14 | 2014-08-18 | 4 MESES | EN EJECUCION | CUMPLIDA | 1368624704 | 1
| AEROPUERTO FLANDES | 216 | 250132303 | N/A | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-14 | 2014-08-15 | 4 MESES | TERMINADO | CUMPLIDA | 250132303 | 1
| AEROPUERTO MARIQUITA | 218 | 447505384 | N/A | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-14 | 2014-08-06 | 4 MESES | TERMINADO | CUMPLIDA | 447505384 | 1
| AEROPUERTO FLORENCIA | 223 | 345968838 | N/A | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-14 | 2014-08-15 | 4 MESES | TERMINADO | CUMPLIDA | 345968838 | 1
| AEROPUERTO CONDOTO | 314 | 318230497 | N/A | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-14 | 2014-08-15 | 4 MESES | EN EJECUCION | CUMPLIDA | 318230497 | 1
| AEROPUERTO NUQUI | 315 | 280373832 | SI | 2014-07-23 | 2014-08-11 | 2014-08-19 | 2014-12-17 | 10 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION V.F. | 280373832 | 1
| AEROPUERTO PLATO | 423 | 801723062 | N/A | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-14 | 2014-08-20 | 4 MESES | EN EJECUCION | CUMPLIDA | 801723062 | 1
| AEROPUERTO ARMENIA | 516 | 1179683194 | N/A | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-14 | 2014-08-25 | 4 MESES | EN EJECUCION | CUMPLIDA | 1179683194 | 1
| AEROPUERTO IPIALES | 517 | 1209199078 | N/A | 2014-07-08 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-09-24 | 3 MESES | EN EJECUCION | CTO 1.183.199.474 EN EJECUCION | 1183199474 | 1
| AERPUERTO POPAYAN | 518 | 669497587 | N/A | 2014-07-08 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | 2014-09-25 | 3 MESES | EN EJECUCION | CTO $647.312.032 EN EJECUCION | 647318033 | 1
111608106000002 | CONSTRUCCION DE TORRES DE CONTROL |  | 8718240405 | [8 empty] | 8718240405
| AEROPUERTO IBAGUE | 213 | 4819649629 | SI | 2014-03-19 | 2014-03-26 | 2014-04-04 | 2014-07-13 | 22 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 4819649629 | 1
| AEROPUERTO LETICIA | 224 | 2482870435 | SI | 2014-07-23 | 2014-08-11 | 2014-08-19 | 2014-10-13 | 30 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 2482870435 | 1
| AEROPUERTO PASTO | 511 | 800000000 | SI | 2014-10-02 | 2014-10-17 | 2014-11-12 | 2014-12-19 | 22 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 800000000 | 1
| AEROPUERTO EL YOPAL | 711 | 615720341 | SI | 2014-03-19 | 2014-03-26 | 2014-04-04 | 2014-09-11 | 24 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 615720341 | 1
111608106000003 | CONSTRUCCION DE TERMINALES. |  | 29645855043 | [8 empty] | 52496116811
| AEROPUERTO IBAGUE | 213 | 6598691631 | SI | 2014-03-19 | 2014-03-26 | 2014-04-04 | 2014-07-13 | 22 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 12214923517 | 1
| AEROPUERTO LETICIA | 224 | 11474440165 | SI | 2014-07-23 | 2014-08-11 | 2014-08-19 | 2014-10-13 | 30 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 18523252630 | 1
| AEROPUERTO PASTO | 511 | 3200000000 | SI | 2014-10-02 | 2014-10-17 | 2014-11-12 | 2014-12-19 | 22 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 3200000000 | 1
| AEROPUERTO EL YOPAL | 711 | 8372723247 | SI | 41717 | 41724 | 41733 | 41893 | 24 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 18557940664 | 1
111608106000004 | CONSTRUCCION DE CUARTELES DE BOMBEROS. |  | 4024640665 | [8 empty] | 4024640665
| AEROPUERTO IBAGUE | 213 | 733000320 | SI | 2014-03-19 | 2014-03-26 | 2014-04-04 | 2014-12-22 | 22 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 733000320 | 1
| AEROPUERTO LETICIA | 224 | 2500000000 | SI | 2014-07-23 | 2014-08-11 | 2014-08-19 | 2014-10-13 | 30 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 2500000000 | 1
| AEROPUERTO EL YOPAL | 711 | 791640345 | SI | 2014-03-19 | 2014-03-26 | 2014-04-04 | 2014-09-11 | 24 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 791640345 | 1
111608106000005 | INTERVENTORIAS. |  | 8564977367 | [8 empty] | 8541888023
| AEROPUERTO IBAGUE | 213 | 851561812 | SI | 2014-07-30 | 2014-08-11 | 2014-08-19 | 2014-12-16 | 22 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION V.F. | 1494404452 | 1
| CERRAMIENTO DE IBAGIE | 212 | 96609256 | N/A | 2014-04-22 | 2014-05-07 | 2014-05-26 | 2014-08-11 | 4 MESES | EJECUCION
| AEROPUERTO LETICIA | 224 | 1962616822 | SI | 2014-07-30 | 2014-08-11 | 2014-08-19 | 2014-12-16 | 30 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 1024382244 | 1
| AEROPUERTO NUQUI | 315 | 19626168 | SI | 2014-07-23 | 2014-08-11 | 2014-08-19 | 2014-12-17 | 10 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION V.F. | 19626168 | 1
| AEROPUERTO SANTA MARTA | 412 | 745794393 | SI | 2014-10-10 | 2014-11-07 | 2014-11-27 | 2014-12-24 | 18 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 91394338 | 1
| AEROPUERTO AGUACHICA | 414 | 421537916 | SI | 2014-09-24 | 2014-09-30 | 2014-10-10 | 2014-12-17 | 24 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 421537916 | 1
| AEROPUERTO PLATO | 423 | 89098079 | N/A | 2014-04-22 | 2014-05-07 | 2014-05-26 | 2014-08-11 | 4 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION | 85940369 | 1
| AEROPUERTO PASTO | 511 | 335327381 | SI | 2014-10-02 | 2014-10-17 | 2014-11-12 | 2014-12-19 | 22 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION V.F. | 937727380 | 1
| AEROPUERTO ARMENIA | 516 | 84213179 | N/A | 2014-04-22 | 2014-05-07 | 2014-05-26 | 2014-08-11 | 4 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION | 82631488 | 1
| AEROPUERTO IPIALES | 517 | 82479936 | N/A | 2014-07-08 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-09-24 | 3 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION | 76188234 | 1
| AERPUERTO POPAYAN | 518 | 71417234 | N/A | 2014-07-08 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | 2014-09-25 | 3 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION | 59358993 | 1
| AEROPUERTO CUCUTA | 610 | 789373336 | SI | 2014-07-28 | 2014-08-11 | 2014-08-19 | 2014-11-28 | 15 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION V.F. | 789373336 | 1
| AEROPUERTO BUCARAMANGA | 611 | 1864049374 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONVENIO ALCALDIA BUCARAMANGA | EN EJECUCION V.F. | 1864049374 | 1
| AEROPUERTO EL YOPAL | 711 | 1151272481 | SI | 2014-03-28 | 2014-04-04 | 2014-04-11 | 2014-07-10 | 24 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION V.F. | 1595273731 | 1
111608106000006 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA |  | 68520361688 | [8 empty] | 49533840838
| AEROPUERTO IBAGUE | 213 | 2742719328 | SI | 2014-03-19 | 2014-03-26 | 2014-04-04 | 2014-12-22 | 22 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 2742719328 | 1
| AEROPUERTO LETICIA | 224 | 11580072578 | SI | 2014-07-23 | 2014-08-11 | 2014-08-19 | 2014-10-13 | 30 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 11580072578 | 1
| AEROPUERTO SANTA MARTA | 412 | 10654205607 | SI | 2014-10-10 | 2014-11-07 | 2014-11-27 | 2014-12-24 | 18 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 1100000000 | 1
| AEROPUERTO AGUACHICA | 414 | 4275598867 | SI | 2014-09-24 | 2014-09-30 | 2014-10-10 | 2014-12-17 | 24 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 4275598867 | 1
| AEROPUERTO PASTO | 511 | 790391154 | SI | 41914 | 41929 | 41955 |  | 22 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 790391154 | 1
| AEROPUERTO CUCUTA | 610 | 8443161813 | SI | 2014-07-23 | 2014-08-11 | 2014-08-19 | 2014-10-13 | 15 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 8443161813 | 1
| AEROPUERTO BUCARAMANGA | 611 | 16168224300 | SI | [5 empty] | CONVENIO ALCALDIA BUCARAMANGA | EN EJECUCION V.F. | 16735909057 | 1
| AEROPUERTO EL YOPAL | 711 | 3865988041 | SI | 2014-03-19 | 2014-03-26 | 2014-04-04 | 2014-09-11 | 24 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 3865988041 | 1
111608106000007 | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | 4157755641 | [8 empty] | 4410337332
| AEROPUERTO EL DORADO | [9 empty] | TERMINADO | 251000000 | 1
| NIVEL CENTRAL | 0 | 3690766832 | N/A | 2014-01-21 | 2014-01-24 | 2014-01-28 | 2014-03-28 | 9 MESES | ESTUDIOS CONTRATADOS CON LA U. NACIONAL EN EJECUCION | EN EJECUCION V.F. | 3692348523 | 1
| AEROPUERTO PALESTINA | 525 | 466988809 | N/A | [6 empty] | TERMINADO | 466988809 | 1
111608106000008 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA |  | 1417344334 | [8 empty] | 1417344334
| AEROPUERTO AGUACHICA | 414 | 662416726 | SI | 2014-09-24 | 2014-09-30 | 2014-10-10 | 2014-12-17 | 24 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 662416726 | 1
| AEROPUERTO EL YOPAL | 711 | 754927608 | SI | 2014-03-19 | 2014-03-26 | 2014-04-04 | 2014-09-11 | 24 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 754927608 | 1
111608106000009 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |  | 3917554774 | [8 empty] | 3917554774
| AEROPUERTO AGUACHICA | 414 | 1083954642 | SI | 2014-09-24 | 2014-09-30 | 2014-10-10 | 2014-12-17 | 24 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 1083954642 | 1
| AEROPUERTO CUCUTA | 610 | 2833600132 | SI | 2014-07-23 | 2014-08-11 | 2014-08-19 | 2014-10-13 | 15 MESES | ADJUDICADOS | EN EJECUCION V.F. | 2833600132 | 1
111608106000011 | EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ D.C |  | 25063761164 | [7 empty] | EN EJECUCION | 24149020246
| AEROPUERTO ELDORADO | 1 | 17930000000 | CONTRATO CONCESION 6000169-OK | [7 empty] | 24149020246
| REAJUSTE DE CORRIENTIZACION DEL 2013 DEL DELTA EL DORADO CONTRATO 6000169 OK DEL 2012 SEGUN OFICIO No 1070.092.5-2014002551 FIRMADO POR EL JEFE DE OFICINA COMERCIALIZACION E INVERSION | 1 | 2778828346 | CONTRATO CONCESION 6000169-OK | [8 empty] | 1
| ADICONAR EL CONTRATO 6000169- OK PARA LA EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL CONTRATO DE CONSECIÓN PARA LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN, EXPLOTACION, COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. | 1 | 4354932818 | CONTRATO CONCESION 6000169-OK
111608106000013 | EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE CALI |  | 39027797223 | [7 empty] | EN EJECUICION | 39097484034
| CONTRATO DE CONCESION N0. 058-CON-2000 CUYO OBJETO ES CONCESION PARA LA ADMINISTRACION , OPERACIÓN Y EXPLOTACION ECONOMICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE PALMIRA | 510 | 39027797223 | CONTRATO DE CONCESIÓN DELTA CALI 58 - OL | [7 empty] | 39097484034 | 1
111608504 | CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP |  | 10608132070 | [8 empty] | 10608132070
111608504000001 | CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES - NARIÑO. |  | 9229808791 | [8 empty] | 9229808790
| AEROPUERTO IPIALES | 517 | 9229808791 | CONTRATO 13000270-OK | [6 empty] | EN EJECUCION | 9229808790 | 1
111608504000002 | INTERVENTORIA |  | 1378323279 | [8 empty] | 930323280
| AEROPUERTO IPIALES | 517 | 625820000 | CONTRATO 13000280-OJ | [7 empty] | 930323280 | 1
| SALDO |  | 752503279
111608504000008 | RELOCALIZACION TORRES DE ISA | [10 empty] | 448000000
111608505 | CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO |  | 136257341147 | [7 empty] | POR REPROGRAMACION D ELAS V.F. DE CALLES DE RODAJE SE BLOQUEARON $ 52.XXX | 133057341147
111608505000001 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |  | 124921163746 | [7 empty] | EN EJECUCION | 120471163746 | 1
| AEROPUERTO ELDORADO | 1 | 124921163746 | [8 empty] | 120471163746
| CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO Y DEL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA ¿CGAC- |  | 38240291515 | CONTRATO 12000252-OK
| ​CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ¿FASE 1-. |  | 76114497172 | CONTRATO 13000277-OK
| SALDO |  | 10566375059
111608505000002 | INTERVENTORIA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |  | 11336177401 | [7 empty] | EN EJECUCION | 12586177401 | 1
| AEROPUERTO ELDORADO | 1 | 11336177401 | [8 empty] | 12586177401
| CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL DORADO Y DEL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA ¿CGAC- |  | 3141733061 | CONTRATO 12000253-OK
| CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ¿FASE 1-. |  | 5803694304 | CONTRATO 13000281-OK
| SALDO |  | 2390750036
113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR |  | 47533000000 | [8 empty] | 41518000000
113608002 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. |  | 1500000000 | [8 empty] | 1500000000
113608002000001 | MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO ESTACIONES AERONAUTICAS. |  | 25000000 | [8 empty] | 209800000
| REGIONALES |  | 25000000 | ASIGNADO A LAS REGIONALES | [7 empty] | 209800000
113608002000003 | MANTENIMIENTO CASA DE PLANTA Y CUARTOS ELECTRICOS. |  | 35000000 | [8 empty] | 35000000
| REGIONALES |  | 35000000 | ASIGNADO A LAS REGIONALES | [7 empty] | 35000000
113608002000004 | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS |  | 1440000000 | [8 empty] | 1255200000
| NIVEL CENTRAL | 0 | 834641393 | ADICION CONTRATO CERRO SANTA ANA | [7 empty] | 190000000 | 1
| REGIONALES |  | 605358607 | ASIGNADO A LAS REGIONALES | [7 empty] | 1065200000
113608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. |  | 40018000000 | [8 empty] | 40018000000
113608003000001 | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. |  | 609005960 | [8 empty] | 658950404
| AEROPUERTO IPIALES | 517 | 123804592 | N/A | 2014-07-08 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-09-24 | 3 MESES | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 123804592 | 1
| REGIONALES | 600 | 485201368 | ASIGNADO A LAS REGIONALES | [6 empty] | TERMINADO | 535145812 | 1
113608003000002 | MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS |  | 4261640948 | [8 empty] | 4261640948
| AEROPUERTO NEIVA | 212 | 2877656854 | CONTRATO 13000272 OK TERMINADO | [6 empty] | EN EJECUCION | 2877656854 | 1
| AEROPUERTO PUERTO ASIS | 220 | 863207002 | N/A | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-14 | 2014-07-08 | 3 MESES | EJECUCION | EN EJECUICION | 863207002 | 1
| AEROPUERTO MOMPOS | 418 | 451800000 | CONTRATO 14000008 OK | [6 empty] | EN EJECUCION | 451800000 | 1
| REGIONALES |  | 68977092 | ASIGNADO A LAS REGIONALES | [6 empty] | TERMINADO | 68977092 | 1
113608003000003 | MANTENIMIENTO DE PISTAS. |  | 10994554580 | [8 empty] | 10916022747
| AEROPUERTO NEIVA | 212 | 3173028474 | CONTRATO 13000272 OK TERMINADO | [6 empty] | TERMINADO | 3154074929 | 1
| AEROPUERTO PUERTO ASIS | 220 | 1565009950 | N/A | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-14 | 2014-07-08 | 3 MESES | EJECUCION | EN EJECUCION | 1539898548 | 1
| AEROPUERTO LETICIA | 224 | 1129105523 | CONTRATO 13000113 OK TERMINADO | [6 empty] | TERMINADO | 1129105523 | 1
| AEROPUERTO VILLAGARZON | 230 | 1505977469 | N/A | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-14 | 2014-07-23 | 5 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION | 1425598396 | 1
| AEROPUERTO MOMPOS | 418 | 2910128160 | CONTRATO 14000008 OK | [6 empty] | EN EJECUCION | 2898534024 | 1
| REGIONALES |  | 1137222311 | ASIGNADO A LAS REGIONALES | [6 empty] | TERMINADO | 768811327
113608003000004 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. |  | 2988956688 | [8 empty] | 2807321809
| REGIONALES |  | 2988956688 | ASIGNADO A LAS REGIONALES | [6 empty] | TERMINADO | 2807321809
113608003000005 | MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL. |  | 393109540 | [8 empty] | 332874725
| REGIONALES |  | 393109540 | ASIGNADO A LAS REGIONALES | [6 empty] | TERMINADO | 332874725
113608003000006 | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. |  | 707726738 | [8 empty] | 944852312
| REGIONALES |  | 707726738 | ASIGNADO A LAS REGIONALES | [7 empty] | 944852312
113608003000007 | MANTENIMIENTO DE CUARTELES DE BOMBEROS. |  | 10637450 | [8 empty] | 38487137
| REGIONALES |  | 10637450 | ASIGNADO A LAS REGIONALES | [7 empty] | 38487137
113608003000010 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION DE PISTAS |  | 114046844 | [8 empty] | 113591310
| REGIONALES |  | 114046844 | ASIGNADO A LAS REGIONALES | [7 empty] | 113591310
113608003000011 | MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. |  | 12228810263 | [8 empty] | 11746777080
| AEROPUERTO BUCARAMANGA | 611 | 12228810263 | CONTRATO 13000276OK | [6 empty] | BUCARMANGA | 11746777080 | 1
113608003000014 | AMPLIACION DE PLATAFORMAS. |  | 401139 | [8 empty] | 401139
| AEROPUERTO NEIVA | 212 | 401139 | CONTRATO 13000272 OK TERMINADO | [7 empty] | 401139 | 1
113608003000017 | INTERVENTORIAS. |  | 3011423045 | [8 empty] | 2969446021
| NIVEL CENTRAL | 0 | 1364288 | N/A
| AEROPUERTO NEIVA | 212 | 517447815 | CONTRATO 13000269 OJ TERMINADO | [6 empty] | TERMINADO | 520850300 | 1
| AEROPUERTO PUERTO ASIS | 220 | 170000000 | N/A | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-14 | 2014-10-02 | 3 MESES | ADJUDICADO |  | 134343057 | 1
| AEROPUERTO LETICIA | 224 | 86397515 | CONTRATO 13000121 OH TERMINADO | [7 empty] | 86397515 | 1
| AEROPUERTO VILLAGARZON | 230 | 120478198 | N/A | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-14 | 2014-07-23 | 5 MESES | ADJUDICADO |  | 112119920 | 1
| AEROPUERTO BARRANQUILLA | 410 | 34730000 | EN CDP | [6 empty] | NO ADJUDICADO | 34730000
| AEROPUERTO MOMPOS | 418 | 75175310 | CONTRATO 13000179OH | [7 empty] | 75175310 | 1
| AEROPUERTO IPIALES | 517 | 9904367 | N/A | 2014-07-08 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-09-24 | 3 MESES | ADJUDICADO |  | 9904367 | 1
| AERPUERTO POPAYAN | 518 | 74047811 | CONTRATO 14000007 OH | [7 empty] | 74047811 | 1
| AEROPUERTO BUCARAMANGA | 611 | 1921877741 | CONTRATO 13000279 OJ | [7 empty] | 1921877741 | 1
113608003000018 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA |  | 520039276 | [8 empty] | 425869736
| REGIONALES | 600 | 520039276 | ASIGNADO A LAS REGIONALES | [7 empty] | 425869736
113608003000019 | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | 1116234623 | [8 empty] | 4550287234
| NIVEL CENTRAL | 0 | 1116234623 | SI | [5 empty] | CONVENIO UNIVERSIDAD DEL VALLE | EN EJECUCION V.F. | 4550287234
113608003000026 | MEJORAMIENTO DE PISTAS |  | 3061412906 | [8 empty] | 251477398
| AEROPUERTO NEIVA | 212 | 251477398 | CONTRATO 13000269 OJ TERMINADO | [7 empty] | 251477398 | 1
| AEROPUERTO BUCARAMANGA | 611 | 2809935508 | CONTRATO 13000276OK | [8 empty] | 1
113608119 | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | [10 empty] | 6015000000
| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | [8 empty] | EN EJECUCION |  | 2334276395 | 1
| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | [8 empty] | ASIGNADO A REGIONALES LA MAYORIA TERMINADOS |  | 67755721
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | [8 empty] | ASIGNADO A REGIONALES LA MAYORIA TERMINADOS, SOLO UNZA CONTRATACION EN VALLE EN EJECUCION |  | 340174517
| MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS. | [8 empty] | REGIOANES TERMINADOS |  | 15858202
| PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | [8 empty] | ASIGNADO A REGIONALES LA MAYORIA TERMINADOS, SOLO UNA CONTRATACION EN CUNDINAMARCA EN EJECUCION |  | 1022759744
| GASTOS OPERATIVOS | [8 empty] | REGIONALES TERMINADOS |  | 62779285
| PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO. | [8 empty] | EN EJECUCION |  | 2171396136
123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |  | 2530000000 | [8 empty] | 2530000000
123608001 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL |  | 2530000000 | [8 empty] | 2530000000
123608001000001 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS |  | 1703095567 | [8 empty] | 1766447874
| CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS - CEA. | 0 | 406617403 | N/A | 2014-03-24 | 2014-04-05 | 2014-04-15 | 2014-06-29 | 4 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION | 825014358 | 1
| CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, DOTACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS NUEVO EDIFICIO AEROCIVIL NEAA, GRUPO DE BÚSQUEDA Y RESCATE SAR, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS OFICINAS DE PLAN DE VUELO Y ATENCIÓN AL USUARIO EN EL AEROPUERTO EL DORADO | 0 | 207215776 | N/A | 2014-03-24 | 2014-04-05 | 2014-04-15 | CONTRATO 13000269 OJ TERMINADO | 4 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION |  | 1
| AEROPUERTO SANTA MARTA | 412 | 186583679 | N/A | 2014-03-24 | 2014-04-05 | 2014-04-15 | 2014-06-29 | 3 MESES | EN EJECUCION | CUMPLIDA | 186583679 | 1
| REGIONALES |  | 780000000 | ASIGNADO A LAS REGIONALES | [7 empty] | 754849837
| SALDO |  | 122678709
123608001000002 | MANTENIMIENTO SEDES VACACIONALES |  | 558670353 | [8 empty] | 544743449
| AEROPUERTO SANTA MARTA | 412 | 558670353 | N/A | 2014-03-24 | 2014-04-05 | 2014-04-15 | 2014-06-29 | 3 MESES | EN EJECUCION | CUMPLIDA | 544743449 | 1
123608001000003 | INTERVENTORIAS. |  | 74525403 | [8 empty] | 25100000
| AEROPUERTO SANTA MARTA | 412 | 25000000 | N/A |  |  |  |  | 3 MESES | EN EJECUCION |  | 25100000 | 1
| SALDO |  | 49525403
123608001000006 | DOTACION INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS |  | 193708677 | [8 empty] | 193708677
| CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, DOTACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS NUEVO EDIFICIO AEROCIVIL NEAA, GRUPO DE BÚSQUEDA Y RESCATE SAR, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS OFICINAS DE PLAN DE VUELO Y ATENCIÓN AL USUARIO EN EL AEROPUERTO EL DORADO | 0 | 108631982 | N/A | 2014-03-24 | 2014-04-05 | 2014-04-15 | CONTRATO 13000269 OJ TERMINADO | 4 MESES | ADJUDICADO | EN EJECUCION | 193708677 | 1
| SALDO |  | 85076695
450 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO | [10 empty] | 2375000000
450608001 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | [10 empty] | 2375000000
|  |  |  | 745254032 | 0 | 0 | 745254032
[11 empty] | TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 86
[11 empty] | CUMPLIDAS | 85
[11 empty] | % CUMPLIMIENTO | 98.84%
Formulas:
FECHA ADJUDICACION = +[FECHA RADICACION ADMINISTRATIVA]+55
FECHA ADJUDICACION = [FECHA RADICACION ADMINISTRATIVA]+55

## TELECOMUNICACIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA
PROYECTO DE INVERSION | ACTIVIDAD | APROPIACION | V.F | apropiacion marzo 31 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2014 | OBSERVACIONES OAP | OBSERVACIONES OAP
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES |  | 15679000000 |  | 15753000000
| 002 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS A NIVEL NACIONAL(CONSOLAS). 14000062 OL NUEVA SOL 14000024 OS VF | 2100000000 |  |  | ADJUDICADO A CONSORCIO AERO-VCS11 ( VALOR 2014 $2.091.633.466. VALOR 2015 $3.000 MLL. VALOR 2016 $4.946.039.443, VALOR TOTAL $10.037.672.908 CON IVA) 14000168 OK plazo 14 meses a partir acta inicio |  | CUMPLIDA
| 003 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE GRABACION MULTICANAL PARA ATC | 48000000 |  | 48000000 | RECURSOS ASIGNADOS REGIONAL VALLE, PARA ADQUISICION GRABADORAS MULTICANAL- TORRE PEREIRA. SALDO POR EJECUTAR $1.692 |  | CUMPLIDA
EQUIPOS Y ANTENAS PARA RED COMUNICACIÓN SATELITAL | 004 ADQUISICIÓN, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO EQUIPOS Y ANTENAS RENOVACION RED SATELITAL | 3300000000 |  | 7975000000 | ADJUDICADO A CONSORCIO VSAT 2014 ( VALOR 2014 $3.286.852.590. VALOR 2015 $7.672.444.030, VALOR TOTAL $10.959.296.620 CON IVA) 14000165 OK plazo 13 meses a partir acta inicio |  | CUMPLIDA
| 004 INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ANTENAS PARA LA RENOVACION DE LA RED DE COMUNICACIONES EN CERRO NEIVA. 14001443- A OR | 15060001 |  |  | EN NOV 21, RADICADO EN DIR. ADTIVA. APERTURA PROCESO DIC 10/2014 Y CIERRE DIC 12/2014. NO SE PRESENTÓ NINGÚN PROPONENTE. LA DIRECCION ADTIVA SUGIERE REALIZAR EL PROYECTO EN 2015 |  | NO CUMPLIDA
| 004 INCREMENTO ORDEN INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ANTENAS PARA LA RENOVACION DE LA RED DE COMUNICACIONES EN CERRO NEIVA. 14001443- A OR | 11646400 |  |  | SALDO DISPONIBLE |  | NO CUMPLIDA
| 004 ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS,PARA RENOVAR LA RED DE COMUNICACIONES SATELITAL. SALDO DISPONIBLE | 3539999 |  |  | SALDO DISPONIBLE
RADIOS DE VHF | 007 ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA AMPLIAR LOS SISTEMAS VHF ER (ALCANCE EXTENDIDO) PARA CONTROL TERMINAL AEREA | 9999999998 |  | 7482764479 | ADJUDICADO A UNION TEMPORAL UT RSCO-RSM-VHF (VALOR 2014 $9.960.159.362. VALOR 2015 $11.000 MLL. VALOR 2016 $14.441.431.368, VALOR TOTAL $35.401.590.730 CON IVA) 14000169 OK plazo 14 meses a partir acta de inicio |  | CUMPLIDA
| 007 ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA AMPLIAR LOS SISTEMAS VHF ER (ALCANCE EXTENDIDO) PARA CONTROL TERMINAL AEREA | 2 |  |  | SALDO DISPONIBLE
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS | 008 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, CALIBRACION Y PRUEBA DE EQUIPOS PARA LA RED DE COMUNICACIONES MOVILES. | 26000000 |  | 26000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
MULTIPLEXORES | 009 ADQUISICIÓN, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS MULTIPLEXORES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL WAN | 174753600 |  | 221235521 | RECURSOS DISPONIBLES
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL |  | 1000000000 |  | 1000000000
SISTEMA ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA UPS | 001 ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION,PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS, CARGADORES DE BATERIA,RECTIFICADORES | 62126730 |  | 62126730 | ASIGNADO A REGIONALES
GRUPOS ELECTROGENOS | 002 ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION,PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS | 400000106 |  | 399999806 | ADJUDICADO A DISELECTRICOS $389.202.040 |  | CUMPLIDA
| 002 ESTACION EL BANCO | 7900975 |  |  | SALDO DE ADJUDICACION PARA DECREMENTAR
SUBESTACIONES ELECTRICAS | 003 ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS | 500000000 |  | 13253604 | ASIGNADO A REGIONALES
ELECTRIFICACION RED COMERCIAL | 005 ADQUISICION, INSTALACION,ELECTRIFICACION CON RED COMERCIAL NUEVAS ESTACIONES, CONSTRUCCION DE REDES AEREASSUBTERRANEAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 37873164 |  | 0 | FINALIZADO CON CONTRONET. ADICION PARA NEIVA Y PUERTO ASIS | APROBADO ADICIONAL EN VALOR AL CONTRATO 13000233 OH | CUMPLIDA
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y |  | 4264000000 |  | 4264000000
001-PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES POR MICROONDAS, FIBRA OPTICA O SATELITALES A NIVEL NACIONAL | 001 PRESTACION DEL SERVICIO DE CANALES CLEAR CHANNEL A TRAVÉS DE INTERCONECTIVIDAD POR SATELITE Y FIBRA OPTICA - MICROONDAS. 14000017 OL | 665412515 |  | 1671000000 | ADJUDICADO PROYECTO A VITACOM DE COLOMBIA ,FIRMADO EL 16 DE JULIO/14, POR CINCO MESES.14000039 OH |  | CUMPLIDA
| 001 PRESTACION DEL SERVICIO DE CANALES CLEAR CHANNEL A TRAVÉS DE INTERCONECTIVIDAD POR SATELITE Y FIBRA OPTICA - MICROONDAS. 14000017 OL -ADICION POR VF 2015, DOS(2) MESES QUINCE DIAS -DE ENERO 1 A MARZO 15/2015 | 391625797 |  |  | CON COMUNICACIÓN DE DIC 23/204, EL MIN-HACIENDA APRUEBA CUPO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS POR VALOR TOTAL DE $494.040.921 QUE INCLUYE CANALES Y SEGMENTO) |  | CUMPLIDA
| 001 PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES POR MICROONDAS, FIBRA OPTICA O SATELITALES A NIVEL NACIONAL | 145586510 |  |  | RECURSOS DISPONIBLES DEL CONTRATO 14000039 OH-SI SE REQUIEREN, SE DEBEN LIBERAR DEL CDP POR JDE |  | NO CUMPLIDA
| 001 ADICIONAL AL CONTRATO 13000161 OH-13 POR DOS MESES 2014(ENERO-FEBRERO)-PRESTACION SERVICIOS DE CANALES (SE MANEJA COMO UNA VF) | 362068066 |  |  | ADICIONAL CON COMUNICACIÓN DE FECHA DIC 27/2013 DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SE APRUEBA UNA SOLA VIGENCIA FUTURA EN TOTAL POR $475.018.290. SE GENERA ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR POR DOS MESES 13000161 OH |  | CUMPLIDA
| 001 PRESTACION SERVICIO CANAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DE MENSAJES VIA ACARS PARA EL SISTEMA DE AUTORIZACIONES DATALINK AEPTO ELDORADO 14000199 OR | 61725920 |  |  | ADJUIDCADO A ARINC, ACTA DE INICIO ABRIL 16/2014. 14000202 OC |  | CUMPLIDA
| 001 PRESTACION SERVICIO COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA PARA SAN ANDRES 14000530 A-OR | 44066865 |  |  | ADJUDICADO A SOL CABLE VISION SAS. 14000371 OC |  | CUMPLIDA
003 UTILIZACION SEGMENTO ESPACIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED MEDIANTE ESTACIONES TERRENAS DE LA UAEAC. | 003 UTILIZACION SEGMENTO ESPACIAL ADICION POR VF 2015, DOS(2) MESES QUINCE DIAS -DE ENERO 1 A MARZO 15/2015 14000049A-OI | 418843132 |  | 919000000 | CON COMUNICACIÓN DE DIC 23/204, EL MIN-HACIENDA APRUEBA CUPO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS POR VALOR TOTAL DE $494.040.921 QUE INCLUYE CANALES Y SEGMENTO) |  | CUMPLIDA
| 003 PRESTACION DE SERVICIO SEGMENTO SATELITAL PARA INTERCONECTAR ESTACIONES TERRENAS DE LA RED SATELITAL HUGUES DE LA AEROCIVIL 14000049-A OI | 354936258 |  |  | ADJUDICADO PROYECTO A VITACOM DE COLOMBIA, FIRMADO EN AGOSTO 1 /14. CON EL CONTRATO, PLAZO CINCO MESES QUINCE DIAS 14000035 OH-14. |  | CUMPLIDA
| 003 PRESTACION DE SERVICIO SEGMENTO SATELITAL PARA INTERCONECTAR ESTACIONES TERRENAS DE LA RED SATELITAL HUGUES DE LA AEROCIVIL OI. SOBRANTE ADJUDICACION 14000049-A | 32270387 |  |  | RECURSOS DISPONIBLES |  | NO CUMPLIDA
| 003 ADICIONAL AL CONTRATO 13000162 OH-13 POR DOS MESES 2014 (ENERO -FEBRERO)-PRESTACION SERVICIOS DE SEGMENTO SATELITAL(SE MANEJA COMO UNA VF) | 112950223 |  |  | ADICIONAL CON COMUNICACIÓN DE FECHA DIC 27/2013 DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SE APRUEBA UNA SOLA VIGENCIA FUTURA EN TOTAL POR $475.018.290. SE GENERA ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR POR DOS MESES 13000162 OH |  | CUMPLIDA
004-ADQUIRIR EL SERVICIO DE ASISTENCIA DURANTE EL PROCESO DE ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GESTION DE UNA RED (DIG) DIGITAL EN SURAMERICA | 004-NACIONALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES SATELITAL DEL NODO DE LA REDDIG CTO OACI N. 22501200 PROYECTO RLA/03/901 14000098 OP | 3578200 |  |  | SE GENERA DE ORDEN OTROS PAGOS. SE RADICA EN LA DIR FINANCIERA EN DIC 4/2014 14000107 OY |  | CUMPLIDA
| 004- PAGO ABONO CUOTA PROYECTO REGIONAL RLA/03/901 SISTEMA GESTION REDDIG Y ADMINISTRACION SEGMENTO SATELITAL 14000016 OP | 157936127 |  | 161000000 | SE GENERA ORDEN A NOMBRE DE LA OACI, Y SE HACE UN SOLO PAGO. 14000014 OY |  | CUMPLIDA
005-PAGO MINISTERIO DE COMUNICACIONES | 005 PAGO PERMISO USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2014 14000077 OY | 25718064 |  |  | SE GENERA ORDEN A NOMBRE DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES PARA PAGO VIGENCIA 2014. 14000090 OY-N DIC 19/14. RADICADA CUENTA EN EL GRUPO CENTRAL DE CUENTAS. |  | CUMPLIDA
| 005 PAGO MINISTERIO COMUNICACIONES | 74281936 | X | 1413000000 | RECURSOS DISPONIBLES |  | NO CUMPLIDA
006 GESTION PROYECTOS OACI | 006 GESTION PROYECTOS OACI PARA LA REGION CARIBE Y SURAMERICA (CAR/SAM) | 0 |  | 0 | FINALIZARON LOS APORTES DE LOS ESTADOS PARA ESTE PROYECTO
007-ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ENERGIA. | 007-ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ENERGÍA CON RTVC (VF 2013-2014) VIENE DEL 2012 -12000099 OP CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 379/2012 | 401993084 |  |  | VIGENCIA FUTURA GENERADA ORDEN OTROS PAGOS CON RTVC, HASTA JULIO 31/2014 12000131 OY |  | CUMPLIDA
| 007-ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ENERGÍA CON RTVC. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR TRES MESES.14000065 OP | 121208482 |  |  | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON RTVC POR TRES MESES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 27-14.14000088 OY. EN DIC 19/14. RADICADA CUENTA EN EL GRUPO CENTRAL DE CUENTAS. |  | CUMPLIDA
| 007-ADICIONAL ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ENERGÍA CON RTVC. (POR CONCEPTO DE IVA DE UN CERRO) 14000065 OP | 1584732 |  |  | ADICIONAL GENERADA LA ORDEN ADICIONAL 14000088 OY. EN DIC 19/14. RADICADA CUENTA EN EL GRUPO CENTRAL DE CUENTAS. |  | CUMPLIDA
| 007-RECURSOS DISPONIBLES | 888213702 |  |  | RECURSOS DISPONIBLES |  | NO CUMPLIDA
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA |  | 7149000000 |  | #VALUE!
010-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA POR AEROPUERTO | 010-ADQUISICIÓN, INSTALACION, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMAS METEOROLOGICOS AERONAUTICOS (EMAS, SISTEMA DE VIENTOS, TRANSMISOMETROS, CEILOMETROS) 13000037 OL 13000069 OL V.F | 182657466 |  | #VALUE! | A 31 DE DICIEMBRE EL CONTRATO FUE CANCELADO PE NSIENTE ACTA DE LIQUIDACION |  | CUMPLIDA
419087233
419087234
182657466
212750449
387189991
212750452
419087233
419087233
419087233
419087233
015-ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RADAR METEOROLÓGICO. | 010 ADQUISICIÓN, INSTALACION, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMAS METEOROLOGICOS AERONAUTICOS (EMAS, SISTEMA DE VIENTOS, TRANSMISOMETROS, CEILOMETROS). | 699405374 |  |  | A 31 DE DICIEMBRE EL CONTRATO FUE CANCELADO PENDIENTE ACTA DE LIQUIDACION |  | CUMPLIDA
| 015 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RADAR METEOROLÓGICO | 47241372 | X | 2157065403 | A 31 DE DICIEMBRE EL CONTRATO FUE CANCELADO PENDIENTE ACTA DE LIQUIDACION |  | CUMPLIDA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL |  | 1550000000 |  | 1785000000
002-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES TORRES DE CONTROL Y MINUSVALIDO. | 002-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES. (RIONEGRO, BQUILLA Y BMANGA) 14000628 OR | 15522794 |  | 115000000 | A 31 DE DICIEMBRE EL CONTRATO FUE CANCELADO Y LIQUIDACION |  | CUMPLIDA
| 002-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES | 9477206 |  |  | RECURSOS DISPONIBLES
| ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 5000000 |  |  | SALDO POR EJECUTAR $0
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 14999398 |  |  | SALDO POR EJECUTAR $0
| ASIGNADO REGIONAL NTE SANTANDER | 18072000 |  |  | SALDO POR EJECUTAR $0
003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 44800000 |  | 650000000 | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $251.000
| ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 278991299 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 185000602 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $4
| ASIGNADO REGIONAL NTE SANTANDER | 120000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $916
| ASIGNADO REGIONAL META | 143434127 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $171.000
004 BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 60000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $10.838
| ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 30000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $26.000
| ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 49434748 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 20000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $45
| ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 34926106 |  | 180000000 | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $50.000
005 REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO (MONTA-CARGAS, BANDAS DE EQUIPAJES, MONOPLANARES, MESA DE AFORO, BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS DE GASOLINA, ETC.) | 005 REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO (MONTA-CARGAS, BANDAS DE EQUIPAJES, MONOPLANARES, MESA DE AFORO, BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS DE GASOLINA, ETC.) | 0 |  | 30000000
0611 ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 75000000 |  | 235000000 | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $76.000
| ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 25200000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $236.000
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 16621625 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
| ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 20449296 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
| ASIGNADO REGIONAL META | 14045388 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
007 MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 9473197 |  | 30000000 | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $156.076
009 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS. | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 20000000 |  | 80000000 | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $98.000
| ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 21573953 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
010 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 110526803 |  | 465000000 | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $29 MLL
| ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 100000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $80.934
| ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 60000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 138378375 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $75
| ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 76552598 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $110.000
| ASIGNADO REGIONAL META | 67520485 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
AMPLIACION DE RADARES A NIVEL NACIONAL |  | 15731000000 |  | 15731000000
001 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SALAS RADAR (INCLUYE OBRAS CIVILES) (Barranquilla) | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SALAS RADAR V.F(INCLUYE OBRAS CIVILES) V.F 13000026 OL-ACC BARRANQUILLA | 6215457900 |  |  | CONTRATO CANCELADO TOTALMENTE, SE ENCUENTRA EN PERIODO DE LIQUIDACION |  | CUMPLIDA
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SALAS RADAR V.F(INCLUYE OBRAS CIVILES) V.F 13000026 OL-ACC BARRANQUILLA | 7512309 | BAQ V.F 2013 | 6222970210 | RECURSOS DISPONIBLES |  | NO CUMPLIDO
002-ADQUISICION, ACTUALIZACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS VIGILANCIA AERONAUTICA | ACTUALIZACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMEINTO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA V. F 13000057 ON -TABLAZO | 2695635584 | TABLAZO V.F. 2013 | 9508029790 | EN DICIEMBRE SE REALIZO EL PRIMER PAGO.TERMINA EL 25 DE MARZO DE 2015 |  | CUMPLIDA
| ACTUALIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS RADAR RIONEGRO, CALI Y V/CIO (VF 2014) 13000104 ON | 6465347758 |  |  | CONTRATO TERMINADO EN AGOSTO DE 2014, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION. |  | CUMPLIDA
| ACTUALIZACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA | 300046449 |  |  | RECURSOS DISPONIBLES
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL |  | 5976000000 |  | 6046000000
001-MANTTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 241981068 |  | 870000000 | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $4.8 MLL
| ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 200000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $946.000
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 45000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $640
002-MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SISTEMA AMHS- 14000037 ON | 441512544 |  | 946000000 | ADJUDICADO A COMSOFT 14000114 OH |  | CUMPLIDA
| ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 17726191 |  |  | SALDO POR EJECUTAR $600.392
| ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 236935748 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $2.7 MLL
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 100000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $697
| ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 204076993 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $232.000
003-MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS. | PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO EQUIPOS VOR/DME SAN VICENTE CAGUAN 14000070 OP | 28939917 |  | 190000000 | ASIGNADO A REGIONALES
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION Y ADQUISICION DE MODULOS Y/O TARJETAS DE LOS SISTEMAS DE RADIOYUDAS VOR, DME E ILS DE LAS MARCAS THALES (WILCOX) SELEX (AMS,ASSI). 14000055 OI | 178201717 |  |  | CON RESOL 4149 DE AGOSTO 05/14. SE ADJUDICA ASI: ITEM 1: A RAPIDEXXUS S.A ($343.385.752 CON IVA). POR LA ACT DE MANTTO $ 112.383.101 Y POR LA ACT DE REPUETOS $232.376.193. 14000042 OH ITEM 2: A UNION TEMPORAL RPTOS RADIOAYUDAS ($92.683.317 CON IVA) POR LA ACT DE MANTTO $78.005.271 Y POR LA ACT REPUESTOS $15.048.778 14000043 OH |  | CUMPLIDA
| MANTENIMIENTO RADIOAYUDAS | 12186666 |  |  | SALDO DISPONIBLE |  | NO CUMPLID
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 58672037 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $10.000
004-MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 184504959 |  | 470000000 | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
| ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 103077000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $201.000
| ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 263842492 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $1.5 MLL
| ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 105001007 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $109.000
| ASIGNADO REGIONAL META | 77756569 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $226.000
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 50000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
511-MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS VEHÍCULOS QUE PRESTAN SOPORTE A LAS ACTIVIDADES TECNICAS DESARROLLADAS POR LA DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AÉREA 140001301 OR | 2008000 |  | 120000000 | RADICADO PROYECTO EN DIR ADTIVA EN NOVIEMBRE 5/2014. POR DISPOSICIONES DE LA DIR ADTIVA, NO SE LLEVARA A CABO EL PROCESO |  | NO CUMPLIDA
| ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 28112000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
| ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 25000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONAÑES. SALDO POR EJECUTAR $1.003
| ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 70000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES SALDO POR EJECUTAR $2
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 61000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $3
| ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 127490000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $7.8 MILL
| ASIGNADO REGIONAL META | 56000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $802
512-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SOPORTE TECNICO A LOS SISTEMAS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.14000414 OR | 34757227 |  | 382000000 | ADJUDICADO A ORGANIZACIÓN TERPEL SA. GENERADA ORDEN DE SERVICIO 14000311 OC |  | CUMPLIDA
| NIVEL CENTRAL | 242773 |  |  | RECURSOS DISPONIBLES-SALDO
| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PARA EL FUNCIONAMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS SUBESTACION ELECTRICA 14000057 OI-CARIMAGUA | 297923000 |  |  | APERTURA PROCESO JUNIO 16/2014 Y CIERRE PROCESO JUNIO 27/2014. ADJUDICADO A ELIECER PEREZ GALVIS . PLAZO 5 MESES 14000037 OH |  | CUMPLIDA
| ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 197419733 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $1.8MLL
| ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 100000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $11519
| ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 430000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $4.739
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 181091861 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $56 MLL
| ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 90000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $120.000
| ASIGNADO REGIONAL META | 323243431 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $230
513-GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 13055212 |  | 315000000 | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
| ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 6000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $16.001
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 140474000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $3
| ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 24598000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
| ASIGNADO REGIONAL META | 20000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $10
514-ADQUISICION ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P. Y TERMINALES I.A.T. | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 20000000 |  | 1836000000 | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $637.000
| ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 20000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $84.656.
| ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 50000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $2.004
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 61492992 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
006-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE PRUEBA Y MEDICION PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 60240000 |  | 220000000 | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
007-ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION Y ADQUISICION DE MODULOS Y/O TARJETAS DE LOS SISTEMAS DE RADIOYUDAS VOR, DME E ILS DE LAS MARCAS THALES (WILCOX) SELEX (AMS,ASSI) 14000055 OI | 247424973 |  | 190000000 | CON RESOL 4149 DE AGOSTO 05/14. SE ADJUDICA ASI: ITEM 1: A RAPIDEXXUS S.A ($343.385.752). 14000042 OH ITEM 2: A UNION TEMPORAL RPTOS RADIOAYUDAS ($92.683.317) 14000043 OH |  | CUMPLIDA
| ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 147751280 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $35.5 MILL
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 106353833 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES ADQUISICION REPUESTOS-TORRE PEREIRA. SALDO POR EJECUTAR $2
| ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 29000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
| ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 96834000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $24.000
| ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 11026255 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
010-MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 20000000 |  | 200000000 | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $280.000L
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 50000000 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $841
011-DESMONTE, TRASLADO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VIGILANCIA AERONÁUTICA, RADIOAYUDAS, METEOROLOGÍA Y AYUDAS VISUALES/ ENERGÍA. | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 105131253 |  | 307000000 | ASIGNADO A REGIONALES. SALDO POR EJECUTAR $0
| ASIGNADO REGIONAL VALLE | 102915269 |  |  | ASIGNADO A REGIONALES RECURSOS PARA DESMONTE DE RADIOENLACES-TORRE PEREIRA. SALDO POR EJECUTAR $0
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL |  | 2500000000 |  | 2100000000
001-ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA ILS. | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA ILS (VF) 14000022 OS-CUCUTA | 248705559 |  | 1700000000 | SEGÚN CONCEPTO DE NOV 14/2014 POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SE APROBO CUPO DEL PROYECTO. APERTURA PROCESO NOV 24/2014 Y CIERRE DIC 12/2014. INFORME EVALUATIVO DIC 16/2014. PUBLICADO INFORME EVALUATIVO EN WEB. ADJUDICADO A RAPIDEXXUS S.A (VALOR 2014 $247.714.701. VALOR 2015 $3.025.445.457, VALOR TOTAL $3.273.160.158 CON IVA) 14000171 OK plazo 8 meses a partir acta inicio |  | CUMPLIDA
002-ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN DVOR/DME. | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN DVOR/DME-14000011 OL-MONTERIA | 1510887337 |  |  | ADJUDICADO A CONSORCIO MONSAI 14000055 OJ |  | CUMPLIDA
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN DVOR/DME-14000011 OL-SAN ANDRES- DME | 340407102 |  | 400000000
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN DVOR/DME-14000011 OL-SAN ANDRES- DME | 2 |  | 0 | RECURSOS DISPONIBLES
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL |  | 1000000000 |  | 0
001-ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE SEÑALIZACION Y GUIA DE USUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 23000000 |  |  | ASIGNADO REGIONAL RECURSOS PARA NECESIDADES COMPRA PISTOLA SEÑALES- TORRE PEREIRA. SALDO POR EJECUTAR $15.000
002-ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION. | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION DE PISTA Y SUBESTACION ELECTRICA PARA EL AEROPUERTO EL YOPAL FASE II. 14000082 OI | 610751784 |  |  | ADJUDICADO A AVIATEK, EN EJECUCION CONTRATO 14000091 OH |  | CUMPLIDA
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION-YOPAL | 512793 |  |  | SALDO DISPONIBLE
| ADQUISICUION ,INSTALACION SISTEMAS ILUMINACION PISTA-RIONEGRO | 277120 |  |  | SALDO DISPONIBLE
003-ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 6000000 |  |  | ASIGNADOS A LA REGIONAL, POR EJECUTAR $6 MILL
| ASIGNADO REGIONAL NORTE SANTANDER | 5000000 |  |  | ASIGNADOS A LA REGIONAL, POR EJECUTAR $38.000
| ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 250000000 |  |  | ASIGNADOS A LA REGIONAL PARA COMPRA AIRES ACONDICIONADADO BQUILLA, POR EJECUTAR $330.000
004-ADQUISICION, INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS | ADQUISICION, INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 5530547 |  |  | SALDO DISPONIBLE.
| ADQUISICION, INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. 14000924 OR | 29632285 |  |  | ADJUDICADO A RAPIDEXXUS S.A, EN EJECUCION DE ORDEN 14000803 OC |  | CUMPLIDA
| ADQUISICION, INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. 14000924 OR-SALDO | 15397 |  |  | SALDO DISPONIBLE.
006-ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LUCES PAPI | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS LUCES PAPI PARA EL AEROPUERTO DE RIONEGRO. 14000099 OI | 69280074 |  |  | ADJUDICADO A AVIATEK, CONTRATO 14000106 OH.PLAZO EJECUCION 70 DIAS HASTA DIC 31/2014 |  | CUMPLIDA
REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL |  | 700000000 |  | 0
002-REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA. | REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA 14000020 OL-14000097 OI | 598916120 |  |  | ADJUDICADO A CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A EN OCT 20/2014 . EN EJECUCION DE CONTRATO, PLAZO EJECUCION 65 DIAS CALENDARIO 14000105 OH |  | CUMPLIDA
| REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION AERONAUTICA | 198571 |  |  | RECURSOS DISPONIBLES
| REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA 14000020 OL-1400097 OI | 100885309 |  |  | RECURSOS ASIGNADOS, POR EJECUTAR $598.000
ADQUISICION EQUIPOS, SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO |  | 95385472370 |  | 0
003-ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES | FASE II ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE : 1) RADIOENLACES DIGITALES (COMPRENDE REUBICACION DE ENLACE) PARA INTEGRAR SERVICIOS AERONAUTICOS Y CORPORATIVOS E INTERCONECTAR EL CGAC CON ESTACIONES Y AEROPUERTOS DEL PAIS. 2) MULTIPLEXORES PARA TRANSPORTE DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y CORPORATIVOS EN APTOS Y ESTACIONES A TRAVES DE LA RED NACIONAL DE COMUNICACIONES TERRESTRES Y SATELITALES PROPIOS DE LA ENTIDAD 13000083 OL | 1304165110 |  |  | VIGENCIA FUTURA SEGÚN AUDIENCIA PUBLICA DE DIC 26/2013, SE ADJUDICA A CONSORCIO RADIOENLACES ENTELCOM-ETA POR $2.413.439.232 CON IVA. PARA EL 2013 $2.413.438.232 Y PARA EL 2014 $1.304.165.110. PLAZO 7 MESES CONTRATO 13000274 OJ |  | CUMPLIDA
| FASE II SISTEMAS MENSAJERIA AERONAUTICA-AMHS. 13000085 OL | 4452455905 |  |  | RECURSOS DISPONIBLES
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS CNS-ATM PARA EL APTO ELDORADO 13000009 OL | 6929181717 |  |  | VIGENCIA FUTURA ADJUDICADO A INDRA SISTEMAS S.A, PLAZO EJECUCION 12 MESES. ACTA INICIO AGOSTO 13/2013, PLAZO FINAL AGOSTO 6/2014 13000151 OK |  | CUMPLIDA
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES (SALA TECNICA ESPECIALIZADA -NOC, AIM, AMHS, PLANTAS TELEFONICAS ATC VOZ SOBRE IP Y ATS), PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA. 14000056 OL. 14000039 OS | 3000000000 |  |  | CON OFICIO DE OCTUBRE 9/2014 SE AUTORIZA CUPO DE VF POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA. **** EL PROYECTO SALA TECNICA-NOC SE RADICO EN ADTIVA EN OCT 17/2014. (DE ACUERDO A DIRTEL SE TRASLADARON $2.400 MILL DE AIM Y AMHS RECURSOS 2014 A PROYECTO SIMULADOR Y RECURSOS 2015 POR $1.600 MILL DE AIM) . *PUBLICADOS PLIEGOS EN WEB: APERTURA NOV 5/2014. SEGUN ADENDA SE ENTREGAN OFERTAS EN DIC 12/2014 Y PUBLICACION INF EVALUATIVO DIC 22/2014. *** SEGUN RESOL 06081 DE DIC 22/14 PROCESO DECLARADO DESIERTO (SE PRESENTARON ACECO TI Y UT INGENIERIA Y SISTEMAS COMUNICACIONES) |  | NO CUMPLIDA
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES (SALA TECNICA ESPECIALIZADA -NOC, AIM, AMHS, PLANTAS TELEFONICAS ATC VOZ SOBRE IP Y ATS), PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA. 14000056 OL. 14000039-1 OS | 600000000 |  |  | RADICADO EN DIR. ADTIVA EN OCTUBRE 16 DE 2014. APERTURA NOV 24/2014, CIERRE PROCESO DIC 12/2014, INFORME ESTUDIO EVALUATIVO DIC 22/2014 ADJUDICADO A UNION TEMPORAL PANATEL ELECTRA (VALOR 2014 $600 MLL. VALOR 2015 $ 393.499.270. VALOR 2016 $389.394.730, PARTA UN TOTAL DE $1.382.894.000 Con Iva)) 14000167 OJ plazo 14 meses a partir acta inicio |  | CUMPLIDA
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES | 18671373907 |  |  | RECURSOS DISPONIBLES
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES (SALA TECNICA ESPECIALIZADA -NOC, AIM, AMHS, PLANTAS TELEFONICAS ATC VOZ SOBRE IP Y ATS), PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA. 14000056 OL. 14000039-1 OS | 500000000 |  |  | SALDO DISPONIBLE, SOBRANTE DE ADJUDICACION
004-ADQUISICION, INSTALACION, AUTOMATIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE ENERGIA | ADQUISICION, INSTALACION, AUTOMATIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE ENERGIA | 6785626072 |  |  | RECURSOS DISPONIBLES |  | NO CUMPLIDA
| ADQUISICION, INSTALACION, AUTOMATIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO DE LA ILUMINACION CATEGORIA 3, PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA. 14000057 OL 14000034 OS | 4800000000 |  |  | CON OFICIO DE OCTUBRE 9/2014 SE AUTORIZA CUPO DE VF POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA. **EN OCT 01 SE RADICA EN ADTIVA PARA REVISION PRELIMINAR EN ADTIVA. ** PLIEGOS EN WEB. APERTURA NOV 7/2014, CIERRE NOV 21/2014. AMPLIADO CIERRE HASTA DIC 01-14. ADJUDICADO A CONSORCIO LUDINOR ( VIGENCIA 2014 $4.800 MLL. VIGENCIA 2015 $3.984.063.745. VIGENCIA 2016 $7.134.115.601, TOTAL $15.918.179.346) 14000170 OK |  | CUMPLIDA
005-ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA | FASE I ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS CNS-ATM PARA EL APTO ELDORADO 13000009 OL | 1579071873 |  |  | VIGENCIA FUTURA ADJUDICADO A INDRA SISTEMAS S.A, PLAZO EJECUCION 12 MESES. ACTA INICIO AGOSTO 13/2013, PLAZO FINAL AGOSTO 6/2014 13000151 OK |  | CUMPLIDA
006-CENTRO SITUACIONAL DE GESTION DE CRISIS PARA LA SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL | CENTRO SITUACIONAL DE GESTION DE CRISIS PARA LA SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL Y SISTEMAS CCTV APTO BOGOTA 14000058 OL 14000035 OS | 2120000000 |  |  | CON OFICIO DE OCTUBRE 9/2014 SE AUTORIZA CUPO DE VF POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA. **RADICADO EN ADTIVA OCTUBRE 1/2014 , EN REVISION PRELIMINAR. ***PUBLICADOS PLIEGOS EN WEB: APERTURA NOV 7/2014, CIERRE NOV 20/2014. APLAZADO CIERRE HASTA DIC 12/2014, ESTUDIOS EVALUATIVOS DI 16/2014. SEGUN RESOL 06082 DE DIC 22/14 PROCESO DECLARADO DESIERTO. SE ADJUDICA POSTERIORMENTE A UNION TEMPORAL AERONAUTICA CCT ( VALOR 2014 $2.120 MLL. VALOR 2015 $5.681.274.900. VALOR 2016 $2.060 MLL, VALOR TOTAL $9.833.846.511 CON IVA) 14000172 OK plazo 18 meses a partir acta inicio |  | CUMPLIDA
| CENTRO SITUACIONAL DE GESTION DE CRISIS PARA LA SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL | 175981 |  |  | SALDO RECURSOS DISPONIBLES
007-ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD AVSEC | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD AVSEC | 3626765543 |  |  | RECURSOS DISPONIBLES- PENDIENTE ENTREGA PROYECTO
009-ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE VIGILANCIA AERONAUTICA | FASE II ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO UNIDAD DE FLUJO FCMU 13000079 OL | 12337200015 |  |  | VIGENCIA FUTURA AUDIENCIA DE ADJUDICACION DIC 23/2013. ADJUDICADO A UNION TEMPORAL FLOW 2013, PARA LA VIGENCIA 2013 $2.851.799.985 Y PARA EL 2014 $12.337.200.015 PARA UN TOTAL DE $15.189.000.000. PLAZO 7 MESES ,CONTRATO 13000275 OK |  | CUMPLIDA
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE VIGILANCIA AERONAUTICA (SIMULADOR ATC), PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA. 14000059 OL VF. 14000040 OS | 3600000000 |  |  | CON OFICIO DE OCTUBRE 9/2014 SE AUTORIZA CUPO DE VF POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA. **RADICADO EN ADTIVA OCTUBRE/2014. ***PUBLICADOS PLIEGOS EN WEB. APERTURA NOV 14/2014 Y CIERRE NOV 24/2014. AMPLIADO CIERRE HASTA EL 12-DIC-14. INFORME EVALUATIVO PUBLICADO EN WEB. ADJUDCIADO A UNION TEMPORAL SIMULADOR EGI ( VALOR 2014 $3.600 MLL. VALOR 2015 $6.344.462.770, VALOR TOTAL $9.944.462.770 CON IVA) plazo 6 meses a partir acta inicio |  | CUMPLIDA
| FASE I ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS CNS-ATM PARA EL APTO ELDORADO 13000009 OL | 19626833010 |  |  | VIGENCIA FUTURA ADJUDICADO A INDRA SISTEMAS S.A, PLAZO EJECUCION 12 MESES. ACTA INICIO AGOSTO 13/2013, PLAZO FINAL AGOSTO 6/2014 13000151 OK |  | CUMPLIDA
010-ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA | FASE II ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA(EMAS, MEDIDOR ALCANCE VISULA PISTA, EQUIPO MEDIDOR TECHO, CEILOMETROS, RADIOMETRO)13000077 OL | 2704351182 |  |  | VIGENCIA FUTURA ADJUDICADO PARCIALMENTE POR ITEMS ASÍ: ITEM 1 SENSORES METEOROLOGICOS: CONTRATO 13000267 OJ -ADJUDICADO A SCHNEIDER POR $2.252.546.580 CON IVA MAS $188.689.103 DE REPUESTOS EN TOTAL $2.441.235.683 Y POR VIGENCIAS ASÍ: 2013 $519.920.046 Y 2014 $1.921.315.637 PLAZO 6 MESES. ITEM 2 RADIOMETRO MICROONDA PASIVO: CONTRATO 13000268 OH-ADJUDICADO A DATUM INGENIERIA S.A POR UN VALOR CORREGIDO DE $994.899.999 CON IVA Y POR VIGENCIAS: 2013 $211.864.454 Y 2014 $783.035.545 |  | CUMPLIDA
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA (EQUIPO PERFILADOR DE VIENTO Y SISTEMAS MESOESCALA), PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA.14000055 OL VF 14000041 OS | 600000000 |  |  | CON OFICIO DE OCTUBRE 9/2014 SE AUTORIZA CUPO DE VF POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ***SE RECIBE PROYECTO DE LA DIRTEL EN OCT 24/2014, FUE DEVUELTO POR EL GEP A DIRTEL EN OCT 31/2014. EN NOV 7/2014. PROYECTO DECLARADO DESIERTO
TOTAL TELECO 2014 |  | 150934472370 | #VALUE!
NOTA 1: DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DEL DIRTEL Y EL SSO DE FECHA AGOSTO 19/2024,SE DEVUELVEN A LA NACION, DEL RUBRO 213608016 EQUIPOS ELDORADO, PASANDO DE UNA APROPIACION DE $96.563 MILL A $59.700.802.907
NOTA 2: DE ACUERDO A COMITÉ DIRECTIVO, DEL RUBRO 213608010 MANTTO TELECOMUNICACIONES, CON BASE EN ACUERDO SE TRASLADARON $140.000.000 PARA EL GRUPO DE VUELOS DE LA SUBDIRECCION GENERAL, PASANDO LA APROPIACION INICIAL DE $6.046 MILL A $5.906 MILL
NOTA3: DE ACUERDO A COMUNICACIÓN DEL DIRTEL Y A SOLICITUD DEL GRUPO DE VUELOS DE LA SUBDIRECCION GENERAL, SE TRASLADAN $47 MILLONES PARA COMBUSTIBLE GRUPO VUELOS, PASANDO EL TOTAL DEL RUBRO 213608009 RADARES DE $15.731 MILL A $15.684 MILLONES
[6 empty] | TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 59
[6 empty] | TOTAL CUMPLIDAS | 48
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | 81.36%

## DSSA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA
SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES OAP
Adquisición de Equipos y Servicios Medicos para Sanidades Aeroportuarias | 2885
CONTRATACION MEDICOS | 1005 | Si, hasta julio 31 |  | Contrato terminado | 100% | dic-15-2014 | si
CONTRATACION MEDICOS | 646 | NO, Adición o nueva contratación agosto 1o. a diciembre 1 | Marzo | Contrato terminado | 100% | dic-15-2014 | si
CONTRATACION MEDICOS | 79 | N0 | Octubre 01 (V.F) | Contrato 14000141-OK en ejecución con V.F | 2% | 2016-12-15 | no
CONTRATACION ENFERMEROS | 384 | Si, hasta julio 31 |  | Contrato terminado | 100% | dic-15-2014 | si
CONTRATACION ENFERMEROS | 247 | NO, Adición o nueva contratación agosto 1o. a diciembre 1 | Marzo | Contrato terminado | 100% | dic-15-2014 | no
CONTRATACION ENFERMEROS | 43 | No | Octubre 01 (V.F) | Contrato 14000141-OK en ejecución con V.F | 2% | 2016-12-15 | si
ADQUISICION MEDICAMENTOS | 56 | No | Febrero | Contrato terminado | 100% | jul-15-2014 | si
ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS | 228 | No | Junio | Contrato terminado | 100% | 45 días | si
GASTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO | 197 | No | ASIGNADO REGIONALES
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE | 4000
ADQUISICION MAQUINAS DE EXTINCION DE INCENDIOS | 500 |  |  | Contrato 14000150-OK en ejecución con V.F. | 2% | 2015-12-19 | si
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR (mandibulas de la vida , porto power sinceles neimaticos) | 500 | No | Agosto | Contrato terminado | 100% | 2014-12-31 | si
ADQUISICION DE EXTINTORES PORTATILES | 80 | No | ASIGNADO REGIONALES
ADQUISICION HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI-SAR ). (llaves spaner, Y de vifurcacion, reducciones, pitones, uniones | 600 | No | Agosto | Contrato terminado | 100% | 2014-12-31 | si
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SEI-SAR (Trajes Aluminizados, kit de proteccion quimica, overoles antiflama, | 1370 | No | Mayo | Contratos terminados | 100% | 2014-12-30 | si
ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEI-SAR (PROTECTORES AUDITIVOS, GAFAS, TAPA OIDOS, GUANTES EN CARNAZA, CINTURONESBOTAS EN CUERO GRASO Y CHAQUETAS,CAMISETAS ) | 160 | No |  | Contrato terminado | 100% | 2014-12-31 | si
ADQUISICION LOGISTICA PARA SIMULACROS | 90 | No | Regionales
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SEI SAR . | 700 | No | Junio | Contrato terminado | 100% | 2014-12-26 | si
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE | 2800 | No
RECARGA DE EXTINTORES | 95 | No | Regionales
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI-SAR | 114 | No |  | Contrato terminado | 100% | 2014-12-31 | si
ADQUISICION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR | 341 | No | Enero | Contrato terminado | 100% | 2014-12-31 | si
RENOVACION LLANTAS PARA LAS MAQUINAS CONTRA INCENDIOS Y CARROS DE RESCATE | 100 | No | Agosto | Contrato terminado | 100% | 2014-12-26 | si
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SEI-SAR (INCLUYE REPUESTOS) | 0 | No
TRASLADO MAQUINAS DE EXTINCION | 25 |  |  | Contrato terminado | 100% | 2014-12-26 | si
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HERRAMIENTAS SEI-SAR (INCLUYE REPUESTOS) | 20 | No |  | No se realizo, contratación declarada desierta | 0% |  | mo
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS GRAN CAPACIDAD | 2075 | No | Junio | Contratos terminados | 100% | 2014-12-31 | si
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE BOMBEROS INTERVENCION RAPIDA | 30 | No | Marzo | No se requieren recursos máquinas en garantía | 0% |  | no
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 33452
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS | 16040.84 | Si, Hasta julio |  | Contratos terminados | 100% | 2014-07-31 | si
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS | 9469.11 | No, Adición o nueva contratación julio a diciembre | Abril | Contratos terminados | 100% | 2014-12-20 | si
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS | 1074 | No | Octubre 01 (V.F) | Contrato 14000145-OK en ejecución con V.F. | 1% | 2016-12-20 | si
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 372 | NO | ASIGNADO REGIONALES
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 679 | NO | ASIGNADO REGIONALES
ADQUISICION CAPACITACION EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA PARA SIMULACROS | 7 | NO |  | No se realizó, se trasladaron recursos a vigilancia acorde con necesiddes de regionales | 0% |  | no
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 3474 | Si, Hasta julio |  | Contratos terminados | 100% | 2014-07-31 | si
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 1308 | No, Adición o nueva contratación julio a diciembre | Abril | Contratos terminados | 100% | 2014-12-20 | si
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 1028 | No | Octubre 01 (V.F) | Contrato 14000145-OK en ejecución | 1% | 2016-12-20 | si V.F.
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS. | 1807
ESTUDIO PARA LA MODERNIZACION TECNOLOGICA EN SEGURIDAD PARA LA AVICION CIVIL | 0 | No | Abril | proyecto no se realizó | 0% |  | no
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y GRABADORAS DIGITALES DE VIDEO. | 1807 | No | Abril | Contrato 14000130-OJ terminado | 100% | 2014-12-29 | si
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | 2100
MANTENIMIENTO DE CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS | 194 | No | Marzo | Contrato 14000061-OH terminado y liquidado | 100% | 2012-12-30 | si
MANTENIMIENTO DE CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS | 0 | No | Octubre VF | No se requirió trámite de v.f
MANTENIMIENTO DE CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS NEAA | 222 |  |  | Contrato 14000137-OH terminado y liquidado | 100% | 2014-12-30 | si
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. (API) | 865 | No | Marzo | Contratos 14000056-OH y 14000041-OH terminados | 100% | 2014-12-22 | si
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. (RAPISCAN) | 0 | No | Octubre VF | No se requirió trámite de v.f
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES | 618 | No | Marzo | Contrato 14000070-OH terminado y liquidado | 100% | dic-30-14 | si
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES |  | No |  | No se solicito trámite de v.f
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES NEAA | 79 |  |  | Contrato 14000137-OH terminado y liquidado | 100% | 2014-12-30 | si
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 122 | No | Marzo | Contrato 140000119-OH terminado y liquidado | 100% | 2014-12-30 | si
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 0 | No |  | No se solicito trámite de v.f
CENTRO SITUACIONAL DE GESTION DE CRISIS (Presupuesto Dir. Telecomunicaciones) | 0 | SI | septiembre | Contrato 14000172-OK en ejecución desde dic-29-2014 |  | 2016-06-29 | si
44944
[5 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 37
[5 empty] | CUMPLIDAS |  | 30
[5 empty] | %CUMPLIMIENTO |  | 81.08%
Note on B46: CONSULTORIA NO ESTA DENTRO LA PARAMETRIZACION, NI DENTRO DE LA FICHA
Note on I5: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## SSA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION
Dependencia: Secretaría de Seguridad Aérea |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A Diciembre 30 DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | FECHA TERMINACION CONTRATO | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | OBSERVACIONES OAP
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1108300000
ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 320300000 | 314000000
CONVENIO OACI RLA 99/901 SRVSOPP (USD60.000) | 134000000 | NO | FEBRERO |  | 08/04/2014 (MÁS SALDO 2013) | PAGO CONTRIBUCIÓN DE COSTOS COMPARTIDOS AL PROYECTO REGIONAL RLA/99/901- SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL |  | 0% | 2015-12-01 | CONVENIO VIGENCIA 2015 PAGADO POR ANTICIPADO | CUMPLIO
CONVENIO OACI PROYECTO LAR ANS (USD90.000) | 180000000 | NO | FEBRERO |  | 2014-03-03 | ASISTENCIA TECNICA, MEDIANTE APORTE PROYECTO DE DESARROLLO DEL CONJUNTO LAR ANS REGLAMENTOS AERONÁUTICOS LATINOAMERICANOS (LARS) PARA LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (ANS) EN LA REGIÓN. OACI |  | 0% | 2015-12-01 | CONVENIO VIGENCIA 2015 PAGADO POR ANTICIPADO | CUMPLIO
POR DEFINIR | 6300000 | [9 empty] | NO CUMPLIO
CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 257000000
NIVEL CENTRAL | 106400000 | NO |  |  | 2014-08-27 | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | EN EJECUCION | 100% | OCT-30-14 | PERSONAL A CERTIFICAR DE ACUERDO A VENCIMIENTO DE LA LICENCIA MEDICA | CU,MPLIO
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 55000000 | NO | JUNIO |  | 2014-06-03 |  | EN EJECUCION | 100% | DIC-15-14 |  | CUMPLIO
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 26000000 | NO |  |  | 2014-05-15 |  | EN EJECUCION | 100% | DIC-15-14 |  | CUMPLIO
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 31600000 | NO |  |  | 2014-05-25 |  | EN EJECUCION | 100% | DIC-15-14 |  | CUMPLIO
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 19000000 | NO |  |  | 2014-03-18 |  | EN EJECUCION | 100% | DIC-15-14 |  | CUMPLIO
ASIGNADO REGIONAL META | 19000000 | NO |  |  | 2014-05-28 |  | EN EJECUCION | 100% | DIC-15-14 |  | CUMPLIO
PUBLICACIONES TÉCNICAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA. | 402700000
COMPRA, SUSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN VOLUMENES DE "REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA" | 35000000 | NO | JUNIO |  | 2014-08-04 | RENOVACION SUSCRIPCION Y ACTUALIZACION 2014-2015 POR UN AÑO DE 70 REGLAMENTOS AERONAUTICOS DE COLOMBIA CON DESTINO A LA SERETARIA DE SEGURIDAD AEREA Y NIVEL CENTRAL | EN EJECUCION | 100% | 031/12/2015 | EN EJECUCION | CUMPLIO
ELABORAR DOCUMENTOS, PLEGABLES Y AFICHES PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | 13000000 | NO | JUNIO |  |  |  |  | 0% |  | REPROGRAMADO PARA CUARTO SEMESTRE | NO CUMPLIÓ
ADQUISICION DE PLASTICOS DE IDENTIFICACION CON SEGURIDAD PERSONALIZADOS PREIMPRESOS E INSUMOS PARA EXPEDIR Y ELABORAR LICENCIAS TÉCNICAS | 334700000 | NO | FEBRERO |  | 2014-03-13 | COMPRA DE PLASTICOS DE IDENTIFICACION E INSUMOS PERSONALIZADOS PARA LA ELABORACION DE LICENCIAS TECNICAS AL PERSONAL AERONAUTICO | EN EJECUCION | 100% | 2014-12-10 | EN EJECUCION | CUMPLIO
PUBLICACIONES INFORMACION TECNICA PARA VIGILANCIA E INSPECCION OPERACIONAL y SMS | 20000000 | NO | MARZO |  | 2014-09-01 | PUBLICACIONES TECNICAS DE MATERIAL PUBLICITARIO ALUSIVO AL VII SEMINARIO DE SEG.OPERACIONAL Y FACTORES HUMANOS | EN EJECUCION | 100% | 2014-12-10 | EN EJECUCION | CUMPLIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 37602440
NIVEL CENTRAL | 30000000 | NO | FEBRERO |  | 2014-02-20 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CON DESTINO A LOS VEHICULOS OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA 2014 | EN EJECUCION | 95% | 2014-12-31 | EN EJECUCION | CUMPLIO
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 1500000 | NO | ABRIL |  | 2014-05-26 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE. | EN EJECUCION | 100% | 2014-12-31 | EN EJECUCION | CUMPLIO
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 1500000 | NO | FEBRERO |  | 2014-03-31 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE. | EN EJECUCION | 100% | 2014-12-31 | EN EJECUCION | CUMPLIO
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 1500000 | NO | ABRIL |  | 2014-08-01 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE. | EN EJECUCION | 100% | 2014-12-31 | EN EJECUCION | CUMPLIO
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 1500000 | NO |  |  | 2014-06-06 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE. | EN EJECUCION | 100% | 2014-12-31 | EN EJECUCION | CUMPLIO
ASIGNADO REGIONAL META | 1602440 | NO | ABRIL |  | 2014-08-01 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE. | EN EJECUCION | 100% | 2014-12-31 | EN EJECUCION | CUMPLIO | 37500 | 100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | 47949560 | [10 empty] | 13500 | x
NIVEL CENTRAL | 38052000 | NO | FEBRERO |  | 2014-06-11 | MANTENIMIENTODE VEHICULOS PARA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | EN EJECUCION | 70% | 2014-12-31 | SE EFCTUA ADICIÓNEN DIC/14 POR VALOR DE $12.122175 | CUMPLIO
ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 2000000 | NO | FEBRERO |  | 20/05/02014 | MANTENIMIENTODE VEHICULOS PARA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | EN EJECUCION | 100% | Diciembre 2014. | EN EJECUCION | CUMPLIO | 10000%
ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 2000000 | NO | FEBRERO |  | 2014-08-01 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | EN EJECUCION | 100% | Diciembre 2014. | EN EJECUCION | CUMPLIO
ASIGNADO REGIONAL VALLE | 2000000 | NO | ABRIL |  | 2014-08-01 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | EN EJECUCION | 100% | Diciembre 2014. | EN EJECUCION | CUMPLIO
ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 2000000 | NO | MARZO |  | 2014-06-12 | MANTENIMIENTODE VEHICULOS PARA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL (CUCUTA Y BUCARAMANGA) | EN EJECUCION | 100% | Diciembre 2014. | EN EJECUCION | CUMPLIO
ASIGNADO REGIONAL META | 1897560 | NO | ABRIL |  | 2014-08-01 | MANTENIMIENTODE VEHICULOS PARA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL (CUCUTA Y BUCARAMANGA) | EN EJECUCION | 100% | Diciembre 2014. | EN EJECUCION | CUMPLIO
ADQUISICION DE PRUEBAS PARA LA DETECCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO - PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS - | 20000000 | NO |  |  | 2014-10-15 | COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | EN EJECUCION | 100% | Diciembre 2014. | EN EJECUCION | CUMPLIO
PRUEBAS PSICOTÉCNICAS. | 15000000 | NO |  |  | 2014-10-15 | COMPRA DE PRUEBAS PSICOTECNICAS | EN EJECUCION | 100% | Diciembre 2014. | EN EJECUCION | CUMPLIO
CALIBRACION DE EQUIPOS DE APOYO PARA EL CONTROL OPERACIONAL | 5800000 | NO |  |  | 2014-10-30 | CALIBRACION DE ALCOHOLIMETROS | EN EJECUCION | 100% | Diciembre 2014. | EN EJECUCION | CUMPLIO
CALIBRACION BASCULA PESAJE AERONAVES | 1948000 | NO | POR DEFINIR |  |  | SE EFECTUA TRASLADO A LA ACTIVIDAD MANTO VEHICULOS NIVEL CENTRAL. |  | 0% |  | A LA FECHA LA ENTIDAD NO HA RECIBIDO LA BASCULA POR PARTE DE OPAIN | NO CUMPLIO
[10 empty] | TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 2800%
[10 empty] | TOTAL CUMPLIDAS | 2500%
[10 empty] | % CUMPLIMIENTO | 89.29%
Note on M6: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## ANTIOQUIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION
Direccion Regional Antioquia |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACION | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES AREA | OBSERVACIONES OAP
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | 1700470000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 1000000000
MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS | 58344993
Mantenimiento del cerramiento del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander | 58344993 | No | Febrero | Mantenimiento del cerramiento del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander | En proceso de liquidación |  | 100 | Diciembre |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE PISTAS | 271156607 | No
Mantenimiento de pista del aeropuerto El Pindo - Montelibano-Cordoba | 113990254 | No | Enero | Mantenimiento de la pista del aeropuerto de Montelibano - Cordoba | Liquidado |  | 100 | Noviembre |  | CUMPLIO
Mantenimiento de pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander | 75623997 | No | Enero | Mantenimiento de la pista del aeropuerto de Cimitarra - Santander | Liquidado |  | 100 | Noviembre |  | CUMPLIO
Mantenimiento de pista del aeropuerto Alberto Jaramillo Sanchez de Otú - Remedios - Antioquia | 81542356 | No | Enero | Mantenimiento de la pista del aeropuerto de Otu - Antioquia | Liquidado |  | 100 | Noviembre |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES | 500736266 | No |  | Mantenimiento de pista del aeropuerto Reyes Murillo de Nuqui - Chocó | Liquidado |  | 100 | Diciembre |  | CUMPLIO
Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Amalfi y Otu | 102799360 | No | Enero
Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Puerto Berrio y Cimitarra | 102903308 | No | Enero | Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Amalfi y Otu | Liquidado |  | 100 | Diciembre |  | CUMPLIO
Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Cienaga de Oro y Montelibano | 91680638 | No | Enero | Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Puerto Berrio y Cimitarra | Liquidado |  | 100 | Diciembre |  | CUMPLIO
Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Condoto | 71452751 | No | Enero | Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Cienaga de Oro y Montelibano | Liquidado |  | 100 | Diciembre |  | CUMPLIO
Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Nuqui | 63130578 | No | Enero | Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Condoto | Liquidado |  | 100 | Diciembre |  | CUMPLIO
Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Rionegro y Urrao | 68769631 | No | Enero | Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Nuqui | Liquidado |  | 100 | Diciembre |  | CUMPLIO
|  |  |  | Mantenimiento de las zonas verdes y canales de los aeropuertos de Rionegro y Urrao | Liquidado |  | 100 | Diciembre |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE TERMINALES | 154746325 | No
Mantenimiento del terminal del aeropuerto Reyes Murillo de Nuqui- Choco | 120072998 | no | Abril
Adicion Mantenimiento del terminal del aeropuerto Reyes Murillo de Nuqui- Choco | 34673327 | no | Octubre | Mantenimiento del terminal del aeropuerto de Nuqui | En proceso de liquidación |  | 100 | Diciembre |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL | 15015809 |  |  | Adicion Mantenimiento del terminal del aeropuerto Reyes Murillo de Nuqui- Choco | En proceso de liquidación |  | 100 | Diciembre |  | CUMPLIO
Mantenimiento de la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera | 15015809 | no | Octubre
|  |  |  | Mantenimiento de la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera | En proceso de liquidación |  | 100 | Diciembre |  | CUMPLIO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 130000000
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | #REF!
Mantenimiento de la infraestructura administrativa de las dependencias de la AEROCIVIL en el aeropuerto José María Cordova de Rio terminal del aeropuerto El Pindo - Montelibano-Cordoba | 123000000 | no | Abril
Mantenimiento del terminal del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín – Antioquia | 7000000 | no | Abril | Mantenimiento de la infraestructura administrativa del aerouerto de Rionegro | En proceso de liquidación |  | 100 | Diciembre |  | CUMPLIO
|  |  |  | Mantenimiento de la infraestructura administrativa del aerouerto de Medellin | En proceso de liquidación |  | 100 | Diciembre |  | CUMPLIO
Dependencia: AMBIENTAL
TOTAL : | 296000000
ADECUACIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 30000000
mantenimientos de los sistemas de tratamiento de agua residual en los aeropuertos de Nuquí , carepa, Urrao , Condoto y Amalfi | 30000000 | No | Febrero |  |  |  |  | MARZO |  | NOI CUMPLIO
ADECUACIÓN SISTEMAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. | 22000000 | No
adecuación de las caseta de residuos sólidos de los aeropuertos de Amalfi y Otú Remedios | 22000000 | No | Febrero |  |  |  |  | ABRIL |  | NOI CUMPLIO
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 160000000 | No
Corrección de tuberias de concreto de 16" y 18" del aeropuerto Alí Piedrahita de Urrao. | 90000000 | No | Marzo
tuberias de Acueducto aeropuerto Alberto Jaramillo Sanchez de Otú- Remedios | 50000000 | No | Abril |  |  |  | 100% | OCTUBRE |  | CUMPLIO
Mantenimiento de las instalaciones hidraulicas y sanitarias de la casa vacacional | 10000000 | No | Mayo |  |  |  | 100% | FEBRERO |  | CUMPLIO
Mantenimiento de las instalaciones hidraulicas y sanitarias estación cerro verde | 10000000 | No | Junio |  |  |  |  | MAYO |  | NOI CUMPLIO
PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO | 20000000 | No
En los aeropuertos de Monteria, Carepa, Montelibano, condoto, Puerto Berrio , Amalfi , estación marinilla y casa vacacional se realizará tala, mantenimiento, abono y podas en las zonas verdes. | 20000000 | No | Marzo |  |  |  | 100% | MAYO |  | CUMPLIO
MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 5000000 | No
se les suministrara canecas a los aeropuertos de Condoto, Nuquí y Puerto Berrio de la Regional Antioquia al igual que insumos quimicos . | 5000000 | No | Febrero |  |  |  | 100% | ABRIL |  | CUMPLIO
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 10000000
Se realiza el monitoreo de calidad de aguas , aire , ruido a los aeropuertos de Otú Remedios y Morela de Puerto Berrio. | 10000000 | No | Febrero |  |  |  | 100% | MAYO |  | CUMPLIO
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES | 8000000
Diagnóstico Ambiental pozos sépticos Aeropuerto Cimitarra y Diagnostico Instalaciones hidráulicas y sanitarias Almacén aeropuerto JMC | 8000000 | no | Abril |  |  |  | 100% | NOVIEMBRE |  | CUMPLIO
TRAMITES Y LICENCIAS | 1000000 | DESASIGNACION RECURSOS
ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL | 40000000 | DESASIGNACION RECURSOS |  |  |  |  | 100% |  |  | CUMPLIO
TOTAL : | 253000
Dependencia:
CAPACITACION PERSONAL TECNICO ADMON | 40500000
CAPACITACION EN INGLES DE CONTROLADORES DE TRANSITO AEREO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA |  | No | Marzo | [6 empty] | NO CUMPLIO
Dependencia:
SSA CONTROL OPERACIONAL | 58500000
CERTIFICACION AEROMEDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO | 55000000 | No | Marzo | [6 empty] | NO CUMPLIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS CONTROL OPERACIONAL | 1500000 | No | Abril | [6 empty] | NO CUMPLIO
MANENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTRO OPERACIONAL | 2000000 | No | Marzo | [6 empty] | NO CUMPLIO
Dependencia: SOPORTE TECNICO | [8 empty] | Les enviamos el Cronograma de Inversión Soporte IV Trimestre 2014
TOTAL | 540000000
El 13 de noviembre de 2014, asignaron recursos por valor de $17.726.190,00 en la Actividad Mantenimiento, Conservación y Actualización de los Sistemas de Comunicaciones.
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL | 0
MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 150000000 | NO | Marzo | Contratar el Mantenimiento a laz Zonas Verdes de las Estaciones Aeronáuticas | Terminado |  | 100% | Noviembre | El Presupuesto asignado a Soporte fue por valor de $730.803.190,00 | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar el Mantenimiento del Cerramiento de la Estación Radar del Aeropuerto Antonio Roldán Betancur de Carepa-Antioquia | Terminado |  | 100% | Julio |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar el Mantenimiento de la Torre de Aguas de la Estación Aeronáutica Cerro Verde | Terminado |  | 100% | Julio |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar el Mantenimiento a la Vivienda de la Estación VOR/DME del Aeropuerto Los Garzones de Montería-Córdoba | Terminado |  | 100% | Noviembre |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO CASA DE PLANTAS Y CUARTOS ELECTRICOS |  |  |  | Contratar el Mantenimiento a las Subestaciones de Energía de los Aeropuertos Mandinga de Condoto-Chocó y Reyes Murillo de Nuquí-Chocó | Terminado |  | 100% | Noviembre |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO VIAS DE ACCESO |  |  |  | Contratar el Mantenimiento a las Vías de Acceso de las Estación Aronáuticas Cerro Gordo-La Unión y Cerro Gordo | Terminado |  | 100% | Noviembre |  | CUMPLIO
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS SSITEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIOS Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 40000 | No
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACIÓN DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL | 25000 | No | Marzo | Contratar la Adquisición de Insumos y Elementos para los Puestos de Policia de las Estaciones Aeronáuticas de la Regional Antioquia | Terminado |  | 100% | Septiembre |  | CUMPLIO
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS | 15000 | No | Abril | Contratar la Prestación del Servicio de Vigilancia Técnica en las Estaciones Aeronáuticas de la Regional Antioquia | Terminado |  | 100% | Noviembre |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | 260000 | No
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES | 0 | No |  | Contratar el Mantenimiento al Sistema de Microondas Aviat Eclipse, mediante la Actualización de Tarjetas RAC 30 V3 | Terminado |  | 100% | Diciembre |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR | 50000 | No | Abril
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 80000 | No | Marzo
|  |  |  | Contratar el Mantenimiento al Sistema de Descargas Atmosféricas mediante la Instalación de un Pararrayos PDCE y el Mejoramiento del Sistema de Tierra de la Estación Cerro Verde | Terminado |  | 100% | Julio |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar el Mantenimiento del Sistema UPS POWERWARE EATON 9E de 20KVA de la Estación Aeronáutica Cerro Verde | Terminado |  | 100% | Agosto |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar el Mantenimiento a las Redes Eléctricas de la Estación VOR/DME del Aeropuerto Los Garzones de Montería-Córdoba | Terminado |  | 100% | Noviembre |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS METEOROLOGIA | 20000 | No | Abril
|  |  |  | Contratar el Mantenimiento del Sistema RVR del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro-Antioquia | Terminado |  | 100% | Septiembre |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 0 | No |  | Contratar el Mantenimiento a los Transmisores del ATIS Meteorológico del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro-Antioquia | Terminado |  | 100% | Diciembre |  | CUMPLIO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 100000 | No | Febrero | Contratar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Vehículos de Soporte Técnico | Terminado |  | 100% | Noviembre |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Combustible (Gasolina Corriente) para los Vehículos de Soporte Técnico | Terminado |  | 100% | Marzo |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Combustible (ACPM) para las Plantas Eléctricas de las Estaciones Aeronáuticas | Terminado |  | 100% | Marzo |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contrata la Adquisición de Combustible (ACPM) para las Plantas Eléctricas del Aeropuerto Mandinga de Condoto-Chocó | Terminado |  | 100% | Marzo |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Combustible (ACPM) para las Plantas Eléctricas del Aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí-Chocó | Terminado |  | 100% | Marzo |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Combustible (ACPM) para las Plantas Eléctricias del Aeropuerto El Caraño de Quibdó-Chocó | Terminado |  | 100% | Marzo |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Combustible (ACPM) para las Plantas Eléctricas del Aeropuerto Alberto Jaramillo Sánchez de Otú-Remedios | Terminado |  | 100% | Marzo |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Combustible (ACPM) para las Plantas Eléctricas del Aeropuerto José Celestino Mutis de Bahía Solano-Chocó | Terminado |  | 100% | Marzo |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Combustible (ACPM) para las Plantas Eléctricas del Aeropuerto Los Garzones de Montería-Córdoba | Terminado |  | 100% | Mayo |  | CUMPLIO
GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 10000 | No | Febrero | Contratar la Adquisición de Combustible (Gasolina Corriente) para la Motocicleta del Aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí-Chocó | Terminado |  | 100% | Abril |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Combustible (ACPM) para las Plantas Eléctricas de la Estación Villa Kempis de Manizales-Caldas | Terminado |  | 100% | Noviembre |  | CUMPLIO
ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS | 0 | No |  | Contratar la Adquisición de Combustible (ACPM) para las Plantas Eléctricas del Aeropuerto Los Garzones de Montería-Córdoba | Terminado |  | 100% | Diciembre |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL | 240000 | No |  | Contratar la Adquisición de Peajes Vía Las Palmas y/o Santa Elena para el Desplazamiento del Personal de Soporte Técnico a las Diferentes Estaciones Aeronáuticas | Terminado |  | 100% | Agosto |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS | 30000 | No | Febrero
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Repuestos para los Aeropuertos y Estaciones Aeronáuticas de la Regional Antioquia por el Sistema de Precios Unitarios Bajo la Modalidad de Outsourcing | Terminado |  | 100% | Noviembre |  | CUMPLIO
BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA | 30000 | No | Febrero | [6 empty] | CUMPLIO
ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS | 60000 | No | Abril | Contratar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Aires Acondicionados de los Aeropuertos y Estaciones Aeronáuticas de la Regional Antioquia | Terminado |  | 100% | Septiembre |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Tubos Fluorescentes, Balastos, Soquet, Bombillos Ahorradores, Tubos Led, Reflectores para el Mantenimiento del Alumbrado Público de los Aeropuertos de la Regional Antioquia | Terminado |  | 100% | Marzo |  | CUMPLIO
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS | 20000 | No | Abril | [6 empty] | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Insumos para el Mantenimiento de los Sistemas Aeroportuarios | Terminado |  | 100% | Marzo |  | CUMPLIO
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS | 80000 | No | Abril | Contratar la Adquisición de Combustible (Gasolina Corriente) para la Guadañadora del Aeropuerto El Rio de Amalfi | Terminado |  | 100% | Noviembre |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Insumos para los Sistemas Mecánicos de las Estaciones Aeronáuticas y Aeropuertos de la Regional Antioquia | Terminado |  | 100% | Noviembre |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Filtros de Aire, Aceite y Combustible para las Plantas Eléctricas de la Regional Antioquia | Terminado |  | 100% | Diciembre |  | CUMPLIO
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P Y TERMINALES I.A.T | 20000 | No | Febrero
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Herramientas para el Mantenimiento de los Sistemas Mecánicos | Terminado |  | 100% | Mayo |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Cajas de Herramientas para el Mantenimiento de los Sistemas Mecánicos | Terminado |  | 100% | Noviembre |  | CUMPLIO
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS | 80000 | No | Abril
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Herramientas para el Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos | Terminado |  | 100% | Mayo |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Bombillos y Transformadores de Aislamiento para las luces de Pista de los Aeropuertos de la Regional Antioquia | Terminado |  | 100% | Junio |  | CUMPLIO
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Elementos para los Sistemas de Ayudas Visuales de los Aeropuertos de la Regional Antioquia | Terminado |  | 100% | Diciembre |  | CUMPLIO
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P Y TERMINALES I.A.T | 20000 | No | Febrero
|  |  |  | Contratar la Adquisición de Papel Térmico para las Impresoras de la Sala Radar y las Torres de Control de los Aeropuertos José María Córdova de Rionegro y Enrique Olaya Herrera de Medellín | Terminado |  | 100% | Septiembre |  | CUMPLIO
Dependencia: SALUDO CUPACIONAL
TOTAL | 268000000
APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | 178000000
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 25000000 | No | Febrero
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL | 5000000 | No | Febrero
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS | 3000000 | No | Marzo | Adquisición de equipos y elementos ergonomicos | contratado | 100% | 100% | Diciembre |  | CUMPLIO
PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO, INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | 10000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS | 3000000 | No | Marzo | Adquisición de botiquines y medicamentos | contratado | 100% | 100% | Diciembre |  | CUMPLIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS | 10000000 | No | Abril
CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN DEMARCACIÓN | 3000000 | No | Abril | Contratar las actividades de señalización y demarcación | contratado | 100% | 100% | Diciembre |  | CUMPLIO
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 70000000 | No | Febrero | Contratar los servicios medicos integrales de salud ocupacional, para la Regional Antioquia y sus Aeropuertos adscritos | contratado | 100% | 100% | Diciembre |  | CUMPLIO
ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS | 34000000 | No | Marzo | Contratar el programa de intervención de riesgo psicosocial para los funcionarios de los aeropuertos de rionegro, monteria, quibdo y apartado de la regional antioquia | contratado | 100% | 100% | Diciembre |  | CUMPLIO
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS | 15000000 | No | Febrero
Dependencia: BIENESTAR SOCIAL
TOTAL | 90000000
EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACIÓN | 36000000 | No | Marzo | Contratar la adquisición de ropa e implementos deportivos para el apoyo a la práctica deportiva de los funcionarios de la Regional Antioquia | Pagado y Liquidado |  | 100% | XI-2014 |  | CUMPLIO
ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION PARA EL APOYO DE LA PRACTICA DEPORTIVA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA
VACACIONES RECREATIVAS HIJOS FUNCIONARIOS | 32000000 | No | Marzo | Contratar la realización de las vacaciones recreativas de los hijos de funcionarios de la Regional Antioquia | Pagado y Liquidado |  | 100% | XI-2014 |  | CUMPLIO
REALIZACION DE VACACIONES RECREATIVAS DE HIJOS DE FUNCIONARIOS DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA |  | No | Marzo
DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS | 10000000 | No | Marzo
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA CASA VACACIONAL DE RIONEGRO
PREPARACION FUNCIONARIOS PREPENSIONADOS | 12000000 | No | Marzo | Contratar la capacitación de funcionarios prepensionados de la Regional Antioquia | Pagado y Liquidado |  | 100% | XI-2014 |  | CUMPLIO
CAPACITACION PARA EL RETIRO LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS PREPENSIONADOS DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA
[7 empty] | TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | 79
[7 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  | 72
[7 empty] | % CUMPLIMIENTO |  |  | 91.14%

## NORTE DE SANTANDER
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION
Direccion Regional Norte de Santander | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2014
| ETAPA PREPARATORIA |  |  | ETAPA CONTRACTUAL
NOMBRE DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD | UNIDAD DE NEGOCIO | VALOR ASIGNADO | DÍA Y MES DE LA RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | MES DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES OAP
TOTAL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA |  | 4142900000
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL |  | 440000000
MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS |  | 184800000
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO VIA DE ACCESO ESTACION CERRO JURISDICCIONES - MUNICIPIO DE ABREGO - NORTE DE SANTANDER | ABREGO | 61600000 | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-11-18 | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO VIA DE ACCESO ESTACION CERRO JURISDICCIONES - MUNICIPIO DE ABREGO - NORTE DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal. NOV14 | CUMPLIO
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO VIA DE ACCESO ESTACION CERRO ORIENTE - MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | 61600000 | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-11-18 | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO VIA DE ACCESO ESTACION CERRO ORIENTE - MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal. NOV14 | CUMPLIO
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO VIA DE ACCESO ESTACION CERRO TASAJERO - MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | 61600000 | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-11-18 | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO VIA DE ACCESO ESTACION CERRO TASAJERO - MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal. NOV14 | CUMPLIO
MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS |  | 255200000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACION TASAJERO - MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | 45000000 | ABRIL | JUNIO | SEPTIEMBRE | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACION TASAJERO - MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACION CERRO MEJUE - MUNICIPIO DE CHINACOTA - NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | 61600000 | ABRIL | JUNIO | SEPTIEMBRE | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACION CERRO MEJUE - MUNICIPIO DE CHINACOTA - NORTE DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal. | CUMPLIO
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS DE APOYO EN EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | 43400000 | ABRIL | AGOSTO | NOVIEMBRE | 2014-03-31 | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS DE APOYO EN EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal. | CUMPLIO
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTACION CERRO LA VIRGEN-DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | 61600000 | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-11-18 | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTACION CERRO LA VIRGEN-DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal. NOV14 | CUMPLIO
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS DE APOYO EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA | CUCUTA | 43600000 | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-11-18 | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS DE APOYO EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal. NOV14 | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. |  | 1000000000
MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. 113608003000001 |  | 106000000
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | TAME | 60000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-02-28 | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS | OCAÑA | 46000000 | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-09-29 | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Ajuste dentro de la inversión inicial | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE PISTAS. 113608003000003 |  | 60000000
CONTRATAR EL MANTENIMEINTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO CRAVO NORTE | CRAVO NORTE | 60000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-02-28 | CONTRATAR EL MANTENIMEINTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO CRAVO NORTE | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. 113608003000004 |  | 654000000
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD AEROPUERTO CAMILO DAZA | CUCUTA | 110000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD AEROPUERTO CAMILO DAZA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO CANALES DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AEROPUERTO CAMILO DAZA SECTOR CABECERA 20 | CUCUTA | 110000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO CANALES DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AEROPUERTO CAMILO DAZA SECTOR CABECERA 20 | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | AGOSTO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO PALONEGRO | BUCARAMANGA | 0 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-04-30 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | PROCESO RECHAZADO |  |  | Proceso rechazado teniendo en cuenta la ejecución actual del proyecto de certificación aeródromo | NO CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO YARIGUIES | BARRANCABERMEJA | 61000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO YARIGUIES | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ | ARAUCA | 95000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD AEROPUERTO VARGAS SANTOS | TAME | 61000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD AEROPUERTO VARGAS SANTOS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO CANALES DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AEROPUERTO VARGAS SANTOS | TAME | 61000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO CANALES DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS AEROPUERTO VARGAS SANTOS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO LOS COLONIZADORES | SARAVENA | 61000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO LOS COLONIZADORES | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO EL TRONCAL | ARAUQUITA | 25000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO EL TRONCAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO CRAVONORTE | CRAVONORTE | 25000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO CRAVONORTE | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO AGUAS CLARAS | OCAÑA | 45000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES AEROPUERTO AGUAS CLARAS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL. 113608003000005 |  | 60000000
MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL AEROPUERTO CAMILO DAZA | CUCUTA | 60000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-31 | MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL AEROPUERTO CAMILO DAZA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE TERMINALES. 113608003000006 |  | 60000000
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO VARGAS SANTOS | TAME | 60000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-25 | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO VARGAS SANTOS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | OCTUBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA. 113608003000018 |  | 60000000
MANTENIMIENTO AREA DE PARQUEADERO DIRECCION REGIONAL | CUCUTA | 60000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO AREA DE PARQUEADERO DIRECCION REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. |  | 859000000
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS |  | 59000000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 59000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO AREA DE PARQUEADERO DIRECCION REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS |  | 33505975
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 33505975 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-04-30 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. |  | 184820718
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDRUALICAS Y SANITARIAS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | REGIONAL | 61606906 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDRUALICAS Y SANITARIAS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDRUALICAS Y SANITARIAS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | REGIONAL | 61606906 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDRUALICAS Y SANITARIAS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN AEROPUERTOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA | REGIONAL | 61606906 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN AEROPUERTOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. |  | 500000000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | CUCUTA | 35000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-03-25 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS | OCAÑA | 30000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-03-25 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR LA PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE ESCOMBROS SOBRE COSTADOS DE LA PISTA 04-22 EN EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | 58500000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-02-28 | CONTRATAR LA PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE ESCOMBROS SOBRE COSTADOS DE LA PISTA 04-22 EN EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR LA PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE ESCOMBROS SOBRE COSTADOS DE LA PISTAS AEROPUERTO DE ARAUCA | ARAUCA | 27500000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-25 | CONTRATAR LA PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE ESCOMBROS SOBRE COSTADOS DE LA PISTAS AEROPUERTO DE ARAUCA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO AEROPUERTO YARIGUIES | BARRANCABERMEJA | 61000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-25 | CONTRATAR OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO AEROPUERTO YARIGUIES | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES AEROPUERTOS DE ARAUCA | ARAUCA | 50000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-25 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES AEROPUERTOS DE ARAUCA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR OBRAS DE MANEJO DE ESCORRENTIAS EN AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | TAME | 55000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-31 | CONTRATAR OBRAS DE MANEJO DE ESCORRENTIAS EN AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | AGOSTO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR OBRAS DE MANEJO DE ESCORRENTIAS EN TALUDES AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | CUCUTA | 61000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-25 | CONTRATAR OBRAS DE MANEJO DE ESCORRENTIAS EN TALUDES AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO AEROPUERTO AGUAS CLARAS | OCAÑA | 61000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-25 | CONTRATAR OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO AEROPUERTO AGUAS CLARAS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | AGOSTO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | CUCUTA | 61000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-25 | CONTRATAR OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL |  | 20000000
CONTRATAR LA ADQUISICION DE CANECAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE OCAÑA, ARAUCA, SARAVENA Y TAME | REGIONAL | 20000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-03-25 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE CANECAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE OCAÑA, ARAUCA, SARAVENA Y TAME | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO |  | 61673307
CONTRATAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE CONTROL EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 61673307 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-03-25 | CONTRATAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE CONTROL EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES. |  | 77000000
ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. |  | 30000000
CONTRATAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS Y AEROPUERTO LOS COLONIZADORES | TAME, SARAVENA | 30000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-03-25 | CONTRATAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS Y AEROPUERTO LOS COLONIZADORES | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DIAGNOSTICOS AMBIENTALES |  | 30000000
CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE LAS FICHAS AMBIENTALES QUE COMPONEN LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL PARA LOS AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | 30000000 | ABRIL | ABRIL | JUNIO | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE LAS FICHAS AMBIENTALES QUE COMPONEN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ESTUDIOS AMBIENTALES |  | 15000000
CONTRATAR UN ESTUDIO AMBIENTAL QUE COMPONEN LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL PARA LOS AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | 15000000 | ABRIL | ABRIL | JUNIO | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE LAS FICHAS AMBIENTALES QUE COMPONEN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. |  | 2000000
PAGO DE TRAMITES AMBIENTALES AERIOPUERTOS DE ARAUCA, BARRANCABERMEJA Y TAME | REGIONAL | 2000000 | ABRIL | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-04-30 | EFECTUAR PAGO DE TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES | PROCESO RECHAZADO |  |  | Se devolvieron los recursos. No hubo pagos trámites ambientales 2014. | NO CUMPLIO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL |  | 130000000
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS |  | 130000000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIOIN REGIONAL NDS | CUCUTA | 60000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-25 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIOIN REGIONAL NDS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | OCANA | 30000000 | ABRIL | ABRIL | JUNIO | 2014-04-30 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | ARAUCA | 40000000 | ABRIL | ABRIL | JUNIO | 2014-04-30 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. Se reprograma para el próximo trimestre | CUMPLIO
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL |  | 62500000
ADQUISICION INSTALACION CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS UPS, CARGADORES DE BATERIA, RECTIFICADORES Y/O REACONDICIONAMIENTO |  | 62500000
CONTRATAR LA ADQUISICION DE CARGADORES DE BATERIAS - RECTIFICADORES PARA LOS AEROPUERTOS DE CUCUTA Y BUCARAMANGA. | REGIONAL | 62500000 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2015-02-01 | 2014-10-28 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE CARGADORES DE BATERIAS - RECTIFICADORES PARA LOS AEROPUERTOS DE CUCUTA Y BUCARAMANGA. | PROCESO ADJUDICADO | 50% Ejecutado | 2015-02-01 | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal. OCT14. Quedó como reserva presupuestal | NO CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL |  | 270000000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES TORRES DE CONTROL Y MINUSVALIDO |  | 20000000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES TORRES DE CONTROL Y MINUSVALIDO AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 20000000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-06-13 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS |  | 120000000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL | REGIONAL | 120000000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACIÓN AEREA |  | 20000000
ADQUISICION DE BOMBILLERIA EN AREAS PUBLICAS PARA AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NO CONCESIONADOS. | ARAUCA, SARAVENA, OCAÑA, TAME. | 20000000 | MARZO | MAYO | JUNIO | 2014-03-31 | ADQUISICION DE BOMBILLERIA EN AREAS PUBLICAS PARA AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NO CONCESIONADOS. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS |  | 35000000
ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DEL AEROPUERTO DE ARAUCA | ARAUCA | 20171564 | ABRIL | JUNIO | JUNIO | 2014-03-31 | ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DEL AEROPUERTO DE ARAUCA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME | TAME | 4951432 | ABRIL | JUNIO | JUNIO | 2014-04-29 | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION DE ACEITES E INSUMOS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA, GUADAÑADORAS. | REGIONAL | 9877004 | ABRIL | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-04-29 | ADQUISICION DE ACEITES E INSUMOS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA, GUADAÑADORAS. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION DE HERRAMIENTA, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS |  | 75000000
ADQUISICION DE BOMBILLERIA PARA LUCES DE PISTA | CUCUTA/ BUCARAMANGA/ BEJA/ ARAUCA | 56000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-25 | ADQUISICION DE BOMBILLERIA PARA LUCES DE PISTA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION DE HERRAMIENTA SISTEMAS ELECTRICOS | BARRANCABERMEJA / ARAUCA / CUCUTA / BUCARAMANGA | 19000000 | ABRIL | MAYO | JUNIO | 2014-04-30 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA SISTEMAS ELECTRICOS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL |  | 648000000
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES |  | 213000000
CONTRATAR EL DESMONTE DE LA TORRE DE COMUNICACIONES OBSOLETA PARA ANTENA ANTIGUO NDB EN EL AEROPUERTO DE BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | 24457440 | ABRIL | JUNIO | JULIO | 2014-03-20 | CONTRATAR EL DESMONTE DE LA TORRE DE COMUNICACIONES OBSOLETA PARA ANTENA ANTIGUO NDB EN EL AEROPUERTO DE BARRANCABERMEJA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES VHF FRECUENCIA DE TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | CUCUTA | 31550097 | ABRIL | JUNIO | JULIO | 2014-03-31 | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES VHF FRECUENCIA DE TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA TORRE DE COMUNICACIONES DEL CERRO LA VIRGEN. | CUCUTA | 61599998 | ABRIL | MAYO | JULIO | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA TORRE DE COMUNICACIONES DEL CERRO LA VIRGEN. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION VISUAL DE TORRE - PISTOLA DE SEÑALES DE LA TORRE DE CONTROL CAMILO DAZA DE CUCUTA | CUCUTA | 27136112 | ABRIL | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION VISUAL DE TORRE - PISTOLA DE SEÑALES DE LA TORRE DE CONTROL CAMILO DAZA DE CUCUTA | PROCESO ADJUDICADO. | 50% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | NO CUMPLIO
CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION VISUAL DE TORRE - PISTOLA DE SEÑALES DE LA TORRE DE CONTROL PALONEGRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 27136112 | ABRIL | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION VISUAL DE TORRE - PISTOLA DE SEÑALES DE LA TORRE DE CONTROL PALONEGRO DE BUCARAMANGA | PROCESO ADJUDICADO. | 50% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | NO CUMPLIO
CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION VISUAL DE TORRE - PISTOLA DE SEÑALES DE LA TORRE DE CONTROL YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | 27136112 | ABRIL | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION VISUAL DE TORRE - PISTOLA DE SEÑALES DE LA TORRE DE CONTROL YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | PROCESO ADJUDICADO. | 50% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | NO CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE MODULO ODU 100 (7 GHZ) Y SUMINISTRO DE ACOPLADORES PARA MICROONDAS ECLIPSE CERRO TASAJERO - CUCUTA | CUCUTA | 7604128 | ABRIL | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2014-05-06 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE MODULO ODU 100 (7 GHZ) Y SUMINISTRO DE ACOPLADORES PARA MICROONDAS ECLIPSE CERRO TASAJERO - CUCUTA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE EQUIPOS DE MEDICION DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES | REGIONAL | 6380001 | ABRIL | JULIO | AGOSTO | 2014-05-06 | MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE EQUIPOS DE MEDICION DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIAY SISTEMAS COMPLEMENTARIOS |  | 100000000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTERIOR DE LAS CAJAS DE PASO O HALADO DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN EL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA. | CUCUTA | 40000000 | MARZO | MAYO | JUNIO | 2014-03-21 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTERIOR DE LAS CAJAS DE PASO O HALADO DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN EL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS EN LA ESTACION DVOR DEL AEROPUERTO DE BARRANCABERMEJA. | BARRANCABERMEJA | 30000000 | MARZO | MAYO | JUNIO | 2014-03-31 | CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS EN LA ESTACION DVOR DEL AEROPUERTO DE BARRANCABERMEJA. | PROCESO LIQUIDADO | 10% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | NO CUMPLIO
CONTRATAR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LUCES DE PISTA PARA EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ DE ARAUCA | ARAUCA | 10000000 | MARZO | MAYO | JUNIO | 2014-03-25 | CONTRATAR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LUCES DE PISTA PARA EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ DE ARAUCA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIAY SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | REGIONAL | 20000000 | AGOSTO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2014-08-05 | MANTENIMIIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIAY SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE DE VEHICULO |  | 130000000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA LATONERIA DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | 25395132 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-03-20 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA LATONERIA DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA | CUCUTA | 56220000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-03-20 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SOPORTE TECNICO Y LA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 14056000 | FEBRERO | JUNIO | DICIEMBRE | 2014-03-31 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SOPORTE TECNICO Y LA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET SAMURAI PLACAS OHK109 Y OHK064 DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA. | BUCARAMANGA | 18661609 | ABRIL | JUNIO | DICIEMBRE | 2014-04-11 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET SAMURAI PLACAS OHK109 Y OHK064 DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SAMURAI PLACA OHK-097 DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA. | BARRANCABERMEJA | 3492755 | ABRIL | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-04-21 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SAMURAI PLACA OHK-097 DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET SAMURAI PLACA OJG-160 DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA. | ARAUCA | 9957672 | ABRIL | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-04-30 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET SAMURAI PLACA OJG-160 DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA OJG-469 DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME. | TAME | 2216832 | ABRIL | JUNIO | DICIEMBRE | 2014-05-12 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA OJG-469 DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME. | PROCESO ADJUDICADO. | 100% Ejecutado | AGOSTO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE |  | 90000000
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BIODIESEL Y GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA. | CUCUTA | 8032436 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-12 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BIODIESEL Y GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES (PUESTO EN LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES). | OCAÑA | 13011840 | FEBRERO | JUNIO | JULIO | 2014-02-26 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES (PUESTO EN LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES). | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA (PUESTO EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA). | OCAÑA | 9999840 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-02-26 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA (PUESTO EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA). | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHICULO PLACA OHK-097 DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA. | BARRANCABERMEJA | 5020000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-02-28 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHICULO PLACA OHK-097 DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA. | BUCARAMANGA | 14056000 | MARZO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-31 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS ESTACIONES CERRO EL PICACHO Y LA MESA DE LOS SANTOS, PUESTO EN ELSITIO. | BUCARAMANGA | 10040000 | MARZO | JUNIO | DICIEMBRE | 2014-03-31 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS ESTACIONES CERRO EL PICACHO Y LA MESA DE LOS SANTOS, PUESTO EN ELSITIO. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA (PUESTO EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA) | ARAUCA | 8032000 | ABRIL | JUNIO | NOVIEMBRE | 2014-04-08 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA (PUESTO EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA) | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA (PUESTO EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA) | SARAVENA | 8032000 | ABRIL | JUNIO | NOVIEMBRE | 2014-04-08 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA (PUESTO EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA) | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME (PUESTO EN EL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME). | TAME | 8032000 | ABRIL | JUNIO | NOVIEMBRE | 2014-05-06 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME (PUESTO EN EL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME). | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME. | TAME | 5743884 | ABRIL | JUNIO | NOVIEMBRE | 2014-05-06 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA |  | 35000000
CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS ENTRE LAS DISTINTAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL. | REGIONAL | 10000000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-31 | CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS ENTRE LAS DISTINTAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y RELEVOS EN LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES. | CERRO JURISDICCIONES | 12088000 | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-20 | CONTRATAR EL TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y RELEVOS EN LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | REGIONAL | 12912000 | ABRIL | ABRIL | JUNIO | 2014-04-20 | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS |  | 80000000
CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONOS SINTETICOS PARA LAS MANGAVELETAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. | CUCUTA | 12054024 | MAYO | JULIO | JULIO | 2014-03-25 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONOS SINTETICOS PARA LAS MANGAVELETAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION DE REPUESTO RADIOAYUDAS PARA ILS NORMAC DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 15140320 | MAYO | JULIO | SEPTIEMBRE | 2014-03-25 | ADQUISICION DE REPUESTO RADIOAYUDAS PARA ILS NORMAC DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MICROCASCOS DIADEMAS PARA CONSOLA DE LA TORRE DE CONTROL DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 23292800 | MAYO | JUNIO | AGOSTO | 2014-03-31 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MICROCASCOS DIADEMAS PARA CONSOLA DE LA TORRE DE CONTROL DE BUCARAMANGA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Se evalua en próximo seguimiento | CUMPLIO
CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTO PARA RADAR INDRA, A9 -CODIFICADOR DEL INTERROGADOR | BUCARAMANGA | 19636995 | MAYO | JULIO | AGOSTO | 2014-05-02 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTO PARA RADAR INDRA, A9 -CODIFICADOR DEL INTERROGADOR | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | AGOSTO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS | REGIONAL | 9875861 | MAYO | JULIO | AGOSTO | 2014-05-02 | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL |  | 5000000
ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS |  | 5000000
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | CUCUTA | 5000000 | JUNIO | JUNIO | AGOSTO | 2014-06-13 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JULIO | Dentro de la programación de la nueva asignación presupuestal. | CUMPLIO
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA |  | 209900000
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. |  | 159900000
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 1 | CUCUTA | 16500000 | ENERO | FEBRERO | JULIO | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 1 | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 2 | CUCUTA | 16500000 | ENERO | FEBRERO | JULIO | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 2 | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 3 | CUCUTA | 17000000 | ENERO | FEBRERO | JULIO | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 3 | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 4 | CUCUTA | 7650000 | ENERO | FEBRERO | JULIO | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 4 | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 5 | CUCUTA | 7650000 | ENERO | FEBRERO | JULIO | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 5 | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 6 | CUCUTA | 7650000 | ENERO | FEBRERO | JULIO | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE 6 | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS AEROP SARAVENA - VIGILANTE 1 | SARAVENA | 7100000 | ENERO | FEBRERO | JULIO | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN ESTACIONES AERONAUTICAS AEROP SARAVENA - VIGILANTE 1 | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN LA ESTACION AERONAUTICA CERRO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO UNO. | CHINACOTA | 6650000 | ENERO | FEBRERO | JULIO | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN LA ESTACION AERONAUTICA CERRO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO UNO. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN LA ESTACION AERONAUTICA CERRO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO DOS. | CHINACOTA | 6650000 | ENERO | FEBRERO | JULIO | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN LA ESTACION AERONAUTICA CERRO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO DOS. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN LA ESTACION AERONAUTICA CERRO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO TRES. | CHINACOTA | 6650000 | ENERO | FEBRERO | JULIO | 2014-01-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA EN LA ESTACION AERONAUTICA CERRO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO TRES. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO UNO ESTACION CERRO TASAJERO. | CUCUTA | 6500000 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-08-12 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO UNO ESTACION CERRO TASAJERO. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la nueva asignación presupuestal. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO DOS ESTACION CERRO TASAJERO. | CUCUTA | 6500000 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-08-12 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO DOS ESTACION CERRO TASAJERO. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la nueva asignación presupuestal. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO TRES ESTACION MARCADOR EXTERIOR | CUCUTA | 6500000 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-08-12 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO TRES ESTACION MARCADOR EXTERIOR | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la nueva asignación presupuestal. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO UNO ESTACION MARCADOR INTERMEDIO | CUCUTA | 6500000 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-08-12 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO UNO ESTACION MARCADOR INTERMEDIO | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la nueva asignación presupuestal. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO UNO ESTACION MARCADOR EXTERIOR | CUCUTA | 6500000 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-08-12 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO UNO ESTACION MARCADOR EXTERIOR | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la nueva asignación presupuestal. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO TRES ESTACION CERRO TASAJERO. | CUCUTA | 6500000 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-08-12 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO TRES ESTACION CERRO TASAJERO. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la nueva asignación presupuestal. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO DOS ESTACION MARCADOR EXTERIOR | CUCUTA | 6500000 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-08-12 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO DOS ESTACION MARCADOR EXTERIOR | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la nueva asignación presupuestal. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO DOS ESTACION MARCADOR INTERMEDIO | CUCUTA | 4500000 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-08-12 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - VIGILANTE TECNICO DOS ESTACION MARCADOR INTERMEDIO | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la nueva asignación presupuestal. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO TRES ESTACION MARCADOR INTERMEDIO. | CUCUTA | 1806240 | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-12-04 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO TRES ESTACION MARCADOR INTERMEDIO. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la nueva asignación presupuestal. NOV14 | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO UNO ESTACION CERRO MEJUE. | CHINACOTA | 2264400 | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-12-04 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO UNO ESTACION CERRO MEJUE. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la nueva asignación presupuestal. NOV14 | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO DOS ESTACION CERRO MEJUE. | CHINACOTA | 2264400 | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-12-04 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO DOS ESTACION CERRO MEJUE. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la nueva asignación presupuestal. NOV14 | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO CUATRO ESTACION MARCADOR INTERMEDIO. | CUCUTA | 1836027 | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-12-04 | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICA PARA ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. VIGILANTE TECNICO CUATRO ESTACION MARCADOR INTERMEDIO. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la nueva asignación presupuestal. NOV14 | CUMPLIO
Contratar el servicio de vigilancia tecnica para estaciones aeronauticas, sala reguldores aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta | CUCUTA | 1728933 | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-12-04 | Contratar el servicio de vigilancia tecnica para estaciones aeronauticas, sala reguldores aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la nueva asignación presupuestal. NOV14 | CUMPLIO
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL |  | 50000000
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL EN AEROPUERTOS DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER | REGIONAL | 45000000 | MARZO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-31 | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL EN AEROPUERTOS DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR LA ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | ARAUCA | 3500000 | MARZO | ABRIL | JUNIO | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | AGOSTO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR LA ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | OCAÑA | 1500000 | MARZO | ABRIL | JUNIO | 2014-04-30 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | AGOSTO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA LAS SANIDADES AEROPORTUARIAS |  | 13000000
GASTOS GENERALES |  | 5000000
GASTOS GENERALES OPERATIVOS DEL PROYECTO EQUIPOS Y SERVICIOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | ARAUCA | 3500000 | ABRIL | MAYO | SEPTIEMBRE | 2014-04-28 | GASTOS GENERALES OPERATIVOS DEL PROYECTO EQUIPOS Y SERVICIOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | ARAUCA | 1500000 | ABRIL | MAYO | SEPTIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. |  | 4000000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | ARAUCA | 4000000 | ABRIL | MAYO | SEPTIEMBRE | 2014-04-28 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. |  | 4000000
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | ARAUCA | 4000000 | ABRIL | MAYO | SEPTIEMBRE | 2014-04-28 | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
Adquisición de equipos de Protección de extinción de incendios y busqueda y rescate. |  | 32000000
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR |  | 14000000
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA DRNDS | REGIONAL | 14000000 | ABRIL | MAYO | SEPTIEMBRE | 2014-04-28 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA DRNDS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEI - SAR |  | 18000000
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEI - SAR | REGIONAL | 18000000 | ABRIL | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-11-11 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEI - SAR | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
Mantenimiento y conservación de equipos de extincion de incendios y busqueda y rescate. |  | 68000000
RECARGUE DE EXTINTORES. |  | 8000000
REALIZAR RECARGUE DE EXTINTORES EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | REGIONAL | 8000000 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-11-19 | REALIZAR RECARGUE DE EXTINTORES EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI - SAR. |  | 10000000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI - SAR. | CUCUTA | 5000000 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2014-09-29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI - SAR. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Pertenece a nueva asignación presupuestal | CUMPLIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI - SAR. | BUCARAMANGA | 5000000 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-11-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI - SAR. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Pertenece a nueva asignación presupuestal | CUMPLIO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. |  | 50000000
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE CUCUTA | CUCUTA | 10040000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-01-28 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE CUCUTA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS AEROPUERTO BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 7028000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-05 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS AEROPUERTO BUCARAMANGA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHICULO SAR DEL AEROPUERTO DE CUCUTA | BARRANCABERMEJA | 4016000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-12 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHICULO SAR DEL AEROPUERTO DE CUCUTA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | JUNIO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | ARAUCA | 6024000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-03-07 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE TAME | TAME | 6024000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-03-31 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE TAME | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE ARAUCA | OCAÑA | 6024000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-04-01 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE ARAUCA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. | REGIONAL | 10844000 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2014-11-19 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro del ajuste a la programación inicial. | CUMPLIO
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. |  | 282000000
S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. |  | 27000000
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FUNCIONARIOS REGIONAL | REGIONAL | 27000000 | ABRIL | MAYO | SEPTIEMBRE | 2014-01-29 | ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FUNCIONARIOS REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | OCTUBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. |  | 10000000
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | REGIONAL | 10000000 | FEBRERO | MAYO | SEPTIEMBRE | 2014-01-28 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial | CUMPLIO
S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. |  | 12000000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 12000000 | FEBRERO | AGOSTO | DICIEMBRE | 2014-01-28 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL AEROPUERTOS REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS |  | 3000000
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 3000000 | FEBRERO | AGOSTO | DICIEMBRE | 2014-01-28 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS AEROPUERTOS REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
S.O - PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD |  | 10000000
PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | REGIONAL | 10000000 | FEBRERO | AGOSTO | DICIEMBRE | 2014-01-29 | PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. |  | 8000000
ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 8000000 | FEBRERO | AGOSTO | DICIEMBRE | 2014-01-28 | ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS AEROPUERTOS REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | AGOSTO | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. |  | 10000000
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 10000000 | FEBRERO | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2014-01-28 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS AEROPUERTOS REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. |  | 6000000
CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 6000000 | FEBRERO | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2014-01-28 | CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION AEROPUERTOS REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. |  | 33000000
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | TAME Y SARAVENA | 2000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | BARRANCABERMEJA | 4000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | CUCUTA Y OCAÑA | 15000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | BUCARAMANGA | 9000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | CONTRATO ADJUDICADO | 20% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | NO CUMPLIO
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ARAUCA | 3000000 | FEBRERO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. |  | 28000000
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | TAME Y SARAVENA | 1500000 | MARZO | MAYO | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | BARRANCABERMEJA | 1500000 | MARZO | MAYO | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | CUCUTA Y OCAÑA | 15000000 | MARZO | MAYO | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | BUCARAMANGA | 8000000 | MARZO | MAYO | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ARAUCA | 2000000 | MARZO | MAYO | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. |  | 10000000
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | BARRANCABERMEJA | 2000000 | MARZO | MAYO | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | CUCUTA Y OCAÑA | 5000000 | MARZO | MAYO | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | NOVIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | BUCARAMANGA | 2000000 | MARZO | MAYO | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | ARAUCA | 1000000 | MARZO | MAYO | DICIEMBRE | 2014-04-28 | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. |  | 75000000
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE PYP EN LA CABERA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | REGIONAL | 9785000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-01-29 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE PYP EN LA CABERA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES PARA LOS AEROPUERTOS DE CUCUTA, BUCARAMANGA, ARAUCA, BARRANCABERMEJA, OCAÑA, TAME, Y SARAVENA. | REGIONAL | 49715000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-01-29 | CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES PARA LOS AEROPUERTOS DE CUCUTA, BUCARAMANGA, ARAUCA, BARRANCABERMEJA, OCAÑA, TAME, Y SARAVENA. | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATA LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO EN LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | REGIONAL | 15500000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-01-29 | CONTRATA LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO EN LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ADQUSICION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS |  | 30000000
ADQUSICION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS AEROPUERTOS REGIONAL | REGIONAL | 30000000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-01-29 | ADQUSICION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS AEROPUERTOS REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD. |  | 20000000
CONTRATAR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER | REGIONAL | 20000000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-01-29 | CONTRATAR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. |  | 46500000
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO |  | 24000000
CONTRATACION DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS - IDIOMA INGLES CONTROLADORES AEREOS | BUCARAMANGA | 12000000 | MARZO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-25 | CONTRATACION DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS - IDIOMA INGLES CONTROLADORES AEREOS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | OCTUBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTRATACION DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS - IDIOMA INGLES CONTROLADORES AEREOS | CUCUTA | 12000000 | MARZO | ABRIL | JUNIO | 2014-03-25 | CONTRATACION DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS - IDIOMA INGLES CONTROLADORES AEREOS | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | OCTUBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA |  | 22500000
CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. |  | 19000000
REALIZACION DE CERTIFICACIONES AEROMEDICAS PARA PERSONAL TECNICO Y BOMBEROS AERONAUTICOS DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | REGIONAL | 19000000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-02-18 | REALIZACION DE CERTIFICACIONES AEROMEDICAS PARA PERSONAL TECNICO Y BOMBEROS AERONAUTICOS DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | DICIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. |  | 1500000
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL AEROPUERTO CAMILO DAZA | CUCUTA | 500000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-04-11 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL AEROPUERTO CAMILO DAZA | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL AEROPUERTO PALONEGRO | BUCARAMANGA | 1000000 | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 2014-04-11 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL AEROPUERTO PALONEGRO | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL |  | 2000000
MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL DEL AEROPUERTO PALONEGRO | BUCARAMANGA | 1000000 | MARZO | ABRIL | JUNIO | 2014-04-11 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL DEL AEROPUERTO PALONEGRO | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL DEL AEROPUERTO PALONEGRO | CUCUTA | 1000000 | MARZO | ABRIL | JUNIO | 2014-04-09 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL DEL AEROPUERTO PALONEGRO | PROCESO LIQUIDADO | 100% Ejecutado | SEPTIEMBRE | Dentro de la programación inicial. | CUMPLIO
[10 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 172
[10 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  | 164
[10 empty] | % CUMPLIMIENTO |  | 95.35%
Note on M6: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## ATLANTICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION
Dependencia: DIRECCION REGIONAL ATLANTICO | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | APROPIACION A MARZO 14 | SEGUIMIENTO A MARZO 17 DE 2014 | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES OAP | OBSERVACIONES OAP | CUMPLIMIENTO | DETALLE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES OAP |  |  | CUMPLIMIENTO | DETALLE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES OAP | CUMPLIMIENTO | DETALLE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES OAP
TOTAL ASIGNADO | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 0 |  |  | 150000000 | [22 empty] | 473601154 | 457547009
MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS |  |  |  | 150000000 | Proyecto para mantenimiento casa emisora de la Regional se está elaborando el proyecto para radicar en adtiva en marzo | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000030 - OT, SE ADJUDICÓ POR VALOR $23.608.742 PARA MANTENIMIENTO ESTACIÓN AERONAÚTICA DEL VOR-DME DEL AEROPUERTO DE COROZAL. CONTRATO 14000031 - OT, SE ADJUDICO CONTRATO POR VALOR $ 36.215.538 PARA MANTENIMIENTO IMPLEMENTACIÓN ELÉCTRICA CASA EMISORA AEROPUERTO BARRANQUILLA. CONTRATO 14000032 - OT, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $23.890.986 PARA MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL CENTRO DE AERONAVEGACIÓN DEL CARIBE | RADICADOS EN ADMINISTRATIVA MES DE JUNIO | CUMPLIO | 1 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA Y BAJA TENSIÓN EN LA CASA AUXILIAR, CASA SUBESTACIÓN Y CASETA VOR DME DE LA ESTACIÓN DE PARICUICA ADSCRITA AL AEROPUERTO DE CARTAGENA |  |  | Agosto | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000040 OT, POR VALOR $35.244.494. EJECUTADO 100% |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA EN LA ESTACION DE POLO NUEVO. | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000071 OT, POR VALOR $37.473.672. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y PUESTA A TIERRA EN LA ESTACION VOR DE RIOHACHA, RADAR DE TUBARA Y ESTACION DE CERRO MACO. | [22 empty] | SI | CONTRATO 14001127 OC, POR VALOR $45.633.808. ADICIÓN POR VALOR $22.088.000. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CENTRO DE AERONAVEGACION DEL CARIBE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA. | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000072 OT, POR VALOR $43.084.933. ADICIÓN DEL CONTRATO POR VALOR $21.413.888. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SALA TECNICA DEL CENTRO DE AERONAVEGACION DEL CARIBE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA. | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000073 OT, POR VCALOR $59.555.382. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION AERONAUTICA DEL VOR-DME DEL AEROPUERTO BARACOA DE MAGANGUE DPTO DE BOLIVAR. | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000076 OT, PR VALOR $31.121.366. ADICIÓN POR VALOR $11.943.099. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
EL MANTENIMIENTO, ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LA ESTACION RADAR DE APROXIMACION DE TUBARA. | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000079 OT, POR VALOR $46.193.104. ADICÍÓN POR VALOR $20.080.000. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | #REF! |  |  | 998999452
MANTENINIENTO D EINFRAESTRUCURA COMPLEMENTARIA | 1000000000 | No | Febrero | 719625000 | [7 empty] | Los recursos fueron asignados por eta actividad la Regional realiza traslados internos cuando requiere solcitar un compromiso | DE LOS MIL MILLONES ASIGNADOS POR ESTE RUBRO SE HAN EFECTUADO TRASLADOS A DIFERENTES RUBROS POR VALOR DE $814.898.273 | SE HAN EJECUTADO POR TRASLADOS LA SUMA DE $814.898.273 | [11 empty] | NO CUMPLIO
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTOS CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, MEDIANTE MEJORAMIENTO DE HANGAR |  |  | Mayo | [9 empty] | SI | CONTRATO 14000021 OT, POR VALOR $47.122.093. RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE MAYO |  |  |  |  | SI | ADICIÓN EN VALOR DEL CONTRATO 14000021 OT, POR VALOR DE $3.856.263. EN EJECUCIÓN. |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
MEJORAMIENTO DE LOS LINDEROS DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ CON EL BARRIO EL ESFUERZO |  |  | Julio | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000036 OT, POR VALOR DE $46.042.007. | ADICIÓN EN VALOR DEL CONTRATO 14000036 POR VALOR $13.995.679. . EN EJECUCIÓN. |  | SI | ADICIÓN CONTRATO 14000036 OT, POR VALOR $8.830.695 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | NO CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS | 90000000
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA Y MAGANGUE | 90000000 | No | Marzo |  | Falta traslado para magangué$25 millones reprogramado para Mayo, barranquilla no se hace | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 1 |  |  |  |  | NO | El mantenimiento del cerramiento del aeropuerto de Magangué se reprograma para la vigencia de 2015. Aprobado e incluido en el presupuesto 2015 por parte de nivel central. |  | NO CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE PLAFORMAS | 70000000
MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y REJILLAS DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 70000000 | No | Marzo |  | Falta traslado para $40 millones reprogramado para abril | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA ABRIL |  | 2 |  |  |  |  | NO |  |  | NO SE CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL | 105000000
MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL DE CARTAGENA MEDIANTE LA PINTURA EXTERNA E INTERNA | 70000000 | No | Julio |  | Para julio | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000026 - OT, ADJUDICADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA, POR VALOR $33.033.912. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO. | SE CUMPLIO | 2 |  | SI | ADICIÓN EN PLAZO Y VALOR CONTRATO 14000026 OT POR VALOR $10.555.352. RADICADO EN ADMINISTARTIVA EN EL MES DE JULIO EJECUTADO 100% |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL DE COROZAL MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE LA ESCALERA DE ACCESO | 18000000 | No | Agosto |  | Para Agosto | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000357 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $9.898.251. | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO. EL MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ EN EL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | SE CUMPLIO | 3 |  | SI |  |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL DE BARRANQUILLA MEDIANTE LA ADECUACION DE LOS PISOS DE LA CABINA | 17000000 | No | Marzo |  | No se ejecuta por la Regional lo hace el contratista | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000023 - OT, POR VALOR $18.122.954. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO. EL MANTENIMIENTO SE REALIZÓ EN EL AEROPUERTO DE VALLEDUPAR | SE CUMPLIO | 4 |  | SI | ADICIÓN EN PLAZO Y VALOR CONTRATO 14000023 OT POR VALOR $7.654.328. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMINISTARTIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI
MANTENIMIENTO DE TERMINALES | 114000000
MANTENIMIENTO DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 50000000 | No | Marzo |  | Proyecto reprogramado para Abril $18 millones | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000249 - OC, POR VALOR $15.060.000. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EVALUACIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE ABRIL | SE CUMPLIO | 5 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
|  |  | Julio | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000539 OC, POR VALOR $40.160.000. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI | CONTRATO 14000945 OC, POR VALOR $39.919.040 | RADICADO ADMINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SALA DE ABORDAJE, SALA DE PASAJEROS, BAÑOS Y AREAS PUBLICAS DEL AEOPUERTO DE TOLU | 40000000 | No | Marzo |  | Proyecto reprogramado para Abril $40 millones | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA ABRIL |  | 3 |  |  |  |  | NO | Se reprograma para la vigencia de 2015. Aprobado e incluido en el presupuesto 2015 por parte de nivel central. |  | NO CUMPLIDO
PUNTO DE ATENCION AL USUARIO DEL AEROPUERTO DE VALLEDUPAR | 8000000 | No | Junio |  | para junio | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 4 |  |  |  |  | NO |  |  | NO CUMPLIDO
PUNTO DE ATENCION AL USUARIO DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA | 8000000 | No | Junio |  | para junio | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 5 |  |  |  |  | NO |  |  | NO CUMPLIDO
PUNTO DE ATENCION AL USUARIO DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA | 8000000 | No | Junio |  | para junio | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 6 |  |  |  |  | NO |  |  | NO CUMPLIDO
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA |  | NO | JUNIO |  | PARA JUNIO | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000028 - OT, POR VALOR $24.570.700. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO | SI SE CUMPLIO | 6 |  | SI | ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO CONTRATO 14000028 OT, POR VALOR $12.260.251. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMINISTARTIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS MERCEDES DE PLATO MAGDALENA |  |  | Septiembre | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000082 OH, POR VALOR $102.207.201. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTARTIVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE |  | SI | ADICIÓN CONTRATO 14000082 OH, POR VALOR $46.167.086 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
MANTENIMIENTO SEÑALIZACION DE PISTA | 96000000
MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE BARRANQUILLA MEDIANTE LA DESCONTAMINACION | 50000000 | No | Marzo |  | BAQ $25,000,000 Se reprograma para abril, pendiente traslado de complementaria | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 140000238 - OC, POR VALOR $33.537.214. EJECUTADO 100% | SE ADICIONA CONTRATO POR VALOR DE $16.315.401 | SE CUMPLIO | 7 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE BARRANQUILLA MEDIANTE LA DEMARCACION DE LA PISTA | 46000000 | No | Marzo | [8 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000029 - OT, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $9.151.660 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO | SE CUMPLIO | 8 |  | SI | EJECUTADO 100% |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA |  |  | Junio | [9 empty] | SI | CONTRATO 14000024 - OT, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $34.901.307 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO |  |  |  | SI | ADICIÓN EN VALOR DEL CONTRATO 14000024 OT, POR $15.594.201. EJECUTADO 100% |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE LAS REJILLAS DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA |  |  | Julio | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000034 OH. POR VALOR $85.759.042. EN EJECUCIÓN 40% | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN JULIO |  | SI | EJECUTADO |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE PISTAS | 75000000 |  |  | 44875000
MANTENIMEINTO Y ADECUACIÓN DEL DESAGUE DE LA PISTA CABECERA 01 DE SANTA MARTA | 40000000 | No | Junio |  | Nivel Central
MANTENIMIENTO DE LOS BACHES Y GRIETAS DE LA PISTA DE BARRANQUILLA | 35000000 | No | Marzo | 30162627 | BAQ 30,162,627 esta en evaluaciones | 20 DE MARZO | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PISTA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL E. CORTISSOZ | CONTRATO 1400001-OT, SE ADJUDICO CONTRATO POR VALOR DE $23.260.471 | 50% | MAYO DEL 2014 |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 9 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
LA DEMARCACION DE LA PISTA BARRANQUILLA |  |  |  | 14523667 | En proceso de contratación | [6 empty] | SI |  |  |  | NO SE CUMPLIO |  | 7 | [7 empty] | NO CUMPLIO
Sobrantes |  |  |  | 188706
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES | #REF! |  |  | 234499452 | [22 empty] | 302018811 | 300909778
Santa marta, el Banco y plato |  |  | Junio | 70864754 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000030 - OH, VALOR $68.987.450 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO. EJECUTADA 1° ETAPA | SE CUMPLIO | 10 |  | SI | EJECUTADO 65% |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
Mompox, Magangué Tolú |  |  | Junio | 94146215 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000029 - OH, VALOR $91.767.808 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO. EJECUTADA 1° ETAPA | SE CUMPLIO | 11 |  | SI | EJECUTADO 65% |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
Riohacha Aguachica y Valledupar |  |  | Junio | 69488483 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000031 - OH, VALOR $67.607.352 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO. EJECUTADA 1° ETAPA | SE CUMPLIO | 12 |  | SI | EJECUTADO 65% |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
Barranquilla |  |  | Mayo |  | $120 millones Falta traslado de infraestructura complementaria | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000259 - OC, POR VALOR $32.110.871. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE MAYO | SE CUMPLIO | 13 |  | si |  |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
|  |  | Julio | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000573 OC. POR $28.545.326 EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI | ADICIÓN CONTRATO 14000573 OC, POR VALOR $11.890.974 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
ADECUACION MANTENIMEITO Y MEJORAMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA | 515000000 |  |  | #REF! | [22 empty] | 425506653
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS | 50000000 |  |  | #REF! | [22 empty] | 137640677 | 137613827
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS DE LOS AEROPUERTOS DEL BANCO, TOLU Y MAGANGUE | 50000000 | No | Mayo | 48943760 | BAQ $29,853,760 Está para proceso de contratación, Magangué $19,090,000 | [7 empty] | SI | CONTRATO - 14000455 - OC, POR VALOR $14.355.641. EJECUTADO 40% |  | SE CUMPLIO | 14 |  | SI | EJECUTADO 100% |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA |  |  | Julio | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000037 OT, POR VALOR $49.280.924. | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI | EJECUTADO 100% |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE REDUCTORES DE MATERIA ORGÁNICA |  |  | Julio | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000038 OT, POR VALOR $52.117.305. | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI | ADICIÓN POR VALOR $8.028.241 . EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRAMPAS DE GRASAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA |  |  | Julio | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000572 OC, POR VALOR $13.831.718 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI | EJECUTADO 100% |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 48000000 |  |  | 48000000 | [22 empty] | 39821836 | 39811155
MANTENIMIENTO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 48000000 | No | Marzo | 10000000 | BAQ $10.000.000 outsorcing por dos meses | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000332 - OC, POR VALOR $10.040.000. EJECUTADO 20% | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO | SE CUMPLIO | 15 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DEL AEROPUERTO SAN BERNARDO DE MOMPOX |  |  | Julio | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000571 OC, POR VALOR $4.681.836. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA, BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA |  |  | Julio | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000583 OC, POR VALOR $25.100.000. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI | EJECUTADO 100% |  | CUMPLIO
Por reprogramar |  |  |  | 38000000
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS | [26 empty] | 15858202 | 15858200
AEROPUERTO SIMON BOLÍVAR DE SANTA MARTA | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000932 OC, POR VALOR $ 15.858.490. | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO | 250000000 |  |  | 250000000 | [22 empty] | 194406653 | 194406650
MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 100000000 | No | Marzo | 44790971 | 44,790,971 está en ejecución va a mayo | 20 DE FEBRERO | CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES AEROPUERTO DE BARRANQUILL | CONTRATO 14000135-OC SE ADJUDICO POR VALOR $32.867.249 | 60% | 2014-04-01 |  | NO | SI | CONTRATO 14000135-OC, EJECUTADO 100%. SE ADICIONA EN VALOR Y PLAZO POR VALOR $16.037.972. EJECUTADO 100% | SE ADJUDICA NUEVO CONTRATO No 14000028 - OH, POR VALOR $107.007.700. EJECUTADO 20% | SE CUMPLIO | 16 | [5 empty] | SI | ADICIÓN CONTRATO 14000028 OH, POR VALOR $35.671968 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
55209029
LIMPIEZA LOTES DE LA ACCION POPULAR DEL AEROPUERTO DE CARTAGENA | 100000000 | No | Marzo | 100000000 | se reprograma para Mayo | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 9 | [5 empty] | SE CONTRATO LA ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS VISUALES, CONTRATO 14000731 OC, POR VALOR $ 2.821.762. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE | CUMPLIO
PODA DE ARBOLES DE LOS AEROPUERTO DE TOLU Y MOMPOX | 18000000 | No | Julio | 18000000 | [18 empty] | NO |  |  | NO CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES | 12000000 | No | Junio | 12000000 | [11 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 10 |  |  |  |  | NO |  |  | NO CUMPLIO
LIMPIEZA DE TERRENO ADYACENTE AL VOR DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA | 20000000 | No | Agosto | 20000000 | [18 empty] | NO |  |  | NO CUMPLIO
MATERIALES E INSUMOS PARA LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 37000000 |  |  | 37000000 | [22 empty] | 37779285 | 37536196
SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 12000000 | No | Marzo | 12000000 | se reprograma para Junio | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000364 - OC, POR VALOR $5.055.431 EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 17 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
ADQUISICION DE COHETES PARA EL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 25000000 | No | Marzo | 25000000 | se reprograma para Abril | [6 empty] | NO |  | CONTRATO 14000207 - OC, POR VALOR $29.748.520. EJECUTADO 100% | SE CONTRATÓ LA ADQUISICIÓN DE REDUCTORES DE MATERIA ORGÁNICA PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | SE CUMPLIO | 18 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ATLÁNTICO | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000864 OC, POR VALOR $ 2.732.245. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE OCTUBRE | CUMPLIO
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO | 130000000 |  |  | 5000000 | se reprograma para Abril | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA ABRIL |  | 11 |  |  |  |  | NO |  |  | NO CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 130000000 |  |  | 130000000 | [22 empty] | 130000000 | 128634083
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ARCHIVO Y ALMACEN PARA EL AEROPUERTO DE RIOHACHA | 10000000 | No | Septiembre | 10000000 | [18 empty] | NO |  |  | NO CUMPLIO
MANTENIMEIENTO Y ADECUACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES | 60000000 | No | Septiembre | 45960540 | [18 empty] | NO |  |  | NO CUMPLIO
mantenimeinto oficinas administrativas de la Dir Reg. Atlántico mediante el suministro de paneles y persianas verticales |  |  |  | 14039460 | En proceso de contratación ejecución mayo | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000018 - OT, POR VALOR $11.031.717. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 19 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
ADECUACION AREA ARCHIVO PARA LA REGIONAL ATLANTICO |  |  |  | 20000000 | Pendiente traslado programado para abril proyecto y ene ejcución en junio | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTA REPROGRAMACION |  | 12 |  |  |  |  | SI | MANTENIMIENTO ARCHIVO REGIONAL ATLÁNTICO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA. CONTRATO 14000074 OT, POR VALOR $44.125.935 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AREA DE ARCHIVO Y AREA DE AISCOM/MET PARA EL AEROPUERTO DE SANTA MARTA | 60000000 | No | Septiembre | 40000000
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO DE PLATO MAGDALENA |  |  | Mayo | [9 empty] | SI | CONTRATO 14000025 - OT, POR VALOR $49.010.052. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE MAYO | SE CUMPLIO | 20 |  | SI | ADICIÓN EN VALOR DEL CONTRATO 14000025 OT, POR $14.441.533. | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI | ADICIÓN EN VALOR CONTRATO 14000025 OT, POR VALOR $10.024.848 |  | CUMPLIO
ADQUISICION Y0 PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 23500000 |  |  | 23500000 | [22 empty] | 29500000 | 29494737
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | 23500000 |  |  | 23500000
LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON DESTINO A SANIDAD AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE LA REGIONAL POR EL METODO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING. | 2000000 | No | Febrero | 2000000 | En Ejecución | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000261 - OC, POR VALOR $1.499.999. EJECUTADO 100%. ADICIÓN POR VALOR $472.660. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE MAYO | SE CUMPLIO | 21 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
|  |  | Septiembre | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000668 OC, POR VALOR $7.440.149. EN EJECUCIÓN. | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE |  | SI | EJCUTADO 100% |  | CUMPLIO
LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LAS AMBULANCIAS DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. | 4000000 | No | Febrero | 4000000 | En proceso de contratación | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000390 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $4.016.000 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO | SE CUMPLIO | 22 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA AMBULANCIA DEL AEROPUERTO TOLU. | 1500000 | No | Marzo | 1500000 | En proceso de contratación | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000391 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $1.500.000 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO | SE CUMPLIO | 23 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
LA ADQUISICION DE UTILES, ACCESORIOS Y PAPELERIA EN GENERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA SANIDAD AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA. | 4000000 | No | Marzo | 4000000 | Reprogramado para Mayo | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 13 |  |  |  |  | SI | CONTRATO 14000794 OC, POR VALOR $2.706.779. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE OCTUBRE | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, INCLUIDAS LAS RECARGAS DE LAS BALAS DE OXIGENO. | 4000000 | No | Marzo | 4000000 | En proceso de contratación | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000389 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $3.796.726 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO | SE CUMPLIO | 24 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AMBULANCIAS DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA. | 7000000 | No | Marzo | 7000000 | En proceso de contratación | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000340 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $6.763.064. |  | SE CUMPLIO | 25 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DEL AEROPUERTO DE GOLFO DE MORROSQUILLO DE LA CIUDAD DE TOLU. | 1000000 | No | Mayo | 1000000 | [11 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 14 |  |  |  |  | SI | CONTRATO 14001125 OC, POR VALOR $1.2992361 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL | [26 empty] | 200000000 | 199594598
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA UPS, CARGADORES DE BATERIA, RECTIFICADORES Y/O REACONDICIONAMIENTO | [26 empty] | 139000000 | 138916854
ADQUSICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE 25 KVA PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE FLUIDO ELÉCTRICO DE EMERGENCIA EN AERONAVEGACIÓN, AEROPUERTO BARRANQUILLA | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000976 OC, POR VALOR $20.864.525. ADICIÓN POR $9.550.048 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | CUMPLIO
REACONDICIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONMUTACIÓN ELÉCTRICA AUTOMÁTICA DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | [22 empty] | SI | CONTRATO 14001013 OC, POR VALOR $ 61.515.081 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | CUMPLIO
ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA LOS BANCOS DE BATERIAS DE LA UPS DE CERRO MACO, TORRE CONTROL DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA Y UPS DE ESCRITORIO | [22 empty] | SI | CONTRATO 14001131 OC, POR VALOR $46.987.200 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS Y COMPLEMENTARIOS
REGIONAL ATLÁNTICO | [22 empty] | SI | CONTRATO 14001129 OC, POR VALOR $60.677.744. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO | 61000000 | 60677744
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 214958359 |  |  | 215000000
LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA DOTACION DE LA POLICIA AEROPORTUARIA DE BARRANQUILLA Y TOLU. | 80000000 | No | Julio | 80000000 | [18 empty] | SI | CONTRATO 14000940 OC, POR VALOR $51.372.606 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | CUMPLIO
[23 empty] | SI | CONTRATO 14001135 OC, POR VALOR $4.461.328. | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
[23 empty] | SI | CONTRATO 14001268 OC, POR VALOR 17.681.564. | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA POLICIA AEROPRTUARIA DE TOLU. | 5000000 | No | Julio | 5000000 | [18 empty] | SI | CONTRATO 14001121 OC, POR VALOR $10.040.000 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS A LA ESTACION RADAR DE CERRO KENNEDY. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 15
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS A LA ESTACION RADAR DE CERRO MACO. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 16 | SI | CONTRATO 14000530 OC, POR VALOR $7.802.682. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI | DECREMENTO EN VALOR DEL CONTRATO 14000530 OC POR VALOR DE $1.300.000 |  | CUMPLIO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS A LA ESTACION DE RADIOAYUDAS DE PARICUICA. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 17 | SI | CONTRATO 14000528 OC, POR VALOR $7.802.682. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  |  | DECREMENTO EN VALOR DEL CONTRATO 14000528 OC POR VALOR DE $1.300.447 |  | CUMPLIO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS AL VOR DE LA ESTACION DE POLO NUEVO. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 18 | SI | CONTRATO 14000707 OC, POR VALOR $4.551.571. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE |  | NO | DESISTIMIENTO DEL CONTRATO 14000707 OC POR PARTE DEL CONTRATISTA |  | CUMPLIO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS AL VOR DEL AEROPUERTO DE MAGANGUE. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 19 | SI | CONTRATO 14000531 OC, POR VALOR $7.802.682. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI | DECREMENTO EN VALOR DEL CONTRATO 14000531 OC POR VALOR DE $1.300.447 |  | CUMPLIO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS AL VOR DE LA ESTACION DE SEVILLANO. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 20 | SI | CONTRATO 14000536 OC, POR VALOR $7.802.682. EN EJECUCIÓN. | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | NO | DESISTIMIENTO DEL CONTRATO 14000536 OC POR PARTE DEL CONTRATISTA |  | CUMPLIO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TÉCNICA DESTINADOS A LA ESTACIÓN DE SEVILLANO EN CIENAGA. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 21
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS AL VOR DE RIOHACHA. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 22 | SI | CONTRATO 14000529 OC, POR VALOR $7.802.682. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI | DECREMENTO EN VALOR DEL CONTRATO 14000529 OC POR VALOR DE $997.006 |  | CUMPLIO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS A LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CAC BARRANQUILLA. | 13004471 | No | Febrero | 13004471 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000214 - OC, SE ADJUDICA CONTRATO POR VALOR $20.883.200 |  | SE CUMPLIO | 26 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS A LA ESTACION RADAR DE TUBARÁ. | 12918120 | No | Febrero | 12918120 | se reprograma para después de Ley de garantías | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 23
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS A LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN AERONÁUTUCA DE CASA EMISORA. |  |  | Abril | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000213 OC, POR VALOR $20.883.200. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE ABRIL |  | SI |  |  | CUMPLIO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS AL VOR DE LA ESTACION DE VALLEDUPAR |  |  | Julio | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000537 OC, POR VALOR $7.802.682. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI | DECREMENTO EN VALOR DEL CONTRATO 14000537 POR VALOR DE $997.006 |  | CUMPLIO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TÉCNICA DESTINADOS A LA SUBESTACIÓN ELECRICA DEL AEROPUERTO DE VALLEDUPAR |  |  | Julio | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000538 OC, POR VALOR $7.802.682. EN EJECUCIÓN. | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  |  | DECREMENTO EN VALOR DEL CONTRATO 14000538 POR VALOR DE $997.006 |  | CUMPLIO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OCHO VIGILANCIAS TÉCNICAS PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL | [23 empty] | CONTRATO 14001134 OC, POR VALOR $39.148.771 |  | CUMPLIO
SALDO |  |  |  | 41641
ADQUISICION Y PRODUCCION Y MANTENIMIENTO D ELA DOTACION PROPIA DEL SECTOR | 86000000 |  |  | 86000000
ADQUISION DE EQUIPOS SEI SAR | 22000000 | No |  | 22000000
ADQUISICION DE EQUIPOS BUSQUEDA Y RESCATE | 10000000 | No | JULIO | 10000000 | [24 empty] | 14000000 | 13678696
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION SEI SAR | 12000000 | NO | JULIO | 12000000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINSION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE | 64000000 |  |  | 64000000 | [22 empty] | 79000000 | 78650644
ADQUISIION DE AGENTES EXTINTORES PQS Y AFFF PARA MAQUINAS DE EXTINCION DE INCENDIO S | 14000000 | NO | JULIO | 14000000 | [18 empty] | SI | CONTRATO 14001300 OC, POR VALOR $13.678.696 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI-SAR | [22 empty] | SI | CONTRATO 14001123 OC, POR VALOR $14.974.660 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
GASTOS OPERATIVOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 45000000 | NO | JULIO | 45000000 | Se han tramitado 25 millones | 20 DE MARZO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAQUINA DE BOMBEROS Y VEHÍCULO SEI SAR DE BARRANQUILLA | CONTRATO 14000197-OC, se suscribio contrato por valor de $24.999.999 | 30% | junio del 2014 |  | SI | SI | EN EJECUCION |  | SE CUMPLIO | 27 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DE BOMBEROS AEROPUERTO DE TOLU | 5000000 | NO | MARZO | 5000000 | Se entregó para proceso de contratación | 20 DE MARZO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAQUINA DE BOMBEROS TOLU | CONTRATO 14000198-OC, se suscribio contralto por $5.000.000 | 30% | junio del 2014 |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 28 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
ADQUSICIÓN COMBUSTSIBLE DESTINADO A LAS MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHICULOS SEI SAR DEL AEROPUERTO DE VALLEDUPAR |  |  | Julio | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000574 OC, POR VALOR $7.999.999. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI | EJECUTADO |  | CUMPLIO
ADQUSICIÓN COMBUSTSIBLE DESTINADO A LAS MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHICULOS SEI SAR DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA |  |  | Septiembre | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000719 OC, POR VALOR $7.025.289. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE |  | SI | EJECUTADO |  | CUMPLIO
ADQUSICIÓN COMBUSTSIBLE DESTINADO A LAS MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHICULOS SEI SAR DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA | [22 empty] | SI | CONTRATO 1400853 OC, POR VALOR $4.972.001 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE OCTUBRE | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPROTUARIOS A NIVEL NACIONAL | 470000000 |  |  | 410000000 | [22 empty] | 410000000
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS |  |  |  | 270000000 | [22 empty] | 278991 | 278960485
MANTENIMIENTO ASCENSORES | 26000000 | NO | FEBRERO | 26000000 | En ejecución | 10 DE FEBRERO | MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES MARCA ANDINO Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | CONTRATO 14000126-OC, se suscribio contrato por $21.930.171 | 20% | dic del 2014 |  | SI | SI | EN EJECUCION |  | SE CUMPLIO | 29 |  | SI | EN EJECUCIÓN |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO A. ACONDICIONADO APTO BQ | 58000000 | NO | MARZO | 58000000 | Para adjudicación | 20 DE MARZO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS AEROPUERTO DE BARRANQUILLA INCLUYE REPUESTOS | CONTRATO 14000195-OC, se suscribio contrato por $58.232.000 | 20% | junio del 2014 |  | SI | SI | EN EJECUCION | ADICIÓN POR VALOR $16.934.971 | SE CUMPLIO | 30 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO A. ACONDICIONADO REGIONAL | 56000000 | NO | MARZO | 56000000 | Para adjudicación |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS REGIONAL Atlántico | CONTRATO 14000196-OC se suscribio contrato $55.902.720 | 20% | dciiembre del 2014 |  | SI | SI | EN EJECUCION |  | SE CUMPLIO | 31 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
PUERTA AUTOMATICA DE ACCESO PASAJEROS | 10000000 | NO | ABRIL |  | No se realiza
BANDAS Y EQUIPAJES | 20000000 | NO | MARZO | 20000000 | Se reprograma para abril | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA ABRIL |  | 24 | SI | CONTRATO 14000569 OC, POR VALOR $22.491.731. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI |  |  | CUMPLIO
CAMBIO ACOMETIDA ELÉCTRICA VOR MAGANGUE | 60000000 | NO | ABRIL |  | No se realiza | [17 empty] | NO |  |  | NO CUMPLIO
MANTENIMIENTO ELECTRICO CASA EMISORA | 15000000 | NO | ABRIL |  | No se realiza | [17 empty] | NO |  |  | NO CUMPLIO
MANTENIMIENTO A. ACONDICIONADO TWR CG | 20000000 | NO | MAYO |  | No se realiza | [17 empty] | NO |  |  | NO CUMPLIO
MANTENIMIENTO A. ACONDICIONADO TWR BQ | 30000000 | NO | MAYO | 54500000 | [11 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 25 |  |  |  |  | NO |  |  | NO CUMPLIO
SISTEMA MEDIA TENSION REGIONAL | 35000000 | NO | JUNIO | 55500000 | [11 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 26 |  |  |  |  | NO |  |  | NO CUMPLIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | [12 empty] | SI | CONTRATO 14000230OC, POR VALOR $37.877.707 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE ABRIL |  |  |  | SI | EJECUTADO 100% |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTROMECANICOS DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | [13 empty] | CONTRATO 14000309 OC, POR VALOR $20.080.269 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE MAYO |  |  |  | SI | EJECUTADO 100% |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSIÓN DIRECTA EN LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | [13 empty] | CONTRATO 14000461 OC, POR VALOR $37.721.951 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO |  |  |  | SI | EJECUTADO 100% |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTOS CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000836 OC, POR VALOR $7.819.775 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
BOMBILLERIA |  |  |  | 50000000 | [22 empty] | 49434748 | 49434746
BOMBILLERIA SAN ANDRES | 7000000 | NO | FEBRERO | 7000000 | En proceso de contratación, se programa para abril | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000194 - OC, POR VALOR $6.462.748. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 32 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
BOMBILLERIA REGIONAL | 43000000 | NO | MARZO | 43000000 | Se reprograma para abril | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000236 - OC, POR VALOR $42.972.000. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 33 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MTTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS |  |  |  | 30000000
REPUESTOS Y ELEMENTOS MECANICO | 30000000 | NO | MARZO | 30000000 | En proceso de contratación | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000237 - OC, POR VALOR $21.573.952. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 34 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
ADQ DE HERRAMIENTAS ELEMENTOS FUNGIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  | 60000000
MATERIAL Y REPUESTOS ELECTRICOS | 60000000 | NO | MARZO | 60000000 | En proceso de contratación | 20 DE MARZO | ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MEDIA TENSION DISPONIBLES PARA LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES | CONTRATO 14000182-OC, se susscribio contrato por $60.000.000 | 20% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EN EJECUCION |  | SE CUMPLIO | 35 | [5 empty] | SI | EJECUTADO |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO SIATEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 730000000 |  |  | 790000000
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR | 100000000 |  |  | 100000000 | [22 empty] | 200000000 | 199053983
UPS 15 KVA SISTEMA RADAR | 62000000 | NO | FEBRERO | 62000000 | En ejecución | 05 DE FEBRERO | CONTRATAR LA ADQUSICION E INSTALACION DE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACION ELECTRICA DE NO INTERRUPCION DE 15 KVA PARA CONEXIÓN DIRECTA AL SISTEMA DE VIGILANCIA RADAR | CONTRATO 14000150-OC se suscribio por $54.388.688 | 80% | 30 de abril |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 36 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
REPUESTOS Y ELEMENTOS RADAR | 38000000 | NO | ABRIL | 38000000 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000454 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $43.499.304 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO | SE CUMPLIO | 37 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y SENSORES RADAR EN EL CAC | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000974 OC, POR VALOR $40.152.911 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | CUMPLIO
MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADAR A TRAVÉS DE LA PUESTA EN SERVICIO DE CODIFICADOR ÓPTICO | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000975 OC, POR VALOR $61.013.080 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | CUMPLIO
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIREACONDICIONADO DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS |  |  | Julio | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000036 OH, POR VALOR $190.000.000. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN Y LA REPARACIÓN DE ASCENSOR DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE BQUILLA |  |  | Septiembre | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000669 OC, POR VALOR $28.662.493. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE |  | SI |  |  | CUMPLIO
PUESTA EN OPERACIÓN DE DOS SISTEMAS DE PUERTAS AUTOMÁTICAS PARA LA ENTRADA TRES DE LA SALA CENTRAL DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTIZZOS | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000941 OC, POR VALOR 43.594.720 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | CUMPLIO
MANTENIMIENTO VEHICULOS | 50000000 |  |  | 50000000
MANTENIMEINTO PARQUE AUTOMOTOR | 50000000 | NO | FEBRERO | 50000000 | En ejecución | 10 DE MARZO | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA ADQUSICION CON SUMINSTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL GRUPO DE SOPORTE TECNICO. | CONTRATO 14000162-OC,s e suscribio contrato por $49.999.999 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | SE ADICIONA CONTRATO 14000162 - OC, POR VALOR $19.999.999. |  | SE CUMPLIO | 38 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 440000000 |  |  | 450000000 | [22 empty] | 430000000 | 429995200
COMBUSTIBLE VEHICULOS | 61000000 | NO | FEBRERO | 61000000 | En ejecución | 20 DE FEBRERO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A VEHICULOS GRUPO SOPORTE TECNICO REGIONAL Atlántico | CONTRATO 14000138-OC,se suscribio contrato por $61.244.000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 39 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
CERRO KENNEDY | 40000000 | NO | FEBRERO | 40000000 | Se reprograma marzo | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION DE COMUNICACIONES DE CERRO KENNEDY | CONTRATO 14000191-OC se suscribio contrato por $40,160,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 40 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
CERRO MACO | 40000000 | NO | FEBRERO | 40000000 | Se reprograma marzo | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION DE COMUNICACIONES DE CERRO MACO | CONTRATO 14000192-OC se suscribio contrato por $40,160,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 41 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
CERRO TUBARA | 30000000 | NO | FEBRERO | 30000000 | En ejecución | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION DE TUBARA | CONTRATO 14000160-OC se suscribio contrato por $30,120,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 42 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
EMISORA - POLONUEVO - BQ | 40000000 | NO | FEBRERO | 40000000 | En ejecución | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION DE POLONUEVO | CONTRATO 14000158-OCCs e suscribio contrato por $10,040,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | CONTRATO 14000158 - OC, POR VALOR $10.040.000, POLONUEVO. CONTRATO 14000157 - OC, POR VALOR $10.040.000 CASA EMISORA. CONTRATO 14000189 - OC, POR VALOR $20.080.000. EJECUTADOS 100% |  | SE CUMPLIO | 43 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
AEROPUERTO DE EL BANCO | 8000000 | NO | FEBRERO | 8000000 | En ejecución | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION DE EL BANCO | CONTRATO 14000177-OCs e suscribio contrato por $8,032,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EN EJECUCIÓN |  | SE CUMPLIO | 44 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
AEROPUERTO COROZAL | 10000000 | NO | FEBRERO | 10000000 | Se reprograma marzo | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000233 - OC, SE SUSCRIBIÓ CONTRATO POR VALOR $10.040.000. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 45 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
AEROPUERTO MAGANGUE | 8000000 | NO | FEBRERO | 8000000 | Se reprograma marzo | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000235 - OC, SE SUSCRIBIÓ CONTRATO POR VALOR $8.032.000. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 46 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
AEROPUERTO TOLU | 6000000 | NO | FEBRERO | 6000000 | Se reprograma marzo | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DEL AEROPUERTO DE TOLU | CONTRATO 14000188-OC se susribio contrato por $6.024.000 | 30% | hasta agotar existencia |  |  | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 47 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
VALLEDUPAR - LA PAZ | 10000000 | NO | FEBRERO | 10000000 | Se reprograma marzo | [6 empty] | NO |  | CONTRATO 14000307 - OC, POR VALOR $10.040.000. EJECUTADO 100% | SE CONTRATÓ EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A SOPORTE TÉCNICO DE LA REGIONAL CON BASE EN CARTAGENA | SE CUMPLIO | 48 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
PARICUICA - LA CASONA | 15000000 | NO | FEBRERO | 15000000 | Se reprograma marzo | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA CASONA Y PARICUICA | CONTRATO 14000186-OCse susribio contrato por $10,040,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 49 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
SEVILLANO | 10000000 | NO | FEBRERO | 10000000 | Se reprograma marzo | 20 DE MARZO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DEL SEVILLANO | CONTRATO 14000193-OCse susribio contrato por $10,040,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 50 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 10000000 | NO | FEBRERO | 10000000 | En ejecución |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION DEL CLIP Y PROVIDENCIA | CONTRATO 14000187-OC s e suscribio contrato por $10,040,000 | 30% | hasta agotar existencia |  | SI | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 51 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
GRASAS Y LUBRICANTES | 40000000 | NO | FEBRERO | 40000000 | Se reprograma para marzo | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000448 - OC, POR VALOR $21.284.8000. EJECUTADO ?, POR PAGAR |  | SE CUMPLIO | 52 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
VEHICULOS IR | 12000000 | NO | FEBRERO | 12000000 | En ejecución | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000159 - OC, POR VALOR $12.048.000. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 53 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
VEHICULOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SOPORTE TÉCNICO DE LA REGIONAL ATLÁNTICO CON BASE EN BQUILLA |  |  | Agosto | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000644 OC, POR VALOR $61.244.000. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
COMBUSTIBLE DESTINADO AL GRUPO DE ELECTROGENO DE LA ESTACIÓN DE RADIOAYUDAS DE LA PAZ Y LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL GRUPO DE SOPORTE TÉCNICO QUE SE DESPLAZAN AL AEROPUERTO DE VALLEDUPAR |  |  | Agosto | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000642 OC, POR VALOR $10.040.000. EN EJECUCIÓN. | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
COMBUSTIBLE A LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENO DE LA ESTACIÓN DE RADAR DE CERRO MACO Y CERRO KENNEDY |  |  | Agosto | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000666 OC, POR VALOR $20.080.000 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS VEHÍCULOS DE INSPECCIÓN DE RAMPA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTTISSOZ | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000854 OC, POR VALOR $4.500.000 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE OCTUBRE | CUMPLIO
COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENO DEL AEROUERTO ERNESTO CORTTISSOZ | [22 empty] | SI | CONTRATO 14001138 OC, POR VALOR $16.666.400 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE OCTUBRE | CUMPLIO
RESERVA | 100000000 | NO | OCTUBRE | 110000000
ADQUISICION ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P. Y TERMINALES I.A.T. |  |  |  | 50000000 | Se programa para abril | [6 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000231 - OC, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $49.997.995 |  | SE CUMPLIO | 54 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS | [22 empty] | SI | CONTRATO 14001128 OC, POR VALOR $10.881.352 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO | 11026255 | 10881352
DESMONTE, TRASLADO, INSTALACION, PRUEBA, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPO DE COMUNICACIONES, VIGILANCIA AERONAUTICA, RADIOAYUDAS, METEREOLOGIA, Y AYUDASVISUALES / ENERGIA | 140000000 |  |  | 140000000 | [22 empty] | 105131253 | 105131251
IMPLEMENTACION FIBRA OPTICA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA MLAT | 60000000 | NO | FEBRERO | 60000000 | En ejecución | 20 DE FEBRERO | SUMINISTRO DE TENDIDO CONECTARIZACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DUCTERIA DEL CANALIZACION Y REGISTRO DE PASO PARA IMPLEMENTAR RED LAN EN EL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | CONTRATO 14000136-OC s e suscribio contrato por $53.846.275 | 30% | suspendido |  | SI | SI | EJECUTADO |  | SE CUMPLIO | 55 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
TX/RX FRECUENCIA AERONAUTICA | 50000000 | NO | ABRIL | 50000000 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000457 - OC, POR VALOR $43.621.645 | SE CONTRATO EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA TORRE DE CONTROL DE BARRANQUILLA, CONFIGURACIÓN, CABLEADO DE EQUIPOS Y ANTENAS. | SE CUMPLIO | 56 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
REPUESTOS Y ELEMENTOS ELECTRONICOS | 30000000 | NO | MAYO | 30000000 | [11 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA MAYO |  | 27 | SI | CONTRATO 14000594 OC, POR VALOR $7.663.331. EJECUTADO 100% | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
ADQUISICIÓN,. INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS | 250000000 | [25 empty] | 250000000 | 249669699
IMPLEMENTACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA 100KVA Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BQUILLA |  |  | Agosto | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000040 OH, POR VALOR $214.549.980. ADICIÓN EN VALOR $35.119.719 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTO0S | 35900000 | [25 empty] | 35900000 | 35828393
AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BQUILLA |  |  | Agosto | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000645 OC, POR VALOR $35.828.393 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
REPOSICIÓN PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACIÓN AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000142 OH, POR VALOR $100.286.327 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
APLICACIÓN DE LOS PRGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | 400548007 |  |  | 401000000
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA REGIONAL ATLANTICO. | 70000000 | No | Junio | 70000000 | En proceso de Contratación | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 28 | SI | CONTRATO 14000049 OH, POR VALOR $60.045.018. | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LOS AEROPUERTOS ERNESTO CORTISSOZ Y GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ | 15000000 | No | Junio | 15000000 | En proceso de Contratación | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000215 - OC, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $12.941.477 |  | SE CUMPLIO | 57 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ERGONÓMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ADSCRIPTOS A LA REGIONAL ATLÁNTICO | 5000000 | No | Junio | 5000000 | En proceso de Contratación | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000334 - OC, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $4.642.255 |  | SE CUMPLIO | 58 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE GIMNASIO DE LOS AEROPUERTOS ALFONSO LOPEZ DE VALLUDUPAR, RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA Y ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA | 12000000 | No | Junio | 12000000 | En Estudio de Mercado | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 29 |  |  |  |  | SI | CONTRATO 14001124 OC, POR VALOR $11.496,189 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLÁNTICO | 80000000 | No | Junio | 80000000 | En Proceso de Contratación | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000023 - OH, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $ 70.231.808 |  | SE CUMPLIO | 59 | [5 empty] | SI | ADICIÓN CONTRATO 1400023 OH, POR VALOR $9.112.273 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | CUMPLIO
CONTRATAR LAS ACTIVIDADES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA, ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR, ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA, GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES, RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA Y LAS BRUJAS DE COROZAL, CONSISTENTE EN LA INTERVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL DANDO ALCANCE AL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENTIDAD. | 40000000 | No | Junio | 40000000 | En Estudio de Mercado | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 30 | SI | CONTRATO 14000582 OC, POR VALOR $39.999.999. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI | ADICIÓN CONTRATO 14000582 OC, POR VALOR $7.028.708 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | CUMPLIO
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LOS AEROPUERTOS ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA Y GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS ISLAS. Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS AEROPUERTOS LAS BRUJAS DE COROZAL Y GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ. | 20000000 | No | Junio | 20000000 | En Proceso de Contratación | 10 DE MARZO | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | CTO 14000169-OC, POR VALOR 19.979.600 | 10% | dic del 2014 |  |  | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 60 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LOS BOTIQUINES DE TRAUMAS DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLÁNTICO | 10000000 | No | Junio | 10000000 | En Proceso de Contratación | 20 DE MARZO | SUMINISTRO PARA BOTIQUINES DE TRAUMA DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES | CONTRATO 14000170-OC s e suscribio contrato por $8.032.401 | 50% | jun del 2014 |  |  | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 61 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA LOS AEROPUERTOS BARRANQUILLA, CARTAGENA, VALLEDUPAR Y SANTA MARTA CONSITENTES EN CAMILLAS DE EMERGENCIA Y ELEMENTOS PARA LOS BRIGADISTAS. | 15000000 | No | Junio | 15000000 | En Estudio de Mercado | [10 empty] | NO SE CUMPLIO FALTO RE´PROGRAMACION ESTABA PARA JUNIO |  | 31 |  |  |  |  | SI | CONTRATO 14001186 OC, POR VALOR $12.112.256 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
CONTRATAR LA ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA DE LOS AEROPUERTOS GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLY ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA | 8000000 | No | Junio | 8000000 | En Proceso de Contratación |  | CONTRATAR LA ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL | CONTRATO 14000183-OC s e suscribio contrato por $3,817,107 | 50% | jun del 2014 |  |  | SI | EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 62 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA EL AEROPUERTO SIMÓN BOLÍVAR DE SANTA MARTA | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000977 OC, POR VALOR $10.412.218 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | CUMPLIO
B.S. BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION | 42828685 |  |  | 43000000 | [22 empty] | 43613085 | 41729392
Proyecto Uniformes equipos de futboll de la Direccion Regional y Aeropuerto Barranquilla | 18628685 | No | Febrero | [8 empty] | NO | SI | CONTRATO 14000308 - OC, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $8.618.893 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE MAYO | SE CUMPLIO | 63 | [5 empty] | SI | CONTRATAR ACTIVIDADES DE BS APOYO LOGISTICO INSCRIPCIÓN TORNEO VERANO FUTBOLL FEMENINO. CONTRATO 14000727 OC, POR VALOR $ 301.200. APOYO LOGISTICO FINAL CAMPEONATO MICROFUTBOL CAC 2014, CONTRATO 14001074 OC, POR VALOR $1.192.904 |  | CUMPLIO
Proyecto Uniformes equipo de Sotbool Dotacion | 5500000 | No | Febrero |  | En proceso de contratación | [6 empty] | SI | SI | CONTRATO 14000348 - OC, SE ADJUDICÓ CONTRATO POR VALOR $4.955.140 | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO | SE CUMPLIO | 64 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
Proyecto Uniformes equipo de Sotbol Logistica e Inscripcion | 2500000 | No | Febrero | [12 empty] | NO SE CUMPLIO ROGRAMADO PARA FEBRERO |  | 32 | SI | CONTRATO 14000701 OC, POR VALOR $2.158.600. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE |  | SI |  |  | CUMPLIO
Proyecto Eventos Deportivos y Dotacion San Andres | 2600000 | No | Marzo |  | Se reprograma para abril, esta en proceso de estudio de mercado | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO ROGRAMADO PARA ABRIL |  | 33 |  |  |  |  | SI | CONTRATO 14000973 OC, POR VALOR $2.599.998 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | CUMPLIO
Proyecto Eventos Deportivos y Dotacion Santa Marta, el banco, Plato y Magangué | 2600000 | No | Marzo | [19 empty] | SI | CONTRATO 140001281 OC, POR VALOR $2.599.998 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
Proyecto Eventos Deportivos y Dotación Cartagena Y Mompox | 2600000 | No | Marzo | [19 empty] | SI | CONTRATO 14001075 OC, POR VALOR $2.599.998 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
Proyecto Eventos Deportivos y Dotación Valledupar | 2200000 | No | Marzo | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000647 OC, POR VALOR $2.199.998. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
Proyecto Eventos Deportivos y Dotacion Riohacha | 2100000 | No | Marzo | [15 empty] | SI | CONTRATO14000646 OC, POR VALOR $2.099.998. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
Proyecto Eventos Deportivos y Dotación Corozal | 2100000 | No | Marzo | [19 empty] | SI | CONTRATO 14000910 OC, POR VALOR $2.067.802 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE OCTUBRE | CUMPLIO
Proyecto Eventos Deportivos y Dotacion Tolu | 2000000 | No | Marzo | [19 empty] | SI | CONTRATO 140009121 OC, POR VALOR $1.906.347 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE OCTUBRE | CUMPLIO
Dotación deportiva para la práctica de gimnasia para los funcionarios de Barranquilla | [22 empty] | SI | CONTRATO 14001305 OC, POR VALOR $8.428.516 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
B.S. REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS FUNCIONARIOS | 40886653 | NO |  | 41000000 | [22 empty] | 40717077 | 40493073
Proyecto Actividades Vacaciones Recreativas Mitad de Año Barranquilla | 12300000 | NO | Abril | [12 empty] | NO SE CUMPLIO ROGRAMADO PARA ABRIL |  | 34 | SI | CONTRATO 14000501 OC, POR VALOR $24.367.080. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JULIO |  | SI |  |  | CUMPLIO
Proyecto Actividades Vacaciones Recreativas Fin de Año Barranquilla | 12236653 | NO | Julio
San Andres y Providencia | 2950000 | NO | Marzo |  | Se reprograma para abril, esta en proceso de estudio de mercado | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO REPROGRAMADO PARA ABRIL |  | 35 |  |  |  |  | SI | CONTRATO 14000973 OC, POR VALOR $2.726.002 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | CUMPLIO
Santa marta , el banco, Plato y Magangué | 2850000 | NO | Marzo | [19 empty] | SI | CONTRATO 14001281 OC, POR VALOR $2.849.998 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
Cartagena y Mompox | 2850000 | NO | Marzo | [19 empty] | SI | CONTRATO 14001075 OC, POR VALOR $2.849.998 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
Valledupar y Aguachica | 2500000 | NO | Marzo | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000647 OC, POR VALOR$2.499.999. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
Riohacha | 1800000 | NO | Marzo | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000646 OC, POR VALOR$1.799.999. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
Corozal | 1800000 | NO | Marzo | [19 empty] | SI | CONTRATO 14000910 OC, POR VALOR $1.799.999 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE OCTUBRE | CUMPLIO
Tolu | 1600000 | NO | Marzo | [19 empty] | SI | CONTRATO 14000911 OC, POR VALOR $1.599.998 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE OCTUBRE | CUMPLIO
B.S. DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS | 29880478 | NO |  | 30000000 | [22 empty] | 30000000 | 28594449
SANTA MARTA | [22 empty] | SI | CONTRATO 14000732 OC, POR VALOR $23.416.251 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE | CUMPLIO
ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS CABAÑAS DE SANTA MARTA | [22 empty] | SI | CONTRATO 14001282 OC, POR VALOR $5.178.198 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINIARIOS, TALLERES, ETC. | 11952191 | NO |  | 12000000 | [22 empty] | 11669838 | 11397152
Funcionarios Aeropuerto Barranquilla | 5252191 | NO | Junio | [19 empty] | SI | CONTRATO 14001076 OC, POR VALOR $5.271.000 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
Funcionarios San Andres Islas | 1200000 | NO | Marzo |  | Se reprograma para abril, esta en proceso de estudio de mercado | [6 empty] | NO |  |  |  | NO SE CUMPLIO REPROGRAMADO PARA ABRIL | [6 empty] | SI | CONTRATO 14000973 OC, POR VALOR $1.199.998 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE | CUMPLIO
Funcionarios Santa Marta, Plato, Magangué y El Banco | 1200000 | NO | Marzo | [14 empty] | 36 |  |  |  |  | SI | CONTRATO 14001281 OC, POR VALOR $1.174.997 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
Funcionarios Cartagena y Mompox | 1200000 | NO | Marzo | [19 empty] | SI | CONTRATO 14001075 OC, POR VALOR $954.518 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
Funcionarios Valledupar y Aguachica | 1000000 | NO | Marzo | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000647 OC, POR VALOR $848.607. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
Funcionarios Riohacha | 900000 | NO | Marzo | [15 empty] | SI | CONTRATO 14000646 OC, POR VALOR $748.020. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
Funcionarios corozal | 600000 | NO | Marzo | [19 empty] | SI | CONTRATO 14000910 OC, POR VALOR $599.998 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE OCTUBRE | CUMPLIO
Funcionarios Tolu | 600000 | NO | Marzo | [19 empty] | SI | CONTRATO 14000911 OC, POR VALOR $600.014 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE OCTUBRE | CUMPLIO
ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREOS DE CALIDAD DE AGUA, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 52000000 |  |  | 52000000 | 2288837
CONTRATAR LOS MONITOREOS DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA Y TOLU | 50000000 | No | Abril | 50000000 | En procerso de contratación BAQ $41.664,331 tolu $8,046,832 | 10 DE MARZO | CONTRATAR LOS MONITOREOS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | CTO 14000161-OC, se suscribio contrato por $33.976.966 | 50% | jun del 2014 |  | SI | SI | EN EJECUCION | CONTRATO 14000168 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $4.938.073. TOLÚ | SE CUMPLIO | 65 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
[6 empty] | MARZO |  | CONTRATO 14000168 - OC, ADJUDICADO POR VALOR $4.938.073. TOLÚ |  |  |  |  | SI | EN EJECUCION |  |  |  |  | SI | EN EJECUCION |  |  | SI |  |  | CUMPLIO
TRAMITES DE EVALUACIONES ANTE ENTIDADES AMBIENTALES | 2000000 | No | Noviembre | 2000000 | $430.347 en proceso de pago |  | PAGO POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL SANIDAD AEROPORTUARIA | OY 14000012 $432.068 | 100% | marzo |  | SI |  |  |  | SE CUMPLIO | 66 | [5 empty] | SI | PAGO RENOVACIÓN POR VALOR $7.832.844 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION CAPACITACION Y FUCNIONAMIENTO PARA APOYO AL ESTADO | 64500000 |  |  | 64500000
CONTRATACION DE DOCENTES | 64500000 | NO | MARZO | 64500000 | Se radica en Administrativa en este mes se prevee contrataciónb en Abril con plazo a Diciembre de 2014 | [6 empty] | SI |  |  |  | NO SE CUMPLIO REPROGRAMADO PARA ABRIL |  | 37 | [7 empty] | NO CUMPLIO
SANTA MARTA |  |  | Agosto | 12000000 | [14 empty] | SI | CONTRATO 14000643, POR VALOR $5.429.632. EN EJECUCIÓN | RADICADO EN ADMINISTRATIVA EN EL MES DE AGOSTO |  | SI |  |  | CUMPLIO
CARTAGENA |  |  |  | 20000000 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000356 - OC, SE ADJUDICÓ POR VALOR $12.449.600 |  | SE CUMPLIUO | 67 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
SAN ANDRES |  |  |  | 12000000 | [18 empty] | SI | CONTRATO 14000753 OC, POR VALOR $7.517.952 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE OCTUBRE | CUMPLIO
BARRANQUILLA |  |  |  | 20500000 | [8 empty] | SI | CONTRATO 14000355 - OC, SE ADJUDICÓ POR VALOR $29.116.000 |  | SE CUMPLIO | 68 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION CAPACITACION Y FUCNIONAMIENTO PARA APOYO AL ESTADO | 29500000 |  |  | 29500000
CERTIFICACION AEROMEDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO CONTROLADORES, BOMBEROS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONAUTICAS A NIVEL NACIONAL | 26000000 | NO | MAYO | 26000000 | Se radica en Marzo para contratar en Abril | [7 empty] | SI | CONTRATO 14000331 - OC, SE ADJUDICÓ POR VALOR $22.777.748 | EN EJECUCION | SE CUMPLIO | 69 | [5 empty] | SI | ADICIÓN POR VALOR $1.853.384 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN CONTORL OPERACIONAL EN RAMPA PALTAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES | 1500000 | NO | MARZO | 1500000 | Proceso de contratación | 20 DE MARZO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD | CTO 14000190-OC, se contrato por $1.500.000 | 50% |  |  | SI | SI | CONTRATO 14000190 - OC, SE ADJUDICÓ POR VALOR $1.500.000. EJECUTADO 100% |  | SE CUMPLIO | 70 | [5 empty] | SI |  |  | CUMPLIO
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN CONTORL OPERACIONAL EN RAMPA PALTAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES | 2000000 | NO | MARZO | 2000000 | Proceso de contratación |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD |  |  | junio del 2014 | [5 empty] | NO SE CUMPLIO PROGRAMADO PZARA MARZO |  | 38 |  |  |  |  | SI | CONTRATO 14001120 OC, POR VALOR $1.417.366 | RADICADO EN ADMJINISTRATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE | CUMPLIO |  | 137
[9 empty] | PROYECTOS PROGRAMADOS A RADICAR EN ADTIVA |  |  | 69 |  | TOTAL METAS | 108 | [8 empty] | ACTIVIDAD3ES PROGRAMADAS |  | 192
[9 empty] | RADICADOS |  |  | 34 |  | CUMPLIDAS | 70 | [8 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  | 171
[9 empty] | CUMPLIMIENTO |  |  | 49.28% |  | NO C UMP´LIDAS | 38 | [8 empty] | % CUMPLIMIENTO |  | 89.06%
[14 empty] | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | 64.81%
Note on M5: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## VALLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION
| Direccion Regional Valle | [13 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
Direccion Regional Valle | [15 empty] | SEGUIMIENTO A DIC 31 DE 2014
Rubro Presupuestal | Nombre del proyecto y actividad | Aeropuerto / Estación / Regional | Valor apropiado al Inicio de la vigencia | Valor Ejecutado incluido 4x1000 | Mes Finalizado radicacion proyecto en la Direccion administrativa | Mes de radicacion proyecto en la Direccion administrativa | Mes previsto para la Adjudicación y Registro Presupuestal/ | mes adjudicacion y RP | Valor Ejecutado | Saldo Por Ejecutar en el Rubro | Mes Finalizado para el inicio del contrato | Mes Finalizado para terminación del contrato | Nueva Fecha proyectada | Observaciones | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES OAP
113608002 | Mejoramiento y Recuperación Estaciones de Radioayudas a Nivel Nacional
113608002000004 | Mantenimiento General Infraestructura Estaciones Aeronáuticas |  | 123198848 | 123139117 | Julio de 2014 |  |  | Junio de 2014
113608002000004 | Mantenimiento General Infraestructura Estaciones Aeronáuticas | Tumaco |  | 123139117 | Julio de 2014 |  |  | Junio de 2014 | [7 empty] | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA ESTACIÓN AERONAUTICA DE TUMACO CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ACOMETIDA ELECTRICA ENTRE LA SALA DE PLANTAS Y LA SALA DE REGULADORES TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO. CONSTRUCCIÓN DE UNA TORRE AUTOSOPORTADA DE 30 METROS PARA SOPORTAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES VHF-ER ALCANCE EXTENDIDO. | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
113608003000001- | Mantenimiento de Cerramientos |  | 138343672 | 138343672
113608003000001- | Mantenimiento de Cerramientos | Buenaventura |  | 41992675 | [11 empty] | MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL, EL CERRAMIENTO Y EL TERMINAL DEL AEROPUERTO "GERARDO TOVAR LOPEZ " BUENAVENTURA | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000001- | Mantenimiento de Cerramientos | Guapi |  | 96350997 | [11 empty] | MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO Y DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000003- | Mantenimiento de Pistas |  | 30473913 | 30435456
113608003000003- | Mantenimiento de Pistas | Tumaco |  | 6823851 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LA PISTA, TORRE DE CONTROL Y SEÑALIZACION DEL AEROPUERTO LA FLORIDA TUMACO - NARIÑO. | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000003- | Mantenimiento de Pistas | Popayan |  | 23611605 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE PISTA (PLATAFORMA) DEL AEROPUERTO "GUILLERMO LEON VALENCIA AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE POPAYAN | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de zonas de seguridad y canales |  | 558000000 | 557687235
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Armenia |  | 24639766 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | NOTA 1: Al no encontrar publicado el Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2014, no se adelantó el proceso de contratación como se había programado inicialmente, toda vez que al hacerlo estaríamos incumpliendo el Decreto 1510 de 2013. | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE (Z1. Z2, Z3, Z4) LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL, LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL AEROPUERTO EL EDEN AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE ARMENIA- QUINDIO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Buenaventura |  | 27302073 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONAS DE APROXIMACIÓN, ZONA EXTERNA DEL AEROPUERTO, SECTOR V.O.R ANTENAS, RADIO FARO, VIA DE ACCESO, LIMPIEZA DE MALLAS PERIMETRAL PARTE INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CANALES DE ESCORRENTIA EN TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ AL SERVICIO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Guapi |  | 27573317 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONA EXTERNA, RADIO FARO, CASA CELADOR, CASA PLANTAS, LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL, LIMPIEZA DE CANALES DE ESCORRENTÍAS EN BARRO DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GUAPI | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Ipiales |  | 21634352 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS 2.4 Y 0.6 ZONA V.O.R , ZONA ANTENAS, ZONA DE PARQUEO, LIMPIEZA DE MALLAS PERIMETRALES DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS PARALELOS A LA PISTA Y LOS CANALES EXTERNO DEL AEROPUERTO SAN LUIS AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE IPIALES | Finalizado | 100% | Agosto
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Pasto |  | 20800470 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | E | Mayo de 2014 |  | Primera fecha rad(07/05/2014) Desierta.Ultima Fecha: 04/06/2014 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS 0.2 Y 2.0, ZONA V.O.R, ZONA EXTERNA A LA MALLA PERIMETRAL, LIMPIEZA DE CANALES EN TIERRA DE AGUAS LLUVIAS DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE PASTO- NARIÑO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Popayán |  | 22413665 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS 2.5 Y 0.7, ZONA VERDE PLATAFORMA ZONA VERDE EXTERNA, LIMPIEZA DE CANALES PARALELOS A LA PISTA DE ATERRIZAJE Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN TIERRA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE POPAYAN. | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Tumaco |  | 26651272 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONA EXTERNA, ZONA VERDE DEL PARQUEADERO, ZONA VERDE CASA TECNICA, LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL PARTE INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CANALES DE ESCORRENTIAS EN CONCRETO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TUMACO- NARIÑO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Estaciones Clo |  | 8382635 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Septiembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS CALIPUERTO, ESTACION TULUA Y ESTACION ROZO, ZONA VERDE DEL NUEVO EDIFICIO DE LA SALA RADAR, ZONA VERDE CASA EMISORA, ZONA VERDE MARCADOR MEDIO, ZONA VERDE DEL LOCALIZADOR Y ZONA VERDE GLIDE AL SERVICIO DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON PALMIRA- VALLE. | Finalizado | 100% | Octubre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Armenia |  | 23621694 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | NOTA 1: Al no encontrar publicado el Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2014, no se adelantó el proceso de contratación como se había programado inicialmente, toda vez que al hacerlo estaríamos incumpliendo el Decreto 1510 de 2013. | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE (Z1. Z2, Z3, Z4) LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL, LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL AEROPUERTO EL EDEN AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE ARMENIA- QUINDIO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Buenaventura |  | 23102381 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONAS DE APROXIMACIÓN, ZONA EXTERNA DEL AEROPUERTO, SECTOR V.O.R ANTENAS, RADIO FARO, VIA DE ACCESO, LIMPIEZA DE MALLAS PERIMETRAL PARTE INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CANALES DE ESCORRENTIA EN TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ AL SERVICIO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Popayán |  | 24923958 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS 2.5 Y 0.7, ZONA VERDE PLATAFORMA ZONA VERDE EXTERNA, LIMPIEZA DE CANALES PARALELOS A LA PISTA DE ATERRIZAJE Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN TIERRA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE POPAYAN. | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Tumaco |  | 24049291 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONA EXTERNA, ZONA VERDE DEL PARQUEADERO, ZONA VERDE CASA TECNICA, LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL PARTE INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CANALES DE ESCORRENTIAS EN CONCRETO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TUMACO- NARIÑO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Estaciones Clo |  | 16765271 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Septiembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS CALIPUERTO, ESTACION TULUA Y ESTACION ROZO, ZONA VERDE DEL NUEVO EDIFICIO DE LA SALA RADAR, ZONA VERDE CASA EMISORA, ZONA VERDE MARCADOR MEDIO, ZONA VERDE DEL LOCALIZADOR Y ZONA VERDE GLIDE AL SERVICIO DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON PALMIRA- VALLE. | Finalizado | 100% | Octubre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Guapi |  | 23155721 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONA EXTERNA, RADIO FARO, CASA CELADOR, CASA PLANTAS, LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL, LIMPIEZA DE CANALES DE ESCORRENTÍAS EN BARRO DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GUAPI | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Armenia |  | 38009014 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | NOTA 1: Al no encontrar publicado el Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2014, no se adelantó el proceso de contratación como se había programado inicialmente, toda vez que al hacerlo estaríamos incumpliendo el Decreto 1510 de 2013. | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE (Z1. Z2, Z3, Z4) LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL, LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL AEROPUERTO EL EDEN AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE ARMENIA- QUINDIO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Buenaventura |  | 38743516 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONAS DE APROXIMACIÓN, ZONA EXTERNA DEL AEROPUERTO, SECTOR V.O.R ANTENAS, RADIO FARO, VIA DE ACCESO, LIMPIEZA DE MALLAS PERIMETRAL PARTE INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CANALES DE ESCORRENTIA EN TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ AL SERVICIO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Guapi |  | 39694677 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONA EXTERNA, RADIO FARO, CASA CELADOR, CASA PLANTAS, LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL, LIMPIEZA DE CANALES DE ESCORRENTÍAS EN BARRO DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GUAPI | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Ipiales |  | 30757198 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS 2.4 Y 0.6 ZONA V.O.R , ZONA ANTENAS, ZONA DE PARQUEO, LIMPIEZA DE MALLAS PERIMETRALES DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS PARALELOS A LA PISTA Y LOS CANALES EXTERNO DEL AEROPUERTO SAN LUIS AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE IPIALES | Finalizado | 100% | Agosto
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Pasto |  | 20800470 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | E | Mayo de 2014 |  | Primera fecha rad(07/05/2014) Desierta.Ultima Fecha: 04/06/2014 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS 0.2 Y 2.0, ZONA V.O.R, ZONA EXTERNA A LA MALLA PERIMETRAL, LIMPIEZA DE CANALES EN TIERRA DE AGUAS LLUVIAS DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE PASTO- NARIÑO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Popayán |  | 36921438 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS 2.5 Y 0.7, ZONA VERDE PLATAFORMA ZONA VERDE EXTERNA, LIMPIEZA DE CANALES PARALELOS A LA PISTA DE ATERRIZAJE Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN TIERRA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE POPAYAN. | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000004- | Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de los canales | Tumaco |  | 37745056 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-07 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE, CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, ZONA EXTERNA, ZONA VERDE DEL PARQUEADERO, ZONA VERDE CASA TECNICA, LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL PARTE INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CANALES DE ESCORRENTIAS EN CONCRETO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TUMACO- NARIÑO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000005- | Mantenimiento de Torres de Control |  | 13997941 | 13991859
113608003000005- | Mantenimiento de Torres de Control | Tumaco |  | 2594208 | [11 empty] | MANTENIMIENTO DE LA PISTA, TORRE DE CONTROL Y SEÑALIZACION DEL AEROPUERTO LA FLORIDA TUMACO - NARIÑO. | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000005- | Mantenimiento de Torres de Control | Buenaventura |  | 11397651 | [11 empty] | MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL, EL CERRAMIENTO Y EL TERMINAL DEL AEROPUERTO "GERARDO TOVAR LOPEZ " BUENAVENTURA | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000006- | Mantenimiento de Terminales |  | 84593164 | 293046585
113608003000006- | Mantenimiento de Terminales | Armenia |  | 8145528 | [11 empty] | MANTENIMIENTO TERMINAL AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA QUINDIO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000006- | Mantenimiento de Terminales | Buenaventura |  | 57718437 | [11 empty] | MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL, EL CERRAMIENTO Y EL TERMINAL DEL AEROPUERTO "GERARDO TOVAR LOPEZ " BUENAVENTURA | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000010- | Mantenimiento Señalizacion de Pista |  | 113591310 | 113591310
113608003000010- | Mantenimiento Señalizacion de Pista | Tumaco |  | 113591310 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Mayo de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  | MANTENIMIENTO DE LA PISTA, TORRE DE CONTROL Y SEÑALIZACION DEL AEROPUERTO LA FLORIDA TUMACO - NARIÑO. | Finalizado | 100% | Diciembre
113608003000018- | Mantenimiento Infraestructura Complementaria |  | 61000000 | 60999495
113608003000018- | Mantenimiento Infraestructura Complementaria | Buenaventura |  | 60999495 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Mayo de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION CONTINUO A LA ESTACION DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ AL SERVICIO DE BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA. | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119 | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.
113608119000001 | Mantenimiento sistemas de tratamiento de aguas |  | 140000000 | 139999097
113608119000001 | Mantenimiento de sistemas de tratamientos de agua potable y residual | Ipiales |  | 12195387 | [11 empty] | MANTO. PREVENTIVO CORRECTIVO Y OPERACIÓN SISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL,POTABLE Y SISTEMA SEPTICO DEL AEROPUERTO IPI | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000001 | Mantenimiento de sistemas de tratamientos de agua potable y residual | Pasto |  | 15873166 | [11 empty] | MANTO. PREVENTIVO CORRECTIVO Y OPERACIÓN SISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL,POTABLE Y SISTEMA SEPTICO DEL AEROPUERTO PASTO -NARIÑO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000001 | Mantenimiento de sistemas de tratamientos de agua potable y residual | Tumaco |  | 19709889 | [11 empty] | MANTO. PREVENTIVO CORRECTIVO Y OPERACIÓN SISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL,POTABLE DEL AEROPUERTO TUMACO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000001 | Mantenimiento de sistemas de tratamientos de agua potable y residual | Guapi |  | 18875573 | [11 empty] | MANTO. PREVENTIVO CORRECTIVO Y OPERACIÓN SISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL,POTABLE Y SISTEMA SEPTICO DEL AEROPUERTO GUAPI | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000001 | Mantenimiento de sistemas de tratamientos de agua potable y residual | Buenaventura |  | 17128914 | [11 empty] | MANTO. PREVENTIVO CORRECTIVO Y OPERACIÓN SISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL,POTABLE DEL AEROPUERTO BUN | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000001 | Mantenimiento de sistemas de tratamientos de agua potable y residual | Armenia |  | 17663163 | [11 empty] | Mantenimiento preventivo,correctivo y operación de los sistemas de tratamiento de agua residual, potable del Aeropuerto el Eden al servicio de la ciudad de Armenia | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000001 | Mantenimiento de sistemas de tratamientos de agua potable y residual | Cali |  | 38553005 | [11 empty] | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA TRATADA DEL EDIFICIO DEL NUEVO CENTRO DE CONTROL Y LA ESTACION AERONAUTICA CALIPUERTO AL SERVICIO DEL AEROPUERTO "ALFONSO BONILLA ARAGON" DE PALMIRA | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000003 | Mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias |  | 50000000 | 49616169
113608119000003 | Mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias | Ipiales |  | 7463736 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Junio de 2014 |  |  |  | MANTO. PREVENTIVO CORRECTIVO Y OPERACIÓN SISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL,POTABLE Y SISTEMA SEPTICO DEL AEROPUERTO IPI | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000003 | Mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias | Pasto |  | 17434199 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Junio de 2014 |  |  |  | MANTO. PREVENTIVO CORRECTIVO Y OPERACIÓN SISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL,POTABLE Y SISTEMA SEPTICO DEL AEROPUERTO PASTO -NARIÑO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000003 | Mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias | Tumaco |  | 7947418 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Junio de 2014 |  |  |  | MANTO. PREVENTIVO CORRECTIVO Y OPERACIÓN SISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL,POTABLE DEL AEROPUERTO TUMACO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000003 | Mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias | Guapi |  | 8385408 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Junio de 2014 |  |  |  | MANTO. PREVENTIVO CORRECTIVO Y OPERACIÓN SISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL,POTABLE Y SISTEMA SEPTICO DEL AEROPUERTO GUAPI | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000003 | Mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias | Buenaventura |  | 8385408 | Junio de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  | MANTO. PREVENTIVO CORRECTIVO Y OPERACIÓN SISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL,POTABLE DEL AEROPUERTO BUN | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000005 | Programas de control Geotecnico |  | 70000000 | 69198711
113608119000005 | Programas de control Geotecnico | Pasto |  | 15562000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  | CONTROL GEOTECNICO- MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES (JARDINERIA) DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE PASTO NARIÑO. | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000005 | Programas de control Geotecnico | Buenaventura |  | 16573409 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 |  |  | CONTROL GEOTECNICO- MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ AL SERVICIO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000005 | Programas de control Geotecnico | Popayán |  | 4919600 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 |  |  | CONTROL GEOTECNICO MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE POPAYAN. | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000005 | Programas de control Geotecnico | Armenia |  | 8634400 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Mayo de 2014 | Mayo de 2014 |  |  | CONTROL GEOTECNICO- MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES JARDINES Y ARBOLES ORNAMENTALES DEL AEROPUERTO EL EDEN AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000005 | Programas de control Geotecnico | Ipiales |  | 6224800 | [11 empty] | CONTRATAR CONTROL GEOTECNICO- MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE IPIALES. | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000005 | Programas de control Geotecnico | Guapi |  | 7545702 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 |  |  | CONTROL GEOTECNICO- MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, ARBOLES ORNAMENTALES Y MATERAS EN CONCRETO DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GUAPI. | Finalizado | 100% | Diciembre
113608119000005 | Programas de control Geotecnico | Tumaco |  | 9738800 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 |  |  | CONTROL GEOTECNICO- MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES YJARDINES INTERNOS Y EXTERNOS DEL AEROPUERTO LA FLORIDA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TUMACO- NARIÑO. | Finalizado | 100% | Diciembre
123608001 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL
123608001000001 | Mantenimiento Instalaciones Administrativas |  | 130000000 | 129131825
123608001000001 | Mantenimiento Instalaciones Administrativas | Cali |  | 129131825 | Junio de 2014 |  | Julio de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | Agosto de 2014 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AERONAUTICA CIVIL DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILL ARAGON DE PALMIRA | Finalizado | 100% | Diciembre
211608031 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES
2116080310000501- | Gastos Generales |  | 29795680 | 29791318
2116080310000501- | Gastos generales suministro de combustible y vales | Regional Valle |  | 4317200 | Julio de 2014 |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  | Julio de 2014 | Noviembre de 2014 |  |  |  | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A TRAVES DE VALES PARA USO AMBULANCIAS ADSCRITAS A LAS SANIDADES AEROPORTUARIAS Y PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES Y VEHICULOS POLICIA NACIONAL QUE PRESTAN EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS QUE CONFORMAN LA REGIONAL VALLE | Finalizado | 100% | Noviembre
2116080310000501- | Gastos generales integrados de servicios y suministros de elementos de bioseguridad. | Regional Valle |  | 10439700 | Julio de 2014 |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  | Julio de 2014 | Noviembre de 2014 |  |  |  | LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COMO GUANTES, SABANAS, TOALLAS, TAPABOCAS, BOLSAS PLASTICAS, GUARDIANES DESECHABLES, IMPRESIÓN FORMATOS, INSUMOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SANIDAD AEROPORTUARIA EN LA REGIONAL VALLE. | Finalizado | 100% | Diciembre
2116080310000501- | Gastos generales servicios integrales mantenimiento de equipos, desinfección de areas, entre otros | Regional Valle |  | 15034418 | Julio de 2014 |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  | Julio de 2014 | Noviembre de 2014 |  |  |  | CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE SALUD, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS VITALES, SERVICIO DE ASPERCIÓN Y DESINFECCION DE AREAS Y AMBULANCIAS, EMPAQUE, ESTERILIZACION DE EQUIPOS INSUMOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, RECARGA DE BALAS DE OXIGENO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS AL PERSONAL CONDUCTOR DE AMBULANCIA PARA CADA UNO DE LOS AEROPUERTOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE SANIDAD PORTUARIA EN LA REGIONAL VALLE | Finalizado | 100% | Diciembre
2116080310000502- | Mantenimiento Equipos Medicos |  | 14136320 | 14136320
2116080310000502- | Mantenimiento de equipos medicos Regional | Regional valle |  | 14136320 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 | Abril de 2014 |  |  | Abril de 2014 | 2014-12-01 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  | ONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE SALUD, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS VITALES, SERVICIO DE ASPERCIÓN Y DESINFECCION DE AREAS Y AMBULANCIAS, EMPAQUE, ESTERILIZACION DE EQUIPOS INSUMOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, RECARGA DE BALAS DE OXIGENO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS AL PERSONAL CONDUCTOR DE AMBULANCIA PARA CADA UNO DE LOS AEROPUERTOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE SANIDAD PORTUARIA EN LA REGIONAL VALLE | Finalizado | 100% | Diciembre
2116080310000503- | Mantenimiento de Ambulancias |  | 17068000 | 16794405
2116080310000503- | Mantenimiento Ambulancias regional | Regional valle |  | 16794405 | Julio de 2014 |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  | Julio de 2014 | Diciembre de 2014 |  |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS, REVISION TECNICO MECANICA, ALINEACION Y BALANCEO ENTRE OTROS SERVICIOS DE AMBULANCIA DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL VALLE: PASTO, IPIALES, TUMACO, POPAYAN, GUAPI Y BUENAVENTURA | Finalizado | 100% | Diciembre
211608034 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.
211608034000002- | Adquisicion de insumos y elemtentos para la operación de puestos de vigilancia Policial. |  | 80000000 | 79957424
211608034000002- | Adquisicion de insumos y elemtentos para la operación de puestos de vigilancia Policial. | Regional Valle |  | 20724146 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  | Adquisición de insumos y elementos para caninos de la policía nacional que prestan servicio de Seguridad a las estaciones aeronáuticas y los aeropuertos de la regional Valle. | Finalizado | 100% | Septiembre
211608034000002- | Adquisicion elementos para la operación de puestos de vigilancia Policial. | Regional Valle |  | 7826380 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, CARGADORES Y ACUMULADORES PARA LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA ESTACION AERONAUTICA DE CALIPUERTO REGIONAL VALLE. | Finalizado | 100% | Diciembre
211608034000002- | Mantenimiento instalaciones puestos de vigilancia Policial Policia Nacional Reg Valle. | Regional Valle |  | 48394898 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Septiembre de 2014 |  |  |  | LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES ENSERES, ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO ENTRE OTROS PARA ESTACIONES DE LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE SEGURIDAD A LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL VALLE | Finalizado | 100% | Diciembre
211608034000002- | Mantenimiento instalaciones puestos de vigilancia Policial Policia Nacional Reg Valle. | Regional Valle |  | 3012000 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Septiembre de 2014 |  |  |  | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A TRAVES DE VALES PARA USO AMBULANCIAS ADSCRITAS A LAS SANIDADES AEROPORTUARIAS Y PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES Y VEHICULOS POLICIA NACIONAL QUE PRESTAN EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS QUE CONFORMAN LA REGIONAL VALLE | Finalizado | 100% | Diciembre
211608034000003- | Adquisicion de servicios de vigilancia tecnica para las estaciones Aeronauticas |  | 130000000 | 129997881
211608034000003- | LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TÉCNICA PARA LA ESTACIÓN AERONAUTICA RADAR SANTANA | Santana |  | 41852223 | Marzo de 2014. |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  | Contratar los servicios de vigilancias técnicas para la estación aeronáutica de Santana | Finalizado | 100% | Diciembre
211608034000003- | LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TÉCNICA PARA EL AEROPUERTO DE BUENAVENTURA | Buenaventura |  | 29381886 | [11 empty] | Contratar los servicios de vigilancias técnicas para la estación aeronáutica de Buenaventura | Finalizado | 100% | Diciembre
211608034000003- | LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TÉCNICA PARA LA ESTACIÓN AERONAUTICA EL PASO, | El Paso |  | 29381886 | [11 empty] | Contratar los servicios de vigilancias técnicas para la estación aeronáutica de El Paso | Finalizado | 100% | Diciembre
211608034000003- | LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TÉCNICA PARA LA ESTACIÓN AERONAUTICA ROZO, | Rozo |  | 29381886 | NA |  | NA | [8 empty] | Contratar los servicios de vigilancias técnicas para la estación aeronáutica de Rozo | Finalizado | 100% | Diciembre
213608001 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL NIVEL NACIONAL.
21360801000001 | Adquisición, instalación, calibración, prueba y puesta en funcionamiento sistemas UPS, cargadores de batería rectificadores y/o reacondicionamiento. |  | 60000000 | 59963819
21360801000001 | Adquisición, instalación, calibración, prueba y puesta en funcionamiento sistemas UPS, cargadores de batería rectificadores y/o reacondicionamiento. | Regional Valle |  | 59963819 | [11 empty] | CONTRATAR LA ADQUISICION DE UPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EN MATERIA DE ENERGIA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL VALLE | Finalizado | 100% | Diciembre
213608002 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.
213608002000002 | Adquisición de equipos de rescate SEI - SAR. |  | 14500000 | 14499998
213608002000002 | Adquisición de equipos de rescate SEI - SAR. | Regional Valle |  | 14499998 | Agosto de 2014 |  | Agosto de 2014 |  |  |  | Septiembre de 2014 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE PARA LA REGIONAL VALLE, | Finalizado | 100% | Diciembre
213608002000006 | Adquisición de elementos de protección personal SEI - SAR |  | 29500000 | 29464117
213608002000006 | Adquisición de elementos de protección personal SEI - SAR | Regional Valle |  | 29464117 | Agosto de 2014 |  | Agosto de 2014 |  |  |  | Septiembre de 2014 |  |  |  |  | CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE PARA LA REGIONAL VALLE | Finalizado | 100% | Diciembre
213608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.
213608003000004 | Recargue de Extintores |  | 15000000 | 14999959
213608003000004 | Recargue de Extintores | Regional Valle |  | 14999959 | Agosto de 2014 |  | Septiembre de 2014 |  |  |  | Septiembre de 2014 | Noviembre de 2014 |  |  |  | Mantenimiento y recarga de extintores para los aeropuertos y estaciones de la U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL – regional Valle (aeropuertos; Armenia, Cali, Buenaventura, Popayán, Guapi, Tumaco Ipiales Y Pasto) | Finalizado | 100% | Noviembre
213608003000005 | Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos de rescate SEI - SAR |  | 12000000 | 11399845
213608003000005 | Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de rescate SEI - SAR | Cali |  | 11399845 | [11 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS SEI SAR UBICADOS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE PALMIRA REGIONAL VALLE. | Finalizado | 100% | Diciembre
21360800300000611- | Aquisicion de Combustible y Lubricantes SEI SAR |  | 90000000 | 89999998
21360800300000611- | Contratar el suministro de combustible por medio de vales para uso maquinas extintoras y vehículos al servicio del grupo SEI SAR de la aeronáutica civil ubicados en los aeropuertos de Armenia, Buenaventura, , Palmira, Popayán Y Tumaco | Regional |  | 89999998 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE VALES O TARJETAS ELECTRICAS PARA USO DE MAQUINAS EXTINTORAS Y VEHICULOS AL SERVICIO DEL GRUPO DE SEI SAR DE LA AERONAUTICA CIVIL UBICADOS EN LOS AEROPUERTO QUE CONFOMAN LA REGIONAL VALLE. | Finalizado | 100% | Octubre
213608006 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REDES
213608006000003 | Adquisición, instalación y puesta en servicio de los sistemas de grabación multicanal para ATC |  | 48000000 | 47998308
213608006000003 | Adquisición de grabadora de 32 Canales para torre de control PEREIRA | Pereira |  | 47998308 | Junio de 2014 |  |  | Junio de 2014 | [7 empty] | CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES GRABADORA DE 32 CANALES PARA LA NUEVA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE PEREIRA. | Finalizado | 100% | Agosto
213608006000008 | Adquisición, instalación y puesta en servicio, calibración y prueba de equipos para la red de comunicaciones moviles |  | 26000000 | 25846622
213608006000008 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES RADIOS TRANSCEIVER PARA LA NUEVA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE PEREIRA | Pereira |  | 23400878 | [11 empty] | CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES RADIOS TRANSCEIVER PARA LA NUEVA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE PEREIRA | Finalizado | 100% | Junio
213608006000008 | Compra de radios portatiles para la regional Valle. | Regional Valle |  | 2445744 | [11 empty] | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIONES PORTATILES PARA USO DE LOS TECNICOS EN LAS ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL VALLE | Finalizado | 100% | Diciembre
213608007 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.
2136080070000002. | Mantenimiento Preventivo correctivo de ascensores Torre de Conttrol y Minusvalidos |  | 14999398 | 14990429
2136080070000002. | Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores torres de control y minusválidos | Cali. |  | 14990429 | Mayo de 2014 |  | Mayo |  |  |  | Mayo | Noviembre |  |  |  | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de la torre de control del aeropuerto de Cali. | Finalizado | 100% | Diciembre
2136080070000003. | Mantenimiento Preventivo correctivo de equipos para los sistemas aeroportuarios |  | 185000602 | 184868994
2136080070000003. | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo unidades de aire acondicionado Regional Valle. | Regional Valle. |  | 63158292 | Marzo de 2014 |  | Marzo de 2014 |  |  |  | 2014-03-01 | Noviembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-08 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA REGIONAL VALLE | Finalizado | 20% | Diciembre
2136080070000003. | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo mecánico general con suministro de repuestos para la banda transportadora monoplanar y lineal entrega de equipajes de los aeropuertos de Armenia, Pasto, Buenaventura, Ipiales y Popayán | Armenia, Pasto, Buenaventura, Ipiales y Popayán |  | 60242168 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Noviembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-08 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MECANICO GENERAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS BANDAS TRANSPORTADORAS MONOPLANAR Y LINEAL ENTREGA DE EQUIPAJES DE LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, PASTO, BUENAVENTURA, IPIALES Y POPAYAN, | Finalizado | 100% | Diciembre
2136080070000003. | Mantenimiento grupos electrogenos Plantas Electricas de la Regional Valle. Proyecto calaculado por valor de 65,000,000, el cual seria completado a traves de TP | Regional Valle. |  | 61468534 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Noviembre de 2014 | Mayo de 2014 |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA REGIONAL VALLE Y SUBESTACIONES | Finalizado | 100% | Diciembre
2136080070000004. | Bombillerias Areas Publicas Aeropuertos Asociados con la Operación Aerea. |  | 20000000 | 19999896
2136080070000004. | Bombillerias Areas Publicas Aeropuertos Asociados con la Operación Aerea. | Regional Valle. |  | 19999896 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  | Contratar la adquisición de bombilleria áreas públicas de acuerdo a las necesidades de los aeropuertos y/o estaciones que conforman la regional Valle. | Finalizado | 100% | Diciembre
2136080070000611. | Adquisicion Materiales e Insumos Aeroportuarios |  | 16621625 | 16617465
2136080070000611. | Contratar la adquisición de materiales e insumos aeroportuarios aceites, filtros grasas, líquido refrigerante, etc. | Regional Valle. |  | 16617465 | Abril de 2014. |  | Abril de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-16 | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS ACEITES, FILTROS, GRASAS, LIQUIDO REFRIGERANTE, LIQUIDO PARA BATERIAS. | Finalizado | 100% | Julio
2136080070000010. | Adquisicion de Herramientas, elementos fungibles, accesorios y Materiales para mantenimiento de equipos y sistemas electricos |  | 138378375 | 138364750
2136080070000010. | Contratar la adquisición de elementos fungibles, baterías para los equipos y sistemas eléctricos de los aeropuertos y estaciones de la regional Valle | Regional Valle. |  | 42506727 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-06-18 | ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL DESARROLLO LOGISTICO QUE FUNDAMENTALMENTE APOYAN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE AL REGIONAL VALLE | Finalizado | 100% | Septiembre
2136080070000010. | Contratar la adquisición de elementos fungibles, baterías para los equipos y sistemas eléctricos de los aeropuertos y estaciones de la regional Valle | Regional Valle. |  | 38107020 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-06-18 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ATENDER DE MANERA AGIL Y OPORTUNA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS REGULADORES DE PISTA Y UPS DE LA REGIONAL VALLE | Finalizado | 100% | Septiembre
2136080070000010. | Contratar la adquisición de elementos fungibles, accesorios y materiales para el mantenimiento equipos y sistemas eléctricos de los aeropuertos y estaciones de la regional Valle | Regional Valle. |  | 57751003 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-06-18 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS FUNGIBLES NECESARIOS PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD LAS PISTAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE Y ASI GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN CUANTO A FUNCIONABILIDAD SE REFIERE. | Finalizado | 100% | Agosto
213608010 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL
213608010000001 | Mantenimiento, conservacion y Actualizacion de los sistemas de Radar- |  | 45000000 | 44955104
213608010000001 | Contratar el mantenimiento de la antena Radar Madroño. | Regional Valle |  | 44955104 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | Agosto de 2014 |  |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS MOTOREDUCTORES DEL SISTEMA DE ANTENA RADAR TAR CALI, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADOR MONTACARGAS ESTACIÓN RADAR MADROÑO Y LAVADA DE ANTENA ESTACIÓN RADAR MADROÑO. | Finalizado | 100% | Diciembre
213608010000002 | Mantenimiento, conservacion y Actualizacion de los sistemas de Comunicaciones |  | 100000000 | 99995990
213608010000002 | Contratar la actualizacion de los sistemas de comunicaciones Regional Valle. | Calipuerto - Santana - Guapi |  | 40599350 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL ENLACE CALIPUERTO, SANTANA, GUAPI CON ESTUDIO DE INTERFERENCIA PARA LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS Y ACTUALIZACIÓN MODULO RAC 30. | Finalizado | 100% | Diciembre
213608010000002 | Contratar la actualización de los sistemas de microondas Regional Valle | Palmira- Buenaventura |  | 59396640 | Junio de 2014 |  |  | Junio de 2014 | [7 empty] | CONTRATAR EL MANETENIMIENTO DEL SISTEMA DE MICROONDAS AEROPUERTO DE PALMIRA - AEROPUERTO DE BUENAVENTURA. | Finalizado | 100% | Diciembre
213608010000003 | Mantenimiento, conservacion y Actualizacion de los sistemas de Radioayudas |  | 58672037 | 58661519
213608010000003 | Mantenimiento, conservacion y Actualizacion de los sistemas de Radioayudas | Estacion el Paso |  | 58661519 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOAYUDAS NDB ESTACION EL PASO | Finalizado | 100% | Diciembre
213608010000004 | Mantenimiento, conservacion y Actualizacion de los sistemas de energia y sistemas complementarios |  | 50000000 | 49740900
213608010000004 | Mantenimiento, conservacion y Actualizacion de los sistemas de energia y sistemas complementarios | Cali |  | 49740900 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE POTECIA TRANSFERENCIA DEL TAR SALA RADAR CALI Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES REFRIGERACION EN ACEITE DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON | Finalizado | 100% | Diciembre
2136080100000511- | Mantenimiento Vehiculos |  | 61000000 | 60999997
2136080100000511- | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo vehiculos aeropuerto Cali, vehiculo Soporte Tecnico. | Regional Valle |  | 60999997 | Marzo de 2014 |  | Marzo de 2014 |  |  |  | Marzo de 2014 | Noviembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-06-24 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SOPORTE TECNICO DE LA REGIONAL VALLE. | Finalizado | 100% | Diciembre
2136080100000512. | Adquisicion de combustible asignado regional Valle |  | 181091861 | 181091861
2136080100000512. | Contratar el suministro de vales para vehiculos Soporte Técnico Regional Valle. | Regional Valle |  | 61595781 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | Diciembre de 2014 |  |  | 2014-06-17 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SOPORTE TECNICO DE LA REGIONAL VALLE PAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2014 | Finalizado | 100% | Mayo
2136080100000512. | Contratar el suministro de ACPM puesto en sitio, para grupos electrogenos de las estaciones y aeropuertos de la Regional Valle. | Regional Valle Zona Centro y Zona Norte. |  | 61264080 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | Diciembre de 2014 |  |  | 2014-06-17 | LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE AL REGIONAL VALLE. ZONA CENTRO Y ZONA NORTE | Finalizado | 100% | Julio
2136080100000512. | Contratar la adquisicion combustible tipo gasolina y diesel, para vehiculo de Soporte Tecnico Regional Valle, | GUAPI |  | 26104000 | Febrero de 2014 |  | Marzo de 2014 |  |  |  | Marzo de 2014 | Abril de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-04-23 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELETROGENOS DEL AEROPUERTO DE GUAPI | Finalizado | 100% | Junio
2136080100000512. | Contratar la adquisicion combustible tipo ACPM, para grupos electrogenos subestacion cerro Santana Cauca. | Estacion Radar Santana |  | 32128000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-06-17 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LA ESTACIÓN RADAR SANTANA. | Finalizado | 100% | Julio
2136080100000513. | Gasto de transporte de equipos, repuestos accesorios y personal necesario para realizar labores de mantenimiento y/o instalacion sistemas de telecomunicaciones |  | 140474000 | 140473996
2136080100000513. | Contratar la adquisición de peajes para uso de los vehículos Soporte Técnico. | Regional Valle |  | 16474434 | Marzo de 2014 |  | Marzo de 2014 |  |  |  | Marzo de 2014 | Marzo de 201 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  | Adquisicion de Peajes | Finalizado | 100% | Julio
2136080100000513. | Contratar el servicio de transporte para materiales, equipos, y personal tecnico estacion Radar Santana. | Regional Valle |  | 61344400 | Febrero de 2014 |  | Marzo de 2014 |  |  |  | Marzo de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-08 | EL SERVICIO DE LOGISTICA Y GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES VIA TERRESTRE A LA ESTACION RADAR SANTANA Y/O ESTACIONES Y/O AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. | Finalizado | 100% | Noviembre
2136080100000513. | Contratar el servicio de transporte para materiales, equipos, y personal tecnico estacion Radar Santana via aerea. | Regional Valle |  | 62655162 | Febrero de 2014 |  | Marzo de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-08 | EL SERVICIO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE VIA AEREA PARA FUNCIONARIOS, EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS, PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, SUPERVISION, INSPECCIÓN E INSTALACION DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES ESTACIÓN RADAR SANTANA | Finalizado | 100% | Noviembre
2136080100000514. | Adquisicion de elementos de consumo para impresión en sistema FDP y terminales IAT |  | 61492992 | 61492992
2136080100000514. | Adquisicion de elementos de consumo para impresión en sistema FDP y terminales IAT | Regional Valle |  | 61492992 | Octubre de 2014 |  | Octubre de 2014 |  |  |  | Octubre de 2014 | Noviembre de 2014 |  |  |  | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LOS SISTEMAS DE IMPRESIÓN FDP (PAPEL TERMO SENSIBLE Y CABEZAS DE IMPRESIÓN PARA LAS IER-512) | Finalizado | 100% | Octubre
213608010000007 | Adquisicion e instalacion de respuesto para el mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones y complementarios |  | 106353833 | 106154002
213608010000007 | Adquisicion e instalacion de respuesto para el mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones y complementarios | Pereira |  | 24967854 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 | [8 empty] | CONTRATAR LA ADQUISICION DE RACK PARA EQUIPOS EN LA SALA TECNICA TWR-APPP, BASTIDORES-REGLETAS, DPS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EDUCACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE PEREIRA | Finalizado | 100% | Junio
213608010000007 | Adquisicion e instalacion de respuesto para el mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones y complementarios | Pereira |  | 61592756 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 | [8 empty] | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES AEROPUERTO PEI | Finalizado | 100% | Diciembre
213608010000007 | Adquisicion e instalacion de respuesto para el mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones y complementarios | Regional Valle |  | 19593392 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 | [8 empty] | CONTRATAR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS | Finalizado | 100% | Diciembre
2136080100000010 | mantenimiento conservacion y actualizacion de los sistemas de meterologia |  | 50000000 | 49890382
2136080100000010 | mantenimiento conservacion y actualizacion de los sistemas de meterologia | Buenaventura Tulua Armenia |  | 49890382 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  | EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGIA CONSISTENTE EN EL DESMONTE MASTIL Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN METEOROLOGICA AUTOMATICA EMA DEL AEROPUERTO DE BUENAVENTURA. DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL METEOROLOGICA EN LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TULUA Y EL DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN SENSOR ULTRASONICO DE VIENTO EN EL AEROPUERTO DE ARMENIA | Finalizado | 100% | Octubre
213608010000011 | Desmonte, traslado,instalación, prueba y puesta en funcionamiento para equipos de comunicaciones, vigilacia aeronáutica, radioayudas, meteorología y ayudas visuales/energía. |  | 102915277 | 102915270
213608010000011 | Desmonte, traslado,instalación, prueba y puesta en funcionamiento para equipos de comunicaciones, vigilacia aeronáutica, radioayudas, meteorología y ayudas visuales/energía. | Pereira |  | 102915270 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  | CONTRATAR EL DESMONTE, TRASLADO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CONSOLA DE COMUNICACIONES FREQUENTIS A LA NUEVA TORRE DE CONTROL, SALA TECNICA Y CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICA (CGAP) DEL AEROPUERTO DE PEREIRA | Finalizado | 100% | Diciembre
213608012 | ADQUISICIÓN EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS
213608012000001 | Adquisición e instalación de sistemas de señalización | Pereira | 23000000 | 22984636
213608012000001 | Adquisición e instalación de sistemas de señalización | Pereira |  | 19490716 | [11 empty] | LA ADQUISICIÓN DE UN PISTOLA DE SEÑALES PORTATIL INALAMBRICA PARA LA NUEVA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE PEREIRA | Finalizado | 100% | Diciembre
213608012000001 | Adquisición e instalación de sistemas de señalización | Regional Valle |  | 3493920 | [11 empty] | LA ADQUISICIÓN DE BINOCULARES PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001 | APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.
32060800100000101- | Adquisición De Elemento, de Protección Personal |  | 50000000 | 49986057
32060800100000101- | Adquisición De Elemento, de Protección Personal | Regional Valle |  | 49986057 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-14 | CONTRATAR LA AQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCÍON PERSONAL PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. | Finalizado | 100% | Diciembre
32060800100000102- | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL |  | 24477518 | 24477517
32060800100000102- | Adquisición de equipos para el desarrollo de programa de salud ocupacional | Pasto Ipiales |  | 24477517 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE GIMNASIO PARA LOS AEROPUERTOS DE PASTO E IPIALES DE LA AERONAUTICA CIVIL. | Finalizado | 100% | Agosto
32060800100000103- | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE S.O. |  | 6847280 | 6847280
32060800100000103- | Mantenimiento de equipos de salud ocupacional | Regional Valle |  | 6847280 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-20 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA LOS AEROPUERTOS DE CALI, ARMENIA Y POPAYAN. | Finalizado | 100% | Octubre
32060800100000104- | Aaquisicion de Equipos y Elementos Ergonomicos |  | 3000000 | 2992454
32060800100000104- | Aaquisicion de Equipos y Elementos Ergonomicos | Regional Valle |  | 2992454 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-14 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS PARA LA REGIONAL VALLE | Finalizado | 100% | Agosto
32060800100000201- | Adquisición De Botiquines Y Medicamentos Para La Regional Valle |  | 4000000 | 3991682
32060800100000201- | Adquisición De Botiquines Y Medicamentos Para La Regional Valle | Regional Valle |  | 3991682 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-14 | ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DE LA REGIONAL VALLE | Finalizado | 100% | Julio
32060800100000202- | Adquisición de equipos y elementos primeros auxilios regional Valle | Regional Valle | 13508000 | 13476049
32060800100000202- | Adquisición de equipos y elementos primeros auxilios regional Valle | Regional Valle |  | 13476049 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Septiembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  | LA COMPRA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA QUE OPERAN EN LA REGIONAL VALLE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 114 DE LA LEY 9 DE 1979 Y EL ARTICULO 11 NUMERAL 18 LITERAL C DE LA RESOLUCIÓN 001016 DE MARZO DE 1989 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOLICAL Y DE SALUD REGLAMENTARIAS DE MANERA GENERAL DE LA CONFORMACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS POR PARTE DE LOS EMPLEADORES Y LAS RESOLUCIONES No. 0818 DE MARZO DE 2000 Y 5106 DE AGOSTO DE 2004 REGLAMENTARIAS DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, QUE TIENE A SU CARGO LA DOTACIÓN DE LAS MISMAS PARA SU CORRECTO Y EFICAZ FUNCIONAMIENTO | Finalizado | 100% | Diciembre
32060800100000301- | Contratación de las actividades de señalización y demarcación | Regional Valle | 3000000 | 2997317
32060800100000301- | Contratación de las actividades de señalización y demarcación | Regional Valle |  | 2997317 | Mayo de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Agosto de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-20 | ADQUISICION DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. | Finalizado | 100% | Septiembre
320608001000004 | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. |  | 46151539 | 46112946
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón De Cali | CALI |  | 21083949 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  | Abril | octubre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-20 | EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO Y DOTACIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CURSOS Y PRACTICAS DEPORTIVAS Y PASADIAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SU GRUPO FAMILIAR, QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE PALMIRA | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón De Cali | CALI |  | 2290626 | [11 empty] | SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN AERONAUTICA REGIONAL VALLE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGON. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Armenia | ARMENIA |  | 5823200 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  | Abril | octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-06-12 | SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO MEDIANTE LA REALIZACION DE PRACTICA DEPORTIVA CON DOTACION Y PASADIA CON PARTICIPACION GRUPO FAMILIAR Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS MEDIANTE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO EL EDEN DE LA CIUDAD DE ARMENIA | Finalizado | 100% | Noviembre
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Pereira y Cartago | PEREIRA |  | 4842573 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  | Abril | octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  |  | CONTRATAR EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO MEDIANTE LA REALIZACION PRACTICA DEPORTIVA CON DOTACIÓN Y PASADIA CON PARTICIPACION DEL GRUPO FAMILIAR Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS MEDIANTE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LOS AEROPUERTOS MATECAÑA DE LA CIUDAD DE PEREIRA. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Popayán | POPAYAN |  | 2634998 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | julio de 2014 |  |  |  | CONTRATAR EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACIÓN PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALZACIÓN DE PASADIAS Y PRACTICAS DEPORTIVAS Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS MEDIANTE ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS DE FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO GUILLEMO LEON VALENCIA DE LA CIUADA DE POPAYAN. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Buenaventura | BUENAVENTURA |  | 1405600 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | julio de 2014 |  |  |  | CONTRATAR SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACIÓN PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE PASADIAS Y PRACTICA DEPORTIVA Y VACACIONES RECREATIVA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS PARA FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE CIUDAD DE BUENAVENTURA. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Guapi | GUAPI |  | 1506000 | Junio de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | julio de 2014 |  |  |  | CONTRATAR EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACIÓN PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE PASADIAS Y PRACTICA DEPORTIVA Y VACACIONES RECREATIVAS HIJOS FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS PARA FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE LA CIUDAD DE GUAPI. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Ipiales | IPIALES |  | 2008000 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | julio de 2014 |  |  | 2014-06-25 | CONTRATAR EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACION PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE PASADIAS Y PRACTICA DEPORTIVA Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS DE FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su núcleo familiar y dotación del aeropuerto de Pasto | PASTO |  | 3012000 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | julio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-06-25 | CONTRATAR EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACION PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE PASADIAS Y PRACTICA DEPORTIVA Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS DE FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000004 | Contratar el servicio de evento deportivo para funcionarios y su nucleo familiar y dotacion del aeropuerto de Tumaco | TUMACO |  | 1506000 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  | Abril | abril de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-05-20 | EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO MEDIANTE LA REALIZACION DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN PASADIA PARA FUNCIONARIOS Y SU GRUPO FAMILIAR Y VACACIONES RECREATIVAS CON ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE TUMACO | Finalizado | 100% | Agosto
320608001000005 | VACACIONES RECREATIVAS HIJOS FUNCIONARIOS |  | 39985984 | 39985981
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Cali | CALI |  | 19535205 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  | Abril | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-29 | EL SERVICIO PARA LA REALIZACION DE VACACIONES RECREATIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS LUDICAS/RECREATIVAS PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE PALMIRA | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Armenia | ARMENIA |  | 5421600 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  | Abril | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-06-12 | SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO MEDIANTE LA REALIZACION DE PRACTICA DEPORTIVA CON DOTACION Y PASADIA CON PARTICIPACION GRUPO FAMILIAR Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS MEDIANTE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO EL EDEN DE LA CIUDAD DE ARMENIA | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Pereira y Cartago | PEREIRA - CGO |  | 4087886 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  | Abril | Octubre de 2014 | Mayo de 2014 |  |  | CONTRATAR EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO MEDIANTE LA REALIZACION PRACTICA DEPORTIVA CON DOTACIÓN Y PASADIA CON PARTICIPACION DEL GRUPO FAMILIAR Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS MEDIANTE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LOS AEROPUERTOS MATECAÑA DE LA CIUDAD DE PEREIRA | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Popayán | POPAYAN |  | 2250666 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  | CONTRATAR SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACION PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE PASADIAS Y PRACTICA DEPORTIVA Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS PARA DE FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE LA CIUDAD DE POPAYAN | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Buenaventura | BUENAVENTURA |  | 1160624 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  | CONTRATAR SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACION PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE PASADIAS Y PRACTICA DEPORTIVA Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS PARA FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE LA CIUDAD DE BUENAVENTURA | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Guapi | GUAPI |  | 1405600 | Junio de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  |  | CONTRATAR SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACION PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE PASADIAS Y PRACTICA DEPORTIVA Y VACACIONES RECREATIVAS HIJOS FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS PARA FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE LA CIUDAD DE GUAPI. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Ipiales | IPIALES |  | 2008000 | Mayo de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Julio de 2014 | Julio de 2014 |  |  | 2014-06-25 | CONTRATAR SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACION PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA LA REALIZACIÓN DE PASADIAS Y PRACTICAS DEPORTIVAS Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO "SAN LUIS " DE LA CIUDAD DE IPIALES. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Pasto | PASTO |  | 2710800 | Abril de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Julio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-06-25 | CONTRATAR SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO CON DOTACION PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE LA LA REALIZACIÓN DE PASADIAS YP RACTICAS DEPORTIVAS Y VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS PARA FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO "ANTONIO NARIÑO" DE LA CIUDAD DE PASTO. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000005 | Contratar el servicio de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del aeropuerto de Tumaco | TUMACO |  | 1405600 | Marzo de 2014 |  | Marzo |  |  |  | Abril | Abril de 2014 | Mayo de 2014 |  | 2014-06-25 | EL SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO MEDIANTE LA REALIZACION DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN PASADIA PARA FUNCIONARIOS Y SU GRUPO FAMILIAR Y VACACIONES RECREATIVAS CON ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE TUMACO | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000007 | preparación prepensionados - grupo familiar, seminarios, talleres, etc. |  | 10862477 | 10862477
320608001000007 | Contratar El Programa Pre pensionados Regional Valle | REG. VALLE |  | 10862477 | Julio de 2014 |  | Julio de 2014 |  |  |  | Octubre de 2014 | Octubre de 2014 |  |  |  | CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PROGRAMA PARA FUNCIONARIOS PREPENSIONADOS DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS EN LA DIRECCIÓN AERONAUTICA REGIONAL VALLE, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS DE PREPARACIÓN AL FUTURO PENSIONADO. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000008 | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL |  | 80000000 | 79999724
320608001000008 | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | Regional Valle |  | 79999724 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-08 | LA ADQUISICIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A LAS CAMPAÑAS DE EPIDEMIOLIGICA RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE LESIONES ASOCIADAS AL FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE COMO: ARMENIA, PEREIRA, BUENAVENTURA, CARTAGO, TULUA, POPAYAN, IPIALES, TUMACO, GUAPI Y PASTO | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000009 | ADQUISICION DE PROGRAMA DE INTERVENCION A LAS CAMPAÑAS DE EPIDEMIOLOGIA RELACIONADA CON LA PREVENCION DE LESIONES ASOCIADAS AL FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE |  | 63131520 | 63131520
320608001000009 | Adquisición de programa de intervención a las campañas de epidemiologia relacionada con la prevención de lesiones asociadas al factor de riesgo psicosocial en los aeropuertos de la regional Valle | Regional Valle |  | 20080000 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-08 | LA ADQUISICIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A LAS CAMPAÑAS DE EPIDEMIOLIGICA RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE LESIONES ASOCIADAS AL FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE COMO: ARMENIA, PEREIRA, BUENAVENTURA, CARTAGO, TULUA, POPAYAN, IPIALES, TUMACO, GUAPI Y PASTO | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000009 | Adquisición de programa de intervención a las campañas de epidemiologia relacionada con la prevención de lesiones asociadas al factor de riesgo psicosocial en los aeropuertos de la regional Valle | Regional Valle |  | 28112000 | [11 empty] | CONTRATAR ACTIVIDADES Y TALLERES PARA LA INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CLIMA LABORAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DEL AEROPUERTO DE PALMIRA, POPAYAN, ARMENIA, PEREIRA Y BUENAVENTURA. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000009 | Adquisición de programa de intervención a las campañas de epidemiologia relacionada con la prevención de lesiones asociadas al factor de riesgo psicosocial en los aeropuertos de la regional Valle | Armenia |  | 7469760 | 8976044 | [10 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN CAMPAÑAS DE PAUSAS ACTIVAS PARA EL PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO OSTEOMUSCULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO DE ARMENIA. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000009 | Adquisición de programa de intervención a las campañas de epidemiologia relacionada con la prevención de lesiones asociadas al factor de riesgo psicosocial en los aeropuertos de la regional Valle | Pereira |  | 7469760 | 8976044 | [10 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN CAMPAÑAS DE PAUSAS ACTIVAS PARA EL PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO OSTEOMUSCULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO DE PEREIRA. | Finalizado | 100% | Diciembre
320608001000010 | Servicio de acondicionamiento fisico deportivo para los funcionarios en las instalaciones de la Entidad |  | 16987680 | 16987680
320608001000010 | Servicio de acondicionamiento fisico deportivo para los funcionarios en las instalaciones de la Entidad | Cali |  | 16987680 | Marzo de 2014 |  | Abril de 2014 |  |  |  | Abril de 2014 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 | 2014-05-14 | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD | Finalizado | 100% | Diciembre
450608001 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES
450608001000001 | Elaboracion de programas de monitoreo de calidad de aguas, aire, ruido, y manejo de residuos solidos | Regional Valle | 35000000 | 34136000
450608001000001 | Elaboracion de programas de monitoreo de calidad de aguas, aire, ruido, y manejo de residuos solidos | Regional Valle |  | 34136000 | Agosto de 2014 |  | Agosto de 2014 |  |  |  | Septiembre de 2014 | Septiembre de 2014 |  |  |  | ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE: (ARMENIA, BUENAVENTURA, GUAPI, IPIALES, PASTO Y TUMACO. | Finalizado | 100% | Diciembre
450608001000003 | Levantamiento de información para estudios, planes y programas ambientales |  | 15000000 | 14998756
450608001000003 | Levantamiento de información para estudios, planes y programas ambientales | Tumaco |  | 14998756 | Julio de2014 |  | Julio de 2014 |  |  |  | Agosto de 2014 | Septiembre de 2014 |  |  |  | Estudio y diagnostico ambiental del Aeropuerto la Florida al servicio del municipio de TUMACO | Finalizado | 100% | Diciembre
450608001000004 | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES |  | 1000000 | 502834
450608001000004 | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES | Armenia |  | 417162 | [11 empty] | PAGO SOLICITUD DE PERMISO DE CAZA DE CONTROL No. SRCA - PCCFS - 1168 ARMENIA. RESOL 1168 4 DE JUNIO 2014 | Finalizado | 100% | Julio
450608001000004 | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES | Armenia |  | 85672 | NA |  | NA | [8 empty] | PAGO DE FACTURAS 238/2013, 459/2014 y 1092/2014 TASA RETRIBUTIVA A LA CORPORACION REGIONAL DEL QUINDIO, DEL AEROPUERTO "EL EDEN" DE ARMENIA. | Finalizado | 100% | Diciembre
510608002 | CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.
51060800200002701- | Contratacion de Docentes para programas de educacion superior y educacion continuda | Regional Valle | 60000000 | 59999993
51060800200002701- | Contratación de docentes para dictar el idioma ingles dirigido a controladores | Regional Valle |  | 59999993 | Mayo de 2014 | [5 empty] | Marzo De 2014 | Noviembre De 2014 |  |  |  | CONTRATAR UNA INSTITUCION EDUCATIVA PARA REALIZAR PREPARACION Y SIMULACION EN PRUEBAS OFICIALES EN EL IDIOMA INGLES A LOS FUNCIONARIOS CONTROLADORES DE TRANSITO AEREO DE LOS AEROPUERTOS DE PEREIRA, ARMENIA Y CALI. | Finalizado | 100% | Diciembre
510608017 | CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA
510608017000003 | CERTIFICACION AEROMEDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO: | Regional Valle | 31600000 | 31600000
510608017000003 | CERTIFICACION AEROMEDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO: | Regional Valle |  | 8470748 | [11 empty] | Contratar la realización de exámenes especiales, para certificar el óptimo estado psicofísico del personal técnico aeronáutico; controlador de tránsito aéreo, bomberos aeronáuticos y operadores de estación aeronáutica (AIS/COM) que prestan sus servicios en los Aeropuertos de Cali, Pasto, Ipiales, Tumaco, Guapi, Popayán y Buenaventura adscritos a la Regional Valle, bajo condiciones de seguridad y eficiencia, conforme a las políticas, planes y programas gubernamentales en materia de seguridad aérea, factor humano y normas internacionales. | Finalizado | 100% | Julio
510608017000003 | CERTIFICACION AEROMEDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO: | Regional Valle |  | 9518924 | [11 empty] | Contratar la realización de exámenes especiales, para certificar el óptimo estado psicofísico del personal técnico aeronáutico; controlador de tránsito aéreo, bomberos aeronáuticos y operadores de estación aeronáutica (AIS/COM) que prestan sus servicios en los Aeropuertos de Pereira, Armenia y Cartago adscritos a la Regional Valle, bajo condiciones de seguridad y eficiencia, conforme a las políticas, planes y programas gubernamentales en materia de seguridad aérea, factor humano y normas internacionales. | Finalizado | 100% | Julio
510608017000003 | CERTIFICACION AEROMEDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO: | Regional Valle |  | 13610328 | Junio de 2014 |  | Junio de 2014 |  |  |  | Junio de 2014 | Julio de 2014 |  |  | 2014-06-10 | LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES ESPECIALES, PARA CERTIFICAR EL ÓPTIMO ESTADO PSICOFISICO DEL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO; CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO, BOMEROS AERONAUTICOS Y OPERADORES DE ESTACÓN AERONÁUTICA (AIS/COM) QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LOS AEROPUERTOS DE PEREIRA, ARMENIA Y CARTAGO ADSCRITOS A LA REGIONAL VALLE, BAJO CONDICIONES DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA CONFORME A LAS POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE SEGURIDAD AÉREA, FACTOR HUMANO Y NORMAS INTERNACIONALES | Finalizado | 100% | Diciembre
51060801700000402- | Combustible y lubricantes para vehículos utilizados en control operacional en rampa, plataforma e investigación de accidentes y/o incidentes. | Aeropuerto Cali | 1500000 | 1499376
51060801700000402- | Combustible y lubricantes para vehículos utilizados en control operacional en rampa, plataforma e investigación de accidentes y/o incidentes. | Aeropuerto Cali |  | 1499376 | Abril de 2014 |  | Mayo de 2014 |  |  |  | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Mayo de 2014 | Nota 1 |  | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A TRAVES DE VALES PARA USO AMBULANCIAS ADSCRITAS A LAS SANIDADES AEROPORTUARIAS Y PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES UBICADOS EN LOS AEROPUERTOS QUE CONFORMAN LA REGIONAL VALLE | Finalizado | 100% | Octubre
51060801700000403- | mantenimiento de vehículos para la inspeccion y control operacional | Regional Valle | 2000000 | 1999998
51060801700000403- | Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de control y seguridad aérea ubicados en la regional valle | Regional Valle |  | 1999998 | Septiembre de 2014 |  | Septiembre de 2014 |  |  |  | Septiembre de 2014 | Noviembre de 2014 |  |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO DE CONTROL Y SEGURIDAD AEREA UBICADO EN LA REGIONAL VALLE. | Finalizado | 100% | Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION |  |  |  | #REF!
PROGRAMACION EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014 | [13 empty] | CUMPLIDOS | 53
TRIMESTRE | MES DE ADJUDICACION | VALOR Finalizado AL TRIMESTRE |  | CANTIDAD DE PROYECTOS PROGRAMADOS A ADJUDICARSE | PORCENTAJE EN VALOR | CANTIDAD DE PROYECTOS ADJUDICADOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | TOTAL menos 2o Semestre | 102 |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 147
1ER TRIMESTRE | ENERO - FEBRERO - MARZO DE 2014 | 431564398 |  | 16 | #REF! | [7 empty] | 37 |  | 51.96% |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  | 146
2DO TRIMESTRE | ABRIL - MAYO- JUNIO | #REF! |  | 69 | #REF! | [7 empty] | 54 |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  | 99.32%
3ER TRIMESTRE | JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2014 | #REF! |  | 12 | #REF! | [7 empty] | 11
4TO TRIMESTRE | OCTUBRE -NOVIEMBRE -DICIEMBRE DE 2014 | #REF! |  | 5 | #REF! | [7 empty] | 1
TOTAL | EJECUCION | #REF! |  | 102 | #REF! | 0 | 0
Note on G90: William Fernando Aguirre Bonell: Responsable William Aguirre y German Ruiz.
Note on G93: William Fernando Aguirre Bonell: Responsable William Aguirre y German Ruiz.
Note on G117: Autor: Responsable Jorege Ortega
Note on G120: Autor: Responsable Jorge Ortega.
Note on G128: Autor: Responsable Horacio Ramirez.
Note on G129: Autor: Responsable Horacio Ramirez.
Note on G134: Autor: Responsable Jorge Chacon danilo Jaramillo
Note on G139: Autor: Responsable Jorge Chacon danilo Jaramillo
Note on G141: Autor: Responsable Jorge Chacon, William Aguirre, Orlando Varela.
Note on G145: Autor: Responsable William Aguirre.
Note on G149: Autor: Responsable Jorge Chacon.
Note on G154: Autor: Responsable Jorge Chacon.
Note on G155: Autor: Responsable Jorge Chacon.
Note on G156: Autor: Responsable Jorge Chacon.
Note on G158: Autor: Responsable Jorge Chacon.
Note on G160: Autor: Responsable Jorge Chacon.
Note on V5: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## Hoja5 (hidden)
R58B012
U.A.E AERONAUTICA CIVIL
[15 empty] | 2014-10-01 | 11:11
Nivel: Rubros de Actividades
NIT: 899.999.059-3
Hoja No.
1
|  |  |  | EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO Y RECURSO | [6 empty] | 2014
( Septiembre 30 de 2014 )
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | DISPONIBILIDADES |  |  | COMPROMISOS |  |  | OBLIGACIONES
RUBRO | UNI NEG | RECURSO | DESCRIPCION | APROBADO | X EJECUTAR | EXPEDIDAS |  | X EJECUTAR | EXPEDIDOS |  | X EJECUTAR | EXPEDIDAS |  | X EJECUTAR |  | PAGOS
INVERSION |  |  |  | 2526077000 | 225599722 | 2300477278 |  | 245639944 | 2054837334 |  | 1120396719 | 934440615 |  | 0 |  | 934440615
113608002 |  |  | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 150000000 | 317676 | 149682324 |  | 76946561 | 72735763 |  | 18028628 | 54707135 |  | 0 |  | 54707135
113608002000001 |  |  | MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO ESTACIONES AERONAUTICAS. | 25000000 | 400 | 24999600 |  | 24999600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
113608002000003 |  |  | MANTENIMIENTO CASA DE PLANTA Y CUARTOS ELECTRICOS. | 35000000 | 560 | 34999440 |  | 34999440 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
113608002000004 |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 90000000 | 316716 | 89683284 |  | 16947521 | 72735763 |  | 18028628 | 54707135 |  | 0 |  | 54707135
113608003 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 1000000000 | 109865943 | 890134057 |  | 5 | 890134052 |  | 641040299 | 249093753 |  | 0 |  | 249093753
113608003000003 |  |  | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 285387697 | 14231090 | 271156607 |  | 2 | 271156605 |  | 271156605 | 0 |  | 0 |  | 0
113608003000004 |  |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 500738000 | 1833548 | 498904452 |  | 3 | 498904449 |  | 249810696 | 249093753 |  | 0 |  | 249093753
113608003000006 |  |  | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 123200000 | 3127002 | 120072998 |  | 0 | 120072998 |  | 120072998 | 0 |  | 0 |  | 0
113608003000018 |  |  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 90674303 | 90674303 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
113608119 |  |  | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | 237000000 | 2721765 | 234278235 |  | 15850377 | 218427858 |  | 99359120 | 119068738 |  | 0 |  | 119068738
113608119000001 |  |  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 30000000 | 128994 | 29871006 |  | 149394 | 29721612 |  | 9689804 | 20031808 |  | 0 |  | 20031808
113608119000002 |  |  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 22000000 | 905458 | 21094542 |  | 0 | 21094542 |  | 0 | 21094542 |  | 0 |  | 21094542
113608119000003 |  |  | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 160000000 | 671669 | 159328331 |  | 15700981 | 143627350 |  | 84751283 | 58876067 |  | 0 |  | 58876067
113608119000005 |  |  | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 20000000 | 933678 | 19066322 |  | 1 | 19066321 |  | 0 | 19066321 |  | 0 |  | 19066321
113608119000006 |  |  | GASTOS OPERATIVOS | 5000000 | 81966 | 4918034 |  | 1 | 4918033 |  | 4918033 | 0 |  | 0 |  | 0
11360811900000600 |  |  | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 5000000 | 81966 | 4918034 |  | 1 | 4918033 |  | 4918033 | 0 |  | 0 |  | 0
123608001 |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 130000000 | 6800018 | 123199982 |  | 123199982 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
123608001000 |  |  | SUBPROYECTO | 130000000 | 6800018 | 123199982 |  | 123199982 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
123608001000001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 130000000 | 6800018 | 123199982 |  | 123199982 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
211608034 |  |  | ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 40000000 | 166794 | 39833206 |  | 14873914 | 24959292 |  | 24959292 | 0 |  | 0 |  | 0
211608034000 |  |  | SUBPROYECTO | 40000000 | 166794 | 39833206 |  | 14873914 | 24959292 |  | 24959292 | 0 |  | 0 |  | 0
211608034000002 |  |  | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 25000000 | 40708 | 24959292 |  | 0 | 24959292 |  | 24959292 | 0 |  | 0 |  | 0
211608034000003 |  |  | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 15000000 | 126086 | 14873914 |  | 14873914 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
213608002 |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 6000000 | 2104 | 5997896 |  | 54216 | 5943680 |  | 0 | 5943680 |  | 0 |  | 5943680
213608002000002 |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR | 6000000 | 2104 | 5997896 |  | 54216 | 5943680 |  | 0 | 5943680 |  | 0 |  | 5943680
213608003 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 14000000 | 6000001 | 7999999 |  | 0 | 7999999 |  | 0 | 7999999 |  | 0 |  | 7999999
213608003000004 |  |  | RECARGUE DE EXTINTORES. | 8000000 | 1 | 7999999 |  | 0 | 7999999 |  | 0 | 7999999 |  | 0 |  | 7999999
213608003000005 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI - SAR. | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
21360800300000600 |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
213608007 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 220000000 | 64219321 | 155780679 |  | 984006 | 154796673 |  | 14614681 | 140181992 |  | 0 |  | 140181992
213608007000003 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 44800000 | 251354 | 44548646 |  | 1 | 44548645 |  | 14614681 | 29933964 |  | 0 |  | 29933964
213608007000004 |  |  | BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | 30000000 | 26395 | 29973605 |  | 0 | 29973605 |  | 0 | 29973605 |  | 0 |  | 29973605
213608007000006 |  |  | GASTOS OPERATIVOS. | 45200000 | 43358632 | 1841368 |  | 903600 | 937768 |  | 0 | 937768 |  | 0 |  | 937768
2136080070000060 |  |  | GASTOS GENERALES | 45200000 | 43358632 | 1841368 |  | 903600 | 937768 |  | 0 | 937768 |  | 0 |  | 937768
21360800700000600 |  |  | ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 45200000 | 43358632 | 1841368 |  | 903600 | 937768 |  | 0 | 937768 |  | 0 |  | 937768
213608007000009 |  |  | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS. | 20000000 | 4888596 | 15111404 |  | 80404 | 15031000 |  | 0 | 15031000 |  | 0 |  | 15031000
213608007000010 |  |  | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 80000000 | 15694344 | 64305656 |  | 1 | 64305655 |  | 0 | 64305655 |  | 0 |  | 64305655
213608010 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | 303077000 | 11319936 | 291757064 |  | 3012003 | 288745061 |  | 99868699 | 188876362 |  | 0 |  | 188876362
213608010000001 |  |  | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
213608010000004 |  |  | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 103077000 | 6046351 | 97030649 |  | 1 | 97030648 |  | 21720391 | 75310257 |  | 0 |  | 75310257
213608010000005 |  |  | GASTOS OPERATIVOS | 151000000 | 3827979 | 147172021 |  | 3012002 | 144160019 |  | 36120052 | 108039967 |  | 0 |  | 108039967
2136080100000050 |  |  | GASTOS GENERALES | 151000000 | 3827979 | 147172021 |  | 3012002 | 144160019 |  | 36120052 | 108039967 |  | 0 |  | 108039967
21360801000000500 |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 25000000 | 1003 | 24998997 |  | 0 | 24998997 |  | 16204708 | 8794289 |  | 0 |  | 8794289
21360801000000500 |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 100000000 | 3726319 | 96273681 |  | 3012002 | 93261679 |  | 0 | 93261679 |  | 0 |  | 93261679
21360801000000500 |  |  | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 6000000 | 16001 | 5983999 |  | 0 | 5983999 |  | 0 | 5983999 |  | 0 |  | 5983999
21360801000000500 |  |  | ADQUISICION ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P. Y TERMINALES I.A.T. | 20000000 | 84656 | 19915344 |  | 0 | 19915344 |  | 19915344 | 0 |  | 0 |  | 0
213608010000007 |  |  | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 29000000 | 0 | 29000000 |  | 0 | 29000000 |  | 23473862 | 5526138 |  | 0 |  | 5526138
213608010000010 |  |  | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | 20000000 | 1445606 | 18554394 |  | 0 | 18554394 |  | 18554394 | 0 |  | 0 |  | 0
320608001 |  |  | APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 268000000 | 19047188 | 248952812 |  | 10065438 | 238887374 |  | 83782941 | 155104433 |  | 0 |  | 155104433
320608001000001 |  |  | S.O - SALUD OCUPACIONAL - CONTROL Y MINIMIZACION DE RIESGOS (EPP). | 43000000 | 3542006 | 39457994 |  | 0 | 39457994 |  | 3118932 | 36339062 |  | 0 |  | 36339062
32060800100000100 |  |  | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 5000000 | 532441 | 4467559 |  | 0 | 4467559 |  | 2978372 | 1489187 |  | 0 |  | 1489187
32060800100000100 |  |  | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
32060800100000100 |  |  | S.O. PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | 10000000 | 160 | 9999840 |  | 0 | 9999840 |  | 140560 | 9859280 |  | 0 |  | 9859280
320608001000002 |  |  | S.O - PROGRAMA DE PRIMEROS AUXILIOS. | 13000000 | 3371267 | 9628733 |  | 1 | 9628732 |  | 0 | 9628732 |  | 0 |  | 9628732
32060800100000200 |  |  | S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
32060800100000200 |  |  | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 10000000 | 371267 | 9628733 |  | 1 | 9628732 |  | 0 | 9628732 |  | 0 |  | 9628732
320608001000003 |  |  | S.O - SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
32060800100000300 |  |  | S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
320608001000004 |  |  | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36000000 | 808 | 35999192 |  | 2294 | 35996898 |  | 878027 | 35118871 |  | 0 |  | 35118871
320608001000005 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 36000000 | 808 | 35999192 |  | 2294 | 35996898 |  | 878027 | 35118871 |  | 0 |  | 35118871
320608001000006 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 36000000 | 808 | 35999192 |  | 2294 | 35996898 |  | 878027 | 35118871 |  | 0 |  | 35118871
320608001000007 |  |  | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 32000000 | 514 | 31999486 |  | 60290 | 31939196 |  | 30272556 | 1666640 |  | 0 |  | 1666640
320608001000008 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 32000000 | 514 | 31999486 |  | 60290 | 31939196 |  | 30272556 | 1666640 |  | 0 |  | 1666640
320608001000009 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 32000000 | 514 | 31999486 |  | 60290 | 31939196 |  | 30272556 | 1666640 |  | 0 |  | 1666640
320608001000010 |  |  | B.S - DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
450608001 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 22000000 | 139908 | 21860092 |  | 10002852 | 11857240 |  | 1603388 | 10253852 |  | 0 |  | 10253852
450608001000 |  |  | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 70000000 | 4085392 | 65914608 |  | 0 | 65914608 |  | 26758608 | 39156000 |  | 0 |  | 39156000
450608001000001 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 70000000 | 4085392 | 65914608 |  | 0 | 65914608 |  | 26758608 | 39156000 |  | 0 |  | 39156000
450608001000002 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 34000000 | 4907292 | 29092708 |  | 1 | 29092707 |  | 11151429 | 17941278 |  | 0 |  | 17941278
450608001000003 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 15000000 | 1 | 14999999 |  | 0 | 14999999 |  | 10000001 | 4999998 |  | 0 |  | 4999998
450608001000004 |  |  | TRANSPORTE AEREO | 59000000 | 2447731 | 56552269 |  | 646578 | 55905691 |  | 43934919 | 11970772 |  | 0 |  | 11970772
510608002 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 10000000 | 1153394 | 8846606 |  | 1 | 8846605 |  | 8846605 | 0 |  | 0 |  | 0
510608002000 |  |  | ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DIAGNOSTICOS AMBIENTALES. | 40000000 | 97425 | 39902575 |  | 1 | 39902574 |  | 27931802 | 11970772 |  | 0 |  | 11970772
510608002000027 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 40000000 | 97425 | 39902575 |  | 1 | 39902574 |  | 27931802 | 11970772 |  | 0 |  | 11970772
510608017 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 8000000 | 196912 | 7803088 |  | 646576 | 7156512 |  | 7156512 | 0 |  | 0 |  | 0
510608017000 |  |  | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
510608017000003 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
510608017000004 |  |  | TRANSPORTE AEREO | 99000000 | 2691245 | 96308755 |  | 6864 | 96301891 |  | 94808140 | 1493751 |  | 0 |  | 1493751
51060801700000400 |  |  | CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 40500000 | 648 | 40499352 |  | 615 | 40498737 |  | 40498737 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | SUBPROYECTO | 40500000 | 648 | 40499352 |  | 615 | 40498737 |  | 40498737 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | PROGRAMAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD | 40500000 | 648 | 40499352 |  | 615 | 40498737 |  | 40498737 | 0 |  | 0 |  | 0
51060801700000400 |  |  | CONTRATACION DOCENTES, ASESORES PROFESIONALES EXPERTOS ACADEMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS | 40500000 | 648 | 40499352 |  | 615 | 40498737 |  | 40498737 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 58500000 | 2690597 | 55809403 |  | 6249 | 55803154 |  | 54309403 | 1493751 |  | 0 |  | 1493751
|  |  | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 55000000 | 2690596 | 52309404 |  | 0 | 52309404 |  | 52309404 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 1500000 | 0 | 1500000 |  | 6249 | 1493751 |  | 0 | 1493751 |  | 0 |  | 1493751
|  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | 2000000 | 1 | 1999999 |  | 0 | 1999999 |  | 1999999 | 0 |  | 0 |  | 0

## META
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION
REGIONAL META |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE ASEPTIEMBRE 30 DE 2014
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2014 | OBJETO DE LA CONTRATACION | ESTADO DEL PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA | MES DE TERMINACION DEL CONTRATO | OBSERVACIONES OAP
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 150000000 | [8 empty] | NO PRESENTO SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE
MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 150000000 |  |  | NOTA: ESTOS PROCESOS SE ENCUENTRAN PROYECTADOS PARA EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | * CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL VOR EN EL YOPAL. $ 60.000.000 *CONTRATAR EL AMNTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL VOR DEL AEROPUERTO DE MITU. $60.000.000. *CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL VOR DE PUERTO CARRREÑO VICHADA. $ 30.000.000.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 1000000000
MANTENIMIENTO CERRAMIENTOS | 234063745
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO EL YOPAL | 20000000 | No | Marzo | SIN AVANCE | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE YOPAL | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DE AEROPUERTO DE TRINIDAD | 25000000 | No | Marzo | 2014-04-08 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD | LIQUIDADO | 0%. Problemas de seguridad no se pudo realizar el contrato
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO HATO COROZAL | 20000000 | No | Marzo | 2014-05-02 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL | LIQUIDADO | 100% | AGOSTO
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO PAZ DE ARIPORO | 20000000 | No | Marzo | 2014-05-02 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO | LIQUIDADO | 100% | SEPTIEMBRE
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO SAN MARTIN | 20000000 | No | Marzo | 2014-05-02 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE SAN MARTIN | LIQUIDADO | 100% | AGOSTO
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTOTABLON DE TAMARA | 30000000 | No | Marzo | 2014-05-02 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TABLON DE TAMARA | EJECUCION | 75% | NOVIEMBRE
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | 79063745 | No | Marzo | 2014-06-27 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO ALBERTO BENTLEY DE MITU | EJECUCION | 65% | DICIEMBRE
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | 20000000 | No | Marzo | SIN AVANCE | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA | 122936255
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | 61000000 | No | Abril | 2014-08-26 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | LIQUIDADO | 100% | SEPTIEMBRE
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO | 61936255 | No | Abril | 2014-06-09 | SE CAMBIA DE DESTINO PARA MANTENIMIENTO ARREGLO PISTA BACHES MITU. SE ADELANTAN ESTUDIOS NUEVOS. | LIQUIDADO | 100% | NOVIEMBRE
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 400000000
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE EL YOPAL | 115000000 | No | Febrero | 2014-05-28 | CONTRATAR EL MANTENIEMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, CANALES Y LIMPIEZA DE MALLAS DEL AEROPUERTO ALCARAVAN DEL YOPAL SE ADJUDICO POR UN VALOR DE $40.828.800 | LIQUIDADO | 100% | OCTUBRE
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO Y SAN MARTIN META | 120000000 | No | Febrero | 2014-08-04 | CONTRATAR EL MANTENIEMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, CANALES Y LIMPIEZA DE MALLAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | LIQUIDADO | 100% | OCTUBRE
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO | 60000000 | No | Febrero | 2014-03-18 | CONTRATAR EL MANTENIEMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, CANALES Y LIMPIEZA DE MALLAS DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO | EN EJECUCION | 75% | DICIEMBRE
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | 35000000 | No | Febrero | 2014-03-10 | CONTRATAR EL MANTENIEMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, CANALES Y LIMPIEZA DE MALLAS DEL AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | EN EJECUCION | 50% | DICIEMBRE
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO TRINIDAD Y TABLON DE TAMARA | 70000000 | No | Febrero | Hato Corozal : 28/05/2014 -Trinidad : 28/06/2014 - Tablon de Tamara :06/06/2014 Paz de Ariporo : 28/05/2014 - | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO TRINIDAD Y TABLON DE TAMARA | EN EJECUCION | 75% | DICIEMBRE
MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 243000000
MANTENIMIENTO DE TERMINALES DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTELY DE MITU | 123000000 | No | Mayo | 2014-07-02 | CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | EJECUCION | 75% | NOVIEMBRE
MANTENIMIENTO TERMINALES DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | 120000000 | No | Mayo | SIN AVANCE | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL Y ADECUACIONES FISICAS INTERNAS DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | 125000000
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE POTABLE DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | 40000000 | No | Junio | SIN AVANCE | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE POTABLE DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS.
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | 10000000 | No | Junio | 2014-09-08 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS Y DISPOSICION DE RESIDUIOS SOLIDOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | EJECUCION | 50% | OCTUBRE
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL ADEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | 20000000 | No | Junio | 2014-07-14 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | LIQUIDADO | 100% | SEPTIEMBRE
PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO.
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA TAL Y PODA DE ARBOLES DE LA CEBECERAS DE LOS AEROPUERTOS VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO Y ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU | 50000000 | No | Junio | 2014-08-20 | CONTRATAR LAPRESTACION DE SERVICIOS DE LA TALA Y PODA DE ARBOLES DE LA CABECERAS DE LOS AEROPUERTOS VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO $10.000.000 | LIQUIDADO | 100% | SEPTIEMBRE
MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LA REGIONAL META | 5000000 | No | Junio | SIN AVANCE | CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAL AMBIENTAL DE LA REGIONAL META | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 130000000
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ALMACEN Y ARCHIVO DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE EL YOPAL | 123000000 | No | Julio | SIN AVANCE | CONTRATAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DELAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ALMACEN Y ARCHIVO DEL AEROPUERTO ALCARAVAN DE YOPAL | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE EL YOPAL | 7000000 | No | Marzo | EN ELABORACION DE ESTUDIOS POR PARTE DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | 26000000
GASTOS GENERALES | 10000000 |  |  | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. | 8000000 |  |  | 2014-05-19 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE SANIDADES AEROPORTUARIAS DE YOPAL Y DE LA REGIONAL META | LIQUIDADO | 100% | AGOSTO
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 8000000 |  |  | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 140700000
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 12000000 |  |  | SIN AVANCE |  | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VVC | 24600000 | No | FEBRERO | 2014-02-11 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA AERONAUTICA PARA EL CUIDADO Y PRESERVACION DE LOS EQUIPOS ELECTROGENOS Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION AERONAUTICA (AEROPUERTO VANGUARDIA) VILLAVICENCIO. | EN EJECUCION | 90% | NOVIEMBRE
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION EYP | 24600000 | No | FEBRERO | 18/02/2014 SE ELBORO CONTRATO | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA AERONAUTICA PARA EL CUIDADO Y PRESERVACION DE LOS EQUIPOS ELECTROGENOS Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION AERONAUTICA (AEROPUERTO ALCARAN DE YOPAL)CASANARE. | EN EJECUCION | 90% | NOVIEMBRE
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VOR-EYP | 23500000 | No | FEBRERO | 11/02/2014 SE ELABORO CONTRATO | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA AERONAUTICA PARA EL CUIDADO Y PRESERVACION DE LOS EQUIPOS ELECTROGENOS Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION AERONAUTICA (VOR YOPAL) - CASANARE. | EN EJECUCION | 80% | DICIEMBRE
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VOR-SJE | 18000000 | NO | FEBRERO | 18/02/2014 SE ELABORO CONTRATO | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA AERONAUTICA PARA EL CUIDADO Y PRESERVACION DE LOS EQUIPOS ELECTROGENOS Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION AERONAUTICA (SAN JOSE DEL GUAVIARE) | EN EJECUCION | 90% | NOVIEMBRE
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VOR-PTC | 20000000 | NO | FEBRERO | 2014-02-12 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA AERONAUTICA PARA EL CUIDADO Y PRESERVACION DE LOS EQUIPOS ELECTROGENOS Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION AERONAUTICA (PUERTO CARREÑO) VICHADA | EN EJECUCION | 80% | DICIEMBRE
ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LA ESTACION VOR-PIN | 18000000 | NO | FEBRERO | 2014-02-18 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA AERONAUTICA PARA EL CUIDADO Y PRESERVACION DE LOS EQUIPOS ELECTROGENOS Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION AERONAUTICA (PUERTO INIRIDAD) GUAINIA. | EN EJECUCION | 90% | NOVIEMBRE
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 22000000
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR | 10000000 |  |  | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEI - SAR. | 12000000 |  |  | 2014-08-12 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL GRUPO SEI-SAR DE LA REGIONAL META | LIQUIDADO | 100% | SEPTIEMBRE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 60000000
RECARGUE DE EXTINTORES. | 10000000 |  |  | 2014-08-14 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RECARGUE Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE EXTINTORES DE LA REGIONAL META | EJECUCION | 50% | OCTUBRE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. | 50000000 |  |  | 2014-03-07 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM Y GASOLINA ROJA PARA LOS VEHICULOS SEI SAR DE LOS AEROPUERTOS DE VILLAVICENCIO, YOPAL, PUERTO CARREÑO Y MITU DE LA REGIONAL META | LIQUIDADO | 100% | MARZO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS | 225000000
MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVODE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPOTUARIOS AA REGIONAL | 50000000 | No | FEBRERO | 2014-04-14 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS ( AIRES ACONDICIONADOS) DE LA REGIONAL META | LIQUIDADO | 100% | OCTUBRE
MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVODE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPOTUARIOS FAROS GIRATORIOS REGIONAL | 15000000 | No | MARZO | SIN AVANCE | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS FAROS GIRATORIOS DE LA REGIONAL META | ESTE PRESUPUESTO SE PUSO A DISPOSICION DE NIVEL CENTRAL CON EL FIN DE ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA EL RADAR DE LA ESTACION DE CARIMAGUA
MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVODE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPOTUARIOS GUADAÑAS REGIONAL | 15000000 | No | MARZO | 2014-06-12 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS SISTEMAS DE GUADAÑAS DE LA REGIONAL META | LIQUIDADO | 100% | OCTUBRE
ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMOS AEROPORTUARIOS GASOLINA GUADAÑAS, ACEITES, FILTROS | 30000000 | NO | MARZO | 2014-05-15 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMOS AEROPORTUARIOS GASOLINA, GUADAÑAS, ACEITES Y FILTROS | LIQUIDADO | 100% | JULIO
ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMOS AEROPORTUARIOS FILTROS LAMPARAS DE PISTA | 10000000 | NO | MARZO | SIN AVANCE | COMTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS AEROPORTUARIOS FILTROS LAMPARAS DE PISTA | TRASLADO PRESUPUESTAL
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO(MONTACARGAS, BANDAS TRANSPORTADORAS,ETC) REGIONAL | 30000000 | NO | MARZO | SIN AVANCE | CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE MONTACARGAS, BANDAS TRANSPORTADORAS ETC) DE LA REGIONAL META | TRASLADO PRESUPUESTAL
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOSY MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS ILUMINACION PLATAFORMA NORTE VVC | 50000000 |  | FEBRERO | SIN AVANCE | CONTRATAR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS ILUMINACION DE PLATAFORMA NORTE EN VILLAVICENCION | TRASLADO PRESUPUESTAL
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOSY MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOSBATERIAS UPS Y PLANTAS ELECTRICAS | 25000000 | No | MARZO | SIN AVANCE | CONTRATAR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOSBATERIAS UPS Y PLANTAS ELECTRICAS | TRASLADO PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 477000000
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS RADAR | 20000000 | No | MARZO | SIN AVANCE | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION YA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR DE LA REGIONAL META | ESTE PRESUPUESTO SE PUSO A DISPOSICION DE NIVEL CENTRAL CON EL FIN DE ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA EL RADAR DE LA ESTACION DE CARIMAGUA
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES | 45000000 | NO | ABRIL | SIN AVANCE | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE LA REGIOANL META | TRASLADO PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIO AYUDAS | 50000000 | NO | MARZO | SIN AVANCE | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIO AYUDAS | TRASLADO PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMASDE ENERGIA Y COMPLEMENTARIOS | 30000000 | NO | MARZO | SIN AVANCE | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO,CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y COMPLEMENTARIOS | TRASLADO PRESUPUESTAL
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES SOPORTE TECNICO | 26000000 |  | FEBRERO | 2014-03-06 | CONTRATAR LA ADQUISSICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SOPORTE TECNICO DEL AEROPUERTO DE YOPAL Y VILLAVICENCIO DE LA REGIONAL META | LIQUIDADO | 100% | MARZO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CARIMAGUA | 60000000 | No | FEBRERO | 2014-03-18 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ACPM PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE LA ESTACION CARIMAGUA | LIQUIDADO | 100% | MARZO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES MITU | 14000000 | No | FEBRERO | 2014-03-03 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ACPM PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE MITU | LIQUIDADO | 100% | MARZO
GASTO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS Y PERSONAL NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 20000000 | No | FEBRERO | 2014-05-23 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS Y PERSONAL NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA DE LA REGIONAL META | EJECUCION | 90% | NOVIEMBRE
ADQUISICIONDE RELOJES GPS PARA LAS DIFERENTES TWR REGIONAL | 12000000 | NO | MARZO | SIN AVANCE | CONTRATAR LA ADQUISCION DE RELOJES GPS PARA LAS DIFERENTES TWR DE LA REGIONAL | TRASLADO PRESUPUESTAL
ADQUISICION E INSTALACION DE RADIOENLACE VOR-TWRPTC | 50000000 |  | MARZO | SIN AVANCE | CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE RADIOENLACE VOR-TWR DE PUERTO CARREÑO | ESTE PRESUPUESTO SE PUSO A DISPOSICION DE NIVEL CENTRAL CON EL FIN DE ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA EL RADAR DE LA ESTACION DE CARIMAGUA
ADQUISICION E INSTALACION DE RADIOENLACE VOR-TWREYP | 50000000 | NO | MARZO | SIN AVANCE | CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE RADIOENLACE VOR-TWR DE YOPAL | ESTE PRESUPUESTO SE PUSO A DISPOSICION DE NIVEL CENTRAL CON EL FIN DE ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA EL RADAR DE LA ESTACION DE CARIMAGUA
ADQUISICION DEL SISTEMA CONMUTADO DE SONIDO VVC, MITU, PTC | 50000000 |  | MARZO | SIN AVANCE | CONTRATAR LA ADQUISICION DEL SISTEMA CONMUTADO DE SONIDO VILLAVICENCIO, MITI Y PUERTO CARREÑO | ESTE PRESUPUESTO SE PUSO A DISPOSICION DE NIVEL CENTRAL CON EL FIN DE ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA EL RADAR DE LA ESTACION DE CARIMAGUA
ADQUISICION RADIOS BANDA AERONAUTICA REGIONAL | 50000000 | No | ABRIL | SIN AVANCE | CONTRATAR LA ADQUISSCION DE RADIOS BANDA AERONAUTICA PARA LA REGIONAL META | ESTE PRESUPUESTO SE PUSO A DISPOSICION DE NIVEL CENTRAL CON EL FIN DE ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA EL RADAR DE LA ESTACION DE CARIMAGUA
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 133000000
S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | 20000000 |  |  | 2014-08-12 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REGIONAL META | LIQUIDADO | 100% | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE
S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 7000000 |  |  | 2014-05-20 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LOS GIMNACIOS DE LOS AEROPUERTO DE YOPAL Y VILLAVICENCIO DE LA REGIONAL META | LIQUIDADO | 100% | AGOSTO
S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 5000000 |  |  | SIN AVANCE | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS ERGONOMISCOS PARA LA REGIONAL META | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 4000000 |  |  | 2014-08-28 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS PARA LA REGIONAL META | LIQUIDADO | 100% | SEPTIEMBRE
S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 6000000 |  |  | 2014-08-26 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA REGIONAL META | LIQUIDADO | 100% | SEPTIEMBRE
S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 6000000 |  |  | SIN AVANCE | CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE LA REGIONAL META | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 24000000 |  |  | SIN AVANCE | CONTRATAR LA REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION PARA LA REGIOAL META | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 23000000 |  |  | 2014-07-17 | CONTRATAR LA REALIZACION DE LAS VACACIONES RECREATIVAS PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL META | EJECUCION | 50% | DICIEMBRE
PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 8000000 |  |  | SIN AVANCE | CONTRATAR LA PREPARACION DE PREPENSIONADOS -GRUPO FAMILIAR , SEMINIARIOS, TALLERES, ETC DE LA REGIONAL META | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 30000000 |  |  | 2014-08-11 | CONTRATAR LA ADQUISICION DEL SERVICIO MEDICO PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | EJECUCION | 50% | NOVIEMBRE
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 26000000
ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 15000000 | NO | JULIO | SIN AVANCE | CONTRATAR LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE Y RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
ESTUDIOS AMBIENTALES. | 10000000 |  |  | SIN AVANCE | CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA REGIONAL META | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 1000000 |  |  | SIN AVANCE | CONTRATAR EL SERVICIO DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES | SIN AVANCE | SIN AVANCE | SIN AVANCE
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 27000000
CONTRATACION DOCENTES, ASESORES PROFESIONALES EXPERTOS ACADEMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS | 27000000 |  |  | 2014-06-01 | CONTRATAR EL SERVICIO DE DOCENTES, ASESORES PROFESIONALES EXPERTOS ACADEMISCOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLODE PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA REGIONAL META | EJECUCION | 45% | OCTUBRE
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 22500000
CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 19000000 |  |  | 2014-08-15 | CONTRATAR EL SERVICIO AEROMEDICO PARA LAS CERTIFICACIONES DEL PERSONAL AERONAUTICO; CONTROLADORES DE TRANSITO AEREO, BOMBEROS AERONAUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONAUTICAS, A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | 50% | DICIEMBRE
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 1500000 |  |  | 2014-09-10 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULÑOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES O/Y INCIDENTES. | EJECUCION | 0% | OCTUBRE
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | 2000000 |  |  | 2014-09-17 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL DE LA REGIONAL META | EJECUCION | 0% | OCTUBRE
TOTAL | 2564200000
[6 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 55%
Note on K5: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## CUNDINAMARCA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PLANEACION ESTRATEGICA CRONOGRAMA DE INVERSION
Dependencia: Dirección Regional Cundinamarca
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | ¿VIENE DE VIGENCIAS FUTURAS 2013 O ANTERIORES? | MES RADICACION EN ADMINISTRATIVA | %CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA | OBSERVACIONES OAP
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | 3296100000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 1000000000
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - NEIVA | 48000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - PITALITO | 27000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - NEIVA | 48000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - MARIQUITA | 48000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - PUERTO ASIS | 48000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - IBAGUE | 45000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - CHAPARRAL | 20000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - FLORENCIA | 35000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - VILLAGARZON | 26000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - SAN VICENTE DEL CAGUAN | 35000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - GUAYMARAL | 48000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - FLANDES | 34000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - PAIPA | 34000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES - LETICIA | 45000000 | No | Abril | 100
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE GIRARDOT - TERMINAL | 40000000 | No | Abril | se relizo obras en Villagarzon, Neiva, Letcia,Guaymaral, CNA.
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE GIRARDOT - TORRE DE CONTROL | 30000000 | No | Abril
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE GIRARDOT - CUARTEL DE BOMBEROS | 40000000 | No | Abril
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES DE FLORENCIA - TORRE DE CONTROL | 40000000 | No | Abril
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES DE FLORENCIA - TERMINAL | 40000000 | No | Abril
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES DE FLORENCIA - CUARTEL DE BOMBEROS | 20000000 | No | Abril
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA - INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 30000000 | No | Abril | 100
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO FLORENCIA (SANIDAD) - INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 25000000 | No | Mayo
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO VILLAGARZÓN - TERMINAL | 30000000 | No | Abril | 100
ADQUISICIÓN PELICULAS DE PROTECCIÓN SOLAR PARA EL AEROPUERTO DE FLORENCIA | 55000000 | No | Abril | 100
ADQUISICIÓN PELICULAS DE PROTECCIÓN SOLAR PARA EL AEROPUERTO DE FLANDES | 24000000 | No | Abril | 100
ADQUISICIÓN PELICULAS DE PROTECCIÓN SOLAR PARA EL AEROPUERTO DE PUERTO ASIS | 55000000 | No | Abril | 100
ADQUISICIÓN PELICULAS DE PROTECCIÓN SOLAR PARA EL AEROPUERTO DE LETICIA | 30000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA | 150000000
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA ESTACIÓN AERONÁUTICA ARARACUARA | 50000000 | No | Mayo | 0
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA ESTACIÓN AERONÁUTICA PICALEÑA | 20000000 | No | Mayo | 0
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA ESTACIÓN AERONÁUTICA LETICIA | 60000000 | No | Mayo | 0
OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA ESTACIÓN AERONÁUTICA FLORENCIA | 20000000 | No | Mayo | 0
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 15000000
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS POR DEFINIR | 15000000 | No | Junio | 100
PROGRAMAS DE CONTROL GEOTÉCNICO | 70000000
PROGRAMA DE CONTROL GEOTÉCNICO FLORENCIA | 15000000 | No | Mayo | 100
PROGRAMA DE CONTROL GEOTÉCNICO MARIQUITA | 15000000 | No | Mayo | 100
PROGRAMA DE CONTROL GEOTÉCNICO LETICIA | 15000000 | No | Mayo | 100
PROGRAMA DE CONTROL GEOTÉCNICO FLANDES | 15000000 | No | Mayo | 100
PROGRAMA DE CONTROL GEOTÉCNICO POR DEFINIR | 10000000 | No | Junio | 100
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 130000000
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CASAS FISCALES LETICIA | 60000000 | No | Mayo | 0
MANTENIMIENTO INSTALACIONES CNA | 50000000 | No | Mayo | 100
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS POR DEFINIR | 20000000 | No | Junio | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS MÉDICOS PARA SANIDADES | 65000000
CONTRATACIÓN DE GASTOS GENERALES | 48000000 | No | Mayo | 100
CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS (IBAGUÉ - NEIVA - | 10000000 | No | Mayo | 100
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE FLORENCIA | 7000000 | No | Mayo | 100
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACIÓN DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL | 120000000
ADQUISICIÓN DE COMIDA Y MEDICAMENTOS PARA LOS CANINOS | 40000000 | No | Junio | 100
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA - TONER | 20000000 | No | Junio | 100
ADQUISICIÓN DE OTROS ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LA OPERACIÓND E LOS PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL | 60000000 | No | Junio | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE SEI - SAR | 20000000
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE SEI - SAR | 20000000 | No | Junio | 100
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEI - SAR | 24000000
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEI - SAR | 24000000 | No | Mayo | 100
RECARGUE DE EXTINTORES | 50000000
CONTRATACIÓN DE RECARGUE DE EXTINTORES DE LOS AEROPUERTOS, EDIFICIOS NEA, CNA Y ESTACIONES AERONAUTICAS | 50000000 | No | Junio | 100
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI - SAR | 60000000
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS MPAQUINAS SEI DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL | 60000000 | No | Junio | 100
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES TORRES DE CONTROL Y MINUSVALIDOS | 20000000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES TORRES DE CONTROL NEIVA Y FLORENCIA. | 20000000 | No | Junio | 100
BOMBILLERIA AREAS PÚBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACIÓN AÉREA | 60000000
ADQUISICION BOMBILLERIA PARA TORRES DE CONTROL, ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 60000000 | No | Abril | 100
ADQUISICIÓN MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS | 60000000
ADQUISICIÓN REPUESTOS BANDAS TRANSPORTADORAS PARA VILLAGARZÓN. | 18000000 | No | Abril | Para Ibague
ADQUISICIÓN REFLECTORES PARA PLATAFORMAS AEROPUERTOS NEIVA, LETICIA, IBAGUÉ, PUERTO ASÍS, VILLAGARZÓN. | 18000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN AIRES ACONDICIONADOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO. | 24000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS | 30000000
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS. | 15000000 | No | Mayo | 100
MANTENIMIENTO REPARACIÓN MOTORES PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS. | 15000000 | No | Mayo | 100
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECÁNICOS | 30000000
ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MANTENIMIENTO SHELTERS ESTACIONES AERONÁUTICAS | 30000000 | No | Abril
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS | 60000000
ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO KIT.APTOS NEIVA, IBAGUE, ELDORADO, FLORENCIA, PUERTO ASIS. | 60000000 | No | Mayo | 100
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADAR | 200000000
REPARACIÓN MANTENIMIENTO PRIMARIOS LMOC FUENTES 42.5 VOILT. | 25000000 | No | Abril | 100
REPARACIÓN MÓDULOS MRX RADAR INDRA | 114000000 | No | Abril | 100
REPARACIÓN MÓDULOS MDR RADAR THALES | 61000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES | 200000000
REPARACIÓN FUENTES SATELITAL/ MUX PROMINA | 35000000 | No | Mayo | 100
ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GRABACIÓN SDC 2000 | 121000000 | No | Mayo | 50
ACTUALIZACIÓN CONSOLAS SOLACOM | 23000000 | No | Mayo | 50
MANTENIMIENTO SISTEMA MICROONDAS ENLACE CERRO NEIVA | 21000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS | 20000000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MODULO MONITOREO VOR | 20000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 30000000
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS REGIONAL CUNDINAMARCA C.N.A | 20000000 | No | Abril | 100
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS NEIVA, LETICIA, IBAGUÉ. | 10000000 | No | Abril | 100
GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA | 35000000
OUTSOURCING TRANSPORTES BOGOTÁ, LETICIA, PUERTO LEGUIZAMO, ARARACUARA, FLORENCIA, NEIVA. | 35000000 | No | Abril | 100
ADQUISICION ELEMENTOS DE CONSUMO IMPRESIÓN EN SISTENAS FDP Y TERMINALES IAT | 20000000
ADQUISICIÓN PAPEL FAJAS DE VUELO. | 20000000 | No | Abril | 100
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PRUEBA Y MEDICIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES | 80000000
ADQUISICIÓN MALETINES HERRAMIENTAS PARA TELE-COMUNICACIONES | 80000000 | No | Junio
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RESPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS | 185000000
ADQUISICIÓN ENLACES MICROONDAS NO LICENCIADOS PARA EL AEROPUERTO EL DORADO. | 100000000 | No | Mayo
ADQUISICIÓN FUENTES DE COMUNICACIONES. | 20000000 | No | Mayo | 100
ADQUISICIÓN MICRO CASCOS PARA CONSOLAS TORRES DE CONTROL NEIVA, FLORENCIA, IBAGUÉ, GUAYMARAL, PUERTO ASÍS. | 25000000 | No | Mayo
ADQUISICIÓN DE CABLEADO Y CONECTORES PARA TELECOMUNICACIONES. PARA APTO VILLAGARZON. | 25000000 | No | Mayo | 100
ADQUISICIÓN RADIOS TRANSCEPTORES PORTÁTILES DE LARGO ALCANCE PARA LOS AEROPUERTOS DE LETICIA, NEIVA, IBAGUÉ, FLORENCIA PUERTO ASÍS, VILLAGARZON | 15000000 | No | Mayo
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | 50000000
ACTUALIZACIÓN SENSORES DE VIENTO Y FUENTES PARA CNAP ESTACIÓN SERVIDORAS. | 25000000 | No | Mayo | 100
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FUENTES DE ALIMENTACIÓN. | 15000000 | No | Mayo | 100
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESTACIONES DE TRABAJO CNAP. | 10000000 | No | Mayo | 100
DESMONTE, TRASLADO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VIGILANCIA AERONÁUTICA, RADIOAYUDAS, METEOROLOGÍA Y AYUDAS VISUALES / ENERGÍA. | 30000000
TRASLADO INSTALACIÓN MICROONDA CERRO PERICO. | 15000000 | No | Mayo
TRASLADO DE ESTACIÓN SATELITAL FLORENCIA. | 15000000 | No | Mayo | 100
MANTENIMIENTO DE CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS | 42000000
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES DE INCENDIOS Y DE ACCESO DEL CENTRO NACIONAL DE AERONAVEGACIÓN - CNA Y AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL, INCLUYE REPUESTOS | 42000000 | No | Abril | 100
S.O. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 60000000
ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL Y CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS | 60000000 | No | Abril | 100
S.O. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | 30000000
ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL EJECUTADOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 30000000 | No | Abril | 100
S.O. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL | 15000000
MANTINIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL | 15000000 | No | Mayo | 0
S.O. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS | 10000000
ADQUIRIR LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS PARA LOS CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 10000000 | No | Mayo | 100
S.O. PROGRAMA PARA EL DIAGNÓSTICO, INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | 10000000
CONTRATAR LAS ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN DEL CLIMA LABORAL DE LOS AEROPUERTOS Y AREAS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 10000000 | No | Junio | 0
S.O. ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS | 7000000
ADQUIRIR BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 7000000 | No | Mayo | 100
S.O. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS | 15000000
ADQUIRIR ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 15000000 | No | Mayo | 100
S.O. CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN | 6000000
CONTRATAR LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA LOS CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 6000000 | No | Junio | 100
B.S. BIENESTAR SOCIAL - REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACIÓN | 32000000
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 32000000 | No | Mayo | 100
B.S - REALIZACIÓN VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS | 28000000
CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VACACIONES RECREATIVAS PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 28000000 | No | Mayo | 100
B.S - DOTACIÓN CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS | 35100000
CONTRATACIÓN DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO VACACIONAL DE MARIQUITA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES | 35100000 | No | Junio | 100
PREPARACIÓN PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC | 10000000
CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS FUNCIONARIOS PREPENSIONADOS DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 10000000 | No | Abril | 0
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 80000000
CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 80000000 | No | Abril | 100
ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLÓGICAS | 30000000
CONTRATAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLÓGICAS EN LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 30000000 | No | Mayo | 100
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD | 20000000
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD | 20000000 | No | Mayo | 100
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 16000000
CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 16000000 | No | Junio | 0
CONTRATACIÓN DOCENTES, ASESORES PROFESIONALES EXPERTOS ACADÉMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | 36000000
CONTRATACIÓN DE UN PROFESOR DE INGLES PARA LOS FUNCIONARIOS CONTROLADORES Y DE AIS COM MET | 36000000 | No | Mayo | 100
92%