## I TIMESTRE (hidden)
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Gestión de las Tecnologías de Información | Implementar nuevos servicios de TI y sistemas de información. | # Servicios Implementados | 4 nuevos Servicios Implementados | DIRECCION DE INFORMATICA | 13% | Se declaró desierto el proceso del Sistema de Coordinación de SLOTS y se encuentra nuevamente abierto. Teniendo en cuenta el alcance del software de SMS y SSP se realizará la contratación mediante vigencias futuras. Para la adquisición del sofware de identidad se trabajará con la Registraduría para la firma del convenio mientras se desarrollan los pliegos del proceso. El software de simulación se encuentra en proceso de implementación y pruebas con la DSNA.
|  |  | Actualizar Servicios y Sistemas de TI | # de Sistemas de información actualizados | 4 Sistemas de información actualizados |  | 0% | La actualización de portales, Windows y Correo Electrónico son procesos paralelos que se encuentran en estructuración
|  |  | Mejorar la infraestructura de TI | # proyectos de adquisición realizados | 7 proyectos de adquisición realizados |  | 0% | Los proyectos se encuentran en proceso de estructuración en la Dirección de Informática
|  |  | Mejorar los servicios de soporte informático | Calificación de los usuarios | Calificación de los usuarios de 4,3 sobre 5 |  | 15% | En enero se adicionaron los contratos de soporte de Alfa GL, Sitah, Seta, Oracle, ADI y Procesos Judiciales. Se tienen radicados 5 proyectos de soporte (SIGMA, PAF, Redes, Anti SPAM y GIS) en la Dirección Administrativa.
|  |  | Aumentar los niveles de seguridad de la información | # Incidentes de Alto Impacto en Seguridad de la Información | Máximo 12 incidentes en todo el año (de 0 a 12 incidentes donde 0 equivale a el puntaje mas alto) |  | 3% | Se radicó el proyecto de renovación de Software Antivirus
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Mejorar la Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo | Rediseño Espacio Aéreo TMA BOG | Documento TMA de Bogota actualizado | Restructurar el TMA de Bogotá | DIRECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA | 17.5% | Se planea la visita de 6 expertos internacionales de la OACI el mes de mayo quienes en conjunto con personal de la Aerocivil desarrollarán un Taller de Rediseño de Espacios Aéreos PBN con duración de 3 semanas incluyendo Bogotá alto tráfico y Asunción bajo tráfico con el apoyo del Grupo de Proyectos Internacionales. Adicional a lo anterior, hay avances en un 40% en los diseños.
|  |  | Optimizacion del uso de la capacidad del espacio aéreo Aeropuerto Eldorado | Reportes operacionales ATFM | Incrmento de la eficiencia Operacional en el aeropuerto El dorado |  | 4.17% | Con el personal de apoyo de la DSNA se viene parametrizando el software de simulación adquirido por la Entidad. La implementación del Sistema de SLOTS depende de la adquisisición del software que está en trámite. El contrato del software de ATFM se encuentra en ejecución pero no podrá implementarse hasta tanto no se terminen las obras del CGAC; sin embargo, hay avances en capacitaciones y parametrización del Sistema.
|  |  | Procedimientos RNAV RNP | Publicacion de 24 cartas Aeronauticas | Implementar 50% Procedimientos RNAV RNP en todos los aeropuertos Internacionales (Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Leticia, Pereira, Rionegro, San Andres y Santa Marta) |  | 13.3% | Se implementó RNAV en Cartagena, Barranquilla y Rionegro y se diseñaron RNP 0.3 para Bogotá, Cali y Santa Marta.
|  |  | Cambio sustancial Código Estela por procediminto contra uso ilegal de la infraestructura aeroportuaria . | Documento publicado y socializado. | Estandarizar el procedimiento de verificacion y revision de aeronaves por parte de las auoridades competentes, para aeronaves de aviacion general que ingresan o salen de pais en aeropuertos internacionales (12 aeropuertos). |  | 18.8% | Se realizaron reuniones de socialización en Cartagena, Rionegro y Bogotá para avanzar en el cumplimiento de la meta.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Articulación del Plan de Navegación Aérea al Sistema Presupuestal de la Entidad. | Articulación PNA y Presupuesto de Inversión | PNA articulado al Presupuesto de inversión | OAP | 0% | Se termino la actualización del Volumen I, insumo fundamental para la Actualización del Volumen II en donde se establecen las necesidades presupuestales por proyectos de inversión.
|  |  |  | Integración PNA y Presupuesto de Inversión | Anteproyecto 2015 articulado al PNA versión. 7
| Eficiencia Administrativa | Modernización Institucional | Coordinar la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2014-2018 | Elaboración del PEI 2014-2018 | PEI 2014-2018 elaborado |  | 8% | Estas actividades se tienen programadas para el segundo trimestre de 2014
|  |  | Gestionar la incluisión temas aeronáuticos estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo | Documento de diagnóstico y recomendaciones | Documento elaborado y tramitado |  |  | Seguimiento a partir del segundo trimestre
|  | Gestion de Calidad | Implementar el Sistema Integrado de Gestión Calidad a nivel nacional en Aeropuertos y Direcciones Regionales | % Aeropuertos con el Sistema implementado | 100% de los aeropuertos implementando el Sistema de Gestión de Calidad |  | 20% | Durante el primer trimestre del año se realizó una revisión de los indicadores, riesgos y mejora, se elaboraron Procedimientos de los Grupos que no estaban articulados al Sistema, se actualizaron los Procedimientos Básicos y los Manuales de Documentación y Calidad. Las visitas a Regionales y Aeropuertos están programadas para el segundo trimestre del año.
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. | Gestión Misional y de Gobierno | Liderazgo Internacional | Aprovechar diversos escenarios para el posicionamiento de Colombia en las dinámicas de los organismos multilaterales de aviación, afianzando los vínculos con los países de la región. | Transporte y Política Aérea | Consolidar frentes comunes con países y foros estratégicos de la región que le permitan a la entidad avanzar en el posicionamiento de Colombia como actor regional relevante. | OTA | 25% | Se entregaron 8 notas de estudio a la CLAC, las cuales fueron publicadas por el organismo internacional
|  | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Concluir nomenclatura de RAC a LAR | Proyecto concluido | Nuevo RAC 3 |  |  | Seguimiento a partir de Mayo
|  |  | Conversión de RAC a LAR | Numero de normas convertidas | Normas RAC convertidas a esquema LAR |  | 25% | Se cumplió realizando el análisis de la nomenclatura que actualmente que tiene los RAC.
|  |  | Actualizar los RAC a las nuevas circunstancias y necesidades | Proyecto concluido | Proyecto concluidos |  |  | Seguimiento a partir de Junio
|  | Transparencia a la información pública | Realizar inspección administrativa y financiera al 50% de las empresas con permiso vigente en la ciudad de Bogotá. | Seguimiento a condiciones administrativas y financieras de las empresas con permiso vigente en Bogotá | Inspeccionar el 50% de las empresas que operan en la ciudad Bogotá |  | 33% | Se revisaron la totalidad de los expedientes de las empresas con permiso vigencia y base principal en Bogotá. Se establecieron los criterios para la siguiente fase
|  | Racionalización de trámites | Sistema eficiente para el registro de horarios e itinerarios | Oportunidad | Proporcionar un mayor grado de agilización y/o facilitación a las empresas aéreas de pasajeros y a la Oficina de Transporte Aéreo para el registro de horarios e itinerarios. |  | 0% | La Direccion de Informatica presenta el proyecto de Adqusición del software, el cual fue declarado desierto. Nuevamente se realiza reapertura del proceso.
|  |  | Suprimir trámites; optimizar recursos y disminuir tiempos al usuario externo | Oportunidad | Facilitar al Usuario el trámite de peticiones suprimiendo pasos innecesarios que originan demoras en las respuestas a los mismos. |  | 100% | El proyecto de modificación de la norma parte tercera de los RAC fue presentado. Se expidió la Resoluciónn 1162 del 5 de marzo de 2014. A partir de la publicación de la Resoluciónn 1162 del 5 de marzo de 2014 se esta aplicando la nueva modificación de la norma. | 1
| Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Transparencia a la información pública | Fortalecer y Mejorar inspecciones, procedimientos de investigaciones administrativas | Oportunidad | Realizar capacitación en 22 aeropuertos y tramitar 11,577 quejas de las vigencias 2012 y 2013. |  | 67% | Se elaboró el cronograma respectivo avalado por la Jefe de la Oficina Transprote Aéreo. Se iniciaran las visitas a partir del 24 de abril 2014.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificar en vuelo la operación de las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional. | Vuelos de inspección y calibración realizados / Vuelos requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea . | Efectuar el 100% de los vuelos de inspección y calibración requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional, de acuerdo a la normatividad vigente. | SUBDIRECCION | 31% | Se tiene programado para la vigencia 108 vuelos de los cuales a 31 de marzo se han efectuado 29 de acuerdo a la programación semestral
|  |  | Inspeccionar un porcentaje significativo de aeródromos y helipuertos públicos explotados por Alcaldías y Gobernaciones, para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en el RAC. | Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías inspeccionados / Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías existentes | Inspeccionar un 20% de los aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías. |  | 44% | Se realizó visita a 14 aeródromos con el apoyo de funcionarios de otras areas, Se elabora y notifica informes de las 14 visitas de reportes de mantenimiento a los responsables de la operación de los aeródromos
|  |  | Verificación del cumplimiento de las normas internacionales evaluadas en las auditorías internacionales USOAP y USAP, por parte de las dependencias responsables. | Auditorías realizadas / auditorías planeadas | Realizar 3 auditorías de seguimiento al cumplimiento de los planes de acción para cerrar las preguntas abiertas de la auditoría USOAP. |  | 25% | Mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2014, se informó sobre el avance obtenido durante el año 2013 en la Auditoria USOAP; donde se evidencia el cumplimiento del 25% de cierre de los hallazgos identificados, quedando pendiente el 75% que corresponde a 135 preguntas de protocolo (PQs). El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de julio. Mediante comunicaciones oficiales se notificó a las áreas, las fechas de realización del primer ciclo de auditorías internas en seguimiento a los hallazgos identificados en la Auditoria USOAP.
|  |  | Realización de Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional en Colombia. | Numero de talleres, cursos o seminarios, de carácter internacional realizados en Colombia. | Realizar 10 Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional. |  | 24% | Mediante comunicación 2003.397-201008491 den fecha 19 de febrero se formalizo la solicitud ante la OACI, de la realización de los eventos de capacitación a realizarse en Colombia en la vigencia 2014.
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. |  | Liderazgo Internacional | Efectuar el planeamiento total de la F-AIR Colombia 2015 y desarrollar gran parte de la gestión comercial en coordinación con el operador logístico. | Porcentaje de cumplimiento de gestión comercial planeada | Lograr el 100% de los patrocinios requeridos, Venta del 50% de los stands comerciales. Y asegurar la participación de un país invitado. |  | 46% | Se establecieron diferentes reuniones con Corferias para establecer el cronograma de visitas a los posibles patrocinadores del evento. Se participo en Marco de FIDAE CHILE como expositores
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificación del CEA Como Centro De Instrucción de Aeronáutica Civil – CIAC Por Parte de La Secretaría De Seguridad Aérea y La Oficina de Transporte Aéreo. | Fases superadas / Fases totales | Obtener la Certificación como Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil | CEA | 60% | Se conformó el grupo de profesionales, se elaboró el cronograma correspondiente y se adelantaron los documentos necesarios para presentar a la Secretaría de Seguridad aérea
|  | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Fomentar El Uso de Créditos Del Convenio ICETEX Para Especialidades Aeronáuticas | No. De Funcionarios capacitados/No. De funcionarios según compromiso | 10 funcionarios En especializaciones o maestrías en el 2014 en temas aeronáuticos Y 150 funcionarios en las capacitaciones relacionadas con temas aeronáuticos dictadas en Colombia por conferencistas Internacionales |  | 10% | Se aclara que el alcance de las actividad en lo que compete al CEA se limita a partir de la actividad 3 (trámite administrativo ante el ICETEX). A 31 de Marzo se elaboró cronograma y se radicó en ICETEX
|  | Modernización Institucional | Actualizacion de 2 laboratorios de Capacitacion en el CEA | No. de laboratorios Actualizados/sobre número de laboratorios propuestos | Dos (2) Laboratorios actualizados. |  |  | Seguimiento a partir de abril de 2014
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | Realizar las propuestas de cambio en las funciones y procedimientos con miras a subsanar las no conformidades detectadas en la auditroría de calidad | No. de Procedimientos revisados y actualizados/total de procedimientos CEA | realizar ajustes de Cambio en las funciones y Procedimientos del CEA -GDIR-2,1-04-01 Versión 02 |  |  | Seguimiento a partir de Mayo de 2014
|  | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Capacitacion en Procesos OJT de las areas misionales. | Número de Instructores OJT capacitados/sobre número de instructores OJT proyectados para formar | Formar 15 Instructores OJT en las áreas de AIS/COM y ATSEP |  | 47% | Se revisaron los manuales y procedimientos OJT, se ha realizado un curso a 6 funcionarios (4 NC, 2 Regionales)
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Contar con un sistema de expedientes digitales de los contratos suscritos por la entidad a nivel nacional | Número de expedientes físicos / Número de expedientes digitales | Digitalización del cien (100%) por cien de los expedientes de contratación | ADMINISTRATIVA | 26% | Se está digitalizando todos los documentos del proceso precontractual que están disponibles en el BOG/7, así como el contrato y documentos de legalización. Pendiente digitalizar informes internvetoria y comunicaciones.
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Actualización del manual de supervisoría e interventoría | Manual y cartilla de supervisoría e interventoría | Manual actualizado y cartilla de supervisoría elaborada |  | 8% | Se elaboró un proyecto inicial del manual que se armonizó con la nortamatividad vigente, pero falta simplificarlo y hacerlo más práctico
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | control sobre el contenido de formulacion y evaluacion de los proyectos a contratar | No. de proyectos radicados en la Dir. Adva / No. de proyectos revisados en su contenido | Control en el contenido de formulacion y evaluacion del 100% de los proyectos |  | 50% | Se elaboraron guías para elaboración análisis sectoriales y que se encuentran publicadas en el BOG7. Así mismo, se han realizado talleres de capacitación a las diferentes áreas del nivel central.
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Reducción de los tiempos de espera en la publicación de los proyectos | Sumatoria de los tiempos de espera de publicación de proyectos / No. proyectos radicados | : Publicación de proyectos dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo. |  | 20% | No se han presentado por las áreas proyectos de licitación para publicación, salvo un proyecto de la Dirección de Informática
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Mayor efectividad en la aplicación de la sanción en los incumplimientos de los compromisos contractuales | No. de actuaciones sancionatorias adelantadas /No. de contratos incumplidos o en mora | Aplicación de sanción en el 100% de los contratos con incumplimiento |  | 0% | El area no presento seguimiento
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Que los usuarios realicen la solicitud del trámite en línea ante la Oficina de Registro utilizando el formato establecido en el Aplicativo Siga, cuyo link se encontrará en la pagina web de la entidad. | # de solicitudes de actos registrales via web sobre número total de solicitudes de actos registrales ante la Oficina de Registro. | 50% de las solicitudes de actos registrales ante la oficina de registro se realicen mediante el ingreso a través de la pagina web. | REGISTRO | 18% | Para la socializacion previa a la salida en vivo del aplicativo, se han enviado circulares informativas a todos los usuarios e interasados en los trámites registrales a traves de correos electrónicos, avisos en la pagina web de la entidad, a traves de las redes sociales como facebook, twitter, en cartelera y pendiente aviso de prensa.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de concesiones aeroportuarias | Seguimiento a temas pendientes en la subrogación de los contratos de concesión a la Agencia Nacional de Infraestrutura. | Resolución de temas pendientes a Subrogaciones de los Contratos de Concesión a la ANI. | 100% de atención de temas pendientes de subrogación de contratos de concesión | OF. COMERCIALIZACION | 25% | Se han atendido los pendientes que quedaron en las actas de subrogación y se ha realizado el acompañamiento a todos los temas concernientes a la gestión contractual de este Contrato de Concesión - Grupo de Concesión Cartagena
|  |  | Propuesta de Implementación del modelo de explotación de los Aeropuertos no concesionados de mayor numero de operación de pasajeros y carga | modelos de explotación comercial en los Aeropuertos no concesionados. | modelos de explotación comercial implementados en el 20% de los Aeropuertos no concesionados. |  | 25% | se realizó reunión con AeroCali y nos socializó su modelo comercial. Pendiente reunión con Opain y AirPlan
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Desarrollar las medidas complementarias para finalizar la armonización de las normas LAR – PEL (Normas Aeronáuticas Latinoamericanas – Licencias) | Porcentaje de avance en el desarrollo de las medidas complementarias a la armonización LAR | 100 % de cumplimiento en las actividades programadas | SECRETARIA DE SEGURIDAD AERA | 25% | Se aprobaron los cronogramas correspondientes y se formalizaron al equipo de trabajo
|  |  | Convertir y adaptar al RAC las normas LAR 21, 39 y 43, las cuales constituyen la base técnica para la entrada en vigencia de las normas de operación | Porcentaje de Armonización LAR 21,39,y 43 | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas |  | 20% | Se aprobaron los cronogramas correspondientes y se formalizaron al equipo de trabajo
| Eficiencia Administrativa | Promover la Eficiencia Administrativa | Definir una propuesta para desarrollar un sistema de control para Designados y personal aeronáutico con cartas de autorización | Porcentaje de avance en la propuesta del Sistema de control | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas |  | 25% | Se aprobaron los cronogramas correspondientes y se formalizaron al equipo de trabajo
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Adquirir y Mantener la Infraestructura Aeronáutica requerida para atender las necesidades de la demanda con altos niveles de seguridad | Implementación del Plan del SMS-SSO, mitigación de peligros y análisis del riesgo operacionales, en fases | Cumplimiento cronograma de fases | Plan del SMS-SSO implementado | SSO | 0% | El area no presento seguimiento
|  |  | La formulacion de planes maestros aeroportuarios en horizontes de 20 a 30 años por fases de tiempo para los aeropuertos comerciales | 6 Planes maestros | Elaborar y/o actualizar 6 planes maestros aeroportuarios |  | 40% | se aclara q el alcance de la meta , es el proyecto de levantamiento de informacion para realizar la contratación de la actualización y/o elaboracion de los planes maestros de los aeropuertos, de los cuales se han visitado 2 aeropuertos ( Leticia y Villavicencio)
|  |  | Aplicación de la circular interna 066 Toma de decisiones en colaboración para Colombia | Actividades cumplidas | 100% cumplimiento de actividades |  | 20% | Se encuentran en ajustes reglamentacion comites locales
|  |  | Fase II de acompañamiento del estudio IATA para la optimización del aeropuerto Eldorado y Revisar la implementación de las recomendaciones finales | Recomendaciones IATA implementadas | Implementar mínimo el 80% de las recomendaciones de lza IATA |  | 0% | El area no presento seguimiento
|  |  | Prestación de los Servicios ATS y Aeronauticos en las nuevas instalaciones de las Torres de Control de los Aeropuertos de Pereira y Villa Garzón | Torres de Control en Operación | Habilitación Técnico/Operacional para la Prestación de los Servicios ATS/Aeronáuticos de las TWR de Pereira y Villa Garzón |  | 0% | El area no presento seguimiento
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno |  | Equipamiento de las torres de control de Pereira, Tolu, Ibague, Villa Garzon y Yopal | Torres de control equipados | Torres de control de Tolú, Ibagué, Villagarzón y Yopal equipadas | TELECOMUNICACIONES | 20% | META En ejecucion contrato 13000284
|  |  | Legalizar y Establecer el Comité Tecnológico Institucional para diagnosticar y planear debidamente la tecnología CNS/ATM en todos los aeropuertos de la entidad | Comité tecológico Institucional | Comité Tecnológico implementado |  | 45% | Se ha socializado el tema con los jefes de soporte regional previo a la Resoluciòn
|  |  | Equipamento torre de Control Eldorado y CGAC | Torre de control Eldorado y CGAC equipados | Equipamento Torre Eldorado y CGAC instalados y en funcionamiento |  | 0% | Proyectos en elaboración del análisis sectorial: DATACENTER, AIM/AMHS, CCTV Y CGAC Y TWR, AUTOMATIZACION LUCES DE PISTA, PLANTAS TELEFONIOCAS.
|  | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Alinear el Plan de Navegación Aérea a los requerimientos del sector de manera articulada al presupuesto de inversión | Presupuesto 2014 alineado a las necesidades definidas en el PNA | PNA alineado con presupuesto 2014 |  | 50% | Se revisò que las adquisiciones esten en el PNA; Para Ajuste PNA Se reprograma la meta para mayo de 2014, falta actualizar el anexo correspondiente
OBJETIVO 5. fortalecimiento institucioonal | Eficiencia Administrativa | Eficiencia Administrativa | Cambiar el esquema de auditoria por áreas al enfoque de auditoria por procesos basado en riesgos | % Cubrimiento de Procesos Auditados | 30% de cubrimiento de los Procesos de la Entidad | OF. CONTROL INTERNO | 45% | se establecio en los equipos de gerencia, la planeación de cada auditoria basada en riesgos de cada proceso. Evidencia: actas equipo de Gerencia- Informes preliminares primeras auditorias
|  |  | Fomento de la cultura de control en la Aeronautica | Mejoramiento de la calificaión del SCI de la Entidad | Superar la calificación del SCI emitida por la Contraloría en su informe resultante de la Auditoría Regular del año anterior |  | 15% | Se ha realizado una campaña en la Entidad
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | Fortalecimiento del proceso de mejora continua en la entidad | Seguimiento Acciones suscritas en los PM | Informe trimestral de seguimiento a los planes de mejoramiento |  | 23% | Se realizo el 4 Seguimiento al PMI, con corte a 31 de diciembre de 2013.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de obra pública | Contratar las obras de construccion y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria basados en los planes maestros de Leticia, Yopal , Ibague | Avance dfe obras | obras de construccion y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos de Leticia, Yopal , Ibague terminadas | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 40% | Se han recibido parcialmente los estudios de los aeropuertos
|  |  | Crear un banco de necesidades de proyectos de infraestrucutra de los aeropuertos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Banco de proyectos creado |  | 70% | Se han contratado 11 de 15 aeropuertos
OBJETIVO 3. Minimizar el impacto negativo en el medio ambiente generado por la actividad del transporte aéreo. |  | Diseño de Políticas, Planes y Proyectos que minimicen el impacto del sector aéreo | Implementación de red de monitoreo ambiental en el aeropuerto el Dorado con el fin de cumplir con requerimientos de la autoridad ambiental | Cumplimiento de Actividades Programadas | Red de monitoreo en el aeropuerto el Dorado implementada |  | 50% | Se adelanto la contratacion y se esta elaborando el monitoreo
|  |  | Actualizacion y/o elaboración de los planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos actualizados y/o elaborados |  | 25% | se contrato el plan de manejo ambiental de los Aeropuertos
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión de Talento Humano | Implementación del Plan Estratégico de Recursos Humanos y el Plan Anual de Vacantes | Aprobación del Régimen Salarial y Prestacional de la Aeronáutica Civil. | N.A. | Expedición del decreto | DIRECCION DE TALENTO HUMANO | 60% | Se realizó ajuste sobre tema de la prima de productividad teniendo en cuenta los criterios que debe tener la Dirección General para efectos de definir los parámteros de su medición. Se debe ajustar la fecha de cumplimiento en razón a que por Ley de Garantías hay necesidad de esperar para presentar nuevamente el decreto
|  |  | Aprobación Rediseño Organizacional | N.A. | Expedición de los decretos del Rediseño Organizacional |  | 71% | Se presentará nuevamente el decreto cuando se levante la Ley de Garantías. Mientras tanto se estan realizando reuniones con la Comisión. Se fijaron fases para avanzar en el tema; la fase uno comprende: Decreto de Estructura, Decreto de planta con ampliacion número de cargos en la parte misional y Decreto de ajuste salarial.
|  |  | Mantener actualizada la planta de personal en el aplicativo SITAH | Actualización novedades en el aplicativo | Planta de personal en el aplicativo SITAH actualizada |  | 56% | 1- Se estan realizando reuniones con el contratista del aplicativo SITAH para realizar los ajustes en las tablas de la planta de personal. 2- Las fechas para la capacitación de los funcionarios que administran la planta de personal dependen del contratista. Se han realizado dos sesiones presenciales. 3- El registro de las novedades de personal se vienen realizando de acuerdo con los respectivos actos adminiastrativos.
|  |  | Estudios de Verificación para proveer vacantes definitivas o temporales para las áreas Misionales y Administrativas | Cumplimiento procedimiento de nombramiento | Nombramientos en las áreas Misionales y Administrativas, mediante la figura de encargo o nombramiento provisional |  | 25% | 1- Los nombramientos en la parte administrativa estan suspendidos por ley de garantías. 2- Se coordina reuniones con la CNSC para efectos de obtener autorización para encargos y nombramientos provisionales en cumplimiento de la circular 05 de 2012 3- Se aclara que dichoa nombramientos son de caracter interno teniendo en cuenta que los concursos públicos se programarán para el próximo año. 4- Se estan adelantando reuniones con el Comisionado para darle una clara inducción sobre los cargos misionales de la Entidad que permitan su comprensión para efectos de apertura de concursos teniendo en cuen ta que la evaluación de dichso cargos es diferente a los cargos administrativos.
OBJETIVO 2. Mejorar la protección de la aviación civil. | Gestión Misional y de Gobierno | Coordinar con las diferentes autoridades el uso seguro de la infraestructura aeroportuaria | Diagnóstico Integral de la situación actual de la infraestructura y los servicios prestados en los aeropuertos públicos del país. | Diagnóstico Integral de los aeropuertos públicos | Diagnostico de la situación actual de 80 aeropuertos públicos | DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGURIDAD AEROPORTUARIA | 55% | El area no presento seguimiento cualitativo sobre el avance abtenido.
|  |  | Revisar actualizar y aprobar los Manuales de Aeródromo y Manuales de Operaciones | Manuales Aeródromo y Manuales de Operaciones Aprobados | Manuales de Aeródromo Aprobados (Cartagena, Cali, Rionegro, Pereira, San Andrés) y 10 Manuales de Operaciones Aprobados (Florencia, Pasto, Ipiales, Mariquita, Guaymaral, Buenaventura, Arauca, Yopal, Ibagué, Pitalito) |  | 39% | El area no presento seguimiento cualitativo sobre el avance abtenido.
|  |  | Concretar las acciones pendientes para poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis para la seguridad de la aviación civil. | Poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis | Centro Situacional de Gestión de Crisis en funcionamiento |  | 25% | El area no presento seguimiento cualitativo sobre el avance abtenido.
|  |  | Gestionar la contratación para el Estudio de la modernización tecnológica para seguridad de la aviación civil. | Proyecto de modernización tecnológica en seguridad de la aviación civil. | Entrega de proyecto de modernización en seguridad aeroportuaria para 27 aeropuertos con operación comercial regular operados por la Aerocivil |  | 0%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Agilizar el pago de viáticos nacionales en el Nivel Central. Pagar los viáticos antes del viaje que deba realizar el funcionario. | % de cumplimiento del procedimiento establecido | Implementar el procedimiento de pago de viáticos a través de caja menor mediante transferencia electrónica. | DIRECCION FINANCIERA | 71% | Se elaboró la Resolucion No. 00838 de 18 febrero 2014, donde se asigna cada cuentadante para cada una de las 5 cajas menores que se van a destinar a este proposito Se levantó el rocedimiento de Caja Menor, el cual fue validado por la Oficina de Planeación y una vez aprobado se asignó al Grupo de Tesoreria.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Consolidar una política de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico. | % cumplimiento # Actualizaciones Realizadas x 100% / # Actualizaciones Proyectadas | Resolución mediante la cual se actualizan las políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico. | OFICINA JURIDICA | 25% | Se ha coordinado con la Direccion de Defensa Juridica los diferentes criterios de interes general para incorporarlos en la Resolucion a traves de la cual se actualizan las políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico.
| Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Fortalecer las herramientas necesarias para la adecuada gestión de apoyo y asistencia jurídica en la entidad. | Cumplimiento de implementación de bases de datos | Construir una base de datos que sirva de relatoría de los temas mas destacados para la entidad. |  | 53% | se esta recopilando y revisando informacion para la construccion de la Base de datos con el apyo de Informatica.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea | % actividades cumplidas | Cumplimiento al 95% de las actividades de Gobierno en Línea | SECRETARIA GENERAL (incluye grupos a cargo) OFICINA ASESORA DE PLANEACION (incluye grupos a cargo) CEA DIRECCION DE INFORMATICA OFICINA ASESORA JURIDICA SECRETARIA SEGURIDAD AEREA OFICINA DE TRANSPORTE AEREO OFICINA REGISTRO AERONAUTICO DIRECCION GENERAL SUBDIRECCION GENERAL DIRECCION SERVICIO A LA NAVEGACION AEREA DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 45% | El porcentaje de cumplimiento para el I trimestre corresponde a cumplimiento de las actividades de GEL 16%, tramites se encuentra al 100% y eficiencia administrativa al 20%.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Rewspuestas oportunas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) | Oportunidad de respuesta de las PQRSD recibidas | Lograr el 100% de la atención a las PQRSD dentro del tiempo legalmente establecido | SECRETARIA GENERAL | 23% | El 100% de las peticiones recibidas fueron entregadas a cada una de las áreas según su competencia.
|  |  | Seguimiento utilización y evacuación aplicativo ADI de las bandejas de las licencias otorgadas | Control documentos radicados en ADI | Seguimiento y control de documentos radicados en ADI a 74 Areas |  | 21% | Se esta enviando de forma mensual a todos los Jefes de Área las estadisticas de los documentos en las bandejas correspondientes a cada uno de los funcionarios del área.(via correo)
|  |  | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Documento de Diagnóstico y recomendaciones recibida |  | 13% | Se sugiere replantear, que sea el resultado que da inicio a obtener el Diagnostico y el Programa de Gestión Documental).
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Ejecución Presupuestal | Mejorar los niveles de compromisos presupuestales en inversión y funcionamiento | Compromisos/ Apropiación; | 98% de los recursos de Inversión y 97% de funcionamiento comprometidos | Todas las áreas | 41% | los niveles de compromisos (21%) en funcionamiento y (51% ) en Inversion , Nota: Meta establecidas por la Dirección General del 50% a corte 31 de marzo
|  |  | Mejorar los niveles de obligaciones presupuestales en inversión y funcionamiento | Obligaciones/ Apropiación | 95% de los recursos de Inversión y 97% de funcionamiento obligados | Todas las áreas | 6.7% | los niveles de obligaciones ( 17.3% ) en funcionamiento y (1.9% ) en inversion. Nota: Meta establecidas por la Dirección General del 2.4 % a corte 31 de marzo
| Eficiencia Administrativa | Plan de Mejoramiento de la Contraloría | Subsanar el 90% de los hallazgos de las Auditoría de la Contraloría General de la República suscritos en el Plan de Mejoramiento | % Hallazgos Subsanados | 90% de los hallazgos subsanados | Todas las áreas
[5 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 31 DE MARZO DE 2014 |  | 28.06%

## II TRIMESTRE 2014 (hidden)
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Gestión de las Tecnologías de Información | Implementar nuevos servicios de TI y sistemas de información. | # Servicios Implementados | 4 nuevos Servicios Implementados | DIRECCION DE INFORMATICA | 29% | Se declaró desierto el proceso del Sistema de Coordinación de SLOTS y se encuentra nuevamente abierto, se reprograma la fecha a noviembre 30 de 2014. Pendiente de definir con el àrea solicitante (SSO y SSA) la viabilidad de la adquisicion del software de SMS y SSP. La solicitud de convenio està aprobada por la Registradurìa y esta para la firma del Director de Aerocivil. Las especificaciones tècnicas del proyecto estan estructuradas y queda pendiente radicar el proyecto en administrativa tan pronto se firme el convenio. El software de simulación se encuentra en proceso de implementación y pruebas con la DSNA y avanza de acuerdo al cronograma.
|  |  | Actualizar Servicios y Sistemas de TI | # de Sistemas de información actualizados | 4 Sistemas de información actualizados |  | 13% | La actualización de portales (intranet e Internet)no se realizarà en la presente vigencia debido a: el presupuesto asignado se agotò en las otras tres actividades y los tiempos de ejecuciòn para actualizar los portales sobrepasa la anualidad Se encuentra en estructuraciòn de terminos de referencia y en estudios de mercado En proceso de contrataciòn En la presente vigencia se realizarà la consultorìa que definirà la estrategia para la transiciòn
|  |  | Mejorar la infraestructura de TI | # proyectos de adquisición realizados | 7 proyectos de adquisición realizados |  | 25% | Los proyectos se encuentran radicados en la Direcciòn Administrativa para proceso contractual
|  |  | Mejorar los servicios de soporte informático | Calificación de los usuarios | Calificación de los usuarios de 4,3 sobre 5 |  | 30% | Los proyectos se encuentran radicados en la Direcciòn Administrativa para proceso contractual y la encuesta se està realizando entre el 25 y 28 de junio se ajusten los porcentajes de peso de las actividades
|  |  | Aumentar los niveles de seguridad de la información | # Incidentes de Alto Impacto en Seguridad de la Información | Máximo 12 incidentes en todo el año (de 0 a 12 incidentes donde 0 equivale a el puntaje mas alto) |  | 37% | Se radicó el proyecto de renovación de Software Antivirus se declarò desierto y se reabre en julio. Sea justan los porcentajes de las actividades por error en el càlculo
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Mejorar la Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo | Rediseño Espacio Aéreo TMA BOG | Documento TMA de Bogota actualizado | Restructurar el TMA de Bogotá | DIRECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA | 17.5% | El Jefe de la OAP y de Grupo de Programación enviaron a los Directivos circular solicitando la información, la cual no fue atendida por esta Dirección. (Se registra avances reportados a corte 31 de Marzo )
|  |  | Optimizacion del uso de la capacidad del espacio aéreo Aeropuerto Eldorado | Reportes operacionales ATFM | Incrmento de la eficiencia Operacional en el aeropuerto El dorado |  | 4.2%
|  |  | Procedimientos RNAV RNP | Publicacion de 24 cartas Aeronauticas | Implementar 50% Procedimientos RNAV RNP en todos los aeropuertos Internacionales (Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Leticia, Pereira, Rionegro, San Andres y Santa Marta) |  | 13.3%
|  |  | Cambio sustancial Código Estela por procediminto contra uso ilegal de la infraestructura aeroportuaria . | Documento publicado y socializado. | Estandarizar el procedimiento de verificacion y revision de aeronaves por parte de las auoridades competentes, para aeronaves de aviacion general que ingresan o salen de pais en aeropuertos internacionales (12 aeropuertos). |  | 18.8%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Articulación del Plan de Navegación Aérea al Sistema Presupuestal de la Entidad. | Articulación PNA y Presupuesto de Inversión | PNA articulado al Presupuesto de inversión | OAP | 43% | Se envió a la Subdirección el nuevo formato de inversiones del PNA en donde se identificaron los principales proyectos de inversión de la Entidad. Se requiere en el siguiente trimestre terminar las mesas de trabajo de las áreas misionales que identifican las contrataciones requeridas para alcanzar los requisitos operacionales identificados en el Volumen I del PNA.
| Eficiencia Administrativa | Modernización Institucional | Elaborar las bases requeridas para el Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico 2014- 2018 | %Avance del Documento | Documento de diagnóstico y recomendaciones elaborado |  | 10% | Se identificaron los principales retos del cuatrenio 2014- 2018 con la Dirección General y la SSO. Se encuentra en construcción el documento en mención.
|  | Gestion de Calidad | Implementar el Sistema Integrado de Gestión Calidad a nivel nacional en Aeropuertos y Direcciones Regionales | % Aeropuertos con el Sistema implementado | 100% de los aeropuertos implementando el Sistema de Gestión de Calidad |  | 20% | Se realizaron las capacitaciones en los Aeropuertos Internacionales como adicionales a los Aeropuertos Cabecera de las Direcciones Regionales, tales como: Leticia , Pereira, Bucaramanga y Cartagena. Pendientes : (Modifica a solicitud del area precisando que se da prioridad a los Aeropuertos Internacionales dado que van a ser sujetos de Auditoria por parte de la OACI. Quedando pendientes San Andres y Santa Marta).
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. | Gestión Misional y de Gobierno | Liderazgo Internacional | Aprovechar diversos escenarios para el posicionamiento de Colombia en las dinámicas de los organismos multilaterales de aviación, afianzando los vínculos con los países de la región. | Transporte y Política Aérea | Consolidar frentes comunes con países y foros estratégicos de la región que le permitan a la entidad avanzar en el posicionamiento de Colombia como actor regional relevante. | OTA | 50% | Se presentaron 3 notas de estudio cuales fueron publicadas por el organismo internacional. Se destaca que una de ellas esta relacionada con el cumplimiento de las metas de gestion y los indicadores cualitativos o cuantitativos de desempeño en nuestra calidad de punto focal, resaltandose un 99% de cumplimento en las 9 tarea desarrolladas
|  | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Concluir nomenclatura de RAC a LAR | Proyecto concluido | Nuevo RAC 3 |  | 60% | La fecha de publicación se amplia hasta el 15 de diciembre de 2014, debido a la necesidad de armonizar la nomenclatura LAR a RAC y adicionalmente ajustarla con el cronograma de Plan Nacional de Navegación Aérea.
|  |  | Conversión de RAC a LAR | Numero de normas convertidas | Normas RAC convertidas a esquema LAR |  | 50% | Cumplida asignación de nuevo número RAC y conversión de nomenclatura, pagina por página, punto por punto.
|  |  | Actualizar los RAC a las nuevas circunstancias y necesidades | Proyecto concluido | Proyecto concluidos |  | 50% | Cumplida redacción de nueva norma a partir de LAR 21 en coordinación con SSA, Cumplida redacción de nueva norma a partir de Anexo 12 de OACI en coordinación con DSAN
|  | Transparencia a la información pública | Realizar inspección administrativa y financiera al 50% de las empresas con permiso vigente en la ciudad de Bogotá. | Seguimiento a condiciones administrativas y financieras de las empresas con permiso vigente en Bogotá | Inspeccionar el 50% de las empresas que operan en la ciudad Bogotá |  | 80% | Se inicio la realizacion de las inspecciones. A junio 30 se inspeccionaron 26 empresas.
|  | Racionalización de trámites | Sistema eficiente para el registro de horarios e itinerarios | Oportunidad | Proporcionar un mayor grado de agilización y/o facilitación a las empresas aéreas de pasajeros y a la Oficina de Transporte Aéreo para el registro de horarios e itinerarios. |  | 100% | Cumplido en el I Trimestre | 1
|  |  | Suprimir trámites; optimizar recursos y disminuir tiempos al usuario externo | Oportunidad | Facilitar al Usuario el trámite de peticiones suprimiendo pasos innecesarios que originan demoras en las respuestas a los mismos. |  | 0% | La Direccion de Informatica presenta el proyecto de Adqusición del software, el cual fue declarado desierto por segunda vez. Se envio solicitud de pliegos ya terminados con los ajustes sugeridos por la IATA.
| Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Transparencia a la información pública | Fortalecer y Mejorar inspecciones, procedimientos de investigaciones administrativas | Oportunidad | Realizar capacitación en 22 aeropuertos y tramitar 11,577 quejas de las vigencias 2012 y 2013. |  | 87% | a) Se han capacitado 5 aeropuertos (22,7%), teniendo en cuenta la contingencia generada en el traslado de oficina y por la demora en la activación de las redes. Se incluye la actualizacion de la normatividad vigente. La misma se realiza de forma virtual a fin de no descuidar las actividades propias de del cargo. De acuerdo a lo anterior se ajusta la fecha de meta para el 15 de diciembre de 2014. b) Capacitación interior del Grupo para fortalecer el conocimiento de la normatividad vigente: Se cumplio al 100%. En todo caso se realizó UNA RETROALIMENTACIÓN CON EVALUACIÓN el día 12 de junio A todos los funcionarios del Grupo Atención al Usuario, sobre la normatividad vigente.. c) Tramitar quejas vigencias 2012 y 2013: De las 11.573 quejas del años 2012 y 2013, pendientes a 31 de Diciembre de 2013 , se ha realizado a 30 de junio de 2014 un avance de 5043 quejas que corresponde a un 60.21% quedando pendientes 6530 quejas por fallar
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificar en vuelo la operación de las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional. | Vuelos de inspección y calibración realizados / Vuelos requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea . | Efectuar el 100% de los vuelos de inspección y calibración requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional, de acuerdo a la normatividad vigente. | SUBDIRECCION | 49% | En Ejecucion, programacion I Semestre de 2014, Se han cumplido 50 programados, (el mantenimiento correctivo y cambio de motores que han demorado la aeronave para su entrega y retorno al vuelo)
|  |  | Inspeccionar un porcentaje significativo de aeródromos y helipuertos públicos explotados por Alcaldías y Gobernaciones, para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en el RAC. | Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías inspeccionados / Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías existentes | Inspeccionar un 20% de los aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías. |  | 50% | Se realizó visita de inspección a 13 aeródromos ( Cumaribo, San Martin-Meta, Bahia Solano, Flandes, Bajo Baudo, Puerto Gaitan, Getsemani, El Placer, Morichal Viejo, Riosucio, El Socoroo, San Gil, Caucasia) con el apoyo de funcionarios de otras areas.
|  |  | Verificación del cumplimiento de las normas internacionales evaluadas en las auditorías internacionales USOAP y USAP, por parte de las dependencias responsables. | Auditorías realizadas / auditorías planeadas | Realizar 3 auditorías de seguimiento al cumplimiento de los planes de acción para cerrar las preguntas abiertas de la auditoría USOAP. |  | 30% | Mediante comunicación 2003.062.2-2014011554 de fecha 13 de mayo de 2014 se realizo un balance general de las reuniones de seguimiento a los hallazgos USUAP y se solicita seguimiento a los planes de accion los cuales se fija plazo para enviarlos al Grupo de Proyectos Internacionales.
|  |  | Realización de Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional en Colombia. | Numero de talleres, cursos o seminarios, de carácter internacional realizados en Colombia. | Realizar 10 Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional. |  | 30% | Se realizaron 3 talleres; Taller sobre Diseño PBN de espacios aereos y 2 de Tecnicas de instrucción ( tecnicas de aprendizaje
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. |  | Liderazgo Internacional | Efectuar el planeamiento total de la F-AIR Colombia 2015 y desarrollar gran parte de la gestión comercial en coordinación con el operador logístico. | Porcentaje de cumplimiento de gestión comercial planeada | Lograr el 100% de los patrocinios requeridos, Venta del 50% de los stands comerciales. Y asegurar la participación de un país invitado. |  | 70% | Se realizaron 12 reuniones con Corferias para el establecimiento del cronograma de visitas a los posibles patrocinadores del evento. Se participo en feria de CAMAN en donde se establecieron contacto y surgieron participantes .
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificación del CEA Como Centro De Instrucción de Aeronáutica Civil – CIAC Por Parte de La Secretaría De Seguridad Aérea y La Oficina de Transporte Aéreo. | Fases superadas / Fases totales | Obtener la Certificación como Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil | CEA | 73% | Se presentó el manual de instrucción a la Secretaría de Seguirdad Aérea de acuerdo a los lineamientos y sugerencias del inspector asignado, de acuerdo al compromiso asumido en la última reunión d ela Sub dirección general, se entregará versión corregida en la segunda semana del mesde julio
|  | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Fomentar El Uso de Créditos Del Convenio ICETEX Para Especialidades Aeronáuticas | No. De Funcionarios capacitados/No. De funcionarios según compromiso | 10 funcionarios En especializaciones o maestrías en el 2014 en temas aeronáuticos Y 150 funcionarios en las capacitaciones relacionadas con temas aeronáuticos dictadas en Colombia por conferencistas Internacionales |  | 50% | se realizaron 2 convocatorias (Una especialización Adm Aeronáutica UMNG para 16 cupos y otra para Especialización para construcción de vías y aeropistas en la Escuela de ingenieros militares, con 3cupos asignados) publicadas el 25 de abril de 2014
|  | Modernización Institucional | Actualizacion de 2 laboratorios de Capacitacion en el CEA | No. de laboratorios Actualizados/sobre número de laboratorios propuestos | Dos (2) Laboratorios actualizados. |  | 0% | Están pendientes reprogramados para el mes de octubre
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | Realizar las propuestas de cambio en las funciones y procedimientos con miras a subsanar las no conformidades detectadas en la auditroría de calidad | No. de Procedimientos revisados y actualizados/total de procedimientos CEA | realizar ajustes de Cambio en las funciones y Procedimientos del CEA -GDIR-2,1-04-01 Versión 02 |  | 10% | A la fecha se ha realizado: 1- Extensión académica (biblioteca y elaboración de material didáctico) 2- Secretaría Académica (macroprocedimiento de inscripción de estudiantes comprende desde la inscipcioón inicial hasta la certificación de estudios) 3. Planeación e investigación (pasantías, elaboración delPIC y capacitación en el exterior
|  | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Capacitacion en Procesos OJT de las areas misionales. | Número de Instructores OJT capacitados/sobre número de instructores OJT proyectados para formar | Formar 15 Instructores OJT en las áreas de AIS/COM y ATSEP |  | 47% | la capacitación se desarrollará en el segundo semestre del año
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Contar con un sistema de expedientes digitales de los contratos suscritos por la entidad a nivel nacional | Número de expedientes físicos / Número de expedientes digitales | Digitalización del cien (100%) por cien de los expedientes de contratación | ADMINISTRATIVA | 38% | Se generó en el ADI un módulo especial para el manejo de expedientes contractuales con el apoyo de la Dirección de Informática- Se revisó con el consultor módulo de expediente y se solicitaron ajustes
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Actualización del manual de supervisoría e interventoría | Manual y cartilla de supervisoría e interventoría | Manual actualizado y cartilla de supervisoría elaborada |  | 18% | Se ha venido ajustando proyecto de manual
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | control sobre el contenido de formulacion y evaluacion de los proyectos a contratar | No. de proyectos radicados en la Dir. Adva / No. de proyectos revisados en su contenido | Control en el contenido de formulacion y evaluacion del 100% de los proyectos |  |  | No aplica para seguimiento ddado que se ajustaron los compromisos a corte 30 de Junio de 2014
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Reducción de los tiempos de espera en la publicación de los proyectos | Sumatoria de los tiempos de espera de publicación de proyectos / No. proyectos radicados | : Publicación de proyectos dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo. |  | 17% | No aplica. Los lineamientos se están dando por Colombia Compra Eficiente Se implmentó el instrumento de control tiempos de publicación
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Mayor efectividad en la aplicación de la sanción en los incumplimientos de los compromisos contractuales | No. de actuaciones sancionatorias adelantadas /No. de contratos incumplidos o en mora | Aplicación de sanción en el 100% de los contratos con incumplimiento |  | 50% | Se controla el 100% de las solicitudes, se adelantan y resuelven actuaciones
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Que los usuarios realicen la solicitud del trámite en línea ante la Oficina de Registro utilizando el formato establecido en el Aplicativo Siga, cuyo link se encontrará en la pagina web de la entidad. | # de solicitudes de actos registrales via web sobre número total de solicitudes de actos registrales ante la Oficina de Registro. | 50% de las solicitudes de actos registrales ante la oficina de registro se realicen mediante el ingreso a través de la pagina web. | REGISTRO | 43% | El aplicativo SIGA se incia el 26 de Mayo de 2014, dando soporte a todos los l usuarios que lo han solicitado vía telefónica del paso a paso para hacer solicitud en línea ante la oficina de registro vía web.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de concesiones aeroportuarias | Seguimiento a temas pendientes en la subrogación de los contratos de concesión a la Agencia Nacional de Infraestrutura. | Resolución de temas pendientes a Subrogaciones de los Contratos de Concesión a la ANI. | 100% de atención de temas pendientes de subrogación de contratos de concesión | OF. COMERCIALIZACION | 50% | Se enviaron soportes correspondientes a la gestión de 14 temas pendientes, resumidos en Matriz de seguimiento.- Cartagena y desarrolllo de comites operativos y acompañamiento a la ANI para tratar temas pendientes de las conseciones
|  |  | Apoyar tecnicamente el desarrollo del proyecto Torre de Control-CGAC proyecto, a cargo de la Dirección de Desarrollo Aeroportuarios. | Acompañamiento Técnico Proyecto Torre de Control - CGAC | Apoyar técnicamente en la solución de los problemas a nivel de diseño de la Torre de Control C-GAC, para que el proyecto se pueda ejecutar en los términos contractuales. |  | 86% | Durante el trimestre, se ha realizado acompañamiento constante al desarrollo de estos proyectos. Se ha llevado a cabo la revisión de varios documentos, relacionados con el desarrollo del proyecto. Se modifica fecha de terminación en virtud a que por detrminación de la nueva administración el seguimiento, control y vigilancia de estos proyectos estaran a cargo de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario.
|  |  | Propuesta de Implementación del modelo de explotación de los Aeropuertos no concesionados de mayor numero de operación de pasajeros y carga | modelos de explotación comercial en los Aeropuertos no concesionados. | modelos de explotación comercial implementados en el 20% de los Aeropuertos no concesionados. |  | 26.6% | Se realizó reunión con AeroCali y nos socializó su modelo comercial. A la fecha estamos pendientes de las reuniones que coordinara el jefe de la oficina, con los concesionarios Opain y Airplan.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Desarrollar las medidas complementarias para finalizar la armonización de las normas LAR – PEL (Normas Aeronáuticas Latinoamericanas – Licencias) | Porcentaje de avance en el desarrollo de las medidas complementarias a la armonización LAR | 100 % de cumplimiento en las actividades programadas | SECRETARIA DE SEGURIDAD AERA | 33% | Se presentaron y autorizaron las guías por parte de la Secretaría de Seguridad Aérea, se recolecto la información y Se iniciaron los avances de los manuales
|  |  | Convertir y adaptar al RAC las normas LAR 21, 39 y 43, las cuales constituyen la base técnica para la entrada en vigencia de las normas de operación | Porcentaje de Armonización LAR 21,39,y 43 | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas |  | 22% | Se inició la estructuración de las guías para ser incorporadas en el Manual de inspectores
| Eficiencia Administrativa | Promover la Eficiencia Administrativa | Definir una propuesta para desarrollar un sistema de control para Designados y personal aeronáutico con cartas de autorización | Porcentaje de avance en la propuesta del Sistema de control | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas |  | 30% | Se creo el formato de numeración para AIT el cual estandarizará para el control de los examinadores e Ingenieros Especialistas. Se expidió una circular informativa AIT por parte del grupo inspección de aeronavegabilidad para estanadarizar el proceso de AIT el cual se replicará para los demas designados y personal aeronáutico.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Adquirir y Mantener la Infraestructura Aeronáutica requerida para atender las necesidades de la demanda con altos niveles de seguridad | Implementación del Plan del SMS-SSO, mitigación de peligros y análisis del riesgo operacionales, en fases | Cumplimiento cronograma de fases | Plan del SMS-SSO implementado | SSO | 10% | META QUE NO SE PUEDE CUMPLIR POR LA FALTA DE PERSONAL IDONEO PARA REALIZAR Y LLEVAR A CABO DICHA TAREA. LA SSO REPLANTEARA LA META, DESDE LA ACCION CLAVE A PARTIR DE JULIO E INFORMARA OPORTUNAMENTE A LA OAP LA NUEVA META
|  |  | La formulacion de planes maestros aeroportuarios en horizontes de 20 a 30 años por fases de tiempo para los aeropuertos comerciales | 6 Planes maestros | Elaborar y/o actualizar 6 planes maestros aeroportuarios |  | 55% | LA META PLANTEADA NO CORRESPONDE CON LAS ACCIONES A REALIZAR EN LA PRESENTE VIGENCIA Y NO LOGRARA SU CUMPLIMIENTO. SE REPLANTEA ESTA ACCION EN SU META Y ACTIVIDADES A PARTIR DE JULIO Y QUEDARA ASI: ESTRUCTURAR LA CONTRATACION PARA LA ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE 11 PLANES MAESTROS (ORINOQUIA,LETICIA, VILLAVICENCIO, RIONEGRO, COMPLEMENTARIO EL DORADO, UBICACION DORADO II,CAREPA, QUIBDO, COROZAL, MONTERIA Y TOLU) La meta de Olaya Herrera no se cumple por reglamentación de RAC RESOL 01418 DE ABRIL 4 DE 2014
|  |  | Aplicación de la circular interna 065 Guía Nal de Facilitación del transporte aéreo | actividades cumplidas | Circular 065 implementada |  | 40% | Socialización de la circular en cada uno de los comités locales de facilitación (17)Revisión y solicitud de ajustes a los planes locales de facilitación de nororiente, pereira
|  |  | Aplicación de la circular interna 066 Toma de decisiones en colaboración para Colombia | Actividades cumplidas | 100% cumplimiento de actividades |  | 30% | SE INDEPENDIZA ESTA META POR CORRESPONDE A LA CIRCULAR 065 Y NO A LA 066 - LA META AJUSTADA QUEDA: Implementación de la circular 065. LOS AVANCES CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS A MARZO Y A JUNIO
|  |  | Fase II de acompañamiento del estudio IATA para la optimización del aeropuerto Eldorado y Revisar la implementación de las recomendaciones finales | Recomendaciones IATA implementadas | Implementar mínimo el 80% de las recomendaciones de lza IATA |  | 30%
|  |  | Prestación de los Servicios ATS y Aeronauticos en las nuevas instalaciones de las Torres de Control de los Aeropuertos de Pereira y Villa Garzón | Torres de Control en Operación | Habilitación Técnico/Operacional para la Prestación de los Servicios ATS/Aeronáuticos de las TWR de Pereira y Villa Garzón |  | 40%
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno |  | Equipamiento de las torres de control de Pereira, Tolu, Ibague, Villa Garzon y Yopal | Torres de control equipados | Torres de control de Tolú, Ibagué, Villagarzón y Yopal equipadas | TELECOMUNICACIONES | 60% | A 30 DE JUNIO : PEREIRA: VIGILANCIA: en ejecución contrato 13000265-OK-2013 actualizaciòn del equipo de la TWR en Pereira METEOROLOGIA En ejecucion contrato 13000284-OH-2013. AVANCE: 85% TOLU: Aunque el proyecto lo está realizando la Gobernación, la UAEAC ha venido apoyando al aeropuerto con la ubicación de una de las torres moviles mientras se realiza la obra civil. AVANCE: 40% IBAGUE: METEOROLOGIA En ejecucion contrato 13000284-OH-2013 - AVANCE: 85% VILLAGARZON: En temas diferentes a Meteorología (Ver comentario avances trimestre anterior) Se coordinarán acciones con la Dirección Regional Aeronáutica Cundinamrca. AVANCE: 10% YOPAL: MET En ejecucion contrato 13000284 AVANCE: 80%
|  |  | Legalizar y Establecer el Comité Tecnológico Institucional para diagnosticar y planear debidamente la tecnología CNS/ATM en todos los aeropuertos de la entidad | Comité tecológico Institucional | Comité Tecnológico implementado |  | 55% | El proyecto de resolución se encuentra en la Oficina Asesora de Planeación en revisión en el Grupo de Calidad
|  |  | Equipamento torre de Control Eldorado y CGAC | Torre de control Eldorado y CGAC equipados | Equipamento Torre Eldorado y CGAC instalados y en funcionamiento |  | 5% | Se han realizado algunos procesos, sin embargo se rediseñarán otros para iniciar el proceso de contratación.
|  | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Alinear el Plan de Navegación Aérea a los requerimientos del sector de manera articulada al presupuesto de inversión | Presupuesto 2014 alineado a las necesidades definidas en el PNA | PNA alineado con presupuesto 2014 |  | 90% | La Dirección de Telecomunicaciones ha venido asisitiendo a la socialización y talleres realizados por la Subdirección General
OBJETIVO 5. fortalecimiento institucioonal | Eficiencia Administrativa | Eficiencia Administrativa | Cambiar el esquema de auditoria por áreas al enfoque de auditoria por procesos basado en riesgos | % Cubrimiento de Procesos Auditados | 30% de cubrimiento de los Procesos de la Entidad | OF. CONTROL INTERNO | 60% | Se encuentran en desarrollo las auditorías programadas para el primer semestre de 2014, cumpliendo con los parámetros establecidos. Se encuentra en desarrollo la auditoría integral a los ingresos.
|  |  | Fomento de la cultura de control en la Aeronautica | Mejoramiento de la calificaión del SCI de la Entidad | Superar la calificación del SCI emitida por la Contraloría en su informe resultante de la Auditoría Regular del año anterior |  | 20% | A la fecha se han ejecutados dos campañas de sensibilización y se encuentra en proceso de publicación la tercera campaña.
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | Fortalecimiento del proceso de mejora continua en la entidad | Seguimiento Acciones suscritas en los PM | Informe trimestral de seguimiento a los planes de mejoramiento |  | 43% | En el segundo trimestre se realizó el seguimiento al PMI y a los PM OCI por dependencias, se presento reporte a la DG de los avances y se encuentra en proceso de ejecución el seguimiento al PMI por procesos con plazo de entrega el 11/07/14. De acuerdo al programa de Auditorías se realizará en la primera semana de Julio el segundo seguimiento a los PM OCI por dependencias, a 15 de Julio se estableció plazo para el traslado de los responsables a procesos del PM OCI. Se emitío circular 1000-2014015442 de 18/06/14 sobre el seguimiento a los planes de mejoramiento.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de obra pública | Contratar las obras de construccion y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria basados en los planes maestros de Leticia, Yopal , Ibague | Avance dfe obras | obras de construccion y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos de Leticia, Yopal , Ibague terminadas | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 52.5% | Se ha recibido de la Universidad los estudios y diseños de Yopal e Ibagué Pendiente la entrega cde Leticia. Está publicado Yopal
|  |  | Crear un banco de necesidades de proyectos de infraestrucutra de los aeropuertos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Banco de proyectos creado |  | 70% | Se contrataron los estudios y se ha recibido 11 de ellos
OBJETIVO 3. Minimizar el impacto negativo en el medio ambiente generado por la actividad del transporte aéreo. |  | Diseño de Políticas, Planes y Proyectos que minimicen el impacto del sector aéreo | Implementación de red de monitoreo ambiental en el aeropuerto el Dorado con el fin de cumplir con requerimientos de la autoridad ambiental | Cumplimiento de Actividades Programadas | Red de monitoreo en el aeropuerto el Dorado implementada |  | 65%
|  |  | Actualizacion y/o elaboración de los planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos actualizados y/o elaborados |  | 100% | Se encuentra contratado el PMA
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión de Talento Humano | Implementación del Plan Estratégico de Recursos Humanos y el Plan Anual de Vacantes | Aprobación del Régimen Salarial y Prestacional de la Aeronáutica Civil. | N.A. | Expedición del decreto | DIRECCION DE TALENTO HUMANO | 74% | De acuerdo con instrucciones de Presidencia de la República no se tramitará en este año el Decreto de Régimen Salarial y Prestacional. Por lo cual se deben ajustar las actividades programadas toda vez que en el segundo trimestre las asociaciones sindicales presentaron pliego de peticiones y conjuntamente con la Administración se convocó a una mesa de negociación para llegar a un acuerdo con respecto a lo solicitado por las agremiaciones. A la fecha se proyectó un nuevo Decreto para el consideración del Gobierno Nacional que incluye los puntos relacionados con el régimen de todos los funcionarios como producto del acuerdo firmado con las asociaciones sindicales de la Entidad el 17 de junio de 2014. En el mes de mayo del presente año se volvió a presentar el proyecto de decreto de creación de 200 cargos para el área misional, el cual se encuentra en revisión por parte de la Secretaría General y Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte, para firma de la Sra. Ministro y posterior envío al DAFP. Por estas razones y por la vigencia de la Ley de Garantías hasta el 15 de junio de 2014 se vieron frenadas varias de las actividades programadas, así como la presentación del proyecto de decreto de estructura organizacional queda para el año 2015.
|  |  | Aprobación Rediseño Organizacional | N.A. | Expedición de los decretos del Rediseño Organizacional
|  |  | Mantener actualizada la planta de personal en el aplicativo SITAH | Actualización novedades en el aplicativo | Planta de personal en el aplicativo SITAH actualizada |  | 74% | 1- Se terminaron las reuniones con el contratista del aplicativo SITAH para efectuar los ajustes en las tablas de la planta de personal. 2- Las fechas para la capacitación de los funcionarios que administran la planta de personal dependen del contratista. Se han realizado dos sesiones presenciales, pero se han presentado inconvenientes por incumplimiento del contratista. 3- El registro de las novedades de personal se vienen realizando de acuerdo con los respectivos actos administrativos.
|  |  | Estudios de Verificación para proveer vacantes definitivas o temporales para las áreas Misionales y Administrativas | Cumplimiento procedimiento de nombramiento | Nombramientos en las áreas Misionales y Administrativas, mediante la figura de encargo o nombramiento provisional |  | 50% | De conformidad con Sentencia del Consejo de Estado de junio de 2014 se suspende la aplicación de la circular 05, relacionada con el permiso q se debía solicitar a la CNSC para efectos de solicitar autorización para encargos y nombramientos provisionales.
OBJETIVO 2. Mejorar la protección de la aviación civil. | Gestión Misional y de Gobierno | Coordinar con las diferentes autoridades el uso seguro de la infraestructura aeroportuaria | Diagnóstico Integral de la situación actual de la infraestructura y los servicios prestados en los aeropuertos públicos del país. | Diagnóstico Integral de los aeropuertos públicos | Diagnostico de la situación actual de 80 aeropuertos públicos | DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGURIDAD AEROPORTUARIA | 61.46% | Se dio prioridad a las actividades de contratación y se suspendió la actividad de inspección. Se dio prelación a la auditoría del aeropuerto Eldorado y otros aeropuertos internacionales. Se presenta la necesidad de recurso humano para atender en forma oportuna las actividades programadas, teniendo en cuenta q las personas q se han retirado no fueron reemplazadas. Se suscribió convenio con la ANI para hacer la inspección en los aeropuertos concesionados. Se han realizado 5 inspecciones de sanidad aeroportuaria de 32 programadas alcancanzando un 15,6% ; 10 de AVSEC de 80 programadas con un porcentaje de avance del 12,5%; 14 inspecciones de 80 programadas para un 15,6%.
|  |  | Revisar actualizar y aprobar los Manuales de Aeródromo y Manuales de Operaciones | Manuales Aeródromo y Manuales de Operaciones Aprobados | Manuales de Aeródromo Aprobados (Cartagena, Cali, Rionegro, Pereira, San Andrés) y 10 Manuales de Operaciones Aprobados (Florencia, Pasto, Ipiales, Mariquita, Guaymaral, Buenaventura, Arauca, Yopal, Ibagué, Pitalito) |  | 53% | Se solicita que a partir de julio de 2014 se modifique la fecha programada para cada una de las actividades en el sentido de dejarlas permanente. Se ha apoyado el proceso de elaboración del Manual de Aeródromo para los aeropuertos pero no se ha hecho la entrega por cuanto falta la revisión por parte de áreas comos SEI, Telecomunicaciones, Desarrollo Aeroportuario, AIS, Tránsito Aéreo. El Secretario de SSO solicitó el envio de un oficio solicitando la entrega para antes del 30 de sepbre de 2014. En cuanto a la última actividad se tiene pendiente la revisión y aprobación por parte de OACI de las LAR para la respectiva implementación.
|  |  | Concretar las acciones pendientes para poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis para la seguridad de la aviación civil. | Poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis | Centro Situacional de Gestión de Crisis en funcionamiento |  | 35% | El centro situaciónal de crisis esta condicionado a la construcción y puesta en funcionamiento del CEGAC y la nueva torre de control de Eldorado. Manifiestan q según información de la OAP no se alcanza a construir en esta vigencia, por lo tanto no se puede adelantar el proceso contractual. El Secretario de la SSO sugiere utilizar los recursos y redireccionar el proyecto hacia otros aeropuertos con el fin de no perderlos.
|  |  | Gestionar la contratación para el Estudio de la modernización tecnológica para seguridad de la aviación civil. | Proyecto de modernización tecnológica en seguridad de la aviación civil. | Entrega de proyecto de modernización en seguridad aeroportuaria para 27 aeropuertos con operación comercial regular operados por la Aerocivil |  | 0% | No presenta avance, por falta del recurso humano suficiente para desarrollar actividades propias del proceso precontractual, tanto en la parte pertinente a la consultoría que se pretende contratar como para adelantar el proyecto de modernización tecnológica de los equipos de seguridad aeroportuaria .
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Agilizar el pago de viáticos nacionales en el Nivel Central. Pagar los viáticos antes del viaje que deba realizar el funcionario. | % de cumplimiento del procedimiento establecido | Implementar el procedimiento de pago de viáticos a través de caja menor mediante transferencia electrónica. | DIRECCION FINANCIERA | 49% | Se elaboró la Resolucion No. 00838 de 18 febrero 2014, donde se asigna cada cuentadante para cada una de las 5 cajas menores que se van a destinar a este proposito, Se levantó el Procedimiento de Caja Menor, el cual fue validado por la Oficina de Planeación y una vez aprobado se asignó al Grupo de Tesoreria y a 30 de junio se coordinaron actividades con informatica de enrutamiento y quedaron de finidas las rutas aprobadas para la cadena presupuestal
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Consolidar una política de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico. | % cumplimiento # Actualizaciones Realizadas x 100% / # Actualizaciones Proyectadas | Resolución mediante la cual se actualizan las políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico. | OFICINA JURIDICA | 50% | Mediante circular No. 03 de la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado se recibieron directrices generales para ser apliacadas a los intereses y necesidades de la entidad
| Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Fortalecer las herramientas necesarias para la adecuada gestión de apoyo y asistencia jurídica en la entidad. | Cumplimiento de implementación de bases de datos | Construir una base de datos que sirva de relatoría de los temas mas destacados para la entidad. |  | 83% | Se tiene la estructura de cómo funcionará la base de datos. Se está coordinando con Informática el desarrollo de la aplicación vía intranet.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea | % actividades cumplidas | Cumplimiento al 95% de las actividades de Gobierno en Línea | SECRETARIA GENERAL (incluye grupos a cargo) OFICINA ASESORA DE PLANEACION (incluye grupos a cargo) CEA DIRECCION DE INFORMATICA OFICINA ASESORA JURIDICA SECRETARIA SEGURIDAD AEREA OFICINA DE TRANSPORTE AEREO OFICINA REGISTRO AERONAUTICO DIRECCION GENERAL SUBDIRECCION GENERAL DIRECCION SERVICIO A LA NAVEGACION AEREA DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 59% | El porcentaje de cumplimiento para el II trimestre corresponde a cumplimiento de las actividades de GEL 16.46%, tramites se encuentra al 100% y eficiencia administrativa al 60%.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Rewspuestas oportunas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) | Oportunidad de respuesta de las PQRSD recibidas | Lograr el 100% de la atención a las PQRSD dentro del tiempo legalmente establecido | SECRETARIA GENERAL | 48% | Se replantean las actividades dado que el Area elaborará directamente el diagnóstico, y a la fecha está adelantando las acciones necesarias para el estudio y diseño del mismo. Las actividades quedarán asi y su cumplimiento a la fecha es: Levantamiento de informacion por la misma area y elaboración del documento.
|  |  | Seguimiento utilización y evacuación aplicativo ADI de las bandejas de las licencias otorgadas | Control documentos radicados en ADI | Seguimiento y control de documentos radicados en ADI a 74 Areas |  | 54%
|  |  | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Documento de Diagnóstico y recomendaciones recibida |  | 13%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Ejecución Presupuestal | Mejorar los niveles de compromisos presupuestales en inversión y funcionamiento | Compromisos/ Apropiación; | 98% de los recursos de Inversión y 97% de funcionamiento comprometidos | Todas las áreas | 50.7% | los niveles de compromisos (42.5%) en funcionamiento y (54.4 ) en Inversion , Nota: Meta establecidas por la Dirección General del 66.9% a corte 30 de Junio de 2014
|  |  | Mejorar los niveles de obligaciones presupuestales en inversión y funcionamiento | Obligaciones/ Apropiación | 95% de los recursos de Inversión y 97% de funcionamiento obligados | Todas las áreas | 14.8% | los niveles de obligaciones ( 38.2% ) en funcionamiento y (4.2% ) en inversion. Nota: Meta establecidas por la Dirección General del 21.3 % a corte 30 de Junio
| Eficiencia Administrativa | Plan de Mejoramiento de la Contraloría | Subsanar el 90% de los hallazgos de las Auditoría de la Contraloría General de la República suscritos en el Plan de Mejoramiento | % Hallazgos Subsanados | 90% de los hallazgos subsanados | Todas las áreas
[5 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 30 de JUNIO DE 2014 |  | 42.63%

## III TRIMESTRE 2014
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO TERCER TRIMESTRE | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Gestión de las Tecnologías de Información | Implementar nuevos servicios de TI y sistemas de información. | # Servicios Implementados | 4 nuevos Servicios Implementados | DIRECCION DE INFORMATICA | 70% | Se reabre proceso de adquisición del Sistema de Coordinación de SLOTS, se realiza proceso precontractual y se adjudica. El contrato comienza desde el 01 de opctubre de 2014 con Plazo de Ejecución de tres (3) meses. El software de simulación se avanza en la implementación y pruebas, pendientes de la entrega por parte del contratista de los ajustes a la línea base y la entrega del escenario alternativo.
|  |  | Actualizar Servicios y Sistemas de TI | # de Sistemas de información actualizados | 4 Sistemas de información actualizados |  | 45% | Se encuentra estructurando terminos de referencia y estudios previos, se radica proceso en administrativa . En proceso de contrataciòn se adjudicará el 09 de octubre de 2014.
|  |  | Mejorar la infraestructura de TI | # proyectos de adquisición realizados | 7 proyectos de adquisición realizados |  | 71% | Los proyectos se encuentran radicados en la Direcciòn Administrativa para proceso contractual
|  |  | Mejorar los servicios de soporte informático | Calificación de los usuarios | Calificación de los usuarios de 4,3 sobre 5 |  | 70% | Proyectos adjudicados y contratos en ejecucion. El tema de la encuesta fue realizada
|  |  | Aumentar los niveles de seguridad de la información | # Incidentes de Alto Impacto en Seguridad de la Información | Máximo 12 incidentes en todo el año (de 0 a 12 incidentes donde 0 equivale a el puntaje mas alto) |  | 77% | Proyectos Adjudicados y contratos en ejecucion
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Mejorar la Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo | Rediseño Espacio Aéreo TMA BOG | Documento TMA de Bogota actualizado | Restructurar el TMA de Bogotá | DIRECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA | 62.5% | Seguimiento efectuado con el Director DSNA - Coronel Rocha, donde realiza ajustes por cuanto algunas actividades si se pueden desarrollar en esta vigencia y donde su finalidad se puede dar en la vigencia 2015 y/o 2016, por tratarse de temas de largo plazo por la misma naturaleza de la Accion Clave y de la Meta. (Para el ejercicio a Septiembre 2014 y para finalizar vigencia solo se tendran en cuenta las a desarrollar a fecha 31 Diciembre 2014.). Como va a ir por fase, la actividad que queda No.1 (Ponderación pasa a 50%). Las actividades ajustadas se conservaran para inicio del mismo compromiso estrategicos 2015.
|  |  | Optimizacion del uso de la capacidad del espacio aéreo Aeropuerto Eldorado | Reportes operacionales ATFM | Incrmento de la eficiencia Operacional en el aeropuerto El dorado |  | 73.3% | La Unidad adquirio el software y se encuentra en proceso de instalacion
|  |  | Procedimientos RNAV RNP | Publicacion de 24 cartas Aeronauticas | Implementar 50% Procedimientos RNAV RNP en todos los aeropuertos Internacionales (Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Leticia, Pereira, Rionegro, San Andres y Santa Marta) |  | 83.3% | Se elaboró el proyecto para los aeropuertos de BOGOTA, CALI Y SANTA MARTA (EVIDENCIA EN CARTAS AERONAUTICAS) Comprobaacion : Cartagena, Barranquilla, Rionegro, Bogota, Cali, Santa Marta, Valledupar, Leticia, Bucaramanga- Publicacion e Implementacion de cada uno de los procedimientos comprobados
|  |  | Cambio sustancial Código Estela por procediminto contra uso ilegal de la infraestructura aeroportuaria . | Documento publicado y socializado. | Estandarizar el procedimiento de verificacion y revision de aeronaves por parte de las auoridades competentes, para aeronaves de aviacion general que ingresan o salen de pais en aeropuertos internacionales (12 aeropuertos). |  | 35% | SE EFECTUO REUNION CON AUTORIDADES DE AEROPUERTOS DE BOGOTA, CALI, RIONEGRO Y BARRANQUILLA COORDINANDO LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTOM DE ARRIBO Y SALIDA DE AERONAVES AL EXTERIOR. ANTES DE TERNMINAR 2014 SE IMPLEMENTARÁN ESTOS PROCEDIMEINTOS EN TODOS LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES DEL PAIS.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Articulación del Plan de Navegación Aérea al Sistema Presupuestal de la Entidad. | Articulación PNA y Presupuesto de Inversión | PNA articulado al Presupuesto de inversión | OAP | 50% | Se reconsiderara una de las actividades que tendra que concertarse con el área competente de la Actualización del PNA.
| Eficiencia Administrativa | Modernización Institucional | Elaborar las bases requeridas para el Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico 2014- 2018 | %Avance del Documento | Documento de diagnóstico y recomendaciones elaborado |  | 25% | Verificando propuestas retos del cuatrenio 2014- 2018 para la construcción del mencionado documento. (Se recosinderan fechas de cumplimientro de la Acción y de la Meta por cuanto hay que alinear el documento con el nuevo PND.
|  | Gestion de Calidad | Implementar el Sistema Integrado de Gestión Calidad a nivel nacional en Aeropuertos y Direcciones Regionales | % Aeropuertos con el Sistema implementado | 100% de los aeropuertos implementando el Sistema de Gestión de Calidad |  | 70% | Se aplazaron las visitas programadas a los Aeropuertos de San Andres y Santa Marta por determinación del Jefe de la Oficina de Planeación por priorizar la actualización del Manual de Documentación en tres de sus capítulos. Trabajo realizado y aprobadas en sus nuevas versiones estos capitulos por el Lider del Proceso GDIR 3.0 (OAP). Estas visitas se realizarán en el proximo trimestre y la implementación del SIG en los demas aeropuertos estara a cargo de las Direcciones Regionales respectivas con el acompañamiento de los funcionarios del Grupo de Organización y Calidad.
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. | Gestión Misional y de Gobierno | Liderazgo Internacional | Aprovechar diversos escenarios para el posicionamiento de Colombia en las dinámicas de los organismos multilaterales de aviación, afianzando los vínculos con los países de la región. | Transporte y Política Aérea | Consolidar frentes comunes con países y foros estratégicos de la región que le permitan a la entidad avanzar en el posicionamiento de Colombia como actor regional relevante. | OTA | 75% | Se participo en el Comité Ejecutivo llevado a cabo en Brasilia donde la Secretaria del Organismo presento informe acerca del cumplimiento de las diferentes macrotareas, Colombia se destaca por su cumplimiento en las mismas. Igualmente dado que ya se habia enviado comunicacion lanzando la candidatura, se aprovecho este escenario para volver a presentar dicha candidatura publicamente y se hicieron los acercamientos con los Otros Estados solicitando el voto.
|  | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Concluir nomenclatura de RAC a LAR | Proyecto concluido | Nuevo RAC 3 |  | 73% | La fecha de publicación se amplia hasta el 15 de diciembre de 2014, debido a la necesidad de armonizar la nomenclatura LAR a RAC y adicionalmente ajustarla con el cronograma de Plan Nacional de Navegación Aérea. En todo caso se ha avanzado en los proyectos en un 20%. Se evaluará en el Cuarto Trimestre de acuerdo a lo ajustado.
|  |  | Conversión de RAC a LAR | Numero de normas convertidas | Normas RAC convertidas a esquema LAR |  | 75% | Se hizo la conversion de los LAR armonizandolos con los RAC 17 a RAC 160; RAC 18 inicialmente a RAC 100 y después a RAC 10; RAC 19 a RAC 170 , 171,172, 173 y 174 100%
|  |  | Actualizar los RAC a las nuevas circunstancias y necesidades | Proyecto concluido | Proyecto concluidos |  | 75% | Cumplida redacción de nueva norma a partir de LAR 21 en coordinación con SSA,Cumplida redacción de nueva norma a partir de Anexo 12 de OACI en coordinación con DSAN
|  | Transparencia a la información pública | Realizar inspección administrativa y financiera al 50% de las empresas con permiso vigente en la ciudad de Bogotá. | Seguimiento a condiciones administrativas y financieras de las empresas con permiso vigente en Bogotá | Inspeccionar el 50% de las empresas que operan en la ciudad Bogotá |  | 89% | A septiembre 30 de 2014, se han inspeccionado 46 de las 70 empresas previstas en Bogota, con un cumplimiento del 61% de la meta propuesta 61%
|  | Racionalización de trámites | Sistema eficiente para el registro de horarios e itinerarios | Oportunidad | Proporcionar un mayor grado de agilización y/o facilitación a las empresas aéreas de pasajeros y a la Oficina de Transporte Aéreo para el registro de horarios e itinerarios. |  | 50% | El Proceso fue adjudicado el 11 de septiembre de 2014. Dentro del cronograma inicial se tiene como fecha estimada la semana del 1 al 5 de diciembre 2014
|  |  | Suprimir trámites; optimizar recursos y disminuir tiempos al usuario externo | Oportunidad | Facilitar al Usuario el trámite de peticiones suprimiendo pasos innecesarios que originan demoras en las respuestas a los mismos. |  | 100% | Cumplido en el I Trimestre | 1
| Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Transparencia a la información pública | Fortalecer y Mejorar inspecciones, procedimientos de investigaciones administrativas | Oportunidad | Realizar capacitación en 22 aeropuertos y tramitar 11,577 quejas de las vigencias 2012 y 2013. |  | 92% | ) Tramitar quejas vigencias 2012 y 2013: De las 11.573 quejas del años 2012 y 2013, pendientes a 31 de Diciembre de 2013 , se ha realizado a 30 de septiembre de 2014 un avance de 2.409 quejas que corresponde a un 36.76% quedando pendientes 4.121 quejas por fallar. Es importante resaltar que la anterior gestión se ha realizado paralelamente a la atención de 6,597 quejas recibidas durante lo corrido del año 2014.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificar en vuelo la operación de las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional. | Vuelos de inspección y calibración realizados / Vuelos requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea . | Efectuar el 100% de los vuelos de inspección y calibración requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional, de acuerdo a la normatividad vigente. | SUBDIRECCION | 75% | En Ejecucion, programacion II Semestre de 2014, Se han realizado 81 reportes de vuelo para las radioayudas de los 79 programados.
|  |  | Inspeccionar un porcentaje significativo de aeródromos y helipuertos públicos explotados por Alcaldías y Gobernaciones, para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en el RAC. | Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías inspeccionados / Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías existentes | Inspeccionar un 20% de los aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías. |  | 83% | Se realizó visita de inspección a 10 aeródromos ( BAHIA SOLANO, SAN GIL, SABANA DE TORRES, SIMITI, SANTA ROSA DEL SUR, PUERTO TRIUNFO,NECOCLI, SANTA ROSALIA, TRINIDAD.CASAN., LA PRIMAVERA) con el apoyo de funcionarios de otras areas. Se suspendio el permiso de operación de los aeródromos de SAN GIL y SANTA ROSA DEL SUR, por uso indebido para actividades diferentes,
|  |  | Verificación del cumplimiento de las normas internacionales evaluadas en las auditorías internacionales USOAP y USAP, por parte de las dependencias responsables. | Auditorías realizadas / auditorías planeadas | Realizar 3 auditorías de seguimiento al cumplimiento de los planes de acción para cerrar las preguntas abiertas de la auditoría USOAP. |  | 79% | Se realiza reunión con áreas en donde se inforam la metodología y se confirma que las reuniones iniciarán el 15 de noviembre. Información en BOG 7
|  |  | Realización de Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional en Colombia. | Numero de talleres, cursos o seminarios, de carácter internacional realizados en Colombia. | Realizar 10 Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional. |  | 74% | se realizaron 5 actividades: Reunión REDDIG Curso REDDIG 2 cursos de auditor interno USOAP-CMA Online framework Traning , Faltan solo 3 eventos por ejecutar en la vigencia 2014
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. |  | Liderazgo Internacional | Efectuar el planeamiento total de la F-AIR Colombia 2015 y desarrollar gran parte de la gestión comercial en coordinación con el operador logístico. | Porcentaje de cumplimiento de gestión comercial planeada | Lograr el 100% de los patrocinios requeridos, Venta del 50% de los stands comerciales. Y asegurar la participación de un país invitado. |  | 74% | Con el desarrollo de las actividades corferias presentara el 20 de octubre la ejecucion de los compromisos adquiridos con los entes gubernamentale y presentara los avances de patricinios con las empresas y o Grupos economicos de Antioquia: En el tema comercial Corferias presentará el avance de las ventas de los stand de las empresas pendientes por documentos.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificación del CEA Como Centro De Instrucción de Aeronáutica Civil – CIAC Por Parte de La Secretaría De Seguridad Aérea y La Oficina de Transporte Aéreo. | Fases superadas / Fases totales | Obtener la Certificación como Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil | CEA | 73% | FASE 1 PRESOLICITUD (Porcentaje Fase 5%) 100% FASE 2 SOLICITUD FORMAL (Porcentaje Fase 5%) 100% FASE 3 EVALUACION DE DOCUMENTACIÓN (Porcentaje Fase 30%) En desarrollo ajustado al cronograma FASE 4 INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN (Porcentaje Fase 40%) FASE 5 DE CERTIFICACIÓN (Porcentaje Fase 20%)
|  | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Fomentar El Uso de Créditos Del Convenio ICETEX Para Especialidades Aeronáuticas | No. De Funcionarios capacitados/No. De funcionarios según compromiso | 10 funcionarios En especializaciones o maestrías en el 2014 en temas aeronáuticos Y 150 funcionarios en las capacitaciones relacionadas con temas aeronáuticos dictadas en Colombia por conferencistas Internacionales |  | 80% | Se ha efectuado trámite ante el Icetex en la planificación de cursos por parte de Expertos internacionales OACI y la inscripción de los funcionarios que fueron seleccionados por la Universidades para las especializaciones. En el item correspondiente a Seminarios talleres o Cursos en los cuales se traen a especilistas Internacionales de la OACI al país, para que dicten Capacitación a los funcionarios de la Aeronáutica Civil se desarrollaron los siguientes talleres. 1. TALLER SOBRE DISEÑO PBN DE ESPACIOS AÉREOS 22 Funcionarios 2. TÉCNICAS DE INSTRUCCIÓN (TÉCNICAS DE APRENDIZAJE) 2 Cursos 42 Funcionarios 3. FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO 2 Cursos 59 Funcionarios 4. USOAP-CMA ON LINE FRAMEWORK TRAINING 33 Funcionarios
|  | Modernización Institucional | Actualizacion de 2 laboratorios de Capacitacion en el CEA | No. de laboratorios Actualizados/sobre número de laboratorios propuestos | Dos (2) Laboratorios actualizados. |  | 50% | Se efectuaron los estudios correspondientes para la Actualización de laboratorios; se ha soportado la parte operativa y técnica del Proyecto Nuevo Simulador Radar en coordinación con la Dirección de Telecomunicaciones. ( etapa precontractual)
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | Realizar las propuestas de cambio en las funciones y procedimientos con miras a subsanar las no conformidades detectadas en la auditroría de calidad | No. de Procedimientos revisados y actualizados/total de procedimientos CEA | realizar ajustes de Cambio en las funciones y Procedimientos del CEA -GDIR-2,1-04-01 Versión 02 |  | 44% | A la fecha se ha realizado: 1- Extensión académica (biblioteca, elaboración de material didáctico, Auxilios de viaje y tiquetes, Administración de aulas, laboratorios y apoyo logístico) 2- Secretaría Académica (macroprocedimiento de inscripción de estudiantes comprende desde la inscipcioón inicial hasta la certificación de estudios, Bienestar estudiantil) 3. Planeación e investigación (pasantías, elaboración delPIC y capacitación en el exterior) 4. Facultades (Diseño curricular de Programas académicos)
|  | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Capacitacion en Procesos OJT de las areas misionales. | Número de Instructores OJT capacitados/sobre número de instructores OJT proyectados para formar | Formar 15 Instructores OJT en las áreas de AIS/COM y ATSEP |  | 59% | Dos Cursos de Instructores de OJT previstos realizar en las áreas de AIS y ATSEP, acorde con lo planificado se llevarán a cabo a partir del mes de noviembre.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Contar con un sistema de expedientes digitales de los contratos suscritos por la entidad a nivel nacional | Número de expedientes físicos / Número de expedientes digitales | Digitalización del cien (100%) por cien de los expedientes de contratación | ADMINISTRATIVA | 38% | Se generó en el ADI un módulo especial para el manejo de expedientes contractuales con el apoyo de la Dirección de Informática- Se revisó con el consultor módulo de expediente y se solicitaron ajustes | El area no presento seguimiento a 30 de sept , se registra avance presentado a corte II trimestre 2014
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Actualización del manual de supervisoría e interventoría | Manual y cartilla de supervisoría e interventoría | Manual actualizado y cartilla de supervisoría elaborada |  | 18% | Se ha venido ajustando proyecto de manual
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | control sobre el contenido de formulacion y evaluacion de los proyectos a contratar | No. de proyectos radicados en la Dir. Adva / No. de proyectos revisados en su contenido | Control en el contenido de formulacion y evaluacion del 100% de los proyectos |  |  | No aplica para seguimiento ddado que se ajustaron los compromisos a corte 30 de Junio de 2014
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Reducción de los tiempos de espera en la publicación de los proyectos | Sumatoria de los tiempos de espera de publicación de proyectos / No. proyectos radicados | : Publicación de proyectos dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo. |  | 17% | No aplica. Los lineamientos se están dando por Colombia Compra Eficiente Se implmentó el instrumento de control tiempos de publicación
|  | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Mayor efectividad en la aplicación de la sanción en los incumplimientos de los compromisos contractuales | No. de actuaciones sancionatorias adelantadas /No. de contratos incumplidos o en mora | Aplicación de sanción en el 100% de los contratos con incumplimiento |  | 50% | Se controla el 100% de las solicitudes, se adelantan y resuelven actuaciones
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Que los usuarios realicen la solicitud del trámite en línea ante la Oficina de Registro utilizando el formato establecido en el Aplicativo Siga, cuyo link se encontrará en la pagina web de la entidad. | # de solicitudes de actos registrales via web sobre número total de solicitudes de actos registrales ante la Oficina de Registro. | 50% de las solicitudes de actos registrales ante la oficina de registro se realicen mediante el ingreso a través de la pagina web. | REGISTRO | 100% | En este trimestre se han registrado en el aplicativo por parte del usuario 599 solicitudes de trámites, de las cuales 440 son de actos registrales, que corresponde al 73%, el cual refleja el cumplimiento de la meta. Es de resaltar que aunque se cumplíó la meta, se seguirá efectuando seguimimiento a la funcionalidad del aplicativo y uso por parte de los usuarios. | 1
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de concesiones aeroportuarias | Seguimiento a temas pendientes en la subrogación de los contratos de concesión a la Agencia Nacional de Infraestrutura. | Resolución de temas pendientes a Subrogaciones de los Contratos de Concesión a la ANI. | 100% de atención de temas pendientes de subrogación de contratos de concesión | OF. COMERCIALIZACION | 50% | Se enviaron soportes correspondientes a la gestión de 14 temas pendientes, resumidos en Matriz de seguimiento.- Cartagena y desarrolllo de comites operativos y acompañamiento a la ANI para tratar temas pendientes de las conseciones | El area no presento seguimiento a 30 de sept , se registra avance presentado a corte II trimestre 2014
|  |  | Apoyar tecnicamente el desarrollo del proyecto Torre de Control-CGAC proyecto, a cargo de la Dirección de Desarrollo Aeroportuarios. | Acompañamiento Técnico Proyecto Torre de Control - CGAC | Apoyar técnicamente en la solución de los problemas a nivel de diseño de la Torre de Control C-GAC, para que el proyecto se pueda ejecutar en los términos contractuales. |  | 86% | Durante el trimestre, se ha realizado acompañamiento constante al desarrollo de estos proyectos. Se ha llevado a cabo la revisión de varios documentos, relacionados con el desarrollo del proyecto. Se modifica fecha de terminación en virtud a que por detrminación de la nueva administración el seguimiento, control y vigilancia de estos proyectos estaran a cargo de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario.
|  |  | Propuesta de Implementación del modelo de explotación de los Aeropuertos no concesionados de mayor numero de operación de pasajeros y carga | modelos de explotación comercial en los Aeropuertos no concesionados. | modelos de explotación comercial implementados en el 20% de los Aeropuertos no concesionados. |  | 26.6% | Se realizó reunión con AeroCali y nos socializó su modelo comercial. A la fecha estamos pendientes de las reuniones que coordinara el jefe de la oficina, con los concesionarios Opain y Airplan.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Desarrollar las medidas complementarias para finalizar la armonización de las normas LAR – PEL (Normas Aeronáuticas Latinoamericanas – Licencias) | Porcentaje de avance en el desarrollo de las medidas complementarias a la armonización LAR | 100 % de cumplimiento en las actividades programadas | SECRETARIA DE SEGURIDAD AERA | 68% | Se encuentra publicado en la pagina web de la aeronautica civil en la ruta htttp://www.aerocivil.gov.co/ResPro/Paginas/Inicio.aspx para los comentarios por parte del sector aeronáutico, se programarán las mesas de trabajo para las respectivas actualizaciones y socializaciones.
|  |  | Convertir y adaptar al RAC las normas LAR 21, 39 y 43, las cuales constituyen la base técnica para la entrada en vigencia de las normas de operación | Porcentaje de Armonización LAR 21,39,y 43 | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas |  | 60% | Se inició la estructuración de las guías para ser incorporadas en el Manual de inspectores y de documentacion
| Eficiencia Administrativa | Promover la Eficiencia Administrativa | Definir una propuesta para desarrollar un sistema de control para Designados y personal aeronáutico con cartas de autorización | Porcentaje de avance en la propuesta del Sistema de control | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas |  | 58% | Se creo el formato de numeración para AIT el cual estandarizará para el control de los examinadores e Ingenieros Especialistas. Se expidió una circular informativa AIT por parte del grupo inspección de aeronavegabilidad para estanadarizar el proceso de AIT el cual se replicará para los demas designados y personal aeronáutico. Con oficio No. 5101.193 - 2014044437 del 12 de septiembre de 2014 se informa a las empresas aéreas las directrices para establecer el programa de entrenamiento para pilotos chequeadores
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Adquirir y Mantener la Infraestructura Aeronáutica requerida para atender las necesidades de la demanda con altos niveles de seguridad | Implementación del Plan del SMS-SSO, mitigación de peligros y análisis del riesgo operacionales, en fases | Cumplimiento cronograma de fases | Plan del SMS-SSO implementado | SSO | 27% | Como no fue posible, dar cumplimiento a la meta por falta de personal, la SSO gestiona los servicios profesionales para el acompañamiento y asesoría para la implementación de la fase uno del sistema de gestión de seguridad operacional. (S.M.S.) Y Pospone para la vigencia 2015 la realización de Programas de Capacitación, entrenamiento en el puesto trabajo OJT, supervisión y monitoreo del SMS-SSO, contratación de las necesidades de material, consultorías y asesorías
|  |  | La formulacion de planes maestros aeroportuarios en horizontes de 20 a 30 años por fases de tiempo para los aeropuertos comerciales | 6 Planes maestros | Elaborar y/o actualizar 6 planes maestros aeroportuarios |  | 90% | Se estructuraron los procesos para la contratación para elaboración y/o actualizacion de los planes maestros de los siguientes aeropuestos : Orinoquia (Puerto Carreño, Mitu, Saravena, Inirida, Tame), Rionegro, Leticia, Villavicencio, Tolú, Aeropuerto Centro Norte ( Monterioa, Quibdo, Corozal y Carepa ) , los cuales se encuentran en tramite de autorizacion VF. (MinHcienda)y fueron radicados ante la Direccion Adminstrativa el pasado 30 de septiembre . Se estructurarón los proyectos para las consultorías para ubicación de El Dorado II y la elaboración del plan maestro para el aeropuerto complementario, los cuales en esta vigencia se encuentran suspendidos por directrices trazadas por la dirección general hasta nueva orden, sin embargo estos dos proyectos en la vigencia 2013 fueron tramitados con VF, siendo aprobados por Minhacienda con oficio 2-2013-039802 de 22 de octubre de 2013 y por tramites administrativos no se lleva a cabo.
|  |  | Aplicación de la circular interna 065 Guía Nal de Facilitación del transporte aéreo | actividades cumplidas | Circular 065 implementada |  | 40% | Socialización de la Circular Técnica Reglamentaria No.065 – Guía Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo, en cada uno de los Comités Locales de Facilitación y aplicados en los once aeropuertos, segun el Artículo Tercero del RAC 14,en el que se clasifican los Aeropuertos Internacionales, asi: EL DORADO Bogotá D.C., ERNESTO CORTIZZOS Barranquilla, SIMÓN BOLÍVAR Santa Marta, RAFAEL NUÑEZ Cartagena, JOSE MARIA CORDOBA Medellín, ALFONSO BONILLA ARAGÓN Cali, ALFREDO VÁZQUEZ COBO Leticia, PALONEGRO Bucaramanga, MATECAÑA Pereira, GUSTAVO ROJAS PINILLA San Andrés Isla, CAMILO DAZA Cúcuta y en la Circular en mención, numeral 7.12 "Aeropuertos habilitados para operacion internacional" se enunciaron dos aeropuertos como habilitados para dichas operaciones, que son el Edén de la ciudad de Armenia y el Almirante Padilla de Riohacha que cuentan con rutas internacionales y de esos trece terminales, nueve estan concesionados, tres de propiedad de la UAEAC y uno de propiedad de entes terrotoriales, asi mismo en estos aeropuertos internacionales, se requieren de los trámites de aduana, inmigración o emigración, sanidad pública, reglamentación veterinaria y fitosanitaria, procedimientos similares, para facilitar y acelerar la navegación de las aeronaves entre los territorios de los Estados contratantes y así evitar todo retardo innecesario a las mismas, tripulaciones, pasajeros y carga, según el Anexo 9 de Facilitación de la OACI. El Programa Nacional de Facilitacion se esta estructurando conjuntamente con el Grupo de Normas Aeronauticas con base a la Resolución en tramite por la cual se adoptan unas normas sobre Facilitación del transporte aéreo que sera incorporada en la Parte 3ª de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia; Una vez sea rehglamnetdo el tema de facilitacion, se oficializará el Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo .
|  |  | Aplicación de la circular interna 066 Toma de decisiones en colaboración para Colombia | Actividades cumplidas | 100% cumplimiento de actividades |  | 58% | En seguimiento a la implementacion de la circular, se creó el grupo de "Automatización ATFM 2014" para continuar desarrollando el concepto CDM. http://www.aerocivil.gov.co/Aerocivil/PlanGestControl/IGestion/Rendicion-Cuentas/Paginas/Collborative-Decision-Making.aspx
|  |  | Fase II de acompañamiento del estudio IATA para la optimización del aeropuerto Eldorado y Revisar la implementación de las recomendaciones finales | Recomendaciones IATA implementadas | Implementar mínimo el 80% de las recomendaciones de lza IATA |  | 0% | Este compromiso era de gestion exclusiva del secretario anterior en lo que a la SSO se refiere. Recientemente se supo que corresponde al denominado PLAN DE CHOQUE, no pertenece a la SSO. Su cumplimiento está bajo el liderazgo de la Dirección General, Mintransporte y Presidencia de la República. Se debe retirar de la SSO y solicitar a la D.G. su avance.
|  |  | Prestación de los Servicios ATS y Aeronauticos en las nuevas instalaciones de las Torres de Control de los Aeropuertos de Pereira y Villa Garzón | Torres de Control en Operación | Habilitación Técnico/Operacional para la Prestación de los Servicios ATS/Aeronáuticos de las TWR de Pereira y Villa Garzón |  | 60% | Se han efectuado tres reuniones con un equipo multidisciplinario para la socialización en la cual se presentó el diagnóstico y el Plan de acción que deben adelantar la Dirección de Telecomunicaciones,Regional Valle y Regional Cundinamarca.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno |  | Equipamiento de las torres de control de Pereira, Tolu, Ibague, Villa Garzon y Yopal | Torres de control equipados | Torres de control de Tolú, Ibagué, Villagarzón y Yopal equipadas | TELECOMUNICACIONES | 67% | TOLU: Aunque el proyecto lo está realizando la Gobernación, la UAEAC ha venido apoyando al aeropuerto con la ubicación de una de las torres moviles mientras se realiza la obra civil. AVANCE: 40% LA DT INFORMA QUE LA TORRE MOVIL AÚN SIGUE EN CALIDAD DE PRESTAMO EN TOLU Y ACLARA QUE NO HACE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA CIVIL. IBAGUE: METEOROLOGIA En ejecucion contrato 13000284-OH-2013. El 2 de octubre se tiene previsto terminar la instalación en Ibagué. AVANCE: 98% VILLAGARZON: En temas diferentes a Meteorología (Ver comentario avances trimestre anterior) Se coordinarán acciones con la Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca AVANCE: 10% LA DT INFORMA QUE DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL JEFE DEL GRUPO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES LA PROVISIÓN DE COMUNICACIONES EN LA TORRE LE CORRESPONDE A LA DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA CUNDINAMRACA POR LO QUE SE SOLICITA PEDIR PORCENTAJE DE AVANCES A LA MENCIONADA REGIONAL. YOPAL: MET En ejecucion contrato 13000284 AVANCE: 85%
|  |  | Legalizar y Establecer el Comité Tecnológico Institucional para diagnosticar y planear debidamente la tecnología CNS/ATM en todos los aeropuertos de la entidad | Comité tecológico Institucional | Comité Tecnológico implementado |  | 88% | Resolución 4668 de septiembre 2 de 2014. Se convocó para la primera reunión el 12 de noviembre de 2014. Cada actividad representa unb 100% dentro de este ïtem (3 cumplidas y la última al 50%
|  |  | Equipamento torre de Control Eldorado y CGAC | Torre de control Eldorado y CGAC equipados | Equipamento Torre Eldorado y CGAC instalados y en funcionamiento |  | 55% | Se han recibido los equipos de Meteorología para el Aerop de Bogotá, el software del FCMU, en período de instalación y recepción de los otros equipos, las obligaciones se generarán hacia el mes de diciembre de 2014
|  | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Alinear el Plan de Navegación Aérea a los requerimientos del sector de manera articulada al presupuesto de inversión | Presupuesto 2014 alineado a las necesidades definidas en el PNA | PNA alineado con presupuesto 2014 |  | 100% | Se realizó la solcializaicón con las diferentes áreas y jefaturas de grupo de la Dirección de Telecomunicaciones .se está tramitando por V.f. la adquisción de equipos de Telecomunciacionrs y meteorología en cumplimiento de lo en el cumplimiento de lo estipulado en el PNA: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y METEOROLOGIA A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION, como resultado de la alineación realizada | 1
OBJETIVO 5. fortalecimiento institucioonal | Eficiencia Administrativa | Eficiencia Administrativa | Cambiar el esquema de auditoria por áreas al enfoque de auditoria por procesos basado en riesgos | % Cubrimiento de Procesos Auditados | 30% de cubrimiento de los Procesos de la Entidad | OF. CONTROL INTERNO | 90% | Se encuentran en desarrollo las auditorías programadas para el segundo semestre de 2014, cumpliendo con los parámetros establecidos. Se encuentra en desarrollo la auditoría integral a los ingresos.
|  |  | Fomento de la cultura de control en la Aeronautica | Mejoramiento de la calificaión del SCI de la Entidad | Superar la calificación del SCI emitida por la Contraloría en su informe resultante de la Auditoría Regular del año anterior |  | 70% | Debido al cambio del MECI, esta actividad se retomará cuando se realicen los cambios respectivos a la presentación o se genere un nuevo instrumento para capacitar a los auditados.
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | Fortalecimiento del proceso de mejora continua en la entidad | Seguimiento Acciones suscritas en los PM | Informe trimestral de seguimiento a los planes de mejoramiento |  | 69% | En el tercer trimestre se realizó el seguimiento al PMI y a los PM OCI por procesos, se presentará reporte a la DG de los avances. Se esta revisando el procedimiento con la Dirección de Informática para la depuración y cargue de la información actual, para establecer la estrategia de manejo de los planes de mejoramiento. Los informes cargados en ISOLUCION y los PM suscritos en la herramienta, se verifica el avance a las acciones suscritas directamente en el aplicativo, los Planes de Mejormaiento en el formato anterior se encuentran en proceso de deupuración y se establecimiento de metodología para su seguimiento.
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de obra pública | Contratar las obras de construccion y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria basados en los planes maestros de Leticia, Yopal , Ibague | Avance dfe obras | obras de construccion y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos de Leticia, Yopal , Ibague terminadas | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 80% | Se ha recibido de la Universidad los estudios y diseños de Yopal e Ibagué Pendiente la entrega de Leticia ( Está publicado Yopal e Ibague)
|  |  | Crear un banco de necesidades de proyectos de infraestrucutra de los aeropuertos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Banco de proyectos creado |  | 80% | Se contrataron los estudios y se ha recibido 12 de ellos
OBJETIVO 3. Minimizar el impacto negativo en el medio ambiente generado por la actividad del transporte aéreo. |  | Diseño de Políticas, Planes y Proyectos que minimicen el impacto del sector aéreo | Implementación de red de monitoreo ambiental en el aeropuerto el Dorado con el fin de cumplir con requerimientos de la autoridad ambiental | Cumplimiento de Actividades Programadas | Red de monitoreo en el aeropuerto el Dorado implementada |  | 65%
|  |  | Actualizacion y/o elaboración de los planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos actualizados y/o elaborados |  | 100% | Se encuentra contratado el PMA | 1
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión de Talento Humano | Implementación del Plan Estratégico de Recursos Humanos y el Plan Anual de Vacantes | Aprobación del Régimen Salarial y Prestacional de la Aeronáutica Civil. | N.A. | Expedición del decreto | DIRECCION DE TALENTO HUMANO | 86% | En el proyecto de Decreto que modifica el Decreto 203 de 2014, referente a la escala salarial y que actualmente se tramita ante el Gobierno Nacional, quedaron establecidos algunos puntos que estaban relacionados con el precitado regimen, como las horas extras y compensatorios. Evidencia : Comunicación 17 de septeimbre de 2014, suscrita por la Ministra de Transporte, Dra. Natalia Abello Vives. A la fecha se encuentra para la aprobación y firma por parte del DAFP y posterior trámite ante Minhacienda y Presidencia de la República de los proyectos de Decreto que modifican la planta de personal y nomenclatura de cargos de la Aerocivil. Evidencia: Oficio Mintransporte al DAFP. Evidencia : Comunicación 17 de septeimbre de 2014, suscrita por la Ministra de Transporte, Dra. Natalia Abello Vives.
|  |  | Aprobación Rediseño Organizacional | N.A. | Expedición de los decretos del Rediseño Organizacional
|  |  | Mantener actualizada la planta de personal en el aplicativo SITAH | Actualización novedades en el aplicativo | Planta de personal en el aplicativo SITAH actualizada |  | 100% | Al 30 de septiembre el consultor esta finalizando la etapa de capacitaciíon a los funcionarios usuarios de la Dirección de Talento Humano y Grupos adscritos. Paralelamente los responsables de la información en la Dirección de Talento Humano, deben entregar los archivos de la planta de personal, incluida la identifación de las vacantes definitivas y temporales de la entidad, así como entregar los archivos actualizados de encargos y/o comisiones y las cadenas de encargos. Secuencialmente el Consultor deberá subir esta información al ambiente de producción del SITAH, quedando de esta manera actualizado el módulo de planta de personal a nivel global con la respetiva trazabilidad. Se anexa correo electrónico de la Ing. Norma Consuleo Benavides Bedoya, Supervisora de Contrato (Digitalware). | 1
|  |  | Estudios de Verificación para proveer vacantes definitivas o temporales para las áreas Misionales y Administrativas | Cumplimiento procedimiento de nombramiento | Nombramientos en las áreas Misionales y Administrativas, mediante la figura de encargo o nombramiento provisional |  | 84% | De acuerdo con lo autorizado por la alta dirección y atendiendo los requerimientos de las diferentes áreas, a la luz de la normatividad vigente, se desarrollaron los estudios de verificación tendientes a cubrir las necesidades de personal en las áreas de Tránsito Aéreo, Servicio de de Información, comunicaciones y meteorología, Servicio de Extinción de Incendios y Oficina Asesora de Planeación. Evidencia : Estudios de verificación del período reposan en los archivos del Grupo de Carrera Administrativa.
OBJETIVO 2. Mejorar la protección de la aviación civil. | Gestión Misional y de Gobierno | Coordinar con las diferentes autoridades el uso seguro de la infraestructura aeroportuaria | Diagnóstico Integral de la situación actual de la infraestructura y los servicios prestados en los aeropuertos públicos del país. | Diagnóstico Integral de los aeropuertos públicos | Diagnostico de la situación actual de 80 aeropuertos públicos | DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGURIDAD AEROPORTUARIA | 74.29% | Se dio prioridad a las actividades de contratación y se suspendió la actividad de inspección. Se dio prelación a la auditoría del aeropuerto Eldorado y otros aeropuertos internacionales. Se presenta la necesidad de recurso humano para atender en forma oportuna las actividades programadas, teniendo en cuenta q las personas q se han retirado no fueron reemplazadas. Se suscribió convenio con la ANI para hacer la inspección en los aeropuertos concesionados. Se han realizado 11 inspecciones de sanidad aeroportuaria de 16 reprogramadas alcanzando un 69%; 14 de AVSEC de 40 reprogramadas con un porcentaje de avance del 35%; se modificó el número de visitas programadas, reduciendo de 80 a 40, en razón a que no se adicionaron los recursos presupuestales para realizar las inspecciones durante el tercer trimestre. A la fecha 30 de septiembre se han realizado 16 inspecciones por parte del Grupo de Supervisión Aeroportuaria, para un avance del 40%.
|  |  | Revisar actualizar y aprobar los Manuales de Aeródromo y Manuales de Operaciones | Manuales Aeródromo y Manuales de Operaciones Aprobados | Manuales de Aeródromo Aprobados (Cartagena, Cali, Rionegro, Pereira, San Andrés) y 10 Manuales de Operaciones Aprobados (Florencia, Pasto, Ipiales, Mariquita, Guaymaral, Buenaventura, Arauca, Yopal, Ibagué, Pitalito) |  | 66% | Se ha apoyado el proceso de elaboración del Manual de Aeródromo para los aeropuertos, pero no se ha hecho la entrega por cuanto falta la revisión por parte de áreas como SEI, Telecomunicaciones, Desarrollo Aeroportuario, AIS, Tránsito Aéreo. El Secretario de SSO solicitó el envio de un oficio solicitando la entrega para antes del 30 de sepbre de 2014. En cuanto a la última actividad se tiene pendiente la revisión y aprobación por parte de OACI de las LAR para la respectiva implementación. Se esta apoyando el desarrollo del Manual de Aeródromo del Aeropuerto Matecaña de Pereira y se continuará durante el transcurso del 4o. trimestre del presente año. La revision del Manual del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés se suspendió con motivo de la notificación de la ANI relacionada con la revocatoria del contrato de concesión. En el transcurso del 3er trimestre d 2014 se presentó la disminución del recurso humano en el Grupo de Supervisión Aeroportuaria, por traslado de dos funcionarios, por lo cual se redistribuyeron las tareas y en consecuena se disminuyó la capacidad de apoyo a los aeropuertos en la elaboración del Manual de Operaciones. Se está realizando la comparación del RAC 14 y el anexo 14, con el fin de tener un documento más actualizado para ajustarnos a las LAR cuando OACI lo determine.
|  |  | Concretar las acciones pendientes para poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis para la seguridad de la aviación civil. | Poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis | Centro Situacional de Gestión de Crisis en funcionamiento |  | 57.5% | Se tomó la decisión de adelantar el proceso, por lo que se iniciaroan los trámites para la aprobación de vigencias futuras, las cuales se encuentran pendientes de autorización por parte del Ministerio de Hacienda. Paralelamente el Grupo de Estudios y Proyectos de Seguridad elaboró el anexo técnico del Centro Situacional para anexarlo a los pliegos de la condiciones que será contratado a través del proyecto del CEGAC, con presupuesto de la Dirección de Telecomunicaciones. Se modifica el porcentaje de la DSSA teniendo en cuenta que el promedio no corresponde.
|  |  | Gestionar la contratación para el Estudio de la modernización tecnológica para seguridad de la aviación civil. | Proyecto de modernización tecnológica en seguridad de la aviación civil. | Entrega de proyecto de modernización en seguridad aeroportuaria para 27 aeropuertos con operación comercial regular operados por la Aerocivil |  | 0% | No presenta avance, por falta del recurso humano suficiente para desarrollar actividades propias del proceso precontractual, tanto en la parte pertinente a la consultoría que se pretende contratar como para adelantar el proyecto de modernización tecnológica de los equipos de seguridad aeroportuaria .
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Agilizar el pago de viáticos nacionales en el Nivel Central. Pagar los viáticos antes del viaje que deba realizar el funcionario. | % de cumplimiento del procedimiento establecido | Implementar el procedimiento de pago de viáticos a través de caja menor mediante transferencia electrónica. | DIRECCION FINANCIERA | 100% | El 28 de agosto 2014, se realizó la capacitación a los cuentadantes de viáticos tanto en JDE Y SIIF | 1
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Consolidar una política de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico. | % cumplimiento # Actualizaciones Realizadas x 100% / # Actualizaciones Proyectadas | Resolución mediante la cual se actualizan las políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico. | OFICINA JURIDICA | 75% | El proyecto de acto administrativo, por el cual se actualizan las politicas de defensa judicial y prevención del daño antijuridico, se encuentra en ajustes luego de las sugerencias realizadas por la Jefe de la Jefe de la Oficina Asesora Juridica y la posterior revisión realizada por la Jefe del Grupo de Representación Judicial.
| Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Fortalecer las herramientas necesarias para la adecuada gestión de apoyo y asistencia jurídica en la entidad. | Cumplimiento de implementación de bases de datos | Construir una base de datos que sirva de relatoría de los temas mas destacados para la entidad. |  | 100% | La aplicación se encuentra instalada en INTRANET, con la sigueinte ruta: normatividad/conceptos | 1
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea | % actividades cumplidas | Cumplimiento al 95% de las actividades de Gobierno en Línea | SECRETARIA GENERAL (incluye grupos a cargo) OFICINA ASESORA DE PLANEACION (incluye grupos a cargo) CEA DIRECCION DE INFORMATICA OFICINA ASESORA JURIDICA SECRETARIA SEGURIDAD AEREA OFICINA DE TRANSPORTE AEREO OFICINA REGISTRO AERONAUTICO DIRECCION GENERAL SUBDIRECCION GENERAL DIRECCION SERVICIO A LA NAVEGACION AEREA DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 67% | El porcentaje de cumplimiento para el II trimestre corresponde a cumplimiento de las actividades de GEL 16.46%, tramites se encuentra al 96% y eficiencia administrativa al 90%.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Rewspuestas oportunas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) | Oportunidad de respuesta de las PQRSD recibidas | Lograr el 100% de la atención a las PQRSD dentro del tiempo legalmente establecido | SECRETARIA GENERAL | 75% | Se solicito a la lider funcionaria de Informatica para la implementacion de las alertas de tiempos.(Rta Area Informatica : En ejecución con el lider de apoyo del aplicativo ADI).
|  |  | Seguimiento utilización y evacuación aplicativo ADI de las bandejas de las licencias otorgadas | Control documentos radicados en ADI | Seguimiento y control de documentos radicados en ADI a 74 Areas |  | 92% | Se viene reiterando mensualmente a todos los funcionarios por área los cuales tienen licencia para el manejo del aplicativo.
|  |  | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Documento de Diagnóstico y recomendaciones recibida |  | 50% | Se retoma lo expuesto en Junio 2014, donde el área de Archivo viene desarrollando actividades de levantamiento de información (Cuadros de clasificación, tablas de retención documental, inventario documental y otros) conjuntamente con la revisión de los formatos establecidos por AGN, los cuales han brindado algunos insumos durante el proceso. Esta información formara parte para elaborar los terminos de referencia para una futura contratacion.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Ejecución Presupuestal | Mejorar los niveles de compromisos presupuestales en inversión y funcionamiento | Compromisos/ Apropiación; | 98% de los recursos de Inversión y 97% de funcionamiento comprometidos | Todas las áreas | 61.4% | los niveles de compromisos (61.5%) en funcionamiento y (61.3 ) en Inversion , Nota: Meta establecidas por la Dirección General del 71% a corte 30 de Septiembre de 2014
|  |  | Mejorar los niveles de obligaciones presupuestales en inversión y funcionamiento | Obligaciones/ Apropiación | 95% de los recursos de Inversión y 97% de funcionamiento obligados | Todas las áreas | 26.9% | los niveles de obligaciones ( 58.8% ) en funcionamiento y (12.5% ) en inversion. Nota: Meta establecidas por la Dirección General del 46.9 % a corte 30 de Septeimbre de 2014
| Eficiencia Administrativa | Plan de Mejoramiento de la Contraloría | Subsanar el 90% de los hallazgos de las Auditoría de la Contraloría General de la República suscritos en el Plan de Mejoramiento | % Hallazgos Subsanados | 90% de los hallazgos subsanados | Todas las áreas | 69% | En el tercer trimestre se realizó el seguimiento al PMI y a los PM OCI por procesos, se presentará reporte a la DG de los avances.
[5 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 30 de SEPTIEMBRE DE 2014 |  | 65.96%

## SUBDIRECCION
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
SUBDIRECCION GENERAL
PLAN DE ACCIÓN (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada para cada actividad | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificar en vuelo la operación de las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional. | Vuelos de inspección y calibración realizados / Vuelos requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea . | Efectuar el 100% de los vuelos de inspección y calibración requeridos para certificar las ayudas para la navegación aérea a nivel nacional, de acuerdo a la normatividad vigente. | SUBDIRECCION | 2014-12-31 | Mantener en condiciones aeronavegables el equipo aéreo de acuerdo al programa de mantenimiento. | PERMANENTE | 25% | 31% | Se realiza dos test a la aeronave laboratio HK 3554 y antes de los vuelos semanalmente |  | 31% | Se aclara que el 100% de la meta establecida corresponde a los 108 vuelos programados. | 50% | 48.8% | Se cumplieron mantenimientos corecctivos y preventivos según programacion de Mantto. |  |  |  | 75% | 75% | Se cumplieron mantenimientos corecctivos y preventivos según programacion de Mantto.
[8 empty] | Efectuar la programación semestral de vuelos para cumplir la normatividad vigente en materia de radioayudas | ENERO/ JULIO | 50% |  | Se efectúa programación del primer semestre. |  |  |  | 50% |  | En Ejecucion, programacion I Semestre de 2014. |  |  |  | 75% |  | En Ejecucion, programacion II Semestre de 2014.
[8 empty] | Coordinación con los Jefes de Soporte Técnico a nivel regional para las correcciones pertinentes. | MENSUAL | 25% |  | Se coordina con la Jefatura de Radioayudas y Soporte técnico de cada regional |  |  |  | 50% |  | Se coordina con la Jefatura de Radioayudas y Soporte técnico de cada regional |  |  |  | 75% |  | Se coordina con la Jefatura de Radioayudas y Soporte técnico de cada regional
[8 empty] | Efectuar los vuelos de inspección, calibración y certificación de radioayudas a nivel nacional. | MENSUAL | 26.85% |  | Se tiene programado para la vigencia 108 vuelos de los cuales a 31 de marzo se han efectuado 29 de acuerdo a la programación semestral |  |  |  | 46% |  | Se han cumplido 50 programados, debido al mantenimiento correctivo y cambio de motores que han demorado la aeronave para su entrega y retorno al vuelo. |  |  |  | 75% |  | Se han cumplido 50 programados, debido al mantenimiento correctivo y cambio de motores que han demorado la aeronave para su entrega y retorno al vuelo.
[8 empty] | Elaboración de reporte vuelo de inspección para cada ayuda a la navegación aérea. | MENSUAL | 26.85% |  | Se realizaron 29 reporte de vuelo para cada radioayuda una vez finaliza la comisión semanal |  |  |  | 48% |  | Se han realizado 50 reportes de vuelo para cada radioayuda de los 27 programados. |  |  |  | 75% |  | Se han realizado 81 reportes de vuelo para las radioayudas de los 79 programados.
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. | Gestión Misional y de Gobierno | Liderazgo Internacional | Efectuar el planeamiento total de la F-AIR Colombia 2015 y desarrollar gran parte de la gestión comercial en coordinación con el operador logístico. | Porcentaje de cumplimiento de gestión comercial planeada | Lograr el 100% de los patrocinios requeridos, Venta del 50% de los stands comerciales. Y asegurar la participación de un país invitado. | SUBDIRECCION | 2014-12-31 | Reunión con FAC y Corferias para definir el cronograma de la F-AIR 2015, tomando en consideración encuesta de satisfacción y resultados anteriores.. | MARZO | 100% | 46% | Se realizo la reunion presentando y aprobando el cronograma de ejecucion de todas las actividades tendientes a la realizacion de la F-AIR Colombia 2015 |  | 46% | Se aclara que la meta se refiere a la gestion comercial que debe realizarse para la consecucion del 50% de los stands comerciales disponibles, la consecución del 100% de los patrocinios requeridos y la participación de un país invitado. | 100% | 70% |  |  |  |  | 100% | 74.17% | Se tiene al día la actualización del cronograma de actividades propuesto por Corferias consolidado conjuntamente.
[8 empty] | Reuniones mensuales de seguimiento a la gestión comercial de Corferias para la venta en 2014 del 50% de los stands comerciales disponibles, la consecución del 100% de los patrocinios requeridos y la participación de un país invitado. | DICIEMBRE | 25% |  | Se establecieron diferentes reuniones con Corferias para establecer el cronograma de visitas a los posibles patrocinadores del evento. |  |  |  | 50% |  | Se realizaron 12 reuniones con Corferias para el establecimiento del cronograma de visitas a los posibles patrocinadores del evento. |  |  |  | 75% |  | Desde el 4 de agosto hasta el dia 15 de septiembre se han adelantado 4 reuniones cuyas actas se han legalizado y los avances han sido minimos respecto de la concecusion de patrocinios, a pesar del apoyo suministrado por la Aerocivil y la Fuerza Aerea, Corferias debe asumir el compromiso ofertado en el tema de patrocinios, respecto a la venta de los Stand corferias han realizado gestiones comerciales para la venta con un avance aproximado del 20%. en lo referente al pais invitado se realizo visita en el consulado de Reino Unido con acompañamiento de la Aerocivil y corferias, quedando en espera de confirmar su participacion.
[8 empty] | Reuniones de coordinación con las autoridades civiles y militares de Rionegro, Medellín y Antioquia. | MAYO | 50% |  | Se establecieron las comunicaciones con las entidades Gubernamentales ( Gobernacion de Antioquia y alcaldias de Medellin y Rionegro ) y Concesionario, estamos a la espera de la respuesta para concretar las reuniones. |  |  |  | 100% |  | Se realizaron las reuniones con los entes gubernamentales |  |  |  | 100% |  | Corferias debe presentar el proximo 20 de octubre la ejecucion de los compromisos adquiridos en las reuniones de coordinacion con los entes gubernamentales.
[8 empty] | Definición y contratación de aspectos críticos de la Feria (Pabellones, Lanzamientos, Boletería, Parqueaderos, Equipos acrobáticos participantes, entre otros). | 2015 | 0% |  | Esta actividad se ejecutara el primer trimestre de 2015 | [5 empty] | esta actividad se ejecutara a Dic 31 de 2014 |  |  |  | 50% |  | Corferias ha presentado el plano del recinto ferial con la distribucion de toda las areas necesarias para el desarrollo del evento, este adicionalmente ha sido presentado a la Fuerza Aerea sin objecion, adicionalmente con base en esto se adelanta la presentacion al comite directivo para la aprobacion del presupuesto en cada uno de los items, incluyendo boleteria, carpa, baños, aseo, seguridad, parqueaderos entre otros, igualmente se han propuesto las fechas de los lanzamientos en Bogota y en la Region. El 20 de Octubre se realizara Comité Directivo para aprobar las convocatorias de servicios, todos los proveedores que trabajaran en el evento FAIR COLOMBIA 2015
[8 empty] | Asistencia a Ferias Internacionales referentes y cursos de capacitación.. | MARZO | 50% |  | Se participo en Marco de FIDAE CHILE como expositores | [5 empty] | Se participo en feria de CAMAN en donde se establecieron contacto y surgieron participantes . |  |  |  | 60% |  | El Grupo Feria aeronautica asistio a la Feria Internacional de la Infraestructura en Bogota Corferias que fue del 29 de septiembre al 3 deoctubre, el dia 2 de octubre y alli se promociono la Feria y corferias tuvo personal del area comercial desde incio de esta
[8 empty] | verificacion de actividades con respecto a la meta. | DICIEMBRE | 30% | [11 empty] | 60% |  | Con el desarrollo de las actividades corferias presentara el 20 de octubre la ejecucion de los compromisos adquiridos con los entes gubernamentale y presentara los avances de patricinios con las empresas y o Grupos economicos de Antioquia: En el tema comercial Corferias presentará el avance de las ventas de los stand de las empresas pendientes por documentos. y con respecto del pais invitado, corferias presentara el informe de aceptacion de Reino Unido u otro pais
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Inspeccionar un porcentaje significativo de aeródromos y helipuertos públicos explotados por Alcaldías y Gobernaciones, para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en el RAC. | Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías inspeccionados / Número de aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías existentes | Inspeccionar un 20% de los aeródromos y helipuertos explotados por Gobernaciones y Alcaldías. | SUBDIRECCION | 2014-12-31 | Determinación mensual de los aeródromos y helipuertos públicos explotados por las Gobernaciones y Alcaldías a inspeccionar. | MARZO | 100% | 44% | e genera listado general en excel de Aeródromos y Helipuertos públicos de Gobernaciones, Alcaldías y de la entidad, determinandose una base de 263 aerodromos |  | 44% | Se hace aclaracion que el alcance de la actividad 1 es la elaboracion del inventario general | 100% | 50% | Se genera listado general en excel de Aeródromos y Helipuertos públicos de Gobernaciones, Alcaldías y de la entidad, determinandose una base de 263 aerodromos |  |  |  | 100% | 83% | Se genera listado general en excel de Aeródromos y Helipuertos públicos de Gobernaciones, Alcaldías y de la entidad, determinandose una base de 263 aerodromos
[8 empty] | Coordinación con las autoridades pertinentes de los aeródromos a inspeccionar para la realización de las visitas de inspección. | Trimestral | 25% |  | Se realizó visita a 14 aeródromos con el apoyo de funcionarios de otras areas, sin afectar el cumplimiento de las funciones propias del Grupo. |  |  |  | 50% |  | Se realizó visita de inspección a 13 aeródromos ( Cumaribo, San Martin-Meta, Bahia Solano, Flandes, Bajo Baudo, Puerto Gaitan, Getsemani, El Placer, Morichal Viejo, Riosucio, El Socoroo, San Gil, Caucasia) con el apoyo de funcionarios de otras areas. |  |  |  | 75% |  | Se realizó visita de inspección a 10 aeródromos ( BAHIA SOLANO, SAN GIL, SABANA DE TORRES, SIMITI, SANTA ROSA DEL SUR, PUERTO TRIUNFO,NECOCLI, SANTA ROSALIA, TRINIDAD.CASAN., LA PRIMAVERA) con el apoyo de funcionarios de otras areas. Se suspendio el permiso de operación de los aeródromos de SAN GIL y SANTA ROSA DEL SUR, por uso indebido para actividades diferentes,
[8 empty] | Realización de las visitas de inspección programadas, verificando cumplimiento de la normas técnicas y de seguridad establecidas en el RAC. | Trimestral
[8 empty] | Elaboración informe correspondiente a la Entidad Territorial para la corrección de novedades encontradas. Elaboración informe correspondiente a la Entidad Territorial para la corrección de novedades encontradas. | Trimestral | 25% |  | Se elabora y notifica informes de las 14 visitas de reportes de mantenimiento a los responsables de la operación de los aeródromos |  |  |  | 50% |  | Se elabora y notifica informes de las 13 visitas de reportes de mantenimiento a los responsables de la operación de los aeródromos, se oficia a las alcaldias y Gobernaciones reiterando el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento y mantenimiento de los aeródromos |  |  |  | 75% |  | Se elabora y notifica informes de las 10 visitas de reportes de mantenimiento a los responsables de la operación de los aeródromos, se comunica mediante oficio 2002-176.2014035187 del 30 de julio de 2014 a las alcaldias y Gobernaciones reiterando el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento, mantenimiento y uso de los aeródromos.
[8 empty] | Seguimiento al cumplimiento de la corrección de las novedades encontradas. |  |  |  | N/A ( gestion del Grupo) | [5 empty] | Se actualizan los permisos de operación y la informacion en la base de datos del aplicativo ALDIA . | [5 empty] | Se actualizan los permisos de operación y la informacion en la base de datos del aplicativo ALDIA .
[8 empty] | Verificacion del 20% de aerodromos inspeccionados | anual | 25%
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Verificación del cumplimiento de las normas internacionales evaluadas en las auditorías internacionales USOAP y USAP, por parte de las dependencias responsables. | Auditorías realizadas / auditorías planeadas | Realizar 3 auditorías de seguimiento al cumplimiento de los planes de acción para cerrar las preguntas abiertas de la auditoría USOAP. | SUBDIRECCION | 2014-12-31 | Realizar balance inicial del cumplimiento del plan de acción durante el año 2013. | Enero | 100% | 25% | Mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2014, se informó al Cr. Alfonso Lozano, Subdirector General, sobre el avance obtenido durante el año 2013 en la Auditoria USOAP; donde se evidencia el cumplimiento del 25% de cierre de los hallazgos identificados, quedando pendiente el 75% que corresponde a 135 preguntas de protocolo (PQs). |  | 25% |  |  | 30% |  |  |  |  | 100% | 79%
[8 empty] | Programación de las auditorías internas cada 4 meses | Marzo - Abril | 50% |  | Mediante comunicaciones oficiales se notificó a las áreas, las fechas de realización del primer ciclo de auditorías internas en seguimiento a los hallazgos identificados en la Auditoria USOAP. En ese sentido y de conformidad con el cronograma acordado con las áreas, a la fecha se han auditado las áreas de Aeródromos y Ayudas Terrestres (AGA); Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (AIG), Operación de Aeronaves (OPS) y Aeronavegabilidad (AIR); quedando pendiente por auditar las áreas de Licencias al Personal (PEL), Legislación (LEG), Organización (ORG) y Servicios de Navegación Aérea (ANS). | [5 empty] | Mediante comunicación 2003.062.2-2014011554 de fecha 13 de mayo de 2014 se realizo un balance general de las reuniones de seguimiento a los hallazgos USUAP y se solicita seguimiento a los planes de accion los cuales se fija plazo para enviarlos al Grupo de Proyectos Internacionales. |  |  |  | 100%
[9 empty] | Julio - Agosto | 0% |  | El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de julio. | [9 empty] | 100% |  | Comunicación ADI No.2014018745 del 21 de julio de 2014, finado por el Dr. Lenis se notificó la realización de la segunda auditoría. Pendiente informe de realización de las actividades.
[9 empty] | Noviembre - Diciembre | 0% |  | El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de noviembre. | [9 empty] | 100% |  | la auditoría se tiene programada para iniciar el 15 de noviembre con las áreas técnicas. Información en BOG 7
[8 empty] | Elaboración informe de auditorías | Abril | 50% |  | El informe final está en proyecto de elaboración, toda vez que aún no se ha concluido con el primer ciclo de auditorías internas. |  |  |  | 30% | [5 empty] | 100% |  | Comunicación ADI No.2014011554 del 6 de junio de 2014, finado por el Dr. Lenis con los hallazgos a todas las áreas auditadas
[9 empty] | Agosto | 0% |  | El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de julio. | [9 empty] | 70% |  | Revisión actualización del sistema CMA del USOAP de la OACI.
[9 empty] | Diciembre | 0% |  | El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de noviembre. | [9 empty] | 0% |  | Esto solo se podrá medir en diciembre
[8 empty] | Reuniones con áreas técnicas responsables. | Abril | 50% |  | Se han realizado reuniones de apoyo con las áreas que lo han requerido, para la estructuración de los planes de acción correctivos (CAP) y la contextualización del Enfoque de Supervisión Continua (CMA) del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional de la OACI. | [9 empty] | 100% |  | Actas de reunión en BOG 7
[9 empty] | Agosto | 0% |  | El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de julio. | [9 empty] | 100% |  | Actas de reunión en BOG 7
[9 empty] | Diciembre | 0% |  | El avance de esta actividad se reflejará a partir del mes de noviembre. | [9 empty] | 20% |  | Se realiza reunión con áreas en donde se inforam la metodología y se confirma que las reuniones iniciarán el 15 de noviembre. Información en BOG 7
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Realización de Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional en Colombia. | Numero de talleres, cursos o seminarios, de carácter internacional realizados en Colombia. | Realizar 10 Talleres, cursos o seminarios de carácter internacional. | SUBDIRECCION | 2014-12-31 | Planeamiento de los Tallleres, seminarios o cursos a realizar en coordinación con la Oficina Regional de OACI y otros estados u organismos | Febrero | 100% | 24% | Mediante comunicación 2003.397-201008491 den fecha 19 de febrero se formalizo la solicitud ante la OACI, de la realización de los eventos de capacitación a realizarse en Colombia en la vigencia 2014. |  | 24% | Se aclara que el alcance de la actividad 2 no es solo la contratacion sino la gestion para la consecucion de la logistica para el desarollo de los eventos |  | 30% |  |  |  |  | 100% | 74%
[8 empty] | Contratación de la logística requerida para los Talleres, seminarios y cursos respectivos. | Diciembre | 10% |  | Teniendo en cuenta la Ley de garantías, no se ha realizado ningún tipo de contratación directa por parte de la Entidad. No obstante el Grupo de Proyectos Internacionales adelanta las gestiones para la realizacion de los eventos. |  |  |  | 30% |  | Mediante comunicación 2003.397-2014015808 de 2014 se solicita al Dr Admon autorizacion del CDP por valor de $60 millones para contratar el arrendamiento de la infraestructura de logistica para la realizacion de eventos internaciones coordinados con la OACI. |  |  |  | 100% |  | Contrato número 14000602OC, queda solamente la terminación de eventos de capacitación y liquidación del mismo
[8 empty] | Convocatoria a nivel nacional e internacional de acuerdo a la programación de eventos. | Diciembre | 10% |  | Mediante comunicación 2003.397-2014015025 se oficializo ante la OACI la realización del Taller sobre diseño PBN de Espacios Aéreos, a llevarse a cabo del 12 al 23 de mayo en la ciudad de Bogotá, Colombia en el auditorio del Centro de Estudios y Ciencias Aeronáuticas (CEA). |  |  |  | 30% |  | se realizaron 3 talleres; Taller sobre Diseño PBN de espacios aereos y 2 de Tecnicas de instrucción ( tecnicas de aprendizaje |  |  |  | 100% |  | se realizaron 5 actividades: Reunión REDDIG Curso REDDIG 2 cursos de auditor interno USOAP-CMA Online framework Traning
[8 empty] | Ejecución de los eventos programados. | Diciembre | 0% |  | No es sujeto de seguimiento | [9 empty] | 70% |  | Faltan solo 3 eventos por ejecutar en la vigencia 2014
[8 empty] | Balance general de eventos | Diciembre | 0% |  | No es sujeto de seguimiento | [9 empty] | 100% |  | todos presentados en los tiempos establecidos al Director y Subdirector general
[10 empty] | CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 |  |  |  | 34% |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 |  |  |  | 45.76% |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 |  |  | 77.03%
Note on K5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Q5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on W5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## OTA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OFICINA DE TRANSPORTE AEREO | [16 empty] | OAP
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [9 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | META | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | Ponderación | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES I TRIM | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES I SEMESTRE | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO META | % AVANCE ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES III trimestre | CUMPLIMIENTO ACTIV | META
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. | Gestión Misional y de Gobierno | Liderazgo internacional | Aprovechar diversos escenarios para el posicionamiento de Colombia en las dinámicas de los organismos multilaterales de aviación, afianzando los vínculos con los países de la región. | Transporte y Política Aérea | Consolidar frentes comunes con países y foros estratégicos de la región que le permitan a la entidad avanzar en el posicionamiento de Colombia como actor regional relevante. | OTA | Participación – Gepejta 32 Con cumplimiento de tareas | 2014-04-30 | 25% | Se entregaron 8 notas de estudio a la CLAC, las cuales fueron publicadas por el organismo internacional | 100% | 25% | 0 |  | Cumplido en el I Trimestre | 100% | 50% | 0 | Cumplido en el I Trimestre | 100% | 75% | 0
[7 empty] | Participación Gepejta 33 con cumplimiento de tareas | 2014-07-30 | 25% |  | 0% |  |  |  | Se presentaron 3 notas de estudio cuales fueron publicadas por el organismo internacional. Se destaca que una de ellas esta relacionada con el cumplimiento de las metas de gestion y los indicadores cualitativos o cuantitativos de desempeño en nuestra calidad de punto focal, resaltandose un 99% de cumplimento en las 9 tarea desarrolladas | 100% |  |  | Se presentaron 3 notas de estudio cuales fueron publicadas por el organismo internacional. Se destaca que una de ellas esta relacionada con el cumplimiento de las metas de gestion y los indicadores cualitativos o cuantitativos de desempeño en nuestra calidad de punto focal, resaltandose un 99% de cumplimento en las 9 tarea desarrolladas | 100%
[7 empty] | Participación Comité Ejecutivo – Reporte de cumplimiento de tareas y promoción campaña candidatura a la primera vicepresidencia | 2014-08-30 | 25% |  | 0% |  |  |  |  | N,A, |  |  | Se participo en el Comité Ejecutivo llevado a cabo en Brasilia donde la Secretaria del Organismo presento informe acerca del cumplimiento de las diferentes macrotareas, Colombia se destaca por su cumplimiento en las mismas. Igualmente dado que ya se habia enviado comunicacion lanzando la candidatura, se aprovecho este escenario para volver a presentar dicha candidatura publicamente y se hicieron los acercamientos con los Otros Estados solicitando el voto. | 100%
[7 empty] | Participación Asamblea. | 2014-11-30 | 25% |  | 0% |  |  |  |  | N,A, |  |  | Es para Noviembre | N,A,
OBJETIVO 4. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica. | Eficiencia Administrativa | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Concluir nomenclatura de RAC a LAR | Proyecto concluido | Nuevo RAC 3 | OTA: Grupo Normas Aeronauticas | Redistribución de los temas tratados en el RAC 3 | 2014-05-30 | 30% | Seguimiento a partir de Mayo 2014 | 0% |  | 0 |  | Cumplida redistribución de los temas tratados en el RAC 3 | 100% | 60% | 0 | Cumplida redistribución de los temas tratados en el RAC 3 | 100% | 73% | 0
[7 empty] | Definición de nueva nomenclatura, según resolución 6352 de 2013 | 2014-06-30 | 30% |  | 0% |  |  |  | Cumplida definición de nueva nomenclatura, según resolución 6352 de 2013 | 100% |  |  | Cumplida definición de nueva nomenclatura, según resolución 6352 de 2013 | 100%
[7 empty] | Publicar proyecto | 2014-06-30 | 40% |  | 0% |  |  |  | La fecha de publicación se amplia hasta el 15 de diciembre de 2014, debido a la necesidad de armonizar la nomenclatura LAR a RAC y adicionalmente ajustarla con el cronograma de Plan Nacional de Navegación Aérea. | 20% |  |  | La fecha de publicación se amplia hasta el 15 de diciembre de 2014, debido a la necesidad de armonizar la nomenclatura LAR a RAC y adicionalmente ajustarla con el cronograma de Plan Nacional de Navegación Aérea. En todo caso se ha avanzado en los proyectos en un 20%. Se evaluará en el Cuarto Trimestre de acuerdo a lo ajustado. | 20%
|  |  | Conversión de RAC a LAR | Numero de normas convertidas | Normas RAC convertidas a esquema LAR | OTA: Grupo Normas Aeronauticas | Análisis de la norma con nomenclatura actual | (*1)28/02/2014 | 25% | Se cumplió realizando el análisis de la nomenclatura que actualmente que tiene los RAC. | 100% | 25% | 0 |  | Cumplido en el I Trimestre | 100% | 50% | 0 | Cumplido en el I Trimestre | 100% | 75% | 0
[8 empty] | (*2)31/08/2014 | 25% |  | 0% |  |  |  |  | N,A, |  |  | Se hizo la conversion de los LAR armonizandolos con los RAC 17 a RAC 160; RAC 18 inicialmente a RAC 100 y después a RAC 10; RAC 19 a RAC 170 , 171,172, 173 y 174 100% | 100%
[7 empty] | Asignación de nuevo número RAC y conversión de nomenclatura, pagina por página, punto por punto. | (*1)30/06/2014 | 25% |  | 0% |  |  |  | Cumplida asignación de nuevo número RAC y conversión de nomenclatura, pagina por página, punto por punto. | 100% |  |  | Cumplida asignación de nuevo número RAC y conversión de nomenclatura, pagina por página, punto por punto. | 100%
[8 empty] | (*2)31/12/2014 | 25% |  | 0% |  |  |  |  | N,A, |  |  | Es para Diciembre | N,A,
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Actualizar los RAC a las nuevas circunstancias y necesidades | Proyecto concluido | Proyecto concluidos | OTA: Grupo Normas Aeronauticas | Redacción de nueva norma a partir de LAR 21 en coordinación con SSA | 2014-06-30 | 25% | Seguimiento a partir de Junio de 2014 | 0% |  | 0 |  | Cumplida redacción de nueva norma a partir de LAR 21 en coordinación con SSA | 100% | 50% | 0 | Cumplida redacción de nueva norma a partir de LAR 21 en coordinación con SSA | 100% | 75% | 0
[7 empty] | Redacción de nueva norma a partir de Anexo 12 de OACI en coordinación con DSAN | 2014-06-30 | 25% |  | 0% |  |  |  | Cumplida redacción de nueva norma a partir de Anexo 12 de OACI en coordinación con DSAN | 100% |  |  | Cumplida redacción de nueva norma a partir de Anexo 12 de OACI en coordinación con DSAN | 100%
[7 empty] | Redacción de nuevas normas a partir de las LAR 139, 141, 42, 147, 153, 154 y 167 en coordinación con SSA | 2014-11-30 | 25% |  | 0% |  |  |  |  | N,A, |  |  | Son para Noviembre | N,A,
[7 empty] | Incorporación de requisitos adicionales requeridos en Colombia | 2014-11-30 | 25% |  | 0% |  |  |  |  | N,A, |  |  | Son para Noviembre | N,A,
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Transparencia a la información pública | Realizar inspección administrativa y financiera al 50% de las empresas con permiso vigente en la ciudad de Bogotá. | Seguimiento a condiciones administrativas y financieras de las empresas con permiso vigente en Bogotá | Inspeccionar el 50% de las empresas que operan en la ciudad Bogotá | OTA: Grupo Vigilancia | Revisión documental de las empresas con permiso vigente en Bogotá | 2014-03-30 | 30% | Se revisaron la totalidad de los expedientes de las empresas con permiso vigencia y base principal en Bogotá. Se establecieron los criterios para la siguiente fase | 100% | 33.33% | 0 |  | Cumplido en el I Trimestre | 100% | 80% | 0 | Cumplido en el I Trimestre | 100% | 89% | 0
[7 empty] | Diseño Programa inspecciones a las empresas en Bogotá | 2014-06-30 | 30% |  | 0% |  |  |  | Se diseño el programa. Existen 140 empresas con base Bogotá. Se inspeccionaran 70 equivalente al 50% del total. | 100% |  |  | Se diseño el programa. Existen 140 empresas con base Bogotá. Se inspeccionaran 70 equivalente al 50% del total. | 100%
[7 empty] | Realizar inspecciones en Bogotá | 2014-12-31 | 40% |  | 0% |  |  |  | Se inicio la realizacion de las inspecciones. A junio 30 se inspeccionaron 26 empresas. | 37% |  |  | A septiembre 30 de 2014, se han inspeccionado 46 de las 70 empresas previstas en Bogota, con un cumplimiento del 61% de la meta propuesta 61% | 66%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Racionalización de trámites | Suprimir trámites; optimizar recursos y disminuir tiempos al usuario externo | Oportunidad | Facilitar al Usuario el trámite de peticiones suprimiendo pasos innecesarios que originan demoras en las respuestas a los mismos. | OTA: Grupo de Servicios Aercomerciales | Presentar proyecto de modificación de las normas respectivas. | 2014-01-31 | 25% | El proyecto de modificación de la norma parte tercera de los RAC fue presentado. Se expidió la Resoluciónn 1162 del 5 de marzo de 2014. | 100% | 100% | 1 |  | Cumplido en el I Trimestre | 100% | 100% | 1 | Cumplido en el I Trimestre | 100% | 100% | 1
[7 empty] | Aplicar las normas y procedimientos modificados a partir de su entrada en vigencia. | A partir de su publicación | 25% | A partir de la publicación de la Resoluciónn 1162 del 5 de marzo de 2014 se esta aplicando la nueva modificación de la norma. | 100% |  |  |  | Cumplido en el I Trimestre | 100% |  |  | Cumplido en el I Trimestre | 100%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Transparencia a la información pública | Sistema eficiente para el registro de horarios e itinerarios | Oportunidad | Proporcionar un mayor grado de agilización y/o facilitación a las empresas aéreas de pasajeros y a la Oficina de Transporte Aéreo para el registro de horarios e itinerarios. | OTA | Recibir capacitación para utilización del software por parte del Contratista a quien se adjudique la contratación. | En la fecha en que la Entidad lo adquiera | 25% | La Direccion de Informatica presenta el proyecto de Adqusición del software, el cual fue declarado desierto. Nuevamente se realiza reapertura del proceso. | 0% | 0% | 0 |  | La Direccion de Informatica presenta el proyecto de Adqusición del software, el cual fue declarado desierto por segunda vez. Se envio solicitud de pliegos ya terminados con los ajustes sugeridos por la IATA. | 0% | 0 | 0 | El Proceso fue adjudicado el 11 de septiembre de 2014. | 50% | 50% | 0
[7 empty] | Coordinar capacitación para las empresas de transporte aéreo para la utilización del mismo. | En la fecha en que la Entidad lo adquiera | 25% | Esta actividad depende del resultado de la actividad anterior | 0% |  |  |  | Esta actividad depende del resultado de la actividad anterior |  |  |  | Dentro del cronograma inicial se tiene como fecha estimada la semana del 1 al 5 de diciembre 2014
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Transparencia a la información pública | Fortalecer y Mejorar inspecciones, procedimientos dei nvestigaciones administrativas | Oportunidad | Realizar capacitación en 22 aeropuertos y tramitar 11,577 quejas de las vigencias 2012 y 2013. | OTA: Grupo Atención al Usuario (Clara Ines Steevens Cruz) | Elaboración de cronogramas de visitas a los diferentes aeropuertos | 2014-03-30 | 30% | Se elaboró el cronograma respectivo avalado por la Jefe de la Oficina Transprote Aéreo. Se iniciaran las visitas a partir del 24 de abril 2014. | 100% | 66.67% | 0 |  | Cumplido en el I Trimestre Se vio la necesidad de ajustar las visitas por capacitaciones mediante video conferencia a razón de la contigencia por el traslado de las oficinas a la nueva terminal del Eldorado. | 100% | 86.91% | 0 | Cumplido en el I Trimestre Se vio la necesidad de ajustar las visitas por capacitaciones mediante video conferencia a razón de la contigencia por el traslado de las oficinas a la nueva terminal del Eldorado. | 100% | 92% | 0
[7 empty] | Dividir el numero de funcionarios de acuerdo a las fortalezas en Subgrupos a fin de cumplir con las actividades necesarias ( Gestionador, Evaluador, Inspección y aeroportuario) | 2014-03-30 | 40% | El 10 de marzo de 2014 se dividieron las funciones del grupo, (Acta No. 3) | 100% |  |  |  | Cumplido en el I Trimestre | 100% |  |  | Cumplido en el I Trimestre | 100%
[7 empty] | a) Capacitación de 22 aeropuertos b) Al interior del Grupo fortalecer el conocimiento de la normatividad vigente c) Tramitar quejas vigencias 2012 y 2013 pendientes a 31 de diciembre de 2013 | 2014-06-30 | 30% | 0 | 0% |  |  |  | a) Se han capacitado 5 aeropuertos (22,7%), teniendo en cuenta la contingencia generada en el traslado de oficina y por la demora en la activación de las redes. Se incluye la actualizacion de la normatividad vigente. La misma se realiza de forma virtual a fin de no descuidar las actividades propias de del cargo. De acuerdo a lo anterior se ajusta la fecha de meta para el 15 de diciembre de 2014. b) Capacitación interior del Grupo para fortalecer el conocimiento de la normatividad vigente: Se cumplio al 100%. En todo caso se realizó UNA RETROALIMENTACIÓN CON EVALUACIÓN el día 12 de junio A todos los funcionarios del Grupo Atención al Usuario, sobre la normatividad vigente.. c) Tramitar quejas vigencias 2012 y 2013: De las 11.573 quejas del años 2012 y 2013, pendientes a 31 de Diciembre de 2013 , se ha realizado a 30 de junio de 2014 un avance de 5043 quejas que corresponde a un 60.21% quedando pendientes 6530 quejas por fallar | 60.73% |  |  | a) Se han capacitado 19 aeropuertos (86.36%), Se incluyó la actualizacion de la normatividad vigente. La misma se realiza de forma virtual a fin de no descuidar las actividades propias de del cargo. De acuerdo a lo anterior se ajusta la fecha de meta para el 15 de diciembre de 2014. b) Capacitación interior del Grupo para fortalecer el conocimiento de la normatividad vigente: Se cumplio al 100%. En todo caso se realizó UNA RETROALIMENTACIÓN CON EVALUACIÓN el día 12 de junio A todos los funcionarios del Grupo Atención al Usuario, sobre la normatividad vigente. c) Tramitar quejas vigencias 2012 y 2013: De las 11.573 quejas del años 2012 y 2013, pendientes a 31 de Diciembre de 2013 , se ha realizado a 30 de septiembre de 2014 un avance de 2.409 quejas que corresponde a un 36.76% quedando pendientes 4.121 quejas por fallar. Es importante resaltar que la anterior gestión se ha realizado paralelamente a la atención de 6,597 quejas recibidas durante lo corrido del año 2014. | 75%
[10 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | 42% |  |  |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A JUNIO 2014 | 60% |  |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A SEPT 2014 |  | 79%
[10 empty] | CUMPLIMIENTO METAS | 1 |  |  |  | CUMPLIMIENTO METAS | 1 |  |  | CUMPLIMIENTO META A SEPT 2014 |  | 1
22
100
60.21
182.21
60.7367
Note on L5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Q5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on U5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## COMERCIALIZACION
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OFICINA DE COMERCIALIZACION
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | RESPONSABLE | % AVANCE ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | RESPONSABLE | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de concesiones aeroportuarias | Seguimiento a los contratos de concesión referidos a la subrogación con la Agencia Nacional de Infraestrutura. | Seguimiento a Subrogaciones de los Contratos de Concesión a la ANI. | Dejar subsanados todos los temas pendientes. | OF. COMERCIALIZACION | Mesas de Trabajo con el Concesionario, la ANI y la Aerocivil. | 31/12/2014 | 25% | 25% | Se han atendido los pendientes que quedaron en las actas de subrogación y se ha realizado el acompañamiento a todos los temas concernientes a la gestión contractual de este Contrato de Concesión | Grupo de Concesión Cartagena | 25% | 50% | 50% | Se enviaron soportes correspondientes a la gestión de 14 temas pendientes, resumidos en Matriz de seguimiento. |  | Grupo de Concesión Cartagena |  |  |  |  | NO PRESENTO SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS ESTRATEGICOS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CIRCULAR No. 1011.416.2014.027.376 de 06 octubre de 2014
[9 empty] | 25% |  | Se han atendido los pendientes que quedaron en las actas de subrogación y se ha realizado el acompañamiento a todos los temas concernientes a la gestión contractual de este Contrato de Concesión | Grupo de Concesión San Andres y providencia |  | 50% |  | Se enviaron soportes correspondientes a la gestión de 9 temas pendientes, resumidos en Matriz de seguimiento. Se han realizado mesas de trabajo para atender las observaciones y ajustes de lso estudios y diseños de la subestación de energia del Aeropuerto de San Andres. |  | Grupo de Concesión San Andres y providencia
[9 empty] | 25% |  | Se han estado legalizando los pendientes del Acta bilateral y se efectuado acompañamiento a la ANI, los comites y diferentes reuniones | Grupo de Concesión Bogotá |  | 50% |  | Se ha asistido semanlamente a los comites de obra progamados por el Concesionario en donde se ha realizdo el respectivo seguimiento a la ejecución del contrato de Concesión. |  | Grupo de Concesión Bogotá
[9 empty] | 25% |  | Comunicación constante por correo y de forma telefonica con los supervisores de la ANI para la concesion de Aerocali. Solucion de temas pendientes del acta de subrogacion y entrega del modelo financiero y anexos de la negociacion del Otrosi de Diciembre 2013. | Grupo de Concesión Cali |  | 50% |  | Se ha realizado seguimiento al Otrosi N.1, incluyendo la revisión y ajuste del Modelo financiero y su posterior entrega y socialización a ala ANI. Se han desarrollado mesas de trabajo, consultas con otras áreas para buscar una solución al tema de los Filtros de Seguridad. Se consolido matriz de seguimiento con temas pendientes de la subrogación de los contratos de Conseción. |  | Grupo de Concesión Cali
[9 empty] | 25% |  | Se han efectuado los pendientes del acta bilateral y se ha acompañado a la Agencia en resolver inquietudes vía telefonica o reuniones | Grupo de Concesión Centro Norte |  | 50% |  | Se ha hecho el acompañamiento y entrega de soportes documentales de la información requerida por la ANI. Se revisaron los planos record de las obras de los primeros 4 años para ser aprobados y remitidos a la ANI. |  | Grupo de Concesión Centro Norte
[9 empty] | 25% |  | Falta solamente terminar el acta sobre visita a observaciones a las obras verificadas en Barrancabermeja. Se elaboró oficio dando respuesta a todos los temas y se tiene archivo soporte para entregar certificado por Secretaria General. Este documento se encuentra en revisión para posteriormente ser enviado a la ANI. | Grupo de Concesión Nororiente |  | 50% |  | Acompañamiento a la ANI en verificación de obras de modernización de los Aeropuertos Camilo Daza de Cucuta, Palonegro de Bucaramanga y Yariguies de Barrancabermeja. Se consolido matriz de seguimiento con temas pendientes de la subrogación de lso contratos de Conseción. |  | Grupo de Concesión Nororiente
[9 empty] | 25% |  | Se han subsanado los temas pendientes del acta de subrogación y se ha hecho acompañamiento a la ANI en temas varios correspondientes a la gestión contractual | Grupo de Concesión Codad |  | 50% |  | Se atendio requerimiento por parte de la Interventoria en donde se solicitaba aclaración sobre el concurso de merito No. 110000OF-2011, Contrato Interventoria No. 12000001-OK-2011. Se ha dado respuespuesta a los diferentes requerimientos y solicitudes por parte de la ANI. Se consolido matriz de seguimiento con temas pendientes de la subrogación de los contratos de Conseción. |  | Grupo de Concesión Codad
[7 empty] | Desarrollo de Comités Operativos ANI / AEROCIVIL. | 2014-12-31 | 25% | 25% | Se realizo visita al Aeropuerto para acompañar temas del desarrollo contractual y pendientes. | Grupo de Concesión Cartagena | 25% | 50% |  | Se realizo visita de acompañamiento a la Auditoria a la Concesión del Aeropuerto en marco del contrato de concesión desde el inicio del mismo. |  | Grupo de Concesión Cartagena
[9 empty] | 25% |  | Se han realizado varias reuniones para ratar el tema de la Consulta previa | Grupo de Concesión San Andres y providencia |  | 50% |  | Se ha realizado acompñamiento a la ANI para iniciar la repavimentación de la pista del aeropuerto de San Andres en corcondancia con el memorando de entendimiento del 11 de Diciembre de 2013. |  | Grupo de Concesión San Andres y providencia
[9 empty] | 25% |  | Semanalmente se asiste a los comites tecnicos con el Concesionario | Grupo de Concesión Bogotá |  | 50% |  | De acuerdo a los compromisos adquiridos por la Aerocivil dentro del desarrollo del contrato, se han subsanado en coordinación con las demás áreas de la entidad. Se ha hecho acompañamiento a la ANI a reunión y mesas de trabajo y se han generado respuestas requerimientos de la misma entidad. |  | Grupo de Concesión Bogotá
[9 empty] | 25% |  | Acompañamiento a las reuniones realizadas entre el Concesionario y la Agencia para debatir temas contractuales y operativos de la ejecucion bajo el control de la ANI, asi como aspectos juridicos pendientes en el contrato de concesion. | Grupo de Concesión Cali |  | 50% |  | Se han llevado a cabo mesas de trabajo con la ANI, y el Concesionario para subsanar lso temas pendientes y consolidar la subrogación del Contrato de Concesión. |  | Grupo de Concesión Cali
[9 empty] | 25% |  |  | Grupo de Concesión Centro Norte |  | 50% |  | Se asistio a reunón en la ANI para tratar temas pendientes y del desarrollo del contrato. |  | Grupo de Concesión Centro Norte
[9 empty] | 25% |  | El 31 de Marzo/14, en la Dirección General se realizó reunión para tratar temas obras complementarias y alcance progresivo de Bucaramanga y Santa Marta. Se realizo visita al Aeropuerto Camilo Daza de Cucuta con el objeto de verificar el avance en las obras de Modernización. | Grupo de Concesión Nororiente |  | 50% |  | Se ha asistido a comites convocados tanto por la ANI, como por la Aerocivil con presencia del Concesionario. |  | Grupo de Concesión Nororiente
[9 empty] | 25% |  |  | Grupo de Concesión Codad |  | 50% |  | Se llevaron a acabo mesas de trabajo para aclarar temas financieros. |  | Grupo de Concesión Codad
|  |  | Reactivar la gestión de Marketing para optimizar la explotación comercial de los Aeropuertos No Concesionados. | Numero de modelos de explotación comercial implementados en los Aeropuertos no concesionados. | Optimizar la explotación comercial de los Aeropuertos No Concesionados. | OF. COMERCIALIZACION | Clasificación de aeropuertos no concesionados según numero de operaciones de pasajeros y movimiento de carga. | 31/12/2014 | 98% | 26% | Se clasificaron 9 Aeropuertos. | Grupo Estrategia Comercial y Marketing | 26% | 100% | 26.6% | Se clasificaron 9 Aeropuertos de acuerdo al movimiento tanto de pasajeros como de carga. |  | Grupo Estrategia Comercial y Marketing
[7 empty] | Análisis de Modelos de explotación comercial de las diferentes Concesiones. | 31/12/2014 | 33% |  | Se realizó reunión con AeroCali y nos socializó su modelo comercial. Pendiente reunión con Opain y AirPlan |  |  | 33% |  | Se realizó reunión con AeroCali y nos socializó su modelo comercial. A la fecha estamos pendientes de las reuniones que coordinara el jefe de la oficina, con los concesionarios Opain y Airplan.
[7 empty] | Propuesta de Implementación del modelo frente al 20% de los Aeropuertos no concesionados de mayor numero de operación. | 31/12/2014 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | Se realizaron comisiones a 7 Aeropuertos para analizar los modelos de explotación comercial que están ejecutando en este momento, de acuerdo a estas visitas se han evidenciado que en su gran mayoría los contratos están vencidos y que se renuevan automáticamente cada 3 mese, se viene aplicando los incrementos mensuales a los valores de los arriendos, en servicios públicos los explotadores comerciales solo están cancelando el servicio de energía, adicionalmente los aeropuertos cuentan con espacio para explotarlos publicitariamente lo cual no se esta explotando como debería ser y por ultimo en todo los aeropuertos que se han visitado cuentan con una o dos empresas distribuidoras de combustibles. A la fecha se esta llevando a cabo el análisis de la información recolectada en las diferentes comisiones para determinar el modelo que se implementara en los diferentes aeropuertos.
[7 empty] | Socialización y definición de los procesos de implementación del Modelo de explotación comercial dentro del Primer Aeropuerto señalado en la clasificación de Aeropuertos. | 31/12/2014 | 0% |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Aplicación del modelo en el Aeropuerto no Concesionado de mayor numero de operaciones de pasajeros y movimiento de Carga. | 31/12/2014 | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Apoyar tecnicamente el desarrollo del proyecto Torre de Control-CGAC proyecto, a cargo de la Dirección de Desarrollo Aeroportuarios. | Acompañamiento Técnico Proyecto Torre de Control - CGAC | Apoyar técnicamente en la solución de los problemas a nivel de diseño de la Torre de Control C-GAC, para que el proyecto se pueda ejecutar en los términos contractuales. | OF. COMERCIALIZACION | Acompañamiento en Mesas de Trabajo con el Contratista, Interventoría y la Entidad. | 15/12/2014 | 25% | 25% | Durante el trimestre, se ha realizado acompañamiento constante al desarrollo de estos proyectos. Se ha llevado a cabo la revisión de varios documentos, relacionados con el desarrollo del proyecto. | Angelica Gonzalez y Luis Fernando Monroy | 25% | 86% | 86% | Durante el trimestre, se ha realizado acompañamiento constante al desarrollo de estos proyectos. Se ha llevado a cabo la revisión de varios documentos, relacionados con el desarrollo del proyecto. Se modifica fecha de terminación en virtud a que por detrminación de la nueva administración el seguimiento, control y vigilancia de estos proyectos estaran a cargo de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario. |  | Angelica Gonzalez y Luis Fernando Monroy
[7 empty] | Acompañamiento en las Visitas de Obra al Proyecto. | 15/12/2014 | 25% |  |  |  |  | 86%
[7 empty] | Revisión de documentos para aprobación de obras no previstas. | 15/12/2014 | 25% |  |  |  |  | 86%
[11 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 | 25% |  | CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO DE 2014 |  |  |  | 54%
GESTION FINANCIERA

## CEA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
CENTRO DE ESTUIDOS AERONAUTICOS - CEA
PLAN DE ACCIÓN (Compromisos Estratégicos) | [9 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos |  | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional | Certificación del CEA Como Centro De Instrucción de Aeronáutica Civil – CIAC Por Parte de La Secretaría De Seguridad Aérea y La Oficina de Transporte Aéreo. | Fases superadas / Fases totales | Obtener la Certificación como Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil | CEA | 2014-12-31 | Creación de un grupo de profesionales para hacer y revisar la documentación | FEBRERO | 100% | 60% | Se conformó el grupo de profesionales, se elaboró el cronograma correspondiente y se adelantaron los documentos necesarios para presentar a la Secretaría de Seguridad aérea |  | 60% |  | 100% | 73% | Se presentó el manual de instrucción a la Secretaría de Seguirdad Aérea de acuerdo a los lineamientos y sugerencias del inspector asignado, de acuerdo al compromiso asumido en la última reunión d ela Sub dirección general, se entregará versión corregida en la segunda semana del mesde julio |  | 73% |  | 100% | 73% | Se conformo un equipo de profesionales que se denomina equipo operativo, el cual elaborará la documentación necesaria para llevar a buen termino el proyecto. |  | 73%
[8 empty] | Elaboración del cronograma de actividades | FEBRERO | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  | Se elaboró el cronograma de actividades, el cual se concertó con la Sexcretaría de Seguridad Aérea.
[8 empty] | Presentación de documentación a la Oficina de Transporte Aéreo | FEBRERO | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  | Una vez presentada la solicitud de factibilidad a la Oficina de Transporte Aéreo, dio su aval
[8 empty] | Presentación de la Documentación y Soportes Exigidos por La Secretaria de seguridad Aérea | MAYO | 60% | [5 empty] | 80% | [5 empty] | 80% |  | FASE 1 PRESOLICITUD (Porcentaje Fase 5%) 100% FASE 2 SOLICITUD FORMAL (Porcentaje Fase 5%) 100% FASE 3 EVALUACION DE DOCUMENTACIÓN (Porcentaje Fase 30%) En desarrollo ajustado al cronograma FASE 4 INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN (Porcentaje Fase 40%) FASE 5 DE CERTIFICACIÓN (Porcentaje Fase 20%) Durante el desarrollo de la Fase 3 del proceso, la Secretaria de Seguridad Aérea decidió cambiar el equipo de inspectores que acompañan el mismo. En vista de lo anterior, el día 23 de septiembre de 2014, se radicó nuevamente el conjunto de documentos requeridos para el cierre de la fase 3 luego del desarrollo de mesas de trabajo con los nuevos inspectores.
[8 empty] | Reuniones de seguimiento semanales | DICIEMBRE | 0% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 60% |  | Dichos documentos se han venido trabajando y concertando entre las dos partes de manera satisfactoria. Cabe señalar, que a 30 de septiembre, se ha dado estricto cumplimiento al cronograma previamente establecido por parte del grupo ejecutor del proceso.
[8 empty] | Certificación CIAC | DICIEMBRE | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Fomentar El Uso de Créditos Del Convenio ICETEX Para Especialidades Aeronáuticas | No. De Funcionarios capacitados/No. De funcionarios según compromiso | 10 funcionarios En especializaciones o maestrías en el 2014 en temas aeronáuticos Y 150 funcionarios en las capacitaciones relacionadas con temas aeronáuticos dictadas en Colombia por conferencistas Internacionales | CEA | 2014-12-31 | Elaboración, aprobación y divulgación de la convocatoria para la capacitación a nivel de especializaciones y maestrías de Funcionarios de la UAEAC. | N/A |  | 10% | Se aclara que el alcance de las actividad en lo que compete al CEA se limita a partir de la actividad 3 (trámite administrativo ante el ICETEX). A 31 de Marzo se elaboró cronograma y se radicó en ICETEX |  | 10% | Se aclara que el alcance de las actividad en lo que compete al CEA se limita a partir de la actividad 3 (trámite administrativo ante el ICETEX). |  | 50% | De acuerdo a lo proyectadoen el Convenio Aerocivil- ICETEX de otorgar créditos conconables a los fincionarios de la Aeronáutica por medio de convocatorias para la realización de eespecializaciones se realizaron 2 convocatorias (Una especialización Adm Aeronáutica UMNG para 16 cupos y otra para Especialización para construcción de vías y aeropistas en la Escuela de ingenieros militares, con 3cupos asignados) publicadas el 25 de abril de 2014 |  | 50% |  | 100% | 80% | Se realizaron 2 convocatorias (Una Especialización Administración Aeronáutica UMNG para 16 cupos asignados y otra para Especialización en Construcción y Diseño de Pistas y Aeropistas en la Escuela de ingenieros Militares, con 3 cupos asignados). |  | 80%
[8 empty] | Proceso de selección de Funcionarios | N/A | [12 empty] | 100% |  | Para la primera especialización UMNG pasaron en la Universidad 7 aspirantes y para la segunda 2 Aspirantes
[8 empty] | Trámite administrativo ante el ICETEX |  | 30% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 100% |  | Se ha efectuado trámite ante el Icetex en la planificación de cursos por parte de Expertos internacionales OACI y la inscripción de los funcionarios que fueron seleccionados por la Universidades para las especializaciones. En el item correspondiente a Seminarios talleres o Cursos en los cuales se traen a especilistas Internacionales de la OACI al país, para que dicten Capacitación a los funcionarios de la Aeronáutica Civil se desarrollaron los siguientes talleres. 1. TALLER SOBRE DISEÑO PBN DE ESPACIOS AÉREOS 22 Funcionarios 2. TÉCNICAS DE INSTRUCCIÓN (TÉCNICAS DE APRENDIZAJE) 2 Cursos 42 Funcionarios 3. FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO 2 Cursos 59 Funcionarios 4. USOAP-CMA ON LINE FRAMEWORK TRAINING 33 Funcionarios
[8 empty] | Inscripción de los Funcionarios en las Instituciones Universitarias que se aprueben | DICIEMBRE | 0% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  | Los aspirantes seleccionados para las especializaciones, se matricularon e iniciaron su periodo lectivo en el Segundo Semestre de 2014.
[8 empty] | seguimiento al desempeño académico de los Funcionarios | N/A | [12 empty] | 0% |  | Hasta que trermone el Semestre se hará la correspondiente evaluación y seguimiento, ya que los resultados son entregados por la universidades en forma semestral
[8 empty] | Funcionarios inscritos ante el ICETEX | DICIEMBRE | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 100% |  | En las convocatorias en las especializaciones se inscribieron ante Icetex 9 funcionarios, previa aceptación por parte de las Universidades. En los cursos OACI, a la fecha se han capacitado 156 funcionarios de acuerdo con los cursos descritos anteriormente.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Modernización Institucional | Actualización de 2 laboratorios de Capacitación en el CEA | No. de laboratorios Actualizados/sobre número de laboratorios propuestos | Dos (2) Laboratorios actualizados. | CEA | 2014-12-31 | Diseño estructura técnica | ABRIL | 90% |  | seguimiento a partir de abril de 2014 | [5 empty] | Están pendientes reprogramados para el mes de octubre |  | 0% | El compromiso presenta atraso con relacion a las actividades programadas para el mes de abril d e 2014 | 100% | 50% | Se efectuaron los estudios correspondientes para la Actualización de laboratorios; se ha soportado la parte operativa y técnica del Proyecto Nuevo Simulador Radar en coordinación con la Dirección de Telecomunicaciones. |  | 50%
[8 empty] | Elaboración Proyecto de contratación | JUNIO | 0% | [11 empty] | 100% |  | Se ha adelantado la etapa Pre contractual.
[8 empty] | Contratación | AGOSTO | 0%
[8 empty] | Puesta en funcionamiento | DICIEMBRE | 0%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | Realizar las propuestas de cambio en las funciones y procedimientos con miras a subsanar las no conformidades detectadas en la auditoría de calidad | No. de Procedimientos revisados y actualizados/total de procedimientos CEA | realizar ajustes de Cambio en las funciones y Procedimientos del CEA -GDIR-2,1-04-01 Versión 02 | CEA | 2014-12-31 | Efectuar revisión de los diferentes procedimientos que se llevan a cabo en la parte académica y administrativa y se alinean con el Sistema de Gestión de Calidad adoptado por la Entidad, teniendo en cuenta las funciones que competen a cada uno de los actuales grupos de trabajo del CEA | MAYO |  |  | seguimiento a partir de mayo de 2014 |  |  | Se revisaron y ajustaron las actividades que competen al Área para el cumplimiento de la Meta | 30% | 10% | A la fecha se ha realizado: 1- Extensión académica (biblioteca y elaboración de material didáctico) 2- Secretaría Académica (macroprocedimiento de inscripción de estudiantes comprende desde la inscipcioón inicial hasta la certificación de estudios) 3. Planeación e investigación (pasantías, elaboración delPIC y capacitación en el exterior) |  | 10% |  | 50% | 43.75% | A la fecha se ha realizado: 1- Extensión académica (biblioteca, elaboración de material didáctico, Auxilios de viaje y tiquetes, Administración de aulas, laboratorios y apoyo logístico) 2- Secretaría Académica (macroprocedimiento de inscripción de estudiantes comprende desde la inscipcioón inicial hasta la certificación de estudios, Bienestar estudiantil) 3. Planeación e investigación (pasantías, elaboración delPIC y capacitación en el exterior) 4. Facultades (Diseño curricular de Programas académicos) |  | 44%
[8 empty] | Continuar el Plan de trabajo, que se ha adoptado por el Equipo de Gerencia del CEA, el cual contempla la revisión, modificación y mejora de los actuales procedimientos. Se evaluará el avance semanalmente. | DICIEMBRE | [12 empty] | 50% |  | Se establecio el compromiso por parte del Equipo de Gerencia para la actualización de procedimientos y de sus documentos de trabajo.
[8 empty] | Contar con el Apoyo de un pasante de Ingeniería Industrial que apoye el proceso de revisión y mejora de los procedimientos. | N/A | [12 empty] | 50% |  | Se ha efectuado contacto con la Universidad Católica, para que envíen candidadtos para esta pasantía, se seleccionará y estará desempeñando tareas a partir de Noviembre.
[8 empty] | Una vez Implementado el rediseño Organizacional de la Entidad, tomar las funciones que se adopten para cada uno de los Grupos de Trabajo del CEA y actualizar los correspondientes procedimientos | N/A | [12 empty] | N/A |  | Se esta pendiente de la aprobación y publicación de la Nueva Estructiura Organizacional de la Entidad
[8 empty] | Presentar propuesta y de ser aprobada se realizarán los ajustes | DICIEMBRE | [12 empty] | 25%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión Misional y de Gobierno | Desarrollar el Talento Humano de los funcionarios de la Entidad a través de la capacitación | Capacitación en Procesos OJT de las áreas misionales. | Número de Instructores OJT capacitados/sobre número de instructores OJT proyectados para formar | Formar 15 Instructores OJT en las áreas de AIS/COM y ATSEP | CEA | 2014-12-31 | Determinación fechas cursos instructores OJT | marzo | 100% | 47% | Se revisaron los manuales y procedimientos OJT, se ha realizado un curso a 6 funcionarios (4 NC, 2 Regionales) |  | 47% |  | 100% | 47% | Se encuentra en elmismo estado a marzo de 2014, la capacitación se desarrollará en el segundo semestre del año |  | 47% |  | 100% | 59% | Se estableció el cronograma de Capacitación. |  | 59%
[8 empty] | Proceso de selección candidatos al curso | DICIEMBRE | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 50% |  | Se seleccionaron funcionarios de las áreas ATSEP y AIS para la instrucción respectiva.
[8 empty] | Ejecución cursos OJT | N/A | [12 empty] | 33% |  | Dos Cursos de Instructores de OJT previstos realizar en las áreas de AIS y ATSEP, acorde con lo planificado se llevarán a cabo a partir del mes de noviembre.
[8 empty] | Funcionarios capacitados en OJT | DICIEMBRE | 40% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 53% |  | En el mes de Marzo 8 funcionarios fueron capacitados en el Seminario taller OJT - AIM 002
[12 empty] | CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 |  | 39% |  |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 |  |  | 36% |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 |  |  | 61.2%
Note on K5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Q5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on W5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on AA6: Verificar % de avance acumulado y registrarlo en la columna X

## REGISTRO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OFICINA DE REGISTRO
PLAN DE ACCIÓN (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Que los usuarios realicen la solicitud del trámite en línea ante la Oficina de Registro utilizando el formato establecido en el Aplicativo Siga, cuyo link se encontrará en la pagina web de la entidad. | # de solicitudes de actos registrales via web sobre número total de solicitudes de actos registrales ante la Oficina de Registro. | 50% de las solicitudes de actos registrales ante la oficina de registro se realicen mediante el ingreso a través de la pagina web. | REGISTRO | 2014-08-31 | Sensibilizar y socializar al usuario para que ingrese a la página web de la Aerocivil y efectúe su solicitud en línea, a través de campañas pedagógicas mediante: circulares informativas, carteleras de atención al ciudadano, correos electrónicos, vía telefónica oficios, y avisos informativos en la página web de la entidad. | 70% | 18% | Para la socializacion previa a la salida en vivo del aplicativo, se han enviado circulares informativas a todos los usuarios e interasados en los trámites registrales a traves de correos electrónicos, avisos en la pagina web de la entidad, a traves de las redes sociales como facebook, twitter, en cartelera y pendiente aviso de prensa. |  | 18% | Se complementaron las actividadades incluyendo la sensibilizacion previo y posterior del aplicativo SIGA Y la verificacion de resultados para el cumplimiento de la meta. | 90% | 43% | Se realizaron los compromisos de la actividdad, quedando pendiente solo el aviso de prensa | 0 |  | 100% | 100% | Se continua socializando y dando acompañamiento a los usuarios para efectuar las solicitudes en línea ante la oficina de registro por el aplicativo SIGA , via correo electrónico, telefónico, oficios, y atención personal, dando cumplimiento a la totalidad del compromiso programado. Consideramos que no es necesario publicar el aviso de prensa, por cuanto las acciones realizadas han arrojado un resultado positivo para la socializacion de la gran mayoria de los usuarios, y por la politica de austeridad del gasto. | 100%
[7 empty] | 2014-12-31 | Dar soporte al usuario que lo solicite vía telefónica del paso a paso para hacer solicitud en línea ante la oficina de registro vía web. | 0% |  | No es sujeto de seguimiento hasta la salida en vivo del aplicativo. |  |  |  | 20% |  | El aplicativo SIGA se incia el 26 de Mayo de 2014, dando soporte a todos los l usuarios que lo han solicitado vía telefónica del paso a paso para hacer solicitud en línea ante la oficina de registro vía web.
[7 empty] | 2014-12-31 | Verificacion de resultados de actos registrales solicitados y tramitados via aplicativo SIGA. | 0% |  | No es sujeto de seguimiento hasta la salida en vivo del aplicativo. |  |  |  | 20% |  | A partir de la fecha de inicio se han registrado en el aplicativo por parte del usuario 348 solicitudes de trámite, de las cuales 207 son de actos registrales, 127 pólizas y 14 Certificados Aptitud Técnica. En total se han entregado 252, que corresponde al 72% |  |  | 100% |  | En este trimestre se han registrado en el aplicativo por parte del usuario 599 solicitudes de trámites, de las cuales 440 son de actos registrales, que corresponde al 73%, el cual refleja el cumplimiento de la meta. Es de resaltar que aunque se cumplíó la meta, se seguirá efectuando seguimimiento a la funcionalidad del aplicativo y uso por parte de los usuarios.
[9 empty] | CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 |  |  | 18% |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 |  | 43% |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 |  | 100%
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on P5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on U5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## OAP
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [10 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | META | Detalle seguimiento del area | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | Ponderacion | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | Actividades compromisos estratégicos | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | Actividades compromisos estratégicos
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestion Financiera | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Articulación del Plan de Navegación Aérea al Sistema Presupuestal de la Entidad. | Articulación PNA y Presupuesto de Inversión | PNA articulado al Presupuesto de inversión | Se inicia implementación del Sistema en la Dirección Regional Norte de Santander en el mes de Mayo 2013. En Junio Dirección Regional Meta y a partir del segundo semestre se hará cubrimiento de la Regionales restantes, como lo son Antioquia y Atlántico . Incluye fase 1 de capacitación de los módulos del aplciativo Isolución. | OAP | Identificar Proyectos de Inversión que apunten al PNA | 2014-07-31 | 30% | 100% | 43.33% | 0 |  | Se envió a la Subdirección el nuevo formato de inversiones del PNA en donde se identificaron los principales proyectos de inversión de la Entidad. Se requiere en el siguiente trimestre terminar las mesas de trabajo de las áreas misionales que identifican las contrataciones requeridas para alcanzar los requisitos operacionales identificados en el Volumen I del PNA. | 100% | 50% | 0 |  | Se reconsiderara una de las actividades que tendra que concertarse con el área competente de la Actualización del PNA.
[8 empty] | Elaboración documento articulación Proyectos de Inversión con actividades contenidas en el PNA.(PNA ajustado por el área competente nueva Versión) | 2014-07-31 | 30% | 30% |  |  |  |  | 50%
|  |  |  | Integración PNA y Presupuesto de Inversión | Anteproyecto 2015 articulado al PNA versión. 7 | Se inicia implementación del Sistema en la Dirección Regional Norte de Santander en el mes de Mayo 2013. En Junio Dirección Regional Meta y a partir del segundo semestre se hará cubrimiento de la Regionales restantes, como lo son Antioquia y Atlántico . Incluye fase 1 de capacitación de los módulos del aplciativo Isolución. | OAP | Tramitar la Institucionalización del evento “Día del PNA”. | 2014-07-31 | 40% | 0% |  |  |  |  | 0%
| Eficiencia Administrativa | Modernización Institucional | Elaborar las bases requeridas para el Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico 2014- 2018 | % de Avance del Documento | Documento de diagnóstico y recomendaciones elaborado | Se realizaron las gestiones ante los entes participantes (Mintransporte, DNP y Minhacienda) de aprobación y autorización de VF, para lograr en 45 días el trámite el cual se alcanzó con la V.F para el equipamiento del Centro de Gestión Aeronáutico y Torre de Control | OAP | Documento diagnostico de experiencias aprendidas | 2014-07-31 | 50% | 20% | 10% | 0 |  | Se identificaron los principales retos del cuatrenio 2014- 2018 con la Dirección General y la SSO. Se encuentra en construcción el documento en mención. | 50% | 25% | 0 |  | Verificando propuestas retos del cuatrenio 2014- 2018 para la construcción del mencionado documento. (Se recosinderan fechas de cumplimientro de la Acción y de la Meta por cuanto hay que alinear el documento con el nuevo PND.
[8 empty] | Diseñary elaborar un documento que permita aplicar las politicas de futuros PND y Administraciones. | 2014-07-31 | 50% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Gestion de Calidad | Implementar el Sistema Integrado de Gestión Calidad a nivel nacional en Aeropuertos y Direcciones Regionales | % Aeropuertos con el Sistema implementado | 100% de los aeropuertos implementando el Sistema de Gestión de Calidad | Se elaboró el Plan con pariticpación de todas las áreas y se publicó en la página web de la Entidad, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2482 de 2012. En los próximos trimestres se realizarán seguimientos para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas. | OAP | Implementación del Sistema Meci y Calidad en los 48 aeropuertos, que como mínimo prestan servicio de transito aéreo. (Observacion a Junio 2014 : Alcance Aeropuertos Internacionales) | 2014-07-31 | 100% | 20% | 20% | 0 |  | Se realizaron las capacitaciones en los Aeropuertos Internacionales como adicionales a los Aeropuertos Cabecera de las Direcciones Regionales, tales como: Leticia , Pereira, Bucaramanga y Cartagena. Pendientes : (Modifica a solicitud del area precisando que se da prioridad a los Aeropuertos Internacionales dado que van a ser sujetos de Auditoria por parte de la OACI. Quedando pendientes San Andres y Santa Marta). | 70% | 70% | 0 |  | Se aplazaron las visitas programadas a los Aeropuertos de San Andres y Santa Marta por determinación del Jefe de la Oficina de Planeación por priorizar la actualización del Manual de Documentación en tres de sus capítulos. Trabajo realizado y aprobadas en sus nuevas versiones estos capitulos por el Lider del Proceso GDIR 3.0 (OAP). Estas visitas se realizarán en el proximo trimestre y la implementación del SIG en los demas aeropuertos estara a cargo de las Direcciones Regionales respectivas con el acompañamiento de los funcionarios del Grupo de Organización y Calidad.
[8 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES 1R TRIMESTRE |  | 24.44% | [5 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES 3R SEMESTRE |  |  |  | 48%
[8 empty] | CUMPLIMIENTO METAS 0% | [7 empty] | CUMPLIMIENTO METAS 0% |  |  |  | 0
Note on J13: Meta No.3 (90% del 1r trimestre del 25%)
Note on L5: porcentaje de participacion en la meta
Note on M5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on O6: CANTIDAD META CUMPLIDA
Note on R5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on R13: Meta No.3 (90% del 1r trimestre del 25%)
Note on T6: CANTIDAD META CUMPLIDA

## OCI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | DETALLE SEGUIMIENTO AREA | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. fortalecimiento institucioonal | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | CAMBIAR EL ESQUEMA DE AUDITORIA POR AREAS AL ENFOQUE DE AUDITORIA POR PROCESOS BASADO EN RIESGOS | % Cubrimiento de Procesos Auditados | 30% de cubrimiento de los Procesos de la Entidad | OF. CONTROL INTERNO | Planeación de la Auditoría Basada en Riesgos | 30/03/2014 | 100% | 45% |  | se establecio en los equipos de gerencia, la planeación de cada auditoria basada en riesgos de cada proceso. Evidencia: actas equipo de Gerencia- Informes preliminares primeras auditorias | 45% |  | 100% | 60% |  | Se establecio en los equipos de gerencia, la planeación de cada auditoria basada en riesgos de cada proceso. Evidencia: actas equipo de Gerencia- Informes preliminares primeras auditorias | 60% |  | 100% | 90% |  | Se establecio en los equipos de gerencia, la planeación de cada auditoria basada en riesgos de cada proceso. Evidencia: actas equipo de Gerencia- Informes preliminares primeras auditorias
[7 empty] | Ajuste del proceso de Evaluación Independiente | 31/12/2014 | 40% |  |  | Se realizo la revisión de indicadores y riesgos del proceso. Los cambios fueron enviados a la OAP para inclusión en ISOLUCION. De acuerdo al cronograma, el ajuste del proceso definitivo en el ISOLUCION se culminará con el registro del total de auditorias programadas en el aplicativo. Soporte: actas ISOLUCION |  |  | 60% |  |  | Se realizo la revisión de indicadores y riesgos del proceso. Los cambios fueron enviados a la OAP para inclusión en ISOLUCION. De acuerdo al cronograma, el ajuste del proceso definitivo en el ISOLUCION se culminará con el registro del total de auditorias programadas en el aplicativo. Soporte: actas ISOLUCION. A la fecha se realizaron los cambios respectivos al manejo de los planes de mejoramiento y su respectivo seguimiento, se esta a la espera de la actualización de los mismos a través del aplicativo. |  |  | 75% |  |  | Se realizó la depuración de los planes de mejoramiento OCI para el seguimiento a realizar en la primera semana de octubre. De acuerdo al cronograma, el ajuste del proceso definitivo en el ISOLUCION se culminará con el registro del total de auditorias programadas en el aplicativo a Diciembre de 2014 par realizar el ajuste correspondiente de los formatos de Plan de Mejoramiento. Se encuentra en ejecución la actualización del proceso incluyendo las modificaciones en el MECI.
[7 empty] | Especializar Auditores en Procesos de la Entidad | 31/12/2014 | 20% |  |  | Para efectos de gestionar los diferentes componentes de MECI, se asignaron roles de expertos a Auditores para que lideren estos temas en la Entidad. Se realizó la solicitud de capacitación para los auditores. Debido a la Ley de Garantías, no fue posible realizar el curso, el cual se tramitará una vez finalice la ley de garantías. |  |  | 40% |  |  | Se replanteo la estrategia para capacitar al personal, teniendo en cuenta que la OAP integrará a todos los auditores internos MECI - CALIDAD y lideres de proceso a las capacitaciones, por cuanto el CEA suspendió el proceso que adelantaba la OCI, nos encontramos a la espera de la asignación de fechas para programar los auditores. |  |  | 100% |  |  | Los auditores han sido asignados en las diferentes capacitaciones ofrecidas por la Entidad de acuerdo a los procesos de los que son responsables.
[7 empty] | Generar Auditores Expertos en los componentes del MECI | 31/12/2014 | 40% |  |  | Se asignaron los componentes del MECI a los Funcionarios designados, quienes adelantan consultas en las páginas de los Entes que dan directrices sobre cada uno de los temas. |  |  | 50% |  |  | Cada uno de los Auditores realiza seguimiento a los temas asignados, reporta los cambios y plantea las estrategias para su aplicación a la Jefatura. |  |  | 100% |  |  | 7 de los 11 "Auditores de la Oficina, participaron en la capacitación de la la Auditoría como debe ser en las Entidades Públicas", donde se desarrollo el MECI 2014, quienes replicaran la información con los otros auditores de la Oficina.
[7 empty] | Realizar Auditorías Integrales a los Procesos (Operativa, Financiera y de Sistemas) | 31/12/2014 | 25% |  |  | En las instrucciones impartidas en el equipo de gerencia, se establece el cumpliento de este criterio. |  |  | 50% |  |  | Se encuentran en desarrollo las auditorías programadas para el primer semestre de 2014, cumpliendo con los parámetros establecidos. Se encuentra en desarrollo la auditoría integral a los ingresos. |  |  | 75% |  |  | Se encuentran en desarrollo las auditorías programadas para el segundo semestre de 2014, cumpliendo con los parámetros establecidos. Se encuentra en desarrollo la auditoría integral a los ingresos.
|  |  | FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL EN LA AERONAUTICA | Mejoramiento de la calificaión del SCI de la Entidad | Superar la calificación del SCI emitida por la Contraloría en su informe resultante de la Auditoría Regular del año anterior | OF. CONTROL INTERNO | Campañas mensuales de sensibilización | 31/12/2014 | 15% | 15% |  | Se ha realizado una campaña en la Entidad | 15% |  | 30% | 20% |  | A la fecha se han ejecutados dos campañas de sensibilización y se encuentra en proceso de publicación la tercera campaña. | 20% |  | 100% | 70% |  | Teniendo en cuenta la actualización del MECI y que el propósito principal de la sencibilización era la apropiación de los elementos del Modelo, se aplaza este compromiso para la siguiente vigencia.
[7 empty] | Socialización del Video Institucional MECI en las Auditoria | 31/12/2014 | [6 empty] | 20% |  |  | Se dio instrucciones en el equipo de gerencia para retomar esta actividad. |  |  | 100% |  |  | Debido al cambio del MECI, esta actividad se retomará cuando se realicen los cambios respectivos a la presentación o se genere un nuevo instrumento para capacitar a los auditados.
[7 empty] | Capacitación en el nuevo MECI a los procesos a auditar | 31/12/2014 | N/A |  |  | El nuevo MECI no ha sido publicado |  |  | 10% |  |  | Se realizará la capacitación en las auditorias cuando los Auditores OCI sean capacitados en la nueva versión del MECI. Las capacitaciones fuero reprogramadas por el CEA, se esta a la espera de las nuevas fechas. |  |  | 10% |  |  | La metodología de capacitación fue replanteada y asumida por la Oficina Asesora de Planeación y se esta a la espera de las nuevas fechas.
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA ENTIDAD | Seguimiento Acciones suscritas en los PM | Informe trimestral de seguimiento a los planes de mejoramiento | CONTROL INTERNO | Seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento | 31/12/2014 | 25% | 22.5% |  | Se realizo el 4 Seguimiento al PMI, con corte a 31 de diciembre de 2013. | 23% | Se aclaró que son 4 informes trimestrales: uno de diciembre 31 de 2013 y 3 de la vigencia 2014 | 50% | 43% |  | En el segundo trimestre se realizó el seguimiento al PMI y a los PM OCI por dependencias, se presento reporte a la DG de los avances y se encuentra en proceso de ejecución el seguimiento al PMI por procesos con plazo de entrega el 11/07/14. De acuerdo al programa de Auditorías se realizará en la primera semana de Julio el segundo seguimiento a los PM OCI por dependencias, a 15 de Julio se estableció plazo para el traslado de los responsables a procesos del PM OCI. Se emitío circular 1000-2014015442 de 18/06/14 sobre el seguimiento a los planes de mejoramiento. | 43% |  | 75% | 69% |  | En el tercer trimestre se realizó el seguimiento al PMI y a los PM OCI por procesos, se presentará reporte a la DG de los avances.
[7 empty] | Especialización de Auditores en procesos de la Aerocivil | 31/12/2014 | 25% |  |  | La distribuciión de los procesos a auditar se realizó teniendo en cuenta las competencias de los auditores OCI y la experticia en auditorias realizadas a los procesos y se solicitó capacitación en los procesos a auditar. |  |  | 40% |  |  | Se asignaron líderes de procesos, quienes deberán estudiar todo lo relacionado con el proceso, capitalizando la experiencia en los mismos, generando mayor valor agregado a la Entidad. |  |  | 75% |  |  | Se esta capacitando en la Entidad con Entes externos a los líderes de procesos en temas relacionados con los procesos asignados, generando mayor valor agregado a la Entidad.
[7 empty] | Asesoría y acompañamiento en la formulación de acciones a suscribir | 31/12/2014 | 25% |  |  | Se realizo el 4 Seguimiento al PMI, en los cuales el seguimiento fue personalizado por areas. |  |  | 50% |  |  | Se realizó el primer seguimiento a los planes de mejoramiento OCI y CGR, el cual fue realizado de manera personalizada con cada área. Resultado de las auditorías se esta trabajando con las areas para que las acciones de mejora a suscribir realmente subsanen la causa de los hallazgos. |  |  | 75% |  |  | Se realizó durante este trimestre, asesoría y acompañamiento a los procesos, en las nuevas acciones a suscribir para el PMI CGR, que se replanteará para el cuarto seguimiento de la vigencia.
[7 empty] | Seguimiento a Plan de Mejoramiento a través del Sistema ISOLUCION | 31/12/2014 | 15% |  |  | Se esta revisando el procedimiento con la OAP para la depuración y cargue de la información actual, para establecer la estrategia de manejo de los planes de mejoramiento. |  |  | 30% |  |  | Se esta revisando el procedimiento con la OAP para la depuración y cargue de la información actual, para establecer la estrategia de manejo de los planes de mejoramiento. Una vez cargados los informes en ISOLUCION, y suscritos los PM en la herramienta, se verificará el avance a las acciones suscritas directamente en el aplicativo |  |  | 50% |  |  | Se esta revisando el procedimiento con la Dirección de Informática para la depuración y cargue de la información actual, para establecer la estrategia de manejo de los planes de mejoramiento. Los informes cargados en ISOLUCION y los PM suscritos en la herramienta, se verifica el avance a las acciones suscritas directamente en el aplicativo, los Planes de Mejormaiento en el formato anterior se encuentran en proceso de deupuración y se establecimiento de metodología para su seguimiento.
[12 empty] | CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 | 27.67% |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 | 41% |  |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 |  | 76.33%
GESTION FINANCIERA
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on P5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on V5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## OFIC JURIDICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
OFICINA ASESORA JURIDICA
PLAN DE ACCIÓN (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [7 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada para cada actividad | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | DETALLE DE SEGUIMIENTO |  | OBSERVACIONES OAP | OBSERVACIONES OAP | Fecha programada para cada actividad | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Consolidar una política de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico. | % cumplimiento # Actualizaciones Realizadas x 100% / # Actualizaciones Proyectadas | Resolución mediante la cual se actualizan las políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico. | JURIDICA | 2014-12-31 | Identificación de los criterios acogidos por la entidad a partir de los diferentes Comités y Actas a modo de inventario de políticas. | 2014-06-30 | 50% | 25% |  | Se han elaborado 8 actas y estan en proceso de realizar inventarios de los criterios acogidos en los diferentes comites. | 25% | Se aclara que la ultima actividad corresponde a la expedicion de la Resolucion para el cumplimiento de la Meta. |  | 2014-06-30 | 60% | 50% | Se cuenta con el inventario de los criterios acogidos en los diferentes comites. | Se hace aclaración que este proyecto sera coordinado conjuntamente con la Agencia Nacional de Defensa Juridica, siguiendo así las politicas que ellos nos indiquen. |  | 75% | Se cuenta con el inventario de los criterios acogidos en los diferentes comites. | 75% | Se hace aclaración que este proyecto sera coordinado conjuntamente con la Agencia Nacional de Defensa Juridica, siguiendo así las politicas que ellos nos indiquen.
[8 empty] | Identificar los temas del sector y los asuntos de interés de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. | 2014-06-30 | 50% |  |  | Se ha coordinado con la Direccion de Defensa Juridica los diferentes criterios de interes general para incorporarlos en la Resolucion a traves de la cual se actualizan las políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico. |  |  |  | 2014-06-30 | 60% |  | Mediante circular No. 03 de la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado se recibieron directrices generales para ser apliacadas a los intereses y necesidades de la entidad |  |  |  | El proyecto de acto administrativo, por el cual se actualizan las politicas de defensa judicial y prevención del daño antijuridico, se encuentra en ajustes luego de las sugerencias realizadas por la Jefe de la Jefe de la Oficina Asesora Juridica y la posterior revisión realizada por la Jefe del Grupo de Representación Judicial.
[8 empty] | Elaborar la relatoría necesaria para la adopción de políticas generales. | 2014-09-30 | 0% | [6 empty] | 2014-09-30 | 0%
[8 empty] | Adoptar el documento de política por parte del Comité de Concilición de la entidad | 2014-12-31 | 0% | [6 empty] | 2014-12-31 | 0%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Fortalecer las herramientas necesarias para la adecuada gestión de apoyo y asistencia jurídica en la entidad. | Cumplimiento de implementación de bases de datos | Construir una base de datos que sirva de relatoría de los temas mas destacados para la entidad. | JURIDICA | 2014-12-31 | Fortalecer el equipo de trabajo en la Oficina Asesora Jurídica | 2014-03-31 | 100% | 53% |  | Se ha fortalecido el equipo de trabajo con dos abogadas para el Grupo de Representacion Judicial | 53% |  |  | 2014-03-31 | 100% | 83% | Se fortaleció el grupo de asistencia legal con la vinculación de una funcionaria. |  |  | 100% | Se fortaleció el grupo de asistencia legal con la vinculación de una funcionaria. | 100%
[8 empty] | Contar con boletines y portafolios de servicios virtuales de legislación y jurisprudencia que contribuya a satisfacer las necesidades de las áreas | 2014-07-30 | 30% |  |  | En la actualidad se cuenta con el servicio de NOTINET y se esta realizando el trámite con ARTICULO 20 que ofrece el servicio a nivel nacional. |  |  |  | 2014-07-30 | 80% |  | Se recibio propuesta de Artículo 20, se enviará los documentos a la Dirección Administrativa para el proceso de contratación. |  |  |  | se celebro contrato con NOTINET
[8 empty] | Construir una base de datos que sirva de relatoría en los temas especializados de la entidad. | 2014-12-31 | 30% |  |  | se esta recopilando y revisando informacion para la construccion de la Base de datos con el apyo de Informatica. |  |  |  | 2014-12-31 | 70% |  | Se tiene la estructura de cómo funcionará la base de datos. Se está coordinando con Informática el desarrollo de la aplicación vía intranet. |  |  |  | La aplicación se encuentra instalada en INTRANET, con la sigueinte ruta: normatividad/conceptos
[11 empty] | CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 |  |  | 39% |  |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 |  |  | 66.5% |  | CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 |  |  | 87.5%
Note on K5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on S5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on W5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## SEC GRAL DESPACHO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
SECRETARIA GENERAL (Despacho)
PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL (grupo archivo y atención al ciudadano) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP |  | % AVANCE ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO ACTIV | CUMPLIMIENTO META |  | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO ACTIV | CUMPLIMIENTO META |  | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Respuestas oportunas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) | Oportunidad de respuesta de las PQRSD recibidas | Lograr el 100% de la atención a las PQRSD dentro del tiempo legalmente establecido | SECRETARIA GENERAL | 2014-12-31 | Radicación y direccionamiento de las PQRSD recibidas | 25% | 23% | 0 |  | El 100% de las peticiones recibidas fueron entregadas a cada una de las áreas según su competencia. | 50% | 47.6% | 0 |  |  | 75% | 75% | 0 | Se han recibido y direccionado las PQRSD a las áreas encargadas de las Respuestas. | Se registro el seguimiento directamente con el Responsable de los compromisos
[8 empty] | Realizar seguimiento a los 10 días siguientes de haber remitido la PQRSD al área responsable de dar respuesta, | 25% |  |  |  | Realizado seguimiento a todas las PQRSD mediante correo electronico. | 50% |  |  |  |  | 75% |  |  | Se ha realizado seguimiento establecido delos (10) a las áreas encargadas con un resultado del 70%
[8 empty] | Realizar informe trimestral de las PQRSD | 25% |  |  |  | Elabordado informe trimestral de LAS PQRSD | 25% |  |  | Se coloca el mismo porcentaje debido a que no se ha elaborado el informe a junio solo se ha enviado estadísticas a control interno |  | 75% |  |  | Los informes se presentan a la Oficina de Control Interno para el envio a la Dirección de los mismos. (Al día a Sept)
[8 empty] | Emitir circular a todas las áreas de la Entidad dando alcance al cumplimiento de los términos establecidos para el manejo de las PQRSD | 25% |  |  |  | Reenvio via correo electronico de la circular de las PQRSD emanda el año inmediatamente anterior, recordando los tiempos de respuesta a las mismas. | 100% |  |  | Se coloca el 100% de acuerdo a lo consignado en marzo |  | 100% |  |  | Se coloca el 100% de acuerdo a lo consignado en marzo
[8 empty] | Coordinar con informática las alertas en el aplicativo ADI para el seguimiento | 13% |  |  |  | Se solicito a traves de correo electronico a la Dirección de Informatica lai mplementación de las alertas en el aplicativo ADI, el cual esta siendo evaluada. | 13% |  |  | Se coloca el mismo porcentaje a marzo por ausencia de información sobre el avance |  | 50% |  |  | Se solicito a la lider funcionaria de Informatica para la implementacion de las alertas de tiempos.(Rta Area Informatica : En ejecución con el lider de apoyo del aplicativo ADI).
|  |  | Seguimiento utilización y evacuación aplicativo ADI de las bandejas de las licencias otorgadas | Control documentos radicados en ADI | Seguimiento y control de documentos radicados en ADI a 74 Areas |  | 2014-12-31 | Circular general sobre seguimiento y control | 25% | 21% | 0 |  | Se recuerda via correo electronico la Circular expedida en 2013 por la Dirección General, sobre el uso del aplicativo ADI a todos los funcionarios de la Entidad. | 100% | 54.33% | 0 | Se envió de acuerdo a avance de marzo |  | 100% | 91.67% | 0 | Se envió de acuerdo a avance de marzo. Se viene reiterando mensualmente a todos los Directivos de la Entidad. | Se registro el seguimiento directamente con el Responsable de los compromisos
[8 empty] | Estadísticas mensuales por Área | 25% |  |  |  | Se esta enviando de forma mensual a todos los Jefes de Área las estadisticas de los documentos en las bandejas correspondientes a cada uno de los funcionarios del área.(via correo) | 50% |  |  | Se viene cumpliendo |  | 75% |  |  | Se viene cumpliendo de acuerdo con lo establecido en el Informe de Estadistica por licencia de funcionaria.
[8 empty] | Reporte de seguimiento mensual a cada área | 13% |  |  |  | Elaborando un análisis de comparación mes a mes de la evacuación de los documentos en el aplicativo ADI. | 13% |  |  | Se coloca el mismo porcentaje a marzo por ausencia de información sobre el avance |  | 100% |  |  | Se viene reiterando mensualmente a todos los funcionarios por área los cuales tienen licencia para el manejo del aplicativo.
|  |  | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Diagnóstico y recomendaciones para el Plan de Getión Documental según Decreto 2609 de 2012 | Documento de Diagnóstico y recomendaciones recibida |  | 2014-12-31 | Realizar estudios previos para proyecto de contratación | 25% | 12.5% | 0 |  | 10/04/2014 Se solicitaron 3 cotizaciones que reposan en el Grupo de Archivo General, las cuales seran soporte para el inicio de la parte precontractual. |  | 13% | 0 | Se replantean las actividades dado que el Area elaborará directamente el diagnóstico, y a la fecha está adelantando las acciones necesarias para el estudio y diseño del mismo. Las actividades quedarán asi y su cumplimiento a la fecha es: Levantamiento de informacion por la misma area y elaboración del documento. |  | 50% | 50% | 0 | Se retoma lo expuesto en Junio 2014, donde el área de Archivo viene desarrollando actividades de levantamiento de información (Cuadros de clasificación, tablas de retención documental, inventario documental y otros) conjuntamente con la revisión de los formatos establecidos por AGN, los cuales han brindado algunos insumos durante el proceso. Esta información formara parte para elaborar los terminos de referencia para una futura contratacion. | Se registra el seguimiento directamente con el responsable del compromiso. La OAP observa que el compromiso incialmente propuesto para llevarse a cabo en el tiempo debe contar con el respaldo y apoyo de la Secretaria General.
[8 empty] | tramite para la contratación | 15% |  |  |  | 10/04/2014 Para iniciar la contratación y por sugerencia del mismo Archivo General de la Nación, el Jefe del Grupo de Archivo General de la Aerocivil solicitó una Asesoría con el fin de obtener una mejor comprension y definir criterios para establecer los términos de referencia. A la fecha estamos a la espera de la respuesta del Archivo General de la Nación.
[8 empty] | Ejecución del contrato | 10% |  |  |  | 10/04/2014. Esta actividad depende del resultado de la anterior. Además se adelantó una reunión con el Director Administrativo con el fin de establecer un procedimiento relacionado con el proceso contractual, decidiendo que la Aerocivil debe nombrar un Grupo multidisciplinario que se encargue de la Administración y Control del Plan de Gestión Documental una vez se haya definido.
[8 empty] | Recepción del documento | 0% |  |  |  | 10/04/2014 : El documento será el primer entregable como producto de la contratación. (Diagnostico y Programa de Gestión Documental).
[13 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A MARZO 2014 19% |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A JUNIO 2014 38% |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO META A SEPTIEMBRE 2014 |  |  | 0%
[13 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A MARZO 2014 0% |  | CUMPLIMIENTO META JUNIO 2014 0% |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE 2014 |  |  | 72.22%
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on N15: Se sugiere replantear esta actividad, que sea el resultado que da inicio a obtener el Diagnostico y el Programa de Gestión Documental).
Note on N17: Se sugiere replantear esta actividad, que sea el resultado que da inicio a obtener el Diagnostico y el Programa de Gestión Documental).
Note on O5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on T5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## INMUEBLES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [9 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | META | total meta | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada (mes) | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Incorporacion y montaje de titulos de los aeropuertos a la Aplicación SIGIN (Sistema de Información Geográfica Grupo Inmuebles - Arcgis) | Titulos incorporados al aplicativo SIGIN - Arcgis | Cargue de Información Inmobiliraria (Titulos de los terrenos adquiridos por la Entidad) | 72 | Inmuebles | Depuración de los estudios de Titulación, plano montaje de títulos. | 2014-03-31 | 100 | 31.25 | 0 |  | 100 | 50% | 0 | Se han realizado completamente las dos actividades primeras, insumos para darle continuación a la generación y edición de la plantilla de presemtación del cargue de la información inmobiliaria.
[8 empty] | Cargue de la información alfanumérica y jurídica en el software ArcGis (Topografía e Información Inmobiliaria) | 2014-06-30 | 25 |  |  |  | 100
[8 empty] | Generación, edición de la plantilla de presentación | 2014-09-30 | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | Socialización de la aplicación a los profesionales Jurídicos y Técnicos del Grupo Inmuebles. | 2014-12-30 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Actualización de inventarios de los aeropuertos a nivel nacional | Inventario actualizado en los aeropuertos a nivel nacional | inventario actualizado | 10 | inmuebles | Identificar los aeropuertos objeto de actualizacion inventarial y la información de los inmuebles existentes | 2014-03-30 | 100% | 40 | 0 |  | 100% | 77.5% | 0 | De los 10 Aeropuertos a identicar actuaización de Inventarios se avanzo en 7, de los cuales se han adelantando en un 20% cada una de las Actividades que llevaran a lograr la Meta propuesta. La OAP recomienda enumerar los 10 Aeropuertos propuestos e igualmente los ya identificados.
[8 empty] | verificacion y levantamiento fisico de los activos fijos inmuebles existentes en cada aeropuerto | 2014-12-30 | 20% |  |  |  | 70%
[8 empty] | Confrontación y actualizacion en el sistema y cartograficamente de los activos fijos inmuebles | 2014-12-30 | 20% |  |  |  | 70%
[8 empty] | Generacion y envío del inventario a cargo de la administracion de cada aeropuerto | 2014-12-30 | 20% |  |  |  | 70%
|  |  | Actualizacion juridico tecnico de los predios que conforman la infraestructura aeroportuaria | Total de aeropuertos con estudio juridico tecnico | Inicio tramite administrativo | 4 | inmuebles | Identificacion de aeropuertos objeto de estudio juridico técnico | 2014-03-30 | 100% | 31.5 | 0 |  | 100% | 67.5% | 0 | Se han adelantado las dos primeras actividades y se ha avanzado en el inicio del trámite Administrativo: Paz de Ariporo en 60% Paipa 60% Mariquita 60% Puerto Carreño 60% Inicialmente se había contemplado el estudio técnico jurídico del aeropuerto de Mompox pero fué necesario modificar esta unidad por Puerto Carreño por la urgencia que presenta el ejército.
[8 empty] | Revision, consecución y analisis de la información juridica y catrastral | 2014-12-30 | 26.25% |  |  |  | 100%
[8 empty] | Confrontacion y actualizacion de los planos individuales de los predios | 2014-12-30 | 0% |  |  |  | 10%
[8 empty] | Inicio tramite administrativo correspondiente | 2014-12-30 | 0% |  |  |  | 60%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  | Plan de Mejoramiento de la Contraloría |  | % Hallazgos Subsanados | 90% de los hallazgos subsanados |  | Todas las áreas
[8 empty] | CUMPLIMIENTO | PRIMER TRIMESTRE | 34.25 |  | CUMPLIMIENTO A JUNIO 2014 |  |  | 65%
Note on L5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on P5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DIR ADMINISTRATIVA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PLAN DE ACCIÓN (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Contar con un sistema de expedientes digitales de los contratos suscritos por la entidad a nivel nacional | Número de expedientes digitales / Número de expedientes físicos | Digitalización del cien (100%) por cien de los expedientes de contratación en el aplicativo ADI | ADMINISTRATIVA | 2014-12-31 | Verificar la correcta implantación del sistema de manejo de expedientes en el ADI | 40% | 26% | Se generó en el ADI un módulo especial para el manejo de expedientes contractuales con el apoyo de la Dirección de Informática - está en ambiente de prueba | 26% |  |  |  | 60% | 38% | Se revisó con el consultor módulo de expediente y se solicitaron ajustes |  | Se replanteo los compromisos estrategicos y ajuste a las a ctividades |  |  |  | NO PRESENTO SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS ESTRATEGICOS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CIRCULAR No. 1011.416.2014.027.376 de 06 octubre de 2014
[8 empty] | Digitalizando toda la información contractual que se recibe | 50% |  | Se está digitalizando todos los documentos del proceso precontractual que están disponibles en el BOG/7, así como el contrato y documentos de legalización. Pendiente digitalizar informes internvetoria y comunicaciones. |  |  |  |  | 70% |  | Pendiente migrar la información al ADI
[8 empty] | Requiriendo toda la información en medio digital | 20% |  | La información soporte de los procesos de selección se requiere en medio digital que está disponible en BOG7 |  |  |  |  | 20% |  | Pendiente migrar la información al ADI
[8 empty] | Ingresando la información al sistema ADI de expedientes | 0% |  | Una vez que se implemente el sistema de expediente digital se dará inicio a la actividad |  |  |  |  | 0% |  | No aplica seguimiento
[8 empty] | Controlar el cumplimiento de la actividad | 20% |  | Se está verificando la realización de algunas actividades básicas de digitalización. |  |  |  |  | 40% |  | Se ha verificado avance de actividades
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Actualización y socialización del manual de supervisoría e interventoría | manual de supervisoría e interventoría | Manual actualizado y cartilla de supervisoría elaborada | ADMINISTRATIVA | 2014-12-31 | Elaboración proyecto manual de supervisoria e interventoria | 30% | 8% | Se elaboró un proyecto inicial del manual que se armonizó con la nortamatividad vigente, pero falta simplificarlo y hacerlo más práctico | 8% |  |  |  | 40% | 18% | Se ha venido ajustando proyecto de manual
[8 empty] | Adopción Manual Supervisoría | 0% | [6 empty] | 0% |  | No aplica seguimiento
[8 empty] | Elaboración cartilla supervisoria | 0% | [6 empty] | 0% |  | No aplica seguimiento
[8 empty] | Capacitación supervisores | 0% | [6 empty] | 50% |  | Se programaron por el CEA capacitaciones superviosores
[8 empty] | Socialización del manual y cartilla de supervisoría | 0% | [6 empty] | 0% |  | No aplica seguimiento
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Reducción de los tiempos de espera en la publicación de los proyectos | Promedio de los tiempos de espera de publicación de proyectos con tendencia a 5 días | : Publicación de proyectos dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo. | ADMINISTRATIVA | 2014-12-31 | Determinación por el Comité Asesor Evaluador de los criterios generales de habilitación de los proponentes y, de ponderación de las propuestas. | 0% | 20% | No se han presentado por las áreas proyectos de licitación para publicación, salvo un proyecto de la Dirección de Informática | 20% |  | Se recomienda que el seguimiento sea la respuest de avance del indicador. |  | 0% | 17% | No aplica. Los lineamientos se están dando por Colombia Compra Eficiente
[8 empty] | Implementar un esquema de revisión previa por el Comité Asesor Evaluador del contenido general de los proyectos a contratar | 0% | [6 empty] | 0% |  | No aplica. Los lineamientos se están dando por Colombia Compra Eficiente
[8 empty] | Control mensual sobre los tiempos de publicación de los proyectos | 20% | [6 empty] | 50% |  | Se implmentó el instrumento de control tiempos de publicación
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Mayor efectividad en la aplicación de la sanción en los incumplimientos de los compromisos contractuales | No. de actuaciones sancionatorias adelantadas /No. de contratos incumplidos o en mora | Aplicación de sanción en el 100% de los contratos con incumplimiento | ADMINISTRATIVA | 2014-12-31 | Control de las solicitudes de declaratoria de incumplimiento o imposición de multas | 30% | 30% |  | 0% |  | No se presento Seguimiento |  | 50% | 50% | Se controla el 100% de las solicitudes
[8 empty] | Inicio de las actuaciones administrativas sancionatorias | [7 empty] | 50% |  | Se están adelantando las actuaciones
[8 empty] | Resolución de las actuaciones Administrativas | [7 empty] | 50% |  | Se están resolviendo las actuaciones
[11 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 | 21% | [5 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014 |  | 30.75%
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Q5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on V5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DIR.FINANCIERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | % AVANCE ACTIVIDADES |  | FECHA PROGRAMADA | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel | Agilizar el pago de viáticos nacionales en el Nivel Central. Pagar los viáticos antes del viaje que deba realizar el funcionario. | % de cumplimiento del procedimiento establecido | Implementar el procedimiento de pago de viáticos a través de caja menor mediante transferencia electrónica. | FINANCIERA | 2014-12-31 | Analisis legal y presupuestal | 100% | 49% | ENERO -FEBRERO | Mediante análisis del Decreto 2768 de 28 diciembre de 2012, art, 5 el cual da viabilidad para efectuar pagos de viaticos y gastos de viajes a traves de la caja menor. | 49% | Se realiza ajuste a las actividades para el cumplimiento de la meta. | 100% | 71% |  |  |  | 100% | 100%
[8 empty] | Elaborar procedimiento para el manejo de los viaticos por caja menor, | 100% |  | MARZO | Se levantó el rocedimiento de Caja Menor, el cual fue validado por la Oficina de Planeación y una vez aprobado se asignó al Grupo de Tesoreria. |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[8 empty] | Elaborar Resolucion, asignando un cuentadante en cada área ordenadora del gasto para el manejo de viáticos a través de las cajas menores. | 100% |  | FEBRERO | Se elaboró la Resolucion No. 00838 de 18 febrero 2014, donde se asigna cada cuentadante para cada una de las 5 cajas menores que se van a destinar a este proposito |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[8 empty] | Implementar procedimiento de Banca electronica. | 40% |  | ABRIL | Se efectuó la apertura de las 5 cuentas, se registraron en los sistemas SIIF y PAF y estamos de la espera de perfiles de seguridad, claves y TOKENS |  |  | 100% |  | las actividades descritas a 31 de marzo se realizaron en su totalidad |  |  | 100% |  | las actividades descritas a 31 de marzo se realizaron en su totalidad
[8 empty] | Capacitar a los mencionados cuentadantes. | 0% |  | ABRIL | No aplica para seguimiento a corte 31 de marzo 2014 |  |  | 0% |  | se reprograma para julio la capacitacion en los aplicativos Jde-Siif |  |  | 100% |  | El 28 de agosto 2014, se realizó la capacitación a los cuentadantes de viáticos tanto en JDE Y SIIF
[8 empty] | Adecuacion a la cadena prespuestal - Direccion Informatica | 0% |  | JULIO | No aplica para seguimiento a corte 31 de marzo 2014 |  |  | 100% |  | se coordinaron actividades con informatica de enrutamiento y quedaron de finidas las rutas aprobadas para la cadena presupuestal |  |  | 100% |  | se coordinaron actividades con informatica de enrutamiento y quedaron de finidas las rutas aprobadas para la cadena presupuestal
[8 empty] | Verificar la implementacion el procedimiento de pago de viáticos a través de caja menor mediante transferencia electrónica. | 0% |  | AGOSTO | No aplica para seguimiento a corte 31 de marzo 2014 |  |  | 0% |  | no aplica seguimiento a 30 de junio |  |  | 100% |  | Las cajas menores en Viáticos están operando tanto en jde y en SIIF
[12 empty] | SEGUIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2014 | 49% |  |  | SEGUIMIENTO A 30 JUNIO DE 2014 |  |  | 49% |  | SEGUIMIENTO A 30 SEPTIEMBRE DE 2014 |  |  | 100%
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on P5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on U5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DIR TALENTO HUMANO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN TALENTO HUMANO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Fecha programada | Actividades compromisos estratégicos | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Gestión del Talento Humano | Implementación del Plan Estratégico de Recursos Humanos y el Plan Anual de Vacantes | Aprobación del Régimen Salarial y Prestacional de la Aeronáutica Civil. | N.A. | Expedición del decreto | Dirección Talento Humano | 2014-06-30 | Realizar los ajustes a la propuesta del decreto, atendiendo las indicaciones de los organismos competentes. (Presidencia de la República, DAFP, Min Hacienda) | 60% | 60% | 0 | Se realizó ajuste sobre tema de la prima de productividad teniendo en cuenta los criterios que debe tener la Dirección General para efectos de definir los parámteros de su medición. Se debe ajustar la fecha de cumplimiento en razón a que por Ley de Garantías hay necesidad de esperar para presentar nuevamente el decreto | 70% | 74% | 0 | De acuerdo con instrucciones de Presidencia de la República no se tramitará en este año el Decreto de Régimen Salarial y Prestacional. Por lo cual se deben ajustar las actividades programadas toda vez que en el segundo trimestre las asociaciones sindicales presentaron pliego de peticiones y conjuntamente con la Administración se convocó a una mesa de negociación para llegar a un acuerdo con respecto a lo solicitado por las agremiaciones. A la fecha se proyectó un nuevo Decreto para el consideración del Gobierno Nacional que incluye los puntos relacionados con el régimen de todos los funcionarios como producto del acuerdo firmado con las asociaciones sindicales de la Entidad el 17 de junio de 2014. En el mes de mayo del presente año se volvió a presentar el proyecto de decreto de creación de 200 cargos para el área misional, el cual se encuentra en revisión por parte de la Secretaría General y Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte, para firma de la Sra. Ministro y posterior envío al DAFP. Por estas razones y por la vigencia de la Ley de Garantías hasta el 15 de junio de 2014 se vieron frenadas varias de las actividades programadas, así como la presentación del proyecto de decreto de estructura organizacional queda para el año 2015. | 80% | 86% | 0 | En el proyecto de Decreto que modifica el Decreto 203 de 2014, referente a la escala salarial y que actualmente se tramita ante el Gobierno Nacional, quedaron establecidos algunos puntos que estaban relacionados con el precitado regimen, como las horas extras y compensatorios. Evidencia : Comunicación 17 de septeimbre de 2014, suscrita por la Ministra de Transporte, Dra. Natalia Abello Vives. A la fecha se encuentra para la aprobación y firma por parte del DAFP y posterior trámite ante Minhacienda y Presidencia de la República de los proyectos de Decreto que modifican la planta de personal y nomenclatura de cargos de la Aerocivil. Evidencia: Oficio Mintransporte al DAFP. Evidencia : Comunicación 17 de septeimbre de 2014, suscrita por la Ministra de Transporte, Dra. Natalia Abello Vives.
[8 empty] | Hacer seguimiento para lograr la expedición del decreto. | 60% |  |  |  | 70% |  |  |  | 80%
|  |  | Aprobación Rediseño Organizacional Aprobación Rediseño Organizacional | N.A. | Expedición de los decretos del Rediseño Organizacional |  | 2014-03-31 | Presentación del Proceso del Rediseño Organizacional, ajustado a cifras del 2014 | 90% | 71% | 0 | Se presentará nuevamente el decreto cuando se levante la Ley de Garantías. Mientras tanto se estan realizando reuniones con la Comisión. Se fijaron fases para avanzar en el tema; la fase uno comprende: Decreto de Estructura, Decreto de planta con ampliacion número de cargos en la parte misional y Decreto de ajuste salarial. | 90% |  |  |  | 95%
[7 empty] | 2014-03-31 | Tramite y gestión de la aprobación de los proyectos de decretos del Rediseño Organizacional | 90% |  |  |  | 90% |  |  |  | 95%
[7 empty] | 2014-09-30 | Hacer seguimiento para lograr la expedición de los decretos. | 33% |  |  |  | 50% |  |  |  | 80%
|  |  | Administración de la planta de personal, con la correspondiente trazabilidad de los cargos en el aplicativo SITAH. | N.A. | Mantener actualizada la planta de personal en el aplicativo SITAH. | Dirección Talento Humano | 2014-02-28 | Recolección y análisis de la información concerniente a la situación administrativa de los cargos de la planta de personal. | 100% | 56% | 0 | 1- Se estan realizando reuniones con el contratista del aplicativo SITAH para realizar los ajustes en las tablas de la planta de personal. 2- Las fechas para la capacitación de los funcionarios que administran la planta de personal dependen del contratista. Se han realizado dos sesiones presenciales. 3- El registro de las novedades de personal se vienen realizando de acuerdo con los respectivos actos adminiastrativos. | 100% | 74% | 0 | 1- Se terminaron las reuniones con el contratista del aplicativo SITAH para efectuar los ajustes en las tablas de la planta de personal. 2- Las fechas para la capacitación de los funcionarios que administran la planta de personal dependen del contratista. Se han realizado dos sesiones presenciales, pero se han presentado inconvenientes por incumplimiento del contratista. 3- El registro de las novedades de personal se vienen realizando de acuerdo con los respectivos actos administrativos. | 100% | 100% | 0 | Al 30 de septiembre el consultor esta finalizando la etapa de capacitaciíon a los funcionarios usuarios de la Dirección de Talento Humano y Grupos adscritos. Paralelamente los responsables de la información en la Dirección de Talento Humano, deben entregar los archivos de la planta de personal, incluida la identifación de las vacantes definitivas y temporales de la entidad, así como entregar los archivos actualizados de encargos y/o comisiones y las cadenas de encargos. Secuencialmente el Consultor deberá subir esta información al ambiente de producción del SITAH, quedando de esta manera actualizado el módulo de planta de personal a nivel global con la respetiva trazabilidad. Se anexa correo electrónico de la Ing. Norma Consuleo Benavides Bedoya, Supervisora de Contrato (Digitalware).
[7 empty] | 2014-03-31 | Ajuste e implementación en el aplicativo SITAH de las tablas de la planta de personal | 60% |  |  |  | 80% |  |  |  | 100%
[7 empty] | 2014-02-28 | Capacitación al grupo multidisciplinario que administrara la planta de personal en el aplicativo SITAH. | 70% |  |  |  | 90% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Permanente | Análisis y registro permanente de las diferentes novedades de personal (vinculación, retiros, encargos, etc.), con el fin de mantener la trazabilidad de los cargos de la Planta de Personal en el aplicativo SITAH | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Permanente | Seguimiento y verificación de la la trazabilidad de los cargos de la Planta de Personal en el aplicativo SITAH | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Estudios de Verificación para proveer vacantes definitivas o temporales para las áreas Misionales y Administrativas | N.A. | Proveer cargos en las áreas Misionales y Administrativas, mediante la figura de encargo o nombramiento provisional | Dirección Talento Humano | Permanente | Estudios de Verificación para proveer vacantes definitivas o temporales dentro de la planta de la Entidad | 25% | 25% | 0 | 1- Los nombramientos en la parte administrativa estan suspendidos por ley de garantías. 2- Se coordina reuniones con la CNSC para efectos de obtener autorización para encargos y nombramientos provisionales en cumplimiento de la circular 05 de 2012 3- Se aclara que dichoa nombramientos son de caracter interno teniendo en cuenta que los concursos públicos se programarán para el próximo año. 4- Se estan adelantando reuniones con el Comisionado para darle una clara inducción sobre los cargos misionales de la Entidad que permitan su comprensión para efectos de apertura de concursos teniendo en cuen ta que la evaluación de dichso cargos es diferente a los cargos administrativos. | 50% | 50% | 0 | De conformidad con Sentencia del Consejo de Estado de junio de 2014 se suspende la aplicación de la circular 05, relacionada con el permiso q se debía solicitar a la CNSC para efectos de solicitar autorización para encargos y nombramientos provisionales. | 75% | 83.75% | 0 | De acuerdo con lo autorizado por la alta dirección y atendiendo los requerimientos de las diferentes áreas, a la luz de la normatividad vigente, se desarrollaron los estudios de verificación tendientes a cubrir las necesidades de personal en las áreas de Tránsito Aéreo, Servicio de de Información, comunicaciones y meteorología, Servicio de Extinción de Incendios y Oficina Asesora de Planeación. Evidencia : Estudios de verificación del período reposan en los archivos del Grupo de Carrera Administrativa.
[7 empty] | Permanente | Solicitar autorización por parte de la CNSC, para la provisión de empleos | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
[7 empty] | Permanente | Proveer vacantes definitivos o temporales dentro de la planta de la Entidad, mediante la figura de encargo o nombramiento provisional. | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75%
[7 empty] | Permanente | Seguimiento y verificación de la aplicación del Artículo 24 de la ley 909 de 2004 y circular 005 de la CNSC en materia de provisión de empleos | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 85%
[10 empty] | 53% | % AVANCE CUMPLIMIENTO METAS |  |  | 66% | % AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES |  |  | 89.92% | % AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES
[14 empty] | CUMPLIMIENTO METAS 0 |  |  |  | CUMPLIMIENTO METAS 0
Note on J6: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on N6: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on R6: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DIR. INFORMATICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION DE INFORMATICA
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [16 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | INDICADOR | META | Detalle seguimiento del area | ÁREA RESPONSABLE | actividades | PROGRAMADAS | CUMPLIDAS | % CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | Actividades compromisos estratégicos | fecha programada | fecha reprogramada 25 Junio 2014 | Ponderacion | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES SEMESTRE |  | DETALLE SEGUIMIENTO | % AVANCE ACTIVIDADES SEMESTRE |  | DETALLE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Eficiencia Administrativa | Promover la Gestión de las Tecnologías de Información | Implementar nuevos servicios de TI y sistemas de información. | # Servicios Implementados | 4 nuevos Servicios Implementados | Se adelantan procesos nuevos, donde algunas de sus acciones para su logro se corren para el 30 de Junio 2013. Sin embargo no se realizaron los respectivos tramites presupuestales. | Dirección Informática - Alberto León y Dagoberno Rodríguez |  | 1 | 0 | 0% | Se adelantan procesos nuevos, donde algunas de sus acciones para su logro se corren para el 30 de Junio 2013. Sin embargo no se realizaron los respectivos tramites presupuestales. | Software Coordinación de Slots | 2014-08-30 | 2014-11-30 | 25% | 10% | 16.67% | Se declaró desierto el proceso del Sistema de Coordinación de SLOTS y se encuentra nuevamente abierto. Teniendo en cuenta el alcance del software de SMS y SSP se realizará la contratación mediante vigencias futuras. Para la adquisición del sofware de identidad se trabajará con la Registraduría para la firma del convenio mientras se desarrollan los pliegos del proceso. El software de simulación se encuentra en proceso de implementación y pruebas con la DSNA. | 0% |  | 10% | 36.67% | Se declaró desierto el proceso del Sistema de Coordinación de SLOTS y se encuentra nuevamente abierto, se reprograma la fecha a noviembre 30 de 2014. Pendiente de definir con el àrea solicitante (SSO y SSA) la viabilidad de la adquisicion del software de SMS y SSP. La solicitud de convenio està aprobada por la Registradurìa y esta para la firma del Director de Aerocivil. Las especificaciones tècnicas del proyecto estan estructuradas y queda pendiente radicar el proyecto en administrativa tan pronto se firme el convenio. El software de simulación se encuentra en proceso de implementación y pruebas con la DSNA y avanza de acuerdo al cronograma. | 85% | 70% | Se reabre proceso de adquisición del Sistema de Coordinación de SLOTS, se realiza proceso precontractual y se adjudica. El contrato comienza desde el 01 de opctubre de 2014 con Plazo de Ejecución de tres (3) meses. | Seguimiento con ajustes por parte del area
[7 empty] | Dirección de Informática: Alberto león y Mabel Ochoa | [5 empty] | Solución para certificar y verificar la identidad persona mediante la vinculación de la huella dactilar electrónica. (Convenio con la Registraduría Nacional). | 2014-12-30 |  | 25% | 0% |  |  |  |  | 30% |  |  | 40% |  | La solicitud de convenio està aprobada por la Registradurìa y esta para la firma del Director de Aerocivil. Las especificaciones tècnicas del proyecto estan estructuradas y queda pendiente radicar el proyecto en administrativa tan pronto se firme el convenio. | Seguimiento con ajustes por parte del area
[7 empty] | Dirección de Informática: Martha Cantor | [5 empty] | Puesta en producción software para el modelamiento del Espacio Aéreo y Aeropuertos y Simulación Acelerada | 2014-08-30 |  | 25% | 40% |  |  |  |  | 70% |  |  | 85% |  | El software de simulación se avanza en la implementación y pruebas, pendientes de la entrega por parte del contratista de los ajustes a la línea base y la entrega del escenario alternativo.
[7 empty] | Dirección de Informática: Alberto León y Juliana Camargo | [5 empty] | Actualizar Windows 2008R2 a Windows Server 2012 y Directorio Activo | 2014-12-30 |  | 40% | 0% |  |  |  |  | 15% |  |  | 40% | 45% | Se encuentra estructurando terminos de referencia y estudios previos, se radica proceso en administrativa . | Seguimiento con ajustes por parte del area
[7 empty] | Dirección de Informática: Alberto León y Juliana Camargo | [5 empty] | Actualizar Correo Electrónico y Chat institucional (Correo en la Nube) | 2014-12-30 |  | 50% | 0% |  |  |  |  | 20% |  |  | 50% |  | En proceso de contrataciòn se adjudicará el 09 de octubre de 2014.
|  |  | Mejorar la infraestructura de TI | # proyectos de adquisición realizados | 7 proyectos de adquisición realizados | Se encuentran para adjudicación adquisición de licencias y Canales de comunicación para los sistemas de información. (Cto 11000279OK Telefónica) | Dirección de Informática: Alberto León y Juliana Camargo |  | 7 | 6 | 85.71% | Se encuentran para adjudicación adquisición de licencias y Canales de comunicación para los sistemas de información. (Cto 11000279OK Telefónica) | Adquisición de Servidores Windows Aeropuertos y Nivel Central. | 2014-09-30 |  | 15% | 0% | 0% | Los proyectos se encuentran en proceso de estructuración en la Dirección de Informática | 0% |  | 25% | 25% | Los proyectos se encuentran radicados en la Direcciòn Administrativa para proceso contractual | 80% | 71.43% | Los proyectos se encuentran radicados en la Direcciòn Administrativa para proceso contractual | Seguimiento con ajustes por parte del area
[7 empty] | Dirección de Informática: Alberto León y Nicolas Ortíz | [5 empty] | Adquisición de PCs y portátiles. | 2014-09-30 |  | 15% | 0% |  |  |  |  | 25% |  |  | 80%
[7 empty] | Dirección de Informática: Juan Carlos Serna | [5 empty] | Adquisición de Equipos de digitalización e impresión. | 2014-08-30 |  | 15% | 0% |  |  |  |  | 25% |  |  | 30%
[7 empty] | Dirección de Informática: Juan Carlos Serna | [5 empty] | Adquisición de Equipos Periféricos. | 2014-12-31 |  | 15% | 0% |  |  |  |  | 25% |  |  | 50%
[7 empty] | Dirección de Informática: Alberto León, Martha Cantor y Juan Carlos Serna | [5 empty] | Adquisición de Licencias de software. | 2014-08-30 |  | 15% | 0% |  |  |  |  | 25% |  |  | 90%
[7 empty] | Dirección de Informática: Juan Carlos Romero | [5 empty] | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para la red de datos. | 2014-12-31 |  | 15% | 0% |  |  |  |  | 25% |  |  | 90%
[7 empty] | Dirección de Informática: Juan Carlos Romero | [5 empty] | Nuevos cableados estructurados para 8 aeropuertos. | 2014-12-31 |  | 10% | 0% |  |  |  |  | 25% |  |  | 80%
|  |  | Mejorar los servicios de soporte informático | Calificación de los usuarios | Calificación de los usuarios de 4,3 sobre 5 | Con el fin de ofrecer un mejor servicio a los funcionarios de la Entidad, se amplió el horario de atención de Soporte Informático (Linea 3000) que va de 6am a 10pm de lunes a viernes. | Dirección de Informática: Ivan Paez | [5 empty] | Renovar contratos de soporte y mantenimiento a componentes tecnológicos (sistemas de información, red, bd) | 2014-12-31 |  | 70% | 30% | 15% | En enero se adicionaron los contratos de soporte de Alfa GL, Sitah, Seta, Oracle, ADI y Procesos Judiciales. Se tienen radicados 5 proyectos de soporte (SIGMA, PAF, Redes, Anti SPAM y GIS) en la Dirección Administrativa. | 0% |  | 50% | 30% | Los proyectos se encuentran radicados en la Direcciòn Administrativa para proceso contractual y la encuesta se està realizando entre el 25 y 28 de junio se ajusten los porcentajes de peso de las actividades | 80% | 70% | Proyectos adjudicados y contratos en ejecucion. El tema de la encuesta fue realizada | Seguimiento con ajustes por parte del area
[7 empty] | Dirección de Informática: Nicolas Ortíz | [5 empty] | Implementar el modulo de requerimientos en service manager | 2014-12-31 |  | 30% | 0% |  |  |  |  | 10% |  |  | 60%
|  |  | Aumentar los niveles de seguridad de la información | # Incidentes de Alto Impacto en Seguridad de la Información | Máximo 12 incidentes en todo el año (de 0 a 12 incidentes donde 0 equivale a el puntaje mas alto) | Este compromiso se encuentra aplazado y dependiendo de recursos. | Dirección de Informática: Emma Ramirez |  |  |  |  | Este compromiso se encuentra aplazado y dependiendo de recursos. | Campañas de sensibilización en Seguridad de la Información, (No. Funcionarios que aprobaron la evaluación / Total de evaluaciones aplicadas) | 2014-12-31 |  | 40% | 0% | 3.333% | Se radicó el proyecto de renovación de Software Antivirus | 0% |  | 50% | 36.67% | Se radicó el proyecto de renovación de Software Antivirus se declarò desierto y se reabre en julio. Sea justan los porcentajes de las actividades por error en el càlculo | 70% | 76.67% | Proyectos Adjudicados y contratos en ejecucion | Seguimiento con ajustes por parte del area
[13 empty] | Medición del cumplimiento del Modelo de Seguridad de la Información | 2014-12-31 |  | 30% | 0% |  |  |  |  | 50% |  |  | 70%
[13 empty] | Cambio / Renovación de Software Antivirus para la Entidad. | 2014-09-30 |  | 30% | 10% |  |  |  |  | 10% |  |  | 90%
[14 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 30 MARZO 2014 |  |  |  | 8.75% |  |  |  |  | 32.08% | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 30 de JUNIO 2014 |  |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 30 de SEPT 2014 | 66.62%
[14 empty] | CUMPLIMIENTO META A 30 MARZO 2014 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | CUMPLIMIENTO META A 30 DE JUNIO 2014 |  |  | CUMPLIMIENTO META A 30 DE SEPT 2014 | 0%
OBSERVACION: CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE, EL AREA PRESENTO MODIFICACION AL SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2014 DE META 1 Y 2. Q CORRESPONDE A 27% EL CUMPLIMEINTO DE ACTIVIDADES
Note on R5: porcentaje de participacion en la meta
Note on S5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on X5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on AA5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## SSO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | DETALLE DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES JULIO 7 DE 2014 | % AVANCE DE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE META | OBSERVACIONES AREA 2014
|  |  | Elaborar, implantar, mantener y mejorar plan de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional como proveedor de servicios | Implementación del Plan del SMS-SSO, mitigación de peligros y análisis del riesgo operacionales, en fases | Plan del SMS-SSO implementado |  | Asignación Recurso Humano para la US-SMS-SSO | 31/12/2014 | 0 | 0% |  |  | Desde febrero del 2014 se solicito el nombramiento del resposable del proyecto. No ha sido posible por parte de Talento Humano |  | 0% | 10% |  | 0 | META QUE NO SE PUEDE CUMPLIR POR LA FALTA DE PERSONAL IDONEO PARA REALIZAR Y LLEVAR A CABO DICHA TAREA. LA SSO REPLANTEARA LA META, DESDE LA ACCION CLAVE A PARTIR DE JULIO E INFORMARA OPORTUNAMENTE A LA OAP LA NUEVA META | 30% | 27% | la SSO ha adelantado gestiones con la Secretaria General para contratación de una persona idonea a través de Contrato de Prestación de Servicios, dado que la entidad no aportó el personal para esta labor. | 0% | Como no fue posible, dar cumplimiento a la meta por falta de personal, la SSO gestiona los servicios profesionales para el acompañamiento y asesoría para la implementación de la fase uno del sistema de gestión de seguridad operacional. (S.M.S.) Y Pospone para la vigencia 2015 la realización de Programas de Capacitación, entrenamiento en el puesto trabajo OJT, supervisión y monitoreo del SMS-SSO, contratación de las necesidades de material, consultorías y asesorías
[7 empty] | Desarrollo Cronograma Fases de implementación (IV Fases) |  | 0 | [5 empty] | 30% |  | .La SSO ha adelantado gestiones con DSNA para el apoyo del personal idóneo necesario - Controlador de Tránsito Aéreo José Omar Cardona |  |  | 0% |  | Se presentará cronograma a 31 de dic de 2014, para ser ejecutado en 2015
[7 empty] | Programas de Capacitación, entrenamiento en el puesto trabajo OJT, supervisión y monitoreo del SMS-SSO, contratación de las necesidades de material, consultorías y asesorías |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | Con base en el cronograma de fases de implentación, la SSO iniciará la socialización del SMS en el 2015.
|  |  | La formulacion de planes maestros aeroportuarios en horizontes de 20 a 30 años por fases de tiempo para los aeropuertos comerciales | Planes maestros formulados | Elaborar y/o actualizar 6 planes maestros aeroportuarios | SSO | Elaborar el proyecto para la elaboración del esquema de planificación aeroportuaria para la Orinoquia Colombiana Pto Carreño, Mitu, Inirida y Saravena | 31/12/2014 | 80% | 55% | 0 |  | Se aclara q el alcance de la meta , es el proyecto de levantamiento de informacion para realizar la contratación de la actualización y/o elaboracion de los planes maestros de los aeropuertos | se ajusta el avance de acuerdo al replanteamiento de la meta realizado.. Se aclara que son 6 aeropuertos | 80% | 55% | El avance de la meta está igual que el reportado en marzo por cuanto se están realizando los trámites para las vigencias futuras necesarias para la contratación | 0 | LA META PLANTEADA NO CORRESPONDE CON LAS ACCIONES A REALIZAR EN LA PRESENTE VIGENCIA Y NO LOGRARA SU CUMPLIMIENTO. SE REPLANTEA ESTA ACCION EN SU META Y ACTIVIDADES A PARTIR DE JULIO Y QUEDARA ASI: ESTRUCTURAR LA CONTRATACION PARA LA ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE 11 PLANES MAESTROS (ORINOQUIA,LETICIA, VILLAVICENCIO, RIONEGRO, COMPLEMENTARIO EL DORADO, UBICACION DORADO II,CAREPA, QUIBDO, COROZAL, MONTERIA Y TOLU) La meta de Olaya Herrera no se cumple por reglamentación de RAC RESOL 01418 DE ABRIL 4 DE 2014 | 90% | 90% | Se estructuraron los procesos para la contratación para elaboración y/o actualizacion de los planes maestros de los siguientes aeropuestos : Orinoquia (Puerto Carreño, Mitu, Saravena, Inirida, Tame), Rionegro, Leticia, Villavicencio, Tolú, Aeropuerto Centro Norte ( Monterioa, Quibdo, Corozal y Carepa ) , los cuales se encuentran en tramite de autorizacion VF. (MinHcienda)y fueron radicados ante la Direccion Adminstrativa el pasado 30 de septiembre . Se estructurarón los proyectos para las consultorías para ubicación de El Dorado II y la elaboración del plan maestro para el aeropuerto complementario, los cuales en esta vigencia se encuentran suspendidos por directrices trazadas por la dirección general hasta nueva orden, sin embargo estos dos proyectos en la vigencia 2013 fueron tramitados con VF, siendo aprobados por Minhacienda con oficio 2-2013-039802 de 22 de octubre de 2013 y por tramites administrativos no se lleva a cabo. | 0% | Se ajusta el avance de acuerdo al replanteamiento de la meta Realizado se aclaran que son 6 proyectos con 13 aeropuertos para elaboración y/o actualización de planes Maestros.
[7 empty] | Realizar las visitas técnicas a los aeropuertos para la estructuración de los procesos contractuales para la actualización y elaboración de Planes Maestros programados para la presente vigencia: Villavicencio, Rionegro, Olaya Herrera, Leticia, Aeropuerto Complementario y ubicación del Proyecto Dorado II | 31/12/2014 | 30% |  |  |  | En el momento se tienen proyectos elaborados de 9 aeropuertos SE HAN VISITADO LETICIA VILLAVICENCIO |  | 30% |  |  |  |  | 90%
|  |  | la formulacion de planes maestros aeroportuarios en horizontes de 20 a 30 años por fases de tiempo para los aeropuertos comerciales | Planes maestros formulados | ESTRUCTURAR LA CONTRATACION PARA LA ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE 11 PLANES MAESTROS (ORINOQUIA,LETICIA, VILLAVICENCIO, RIONEGRO, COMPLEMENTARIO EL DORADO, UBICACION DORADO II,CAREPA, QUIBDO, COROZAL, MONTERIA Y TOLU) | SSO | Elaborar el proyecto para la elaboración del esquema de planificación aeroportuaria para la Orinoquia Colombiana Pto Carreño, Mitu, Inirida y Saravena | 31/12/2014 | [10 empty] | META REPLANTEADA QUE INICIA EN JULIO 2014 | 90% |  | Estructuracion de la elaboracion del plan maestro aeroportuario para el desarrollo de la Orinoquia ( Puerto Carreño, Mitu, Saravena Inirida, Tame) y la actualización de PM Rionegro y Leticia, se encuentran en tramite de autorizacion VF Minhacienda, en este mismo trámite ante Minhacienda se encuentran los proyectos de elaboracion de los PMs de Tolú y de Aptos (Carepa, Quibdo, Corozal y Monteria) y la actualizacion PM Villavicencio. | 0% | Se ajusta el avance de acuerdo al replanteamiento de la meta Realizado se aclaran que son 6 proyectos con 13 aeropuertos para elaboración y/o actualización de planes Maestros. Se reitera la observación en la evaluacion del segundo trimestre relacionada con la supresión del PM del Olaya Herrera por cuanto este aeropuerto pertenece al Municipio en quien recae la responsabilidad de la elaboración y/actualización del Plan Maestro.
[7 empty] | Realizar las visitas técnicas a los aeropuertos para la estructuración de los procesos contractuales para la actualización y elaboración de Planes Maestros programados para la presente vigencia: Villavicencio, Rionegro, Olaya Herrera, Leticia, complementario y Ubicación Dorado II | 31/12/2014 | [11 empty] | 90%
|  |  | Aplicación de la circular interna 065 Guía Nal de Facilitación del transporte aéreo | Actividades cumplidas | circular 065 implementada | SSO | Coordinar y hacer seguimiento a los compromisos establecidos en los comités locales y planes locales de facilitación aeroportuaria, elaboración programa nacional de facilitación del transporte aéreo y conformación del Comité Nacional de Facilitación | 2014-12-31 | 20% | 40% |  |  | AJUSTES REGLAMENTACION COMITES LOCALES DE FACILITACION DE TRANSPORTE AEREO DE CADA UNO DE LOS AEROPUERTOS | meta: Se recomienda replantear la meta como implementacion. | 40% | 40% | Socialización de la circular en cada uno de los comités locales de facilitación (17)Revisión y solicitud de ajustes a los planes locales de facilitación de nororiente, pereira | 0 | SE INDEPENDIZA ESTA META POR CORRESPONDE A LA CIRCULAR 065 Y NO A LA 066 - LA META AJUSTADA QUEDA: Implementación de la circular 065. LOS AVANCES CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS A MARZO Y A JUNIO | 40% | 40% | Socialización de la Circular Técnica Reglamentaria No.065 – Guía Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo, en cada uno de los Comités Locales de Facilitación y aplicados en los once aeropuertos, segun el Artículo Tercero del RAC 14,en el que se clasifican los Aeropuertos Internacionales, asi: EL DORADO Bogotá D.C., ERNESTO CORTIZZOS Barranquilla, SIMÓN BOLÍVAR Santa Marta, RAFAEL NUÑEZ Cartagena, JOSE MARIA CORDOBA Medellín, ALFONSO BONILLA ARAGÓN Cali, ALFREDO VÁZQUEZ COBO Leticia, PALONEGRO Bucaramanga, MATECAÑA Pereira, GUSTAVO ROJAS PINILLA San Andrés Isla, CAMILO DAZA Cúcuta y en la Circular en mención, numeral 7.12 "Aeropuertos habilitados para operacion internacional" se enunciaron dos aeropuertos como habilitados para dichas operaciones, que son el Edén de la ciudad de Armenia y el Almirante Padilla de Riohacha que cuentan con rutas internacionales y de esos trece terminales, nueve estan concesionados, tres de propiedad de la UAEAC y uno de propiedad de entes terrotoriales, asi mismo en estos aeropuertos internacionales, se requieren de los trámites de aduana, inmigración o emigración, sanidad pública, reglamentación veterinaria y fitosanitaria, procedimientos similares, para facilitar y acelerar la navegación de las aeronaves entre los territorios de los Estados contratantes y así evitar todo retardo innecesario a las mismas, tripulaciones, pasajeros y carga, según el Anexo 9 de Facilitación de la OACI. El Programa Nacional de Facilitacion se esta estructurando conjuntamente con el Grupo de Normas Aeronauticas con base a la Resolución en tramite por la cual se adoptan unas normas sobre Facilitación del transporte aéreo que sera incorporada en la Parte 3ª de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia; Una vez sea rehglamnetdo el tema de facilitacion, se oficializará el Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo . | 0%
|  |  | Aplicación de la circular interna 066 Toma de decisiones en colaboración para Colombia | Actividades cumplidas | 100% cumplimiento de actividades |  | Aprobación y divulgación de la circular interna 66 reglamentaria – Proceso de Toma de Decisiones en Colaboración para Colombia. No 66 | 31/01/2014 | 100% | 20% | 0 |  | SOCIALIZAR Y DIVULGAR, |  | 100% | 30% |  | 0 |  | 100% | 58% |  | 0%
[7 empty] | Implementación de la Circular No 66 aplicada al CDM | 31 /07/2014 | 0 |  |  |  | SEGUIMIENTO |  | 0% |  | No aplica para el seguimiento |  |  | 80% |  | En seguimiento a la implementacion de la circular, se creó el grupo de "Automatización ATFM 2014" para continuar desarrollando el concepto CDM. http://www.aerocivil.gov.co/Aerocivil/PlanGestControl/IGestion/Rendicion-Cuentas/Paginas/Collborative-Decision-Making.aspx
[7 empty] | Desarrollo de reuniones mensuales | 31/12/2014 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION |  | 50% |  | Se han realizado 6 reuniones mensuales |  |  | 50% |  | A la fecha se han realizado 9 reuniones mensuales CDM. Las actas se encuentran en el link: http://www.aerocivil.gov.co/Aerocivil/PlanGestControl/IGestion/Rendicion-Cuentas/Paginas/Collborative-Decision-Making.aspx Los formatos se encuentran en el Link: http://www.aerocivil.gov.co/Aerocivil/PlanGestControl/IGestion/Rendicion-Cuentas/Paginas/Collborative-Decision-Making.aspx |  | Aunque se plantea un formato de sugerencias no se aplica una encuesta de satisfaccion al cliente, para esta encuesta se proyecta su realizacion el ultimo trimestre del 2014
[7 empty] | Aplicación Encuesta Satisfacción al Cliente | 30/09/2014 | 0 | [5 empty] | 0% |  | No aplica para el seguimiento |  |  |  |  | Se realiza seguimiento a dudas y recomensdaciones que pueda tener la comunidad CDM por medio del formato de sugerencias y reestructuraciones ATFM 2014. Los formatos se encuentran en el Link: http://www.aerocivil.gov.co/Aerocivil/PlanGestControl/IGestion/Rendicion-Cuentas/Paginas/Collborative-Decision-Making.aspx |  | VER FORMATO DE SUGERENCIAS Y PREGUNTAS.
[7 empty] | Aplicación de mejora Continua al proceso CDM | 31/12/2014 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION |  | 0% |  | No aplica para el seguimiento |  |  | 0% |  | Se está redactando procedimiento para realizar y ejecutar las reuniones mensuales CDM. |  | Se está gestionando la orientación por parte de la oficina de planeación para determinar el procedimiento que se debe realizar para que los procesos y procedimientos CDM queden consignados dentro del manual de calidad de la aeronautica civil.
|  |  | Fase II de acompañamiento del estudio IATA para la optimización del aeropuerto Eldorado y Revisar la implementación de las recomendaciones finales | Recomendaciones IATA implementadas | Implementar mínimo el 80% de las recomendaciones | SSO | Cronograma implementación DSNA | 31/12/2014 | [7 empty] | 30% | Nuevos procedimientos operacionales en el espacio aereo de la terminal BOG. | 0 |  | 0% | 0% | Plan de choque del Dorado seguimiento realizado por la presidencia de la republica , Ministerio y la DG . En cuanto a procedimiento en la actualidad de revisa por parte de DSNA. Ya se tiene levantamiento de inventario. | 0% | Este compromiso era de gestion exclusiva del secretario anterior en lo que a la SSO se refiere. Recientemente se supo que corresponde al denominado PLAN DE CHOQUE, no pertenece a la SSO. Su cumplimiento está bajo el liderazgo de la Dirección General, Mintransporte y Presidencia de la República. Se debe retirar de la SSO y solicitar a la D.G. su avance.
[7 empty] | Seguimiento | 31/12/2014
[7 empty] | Cumplimiento | 31/12/2014
|  |  | Prestación de los Servicios ATS y Aeronauticos en las nuevas instalaciones de las Torres de Control de los Aeropuertos de Pereira y Villagarzón con Calidad y eficiencia en la Seguridad Operacional | Torres de Control Operativas de Pereira y Villa Garzón | Habilitación Técnico/Operacional para la Prestación de los Servicios ATS/Aeronáuticos de las TWR de Pereira y Villa Garzón | SSO | Equipamiento, y dotación de las torres para que Puedan Prestar los Servicios de ATS/Aeronáuticos. | 31/12/2014 |  | 30% |  |  | Plan de Transicion de equipamiento y puesta en funcionamiento |  | 40% | 40% | La Reg Valle y la Dirección de Telecomunicaciones han adelantado los procesos para la adquisición de parte del equipamento para la puesta en servicio de la nueva torre de control y CGAP en Pereira | 0 |  | 78% | 60% | La Reg Valle, la Dirección de Telecomunicaciones y la Dirección de Informática han adelantado los procesos para la adquisición de parte del equipamento y dotación muebles para la puesta en servicio de la nueva torre de control y CGAP en Pereira. Se ha logrado un avance parcial en las Instalaciones AERONAUTICAS y se continuará avanzando en el mes de octubre y noviembre. En el mes de diciembre se ha de realizar la transición Técnico/Operacional y Puesta en Servicio de la Nueva TWR-CGAP de Pereira. | 0%
[7 empty] | Estrategia de transición Técnico/Operacional, para mejorar la Prestación de los Servicios ATS/Aeronáuticos | 31/12/2014 | [6 empty] | 40% |  | Se ha efectuado tres reuniones con un equipo multidisciplinario para la socialización en la cual se presentó el diagnóstico y el Plan de acción que deben adelantar la Dirección de Telecomunicaciones,Regional Valle y Regional Cundinamarca |  |  | 42% |  | Se han efectuado tres reuniones con un equipo multidisciplinario para la socialización en la cual se presentó el diagnóstico y el Plan de acción que deben adelantar la Dirección de Telecomunicaciones,Regional Valle y Regional Cundinamarca.
CUMPLIMIENTO A SEGUIMIENTO
|  |  | Nota: se debe incluir otro compromiso: consultoria para el analisis tecnico de la ubicación e implantación del aeropuerto ELDORADO II para junio 15 solicitar V:F hasta el 2015 | [12 empty] | PROMEDIO CUMPLIMIENTO A JUNIO 30 DE 2014 |  |  | 34%
[22 empty] | CUMPLIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 |  | 45.83%
GESTION FINANCIERA
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on P5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Y11: No se encuentra en el consolidado de PA entidad

## DIR. DESARROLLO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL | [8 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2013 | [14 empty] | PRIMER TRIMESTRE
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2014 | [8 empty] | ACTIVIDADES A 31 DE MARZO DE 2013 |  |  | OBSERVACIONES
DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [31 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | META | total meta | ÁREA RESPONSABLE | actividades | PROGRAMADAS | CUMPLIDAS | % CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  |  | Actividades compromisos estratégicos | Metas parciales | fecha Acciones | fecha programada | ponderacion | Responsable | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | 4 trimestre | detalle seguimiento del area | % cumplimientoa marzo 31 | cumplimiento actividades trimestre |  | cumplimiento meta | observaciones de reunion | Actividades compromisos estratégicos | Fecha Programada | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OAP | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO META | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO META
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Construir, mantener y mejorar la Infraestructura Aeroportuaria a través de obra pública | Implementación de los planes maestros de Leticia, Yopal , Ibague | Cumplimiento de Actividades Programadas | Contratar las obras de construccion y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria | 3 | DDA |  | 6 | 5 | 83.33% | Se adjudicó contrato a la Universidad Nacional |  | Elaboración proyecto para contratación de estudios | 1 | 2013-12-16 | 2013-01-31 |  | Martha Cantor |  |  |  |  | Se elaboraron los 2 proyectos (let y yopal) | 27% | 67.5% | 61.5% | 0% |  |  |  |  | 47.5 |  | 40% | Se han recibido parcialmente los estudios de los aeropuertos |  |  | 52.5% |  | 0 |  | 80% |  | 80%
[14 empty] | Entrega del proceso precontractual a la Dirección Administrativa |  |  | 2013-02-08 | [7 empty] | 3% | 60%
[14 empty] | Audiencia de adjudicación |  |  | 2013-03-08 | [7 empty] | 20% | 57% |  |  |  | Recibir y revisar los estudios y diseños entregados en fase III | 10 de abril | 95 | [5 empty] | 95% |  | Se ha recibido de la Universidad los estudios y diseños de Yopal e Ibagué Pendiente la entrega cde Leticia |  | 95% |  | Se ha recibido de la Universidad los estudios y diseños de Yopal e Ibagué Pendiente la entrega de Leticia
[14 empty] | Ejecución contrato | Ejecución del contrato |  | 2013-08-30 | [7 empty] | n/a |  |  |  |  | Contratar las obrasde construccion e interventoria | 2014-12-15 | [6 empty] | 10% |  | Está publicado Yopal |  | 64% |  | Está publicado Yopal e Ibague
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno |  | Crear un banco de proyectos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Contratar 15 estudios y diseños priorizados a 30 de Agosto de 2014 | 1 | DDA |  |  |  |  | En estudio solicitud de propuestas |  | Elaboración proyecto para contratación de estudios | 1 | 2013-12-16 | 2013-01-31 |  | Diego Giraldo | [10 empty] | Levantar informacion de necesidades | 2014-02-09 |  | 70% |  | 70% | Se han contratado 11 de 15 Aeropuertos: Riohacha, Santa Marta, Tolu, Aguachica, Bucaramanga, Cucuta,Yopal, Ibague, Tumaco, Leticia, Pasto, Florencia, Flandes, Mariquita, Condoto, Se replantear la meta |  | 70% | 70% | Se contrataron los estudios y se ha recibido 11 de ellos | 0 | 80% | 80% | Se contrataron los estudios y se ha recibido 12 de ellos | 80%
[14 empty] | Entrega del proceso precontractual a la Dirección Administrativa |  |  | 2013-02-08 | [12 empty] | Contratar los estudios y diseños en fase III (11 contratados 4 por contratar) | 2014-02-23 | [6 empty] | 70% |  |  |  | 80%
OBJETIVO 3. Minimizar el impacto negativo en el medio ambiente generado por la actividad del transporte aéreo. | Gestión Misional y de Gobierno | Diseño de Políticas, Planes y Proyectos que minimicen el impacto del sector aéreo | Implementación de red de monitoreo en el aeropuerto el Dorado | Cumplimiento de Actividades Programadas | Red de monitoreo en el aeropuerto el Dorado implementado | 1 | DDA |  | 1 | 1 | 100% | OTA - El pasado 18 al 22 de Marzo del 2013, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) celebró la Sexta Conferencia Mundial de Transporte Aéreo (ATConf/6), en la sede de la Organización, con el objetivo de abordar la sostenibilidad del Transporte Aéreo Internacional y desarrollar orientaciones para un plan de acción sobre un marco regulatorio mundial. relativos a transporte y política aérea y Medio Ambiental Para dicho evento y como se estila internacionalmente en materia de aviación , regionalmente nos organizamos al interior de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, “CLAC” con el objetivo de disponer de una guía de orientación para la ATConf/6, que contenga los puntos de la agenda, las notas explicativas de los asuntos a tratar en la Conferencia Mundial de Transporte Aéreo y defina la posición o acción que debería adoptar la CLAC frente a los mismos, a fin de tener una posición armónica y consensuada de los Estados en temas de interés común donde se requiere una acción de la Organización de Aviación Civil Internacional o donde se desea ilustrar a la comunidad internacional sobre los avances de la región en determinadas materias. Se cumplió la meta en un 100%, toda vez que se desarrollaron todas las actividades propuestas y se puso a disposición de los Estados la Guía de Orientación, asumiendo Colombia un rol importante tanto en la OACI como en la CLAC, toda vez que como punto focal, llevamos la vocería de los temas relativos a política aérea y se presentaron las notas de estudio que se adjuntan. Como producto se entregó la Guia de Orientación ATCONF/6. Los soportes de estos avances están a disposición. | Adriana Sanclemente | Revisión documentación |  |  | 2013-07-31 | [12 empty] | Levantar informacion | 2014-01-15 | 100 | 50 |  | 50% |  |  | 100 | 65% |  | 0 | 100 | 65% |  | 0
[14 empty] | Levantamiento información |  |  | 2013-08-31 | [12 empty] | Contratar monitoreo | 1 de abril | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
[14 empty] | Reuniones con las otras areas y concertación de compromisos |  |  | 2013-10-31 | [12 empty] | Recibo del Monitoreo por mes | 31 de Diciembre | [6 empty] | 60 |  |  |  | 60
[14 empty] | aprobación y revisión de la Dirección General |  |  | 2013-11-30 | [12 empty] | Remision informacion requerida por ANLA, para permiso licencia ambiental y utilizacion 24 horas pista sur aeropuerto ElDorado | 31 de Diciembre | [6 empty] | 0 |  | no aplica para este seguimiento |  | 0 |  | no aplica para este seguimiento
|  |  | Actualizacion y elaboración de los planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos | Cumplimiento de Actividades Programadas | Actualizacion y elaboración de los planes de Manejo Ambiental de los aeropuertos |  | DDA | [6 empty] | Conformación grupo de trabajo con las diferentes areas involucradas |  |  | 15-mzo | [12 empty] | levantar informacion | 10 de enero | 100 | 25 |  | 25% |  |  | 100 | 100% | Se encuentra contratado el PMA |  | 100 | 100% | Se encuentra contratado el PMA
[14 empty] | Consecución de la información sobre consumo de combustible |  |  | 2013-07-31 | [12 empty] | contratar PMA | 2014-02-24 | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
[30 empty] | AVANCE DE SEGUIMIENTO |  |  | 46% |  |  |  |  | AVANCE DE SEGUIMIENTO A JUNIO 2014 |  |  | 71.88% | AVANCE DE SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2014 |  |  | 81.25%
Note on T5: porcentaje de participacion en la meta
Note on AH5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on AN5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## TELECOMUNICACIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [9 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | fecha actividades | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | DETALLE AREA |  | % AVANCE ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | DETALLE AREA | % AVANCE ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | DETALLE AREA
OBJETIVO 1. Mejorar los niveles de la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo para atender la demanda. | Gestión Misional y de Gobierno | Adquirir y Mantener la Infraestructura Aeronáutica requerida para atender las necesidades de la demanda con altos niveles de seguridad | Fortalecimiento y Equipamiento de las torres de control de Pereira, Tolu, Ibague, Villa Garzon y Yopal | Torres de control equipados | Torres de control equipadas | TELECOMUNICACIONES | Torres de control de Tolú, Ibagué, Villagarzón y Yopal equipadas |  |  |  | 20% |  |  | A 31 De Marzo PEREIRA: VIGILANCIA: se encuentra en ejecuciòn en vigilancia Cto para la actualizaciòn del equipo de la TWR en Ibaguè META En ejecucion contrato 13000284 CCIONES El proyecto lo asumió la SSO a través del Ing. Fernando Cuellar. TOLU: La gobernación adelanta estudio de viabilidad la construcción de la TWR. IBAGUE: Se establecieron las condiciones técnicas requeridas en las obras de TWR, sala técnica, puntos de red, conectividad, telefónia, etc., a tener en cuenta por la consultoria. En revisión del documento entragado por la consultoria a PLANES MAESTROS. MET Ejecucion contrato 13000284 ok, Responsable DITEL VILLAGARZON: MET: En el ASBU 105 define para eropuertos no controlados qye la disponibilidad de equipos de twr se realizarán hata el 1/12/2014/ ENERGIA: El proyecto lo ha asumido la SSO a través del Ing. Juan Carlos Mancera YOPAL: ENERGIA: En proceso de contratacíon. MET En ejecucion contrato 13000284 ok, Responsable DITEL Se establecieron las condiciones técnicas requeridas en las obras de TWR, sala técnica, puntos de red, conectividad, telefónia, etc., a tener en cuenta por la consultoria que contrata el Grupo de Planes MAestros. |  | 60% | 0 |  | A 30 DE JUNIO PEREIRA: VIGILANCIA: en ejecución contrato 13000265-OK-2013 actualizaciòn del equipo de la TWR en Pereira METEOROLOGIA En ejecucion contrato 13000284-OH-2013 AVANCE: 85% TOLU: Aunque el proyecto lo está realizando la Gobernación, la UAEAC ha venido apoyando al aeropuerto con la ubicación de una de las torres moviles mientras se realiza la obra civil. AVANCE: 40% IBAGUE: METEOROLOGIA En ejecucion contrato 13000284-OH-2013 AVANCE: 85% VILLAGARZON: En temas diferentes a Meteorología (Ver comentario avances trimestre anterior) Se coordinarán acciones con la Dirección Regional Aeronáutica Cundinamrca AVANCE: 10% YOPAL: MET En ejecucion contrato 13000284 AVANCE: 80% | 67% | 0 | 67% | A 30 DE SEPTIEMBRE PEREIRA: VIGILANCIA: Finalizado contrato 13000265-OK-2013 METEOROLOGIA En ejecución contrato 13000284-OH-2013. Se terminó la instlación en Pereira AVANCE: 100% TOLU: Aunque el proyecto lo está realizando la Gobernación, la UAEAC ha venido apoyando al aeropuerto con la ubicación de una de las torres moviles mientras se realiza la obra civil. AVANCE: 40% LA DT INFORMA QUE LA TORRE MOVIL AÚN SIGUE EN CALIDAD DE PRESTAMO EN TOLU Y ACLARA QUE NO HACE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA CIVIL. IBAGUE: METEOROLOGIA En ejecucion contrato 13000284-OH-2013. El 2 de octubre se tiene previsto terminar la instalación en Ibagué. AVANCE: 98% VILLAGARZON: En temas diferentes a Meteorología (Ver comentario avances trimestre anterior) Se coordinarán acciones con la Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca AVANCE: 10% LA DT INFORMA QUE DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL JEFE DEL GRUPO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES LA PROVISIÓN DE COMUNICACIONES EN LA TORRE LE CORRESPONDE A LA DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA CUNDINAMRACA POR LO QUE SE SOLICITA PEDIR PORCENTAJE DE AVANCES A LA MENCIONADA REGIONAL. YOPAL: MET En ejecucion contrato 13000284 AVANCE: 85%
|  |  | Legalizar y Establecer el Comité Tecnológico Institucional para diagnosticar y planear debidamente la tecnología CNS/ATM en todos los aeropuertos de la entidad |  | Comité Tecnológico implementado |  | Elaboración Resolución |  | marzo | 100% | 45% |  |  | Se elaborò la resoluciòn |  | 55% | 0 |  | El proyecto de resolución se encuentra en la Oficina Asesora de Planeación en revisión en el Grupo de Calidad | 100% | 0 | 88% | Resolución 4668 de septiembre 2 de 2014. Se convocó para la primera reunión el 12 de noviembre de 2014. Cada actividad representa unb 100% dentro de este ïtem (3 cumplidas y la última al 50%
[7 empty] | Legalización resoluciónResolución |  | junio | 60% |  |  |  | Se està gestionando la legalizaciòn (recolección de firmas) | [5 empty] | 100%
[7 empty] | Socialización |  | Julio | 20% |  |  |  | Se ha socializado el tema con los jefes de soporte regional previo a la Resoluciòn | [5 empty] | 100%
[7 empty] | Reuniones trimestrales |  | septiembre | 0% | [9 empty] | 50%
|  |  | Equipamento torre de Control Eldorado y GAC | Torre de control Eldorado y CGAC equipados | Equipamento Torre Eldorado y CGAC instalados y en funcionamiento | TELECOMUNICACIONES | Incio procesos contractuales pendientes del 2013 | 28/02/2014 se reprograma para el mes de abril |  | 0% | 0% |  |  | Proyectos en elaboración del análisis sectorial: DATACENTER, AIM/AMHS, CCTV Y CGAC Y TWR, AUTOMATIZACION LUCES DE PISTA, PLANTAS TELEFONIOCAS. |  | 5% | 0 |  | Se han realizado algunos procesos, sin embargo se rediseñarán otros para iniciar el proceso de contratación. | 100% | 0 | 55% | Se han recibido los equipos de Meteorología para el Aerop de Bogotá, el software del FCMU, en período de instalación y recepción de los otros equipos, las obligaciones se generarán hacia el mes de diciembre de 2014
[7 empty] | Recepción equipos de contratados en ejecución | 31/12/2014 |  | 0% | [9 empty] | 60%
[7 empty] | Supervisión y recibo de equipos instalados | 31/12/2014 |  | 0% | [9 empty] | 60%
[7 empty] | Radicación obligaciones en tesorería | 31/12/2014 |  | 0% | [9 empty] | 0%
|  | Fortalecer los procesos de Planeación Aeroportuaria y Aeronáutica | Alinear el Plan de Navegación Aérea a los requerimientos del sector de manera articulada al presupuesto de inversión | Presupuesto 2014 alineado a las necesidades definidas en el PNA | PNA alineado con presupuesto 2014 | TELECOMUNICACIONES | Revisión presupuesto 2014 asignado contra presupuesto programado en el PNA | 28/02/2014 |  | 100% | 50% |  |  | Se revisò que las adquisiciones esten en el PNA | Se aclara que el alcance de la meta corresponde a lo competencia de la direcciòn de Telecomunicaciones incluìdo | 90% | 0 |  | La Dirección de Telecomunicaciones ha venido asisitiendo a la socialización y talleres realizados por la Subdirección General | 100 | 0 | 100% | Se cumplió en la fecha programada
[7 empty] | Ajuste PNA | 28/02/2014 |  | 50% |  |  |  | Se reprograma la meta para mayo de 2014, falta actualizar el anexo correspondiente | [5 empty] | 100 |  |  | Se realizaron los ajustes de conformidad con el presupuesto
[7 empty] | Resolución modificación version PNA | 15/03/2014 |  | N/A |  |  |  | La actividad es competencia de la Subdirecciòn quien està liderando ese proceso | [5 empty] | n/a |  |  | La actividad es competencia de la Subdirecciòn quien està liderando ese proceso
[7 empty] | socialización | 31/03/2014 |  | 0% |  |  |  | Se aclara que en lo correspondiente a los temas de la Direccion de Telecomunciaciones. Se reprograma la actividad para junio | [5 empty] | 100% |  |  | Se realizó la solcializaicón con las diferentes áreas y jefaturas de grupo de la Dirección de Telecomunicaciones .se está tramitando por V.f. la adquisción de equipos de Telecomunciacionrs y meteorología en cumplimiento de lo en el cumplimiento de lo estipulado en el PNA: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y METEOROLOGIA A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION, como resultado de la alineación realizada
[19 empty] | PROMEDIO CUMPLIMIENTO A JUNIO 30 DE 2014 53% | PROMEDIO CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE 30 DE 2014 53% |  |  | 77.5%
52.5%
Note on K5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Q5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on U5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DSNA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION SERVICIOS A LA NAVEGACION AÉREA
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [9 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | Ponderacion | Reprogramación de fecha | % AVANCE ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES | Reprogramación de fecha | % AVANCE ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES | Reprogramación de fecha | % AVANCE ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Rediseño Espacio Aéreo TMA BOG | Documento TMA de Bogota actualizado | Restructurar el TMA de Bogotá | DSNA | Planificacion para el rediseño (cronograma) | 2014-02-28 | 10% |  | 25 | 17.5% | Se planea la visita de 6 expertos internacionales de la OACI el mes de mayo quienes en conjunto con personal de la Aerocivil desarrollarán un Taller de Rediseño de Espacios Aéreos PBN con duración de 3 semanas incluyendo Bogotá alto tráfico y Asunción bajo tráfico con el apoyo del Grupo de Proyectos Internacionales. Adicional a lo anterior, hay avances en un 40% en los diseños. | 2014-06-30 | 25 | 17.5% | LA DSNA DISEÑO LOS PROCEDIMIENTOS DE APROXIMMACION EN EL AEROPUERTO ELDORADO DE LOS CUALES SE VIENE APLICANDO LA PRIMERA FASE QUE CORESPONDE AL CAMBIO DE LA REGLAMENTACION PARA PERMITIR AERONAVES PARALELAS Y SOBREPASOS EN EL DESARROLLO DE LAS APROXIMACIONES, CONTRIBUYENDO A UNA MAYOR AGILIDAD EN LAS OPERACIONES.ACTIVIDAD QUE SE PUEDE CALIFICAR CON UN 50% DE CUMPLIMIENTO EN ACTIVIDAD. | 2014-06-30 | 100% | 62.5% | La planificacion esta elaborada en un 100% ( evidencia cronograma dentro del proyecto) | Octubre 22 : Seguimiento efectuado con el Director DSNA - Coronel Rocha, donde realiza ajustes por cuanto algunas actividades si se pueden desarrollar en esta vigencia y donde su finalidad se puede dar en la vigencia 2015 y/o 2016, por tratarse de temas de largo plazo por la misma naturaleza de la Accion Clave y de la Meta. (Para el ejercicio a Septiembre 2014 y para finalizar vigencia solo se tendran en cuenta las a desarrollar a fecha 31 Diciembre 2014.). Como va a ir por fase, la actividad que queda No.1 (Ponderación pasa a 50%). Las actividades ajustadas se conservaran para inicio del mismo compromiso estrategicos 2015.
[7 empty] | Diseño de espacio aéreo | 2014-04-30 | 50% | 2015-06-30 | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 2015-06-30 | 25% |  | el diseño es la fase más larga del proceso, ya se lleva adelantada en un 25% y se espera completa para el tercer trimestre de 2015. Este parte se toma como Fase 1.
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Optimizacion del uso de la capacidad del espacio aéreo Aeropuerto Eldorado | Reportes operacionales ATFM | Incrmento de la eficiencia Operacional en el aeropuerto El dorado | DSNA | Modelamiento y simulación aelerada de operaciones | 2014-06-30 | 20% |  | 10 | 4.17% | Con el personal de apoyo de la DSNA se viene parametrizando el software de simulación adquirido por la Entidad. La implementación del Sistema de SLOTS depende de la adquisisición del software que está en trámite. El contrato del software de ATFM se encuentra en ejecución pero no podrá implementarse hasta tanto no se terminen las obras del CGAC; sin embargo, hay avances en capacitaciones y parametrización del Sistema. |  | 10 | 4.17% | CON EL PERSONAL DE APOYO DE LA DSNA SE VIENE PARAMETRIZANDO EL SOFTWARE DE SIMULACIÓN ADQUIRIDO POR LA ENTIDAD. LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SLOTS DEPENDE DE LA ADQUISISICIÓN DEL SOFTWARE QUE ESTÁ EN TRÁMITE. EL CONTRATO DEL SOFTWARE DE ATFM SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN PERO NO PODRÁ IMPLEMENTARSE HASTA TANTO NO SE TERMINEN LAS OBRAS DEL CGAC; SIN EMBARGO, HAY AVANCES EN CAPACITACIONES Y PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA PARA UNA POSIBLE PUESTA EN SERVICIO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. |  | 80% | 73.33% | Fueron entregados los datos a la compañía para elaboración de linea base, ya presentaron un primer modelo que se exigió fuera corregido. . Este software y su modelo de linea base deben ser entregados antes de terminar el año 2014. | Dentro de las actividades del compromiso
[7 empty] | Implmentación sistema automatizado coordinacion de SLOT | 2014-10-30 | 20% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 70% |  | La Unidad adquirio el software y se encuentra en proceso de instalacion se considera un avance del 70%
[7 empty] | Implementación sistema automatizado ATFM | 2014-12-31 | 60% |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 70% |  | La Unidad adquirio el software y se encuentra en proceso de instalacion se considera un avance del 70%
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Procedimientos RNAV RNP | Publicacion de 24 cartas Aeronauticas | Implementar 50% Procedimientos RNAV RNP en todos los aeropuertos Internacionales (Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Leticia, Pereira, Rionegro, San Andres y Santa Marta) | DSNA | Elaboración de los proyectos para procedimientos para cada aeropuerto | 2014-12-31 | 50% |  | 15 | 13.33% | Se implementó RNAV en Cartagena, Barranquilla y Rionegro y se diseñaron RNP 0.3 para Bogotá, Cali y Santa Marta. |  | 15 | 13.33% | SE IMPLEMENTÓ RNAV/RNP EN LOS AEROPUERTOS DE CARTAGENA, BARRANQUILLA, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, LETICIA, RIONEGRO Y BUCARAMANGA Y SE DISEÑARON RNP 0.3 PARA BOGOTÁ, CALI Y SANTA MARTA. PARA EFECTUAR LA COMPROBACION EN VUELO DE LOS PROCEDIMIENOS RESTANTES (CUCUTA Y ARMENIA) SE REQUIERE DE LA DISPONIBILIDAD DE AERONAVE. EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVARA A CABO LA SIMULACION DE VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN TIERRA RNP AR APCH PARA LOS AEROPUERTOS DE SANTAMARTA PISTAS 01 Y 19, CALI PISTA 19 Y BOGOTA PISTA 31R | 2015-12-31 | 100% | 83.33% | Se elaboró el proyecto para los aeropuertos de BOGOTA, CALI Y SANTA MARTA (EVIDENCIA EN CARTAS AERONAUTICAS) - | Etapa elaboracion - (Implementar 50% de procedimiento, cumpliendo Actividad).
[7 empty] | Comprobación en vuelo de cada uno de los procedimientos elaborados con sus respectivos ajustes. | 2014-12-31 | 35% |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  | 2015-12-31 | 100% |  | Los pocedimientos RNAV RNP AR 0.3 DE BOGOTA SANTA MARTA Y CALI fueron validados debidamente en el simulador con capacidad RNAV RNP AR 0.3 de airbus en Miami con resultados satisfactorios. Se efectuaron los vuelos de comprobación de obstáculos en cada uno de los aeropuertos con igual resultado. | Comprobaacion : Cartagena, Barranquilla, Rionegro, Bogota, Cali, Santa Marta, Valledupar, Leticia, Bucaramanga
[7 empty] | Publicacion e implementacion de cada uno de los procedimientos comprobados | 2014-12-31 | 15% |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  | 2015-12-31 | 50% |  | SKBO, SKCL, SKSM SE HA EFECTUADO COMPROBACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO DE LOS PROCEDIMIENTOS RNP AR APCH DE LOS AEROPUERTOS DE SKCL RWY 19, SKSM RWY 01, SKBO RWY 31R. QUIBDO: SE DISEÑÓ Y COMPROBÓ EN TIERRA Y VUELO PROCEDIMIENTOS SID Y STAR RNP 1 Y RNP APCH PARA QUIBDO RWY 31 A PUBLICAR EN AMDT AIP 40 Y ENTRADA EN VIGOR EL 11 DE DIC DE 2014. BARRANCABERMEJA: SE DISEÑÓ Y VALIDÓ PROC STAR RNP 1 RWY 04 PARA TTO PROCEDENTE DE BOG. PROCEDIMIENTOS AR PUBLICADOS EN OCT 30 2014 CICLO AIRAC. | Publicacion e Implementacion de cada uno de los procedimientos comprobados
OBJETIVO 5. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  |  | Cambio sustancial Código Estela por procediminto contra uso ilegal de la infraestructura aeroportuaria . | Documento publicado y socializado. | Estandarizar el procedimiento de verificacion y revision de aeronaves por parte de las auoridades competentes, para aeronaves de aviacion general que ingresan o salen de pais en aeropuertos internacionales (12 aeropuertos). | DSNA | Reuniones en cada uno de los aeropuertos con las autoridades competentes y los operadores. | 2014-12-31 | 50% |  | 3.75 | 18.8% | Se realizaron reuniones de socialización en Cartagena, Rionegro y Bogotá para avanzar en el cumplimiento de la meta. |  | 3.75 | 18.8% | LA UNIDAD, EN APOYO A LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES DE SEGURIDAD A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, INFORMA DEL ARRIBO Y SALIDA DE AERONAVES A LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES |  | 35% | 35% | SE EFECTUO REUNION CON AUTORIDADES DE AEROPUERTOS DE BOGOTA, CALI, RIONEGRO Y BARRANQUILLA COORDINANDO LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTOM DE ARRIBO Y SALIDA DE AERONAVES AL EXTERIOR. ANTES DE TERNMINAR 2014 SE IMPLEMENTARÁN ESTOS PROCEDIMEINTOS EN TODOS LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES DEL PAIS. | Van 5 aeropuertos Cartagena, Rionegro, Bogotá, Cali y Barranquilla
[7 empty] | PUBLICACION del procedimiento en circulares AIC o AIP. | 2014-12-31 | 50% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 35% |  |  | Para tener en cuenta que la Meta es standarización procedimiento de verificacion y revisión de aeronaves por parte de las autoridades competentes)
[9 empty] | 13.5% | AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES |  |  |  | 13.5% | AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A JUNIO 2014 |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A SEPT 2014 |  | 63.54%
[9 empty] | 0% | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS |  |  | 0% | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO METAS A SEPT 2014 |  | 0
Note on K5: porcentaje de participacion en la meta
Note on M5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Q5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on U5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## DSSA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION AEROPORTUARIA
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [13 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA/ COMPONENTES DE POLÍTICA | ACCIONES CLAVE | KPI | META | ÁREA RESPONSABLE | actividades | PROGRAMADAS | CUMPLIDAS | % CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | observaciones de reunion | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP
OBJETIVO 2. Mejorar la protección de la aviación civil. | Gestión Misional y de Gobierno | Coordinar con las diferentes autoridades el uso seguro de la infraestructura aeroportuaria | Diagnóstico Integral de la situación actual de la infraestructura y los servicios prestados en los aeropuertos públicos del país. | Diagnóstico Integral de los aeropuertos públicos | Diagnostico de la situación actual de 80 aeropuertos públicos | DSSA | [5 empty] | Coordinación con las áreas de la SSO para contar con el personal responsable de las inspecciones. | 24/01/2014 | 100 | 55 | 0 |  | 100 | 61.4857 | 0 | Se dio prioridad a las actividades de contratación y se suspendió la actividad de inspección. Se dio prelación a la auditoría del aeropuerto Eldorado y otros aeropuertos internacionales. Se presenta la necesidad de recurso humano para atender en forma oportuna las actividades programadas, teniendo en cuenta q las personas q se han retirado no fueron reemplazadas. Se suscribió convenio con la ANI para hacer la inspección en los aeropuertos concesionados. Se han realizado 5 inspecciones de sanidad aeroportuaria de 32 programadas alcancanzando un 15,6% ; 10 de AVSEC de 80 programadas con un porcentaje de avance del 12,5%; 14 inspecciones de 80 programadas para un 15,6%. | 100 | 74.2857 | 0 | Se dio prioridad a las actividades de contratación y se suspendió la actividad de inspección. Se dio prelación a la auditoría del aeropuerto Eldorado y otros aeropuertos internacionales. Se presenta la necesidad de recurso humano para atender en forma oportuna las actividades programadas, teniendo en cuenta q las personas q se han retirado no fueron reemplazadas. Se suscribió convenio con la ANI para hacer la inspección en los aeropuertos concesionados. Se han realizado 11 inspecciones de sanidad aeroportuaria de 16 reprogramadas alcanzando un 69%; 14 de AVSEC de 40 reprogramadas con un porcentaje de avance del 35%; se modificó el número de visitas programadas, reduciendo de 80 a 40, en razón a que no se adicionaron los recursos presupuestales para realizar las inspecciones durante el tercer trimestre. A la fecha 30 de septiembre se han realizado 16 inspecciones por parte del Grupo de Supervisión Aeroportuaria, para un avance del 40%.
[12 empty] | Valorar el costo de viáticos para las visitas integrales | 24/01/2014 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
[12 empty] | Aprobación de la SSO y la SG de las visitas para que se designen los recursos necesarios. | 31/01/204 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
[12 empty] | Realizar cronograma de visitas con base en lo aprobado (80 aeropuertos en supervisión de infraestructura; en AVSEC: 13 auditorías, 40 Inspecciones, 27 Evaluaciones; y en Sanidad aeroportuaria 32 Inspecciones) | 05/02/204 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 60
[12 empty] | Seguimiento mensual de las visitas | Mensual | 25 |  |  |  | 50 |  |  |  | 75
[12 empty] | Informe consolidado por aeropuerto de las áreas inspeccionadas | Permanente | 10 |  |  |  | 15.2 |  |  |  | 45
[12 empty] | Documento Diagnóstico de la situación actual de la infraestructura y servicios de los aeropuertos públicos del país | 31/12/2014 | 0 |  |  |  | 15.2 |  |  |  | 40
|  |  | Revisar actualizar y aprobar los Manuales de Aeródromo y Manuales de Operaciones | Manuales Aeródromo y Manuales de Operaciones Aprobados | Manuales de Aeródromo Aprobados (Cartagena, Cali, Rionegro, Pereira, San Andrés) y 10 Manuales de Operaciones Aprobados (Florencia, Pasto, Ipiales, Mariquita, Guaymaral, Buenaventura, Arauca, Yopal, Ibagué, Pitalito) | [6 empty] | Apoyar a las áreas del Nivel Central para el desarrollo de los procedimientos que hacen parte del Manual de Aeródromo y que deben ser entregados a los aeropuertos. | 31/03/2014 | 70 | 39 | 0 |  | 70 | 53 | 0 | Se solicita que a partir de julio de 2014 se modifique la fecha programada para cada una de las actividades en el sentido de dejarlas permanente. Se ha apoyado el proceso de elaboración del Manual de Aeródromo para los aeropuertos pero no se ha hecho la entrega por cuanto falta la revisión por parte de áreas comos SEI, Telecomunicaciones, Desarrollo Aeroportuario, AIS, Tránsito Aéreo. El Secretario de SSO solicitó el envio de un oficio solicitando la entrega para antes del 30 de sepbre de 2014. En cuanto a la última actividad se tiene pendiente la revisión y aprobación por parte de OACI de las LAR para la respectiva implementación. | 80 | 66 | 0 | Se ha apoyado el proceso de elaboración del Manual de Aeródromo para los aeropuertos, pero no se ha hecho la entrega por cuanto falta la revisión por parte de áreas como SEI, Telecomunicaciones, Desarrollo Aeroportuario, AIS, Tránsito Aéreo. El Secretario de SSO solicitó el envio de un oficio solicitando la entrega para antes del 30 de sepbre de 2014. En cuanto a la última actividad se tiene pendiente la revisión y aprobación por parte de OACI de las LAR para la respectiva implementación. Se esta apoyando el desarrollo del Manual de Aeródromo del Aeropuerto Matecaña de Pereira y se continuará durante el transcurso del 4o. trimestre del presente año. La revision del Manual del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés se suspendió con motivo de la notificación de la ANI relacionada con la revocatoria del contrato de concesión. En el transcurso del 3er trimestre d 2014 se presentó la disminución del recurso humano en el Grupo de Supervisión Aeroportuaria, por traslado de dos funcionarios, por lo cual se redistribuyeron las tareas y en consecuena se disminuyó la capacidad de apoyo a los aeropuertos en la elaboración del Manual de Operaciones. Se está realizando la comparación del RAC 14 y el anexo 14, con el fin de tener un documento más actualizado para ajustarnos a las LAR cuando OACI lo determine.
[12 empty] | Revisar detalladamente los procedimientos de los Manuales de Aeródromo para solicitar los ajustes necesarios. | 31/03/2014 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 80
[12 empty] | Apoyar a los Gerentes y Administradores de aeropuertos en la actualización e implementación del Manual de Operaciones | 30/04/2014 | 20 |  |  |  | 50 |  |  |  | 60
[12 empty] | Realizar visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de lo establecido en el MDA y en el MOA en cumplimiento del Programa de Vigilancia | Permanante | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 40
[12 empty] | Gestionar ante el Grupo de Normas Aeronáuticas la Implementación de los RAC 139-Certificación de Aeródromos, RAC 153-Operación de Aeródromos y RAC 154-Diseño de Aeródromos | Permanante | 25 |  |  |  | 60 |  |  |  | 70
|  |  | Concretar las acciones pendientes para poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis para la seguridad de la aviación civil. | Poner en funcionamiento el Centro Situacional de Gestión de Crisis | Centro Situacional de Gestión de Crisis en funcionamiento | [6 empty] | Consecución de los recursos del proyecto. | 25/01/2014 | 20 | 25 | 0 |  | 20 | 35 | 0 | El centro situaciónal de crisis esta condicionado a la construcción y puesta en funcionamiento del CEGAC y la nueva torre de control de Eldorado. Manifiestan q según información de la OAP no se alcanza a construir en esta vigencia, por lo tanto no se puede adelantar el proceso contractual. El Secretario de la SSO sugiere utilizar los recursos y redireccionar el proyecto hacia otros aeropuertos con el fin de no perderlos. | 100 | 57.5 | 0 | Se tomó la decisión de adelantar el proceso, por lo que se iniciaroan los trámites para la aprobación de vigencias futuras, las cuales se encuentran pendientes de autorización por parte del Ministerio de Hacienda. Paralelamente el Grupo de Estudios y Proyectos de Seguridad elaboró el anexo técnico del Centro Situacional para anexarlo a los pliegos de la condiciones que será contratado a través del proyecto del CEGAC, con presupuesto de la Dirección de Telecomunicaciones. Se modifica el porcentaje de la DSSA teniendo en cuenta que el promedio no corresponde.
[12 empty] | Elaboración de Términos de Referencia | 15/03/2014 | 50 |  |  |  | 90 |  |  |  | 100
[12 empty] | Adelantar proceso precontractual | 30/06/2014 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
[12 empty] | Ejecución contractual | 30/12/2014 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Gestionar la contratación para el Estudio de la modernización tecnológica para seguridad de la aviación civil. | Proyecto de modernización tecnológica en seguridad de la aviación civil. | Entrega de proyecto de modernización en seguridad aeroportuaria para 27 aeropuertos con operación comercial regular operados por la Aerocivil | [6 empty] | Elaboración de estudios previos para adelantar la consultoria | 31/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | No presenta avance, por falta del recurso humano suficiente para desarrollar actividades propias del proceso precontractual, tanto en la parte pertinente a la consultoría que se pretende contratar como para adelantar el proyecto de modernización tecnológica de los equipos de seguridad aeroportuaria . | 0 | 0 | 0 | No presenta avance, por falta del recurso humano suficiente para desarrollar actividades propias del proceso precontractual, tanto en la parte pertinente a la consultoría que se pretende contratar como para adelantar el proyecto de modernización tecnológica de los equipos de seguridad aeroportuaria .
[12 empty] | Adelantar proceso precontractual y contractual | 15/05/2014 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | Ejecución contractual | 30/03/2014 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 31 MARZO 2014 |  |  | 29.75% |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 30 JUNIO 2014 |  | 37.37% |  | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A 30 SEPTIEMBRE 2014 | 49.4464
[13 empty] | CUMPLIMIENTO METAS A 31 MARZO 2014 |  |  | 0 |  | CUMPLIMIENTO METAS A 30 JUNIO 2014 |  | 0 |  | CUMPLIMIENTO METAS A 30 JUNIO 2014 | 0
[13 empty] | NOTA: LA DSSA PRESENTÓ EL INFORME DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ESTRATÉGICOS EL 28 DE ABRIL DE 2014 |  |  |  |  | A PARTIR DE JULIO DE 2014 SE REPLANTEAN LAS METAS POR RAZONES AJENAS A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DSSA |  |  |  | SE REPLANTEAN LAS METAS POR RAZONES AJENAS A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DSSA
Note on R5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on V5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on Z5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META

## SSA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2014
SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA
PLAN DE ACCIÓN 2014 (Compromisos Estrategicos) | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO DE 2014 |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2014
OBJETIVO | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ESTRATEGIA OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIONES CLAVE | KPI | METAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL | ÁREA RESPONSABLE | Actividades compromisos estratégicos | Fecha programada | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO META | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES OAP | % AVANCE ACTIVIDADES |  | DETALLE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES OAP
|  | Reglamentar a través de los RAC la normatividad que se requiera para asegurar la calidad de los servicios del sector aéreo | Desarrollar las medidas complementarias para finalizar la armonización de las normas LAR – PEL (Normas Aeronáuticas Latinoamericanas – Licencias) | Porcentaje de avance en el desarrollo de las medidas complementarias a la armonización LAR | S | S.S.A. | Definir cronograma y asignar líder del proyecto para elaborar las medidas complementarias para completar armonización de LAR – PEL. (incluyendo régimen sancionatorio) | 20-feb-2014 | 100% | 25% | Se aprobaron los cronogramas correspondientes y se formalizaron al equipo de trabajo |  |  | 100% | 32.5% | Se definio el cronograma |  | 100% | 67.5% | Se definio el cronograma
[6 empty] | S.S.A. | Actualizar / armonizar guías de inspección (Por cada LAR armonizada – centros de instrucción y entrenamiento –PEL) | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 25% |  | Se presentaron y autorizaron las guías por parte de la Secretaría de Seguridad Aérea, se recolecto la información |  | 100% |  | Se encuentra publicado en la pagina web de la aeronautica civil en la ruta htttp://www.aerocivil.gov.co/ResPro/Paginas/Inicio.aspx para los comentarios por parte del sector aeronáutico, se programarán las mesas de trabajo para las respectivas actualizaciones y socializaciones.
[6 empty] | S.S.A. | Actualizar circulares, ayudas de trabajo y formatos | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 5% |  | Se iniciaron los avances de los manuales |  | 70% |  | Se continua con la elaboración de los manuales
[6 empty] | S.S.A. | Definir contenidos de cursos (norma y complementarios) que actualicen la información para los Inspectores bajo nueva reglamentación. | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Convertir y adaptar al RAC las normas LAR 21, 39 y 43, las cuales constituyen la base técnica para la entrada en vigencia de las normas de operación | Porcentaje de Armonización LAR 21,39,y 43 | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas | S.S.A. | Definir cronogramas de trabajo y asignar líder del proyecto para la armonización de normas LAR 21 / 39 / 43 | 31/12/2014 | 100% | 20% | Se aprobaron los cronogramas correspondientes y se formalizaron al equipo de trabajo |  |  | 100% | 21.8% | Se definio cronograma |  | 100% | 60% | Se definio cronograma
[6 empty] | S.S.A. | Generar proyecto resolución para LAR 21 / 39 / 43 (incluyendo régimen sancionatorio) | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 5% |  | Se designaron los inspectores para la armonización de LAR 21, 39 y 43 |  | 100% |  | Se designaron los inspectores para la armonización de LAR 21, 39 y 43
[6 empty] | S.S.A. | Generar proyecto de Guías para los Inspectores de Seguridad Aérea | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 2% |  | Se inició la estructuración de las guías para ser incorporadas en el Manual de inspectores |  | 50% |  | Se inició la estructuración de las guías para ser incorporadas en el Manual de inspectores
[6 empty] | S.S.A. | Generar proyecto de circulares, ayudas de trabajo y formatos | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 2% |  | Se inicio estructuración de las Circulares de acuerdo al Manual de Documentacion. |  | 50% |  | Se inicio estructuración de las Circulares de acuerdo al Manual de Documentacion.
[6 empty] | S.S.A. | Definir contenidos de cursos (norma y complementarios) de forma tal que permita la actualización de los Inspectores bajo nueva reglamentación. | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Fomentar el desarrollo de la industria y la investigación aeronáutica | Definir una propuesta para desarrollar un sistema de control para Designados y personal aeronáutico con cartas de autorización | Porcentaje de avance en la propuesta del Sistema de control | 100 % de cumplimiento en las Actividades programadas | S.S.A. | Definir cronograma y asignar líder del proyecto para la propuesta del sistema de control para designados y personal aeronáutico que cuenta con cartas de autorización | 20/02/2014 | 100 | 25 | Se aprobaron los cronogramas correspondientes y se formalizaron al equipo de trabajo |  |  | 100% | 30% | Se definio cronograma |  | 100% | 58% | Se definio cronograma
[6 empty] | S.S.A. | Realizar un balance del número de de designaciones (examinadores y chequeadores) establecidas los en Reglamentos - (Ingenieros, Pilotos, ANS y Médicos) | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 20% |  | Se elaboró la base de datos de los examinadores, chequeadores y AIT. Se realizaron los oficios de equipos de asignacion. Se informo a través de Correo electrónico a los inspectores sobre el Manual CIAC como patrón de referencia |  | 80% |  | Se elaboró la base de datos de los examinadores designados, chequeadores y AIT. Se realizaron los oficios de equipos de asignacion. Se informo a través de Correo electrónico a los inspectores sobre el Manual CIAC como patrón de referencia.
[6 empty] | S.S.A. | Evaluar mecanismos de control y costos para el sistema. | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 10% |  | Se creo el formato de numeración para AIT el cual estandarizará para el control de los examinadores e Ingenieros Especialistas. Se expidió una circular informativa AIT por parte del grupo inspección de aeronavegabilidad para estanadarizar el proceso de AIT el cual se replicará para los demas designados y personal aeronáutico. |  | 10% |  | Se creo el formato de numeración para AIT el cual estandarizará para el control de los examinadores e Ingenieros Especialistas. Se expidió una circular informativa AIT por parte del grupo inspección de aeronavegabilidad para estandarizar el proceso de AIT el cual se replicará para los demas designados y personal aeronáutico.
[6 empty] | S.S.A. | Unificar criterios de designación (Ingenieros, Pilotos, ANS y Médicos) | 31/12/2014 | 0 |  |  |  |  | 10% |  | Se creo el formato de numeración para AIT el cual estandarizará para el control de los examinadores e Ingenieros Especialistas. Se expidió una circular informativa AIT por parte del grupo inspección de aeronavegabilidad para estanadarizar el proceso de AIT el cual se replicará para los demas designados y personal aeronáutico. |  | 50% |  | Se creo el formato de numeración para AIT el cual estandarizará para el control de los examinadores e Ingenieros Especialistas. Se expidió una circular informativa AIT por parte del grupo inspección de aeronavegabilidad para estanadarizar el proceso de AIT el cual se replicará para los demas designados y personal aeronáutico. Con oficio No. 5101.193 - 2014044437 del 12 de septiembre de 2014 se informa a las empresas aéreas las directrices para establecer el programa de entrenamiento para pilotos chequeadores
[6 empty] | S.S.A. | Elaborar y presentar propuesta del sistema de control. | 31/12/2014 | [5 empty] | 10% |  | Se creo el formato de numeración para AIT el cual estandarizará para el control de los examinadores e Ingenieros Especialistas. Se expidió una circular informativa AIT por parte del grupo inspección de aeronavegabilidad para estanadarizar el proceso de AIT el cual se replicará para los demas designados y personal aeronáutico. |  | 50% |  | Se creo el formato de numeración para AIT el cual estandarizará para el control de los examinadores e Ingenieros Especialistas. Se expidió una circular informativa AIT por parte del grupo inspección de aeronavegabilidad para estandarizar el proceso de AIT el cual se replicará para los demas designados y personal aeronáutico.
[16 empty] | AVANCE ACTIVIDADES A JUNIO 2014 | 28.1%
[16 empty] | CUMPLIMIENTO META A JUNIO 2014 | 0 |  | AVANCE A SEPTIEMBRE 30 |  | 62%
[7 empty] | CUMPLIMIENTO |  |  | 23.4
GESTION FINANCIERA
Note on J5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on O5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META
Note on S5: EN LA PRIMERA COLKUMNA SE COLOCA EL % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD CONSIDERANDO CADA UNA EL 100% EN LA SEGUNDA COLUMNA ES EL PROMEDIO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORESPIONDIENTES A CADA META