## desarrollo
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
VIGENCIA: | 2010 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2010
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
1 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAPI | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
2 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
192 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | CONSTRUCCION DE TORRES DE CONTROL | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 74 | 50
4 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | CONSTRUCCION DE TERMINALES. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 97 | 50
185 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | CONSTRUCCION DE CUARTELES DE BOMBEROS. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 100 | 50
6 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | INTERVENTORIAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 97 | 17
199 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | INTERVENTORIAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 66 | 17
7 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 97 | 50
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | CONSTRUCCION AEROPUERTO DE PALESTINA CALDAS
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
173 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PALESTINA | CONSTRUCCION AEROPUERTO DE PALESTINA, CALDAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 78 | 100 | Por la apertura del aplicativo SEIPI, a la fecha, se registra la contratación a esta fecha.
174 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PALESTINA | INTERVENTORIA | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 78 | 100 | Por la apertura del aplicativo SEIPI, a la fecha, se registra la contratación a esta fecha.
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
189 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IPIALES | INTERVENTORIA | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 86 | 50
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
1 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO VIVIENDA CELADOR Y SALA DE EQUIPOS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 100 | 17
5 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO VIVIENDA CELADOR Y SALA DE EQUIPOS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 100 | 30
5 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO VIVIENDA CELADOR Y SALA DE EQUIPOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
3 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO VIVIENDA CELADOR Y SALA DE EQUIPOS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 100 | 30
4 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO VIVIENDA CELADOR Y SALA DE EQUIPOS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 75 | 30
2 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO VIVIENDA CELADOR Y SALA DE EQUIPOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
2 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO VIVIENDA CELADOR Y SALA DE EQUIPOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
6 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO CASA DE PLANTA Y CUARTOS ELECTRICOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 83 | 17
8 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO CASA DE PLANTA Y CUARTOS ELECTRICOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 66 | 17
9 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO CASA DE PLANTA Y CUARTOS ELECTRICOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
9 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO CASA DE PLANTA Y CUARTOS ELECTRICOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
7 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO CASA DE PLANTA Y CUARTOS ELECTRICOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 62 | 17
10 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO CASA DE PLANTA Y CUARTOS ELECTRICOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 89 | 100
15 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 46 | 17
12 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 83 | 100
17 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
14 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 100 | 50
16 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 46 | 100
11 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
13 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 86 | 50
13 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 86 | 30
13 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 86 | 30
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. PREVIO CONCEPTO DNP
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
10 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 100 | 77
10 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 100 | 77
10 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 100 | 50
10 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 100 | 77
10 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 100 | 77
11 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 84 | 100
11 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 84 | 100
11 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 84 | 100
13 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 58 | 100
13 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 58 | 100
13 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 58 | 100
9 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
12 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
14 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO CARRE?O | MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 17 | 100
18 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAYMARAL | MANTENIMIENTO DE PISTAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
21 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | MANTENIMIENTO DE PISTAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 67 | 100
20 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE PISTAS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 100 | 30
20 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE PISTAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
19 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE PISTAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 83 | 100
19 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE PISTAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 83 | 100
19 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE PISTAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 83 | 100
17 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO CUCUTA | MANTENIMIENTO DE PISTAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 93 | 100
22 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | MANTENIMIENTO DE PISTAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 67 | 100
15 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO CARRE?O | MANTENIMIENTO DE PISTAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 67 | 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
25 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
25 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
25 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
25 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
25 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
28 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 100 | 30
27 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 81 - NOVEDADES EN PROCESOS EN EJECUCIONES PARCIALES -- | 54 | 40
24 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 57 | 100
24 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 57 | 100
26 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
26 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
26 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
26 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
30 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 100 | 17
31 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
34 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 100 | 30
32 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 54 | 100
38 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 58 | 100
37 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 100 | 17
35 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 100 | 30
39 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 100 | 50
39 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
39 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
40 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE CUARTELES DE BOMBEROS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 87 | 17
43 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION DE PISTAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 94 | 17
44 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION DE PISTAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100
42 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION DE PISTAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 100 | 17
45 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 81 | 100
45 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 81 | 100
47 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAPI | AMPLIACION DE PLATAFORMAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
48 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | AMPLIACION DE PLATAFORMAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 67 | 100
49 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NUQUI | AMPLIACION DE PISTAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
176 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAPI | AMPLIACION DE PISTAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
50 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | AMPLIACION DE PISTAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
56 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAYMARAL | INTERVENTORIAS | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 100 | 77
52 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | INTERVENTORIAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 67 | 100
53 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NUQUI | INTERVENTORIAS | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 94 | 77
51 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAPI | INTERVENTORIAS | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 100 | 77
60 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | INTERVENTORIAS | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 100 | 77
55 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO CUCUTA | INTERVENTORIAS | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 94 | 50
61 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | INTERVENTORIAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 67 | 100
59 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO CARRE?O | INTERVENTORIAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 67 | 100
64 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 100 | 17
62 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 100 | 30
62 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
63 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 100 | 46
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
85 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE ENVIA OFICIO A LAS REGIONALES PARA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 30
75 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IBAGUE | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
69 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
84 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO FLORENCIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
86 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
74 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VILLAGARZON | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
77 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE ENVIA OFICIO A LAS REGIONALES PARA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 30
70 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE ENVIA OFICIO A LAS REGIONALES PARA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 30
65 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SANTA MARTA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
66 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE ENVIA OFICIO A LAS REGIONALES PARA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 30
66 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
73 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PASTO | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
83 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BUENAVENTURA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
79 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAPI | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
82 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
68 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IPIALES | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
76 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TUMACO | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
67 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO CUCUTA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
87 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BUCARAMANGA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
80 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
81 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO OCA?A | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
71 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
88 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
89 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO EL YOPAL | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 46 | 85
92 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
91 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
97 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
97 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE ENVIA OFICIO A LAS REGIONALES PARA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 30
97 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE ENVIA OFICIO A LAS REGIONALES PARA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 30
96 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
96 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
96 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
99 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
95 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE ENVIA OFICIO A LAS REGIONALES PARA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 30
98 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
98 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
98 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
191 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IBAGUE | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- TERMINADO | 100 | 100
101 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS. | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 47 | 85
105 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
105 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
105 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
105 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE ENVIARÁ OFICIOS A LA REGIONAL PARA ACELERAR PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 30
105 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
105 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
105 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
105 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
104 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
103 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
103 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
103 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE ENVIARÁ OFICIOS A LA REGIONAL PARA ACELERAR PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 30
103 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
103 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
107 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE ENVIARÁ OFICIOS A LA REGIONAL PARA ACELERAR PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 30
107 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
106 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
106 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
106 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
106 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
106 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
106 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
106 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
106 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
102 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE ENVIARÁ OFICIOS A LA REGIONAL PARA ACELERAR PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 30
113 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | PROGRAMAS DE INSONORIZACION. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- | 50 | 56
190 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | NIVEL CENTRAL | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 49 | 64
112 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
108 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE ENVIARÁ OFICIOS A LA REGIONAL PARA ACELERAR PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 30
111 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
110 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
110 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE ENVIARÁ OFICIOS A LA REGIONAL PARA ACELERAR PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 100
110 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE ENVIARÁ OFICIOS A LA REGIONAL PARA ACELERAR PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE HARÁ SEGUIMIENTO | 49 | 30
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
178 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 67 | 100
123 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 67 | 100
124 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 90 | 17
121 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 60 | 30
121 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 60 | 100
127 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 83 | 17
125 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
125 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
125 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
125 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
125 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
126 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 100 | 64
129 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MARIQUITA | MANTENIMIENTO SEDES VACACIONALES | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- | 93 | 33
128 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SANTA MARTA | MANTENIMIENTO SEDES VACACIONALES | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 77 | 17
179 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | INTERVENTORIAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 67 | 100
180 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MARIQUITA | INTERVENTORIAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 77 | 17
181 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SANTA MARTA | INTERVENTORIAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 91 | 17
182 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | MEJORAMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 39 | 100
183 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | ADECUACION INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 67 | 100
184 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | DOTACION INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 100 | 100
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
140 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- | 42 | 95 | SE ENCUENTRA EN LEGALIZACIÓN DE CONTRATO
140 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 42 | 100
141 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAYMARAL | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 42 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
147 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 42 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
133 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 42 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
139 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 42 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
132 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
142 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
137 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SANTA MARTA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 42 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
144 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO RIOHACHA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 42 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
131 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
131 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
145 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 42 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
148 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AERPUERTO POPAYAN | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 42 | 64
136 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
136 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
149 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO CUCUTA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 42 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
138 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BUCARAMANGA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 42 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
135 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 42 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
146 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MITU | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 42 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
152 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DIAGNOSTICOS AMBIENTALES. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 45 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
150 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BUENAVENTURA | ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DIAGNOSTICOS AMBIENTALES. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 45 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
151 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AERPUERTO POPAYAN | ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DIAGNOSTICOS AMBIENTALES. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 42 | 64 | LA CONTRATACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REINICIO
153 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | ESTUDIOS AMBIENTALES. | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 42 | 85
158 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | NIVEL CENTRAL | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
154 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
154 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
154 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
156 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
156 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
155 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
155 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
155 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
155 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
155 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100
170 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 45 | 100
171 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SAN VICENTE CAGUAN | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 45 | 100
163 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 45 | 100
164 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SANTA MARTA | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 45 | 100
172 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PASTO | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 45 | 100
168 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TUMACO | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 45 | 100
167 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO CUCUTA | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 45 | 100
166 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BUCARAMANGA | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 45 | 100
165 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 45 | 100
169 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO CARRE?O | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 45 | 100
0

## SEGURIDAD AEROP
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
VIGENCIA: | 2010 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2010
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
3 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PASTO | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE INSPECCION MAQUINAS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- PLIEGOS DEFINITIVOS PUBLICADOS, SE AMPLIO FECHA DEL CIERRE. | 85 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
1 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IPIALES | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE INSPECCION MAQUINAS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- PLIEGOS DEFINITIVOS PUBLICADOS, SE AMPLIO FECHA DEL CIERRE. | 85 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
2 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE INSPECCION MAQUINAS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- PLIEGOS DEFINITIVOS PUBLICADOS, SE AMPLIO FECHA DEL CIERRE. | 85 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
4 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y GRABADORAS DIGITALES DE VIDEO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- PLIEGOS DEFINITIVOS PUBLICADOS, SE AMPLIO FECHA DEL CIERRE. | 85 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
22 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO NEIVA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- EN ELABORACION DE LA ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
22 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO NEIVA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
23 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IBAGUE | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
23 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IBAGUE | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
20 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PUERTO ASIS | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
20 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PUERTO ASIS | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
10 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO FLORENCIA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
10 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO FLORENCIA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
12 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO LETICIA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
12 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO LETICIA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
7 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SANTA MARTA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
7 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SANTA MARTA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
9 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO RIOHACHA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
9 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO RIOHACHA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
8 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VALLEDUPAR | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
8 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VALLEDUPAR | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
11 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PASTO | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
11 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PASTO | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
14 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARMENIA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
14 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARMENIA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
19 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IPIALES | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
19 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IPIALES | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
6 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AERPUERTO POPAYAN | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
6 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AERPUERTO POPAYAN | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
18 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CUCUTA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIETNO PROCESO
18 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CUCUTA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
13 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BUCARAMANGA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
13 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BUCARAMANGA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
15 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARAUCA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
15 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARAUCA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
17 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
17 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
21 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
21 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
16 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO EL YOPAL | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
16 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO EL YOPAL | CONTRATACION MEDICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
33 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO NEIVA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
33 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO NEIVA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
32 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IBAGUE | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
32 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IBAGUE | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
29 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PUERTO ASIS | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
29 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PUERTO ASIS | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
28 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO FLORENCIA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
28 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO FLORENCIA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
40 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO LETICIA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
40 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO LETICIA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
30 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SANTA MARTA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
30 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SANTA MARTA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
36 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO RIOHACHA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
36 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO RIOHACHA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
39 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VALLEDUPAR | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
39 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VALLEDUPAR | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
27 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PASTO | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
27 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PASTO | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
41 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARMENIA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
41 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARMENIA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
26 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IPIALES | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
26 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IPIALES | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
31 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AERPUERTO POPAYAN | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
31 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AERPUERTO POPAYAN | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
38 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CUCUTA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
38 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CUCUTA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
35 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BUCARAMANGA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
35 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BUCARAMANGA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
37 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARAUCA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
37 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARAUCA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
25 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
25 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
34 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
34 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
24 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO EL YOPAL | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELABORACION ADICION | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
24 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO EL YOPAL | CONTRATACION ENFERMEROS (AS). | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION CON VIGENCIAS FUTURAS | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
43 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
45 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
46 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
42 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
44 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ELABORACION DEL PROYECTO | 50 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
63 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PASTO | ADQUISICION AMBULANCIAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
62 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO EL YOPAL | ADQUISICION AMBULANCIAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
51 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | GASTOS GENERALES | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ELABORACION DEL PROYECTO | 50 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
49 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | GASTOS GENERALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
49 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | GASTOS GENERALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
49 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | GASTOS GENERALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
49 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | GASTOS GENERALES | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- PROYECTO EN REVISION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO | 50 | 27 | SEGUIMIENTO PROCESO
49 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | GASTOS GENERALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
49 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | GASTOS GENERALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
48 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | GASTOS GENERALES | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- PROYECTO EN INTEGRACION DE PLIEGOS | 50 | 30 | SEGUIMIENTO PROCESO
48 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | GASTOS GENERALES | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- PROYECTO EN INTEGRACION DE PLIEGOS | 50 | 30 | SEGUIMIENTO PROCESO
50 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | GASTOS GENERALES | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- INTEGRACION DE PLIEGOS | 50 | 33 | SEGUIMIENTO PROCESO
50 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | GASTOS GENERALES | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- PROYECTO EN INTEGRACION DE PLIEGOS | 50 | 33 | SEGUIMIENTO PROCESO
50 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | GASTOS GENERALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
50 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | GASTOS GENERALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
47 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | GASTOS GENERALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EJECUTADO | 49 | 100 | CONTRATO EJECUTADO
47 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | GASTOS GENERALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EJECUTADO | 49 | 100 | SEGUIMIENTO CONTRATO
47 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | GASTOS GENERALES | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- EN REVISION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO | 49 | 30 | SEGUIMIENTO PROCESO
47 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | GASTOS GENERALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
47 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | GASTOS GENERALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
47 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | GASTOS GENERALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EJECUTADO | 49 | 100 | SEGUIMIENTO PROYECTO
54 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | VERIFICACION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION
54 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- EN INTEGRACION DE PLIEGOS | 50 | 33 | SEGUIMIENTO PROCESO
52 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- EN INTEGRACION DE PLIEGOS | 50 | 33 | SEGUIMIENTO PROCESO
55 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- INTEGRACION DE PLIEGOS | 50 | 33 | SEGUIMIENTO PROCESO
56 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
56 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTOEJECUCION
56 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
56 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
53 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ELABORACION DEL PROYECTO | 50 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
60 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- PROYECTO PARA REVISION DEL ORDENADOR DEL GASTO | 50 | 30 | SEGUIMIENTO PROCESO
60 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- PROYECTO PARA REVISIO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO | 50 | 30 | SEGUIMIENTO PROCESO
59 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
59 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
59 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
59 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
57 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- GESTIONAR EN LA REGIONAL DAR CELERIDAD AL PROCESO | 33 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
58 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
58 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
61 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ELABORACION DEL PROYECTO | 50 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
78 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ELDORADO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
137 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | GENERAL REGIONAL CUNDINAMARCA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
67 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO NEIVA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
138 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IBAGUE | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
139 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PITALITO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
121 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PUERTO ASIS | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
68 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SAN VICENTE CAGUAN | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
94 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO FLORENCIA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
108 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO LETICIA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
140 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VILLAGARZON | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
109 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION FLORENCIA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
110 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION PUERTO ASIS | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
104 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION NORMANDIA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
145 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | GENERAL REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
146 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO RIONEGRO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIETNO EJECUCION
76 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CIMITARRA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
147 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CONDOTO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
105 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO NUQUI | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
85 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PUERTO BERRIO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUION
77 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO TURBO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
120 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- PROYECTO EN ELABORACION | 54 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
106 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO OTU - REMEDIOS | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
136 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO QUIBDO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO INFORMACION
93 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION CERRO GORDO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
148 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION LOS CEDROS | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
107 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION BAHIA SOLANO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
86 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION NUQUI | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
95 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION JOSE MARIA CORDOVA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
69 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION POPALITO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
79 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION JARDIN | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
87 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | GENERAL REGIONAL ATLANTICO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
128 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SANTA MARTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
111 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO MOMPOS | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
70 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO TOLU | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
112 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO MAGANGUE | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
122 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO RIOHACHA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
96 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VALLEDUPAR | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
113 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION CIENAGA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
97 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION POLO NUEVO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
71 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION SAN ANDRES | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
123 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION VALLEDUPAR | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
129 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION LA CASONA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
88 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION SANTA MARTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
114 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION ERNESTO CORTISSOZ | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
130 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION MALAMBO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
115 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION CERRO ALGUACIL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
131 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION CERRO EL CABRITO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
98 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION PARICUICA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
116 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | GENERAL REGIONAL VALLE | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
124 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CALI | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
141 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PASTO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
89 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BUENAVENTURA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
125 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO GUAPI | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
126 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARMENIA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
117 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IPIALES | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
90 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AERPUERTO POPAYAN | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
132 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO TUMACO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
80 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION BUENAVENTURA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
72 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION MERCADERES | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
99 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION PASTO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
91 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION TULUA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
142 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION ROZO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
73 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION EL PASO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
81 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION MADRO?O | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
92 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | GENERAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
64 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CUCUTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
74 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BUCARAMANGA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
75 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARAUCA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
133 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO OCA?A | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
143 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO TAME | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
144 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
100 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION BUCARAMANGA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
118 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION CUCUTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
82 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION CHIVERA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
134 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION CERRO ORIENTE | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
127 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | GENERAL REGIONAL META | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
83 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
84 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO EL YOPAL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
119 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO MITU | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
135 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PUERTO CARRE?O | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
101 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION MITU | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
65 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION PUERTO CARRE?O | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
102 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION PUERTO INIRIDA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
66 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION EL YOPAL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
103 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ESTACION POMPEYA (VILLAVICENCIO) | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y PROTECCION DE PERIMETROS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
150 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- PROYECTO EN ELABORACION | 50 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
150 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- PROYECTO EN ELABORACION | 50 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
150 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- PROYECTO EN ELABORACION | 50 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
150 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- PROYECTO EN ELABORACION | 50 | 27 | SEGUIMIENTO EJECUCION
152 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- PROYECTO EN ELABORACION | 50 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
152 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
151 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ELABORACION PROYECTO | 50 | 17 | SEGUIMIENTO PARA DAR CELERIDAD AL PROCESO
149 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- PROYECTO EN REVISION | 50 | 30 | SEGUIMIENTO PROCESO
153 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
153 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
153 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- INTEGRACION PLIEGOS | 50 | 46 | SEGUIMIENTO PARA DAR CELERIDAD AL PROCESO
153 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- INTEGRACION PLIEGOS | 50 | 46 | SEGUIMIENTO PARA DAR CELERIDAD AL PROCESO
153 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
154 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- REVISION PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO | 50 | 30 | SEGUIMIENTO PROCESO
158 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO PROYECTO | 49 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
159 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ESTUDIO PROYECTO | 49 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
160 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
160 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
160 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
160 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ELABORCION PROYECTO | 49 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
160 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
160 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
157 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO
157 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
156 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ELABORACION DEL PROYECTO | 49 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
155 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN LEGALIZACION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
155 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN LEGALIZACION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
155 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN LEGALIZACION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
155 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN LEGALIZACION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
199 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION CAPACITACION EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA PARA SIMULACROS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- PROYECTO PARA REVISION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO | 50 | 30 | SEGUIMIENTO PROCESO
201 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION CAPACITACION EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA PARA SIMULACROS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 49 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
200 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION CAPACITACION EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA PARA SIMULACROS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO CONTRATO
198 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION CAPACITACION EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA PARA SIMULACROS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO EN EJECUCION | 50 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
202 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION CAPACITACION EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA PARA SIMULACROS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ESTUDIO DEL PROYECTO | 50 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
203 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION CAPACITACION EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA PARA SIMULACROS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO PROYECTO | 50 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
181 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ELDORADO | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
171 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO GUAYMARAL | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
189 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IBAGUE | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
180 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CHAPARRAL | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
191 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PITALITO | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTOEJECUCION
163 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO FLANDES | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
179 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO GARZON | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
190 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO MARIQUITA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
192 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PAIPA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
193 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SAN VICENTE CAGUAN | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
178 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO RIONEGRO | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
182 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO AMALFI | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
183 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CIMITARRA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
175 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO URRAO | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
194 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO QUIBDO | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
168 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BARRANQUILLA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
173 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SAN ANDRES ISLA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
184 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SANTA MARTA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
185 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CARTAGENA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
167 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO AGUACHICA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
161 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO EL BANCO | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
177 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PLATO | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
195 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO RIOHACHA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
186 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CALI | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
165 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARMENIA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO PROCESO
166 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CUCUTA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
176 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BUCARAMANGA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
174 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARAUCA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
164 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CRAVONORTE | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
170 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO OCA?A | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
187 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SARAVENA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
172 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
169 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO HATO COROZAL | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
162 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PAZ DE ARIPORO | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
196 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SAN MARTIN | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
197 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO TRINIDAD | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
188 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO TABLON DE TAMARA | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS DE AGOSTO 01 DE 2009 A JULIO 31 DE 2010 | 54 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
205 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | NIVEL CENTRAL | ACTIVIDADES | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ELABORACION DEL PROYECTO | 100 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
206 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | GENERAL REGIONAL ANTIOQUIA | ACTIVIDADES | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ELABORACION DEL PROYECTO | 100 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
207 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | GENERAL REGIONAL ATLANTICO | ACTIVIDADES | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ELABORACION DEL PROYECTO | 100 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
204 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | GENERAL REGIONAL META | ACTIVIDADES | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ELABORACION DEL PROYECTO | 100 | 17 | SEGUIMIENTO PROCESO
217 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PREVISTO PARA EL 07 DE JULIO | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
210 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO NEIVA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PREVISTO PARA EL 07 DE JULIO | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
225 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IBAGUE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PREVISTO PARA JULIO 07 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
209 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PUERTO ASIS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- NO SE REQUIERE | 100 | 0 | NO SE REQUIERE
218 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO FLORENCIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 7 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
215 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO LETICIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 07 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
214 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SANTA MARTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 7 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
216 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO MAGANGUE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- NO SE VA A REALIZAR | 100 | 0 | NO SE VA A REALIZAR
212 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO RIOHACHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE 07 DE JULIO | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
228 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VALLEDUPAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 7 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
221 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PASTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 7 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
227 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BUENAVENTURA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 7 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
208 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARMENIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 7 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
213 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IPIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 7 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
229 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AERPUERTO POPAYAN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 7 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
223 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CUCUTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 7 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
220 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BUCARAMANGA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE 7 JULIO | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
222 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARAUCA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 7 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
211 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 7 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
226 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 7 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
219 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO EL YOPAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERE JULIO 7 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
224 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO MITU | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- NO SE VA A REALIZAR | 100 | 0 | NO SE VA A REALIZAR
232 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
233 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO NEIVA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
242 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IBAGUE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
236 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO LETICIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
235 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SANTA MARTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
244 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO RIOHACHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
238 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VALLEDUPAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
234 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PASTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
245 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARMENIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
246 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IPIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
239 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AERPUERTO POPAYAN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
240 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CUCUTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
241 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BUCARAMANGA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
231 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
230 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
237 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO EL YOPAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CON SUS CORRESPONDIENTES KITS DE REPUESTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE JULIO 6 | 100 | 64 | SEGUIMIENTO PROCESO
253 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- BORRADOR PLIEGOS PUBLICADOS | 100 | 56 | SEGUIMIENTO PROCESO
262 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO NEIVA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- NO SE VA A REALIZAR | 100 | 0 | NO SE VA A REALIZAR
265 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IBAGUE | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- CIERRE PREVISTO PARA JULIO 13 | 100 | 56 | SEGUIMIENTO PROCESO
261 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PUERTO ASIS | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- NO SE VA A REALIZAR | 100 | 0 | NO SE VA A REALIZAR
249 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO FLORENCIA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- NO SE VA A REALIZAR | 100 | 0 | NO SE VA A REALIZAR
260 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO LETICIA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- CIERRE PREVISTO PARA JULIO 13 | 100 | 56 | SEGUIMIENTO PROCESO
264 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO SANTA MARTA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- NO SE VA A REALIZAR | 100 | 0 | NO SE VA A REALIZAR
254 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO RIOHACHA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- NO SE VA A REALIZAR | 100 | 0 | NO SE VA A REALIZAR
252 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VALLEDUPAR | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- NO SE VA A REALIZAR | 100 | 0 | NO SE VA A REALIZAR
248 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO PASTO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- CIERRE PREVISTO JULIO 13 | 100 | 56 | SEGUIMIENTO PROCESO
251 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARMENIA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- CIERRE PREVISTO JULIO 13 | 100 | 56 | SEGUIMIENTO PROCESO
256 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO IPIALES | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- CIERRE PREVISTO JULIO 13 | 100 | 56 | SEGUIMIENTO PROCESO
247 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AERPUERTO POPAYAN | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- CIERRE PREVISTO JULIO 13 | 100 | 56 | SEGUIMIENTO PROCESO
263 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO CUCUTA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- NO SE VA A REALIZAR | 100 | 0 | NO SE VA A REALIZAR
257 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BUCARAMANGA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- NO SE VA A RELIZAR | 100 | 0 | NO SE VA A REALIZAR
255 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ARAUCA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- NO SE VA A REALIZAR | 100 | 0 | NO SE VA A REALIZAR
250 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- RESPUESTA OBSERVACIONES EVALUACION OFERTAS | 100 | 56 | SEGUIMIENTO PROCESO
259 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- CIERRE PREVISTO PARA JULIO 13 | 100 | 0 | SEGUIMIENTO PROCESO
258 | DIRECCION SEGURIDAD Y SUPE.AEROPORTUARIA | AEROPUERTO EL YOPAL | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IDENTIFICACION CON SU CORRESPONDIENTE KIT DE REPUESTOS E INSUMOS EN EL NIVEL CENTRAL. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- NO SE VA A REALIZAR | 100 | 0 | NO SE VA A REALIZAR

## AERONAVEGACION
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
VIGENCIA: | 2010 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2010
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
0

## telecomunicaciones
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
VIGENCIA: | 2010 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2010
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
18 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, ACTUALIZACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS VIGILANCIA AERONAUTICA | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A SELEX | 33 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO EL CUAL TIENE PREVISTO FINALIZAR EN OCTUBRE DE 2010
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
162 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO IBAGUE | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO A LA FIRMA MAQUINAS Y ACCESORIOS | 33 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 9000284
163 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO EL YOPAL | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO A MAQUINAS Y ACCESORIOS | 33 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
25 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO A AIREFLEX | 41 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000023
187 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO A UNIAIRES SA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUICON DEL CONTRATO 10000417
186 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000373
28 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO MITU | ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE | 83 - NOVEDADES EN PROCESOS EN EJECUCIONES FINALES -- DECLARADA DESIERTA LOS OFERENTES NO CUMPLIAN CON REQUISITOS | 49 | 80 | REAPERTURA DEL PROCESO
175 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO CUCUTA | ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LUCES PAPI | 36 - ADJUDICACIÓN -- MAQUINAS Y ACCESORIOS | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO 9000295
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
176 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO FLORENCIA | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS UPS, CARGADORES DE BATERIA, RECTIFICADORES Y/O REACONDICIONAMIENTO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- VERSER LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
177 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO PUERTO LEGUIZAMO | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS UPS, CARGADORES DE BATERIA, RECTIFICADORES Y/O REACONDICIONAMIENTO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- VERSER LTDA | 49 | 100 | SEGUMIENTO A LA EJECUCION
178 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ESTACION EL ROSAL | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS UPS, CARGADORES DE BATERIA, RECTIFICADORES Y/O REACONDICIONAMIENTO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- VERSER LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
179 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO BARRANQUILLA | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS UPS, CARGADORES DE BATERIA, RECTIFICADORES Y/O REACONDICIONAMIENTO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- VERSER LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
180 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO CARTAGENA | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS UPS, CARGADORES DE BATERIA, RECTIFICADORES Y/O REACONDICIONAMIENTO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- VERSER LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
181 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ESTACION CERRO MACO | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS UPS, CARGADORES DE BATERIA, RECTIFICADORES Y/O REACONDICIONAMIENTO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- VERSER LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
33 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ESTACION CERRO CAMPANARIO | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y COMPLEMENTARIOS (INCLUYE OBRAS CIVILES) NIVEL NACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO A DIESELECTRO | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION 10000040
34 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO SAN JOSE DEL GUAVIARE | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y COMPLEMENTARIOS (INCLUYE OBRAS CIVILES) NIVEL NACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO A DIESELECTRO LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000040
35 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ESTACION POMPEYA (VILLAVICENCIO) | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y COMPLEMENTARIOS (INCLUYE OBRAS CIVILES) NIVEL NACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO A DIESELECTRO LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO 10000040
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
39 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES POR MICROONDAS, FIBRA OPTICA O SATELITES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 41 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 9000227 CONFORME AL CRONOGRAMA, PREVISTO PARA FINALIZAR A MEDIADOS DE OTUBRE 2010
39 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES POR MICROONDAS, FIBRA OPTICA O SATELITES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P | 41 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRATO 9000227
39 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES POR MICROONDAS, FIBRA OPTICA O SATELITES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES ETB | 41 | 100 | SEGUIMIENTO EJECUCION CONTRATO 9000099
40 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | UTILIZACION SEGMENTO ESPACIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED MEDIANTE ESTACIONES TERRENAS DE LA UAEAC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 41 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO 9000152-OJ
40 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | UTILIZACION SEGMENTO ESPACIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED MEDIANTE ESTACIONES TERRENAS DE LA UAEAC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 41 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO 9000152-OJ-09 CONFORME AL CRONOGRAMA VENCE EN OCTUBRE DE 2010
41 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | PAGO MINISTERIO DE COMUNICACIONES | 36 - ADJUDICACIÓN -- CANCELADO AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES | 41 | 100
42 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ENERGIA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ONVENIO CON RTVC | 33 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000001
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
45 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO GIRARDOT | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AERONAUTICAS, INCLUYE OBRAS CIVILES, COMPUTADORES, VISUALIZADORES. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 49 | 77 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
43 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO MEDELLIN | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AERONAUTICAS, INCLUYE OBRAS CIVILES, COMPUTADORES, VISUALIZADORES. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 49 | 77 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
46 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO RIOHACHA | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AERONAUTICAS, INCLUYE OBRAS CIVILES, COMPUTADORES, VISUALIZADORES. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 49 | 77 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
47 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO IPIALES | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AERONAUTICAS, INCLUYE OBRAS CIVILES, COMPUTADORES, VISUALIZADORES. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 49 | 77 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
44 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO CARTAGO | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AERONAUTICAS, INCLUYE OBRAS CIVILES, COMPUTADORES, VISUALIZADORES. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 49 | 77 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
183 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS RADIOENLACES DIGITALES PARA EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED TRONCAL DE MICROONDAS | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 49 | 50 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
55 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA AMPLIAR LOS SISTEMAS VHF ER (ALCANCE EXTENDIDO) PARA CONTROL TERMINAL AEREA | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 49 | 50 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
184 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICIÓN, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS MULTIPLEXORES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED NACIUONAL WAN | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 49 | 50 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CONOGRAMA
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
60 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO NEIVA | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN DVOR/DME. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE EL 8 DE JULIO | 49 | 64 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
57 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO FLORENCIA | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN DVOR/DME. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- EL PROCESO CIERRA EL 8 DE JULIO | 49 | 64 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
58 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO SAN ANDRES ISLA | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN DVOR/DME. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- EL PROCESO SE CIERRA EL 8 DE JULIO | 49 | 64 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
56 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO IPIALES | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN DVOR/DME. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- EL PROCESO CIERRA EL 8 DE JULIO | 49 | 64 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
62 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 49 | 77 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
64 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO A JRGO | 49 | 100 | SSEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONFORME AL CRONOGRAMA
61 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR. | 36 - ADJUDICACIÓN -- LA EMPRESA COMPUMEGA LTDA. CONTRATO 10000124 OC | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
63 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO A GLEND SAS | 49 | 100 | ELABORACION DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL MISMO
68 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
72 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A LA EMPRESA BACKBONE COMUNICACIONES LTDA. | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000099-OC
66 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | seguimiento al proceso conforme al cronograma
69 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUION DEL CONTRATO 10000416
69 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- EL CONTRATO 100000053 ADJUDICADO POR LA REGIONAL VALLE | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCUON DEL CONTRATO CONFORME AL CRONOGRAMA
67 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO DEL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
67 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO DEL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
76 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS. | 83 - NOVEDADES EN PROCESOS EN EJECUCIONES FINALES -- SE CERRO EL 28 DE JUNIO Y SE DECLARO DESIERTA | 49 | 80 | REAPERTURA DEL PROCESO
74 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ONTRATO 10000110 | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO
85 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ONTRATO 10000119 | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
85 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000299
85 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000163-OC
80 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000133-OC
80 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A INGENIERIAS DE SERVICIO Y CONTROL LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
80 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO 10000049
80 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000049
80 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 34 - REALIZACIÓN COMITÉ DE ADJUDICACIÓN (SI APLICA) -- | 49 | 90 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
80 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
80 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
80 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000319
79 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000107-OC | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000107
82 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000239
82 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE ADJUDICO A LUIS NIÑO GUTIERREZ | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO
82 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000239
82 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000281
82 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000282
84 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
112 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 49 | 30 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
112 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 49 | 30 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
113 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000399
107 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CIONTRATO 10000447
107 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- | 49 | 77 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
107 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
109 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 49 | 85 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
109 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O POR LA REGIONAL VALLE | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000130
111 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A ELECTRICOS LATINOANDES | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO 10000180
111 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000283
111 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- SEGUNDA PUBLICACION | 49 | 64 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
108 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
108 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
117 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- | 49 | 33 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
117 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A SCADA INGENIERIA LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000209
120 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000308
118 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
92 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- | 49 | 56 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
92 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
92 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000395
86 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A LA EMPRESA RODAR Y RODAR LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA OC 10000127
87 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A COOTRASERTECA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA OC 10000095
88 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE OC 10000105 | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA OC-10000105
90 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
90 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
90 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 49 | 50 | SEGUIMIENTO DEL PROCESO
90 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- | 49 | 50 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
91 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A SERVILLANTAS | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO 10000302-OC
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000009-OH | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO 10000294
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A MIGUEL ANGEL LARA ARIZA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO 10000236
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- BRIO DE COLOMBIA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000290
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000433
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000450
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000441
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 83 - NOVEDADES EN PROCESOS EN EJECUCIONES FINALES -- DECLARADO DESIERTO POR SEGUNDA VEZ | 49 | 80 | REAPERTURA DEL PROCESO
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000453
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000438
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000434
93 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 83 - NOVEDADES EN PROCESOS EN EJECUCIONES FINALES -- DECLARADO DESIERTO POR SEGUNDA VEZ | 49 | 80 | REAPERTURA DEL PROCESO
159 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ESTACION ARARACUARA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELIECER PEREZ GALVIS | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000014
97 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000088-OC | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
97 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000089
97 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000090-OC | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
97 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE OC 10000096 | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
97 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000238
97 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A LA EMPRESA COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA OC 10000076
97 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000108
97 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000111-OC | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
97 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000077-OC | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
96 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000075-OC | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
96 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000074 | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
96 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000079-OC | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
96 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000080 | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
96 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000314
96 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000132
96 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
96 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 83 - NOVEDADES EN PROCESOS EN EJECUCIONES FINALES -- DECLARADO DESIERTO EN DOS OPORTUNIDADES | 49 | 80 | REAPERTURA DEL PROCESO
96 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000131
95 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000071-OC | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
95 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000116
95 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000071-OC | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
95 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CO TRATO 10000034
95 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000207
95 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
95 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000034
95 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000208
160 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ESTACION SANTA ANA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- | 49 | 56 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
160 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ESTACION SANTA ANA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELIECER PEREZ GALVIS | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO
99 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUION DEL CONTRATO 10000384
99 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000383
99 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRQA DEL PROCESO EL 6 DE JULIO | 49 | 64 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
99 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRA EL 6 DE JULIO | 49 | 64 | SEGUIMIENTO AL PROCESO CONFORME AL CRONOGRAMA
99 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
94 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000029
94 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000010-OH | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
190 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | AEROPUERTO MITU | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- | 49 | 56 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
161 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ESTACION CARIMAGUA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ELEIECER PEREZ GALVIS | 41 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000014
105 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000015
105 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000012-OY | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
101 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000419
104 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000085-OC | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
104 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000085-OC | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
100 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O POR LA REGIONAL VALLE | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA 10000006-OC
100 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O POR LA REGIONAL VALLE | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA 10000010-OC
100 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000352
100 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIUON DEL CONTRATO
100 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
103 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O POR LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000194
103 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O POR LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000179
102 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL META | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
125 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
125 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 83 - NOVEDADES EN PROCESOS EN EJECUCIONES FINALES -- SE DECLARO DESIERTO | 49 | 80 | EL PRESUPUESTO SE TRASLADA A MANTENIMIENTO INCLUYENDO REPUESTOS
122 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONFORME AL CRONOGRAMA
124 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A LENNOX AIRE COLOMBIA LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000134
126 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- | 49 | 33 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
126 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000361
123 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ENTRALDE EQUIPOS Y MONTAJES LTDA | 49 | 100 | ELABORACION DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO AL MISMO
123 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUICION DEL CONTRATO 10000033
123 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A IMAGENES COLOMBIA E.U | 49 | 100 | ELABORACION CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
123 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O POR LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000181
133 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 49 | 30 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
133 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 49 | 30 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
129 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A LA EMPRESA EQUIELECT LTDA. | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000101-OC
132 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000256
128 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000284
130 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL META | BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- | 49 | 33 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
135 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO (MONTA-CARGAS, BANDAS DE EQUIPAJES, MONOPLANARES, MESA DE AFORO, BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS DE GASOLINA, ETC.) | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- | 49 | 85 | SEGUIMIEJTO AL PROCESO
139 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO (MONTA-CARGAS, BANDAS DE EQUIPAJES, MONOPLANARES, MESA DE AFORO, BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS DE GASOLINA, ETC.) | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- | 49 | 56 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
139 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO (MONTA-CARGAS, BANDAS DE EQUIPAJES, MONOPLANARES, MESA DE AFORO, BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS DE GASOLINA, ETC.) | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000104
151 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- -- | 49 | 33 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
151 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- | 49 | 33 | SEGUIMIENTO PROCESO
148 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS. | 31 - CIERRE DE CONTRATACION -- | 49 | 67 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
154 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 82 - NOVEDADES EN PROCESOS EN EJECUCIONES MEDIAS -- PENDIENTE DE RESOLUCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS CABLES | 49 | 60 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
156 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- | 49 | 33 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
156 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- | 49 | 33 | SEGUIMIEJTO AL PROCESO
155 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A MAQUINAS Y ACCESORIOS | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000155
153 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A SEINER LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO 10000094-OC
153 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 83 - NOVEDADES EN PROCESOS EN EJECUCIONES FINALES -- FUE DECLARADA DESIERTA | 49 | 80 | REAPERTURA DEL PROCESO
153 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A SEINER LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO 10000094-OC
153 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O A SEINER LTDA | 49 | 100 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO 10000094-OC
157 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000443
142 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO A DETROCUMMINS LTDA | 49 | 100 | ELABORACION DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO AL MISMO
142 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO A DETROCUMINS LTDA | 49 | 100 | ELABORACION DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO AL MISMO
142 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 31 - CIERRE DE CONTRATACION -- | 49 | 67 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
143 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- O MEDIANTE CONTRATO 10000120-OC | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA O 10000120
140 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 10000265
145 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
145 | DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NA | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- | 49 | 46 | SEGUIMIENTO AL PROCESO
0

## INFORMATICA
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
VIGENCIA: | 2010 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2010
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
1 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROCOMPUTADORES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- Se realiza audiencia de Adjudicación del proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa presencial 10000048-OI-2010 el 18 de Junio de 2010. | 66 | 100 | No requiere
2 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- Se adjudica proceso No. 10000404-OR-2010 a la firma LOGOFORMAS S.A | 66 | 100 | No requiere
3 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVIDORES CORPORATIVOS | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- Se realiza el cierre del proceso el dia 29 de junio de 2010, se encuentra en la fase de evaluación técnica de las propuestas recibidas. | 66 | 77 | No requiere
4 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PERIFERICOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE ADJUDICA A MS MICROS LTDA | 59 | 100 | NO REQUIERE
5 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE AUTOMATIZACION DE OFICINA | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- Proceso se encuentra publicado en la WEB disponible para los correspondientes ajustes que puedan aparecer. pendientes del CIERRE. | 49 | 64 | No Requiere
6 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA RED DE INFORMACION | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE ADJUDICA PROCESO A LA FIRMA ASSENDA S.A. | 49 | 100 | NO REQUIERE
6 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA RED DE INFORMACION | 36 - ADJUDICACIÓN -- Se solicita adición al contrato 10000031-OH-2010 con el fin de adquirir al precio del contrato inicial una mayor cantidad de licencias las cuales son requeridas. | 49 | 100 | No requiere
6 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA RED DE INFORMACION | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- Se radica proceso en Administrativa y se conforma la documentación del pliego definitivo. | 49 | 46 | No Requiere
6 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA RED DE INFORMACION | 36 - ADJUDICACIÓN -- Adjudicado a la firma FERLAG, proceso 10000055-OI-2010. | 49 | 100 | NO REQUIERE.
7 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CABLEADO LOCAL QUE SOPORTE MAYOR CAPACIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD. | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- Se define el alcance completo de proyecto y se envia a revisión, Se tienen los estudios previos técnicos y de mercado. | 49 | 27 | Agilizar el cumplimiento de las diferentes fases.
8 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIO PARA LA GESTION DOCUMENTAL EN LA ENTIDAD. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- Se espera a la terminación de la fase II de ADI. | 49 | 17 | No requiere
9 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES INFORMATICAS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE MISION DE LA ENTIDAD | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- Se han conformado los estudios de viabilidad Ampliación GIS. Proceso por exclusividad. | 49 | 27 | Agilizar proceso precontractual.
10 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | IMPLEMENTACION DE LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS/TRAMITES DE LA ENTIDAD | 36 - ADJUDICACIÓN -- Se solicita Adición al contrato actual que está en ejecución, con el fin de cubrir las necesidades del proyecto existentes. | 49 | 100 | No requiere
11 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA DE LA ENTIDAD. | 36 - ADJUDICACIÓN -- PROCESO PRECONTRACTUAL NO APLICA, PROCESO CON VIGENCIAS FUTURAS. EL CONRATO FINALIZA EL 31/07/2010 | 85 | 100 | NO APLICA
12 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HARDWARE Y/O SOFTWARE PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LA ENTIDAD | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- Se realiza piloto de prueba de solución Single Sign On IMPRIVATA en equipos de algunos funcionarios de informática y sistemas de información en producción. Dicha evaluación se terminó y está pendiente definir la adqisición de dicho producto. Los estudios previos están listos. | 49 | 17 | Dado que las características del producto ha adquirir el proceso es de contratación por exclusividad, se ha retrasado debido a la Ley de garantías. Terminada la ley se debe avanzar en la fase precontractual del proceso.
13 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE LA RED. | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- Se ajustan los estudios previos para afinar las especificaciones del proyecto. | 54 | 27 | Avanzar con el inicio del proceso y realizar seguimiento de cumplimiento estricto del cronograma.
14 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA DEL PORTAL DE INTERNET E INTRANET DE LA ENTIDAD | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- Se trabaja en la definición de viabilidad del proyecto y alcance de acuerdo al estado actual del cumplimiento del plan de acción de Gobierno en Línea. | 49 | 27 | Se solicitará CDP y avanzará en las fases precontractuales y contractuales correspondientes.
15 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- Se continua y avanza en realización de estudios previos. | 49 | 17 | Se solicitará CDP y avanzará en las fases precontractuales y contractuales correspondientes.
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
16 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO DE SERVIDORES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- Adjudicado a DATAPOINT | 100 | 100 | No requiere.
16 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO DE SERVIDORES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- Adjudicado a MTI. | 100 | 100 | No requiere.
16 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO DE SERVIDORES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- Adjudicado a NEWNET | 100 | 100 | No requiere.
17 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED A NIVEL NACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- Adjudicado a COMSISTELCO. | 100 | 100 | No requiere.
18 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESORAS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- Firmado prorroga COMWARE por 3.5 meses- | 100 | 100 | No requiere.
19 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SW PARA MANEJO DE BASE DE DATOS ORACLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- Firmado ADICION ORACLE para inclusión soporte JDE. | 100 | 100 | No requiere.
20 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SW JDEDWARDS, SISTEMATIZANDO, ALFAGL Y COGNOS DE LAS AREAS FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. | 36 - ADJUDICACIÓN -- Adjudicado a ALFAGL | 100 | 100 | No requiere.
20 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SW JDEDWARDS, SISTEMATIZANDO, ALFAGL Y COGNOS DE LAS AREAS FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. | 36 - ADJUDICACIÓN -- Contrato en ejecución. UT AMAZING. | 100 | 100 | No requiere.
20 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SW JDEDWARDS, SISTEMATIZANDO, ALFAGL Y COGNOS DE LAS AREAS FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- En proceso de contratación. | 100 | 77 | Seguimiento en Dirección Administrativa.
21 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- Especificaciones técnicas en elaboración. | 54 | 17 | No requiere.
23 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- Estudio de mercado en elaboración. | 54 | 17 | No requiere.
24 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE DE GESTION DE RED DE LA AERONAUTICA - TIVOLI/SERVICE CENTER. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- Estudio de viabilidad técnica en elaboración. | 100 | 17 | No requiere.
25 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD | 36 - ADJUDICACIÓN -- Adición a contrato actual. | 75 | 100 | No requiere.
25 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD | 36 - ADJUDICACIÓN -- Contrato en ejecución. | 75 | 100 | No requiere.
25 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- Especificaciones técnicas en elaboración,. | 75 | 17 | No requiere.
25 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD | 36 - ADJUDICACIÓN -- Adjudicado. | 75 | 100 | No requiere.
25 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- Revisión Especificaciones Técnicas en Control Interno. | 75 | 27 | No requiere.
26 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO (GIS) | 36 - ADJUDICACIÓN -- Firmado adicion a FIGURAZIONE. | 86 | 100 | No requiere.
27 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION, MIGRACION DE VERSIONES Y SOPORTE TECNICO AL SOFTWARE Y A LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMATICA | Contrato año 2009 aún esta vigente. | 39 | 17 | No requiere.
28 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y MIGRACION DE VERSIONES DE SISTEMAS OPERATIVOS, SOFTWARE DE BASES DE DATOS, SOFTWARE DE CORREO ELECTRONICO Y APLICATIVOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- Adjudicado a UT MIGRACION AEROCIVIL 2010. | 86 | 100 | No requiere.
0

## INMUEBLES
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
VIGENCIA: | 2010 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2010
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
1 | GRUPO INMUEBLES | AEROPUERTO NEIVA | ADQUISICION DE TERRENOS PARA AMPLIACION DE AEROPUERTOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PREDIOS A ADQUIRIR Y SE OBTUVO ANTE LA OFICINA DE ISNTRUMENTOS PÚBLICOS, CATASTRO Y LA ALCALDÍA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA DAR INICIO AL ESTUDIO DE TITULACIÓN. | 49 | 17
2 | GRUPO INMUEBLES | AEROPUERTO IBAGUE | ADQUISICION DE TERRENOS PARA AMPLIACION DE AEROPUERTOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN RAZÓN A QUE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE DE LOS PREDIOS A ADQUIRIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO EN EL AEROPUERTO PERALES DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ SE LE HA MANIFESTADO AL ADMINISTRADOR LA NECESIDAD DE NUEVOS CERIFICADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN VIGENTES | 49 | 17
3 | GRUPO INMUEBLES | AEROPUERTO FLORENCIA | ADQUISICION DE TERRENOS PARA AMPLIACION DE AEROPUERTOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN RAZÓN A QUE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE DE LOS PREDIOS A ADQUIRIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO EN EL AEROPUERTO BENITO SALAS DE LA CIUDAD DE NEIVA SE LE HA MANIFESTADO AL ADMINISTRADOR LA NECESIDAD DE NUEVOS CERIFICADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN VIGENTES | 49 | 17
4 | GRUPO INMUEBLES | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | ADQUISICION DE TERRENOS PARA AMPLIACION DE AEROPUERTOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN A LAS ÁREAS Y SE REPLANTEARON ALGUNOS LOTES A ADQUIRIR, SE ADQUIRIÓ LA DOCUMENTACIÓN DE ALGUNOS LOTES Y SE SOLICITO LA RESTANTE. | 49 | 17
5 | GRUPO INMUEBLES | NIVEL CENTRAL | ESTUDIOS, DISEÑOS, AVALUOS Y PERITAJES. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- NO SE HA REQUIRIDO SUSCRIBIR UN NUEVO CONTRATO CON EL IGAC, TODA VEZ QUE EXISTE UN VIGENTE CON EL CUAL SE HAN CANCELADO LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL IGAC A LA FECHA | 49 | 5
0

## GRUPO DE VUELOS
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
VIGENCIA: | 2010 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2010
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
1 | JEFE GRUPO DE VUELOS | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO 900299-OH | 100 | 100 | EN EJECUCION.
0

## CEA
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
VIGENCIA: | 2010 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2010
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
2 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | CONTRATACION DOCENTES PARA PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR Y EDUCACION CONTINUADA | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO CONTRATO EL DOCENTE MIGUEL ANGEL LOPEZ POR EL TERMINO DE 10 MESES | 100 | 100 | CONTRATO No 10000303 EN EJECCIÓN
2 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | CONTRATACION DOCENTES PARA PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR Y EDUCACION CONTINUADA | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO CONTRATO CON EL DOCENTE DANIEL ALFONSO CARDENAS GUERRERO | 100 | 100 | CONTRATO NUMERO 9000185 EN EJECUCIÓN
2 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | CONTRATACION DOCENTES PARA PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR Y EDUCACION CONTINUADA | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO CONTRATO CON EL DOCENTE CARDENAS TABARES RICARDO HUMBERTO | 100 | 100 | CONTRATO NUMERO 10000369 EN EJECUCIÓN
2 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | CONTRATACION DOCENTES PARA PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR Y EDUCACION CONTINUADA | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO CONTRATO CON EL DOCENTE CARLOS HUMBERTO URIBE ROZO | 100 | 100 | CONTRATO NUMERO 1000370 EN EJECUCIÓN
3 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | CONTRATACION DE AUXILIARES DE LABORATORIO | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO ADICION DE CONTRATO CON EL PSEUDOPILOTO LUISA FERNANDA NEIRA BUSTAMANTE | 100 | 100 | CONTRATO No 1000205 EN EJECUCIÓN
4 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | REALIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS,FOROS Y CONFERENCIAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD JAVERIANA DEL 2 AL 4 DE MAYO | 86 | 100 | CONTRATO NUMERO 10000219
4 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | REALIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS,FOROS Y CONFERENCIAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO CONTRTO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REFUERZO NORMA TECNICA DE CALIDAD NTCGP:1000:2009 DEL 20 AL 26 DE MAYO | 86 | 100 | CONTRATO NUMERO 10000231 POR VALOR DE 10.831.152. CONTRATO LIQUIDADO
4 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | REALIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS,FOROS Y CONFERENCIAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO CONTRATO PARA LA INSCRIPCIÓN DE FUNCIONARIOS AL SEMINARIO BUENAS PRACTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES E INVENTARIO | 86 | 100 | CONTRATO NUMERO 10000243 SE LIQUIDO
4 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | REALIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS,FOROS Y CONFERENCIAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO CONTRATO CON GLOBAL KNOWLEDGE COLOMBIA | 86 | 100 | SE EJECUTO CONTRATO NUMERO 10000422 DEL 28 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2010
4 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | REALIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS,FOROS Y CONFERENCIAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO CONTRATO CON LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR SE REALIZARON 2 CURSOS UNO DE 24 AL 28 DE MAYO Y EL OTRO DLE 31 DE MAYO AL 4 DE JUNIO | 86 | 100 | CONTRATO NUMERO 10001488
4 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | REALIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS,FOROS Y CONFERENCIAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO CONTRATO CON LA COMISION LATINOAMERICANA DE AVIACIÓN SE DEBE DECREMENAR CDP PORQUE SE PAGO POR EL RUBRO DE VIATICOS | 86 | 100 | CONTRATO NUMERO 10000060
4 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | REALIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS,FOROS Y CONFERENCIAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO CONTRATO CON ACADEM DE FORMACEN SEGURIDADA | 86 | 100 | CONTRATO No 10000274 LIQUIDADO
6 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | CAPACITACION, ACTUALIZACION Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD AEREA, SEGURIDAD AEROPORTUARIA, PILOTOS Y TECNICOS DEL GRUPO DE VUELO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO CONTRATO CONTRATO No 10000011 | 42 | 100 | CONTRATO SE EJECUTO
7 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | CONTRATACIÓN DE ASESORES, PROFESIONALES Y EXPERTOS ACADÉMICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE SUSCRIBIO CONTRATO CON EL PROFESIONAL CARLOS EDUARDO BENITEZ ALVARADO | 100 | 100 | SE SUSCRIBIO CONTRATO NUMERO 10000345
12 | OFICINA CENTRO ESTUDIOS CIENCIAS AERONÁ | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AULAS, LABORATORIOS, BIBLIOTECA, AUDITORIO Y DEMAS INSTALACIONES DEL CEA | 36 - ADJUDICACIÓN -- EL CONTRATO SE ADICIONO EL 16 DE FEBRERO DE 2010 POR UN VALOR DE 2.983.665 | 42 | 100 | CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
0

## COMERCIALIZACION
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
VIGENCIA: | 2010 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2010
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | CONSTRUCCION PISTA PARALELA, CALLE DE RODAJE Y CONEXIONES, PRIMERA ETAPA, AEROPUERTO ELDORADO BOGOTA.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
1 | OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN E INVERSIÓN | NIVEL CENTRAL | GARANTIZAR LOS INGRESOS, MINIMOS AL CONCESIONARIO DURANTE EL TIEMPO DE DURACION DE LA CONCESION DE LA SEGUNDA PISTA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE REALIZÓ EL GIRO AL ENCARGO FIDUCIARIO EN MAYO 10 DE 2010 | 100 | 100 | NINGUNA
0

## SEGURIDAD AEREA
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
VIGENCIA: | 2010 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2010
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE ADJUDICO EL 26 DE FEBRERO DE 2010 SEGUN RDP 10000929 | 54 | 100 | SE CUMPLIO SEGUN CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD SOLICITADO EN JULIO | 54 | 30 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE ADJUDICO EL 26 DE FEBRERO DE 2010 SEGUN RDP 1000928 | 54 | 100 | SE CUMPLIO SEGUN CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- SE ESTAN AJUSTANDO LOS TERMINOS POR SUGERENCIA DE LOS PROVEEDORES QUE DESEAN PARTICIPAR EN EL PROCESO | 54 | 85 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 34 - REALIZACIÓN COMITÉ DE ADJUDICACIÓN (SI APLICA) -- SE ESTA GESTIONANDO TRASLADO | 54 | 90 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 36 - ADJUDICACIÓN -- EFECTUAR ADICION50% ORDEN 9001055-OR | 54 | 100 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 31 - CIERRE DE CONTRATACION -- SE ENCUENTRA PUBLICADA LA HOJA DE VIDA, EN ESPERA DE ADJUDICACION | 54 | 67 | SE ESTA DESARROLLNADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE ADICIONO MEDIANTE REGISTRO DEL 4 DE JULIO | 54 | 100 | SE CUMPLIO SEGUN CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE ADICIONO MEDIANTE REGISTRO 10005133 DEL 4 DE JULIO | 54 | 100 | SE CUMPLIO SEGUN CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE ADICIONO MEDIANTE REGISTRO 10005130 DEL 4 DE JULIO | 54 | 100 | SE CUMPLIO SEGUN CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE ADICIONO MEDIANTE REGISTRO 10005132 DEL 4 DE JULIO | 54 | 100 | SE CUMPLIO SEGUN CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE ADICIONO MEDIANTE REGISTRO 10005130 DEL 4 DE JULIO | 54 | 100 | SE CUMPLIO SEGUN CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- AJUSTE DE SOPORTES PARA RADICAR EN ADMINISTRATIVA | 54 | 30 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- RECOPILANDO INFORMACION PARA EL PROCESO | 54 | 17 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE ADJUDICO EL 26 DE FEBRERO DE 2010 SEGUN RDP 10000930 | 54 | 100 | SE CUMPLIO SEGUN CRONOGRAMA
4 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO CON REGISTRO NO. 10005649 DEL 21 DE JUNIO DEL 2010 | 54 | 100 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
4 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- PENDIENTE PARA RADICAR EN ADMINISTRATIVA MES DE JULIO | 54 | 33 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
4 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- PENDIENTE PARA RADICAR PROCESO EN MES DE JULIO | 54 | 33 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
4 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO CON REGISTRO NO. 10005350 DEL 15 DE JUNIO DEL 2010 | 54 | 100 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
8 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- PROCESO SE ADICIONO CORRECTAMENTE | 54 | 100 | SE CUMPLIO SEGUN CRONOGRAMA
8 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- PROYECTO SE ADJUDICO CON RP 10000933 DEL 19 DE FEBRERO 2010 | 54 | 100 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
5 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- Se adjudico con rdp 10002874 proceso de marzol ingresado manualmente en abril | 49 | 100 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN PROGRAMACION
3 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | ASIGNADO REGIONAL VALLE | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO CON REGISTRO NO. 10004156 DEL 1A DE MAYO DEL 2010 | 49 | 100 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
7 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO CON REGISTRO NO. 10005503 DEL 17 DE JUNIO DEL 2010 | 54 | 100 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
7 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO CON REGISTRO NO. 10003031 DEL 16 DE ABRIL DEL 2010 | 54 | 100 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
9 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | PUBLICACIONES TÉCNICAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA. | 34 - REALIZACIÓN COMITÉ DE ADJUDICACIÓN (SI APLICA) -- SE ENCUENTRA EN EVALUACION DE PROPUESTAS RECIBIDAS | 49 | 90 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
9 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | PUBLICACIONES TÉCNICAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- CDP SOLICTADO EN MES DE JULIO | 49 | 5 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
9 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | PUBLICACIONES TÉCNICAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA. | 34 - REALIZACIÓN COMITÉ DE ADJUDICACIÓN (SI APLICA) -- SE ADICIONO CORRECTAMENTE | 49 | 90 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
9 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | PUBLICACIONES TÉCNICAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA. | 34 - REALIZACIÓN COMITÉ DE ADJUDICACIÓN (SI APLICA) -- SE ENECUENTRA EN EVALUACION DE PROPUESTAS RECIBIDAS | 49 | 90 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
10 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE ADJUDICO ORDEN EN ESTE MES SEGUN PROGRAMACION | 49 | 100 | SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN CRONOGRAMA
10 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- YA SE EFECTUO PROCESO DE ADICION DE COMBUSTIBLE. | 49 | 100 | NO REQUIERE, SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN LO PROGRAMADO
11 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 36 - ADJUDICACIÓN -- PROCESO ADJUDICADO CON REGISTRO 10003765 DEL 6 DE MAYO DE 2010 | 49 | 100 | SE CUMPLE SEGUN CRONOGRAMA
20 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | 36 - ADJUDICACIÓN -- PROCESO ADJUDICADO CON RDP 10001942 DEL 17 DE MARZO | 50 | 100 | NO REQUIERE
16 | SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | 36 - ADJUDICACIÓN -- PROCESO ADJUDICADO CON REGISTRO 10003766 DEL 06/ DE MAYO DE 2010 | 49 | 100 | SE CUMPLE SEGUN CRONOGRAMA
0

## secretaria general
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
VIGENCIA: | 2010 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2010
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
46 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
46 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- EN REVISION DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | 52 | 46 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
46 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO CRONOGRAMA
47 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
47 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
47 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
47 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
47 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
47 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
47 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
47 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
50 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
50 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
50 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
50 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
52 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
52 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
52 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
52 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
52 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
52 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
49 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
49 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
49 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
51 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
51 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
51 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
51 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
51 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
48 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
48 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
48 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
59 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | 52 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
59 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
53 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 2 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
53 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 2 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
53 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 2 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
53 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 2 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
53 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION DEL CONTRATO | 2 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
53 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 2 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
53 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 2 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
53 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 2 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
53 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 2 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
54 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
54 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
54 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
54 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
56 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
56 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
56 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
56 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
56 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
57 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
57 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
57 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
57 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
62 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S - DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACIOB DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
62 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S - DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
60 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | B.S - DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
61 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S - DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO EL CRONOGRAMA
61 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S - DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
67 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
63 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
63 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
63 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
63 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
63 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
63 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
66 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
66 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
66 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
66 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
66 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
66 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
68 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
68 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
68 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
68 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
68 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
68 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
68 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
68 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
69 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 52 | 17
65 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
65 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
65 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- adjudicacion del contrato | 52 | 100 | dentro del cronograma
64 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
75 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 100 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
71 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- SE PUBLICAN PLIEGOS EN PAGINA WEB | 100 | 64 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
74 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO ADJUDICADO | 34 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
70 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- PROYECTO EN REVISION DE PLIEGOS | 52 | 46 | DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
76 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- PROCESO RADICADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | 100 | 33 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
73 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITA CDP | 34 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
82 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ADQUSICION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- ACTIVIDAD ADJUDICADA | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
7 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- PROYECTO RADICADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | 52 | 33 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
6 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- PROCESO ADJUDICADO | 34 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
5 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- CONTRATO EN OBSEVACIONES | 52 | 85 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
4 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ESTUDIO DE DOCUMENTACION | 52 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- EN PUBLICACION DE PLIEGOS | 52 | 64 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
12 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- cONTRATACION PUBLICADA EN LA WEB | 43 | 50 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
9 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- PROYECTO PUBLICADO EN PAGINA WEB | 52 | 50 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
11 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO Y DOCUMENTACION DE PROYECTO | 52 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
16 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- REALIZANDO ESTUDIOS Y DOCUMENTACION PARA COMENZAR PROCESO DE CONTRATACIO | 43 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
18 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- REALIZANDOSE PROYECTO | 52 | 27 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
17 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 52 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
14 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- REALIZANDO ESTUDIOS DEL PROYECTO | 43 | 27 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
20 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- REALIZANDO PROYECTO | 52 | 27 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
23 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIANDO DOCUMENTOS PREVIOS A LA CONTRATACION | 52 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
24 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | S.O. PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- PROYECTO RADICADO EN DIRECCION ADMINISTRATIVA | 52 | 33 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
28 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- PROCESO ADJUDICADO | 100 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
27 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- EL CONTRATO FUE ADJUDICADO | 100 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
25 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CERTIFICACO DE DISPONIBILIDAD | 52 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD
29 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- SE ESTA REALIZA ANALISIS Y APROBACION DEL PROYECTO | 43 | 27 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
36 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- EL PROYECTO SE RADICO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | 52 | 33 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
34 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATACION ADJUDICADA | 100 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
33 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- EN PREPARACION DEL PROYECTO | 52 | 27 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
35 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO ADJUDICADO | 43 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
32 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ESTUDIO DE DOCUMENTOS Y PRECIOS | 52 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
39 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO ADJUDICACION | 100 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
43 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATACION ADJUDICADA | 43 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
0
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
83 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON RESOLUCION SE DESAGREGO EL PRESUPUESTO A LA DELEGACION DE COLOMBIA OACI CANADA | 52 | 100 | CUMPLIMIENTO CON EL CRONOGRAMA
86 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ONTRATO 10000006 OH | 52 | 100 | CUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA
86 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD. | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- SE ENCUENTRA EN OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PROPONENTES AL CONCEPTO TECNICO EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | 52 | 85 | CUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA
86 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD. | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- SE ENCUENTRA HACIENDO ESTUDIO DE MERCADO Y PLANEACION DE PROYECTO. | 52 | 85 | CUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA
0