## F 5
FORMATO No. 5
RELACION CONTRACTUAL POR LA ENTIDAD
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ENTIDAD:UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL REGIONAL VALLE
REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO CASTRO GOMEZ
SEMESTRE
|  |  | ENERO A JUNIO | [25 empty] | AÑO:
|  |  | JULIO A DICIEMBRE |  | X | [23 empty] | AÑO: | 2010
Diligenciar Valores en Miles de Pesos
No. CONTRATO OC | CONTRATISTA O PRESTADOR |  |  |  |  | TIPO CONTRATO |  |  |  | TIEMPO DURACION |  |  |  | LUGAR DE EJECUCION | INTEVENTOR |  |  |  |  | EJECUCION DEL CONTRATO
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACION | DOMICILIO | NATURALEZA JURIDICA | CAPACIDAD DEL CONTRATISTA | MODALIDAD PROCESO | NATURALEZA CONTRATO | OBJETO | CONFIGURACION JURIDICA CTA | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | FECHA LIQUIDACION | TIEMPO PRORROGADO |  | INTERNO |  |  | EXTERNO |  | PRESUPUESTO |  | VALOR CONTRATO |  | PRORROGA RENOVACION |  | AVANCE |  | REAJUSTE |  | OBSERVACIONES
[15 empty] | NOMBRE | IDENTIFICACION | DEPENDENCIA | NOMBRE | IDENTIFICACION | REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL | REGISTRO SI A HAY REAJUSTE | VALOR INICIAL | VALOR REAJUSTE | FECHA | PLAZO | TRABAJO | TIEMPO | VALOR | NUMERO O CANTIDAD
10000472 OC | SODEXHO PASS DE COLOMBIA S.A. | 800,219,876-9 | AVENIDA 5 NORTE 19N - 04 OFICINA 401 EDIFICIO DONATELLO | PERSONA JURIDICA | 719656000 | SELECCIÓN ABREVIADA | SUMINISTRO | CONTRATAR EL COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS SEI DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL VALLE ( ARMENIA,BUENAVENTURA,POPAYAN PASTO,IPIALES Y TUMACO) | N/A | 2010-07-13 | 2010-08-03 | 2010-08-03 | N/A | REGIONAL VALLE | GUSTAVO ADOLFO GOMEZ | 16,271,036 | BOMBEROS | N/A | N/A | 10006119 | N/A | 26788000 | N/A | N/A | N/A | 100% | TREINTA (30) DIAS | N/A | N/A | CONTRATO LIQUIDADO
10000475 OC | MAGNOLIA OSORIO TAMAYO | 29,842,759 | CALLE 30 No. 10-31 | PERSONA NATURAL | NO REGISTRA | SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA | SERVICIO | CAPACITACION EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA PARA REALIZAR LOS SIMULACROS CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILICITA EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE | N/A | 2010-07-08 | 2010-07-30 | 2010-07-30 | N/A | REGIONAL VALLE | GUSTAVO ADOLFO GOMEZ | 16,271,036 | BOMBEROS | N/A | N/A | 10006109 | N/A | 31872000 | N/A | N/A | N/A | 100% | TREINTA (30) DIAS | N/A | N/A | CONTRATO LIQUIDADO
10000474 OC | NELSON GRILLO LINCE | 438410 | GLORIETA AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON | PERSONA JURIDICA | 300000000 | SELECCIÓN ABREVIADA | ADQUISICION | SERVICIO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON | N/A | 2010-07-13 | 2010-07-15 | 2010-07-15 | N/A | PALMIRA | CARLOS ENRIQUE BENAVIDES | 16,858,744 | BOMBEROS | N/A | N/A | 10006120 | N/A | 25999000 | N/A | N/A | N/A | 100% | TREINTA (30) DIAS | N/A | N/A | CONTRATO LIQUIDADO
10000486 OC | UNION TEMPORAL GUTIERRES SAS | 900,366,345-1 | CARRERA 6 NRO. 16-17 LOCAL 101 | UNION TEMPORAL | 200000000 | SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA | ADQUISICION | ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA ESTACION DE POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SERVICIOS A LA ESTACION CERRA RADAR MADROÑO CALDAS | N/A | 2010-07-16 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | N/A | REGIONAL VALLE | GUSTAVO HERNANDEZ | 16,468,709 | GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | N/A | N/A | 10006262 | N/A | 27431400 | N/A | N/A | N/A | 10000% | TREINTA (30) DIAS | N/A | N/A | CONTRATO LIQUIDADO
10000499 OC | SISBAC DE COLOMBIA LTDA. | 94,062,371 | CALLE 15N NRO. 6N-34 OFICINA 403 | PERSONA JURIDICA | 10000000 | SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DEL TERMINAL AEREO DEL AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA,(IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE BAJO CONSUMO DE AGUA, BAÑOS PUBLICOS DEL TERMINAL AEROPORTUARIO) | N/A | 2010-07-26 | 2010-08-26 | 2010-09-16 | N/A | ARMENIA | VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA | 94,385,386 | DESARROLLO AEROPORTUARIO | N/A | N/A | 10006475 | N/A | 28306000 | N/A | N/A | N/A | 100% | SESENTA DIAS(60) CALENDARIO | N/A | N/A | CONTRATO LIQUIDADO
10000529 OC | PEDRO FERNANDO VERGARA CHAVES | 14,987,602 | Calle 13B - 56 Apto. 603 A | PERSONA JURIDICA | 5000000 | SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO SALA DE EQUIPOS DE ESTACIONES DE VHF/MICROONDAS Y VIVIENDA DE CELADOR ESTACION | N/A | 2010-08-23 | 2010-10-08 | 2010-10-08 | N/A | ESTACIONES DE LA REGIONAL VALLE | JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ | 16,726,326 | SOPORTE TECNICO | N/A | N/A | 10006850 | 10009981 | 36000000 | 3500000 | N/A | N/A | 100% | TREINTA (30) DIAS | 3500000 | N/A | CONTRATO LIQUIDADO
10000067 OH | TEJADA CABRERA IVAN DE JESUS | 72,169,857 | CALLE 2 Nro. 5B -35 OFICINA 203 | PERSONA JURIDICA | 6500000 | SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA | N/A | 2010-08-12 | 2010-10-30 | 2010-12-30 | N/A | BUENAVENTURA | VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA | 94,385,386 | DESARROLLO AEROPORTUARIO | N/A | N/A | 10007098 | N/A | 59820000 | N/A | N/A | N/A | 100% | SESENTA (60) DIAS | N/A | N/A | CONTRATO LIQUIDADO
10000072 OH | INTERSALUD OCUPACIONAL LTDA. | 805,017,589-0 | CALLE 25 NORTE NRO. 5BN - 45 OFIC. 301 | PERSONA JURIDICA | 50000000 | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVICIO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA REGIONAL VALLE Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS: ARMENIA,PEREIRA,CARTAGO,TULUA,CALI,BUENAVENTURA, | N/A | 2010-08-18 | 2011-08-18 | CONTRATO EN EJECUCION | N/A | REGIONAL VALLE | GRACIELA GOMEZ DIAZ | 31,976,198 | SALUD OCUPACIONAL | N/A | N/A | 10007393 | N/A | 63900000 | N/A | N/A | N/A | 50% | CIENTO CINCUENTA (150) DIAS | N/A | N/A | CONTRATO EN EJECUCION
10000668 OC | GUSTAVO MOLINA OSORIO | 12,915,225 | AVENIDA FERREA DE TUMACO | PERSONA JURIDICA | 4136544 | SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA | SERVICIO | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO | N/A | 2010-09-09 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | N/A | TUMACO | OSCAR MARCIAL MARINEZ GUERRA | 12,910,356 | ADMINISTRADOR AEROPUERTO | N/A | N/A | 10008079 | N/A | 43517000 | N/A | N/A | N/A | 100% | SESENTA DIAS(60) CALENDARIO | N/A | N/A | CONTRATO LIQUIDADO
10000681 | COMERSEG INDUSTRIAL LTDA. | 800,194,982-1 | CALLE 18 NRO. 5-20 | PERSONA JURIDICA | 90000000 | SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA | ADQUISICION | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS EN LA REGIONAL VALLE | N/A | 2010-09-16 | 2010-10-16 | 2010-10-25 | N/A | REGIONAL VALLE | GRACIELA GOMEZ DIAZ | 31,976,198 | SALUD OCUPACIONAL | N/A | N/A | 10008746 | N/A | 35990000 | N/A | N/A | N/A | 100% | TREINTA (30) DIAS | N/A | N/A | CONTRATO LIQUIDADO
10000722 OC | BACKBONE COMUNICACIONES LTDA. | 900,207,077-1 | AVENIDA CRA 15 NRO. 124-91 OFICINA 505 BOGOTA | PERSONA JURIDICA | 20000000 | PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA | ADQUISICION | ADQUISICION DE ANTENAS DE MICROONDAS PARA UNIDADES DE RF CERAGON, PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, RED DE ENLACE PAN DE AZUCAR ARGELIA | N/A | 2010-09-15 | 2010-09-13 | 2010-12-16 | N/A | ESTACION PAN DE AZUCAR | DANILO JARAMILLA COLLAZOS | 16,696,999 | SOPORTE TECNICO | N/A | N/A | 10008680 | N/A | 42688000 | N/A | N/A | N/A | 100% | SESENTA(60) DIAS | N/A | N/A | CONTRATO LIQUIDADO
10000099 OH | VERGARA MENDOZA ARMIN | 10,517,005-3 | CARRERA 60 NRO. 10-31 APTO. 502 | PERSONA NATURAL | 89867000 | PROCESO DE SELECCIÓN | OBRA PUBLICA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE CALI | N/A | 2010-09-14 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | N/A | CALI | VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA | 94,385,386 | DESARROLLO AEROPORTUARIO | N/A | N/A | 10008820 | N/A | 102144000 | N/A | N/A | N/A | 100% | SESENTA (60) DIAS | N/A | N/A | CONTRATO LIQUIDADO
10000768 OC | CHACON RIASCOS GUILLERMO EFRAI | 12,988,697 | AVENIDA 3N 47BN 15 | PERSONA JURIDICA | 6510000 | PROCESO DE SELECCIÓN | SERVICIO | MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, BUENAVENTURA, GUAPI, IPIALES,PASTO,POPAYAN Y TUMACO (REGIONAL VALLE) | N/A | 2010-10-08 | 2010-10-16 | 2010-10-16 | N/A | REGIONAL VALLE | LUIS ANGEL CAICEDO | 16,500,040 | DESARROLLO AEROPORTUARIO | N/A | N/A | 10009198 | N/A | 26196000 | N/A | N/A | N/A | 100% | TREINTA (30) DIAS | N/A | N/A | CONTRATO LIQUIDADO
10000117 OH | EMINSS LTDA. | 830,088,759-0 | CARRERA 18 NRO. 78-62 PISO 2 | PERSONA JURIDICA | 120000000 | PROCESO DE SELECCIÓN | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METALICA TORRE DE SISTEMA RADAR VIEJO CALDAS (MADROÑO, BELALCAZAR CALDAS) | N/A | 2010-11-05 | 2011-01-31 | N/A | 30 DIAS | RADAR VIEJO CALDAS | JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ | 16,726,326 | SOPORTE TECNICO | N/A | N/a | 10009769 | N/A | 78000000 | N/A | N/A | N/A | 80% | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS | N/A | N/A | EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCION. SE SOLICITO UNA PRORROGA DE 30 DIAS
10000877 OC | BACKBONE COMUNICACIONES LTDA. | 900,207,077-1 | AVENIDA CRA 15 NRO. 124-91 OFICINA 505 BOGOTA | PERSONA JURIDICA | 20000000 | PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN(INSTALACIÓN DE ENLACE DE MICROONDAS REFERENCIA CERAGON 7 GHz) ENLACE PAN DE AZUCAR - ARGELIA / VALLE. | N/A | 2010-11-22 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | N/A | REGIONAL VALLE | DANILO JARAMILLA COLLAZOS | 16,696,999 | SOPORTE TECNICO | N/A | N/A | 10010551 | N/A | 40141000 | N/A | N/A | N/A | 100% | SESENTA(60) DIAS | N/A | N/A | LIQUIDADO
10000126 OH | EDGAR CADAVID CARDONA | 10,532,894 | CALLE 25 NORTE No. 5BN 21 OFIC. 201 | PERSONA JURIDICA | 99497533 | PROCESO DE SELECCIÓN | SERVICIO | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTACION PAN DE AZUCAR | N/A | 2010-11-17 | 2011-01-26 | CONTRATO EN EJECUCION | N/A | CERRO PAN DE AZUCAR | VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA | 94,385,386 | DESARROLLO AEROPORTUARIO | N/A | N/A | 10010903 | N/A | 99497000 | N/A | N/A | N/A | 60% | SETENTA Y CINCO DIAS | N/A | N/A | EN EJECUCION
10000937 OC | PEDRO FERNANDO VERGARA CHAVES | 14,987,602 | CALLE 13B NRO. 66B-56 APTO 603 A | PERSONA JURIDICA | 5000000 | PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO CASA DE GRUPOS ELECTROGENOS Y CUARTOS ELECTRICOS DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS MERCADERES Y AEROPUERTOS DE POPAYAN Y TUMACO | N/A | 2010-12-06 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | N/A | ESTACIONES REGIONAL VALLE | DANILO JARAMILLA COLLAZOS | 16,696,999 | SOPORTE TECNICO | N/A | N/A | 10011449 | N/A | 30000000 | N/A | N/A | N/A | 100% | TREINTA (30) DIAS | N/A | N/A | LIQUIDADO
10000968 OC | SAGA ELECTRONICA LTDA. | 900,095,230-1 | CALLE 84 NRO. 18-38 OFICINA 301 | PERSONA JURIDICA | 30000000 | PROCESO DE SELECCIÓN | ADQUISICION | ADQUISICION DE REPUESTOS (TUBOS TIRATRON) PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS RADAR DE SANTANA CAUCA | N/A | 2010-11-30 | 2011-03-30 | CONTRATO EN EJECUCION | N/A | ESTACION SANTANA CAUCA | GERMAN RUIS RODRIGUEZ | 16,678,011 | SOPORTE TECNICO | N/A | N/A | 10011450 | N/A | 30000000 | N/A | N/A | N/A | 30% | SETENTA Y CUATRO (74) DIAS | N/A | N/A | EN EJECUCION
10001007 OC | ALIRIO ALVAREZ SANCHEZ | 6,374,134 | CARRERA 15 NRO. 30-69 PALMIRA VALLE | PERSONA JURIDICA | 5200000 | PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA | SERVICIO | DESMONTE, TRASLADO, INSTALACION DE SISTEMA DE CONTRAPOLO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ANTENA MARGARITA DEL EQUIPO NDB DE IPIALES | N/A | 2010-12-01 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | N/A | REGIONAL VALLE | DANILO JARAMILLA COLLAZOS | 16,696,999 | SOPORTE TECNICO | N/A | N/A | 10012015 | N/A | 35984000 | N/A | N/A | N/A | 100% | TREINTA (30) DIAS | N/A | N/A | LIQUIDADO
10001016 OC | EL PODER ELECTRICO LTDA |  |  | PERSONA NATURAL |  | PROCESO DE SELECCIÓN | SERVICIO | CONTRATAR LA ADQUISICION ,ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PARA EL CENTRORADAR ,AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON. | N/A | 2010-12-14 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | N/A | CALI | JORGE EDUARDO ORTEGA ROSAS | 16,589,142 | SOPORTE TECNICO | N/A | N/A | 10012055 | N/A | 42652000 | N/A | N/A | N/A | 100% | TREINTA (30) DIAS | N/A | N/A | LIQUIDADO
10001033 OC | IBARRA LERMA RONALD ERLEY | 10,388,197-4 | CARRERA 42A NRO. 48A-29 BARRIO CIUDAD CORDOBA | PERSONA JURIDICA | 8230000 | PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA | MANTENIMIENTO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS ANTIGUO TERMINAL DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES | N/A | 2010-12-13 | 2010-01-15 | N/A | N/A | IPIALES | HUGO EDUARDO GUERRERO REYES | 12,964,849 | DESARROLLO AEROPORTUARIO | N/A | N/A | 10012201 | N/A | 42786000 | N/A | N/A | N/A | 60% | TREINTA (30) DIAS | N/A | N/A | EN EJECUCION
10000164 OH | FERNANDEZ ORDOÑEZ DIEGO REINEL | 76,321,366 | TRANSVERSAL 9 Nro. 56 N -97 | CONSORCIO | 90760000 | PROCESO DE SELECCIÓN | OBRA PUBLICA | REMODELACION DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO EL EDEN DE AARMENIA | N/A | 2010-12-06 | 2011-02-06 | CONTRATO EN EJECUCION | N/A | ARMENIA | VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA | 94,385,386 | DESARROLLO AEROPORTUARIO | N/A | N/A | 10012229 | N/A | 68919000 | N/A | N/A | N/A | 50% | CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS | N/A | N/A | EN EJECUCION
10000165 OH | CONSORCIO OBRAS DEL VALLE | 800,196,349-8 | CARRERA 25 NRO. 39-39 | CONSORCIO | NO REGISTRA | PROCESO DE SELECCIÓN | SERVICIO | SUMINISTRO Y MONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI | N/A | 2010-12-09 | 2011-02-09 | CONTRATO EN EJECUCION | N/A | GUAPI CAUCA | HUGO REYNEL REYES AEDO | 14,878,002 | SOPORTE TECNICO | N/A | N/A | 10012233 | N/A | 89539000 | N/A | N/A | N/A | 60% | CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS | N/A | N/A | EN EJECUCION
100000174 OH | VILLOTA VELA JESUS ANIBAL | 10,523,044 | CALLE 19 NRO. 27-41 ED. MERLOPA | PERSONA JURIDICA | 1406508064 | PROCESO DE SELECCIÓN | OBRA PUBLICA | MEJORAMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES | N/A | 2010-12-17 | 2011-03-02 | CONTRATO EN EJECUCION | N/A | IPIALES | HUGO EDUARDO GUERRERO REYES | 12,964,849 | DESARROLLO AEROPORTUARIO | N/A | N/A | 10012715 | N/A | 99441000 | N/A | N/A | N/A | 30% | CUARENTA (40) DIAS | N/A | N/A | EN EJECUCION
Note on A16: REGISTRE EN ORDEN CONSECUTIVO LOS CONTRATOS REALIZADO EN EL PERIODO A INFORMAR COMENZANDO No.1
Note on B17: REGISTRE NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA SI ES PERSONA NATURAL O LA RAZON SOCIAL SI ES PERSONA JURIDICA.
Note on C17: REGISTRE LA CEDULA DE CIUDADANIA O NIT. DE LA EMPRESA DEL CONTRATISTA SEGÚN SEA EL CASO.
Note on D17: REGISTRE CIUDAD DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
Note on E17: REGISTRE SI ES PERSONA NATURAL O JURIDCA COMO (COOPERATIVA, EMPRESA Y FUNDACIÓN) SEGÚN SEA CASO.
Note on F17: REGISTRE NUMERICAMENTE LA CAPACIDAD ECONOMICA, QUE TIENE EL CONTRATISTA DE ACUERDO A REGISTRO CAMARA DE COMERCIO.
Note on G17: REGISTRE SI EL PROCESO REALIZADO FUE CONTRATACION DIRECTA O PROCESO LICITATORIO
Note on H17: REGISTRE SI EL CONTRATO PRESTACION SERVICIO, OBRA PÚBLICA ,SUMINISTRO, MANTENIMIENTO ETC.
Note on I17: REGISTRE EL OBJETO DEL CONTRATO.
Note on J17: REGISTRE LA CONFIGURACION JURIDICA DE CONTRATISTA COMO UNION TEMPORAL, CON SORCIO ETC.
Note on K17: REGISTRE EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE INICIO EL CONTRATO.
Note on L17: REGISTRE EL DIA, MES YAÑO SE TERMINO O SE TERMINA EL CONTRATO.
Note on M17: SI ESTA LIQUIDADO EL CONTRATO REGISTRE DIA, MES Y AÑO DE LA MISMA.
Note on N17: SI SE OTORGO PRORROGA AL CONTRATO REGISTRE EL NUMERO Y SI ES DIAS, MES ETC, Y SEGÚN EL CASO ETC.
Note on O16: REGISTRE LA CIUDAD DONDE SE EJECUTARA EL CONTRATO.
Note on P18: REGISTRE EL NOMBRE APELLIDO COMPLETOS DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA FUNCION DE INTERVENTORIA.
Note on Q18: REGISTRE EL NUMERO CEDULA DE CIUDADNIA DEL INTERVENTOR
Note on R18: REGISTRE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA INTERVENTORIA.
Note on S18: REGISTRE EL NOMBRE APELLIDO COMPLETO SI ES PERSONA NATURAL O RAZON SOCIAL SI PERSONA JURIDICA ENCARGADA DE LA INTERVENTORIA.
Note on T18: REGISTRE EL NUMERO CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL INTERVENTOR EXTERNO SEGÚN SEA EL CASO.
Note on U18: REGISTRE EL NUMERO RUBRO PRESUPUESTAL QUE SE LE IMPUTO AL CONTRATO.
Note on V18: SI SE REAJUSTO EL CONTRATO REGISTRE EL RUBRO PRESUPUESTAL IMPUTADO.
Note on W18: REGISTRE EN MILES DE PESOS EL PRESUNTO VALOR DEL COSTO DEL CONTRATO.
Note on X18: REGISTRE EN NUMERO EL VALOR DEL REAJUSTE DEL CONTRATO.
Note on Y18: REGISTRE SI HUBO PRORROGA O RENOVACION DEL CONTRATO EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE REALIZO.
Note on Z18: REGISTRE EL NUMERO EN DIAS, MESES Y ANOS EL PLAZO EN QUE SE DIO LA PRORROGA
Note on AA18: REGISTRE PORCENTAJE DE AVANCE DEL TRABAJO U OBJETO DE CONTRATO SEGÚN SEA SU NATURALEZA.
Note on AB18: REGISTRE EN NUMERO DE DIAS, O MESES EL AVANCE DEL CONTRATO.
Note on AC18: SI EL CONTRATO ES REAJUSTADO REGISTRE EN NUMERO EL VALOR DEL REAJUSTE DEL MISMO.
Note on AD18: SI EL CONTRATO ES REAJUSTADO DETERMINE EN NUMERO LA CANTIDAD DEL REAJUSTE( TIEMPO, CANTIDAD DE OBRA, O SERVICIO, SEGÚN LA OBJETO DEL CONTRATO)
Note on AE17: REGISTRE ASPECTOS IMPORTANTES SI ES DEL CASO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

## F5A
FORMATO No. 5 - A
CONTRATOS Y / U ORDENES DE TRABAJO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REGIONAL VALLE
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
| SEMESTRE |  |  |  | PERIODO INFORMADO:
|  |  |  | ENERO A JUNIO | [5 empty] | AÑO:
|  |  |  | JULIO A DICIEMBRE |  | X |  |  |  | AÑO: | 2010
Diligenciar Valores en Miles de Pesos
No. CONTRATO U ORDEN PRESTACION SERVICIO | DATOS CONTRATISTA |  |  | VALOR CTO U ORDENES PERS | OBJETO CTO U ORDEN | INTERVENTORIA | DURACION |  | PRESUPUESTO |  | LUGAR DE EJECUCION U ORDEN T. | PRORROGA O RENOVACION EN TIEMPO | OBSERVACION AL CONTRATO
| NOMBRE COMPLETO | DOMICILIO | IDENTIFICACION |  |  |  | INICIO | TERMINACIÓN | REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL | REGISTRO PRESUPUESTAL SIN REAJUSTE
1
NO SE EJECUTARON CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES MAYORES A 50 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES
Note on A16: ENUMERE DE MANERA CONSECUTIVA EL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DEL SERVICIO INICIANDO POR EL NUMERO 1.
Note on B17: REGISTRE NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO.
Note on C17: REGISTRE EL DOMICILIO COMPLETO DEL CONTRATISTA .
Note on D17: REGISTRE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTRATISTA DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO
Note on E16: REGISTRE NUMERICAMENTE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO.
Note on F16: REGISTRE EL OBJETO DE CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO.
Note on G16: REGISTRE EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACERLA LA INTERVENTORIA Y LA DEPENDENCIA.
Note on H17: REGISTRE EL DIA,MES Y AÑO QUE INICIA EL CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO.
Note on I17: REGISTRE EL DIA, MES Y AÑO DE TERMINACION DEL CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO.
Note on J17: REGISTRE EL NUMERO DE RUBRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA EL CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO.
Note on K17: SI EL CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO ES REAJUSTADO EN SU PRECIO REGISTRE EL RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO.
Note on L16: REGISTRE LUGAR DONDE SE EJECUTO CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO.
Note on M16: REGISTRE EN NUMERO DIAS O MESES DE LA PRORROGA O RENOVACION DE CONTRATO U ORDEN TRABAJO.
Note on N16: REGISTRE ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES QUE PRESENTEN EN LA EJECUCION DEL CONTRATO COMO LA PRORROGA DEL MISMO.

## F5B
FORMATO No. 5 - B
RELACION PROCESOS CONTRACTUALES REALIZADOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
| SEMESTRE |  |  |  | PERIODO INFORMADO:
[5 empty] | ENERO A JUNIO | [9 empty] | AÑO:
[5 empty] | JULIO A DICIEMBRE |  | X | [7 empty] | AÑO: | 2010
Diligenciar Valores en Miles de Pesos
FECHA INVITA | FECHA CONTRATA | CONTRATACION DIRECTA | [5 empty] | LICITACION PUBLICA
|  | NRO. INVITACION | OBJETO | CONTRATISTA INVISTADO | CONTRATISTA PARTICIPACION | CONTRATO ADJUDICA | REGISTRO DISPONIBLE | NRO. LICITACION | MODALIDAD NACIONAL | MODALIDAD INTERNA | FECHA APERTURA |  | ADJUDICACION | OBJETO | REGISTRO DISPONIBLE | LICITACION DECLARADO DESIERTA
[11 empty] | FECHA | ACTO |  |  |  | FECHA | ACTO | MOTIVO
2010-06-23 | 2010-07-08 | 10000739 OR | CONTRATAR EL COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS SEI DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL VALLE ( ARMENIA,BUENAVENTURA,POPAYAN PASTO,IPIALES Y TUMACO) | N/A | SODEXHO PASS DE COLOMBIA S.A. | SODEXHO PASS DE COLOMBIA S.A. | 10006119 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-06-29 | 2010-07-07 | 10000810 OR | CAPACITACION EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA PARA REALIZAR LOS SIMULACROS CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILICITA EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. | N/A | MAGNOLIA OSORIO TAMAYO | MAGNOLIA OSORIO TAMAYO | 10006109 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-06-23 | 2010-07-08 | 10000738 OR | SERVICIO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON | N/A | NELSON GRILLO LINCE | NELSON GRILLO LINCE | 10006120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-06-16 | 2010-06-28 | 10000513 OR | ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA ESTACION DE POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SERVICIOS A LA ESTACION CERRO RADAR MADROÑO CALDAS | N/A | UNION TEMPORAL GUTIERRES S.A.S. | UNION TEMPORAL GUTIERRES S.A.S. | 10006262 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-06-28 | 2010-07-14 | 10000836 OR | MANTENIMIENTO DEL TERMINAL AEREO DEL AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA,(IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE BAJO CONSUMO DE AGUA, BAÑOS PUBLICOS DEL TERMINAL AEROPORTUARIO) | N/A | SISBAC DE COLOMBIA LTDA. | SISBAC DE COLOMBIA LTDA. | 10006475 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-07-15 | 2010-07-26 | 10000693 OR | MANTENIMIENTO SALA DE EQUIPOS ESTACIONES DE VHF/MICROONDAS Y VIVIENDA CELADOR DE ESTACIÓN. | N/A | PEDRO FERNANDO VERGARA CHAVEZ | PEDRO FERNANDO VERGARA CHAVEZ | 10006850 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-07-06 | 2010-07-30 | 10000074 OR | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA | N/A | IVAN DE JESUS TEJADA CABRERA ANA ISABEL MEDINA VARELA | IVAN DE JESUS TEJADA CABRERA | 10007098 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-07-07 | 2010-08-03 | 10000054 OI | CONTRATAR LA ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA REGIONAL VALLE Y SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS: ARMENIA, PEREIRA, CARTAGO, TULUA, CALI, BUENAVENTURA, POPAYAN, GUAPI, TUMACO, PASTO E IPIALES. | N/A | MEDISIS CONSORCIO INTERSALUD OCUPACIONAL | INTERSALUD OCUPACIONAL | 10007393 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-08-18 | 2010-08-26 | 10001018 OR | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO | N/A | GUSTAVO MOLINA OSORIO | GUSTAVO MOLINA OSORIO | 10008079 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-08-13 | 2010-09-15 | 10000947 OR | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS UBICADOS EN LA REGIONAL VALLE | N/A | COMERSEG S.A. CIMEX LTDA. | COMERSEG INDUSTRIAL LTDA. | 10008746 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-08-30 | 2010-09-15 | 10000722 OH | ADQUISICIÓN DE ANTENAS DE MICROONDAS PARA UNIDADES DE RF CERAGON, PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, RED DE ENLACE PAN DE AZUCAR/ARGELIA. | N/A | BACKBONE COMUNICACIONES LTDA. | BACKBONE COMUNICACIONES LTDA. | 10008680 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-08-11 | 2010-09-06 | 10000096 OI | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTTO ALFONSO BONILLA ARAGON | N/A | JAIRO ANDRES FONSECA AVELLANEDA HERNANDO LEON SILVA LOPEZ ARMIN VERGARA MENDOZA EDGAR ALBERTO CADAVID | ARMIN VERGARA MENDOZA | 10008820 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-09-08 | 2010-09-23 | 10001086 OR | MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, BUENAVENTURA, GUAPI, IPIALES,PASTO,POPAYAN Y TUMACO (REGIONAL VALLE) | N/A | GUILLERMO CHACON RIASCOS | GUILLERMO CHACON RIASCOS | 10009198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-09-08 | 2010-10-04 | 10000980 OI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTRUCTURA METALICA, TORRE DE SISTEMA RADAR VIEJO CALDAS (MADROÑO) | N/A | EMINSS S.A. | EMINSS S.A. | 10009769 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-10-06 | 2010-10-26 | 10001120 OR | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN(INSTALACIÓN DE ENLACE DE MICROONDAS REFERENCIA CERAGON 7 GHz) ENLACE PAN DE AZUCAR - ARGELIA / VALLE. | N/A | BACKBONE COMUNICACIONES LTDA. | BACKBONE COMUNICACIONES LTDA. | 10010551 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-10-05 | 2010-10-29 | 10000111 OI | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTACION PAN DE AZUCAR | N/A | SAMUEL DAJLES AVILA FERNANDO ALVARO LOZANO MENDEZ HER. CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA. EDGAR CADAVID CARDONA ALONSO AVILA ENRIQUE JAVIER CARDONA | EDGAR ALBERTO CADAVID CARDONA | 10010903 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-11-08 | 2010-11-11 | 10001203 OR | MANTENIMIENTO CASA DE GRUPOS ELECTROGENOS Y CUARTOS ELECTRICOS DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS MERCADERES Y AEROPUERTOS DE POPAYAN Y TUMACO | N/A | PEDRO FERNANDO VERGARA CHAVES | PEDRO FERNANDO VERGARA CHAVES | 10011449 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-11-02 | 2010-11-16 | 10001205 OR | ADQUISICION DE REPUESTOS (TUBOS TIRATRON) PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS RADAR DE SANTANA CAUCA | N/A | SAGA ELECTRONICA LTDA. | SAGA ELECTRONICA LTDA. | 10011450 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-11-17 | 2010-11-30 | 10001325 OR | DESMONTE, TRASLADO, INSTALACIÓN SISTEMA DE CONTRAPOLO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ANTENA MARGARITA DEL NDB DE IPIALES, AL MARCADOR MEDIO DE CALI (MANTTO E INSTALACIÓN DE RADIO AYUDAS) | N/A | ALIRIO ALVAREZ SANCHEZ | ALIRIO ALVAREZ SANCHEZ | 10012015 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-11-17 | 2010-11-30 | 10001327 OR | CONTRATAR LA ADQUISICION ,ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PARA EL CENTRORADAR ,AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON. | N/A | EL PODER ELECTRICO ARANGO Y ARANGO Y CIA SCS | EL PODER ELECTRICO | 10012055 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-11-24 | 2010-12-06 | 10012201 OR | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS ANTIGUO TERMINAL DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES | N/A | CARLOS JULIO PACHECO RONALD ERLEY IBARRA LERMA CARLOS ALBERTO GOMEZ GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ | RONALD ERLEY IBARRA LERMA | 10012201 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-11-11 | 2010-12-06 | 10000129 OI | CONTRATAR LA REMODELACION DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO DE ARMENIA | N/A | JOSE ANTONIO RIVERA ZULUAGA IVAN DE JESUS TEJADA CABRERA WILDER BARONA TRIANA DARIO ALBERTO PEDROZA DAZA CONSORCIO MEGAOBRAS LUIS EDUARDO SINISTERRA DIEGO REYNEL FERNANDEZ | FERNANDEZ ORDOÑEZ DIEGO REINEL | 10012229 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-11-08 | 2010-12-06 | 10000125 OI | SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI | N/A | CONSORCIO OBRAS DEL VALLE CONSORCIO ELECTROTECNICA GUAPI LUIS MARIO JARAMILLO | CONSORCIO OBRAS DEL VALLE | 10012233 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010-11-25 | 2010-12-16 | 10000133 OI | MEJORAMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES | N/A | JESUS ANIBAL VILLOTA LUIS VALLEJO SAMUDIO CONSORCIO INGEOBRAS | JESUS ANIBAL VILLOTA VELA | 10012715 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Note on A16: REGISTRE EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE REALIZARON INVITACIONES.
Note on B16: REGISTRE EL DIA, MES Y AÑO EN QIE SE CONTRATA.
Note on C17: REGISTRE EL NUMERO DE INVITACION REALIZADO A LOS PROPONENTES.
Note on D17: MENCIONE EL OBJETO A CONTRATAR.
Note on E17: REGISTRE EL NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CONTRATISTA INVITADOS SEGÚN EL CASO.
Note on F17: REGISTRE EL NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL PROPONENSTES DE LA PARTICIPACION.
Note on G17: REGISTRE EL NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO.
Note on H17: REGISTRE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AQUÍ AFECTO LO REA LIZARON DE CONTRATACION O LICITACION PUBLICA.
Note on I17: REGISTRE EL NUMERO DE LA LICITACION REALIZADA.
Note on J17: REGISTRE CON POR SI ES NACIONAL LICITACION REALIZADA.
Note on K17: REGISTRE CON POR SI ES LO LICITACION INTERVENTORIA.
Note on L18: REGISTRE EL DIA, MES AÑO DE APERTURA DE LA LICITACION.
Note on M18: REGISTRE EL NUMERO RESOLVER O ACTO ADMINISTRATIVOAPERTURA LICITACION.
Note on N17: REGISTRE EL NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO.
Note on O17: REGISTRE EL OBJETO DEL CONTRATO.
Note on Q18: REGISTRE DIA, MES AÑO DE DECLARATORIA DE LA LICITACION.
Note on R18: REGISTRE ACTO ADMINISTRATIVO DECLARACION DESIERTA.
Note on S18: MENCIONE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA DECLARATORIA DESIERTA.