## construccion
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
[5 empty] | 70.46 | 42.69
2 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO QUIBDO | V/ EJECUCION OBRAS DE CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO EL CARAÑO DE QUIBDO (VIGENCIA FUTURA 2011) | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 100 | 30
3 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO CARRE?O | CONTRATAL LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y ELECTRIFICACION CON RED COMERCIAL DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO NDE PUERTO CARREÑO. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 85 | 56
5 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- . | 54 | 46
6 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO FLORENCIA | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFROMA, INFRESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO DE FLORENCIA | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 74 | 56
7 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO QUIBDO | CONTRATAR INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL CARÑO DE QUIBDO. | 82 - NOVEDADES EN PROCESOS EN EJECUCIONES MEDIAS -- RESOLUCION 2767 DE 30 DE MAYO DECLARANDO DESIERTO EL PROCESO | 100 | 60
8 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO CARRE?O | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CONTROL Y ELECTRIFICACION CON RED COMERCIAL DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 85 | 56
10 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA AEROPUERTO TRES DE MAYO- PUERTO ASIS - PUTUMAYO | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 85 | 56
11 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO FLORENCIA | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO DE FLORENCIA. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 74 | 56
12 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, CIVILES Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO. | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- . | 100 | 27
13 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA AEROPUERTO TRES DE MAYO- PUERTO ASIS - PUTUMAYO | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 85 | 56
14 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO FLORENCIA | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO DE FLORENCIA. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 74 | 56

## PALESTINA
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | CONSTRUCCION AEROPUERTO DE PALESTINA CALDAS
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
[5 empty] | 100 | 100
15 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PALESTINA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTURCCIÓN DEL AEROPUERTO DEL CAFE: TERRAPLENES 8 Y10 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LO LARGO DE TODA LA PISTA; UBICADO EN PALESTINA CALDAS. SE INCLUYE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 100 | 100
16 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PALESTINA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTURCCIÓN DEL AEROPUERTO DEL CAFE: TERRAPLENES 8 Y10 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LO LARGO DE TODA LA PISTA; UBICADO EN PALESTINA CALDAS. SE INCLUYE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 100 | 100

## IPIALES
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
[5 empty] | 0 | 0 | LOS VALORES ASIGNADOS A ESTE PROYECTO SE TRASLADARON AL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL" PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO ELDORADO

## ESTACIONES
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
[5 empty] | 67.58 | 41.5
17 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ESTACION CERRO MACO | ITEM 1: LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO ESTACIÓN CERRO MACO. | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- . | 85 | 85
18 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ESTACION CERRO KENEDY | ITEM 2: LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO ESTACIÓN CERRO KENNEDY. | 33 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES -- . | 85 | 85
184 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MEJORAMIENTO VIA DE ACCESO ESTACIÒN SANTANA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 66 | 30
20 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO ESTACIONES AERONAUTICAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 74 | 17
21 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO INSTALACIONES LOCATIVAS ESTACION VOR ESPINAL | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 49 | 30
21 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO INSTALACIONES LOCATIVAS ESTACIONES DEL AEROPUERTO DE LETICIA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 49 | 30
21 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACION EL TABLAZO | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 41 | 30
21 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO INFRAESTRUNTURA ESTACION PUERTO LEGUIZAMO | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 49 | 30
21 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTACION MANJUI | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 41 | 30
196 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 66 | 17
197 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 66 | 17
195 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADICION EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO No. 10000126 OH CON OBJETO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTACION PAN DE AZUCAR | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 62 | 100
198 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 66 | 17
199 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 60 | 17

## mtto infr
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
[5 empty] | 64.85 | 51.33
23 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO URRAO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA - URRAO | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 100 | 56
24 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- . | 49 | 27
25 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TOLU | CONTRATAR EL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLU | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 85 | 56
26 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE PASTO | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 66 | 30
26 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO CERRAMIENTO CENTRO RADAR AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 55 | 30
27 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO DE CRAVONORTE - ARAUCA | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 24 | 100
27 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE LA CIUDAD DE OCAÑA | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 24 | 100
27 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO EL TRONCAL DE ARAUQUITA - ARAUCA | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 24 | 100
28 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ - ARAUCA | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 100 | 56
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO EL YOPAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE YOPAL - CASANARE | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 100 | 56
30 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y DE LA PISTA (CALLE DE RODAJE BRAVO)DEL AEROPUERTO DE LETICIA. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 74 | 56
31 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAYMARAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 74 | 56
32 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y DE LA PISTA (CALLE DE RODAJE BRAVO)DEL AEROPUERTO DE LETICIA. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 74 | 56
33 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BARRANQUILLA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 59 | 56
34 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VALLEDUPAR | CONTRATAR EL MANTENIMIETO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 74 | 56
202 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE PASTO | 31 - CIERRE DE CONTRATACION -- . | 60 | 67
35 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMEINTO PISTA EN EL AEROUERTO DE CRAVONORTE | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
35 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO MEDIANTE CORRECCION FALLAS CRITICAS PISTA 04-22 AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
35 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PISTA EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
36 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BUCARAMANGA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- . | 75 | 64
37 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | MANTENIMIENTO MARGENES LATERALES PISTA 01-19 DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- . | 54 | 64
38 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SARAVENA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE "COLONIZADORES" SARAVENA- ARAUCA. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- . | 75 | 64
39 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS PISTA DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- . | 75 | 64
40 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MITU | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PISTA Y TERMINAL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY MITÚ - VAUPÉS | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- . | 75 | 64
41 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI - CHOCO. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- . | 54 | 77
41 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA. | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- . | 54 | 77
42 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLU | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
42 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LAS MERCEDES DE PLATO | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
42 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO SAN BERNANDO DE MOMPOX | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
42 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
42 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRARAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
42 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HARACATAMA DE AGUACHICA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
42 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
42 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
42 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO BARACOA DE MAGANGUE | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
43 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LOS CANALES DEL AEROPUERTO EL EDEN AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE ARMENIA | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- . | 54 | 64
43 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LA LIMPIEZA DE LOS CANALES DE AGUA LLUVIA DE LA PISTA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA AL SERVICIO DEL MUNICPIO DE TUMACO - NARIÑO | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 45 | 30
43 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LOS CANALES RECOLECTOR DE AGUA LLUVIA DEL AEROPUERTO JUNA CASIANO SOLIS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GUAPI- CAUCA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 45 | 30
44 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 50 | 100
45 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 80 - NOVEDADES EN PROCESOS EN EJECUCIONES INICIALES -- . | 75 | 20
46 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL Y DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI-CHOCO | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 41 | 30
47 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 50 | 17
48 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI CAUCA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 45 | 30
49 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 45 | 100
49 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 45 | 100
50 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA TORRE DE CONTROL DE AEROPUERTO CAPITAN JORGE ENRIQUE GONZALEZ TORRES - DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 49 | 17
50 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU VAUPES. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 49 | 30
200 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 66 | 17
51 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 54 | 17
53 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 100 | 30
53 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO CRAVONORTE - ARAUCA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 100 | 30
54 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 49 | 17
55 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MITU | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PISTA Y TERMINAL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY MITÚ - VAUPÉS | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- . | 75 | 64
56 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE CUARTELES DE BOMBEROS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 49 | 17
57 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
58 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD - ROCERIA Y FUMIGACION AEROPUERTO DE NEIVA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 49 | 30
58 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD - ROCERIA Y FUMIGACION AEROPUERTOS DE MARIQUITA Y FLANDES | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 49 | 30
58 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD - ROCERIA Y FUMIGACION AEROPUERTO DE PITALITO | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 41 | 30
58 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD - ROCERIA Y FUMIGACION AEROPUERTOS DE PTO ASIS Y VILLAGARZON | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- , | 41 | 30
58 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD - ROCERIA Y FUMIGACION AEROPUERTOS DE FLORENCIA Y SAN VICENTE | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 41 | 30
58 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD - ROCERIA AEROPUERTO DE NEIVA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 41 | 30
58 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD - ROCERIA Y FUMIGACION AEROPUERTOS DE IBAGUE Y CHAPARRAL | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 41 | 30
58 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD - ROCERIA Y FUMIGACION AEROPUERTOS DE PAIPA Y GUAYMARAL | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 41 | 30
58 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD - ROCERIA AEROPUERTOS DE FLORENCIA Y SAN VICENTE | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 41 | 30
58 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD - ROCERIA AEROPUERTO DE PTO ASIS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 41 | 30
58 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD - ROCERIA Y FUMIGACION AEROPUERTO DE LETICIA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 41 | 30
59 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CANALIZACION EN CONCRETO DEL AEROPUERTO LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 29 | 100
59 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CANALIZACION EN CONCRETO DEL AEROPUERTO DE MOMPOS. | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 29 | 100
59 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CANALIZACION EN CONCRETO DEK AEROPUERTO BARACOA DE MAGANGUE | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 29 | 100
60 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA. CON VIGENCIAS FUTURAS 2011- 2012 | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 75 | 30
61 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MEJORAMIENTO DE TERMINALES | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 75 | 17
62 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | CONTRATAR LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE NEIVA | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 75 | 56
185 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA AEROPUERTO TRES DE MAYO- PUERTO ASIS - PUTUMAYO | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- . | 60 | 64
64 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAYMARAL | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUARES DE GUAYMARAL. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 100 | 56
65 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA AMPLIACION DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE NEIVA | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- . | 75 | 46
186 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- . | 86 | 46
67 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- . | 74 | 46
68 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BARRANQUILLA | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE MOVIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 54 | 56
69 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VALLEDUPAR | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE VALLEDUPAR. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 75 | 56
189 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAPI | ADICIONAR EN TIEMPO Y VALOR EL CONTRATO 10000074-OH CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA (LLAVE DE GIRO) DEL AEROPUERTO DE GUAPI (ITEM1) | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 50 | 100
70 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA. CON VIGENCIAS FUTURAS 2011-2012. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 75 | 30
71 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BUCARAMANGA | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 75 | 56
187 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MARGUENES LATERALES DE LA PISTA 01-19 DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 74 | 56
72 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SARAVENA | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SARAVENA | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 74 | 56
73 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN PISTA EN EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 75 | 56
74 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MITU | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA (CABECERA 02) Y TERMINAL DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLY DE MITU | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 75 | 56
75 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN LA ESTACION MARCADOR MEDIO DEL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA DE RIONEGRO | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 60 | 100
75 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 50 | 30
75 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL Y DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI-CHOCO | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 50 | 30
75 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ DE OTU, REMEDIOS-ANTIOQUIA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 60 | 30
76 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO CONDOTO | CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 66 | 56
77 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE UNA (1) CASETA DE VIGILANCIA EN EL AEROPUERTO DE LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 66 | 30
78 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- . | 66 | 27
79 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION ACCESO EDIFICIO DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER - AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 66 | 30
80 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 66 | 30

## ADMINISTR
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
[5 empty] | 63.12 | 48.73
131 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 50 | 17
132 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 66 | 17
133 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR ÑL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LOS AEROPUERTOS ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR, SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA, Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTATIVAS DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 55 | 30
133 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SALA DE DESCANSO DE LA OIA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- . | 66 | 33
134 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS (CUBIERTA DE LA OFICINA SALUD OCUPACIONAL DE LA AERONAUTICA CIVIL REGIONAL VALLE) | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 55 | 100
135 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- . | 100 | 33
136 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS Y ADECUACION DEL AREA PARA LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL META. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- . | 55 | 30
137 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MARIQUITA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS SEDE VACIONAL DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA TOLIMA | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 60 | 56
190 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | INTERVENTORIAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- . | 60 | 17
138 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MARIQUITA | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA SEDE VACACIONAL DE MARIQUITA TOLIMA. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 60 | 56
191 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO FLORENCIA | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFROMA, INFRESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO DE FLORENCIA | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 75 | 56
139 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADICION AL CONTRATO No. 10000174-OH-2010 CON OBJETO MEJORAMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES | 36 - ADJUDICACIÓN -- . | 44 | 100
141 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MARIQUITA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS SEDE VACIONAL DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA TOLIMA | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- . | 60 | 56
192 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO FLORENCIA | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO DE FLORENCIA. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- . | 75 | 64

## mtto ambiental
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
[5 empty] | 65.54 | 57.33
81 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA Y VOR LAS LOMAS | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
82 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IBAGUE | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
83 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
84 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO FLORENCIA | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
85 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
86 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VILLAGARZON | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
87 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AEROPUERTO MANDINGA DE CONDOTO | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO | 66 | 100
87 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA ESTACIÓN CERRO VERDE ANT. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO | 66 | 100
87 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL ESTACIÓN MARINILLA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO | 66 | 100
88 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 75 | 17
89 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA RESIDUAL DEL AEROPUERTO SAN LUIS AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE IPIALES | 31 - CIERRE DE CONTRATACION -- CIERRE | 66 | 67
90 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PASTO | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
91 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BUENAVENTURA | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
92 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAPI | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
93 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
94 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IPIALES | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
95 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TUMACO | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
96 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- BORRADOR | 60 | 56
97 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
98 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO OCA?A | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 75 | 95
99 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS PREVIOS | 49 | 17
100 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 49 | 95
101 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO EL YOPAL | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, REGIONAL VALLE, REGIONAL META Y REGONAL NORTE DE SANTANDER. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- AUDIENCIA ADJUDICACION | 75 | 95
102 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
103 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO CASETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI- CHOCÓ | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- PLIEGOS EN BORRADOR | 49 | 56
104 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
105 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
106 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
107 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
108 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
109 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS AEROPUERTO ALÍ PIEDRAHITA DE URRAO-ANT. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO | 100 | 100
110 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL AEROPUERTO LAS FLORES DEL BANCO - MAGDALENA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO | 100 | 100
111 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GUAPI | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO | 100 | 100
112 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- PLIEGOS EN BORRADOR | 75 | 56
113 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
206 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 75 | 17
114 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SAN VICENTE CAGUAN | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
115 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO CANALES DE AGUAS LLUVIAS AEROPUERTO INTERNACIONAL VÁSQUEZ COBO DE LETICIA VIGENCIA 2011-12 | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ESTUDIO VIGENCIAS FUTURAS | 49 | 17
117 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | CONTROL GEOTECNICO - MANTENIMIENTO JARDINES AEROPUERTO PUERTO ASIS Y VILLAGARZON | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- PLIEGOS EN BORRADOR | 100 | 56
117 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | CONTROL GEOTECNICO - MANTENIMIENTO DE JARDINES, ZONAS ARBORIZADAS Y PAISAJISMO DEL CENTRO NACIONAL DE AERONAVEGACION CNA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO | 100 | 100
118 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO PAISAJISTICO AEROPUERTO MANDINGA DE CONDOTO | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
119 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LA CASA EMISORA Y LAS AREAS ADMINISTRADAS POR LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 75 | 17
120 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | CONTROL GEOTECNICO MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES DEL AEROPUERO JUAN CASIANO SOLIS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GUAPI | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
120 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | CONTROL GEOTECNICO DEL JARDIN(ZONAS VERDES),UBICADO ENFRENTE DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE POPAYAN | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
121 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, JARDINES Y ÁREAS ARBORIZADAS EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
121 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, JARDINES Y ÁREAS ARBORIZADAS EN EL AROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
121 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, JARDINES Y ÁREAS ARBORIZADAS EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
208 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO CUCUTA | CONTRATAR LAS OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO Y MANEJO PAISAJISTICO PISTA 16 EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL "CAMILO DAZA" DE CUCUTA. VIGENCIA 2011-12 | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- BORRADOR | 50 | 56
122 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
209 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMINETO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO CANALES DE AGUA LLUVIA AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUES COBO DE LETICIA | 31 - CIERRE DE CONTRATACION -- CIERRE | 66 | 67
210 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO CUCUTA | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMIBNISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO Y MANEJO PAISAJISTICO PISTA 16 EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA DE CUCUTA. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO | 49 | 17
129 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | NIVEL CENTRAL | DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DE PELIGRO AVIARIO MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTION DE RIESGO PARA EL CONTROL DE PELIGRO AVIARIO Y FAUNA DE LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- se encuentra para publicacion definitiva | 60 | 56
123 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
124 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE BASURERAS EN ACERO INOXIDABLE Y PLASTICAS PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO | 100 | 100
125 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LOS AEROPUERTOS BARACOA DE MAGANGUÉ Y GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- BORRADOR | 86 | 56
126 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL - PUNTOS ECOLOGICOS - DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- BORRADOR | 49 | 56
127 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
128 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17

## estudios ambientales
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
[5 empty] | 61.61 | 49.32
142 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | CONTRATAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDOEN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- SE ENCUETRA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD PARA CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS | 66 | 64
143 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD PARA CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS | 66 | 50
144 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAYMARAL | ELABORACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, IBAGUE, GUAYMARAL,LETICIA, NEIVA, MITU, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, TOLU, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- SE ENCUENTR A EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD PARA CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS | 66 | 50
145 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | ELABORACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, IBAGUE, GUAYMARAL,LETICIA, NEIVA, MITU, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, TOLU, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- SE ENCUENTRAN EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD PARA CONOCIMIETO DE LOS INTERESADOS | 66 | 50
146 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IBAGUE | ELABORACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, IBAGUE, GUAYMARAL,LETICIA, NEIVA, MITU, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, TOLU, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- SE ENCUETRA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD PARA CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS | 66 | 50
147 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SAN VICENTE CAGUAN | ELABORACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, IBAGUE, GUAYMARAL,LETICIA, NEIVA, MITU, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, TOLU, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- SE ENCUETRA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD PARA CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS | 66 | 50
148 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | ELABORACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, IBAGUE, GUAYMARAL,LETICIA, NEIVA, MITU, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, TOLU, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- SE ENCUETRA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD PARA CONOCIMEINTO DE LOS INTERESADOS | 66 | 50
149 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MONITOREOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA LOS AEROPUERTOS MANDINGA DE CONDOTO, REYES MURILLO DE NUQUI Y ALI PIEDRAHITA DE URRAO | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICADO | 100 | 100
150 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- REVISION DEL PROYECTO POR PARTE DEL AREA | 50 | 17
151 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TOLU | ELABORACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, IBAGUE, GUAYMARAL,LETICIA, NEIVA, MITU, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, TOLU, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- SE ENCUETRAN PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD PARA CONOCIMIETO DE LOS INTERESADOS | 66 | 50
152 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ESTUDIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE EN LAS CIUDADES DE ARMENIA, BUENAVENTURA,GUAPI,IPIALES,PASTO,POPAYAN Y TUMACO | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- SE ENCUENTRAN EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD PARA CONOCIMEITNO DE LOS INTERESADOS | 66 | 50
153 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PASTO | ELABORACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, IBAGUE, GUAYMARAL,LETICIA, NEIVA, MITU, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, TOLU, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- SE ENCUETRA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD PARA CONOCIMEITO DE LOS INTERESADOS | 66 | 50
154 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | ELABORACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, IBAGUE, GUAYMARAL,LETICIA, NEIVA, MITU, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, TOLU, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- PAGINA WEB ENTIDAD CONOCIMIENTO INTERESADOS | 66 | 50
155 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TUMACO | ELABORACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, IBAGUE, GUAYMARAL,LETICIA, NEIVA, MITU, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, TOLU, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- SE ENCUETRA ENLA PAGINA WEB PARA CONOCIMIENTO DE LOS INTEESADOS | 66 | 50
156 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUAS EN LOS AEROPUERTOS LOS COLONIZADORES DE SARAVENA Y VARGAS SANTOS DE TAME | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 49 | 17
157 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS PREVIOS | 50 | 17
158 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | ELABORACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, IBAGUE, GUAYMARAL,LETICIA, NEIVA, MITU, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, TOLU, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- pagina web | 66 | 50
159 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO EL YOPAL | ELABORACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, IBAGUE, GUAYMARAL,LETICIA, NEIVA, MITU, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, TOLU, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- PAGINA WEB | 66 | 50
160 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MITU | ELABORACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, IBAGUE, GUAYMARAL,LETICIA, NEIVA, MITU, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, TOLU, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- PAGINA WEB | 66 | 50
161 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO CARRE?O | ELABORACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, IBAGUE, GUAYMARAL,LETICIA, NEIVA, MITU, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, TOLU, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- PAGINA WEB | 66 | 50
162 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAPI | ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL (ACTUALIZACION) DE LOS AEROPUERTOS DE OCAÑA Y GUAPI. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- BORRADOR | 50 | 56
163 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO OCA?A | ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL (ACTUALIZACION) DE LOS AEROPUERTOS DE OCAÑA Y GUAPI. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- BORRADOR | 60 | 56
164 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | NIVEL CENTRAL | ESTUDIOS AMBIENTALES. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIOS | 50 | 17
211 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAYMARAL | ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL "PTAR", REDES HIDREULICAS Y SANITARIAS PARA LOS AEROPUERTOS DE IPIALES Y GUAYMARAL. | 28 - PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGOS EN LA WEB ( BORRADORES ) -- PUBLICACION WEB | 66 | 50
212 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IPIALES | ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL "PTAR", REDES HIDREULICAS Y SANITARIAS PARA LOS AEROPUERTOS DE IPIALES Y GUAYMARAL. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- PLIEGOS EN BORRADOR | 66 | 56
165 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | NIVEL CENTRAL | VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL AEROPUETO DE TABLON DE TAMARA VERIFICAR EL USO DADO A LOS PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- tramites cancelados | 100 | 100
166 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- SOLICITUDES | 49 | 17
167 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- REQUERIMIENTOS | 49 | 17
168 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- REQUERIMIENTOS | 49 | 17
169 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | PAGO DE TASAS RETRIBUTIVAS AEROPUERTO DE PASTO PERIODO AÑO 201O | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- REQUERIMIENTOS | 49 | 17
170 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- REQUERIMIENTOS | 49 | 17
171 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | PAGO SERVICIOS AMBIENTALES (ASISTENCIA TECNICA VIGENCIA ACTUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2010.- | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- REQUERIMIENTOS | 49 | 17
172 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS DE POPAYÁN, TOLU, LETICIA, IPIALES,ARMENIA. EL DORADO. TUMACO, VILLAVICENCIO, NEIVA, ARAUCA YOPAL Y PASTO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE RECIBIO PROPUESTAS | 60 | 64
173 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS DE POPAYÁN, TOLU, LETICIA, IPIALES,ARMENIA. EL DORADO. TUMACO, VILLAVICENCIO, NEIVA, ARAUCA YOPAL Y PASTO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PROPUESTAS | 60 | 64
174 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS DE POPAYÁN, TOLU, LETICIA, IPIALES,ARMENIA. EL DORADO. TUMACO, VILLAVICENCIO, NEIVA, ARAUCA YOPAL Y PASTO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PROPUESTAS | 60 | 64
175 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TOLU | CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS DE POPAYÁN, TOLU, LETICIA, IPIALES,ARMENIA. EL DORADO. TUMACO, VILLAVICENCIO, NEIVA, ARAUCA YOPAL Y PASTO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PROPUESTAS | 60 | 64
176 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PASTO | CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS DE POPAYÁN, TOLU, LETICIA, IPIALES,ARMENIA. EL DORADO. TUMACO, VILLAVICENCIO, NEIVA, ARAUCA YOPAL Y PASTO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PROPUESTAS | 60 | 64
177 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS DE POPAYÁN, TOLU, LETICIA, IPIALES,ARMENIA. EL DORADO. TUMACO, VILLAVICENCIO, NEIVA, ARAUCA YOPAL Y PASTO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PROPUESTAS | 60 | 64
178 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IPIALES | CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS DE POPAYÁN, TOLU, LETICIA, IPIALES,ARMENIA. EL DORADO. TUMACO, VILLAVICENCIO, NEIVA, ARAUCA YOPAL Y PASTO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PROPUESTAS | 60 | 64
179 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AERPUERTO POPAYAN | CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS DE POPAYÁN, TOLU, LETICIA, IPIALES,ARMENIA. EL DORADO. TUMACO, VILLAVICENCIO, NEIVA, ARAUCA YOPAL Y PASTO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PROPUESTAS | 60 | 64
180 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TUMACO | CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS DE POPAYÁN, TOLU, LETICIA, IPIALES,ARMENIA. EL DORADO. TUMACO, VILLAVICENCIO, NEIVA, ARAUCA YOPAL Y PASTO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PROPUESTAS | 60 | 64
181 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS DE POPAYÁN, TOLU, LETICIA, IPIALES,ARMENIA. EL DORADO. TUMACO, VILLAVICENCIO, NEIVA, ARAUCA YOPAL Y PASTO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PROPUESTAS | 60 | 64
182 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS DE POPAYÁN, TOLU, LETICIA, IPIALES,ARMENIA. EL DORADO. TUMACO, VILLAVICENCIO, NEIVA, ARAUCA YOPAL Y PASTO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PROPUESTAS | 60 | 64
183 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO EL YOPAL | CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS DE POPAYÁN, TOLU, LETICIA, IPIALES,ARMENIA. EL DORADO. TUMACO, VILLAVICENCIO, NEIVA, ARAUCA YOPAL Y PASTO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- CIERRE PROPUESTAS | 60 | 64