## mtto
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. PREVIO CONCEPTO DNP.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
[5 empty] | 49 | 74.33
14 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | MANTENIMINETO Y SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES HEWLETT PACKARD. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- En proceso en la Dirección Administrativa. | 49 | 64 | No requiere
15 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED DE DATOS. | 34 - REALIZACIÓN COMITÉ DE ADJUDICACIÓN (SI APLICA) -- Proceso precontractual termina la tercera semana de julio 20111 | 49 | 90 | No require.
16 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | SERVICIOS DE MESA DE AYUDA, SOPORTE INFORMATICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- Proyecto adjudicado en diciembre de 2010, con vigencias futuras. | 49 | 100 | No requiere.
17 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y PRODUCTOS ORACLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- Adjudicado a ORACLE COLOMBIA. | 49 | 100 | No requiere.
18 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE ALFAGL, PORFIN Y TRUST DE TESORERIA DEL SISTEMA DE INFORMACION PAF. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- En proceso de contratación. | 49 | 46 | No requiere.
21 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE MAXIMO QUE CONFORMA EL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (SIGMA). | 32 - ESTUDIOS EVALUATIVOS DE LAS OFERTAS (COMITÉ EVALUADOR) -- En proceso de contratación. | 49 | 77 | No requiere.
22 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE DE GESTION DE TI PARA LA AERONAUTICA CIVIL. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- Proceso radicado en Administratica desde finales de mayo de 2011. | 49 | 46 | Se reitera a Directora Administrativa la necesidad de iniciar el proceso.
23 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION SETA. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- En proceso en la Dirección Administrativa. | 49 | 46 | No requiere.
24 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GOEGRAFICO GIS-SIA-AIM. | 36 - ADJUDICACIÓN -- Adjudicado a FIGURAZIONE. | 49 | 100 | No requiere.

## adq
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
[5 empty] | 62 | 48.43
1 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROCOMPUTADORES, DE LAS CORRESPONDIENTES LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO Y DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DE AUTOMATIZACION DE OFICINA. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- Realización de Subasta Inversa Presencial y adjudicación del proceso a DATAPOINT COLOMBIA S.A.S. | 59 | 95 | No requiere
2 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- En conformación de los Pliegos. | 66 | 46 | Avanzar con la actividad. Se solicita cambio de procedimiento a Subasta Presencial.
3 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERVIDORES. | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- Se definen y ajustan especificaciones y alcance, solicitan cotizaciones y se tiene estimado del costo del proyecto. Se solicita CDP | 54 | 27 | Seguimiento al avance del proceso.
4 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PERIFERICOS - MONITORES Y CAMARAS DIGITALES. | 83 - NOVEDADES EN PROCESOS EN EJECUCIONES FINALES -- Se realiza evaluación y la oferta ´presentada NO cumple con los GFactores de Evaluación exigidos. | 74 | 80 | Declarar desierto el proceso y reabrirlo.
5 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROCOMPUTADORES, DE LAS CORRESPONDIENTES LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO Y DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DE AUTOMATIZACION DE OFICINA. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- Se realiza subasta y se obtiene mejor propuesta de la Firma DATAPOINT S.A.S. | 74 | 95 | No requiere
6 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICION DE LICENCIAS IBM MAXIMO ASSET MANAGENET. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- Se realiza evaluasción y audiencia de apertura de sobre económico. | 74 | 95 | No requiere.
6 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMEINTO DE LICENCIAS PARA LA RED DE INFORMACION. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- Se conforman documentos precontractuales y se radica proceso. | 74 | 33 | Seguimiento al proceso para avanzar.
6 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROCOMPUTADORES, DE LAS CORRESPONDIENTES LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO Y DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DE AUTOMATIZACION DE OFICINA. | 35 - CELEBRACIÓN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN -- Se realiza Subasta Inversa, propuesta ganadora de firma DATAPOINT. | 74 | 95 | No requiere
7 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de cableado estructurado para la Entidad. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- Se tiene CDP aprobado. | 54 | 30 | Avanzar con el proceso
9 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | Contratar la Adquisición de los Servicios de Evaluación de la Seguridad Informática, Generación e Implementación de Recomendaciones para mejorar los niveles de aseguramiento de los Componentes Tecnológicos y los Sistemas de Información de la UAEAC. | 80 - NOVEDADES EN PROCESOS EN EJECUCIONES INICIALES -- La Dirección Administrativa devuelve el proceso debido a cambio de la modalidad de contratación de acuerdo al objeto y alcance del proceso. | 49 | 20 | Cambiar y ajustar la documentación del proceso y volver a solicitar CDP de acuerdo a la modalidad nueva de contratación.
9 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCION INFORMATICA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- Se radica proceso y en espera de asignación de profesional administrativo para conformar pliegos. | 49 | 33 | Seguimiento al avance precontractual.
9 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION INFORMATICA PARA LA DIGITALIZACION, INDEXACION Y CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS FISICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD - ADICION EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO 10000179-OH-2010. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- Se define necesidad, alcance, justificación y valor para la Adición. | 49 | 33 | No requiere
9 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- Se definen especificaciones técnicas, estudio de mercado y se solicita CDP. | 49 | 30 | Avanzar con el proceso
9 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS - CEA. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- Se tiene CDP aprobado. | 49 | 30 | Avanzar con el proceso.
9 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCION INFORMATICA PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA GESTION DE CALIDAD Y MECI. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- Se radica proceso en la Direción Administrativa. | 49 | 33 | Seguimiento al avance precontractual.
11 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA DE LA ENTIDAD. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- En estudios previos de viabilidad | 49 | 17
12 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA RED DE DATOS. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- Se tiene CDP aprobado y se conforma la documentación necesaria para radicar el proyecto en la Dirección Administrativa. | 66 | 30 | No requiere
13 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA DEL PORTAL DE INTERNET E INTRANET DE LA ENTIDAD | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- Se define viabilidad de adición en tiempo y valor al actual contrato 10000219-OH-2010 en ejecución. En espera de aprobación. | 59 | 27
26 | DIRECTOR DE INFORMATICA | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACION. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- Se continua en espera de aprobación de las VIGENCIAS FUTURAS a 2011-2014 | 66 | 30 | No requiere.