## INMUEBLES
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
[5 empty] | 26.73 | 25
1 | GRUPO INMUEBLES | AEROPUERTO NEIVA | ADQUISICION DE TERRENOS PARA AMPLIACION DE AEROPUERTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 49 | 64 | Se solicita vía telefónica al IGAC agilizar la entrega de los avalúos de los predios a adquirir, a su vez se reiteró a dos propietarios predios la liberación de gravámenes.
2 | GRUPO INMUEBLES | AEROPUERTO IBAGUE | ADQUISICION DE TERRENOS PARA AMPLIACION DE AEROPUERTOS. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- | 49 | 64 | Se realizaron por parte de esta dependencia los ajustes de área a los planos del predio de SIMA
3 | GRUPO INMUEBLES | AEROPUERTO FLORENCIA | ADQUISICION DE TERRENOS PARA AMPLIACION DE AEROPUERTOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- | 49 | 17 | Se esta a la espera que el Instituto Geográfico Agustín Codazzí - IGAC allegue los avalúos de los predios a adquirir,
4 | GRUPO INMUEBLES | AEROPUERTO IPIALES | ADQUISICION DE TERRENOS PARA AMPLIACION DE AEROPUERTOS. | 98 - NOVEDADES DURANTE EL PROCESO -- | 49 | 0 | Mediante reunión efectuada el 12 de mayo en la sala de Juntas de la Secretaría General en conjunto con la Secretaría de Sistemas Operacionales, se determinó General no proceder con el inicio de las ofertas dado que el proceso se suspende por solicitud de la Secretaria de Sistemas Operacionales.
6 | GRUPO INMUEBLES | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | ADQUISICION DE TERRENOS PARA AMPLIACION DE AEROPUERTOS. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- | 49 | 30 | Conjuntamente con el instituto Geográfco Agustín Codazzi - IGAC, se dió cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela iniciando nuevamente el proceso de compra de los terrenos de propiedad del señor Marco Antonio Vargas Patiño, de igual forma se realizan gestiones para traslado de recursos a esta unidad para contar con los necesarios para la generación de CDPS
8 | GRUPO INMUEBLES | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS AVALÚOS SOBRE LOS PREDIOS QUE REQUIERA ADQUIRIR LA AEROCIVIL. | 36 - ADJUDICACIÓN -- | 49 | 100 | EL IGAC ALLEGO DOS FACTURAS DE COBRO CORRESPONDIENTES A AVALÚOS DE PREDIOS, SE GENERARON LOS BATCH CORRESPONDIENTES Y SE RADICARON LAS CUENTAS DE COBRO

## asesorias
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
[5 empty] | 33.33 | 22.42
89 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | TRASLADO PRESUPUESTAL | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SOLICITUD DE TRASLADO PARA EL PROYECTO DE CONTROL Y SEGURIDAD. | 50 | 30
91 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | PRESUPUESTO DESAGREGADO DEL RUBRO ASESORIAS Y SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARA LA DELEGACION DE COLOMBIA ANTE LA OACI - CANADA, CON EL FIN DE REALIZAR LA CONTRACION DE CONSULTORES, DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OFICIO 10-210 DE NOVIEMBRE 10 DE 2010, CON VO.BO. DE LA SECRETARIA GENERAL. | 29 - RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS BORRADOR -- RADICACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | 50 | 56
91 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA CONSULTORIA DE UN ABOGADO EXPERTO EN TEMAS AERONAUTICOS PARA ASISTIR A LA ENTIDAD A TRAVES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA EN LA MODIFICACION DE LOS REGLAMENTOS AERONAUTICOS DE COLOMBIA "RAC" EN LOS ASUNTOS RELACINADOS CON LA DIRECCION, IMPLEMENTAR LOS DIFERENTES PROCESOS SANCIONATORIOS QUE DEBAN SER ASUMIDOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS OTORGADAS EN LA REGLAMENTACION AERONAUTICA COLOMBIANA Y PROYECTAR LAS RE | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- ESTUDIO POR PARTE DE LAS AEREAS COMPETENTES. | 50 | 30
91 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE IMPLANTACION E INTEGRACION DEL PLAN MAESTRO AEROPORTUARIO EN EL CONTEXTO URBANO, AREA DE INFLUENCIA LOCAL Y REGIONAL, ASI COMO EL ESTUDIO DE VALORACION ARQUITECTONICA Y PATRIMONIAL DEL ACTUAL TERMINAL AEROPORTUARIO DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE LA CIUDAD DE NEIVA, TANTO EN SU CONTEXTO ESTETICO COMO FUNCIONAL DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE CONFORT Y NIVEL DE SERVICIO. | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- ADJUDICACION DEL PROYECTO. | 50 | 33
91 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA ESTA ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL CON EL FIN DE MANTENER LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD AEREA Y AEROPORTUARIA NACIONAL EN RELACION A LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION,COMPROBACIÓN Y CERTIFICACION DE RADIOAYUDAS A LA NAVEGACION AÉREA; DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPLEMENTANDO UN MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- ESTA EN ESTUDIO POR PARTE DE LAS AEREAS COMPETENTES | 50 | 30

## salud ocupacional
FORMATO 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | %AVANCE DE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[5 empty] | TIEMPO | ACTIVIDAD
[5 empty] | 57.06 | 37.96
46 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | REALIZACION DE CURSOS Y PRACTICA LIBRE DEPORTIVA PARA FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y SU NUCLEO FAMILIAR Y REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y SU NUCLEO FAMILIAR TALES COMO CABALGATAS, CANOTAJE, CAMINATAS, SOLDADO POR UN DIA ENTRE OTRAS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO ADJUDICADO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
47 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 52 | 17 | ENVIAR MENSAJE Y VIA TELEFONICA A LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
48 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR LA ADQUISICION DOTACION ELEMENTOS DEPORTIVOS FUNCIONARIOS AEROPUERTOS QUIBDO, NUQUI Y BAHIA SOLANO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- AJUSTE DE PLIEGOS | 52 | 64 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
48 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ADQUISICION DE ROPA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO LOS GARZONES DE MONTERIA | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- AJUSTE DE PLIEGOS | 52 | 64 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
49 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ADQUISICION DEPORTIVA PARA FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA, CONSISTENTE EN UNIFORMES DE SOTBALL | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- AJUSTE DE PLIEGOS | 52 | 64 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
49 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL A OS FU NCIONARIOS DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA CONSISTENTE EN VACACIONES RECREATIVAS DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIOANRNIOS EVENTOS DEPORTIVOS Y TALLER A FUNCIONARIOS PROXIMOS A PENSIONARSE | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- fecha de expedicion | 52 | 30
49 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL A LOS FU NCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA CONSISTENTE EN VACACIONES RECREATIVAS DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS EVENTOS DEPORTIVOS Y TALLER A FUNCIONARIOS PROXIMOS A PENSIONARSE | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- AJUSTE DE PLIEGOS | 52 | 64 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
49 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL ATLANTICO, CON BASE EN EL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA CONSISTENTE EN LA INSCRIPCION CAMPEONARO EMPRESARIAL DE SOFTBALL | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- AJUSTE DE PLIEGOS | 52 | 64 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
50 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | CONTRATAR SERVICIO DE EVENTO DEPORTIVO Y DOTACION PARA FUNCIONARIOS Y SU GRUPO FAMILIAR DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL VALLE. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SOLICITUD CDP | 52 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
50 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUTBOL PARA USO FUNCIONARIOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE LA REGIONAL VALLE. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- ajuste | 52 | 64 | dentro cronograma
51 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DE LOS AEROPUERTOS SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA Y LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
51 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
51 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
52 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 52 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
53 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA REALIZACION DE VACACIONES RECREATIVAS EN EPOCA DE DESCANSO PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO ADJUDICADO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
54 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 52 | 17 | ATRASADO EN EL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR VACACIONES RECREATIVAS HIJOS FUNCIONARIOS AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA DE RIONEGRO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL PROYECTO | 52 | 100 | DENBTRO DEL CRONOGRAMA POR CAMBIO DE CONTRATACION
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | VACACIONES RECREATIVAS HIJOS FUNCIONARIOS EL CARAÑO DE QUIBDO | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | VACACIONES RECREATIVAS HIJOS FUNCIONARIOS AEROPUERTO MANDINGA DE CONDOTO | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR LA REALIZACION DE LAS VACACIONES RECREATIVA DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA DE URRAO ANTIOQUIA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR LA REALIZACION DE VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION CONTRATO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR LA REALIZACION DE LAS VACACIONES RECREATIVA DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO EL RIO DE AMALFI ANTIOQUIA. | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
55 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | VACACIONES RECREATIVAS HIJOS FUNCIONARIOS AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
56 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL A LOS FU NCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA, CONSISTENTE EN VACACIONES RECREATIVAS DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS, EVENTOS DEPORTIVOS Y TALLER A FUNCIONARIOS PROXIMOS A PENSIONARSE | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- EN ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 52 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
56 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL A LOS FU NCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA CONSISTENTE EN VACACIONES RECREATIVAS DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS EVENTOS DEPORTIVOS Y TALLER A FUNCIONARIOS PROXIMOS A PENSIONARSE | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
56 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ACTIVIDAD DE VACACIONES RECREATIVAS DE MITAD DE AÑO PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ADJUDICACION | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
56 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ACTIVIDAD DE VACACIONES RECREATIVAS DE MITAD DE AÑO PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- CDP SOLICITADO | 52 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
57 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | CONTRATAR LA REALIZACION DE VACACIONES RECREATIVAS PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL VALLE. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- AJUSTE PLIEGOS | 52 | 64 | RESTRASO EN LA CONTRATACION
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DE LOS AEROPUERTOS CAMILO DAZA DE CUCUTA Y AGUAS CLARAS DE OCAÑA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON PROYECTO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DE LOS AEROPUERTOS SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA Y LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON PROCESO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON PROCESO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
58 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL PROCESO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
59 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO | 52 | 17 | ATRASO EN EL CRONOGRAMA
60 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO VACACIONAL DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL PROYECTO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
61 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA CASA VACACIONAL DE RIONEGRO. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- AJUSTE DE PLIEGOS | 52 | 64 | ATRASO EN LA CONTRATACION
62 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | B.S - DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO DE DOCUEMNTOS | 52 | 17 | ATRASO EN LA CONTRATACION
63 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR LA PREPARACION AL PREPENSIONADO DE LA ENTIDAD CON LA REALIZACION DE SEMINARIOS TALLERES PARA DAR HERRAMIENTAS A LA NUEVA ETAPA DE VIDA Y ACERCAMIENTO FAMILIAR | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO ADJUDICADO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
64 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 52 | 17 | ATRASO EN LA CONTRATACION
65 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR LA PREPARACION DEL PERSONAL PREPENSIONADO DEL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA DE RIONEGRO. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO ADJUDICADO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
66 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL A LOS FU NCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA, CONSISTENTE EN VACACIONES RECREATIVAS DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS, EVENTOS DEPORTIVOS Y TALLER A FUNCIONARIOS PROXIMOS A PENSIONARSE | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- EXPEDICION CDP | 52 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
66 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL A OS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUAPR CONSISTENTE EN VACACINES RECREATIVAS PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS Y TALLER A F UNCIONARIOS PROXIMOS A PENSIONARSE AÑO 2011 | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- ajuste | 52 | 64 | dentro del cronograma
66 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL A LOS FU NCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA CONSISTENTE EN VACACIONES RECREATIVAS DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS EVENTOS DEPORTIVOS Y TALLER A FUNCIONARIOS PROXIMOS A PENSIONARSE | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- AJUSTE PLIEGOS | 52 | 64 | ATRASO EN EL CRONOGRAMA
67 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | SERVICIO DE UN PROGRAMA PARA PREPENSIONADOS FUNCIONARIOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL VALLE. | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO ADJUDICADO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
68 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DE LOS AEROPUERTOS CAMILO DAZA DE CUCUTA Y AGUAS CLARAS DE OCAÑA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL PROCESO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
68 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DE LOS AEROPUERTOS SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA Y LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL PROCESO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
68 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL PROCESO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
68 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON EL PROCESO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
68 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONAUTICA CIVIL DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | 36 - ADJUDICACIÓN -- ON DEL PROCESO | 52 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA
69 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- AJUSTE DE CONTRATACION | 52 | 64 | ATRASO EN LA CONTRATACION
70 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- HACIENDO ESTUDIOS | 16 | 5
71 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | SERVICIOS MEDICOS PARA LA REGIONAL CUNDINAMARCA Y SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 37 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
72 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | LA ADQUISICION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA REGIONAL ANTIOQUIA Y SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO ADJUDICADO | 36 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
73 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE EXPIDIO CDP | 47 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
74 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 66 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
75 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LOS SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 54 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
76 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 17 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
78 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUSICION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO PROCESOS PARA CONTRATAR | 24 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
79 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR LA JORNADA DE PREVENCION E INTERVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS DE RIONEGRO Y OLAYA HERRERA | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO ADJUDICADO | 71 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
80 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA REALIZACION DE TALLERES EXTRAMURALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA, ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR Y ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA CONSISTENTE EN LA INTEVENCION DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL DANDO ALCANCE AL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA DE LA ENTIDAD | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO ADJUDICADO | 100 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
81 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ADQUSICION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 66 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
82 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LOS TALLERES DE INTERVENCION PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIAL Y OSTEOMUSCULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS DE CUCUTA Y BUCARAMANGA | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- PROYECTO RADICADO | 86 | 33 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
83 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUSICION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS | 24 - REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO. -- REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO | 44 | 27 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
84 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE ENTIDAD. | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- APROBACION DE PLIEGOS | 50 | 46 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
85 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | CONTRATAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO EN EL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA DE RIONEGRO | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 100 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
86 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 63 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
87 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y EN LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA, TUMACO, IPIALES Y PEREIRA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- EXPEDICION CDP | 66 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
88 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 54 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- SE ENCUENTRA EN REVISION DE PLIEGOS | 50 | 46 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CON DESTINO A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA Y EDIFICIO CNA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 74 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
3 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 31 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
4 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUCNIOANRIOS DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLÁNTICO | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE EXPIDIO CDP | 97 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
5 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO DE MERCADO | 75 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
6 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 86 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
7 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL META | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- EXPEDICION DE CDP | 100 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
8 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 100 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
8 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- HACIENDO ESTUDIO DE MERCADO | 100 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
9 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDI DE MERCADO | 63 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
10 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 28 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
11 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA REGIONAL META | 36 - ADJUDICACIÓN -- CONTRATO ADJUDICADO | 100 | 100 | DENTRO DEL CRONPGRAMA DE ACTIVIDADES
12 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 16 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
14 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 29 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
15 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 100 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
15 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ESTUDIO DE MERCADO | 100 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
16 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO DE MERCADO | 63 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
17 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 75 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
18 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 24 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
19 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE ERGONOMIA | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- PROYECTO RADICADO EN LA DIRECCION ADMINIISTRATIVA | 50 | 33 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
20 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO PROCESOS PARA CONTRATAR | 24 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
21 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 24 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
22 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ESTUDIO DE MERCADO | 80 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
23 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 75 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
24 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 27 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
92 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | ADIIONAR EL VALOR AL CONTRATO N° 10000137 OH 2010 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LAS ACTIVIDADES Y TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CLIMA LABORAL, CON BASE EN EL DIAGNOSTICO E INTERVENCION REALIZADOS | 36 - ADJUDICACIÓN -- SE HIZO ADICION AL CONTRATO ANTERIOR | 42 | 100 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
25 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS | 26 - RADICACION PROYECTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA -- PROYECTO RADICADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | 50 | 33 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
26 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ADQUISICION DE ELEMENTOS CON DESTINO A LOS BOTIQUINES DE LOS AEROPUERTOS, ESTACIONES DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA Y EDIFICIO CNA. | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITA CDP | 85 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
27 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 32 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
28 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN ELEMENTOS DE BOTIQUIN DE TRAUMAS Y ELEMENTOS PARA BRIGADISTAS DE EMERGENCIAS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE EXPIDIO CDP | 100 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
28 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS CONSITENTES EN ELEMENTOS DE BOTIQUIN DE TRAUMAS Y ELEMENTOS PARA BRIGADISTAS DE EMERGENCIA | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 100 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
29 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 75 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
30 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LA ADQUISICION DE BOTOQUINES Y MEDICAMENTOS PARA LOS AEROPUERTOS REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE EXPIDIO CDP | 86 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
31 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 27 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
32 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- SE ESTA ESTRUCTURANDO EL CONTRATO | 50 | 46 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
33 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 27 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
34 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 86 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
35 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN ELEMENTOS DE BOTIQUIN DE TRAUMAS Y ELEMENTOS PARA BRIGADISTAS DE EMERGENCIAS | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 100 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
35 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS CONSITENTES EN ELEMENTOS DE BOTIQUIN DE TRAUMAS Y ELEMENTOS PARA BRIGADISTAS DE EMERGENCIA | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 100 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
36 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 75 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
37 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 25 - FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP -- SE SOLICITO CDP | 86 | 30 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
38 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL META | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 27 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
39 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | CONTRATAR DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION | 27 - INTEGRACION, REVISION Y APROBACIÓN PLIEGOS (COMITE ESTRUCTURADOR DE PLIEGOS) -- ESTRUCTURANDO LOS PLIEGOS | 50 | 46 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
40 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 24 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
41 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 66 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
42 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 99 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
43 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL VALLE | S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 23 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -- EN ESTUDIO DE DOCUMENTOS | 63 | 17 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
44 | SECRETARIA GENERAL | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 22 - INFORMAR A CAMARA DE COMERCIO ( SI APLICA) -- COMENZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION | 28 | 5 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
45 | SECRETARIA GENERAL | NIVEL CENTRAL | ADQUISICION DE ALCOHOLIMETROS , IMPRESORAS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 30 - AJUSTES A PLIEGOS Y PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA WEB -- AJUSTES PARA ADJUDICACION | 50 | 64 | DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES