## Hoja1
[10 empty] | Código | F 004 PR AP
[10 empty] | Fecha | 2012-02-21
[10 empty] | Versión | 2
[10 empty] | Página | 1 de 1
COPIA CONTROLADA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRÁMITES
Nombre de la entidad: |  |  | Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil
Orden : |  | Nacional |  | Sector administrativo: |  |  | Transporte |  |  | Nivel:
Departamento |  | Bogotá D.C |  |  | Municipio |  |  |  |  | Año Vigencia |  | 2012
1. No. | 2. NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENTO O REGULACION | 3. TIPO PROCEDIMIENTO | 4. NIVEL DE INTERVENCIÓN | 5. TIPO DE RACIONALIZACIÓN | 6. DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | 7. PRODUCTO | 8. DEPENDENCIA RESPONSABLE | 9. FINANCIA PROYECTO | FECHA |  | 12. AVANCE |  | 13. AVANCE %
[9 empty] | INICIO Dia/Mes/Año | FIN Dia/Mes/Año | 1° Semestre (Junio 30) | 2°. Semestre (Dic. 15)
1 | ​Permisos de construcción y/o operación de aeródromos y helipuertos | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 15, 78 y 80 | Verificación del certificado de existencia y representación legal e informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Subdireccion General | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el trámite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | Reducción de pasos al ciudadano para realizar el trámite | Menos pasos realizados por el ciudadano | Subdireccion General | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el trámite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
2 | Alteraciones o reparaciones mayores | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | Reducción de pasos para realizar el trámite | Menos pasos para realizar el ciudadano el trámite. | Secretaria Seguridad Aerea / Grupo Tecnico | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el trámite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
3 | ​Constitución empresa de transporte público aéreo de aerotaxi | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | El ciudadano debia cumplir con diez y seis (16) requisitos para realizar estos tramites y con la automatizacion parcial solo debe cumplir dos (2) requisitos. | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) |  | 100
4 | ​Constitucion empresa de transporte aereo comercial regional | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) |  | 100
5 | Constitución empresa en la modalidad de transporte aéreo de carga | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) |  | 100
6 | Constitución empresa de transporte aéreo especial de carga | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) |  | 100
7 | Constitución empresa de transporte aereo comercial secundario | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) |  | 100
8 | Constitución empresa de transporte público aéreo comercial troncal | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 Articulo 15 | Verificación del certificado de existencia y representación legal | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el trámite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | El ciudadano tiene mayor agilidad para realizar el tramite | Menos pasos para realizar el trámite. | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el trámite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
9 | Solicitud de Tramitación Plan de Vuelo | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | El ciudadano debia cumplir con diez y seis (16) requisitos para realizar estos tramites y con la automatizacion parcial solo debe cumplir dos (2) requisitos. | Sistema de Informacion SETA | Secretaria de Sistemas Operacionales / DSNA/ Gruopo AIS-COM | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) |  | 100
10 | Constitución de empresas en la modalidad de trabajos aéreos especiales para aerofotografía, aerofotogrametría, geología, sismografía, publicidad, ambulancia aérea y similares | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) |  | 100
11 | Constitución como empresa de servicios de escala en aeropuerto (handling) | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) |  | 100
12 | Constitución como taller aéronautico de reparaciones | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) |  | 100
13 | Constitución como centro de instrucción aeronáutica | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) |  | 100
14 | Constitución de empresas de trabajos aéreos especiales para aviación agrícola | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) |  | 100
15 | Constitución para nuevas empresas extranjeras de transporte aereo comercial regular | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) |  | 100
16 | Solicitud Vuelos No Regulares (Charter) Nacional e Internacional. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Facilitar la interaccion del ciudadano con la Entidad. | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
17 | Solicitud de Adición y/o Modificación de Permisos de Operación y/o Funcionamiento, Sin Audiencia Pública. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
18 | Solicitud de operaciones en fletamentos | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Asuntos Internacionales y Regulatorios | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
19 | Solicitud de nuevas rutas y frecuencias | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
20 | Obtención permiso de operación como empresa en la modalidad de Trabajos Aéreos especiales - aviacion agricola​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
21 | Obtención Permiso de Operación como Empresa de Trabajos Aéreos Especiales en la modalidad de Aerofotografía, aerofotogrametría, geología, sismografía, publicidad, ambulancia aérea y similares​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
22 | Obtencion permiso de operación como empresa nacional de transporte aereo comercial regional​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
23 | Obtencion permiso de operación como empresa nacional de transporte aereo regular secundario​​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
24 | Obtencion permiso de operación como empresa nacional de transporte aereo troncal​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
25 | Obtención permiso de operación como empresa transporte aéreo de carga​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
26 | Obtención permiso de operación como empresa transporte aéreo especial de carga​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
27 | Obtencion Permiso de Operación empresa extranjera​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
28 | Solicitud de adición y/o modificación de permisos de operación y/o funcionamiento. Sin Audiencia Publica​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
29 | Solicitud de levantamiento automático del permiso de operación o/y funcionamiento. Sin Audiencia Publica​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
30 | Solicitud obtención permiso como taller aeronáutico de reparaciones​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
31 | Solicitud obtención permiso de operación y/o funcionamiento para Centro de Instrucción Aeronáutica​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
32 | Solicitud permiso de funcionamiento Servicios Aeroportuarios Especializados​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
33 | Solicitud renovación automática de los permisos de operación y/o funcionamiento. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
34 | Certificado de tradición y libertad de aeronave | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Habilitar un medio para que el ciudadano pueda realizar sus tramites y consultar el estado de estos. | Formulario de solicitud en linea | Oficina de Registro /Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El proceso de contratacion se encuentra en la etapa precontractual, por esta razon no se podra entregar esta automatizacion para este año |  | 10
35 | Cambio de colores o diseño de pintura exterior de una aeronave | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Mayor agilidad para el ciudadano | Formulario de solicitud en linea | Oficina de Registro /Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado, se resolvió el inconveniente técnico que se tenia con el sistema de Gestión Documental de la Entidad, se realizaron las pruebas respectivas y se encuentra pendiente aprobación por el área dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 80
36 | Certificaciones de horas de Vuelo y Licencias | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | Reducción de pasos para realizar el trámite | Menos pasos para realizar el ciudadano el trámite. | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
37 | Licencia de alumno de piloto avión o helicóptero - APA/APH | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
| Licencia de alumno de piloto avión o helicóptero - APA/APH | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación del informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
38 | Licencia de piloto privado de avión o helicóptero - PPA - PPH | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Licencia de Piloto Privado de Avión / Helicóptero PPA-PPH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 9 | No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
39 | Licencia de Piloto Comercial de Avión o Helicóptero - PCA/PCH | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud de Licencia de Piloto Comercial de Avión/Helicóptero - PCA/PCH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
40 | Licencia de Piloto de Transporte de Línea -PTL | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud de Licencia de Piloto Comercial de Avión/Helicóptero - PCA/PCH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
41 | Licencia de Ingeniero de Vuelo de Avión/Helicóptero IDVA - IDVH | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Licencia de Ingeniero de Vuelo de Avión/Helicóptero IDVA/IDVH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
42 | Licencia de Auxiliar de Servicios a Bordo - ASA | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite ( Solicitud Licencia de Auxiliar de Servicios a Bordo - ASA), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
43 | Solicitud Adición de Licencia de Técnico Mantenimiento de Aviones/Helicópteros Adi.TLA/Adi.TLH. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud de Licencia de Técnico de Linea de Avion/Helicóptero TLA/TLH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 9 | No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
44 | Licencia de Técnico Especialista en Hélices -TEH, en Reparación de Plantas Motrices -TERM, en Estructuras Metálicas y Materiales Compuestos -TEMC y en Sistemas Hidráulicos -TESH. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Licencia de Técnico Especialista en Hélices -TEH, en Reparación de Plantas Motrices -TERM, en Estructuras Metálicas y Materiales Compuestos -TEMC y en Sistemas Hidráulicos -TESH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
45 | Solicitud Adición a la Licencia de Técnico Especialista en Aviónica - Adi. TEEI-. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con Solicitud Licencia de Técnico Especialista en Hélices -TEH, en Reparación de Plantas Motrices -TERM, en Estructuras Metálicas y Materiales Compuestos -TEMC y en Sistemas Hidráulicos -TESH. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
46 | Solicitud Licencia de Técnico Especialista en Aviónica - TEEI | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
47 | Licencia de Ingeniero Especialista Aeronáutico - IEA | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 9, 38 y 40 | No solicitar documentos que reposan en la Entidad. | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
48 | Licencia de Despachador de Aeronaves - DPA | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Licencia de Despachador de Aeronaves- DPA), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
49 | Licencia de Instructor de Vuelo Avión - IVA | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Expedición Licencia de Instructor de Vuelo Avión - IVA), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
50 | Solicitud Adición Licencia de Instructor de Vuelo Helicóptero-IVH- | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Expedición Licencia de Instructor de Vuelo Helicóptero-IVH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
51 | Licencia de Instructor de Vuelo Planeador/Globo - IDVP/G -. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
52 | Licencia de Instructor Ingeniero de Vuelo -IDV - I-. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Licencia de Instructor Ingeniero de Vuelo -IDV - I-), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
53 | Solicitud adición de licencia de instructor especialidades técnicas tierra - ADI.IET-. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud expedición de licencia de instructor especialidades técnicas tierra -IET-), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
54 | Licencia de Instructor de Tierra en Especialidades Aeronáuticas - IET | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
55 | Autorización inspector técnico -AIT | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
56 | Convalidación de licencias aeronáuticas | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
57 | Duplicado de licencias aeronáuticas | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 9, 38, 40, 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes y No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
58 | Registro de bitácoras | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 9, 38 y 40 | No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
59 | Chequeo de Vuelo | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) |  | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes y No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
60 | Solicitud Registro de Tarifas de Pasajeros Nacionales e Internacionales. | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | Se realizo reduccion de 3 pasos del ciudadano a 1 paso. reduccion de documentacion; Se debía enviar justificación para solicitar autorización para las tarifas que estuvieran por encima de los niveles máximos autorizados para cada ruta y ahoa se debe enviar los archivos planos para el registro. | Reduccion de pasos y tiempo | Oficina Transporte Aereo Grupo Asuntos Internacionales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
61 | Alteraciones y/o modificaciones mayores | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | Se realizo reduccion de 11 pasos del ciudadano a 8 pasos. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo Tecnico | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
62 | Solicitud de registro por adjudicación en sucesión de una Aeronave. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se fusionan estos tramites debido a que los requisitos y el objeto son iguales | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
63 | Solicitud de registro Permuta de Aeronave | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
64 | Solicitud de registro de Actas de Remate | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
65 | Solicitud de registro Contrato de Explotación de una Aeronave | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se fusionan estos tramites debido a que los requisitos y el objeto son iguales | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
66 | Solicitud de registro Cesión Contrato de Arrendamiento de Aeronave | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
67 | Solicitud de constitución para nuevas empresas colombianas en la modalidad de transporte aéreo especial de carga. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se fusiona con el tramite de Constitución empresa en la modalidad de transporte aéreo de carga, tiene los mismos requisitos y documentos solo cambia el costo | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
68 | Solicitud de levantamiento automático del permiso de operación y/o funcionamiento. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Teniendo en cuenta el decreto ley 019 de 2012, corresponde a la Entidad verificar la información de estupefacientes para suspender y levantar permisos. | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
69 | Solicitud inclusión Reformas Estatutarias, Cambios de Junta Directiva, Socios y/o Representante Legal. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Teniendo en cuenta que actualmente no está incluido en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
70 | Solicitud de registro por adjudicación en sucesión de una Aeronave. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Estos tramites de Racionalizacion y se fusionan en el tramite (Registro del derecho de propiedad de aeronaves) | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
71 | Solicitud de registro Permuta de Aeronave | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
72 | Solicitud de registro de Actas de Remate | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
73 | Solicitud de registro Contrato de Explotación de una Aeronave | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se fusionan y se crea nuevo tramite: Registro de contrato de utilización de aeronaves | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
74 | Solicitud de registro Cesión Contrato de Arrendamiento de Aeronave | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
75 | Solicitud Autorización Sobrevuelos en el Espacio Aéreo Colombiano​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | El ciudadano puede realizar estos tramites a traves de la pagina web de la Entidad | Sistema de Informacion | Secretaria de Sistemas Operacionales / DSNA | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7027/PE_Sobrevuelos/faces/principalSobrevuelos.jspx?_afrLoop=11837160412663922&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=5triku8o4_4) |  | 100
76 | Ingreso y permanencia de aeronaves extranjeras no comerciales en Colombia | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | El ciudadano puede realizar estos tramites a traves de correo electronico. | Enviar solicitud por me dio de correo electronico | Secretaria de Sistemas Operacionales / DSNA | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El ciudadano puede enviar solicitud al correo (solicitudpermanencia@aerocivil.gov.co) |  | 100
77 | Permisos especiales para aeronaves de nacionalidad colombiana | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos |  | Enviar solicitud por me dio de correo electronico | Secretaria de Sistemas Operacionales / DSNA | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  |  | 100
78 | Autorización de Plan de Vuelo | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes y No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Sistemas Operacionales / DSNA | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
79 | Concepto técnico de alturas de construcción y/o instalación de torres para el servicio de comunicación y redes eléctricas | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes y No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Sistemas Operacionales / DDA | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP |  | 100
JEFE DE PLANEACION O QUIEN HAGA SUS VECES |  |  | Jorge Enrique Cabrera Lievano |  |  |  | DIRECCIÓN: | Av. Eldorado N° 103 - 15 piso 4
TELÉFONO: |  | 2963481 / 2963359 |  |  |  |  | Email: | jorge.cabrera@aerocivil.gov.co
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  | 2012-03-26
DIA / MES / AÑO
Note on C12: Seleccione el orden al cual pertenece la entidad