## Hoja1
[10 empty] | Código | F 004 PR AP
[10 empty] | Fecha | 2012-02-21
[10 empty] | Versión | 2
[10 empty] | Página | 1 de 1
COPIA CONTROLADA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRÁMITES
Nombre de la entidad: |  |  | Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil
Orden : |  | Nacional |  | Sector administrativo: |  |  | Transporte |  |  | Nivel:
Departamento |  | Bogotá D.C |  |  | Municipio |  |  |  |  | Año Vigencia |  | 2012
1. No. | 2. NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENTO O REGULACION | 3. TIPO PROCEDIMIENTO | 4. NIVEL DE INTERVENCIÓN | 5. TIPO DE RACIONALIZACIÓN | 6. DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | 7. PRODUCTO | 8. DEPENDENCIA RESPONSABLE | 9. FINANCIA PROYECTO | FECHA |  | 12. AVANCE |  | 13. AVANCE %
[9 empty] | INICIO Dia/Mes/Año | FIN Dia/Mes/Año | 1° Semestre (Junio 30) | 2°. Semestre (Dic. 15)
1 | ​Permisos de construcción y/o operación de aeródromos y helipuertos | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 15, 78 y 80 | Verificación del certificado de existencia y representación legal e informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Subdireccion General | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el trámite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100%
|  | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | Reducción de pasos al ciudadano para realizar el trámite | Menos pasos realizados por el ciudadano | Subdireccion General | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el trámite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
2 | Alteraciones o reparaciones mayores | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | Reducción de pasos para realizar el trámite | Menos pasos para realizar el ciudadano el trámite. | Secretaria Seguridad Aerea / Grupo Tecnico | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el trámite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
3 | ​Constitución empresa de transporte público aéreo de aerotaxi | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | El ciudadano debia cumplir con diez y seis (16) requisitos para realizar estos tramites y con la automatizacion parcial solo debe cumplir dos (2) requisitos. | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
4 | ​Constitucion empresa de transporte aereo comercial regional | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
5 | Constitución empresa en la modalidad de transporte aéreo de carga | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
6 | Constitución empresa de transporte aéreo especial de carga | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
7 | Constitución empresa de transporte aereo comercial secundario | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
8 | Constitución empresa de transporte público aéreo comercial troncal | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 Articulo 15 | Verificación del certificado de existencia y representación legal | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el trámite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | El ciudadano tiene mayor agilidad para realizar el tramite | Menos pasos para realizar el trámite. | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el trámite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
9 | Solicitud de Tramitación Plan de Vuelo | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | El ciudadano debia cumplir con diez y seis (16) requisitos para realizar estos tramites y con la automatizacion parcial solo debe cumplir dos (2) requisitos. | Sistema de Informacion SETA | Secretaria de Sistemas Operacionales / DSNA/ Gruopo AIS-COM | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
10 | Constitución de empresas en la modalidad de trabajos aéreos especiales para aerofotografía, aerofotogrametría, geología, sismografía, publicidad, ambulancia aérea y similares | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
11 | Constitución como empresa de servicios de escala en aeropuerto (handling) | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
12 | Constitución como taller aéronautico de reparaciones | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
13 | Constitución como centro de instrucción aeronáutica | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
14 | Constitución de empresas de trabajos aéreos especiales para aviación agrícola | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
15 | Constitución para nuevas empresas extranjeras de transporte aereo comercial regular | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El tramite se encuentra publicado en (http://www.aerocivil.gov.co/TServicios/EAeronauticas/Paginas/TramitesLinea.aspx) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
16 | Solicitud Vuelos No Regulares (Charter) Nacional e Internacional. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Facilitar la interaccion del ciudadano con la Entidad. | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | Se realizó prueba para atender solicitud de una empresa extranjera. Teniendo en cuenta que se presentaron inconvenientes para el cargue de las rutas se le informó al Contratista para los ajustes correspondientes. Se mantiene la campaña de solicialización para la utilización de SETA via web para este trámite. Nueva fecha para la publicacion en la pagina web 1 de marzo de 2013. | 70
17 | Solicitud de Adición y/o Modificación de Permisos de Operación y/o Funcionamiento, Sin Audiencia Pública. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | En el segundo semestre de 2012 los funcionarios del GSA han utilizado el sistema SETA para este trámite. Si bien las solicitudes no se han recibido via web se ha realizado el cargue de documentos a través del gestor de la OTA. Se mantiene la campaña de socialización para la utilización de SETA via web para este trámite. Nueva fecha para la publicacion en la pagina web 31 de enero de 2013. | 70
18 | Solicitud de operaciones en fletamentos | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Asuntos Internacionales y Regulatorios | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | En el segundo semestre de 2012 los funcionarios del GAIR han utilizado el sistema SETA para este trámite que ha sido cargado a través del gestor de la OTA. | 70
19 | Solicitud de nuevas rutas y frecuencias | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | En el segundo semestre las solicitudes para aprobación de nuevas rutas y frecuencias que se han sometido al procedimiento de audiencia pública, han sido subidas por el Gestor de OTA al sistema SETA para realizar el trámite correspondiente. Se mantiene la campaña de socialización para utilización del Sistema SETA por parte de los usarios, via web. Nueva fecha para la publicacion en la pagina web 1 de marzo de 2013. | 70
20 | Obtención permiso de operación como empresa en la modalidad de Trabajos Aéreos especiales - aviacion agricola​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | Durante el presente semestre no se han recibido solicitudes de obtención de permiso de operación en esta modalidad. Se mantiene la campaña de socialización para que el usuario externo utilice SETA. | 70
21 | Obtención Permiso de Operación como Empresa de Trabajos Aéreos Especiales en la modalidad de Aerofotografía, aerofotogrametría, geología, sismografía, publicidad, ambulancia aérea y similares​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | En el segundo semestre se realizó el cargue de documentos a través del gestor de la OTA. Se mantiene la campaña de socialización para que el usuario externo haga uso del sistema SETA via web. Nueva fecha para la publicacion en la pagina web 1 de marzo de 2013 | 70
22 | Obtencion permiso de operación como empresa nacional de transporte aereo comercial regional​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | En el presente semestre no se han recibido solicitudes para obtener permiso en esta modalidad. Se mantiene campaña de socialización para que el usuario externo utilice el sistema SETA via web. | 70
23 | Obtencion permiso de operación como empresa nacional de transporte aereo regular secundario​​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | En el presente semestre no se han recibido solicitudes para obtener permiso en esta modalidad. Se mantiene campaña de socialización para que el usuario externo utilice el sistema SETA via web. | 70
24 | Obtencion permiso de operación como empresa nacional de transporte aereo troncal​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | En el presente semestre no se han recibido solicitudes para obtener permiso en esta modalidad. Se mantiene campaña de socialización para que el usuario externo utilice el sistema SETA via web. | 70
25 | Obtención permiso de operación como empresa transporte aéreo de carga​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | En el presente semestre no se han recibido solicitudes para obtener permiso en esta modalidad. Se mantiene campaña de socialización para que el usuario externo utilice el sistema SETA via web. | 70
26 | Obtención permiso de operación como empresa transporte aéreo especial de carga​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | En el presente semestre no se han recibido solicitudes para obtener permiso en esta modalidad. Se mantiene campaña de socialización para que el usuario externo utilice el sistema SETA via web. | 70
27 | Obtencion Permiso de Operación empresa extranjera​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | Actualmente existen varias solicitudes cargadas en el sistema SETA por el Gestor OTA, (no ingresaron via web), a algunas empresas se les hicieron requerimientos que no fueron atendidos y otras se encuentran dentro de los términos para la aprobación de las especificaciones de operación y cumplimiento de requisitos para obtener permiso. Se mantiene campaña de utilización de SETA por parte del usuario wxterno via web. Nueva fecha para la publicacion en la pagina web 1 de marzo de 2013 | 70
29 | Solicitud de levantamiento automático del permiso de operación o/y funcionamiento. Sin Audiencia Publica​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | No se ha presentado la causal de suspensión. | 70
30 | Solicitud obtención permiso como taller aeronáutico de reparaciones​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | En el segundo semestre se han recibido solicitudes que han sido cargadas por el Gestor de OTA, (no via web), se mantiene campaña de socialización para utilización del sistema SETA via web por parte del usuario externo. Nueva fecha para la publicacion en la pagina web 1 de marzo de 2013 | 70
31 | Solicitud obtención permiso de operación y/o funcionamiento para Centro de Instrucción Aeronáutica​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | En el segundo semestre se han recibido solicitudes que han sido cargadas por el Gestor de OTA, (no via web), se mantiene campaña de socialización para utilización del sistema SETA via web por parte del usuario externo. Nueva fecha para la publicacion en la pagina web 1 de marzo de 2013 | 70
32 | Solicitud permiso de funcionamiento Servicios Aeroportuarios Especializados​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | En el segundo semestre se han recibido solicitudes que han sido cargadas por el Gestor de OTA, (no via web), se mantiene campaña de socialización para utilización del sistema SETA via web por parte del usuario externo. Nueva fecha para la publicacion en la pagina web 1 de marzo de 2013 | 70
33 | Solicitud renovación automática de los permisos de operación y/o funcionamiento. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web | Se utilizó el sistema SETA para este trámite. Nueva fecha para la publicacion en la pagina web 1 de marzo de 2013 | 70
34 | Certificado de tradición y libertad de aeronave | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Habilitar un medio para que el ciudadano pueda realizar sus tramites y consultar el estado de estos. | Formulario de solicitud en linea | Oficina de Registro /Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2013-06-14 | El proceso de contratacion se encuentra en la etapa precontractual, por esta razon no se podra entregar esta automatizacion para este año | Contrato 12000181-OJ en el cual está contemplado el desarrollo de este tramite, el cual se encuentra en la etapa de levantamiento de requerimientos. | 30
35 | Cambio de colores o diseño de pintura exterior de una aeronave | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Mayor agilidad para el ciudadano | Formulario de solicitud en linea | Oficina de Registro /Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2013-06-14 | El proceso de contratacion se encuentra en la etapa precontractual, por esta razon no se podra entregar esta automatizacion para este año | Contrato 12000181-OJ en el cual está contemplado el desarrollo de este tramite, el cual se encuentra en la etapa de levantamiento de requerimientos. | 30
36 | Certificaciones de horas de Vuelo y Licencias | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | Reducción de pasos para realizar el trámite | Menos pasos para realizar el ciudadano el trámite. | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
37 | Licencia de alumno de piloto avión o helicóptero - APA/APH | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
| Licencia de alumno de piloto avión o helicóptero - APA/APH | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación del informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
38 | Licencia de piloto privado de avión o helicóptero - PPA - PPH | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Licencia de Piloto Privado de Avión / Helicóptero PPA-PPH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 9 | No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
39 | Licencia de Piloto Comercial de Avión o Helicóptero - PCA/PCH | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud de Licencia de Piloto Comercial de Avión/Helicóptero - PCA/PCH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
40 | Licencia de Piloto de Transporte de Línea -PTL | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud de Licencia de Piloto Comercial de Avión/Helicóptero - PCA/PCH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
41 | Licencia de Ingeniero de Vuelo de Avión/Helicóptero IDVA - IDVH | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Licencia de Ingeniero de Vuelo de Avión/Helicóptero IDVA/IDVH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
42 | Licencia de Auxiliar de Servicios a Bordo - ASA | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite ( Solicitud Licencia de Auxiliar de Servicios a Bordo - ASA), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
43 | Solicitud Adición de Licencia de Técnico Mantenimiento de Aviones/Helicópteros Adi.TLA/Adi.TLH. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud de Licencia de Técnico de Linea de Avion/Helicóptero TLA/TLH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 9 | No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
44 | Licencia de Técnico Especialista en Hélices -TEH, en Reparación de Plantas Motrices -TERM, en Estructuras Metálicas y Materiales Compuestos -TEMC y en Sistemas Hidráulicos -TESH. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Licencia de Técnico Especialista en Hélices -TEH, en Reparación de Plantas Motrices -TERM, en Estructuras Metálicas y Materiales Compuestos -TEMC y en Sistemas Hidráulicos -TESH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
45 | Solicitud Adición a la Licencia de Técnico Especialista en Aviónica - Adi. TEEI-. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con Solicitud Licencia de Técnico Especialista en Hélices -TEH, en Reparación de Plantas Motrices -TERM, en Estructuras Metálicas y Materiales Compuestos -TEMC y en Sistemas Hidráulicos -TESH. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
46 | Solicitud Licencia de Técnico Especialista en Aviónica - TEEI | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
47 | Licencia de Ingeniero Especialista Aeronáutico - IEA | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 9, 38 y 40 | No solicitar documentos que reposan en la Entidad. | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
48 | Licencia de Despachador de Aeronaves - DPA | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Licencia de Despachador de Aeronaves- DPA), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
49 | Licencia de Instructor de Vuelo Avión - IVA | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Expedición Licencia de Instructor de Vuelo Avión - IVA), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
50 | Solicitud Adición Licencia de Instructor de Vuelo Helicóptero-IVH- | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Expedición Licencia de Instructor de Vuelo Helicóptero-IVH), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
51 | Licencia de Instructor de Vuelo Planeador/Globo - IDVP/G -. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
52 | Licencia de Instructor Ingeniero de Vuelo -IDV - I-. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud Licencia de Instructor Ingeniero de Vuelo -IDV - I-), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
53 | Solicitud adición de licencia de instructor especialidades técnicas tierra - ADI.IET-. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se unifica con el tramite (Solicitud expedición de licencia de instructor especialidades técnicas tierra -IET-), por que es el mismo procedimiento que debe realizar el ciudadano en Caso, de solicitud y/o adición. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
54 | Licencia de Instructor de Tierra en Especialidades Aeronáuticas - IET | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
55 | Autorización inspector técnico -AIT | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
56 | Convalidación de licencias aeronáuticas | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
57 | Duplicado de licencias aeronáuticas | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 9, 38, 40, 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes y No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
58 | Registro de bitácoras | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 9, 38 y 40 | No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
59 | Chequeo de Vuelo | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Otorgamiento de licencias al Personal Aeronáutico | Formulario de solicitud en linea | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7028/giamspa/faces/spa?_afrLoop=11827157376831206&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=115blxbrzx_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
|  | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes y No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo de Licencias Tecnicas y Examenes | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
60 | Solicitud Registro de Tarifas de Pasajeros Nacionales e Internacionales. | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | Se realizo reduccion de 3 pasos del ciudadano a 1 paso. reduccion de documentacion; Se debía enviar justificación para solicitar autorización para las tarifas que estuvieran por encima de los niveles máximos autorizados para cada ruta y ahoa se debe enviar los archivos planos para el registro. | Reduccion de pasos y tiempo | Oficina Transporte Aereo Grupo Asuntos Internacionales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
61 | Alteraciones y/o modificaciones mayores | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | Se realizo reduccion de 11 pasos del ciudadano a 8 pasos. | Reducion de Tramites | Secretaria de Seguridad Aerea / Grupo Tecnico | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
62 | Solicitud de registro por adjudicación en sucesión de una Aeronave. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se fusionan estos tramites debido a que los requisitos y el objeto son iguales | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
63 | Solicitud de registro Permuta de Aeronave | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
64 | Solicitud de registro de Actas de Remate | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
65 | Solicitud de registro Contrato de Explotación de una Aeronave | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se fusionan estos tramites debido a que los requisitos y el objeto son iguales | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
66 | Solicitud de registro Cesión Contrato de Arrendamiento de Aeronave | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
67 | Solicitud de constitución para nuevas empresas colombianas en la modalidad de transporte aéreo especial de carga. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se fusiona con el tramite de Constitución empresa en la modalidad de transporte aéreo de carga, tiene los mismos requisitos y documentos solo cambia el costo | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
68 | Solicitud de levantamiento automático del permiso de operación y/o funcionamiento. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Teniendo en cuenta el decreto ley 019 de 2012, corresponde a la Entidad verificar la información de estupefacientes para suspender y levantar permisos. | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
69 | Solicitud inclusión Reformas Estatutarias, Cambios de Junta Directiva, Socios y/o Representante Legal. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Teniendo en cuenta que actualmente no está incluido en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
70 | Solicitud de registro por adjudicación en sucesión de una Aeronave. | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Estos tramites de Racionalizacion y se fusionan en el tramite (Registro del derecho de propiedad de aeronaves) | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
71 | Solicitud de registro Permuta de Aeronave | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
72 | Solicitud de registro de Actas de Remate | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
73 | Solicitud de registro Contrato de Explotación de una Aeronave | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite | Se fusionan y se crea nuevo tramite: Registro de contrato de utilización de aeronaves | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
74 | Solicitud de registro Cesión Contrato de Arrendamiento de Aeronave | Trámite | Simplificacion | 3. Fusión del trámite |  | Reducion de Tramites | Oficina de Registro / Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
75 | Solicitud Autorización Sobrevuelos en el Espacio Aéreo Colombiano​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | El ciudadano puede realizar estos tramites a traves de la pagina web de la Entidad | Sistema de Informacion | Secretaria de Sistemas Operacionales / DSNA | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Acceso al aplicativo (http://sistemas.aerocivil.gov.co:7027/PE_Sobrevuelos/faces/principalSobrevuelos.jspx?_afrLoop=11837160412663922&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=5triku8o4_4) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
76 | Ingreso y permanencia de aeronaves extranjeras no comerciales en Colombia | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | El ciudadano puede realizar estos tramites a traves de correo electronico. | Enviar solicitud por me dio de correo electronico | Secretaria de Sistemas Operacionales / DSNA | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El ciudadano puede enviar solicitud al correo (solicitudpermanencia@aerocivil.gov.co) | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
77 | Permisos especiales para aeronaves de nacionalidad colombiana | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos |  | Enviar solicitud por me dio de correo electronico | Secretaria de Sistemas Operacionales / DSNA | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 |  | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
78 | Autorización de Plan de Vuelo | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes y No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Sistemas Operacionales / DSNA | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
79 | Concepto técnico de alturas de construcción y/o instalación de torres para el servicio de comunicación y redes eléctricas | Trámite | Simplificacion | 6. Reducción de documentos | Decreto 019 de 2012, Articulo 78 y 80 | Verificación informe de carencia por tráfico de estupefacientes y No solicitar documentos que reposan en la Entidad | Secretaria de Sistemas Operacionales / DDA | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se actualizo el tramite en el SUIT teniendo en cuenta las Directrices del DAFP | Se cumplio con el 100% de la meta en el primer semestre | 100
JEFE DE PLANEACION O QUIEN HAGA SUS VECES |  |  | Jorge Enrique Cabrera Lievano |  |  |  | DIRECCIÓN: | Av. Eldorado N° 103 - 15 piso 4
TELÉFONO: |  | 2963481 / 2963359 |  |  |  |  | Email: | jorge.cabrera@aerocivil.gov.co
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  | 2012-03-26
DIA / MES / AÑO
Note on C12: Seleccione el orden al cual pertenece la entidad

## ORA
1. No. | 2. NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENTO O REGULACION | 3. TIPO PROCEDIMIENTO | 4. NIVEL DE INTERVENCIÓN | 5. TIPO DE RACIONALIZACIÓN | 6. DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | 7. PRODUCTO | 8. DEPENDENCIA RESPONSABLE | 9. FINANCIA PROYECTO | FECHA |  | 12. AVANCE |  | 13. AVANCE %
[9 empty] | INICIO Dia/Mes/Año | FIN Dia/Mes/Año | 1° Semestre (Junio 30) | 2°. Semestre (Dic. 15)
34 | Certificado de tradición y libertad de aeronave | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Habilitar un medio para que el ciudadano pueda realizar sus tramites y consultar el estado de estos. | Formulario de solicitud en linea | Oficina de Registro /Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | El proceso de contratacion se encuentra en la etapa precontractual, por esta razon no se podra entregar esta automatizacion para este año |  | 10
35 | Cambio de colores o diseño de pintura exterior de una aeronave | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Mayor agilidad para el ciudadano | Formulario de solicitud en linea | Oficina de Registro /Grupo de Matriculas | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado, se resolvió el inconveniente técnico que se tenia con el sistema de Gestión Documental de la Entidad, se realizaron las pruebas respectivas y se encuentra pendiente aprobación por el área dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 80

## OTA
1. No. | 2. NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENTO O REGULACION | 3. TIPO PROCEDIMIENTO | 4. NIVEL DE INTERVENCIÓN | 5. TIPO DE RACIONALIZACIÓN | 6. DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | 7. PRODUCTO | 8. DEPENDENCIA RESPONSABLE | 9. FINANCIA PROYECTO | FECHA |  | 12. AVANCE |  | 13. AVANCE %
[9 empty] | INICIO Dia/Mes/Año | FIN Dia/Mes/Año | 1° Semestre (Junio 30) | 2°. Semestre (Dic. 15)
16 | Solicitud Vuelos No Regulares (Charter) Nacional e Internacional. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Facilitar la interaccion del ciudadano con la Entidad. | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
17 | Solicitud de Adición y/o Modificación de Permisos de Operación y/o Funcionamiento, Sin Audiencia Pública. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
18 | Solicitud de operaciones en fletamentos | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Asuntos Internacionales y Regulatorios | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
19 | Solicitud de nuevas rutas y frecuencias | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
20 | Obtención permiso de operación como empresa en la modalidad de Trabajos Aéreos especiales - aviacion agricola​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
21 | Obtención Permiso de Operación como Empresa de Trabajos Aéreos Especiales en la modalidad de Aerofotografía, aerofotogrametría, geología, sismografía, publicidad, ambulancia aérea y similares​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
22 | Obtencion permiso de operación como empresa nacional de transporte aereo comercial regional​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
23 | Obtencion permiso de operación como empresa nacional de transporte aereo regular secundario​​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
24 | Obtencion permiso de operación como empresa nacional de transporte aereo troncal​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
25 | Obtención permiso de operación como empresa transporte aéreo de carga​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
26 | Obtención permiso de operación como empresa transporte aéreo especial de carga​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
27 | Obtencion Permiso de Operación empresa extranjera​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
28 | Solicitud de adición y/o modificación de permisos de operación y/o funcionamiento. Sin Audiencia Publica​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
29 | Solicitud de levantamiento automático del permiso de operación o/y funcionamiento. Sin Audiencia Publica​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
30 | Solicitud obtención permiso como taller aeronáutico de reparaciones​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
31 | Solicitud obtención permiso de operación y/o funcionamiento para Centro de Instrucción Aeronáutica​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
32 | Solicitud permiso de funcionamiento Servicios Aeroportuarios Especializados​ | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70
33 | Solicitud renovación automática de los permisos de operación y/o funcionamiento. | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea |  | Sistema de Informacion SETA | Oficina de Transporte Aereo / Grupo Servicios Aerocomerciales | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-12-15 | Se encuentra desarrollado pendiente de validacion y aprobacion por el area dueña del tramite para habilitarlo en el portal web |  | 70