## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 358
| Fecha | 2015-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hato Corozal: Se tiene comprometidas 100 hectáreas de terreno, sin que se dé solución a esta situación, no obstante presentarse intenciones de parte del municipio de Hato Corozal al respecto. El valor aproximado de estos terrenos es de $1000 millones. Se observa falta de gestión efectiva especialmente en la toma de decisiones... | N.A | 1. Cerramiento perimetral del área, a cargo de la DSA y la DRM. 2. Contratación de vigilancia operativa con el fin de contrarrestar las futuras invasiones del predio, a cargo de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, Dirección Regional Meta. 3. Oficiar a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que inicien las acciones pertinentes. | 1. Realizar el cerramiento perimetral. 2. Contratación de la vigilancia operativa | 1. Realizar el cerramiento perimetral. 2. Contratación de la vigilancia operativa. Oficio a la PGN. | 3 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 60% | De forma paralela a los procesos judiciales que se están adelantando (querrellas y acción reivindicatoria agraria) por parte de la OAJ, (Meedianter oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos)
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Paz de Ariporo: Al Ejército Nacional le fueron entregados en préstamo a la Décimo Sexta Brigada para establecer tropas del Batallón Guías del Casanare, (No aparece documento de autorización ni orden de ocupación) sin que a la fecha se haya surtido el proceso de legalización y estado e los predios... | N.A | se solicita la ampliación del plazo hasta el 31/12/2015 lo anterior debido a que se envió el comodate a las fuerzas militares y no se ha recibido respuesta. | seguimiento semanal a la firma del comodato | comodato firmado | 1 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30.4286 | 100% | Se anexa copia del contrato de Comodato número 001-2015-Paz de Ariporo firmado por la Directora Aeronáutica Regional Meta y el Director Central Administrativa y Contable de Ingenieros (CENAC) - Fuerzas Militares de Colombia - Ejercito Nacional.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Personal en Provisionalidad – (A) El ambiente laboral continúa siendo afectado debido a que la planta de personal no está completa, lo que ha llevado a que se nombre personal en provisionalidad (principalmente en cargos auxiliares y técnicos), que en muchos casos desempeñan funciones adicionales a las establecidas en el manual de funciones y competencias | En contraposición con la falta de personal, la Entidad tiene funcionarios del nivel directivo en comisión en otras entidades del sector transporte, sin que estos cargos puedan ser ocupados por otras personas de la Entidad generando cargas adicionales de trabajo. | 1.Remitir a la CNSC como autoridad constitucional en el tema, los insumos necesarios para iniciar el proceso de provisión de los empleos de carrera de la UAEAC a través de concurso público . Actividad ésta que depende de la participación de terceros que inciden en dicho cumplimiento, no siendo responsabilidad única de esta Entidad. | 1. Suministrar información para consolidar el RPC. 2. Modificar Manuales de Funciones para construcción de ejes temáticos. 3. Establecer tipo de Pruebas. Alcance de la actividad: tipo de pruebas a aplicar para provisión de empleos de carrera. 4. Recursos para financiar la convocatoria. Alcance de la actividad: solicitud de recursos a Minhacienda, para incluir en presupuesto de 2016. | 1. Oficio remisorio a la CNSC con soportes necesarios para análisis de derechos de carrera de los servidores de la UAEAC. 2. Acto administrativo que modifica y adopta el manual de Funciones. 3. Documentos que soporten el análisis del tipo de pruebas que deben realizarse en el concurso. 4. Oficio de solicitud de asignación de recursos. | 4 | 2015-06-01 | 2016-03-30 | 43.2857 | 70% | Fase I. Decreto 2159 del 27/10/2014 se modifica la planta de personal de la Entidad; comunicación 2014051197 del 21/10/2014 se solicita a la CNSC acompañamiento para definir los ejes temáticos del proceso de selección de la OPEC. (Meedianter oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos)
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Personal en Provisionalidad – (A) El ambiente laboral continúa siendo afectado debido a que la planta de personal no está completa, lo que ha llevado a que se nombre personal en provisionalidad (principalmente en cargos auxiliares y técnicos), que en muchos casos desempeñan funciones adicionales a las establecidas en el manual de funciones y competencias | En contraposición con la falta de personal, la Entidad tiene funcionarios del nivel directivo en comisión en otras entidades del sector transporte, sin que estos cargos puedan ser ocupados por otras personas de la Entidad generando cargas adicionales de trabajo. | 2.Remitir a la CNSC como autoridad constitucional en el tema, los insumos necesarios para iniciar el proceso de provisión de los empleos de carrera de la UAEAC a través de concurso público . Actividad ésta que depende de la participación de terceros que inciden en dicho cumplimiento, no siendo responsabilidad única de esta Entidad. | 1. Suministrar información para consolidar el RPC. 2. Modificar Manuales de Funciones para construcción de ejes temáticos. 3. Establecer tipo de Pruebas. Alcance de la actividad: tipo de pruebas a aplicar para provisión de empleos de carrera. 4. Recursos para financiar la convocatoria. Alcance de la actividad: solicitud de recursos a Minhacienda, para incluir en presupuesto de 2016. | 1. Oficio remisorio a la CNSC con soportes necesarios para análisis de derechos de carrera de los servidores de la UAEAC. 2. Acto administrativo que modifica y adopta el manual de Funciones. 3. Documentos que soporten el análisis del tipo de pruebas que deben realizarse en el concurso. 4. Oficio de solicitud de asignación de recursos. | 4 | 2015-06-01 | 2016-03-30 | 43.2857 | 70% | Fase I. Decreto 2159 del 27/10/2014 se modifica la planta de personal de la Entidad; comunicación 2014051197 del 21/10/2014 se solicita a la CNSC acompañamiento para definir los ejes temáticos del proceso de selección de la OPEC.
10 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Permiso de Vertimientos: La AEROCIVIL -aeropuerto La Florida, obtuvo dicho permiso el 17 de marzo de 2003, por ende, a la fecha dicha autorización se encuentra vencida, sin que se hubiese logrado de manera eficaz por parte de la Entidad la renovación de dicho permiso. | Negligencia por parte de los funcionarios encargados dado el requerimiento de la autoridad ambiental local, de efectuar los trámites pertinentes para obtener el permiso de vertimientos aprobado. | Revonar la licencia de permiso de vertimiento para el aeropuerto. | Surtir los trámites pertinentes para la renovación de la licencia ante la Entidad competente (CORPONARIÑO). | Licencia de vertimiento de la Planta de Tratamiento del Aeropuerto renovada. | 1 | 2010-09-20 | 2011-03-30 | 27.2857 | 100% | A traves de Resolucion 177 del 18 de marzo de 2014 CORPONARIÑO otorga el permiso de vertimientos para el aeropuerto la Florida de Tumaco.
12 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Control y registro de la AEROCIVIL de bienes adquiridos por el CONCESIONARIO. Algunos bienes muebles que fueron adquiridos por la Sociedad Aeroportuaria a través de los recursos cedidos en el contrato 0186 y que deben ser revertidos, al finalizar el contrato como lo establece la cláusula cuadragésima y Resolución 8050 de 1994, tal como se evidenció en los casos en el anexo N°02. | Debido que se evidenció debilidades de los mecanismos de control que la Entidad aplica al monitoreo y registros. | Supervisar la obligación del concesionario de actualizar sus bienes cada cinco (5) años. | Ingresar por parte del Grupo de Almacén la información entregada por COMERCIALIZACIÖN de los bienes muebles adquiridos por el Concesionario | Registro de la Incorporación en inventario de la Entidad | 1 | 2011-03-31 | 2011-06-30 | 13 | 100% | Se adelantó la incorporación al sistema de los bienes adquiridos, labor que se adelantó en concertación con la Oficina de Comercialización, la DRATL , almacén y Contabilidad, para la entrega a la ANI, de acuerdo con instructivos y directrices. Se acompaña reporte de inventarios}
13 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Actas de Inicio y recibo final - (A). De acuerdo al Manual de Contratación, las Actas de Inicio y Recibo Final deben ser suscritas por el supervisor y /o interventor con el visto bueno del ordenador del gasto o jefe del área ejecutora junto con el contratista, sin embargo para los contratos analizados, estas actas sólo se suscribieron por parte del supervisor y el contratista. | Obviándose un filtro dentro del proceso de control en la etapa de ejecución de los contratos | Se solicitará al Nivel Central - Secretaría General la aclaración y actualización del Manual de Contratación artículo 69 parágrafo 4 Suscripción Acta de Inicio y artículo 79 Informes de Supervisión y/o Interventoría. para los contratos suscritos por las Direcciones Regionales. | Adelantar las actualizaciones necesarias en el Manual de Contratación | Manual de Contratación Actualizado | 1 | 2011-04-02 | 2011-06-30 | 12.7143 | 100% | Mediante Resolución No. 03553 del 17 de julio de 2013, se adoptó el nuevo manual de contratación de la Aerocivil, conforme a la normatividad legal vigente a la fecha. Decreto 734 de 2012. Se puede consultar en (T) Normatividad Procesos de Contratación - Manual de Contratación.
21 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | Banco de Datos Notam/Opmet. (F) y (D). Se observa inaplicabilidad de los principios de la función pública, en especial: eficacia, economía y celeridad, por la inoportunidad en el cumplimiento de los fines del Estado, a través de la satisfacción de la vocación pública de los recursos,el sistema no ha cumplido con la totalidad de las especificaciones técnicas. | El sistema presentar una serie de fallas en el software utilizado en publicaciones y en la información que se administra con la herramienta, aunado a que el 31 de marzo de 2011, se cumplió el término de extensión de la póliza única de seguro de cumplimiento por el amparo del correcto funcionamiento de los equipos. | Se adelantara el proceso de "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN BANCO DE DATOS NOTAM / x NOTAM / OPMET – PIB – FPL" con presupuesto propio, basado en especificaciones técnicas para dar inicio al proceso de contratación. | Contrato de Adquisición | 1 | 1 | 2015-07-01 | 2016-03-31 | 39.1429 | 75% | La direccion de Informatica elaboro en conjunto con las areas usuarias los formatos tecnicos de requerimientos para la contratacion del banco NOTAM.
23 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | Estudios de Cargas Laborales. (F). (D). La Entidad suscribió el contrato No.6000298; Convenio No 427 ESAP; Convenio No. 016 ESAP-2009 el objeto era suministrar los insumos necesarios para la reorganización institucional, proceso que aun no se ha surtido. Mientras no se defina el proceso de restructuración se debe elevar a detrimento patrimonial en cuantía de $837,7 millones. | Incumplimiento del proceso de restructuración de la entidad. | Aplicar la política de austeridad del gasto implementada por el Gobierno Nacional, teniendo presente que dicha situación impide continuar con el proceso de rediseño organizacional. | Actividad condicionado a la viabilidad que en materia presupuestal otorgue el Gobierno Nacional | Emitir concepto sobre la continuidad de la fase II del diseño de reorganización del estudio de la ESAP de 2009, sujeto al suministro de recursos. | 1 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30.4286 | 70% | Para el 2015 se tiene previsto la modificación de la estructura organizacional y planta de personal de acuerdo a las directrices que se imparta por parte del Gobierno en materia presupuestal. (Meedianter oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos)
24 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Comisión de Servicios a Miembros de las Fuerza Aérea (A) La Entidad no cuenta con un procedimiento regulado que permita formalizar la vinculación en comisión de servicios de personal de las Fuerza Aérea. A pesar de esto, se realizan vinculaciones en cargos de carácter ordinario y provisional a la planta de la Aerocivil. | Este personal en algunos casos, cumple con una programación de vuelos; sin embargo, ni el Manual de Funciones y Competencias ni otro acto administrativo no se establece la posibilidad de realizar vuelos en horas laborables | Revisar el procedimiento y la normatividad que asigna en comisión Administrativa permanente al personal de la Fuerza Aérea y en función de éste. | Actualización o validación del procedimiento adoptado en el SGC de la entidad. | Procedimiento Administrativo adoptado | 1 | 2011-09-01 | 2012-03-30 | 30.1429 | 100% | Se adoptó el procedimiento de vinculación del personal de esa institución a la Aerocivil.
25 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Comisión de Servicios a Miembros de las Fuerza Aérea (A) La Entidad no cuenta con un procedimiento regulado que permita formalizar la vinculación en comisión de servicios de personal de las Fuerza Aérea. A pesar de esto, se realizan vinculaciones en cargos de carácter ordinario y provisional a la planta de la Aerocivil. | Este personal en algunos casos, cumple con una programación de vuelos; sin embargo, ni el Manual de Funciones y Competencias ni otro acto administrativo no se establece la posibilidad de realizar vuelos en horas laborables | 1.Presentar propuesta a la Subdirección para ser evaluada y dar el tramite respectivo, de un convenio interadministrativo entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea. | Presentar el Convenio Interadministrativo a la Subdirección para revisión y análisis y coordinación con la FAC para la posterior firma del mismo. | Convenio interadministrativo firmado y aplicado | 1 | 2011-09-01 | 2012-03-30 | 30.1429 | 100% | Se adoptó el procedimiento de vinculación del personal de esa institución a la Aerocivil.
26 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Dotaciones contrato 10000182-OH del 22 de diciembre de 2010. (A) Se presentaron deficiencias en el cumplimiento del contrato 10000182-OH frente a la entrega de dotaciones para funcionarios, pues la Ley establece que ésta debe realizarse tres veces al año, en abril (30), agosto (30) y diciembre (20). Lo anterior incumpliendo el Pliego de Condiciones. | La entidad hizo la entrega de las dotaciones una sola vez en el año, mediante un concurso de subasta inversa con la entrega de un bono. | 2.Implementar la contratación por Regionales, para lograr satisfacer la necesidad de la labor desempeñada, cumpliendo los paramentos estipulados en la Ley. Para la vigencia 2012 se buscará hacer la entrega conforme está regulado, es decir, abril, agosto y diciembre | Lograr suscribir 14 contratos, así: 7 contratos dotación de ropa de labor para dama y caballero 7 contratos dotación calzado para dama y caballero, mediante la selección objetiva del contratista por medio de la Licitación Publica | Muestra trimestral de los contratos suscritos y de informe de los supervisores. | 3 | 2011-10-10 | 2012-06-29 | 37.5714 | 100% | En la vigencia fiscal 2013, se convocó el 26 de marzo licitación 13000014OL y, se suscribió contrato 13000136 OH que fue ejecutado en la misma vigencia fiscal, entregando 3 dotaciones. Se anexan informes Supervisoría. Es de señalar, que el proceso de selección y de fabricación de vestuario comporta un tiempo medio de seis meses, que no permite la entrega trimestral.
27 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | Cálculo del AIU y Capital Inactivo, contrato Luces de Pista. (F) y (D). El porcentaje de AIU presentado por el oferente y reconocido por la Entidad (35%), no tiene correspondencia con el AIU aceptado en las contrataciones de la Entidad que no supongan condiciones especiales de ubicación geográfica, el cual se ha establecido en un 25%. | Ausencia de estándares generales de reconocimiento del AIU. | Establecer en el Manual de Contratación de la Entidad la acción permitente para que el Comité Evaluador pueda garantizar la correlación entre el AIU de los proyectos de la entidad con los ofertados por los proponentes, garantizándole el debido proceso para aquellos casos en que el AIU presente un valor alejado de la media del rango esperado por la entidad | Ajustar el Manual de Contratación de la Entidad | Manual de contratación Ajustado y actualizado | 1 | 2011-09-01 | 2011-12-31 | 17.2857 | 100% | Mediante Resolución No. 03553 del 17 de julio de 2013, se adoptó el nuevo manual de contratación de la Aerocivil, conforme a la normatividad legal vigente a la fecha. Decreto 734 de 2012. Se puede consultar en (T) Normatividad Procesos de Contratación - Manual de Contratación. El AIU se definió en la guía estudios de mercado
28 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Inventario de Armas- (A) Se observa una diferencia de 46 armas entre los reportes de la Entidad y el suministrado por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos; en contraste existe una diferencia de 22 armas que posee la Entidad y no están reportadas por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos como pertenecientes a la Aerocivil. | La Entidad y el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, no poseen el valor de dichas armas, como tampoco una certeza total sobre las bajas y las altas del inventario de armas. | 1.Adelantar la conciliación de inventario, depuración y proceso de bajas al igual que la devolución de armas al DCCA Depuración | Efectuar la devolución de armas al DCCA mediante acta | Acta de entrega firmada | 1 | 2012-02-01 | 2012-03-30 | 8.2857 | 100% | Se anexan los soportes y actas de entrega de armas a DCCA y Autoridades competentes.
29 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Inventario de Armas- (A) Se observa una diferencia de 46 armas entre los reportes de la Entidad y el suministrado por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos; en contraste existe una diferencia de 22 armas que posee la Entidad y no están reportadas por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos como pertenecientes a la Aerocivil. | La Entidad y el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, no poseen el valor de dichas armas, como tampoco una certeza total sobre las bajas y las altas del inventario de armas. | 2.Adelantar la conciliación de inventario, depuración y proceso de bajas al igual que la devolución de armas al DCCA Depuración | Preparar Informe definitivo con las existencias de las armas. | Informe presentado | 1 | 2012-04-01 | 2012-05-30 | 8.4286 | 100% | Se depuro listado enviado por la DCCA correspondiente a las armas de la AEROCIVIL, se anexa relación general de armas y su estado. .
43 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Procedimiento para Provisión de Encargos. (A) Se observó el caso de funcionarios que mantienen encargos frecuentes mientras otros con idéntico perfil no han tenido oportunidad de encargo. De igual manera se observa la vinculación de provisionales que son promovidos a un cargo superior para lo cual tienen que renunciar al anterior y vincularse casi de inmediato al otro nivel. | La Ley 909 2004, menciona que a esta Entidad, mientras se expiden las normas de carrera especifica, les aplicaran las disposiciones contenidas en la Ley 909; sin embargo, se observa que no en todos los caso, se da aplicación a los principios allí consignados. | 1.Dar cumplimiento al artículo 24 de la ley 909 de 2004 teniendo en cuenta el principio de la inmediatez, los requisitos habilidades y destrezas del funcionario objeto de ser encargado en un cargo superior siempre y cuando se cuente con la vacancia definitiva o temporal. | Presentar los Proyectos de Decreto y/o actos administrativos correspondientes al Rediseño Organizacional | Proyectos de Decreto o acto administrativo. | 2 | 2011-09-01 | 2012-08-30 | 52 | 50% | Se le esta dando aplicación a la ley 909 de 2004 articulo 24 y 25 y el decreto 790 de 2005 en el articulo 23 en el que se esta realizando los estudios de verificación para proveer las vacantes de acuerdo a las necesidades de la entidad mediante encargo o nombramiento provisional.
46 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Procedimiento para Provisión de Encargos. (A) Se observó el caso de funcionarios que mantienen encargos frecuentes mientras otros con idéntico perfil no han tenido oportunidad de encargo. De igual manera se observa la vinculación de provisionales que son promovidos a un cargo superior para lo cual tienen que renunciar al anterior y vincularse casi de inmediato al otro nivel. | La Ley 909 2004, menciona que a esta Entidad, mientras se expiden las normas de carrera especifica, les aplicaran las disposiciones contenidas en la Ley 909; sin embargo, se observa que no en todos los caso, se da aplicación a los principios allí consignados. | 2.Dar cumplimiento al artículo 24 de la ley 909 de 2004 teniendo en cuenta el principio de la inmediatez, los requisitos habilidades y destrezas del funcionario objeto de ser encargado en un cargo superior siempre y cuando se cuente con la vacancia definitiva o temporal. | Presentar los Proyectos de Decreto y/o actos administrativos correspondientes al Rediseño Organizacional | Proyectos de Decreto o acto administrativo. | 1 | 2011-09-01 | 2012-08-30 | 52 | 100% | La CNSC expidió la Circular 5 del 23/07/12 se da instrucción en materia de provisión definitiva de empleos de carrera y trámite para la provisión transitoria como medida subsidiaria. El 22/09/12, se presentó ante el Comité Directivo el Proyecto definitivo del rediseño Organizacional,el cual fue aprobado. Se continúa con el proceso de aprobación ante entes gubernamentales.
48 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Riesgo número limitado de personal habilitado. Analizado el proceso de (GSAN-3.2), la entidad evidenció como debilidad que el personal asignado al área de soporte técnico es insuficiente para atender las actividades del proceso; al respecto se han hecho solicitudes para complementar la planta, con el fin de remplazar el personal que se ha pensionado sin que ello se haya logrado, | situación que se presenta porque no se ha definido una estructura administrativa a pesar de la ejecución de un contrato para este efecto. | Gestionar ante la Dirección de Talento Humano el nombramiento, y/o ubicación, de personal con el fin suplir la necesidades de personal. | Resolución de nombramiento o de ubicación de un funcionario para el proceso de soporte técnico de la DRVALLE con el propósito de garantizar una mejor prestación del servicio | Resolución de nombramiento o de ubicación | 1 | 2011-10-01 | 2012-03-30 | 25.8571 | 100% | comunicación 3100-104-2014020819 del 2/05/14,se remitió con radicado 20143210261332 del 7/05/14, a Mintransporte el proyecto de decreto de modificación de la planta de personal l Fase I. proceso de vinculación de personal para áreas misionales conforme a cargos creados Decreto 2159 de 2014. se realizarán trimestralmente de acuerdo a los ajustes presupuestales del año 2015.
57 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Construcciones en Curso – Administrativo. En los estados financieros de la fiducia con corte a junio de 2011 se observa que la cuenta Construcciones en Curso con un saldo de $892.066.596 miles, registra los valores globales entregados a los proveedores y contratistas, | La anterior situación, también evidencia debilidades por parte de la Interventoría Técnica que no ha advertido de ella | Cumplir la Resolución No. 283 de 2010 de la Contaduría General de la Nación y la circular reglamentaria No. 001 de 2010 del Grupo Administración de Inmuebles de la Aerocivil, | 1. Depurar y conciliar la información remitida por OCEI / CONCESIONARIO, a fin de establecer los diferentes inmuebles generados por la concesión. | Contratos, Planos Informes | 100% | 2012-01-23 | 2012-09-28 | 35.5714 | 100% | Se presentó demanda el 21 de octubre de 2013. Se fijó para el 30 de enero de 2014 la fecha para audiencia designación árbitros
72 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Nuevo Edificio Administrativo de la Aerocivil NEAA Administrativo Disciplinario. A noviembre 22 de 2011, casi dos años después de suscrita el acta de verificación parcial de dicha edificación, aún no se ha suscrito Acta de Verificación Definitiva del NEAA, siguen pendientes algunos arreglos a listados de post ventas, que no correspondían a lo pactado en el Apéndice E Pág 33 | lo que denota falta de eficiencia en las gestiones de parte de la interventoria y la Aerocivil para exigir al concesionario con el cumplimiento de lo pactado en el contrato, lo que dificulta la posible imposición de multas o apremios al Concesionario por las demoras en los arreglos y correcciones pertinentes. | Que el Concesionario de cumplimiento a las especificaciones técnicas de diseño y con la corrección de los desperfectos. | Requerir por parte de la Aerocivil a la Interventoría para que exija el Concesionario el cumplimiento de los desperfectos en los términos señalados. | Acta de verificación definitiva del mencionado subproyecto | 1 | 2012-01-23 | 2012-08-23 | 30.4286 | 100% | Se anexa acta de verificación definitiva de las obras de modernización y expansión del edificio NEAA.
73 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Falencias en Calidad de Algunos Materiales de Obras Nuevas Administrativo. En visita de obra efectuada por la CGR en varias de las nuevas edificaciones construidas por el concesionario y ya puestas al servicio, se observaron deficiencias constructivas en acabados como por ejemplo: El edificio SAR y el NEAA...Las anteriores deficiencias podrían generar deterioro de la obra(Pág 35). | Falta de control de calidad del Concesionario y de atención por parte de la Aerocivil, a través de las interventorias. | Adelantar las gestiones necesarias para la implementación de un Plan de Mantenimiento para las obras recibidas formalmente y a cargo de la Aerocivil. | Elaborar el estudio de la necesidad del proyecto, para la implementación de un Plan de Mantenimiento. | Proyecto de Plan de Mantenimiento presentado | 1 | 2012-01-23 | 2012-12-31 | 49 | 100% | Se anexa acta de verificación definitiva de las obras de modernización y expansión del edificio NEAA. Anexamos contrato # 13000202-OH13 (Manto Áreas Administrativas NEAA)
82 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H1: Incumplimiento y debilidades en la planeación en la suscripción del Convenio Administrativo 5000568 OK- (F)(D). Dada la falta de planeación en la suscripción del convenio, las debilidades en la supervisión y la ausencia de estudios previos ...no se evidencia que la Entidad haya realizado las gestiones de cobro correspondientes detrimento patrimonial por valor de $578,8 millones. | S.D | Dar en operatividad el sistema | Diagnosticar falla y efectuar reparación | Reporte de operatividad | 1 | 2015-07-15 | 2015-12-31 | 24.1429 | 100% | El Supervisor del Contrato No.15000171 OH.0215, envía reporte del Contratista RADIOCOM ,firmado por los dos técnicos del Aeropuerto de Pasto. Concluye : "Finalmente el Radar se dejó encendido radiando y con el aire acondicionado operando correctamente" Se presenta Acta de Recibo Final del Contrato
86 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H2: Incumplimiento objeto contrato de radares OACI-LMOC010402. (F)(D). La entidad incorporó en sus inventarios en la vigencia 2011, el valor de dichos radares, aunque no se ha suscrito el acta final de recibo a satisfacción... existe un presunto detrimento al patrimonio del estado de $ 2.829 millones correspondiente al costo de los radares que no han sido recibidos a satisfacción. | S.D | Recibir en inventario Radares Primarios (Leticia y Tablazo) | Recibir en inventario Radares Primarios (Leticia y Tablazo) | Inventario de Radares Primarios (Leticia y Tablazo) | 2 | 2015-07-15 | 2016-05-15 | 43.5714 | 70% | El Supervisor del Contrato 13000250 OK- Radar El Tablazo enviá soportes de avance de la operatividad del Radar del Tablazo.
91 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H4 debilidades en proyecto " ampliación red radares a nivel nacional":(A) No existe planificación y cronograma unificado del proyecto, que se evidencia con los frecuentes cambios en las metas propuestas a mediano y largo plazo, afectando la ejecución anual de las actividades programadas en un horizonte mayor a la vigencia…. | S.D | 1.Ajustar un cronograma unificado de proyectos registrando los cambios que se surten durante la ejecución de los mismos. | Unificar el cronograma de proyectos demostrando los cambios que se surten a lo largo de ejecución d ellos mismos | Cronograma unificado | 1 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa cuadro en excel de seguimiento información proyectos ADJ y/o en ejecución y cuadro de trazabilidad de seguimiento proyectos a Septiembre 27 de 2013
93 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H4 debilidades en proyecto " ampliación red radares a nivel nacional":(A) No existe planificación y cronograma unificado del proyecto, que se evidencia con los frecuentes cambios en las metas propuestas a mediano y largo plazo, afectando la ejecución anual de las actividades programadas en un horizonte mayor a la vigencia…. | S.D | 2.Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007 | Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función. | Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la Dirección de Telecomunicaciones | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa informe trimestral de los meses de Agosto 2013 contrato 13000139-OH-2013, informe mes de Septiembre contrato 13000139-OH-2013, informe de supervisora contrato 13000142-OJ-2013
100 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H6: Plantas Eléctricas de Araracuara, Caquetá.(F)(D) La Aerocivil mantiene en el sótano del CNA, sin prestar servicio,(19 meses), los equipos electrógenos necesarios permanentemente para el cumplimiento de su misión institucional, que fueron comprados para la estación de Araracuara mediante el contrato 8000299-OH, configurando un presunto detrimento por valor de $6.4 millones | S.D | Poner operativas as plantas eléctricas y enviarlas a un Aeropuerto de la DRC | 3. Adelantar el proceso de contratación (pre contractual - contractual), | Contrato firmado | 1 | 2013-03-01 | 2013-06-30 | 17.2857 | 100% | se anexa contrato 13000458-OC-2013 mínima cuantía
102 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H7: Falta de indicadores de Impacto. (A) La Entidad no cuenta con indicadores de impacto que permitan medir el grado de aprovechamiento o beneficio del Proyecto, los existentes miden la gestión (Seguimiento de cronograma, presupuesto y actividades), situación que se evidencia en la ficha EBI, en donde se describen las actividades a desarrollar pero no como medir su impacto. | S.D | Establecer los indicadores de impacto para el Proyecto: Mantenimiento y Conservación del Sistema de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea a nivel nacional. | Indicadores de impacto adoptados para el proyecto | Verificación en la Herramienta de Indicadores SGC | 2 | 2015-07-15 | 2015-09-30 | 11 | 100% | Se verifico la medición de los indicadores en Isolución de todas las Regionales y están cumpliendo.
104 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H9: Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio en el área de Telecomunicaciones (A). El área de Telecomunicaciones, no cuenta con un modelo de gestión que contemple el cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS´s-,que permita establecer los tiempos de respuesta ante las fallas y pueda orientar el Proyecto de mantenimiento a cumplir con estos requerimientos fundamentales | S.D | 1.Formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones | Programar reuniones de trabajo, con el fin de formalizar el acuerdo de servicio en tres etapas Validación de la información. Clientes, Proveedor, servicio Directorio de servicios. | Actas de Reuniones de avance. Documento análisis de información | 3 | 2013-01-15 | 2013-02-28 | 6.2857 | 100% | Se anexa acta acuerdo técnico operativo
105 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H9: Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio en el área de Telecomunicaciones (A). El área de Telecomunicaciones, no cuenta con un modelo de gestión que contemple el cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS´s-,que permita establecer los tiempos de respuesta ante las fallas y pueda orientar el Proyecto de mantenimiento a cumplir con estos requerimientos fundamentales | S.D | 2.formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones | Análisis y Validación técnico operativa del nivel de servicio:prioridades, Calidad | Documento inventario de servicios | 1 | 2015-07-15 | 2015-09-30 | 11 | 100% | Agosto 31 de 2015:Los Niveles de Servicio de todos los grupos se encuentran publicados en ISOLUCIÓN , en la siguiente ruta: http://bog141:81/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListadoMaestroRegistros3.asp Auditor: Jeannette Andrade H.
106 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H9: Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio en el área de Telecomunicaciones (A). El área de Telecomunicaciones, no cuenta con un modelo de gestión que contemple el cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS´s-,que permita establecer los tiempos de respuesta ante las fallas y pueda orientar el Proyecto de mantenimiento a cumplir con estos requerimientos fundamentales | S.D | formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones | Formalización del Acuerdo de nivel de servicio. Negociación y estructuración del acuerdo | Actas de Reuniones de avance. Documento priorización de servicios. Acuerdo de nivel de servicio. | 3 | 2013-07-01 | 2013-08-30 | 8.5714 | 100% | ACTA del 20/03/2014 en referencia a los Acuerdos de Niveles deServicio (SLA) realizada entre AIS/Publicaciones de la DSNA Grupo de Vigilancia Aeronáutica de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea . Revisión No.3 del 20/02/2014 (24 folios) de los ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (SLA), que formaliza y reglamenta los acuerdos dispuestos entre las áreas.
109 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H10: Demoras en la reparación del Radar de Araracuara. (A) El Radar quedó fuera de servicio alrededor de 8 meses (desde el 30/09/10), ..., al cabo de este tiempo fue habilitado con repuestos reparados, pues la compra de los repuestos nuevos solo se dio un año después, situación que pone en evidencia la falta de oportunidad y efectividad de los procedimientos implementados la Entidad | S.D | Efectuar el análisis y estudios de factibilidad que determinen la viabilidad de ejecución de contratos de mantenimiento y reparación de los sistemas, incluyendo suministro de repuestos, tendientes a minimizar los tiempos de reparación | Contratos suscritos para el mantenimiento de los sistemas incluyendo suministro de repuestos, | Muestra semestral de contratos suscritos | 1 | 2013-03-01 | 2013-09-30 | 30.4286 | 100% | Se anexa muestra semestral con los siguientes Contratos: 13000139 OH,13000192 OH y 13000220 OH.
110 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H11: El área de telecomunicaciones no mide el índice de satisfacción de los clientes para los servicios ofrecidos. (A). El área de Telecomunicaciones no tiene implementado la medición del índice de Satisfacción de los Clientes (ISC) para los diferentes servicios ofrecidos, no hay un análisis de la variación en el tiempo de estos indicadores ni una meta para cada vigencia. | S.D | Implementar un método de medición del índice de satisfacción de los clientes de acuerdo con los servicios ofrecidos. | Reuniones periódicas con los clientes con el fin de determinar el índice de satisfacción y acordar el nivel mínimo aceptable y aplicación de encuestas . | Actas de Reuniones Muestra semestral de encuestas aplicadas para la medición de índice de satisfacción. | 4 | 2013-01-07 | 2013-03-30 | 11.7143 | 100% | Se anexa encuesta diligenciada de nivel de satisfacción de clientes, la que se encuentra publicada en el siguiente link: http://intranet/SisTOperacionales/Paginas/Inicio.aspx
111 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H12: Debilidad en la supervisión en el manejo del anticipo de algunos contratos.(A) La Aerocivil presenta debilidades en la función de supervisión que ejerce a los contratos, pues en los informes presentados no se evidencian documentos que soporten el manejo que se le dio a los anticipos entregados a los contratistas, como certificaciones bancarias, giros al exterior, etc. | S.D | 1.Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007 | Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función. | Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la Dirección de Telecomunicaciones | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se adjunta informe de fiducia del 12 de agosto de 2012 . BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y Informe de fiducia de ALIANZA FIDUCIARIA del o9 de diciembre de 2013 Informes de los Contratos Nos: 13000139OH, 13000142 OJ y 13000268 OK.
112 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H12: Debilidad en la supervisión en el manejo del anticipo de algunos contratos.(A) La Aerocivil presenta debilidades en la función de supervisión que ejerce a los contratos, pues en los informes presentados no se evidencian documentos que soporten el manejo que se le dio a los anticipos entregados a los contratistas, como certificaciones bancarias, giros al exterior, etc. | S.D | 2.Cumplir con lo establecido en el Decreto 734 de 2012, en el articulo 8.1.18 | Solicitar por parte de los supervisores de contratos un informe mensual del contrato de fiducia | Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores con manejo de anticipos | 3 | 2013-02-02 | 2013-09-30 | 34.2857 | 100% | Se adjunta informe de fiducia del 12 de agosto de 2012 . BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y Informe de fiducia de ALIANZA FIDUCIARIA del o9 de diciembre de 2013.Informes de Fiducia Contrato 13000268 OK.
113 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H13: Ineficiente manejo de los recursos de Telecomunicaciones (A). La Entidad no hace un manejo eficiente de los recursos, pues mientras el área de informática está contratando con terceros los canales de comunicaciones para llevar la red de datos a las diferentes áreas a nivel nacional, el área de Telecomunicaciones tiene su red independiente para llevar la infraestructura de soporte. | S.D | 1.Establecer las diferencias de las redes aeronáuticas (misionales) y administrativas de la Entidad | Reuniones de trabajo para clasificar los servicios RTAN/RTAP. | Actas de reunión | 3 | 2013-01-21 | 2013-02-28 | 5.4286 | 100% | Se anexa acta "Soporte RED WAN informática- Separación de Redes" marzo 08 2012. El Proceso de AMHS se declaró desierto en el 2013. El proyecto AMHS se une con el de la red WAN en el 2014.
114 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H13: Ineficiente manejo de los recursos de Telecomunicaciones (A). La Entidad no hace un manejo eficiente de los recursos, pues mientras el área de informática está contratando con terceros los canales de comunicaciones para llevar la red de datos a las diferentes áreas a nivel nacional, el área de Telecomunicaciones tiene su red independiente para llevar la infraestructura de soporte. | S.D | 2.Establecer las diferencias de las redes aeronáuticas (misionales) y administrativas de la Entidad | Determinar las responsabilidades de las Direcciones sobre su RED. | Documento de Responsabilidades | 1 | 2013-07-15 | 2013-08-15 | 4.4286 | 100% | Se anexa informe de gestiones continuidad servicio segmento satelital ADI 4200.-2013025214
116 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H14: Infraestructura de Telecomunicaciones Inestable. (A) ACDECTA, ha manifestado a la Dirección de la Entidad y las áreas involucradas, la preocupación frente a la inestabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que según ésta asociación ocasiona riesgos permanentes a la seguridad aérea, debido a las constantes fallas en los servicios radar, comunicaciones y frecuencias | S.D | 1.formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones | Análisis y Validación técnico operativa del nivel de servicio:prioridades, Calidad | Documento inventario de servicios | 1 | 2015-07-15 | 2015-09-30 | 11 | 100% | Agosto 31 de 2015:Los Niveles de Servicio de todos los grupos se encuentran publicados en ISOLUCIÓN , en la siguiente ruta: http://bog141:81/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListadoMaestroRegistros3.asp Auditor: Jeannette Andrade H.
117 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H14: Infraestructura de Telecomunicaciones Inestable. (A) ACDECTA, ha manifestado a la Dirección de la Entidad y las áreas involucradas, la preocupación frente a la inestabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que según ésta asociación ocasiona riesgos permanentes a la seguridad aérea, debido a las constantes fallas en los servicios radar, comunicaciones y frecuencias | S.D | 2.formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones | Análisis y Validación técnico operativa del nivel de servicio:prioridades, Calidad | Documento inventario de servicios | 1 | 2015-07-15 | 2015-09-30 | 11 | 100% | Agosto 31 de 2015:Los Niveles de Servicio de todos los grupos se encuentran publicados en ISOLUCIÓN , en la siguiente ruta: http://bog141:81/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListadoMaestroRegistros3.asp Auditor: Jeannette Andrade H.
118 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H15: Obsolescencia Tecnológica de la Red de Telecomunicaciones. (A). Aunque la entidad ha realizado grandes inversiones en infraestructura para mantener su red de telecomunicaciones, se aprecian grandes debilidades por obsolescencia como es el caso de la red satelital que no tiene repuestos en el mercado. | S.D | 1.Implementación de un plan de desarrollo de la infraestructura de comunicaciones | Reunión con jefes de soporte regional, para establecer estado de los sistemas y necesidades. | Actas de Reuniones de trabajo. | 2 | 2013-02-04 | 2013-05-30 | 16.4286 | 100% | Si bien es cierto no hay actas de reuniones, si se adjunta documento en donde se muestra el alcance del proyecto de desarrollo de la nueva red de comunicaciones satelitales en el país.
120 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H15: Obsolescencia Tecnológica de la Red de Telecomunicaciones. (A). Aunque la entidad ha realizado grandes inversiones en infraestructura para mantener su red de telecomunicaciones, se aprecian grandes debilidades por obsolescencia como es el caso de la red satelital que no tiene repuestos en el mercado. | S.D | 2.Implementación de un plan de desarrollo de la infraestructura de comunicaciones | Realizar inventario de infraestructura aeronáutica de comunicaciones | Inventario de Infraestructura de Comunicaciones | 1 | 2013-02-04 | 2013-06-28 | 20.5714 | 100% | Se adjunta documento de solicitud de Vigencia Futura en el que se incluye el inventario
121 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H15: Obsolescencia Tecnológica de la Red de Telecomunicaciones. (A). Aunque la entidad ha realizado grandes inversiones en infraestructura para mantener su red de telecomunicaciones, se aprecian grandes debilidades por obsolescencia como es el caso de la red satelital que no tiene repuestos en el mercado. | S.D | 3.Implementación de un plan de desarrollo de la infraestructura de comunicaciones | Validar el plan de desarrollo de comunicaciones, de acuerdo con el PNA. | Plan Nacional de Aeronavegación Capítulo Comunicaciones | 1 | 2015-07-15 | 2016-06-30 | 50.1429 | 100% | En PNA Versión 07 - Borrador se encuentra publicado en página WEB, en la siguiente ruta: http://www.aerocivil.gov.co/Aerocivil/PlanGestControl/PoliticasPlanesProy/Programas%20y%20Proyectos%20en%20Ejecucion/PNA%20COL%20VOL%20II%20V07%2013%20Jul%20%202015%20borrador%201a%20parte.pdf
129 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H19: Deficiencias en la definición de indicadores(A).la Entidad no tiene definidos indicadores que permitan medir adecuadamente el desarrollo del mismo en sus diferentes etapas, pues los que se encuentran establecidos no dan una idea clara de avances y logros, los indicadores existentes lo que hacen es evidenciar el cumplimiento de las funciones propias de la Dir Seguridad Aeroportuaria | S.D | La Entidad para el proyecto de servicios de vigilancia, definirá indicadores que midan los resultados e impactos del proyecto en su etapa de formulación y ejecución | formular indicadores que permitan medir objetivos y metas para lograr mejoras en la gestión. | Indicadores establecidos en el SGC | 2 | 2012-11-01 | 2013-02-28 | 17 | 100% | 04/04/2014-Se creo en el Proceso GSAP-2,1, el Indicador, el cual se medira trimestralmente. Se anexa pantallazo de la Herramienta ISOLUCION
130 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H20: Contrato No. 10000051 OK de 2010 Falta de Planeación en contrato de Construcción(F)(D).no logró ejecutar la totalidad de obras del aeropuerto El Edén de Armenia. ..., no se alcanzó a construir las zonas de seguridad de la pista , por falta de recursos financieros, falta de estudios y diseños previos | S.D | Dar estricto cumplimiento al Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos del decreto 734 de 2011 | Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO | Muestra trimestral Estudios Previos presentados | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal
131 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H20: Contrato No. 10000051 OK de 2010 Falta de Planeación en contrato de Construcción(F)(D).no logró ejecutar la totalidad de obras del aeropuerto El Edén de Armenia. ..., no se alcanzó a construir las zonas de seguridad de la pista , por falta de recursos financieros, falta de estudios y diseños previos | S.D | Fortalecer los procedimientos internos del Grupo de Supervisoria e Interventoría | Implementar dentro de la caracterización del proceso de calidad de la DDA un procedimiento para modificación de contratos de obra | Carta de procesos ajustada | 1 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa el Manual de Contratación, el cual explica en el numeral 1.3 toda la PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA desde su inicio en páginas 9 a 21.
133 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H21:Sobredimensionamiento en construcción estructura pista Contrato No. 10000051 OK de 2010 (F)(D). ...a causa de deficiencias en estudios, diseños previos y seguimiento y control en el desarrollo del contrato, situación que genera un presunto detrimento por valor de $229 millones de pesos | S.D | Cumplir con el Capítulo eI artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos del Decreto 734 de 2011 | Garantizar que los estudios previos de la DDA cumplan con los el principio de planificación y estudios previos | Muestra trimestral estudios previos | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto de Yopal
135 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H22: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000051 OK 2010 (F)(D). La UAEAC - pago durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de $10,3 millones de pesos,... debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas por la Entidad con el aval de la interventoría, fue mayor a la realmente ejecutada o no corresponde a lo inicialmente contratado; | S.D | Incrementar la vigilancia y control a las firmas de interventoría. | Recordar a las firmas de interventoría sus obligaciones contractuales y de ley, respecto a la medición y recibo de cantidades y calidades de los diferentes ítems de las obras. | Requerimiento escrito y muestra trimestral de recordamientos periódicos en actas de comités de obra | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se adjuntan actas de comité de los contratos 13000200-OK-2013 del contrato 123000207-OJ-2013.
137 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H23: Sobrecosto en Orden de Servicio 11000788-OC Regional Valle – Aeropuerto El Edén de Armenia (F)(D)La DRV mediante Orden de Servicio No. 11000788-OC..pagó con sobrecosto el mantenimiento para 50 unidades de dispositivos ahorradores de agua inst ,..lo que genera un presunto detrimento patrimonial de $5,7 millones de pesos | S.D | 1.Identificar de manera clara y detallada el objeto a contratar y sus especificaciones técnicas, por cuanto lo ocurrido en este hallazgo fue producto de la insuficiente claridad en las especificaciones. toda vez que en dicho contrato se realizo mantenimiento y no instalación de nuevos dispositivos ahorradores de agua. ni en los 6 primeros dispositivos ni en los 50 adicionales. | Precisar tanto en el objeto contractual como en los estudios previos la información detallada. | Contratos con objeto y especificaciones técnicas claras y precisas | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se aportó y Revisó copias de contratos con objeto y especificaciones tecnicas claras y precisas contratos No -13000077 OH 13000086 OH-13000039 OS 13000729 OC - 13000738 OC- 1300560 OC-13000136 OC-13000411 OC proyectos 13000699 OR 13000381 OR13000847 OR-13000833 OR
138 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H23: Sobrecosto en Orden de Servicio 11000788-OC Regional Valle – Aeropuerto El Edén de Armenia (F)(D)La DRV mediante Orden de Servicio No. 11000788-OC..pagó con sobrecosto el mantenimiento para 50 unidades de dispositivos ahorradores de agua inst ,..lo que genera un presunto detrimento patrimonial de $5,7 millones de pesos | S.D | 2.Se remitirán informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición del mismo. | Informes remitidos al ente de control | Informes remitidos. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | se anexa notificación de apertura y cierre de la investigación disciplinaria
139 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H24: Mayor Valor pagado Orden de Servicio No. 11000788-OC de 2011(F)(D) mantenimiento del terminal del aeropuerto El Edén de Armenia, se canceló durante las vigencias 2011 y 2012 un mayor valor de $10,5 millones, ... obra recibidas y pagadas por la UAEAC con el aval de la supervisión, ...fue mayor a la realmente ejecutada ... | S.D | Remitir informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición del mismo. Por considerar que este hallazgo con la debida aclaración ante el ente de control se puede cambiar la connotación y posible valor del detrimento. | Informes remitidos al ente de control | Informes remitidos. | 3 | 2012-11-01 | 2013-03-30 | 21.2857 | 100% | se anexa notificación de apertura y cierre de la investigación disciplinaria
140 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H25: Asignación de recursos para los proyectos(A).La ejecución de los recursos de los proyectos “Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional” y de “Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional”, se mezclan en uno u otro proyecto, así se evidencia con la clasificación de los contratos suscritos entre el 2010 y 2011 ... | S.D | Revisar que los proyectos BPIN se ajusten a a las características de los rubros por los cuales se generan | Evaluación de cada proyecto para identificar si la finalidad del mismo está acorde con el rubro que lo genera | Ficha BIPIN ajustada | 12 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 51.8571 | 100% | Se anexan fichas BPIN actualizadas
141 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H26: Capacidad Operativa del Aeródromo El Edén de Armenia. (A) Un año después de haberse terminado el contrato No. 10000051 OK de 2010 mediante el cual se amplió en 180 metros lineales la pista del Aeropuerto de Armenia,... no se ha logrado poner en servicio el 100% de la capacidad ampliada , hasta que no se dé el debido tratamiento a las zonas de seguridad para el nivel de servicio ... | S.D | Evaluación técnica de las oportunidad de la inversión en la ampliación de la pista de Armenia | Informe técnico de los Grupo Inspección de Aeródromos de la DDA para evaluar la pertinencia de la inversión a la luz de los reglamentos aeronáuticos parte decimocuarta | Informe | 1 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 51.8571 | 100% | Se realizó visita al sitio de la obra, se anexa informe
142 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H27: Deficiencias en la Planeación para celebrar contrato No. 11000327-OK-2011 Armenia (D) No existió una adecuada planeación ni se contó con los estudios y diseños previos suficientes para llevar a cabo el proceso de contratación No. 1100067-OS de 2011, mediante el cual se suscribió el contrato 11000327-OK, ... lo que ha generado demoras y desgaste administrativo ... | S.D | 1.Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2011 | Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO | Muestra trimestral de estudios previos de los proyectos de la SSO | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto de Yopal
143 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H27: Deficiencias en la Planeación para celebrar contrato No. 11000327-OK-2011 Armenia (D) No existió una adecuada planeación ni se contó con los estudios y diseños previos suficientes para llevar a cabo el proceso de contratación No. 1100067-OS de 2011, mediante el cual se suscribió el contrato 11000327-OK, ... lo que ha generado demoras y desgaste administrativo ... | S.D | 2.Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos y la planeación de los mismos evidenciando claramente cuando un proyecto se está haciendo por fases. | Realizar un análisis técnico y económico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto 11000327- OK - 2011 y clarifique su alcance. | análisis técnico, económico y de alcance | 1 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se adjunta oficio 4404-085-2013010391 del 17-04/2013 e informe técnico económico. El Informe presentado por el Jefe del Grupo de Inspección de Aeropuertos es netamente técnico sobre la ampliación de la Pista del Arpto de Armenía.
144 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H28: Deficiencias en tramites contractuales Contrato No. 11000327-OK-2011 Aeropuerto el Edén Armenia (A) La entidad presenta deficiencias en el proceso de trámites de control para la validación de documentos suscritos en desarrollo de los contratos, lo que genera retrasos y posibles contratiempos que dilatan y entraban el oportuno y adecuado desarrollo de los contratos | S.D | 1.Mejorar el proceso de tramite de documentos de ejecución contractual | Ajustar la carta de proceso de la Dirección de Desarrollo en particular el procedimiento del Grupo de Interventoría y Supervisión; que permita hacer control documental de entrada y salida de Actas de Contratos | Carta de procesos ajustada | 1 | 2012-11-01 | 2013-03-30 | 21.2857 | 100% | Se elaboró formato Lista de Chequeo Carpetas de Contratos, donde los ítems 11, 12 y 13 hacen referencia al control de las actas de los contratos y se encuentra incluido dentro del SGC con clave GSAP-1-0-12-15 Versión 01 Fecha: 20/02/2012 Página: 1 de 1
145 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H28: Deficiencias en tramites contractuales Contrato No. 11000327-OK-2011 Aeropuerto el Edén Armenia (A) La entidad presenta deficiencias en el proceso de trámites de control para la validación de documentos suscritos en desarrollo de los contratos, lo que genera retrasos y posibles contratiempos que dilatan y entraban el oportuno y adecuado desarrollo de los contratos | S.D | 2.Controlar el ingreso y salida de actas de contratos | Implementar registro de entrada y salida de actas al Grupo de Interventoría y Supervisora | Registro | 3 | 2013-03-30 | 2013-09-30 | 26.2857 | 100% | Se elaboró un formato para control de entrada y salida de actas de los contratos y se esta solicitando a la OAP incluirlo en la carta de proceso de la DDA.
146 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H29: Utilización espacio físico del aeropuerto el Edén de por parte del contratista - contrato No. 11000327-OK-2011 (D). evidenció que el contratista que lleva a cabo las obras del contrato No. 11000327-OK-2011 ,... ocupaba un espacio físico del Aeropuerto ... para actividades propias del desarrollo del contrato, sin que exista documento alguno que avale tal situación ... | S.D | Implementarán mecanismos de control para que no se presenten casos similares | Control de asignación de áreas para gestión de contratistas en desarrollo de obras civiles | Registro de contratistas que adelanten obras en aeropuertos | 1 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Se adjunta relación de contratistas con contratos a cargo vigencia 2013
149 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H31: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000230 OK 2010 (F)(D) contrato de obra No. 10000230 OK ...mejoramiento y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria del apto Cartago, se canceló durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de $50,7millones, debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas con el aval de la interventoría, ...fue mayor a la realmente ejecutada | S.D | 1.Fortalecer la supervisión de convenios de cooperación | Establecer una norma estándar para la supervisión de convenios de cooperación que incluya responsabilidades y obligaciones | Resolución aprobada | 1 | 2013-01-07 | 2013-03-29 | 11.5714 | 100% | Se adjunta oficio 4400-373-2013026924 del 24/09/2013 dirigido por el DDA a la Dirección Administrativa solicitando concepto sobre el convenio interadministrativo entre la Aerocivil y la Gobernación del Valle. Se adjuntan anexos técnicos Nos 1 y .2 del convenio suscrito en la vigencia 2013 con la Gobernación del Valle.
150 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H31: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000230 OK 2010 (F)(D) contrato de obra No. 10000230 OK ...mejoramiento y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria del apto Cartago, se canceló durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de $50,7millones, debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas con el aval de la interventoría, ...fue mayor a la realmente ejecutada | S.D | 2.Evaluar los beneficios para la entidad de las inversiones realizadas | Efectuar un análisis técnico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto 10000230 OK | Documento Análisis técnico Económico | 1 | 2012-11-01 | 2013-02-28 | 17 | 100% | Anexa Estudio Técnico Económico Cto 10000230-OK-2010, de las actuaciones plasmadas en las respectivas Actas de modificación, las que favorecieron aspectos técnicos, económicos, financieros, ambientales y operativos en un aeropuerto optimo en infraestructura física.
152 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H32: Inversión Aeropuerto Santa Ana de Cartago – Valle (A).el contrato No.10000230 OK 2010 el 31/12/2010, por valor de $2.225.900, para la ejecución obras de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura apto Cartago, ...la tendencia reflejada en las estadísticas y/o registros muestran el bajo nivel de mercado,... | S.D | Dinamizar la demanda del aeropuerto de Santana | Presentar por los propietarios del Aeropuerto de Santana el análisis de la demanda potencial y gestiones ante las aerolíneas | Estudio de demanda presentado por propietario del Aeropuerto de Santana | 1 | 2012-12-02 | 2013-06-28 | 29.7143 | 100% | Anexa Estudio a la ANI, Numeral 11.3.9.1. Antecedentes de la Demanda - Entregable No. 1 29.01.2013, Contrato 574 - 2012, Consultoría Especializada - Estudio De Viabilidad y Estructuración Técnica, financiera y Legal . Se adjuntan soportes del explotador del aeropuerto.
153 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H33: Modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas. (A). ...el contrato No. 10000230 OK 2010, en desarrollo de este avaló y suscribió cuatro (4) Actas de Modificación de Cantidades de Obra Sin Aumento de Valor, en las cuales se observa un comportamiento de modificaciones muy elevado llegando a modificar en el acta No.3 un total de 193 ítems de los 243 ítems iníciales.. | S.D | 1, Conocer el lugar de ejecución de las obras | Inspección a los sitios de las obras previa suscripción de los convenios | Informes de Comisión | 2 | 2012-12-02 | 2013-03-29 | 16.7143 | 100% | Se adjunta Informe Convenio Interadministrativo de Cooperación 12000072OH , donde se detalla Acta de visita al sitio de la Obra, Certificado de visita de obra a Consorcio Aeropuertos el 14.12.2012 previa suscripción del Acto Administrativo.
154 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H33: Modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas. (A). ...el contrato No. 10000230 OK 2010, en desarrollo de este avaló y suscribió cuatro (4) Actas de Modificación de Cantidades de Obra Sin Aumento de Valor, en las cuales se observa un comportamiento de modificaciones muy elevado llegando a modificar en el acta No.3 un total de 193 ítems de los 243 ítems iníciales.. | S.D | 2,Revisión documental previa a la suscripción de convenios por parte de la Aerocivil | Emitir los Conceptos Técnicos al Convenido | Conceptos | 2 | 2012-12-02 | 2013-06-29 | 29.8571 | 100% | Se adjunta oficio 4400-373-2013026924 del 24/09/2013 dirigido por el DDA a la Dirección Administrativa solicitando concepto sobre el convenio interadministrativo entre la Aerocivil y la Gobernación del Valle, a la fecha no hay respuesta. Se adjuntan anexos técnicos Nos 1 y .2 del convenio suscrito.
155 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H34: Deficiencias menores en la obra ejecutada.(A).se presentan daños menores en algunos de las actividades ejecutadas como son los sensores ópticos para descarga de los sanitarios e interceptación de una tubería ... generó fugas de aguas lluvias en la zona de vía frente al termina, por debilidades en las funciones de la interventoría y control y monitoreo... | S.D | Requerimiento escrito al contratista de obra civil | Requerir al contratista para corregir las deficiencias observadas | oficio | 1 | 2012-11-01 | 2013-02-28 | 17 | 100% | Se adjunta respuesta del contratista, con loque subsana el hallazgo.
156 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H35: Obras Complementarias en Márgenes Pista 35 Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga – (F)(D). La Entidad no ha reconocido ni declarado el siniestro de las obras y actividades que presentan fallas y colapsaron,.., que corresponden a la Orden de Trabajo No. 11000025-OT , por valor de $29,9 millones, que a juicio de la CGR constituye un presunto detrimento patrimonial ... | S.D | 1,Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisoría, tal como lo estipula la Resolución Nª 0589 de 2007 | Muestra trimestral de informes de avance o final de obra en Procesos de contratación en mantenimiento de infraestructura adelantados y adjudicados. | 4 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 51.8571 | 100% | Se anexa muestra trimestral de informes de las órdenes 13000003 OT, 13000019 OT y 13000057 OH (Meedianter oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos)
157 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H35: Obras Complementarias en Márgenes Pista 35 Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga – (F)(D). La Entidad no ha reconocido ni declarado el siniestro de las obras y actividades que presentan fallas y colapsaron,.., que corresponden a la Orden de Trabajo No. 11000025-OT , por valor de $29,9 millones, que a juicio de la CGR constituye un presunto detrimento patrimonial ... | S.D | 2.Emitir concepto sobre el análisis de la matriz de riesgo del contrato ce,ebrado por la regional Norte de Santander | concepto | concepto | 1 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 4.1429 | 100% | El acto administrativo de reconocimiento del siniestro no es posible, los daños fueron ocasionados por un desastre natural, causa no imputable al contratista.CGR esta adelantando la investigación correspondiente y se esta en espera del fallo.
158 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H36: Contrato No. 10000050-OK-2010, obras inservibles de la pista del Aeropuerto de Nuquí-Chocó. (F)(D). Mediante inspección a la Pista del aeropuerto Reyes Murillo, se pudo constatar que hubo fallas en la ejecución de las obras de ampliación y pavimentación de la pista, dado que ésta presenta deficiencias constructivas consistentes | S.D | 1.Incrementar la vigilancia y control a las firmas de interventoría. | Recordar a las firmas de interventoría sus obligaciones contractuales y de ley, respecto a la medición y recibo de cantidades y calidades de los diferentes ítems de las obras. | Requerimiento escrito de la DDA y Recordamientos periódicos en actas de comités de obra | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se adjunta ADI 4400-420-2013023797 del 23.08.2013 dirigido a los Interventores y Supervisores recordándoles las obligaciones de acuerdo con la ley 1474. Se adjuntan actas de comité de los contratos 13000200-OK-2013 del contrato 123000207-OJ-2013
159 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H36: Contrato No. 10000050-OK-2010, obras inservibles de la pista del Aeropuerto de Nuquí-Chocó. (F)(D). Mediante inspección a la Pista del aeropuerto Reyes Murillo, se pudo constatar que hubo fallas en la ejecución de las obras de ampliación y pavimentación de la pista, dado que ésta presenta deficiencias constructivas consistentes | S.D | 2.Exigir a las interventorías revisión detallada y soportada de las cantidades y calidades recibidas de los diferentes ítems de obra. | Elaboración de un documento técnico donde se clarifique y soporte las cantidades ejecutadas realmente y con cumplimiento de las especificaciones técnicas. | documento técnico | 1 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa informe técnico
161 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H37: Geomalla para Mantenimiento de Pista- Aeropuerto El Alcaraván (F)(D) Se instalaron 500 m de geomalla que no eran necesarios para el mantenimiento de la pista del Aeropuerto Yopal, como se evidencia en el concepto técnico emitido por la interventoría , situación que demuestra que los estudios y diseños previos no fueron lo suficientemente idóneos... | S.D | Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2011 | Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO | Muestra trimestral de estudios previos de los proyectos de la SSO | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Yopal
164 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H38: Liquidación del contrato No. 11000243-OH – Aeropuerto de Yopal (F)(D). La Entidad acepto la amortización del anticipo por valor de $23,4 millones, con obras que no cumplen las especificaciones técnicas exigidas, c...lo que podría generar un presunto detrimento patrimonial en dicha cuantía. | S.D | Exigir a los contratistas el cumplimiento del objeto contractual con las especificaciones técnicas exigidas para la amortización del anticipo. | Realizar visitas periódicas que permitan identificar a tiempo las posibles alteraciones a las especificaciones técnicas, hechas por el contratista. | Informes trimestrales de comisión presentados | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se efectúan informes de comisión soportados en registros fotográficos, que reflejan el estado de las obras y el avance de los mismos
165 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H39: Falta de cobro de garantías del contrato No. 11000500-OC – Aeropuerto de Yopal – (F)(D). La Entidad no ha recuperado $8,4 millones que debe devolver el contratista como excedente del anticipo entregado por no haber adelantado las acciones pertinentes que conduzcan a hacer efectivas las garantías,.... | S.D | 1.Requerir ante la aseguradora el pago de los conceptos amparados a favor de la Aerocivil, incluyendo el buen manejo de anticipo. | Realizar la solicitud ante la aseguradora del pago de los conceptos amparados a favor de la Aerocivil mediante póliza de garantía, incluyendo el buen manejo de anticipo. | Solicitud de reconocimiento de los amparos de la póliza de garantía del contrato. | 1 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Res 0002 y 0003 mediante las cuales se declaro y confirmo el siniestro, el Grupo de jurisdiccion Coactiva mediante Auto No. 083 libro mandamiento de pago a favor de la Aeronáutica Civil Se anexan soportes de pago de la aseguradora
166 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H39: Falta de cobro de garantías del contrato No. 11000500-OC – Aeropuerto de Yopal – (F)(D). La Entidad no ha recuperado $8,4 millones que debe devolver el contratista como excedente del anticipo entregado por no haber adelantado las acciones pertinentes que conduzcan a hacer efectivas las garantías,.... | S.D | 2.Cumplir con lo establecido en el Decreto 734 de 2012, en el articulo 8.1.18 | Realizar visitas periódicas a los aeropuertos de la Regional con el fin de hacer seguimiento a las obras realizadas en ellos | Informes trimestrales de comisión presentados | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Revisión carpetas contratos No.13000262, 13000295, 13000402, 13000453, 13000465 y 12000794
167 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H40: Deficiencias de Planeación, contrato No. 11000333-OK – (D) En el proceso de contratación No. 11000155-OS de 2011, mediante el cual se suscribió el contrato 11000333-OK , no existió una adecuada planeación ni se contó con los estudios y diseños previos suficientes... | S.D | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos y la planeación de los mismos | Realizar un análisis técnico y económico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto 11000327- OK - 2011. | análisis técnico | 1 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se adjunta el análisis técnico-económico del supervisor del proyecto
168 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H41:Mantenimiento de la Pista - Aeropuerto El Alcaraván de Yopal . (A). La carpeta asfáltica para el mantenimiento de la pista se instaló sin nivelar las pendientes, lo que conllevó a calcar la pista con las deformaciones existentes , esto genera encharcamientos de agua lluvia , que ponen en riesgo los recursos invertidos y afecta la calidad del servicio... | S.D | Contratista, interventoría y la Entidad demostrar el buen desempeño de la pista en un sitio a 300 mts S.N.M.M. muy plano y con excelente drenaje y secado de la pista. | realizar estudio técnico soportado en planos record y registros fotográficos que evalúe si con la obra ejecutada la pista presenta empozamientos y encharcamientos de lluvias no permitidos por la OACI y la FAA. | informe con soportes. | 1 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa informe técnico del supervisor de junio de 2013
169 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H42:Sobrestimación de “Imprimación y/o Riego de Liga Asfáltica”, contrato 11000333 – OK – Aeropuerto - El Alcaraván de Yopal.(A). en el presupuesto general de obra en el ítem 7,5 se estimó una cantidad de 159.600 M2 de imprimación, lo que equivale al doble del ítem 7,1 Localización y Replanteo, cuando en realidad la cantidad de imprimación debe ser igual al área de pavimentación ... | S.D | Fortalecer para los diferentes procesos la revisión documental previa de cada uno, de tal manera que los estudios y diseños publicados sean consonantes con las cantidades y valores establecidos y publicados en el presupuesto oficial. | Elaboración de un documento técnico donde se clarifique y soporte las cantidades realmente ejecutas y pagadas del ítem 7.5 imprimación, de tal manera que se aclare si se pagaron mayores cantidades injustificadas respecto a la pavimentación. | documento técnico y económico | 1 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa Informe del Supervisor del Contrato No. 110000333 OK-2011 de junio de 2013, donde se aclara y se argumentan las cantidades reales ejecutadas y pagadas del ítem 7.5. con relación a la pavimentación.
171 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H43: Mantenimiento Cuartel de Bomberos Aeropuerto El Alcaraván – Yopal (A) .... Se entregaron al contratista tardíamente los diseños de las obras a ejecutar, No se adelantó oportunamente por parte de la Aeronáutica el permiso para la tala de unos árboles ubicados en la zona de localización de las obras, Se ejecutaron las obras pero quedaron inconclusas | S.D | Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007 | Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función. | Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la DRM | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Fueron revisadas carpetas de contratos Nos. 13000262, 13000295, 13000402, 13000453, 13000465, 12000109, 12000143 OH, 12000245. Avance parcial ,informe final en contratos obra y aseo. No hay registros de informes de comisión o parciales. No se realizan visitas periódicas a los aeropuertos solo en la entrega final. De acuerdo a lista contratos anexos (2013) se presentan informes en 54 %
172 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H44: Deficiencias de planeación y diseños en contrato Aeropuerto de Yopal(A) No existió una adecuada planeación ni se contó con claridad en las características técnicas para llevar a cabo el contrato 11000907-OC , así lo demuestra la confrontación de información hecha por esta auditoría sobre los documentos puestos a disposición por la Supervisora del contrato | S.D | 1.Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007 | Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función. | Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la DRM | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Fueron revisadas carpetas de contratos Nos. 13000262, 13000295, 13000402, 13000453, 13000465, 12000109, 12000143 OH, 12000245. Avance parcial ,informe final en contratos obra y aseo. No hay registros de informes de comisión o parciales. No se realizan visitas periódicas a los aeropuertos solo en la entrega final. De acuerdo a lista contratos anexos (2013) se presentan informes en 54 %
173 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H44: Deficiencias de planeación y diseños en contrato Aeropuerto de Yopal(A) No existió una adecuada planeación ni se contó con claridad en las características técnicas para llevar a cabo el contrato 11000907-OC , así lo demuestra la confrontación de información hecha por esta auditoría sobre los documentos puestos a disposición por la Supervisora del contrato | S.D | 2.Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2012 | Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la Dirección Regional Meta | Muestra trimestral Estudios Previos presentados | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Fueron revisadas las carpetas de los contratos N 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH, .... Hay mejoras en la elaboración de estudios previos; podrían mejorar aún más el estudio de mercado ampliando el numero de cotizaciones para definir mejor presupuestos oficiales; se requiere que las especificaciones técnicas sean mas detalladas.
175 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H46: Geomalla para pavimentación de la Pista Aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja.(D) Existieron fallas en los estudios y diseños previos para la pavimentación de la pista del Aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja , pues se evidenció que no se instaló la geomalla como se había previsto inicialmente . | S.D | Revisión detallada de los Estudios y Documentos Previos de los proyectos que se diseñen | Revisar las especificaciones técnicas de los proyectos para verificar que se ajustan a las necesidades reales del aeropuerto | Muestra trimestral Estudios Previos presentados | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal
176 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H47: Deficiente Planeación y programación presupuestal Aeropuerto de Barrancabermeja (A) deficiente instrumentos de planeación para la definición de las necesidades que dan origen a la disponibilidad presupuestal, como se evidenció en el Aeropuerto Barrancabermeja donde se ejecutaron los contratos 11000012-OT y 11000160-OH de 2011, por $44,8 y $66,7 millones en la vigencia 2011 | S.D | Lograr que los procesos de contratación en materia de infraestructura adelantados por la Dirección Regional Norte de Santander tengan una planeación adecuada y sean adjudicados cumpliendo los principios de eficiencia y eficacia. | Proyectar pliegos de condiciones que integren dentro del mismo objeto contractual las diferentes necesidades para adelantar un solo proceso de contratación. | Muestra trimestral de pliegos de condiciones Procesos de contratación en mantenimiento de infraestructura adelantados y adjudicados. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Muestra trimestral de los pliegos de condiciones de los procesos de contratación 13001205 OR, 13001200 OR, 13000142OI y 13000143 OI
178 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H49: Deficiencias en la superficie del pavimento(A). deficiencias en la sección transversal de la pista en la Cabecera 16, área de aproximación a la calle de rodaje y la plataforma,.. depresiones de baja severidad áreas de superficies pavimentadas que tienen elevaciones ligeramente menor que aquellas del pavimento que las rodea y causan desniveles.. | S.D | Requerimiento escrito al contratista de obra civil | Requerir al contratista para corregir las deficiencias observadas | oficio | 1 | 2012-11-01 | 2013-02-28 | 17 | 100% | Se adjunta Oficio AIH-MEDIR-259-SARAV-052-2012 Consorcio AIH- MEDIR como respuesta del contratista al oficio 4400-309-2012-04709 Requerimiento enviado por la DDA al Contratista .
179 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H50: Deficiencias en el mantenimiento del cielo falso - Orden de Trabajo No. 11000034-OT- administrativo. Por falencia durante la fase de instalación, varias de las láminas de icopor del cielo falso en el terminal de pasajeros se han removido de su lugar, y consecuentemente se perdería la inversión en esta labor de mantenimiento. | S.D | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisoría, tal como lo estipula la Resolución Nª 0589 de 2007 | Muestra trimestral de informes de avance o final de obra en Procesos de contratación en mantenimiento de infraestructura adelantados y adjudicados. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa muestra trimestral de informes de avance o final de obra en las órdenes 13000004OT, 13000021 OT y 13000005 OT
181 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H51: Incoherencia de estudios previos con actividades a realizar (D). Aunque en el formato de Información General del Proyecto y en los pliegos de condiciones se afirma que existen estudios, diseños y planos actualizados para el año 2010, se pudo evidenciar que en la fase precontractual no se hicieron los estudios completos, dado que dentro del contrato se prevé estudio de suelos... | S.D | 1.Verificación periódica de Estudios previos en proyectos de la DDA | Presentar una muestra trimestral de estudios previos | Estudios Previos | 3 | 2012-10-01 | 2013-06-01 | 34.7143 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal
182 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H51: Incoherencia de estudios previos con actividades a realizar (D). Aunque en el formato de Información General del Proyecto y en los pliegos de condiciones se afirma que existen estudios, diseños y planos actualizados para el año 2010, se pudo evidenciar que en la fase precontractual no se hicieron los estudios completos, dado que dentro del contrato se prevé estudio de suelos... | S.D | 2.Verificar en la DDA antes del envío a la Dirección Administrativa que cada uno de los diferentes proyectos que adelante la DDA cuente con los estudios, diseños previos, el tipo de obras, cantidad como parte del proceso de Planeación. | Buscar que los proyectos a desarrollar por parte de la DDA cuenten con toda la viabilidad técnica como parte del proceso de Planeación. | Presentar una muestra trimestral de Estudios Previos | 3 | 2012-11-01 | 2013-06-01 | 30.2857 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal
184 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H52: Deficiencia en la impermeabilización de la cubierta (A)Aun cuando la Torre de Control todavía no se ha puesto al servicio, se pudo evidenciar que hay acceso de agua lluvia al interior de la edificación, y consecuentemente se empieza a notar trazas de oxidación en varios elementos metálicos, con lo cual pueden llegar a dañarse estos u otros elementos. | S.D | 1.Adelantar por parte del Grupo de Interventoría y Supervisaría seguimiento contractual requiriendo el debido proceso ante la Dirección Administrativa para efectos de aplicación de pólizas de estabilidad o de calidad del servicio según corresponda y cumpliendo el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2012 | Solicitar a la Dirección Administrativa la aplicación de las pólizas de estabilidad de los contratos de obra y/o de interventoría para afectar la póliza de calidad del servicio, si se hace necesario adelantar el trámite respectivo | Oficios enviados y respuestas recibidas | 4 | 2012-11-01 | 2013-06-01 | 30.2857 | 100% | Se adjunta oficio No 4400-309-2013045638 del 08 de octubre de 2013 dirigido al contratista de la obra.
186 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H52: Deficiencia en la impermeabilización de la cubierta (A)Aun cuando la Torre de Control todavía no se ha puesto al servicio, se pudo evidenciar que hay acceso de agua lluvia al interior de la edificación, y consecuentemente se empieza a notar trazas de oxidación en varios elementos metálicos, con lo cual pueden llegar a dañarse estos u otros elementos. | S.D | 2.Conminar al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones según lo estipulado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2012 | Oficiar al contratista para que atienda las reclamaciones según procedimiento estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474. | Certificación de recibida a satisfacción | 1 | 2015-07-30 | 2016-07-30 | 52.2857 | 100% | Se anexa respuesta del contratista
187 | FILA_85 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H53: Doble Riego de Liga en contratos de Aeropuerto Flaminio Suarez de Guaymaral. (F)(D). La Aerocivil pago dos veces la cantidad de “Riego de liga Norma FAA-P-603 ítem 1.5” del contrato 10000052-OJ, por cuanto el ítem Suministro e instalación de geomalla, incluye dentro de su precio unitario la aplicación de una capa y dentro del ítem Riego de Liga se volvió a facturar dicha cantidad. | S.D | 1.Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla | Requerir pronunciamiento a de la interventoría sobre el ítem riego de liga | Oficio | 1 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Adjunta oficio 4400-373-2013037409 del 23 de Agosto de 2013 a la FAA , en razón a que no se obtuvo respuesta, se consultó a la SCI, para que nos conceptúen sobre el tema. Se adjunta memorando de la DDA recibido por los profesionales con fecha 22/08/13 del informe de la jefe de grupo de Gestión de Proyectos sobre las recomendaciones para el cálculo de análisis de precios unitarios.
188 | FILA_86 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H53: Doble Riego de Liga en contratos de Aeropuerto Flaminio Suarez de Guaymaral. (F)(D). La Aerocivil pago dos veces la cantidad de “Riego de liga Norma FAA-P-603 ítem 1.5” del contrato 10000052-OJ, por cuanto el ítem Suministro e instalación de geomalla, incluye dentro de su precio unitario la aplicación de una capa y dentro del ítem Riego de Liga se volvió a facturar dicha cantidad. | S.D | 2.Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla | Solicitar el Concepto de la FAA sobre el proceso de repavimentación con geomalla | oficio | 1 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Adjunta oficio 4400-373-2013037409 del 23 de Agosto de 2013 a la FAA , en razón a que no se obtuvo respuesta, se consultó a la SCI, para que nos conceptúen sobre el tema. Se adjunta memorando de la DDA recibido por los profesionales con fecha 22/08/13 del informe de la jefe de grupo de Gestión de Proyectos sobre las recomendaciones para el cálculo de análisis de precios unitarios.
189 | FILA_87 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H53: Doble Riego de Liga en contratos de Aeropuerto Flaminio Suarez de Guaymaral. (F)(D). La Aerocivil pago dos veces la cantidad de “Riego de liga Norma FAA-P-603 ítem 1.5” del contrato 10000052-OJ, por cuanto el ítem Suministro e instalación de geomalla, incluye dentro de su precio unitario la aplicación de una capa y dentro del ítem Riego de Liga se volvió a facturar dicha cantidad. | S.D | 3.Garantizar la utilización de la geomalla en las repavimentaciones de manera estandariada | Emitir una Circular sobre la utilización de la geomalla en las repavimentaciones | Circular enviada y recibida | 1 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Adjunta oficio 4400-373-2013037409 del 23 de Agosto de 2013 a la FAA , en razón a que no se obtuvo respuesta, se consultó a la SCI, para que nos conceptúen sobre el tema. Se adjunta memorando de la DDA recibido por los profesionales con fecha 22/08/13 del informe de la jefe de grupo de Gestión de Proyectos sobre las recomendaciones para el cálculo de análisis de precios unitarios.
190 | FILA_88 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H54: Análisis de Precios Unitarios APU 10000133-OK, 11000240 -OJ, 11000211-OH, 10000052-OJ y 11000208-OH - (A) Los Análisis de Precios Unitarios APU elaborados por la entidad para obtener el presupuesto oficial de las obras de los proyectos contratados, presentan deficiencias por cuanto los rendimientos no son consistentes entre sí (equipos vs mano de obra) | S.D | Revisión metodología análisis de precios | Evaluar la recomendación de la Contraloría y aplicar correctivos en la metodología | informe presentado | 1 | 2012-11-01 | 2013-04-30 | 25.7143 | 100% | Adjunta oficio 4400-373-2013037409 del 23 de Agosto de 2013 a la FAA , en razón a que no se obtuvo respuesta, se consultó a la SCI, para que nos conceptúen sobre el tema. Se adjunta memorando de la DDA recibido por los profesionales con fecha 22/08/13 del informe de la jefe de grupo de Gestión de Proyectos sobre las recomendaciones para el cálculo de análisis de precios unitarios.
193 | FILA_89 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H56: Imprimación y/o Riego de Liga Asfáltica Norma FAA-P-403-403, contrato No.11000211-OH Valledupar (A) Hasta el Acta de Recibo de Obra Parcial No. 3 , se observó que se han recibido 92.326,58 M2 de Riego y 50.326,50 M2 de Geomalla, que de acuerdo a los estudios previos, se incluye en el valor unitario el suministro de la emulsión asfáltica... | S.D | 1.Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla | Solicitar el Concepto de la FAA sobre el proceso de repavimentación con geomalla | oficio | 1 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Se adjunta oficio 4402-2013057429 del 17 de diciembre de 2013 enviado a la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
194 | FILA_90 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H56: Imprimación y/o Riego de Liga Asfáltica Norma FAA-P-403-403, contrato No.11000211-OH Valledupar (A) Hasta el Acta de Recibo de Obra Parcial No. 3 , se observó que se han recibido 92.326,58 M2 de Riego y 50.326,50 M2 de Geomalla, que de acuerdo a los estudios previos, se incluye en el valor unitario el suministro de la emulsión asfáltica... | S.D | 2.Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla | Emitir una Circular sobre la utilización de la geomalla en las repavimentaciones | Circular | 1 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Se adjunta oficio 4400-373-2013037409 del 23 de Agosto de 2013 a la FAA , en razón a que no se obtuvo respuesta, se consulto a la SCI Oficio 4402.2013057429 del 17.12.2013, para que nos conceptúen sobre el tema. Memorando enviado por la DDA y recibido por los profesionales con fecha 22/08/2013.
197 | FILA_91 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H59: Inadecuada estructuración del proyecto del Aeropuerto de Palestina(A) En la estructuración del proyecto de construcción del aeropuerto de Palestina hubo fallas en el proceso de planeación, la ubicación y orientación de la pista obedeció más a una apreciación visual subjetiva y a unas condiciones geomorfológicas que a estudios técnicos de rigurosidad superior | S.D | Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2012 | Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO | Muestra trimestral Estudios Previos presentados | 4 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal
198 | FILA_92 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H60: Incumplimiento en la puesta en servicio del proyecto. (A) A la fecha el avance total del proyecto no alcanza el 20%, el objetivo del proyecto no se cumplió y no ha generado ningún impacto socioeconómico. Resultado de la insuficiencia y debilidades de los estudios técnicos y financieros. | S.D | Fortalecer la etapa de maduración del proyecto y la planeación del mismos evidenciando claramente el impacto socioeconómico. | Realizar un análisis técnico y económico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto. | análisis técnico, económico y de alcance | 1 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Se adjunta informe Tecnico Economico de la firma Deloitte de la Consultoría para realizar la prefactibilidad financiera y jurídica y la conceptualización de un esquema de negocio apropiado Desarrollo de la Etapa 1 del Proyecto Aeropuerto del Café (Aerocafé) Entregable 2 Fases I y II de la Consultoría Julio 7.
199 | FILA_93 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H61: Falta de efectividad en el seguimiento y Supervisión del Proyecto (A). La Aerocivil no ha ejercido una adecuada supervisión a la Asociación Aeropuerto del Café, incumpliendo la cláusula séptima y novena del Convenio 9000180-OK-2009. Por el contrario, la supervisión adelantada no es efectiva y se limita al control financiero y legal de los convenios... | S.D | Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007 | Exigir al supervisor del contrato informes mensuales donde se contemple no solo el control financiero, legal, sino el control técnico y operativo del desarrollo del convenio. | Informes Mensuales presentados por el supervisor incluyendo todos los aspectos. | 7 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Se anexa informe del estado actual del aeropuerto del Cafer entregado x el saliente supervisor
202 | FILA_94 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H63: Supervisión contratos CEA (A) En la evaluación de los contratos seleccionados, suscritos por Centro de Estudio de Ciencias Aeronáuticas – CEA en el 2010 y 2011, se evidencian debilidades en la supervisión en algunos de los mismos | S.D | 1.Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007 | Presentar como soporte para el pago del contrato, la planilla de aporte a Seguridad Social y la consignación de pago | Muestra trimestral de planillas y consignación de pago de aportes a Seguridad Social. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexan reportes de ADI, enviados a los Directores Regionales sobre nombramiento de Supervisores encargados de la Coordinación
203 | FILA_95 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H63: Supervisión contratos CEA (A) En la evaluación de los contratos seleccionados, suscritos por Centro de Estudio de Ciencias Aeronáuticas – CEA en el 2010 y 2011, se evidencian debilidades en la supervisión en algunos de los mismos | S.D | 2.Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007 | Solicitar informes mas detallados a los contratistas, acerca de las labores efectuadas en el periodo, mediante circular por Jefe CEA | Muestra trimestral de Informes presentados y circular enviada por Jefe CEA | 5 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | En cumplimiento de lo estipulado en la Circular de Octubre de 2012, se revisaron 8 cuentas con sus respectivos informes encontrándose que se ha cumplido con el objeto de cada uno de los contratos, se han presentado las diferentes actividades realizadas por los contratistas, en forma detallada. se anexan informes presentados en los meses de Julio, Agosto y Septiembre.
204 | FILA_96 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H64: Requisitos y formalidades contractuales (A) En la carpeta contentiva de la Orden de Servicio 10000370-OC de 11 de junio de 2010, por $30.5 millones, no se evidencia los certificados de antecedentes fiscales y disciplinarios ni los estudios efectuados por el contratista para ser docente; así mismo, en la Orden 1000021 por $26 millones, no se evidencian antecedentes disciplinarios. | S.D | Verificar que la información previa a la etapa contractual se encuentre ajustada a la normatividad | Mediante lista de chequeo se verificara el cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato. | Muestra trimestral de Carpetas de contratación con el lleno de los documentos que le aplican al proceso de conformidad al proceso de selección. | 4 | 2012-11-10 | 2013-09-30 | 46.2857 | 100% | Se solicito a Interventoría, informe Detallado, que sustente la efectividad de las actuaciones de la interventoría al respecto. Se proyecta radicación antes del 31 de octubre de 2013. Se adjunta versión preliminar. Se adjunta informe técnico del interventor Proyectos Interventorías Ltda.
205 | FILA_97 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H65: Organización de la información contractual (A) La información que reposa en algunas carpetas relacionadas con la contratación no refleja la realidad de los hechos; toda vez que se evidenciaron debilidades en su archivo lo cual no permite hacer un seguimiento a la trazabilidad información, estas deficiencia tienen que ver principalmente con:... | S.D | Verificar que la información previa a la etapa contractual se encuentre ajustada a la normatividad | Mediante lista de chequeo se verificara el cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato. | Muestra trimestral de Carpetas de contratación con el lleno de los documentos que le aplican al proceso de conformidad al proceso de selección. | 4 | 2012-11-10 | 2013-09-30 | 46.2857 | 100% | Se adjuntan 4 formatos con la información de los procesos de contratación del nivel central, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de los mismos.
206 | FILA_98 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H66: Convenio Icetex - Aerocivil (A) La entidad no está dando uso adecuado al Fondo Icetex – Aerocivil porque se está pagando educación no formal con recursos exclusivos de educación formal, además de asumir unos costos de administración (6%) cancelados a Icetex por actividades propias del Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas - CEA. | S.D | Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 105 de 1993 en su artículo 58 | Contratar expertos nacionales y extranjeros para eventos realizados por el CEA. | Muestra semestral de Contratos suscritos | 2 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se solicito a Interventoría, informe Detallado, que sustente la efectividad de las actuaciones de la interventoría al respecto. Se proyecta radicación antes del 31 de octubre de 2013. se Adjunta versión preliminar. Se adjunta versión preliminar. Se adjunta informe técnico del interventor Proyectos Interventorías Ltda.
208 | FILA_99 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H67: Deficiencias en los mecanismos de Información (A) La Entidad no aplica la norma general de archivo, lo que afecta la integralidad de los documentos de los diferentes contratos, desconociendo los principios del archivo de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la Administración en el servicio al ciudadano.. | S.D | Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Archivo. | Mediante revisiones periódicas garantizar que la documentación de los contratos se encuentre organizada y sea recuperable para uso público. | Informe de revisiones trimestrales y cumplimiento Ley de archivo. | 3 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se adjuntan 4 formatos con la información de los procesos de contratación del nivel central, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de los mismos.
209 | FILA_100 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H68: Legalización y Seguimiento a Convenios PNUD (D). La Entidad no conoce que productos y/o servicios faltan por legalizar adquiridos en el marco de los convenios Nos. Col.01/042 y Col.093/018, situación que se evidenció en diciembre de 2011 al legalizar la totalidad el anticipo entregado por $12.016 millones sin tener en cuenta que hacía falta incorporar otros valores... | S.D | Se solicita ampliación de plazo hasta el 30 de marzo del 2016, por cuanto la información llego en ingles para la liquidación se requiera traducción. | Se realizara una liquidación global de los dos convenios revisando las actividades derivadas de los contratos que se desprenden. | acta de liquidación | 1 | 2015-06-01 | 2016-03-30 | 43.2857 | 40% | El Grupo de Proyectos Internacionales informa que tiene 116 contratos organizados, pero que hace falta que la Dirección Administrativa designe un funcionario para la revisión de los contratos.(Meedianter oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos)
216 | FILA_101 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H73: Incoherencia de Registros.(D) Los principios generales de la contratación estatal en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, estipulan que “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. | S.D | 1.Asegurar que los controles en el área de contratación sean efectivos propendiendo por una adecuada revisión de los documentos soportes del contrato de manera coherente con el mismo. | Circular Dirigida a los involucrados en materia de contratación y supervisores de contrato, recordando la sujeción a los procedimiento y aplicando las listas de verificación | Muestra trimestral de circular Dirigida a supervisores de contrato. | 4 | 2012-11-10 | 2013-09-30 | 46.2857 | 100% | a traves de correo electonico del 16/09/2013 se reitera e cumplimiento a la circular No 14000822013001495, sobre las funciones de supervisoria, de igual manera en comite de Equipo de Gerencia con los Administradores los dias 7, 8 y 9 de Octubre de 2013 en la ciudad de Cali, se reforzaron los temas relacionados con la supervision de contratos.
217 | FILA_102 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H73: Incoherencia de Registros.(D) Los principios generales de la contratación estatal en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, estipulan que “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. | S.D | 2.Verificación y aprobación de todas las actas soportes del contrato | El Asesor de la Regional verificara y aprobara todas las actas soportes de los contratos realizados por la Regional Valle | Muestra trimestral de Actas de contrato aprobadas por el abogado de contratación | 16 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se aportó y Revisó actas de contrato revisados por el abogado asesor de la Direccion Regional Valle. Contratos 13000738 OC- 13000560 OC- 13000036 OH -13000409 OC - 13000083 OH- 130000077 OH- 13000633 OC
218 | FILA_103 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H74: Firma documentos (D) En la revisión efectuada en el contrato No. 10000762-OC se observó. La invitación al proceso no evidencia fecha de elaboración ni firma del Director Regional, situación que revela debilidades de seguimiento y control, afectando la autenticidad de los documentos, riesgos de reclamaciones por parte de los demás oferentes que participaron en el proceso... | S.D | Incluir en la invitación párrafo que permita identificar la fecha de elaboración del proyecto. | Invitaciones donde se identifique fecha de elaboración el proyecto. | Muestra mensual de invitaciones con párrafo que señale fecha de elaboración de invitación | 10 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se verifica invitaciones a contratar donde se evidencia fecha de elaboracion del documento. Procesos 13000846 -13000627 OR-13000855-OR-A 13000865 OR-A 13001226 OR - 13001242 OR- 13001222 OR-13000718 OR- 130012454 OR- 13001261 OR
222 | FILA_104 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H76: Evaluación jurídica y técnica (D) (…) En el contrato No. 11000131-OH, no se observaron las evaluaciones jurídica y técnica, revelando debilidades en los mecanismos de control de quienes intervinieron en el proceso contractual, con riesgo de contratar con una persona natural o jurídica sin que esté en capacidad de responder por el objeto contratado. | S.D | 1.Fortalecer los mecanismos de control en la oficina de contratación | Verificar de acuerdo con la ley de contratación que todas las carpetas de contratación cumplan con el lleno de los requisitos aplicables al proceso de selección. | Muestra trimestral de contratos con el lleno de los requisitos de acuerdo al proceso de selección aplicado. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se Revisó Contratos 13000077 OH - 130000025 OH-13000026 OH- 13000072 OH- 13000083 OH 13000151 OC- 13000136 OC- 130000184 OR, 13000729 OC- 13000738 OC -13000036 OH- 13000409 OC- 13000077 OH- observando que cuentan con los estudios tecnicos y juridico.
223 | FILA_105 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H76: Evaluación jurídica y técnica (D) (…) En el contrato No. 11000131-OH, no se observaron las evaluaciones jurídica y técnica, revelando debilidades en los mecanismos de control de quienes intervinieron en el proceso contractual, con riesgo de contratar con una persona natural o jurídica sin que esté en capacidad de responder por el objeto contratado. | S.D | 2.Verificar que la información previa a la etapa contractual se encuentre ajustada a la normatividad | El Asesor de la Regional verificara y aprobara todas las actas soportes de los contratos realizados por la Regional Valle | Muestra trimestral de Carpetas de contratación con el lleno de los documentos que le aplican al proceso de conformidad al proceso de selección. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se Revisaron los procesos 13000151 OC- 13000136 OC- 130000184 OR, 13000729 OC -13000738 OC-13000409 OC-13000338 OC-13000411 OC- 13000410 OC -13000633 OC observando que cuentan con los estudios tecnicos y juridicos.
224 | FILA_106 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H77: Acta modificatoria (D) ...Se evidenció que en la ejecución del contrato 10000117 OH 2010.fue objeto de modificación en su ejecución, toda vez que el contratista propuso la técnica denominada Sand Blasting para el retiro de pintura vieja y oxido de la estructura metálica, sin embargo esta labor se realizó mediante pulidora mecánica y lijado manual... | S.D | Mejorar el control de los supervisores de contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y dejar plasmado en actas todas las condiciones y actividades ejecutadas en el desarrollo del mismo. | Incluir toda la información relacionada con el contrato en las actas correspondientes. | Muestra trimestral de informes de supervisión y Actas de modificaciones debidamente diligenciadas. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se aportó y revisó actas de modificacion e informes de supervisoria contratos 13000469 OC - 13000025 OH-13000738 OC 13000560 OC 13000632 OC
225 | FILA_107 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H78: Planos y esquemas(D) La Ley 80 de 1993 en su artículo 26 Numerales 1 y 3 establece responsabilidad de los servidores públicos los cuales responderán por la falta de (…) los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta... | S.D | 1.Fortalecer los mecanismos de control en la oficina de contratación. | Verificar que todas las invitaciones a publicar contengan los respectivos soporte tal como lo establece la ley de contratación | Muestra trimestral de invitaciones publicadas. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se revisaron los procesos adelantados en lo que va corrido de la vigencia 2013, los cuales se encuentran de acuerdo con lo establecido en la ley de contratacion Decreto Ley 734 de 2012 13000846 OR 13000855 OR- 13001226 OR - 13001242 OR- 13001222 OR -13000718 OR 13001254 OR - 13001261 OR
226 | FILA_108 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H78: Planos y esquemas(D) La Ley 80 de 1993 en su artículo 26 Numerales 1 y 3 establece responsabilidad de los servidores públicos los cuales responderán por la falta de (…) los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta... | S.D | 2.Fortalecer los conocimientos de los funcionarios que intervienen en el proceso de contratación desde la etapa precontractual hasta la pos contractual. | Gestionar ante el nivel central la asignación de recursos para contratar programas de fortalecimiento y apropiación de temas de contratación y gestión publica. | Oficios gestionando la asignación de recursos. | 16 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa el oficio mediante el cual se e gestionó ante el CEA capacitacion en contratacion Estatal, vigencia 2013 .
227 | FILA_109 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H79: Deficiencias en la ejecución de ítems en contrato de mantenimiento(F)(D) La Aeronáutica Civil Regional Meta, suscribió el contrato de obra 10000160-OH-2010 con el Consorcio Obras 10.000 cuyo objeto fue “Mantenimiento general de la torre de control del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio”, se evidenciaron 7 láminas de vidrio multilaminado dañado... | S.D | Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2011 | Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO | Muestra trimestral Estudios Previos presentados | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Fueron revisadas las carpetas de los contratos N 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH
230 | FILA_110 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H81: Informes de Supervisión(D). En los contratos (...), de las vigencias 2010-2011 ejecutados por la Aeronáutica Civil Regional Meta, se incumplió lo establecido en los Numerales 6º, 14 y 15 del Parágrafo 2º del Artículo 9º y el Numeral 2º del Artículo 12 de la Resolución Interna No. 589 del 12 de febrero de 2007, debido a la falta de un adecuado control y seguimiento... | S.D | Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007 | Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función. | Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la DRM | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Fueron revisadas las carpetas de los contratos Nos. 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH, 12000245 OC
231 | FILA_111 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H82: Deficiencias en el proceso contractual 11000853-OC-2011 (D) En desarrollo del contrato OC-11000853 de 2011, cuyo objeto es “Mantenimiento del cuartel de bomberos del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio – Meta” cuyo valor es de $36,4 millones, el cual no se ha liquidado, la Aeronáutica Civil Regional Meta presenta las siguientes deficiencias... | S.D | Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007 | Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función. | Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la DRM | 1 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Fueron revisadas las carpetas de los contratos Nos. 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH, 12000245 OC
232 | FILA_112 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H82: Deficiencias en el proceso contractual 11000853-OC-2011 (D) En desarrollo del contrato OC-11000853 de 2011, cuyo objeto es “Mantenimiento del cuartel de bomberos del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio – Meta” cuyo valor es de $36,4 millones, el cual no se ha liquidado, la Aeronáutica Civil Regional Meta presenta las siguientes deficiencias... | S.D | Designar supervisores idóneos con perfil de acuerdo al proyecto a desarrollar y en caso de aeropuertos distantes donde no hayan funcionarios que cumplan con el perfil, asignar a funcionarios del aeropuerto como apoyo del supervisor de la Regional durante la ejecución del proyecto. | Proyectar las designaciones acordes con el perfil del supervisor requerido y asignar a funcionarios del aeropuerto como apoyo del supervisor de la Regional durante la ejecución del proyecto. | Muestra trimestral de oficios de designación de supervisores y funcionarios de apoyo esta labor. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexan oficios de asignación de supervisores y recibos de obra de administradores o responsables en cada aeropuerto como apoyo y garantía de recibo obras completas.
233 | FILA_113 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H83: Deficiencias en los Mecanismos de Control Interno(A) La Aeronáutica Civil Regional Meta presenta deficiencias en los Mecanismos de Control Interno en el proceso contractual | S.D | Elaborar un cronograma de ejecución de la inversión, según las necesidades reales de la Regional. | Unificar el cronograma de proyectos de inversión demostrando los cambios que se surten a lo largo de ejecución de los mismos | Cronograma de ejecución actualizado y con seguimientos trimestrales | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa cronogramas de ejecución de la inversión según las necesidades manifestadas por los Jefes de Área
234 | FILA_114 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H84: Publicación en el SECOP (D). En los contratos (...), se encontraron inconsistencias en el registro de la información en la página SECOP, por extemporaneidad en la publicación de algunas etapas contractuales, a causa de deficiencias de publicidad de los actos administrativos emitidos por la Aeronáutica Civil que pueden afectar la transparencia de los procesos contractuales | S.D | Verificar que la información publicada en SECOP para cada proceso de contratación cuente con la información completa y oportunamente publicada. | Presentar Informes trimestrales basados en lista de chequeo de los procesos publicados en SECOP | Muestra trimestral de contratos publicados en SECOP | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se efectúo revisión en el portal del SECOP, verificándose la información relacionada y la oportunidad en su publicación. Se anexa registro del SECOP.
236 | FILA_115 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H85:Prórrogas garantías contractuales (A) En los contratos No. 11000160 OH, 11000034 y 11000283 OH, la obra se inicia con posterioridad a la adjudicación del contrato y pese a ello las pólizas que garantizan las ejecuciones contractuales y posteriores, no son prorrogadas por el contratista, esta situación denota deficiencias en la supervisión. | S.D | Verificar que las pólizas que garantizan las ejecuciones contractuales y posteriores, se encuentren vigentes de acuerdo al contrato suscrito y al finalizar sean prorrogadas por el contratista | Realizar revisiones permanentes a las garantías de cumplimiento contractuales | Muestra trimestral de garantías de cumplimiento contractual acordes a lo pactado en el contrato | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se revisaron los expedientes de los contratos N° 13000770 OC, 13000668 OC, 13000840 OC, encontrándose que las pólizas se encuentran vigentes de acuerdo al contrato suscrito.
238 | FILA_116 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H86 :Mecanismos de control interno(A) En los contratos (...) en el texto de la orden no se discriminan los valores unitarios de los suministros a recibir o de las actividades a realizar. En los contratos (...) las órdenes no se encuentran firmadas por el contratista. En los contratos contrato de obra pública... se encontraron deficiencias... | S.D | 1.Mecanismos de control en la gestión documental de los contratos | Se efectuará la revisión mensual de cada contrato para verificar que no se presenten deficiencias en la gestión de los documentos | Informe mensual | 12 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se realizaron informes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2013. Se anexa informes.
239 | FILA_117 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H86 :Mecanismos de control interno(A) En los contratos (...) en el texto de la orden no se discriminan los valores unitarios de los suministros a recibir o de las actividades a realizar. En los contratos (...) las órdenes no se encuentran firmadas por el contratista. En los contratos contrato de obra pública... se encontraron deficiencias... | S.D | 2.Controlar todas las actividades que exige el proceso de contratación que se encuentran en curso; además de efectuar revisión y control de los expedientes. | Revisar expedientes de los documentos soporte de los contratos suscritos en la presente vigencia en la DRNT | Muestra trimestral de Contratos suscritos. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa muestra trimestral de las órdenes 13000638 OC, 13000833 OC y 13000900 OC
240 | FILA_118 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H87: Capacitación funcionarios(D) En el contrato No 11000160 del 23 de mayo de 2011 cuya finalidad era capacitar a funcionarios de la aeronáutica en el aprendizaje de inglés se encontraron deficiencias en el desarrollo del mismo, en el procedimiento de selección del contratista y en su ejecución | S.D | Realizar una mejor concepción de los proyectos de contratación, Identificando de manera precisa el objeto contractual y las actividades cantidades de obras en forma medible y verificable, realizando análisis de valores y justificando los precios con estudios de mercado. | Elaborar los pliegos de condiciones cumpliendo los requisitos para la proyección de los mismos en cuanto a estudios previos, análisis y estudios de mercado, cantidades de obra precisas y actividades medibles. Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisoría, tal como lo estipula la Resolución Nª 0589 de 2007 | Muestra trimestral de Pliegos de condiciones con cantidades de obra o actividades a desarrollar cuantificadas de manera medible e informes de supervisión | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa muestra trimestral de los pliegos de los procesos, 13000593OR, 13000981OR, 13001006OR, y muestra trimestral de informes de las órdenes 13000003 OT, 13000019 OT y 13000057 OH
241 | FILA_119 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H88: Objeto contractual(D). En desarrollo de la orden de servicio No. 11000964OC del 29 de diciembre de 2011,cuyo propósito era desarrollar actividades de simulacro, se encontraron deficiencias que comprometen su correcta ejecución, las inconsistencia se encuentran centradas en deficiencias de planeación, lo que no permitió establecer con claridad las actividades a desarrollar... | S.D | Realizar una mejor concepción de los proyectos de contratación, Identificando de manera precisa el objeto contractual y las cantidades de obras en forma medible y verificable, realizando análisis de valores y justificando los precios con estudios de mercado. | Elaborar los pliegos de condiciones cumpliendo los requisitos para la proyección de los mismos en cuanto a estudios previos, análisis y estudios de mercado, cantidades de obra precisas y actividades medibles. Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisoría, tal como lo estipula la Resolución Nª 0589 de 2007 | Muestra trimestral de Pliegos de condiciones con cantidades de obra o actividades a desarrollar cuantificadas de manera medible e informes de supervisión | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa muestra trimestral de los pliegos de los procesos, 13000593OR, 13000981OR, 13001006OR, y muestra trimestral de informes de las órdenes 13000003 OT, 13000019 OT y 13000057 OH
242 | FILA_120 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H89: Deficiencias de planeación en el proceso contractual (A). En las vigencias 2010 y 2011, el proceso contractual de los Aeropuertos del Departamento de Nariño presentó fallas en planeación, pues los términos de referencia (invitaciones a contratar) para adquirir bienes, servicios y/o ejecución de obras no fueron claros, concretos, ni específicos | S.D | Cumplir con el Capítulo I, artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2012 | Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la Dirección Regional Valle | Muestra trimestral Estudios Previos presentados | 1 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa muestra de los estudios previos de obras ejecutadas en los Aeropuertos de de Neiva e Ipiales.
243 | FILA_121 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H90: Objetos contractuales(A). En el 100% de los contratos revisados, las formalidades previstas en las invitaciones a contratar no se hacen exigibles en las ordenes de prestación de servicios, ya que los formatos utilizados son generales y no se transcribe el objeto a contratar como se había sido solicitado, este hecho puede generar confusiones... | S.D | Precisar en las ordenes de servicio el objeto a contratar de conformidad con lo relacionado en la invitación y especificaciones técnicas. | Gestionar ante el nivel central capacitación en el aplicativo JD, para el ingreso de la información relacionada directamente con el objeto contractual. | Funcionarios capacitados en el aplicativo JD, para ingreso de la información en las ordenes de servicio y o compras. | 16 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | A traves del CEA se está fortaleciendo las competencias del personal que interviene en el aplicativo financiero, se realizo capacitacion pagos SIIF Nacion, en el ministerio de Hacienda. A los funcionarios del proceso Tesoreria, cuentas por pagar y prespuesto de la Regional Valle
244 | FILA_122 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H90: Objetos contractuales(A). En el 100% de los contratos revisados, las formalidades previstas en las invitaciones a contratar no se hacen exigibles en las ordenes de prestación de servicios, ya que los formatos utilizados son generales y no se transcribe el objeto a contratar como se había sido solicitado, este hecho puede generar confusiones... | S.D | Dar cumplimiento a ley de contratación, incluyendo estrictamente los soportes que para la modalidad de contratación requiera el contrato. | Socializar con las áreas ejecutoras los formatos de contratación que se encuentren estandarizados e incluidos en el sistema de gestión de Calidad | Correos socializando la información del sistema de Calidad | 16 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se continua trabajando la sensibilizáncion del sistema de Calidad y Meci, Se recibe el informe resultado del Ciclo de Auditorías Internas de Calidad efectuadas durante los meses de agosto y septiembre del presente año a la Regional. Resultado que evidencia un avance importante en la implementacion del sistema.
245 | FILA_123 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H91: Plazos en constitución de pólizas(A)Por debilidad en el seguimiento y control en la contratación, con relación a la vigencia de las garantías, se observa que el plazo pactado no cubre la totalidad del periodo contratado de acuerdo con lo exigido en la norma, lo cual genera riesgo de pérdida para la Entidad al quedar desprotegida ante el posible incumplimiento del contratista | S.D | 1.Fortalecer los mecanismos de control en las etapas contractuales. | El supervisor del contrato deberá velar por que el contratista presente las pólizas con el cubrimiento (tiempo y valor) y amparos exigidos, verificando que las mismas sean coherente con el acta de inicio y reflejadas en las actas de recibo parcial, modificaciones, suspensiones, recibo final y liquidación cuando aplique. | actas de recibo parcial, modificaciones, suspensiones, recibo final y liquidación cuando aplique debidamente diligenciadas | 16 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se aportó y Revisó actas de contrato debidamente diligenciadas y aprobadas por las areas relacioandas. 13000136 OC -13000738 OC 13000560-OC - 13000409 OC - 13000077 OH -13000411 OC -13000036 OH- 13000532 OC -13000072 OH-13000338 OC -13000633 OC
246 | FILA_124 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H91: Plazos en constitución de pólizas(A)Por debilidad en el seguimiento y control en la contratación, con relación a la vigencia de las garantías, se observa que el plazo pactado no cubre la totalidad del periodo contratado de acuerdo con lo exigido en la norma, lo cual genera riesgo de pérdida para la Entidad al quedar desprotegida ante el posible incumplimiento del contratista | S.D | 2.Fortalecer los mecanismos de control en la contractual. | El Asesor de la Regional verificara y aprobara todas las actas soportes de los contratos realizados por la Regional Valle. | actas de recibo parcial, modificaciones, suspensiones, recibo final y liquidación cuando aplique debidamente diligenciadas | 16 | 2012-11-11 | 2013-09-30 | 46.1429 | 100% | Se aportó y Revisó actas aprobadas por las areas relacionadas y la abogada asesora de la Direccion Regional. Se sugiere incluir texto que indique nombre de quien revisa el documento, toda vez que solo esta la firma. Contratos: -13000136 OC 13000738 OC -13000560 -OC 130000036 OH-13000409-OC-13000077 OH -13000633 OC
247 | FILA_125 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H92: Actas de liquidación (A). Por debilidades de seguimiento y control por parte de la Administración Regional y local en el cumplimiento de los términos contractual, se encontró que en el 10% de los contratos revisados, la obligación de liquidar los contratos de mutuo acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación de las obras, no se cumplió... | S.D | Fortalecer los mecanismos de control en la etapa contractual y pos contractual. | Asegurar mediante la aplicación de la resolución de supervisión institucional el cumplimiento de la obligatoriedad sobre la liquidación oportuna de contratos de la regional. | Muestra trimestral de Actas de liquidación debidamente legalizadas. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se aportó y Revisó actas de liquidacion de contratos debidamente diligenciadas dentro del término establecido y aprobadas por las areas relacionadas Contratos: 13000136 OC -13000738 OC-13000036 OH- 13000409 OC- 13000077 OH -13000410 OC
248 | FILA_126 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H93: Contratos de mantenimiento y limpieza de canales y zonas de seguridad(A) La forma y periodicidad como se viene contratando el mantenimiento de canales y zonas de seguridad (especialmente de los sumideros) de los aeropuertos del Departamento de Nariño no es permanente y continua. | S.D | 1.Realizar procesos de contratación anuales que involucren las necesidades periódicas en materia de mantenimiento de zonas de seguridad y limpieza de canales | Contrataciones por periodos anuales para la realización de mantenimiento de zonas de seguridad y limpieza de canales en los aeropuertos de la Regional | Contratos con objeto y especificaciones técnicas claras y precisas | 5 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | En la La inversion 2013 para mantenimiento zonas de seguridad y canales, se establecio realizar entre 3 y 4 fases en la vigencia, esta condicion varia por los cambios climaticos de la Region, lo cual afecta el tamaño de la gramínea y arrastre de lodos a los canales. Se aportó especificaciones tecnicas contrato 13000026 OH- 12000220 OC- 12000233 OC. 13000017 OS -13000023 OS
250 | FILA_127 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H93: Contratos de mantenimiento y limpieza de canales y zonas de seguridad(A) La forma y periodicidad como se viene contratando el mantenimiento de canales y zonas de seguridad (especialmente de los sumideros) de los aeropuertos del Departamento de Nariño no es permanente y continua. | S.D | 2.Evaluar diferentes alternativas de ejecución de contratos de rocerías en los aeropuerto, que garanticen la continuidad del servicio. | Elaborar informes de ejecución de rocerías y limpieza de canales | Elaborar informes de ejecución de rocerías y limpieza de canales | 16 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se verifica informe de supervisoria contrato de roceria No 13000025 -OS
252 | FILA_128 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H94: Suministro de combustible Aeropuerto la Florida de Tumaco (F)(D)... en el Proceso de Contratación No. 10000878-OC “Adquisición de combustible ACPM para la atención de los grupos electrógenos del Aeropuerto de la Florida de Tumaco”, incluyó en la invitación a contratar, además del precio del galón de combustible, un ítem por costo de transporte, sin identificar las distancias... | S.D | 1.Por considerar que este hallazgo con la debida aclaración ante el ente de control se puede cambiar la connotación y posible valor del detrimento, se remitirán informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición del mismo. | Informes remitidos al ente de control | Informes remitidos. | 2 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Mediante documento de fecha 17 de junio de 2013, la contraloria Solicita informacion para dar inicio apertura proceso de Responsabilidad Fiscal No 80522-150-1215, se remite respuesta a requerimiento oficio 1400-250,01-201328720
253 | FILA_129 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H94: Suministro de combustible Aeropuerto la Florida de Tumaco (F)(D)... en el Proceso de Contratación No. 10000878-OC “Adquisición de combustible ACPM para la atención de los grupos electrógenos del Aeropuerto de la Florida de Tumaco”, incluyó en la invitación a contratar, además del precio del galón de combustible, un ítem por costo de transporte, sin identificar las distancias... | S.D | 2.Fortalecer los estudios previos de las contrataciones Reg. Valle | incluir en las especificaciones técnicas de proyectos de suministro de combustible puesto en el sitio, información detallada y precisa sobre la forma como pagara el servicio de transporte desde la estación de suministro, Bomba de gasolina) hasta el sitio real en donde están empotradas y fijadas las plantas eléctricas (Aeropuertos y estaciones aeronáuticas). | Especificaciones técnicas detalladas y precisas sobre forma de pago transporte | 16 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Contrato No 13000080 OH -13000985 OC- 13000977 OC, se realizo estudios previos, se solicitaron cotizaciones que detallen el valor correspondiente a Fletes puesto en el sitio, combustible y gastos de legalizacion. Consultando la normatividad se idfentifico algunas restrinciones para las bombas de servicios, situacion que se dejara plasmado en las proximas contrataciones arealizar.
255 | FILA_130 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H96: Plan de manejo ambiental de los aeropuertos(A). Por deficiencia en la formulación del Plan de manejo ambiental, al citar fuentes de consulta primarias y secundarias que son la base de las proyecciones, la no existencia de indicadores y líneas de base en el diagnóstico, la ausencia de un programa de manejo de fauna y la no implementación de medidas de control requeridas... | S.D | 1.Actualizar los Planes de Manejo ambiental que incluyan recomendaciones de la Contraloría | Revisión de cada uno de los aspectos técnicos sugeridos para que sean implementados en los Planes de Manejo Ambiental | Planes de manejo ambiental actualizados con las recomendaciones de la Contraloría | 2 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se contrató con la firma EPAM SA ESP la elaboración (actualización) de los planes de manejo ambiental para los aeropuertos de Guaymaral, Pasto y Tumaco, contrato que terminó el 25 de octubre de 2013 con la entrega de los respectivos planes actualizados de acuerdo a las recomendaciones de la Contraloría. Se adjunta acta de recibo final del contrato en mención.
257 | FILA_131 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H96: Plan de manejo ambiental de los aeropuertos(A). Por deficiencia en la formulación del Plan de manejo ambiental, al citar fuentes de consulta primarias y secundarias que son la base de las proyecciones, la no existencia de indicadores y líneas de base en el diagnóstico, la ausencia de un programa de manejo de fauna y la no implementación de medidas de control requeridas... | S.D | 2.Fortalecer la apropiación y conocimiento de los planes de manejo ambiental en los aeropuertos de la Regional Valle. | Elaborar capacitación y sensibilización del Plan de manejo ambiental en los aeropuertos, garantizando así el conocimiento y aplicación a lo establecido en el mismo. | Listado de asistencia semestral capacitaciones y sensibilización plan de manejo ambiental | 2 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se realizaron las capacitaciones programadas para el Aeropuerto de Pasto y Tumaco para el año 2013. Se adjunta copia del registro de asistencia y evaluaciones realizadas en el programa.
258 | FILA_132 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H97: Segregación de funciones administrativas en el Aeropuerto de la Florida de Tumaco(A) La inadecuada asignación de recursos para el aeropuerto de la Florida de Tumaco en labores administrativas hace que el administrador deba cumplir diversos tipos de funciones genera entre otras situaciones: riesgos en la calidad y oportunidad de los registros y suministro de información... | S.D | Apoyar la gestión de la administración, ubicando o nombrando un funcionario para que asista las funciones administrativas. | Proyectar Resolución de ubicación o nombramiento para el Aeropuerto de Tumaco | Resolución proferida | 1 | 2012-11-01 | 2013-03-30 | 21.2857 | 100% | Mediante resolucion 04028 del 6 de agosto de 2013, se nombro al señor FREDY RUBEN ROSERO ARAUJO, en el cargo de Auxiliar IV Grado 11, tomando posesión 2 de spetiembre de 2013, y ubicado en el aeropuerto de Tumaco. Se tomo la accion de mejora pertinente para subsanar el hallazgo
259 | FILA_133 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H98: Formatos de registros(A) Al revisar los documentos o archivos en los cuales se identifica todo lo referente a los productos elaborados o servicios prestados por la Aeronáutica Civil Nariño, se observa que los registros no están cumpliendo con los requisitos establecidos para la contratación pública, hecho que tiene implicaciones negativas y generen para la Entidad inconsistencias, | S.D | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control en la oficina de contratación. | Identificar mediante lista de chequeo los soportes correspondientes al proceso de contratación de acuerdo a la modalidad de selección, remitiendo solicitud de inclusión en el sistema de calidad, los formatos que no se encuentren estandarizado. | Muestra trimestral de contratos que se encuentren archivados en medio magnético con sus respectivos soportes y debidamente foliado. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | En la Ruta electronica:\\clo\1400-DRegValle\CONTRATACION REGIONAL VALLE 2013 se encuentra debidamente archivado en medio magnetico proceso No 13000136 OC , 13000532 OC- 13000136 OC- 13000519 OC 13000036 OH- 13000409 OC -13000077 OH -13000072 OH -13000338 OC 13000411 OC - 13000410 OC.
260 | FILA_134 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H99: Archivos magnéticos (A) (..), en el manejo de archivo se encontraron debilidades como la conformación de las carpetas en magnético que contiene y soporta el proceso contractual en todos los aeropuertos del Departamento de Nariño, en sus diferentes etapas es inconsistente e incompleta porque no contiene todos los documentos que soportan las actuaciones... | S.D | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control en la oficina de contratación. | Verificar que la carpeta de contratación y su digitalización se encuentren debidamente organizada, foliada y con todos los documentos soportes del proceso y el contrato. | Muestra trimestral de contratos que se encuentren archivados en medio magnético con sus respectivos soportes y debidamente foliado. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | En la Ruta electronica:\\clo\1400-DRegValle\CONTRATACION REGIONAL VALLE 2013 se encuentra debidamente archivado en medio magnetico proceso No 13000136 OC , 13000532 OC- 13000136 OC- 13000519 OC 13000036 OH- 13000409 OC -13000077 OH -13000072 OH -13000338 OC 13000411 OC - 13000410 OC
261 | FILA_135 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H100: Evaluación y eficiencia en las contrataciones realizadas(A). Por debilidad en el análisis objetivo de precios, los requisitos para contratar y tiempo para la entrega de propuestas se limita la oferta de bienes y servicios a proveedores del Departamento de Nariño porque se publica los términos de referencia con un día antes de su cierre, se exige que las ofertas se entreguen... | S.D | Ofrecer mayores oportunidades de participación a proveedores en general. | Publicar en la pagina web de la entidad y en el SECOP las invitaciones públicas de contrataciones de mínima cuantía por espacio de hasta tres días y para las demás modalidades de selección el tiempo establecido por la ley de contratación. | Muestra trimestral de publicaciones donde se identifique el tiempo hasta por tres días de publicación | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | En la pagina WEB institucional se publican todos los procesos de contratación vinculados al SECOP, publicación de minimo tres días 13000740 OR-13000626 OR- 13000655 OR- 13000761 OR- 13000259- OR- 13000151 OC-13000136 OC- 13000136 OR- 13000184 OR- 13000136 OR-13000206 OR- 13000283 OR- 13000304 OR 13000846 OR - 13001056 OR- 13001022 OR-13001226 OR- 13000718 OR- 13001261 OR
263 | FILA_136 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H101: Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en al área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los... | S.D | 1.Obtener el folio de matrícula inmobiliaria donde obre el derecho de propiedad a favor de la Entidad | Inicio actuación administrativa para obtención de titularidad | Certificado de Libertad y Tradición | 1 | 2013-05-01 | 2013-09-01 | 17.5714 | 100% | Se adjuntan comunicaciones: 3001.422-2013025227 del 6 de septiembre de 2013 Otorgamiento de poder para notificación
264 | FILA_137 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H101: Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en al área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los... | S.D | 2.Obtener el folio de matrícula inmobiliaria donde obre el derecho de propiedad a favor de la Entidad | En caso de no registro iniciar las acciones a través de la vía gubernativa | Certificado de Libertad y Tradición | 1 | 2013-05-01 | 2013-10-01 | 21.8571 | 100% | La Superintendecia de Notariado y Registro mediante Resolucion 004 de fecha marzo 3 de 2014, ordena la Reconstruccion de un asiento Registral. Con la cual se reconstruira el registro de la resolucion 19 del 24 de enero de 1936. subsanando asi el presente hallazgo.
265 | FILA_138 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H101: Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en al área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los... | S.D | 3.Adelantar las gestiones pertinentes para concientizar a los entes competentes sobre la necesidad de reactivar acciones efectivas que conlleven a la solución de la problemática de invasión en los terrenos de la Aerocivil | Gestionar reuniones y/o citas con los entes competentes (alcaldía de Tumaco, Gobernación de Nariño, Planeación Nacional, Ministerio del Interior entre otros. a fines de reactivar y concientizar a estos entes sobre la necesidad de reubicar dichas familias | Oficios gestionando citas, reuniones entre la Aerocivil y los entes relacionados. | 4 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 51.8571 | 100% | Se adjuntan comunicaciones: 3001.422-2013025227 del 6 de septiembre de 2013 Otorgamiento de poder para notificación 3001.543 - 2013043236 DEL 26 de septiembre de 2013 Reubicación habitantes de la zona se seguridad del aeropuerto “La Florida” de Tumaco y Acta Reunión
266 | FILA_139 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H101: Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en al área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los... | S.D | 4.Adelantar las gestiones pertinentes para concientizar a los entes competentes sobre la necesidad de reactivar acciones efectivas que conlleven a la solución de la problemática de invasión en los terrenos de la Aerocivil | Gestionar reuniones y/o citas con los entes competentes (alcaldía de Tumaco, Gobernación de Nariño, Planeación Nacional, Acción Social entre otros. a fines de reactivar y concientizar a estos entes la necesidad de reubicar dichas familias | Informes de reuniones realizadas entre la Aerocivil y los entes relacionados. | 4 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 51.8571 | 100% | Se adjunta el acta de fecha junio de 2013: y el oficio N° 3001.543 - 2013043236 DEL 26 de septiembre de 2013 Reubicación habitantes de la zona se seguridad del aeropuerto “La Florida” de Tumaco
267 | FILA_140 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H102: Evaluación de los mecanismos de control interno. (A) Por debilidad en los controles implementados se observa cumplimiento parcial de normas internas y externas de la Aerocivil Nariño y diligenciamiento de formatos y listas de chequeo hecho que se refleja en que aceptaron pólizas que no amparan el periodo total del contrato; contratos sin liquidar; riesgo de pérdida de combusti... | S.D | 1.Fortalecer los mecanismos de control en las diferentes etapas de contratación | Reiterar mediante circular a los supervisores de contrato la obligatoriedad de dar cumplimiento a resolución de supervisoría. | Muestra trimestral de Actas de contrato aprobadas por el abogado de contratación | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se aportó y Revisó acta de contrato debidamente aprobados por el abogado asesor de la Direccion Regional Valle. Se sugiere incluir texto que indique nombre de quien revisa el documento, toda vez que solo esta la firma. Contratos 13000083 OH- 130000077 OH- 13000738 OC- 13000560 OC- 13000036 OH -13000409 OC -13000633 OC
268 | FILA_141 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H102: Evaluación de los mecanismos de control interno. (A) Por debilidad en los controles implementados se observa cumplimiento parcial de normas internas y externas de la Aerocivil Nariño y diligenciamiento de formatos y listas de chequeo hecho que se refleja en que aceptaron pólizas que no amparan el periodo total del contrato; contratos sin liquidar; riesgo de pérdida de combusti... | S.D | 2.Fortalecer los mecanismos de control en las diferentes etapas de contratación | Identificar mediante lista de chequeo los soportes correspondientes al proceso de contratación de acuerdo a la modalidad de selección. | Muestra trimestral de listas de chequeo de acuerdo a la modalidad de selección | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Las listas de chequeo se encuentran estandarizadas para los diferentes procesos de seleccion que adelanta la Regional, documentos incluidos en el servidor \\clo\1400-DRegValle\CONTRATACION REGIONAL VALLE 2012- 13000072 OH- 13000077 -OH -13000025 OH- 13000026 OH- 13000083 OH-13000036 OH-13000409 OC -13000532 OC-13000634 OC-13000338 OC-13000136 OC -13000411 OC- 13000519 OC
269 | FILA_142 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H102: Evaluación de los mecanismos de control interno. (A) Por debilidad en los controles implementados se observa cumplimiento parcial de normas internas y externas de la Aerocivil Nariño y diligenciamiento de formatos y listas de chequeo hecho que se refleja en que aceptaron pólizas que no amparan el periodo total del contrato; contratos sin liquidar; riesgo de pérdida de combusti... | S.D | 3.Fortalecer los mecanismos de control en las diferentes etapas de contratación | El Asesor de la Regional verificara y aprobara todas las actas soportes de los contratos realizados por la Regional Valle. | Muestra trimestral de Actas de contrato aprobadas por el abogado de contratación | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se aportó y Revisó acta de contrato aprobados por el abogado asesor de la Direccion Regional Valle. Contratos Contratos 13000083 OH- 130000077 OH- 12000919 OC - 12000964 OC - 12000844 OC -12000433 OC- 12000450 OC.-12001083 OC 13000738 OC- 13000560 OC 13000036 OH-13000409 OC-13000077 OH 13000633 OC
272 | FILA_143 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H103: Incorporación sin los respectivos avalúos (A) Durante la vigencia 2011 la entidad incorporo en sus estados financieros la suma de $892.059 millones correspondiente a las obras en construcción por parte de los concesionarios, afectando en igual cuantía la cuenta patrimonio público, para ello tomo como base registros de costos entregados por las fiducias, sin embargo las incorpora... | S.D | 1.Realizar los registros contables de las obra terminadas y entregadas por parte de los concesionarios, de conformidad con la información financiera discriminada entregada por los concesionarios | Definir en mesas de trabajo entre la ANI, Oficina de Comercialización, Dirección Financiera, oficina Jurídica, las acciones jurídicas a implementar que lleven al concesionario a entregar la información financiera requerida | implemenatción de los compromisos derivados de las mesas de trabajo, donde se establezca el mecanismo para la remisión de la infromación financiera requerida por parte de los concesionarios que deberán quedar registrados en un acta. | 1 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30.4286 | 80% | Traslado a la ANI demanda ante el Tribunal Arbitramento, quien dirimira OPAIN informe al concedente los valores de las inversiones en el aeropuerto El Dorado. (Meedianter oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos) 30-11-15 En espera d efallo tribunal
273 | FILA_144 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H103: Incorporación sin los respectivos avalúos (A) Durante la vigencia 2011 la entidad incorporo en sus estados financieros la suma de $892.059 millones correspondiente a las obras en construcción por parte de los concesionarios, afectando en igual cuantía la cuenta patrimonio público, para ello tomo como base registros de costos entregados por las fiducias, sin embargo las incorpora... | S.D | 2.Realizar los registros contables de las obra terminadas y entregadas por parte de los concesionarios, de conformidad con la información financiera discriminada entregada por los concesionarios | Definir en mesas de trabajo entre la ANI, Oficina de Comercialización, Dirección Financiera, oficina Jurídica, las acciones jurídicas a implementar que lleven al concesionario a entregar la información financiera requerida | implemenatción de los compromisos derivados de las mesas de trabajo, donde se establezca el mecanismo para la remisión de la infromación financiera requerida por parte de los concesionarios que deberán quedar registrados en un acta. | 1 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30.4286 | 85% | Se presentó la demanda arbitral contra OPAIN del Contrato - 6000169OK-2006 Controversias el 21-oct-13. Se ha citado para audiencia de designación de árbitros en ene-14. Se anexa demanda y acta de la nueva reunión. El único que falta por ntregar la información s OPAI, los otros concesionarios han suministrado la información. 30-11-15 En espera d efallo tribunal
279 | FILA_145 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H105: Bienes Pendientes de Legalizar (A) El Patrimonio Institucional se encuentra subestimado en cuantía indeterminada por las siguientes situaciones: Las expropiaciones pendientes de legalizar de los aeropuertos de Leticia, Tolú, Arauca y Florencia por $874.7 millones aproximadamente, no se han registrado contablemente en las cuenta del Patrimonio. (...) incumpliendo así con... | S.D | 1. Expropiación Leticia: de acuerdo al avance del proceso, se continuará gestionando con el Tribunal los avalúos y acta de entrega definitiva que permitan constituir el título traslaticio de dominio. II. Expropiación Florencia: se analizará la estrategia a efectos de dar aplicación a la Ley 1682 de 2013, conjuntamente con el área de Planes Maestros, Inmuebles y Oficina Jurídica. | 1. Leticia: Adelantar las gestiones correspondientes ante el Juez de conocimiento. 2. Florencia: Concepto jurídico/técnico con el fin de definir la pertinencia de dar aplicación a la Ley 1682 de 201. | 1. Expropiación Leticia: Acta final de entrega definitiva. 2. Expropiación Florencia: Concepto | 2 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 65% | I. En cuanto al proceso de expropiación en Leticia, dado el avance en que se encuentra el proceso, se continuará gestionando con el Tribunal. Respecto al proceso de expropiación Florencia: se analizará la estrategia a efectos de dar aplicación a la Ley 1682 de 2013. (Meedianter oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos)
280 | FILA_146 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H105: Bienes Pendientes de Legalizar (A) El Patrimonio Institucional se encuentra subestimado en cuantía indeterminada por las siguientes situaciones: Las expropiaciones pendientes de legalizar de los aeropuertos de Leticia, Tolú, Arauca y Florencia por $874.7 millones aproximadamente, no se han registrado contablemente en las cuenta del Patrimonio. (...) incumpliendo así con... | S.D | 2.Crear con una cuenta temporal que permita llevar los valores generados por sentencias en expropiación | Registrar en los sistemas de información los procesos concluidos | Reporte semestral de Activos Registrados | 2 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexan los soportes de los activos creados en el sistema de los años 2011 y 2012.
284 | FILA_147 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H107: Construcciones en curso pendientes de legalizar (D). La cuenta Construcciones en Curso con un saldo de $41.768.6 millones presenta incertidumbre, puesto que muestra saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados de los cuales los responsables no han informado a las áreas necesarias con el fin de culminar el proceso... | S.D | 1.Controlar las inversiones generadas por las Regionales y el Nivel Central | Registrar en la base de contratos liquidados, todos los movimientos que cumplan el requisito para ser creados. | Muestra trimestral de la Base de Contratos actualizad | 1 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 51.8571 | 100% | Se anexan los soportes de los activos creados en el sistema de los años 2011 y 2012.
285 | FILA_148 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H107: Construcciones en curso pendientes de legalizar (D). La cuenta Construcciones en Curso con un saldo de $41.768.6 millones presenta incertidumbre, puesto que muestra saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados de los cuales los responsables no han informado a las áreas necesarias con el fin de culminar el proceso... | S.D | 2.Controlar las inversiones generadas por las Regionales y el Nivel Central | Registrar en los sistemas de información los activos que se generen de los contratos finalizados | Muestra trimestral de Registros de activos creados | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexan los soportes de los activos creados en el sistema de los años 2011 y 2012.
287 | FILA_149 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H109: Anticipos legalizados sin soportes(A).En la vigencia 2011 la Entidad reclasificó los saldos entregados en los Convenio PNUD Col.01/042 y Convenio PNUD Col.093/018 por $12.016 millones, a otras cuentas del balance, sin que en los soportes de dichos traslados se evidencie la existencia de actas finales de entrega de gastos y bienes incorporados a la contabilidad, además el detalle... | S.D | Se solicita ampliación de plazo hasta el 31/12/2015, por cuanto se necesita el documento que respalde el recibo de los equipos por 12.016 millones correspondiente a los radares LEMOC. | Ubicar documento que avale el registro contablle | docuemto soporte del registro contable | 1 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30.4286 | 100% | Se anexan registros contables y registros de ingreso al almacen y acta final de recibo
288 | FILA_150 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H110: Avances y anticipos de contratos ya terminados sin liquidar (F)(D). La cuenta Avances y Anticipos Entregados para Adquisición de Bienes y Servicios presenta incertidumbre por valor de $2.899 millones que corresponde a valores entregados sobre contratos que ya fueron terminados y no liquidados, afectando de igual manera las contrapartidas contables de Propiedad... | S.D | 1.Registrar la legalización contable de avances y anticipos entregados en contratos para adquisición de bienes y servicios con los respectivos soportes | llevar al comité de sostenibilidad contable la obligación del consorcio DALCOM y esntregará a Dirección financiera el fallo judicial del consorcio CARREÑO. | resolución de depuración contable | 1 | 2015-07-31 | 2016-07-30 | 52.1429 | 97% | Dos contratos pendientes de conceptos Juridico No.3000153-OK-2003 Consorcio Dalcom y No.4000293-OK-2004 Consorcio Carreño.(Meedianter oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos) 30-11-15 En espera de fallo judicial
289 | FILA_151 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H110: Avances y anticipos de contratos ya terminados sin liquidar (F)(D). La cuenta Avances y Anticipos Entregados para Adquisición de Bienes y Servicios presenta incertidumbre por valor de $2.899 millones que corresponde a valores entregados sobre contratos que ya fueron terminados y no liquidados, afectando de igual manera las contrapartidas contables de Propiedad... | S.D | 2.Registrar la legalización contable de avances y anticipos entregados en contratos para adquisición de bienes y servicios con los respectivos soportes | Concovar al comté técnico de soostenibilidad contable y proyectar la resolución para depurar del estado financiero | resolución de depuración contable | 1 | 2015-07-31 | 2016-07-30 | 52.1429 | 100% | Dos contratos pendientes de conceptos Juridico No.3000153-OK-2003 Consorcio Dalcom y No.4000293-OK-2004 Consorcio Carreño. 30-11-15 Se entregan soportes concepto juridico y contabilacion.
290 | FILA_152 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H111: Gestión de Cartera (A). La Entidad muestra una débil gestión en la recuperación de la cartera toda vez que la cartera en cobro jurídico muestra un saldo de $50.036 millones, incrementándose en $8.350 millones con relación al año anterior, sin embargo, los procesos que se adelantan para el cobro jurídico o coactivo no corresponden a la totalidad de estos recursos, sin que la... | S.D | Realizar seguimiento permanente a la cartera de la entidad, adelantando los procesos de recuperación en los términos establecidos y remitiendo oportunamente los requerimientos de cobro coactivo al área competente. | Incrementa el nivel de recuperación de cartera ajustado a los tiempos establecidos presentando informes mensuales sobre la gestión respectiva. | Informes mensuales sobre recuperación de cartera. | 10 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Durante el tercer trimestre se recaudaron $1.592.164.518.08, por concepto de procesos que se adelantan, ingresaron 63 nuevas solicitudes de cobro por valor de $ 548.362.860 de los cuales se libro proceso de cobro de 49.
292 | FILA_153 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H112: Cartera en jurídica sin procesos de cobro (F)(D) La cartera en cobro jurídico suma $50.035 millones de los cuales se observa la existencia de un saldo aproximado de $8.925 millones a los que no se le adelanta procesos de recuperación; esta cartera tiene un vencimiento superior a los tres años, es decir que los títulos de cobro ya prescribieron, sin que la Entidad muestre... | S.D | Estudiar la viabilidad jurídica de aplicar la figura de la permisibilidad de las obligaciones de difícil cobro, presentando las solicitudes respectivas ante el comité de sostenibilidad fiscal. | Por medio de informes semestrales realizar la exposición de viabilidad jurídica para la aplicación de la remisibilidad de las obligaciones de difícil cobro que serían llevadas ante comité de sostenibilidad fiscal. | Informes de viabilidad jurídica | 2 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se proyectó y firmó por el DG la Resolución 3497 del 15 de julio de 2013 y se adelantó el comité de sostenibilidad contable que aprobó mediante acto de 02/09/2013 la remisibilidad de 69 obligaciones por valor de $ 2.153.651.503 la resolución final se encuentra para firmas y aprobación del DG. se adjunta proyecto de resolución.
294 | FILA_154 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H113: Cartera prescrita en cobro persuasivo (F)(D) La oficina de cobranzas adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de $108.543 millones de los cuales sobre $2.420,5 millones pesa el fenómeno de la prescripción, puesto que se encuentran en el rango de vencimiento de 3 a 5 años, es decir que los documentos que hacen exigible la deuda ya prescribieron, sin que se hayan adelantado... | S.D | 1.Se solicitará a estudio del Comité de Sostenibilidad, los procesos que la Oficina Jurídica y Dirección Financiera consideren prescritos dentro de este paquete de $2.420 millones | Realizar una Sesión del Comité de Sostenibilidad | Acta de Reunión | 1 | 2013-06-15 | 2013-06-30 | 2.1429 | 100% | Se adjunto Acta de comité y Resolución No. 05984 de 28 de octubre de 2013. Cumpliendo con las acciones acordadas en la vigencia 01-07-2013
295 | FILA_155 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H113: Cartera prescrita en cobro persuasivo (F)(D) La oficina de cobranzas adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de $108.543 millones de los cuales sobre $2.420,5 millones pesa el fenómeno de la prescripción, puesto que se encuentran en el rango de vencimiento de 3 a 5 años, es decir que los documentos que hacen exigible la deuda ya prescribieron, sin que se hayan adelantado... | S.D | 2.Se solicitará a estudio del Comité de Sostenibilidad, los procesos que la Oficina Jurídica y Dirección Financiera consideren prescritos dentro de este paquete de $2.420 millones | Adelantar los Actos Administrativos correspondientes con las decisiones del Comité | Resolución emitida | 1 | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 4.2857 | 100% | Se adjunto Acta de comité y Resolución No. 05984 de 28 de octubre de 2013. Cumpliendo con las acciones acordadas en la vigencia 01-07-2013
302 | FILA_156 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H115: Incumplimiento en la ejecución de contrato CML 10601 (F)(D) Transcurridos 10 años adicionales del plazo pactado contractualmente para la implementación de la red de microondas C.M.L, no se encuentra la liquidación o la aceptación definitiva del contrato, ni la trasferencia de propiedad de los equipos adquiridos, en los términos del numeral 13.7 del contrato. | S.D | Fortalecer los mecanismos de control en la etapa contractual y pos contractual de los convenios. | Gestionar ante OACI la liquidación del Contrato entre OACI - Contratista | Acta de liquidación o documento equivalente OACI | 1 | 2015-08-31 | 2016-07-31 | 47.8571 | 50% | Se anexa correo de Ana Isabel Mosquera Dupont del 10 de octubre de 2013 y correo de Informe de Pedro Alejandro Velasco Escalante 13 de junio de 2013 09:35 AM, donde maniestan que la CGR archivo el proceso.
303 | FILA_157 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H116: Acuerdo laboral con controladores por falta de celeridad de la administración(A). La Aerocivil adelantó un proceso de acuerdo laboral con las organizaciones sindicales de controladores aéreos, el cual tuvo un costo aproximado de $13.100 millones, esta situación pudo evitarse por cuanto la Entidad poseía un diagnóstico realizado en el 2009 por la ESAP, estudio que establecía... | S.D | Implementar el rediseño organizacional en la Entidad. | Presentar la planta de personal ajustada a las necesidades de la Entidad. | cumplimiento del Rediseño organizacional | 1 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 51.8571 | 100% | A la espera de la expedición de los decretos en el mes de agosto de 2014 según la información suministrada por estas Entidades. Mediante Decreto 2159 del 27/10/2014 se modifica la planta de personal de la Entidad y se incorporarán los 60 cargos de controlador de tránsito aéreo.
305 | FILA_158 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H118: Prima de Productividad sin reconocimiento legal. (A). La Entidad no ha obtenido el sustento legal necesario para el otorgamiento de la prima de productividad y a pesar de ello continúa pagándola. Esta observación se ha presentado por parte de la CGR en las auditorías practicadas desde la vigencia 2007. Si bien es claro que este asunto hace parte del plan de mejoramiento... | S.D | Contar con el Decreto de Régimen salarial y prestacional de la Aerocivil, donde se encuentra contemplada en el artículo 11 la prima de productividad. | Adelantar las gestiones ante el DAFP, para la aprobación y legalización del mencionado Decreto. | Expedición del Decreto | 1 | 2012-11-01 | 2013-03-29 | 21.1429 | 100% | El sustento legal quedó en el Decreto 203 del 7 de febrero de 2014 Artículo 5° PARAGRAFO. La Prima de Productividad se seguirá pagando en los mismos términos y condiciones en que se ha venido cancelando, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto imparta la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
307 | FILA_159 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H119: Austeridad gasto teléfonos celulares –Indagación Preliminar (D). La Aerocivil no dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4561 de 2006 y Artículo 1 del Decreto 1598 de 2011, por cuanto ha asignado y está asumiendo el pago del consumo de teléfonos celulares de 198 funcionarios, sin que se cumplan los requisitos establecidos en los mencionados decretos | S.D | Solicitar la actualización del Decreto No. 1598 de 2012 | Tramitar la actualización del Decreto | Expedición del Decreto | 1 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexa decreto 1743 de Agosto 13 de 2013
308 | FILA_160 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H120: Demandas en contra de la Entidad (A) La Aerocivil tiene demandas en contra que representan el 46% de sus activos representados en procesos administrativos, civiles, laborales, obligaciones fiscales y laudos arbitrales. El valor de las demandas es $4.830.650 millones mientras que el valor de los activos es de $10.600.698 millones | S.D | Realizar campaña de sensibilización en torno a las consecuencias derivadas de los fallos o condenas patrimoniales en contra de la Aerocivil | Remitir a los funcionarios mediante correo electrónico bimensualmente campañas de prevención que permitan socializar y sensibilizar sobre las consecuencias y riesgos derivados de fallos en contra de la Entidad. | Campañas de socialización | 4 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | En el mes de Agosto, Septiembre y octubre se remitieron a todos los funcionarios 3 campañas de socialización y sensibilización sobre las consecuencias y riesgos derivados de fallos en contra de la Entidad.
309 | FILA_161 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H1: Procedimiento para pagar a proveedores con recursos de 70% de la contraprestación: Durante el proceso comprendido entre el año 2005 y 2010, El Concesionario no hizo uso del procedimiento señalado en la Cláusula Décima Quinta del contrato de concesión para el pago con sus propios recursos a los contratistas sino con recursos del 70% de la contraprestación... | S.D | No aplica para la actual estructura de los contratos de concesión vigentes. En estos no hay costos de inversiones con cargo a la contraprestación de la concesión. | N.A. | N.A. | 0 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 52 | 100% | No aplica para la actual estructura de los contratos de concesión vigentes. En estos no hay costos de inversiones con cargo a la contraprestación de la concesión.
310 | FILA_162 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H2:Porcentaje de inversión obligatoria: Se observo que durante la ejecución del contrato el concesionario realizo inversiones obligatorias en un 44,43% superior al porcentaje permitido según los términos contractuales (30%) para lo cual utilizo recursos que debió consignar a la Aerocivil como contraprestación (es decir el 70%) de conformidad con la cláusula Décima Quinta del contrato | S.D | No aplica para los actuales contratos de concesión teniendo en cuenta que no inversiones obligatorias con cargo a los recursos de la contraprestación | N.A. | N.A. | 0 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 52 | 100% | No aplica para los actuales contratos de concesión teniendo en cuenta que no inversiones obligatorias con cargo a los recursos de la contraprestación
312 | FILA_163 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H4:Presentación y aprobación del Plan Maestro Aeroportuario: De acuerdo a lo dispuesto en el Contrato de Concesión No 001-CON-97 en la cláusula Décima Cuarta , no se evidencia que el concesionario haya presentado el Plan Maestro Aeroportuario dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la entrega del aeropuerto | S.D | Para futuras concesiones Implementar sistemas de verificación v/s cronogramas para monitorear de cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Hacer seguimiento a las fechas de aprobación de los planes maestros . | Matriz de seguimiento contratos de Concesión | 2 | 2012-10-01 | 2013-09-30 | 52 | 100% | El Plan Maestro Aeroportuario del Terminal Aéreo de Barranquilla fue aprobado mediante oficio de la Aerocivil No. oficio 38-C-BAQ-526 (17 sept. 2001), a la fecha el Contrato de Concesión 001-CON-97 se encuentra liquidado mediante liquidación unilateral con Resolución N.06792.
314 | FILA_164 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H6:Presupuesto del Plan de Mejoramiento Ambiental: Al estudiar el presupuesto de inversión del Plan de Protección Ambiental y al compararlo con los valores de los contratos, mediante los cuales se ejecutaron las inversiones (Ver Anexos No.3 y 4.), se detectó que éstos últimos fueron suscritos por un valor superior al presupuestado incumpliendo la obligación de contratar... | S.D | N.A . Las obligaciones ambientales en los actuales contratos de concesión vigentes son de responsabilidad y riesgo del concesionario | N.A | N.A. | 0 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 52 | 100% | Las obligaciones ambientales en los actuales contratos de concesión vigentes son de responsabilidad y riesgo del concesionario
315 | FILA_165 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H7:Cumplimiento de los programas de Protección ambiental: Al verificar el cronograma de inversión de los recursos destinados al Plan de Protección Ambiental, se detectó que se inobservó el numeral 24 de la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Concesión | S.D | N.A . Las obligaciones ambientales en los actuales contratos de concesión vigentes son de responsabilidad y riesgo del concesionario | N.A | N.A. | 0 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 52 | 100% | Las obligaciones ambientales en los actuales contratos de concesión vigentes son de responsabilidad y riesgo del concesionario
316 | FILA_166 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H8:Inventario actualizado: El Concesionario no actualizó el inventario cada cinco (5) años durante la vigencia de la concesión, como lo establece la Cláusula séptima del contrato, en consecuencia no se cumplió el propósito de incluir las adiciones, reducciones, mejoras y depreciaciones causadas, con esta situación se incumple además la cláusula Trigésima Octava del mismo contrato. | S.D | Hacer seguimiento a las fechas de cumplimiento de la obligación de actualización de inventarios según lo previsto en los actuales contratos de concesión | Implementar matriz de seguimiento a la actualización de inventarios | Matriz de seguimiento contratos de Concesión | 2 | 2012-10-01 | 2013-10-01 | 52.1429 | 100% | Al momento del proceso de reversión el concesionario ACSA presentó debidamente actualizado los bienes muebles, con sus adiciones, reducciones con la respectiva valoración de cada uno de ellos. a la fecha el Contrato de Concesión 001-CON-97 se encuentra liquidado mediante liquidación unilateral con Resolución N.06792. Se anexa matriz.
320 | FILA_167 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H12: Estadísticas de Carga del Aeropuerto: De conformidad con la cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Concesión, dentro de las obligaciones y responsabilidades del Concesionario estaba la de Administrar y explotar económicamente el Aeropuerto de manera que se garantizaran las condiciones eficientes de servicio y seguridad a los usuarios, la carga, las instalaciones y la... | S.D | Implementar Mecanismos seguimiento al comportamiento de la carga en las actuales concesiones de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión. | Hacer seguimiento a los datos estadísticos reportados para analizar el comportamiento de la operación en carga de los aeropuertos concesionados. | Informes de Visita de Supervisión y/o interventorías | 2 | 2012-10-01 | 2013-10-01 | 52.1429 | 100% | La Ofic de ComInv. solicita a las concesiones reporte del comportamiento de la operación de pasajeros y de carga de los aerop concesionados. (se anexan informes e interv.).y estadística de operaciones de pasajeros y de carga de los aeropuertos concesionados y no concesionados - información reportada por la Oficina de Transporte Aéreo de la Entidad. (se anexa estadística 2013).
321 | FILA_168 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1: Mecanismo de imposición de Multas- (A)(D). El mecanismo de imposición de multas contemplado en el contrato de concesión del aeropuerto El Dorado, desdibuja el objetivo de la multa en el contrato estatal ya que ésta consiste en apremiar al contratista por una situación de incumplimiento y en este caso, el multado tiene la posibilidad de aceptar si se le puede imponer o no la multa | Frente a esta situación ya señalada por la CGR en auditorias anteriores, no se evidencia que se hayan explorado nuevos mecanismos de imposición de las multas y poder así dar cumplimiento a lo establecido en los artículos citados. | Realizar consulta al Consejo de Estado sobre la viabilidad que tiene la entidad para imponer multas dentro del contrato de concesión. | Someter a consideración de MinTransporte, proyecto de consulta a elevar ante el H. Consejo de Estado a efectos de consultar la viabilidad de hacer uso de las clausulas excepcionales para modificar el régimen sancionatorio previsto dentro del contrato de concesión para imponer multas en sede administrativa en el marco del articulo 86 de la Ley 1474/11 dentro de la ejecución del contrato | Comunicación enviada y aprobada | 1 | 2013-03-01 | 2013-04-30 | 8.5714 | 100% | La consulta se encuentra para emisión de concepto respectivo por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado. Se anexa Oficio 1000-2013009783
323 | FILA_169 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H2: Intereses por mora en el pago del laudo arbitral- (A) La entidad no estableció como pretensión de la demanda su incapacidad de pagar oportunamente y no solicitó a dicha instancia tener en cuenta tal situación con el fin de intentar evitar el pago inmediato de intereses moratorios diarios por parte del Estado. | porque la entidad no tenía disponibilidad presupuestal para efectuar el pago correspondiente en los términos y disposiciones establecidas en el Laudo, debido a que no se encontraban los fondos suficientes disponibles para cancelar dicha obligación. | Fijar a través del comité de conciliación la política que los apoderados que representen los intereses de la entidad dentro de la contestación de la demanda y/o dentro del tramite arbitral soliciten a los árbitros que en caso de condena para la Entidad permita la compensación de los saldos de condena , si los hubiere. | Llevar por parte de la Oficina de Comercialización, al Comité de Conciliación la solicitud de fijar esta política, en el primer trimestre de 2013 | Acta de Comité con la política aprobada | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-27 | 7.7143 | 100% | Oficio No. 1070.092.5-2013037216 de 23-dic-13 se solicitó a la Oficina Jurídica, convocar al Comité de Conciliación . Se llevará el tema al próximo Comité de Conciliación, para su decisión de fijar la política de que a través de los respectivos laudos se permita la compensación de valores ordenados en las condenas a las partes.
326 | FILA_170 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H4: Cambio de condiciones en el Fondeo de la Subcuenta de Interventoría, Otrosí 7 – (F) Al extenderse la etapa de Modernización y Expansión, se amplía también la obligación de realizar el fondeo de la Subcuenta de Interventoría por parte de OPAIN, en un valor de $12.394.6 millones, obligación que quedó establecida en el Otrosí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPAIN.... | Obligación que quedó establecida en el Otrosí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPAIN. | 1.Requerir a la interventoría financiera que verifique el pago oportuno del fondeo de la cuenta de interventoría Técnica de Obra, de conformidad a lo pactado. | Enviar oficio y aprobar o improbar pago | Oficio de Aprobación o Aprobación | 2 | 2013-03-04 | 2013-08-30 | 25.5714 | 100% | El día 14 de noviembre de 2013 se firmó Acta visita especial realizada a la Aerocivil dentro de la UCC-Ip-060-2013 (se anexa Acta). JAHV McGregor en su calidad de interventores financieros enviaron certificación a la CGR. Se anexa copia del acta y certificación.
327 | FILA_171 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H4: Cambio de condiciones en el Fondeo de la Subcuenta de Interventoría, Otrosí 7 – (F) Al extenderse la etapa de Modernización y Expansión, se amplía también la obligación de realizar el fondeo de la Subcuenta de Interventoría por parte de OPAIN, en un valor de $12.394.6 millones, obligación que quedó establecida en el Otrosí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPAIN.... | Obligación que quedó establecida en el Otrosí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPAIN. | 2. En caso de no estar ajustado a los valores pactados, aplicar los procedimientos previstos para el efecto | Si se aprueba iniciar proceso de multa | Muestra de Requerimientos de acuerdo a lo que prevea el contrato. | 2 | 2013-04-30 | 2013-09-30 | 21.8571 | 100% | El día 14 de noviembre de 2013 se firmó Acta visita especial realizada a la Aerocivil dentro de la UCC-Ip-060-2013 (se anexa Acta). JAHV McGregor en su calidad de interventores financieros enviaron certificación a la CGR. Se anexa copia del acta y certificación.
328 | FILA_172 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5:Traslado de riesgo de recuperación de cartera Otrosí 7 (D) De conformidad con el numeral b) cláusula No. 12 del contrato de concesión, el riesgo por los efectos derivados del pago oportuno o no de los ingresos, por parte de los usuarios, es asumido por el concesionario; sin embargo, éste riesgo se traslada a la Aerocivil en la incorporación efectuada en el artículo cuarto del Otrosí 7 | El riesgo de recuperación de la cartera asumido por el concesionario, de hecho se traslada a la Aerocivil, al aprobar la transferencia de esta parte de los Ingresos no Regulados, al momento del recaudo y no de la causación, como ocurre con los demás ingresos (Cláusula 60.2 literal i), | 1) Verificar el pago oportuno del 18% previsto en el otrosi No. 7 . | verificación y expedición de certificación de pago | Certificación entregada | 2 | 2013-04-30 | 2013-09-30 | 21.8571 | 100% | Se anexa el Otro Si No. 1 al contrato de interventoría 7000357-OH-2007, donde se modifica para cer seguimiento al pago del 18% de los ingresos no regulados derivados del DELTA. Asi mismo se anxa el informe de la interventoria correspondiente al trimestre julio-agosto-sep. de 2014
329 | FILA_173 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5:Traslado de riesgo de recuperación de cartera Otrosí 7 (D) De conformidad con el numeral b) cláusula No. 12 del contrato de concesión, el riesgo por los efectos derivados del pago oportuno o no de los ingresos, por parte de los usuarios, es asumido por el concesionario; sin embargo, éste riesgo se traslada a la Aerocivil en la incorporación efectuada en el artículo cuarto del Otrosí 7 | observando una débil defensa de los intereses del estado que podría generar un menoscabo de los recursos que percibiría Aerocivil por este concepto por el término de la concesión. | 2) En futuras negociones mantener o mejorar las condiciones contractuales de la Aerocivil. | Incluir en los nuevos contratos Otro sí a los contratos de concesión | Muestras semestral de contratos de concesión con otrosí incluidos | 2 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | 100% | El pago del 18% se está cumpliendo y con la firma del otrosí No 1 al contrato de interventoría 7000357-Oh-2007 se garantizará la vigilancia para su debido cumplimiento (se anexa otrosí No 1)
331 | FILA_174 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H6 Inventario bienal (A) A la fecha no se reportan los valores de los muebles e inmuebles entregados por la Aerocivil, ni se observa que estos se hayan registrado en las cuentas de control de la Fiducia como resultado de la transferencia de dominio establecida en el mismo contrato. | Falta de control y exigencia por parte de la Entidad y de la interventoría. | En espera del fallo del Tribunal para su cierre. | En espera del fallo del Tribunal para su cierre. | Fallo | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-27 | 7.7143 | 85% | Se presentó la demanda arbitral contra OPAIN del Contrato - 6000169OK-2006 Controversias el 21-oct-13. Se ha citado para audiencia de designación de árbitros en ene-14. Se anexa demanda y acta de la nueva reunión. Mediante oficio 1070.092.2015030687 de 3nov2015 se informa que el hallazgo no puede establecerse fecha de cumplimiento porque depende de un tercero (arbitros)
333 | FILA_175 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H7:Ingresos para terceros contrato O.T.C.A – OPAIN -(F)...Opaín optó por facturar y consignar en la fiducia, ...lo correspondiente a los subarriendos; sin embargo se ha podido verificar que los mismos valores que se consignan son retirados de manera inmediata... es decir que estos recursos a pesar de servir de base para liquidar la contraprestación no apalancan el proyecto, .... | Falta de gestión por parte de la Entidad y de exigencia para evitar tal situación | Presentar demanda soportada en la controversia desatada por la Interventoría contra opain a fin de obtener la valoración de los arrendamientos, la cual fue decidida por la entidad. Como opain no dio cumplimiento a la decisión este tema será materia final del fallo del tribunal. | Presentar demanda para que a través del Tribunal de Arbitramento se defina la controversia. | Demanda presentada | 1 | 2013-03-04 | 2013-12-31 | 43.1429 | 100% | Se presentó la demanda arbitral contra OPAIN del Contrato - 6000169OK-2006 Controversias el 21-oct-13. Se ha citado para audiencia de designación de árbitros en ene-14. Se anexa demanda y acta de la nueva reunión.
334 | FILA_176 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H8: Deficiencias de supervisión al contrato de concesión y al contrato de Interventoría técnica - (D) La supervisión que debe realizar la Aerocivil al contrato de concesión del aeropuerto El Dorado presenta deficiencias en cuanto a los documentos formales que deben realizarse en ejercicio de esta función, pues solicitadas...no fueron allegadas a este proceso | Debilidades en las funciones de supervisión encomendadas al funcionario encargado. | 1.Elaborar, aprobar y firmar las actas de cada comité. La aprobación y firma de las actas ser el primer punto del orden del día del siguiente comité a celebrarse. | Lectura, firma y aprobación de las actas en cada comité de obra realizado | actas firmadas y aprobadas | 4 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | 100% | Como orden del día de cada Comité de Obra se tiene como informe las actas que estan en firmas y las que stan para revisión y fposterior firma. Se anexan cuatro actas.
335 | FILA_177 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H8: Deficiencias de supervisión al contrato de concesión y al contrato de Interventoría técnica - (D) La supervisión que debe realizar la Aerocivil al contrato de concesión del aeropuerto El Dorado presenta deficiencias en cuanto a los documentos formales que deben realizarse en ejercicio de esta función, pues solicitadas...no fueron allegadas a este proceso | Debilidades en las funciones de supervisión encomendadas al funcionario encargado. | 2. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos y consignados en las actas. | Muestra de formatos de seguimiento de los compromisos adquiridos | Formatos con seguimiento de compromisos | 4 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | 100% | Se anexan cutaro (4) formatos de seguimiento de compromisos del Comité técnico de obra, donde se demuestra que la Aerocivil a la presente no tiene actas pendientes de firma.
336 | FILA_178 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H9: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas de Diseño obras del Terminal Internacional –T 2– (A). Se determinó que el concesionario incumplió especificaciones técnicas de diseño en las obras que hacen parte del terminal internacional -... por lo cual la Aerocivil ratifica..., la decisión de la Interventoría Técnica de iniciar un proceso imposición de multa | Demoras en en la ejecución de detalles constructivos de parte del concesionario, dada la situación de que no se puede apremiar al concesionario por el incumplimiento en el plazo de un componente de Hito sino por el hito completo | Presentar demanda arbitral para que defina la causación de la multa. | Elaborar y presentar demanda ante el tribunal | Demanda presentada | 1 | 2013-03-04 | 2013-12-31 | 43.1429 | 100% | Se anexa comunicación de la Oficina Jurídica Arbitral, sobre el Pato Arbitral que dio origen al proceso del Tribunal de Arbitramiento. (84 Folios) sin fecha. Se presentó el 23-May-13 demanda de reconvención. En la Demanda de reconvención en la página 63 aparece dicha demanda la multa causada contra OPAIN por el diseño de la Terminal Internacional 2. Se anexa imposición de multa.
338 | FILA_179 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H10 Principio de Economia en el proceso de contratación torres moviles (D): la Entidad no verificó previamente que todas las condiciones de los proponentes y de la oferta estuviesen debidamente saneadas con las pruebas exigidas para contratar y decide suspender la audiencia para que los proponentes anexen las pruebas de los requisitos solicitados, | Falta de control y seguimiento al proceso precontractual y debida aplicación de la Ley 80 de 1993 | 1. Estructurar pliegos de condiciones ajustados al régimen especial de contratación por Seguridad ajustada a la Ley 105 y resolución 04978 de 2001 o contratación ordinaria por Ley 80 | Detallar el procedimiento en los pliegos de condiciones donde se separe las etapas de Audiencia de Apertura de Sobre Económico de la de iniciación del Acto de Adjudicación tanto para el régimen especial o el régimen ordinario | Muestra trimestral de pliegos de condiciones | 4 | 2013-01-15 | 2013-12-30 | 49.8571 | 100% | De acuerdo a las politicas de la Entidad y siguiendo los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente se anexan muestras. Radioayudas Comunicaciones
339 | FILA_180 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H10 Principio de Economia en el proceso de contratación torres moviles (D): la Entidad no verificó previamente que todas las condiciones de los proponentes y de la oferta estuviesen debidamente saneadas con las pruebas exigidas para contratar y decide suspender la audiencia para que los proponentes anexen las pruebas de los requisitos solicitados, | Falta de control y seguimiento al proceso precontractual y debida aplicación de la Ley 80 de 1993 | 2. Estructurar pliegos de condiciones ajustados al régimen especial de contratación por Seguridad ajustada a la Ley 105 y resolución 04978 de 2001 o contratación ordinaria por Ley 80 | Socializar con el Nivel Central y Regional el procedimiento | Circular enviada y recibida | 1 | 2013-01-15 | 2013-04-15 | 12.8571 | 100% | De acuerdo con el manual de contratación adoptado Res 3553 del 07/13, la contratación por seguridad, que tiene lugar cuando ocurran situaciones imprevistas que aumentan el estado de riesgo de la operación aérea. Las proformas de Pliego de Condiciones de las licitaciones públicas, se encuentran conforme a las reglas contenidas en el ECAP.( Se anexa circular del 17 de abril de 2015)
341 | FILA_181 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H11:Con estos requerimientos la Entidad inicialmente publicó el pliego de condiciones , sin embargo durante el proceso incluye como elementos a adquirir una torre de 7m , sin que para éste cambio se evidenciara un requerimiento operacional, o justificación técnica resultado de una adecuada planeación. | evidenciándose incoherencia en el proceso y ausencia de efectividad en los mecanismos de control | 1. Garantizar el desarrollo de la Gestión Aeronáutica, documentándola con un Acuerdo Técnico - Operacional | Presentar el acuerdo Técnico - Operacional para adelantar los proyectos de infraestructura aeronáutica | Muestra trimestral de acuerdos Técnico - Operacionales | 4 | 2013-01-15 | 2013-12-30 | 49.8571 | 100% | Se anexa acta "Acuerdo de Nivel Técnico Opertavo Instalación de Sistemas Contrato 13000151" del 01/07/2014, se anexa acta "Acta de Acuerdo Técnico - Operacional proyectos Radioayudas vigencia 2014" de 23/04/2014
342 | FILA_182 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H11:Con estos requerimientos la Entidad inicialmente publicó el pliego de condiciones , sin embargo durante el proceso incluye como elementos a adquirir una torre de 7m , sin que para éste cambio se evidenciara un requerimiento operacional, o justificación técnica resultado de una adecuada planeación. | evidenciándose incoherencia en el proceso y ausencia de efectividad en los mecanismos de control | 2. Garantizar el desarrollo de la Gestión Aeronáutica, documentándola con un Acuerdo Técnico - Operacional | Garantizar la coherencia entre el objeto contractual, el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal | Muestra trimestral de Orden de contrato y anexos | 4 | 2013-01-15 | 2013-12-30 | 49.8571 | 100% | Para verificar la coherencia entre el objeto del CDP y, el objeto de la contratación, se tienen dos puntos de contro en Administrativa: uno tiene lugar al momento de elaboración del acto de convocatoria y, el otro al momento de la apertura del proceso de selección, para garantizar que el objeto del CDP coincida con el del Registro Presupuestal.
343 | FILA_183 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H11:Con estos requerimientos la Entidad inicialmente publicó el pliego de condiciones , sin embargo durante el proceso incluye como elementos a adquirir una torre de 7m , sin que para éste cambio se evidenciara un requerimiento operacional, o justificación técnica resultado de una adecuada planeación. | evidenciándose incoherencia en el proceso y ausencia de efectividad en los mecanismos de control | 3. Garantizar el desarrollo de la Gestión Aeronáutica, documentándola con un Acuerdo Técnico - Operacional | Garantizar la coherencia entre el objeto contractual, el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal | Muestra trimestral de Pliego de Condiciones vs CDP expedidos | 4 | 2013-01-15 | 2013-12-30 | 49.8571 | 100% | Se anexa muestra trimestral de control de proyectos de todas las Direcciones de SSO VS cdp expedidos, al igual que de pliegos de condiciones de los contratos 13000059-OI, 13000025-OI, 13000024-OL, 13000067-OL y los CDP correspondientes
345 | FILA_184 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H12: que contemple aspectos operativos y técnicos como el traslado de servicios CNS/ATC , toda vez, que la Entidad no ha definido los detalles para implementar el sistema de comunicaciones que trasportará los servicios aeronáuticos desde el CNA hasta las Torres Móviles. | Debilidades en el proceso precontractual y falta de control y seguimiento al mismo. | Garantizar la operación de los equipos de contingencia adquiridos por la entidad | Elaborar cronograma del plan de transición monitoreando los riesgos | Muestra trimestral del cronograma actualizado con análisis de riesgos | 4 | 2013-01-15 | 2013-12-30 | 49.8571 | 100% | Las torres móviles están operativas en los aeropuertos Ernesto Cortissoz de Barranquilla y aeropuerto de Tolú
347 | FILA_185 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H13: Ausencia de estudio de impacto de las decisiones sobre el contrato de concesión. 6000169-OK (D) Se evidencia que la Entidad no ha cumplido con el cronograma inicialmente previsto en el análisis presentado por la Secretaria de Sistemas Operacionales, para adelantar los estudios de las obras civiles y equipamiento de la nueva torre de control y su construcción,.. | La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control. | 1. Mitigar el impacto de la de la nueva torre de control sobre el contrato de concesión 6000169 OK | Elaborar estudio de impacto sobre el contrato de concesión sustentado en la nueva planificación para el proceso de equipamiento de la TWR - CGAC | Estudio de Impacto presentado | 1 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 45% | Actualmente está en ejecución el Convenio Interad No. 496 del 29 de Diciembre de 2014, suscrito entre el Mintransporte, la ANI y la UAEAC, para contratar un consultor encargado de coordinar y gestionar el programa de adecuación de la infraestructura de El Dorado.(Mediante oficio No. 1000-15-201519997de 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos)
348 | FILA_186 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H13: Ausencia de estudio de impacto de las decisiones sobre el contrato de concesión. 6000169-OK (D) Se evidencia que la Entidad no ha cumplido con el cronograma inicialmente previsto en el análisis presentado por la Secretaria de Sistemas Operacionales, para adelantar los estudios de las obras civiles y equipamiento de la nueva torre de control y su construcción,.. | La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control. | 2. Mitigar el impacto de la de la nueva torre de control sobre el contrato de concesión 6000169 OK | Elaborar cronogramas para el equipamiento de la nueva TWR y para el CGAC | Cronogramas de equipamiento actualizados trimestralmente | 4 | 2013-01-15 | 2013-12-30 | 49.8571 | 100% | Se anexan cronogramas para el equipamento de la TWR y SEGAC. Cronograma #1 actualizado (Dirección del archivo)
349 | FILA_187 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H13: Ausencia de estudio de impacto de las decisiones sobre el contrato de concesión. 6000169-OK (D) Se evidencia que la Entidad no ha cumplido con el cronograma inicialmente previsto en el análisis presentado por la Secretaria de Sistemas Operacionales, para adelantar los estudios de las obras civiles y equipamiento de la nueva torre de control y su construcción,.. | La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control. | 3. Mitigar el impacto de la de la nueva torre de control sobre el contrato de concesión 6000169 OK | Elaborar cronogramas para la construcción de la nueva TWR y para el CGAC | Cronogramas de construcción actualizados trimestralmente | 4 | 2013-01-15 | 2013-12-30 | 49.8571 | 100% | Se anexa cronogramas aprobados obra TWR y CGAC
354 | FILA_188 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H16: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas de Mantenimiento de las Vías(A) Se evidenció incumplimiento de las especificaciones técnicas de mantenimiento de las vías de acceso al Aeropuerto. Esto ocasionó la imposición de una multa al Concesionario, la que fue ratificada en el Laudo Arbitral Aerocivil – Opain del 4 de octubre de 2012. | No cumplimiento por parte del concesionario en lo acordado en el contrato y especificaciones técnicas | 1. Revisar que el plan de mantenimiento cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el contrato de concesión. | 1. Aprobar plan de mantenimiento presentado. | Plan de mantenimiento | 1 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | 100% | En lo corrido del año 2013 se han ejecutado acciones de mejora continua que permiten optimizar las especificaciones técnicas de mantenimiento de las vías de acceso al aeropuerto El Dorado, estas acciones se evidencian mes a mes en el anexo a esta glosa.
355 | FILA_189 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H16: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas de Mantenimiento de las Vías(A) Se evidenció incumplimiento de las especificaciones técnicas de mantenimiento de las vías de acceso al Aeropuerto. Esto ocasionó la imposición de una multa al Concesionario, la que fue ratificada en el Laudo Arbitral Aerocivil – Opain del 4 de octubre de 2012. | No cumplimiento por parte del concesionario en lo acordado en el contrato y especificaciones técnicas | 2. Aprobado dicho plan hacer la supervisión para que el mismo se cumpla. | .2. Reporte de cumplimiento de plan de mantenimiento | Comunicación de aprobación del plan de mantenimiento | 1 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | 100% | En lo corrido del año 2013 se han ejecutado acciones de mejora continua que permiten optimizar las especificaciones técnicas de mantenimiento de las vías de acceso al aeropuerto El Dorado, estas acciones se evidencian mes a mes en el anexo a esta glosa.
356 | FILA_190 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H17:Incumplimiento recomendación CONPES 3707- (A) En el Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión con OPAIN, no se cumplió totalmente la recomendación del CONPES 3707 del 31 /10/ 2011 ratificada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, frente a uno de los requisitos que se deben cumplir para realizar los pagos al concesionario relacionados con las obras del denominado Delta. | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría operativa y de gestión por parte de la Entidad | Proponer al concesionario adicionar al otrosi 7 los indicadores a que hace referencia el ente de control. | Oficio y/o acta en la que conste la propuesta de Aerocivil a Opain en el sentido de adicionar los indicadores del otrosi 7. | oficio y/o acta de reunión | 1 | 2013-02-01 | 2013-04-30 | 12.5714 | 100% | Se adjunta otrosí #7 concesión 6000169-OK donde se estipulan las recomendaciones del COMPES 3707 y las del CONFIS donde las clausulas 5 y 6 establecen los desembolsos y pagos semestrales.
357 | FILA_191 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H18Ineficaz procedimiento de encuestas para asegurar los niveles de calidad del servicio -(A) En las especificaciones técnicas de operación, se estableció que para verificar que el Concesionario está cumpliendo con las obligaciones mínimas de desempeño requeridas en la prestación de todos los servicios, deberá contratar a su costo encuestas independientes de satisfacción,... | Debilidades en los procedimientos establecidos para la realización de las encuestas y contratación de las mismas. | Proponer al concesionario OPAIN y el Interventor Operativo para que en el presente año se modifiquen las fechas en que se hacen las encuestas proponiendo estas para la alta temporada de mitad de año. | Mesa de Trabajo y conclusiones de la misma. | Acta de Mesa de Trabajo firmada | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | 100% | Las encuestas de satisfacción se realizaron entre el 24 al 28 de julio de 2013, el estudio lo realizó la firma YANHAAS, el resultado del mismo se presentó en el mes de agosto de 2013; se anexa estudio y resultados de las encuestas.
359 | FILA_192 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H19:se sigue presentando el Riesgo Aviario, como se dejo consignado en los Comités de seguimiento Aerocivil – COA 49 y 69 de Octubre 14 de 2011 y Agosto 30 de 2012 respectivamente. | Falta de efectividad y eficacia de las gestiones del Concesionario respecto al tema. | 1. Recepción de estudio y evaluación de las alternativas a implementar | Documento de Alternativas presentado | Oficio enviado y recibido | 2 | 2013-04-30 | 2013-07-15 | 10.8571 | 100% | En lo corrido del año 2013 se han ejecutado acciones de mejora continua que permiten controlar y mitigar el riesgo aviar en el Aeropuerto, estas acciones se evidencian mes a mes en el anexo a esta glosa.
360 | FILA_193 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H19:se sigue presentando el Riesgo Aviario, como se dejo consignado en los Comités de seguimiento Aerocivil – COA 49 y 69 de Octubre 14 de 2011 y Agosto 30 de 2012 respectivamente. | Falta de efectividad y eficacia de las gestiones del Concesionario respecto al tema. | 2. Implementar las medidas y demostrar mediante los índices la eficacia de las nuevas medidas adoptadas | Muestra trimestral de los índices | Oficio enviado y recibido | 2 | 2013-07-15 | 2014-01-15 | 26.2857 | 100% | En lo corrido del año 2013 se han ejecutado acciones de mejora continua que permiten controlar y mitigar el riesgo aviar en el Aeropuerto, estas acciones se evidencian mes a mes en el anexo a esta glosa
361 | FILA_194 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H20:Deficiencias en la prestación del servicio - (A)Las estadísticas de Peticiones Quejas y Reclamos del periodo comprendido entre Septiembre de 2011 a Agosto de 2012, muestran que la principal queja de los usuarios tiene que ver con el trato hacia los pasajeros por parte de la empresa de seguridad.... | Deficiencias por parte del cumplimiento del concesionario respecto a la calidad del servicio y falta de exigencias por parte de la Entidad | 1. Requerir al concesionario y a la interventoría el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aplicar los procedimientos establecidos para el efecto en los respectivos contratos en caso de que proceda la imposición de multas. | Comunicación de requerimiento y análisis de Antecedentes | Comunicación enviada | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-22 | 7 | 100% | En lo corrido del año 2013 se han ejecutado acciones de mejora entre otras el cambio de compañía de vigilancia, con la entrada en operación de la nueva terminal se ha mejorado sustancialmente el servicio cumpliendo con los requerimientos realizados por el interventor operativo; se anexa la explicación y plan de acción implementado al respecto.
362 | FILA_195 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H20:Deficiencias en la prestación del servicio - (A)Las estadísticas de Peticiones Quejas y Reclamos del periodo comprendido entre Septiembre de 2011 a Agosto de 2012, muestran que la principal queja de los usuarios tiene que ver con el trato hacia los pasajeros por parte de la empresa de seguridad.... | Deficiencias por parte del cumplimiento del concesionario respecto a la calidad del servicio y falta de exigencias por parte de la Entidad | 2. Requerir al concesionario y a la interventoría el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aplicar los procedimientos establecidos para el efecto en los respectivos contratos en caso de que proceda la imposición de multas. | Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Actas mensuales de seguimiento | 1 | 2013-02-28 | 2013-12-31 | 43.7143 | 100% | En lo corrido del año 2013 se han ejecutado acciones de mejora continua que permiten mejorar significativamente el servicio de taxis que se presta en El Dorado, estas acciones se evidencian mes a mes en el anexo a esta glosa
363 | FILA_196 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H21:Baja efectividad del proceso de Imposición de Comparendos (A). Se observó poca efectividad del proceso de imposición de comparendos, para lograr disminuir las sanciones por infracciones a los funcionarios que laboran en el Aeropuerto, lo que entre otras cosas ocasiona contaminación de las plataformas con combustibles y otros residuos.... | Se observó poca efectividad del proceso de imposición de comparendos, para lograr disminuir las sanciones por infracciones a los funcionarios que laboran en el Aeropuerto, | 1. Clasificar los reportes de infracciones presentados por el Concesionario con el fin de darles traslado a la Áreas competentes, bien sea por infracción de las aerolíneas, o de los funcionarios. | Adelantar la clasificación de las infracciones y trasladarlas | Muestra trimestral de oficios remisorios | 4 | 2013-02-04 | 2013-12-31 | 47.1429 | 100% | La sociedad concesionaria ha remitido mensualmente los reportes de irregularidades en Plataforma (ultimo reporte Oct-13) , los cuales son clasificados y remitidos a la Oficina de Transporte Aéreo para que de a cuerdo a su competencia inicie los procesos sancionatorios a los infractores. se envió el ultimo reporte 2-dic-13 mediante comunicación 1070-092-5-2013034774,
364 | FILA_197 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H21:Baja efectividad del proceso de Imposición de Comparendos (A). Se observó poca efectividad del proceso de imposición de comparendos, para lograr disminuir las sanciones por infracciones a los funcionarios que laboran en el Aeropuerto, lo que entre otras cosas ocasiona contaminación de las plataformas con combustibles y otros residuos.... | Se observó poca efectividad del proceso de imposición de comparendos, para lograr disminuir las sanciones por infracciones a los funcionarios que laboran en el Aeropuerto, | 2. Iniciar proceso de imposición de multa por la oficina de Transporte Aéreo y de Investigaciones Disciplinarias | Adelantar los procedimientos respectivos | Muestra trimestral de Procedimientos o sanciones impuestas | 4 | 2013-02-04 | 2013-12-31 | 47.1429 | 100% | La sociedad concesionaria ha remitido mensualmente los reportes de irregularidades en Plataforma (ultimo reporte Oct-13) , los cuales son clasificados y remitidos a la Oficina de Transporte Aéreo para que de a cuerdo a su competencia inicie los procesos sancionatorios a los infractores. se envió el ultimo reporte 2-dic-13 mediante comunicación 1070-092-5-2013034774,
365 | FILA_198 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H22:Entrega Horno Incinerador - Administrativo. El concesionario – OPAIN, aún no ha recibido el horno incinerador, a pesar de haber quedado estipulado contractualmente y haber sido solicitado reiteradamente por la Interventoría… La Aerocivil dispuso al inicio de la Concesión, que la entrega del horno la haría cuando se diera el permiso de emisiones. | Este permiso lo dio la Secretaría de Ambiente, con la condición de que al horno no se le pueden verter residuos que contengan mercurio, razón por la que OPAIN no lo ha recibido. | 1. concepto técnico para dar de baja | concepto técnico para dar de baja | concepto tecnico | 1 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 50% | A la fecha la SSO no ha realizado las adecuaciones al Horno incinerador que permita cumplir con la normatividad ambiental para que a su vez este pueda ser recibido por OPAIN. Apertura un proceso de responsabilidad Fiscal No. 02151 del 18 de marzo de 2014. Mediante oficio 1070.092.2015030687 de 03/11/15 se informa que el hallazgo se colocó en conocimiento de la CGR
366 | FILA_199 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H22:Entrega Horno Incinerador - Administrativo. El concesionario – OPAIN, aún no ha recibido el horno incinerador, a pesar de haber quedado estipulado contractualmente y haber sido solicitado reiteradamente por la Interventoría… La Aerocivil dispuso al inicio de la Concesión, que la entrega del horno la haría cuando se diera el permiso de emisiones. | Este permiso lo dio la Secretaría de Ambiente, con la condición de que al horno no se le pueden verter residuos que contengan mercurio, razón por la que OPAIN no lo ha recibido. | 2. concepto técnico para dar de baja | concepto técnico para dar de baja | concepto tecnico | 1 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 20% | A la fecha la SSO no ha realizado las adecuaciones al Horno incinerador que permita cumplir con la normatividad ambiental para que a su vez este pueda ser recibido por OPAIN. Apertura un proceso de responsabilidad Fiscal No. 02151 del 18 de marzo de 2014. Mediante oficio 1070.092.2015030687 de 03/11/15 se informa que el hallazgo se colocó en conocimiento de la CGR
367 | FILA_200 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H23: Fallas de seguridad(A)realizando el seguimiento a los temas de seguridad, en el Comité Operativo No. 64 de junio 6 de 2012, se evidenció que se han presentado fallas en la seguridad aeroportuaria relacionadas con el incumplimiento del numeral 17.5.6 del RAC 17, dado que se observó que personal perteneciente a la tripulación ingresó zonas de seguridad restringidas del aeropuerto.. | Falta de control y seguimiento por parte del Concesionario a la seguridad aeroportuaria. | Verificar el trámite dado a lo evidenciado en el Comité Operativo N° 64, a la luz del contenido contractual y de ho haberse aplicado el procedimiento establecido en el contrato para el efecto, iniciar el mismo si a ello hay lugar | Presentar acta de verificación | Acta suscrita y firmada | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-22 | 7 | 100% | El procedimiento de control de ingreso a áreas restringidas a las tripulaciones de las aerolíneas se implementó, el cual debe realizarse en ejercicio exclusivo de sus funciones, CON EL DOCUEMENTO GENERAL DECLARATIÓN (LISTA DE TRIPULLANTES DE CADA VUELO) SEGURIDAD VERIFICA LA IDENTIDAD DE CADA TRIPULANTE, ; estas acciones se evidencian mes a mes en el anexo a esta glosa.
369 | FILA_201 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H24: Informes de Interventoría Técnica(A) Algunos de los informes mensuales presentados por la interventoría técnica JFA A&C, presentan inconsistencias o información que no está debidamente sustentada, lo cual se aprecia en las observaciones realizadas por la Oficina de Comercialización a los informes presentados por el interventor, tal es el caso de lo descrito en el numeral 12... | falta de coordinación y retroalimentación entre la Interventoría Técnica y la Aerocivil | Desarrollar una reunión mensual de coordinación entre el supervisor e interventoría para la socialización de los informes. | Convocar y realizar la reunión Mensual | Actas de reunión | 10 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | 100% | Se anexa comunicación 1070-247.1-2013057300 del 17 de Diciembre de la Aeronáutica Civil y la comunicación JFA-A&C-0611-13 del 20 de Diciembre de 2013 de la Interventoría Técnica.
370 | FILA_202 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H25:Mantenimiento de equipos de prevención y atención de emergencias(A)A pesar de la existencia y ejecución del plan de mantenimiento, se observó a partir de los reportes de mantenimiento suministrados, que persisten los daños y fallas en las maquinarias, equipos y herramientas que han sido objeto de intervención, como es el caso de las maquinas contra incendios y equipos de rescate | Debilidades en los programas de mantenimiento del concesionario a los equipos de rescate y falta de control y seguimiento de la Entidad | 1. Contar con un cronograma de mantenimiento aprobado, que incluya todos los bienes de la concesión. | Solicitar al concesionario, dentro de los términos previstos en el contrato, el cronograma de mantenimiento de los equipos | Cronograma aprobado | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-22 | 7 | 100% | La sociedad concesionaria ha remitido mensualmente los reportes de mantenimiento que se han realizado a cada una de las máquinas del servicio de extinción de incendios (SEI), lo cual evidencia una a una las actividades de mantenimiento a las máquinas para que estén optimas para la prestación del servicio, se anexa el reporte mensual con las evidencias correspondientes.
371 | FILA_203 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H25:Mantenimiento de equipos de prevención y atención de emergencias(A)A pesar de la existencia y ejecución del plan de mantenimiento, se observó a partir de los reportes de mantenimiento suministrados, que persisten los daños y fallas en las maquinarias, equipos y herramientas que han sido objeto de intervención, como es el caso de las maquinas contra incendios y equipos de rescate | Debilidades en los programas de mantenimiento del concesionario a los equipos de rescate y falta de control y seguimiento de la Entidad | 2. Aprobado el cronograma de mantenimiento por parte de la interventoría y la supervisoría, efectuar el seguimiento al cumplimiento de dicho cronograma | Realizar los seguimientos respectivos | Actas de seguimiento semestral presentadas | 2 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | 100% | La sociedad concesionaria ha remitido mensualmente los reportes de mantenimiento que se han realizado a cada una de las máquinas del servicio de extinción de incendios (SEI), lo cual evidencia una a una las actividades de mantenimiento a las máquinas para que estén optimas para la prestación del servicio, se anexa el reporte mensual con las evidencias correspondientes.
372 | FILA_204 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 1 Diferencias en cantidad y calidad de obra en el Contrato No. 11000209 OK de 2011. (F)(D) En contrato No. 11000209-0K, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja , la Aerocivil pagó $178,1 millones por cantidades de obra no ejecutadas, $214,6 millones por obra que no cumplió con el objetivo previsto, además pago $41,2 millones. P.14 | S.D | Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que no existe el supuesto detrimento patrimonial respecto a las actividades ejecutadas en el contrato de obra pública. | Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que las cantidades y actividades ejecutadas en Contrato 11000209 -OK-2011 no generaron detrimento patrimonial | Informe Técnico del Interventor | 1 | 2013-08-02 | 2013-10-31 | 12.8571 | 100% | Se adjunta informe técnico del Interventor Proyectos e interventorías Ltda.
373 | FILA_205 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 1 Diferencias en cantidad y calidad de obra en el Contrato No. 11000209 OK de 2011. (F)(D) En contrato No. 11000209-0K, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja , la Aerocivil pagó $178,1 millones por cantidades de obra no ejecutadas, $214,6 millones por obra que no cumplió con el objetivo previsto, además pago $41,2 millones. P.14 | S.D | 1. Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
374 | FILA_206 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 1 Diferencias en cantidad y calidad de obra en el Contrato No. 11000209 OK de 2011. (F)(D) En contrato No. 11000209-0K, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja , la Aerocivil pagó $178,1 millones por cantidades de obra no ejecutadas, $214,6 millones por obra que no cumplió con el objetivo previsto, además pago $41,2 millones. P.14 | S.D | 2. Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013-09-02 | 2014-08-01 | 47.5714 | 100% | Se presenta informe de Estudios y Diseños de licitacion publica 14000014-OL 2014
375 | FILA_207 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 2 Mayor V/r pagado en la ejecuc1on del Cto No.1100021O OK para el mantenimiento de la pista del apto de Palonegro de (F)(D) La Entidad pagó un mayor valor de $165,1 millones en ejecución del cto para el mantenimiento de la pista de Palonegro .. ..se genera una diferencia de $165,1 millones, que para la CGR se considera como un presunto detrimento patrimonial. P.17 | S.D | Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que en la ejecución del ítem de "Demolición de partes en concreto asfáltico" no se generó detrimento patrimonial en el Contrato de Obra No. 11000210-OK-2011. | Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que no sse presentó detrimento patrimonial en la ejecución del ítem "Demolición de partes en concreto asfáltico del"Contrato 11000210-OK | Informe Técnico de Interventoría | 1 | 2013-08-02 | 2013-10-31 | 12.8571 | 100% | Se anexa Informe Técnico de la Interventoría, Germán Ballestas Berdejo.
376 | FILA_208 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 2 Mayor V/r pagado en la ejecuc1on del Cto No.1100021O OK para el mantenimiento de la pista del apto de Palonegro de (F)(D) La Entidad pagó un mayor valor de $165,1 millones en ejecución del cto para el mantenimiento de la pista de Palonegro .. ..se genera una diferencia de $165,1 millones, que para la CGR se considera como un presunto detrimento patrimonial. P.17 | S.D | 1.Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
377 | FILA_209 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 2 Mayor V/r pagado en la ejecuc1on del Cto No.1100021O OK para el mantenimiento de la pista del apto de Palonegro de (F)(D) La Entidad pagó un mayor valor de $165,1 millones en ejecución del cto para el mantenimiento de la pista de Palonegro .. ..se genera una diferencia de $165,1 millones, que para la CGR se considera como un presunto detrimento patrimonial. P.17 | S.D | 2. Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013-09-02 | 2014-08-01 | 47.5714 | 100% | Se presenta informe de Estudios y Diseños de licitacion publica 14000014-OL 2014
378 | FILA_210 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 3 Instalación de menor cantidad de acero de refuerzo previsto en el APU del ítem de las losas de concreto en la Cabecera 02 del Aeropuerto de Mitú. (F)(D) Esta irregularidad se presenta fundamentalmente por debilidades en las funciones de interventoría, así como en los estudios y diseños previos inefectivos y deficiencias en la planificación del proyecto P.18 | S.D | 1.Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que en la ejecución del ítem "Construcción de losas de concreto" no se generó detrimento patrimonial en el Contrato de Obra No. 11000231-OJ-2011. | Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que las cantidades de acero de refuerzo utilizado en el ítem "Construcción de losas de concreto" fueron las recibidas a satisfacción por esta en la ejecución del Contrato 11000231-OJ-2011 y que no fueron detrimento patrimonial | Informe tecnico presentado por la interventoría | 1 | 2013-08-02 | 2013-10-31 | 12.8571 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
379 | FILA_211 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 3 Instalación de menor cantidad de acero de refuerzo previsto en el APU del ítem de las losas de concreto en la Cabecera 02 del Aeropuerto de Mitú. (F)(D) Esta irregularidad se presenta fundamentalmente por debilidades en las funciones de interventoría, así como en los estudios y diseños previos inefectivos y deficiencias en la planificación del proyecto P.18 | S.D | 2. Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se presenta informe de Estudios y Diseños de licitacion publica 14000014-OL 2014
380 | FILA_212 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 3 Instalación de menor cantidad de acero de refuerzo previsto en el APU del ítem de las losas de concreto en la Cabecera 02 del Aeropuerto de Mitú. (F)(D) Esta irregularidad se presenta fundamentalmente por debilidades en las funciones de interventoría, así como en los estudios y diseños previos inefectivos y deficiencias en la planificación del proyecto P.18 | S.D | 3. Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013-09-02 | 2014-08-01 | 47.5714 | 100% | Se presenta informe de Estudios y Diseños de licitacion publica 14000014-OL 2014
381 | FILA_213 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 4 Gestión antieconómica en el suministro y colocación de Counters o Modulares para aerolíneas"- (F)(D). El Cto 11000231-0J5 contemplaba en el ítem No. 28 el Suministro y colocación de counters o modulares para aerolíneas, ítem no ejecutado ni pagado debido a que la D. Regional del Meta6, suscribió el Cto 11000906-0C, cuyo objeto fue el mismo...seis (6) counters). P.18-19 | S.D | 1.Nombrar como coordinadores de cada una de las Direcciones Regionales a funcionarios del Nivel Central con el fin de evitar que las actividades sean contratadas simultáneamente en nivel central y regional, de igual forma mejorar la comunicación. | Nombramiento de coordinadores de las Direcciones Regionales por parte del Director de DDA | Oficio de nombramiento de los Coordinadores | 1 | 2013-08-15 | 2013-08-30 | 2.1429 | 100% | Oficio enviado a cada uno de los supervisores encargados de la coordinación en las seis (6)Regionales
382 | FILA_214 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 4 Gestión antieconómica en el suministro y colocación de Counters o Modulares para aerolíneas"- (F)(D). El Cto 11000231-0J5 contemplaba en el ítem No. 28 el Suministro y colocación de counters o modulares para aerolíneas, ítem no ejecutado ni pagado debido a que la D. Regional del Meta6, suscribió el Cto 11000906-0C, cuyo objeto fue el mismo...seis (6) counters). P.18-19 | S.D | 2. Nombrar como coordinadores de cada una de las Direcciones Regionales a funcionarios del Nivel Central con el fin de evitar que las actividades sean contratadas simultáneamente en nivel central y regional, de igual forma mejorar la comunicación. | Informar a los Directores Regionales del coordinador asignado a sus Regionales para efectos de garantizar la debida planeacion | Circular para los Directores Regionales | 1 | 2013-08-15 | 2013-08-30 | 2.1429 | 100% | Se anexan reportes de ADI, enviados a los Directores Regionales sobre nombramiento de Supervisores encargados de la Coordinación
383 | FILA_215 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 5 Estructuración proceso precontractual No.11000010/11/12/13/14 OS, Ítem 3 Proyecto mantenimiento de la pista apto Yariguíes de Barrancabermeja. (D) Con lo anterior se advierte presunta debilidad en la etapa de planeación, la cual lleva implícito el Principio de Economía, como también la omisión del Principio de Responsabilidad, prescritos en los Art. 87 de la Ley 1474 /11... P.19 | S.D | Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013-09-02 | 2014-08-01 | 47.5714 | 100% | Se presenta informe de Estudios y Diseños de licitacion publica 14000014-OL 2014
384 | FILA_216 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 6 Deficiencias menores en las obras de mantto de la pista de Yariguies, contrato No.11000209-0K.- (ADM). Se evidenciaron deficiencias constructivas y/o cambios menores en especificaciones técnicas de algunas de las actividades ejecutadas bajo el CTO 11000209-0K, que reflejan debilidades en el proceso constructivo y en las labores de interventoría y supervisión .. P.20 | S.D | 1.Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Exigir al Interventor informe técnico respecto al proceso constructivo de emplame y/o juntas longitudinales y respecto al cambio de especificaciones de la mezcla asfáltica utilizada en las bermas y materiales utilizados en la construcción de pozos. | Informe Técnico del Interventor | 1 | 2013-08-12 | 2013-10-31 | 11.4286 | 100% | Se solicito a Interventoría, informe Detallado, que sustente la efectividad de las actuaciones de la interventoría al respecto. Se proyecta radicación antes del 31 de octubre de 2013. Se adjunta versión preliminar. Se adjunta informe técnico del interventor Proyectos Interventorías Ltda.
385 | FILA_217 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 6 Deficiencias menores en las obras de mantto de la pista de Yariguies, contrato No.11000209-0K.- (ADM). Se evidenciaron deficiencias constructivas y/o cambios menores en especificaciones técnicas de algunas de las actividades ejecutadas bajo el CTO 11000209-0K, que reflejan debilidades en el proceso constructivo y en las labores de interventoría y supervisión .. P.20 | S.D | 2. Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-08-12 | 52.1429 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
386 | FILA_218 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H. 7 Prórroga en el plazo de ejecución del contrato de obra sin el debido cumplimiento de los requisitos legales. (D)(P) No hay evidencia de informes de la interventoría como de la supervisión de la Aerocivil, de las actividades ejecutadas entre el 5 de julio y el 5 de agosto de 2012, tampoco se ampliaron las pólizas de garantía a raíz de prórroga establecida ... P.21 | S.D | 1.Exigir al Interventor del Contrato informe técnico donde se demuestre que los trabajos ejecutados desde el 5 de Julio al 5 de Agosto de 2012 fue por efectos de garantia de la calidad de las obras ejecutadas. | Presentar Informe técnico por el Interventor del Contrato. | Infome Técnico del Interventor del Contrato | 1 | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 8.7143 | 100% | Se solicito a Interventoría, informe Detallado, que sustente la efectividad de las actuaciones de la interventoría al respecto. Se proyecta radicación antes del 31 de octubre de 2013. se Adjunta versión preliminar. Se adjunta versión preliminar. Se adjunta informe técnico del interventor Proyectos Interventorías Ltda.
387 | FILA_219 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H. 7 Prórroga en el plazo de ejecución del contrato de obra sin el debido cumplimiento de los requisitos legales. (D)(P) No hay evidencia de informes de la interventoría como de la supervisión de la Aerocivil, de las actividades ejecutadas entre el 5 de julio y el 5 de agosto de 2012, tampoco se ampliaron las pólizas de garantía a raíz de prórroga establecida ... P.21 | S.D | 2. Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-08-12 | 52.1429 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
388 | FILA_220 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 8 Deficiencias en la ejecución del contrato No.11000321-0H y en la supervisión al mismo- (D) En desarrollo del contrato No. 11000321 OH, para la realización de la interventoría al contrato de mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes, se observaron las siguientes deficiencias y debilidades: ....P.21 | S.D | 1.Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
389 | FILA_221 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 8 Deficiencias en la ejecución del contrato No.11000321-0H y en la supervisión al mismo- (D) En desarrollo del contrato No. 11000321 OH, para la realización de la interventoría al contrato de mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes, se observaron las siguientes deficiencias y debilidades: ....P.21 | S.D | 2. Cumplir lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, la Resolución 0589 de 2007 y la Ley 594 de 2000 | Adelantar la depuración del archivo soporte de los documentos de los contratos enviados a la ADM, y generar archivo magnético en la red institucional. | Muestra trimestral de carpetas actualizadas y/o archivo mágnetico | 4 | 2013-08-19 | 2014-07-31 | 49.4286 | 100% | Se elaboró circular para los supervisores según ADI 4402-2013026362 de fecha 18/09/2013 solicitándoles crear y administrar la carpeta de cada uno de sus contratos a cargo se evidencio que en la DDA existe archivo en donde se manejan carpetas actualizadas para cada uno de los contratos que se suscriben.
390 | FILA_222 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 9 Peligro aviario y deficiencias en manejo ambiental en zonas del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja. Administrativo. Se observó alta presencia de aves sobrevolando la Cabecera 04 de la pista del aeropuerto Yariguíes, lo que genera riesgo de peligro aviario para las operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves en el aeródromo. P.22 | S.D | 1. Adelantar las gestiones interinstitucionales ante las autoridades regionales o nacionales segun corresponda para exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en aras de la seguridad aerea | Convocar a un comite extraordinario para presentar la problemática existente en la cabecera 04 del Aeropuerto y formular planes de accion específicos de acuerdo a la evaluación de la situación. | Actas del Comité- Plan de Acción | 1 | 2013-08-02 | 2013-10-30 | 12.7143 | 100% | Se realizó el Comité de Peligro Aviario y Fauna el 18 de septiembre del 2013 en donde se presentó la problemática existente en la cabecera 04 del Aeropuerto. Del Comité se definió un plan de acción que se encuentra consignado en el Acta que se adjunta.
391 | FILA_223 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 9 Peligro aviario y deficiencias en manejo ambiental en zonas del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja. Administrativo. Se observó alta presencia de aves sobrevolando la Cabecera 04 de la pista del aeropuerto Yariguíes, lo que genera riesgo de peligro aviario para las operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves en el aeródromo. P.22 | S.D | 2. Adelantar las gestiones interinstitucionales ante las autoridades regionales o nacionales segun corresponda para exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en aras de la seguridad aerea | Realizar visitas de inspección a los sitios identificados como atractivos de aves en la cabecera 04 | Informe de visita y seguimiento al plan de acción | 3 | 2013-09-16 | 2014-03-31 | 28 | 100% | Aeropuerto Mariguíes se ejecuto contrato 13000238-OH-2013, Desarrollar el programa de mejoramiento para la prevención de peligro aviario mediante el mantenimiento de la implementación de los programas de gestión de riesgo para el control de peligro aviario y fauna a nivel nacional y formulación e implementación del programa de gestión de riesgo para el control de peligro aviario y fauna
392 | FILA_224 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 9 Peligro aviario y deficiencias en manejo ambiental en zonas del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja. Administrativo. Se observó alta presencia de aves sobrevolando la Cabecera 04 de la pista del aeropuerto Yariguíes, lo que genera riesgo de peligro aviario para las operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves en el aeródromo. P.22 | S.D | 3. Implementar un programa de control de erosión en el área afectada, | Contratar con recursos 2014, el desarrollo de un programa de control de erosión a fin de minimizar la afectación por aguas de escorrentía., | Contrato adjudicado | 1 | 2013-10-02 | 2014-06-30 | 38.7143 | 100% | Se adjudicó contrato No. 13000081 OT, objeto: de contratar obras de control geotécnico del Aeropuerto Mariguíes de Barrancabermeja, para controlar la erosión en el área afectada.
393 | FILA_225 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 10 Deterioros de la pista del apto Yariguíes de B/meja por giros inadecuados de las aeronaves. Administrativo Se evidenciaron deformaciones en la carpeta asfáltica de la pista del Apto Yariguíes , ocasionadas por giros inadecuados de las aeronaves, situación que puede afectar la vida útil de la carpeta asfáltica por cuanto se empieza a deformar y a generar ... P.23 | S.D | Coordinar con el Grupo de Servicios de Tránsito Aéreo, el cumplimiento de los Regamentos Aeronauticos Colombianos y con la OTA, la imposición de sanciones a los operadores en caso de incumplir la normatividad. | Elaborar comunicación recordando el estrcito cumplimiento de la norma a ATS y OTA | Comunicación escrita enviada | 2 | 2013-09-02 | 2013-09-16 | 2 | 100% | Anexo solicitud de la DDA con ADI 4200-2013011466 dirigida al Director de servicios a la Navegación, se recibió copia de la circular ADI 4101-2013013057 dirigida por esta dirección a los Jefes de grupo de Aeronavegación Regional y Coordinadores, Supervisores y Controladores ATS
394 | FILA_226 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 10 Deterioros de la pista del apto Yariguíes de B/meja por giros inadecuados de las aeronaves. Administrativo Se evidenciaron deformaciones en la carpeta asfáltica de la pista del Apto Yariguíes , ocasionadas por giros inadecuados de las aeronaves, situación que puede afectar la vida útil de la carpeta asfáltica por cuanto se empieza a deformar y a generar ... P.23 | S.D | Verficar mediante inspección que las pistas cumplan con las especificaciones técnicas de las plataformas de giro de acuerdo con la categoria del aeropuerto. | Realizar las inspecciones a los diferentes aeropuertos a nivel nacional de conformidad con el cronograma de visitas del Grupo Inspección de aeropuertos. | Informes trimestrales de inspección y cronograma de visita. | 4 | 2013-09-02 | 2014-07-31 | 47.4286 | 100% | Se anexa lista de las visitas de inspeccion del primer semestre de 2014.
395 | FILA_227 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 11 Debilidades en los Diseños y estudios previos del Cto. 11000231 OJ de 2011 para el mantenimiento de pista y terminal del Apto de Mitú - Vaupés.(D) En proceso precontractual No. 11000049 OS de 2011 se evidenció inconsistencias y debilidades entre los diseños y estudios previos frente a la ejecución del Cto por cuanto existen diferencias de especificaciones.... P.23 | S.D | 1.Fortalecer la planeación de los proyectos con profesionales especializados en cada una de las disciplinas necesarias (estructura, hidraulico, electrico, telecomunicaciones, voz y datos, pavimentos y geotecnico) . | Solicitar mediante oficio a la Dirección de Talento Humano, la necesidad de incorporar profesionales especializados. | Oficio enviado y respuesta recibida | 2 | 2013-08-19 | 2013-09-30 | 6 | 100% | Las vacantes que se van generando al interior de la planta de profesionales son llenados con funcionarios inscritos en carrera administrativa en cumplimiento ley 909/04, como es un tema especifico se debe contratar mediante prestación de servicios una persona con el perfil requerido.
396 | FILA_228 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 11 Debilidades en los Diseños y estudios previos del Cto. 11000231 OJ de 2011 para el mantenimiento de pista y terminal del Apto de Mitú - Vaupés.(D) En proceso precontractual No. 11000049 OS de 2011 se evidenció inconsistencias y debilidades entre los diseños y estudios previos frente a la ejecución del Cto por cuanto existen diferencias de especificaciones.... P.23 | S.D | 2.Fortalecer la planeación de los proyectos con profesionales especializados en cada una de las disciplinas necesarias (estructura, hidraulico, electrico, telecomunicaciones, voz y datos, pavimentos y geotecnico) . | Contratar estudios y diseños externos, para los proyectos de acuerdo con su complejidad | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013-08-19 | 2014-07-31 | 49.4286 | 100% | Se presenta informe de Estudios y Diseños de licitacion publica 14000014-OL 2014
397 | FILA_229 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 11 Debilidades en los Diseños y estudios previos del Cto. 11000231 OJ de 2011 para el mantenimiento de pista y terminal del Apto de Mitú - Vaupés.(D) En proceso precontractual No. 11000049 OS de 2011 se evidenció inconsistencias y debilidades entre los diseños y estudios previos frente a la ejecución del Cto por cuanto existen diferencias de especificaciones.... P.23 | S.D | 3. Demostrar que las actuaciones específicas en la cabecera 02, contribuyeron al cumplimiento a cabalidad del objeto contractual. | Informe Técnico del interventor del contrato, justificando la ejecución de las obras | Informe presentado | 1 | 2013-08-19 | 2013-10-30 | 10.2857 | 100% | Se adjunta informe de supervisión del contrato y de la interventoría.
398 | FILA_230 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 12 Deficiencias en la ejecución del contrato No. 11000260 OH y en la supervisión al mismo. (D) En desarrollo del contrato No. 11000260 OH, para la realización de la lnterventoría al contrato de obra del mantenimiento de la pista y terminal del aeropuerto Fabio Alberto León Bentley, se observaron las siguientes deficiencias P.24 | S.D | 1.Cumplir lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, la Resolución 0589 de 2007 y la Ley 594 de 2000 | Adelantar la depuración del archivo soporte de los documentos de los contratos enviados a la ADM, y generar archivo magnético en la red institucional. | Muestra trimestral de carpetas actualizadas y/o archivo mágnetico | 4 | 2013-08-19 | 2014-07-31 | 49.4286 | 100% | Se evidencia un archivo fisico en la DDA donde reposan las carpetas de los contratos por cada año
399 | FILA_231 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 12 Deficiencias en la ejecución del contrato No. 11000260 OH y en la supervisión al mismo. (D) En desarrollo del contrato No. 11000260 OH, para la realización de la lnterventoría al contrato de obra del mantenimiento de la pista y terminal del aeropuerto Fabio Alberto León Bentley, se observaron las siguientes deficiencias P.24 | S.D | 2.Cumplir lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, la Resolución 0589 de 2007 y la Ley 594 de 2000 | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
400 | FILA_232 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 13 Falta de mantenimiento de las zonas de seguridad y afectación de la Cabecera 02 de la Pista del Apto de Mitú. (ADM) En las zonas de seguridad de la pista, se observó que la vegetación, maleza y árboles están afectando la visibilidad desde torre de control a las cabeceras, la vegetación están invadiendo la Cabecera 02 recién construida, existe empozamientos de agua lluvia ....P.24 | S.D | 1.Realizar la inspección técnica por parte del coordinador de la Regional Meta del estado de las zonas de seguridad y drenajes con el fin de priorizar las actividades a desarrollar en las próximas vigencias fiscales. | Generar informe técnico de las actividades a desarrollar en las próximas vigencias fiscales | Informe Técnico | 1 | 2013-09-16 | 2013-12-31 | 15.1429 | 100% | Se adjunta correo electronico con la programación de las actividades a ejecutar en el aeropuerto de Mitu y las especificaciones técnicas de los proyectos.
401 | FILA_233 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 13 Falta de mantenimiento de las zonas de seguridad y afectación de la Cabecera 02 de la Pista del Apto de Mitú. (ADM) En las zonas de seguridad de la pista, se observó que la vegetación, maleza y árboles están afectando la visibilidad desde torre de control a las cabeceras, la vegetación están invadiendo la Cabecera 02 recién construida, existe empozamientos de agua lluvia ....P.24 | S.D | 2. Priorizar las actividades a realizar en las zonas de seguirdad del aeropuerto y adelantar gestiones ante la DDA, para mejorar el estado de la pista, en conjunto con el coordinador de la Regional Meta asignado por la DDA. | Realizar la contratación del mantenimiento de las zonas de seguridad | Contrato adjudicado | 1 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | 100% | Se adjudicó contrato No. 13000318 OC para el mantenimiento de zonas de seguridad, canales y limpieza de malla del Aeropuerto Alberto Leon Bentley de Mitú - Vaupés.​
402 | FILA_234 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 13 Falta de mantenimiento de las zonas de seguridad y afectación de la Cabecera 02 de la Pista del Apto de Mitú. (ADM) En las zonas de seguridad de la pista, se observó que la vegetación, maleza y árboles están afectando la visibilidad desde torre de control a las cabeceras, la vegetación están invadiendo la Cabecera 02 recién construida, existe empozamientos de agua lluvia ....P.24 | S.D | 3.Realizar la inspección técnica por parte del coordinador de la Regional Meta del estado de la pista y evaluar si existe póliza de estabilidad de las obras vigente para realizar la respectiva reclamación al contratista. Lo anterior para priorizar las actividades a ejecutar en las próximas vigencias fiscales. | Generar informe técnico del coordinador de la Regional Meta. | Informe técnico | 1 | 2013-09-16 | 2013-12-31 | 15.1429 | 100% | Se presenta informe del estado actual de la pista pero esta en proceso la evaluación si existe póliza de estabilidad de las obras vigente para realizar la respectiva reclamación al contratista.
403 | FILA_235 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 13 Falta de mantenimiento de las zonas de seguridad y afectación de la Cabecera 02 de la Pista del Apto de Mitú. (ADM) En las zonas de seguridad de la pista, se observó que la vegetación, maleza y árboles están afectando la visibilidad desde torre de control a las cabeceras, la vegetación están invadiendo la Cabecera 02 recién construida, existe empozamientos de agua lluvia ....P.24 | S.D | 4.Priorizar las actividades a realizar en la pista para mejorar el estado de la misma de conformidad al informe técnico presentado por el coordinador de la Regional Meta. | Presentar proyecto de obra para la pista ante la SSO | Proyecto radicado en la SSO | 1 | 2013-09-16 | 2014-06-30 | 41 | 100% | Se adjunta contrato 13000937-OC 2013 con el cual se realizó mantenimiento de la pista del Aeropuerto de Mitu.
404 | FILA_236 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 14 Deterioros de la pista y fallas en algunos de los instrumentos de seguridad aeronáutica del aeropuerto de Mitú. (ADM) Se evidenciaron fisuras longitudinales y transversales a lo largo de la pista en especial en las zonas laterales de la misma, alto grado de contaminación por vegetación en diferentes puntos, baches y grietas en bloque.. P.25 | S.D | 1.Realizar la inspección técnica por parte del coordinador de la Regional Meta del estado de la pista y evaluar si existe póliza de estabilidad de las obras vigente para realizar la respectiva reclamación al contratista. Lo anterior para priorizar las actividades a ejecutar en las próximas vigencias fiscales. | Generar informe técnico del coordinador de la Regional Meta. | Informe técnico | 1 | 2013-09-16 | 2013-12-31 | 15.1429 | 100% | Se presenta informe del estado actual de la pista pero esta en proceso la evaluación si existe póliza de estabilidad de las obras vigente para realizar la respectiva reclamación al contratista.
405 | FILA_237 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 14 Deterioros de la pista y fallas en algunos de los instrumentos de seguridad aeronáutica del aeropuerto de Mitú. (ADM) Se evidenciaron fisuras longitudinales y transversales a lo largo de la pista en especial en las zonas laterales de la misma, alto grado de contaminación por vegetación en diferentes puntos, baches y grietas en bloque.. P.25 | S.D | 2. Priorizar las actividades a realizar en la pista para mejorar el estado de la misma de conformidad al informe técnico presentado por el coordinador de la Regional Meta. | Presentar proyecto de obra para la pista ante la SSO | Proyecto radicado en la SSO | 1 | 2013-09-16 | 2014-06-30 | 41 | 100% | Se adjunta contrato 13000937-OC 2013 con el cual se realizó mantenimiento de la pista del Aeropuerto de Mitu.
406 | FILA_238 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 15 Diferencias en cantidad de obra en el Contrato No. 12000131 OK de 2012. (ADM) La interventoría y supervisión de la Aeronáutica Civil recibió en desarrollo del contrato No. 12000131 OK para la ampliación de plataforma y construcción de calle de rodaje del Apto de Mitú- Vaupés, cantidades de obra a satisfacción en mayor valor a la ejecutada por valor $11,2 millones,...P.25 | S.D | 1.Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que en la ejecución del ítem NP1 "Acero de refuerzo para Losas en concreto de forma irregular y perimetral" no se generó detrimento patrimonial en la ejecución del Contrato de Obra No. 12000131-OK-2012. | Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que las cantidades de acero de refuerzo utilizado en el ítem NP1 "Acero de Refuerzo para Losas en concreto de forma Irregular y Perimetral fueron las recibidas a satisfacción por esta en la ejecución del Contrato 12000131-OK-2012 y que no fueron detrimento patrimonial. | Informe Técnico de Interventoría | 1 | 2013-08-02 | 2013-10-30 | 12.7143 | 100% | Se adjunta informe tecnico de interventoria del contrato 12000131 OK.
407 | FILA_239 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 15 Diferencias en cantidad de obra en el Contrato No. 12000131 OK de 2012. (ADM) La interventoría y supervisión de la Aeronáutica Civil recibió en desarrollo del contrato No. 12000131 OK para la ampliación de plataforma y construcción de calle de rodaje del Apto de Mitú- Vaupés, cantidades de obra a satisfacción en mayor valor a la ejecutada por valor $11,2 millones,...P.25 | S.D | 2. Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
408 | FILA_240 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 15 Diferencias en cantidad de obra en el Contrato No. 12000131 OK de 2012. (ADM) La interventoría y supervisión de la Aeronáutica Civil recibió en desarrollo del contrato No. 12000131 OK para la ampliación de plataforma y construcción de calle de rodaje del Apto de Mitú- Vaupés, cantidades de obra a satisfacción en mayor valor a la ejecutada por valor $11,2 millones,...P.25 | S.D | 3. Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013-09-02 | 2014-08-01 | 47.5714 | 100% | Se presenta informe de Estudios y Diseños de licitacion publica 14000014-OL 2014
409 | FILA_241 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 16 Demarcación pista del apto Palonegro de Bucaramanga - Santander. Administrativo (Beneficio de Auditoría). En visita realizada a la pista del apto de Palonegro de B/manga, en desarrollo del Cto 11000210 OK de 2011, para el mantenimiento de la pista, se evidenció, que la pintura de demarcación de las franjas laterales no cumplía con las especificaciones técnicas... P.26 | S.D | N.A | N.A | 0 | 0 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 52 | 100% | N.A
410 | FILA_242 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 17 Pruebas realizadas a la carpeta asfáltica de la pista del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. (ADM) En desarrollo del contrato No. 11000210 OK de 2011, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto de Palonegro en visita realizada se evidenció que el contratista extractó núcleos de carpeta asfáltica para determinar espesor y calidad del material utilizado, ....26 | S.D | 1.Solicitar a los interventores de los contratos que cuando se realicen ensayos destructivos exijan al contrratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas, garantizando que la carpeta quede en las condiciones iniciles antes del ensayo | Circular emanada de la Secretaría de Sistemas operacionales a los Interventores de contratos para que se efectuen los procedimientos respectivos cuando se hagan ensayos destructivos en las obras. | Circular emitida | 1 | 2013-08-15 | 2013-09-16 | 4.5714 | 100% | Se adjunta Memorando No.4402-2013026109 del 16 de septiembre de 2013 solicitando a los interventores y supervisores hacer seguimiento y control a la calidad de las obras mediante ensayos destructivos y no destructivos
411 | FILA_243 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 17 Pruebas realizadas a la carpeta asfáltica de la pista del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. (ADM) En desarrollo del contrato No. 11000210 OK de 2011, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto de Palonegro en visita realizada se evidenció que el contratista extractó núcleos de carpeta asfáltica para determinar espesor y calidad del material utilizado, ....26 | S.D | 2. Solicitar a los interventores de los contratos que cuando se realicen ensayos destructivos exijan al contrratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas, garantizando que la carpeta quede en las condiciones iniciles antes del ensayo | Presentar informes de interventoría donde se evidencie el cumplimiento de la circular cuando se presenten ensayos destructivos en la obra. | Muestra trimestral de informes de interventoría | 4 | 2013-08-15 | 2014-06-30 | 45.5714 | 100% | soporte las especificaciones técnicas de la contratación para el estudio, diseño y mantenimiento de pista para los aeropuertos de Sogamoso y Puerto Leguizamo en las cuales se establecen las condiciones para garantizar que al realizar ensayos los contratistas dejen en óptimas condiciones las superficies intervenidas
412 | FILA_244 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 18 Liquidación Bilateral de los contratos Nos. 11000327 OK y11000326 OH. (D) Al cierre de la auditoría la Aerocivil no ha suscrito acta de liquidación bilateral de los contratos Nos. 11000327 OK y 11000326 OH14, ni ha procedido a liquidarlos de manera unilateral, lo cual contraviene el estatuto de contratación administrativa (Articulo 60 de la Ley 80 de 1993) P.27. | S.D | Efectuar la liquidación de los contratos 11000327 OK y 11000326 OH de manera prioritaria. | Exigir al Supervisor del contrato de interventoría la actuación inmediata para efectuar las liquidaciones determinadas | Acta de Liquidación | 2 | 2013-08-15 | 2013-12-31 | 19.7143 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
413 | FILA_245 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 19 Deficiencias en la ejecución del proyecto de la Planta deTratamiento PTAR Aeropuerto Guaymaral - Cto No. 12000196 OH de2012. (F)(D) En la estructuración, ejecución y desarrollo del Cto 12000196 para la "Construcción de la Infraestructura complementaria del aeropuerto de Guaymara/" (Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR), se evidencian las siguientes situaciones e... P. 27 | S.D | Exigir a los contratistas el cumplimiento del objeto contractual y a los supervisores del contrato el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución O589 de 2007. | Hacer visitas de seguimiento semanales para verificar la ejecucion de las actividades pendientes para lograr que la PTAR sea entregada por el contratista en operación y funcionamiento. | Informes de Supervisión y acta de liquidación del contrato. | 2 | 2013-08-02 | 2013-10-30 | 12.7143 | 100% | Se realizaron visitas de seguimiento semanales para verificar la ejecución de las actividades pendientes para lograr que la PTAR fuera entregada por el contratista en optimas condiciones de operación y funcionamiento, anexan actas. Terminados los pendientes se procedió a elaborar el acta de liquidación la cual se anexa.
414 | FILA_246 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H. 20 lnterventorías Ad-hoc para los Ctos de Concesión Apto Centro- Norte y Nororiente. (D)(P) Teniendo en cuenta que Aerocivil, suscribió los contratos Nos. 8000011-0K de 2008 y 10000078-0K de 201O, para entregar en concesión los Aptos Olaya Herrera, Rio Negro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería al consesionarioAIRPLAN y Cúcuta, Bucaramanga; Barrancabermeja, Valledupar, ...P.28 | S.D | 1.Mantener la supervisión y control de la ejecución de las Concesiones de manera directa a través de las Interventorías Ad-Hoc y sus profesionales de apoyo en cumplimiento de las cláusulas contractuales que así lo disponen hasta la subrogación de los respectivos contratos de concesión. | Continuar con las Interventorías Ad-Hoc y el apoyo de profesionales contratados para ejercer las Interventorías admistrativa, Finaciera y Operativa para los contratos de Concesión de Nororiente y Centro Norte | Ordenes de Prestación de Servicio y Contrato de Prestación de Servicios con la Firma Integral S.A. | 4 | 2013-08-02 | 2013-10-15 | 10.5714 | 100% | La ANI adelanto el proceso de contratación de la interventoría de la conseción Centro Norte. Se anexa contrato.
415 | FILA_247 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H. 20 lnterventorías Ad-hoc para los Ctos de Concesión Apto Centro- Norte y Nororiente. (D)(P) Teniendo en cuenta que Aerocivil, suscribió los contratos Nos. 8000011-0K de 2008 y 10000078-0K de 201O, para entregar en concesión los Aptos Olaya Herrera, Rio Negro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería al consesionarioAIRPLAN y Cúcuta, Bucaramanga; Barrancabermeja, Valledupar, ...P.28 | S.D | 2.Mantener la supervisión y control de la ejecución de las Concesiones de manera directa a través de las Interventorías Ad-Hoc y sus profesionales de apoyo en cumplimiento de las cláusulas contractuales que así lo disponen hasta la subrogación de los respectivos contratos de concesión. | Iniciar nuevamente los procesos de selección de las Interventorías Técnicas Administrativa, Finaciera y Operativa para los contratos de Concesión de Nororiente y Centro Norte | Resoluciones de Subrogación de las Concesiones de Nororiente y Centro Norte y, contratos de Interventoría adjudicados | 4 | 2013-10-15 | 2014-07-31 | 41.2857 | 100% | Se gestionaron dos procesos de concurso de méritos abierto, el primero se llevo a cabo en el año 2011 el cual fue declarado desierto según resolución No.5951 del 20 de octubre de 2011. En el año 2013 se surtió un segundo proceso el cual fue revocado mediante resolución No.00697 de febrero 22 de 2013. Este proceso queda bajo responsabilidad de la ANI. Se adjuntan resoluciones.
416 | FILA_248 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 21 Suspensión temporal plazo de ejecuc1on Cto.12000252 OK "Obras de construcción de la Torre de control del apto El Dorado y del CGAC"­ (ADM) En el contrato 12000252 OK que tiene por objeto la construcción de la Torre de Control y del CGAC se observó que el 30 de enero de 2013 se suscribió el Acta de Suspensión Temporal N° 01,...P.29, | S.D | Evaluar el impacto del cronograma de avance obra sobre el contrato de Concesión con el objeto de cumplir con el tiempo determinado para la culminación de las obras | Controlar con Cronograma tranversal los contratos en ejecución en el Aeropuerto ElDorado a traves de la empresa contratada por Aerocivil para hacer seguimiento al Contrato de Concesion | informe de seguimiento | 1 | 2013-08-15 | 2014-07-31 | 50 | 100% | Se anexa informe de seguimiento al cronograma de ejecución TW y CEGAC. Conn fecha de Agosto de 2014
417 | FILA_249 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 22 Pago del Ítem Comisión de topografía, contrato No.11000211-0K- (F)(D). Sin embargo, se encontró que La Entidad y el contratista suscribieron el Acta de Modificación de Cantidades de Obra No 1, donde se incluyó como ítem no previsto el de "Comisión de Topografía, etapa de construcción", con un valor unitario de $4 millones por mes... P.29-30 | S.D | 1.Exigir a los contratistas el cumplimiento del objeto contractual y a los supervisores del contrato el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución O589 de 2007. | Hacer visitas de seguimiento semanales para verificar la ejecucion de las actividades pendientes para lograr que la PTAR sea entregada por el contratista en operación y funcionamiento. | Informes de Supervisión y acta de liquidación del contrato. | 2 | 2013-08-15 | 2013-10-30 | 10.8571 | 100% | Se realizaron las visitas de seguimiento semanales para verificar la ejecución de las actividades pendientes para lograr que la PTAR fuera entregada por el contratista en optimas condiciones de operación y funcionamiento. Terminados los pendientes se procedió a elaborar el acta de liquidación la cual se anexa.
418 | FILA_250 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 22 Pago del Ítem Comisión de topografía, contrato No.11000211-0K- (F)(D). Sin embargo, se encontró que La Entidad y el contratista suscribieron el Acta de Modificación de Cantidades de Obra No 1, donde se incluyó como ítem no previsto el de "Comisión de Topografía, etapa de construcción", con un valor unitario de $4 millones por mes... P.29-30 | S.D | 2. Evidenciar a la CGR que la actividad no prevista desarrollada por la comisión de topografía no generó un presunto detrimento patrimonial | Presentar informe técnico por parte del Interventor del Contrato con el aval del supervisor del contrato | Informe técnico de interventoría | 1 | 2013-08-15 | 2013-10-30 | 10.8571 | 100% | Se adjunta informe técnico de interventoría del alcance e dicha decisión en campo al igual que el alcance del ítem de localización y replanteo y cotizaciones de empresas constituidas de topografía del costo por mes con equipo para el comparativo
419 | FILA_251 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 23 Deficiencias en el control de Calidad, en el cto.11000211-0K Manto pista del Apto Alfonso López Pumarejo­de Valledupar- ADM. Beneficio de auditoría. La pista del apto de Valledupar fue objeto de manto mediante cto No. 11000211-0K, obras que fueron recibidas a satisfacción el27/07/2012, sin embargo en visita realizada por la CGR en marzo de 2013, 8 meses .... P.30 | S.D | Evidenciar que se cumplió con el compromiso que el Contratista realizó las reparaciones en la pista | Presentar informe del supervisor del contrato de interventoría evidenciando las reparaciones en la pista. | Informe de Supervisor del contrato de interventoria con registro fotográfico | 1 | 2013-08-15 | 2013-10-30 | 10.8571 | 100% | Se adjuntan informe final de interventoría y su especialista de pavimento sobre las reparaciones y las correcciones vistas en campo, al igual que el acta firmada por el supervisor de interventoría con todos los participantes en las revisiones de las reparaciones soportes
420 | FILA_252 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 24 Deficiencias en Análisis de Precios Unitarios, Ítems No Previstos.( ADM) En desarrollo del cto de obra No. 11000211-0K, no se encontró que la interventoría, conceptuara sobre los análisis de farecios unitarios presentados por el contratista referente a los ítems no previstos 8 producto de las modificaciones surtidas y que a su vez teniendo como referencia los precios... P.32 | S.D | 1.Exigir al Interventor del Contrato un informe técnico de los análisis de precios unitarios no previstos presentados en la ejecución de la obra. | Presentar por el Interventor del Contrato informe técnico | Informe Técnico de Interventoría | 1 | 2013-08-15 | 2013-10-30 | 10.8571 | 100% | Se adjunta informe técnico de interventoría sobre dicho seguimiento a su obligación contractual.
421 | FILA_253 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 24 Deficiencias en Análisis de Precios Unitarios, Ítems No Previstos.( ADM) En desarrollo del cto de obra No. 11000211-0K, no se encontró que la interventoría, conceptuara sobre los análisis de farecios unitarios presentados por el contratista referente a los ítems no previstos 8 producto de las modificaciones surtidas y que a su vez teniendo como referencia los precios... P.32 | S.D | 2. Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
422 | FILA_254 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 25 Falta de Mantto en la Torre de control de Valledupary Terminal Benito Salas de Neiva. ADM.Se observó que la torre de control del apto de Valledupar presenta un alto grado de deterioro en su estructura, generando riesgos en la operación y que pueden llegar a afectar el servicio; adicional algunos equipos necesarios para el control y la dotación de los puestos de trabajo.... P .33 | S.D | 1.Adelantar de manera eficiente la labor de Supervisoría a fin de brindar una torre de control con las condiciones normales para la prestación del servicio. Toda vez que el contrato para el mantenimiento ya se suscribió.1300028-OT | Realizar la supervisoría al contrato N°1300028 OT, preaentando los informes respectivos. | Informes de Supervisión y acta de liquidación del contrato. | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | 100% | Se adjunta el informe final del contrato N° 13000028OT en donde señala el supervisor que los detalles que hacían falta ya fueron corregidos y se encuentra liquidando el respectivo contrato, acta que se adjunta. (Meedianter oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos)
423 | FILA_255 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 25 Falta de Mantto en la Torre de control de Valledupary Terminal Benito Salas de Neiva. ADM.Se observó que la torre de control del apto de Valledupar presenta un alto grado de deterioro en su estructura, generando riesgos en la operación y que pueden llegar a afectar el servicio; adicional algunos equipos necesarios para el control y la dotación de los puestos de trabajo.... P .33 | S.D | 2. Evaluar por parte del Supervisor del Contrato el alcance de las actividades observadas por la Contraloría y que deben ser atendidas por el contratista de la Fase I y | Reiterar por el DDA a la Dirección Administrativa el inicio del proceso de aplicación de las pólizas por estabilidad de las obras al Contratista de la Fase I | Oficio enviado y respuesta de la Dirección Administrativa | 2 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 100% | El 12/1213 se inicio proceso por el posible incumplimiento de obligaciones post-contractuales, citando para esa fecha al contratista. Neiva, el 8/04/14 se llevo a cabo la audiencia de posible incumplimiento de obligaciones contractuales, donde se hicieron unos compromisos que fueron verificados en la audiencia programada para el 30 de abril donde el supervisor presentó informe.
424 | FILA_256 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 25 Falta de Mantto en la Torre de control de Valledupary Terminal Benito Salas de Neiva. ADM.Se observó que la torre de control del apto de Valledupar presenta un alto grado de deterioro en su estructura, generando riesgos en la operación y que pueden llegar a afectar el servicio; adicional algunos equipos necesarios para el control y la dotación de los puestos de trabajo.... P .33 | S.D | 3. Determinar las actividades pendientes para generar proyecto de mantenimiento de las instalaciones en la vigencia 2014 por parte del Coordinador de la Regional Cundinamarca. | Generar proyecto de mantenimiento de las edificaciones aeroportuarias en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva | Proyecto radicado en la SSO y contrato adjudicado | 1 | 2013-08-15 | 2014-06-30 | 45.5714 | 100% | se encuentra en la etapa precontractual, ya se fijaron los precios unitarios, por lo que se procederá con la solcitud del CDP correspondiente puesto que los demás aspectos quedaron bajo la responsabilidad de la DDA, de acuerdo con la visita conjunta realizada el pasado 09 y 10 de septiembre, tal como consta en el informe adjunto.
425 | FILA_257 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H.26 Mantenimiento áreas de seguridad del apto de Valledupar. ADM. En visita realizada en marzo de 2013, al apto de Vpar, se observó deficiencias en las labores de mantenimiento de las áreas de seguridad del aeropuerto que puede afectar los niveles de seguridad aeroportuaria, ya que se obstaculizan las ayudas visuales y de otra parte se aumenta el peligro de riesgo aviario P.35 | S.D | Adelantar de manera eficiente la labor de Supervisoría al Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de canales del aeropuerto de Valledupar, toda vez que el contrato ya se suscribió.1300070-OT. | Realizar la supervisoría al contrato N°1300070 OT, preaentando los informes respectivos. | Informes de Supervisión y acta de liquidación del contrato. | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | 100% | Se adjunta informe de supervisoría y acta de liquidación del contrato número 13000370 OC.
426 | FILA_258 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H.27 Cálculo del valor de Transporte en el ítem Suministro e instalación de carpeta asfáltica contrato 11000201-0J- (F)(D) Al revisar los Análisis de Precios Unitarios contractuales presentados por el contratista, en desarrollo del cto 11000201-0J, para el manto de la plataforma y la pista del apto de Leticia, se encontró que en el ítem Suministro e Instalación... P.35 | S.D | 1.Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que no existe el supuesto detrimento patrimonial respecto a la actividad "suministro e instalación de carpeta asfáltica norma FAA - P-401 | Solicitar al Interventor la presentación del informe técnico del ítem determinado | Informe técnico del Interventor | 1 | 2013-08-15 | 2014-07-31 | 50 | 100% | Se adjunta informe técnico de la interventoría, donde se especifica el valor de la mezcla asfáltica y se determina el valor del transporte y se evidencia que no hubo detrimento patrimonial
427 | FILA_259 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H.27 Cálculo del valor de Transporte en el ítem Suministro e instalación de carpeta asfáltica contrato 11000201-0J- (F)(D) Al revisar los Análisis de Precios Unitarios contractuales presentados por el contratista, en desarrollo del cto 11000201-0J, para el manto de la plataforma y la pista del apto de Leticia, se encontró que en el ítem Suministro e Instalación... P.35 | S.D | 2.Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
428 | FILA_260 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H.27 Cálculo del valor de Transporte en el ítem Suministro e instalación de carpeta asfáltica contrato 11000201-0J- (F)(D) Al revisar los Análisis de Precios Unitarios contractuales presentados por el contratista, en desarrollo del cto 11000201-0J, para el manto de la plataforma y la pista del apto de Leticia, se encontró que en el ítem Suministro e Instalación... P.35 | S.D | 3. Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013-09-02 | 2014-08-01 | 47.5714 | 100% | Se presenta informe de Estudios y Diseños de licitacion publica 14000014-OL 2014
429 | FILA_261 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H.28 Deficiencias en el mantenimiento de la pista del aeropuerto de Leticia.( ADM). En inspección realizada a las obras de mantenimiento de la pista, calle de rodaje bravo y plataforma del aeropuerto de Leticia, que fueron recibidas a satisfacción el 24/11/2012, se encontraron los siguientes daños: P.36 | S.D | Requerir al Contratista para que efectúe las actividades correctivas evidenciadas en la vistita de la CGR. | Oficiar al Contratista para que efectúe las actividades correctivas pendientes. | Oficio enviado e informe del Interventor evidenciando las actuaciones realizadas | 2 | 2013-08-15 | 2014-06-30 | 45.5714 | 100% | Se adjunta oficio y el informe de 07/07/14 de la interventoría evidenciando las actuaciones realizadas.
430 | FILA_262 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H.28 Deficiencias en el mantenimiento de la pista del aeropuerto de Leticia.( ADM). En inspección realizada a las obras de mantenimiento de la pista, calle de rodaje bravo y plataforma del aeropuerto de Leticia, que fueron recibidas a satisfacción el 24/11/2012, se encontraron los siguientes daños: P.36 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
431 | FILA_263 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H.29 Atrasos en ejecución del contrato 12000118-0J­ (ADM). En el desarrollo del contrato 12000118-0J, para el mejoramiento de las zonas de seguridad del apto de Leticia, se observa que el contratista empezó a generar atrasos en el cronograma de obra desde la semana 3, si bien la inter\ientoría del contrato ha realizado requerimientos al contratista P.37 | S.D | 1.Requerir al Interventor del Contrato informe en el cual se demuestre el cumplimiento del objeto contractual en el plazo establecido en el contrato | Presentar Informe final de Interventoria con aprobación del supervisor del contrato | Informe final de Interventoría | 1 | 2013-08-15 | 2013-10-30 | 10.8571 | 100% | Se adjuntan oficios 4400-373-2013021965 de mayo 27 de 2013 y 4400-373-2013038832 del 03 de septiembre requiriendo al contratista, así como informe del interventor Consorcio Interzonas
432 | FILA_264 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H.29 Atrasos en ejecución del contrato 12000118-0J­ (ADM). En el desarrollo del contrato 12000118-0J, para el mejoramiento de las zonas de seguridad del apto de Leticia, se observa que el contratista empezó a generar atrasos en el cronograma de obra desde la semana 3, si bien la inter\ientoría del contrato ha realizado requerimientos al contratista P.37 | S.D | 2. Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
433 | FILA_265 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 30 Acabados del Contrato: 12000190.0H. (ADM) En algunos de los ítems ejecutados en desarrollo del contrato 12000190.0H, que tuvo por objeto el mantenimiento del terminal Alfredo Vasquez • Cobo del apto de Leticia-, se observó incumplimiento de especificaciones técnicas contractuales, debido a deficiencias constructivas de calidad de los materiales empleados y acabado P.37 | S.D | 1.Realizar visitar por parte del Supervisor del contrato para evidenciar las actuaciones realizadas del Contratista respecto a lo evidenciado por la CGR | Presentar informe del supervisor del contrato de interventoría evidenciando las reparaciones del contratista | Informe del Supervisor | 1 | 2013-08-15 | 2013-10-30 | 10.8571 | 100% | Se adjunta informe del supervisor del contrato y el informe del contratista
434 | FILA_266 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 30 Acabados del Contrato: 12000190.0H. (ADM) En algunos de los ítems ejecutados en desarrollo del contrato 12000190.0H, que tuvo por objeto el mantenimiento del terminal Alfredo Vasquez • Cobo del apto de Leticia-, se observó incumplimiento de especificaciones técnicas contractuales, debido a deficiencias constructivas de calidad de los materiales empleados y acabado P.37 | S.D | 2. Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
435 | FILA_267 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 31 Estado de los canales de aguas lluvias del apto de Leticia. (ADM) En desarrollo del contrato 11000287-OK, se construyeron tres tramos de canales de sección trapezoidal y rectangular con el objeto de la evacuación de las aguas lluvias del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, por valor de $2.801,3 millones, contrato que fue recibido a satisfacción el17/11/2012. P.39 | S.D | 1. Requerir al Interventor del Contrato informe en el cual se demuestre las acciones correctivas a los canales de aguas lluvias. | Presentar Informe final de Interventoria con aprobación del supervisor del contrato | Informe final de Interventoría | 1 | 2013-08-15 | 2013-10-30 | 10.8571 | 100% | Se adjunta informe del interventor remitido según oficio C-V-12000118-OJ-2012-21 de septiembre 06 de 2012
436 | FILA_268 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 31 Estado de los canales de aguas lluvias del apto de Leticia. (ADM) En desarrollo del contrato 11000287-OK, se construyeron tres tramos de canales de sección trapezoidal y rectangular con el objeto de la evacuación de las aguas lluvias del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, por valor de $2.801,3 millones, contrato que fue recibido a satisfacción el17/11/2012. P.39 | S.D | 2. Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
437 | FILA_269 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 32 Deficiencias en Estudios previos y cambios en las Condiciones Iniciales del cto e Ítems no previstos- (D). Se observa que los estudios previos en los proyectos de manto de la infraestructura aeroportuaria que realiza la Entidad, no están cumpliendo con su objeto dentro de la estructuración del contrato, por cuanto en estos, se determinan unas cantidades ..., P.39 | S.D | Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños, para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013-09-02 | 2014-08-01 | 47.5714 | 100% | Se presenta informe de Estudios y Diseños de licitacion publica 14000014-OL 2014
438 | FILA_270 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 33 Deficiencias de Control Interno en la Supervisión deInformes y Documentos Contractuales. (ADM) En la revisión realizada a los documentos que soportan la ejecución de los contratos de obra pública, se encontraron deficiencias de control y supervisión en la gestión documental así como debilidades de control interno en la organización de los mismos P.41 | S.D | 1. Procurar la vigencia de los amparos contractuales durante la vida de los contratos. 2) Asegurar la consistencia de la información de los precontractual. 3) | 1) Emitir circular informativa sobre el deber que le asiste a los supervisores de controlar las vigencias de los amparos contractuales. | Circular emitida | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | 100% | Se adjunta circular de la SG No.006 del 23 de Octubre de 2013, así como correo electrónico del jefe de grupo de Interventoría y Supervisión a cada uno de los supervisores recordándoles dar cumplimiento a la circular mencionada, así como a los manuales de interventoría y supervisión de la entidad.
439 | FILA_271 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 33 Deficiencias de Control Interno en la Supervisión deInformes y Documentos Contractuales. (ADM) En la revisión realizada a los documentos que soportan la ejecución de los contratos de obra pública, se encontraron deficiencias de control y supervisión en la gestión documental así como debilidades de control interno en la organización de los mismos P.41 | S.D | 2. Verificar de manera previa a la apertura de las selecciones o licitaciones, que los plazos de ejecución de los proyectos estén acordes con el principio de anualidad presupuestal. | 2) Implementar por el Grupo de Procesos Precontractuales un formato de control de la información precontractual. | Muestra trimestral de formatos con información contractual | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | 100% | Desde el acto de convocatoria de los procesos de selección, se verifica a partir del cronograma del proceso la posibilidad de ejecutar el contrato dentro de la correspondientes vigencia fiscal. Se adjunta muestra de actos de apertura de procesos
440 | FILA_272 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 34 Sector suroeste de Colombia sin servicio de control radar­ (ADM) El sector suroeste de Colombia considerado estratégico para el país, por el crecimiento y complejidad del tráfico aéreo, se encuentra sin servicios de control de vigilancia y control radar aproximadamente desde enero de 2011, por cuanto la estación "radar Santana" principal sistema de vigilancia en ruta o P.43-44 | S.D | 1. Dar en operatividad el sistema | Reporte de operatividad | Reporte de operatividad | 1 | 2015-07-15 | 2016-05-30 | 45.7143 | 95% | El Supervisor del Contrato presenta avances de la ejecución, pero aún hay acividades pendientes de ejecutar.
441 | FILA_273 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 34 Sector suroeste de Colombia sin servicio de control radar­ (ADM) El sector suroeste de Colombia considerado estratégico para el país, por el crecimiento y complejidad del tráfico aéreo, se encuentra sin servicios de control de vigilancia y control radar aproximadamente desde enero de 2011, por cuanto la estación "radar Santana" principal sistema de vigilancia en ruta o P.43-44 | S.D | 2. Realizar a través del seguro institucional de todo riesgo, la reposición de todos los sistemas de Energía, Radar y Comunicaciones que se encontraban instalados y operativos en la estación Santa Ana antes del atentado,Se está adelantando el proceso de recuperación de via para movilidad y así se puedan ejecutar las obras de recuperación e instalación de los sistemas correspondientes. | Coordinar las reuniones necesarias para la recupeacion de la via de acceso y medios alternativos para la instalacion del radar y adelaantar el proceso.de contratación respectivo | Actas de Reunión, contrato adjudicado | 4 | 2013-08-02 | 2014-07-31 | 51.8571 | 100% | Con comunicación 4203. - 2014047629 de 29 de septiembre de 2014 la Aerocivil informa a ENTELCOM que la vía de acceso al Cerro Sanata Ana se encuentra disponible.
442 | FILA_274 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 35 Combinación de actividades en Ítem del Contrato 11000206-0K de 2011 -(ADM) Se observa que en el cto de 11000206-0K de 2011, con el objeto de la actualización de radar de Santana, la Entidad estableció como ítem No.9 la "Adecuación general de la base, pedestal de antena y antenas PSRIMSSR incluyendo todos los repuestos y accesorios", ítem que en la propuesta económica... P.44 | S.D | Adelantar procesos de contratación en los cuales se especifique claramente los ítems constructivos y los que corresponden a repuestos y accesorios, a fin de controlar las cantidades de obra y los costos asociados a la misma | Definir claramente en las especificaciones técnicas de los procesos de la DT, los ítems constructivos y los de repuestos y accesorios | Muestra trimestral de estudios previos y de contratos celebrados | 4 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | 100% | Se anexa Estudio de Mercados para un Sistema DVOR/DME para el Aeropuerto de Montería y el Anexo 1 Documentos y Estudios Previos
443 | FILA_275 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 36 Integración Módulo de Facturación (Billing) del Centro de Control. (ADM) Las deficiencias detectadas están relacionadas con errores en la digitación, completitud y oportunidad en el cargue de la información registrada en las fajas de progreso, lo anterior debido a la falta de integración de los aplicativos ... P.44-45 | S.D | 1. Trabajo conjunto de la Dirección de Informática: Grupo de Facturación, Grupos de Aeronavegación y Soporte Técnico de la Regional Cundinamarca, Oficina de Planeación para desarrollar el software, las interfaces y los procedimientos para utilizar la información generada por sistema de Control ACC-Bogotá, con el fin de que la información sea transmitida al módulo de facturación | 1. interface FDP-BOG/FACTURACION 2. Software ambiente web para manejo fajas de progreso (salidas, llegadas y sobrevuelos) 3. Software para plan de contingencia automático a partir de ficheros generados por el FDP 4. Interface con módulo de facturación sistema PAF 5. Pruebas por Grupo de Facturación 6. Procedimiento copia de ficheros del FDP a Facturación por Soporte Técnico Reg Cundi | Actas parciales y final | 4 | 2015-07-01 | 2016-06-30 | 52.1429 | 70% | desarrolló interface ACC-BOG para obtener info del billing y llevarla al aplicativo de Información de Vuelos:2. desarrollo software en ambiente web para manejo de fajas de progreso.3.desarrollado en un 90% el plan de contingencia automático para obtener la info de los ficheros generados por el FDP.4.desarrollo interface con sistema PAF 6 procedimiento copia ficheros FDP a Info vuelos
444 | FILA_276 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 36 Integración Módulo de Facturación (Billing) del Centro de Control. (ADM) Las deficiencias detectadas están relacionadas con errores en la digitación, completitud y oportunidad en el cargue de la información registrada en las fajas de progreso, lo anterior debido a la falta de integración de los aplicativos ... P.44-45 | S.D | 1. Trabajo conjunto de la Dirección de Informática: Grupo de Facturación, Grupos de Aeronavegación y Soporte Técnico de la Regional Cundinamarca, Oficina de Planeación para desarrollar el software, las interfaces y los procedimientos para utilizar la información generada por sistema de Control ACC-Bogotá, con el fin de que la información sea transmitida al módulo de facturación | 7. Procedimiento para aprobar por Grupo de Soporte Técnico. 8. Pruebas con información reportada por módulos de información para cálculo y generación de pedidos. 9. Solicitar a consultoría modificación en aplicativo para pruebas de lectura. 10. Con información de pruebas emitirá concepto de funcionalidad en la información. | Actas parciales y final | 4 | 2015-07-01 | 2016-06-30 | 52.1429 | 20% | Se va a convocar a reunión la Dirección Financiera, la Dirección de Informática y la Dirección de Telecomunicaciones para definir necesidades, caracteristicas del sistema e implementación. Este hallazgo fue traslado a otros Procesos.
445 | FILA_277 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 37 Desgaste administrativo en ejecución de contratos (ADM). La Entidad suscribió los ctos 12000177 OH 2012 y el 12000160 OH 2012 de menor cuantía, con el mismo contratista, con diferencia de 20 días; solo que para el contrato 12000177 OH 2012 se hace mediante la figura de consorcio, en ellos se observa que los dctos soportes para la evaluación de los precios (cotizaciones) P.45-46 | S.D | Fortalecer la planeación de los proyectos mediante la selección objetiva de los proponentes y elaboración de estudios de mercado soportados de confromidad con las normas de contratación aplicable . | Estructurar proyectos para los aeropuertos adscritos a la Regional, donde se agrupen varias necesidades para garantizar la prestación del servicio. | Muestra trimestral de proyectos estructurados por la DRNT | 4 | 2013-08-02 | 2014-06-30 | 47.4286 | 100% | Se anexa muestra trimestral de los procesos N° 14000306OR, 14000407OR, 14000445OR, 14000446OR y 14000689OR con sus respectivos estudios previos como parte de la estructuración de los proyectos.
446 | FILA_278 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 38 Deficiencias en los controles del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico. (ADM) Se observó deficiencias en los controles existentes del proceso GSAC1.0 "Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico", en cuanto a la actividad de registro y verificación de los documentos para la expedición y convalidación de licencias, ... P.46 | S.D | 1. Desarrollar e implementar el sistema de información SIGA, el cual, permitirá que las empresas, talleres y escuelas de aviación envíen en línea toda la información pertinente a entrenamiento y experiencia a la UAEAC, con lo cual se está eliminando el riesgo de que sean enviados documentos que no hayan sido expedidos por éstos | Realizar reuniones con la firma contratista que está desarrollando el Sistema de Información SIGA y adelantar las pruebas necesarias | Actas de Reunión Listado de participantes a reuniones de análisis de casos de usos | 2 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 70% | Se adelanta actividades de dasarrollo para atender los requerimientos de Personal Aeronático y se valida con usuarios como consta en actas 11, 16 y 17, 18, 19 y 20 Los requerimientos atendidos representan aprox el 70 % de los requerimientos aprobados, De acuerdo a la disponibilidad de los usuarios del área se programaran las sesiones de validación desde el 20/01/16
447 | FILA_279 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 38 Deficiencias en los controles del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico. (ADM) Se observó deficiencias en los controles existentes del proceso GSAC1.0 "Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico", en cuanto a la actividad de registro y verificación de los documentos para la expedición y convalidación de licencias, ... P.46 | S.D | 2. Armonizar del RAC con las normas LAR, en el marco del convenio SRVSOP (Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional) firmado por Colombia para las áreas de entrenamiento (RAC 141, 142 y 147) y de licencias (RAC 61, 63 y 65) | Realizar análisis comparativos de las normas LAR - RAC, con el fin de identificar diferencias y realizar propuesta de modificación RAC,cuando aplique Identificación y notificación las diferencias aplicando metodología definida en el SRVSOP | Circulares publicadas en pagina web y comunicaciones relacionadas con la armonización de las normas LAR | 4 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 40% | Los RAC 141,142 y 147 se encuentra en proceso de revisión y modificación por parte de esta Secretaría. Respecto a los RAC 61 y 63 se encuentran en proceso de revisión y aprobación por parte del Grupo de Normas Aeronáuticas. Respecto al RAC 65 se encuentra en proceso de revisión por parte de esta Secretaría.
448 | FILA_280 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. 38 Deficiencias en los controles del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico. (ADM) Se observó deficiencias en los controles existentes del proceso GSAC1.0 "Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico", en cuanto a la actividad de registro y verificación de los documentos para la expedición y convalidación de licencias, ... P.46 | S.D | 3. Actualizar la Documentación del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico | Revisar y actualizar la documentación del proceso GSAC1.0 (Carta del proceso, Procedimientos y formatos), de forma tal que se reflejen las mejoras que se han implementado. | Carta de proceso, procedimientos y formatos actualizados | 1 | 2013-08-02 | 2014-06-30 | 47.4286 | 100% | Se han emitido solicitudes de conceptos técnicos por parte de la Oficina Asesora Jurídica, los cuales han sido atendidos oportunamente por el Grupo de Investigación de Accidentes.
449 | FILA_281 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H. 39 Deficiencias y costo adicional sin justificación Cto12000024 - (D)(P) En el contrato No 12000024 de 2012- OJ, cuyo objeto es la construcción de la torre de control y electrificación con red comercial del apto Cananguchal de Villa Garzón Putumayo, suscrito con el Consorcio Patojo, se evidenciaron presuntas irregularidades que tiene que ver con los siguientes aspectos: P.49 | S.D | Hacer cumplir los tiempos previstos en el contrato para la suscripción del Acta de Inicio | Designar los supervisores desde el acto de adjudicación del contrato. | Muestra trimestral de contratos de Interventoría evidenciando el nombramiento del supervisor | 1 | 2013-08-01 | 2014-06-30 | 47.5714 | 100% | Se adjunta muestra trimestral contratos 13000203-OH y 13000208-OH los cuales en su clausula 11 evidencian el nombramiento del supervisor.
450 | FILA_282 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H. 39 Deficiencias y costo adicional sin justificación Cto12000024 - (D)(P) En el contrato No 12000024 de 2012- OJ, cuyo objeto es la construcción de la torre de control y electrificación con red comercial del apto Cananguchal de Villa Garzón Putumayo, suscrito con el Consorcio Patojo, se evidenciaron presuntas irregularidades que tiene que ver con los siguientes aspectos: P.49 | S.D | Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños, para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013-09-02 | 2014-08-01 | 47.5714 | 100% | Se presenta informe de Estudios y Diseños de licitacion publica 14000014-OL 2014
451 | FILA_283 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H.40 Red de Telecomunicaciones. (D)(P). La red de telecomunicaciones de la Entidad presenta fallas que afectan el servicio, pues según el reporte de estado de la red satelital presentado a febrero de 2012, se evidencian 19 estaciones fuera de servicio de las 42 existentes, lo que equivala un 45% aproximadamente, esto debido principalmente a la obsolescencia ... P.50-51 | S.D | 1. Fortalecer la red microondas con la adquisicion e instalacion de tres enlaces de microondas en el norte del pais, a través del tramite de solicitud de Vigencias Futuras y presentacion del proceso de contratacion para renovar tecnologicamente las estaciones satelitales en operacion. | Enviar solicitud o de vigencia futura para renovacion de la red satelital hugus de la entidad radicado y tramitado formalmente. | Documento de vigencia futura para garantizar el servicio de canales de comunicacion durante la vigencia 2014. | 1 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | 100% | Se adjudicó el Contrato No. 13000161 OH. Plazo de ejecución hasta el 31 de Dciembre de 2013. Adicional 01 en plazo y valor hasta 28 02.2014.
452 | FILA_284 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H.40 Red de Telecomunicaciones. (D)(P). La red de telecomunicaciones de la Entidad presenta fallas que afectan el servicio, pues según el reporte de estado de la red satelital presentado a febrero de 2012, se evidencian 19 estaciones fuera de servicio de las 42 existentes, lo que equivala un 45% aproximadamente, esto debido principalmente a la obsolescencia ... P.50-51 | S.D | 2. Fortalecer la red microondas con la adquisicion e instalacion de tres enlaces de microondas en el norte del pais, a través del tramite de solicitud de Vigencias Futuras y presentacion del proceso de contratacion para renovar tecnologicamente las estaciones satelitales en operacion. | Adelantar el proceso de contratacion del segmento satelital en la vigencia 2013 | Contratos de renovacion de la red satelital y del segmento satelital. | 2 | 2013-08-08 | 2014-07-31 | 51 | 100% | Se adjudicó el Contrato No. 13000162 OH, plazo de ejecución hasta el 31.12.2013. Adcional 01 hasta el 28.02.2014.
453 | FILA_285 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H.40 Red de Telecomunicaciones. (D)(P). La red de telecomunicaciones de la Entidad presenta fallas que afectan el servicio, pues según el reporte de estado de la red satelital presentado a febrero de 2012, se evidencian 19 estaciones fuera de servicio de las 42 existentes, lo que equivala un 45% aproximadamente, esto debido principalmente a la obsolescencia ... P.50-51 | S.D | 3. Fortalecer la red microondas con la adquisicion e instalacion de tres enlaces de microondas en el norte del pais, a través del tramite de solicitud de Vigencias Futuras y presentacion del proceso de contratacion para renovar tecnologicamente las estaciones satelitales en operacion. | Ampliar la red de microondas de la entidad en la igencia 2014. | Contrato de adquisicion de enlaces microondas y de enlaces de respaldo de la red satelital de la entidad. | 2 | 2013-08-08 | 2014-07-31 | 51 | 100% | EN EJECUCION: Se anexa Contrato 13000274-OJ-2013 (incluye multiplexores y radioenlaces de microonda)Se anexa Contrato 13000161-OH-2013 (respaldo red satelital)
454 | FILA_286 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H.41 Irregularidades contrato No. 12000029 OH de 2012 -(D)(P) El cto 12000029-0H de 2012, suscrito entre Aerocivil y Advanced Protection lnternational Api S.A.S, cuyo objeto era Mantto preventivo y correctivo para los equipos de rayos X utilizados en los aeropuertos de Armenia, Buenaventura, Arauca, Mitú, Puerto Carreña y repuestos imprevistos en nivel central, P.54 | S.D | 1.Demostrar a la CGR que el otros si al contrato 12000029 OH, fue necesario con el fin de evitar que el plazo de ejecución pasara a otra vigencia, por medio del otro si se ajusto el plazo de ejecución a 31 de diciembre de 2012, para ello se tuvieron en cuenta todas normas y recomendaciones tanto del DNP como de la misma CGR | Presentar por parte del supervsior un informe en donde se demuestre que el otro si se realizó teniendo en cuenta todas las normas legales, así como la adecuada operación de los equipos de rayos X. | Informe | 1 | 2013-08-15 | 2013-10-30 | 10.8571 | 100% | Mediante ADI No. 4302-2013033039 del 15 de Noviembre 2013, se remitieron 19 folios, a la OCI, Ing. Sonia Maritza Machado, Informe el cual demuestra que el otrosí suscrito disminuye el plazo de ejecución sin sobrepasar la vigencia fiscal.
455 | FILA_287 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H.41 Irregularidades contrato No. 12000029 OH de 2012 -(D)(P) El cto 12000029-0H de 2012, suscrito entre Aerocivil y Advanced Protection lnternational Api S.A.S, cuyo objeto era Mantto preventivo y correctivo para los equipos de rayos X utilizados en los aeropuertos de Armenia, Buenaventura, Arauca, Mitú, Puerto Carreña y repuestos imprevistos en nivel central, P.54 | S.D | 2. Adelantar estudios previos que sustenten la necesidad en caso de que requerirse contratos adicionales. | Contratos adicionales con estudios previos que sustenten la necesidad. | Muestra semestral contratos adicionales con estudios previos. | 2 | 2013-08-15 | 2014-06-30 | 45.5714 | 100% | Se anexa formato de seguimiento a contratos suscritos en la vigencia 2013 por la Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria. En el servidor Terminos_Referencia (//BOG7) (T:) / 2013 / Secretaria_SO / Dirección Seguridad y Supervisión / ESTUDIOS Y PROYECTOS / MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN se incluyen los estudios previos y las justificaciones técnicas de los contratos adicionales.
456 | FILA_288 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H.42 Contrato 12000041 de 2012- (D) Según el informe de imprevistos obrante a folios 1742 a 1745 de la carpeta del contrato 12000041, las actividades de sello de fisuras, reparcheo, instalación de Geomalla, imprimación y suministro e instalación de mezcla densa en caliente, fueron programadas para iniciar en los meses de julio, agosto y sept., periodos normalmente secos en la zona,. P.54 | S.D | 1.Gestionar los procesos de contratacion individuales y no un proceso con diferentes grupos | Contratar los proyectos por procesos individuales | Muestra trimestral de proyectos individuales | 4 | 2013-09-02 | 2014-08-01 | 47.5714 | 100% | Se anexan reporte de la pagina web de la Entidad link de contratación en donde se visualiza la ejecución de contratos individuales y se anexa el estudio previo de la licitación pública No. 14000014-OL de 2014. 13/03/2015 Se evidencia la contratación de los proyectos de acuerdo a lo recomendado.
457 | FILA_289 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H.42 Contrato 12000041 de 2012- (D) Según el informe de imprevistos obrante a folios 1742 a 1745 de la carpeta del contrato 12000041, las actividades de sello de fisuras, reparcheo, instalación de Geomalla, imprimación y suministro e instalación de mezcla densa en caliente, fueron programadas para iniciar en los meses de julio, agosto y sept., periodos normalmente secos en la zona,. P.54 | S.D | 2.Hacer cumplir los tiempos previstos en el contrato para la suscripción del Acta de Inicio | Designar los supervisores desde el acto de adjudicación del contrato. | Muestra trimestral de contratos de Interventoría evidenciando el nombramiento del supervisor | 4 | 2013-08-01 | 2014-06-30 | 47.5714 | 100% | Se adjunta muestra trimestral contratos 13000203-OH y 13000208-OH los cuales en su clausula 11 evidencian el nombramiento del supervisor.
458 | FILA_290 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H.43 Falta de Planeación - (D)(P). En los contratos 041, 042 y 043 de 2012 celebrados dentro del proceso No12000004/5/6 OS de 2012 para garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria se observan que entre las fechas de suscripción de los contratos y la de inicio de las obras existen lapsos en tiempo así: P.55 | S.D | 1. Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que en la elaboracion de los estudios y posterior ejecución del contrato 12000043 OK, no hubo falta de planeacion, toda vez que las modificaciones realizadas en la ejecucion se soportan tecnicamnete y garantizan la estabilidad de las obras. | Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que las modificaciones realizadas durante la ejecucion de las obras se realizaron en pro de la estabilidad de las mismas. | Informe presentado | 1 | 2013-08-15 | 2013-10-30 | 10.8571 | 100% | Se adjunta informe de la interventoría CONSORCIO VIAL sobre las obras ejecutadas en -Santa Marta, así como informe de la supervisoría del contrato como respuesta al hallazgo de la CGR
459 | FILA_291 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H.43 Falta de Planeación - (D)(P). En los contratos 041, 042 y 043 de 2012 celebrados dentro del proceso No12000004/5/6 OS de 2012 para garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria se observan que entre las fechas de suscripción de los contratos y la de inicio de las obras existen lapsos en tiempo así: P.55 | S.D | 2. Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
460 | FILA_292 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H.43 Falta de Planeación - (D)(P). En los contratos 041, 042 y 043 de 2012 celebrados dentro del proceso No12000004/5/6 OS de 2012 para garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria se observan que entre las fechas de suscripción de los contratos y la de inicio de las obras existen lapsos en tiempo así: P.55 | S.D | 3. Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños, para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013-09-02 | 2014-08-01 | 47.5714 | 100% | Se presenta informe de Estudios y Diseños de licitacion publica 14000014-OL 2014
461 | FILA_293 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H.44 Irregularidades Contrato 12000252 OK-Torre de control. (D) En el proceso para la construcción de la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado y del centro de gestión aeronáutica de Colombia -CGAC se evidenciaron presuntas inconsistencias relacionadas con los siguientes aspectos: P.56 | S.D | 1. Evidenciar la estructuración de criterios de selección de acuerdo con el principio de Selección Objetiva expresado en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. | Remitir los estudios técnicos y económicos que fundamentarón la decisión tomada en la Adenda 4, analizada frente al posible mercado de oferentes | Aportar documento que sustento la generación de la Adenda No 4 | 1 | 2013-08-15 | 2013-10-01 | 6.7143 | 100% | Se anexa estudio técnico y económico que fundamentaron el análisis del factor de calidad objeto de la Adenda No 4, respuestas a la procuraduría delegada de la función pública, Adenda No 4, aclarando el factor de calidad, requerido para formatos A y B.
462 | FILA_294 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H.44 Irregularidades Contrato 12000252 OK-Torre de control. (D) En el proceso para la construcción de la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado y del centro de gestión aeronáutica de Colombia -CGAC se evidenciaron presuntas inconsistencias relacionadas con los siguientes aspectos: P.56 | S.D | 2. Evidenciar el acatamiento de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, los principios que rigen la gestión administrativa y demás normas, especialmente los principios de Economía, Transparencia y Selección Objetiva | Demostrar que cédula de extranjería del representante del consorcio Torre Muisca, se encontraba vigente al momento del cierre del proceso licitatorio | Aportar la cedula de extranjeria del Señor Pedro Collado vigente al cierre del porceso | 1 | 2013-08-15 | 2013-10-01 | 6.7143 | 100% | Se anexa cédula de extranjería del representante legal del consorcio Torre Muisca, el Señor Pedro José Collado Gómez, en el cual se demuestra su fecha de expedición 21/06/2012 y fecha de vencimiento 21/06/2013, indicando que la presentación de la oferta fue el 2 de Noviembre de 2012.
463 | FILA_295 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H.44 Irregularidades Contrato 12000252 OK-Torre de control. (D) En el proceso para la construcción de la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado y del centro de gestión aeronáutica de Colombia -CGAC se evidenciaron presuntas inconsistencias relacionadas con los siguientes aspectos: P.56 | S.D | 3. Evidenciar la estructuración de criterios de selección de acuerdo con el principio de Selección Objetiva expresado en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. | Seleccionar las ofertas mas favorables a los intereses de la entidad, de conformidad con el criterio de Calidad y Precio, que deben aplicarse sobre la Oferta misma | Muestra trimestral de los pliegos de condiciones que incluyan los criterios de calidad y precio empleados para seleccionar la oferta | 3 | 2013-08-15 | 2014-06-30 | 45.5714 | 100% | Se adjuntan pliegos de condiciones del lo proceso 130000324-OL 2013, Mantenimiento baños terminal de Armenia; proceso 13000040-OL-2013 Construcción Sistema de Calles de Rodaje en el Aeropuerto ElDorado y proceso 13000122-II-2013 Mantenimiento terminal de pasajeros y torre de control aeropuerto tres de mayo de Puerto Asis.
464 | FILA_296 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H.45 Procesos Conciliatorios- (F)(D). Durante la vigencia 2012, la Entidad participó en 41 conciliaciones por valor de $57.588,6 millones; del total de las conciliaciones, en 39 no hubo acuerdo, es decir, fracasó la conciliación y en 2 se llegó a un acuerdo comprometiéndose la Entidad a cancelar $103,3 millones de la siguiente manera: P.59 | S.D | Impartir instrucciones a las diferentes áreasa fin de evitar que estas situaciones se presenten a futuro y adelantar las acciones pertinentes en caso de que no lo hagan | Enviar circular por parte de la Dirección General para evitar que la obligación contractual se cancele de acuerdo a los términos del contrato | Circular enviada | 1 | 2013-08-02 | 2013-09-30 | 8.4286 | 100% | Mediante circular enviada por la Secretaria General se recordó a todos los supervisores y contratistas de la Entidad tener en cuenta lo establecido en la resolución 00589 de 2007.
465 | FILA_297 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H.46 Sentencia por no pago a contratista - (F)(D) Daniel Abrahán Rodríguez Rodríguez, el 14 de septiembre de 1994, demandó a la AEROCIVIL para que se le reconocieran los perjuicios por la demora en el pago del anticipo y la mayor permanencia en la obra, generada como consecuencia de la suspensión del contrato de obra No 7.096-29/12/1989. | S.D | 1. Impartir instrucciones a las diferentes áreasa fin de evitar que estas situaciones se presenten a futuro y adelantar las acciones pertinentes en caso de que no lo hagan | Enviar circular por parte de la Dirección General para evitar que la obligación contractual se cancele de acuerdo a los términos del contrato | Circular enviada | 1 | 2013-08-02 | 2013-09-30 | 8.4286 | 100% | Mediante circular enviada por la Secretaria General se recordó a todos los supervisores y contratistas de la Entidad tener en cuenta lo establecido en la resolución 00589 de 2007.
466 | FILA_298 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H.46 Sentencia por no pago a contratista - (F)(D) Daniel Abrahán Rodríguez Rodríguez, el 14 de septiembre de 1994, demandó a la AEROCIVIL para que se le reconocieran los perjuicios por la demora en el pago del anticipo y la mayor permanencia en la obra, generada como consecuencia de la suspensión del contrato de obra No 7.096-29/12/1989. | S.D | 2. Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013-08-12 | 2014-07-31 | 50.4286 | 100% | Se anexa formato aprobado por la OAP y estandarizado ubicado ya en ISOLUCION
467 | FILA_299 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H.47 Pago de sentencia a favor del señor Luis Alberto Alvarado yotros - (F)(D) Como consecuencia del accidente de la avioneta HK-3069-P en el apto de Guaymaral, Btá, el 1o se septiembre de 2005, en el que perdieron la vida cuatro (4) personas46 , que se dirigían al Depto de Casanare para cumplir obligaciones contraídas con la Sria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. P.60 | S.D | 1. Coordinar que en la Representación judicial de la Entidad, participe la parte técnica de tal forma que se pueda entender los conceptos técnicos emitidos por las Autoridades Judiciales. | 1,Solicitar los conceptos tecnicos con la anticipación debida para soportar los procesos de la entidad. | capacitación y oficios enviados y recibidos | 3 | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 52.1429 | 100% | Se han emitido solicitudes de conceptos técnicos por la Oficina Asesora Jurídica, los cuales han sido atendidos oportunamente por el Grupo de Investigación de accidentes, anexo correo electrónico expidiendo concepto a la S.S.A., respuesta por parte de la S.S.A., con oficio No. 2013031791, ficha técnica de estudio para conciliación perjudicial y resolución 04287 del 06 de agosto de 2013.
468 | FILA_300 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H.47 Pago de sentencia a favor del señor Luis Alberto Alvarado yotros - (F)(D) Como consecuencia del accidente de la avioneta HK-3069-P en el apto de Guaymaral, Btá, el 1o se septiembre de 2005, en el que perdieron la vida cuatro (4) personas46 , que se dirigían al Depto de Casanare para cumplir obligaciones contraídas con la Sria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. P.60 | S.D | 2. Coordinar que en la Representación judicial de la Entidad, participe la parte técnica de tal forma que se pueda entender los conceptos técnicos emitidos por las Autoridades Judiciales. | 2.Solicitar acompañamiento de la parte tecnica que puedan ayudar a clarificar y entender los conceptos tecnicos emitidos ante los funcionarios judicial competente. | capacitación y oficios enviados y recibidos | 3 | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 52.1429 | 100% | Se realizó reunión el día 05 de agosto de 2013, con el Grupo de Investigación de accidentes para analizar los parámetros para la defensa judicial de la entidad en el proceso del accidente de la aeronave HK - 2933. se anexa acta
469 | FILA_301 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H.47 Pago de sentencia a favor del señor Luis Alberto Alvarado yotros - (F)(D) Como consecuencia del accidente de la avioneta HK-3069-P en el apto de Guaymaral, Btá, el 1o se septiembre de 2005, en el que perdieron la vida cuatro (4) personas46 , que se dirigían al Depto de Casanare para cumplir obligaciones contraídas con la Sria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. P.60 | S.D | 3. Coordinar que en la Representación judicial de la Entidad, participe la parte técnica de tal forma que se pueda entender los conceptos técnicos emitidos por las Autoridades Judiciales. | 3.Programar capacitación con los abogados de la entidad para esclarecer conceptos tecnicos | capacitación y oficios enviados y recibidos | 3 | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 52.1429 | 100% | Se ejecutó capacitación a funcionarios de la OAJ y del grupo GISIT, con el fin de dar a conocer los aspectos relevantes de una investigación de accidente o incidente y de esta forma dar claridad a las inquietudes que se puedan presentar por parte de los abogados de la Entidad para atender Conceptos Técnicos (anexo listado de asistencia)
470 | FILA_302 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 48 Intereses de mora e indexación en el laudo arbitral- OPAIN (F)(D) La Aerocivil, fue condenada mediante Laudo Arbitral proferido el 04 de oct. de 2012 por el tribunal de arbitramento del centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Btá, a pagar la suma $12.023,7 millones a favor de la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internal S.A. P.63-64 | S.D | Adelantar oportunamente las gestiones necesarias ante la OAP para provisionar los recursos correspondientes para el rubro de sentencia y conciliaciones para cada vigencia anual | Solicitar a la OAP la provision de recursos con base en la pretensión del demandante y proyección eventual de condena. | oficio enviado | 1 | 2013-08-01 | 2013-10-30 | 12.8571 | 100% | Mediante Oficio No. 1070.092.5-201319248 de 9-jul-13, se solicitó a la Oficina Jurídica, con copia a la Oficina de Planeación, incluir en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2014, el valor de 13 mil millones de pesos, para este pago ; Ya fue ordenada en el laudo de 12-oct-12. A la fecha no hay laudos de Opain pendientes de pago.
471 | FILA_303 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H.49 Procesos Judiciales. (ADM)Revisada la información de los procesos judiciales se determinó que esta tiene inconsistencias en la Oficina Asesora Jurídica, grupo de Representación Judicial, que no coincide con la registrada en los estados financieros de la Entidad vigencia 2012, donde se registra 285 procesos administrativos, desconociendo la existencia.... P.64 | S.D | No existe inconsistencia reportada por la OAJ. En consecuencia no hay acción de mejora | El área no suscribe acción de mejora | N/A | 0 | 2013-08-02 | 2013-10-31 | 12.8571 | 100% | N.A.
472 | FILA_304 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H.50 Gestión de Cartera - (D) Con respecto al Grupo de Deudores la Aerocivil adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de $121.295,2 millones y en cobro jurídico por valor de $19.207,6 millones, aunque adelantó depuración contable en 2012 por valor de $8.728 millones. P.67 | S.D | 1. Usu Inactivos: Se verificará RUES, reunión entre la DF y la OAJ para determinar si legalmente procede generar una ND dejar la cuenta en ceros y proceder a INABILITARLA. si usuario aparece activo, se agotara el proceso de ubicación del mismo para notificarle del saldo a favor y para que solicite su reembolso | Se comparará el listado de las notas creditos con los usuarios inactivos y se verificará con el reporte del RUESPARA DETECTAR -Se envian los oficios a los usuarios inactivos que tengan direccion para informar sus creditos -Usuarios que no existen en Camara de comercio solicitar autorizacion para cruzar contra los creditos | Reporte Comunicaciones Oficios | 3 | 2015-07-16 | 2015-11-30 | 19.5714 | 100% | La Dirección Financiera presnta a marzo 31 de 2015 relación de cartera pendiente de ajustes vigencia 2012 Junto con Estado de Cartera por Conceptos y Edades de Vencimiento con corte a 30 de noviembre de 2013 y 31 de enero de 2014 sin embargo no se anexo soportes de los respectivos ajustes. 30-11-15 se anexan reportes por regionales y cartas para devoluciones
472.1 | FILA_305 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H.50 Gestión de Cartera - (D) Con respecto al Grupo de Deudores la Aerocivil adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de $121.295,2 millones y en cobro jurídico por valor de $19.207,6 millones, aunque adelantó depuración contable en 2012 por valor de $8.728 millones. P.67 | S.D | 2. Actividades a Largo Plazo: - Se implementará el procedimiento “APLICACIÓN NOTAS CREDITOS “, se establecerán los pasos a seguir para que la nota crédito sea cruzada | Implemenatar Procedimiento | Procedimiento | 1 | 2015-07-16 | 2015-11-30 | 19.5714 | 100% | Se encuentra en elaboración el procedimiento. 30-11-15 Se eleboro procedimiento en sistema ISOLUCION.
473 | FILA_306 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H.51 Cuenta 1480 Provisión para Deudores (Cr)- (D) La cuenta 1480 Provisión para Deudores presenta deficiencias en el cálculo de la provisión, y se afecta en cuantía no determinada su saldo y genera incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de $19.147,9 millones registrado en el Balance General a diciembre 31 de 2012. P.67 | S.D | 1.Usu Inactivos: Se verificará RUES, reunión entre la DF y la OAJ para determinar si legalmente procede generar una ND dejar la cuenta en ceros y proceder a INABILITARLA. si usuario aparece activo, se agotara el proceso de ubicación del mismo para notificarle del saldo a favor y para que solicite su reembolso | Se comparará el listado de las notas creditos con los usuarios inactivos y se verificará con el reporte del RUESPARA DETECTAR -Se envian los oficios a los usuarios inactivos que tengan direccion para informar sus creditos -Usuarios que no existen en Camara de comercio solicitar autorizacion para cruzar contra los creditos | Reporte Comunicaciones Oficios | 3 | 2015-07-16 | 2015-11-30 | 19.5714 | 100% | La Dirección Financiera presenta a marzo 31 de 2015 relación de cartera pendiente de ajustes vigencia 2012 Junto con Estado de Cartera por Conceptos y Edades de Vencimiento con corte a 30 de noviembre de 2013 y 31 de enero de 2014 sin embargo no se anexo soportes de los respectivos ajustes. 30-11-15 Se realizan ajustes y presentan soportes
473.1 | FILA_307 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H.51 Cuenta 1480 Provisión para Deudores (Cr)- (D) La cuenta 1480 Provisión para Deudores presenta deficiencias en el cálculo de la provisión, y se afecta en cuantía no determinada su saldo y genera incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de $19.147,9 millones registrado en el Balance General a diciembre 31 de 2012. P.67 | S.D | 2. Actividades a Largo Plazo: - Se implementará el procedimiento “APLICACIÓN NOTAS CREDITOS “, se establecerán los pasos a seguir para que la nota crédito sea cruzada | Implemenatar Procedimiento | Procedimiento | 1 | 2015-07-16 | 2015-11-30 | 19.5714 | 100% | La Dirección Financiera presenta a marzo 31 de 2015 relación de cartera pendiente de ajustes vigencia 2012 Junto con Estado de Cartera por Conceptos y Edades de Vencimiento con corte a 30 de noviembre de 2013 y 31 de enero de 2014 sin embargo no se anexo soportes de los respectivos ajustes. 30-11-15 Se realizan ajustes y presentan soportes
474 | FILA_308 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 52 Razonabilidad de la Cuenta 1635 Bienes en Bodega - (D) En diferentes bodegas de los aeropuertos del país, al realizar la inspección física no se encontraron los elementos registrados en las subcuentas, que de acuerdo a su característica debían estar en condiciones de entregarse para la prestación del servicio. Sin embargo estos elementos.... P.67 | S.D | 1. Controlar que los bienes se encuentren debidamente clasificados tanto en bodega como los inservibles. | Trasladar a cuentas de activos retirado los bienes inservibles que se encuentran en bodega 1635. | muestra trimestral de traslados | 3 | 2013-08-02 | 2014-03-31 | 34.4286 | 100% | Se culmino la creacion y parametrización en el sistema de las cuentas de costos y depreciación acumulada, para los equipos de comunicacion y computo reintegrados al almacen, asi: 831510.03 y 161506.03. Se terminaron los procesos de traslado en el sistema de los equipos de comunicacion y computo reintegrados al almacen y registrados en las cuentas 163504.01 y 163504,02.
475 | FILA_309 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 52 Razonabilidad de la Cuenta 1635 Bienes en Bodega - (D) En diferentes bodegas de los aeropuertos del país, al realizar la inspección física no se encontraron los elementos registrados en las subcuentas, que de acuerdo a su característica debían estar en condiciones de entregarse para la prestación del servicio. Sin embargo estos elementos.... P.67 | S.D | 2. Mostrar en la cuenta 1635 lo que efectivamente se encuentra en bodega, en condiciones de entregarse para la prestación del servicio. | Identificar físicamente los bienes inservibles y trasladar a la cta cuentas de activos retirados, los bienes inservibles . | Comprobantes de traslado | 4 | 2013-08-02 | 2014-07-31 | 51.8571 | 100% | Se culmino la creacion y parametrización en el sistema de las cuentas de costos y depreciación acumulada, para los equipos de comunicacion y computo reintegrados al almacen, asi: 831510.03 y 161506.03. Se terminaron los procesos de traslado en el sistema de los equipos de comunicacion y computo reintegrados al almacen y registrados en las cuentas 163504.01 y 163504,02.
476 | FILA_310 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H.53 Incertidumbre en la Cuenta 1670 Equipos de comunicacióny computación(D)Tanto en el nivel central, como en las Regionales , se observó que existen Equipos de Comunicación y Computación, reintegrados al almacén por inservibles y obsoletos y que no han sido registrados como activos retirados, ni dados de baja, por lo que se encuentran todavía como activos en servicio... P.68 | S.D | 1. Controlar que los bienes se encuentren debidamente clasificados por unidad de negocio y cuentadante | Adelantar la reclasificación unidad de negocio de acuerdo con la ublicación física de los activos (máquinas de bomberos) | Comprobantes de traslado. | 2 | 2013-08-02 | 2014-03-31 | 34.4286 | 100% | Se culmino la creacion y parametrización en el sistema de las cuentas de costos y depreciación acumulada, para los equipos de comunicacion y computo reintegrados al almacen, asi: 831510.03 y 161506.03. Se terminaron los procesos de traslado en el sistema de los equipos de comunicacion y computo reintegrados al almacen y registrados en las cuentas 163504.01 y 163504,02.
477 | FILA_311 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H.53 Incertidumbre en la Cuenta 1670 Equipos de comunicacióny computación(D)Tanto en el nivel central, como en las Regionales , se observó que existen Equipos de Comunicación y Computación, reintegrados al almacén por inservibles y obsoletos y que no han sido registrados como activos retirados, ni dados de baja, por lo que se encuentran todavía como activos en servicio... P.68 | S.D | 2. Mantener actualizado el registro de activos pertenecientes a la Unidad. | Actualización registro inventarios (Almacen). | muestra trimestral de inventarios actualizados | 3 | 2013-08-02 | 2014-03-31 | 34.4286 | 100% | Se culmino la creacion y parametrización en el sistema de las cuentas de costos y depreciación acumulada, para los equipos de comunicacion y computo reintegrados al almacen, asi: 831510.03 y 161506.03. Se terminaron los procesos de traslado en el sistema de los equipos de comunicacion y computo reintegrados al almacen y registrados en las cuentas 163504.01 y 163504,02.
478 | FILA_312 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 54. Incertidumbre en la Subcuenta 1706 Bienes de Uso Público en Construcción Concesiones - (D) En la cuenta Construcciones en Curso Concesiones, se efectuaron registros contables en forma global, teniendo en cuenta los informes de la fiducia que administra los recursos del proyecto, que no contiene de manera desagregada las subcuentas afectadas P.69 | S.D | 1. Llevar a Tribunal de Arbitramento la posición Institucional de la controversia existente en la no presentación por parte del Concesionario OPAIN de las obras en construcción, debidamente clasificadas y valoradas. | Presentación demanda | copia demanda instaurada. | 1 | 2013-08-15 | 2013-12-31 | 19.7143 | 100% | Se presentó demanda el 21 de octubre de 2013. Se fijó para el 30 de enero de 2014 la fecha para audiencia designación árbitros.
479 | FILA_313 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 54. Incertidumbre en la Subcuenta 1706 Bienes de Uso Público en Construcción Concesiones - (D) En la cuenta Construcciones en Curso Concesiones, se efectuaron registros contables en forma global, teniendo en cuenta los informes de la fiducia que administra los recursos del proyecto, que no contiene de manera desagregada las subcuentas afectadas P.69 | S.D | 2. Buscar mecanismos que permitan obtener la información por parte de los concesionarios con el fin de poder reflejar en los estados financieros los valores de las obras terminadas y en curso | Concertar reunión entre Concesionario - Comercialización - Inmuebles - Dirección Financiera e Interventoria Tecnica y Financiera | Actas | 2 | 2013-09-01 | 2013-12-31 | 17.2857 | 100% | Se presentó demanda el 21 de octubre de 2013. Se fijó para el 30 de enero de 2014 la fecha para audiencia designación árbitros.
480 | FILA_314 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 55. Incertidumbre en la Subcuenta 1711 Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones - (D) El saldo de la Subcuenta Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones, por$2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por no haberse registrado el valor de las obras terminadas las cuales deben ser trasladadas P.69-70 | S.D | 1. Llevar a Tribunal de Arbitramento la posición Institucional de la controversia existente en la no presentación por parte del Concesionario OPAIN informe relacionando las obras en curso y terminadas, debidamente clasificadas y valoradas. | Presentación demanda | Copia demanda instaurada. | 1 | 2013-08-15 | 2013-12-31 | 19.7143 | 100% | Se presentó demanda el 21 de octubre de 2013. Se fijó para el 30 de enero de 2014 la fecha para audiencia designación árbitros.
481 | FILA_315 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 55. Incertidumbre en la Subcuenta 1711 Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones - (D) El saldo de la Subcuenta Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones, por$2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por no haberse registrado el valor de las obras terminadas las cuales deben ser trasladadas P.69-70 | S.D | 2. Buscar mecanismos que permitan obtener la información por parte de los concesionarios con el fin de poder reflejar en los estados financieros los valores de las obras terminadas y en curso | Concertar reunión entre Concesionario - Comercialización - Inmuebles - Dirección Financiera e Interventoria Tecnica y Financiera | Actas | 2 | 2013-09-01 | 2013-12-31 | 17.2857 | 100% | Se presentó demanda el 21 de octubre de 2013. Se fijó para el 30 de enero de 2014 la fecha para audiencia designación árbitros.
482 | FILA_316 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 56. Incertidumbre en la cuenta Inmuebles - (D) Los saldos de las Cuentas 1605 Terrenos, por $178.7 millones, y la cuenta Bienes de Uso Público en Servicio- Concesiones, por $2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad P.70 | S.D | 1. Saneamiento de cada situación de acuerdo a su naturaleza | Adquisicion terrenos | Documentos titulación | 2 | 2013-08-01 | 2014-03-31 | 34.5714 | 100% | comunicaciones gestion Grupo Inmuebles.PUERTO ASIS_MATRICULA PUERTOASIS_SOLIC_REGISTRO_2013032224 PUERTOBERRIO_2013035551_Registro englobe PUERTOBERRIO_Escritura3259_27112013 PUERTOCARREÑO_2013045718 ALCALDIA PUERTOCARREÑO_SANEAMIENTO_3001.422-2014029296 RIOHACHA_LEGALIZ_TERR_2013056632 RIOHACHA_SANEAMIENTO_3001.422-2014019725SE CUMPLIO AL 100% CON LOS TRAMITES DOCUMENTALES REQUERIDOS
483 | FILA_317 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 56. Incertidumbre en la cuenta Inmuebles - (D) Los saldos de las Cuentas 1605 Terrenos, por $178.7 millones, y la cuenta Bienes de Uso Público en Servicio- Concesiones, por $2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad P.70 | S.D | 2. Saneamiento de cada situación de acuerdo a su naturaleza | Verificar estado jurídico de situaciones irrregulares | Oficios | 6 | 2013-08-01 | 2014-03-31 | 34.5714 | 100% | comunicaciones gestion Grupo Inmuebles.PUERTO ASIS_MATRICULA PUERTOASIS_SOLIC_REGISTRO_2013032224 PUERTOBERRIO_2013035551_Registro englobe PUERTOBERRIO_Escritura3259_27112013 PUERTOCARREÑO_2013045718 ALCALDIA PUERTOCARREÑO_SANEAMIENTO_3001.422-2014029296 RIOHACHA_LEGALIZ_TERR_2013056632 RIOHACHA_SANEAMIENTO_3001.422-2014019725SE CUMPLIO AL 100% CON LOS TRAMITES DOCUMENTALES REQUERIDOS
484 | FILA_318 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. 56. Incertidumbre en la cuenta Inmuebles - (D) Los saldos de las Cuentas 1605 Terrenos, por $178.7 millones, y la cuenta Bienes de Uso Público en Servicio- Concesiones, por $2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad P.70 | S.D | 3. Saneamiento de cada situación de acuerdo a su naturaleza | Oficio recordatorio a las Direciones Regionales de la responsabilidad de custodia de los terrenos | Oficios | 6 | 2013-08-01 | 2014-03-31 | 34.5714 | 100% | Se emitió circular el día 16 de agosto de 2013 para todos los Directores Regionales reiterando la responsabilidad en la custodia y vigilancia de los predios
485 | FILA_319 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 57. Pago de Sobresueldo. (F)(D) Se encontró que la Dirección de Medicina de Aviación y Licencias Aeronáuticas le suspendió temporalmente el certificado médico al funcionario con cargo de controlador aéreo radar, nivel 26, grado 25, con número de identificación C.C. No. 3.120.800, entre el 13 de noviembre de 2012 y el 23 de abril de 2013 P.73 | S.D | 1. Llegar a un acuerdo de pago con el funcionario tendiente a la recuperación de los dineros cancelados por concepto de sobresueldo. | Enviar oficios al funcionario, tendiente al reintegro del sobresueldo pagado al controlador aéreo, de no realizarlo se procederá por la vía de jurisdicción coactiva | Oficios enviados y Resolución Ordenando el reintegro | 3 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | 100% | Mediante resolución 06965de 11/12/13 se resuelve recurso de reposición contra la resolución 05229 confirmándola en su integridad, actos administrativos remetidos para el cobre persuasivo y coactivo con documento 3100-2014003247 de 12/02/14.junio de 2014 el acto administrativo esta en firme y se encuentra en la Oficina Asesora Jurídica Grupo jurisdicción Coactiva. para el cobro respectivo
486 | FILA_320 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H. 57. Pago de Sobresueldo. (F)(D) Se encontró que la Dirección de Medicina de Aviación y Licencias Aeronáuticas le suspendió temporalmente el certificado médico al funcionario con cargo de controlador aéreo radar, nivel 26, grado 25, con número de identificación C.C. No. 3.120.800, entre el 13 de noviembre de 2012 y el 23 de abril de 2013 P.73 | S.D | 2. Propender por que se incluyan en el sistema KACTUS, todas las novedades de los funcionarios en especial los Controladores de Tránsito Aéreo. | Proyectar la Resolución respectiva ordenando la suspensión del servicio como ATC, por el tiempo que dure la suspensión ordenada por Medicina de Aviación. | Muestra semestral de Resoluciones de suspensión del servicio de los ATC | 2 | 2013-08-02 | 2014-06-30 | 47.4286 | 100% | Ajustes en la resolución de asiganción de sobre sueldos.
1 | FILA_321 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1: 1 Etapa Precontractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública se observa que el 10/04/13 la UAEACl, publicó la Invitación Pública Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 130004750R de 2013, revisado este documento en el sistema, se observa que el funcionario competente no firmó la invitación... | Incumplimiento Decreto 734 de 2012 | 1. Validar previa publicación que las Invitaciones Publicas contengan la firma del ordenador del gasto. | Designar responsable de validar que las invitaciones publicas antes de su publicación se encuentren debidamente firmadas por el ordenador del gasto. | Muestra trimestral de invitaciones Publicas. | 3 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 100% | La DIRTLA valida a través del funcionario designado que las invitaciones publicas antes de publicarse en el SECOP estén debidamente firmadas por el ordenador del gasto, se anexa como soporte las invitaciones de las contrataciones N° 14000539OR, 14000401OR y 14000377OR.
2 | FILA_322 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1: 1 Etapa Precontractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública se observa que el 10/04/13 la UAEACl, publicó la Invitación Pública Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 130004750R de 2013, revisado este documento en el sistema, se observa que el funcionario competente no firmó la invitación... | Falta de diligenciamiento completo de acta de cierre | 2. Implementar mecanísmos de verificación de completitud de diligenciamiento de los campos de las actas de cierre de las contrataciones, verificando que no tengan enmendaduras. | Designación de Funcionarios encargados de verificar el proceso de recepcion de propuestas y cierre de las contrataciones que verifiquen la completitud de los campos del formato de acta de cierre e integridad de la misma. | Muestra trimestral de Actas de Cierre. | 3 | 2014-02-05 | 2014-12-31 | 47 | 100% | La DIRTLA a través de la funcionaria encargada de la elaboración de las acta en la recepción de ofertas que el acta este debidamente diligenciado, se anexa como soporte las actas de cierre de las contrataciones N° 14000425OR, 14000401OR y 14000539OR.
3 | FILA_323 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1: 1 Etapa Precontractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública se observa que el 10/04/13 la UAEACl, publicó la Invitación Pública Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 130004750R de 2013, revisado este documento en el sistema, se observa que el funcionario competente no firmó la invitación... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 3. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
4 | FILA_324 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. No.2 Contrato Sin Cumplimiento de Requisitos, Administrativo con presunta incidencia disciplinariaDeficiencias en la calificación de la propuesta, generándose una presunta vulneración de los principios de Transparencia, Economía, Responsabilidad y Selección Objetiva, establecidos en la ley 80 de 1993 y el parágrafo 3 del artículo 3.5.4 del Decreto 734 de 2012... | Debilidades en el Proceso de Contratación | Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
5 | FILA_325 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 3 Suministro de Repuestos - Administrativo con presunta incidencia DisciplinariaToda la información contractual debe reposar en el expediente mismo, es decir actas, adiciones, modificaciones, entre otros, y en el Acta de Liquidación no se señala ninguna modificación al contrato, y este documento es una modificación en sí.... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
6 | FILA_326 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 3 Suministro de Repuestos - Administrativo con presunta incidencia DisciplinariaToda la información contractual debe reposar en el expediente mismo, es decir actas, adiciones, modificaciones, entre otros, y en el Acta de Liquidación no se señala ninguna modificación al contrato, y este documento es una modificación en sí.... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
7 | FILA_327 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 4 Proceso Precontractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria En la invitación 130004730R de 2013 se observa que la Entidad incumplió el cronograma del proceso, ya que "la publicación y consulta informe de verificación requisitos habilitantes y la evaluación técnica y del menor precio", no se realizó, ni publicó en la fecha allí establecida (16/047/13).... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
8 | FILA_328 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 4 Proceso Precontractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria En la invitación 130004730R de 2013 se observa que la Entidad incumplió el cronograma del proceso, ya que "la publicación y consulta informe de verificación requisitos habilitantes y la evaluación técnica y del menor precio", no se realizó, ni publicó en la fecha allí establecida (16/047/13).... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
9 | FILA_329 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 4 Proceso Precontractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria En la invitación 130004730R de 2013 se observa que la Entidad incumplió el cronograma del proceso, ya que "la publicación y consulta informe de verificación requisitos habilitantes y la evaluación técnica y del menor precio", no se realizó, ni publicó en la fecha allí establecida (16/047/13).... | Falta de publicación en el SECOP | 3. Publicar en el SECOP todos los actos del proceso de contratación en el plazo previsto. | Hacer seguimiento a las publicaciones en el SECOP y publicar los documentos de los procesos de contratación de acuerdo al cronograma | Muestra trimestral de publicación de los Procesos en el SECOP | 3 | 2014-05-02 | 2014-12-31 | 34.7143 | 100% | La DIRATLA a través de la funcionaria encargada efectúa seguimiento a la publicaciones de documentos de los procesos de contratación a fin de que estos de acuerdo a la ley se encuentren publicados en el SECOP, se anexa soporte de publicaciones de los documentos de los procesos de contratación N° 14000238OR, 14000353OR y 14000378OR.
10 | FILA_330 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 5 Adición Contractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria Revisado el contrato 13000448 OC, se observó que este fue modificado y adicionado en valor y cantidades a través del "Acta No. 1 de Modificación de Cantidades con Aumento del Valor del Contrato1" el 2 de julio de 2013, acordando que "el valor inicial del contrato es de $29.143.620 ... | CDP y RP emitidos con posterioridad al acto admiistrativo de adición. | 1. Aplicar los controles establecidos dentro del procedimiento de adición de contratos, verificando que la firma del acto administrativo de adición sea requisito para la expedición del CDP y RP. | Revisar cumplimiento del procedimiento de control establecido para expedición de CDP y RP. | Muestra Trimestral de Actos administrativos de adición con su respectivo CDP y RP emitido. | 3 | 2014-05-02 | 2014-12-31 | 34.7143 | 100% | Los supervisores de contratos elaboran y suscriben conjuntamente con el contratista y el ordenador del gasto las acta de modificación de contratos o acto administrativo de adición. Se adjunta copia del acta de modificación contractual del contrato N° 140000238OT
11 | FILA_331 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 5 Adición Contractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria Revisado el contrato 13000448 OC, se observó que este fue modificado y adicionado en valor y cantidades a través del "Acta No. 1 de Modificación de Cantidades con Aumento del Valor del Contrato1" el 2 de julio de 2013, acordando que "el valor inicial del contrato es de $29.143.620 ... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
12 | FILA_332 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 5 Adición Contractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria Revisado el contrato 13000448 OC, se observó que este fue modificado y adicionado en valor y cantidades a través del "Acta No. 1 de Modificación de Cantidades con Aumento del Valor del Contrato1" el 2 de julio de 2013, acordando que "el valor inicial del contrato es de $29.143.620 ... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 3. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
13 | FILA_333 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 4 Proceso Precontractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria Por otra parte, verificada la carpeta contractual, se observa el formato de adición contractual 13000448 OC 001 de fecha 02/08/13 y verificado el PR SIIF No. 91313, se observa que este está anulado, en tal sentido no se observa el registro presupuestal valido para esta adicción.... | Adicional de contrato sin respaldo presupuestal | Llevar un control en los decrementos de registros presupuestales de contratos. | Efectuar decrementos presupuestales por solicitud por escrito de la Jefe del Grupo Administrativo y Financiero con el visto bueno del Director Regional | Solicitud de decremento y decremento en sistema | 2 | 2014-05-02 | 2014-12-31 | 34.7143 | 100% | El procedimiento se solicitud de decremento y decrementos de CDP y RP se adelanta por sistema conforme al procedimiento establecido y del cual se adjunta copia como soporte.
14 | FILA_334 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | No. 6 Acta de liquidación del contrato, administrativo, revisada el acta de liquidación del contrato de fecha 16 de agosto de 2013 en el acápite valor ejecutado y pendiente de pago se señala que se debe la suma de $54.980.000, valor que es mayor al valor del contrato. Evidenciándose una incongruencia en ese documento, ya que el valor total del contrato es $34.343.620.... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
15 | FILA_335 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | No. 6 Acta de liquidación del contrato, administrativo, revisada el acta de liquidación del contrato de fecha 16 de agosto de 2013 en el acápite valor ejecutado y pendiente de pago se señala que se debe la suma de $54.980.000, valor que es mayor al valor del contrato. Evidenciándose una incongruencia en ese documento, ya que el valor total del contrato es $34.343.620.... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
16 | FILA_336 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 7 Deficiencias Gestión Documental, administrativo con presunta incidencia disciplinaria En el contrato 1300448OC se presentan deficiencias en la organización documental y transgresión de los principios de la función archivística (Fines de los archivos, Responsabilidad, Importancia de los archivos, Institucionalidad e instrumentalidad, y Función de los archivos).... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
17 | FILA_337 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 7 Deficiencias Gestión Documental, administrativo con presunta incidencia disciplinaria En el contrato 1300448OC se presentan deficiencias en la organización documental y transgresión de los principios de la función archivística (Fines de los archivos, Responsabilidad, Importancia de los archivos, Institucionalidad e instrumentalidad, y Función de los archivos).... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
18 | FILA_338 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 8 Supervisión del contrato, administrativo con presunta incidencia disciplinaria.En el 13000642 OC se denota deficiencias en la organización documental y transgresión de los principios de la función archivística (Fines de los archivos, Responsabilidad, Importancia de los archivos, Institucionalidad e instrumentalidad, y Función de los archivos)... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1.Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
19 | FILA_339 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 8 Supervisión del contrato, administrativo con presunta incidencia disciplinaria.En el 13000642 OC se denota deficiencias en la organización documental y transgresión de los principios de la función archivística (Fines de los archivos, Responsabilidad, Importancia de los archivos, Institucionalidad e instrumentalidad, y Función de los archivos)... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
20 | FILA_340 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 9 Cambio de Condiciones Técnicas, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.El contrato 13000642 OC tiene por objeto la actualización de los sistemas de energía de las estaciones aeronáuticas de Sevillano, el Banco, Polo Nuevo, la Paz mediante la reposición de tableros de transferencia eléctrica implementadas con el sistema de monitoreo y vigilancia remota vía radio.... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
21 | FILA_341 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 9 Cambio de Condiciones Técnicas, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.El contrato 13000642 OC tiene por objeto la actualización de los sistemas de energía de las estaciones aeronáuticas de Sevillano, el Banco, Polo Nuevo, la Paz mediante la reposición de tableros de transferencia eléctrica implementadas con el sistema de monitoreo y vigilancia remota vía radio.... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
22 | FILA_342 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 10 Etapa precontractual, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Revisado el proceso de selección de mínima cuantía No. 13000928 OR de 2013, se evidenció que el Acta de cierre del proceso, presenta enmendaduras en cuanto al valor de la propuesta recibida en el orden No. 3, no se puede tener certeza si lo escrito como valor de la propuesta por parte de la Entidad ... | Falta de diligenciamiento completo de acta de cierre | 1. Implementar mecanísmos de verificación de completitud de diligenciamiento de los campos de las actas de cierre de las contrataciones, verificando que no tengan enmendaduras. | Designación de Funcionarios encargados de verificar el proceso de recepcion de propuestas y cierre de las contrataciones que verifiquen la completitud de los campos del formato de acta de cierre e integridad de la misma. | Muestra trimestral de Actas de Cierre. | 3 | 2014-02-05 | 2014-12-31 | 47 | 100% | La DIRTLA a través de la funcionaria encargada de la elaboración de las acta en la recepción de ofertas que el acta este debidamente diligenciado, se anexa como soporte las actas de cierre de las contrataciones N° 14000012OI, 14000505OR y 14000226OR.
23 | FILA_343 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 10 Etapa precontractual, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Revisado el proceso de selección de mínima cuantía No. 13000928 OR de 2013, se evidenció que el Acta de cierre del proceso, presenta enmendaduras en cuanto al valor de la propuesta recibida en el orden No. 3, no se puede tener certeza si lo escrito como valor de la propuesta por parte de la Entidad ... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
24 | FILA_344 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 10 Etapa precontractual, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Revisado el proceso de selección de mínima cuantía No. 13000928 OR de 2013, se evidenció que el Acta de cierre del proceso, presenta enmendaduras en cuanto al valor de la propuesta recibida en el orden No. 3, no se puede tener certeza si lo escrito como valor de la propuesta por parte de la Entidad ... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 3. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
25 | FILA_345 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 11 Modificación Contractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria El contrato 130007460C, tiene por objeto el Mantenimiento del cerramiento en alambre púa de predios del Aeropuerto San Bernardo de Mompox, de acuerdo a la invitación pública 13008290R de 2013 y a la oferta ganadora consistía: ítem 2.0 Cerramiento numeral 2.1 "Suministro, e instalación... . | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
26 | FILA_346 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 11 Modificación Contractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria El contrato 130007460C, tiene por objeto el Mantenimiento del cerramiento en alambre púa de predios del Aeropuerto San Bernardo de Mompox, de acuerdo a la invitación pública 13008290R de 2013 y a la oferta ganadora consistía: ítem 2.0 Cerramiento numeral 2.1 "Suministro, e instalación... . | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
27 | FILA_347 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 11 Modificación Contractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria El contrato 130007460C, tiene por objeto el Mantenimiento del cerramiento en alambre púa de predios del Aeropuerto San Bernardo de Mompox, de acuerdo a la invitación pública 13008290R de 2013 y a la oferta ganadora consistía: ítem 2.0 Cerramiento numeral 2.1 "Suministro, e instalación... . | Incumplimiento normas de archivo y definiciencia funciones de supervisión | 3. Verificar que en la carpeta de contratación reposen la totalidad de los documentos del proceso durante su ejecución. | Revisar que las carperas de contratación contengan en su totalidad los documentos relacionados con la ejecución del mismo | Carpeta con documentos soportes de la ejecución el contrato. | 1 | 2014-05-02 | 2014-12-31 | 34.7143 | 100% | Los supervisores de contratos suscriben las actas de ejecución del contrato y hacen entrega de los originales para la carpeta del proceso de contratación, se anexa copia de los documentos soporte de la ejecución del contrato N° 14000238OC
28 | FILA_348 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H No.12 Inconsistencias Acta de Recibo Final, Administrativo En el Acta de recibo final de fecha 1 de noviembre de 2013 del contrato 130007460C, se señala en el acápite garantías que el contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo a la cláusula 20 del contrato. No obstante, el contrato no contiene el número de dicha cláusula, evidenciándose... | Incongruencia documental | Evitar la existencía de errores de transcripcion en la informacion consignada en los documentos de contratación- | Revisar detalladamente el contenido de los documentos de contratación antes de la suscripción | Actas de contratación debidamente redactadas y suscritas | 1 | 2014-05-02 | 2014-12-31 | 34.7143 | 100% | Los supervisores de los contratos elaboran y suscriben las acta de ejecución del contrato junto con el contratista y el director regional como ordenador del gasto, de acuerdo a los formatos establecidos por la Entidad. Se anexa copias de las actas de contratacion de contrato N°14000238OC y 14000195OC
29 | FILA_349 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 13 Documentación contractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Revisado el expediente contractual, la carpeta de supervisión, los soporte de los pagos, y las actas de verificación documental suscritas con la Entidad donde se relaciona folio a folio el expediente contractual, no se evidenciaron los documentos antes señalados... | Incumplimiento normas de archivo y definiciencia funciones de supervisión | Verificar que en la carpeta de contratación reposen la totalidad de los documentos del proceso durante su ejecución. | Revisar que las carperas de contratación contengan en su totalidad los documentos relacionados con la ejecución del mismo | Carpeta con documentos soportes de la ejecución el contrato. | 1 | 2014-05-02 | 2014-12-31 | 34.7143 | 100% | Los supervisores de contratos suscriben las actas de ejecución del contrato y hacen entrega de los originales para la carpeta del proceso de contratación, se anexa copia de los documentos soporte de la ejecución del contrato N° 14000238OC
30 | FILA_350 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H No. 14. Acta de Cierre, Administrativo En el proceso de selección de mínima cuantía No. 130008670R de 2013, se observó el acta de cierre del 15 de julio de 2013 contiene enmendaduras en cuanto al valor de la oferta, pese a que se deja una observación en la misma, no deja de generar falta de confiabilidad de la información allí plasmada y controversias sobre dicho acto. | Incongruencia documental | Evitar la existencía de errores de transcripción en la informacion consignada en los documentos de contratación- | Revisar detalladamente el contenido de los documentos de contratación antes de la suscripción | Actas de contratación debidamente redactadas y suscritas | 1 | 2014-05-02 | 2014-12-31 | 34.7143 | 100% | Los supervisores de los contratos elaboran y suscriben las acta de ejecución del contrato junto con el contratista y el director regional como ordenador del gasto, de acuerdo a los formatos establecidos por la Entidad. Se anexa copias de las actas de contratacion de contrato N°14000238OC y 14000195OC
31 | FILA_351 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 15. Acta de Inicio, Administrativo con presunta incidencia disciplinaria Revisada el ACTA DE INICIO del contrato suscrita el 06/05/13, se observa que esta no fue suscrita por el Ordenador del gasto, requisito establecido en la Resolución 423 del 6 de febrero 20095, como consta en el artículo 69 "Suscripción acta de inicio. El supervisor y/o Interventor con el visto bueno..." | Falta de suscripción de documentos | Evitar la existencía de documentos de la carpeta del proceso de contratación sin firmas del ordenador del gasto | Verificar que los documentos que se emitan en razón de la ejecución del contrato este firmados por el ordenador del gasto | Actas de ejecución de contratación debidamente suscritas por el ordenador del gasto | 1 | 2014-05-02 | 2014-12-31 | 34.7143 | 100% | Los supervisores de los contratos elaboran y suscriben las acta de ejecución del contrato junto con el contratista y el director regional como ordenador del gasto, de acuerdo a los formatos establecidos por la Entidad. Se anexa copias de las actas de contratacion de contrato N°14000238OC y 14000195OC
32 | FILA_352 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 16. Adición Contractual, Administrativo con presunta incidencia disciplinaria El contrato bajo estudio fue adicionado en cuantía de $22.000.000, es decir en un 49%, analizado el sustento expuesto para dicha adición, "Que la firma, en calidad de Contratistas, junto con el SUPERVISOR procedieron a revisar en el sitio de ejecución, las especificaciones, los detalles constructivos... | Deficiencias en los estudios realizados para la adición, y/o en los estudios previos del contrato | Justificar suficiente y documentalmente las adiciones contractuales | Elaborar acta de modificación contractual suscrita por el contratista, supervisión, con visto bueno del ordenador del gasto debidamente sustentadas | Acta de modificacion contractual | 1 | 2014-05-02 | 2014-12-31 | 34.7143 | 100% | Los supervisores de contratos elaboran y suscriben conjuntamente con el contratista y el ordenador del gasto las acta de modificación de contratos. Se adjunta copia del acta de modificación contractual del contrato N° 14000023OT
33 | FILA_353 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H. No. 17. Suspensión del contrato, Administrativo Revisada la carpeta contractual se observa que este contrato tenía como plazo de ejecución 15 días, suscribiéndose el acta de inicio el 20 de diciembre de 2013, es decir que se culminaría el 3 de enero de 2014. Pero fue suspendido el 23 de diciembre de dicho año, justificándose en lo siguiente "Que debido al cierre de fin de año... | Falta de motivación en suspensión contractual | Motivarse debidamente la suspensión de la ejecución de un contrato en los casos previsto en la norma. | Sustentar sumarialmente la suspensión de la ejecución de un contrato de acuerdo a los casos pervistos en la ley. | Acta de suspensión del contrato debidamente justificada. | 1 | 2014-05-02 | 2014-12-31 | 34.7143 | 100% | En la DRATL hasta la fecha no habido suspensión contractual de ejecución de obras
34 | FILA_354 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H No. 18. Adición del contrato, Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.El contrato 13000043 OT tiene por objeto el Mantenimiento y adecuación de la vía de acceso a las instalaciones del VOR del Aeropuerto del Banco y Estación Vor Sevillano (MAG), suscrito por valor de $9.386.539, el cual fue adicionado en cuantía de $4.277.076 es decir en un 46% del valor del contratado... | Deficiencias en los estudios realizados para la adición, y/o en los estudios previos del contrato | Justificar suficiente y documentalmente las adiciones contractuales | Elaborar acta de modificación contractual suscrita por el contratista, supervisión, con visto bueno del ordenador del gasto debidamente sustentadas | Acta de modificacion contractual | 1 | 2014-05-02 | 2014-12-31 | 34.7143 | 100% | Los supervisores de contratos elaboran y suscriben conjuntamente con el contratista y el ordenador del gasto las acta de modificación de contratos. Se adjunta copia del acta de modificación contractual del contrato N° 14000023OT
1 | FILA_355 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H1 Diferencia de cantidades de obra en el contrato No. 13000180-OJ. (A)En el contrato No. 13000180-OJ pala “Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipos para la subestación Eléctrica del aeropuerto El Alcaraván de Yopal ... se recibieron ítems en mayor cantidad a la ejecutada por $7.4 millones... | La anterior situación, por debilidades en las funciones de supervisión al momento del recibo del objeto contractual | 1. Implementar mecanismo para realizar seguimiento continuo a la supervisión de contratos. | Registro electrónico a través de un formato, que permita el análisis de la situación actual de los contratos del área en ejecución. Se realizará seguimiento en los equipos de gerencia, | Actas equipo de gerencia con matriz adjunta de registro que evidencie seguimiento. | 4 | 2014-07-01 | 2015-07-01 | 52.1429 | 100% | Se evidencia Acta de Equipo de Gerencia del 22.07.2015.
2 | FILA_356 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H1 Diferencia de cantidades de obra en el contrato No. 13000180-OJ. (A)En el contrato No. 13000180-OJ pala “Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipos para la subestación Eléctrica del aeropuerto El Alcaraván de Yopal ... se recibieron ítems en mayor cantidad a la ejecutada por $7.4 millones... | La anterior situación, por debilidades en las funciones de supervisión al momento del recibo del objeto contractual | 2. Implementar procedimiento de solicitud y aprobación de modificación a las metas y/o actividades establecidas en el plan de acción, incluyendo el seguimiento a las actividades y metas establecidas. | Realizar el procedimiento e informar mediante circular | Procedimiento y circular | 2 | 2014-07-17 | 2014-09-30 | 10.7143 | 100% | 31 de marzo 2015: Se incluyo en el ISOLUCION el procedimiento versión 02, con el cambio "modificación de metas en el plan de acción de inversión". Se anexa correo enviado a todos los funcionarios para la difusión de los cambios. http://bog141:81/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=SucursalSeleccion.asp&CargaPagina=ModuloProcesos&IdModulo=3
3 | FILA_357 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H2:Diferencia en cantidades de obra en los contratos Nos. 13000577-OC Y 13000234-OH (A)(D)...para el “El mejoramiento de la oficina Ais/Com/Met del Aeropuerto de El Yopal - Casanare”, se encontró que se recibió y pagó mayores cantidades de obras a las ejecutadas en las Actas de Recibo Final suscrita el 8/10/ 2013 y de Liquidación del día 2/12/2013... | La anterior situación, por debilidades en las funciones de supervisión al momento del recibo del objeto contractual | 1. Incluir en el procedimiento, como requisito para el pago de los contratos de obra, el acta en donde se muestra las cantidades facturadas, ejecutadas y recibidas por la interventoría/supervisoría. | Entregar las respectivas preactas de cant. En cada cuenta presentada donde se evidencie la respectiva medicion de las obras previa visita tecnica | Procedimiento de pagos ajustado | 1 | 2014-08-30 | 2014-12-31 | 17.5714 | 100% | El Procedimiento de pago se encuentra publicado en el Manual de Calidad del Proceso de gestión de Tesorería de la Dirección Financiera.
4 | FILA_358 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H2:Diferencia en cantidades de obra en los contratos Nos. 13000577-OC Y 13000234-OH (A)(D)...para el “El mejoramiento de la oficina Ais/Com/Met del Aeropuerto de El Yopal - Casanare”, se encontró que se recibió y pagó mayores cantidades de obras a las ejecutadas en las Actas de Recibo Final suscrita el 8/10/ 2013 y de Liquidación del día 2/12/2013... | Incumplimiento a la Resolución 0589 de 2007 respecto de la supervisión, realizando visitas técnicas continuas de supervisión de obra con el tiempo suficiente para realizar la supervisión y medición de las diferentes actividades en ejecución. | 2. Oficiar al supervisor e interventoría para que entreguen un informe técnico y financiero que permita establecer las diferencias en cantidades de obra reportadas. | Informe aclaratorio del supervisor e interventor | Informes presentados | 1 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 8.8571 | 100% | Con el oficio de fecha 4 de mayo de 2014, la DRM justificó ante la CGR las modificaciones hechas a los contratos debidamente soporta con registro fotográfico. (Se anexa informe)
5 | FILA_359 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H2:Diferencia en cantidades de obra en los contratos Nos. 13000577-OC Y 13000234-OH (A)(D)...para el “El mejoramiento de la oficina Ais/Com/Met del Aeropuerto de El Yopal - Casanare”, se encontró que se recibió y pagó mayores cantidades de obras a las ejecutadas en las Actas de Recibo Final suscrita el 8/10/ 2013 y de Liquidación del día 2/12/2013... | Incumplimiento a la Resolución 0589 de 2007 respecto de la supervisión, realizando visitas técnicas continuas de supervisión de obra con el tiempo suficiente para realizar la supervisión y medición de las diferentes actividades en ejecución. | 3. Se remitirá a los procesos de Gestión de Investigaciones Disciplinarias y al de Contracción para la iniciación de las acciones a que haya lugar a los supervisores, interventores o contratistas. | Remisión al proceso competente | Oficio | 1 | 2014-07-15 | 2014-09-30 | 11 | 100% | Se anexa correo electrónico del 06/07/2015, donde se le informa al supervisor del contrato la apertura preliminar DIS: 01-123-2014, por presuntas irregularidades durante la ejecución de los contratos número 13000577 - OC y 13000234-OH
6 | FILA_360 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H3 Operación y posiciones de las Aeronaves en plataforma del Aeropuerto El Alcaraván de Yopal (A)(D) ...se pudo evidenciar que algunas aeronaves comerciales que tienen rutas en este aeropuerto, no están utilizando de manera adecuada las posiciones de parqueo a contacto, conforme a la señalización o demarcación horizontal de la plataforma... | Situación que obedece a que el personal del aeropuerto no exige la aplicación de los protocolos sobre las posiciones de los aviones lo cual genera riesgos en la seguridad en la operación de las aeronaves, que podría ocasionar algún incidente. Aspecto que incumple con el Reglamento Aeronáutico Colombiano, parte 14 correspondiente a Aeródromos, Helipuertos y Aeropuertos. | Se solicitara a DDA y a la Regional Meta la culminación de la señalización de la plataforma del aeropuerto El Yopal. Una vez terminada la señalización se aplicará el procedimiento para el parqueo de aeronaves. | Remitir oficio solicitando a la DDA y a la Regional Meta la culminación de la señalización | Oficio respuesta por la DDA | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-31 | 22 | 100% | Por intermedio del Grupo de Inspeccion de Aeropuertos se determino la señalizacion de la plataforma del Aeropuerto de El Yopal de acuerdo con los aviones que operan en este, y en reunion realizada en las oficinas del aeropuerto se socializó el protocolo de operacion en la plataforma
7 | FILA_361 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H4 Deficiencias menores construcción plataforma contrato No.12000137-OK (A) Verificadas las obras del contrato No. 12000137-OK cuyo objeto es la “Construcción de la Plataforma del Aeropuerto Perales de Ibagué - Tolima”, se observaron deficiencias menores en las losas de concreto como son fisuras longitudinales en 4 de ellas y fisuras transversales en al menos 11 losas... | Situaciones que denotan deficiencias en la calidad de la obra y si no son corregidas podrían reducir la vida útil de la estructura. | 1. Requerir al contratista a través de la interventoría o supervisión el cumplimiento de los procesos constructivos y especificaciones técnicas para la ejecución de las obras. | Exigir a los supervisores los respectivos informes por parte de la interventoría y supervisión en donde se evidencia el proceso constructivo y la calidad de las obras entregadas. | Oficio | 1 | 2014-08-30 | 2015-08-30 | 52.1429 | 100% | Se anexa oficio solicitando el informe tecnico a supervisor e interventoria
8 | FILA_362 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H4 Deficiencias menores construcción plataforma contrato No.12000137-OK (A) Verificadas las obras del contrato No. 12000137-OK cuyo objeto es la “Construcción de la Plataforma del Aeropuerto Perales de Ibagué - Tolima”, se observaron deficiencias menores en las losas de concreto como son fisuras longitudinales en 4 de ellas y fisuras transversales en al menos 11 losas... | Situaciones que denotan deficiencias en la calidad de la obra y si no son corregidas podrían reducir la vida útil de la estructura. | 2. Requerimiento al contratista con copia a interventoría para que realicen inspección y procedan a dar solución a lo evidenciado, en caso de no obtener una respuesta favorable para la entidad se le solicitará a la Proceso de Gestión de Contratación iniciar el proceso de afectación de pólizas. | Enviar requerimientos necesarios | Oficio | 1 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 4.4286 | 100% | Se anexa oficio 4400-309-2015002153 de enero 22 de 2015 mediante el cual se evidencia que el contratista subsanó el hallazgo
9 | FILA_363 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H4 Deficiencias menores construcción plataforma contrato No.12000137-OK (A) Verificadas las obras del contrato No. 12000137-OK cuyo objeto es la “Construcción de la Plataforma del Aeropuerto Perales de Ibagué - Tolima”, se observaron deficiencias menores en las losas de concreto como son fisuras longitudinales en 4 de ellas y fisuras transversales en al menos 11 losas... | Situaciones que denotan deficiencias en la calidad de la obra y si no son corregidas podrían reducir la vida útil de la estructura. | 3. A partir de la matriz de control y seguimiento a proyectos de inversión establecer una muestra con los proyectos críticos para realizar visitas de inspección y seguimiento a los proyectos por parte de personal competente para emitir concepto técnico, diferente al supervisor. | Muestra de informes trimestrales de vistas de seguimiento a proyectos críticos. | Informes trimestrales generados | 4 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 4.4286 | 100% | Se anexa los informes visitas Aeropueto Benito Salas
10 | FILA_364 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5 Actualización archivo por el supervisor del contrato No.12000137-OK (A)(D)... se observó que los informes mensuales de interventoría del contrato No. 12000137-OK , no reposan en el archivo del contrato de la Entidad, a pesar de que el contrato se terminó el 14 de abril de 2013. Este archivo debe ser actualizado por parte del supervisor del contrato de interventoría... | Incumpliendo de la Resolución 00423 de 2009 en el Artículo 79. “Informes de Supervisión y/o Interventoría” , Manual de Contratación, y el numeral 6) del Parágrafo Segundo del Artículo Noveno de la Resolución 589 de 2007 | 1. Remitir a los procesos de Gestión de Investigaciones Disciplinarias para la iniciación de las acciones a que haya lugar a los supervisores que incumplan con la normatividad. | Remisión a investigaciones | Oficio | 1 | 2014-07-15 | 2014-09-30 | 11 | 100% | Se anexa oficio remitido a Gestion de investigaciones disciplinarias
11 | FILA_365 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5 Actualización archivo por el supervisor del contrato No.12000137-OK (A)(D)... se observó que los informes mensuales de interventoría del contrato No. 12000137-OK , no reposan en el archivo del contrato de la Entidad, a pesar de que el contrato se terminó el 14 de abril de 2013. Este archivo debe ser actualizado por parte del supervisor del contrato de interventoría... | Incumpliendo de la Resolución 00423 de 2009 en el Artículo 79. “Informes de Supervisión y/o Interventoría” , Manual de Contratación, y el numeral 6) del Parágrafo Segundo del Artículo Noveno de la Resolución 589 de 2007 | 2. Se implementaran controles para requerir tanto a los ordenadores del gasto como a los supervisores para el envío oportuno de toda la información relacionada con la ejecución de los contratos. | Circular cumplimiento Ley de Archivo y verificación trimestral de las carpetas físicas y electrónica de los contratos. | Circular, matriz actualizada de verificación de archivos físicos y electrónicos. | 3 | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 13.1429 | 100% | Se anexa circular número 006 sobre el cumplimiento deberes supervisoría de contratos
12 | FILA_366 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H6 Cantidades de obra ejecutadas contrato de mantenimiento No.13000383-OC (A) En desarrollo del contrato de mantenimiento No. 13000383-OC para “Realizar las obras de mantenimiento de las calles de rodaje del aeropuerto Perales de Ibagué”, en una de las áreas intervenidas del reparcheo ejecutado, se presenta deterioros prematuros por las fallas del pavimento que rodea dicha intervención.. | Lo cual es producto de soluciones temporales y no definitivas, con lo cual se realizan obras de vida útil corta, que podrían conllevar a recurrentes intervenciones e inadecuado uso de recursos. Esta situación evidencia debilidades en la planeación y la supervisión. | 1. Requerir al contratista a través de la interventoría o supervisión el cumplimiento de los procesos constructivos y especificaciones técnicas para la ejecución de las obras. | Exigir a los supervisores los respectivos informes por parte de la interventoría y supervisión en donde se evidencia el proceso constructivo y la calidad de las obras entregadas. | Oficio | 1 | 2014-08-30 | 2015-08-30 | 52.1429 | 100% | Se anexa oficio solicitando al supervisor e interventoria una inspeccion para dar soluciones
13 | FILA_367 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H6 Cantidades de obra ejecutadas contrato de mantenimiento No.13000383-OC (A) En desarrollo del contrato de mantenimiento No. 13000383-OC para “Realizar las obras de mantenimiento de las calles de rodaje del aeropuerto Perales de Ibagué”, en una de las áreas intervenidas del reparcheo ejecutado, se presenta deterioros prematuros por las fallas del pavimento que rodea dicha intervención.. | Lo cual es producto de soluciones temporales y no definitivas, con lo cual se realizan obras de vida útil corta, que podrían conllevar a recurrentes intervenciones e inadecuado uso de recursos. Esta situación evidencia debilidades en la planeación y la supervisión. | 2. Requerimiento al contratista con copia a interventoría para que realicen inspección y procedan a dar solución a lo evidenciado, en caso de no obtener una respuesta favorable para la entidad se le solicitará a la Proceso de Gestión de Contratación iniciar el proceso de afectación de pólizas. | Enviar requerimientos necesarios | Oficio | 1 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 4.4286 | 100% | Se anexa informe supervisor
14 | FILA_368 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H6 Cantidades de obra ejecutadas contrato de mantenimiento No.13000383-OC (A) En desarrollo del contrato de mantenimiento No. 13000383-OC para “Realizar las obras de mantenimiento de las calles de rodaje del aeropuerto Perales de Ibagué”, en una de las áreas intervenidas del reparcheo ejecutado, se presenta deterioros prematuros por las fallas del pavimento que rodea dicha intervención.. | Lo cual es producto de soluciones temporales y no definitivas, con lo cual se realizan obras de vida útil corta, que podrían conllevar a recurrentes intervenciones e inadecuado uso de recursos. Esta situación evidencia debilidades en la planeación y la supervisión. | 3. A partir de la matriz de control y seguimiento a proyectos de inversión establecer una muestra con los proyectos críticos para realizar visitas de inspección y seguimiento a los proyectos por parte de personal competente para emitir concepto técnico, diferente al supervisor. | Muestra de informes trimestrales de vistas de seguimiento a proyectos críticos. | Informes trimestrales generados | 4 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 4.4286 | 100% | Se anexa los informes visitas de inspeccion Popayan, Mompox, Bucaramanga y San Andrés
15 | FILA_369 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H7 Deficiencias menores en las obras del contrato No.1300009-OH (A)(D)... se observó en el canal de aguas lluvias, reconstruido mediante contrato No. 13000009-OH , y que tiene Acta de Recibo Final del 27/05/2013, las siguientes deficiencias: Al canal se le dejó una cañuela en el fondo, la cual se encuentra colmatada e invadida de vegetación... | Lo anterior, debido a posibles deficiencias constructivas y fallas en el control de calidad por parte de la supervisión del contrato; lo que ocasiona que no se evacuen adecuadamente las aguas lluvias y se generen deterioros prematuros que disminuyan la vida útil de la obra ejecutada | 1. Requerir al contratista a través de la interventoría o supervisión el cumplimiento de los procesos constructivos y especificaciones técnicas para la ejecución de las obras. | Exigir a los supervisores los respectivos informes por parte de la interventoría y supervisión en donde se evidencia el proceso constructivo y la calidad de las obras entregadas. | Oficio | 1 | 2014-08-30 | 2015-08-30 | 52.1429 | 100% | Se anexa oficio solicitando el informe tecnico a supervisor e interventoria
16 | FILA_370 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H7 Deficiencias menores en las obras del contrato No.1300009-OH (A)(D)... se observó en el canal de aguas lluvias, reconstruido mediante contrato No. 13000009-OH , y que tiene Acta de Recibo Final del 27/05/2013, las siguientes deficiencias: Al canal se le dejó una cañuela en el fondo, la cual se encuentra colmatada e invadida de vegetación... | Lo anterior, debido a posibles deficiencias constructivas y fallas en el control de calidad por parte de la supervisión del contrato; lo que ocasiona que no se evacuen adecuadamente las aguas lluvias y se generen deterioros prematuros que disminuyan la vida útil de la obra ejecutada | 2. Requerimiento al contratista con copia a interventoría para que realicen inspección y procedan a dar solución a lo evidenciado, en caso de no obtener una respuesta favorable para la entidad se le solicitará a la Proceso de Gestión de Contratación iniciar el proceso de afectación de pólizas. | Enviar requerimientos necesarios | Oficio | 1 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 4.4286 | 100% | Con oficio del 11 de agosto de 2014, el contratista presentó un informe en el que se evidencia que fueron subsanadas todas las observaciones de la CGR
17 | FILA_371 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H7 Deficiencias menores en las obras del contrato No.1300009-OH (A)(D)... se observó en el canal de aguas lluvias, reconstruido mediante contrato No. 13000009-OH , y que tiene Acta de Recibo Final del 27/05/2013, las siguientes deficiencias: Al canal se le dejó una cañuela en el fondo, la cual se encuentra colmatada e invadida de vegetación... | Lo anterior, debido a posibles deficiencias constructivas y fallas en el control de calidad por parte de la supervisión del contrato; lo que ocasiona que no se evacuen adecuadamente las aguas lluvias y se generen deterioros prematuros que disminuyan la vida útil de la obra ejecutada | 3. A partir de la matriz de control y seguimiento a proyectos de inversión establecer una muestra con los proyectos críticos para realizar visitas de inspección y seguimiento a los proyectos por parte de personal competente para emitir concepto técnico, diferente al supervisor. | Muestra de informes trimestrales de vistas de seguimiento a proyectos críticos. | Informes trimestrales generados | 4 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 4.4286 | 100% | Se anexa informes de visita aeropuerto Popayan, Mompox,Bucaramanga,San Andres
18 | FILA_372 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H8 Actualización archivo del contrato No.12000185-OJ (A)(D) En el contrato 13000185-OJ, cuyo objeto es “Obras de mantenimiento de pista 01-19 y ampliación plataforma de aeropuerto Aguas Claras de Ocaña…”, se observó incumplimiento de la Ley de Archivo | Por cuanto los informes mensuales de interventoría como el acta final de recibo de obras, no reposan en la carpeta del contrato, a pesar que se terminó el 30 de diciembre de 2013. Lo anterior, incumpliendo el Manual de Supervisión, Resolución No. 589 de 2007 | 1. Remitir a los procesos de Gestión de Investigaciones Disciplinarias para la iniciación de las acciones a que haya lugar a los supervisores que incumplan con la normatividad. | Remisión a investigaciones | Oficio | 1 | 2014-07-15 | 2014-09-30 | 11 | 100% | Se anexa oficio de remision al grupo de Investigaciones Disciplinarias
19 | FILA_373 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H8 Actualización archivo del contrato No.12000185-OJ (A)(D) En el contrato 13000185-OJ, cuyo objeto es “Obras de mantenimiento de pista 01-19 y ampliación plataforma de aeropuerto Aguas Claras de Ocaña…”, se observó incumplimiento de la Ley de Archivo | Por cuanto los informes mensuales de interventoría como el acta final de recibo de obras, no reposan en la carpeta del contrato, a pesar que se terminó el 30 de diciembre de 2013. Lo anterior, incumpliendo el Manual de Supervisión, Resolución No. 589 de 2007 | 2. Se implementaran controles para requerir tanto a los ordenadores del gasto como a los supervisores para el envío oportuno de toda la información relacionada con la ejecución de los contratos. | Circular cumplimiento Ley de Archivo y verificación trimestral de las carpetas físicas y electrónica de los contratos. | Circular, matriz actualizada de verificación de archivos físicos y electrónicos. | 3 | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 13.1429 | 100% | Se anexa circular número 006 sobre el cumplimiento deberes supervisoría de contratos
20 | FILA_374 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H9 Modificación especificaciones técnicas contrato No.13000185-OJ (A)(D) En desarrollo del contrato... cuyo objeto es “Obras de mantenimiento de pista 01-19 y ampliación plataforma de aeropuerto Aguas Claras de Ocaña…”, se suscribieron las actas de modificación Nos.1 y 2... Modificaciones que no están justificadas técnicamente en los documentos del contrato de obra e interventoría.. | Debido a los cambios o inclusiones de ítems no previstos se corre el riesgo de cambiar las condiciones iniciales del contrato, por lo que eventualmente | 1. Verificar en el desarrollo de los trabajos el alcance del proyecto para generar un documento técnico de las actividades a desarrollar conforme a la meta física y al objeto contractual. | Exigir a los supervisores los respectivos informes por parte de la interventoría y supervisión en donde se evidencia el proceso constructivo y la calidad de las obras entregadas. | Muestra trimestral informes presentados | 4 | 2014-07-15 | 2015-07-15 | 52.1429 | 100% | Se anexa informes de visita aeropuerto Popayan, Mompox, Bucaramanga,San Andres
21 | FILA_375 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H9 Modificación especificaciones técnicas contrato No.13000185-OJ (A)(D) En desarrollo del contrato... cuyo objeto es “Obras de mantenimiento de pista 01-19 y ampliación plataforma de aeropuerto Aguas Claras de Ocaña…”, se suscribieron las actas de modificación Nos.1 y 2... Modificaciones que no están justificadas técnicamente en los documentos del contrato de obra e interventoría.. | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 70% | El manual se encuentra en revisión el la Oficina Asesora Jurídica para el aval respectivo de la Dirección General
22 | FILA_376 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H9 Modificación especificaciones técnicas contrato No.13000185-OJ (A)(D) En desarrollo del contrato... cuyo objeto es “Obras de mantenimiento de pista 01-19 y ampliación plataforma de aeropuerto Aguas Claras de Ocaña…”, se suscribieron las actas de modificación Nos.1 y 2... Modificaciones que no están justificadas técnicamente en los documentos del contrato de obra e interventoría.. | Debido a los cambios o inclusiones de ítems no previstos se corre el riesgo de cambiar las condiciones iniciales del contrato, por lo que eventualmente | 3. Remitir a los procesos de Gestión de Investigaciones Disciplinarias para la iniciación de las acciones a que haya lugar a los supervisores que incumplan con la normatividad. | Remisión a investigaciones | Oficio | 1 | 2014-07-15 | 2014-09-30 | 11 | 100% | Se anexa correo electrónico del 06/07/2015, donde se le informa al supervisor del contrato la apertura preliminar DIS: 01-123-2014, por presuntas irregularidades durante la ejecución del contrato número 13000185 - OJ
23 | FILA_377 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H10 Inversiones Aeropuerto Aguas Claras Ocaña(A) La DDA no realizó priorización de inversiones para mantenimiento y ejecución de obras en el Apto de Ocaña, no se evidencia estudio para ampliar la plataforma y satisfacer la necesidad de operación del Apto | Lo anterior permite colegir, que la priorización y orientación de los recursos no fue la más eficiente, incumpliendo con las etapas establecidas en el proceso Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación de los mismos en cada vigencia generando un banco de proyectos | Contratar estudios y diseños de los diferentes proyectos | Muestra semestral de estudios contratados | 2 | 2014-07-15 | 2015-07-15 | 52.1429 | 100% | Se anexa Estudios y Diseños con la Universidad Nacional Convenio 14000005-OK 2014
24 | FILA_378 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H 11: Deficiencias Estudios y Diseños Previos (A) (D) ....proyectos de mantenimiento y construcción de infraestructura aeroportuaria, presentan debilidades que conllevan a que contratos suscritos se modifiquen en cantidades de obra y se adicionen ítems no previstos... | De acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores se evidencia que la Entidad en los procesos contractuales objeto de revisión, incumplió el principio de planeación contractual establecido en la Ley 80 de 1993, y del artículo 17 del Manual de contratación (2009), generándose una deficiencia administrativa con presunta incidencia disciplinaria | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación de los mismos en cada vigencia generando un banco de proyectos | Contratar estudios y diseños de los diferentes proyectos | Muestra semestral de estudios contratados | 4 | 2014-07-15 | 2015-07-15 | 52.1429 | 100% | Se anexa Estudios y Diseños con la Universidad Nacional Convenio 14000005-OK 2014
25 | FILA_379 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H12: Construcción Torre de Control Eldorado (A)(D) A 31/12/2013 se cumplió con 25% de la meta y 40% de avance del proyecto -iniciar la construcción de la TWR y CGAC, a pesar de haber terminado el 100% de las actividades. | Esta situación se presenta debido a deficiencias en la metodología de formulación de los proyectos, ausencia de una metodología técnica, financiera y legal efectiva que garantice calidad y oportunidad en el desarrollo integral del proyecto | 1. Incluir desde los Anexos Técnicos las clausulas que generen responsabilidad en los oferentes para que se realicen las observaciones necesarias que permitan que la Entidad analice y ajuste la documentación requerida para garantizar que las ofertas presentadas tengan la seriedad requerida para una ejecución efectiva de los contratos. | Formatos de prepieglos con clausulas de compromiso de los oferentes frente a los borradores y pliegos de condiciones. | Muestra trimestral | 4 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 4.4286 | 100% | Se anexa pliegos de condicion aeropuertos Pasto,Cucura,Ibague y Aguachica
26 | FILA_380 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H12: Construcción Torre de Control Eldorado (A)(D) A 31/12/2013 se cumplió con 25% de la meta y 40% de avance del proyecto -iniciar la construcción de la TWR y CGAC, a pesar de haber terminado el 100% de las actividades. | Esta situación se presenta debido a deficiencias en la metodología de formulación de los proyectos, ausencia de una metodología técnica, financiera y legal efectiva que garantice calidad y oportunidad en el desarrollo integral del proyecto | 2. Implementar dentro de los pre pliegos y pliegos un Sistema de Gestión de Calidad que garantice el cumplimiento de los plazos del contrato. | Informes de APU, matriz de actividades y diagrama de Gantt para la identificación de la ruta critica del contrato, entregados por los oferentes. | Muestra trimestral | 4 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 4.4286 | 100% | Se anexan informes de APU , matriz de actividades y diagrama de Gantt de 4 porponentes diferentes
27 | FILA_381 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H13: Construcción de nuevos terminales de pasajeros (A)(D) Durante 2013 no dio cumplimiento a 3 metas para construir, mantener y mejorar Infraestructura Aeroportuaria a través de obra pública, como fue iniciar construcción de los nuevos Terminales de Pasajeros de Ibagué, Yopal ... | Lo anterior debido a que la meta a 31/12/13 presenta un nivel de cumplimiento cero, a pesar de presentar un avance final de las actividades del 30% en obra iniciada en los terminales de pasajeros de Ibagué y Yopal; y en el Terminal de Leticia el avance de las actividades planeadas es cero | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación de los mismos en cada vigencia generando un banco de proyectos y realizando las diferentes actividades requeridas para su financiación. | Elaboración de los estudios previos de los diferentes proyectos priorizados para la vigencia, y tramitar en un tiempo incluyendo de requerirse la solicitud de VF | Muestra trimestral estudios previos de diferentes proyectos | 4 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 4.4286 | 100% | Se anexa licitaciones publicas a contratar estudios previos para cerramiento aeropuerto Plato,Armenia
28 | FILA_382 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H14. Metodología de seguimiento a proyectos (A)(D) Bajo cumplimiento acción relacionada con seguimiento a proyectos de inversión mediante implementación de nueva metodología, avance final de actividades 20% nivel de cumplimiento de meta cero.. | Esto debido a que se inició a trabajar en el diseño de la nueva metodología, pero no se avanzó en su definición final e implementación. | Revisar la matriz existente que permita que cada supervisor la actualice mensualmente, de tal forma que permita hacer control individual de los proyectos en equipos de gerencia mensuales del proceso. | Remitir a todos los supervisores en un oficio la matriz con el fin de que la actualicen y realicen seguimiento en os Equipos de Gerencia. | Actas de Equipos de Gerencia | 12 | 2015-07-31 | 2015-12-31 | 21.8571 | 100% | Se anexan actas de equipo de gerencia de los seguimientos realizados en la Dirección de Telecomunicaciones y Dirección de Desarrollo Aeroportuario
29 | FILA_383 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H15. Obras Complementarias Voluntarias (A) No dio cumplimiento a 2 metas iniciar obras complementarias de Aptos de B/manga y Sta. Marta, así como Concesión Centro Norte. Para Concesión Centro Norte, la solicitud no pudo ser tramitada de conformidad con lo citado en el cto de concesión 8000011OK.-2008”. | Debido a que no se realizaron las actividades previstas porque la Aerocivil subrogó este contrato de concesión a la Agencia Nacional de Infraestructura, quien realizará las negociaciones contractuales para dar inicio a las Obras Complementarias de ambos aeropuertos. | La ANI y el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya herrera trabajra en la modificación de la Clausula 57,6 del contrato de concesión para que el concesinonario pueda efectuar obras complementarias voluntarias antes de finalizar las obras de adecuación y modernización. | Elaboración y firma del Otro Si por parte de la ANI y Olaya Herrera. | Otrosi Firmado | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa otrosi número 3 suscrito entre el concesionario y la ANI.
30 | FILA_384 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H 16. Repavimentación de la Pista San Andrés (A)(D) A 31/12/2013 la acción clave de Iniciar obras de repavimentación en pista del Apto de San Andrés presenta avance de actividades del 80% y cumplimiento de metas 20% | Debido a que el 11 de diciembre de 2013 se firmó Memorando de Entendimiento con el Concesionario para desarrollar la repavimentación del aeropuerto de San Andrés en el año 2014. La ANI realizará el seguimiento a la gestión contractual del Concesionario acorde a lo establecido en el Memorando | La ANI mediante Reso. No.833 de junio 20 de 2014, declaró a la Sociedad concesionaria CASYP S.A, la Terminación Anticipada del contrato de concesión, decisión confirmada mediante la Resolución No. 1216 del 10 de septiembre de 2014. | N.A | N.A | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | La ANI mediante Reso. No.833 de junio 20 de 2014, declaró a la Sociedad concesionaria CASYP S.A, la Terminación Anticipada del contrato de concesión, decisión confirmada mediante la Resolución No. 1216 del 10 de septiembre de 2014.
31 | FILA_385 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H17.Equipamiento del Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia (A) (D) La acción clave de iniciar el equipamiento del CGAC con equipos de última tecnología a 31-12-203 Presentó avance en actividades de 30% y cumplimiento en metas de cero; | Presentó un grado de avance en las actividades del 30% y un cumplimiento en las metas de cero; de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación | Seguimiento a la entrega de la obra civil | Seguimiento a la entrega de la obra civil | Seguimiento a la entrega de la obra civil | 1 | 2015-06-01 | 2016-05-30 | 52 | 70% | El Grupo de Vigilancia Aeronáutica presenta avances de la puesta en funcionamiento del CGAC
32 | FILA_386 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H18 Plan de Navegación Aérea-PNA (A)(D) La acción clave de actualizar el Plan de Navegación Aérea con prioridades de inversión al finalizar 2013, presentó avance en actividades del 60% y cumplimiento en metas del 50% | De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación; una vez aprobada la metodología de actualización del PNA, se inició la actualización de la versión 07, la cual terminará en el primer semestre de 2014 con base a los resultados del trabajo con enfoque con enfoque ASBU - OACI | Priorizar, por parte de la Dirección General, la actualización del PNA como una actividad de planeación estratégica de la Entidad, promoviendo la participación activa de las dependencias que correspondan | Creación de Mesa(s) de Trabajo del PNA en el marco de la metodología CDM con participación pública y privada | Circular técnica creando la nueva Mesa de Trabajo | 1 | 2014-07-31 | 2015-07-31 | 52.1429 | 100% | 31/03/15: Se anexa correo de la creación de mesas de trabajo y soporte de las reuniones realizadas en la subdirección general.
33 | FILA_387 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H 19 Comité Tecnológico Institucional - CTI (A)(D) La acción constituir Comité Tecnológico Institucional CTI – CNS/ATM para el diagnóstico y sostenibilidad de la infraestructura tecnológica CNS/ATM, presentó avance en actividades del 80% y cumplimiento en metas del 80% | De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación; se desarrolló el proyecto de resolución para la constitución del Comité, actualmente se encuentra para revisión final de la Oficina Asesora Jurídica. | Resolución en firme para su posterior publicación, divulgación y aplicación. | Gestionar con las áreas involucradas la oficialización de la Resolución. | Resolución revisada, firmada, publicada y divulgada. | 1 | 2014-07-14 | 2014-11-30 | 19.8571 | 100% | Se anexa resolución 04668 de 02/09/14
34 | FILA_388 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H20 Elaborar o actualizar los Planes Maestros (A)(D) La acción elaborar o actualizar Planes Maestros de Aptos Eldorado, Leticia, V/cio, Florencia, San Andrés, Rionegro, B/manga, Cartago, Pereira y Orinoquía, presentó avance actividades 20% y cumpli/to metas 40% | Bajo cumplimiento en las actividades y metas planteadas | 1. Estructurar con fundamento legal en los Reglamentos Aeronáuticos RAC, 8 procesos de planificación aeroportuaria, consistentes en 7 actualizaciones y/o elaboraciones de planes maestros y la Ubicación de un nuevo Aeropuerto. | Elaborar estudios previos para los procesos contractuales, solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y vigencias futuras. | Estudios previos, análisis sectorial del mercado y documento de aprobación de vigencias futuras. | 9 | 2014-08-11 | 2014-09-30 | 7.1429 | 100% | Con Res No 07263 actualizacion del PM de El Doradoaprobado mediante res No 06815 de 06/12/2013. Se estructuraron proyectos para la contratacion de las consultorias para la actualiazacion de los PM de Rionegro, Leticia..y elaboracion de los PM los aerpuertos de la Orinoquias...,se elaboraron proyectos para las consultorias PM del Aeropuerto Complementario y ubicacion del Dorado II.
35 | FILA_389 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H20 Elaborar o actualizar los Planes Maestros (A)(D) La acción elaborar o actualizar Planes Maestros de Aptos Eldorado, Leticia, V/cio, Florencia, San Andrés, Rionegro, B/manga, Cartago, Pereira y Orinoquía, presentó avance actividades 20% y cumpli/to metas 40% | Bajo cumplimiento en las actividades y metas planteadas | 2. Adelantar los procesos de contratación, en su etapa precontractual y contractual. | Publicar los procesos de contratación en el portal de Colombia Compra eficiente. | Evaluación, Adjudicación y firma de contrato. | 8 | 2014-08-29 | 2014-12-30 | 17.5714 | 100% | Res #06076 del 22/12/14 se adjudicaron los Contratos No.14000156OJ de 2014 Objeto Elaboración P.M Aeropuerto de Carepa, Quibdó, Corozal, Monteria y Contrato No.14000151OJ de 2014 de los aeropuertos de Tolú -Sucre, Contrato14000153 actualización del PM de Villavicencio y de igual forma se declara desierta la suscripción para la actualización del PM de Leticia y Rionegro.
36 | FILA_390 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H21 Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo (A)(D) En 2013 bajo cumplimiento en actividades y metas para 7 de 8 acciones para logro en estrategia de Mejorar Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo, incidió en el bajo cumplimiento de la Gestión Misional de la Aeronáutica. | Bajo cumplimiento en las actividades y metas planteadas para siete de las ocho acciones claves, establecidas para el logro en la estrategia de Mejorar la Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo | 1. De las 8 actividades contempladas en el compromiso de restructuración del espacio aéreo de la TMA Bogotá, se han ejecutado tres (3). De las cinco (5) restantes se ejecutara el 75% con la coordinación y participación de las DTH, DT. | Se coordinara con la DTH el nombramiento del personal ATS y con la DT la consecución de los equipos. | informes bimensuales | 6 | 2015-08-01 | 2016-07-30 | 52 | 85% | El sistema de aproximacion presenta un avance del 80%. se realizo el acompañamiento a la IATA 100%. Restructructuracion del espacio aereo 80%. Servicio Radar SPP, PI Y BG 85%. Automatizacion AIM este proyecto 70%. Plan de vuelo por internet 100%. Implementacion FSS 80% (Se anexan soportes)
37 | FILA_391 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H21 Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo (A)(D) En 2013 bajo cumplimiento en actividades y metas para 7 de 8 acciones para logro en estrategia de Mejorar Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo, incidió en el bajo cumplimiento de la Gestión Misional de la Aeronáutica. | Bajo cumplimiento en las actividades y metas planteadas para siete de las ocho acciones claves, establecidas para el logro en la estrategia de Mejorar la Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo | 2. Establecer cronograma de seguimiento y control sobre las actividades programadas por la DSNA, con el propósito de dar cumplimiento al 100% de las mismas. | mediante circular se implementara cronogramas de seguimiento de los proyectos que adelanten la DSNA y sus grupos. | Circular | 1 | 2014-07-30 | 2014-09-30 | 8.8571 | 100% | Se anexan circulares: AIC 14 . 2014 Y C26 - A23 - 2014
38 | FILA_392 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H22 Niveles de Seguridad Operacional(A)(D) En 2013 bajo cumplimiento en 2 de 4 acciones para Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional, incidió en el bajo cumplimiento de la Gestión Misional de la Aeronáutica | Debido a que parte de las actividades incluidas en la Fase 2 del Sistema, se iban a desarrollar mediante una consultoría que no alcanzó a ser contratada en el año 2013; y la acción de Promover la seguridad aérea por factor humano en los CTA de los aeropuertos de Bogotá y Guaymaral inicialmente, presentó un grado de avance en las actividades del 60% y un cumplimiento en las metas del 60% | 1. Creación de grupo funcional (estratégico) adscrito a la SSO mediante resolución y con funciones explicitas para los colaboradores del grupo. Con el fin de apropiarse del sistema y demostrar el compromiso del estado como prestador de servicios de navegación aérea (ATM) y ayudas terrestres (AGA). | documentación para certificación de aeródromos no concesionados documentación para la certificación SMS en los servicios de navegación aéreaCapacitación para la identificación de peligros en las operaciones de control de tránsito aéreo y ayudas de tierra Difusión del Proceso del sistema para la identificación y apropiación por parte de los funcionarios y contratistas de la entidad | 1. Manual SMS (AGA) 2. Manual SMS (ATM) 3. Indicadores de gestión SMS 4. Reuniones de comité(s) GESO 5. Reuniones de comité SMS | 5 | 2015-08-01 | 2016-07-30 | 52 | 25% | Se presentara avances en el próximo seguimiento. (Mediante oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos)
39 | FILA_393 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H22 Niveles de Seguridad Operacional(A)(D) En 2013 bajo cumplimiento en 2 de 4 acciones para Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional, incidió en el bajo cumplimiento de la Gestión Misional de la Aeronáutica | Debido a que parte de las actividades incluidas en la Fase 2 del Sistema, se iban a desarrollar mediante una consultoría que no alcanzó a ser contratada en el año 2013; y la acción de Promover la seguridad aérea por factor humano en los CTA de los aeropuertos de Bogotá y Guaymaral inicialmente, presentó un grado de avance en las actividades del 60% y un cumplimiento en las metas del 60% | 2. Se dio cumplimiento a lo programado para el 2013. En el 2014 se realizarán los talleres de acuerdo con los resultados de la evaluación y análisis de resultados realizados a los 120 Controladores, incluida la visita al aeropuerto de Guaymaral realizada el 6 de junio de 2014. | Realizar Acta de Visita a Guaymaral, Informe de Diagnostico sobre resultados de la Evaluación y Plan de Manejo a los factores de riesgo identificados. | Acta de visita, informe diagnostico | 3 | 2014-07-17 | 2014-09-30 | 10.7143 | 100% | Se anexan acta e informe de visita al aeropuerto de Guaymaral
40 | FILA_394 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H23. Seguro de Infraestructura Aeroportuario (A)(D) En 2013 bajo cumplimiento en acción de Iniciar primera fase del proyecto del Centro Situacional de Crisis en 9 aeropuertos del país, presentó grado de avance en actividades del 67% y cumplimiento en etas de cero | Por dificultades técnicas del Proyecto, se decidió posponer la contratación para el año 2014, una vez se cuente con todos los elementos técnicos requeridos. | Iniciar el proceso de contratacion del Centro situacional de Gestión de Crisis, una vez se cuente con estudios técnicos actualizados y confirmación de la finalización de la obra Torre de control y Centro de control | Actualizar los estudios técnicos por parte del consultor. Confirmar terminación obra torre de control y centro de control por parte de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario | Estudios técnicos y estudios de mercado del consultor actualizados Oficio de la Dirección de Desarrollo aeroportuario sobre finalización de la obra | 2 | 2014-07-17 | 2014-08-29 | 6.1429 | 100% | Acta de Inicio 14000172-OK-2014 del 29 /12/14, se legalizo la contratacion de a adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del centro situacional de gestión de crisis para la seguridad de la aviación civil (consistente en circuitos cerrados de televisión para el monitoreo y control desde Bogotá a los aeropuertos) mediante la modalidad de llave en mano.
41 | FILA_395 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H 24 Logro del Diseño de Políticas, Planes y Proyectos(A)(D) En 2013 la estrategia para logro del Diseño de Políticas, Planes y Proyectos que minimicen el impacto del sector aéreo, presentó bajo cumplimiento avance en actividades 60% y cumplimiento en metas 20% | El documento borrador se encuentra en revisión y la acción clave de Construir y Presentar a la OACI del Plan de Acción para la reducción de emisiones de CO2 generadas por la industria aérea, presentó un grado de avance en las actividades del 30% y un cumplimiento en las metas del 20% | Realizar reuniones del Comité con las diferentes áreas de la entidad para actualizar y complementar el documento Plan de Acción existente para ser entregado a la OACI dentro del Plazo establecido Julio de 2015 | Concertar con las diferentes áreas de la entidad (Comité) las medidas de mitigación que deben incluirse en el Plan de acción y la metodología para su implementación. | Actas de Reuniones adjuntando el Plan de Acción Actualizado. | 5 | 2014-07-31 | 2015-07-31 | 52.1429 | 100% | El estado Colombiano está a la espera de que la OACI apruebe o presente el plan mundial obligatorio en la próxima asamblea; solo a partir de ese momento tendrá carácter vinculante obligatorio. Por lo que se solicita el cierre de este hallazgo por no existir obligaciones jurídicas y tiene carácter voluntario y de flexibilización.
42 | FILA_396 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H25 Desarrollar Políticas para la Certificación (A)(D) En 2013 bajo cumpli/to desarrollar políticas para certificación, operación y manteni/to aeronaves no tripuladas con lo establecido por el SRVSOP para la región sobre proyecto LAR avance de actividades 60% cumpli/to meta 60% | Esto debido a que se definieron las políticas por parte de la SSA quedando pendiente la revisión y aprobación de la Dirección General en 2014, esto genera riesgos el cumplimiento de la Estrategia orientada a fomentar el desarrollo de la industria y la investigación aeronáutica. | Oficializar proyecto de las políticas RPAS (Antes UAS) firmado por la Dirección General y la Subdirección General y socialización en la pag web de la entidad. | Socializar el proyecto de las políticas RPAS en la página web de la Entidad | Oficio proyecto RPAS | 1 | 2014-07-15 | 2014-09-30 | 11 | 100% | Se anexa oficio No. 5102109,14-2014010749 del 5/05/14 firmado por el director General socializando el proyecto.
43 | FILA_397 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H26 Implementar un Programa Institucional de Principios y Valores (A)(D) A 31-12-2013 Bajo cumplimiento acción Implementar Programa Institucional de Principios y Valores, avance de actividades 15% cumplimiento de la meta de cero | Esto debido la dirección de Talento humano revisará para el año 2014 la posibilidad de trabajar este tema, esto genera riesgos en el cumplimiento de la Estrategia de Bienestar e Incentivos y cumplimiento de la política de Gestión del Talento Humano. | 1. Estructurar el Programa Institucional de Principios y Valores, partiendo de un Diagnostico de la situación real de la Entidad con base en los principios y valores establecidos en nuestro Código de Ética. | Articular, coordinar y hacer seguimiento a los diferentes procesos involucrados dentro del Programa Institucional de Principios y Valores | Generar Cronograma con tiempos, responsables y actividades para cumplir con la implementación del Programa Institucional de Principios y Valores | 1 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 4.4286 | 100% | Se anexa cronograma con los responsables y tiempo de ejecución de las actividades para el programa.
44 | FILA_398 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H26 Implementar un Programa Institucional de Principios y Valores (A)(D) A 31-12-2013 Bajo cumplimiento acción Implementar Programa Institucional de Principios y Valores, avance de actividades 15% cumplimiento de la meta de cero | Esto debido la dirección de Talento humano revisará para el año 2014 la posibilidad de trabajar este tema, esto genera riesgos en el cumplimiento de la Estrategia de Bienestar e Incentivos y cumplimiento de la política de Gestión del Talento Humano. | 2. Estructurar el Programa Institucional de Principios y Valores, partiendo de un Diagnostico de la situación real de la Entidad con base en los principios y valores establecidos en nuestro Código de Ética. | Realizar Diagnóstico de la Situación real de la Entidad en tema de Valores y Principios Establecidos | Diagnostico | 1 | 2014-07-15 | 2014-09-30 | 11 | 100% | Se tiene programado el diagnóstico para el mes de marzo del 2015. Se establecio un cronograma para realización del diagnóstico para evaluar el estado actual de la entidad referente a los principios y valores institucionales.
45 | FILA_399 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H26 Implementar un Programa Institucional de Principios y Valores (A)(D) A 31-12-2013 Bajo cumplimiento acción Implementar Programa Institucional de Principios y Valores, avance de actividades 15% cumplimiento de la meta de cero | Esto debido la dirección de Talento humano revisará para el año 2014 la posibilidad de trabajar este tema, esto genera riesgos en el cumplimiento de la Estrategia de Bienestar e Incentivos y cumplimiento de la política de Gestión del Talento Humano. | 3. Estructurar el Programa Institucional de Principios y Valores, partiendo de un Diagnostico de la situación real de la Entidad con base en los principios y valores establecidos en nuestro Código de Ética. | Plan de Tratamiento a las debilidades detectadas en el diagnostico | Plan de Tratamiento implementado | 1 | 2014-07-15 | 2015-06-30 | 50 | 100% | Se anexan informes de seguimiento y cumplimiento
46 | FILA_400 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H27 Automatizar en Línea la Certificación Médica (A)(D) En 2013 bajo cumplimiento en acción automatizar en línea la certificación médica avance de actividades l 50%, cumplimiento de meta 50% | A 31/12/13 se encuentra en trámite la implementación del proyecto que presenta retrasos del contratista. Esta situación afecta el cumplimiento de la estrategia orientada a Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel. | Establecer y programar actividades pendientes para poner en funcionamiento el sistema SIGA, gestionando las acciones a que haya lugar para dar cumplimiento al objeto del contrato | Elaborar cronograma, estableciendo tiempos y responsables. | Cronograma | 1 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 45% | Actividades de dasarrollo para atender los requerimientos de Medicina de Aviación y se valida con usuarios como consta en actas 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20. hay que hacer modificaciones para la asociación de examenes médicos solicitud en desarrollo.Se terminó desarrollo pendiente, de acuerdo a la disponibilidad de usuarios del área se programaran sesiones de validación el 20/01/16
47 | FILA_401 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H28 Inicio de la Primera Fase del Proyecto del Centro Situacional (A)(D) En 2013 estrategia coordinar con diferentes autoridades el uso seguro de infraestructura aeroportuaria presentó bajo cumpli/to acción Iniciar primera fase proyecto Centro Situacional de Crisis en 9 Aptos avance actividad 67% cumplimiento meta 0 | Por dificultades técnicas del proyecto se decidió posponer la contratación del proyecto para 2014 una vez se cuenten con todos los elementos técnicos requeridos. | Iniciar el proceso de contratacion del Centro situacional de Gestión de Crisis, una vez se cuente con estudios técnicos actualizados y confirmación de la finalización de la obra Torre de control y Centro de control | Actualizar los estudios técnicos por parte del consultor. Confirmar terminación obra torre de control y centro de control por parte de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario | Estudios técnicos y estudios de mercado del consultor actualizados Oficio de la Dirección de Desarrollo aeroportuario sobre finalización de la obra | 2 | 2014-01-23 | 2014-08-29 | 31.1429 | 100% | Acta de Inicio 14000172-OK-2014 del 29 /12/14, se legalizo la contratacion de a adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del centro situacional de gestión de crisis para la seguridad de la aviación civil (consistente en circuitos cerrados de televisión para el monitoreo y control desde Bogotá a los aeropuertos) mediante la modalidad de llave en mano.
48 | FILA_402 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H29 Herramienta de Recaudo en Línea (A)En 2013 bajo cumpli/toacción implementar herramienta de recaudo en línea para el pago de facturas emitidas en dólares. | No obstante lo anterior, la Aeronáutica Civil durante el año 2013 no ajustó las metas previstas en el plan de Acción, hecho que generó impacto en los recursos apropiados para logro del objetivo de Fortalecer la Gestión y Eficiencia Institucional. | Elaboración de un procedimiento de formulación y seguimiento del plan de acción | Elaborar procedimiento | Procedimiento oficializado | 1 | 2014-07-17 | 2014-09-30 | 10.7143 | 100% | Se adjunta procedimiento Seguimiento al Plan de Acción Anual de Inversión - Clave: GDIR-1.0-06-008 Versión 2 cumpliendo
49 | FILA_403 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H30 Actualización de Inventarios de los Aeropuertos (A)(D) En 2013 bajo cumpli/to acción Actualización de inventarios de los Aptos objeto de construcción, ampliación y manteni/to de infraestructura aeroportuaria avance actividades 47% cumplimiento meta 30% | bajo cumplimiento en la ejecución de la acción clave Actualización de inventarios de los aeropuertos objeto de construcción, ampliación y mantenimientos de la infraestructura aeroportuaria | 1. Al efectuar la planeación de los inventarios a actualizar de los aeropuertos, contemplar los aspectos tales como: recursos financieros, de personal y de procedimiento. | Durante el año 2014 culminar con los aeropuertos que quedaron pendientes de la vigencia 2013 (de la meta ajustada16 aeropuertos) - pendiente 2 aeropuertos FLANDES-GUAPI | Plan. | 1 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 25.7143 | 100% | Al 30 de junio de 2014 se culmino con la actualización inventarial de al 100 %, los dos (2) Aeropuertos de la vigencia 2013 FLANDES-GUAPI
50 | FILA_404 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H30 Actualización de Inventarios de los Aeropuertos (A)(D) En 2013 bajo cumpli/to acción Actualización de inventarios de los Aptos objeto de construcción, ampliación y manteni/to de infraestructura aeroportuaria avance actividades 47% cumplimiento meta 30% | Bajo cumplimiento en la ejecución de la acción clave Actualización de inventarios de los aeropuertos objeto de construcción, ampliación y mantenimientos de la infraestructura aeroportuaria | 2. Al efectuar la planeación de los inventarios a actualizar de los aeropuertos, contemplar los aspectos tales como: recursos financieros, de personal y de procedimiento. | Para la vigencia 2014 el numero de aeropuertos que serán objeto de actualización de inventario será de 10 | Plan. | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-30 | 51.8571 | 100% | Al 30 de junio de 2014 se ha avanzado en 5 Aeropuertos de la vigencia 2014 IBAGUE-YOPAL-MARIQUITA-POPAYAN-FLORENCIA Al 30 de septiembre de 2014 se ha avanzado en 3 Aeropuertos de la vigencia 2014 SAN VICENTE-TURBO-NEIVA Al 30 de Diciembre de 2014 se ha avanzado en 2 Aeropuertos de la vigencia 2014 BARRANQUILLA-LETICIA
51 | FILA_405 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H31 Filtros de Seguridad (A)(F)(D) La operación de equipos de seguridad ubicados en aeropuerto Alfonso Bonilla estuvo a cargo de la Policía Nal, hasta octubre 2008, la entidad decidió retirar el personal adscrito teniendo el concesionario que asumir esta función, el Tribunal de Arbitramento condenó a Aerocivil pagar a Aerocali, $327 millones | Falta de diligencia por parte de la Entidad en asumir los roles que le corresponden y la claridad que debe tener sobre sus obligaciones legales y contractuales, máxime teniendo en cuenta que la Resolución 4026 de 05 de julio de 1995, en su artículo 6º establece las funciones de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria y en el artículo 8º las funciones del Comité de Seguridad Aeroportuaria | Falta de diligencia por parte de la Entidad en asumir los roles que le corresponden y la claridad que debe tener sobre sus obligaciones legales y contractuales, máxime teniendo en cuenta que la Resolución 4026 de 05 de julio de 1995, en su artículo 6º establece las funciones de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria y en el artículo 8º las funciones del Comité de Seguridad Aeroportuaria | Suscribir Otrosí para eliminar el considerando del otrosí No.1 que permita el pago de la obligación por Aerocivil para dar cumplimiento a la decisión del laudo arbitral | Modificación al Contrato de Concesión. | 1 | 2014-01-02 | 2014-07-17 | 28 | 100% | Mediante el Otrosí No. 1 se procedio a que la Aerocivil cancelara el valor adeuda a AEROCALI por los filros de seguridad, no huibo necesidad de modificar el contrato de concesión por ser obligación del laudo proferido.
52 | FILA_406 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H32 Ampliación del Terminal Aéreo Internacional. (A)(D)La ampliación del terminal aéreo fue incluida en el objeto del contrato en el que claramente dice “…Ampliación del Área Concesionada…” Sin embargo, en el 2001 con la presentación del Plan Maestro, se pospuso la construcción de la Nueva Terminal para lo que denominaron fase 2 entre los años 2006 a 2010... | La falta de gestión de la Entidad, y la inobservancia de sus obligaciones, con el agravante de que no hizo uso de las sanciones legales y admitidas por los pronunciamientos jurisprudenciales vigentes para la fecha de suscripción del contrato de Concesión Nº 058 de 2000 | La falta de gestión de la Entidad, y la inobservancia de sus obligaciones, con el agravante de que no hizo uso de las sanciones legales y admitidas por los pronunciamientos jurisprudenciales vigentes para la fecha de suscripción del contrato de Concesión Nº 058 de 2000 | 1. Ejercer seguimiento riguroso a la ejecución de las obras prevista en el otrosí #1 2. Imponer los apremios correspondientes. 3. Retirar mediante otrosí al contrato, la facultad a la firma asesora de aprobar los planes maestros, quedando en cabeza de la Autoridad Aeronáutica. | 1. Informes de supervisión a la ejecución de Obras 2. Modificación al Contrato de Concesión. | 1 | 2014-01-03 | 2014-07-17 | 27.8571 | 100% | Se anexa Otrosí No, 1 donde se reprogramó la construcción del terminal internacional del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la Ciudad de Cali y se anexa Informe de Interventoría de la ejecución de las Obras.
53 | FILA_407 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H33 (A)(D) El desarrollo del contrato se ha concretado únicamente a la administración y explotación desvirtuando de esta forma el concepto de contrato de concesión, figura que fue concebida para buscar en los privados una alianza que le permita la optimización de la prestación de los servicios y garantizando así el cumplimiento de los fines del Estado | Falencias que posteriormente se ven reflejadas en la etapa de ejecución y que han llevado incluso a la Entidad a pagar sumas de dinero por controversias que se han suscitado, debido a la falta de claridad en los acuerdos, de hecho se han producido dos fallos arbitrales adversos a la Entidad y en la actualidad cursa Acción Contractual en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. | N.A | N.A | N.A | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | De acuerdo con la Ley 4164 y 4165 de 2011, la Aerocivil pierde la gestión contractual y ordena trasladarla a la ANI, contratos que fueron subrogados al 31-Dic-13. se anexa oficio No. 1070-3014030941 de 07/07/14 dirigido a ANI donde se datraslado del hallazgo para que esa Agencia ejecute la acción correctiva. Se anexa actas de comité con ANI
54 | FILA_408 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H34 Estado Calle de Rodaje entre Charly y Delta. (A)El Informe Técnico de Estructuración de la Concesión, conceptuó en su capítulo “Condiciones Existentes… que la calle de rodaje paralela a la pista de aterrizaje, se encuentra en malas condiciones con agrietamientos longitudinales…”, deterioro que se mantiene | Deterioro de la calle de rodaje, que se mantiene, según lo verificado en recorrido efectuado por la CGR a dicha infraestructura. | Supervisar el Plan de Mantenimiento y Mejoras presentado por el Concesionario para el año 2014 en el cual se prevé actividades de mantenimiento de pista y calles de rodaje. | Revisión actividades de mantenimiento planteadas por el Concesionario para el 2014 | Registro del mantenimiento realizado. | 1 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa informe de visita de ANI quien verificó el mantenimiento realizado a las calles de rodaje. Se anexa aprobación de la ANI al Plan de Mantenimiento y Mejoras 2015. Dado que esta gestión contractual no se encuentra en cabeza de la Aerocivil se dio traslado a la ANI oficio 1070-2014030941 de 07/07/14 para que ejecute la acción correctiva.
55 | FILA_409 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H35 Otrosí al contrato de Concesión Aerocali. (A)(D) La UAEAC y Aerocali S.A, suscribieron el 30/12/2013 el Otrosí Nº 1 al contrato de Concesión Nº 058-CON, en el que se pactó la ejecución de obras adicionales, no contempladas ni previstas en el contrato de concesión, ni en sus anexos... violando el principio de Selección Objetiva y la Libre Competencia... | En el l Otrosí Nº 1 al contrato de Concesión Nº 058-CON, en el que se pactó la ejecución de obras adicionales, no contempladas ni previstas en el contrato de concesión, ni en sus anexos. | Supervisar el Plan de Mantenimiento y Mejoras presentado por el Concesionario para el año 2014 en el cual se prevé actividades de mantenimiento de pista y calles de rodaje. | Revisión actividades de mantenimiento planteadas por el Concesionario para el 2014 | Registro del mantenimiento realizado. | 1 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa Contrato de Concesión 058-CON-2000, ver capitulo XXV OBRAS ADICIONALES E IMPREVISTAS NUMERAL 25.1
56 | FILA_410 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H36 Firma Asesora.(A)(D) Si bien en el contrato de Concesión No. 058-CON-2000, se establecieron los requisitos para la contratación de la firma asesora, (Cláusula 16.4.1), desde el 2006 no se cuenta con este mecanismo de control, evaluación y vigilancia del contrato. Esta situación no se subsanó en el Otrosí No 1 | Desde el 2006 no se cuenta con la firma asesora, mecanismo de control, evaluación y vigilancia del contrato | Elaborar y suscribir Otrosí al Contrato de Concesión No.058-CON-2000, para modificar las Cláusulas 16.3.1, 16.4.1. y 16.5.1, estableciendo los procesos de selección de la Ley 80 de 1993, como mecanismo para contratar las firmas Auditora, Asesora y de Mercadeo. | Con la suscripción del Otrosí, iniciar nuevamente el proceso de Contratación de la firma Asesora. | Modificación al Contrato de Concesión. Contratación de la firma Asesora | 1 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa Otrosí No.3 de junio de 2015, suscrito entre la ANI y Aerocali, donde se modifica la selección para contratación de la Firma Asesora
57 | FILA_411 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H37 Inversiones a cargo del Concesionario. (A)(D) vEntre las inversiones previstas en el Capítulo XII del Contrato de Concesión No. 058-CON-2000...las inversiones obligatorias no han sido ejecutadas, únicamente se han realizado dos (2) de las previstas en el Anexo I...sin embargo, hasta el año 2013 se hizo efectiva dicha intervención en el área concesionada... | Inversión obligatoria incluida en el Anexo I y que posteriormente se desplazó para el horizonte 2001-2005 dentro del Plan Maestro 2001, se encontraba prevista desde la estructuración de la Concesión, para que en la zona de su ubicación se construyera la Nueva Terminal Internacional; sin embargo, hasta el año 2013 se hizo efectiva dicha intervención en el área concesionada. | Realizar seguimiento puntual a los cronogramas de las inversiones y apremiará los incumplimientos y retardos aplicando los mecanismos contractuales | 1. Seguimiento puntual a los cronogramas de las inversiones 2. Apremiar los incumplimientos y retardos aplicando los mecanismos contractuales | 1. Cronograma 2. Proceso de imposición de multas | 2 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa Otrosí No. 1 reprogramación de las obras. Se anexa informe de Interventoría a las obras.
58 | FILA_412 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H38 Capacidad Financiera del contratista.(A)(D) La capacidad financiera del contratista prevista en la cláusula 23.5 del contrato de concesión, le obliga al concesionario mantener un capital suscrito y pagado igual o superior a $3.800 millones y un apalancamiento igual o superior a 4 veces lo cual se ha mantenido en los topes mínimos sin que haya realizado las inversiones... | Lo anterior denota deficiencias en la estructuración financiera por parte de la Entidad en la suscripción de este Otrosí máxime cuando ya ha tenido la experiencia de incumplimientos por parte de este concesionario lo que ha permitido que el contrato no haya tenido el desarrollo de su objeto | Requerir a la Firma Auditora que periodicamente verifique y certifique los indicadores de la cláususa 23.5 del contrato | Seguimiento y Control los indicadores de la cláususa 23.5 del contrato | Oficios Informe de seguimiento de indicadores. | 2 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa informe de la auditoría financiera del contrato de concesión del segundo semestre de 2014 y primer semestre de 2015.
59 | FILA_413 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H39 Intereses de Mora - Presunta (A)(D)(F)En el Laudo Arbitral...Tribunal de Arbitramento resolvió la controversia suscitada .... condenando a la Aerocivil a pagar a Sacsa, a título de intereses de mora $94.9 millones...Los intereses moratorios no se hubieran generado si la Aerocivil hubiera cumplido con la obligación citada...se estaría ocasionando un detrimento patrimonial del Estado.. | Los intereses moratorios no se hubieran generado si la Aerocivil hubiera cumplido con la obligación citada, por otra parte, es pertinente indicar que cuando se generen gastos injustificados con cargo a la Entidad u organismo, como sería el pago de intereses de mora, multa o sanciones, se estaría ocasionando un detrimento patrimonial del Estado. | Centralizar la acción judicial en la Oficina Asesora Jurídica la que llevará el control de todos los pagos relacionados con cualquier acción Jurídica que se presenten, con el fin de evitar intermediaciones que dilaten el pronto pago | Mediante circular firmada por el Director General, donde informe a todas las áreas el procedimiento a seguir en caso de acciones judiciales | Circular | 1 | 2014-07-17 | 2014-08-30 | 6.2857 | 100% | Se expidió la circular 1050-2014029645 del 27 de octubre de 2014. SE EVIDENCIO AVANCE CON LA EMISION DE LA CIRCULAR 1050-2014029645 del 27 de octubre de 2014,LOS INTERESES ECONÓMICOS Y JURIDICOS DE LA ENTIDAD Y DEBAN SER PAGADOS A TRAVES DEL RUBRO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y PARA EVITAR EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS. ADJUNTO 1 FOLIO.
60 | FILA_414 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H40 Estado Proceso 1300131007200418204. (A)(D)En la relación de procesos presentada por la Entidad en estado fallo de primera instancia, no obstante en la visita realizada el 1 de abril del año en curso... se constató que este expediente se envió a apelación y se confirmó la decisión a través de Auto del 3/05/2011, encontrándose archivado en el juzgado desde el 30 de mayo del dicho año. | Deficiencias en la supervisión y control que debe realizar la oficina encargada de la representación judicial de la Entidad; así como en la confiabilidad de la información, como se puede ver la información suministrada no corresponde a la realidad ya que el proceso lleva más de 3 años archivado | En un plazo de tres meses el grupo de representación judicial constatará que la información registrada en los sistemas de información correspondan con el estado actual de cada proceso | Mediante correo electrónico se le enviara a todos los apoderados judiciales copia de los procesos que registran en los sistemas, con el fin de que realicen una confrontación frente a los procesos en físico que a ellos han sido asignados | Correo electrónico | 1 | 2014-07-17 | 2014-10-30 | 15 | 100% | 30 DE MARZO DE 2015. SEGUIMIENTO OCI: Estado del proceso. Se actualizaron los sistemas LITIGOB y ORION para un control más eficiente de los procesos y se reportan vía Ciresi las sentencias. Se expidió la circular 1050-2014029645 del 27 de octubre de 2014.
61 | FILA_415 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H41 Garantías del Contrato de Concesión. (A)(D) De acuerdo a la información suministrada por la Aerocivil, se evidencia que SACSA, no ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en la Cláusula 49 y numeral 40) de la Cláusula 39 del contrato de concesión No. 0186-96 y Otrosí No. 4. incumplimiento de lo estipulado en la cláusula 49 y numeral 40 de la cláusula 39 del contrato de concesión.. | No ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en la Cláusula 49 y numeral 40) de la Cláusula 39 del contrato de concesión No. 0186-96 y Otrosí No. 4, frente a la actualización de las garantías del contrato. | N.A | N.A | N.A | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Repta ANI: En carta 2014-409-013831-1 se indico la posibilidad de la Agencia para resolver del hallazgo. Acción cumplida En carta 2014-409-002352-1 de 10 de febrero de 2014 se remitio aprobación de polizas remitidas por el Concesionario el 17 de enero de 2014.
62 | FILA_416 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H42 Riesgo de Control en el Pago de la Contraprestación.(A) ...Se observa que la Entidad no aplicó el debido control de los recursos de la contraprestación al inicio de la Concesión. Este hecho se evidencia debido a que a la fecha de esta auditoría, aún no cuenta con los comprobantes de ingreso generados por las trece cuotas correspondientes al pago del 70% de la contraprestación | Debido a que a la fecha de esta auditoría, aún no cuenta con los comprobantes de ingreso generados por las trece cuotas correspondientes al pago del 70% de la contraprestación, realizados por el concesionario durante el periodo comprendido entre: el primer trimestre de 1997 (cuota N° 1) y el cuarto trimestre de 1999 (cuota N° 13). | Convocar una mesa de trabajo con el fin de adelantar la verificación de los pagos y comprobantes de las cuotas pendientes de la información del pago de la contraprestación | Solicitar y verificar soportes | Acta - soportes | 14 | 2014-07-17 | 2014-12-31 | 23.8571 | 100% | La tesoreria adjunto como soportes los extractos Bancarios donde se evidencia ingresos por contraprestación Concesión Cartagena.
63 | FILA_417 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H43 Destinación Recursos Contraprestación.(A)...Se observa que el concepto de honorarios no se encuentra incluido en el objeto de las inversiones obligatorias... máxime cuando la responsabilidad sobre las obligaciones surgidas por hechos generados con anterioridad de la cesión del contrato, son responsabilidad de la Aerocivil... | Se observa que el concepto de honorarios no se encuentra incluido en el objeto de las inversiones obligatorias, establecido en el literal a de la Cláusula Décimo Quinta del contrato de concesión No. 186 de 1996, máxime cuando la responsabilidad sobre las obligaciones surgidas por hechos generados con anterioridad de la cesión del contrato, son responsabilidad de la Aerocivil. | Otrosí al contrato de concesión que defina Plan de Inversión a cargo del privado y pago de contraprestación variablea a Aerocivil atado a ingresos brutos del concesionario | Otrosí al contrato de concesión | 1 | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa Otrosí No. 4 que define Obras y Mantenimiento por COP 103.000 millones y contraprestación variable de 22,135% de los ingresos brutos.
64 | FILA_418 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H44 Debilidades en la Inspección y Supervisión del Contrato. (A)(D)... se determinó que no se dio cumplimiento a la periodicidad en la realización de visitas de supervisión y adicionalmente, se observaron deficiencias en la integralidad de la supervisión, por cuanto no en todas las inspecciones se contó con un grupo multidisciplinario que evaluara los diferentes componentes técnicos... | Se determinó que no se dio cumplimiento a la periodicidad en la realización de visitas de supervisión y adicionalmente, se observaron deficiencias en la integralidad de la supervisión, por cuanto no en todas las inspecciones se contó con un grupo multidisciplinario que evaluara los diferentes componentes técnicos del aeropuerto. | N.A | N.A | N.A | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Respta ANI: En carta 2014-409-013831-1 se indico la posibilidad de la Agencia para resolver del hallazgo. Acción cumplida. Actualmente se realizan visitas de apoyo a la supervisión por parte de los profesionales de la ANI
65 | FILA_419 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H45 Capital Social.(A)(D)El concesionario Sacsa S.A.... ofreció suscribir y pagar durante el primer año de la concesión $3.000 millones de pesos de capital social. En consecuencia, a través del Modificatorio No 001-98, la Aerocivil dilató el plazo para cumplir con el capital social en 8 meses, con ello, generando un presunto favorecimiento al concesionario... | Lo anterior, incumpliendo las obligaciones contractuales desatendiendo el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 28 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. | 1. Ejercer seguimiento riguroso a la ejecución de las obligaciones contractuales. 2. Imponer los apremios correspondientes. | 1. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario y de no cumplirse en los términos previstos recurrir a las medidas de apremio del contrato. | 1. Informe de supervisión a las obligaciones contractuales | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexan los informes de visita de supervisión a las obligaciones contractuals y el de subrogación del contrato de concesión a la Agencia Nacional de Infrestrautctura - ANI
66 | FILA_420 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H46 Gestión Ambiental en las Instalaciones del Aeropuerto Rafael Núñez.(A) El informe presentado por el grupo de gestión ambiental y sanitaria de la Aerocivil en el 2013, presenta deficiencias en el cumplimiento de componentes del Plan de Manejo Ambiental del aeropuerto, por parte del concesionario y de los tenedores de espacio, aspectos que generan incumplimiento de dicho... | Presenta deficiencias en el cumplimiento de componentes del Plan de Manejo Ambiental del aeropuerto, por parte del concesionario y de los tenedores de espacio, aspectos que generan incumplimiento de dicho Plan y riesgos de incidentes, contaminación por el manejo de aceites y generación de vectores. | Establecer actividades de mejora en el plan de mantenimiento del aeropuerto que permitan eliminar las no conformidades del plan ambiental | Oficio por parte de ANI a SACSA para que incluya en el Plan de Mantenimiento de las novedades evidenciadas en este hallazgo Ajuste del plan de mantenimiento del aeropuerto por parte de SACSA | 1 | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa oficio de la ANI a el concesionario SACSA solicitando se incluya dentro del Plan de Mantenimiento del aeropuerto las novedades relacionada con el presente hallazgo
67 | FILA_421 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H47 Desarrollo del Plan de Inversiones Obligatorias (A)(D) al comparar dicha información (ítems desarrollados), con las inversiones planteadas en el Plan Maestro de 1998 y de su actualización en 2005...Este panorama pone de manifiesto debilidades en la estructuración del contrato al no definir desde el inicio las inversiones que requería el aeropuerto... | Debilidades en la estructuración del contrato al no definir desde el inicio las inversiones que requería el aeropuerto, lo que generó que las inversiones obligatorias planteadas por el concesionario en los dos (2) planes maestros no se desarrollaran en su totalidad por cuanto sólo se priorizó la construcción de algunas, | Las futuras estructuraciones de concesiones se debe establecer previo a la entrega de la concesión: - Plan Maestro aprobado por Aerocivil. - cronograma de obras. - Plan de inversion sujeto a hitos y fechas especificas. | 1. Plan Maestro aprobado por Aerocivil 2. cronograma de obras. 3. Plan de inversion sujeto a hitos y fechas especificas. | 3 | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Mediante Otrosí No. 004 se definieron obras de expansión con tiempos de ejecución en cronograma, así como la actualización del Plan Maestro Aeroportuario. Se anexan.
68 | FILA_422 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H48 Obras Ambientales (Barrera contra Ruido (A)(D)La Aerocivil adquirió el 75% de las viviendas ubicadas en los barrios Siete de Agosto, San Francisco y Loma de Vidrio...Estos aspectos han llevado al incumplimiento de Plan de Manejo Ambiental en el componente F-5, siendo reiterativa esta deficiencia en las evaluaciones periódicas que realizó el Ministerio de Ambiente... | Falta de gestión de Aerocivil, Acuacar y Edurbe, por cuanto después de 12 años de la decisión del Tribunal, no se ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas. Adicionalmente, se genera el riesgo de imposición de sanciones para la Aerocivil por incumplimiento de las obligaciones ambientales expuestas en la Licencia Ambiental, | la ANI, Aerocivil, Interventoria y el Cocesionario actualmente estan en estudio del proyecto ampliacion del caño Juan Angola lo que permitiria reducir el numero de viviendas que impiden la construccion de la barrera contra ruido, lo que a la fecha no han permitido la construcción de la barrera | ampliacion del ancho del caño Juan Angola, aprobacion del proyecto | Proyecto de ampliacion y documento de aprobacion | 2 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 50% | De acuerdo con la Ley 4164 y 4165 de 2011, se da traslado de este hallazgo a la ANI mediante oficio 1070-2014030941 de 07/07/14
69 | FILA_423 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H49 Debilidades en la Estructuración. (A)(D)Se observan debilidades en la estructuración financiera y en los estudios previos del proceso licitatorio 017 de 1995, tendientes a definir las bases del negocio que llevaron a la suscripción del contrato de Concesión No. 186 de 1996, generando desde los primeros años de la concesión, cambios en las condiciones iniciales del contrato... | Debilidades en la estructuración del proceso, la cual es una manifestación del principio de Economía que es imperativa para la administración pública, cuando de manejar los recursos del Estado se trata, en una abierta violación a los numerales 1 y 3 articulo 26 Ley 80 de 1993, | 1. Plan Maestro aprobado por Aerocivil 2. cronograma de obras. 3. Plan de inversion sujeto a hitos y fechas especificas. | 1. Plan Maestro 2. Cronograma de obras. 3. Plan de inversion | 3 | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexan soportes del Otrosí No.004 de 2010 en el que se ajusta la condiciones del contrato, aprobación del Plan maestro año 2005 con cronograma y Plan de inversión de obras por $103.000 miilones.
70 | FILA_424 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H50 Medición del Desempeño.(A)(D)Se observa que durante la concesión del aeropuerto de Cartagena, desde 1996 a la abril de 2014, la Entidad no ha realizado la evaluación periódica y sistemática del desempeño del concesionario...Esta situación evidencia deficiencias en el control y seguimiento del contrato de concesión...no se logre verificar la ejecución y cumplimiento... | Deficiencias en el control y seguimiento del contrato de concesión, lo que trae como consecuencia que no se logre verificar la ejecución y cumplimiento del contrato en todos sus componentes: competitividad de las tarifas, mantenimiento de la infraestructura y equipos, seguridad aeroportuaria, niveles de servicio, trámite de quejas, etc. | N.A | N.A | N.A | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Resp ANI: En carta 2014-409-013831-1 se indico la posibilidad de la Agencia para resolver del hallazgo. Acción cumplida. Actualmente se realiza la medición del desempeño, por parte de la Interventoría (Unión temporal concesón aeropuerto Cartagena, como se puede evidenciar en el informe del mes de octubre de 2014)
71 | FILA_425 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H51 Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios.(A) En la vigencia 2013 la Entidad registro anticipos por valor de $77.336,32, millones, valores que no se ajustan a las características del movimiento de la cuenta, en razón a que la misma sólo permite la imputación contable de dinero entregado y no de los pendientes por entregar...esta cuenta estaría sobrestimada... | La situación mencionada se generó por cuanto la entidad suscribió los contratos relacionados con esta cuenta en el último mes de la vigencia y no alcanzó a pagar dichos valores, en consecuencia, esta cuenta estaría sobrestimada en el valor mencionado. | Emitir Circular con las directrices y fechas del cronograma de las actividades para el cierre de la vigencia fiscal 2014 | Circular | CIRCULAR | 1 | 2014-07-14 | 2014-09-30 | 11.1429 | 100% | Se anexa circular de fecha febrero 17 de 2015 y comunicación dirigida a la Dirección Administrativa donde se emiten observaciones como aporte al manual de contratación.
72 | FILA_426 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H52 Aplicación de Póliza de Garantía (A)(D)La Entidad no hizo efectiva, dentro del plazo de vigencia, la póliza de Garantía Única Estatal No. 0882522-7 emitida por la aseguradora Suramericana, por el incumplimiento del contrato 13000065-OJ y manejo e inversión del anticipo...Por lo anterior se configura un presunto detrimento al patrimonio del estado por valor de $746.5 millones | Debilidades en la supervisión del contrato | Aplicar las pólizas que amparaban el contrato número 13000065OJ | Mediante resolución declarar el incumplimiento | Resolución y Pago | 2 | 2014-07-15 | 2014-07-30 | 2.1429 | 100% | Con las resoluciones número 00264 del 23/01/2014 y 02041 del 15/04/2014 se declaró y confirmó el sinestro de incumplimiento. La Compañía Suramericana de Seguros cancelo la suma de $746´588.992,00
73 | FILA_427 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H52 Aplicación de Póliza de Garantía (A)(D)La Entidad no hizo efectiva, dentro del plazo de vigencia, la póliza de Garantía Única Estatal No. 0882522-7 emitida por la aseguradora Suramericana, por el incumplimiento del contrato 13000065-OJ y manejo e inversión del anticipo...Por lo anterior se configura un presunto detrimento al patrimonio del estado por valor de $746.5 millones | Debilidades en la supervisión del contrato | Restructurar la gestión de supervisión de contratos de los contratos suscritos por la Unidad. | Documentar el proceso Gestión de Vigilancia y Control (Supervisión) de los contratos suscritos por la Unidad. | Proceso restructurado y oficializado | 1 | 2014-07-15 | 2015-07-15 | 52.1429 | 100% | Se anexa oficio radicado aerocivil 2014078242 del 20/10/2014 y consignaciones.
74 | FILA_428 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H53 Incertidumbre cuenta Bienes de Uso Público en Construcción(A)La cuenta 170605 Bienes de Uso Público en Construcción-Concesiones presenta incertidumbre sobre el saldo reflejado en los Estados Contables con corte a 31 de diciembre de 2013...se desconoce el valor de las obras ya terminadas por lo cual la Entidad aún mantiene estos saldos como Construcciones en Curso... | La cuenta presenta un saldo de $1.788.959 millones los cuales son causados de acuerdo con los informes de las fiducias presentados por los concesionarios; sin embargo, se desconoce el valor de las obras ya terminadas por lo cual la Entidad aún mantiene estos saldos como Construcciones en Curso pese a que algunas de las obras ya culminaron, | Realizar los registros contables de las obra terminadas y entregadas por parte de los concesionarios, de conformidad con la información financiera discriminada entregada por los concesionarios | Definir en mesas de trabajo entre la ANI, Oficina de Comercialización, Dirección Financiera, oficina Jurídica, las acciones jurídicas a implementar que lleven al concesionario a entregar la información financiera requerida | implemenatción de los compromisos derivados de las mesas de trabajo, donde se establezca el mecanismo para la remisión de la infromación financiera requerida por parte de los concesionarios que deberán quedar registrados en un acta. | 1 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30.4286 | 50% | Dado que esta gestión contractual actualmente no se encuentra en cabeza de la Aerocivil se dio traslado de este hallazgo a la ANI mediante oficio 1070-2014030941 de 07/07/14 para que esa Agencia ejecute la acción correctiva. (Meedianter oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos) 30-11-15 se reportara avance en 1er trimestre 2016
75 | FILA_429 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H54 Causación de Ingresos (A)La causación de la contraprestación originada en los contratos de concesión, se realiza por proyecciones sin que medie facturación alguna...la información reportada por las concesiones no se tiene en cuenta para los registros contables...La Entidad únicamente se limita a repetir la cifra de causación mes a mes desconociendo las herramientas de supervisión... | La información reportada por las concesiones no se tiene en cuenta para los registros contables | Realizar mesas de trabajo con las áreas relacionadas para establecer el procedimiento de recepción, verificación y validación de los ingresos de las concesiones. | Realizar y oficializar procedimiento | Procedimiento oficializado | 1 | 2014-07-14 | 2015-03-31 | 37.1429 | 100% | Se adjunto procedimiento Seguimiento al Plan de Acción Anual de Inversión - Clave: GDIR-1.0-06-008 Versión 2 cumpliendo con lo propuesto
76 | FILA_430 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H55 Diferencias Cuenta Deudores. (A)Según reporte de cartera, de una muestra seleccionada, se observa que los saldos en las siguientes empresas presentan diferencias entre lo reportado en los estados de cuenta individuales y el reporte en mención por valor de $77.704 millones...la Entidad causa en los estados de cuenta intereses que no reporta en la contabilidad... | La Entidad causa en los estados de cuenta intereses que no reporta en la contabilidad, ni revela en cuentas de orden como corresponde; aspectos, que denotan deficiencias de control interno contable | Dar cumplimiento al procedimiento de la Contaduría General de la Nación, | Mediante circular , establecer el reporte mensual por parte de la Oficina Jurídica a la Dirección Financiera, el valor de los intereses moratorios liquidados en los actos administrativos de la cartera con vencimiento mayor a 90 días para ser registrados en Cuentas de Orden discriminado por tercero. | Circular | 1 | 2014-07-14 | 2014-09-30 | 11.1429 | 100% | Se adjunta DOCUMENTO DE ASISTENCIA TECNICA – AERONAUTICA CIVIL –AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR y Contaduria General de la Nación de fecha 04 de diciembre 2014, Donde la CGN recomienda el traslado de los intereses de mora a Cuentas de Orden. Se adjunta cuadro en excel donde se discrimina por cliente los intereses causados.
77 | FILA_431 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H56 Reclasificación Cuenta Embargos Judiciales.(A)La Entidad en la cuenta embargos judiciales que al 31 de diciembre de 2013 presenta un saldo de $16.917 millones, realizó un ajuste contable por valor de $10,279 millones que en el detalle se muestran como Reclasificación cuenta contable, desconociendo el principio de no compensación contable... | Realizó un ajuste contable por valor de $10,279 millones que en el detalle se muestran como Reclasificación cuenta contable, desconociendo el principio de no compensación contable | No hay acción de mejora en virtud de que la reclasificaron se dio de acuerdo al manual de procedimientos de la Contaduría. | La reclasificaron se dio para cumplir lo establecido en el manual de procedimientos de la Contaduría General de la Nación. "........Cuando las cuentas embargadas pertenecen a la entidad contable publica demandada , se registra un débito a la cuenta 142503- Depósitos Judiciales, de la cuenta 1425-DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA........" | Presentar copia de la nota a los Estados Financieros de la cuenta 142503 Depósitos Judiciales | 1 | 2014-07-14 | 2014-09-30 | 11.1429 | 100% | Se adjunta DOCUMENTO DE ASISTENCIA TECNICA – UAEAC–ANI y CGN de fecha 04 de diciembre 2014, Donde la CGN recomienda La CGN recomienda adelantar los procedimientos de depuración contable a fin de retirar de las cuentas de activos dichos valores afectando el patrimonio, se adjuntan las Notas a los Estados Financieros vigencia 2014.
78 | FILA_432 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H57 Reversiones en la Cuenta Ingresos por Arrendamientos.(A)Los ingresos por concepto de arrendamientos en algunos contratos presentan la causación mes a mes, a la vez presentan reversiones que disminuyen el valor facturado en cantidades significativas...Presentando incertidumbre sobre el saldo de $8.913 millones... | al efectuar la planeación de los inventarios a actualizar de los aeropuertos, contemplar los aspectos tales como: recursos financieros, de personal y de procedimiento. | Implementar un mecanismo de control y seguimiento a los arrendamientos y sus novedades, que permita informar oportunamente al Grupo de Facturacion con el fin de minimizar el margen de error en la facturacion. | Establecer controles desde el área generadora del ingreso, incluyendo el proceso de facturación,tesoreria, cartera y contabilidad; actualizando sus cartas de proceso. | actualización de las cartas de proceso | 4 | 2014-07-14 | 2015-03-31 | 37.1429 | 100% | Se adjunta procedimiento
79 | FILA_433 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H58 Gestión de Cobro por Sanciones.(A)Las cuentas por cobrar por concepto de sanciones presentan un saldo de $3,667 millones como resultado de ajustes, reclasificaciones y compensaciones las cuales no permiten conocer el detalle de cada uno de los terceros y saldo que conforman dicha cuenta con el fin de determinar su correcta revelación y razonabilidad del saldo... | Gestión inefectiva por parte de la Entidad en el recaudo de sus derechos.. | 1. Fortalecer los mecanísmos de cobro de sanciones, que permitan mejorar la gestión de recuperación de ingresos por este concepto. | Realizar cobro persuasivo a las sanciones allegadas a Cobranzas. | Indicador Mensual de gestión de Cobro Persuasivo de Sanciones: No de sanciones con cobro persuasivo/No de Total de Sanciones Recibidas | 12 | 2015-04-30 | 2016-04-30 | 52.2857 | 60% | Se adjuntó estados de cartera de agosto a diciembre de 2014 no se evidencia los informes sobre recuperación de cartera. (Meedianter oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos) 30-11-15 se reportara avance en 1er trimestre 2016
79.1 | FILA_434 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H58 Gestión de Cobro por Sanciones.(A)Las cuentas por cobrar por concepto de sanciones presentan un saldo de $3,667 millones como resultado de ajustes, reclasificaciones y compensaciones las cuales no permiten conocer el detalle de cada uno de los terceros y saldo que conforman dicha cuenta con el fin de determinar su correcta revelación y razonabilidad del saldo... | Gestión inefectiva por parte de la Entidad en el recaudo de sus derechos.. | 2. Fortalecer los mecanísmos de cobro de sanciones, que permitan mejorar la gestión de recuperación de ingresos por este concepto. | Remitir a Jurisdicción Coactiva el 100% de las sanciones, si transcurrido treinta (30) días hábiles a partir de su ejecutoria, no se ha efectuado el pago correspondiente. | Indicador Mensual de remisión Sanciones a Juridicción Coactiva: No de sanciones remitidas a JC / No de Total de Sanciones con antigüedad mayor a 30 dias habiles | 12 | 2015-04-30 | 2016-04-30 | 52.2857 | 10% | Se adjuntó estados de cartera de agosto a diciembre de 2014 no se evidencia los informes sobre recuperación de cartera. (Meedianter oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos) 30-11-15 se reportara avance en 1er trimestre 2016
79.2 | FILA_435 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H58 Gestión de Cobro por Sanciones.(A)Las cuentas por cobrar por concepto de sanciones presentan un saldo de $3,667 millones como resultado de ajustes, reclasificaciones y compensaciones las cuales no permiten conocer el detalle de cada uno de los terceros y saldo que conforman dicha cuenta con el fin de determinar su correcta revelación y razonabilidad del saldo... | Gestión inefectiva por parte de la Entidad en el recaudo de sus derechos.. | 3. Fortalecer los mecanísmos de cobro de sanciones, que permitan mejorar la gestión de recuperación de ingresos por este concepto. | Reportar en el aplicativo ALDIA las empresas que tengan sanciones en Jurisdicción Coactiva cuando el deudor no cumpla con su obligación para suspesión de operaciones. | Reporte mensual del Sistema ALDIA | 12 | 2015-04-30 | 2016-04-30 | 52.2857 | 10% | En el proximo seguimiento se anexara el reporte mensual del aplicarivo ALDIA. 30-11-15 se reportara avance en 1er trimestre 2016
79.3 | FILA_436 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H58 Gestión de Cobro por Sanciones.(A)Las cuentas por cobrar por concepto de sanciones presentan un saldo de $3,667 millones como resultado de ajustes, reclasificaciones y compensaciones las cuales no permiten conocer el detalle de cada uno de los terceros y saldo que conforman dicha cuenta con el fin de determinar su correcta revelación y razonabilidad del saldo... | Gestión inefectiva por parte de la Entidad en el recaudo de sus derechos.. | 4. Fortalecer los mecanísmos de cobro de sanciones, que permitan mejorar la gestión de recuperación de ingresos por este concepto. | Reglamentar el cobro de intereses moratorios por no pago de sanciones | Expedir modelo de Resolución Sancionatoria que incluya el cobro de intereses moratorios en el evento en que se incurra en mora. | 1 | 2015-04-30 | 2016-04-30 | 52.2857 | 10% | En el proximo seguimiento se anexara copia de la resolución que reglamenta para el cobro de los intereses moratorios en el evento que una oblicación incurra en mora.
79.4 | FILA_437 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H58 Gestión de Cobro por Sanciones.(A)Las cuentas por cobrar por concepto de sanciones presentan un saldo de $3,667 millones como resultado de ajustes, reclasificaciones y compensaciones las cuales no permiten conocer el detalle de cada uno de los terceros y saldo que conforman dicha cuenta con el fin de determinar su correcta revelación y razonabilidad del saldo... | Gestión inefectiva por parte de la Entidad en el recaudo de sus derechos.. | 5. Fortalecer los mecanísmos de cobro de sanciones, que permitan mejorar la gestión de recuperación de ingresos por este concepto. | Indicador trimestral de recuperación de Sanciones: | Sanciones pagadas en el trimestre / Total de sanciones en cobro | 4 | 2015-04-30 | 2016-04-30 | 52.2857 | 10% | Se presentara el indicador debidamente elaborado y diligenciado. 30-11-15 se reportara avance en 1er trimestre 2016
80 | FILA_438 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H59 Presupuesto Vigencias Futuras(A)(D) En cuanto al manejo de los recursos del presupuesto se observa que para las tres últimas vigencias la Entidad recibió por concepto de vigencias futuras, con el fin de garantizar los ingresos mínimos derivados del contrato de concesión con CODAD, la suma de $1.028.9 millones, recursos que no se requerían... | Recursos que no se requerían puesto que el ingreso mínimo se dio de manera natural en el negocio; estos recursos no se utilizaron en lo previsto, sino que fueron invertidos en TES a través de la Fiducia, | Se le hará el seguimiento a los recursos depositados como vigencias futuras ante planeación nacional, para que al finalizar el contrato de concesión estos recursos sean devueltos a la entidad, Para el próximo año no existen vigencias futuras por el vencimiento del termino de ejecución del contrato de Concesión No. 0110-OP-95 | Informes de supervisión del contrato de encargo fiduciario No. 0151-EF/98 a través de la Dirección Financiera, quienes son los supervisores del contrato. Solicitud copia de informes del supervisor del contrato. | Informe y oficios de solicitud. | 2 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21.7143 | 100% | Se tomo la decisión de ingresar al Encargo Fiduciario los recursos aprobados como vigencias futuras por recomendación de la Oficina Asesora de Planeación de la Aerocivil, en la medidad que el proyecto tiene ficha BPN de seguimiento en Planeación nacional y era necesario mostrar apropiaciones presupuestales (ver segumiento SPI Planeación Nacional).
81 | FILA_439 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H60 Reparación Directa.(A)a partir del 28/10/1996 realizó una rectificación del cauce del rio Bogotá en una extensión de 2.600 m., y se empezó a verter aguas negras por el canal de desagüe para desviar el rio perjudicando el predio denominado Catana lote C, el cual resultó afectado como consecuencia de la actuación administrativa... | La Entidad no realizó la gestión del predio antes de la contratación de las obras para la segunda pista. | Diseñar un mecanismo de seguimiento y control para evitar la caducidad de las acciones en procura de una una defensa técnica adecuada, eficaz y efectiva de los intereses de la Entidad | Seguimiento y Control en equipo de gerencia | Actas de Equipos de Gerencia con registro de seguimiento al tema | 4 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se envió oficio 1050-2015005248 de marzo 6 de 2015 y 1050-069201403094 6/11/14, se recalca que los proyectos deban contar con todos los estudios pertinente. Además, se expidió la resolución 258 del 6 de febrero de 2015 sobre las políticas de prevención del daño antijurídico. Mediante Res 00258 se adoptó la Política de Prevención del daño antijurídicoSe adjuntan las informaciones
82 | FILA_440 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H61Responsabilidad Civil Extracontractual (A) El Consejo de Estado , resolviendo el Recurso de Apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, el 3/05/2013, declaró responsable a la Aeronáutica Civil por los daños y perjuicios causados por la muerte de un pasajero ocurrido el 19/05/1993... se accidentó contra el cerro del Burro- Parque Natural de las Orquídeas... | Fallas del servicio que ocasionaron el siniestro del vuelo 501. | El Estudio de repetición por la muerte del pasajero José Ramiro Orozco Mejia en el accidente del avión de SAM , vuelo 501, aeronave HK- 2422X, en el cerro El Burro, se presentó en el Comité celebrado el 28 de mayo de 2015 (ACTA 402). El Comité luego del análisis ordenó, realizar un nuevo estudio y volverlo a presentar para decisión definitiva durante el mes de junio o julio de 2015 | Reunión Comité de Conciliación | Acta | 1 | 2014-07-17 | 2014-09-30 | 10.7143 | 100% | Se envió oficio 1050-2015005248 de marzo 6 de 2015 y 1050-069201403094 6/11/14, se recalca que los proyectos deban contar con todos los estudios pertinente. Además, se expidió la resolución 258 del 6 de febrero de 2015 sobre las políticas de prevención del daño antijurídico. Mediante Res 00258 se adoptó la Política de Prevención del daño antijurídicoSe adjuntan las informaciones
83 | FILA_441 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H62 Pago de Sentencia por Muerte de Vigilante Desprotegido por la Entidad.(A) El Consejo de Estado el 22/10/2012, al desatar el recurso de apelación, resolvió declarar administrativamente responsable a la Nación-Mindefensa y a Aerocivil de los perjuicios materiales y morales causados por la muerte de un funcionario, ocurrido el 03/12/1992 en un atentado terrorista... | Por falla en el servicio que llevó a la muerte del funcionario, hecho que es atribuible a las entidades demandadas. | El Estudio de repetición por la muerte del pasajero Jorge Albeiro Garcia Chica en el accidente del avión de SAM , vuelo 501, aeronave HK- 2422X, en el cerro El Burro, se encuentra pendiente para presentar en uno de los dos comités del mes de julio. El estudio está elaborado. | Reunión Comité de Conciliación | Acta | 1 | 2015-07-31 | 2015-12-31 | 21.8571 | 100% | En la contratacion de la prestacion de servicios de vigilancia se incluyen guardas armados en las estaciones aeronauticas, como se ve en el Anexo Tecnico #2: Especificaciones Tecnicas , donde se detalla el numero de guardas, si maneja armas y las horas de servicio y turnos en cada estacion y puesto de vigilancia de la infraestructura aeronautica colombiana.
84 | FILA_442 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H63Indemnización de Perjuicios. (A) El Consejo de Estado el 08/08/2012, en segunda instancia, dictó sentencia en contra de la Aerocivil, condenándola a pagar al propietario del bien inmueble denominado “Islandia” ..., por la afectación (desvalorización) causada a dicho predio, con ocasión de la ejecución de las obras de relocalización del cauce del rio Bogotá... | Se observa en el proceso que la defensa de la Entidad, en primer lugar no contestó la demanda y posteriormente en su defensa argumentó que la acción había caducado. | El Estudio de repetición se presentó en el Comité celebrado el 28 de mayo de 2015 (ACTA 402). El Comité luego del análisis ordenó, realizar un nuevo estudio y volverlo a presentar para decisión definitiva durante el mes de junio o julio de 2015 | Reunión Comité de Conciliación | Acta | 1 | 2015-07-31 | 2015-12-31 | 21.8571 | 100% | Se envió oficio 1050-2015005248 de marzo 6 de 2015 y 1050-069201403094 6/11/14, se recalca que los proyectos deban contar con todos los estudios pertinente. Además, se expidió la resolución 258 del 6 de febrero de 2015 sobre las políticas de prevención del daño antijurídico. Mediante Res 00258 se adoptó la Política de Prevención del daño antijurídicoSe adjuntan las informaciones
85 | FILA_443 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H64 Reparación Directa Vuelo 501.(A)encontrando acreditada la falla del servicio de seguridad aeronáutica a cargo de la Aerocivil declarándola responsable por los daños y perjuicios causados por la muerte de un pasajero...condenó la Aerocivil a pagar los perjuicios morales a los cuatro afectados, por el equivalente a 50 salarios mínimos legales vigentes del año 2013... | Fallas del servicio que ocasionaron el siniestro del vuelo 501, | El Estudio de repetición por la muerte del pasajero José Ramiro Orozco Mejia en el accidente del avión de SAM , vuelo 501, aeronave HK- 2422X, en el cerro El Burro, se presentó en el Comité celebrado el 28 de mayo de 2015 (ACTA 402). El Comité luego del análisis ordenó, realizar un nuevo estudio y volverlo a presentar para decisión definitiva durante el mes de junio o julio de 2015 | Reunión Comité de Conciliación | Acta | 1 | 2014-07-17 | 2014-09-30 | 10.7143 | 100% | Se adjunta acta de comitpe de conciliación con las decisiones sobre la acción de repetición.
86 | FILA_444 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H65 Accidente Aéreo - Avión HK 1776(A) acreditada la falla del servicio de seguridad aeronáutica a cargo de la Aerocivil declarándola responsable por los daños y perjuicios causados por la muerte de un pasajero...condenó a Aerocivil a pagar por los daños y perjuicios morales ocasionados a la afectada $58.9 millones... | Fallas del servicio que ocasionaron el siniestro del avión HK-1776. | El Estudio de repetición por la muerte del pasajero José Ramiro Orozco Mejia en el accidente del avión de SAM , vuelo 501, aeronave HK- 2422X, en el cerro El Burro, se presentó en el Comité celebrado el 28 de mayo de 2015 (ACTA 402). El Comité luego del análisis ordenó, realizar un nuevo estudio y volverlo a presentar para decisión definitiva durante el mes de junio o julio de 2015 | Reunión Comité de Conciliación | Acta | 1 | 2015-07-31 | 2015-12-31 | 21.8571 | 100% | El Comité decidio no iniciar acción de repetición por cuanto establecio que no hubo acción u omisión dolosa o gravemente culposa. Se anexa Acta de fecha 31 de julio de 2015.
87 | FILA_445 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1.(A)(D)Minima exploracion del subsuelo, al no cumplirse lo establecido en el Decreto 926 de 2010,NSR2010 titulo H,Estudio geotecnico,literal H numeral 3,2,3,respecto del numero minimo de sondeos para este tipo de edificacion,considerada de categoria especial ,por su connotacion de formar parte de un Aeropuerto Internacional y la altura de construccion igual o mayor a 20 niveles. | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 1. Adelantar las acciones disciplinarias a los supevisores asignados por la entidad. | La DDA remitirá la información al Grupo de Investigaciones Disciplinarias para adelantar la Indagación Preliminar | Auto de decisión resultante de la Indagación preliminar por parte del Grupo de Disciplinarios | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | respuesta oficio 1000-2014-011393 de 12/05/14 ,lo cual genero por parte de la DG realizar los disciplinarios a los supervisores de este contrato, Disciplinarios envio un correo informando que se ordeno iniciar indagacion preliminar para establecer las posibles irregularidades relacionados con la Torre de Control su actuacion corresponde a los Numeros DIS-01-228/2014 y DIS-01-229-2014
88 | FILA_446 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1.(A)(D)Minima exploracion del subsuelo, al no cumplirse lo establecido en el Decreto 926 de 2010,NSR2010 titulo H,Estudio geotecnico,literal H numeral 3,2,3,respecto del numero minimo de sondeos para este tipo de edificacion,considerada de categoria especial ,por su connotacion de formar parte de un Aeropuerto Internacional y la altura de construccion igual o mayor a 20 niveles. | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 2. Adelantar una actuación administrativa que garantice el debido proceso y culmine, si es del caso, con un acto administrativo que ordene la posible afectacion de garantía. | La DDA efectuará seguimiento a las actuaciones realizadas por la DA referentes a hacer o no efectiva la póliza de garantía. | Resolución mediante la cual se determina hacer o no efectiva la poliza de garantia. | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 40% | Se anexa informe de la DA , concepto de la Dra Karina Jaimes del estado actual del proceso que se adelanta a INECO , se encuentra en revision las resoluciones adelantadas en contra de los consorcios Colombo Español-CGAC e INECO-Torre de control anexo correo de Mayo 2 de 2015
89 | FILA_447 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1.(A)(D)Minima exploracion del subsuelo, al no cumplirse lo establecido en el Decreto 926 de 2010,NSR2010 titulo H,Estudio geotecnico,literal H numeral 3,2,3,respecto del numero minimo de sondeos para este tipo de edificacion,considerada de categoria especial ,por su connotacion de formar parte de un Aeropuerto Internacional y la altura de construccion igual o mayor a 20 niveles. | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 3.Optimizar el procedimiento institucional para la revision y aporbacion de los Estudios y Diseños de los proyectos | actualizar en el sistema de Gestion de Calidad el procedimiento | Procedimiento actualizado en el SGC | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | En la ruta: INTRANET-PLANEACION-SIG MECI Y CALIDAD-ISOLUCION-Documentación-Manejo de documentos- se incluye el procedimiento actualizado para la formulación y elaboración de proyectos de infraestructura; se establece que los Estudios y Diseños pertenece al proceso GCON 1,0 -GESTION DE CONTRATACION. PARTE SUSTANCIAL DE EL PROCESO GSAP 1,0.
90 | FILA_448 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1.(A)(D)Minima exploracion del subsuelo, al no cumplirse lo establecido en el Decreto 926 de 2010,NSR2010 titulo H,Estudio geotecnico,literal H numeral 3,2,3,respecto del numero minimo de sondeos para este tipo de edificacion,considerada de categoria especial ,por su connotacion de formar parte de un Aeropuerto Internacional y la altura de construccion igual o mayor a 20 niveles. | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 4.Fortalecer los procedimientos institucionales para la revision de los Estudios y Diseños de los nuevos proyectos | Evaluar y revisar los informes trimestrales presentados por el grupo de Supervision e interventoria de los Estudios y Diseños de los nuevos proyectos. | Seguimiento trimestral a los contratos de Estudios y Diseños entregados, verificando el Acta final aprobada por Interventoria, si aplica y Supervisoria | 16 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se adjunta informe de estudios y diseños presentados por Universidades Nacional y del Valle. Se efectúa seguimiento a los contratos en ejecución (ver cuadro anexo)
91 | FILA_449 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H-2,(A)(D) En los planos de diseño de la estructura envolvente de la torre de Control ,el consultor INECO-GOP no entrego los planos de detalle y de taller,incumpliendo lo establecido en el contrato de consultoria No.11000227-OJ-2011,asi como evidenciando debilidades en el seguimiento y control por parte de la Entidad. | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 1.Adelantar una actuación administrativa que garantice el debido proceso y culmine, si es del caso, con un acto administrativo que ordene la posible afectacion de garantía. | La DDA efectuará seguimiento a las actuaciones realizadas por la DA referentes a hacer o no efectiva la póliza de garantía. | Resolución mediante la cual se determina hacer o no efectiva la poliza de garantia. | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 40% | Se anexa informe de la DA , concepto de la Dra Karina Jaimes del estado actual del proceso que se adelanta a INECO , se encuentra en revision las resoluciones adelantadas en contra de los consorcios Colombo Español-CGAC e INECO-Torre de control anexo correo de Mayo 2 de 2015
92 | FILA_450 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H-2,(A)(D) En los planos de diseño de la estructura envolvente de la torre de Control ,el consultor INECO-GOP no entrego los planos de detalle y de taller,incumpliendo lo establecido en el contrato de consultoria No.11000227-OJ-2011,asi como evidenciando debilidades en el seguimiento y control por parte de la Entidad. | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 2.Fortalecer los procedimientos institucionales para la revision de los Estudios y Diseños de los nuevos proyectos | Evaluar y revisar los informes trimestrales presentados por el grupo de Supervision e interventoria de los Estudios y Diseños de los nuevos proyectos. | Seguimiento trimestral a los contratos de Estudios y Diseños entregados, verificando el Acta final aprobada por Interventoria, si aplica y Supervisoria | 16 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se adjunta informe de estudios y diseños presentados por Universidades Nacional y del Valle
93 | FILA_451 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H-2,(A)(D) En los planos de diseño de la estructura envolvente de la torre de Control ,el consultor INECO-GOP no entrego los planos de detalle y de taller,incumpliendo lo establecido en el contrato de consultoria No.11000227-OJ-2011,asi como evidenciando debilidades en el seguimiento y control por parte de la Entidad. | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 3.Adelantar las acciones disciplinarias a los supevisores asignados por la entidad. | La DDA remitirá la información al Grupo de Investigaciones Disciplinarias para adelantar la Indagación Preliminar | Auto de decisión resultante de la Indagación preliminar por parte del Grupo de Disciplinarios | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | respuesta oficio 1000-2014-011393 de 12/05/12 ,lo cual genero por parte de la DG realizar los disciplinarios a los supervisores de este contrato, Disciplinarios envio un correo informando que se ordeno iniciar indagacion preliminar para establecer las posibles irregularidades relacionados con la Torre de Control su actuacion corresponde a los Numeros DIS-01-228/2014 y DIS-01-229-2014
94 | FILA_452 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H-2,(A)(D) En los planos de diseño de la estructura envolvente de la torre de Control ,el consultor INECO-GOP no entrego los planos de detalle y de taller,incumpliendo lo establecido en el contrato de consultoria No.11000227-OJ-2011,asi como evidenciando debilidades en el seguimiento y control por parte de la Entidad. | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 4.Optimizar el procedimiento institucional para la revision y aprobacion de los Estudios y Diseños de los proyectos | actualizar en el sistema de Gestion de Calidad el procedimiento | Procedimiento actualizado en el SGC | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | En la ruta: INTRANET-PLANEACION-SIG MECI Y CALIDAD-ISOLUCION-Documentación-Manejo de documentos- se incluye el procedimiento actualizado para la formulación y elaboración de proyectos de infraestructura; se establece que los Estudios y Diseños pertenece al proceso GCON 1,0 -GESTION DE CONTRATACION. PARTE SUSTANCIAL DE EL PROCESO GSAP 1,0.
95 | FILA_453 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H3-(A)(D)-Deficiencias en el calculo de las cantidades de obra, en mayores y menores cantidades | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 1.Adelantar las acciones disciplinarias a los supevisores asignados por la entidad. | La DDA remitirá la información al Grupo de Investigaciones Disciplinarias para adelantar la Indagación Preliminar | Auto de decisión resultante de la Indagación preliminar por parte del Grupo de Disciplinarios | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | respuesta oficio 1000-2014-011393 de 12/05/12 ,lo cual genero por parte de la DG realizar los disciplinarios a los supervisores de este contrato, Disciplinarios envio un correo informando que se ordeno iniciar indagacion preliminar para establecer las posibles irregularidades relacionados con la Torre de Control su actuacion corresponde a los Numeros DIS-01-228/2014 y DIS-01-229-2014
96 | FILA_454 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H3-(A)(D)-Deficiencias en el calculo de las cantidades de obra, en mayores y menores cantidades | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 2.Fortalecer los procedimientos institucionales para la revision de los Estudios y Diseños de los nuevos proyectos | Evaluar y revisar los informes trimestrales presentados por el grupo de Supervision e interventoria de los Estudios y Diseños de los nuevos proyectos. | Seguimiento trimestral a los contratos de Estudios y Diseños entregados, verificando el Acta final aprobada por Interventoria, si aplica y Supervisoria | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se adjunta informe de estudios y diseños presentadoS por Universidades Nacional y del Valle
97 | FILA_455 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H3-(A)(D)-Deficiencias en el calculo de las cantidades de obra, en mayores y menores cantidades | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 3.Optimizar el procedimiento institucional para la revision y aprobacion de los Estudios y Diseños de los proyectos | actualizar en el sistema de Gestion de Calidad el procedimiento | Procedimiento actualizado en el SGC | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | En la ruta: INTRANET-PLANEACION-SIG MECI Y CALIDAD-ISOLUCION-Documentación-Manejo de documentos- se incluye el procedimiento actualizado para la formulación y elaboración de proyectos de infraestructura; se establece que los Estudios y Diseños pertenece al proceso GCON 1,0 -GESTION DE CONTRATACION. PARTE SUSTANCIAL DE EL PROCESO GSAP 1,0.
98 | FILA_456 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H4-(A)(D)-Debilidades en la Planeacion del proyecto de construccion de la Torre de Control y del CGAC | Debilidades en la planeación del Proyecto de Construcción de la torre de control y CGAC del aeropuerto el Dorado. | Fortalecer los mecanismos de planeación seguimiento y control de los proyectos desarrollados por la entidad. | Seguimiento a cumplimiento de Cronograma de Avance de Obra de los proyectos en ejecucion | Seguimiento trimestral a evidencias de acciones adelantadas por la DDA a los cronogramas de avance de Obra de los proyectos en Ejecucion | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se efectúa seguimiento a los contratos en ejecucion (ver cuadro anexo)
99 | FILA_457 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5-(A)(D)Falencias de los diseños ,por lo que fue necesario hacer complementacion en el acero de refuerzo en pilotes hincados TWR | Debilidades en la planeación del Proyecto de Construcción de la torre de control y CGAC del aeropuerto el Dorado. | Fortalecer los mecanismos de planeación seguimiento y control de los proyectos desarrollados por la entidad. | Entrega de informes de avance de obra avalados por la interventoria y el supervisor. | Seguimiento trimestral a evidencias de acciones adelantadas por la DDA a los cronogramas de avance de Obra de los proyectos en Ejecucion | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se efectúa seguimiento a los contratos en ejecucion (ver cuadro anexo)
100 | FILA_458 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H6 (A)(D)El pliego de Condiciones de licitacion para construccion Torre de Control,en el numeral 2,5 de su anexo tecnico No.1 aclara que"En esta area estan funcionando actualmente las oficinas administrativas de concesionario CODAD SA y parqueaderos de la policia Antinarcoticos, area que a partir del mes de Octubre de 2012,se encontrara disponible para la ejecucion de la obra en mencion" | Inadecuada Planeacion del Proyecto por la no disponibilidad de los Predios | Incluir en la Estructuracion del Proyecto de obra el concepto de viabilidad de los Predios de uso | Establecer como requisito el concepto previo del uso del predio | Seguimiento trimestral a carpetas de Proyectos de Obra | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 30% | El concepto previo de uso del predio es expedido por el Grupo de Inmuebles de la Secretaría General, cuando se requiere la Dirección de Desarrollo Aeroportuario solicita los planos respectivos a ese grupo.No se evidencia carpetas de proyecto que incluyan el concepto previo
101 | FILA_459 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H7-(A)(D)En el contrato Adicional 01 del 24 de Diciembre de 2013,se contempla la aprobacion de las obras complementarias,por valor de $2,559,497,911,en las cuales no se encuentra discriminada claramente la actividad "traslado de las Areas de mantenimiento de Pista del Aeropuerto ELDORADO" | Debilidades en la planeación de los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | Incluir en la Estructuracion del Proyecto de obra el concepto de viabilidad de los Predios de uso | Establecer como requisito el concepto previo del uso del predio | Seguimiento trimestral a carpetas de Proyectos de Obra | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 30% | El concepto previo de uso del predio es expedido por el Grupo de Inmuebles de la Secretaría General, cuando se requiere la Dirección de Desarrollo Aeroportuario solicita los planos respectivos a ese grupo.No se evidencia carpetas de proyecto que incluyan el concepto previo
102 | FILA_460 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H8-(A)(F)(D)en el contrato 1000252-OK-2012 se planteo por parte del contratista la existencia de una reclamacion presentada a la Aerocivil,relacionada con mayores cantidades en el Item 3,2,1 pilotes en concreto premezclado CGAC.Pago de actividades sin el cumplimiento de especificaciones Tecnicas. | Mayor cantidad en la construcción de pilotes de concreto, lo que pude generar un mayor pago. | Atender la advertencia realizada por la Contraloria: " El reconocimiento de un mayor porcentaje de desperdicio al calculado tanto en el diseño como en el analisis de precios unitarios del proponente(contratista) se podria configurar en un presunto detrimento en el Patrimonio del Estado, por reconocimiento de un riesgo constructivo que esta a cargo del contratista" | Ante una accion legal por parte del Contratista remitir a la oficina Asesora Juridica para lo de su competencia, con los antecedentes avalados por la interventoria y supervisoria | Acta Final de recibido a satisfacccion de Torre de control y CGAC ,avalada por el interventor y supervisor | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 10% | Pendiente la liquidación del contrato.
103 | FILA_461 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H9- (AF)(D)Acta parcial 17 contrato 1000252 de 2012 en item 2,1,3,2 acero ASTM A572 GR,50 en estructura espacial piel exterior.se encuentra cancelado en un 55% | Debilidades en el proceso de supervisión e interventoría. | Adelantar las acciones disciplinarias a los supevisores asignados por la entidad. | Solicitar al Grupo de Investigaciones Disciplinarias la apertura de la indagación preliminar para establecer las posibles irregularidades. | Auto de decisión resultante de la Indagación preliminar por parte del Grupo de Disciplinarios | 1 | 2015-07-30 | 2016-06-30 | 48 | 100% | respuesta oficio 1000-2014-011393 de 12/05/14 ,lo cual genero por parte de la DG realizar los disciplinarios a los supervisores de este contrato, Disciplinarios indagacion preliminar para establecer las posibles irregularidades relacionados con la Torre de Control DIS-01-228/2014 y DIS-01-229-2014. respuesta del auto en la oficina de investigaciones disciplinarias
104 | FILA_462 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H10- (AF)(D)Comparacion de precios entre presupuesto presentado por el diseñador INECO-GOP, presupuesto oficial de la licitacion y presupuesto del contratista | Diferencias injustificadas entre el presupuesto entregado por el deseñador, el contratista y el presupuesto oficial. | Adelantar las acciones disciplnarias a los supevisores asignados por la entidad. | Solicitar al Grupo de Investigaciones Disciplinarias la apertura de la indagación preliminar para establecer las posibles irregularidades. | Auto de decisión resultante de la Indagación preliminar por parte del Grupo de Disciplinarios | 1 | 2015-07-30 | 2016-06-30 | 48 | 100% | respuesta oficio 1000-2014-011393 de 12/05/14 ,lo cual genero por parte de la DG realizar los disciplinarios a los supervisores de este contrato, Disciplinarios indagacion preliminar para establecer las posibles irregularidades relacionados con la Torre de Control DIS-01-228/2014 y DIS-01-229-2014. respuesta del auto en la oficina de investigaciones disciplinarias
105 | FILA_463 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H11-(AF)(D)Plataforma para hincado de pilotes.Reconocimiento de actividades ya contempladas en el ítem de pago pilotes hincados | Debilidades en las especificación técnica. | Adelantar las acciones disciplnarias a los supevisores asignados por la entidad. | Solicitar al Grupo de Investigaciones Disciplinarias la apertura de la indagación preliminar para establecer las posibles irregularidades. | Auto de decisión resultante de la Indagación preliminar por parte del Grupo de Disciplinarios | 1 | 2015-07-30 | 2016-06-30 | 48 | 100% | respuesta oficio 1000-2014-011393 de 12/05/14 ,lo cual genero por parte de la DG realizar los disciplinarios a los supervisores de este contrato, Disciplinarios indagacion preliminar para establecer las posibles irregularidades relacionados con la Torre de Control DIS-01-228/2014 y DIS-01-229-2014. respuesta del auto en la oficina de investigaciones disciplinarias
106 | FILA_464 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H12-(AF)(D)Precio no previsto -003 red de drenaje ,deficiencias en la consultoria para los Estudios y Diseños de la Torre de Control y deficiencias en lña construccion de la obra | Incumplimiento del Principio de planeacion de la contratacion estatal decreto 734 de 2012 | Adelantar una actuación administrativa que garantice el debido proceso y culmine, si es del caso, con un acto administrativo que ordene la posible afectacion de garantía. | La DDA efectuará seguimiento a las actuaciones realizadas por la DA referentes a hacer o no efectiva la póliza de garantía. | Resolución mediante la cual se determina hacer o no efectiva la poliza de garantia. | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 40% | Se anexa informe de la DA , concepto de la Dra Karina Jaimes del estado actual del proceso que se adelanta a INECO , se encuentra en revision las resoluciones adelantadas en contra de los consorcios Colombo Español-CGAC e INECO-Torre de control anexo correo de 02/05/15
107 | FILA_465 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H13-(AF)(D)Demolicion de pilotes Galeria:Debilidades en la planeacion del proyecto ,imprevision en los estudios previos | Debilidades en la planeacion del proyecto de construccion de la Torre de Control y del CGAC. | Adelantar una actuación administrativa que garantice el debido proceso y culmine, si es del caso, con un acto administrativo que ordene la posible afectacion de garantía. | La DDA efectuará seguimiento a las actuaciones realizadas por la DA referentes a hacer o no efectiva la póliza de garantía. | Resolución mediante la cual se determina hacer o no efectiva la poliza de garantia. | 1 | 2015-07-30 | 2016-06-30 | 48 | 40% | Se anexa informe de la DA , concepto de la Dra Karina Jaimes del estado actual del proceso que se adelanta a INECO , se encuentra en revision las resoluciones adelantadas en contra de los consorcios Colombo Español-CGAC e INECO-Torre de control anexo correo de 02/05/15
108 | FILA_466 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H13-(AF)(D)Demolicion de pilotes Galeria:Debilidades en la planeacion del proyecto ,imprevision en los estudios previos | Debilidades en la planeacion del proyecto de construccion de la Torre de Control y del CGAC. | Adelantar las acciones disciplinarias a los supevisores asignados por la entidad. | La DDA remitirá la información al Grupo de Investigaciones Disciplinarias para adelantar la Indagación Preliminar | Auto de decisión resultante de la Indagación preliminar por parte del Grupo de Disciplinarios | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | respuesta oficio 1000-2014-011393 de 12/05/15 ,lo cual genero por parte de la DG realizar los disciplinarios a los supervisores de este contrato,Disciplinarios envio un correo informando que se ordeno iniciar indagacion preliminar para establecer las posibles irregularidades relacionados con la Torre de Control su actuacion corresponde a los Numeros DIS-01-228/2014 y DIS-01-229-2014
109 | FILA_467 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. No. 1 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Obras de Modernización Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Hito 2, Contrato de Concesión 10000078 OK. visita practicada por la CGR, al Aeropuerto de Alfonso López de Valledupar entre el 23 al 26 de septiembre de 2014, se observaron y percibieron algunas, deficiencias e inconsistencias en el desarrollo de obras | vencimiento especificaciones técnicas de diseño, de modernización, de mantenimiento y de operación pactadas, dado que el plazo de terminación y entrega venció el pasado 26 de junio de 2014. | 1.Cumplir lo estipulado en el APENDICE E,del contrato. | Requerir a la ANI, con el fin de obtener la informacion y procedimientos correspondientes como gestor contractual.Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice E. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | De acuerdo con la programación de la visita al aeropuerto de Valledupar, la ANI - La Interventoría INXI y El concesionario suscribieron Acta de verificación de Obras de Valledupar suscrita el 4 de mayo de 2015, la cual se puede evidenciar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas contenidas en los apendices D y E. Se anexa informe y acta de verificación
110 | FILA_468 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H. No. 1 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Obras de Modernización Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Hito 2, Contrato de Concesión 10000078 OK. visita practicada por la CGR, al Aeropuerto de Alfonso López de Valledupar entre el 23 al 26 de septiembre de 2014, se observaron y percibieron algunas, deficiencias e inconsistencias en el desarrollo de obras | vencimiento especificaciones técnicas de diseño, de modernización, de mantenimiento y de operación pactadas, dado que el plazo de terminación y entrega venció el pasado 26 de junio de 2014. | 2.Cumplir lo estipulado en el APENDICE E,del contrato. | Solicitar lo opertinenete a la ANI, actas de recibo d eobras, modificaciones autorizadas, etc. Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice E. | Definir un protocolo de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | 12.7143 | 100% | Como protocolo y seguimiento del resultado de la visita se anexa plan de contingecia de mantenimiento.
111 | FILA_469 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 2 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Aspectos Ambientales Aeropuerto de Valledupar. De acuerdo a visita realizada del 23 al 26 de septiembre de 2014 al Aeropuerto Alfonso Lopez de la ciudad de Valledupar, se revisaron diversos aspectos relacionados con el cumplimiento del Apéndice H, Plan de Manejo Ambiental y Resolución No. 191 de 2013 y modificatorios. | incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las normas que lo reglamentan. | 1.Cumpplir con lo estipulado en el apendice H y Clausula 16.7 del contrao 10000078-OK-2010. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice H. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Como resultado de la programación de las visitas se anexan actas de verificación e informes de seguimiento sobre el Plan de Manjo Ambiental.
112 | FILA_470 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 2 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Aspectos Ambientales Aeropuerto de Valledupar. De acuerdo a visita realizada del 23 al 26 de septiembre de 2014 al Aeropuerto Alfonso Lopez de la ciudad de Valledupar, se revisaron diversos aspectos relacionados con el cumplimiento del Apéndice H, Plan de Manejo Ambiental y Resolución No. 191 de 2013 y modificatorios. | incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las normas que lo reglamentan. | 2.Cumpplir con lo estipulado en el apendice H y Clausula 16.7 del contrao 10000078-OK-2010. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice H. Requerir de la ANI los procedimientos adelantados con ocasión de est hallazgo y solicitar se active el proceso de multa de acuerdo con la responsabilidad contractual que le asiste. | Definir un protocolo de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Como protocolo y seguimiento se anexa informe de la interventoría sobre el Plan de Manejo Ambientaldel aeropuerto .
113 | FILA_471 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 3 Administrativo Presunta Incidencia Disciplinaria - Obras de Modernización Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, Hito 2, Contrato de Concesión 10000078 OK. En visita practicada al Aeropuerto de Almirante Padilla de Riohacha, entre el 7 y el 10 de octubre de la actual vigencia, aeropuerto que hace parte del Hito 2 del contrato de Concesión Aeroportuaria Nororiente.. | vencimiento especificaciones técnicas de diseño, de modernización, de mantenimiento y de operación pactadas, dado que el plazo de terminación y entrega venció el pasado 26 de junio de 2014. | 1.Cumplir lo estipulado en el APENDICE E,del contrato. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice E. verificar con la ANI, sobre posibles incumplimientos docuemntados, y activar el proceso de imposicion de multas y/o correccion de las conductas asumidas. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | segun las visitas realizadas por la la ANI y la interventoria INXI se genero acta de verificación y aceptacion del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha hito 2 de fecha 4 de mayo de 2015 Suscrita por ANI- CONCESIONARIO E INTERVENTORIA INXI. Acta Página 1 a 6.acta de subrogacción del 26 de diembre de 2013 donde queda establecido que esta obra la verificará ANI
114 | FILA_472 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 3 Administrativo Presunta Incidencia Disciplinaria - Obras de Modernización Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, Hito 2, Contrato de Concesión 10000078 OK. En visita practicada al Aeropuerto de Almirante Padilla de Riohacha, entre el 7 y el 10 de octubre de la actual vigencia, aeropuerto que hace parte del Hito 2 del contrato de Concesión Aeroportuaria Nororiente.. | vencimiento especificaciones técnicas de diseño, de modernización, de mantenimiento y de operación pactadas, dado que el plazo de terminación y entrega venció el pasado 26 de junio de 2014. | 2.Cumplir lo estipulado en el APENDICE E,del contrato. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice E. Requerir de la ANI el estado de las obras asi como si han existido autorizaciones de modifuicacione de las mismas. | Estalecer un cronograma de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Como protocolo y seguimiento del resultado de la visita se anexa plan de contingecia de mantenimiento.
115 | FILA_473 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 4. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Área de Desmantelamiento Explosivos “Adjunto L, Apéndice C”En los Aeropuertos de Valledupar y Riohacha, no se evidencio la construcción del Área de Desmantelamiento de Explosivos, conforme lo estipula el numeral 10 y lo especifica el adjunto L del Apéndice C Especificaciones Técnicas de Seguridad Aeroportuaria... | el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice C numeral 10 Adjunto L, y genera riesgos en la seguridad y operación aeroportuaria; igualmente el incumplimiento del articulo 4 numeral 1 de la ley 80 de 1993 “Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado...” | 1.Cumplir con lo estipulado en el apendice C "seguridad Aeroportuaria" del contrato de concesión No. 10000078-OK-2010 | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 47.7143 | 100% | oficio no. 1070.092.8.2015045017 del 27/10/15 la dirección de seguridad aeroportuaria manifestó concretar mesa de trabajo con la policía para tomar una decisión respecto al manejo de contenedor de explosivos, correo del 17/12/15 la penal en cabeza teniente coronel Riaño manifiesta que se oficiara a inducir para que indique las especificaciones del polígono de destrucción de explosivos
116 | FILA_474 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 4. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Área de Desmantelamiento Explosivos “Adjunto L, Apéndice C”En los Aeropuertos de Valledupar y Riohacha, no se evidencio la construcción del Área de Desmantelamiento de Explosivos, conforme lo estipula el numeral 10 y lo especifica el adjunto L del Apéndice C Especificaciones Técnicas de Seguridad Aeroportuaria... | el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice C numeral 10 Adjunto L, y genera riesgos en la seguridad y operación aeroportuaria; igualmente el incumplimiento del articulo 4 numeral 1 de la ley 80 de 1993 “Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado...” | 2. Cumplir con lo estipulado en el apendice C "seguridad Aeroportuaria" del contrato de concesión No. 10000078-OK-2010 | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Estalecer un cronograma de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Observaciones mediante oficio no. 1070.092.8.2015008503 de marzo 4 de 2015 se envió a la ANI documentos de la ratificación de los cambio de las especificaciones de la etapa de modernización en cumplimiento a exigencias para proceder a la aceptación de las obras por parte de la interventoría INXI y ANI. Una vez haya respuesta de ANI e INXIse verificara lo consignado en el apéndice C
117 | FILA_475 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 5. Administrativo Presunta Incidencia Disciplinaria - Sistemas CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) y Sensores de Seguridad en Puertas y Alarmas, numerales 4.3 y 4.4 del Apéndice C “Seguridad Aeroportuaria” De acuerdo a lo evidenciado en aeropuerto Riohacha, el Circuito Cerrado de Televisión – CCTV – se encontró operando solo con las cámaras antiguas ... | el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice C numerales 4.3 y 4.4 y el adjunto G; lo que genera riesgos en la seguridad y operación aeroportuaria, igualmente el incumplimiento del articulo 4 numeral 1 de la ley 80 de 1993 “Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado...” | 1.Cumplir con lo estipulado en el apendice C "seguridad Aeroportuaria" del contrato de concesión No. 10000078-OK-2010 | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Observaciones mediante oficio no. 1070.092.8.2015008503 de marzo 4 de 2015 se envió a la ANI documentos de la ratificación de los cambio de las especificaciones de la etapa de modernización en cumplimiento a exigencias para proceder a la aceptación de las obras por parte de la interventoría INXI y ANI. Una vez haya respuesta de ANI e INXIse verificara lo consignado en el apéndice C
118 | FILA_476 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 5. Administrativo Presunta Incidencia Disciplinaria - Sistemas CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) y Sensores de Seguridad en Puertas y Alarmas, numerales 4.3 y 4.4 del Apéndice C “Seguridad Aeroportuaria” De acuerdo a lo evidenciado en aeropuerto Riohacha, el Circuito Cerrado de Televisión – CCTV – se encontró operando solo con las cámaras antiguas ... | el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice C numerales 4.3 y 4.4 y el adjunto G; lo que genera riesgos en la seguridad y operación aeroportuaria, igualmente el incumplimiento del articulo 4 numeral 1 de la ley 80 de 1993 “Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado...” | 2. Cumplir con lo estipulado en el apendice C "seguridad Aeroportuaria" del contrato de concesión No. 10000078-OK-2010 | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Estalecer un cronograma de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Observaciones mediante oficio no. 1070.092.8.2015008503 de marzo 4 de 2015 se envió a la ANI documentos de la ratificación de los cambio de las especificaciones de la etapa de modernización en cumplimiento a exigencias para proceder a la aceptación de las obras por parte de la interventoría INXI y ANI. Una vez haya respuesta de ANI e INXIse verificara lo consignado en el apéndice C
119 | FILA_477 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 6. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Servicios e Instalaciones para Pasajeros con Minusvalía y de Edad Avanzada. En el Aeropuerto Almirante Padilla de la Ciudad de Riohacha, se evidenció que no existen las facilidades de acceso a las áreas ubicadas en el segundo nivel ...} | incumplimiento del numeral 3.1.7.1 del Apéndice F “Cumplir con la normatividad colombiana[1] vigente sobre el libre acceso y movilidad de personas con minusvalía física en los terminales de pasajeros y carga y a todos los servicios que en ellos se presten.” | 1. Cumplir con lo establecido en el apendice F numeral 3.1.7.1. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Se anexa registro fotográfico de las obras para minusválidos
120 | FILA_478 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 6. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Servicios e Instalaciones para Pasajeros con Minusvalía y de Edad Avanzada. En el Aeropuerto Almirante Padilla de la Ciudad de Riohacha, se evidenció que no existen las facilidades de acceso a las áreas ubicadas en el segundo nivel ...} | incumplimiento del numeral 3.1.7.1 del Apéndice F “Cumplir con la normatividad colombiana[1] vigente sobre el libre acceso y movilidad de personas con minusvalía física en los terminales de pasajeros y carga y a todos los servicios que en ellos se presten.” | 2. Cumplir con lo establecido en el apendice F numeral 3.1.7.1. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Definir un protocolo de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Se anexa registro fotográfico de las obras para minusválidos
121 | FILA_479 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 7. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Servicios de Telecomunicaciones. En los aeropuertos de Valledupar y Riohacha, no se evidenció la existencia de prestación de servicios de telecomunicaciones, como teléfonos públicos, internet, fax, entre otros, para los usuarios de las terminales aéreas... | incumplimiento de las obligaciones del concesionario frente a lo dispuesto en el numeral 3.2.6.2 del apéndice F “Especificaciones técnicas de Operación”. | 1. Cumplir con lo establecido en el apendice F numeral 3.2,6,2 | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Se anexan oficio de la ANI con radicado número 2015035229 del 22 de abril de 2015 e informe de interventoria del 20 de abril de 2015, donde se informa sobre la exixtencia del servicio de telecomunicacviones en los aeropuerto de Valledupar y Riohacha.
122 | FILA_480 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 7. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Servicios de Telecomunicaciones. En los aeropuertos de Valledupar y Riohacha, no se evidenció la existencia de prestación de servicios de telecomunicaciones, como teléfonos públicos, internet, fax, entre otros, para los usuarios de las terminales aéreas... | incumplimiento de las obligaciones del concesionario frente a lo dispuesto en el numeral 3.2.6.2 del apéndice F “Especificaciones técnicas de Operación”. | 2. Cumplir con lo establecido en el apendice F numeral 3.2,6,2 | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Definir un protocolo de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Como protocolo de seguimiento y verificación se anexa informe de interventoria de fecha 20 de abril de 2015
123 | FILA_481 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 8. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Actualización de la Iluminación en las Plataformas de los Seis Aeropuertos Concesionados. La actualización de la iluminación para las plataformas de los aeropuertos concesionados, no se ha efectuado, debido a que la Aerocivil no ha definido las especificaciones técnicas .... | incumplimiento de las obligaciones del Concesionario y genera riesgos en las operaciones aéreas nocturnas en plataforma y por ende una deficiente prestación de los servicios aeroportuarios. | 1. Emitir concepto a la ANI y el Concesionario respecto a los mástiles de iluminación | Mediante oficio No. 1070.092.8 2014034692 del 10/12/2014 se solicito el concepto técnico a la Secretaría de Sistemas Operacionales. | Realizar seguimiento a el concepto de SSO | 1 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 4.4286 | 100% | Mediante oficios número 313057945 del 19//12/2013, 213057460 de 19/12/2013 y 213059343 del 30/12/2013 se emitió concepto para la instalación de los mástiles para la iluminación de las plataformas de los aeropuertos de Riohacha, Valledupar, Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja respectivamente.
124 | FILA_482 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 8. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Actualización de la Iluminación en las Plataformas de los Seis Aeropuertos Concesionados. La actualización de la iluminación para las plataformas de los aeropuertos concesionados, no se ha efectuado, debido a que la Aerocivil no ha definido las especificaciones técnicas .... | incumplimiento de las obligaciones del Concesionario y genera riesgos en las operaciones aéreas nocturnas en plataforma y por ende una deficiente prestación de los servicios aeroportuarios. | 2. Emitir concepto a la ANI y el Concesionario respecto a los mástiles de iluminación | Mediante oficio No. 1070.092.8 2014034692 del 10/12/2014 se solicito el concepto técnico a la Secretaría de Sistemas Operacionales. | Obtener Concepto técnico de la Secretaria de Sistemas Operacionales | 1 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 4.4286 | 100% | Mediante oficios número 313057945 del 19//12/2013, 213057460 de 19/12/2013 y 213059343 del 30/12/2013 se emitió concepto para la instalación de los mástiles para la iluminación de las plataformas de los aeropuertos de Riohacha, Valledupar, Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja respectivamente.
125 | FILA_483 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 9. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Servicio de Atención al Usuario – SAU. En el Aeropuerto Almirante Padilla, pese a encontrase construido el espacio para prestar servicios de Información al público - SAU-, el mismo no se encontraba prestando la finalidad establecida en el numeral 3.1.5.3 del Apéndice F Especificaciones Técnicas de Operación... | incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice F numeral 3.1.5.3, | 1. Cumplir lo establecido en en Apendice F del Contrato. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Mediante Oficio NO. 1070.092.8 2014054812 del 10 de noviembre de 2014 se dío respuesta a la CGR y consultado El grupo de Atención al usuario indican que el funcionario designado para el SAU en el aeropuerto es Wilfredo Antonio de los Reyes.
126 | FILA_484 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 9. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Servicio de Atención al Usuario – SAU. En el Aeropuerto Almirante Padilla, pese a encontrase construido el espacio para prestar servicios de Información al público - SAU-, el mismo no se encontraba prestando la finalidad establecida en el numeral 3.1.5.3 del Apéndice F Especificaciones Técnicas de Operación... | incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice F numeral 3.1.5.3, | 2. Cumplir lo establecido en en Apendice F del Contrato. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Estalecer un cronograma de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Mediante Oficio NO. 1070.092.8 2014054812 del 10 de noviembre de 2014 se dío respuesta a la CGR y consultado El grupo de Atención al usuario indican que el funcionario designado para el SAU en el aeropuerto es Wilfredo Antonio de los Reyes.
127 | FILA_485 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 10. Administrativo con Presunta incidencia disciplinaria - Cronograma de Obra del Contrato de Concesión Aeroportuaria 10000078 OK. De acuerdo con las visitas efectuadas por la CGR a los aeropuertos Almirante Padilla de Riohacha y Alfonso López de Valledupar, y del análisis y estudio de los informes de interventoría .. | vencimiento especificaciones técnicas de modernización, de mantenimiento y de operación pactadas, dado que el plazo de terminación y entrega venció el pasado 26 de junio de 2014. | 1. Cumplir lo estipulado en el APENDICE E,del contrato, en materia de cumplimiento del Cronograma de obras | Solicitar a la ANI la certificación del del cumplimiento del cronagrama de obras. | Solicitud concepto ANI | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 8.4286 | 100% | Se anexa registro fotográfico de la terminación de las obras para el acceso de personas con discapacidad
128 | FILA_486 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 10. Administrativo con Presunta incidencia disciplinaria - Cronograma de Obra del Contrato de Concesión Aeroportuaria 10000078 OK. De acuerdo con las visitas efectuadas por la CGR a los aeropuertos Almirante Padilla de Riohacha y Alfonso López de Valledupar, y del análisis y estudio de los informes de interventoría .. | vencimiento especificaciones técnicas de modernización, de mantenimiento y de operación pactadas, dado que el plazo de terminación y entrega venció el pasado 26 de junio de 2014. | 2. Cumplir lo estipulado en el APENDICE E,del contrato, en materia de cumplimiento del Cronograma de obras | Solicitar a la ANI la certificación del del cumplimiento del conagrama de obras. | Solicitar a la ANI el cumplimiento del inicio del proceso de imposición de multas establecidas en el contrato si hay un incumplimiento en el cronograma de obras. | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 8.4286 | 100% | Se anexa registro fotográfico de la terminación de las obras para el acceso de personas con discapacidad
129 | FILA_487 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 11. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Aspectos Ambientales en el Aeropuerto de Riohacha. De acuerdo a la visita realizada del 7 al 10 de octubre de 2014 al Aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha, se revisaron diversos aspectos relacionados con el cumplimiento del Apéndice H, Plan de Manejo Ambiental y la Resolución No. 834 de 2001 .. | Deficiencias e incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las normas que lo reglamentan. | 1. Cumplir con lo estipulado en el apendice H del contrato 10000078-OK-2010. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice H. Aspectos ambientales del contrato. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Se anexa oficio número 2015010104 del 22 de abril de 2015, donde se da conocimiento al Geupo de Gestión Amiental de la Secretaria de Sistemas Operacionales sobre el cumplimiento del pla de manejo ambiental de los aeropuertos de Riohacha y Valledupar.
130 | FILA_488 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 11. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Aspectos Ambientales en el Aeropuerto de Riohacha. De acuerdo a la visita realizada del 7 al 10 de octubre de 2014 al Aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha, se revisaron diversos aspectos relacionados con el cumplimiento del Apéndice H, Plan de Manejo Ambiental y la Resolución No. 834 de 2001 .. | Deficiencias e incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las normas que lo reglamentan. | 2. Cumplir con lo estipulado en el apendice H del contrato 10000078-OK-2010. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice H. Aspectos ambientales del contrato. | DEFINIR UN PROTOCOLO cronograma de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI del cumplimiento apéndice H mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Se anexa oficio número 2015010104 del 22 de abril de 2015, donde se da conocimiento al Geupo de Gestión Amiental de la Secretaria de Sistemas Operacionales sobre el cumplimiento del pla de manejo ambiental de los aeropuertos de Riohacha y Valledupar.
131 | FILA_489 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 12. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Póliza de Cumplimiento, ARIEL y de Garantía del Contratista EPC. Revisada la información suministrada por al AEROCIVIL en cuanto a las pólizas de seguro de cumplimiento para el contrato 10000078 OK-2010, se observó que la póliza NB-100003314 Anexo 1 | incumplimiento de la cláusula 98 numeral 98.1.2, y de la cláusula101 modificación y vigencias de las garantías. Así como deficiencias en el seguimiento y control que se debe realizar al contrato sobre dichos aspectos, | 1. Cumplir con lo estipulado en la clausula 98 numeral 98.1.2 y clausula 101 | Oficiar a la Ani para que requiera al concesionario el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Cláusla 98 y siguientes, en cuanto al otorgamiento de las pólizas en favor de la agencia, con las coberturas y las vigencias contractuales y proceder a su aprobación | Oficio ANI | 1 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 4.2857 | 100% | Se anexa correo del 4 de mayo de 2015 donde se solicita a la ANI el seguimiento a las polizas de garantia del contrato de concesión número 10000078 OK 2010.
132 | FILA_490 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 12. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Póliza de Cumplimiento, ARIEL y de Garantía del Contratista EPC. Revisada la información suministrada por al AEROCIVIL en cuanto a las pólizas de seguro de cumplimiento para el contrato 10000078 OK-2010, se observó que la póliza NB-100003314 Anexo 1 | incumplimiento de la cláusula 98 numeral 98.1.2, y de la cláusula101 modificación y vigencias de las garantías. Así como deficiencias en el seguimiento y control que se debe realizar al contrato sobre dichos aspectos, | 2. Cumplir con lo estipulado en la clausula 98 numeral 98.1.2 y clausula 101 | Oficiar a la Ani para que requiera al concesionario el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Cláusla 98 y siguientes, en cuanto al otorgamiento de las pólizas en favor de la agencia, con las coberturas y las vigencias contractuales y proceder a su aprobación | verificación permanente del cumplimiento de las pólizas y firma de documento de aceptación por parte de la ANI de las mismas | 0 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa poliza de cumplimiento número NB 100014997 DEL 13/03/2014, Riesgo Material número 21593804 del 20/08/2014, de Responsabilidad número P100000591 del 20/08/2014.
133 | FILA_491 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 13. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Documentos de Subrogación. El Decreto Ley 4164 de 2011, ordenó la subrogación de todos los contratos de Concesión Aeroportuarios que se encontraban en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –AEROCIVIL-, en favor de la Agencia Nacional de Infraestructura, estableciendo.... | traumatismos en la gestión que debe realizar la Agencia. Así como el incumplimiento por parte de la Aeronáutica de los compromisos establecidos en el Acta de entrega en el numeral séptimo, en el cual la AEROCIVIL se obliga a entregar a la ANI la información y/o dtos a que hace referencia la cláusula 3a dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la firma del acta. | 1. Hacer entrega de la infiormación | Elaborar oficio a la ANI entregando la información pendiente | oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | 12.5714 | 100% | mediante oficios No. 1070.09.8.015003547 de Febrero 2 de 2015 y 1070.092.8 2015001532 enero 16 de 2015 se entregó a ANI la información pendiente
134 | FILA_492 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 13. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Documentos de Subrogación. El Decreto Ley 4164 de 2011, ordenó la subrogación de todos los contratos de Concesión Aeroportuarios que se encontraban en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –AEROCIVIL-, en favor de la Agencia Nacional de Infraestructura, estableciendo.... | traumatismos en la gestión que debe realizar la Agencia. Así como el incumplimiento por parte de la Aeronáutica de los compromisos establecidos en el Acta de entrega en el numeral séptimo, en el cual la AEROCIVIL se obliga a entregar a la ANI la información y/o dtos a que hace referencia la cláusula 3a dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la firma del acta. | 2. Hacer entrega de la infiormación | Elaborar oficio a la ANI entregando la información pendiente | Mesas de trabajo ANI-AEROCIL de acuerdo al convenio interadministrativo y firma de actas.definitivas ANI-UAEAC de aceptación de los documentos entregados proceso de subrogación | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 47.7143 | 100% | mediante oficios No. 1070.09.8.015003547 de Febrero 2 de 2015 y 1070.092.8 2015001532 enero 16 de 2015 se entregó a ANI la información pendiente
135 | FILA_493 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 14. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Registro Instrumentos Públicos, Predios de los Aeropuertos y Áreas Ocupadas de Hecho. AEROCIVIL en su respuesta señala que no hay ocupaciones de hecho dado que se tratan de áreas que están ocupando entes del Estado, con quien las direcciones Regionales tiene suscrito contratos de comodatos,..... | señaladas pueden generar un riesgo para la entidad y la vulneración del artículo 756[1] del Código Civil, generando un hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. | 1. Legalizar las Ocupaciones de hecho suscribiendo el concesionario los contratos de comodato con las autoridades 2. Aportar los contrato de comodato vigentes | 1. Elaborar Oficio a la ANI para que requiera al concesionario legalizar las situaciones de hecho 2. elaborar oficio a las regionales para que aporten los contratos de comodato vigentes en cada uno de los aeropuertos | Oficios enviados y respuestas recibidas | 2 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | 12.5714 | 100% | Mediante oficio No. 1070.092.8.2015003547 De Febrero 2 de 2015 y luego del seguimiento del tema en las mesas de trabajo conjuntas entre Aerocivil y ANI, donde se trataron los temas relacionados con las ocupaciones de hecho en los aeropuerto de Barrancabermeja, Valledupar y Bucaramanga
136 | FILA_494 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 14. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Registro Instrumentos Públicos, Predios de los Aeropuertos y Áreas Ocupadas de Hecho. AEROCIVIL en su respuesta señala que no hay ocupaciones de hecho dado que se tratan de áreas que están ocupando entes del Estado, con quien las direcciones Regionales tiene suscrito contratos de comodatos,..... | señaladas pueden generar un riesgo para la entidad y la vulneración del artículo 756[1] del Código Civil, generando un hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. | 2. I. Legalizar las Ocupaciones de hecho suscribiendo el concesionario los contratos de comodato con las autoridades 2. Aportar los contrato de comodato vigentes | 1. Elaborar Oficio a la ANI para que requiera al concesionario legalizar las situaciones de hecho 2. elaborar oficio a las regionales para que aporten los contratos de comodato vigentes en cada uno de los aeropuertos | verificación permanente de ocupaciones de hecho | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa Oficio No. .2015003547 De Febrero 2 de 2015 donde se le informa a ANI sobre el estado de los comodatos y situaciones de hecho de los aeropuertos. Nor Oriente mediante comunicación CR.MT.7636.15 informa a ANI como supervisor del contrato de concesión el estado del trámite para suscribir los convenios con la Policia Nacional en los aeropuertos concesionados.
137 | FILA_495 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 15. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Encuestas de Satisfacción al Usuario y Verificación de los Resultados. En los informes de interventoría y supervisión, no hay evidencia de verificación y análisis de los resultados de las encuestas de niveles de satisfacción a los usuarios , realizados en cada uno de los aeropuertos concesionados ... | falta de oportunidad, de acuerdo con los plazos establecidos en el numeral 5.3 del apéndice F “Especificaciones Técnicas de Operación” y no permite efectuar acciones de mejora oportuna. | 1.Cumplir con los plazos establecidos en el Apéndice F especificaciones tecnicas de operación | Programar revisión de control con la ANI del cumplimiento de las encuestas de satisfacción | Revisión de control anual | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa Oficio No. 1070.092.8.2015013810 a la ANI donde se solicita informe el estado de análisis de la encuesta de satisfacción 2014. Se anexa Oficio ANI 2015-309-008326-1 donde se evidencia que el concesionario hizo entrega del estudio el cual contiene la ficha tecnica y datos de la firma encuestadora- pag. 4
138 | FILA_496 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 15. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Encuestas de Satisfacción al Usuario y Verificación de los Resultados. En los informes de interventoría y supervisión, no hay evidencia de verificación y análisis de los resultados de las encuestas de niveles de satisfacción a los usuarios , realizados en cada uno de los aeropuertos concesionados ... | falta de oportunidad, de acuerdo con los plazos establecidos en el numeral 5.3 del apéndice F “Especificaciones Técnicas de Operación” y no permite efectuar acciones de mejora oportuna. | 2. Cumplir con los plazos establecidos en el Apéndice F especificaciones tecnicas de operación | Programar revisión de control con la ANI del cumplimiento de las encuestas de satisfacción | Programar la Revisión de control anual y documento de aceptación por parte de la ANI del cumplimiento de las obligaciones mínimas de gestión y desempeño en la prestación del servicio por parte del concesionario. | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa Oficio No. 1070.092.8.2015013810 a la ANI donde se solicita informe el estado de análisis de la encuesta de satisfacción 2014. Se anexa Oficio ANI 2015-309-008326-1 donde se evidencia que el concesionario hizo entrega del estudio el cual contiene la ficha tecnica y datos de la firma encuestadora- pag. 4 del informe de interventoría.
139 | FILA_497 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 16. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Multas del Contrato. En el contrato de Concesión No. 10000078 OK de 2010, la Aerocivil pactó en la cláusula 109 la figura de Panel de Experto quien puede dar recomendaciones respecto de la procedencia de las multas, así mismo señala que en el evento de que una de las partes manifieste su desacuerdo ... | la Entidad no ha utilizado oportunamente las herramientas que la Ley y la jurisprudencia le dan para buscar el acatamiento de las obligaciones del contratista y por ende, la correcta prestación del servicio contratado propendiendo por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado | 1. Cumplir con lo establecido en referencia a los mecanismos de solcuicón de controversia clausula 109 del contrato y clausula 103 regimen sacionatorio del contrato | Oficiar a la Ani para que requiera al concesionario el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 8.4286 | 100% | Mediante oficio número 20154090211782 la entidad solicito información relacioada con el estado de la contratación del Panel de Experto, La ANI respondio lo solicitado en el oficio número 20153090083261 del 22 de abril de 2015
140 | FILA_498 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Hallazgo No. 16. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Multas del Contrato. En el contrato de Concesión No. 10000078 OK de 2010, la Aerocivil pactó en la cláusula 109 la figura de Panel de Experto quien puede dar recomendaciones respecto de la procedencia de las multas, así mismo señala que en el evento de que una de las partes manifieste su desacuerdo ... | la Entidad no ha utilizado oportunamente las herramientas que la Ley y la jurisprudencia le dan para buscar el acatamiento de las obligaciones del contratista y por ende, la correcta prestación del servicio contratado propendiendo por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado | 2. Cumplir con lo establecido en referencia a los mecanismos de solcuicón de controversia clausula 109 del contrato y clausula 103 regimen sacionatorio del contrato | Oficiar a la Ani para que requiera al concesionario el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Verificar y control permanentemente del cumplimiento de las obligaciones contractuales ANI | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 47.7143 | 100% | Mediante oficio número 20154090211782 se realizo seguimiento a la aplicación de la Encuesta de Satisfacción al Usuario (Se anexa Oficio)
141 | FILA_499 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 17. Administrativo - Obras Voluntarias Ejecutadas en los Aeropuertos Concesionados. De acuerdo con la información recibida por parte de la Aerocivil y de la Agencia Nacional de Infraestructura, no se han tramitado ni ejecutado obras voluntarias en ninguno de los aeropuertos concesionados, en desarrollo de la cláusula 29 del contrato..... | evidencia desconocimiento y desorganización por parte de la Aerocivil en cuanto a la información del contrato y falta de comunicación de la dicha información a la ANI, lo cual puede generar demoras en el proceso de verificación de las obras de modernización y traumatismos e inconvenientes en la entrega y recibo de las mismas. | 1. Requerir a la ANI las obras voluntarias realizadas por el Concesionario | Oficiar a la ANI solicitando nueva información de obras voluntarias realizadas por el Concesionario | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 8.4286 | 100% | Mediante oficio No. 1070.092.8.2015003824 de febrero 3 de 2015 se informó a la ANI aclarando que las únicas obras voluntarias ejecutadas en el aeropuerto de cúcuta, en gestión de la supervisión de Aerocivil, fueron aprobadas por la Entidad en el año 2012, esto deacuerdo a lo establecido al numeral 2.81 del contrato de concesión que cita el Numeral 14.2.2. del RAC.
142 | FILA_500 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 17. Administrativo - Obras Voluntarias Ejecutadas en los Aeropuertos Concesionados. De acuerdo con la información recibida por parte de la Aerocivil y de la Agencia Nacional de Infraestructura, no se han tramitado ni ejecutado obras voluntarias en ninguno de los aeropuertos concesionados, en desarrollo de la cláusula 29 del contrato..... | evidencia desconocimiento y desorganización por parte de la Aerocivil en cuanto a la información del contrato y falta de comunicación de la dicha información a la ANI, lo cual puede generar demoras en el proceso de verificación de las obras de modernización y traumatismos e inconvenientes en la entrega y recibo de las mismas. | 2. Requerir a la ANI las obras voluntarias realizadas por el Concesionario | Oficiar a la ANI solicitando nueva información de obras voluntarias realizadas por el Concesionario | Verificar de manera permanente con la ANI s obras voluntarias realizadas por el contrato y documento de aceptación por parte de la ANI de las obras | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 47.7143 | 100% | Mediante oficio No. 1070.092.8.2015003824 de febrero 3 de 2015 se informó a la ANI aclarando que las únicas obras voluntarias ejecutadas en el aeropuerto de cúcuta, en gestión de la supervisión de Aerocivil, fueron aprobadas por la Entidad en el año 2012, esto deacuerdo a lo establecido al numeral 2.81 del contrato de concesión que cita el Numeral 14.2.2. del RAC.
143 | FILA_501 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 18. Administrativo - Verificación de las Obras de Modernización del Contrato de Concesión Aeroportuaria 10000078 OK. Revisados los documentos aportados por la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura, se evidencia que el concesionario no ha cumplido de manera adecuada y oportuna conforme lo estipula el contrato..... | Se genera dilaciones en el proceso de recibo a satisfacción de las obras y del cumplimiento de las formalidades del contrato para dar por finalizada la etapa de modernización y dar inicio a la etapa final del contrato, como es la suscripción del acta de cumplimiento de hito,[1] lo cual afecta el desarrollo del contrato e impacta de manera negativa la calidad del servicio aeroportuario | 1. Requerir a la ANI el cumplimiento del recibo de las obras de modernización del contrato | Oficiar a la ANI solicitando las actas de recibo de las obras de los Aeropuertos | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | OBSERVACIONES MEDIANTE OFICIO NO. 1070.092.8.2015008503 DE MARZO 4 DE 2015 SE ENVIO A LA ANI DOCUMENTOS DE LA RATIFICACION DE LOS CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA ETAPA DE MODERNIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO A EXIGENCIAS PARA PROCEDER A LA ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA INXI Y ANI
144 | FILA_502 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 18. Administrativo - Verificación de las Obras de Modernización del Contrato de Concesión Aeroportuaria 10000078 OK. Revisados los documentos aportados por la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura, se evidencia que el concesionario no ha cumplido de manera adecuada y oportuna conforme lo estipula el contrato..... | Se genera dilaciones en el proceso de recibo a satisfacción de las obras y del cumplimiento de las formalidades del contrato para dar por finalizada la etapa de modernización y dar inicio a la etapa final del contrato, como es la suscripción del acta de cumplimiento de hito,[1] lo cual afecta el desarrollo del contrato e impacta de manera negativa la calidad del servicio aeroportuario | 2. Requerir a la ANI el cumplimiento del recibo de las obras de modernización del contrato | Oficiar a la ANI solicitando las actas de recibo de las obras de los Aeropuertos | Verificar de manera permanente con la ANI s obras de modernización y documento (acta ) de aceptación por parte de la ANI de las obras | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | OBSERVACIONES MEDIANTE OFICIO NO. 1070.092.8.2015008503 DE MARZO 4 DE 2015 SE ENVIO A LA ANI DOCUMENTOS DE LA RATIFICACION DE LOS CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA ETAPA DE MODERNIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO A EXIGENCIAS PARA PROCEDER A LA ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA INXI Y ANI
145 | FILA_503 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 19. Administrativo - Acta de Suspensión No. 2. En el Acta de suspensión parcial No. 2 suscrita el 3 de septiembre de 2013 , se acordó suspender el plazo de ejecución de las obras de modernización del Aeropuerto Simón Bolívar y algunas obras básicas del Aeropuerto de Bucaramanga; suspensiones condicionadas hasta la suscripción de Otrosíes donde se formalicen los alcances .... | generar un impacto financiero en el contrato, ya que los ingresos son recibidos por el concesionario, pero las obras no se ejecutan hasta tanto no se definan las mismas. Así mismo, se afecta la calidad y prestación de los servicios aeroportuarios en dichos Aeropuertos. | 1. Requerir a la ANI respecto al impacto dentro del modelo financier o de los ingresos regulados y no regulados recibidos en la etaapa de suspención de obra | Oficiar a la ANI solicitando el valor de los ingresos regulados y no reguilados y el alcance de losmismo para la obras complementarias y de alcanec progresivo | oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | 12.5714 | 100% | Mediante oficio número 20154090211782 la entidad solicito información relacioada con el estado de la acta de suspención número 2 del 3 de septiembre de 2013
146 | FILA_504 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 19. Administrativo - Acta de Suspensión No. 2. En el Acta de suspensión parcial No. 2 suscrita el 3 de septiembre de 2013 , se acordó suspender el plazo de ejecución de las obras de modernización del Aeropuerto Simón Bolívar y algunas obras básicas del Aeropuerto de Bucaramanga; suspensiones condicionadas hasta la suscripción de Otrosíes donde se formalicen los alcances .... | generar un impacto financiero en el contrato, ya que los ingresos son recibidos por el concesionario, pero las obras no se ejecutan hasta tanto no se definan las mismas. Así mismo, se afecta la calidad y prestación de los servicios aeroportuarios en dichos Aeropuertos. | 2. Requerir a la ANI respecto al impacto dentro del modelo financier o de los ingresos regulados y no regulados recibidos en la etaapa de suspención de obra | Oficiar a la ANI solicitando el valor de los ingresos regulados y no reguilados y el alcance de los mismo en el modelo financiero y la ejecución de la obras complementarias y de alcanec progresivo | Seguimiento buimestral de de los ingresos regulados y no regulados de la etapa de suspención de santa marta y proceso de ejecución de obras complementarias y acta ó documento de la ANI con el registro de nuevos ingresos generados por las obras de modernización | 4 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 4.2857 | 100% | Otrosí No. 3 suscrito entre ANI y EL CONCESIONARIO se consolida las nuevas obras del aeropuerto de Santa Marta expansión terminal y nueva torre de control, lo que dió lugar a que las obras de modernización previstas en e lcontrato se suspendieran. ITEM 29 del OTROSI.Oficio No. 2015013810 donde se solicita a ANI informe la terminación de obras de Bucaramanga por parte del concesionario.
147 | FILA_505 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 20. Administrativo - Contratos e Informes de Interventoría. En la respuesta[1] suministrada por la ANI relacionada con la solicitud de los contratos de interventoría realizados desde la subrogación, no se suministró la totalidad de la información requerida, no se aportaron los contratos y algunos documentos enviados no corresponden a lo anunciado. | deficiencia en las funciones de supervisión y control de los contratos, así como deficiencias en el sistema de información. | 1. Responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | 1 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 4.2857 | 100% | Se dio traslado a la ANI por ser de su competencia.
148 | FILA_506 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 20. Administrativo - Contratos e Informes de Interventoría. En la respuesta[1] suministrada por la ANI relacionada con la solicitud de los contratos de interventoría realizados desde la subrogación, no se suministró la totalidad de la información requerida, no se aportaron los contratos y algunos documentos enviados no corresponden a lo anunciado. | deficiencia en las funciones de supervisión y control de los contratos, así como deficiencias en el sistema de información. | 2. Responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | 1 | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 0 | 100% | Se anexan informes de la interventoría del contrato de concesión numero 10000078OK 2010
149 | FILA_507 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 21. Administrativo Plazo de Terminación del contrato y Reversión- Administrativo. En el clausulado del contrato de concesión No. 10000078-OK-2010 se evidenció una contradicción referente a la terminación del contrato, que genera incertidumbre y un riesgo para la Entidad Estatal. De acuerdo a lo señalado en la cláusula 4 Plazo del Contrato... | evidencia una incongruencia entre la fecha de terminación del contrato y el inicio de la reversión, que de acuerdo a la cláusula 64.5 sería de aproximadamente cinco (5) años después de terminado el plazo total del contrato (300 meses), lo que puede generar eventuales reclamaciones y riesgos contractuales. | 1. Requerir a la ANI de esta situación de la incongruencia de la fecha de terminación efectiva del contrato | Oficiar a la ANI señalando la inconsistencia entre el plazo de terminación del contrato y reversión administrativa | Oficio | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 52 | 100% | Se remitio a la ANI mediante oficio para lo de su competencia
150 | FILA_508 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 21. Administrativo Plazo de Terminación del contrato y Reversión- Administrativo. En el clausulado del contrato de concesión No. 10000078-OK-2010 se evidenció una contradicción referente a la terminación del contrato, que genera incertidumbre y un riesgo para la Entidad Estatal. De acuerdo a lo señalado en la cláusula 4 Plazo del Contrato... | evidencia una incongruencia entre la fecha de terminación del contrato y el inicio de la reversión, que de acuerdo a la cláusula 64.5 sería de aproximadamente cinco (5) años después de terminado el plazo total del contrato (300 meses), lo que puede generar eventuales reclamaciones y riesgos contractuales. | 2. Requerir a la ANI de esta situación de la incongruencia de la fecha de terminación efectiva del contrato | Oficiar a la ANI señalando la inconsistencia entre el plazo de terminación del contrato y reversión administrativa | Se oficio a la ANI mediante Radicado No. 1070.092.8.2014048965 del 7 de octubre de 2014. | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 47.7143 | 100% | Se remitio a la ANI mediante oficio para lo de su competencia
151 | FILA_509 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 22. Administrativo - Bodegas para Tratamiento de Carga y Mantenimiento de Aeronaves del Aeropuerto de Valledupar y Espacios con el mismo Fin en el Aeropuerto de Riohacha. El Concesionario construyó cuatro bodegas para el manejo de carga y mantenimiento de aeronaves, obras sobre las que no se tiene claridad en cuanto al origen de su desarrollo, ... | genera incertidumbre sobre el trámite y aprobación de la ejecución de obras en los aeropuertos de Valledupar y Riohacha en desarrollo del apéndice E “Especificaciones Técnicas de Modernización”, | 1. Requerir a la ANI respecto a la aprobación de las obras de modernización Aeropuertos Valledupra y Riohacha, | Oficiar a la ANI solicitando la aprobación de las obras de modernización y Voluntarias realizadas en los aeropuertos Valledupar y Riohacha | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 8.4286 | 100% | Se anexa oficio número 1070.092.8-2013000923 del 10 de enero de 2013, con el cual se aprueba el diseño para la construcción de las cuatro bodegas en el aeropuerto de Valledupar
152 | FILA_510 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 22. Administrativo - Bodegas para Tratamiento de Carga y Mantenimiento de Aeronaves del Aeropuerto de Valledupar y Espacios con el mismo Fin en el Aeropuerto de Riohacha. El Concesionario construyó cuatro bodegas para el manejo de carga y mantenimiento de aeronaves, obras sobre las que no se tiene claridad en cuanto al origen de su desarrollo, ... | genera incertidumbre sobre el trámite y aprobación de la ejecución de obras en los aeropuertos de Valledupar y Riohacha en desarrollo del apéndice E “Especificaciones Técnicas de Modernización”, | 2. Requerir a la ANI respecto a la aprobación de las obras de modernización Aeropuertos Valledupra y Riohacha, | Oficiar a la ANI solicitando la aprobación de las obras de modernización y Voluntarias realizadas en los aeropuertos Valledupar y Riohacha | Oficio de certificación de aprobación de ANI obras de modernización y Voluntarias | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 8.4286 | 100% | Se anexa oficio número 1070.092.8-2013000923 del 10 de enero de 2013, con el cual se aprueba el diseño para la construcción de las cuatro bodegas en el aeropuerto de Valledupar
153 | FILA_511 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 23. Administrativo - Registro de Bienes. Tanto en el Aeropuerto de Valledupar como en el aeropuerto de Riohacha, existen elementos que han sido reintegrados por la Concesión y recibidos por la Aeronáutica, en las vigencias de 2011 y 2013, algunos a la intemperie.... | deficiencias en los mecanismos de control interno y supervisión implementados por la Aerocivil respecto a los activos que son entregados a la Concesión y devueltos por la misma. Lo que potencializa posible pérdida de bienes y elementos al no existir un oportuno registro de los bienes entregados por la concesión | 1. apliacr el procedimiento de reintegro de bienes establecido en la entidad | Oficiar a los administradores de los aeropuertos de Valledupar y Riohacha para que realicen el reintegro de Bienes | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Mediante Oficio No. 1070.092.8.20150006468 del 18 de febrero de 2015 se envio a la ANI el procedimiento de entrega de bienes de activos fijos a la UAEAC
154 | FILA_512 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 23. Administrativo - Registro de Bienes. Tanto en el Aeropuerto de Valledupar como en el aeropuerto de Riohacha, existen elementos que han sido reintegrados por la Concesión y recibidos por la Aeronáutica, en las vigencias de 2011 y 2013, algunos a la intemperie.... | deficiencias en los mecanismos de control interno y supervisión implementados por la Aerocivil respecto a los activos que son entregados a la Concesión y devueltos por la misma. Lo que potencializa posible pérdida de bienes y elementos al no existir un oportuno registro de los bienes entregados por la concesión | 2. aplicar el procedimiento de reintegro de bienes establecido en la entidad | Oficiar a los administradores de los aeropuertos de Valledupar y Riohacha para que realicen el reintegro de Bienes | Aplicar el procedimiento de reintegro y verificación | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Mediante Oficio No. 1070.092.8.2014056011 de fecha 18 de noviembre de 2014 se dio respuesta a la CGR informando que el grupo de almacen de la Regional Atlántico adjuntó acta No. 002 en tres folios con el que se dan de baja los elementos entregados del aeropuerto de Valledupar. Respecto a Riohacha fueron recogidos y protegidos bajo techo.
155 | FILA_513 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 24. Administrativo – Bienes y Plantas Eléctricas de Emergencia del Aeropuerto de Valledupar. Realizada la verificación de Bienes existentes en la Subestación Eléctrica y Plantas de Emergencia del Aeropuerto de Valledupar, se observó que el concesionario instaló unas plantas nuevas y retiró las plantas existentes, ... | Pone de manifiesto la reutilización de equipos por parte del concesionario, sin la debida autorización y conocimiento directo de quienes por parte de la Aeronáutica Civil, desempeñan y tienen la función de administrar los Aeropuertos. | 1. Solicitar a la ANI que informe a los administradores de los aeropuertos el traslado de equipos entre los aeropeurtos de la concesión | Oficiar a la ANI para que el concesionario informe a los administradores de los aeropuertos el traslado de equipos entre los aeropuertos de la concesión | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Mediante oficio No. 1070.090.8.2014054812 se dio respuesta ala CGR indicando que no existe prohibición alguna en el contrato 100000078-OK-2010 para el traslado de bienes de un aeropuerto a otro dentro de la misma concesión. Para este caso trasladó la planta electrica del aeropuerto de Valledupar a Riohacha, el cual esta siendo mantenido por el concesionario.
156 | FILA_514 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 24. Administrativo – Bienes y Plantas Eléctricas de Emergencia del Aeropuerto de Valledupar. Realizada la verificación de Bienes existentes en la Subestación Eléctrica y Plantas de Emergencia del Aeropuerto de Valledupar, se observó que el concesionario instaló unas plantas nuevas y retiró las plantas existentes, ... | Pone de manifiesto la reutilización de equipos por parte del concesionario, sin la debida autorización y conocimiento directo de quienes por parte de la Aeronáutica Civil, desempeñan y tienen la función de administrar los Aeropuertos. | 2. Solicitar a la ANI que informe a los administradores de los aeropuertos el traslado de equipos entre los aeropeurtos de la concesión | Oficiar a la ANI para que el concesionario informe a los administradores de los aeropuertos el traslado de equipos entre los aeropuertos de la concesión | La ANI informe a la UAEAC el traslado de los bienes entre aeropuertos | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 47.7143 | 100% | Mediante oficio No. 1070.090.8.2014054812 se dio respuesta ala CGR indicando que no existe prohibición alguna en el contrato 100000078-OK-2010 para el traslado de bienes de un aeropuerto a otro dentro de la misma concesión. Para este caso trasladó la planta electrica del aeropuerto de Valledupar a Riohacha, el cual esta siendo mantenido por el concesionario.
157 | FILA_515 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 25. Administrativo - Ingresos Regulados. Efectuada la revisión de los ingresos regulados en los Aeropuertos Alfonso López de Valledupar y Almirante Padilla de Riohacha, se observó que se presentan diferencias entre el número de pasajeros reportados por la aerolínea en su listado de checkin contra el cuadro resumen enviado por la misma, principalmente en la cantidad ... | Constituyen riesgo de la ocurrencia de cualquier hecho que afecte la calidad, oportunidad y realidad de las cifras reportadas que son la base de los ingresos. | 1. Ajustar el procedimiento y formatos de Control de ingresos regulados y los ingresos No regulados con respecto los infantes vs exentos de tasa aeroportuaria | Ealborar el procedimiento, formato y capacitación insitu a los administradores de los aeropuertos | Formato y procedimiento | 6 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | actas de seguimiento y control para la verificación del Ingreso Regulado. Oficio No. 2014056011 del 18/11/14 a la CGR, donde se informa el procedimiento establecido para la verificación y control de los ingresos regulados recudado por el concesionario. Igualmente se aclara el motivo de la diferencia y se remite copia de la infrasa 4939 en el cual se registran los pasajeros exentos.
158 | FILA_516 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 25. Administrativo - Ingresos Regulados. Efectuada la revisión de los ingresos regulados en los Aeropuertos Alfonso López de Valledupar y Almirante Padilla de Riohacha, se observó que se presentan diferencias entre el número de pasajeros reportados por la aerolínea en su listado de checkin contra el cuadro resumen enviado por la misma, principalmente en la cantidad ... | Constituyen riesgo de la ocurrencia de cualquier hecho que afecte la calidad, oportunidad y realidad de las cifras reportadas que son la base de los ingresos. | 2. Ajustar el procedimiento y formatos de Control de ingresos regulados y los ingresos No regulados con respecto los infantes vs exentos de tasa aeroportuaria | Ealborar el procedimiento, formato y capacitación insitu a los administradores de los aeropuertos | Aplicación del procedimiento y formato visita de control permamnete | 6 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | actas de seguimiento y control para la verificación del Ingreso Regulado. Oficio No. 2014056011 del 18/11/14 a la CGR, donde se informa el procedimiento establecido para la verificación y control de los ingresos regulados recudado por el concesionario. Igualmente se aclara el motivo de la diferencia y se remite copia de la infrasa 4939 en el cual se registran los pasajeros exentos.
159 | FILA_517 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 26. Administrativo - Ingresos no Regulados. No se efectúa control ni supervisión directa en los Aeropuertos sobre los ingresos no Regulados por parte de la Aerocivil ni la ANI, de los diferentes conceptos que constituyen estos Ingresos, confrontados con sus contratos, que aunque estos no constituyen base para el cálculo del ingreso esperado.... | riesgo de que la Aerocivil no conozca con exactitud desde el origen de la información, el flujo de efectivo que le llega al concesionario y su oportuno depósito. | 1.Ajustar el procedimiento y formatos de Control de ingresos regulados y los ingresos No regulados con respecto los infantes vs exentos de tasa aeroportuaria | Ealborar el procedimiento, formato y capacitación insitu a los administradores de los aeropuertos | Formato y procedimiento y visita de control | 6 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa informe de INTERVENTORIA INXI DEL MAYO DE 2015 página 88 a 90 donde se evidencia el seguimiento, verifiación a los INGRESOS NO REGULADOS DEL CONCESIONARIO.
160 | FILA_518 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 26. Administrativo - Ingresos no Regulados. No se efectúa control ni supervisión directa en los Aeropuertos sobre los ingresos no Regulados por parte de la Aerocivil ni la ANI, de los diferentes conceptos que constituyen estos Ingresos, confrontados con sus contratos, que aunque estos no constituyen base para el cálculo del ingreso esperado.... | riesgo de que la Aerocivil no conozca con exactitud desde el origen de la información, el flujo de efectivo que le llega al concesionario y su oportuno depósito. | 2.Ajustar el procedimiento y formatos de Control de ingresos regulados y los ingresos No regulados con respecto los infantes vs exentos de tasa aeroportuaria | Ealborar el procedimiento, formato y capacitación insitu a los administradores de los aeropuertos | Aplicación del procedimiento y formato verificación permanente | 6 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | informe de INTERVENTORIA INXI MAYO 2015 página 88-90 donde se evidencia verifiación INGRESOS NO REGULADOS DEL CONCESIONARIO. Oficio No. 2014056011 del 18/11/14 a la CGR (pag 7), se informa el procedimiento para verificación y control de ingresos regulados recaudado por concesionario.se aclara motivo de diferencia y se remite copia de infrasa 4939 donde se registran pasajeros exentos.
161 | FILA_519 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 27. Administrativo - Fiducia y Cartera. En los Estados Financieros de la Fiducia para el 2013, se presentan mensualmente, cifras en Cartera que superan los 19.000 millones, por conceptos de ingresos no regulados, anticipos y diversos (Aerolíneas), cuyo movimiento de legalizaciones y recaudos ... | Riesgo ante la ocurrencia de hechos como mora en el cobro o incobrabilidad que puedan afectar la calidad, oportunidad y realidad de las cifras reportadas en las cuentas por cobrar y en sus correlativas como construcciones en curso. | 1.Solicitar a la ANI que verifique haga seguimeinto e informe sobre las politicas de recaudo de cartera del concesionario | Oficiar a la ANI para que verifique el comportamiento del reacudo de cartera del concesionario | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 0 | 100% | Se anexa informe de INTERVENTORIA INXI DEL MAYO DE 2015 página 88 a 90 donde se evidencia el seguimiento, verifiación a los INGRESOS NO REGULADOS DEL CONCESIONARIO.
162 | FILA_520 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 27. Administrativo - Fiducia y Cartera. En los Estados Financieros de la Fiducia para el 2013, se presentan mensualmente, cifras en Cartera que superan los 19.000 millones, por conceptos de ingresos no regulados, anticipos y diversos (Aerolíneas), cuyo movimiento de legalizaciones y recaudos ... | Riesgo ante la ocurrencia de hechos como mora en el cobro o incobrabilidad que puedan afectar la calidad, oportunidad y realidad de las cifras reportadas en las cuentas por cobrar y en sus correlativas como construcciones en curso. | 2.Solicitar a la ANI que verifique haga seguimeinto e informe sobre las politicas de recaudo de cartera del concesionario | Oficiar a la ANI para que verifique el comportamiento del reacudo de cartera del concesionario | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 0 | 100% | Se anexa informe de INTERVENTORIA INXI DEL MAYO DE 2015 página 88 a 90 donde se evidencia el seguimiento, verifiación a los INGRESOS NO REGULADOS DEL CONCESIONARIO.
163 | FILA_521 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 28. Administrativo - Ingresos por Identificar. En la Subcuenta Principal del Fideicomiso, se presentan ingresos pendientes de legalización e identificación al final de cada uno de los meses, que así sean a riesgo del Concesionario, evidencian falta de control y seguimiento por parte de la Aerocivil y la ANI, y de establecer un procedimiento.... | afecta la claridad y exactitud de las cifras mostradas en los saldos de la Cartera y en los Estados Financieros en la cuenta 716 Cuentas por Cobrar y la cuenta 741 Ingresos Operacionales. | 1.Solicitar a la ANI un procedimiento que permita verificar el consignatario | Oficiar a la ANI para que el concesionario establezca un procedimiento de identificación del consignatario | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | hallazgo respondido mediante Oficio No. 1070.092.8.2014056485 del 19 de noviembre de 2014 a la CGR, suscrito por el jefe oficina de comercialización. De acuerdo con la clausula 94.1.3 el riesgo de cartera lo asume el concesionario ESTA CONCESIÓN NO HAY CONTRAPRESTACION. Mediante oficio 1070.092.8.2015013810 a la ANI para que realice el seguimiento a la cartera del concesionario
164 | FILA_522 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 28. Administrativo - Ingresos por Identificar. En la Subcuenta Principal del Fideicomiso, se presentan ingresos pendientes de legalización e identificación al final de cada uno de los meses, que así sean a riesgo del Concesionario, evidencian falta de control y seguimiento por parte de la Aerocivil y la ANI, y de establecer un procedimiento.... | afecta la claridad y exactitud de las cifras mostradas en los saldos de la Cartera y en los Estados Financieros en la cuenta 716 Cuentas por Cobrar y la cuenta 741 Ingresos Operacionales. | 2.Solicitar a la ANI un procedimiento que permita verificar el consignante | Oficiar a la ANI para que el concesionario establezca un procedimiento de identificación del consignante | Procedimiento de revisión del consignante certificado por la ANI | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | se anexa Oficio No. 2015-309-008326-1 de ANI, donde manifiesta que se ADJUNTA INFORME de interventoria y en el numeral 4 página 6 del informe de la Interventoría INXI se evidencia la verificación y seguimiento de la CARTERA.
165 | FILA_523 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 29. Administrativo - Obras de Climatización Aeropuertos Concesionados. Se realizó modificación al contrato de concesión, mediante Otrosí 2 al Contrato de Concesión 10000780K-2010 del 18 de septiembre de 2014, suscritos entre la ANI y la Sociedad Aeropuertos del Oriente SAS .... | genera incertidumbre sobre el alcance real del contrato en lo referente a la climatización. | 1.responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | 1 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 4.2857 | 100% | se anexa Otrosi numero 7 suscrito por la ANI y el Concesisonario
166 | FILA_524 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 29. Administrativo - Obras de Climatización Aeropuertos Concesionados. Se realizó modificación al contrato de concesión, mediante Otrosí 2 al Contrato de Concesión 10000780K-2010 del 18 de septiembre de 2014, suscritos entre la ANI y la Sociedad Aeropuertos del Oriente SAS .... | genera incertidumbre sobre el alcance real del contrato en lo referente a la climatización. | 2.responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | Certificación por parte de la ANI de nuevas obras complementarias y/o voluntarias | 1 | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 0 | 100% | se anexa Otrosi numero 7 suscrito por la ANI y el Concesisonario
167 | FILA_525 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 30. Administrativo - Identificación de Bienes. La concesión aeropuertos del oriente ha hecho devolución a la Aerocivil, mediante actas de entrega de restitución de bienes, de conformidad con la cláusula 14.3 del contrato de concesión 10000078-OK-2010, dentro de los cuales se puede observar el retorno de elementos sin placa de inventario de la Entidad..... | observándose la falta del paz y salvo por impuestos de rodamiento de este vehículo. | 1.apliacr el procedimiento de reintegro de bienes establecido en la entidad | Oficiar a los administradores de los aeropuertos de Valledupar y Riohacha para que realicen el reintegro de Bienes | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Se solicitó mediante oficio 1070.092.8.201508731 a la Dirección RegionalAtlántico para que realice el recibo de los bienes y programe la baja de los bienes
168 | FILA_526 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Hallazgo No. 30. Administrativo - Identificación de Bienes. La concesión aeropuertos del oriente ha hecho devolución a la Aerocivil, mediante actas de entrega de restitución de bienes, de conformidad con la cláusula 14.3 del contrato de concesión 10000078-OK-2010, dentro de los cuales se puede observar el retorno de elementos sin placa de inventario de la Entidad..... | observándose la falta del paz y salvo por impuestos de rodamiento de este vehículo. | 2.aplicar el procedimiento de reintegro de bienes establecido en la entidad | Oficiar a los administradores de los aeropuertos de Valledupar y Riohacha para que realicen el reintegro de Bienes | Aplicar el procedimiento de reintegro y verificación | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Se solicitó mediante oficio 1070.092.8.201508731 a la Dirección RegionalAtlántico para que realice el recibo de los bienes y programe la baja de los bienes
169 | FILA_527 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | El Cto de Concesión 7000002-OK de 2007, durante 1 año, no contó con una interventoría intergral al Cto. Aerocivil designó interventor “Ad Hoc” a un funcionario de la Sec General, actuación que puede ser supervisión del Cto y no de interventoria, y pudo afectar el control durante el 1er año de la etapa operativa, donde se desarrollaron obligaciones que requerían de un grupo interventoría. | La Aerocivil no dispuso de una interventoría integral e Independiente para el primer año de la etapa operativa de la concesión que pudo afectar el alcance del control del contrato y confundise las funciones con la supervisión del Cto. | Dentro de los comité operativos entre UAEAC y ANI de acuerdo con el Convenio 005 de 09/07/2013, se deje expresamente que en los futuros procesos de licitación pública para contratos de concesión deberá realizarce paralelamente el proceso de contratación de interventoría. | Programar comité operativo, UAEAC y ANI | Acta de Comité | 1 | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 1.2857 | 100% | Se anexa acta de Comité Operativo de fecha 11/mar/15 en la que se evidencia el compromiso de iniciar para futuras concesiones paralelo al contrato de concesión la contratación de la Interventoria
170 | FILA_528 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Revisadas las memorias técnicas del 2013 y 2014, se observa que sólo presentan las actividades de mantenimiento ejecutadas durante el periodo evaluado. Esto impide obtener un panorama integral del estado del aeropuerto frente a las obras del plan de inversión o de las intervenciones que se hayan realizado en desarrollo del Contrato. | La memoria técnica presentada por CASYP carece de elementos como la información de las obras de modernización e inversión, el estado en que se encuentran y las áreas en las que no se ejecutaron actividades de plan de inversión y modernización, lo que conlleva a deficiencias en la interventoria y supervisión para exigir el cumplimiento de las obligaciones | 1.En desarrollo de comités operativos entre UAEAC y ANI de acuerdo con el Convenio 005, solicitar participación de la Interventoría del contrato de concesión y requerir entrega de las memorias técnicas de las obras de modernización e inversión actualizada y validada, para que al reversar el contrato se cuente con el Plan de Modernización del aeropuerto con su mantenimiento de las obras | *Programar comité operativo, UAEAC y ANI *Citar a la interventoría técnica al comité operativo | Acta de Comité Oficio de citación Interventoría Integral | 2 | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 1.2857 | 100% | ANI gestionó la Terminacion Anticipada del contrato de concesión el cual empezó a Operar Aericivil a partir del 17/Feb/15, se anexa acta de comité operativo 11/3/2015 La información reportada de la memoria técnica se supllió con el informe de Inmuebles que evidencia la actualización de los inmuebles de 2 aeropuer consolidada con información requerida al interventor con corte al 17/feb/15
171 | FILA_529 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Revisadas las memorias técnicas del 2013 y 2014, se observa que sólo presentan las actividades de mantenimiento ejecutadas durante el periodo evaluado. Esto impide obtener un panorama integral del estado del aeropuerto frente a las obras del plan de inversión o de las intervenciones que se hayan realizado en desarrollo del Contrato. | La memoria técnica presentada por CASYP carece de elementos como la información de las obras de modernización e inversión, el estado en que se encuentran y las áreas en las que no se ejecutaron actividades de plan de inversión y modernización, lo que conlleva a deficiencias en la interventoria y supervisión para exigir el cumplimiento de las obligaciones | 2.Verificar la información suministrada en la Memoria Técnica frente a lo pactado contractualmente | 1- Notificar al Concesionario y a la Interventoría sobre el hallazgo del organismo control 2- Solicitar a la Interventoría revisar el alcance de la Memoria Técnica elaborada por el Concesionario frente a lo pactado contractualmente, previo a su entrega a la Agencia | 1- Oficio al Concesionario 2- Oficio a la Interventoría y solicitud sobre futuras entregas a la Agencia | 2 | 2015-01-01 | 2015-01-15 | 2 | 100% | ANI gestionó la Terminacion Anticipada del contrato de concesión el cual empezó a Operar Aericivil a partir del 17/Feb/15, se anexa acta de comité operativo 11/3/2015 La información reportada de la memoria técnica se supllió con el informe de Inmuebles que evidencia la actualización de los inmuebles de 2 aeropuer consolidada con información requerida al interventor con corte al 17/feb/15
172 | FILA_530 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Aerocivil y Casyp S.A firmaron MOU para adelantar repavimentación pista San Andres, no contó con estudios de ingeniería de detalle e incluye ítems que están en el apendice C del Cto. El MOU incluyó pago a la interventoria, que afecta el AIU al 41% aprox; AIU elevado para la repavimentación de pista, más si ANI manifiesta que supera rangos manejados por INVIAS y la Gober. de San Andrés. | El presuto del Memo de Entimiento, tiene actividades que se incluyen en el apen C numeral 3.9.2 Renovación del sistema de iluminación de pista y 3.9.3 Señalización de pista y Plataforma Horizontal y Vertical. Deficiencia el Preto para la repavimenta de la pista de San Andres del Memo de Entendimiento que estaría sobreestimando los costos indirectos de interventoría y porcentaje de AIU | La Aeronáutica Civil va adelantar en el 2015, el proceso de licitación pública para la obra repavimentación pista San Andrés, por lo cual son elementos que estarán incluidos en la convocatoría pública. Esto implicará una revisión de los presupuestos conforme a los precios de mercado y lo establecido por Colombia Compra Eficiente como Entidad rectora en materia de contratación. | Realizar oficio a la Dirección de Desarrollo Aeroportuario remitiendo las observaciones de la CGR . | oficio de solicitud | 1 | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 1.2857 | 100% | Aerocivil contrató la repavimentación de la pista de San Andrés, debido al estado de deterioro de la misma. (se adjunta contrato No. 15000252-OK y acta de inicio).
173 | FILA_531 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Se observa que el concesionario Casyp no ha suministrado y puesto en funcionamiento para el aeropuerto de San Andrés, un equipo escáner de equipaje, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas en el Apéndice C del contrato, Plan de Inversión y Modernización, numeral 3.4.11, obligación que hace parte del Proyecto 1 y que tenía como plazo el 14/01/2012. | Lo anterior, ha llevado, a que la revisión del equipaje facturado saliente se realice de forma manual con ayuda de caninos especializados, si bien este control es responsabilidad del explotador, la ausencia de dicha tecnología ha impedido la implementación de un procedimiento para el control del equipaje eficiente y eficaz, minimizando el riesgo en la seguridad operacional | La ANI requirió a interventoría del Contrato de Concesión para que rindiera informe sobre el estado de las multas relacionadas . Se espera que sea remitido el pliego de Cargos con los ajustes solicitados por la Entidad para continuar con el Procedimiento de Incumplimiento. | 1)- Iniciar el procedimiento de incumplimiento en los términos de la Ley 1474 de 2011. 2)- Una vez impuesta la sanción (de ser procedente) y una vez tasados los perjuicios, se procederán a cobrar por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura hecho que deberá ser reflejado en el Acta de Liquidación del contrato de Concesión No. 7000002-OK-2007 | Audiencia de Imputación de Cargos en los términos de la ley 1474 de 2011. | 1 | 2015-06-04 | 2015-12-31 | 30 | 100% | La Aerocivil adelantó el proceso de imposición de multa la cual fue cedida a ANI mediante acta de subrogación del 26 de dic de 2013. Se anexa Acta y Decreto 4164 y 4165 de 2011 de reasignación parcial de funciones.
174 | FILA_532 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | El concesionario incumplió parcialmente obligaciones mínimas de desempeño realizadas a través de encuestas de satisfacción en 2008, 2009 y 2010, algunos ítems no alcanzaron niveles mínimos de satisfacción del Cto y no se evaluaron algunos aspectos en las encuestas de 2008 y 2009. Aerocivil no continuó con la multa por encontrar fundadas la defensa del concesionario. | Lo anterior, afectó la calidad del servicio que se prestó a los usuarios en los terminales y denota debilidades en las obligaciones de Aerocivil y la Interventoria para verificar el cumplimiento de la totalidad de requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al concesionario | Dado que la Actuación se repitió para las encuestas de 2011, sin que fueran válidos los descargos de CASYP para la Supervisión del Cto; Aerocivil Causó la Multa, ANI como supervisor del Cto debe aplicar los mecanismos legales para imponerla y que se pague por el concesionario | -Imponer la multa por concepto de encuestas de Satisfacción de 2011. | Oficio de pretención de imposición de multa a CASYP por la defienciencia en las encuestas de satisfacción 2011 | 1 | 2015-01-01 | 2015-02-15 | 6.4286 | 100% | La Aerocivil adelantó el proceso de imposición de multa la cual fue cedida a ANI mediante acta de subrogación del 26 de dic de 2013. Se anexa Acta y Decreto 4164 y 4165 de 2011 de reasignación parcial de funciones.
175 | FILA_533 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | La Aerocivil en el 2005, construyó el edificio del SEI en el aeropuerto de Providencia (CTO5000353-OJ y la ubicación se encuentra dentro de la superficie de transición. | Debilidades de la Autoridad Aeronáutica en la evaluación y conceptos de nuevas construcciones sobre distancias y pendientes en franjas y superficies de transición, que pueden convertirse en obstáculos, aspecto que genera un riesgo en la seguridad operacional del aeródromo. | Afianzar la comunicación y relaciones con la Alcadía de Providencia para que evaluar la condición de la edificiación dentro de la superficie de transición a la luz de la expansión en franja, pista, plataforma y terminal que se realizará del estudio suscrito por la Alcaldía de Providencia | Pronunciamiento de la Autoridad Aeronáutica sobre la estación de SEI de Providencia a la luz del proyecto de expansión del aeródromo | oficio de solicitud | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 50% | El proyecto de ampliación del aeropuerto donde se ve el impacto de la estación SEI se encuentra atado al proceso de Consulta Previa el cual está en curso por parte del Ministerio de Interior. Se anexa Acta de Apertura Proceso de Consulta Previa. Se evaluará dentro del proceso de diseño que se tiene para la expansión del aeropuerto por parte de Aerocivil
176 | FILA_534 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | El concesionario en el Cto, tiene obligacion de elaborar la actualización Plan Maestro por lo menos cada 5 años base en el PMaestro del 29/07/2005. CASYP presentó la actualización a la interventoría el 31/07/2012 y la interventoría a su vez lo remitió a Aerocivil el 6/08/2012, luego se surtió el proceso de revisión y observaciones, pero a sep2014, este documento no ha sido aprobado. | Se denota falta de gestión de Aerocivil en la revisión y del concesionario en atender las observaciones presentadas, por cuanto han transcurrido 26 meses y este documento que es base para la planeación del aeropuerto, no se ha actualizado ni aprobado con las implicaciones que tiene para el desarrollo de los proyectos del plan de inversión y la inscripción en el POT. | Establecer alcance del Plan Maestro de acuerdo a la evaluación previa de los posibles impactos que tendrán las obras de infraestructura aeroportuaria en las regiones. | Dentro de las revisiones de los planes maestros, revisar y verificar cuales son las inversiones que tendrían impacto posible en las comunidades cincunvecinas. Adecuación del Plan Maestro como resultado final de la consulta previa. Aprobación de la actiualización del Plan Maestro | 1 Estudio Adecuación Pmaestro 1 oficio aprobación | 2 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 60% | Se anexa oficio No.1070,092,6,201504240 donde se solicita al Grupo de Planes Maestros apropiar los recursos para la actualización del plan maestro de ADZ, toda vez que los aeropeurtos estan siendo operados por la Aerocivil.
177 | FILA_535 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | En el plan de inversión y modernización de la Concesión del aeropuerto de San Andrés está el desplazamiento del eje de pista en mínimo 19 m y su ampliación, obra a iniciarse en el mes 97 de la concesión, 14/02/2015 y va hasta el 14/02/2017. La obra se aplazó con el inicio de la gestión predial y la acción popular. En Comité ANI-UAEAC, solicitó concepto técnico de la Autoridad Aeronáutica | Aerocivil sólo hasta el 16/02/2014, presentó 3 comunicaciones lo que dilató la emisión del concepto amén de la falta de completitud del documento, máxime cuando se está en un contrato de concesión y de su concepto dependían la toma de decisiones para desarrollar esta actividad. | Definir la zona a impactar de expansión aeroportuaria definido por el Experto Internacional que solicitó la Comunidad Raizal | -Reuniones de Consulta previa (2 reuniones con la Comunidad Raizal) -Contratación experto Internal para revisión de impacto de expansión aeroportuaria previsto en la consulta previa (1 contrato) -1 Estudio Experto Internal -Decisión de expansión aeroportuaria que implique la revisión del impacto predial y la ampliación de la pista de San Andres para certificación (1 oficio) | 2 reuniciones 1 Contrato 1 Estudio 1 oficio aprobación | 5 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 80% | -Se anexan dos acta de las reuniones con el Experto contratado Cris Van Note. -Se anexa contrato -Se anexa resultado de estudio, el cual se presentó ante las comunidades raizales dentro del proceso de consulta previa. la decisión de expanción del aeropuerto se encuentra atada a la decisión de la consulta previa con las comunidades raizales
178 | FILA_536 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | El Cto establece la ocurrencia del Activador de Inversión mediante la certificación de la Fiduciaria, el cual se dió en 2011. A partir de esta fecha el CASYP debía iniciar la ejecución de los proyectos 4, 5 y 3 asociados al activador generando posible desequilibrio económico del Cto por menor costo financiero, ya que CASYP no aceptó el 2011 como fecha de cumplimiento del activador | El activador de inversión genera incertidumbre sobre la fecha en la que se cumplió con la cifra de pasajeros movilizados, que es anterior a la determinada por la Fiduciaria, con falta de verificación de la información reportada por el concesionario por parte de la Fiduciaria como lo establece el contrato en la Cláusula 36.2.2, Cláusula Quinta numeral 15, del contrato de Fiducia | La ANI requirió a interventoría del Contrato de Concesión para que rindiera informe sobre el estado de las multas relacionadas . Se espera que sea remitido el pliego de Cargos con los ajustes solicitados por la Entidad para continuar con el Procedimiento de Incumplimiento. | 1)- Iniciar el procedimiento de incumplimiento en los términos de la Ley 1474 de 2011. 2)- Una vez impuesta la sanción (de ser procedente) y una vez tasados los perjuicios, se procederán a cobrar por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura hecho que deberá ser reflejado en el Acta de Liquidación del contrato de Concesión No. 7000002-OK-2007 | Audiencia de Imputación de Cargos en los términos de la ley 1474 de 2011. | 1 | 2015-06-04 | 2015-12-31 | 30 | 100% | La Aerocivil adelantó el proceso de imposición de multa la cual fue cedida a ANI mediante acta de subrogación del 26 de dic de 2013. Se anexa Acta y Decreto 4164 y 4165 de 2011 de reasignación parcial de funciones.
179 | FILA_537 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Las obras de modernización del aeropuerto, algunas tendientes a la certificación internacional del aeropuerto, a oct/14 no se han realizado; llevando a que no se logre las mejoras en el servicio y se pierda la esencia del Cto de concesión, y que podía afectar el equilibrio económico del contrato por el desplazamiento de la inversión. (Se describe estado Proyecto 1,2,3,4,5,6) San Andres | Los proyectos definidos dentro del contrato de concesión atados al activador de inversión, tema en controversia, sumado a la suspención de proyectos por ordenes del tribunal de San Andres, afectaron la ejecución del cronograma de obras del contrato, lo que puede llevar a desequilibrio del contrato por desplazamiento de inversión | 1.Pycto 1. Definir por parte de ANI la controversia de la puesta en funcionamiento del scanner de rayos x | 1)- Iniciar el procedimiento de incumplimiento en los términos de la Ley 1474 de 2011. 2)- Una vez impuesta la sanción (de ser procedente) y una vez tasados los perjuicios, se procederán a cobrar por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura hecho que deberá ser reflejado en el Acta de Liquidación del contrato de Concesión No. 7000002-OK-2007 | Audiencia de Imputación de Cargos en los términos de la ley 1474 de 2011. | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | La Aerocivil adelantó el proceso de imposición de multa la cual fue cedida a ANI mediante acta de subrogación del 26 de dic de 2013. Se anexa Acta y Decreto 4164 y 4165 de 2011 de reasignación parcial de funciones.
180 | FILA_538 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Las obras de modernización del aeropuerto, algunas tendientes a la certificación internacional del aeropuerto, a oct/14 no se han realizado; llevando a que no se logre las mejoras en el servicio y se pierda la esencia del Cto de concesión, y que podía afectar el equilibrio económico del contrato por el desplazamiento de la inversión. (Se describe estado Proyecto 1,2,3,4,5,6) San Andres | Los proyectos definidos dentro del contrato de concesión atados al activador de inversión, tema en controversia, sumado a la suspención de proyectos por ordenes del tribunal de San Andres, afectaron la ejecución del cronograma de obras del contrato, lo que puede llevar a desequilibrio del contrato por desplazamiento de inversión | 2.Pycto 2, 4 y 5. Agotar por parte de Aerocivil la Consulta Previa para definir la posibilidad de ampliación de la pista y plataforma de San Andres y los predios a afectar. , así como la construcción del cuartel de bomberos. | -Reuniones de Consulta previa (2 reuniones con la Comunidad Raizal) -Contratación experto Internal para revisión de impacto de expansión aeroportuaria previsto en la consulta previa (1 contrato) -1 Estudio Experto Internal -Decisión de expansión aeroportuaria que implique la revisión del impacto predial y la ampliación de la pista de San Andres para certificación (1 oficio) | 2 reuniones 1 Contrato 1 Estudio 1 oficio aprobación | 5 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 80% | 2 acta de reuniones con Experto contratado Cris Van Note. contrato, resultado de estudio. proyectará oficio explicando que el proyecto está atado a consulta previa por parte de Aerocivil con concurso del MinInterior. la decisión de expanción del aeropuerto se encuentra atada a decisión de consulta previa con las comunidades raizales
181 | FILA_539 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Las obras de modernización del aeropuerto, algunas tendientes a la certificación internacional del aeropuerto, a oct/14 no se han realizado; llevando a que no se logre las mejoras en el servicio y se pierda la esencia del Cto de concesión, y que podía afectar el equilibrio económico del contrato por el desplazamiento de la inversión. (Se describe estado Proyecto 1,2,3,4,5,6) San Andres | Los proyectos definidos dentro del contrato de concesión atados al activador de inversión, tema en controversia, sumado a la suspención de proyectos por ordenes del tribunal de San Andres, afectaron la ejecución del cronograma de obras del contrato, lo que puede llevar a desequilibrio del contrato por desplazamiento de inversión | 3.Pycto 3. Desarrollar el proyecto de subestación de energía por Aerocivil para San Andres. | Diseñar, estructurar, contratar y ejecutar la obra de la subestación de energía | 1 Estudio y diseño 1 Estructuración del proyecto 1 contrato 1 obra | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 10% | Realizará el diseño y contrucción de la subestación de energía por terminación anticipada del contrato. 4T15 Se realizó proyecto para atender con vigencias futuras de 2016, sin embargo, el proceso de construcción se realizará en el 2016.
182 | FILA_540 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Las obras de modernización del aeropuerto, algunas tendientes a la certificación internacional del aeropuerto, a oct/14 no se han realizado; llevando a que no se logre las mejoras en el servicio y se pierda la esencia del Cto de concesión, y que podía afectar el equilibrio económico del contrato por el desplazamiento de la inversión. (Se describe estado Proyecto 1,2,3,4,5,6) San Andres | Los proyectos definidos dentro del contrato de concesión atados al activador de inversión, tema en controversia, sumado a la suspención de proyectos por ordenes del tribunal de San Andres, afectaron la ejecución del cronograma de obras del contrato, lo que puede llevar a desequilibrio del contrato por desplazamiento de inversión | Dentro de los comité operativos entre UAEAC y ANI de acuerdo con el Convenio 005 de 09/07/2013, informar que en el nuevo proceso de estructuración de los aeropuertos sea incluida la inversión del proyecto de pavimento flexible de la plataforma a cargo del nuevo concesionario | Programar comité operativo, UAEAC y ANI | Acta de Comité | 1 | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 1.2857 | 100% | se anexan actas de comité
183 | FILA_541 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | La pista presenta un deterioro avanzado, observado por la presencia de grietas longitudinales, descascaramiento, baches, desgaste en su carpeta de rodadura, pérdida del material ligante, que llevan a tener una superficie discontinua, por deficiencias en los sistemas de drenaje que afectan otras capas del pavimento, panorama que genera un riesgo potencial en la seguridad operacional. | Lo anterior, denota falencias en la estructuración al definir la actividad de repavimentación de la pista para el año 8 del contrato (entre el 2015 y 2017), conociendo el estado de la pista y de otra parte, falta de gestión del concesionario, Aerocivil y la Agencia para determinar una solución de fondo que redunde en mejorar los servicios para los usuarios. | La Repavimentación de la pista de San Andres donde estarán incluidas todas las falencias que se encuentran en esta como también sus obras accesorias. | El aeropuerto de San Andrés para el Gobierno Nacional está clasificado como PINES-Proyecto de Interés Nacional, en ese sentido la Agencia ha planteado en las reuniones convocadas por el Gerente PINES del Ministerio de Transporte que la Aerocivil adelante las gestiones necesarias para la contratación de la repavimentación de las pistas de los aeropuertos una vez retome su operación | 1. Acta reunión PINES 2. Oficio a la Aerocivil pista de Providencia | 2 | 2015-01-01 | 2015-02-15 | 6.4286 | 100% | -Se anexa oficio requiriendo la repavimentación de la pista -La Unidad mediante licitación XXX inició el proceso para la repavimentación de la pista del aeropuerto de San Andres. Esto luego de la retoma de la operación de los aeropuertos el 17 Feb 15
184 | FILA_542 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | La pista presenta un deterioro avanzado, observado por la presencia de grietas longitudinales, descascaramiento, baches, desgaste en su carpeta de rodadura, pérdida del material ligante, que llevan a tener una superficie discontinua, por deficiencias en los sistemas de drenaje que afectan otras capas del pavimento, panorama que genera un riesgo potencial en la seguridad operacional. | Lo anterior, denota falencias en la estructuración al definir la actividad de repavimentación de la pista para el año 8 del contrato (entre el 2015 y 2017), conociendo el estado de la pista y de otra parte, falta de gestión del concesionario, Aerocivil y la Agencia para determinar una solución de fondo que redunde en mejorar los servicios para los usuarios. | Se Encuentra en la etapa de audiencia publica de matriz de riesgos y observaciones del proceso licitatorio | Ádjudicación | Licitación pública | 1 | 2015-07-31 | 2015-09-30 | 8.7143 | 100% | Se anexa Resolución de Adjudicación No. 0229 del 4 de septiembre de 2015, para la ejecución de la repavimentación de la Pista de ADZ.
185 | FILA_543 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Se observó deficiencias en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de CASYP tendiente a mantener la operación y funcionalidad de los aeropuertos de San Andrés y Providencia, que denotan que la periodicidad de las actividades de mantenimiento no son las adecuadas y que pueden afectar la vida útil de las instalaciones, el movimiento seguro de aeronaves y la calidad del servicio | El plan de mantenimiento preventivo y correctivo de CASYP denotan que la periodicidad de las actividades de mantenimiento no son las adecuadas y que pueden afectar la vida útil de las instalaciones | Adelantar una revisión del Plan de Mantenimiento, proceder a la elaboración de una Enmienda por parte del Concesionario y solicitar la aprobación por parte de la Interventoría | 1- Solicitar a la Interventoría una revisión del Plan de Mantenimiento 2- Solicitud de la Interventoría al Concesionario para la elaboración de la Enmienda 3- Aprobación de la Enmienda por parte de la Interventoría 4- Seguimiento o verificación por parte de la Agencia | 1- Solicitud a la Interventoría 2- Comunicación de la Interventoría al Concesionario 3- Comunicación de aprobación por parte de Interventoría 4- Acta de reunión Supervisión - Interventoría | 4 | 2015-01-01 | 2015-01-30 | 4.1429 | 100% | El Plan de Mantenimiento preventivo del aeropuerto fue aprobado por Aerocivil cuando la Entidad ejercia la Supervisión del contrato. Dentro del proceso de subrogación quedó claro en el acta de subrogación la entrega de dicho plan Aprobado, se anexa Acta de Subrogación. ANI mediante Resolución 1461 de sept/14 confirmó la Terminación anticipada del contrato de concesión
186 | FILA_544 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Se observó que las instalaciones de Aerocivil donde se encuentra ubicada la torre de control y el centro de control radar, no se le ha realizado labores de limpieza (rocería) y la vegetación alcanza los 1.5 m, adicionalmente, existe un campamento de obra del contrato de construcción del centro de control radar, el cual ya se recibió, sin embargo, esta instalación no ha sido desinstalada. | Lo anterior, denotando deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones aeronáuticas de Aerocivil y que puede facilitar el peligro aviario | Realizar la gestión por la administración del Aeropuerto y la Dirección Regional Atlantico para realizar la rocería y el desmonte del campamento | -Asignar los recursos necesarios por la Dirección Regional Atlántico, para realizar la rocería de predio -Realizar la contratación para la roceria -Ejecutar el contrato -Realizar el desmonte del campamento | 1 Cto de roceria 1 oficio desmonte campamento 2 obras de ejecución | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa oficio No. 2015009623 del 20 de abril de 2015, dirigido a la Regional Atlántico que tome las medida pertinentes. Se anexa contrato realizado por la Regional Atlántico para la rocería y limpieza para los aeropuertos.
187 | FILA_545 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | En la Cabecera 06 de la pista de San Andrés, en la zona dispuesta para la nivelación y conformación de la Resa se está realizando el acopio de material proveniente del fresado del pavimento y de la demolición de plataforma. | Se entiende que el PMA fue cedido al concesionario, se observa pasividad de las entidades contratantes la ubicación de los residuos, considerando la proximidad de la etapa de Reversión y Restitución de Bienes a la Aerocivil y evitar que estos se conviertan en un riesgo para la seguridad operacional, adicional al costo que puede acarrear el movimiento de material acumulado. | La Gerencia Socio Ambiental ya oficio a la interentoria planteando una posible solución, sin embargo se oficiará a la ANLA, con el fin de solicitar se defina el conflicto entre las dos autoridades y den solución al concesionario, de manera que no se configure en un incumplimiento. | 1.Seguimiento a las acciones que realice la interventoria repsecto de la solución planteada por la ANI mediante oficio radicado No 20146030239381. 2. Oficio a la ANLA para solicitar definición y solución al tema. | 1.Un oficio a la Interventoria. 2. Un oficio a la ANLA | 2 | 2015-01-01 | 2015-01-31 | 4.2857 | 50% | La Dirección Regional Atlántico junto con el Grupo Ambiental y la Adminsintración del aeropuerto definiran y controlarán la disposición de los residuos de la cabecera 06 de la pista de San Andres
188 | FILA_546 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | CASYP presentó los estudios y diseños del Cuartel de Bomberos y Subestación Eléctrica el 13/09/2012, luego CASYP presentó los ajustes solicitados por el Interventor y Aerocivil el 2/11/2012 en comunicación GER-1100-2012. Aerocivil hasta el 27/01/2014, presentó las observaciones, y pese a que se han realizado nuevas correcciones, a oct/14, no se surtido la aprobación de Aerocivil | Los 16 meses que transcurrieron para que Aerocivil, se pronunciara frente a los nuevos diseños, representa un presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, más aún cuando se está dentro de un contrato de concesión, donde el tiempo que se dilaten el inicio de las inversiones, es una variable que puede afectar el equilibrio económico del contrato | Solicitar a la ANI que la interventoría integral del contrato de concesión reporte oportunamente los incumplimientos del concesionario. -Incluir dentro de la liquidación el cobro de la subestación de energía por la dilación presentada en varias ocadiones por parte del concesionario en la corrección de la observaciones a Aerocivil | -Mediante oficio realizar solicitud a la ANI, para que la Interventoría integral del contrato de concesión reporte oportunamente los incumplimientos por parte del concesionario. - Incluir como pasivo para CASYP dentro de la liquidación la no construcción de la subestación de energía. | * Oficio de solicitud * Pretención dentro de la liquidación | 2 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Aerocivil: realizará el diseño y contrucción de la subestación de energía por terminación anticipada del contrato ANI: El tema lo tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de concesión 4T15 La ANI dentro de sus compentencia establecerá el mecanismo para el cobro de la multa dentro del proceso de liquidación del contrato de concesión
189 | FILA_547 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | Antes de la Subrogación del Cto a ANI, Aerocivil inició procesos de multa contra Casyp. Se pudo constatar, que ninguno de los procesos iniciados culminaron con la imposición de la multa, antes se ordenaron cierres de procedimientos, acogiendo la posición del concesionario en su defensa. No se impusieron dado que en el contrato se pactó un método alternativo de solución de conflictos. | se pudo constatar, que ninguno de estos procesos iniciados culminaron con la imposición de dicha sanción, antes bien se ordenaron cierres de procedimientos, en algunas oportunidades acogiendo la posición del concesionario en su defensa, en el sentido de que en el contrato se pactó un método alternativo de solución de conflictos. | La ANI requirió a interventoría del Contrato de Concesión para que rindiera informe sobre el estado de las multas relacionadas . Se espera que sea remitido el pliego de Cargos con los ajustes solicitados por la Entidad para continuar con el Procedimiento de Incumplimiento. | 1)- Iniciar el procedimiento de incumplimiento en los términos de la Ley 1474 de 2011. 2)- Una vez impuesta la sanción (de ser procedente) y una vez tasados los perjuicios, se procederán a cobrar por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura hecho que deberá ser reflejado en el Acta de Liquidación del contrato de Concesión No. 7000002-OK-2007 | Audiencia de Imputación de Cargos en los términos de la ley 1474 de 2011. | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa acta de septiembre de 2015, donde se evidencia que este hallazgo se tendrá en cuenta por parte de ANI en el proceso de liquidación del contrato de concesión.
190 | FILA_548 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | El Cto de Concesión, establece “que el concesionario deberá constituir una póliza de seguro que cubra los daños y/o pérdidas sobre el conjunto de bienes inmuebles y bienes muebles, incluyendo enseres, equipos y demás elementos que hagan parte de las instalaciones de los aeropuertos”. Observándose que esta obligación a septiembre de 2014 no ha sido cumplida por el concesionario. | Lo anterior evidencia un incumplimiento por parte del concesionario, máxime cuando la Responsabilidad por inexistencia de seguros de acuerdo al numeral 52.1.9 del contrato, llevaría al concesionario a asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido asegurar. | Se tendrá en cuenta dentro del nuevo proceso de estructuración de la Concesión que sean requeridos en los pliegos y en el cláusulado general del contrato la totalidad de las garantías exigidas por la ley para este tipo de bienes públicos, | 1)- Requerir a la ANI encargada de estructurar el nuevo Contrato de Concesión, a fin de que tenga especial cuidado en la redacción de las cláusulas que exigen las garantías del futuro contrato de Concesión. 2)- Se deberá prestar la colaboración requerida por parte de las demás áreas de la Agencia y de la Aerocivil para determinar las condiciones de exigibilidad de los amparos. | 1)- Memorando Interno. 2)- Reuniones Internas | 2 | 2015-02-16 | 2015-12-31 | 45.4286 | 100% | Se anexa acta de septiembre de 2015, donde se evidencia que este hallazgo se tendrá en cuenta por parte de ANI en un nuevo proceso de estructuración.
191 | FILA_549 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | Según Cto, CASYP debe pagar 20,9960% de contraprestación sobre el ingreso bruto recibido por el concesionario en el mes. Tomando los Estados Financieros de CASYP y revisados por AFA, los Ingr. facturados desde el 2007 a jun/14 son de $114.905 millones quedando pendiente de recaudo $1.226 millones; el decir del recaudo $113.679 millones, la contraprestación es de $23.868 millones. | Al comparar valor de los Estados Financieros con lo realmente recaudado por contraprestación, que de acuerdo con los mismos informes asciende a $23.359 millones, se observa una diferencia de $509 millones; subestimando el valor de la contraprestación cancelada a la Aerocivil, incumpliendo así con esta obligación contractual. | En el desarrollo de los comité operativos entre UAEAC y ANI de acuerdo con el Convenio 005 de 09/07/2013, solicitar la participación de la Interventoría integral del contrato de concesión y dentro de los comité requerir la verificación de liquidación de la Contraprestación registrado en informes de interventoría Vs Estados financieros de la Concesión desde el año 2007 en adelante. | Solicitar a Contraloría aclaración de cálculos para identificar de donde toman valores del hallazgo Programar Comité Operativo. Solicitar a Interventoría verificar liquidación de contraprestación vs estados financieros desde 2007 hasta junio de 2014. Traslado a Aerocivil para pronunciarse sobre periodo 2007-2013 y ANI en ene-jun 2014. | 1. Oficio a C.G.R 2. Acta de Comité 3. Oficio a la Interventoría AFA. 4. Oficio a la Aerocivil 5. Memorando | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 70% | ANI: Remitirá a Aerocivil informe que realizó la interventoría AFA a los ingresos del concesionario y la contraprestación AEROCIVIL: Revisará certificación expedida por AFA para la conformidad de la contraprestación, solicitando a ANI su ajuste si existiese algún menor valor girado a Aerocivil.Se remitió informe de AFA,se revisará con lo consolidado en sistema Contabilidad de Aerocivil
192 | FILA_550 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | Debido a que no se realizó la consulta previa que en cumplimiento al derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas, se instauró ante el Tribunal Contencioso Administrativo de esa jurisdicción, Acción Popular en contra de la Aeronáutica Civil y la Concesión CASYP S.A. por tema de impacto predial, generando incumplimientos en la ejecución del contrato | Antes de la suscripción del contrato, tanto la entidad contratante, como el contratista eran conocedores de la necesidad de adquirir los predios necesarios para la adecuación de la pista a las condiciones exigidas por la OACI para su certificación, por lo cual era necesario, en los estudios previos considerar todas y cada una de las normas constitucionales y legales. | * Creación de un grupo interdisciplinario para la revisión de las inversiones en infraestructura que tendrían un posible impacto en las comunidades. * Oficiar por parte de Aerocivil a Ani documentando el caso para que sea tenido en cuenta en los procesos de estructuración futuros. | Creación del Grupo Interdisciplinario oficio documentando el caso para proyectar a estructuración de ANI | Acto Administrativo oficio a estructuración ANI | 2 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 70% | Se anexa informe actualizado sobre el proceso de la consulta previa. Mediante Oficio 1070,092,2015030687 se expone la razón de dificiel cumplimiento de la acción ya que la decisión depende de los resultados de la consulta previa y la decisión de los jueces en su fallo
193 | FILA_551 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | ANI con Resol 833 del 20/06/2014 hace efectiva la terminación anticipada al Cto de concesión aeroportuaria suscrito con CASYP S.A., acto confirmado con Resol 1216 del 10/09/2014, y ejecutoriada el 13 del mismo mes. En reunión del grupo auditor, con CASYP el 27/10/2014, Aerocivil y la ANI, se pudo establecer que no se tiene claridad sobre la fecha para la reversión del contrato | No se evidencio, un panorama claro de parte de las entidades acerca del cuando y como se producirá la retoma del aeropuerto por parte de la Aerocivil, después de casi 3 meses de confirmarse el fallo de terminación anticipada. | La ANI aclaró que era obligación deL concesionario permanecer vinculada a la ejecución del Contrato hasta que fuera suscrita el Acta de Recibo de los bienes de la Concesión o hasta por el término de un (1) año, lo que sucediera primero. | 1)- Emitir Pronunciamiento oficial en el que finalmente se informe la fecha cierta de retoma de los Aeropuerto de San Andrés y Providencia con fundamento en la fecha de retoma que para el efecto estime la AEROCIVIL. | Oficio No. 2014/704-023223-1 | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-30 | 51.8571 | 100% | Mediante Oficios 1070.092.6.2014055731 y 1070.092.6.2015005127 se informó a ANI la fecha de reversión de los aeropuertos de San Andres y Providencia a Aerocivil
194 | FILA_552 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | El Otrosí 2 al Cto de concesión, elimina el plazo de los 12 meses a partir del acta de inicio pactados inicialmente para presentar al interventor los estudio de los títulos de los predios a adquirir para la ampliación de la pista del aeropuerto por parte de CASYP, y estipula que el estudio de títulos de predios a adquirir deberá hacerse mínimo con 3 meses de antelación a su adquisición. | Esta modificación además de retrasar el tema de los predios necesarios para la ampliación del aeropuerto, se debió hacer desde el comienzo, llevó a que los estudios de los predios sólo se analicen al momento de ejecutar los proyectos del Plan de Inversión y Modernización, lo que generó que la problemática predial se trasladara en el tiempo y afectara la ejecución de los proyectos | -Definir la zona a impactar de expansión aeroportuaria por la Consutla Previa y lo definido por el Experto Internacional que solicitó la Comunidad Raizal -Oficiar por parte de Aerocivil a Ani documentando el caso para que sea tenido en cuenta en los procesos de estructuración futuros. | Reuniones de Consulta previa (2 reuniones con la Comunidad Raizal) Informe Experto OACI -1 oficio documentando el caso para proyectar a estructuración de ANI | 2 reunones 1 Resultado informe final expero OACI 1 oficio a estructuración de ANI | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa acta de septiembre de 2015, donde se evidencia que este hallazgo se tendrá en cuenta por parte de ANI en sus manuales futuros de contratación y las bitacoras de seguimiento.
195 | FILA_553 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | Existen bienes muebles que se encuentran en el depósito de chatarra de la concesión y no se encuentran relacionados para dar de baja. Los bienes muebles adquiridos por la concesión, muchos no cuentan con placas de identificación. Estas deficiencias afectan su custodia, ubicación y estado físico y la actualización de los inventarios para la restitución de bienes de la concesión. | falencias en la administración y control de los bienes muebles de la concesión | -Dentro de comité operativo con la ANI- requerir la actualización de los bienes de la concesión. -Realizar el procedimiento de baja de los bienes muebles de la concesión por parte de la Dirección Regional Atlántico | -Programar comité operativo -Realizar el procedimiento de baja de los bienes muebles de la concesión por parte de la Dirección Regional Atlántico (Oficio informando bienes revertidos y bienes dados de baja) | Acta de comité 1 Oficio información Bienes | 2 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | 12.5714 | 100% | Se anexa actas de la reversión de los aeropuertos donde se evidencia la recepción de los inventarios muebles entregados por ANI los cuales fueron plaqueteados para su inclusión en los inventarios de la Aerocivil.
196 | FILA_554 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | Los informes del interventor de los meses de dic/08 y dic/09 presentan diferencias en las cifras del Balance General con relación a los estados Financieros certificados y dictaminados por el Revisor Fiscal de CASYP, luego el análisis del interventor se hizo sobre base inciertas Estos informes con inconsistencias se aprobaron por el supervisor, con lo que se hizo el pago por $35 Millones | Falta de diligencia con que actuaron tanto el interventor, como el supervisor en el ejercicio de las funciones propias de su rol en el contrato, y permitiendo que se haga el desembolso sin el lleno de dichos requisitos | -Oficiar por parte de Aerocivil a Ani para que el interventor corrija las defienciencias de los informes Dic/08 y Dic 09. -Efectuar mayor análisis de los informes de interventoria por parte de la Supervisión del contrato. -No efectuar el pago al interventor hasta el cumplimiento del lleno de los requisitos | -Oficiar por parte de Aerocivil a Ani (1 Oficio) -Previa la lectura Activa del Supervisor, solicitar mediante oficio a la interventoria la aclaración a las observaciones de los informes mensuales de interventoria (1 Oficio Ene y 1 Oficio de Feb 2015) | 1 Oficio a ANI 1 Oficio Obs Ene/15 1 Oficio Obs Feb/15 | 3 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | 12.5714 | 100% | Se anexa acta del 15 de septiembre de 2015, que este hallazgo esta en cabeza de ANI y se revisará para incluir en el acta liquidación del contrato de concesión.
197 | FILA_555 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | CASYP en contrato de abastecimiento de combustible autorizó a CHEVRON a facturar a las aerolíneas, en un concepto separado el valor de “Acceso a Pista” considerado un Ingreso no Regulado. Valor que se presume se debe trasladar en las mismas condiciones a CASYP y que a su vez sirve de base para liquidar la contraprestación a favor del Estado. | El concesionario al ceder su posición contractual, de explotación comercial, a un 3o, imposibilita realizar seguimiento sobre los ingresos facturados y recaudados por este concepto ya que estos ingresos no entran directamente a la Fiducia Además no está cumpliendo con la obligación no deposita oportunamente en el fideicomiso todos los ingresos para la liquidación de la contraprestación | Con ocasión a la expedición de la Resolución 76724 de 16 de Diciembre de 2014, | Una vez en firme Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en la que sanciona a CASYP S.A., por implementar practica de precio inequitativo dentro del Ingreso no regulado de cobro por acceso a Pista, se oficie al Concesionario para que cumpla. En caso que sea posterior a la retoma de los aeropuertos, debe solicitarse regular las tarifas de acceso a pista. | 1)- Solicitud Concesionario /Aerocivil | 1 | 2014-12-16 | 2015-06-01 | 23.8571 | 100% | Se anexa Oficio No. 1070.092.6.2015028921 de 2015 donde se le informa a la Regional Atalntico la tarifa a cobrar y modificar el contrato con chevron.
198 | FILA_556 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | CASYP registra como Ingresos diferidos el 22% de los ingresos que percibe por la concesión, la cual a may/14 equivale a $22.430 millones, debiendo contabilizar el 100% a la Cta de ingresos; por lo que CASYP no puede escoger el momento de la causación y debe ceñirse a las normas contables que lo obligan, más cuando los recursos no están provisionados de manera real en el Patrim. Autónomo. | Esta práctica contable contraviene el principio contable de la causación, que habla de que los hechos económicos se deben registrar cuando se realizan, y define las cuentas correspondientes en el Plan de Cuentas, solo se deben causar hechos realizados, un hecho se realiza cuando nace la obligación o el derecho por lo que el principio de causación no puede existir sin el de realización. | A pesar que la Interventoría AFA dio concepto positivo a la utilización de dicha práctica, verificar con las Autoridades competentes en temas contables para concesiones, si esta práctica se ajusta a la Ley. | Solicitud de Concepto a autoridad contable si el concepto indica que no es una práctica legal o procedente, poner en conocimiento de dicha autoridad los detalles de la situación para que emprenda acciones dentro de su competencia e Informar sobre situación para prevenir que se presente dicha práctica en otras CS | 1. Solicitud a la Aerocivil. 2. Solicitud de Concepto a auturidad contable. 3. Poner en conocimiento de autoridad competente la situación presentada. 4. Comunicación al GIT Financiero VGC y al GIT Financiero VE. 5. Tomar otras acciones pertinentes de conformidad con las conclusiones del concepto. | 5 | 2015-07-30 | 2016-06-30 | 48 | 100% | Se anexa acta del 15 de septiembre de 2015, donde se establece que este hallazgo se encuentra en cabeza de ANI.
199 | FILA_557 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | El inventario de bienes de la concesión no se encuentra actualizado ya que se incluyen bienes que no están en uso y no se han reintegrado a la Aerocivil,sobrestimando los inventarios entregados en concesión y podría afectar los estados financieros de la Aerocivil. | No actualización de los bienes de la concesión por parte de CASYP para entrega a Aerocivil | Contractualmente la actualización de los inventarios es bianual, por tanto la Agencia vigilará el cumplimiento de dicha obligación | Solicitar a la Interventoría el acompañamiento y verificación de la actualización de los inventarios correspondientes al año 2015 Recepción del Informe de Inventarios actualizadosEnvío a la Aerocivil de los inventarios actualizados | 1. Oficio a la interventoría 2. Informe de Inventarios 3. Oficio a la Aerocivil | 3 | 2015-01-01 | 2015-02-15 | 6.4286 | 100% | Se anexa actas de la reversión de los aeropuertos donde se evidencia la recepción de los inventarios muebles entregados por ANI los cuales fueron plaqueteados para su inclusión en los inventarios de la Aerocivil.
200 | FILA_558 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | El Concesionario no ha realizado los pagos del predial que le corresponden (art.54 Ley 1430 de 2010, declarado exequible en las Sentencia C- 822 de 2011 y parcial de la C-304 de 2012, de los aeropuertos. Esto afecta el debido cuidado y protección de los bienes de la concesión, al no exigirle al concesionario su responsabilidad de asumir los riesgos del contrato establecidos en el Cto | Presunto incumplimiento de los deberes de supervisión e interventoría establecidos en la Resolución 589 de 2007 y el Artículo 83 del Estatuto Anticorrupción, sobre Supervisión e interventoría contractual. | Con base en la jurisprudencia citada por la CGR, requerir al Concesionario para que efectue el pago del impuesto predial. | Oficio por parte a ANI a CASYP con copia a la Interventoria para que realice el pago del impuesto predial. | 1 oficio 1 comunicación generando el pago o la controversia por parte de CASYP | 2 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | 12.5714 | 100% | El contrato No. 7000002 - OK del 10/01/07, en su Cláusula 11 Numeral 3 - Regimen Fiscal del Contrato, establce "Los impuestos, tasas o contribuciones que graven o lleguen a gravar la propiedad de los bienes entregados en administración, estarán a cargo del concesionario, a partir de la suscripción del acta de entrega.."
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on K178: Yolanda Vega Albino: por que esperan hasta Agosto para enviar un oficio?