## %
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR SUBCOMPONENTES
Etiquetas de fila | Cuenta de % de Avance | % DE CUMPLIMIENTO | SUPCOMPONENTES
0% | 4 | 0% | 4
20% | 3 | 20% | 3
33.33% | 1 | 33.33% | 1
36.36% | 1 | 36.36% | 1
40% | 1 | 40% | 1
50% | 4 | 50% | 4
62.5% | 1 | 62.5% | 1
70% | 1 | 70% | 1
100% | 4 | 100% | 4
(en blanco) |  | TOTAL SUBCOMPONENTES | 20
Total general | 20

## SEGUIMIENTO
FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Vigencia: 2017
Seguimiento No. 1 - Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento: |  | DICIEMBRE DE 2017
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente/proceso 1 - Política de Administración de Riesgos | 2 | 1 | 50% | Se mantiene la política de Administración de Riesgos de la Entidad adoptada mediante Resolución No. 912 del 16/04/2016, publicada en la intranet / Planeación / sistema integrado de gestión MECI Y CALIDAD / Isolucion página principal(home) . No se encuentran soportes del seguimiento trimestral.
Subcomponente/proceso 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 7 | 7 | 100% | Para la construcción del Mapa de Riesgos 2017, se revisó nuevamente la metodología establecida en la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública, utilizando la matriz para el levantamiento de la información, se adelantaron las mesas de trabajo con los líderes y sus equipos de gerencia de los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación. Se revisaron los eventos de riesgos, las causas y controles, si el riesgo se materializo, para proceder a calificar nuevamente el riesgo. El Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 se socializo el día 27 de enero de 2017.
Subcomponente/proceso 3 - Consulta y divulgación | 4 | 2.5 | 62.5% | El Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 se socializo el día 27 de enero de 2017 y se publicó el 31 de enero de 2017, en la página web de la entidad. Se encuentra en ejecución el seguimiento a las actividades propuestas por el Equipo de Gerencia del Grupo de Organización y Calidad y la actualización y divulgación del Código de Ética de la Entidad. Debido al Plan de Choque del índice de transparencia, el cual está liderando el Ministerio de Transporte de deben realizar un cambio en la forma de actualizar este documento, ya que deben participar servidores públicos de los diferentes niveles. Adicionalmente, en la construcción de este documento debe participar la Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno, Investigaciones Disciplinarias y representante de la Dirección General.
Subcomponente/proceso 4 - Monitorio y revisión | 2 | 1 | 50% | El mapa riesgo de corrupción no presentó ninguna modificación durante al vigencia 2017, los lideres de los procesos no reportaron la materialización de los riesgo ni realizaron ajuste a los mismos.
Subcomponente/proceso 5 - Seguimiento | 1 | 1 | 100% | El seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno en los periodos septiembre- diciembre se encuentra publicado en la pagina web, en donde se establece que: Los líderes identificaron como causa común la falta de ética, valores e incumplimiento de los principios institucionales. Los controles establecidos en la mayoría de los procesos no solucionan la causa raíz de la corrupción que es la falta de ética, incumplimiento de valores e incumplimiento de los principios institucionales. Se están incluyendo en el Mapa de Riesgos de Corrupción, controles externos a los procesos: Auditorías de control interno y Contraloría General de la República, Veedurías Ciudadanas, PQRS, que no son responsabilidad ni dominio de los líderes de los procesos.
Componente 2 - Racionalización de Tramites
Trámites a racionalizar | 1 | 1 | 100% | Se realizó la eliminación del tramite puesto que por cambio en la norma las empresas aéreas ya no deben remitir esta información a la Entidad.
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente/proceso 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible | 6 | 4.5 | 75% | Se realizó análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas y se listaron acciones para ser incluidas en el plan de mejoramiento lo cual esta publicado pagina web, se realizó la publicación del informes de avance del Plan de acción de la Entidad y se encuentra publicado pagina web, diseñaron piezas gráficas con información de interés público de las temáticas transversales y coyunturales a la Entidad, publicados durante la vigencia. Pendiente realizar seguimiento para que las áreas mantengan actualizada la información de la Entidad en la página web.
Subcomponente/proceso 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 4 | 3 | 75% | No se presenta informe por partes de los responsables a la Oficina Asesora de Planeación del cumplimento de las metas de este subcomponente, con respecto a Publicación de información de interés a la ciudadanía, Realizar consulta a los ciudadanos a través de correo electrónico y llamadas, sobre la respuesta recibida a las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias presentadas, Acciones de diálogo audiencias públicas, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas y acciones de dialogo con la ciudadanía.
Subcomponente/proceso 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 10 | 7 | 70% | El procedimiento de inducción fue actualizado y se encuentra en flujo de revisión, el procedimiento de reinducción esta en construcción, se realizó capacitación a 61 personas en los temas de (Sensibilización en Formación Ambiental para Comunidad Eldorado, Sensibilización en Formación Seguridad Operacional para Comunidad Eldorado, Taller Operativo Respuesta a Emergencias fuera de un Aeropuerto, Cursos de Ingles Convenio SENA-AEROCIVIL) y en durante la vigencia se capacitaron 1677 funcionarios y las capacitaciones correspondientes a Seguridad y salud en el trabajo que se realiza a todos los que participan en el cumplimiento de los objetivos institucionales, se ejecutó el plan anual de bienestar y campañas para el conocimiento de la Entidad a través de la pagina web y las actividades de rendición de cuentas en el Nivel Central, quedando pendiente las actividades en las Direcciones Regionales Aeronáuticas y Aeropuertos adscritos.
Subcomponente/proceso 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4 | 4 | 100% | Se realizaron encuestas después de la actividad de rendición de cuentas para evaluar la percepción de la ciudadanía y la información de la misma se encuentra publicada en el portal web. La evaluación del proceso de Rendición de Cuentas 2017 realizado por la Oficina de control Interno se encuentra publicado en la web.
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente/proceso 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | 1 | 70% | Se evidenció Plan de Trabajo de Atención al Ciudadano para el año 2017 pero no se cuenta con los informes de seguimiento para la evaluación.
Subcomponente/proceso 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 5 | 2 | 40% | Se encuentra publicado el autodiagnóstico de la Norma Técnica Colombiana 6047 y se realizó jornadas de capacitación de lenguaje de señas a los servidores públicos de la Entidad. No se evidencia la publicación del portafolio de trámites y servicios, ni de la evaluación de la atención dada al ciudadano en la recepción de los documentos y plan de mejoramiento y de la socialización de los protocolos de atención al ciudadano para garantizar la calidad del servicio.
Subcomponente/proceso 3 - Talento Humano | 2 | 1 | 50% | Se estableció con el SENA el cronograma del curso "Atención y Servicio al Cliente", no se reporta evaluación de los funcionarios que atienden público con respecto a la actitud en la interacción con los ciudadanos ni plan de mejoramiento.
Subcomponente/proceso 4 - Normativo y procedimental | 3 | 1.5 | 20% | Se evidencia el informe de análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas publicado en la web, pero no campañas informativas sobre los deberes y derechos de los ciudadanos - Carta de trato digno ni a los servidores públicos en la actualización normativa de atención al ciudadano.
Subcomponente/proceso 5 - Relacionamiento con el ciudadano | 1 | 0 | 0% | En el periodo no reportaron medición de la percepción de los ciudadanos a los servicios prestados y se encuentra publicada en la pagina web.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente/proceso 1 - Lineamientos de Transparencia Activa | 11 | 4 | 36.36% | Se encuentra en proceso de ejecución la actualización del inventario de información. En el mes de octubre se compartió con la comunidad aeronáutica el borrador del código de ética, con el propósito que realizaran observaciones. En total 17 personas realizaron observaciones, con estas se elaboró otro documento. Sin embargo, el tema está en revisión ya que el Departamento Administrativo de la Función Pública lanzó el Código de Integridad, el cual es para la adopción de todas las entidades del Estado. Durante el mes de diciembre se enviaron correos de recordación de la actualización de información en el SIGEP, también se publicó un banner en la Intranet. A 31 de diciembre de 2017, 2349 servidores públicos diligenciaron el formulario de Bienes y Rentas y 2449 servidores públicos han actualizado en el SIGEP la información correspondiente a la hoja da vida. Se tramitaron 137 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, los cuales una vez son avalados por la Dirección Administrativa como requisito para el tramite del proceso de contratación y actualización en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP. Adicionalmente, se enviaron correos electrónicos a través de las cuentas de informacióndeinteres@aerocivil.gov.co y sigep@aerocivil.gov.co recordando que el 31 de mayo vencía el plazo para la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas vigencia 2016. A la fecha los tramites se encuentran actualizados en el SUIT. Se cuenta con un informe de cumplimiento de los requisitos de publicación de información de GEL y acciones definidas para su cumplimiento.
Subcomponente/proceso 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva | 3 | 1 | 20% | Se realizaron campañas institucionales de divulgación, prevención de corrupción y transparencia en redes sociales
Subcomponente/proceso 3 - Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 1 | 0 | 0% | Esta actividad depende la actualización inventario de información el cual se encuentra en desarrollo.
Subcomponente/proceso 4 - Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1 | 0 | 0% | Se encuentra en formulación la caracterización de usuarios para la Rendición de Cuentas.
Subcomponente/proceso 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1 | 0 | 0% | No se reportó informe del último trimestre.
Escala
| zona baja | 0 a 59%
| zona media | 60 a 79%
| zona alta | 80 a 100%

## RESUMEN DE CUMPLIMIENTO
COMPONENTE PAAC | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE
Subcomponentes PAAC | 70 | 42.5 | 50.94%