## Hoja1
FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Vigencia: 2017
Seguimiento No. 1 - Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento: |  | MAYO DE 2017
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente/proceso 1 - Política de Administración de Riesgos | 2 | 1 | 50% | Se mantiene la política de Administración de Riesgos de la Entidad adoptada mediante Resolución No. 912 del 16/04/2016, publicada en la intranet / Planeación / sistema integrado de gestión MECI Y CALIDAD / Isolucion página principal(home) . No se encuentran soportes del seguimiento trimestral.
Subcomponente/proceso 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 7 | 7 | 100% | Para la construcción del Mapa de Riesgos 2017, se revisó nuevamente la metodología establecida en la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública, utilizando la matriz para el levantamiento de la información, se adelantaron las mesas de trabajo con los líderes y sus equipos de gerencia de los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación. Se revisaron los eventos de riesgos, las causas y controles, si el riesgo se materializo, para proceder a calificar nuevamente el riesgo. El Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 se socializo el día 27 de enero de 2017.
Subcomponente/proceso 3 - Consulta y divulgación | 4 | 2 | 50% | El Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 se socializo el día 27 de enero de 2017 y se publicó el 31 de enero de 2017, en la página web de la entidad. Se encuentra en ejecución el seguimiento a las actividades propuestas por el Equipo de Gerencia del Grupo de Organización y Calidad y la actualización y divulgación del Código de Ética de la Entidad.
Subcomponente/proceso 4 - Monitorio y revisión | 2 | 1 | 50% | No se recibieron notificaciones de ningún riesgo de corrupción de la materialización de los riesgo ni ajuste a los mismos.
Subcomponente/proceso 5 - Seguimiento | 1 | 1 | 100% | El seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno en los periodos enero- abril el cual se encuentra publicado en la pagina web.
Componente 2 - Racionalización de Tramites
Trámites a racionalizar | 1 | 0 | 0% | La meta fue modificada de 18 a 1 trámite a racionalizar, teniendo en cuenta que el área encargada de gestionar los pagos ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE reportó que para la presente vigencia no se podría cumplir la meta por modificaciones en los aplicativos utilizados, como se reporta en el Acta 001 -2017 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente/proceso 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible | 6 | 3 | 50% | Se realizó análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas y se listaron las acciones para ser incluidas en el plan de mejoramiento lo cual esta publicado pagina web, diseño de piezas gráficas con información de interés público de las temáticas transversales y coyunturales a la Entidad y se evidencia participación en una FERIAS DEL SERVICIO AL CIUDADANO - en Ipiales en donde reportan la promoción de los canales de participación que ofrece la Entidad, esta en proceso de realización del informe para ser publicado. Pendiente realizar seguimiento para que las áreas mantengan actualizada la información de la Entidad en la página web,
Subcomponente/proceso 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 4 | 3 | 75% | Se encuentran publicados los comunicados de prensa generados en el periodo, se realizaron consultas a los ciudadanos a través de correo electrónico y llamadas sobre la respuesta recibida a las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias presentadas información que está en trámite la consolidación y se han efectuado dos foros virtuales través de nuestros canales de divulgación.
Subcomponente/proceso 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 10 | 1 | 10% | Se realizó capacitación a 61 personas en los temas de (Sensibilización en Formación Ambiental para Comunidad Eldorado, Sensibilización en Formación Seguridad Operacional para Comunidad Eldorado, Taller Operativo Respuesta a Emergencias fuera de un Aeropuerto, Cursos de Ingles Convenio SENA-AEROCIVIL).
Subcomponente/proceso 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4 | 2 | 50% | No hay Informes de realización de las actividades de evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. La evaluación del proceso de Rendición de Cuentas 2016 realizado por la Oficina de control Interno se encuentra publicado en la web.
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente/proceso 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | 1 | 70% | Se evidenció Plan de Trabajo de Atención al Ciudadano para el año 2017, el cual se encuentra en ejecución y actualización para el establecimiento de plazos de dos actividades.
Subcomponente/proceso 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 5 | 3 | 40% | Se encuentra en ejecución el autodiagnóstico de la Norma Técnica Colombiana 6047, el primer curso de lenguaje de señas y una evaluación de la atención al ciudadano en el punto de contacto pendiente de publicación.
Subcomponente/proceso 3 - Talento Humano | 2 | 0 | 0% | Se encuentra en proceso de definición de los temas con el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano y Archivo y a través de quien se puede realizar la capacitación.
Subcomponente/proceso 4 - Normativo y procedimental | 3 | 1 | 20% | Se evidencia el informe de análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas publicado en la web.
Subcomponente/proceso 5 - Relacionamiento con el ciudadano | 1 | 1 | 100% | Se realizó medición de la percepción de los ciudadanos a los servicios prestados y se encuentra publicada en la pagina web.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente/proceso 1 - Lineamientos de Transparencia Activa | 10 | 2 | 20% | Se encuentra en proceso de ejecución la actualización del inventario de información. A 31 de marzo de 2017, 1800 servidores públicos habían actualizado la información correspondiente a la hoja de vida. 900 servidores públicos de la Aerocivil han ingresado la información correspondiente a la Declaración de Bienes y Rentas vigencia 2016. 240 contratistas para poder suscribir sus contratos de prestación de servicios ingresaron la información al aplicativo SIGEP correspondiente a hoja de vida y Declaración de Bienes y Rentas.
Subcomponente/proceso 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva | 3 | 1 | 20% | Cada uno de los procesos tiene asignada la actualización dela información que requiere publicación.
Subcomponente/proceso 3 - Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 1 | 0 | 0% | Esta actividad depende la actualización inventario de información la cual se encuentra en desarrollo.
Subcomponente/proceso 4 - Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1 | 0 | 0% | Se encuentra en formulación la caracterización de usuarios para la Rendición de Cuentas.
Subcomponente/proceso 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1 | 0 | 0% | No se reportó informe del último trimestre.
Escala
| zona baja | 0 a 59%
| zona media | 60 a 79%
| zona alta | 80 a 100%