## SEGUIMIENTO
FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Vigencia: 2018
Seguimiento No. 2 - Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento: |  | AGOSTO DE 2018
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente/proceso 1 - Política de Administración de Riesgos | 2 | 1 | 50% | Se efectuó el diseño de la estrategia para lograr mayor nivel de apropiación de la política de riesgos en los servidores públicos - Resolución 912 de 2016, de lo cual semanalmente por el correo institucional se recibe información. En la Entidad no se ha comenzado la ejecución de los ciclos de la actividad de Inducción y Reinducción programada para la vigencia.
Subcomponente/proceso 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | 0.5 | 50% | Se encuentra en desarrollo la actualización del contexto estratégico de la Entidad.
Subcomponente/proceso 3 - Consulta y divulgación | 0 | 0 | _ | Las actividades programadas en este subcomponente se realizaron en el primer trimestre, el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 se socializo el día 19 de enero de 2018 y se publicó el 31 de enero de 2018, en la página web de la Entidad.
Subcomponente/proceso 4 - Monitorio y revisión | 2 | 0.06 | 3% | El Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica no recibió notificaciones de ningún riesgo de corrupción materializado ni solicitud de ajuste a los mismos en el segundo trimestre del año y aunque se debe realizar la revisión en las Actas de Equipo de Gerencia trimestrales de cada proceso solo se encuentran dos procesos que reportan la ejecución de la actividad.
Subcomponente/proceso 5 - Seguimiento | 2 | 2 | 100% | El seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno en el periodo mayo- agosto 2018 el cual se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad.
Componente 2 - Racionalización de Tramites
Trámites a racionalizar | 0 | 0 | _ | La actividad programada en este subcomponente se reportó en el trimestre anterior y se encuentra en ejecución realizando el envío por correo certificado de las licencias solicitadas.
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente/proceso 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible | 6 | 3 | 50% | Se realizó análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas y se listaron las acciones para ser incluidas en el plan de mejoramiento lo cual esta publicado pagina web. Se encuentra publicado en la web el informe de seguimiento a la Gestión Institucional "Como Vamos". No se evidencia la definición del responsable de la administración de sitio digital de la Entidad, quien realiza el seguimiento para que las áreas mantengan actualizada la información de la Entidad en la página web. Semanalmente se realiza una parrilla de publicación grafica en intranet, web y redes sociales, con lenguaje claro y comprensible que se han divulgado en los diferentes medios de difusión, con rotación permanente de la información. No se ha realizado promoción de canales de participación que ofrece la Entidad de acuerdo a la temática a tratar, ni se ha adelantado el plan de trabajo para audiencia publica de rendición de cuentas de la Entidad.
Subcomponente/proceso 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 4 | 2 | 50% | Semanalmente se realiza una parrilla de publicación grafica en intranet, web y redes sociales, con los temas de interés de las áreas y que son de impacto a los usuarios y a la ciudadanía, que se han divulgado en los diferentes medios de difusión, con rotación permanente de la información, registrando respuesta a cada una de las personas que escriben en las redes sociales de la Entidad, respondiendo los requerimientos o direccionándolos a las dependencias correspondientes. No se ha realizado consulta a los ciudadanos a través de correo electrónico o llamadas, sobre la calidad y oportunidad de las respuestas remitidas por a las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias presentadas. Se han realizado dos foros temáticos con participación de los grupos de interés del sector Transporte Aéreo.
Subcomponente/proceso 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 4 | 2 | 50% | A 31 de junio de 2018, se refleja un acumulado de 890 servidores públicos capacitados, según reporte del Sistema de Información Académica - SIA II, (los cuales asistieron 1220 funcionarios de la Aeronáutica Civil, sin embargo, dado que algunos de ellos tomaron 2 o más capacitaciones, la participación neta es de 890 funcionarios) en temas de fortalecimiento de la Gestión y la Eficiencia institucional y Seguridad Operacional y de la Aviación Civil. En el segundo trimestre 2076 personas externas han sido capacitadas, según reporte SIA II. No se ha realizado el sondeo al ciudadano para definir los temas de interés para la rendición de cuentas por ende no se ha evaluado la percepción del proceso de rendición de cuentas.
Subcomponente/proceso 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2 | 1 | 50% | No se encuentran Informes de realización de las actividades de retroalimentación a la gestión institucional. Se han realizado dos foros y se han elaborado y publicado las memorias (Principales conclusiones y compromisos).
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente/proceso 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | 0 | 0% | El Grupo reporta que cuenta con un plan de acción para desarrollarlo en el 2018, no obstante no se encuentra publicado en la web.
Subcomponente/proceso 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 4 | 1 | 25% | Se realizó la actualización de los protocolos de atención al ciudadano para garantizar la calidad del servicio, se encuentra pendiente la socialización. No se han adelantado las actividades del componente relacionadas con: Socialización del autodiagnóstico a la Norma Técnica Colombiana 6047, evaluación de los canales de atención donde para medir la efectividad y la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos y la actualización y socialización de los protocolos de atención al ciudadano para garantizar la calidad del servicio, programadas para el periodo.
Subcomponente/proceso 3 - Talento Humano | 1 | 0 | 0% | Se encuentran en formulación de la estrategia de sensibilización a nivel nacional de los servidores públicos de la entidad para la prevención de faltas al estatuto disciplinario y de ejecución del cronograma de capacitación a los funcionarios de la entidad en cultura ciudadana y administración publica en el servicio al cliente.
Subcomponente/proceso 4 - Normativo y procedimental | 3 | 0 | 0% | Se evidencia el informe de análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas en el primer trimestre del año y se encuentra publicado en la web, pero no se ha realizado el análisis y seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas en la entidad y Generar planes de mejoramiento. No se evidencia avance en la formulación del procedimiento de trámite de las PQRSD ni en las campañas a los servidores públicos en la actualización normativa de atención al ciudadano.
Subcomponente/proceso 5 - Relacionamiento con el ciudadano | 1 | 1 | 100% | Se efectuó informe de la encuesta de Satisfacción del Centro de Estudios Aeronáuticos realizada el 5 de junio de 2018.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente/proceso 1 - Lineamientos de Transparencia Activa | 8 | 3 | 37.5% | El Grupo de Comunicación y Prensa vigilan permanentemente que lo publicado en la pagina Web este acorde con la Política de Comunicación Institucional, no obstante no se cuenta con informe de verificación de actualización de la misma. Se efectuó el autodiagnóstico MIPG. Se encuentra en proceso de ejecución la actualización del inventario de información. No se ha realizado la validación de la información generada por la entidad, identificando la clasificada y la reservada. No se reporta el nivel de actualización de los Tramites en el SUIT. En el portal web no se han hecho mejoras o cambios que impacten el cumplimiento de lineamientos de usabilidad del sitio web.
Subcomponente/proceso 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2 | 0 | 0% | No se encuentra soportes de la ejecución de la implementación de campañas institucionales en redes sociales y la página WEB sobre la obligación, medios y costos (si los hubiere) para responder a las solicitudes de información, ni tabulación de las encuestas de satisfacción sobre el contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de información
Subcomponente/proceso 3 - Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 1 | 0 | 0% | Esta actividad depende la actualización inventario de información la cual se encuentra en desarrollo.
Subcomponente/proceso 4 - Criterio Diferencial de Accesibilidad | 2 | 2 | 100% | La Dirección de Informática reporta que la página cumple con los criterios de accesibilidad web, cuenta con las opciones de cambio de fuente en el sitio web y de contraste y espacio para utilizar lenguaje de señas, para personas con discapacidad auditiva. El Grupo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó visitas de inspección en las diferentes instalaciones de la Entidad a nivel nacional, de las cuales se generan recomendaciones a las áreas competentes sobre las necesidades que se evidencien.
Subcomponente/proceso 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1 | 0 | 0% | Se evidenció Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias “PQRSD”, publicado en la página web, en donde no se observa seguimiento al traslado de PQRSD a otras instituciones.
Escala
| zona baja | 0 a 59%
| zona media | 60 a 79%
| zona alta | 80 a 100%

## PORCENTAJES (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de % de Avance
0% | 5
25% | 2
33.33% | 1
37.5% | 1
50% | 4
60% | 1
66.67% | 1
100% | 4
Total general | 19

## SIN COMBINAR (hidden)
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente/proceso 1 - Política de Administración de Riesgos | 2 | 1 | 50% | Se efectuó el diseño de la estrategia para lograr mayor nivel de apropiación de la política de riesgos en los servidores públicos - Resolución 912 de 2016, de lo cual semanalmente por el correo institucional se recibe información. En la Entidad no se ha comenzado la ejecución de los ciclos de la actividad de Inducción y Reinducción programada para la vigencia.
Subcomponente/proceso 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | 0.5 | 50% | Para la construcción del Mapa de Riesgos 2018, se revisó nuevamente la metodología establecida en la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública, utilizando la matriz para el levantamiento de la información, se adelantaron las mesas de trabajo con los líderes y sus equipos de gerencia de los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación. Se revisaron los eventos de riesgos, las causas y controles, si el riesgo se materializo, para proceder a calificar nuevamente el riesgo. A la fecha no se ha adelantado la revisión del contexto estratégico de la Entidad. Se evidenció la actualización y consolidación del Mapa de Riesgos de corrupción en coordinación con los líderes de cada proceso.
Subcomponente/proceso 3 - Consulta y divulgación | 0 | 0 | _ | El Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 se socializo el día 19 de enero de 2018 y se publicó el 31 de enero de 2018, en la página web de la Entidad. Teniendo en cuenta que no se recibieron observaciones del Mapa de Riesgos de corrupción publicado no se realizaron ajustes y modificaciones al documento.
Subcomponente/proceso 4 - Monitorio y revisión | 2 | 0.06 | 3% | No se recibieron notificaciones de ningún riesgo de corrupción materializado ni solicitud de ajuste a los mismos en el primer periodo del año; no obstante, de las 19 actas de Equipo de Gerencia de las Dependencia, generadas en la vigencia 2018 en ISOLUCION no se evidencia la verificación y análisis de los controles asociados a los Riesgos de corrupción, incumpliendo lo establecido en la Resolución 0912 de 2016 y la apropiación de la metodología de administración de riesgos en la Entidad.
Subcomponente/proceso 5 - Seguimiento | 2 | 2 | 100% | El seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno en el periodo enero- abril 2018 el cual se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad.
Trámites a racionalizar | 0 | 0 |  | Ya se encuentra en aplicación el envío por correo certificado de las licencias solicitadas.
Subcomponente/proceso 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible | 6 | 3 | 50% | Se realizó análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas y se listaron las acciones para ser incluidas en el plan de mejoramiento lo cual esta publicado pagina web. Se encuentra publicado en la web el informe de seguimiento a la Gestión Institucional "Como Vamos". No se evidencia la definición del responsable de la administración de sitio digital de la Entidad, quien realiza el seguimiento para que las áreas mantengan actualizada la información de la Entidad en la página web. Semanalmente se realiza una parrilla de publicación grafica en intranet, web y redes sociales, con lenguaje claro y comprensible que se han divulgado en los diferentes medios de difusión, con rotación permanente de la información. No se ha realizado promoción de canales de participación que ofrece la Entidad de acuerdo a la temática a tratar, ni se ha adelantado el plan de trabajo para audiencia publica de rendición de cuentas de la Entidad.
Subcomponente/proceso 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 4 | 2 | 50% | Semanalmente se realiza una parrilla de publicación grafica en intranet, web y redes sociales, con los temas de interés de las áreas y que son de impacto a los usuarios y a la ciudadanía, con aproximadamente 60 piezas que se han divulgado en los diferentes medios de difusión, con rotación permanente de la información, registrando respuesta a cada una de las personas que escriben en las redes sociales de la Entidad, respondiendo los requerimientos o direccionándolos a las dependencias correspondientes. No se ha realizado consulta a los ciudadanos a través de correo electrónico o llamadas, sobre la calidad y oportunidad de las respuestas remitidas por a las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias presentadas, ni foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios, foros virtuales, ferias de la gestión con pabellones temáticos, audiencias públicas participativas presenciales y virtuales, observatorios ciudadanos, mesas de diálogo regionales por temática y reuniones zonales.
Subcomponente/proceso 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 4 | 2 | 50% | A 31 de Marzo de 2018, se refleja un acumulado de 274 servidores públicos capacitados, según reporte del Sistema de Información Académica - SIA II, (asistieron 301 servidores públicos de la Aeronáutica Civil, sin embargo, dado que algunos de ellos tomaron 2 o más capacitaciones, la participación neta es de 274 servidores públicos) en temas de fortalecimiento de la Gestión y la Eficiencia institucional y Seguridad Operacional y de la Aviación Civil. En el primer trimestre 797 personas externas han sido capacitadas, según reporte SIA II. Se evidenció el Plan de Bienestar Social, el cual fue revisado y aprobado por la Directora de Talento Humano y se encuentra publicado en la web, se llevo a cabo la asignación presupuestal a las regionales y se viene participando en la organización de las olimpiadas Ministerio de Transporte. No se ha realizado el sondeo al ciudadano de la percepción del proceso de rendición de cuentas, por cuanto no se ha dado inicio a estas actividades.
Subcomponente/proceso 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2 | 1 | 50% | No se encuentran Informes de realización de las actividades de retroalimentación a la gestión institucional. La evaluación del proceso de Rendición de Cuentas 2017 realizado por la Oficina de control Interno se encuentra publicado en la web.
Subcomponente/proceso 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | 0 | 0% | El Grupo reporta que cuenta con un plan de acción para desarrollarlo en el 2018, no obstante no se encuentra publicado en la web.
Subcomponente/proceso 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 4 | 1 | 25% | No se han adelantado las actividades del componente relacionadas con: Socialización del Autodiagnóstico a la Norma Técnica Colombiana 6047, evaluación de los canales de atención donde para medir la efectividad y la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos y la actualización y socialización de los protocolos de atención al ciudadano para garantizar la calidad del servicio, programadas para el primer trimestre 2018.
Subcomponente/proceso 3 - Talento Humano | 1 | 0 | 0% | Se encuentran en formulación de la estrategia de sensibilización a nivel nacional de los servidores públicos de la entidad para la prevención de faltas al estatuto disciplinario y de ejecución del cronograma de capacitación a los funcionarios de la entidad en cultura ciudadana y administración publica en el servicio al cliente.
Subcomponente/proceso 4 - Normativo y procedimental | 3 | 0 | 0% | Se evidencia el informe de análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas en el primer trimestre del año y se encuentra publicado en la web. No se evidencia avance en la formulación del procedimiento de trámite de las PQRSD ni en las campañas a los servidores públicos en la actualización normativa de atención al ciudadano.
Subcomponente/proceso 5 - Relacionamiento con el ciudadano | 1 | 1 | 100% | No se ha realizado medición de la percepción de los ciudadanos con respecto a los servicios prestados.
Subcomponente/proceso 1 - Lineamientos de Transparencia Activa | 8 | 3 | 37.5% | El Grupo de Comunicación y Prensa vigilan permanentemente que lo publicado en la pagina Web este acorde con la Política de Comunicación Institucional, no obstante no se cuenta con informe de verificación de actualización de la misma. No se evidencia seguimiento a Matriz de seguimiento GED antes Gobierno en Línea. Se encuentra en proceso de ejecución la actualización del inventario de información. La Dirección de Talento Humano ha realizado seguimiento permanente al grado de actualización del SIGEP y campañas de sensibilización para la actualización de la declaración de Bienes y Rentas vigencia 2017. No se reporta el nivel de actualización de los Tramites en el SUIT. Se verifica documento de cumplimiento de lineamientos de usabilidad del sitio web. El cual, se tiene en cuenta cuando se crean nuevas opciones o secciones en el sitio web.
Subcomponente/proceso 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2 | 0 | 0% | No se encuentra soportes de la ejecución de la implementación de campañas institucionales en redes sociales y la página WEB sobre la obligación, medios y costos (si los hubiere) para responder a las solicitudes de información, ni tabulación de las encuestas de satisfacción sobre el contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de información
Subcomponente/proceso 3 - Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 1 | 0 | 0% | Esta actividad depende la actualización inventario de información la cual se encuentra en desarrollo.
Subcomponente/proceso 4 - Criterio Diferencial de Accesibilidad | 2 | 2 | 100% | La Dirección de Informática reporta que la página cumple con los criterios de accesibilidad web, cuenta con las opciones de cambio de fuente en el sitio web y de contraste y espacio para utilizar lenguaje de señas, para personas con discapacidad auditiva.
Subcomponente/proceso 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1 | 0 | 0% | Se evidenció Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias “PQRSD”, publicado en la página web, en donde se observa que no se realizó traslado de PQRSD a otras instituciones.

## RESUMEN DE CUMPLIMIENTO (hidden)
COMPONENTE PAAC | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE
Subcomponentes PAAC | 47 | 18.56 | 39.49%

## % (hidden)
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR SUBCOMPONENTES
Etiquetas de fila | Cuenta de % de Avance | % DE CUMPLIMIENTO | SUPCOMPONENTES
0% | 5 | 0% | 4
33.33% | 2 | 20% | 3
50% | 4 | 33.33% | 1
100% | 7 | 36.36% | 1
(en blanco) |  | 40% | 1
0.6 | 1 | 50% | 4
0.66667 | 1 | 62.5% | 1
Total general | 20 | 70% | 1
|  | 100% | 4
|  | TOTAL SUBCOMPONENTES | 20