## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 358
| Fecha | 2017-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H19:00-09 Predios de la Regional Invadidos por particulares o cedidos sin documento-Hato Corozal: Se tiene comprometidas 100 hectáreas de terreno, sin que se dé solución a esta situación, no obstante presentarse intenciones de parte del municipio de Hato Corozal al respecto. El valor aproximado de estos terrenos es de $1000 millones. Se observa falta de gestión efectiva especialmente | Debido a la falta de control y vigilancia sobre los mismos por parte de la UAEAC, máxime cuando las adquisiciones de dichos predios datan de más de cuarenta años | 1. Cerramiento perimetral del área, a cargo de la DSA y la DRM. 2. Contratación de vigilancia operativa con el fin de contrarrestar las futuras invasiones del predio, a cargo de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, Dirección Regional Meta. 3. Oficiar a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que inicien las acciones pertinentes. | 1. Realizar el cerramiento perimetral. 2. Contratación de la vigilancia operativa | 1. Realizar el cerramiento perimetral. 2. Contratación de la vigilancia operativa. 3.Oficio a la PGN. | 3 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 80% | A través de la OficinaAsesora Juridica se adelantará mesas de Trabajo con la Alcaldia de Hato Corozal, a fin de socializar la problemática y conjuntamente tomar medidas jurídicas y policivas que permitan un acercamiento a la solución de la problemática de terrenos de propiedad de Aerocivil objeto de hallazgo, pese a las medidas que ha venido tomando la AEROCIVIL.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H19:00-09 Predios de la Regional Invadidos por particulares o cedidos sin documento-Paz de Ariporo: Al Ejército Nacional le fueron entregados en préstamo a la Décimo Sexta Brigada para establecer tropas del Batallón Guías del Casanare, (No aparece documento de autorización ni orden de ocupación) sin que a la fecha se haya surtido el proceso de legalización y estado e los predios... | Debido a la falta de control y vigilancia sobre los mismos por parte de la UAEAC, máxime cuando las adquisiciones de dichos predios datan de más de cuarenta años | se solicita la ampliación del plazo hasta el 31/12/2015 lo anterior debido a que se envió el comodate a las fuerzas militares y no se ha recibido respuesta. | seguimiento semanal a la firma del comodato | comodato firmado | 1 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30.4286 | 100% | Se anexa copia del contrato de Comodato número 001-2015-Paz de Ariporo firmado por la Directora Aeronáutica Regional Meta y el Director Central Administrativa y Contable de Ingenieros (CENAC) - Fuerzas Militares de Colombia - Ejercito Nacional.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H20:049-10 Personal en Provisionalidad – (A) El ambiente laboral continúa siendo afectado debido a que la planta de personal no está completa, lo que ha llevado a que se nombre personal en provisionalidad (principalmente en cargos auxiliares y técnicos), que en muchos casos desempeñan funciones adicionales a las establecidas en el manual de funciones y competencias | En contraposición con la falta de personal, la Entidad tiene funcionarios del nivel directivo en comisión en otras entidades del sector transporte, sin que estos cargos puedan ser ocupados por otras personas de la Entidad generando cargas adicionales de trabajo. | 1.Remitir a la CNSC como autoridad constitucional en el tema, los insumos necesarios para iniciar el proceso de provisión de los empleos de carrera de la UAEAC a través de concurso público . Actividad ésta que depende de la participación de terceros que inciden en dicho cumplimiento, no siendo responsabilidad única de esta Entidad. | 1. Suministrar información para consolidar el RPC. 2. Modificar Manuales de Funciones para construcción de ejes temáticos. 3. Establecer tipo de Pruebas. Alcance de la actividad: tipo de pruebas a aplicar para provisión de empleos de carrera. 4. Recursos para financiar la convocatoria. Alcance de la actividad: solicitud de recursos a Minhacienda, para incluir en presupuesto de 2016. | 1. Oficio remisorio a la CNSC con soportes necesarios para análisis de derechos de carrera de los servidores de la UAEAC. 2. Acto administrativo que modifica y adopta el manual de Funciones. 3. Documentos que soporten el análisis del tipo de pruebas que deben realizarse en el concurso. 4. Oficio de solicitud de asignación de recursos. | 4 | 2015-06-01 | 2016-03-30 | 43.2857 | 70% | Fase I. Decreto 2159 del 27/10/2014 se modifica la planta de personal de la Entidad; comunicación 2014051197 del 21/10/2014 se solicita a la CNSC acompañamiento para definir los ejes temáticos del proceso de selección de la OPEC. (Mediante oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos)
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H20:049-10 Personal en Provisionalidad – (A) El ambiente laboral continúa siendo afectado debido a que la planta de personal no está completa, lo que ha llevado a que se nombre personal en provisionalidad (principalmente en cargos auxiliares y técnicos), que en muchos casos desempeñan funciones adicionales a las establecidas en el manual de funciones y competencias | En contraposición con la falta de personal, la Entidad tiene funcionarios del nivel directivo en comisión en otras entidades del sector transporte, sin que estos cargos puedan ser ocupados por otras personas de la Entidad generando cargas adicionales de trabajo. | 2.Remitir a la CNSC como autoridad constitucional en el tema, los insumos necesarios para iniciar el proceso de provisión de los empleos de carrera de la UAEAC a través de concurso público . Actividad ésta que depende de la participación de terceros que inciden en dicho cumplimiento, no siendo responsabilidad única de esta Entidad. | 1. Suministrar información para consolidar el RPC. 2. Modificar Manuales de Funciones para construcción de ejes temáticos. 3. Establecer tipo de Pruebas. Alcance de la actividad: tipo de pruebas a aplicar para provisión de empleos de carrera. 4. Recursos para financiar la convocatoria. Alcance de la actividad: solicitud de recursos a Minhacienda, para incluir en presupuesto de 2016. | 1. Oficio remisorio a la CNSC con soportes necesarios para análisis de derechos de carrera de los servidores de la UAEAC. 2. Acto administrativo que modifica y adopta el manual de Funciones. 3. Documentos que soporten el análisis del tipo de pruebas que deben realizarse en el concurso. 4. Oficio de solicitud de asignación de recursos. | 4 | 2015-06-01 | 2016-03-30 | 43.2857 | 70% | Fase I. Decreto 2159 del 27/10/2014 se modifica la planta de personal de la Entidad; comunicación 2014051197 del 21/10/2014 se solicita a la CNSC acompañamiento para definir los ejes temáticos del proceso de selección de la OPEC.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H21:-049-10 Control y registro de la AEROCIVIL de bienes adquiridos por el CONCESIONARIO. Algunos bienes muebles que fueron adquiridos por la Sociedad Aeroportuaria a través de los recursos cedidos en el contrato 0186 y que deben ser revertidos, al finalizar el contrato como lo establece la cláusula cuadragésima y Resolución 8050 de 1994, tal como se evidenció en los casos en el anexo | Debido que se evidenció debilidades de los mecanismos de control que la Entidad aplica al monitoreo y registros. | Es evidente que para el cumplimiento del 100% del hallazgo depende del resultado y la decisión del Tribunal de Arbitramento y no podrá establecerse fecha de cumplimiento porque depende de un tercero (árbitros)." | Seguimiento a la demanda, presentada ante el Tribunal de Arbitramento. | Fallo del Tribunal. | 1 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | 100% | Producto de la gestion realizada por la Entidad con los concesionarios y a traves de 4 mesas de trabajo con la ANI y OPAIN se logro reclasificar de Bienes de Uso Publico en Construcción-Red Aeroportuaria a Bienes de Uso Publico Historicos y Culturales entregados a terceros-Red Aeroportuaria, la suma de $1.632.235 millones.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H7:044-11 Banco de Datos Notam/Opmet. (F) y (D). Se observa inaplicabilidad de los principios de la función pública, en especial: eficacia, economía y celeridad, por la inoportunidad en el cumplimiento de los fines del Estado, a través de la satisfacción de la vocación pública de los recursos,el sistema no ha cumplido con la totalidad de las especificaciones técnicas. | El sistema presentar una serie de fallas en el software utilizado en publicaciones y en la información que se administra con la herramienta, aunado a que el 31 de marzo de 2011, se cumplió el término de extensión de la póliza única de seguro de cumplimiento por el amparo del correcto funcionamiento de los equipos. | Se adelantara el proceso de "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN BANCO DE DATOS NOTAM / x NOTAM / OPMET – PIB – FPL" con presupuesto propio, basado en especificaciones técnicas para dar inicio al proceso de contratación. | Contrato de Adquisición | Contrato | 1 | 2015-07-01 | 2016-03-31 | 39.1429 | 100% | Con oficio No.4200,2017008262 de 03.04.2017, el Director de Telecomunicaciones, informa a la Jefe de la OCI, que con Auto No. 0718 del 15.09.2016, la CGR archiva el proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal No.02017 y con auto No. 000017 de enero 6 /2017, "Por el cual se surte un grado de consulta, documentos que hacen referencia al Contrato 4000424 OK-2004
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H15:044-11 Estudios de Cargas Laborales. (F). (D). La Entidad suscribió el contrato No.6000298; Convenio No 427 ESAP; Convenio No. 016 ESAP-2009 el objeto era suministrar los insumos necesarios para la reorganización institucional, proceso que aun no se ha surtido. Mientras no se defina el proceso de restructuración se debe elevar a detrimento patrimonial en cuantía de $837,7 millones. | Incumplimiento del proceso de restructuración de la entidad. | Aplicar la política de austeridad del gasto implementada por el Gobierno Nacional, teniendo presente que dicha situación impide continuar con el proceso de rediseño organizacional. | Actividad condicionado a la viabilidad que en materia presupuestal otorgue el Gobierno Nacional | Emitir concepto sobre la continuidad de la fase II del diseño de reorganización del estudio de la ESAP de 2009, sujeto al suministro de recursos. | 1 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30.4286 | 70% | Para el 2015 se tiene previsto la modificación de la estructura organizacional y planta de personal de acuerdo a las directrices que se imparta por parte del Gobierno en materia presupuestal. (Mediante oficio No. 1000-15-201519997del 4 de junio 2015, se solicito conciliación estudio hallazgos vencidos)
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H16:044-11 Comisión de Servicios a Miembros de las Fuerza Aérea (A) La Entidad no cuenta con un procedimiento regulado que permita formalizar la vinculación en comisión de servicios de personal de las Fuerza Aérea. A pesar de esto, se realizan vinculaciones en cargos de carácter ordinario y provisional a la planta de la Aerocivil. | Este personal en algunos casos, cumple con una programación de vuelos; sin embargo, ni el Manual de Funciones y Competencias ni otro acto administrativo no se establece la posibilidad de realizar vuelos en horas laborables | Revisar el procedimiento y la normatividad que asigna en comisión Administrativa permanente al personal de la Fuerza Aérea y en función de éste. | Actualización o validación del procedimiento adoptado en el SGC de la entidad. | Procedimiento Administrativo adoptado | 1 | 2011-09-01 | 2012-03-30 | 30.1429 | 100% | Se adoptó el procedimiento de vinculación del personal de esa institución a la Aerocivil.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H16:044-11 Comisión de Servicios a Miembros de las Fuerza Aérea (A) La Entidad no cuenta con un procedimiento regulado que permita formalizar la vinculación en comisión de servicios de personal de las Fuerza Aérea. A pesar de esto, se realizan vinculaciones en cargos de carácter ordinario y provisional a la planta de la Aerocivil. | Este personal en algunos casos, cumple con una programación de vuelos; sin embargo, ni el Manual de Funciones y Competencias ni otro acto administrativo no se establece la posibilidad de realizar vuelos en horas laborables | 1.Presentar propuesta a la Subdirección para ser evaluada y dar el tramite respectivo, de un convenio interadministrativo entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea. | Presentar el Convenio Interadministrativo a la Subdirección para revisión y análisis y coordinación con la FAC para la posterior firma del mismo. | Convenio interadministrativo firmado y aplicado | 1 | 2011-09-01 | 2012-03-30 | 30.1429 | 100% | Se adoptó el procedimiento de vinculación del personal de esa institución a la Aerocivil.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H83:044-11 Procedimiento para Provisión de Encargos. (A) Se observó el caso de funcionarios que mantienen encargos frecuentes mientras otros con idéntico perfil no han tenido oportunidad de encargo. De igual manera se observa la vinculación de provisionales que son promovidos a un cargo superior para lo cual tienen que renunciar al anterior y vincularse casi de inmediato al otro nivel. | La Ley 909 2004, menciona que a esta Entidad, mientras se expiden las normas de carrera especifica, les aplicaran las disposiciones contenidas en la Ley 909; sin embargo, se observa que no en todos los caso, se da aplicación a los principios allí consignados. | Elaboración del procedimiento para proveer transitoriamente la figura de encargos y nombramientos. | Presentar los Proyectos de Decreto y/o actos administrativos correspondientes al procedimiento | Resolución con procedimiento adoptado | 1 | 2016-06-30 | 2016-07-15 | 2.1429 | 100% | Se anexa Resolución 0937 de 11 de abril de 2016 por la cual se establece el procedimietno para proveer transitoriamente, mediante la figura de encargo y nombramiento en provisionalidad los empleos de carrera que se ecnuentren vacantes de manera definitiva o temporal en la Entidad.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H83:044-11 Procedimiento para Provisión de Encargos. (A) Se observó el caso de funcionarios que mantienen encargos frecuentes mientras otros con idéntico perfil no han tenido oportunidad de encargo. De igual manera se observa la vinculación de provisionales que son promovidos a un cargo superior para lo cual tienen que renunciar al anterior y vincularse casi de inmediato al otro nivel. | La Ley 909 2004, menciona que a esta Entidad, mientras se expiden las normas de carrera especifica, les aplicaran las disposiciones contenidas en la Ley 909; sin embargo, se observa que no en todos los caso, se da aplicación a los principios allí consignados. | Elaboración del procedimiento para proveer transitoriamente la figura de encargos y nombramientos. | Presentar los Proyectos de Decreto y/o actos administrativos correspondientes al procedimiento | Resolución con procedimiento adoptado | 1 | 2016-06-30 | 2016-07-15 | 2.1429 | 100% | Se anexa Resolución 0937 de 11 de abril de 2016 por la cual se establece el procedimietno para proveer transitoriamente, mediante la figura de encargo y nombramiento en provisionalidad los empleos de carrera que se ecnuentren vacantes de manera definitiva o temporal en la Entidad.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H84:044-11 Riesgo número limitado de personal habilitado. Analizado el proceso de (GSAN-3.2), la entidad evidenció como debilidad que el personal asignado al área de soporte técnico es insuficiente para atender las actividades del proceso; al respecto se han hecho solicitudes para complementar la planta, con el fin de remplazar el personal que se ha pensionado sin que ello se haya | situación que se presenta porque no se ha definido una estructura administrativa a pesar de la ejecución de un contrato para este efecto. | Nombrar y ubicar Servidores Públicos en el area del Grupo Soporte de acuerdo con la disponibilidad de cargos y recursos. | Resolución de nombramiento o de ubicación de Servidores Públicos para el proceso de soporte técnico de la DR VALLE con el propósito de garantizar una mejor prestación del servicio | Resolución de nombramiento o de ubicación | 1 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | 15% | La Dirección de Talento Humano gestiona una asignación presupuestal para efectuar nombramiento de personal técnico en la Entidad y por ende esta previsto asignar personal técnico para la Dirección Regional Valle.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H4:063-11 Construcciones en Curso – (A)En los estados financieros de la fiducia con corte a junio de 2011 se observa que la cuenta Construcciones en Curso con un saldo de $892.066.596 miles, registra los valores globales entregados a los proveedores y contratistas, | La anterior situación, también evidencia debilidades por parte de la Interventoría Técnica que no ha advertido de ella | Es evidente que para el cumplimiento del 100% del hallazgo depende del resultado y la decisión del Tribunal de Arbitramento y no podrá establecerse fecha de cumplimiento porque depende de un tercero (árbitros)." | Seguimiento a la demanda, presentada ante el Tribunal de Arbitramento. | Fallo del Tribunal. | 1 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | 100% | Producto de la gestion realizada por la Entidad con los concesionarios y a traves de 4 mesas de trabajo con la ANI y OPAIN se logro reclasificar de Bienes de Uso Publico en Construcción-Red Aeroportuaria a Bienes de Uso Publico Historicos y Culturales entregados a terceros-Red Aeroportuaria, la suma de $1.632.235 millones.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H1:038-12 Incumplimiento y debilidades en la planeación en la suscripción del Convenio Administrativo 5000568 OK- (F)(D). Dada la falta de planeación en la suscripción del convenio, las debilidades en la supervisión y la ausencia de estudios previos ...no se evidencia que la Entidad haya realizado las gestiones de cobro correspondientes detrimento patrimonial por valor de $578,8 millo | Falta de planeación en la suscripción del convenio. | Dar en operatividad el sistema | Diagnosticar falla y efectuar reparación | Reporte de operatividad | 1 | 2015-07-15 | 2015-12-31 | 24.1429 | 100% | El Supervisor del Contrato No.15000171 OH.0215, envía reporte del Contratista RADIOCOM ,firmado por los dos técnicos del Aeropuerto de Pasto. Concluye : "Finalmente el Radar se dejó encendido radiando y con el aire acondicionado operando correctamente" Se presenta Acta de Recibo Final del Contrato
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H2:038-12 Incumplimiento objeto contrato de radares OACI-LMOC010402. (F)(D). La entidad incorporó en sus inventarios en la vigencia 2011, el valor de dichos radares, aunque no se ha suscrito el acta final de recibo a satisfacción... existe un presunto detrimento al patrimonio del estado de $ 2.829 millones correspondiente al costo de los radares que no han sido recibidos a satisfac | Lo anterior evidencia que este convenio suscrito en el 2001 por la administración de la época, se suscribió cargando al Estado con la mayoría de los riesgos y sin mecanismos directos para garantizar el cumplimiento del contrato, a pesar de ser éste el beneficiario del objeto contratado | Recibir en inventario Radares Primarios (Leticia y Tablazo) | Recibir en inventario Radares Primarios (Leticia y Tablazo) | Inventario de Radares Primarios (Leticia y Tablazo) | 2 | 2015-07-15 | 2016-05-15 | 43.5714 | 70% | Con oficio No. DIF 82114 , la CGR informa al Director General de la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No.230.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H3:038-12 Uso Inadecuado de Modalidad de Contratación (D)La Entidad utiliza la modalidad de contratación directa en forma indebida desconociendo la ley 1150/ 2007 Art. 2, en procesos en los cuales podría existir pluralidad de oferentes : se da cuando denomina el objeto del contrato como: “actualización de equipos”, cuando se hace es una compra de un “sistema completamente nuevo” | La entidad utiliza la modalidad de contratación directa en forma indebida desconociendo la Ley 1150 de 2007 Art. 2, en procesos en los cuales podría existir pluralidad de oferentes | Implementación de un procedimiento para la justificación técnica, económica y operativa de la viabilidad de la actualización cuando la Entidad determine que no hay pluralidad de oferentes, incluyendo un estudio de la relación costo/beneficio en los procesos de actualización para los sistemas de vigilancia. | Realizar un procedimiento de justificación técnica, económica y operacional del proyecto para incluirlo dentro del ANEXO 1 ESTUDIOS PREVIOS que cumpla con una serie de requisitos dispuestos por la DT: | Elaboración del documento que se adoptará como procedimiento de justificación de los procesos de actualización de los sistemas de vigilancia aeronáutica de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación aérea. | 1 | 2012-11-01 | 2013-03-30 | 21.2857 | 100% | Se adjunta copia del oficio adi no4203-2013002294 del 30 de enero de 2013 cuyo asunto corresponde a un instructivo para el procedimiento y justificacion tecnica economica y operativa de la modalidad de contratacion directa
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H3:038-12 Uso Inadecuado de Modalidad de Contratación (D)La Entidad utiliza la modalidad de contratación directa en forma indebida desconociendo la ley 1150/ 2007 Art. 2, en procesos en los cuales podría existir pluralidad de oferentes : se da cuando denomina el objeto del contrato como: “actualización de equipos”, cuando se hace es una compra de un “sistema completamente nuevo” | La entidad utiliza la modalidad de contratación directa en forma indebida desconociendo la Ley 1150 de 2007 Art. 2, en procesos en los cuales podría existir pluralidad de oferentes | Implementación de un procedimiento para la justificación técnica, económica y operativa de la viabilidad de la actualización cuando la Entidad determine que no hay pluralidad de oferentes, incluyendo un estudio de la relación costo/beneficio en los procesos de actualización para los sistemas de vigilancia. | 2. Realización de los estudios de mercado: estudios de mercado para obtener la mejor relación costo/beneficio con dos alternativas:a) Se solicitará la cotización del sistema totalmente nuevo que cumpla con las características técnicas y funcionalidades requeridas, incluyendo obras o costos adicionales que se requieran.b) Se solicitará la cotización de la actualización del sistema. | Elaboración del documento que se adoptará como procedimiento de justificación de los procesos de actualización de los sistemas de vigilancia aeronáutica de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación aérea. | 1 | 2012-11-01 | 2013-03-30 | 21.2857 | 100% | Se adjunta copia del oficio adi no4203-2013002294 del 30 de enero de 2013 cuyo asunto corresponde a un instructivo para el procedimiento y justificacion tecnica economica y operativa de la modalidad de contratacion directa
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H3:038-12 Uso Inadecuado de Modalidad de Contratación (D)La Entidad utiliza la modalidad de contratación directa en forma indebida desconociendo la ley 1150/ 2007 Art. 2, en procesos en los cuales podría existir pluralidad de oferentes : se da cuando denomina el objeto del contrato como: “actualización de equipos”, cuando se hace es una compra de un “sistema completamente nuevo” | La entidad utiliza la modalidad de contratación directa en forma indebida desconociendo la Ley 1150 de 2007 Art. 2, en procesos en los cuales podría existir pluralidad de oferentes | Implementación de un procedimiento para la justificación técnica, económica y operativa de la viabilidad de la actualización cuando la Entidad determine que no hay pluralidad de oferentes, incluyendo un estudio de la relación costo/beneficio en los procesos de actualización para los sistemas de vigilancia. | 3. Realización de la comparación técnico/económica: se realizarán las tablas de comparación de las soluciones técnica y económica con los beneficios y limitaciones de cada solución. | Elaboración del documento que se adoptará como procedimiento de justificación de los procesos de actualización de los sistemas de vigilancia aeronáutica de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación aérea. | 1 | 2012-11-01 | 2013-03-30 | 21.2857 | 100% | Se adjunta copia del oficio adi no4203-2013002294 del 30 de enero de 2013 cuyo asunto corresponde a un instructivo para el procedimiento y justificacion tecnica economica y operativa de la modalidad de contratacion directa
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCALDIS | H5:038-12 Sobrecostos en la adquisición de Equipos (F)(D) La entidad pagó por concepto de sobre costo a la firma Selex Sistema Integrati, un valor de $20.5 millones de pesos representado en la compra de dos equipos;... El pago de este sobrecosto podría generar un presunto daño al patrimonio del estado en la cifra antes mencionada. | Pago de sobre costos. | Realizar un análisis para determinar la procedencia del sobre costo | Demostrar a través de Análisis de cotizaciones actualizadas y ajustadas a los servicios a saciados con el suministro y evidenciar que no se presento sobre en el contrato 10000139 OJ | Presentación cotizaciones | 2 | 2012-11-01 | 2013-03-30 | 21.2857 | 100% | Se anexan cotizaciones
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCALDIS | H5:038-12 Sobrecostos en la adquisición de Equipos (F)(D) La entidad pagó por concepto de sobre costo a la firma Selex Sistema Integrati, un valor de $20.5 millones de pesos representado en la compra de dos equipos;... El pago de este sobrecosto podría generar un presunto daño al patrimonio del estado en la cifra antes mencionada. | Pago de sobre costos. | Justificar las pruebas en sitio | Determinar la importancia de las pruebas en sitio para este proceso | Informe de Justificación presentada | 1 | 2012-11-01 | 2013-03-30 | 21.2857 | 100% | Se adjunta el informe de justificacion de las pruebas en sitio en donde se determina la importancia de estas para el proceso
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCALDIS | H5:038-12 Sobrecostos en la adquisición de Equipos (F)(D) La entidad pagó por concepto de sobre costo a la firma Selex Sistema Integrati, un valor de $20.5 millones de pesos representado en la compra de dos equipos;... El pago de este sobrecosto podría generar un presunto daño al patrimonio del estado en la cifra antes mencionada. | Pago de sobre costos. | Demostrar que la garantía es sobre la totalidad de los elementos suministrados | Analizar las garantías de SELEX derivadas de un fabricante | Certificación | 1 | 2012-11-01 | 2013-03-30 | 21.2857 | 100% | Se anexa copia de las polizas de garantia del proceso.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCALDIS | H5:038-12 Sobrecostos en la adquisición de Equipos (F)(D) La entidad pagó por concepto de sobre costo a la firma Selex Sistema Integrati, un valor de $20.5 millones de pesos representado en la compra de dos equipos;... El pago de este sobrecosto podría generar un presunto daño al patrimonio del estado en la cifra antes mencionada. | Pago de sobre costos. | Demostrar que la garantía es sobre la totalidad de los elementos suministrados | Aportar una certificación de SELEX de garantía integral de su intervención | Certificación presentada | 1 | 2013-01-07 | 2013-03-30 | 11.7143 | 100% | Se aporta la certificacion de selex de garantia integral de su intervencion
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H6:038-12 Plantas Eléctricas de Araracuara, Caquetá.(F)(D) La Aerocivil mantiene en el sótano del CNA, sin prestar servicio,(19 meses), los equipos electrógenos necesarios permanentemente para el cumplimiento de su misión institucional, que fueron comprados para la estación de Araracuara mediante el contrato 8000299-OH, configurando un presunto detrimento por valor de $6.4 millones | Configurando un presunto detrimento por valor de $6.4 millones correspondientes al valor del costo de oportunidad de los recursos involucrados desde 1 de noviembre de 2009 hasta la fecha. | Realizar inventario y diagnóstico de la situación actual de las plantas eléctricas existentes en el aeropuerto de Ararcuara | Identificar las plantas electricas a dar de baja y aquellas a las que se realizará mantenimiento | 1.Resolución de baja de plantas que cumplieron su vida útil y no se someterán a mantenimiento. 2. Contrato firmado para las plantas eléctricas a las que se realizará mantenimiento 3. Informe de operatividad de las plantas a las que se realiza mantenimiento 4. Informe de ubicación de las plantas eléctricas en los aeropuertos de la regional | 1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 52 | 50% | En Informe de comisión realizada por los Técnicos a la Estación Araracura, se expone que las plantas Nos. 1, 2 y 3 están operando normalmente. OT No. 0002521718 del 27.11.2016.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H8:038-12 Falta de Planeación en los Contratos 11000068-OH y 11000147-OH.(A). La entidad presentó debilidades de planeación en los procesos de contratación mencionados, debido a la falta de oportunidad en los trámites en las diferentes instancias lo que ocasionó que ambos contratos tuvieran que prorrogarse por 30 días generando demoras en el restablecimiento de los servicios afectados. | La entidad presento debilidades de planeación en los procesos de contratación mencionados, debido a la falta de oportunidad en los trámites en las diferentes instancias lo que ocasionó que ambos contratos tuvieran que prorrogarse por 30 días generando demoras en el establecimiento de los servicios afectados. | Implementar en los estudio previos y en los pliegos de condiciones, las nuevas disposiciones que en materia de exportación temporal adopte la DIAN, como es el caso de anexar el Certificado expedido por el Representante Legal de la Entidad para Autorizar estos tramites | Carta de autorización de tramites de exportación temporal suscrito por el Representante Legal de la UAEAC | Carta firmada por el DG | 1 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | 100% | Muestra de los estudios y carta de importación firmada por el Representante Legal
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H9:038-12 Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio en el área de Telecomunicaciones (A). El área de Telecomunicaciones, no cuenta con un modelo de gestión que contemple el cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS´s-,que permita establecer los tiempos de respuesta ante las fallas y pueda orientar el Proyecto de mantenimiento a cumplir con estos requerimientos fundamentales | S.D | 1.Formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones | Análisis y Validación técnico operativa del nivel de servicio:prioridades, Calidad | Documento inventario de servicios | 1 | 2015-07-15 | 2015-09-30 | 11 | 100% | Agosto 31 de 2015:Los Niveles de Servicio de todos los grupos se encuentran publicados en ISOLUCIÓN , en la siguiente ruta: http://bog141:81/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListadoMaestroRegistros3.asp Auditor: Jeannette Andrade H.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H9:038-12 Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio en el área de Telecomunicaciones (A). El área de Telecomunicaciones, no cuenta con un modelo de gestión que contemple el cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS´s-,que permita establecer los tiempos de respuesta ante las fallas y pueda orientar el Proyecto de mantenimiento a cumplir con estos requerimientos fundamentales | S.D | 2.formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones | Formalización del Acuerdo de nivel de servicio. Negociación y estructuración del acuerdo | Actas de Reuniones de avance. Documento priorización de servicios. Acuerdo de nivel de servicio. | 3 | 2013-07-01 | 2013-08-30 | 8.5714 | 100% | Agosto 31 de 2015:Los Niveles de Servicio de todos los grupos se encuentran publicados en ISOLUCIÓN , en la siguiente ruta: http://bog141:81/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListadoMaestroRegistros3.asp Auditor: Jeannette Andrade H.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H10:038-12 Demoras en la reparación del Radar de Araracuara. (A) El Radar quedó fuera de servicio alrededor de 8 meses (desde el 30/09/10), ..., al cabo de este tiempo fue habilitado con repuestos reparados, pues la compra de los repuestos nuevos solo se dio un año después, situación que pone en evidencia la falta de oportunidad y efectividad de los procedimientos implementados la Entid | Situación que pone en evidencia la falta de oportunidad y efectividad de los procedimientos que tiene implementados la Entidad para garantizar la seguridad aérea, tema sensible en el cumplimiento de los objetivos institucionales. | Verificar la operatividad del radar | Informe de diagnóstico del estado actual del radar | Reporte de operatividad | 1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 52 | 50% | Reporte de Operatividad de Equipos de Vigilancia del Grupo Soporte . Fecha 19 de junio 19 de 2017. Disponibilidad de equipos 50%- Disponibilidad Servicio 100%. Tx1 = 1 Tx2=0- Radar Araracuará (SSR) Alcance 250 MN. THALES.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H12:038-12 Debilidad en la supervisión en el manejo del anticipo de algunos contratos.(A) La Aerocivil presenta debilidades en la función de supervisión que ejerce a los contratos, pues en los informes presentados no se evidencian documentos que soporten el manejo que se le dio a los anticipos entregados a los contratistas, como certificaciones bancarias, giros al exterior, etc. | En los informes presentados no se evidencian documentos que soporten el manejo que se le dio a los anticipos entregados a los contratistas, como certificaciones bancarias, giros al exterior, pago de derechos aduaneros, etc. | Verificación y análisis por parte del supervisor / interventor de los documentos que remita el contratista para amortizar el anticipo entregado, con el fin de establecer la correcta inversión del mismo en el objeto contratado. | Presentación de informe por parte del supervisor / interventor sobre el correcto manejo e inversión del anticipo por parte del contratista. Circular para instruir a los supervisores e interventores sobre la obligación de realizar el seguimiento a la correcta inversión del anticipo | Informes (4) Circular(1) | 5 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Con Circulares del 26/07/2011 y 18/01/2017 se instruye y se exige a los supervisores e interventores dar aplicacion a lo dispuesto en la Res. 589 de 2007 y Decreto 1474 de 2011 que regulan los mecanismos de control sobre los contratos que manejen anticipo, la necesidad de efectuar el analisis de los movimientos financieros sobre los documentos que acreditan los movimientos y desembolsos
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H12:038-12 Debilidad en la supervisión en el manejo del anticipo de algunos contratos.(A) La Aerocivil presenta debilidades en la función de supervisión que ejerce a los contratos, pues en los informes presentados no se evidencian documentos que soporten el manejo que se le dio a los anticipos entregados a los contratistas, como certificaciones bancarias, giros al exterior, etc. | En los informes presentados no se evidencian documentos que soporten el manejo que se le dio a los anticipos entregados a los contratistas, como certificaciones bancarias, giros al exterior, pago de derechos aduaneros, etc. | Verificación y análisis por parte del supervisor / interventor de los documentos que remita el contratista para amortizar el anticipo entregado, con el fin de establecer la correcta inversión del mismo en el objeto contratado. | Presentación de informe por parte del supervisor / interventor sobre el correcto manejo e inversión del anticipo por parte del contratista. Expedición de circular para instruir a los supervisores e interventores sobre la obligación de realizar el seguimiento a la correcta inversión del anticipo | Informes (3) Circular (1) | 3 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Con Circulares del 26/072011 y 18/01/2017 se instruye y se exige a los supervisores e interventores dar aplicacion a lo dispuesto en la Res. 589 de 2007 y Decreto 1474 de 2011 que regulan los mecanismos de control sobre los contratos que manejen anticipo, la necesidad de efectuar el analisis de los movimientos financieros sobre los documentos que acreditan los movimientos y desembolsos
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H14:038-12 Infraestructura de Telecomunicaciones Inestable. (A) ACDECTA, ha manifestado a la Dirección de la Entidad y las áreas involucradas, la preocupación frente a la inestabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que según ésta asociación ocasiona riesgos permanentes a la seguridad aérea, debido a las constantes fallas en los servicios radar, comunicaciones y frecuen | Estas fallas han generado innumerables afectaciones de los servicios, entre los cuales se tiene el cierre de aeropuertos, la afectación de la movilidad aérea y el tránsito restringido hacia algunas zonas. | 1.formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones | Análisis y Validación técnico operativa del nivel de servicio:prioridades, Calidad | Documento inventario de servicios | 1 | 2015-07-15 | 2015-09-30 | 11 | 100% | Agosto 31 de 2015:Los Niveles de Servicio de todos los grupos se encuentran publicados en ISOLUCIÓN , en la siguiente ruta: http://bog141:81/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListadoMaestroRegistros3.asp Auditor: Jeannette Andrade H.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H14:038-12 Infraestructura de Telecomunicaciones Inestable. (A) ACDECTA, ha manifestado a la Dirección de la Entidad y las áreas involucradas, la preocupación frente a la inestabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que según ésta asociación ocasiona riesgos permanentes a la seguridad aérea, debido a las constantes fallas en los servicios radar, comunicaciones y frecuen | Estas fallas han generado innumerables afectaciones de los servicios, entre los cuales se tiene el cierre de aeropuertos, la afectación de la movilidad aérea y el tránsito restringido hacia algunas zonas. | 2.formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones | Análisis y Validación técnico operativa del nivel de servicio:prioridades, Calidad | Documento inventario de servicios | 1 | 2015-07-15 | 2015-09-30 | 11 | 100% | Agosto 31 de 2015:Los Niveles de Servicio de todos los grupos se encuentran publicados en ISOLUCIÓN , en la siguiente ruta: http://bog141:81/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListadoMaestroRegistros3.asp Auditor: Jeannette Andrade H.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H16:038-12 Vigencias futuras para gastos de Funcionamiento (D). La Entidad presento el proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad para el Control y Operación de los Sistemas de Seguridad Aeroportuaria y Ayudas a la Navegación Aérea con cargo a vigencias futuras, Ministerio de Hacienda aprobó este gasto, la CGR considera que utilizar dicha figura desdibuja el concepto de vigencias | Contratar los servicio de Seguridad que no podría contemplarse en el cumplimiento de metas plurianuales del marco fiscal estableció para las vigencias futuras | Determinar si el mecanismo de vigencias futuras utilizado por la Enidad para contratar los servicios de vigilancia en los aeropuertos y estaciones aeronáuticas, por el rubro de inversión es el adecuado, en caso contrario adecuarlo al rubro de funcionamiento. | Solicitar un nuevo concepto al Ministerio de Hacienda y al DNP con el fin de determinar la procedencia de utilizar el mecanismo de vigencias futuras por inversión para la contratación de los servicios de vigilancia. | Oficio enviado y concepto recibido | 4 | 2012-11-01 | 2013-06-28 | 34.1429 | 100% | Se enviaron oficios a Min Hacienda y a DNP. El Departamento Nacional de Planeación contesto con oficio 20134340073451 del 7 de febrero de 2013, indicando que es la entidad la que debe determinar el concepto del gasto a que corresponda las necesidades planteadas.
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H16:038-12 Vigencias futuras para gastos de Funcionamiento (D). La Entidad presento el proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad para el Control y Operación de los Sistemas de Seguridad Aeroportuaria y Ayudas a la Navegación Aérea con cargo a vigencias futuras, Ministerio de Hacienda aprobó este gasto, la CGR considera que utilizar dicha figura desdibuja el concepto de vigencias | Contratar los servicio de Seguridad que no podría contemplarse en el cumplimiento de metas plurianuales del marco fiscal estableció para las vigencias futuras | Demostrar que el servicio de vigilancia a los aeropuertos y estaciones aeronáuticas es viable contratar por el mecanismo de vigencias futuras | En caso de que los conceptos de Min Hacienda y DNP sean contrarios, la Entidad adecuará la ficha bipin para que la contratación de los servicios de vigilancia se adelanten por el rubro de funcionamiento. | Ficha BIPIN adecuada. | 1 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 13 | 100% | La ficha no requiere cambio, toda vez que la decisión de la Entidad es continuar con el proceso de contratación por el rubro de inversión
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H17:038-12 Autorización de vigencias futuras. (A) La entidad utiliza argumentos que no corresponden a la realidad técnica del proyecto con el fin de obtener aprobación de vigencias futuras para el proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad para el Control y Operación de los Sistemas de Seguridad Aeroportuaria y Ayudas a la Navegación Aérea. | La entidad utiliza argumentos que no corresponden a la realidad técnica del proyecto con el fin de obtener aprobación de vigencias futuras para el proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad para el Control y Operación de los Sistema de Seguridad Aeroportuaria y Ayudas a la Navegación Aérea. | Determinar si el mecanismo de vigencias futuras utilizado por la Enidad para contratar los servicios de vigilancia en los aeropuertos y estaciones aeronáuticas, por el rubro de inversión es el adecuado, en caso contrario adecuarlo al rubro de funcionamiento. | Solicitar un nuevo concepto al Ministerio de Hacienda y al DNP con el fin de determinar la procedencia de utilizar el mecanismo de vigencias futuras por inversión para la contratación de los servicios de vigilancia. | Oficio enviado y concepto recibido | 4 | 2013-06-28 | 2013-11-01 | 18 | 100% | Se enviaron oficios a Min Hacienda y a DNP. El Departamento Nacional de Planeación contesto con oficio 20134340073451 del 7 de febrero de 2013, indicando que es la entidad la que debe determinar el concepto del gasto a que corresponda las necesidades planteadas.
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H17:038-12 Autorización de vigencias futuras. (A) La entidad utiliza argumentos que no corresponden a la realidad técnica del proyecto con el fin de obtener aprobación de vigencias futuras para el proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad para el Control y Operación de los Sistemas de Seguridad Aeroportuaria y Ayudas a la Navegación Aérea. | La entidad utiliza argumentos que no corresponden a la realidad técnica del proyecto con el fin de obtener aprobación de vigencias futuras para el proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad para el Control y Operación de los Sistema de Seguridad Aeroportuaria y Ayudas a la Navegación Aérea. | Demostrar que el servicio de vigilancia a los aeropuertos y estaciones aeronáuticas es viable contratar por el mecanismo de vigencias futuras | En caso de que los conceptos de Min Hacienda y DNP sean contrarios, la Entidad adecuará la ficha bpin para que la contratación de los servicios de vigilancia se adelanten por el rubro de funcionamiento. | Ficha BIPIN adecuada. | 1 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 13 | 100% | La ficha no requiere cambio, toda vez que la decisión de la Entidad es continuar con el proceso de contratación por el rubro de inversión
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H17:038-12 Autorización de vigencias futuras. (A) La entidad utiliza argumentos que no corresponden a la realidad técnica del proyecto con el fin de obtener aprobación de vigencias futuras para el proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad para el Control y Operación de los Sistemas de Seguridad Aeroportuaria y Ayudas a la Navegación Aérea. | La entidad utiliza argumentos que no corresponden a la realidad técnica del proyecto con el fin de obtener aprobación de vigencias futuras para el proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad para el Control y Operación de los Sistema de Seguridad Aeroportuaria y Ayudas a la Navegación Aérea. | en conjunto con DSySA se evaluara la viabilidad de pasar de inversión a funcionamiento los gastos de vigilancia de los aeropuertos previo concepto del ministerio de hacienda y crédito publico. | Solicitud concepto al Ministerio de Hacienda: Noviembre de 2012 | Concepto | 1 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Una vez analizados los conceptos del DNP y el Ministerio de Hacienda tanto la DSSA y la OAP consideran que la contratación de los servicios de vigilancia se deben continuar trámitando por medio del rubro de inversión.
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H18:038-12 Presupuesto de Inversión (A). El presupuesto de inversión de la entidad no es consistente, pues el 11.45% corresponde a gastos de funcionamiento para cubrir el costo del Proyecto adquisición de servicios de seguridad aeroportuaria que corresponde a la definición típica de un gasto de funcionamiento o consumo. | El presupuesto de inversión de la entidad no es consistente, pues el 11.45% corresponde a gastos de funcionamiento para cubrir el costo del proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad Aeroportuaria que corresponde a la definición típica de un gasto de funcionamiento o consumo. | Determinar si el mecanismo de vigencias futuras utilizado por la Enidad para contratar los servicios de vigilancia en los aeropuertos y estaciones aeronáuticas, por el rubro de inversión es el adecuado, en caso contrario adecuarlo al rubro de funcionamiento. | Solicitar un nuevo concepto al Ministerio de Hacienda y al DNP con el fin de determinar la procedencia de utilizar el mecanismo de vigencias futuras por inversión para la contratación de los servicios de vigilancia. | Oficio enviado y concepto recibido | 4 | 2012-11-01 | 2013-06-28 | 34.1429 | 100% | Se enviaron oficios a Min Hacienda y a DNP. El Departamento Nacional de Planeación contesto con oficio 20134340073451 del 7 de febrero de 2013, indicando que es la entidad la que debe determinar el concepto del gasto a que corresponda las necesidades planteadas.
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H18:038-12 Presupuesto de Inversión (A). El presupuesto de inversión de la entidad no es consistente, pues el 11.45% corresponde a gastos de funcionamiento para cubrir el costo del Proyecto adquisición de servicios de seguridad aeroportuaria que corresponde a la definición típica de un gasto de funcionamiento o consumo. | El presupuesto de inversión de la entidad no es consistente, pues el 11.45% corresponde a gastos de funcionamiento para cubrir el costo del proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad Aeroportuaria que corresponde a la definición típica de un gasto de funcionamiento o consumo. | Demostrar que el servicio de vigilancia a los aeropuertos y estaciones aeronáuticas es viable contratar por el mecanismo de vigencias futuras | En caso de que los conceptos de Min Hacienda y DNP sean contrarios, la Entidad adecuará la ficha bipin para que la contratación de los servicios de vigilancia se adelanten por el rubro de funcionamiento. | Ficha BIPIN adecuada. | 1 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 13 | 100% | La ficha no requiere cambio, toda vez que la decisión de la Entidad es continuar con el proceso de contratación por el rubro de inversión
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H20:038-12 Contrato No. 10000051 OK de 2010 Falta de Planeación en contrato de Construcción(F)(D).no logró ejecutar la totalidad de obras del aeropuerto El Edén de Armenia. ..., no se alcanzó a construir las zonas de seguridad de la pista , por falta de recursos financieros, falta de estudios y diseños previos | Lo que evidencia una ineficiente planeación que a su vez trajo como consecuencia que para la vigencia 2011, a tan solo 6 meses de haberse terminado el contrato en mención, la entidad tuviera que realizar una nueva contratación para culminar el proyecto. | 1. Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica lo que permite obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños aprobados por las diferentes areas tecnicas de la entidad. | 1.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. | 1- Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) | 1 | 2016-07-30 | 2017-07-01 | 48 | 50% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños 50%.
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H20:038-12 Contrato No. 10000051 OK de 2010 Falta de Planeación en contrato de Construcción(F)(D).no logró ejecutar la totalidad de obras del aeropuerto El Edén de Armenia. ..., no se alcanzó a construir las zonas de seguridad de la pista , por falta de recursos financieros, falta de estudios y diseños previos | Lo que evidencia una ineficiente planeación que a su vez trajo como consecuencia que para la vigencia 2011, a tan solo 6 meses de haberse terminado el contrato en mención, la entidad tuviera que realizar una nueva contratación para culminar el proyecto. | 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario | 2.Crear una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato en ejecucion, asignando las responsabilidades y funciones respectivas | 2. Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO (1) 3. Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo. | 2 | 2016-07-30 | 2017-07-01 | 48 | 75% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores. Se evidencia y anexa la Circular 071.
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H21:038-12 Sobredimensionamiento en construcción estructura pista Contrato No. 10000051 OK de 2010 (F)(D). ...a causa de deficiencias en estudios, diseños previos y seguimiento y control en el desarrollo del contrato, situación que genera un presunto detrimento por valor de $229 millones de pesos | A causa de deficiencias en estudios, diseños previos y seguimiento y control en el desarrollo del contrato. | 1.Optimizar los mecanismos de control en la revision de los proyectos teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, plazo estimado de ejecucion para la estimación del presupuesto oficial y cotizaciones de las diferentes actividades. 2.Crear un comité técnico de evaluacion de proyectos a traves de la SSO para la respectiva revision integral de los mismos. | 1.Incluir dentro de los procedimientos lista de chequeo para la verificacion y aval de los diferentes proyectos. 2.Elaborar y formalizar mediante circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos. | 1.Muestra lista de chequeo trimestral avaladas por los responsables(1) 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO | 2 | 2016-07-01 | 2016-09-15 | 10.8571 | 90% | Se evidencia 7 listas de chequeo pre contractuales de los proyectos referentes a los aeropuertos el Eden, Buenaventura, Ipiales, Otú, Popayan y Nicel central y CGAC porcentaje de avance del 90%
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H22:038-12 Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000051 OK 2010 (F)(D). La UAEAC - pago durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de $10,3 millones de pesos,... debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas por la Entidad con el aval de la interventoría, fue mayor a la realmente ejecutada o no corresponde a lo inicialmente contratado; | Por falta de control y seguimiento de la Interventoría y de la supervisión de la Aeronáutica Civil. | 1.Optimizar los controles en la revision de las actas las cuales se deben acompañar con las preactas revisada y avalada por interventoria. 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de actas y soportes de las cantidades recibidas de los diferentes ítems de obra. Entrega de preactas acordes con el acta tramitada. 2.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones | 1.Muestreo de actas parciales acompañada de las preactas con la respectiva lista de chequeo(1) 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 3.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1) | 3 | 2016-07-30 | 2017-07-01 | 48 | 65% | Se evidencian dos preactas acompañadas de sus rectivas actas de los proyectos de Palonegro y Leticia (pendiente listas de chequeo de las respectivas actas y se evidencia la circular 071.
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H23:038-12 Sobrecosto en Orden de Servicio 11000788-OC Regional Valle – Aeropuerto El Edén de Armenia (F)(D)La DRV mediante Orden de Servicio No. 11000788-OC..pagó con sobrecosto el mantenimiento para 50 unidades de dispositivos ahorradores de agua inst ,..lo que genera un presunto detrimento patrimonial de $5,7 millones de pesos | Con sobrecostos el mantenimiento para 50 unidades de dispositivos ahorradores de agua instalados en los lavamanos y orinales de las diferentes áreas del aeropuerto. | Realizar los estudios previos de procesos de contratación en forma debida, estableciendo con claridad las especificaciones técnicas y un adecuado estudio de mercado que permita establecer el costo real del objeto a contratar. | Expedición de circular para instruir a los ordenadores del gasto y áreas ejecutoras sobre la correcta elaboración de los estudios previos | Circular | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | El Sistema Gestion de Calidad establecio un modelo y formato estandar para el desarrollo de los estudios Previos como guía para todos los procesos contractuales, con enfasis en las especificaciones tecnicas, estudios de mercado, diseños previos etc. (SGC proceso GCON- 1.0-12-017 , GCON -1.0-12-018, GCON-1.0-12-002 y GCON-1.0-12-030).-anexo Circular Estudios y Documentos Previos- Formato)
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H23:038-12 Sobrecosto en Orden de Servicio 11000788-OC Regional Valle – Aeropuerto El Edén de Armenia (F)(D)La DRV mediante Orden de Servicio No. 11000788-OC..pagó con sobrecosto el mantenimiento para 50 unidades de dispositivos ahorradores de agua inst ,..lo que genera un presunto detrimento patrimonial de $5,7 millones de pesos | Con sobrecostos el mantenimiento para 50 unidades de dispositivos ahorradores de agua instalados en los lavamanos y orinales de las diferentes áreas del aeropuerto. | 2.Se remitirán informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición del mismo. | Informes remitidos al ente de control | Informes remitidos. | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | se anexa notificación de apertura y cierre de la investigación disciplinaria
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H24:038-12 Mayor Valor pagado Orden de Servicio No. 11000788-OC de 2011(F)(D) mantenimiento del terminal del aeropuerto El Edén de Armenia, se canceló durante las vigencias 2011 y 2012 un mayor valor de $10,5 millones, ... obra recibidas y pagadas por la UAEAC con el aval de la supervisión, ...fue mayor a la realmente ejecutada ... | Debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas por la Aeronáutica Civil, con el aval de la supervisión, fue mayor a la realmente ejecutada. | Remitir informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición del mismo. Por considerar que este hallazgo con la debida aclaración ante el ente de control se puede cambiar la connotación y posible valor del detrimento. | Informes remitidos al ente de control | Informes remitidos. | 3 | 2012-11-01 | 2013-03-30 | 21.2857 | 100% | se anexa notificación de apertura y cierre de la investigación disciplinaria
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H27:038-12 Deficiencias en la Planeación para celebrar contrato No. 11000327-OK-2011 Armenia (D) No existió una adecuada planeación ni se contó con los estudios y diseños previos suficientes para llevar a cabo el proceso de contratación No. 1100067-OS de 2011, mediante el cual se suscribió el contrato 11000327-OK, ... lo que ha generado demoras y desgaste administrativo ... | No existió una adecuada planeación ni se contó con los estudios y diseños previos suficientes para llevar a cabo el proceso de contratación | 1 Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica lo que permite obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños aprobados por las diferentes areas tecnicas de la entidad 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario | 1.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. 2.Crear circular suscrita por el SSO estructurando la conformacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato, asignando las responsabilidades y funciones | 1- Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) 2. Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO (1) 3. Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo. | 3 | 2016-07-30 | 2017-07-01 | 48 | 75% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores, avance 30%. Seguimiento 29 de diciembre de 2016: Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños y circular 070 45%.
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H30:038-12 Falta de Planeación Orden de Servicio No. 11000788-OC de 2011 (D)...la Orden de servicio No. 11000788-OC, por valor de $41.502.317 y la adiciono en $12.900.240 para el mantenimiento del aeropuerto El Edén de Armenia, la cual tuvo dos modificaciones en cantidades de obra , lo que incremento las cantidades ...equivalente al 20% del total de actividades inicialmente contratadas | Lo que demuestra debilidades en la planeación, que no permite establecer de manera real las necesidades a solucionar a través de la contratación regionalizada y genera incertidumbre en la adecuada inversión de los recursos. | Fortalecer la proyección de los estudios previos para los procesos de contratación de obra publica; teniendo en cuenta prioridades presentadas por administradores de aeropuerto o área a intervenir. | Mediante reuniones gerenciales a realizar con los administradores de aeropuerto y las áreas técnicas se aprobaran las actividades a desarrollar en contratos de obra publica. | Muestra semestral de Actas de comité con aprobación de obras a realizar, incluyendo ítems y cantidades. | 2 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Se observó acta video conferencia realizada con los adminsitradores y lideres de proceso, donde se hace referencia a la forma como se realizarán las rocerias en los aeropuertos. a las prioridades presentadas por los administradores y áreas a intervenir, se analizan las obras civiles a realizar así como las necesidades de los aeropuertos.
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H31:038-12 Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000230 OK 2010 (F)(D) contrato de obra No. 10000230 OK ...mejoramiento y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria del apto Cartago, se canceló durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de $50,7millones, debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas con el aval de la interventoría, ...fue mayor a la realmente eje | Por falta de control y seguimiento de la interventoría y de supervisión de la Aeronáutica Civil. | Fortalecer la supervisión e interventoría de contratos con un seguimiento efectivo por parte del supervisor / interventor | Expedición de circular para instruir a los supervisores / interventores, ordenadores del gasto y áreas ejecutoras sobre la necesidad de realizar el seguimiento y control del objeto contratado y la responsabilidad que conlleva el no ejercer dicha labor de manera adecuada y puntual. | Circular | 1 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Con Circulares del 26/07/2011 y 18/01/2017se instruye y se exige a los supervisores e interventores dar aplicacion a lo dispuesto en la Res. 589 de 2007 y Decreto 1474 de 2011 que regulan los mecanismos de control sobre los contratos que manejen anticipo, la necesidad de efectuar el analisis de los movimientos financieros sobre los documentos que acreditan los movimientos y desembolsos
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H31:038-12 Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000230 OK 2010 (F)(D) contrato de obra No. 10000230 OK ...mejoramiento y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria del apto Cartago, se canceló durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de $50,7millones, debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas con el aval de la interventoría, ...fue mayor a la realmente eje | Por falta de control y seguimiento de la interventoría y de supervisión de la Aeronáutica Civil. | 1.Optimizar los controles en la revision de las actas las cuales se deben acompañar con las preactas revisada y avalada por interventoria. 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de actas y soportes de las cantidades recibidas de los diferentes ítems de obra. Entrega de preactas acordes con el acta tramitada. 2.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones | 1.Muestreo de actas parciales acompañada de las preactas con la respectiva lista de chequeo(1) 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 3.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1) | 3 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores, avance 50%. Seguimiento 29 de diciembre de 2016: Se evidencian dos preactas acompañadas de sus rectivas actas de los proyectos de Palonegro y Leticia avance 90% (Pendiente listas de chequeo de las respectivas actas y ) se evidencia circular 071 avance 90%. Se anexa Resolución de responsabilidad fiscal No.02155 CGR.
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H35:038-12 Obras Complementarias en Márgenes Pista 35 Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga – (F)(D). La Entidad no ha reconocido ni declarado el siniestro de las obras y actividades que presentan fallas y colapsaron,.., que corresponden a la Orden de Trabajo No. 11000025-OT , por valor de $29,9 millones, que a juicio de la CGR constituye un presunto detrimento patrimonial ... | Fallas en diseños y métodos constructivos utilizados. | Detectado un presunto incumplimiento por parte del contratista, realizar de manera oportuna la gestión a que haya lugar en materia de procesos sancionatorios y efectividad de garantías, para lograr la correcta ejecución de los contratos por incumplimiento parcial (multas) o para declaratoria de incumplimiento total del contrato, caducidad y/o efectividad de la cláusula penal. | Inicio del proceso sancionatorio para declaratoria del posible incumplimiento, imposición de sanciones al contratista y posterior efectividad de las garantías. | Procesos sancionatorios y efectividad de garantías | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | La entidad adelanto el proceso sancionatorio, se anexan documentos soporte. Igualmente la compañía de seguro mediante comunicado del 27/03/2013 objeta totalmente la reclamación de la entidad por tratarse de un evento natural no imputable al contratista y esta excluidos de la cobertura de poliza. (se anexan documentos soportes)
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H35:038-12 Obras Complementarias en Márgenes Pista 35 Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga – (F)(D). La Entidad no ha reconocido ni declarado el siniestro de las obras y actividades que presentan fallas y colapsaron,.., que corresponden a la Orden de Trabajo No. 11000025-OT , por valor de $29,9 millones, que a juicio de la CGR constituye un presunto detrimento patrimonial ... | Fallas en diseños y métodos constructivos utilizados. | Detectado un presunto incumplimiento por parte del contratista, realizar de manera oportuna la gestión a que haya lugar en materia de procesos sancionatorios y efectividad de garantías, para lograr la correcta ejecución de los contratos por incumplimiento parcial (multas) o para declaratoria de incumplimiento total del contrato, caducidad y/o efectividad de la cláusula penal. | Inicio del proceso sancionatorio para declaratoria del posible incumplimiento, imposición de sanciones al contratista y posterior efectividad de las garantías. | Procesos sancionatorios y efectividad de garantías | 1 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | La entidad adelanto el proceso sancionatorio, se anexan documentos soporte. Igualmente la compañía de seguro mediante comunicado del 27/03/2013 objeta totalmente la reclamación de la entidad por tratarse de un evento natural no imputable al contratista y esta excluidos de la cobertura de poliza. (se anexan documentos soportes)
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H36:038-12 Contrato No. 10000050-OK-2010, obras inservibles de la pista del Aeropuerto de Nuquí-Chocó. (F)(D). Mediante inspección a la Pista del aeropuerto Reyes Murillo, se pudo constatar que hubo fallas en la ejecución de las obras de ampliación y pavimentación de la pista, dado que ésta presenta deficiencias constructivas consistentes | Fallas en la Interventoría y un procedimiento constructivo deficiente. | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Crear una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato en ejecucion, asignando las responsabilidades y funciones respectivas. | 1.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/ | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se evidencia y anexa circular 071 avance 100%.
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H37:038-12 Geomalla para Mantenimiento de Pista- Aeropuerto El Alcaraván (F)(D) Se instalaron 500 m de geomalla que no eran necesarios para el mantenimiento de la pista del Aeropuerto Yopal, como se evidencia en el concepto técnico emitido por la interventoría , situación que demuestra que los estudios y diseños previos no fueron lo suficientemente idóneos... | Situación que demuestra que los estudios y diseños previos no fueron lo suficientemente idóneos como para establecer la necesidad real de la instalación de la Geomalla. | 1 Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica lo que permite obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños aprobados por las diferentes areas tecnicas de la entidad 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario | 1.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. 2.Crear circular suscrita por el SSO estructurando la conformacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato, asignando las responsabilidades y funciones | 1- Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) 2. Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO (1) 3. Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo. | 3 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños se evidencia circular 071.
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H38:038-12 Liquidación del contrato No. 11000243-OH – Aeropuerto de Yopal (F)(D). La Entidad acepto la amortización del anticipo por valor de $23,4 millones, con obras que no cumplen las especificaciones técnicas exigidas, c...lo que podría generar un presunto detrimento patrimonial en dicha cuantía. | Obras que no cumplen las especificaciones técnicas exigidas. | Instruir a los supervisores / interventores sobre la necesidad de exigir a los contratistas el cumplimiento del objeto contractual con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad. | Presentación de informe por parte del supervisor/interventor sobre la correcta ejecución del objeto contratado, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación. Expedición de circular para instruir a los supervisores e interventores sobre la obligación de realizar la verificación y control del objeto contratado conforme a las especificaciones técnicas. | Informes(3) Circular(1) | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Con Circulares del 26/07/2011 y 18/01/2017 se instruye y se exige a los supervisores e interventores dar aplicacion a lo dispuesto en la Res. 589 de 2007 y Decreto 1474 de 2011 que regulan los mecanismos de control sobre los contratos que manejen anticipo, la necesidad de efectuar el analisis de los movimientos financieros sobre los documentos que acreditan los movimientos y desembolsos
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H39:038-12 Falta de cobro de garantías del contrato No. 11000500-OC – Aeropuerto de Yopal – (F)(D). La Entidad no ha recuperado $8,4 millones que debe devolver el contratista como excedente del anticipo entregado por no haber adelantado las acciones pertinentes que conduzcan a hacer efectivas las garantías,.... | No haber adelantado las acciones pertinentes que conduzcan a hacer efectiva las garantías. | Detectado un incumplimiento por parte del contratista, realizar de manera oportuna la gestión a que haya lugar (proceso sancionatorio, efectividad de garantías) para recuperar los recursos que haya generado la indebida ejecución de los contratos. | Inicio del proceso sancionatorio para declaratoria del posible incumplimiento, imposición de sanciones al contratista y posterior efectividad de las garantías. | Procesos sancionatorios y efectividad de garantías | 1 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Mediante resolución 0002 del 11/01/2012 la Entidad declaro el incumplimiento del contrato (Caducidad) y con resolución 0003 del 11/01/2012 dejo en firme el dictamen del recurso interpuesto y se liquido el contrato (se anexan documentos soportes)
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H39:038-12 Falta de cobro de garantías del contrato No. 11000500-OC – Aeropuerto de Yopal – (F)(D). La Entidad no ha recuperado $8,4 millones que debe devolver el contratista como excedente del anticipo entregado por no haber adelantado las acciones pertinentes que conduzcan a hacer efectivas las garantías,.... | No haber adelantado las acciones pertinentes que conduzcan a hacer efectiva las garantías. | Detectado un incumplimiento por parte del contratista, realizar de manera oportuna la gestión a que haya lugar (proceso sancionatorio, efectividad de garantías) para recuperar los recursos que haya generado la indebida ejecución de los contratos. | Inicio del proceso sancionatoria para declaratoria del posible incumplimiento y posterior efectividad de las garantías. | Procesos sancionatorios y efectividad de garantías | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Mediante resolución 0002 del 11/01/2012 la Entidad declaro el incumplimiento del contrato (Caducidad) y con resolución 0003 del 11/01/2012 dejo en firme el dictamen del recurso interpuesto y se liquido el contrato (se anexan documentos soportes)
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H41:038-12 Mantenimiento de la Pista - Aeropuerto El Alcaraván de Yopal . (A). La carpeta asfáltica para el mantenimiento de la pista se instaló sin nivelar las pendientes, lo que conllevó a calcar la pista con las deformaciones existentes , esto genera encharcamientos de agua lluvia , que ponen en riesgo los recursos invertidos y afecta la calidad del servicio... | La planeación de esta actividad no conto con los análisis previos que condujeran a la mejor disposición de los recursos, ocasionando una toma de decisiones anti técnica. | 1.Optimizar los mecanismos de control en la revision de los proyectos teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, plazo estimado de ejecucion para la estimación del presupuesto oficial y cotizaciones de las diferentes actividades. 2.Crear un comité técnico de evaluacion de proyectos a traves de la SSO para la respectiva revision integral de los mismos. | 1.Incluir dentro de los procedimientos lista de chequeo para la verificacion y aval de los diferentes proyectos. 2.Elaborar y formalizar mediante circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos. | 1.Muestra lista de chequeo trimestral avaladas por los responsables(1) 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO | 2 | 2016-07-30 | 2016-12-15 | 19.7143 | 90% | Se evidencia 7 listas de chequeo pre contractuales de los proyectos referentes a los aeropuertos el Eden, Buenaventura, Ipiales, Otú, Popayan y Nicel central y CGAC porcentaje de avance del 90%.
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H43:038-12 Mantenimiento Cuartel de Bomberos Aeropuerto El Alcaraván – Yopal (A) .... Se entregaron al contratista tardíamente los diseños de las obras a ejecutar, No se adelantó oportunamente por parte de la Aeronáutica el permiso para la tala de unos árboles ubicados en la zona de localización de las obras, Se ejecutaron las obras pero quedaron inconclusas | Lo anterior debido a deficiencias en la planeación y determinación de las necesidades reales de obra ejecutar. | Realizar los estudios previos de procesos de contratación en forma debida, estableciendo con claridad las especificaciones técnicas y efectuando un estudio serio las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato, implementando diseños previos y sólidos que permitan su realización en el plazo estimado. | Expedición de circular para instruir a llas áreas ejecutoras y profesionales a cargo de los proyectos sobre la necesidad de realizar una buena planeación de los mismos con estudios previos en los que se plantee con claridad la forma de atender la necesidad existente, evaluando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato | Circular | 1 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | El Sistema Gestion de Calidad establecio un modelo y formato estandar para el desarrollo de los estudios Previos como guía para todos los procesos contractuales, con enfasis en las especificaciones tecnicas, estudios de mercado, diseños previos etc. (SGC proceso GCON- 1.0-12-017 , GCON -1.0-12-018, GCON-1.0-12-002 y GCON-1.0-12-030).-anexo Circular Estudios y Documentos Previos- Formato)
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H44:038-12 Deficiencias de planeación y diseños en contrato Aeropuerto de Yopal(A) No existió una adecuada planeación ni se contó con claridad en las características técnicas para llevar a cabo el contrato 11000907-OC , así lo demuestra la confrontación de información hecha por esta auditoría sobre los documentos puestos a disposición por la Supervisora del contrato | No existió una adecuada planeación ni se contó con claridad en las características técnicas para llevar a cabo el contrato. | Realizar los estudios previos de procesos de contratación en forma debida, estableciendo con claridad las especificaciones técnicas y efectuando un estudio serio las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato, implementando diseños previos y sólidos que permitan su realización en el plazo estimado. | Expedición de circular para instruir a llas áreas ejecutoras y profesionales a cargo de los proyectos sobre la necesidad de realizar una buena planeación de los mismos con estudios previos en los que se plantee con claridad la forma de atender la necesidad existente, evaluando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato | Circular | 1 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | El Sistema Gestion de Calidad establecio un modelo y formato estandar para el desarrollo de los estudios Previos como guía para todos los procesos contractuales, con enfasis en las especificaciones tecnicas, estudios de mercado, diseños previos etc. (SGC proceso GCON- 1.0-12-017 , GCON -1.0-12-018, GCON-1.0-12-002 y GCON-1.0-12-030).-anexo Circular Estudios y Documentos Previos- Formato)
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H44:038-12 Deficiencias de planeación y diseños en contrato Aeropuerto de Yopal(A) No existió una adecuada planeación ni se contó con claridad en las características técnicas para llevar a cabo el contrato 11000907-OC , así lo demuestra la confrontación de información hecha por esta auditoría sobre los documentos puestos a disposición por la Supervisora del contrato | No existió una adecuada planeación ni se contó con claridad en las características técnicas para llevar a cabo el contrato. | Realizar los estudios previos de procesos de contratación en forma debida, estableciendo con claridad las especificaciones técnicas y efectuando un estudio serio las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato, implementando diseños previos y sólidos que permitan su realización en el plazo estimado. | Expedición de circular para instruir a llas áreas ejecutoras y profesionales a cargo de los proyectos sobre la necesidad de realizar una buena planeación de los mismos con estudios previos en los que se plantee con claridad la forma de atender la necesidad existente, evaluando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato | Circular | 1 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | El Sistema Gestion de Calidad establecio un modelo y formato estandar para el desarrollo de los estudios Previos como guía para todos los procesos contractuales, con enfasis en las especificaciones tecnicas, estudios de mercado, diseños previos etc. (SGC proceso GCON- 1.0-12-017 , GCON -1.0-12-018, GCON-1.0-12-002 y GCON-1.0-12-030).-anexo Circular Estudios y Documentos Previos- Formato)
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H46:038-12 Geomalla para pavimentación de la Pista Aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja.(D) Existieron fallas en los estudios y diseños previos para la pavimentación de la pista del Aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja , pues se evidenció que no se instaló la geomalla como se había previsto inicialmente . | Fallas en los estudios y diseños previos | 1 Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica lo que permite obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños aprobados por las diferentes areas tecnicas de la entidad 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario | 1.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. 2.Crear circular suscrita por el SSO estructurando la conformacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato, asignando las responsabilidades y funciones | 1- Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) 2. Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO (1) 3. Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo. | 3 | 2016-07-30 | 2016-12-15 | 19.7143 | 75% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores, avance 50%. Seguimiento 29 de diciembre de 2016:Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños se evidencia circular 071 avance 100%.
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H47:038-12 Deficiente Planeación y programación presupuestal Aeropuerto de Barrancabermeja (A) deficiente instrumentos de planeación para la definición de las necesidades que dan origen a la disponibilidad presupuestal, como se evidenció en el Aeropuerto Barrancabermeja donde se ejecutaron los contratos 11000012-OT y 11000160-OH de 2011, por $44,8 y $66,7 millones en la vigencia 2011 | Deficiente instrumentos de planeación para la definición de las necesidades que dan origen a la disponibilidad presupuestal | Realizar los estudios previos de procesos de contratación en forma debida, estableciendo con claridad las especificaciones técnicas y efectuando un estudio serio las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato, implementando diseños previos y sólidos que permitan su realización en el plazo estimado. | Expedición de circular para instruir a llas áreas ejecutoras y profesionales a cargo de los proyectos sobre la necesidad de realizar una buena planeación de los mismos con estudios previos en los que se plantee con claridad la forma de atender la necesidad existente, evaluando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato | Circular | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | El Sistema Gestion de Calidad establecio un modelo y formato estandar para el desarrollo de los estudios Previos como guía para todos los procesos contractuales, con enfasis en las especificaciones tecnicas, estudios de mercado, diseños previos etc. (SGC proceso GCON- 1.0-12-017 , GCON -1.0-12-018, GCON-1.0-12-002 y GCON-1.0-12-030).-anexo Circular Estudios y Documentos Previos- Formato)
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H48:038-12Deficiencias en ejecución de las obras ejecutadas en el mantenimiento de la pista de Palo Negro Bucaramanga (A) Se observaron situaciones que reflejan algunas deficiencias en el proceso constructivo y debilidades en las funciones de interventoría y supervisión al contrato 11000210-OK... | Se observaron situaciones que reflejan algunas deficiencias en el proceso constructivo y debilidades en las funciones de interventoría y supervisión. | Obtener la calidad esperada en la obra | Efectuar los correctivos técnicos en el contrato 11000210 OK | 1.Informe final de interventoría 2. Socialización de la circular 071 de 2016. | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100% | Se anexa informe definitivo de la Interventoría.
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H50:038-12 Deficiencias en el mantenimiento del cielo falso - Orden de Trabajo No. 11000034-OT- administrativo. Por falencia durante la fase de instalación, varias de las láminas de icopor del cielo falso en el terminal de pasajeros se han removido de su lugar, y consecuentemente se perdería la inversión en esta labor de mantenimiento. | Por falencia durante la fase de instalación. | Fortalecer la supervisión e interventoría de contratos con un seguimiento efectivo por parte del supervisor / interventor | Expedición de circular para instruir a los supervisores / interventores, ordenadores del gasto y áreas ejecutoras sobre la necesidad de realizar el seguimiento y control del objeto contratado y la responsabilidad que conlleva el no ejercer dicha labor de manera adecuada y puntual. | Circular | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Con Circulares del 26/07/2011 y 18/01/2017 se instruye y se exige a los supervisores e interventores dar aplicacion a lo dispuesto en la Res. 589 de 2007 y Decreto 1474 de 2011 que regulan los mecanismos de control sobre los contratos que manejen anticipo, la necesidad de efectuar el analisis de los movimientos financieros sobre los documentos que acreditan los movimientos y desembolsos
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H52:038-12 Deficiencia en la impermeabilización de la cubierta (A)Aun cuando la Torre de Control todavía no se ha puesto al servicio, se pudo evidenciar que hay acceso de agua lluvia al interior de la edificación, y consecuentemente se empieza a notar trazas de oxidación en varios elementos metálicos, con lo cual pueden llegar a dañarse estos u otros elementos. | Lo anterior denota fallas constructivas en la instalación del manto edil, material con el que se impermeabiliza la edificación y fallas en el seguimiento y control por parte de la interventoría. | 1.Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de las garantias. | 1.Realizar visitas de seguimiento y verificación de las condiciones posteriores a la entrega de las obras. | 1.Muestra semestral informe ó acta de visitas de verificacion | 4 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | 20% | Seguimiento 29 de diciembre de 2016: No se remitio información.
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H52:038-12 Deficiencia en la impermeabilización de la cubierta (A)Aun cuando la Torre de Control todavía no se ha puesto al servicio, se pudo evidenciar que hay acceso de agua lluvia al interior de la edificación, y consecuentemente se empieza a notar trazas de oxidación en varios elementos metálicos, con lo cual pueden llegar a dañarse estos u otros elementos. | Lo anterior denota fallas constructivas en la instalación del manto edil, material con el que se impermeabiliza la edificación y fallas en el seguimiento y control por parte de la interventoría. | 1.Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de las garantias. | 1.Realizar visitas de seguimiento y verificación de las condiciones posteriores a la entrega de las obras. | 1.Muestra semestral informe ó acta de visitas de verificacion | 4 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | 20% | Seguimiento 29 de diciembre de 2016: No se remitio información.
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H54:038-12 Análisis de Precios Unitarios APU 10000133-OK, 11000240 -OJ, 11000211-OH, 10000052-OJ y 11000208-OH - (A) Los Análisis de Precios Unitarios APU elaborados por la entidad para obtener el presupuesto oficial de las obras de los proyectos contratados, presentan deficiencias por cuanto los rendimientos no son consistentes entre sí (equipos vs mano de obra) | Presupuesto oficial de las obras de los proyectos contratados, presentan deficiencias por cuanto los rendimientos no son consistentes entre sí, lo que genera inconsistencias en los valores unitarios del presupuesto. | 1. Fortalecer la etapa de maduración del proyecto para la planeación, planificación técnica y obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños aprobados. 2.Optimizar los mecanismos de control en la revision de los proyectos teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, plazo estimado de ejecucion del presupuesto y cotizaciones de las diferentes actividades. | 1. Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad.. 1.Incluir dentro de los procedimientos lista de chequeo para la verificacion y aval de los diferentes proyectos. 2.Elaborar y formalizar mediante circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos. | 1- Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO | 3 | 2016-07-30 | 2016-12-15 | 19.7143 | 90% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños y circular 070 publicada pendiente acta 90%.
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H55:038-12Deterioros prematuros en la pista de Guaymaral (A) La CGR evidenció deterioros prematuros en cinco sectores puntalmente en la carpeta asfáltica construida mediante el contrato 10000052-OJ de 2010 , terminado el 6 de marzo de 2011, sin que la Aerocivil haya realizado algún requerimiento al contratista y/o declarar el siniestro para hacer efectiva la póliza de estabilidad de | Sin que la Aerocivil haya realizado algún requerimiento al contratista y/o declarar el siniestro para hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra. | Ejecutar el procedimiento de garantía por estabilidad de obra | Verificar mediante visita que los contratistas de obra e interventoría atiendan los requerimientos de estabilidad de la obra o de lo contrario aplicar la respectiva póliza | informe de visita | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR.
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FIS-DIS | H57:038-12 Disposición Indebida de recursos para ejecutar obras de recuperación en terraplenes colapsados. Disciplinario (F)(D). La Entidad no ejerció supervisión y vigilancia efectivas sobre el cumplimiento del convenio, pues este define que los recursos deben dirigirse a los nuevos terraplenes (8 y 10) y a las obras complementarias y necesarias.. | La Entidad no ejerció supervisión y vigilancia efectivas sobre el cumplimiento del convenio. | Fortalecimiento de la supervisión de convenios deslindando las responsabilidades de cada Ente. | Establecer en la minuta del convenio las responsabilidades y los alcances de la supervisión por parte de cada Entidad y no generalizarla. | minuta de convenios | 1 | 2012/11/01 | 2013/06/30 | 34.4286 | 100% | Se anexan tres convenios interadministrativos, Pereira, ISA y Puerto Inirida
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H59:038-12 Inadecuada estructuración del proyecto del Aeropuerto de Palestina(A) En la estructuración del proyecto de construcción del aeropuerto de Palestina hubo fallas en el proceso de planeación, la ubicación y orientación de la pista obedeció más a una apreciación visual subjetiva y a unas condiciones geomorfológicas que a estudios técnicos de rigurosidad sup | Falta de confiabilidad en los diseños, en el terreno, estabilidad de las obras adelantadas, el material y la maquinaria utilizadas. | Fortalecer las etapas precontractual y contractual de los proyectos. | Revisión, seguimiento y control a los proyectos y contratos de estudios y diseños según Circular 070 y 071de 2016. | Actas de comité circular 070 Actas asignación de Apoyo a la supervisión Circular 071. | 3 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-084-12 DEL 11 DE JULIO DE 2017.
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H60:038-12 Incumplimiento en la puesta en servicio del proyecto. (A) A la fecha el avance total del proyecto no alcanza el 20%, el objetivo del proyecto no se cumplió y no ha generado ningún impacto socioeconómico. Resultado de la insuficiencia y debilidades de los estudios técnicos y financieros. | Como consecuencia de las fallas y debilidades en la planeación tanto en la parte técnica, financiera y de programación. | 1. Fortalecer la etapa de maduración del proyecto para la planeación, planificación técnica y obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños aprobados. 2.Optimizar los mecanismos de control en la revision de los proyectos teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, plazo estimado de ejecucion del presupuesto y cotizaciones de las diferentes actividades. | 1. Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad.. 1.Incluir dentro de los procedimientos lista de chequeo para la verificacion y aval de los diferentes proyectos. 2.Elaborar y formalizar mediante circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos. | 1- Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO | 2 | 2016-07-30 | 2016-12-30 | 21.8571 | 90% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños y circular 070 publicada pendiente acta 90%.
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H63:038-12 Supervisión contratos CEA (A) En la evaluación de los contratos seleccionados, suscritos por Centro de Estudio de Ciencias Aeronáuticas – CEA en el 2010 y 2011, se evidencian debilidades en la supervisión en algunos de los mismos | Debilidades en la supervisión en algunos de los contratos | Los supervisores verificarán que los contratos cuenten con las planillas de pago de seguridad social y que esten tramitadas de acuerdo con la liquidación del ingreso base de cotización. | Revisión mensual de la planilla única de pagos de acuerdo con el Ingreso base de cotización donde se verifica: El nombre del contratista, el mes correspondiente al pago de la cuenta, el porcentaje de pago de aporte a salud, pensión, ARL y el número de la planilla. | Las planillas de Liquidacion y el soporte de pago | 18 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 26.1429 | 100% | En auditoria fueron revisados varios informes en contratos de docentes y se esta cumpliendo con accion de mejora, Se anexan informes.
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H63:038-12 Supervisión contratos CEA (A) En la evaluación de los contratos seleccionados, suscritos por Centro de Estudio de Ciencias Aeronáuticas – CEA en el 2010 y 2011, se evidencian debilidades en la supervisión en algunos de los mismos | Debilidades en la supervisión en algunos de los contratos | Los supervisores en sus informes relacionarán de manera detallada las actividades contratadas y las ejecutadas por los contratistas con su respectiva planeaciòn y cronograma. | Elaboración del informe de seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas. | Informes del formato de actividades | 18 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 26.1429 | 100% | En auditoria fueron revisados varios informes en contratos de docentes y se esta cumpliendo con accion de mejora. Se anexan informes.
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H64:038-12 Requisitos y formalidades contractuales (A) En la carpeta contentiva de la Orden de Servicio 10000370-OC de 11 de junio de 2010, por $30.5 millones, no se evidencia los certificados de antecedentes fiscales y disciplinarios ni los estudios efectuados por el contratista para ser docente; así mismo, en la Orden 1000021 por $26 millones, no se evidencian antecedentes disciplina | No tiene un procedimiento adecuado que le permita comprobar y hacer seguimiento de los requisitos necesarios para un proceso contractual de esta naturaleza. | Verificar en la etapa precontractual - estudios evaluativos -, los documentos del oferente del servicio a contratar, de tal manera que cumpla con los requisitos de ley y experiencia conforme a la naturaleza del contrato. | Realización de estudios evaluativos de la oferta presentada, verificando el cumplimiento de los requisitos de ley y experiencia conforme a la naturaleza del contrato. | Estudios evaluativos de la oferta | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Se anexan estudios evaluativos del contrato 100000370 OC y el No. de orden 1000021 no existen estudios evaluativos por tratarse de una Contratacion Directa (anexo), en la cual certifica la idoneidad y experiencia por parte del Director General.
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H65:038-12 Organización de la información contractual (A) La información que reposa en algunas carpetas relacionadas con la contratación no refleja la realidad de los hechos; toda vez que se evidenciaron debilidades en su archivo lo cual no permite hacer un seguimiento a la trazabilidad información, estas deficiencia tienen que ver principalmente con:... | Falta de mecanismos de control y supervisión documental, lo cual eventualmente puede conllevar a poner en riesgo algunos documentos contractuales. | Realizar el correcto archivo de los documentos en los expedientes de los contratos, de manera completa y en orden cronológico conforme se producen. | Expedir circular estableciendo la responsabilidad de los servidores públicos en el correcto archivo de documentos relacionados con los contratos, en su etapa precontractual y contractual; así como la oblicgación de los supervisores de remitir oportunamente los documentos que genera la ejecución hasta su liquidación en la etapa postcontractual. Depuración y reorganización del archivo | Circular Archivo físico y digital de contratos | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | En los servidores de la Entidad se lleva el manejo documental del proceso de contratación en sus diferentes etapas lo anterior se evidencia (modulos : precontractual \\ BOG7 (T) terminos de referencia,\\ BOG7(Z) propuestas digitalizadas y \\BOG7 (S) contratos. Igualmente en el SECOP se publican los actos administrativos concernientes al proceso de contratación. Se anexa circular.
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H67:038-12 Deficiencias en los mecanismos de Información (A) La Entidad no aplica la norma general de archivo, lo que afecta la integralidad de los documentos de los diferentes contratos, desconociendo los principios del archivo de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la Administración en el servicio al ciud | No se aplica la norma general de archivo, lo que afecta la integralidad de los documentos de los diferentes contratos. | Realizar el correcto archivo de los documentos en los expedientes de los contratos, de manera completa y en orden cronológico conforme se producen. | Expedir circular estableciendo la responsabilidad de los servidores públicos en el correcto archivo de documentos relacionados con los contratos, en su etapa precontractual y contractual; así como la oblicgación de los supervisores de remitir oportunamente los documentos que genera la ejecución hasta su liquidación en la etapa postcontractual. Depuración y reorganización del archivo | Circular Archivo físico y digital de contratos | 3 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | En los servidores de la Entidad se lleva el manejo documental del proceso de contratación en sus diferentes etapas lo anterior se evidencia (modulos : precontractual \\ BOG7 (T) terminos de referencia,\\ BOG7(Z) propuestas digitalizadas y \\BOG7 (S) contratos. Igualmente en el SECOP se publican los actos administrativos concernientes al proceso de contratación. Se anexa circular.
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H68:038-12 Legalización y Seguimiento a Convenios PNUD (D). La Entidad no conoce que productos y/o servicios faltan por legalizar adquiridos en el marco de los convenios Nos. Col.01/042 y Col.093/018, situación que se evidenció en diciembre de 2011 al legalizar la totalidad el anticipo entregado por $12.016 millones sin tener en cuenta que hacía falta incorporar otros valores... | La Entidad no conoce que productos y/o servicios faltan por legalizar adquiridos en el marco de los convenios | Se solicita ampliación de plazo hasta el 30 de marzo del 2016, por cuanto la información llego en ingles para la liquidación se requiera traducción. | Se realizara una liquidación global de los dos convenios revisando las actividades derivadas de los contratos que se desprenden. | Acta de liquidación | 1 | 2015-06-01 | 2016-03-30 | 43.2857 | 40% | De acuerdo con el oficio 1050-2016002682 de 10/02/16, de la OAJ la DA procedió a la revisión de los documentos encontrando; documentos en inglés e información incompleta A- Los contratos hoy no podrían ser liquidados, porque se ha perdido la competencia para ello (Artí 11 Ley 1150/07, Artí 164 Ley 1437/11 B- Por lo anterior, deberá seguirse la instrucción impartida en el oficio referido
78 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H69:038-12 Situaciones irregulares de inmuebles (A) En el proceso de adquisición de predios se evidenció que la entidad, no realizo un estudio técnico de factibilidad que le permitiera realizar la adquisición de terrenos, para determinar si estos son adecuados con la necesidad planteada. | En el proceso de adquisición de predios se evidencio que la entidad, no realizo un estudio técnico de factibilidad que le permita realizar la adquisición de terrenos, para determinar si estos son adecuados con la necesidad planteada. | Requerir al GPM, para que antes de la aprobación del Plan Maestro, realicen análisis de gestión inmobiliaria e infraestructura a fin de evaluar aspectos topográficos, catastrales, urbanos, de ordenamiento territorial, geosociales y económicos de los predios y obras a intervenir. | Revisión y ajuste procedimiento para compra de terrenos | Procedimiento actualizado | 1 | 2012-11-01 | 2012-11-20 | 2.7143 | 100% | Se adjunta procedimiento saneamiento de situaciones irregulares GBIE 1.0-06-18 Se adjunta procedimiento Adquisición de terrenos GCON-2.0 -06-01 Se adjunta procedimiento Estudio de Titulación GBIE 1.0-06-17
79 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H69:038-12 Situaciones irregulares de inmuebles (A) En el proceso de adquisición de predios se evidenció que la entidad, no realizo un estudio técnico de factibilidad que le permitiera realizar la adquisición de terrenos, para determinar si estos son adecuados con la necesidad planteada. | En el proceso de adquisición de predios se evidencio que la entidad, no realizo un estudio técnico de factibilidad que le permita realizar la adquisición de terrenos, para determinar si estos son adecuados con la necesidad planteada. | Requerir al GPM, para que antes de la aprobación del Plan Maestro, realicen análisis de gestión inmobiliaria e infraestructura a fin de evaluar aspectos topográficos, catastrales, urbanos, de ordenamiento territorial, geosociales y económicos de los predios y obras a intervenir. | Remisión del procedimiento actualizado a la OAP para su aprobación | Oficio enviado y oficio de aprobación del procedimiento actualizado | 2 | 2012-11-23 | 2012-11-30 | 1 | 100% | Se adjunta procedimiento 3001.422-2013008612
80 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H69:038-12 Situaciones irregulares de inmuebles (A) En el proceso de adquisición de predios se evidenció que la entidad, no realizo un estudio técnico de factibilidad que le permitiera realizar la adquisición de terrenos, para determinar si estos son adecuados con la necesidad planteada. | En el proceso de adquisición de predios se evidencio que la entidad, no realizo un estudio técnico de factibilidad que le permita realizar la adquisición de terrenos, para determinar si estos son adecuados con la necesidad planteada. | Requerir al GPM, para que antes de la aprobación del Plan Maestro, realicen análisis de gestión inmobiliaria e infraestructura a fin de evaluar aspectos topográficos, catastrales, urbanos, de ordenamiento territorial, geosociales y económicos de los predios y obras a intervenir. | Registro y parametrización en SUIFP , SIIF, JDE de los proyectos que cumplen los requisitos requeridos por Planes de Maestros y áreas técnicas | Presentación de los Reporte SUIFP Reporte SIIF Reporte JDE | 3 | 2012-12-15 | 2013-06-30 | 28.1429 | 100% | Se adjunta reportes de parametrización en sistemas de aplicación
81 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | IND-PREL | H70:038-12 Predios de Montelíbano con ocupación de hecho. Indagación Preliminar. Los predios de Montelíbano aparentemente tienen una explotación y ocupación de hecho por parte de Cerromatoso aunque el 22 de julio de 1970 se suscribió contrato de adiciónala concesión de níquel de 1963 en el cual se otorga el uso de ese predio. En el año 1981 se elabora y suscribe un contrato ... | En la Carpeta del predio existente en la oficina de inmuebles de la entidad no reposan una nueva situación legal o formal que establezca la relación entre Aerocivil y Cerromatoso. | Adelantar con las áreas de la Entidad que tienen injerencia en el asunto, y la empresa Cerromatoso, la información sobre los costos ahorrados por parte de Aerocivil, e inversiones realizadas por Cerramotoso, para el logro del cruce de inversiones. | Citar a reunión a las áreas de la Entidad con injerencia en el asunto, y representantes de la empresa Cerromatoso, a fin de determinar entre las partes, la revelación y costos de las mejoras efectuadas. Y entrar a liquidar los contratos existentes a la fecha. | Actas de asistencia | 1 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se adjunta acta de octubre se adjunta acta de noviembre
82 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H71:038-12 Procedimiento sancionatorio por quejas sin decisión de fondo (A). La entidad durante las vigencias 2010, 2011 y a junio de 2012 recibió alrededor de 18.000 quejas de los usuarios del transporte aéreo, en relación con las infracciones referentes a las actividades aéreas comerciales, tales como las normas sobre tarifas del transporte aéreo, rutas, operadores, itinerarios.. | Aunque el procedimiento previsto en el RAC para el proceso sancionatorio no contempla plazo perentorio o indicativo, la entidad ha asumido el trámite como un proceso administrativo sancionatorio. | Dar tratamiento adecuado a las quejas de los usuarios del transporte, asegurando que las decisiones se tomen ajustadas a las normas y de manera oportuna. | Realizar un informe sobre el estado y avance de las quejas de los usuarios verificando la oportunidad en las investigaciones y en los fallos. | Informe trimestral de quejas decididas y sobre oportunidad de las mismas | 3 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Se presentan los tres informes trimestrales, con los siguientes avances: 1) A Dic. 31 se se evaluaron 5,979 quejas, avance 33,05%. 2) Durante el 1er trimestre del año 2013 se evacuaron 3,469 quejas adicionales. Avance del 19,18% Total de avance 77.68%, quedan pendientes 4038 3)Durante el 2° trimestre se evaluaron 4604 quejas es decir un avance del 25.45%
83 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H72:038-12 Falta de competencia para sancionar quejas (A). La distribución de infracciones según competencias está debidamente repartida en la parte séptima del RAC, específicamente a las oficinas de Transporte Aéreo, La Oficina de Control y Seguridad Aérea, La Dirección de Operaciones Aéreas, Los administradores o Gerentes de aeropuertos o el Director Aeronáutico de la Regional | De otra parte se observa que de las sanciones impuestas durante las mismas vigencias no hay un efectivo cobro. | Actualizar los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia en la parte séptima, específicamente en las competencias para sancionar | Solicitar al Grupo de Normas Aeronáuticas de la OTA actualizar el numeral 7.1.7.3 de los RAC, realizando seguimiento al avance en la modificación propuesta. | Parte séptima actualizada en cuanto a las competencias para sancionar | 1 | 2012-10-18 | 2012-12-31 | 10.5714 | 100% | El RAC 13 fue adoptado mediante Resolución N° 01209 del 25 de Mayo de 2015; Publicada en el Diario Oficial Número 49.541 del 12 de Junio de 2015 que renumeró y modificó unas Secciones de la norma RAC 7 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia –RAC.
84 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H73:038-12 Incoherencia de Registros.(D) Los principios generales de la contratación estatal en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, estipulan que “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. | Situación generada por debilidades de los mecanismos de control en el área de contratación colocando en riesgo el proceso contractual. | Realizar el correcto archivo de los documentos en los expedientes de los contratos, de manera completa y en orden cronológico conforme se producen. | Expedir circular estableciendo la responsabilidad de los servidores públicos en el correcto archivo de documentos relacionados con los contratos, en su etapa precontractual y contractual; así como la oblicgación de los supervisores de remitir oportunamente los documentos que genera la ejecución hasta su liquidación en la etapa postcontractual. Depuración y reorganización del archivo | Circular Archivo físico y digital de contratos | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | En los servidores de la Entidad se lleva el manejo documental del proceso de contratación en sus diferentes etapas lo anterior se evidencia (modulos : precontractual \\ BOG7 (T) terminos de referencia,\\ BOG7(Z) propuestas digitalizadas y \\BOG7 (S) contratos. Igualmente en el SECOP se publican los actos administrativos concernientes al proceso de contratación. Se anexa circular.
85 | FILA_85 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H73:038-12 Incoherencia de Registros.(D) Los principios generales de la contratación estatal en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, estipulan que “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. | Situación generada por debilidades de los mecanismos de control en el área de contratación colocando en riesgo el proceso contractual. | Realizar el correcto archivo de los documentos en los expedientes de los contratos, de manera completa y en orden cronológico conforme se producen. | Expedir circular estableciendo la responsabilidad de los servidores públicos en el correcto archivo de documentos relacionados con los contratos, en su etapa precontractual y contractual; así como la oblicgación de los supervisores de remitir oportunamente los documentos que genera la ejecución hasta su liquidación en la etapa postcontractual. Depuración y reorganización del archivo | Circular Archivo físico y digital de contratos | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | En los servidores de la Entidad se lleva el manejo documental del proceso de contratación en sus diferentes etapas lo anterior se evidencia (modulos : precontractual \\ BOG7 (T) terminos de referencia,\\ BOG7(Z) propuestas digitalizadas y \\BOG7 (S) contratos. Igualmente en el SECOP se publican los actos administrativos concernientes al proceso de contratación. Se anexa circular.
86 | FILA_86 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H74:038-12 Firma documentos (D) En la revisión efectuada en el contrato No. 10000762-OC se observó. La invitación al proceso no evidencia fecha de elaboración ni firma del Director Regional, situación que revela debilidades de seguimiento y control, afectando la autenticidad de los documentos, riesgos de reclamaciones por parte de los demás oferentes que participaron en el proceso... | Situación que revela debilidades de seguimiento y control, afectando la autenticidad de los documentos, riesgo de reclamaciones por parte de los demás oferentes que participaron en el proceso contractual. | Verificación por parte del ordenador del gasto y de las áreas ejecutoras de los documentos del proceso de contratación, con el fin de evitar inconsistencias de manera previa a la publicación del mismo. | Remisión por parte del Grupo de Procesos Precontractuales, al área ejecutora y al profesional a cargo del proyecto, de todos los documentos a publicar en el SECOP, debidamente diligenciados y firmados, con el fin de que se realice la verificación previa y se dé el aval a dicha publicación. | correo electrónico remisorio | 10 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | En la actualidad la totalidad de los documentos del proceso de contratación se encuentran firmados por el responsble de su expedición (Se anexan documentos firmados) y Circular SECOP.
87 | FILA_87 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H75:038-12 Certificación bancaria(A) En la tesorería de la entidad se tiene adoptado un mecanismo de control a través de una base de datos en la que están registradas las cuentas bancarias de los contratistas o proveedores las cuales deben estar vigentes. | Deficiencia presentada por debilidades de control y monitoreo situación que puede afectar la oportunidad de las actuaciones administrativas. | Especificar en los términos de referencia o invitación la presentación de la certificación bancaria vigente requisito indispensable para la elaboración del contrato. | certificación bancaria vigente. | Muestra mensual de listas de chequeo donde se identifique certificación bancaria vigente. | 5 | 2012-11-01 | 2013-03-30 | 21.2857 | 100% | Se evidencia items certificacion bancaria en lista de chequeo, y docuemento adjunto de certificaciones bancarias vigentes procesos 13000151 OC- 130000136 OC- 13000184 OR
88 | FILA_88 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H75:038-12 Certificación bancaria(A) En la tesorería de la entidad se tiene adoptado un mecanismo de control a través de una base de datos en la que están registradas las cuentas bancarias de los contratistas o proveedores las cuales deben estar vigentes. | Deficiencia presentada por debilidades de control y monitoreo situación que puede afectar la oportunidad de las actuaciones administrativas. | Verificar que cuentas bancarias se encuentre vigente en el sistema. | a través del proceso de cuentas por pagar se verificará en el sistema si la cuenta del proponente se encuentra vigente. | Muestra mensual de transferencias electrónicas efectivas, | 5 | 2012-11-01 | 2013-03-30 | 21.2857 | 100% | Se observó en el sistema JD las transferencias realizadas a las cuentas bancarias de los contratistas en los siguientes contratos 13000151 OC- 13000136 OC- 130000184 OR
89 | FILA_89 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H76:038-12 Evaluación jurídica y técnica (D) (…) En el contrato No. 11000131-OH, no se observaron las evaluaciones jurídica y técnica, revelando debilidades en los mecanismos de control de quienes intervinieron en el proceso contractual, con riesgo de contratar con una persona natural o jurídica sin que esté en capacidad de responder por el objeto contratado. | Revelando debilidades en los mecanismos de control de quienes intervinieron en el proceso contractual. | Verificar en la etapa precontractual que se realicen los estudios evaluativos de la propuesta presentada en el proceso de contratación, estableciendo los controles pertinentes para la observncia de este requisito. | Control para la verificación de la realización de estudios evaluativos de la oferta presentada. | Lista de chequeo y estudios evaluativos de la oferta | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | En los archivos del modulo precontractual en linea Identificado en \\BOG7 (T) Se pueden observar los Estudios evaluativos de los diferentes procesos. Atráves de este medio y fisico se verifican con garantia de seguridad y control de la informacion. (anexo Estudios Evaluativos)
90 | FILA_90 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H76:038-12 Evaluación jurídica y técnica (D) (…) En el contrato No. 11000131-OH, no se observaron las evaluaciones jurídica y técnica, revelando debilidades en los mecanismos de control de quienes intervinieron en el proceso contractual, con riesgo de contratar con una persona natural o jurídica sin que esté en capacidad de responder por el objeto contratado. | Revelando debilidades en los mecanismos de control de quienes intervinieron en el proceso contractual. | Verificar en la etapa precontractual que se realicen los estudios evaluativos de la propuesta presentada en el proceso de contratación, estableciendo los controles pertinentes para la observncia de este requisito. | Realización de estudios evaluativos de la oferta presentada, verificando el cumplimiento de los requisitos de ley y experiencia conforme a la naturaleza del contrato. | Estudios evaluativos de la oferta | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | En los archivos del modulo precontractual en linea Identificado en \\BOG7 (T) Se pueden observar los Estudios evaluativos de los diferentes procesos. Atráves de este medio y fisico se verifican con garantia de seguridad y control de la informacion. (anexo Estudios Evaluativos)
91 | FILA_91 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H77:038-12 Acta modificatoria (D) ...Se evidenció que en la ejecución del contrato 10000117 OH 2010.fue objeto de modificación en su ejecución, toda vez que el contratista propuso la técnica denominada Sand Blasting para el retiro de pintura vieja y oxido de la estructura metálica, sin embargo esta labor se realizó mediante pulidora mecánica y lijado manual... | Lo anterior por falta de planeación y control generando incertidumbre por el cambio de técnica y de presuntas modificaciones en el valor del contrato. | Instruir a los supervisores / interventores sobre la necesidad hacer un correcto seguimiento y control del objeto contratado, exigiéndo a los contratistas el cumplimiento del objeto contractual con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad. | Presentación de informe por parte del supervisor/interventor sobre la correcta ejecución del objeto contratado conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación Expedir circular para instruir a supervisores e interventores sobre la obligación de realizar la verificación y control del objeto contratado conforme a las especificaciones técnicas establecidas | Informes Circular | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Con Circulares del 26/07/2011 y 18/01/2017 se instruye y se exige a los supervisores e interventores dar aplicacion a lo dispuesto en la Res. 589 de 2007 y Decreto 1474 de 2011 que regulan los mecanismos de control sobre los contratos que manejen anticipo, la necesidad de efectuar el analisis de los movimientos financieros sobre los documentos que acreditan los movimientos y desembolsos
92 | FILA_92 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H79:038-12 Deficiencias en la ejecución de ítems en contrato de mantenimiento(F)(D) La Aeronáutica Civil Regional Meta, suscribió el contrato de obra 10000160-OH-2010 con el Consorcio Obras 10.000 cuyo objeto fue “Mantenimiento general de la torre de control del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio”, se evidenciaron 7 láminas de vidrio multilaminado dañado... | Las situaciones anteriores evidencian deficiencias en el proceso de planeación de la Entidad, ya que no se cuenta con las especificaciones técnicas debidamente soportadas. | Realizar los estudios previos de procesos de contratación en forma debida, estableciendo con claridad las especificaciones técnicas y efectuando un estudio serio las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato, implementando diseños previos y sólidos que permitan su realización en el plazo estimado. | Expedición de circular para instruir a llas áreas ejecutoras y profesionales a cargo de los proyectos sobre la necesidad de realizar una buena planeación de los mismos con estudios previos en los que se plantee con claridad la forma de atender la necesidad existente, evaluando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato | Circular | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | El Sistema Gestion de Calidad establecio un modelo y formato estandar para el desarrollo de los estudios Previos como guía para todos los procesos contractuales, con enfasis en las especificaciones tecnicas, estudios de mercado, diseños previos etc. (SGC proceso GCON- 1.0-12-017 , GCON -1.0-12-018, GCON-1.0-12-002 y GCON-1.0-12-030).-anexo Circular Estudios y Documentos Previos- Formato)
93 | FILA_93 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISDISPEN | H80:038-12 Incumplimiento del objeto contractual. (F)(D)(P) La Aeronáutica Civil Regional Meta, suscribió el contrato de obra 11000856-OC-2011 cuyo objeto fue “Contratar las obras de adecuación de locales en el nivel dos del terminal del Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio - Meta”, por $38.6 millones, en ejecución del cual se observó que el contratista después de recibir | La anterior situación evidencia deficiencias en los mecanismos de control interno de la entidad y debilidades en la labor de supervisión del contrato. | Se pactó el contrato con anticipo del 40% del valor total, e cual fue girado al contratos, quien una vez recibido, desapareció dejando abandonadas las obras contratadas. | Realizar contratos de obra pública sin anticipo. | Oficio instructivo para el personal que participa en el proceso de contratación | 1 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Se determinó por parte de la Dirección Regional que los pagos se efectuen a partir de los resultados de los contratos y por ende no se manejan anticipos.
94 | FILA_94 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISDISPEN | H80:038-12 Incumplimiento del objeto contractual. (F)(D)(P) La Aeronáutica Civil Regional Meta, suscribió el contrato de obra 11000856-OC-2011 cuyo objeto fue “Contratar las obras de adecuación de locales en el nivel dos del terminal del Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio - Meta”, por $38.6 millones, en ejecución del cual se observó que el contratista después de recibir | La anterior situación evidencia deficiencias en los mecanismos de control interno de la entidad y debilidades en la labor de supervisión del contrato. | Se pactó el contrato con anticipo del 40% del valor total, e cual fue girado al contratos, quien una vez recibido, desapareció dejando abandonadas las obras contratadas. | Los dineros de anticipo deberán ser manejados en cuenta corriente especifica a nombre del contratista y el supervisor | Oficio instructivo para el personal que participa en el proceso de contratación | 1 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Se determinó por parte de la Dirección Regional que los pagos se efectuen a partir de los resultados de los contratos y por ende no se manejan anticipos.
95 | FILA_95 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H81:038-12 Informes de Supervisión(D). En los contratos (...), de las vigencias 2010-2011 ejecutados por la Aeronáutica Civil Regional Meta, se incumplió lo establecido en los Numerales 6º, 14 y 15 del Parágrafo 2º del Artículo 9º y el Numeral 2º del Artículo 12 de la Resolución Interna No. 589 del 12 de febrero de 2007, debido a la falta de un adecuado control y seguimiento... | Debido a la falta de un adecuado control y seguimiento por parte del supervisor del contrato y deficiencias en los mecanismos de control interno aplicados por la administración. | Instruir a los supervisores / interventores sobre la necesidad hacer un correcto seguimiento y control del objeto contratado, exigiéndo a los contratistas el cumplimiento del objeto contractual con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad. | Presentación de informe por parte del supervisor/interventor sobre la correcta ejecución del objeto contratado conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación Expedir circular para instruir a supervisores e interventores sobre la obligación de realizar la verificación y control del objeto contratado conforme a las especificaciones técnicas establecidas | Informes Circular | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Con Circulares del 26/07/2011 y 18/01/2017 se instruye y se exige a los supervisores e interventores dar aplicacion a lo dispuesto en la Res. 589 de 2007 y Decreto 1474 de 2011 que regulan los mecanismos de control sobre los contratos que manejen anticipo, la necesidad de efectuar el analisis de los movimientos financieros sobre los documentos que acreditan los movimientos y desembolsos
96 | FILA_96 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H82:038-12 Deficiencias en el proceso contractual 11000853-OC-2011 (D) En desarrollo del contrato OC-11000853 de 2011, cuyo objeto es “Mantenimiento del cuartel de bomberos del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio – Meta” cuyo valor es de $36,4 millones, el cual no se ha liquidado, la Aeronáutica Civil Regional Meta presenta las siguientes deficiencias... | Lo anterior se presenta por deficiencias en los mecanismos de control interno, fallas en la evaluación y seguimiento por parte de la administración y el supervisor. | Realizar un control adecuado de los procesos de contratación en su etapa contractual, verificando que el profesional a cargo del proyecto efectúe los estudios previos en debida forma, estableciendo con claridad las especificaciones técnicas y con un estudio serio las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato; etapa contractual y post | Expedición de circular para instruir a los ordenadores del gasto en la necesidad de establecer controles verificando que las áreas ejecutoras y profesionales a cargo de los proyectos realicen una buena planeación de los mismos, estudios previos evaluando las circunstancias de modo tiempo y lugar en donde se desarrollara el objeto del contrato así como una adecuada y oportuna supervisión | Circular | 1 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | El Sistema Gestion de Calidad establecio un modelo y formato estandar para el desarrollo de los estudios Previos como guía para todos los procesos contractuales, con enfasis en las especificaciones tecnicas, estudios de mercado, diseños previos etc. (SGC proceso GCON- 1.0-12-017 , GCON -1.0-12-018, GCON-1.0-12-002 y GCON-1.0-12-030).-anexo Circular Estudios y Documentos Previos- Formato)
97 | FILA_97 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H82:038-12 Deficiencias en el proceso contractual 11000853-OC-2011 (D) En desarrollo del contrato OC-11000853 de 2011, cuyo objeto es “Mantenimiento del cuartel de bomberos del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio – Meta” cuyo valor es de $36,4 millones, el cual no se ha liquidado, la Aeronáutica Civil Regional Meta presenta las siguientes deficiencias... | Lo anterior se presenta por deficiencias en los mecanismos de control interno, fallas en la evaluación y seguimiento por parte de la administración y el supervisor. | Realizar un control adecuado de los procesos de contratación en su etapa contractual, verificando que el profesional a cargo del proyecto efectúe los estudios previos en debida forma, estableciendo con claridad las especificaciones técnicas y con un estudio serio las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato; etapa contractual y post | Expedición de circular para instruir a los ordenadores del gasto en la necesidad de establecer controles verificando que las áreas ejecutoras y profesionales a cargo de los proyectos realicen una buena planeación de los mismos, estudios previos evaluando las circunstancias de modo tiempo y lugar en donde se desarrollara el objeto del contrato así como una adecuada y oportuna supervisión | Circular | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | El Sistema Gestion de Calidad establecio un modelo y formato estandar para el desarrollo de los estudios Previos como guía para todos los procesos contractuales, con enfasis en las especificaciones tecnicas, estudios de mercado, diseños previos etc. (SGC proceso GCON- 1.0-12-017 , GCON -1.0-12-018, GCON-1.0-12-002 y GCON-1.0-12-030).-anexo Circular Estudios y Documentos Previos- Formato)
98 | FILA_98 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H84:038-12 Publicación en el SECOP (D). En los contratos (...), se encontraron inconsistencias en el registro de la información en la página SECOP, por extemporaneidad en la publicación de algunas etapas contractuales, a causa de deficiencias de publicidad de los actos administrativos emitidos por la Aeronáutica Civil que pueden afectar la transparencia de los procesos contractuales | Deficiencias de publicidad de los actos administrativos emitidos por la Aeronáutica Civil. | Generar un plan de acción donde todos los actos y documentos del contrato se publiquen dentro del término de ley, a través de la expedición de una circular que se remitirá a todas las áreas ejecutoras y supervisores de contratos. | Elaboración circular y emisión de reporte de publicación en el SECOP. | Circular y reporte publicación SECOP | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Se ha circularizado con relacion a la solicitud de documentos para publicar en el SECOP dentro de los terminos de Ley (anexo circular reporte SECOP).
99 | FILA_99 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H86:038-12 Mecanismos de control interno(A) En los contratos (...) en el texto de la orden no se discriminan los valores unitarios de los suministros a recibir o de las actividades a realizar. En los contratos (...) las órdenes no se encuentran firmadas por el contratista. En los contratos contrato de obra pública... se encontraron deficiencias... | Deficiencias de supervisión y seguimiento en las diferentes etapas contractuales. | Verificación por parte del ordenador del gasto y de las áreas ejecutoras de los documentos del proceso de contratación, con el fin de evitar inconsistencias. | Expedición de circular instruyendo sobre la debida revisión de los documentos que se produzcan en el proceso de contratación, con el fin de verificar que en los mismos se encuentre completa la información y estén debidamente firmados por las partes intervienientes, estableciendo los responsables y controles pertinentes para dicha verificación | Circular | 12 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | En el SGC de la Entidad, se evidencia a tráves del Formato guia GCON-1.0-002 y GCON-1.0-030 Informacion General del Proyecto y GCON- 1,0-12-017 y GCON -1.0-018 Estudios y documentos previos. Se prevee la revision de todos los documentos para verificar que se encuentre completos, estableciendo los responsables y controles pertinentes. Se anexa circular del 20/12/2016.
100 | FILA_100 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H86:038-12 Mecanismos de control interno(A) En los contratos (...) en el texto de la orden no se discriminan los valores unitarios de los suministros a recibir o de las actividades a realizar. En los contratos (...) las órdenes no se encuentran firmadas por el contratista. En los contratos contrato de obra pública... se encontraron deficiencias... | Deficiencias de supervisión y seguimiento en las diferentes etapas contractuales. | Verificación por parte del ordenador del gasto y de las áreas ejecutoras de los documentos del proceso de contratación, con el fin de evitar inconsistencias. | Expedición de circular instruyendo sobre la debida revisión de los documentos que se produzcan en el proceso de contratación, con el fin de verificar que en los mismos se encuentre completa la información y estén debidamente firmados por las partes intervienientes, estableciendo los responsables y controles pertinentes para dicha verificación | Circular | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | En el SGC de la Entidad, se evidencia a tráves del Formato guia GCON-1.0-002 y GCON-1.0-030 Informacion General del Proyecto y GCON- 1,0-12-017 y GCON -1.0-018 Estudios y documentos previos. Se prevee la revision de todos los documentos para verificar que se encuentre completos, estableciendo los responsables y controles pertinentes. Se anexa circular del 20/12/2016.
101 | FILA_101 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H87:038-12 Capacitación funcionarios(D) En el contrato No 11000160 del 23 de mayo de 2011 cuya finalidad era capacitar a funcionarios de la aeronáutica en el aprendizaje de inglés se encontraron deficiencias en el desarrollo del mismo, en el procedimiento de selección del contratista y en su ejecución | Lo que evidencia deficiencias en la supervisión. | Realizar los procesos de contratación con estudios previos serios y acordes a la necesidad existente, estableciendo con claridad las especificaciones técnicas y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato, definiendo concretamente el mecanismo de selección acorde a lo establecido en la ley, y realizando supervisión y control. | Expedición de circular para instruir a llas áreas ejecutoras y profesionales a cargo de los proyectos sobre la necesidad de realizar una buena planeación de los mismos con estudios previos en los que se plantee con claridad la forma de atender la necesidad existente, evaluando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato | Circular | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | El Sistema Gestion de Calidad establecio un modelo y formato estandar para el desarrollo de los estudios Previos como guía para todos los procesos contractuales, con enfasis en las especificaciones tecnicas, estudios de mercado, diseños previos etc. (SGC proceso GCON- 1.0-12-017 , GCON -1.0-12-018, GCON-1.0-12-002 y GCON-1.0-12-030).-anexo Circular Estudios y Documentos Previos- Formato)
102 | FILA_102 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H88:038-12 Objeto contractual(D). En desarrollo de la orden de servicio No. 11000964OC del 29 de diciembre de 2011,cuyo propósito era desarrollar actividades de simulacro, se encontraron deficiencias que comprometen su correcta ejecución, las inconsistencia se encuentran centradas en deficiencias de planeación, lo que no permitió establecer con claridad las actividades a desarrollar... | Las inconsitencias se encuentran centradas en deficiencias de planeación. | Realizar los procesos de contratación con estudios previos serios y acordes a la necesidad existente, estableciendo con claridad las especificaciones técnicas y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato, definiendo concretamente el mecanismo de selección acorde a lo establecido en la ley, y realizando supervisión y control. | Expedición de circular para instruir a llas áreas ejecutoras y profesionales a cargo de los proyectos sobre la necesidad de realizar una buena planeación de los mismos con estudios previos en los que se plantee con claridad la forma de atender la necesidad existente, evaluando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual se pretende desarrollar el objeto del contrato | Circular | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | El Sistema Gestion de Calidad establecio un modelo y formato estandar para el desarrollo de los estudios Previos como guía para todos los procesos contractuales, con enfasis en las especificaciones tecnicas, estudios de mercado, diseños previos etc. (SGC proceso GCON- 1.0-12-017 , GCON -1.0-12-018, GCON-1.0-12-002 y GCON-1.0-12-030).-anexo Circular Estudios y Documentos Previos- Formato)
103 | FILA_103 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H89:038-12 Deficiencias de planeación en el proceso contractual (A). En las vigencias 2010 y 2011, el proceso contractual de los Aeropuertos del Departamento de Nariño presentó fallas en planeación, pues los términos de referencia (invitaciones a contratar) para adquirir bienes, servicios y/o ejecución de obras no fueron claros, concretos, ni específicos | Deficencias en la planeación. | 1.Optimizar los mecanismos de control en la revision de los proyectos teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, plazo estimado de ejecucion para la estimación del presupuesto oficial y cotizaciones de las diferentes actividades. | 1.Elaborar y formalizar mediante circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos. | 1.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO | 1 | 2016-07-30 | 2016-12-30 | 21.8571 | 90% | Se evidencian circular 070 publicada pendiente acta 90%.
104 | FILA_104 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H91:038-12 Plazos en constitución de pólizas(A)Por debilidad en el seguimiento y control en la contratación, con relación a la vigencia de las garantías, se observa que el plazo pactado no cubre la totalidad del periodo contratado de acuerdo con lo exigido en la norma, lo cual genera riesgo de pérdida para la Entidad al quedar desprotegida ante el posible incumplimiento del contratis | Debilidad en el seguimiento y control en la contratación, | Fortalecer los mecanismos de control de los contratos en materia de garantías en la etapa contractual. | Revisión de las pólizas de garantia del contrato, con la correspondiente aprobación del funcionario competente El supervisor revisara lo pactado en materia de garantías, velando que el contratista presente las pólizas con el cubrimiento (tiempo y valor) y amparos exigidos, así como la expedición de modificatorios de garantías, frente a lo cual deberá dejar constancia en los informes. | Acto de aprobación de garantías Informe del supervisor | 16 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Existe un formato para la aprobacion de las polizas por parte del funcionario competente previo tramite de verificacion por parte del supervisor del contrato velando que el contratista presente polizas de cumplimiento de tiempo y valor y demas amparos exigidos, asi como las modificaciones de dichas garantias cuando se presentan.(anexo Formatos revizados y certificacion de aprobacion)
105 | FILA_105 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H91:038-12 Plazos en constitución de pólizas(A)Por debilidad en el seguimiento y control en la contratación, con relación a la vigencia de las garantías, se observa que el plazo pactado no cubre la totalidad del periodo contratado de acuerdo con lo exigido en la norma, lo cual genera riesgo de pérdida para la Entidad al quedar desprotegida ante el posible incumplimiento del contratis | Debilidad en el seguimiento y control en la contratación, | Fortalecer los mecanismos de control de los contratos en materia de garantías en la etapa contractual. | Revisión de las pólizas de garantia del contrato, con la correspondiente aprobación del funcionario competente El supervisor revisara lo pactado en materia de garantías, velando que el contratista presente las pólizas con el cubrimiento (tiempo y valor) y amparos exigidos, así como la expedición de modificatorios de garantías, frente a lo cual deberá dejar constancia en los informes. | Acto de aprobación de garantías Informe del supervisor | 16 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Existe un formato para la aprobacion de las polizas por parte del funcionario competente previo tramite de verificacion por parte del supervisor del contrato velando que el contratista presente polizas de cumplimiento de tiempo y valor y demas amparos exigidos, asi como las modificaciones de dichas garantias cuando se presentan.(anexo Formatos revizados y certificacion de aprobacion)
106 | FILA_106 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H92:038-12 Actas de liquidación (A). Por debilidades de seguimiento y control por parte de la Administración Regional y local en el cumplimiento de los términos contractual, se encontró que en el 10% de los contratos revisados, la obligación de liquidar los contratos de mutuo acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación de las obras, no se cumplió... | Debilidades de seguimiento y control por parte de la Administración Regional | Realizar un control adecuado de los procesos de contratación en su etapa contractual, verificando que el supervisor del contrato cumpla a cabalidad con las funciones asignadas, realizando el seguimiento oportuno de la ejecución del mismo y se realicen todos los actos pertinentes hasta la finalización del mismo con el acta de liquidación, conforme a lo previsto por la ley al respecto. | Expedición de circular para instruir supervisores de contratos en la necesidad de elaborar oportunamente todos los informes y actas que deban suscribirse según el avance de la ejecución del contrato y a los ordenadores del gasto en la necesidad de establecer controles adecuados para el correcto seguimiento de los contratos hasta su terminación. | Circular | 4 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Se anexa circular del 18 de enero de 2017, dando instrucciones a los supervisores de contratos en la necesidad de elaborar oportunamente todos los informes y actas que deban suscribirse según el avance de la ejecución del contrato y a los ordenadores del gasto en la necesidad de establecer controles adecuados para el correcto seguimiento de los contratos hasta su terminación.
107 | FILA_107 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H95:038-12 Programación de obras (A). Por indebida planeación, seguimiento y control en el Aeropuerto Antonio Nariño en donde se presentan un problema de alta erosión se permitió que en el contrato 11000109 OH del 06 de julio de 2011, cuyo objeto fue el mantenimiento del cerramiento perimetral, se construyeran canales sin revestir, hecho que genera aumento en el efecto de la erosión... | Por indebida planeación, seguimiento y control en el Aeropuerto Antonio Nariño en donde se presenta un problema de alta erosión S.D | Fortalecer la proyección de los estudios previos para los procesos de contratación de obra publica; teniendo en cuenta prioridades presentadas por administradores de aeropuerto o área a intervenir. | Mediante reuniones gerenciales a realizar con los administradores de aeropuerto y las áreas técnicas se aprobaran las actividades a desarrollar en contratos de obra publica. | Muestra semestral de Actas de comité con aprobación de obras a realizar, incluyendo ítems y cantidades. | 2 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34.4286 | 100% | Se observó acta video conferencia realizada con los adminsitradores y lideres de proceso, donde se hace referencia a la forma como se realizarán las rocerias en los aeropuertos. a las prioridades presentadas por los administradores aeroportuarios y áreas a intervenir, donde se analizan las obras civiles a realizar así como las necesidades de los aeropuertos.
108 | FILA_108 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H101:038-12 Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en al área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los. | Falta de matricula inmobiliaria. | 1.Obtener el folio de matrícula inmobiliaria donde obre el derecho de propiedad a favor de la Entidad | Inicio actuación administrativa para obtención de titularidad | Certificado de Libertad y Tradición | 1 | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 4.4286 | 100% | Se adjunta Certificado de tradición No. 252-10965 de fecha 31 de julio de 2014. Se adjunta Resol. 004 marzo 3 de 2014 reconstruccion asiento catastral.
109 | FILA_109 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H101:038-12 Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en al área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los. | Falta de matricula inmobiliaria. | 2.Obtener el folio de matrícula inmobiliaria donde obre el derecho de propiedad a favor de la Entidad | Inicio actuación administrativa para obtención de titularidad | Certificado de Libertad y Tradición | 1 | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 4.4286 | 100% | Se adjunta Certificado de tradición No. 252-10965 de fecha 31 de julio de 2014. Se adjunta Resol. 004 marzo 3 de 2014 reconstruccion asiento catastral.
110 | FILA_110 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H101:038-12 Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en al área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los. | Falta de matricula inmobiliaria. | Es un hallazgo de dificil cumplimiento, toda vez que se generá debido a causas externas a la entidad (Invasiones). | Es un hallazgo de dificil cumplimiento, toda vez que se generá debido a causas externas a la entidad (Invasiones) | Es un hallazgo de dificil cumplimiento, toda vez que se generá debido a causas externas a la entidad (Invasiones). | 0 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | 100% | Se adjunta Certificado de tradición No. 252-10965 de fecha 31 de julio de 2014. Se adjunta Resol. 004 marzo 3 de 2014 reconstruccion asiento catastral.
111 | FILA_111 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H104:038-12 Bienes de Uso Público sin Incorporación(A) Los predios aledaños al Aeropuerto de Cartagena adquiridos en cumplimiento de una Acción Popular no cumplen con los requisitos mínimos para ser incorporados como propiedad de la entidad. De esta manera las cuentas de Bienes de Uso Público y Patrimonio se encuentran subestimadas en aproximadamente $3.337.3 millones, según | Lo anterior por la inaplicabilidad del procedimiento para incorporación de bienes pendientes de legalizar prescrito por la Contaduría General de la Nación. | Obtener la titularidad de los terrenos sobre los cuales se encuentran las mejoras adquiridas mediante la acción popular. | Con la información recibida por Catastro, solicitar la cesión de terrenos a INURBE, IDURBE y DISTRITO CARTAGENA | Oficios enviados y respuestas recibidas | 6 | 2012-11-01 | 2013-04-25 | 25 | 100% | Se anexa comunicaciones 3001-422-2012041134 3001-422-2012040957 3001-422-2012037600 Respuestas Inurbe Se concertará con Contabilidad el redireccionamiento contable
112 | FILA_112 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H104:038-12 Bienes de Uso Público sin Incorporación(A) Los predios aledaños al Aeropuerto de Cartagena adquiridos en cumplimiento de una Acción Popular no cumplen con los requisitos mínimos para ser incorporados como propiedad de la entidad. De esta manera las cuentas de Bienes de Uso Público y Patrimonio se encuentran subestimadas en aproximadamente $3.337.3 millones, según | Lo anterior por la inaplicabilidad del procedimiento para incorporación de bienes pendientes de legalizar prescrito por la Contaduría General de la Nación. | Obtener la titularidad de los terrenos sobre los cuales se encuentran las mejoras adquiridas mediante la acción popular. | Registrar las cesiones obtenidas por las entidades | Certificados de que | 3 | 2013-07-25 | 2013-09-25 | 8.8571 | 100% | Acta reunión IGAC Instrucción administrativa Supernotariado y Registro evidenciando que el registro de las mejoras no procede.
113 | FILA_113 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H104:038-12 Bienes de Uso Público sin Incorporación(A) Los predios aledaños al Aeropuerto de Cartagena adquiridos en cumplimiento de una Acción Popular no cumplen con los requisitos mínimos para ser incorporados como propiedad de la entidad. De esta manera las cuentas de Bienes de Uso Público y Patrimonio se encuentran subestimadas en aproximadamente $3.337.3 millones, según | Lo anterior por la inaplicabilidad del procedimiento para incorporación de bienes pendientes de legalizar prescrito por la Contaduría General de la Nación. | Obtener la titularidad de los terrenos sobre los cuales se encuentran las mejoras adquiridas mediante la acción popular. | Incorporar contablemente en los sistemas de información los terrenos transferidos | Registros complementar | 3 | 2013-09-25 | 2013-10-30 | 5 | 100% | Se reportará una vez surta la gestión de las otras actividades Con lo adverttido en el acta de reunión realizada con el IGAC, no se realizara ningún registro.
114 | FILA_114 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H105:038-12 Bienes Pendientes de Legalizar (A) El Patrimonio Institucional se encuentra subestimado en cuantía indeterminada por las siguientes situaciones: Las expropiaciones pendientes de legalizar de los aeropuertos de Leticia, Tolú, Arauca y Florencia por $874.7 millones aproximadamente, no se han registrado contablemente en las cuenta del Patrimonio. (...) incumpliendo así con... | Expropiaciones pendientes de legalizar. | Como acción preventiva se desarrollará el procedimiento que determine y establezca los procesos que se deben llevar al interior de la Entidad desde el momento que se ordena el pago al juzgado hasta el momento en que la Dirección Financiera incorpore el bien a los haberes de la Entidad. | 1.Realizar procedimiento que involucre la entrega del bien hasta la incorporacion en la cuenta del patrimonio del estado. | Procedimiento elaborado y socializado. | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
115 | FILA_115 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H105:038-12 Bienes Pendientes de Legalizar (A) El Patrimonio Institucional se encuentra subestimado en cuantía indeterminada por las siguientes situaciones: Las expropiaciones pendientes de legalizar de los aeropuertos de Leticia, Tolú, Arauca y Florencia por $874.7 millones aproximadamente, no se han registrado contablemente en las cuenta del Patrimonio. (...) incumpliendo así con... | Expropiaciones pendientes de legalizar. | Registrar en el sistema JDE los activos creados por expropiaciones adelantadas por la OAJ en los aeropuerto de Leticia-Tolú y Arauca. | Registrar en los sistemas de información los procesos concluidos | Reporte de Activos Registrados | 2 | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 4.4286 | 100% | Se adjunta el registro en JDE de los activos creados por expropiaciones de Leticia-Tolú y Arauca. Comunicación OAJ 1052,2015021297 de 10/08/15, retiro la demanda de expropiacion que curzaba en el Juzgado 2 Civil del C de Florencia. Cancelacion de la oferta formal de compra y desafecta el inmueble materia de expropiacion mediante comunicación 3001,543-2015033437 de 19/08/2015.
116 | FILA_116 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H106:038-12 Incorporaciones y otros movimientos contables sin identificación(A) En la cuenta 1605, Terrenos, con saldo de $311.7 millones la entidad relaciona terrenos que no cuentan con numero de activo, por consiguiente la información no corresponde con la reportada por la oficina de inmuebles, de otra parte la misma cuenta presenta un saldo de $16 millones con saldo contrario a su... | Sin que identifique el bien al que corresponde su saldo | N.A. | N.A | N.A. | 0 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se incluyen en el modulo de activos fijos: 1. Iglesia Cristina Testigos de Jehová – Neiva codigos: 258546-258547-258548 2. Yepes Luz Marina – Tolú codigo: 241878 Se anexa reporte JDE
117 | FILA_117 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H107:038-12 Construcciones en curso pendientes de legalizar (D). La cuenta Construcciones en Curso con un saldo de $41.768.6 millones presenta incertidumbre, puesto que muestra saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados de los cuales los responsables no han informado a las áreas necesarias con el fin de culminar el proceso... | Saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados. | 1.Controlar las inversiones generadas por las Regionales y el Nivel Central | Registrar en la base de contratos liquidados, todos los movimientos que cumplan el requisito para ser creados. | Muestra trimestral de la Base de Contratos actualizad | 1 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 51.8571 | 100% | Se anexan los soportes de los activos creados en el sistema de los años 2011 y 2012.
118 | FILA_118 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H107:038-12 Construcciones en curso pendientes de legalizar (D). La cuenta Construcciones en Curso con un saldo de $41.768.6 millones presenta incertidumbre, puesto que muestra saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados de los cuales los responsables no han informado a las áreas necesarias con el fin de culminar el proceso... | Saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados. | 2.Controlar las inversiones generadas por las Regionales y el Nivel Central | Registrar en los sistemas de información los activos que se generen de los contratos finalizados | Muestra trimestral de Registros de activos creados | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 47.5714 | 100% | Se anexan los soportes de los activos creados en el sistema de los años 2011 y 2012.
119 | FILA_119 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H108:038-12 Equipo de Transporte con saldos pendiente de legalizar(A) La cuenta Equipo de Transporte tracción y elevación se encuentra sobrestimada en $4.101.8 millones que corresponden a maquinaria de extinción de incendios y otros, entregados al concesionario del aeropuerto Rafael Núñez, pendiente de legalizar desde el año 2007, lo cual pone de manifiesto la falta de comunicación... | Lo cual pone de manifiesto la falta de comunicación entre las áreas afectando en igual cuantía los activos de la entidad. | La Dirección Financiera verificará que los informes de los encargos fiduciarios contengan los soportes de los bienes que se adquieran y paguen a través de dichos encargos. | Revisar en los informes los pagos con cargo a Adquisición de bienes, verificar que están soportados | Informes de Fiducia SACSA - FIDUBOGOTÁ | 3 | 2012/11/01 | 2012/12/31 | 8.5714 | 100% | La observación fue atendida en el mes de abril de 2012, se creó el activo en Almacén y se hizo la Reclasificación contable correspondiente mediante batch 767369 .
120 | FILA_120 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H109:038-12 Anticipos legalizados sin soportes(A).En la vigencia 2011 la Entidad reclasificó los saldos entregados en los Convenio PNUD Col.01/042 y Convenio PNUD Col.093/018 por $12.016 millones, a otras cuentas del balance, sin que en los soportes de dichos traslados se evidencie la existencia de actas finales de entrega de gastos y bienes incorporados a la contabilidad, además el det | En los registros no se aprecia el detalle de las transacciones. | Se solicita ampliación de plazo hasta el 31/12/2015, por cuanto se necesita el documento que respalde el recibo de los equipos por 12.016 millones correspondiente a los radares LEMOC. | Ubicar documento que avale el registro contablle | docuemto soporte del registro contable | 1 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30.4286 | 100% | Se anexan registros contables y registros de ingreso al almacen
121 | FILA_121 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H110:038-12 Avances y anticipos de contratos ya terminados sin liquidar (F)(D). La cuenta Avances y Anticipos Entregados para Adquisición de Bienes y Servicios presenta incertidumbre por valor de $2.899 millones que corresponde a valores entregados sobre contratos que ya fueron terminados y no liquidados, afectando de igual manera las contrapartidas contables de Propiedad... | Demora en la Liquidación de los contratos. | 1. Legalizar la cuenta "avances y anticipos entregados", en contratos para adquisición de bienes y servicios, acorde con los soportes e informes correspondientes. | Actualizar la Contabilidad, efectuando los Registros correspondientes | Registros contables | 1 | 2015-07-31 | 2016-07-30 | 52.1429 | 100% | Se anexa registro contable con su respectivo soporte resolucion No. 03102 del 17 de noviembre 2015 donde se concluye el contrato No. 3000153 - ok de DALCOM. un contrato pendiente No.4000293-OK-2004Consorcio Carreño en proceso jurídico
122 | FILA_122 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H110:038-12 Avances y anticipos de contratos ya terminados sin liquidar (F)(D). La cuenta Avances y Anticipos Entregados para Adquisición de Bienes y Servicios presenta incertidumbre por valor de $2.899 millones que corresponde a valores entregados sobre contratos que ya fueron terminados y no liquidados, afectando de igual manera las contrapartidas contables de Propiedad... | Demora en la Liquidación de los contratos. | 2. Legalizar la cuenta "avances y anticipos entregados", en contratos para adquisición de bienes y servicios, acorde con los soportes e informes correspondientes. | Actualizar la Contabilidad, efectuando los Registros correspondientes | Registros contables | 5 | 2016-07-31 | 2016-07-30 | -0.14286 | 100% | Se anexan registros contables de la cuenta de avances y anticipos entregados en contratos para adquisición de bienes y servicios
123 | FILA_123 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H111:038-12 Gestión de Cartera (A). La Entidad muestra una débil gestión en la recuperación de la cartera toda vez que la cartera en cobro jurídico muestra un saldo de $50.036 millones, incrementándose en $8.350 millones con relación al año anterior, sin embargo, los procesos que se adelantan para el cobro jurídico o coactivo no corresponden a la totalidad de estos recursos, sin que la. | Debilidad en la recuperación de la cartera. | 1. Elaborar relación de todos los clientes con deuda vigente y que se encuentren marcados como enviados a cobro juridico. 2.Levantar actas de reuniones de conciliación con el GJC sobre los documentos remitidos por cartera para cobro juridico para evaluar cuales usuarios no estan en esta base de datos. | Realizar la base de datos de usuarios morosos que se encuentran en Coactiva y actas de reuniones de conciliación trimestrales con Jurisdicción coactva | Actas de reuniones. Base de datos. | 4 | 2016-07-15 | 2017-07-14 | 52 | 80% | Se tiene base de datos y con esta se han realizado reuniones de seguimiento se anexan 5 actas en 9 folios. 17-07/2017 Se adjunta base de datos reporte de usuarios con marca J y 4 actas de seguimiento. Pendiente terminar gestión para próximo seguimiento.
124 | FILA_124 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H112:038-12 Cartera en jurídica sin procesos de cobro (F)(D) La cartera en cobro jurídico suma $50.035 millones de los cuales se observa la existencia de un saldo aproximado de $8.925 millones a los que no se le adelanta procesos de recuperación; esta cartera tiene un vencimiento superior a los tres años, es decir que los títulos de cobro ya prescribieron, sin que la Entidad muestre. | Sin que la Entidad muestre gestión de cobro efectivas para su recuperación. | 1. implementar procedimiento de remisión de deudas a cobro coactivo y oficializar con actas de gerencia las conciliaciones entre las dos áreas. 2. establecimiento e implementacion de una base de datos de cobro persuasivo y de remision de expedientes a cobro coactivo. | Diseño del procedimiento para envio de las deudas en jurisdición coactiva, Diseño de la base de datos del cobro persuasivo con su respectivo control de fechas de vencimiento de las obligaciones | Archivos de excell y procedimiento de remision | 1 | 2016-07-15 | 2017-07-14 | 52 | 80% | Se tiene base de datos y con esta se han realizado reuniones de seguimiento se anexan 5 actas en 9 folios. 17-07-2017: Se adjuntan actas de seguimiento, procedimiento de envío a coactiva en borrador y cierres de cartera enero, febrero y marzo de 2017. Pendiente proximo seguimiento oficializar procedimiento y terminar gestión
125 | FILA_125 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H113:038-12 Cartera prescrita en cobro persuasivo (F)(D) La oficina de cobranzas adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de $108.543 millones de los cuales sobre $2.420,5 millones pesa el fenómeno de la prescripción, puesto que se encuentran en el rango de vencimiento de 3 a 5 años, es decir que los documentos que hacen exigible la deuda ya prescribieron, sin que se hayan adelant | Sin que se hayan adelantado gestiones juridicas tendientes a su recuperación. | 1. Elaborar relación de los clientes con deuda vigente y enviados a cobro juridico. 2.Llevar actas de reuniones de conciliación con el GJC sobre los documentos remitidos por cartera para cobro juridico. 3.Solicitar las adecuaciones tecnicas y funcionales del modulo cartera para facilitar el control y seguimiento de los usuarios con mora de más de 6 meses y no han sido depuradas. | Realizar la base de datos de usuarios morosos que se encuentran en Coactiva y actas de reuniones de conciliación trimestrales con Jurisdicción coactiva | Actas de reuniones. Base de datos. | 4 | 2016-07-15 | 2017-07-14 | 52 | 70% | Se anexa comunicación de fecha 9/06/2017 dirigida a la OAJ solicitando informacion sobre los usuarios que a la fecha se encuentran marcados en el Grupo Cartera. Con oficio de fecha 5/06/2017 dirijido a la jefe de la OAJ se solicita concepto ver oficio. Se adjuntan oficios dirigidos a la OAJ Pendiente respuesta y gestión correspondiente para próximo seguimiento.
126 | FILA_126 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H113:038-12 Cartera prescrita en cobro persuasivo (F)(D) La oficina de cobranzas adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de $108.543 millones de los cuales sobre $2.420,5 millones pesa el fenómeno de la prescripción, puesto que se encuentran en el rango de vencimiento de 3 a 5 años, es decir que los documentos que hacen exigible la deuda ya prescribieron, sin que se hayan adelant | Sin que se hayan adelantado gestiones juridicas tendientes a su recuperación. | 1. Elaborar relación de los clientes con deuda vigente y enviados a cobro juridico. 2.Llevar actas de reuniones de conciliación con el GJC sobre los documentos remitidos por cartera para cobro juridico. 3.Solicitar las adecuaciones tecnicas y funcionales del modulo cartera para facilitar el control y seguimiento de los usuarios con mora de más de 6 meses y no han sido depuradas. | Realizar la base de datos de usuarios morosos que se encuentran en Coactiva y actas de reuniones de conciliación trimestrales | Actas de reuniones. Base de datos. | 4 | 2016-07-15 | 2017-07-14 | 52 | 80% | Se presento a Comite Sostenibilidad 125 obligaciones soportadas con la Res 1551 7/0617. Se actualizó el procedimiento de cobro persuasivo. Se implemento la generacion de reportes en excel. Se adjuntan los soportes mencionados. Pendiente terminar la herramienta de cobro y solicitudes a la OAJ implementadas
127 | FILA_127 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FIS-DIS | H114:038-12 Sistema de costos ABC (F)(D) La Entidad adquirió en el año 2007, el sistema de costos ABC con la justificación de “mejorar y rentabilizar la prestación de los Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios así como de todos los procesos involucrados en la cadena de valor utilizada para cumplir con la razón de ser de la Aerocivil” sin embargo trascurridos dos años, inició su | El monto de los recursos invertidos no están cumpliendo con su vocación pública | La Dirección de Informática realizará una evaluación técnica y funcional del estado actual del Modulo de Costos ABC en Edwards, con el fin de actualizarlo para que entre nuevamente en producción | Evaluación técnica y funcional del estado actual del Modulo de Costos ABC en JDEdwards. | Informe de evaluación técnica del módulo. | 1 | 2012-12-01 | 2012-12-31 | 4.2857 | 100% | La Dirección de Informática incluyó dentro del contrato de AMAZING las horas necesarias para la evaluación del modulo de Costos ABC. EVIDENCIA: Respuesta de Amazing donde solicita 40 horas iniciales para iniciar la revisión.
128 | FILA_128 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FIS-DIS | H114:038-12 Sistema de costos ABC (F)(D) La Entidad adquirió en el año 2007, el sistema de costos ABC con la justificación de “mejorar y rentabilizar la prestación de los Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios así como de todos los procesos involucrados en la cadena de valor utilizada para cumplir con la razón de ser de la Aerocivil” sin embargo trascurridos dos años, inició su | El monto de los recursos invertidos no están cumpliendo con su vocación pública | La Dirección de Informática realizará una evaluación técnica y funcional del estado actual del Modulo de Costos ABC en Edwards, con el fin de actualizarlo para que entre nuevamente en producción | Revisión con la Dirección Financiera de la aplicabilidad del módulo de acuerdo con la normatividad vigente | Suscripción de acta de reunión | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-30 | 4 | 100% | Dentro de la revisión realizada se establecio que los costos ABC cumplen con los requisitos internos de aplicabilidad, estructuración de la cadena de valor y la distribución de los costos indirectos, ésto unicamente para JDE. El SIIF no contempla el manejo de costos en sus módulos, a pesar de que la CGN tiene parametrizada las cuentas de costos dentro del Plan G.Contaduria Publica.
129 | FILA_129 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FIS-DIS | H114:038-12 Sistema de costos ABC (F)(D) La Entidad adquirió en el año 2007, el sistema de costos ABC con la justificación de “mejorar y rentabilizar la prestación de los Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios así como de todos los procesos involucrados en la cadena de valor utilizada para cumplir con la razón de ser de la Aerocivil” sin embargo trascurridos dos años, inició su | El monto de los recursos invertidos no están cumpliendo con su vocación pública | La Dirección de Informática realizará una evaluación técnica y funcional del estado actual del Modulo de Costos ABC en Edwards, con el fin de actualizarlo para que entre nuevamente en producción | Ajuste técnico del módulo en caso de requerirse | Actas de pruebas | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-30 | 4 | 100% | Se anexa el informe presentado por la firma Amazing, sobre el diagnostico del estado de arte del módulo a la vigencia 2013
130 | FILA_130 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FIS-DIS | H114:038-12 Sistema de costos ABC (F)(D) La Entidad adquirió en el año 2007, el sistema de costos ABC con la justificación de “mejorar y rentabilizar la prestación de los Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios así como de todos los procesos involucrados en la cadena de valor utilizada para cumplir con la razón de ser de la Aerocivil” sin embargo trascurridos dos años, inició su | El monto de los recursos invertidos no están cumpliendo con su vocación pública | La Dirección de Informática realizará una evaluación técnica y funcional del estado actual del Modulo de Costos ABC en Edwards, con el fin de actualizarlo para que entre nuevamente en producción | Reparametrización del módulo en caso de requerirse por parte del usuario final | Documento de Parametrización. | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-30 | 4 | 100% | Teniendo en cuenta que en SIIF no hay sistemas de costos y en nuestro sistema PAF tal como fue estructurado cumple con los requisitos internos de aplicabilidad no se reparametrizará
131 | FILA_131 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FIS-DIS | H114:038-12 Sistema de costos ABC (F)(D) La Entidad adquirió en el año 2007, el sistema de costos ABC con la justificación de “mejorar y rentabilizar la prestación de los Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios así como de todos los procesos involucrados en la cadena de valor utilizada para cumplir con la razón de ser de la Aerocivil” sin embargo trascurridos dos años, inició su | El monto de los recursos invertidos no están cumpliendo con su vocación pública | La Dirección de Informática realizará una evaluación técnica y funcional del estado actual del Modulo de Costos ABC en Edwards, con el fin de actualizarlo para que entre nuevamente en producción | Recapacitación a usuario final de la Dirección Financiera para el manejo del módulo. | Registro de asistencia a capacitación | 1 | 2013-03-01 | 2013-04-30 | 8.5714 | 100% | Se anexan actas y registros de capacitación
132 | FILA_132 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FIS-DIS | H114:038-12 Sistema de costos ABC (F)(D) La Entidad adquirió en el año 2007, el sistema de costos ABC con la justificación de “mejorar y rentabilizar la prestación de los Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios así como de todos los procesos involucrados en la cadena de valor utilizada para cumplir con la razón de ser de la Aerocivil” sin embargo trascurridos dos años, inició su | El monto de los recursos invertidos no están cumpliendo con su vocación pública | Cargue y uso del Sistema de Costos ABC | Uso del módulo | Presentación de informes trimestrales de funcionamiento del módulo de costos ABC | 4 | 2013-05-02 | 2013-12-31 | 34.7143 | 100% | Teniendo en cuenta que el modulo de costos ABC fue parametrizado originalmente en JDE en el año 2007 y no ha sido actualizado, dando cumplimiento al decreto xxxx , derogado por xxxxx emitidos por el Ministerio de Hacienda, en donde prohibe contratar servicios que actualicen sistemas financieros diferentes al SIIF se toma la decisión de no invertir mas recursos.
133 | FILA_133 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H115:038-12 Incumplimiento en la ejecución de contrato CML 10601 (F)(D) Transcurridos 10 años adicionales del plazo pactado contractualmente para la implementación de la red de microondas C.M.L, no se encuentra la liquidación o la aceptación definitiva del contrato, ni la trasferencia de propiedad de los equipos adquiridos, en los términos del numeral 13.7 del contrato. | La entidad no realizó gestiones eficaces para hacer efectiva la cláusula 34.1 del contrato. | Fortalecer los mecanismos de control en la etapa contractual y pos contractual de los convenios. | Gestionar ante OACI la liquidación del Contrato entre OACI - Contratista | Acta de liquidación o documento equivalente OACI | 1 | 2015-08-31 | 2016-07-31 | 47.8571 | 50% | De acuerdo con el oficio 1050-2016002682 de 10/02/16, de la OAJ la DA procedió a la revisión de los documentos encontrando; documentos en inglés e información incompleta A- Los contratos hoy no podrían ser liquidados, porque se ha perdido la competencia para ello (Artí 11 Ley 1150/07, Artí 164 Ley 1437/11 B- Por lo anterior, deberá seguirse la instrucción impartida en el oficio referido
134 | FILA_134 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H116:038-12 Acuerdo laboral con controladores por falta de celeridad de la administración(A). La Aerocivil adelantó un proceso de acuerdo laboral con las organizaciones sindicales de controladores aéreos, el cual tuvo un costo aproximado de $13.100 millones, esta situación pudo evitarse por cuanto la Entidad poseía un diagnóstico realizado en el 2009 por la ESAP, estudio que establecí | Debilidad en la planeación y poca celeridad en la implementación de su proceso de reestructuración. | Implementar el rediseño organizacional en la Entidad. | Presentar la planta de personal ajustada a las necesidades de la Entidad. | cumplimiento del Rediseño organizacional | 1 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 51.8571 | 100% | A la espera de la expedición de los decretos en el mes de agosto de 2014 según la información suministrada por estas Entidades. Mediante Decreto 2159 del 27/10/2014 se modifica la planta de personal de la Entidad y se incorporarán los 60 cargos de controlador de tránsito aéreo.
135 | FILA_135 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H117:038-12 Sobrecarga laboral en controladores aéreos (A). La Aerocivil cuenta con un total de 564 controladores aéreos para responder una demanda de operaciones aéreas aproximadas a las 5000 diarias, lo cual ha implicado, que dichos trabajadores deban ampliar sustancialmente sus jornadas laborales, con el fin de poder atender de manera continua y en las condiciones requeridas... | Lo anterior debido a la inadecuada asignación del recurso humano que de esta manera somete las operaciones aéreas del País a aumentar su nivel de riesgo. | Reforzar la planta de controladores de tránsito aéreo en 35 nuevos auxiliar grado 13. | Resoluciones de nombramiento de los 35 controladores Auxiliar grado 13 | Muestra de Resoluciones de Nombramiento y de actas de posesión | 10 | 2012-12-03 | 2012-12-31 | 4 | 100% | Teniendo como resultado la expedición del Decreto 1378 /12, relativo a la creación de 35 cargos para el en la Entidad. Es asi que conforme a la Circular 009 /11, de la la CNSC,se efectuaron 213 movimientos por encargo y nombramiento de 11 nuevos funcionarios, tendiente a aliviar la sobrecarga laboral de los controladores y responder a la demanda de las operaciones aereas en el Pais.
136 | FILA_136 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H8:00-12 Inventario actualizado: El Concesionario no actualizó el inventario cada cinco (5) años durante la vigencia de la concesión, como lo establece la Cláusula séptima del contrato en consecuencia no se cumplió el propósito de incluir las adiciones, reducciones, mejoras y depreciaciones causadas, con esta situación se incumple además la cláusula Trigésima Octava del mismo contrato. | Lo anterior denota debilidades de supervisión sobre la ejecución del citado contrato; | Hacer seguimiento a las fechas de cumplimiento de la obligación de actualización de inventarios según lo previsto en los actuales contratos de concesión | Implementar matriz de seguimiento a la actualización de inventarios | Matriz de seguimiento contratos de Concesión | 2 | 2012-10-01 | 2013-10-01 | 52.1429 | 100% | Al momento del proceso de reversión el concesionario ACSA presentó debidamente actualizado los bienes muebles, con sus adiciones, reducciones con la respectiva valoración de cada uno de ellos. a la fecha el Contrato de Concesión 001-CON-97 se encuentra liquidado mediante liquidación unilateral con Resolución N.06792. Se anexa matriz.
137 | FILA_137 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H12:00-12 Estadísticas de Carga del Aeropuerto: De conformidad con la cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Concesión, dentro de las obligaciones y responsabilidades del Concesionario estaba la de Administrar y explotar económicamente el Aeropuerto de manera que se garantizaran las condiciones eficientes de servicio y seguridad a los usuarios, la carga, las instalaciones y la... | S.D | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión. | N.A | N.A | 0 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 4.2857 | 100% | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión.
138 | FILA_138 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1:082-12 Mecanismo de imposición de Multas- (A)(D). El mecanismo de imposición de multas contemplado en el contrato de concesión del aeropuerto El Dorado, desdibuja el objetivo de la multa en el contrato estatal ya que ésta consiste en apremiar al contratista por una situación de incumplimiento y en este caso, el multado tiene la posibilidad de aceptar si se le puede imponer o no la | Frente a esta situación ya señalada por la CGR en auditorias anteriores, no se evidencia que se hayan explorado nuevos mecanismos de imposición de las multas y poder así dar cumplimiento a lo establecido en los artículos citados. | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión. | N.A | N.A | 0 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 4.2857 | 100% | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión.
139 | FILA_139 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H2:082-12 Intereses por mora en el pago del laudo arbitral- (A) La entidad no estableció como pretensión de la demanda su incapacidad de pagar oportunamente y no solicitó a dicha instancia tener en cuenta tal situación con el fin de intentar evitar el pago inmediato de intereses moratorios diarios por parte del Estado. | porque la entidad no tenía disponibilidad presupuestal para efectuar el pago correspondiente en los términos y disposiciones establecidas en el Laudo, debido a que no se encontraban los fondos suficientes disponibles para cancelar dicha obligación. | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión. | N.A | N.A | 0 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 4.2857 | 100% | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión.
140 | FILA_140 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H3:082-12 Ausencia de Armonía entre el Crecimiento de las Operaciones y el Plan de Seguridad del Aeropuerto(A) El Plan de Seguridad del Aeropuerto El Dorado de Bogotá no tiene una estrategia que responda ante el inusitado crecimiento exponencial de pasajeros y de operaciones de las aerolíneas comerciales. | La obligación de su presentación, modificación y adopción es del concesionario, la cláusula 44.3 del contrato de concesión dice: “Como responsable de la Seguridad Aeroportuaria del Área Concesionada, el Concesionario elaborara y presentara el Plan de Seguridad del Aeropuerto”. | Solicitar por parte de la Oficina de Comercialización a OPAIN, en la próxima Enmienda al plan de seguridad del aeropuerto, contemple estadísticas de crecimiento de operaciones y pasajeros. | Enviar Oficio al área encargada para que verifique el plan de seguridad. | Oficio enviado y recibido | 1 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 3.8571 | 100% | Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
141 | FILA_141 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H4:082-12 Cambio de condiciones en el Fondeo de la Subcuenta de Interventoría, Otrosí 7 – (F) Al extenderse la etapa de Modernización y Expansión, se amplía también la obligación de realizar el fondeo de la Subcuenta de Interventoría por parte de OPAIN, en un valor de $12.394.6 millones, obligación que quedó establecida en el Otrosí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPA | Obligación que quedó establecida en el Otrosí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPAIN. | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión. | N.A | N.A | 0 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 4.2857 | 100% | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión.
142 | FILA_142 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H4:082-12 Cambio de condiciones en el Fondeo de la Subcuenta de Interventoría, Otrosí 7 – (F) Al extenderse la etapa de Modernización y Expansión, se amplía también la obligación de realizar el fondeo de la Subcuenta de Interventoría por parte de OPAIN, en un valor de $12.394.6 millones, obligación que quedó establecida en el Otrosí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPA | Obligación que quedó establecida en el Otrosí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPAIN. | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión. | N.A | N.A | 0 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 4.2857 | 100% | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión.
143 | FILA_143 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5:082-12 Traslado de riesgo de recuperación de cartera Otrosí 7 (D) De conformidad con el numeral b) cláusula No. 12 del contrato de concesión, el riesgo por los efectos derivados del pago oportuno o no de los ingresos, por parte de los usuarios, es asumido por el concesionario; sin embargo, éste riesgo se traslada a la Aerocivil en la incorporación efectuada en el artículo cuarto del O | El riesgo de recuperación de la cartera asumido por el concesionario, de hecho se traslada a la Aerocivil, al aprobar la transferencia de esta parte de los Ingresos no Regulados, al momento del recaudo y no de la causación, como ocurre con los demás ingresos (Cláusula 60.2 literal i), | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión. | N.A | N.A | 0 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 4.2857 | 100% | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión.
144 | FILA_144 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5:082-12 Traslado de riesgo de recuperación de cartera Otrosí 7 (D) De conformidad con el numeral b) cláusula No. 12 del contrato de concesión, el riesgo por los efectos derivados del pago oportuno o no de los ingresos, por parte de los usuarios, es asumido por el concesionario; sin embargo, éste riesgo se traslada a la Aerocivil en la incorporación efectuada en el artículo cuarto del | observando una débil defensa de los intereses del estado que podría generar un menoscabo de los recursos que percibiría Aerocivil por este concepto por el término de la concesión. | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión. | N.A | N.A | 0 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 4.2857 | 100% | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión.
145 | FILA_145 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H6:082-12 Inventario bienal (A) A la fecha no se reportan los valores de los muebles e inmuebles entregados por la Aerocivil, ni se observa que estos se hayan registrado en las cuentas de control de la Fiducia como resultado de la transferencia de dominio establecida en el mismo contrato. | Falta de control y exigencia por parte de la Entidad y de la interventoría. | En espera del fallo del Tribunal para su cierre. | En espera del fallo del Tribunal para su cierre. | Fallo | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-27 | 7.7143 | 100% | Producto de la gestion realizada por la Entidad con los concesionarios y a traves de 4 mesas de trabajo con la ANI y OPAIN se logro reclasificar de Bienes de Uso Publico en Construcción-Red Aeroportuaria a Bienes de Uso Publico Historicos y Culturales entregados a terceros-Red Aeroportuaria, la suma de $1.632.235 millones.
146 | FILA_146 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H7:082-12 Ingresos para terceros contrato O.T.C.A – OPAIN -(F)...Opaín optó por facturar y consignar en la fiducia, ...lo correspondiente a los subarriendos; sin embargo se ha podido verificar que los mismos valores que se consignan son retirados de manera inmediata... es decir que estos recursos a pesar de servir de base para liquidar la contraprestación no apalancan el proyecto, .... | Falta de gestión por parte de la Entidad y de exigencia para evitar tal situación | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión. | N.A | N.A | 0 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 4.2857 | 100% | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión.
147 | FILA_147 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H9:082-12 Incumplimiento de Especificaciones Técnicas de Diseño obras del Terminal Internacional –T 2– (A). Se determinó que el concesionario incumplió especificaciones técnicas de diseño en las obras que hacen parte del terminal internacional -... por lo cual la Aerocivil ratifica..., la decisión de la Interventoría Técnica de iniciar un proceso imposición de multa | Demoras en en la ejecución de detalles constructivos de parte del concesionario, dada la situación de que no se puede apremiar al concesionario por el incumplimiento en el plazo de un componente de Hito sino por el hito completo | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión. | N.A | N.A | 0 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 4.2857 | 100% | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión.
148 | FILA_148 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H12:082-12 que contemple aspectos operativos y técnicos como el traslado de servicios CNS/ATC , toda vez, que la Entidad no ha definido los detalles para implementar el sistema de comunicaciones que trasportará los servicios aeronáuticos desde el CNA hasta las Torres Móviles. | Debilidades en el proceso precontractual y falta de control y seguimiento al mismo. | Incluir en el Plan de Contingencia, Recuperación y Pruebas, que el cable de fibra óptica, se anexará a las Torres Móviles, debido a que este se requiere para la operación de los equipos de las Torres Móviles, cuando se instalen en cualquier aeropuerto del País. | Elaborar el Plan de Contingencia, Recuperación y Pruebas. | Plan de Contingencia elaborado y publicado. | 1 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 13 | 100% | Plan de Contigencia y sus Anexos para usos de Torres Móviles que incluya el Aeropuerto El Dorado y Aeropuertos a Nivel Nacional. Publicado en la Intranet- Sistemas Operacionales- Circular No. 069 -Versión 01- 30.08.2016.
149 | FILA_149 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H13:082-12 Ausencia de estudio de impacto de las decisiones sobre el contrato de concesión. 6000169-OK (D) Se evidencia que la Entidad no ha cumplido con el cronograma inicialmente previsto en el análisis presentado por la Secretaria de Sistemas Operacionales, para adelantar los estudios de las obras civiles y equipamiento de la nueva torre de control y su construcción,.. | La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control. | 1. Incluir en los nuevos proyectos la identificacion de los predios en los casos requeridos 2.Modificar el contrato de concesion para la cesion de un area determinada. | Elaborar Otro Sí. Actualizar Circular Técnica Reglamentaria | Otrosi Firmado(1) Circular Actualizada(1) | 2 | 2016-07-31 | 2016-08-31 | 4.4286 | 100% | Con la elaboracion del otrosi No 8 se pudo ejecutar al 100% la obra y el dia 30 de Marzo de 2016 se recibio a satisfacccion por parte de la supervisoria y la interventoria. Actualmente la torre de control y CGAC se encuentran en funcionamiento desde el 29 de Febrero de 2016. Se anexa Otro Sí y Circular.
150 | FILA_150 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H13:082-12 Ausencia de estudio de impacto de las decisiones sobre el contrato de concesión. 6000169-OK (D) Se evidencia que la Entidad no ha cumplido con el cronograma inicialmente previsto en el análisis presentado por la Secretaria de Sistemas Operacionales, para adelantar los estudios de las obras civiles y equipamiento de la nueva torre de control y su construcción,.. | La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control. | 1. Incluir en los nuevos proyectos la identificacion de los predios en los casos requeridos 2.Modificar el contrato de concesion para la cesion de un area determinada. | Elaborar Otro Sí. Actualizar Circular Técnica Reglamentaria | Otrosi Firmado(1) Circular Actualizada(1) | 2 | 2016-07-31 | 2016-08-31 | 4.4286 | 100% | Con la elaboracion del otrosi No 8 se pudo ejecutar al 100% la obra y el dia 30 de Marzo de 2016 se recibio a satisfacccion por parte de la supervisoria y la interventoria. Actualmente la torre de control y CGAC se encuentran en funcionamiento desde el 29 de Febrero de 2016. Se anexa Otro Sí y Circular.
151 | FILA_151 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H13:082-12 Ausencia de estudio de impacto de las decisiones sobre el contrato de concesión. 6000169-OK (D) Se evidencia que la Entidad no ha cumplido con el cronograma inicialmente previsto en el análisis presentado por la Secretaria de Sistemas Operacionales, para adelantar los estudios de las obras civiles y equipamiento de la nueva torre de control y su construcción,.. | La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control. | 1. Incluir en los nuevos proyectos la identificacion de los predios en los casos requeridos 2.Modificar el contrato de concesion para la cesion de un area determinada. | Elaborar Otro Sí. Actualizar Circular Técnica Reglamentaria | Otrosi Firmado(1) Circular Actualizada(1) | 2 | 2016-07-31 | 2016-08-31 | 4.4286 | 100% | Con la elaboracion del otrosi No 8 se pudo ejecutar al 100% la obra y el dia 30 de Marzo de 2016 se recibio a satisfacccion por parte de la supervisoria y la interventoria. Actualmente la torre de control y CGAC se encuentran en funcionamiento desde el 29 de Febrero de 2016. Se anexa Otro Sí y Circular.
152 | FILA_152 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H15:082-12 Puente Aéreo (F) El concesionario OPAIN no hace una gestión fiscal eficiente en la administración del Terminal Puente Aéreo porque no se está obteniendo el resultado económico máximo para la Concesión, es decir para Aerocivil y el Concesionario. El concesionario no adecuó el contrato de arrendamiento con Avianca a las condiciones del contrato de concesión, ... | En el modificatorio 3 al contrato de arriendo No. BO –AR-0011-04, suscrito el 07 noviembre de 2012, en la cláusula primera se modifica el valor del contrato[1] y forma de pago, sin embargo la imputación contable y el recaudo siguen realizándose por fuera del fideicomiso, único centro de imputación contable de la concesión. | Presentar demanda arbitral de conformidad con el procedimiento de multa establecido en el contrato, a fin que se defina la causación de la multa. | Elaborar y Presentar la demanda | demanda presentada | 1 | 2013-03-04 | 2013-12-31 | 43.1429 | 100% | Se presentó demanda de reconvención en mayo de 2013.dentro de la demanda arbitral instaurada por OPAIN en relación con la explotación del puente aéreo.
153 | FILA_153 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H17:082-12 Incumplimiento recomendación CONPES 3707- (A) En el Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión con OPAIN, no se cumplió totalmente la recomendación del CONPES 3707 del 31 /10/ 2011 ratificada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, frente a uno de los requisitos que se deben cumplir para realizar los pagos al concesionario relacionados con las obras del denominado Delta. | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría operativa y de gestión por parte de la Entidad | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión. | N.A | N.A | 0 | 2016-07-31 | 2016-07-31 | 0 | 100% | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión.
154 | FILA_154 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H22:082-12 Entrega Horno Incinerador - Administrativo. El concesionario – OPAIN, aún no ha recibido el horno incinerador, a pesar de haber quedado estipulado contractualmente y haber sido solicitado reiteradamente por la Interventoría… La Aerocivil dispuso al inicio de la Concesión, que la entrega del horno la haría cuando se diera el permiso de emisiones. | Este permiso lo dio la Secretaría de Ambiente, con la condición de que al horno no se le pueden verter residuos que contengan mercurio, razón por la que OPAIN no lo ha recibido. | 1. concepto técnico para dar de baja | concepto técnico para dar de baja | concepto tecnico | 1 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 50% | A la fecha la SSO no ha realizado las adecuaciones al Horno incinerador que permita cumplir con la normatividad ambiental para que a su vez este pueda ser recibido por OPAIN. Apertura un proceso de responsabilidad Fiscal No. 02151 del 18 de marzo de 2014. Mediante oficio 1070.092.2015030687 de 03/11/15 se informa que el hallazgo se colocó en conocimiento de la CGR
155 | FILA_155 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H22:082-12 Entrega Horno Incinerador - Administrativo. El concesionario – OPAIN, aún no ha recibido el horno incinerador, a pesar de haber quedado estipulado contractualmente y haber sido solicitado reiteradamente por la Interventoría… La Aerocivil dispuso al inicio de la Concesión, que la entrega del horno la haría cuando se diera el permiso de emisiones. | Este permiso lo dio la Secretaría de Ambiente, con la condición de que al horno no se le pueden verter residuos que contengan mercurio, razón por la que OPAIN no lo ha recibido. | 2. concepto técnico para dar de baja | concepto técnico para dar de baja | concepto tecnico | 1 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 20% | A la fecha la SSO no ha realizado las adecuaciones al Horno incinerador que permita cumplir con la normatividad ambiental para que a su vez este pueda ser recibido por OPAIN. Apertura un proceso de responsabilidad Fiscal No. 02151 del 18 de marzo de 2014. Mediante oficio 1070.092.2015030687 de 03/11/15 se informa que el hallazgo se colocó en conocimiento de la CGR
156 | FILA_156 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H2: 018-13 Mayor V/r pagado en la ejecuc1on del Cto No.1100021O OK para el mantenimiento de la pista del apto de Palonegro de (F)(D) La Entidad pagó un mayor valor de $165,1 millones en ejecución del cto para el mantenimiento de la pista de Palonegro .. ..se genera una diferencia de $165,1 millones, que para la CGR se considera como un presunto detrimento patrimonial P.17 | Esta situación se presenta fundamentalmente por deficiencias en las funciones de interventoría como de supervisión y en la planificación técnica del proyecto. | 1.Optimizar los controles en la revision de las actas las cuales se deben acompañar con las preactas revisada y avalada por interventoria. | 1.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de actas y soportes de las cantidades recibidas de los diferentes ítems de obra. Entrega de preactas acordes con el acta tramitada. | 1.Muestreo de actas parciales acompañada de las preactas con la respectiva lista de chequeo(1) | 1 | 2016-07-30 | 2017-07-01 | 48 | 50% | Se evidencian dos preactas acompañadas de sus rectivas actas de los proyectos de Palonegro y Leticia (pendiente listas de chequeo de las respectivas actas ) avance 50% .
157 | FILA_157 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5:018-13 Estructuración proceso precontractual No.11000010/11/12/13/14 OS, Ítem 3 Proyecto mantenimiento de la pista apto Yariguíes de Barrancabermeja. (D) Con lo anterior se advierte presunta debilidad en la etapa de planeación, la cual lleva implícito el Principio de Economía, como también la omisión del Principio de Responsabilidad, prescritos en los Art. 87 de la Ley 1474 /11 P.19 | Lo anterior se debió fundamentalmente a falta de coordinación y comunicación del Nivel Central y el Nivel Regional de la Aerocivil. | 1. Fortalecer la etapa de maduración del proyecto para la planeación, planificación técnica y obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños aprobados. 2.Optimizar los mecanismos de control en la revision de los proyectos teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, plazo estimado de ejecucion del presupuesto y cotizaciones de las diferentes actividades. | 1. Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad.. 1.Incluir dentro de los procedimientos lista de chequeo para la verificacion y aval de los diferentes proyectos. 2.Elaborar y formalizar mediante circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos. | 1- Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO | 2 | 2016-07-30 | 2016-12-30 | 21.8571 | 90% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños y circular 070 publicada pendiente acta 90%.
158 | FILA_158 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H7:018-13 Prórroga en el plazo de ejecución del contrato de obra sin el debido cumplimiento de los requisitos legales. (D)(P) No hay evidencia de informes de la interventoría como de la supervisión de la Aerocivil, de las actividades ejecutadas entre el 5 de julio y el 5 de agosto de 2012, tampoco se ampliaron las pólizas de garantía a raíz de prórroga establecida ... P.21 | No hay evidencia de informes de la interventoría como de la supervisión de la Aerocivil | Realizar los actos de adición, modificación o prórroga o de los contratos cumpliendo a cabalidad los requisitos previos establecidos para tal fin. | Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de contratación para la Adición, modificación o prórroga de contratos. Circular instruyendo a ordenadores de gasto y áreas ejecutoras en el cumplimiento de requisitos para este fin. | Formato de chequeo y cuadro de control de casos a someter al Comité de Adiciones, Modificaciones y Prórrogas. Circular | 1 | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 23.7143 | 100% | Se anexan formatos de chequeo y cuadros de control de los casos a tratar en el Comité de Adiciones, Modificaciones y Prorrogas y Circular.
159 | FILA_159 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H7:018-13 Prórroga en el plazo de ejecución del contrato de obra sin el debido cumplimiento de los requisitos legales. (D)(P) No hay evidencia de informes de la interventoría como de la supervisión de la Aerocivil, de las actividades ejecutadas entre el 5 de julio y el 5 de agosto de 2012, tampoco se ampliaron las pólizas de garantía a raíz de prórroga establecida ... P.21 | No hay evidencia de informes de la interventoría como de la supervisión de la Aerocivil | 1.Optimizar los controles en la revision de los documentos del proyecto en ejecucion. 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de documentos del proyecto 2.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones | 1.Muestreo de documentos del proyecto en ejecucion, lista de chequeo(1) 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 3.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1) | 3 | 2016-07-30 | 2017-07-01 | 48 | 65% | Se evidencian 5 listas de chequeo contractuales de los proyectos referentes a tala y poda del Dorado, cerramiento cravo Norte, Interventoria Cravo Norte, pista Otu y concesión red electrica Ibague. 45% se evidencia circular 071 avance 65%.
160 | FILA_160 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H34:018-13 Sector suroeste de Colombia sin servicio de control radar­ (ADM) El sector suroeste de Colombia considerado estratégico para el país, por el crecimiento y complejidad del tráfico aéreo, se encuentra sin servicios de control de vigilancia y control radar aproximadamente desde enero de 2011, por cuanto la estación "radar Santana" principal sistema de vigilancia en ruta o P43-44 | Presentaba problemas de degradación de sus componentes, generando continúas fallas de operatividad37 . | Dar en operatividad el sistema | Reporte de operatividad | Reporte de operatividad | 1 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 4.2857 | 100% | El Grupo de Vigilancia Aeronáutica presenta evidencia de la publicación del NOTAM No, C2905 del 16.04.27 donde se da en operación nuevamente el Radar de Santana. Auditor: Jeannette Andrade H. Julio 19 de 2016.
161 | FILA_161 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H34:018-13 Sector suroeste de Colombia sin servicio de control radar­ (ADM) El sector suroeste de Colombia considerado estratégico para el país, por el crecimiento y complejidad del tráfico aéreo, se encuentra sin servicios de control de vigilancia y control radar aproximadamente desde enero de 2011, por cuanto la estación "radar Santana" principal sistema de vigilancia en ruta o P43-44 | Presentaba problemas de degradación de sus componentes, generando continúas fallas de operatividad37 . | Dar en operatividad el sistema | Reporte de operatividad | Reporte de operatividad | 4 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 4.2857 | 100% | El Grupo de Vigilancia Aeronáutica presenta evidencia de la publicación del NOTAM No, C2905 del 16.04.27 donde se da en operación nuevamente el Radar de Santana. Auditor: Jeannette Andrade H. Julio 19 de 2016.
162 | FILA_162 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H36:18-13 Integración Módulo de Facturación (Billing) del Centro de Control. (ADM) Las deficiencias detectadas están relacionadas con errores en la digitación, completitud y oportunidad en el cargue de la información registrada en las fajas de progreso, lo anterior debido a la falta de integración de los aplicativos ... P.44-45 | Las deficiencias detectadas están relacionadas con errores en la digitación, completitud y oportunidad en el cargue de la información registrada en las fajas de progreso, lo anterior debido a la falta de integración de los aplicativos junto con la ausencia de controles automáticos en el proceso | 1. Trabajo conjunto de la Dirección de Informática: Grupo de Facturación, Grupos de Aeronavegación y Soporte Técnico de la Regional Cundinamarca, Oficina de Planeación para desarrollar el software, las interfaces y los procedimientos para utilizar la información generada por sistema de Control ACC-Bogotá, con el fin de que la información sea transmitida al módulo de facturación | 1. interface FDP-BOG/FACTURACION 2. Software ambiente web para manejo fajas de progreso (salidas, llegadas y sobrevuelos) 3. Software para plan de contingencia automático a partir de ficheros generados por el FDP 4. Interface con módulo de facturación sistema PAF 5. Pruebas por Grupo de Facturación 6. Procedimiento copia de ficheros del FDP a Facturación por Soporte Técnico Reg Cundi | Actas parciales y final | 4 | 2015-07-01 | 2016-06-30 | 52.1429 | 100% | Se realiza capacitación en los aeropuertos de Barranquilla, Rionegro, Cali, Cucuta, Armebia, Pereira y Bucaramanga(Se anexa Actas) Se capacitó a los funcionarios de la Regional Cundinamarca y la Dirección Financiera en el manejo del software los días 29 y 30 de marzo de 2016, Se desarrollo la interface, software, pruebas, se encuentra en produccion siendo esta la fuente para facturación.
163 | FILA_163 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H36:018-13 Integración Módulo de Facturación (Billing) del Centro de Control. (ADM) Las deficiencias detectadas están relacionadas con errores en la digitación, completitud y oportunidad en el cargue de la información registrada en las fajas de progreso, lo anterior debido a la falta de integración de los aplicativos ... P.44-45 | Las deficiencias detectadas están relacionadas con errores en la digitación, completitud y oportunidad en el cargue de la información registrada en las fajas de progreso, lo anterior debido a la falta de integración de los aplicativos junto con la ausencia de controles automáticos en el proceso | 1. Trabajo conjunto de la Dirección de Informática: Grupo de Facturación, Grupos de Aeronavegación y Soporte Técnico de la Regional Cundinamarca, Oficina de Planeación para desarrollar el software, las interfaces y los procedimientos para utilizar la información generada por sistema de Control ACC-Bogotá, con el fin de que la información sea transmitida al módulo de facturación | 7. Procedimiento para aprobar por Grupo de Soporte Técnico. 8. Pruebas con información reportada por módulos de información para cálculo y generación de pedidos. 9. Solicitar a consultoría modificación en aplicativo para pruebas de lectura. 10. Con información de pruebas emitirá concepto de funcionalidad en la información. | Actas parciales y final | 4 | 2015-07-01 | 2016-06-30 | 52.1429 | 100% | Se realiza capacitación en los aeropuertos de Barranquilla, Rionegro, Cali, Cucuta, Armebia, Pereira y Bucaramanga(Se anexa Actas) Se capacitó a los funcionarios de la Regional Cundinamarca y la Dirección Financiera en el manejo del software los días 29 y 30 de marzo de 2016, Se desarrollo la interface, software, pruebas, se encuentra en produccion siendo esta la fuente para facturación.
164 | FILA_164 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H37:018-13 Desgaste administrativo en ejecución de contratos (ADM).La Entidad suscribió los ctos 12000177 OH 2012 y el 12000160 OH 2012 de menor cuantía, con el mismo contratista, con diferencia de 20 días; solo que para el contrato 12000177 OH 2012 se hace mediante la figura de consorcio, en ellos se observa que los dctos soportes para la evaluación de los precios (cotizaciones)P45-46 | Esta situación evidencia debilidades en la planeación del proyecto que ocasionan a su vez desgaste administrativo. | Fortalecer la planeación de los proyectos mediante la selección objetiva de los proponentes y elaboración de estudios de mercado soportados de confromidad con las normas de contratación aplicable . | Estructurar proyectos para los aeropuertos adscritos a la Regional, donde se agrupen varias necesidades para garantizar la prestación del servicio. | Muestra trimestral de proyectos estructurados por la DRNT | 4 | 2013-08-02 | 2014-06-30 | 47.4286 | 100% | Se anexa muestra trimestral de los procesos N° 14000306OR, 14000407OR, 14000445OR, 14000446OR y 14000689OR con sus respectivos estudios previos como parte de la estructuración de los proyectos.
165 | FILA_165 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H38:018-13 Deficiencias en los controles del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico. (ADM) Se observó deficiencias en los controles existentes del proceso GSAC1.0 "Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico", en cuanto a la actividad de registro y verificación de los documentos para la expedición y convalidación de licencias, ... P.46 | Deficiencias y debilidades en el cumplimiento de criterios, normas y requisitos en sus diferentes fases del proceso, resaltando la fase de planeación donde se evidenciaron fallas en diseños y estudios previos y falta de claridad y precisión en los términos de los pliegos | 1. Desarrollar e implementar el sistema de información SIGA, el cual, permitirá que las empresas, talleres y escuelas de aviación envíen en línea toda la información pertinente a entrenamiento y experiencia a la UAEAC, con lo cual se está eliminando el riesgo de que sean enviados documentos que no hayan sido expedidos por éstos | Realizar reuniones con la firma contratista que está desarrollando el Sistema de Información SIGA y adelantar las pruebas necesarias | Actas de Reunión Listado de participantes a reuniones de análisis de casos de usos | 2 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 71% | Una vez aprobado el trámite de vigencias Futuras se radica proceso de contratación para el soporte y mantenimiento de SIGA (Documnetación Disponible en T:\2016\Sec_General\Informatica\28516 Soporte SIGA, se anexa aceptación de vigencias futuras y radicado proceso) . Se realiza desarrollo y validaciones con la ORA se pone a disponibilidad el módulo para pruebas por parte del usuario.
166 | FILA_166 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H38:018-13 Deficiencias en los controles del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico. (ADM) Se observó deficiencias en los controles existentes del proceso GSAC1.0 "Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico", en cuanto a la actividad de registro y verificación de los documentos para la expedición y convalidación de licencias, ... P.46 | Deficiencias y debilidades en el cumplimiento de criterios, normas y requisitos en sus diferentes fases del proceso, resaltando la fase de planeación donde se evidenciaron fallas en diseños y estudios previos y falta de claridad y precisión en los términos de los pliegos | 2. Armonizar del RAC con las normas LAR, en el marco del convenio SRVSOP (Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional) firmado por Colombia para las áreas de entrenamiento (RAC 141, 142 y 147) y de licencias (RAC 61, 63 y 65) | Realizar análisis comparativos de las normas LAR - RAC, con el fin de identificar diferencias y realizar propuesta de modificación RAC,cuando aplique Identificación y notificación las diferencias aplicando metodología definida en el SRVSOP | Circulares publicadas en pagina web y comunicaciones relacionadas con la armonización de las normas LAR | 4 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 100% | Los demás se encuentran publicados (61,63 y 65) Con oficio 5000.091- 2016032662 del 15 de noviembre de 2016, se envió el proyecto word al Grupo Normas Aeronáuticas los RAC 141 y 142 Con oficio No. 5000.091 - 2016036435 del 15 de diciembre de 2016 se envió el proyecto resolución RAC 147 al Grupo de Normas Aeronáuticas. Se adjuntan oficios.
167 | FILA_167 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H50:018-13 Gestión de Cartera - (D) Con respecto al Grupo de Deudores la Aerocivil adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de $121.295,2 millones y en cobro jurídico por valor de $19.207,6 millones, aunque adelantó depuración contable en 2012 por valor de $8.728 millones. P.67 | El análisis de cartera por edades muestra subtotales que no corresponden al valor real sobre los derechos que tiene la entidad en cada subcuenta por tener naturaleza contraria esta situación afecta la cifra mostrada en cuantía no determinada. | 1. Usu Inactivos: Se verificará RUES, reunión entre la DF y la OAJ para determinar si legalmente procede generar una ND dejar la cuenta en ceros y proceder a INABILITARLA. si usuario aparece activo, se agotara el proceso de ubicación del mismo para notificarle del saldo a favor y para que solicite su reembolso | Se comparará el listado de las notas creditos con los usuarios inactivos y se verificará con el reporte del RUESPARA DETECTAR -Se envian los oficios a los usuarios inactivos que tengan direccion para informar sus creditos -Usuarios que no existen en Camara de comercio solicitar autorizacion para cruzar contra los creditos | Reporte Comunicaciones Oficios | 3 | 2015-07-16 | 2015-11-30 | 19.5714 | 100% | La Dirección Financiera presnta a marzo 31 de 2015 relación de cartera pendiente de ajustes vigencia 2012 Junto con Estado de Cartera por Conceptos y Edades de Vencimiento con corte a 30 de noviembre de 2013 y 31 de enero de 2014 sin embargo no se anexo soportes de los respectivos ajustes. 30-11-15 se anexan reportes por regionales y cartas para devoluciones
168 | FILA_168 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H50:018-13 Gestión de Cartera - (D) Con respecto al Grupo de Deudores la Aerocivil adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de $121.295,2 millones y en cobro jurídico por valor de $19.207,6 millones, aunque adelantó depuración contable en 2012 por valor de $8.728 millones. P.67 | El análisis de cartera por edades muestra subtotales que no corresponden al valor real sobre los derechos que tiene la entidad en cada subcuenta por tener naturaleza contraria esta situación afecta la cifra mostrada en cuantía no determinada. | 2. Actividades a Largo Plazo: - Se implementará el procedimiento “APLICACIÓN NOTAS CREDITOS “, se establecerán los pasos a seguir para que la nota crédito sea cruzada | Implemenatar Procedimiento | Procedimiento | 1 | 2015-07-16 | 2015-11-30 | 19.5714 | 100% | Se encuentra en elaboración el procedimiento. 30-11-15 Se elaboro procedimiento en sistema ISOLUCION.
169 | FILA_169 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H51:018-13 Cuenta 1480 Provisión para Deudores (Cr)-(D) La cuenta 1480 Provisión para Deudores presenta deficiencias en el cálculo de la provisión, y se afecta en cuantía no determinada su saldo y genera incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de $19.147,9 millones registrado en el Balance General a diciembre 31 de 2012. P.67 | Deficiencias en el cálculo de la provisión, | 1.Usu Inactivos: Se verificará RUES, reunión entre la DF y la OAJ para determinar si legalmente procede generar una ND dejar la cuenta en ceros y proceder a INABILITARLA. si usuario aparece activo, se agotara el proceso de ubicación del mismo para notificarle del saldo a favor y para que solicite su reembolso | Se comparará el listado de las notas creditos con los usuarios inactivos y se verificará con el reporte del RUESPARA DETECTAR -Se envian los oficios a los usuarios inactivos que tengan direccion para informar sus creditos -Usuarios que no existen en Camara de comercio solicitar autorizacion para cruzar contra los creditos | Reporte Comunicaciones Oficios | 3 | 2015-07-16 | 2015-11-30 | 19.5714 | 100% | La Dirección Financiera presenta a marzo 31 de 2015 relación de cartera pendiente de ajustes vigencia 2012 Junto con Estado de Cartera por Conceptos y Edades de Vencimiento con corte a 30 de noviembre de 2013 y 31 de enero de 2014 sin embargo no se anexo soportes de los respectivos ajustes. 30-11-15 Se realizan ajustes y presentan soportes
170 | FILA_170 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H51:018-13 Cuenta 1480 Provisión para Deudores (Cr)-(D) La cuenta 1480 Provisión para Deudores presenta deficiencias en el cálculo de la provisión, y se afecta en cuantía no determinada su saldo y genera incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de $19.147,9 millones registrado en el Balance General a diciembre 31 de 2012. P.67 | Deficiencias en el cálculo de la provisión, | 2. Actividades a Largo Plazo: - Se implementará el procedimiento “APLICACIÓN NOTAS CREDITOS “, se establecerán los pasos a seguir para que la nota crédito sea cruzada | Implemenatar Procedimiento | Procedimiento | 1 | 2015-07-16 | 2015-11-30 | 19.5714 | 100% | La Dirección Financiera presenta a marzo 31 de 2015 relación de cartera pendiente de ajustes vigencia 2012 Junto con Estado de Cartera por Conceptos y Edades de Vencimiento con corte a 30 de noviembre de 2013 y 31 de enero de 2014 sin embargo no se anexo soportes de los respectivos ajustes. 30-11-15 Se realizan ajustes y presentan soportes
171 | FILA_171 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H54:018-13 Incertidumbre en la Subcuenta 1706 Bienes de Uso Público en Construcción Concesiones - (D) En la cuenta Construcciones en Curso Concesiones, se efectuaron registros contables en forma global, teniendo en cuenta los informes de la fiducia que administra los recursos del proyecto, que no contiene de manera desagregada las subcuentas afectadas P.69 | Afectado por los registros globales acumulados | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión. | N.A | N.A | 0 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 4.2857 | 100% | Producto de la gestion realizada por la Entidad con los concesionarios y a traves de 4 mesas de trabajo con la ANI y OPAIN se logro reclasificar de Bienes de Uso Publico en Construcción-Red Aeroportuaria a Bienes de Uso Publico Historicos y Culturales entregados a terceros-Red Aeroportuaria, la suma de $1.632.235 millones.
172 | FILA_172 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H54:018-13 Incertidumbre en la Subcuenta 1706 Bienes de Uso Público en Construcción Concesiones - (D) En la cuenta Construcciones en Curso Concesiones, se efectuaron registros contables en forma global, teniendo en cuenta los informes de la fiducia que administra los recursos del proyecto, que no contiene de manera desagregada las subcuentas afectadas P.69 | Afectado por los registros globales acumulados | Pendiente del fallo del Tribunal de Arbitramento el Grupo administración de Inmuebles procedera a incorporar las obras y construcciones adelantadas por los Concesionarios. | Incorporar las obras y construcciones adelantadas por los Concesionarios una vez se cuente con el fallo del Tribunal de Arbitramento | Incorporación de las nuevas obras. | 2 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | 100% | Producto de la gestion realizada por la Entidad con los concesionarios y a traves de 4 mesas de trabajo con la ANI y OPAIN se logro reclasificar de Bienes de Uso Publico en Construcción-Red Aeroportuaria a Bienes de Uso Publico Historicos y Culturales entregados a terceros-Red Aeroportuaria, la suma de $1.632.235 millones.
173 | FILA_173 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H55:018-13 Incertidumbre en la Subcuenta 1711 Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones - (D)El saldo de la Subcuenta Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones, por$2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por no haberse registrado el valor de las obras terminadas las cuales deben ser trasladadas P.69-70 | Por no haberse registrado el valor de las obras terminadas | Sin formular acción de mejora, de conformidad con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 los contratos de concesión fueron subrogados a la ANI en Diciembre de 2013, ANI es el concedente subrogado, gestor y supervisor de los contratos de concesión. | N.A | N.A | 0 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 4.2857 | 100% | Producto de la gestion realizada por la Entidad con los concesionarios y a traves de 4 mesas de trabajo con la ANI y OPAIN se logro reclasificar de Bienes de Uso Publico en Construcción-Red Aeroportuaria a Bienes de Uso Publico Historicos y Culturales entregados a terceros-Red Aeroportuaria, la suma de $1.632.235 millones.
174 | FILA_174 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H55:018-13 Incertidumbre en la Subcuenta 1711 Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones - (D)El saldo de la Subcuenta Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones, por$2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por no haberse registrado el valor de las obras terminadas las cuales deben ser trasladadas P.69-70 | Por no haberse registrado el valor de las obras terminadas | Pendiente del fallo del Tribunal de Arbitramento el Grupo administración de Inmuebles procedera a incorporar las obras y construcciones adelantadas por los Concesionarios. | Incorporar las obras y construcciones adelantadas por los Concesionarios una vez se cuente con el fallo del Tribunal de Arbitramento | Incorporación de las nuevas obras. | 2 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | 100% | Producto de la gestion realizada por la Entidad con los concesionarios y a traves de 4 mesas de trabajo con la ANI y OPAIN se logro reclasificar de Bienes de Uso Publico en Construcción-Red Aeroportuaria a Bienes de Uso Publico Historicos y Culturales entregados a terceros-Red Aeroportuaria, la suma de $1.632.235 millones.
175 | FILA_175 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H56:018-13 Incertidumbre en la cuenta Inmuebles - (D) Los saldos de las Cuentas 1605 Terrenos, por $178.7 millones, y la cuenta Bienes de Uso Público en Servicio- Concesiones, por $2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad P.70 | Se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad. | El Grupo Administración de Inmuebles adelantará la gestion necesaria para el saneamiento de las situaciones irregulares, englobes y adquisicion de terrenos. | Cumplir con los trámites documentales requeridos para tal fin. | Resolucion de saneamiento | 1 | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 4.4286 | 100% | El Grupo administración de Inmuebles ha adelantado la gestion necesaria para el saneamiento de las situaciones irregulares, englobes y adquisicion de terrenos. Se ha cumplido con los trámites documentales requeridos para tal fin, se adjunta Resolucion de saneamiento de Paipa, Paz de Ariporo, Riohacha y Puerto Carreño.
176 | FILA_176 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H56:018-13 Incertidumbre en la cuenta Inmuebles - (D) Los saldos de las Cuentas 1605 Terrenos, por $178.7 millones, y la cuenta Bienes de Uso Público en Servicio- Concesiones, por $2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad P.70 | Se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad. | El Grupo Administración de Inmuebles adelantará la gestion necesaria para el saneamiento de las situaciones irregulares, englobes y adquisicion de terrenos. | Cumplir con los trámites documentales requeridos para tal fin. | Resolucion de saneamiento | 1 | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 4.4286 | 100% | El Grupo administración de Inmuebles ha adelantado la gestion necesaria para el saneamiento de las situaciones irregulares, englobes y adquisicion de terrenos. Se ha cumplido con los trámites documentales requeridos para tal fin, se adjunta Resolucion de saneamiento de Paipa, Paz de Ariporo, Riohacha y Puerto Carreño.
177 | FILA_177 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H56:018-13 Incertidumbre en la cuenta Inmuebles - (D) Los saldos de las Cuentas 1605 Terrenos, por $178.7 millones, y la cuenta Bienes de Uso Público en Servicio- Concesiones, por $2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad P.70 | Se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad. | Solicitar mediante circular a los Directores Regionales las necesidades de cerramiento y seguridad requeridas para evitar la invasión de los predios de la entidad. | Elaboración de circular de solicitud a los Directores Regionales, para definir y planear los creramientos a realizar en los aeropuertos que presenten inconsistencias. | Circular (1). Programación de cerramientos (2). | 3 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | 10% | Se esta enproceso de recopilación de la información y de los soportes para el cumplimiento de la acción de mejora propuesta.
178 | FILA_178 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H2:004-14 Contrato Sin Cumplimiento de Requisitos, Administrativo con presunta incidencia disciplinariaDeficiencias en la calificación de la propuesta, generándose una presunta vulneración de los principios de Transparencia, Economía, Responsabilidad y Selección Objetiva, establecidos en la ley 80 de 1993 y el parágrafo 3 del artículo 3.5.4 del Decreto 734 de 2012... | Debilidades en el Proceso de Contratación | Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
179 | FILA_179 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H3:004-14 Suministro de Repuestos - Administrativo con presunta incidencia DisciplinariaToda la información contractual debe reposar en el expediente mismo, es decir actas, adiciones, modificaciones, entre otros, y en el Acta de Liquidación no se señala ninguna modificación al contrato, y este documento es una modificación en sí.... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
180 | FILA_180 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H3:004-14 Suministro de Repuestos - Administrativo con presunta incidencia DisciplinariaToda la información contractual debe reposar en el expediente mismo, es decir actas, adiciones, modificaciones, entre otros, y en el Acta de Liquidación no se señala ninguna modificación al contrato, y este documento es una modificación en sí.... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
181 | FILA_181 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H4:004-14 Proceso Precontractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria En la invitación 130004730R de 2013 se observa que la Entidad incumplió el cronograma del proceso, ya que "la publicación y consulta informe de verificación requisitos habilitantes y la evaluación técnica y del menor precio", no se realizó, ni publicó en la fecha allí establecida (16/047/13).... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
182 | FILA_182 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H4:004-14 Proceso Precontractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria En la invitación 130004730R de 2013 se observa que la Entidad incumplió el cronograma del proceso, ya que "la publicación y consulta informe de verificación requisitos habilitantes y la evaluación técnica y del menor precio", no se realizó, ni publicó en la fecha allí establecida (16/047/13).... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
183 | FILA_183 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5:004-14 Adición Contractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria Revisado el contrato 13000448 OC, se observó que este fue modificado y adicionado en valor y cantidades a través del "Acta No. 1 de Modificación de Cantidades con Aumento del Valor del Contrato1" el 2 de julio de 2013, acordando que "el valor inicial del contrato es de $29.143.620 ... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
184 | FILA_184 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5:004-14 Adición Contractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria Revisado el contrato 13000448 OC, se observó que este fue modificado y adicionado en valor y cantidades a través del "Acta No. 1 de Modificación de Cantidades con Aumento del Valor del Contrato1" el 2 de julio de 2013, acordando que "el valor inicial del contrato es de $29.143.620 ... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 3. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
185 | FILA_185 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H6:004-14 Acta de liquidación del contrato, administrativo, revisada el acta de liquidación del contrato de fecha 16 de agosto de 2013 en el acápite valor ejecutado y pendiente de pago se señala que se debe la suma de $54.980.000, valor que es mayor al valor del contrato. Evidenciándose una incongruencia en ese documento, ya que el valor total del contrato es $34.343.620.... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
186 | FILA_186 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H6:004-14 Acta de liquidación del contrato, administrativo, revisada el acta de liquidación del contrato de fecha 16 de agosto de 2013 en el acápite valor ejecutado y pendiente de pago se señala que se debe la suma de $54.980.000, valor que es mayor al valor del contrato. Evidenciándose una incongruencia en ese documento, ya que el valor total del contrato es $34.343.620.... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
187 | FILA_187 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H7:004-14 Deficiencias Gestión Documental, administrativo con presunta incidencia disciplinaria En el contrato 1300448OC se presentan deficiencias en la organización documental y transgresión de los principios de la función archivística (Fines de los archivos, Responsabilidad, Importancia de los archivos, Institucionalidad e instrumentalidad, y Función de los archivos).... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
188 | FILA_188 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H7:004-14 Deficiencias Gestión Documental, administrativo con presunta incidencia disciplinaria En el contrato 1300448OC se presentan deficiencias en la organización documental y transgresión de los principios de la función archivística (Fines de los archivos, Responsabilidad, Importancia de los archivos, Institucionalidad e instrumentalidad, y Función de los archivos).... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
189 | FILA_189 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H8:004-14 Supervisión del contrato, administrativo con presunta incidencia disciplinaria.En el 13000642 OC se denota deficiencias en la organización documental y transgresión de los principios de la función archivística (Fines de los archivos, Responsabilidad, Importancia de los archivos, Institucionalidad e instrumentalidad, y Función de los archivos)... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1.Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
190 | FILA_190 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H8:004-14 Supervisión del contrato, administrativo con presunta incidencia disciplinaria.En el 13000642 OC se denota deficiencias en la organización documental y transgresión de los principios de la función archivística (Fines de los archivos, Responsabilidad, Importancia de los archivos, Institucionalidad e instrumentalidad, y Función de los archivos)... | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
191 | FILA_191 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H9:004-14 Cambio de Condiciones Técnicas, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.El contrato 13000642 OC tiene por objeto la actualización de los sistemas de energía de las estaciones aeronáuticas de Sevillano, el Banco, Polo Nuevo, la Paz mediante la reposición de tableros de transferencia eléctrica implementadas con el sistema de monitoreo y vigilancia remota vía radio.. | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
192 | FILA_192 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H9:004-14 Cambio de Condiciones Técnicas, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.El contrato 13000642 OC tiene por objeto la actualización de los sistemas de energía de las estaciones aeronáuticas de Sevillano, el Banco, Polo Nuevo, la Paz mediante la reposición de tableros de transferencia eléctrica implementadas con el sistema de monitoreo y vigilancia remota vía radio.. | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
193 | FILA_193 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H10:004-14 Etapa precontractual, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Revisado el proceso de selección de mínima cuantía No. 13000928 OR de 2013, se evidenció que el Acta de cierre del proceso, presenta enmendaduras en cuanto al valor de la propuesta recibida en el orden No. 3, no se puede tener certeza si lo escrito como valor de la propuesta por parte de la Entidad.. | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
194 | FILA_194 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H10:004-14 Etapa precontractual, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Revisado el proceso de selección de mínima cuantía No. 13000928 OR de 2013, se evidenció que el Acta de cierre del proceso, presenta enmendaduras en cuanto al valor de la propuesta recibida en el orden No. 3, no se puede tener certeza si lo escrito como valor de la propuesta por parte de la Entidad.. | Debilidades en el Proceso de Contratación | 3. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
195 | FILA_195 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H11:004-14 Modificación Contractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria El contrato 130007460C, tiene por objeto el Mantenimiento del cerramiento en alambre púa de predios del Aeropuerto San Bernardo de Mompox, de acuerdo a la invitación pública 13008290R de 2013 y a la oferta ganadora consistía: ítem 2.0 Cerramiento numeral 2.1 "Suministro, e instalación... . | Debilidades en el Proceso de Contratación | 1. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
196 | FILA_196 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H11:004-14 Modificación Contractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria El contrato 130007460C, tiene por objeto el Mantenimiento del cerramiento en alambre púa de predios del Aeropuerto San Bernardo de Mompox, de acuerdo a la invitación pública 13008290R de 2013 y a la oferta ganadora consistía: ítem 2.0 Cerramiento numeral 2.1 "Suministro, e instalación... . | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
197 | FILA_197 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H1:00-14 Diferencia de cantidades de obra en el contrato No. 13000180-OJ. (A)En el contrato No. 13000180-OJ pala “Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipos para la subestación Eléctrica del aeropuerto El Alcaraván de Yopal ... se recibieron ítems en mayor cantidad a la ejecutada por $7.4 millones.. | La anterior situación, por debilidades en las funciones de supervisión al momento del recibo del objeto contractual | 1. Implementar mecanismo para realizar seguimiento continuo a la supervisión de contratos. | Registro electrónico a través de un formato, que permita el análisis de la situación actual de los contratos del área en ejecución. Se realizará seguimiento en los equipos de gerencia, | Actas equipo de gerencia con matriz adjunta de registro que evidencie seguimiento. | 4 | 2014-07-01 | 2015-07-01 | 52.1429 | 100% | Se evidencia Acta de Equipo de Gerencia del 22.07.2015. La observación hecha por la CGR, en el cuadro de Acciones Efectivas y No Efectivas, no corresponde al contrato número 13000180-OJ, cuyo objeto es la adquisición y puesta en funcionamiento de equipos del área de Telecomunicaciones y no de obra.
198 | FILA_198 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H1:00-14 Diferencia de cantidades de obra en el contrato No. 13000180-OJ. (A)En el contrato No. 13000180-OJ pala “Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipos para la subestación Eléctrica del aeropuerto El Alcaraván de Yopal ... se recibieron ítems en mayor cantidad a la ejecutada por $7.4 millones.. | La anterior situación, por debilidades en las funciones de supervisión al momento del recibo del objeto contractual | 1. Fortalecer la etapa contractual de los proyectos. | Revisión, seguimiento y control a los contratos según Circular 071de 2016 | Actas asignación de Apoyo a la supervisión Circular 071. | 2 | 2014-07-17 | 2014-09-30 | 10.7143 | 100% | 31 de marzo 2015: Se incluyo en el ISOLUCION el procedimiento versión 02, con el cambio "modificación de metas en el plan de acción de inversión". Se anexa correo enviado a todos los funcionarios para la difusión de los cambios. http://bog141:81/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=SucursalSeleccion.asp&CargaPagina=ModuloProcesos&IdModulo=3
199 | FILA_199 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H2:00-14 Diferencia en cantidades de obra en los contratos Nos. 13000577-OC Y 13000234-OH (A)(D)...para el “El mejoramiento de la oficina Ais/Com/Met del Aeropuerto de El Yopal - Casanare”, se encontró que se recibió y pagó mayores cantidades de obras a las ejecutadas en las Actas de Recibo Final suscrita el 8/10/ 2013 y de Liquidación del día 2/12/2013... | La anterior situación, por debilidades en las funciones de supervisión al momento del recibo del objeto contractual | 1. Incluir en el procedimiento, como requisito para el pago de los contratos de obra, el acta en donde se muestra las cantidades facturadas, ejecutadas y recibidas por la interventoría/supervisoría. | Entregar las respectivas preactas de cant. En cada cuenta presentada donde se evidencie la respectiva medicion de las obras previa visita tecnica | Procedimiento de pagos ajustado | 1 | 2014-08-30 | 2014-12-31 | 17.5714 | 100% | El Procedimiento de pago se encuentra publicado en el Manual de Calidad del Proceso de gestión de Tesorería de la Dirección Financiera.
200 | FILA_200 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H2:00-14 Diferencia en cantidades de obra en los contratos Nos. 13000577-OC Y 13000234-OH (A)(D)...para el “El mejoramiento de la oficina Ais/Com/Met del Aeropuerto de El Yopal - Casanare”, se encontró que se recibió y pagó mayores cantidades de obras a las ejecutadas en las Actas de Recibo Final suscrita el 8/10/ 2013 y de Liquidación del día 2/12/2013... | Incumplimiento a la Resolución 0589 de 2007 respecto de la supervisión, realizando visitas técnicas continuas de supervisión de obra con el tiempo suficiente para realizar la supervisión y medición de las diferentes actividades en ejecución. | 2. Oficiar al supervisor e interventoría para que entreguen un informe técnico y financiero que permita establecer las diferencias en cantidades de obra reportadas. | Informe aclaratorio del supervisor e interventor | Informes presentados | 1 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 8.8571 | 100% | Con el oficio de fecha 4 de mayo de 2014, la DRM justificó ante la CGR las modificaciones hechas a los contratos debidamente soporta con registro fotográfico. (Se anexa informe)
201 | FILA_201 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H2:00-14 Diferencia en cantidades de obra en los contratos Nos. 13000577-OC Y 13000234-OH (A)(D)...para el “El mejoramiento de la oficina Ais/Com/Met del Aeropuerto de El Yopal - Casanare”, se encontró que se recibió y pagó mayores cantidades de obras a las ejecutadas en las Actas de Recibo Final suscrita el 8/10/ 2013 y de Liquidación del día 2/12/2013... | Incumplimiento a la Resolución 0589 de 2007 respecto de la supervisión, realizando visitas técnicas continuas de supervisión de obra con el tiempo suficiente para realizar la supervisión y medición de las diferentes actividades en ejecución. | 3. Se remitirá a los procesos de Gestión de Investigaciones Disciplinarias y al de Contracción para la iniciación de las acciones a que haya lugar a los supervisores, interventores o contratistas. | Remisión al proceso competente | Oficio | 1 | 2014-07-15 | 2014-09-30 | 11 | 100% | Se anexa correo electrónico del 06/07/2015, donde se le informa al supervisor del contrato la apertura preliminar DIS: 01-123-2014, por presuntas irregularidades durante la ejecución de los contratos número 13000577 - OC y 13000234-OH
202 | FILA_202 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H3:00-14 Operación y posiciones de las Aeronaves en plataforma del Aeropuerto El Alcaraván de Yopal (A)(D) ...se pudo evidenciar que algunas aeronaves comerciales que tienen rutas en este aeropuerto, no están utilizando de manera adecuada las posiciones de parqueo a contacto, conforme a la señalización o demarcación horizontal de la plataforma... | Situación que obedece a que el personal del aeropuerto no exige la aplicación de los protocolos sobre las posiciones de los aviones lo cual genera riesgos en la seguridad en la operación de las aeronaves, que podría ocasionar algún incidente. Aspecto que incumple con el Reglamento Aeronáutico Colombiano, parte 14 correspondiente a Aeródromos, Helipuertos y Aeropuertos. | Se solicitara a DDA y a la Regional Meta la culminación de la señalización de la plataforma del aeropuerto El Yopal. Una vez terminada la señalización se aplicará el procedimiento para el parqueo de aeronaves. | Remitir oficio solicitando a la DDA y a la Regional Meta la culminación de la señalización | Oficio respuesta por la DDA | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-31 | 22 | 100% | Por intermedio del Grupo de Inspección de Aeropuertos se determino la señalización de la plataforma del Aeropuerto de El Yopal de acuerdo con los aviones que operan en este, y en reunión realizada en las oficinas del aeropuerto se socializó el protocolo de operación en la plataforma
203 | FILA_203 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5:00-14 Actualización archivo por el supervisor del contrato No.12000137-OK (A)(D)... se observó que los informes mensuales de interventoría del contrato No. 12000137-OK , no reposan en el archivo del contrato de la Entidad, a pesar de que el contrato se terminó el 14 de abril de 2013. Este archivo debe ser actualizado por parte del supervisor del contrato de interventoría... | Incumpliendo de la Resolución 00423 de 2009 en el Artículo 79. “Informes de Supervisión y/o Interventoría” , Manual de Contratación, y el numeral 6) del Parágrafo Segundo del Artículo Noveno de la Resolución 589 de 2007 | 2. Se implementaran controles para requerir tanto a los ordenadores del gasto como a los supervisores para el envío oportuno de toda la información relacionada con la ejecución de los contratos. | Circular cumplimiento Ley de Archivo y verificación trimestral de las carpetas físicas y electrónica de los contratos. | Circular, matriz actualizada de verificación de archivos físicos y electrónicos. | 3 | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 13.1429 | 100% | Se anexa circular número 006 sobre el cumplimiento deberes supervisaría de contratos
204 | FILA_204 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H8:00-14 Actualización archivo del contrato No.12000185-OJ (A)(D) En el contrato 13000185-OJ, cuyo objeto es “Obras de mantenimiento de pista 01-19 y ampliación plataforma de aeropuerto Aguas Claras de Ocaña…”, se observó incumplimiento de la Ley de Archivo | Por cuanto los informes mensuales de interventoría como el acta final de recibo de obras, no reposan en la carpeta del contrato, a pesar que se terminó el 30 de diciembre de 2013. Lo anterior, incumpliendo el Manual de Supervisión, Resolución No. 589 de 2007 | 2. Se implementaran controles para requerir tanto a los ordenadores del gasto como a los supervisores para el envío oportuno de toda la información relacionada con la ejecución de los contratos. | Circular cumplimiento Ley de Archivo y verificación trimestral de las carpetas físicas y electrónica de los contratos. | Circular, matriz actualizada de verificación de archivos físicos y electrónicos. | 3 | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 13.1429 | 100% | Se anexa circular número 006 sobre el cumplimiento deberes supervisaría de contratos
205 | FILA_205 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H9:00-14 Modificación especificaciones técnicas contrato No.13000185-OJ (A)(D) En desarrollo del contrato... cuyo objeto es “Obras de mantenimiento de pista 01-19 y ampliación plataforma de aeropuerto Aguas Claras de Ocaña…”, se suscribieron las actas de modificación Nos.1 y 2... Modificaciones que no están justificadas técnicamente en los documentos del contrato de obra e interventoría | Debido a los cambios o inclusiones de ítems no previstos se corre el riesgo de cambiar las condiciones iniciales del contrato, por lo que eventualmente | 1. Fortalecer el seguimiento y control en la etapa de ejecución de los contratos. | Seguimiento a los proyectos en donde se reporten los avances y novedades de acuerdo a la Circular 071 de 2016 | Informe de que trata circular 071 de 2016 | 4 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
206 | FILA_206 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H9:00-14 Modificación especificaciones técnicas contrato No.13000185-OJ (A)(D) En desarrollo del contrato... cuyo objeto es “Obras de mantenimiento de pista 01-19 y ampliación plataforma de aeropuerto Aguas Claras de Ocaña…”, se suscribieron las actas de modificación Nos.1 y 2... Modificaciones que no están justificadas técnicamente en los documentos del contrato de obra e interventoría | Debilidades en el Proceso de Contratación | 2. Debido a la derogatoria del Decreto 1510 de 2013 a través del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procedera a ajustar el manual que se tenia para temperar a la nueva normativa. | 1. Se elaboraran formatos estandarizados por calidad para Informe general del proceso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 2. Se expedira el manual de contractación actualizado al Decreto 1082 de 2015. | 1. Publicacion en el sistema de calidad de los formatos. 2. Circular informativa para que las personas consultes sus formatos 3. Publicacion del Manual de contratacion en la Pagina web. | 4 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 52.2857 | 100% | Se anexa Manual de Contratación - Dirección Administrativa. Resolución número 02540 del 31/08/2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.
207 | FILA_207 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H9:00-14 Modificación especificaciones técnicas contrato No.13000185-OJ (A)(D) En desarrollo del contrato... cuyo objeto es “Obras de mantenimiento de pista 01-19 y ampliación plataforma de aeropuerto Aguas Claras de Ocaña…”, se suscribieron las actas de modificación Nos.1 y 2... Modificaciones que no están justificadas técnicamente en los documentos del contrato de obra e interventoría | Debido a los cambios o inclusiones de ítems no previstos se corre el riesgo de cambiar las condiciones iniciales del contrato, por lo que eventualmente | 3. Remitir a los procesos de Gestión de Investigaciones Disciplinarias para la iniciación de las acciones a que haya lugar a los supervisores que incumplan con la normatividad. | Remisión a investigaciones | Oficio | 1 | 2014-07-15 | 2014-09-30 | 11 | 100% | Se anexa correo electrónico del 06/07/2015, donde se le informa al supervisor del contrato la apertura preliminar DIS: 01-123-2014, por presuntas irregularidades durante la ejecución del contrato número 13000185 - OJ
208 | FILA_208 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H14:00-14 Metodología de seguimiento a proyectos (A)(D) Bajo cumplimiento acción relacionada con seguimiento a proyectos de inversión mediante implementación de nueva metodología, avance final de actividades 20% nivel de cumplimiento de meta cero.. | Esto debido a que se inició a trabajar en el diseño de la nueva metodología, pero no se avanzó en su definición final e implementación. | Revisar la matriz existente que permita que cada supervisor la actualice mensualmente, de tal forma que permita hacer control individual de los proyectos en equipos de gerencia mensuales del proceso. | Remitir a todos los supervisores en un oficio la matriz con el fin de que la actualicen y realicen seguimiento en os Equipos de Gerencia. | Actas de Equipos de Gerencia | 12 | 2015-07-31 | 2015-12-31 | 21.8571 | 100% | Se anexan actas de equipo de gerencia de los seguimientos realizados en la Dirección de Telecomunicaciones y Dirección de Desarrollo Aeroportuario
209 | FILA_209 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H15:00-14 Obras Complementarias Voluntarias (A) No dio cumplimiento a 2 metas iniciar obras complementarias de Aptos de B/manga y Sta. Marta, así como Concesión Centro Norte. Para Concesión Centro Norte, la solicitud no pudo ser tramitada de conformidad con lo citado en el cto de concesión 8000011OK.-2008”. | Debido a que no se realizaron las actividades previstas porque la Aerocivil subrogó este contrato de concesión a la Agencia Nacional de Infraestructura, quien realizará las negociaciones contractuales para dar inicio a las Obras Complementarias de ambos aeropuertos. | La ANI y el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya herrera trabajra en la modificación de la Clausula 57,6 del contrato de concesión para que el concesinonario pueda efectuar obras complementarias voluntarias antes de finalizar las obras de adecuación y modernización. | Elaboración y firma del Otro Si por parte de la ANI y Olaya Herrera. | Otrosi Firmado | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa otrosí número 3 suscrito entre el concesionario y la ANI.
210 | FILA_210 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H16:00-14 Repavimentación de la Pista San Andrés (A)(D) A 31/12/2013 la acción clave de Iniciar obras de repavimentación en pista del Apto de San Andrés presenta avance de actividades del 80% y cumplimiento de metas 20% | Debido a que el 11 de diciembre de 2013 se firmó Memorando de Entendimiento con el Concesionario para desarrollar la repavimentación del aeropuerto de San Andrés en el año 2014. La ANI realizará el seguimiento a la gestión contractual del Concesionario acorde a lo establecido en el Memorando | La ANI mediante Reso. No.833 de junio 20 de 2014, declaró a la Sociedad concesionaria CASYP S.A, la Terminación Anticipada del contrato de concesión, decisión confirmada mediante la Resolución No. 1216 del 10 de septiembre de 2014. | N.A | N.A | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | La ANI mediante Reso. No.833 de junio 20 de 2014, declaró a la Sociedad concesionaria CASYP S.A, la Terminación Anticipada del contrato de concesión, decisión confirmada mediante la Resolución No. 1216 del 10 de septiembre de 2014.
211 | FILA_211 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H17:00-14 Equipamiento del Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia (A) (D) La acción clave de iniciar el equipamiento del CGAC con equipos de última tecnología a 31-12-203 Presentó avance en actividades de 30% y cumplimiento en metas de cero; | Presentó un grado de avance en las actividades del 30% y un cumplimiento en las metas de cero; de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación | Seguimiento a la entrega de la obra civil | Seguimiento a la entrega de la obra civil | Seguimiento a la entrega de la obra civil | 1 | 2015-06-01 | 2016-05-30 | 52 | 100% | El supervisor presenta Acta de Recibo Final Y Hoja de Ruta de Proyectos.
212 | FILA_212 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H18:00-14 Plan de Navegación Aérea-PNA (A)(D) La acción clave de actualizar el Plan de Navegación Aérea con prioridades de inversión al finalizar 2013, presentó avance en actividades del 60% y cumplimiento en metas del 50% | De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación; una vez aprobada la metodología de actualización del PNA, se inició la actualización de la versión 07, la cual terminará en el primer semestre de 2014 con base a los resultados del trabajo con enfoque con enfoque ASBU - OACI | Priorizar, por parte de la Dirección General, la actualización del PNA como una actividad de planeación estratégica de la Entidad, promoviendo la participación activa de las dependencias que correspondan | Creación de Mesa(s) de Trabajo del PNA en el marco de la metodología CDM con participación pública y privada | Circular técnica creando la nueva Mesa de Trabajo | 1 | 2014-07-31 | 2015-07-31 | 52.1429 | 100% | 31/03/15: Se anexa correo de la creación de mesas de trabajo y soporte de las reuniones realizadas en la subdirección general.
213 | FILA_213 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H19:00-14 Comité Tecnológico Institucional - CTI (A)(D) La acción constituir Comité Tecnológico Institucional CTI – CNS/ATM para el diagnóstico y sostenibilidad de la infraestructura tecnológica CNS/ATM, presentó avance en actividades del 80% y cumplimiento en metas del 80% | De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación; se desarrolló el proyecto de resolución para la constitución del Comité, actualmente se encuentra para revisión final de la Oficina Asesora Jurídica. | Resolución en firme para su posterior publicación, divulgación y aplicación. | Gestionar con las áreas involucradas la oficialización de la Resolución. | Resolución revisada, firmada, publicada y divulgada. | 1 | 2014-07-14 | 2014-11-30 | 19.8571 | 100% | Se anexa resolución 04668 de 02/09/14
214 | FILA_214 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H21:00-14 Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo (A)(D) En 2013 bajo cumplimiento en actividades y metas para 7 de 8 acciones para logro en estrategia de Mejorar Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo, incidió en el bajo cumplimiento de la Gestión Misional de la Aeronáutica. | Bajo cumplimiento en las actividades y metas planteadas para siete de las ocho acciones claves, establecidas para el logro en la estrategia de Mejorar la Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo | 1. De las 8 actividades contempladas en el compromiso de restructuración del espacio aéreo de la TMA Bogotá, se han ejecutado tres (3). De las cinco (5) restantes se ejecutara el 75% con la coordinación y participación de las DTH, DT. | Se coordinara con la DTH el nombramiento del personal ATS y con la DT la consecución de los equipos. | informes bimensuales | 6 | 2015-08-01 | 2016-07-30 | 52 | 85% | El sistema de aproximación presenta un avance del 80%. se realizo el acompañamiento a la IATA 100%. Restructructuracion del espacio aéreo 80%. Servicio Radar SPP, PI Y BG 85%. Automatización AIM este proyecto 70%. Plan de vuelo por internet 100%. Implementación FSS 80% (Se anexan soportes). El cierre definitivo se tiene programado para el 31/03/2017
215 | FILA_215 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H21:00-14 Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo (A)(D) En 2013 bajo cumplimiento en actividades y metas para 7 de 8 acciones para logro en estrategia de Mejorar Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo, incidió en el bajo cumplimiento de la Gestión Misional de la Aeronáutica. | Bajo cumplimiento en las actividades y metas planteadas para siete de las ocho acciones claves, establecidas para el logro en la estrategia de Mejorar la Eficiencia y Seguridad Gestión del Espacio Aéreo | 2. Establecer cronograma de seguimiento y control sobre las actividades programadas por la DSNA, con el propósito de dar cumplimiento al 100% de las mismas. | mediante circular se implementara cronogramas de seguimiento de los proyectos que adelanten la DSNA y sus grupos. | Circular | 1 | 2014-07-30 | 2014-09-30 | 8.8571 | 100% | Se anexan circulares: AIC 14 . 2014 Y C26 - A23 - 2014
216 | FILA_216 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H22:00-14 Niveles de Seguridad Operacional(A)(D) En 2013 bajo cumplimiento en 2 de 4 acciones para Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional, incidió en el bajo cumplimiento de la Gestión Misional de la Aeronáutica | Debido a que parte de las actividades incluidas en la Fase 2 del Sistema, se iban a desarrollar mediante una consultoría que no alcanzó a ser contratada en el año 2013; y la acción de Promover la seguridad aérea por factor humano en los CTA de los aeropuertos de Bogotá y Guaymaral inicialmente, presentó un grado de avance en las actividades del 60% y un cumplimiento en las metas del 60% | 1. Creación de grupo funcional (estratégico) adscrito a la SSO mediante resolución y con funciones explicitas para los colaboradores del grupo. Con el fin de apropiarse del sistema y demostrar el compromiso del estado como prestador de servicios de navegación aérea (ATM) y ayudas terrestres (AGA). | Participación del grupo dentro de las actividades de la SSO. Proceso de certificación aeródromos no concesionados Documentos para certificación SMS en los servicios de navegación aérea Capacitación para la identificar peligros en las operaciones de control de tránsito aéreo y ayudas de tierra Difusión del Proceso para la identificación y apropiación del personal envuelto en la operación | 1. Manual SMS (AGA) 2. Manual SMS (ATM) 3. Indicadores de gestión SMS 4. Reuniones de comité(s) GESO 5. Reuniones de comité SMS | 5 | 2015-08-01 | 2016-07-30 | 52 | 50% | Mediante oficio 2016015173, se envía a la Oficina de Planeación, Dirección de Talento Humano y copia a Control Interno, la presentación del proyecto de creación de grupo. Se espera respuesta por parte de la Oficina de Planeación para proceder en el ejercicio. Se anexa Resolución No. 01190 del 02/05/2017.
217 | FILA_217 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H22:00-14 Niveles de Seguridad Operacional(A)(D) En 2013 bajo cumplimiento en 2 de 4 acciones para Implementar sistemas, programas y actividades que eleven los niveles de Seguridad Operacional, incidió en el bajo cumplimiento de la Gestión Misional de la Aeronáutica | Debido a que parte de las actividades incluidas en la Fase 2 del Sistema, se iban a desarrollar mediante una consultoría que no alcanzó a ser contratada en el año 2013; y la acción de Promover la seguridad aérea por factor humano en los CTA de los aeropuertos de Bogotá y Guaymaral inicialmente, presentó un grado de avance en las actividades del 60% y un cumplimiento en las metas del 60% | 2. Se dio cumplimiento a lo programado para el 2013. En el 2014 se realizarán los talleres de acuerdo con los resultados de la evaluación y análisis de resultados realizados a los 120 Controladores, incluida la visita al aeropuerto de Guaymaral realizada el 6 de junio de 2014. | Realizar Acta de Visita a Guaymaral, Informe de Diagnostico sobre resultados de la Evaluación y Plan de Manejo a los factores de riesgo identificados. | Acta de visita, informe diagnostico | 3 | 2014-07-17 | 2014-09-30 | 10.7143 | 100% | Se anexan acta e informe de visita al aeropuerto de Guaymaral
218 | FILA_218 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H23:00-14 Seguro de Infraestructura Aeroportuario (A)(D) En 2013 bajo cumplimiento en acción de Iniciar primera fase del proyecto del Centro Situacional de Crisis en 9 aeropuertos del país, presentó grado de avance en actividades del 67% y cumplimiento en etas de cero | Por dificultades técnicas del Proyecto, se decidió posponer la contratación para el año 2014, una vez se cuente con todos los elementos técnicos requeridos. | Iniciar el proceso de contratacion del Centro situacional de Gestión de Crisis, una vez se cuente con estudios técnicos actualizados y confirmación de la finalización de la obra Torre de control y Centro de control | Actualizar los estudios técnicos por parte del consultor. Confirmar terminación obra torre de control y centro de control por parte de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario | Estudios técnicos y estudios de mercado del consultor actualizados Oficio de la Dirección de Desarrollo aeroportuario sobre finalización de la obra | 2 | 2014-07-17 | 2014-08-29 | 6.1429 | 100% | Acta de Inicio 14000172-OK-2014 del 29 /12/14, se legalizo la contratación de a adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del centro situacional de gestión de crisis para la seguridad de la aviación civil (consistente en circuitos cerrados de televisión para el monitoreo y control desde Bogotá a los aeropuertos) mediante la modalidad de llave en mano.
219 | FILA_219 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H24:00-14 Logro del Diseño de Políticas, Planes y Proyectos(A)(D) En 2013 la estrategia para logro del Diseño de Políticas, Planes y Proyectos que minimicen el impacto del sector aéreo, presentó bajo cumplimiento avance en actividades 60% y cumplimiento en metas 20% | El documento borrador se encuentra en revisión y la acción clave de Construir y Presentar a la OACI del Plan de Acción para la reducción de emisiones de CO2 generadas por la industria aérea, presentó un grado de avance en las actividades del 30% y un cumplimiento en las metas del 20% | Realizar reuniones del Comité con las diferentes áreas de la entidad para actualizar y complementar el documento Plan de Acción existente para ser entregado a la OACI dentro del Plazo establecido Julio de 2015 | Concertar con las diferentes áreas de la entidad (Comité) las medidas de mitigación que deben incluirse en el Plan de acción y la metodología para su implementación. | Actas de Reuniones adjuntando el Plan de Acción Actualizado. | 5 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100% | El estado Colombiano está a la espera de que la OACI apruebe o presente el plan mundial obligatorio en la próxima asamblea; solo a partir de ese momento tendrá carácter vinculante obligatorio. Por lo que se solicita el cierre de este hallazgo por no existir obligaciones jurídicas y tiene carácter voluntario y de flexibilización.
220 | FILA_220 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H25:00-14 Desarrollar Políticas para la Certificación (A)(D) En 2013 bajo cumpli/to desarrollar políticas para certificación, operación y manteni/to aeronaves no tripuladas con lo establecido por el SRVSOP para la región sobre proyecto LAR avance de actividades 60% cumpli/to meta 60% | Esto debido a que se definieron las políticas por parte de la SSA quedando pendiente la revisión y aprobación de la Dirección General en 2014, esto genera riesgos el cumplimiento de la Estrategia orientada a fomentar el desarrollo de la industria y la investigación aeronáutica. | Oficializar proyecto de las políticas RPAS (Antes UAS) firmado por la Dirección General y la Subdirección General y socialización en la pag web de la entidad. | Socializar el proyecto de las políticas RPAS en la página web de la Entidad | Oficio proyecto RPAS | 1 | 2014-07-15 | 2014-09-30 | 11 | 100% | Se anexa oficio No. 5102109,14-2014010749 del 5/05/14 firmado por el director General socializando el proyecto.
221 | FILA_221 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H26:00-14 Implementar un Programa Institucional de Principios y Valores (A)(D) A 31-12-2013 Bajo cumplimiento acción Implementar Programa Institucional de Principios y Valores, avance de actividades 15% cumplimiento de la meta de cero | Esto debido la dirección de Talento humano revisará para el año 2014 la posibilidad de trabajar este tema, esto genera riesgos en el cumplimiento de la Estrategia de Bienestar e Incentivos y cumplimiento de la política de Gestión del Talento Humano. | 1. Estructurar el Programa Institucional de Principios y Valores, partiendo de un Diagnostico de la situación real de la Entidad con base en los principios y valores establecidos en nuestro Código de Ética. | Articular, coordinar y hacer seguimiento a los diferentes procesos involucrados dentro del Programa Institucional de Principios y Valores | Generar Cronograma con tiempos, responsables y actividades para cumplir con la implementación del Programa Institucional de Principios y Valores | 1 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 4.4286 | 100% | Se anexa cronograma con los responsables y tiempo de ejecución de las actividades para el programa.
222 | FILA_222 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H26:00-14 Implementar un Programa Institucional de Principios y Valores (A)(D) A 31-12-2013 Bajo cumplimiento acción Implementar Programa Institucional de Principios y Valores, avance de actividades 15% cumplimiento de la meta de cero | Esto debido la dirección de Talento humano revisará para el año 2014 la posibilidad de trabajar este tema, esto genera riesgos en el cumplimiento de la Estrategia de Bienestar e Incentivos y cumplimiento de la política de Gestión del Talento Humano. | 2. Estructurar el Programa Institucional de Principios y Valores, partiendo de un Diagnostico de la situación real de la Entidad con base en los principios y valores establecidos en nuestro Código de Ética. | Realizar Diagnóstico de la Situación real de la Entidad en tema de Valores y Principios Establecidos | Diagnostico | 1 | 2014-07-15 | 2014-09-30 | 11 | 100% | Se tiene programado el diagnóstico para el mes de marzo del 2015. Se estableció un cronograma para realización del diagnóstico para evaluar el estado actual de la entidad referente a los principios y valores institucionales.
223 | FILA_223 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H26:00-14 Implementar un Programa Institucional de Principios y Valores (A)(D) A 31-12-2013 Bajo cumplimiento acción Implementar Programa Institucional de Principios y Valores, avance de actividades 15% cumplimiento de la meta de cero | Esto debido la dirección de Talento humano revisará para el año 2014 la posibilidad de trabajar este tema, esto genera riesgos en el cumplimiento de la Estrategia de Bienestar e Incentivos y cumplimiento de la política de Gestión del Talento Humano. | 3. Estructurar el Programa Institucional de Principios y Valores, partiendo de un Diagnostico de la situación real de la Entidad con base en los principios y valores establecidos en nuestro Código de Ética. | Plan de Tratamiento a las debilidades detectadas en el diagnostico | Plan de Tratamiento implementado | 1 | 2014-07-15 | 2015-06-30 | 50 | 100% | Se anexan informes de seguimiento y cumplimiento
224 | FILA_224 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H27:00-14 Automatizar en Línea la Certificación Médica (A)(D) En 2013 bajo cumplimiento en acción automatizar en línea la certificación médica avance de actividades l 50%, cumplimiento de meta 50% | A 31/12/13 se encuentra en trámite la implementación del proyecto que presenta retrasos del contratista. Esta situación afecta el cumplimiento de la estrategia orientada a Promover la Racionalización de Trámites, la Eficiencia Administrativa y el uso de Cero Papel. | Establecer y programar actividades pendientes para poner en funcionamiento el sistema SIGA, gestionando las acciones a que haya lugar para dar cumplimiento al objeto del contrato | Elaborar cronograma, estableciendo tiempos y responsables. | Cronograma | 1 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 52.2857 | 51% | Una vez aprobado el trámite de vigencias Futuras se radica proceso de contratación para el soporte y mantenimiento de SIGA (Documnetación Disponible en T:\2016\Sec_General\Informatica\28516 Soporte SIGA, se anexa aceptación de vigencias futuras y radicado proceso). Se realiza validaciones con Medicina de Aviación y se deja disponible el módulo para pruebas por parte de los usuarios.
225 | FILA_225 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H28:00-14 Inicio de la Primera Fase del Proyecto del Centro Situacional (A)(D) En 2013 estrategia coordinar con diferentes autoridades el uso seguro de infraestructura aeroportuaria presentó bajo cumpli/to acción Iniciar primera fase proyecto Centro Situacional de Crisis en 9 Aptos avance actividad 67% cumplimiento meta 0 | Por dificultades técnicas del proyecto se decidió posponer la contratación del proyecto para 2014 una vez se cuenten con todos los elementos técnicos requeridos. | Iniciar el proceso de contratacion del Centro situacional de Gestión de Crisis, una vez se cuente con estudios técnicos actualizados y confirmación de la finalización de la obra Torre de control y Centro de control | Actualizar los estudios técnicos por parte del consultor. Confirmar terminación obra torre de control y centro de control por parte de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario | Estudios técnicos y estudios de mercado del consultor actualizados Oficio de la Dirección de Desarrollo aeroportuario sobre finalización de la obra | 2 | 2014-01-23 | 2014-08-29 | 31.1429 | 100% | Acta de Inicio 14000172-OK-2014 del 29 /12/14, se legalizo la contratación de a adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del centro situacional de gestión de crisis para la seguridad de la aviación civil (consistente en circuitos cerrados de televisión para el monitoreo y control desde Bogotá a los aeropuertos) mediante la modalidad de llave en mano.
226 | FILA_226 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H30:00-14 Actualización de Inventarios de los Aeropuertos (A)(D) En 2013 bajo cumpli/to acción Actualización de inventarios de los Aptos objeto de construcción, ampliación y manteni/to de infraestructura aeroportuaria avance actividades 47% cumplimiento meta 30% | bajo cumplimiento en la ejecución de la acción clave Actualización de inventarios de los aeropuertos objeto de construcción, ampliación y mantenimientos de la infraestructura aeroportuaria | 1. Al efectuar la planeación de los inventarios a actualizar de los aeropuertos, contemplar los aspectos tales como: recursos financieros, de personal y de procedimiento. | Durante el año 2014 culminar con los aeropuertos que quedaron pendientes de la vigencia 2013 (de la meta ajustada16 aeropuertos) - pendiente 2 aeropuertos FLANDES-GUAPI | Plan. | 1 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 25.7143 | 100% | Al 30 de junio de 2014 se culmino con la actualización inventariar de al 100 %, los dos (2) Aeropuertos de la vigencia 2013 FLANDES-GUAPI
227 | FILA_227 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H30:00-14 Actualización de Inventarios de los Aeropuertos (A)(D) En 2013 bajo cumpli/to acción Actualización de inventarios de los Aptos objeto de construcción, ampliación y manteni/to de infraestructura aeroportuaria avance actividades 47% cumplimiento meta 30% | Bajo cumplimiento en la ejecución de la acción clave Actualización de inventarios de los aeropuertos objeto de construcción, ampliación y mantenimientos de la infraestructura aeroportuaria | 2. Al efectuar la planeación de los inventarios a actualizar de los aeropuertos, contemplar los aspectos tales como: recursos financieros, de personal y de procedimiento. | Para la vigencia 2014 el numero de aeropuertos que serán objeto de actualización de inventario será de 10 | Plan. | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-30 | 51.8571 | 100% | Al 30 de junio de 2014 se ha avanzado en 5 Aeropuertos de la vigencia 2014 IBAGUE-YOPAL-MARIQUITA-POPAYAN-FLORENCIA Al 30 de septiembre de 2014 se ha avanzado en 3 Aeropuertos de la vigencia 2014 SAN VICENTE-TURBO-NEIVA Al 30 de Diciembre de 2014 se ha avanzado en 2 Aeropuertos de la vigencia 2014 BARRANQUILLA-LETICIA
228 | FILA_228 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H31:00-14 Filtros de Seguridad (A)(F)(D) La operación de equipos de seguridad ubicados en aeropuerto Alfonso Bonilla estuvo a cargo de la Policía Nal, hasta octubre 2008, la entidad decidió retirar el personal adscrito teniendo el concesionario que asumir esta función, el Tribunal de Arbitramento condenó a Aerocivil pagar a Aerocali, $327 millones | Falta de diligencia por parte de la Entidad en asumir los roles que le corresponden y la claridad que debe tener sobre sus obligaciones legales y contractuales, máxime teniendo en cuenta que la Resolución 4026 de 05 de julio de 1995, en su artículo 6º establece las funciones de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria y en el artículo 8º las funciones del Comité de Seguridad Aeroportuaria | Falta de diligencia por parte de la Entidad en asumir los roles que le corresponden y la claridad que debe tener sobre sus obligaciones legales y contractuales, máxime teniendo en cuenta que la Resolución 4026 de 05 de julio de 1995, en su artículo 6º establece las funciones de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria y en el artículo 8º las funciones del Comité de Seguridad Aeroportuaria | Suscribir Otrosí para eliminar el considerando del otrosí No.1 que permita el pago de la obligación por Aerocivil para dar cumplimiento a la decisión del laudo arbitral | Modificación al Contrato de Concesión. | 1 | 2014-01-02 | 2014-07-17 | 28 | 100% | Mediante el Otrosí No. 1 se procedió a que la Aerocivil cancelara el valor adeuda a AEROCALI por los filtros de seguridad, no hubo necesidad de modificar el contrato de concesión por ser obligación del laudo proferido.
229 | FILA_229 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H32:00-14 Ampliación del Terminal Aéreo Internacional. (A)(D)La ampliación del terminal aéreo fue incluida en el objeto del contrato en el que claramente dice “…Ampliación del Área Concesionada…” Sin embargo, en el 2001 con la presentación del Plan Maestro, se pospuso la construcción de la Nueva Terminal para lo que denominaron fase 2 entre los años 2006 a 2010... | La falta de gestión de la Entidad, y la inobservancia de sus obligaciones, con el agravante de que no hizo uso de las sanciones legales y admitidas por los pronunciamientos jurisprudenciales vigentes para la fecha de suscripción del contrato de Concesión Nº 058 de 2000 | La falta de gestión de la Entidad, y la inobservancia de sus obligaciones, con el agravante de que no hizo uso de las sanciones legales y admitidas por los pronunciamientos jurisprudenciales vigentes para la fecha de suscripción del contrato de Concesión Nº 058 de 2000 | 1. Ejercer seguimiento riguroso a la ejecución de las obras prevista en el otrosí #1 2. Imponer los apremios correspondientes. 3. Retirar mediante otrosí al contrato, la facultad a la firma asesora de aprobar los planes maestros, quedando en cabeza de la Autoridad Aeronáutica. | 1. Informes de supervisión a la ejecución de Obras 2. Modificación al Contrato de Concesión. | 1 | 2014-01-03 | 2014-07-17 | 27.8571 | 100% | Se anexa Otrosí No, 1 donde se reprogramó la construcción del terminal internacional del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la Ciudad de Cali y se anexa Informe de Interventoría de la ejecución de las Obras.
230 | FILA_230 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H33:00-14 (A)(D) Principio de Planeación. El desarrollo del contrato se ha concretado únicamente a la administración y explotación desvirtuando de esta forma el concepto de contrato de concesión, figura que fue concebida para buscar en los privados una alianza que le permita la optimización de la prestación de los servicios y garantizando así el cumplimiento de los fines del Estado | Falencias que posteriormente se ven reflejadas en la etapa de ejecución y que han llevado incluso a la Entidad a pagar sumas de dinero por controversias que se han suscitado, debido a la falta de claridad en los acuerdos, de hecho se han producido dos fallos arbitrales adversos a la Entidad y en la actualidad cursa Acción Contractual en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. | N.A | N.A | N.A | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | De acuerdo con la Ley 4164 y 4165 de 2011, la Aerocivil pierde la gestión contractual y ordena trasladarla a la ANI, contratos que fueron subrogados al 31-Dic-13. se anexa oficio No. 1070-3014030941 de 07/07/14 dirigido a ANI donde se da traslado del hallazgo para que esa Agencia ejecute la acción correctiva. Se anexa actas de comité con ANI
231 | FILA_231 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H34:00-14 Estado Calle de Rodaje entre Charly y Delta. (A)El Informe Técnico de Estructuración de la Concesión, conceptuó en su capítulo “Condiciones Existentes… que la calle de rodaje paralela a la pista de aterrizaje, se encuentra en malas condiciones con agrietamientos longitudinales…”, deterioro que se mantiene | Deterioro de la calle de rodaje, que se mantiene, según lo verificado en recorrido efectuado por la CGR a dicha infraestructura. | Supervisar el Plan de Mantenimiento y Mejoras presentado por el Concesionario para el año 2014 en el cual se prevé actividades de mantenimiento de pista y calles de rodaje. | Revisión actividades de mantenimiento planteadas por el Concesionario para el 2014 | Registro del mantenimiento realizado. | 1 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa informe de visita de ANI quien verificó el mantenimiento realizado a las calles de rodaje. Se anexa aprobación de la ANI al Plan de Mantenimiento y Mejoras 2015. Dado que esta gestión contractual no se encuentra en cabeza de la Aerocivil se dio traslado a la ANI oficio 1070-2014030941 de 07/07/14 para que ejecute la acción correctiva.
232 | FILA_232 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H35:00-14 Otrosí al contrato de Concesión Aerocali. (A)(D) La UAEAC y Aerocali S.A, suscribieron el 30/12/2013 el Otrosí Nº 1 al contrato de Concesión Nº 058-CON, en el que se pactó la ejecución de obras adicionales, no contempladas ni previstas en el contrato de concesión, ni en sus anexos... violando el principio de Selección Objetiva y la Libre Competencia... | En el l Otrosí Nº 1 al contrato de Concesión Nº 058-CON, en el que se pactó la ejecución de obras adicionales, no contempladas ni previstas en el contrato de concesión, ni en sus anexos. | Supervisar el Plan de Mantenimiento y Mejoras presentado por el Concesionario para el año 2014 en el cual se prevé actividades de mantenimiento de pista y calles de rodaje. | Revisión actividades de mantenimiento planteadas por el Concesionario para el 2014 | Registro del mantenimiento realizado. | 1 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa Contrato de Concesión 058-CON-2000, ver capitulo XXV OBRAS ADICIONALES E IMPREVISTAS NUMERAL 25.1
233 | FILA_233 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H36:00-14 Firma Asesora.(A)(D) Si bien en el contrato de Concesión No. 058-CON-2000, se establecieron los requisitos para la contratación de la firma asesora, (Cláusula 16.4.1), desde el 2006 no se cuenta con este mecanismo de control, evaluación y vigilancia del contrato. Esta situación no se subsanó en el Otrosí No 1 | Desde el 2006 no se cuenta con la firma asesora, mecanismo de control, evaluación y vigilancia del contrato | Elaborar y suscribir Otrosí al Contrato de Concesión No.058-CON-2000, para modificar las Cláusulas 16.3.1, 16.4.1. y 16.5.1, estableciendo los procesos de selección de la Ley 80 de 1993, como mecanismo para contratar las firmas Auditora, Asesora y de Mercadeo. | Con la suscripción del Otrosí, iniciar nuevamente el proceso de Contratación de la firma Asesora. | Modificación al Contrato de Concesión. Contratación de la firma Asesora | 1 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa Otrosí No.3 de junio de 2015, suscrito entre la ANI y Aerocali, donde se modifica la selección para contratación de la Firma Asesora
234 | FILA_234 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H37:00-14 Inversiones a cargo del Concesionario. (A)(D) Entre las inversiones previstas en el Capítulo XII del Contrato de Concesión No. 058-CON-2000...las inversiones obligatorias no han sido ejecutadas, únicamente se han realizado dos (2) de las previstas en el Anexo I...sin embargo, hasta el año 2013 se hizo efectiva dicha intervención en el área concesionada... | Inversión obligatoria incluida en el Anexo I y que posteriormente se desplazó para el horizonte 2001-2005 dentro del Plan Maestro 2001, se encontraba prevista desde la estructuración de la Concesión, para que en la zona de su ubicación se construyera la Nueva Terminal Internacional; sin embargo, hasta el año 2013 se hizo efectiva dicha intervención en el área concesionada. | Realizar seguimiento puntual a los cronogramas de las inversiones y apremiará los incumplimientos y retardos aplicando los mecanismos contractuales | 1. Seguimiento puntual a los cronogramas de las inversiones 2. Apremiar los incumplimientos y retardos aplicando los mecanismos contractuales | 1. Cronograma 2. Proceso de imposición de multas | 2 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa Otrosí No. 1 reprogramación de las obras. Se anexa informe de Interventoría a las obras.
235 | FILA_235 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H38:00-14 Capacidad Financiera del contratista.(A)(D) La capacidad financiera del contratista prevista en la cláusula 23.5 del contrato de concesión, le obliga al concesionario mantener un capital suscrito y pagado igual o superior a $3.800 millones y un apalancamiento igual o superior a 4 veces lo cual se ha mantenido en los topes mínimos sin que haya realizado las inversiones... | Lo anterior denota deficiencias en la estructuración financiera por parte de la Entidad en la suscripción de este Otrosí máxime cuando ya ha tenido la experiencia de incumplimientos por parte de este concesionario lo que ha permitido que el contrato no haya tenido el desarrollo de su objeto | Requerir a la Firma Auditora que periodicamente verifique y certifique los indicadores de la cláususa 23.5 del contrato | Seguimiento y Control los indicadores de la cláususa 23.5 del contrato | Oficios Informe de seguimiento de indicadores. | 2 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa informe de la auditoría financiera del contrato de concesión del segundo semestre de 2014 y primer semestre de 2015.
236 | FILA_236 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H41:00-14 Garantías del Contrato de Concesión. (A)(D) De acuerdo a la información suministrada por la Aerocivil, se evidencia que SACSA, no ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en la Cláusula 49 y numeral 40) de la Cláusula 39 del contrato de concesión No. 0186-96 y Otrosí No. 4. incumplimiento de lo estipulado en la cláusula 49 y numeral 40 de la cláusula 39 del contrato de conces | No ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en la Cláusula 49 y numeral 40) de la Cláusula 39 del contrato de concesión No. 0186-96 y Otrosí No. 4, frente a la actualización de las garantías del contrato. | N.A | N.A | N.A | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Repta ANI: En carta 2014-409-013831-1 se indico la posibilidad de la Agencia para resolver del hallazgo. Acción cumplida En carta 2014-409-002352-1 de 10 de febrero de 2014 se remitio aprobación de polizas remitidas por el Concesionario el 17 de enero de 2014.
237 | FILA_237 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H43:00-14 Destinación Recursos contraprestación.(A)...Se observa que el concepto de honorarios no se encuentra incluido en el objeto de las inversiones obligatorias... máxime cuando la responsabilidad sobre las obligaciones surgidas por hechos generados con anterioridad de la cesión del contrato, son responsabilidad de la Aerocivil... | Se observa que el concepto de honorarios no se encuentra incluido en el objeto de las inversiones obligatorias, establecido en el literal a de la Cláusula Décimo Quinta del contrato de concesión No. 186 de 1996, máxime cuando la responsabilidad sobre las obligaciones surgidas por hechos generados con anterioridad de la cesión del contrato, son responsabilidad de la Aerocivil. | Otrosí al contrato de concesión que defina Plan de Inversión a cargo del privado y pago de contraprestación variablea a Aerocivil atado a ingresos brutos del concesionario | Otrosí al contrato de concesión | 1 | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa Otrosí No. 4 que define Obras y Mantenimiento por COP 103.000 millones y contraprestación variable de 22,135% de los ingresos brutos.
238 | FILA_238 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H44:00-14 Debilidades en la Inspección y Supervisión del Contrato. (A)(D)... se determinó que no se dio cumplimiento a la periodicidad en la realización de visitas de supervisión y adicionalmente, se observaron deficiencias en la integralidad de la supervisión, por cuanto no en todas las inspecciones se contó con un grupo multidisciplinario que evaluara los diferentes componentes técni | Se determinó que no se dio cumplimiento a la periodicidad en la realización de visitas de supervisión y adicionalmente, se observaron deficiencias en la integralidad de la supervisión, por cuanto no en todas las inspecciones se contó con un grupo multidisciplinario que evaluara los diferentes componentes técnicos del aeropuerto. | N.A | N.A | N.A | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Respta ANI: En carta 2014-409-013831-1 se indico la posibilidad de la Agencia para resolver del hallazgo. Acción cumplida. Actualmente se realizan visitas de apoyo a la supervisión por parte de los profesionales de la ANI
239 | FILA_239 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H45:00-14 Capital Social.(A)(D)El concesionario Sacsa S.A.... ofreció suscribir y pagar durante el primer año de la concesión $3.000 millones de pesos de capital social. En consecuencia, a través del Modificatorio No 001-98, la Aerocivil dilató el plazo para cumplir con el capital social en 8 meses, con ello, generando un presunto favorecimiento al concesionario... | Lo anterior, incumpliendo las obligaciones contractuales desatendiendo el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 28 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. | 1. Ejercer seguimiento riguroso a la ejecución de las obligaciones contractuales. 2. Imponer los apremios correspondientes. | 1. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario y de no cumplirse en los términos previstos recurrir a las medidas de apremio del contrato. | 1. Informe de supervisión a las obligaciones contractuales | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexan los informes de visita de supervisión a las obligaciones contractual y el de subrogación del contrato de concesión a la Agencia Nacional de Infrestrautctura - ANI
240 | FILA_240 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H46:00-14 Gestión Ambiental en las Instalaciones del Aeropuerto Rafael Núñez.(A) El informe presentado por el grupo de gestión ambiental y sanitaria de la Aerocivil en el 2013, presenta deficiencias en el cumplimiento de componentes del Plan de Manejo Ambiental del aeropuerto, por parte del concesionario y de los tenedores de espacio, aspectos que generan incumplimiento de dicho... | Presenta deficiencias en el cumplimiento de componentes del Plan de Manejo Ambiental del aeropuerto, por parte del concesionario y de los tenedores de espacio, aspectos que generan incumplimiento de dicho Plan y riesgos de incidentes, contaminación por el manejo de aceites y generación de vectores. | Establecer actividades de mejora en el plan de mantenimiento del aeropuerto que permitan eliminar las no conformidades del plan ambiental | Oficio por parte de ANI a SACSA para que incluya en el Plan de Mantenimiento de las novedades evidenciadas en este hallazgo Ajuste del plan de mantenimiento del aeropuerto por parte de SACSA | 1 | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexa oficio de la ANI a el concesionario SACSA solicitando se incluya dentro del Plan de Mantenimiento del aeropuerto las novedades relacionada con el presente hallazgo
241 | FILA_241 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H47:00-14 Desarrollo del Plan de Inversiones Obligatorias (A)(D) al comparar dicha información (ítems desarrollados), con las inversiones planteadas en el Plan Maestro de 1998 y de su actualización en 2005...Este panorama pone de manifiesto debilidades en la estructuración del contrato al no definir desde el inicio las inversiones que requería el aeropuerto... | Debilidades en la estructuración del contrato al no definir desde el inicio las inversiones que requería el aeropuerto, lo que generó que las inversiones obligatorias planteadas por el concesionario en los dos (2) planes maestros no se desarrollaran en su totalidad por cuanto sólo se priorizó la construcción de algunas, | Las futuras estructuraciones de concesiones se debe establecer previo a la entrega de la concesión: - Plan Maestro aprobado por Aerocivil. - cronograma de obras. - Plan de inversion sujeto a hitos y fechas especificas. | 1. Plan Maestro aprobado por Aerocivil 2. cronograma de obras. 3. Plan de inversion sujeto a hitos y fechas especificas. | 3 | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Mediante Otrosí No. 004 se definieron obras de expansión con tiempos de ejecución en cronograma, así como la actualización del Plan Maestro Aeroportuario. Se anexan.
242 | FILA_242 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H48:00-14 Obras Ambientales (Barrera contra Ruido (A)(D)La Aerocivil adquirió el 75% de las viviendas ubicadas en los barrios Siete de Agosto, San Francisco y Loma de Vidrio...Estos aspectos han llevado al incumplimiento de Plan de Manejo Ambiental en el componente F-5, siendo reiterativa esta deficiencia en las evaluaciones periódicas que realizó el Ministerio de Ambiente... | Falta de gestión de Aerocivil, Acuacar y Edurbe, por cuanto después de 12 años de la decisión del Tribunal, no se ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas. Adicionalmente, se genera el riesgo de imposición de sanciones para la Aerocivil por incumplimiento de las obligaciones ambientales expuestas en la Licencia Ambiental, | la ANI, Aerocivil, Interventoria y el Cocesionario actualmente estan en estudio del proyecto ampliacion del caño Juan Angola lo que permitiria reducir el numero de viviendas que impiden la construccion de la barrera contra ruido, lo que a la fecha no han permitido la construcción de la barrera | ampliacion del ancho del caño Juan Angola, aprobacion del proyecto | Proyecto de ampliacion y documento de aprobacion | 2 | 2015-07-31 | 2016-06-30 | 47.8571 | 100% | De acuerdo con la Ley 4164 y 4165 de 2011, se da traslado de este hallazgo a la ANI mediante oficio 1070-2014030941 de 07/07/14
243 | FILA_243 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H49:00-14 Debilidades en la Estructuración. (A)(D)Se observan debilidades en la estructuración financiera y en los estudios previos del proceso licitatorio 017 de 1995, tendientes a definir las bases del negocio que llevaron a la suscripción del contrato de Concesión No. 186 de 1996, generando desde los primeros años de la concesión, cambios en las condiciones iniciales del contrato... | Debilidades en la estructuración del proceso, la cual es una manifestación del principio de Economía que es imperativa para la administración pública, cuando de manejar los recursos del Estado se trata, en una abierta violación a los numerales 1 y 3 articulo 26 Ley 80 de 1993, | 1. Plan Maestro aprobado por Aerocivil 2. cronograma de obras. 3. Plan de inversion sujeto a hitos y fechas especificas. | 1. Plan Maestro 2. Cronograma de obras. 3. Plan de inversion | 3 | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Se anexan soportes del Otrosí No.004 de 2010 en el que se ajusta la condiciones del contrato, aprobación del Plan maestro año 2005 con cronograma y Plan de inversión de obras por $103.000 millones.
244 | FILA_244 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H50: 00-14 Medición del Desempeño.(A)(D)Se observa que durante la concesión del aeropuerto de Cartagena, desde 1996 a la abril de 2014, la Entidad no ha realizado la evaluación periódica y sistemática del desempeño del concesionario...Esta situación evidencia deficiencias en el control y seguimiento del contrato de concesión...no se logre verificar la ejecución y cumplimiento... | Deficiencias en el control y seguimiento del contrato de concesión, lo que trae como consecuencia que no se logre verificar la ejecución y cumplimiento del contrato en todos sus componentes: competitividad de las tarifas, mantenimiento de la infraestructura y equipos, seguridad aeroportuaria, niveles de servicio, trámite de quejas, etc. | N.A | N.A | N.A | 0 | 2014-07-17 | 2015-07-17 | 52.1429 | 100% | Resp ANI: En carta 2014-409-013831-1 se indico la posibilidad de la Agencia para resolver del hallazgo. Acción cumplida. Actualmente se realiza la medición del desempeño, por parte de la Interventoría (Unión temporal concesión aeropuerto Cartagena, como se puede evidenciar en el informe del mes de octubre de 2014)
245 | FILA_245 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H52:00-14 Aplicación de Póliza de Garantía (A)(D)La Entidad no hizo efectiva, dentro del plazo de vigencia, la póliza de Garantía Única Estatal No. 0882522-7 emitida por la aseguradora Suramericana, por el incumplimiento del contrato 13000065-OJ y manejo e inversión del anticipo...Por lo anterior se configura un presunto detrimento al patrimonio del estado por valor de $746.5 millones | Debilidades en la supervisión del contrato | Aplicar las pólizas que amparaban el contrato número 13000065OJ | Mediante resolución declarar el incumplimiento | Resolución y Pago | 2 | 2014-07-15 | 2014-07-30 | 2.1429 | 100% | Con las resoluciones número 00264 del 23/01/2014 y 02041 del 15/04/2014 se declaró y confirmó el sinestro de incumplimiento. La Compañía Suramericana de Seguros cancelo la suma de $746´588.992,00
246 | FILA_246 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H52:00-14 Aplicación de Póliza de Garantía (A)(D)La Entidad no hizo efectiva, dentro del plazo de vigencia, la póliza de Garantía Única Estatal No. 0882522-7 emitida por la aseguradora Suramericana, por el incumplimiento del contrato 13000065-OJ y manejo e inversión del anticipo...Por lo anterior se configura un presunto detrimento al patrimonio del estado por valor de $746.5 millones | Debilidades en la supervisión del contrato | Restructurar la gestión de supervisión de contratos de los contratos suscritos por la Unidad. | Documentar el proceso Gestión de Vigilancia y Control (Supervisión) de los contratos suscritos por la Unidad. | Proceso restructurado y oficializado | 1 | 2014-07-15 | 2015-07-15 | 52.1429 | 100% | Se anexa oficio radicado aerocivil 2014078242 del 20/10/2014 y consignaciones.
247 | FILA_247 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H58:00-14 Gestión de Cobro por Sanciones.(A)Las cuentas por cobrar por concepto de sanciones presentan un saldo de $3,667 millones como resultado de ajustes, reclasificaciones y compensaciones las cuales no permiten conocer el detalle de cada uno de los terceros y saldo que conforman dicha cuenta con el fin de determinar su correcta revelación y razonabilidad del saldo... | Gestión inefectiva por parte de la Entidad en el recaudo de sus derechos.. | 4. Fortalecer los mecanísmos de cobro de sanciones, que permitan mejorar la gestión de recuperación de ingresos por este concepto. | Reglamentar el cobro de intereses moratorios por no pago de sanciones | Expedir modelo de Resolución Sancionatoria que incluya el cobro de intereses moratorios en el evento en que se incurra en mora. | 1 | 2015-04-30 | 2016-04-30 | 52.2857 | 100% | Se anexa Circular de fecha 7 junio de 2016 del Director Financiero recordando la necesidad de cobrar intereses de mora a los clientes que no cancelen oportunamente sus obligaciones y sanciones impuestas por la Entidad.
248 | FILA_248 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H59:00-14 Presupuesto Vigencias Futuras(A)(D) En cuanto al manejo de los recursos del presupuesto se observa que para las tres últimas vigencias la Entidad recibió por concepto de vigencias futuras, con el fin de garantizar los ingresos mínimos derivados del contrato de concesión con CODAD, la suma de $1.028.9 millones, recursos que no se requerían... | Recursos que no se requerían puesto que el ingreso mínimo se dio de manera natural en el negocio; estos recursos no se utilizaron en lo previsto, sino que fueron invertidos en TES a través de la Fiducia, | Se le hará el seguimiento a los recursos depositados como vigencias futuras ante planeación nacional, para que al finalizar el contrato de concesión estos recursos sean devueltos a la entidad, Para el próximo año no existen vigencias futuras por el vencimiento del termino de ejecución del contrato de Concesión No. 0110-OP-95 | Informes de supervisión del contrato de encargo fiduciario No. 0151-EF/98 a través de la Dirección Financiera, quienes son los supervisores del contrato. Solicitud copia de informes del supervisor del contrato. | Informe y oficios de solicitud. | 2 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21.7143 | 100% | Se tomo la decisión de ingresar al Encargo Fiduciario los recursos aprobados como vigencias futuras por recomendación de la Oficina Asesora de Planeación de la Aerocivil, en la medida que el proyecto tiene ficha BPN de seguimiento en Planeación nacional y era necesario mostrar apropiaciones presupuestales (ver seguimiento SPI Planeación Nacional).
249 | FILA_249 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H61:00-14 Responsabilidad Civil Extracontractual (A) El Consejo de Estado , resolviendo el Recurso de Apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, el 3/05/2013, declaró responsable a la Aeronáutica Civil por los daños y perjuicios causados por la muerte de un pasajero ocurrido el 19/05/1993... se accidentó contra el cerro del Burro- Parque Natural de las Orquí | Fallas del servicio que ocasionaron el siniestro del vuelo 501. | Informar al comité y al GRJ con circular que a partir de la fecha se designará un abogado diferente al que llevo el proceso para que realice el estudio de repetición que se presentara al comité e inicie la demanda Desarrollar procedimiento que incorpore la anterior medida y desarrolle las actividades que debe realizar el apoderado de la Entidad para el inicio del proceso de repetición | Elaboración de circular Elaborar procedimiento. | Circular socializada Procedimiento socializado | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
250 | FILA_250 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H62:00-14 Pago de Sentencia por Muerte de Vigilante Desprotegido por la Entidad(A) El Consejo de Estado el 22/10/2012, al desatar el recurso de apelación, resolvió declarar administrativamente responsable a la Nación-Mindefensa y a Aerocivil de los perjuicios materiales y morales causados por la muerte de un funcionario, ocurrido el 03/12/1992 en un atentado terrorista... | Por falla en el servicio que llevó a la muerte del funcionario, hecho que es atribuible a las entidades demandadas. | El Estudio de repetición por la muerte del pasajero Jorge Albeiro Garcia Chica en el accidente del avión de SAM , vuelo 501, aeronave HK- 2422X, en el cerro El Burro, se encuentra pendiente para presentar en uno de los dos comités del mes de julio. El estudio está elaborado. | Reunión Comité de Conciliación | Acta | 1 | 2015-07-31 | 2015-12-31 | 21.8571 | 100% | En la contratación de la prestación de servicios de vigilancia se incluyen guardas armados en las estaciones aeronáuticas, como se ve en el Anexo Técnico #2: Especificaciones Técnicas , donde se detalla el numero de guardas, si maneja armas y las horas de servicio y turnos en cada estación y puesto de vigilancia de la infraestructura aeronáutica colombiana.
251 | FILA_251 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H63:00-14 Indemnización de Perjuicios(A) El Consejo de Estado el 08/08/2012, en segunda instancia, dictó sentencia en contra de la Aerocivil, condenándola a pagar al propietario del bien inmueble denominado “Islandia” ..., por la afectación (desvalorización) causada a dicho predio, con ocasión de la ejecución de las obras de relocalización del cauce del rio Bogotá... | Se observa en el proceso que la defensa de la Entidad, en primer lugar no contestó la demanda y posteriormente en su defensa argumentó que la acción había caducado. | Informar al comité y al GRJ con circular que a partir de la fecha se designará un abogado diferente al que llevo el proceso para que realice el estudio de repetición que se presentara al comité e inicie la demanda Desarrollar procedimiento que incorpore la anterior medida y desarrolle las actividades que debe realizar el apoderado de la Entidad para el inicio del proceso de repetición | Elaboración de circular Elaborar procedimiento. | Circular socializada Procedimiento socializado | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
252 | FILA_252 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H64:00-14 Reparación Directa Vuelo 501.(A)encontrando acreditada la falla del servicio de seguridad aeronáutica a cargo de la Aerocivil declarándola responsable por los daños y perjuicios causados por la muerte de un pasajero...condenó la Aerocivil a pagar los perjuicios morales a los cuatro afectados, por el equivalente a 50 salarios mínimos legales vigentes del año 2013... | Fallas del servicio que ocasionaron el siniestro del vuelo 501, | Informar al comité y al GRJ con circular que a partir de la fecha se designará un abogado diferente al que llevo el proceso para que realice el estudio de repetición que se presentara al comité e inicie la demanda Desarrollar procedimiento que incorpore la anterior medida y desarrolle las actividades que debe realizar el apoderado de la Entidad para el inicio del proceso de repetición | Elaboración de circular Elaborar procedimiento. | Circular socializada Procedimiento socializado | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
253 | FILA_253 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H65:00-14 Accidente Aéreo - Avión HK 1776(A) acreditada la falla del servicio de seguridad aeronáutica a cargo de la Aerocivil declarándola responsable por los daños y perjuicios causados por la muerte de un pasajero...condenó a Aerocivil a pagar por los daños y perjuicios morales ocasionados a la afectada $58.9 millones... | Fallas del servicio que ocasionaron el siniestro del avión HK-1776. | Informar al comité y al GRJ con circular que a partir de la fecha se designará un abogado diferente al que llevo el proceso para que realice el estudio de repetición que se presentara al comité e inicie la demanda Desarrollar procedimiento que incorpore la anterior medida y desarrolle las actividades que debe realizar el apoderado de la Entidad para el inicio del proceso de repetición | Elaboración de circular Elaborar procedimiento. | Circular socializada Procedimiento socializado | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
254 | FILA_254 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1:028-14 (A)(D) Estudio Geotécnico. Minima exploracion del subsuelo, al no cumplirse lo establecido en el Decreto 926 de 2010,NSR2010 titulo H,Estudio geotecnico,literal H numeral 3,2,3,respecto del numero minimo de sondeos para este tipo de edificacion,considerada de categoria especial ,por su connotacion de formar parte de un Aeropuerto Internacional y la altura de construccion igual | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 1. Adelantar las acciones disciplinarias a los supevisores asignados por la entidad. | La DDA remitirá la información al Grupo de Investigaciones Disciplinarias para adelantar la Indagación Preliminar | Auto de decisión resultante de la Indagación preliminar por parte del Grupo de Disciplinarios | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100% | Respuesta oficio 1000-2014-011393 de 12/05/14 ,lo cual genero por parte de la DG realizar los disciplinarios a los supervisores de este contrato, Disciplinarios envió un correo informando que se ordeno iniciar indagación preliminar para establecer las posibles irregularidades relacionados con la Torre de Control su actuación corresponde a los Números DIS-01-228/2014 y DIS-01-229-2014
255 | FILA_255 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1:028-14 (A)(D)Estudio Geotécnico. Minima exploracion del subsuelo, al no cumplirse lo establecido en el Decreto 926 de 2010,NSR2010 titulo H,Estudio geotecnico,literal H numeral 3,2,3,respecto del numero minimo de sondeos para este tipo de edificacion,considerada de categoria especial ,por su connotacion de formar parte de un Aeropuerto Internacional y la altura de construccion igual | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 2. Adelantar una actuación administrativa que garantice el debido proceso y culmine, si es del caso, con un acto administrativo que ordene la posible afectacion de garantía. | La DDA efectuará seguimiento a las actuaciones realizadas por la DA referentes a hacer o no efectiva la póliza de garantía. | Resolución mediante la cual se determina hacer o no efectiva la poliza de garantia. | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 40% | Se aporto documentación sin embargo esta no es idonea para el cierre del hallazgo. El compromiso para el proximo seguimiento es la entrega de la documentación con el lleno de los requisitos.
256 | FILA_256 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1:028-14 (A)(D)Estudio Geotécnico.Minima exploracion del subsuelo, al no cumplirse lo establecido en el Decreto 926 de 2010,NSR2010 titulo H,Estudio geotecnico,literal H numeral 3,2,3,respecto del numero minimo de sondeos para este tipo de edificacion,considerada de categoria especial ,por su connotacion de formar parte de un Aeropuerto Internacional y la altura de construccion igual | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | Fortalecer la etapa precontractual y contractual de los proyectos. | Revisión, seguimiento y control a los proyectos y contratos según Circular 070 y 071de 2016. | Actas de comité circular 070 Actas asignación de Apoyo a la supervisión Circular 071. | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
257 | FILA_257 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1:028-14 Estudio Geotécnico. (A)(D)Minima exploracion del subsuelo, al no cumplirse lo establecido en el Decreto 926 de 2010,NSR2010 titulo H,Estudio geotecnico,literal H numeral 3,2,3,respecto del numero minimo de sondeos para este tipo de edificacion,considerada de categoria especial ,por su connotacion de formar parte de un Aeropuerto Internacional y la altura de construccion igual | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | Fortalecer los procedimientos institucionales para la revision de los Estudios y Diseños de los nuevos proyectos | Revisión, seguimiento y control a los proyectos y contratos según Circular 070 y 071de 2016. | Actas de comité circular 070 Actas asignación de Apoyo a la supervisión Circular 071. | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
258 | FILA_258 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H2:028-14 (A)(D) En los planos de diseño de la estructura envolvente de la torre de Control ,el consultor INECO-GOP no entrego los planos de detalle y de taller,incumpliendo lo establecido en el contrato de consultoria No.11000227-OJ-2011,asi como evidenciando debilidades en el seguimiento y control por parte de la Entidad. | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | 1.Adelantar una actuación administrativa que garantice el debido proceso y culmine, si es del caso, con un acto administrativo que ordene la posible afectacion de garantía. | La DDA efectuará seguimiento a las actuaciones realizadas por la DA referentes a hacer o no efectiva la póliza de garantía. | Resolución mediante la cual se determina hacer o no efectiva la poliza de garantia. | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 40% | Se aporto documentación sin embargo esta no es idonea para el cierre del hallazgo. El compromiso para el proximo seguimiento es la entrega de la documentación con el lleno de los requisitos.
259 | FILA_259 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H2:028-14 (A)(D) En los planos de diseño de la estructura envolvente de la torre de Control ,el consultor INECO-GOP no entrego los planos de detalle y de taller,incumpliendo lo establecido en el contrato de consultoria No.11000227-OJ-2011,asi como evidenciando debilidades en el seguimiento y control por parte de la Entidad. | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | Fortalecer la etapa precontractual y contractual de los proyectos. | Revisión, seguimiento y control a los proyectos y contratos según Circular 070 y 071de 2016. | Actas de comité circular 070 Actas asignación de Apoyo a la supervisión Circular 071. | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
260 | FILA_260 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H3:028-14 (A)(D) Mayores Cantidades de Obra. Deficiencias en el calculo de las cantidades de obra, en mayores y menores cantidades | Debilidades en los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | Fortalecer la etapa precontractual y contractual de los proyectos. | Revisión, seguimiento y control a los proyectos y contratos según Circular 070 y 071de 2016. | Actas de comité circular 070 Actas asignación de Apoyo a la supervisión Circular 071. | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
261 | FILA_261 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H4:028-14 (D)Galería de Comunicación Torre-CGAC. Debilidades en la Planeacion del proyecto de construccion de la Torre de Control y del CGAC | Debilidades en la planeación del Proyecto de Construcción de la torre de control y CGAC del aeropuerto el Dorado. | Fortalecer la etapa precontractual y contractual de los proyectos. | Revisión, seguimiento y control a los proyectos y contratos de estudios y diseños según Circular 070 y 071de 2016. | Actas de comité circular 070 Actas asignación de Apoyo a la supervisión Circular 071. | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
262 | FILA_262 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5:028-14 (A)(D) Ítem 02.02.13Acero Refuerzo en Pilotes Hincados TWR.Falencias de los diseños ,por lo que fue necesario hacer complementacion en el acero de refuerzo en pilotes hincados TWR | Debilidades en la planeación del Proyecto de Construcción de la torre de control y CGAC del aeropuerto el Dorado. | Fortalecer la etapa precontractual y contractual de los proyectos. | Revisión, seguimiento y control a los proyectos y contratos de estudios y diseños según Circular 070 y 071de 2016. | Actas de comité circular 070 Actas asignación de Apoyo a la supervisión Circular 071. | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
263 | FILA_263 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H6:028-14 (A)(D) Entrega de Predios para Emplazamiento de la Torre de Control.El pliego de Condiciones de licitacion para construccion Torre de Control,en el numeral 2,5 de su anexo tecnico No.1 aclara que"En esta area estan funcionando actualmente las oficinas administrativas de concesionario CODAD SA y parqueaderos de la policia Antinarcoticos, area que a partir del mes de Octubre | Inadecuada Planeacion del Proyecto por la no disponibilidad de los Predios | Incluir en la Estructuracion del Proyecto de obra el concepto de viabilidad de los Predios de uso | Establecer como requisito el concepto previo del uso del predio | Seguimiento trimestral a carpetas de Proyectos de Obra | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 60% | Se visualiza lista de chequeo en donde se incluye como requisito el concepto de uso del suelo, la misma aun se enunetra en tramite para incluirse en la carta de procesos ISOLUSIÓN, sin embargo se remitio correo en donde se informa que ha la fecha no ha sido necesario el concepto de uso del predio ya que los contratos han sido de mantenimiento. Avance 60%.
264 | FILA_264 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H7:028-14 (A)(D) Ítem no Previstos. En el contrato Adicional 01 del 24 de Diciembre de 2013,se contempla la aprobacion de las obras complementarias,por valor de $2,559,497,911,en las cuales no se encuentra discriminada claramente la actividad "traslado de las Areas de mantenimiento de Pista del Aeropuerto ELDORADO" | Debilidades en la planeación de los estudios y diseños para la construcción de la torre de control del aeropuerto el Dorado. | Incluir en la Estructuracion del Proyecto de obra el concepto de viabilidad de los Predios de uso | Establecer como requisito el concepto previo del uso del predio | Seguimiento trimestral a carpetas de Proyectos de Obra | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 60% | Se visualiza lista de chequeo en donde se incluye como requisito el concepto de uso del suelo, la misma aun se enunetra en tramite para incluirse en la carta de procesos ISOLUSIÓN, sin embargo se remitio correo en donde se informa que ha la fecha no ha sido necesario el concepto de uso del predio ya que los contratos han sido de mantenimiento. Avance 60%.
265 | FILA_265 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H8:028-14 (A)(F)(D)Ítem 3.2.1 pilotes en concreto premesclado CGAC. en el contrato 1000252-OK-2012 se planteo por parte del contratista la existencia de una reclamacion presentada a la Aerocivil,relacionada con mayores cantidades en el Item 3,2,1 pilotes en concreto premezclado CGAC.Pago de actividades sin el cumplimiento de especificaciones Tecnicas. | Mayor cantidad en la construcción de pilotes de concreto, lo que pude generar un mayor pago. | Fortalecer la etapa precontractual y contractual de los proyectos. | Revisión, seguimiento y control a los proyectos y contratos según Circular 070 y 071de 2016 | Actas de comité circular 070 Actas asignación de Apoyo a la supervisión Circular 071. | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
266 | FILA_266 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H9:028-14 (AF)(D) Acta parcial 17 contrato 1000252 de 2012 en item 2,1,3,2 acero ASTM A572 GR,50 en estructura espacial piel exterior.se encuentra cancelado en un 55% | Debilidades en el proceso de supervisión e interventoría. | Adelantar las acciones disciplinarias a los supevisores asignados por la entidad. | Solicitar al Grupo de Investigaciones Disciplinarias la apertura de la indagación preliminar para establecer las posibles irregularidades. | Auto de decisión resultante de la Indagación preliminar por parte del Grupo de Disciplinarios | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100% | Respuesta oficio 1000-2014-011393 de 12/05/14 ,lo cual genero por parte de la DG realizar los disciplinarios a los supervisores de este contrato, Disciplinarios indagación preliminar para establecer las posibles irregularidades relacionados con la Torre de Control DIS-01-228/2014 y DIS-01-229-2014. respuesta del auto en la oficina de investigaciones disciplinarias
267 | FILA_267 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H10:028-14 (AF)(D)Comparacion de precios entre presupuesto presentado por el diseñador INECO-GOP, presupuesto oficial de la licitacion y presupuesto del contratista | Diferencias injustificadas entre el presupuesto entregado por el deseñador, el contratista y el presupuesto oficial. | Adelantar las acciones disciplnarias a los supevisores asignados por la entidad. | Solicitar al Grupo de Investigaciones Disciplinarias la apertura de la indagación preliminar para establecer las posibles irregularidades. | Auto de decisión resultante de la Indagación preliminar por parte del Grupo de Disciplinarios | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100% | Respuesta oficio 1000-2014-011393 de 12/05/14 ,lo cual genero por parte de la DG realizar los disciplinarios a los supervisores de este contrato, Disciplinarios indagación preliminar para establecer las posibles irregularidades relacionados con la Torre de Control DIS-01-228/2014 y DIS-01-229-2014. respuesta del auto en la oficina de investigaciones disciplinarias
268 | FILA_268 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H11:028-14 (AF)(D)Plataforma para hincado de pilotes.Reconocimiento de actividades ya contempladas en el ítem de pago pilotes hincados | Debilidades en las especificación técnica. | Adelantar las acciones disciplnarias a los supevisores asignados por la entidad. | Solicitar al Grupo de Investigaciones Disciplinarias la apertura de la indagación preliminar para establecer las posibles irregularidades. | Auto de decisión resultante de la Indagación preliminar por parte del Grupo de Disciplinarios | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100% | Respuesta oficio 1000-2014-011393 de 12/05/14 ,lo cual genero por parte de la DG realizar los disciplinarios a los supervisores de este contrato, Disciplinarios indagación preliminar para establecer las posibles irregularidades relacionados con la Torre de Control DIS-01-228/2014 y DIS-01-229-2014. respuesta del auto en la oficina de investigaciones disciplinarias
269 | FILA_269 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H12:028-14 (AF)(D) PNP - 003 Red de drenaje. Precio no previsto -003 red de drenaje ,deficiencias en la consultoria para los Estudios y Diseños de la Torre de Control y deficiencias en lña construccion de la obra | Incumplimiento del Principio de planeacion de la contratacion estatal decreto 734 de 2012 | Adelantar una actuación administrativa que garantice el debido proceso y culmine, si es del caso, con un acto administrativo que ordene la posible afectacion de garantía. | La DDA efectuará seguimiento a las actuaciones realizadas por la DA referentes a hacer o no efectiva la póliza de garantía. | Resolución mediante la cual se determina hacer o no efectiva la poliza de garantia. | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 40% | Se aporto documentación sin embargo esta no es idonea para el cierre del hallazgo. El compromiso para el proximo seguimiento es la entrega de la documentación con el lleno de los requisitos.
270 | FILA_270 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H13:028-14 (AF)(D)Demolicion de pilotes Galeria: Debilidades en la planeacion del proyecto, imprevision en los estudios previos | Debilidades en la planeacion del proyecto de construccion de la Torre de Control y del CGAC. | Adelantar una actuación administrativa que garantice el debido proceso y culmine, si es del caso, con un acto administrativo que ordene la posible afectacion de garantía. | La DDA efectuará seguimiento a las actuaciones realizadas por la DA referentes a hacer o no efectiva la póliza de garantía. | Resolución mediante la cual se determina hacer o no efectiva la poliza de garantia. | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 40% | Se aporto documentación sin embargo esta no es idonea para el cierre del hallazgo. El compromiso para el proximo seguimiento es la entrega de la documentación con el lleno de los requisitos.
271 | FILA_271 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H13:028-14 (AF)(D)Demolicion de pilotes Galeria:Debilidades en la planeacion del proyecto ,imprevision en los estudios previos | Debilidades en la planeacion del proyecto de construccion de la Torre de Control y del CGAC. | Adelantar las acciones disciplinarias a los supevisores asignados por la entidad. | La DDA remitirá la información al Grupo de Investigaciones Disciplinarias para adelantar la Indagación Preliminar | Auto de decisión resultante de la Indagación preliminar por parte del Grupo de Disciplinarios | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100% | Respuesta oficio 1000-2014-011393 de 12/05/15 ,lo cual genero por parte de la DG realizar los disciplinarios a los supervisores de este contrato, Disciplinarios envió un correo informando que se ordeno iniciar indagación preliminar para establecer las posibles irregularidades relacionados con la Torre de Control su actuación corresponde a los Números DIS-01-228/2014 y DIS-01-229-2014
272 | FILA_272 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Obras de Modernización Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Hito 2, Contrato de Concesión 10000078 OK. visita practicada por la CGR, al Aeropuerto de Alfonso López de Valledupar entre el 23 al 26 de septiembre de 2014, se observaron y percibieron algunas, deficiencias e inconsistencias en el desarrollo de obra | vencimiento especificaciones técnicas de diseño, de modernización, de mantenimiento y de operación pactadas, dado que el plazo de terminación y entrega venció el pasado 26 de junio de 2014. | 1.Cumplir lo estipulado en el APENDICE E,del contrato. | Requerir a la ANI, con el fin de obtener la informacion y procedimientos correspondientes como gestor contractual.Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice E. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | De acuerdo con la programación de la visita al aeropuerto de Valledupar, la ANI - La Interventoría INXI y El concesionario suscribieron Acta de verificación de Obras de Valledupar suscrita el 4 de mayo de 2015, la cual se puede evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los apéndices D y E. Se anexa informe y acta de verificación
273 | FILA_273 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H1:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Obras de Modernización Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Hito 2, Contrato de Concesión 10000078 OK. visita practicada por la CGR, al Aeropuerto de Alfonso López de Valledupar entre el 23 al 26 de septiembre de 2014, se observaron y percibieron algunas, deficiencias e inconsistencias en el desarrollo de obra | vencimiento especificaciones técnicas de diseño, de modernización, de mantenimiento y de operación pactadas, dado que el plazo de terminación y entrega venció el pasado 26 de junio de 2014. | 2.Cumplir lo estipulado en el APENDICE E,del contrato. | Solicitar lo opertinenete a la ANI, actas de recibo d eobras, modificaciones autorizadas, etc. Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice E. | Definir un protocolo de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | 12.7143 | 100% | Como protocolo y seguimiento del resultado de la visita se anexa plan de contingencia de mantenimiento.
274 | FILA_274 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H2:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Aspectos Ambientales Aeropuerto de Valledupar. De acuerdo a visita realizada del 23 al 26 de septiembre de 2014 al Aeropuerto Alfonso Lopez de la ciudad de Valledupar, se revisaron diversos aspectos relacionados con el cumplimiento del Apéndice H, Plan de Manejo Ambiental y Resolución No. 191 de 2013 y modificatorios. | incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las normas que lo reglamentan. | 1.Cumpplir con lo estipulado en el apendice H y Clausula 16.7 del contrao 10000078-OK-2010. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice H. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Como resultado de la programación de las visitas se anexan actas de verificación e informes de seguimiento sobre el Plan de Mango Ambiental.
275 | FILA_275 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H2:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Aspectos Ambientales Aeropuerto de Valledupar. De acuerdo a visita realizada del 23 al 26 de septiembre de 2014 al Aeropuerto Alfonso Lopez de la ciudad de Valledupar, se revisaron diversos aspectos relacionados con el cumplimiento del Apéndice H, Plan de Manejo Ambiental y Resolución No. 191 de 2013 y modificatorios. | incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las normas que lo reglamentan. | 2.Cumpplir con lo estipulado en el apendice H y Clausula 16.7 del contrao 10000078-OK-2010. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice H. Requerir de la ANI los procedimientos adelantados con ocasión de est hallazgo y solicitar se active el proceso de multa de acuerdo con la responsabilidad contractual que le asiste. | Definir un protocolo de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Como protocolo y seguimiento se anexa informe de la interventoría sobre el Plan de Manejo Ambiental del aeropuerto .
276 | FILA_276 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H3:046-14 Administrativo Presunta Incidencia Disciplinaria - Obras de Modernización Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, Hito 2, Contrato de Concesión 10000078 OK. En visita practicada al Aeropuerto de Almirante Padilla de Riohacha, entre el 7 y el 10 de octubre de la actual vigencia, aeropuerto que hace parte del Hito 2 del contrato de Concesión Aeroportuaria Nororiente.. | vencimiento especificaciones técnicas de diseño, de modernización, de mantenimiento y de operación pactadas, dado que el plazo de terminación y entrega venció el pasado 26 de junio de 2014. | 1.Cumplir lo estipulado en el APENDICE E,del contrato. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice E. verificar con la ANI, sobre posibles incumplimientos docuemntados, y activar el proceso de imposicion de multas y/o correccion de las conductas asumidas. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | según las visitas realizadas por la ANI y la interventoría INXI se genero acta de verificación y aceptación del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha hito 2 de fecha 4 de mayo de 2015 Suscrita por ANI- CONCESIONARIO E INTERVENTORIA INXI. Acta Página 1 a 6.acta de subrogación del 26 de diembre de 2013 donde queda establecido que esta obra la verificará ANI
277 | FILA_277 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H3:046-14 Administrativo Presunta Incidencia Disciplinaria - Obras de Modernización Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, Hito 2, Contrato de Concesión 10000078 OK. En visita practicada al Aeropuerto de Almirante Padilla de Riohacha, entre el 7 y el 10 de octubre de la actual vigencia, aeropuerto que hace parte del Hito 2 del contrato de Concesión Aeroportuaria Nororiente.. | vencimiento especificaciones técnicas de diseño, de modernización, de mantenimiento y de operación pactadas, dado que el plazo de terminación y entrega venció el pasado 26 de junio de 2014. | 2.Cumplir lo estipulado en el APENDICE E,del contrato. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice E. Requerir de la ANI el estado de las obras asi como si han existido autorizaciones de modifuicacione de las mismas. | Estalecer un cronograma de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Como protocolo y seguimiento del resultado de la visita se anexa plan de contingencia de mantenimiento.
278 | FILA_278 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H4:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Área de Desmantelamiento Explosivos “Adjunto L, Apéndice C”En los Aeropuertos de Valledupar y Riohacha, no se evidencio la construcción del Área de Desmantelamiento de Explosivos, conforme lo estipula el numeral 10 y lo especifica el adjunto L del Apéndice C Especificaciones Técnicas de Seguridad Aeroportuaria... | el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice C numeral 10 Adjunto L, y genera riesgos en la seguridad y operación aeroportuaria; igualmente el incumplimiento del articulo 4 numeral 1 de la ley 80 de 1993 “Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado...” | 1.Cumplir con lo estipulado en el apendice C "seguridad Aeroportuaria" del contrato de concesión No. 10000078-OK-2010 | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 47.7143 | 100% | oficio no. 1070.092.8.2015045017 del 27/10/15 la dirección de seguridad aeroportuaria manifestó concretar mesa de trabajo con la policía para tomar una decisión respecto al manejo de contenedor de explosivos, correo del 17/12/15 la penal en cabeza teniente coronel Riaño manifiesta que se oficiara a inducir para que indique las especificaciones del polígono de destrucción de explosivos
279 | FILA_279 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H4:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Área de Desmantelamiento Explosivos “Adjunto L, Apéndice C”En los Aeropuertos de Valledupar y Riohacha, no se evidencio la construcción del Área de Desmantelamiento de Explosivos, conforme lo estipula el numeral 10 y lo especifica el adjunto L del Apéndice C Especificaciones Técnicas de Seguridad Aeroportuaria... | el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice C numeral 10 Adjunto L, y genera riesgos en la seguridad y operación aeroportuaria; igualmente el incumplimiento del articulo 4 numeral 1 de la ley 80 de 1993 “Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado...” | 2. Cumplir con lo estipulado en el apendice C "seguridad Aeroportuaria" del contrato de concesión No. 10000078-OK-2010 | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Estalecer un cronograma de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Observaciones mediante oficio no. 1070.092.8.2015008503 de marzo 4 de 2015 se envió a la ANI documentos de la ratificación de los cambio de las especificaciones de la etapa de modernización en cumplimiento a exigencias para proceder a la aceptación de las obras por parte de la interventoría INXI y ANI. Una vez haya respuesta de ANI e INXIse verificara lo consignado en el apéndice C
280 | FILA_280 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5:046-14 Administrativo Presunta Incidencia Disciplinaria. Sistemas CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) y Sensores de Seguridad en Puertas y Alarmas, numerales 4.3 y 4.4 del Apéndice C “Seguridad Aeroportuaria” De acuerdo a lo evidenciado en aeropuerto Riohacha, el Circuito Cerrado de Televisión – CCTV – se encontró operando solo con las cámaras antiguas ... | el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice C numerales 4.3 y 4.4 y el adjunto G; lo que genera riesgos en la seguridad y operación aeroportuaria, igualmente el incumplimiento del articulo 4 numeral 1 de la ley 80 de 1993 “Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado...” | 1.Cumplir con lo estipulado en el apendice C "seguridad Aeroportuaria" del contrato de concesión No. 10000078-OK-2010 | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Observaciones mediante oficio no. 1070.092.8.2015008503 de marzo 4 de 2015 se envió a la ANI documentos de la ratificación de los cambio de las especificaciones de la etapa de modernización en cumplimiento a exigencias para proceder a la aceptación de las obras por parte de la interventoría INXI y ANI. Una vez haya respuesta de ANI e INXIse verificara lo consignado en el apéndice C
281 | FILA_281 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H5:046-14 Administrativo Presunta Incidencia Disciplinaria. Sistemas CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) y Sensores de Seguridad en Puertas y Alarmas, numerales 4.3 y 4.4 del Apéndice C “Seguridad Aeroportuaria” De acuerdo a lo evidenciado en aeropuerto Riohacha, el Circuito Cerrado de Televisión – CCTV – se encontró operando solo con las cámaras antiguas ... | el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice C numerales 4.3 y 4.4 y el adjunto G; lo que genera riesgos en la seguridad y operación aeroportuaria, igualmente el incumplimiento del articulo 4 numeral 1 de la ley 80 de 1993 “Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado...” | 2. Cumplir con lo estipulado en el apendice C "seguridad Aeroportuaria" del contrato de concesión No. 10000078-OK-2010 | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Estalecer un cronograma de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Observaciones mediante oficio no. 1070.092.8.2015008503 de marzo 4 de 2015 se envió a la ANI documentos de la ratificación de los cambio de las especificaciones de la etapa de modernización en cumplimiento a exigencias para proceder a la aceptación de las obras por parte de la interventoría INXI y ANI. Una vez haya respuesta de ANI e INXIse verificara lo consignado en el apéndice C
282 | FILA_282 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H6:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Servicios e Instalaciones para Pasajeros con Minusvalía y de Edad Avanzada. En el Aeropuerto Almirante Padilla de la Ciudad de Riohacha, se evidenció que no existen las facilidades de acceso a las áreas ubicadas en el segundo nivel ... | incumplimiento del numeral 3.1.7.1 del Apéndice F “Cumplir con la normatividad colombiana[1] vigente sobre el libre acceso y movilidad de personas con minusvalía física en los terminales de pasajeros y carga y a todos los servicios que en ellos se presten.” | 1. Cumplir con lo establecido en el apendice F numeral 3.1.7.1. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Se anexa registro fotográfico de las obras para minusválidos
283 | FILA_283 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H6:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Servicios e Instalaciones para Pasajeros con Minusvalía y de Edad Avanzada. En el Aeropuerto Almirante Padilla de la Ciudad de Riohacha, se evidenció que no existen las facilidades de acceso a las áreas ubicadas en el segundo nivel ... | incumplimiento del numeral 3.1.7.1 del Apéndice F “Cumplir con la normatividad colombiana[1] vigente sobre el libre acceso y movilidad de personas con minusvalía física en los terminales de pasajeros y carga y a todos los servicios que en ellos se presten.” | 2. Cumplir con lo establecido en el apendice F numeral 3.1.7.1. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Definir un protocolo de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Se anexa registro fotográfico de las obras para minusválidos
284 | FILA_284 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H7:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Servicios de Telecomunicaciones. En los aeropuertos de Valledupar y Riohacha, no se evidenció la existencia de prestación de servicios de telecomunicaciones, como teléfonos públicos, internet, fax, entre otros, para los usuarios de las terminales aéreas... | incumplimiento de las obligaciones del concesionario frente a lo dispuesto en el numeral 3.2.6.2 del apéndice F “Especificaciones técnicas de Operación”. | 1. Cumplir con lo establecido en el apendice F numeral 3.2,6,2 | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Se anexan oficio de la ANI con radicado número 2015035229 del 22 de abril de 2015 e informe de interventoría del 20 de abril de 2015, donde se informa sobre la existencia del servicio de telecomunicaciones en los aeropuerto de Valledupar y Riohacha.
285 | FILA_285 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H7:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Servicios de Telecomunicaciones. En los aeropuertos de Valledupar y Riohacha, no se evidenció la existencia de prestación de servicios de telecomunicaciones, como teléfonos públicos, internet, fax, entre otros, para los usuarios de las terminales aéreas... | incumplimiento de las obligaciones del concesionario frente a lo dispuesto en el numeral 3.2.6.2 del apéndice F “Especificaciones técnicas de Operación”. | 2. Cumplir con lo establecido en el apendice F numeral 3.2,6,2 | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Definir un protocolo de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Como protocolo de seguimiento y verificación se anexa informe de interventoría de fecha 20 de abril de 2015
286 | FILA_286 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H8:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Actualización de la Iluminación en las Plataformas de los Seis Aeropuertos Concesionados. La actualización de la iluminación para las plataformas de los aeropuertos concesionados, no se ha efectuado, debido a que la Aerocivil no ha definido las especificaciones técnicas .... | incumplimiento de las obligaciones del Concesionario y genera riesgos en las operaciones aéreas nocturnas en plataforma y por ende una deficiente prestación de los servicios aeroportuarios. | 1. Emitir concepto a la ANI y el Concesionario respecto a los mástiles de iluminación | Mediante oficio No. 1070.092.8 2014034692 del 10/12/2014 se solicito el concepto técnico a la Secretaría de Sistemas Operacionales. | Realizar seguimiento a el concepto de SSO | 1 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 4.4286 | 100% | Mediante oficios número 313057945 del 19//12/2013, 213057460 de 19/12/2013 y 213059343 del 30/12/2013 se emitió concepto para la instalación de los mástiles para la iluminación de las plataformas de los aeropuertos de Riohacha, Valledupar, Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja respectivamente.
287 | FILA_287 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H8:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Actualización de la Iluminación en las Plataformas de los Seis Aeropuertos Concesionados. La actualización de la iluminación para las plataformas de los aeropuertos concesionados, no se ha efectuado, debido a que la Aerocivil no ha definido las especificaciones técnicas .... | incumplimiento de las obligaciones del Concesionario y genera riesgos en las operaciones aéreas nocturnas en plataforma y por ende una deficiente prestación de los servicios aeroportuarios. | 2. Emitir concepto a la ANI y el Concesionario respecto a los mástiles de iluminación | Mediante oficio No. 1070.092.8 2014034692 del 10/12/2014 se solicito el concepto técnico a la Secretaría de Sistemas Operacionales. | Obtener Concepto técnico de la Secretaria de Sistemas Operacionales | 1 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 4.4286 | 100% | Mediante oficios número 313057945 del 19//12/2013, 213057460 de 19/12/2013 y 213059343 del 30/12/2013 se emitió concepto para la instalación de los mástiles para la iluminación de las plataformas de los aeropuertos de Riohacha, Valledupar, Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja respectivamente.
288 | FILA_288 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H9:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Servicio de Atención al Usuario – SAU. En el Aeropuerto Almirante Padilla, pese a encontrase construido el espacio para prestar servicios de Información al público - SAU-, el mismo no se encontraba prestando la finalidad establecida en el numeral 3.1.5.3 del Apéndice F Especificaciones Técnicas de Operación... | incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice F numeral 3.1.5.3, | 1. Cumplir lo establecido en en Apendice F del Contrato. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Mediante Oficio NO. 1070.092.8 2014054812 del 10 de noviembre de 2014 se dio respuesta a la CGR y consultado El grupo de Atención al usuario indican que el funcionario designado para el SAU en el aeropuerto es Wilfredo Antonio de los Reyes.
289 | FILA_289 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H9:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Servicio de Atención al Usuario – SAU. En el Aeropuerto Almirante Padilla, pese a encontrase construido el espacio para prestar servicios de Información al público - SAU-, el mismo no se encontraba prestando la finalidad establecida en el numeral 3.1.5.3 del Apéndice F Especificaciones Técnicas de Operación... | incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice F numeral 3.1.5.3, | 2. Cumplir lo establecido en en Apendice F del Contrato. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice C. | Estalecer un cronograma de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI de las obras mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Mediante Oficio NO. 1070.092.8 2014054812 del 10 de noviembre de 2014 se dio respuesta a la CGR y consultado El grupo de Atención al usuario indican que el funcionario designado para el SAU en el aeropuerto es Wilfredo Antonio de los Reyes.
290 | FILA_290 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H10:046-14 Administrativo con Presunta incidencia disciplinaria. Cronograma de Obra del Contrato de Concesión Aeroportuaria 10000078 OK. De acuerdo con las visitas efectuadas por la CGR a los aeropuertos Almirante Padilla de Riohacha y Alfonso López de Valledupar, y del análisis y estudio de los informes de interventoría .. | vencimiento especificaciones técnicas de modernización, de mantenimiento y de operación pactadas, dado que el plazo de terminación y entrega venció el pasado 26 de junio de 2014. | 1. Cumplir lo estipulado en el APENDICE E,del contrato, en materia de cumplimiento del Cronograma de obras | Solicitar a la ANI la certificación del del cumplimiento del cronagrama de obras. | Solicitud concepto ANI | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 8.4286 | 100% | Se anexa registro fotográfico de la terminación de las obras para el acceso de personas con discapacidad
291 | FILA_291 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H10:046-14 Administrativo con Presunta incidencia disciplinaria. Cronograma de Obra del Contrato de Concesión Aeroportuaria 10000078 OK. De acuerdo con las visitas efectuadas por la CGR a los aeropuertos Almirante Padilla de Riohacha y Alfonso López de Valledupar, y del análisis y estudio de los informes de interventoría .. | vencimiento especificaciones técnicas de modernización, de mantenimiento y de operación pactadas, dado que el plazo de terminación y entrega venció el pasado 26 de junio de 2014. | 2. Cumplir lo estipulado en el APENDICE E,del contrato, en materia de cumplimiento del Cronograma de obras | Solicitar a la ANI la certificación del del cumplimiento del conagrama de obras. | Solicitar a la ANI el cumplimiento del inicio del proceso de imposición de multas establecidas en el contrato si hay un incumplimiento en el cronograma de obras. | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 8.4286 | 100% | Se anexa registro fotográfico de la terminación de las obras para el acceso de personas con discapacidad
292 | FILA_292 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H11:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Aspectos Ambientales en el Aeropuerto de Riohacha. De acuerdo a la visita realizada del 7 al 10 de octubre de 2014 al Aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha, se revisaron diversos aspectos relacionados con el cumplimiento del Apéndice H, Plan de Manejo Ambiental y la Resolución No. 834 de 2001 .. | Deficiencias e incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las normas que lo reglamentan. | 1. Cumplir con lo estipulado en el apendice H del contrato 10000078-OK-2010. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice H. Aspectos ambientales del contrato. | Programar visitas trimestrales de verificación y presentación de informes | 2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 25.7143 | 100% | Se anexa oficio número 2015010104 del 22 de abril de 2015, donde se da conocimiento al Grupo de Gestión Ambiental de la Secretaria de Sistemas Operacionales sobre el cumplimiento del Pla de manejo ambiental de los aeropuertos de Riohacha y Valledupar.
293 | FILA_293 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H11:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Aspectos Ambientales en el Aeropuerto de Riohacha. De acuerdo a la visita realizada del 7 al 10 de octubre de 2014 al Aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha, se revisaron diversos aspectos relacionados con el cumplimiento del Apéndice H, Plan de Manejo Ambiental y la Resolución No. 834 de 2001 .. | Deficiencias e incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las normas que lo reglamentan. | 2. Cumplir con lo estipulado en el apendice H del contrato 10000078-OK-2010. | Programar visitas de control de manera conjunta con la ANI para verificación y cumplimiento del Apendice H. Aspectos ambientales del contrato. | DEFINIR UN PROTOCOLO cronograma de verificación con la ANI gestor Contractual y firma de aceptación por parte de la ANI del cumplimiento apéndice H mencionadas en el hallazgo y verificación por parte de la entidad | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Se anexa oficio número 2015010104 del 22 de abril de 2015, donde se da conocimiento al Grupo de Gestión Ambiental de la Secretaria de Sistemas Operacionales sobre el cumplimiento del Pla de manejo ambiental de los aeropuertos de Riohacha y Valledupar.
294 | FILA_294 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H12:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Póliza de Cumplimiento, ARIEL y de Garantía del Contratista EPC. Revisada la información suministrada por al AEROCIVIL en cuanto a las pólizas de seguro de cumplimiento para el contrato 10000078 OK-2010, se observó que la póliza NB-100003314 Anexo 1 ampara el cumplimiento del contrato desde la vigencia 8/09/2010 ... | incumplimiento de la cláusula 98 numeral 98.1.2, y de la cláusula101 modificación y vigencias de las garantías. Así como deficiencias en el seguimiento y control que se debe realizar al contrato sobre dichos aspectos, | 1. Cumplir con lo estipulado en la clausula 98 numeral 98.1.2 y clausula 101 | Oficiar a la Ani para que requiera al concesionario el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Cláusla 98 y siguientes, en cuanto al otorgamiento de las pólizas en favor de la agencia, con las coberturas y las vigencias contractuales y proceder a su aprobación | Oficio ANI | 1 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 4.2857 | 100% | Se anexa correo del 4 de mayo de 2015 donde se solicita a la ANI el seguimiento a las polizas de garantía del contrato de concesión número 10000078 OK 2010.
295 | FILA_295 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H12:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Póliza de Cumplimiento, ARIEL y de Garantía del Contratista EPC. Revisada la información suministrada por al AEROCIVIL en cuanto a las pólizas de seguro de cumplimiento para el contrato 10000078 OK-2010, se observó que la póliza NB-100003314 Anexo 1 ampara el cumplimiento del contrato desde la vigencia 8/09/2010 ... | incumplimiento de la cláusula 98 numeral 98.1.2, y de la cláusula101 modificación y vigencias de las garantías. Así como deficiencias en el seguimiento y control que se debe realizar al contrato sobre dichos aspectos, | 2. Cumplir con lo estipulado en la clausula 98 numeral 98.1.2 y clausula 101 | Oficiar a la Ani para que requiera al concesionario el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Cláusla 98 y siguientes, en cuanto al otorgamiento de las pólizas en favor de la agencia, con las coberturas y las vigencias contractuales y proceder a su aprobación | verificación permanente del cumplimiento de las pólizas y firma de documento de aceptación por parte de la ANI de las mismas | 0 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa póliza de cumplimiento número NB 100014997 DEL 13/03/2014, Riesgo Material número 21593804 del 20/08/2014, de Responsabilidad número P100000591 del 20/08/2014.
296 | FILA_296 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H13:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Documentos de Subrogación. El Decreto Ley 4164 de 2011, ordenó la subrogación de todos los contratos de Concesión Aeroportuarios que se encontraban en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –AEROCIVIL-, en favor de la Agencia Nacional de Infraestructura, estableciendo.... | traumatismos en la gestión que debe realizar la Agencia. Así como el incumplimiento por parte de la Aeronáutica de los compromisos establecidos en el Acta de entrega en el numeral séptimo, en el cual la AEROCIVIL se obliga a entregar a la ANI la información y/o dtos a que hace referencia la cláusula 3a dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la firma del acta. | 1. Hacer entrega de la infiormación | Elaborar oficio a la ANI entregando la información pendiente | oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | 12.5714 | 100% | mediante oficios No. 1070.09.8.015003547 de Febrero 2 de 2015 y 1070.092.8 2015001532 enero 16 de 2015 se entregó a ANI la información pendiente
297 | FILA_297 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H13:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Documentos de Subrogación. El Decreto Ley 4164 de 2011, ordenó la subrogación de todos los contratos de Concesión Aeroportuarios que se encontraban en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –AEROCIVIL-, en favor de la Agencia Nacional de Infraestructura, estableciendo.... | traumatismos en la gestión que debe realizar la Agencia. Así como el incumplimiento por parte de la Aeronáutica de los compromisos establecidos en el Acta de entrega en el numeral séptimo, en el cual la AEROCIVIL se obliga a entregar a la ANI la información y/o dtos a que hace referencia la cláusula 3a dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la firma del acta. | 2. Hacer entrega de la infiormación | Elaborar oficio a la ANI entregando la información pendiente | Mesas de trabajo ANI-AEROCIL de acuerdo al convenio interadministrativo y firma de actas.definitivas ANI-UAEAC de aceptación de los documentos entregados proceso de subrogación | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 47.7143 | 100% | mediante oficios No. 1070.09.8.015003547 de Febrero 2 de 2015 y 1070.092.8 2015001532 enero 16 de 2015 se entregó a ANI la información pendiente
298 | FILA_298 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H14:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Registro Instrumentos Públicos, Predios de los Aeropuertos y Áreas Ocupadas de Hecho. AEROCIVIL en su respuesta señala que no hay ocupaciones de hecho dado que se tratan de áreas que están ocupando entes del Estado, con quien las direcciones Regionales tiene suscrito contratos de comodatos,..... | señaladas pueden generar un riesgo para la entidad y la vulneración del artículo 756[1] del Código Civil, generando un hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. | 1. Legalizar las Ocupaciones de hecho suscribiendo el concesionario los contratos de comodato con las autoridades 2. Aportar los contrato de comodato vigentes | 1. Elaborar Oficio a la ANI para que requiera al concesionario legalizar las situaciones de hecho 2. elaborar oficio a las regionales para que aporten los contratos de comodato vigentes en cada uno de los aeropuertos | Oficios enviados y respuestas recibidas | 2 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | 12.5714 | 100% | Mediante oficio No. 1070.092.8.2015003547 De Febrero 2 de 2015 y luego del seguimiento del tema en las mesas de trabajo conjuntas entre Aerocivil y ANI, donde se trataron los temas relacionados con las ocupaciones de hecho en los aeropuerto de Barrancabermeja, Valledupar y Bucaramanga
299 | FILA_299 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H14:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Registro Instrumentos Públicos, Predios de los Aeropuertos y Áreas Ocupadas de Hecho. AEROCIVIL en su respuesta señala que no hay ocupaciones de hecho dado que se tratan de áreas que están ocupando entes del Estado, con quien las direcciones Regionales tiene suscrito contratos de comodatos,..... | señaladas pueden generar un riesgo para la entidad y la vulneración del artículo 756[1] del Código Civil, generando un hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. | 2. I. Legalizar las Ocupaciones de hecho suscribiendo el concesionario los contratos de comodato con las autoridades 2. Aportar los contrato de comodato vigentes | 1. Elaborar Oficio a la ANI para que requiera al concesionario legalizar las situaciones de hecho 2. elaborar oficio a las regionales para que aporten los contratos de comodato vigentes en cada uno de los aeropuertos | verificación permanente de ocupaciones de hecho | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa Oficio No. .2015003547 De Febrero 2 de 2015 donde se le informa a ANI sobre el estado de los comodatos y situaciones de hecho de los aeropuertos. Nor Oriente mediante comunicación CR.MT.7636.15 informa a ANI como supervisor del contrato de concesión el estado del trámite para suscribir los convenios con la Policía Nacional en los aeropuertos concesionados.
300 | FILA_300 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H15:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Encuestas de Satisfacción al Usuario y Verificación de los Resultados. En los informes de interventoría y supervisión, no hay evidencia de verificación y análisis de los resultados de las encuestas de niveles de satisfacción a los usuarios , realizados en cada uno de los aeropuertos concesionados ... | falta de oportunidad, de acuerdo con los plazos establecidos en el numeral 5.3 del apéndice F “Especificaciones Técnicas de Operación” y no permite efectuar acciones de mejora oportuna. | 1.Cumplir con los plazos establecidos en el Apéndice F especificaciones tecnicas de operación | Programar revisión de control con la ANI del cumplimiento de las encuestas de satisfacción | Revisión de control anual | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa Oficio No. 1070.092.8.2015013810 a la ANI donde se solicita informe el estado de análisis de la encuesta de satisfacción 2014. Se anexa Oficio ANI 2015-309-008326-1 donde se evidencia que el concesionario hizo entrega del estudio el cual contiene la ficha técnica y datos de la firma encuestadora- pag. 4
301 | FILA_301 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H15:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Encuestas de Satisfacción al Usuario y Verificación de los Resultados. En los informes de interventoría y supervisión, no hay evidencia de verificación y análisis de los resultados de las encuestas de niveles de satisfacción a los usuarios , realizados en cada uno de los aeropuertos concesionados ... | falta de oportunidad, de acuerdo con los plazos establecidos en el numeral 5.3 del apéndice F “Especificaciones Técnicas de Operación” y no permite efectuar acciones de mejora oportuna. | 2. Cumplir con los plazos establecidos en el Apéndice F especificaciones tecnicas de operación | Programar revisión de control con la ANI del cumplimiento de las encuestas de satisfacción | Programar la Revisión de control anual y documento de aceptación por parte de la ANI del cumplimiento de las obligaciones mínimas de gestión y desempeño en la prestación del servicio por parte del concesionario. | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa Oficio No. 1070.092.8.2015013810 a la ANI donde se solicita informe el estado de análisis de la encuesta de satisfacción 2014. Se anexa Oficio ANI 2015-309-008326-1 donde se evidencia que el concesionario hizo entrega del estudio el cual contiene la ficha técnica y datos de la firma encuestadora- pag. 4 del informe de interventoría.
302 | FILA_302 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H16:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Multas del Contrato. En el contrato de Concesión No. 10000078 OK de 2010, la Aerocivil pactó en la cláusula 109 la figura de Panel de Experto quien puede dar recomendaciones respecto de la procedencia de las multas, así mismo señala que en el evento de que una de las partes manifieste su desacuerdo ... | la Entidad no ha utilizado oportunamente las herramientas que la Ley y la jurisprudencia le dan para buscar el acatamiento de las obligaciones del contratista y por ende, la correcta prestación del servicio contratado propendiendo por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado | 1. Cumplir con lo establecido en referencia a los mecanismos de solcuicón de controversia clausula 109 del contrato y clausula 103 regimen sacionatorio del contrato | Oficiar a la Ani para que requiera al concesionario el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 8.4286 | 100% | Mediante oficio número 20154090211782 la entidad solicito información relacionada con el estado de la contratación del Panel de Experto, La ANI respondió lo solicitado en el oficio número 20153090083261 del 22 de abril de 2015
303 | FILA_303 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H16:046-14 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Multas del Contrato. En el contrato de Concesión No. 10000078 OK de 2010, la Aerocivil pactó en la cláusula 109 la figura de Panel de Experto quien puede dar recomendaciones respecto de la procedencia de las multas, así mismo señala que en el evento de que una de las partes manifieste su desacuerdo ... | la Entidad no ha utilizado oportunamente las herramientas que la Ley y la jurisprudencia le dan para buscar el acatamiento de las obligaciones del contratista y por ende, la correcta prestación del servicio contratado propendiendo por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado | 2. Cumplir con lo establecido en referencia a los mecanismos de solcuicón de controversia clausula 109 del contrato y clausula 103 regimen sacionatorio del contrato | Oficiar a la Ani para que requiera al concesionario el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Verificar y control permanentemente del cumplimiento de las obligaciones contractuales ANI | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 47.7143 | 100% | Mediante oficio número 20154090211782 se realizo seguimiento a la aplicación de la Encuesta de Satisfacción al Usuario (Se anexa Oficio)
304 | FILA_304 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H17:046-14 Administrativo - Obras Voluntarias Ejecutadas en los Aeropuertos Concesionados. De acuerdo con la información recibida por parte de la Aerocivil y de la Agencia Nacional de Infraestructura, no se han tramitado ni ejecutado obras voluntarias en ninguno de los aeropuertos concesionados, en desarrollo de la cláusula 29 del contrato..... | evidencia desconocimiento y desorganización por parte de la Aerocivil en cuanto a la información del contrato y falta de comunicación de la dicha información a la ANI, lo cual puede generar demoras en el proceso de verificación de las obras de modernización y traumatismos e inconvenientes en la entrega y recibo de las mismas. | 1. Requerir a la ANI las obras voluntarias realizadas por el Concesionario | Oficiar a la ANI solicitando nueva información de obras voluntarias realizadas por el Concesionario | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 8.4286 | 100% | Mediante oficio No. 1070.092.8.2015003824 de febrero 3 de 2015 se informó a la ANI aclarando que las únicas obras voluntarias ejecutadas en el aeropuerto de Cúcuta, en gestión de la supervisión de Aerocivil, fueron aprobadas por la Entidad en el año 2012, esto desacuerdo a lo establecido al numeral 2.81 del contrato de concesión que cita el Numeral 14.2.2. del RAC.
305 | FILA_305 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H17:046-14 Administrativo - Obras Voluntarias Ejecutadas en los Aeropuertos Concesionados. De acuerdo con la información recibida por parte de la Aerocivil y de la Agencia Nacional de Infraestructura, no se han tramitado ni ejecutado obras voluntarias en ninguno de los aeropuertos concesionados, en desarrollo de la cláusula 29 del contrato..... | evidencia desconocimiento y desorganización por parte de la Aerocivil en cuanto a la información del contrato y falta de comunicación de la dicha información a la ANI, lo cual puede generar demoras en el proceso de verificación de las obras de modernización y traumatismos e inconvenientes en la entrega y recibo de las mismas. | 2. Requerir a la ANI las obras voluntarias realizadas por el Concesionario | Oficiar a la ANI solicitando nueva información de obras voluntarias realizadas por el Concesionario | Verificar de manera permanente con la ANI s obras voluntarias realizadas por el contrato y documento de aceptación por parte de la ANI de las obras | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 47.7143 | 100% | Mediante oficio No. 1070.092.8.2015003824 de febrero 3 de 2015 se informó a la ANI aclarando que las únicas obras voluntarias ejecutadas en el aeropuerto de Cúcuta, en gestión de la supervisión de Aerocivil, fueron aprobadas por la Entidad en el año 2012, esto desacuerdo a lo establecido al numeral 2.81 del contrato de concesión que cita el Numeral 14.2.2. del RAC.
306 | FILA_306 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H18:046-14 Administrativo - Verificación de las Obras de Modernización del Contrato de Concesión Aeroportuaria 10000078 OK. Revisados los documentos aportados por la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura, se evidencia que el concesionario no ha cumplido de manera adecuada y oportuna conforme lo estipula el contrato..... | Se genera dilaciones en el proceso de recibo a satisfacción de las obras y del cumplimiento de las formalidades del contrato para dar por finalizada la etapa de modernización y dar inicio a la etapa final del contrato, como es la suscripción del acta de cumplimiento de hito,[1] lo cual afecta el desarrollo del contrato e impacta de manera negativa la calidad del servicio aeroportuario | 1. Requerir a la ANI el cumplimiento del recibo de las obras de modernización del contrato | Oficiar a la ANI solicitando las actas de recibo de las obras de los Aeropuertos | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | OBSERVACIONES MEDIANTE OFICIO NO. 1070.092.8.2015008503 DE MARZO 4 DE 2015 SE ENVIO A LA ANI DOCUMENTOS DE LA RATIFICACION DE LOS CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA ETAPA DE MODERNIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO A EXIGENCIAS PARA PROCEDER A LA ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA INXI Y ANI
307 | FILA_307 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H18:046-14 Administrativo - Verificación de las Obras de Modernización del Contrato de Concesión Aeroportuaria 10000078 OK. Revisados los documentos aportados por la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura, se evidencia que el concesionario no ha cumplido de manera adecuada y oportuna conforme lo estipula el contrato..... | Se genera dilaciones en el proceso de recibo a satisfacción de las obras y del cumplimiento de las formalidades del contrato para dar por finalizada la etapa de modernización y dar inicio a la etapa final del contrato, como es la suscripción del acta de cumplimiento de hito,[1] lo cual afecta el desarrollo del contrato e impacta de manera negativa la calidad del servicio aeroportuario | 2. Requerir a la ANI el cumplimiento del recibo de las obras de modernización del contrato | Oficiar a la ANI solicitando las actas de recibo de las obras de los Aeropuertos | Verificar de manera permanente con la ANI s obras de modernización y documento (acta ) de aceptación por parte de la ANI de las obras | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | OBSERVACIONES MEDIANTE OFICIO NO. 1070.092.8.2015008503 DE MARZO 4 DE 2015 SE ENVIO A LA ANI DOCUMENTOS DE LA RATIFICACION DE LOS CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA ETAPA DE MODERNIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO A EXIGENCIAS PARA PROCEDER A LA ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA INXI Y ANI
308 | FILA_308 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H19:046-14 Administrativo - Acta de Suspensión No. 2. En el Acta de suspensión parcial No. 2 suscrita el 3 de septiembre de 2013 , se acordó suspender el plazo de ejecución de las obras de modernización del Aeropuerto Simón Bolívar y algunas obras básicas del Aeropuerto de Bucaramanga; suspensiones condicionadas hasta la suscripción de Otrosíes donde se formalicen los alcances ... | generar un impacto financiero en el contrato, ya que los ingresos son recibidos por el concesionario, pero las obras no se ejecutan hasta tanto no se definan las mismas. Así mismo, se afecta la calidad y prestación de los servicios aeroportuarios en dichos Aeropuertos. | 1. Requerir a la ANI respecto al impacto dentro del modelo financier o de los ingresos regulados y no regulados recibidos en la etaapa de suspención de obra | Oficiar a la ANI solicitando el valor de los ingresos regulados y no reguilados y el alcance de losmismo para la obras complementarias y de alcanec progresivo | oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | 12.5714 | 100% | Mediante oficio número 20154090211782 la entidad solicito información relacionada con el estado de la acta de suspensión número 2 del 3 de septiembre de 2013
309 | FILA_309 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H19:046-14 Administrativo - Acta de Suspensión No. 2. En el Acta de suspensión parcial No. 2 suscrita el 3 de septiembre de 2013 , se acordó suspender el plazo de ejecución de las obras de modernización del Aeropuerto Simón Bolívar y algunas obras básicas del Aeropuerto de Bucaramanga; suspensiones condicionadas hasta la suscripción de Otrosíes donde se formalicen los alcances .... | generar un impacto financiero en el contrato, ya que los ingresos son recibidos por el concesionario, pero las obras no se ejecutan hasta tanto no se definan las mismas. Así mismo, se afecta la calidad y prestación de los servicios aeroportuarios en dichos Aeropuertos. | 2. Requerir a la ANI respecto al impacto dentro del modelo financier o de los ingresos regulados y no regulados recibidos en la etaapa de suspención de obra | Oficiar a la ANI solicitando el valor de los ingresos regulados y no reguilados y el alcance de los mismo en el modelo financiero y la ejecución de la obras complementarias y de alcanec progresivo | Seguimiento buimestral de de los ingresos regulados y no regulados de la etapa de suspención de santa marta y proceso de ejecución de obras complementarias y acta ó documento de la ANI con el registro de nuevos ingresos generados por las obras de modernización | 4 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 4.2857 | 100% | Otrosí No. 3 suscrito entre ANI y EL CONCESIONARIO se consolida las nuevas obras del aeropuerto de Santa Marta expansión terminal y nueva torre de control, lo que dio lugar a que las obras de modernización previstas en e lcontrato se suspendieran. ITEM 29 del OTROSI.Oficio No. 2015013810 donde se solicita a ANI informe la terminación de obras de Bucaramanga por parte del concesionario.
310 | FILA_310 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H20:046-14 Administrativo - Contratos e Informes de Interventoría. En la respuesta[1] suministrada por la ANI relacionada con la solicitud de los contratos de interventoría realizados desde la subrogación, no se suministró la totalidad de la información requerida, no se aportaron los contratos y algunos documentos enviados no corresponden a lo anunciado. | deficiencia en las funciones de supervisión y control de los contratos, así como deficiencias en el sistema de información. | 1. Responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | 0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 4.2857 | 100% | Se dio traslado a la ANI por ser de su competencia.
311 | FILA_311 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H20:046-14 Administrativo - Contratos e Informes de Interventoría. En la respuesta[1] suministrada por la ANI relacionada con la solicitud de los contratos de interventoría realizados desde la subrogación, no se suministró la totalidad de la información requerida, no se aportaron los contratos y algunos documentos enviados no corresponden a lo anunciado. | deficiencia en las funciones de supervisión y control de los contratos, así como deficiencias en el sistema de información. | 2. Responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | 0 | 2015-01-01 | 2015-01-30 | 4.1429 | 100% | Se anexan informes de la interventoría del contrato de concesión numero 10000078OK 2010
312 | FILA_312 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H21:046-14 Administrativo Plazo de Terminación del contrato y Reversión- Administrativo. En el clausulado del contrato de concesión No. 10000078-OK-2010 se evidenció una contradicción referente a la terminación del contrato, que genera incertidumbre y un riesgo para la Entidad Estatal. De acuerdo a lo señalado en la cláusula 4 Plazo del Contrato... | evidencia una incongruencia entre la fecha de terminación del contrato y el inicio de la reversión, que de acuerdo a la cláusula 64.5 sería de aproximadamente cinco (5) años después de terminado el plazo total del contrato (300 meses), lo que puede generar eventuales reclamaciones y riesgos contractuales. | 1. Requerir a la ANI de esta situación de la incongruencia de la fecha de terminación efectiva del contrato | Oficiar a la ANI señalando la inconsistencia entre el plazo de terminación del contrato y reversión administrativa | Oficio | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 52 | 100% | Se remitio a la ANI mediante oficio para lo de su competencia
313 | FILA_313 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H21:046-14 Administrativo Plazo de Terminación del contrato y Reversión- Administrativo. En el clausulado del contrato de concesión No. 10000078-OK-2010 se evidenció una contradicción referente a la terminación del contrato, que genera incertidumbre y un riesgo para la Entidad Estatal. De acuerdo a lo señalado en la cláusula 4 Plazo del Contrato.. | evidencia una incongruencia entre la fecha de terminación del contrato y el inicio de la reversión, que de acuerdo a la cláusula 64.5 sería de aproximadamente cinco (5) años después de terminado el plazo total del contrato (300 meses), lo que puede generar eventuales reclamaciones y riesgos contractuales. | 2. Requerir a la ANI de esta situación de la incongruencia de la fecha de terminación efectiva del contrato | Oficiar a la ANI señalando la inconsistencia entre el plazo de terminación del contrato y reversión administrativa | Se oficio a la ANI mediante Radicado No. 1070.092.8.2014048965 del 7 de octubre de 2014. | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 47.7143 | 100% | Se remitio a la ANI mediante oficio para lo de su competencia
314 | FILA_314 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H22:046-14 Administrativo - Bodegas para Tratamiento de Carga y Mantenimiento de Aeronaves del Aeropuerto de Valledupar y Espacios con el mismo Fin en el Aeropuerto de Riohacha. El Concesionario construyó cuatro bodegas para el manejo de carga y mantenimiento de aeronaves, obras sobre las que no se tiene claridad en cuanto al origen de su desarrollo, ... | genera incertidumbre sobre el trámite y aprobación de la ejecución de obras en los aeropuertos de Valledupar y Riohacha en desarrollo del apéndice E “Especificaciones Técnicas de Modernización”, | 1. Requerir a la ANI respecto a la aprobación de las obras de modernización Aeropuertos Valledupra y Riohacha, | Oficiar a la ANI solicitando la aprobación de las obras de modernización y Voluntarias realizadas en los aeropuertos Valledupar y Riohacha | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 8.4286 | 100% | Se anexa oficio número 1070.092.8-2013000923 del 10 de enero de 2013, con el cual se aprueba el diseño para la construcción de las cuatro bodegas en el aeropuerto de Valledupar
315 | FILA_315 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H22:046-14 Administrativo - Bodegas para Tratamiento de Carga y Mantenimiento de Aeronaves del Aeropuerto de Valledupar y Espacios con el mismo Fin en el Aeropuerto de Riohacha. El Concesionario construyó cuatro bodegas para el manejo de carga y mantenimiento de aeronaves, obras sobre las que no se tiene claridad en cuanto al origen de su desarrollo, ... | genera incertidumbre sobre el trámite y aprobación de la ejecución de obras en los aeropuertos de Valledupar y Riohacha en desarrollo del apéndice E “Especificaciones Técnicas de Modernización”, | 2. Requerir a la ANI respecto a la aprobación de las obras de modernización Aeropuertos Valledupra y Riohacha, | Oficiar a la ANI solicitando la aprobación de las obras de modernización y Voluntarias realizadas en los aeropuertos Valledupar y Riohacha | Oficio de certificación de aprobación de ANI obras de modernización y Voluntarias | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 8.4286 | 100% | Se anexa oficio número 1070.092.8-2013000923 del 10 de enero de 2013, con el cual se aprueba el diseño para la construcción de las cuatro bodegas en el aeropuerto de Valledupar
316 | FILA_316 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H23:046-14 Administrativo - Registro de Bienes. Tanto en el Aeropuerto de Valledupar como en el aeropuerto de Riohacha, existen elementos que han sido reintegrados por la Concesión y recibidos por la Aeronáutica, en las vigencias de 2011 y 2013, algunos a la intemperie.... | deficiencias en los mecanismos de control interno y supervisión implementados por la Aerocivil respecto a los activos que son entregados a la Concesión y devueltos por la misma. Lo que potencializa posible pérdida de bienes y elementos al no existir un oportuno registro de los bienes entregados por la concesión | 1. apliacr el procedimiento de reintegro de bienes establecido en la entidad | Oficiar a los administradores de los aeropuertos de Valledupar y Riohacha para que realicen el reintegro de Bienes | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Mediante Oficio No. 1070.092.8.20150006468 del 18 de febrero de 2015 se envió a la ANI el procedimiento de entrega de bienes de activos fijos a la UAEAC
317 | FILA_317 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H23:046-14 Administrativo - Registro de Bienes. Tanto en el Aeropuerto de Valledupar como en el aeropuerto de Riohacha, existen elementos que han sido reintegrados por la Concesión y recibidos por la Aeronáutica, en las vigencias de 2011 y 2013, algunos a la intemperie.... | deficiencias en los mecanismos de control interno y supervisión implementados por la Aerocivil respecto a los activos que son entregados a la Concesión y devueltos por la misma. Lo que potencializa posible pérdida de bienes y elementos al no existir un oportuno registro de los bienes entregados por la concesión | 2. aplicar el procedimiento de reintegro de bienes establecido en la entidad | Oficiar a los administradores de los aeropuertos de Valledupar y Riohacha para que realicen el reintegro de Bienes | Aplicar el procedimiento de reintegro y verificación | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Mediante Oficio No. 1070.092.8.2014056011 de fecha 18 de noviembre de 2014 se dio respuesta a la CGR informando que el grupo de almacén de la Regional Atlántico adjuntó acta No. 002 en tres folios con el que se dan de baja los elementos entregados del aeropuerto de Valledupar. Respecto a Riohacha fueron recogidos y protegidos bajo techo.
318 | FILA_318 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H24:046-14 Administrativo – Bienes y Plantas Eléctricas de Emergencia del Aeropuerto de Valledupar. Realizada la verificación de Bienes existentes en la Subestación Eléctrica y Plantas de Emergencia del Aeropuerto de Valledupar, se observó que el concesionario instaló unas plantas nuevas y retiró las plantas existentes, ... | Pone de manifiesto la reutilización de equipos por parte del concesionario, sin la debida autorización y conocimiento directo de quienes por parte de la Aeronáutica Civil, desempeñan y tienen la función de administrar los Aeropuertos. | 1. Solicitar a la ANI que informe a los administradores de los aeropuertos el traslado de equipos entre los aeropeurtos de la concesión | Oficiar a la ANI para que el concesionario informe a los administradores de los aeropuertos el traslado de equipos entre los aeropuertos de la concesión | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Mediante oficio No. 1070.090.8.2014054812 se dio respuesta ala CGR indicando que no existe prohibición alguna en el contrato 100000078-OK-2010 para el traslado de bienes de un aeropuerto a otro dentro de la misma concesión. Para este caso trasladó la planta eléctrica del aeropuerto de Valledupar a Riohacha, el cual esta siendo mantenido por el concesionario.
319 | FILA_319 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H24:046-14 Administrativo – Bienes y Plantas Eléctricas de Emergencia del Aeropuerto de Valledupar. Realizada la verificación de Bienes existentes en la Subestación Eléctrica y Plantas de Emergencia del Aeropuerto de Valledupar, se observó que el concesionario instaló unas plantas nuevas y retiró las plantas existentes, ... | Pone de manifiesto la reutilización de equipos por parte del concesionario, sin la debida autorización y conocimiento directo de quienes por parte de la Aeronáutica Civil, desempeñan y tienen la función de administrar los Aeropuertos. | 2. Solicitar a la ANI que informe a los administradores de los aeropuertos el traslado de equipos entre los aeropeurtos de la concesión | Oficiar a la ANI para que el concesionario informe a los administradores de los aeropuertos el traslado de equipos entre los aeropuertos de la concesión | La ANI informe a la UAEAC el traslado de los bienes entre aeropuertos | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 47.7143 | 100% | Mediante oficio No. 1070.090.8.2014054812 se dio respuesta ala CGR indicando que no existe prohibición alguna en el contrato 100000078-OK-2010 para el traslado de bienes de un aeropuerto a otro dentro de la misma concesión. Para este caso trasladó la planta eléctrica del aeropuerto de Valledupar a Riohacha, el cual esta siendo mantenido por el concesionario.
320 | FILA_320 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H25:046-14 Administrativo - Ingresos Regulados. Efectuada la revisión de los ingresos regulados en los Aeropuertos Alfonso López de Valledupar y Almirante Padilla de Riohacha, se observó que se presentan diferencias entre el número de pasajeros reportados por la aerolínea en su listado de checkin contra el cuadro resumen enviado por la misma, principalmente en la cantidad ... | Constituyen riesgo de la ocurrencia de cualquier hecho que afecte la calidad, oportunidad y realidad de las cifras reportadas que son la base de los ingresos. | 1. Ajustar el procedimiento y formatos de Control de ingresos regulados y los ingresos No regulados con respecto los infantes vs exentos de tasa aeroportuaria | Ealborar el procedimiento, formato y capacitación insitu a los administradores de los aeropuertos | Formato y procedimiento | 6 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | actas de seguimiento y control para la verificación del Ingreso Regulado. Oficio No. 2014056011 del 18/11/14 a la CGR, donde se informa el procedimiento establecido para la verificación y control de los ingresos regulados recodado por el concesionario. Igualmente se aclara el motivo de la diferencia y se remite copia de la infrasa 4939 en el cual se registran los pasajeros exentos.
321 | FILA_321 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H25:046-14 Administrativo - Ingresos Regulados. Efectuada la revisión de los ingresos regulados en los Aeropuertos Alfonso López de Valledupar y Almirante Padilla de Riohacha, se observó que se presentan diferencias entre el número de pasajeros reportados por la aerolínea en su listado de checkin contra el cuadro resumen enviado por la misma, principalmente en la cantidad ... | Constituyen riesgo de la ocurrencia de cualquier hecho que afecte la calidad, oportunidad y realidad de las cifras reportadas que son la base de los ingresos. | 2. Ajustar el procedimiento y formatos de Control de ingresos regulados y los ingresos No regulados con respecto los infantes vs exentos de tasa aeroportuaria | Ealborar el procedimiento, formato y capacitación insitu a los administradores de los aeropuertos | Aplicación del procedimiento y formato visita de control permamnete | 6 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | actas de seguimiento y control para la verificación del Ingreso Regulado. Oficio No. 2014056011 del 18/11/14 a la CGR, donde se informa el procedimiento establecido para la verificación y control de los ingresos regulados recaudado por el concesionario. Igualmente se aclara el motivo de la diferencia y se remite copia de la infrasa 4939 en el cual se registran los pasajeros exentos.
322 | FILA_322 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H26:046-14 Administrativo - Ingresos no Regulados. No se efectúa control ni supervisión directa en los Aeropuertos sobre los ingresos no Regulados por parte de la Aerocivil ni la ANI, de los diferentes conceptos que constituyen estos Ingresos, confrontados con sus contratos, que aunque estos no constituyen base para el cálculo del ingreso esperado.... | riesgo de que la Aerocivil no conozca con exactitud desde el origen de la información, el flujo de efectivo que le llega al concesionario y su oportuno depósito. | 1.Ajustar el procedimiento y formatos de Control de ingresos regulados y los ingresos No regulados con respecto los infantes vs exentos de tasa aeroportuaria | Ealborar el procedimiento, formato y capacitación insitu a los administradores de los aeropuertos | Formato y procedimiento y visita de control | 6 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa informe de INTERVENTORIA INXI DEL MAYO DE 2015 página 88 a 90 donde se evidencia el seguimiento, verificación a los INGRESOS NO REGULADOS DEL CONCESIONARIO.
323 | FILA_323 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H26:046-14 Administrativo - Ingresos no Regulados. No se efectúa control ni supervisión directa en los Aeropuertos sobre los ingresos no Regulados por parte de la Aerocivil ni la ANI, de los diferentes conceptos que constituyen estos Ingresos, confrontados con sus contratos, que aunque estos no constituyen base para el cálculo del ingreso esperado.... | riesgo de que la Aerocivil no conozca con exactitud desde el origen de la información, el flujo de efectivo que le llega al concesionario y su oportuno depósito. | 2.Ajustar el procedimiento y formatos de Control de ingresos regulados y los ingresos No regulados con respecto los infantes vs exentos de tasa aeroportuaria | Ealborar el procedimiento, formato y capacitación insitu a los administradores de los aeropuertos | Aplicación del procedimiento y formato verificación permanente | 6 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | informe de INTERVENTORIA INXI MAYO 2015 página 88-90 donde se evidencia verificación INGRESOS NO REGULADOS DEL CONCESIONARIO. Oficio No. 2014056011 del 18/11/14 a la CGR (pag 7), se informa el procedimiento para verificación y control de ingresos regulados recaudado por concesionario.se aclara motivo de diferencia y se remite copia de infrasa 4939 donde se registran pasajeros exentos.
324 | FILA_324 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H27:046-14 Administrativo - Fiducia y Cartera. En los Estados Financieros de la Fiducia para el 2013, se presentan mensualmente, cifras en Cartera que superan los 19.000 millones, por conceptos de ingresos no regulados, anticipos y diversos (Aerolíneas), cuyo movimiento de legalizaciones y recaudos | Riesgo ante la ocurrencia de hechos como mora en el cobro o incobrabilidad que puedan afectar la calidad, oportunidad y realidad de las cifras reportadas en las cuentas por cobrar y en sus correlativas como construcciones en curso. | 1.Solicitar a la ANI que verifique haga seguimeinto e informe sobre las politicas de recaudo de cartera del concesionario | Oficiar a la ANI para que verifique el comportamiento del reacudo de cartera del concesionario | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-01-30 | 4.1429 | 100% | Se anexa informe de INTERVENTORIA INXI DEL MAYO DE 2015 página 88 a 90 donde se evidencia el seguimiento, verificación a los INGRESOS NO REGULADOS DEL CONCESIONARIO.
325 | FILA_325 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H27:046-14 Administrativo - Fiducia y Cartera. En los Estados Financieros de la Fiducia para el 2013, se presentan mensualmente, cifras en Cartera que superan los 19.000 millones, por conceptos de ingresos no regulados, anticipos y diversos (Aerolíneas), cuyo movimiento de legalizaciones y recaudos .. | Riesgo ante la ocurrencia de hechos como mora en el cobro o incobrabilidad que puedan afectar la calidad, oportunidad y realidad de las cifras reportadas en las cuentas por cobrar y en sus correlativas como construcciones en curso. | 2.Solicitar a la ANI que verifique haga seguimeinto e informe sobre las politicas de recaudo de cartera del concesionario | Oficiar a la ANI para que verifique el comportamiento del reacudo de cartera del concesionario | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-01-30 | 4.1429 | 100% | Se anexa informe de INTERVENTORIA INXI DEL MAYO DE 2015 página 88 a 90 donde se evidencia el seguimiento, verificación a los INGRESOS NO REGULADOS DEL CONCESIONARIO.
326 | FILA_326 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H28:046-14 Administrativo - Ingresos por Identificar. En la Subcuenta Principal del Fideicomiso, se presentan ingresos pendientes de legalización e identificación al final de cada uno de los meses, que así sean a riesgo del Concesionario, evidencian falta de control y seguimiento por parte de la Aerocivil y la ANI, y de establecer un procedimiento.... | afecta la claridad y exactitud de las cifras mostradas en los saldos de la Cartera y en los Estados Financieros en la cuenta 716 Cuentas por Cobrar y la cuenta 741 Ingresos Operacionales. | 1.Solicitar a la ANI un procedimiento que permita verificar el consignatario | Oficiar a la ANI para que el concesionario establezca un procedimiento de identificación del consignatario | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | hallazgo respondido mediante Oficio No. 1070.092.8.2014056485 del 19 de noviembre de 2014 a la CGR, suscrito por el jefe oficina de comercialización. De acuerdo con la clausula 94.1.3 el riesgo de cartera lo asume el concesionario ESTA CONCESIÓN NO HAY CONTRAPRESTACION. Mediante oficio 1070.092.8.2015013810 a la ANI para que realice el seguimiento a la cartera del concesionario
327 | FILA_327 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H28:046-14 Administrativo - Ingresos por Identificar. En la Subcuenta Principal del Fideicomiso, se presentan ingresos pendientes de legalización e identificación al final de cada uno de los meses, que así sean a riesgo del Concesionario, evidencian falta de control y seguimiento por parte de la Aerocivil y la ANI, y de establecer un procedimiento... | afecta la claridad y exactitud de las cifras mostradas en los saldos de la Cartera y en los Estados Financieros en la cuenta 716 Cuentas por Cobrar y la cuenta 741 Ingresos Operacionales. | 2.Solicitar a la ANI un procedimiento que permita verificar el consignante | Oficiar a la ANI para que el concesionario establezca un procedimiento de identificación del consignante | Procedimiento de revisión del consignante certificado por la ANI | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | se anexa Oficio No. 2015-309-008326-1 de ANI, donde manifiesta que se ADJUNTA INFORME de interventoría y en el numeral 4 página 6 del informe de la Interventoría INXI se evidencia la verificación y seguimiento de la CARTERA.
328 | FILA_328 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H29:046-14 Administrativo - Obras de Climatización Aeropuertos Concesionados. Se realizó modificación al contrato de concesión, mediante Otrosí 2 al Contrato de Concesión 10000780K-2010 del 18 de septiembre de 2014, suscritos entre la ANI y la Sociedad Aeropuertos del Oriente SAS .... | genera incertidumbre sobre el alcance real del contrato en lo referente a la climatización. | 1.responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | 0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 4.2857 | 100% | se anexa Otrosí numero 7 suscrito por la ANI y el Concesionario
329 | FILA_329 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H29:046-14 Administrativo - Obras de Climatización Aeropuertos Concesionados. Se realizó modificación al contrato de concesión, mediante Otrosí 2 al Contrato de Concesión 10000780K-2010 del 18 de septiembre de 2014, suscritos entre la ANI y la Sociedad Aeropuertos del Oriente SAS .... | genera incertidumbre sobre el alcance real del contrato en lo referente a la climatización. | 2.responsabilidad de la ANI | Responsabilidad de la ANI | Certificación por parte de la ANI de nuevas obras complementarias y/o voluntarias | 0 | 2015-01-01 | 2015-01-30 | 4.1429 | 100% | se anexa Otrosí numero 7 suscrito por la ANI y el Concesionario
330 | FILA_330 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H30:046-14 Administrativo - Identificación de Bienes. La concesión aeropuertos del oriente ha hecho devolución a la Aerocivil, mediante actas de entrega de restitución de bienes, de conformidad con la cláusula 14.3 del contrato de concesión 10000078-OK-2010, dentro de los cuales se puede observar el retorno de elementos sin placa de inventario de la Entidad..... | observándose la falta del paz y salvo por impuestos de rodamiento de este vehículo. | 1.apliacr el procedimiento de reintegro de bienes establecido en la entidad | Oficiar a los administradores de los aeropuertos de Valledupar y Riohacha para que realicen el reintegro de Bienes | Oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Se solicitó mediante oficio 1070.092.8.201508731 a la Dirección Regional Atlántico para que realice el recibo de los bienes y programe la baja de los bienes
331 | FILA_331 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H30:046-14 Administrativo - Identificación de Bienes. La concesión aeropuertos del oriente ha hecho devolución a la Aerocivil, mediante actas de entrega de restitución de bienes, de conformidad con la cláusula 14.3 del contrato de concesión 10000078-OK-2010, dentro de los cuales se puede observar el retorno de elementos sin placa de inventario de la Entidad..... | observándose la falta del paz y salvo por impuestos de rodamiento de este vehículo. | 2.aplicar el procedimiento de reintegro de bienes establecido en la entidad | Oficiar a los administradores de los aeropuertos de Valledupar y Riohacha para que realicen el reintegro de Bienes | Aplicar el procedimiento de reintegro y verificación | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 21.5714 | 100% | Se solicitó mediante oficio 1070.092.8.201508731 a la Dirección Regional Atlántico para que realice el recibo de los bienes y programe la baja de los bienes
332 | FILA_332 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H6:040-14 Ubicación del Curtel de Bomeros en el Aeropuerto El Embrujo de Providencia. (A) La Aerocivil en el 2005, construyó el edificio del SEI en el aeropuerto de Providencia (CTO5000353-OJ y la ubicación se encuentra dentro de la superficie de transición. | Debilidades de la Autoridad Aeronáutica en la evaluación y conceptos de nuevas construcciones sobre distancias y pendientes en franjas y superficies de transición, que pueden convertirse en obstáculos, aspecto que genera un riesgo en la seguridad operacional del aeródromo. | Afianzar la comunicación y relaciones con la Alcadía de Providencia para que evaluar la condición de la edificiación dentro de la superficie de transición a la luz de la expansión en franja, pista, plataforma y terminal que se realizará del estudio suscrito por la Alcaldía de Providencia | Pronunciamiento de la Autoridad Aeronáutica sobre la estación de SEI de Providencia a la luz del proyecto de expansión del aeródromo | oficio de solicitud | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Sin embargo, actualmente se presentó en ANI, oferta de Iniciativa de Asociación Público Privada, sin recursos públicos para el Proyecto Aeropuertos Gustavo Rojas pinilla en San Andres y el Embrujo en Providencia, se encuentra en Etapa de Factibilidad. En consecuencia Aerocivil le solicitó a ANI incluir en el pliego de condiciones lo relacionado con la reubicación del cuartel de bomberos.
333 | FILA_333 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H7:040-14 (A) Actualización Aprobación del Plan Maestro.El concesionario en el Cto, tiene obligacion de elaborar la actualización Plan Maestro por lo menos cada 5 años base en el PMaestro del 29/07/2005. CASYP presentó la actualización a la interventoría el 31/07/2012 y la interventoría a su vez lo remitió a Aerocivil el 6/08/2012, luego se surtió el proceso de revisión y observaciones | Se denota falta de gestión de Aerocivil en la revisión y del concesionario en atender las observaciones presentadas, por cuanto han transcurrido 26 meses y este documento que es base para la planeación del aeropuerto, no se ha actualizado ni aprobado con las implicaciones que tiene para el desarrollo de los proyectos del plan de inversión y la inscripción en el POT. | Establecer alcance del Plan Maestro de acuerdo a la evaluación previa de los posibles impactos que tendrán las obras de infraestructura aeroportuaria en las regiones. | Dentro de las revisiones de los planes maestros, revisar y verificar cuales son las inversiones que tendrían impacto posible en las comunidades cincunvecinas. Adecuación del Plan Maestro como resultado final de la consulta previa. Aprobación de la actiualización del Plan Maestro | 1 Estudio Adecuación Pmaestro 1 oficio aprobación | 2 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 90% | Actualmente se encuentra en curso APP para entregar el aeropuerto en Concesión, dentro de sus obligaciones está la elaboración del PM, se encuentra en revisión la Aerocivil el PM. ( se adjunta comunicación del entregable por parte del originador al Grupo de Planes Maestros de Aerocivil).
334 | FILA_334 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H8:040-14 (A) Concepto Técnico del Desplazamiento del Eje de la Pista.En el plan de inversión y modernización de la Concesión del aeropuerto de San Andrés está el desplazamiento del eje de pista en mínimo 19 m y su ampliación, obra a iniciarse en el mes 97 de la concesión, 14/02/2015 y va hasta el 14/02/2017. La obra se aplazó con el inicio de la gestión predial y la acción popular. | Aerocivil sólo hasta el 16/02/2014, presentó 3 comunicaciones lo que dilató la emisión del concepto amén de la falta de completitud del documento, máxime cuando se está en un contrato de concesión y de su concepto dependían la toma de decisiones para desarrollar esta actividad. | Definir la zona a impactar de expansión aeroportuaria definido por el Experto Internacional que solicitó la Comunidad Raizal | -Reuniones de Consulta previa (2 reuniones con la Comunidad Raizal) -Contratación experto Internal para revisión de impacto de expansión aeroportuaria previsto en la consulta previa (1 contrato) -1 Estudio Experto Internal -Decisión de expansión aeroportuaria que implique la revisión del impacto predial y la ampliación de la pista de San Andres para certificación (1 oficio) | 2 reuniciones 1 Contrato 1 Estudio 1 oficio aprobación | 5 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 80% | Mediante oficio No. 1070.092.2016030622 del 9 de agosto de 2016, solicitud acompañamiento a la Dirección de Comunidades Étnicas, Afro ascendientes y Palenqueras del Ministerio del Interior, para poder realizar el levantamiento predial y catastral que se requiere para definir la alternativa propuesta por el experto de la OACI. (Se reportaran avances).
335 | FILA_335 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H10:040-14 Cronograma del Plan de Inversión y Modernización (A).Las obras de modernización del aeropuerto, algunas tendientes a la certificación internacional del aeropuerto, a oct/14 no se han realizado; llevando a que no se logre las mejoras en el servicio y se pierda la esencia del Cto de concesión, y que podía afectar el equilibrio económico del contrato por el desplazamiento | Los proyectos definidos dentro del contrato de concesión atados al activador de inversión, tema en controversia, sumado a la suspención de proyectos por ordenes del tribunal de San Andres, afectaron la ejecución del cronograma de obras del contrato, lo que puede llevar a desequilibrio del contrato por desplazamiento de inversión | 1.Pycto 1. Definir por parte de ANI la controversia de la puesta en funcionamiento del scanner de rayos x | 1)- Iniciar el procedimiento de incumplimiento en los términos de la Ley 1474 de 2011. 2)- Una vez impuesta la sanción (de ser procedente) y una vez tasados los perjuicios, se procederán a cobrar por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura hecho que deberá ser reflejado en el Acta de Liquidación del contrato de Concesión No. 7000002-OK-2007 | Audiencia de Imputación de Cargos en los términos de la ley 1474 de 2011. | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | La Aerocivil adelantó el proceso de imposición de multa la cual fue cedida a ANI mediante acta de subrogación del 26 de dic de 2013. Se anexa Acta y Decreto 4164 y 4165 de 2011 de reasignación parcial de funciones.
336 | FILA_336 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H10:040-14 Cronograma del Plan de inversión y Modernización(A).Las obras de modernización del aeropuerto, algunas tendientes a la certificación internacional del aeropuerto, a oct/14 no se han realizado; llevando a que no se logre las mejoras en el servicio y se pierda la esencia del Cto de concesión, y que podía afectar el equilibrio económico del contrato por el desplazamiento | Los proyectos definidos dentro del contrato de concesión atados al activador de inversión, tema en controversia, sumado a la suspención de proyectos por ordenes del tribunal de San Andres, afectaron la ejecución del cronograma de obras del contrato, lo que puede llevar a desequilibrio del contrato por desplazamiento de inversión | 2.Pycto 2, 4 y 5. Agotar por parte de Aerocivil la Consulta Previa para definir la posibilidad de ampliación de la pista y plataforma de San Andres y los predios a afectar. , así como la construcción del cuartel de bomberos. | -Reuniones de Consulta previa (2 reuniones con la Comunidad Raizal) -Contratación experto Internal para revisión de impacto de expansión aeroportuaria previsto en la consulta previa (1 contrato) -1 Estudio Experto Internal -Decisión de expansión aeroportuaria que implique la revisión del impacto predial y la ampliación de la pista de San Andres para certificación (1 oficio) | 2 reuniones 1 Contrato 1 Estudio 1 oficio aprobación | 5 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 80% | 2 acta de reuniones con Experto contratado Cris Van Note. contrato, resultado de estudio. proyectará oficio explicando que el proyecto está atado a consulta previa por parte de Aerocivil con concurso del MinInterior. la decisión de expansión del aeropuerto se encuentra atada a decisión de consulta previa con las comunidades raizales
337 | FILA_337 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H10:040-14 Cronograma del Plan de inversión y Modernización(A).Las obras de modernización del aeropuerto, algunas tendientes a la certificación internacional del aeropuerto, a oct/14 no se han realizado; llevando a que no se logre las mejoras en el servicio y se pierda la esencia del Cto de concesión, y que podía afectar el equilibrio económico del contrato por el desplazamiento de la | Los proyectos definidos dentro del contrato de concesión atados al activador de inversión, tema en controversia, sumado a la suspención de proyectos por ordenes del tribunal de San Andres, afectaron la ejecución del cronograma de obras del contrato, lo que puede llevar a desequilibrio del contrato por desplazamiento de inversión | 3.Pycto 3. Desarrollar el proyecto de subestación de energía por Aerocivil para San Andres. | Diseñar, estructurar, contratar y ejecutar la obra de la subestación de energía | 1 Estudio y diseño 1 Estructuración del proyecto 1 contrato 1 obra | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 50% | Realizará el diseño y construcción de la subestación de energía por terminación anticipada del contrato. 4T15 Se realizó proyecto para atender con vigencias futuras, sin embargo el proceso de construcción se realizará en el 2016. Para cumplir el 100% del hallazgo depende del resultado y la decisión de los jueces y la consulta previa por lo que no se establece fecha de cumplimiento.
338 | FILA_338 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H10:040-14 Cronograma del Plan de inversión y Modernización(A).Las obras de modernización del aeropuerto, algunas tendientes a la certificación internacional del aeropuerto, a oct/14 no se han realizado; llevando a que no se logre las mejoras en el servicio y se pierda la esencia del Cto de concesión, y que podía afectar el equilibrio económico del contrato por el desplazamiento de la | Los proyectos definidos dentro del contrato de concesión atados al activador de inversión, tema en controversia, sumado a la suspención de proyectos por ordenes del tribunal de San Andres, afectaron la ejecución del cronograma de obras del contrato, lo que puede llevar a desequilibrio del contrato por desplazamiento de inversión | Dentro de los comité operativos entre UAEAC y ANI de acuerdo con el Convenio 005 de 09/07/2013, informar que en el nuevo proceso de estructuración de los aeropuertos sea incluida la inversión del proyecto de pavimento flexible de la plataforma a cargo del nuevo concesionario | Programar comité operativo, UAEAC y ANI | Acta de Comité | 1 | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 1.2857 | 100% | se anexan actas de comité
339 | FILA_339 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H18:040-14 Liquidación de la Contraprestación (A-PIFyD) Según Cto, CASYP debe pagar 20,9960% de contraprestación sobre el ingreso bruto recibido por el concesionario en el mes. Tomando los Estados Financieros de CASYP y revisados por AFA, los Ingr. facturados desde el 2007 a jun/14 son de $114.905 millones quedando pendiente de recaudo $1.226 millones; el decir del recaudo $113.679 mill | Al comparar valor de los Estados Financieros con lo realmente recaudado por contraprestación, que de acuerdo con los mismos informes asciende a $23.359 millones, se observa una diferencia de $509 millones; subestimando el valor de la contraprestación cancelada a la Aerocivil, incumpliendo así con esta obligación contractual. | En el desarrollo de los comité operativos entre UAEAC y ANI de acuerdo con el Convenio 005 de 09/07/2013, solicitar la participación de la Interventoría integral del contrato de concesión y dentro de los comité requerir la verificación de liquidación de la Contraprestación registrado en informes de interventoría Vs Estados financieros de la Concesión desde el año 2007 en adelante. | Solicitar a Contraloría aclaración de cálculos para identificar de donde toman valores del hallazgo Programar Comité Operativo Solicitar a Interventoría verificar liquidación de contraprestación vs estados financieros desde 2007 hasta junio/14 Traslado a Aerocivil para pronunciarse sobre periodo 2007-2013 y ANI en ene-jun/14 5.En caso de una diferencia incluir en liquidación del Contrato | 1. Oficio a C.G.R 2. Acta de Comité 3. Oficio a la Interventoría AFA. 4. Oficio a la Aerocivil 5. Memorando | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Mediante correo electrónico la Dirección Financiera remite los pagos efectivamente realizados por el concesionario por concepto de contraprestación del 70% del 20,996% pactado durante la ejecucion del contrato ( se adjunta matriz de la DF).
340 | FILA_340 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PENAL | H19:040-14 Principio de Planeación en la Suscripción del Contrato (A-PIDyP)Debido a que no se realizó la consulta previa que en cumplimiento al derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas, se instauró ante el Tribunal Contencioso Administrativo de esa jurisdicción, Acción Popular en contra de la Aeronáutica Civil y la Concesión CASYP S.A. por tema de impacto predial, generando | Antes de la suscripción del contrato, tanto la entidad contratante, como el contratista eran conocedores de la necesidad de adquirir los predios necesarios para la adecuación de la pista a las condiciones exigidas por la OACI para su certificación, por lo cual era necesario, en los estudios previos considerar todas y cada una de las normas constitucionales y legales. | * Creación de un grupo interdisciplinario para la revisión de las inversiones en infraestructura que tendrían un posible impacto en las comunidades. * Oficiar por parte de Aerocivil a Ani documentando el caso para que sea tenido en cuenta en los procesos de estructuración futuros. | Creación del Grupo Interdisciplinario oficio documentando el caso para proyectar a estructuración de ANI | Acto Administrativo oficio a estructuración ANI | 2 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 90% | Mediante Oficio 1070,092,2015030687 Dirigido a Control Interno se expone la razón de dificil cumplimiento de la acción, ya que la decisión depende de los resultados de la consulta previa y la decisión de los jueces en su fallo.
341 | FILA_341 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H21:040-14 Modificacines mediante Otrosi No2 (A)El Otrosí 2 al Cto de concesión, elimina el plazo de los 12 meses a partir del acta de inicio pactados inicialmente para presentar al interventor los estudio de los títulos de los predios a adquirir para la ampliación de la pista del aeropuerto por parte de CASYP, y estipula que el estudio de títulos de predios a adquirir deberá hacerse | Esta modificación además de retrasar el tema de los predios necesarios para la ampliación del aeropuerto, se debió hacer desde el comienzo, llevó a que los estudios de los predios sólo se analicen al momento de ejecutar los proyectos del Plan de Inversión y Modernización, lo que generó que la problemática predial se trasladara en el tiempo y afectara la ejecución de los proyectos | -Definir la zona a impactar de expansión aeroportuaria por la Consutla Previa y lo definido por el Experto Internacional que solicitó la Comunidad Raizal -Oficiar por parte de Aerocivil a Ani documentando el caso para que sea tenido en cuenta en los procesos de estructuración futuros. | Reuniones de Consulta previa (2 reuniones con la Comunidad Raizal) Informe Experto OACI -1 oficio documentando el caso para proyectar a estructuración de ANI | 2 reunones 1 Resultado informe final expero OACI 1 oficio a estructuración de ANI | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100% | Se anexa acta de septiembre de 2015, donde se evidencia que este hallazgo se tendrá en cuenta por parte de ANI en sus manuales futuros de contratación y las bitácoras de seguimiento.
342 | FILA_342 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H22:040-14 Bienes para dar De Baja (A) Existen bienes muebles que se encuentran en el depósito de chatarra de la concesión y no se encuentran relacionados para dar de baja. Los bienes muebles adquiridos por la concesión, muchos no cuentan con placas de identificación. Estas deficiencias afectan su custodia, ubicación y estado físico y la actualización de los inventarios para la restituc | falencias en la administración y control de los bienes muebles de la concesión | Elaboración de la Resolución de baja de elementos inservibles. Contratar con el Banco Popular la venta de los elementos dados de baja a través del sistema Martillo y obtener el acta final de venta. | Resolución de baja de elementos inservibles. Contrato suscrito con el Banco Popular para la venta de los elementos inservibles. Acta final de venta del Banco Popular. | Resolución numerada y firmada. Contrato. Acta final | 3 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
343 | FILA_343 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL | H23:040-14 Informes de Interventoría (A-PIFyD) Los informes del interventor de los meses de dic/08 y dic/09 presentan diferencias en las cifras del Balance General con relación a los estados Financieros certificados y dictaminados por el Revisor Fiscal de CASYP, luego el análisis del interventor se hizo sobre base inciertas Estos informes con inconsistencias se aprobaron por el super | Falta de diligencia con que actuaron tanto el interventor, como el supervisor en el ejercicio de las funciones propias de su rol en el contrato, y permitiendo que se haga el desembolso sin el lleno de dichos requisitos | -Oficiar por parte de Aerocivil a Ani para que el interventor corrija las defienciencias de los informes Dic/08 y Dic 09. -Efectuar mayor análisis de los informes de interventoria por parte de la Supervisión del contrato. -No efectuar el pago al interventor hasta el cumplimiento del lleno de los requisitos | -Oficiar por parte de Aerocivil a Ani (1 Oficio) -Previa la lectura Activa del Supervisor, solicitar mediante oficio a la interventoria la aclaración a las observaciones de los informes mensuales de interventoria (1 Oficio Ene y 1 Oficio de Feb 2015) | 1 Oficio a ANI 1 Oficio Obs Ene/15 1 Oficio Obs Feb/15 | 3 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | 12.5714 | 100% | Se anexa acta del 15 de septiembre de 2015, que este hallazgo esta en cabeza de ANI y se revisará para incluir en el acta liquidación del contrato de concesión.
344 | FILA_344 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H24:040-14 Contrato de Acceso a Pista (A-PID)CASYP en contrato de abastecimiento de combustible autorizó a CHEVRON a facturar a las aerolíneas, en un concepto separado el valor de “Acceso a Pista” considerado un Ingreso no Regulado. Valor que se presume se debe trasladar en las mismas condiciones a CASYP y que a su vez sirve de base para liquidar la contraprestación a favor del Estado. | El concesionario al ceder su posición contractual, de explotación comercial, a un 3o, imposibilita realizar seguimiento sobre los ingresos facturados y recaudados por este concepto ya que estos ingresos no entran directamente a la Fiducia Además no está cumpliendo con la obligación no deposita oportunamente en el fideicomiso todos los ingresos para la liquidación de la contraprestación | Con ocasión a la expedición de la Resolución 76724 de 16 de Diciembre de 2014, | Una vez en firme Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en la que sanciona a CASYP S.A., por implementar practica de precio inequitativo dentro del Ingreso no regulado de cobro por acceso a Pista, se oficie al Concesionario para que cumpla. En caso que sea posterior a la retoma de los aeropuertos, debe solicitarse regular las tarifas de acceso a pista. | 1)- Solicitud Concesionario /Aerocivil | 1 | 2014-12-16 | 2015-06-01 | 23.8571 | 100% | Se anexa Oficio No. 1070.092.6.2015028921 de 2015 donde se le informa a la Regional Atlántico la tarifa a cobrar y modificar el contrato con chivaron.
345 | FILA_345 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H25:040-14 Ingresos Diferidos (A) CASYP registra como Ingresos diferidos el 22% de los ingresos que percibe por la concesión, la cual a may/14 equivale a $22.430 millones, debiendo contabilizar el 100% a la Cta de ingresos; por lo que CASYP no puede escoger el momento de la causación y debe ceñirse a las normas contables que lo obligan, más cuando los recursos no están provisionados de | Esta práctica contable contraviene el principio contable de la causación, que habla de que los hechos económicos se deben registrar cuando se realizan, y define las cuentas correspondientes en el Plan de Cuentas, solo se deben causar hechos realizados, un hecho se realiza cuando nace la obligación o el derecho por lo que el principio de causación no puede existir sin el de realización. | A pesar que la Interventoría AFA dio concepto positivo a la utilización de dicha práctica, verificar con las Autoridades competentes en temas contables para concesiones, si esta práctica se ajusta a la Ley. | Solicitud de Concepto a autoridad contable sobre procedencia de dicha política contable y si el concepto indica que no es una práctica legal o procedente contablemente, poner en conocimiento de dicha autoridad los detalles de la situación para que emprenda las acciones dentro de su competencia e Informar sobre la situación para prevenir que se presente dicha práctica en otras concesiones | 1. Solicitud a la Aerocivil. 2. Solicitud de Concepto a auturidad contable. 3. Poner en conocimiento de autoridad competente la situación presentada. 4. Comunicación al GIT Financiero VGC y al GIT Financiero VE. 5. Tomar otras acciones pertinentes de conformidad con las conclusiones del concepto. | 5 | 2015-07-30 | 2016-06-30 | 48 | 100% | Se anexa acta del 15 de septiembre de 2015, donde se establece que este hallazgo se encuentra en cabeza de ANI.
346 | FILA_346 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DISCIPLIN | H27:040-14 Pago del Predial (PID) El Concesionario no ha realizado los pagos del predial que le corresponden (art.54 Ley 1430 de 2010, declarado exequible en las Sentencia C- 822 de 2011 y parcial de la C-304 de 2012, de los aeropuertos. Esto afecta el debido cuidado y protección de los bienes de la concesión, al no exigirle al concesionario su responsabilidad de asumir los riesgos del | Presunto incumplimiento de los deberes de supervisión e interventoría establecidos en la Resolución 589 de 2007 y el Artículo 83 del Estatuto Anticorrupción, sobre Supervisión e interventoría contractual. | Con base en la jurisprudencia citada por la CGR, requerir al Concesionario para que efectue el pago del impuesto predial. | Oficio por parte a ANI a CASYP con copia a la Interventoria para que realice el pago del impuesto predial. | 1 oficio 1 comunicación generando el pago o la controversia por parte de CASYP | 2 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | 12.5714 | 100% | El contrato No. 7000002 - OK del 10/01/07, en su Cláusula 11 Numeral 3 - Régimen Fiscal del Contrato, establece "Los impuestos, tasas o contribuciones que graven o lleguen a gravar la propiedad de los bienes entregados en administración, estarán a cargo del concesionario, a partir de la suscripción del acta de entrega.."
347 | FILA_347 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H1:001-16 Torres de control Moviles Contrato 11000349 OK _ Principios de Eficiencia, Eficacia y Responsabilidad. A 29/01/2016, el sistema automatizado portatil para torre de control portátil para torre de control de tráfico aéreo y servicios ATC de 14 m. de altura, no cumplía con las condiciones de idoneidad e integridad con la que fue adquirida por Aerocivil, por cuanto no reunía | Debilidades en planeación, gestión contractual y falta de mantenimiento oportunoy efectivo. | Estructurar y formalizar el Comité de Formulación y Evaluación de proyectos, integrado por un Gerente de Proyectos, cinco (5) especialista con los siguientes perfiles ingenieria civil, electrónico, electrico, ATC. | Elaborar y formalizar la circular de creación y adopción del Comité de Formulación y Evaluación de Proyectos | Circular publicada | 1 | 2016-06-01 | 2016-09-30 | 17.2857 | 100% | Se presenta la Circular Reglamentaria No. 070 Guía para la Estructuración de Proyectos- Versión 01 del 29.11.2016. Publicada en la Intranet.
348 | FILA_348 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H1:001-16 Torres de control Moviles Contrato 11000349 OK _ Principios de Eficiencia, Eficacia y Responsabilidad. A 29/01/2016, el sistema automatizado portatil para torre de control portátil para torre de control de tráfico aéreo y servicios ATC de 14 m. de altura, no cumplía con las condiciones de idoneidad e integridad con la que fue adquirida por Aerocivil, por cuanto no reunía los | Debilidades en planeación, gestión contractual y falta de mantenimiento oportunoy efectivo. | Actualizar la Circular Normalizada No. 036 Guía para la Gestión de Mantenimiento Sistemas Operacionales- Secretaria de Sistemas Operacionales, en el sentido de incluir el procedimiento de mantenimiento para las torres moviles. | Ajustar la Circular 036 y publicarla para su conocimiento y aplicación | Circular ajustada y publicada | 1 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 13 | 100% | Se encuentra publicada en la Intranet la Circular Normalizada No. 036- Guía para la Gestión de Mantenimiento Sistemas Operacionales- Versión 05- 02.09.2016.
349 | FILA_349 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H1:001-16 Torres de control Moviles Contrato 11000349 OK _ Principios de Eficiencia, Eficacia y Responsabilidad. A 29/01/2016, el sistema automatizado portatil para torre de control portátil para torre de control de tráfico aéreo y servicios ATC de 14 m. de altura, no cumplía con las condiciones de idoneidad e integridad con la que fue adquirida por Aerocivil, por cuanto no | Debilidades en planeación, gestión contractual y falta de mantenimiento oportunoy efectivo. | Elaborar el Plan de Contigencia para uso de las Torres moviles que incluya el aeropuerto Eldorado y aeropuertos a nivel nacional | Elaborar, socializar con areas y publicar Plan de Contingencia | Circular reglamentaria para adopcion del Plan de Contigencia elaborada y publicada. | 1 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 13 | 100% | Esta publicada en la Intranet la Circular No.069 Versión 01 del 30.08.2016. Plan de Contigencia y sus Anexos para usos de Torres Móviles que incluya el Aeropuerto El Dorado y Aeropuertos a Nivel Nacional.
350 | FILA_350 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DIS-FI-PE | H2:001-16 Cumplimiento del Contrato 13001288 -OC de 2013. El objeto del cotrato 13001288 - OC era la "Instalación de un enclace de fibra óptica entre la torre de control portátil norte del aeropuerto vInternacional Eldorado y el Centro Nacional de Aeronavegación CNA, incluye equipos equipos, materiales e insumos necesarios para la instalción" el cual fue pagado en su | Deficiencias en la planeación, en el seguimiento y control a las obligaciones contractuales, así como el presunto incumplimiento del Artículo 25 numeral 7 de la Ley 80 de 1993 el cual señala "La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar…"del artículo 26 del Estatuto de Contratación Estatal, en virtud al principio de responsabilidad ".La situación identificada podría conllevar | Incluir en el Plan de Contingencia, Recuperación y Pruebas, que el cable de fibra optica, se anexará a las Torres Moviles, debido a que este se requiere para la operación de los equipos de las Torres Moviles, cuando se instalen en cualquier aeropuerto del País. | Elaborar el Plan de Contingencia, Recuperación y Pruebas. | Plan de Contingencia elaborado y publicado. | 1 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 13 | 100% | Esta publicada en la Intranet la Circular No.069 Versión 01 del 30.08.2016. Plan de Contigencia y sus Anexos para usos de Torres Móviles que incluya el Aeropuerto El Dorado y Aeropuertos a Nivel Nacional.
351 | FILA_351 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H3:001-16 Uso elementos adquiridos a través Contrato 13001287 - OC de 2013. La entidad a través del contrato 13001287 - OC, adquirio unos elementos previstos para la instalación de las torres móviles en el aeropuerto El Dorado. Según Acta de Recibo Final del 23/12/2013, fueron recibidos a satisfacción todos los elementos. | Deficiencias en la gestión para la utilización de los recursos y de los bienes adquiridos por parte de la Aerocivil, lo que se traduce en un presunta gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente. | Incluir en el Plan de Contingencia, Recuperación y Pruebas, que el transformador , se anexará a los transformadores, debido a que este se requiere para la operación de los equipos de las Torres Moviles, cuando se instalen en cualquier aeropuerto del País. | Elaborar el Plan de Contingencia, Recuperación y Pruebas. | Plan de Contingencia elaborado y publicado. | 1 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 13 | 100% | Esta publicada en la Intranet la Circular No.069 Versión 01 del 30.08.2016. Plan de Contigencia y sus Anexos para usos de Torres Móviles que incluya el Aeropuerto El Dorado y Aeropuertos a Nivel Nacional.
352 | FILA_352 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H4:001-16 Uso prolongado Torre Móvil como en Aeropuerto Regionales. La Torre móvil de 7 m, fue trasladada al aeropuerto Golfo de Morrosquillo de la Ciudad de Tolú, el 27/12/2013, quedando operativa entre el 9/01/2014 y 22/11/2015. La entidad justificó el traslado en la "la implementación de la aviación regular de pasajeros por no disponer de una infraestructura física de TWR" | No se evidenciaron requerimientos técnicos operacionales documentados que justifiquen la instalación de este equipo en el aeropuerto de Tolú, que ya contaba con aviación regular. | Establecer en el Plan de Contingencia, los eventos de contingencia en los que debe utilizarse las torres moviles, incluyendo el tiempo maximo de uso continuo de las mismas de acuerdo con la Circular Normalizada No. 036 de la SSO. actualizada. | Indicar dentro del Plan de Mantenimiento y dentro del Plan de Contingencia de las torres moviles de manera descriptiva, los eventos que son considerados como contigencias. | Plan de Contingencia elaborado y publicado. | 1 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 13 | 100% | Esta publicada en la Intranet la Circular No.069 Versión 01 del 30.08.2016. Plan de Contigencia y sus Anexos para usos de Torres Móviles que incluya el Aeropuerto El Dorado y Aeropuertos a Nivel Nacional.
353 | FILA_353 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H4:001-16 Uso prolongado Torre Móvil como en Aeropuerto Regionales. La Torre móvil de 7 m, fue trasladada al aeropuerto Golfo de Morrosquillo de la Ciudad de Tolú, el 27/12/2013, quedando operativa entre el 9/01/2014 y 22/11/2015. La entidad justificó el traslado en la "la implementación de la aviación regular de pasajeros por no disponer de una infraestructura física de TWR" | No se evidenciaron requerimientos técnicos operacionales documentados que justifiquen la instalación de este equipo en el aeropuerto de Tolú, que ya contaba con aviación regular. | Establecer en el Plan de Mantenimiento (Circular Normalizada No. 036 de la SSO) el tiempo maximo de uso continuo de las torres moviles. | Determinar el tiempo maximo que puede permanecer operando de manera continua cada una de las torres moviles. | Plan de Contingencia elaborado y publicado. | 1 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 13 | 100% | Esta publicada en la Intranet la Circular No.069 Versión 01 del 30.08.2016. Plan de Contigencia y sus Anexos para usos de Torres Móviles que incluya el Aeropuerto El Dorado y Aeropuertos a Nivel Nacional.
354 | FILA_354 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H1:045-15 Cumplimiento de objetivos, Metas e Indicadores. (A)2 La Aerocivil no ejecutó la totalidad de las metas incluidas en los diferentes planes, lo cual limitó el desarrollo de los objetivos sectoriales, institucionales, las estrategias, los programas y los resultados esperados: El Plan de Acción vigencia 2014 cuenta con 63 actividades con un nivel de cumplimiento reportado por la | La entidad no desarrolló lo previsto de conformidad al Plan Estratégico 2010 - 2014 y el Plan de Acción Institucional 2014, lo cual limitó el desarrollo de los objetivos sectoriales, institucionales, las estrategias, los programas y los resultados esperados | Elaborar y aprobar los documentos que estandaricen la formulación, seguimiento y actualización de la planeación de la Entidad. | 1. Procedimiento paras la Armonización de los Plan Estrategico Institucional y Plan de Acción. 2. Informe de seguimiento Plan de Acción (Como Vamos) | 1.Procedimiento(1) 2.Informe trimestral | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
355 | FILA_355 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H2:045-15 Gestión Provisión de cargos de carrera.(A y D).A diciembre 31 de 2014 la planta de cargos de la Aerocivil era de 3.091, de los cuales 2.838 corresponden a cargos de carrera y 253 a libre nombramiento. De los cargos de carrera, 1.351 están provistos en forma definitiva, lo que representa el 47% de los cargos de carrera. En relación con los cargos vacantes y planta provista bajo | En la Entidad no se evidencia acto administrativo que regule la provisión de encargos, lo que genera que su ocupación se maneje en forma discrecional, y no por méritos, lo cual podría afectar la transparencia y los demás principios de la administración pública. | Adelantar la convocatoria pública en la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil | 1.Actualización registro público de carrera administrativa 2.Implementar resultado del rediseño institucional. 3.Ajuste manual específico de funciones y competencias laborales 4. Reuniones periódicas entre la UAEAC y la CNSC. Plan anual de vacantes. 5.Actualización del SIGEP. Plan Anual de Vacantes. 6.Proferir acto administrativo que regule la provisión de encargos. | 1.Certificación(1351) 2.Decretos de modificación de Planta y modificación de Estructura(2) 3.Resolución de Ajuste(1) 4.Actas(12) 5.Informe porcentaje de avance de cumplimiento(1). 6.Resolución(1) | 1368 | 2016-06-15 | 2017-06-15 | 52.1429 | 15% | Se anexan resoluciones de certificación de registro público de carreara administrativa.
356 | FILA_356 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H3:045-15 Capacitación de personal a través del Centro Enseñanza Aeronáutica - CEA.(A).Pese a que el proyecto de inversión C-510-608-2 "Capacitación a persona! Técnico y administrativo" se registra en la ficha EBI bajo el programa "Asistencia técnica, divulgación y capacitación a servidores públicos para la administración del estado", se observó que del total capacitados en el año 2014 | Debilidades en la aplicación de controles que generó menor cantidad de servidores en recibir el beneficio, riesgo de falta de aprovechamiento del conocimiento impartido a personas, no perteneciente a la Aerocivil. | 1. Reformulación de la Ficha Bpin para dar cumplimiemto al Art. 57 de la Ley 105 de 1993. | 1. Gestionar proyecto para reformular la Ficha Bpin. | 1. Ficha Bpin reformulada | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-30 | 26.1429 | 100% | Se anexa copia del documento soporte para actualizar la Ficha Bpin.
357 | FILA_357 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H3:045-15 Capacitación de personal a través del Centro Enseñanza Aeronáutica - CEA.(A).Pese a que el proyecto de inversión C-510-608-2 "Capacitación a persona! Técnico y administrativo" se registra en la ficha EBI bajo el programa "Asistencia técnica, divulgación y capacitación a servidores públicos para la administración del estado", se observó que del total capacitados en el año 2014 | Debilidades en la aplicación de controles que generó menor cantidad de servidores en recibir el beneficio, riesgo de falta de aprovechamiento del conocimiento impartido a personas, no perteneciente a la Aerocivil. | 2.Establecer controles para verificar el costo del número de horas contratadas y ejecutadas del personal docente, que participan en los programas de formación dirigido a funcionarios y al personal externo. | 2.Ajustar el procedimiento de la programación y asignación de la carga academica a docentes. | 2.Procedimiento ajustado, implementado y adoptado (1) | 1 | 2016-06-30 | 2016-12-30 | 26.1429 | 100% | Se están llevando controles para verificar el costo del número de horas contratadas y ejecutadas del personal docente, que participan en los programas de formación dirigido a funcionarios y al personal externo y se cuenta con un procedimiento adecuado para la programación y asignación de la carga academica a docentes. Se anexa soporte.
358 | FILA_358 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-RAS | H4:045-15 Contenido del Plan de Mejoramiento y Consistencia de la Información (A y RAS).Del análisis al Plan de Mejoramiento con corte a 31/12/2014 se determinaron las siguientes situaciones: a. Acciones vencidas no cumplidas (64). Anexo 4. b. Acciones de mejoramiento sin reporte de avance en SIRECI (49). Anexo 5. c. Hallazgos de informes de auditoría de la CGR sin acciones en el pian | Lo anterior, limitó el alcance del proceso auditor, más aún cuando, no se incluyeron todas los hallazgos de informes anteriores e incurrieron en las inconsistencias reiterativas mencionadas para el plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2014 ya 30/06/15. | 1.Adelantar conjuntamente con los líderes de los procesos la revaluación de las acciones de mejora vencidas no cumplidas, ajustándolas de acuerdo con la causa raíz del hallazgo, para lograr el cierre.El avance físico no asumido en los 49 hallazgos en el cargue 31/12/2015 se ajustará en el seguimiento de 30/06/2016. Se revisarán los soportes aportados por los líderes de los procesos. | 1.Coordinar con los lideres de los procesos las acciones para subsanar los hallazgos vencidos y el replanteamiento de las acciones de mejora no efectivas. | 1.Certificado de cargue de la CGR (1). 2.Plan de Mejoramiento ajustado (1). 3.Procedimiento de cargue del PM al aplicativo SIRECI y retiro de hallazgos del PM.(1). | 3 | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 4.4286 | 100% | En la suscripción del seguimiento del PM con corte 26/07/16, se efectuaron las siguientes actividades: Numeración de hallazgos, Identificación de la causa, Inclusión de los retirados, Retiro de los hallazgos con acciones efectivas, Apertura de las acciones no efectivas. Anexo: certificado de Suscripción, PM ajustado, procedimiento y Circular Actualizada.
359 | FILA_359 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-RAS | H4:045-15 Contenido del Plan de Mejoramiento y Consistencia de la Información (A y RAS). Del análisis al Plan de Mejoramiento con corte a 31/12/2014 se determinaron las siguientes situaciones: a. Acciones vencidas no cumplidas (64). Anexo 4. b. Acciones de mejoramiento sin reporte de avance en SIRECI (49). Anexo 5. c. Hallazgos de informes de auditoría de la CGR sin acciones en el | Lo anterior, limitó el alcance del proceso auditor, más aún cuando, no se incluyeron todas los hallazgos de informes anteriores e incurrieron en las inconsistencias reiterativas mencionadas para el plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2014 ya 30/06/15. | 2. Remitir a Disciplinarios los Responsables de Gestionar los Hallazgos, que no justifiquen ante el Comite Directivo la causa del no cumplimiento de los terminos suscritos en el PM. 3. En el seguimiento realizado por la OCI al avance de los Hallazgos, identificar incumplimiento del cargue de los soportes en el repositorio establecido para el efecto. | 2. Remitir trimestralmente a Disciplinarios los Hallazgos no cumplidos. 3. Actualizar circular informativa. | 1.Certificado de cargue de la CGR (1). 2.Plan de Mejoramiento ajustado (1). 3.Procedimiento de cargue del PM al aplicativo SIRECI y retiro de hallazgos del PM.(1). 4.Circular actualizada(1) | 4 | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 4.4286 | 100% | En la suscripción del seguimiento del PM con corte 26/07/16, se efectuaron las siguientes actividades: Numeración de hallazgos, Identificación de la causa, Inclusión de los retirados, Retiro de los hallazgos con acciones efectivas, Apertura de las acciones no efectivas. Anexo: certificado de Suscripción, PM ajustado, procedimiento y Circular Actualizada.
360 | FILA_360 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-RAS | H4:045-14 Contenido del Plan de Mejoramiento y Consistencia de la Información (A y RAS).Del análisis al Plan de Mejoramiento con corte a 31/12/2014 se determinaron las siguientes situaciones: a. Acciones vencidas no cumplidas (64). Anexo 4. b. Acciones de mejoramiento sin reporte de avance en SIRECI (49). Anexo 5. c. Hallazgos de informes de auditoría de la CGR sin acciones en el pian | Lo anterior, limitó el alcance del proceso auditor, más aún cuando, no se incluyeron todas los hallazgos de informes anteriores e incurrieron en las inconsistencias reiterativas mencionadas para el plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2014 ya 30/06/15. | 4.Incluir los 28 hallazgos pendientes de informes anteriores y no dar de baja hallazgos sin el soporte de la CGR. 5.Solicitar a los lideres de los procesos el replanteamiento de las acciones no efectivas. 6.Establecer mecanismos de control que garanticen la integridad de la información a cargar al SIRECI. 7.Gestionar la numeración e identificar los hallazgos de vigencias anteriores. | 4. Ajustar el PMI, con los hallazgos faltantes. 5.Procedimiento para el cargue de la información al SIRECI. 6.Numerar los hallazgos e incluir la causa de los mismos. | 1.Certificado de cargue de la CGR (1). 2.Plan de Mejoramiento ajustado (1). 3.Procedimiento de cargue del PM al aplicativo SIRECI (1). | 3 | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 4.4286 | 100% | En la suscripción del seguimiento del PM con corte 26/07/16, se efectuaron las siguientes actividades: Numeración de hallazgos, Identificación de la causa, Inclusión de los retirados, Retiro de los hallazgos con acciones efectivas, Apertura de las acciones no efectivas. Anexo: certificado de Suscripción, PM ajustado, procedimiento y Circular Actualizada.
361 | FILA_361 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-RAS | H4:045-15 Contenido del Plan de Mejoramiento y Consistencia de la Información (A y RAS).Del análisis al Plan de Mejoramiento con corte a 31/12/2014 se determinaron las siguientes situaciones: a. Acciones vencidas no cumplidas (64). Anexo 4. b. Acciones de mejoramiento sin reporte de avance en SIRECI (49). Anexo 5. c. Hallazgos de informes de auditoría de la CGR sin acciones en el pian | Lo anterior, limitó el alcance del proceso auditor, más aún cuando, no se incluyeron todas los hallazgos de informes anteriores e incurrieron en las inconsistencias reiterativas mencionadas para el plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2014 ya 30/06/15. | 8. Gestionar, Identificar e incluir la causa del hallazgo en los que carecen de esta información. 9.Establecer mecanismos de control que asegure que el diligenciamiento de la columna modalidad de suscripción esté acorde con la presentación del PM. | 7. Cargar la causa del hallazgo en los que no la tienen. 8.Verificar la modalidad de registtro. | 1.Certificado de cargue de la CGR (1). 2.Plan de Mejoramiento ajustado (1). 3.Procedimiento de cargue del PM al aplicativo SIRECI (1). | 3 | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 4.4286 | 100% | En la suscripción del seguimiento del PM con corte 26/07/16, se efectuaron las siguientes actividades: Numeración de hallazgos, Identificación de la causa, Inclusión de los retirados, Retiro de los hallazgos con acciones efectivas, Apertura de las acciones no efectivas. Anexo: certificado de Suscripción, PM ajustado, procedimiento y Circular Actualizada.
362 | FILA_362 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H5:045-15 Cumplimiento proyecto Aeropuerto del Café.(A, D, F)A pesar de los cuantiosos recursos públicos invertidos por parte de la Aerocivil para el desarrollo del proyecto Aeropuerto del Café, cuyo horizonte de ejecución según BPIN era el año 2012, para la construcción de las obras civiles (terraplenes 1, 4, 8, 9 y 10) a diciembre de 2014 no se había cumplido con los objetivos previs | Según, los documentos analizados, se identifican como causales de la no terminación del proyecto, entre otras debilidades en la planeación, deficientes estudios técnicos, económicos y sociales y la problemática en la ejecución del proyecto. | 1.Socializar informe de viabilidad financiera de diciembre 2015. | 1.Enviar copia a todas las entidades involucradas | 1.Oficio (1). | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 10% | Pendiente de avance toda vez que no se entregan la totalidad de los soportes.
363 | FILA_363 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H5:045-15 Cumplimiento proyecto Aeropuerto del Café.(A, D, F)A pesar de los cuantiosos recursos públicos invertidos por parte de la Aerocivil para el desarrollo del proyecto Aeropuerto del Café, cuyo horizonte de ejecución según BPIN era el año 2012, para la construcción de las obras civiles (terraplenes 1, 4, 8, 9 y 10) a diciembre de 2014 no se había cumplido con los objetivos previs | Según, los documentos analizados, se identifican como causales de la no terminación del proyecto, entre otras debilidades en la planeación, deficientes estudios técnicos, económicos y sociales y la problemática en la ejecución del proyecto. | 2. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo, 3. Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de las garantias. | 2. Crear una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion, funcionamiento y deberes del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato en ejecucion. 3. Realizar visitas de seguimiento y verificación de las condiciones posteriores a la entrega de las obras. | 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/ (1). 3.Dos muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo (2). | 3 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 17.4286 | 100% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores, avance 50%. Seguimiento 29 de diciembre de 2016: se evidencia circualr 071.
364 | FILA_364 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H6:045-15 Seguridad Operacional Aeropuerto Reyes Murillo - Nuquí, Chocó. (A, D, y F).A través del Contrato de Obra 10000050-OK-2010, por $3.511.4 millones la Aerocivil adjudicó las Obras de Ampliación de la Pista del aeropuerto de Nuquí. Sin embargo, se pudo corroborar en visita de la CGR en agosto de 2015, que la capa de rodadura de la estructura de pavimento de la Pista o MDC-2 sufre | La situación descrita se debió a fallas en la ejecución de las obras y a un procedimiento constructivo deficiente en la ampliación y pavimentación de la pista, también a falencias de la interventoría, lo cual puede constituir un presunto menoscabo al patrimonio del Estado. | 1.Requerir a la interventoria la justificacion de la tasacion del daño. 2.Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica lo que permite obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños aprobados por las diferentes areas tecnicas de la entidad. | 1.Solicitud informe a interventoria 2.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. | 1.Respuesta oficial de la aseguradora. oficio requerimiento(1) 2.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
365 | FILA_365 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H6:045-15 Seguridad Operacional Aeropuerto Reyes Murillo - Nuquí, Chocó. (A, D, y F).A través del Contrato de Obra 10000050-OK-2010, por $3.511.4 millones la Aerocivil adjudicó las Obras de Ampliación de la Pista del aeropuerto de Nuquí. Sin embargo, se pudo corroborar en visita de la CGR en agosto de 2015, que la capa de rodadura de la estructura de pavimento de la Pista o MDC-2 sufre | La situación descrita se debió a fallas en la ejecución de las obras y a un procedimiento constructivo deficiente en la ampliación y pavimentación de la pista, también a falencias de la interventoría, lo cual puede constituir un presunto menoscabo al patrimonio del Estado. | 3.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de diferentes areas para ejercer control interdisciplinario sobre los contratos a cargo. 4.Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de la garantia. | 2.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones 3.Realizar visitas de seguimiento y verificación de las condiciones posteriores a la entrega de las obras | 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1). 3.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1). | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores, avance 50%. Seguimiento 29 de diciembre de 2016: se evidencia circualr 071
366 | FILA_366 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H7:045-15 Recaudo Impuesto de Timbre Salida al Exterior. (A). Mediante Resolución 01545 del 2/07/2015, expedida por la Aerocivil, por la cual se fijan los procedimientos de recaudo del Impuesto deTimbre Nacional, se resuelve: "ARTÍCULO PRIMERO: IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL POR SALIDA DEL PAÍS: Es el valor en pesos colombianos, que deben pagar los colombianos y extranjeros residentes en | Sin que se evidencie la aplicación de controles suficientes, que permitan conocer con precisión que las exenciones del impuesto de timbre son las correctas y se retornen al viajero y que lo pagado de impuesto por los viajeros a las aerolíneas y lo ingresado al Tesoro Nacional corresponda a los montos correspondientes, lo cual genera riesgo sobre el control de estos recursos. | Se implemento el procedimiento de auditorias en el aplicativo isolucion, en estos aeropuertos, adicionalmente se incorporo el reporte de cruce de informacion con operaciones aereas, y se establecio el control de lo pagado contra lo entregado por las aerolineas | Seguimiento a los reportes de los aeropuertos por concepto de auditorias realizadas (Cruces de información con operaciones aereas y verificación de lo pagado contra lo reportado y generado.) | Informes trimestrales a los aeropuertos y seguimiento a los mismos | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | 38.8571 | 100% | Se adelantan auditorias en cada uno de los aeropuertos con salida de pasajeros extranjeros residentes y colombianos y los sujetos de exencion. Se adjunta oficio 3305-2017008334-15/02/2017 informe de auditoria Regional Cundinamarca. Se anexan 4 auditorias conjuntas. Se adjuntan seguimientos primer trimestre de 2017 y cruces de información con Operaciones Aéreas.
367 | FILA_367 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H8:045-15 Entrega de Archivos e información de los contratos de concesión subrogados. (A y D).De la revisión de la información suministrada por la ANI y la Aerocivil, se identificó que la Agencia Nacional de infraestructura, ha reiterado a la Aerocivil la necesidad de entregar la totalidad de los archivos del proceso de Subrogación conforme a la Ley 594 del 2000 y sus acuerdos reglamen | La anterior situación denota deficiencias en la entrega de la información y tiene presunta connotación disciplinaria porque contraviene posiblemente el principio de Institucionalidad e instrumentalidad consagrado en el literal c) del artículo 4° de la Ley 594 de 2000, | 1.Solicitar concepto al Archivo General de la Nación para el proceso de entrega de archivos de las concesiones subrogadas. | 1.Elaboración de los oficios de solicitud y radicación(2) | 1.Oficios de solicitud(2) | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | 30% | Se anexa Oficio No. 3003-2016020711 junio de 2016 de solicitud de concepto
368 | FILA_368 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H8:045-15 Entrega de Archivos e información de los contratos de concesión subrogados. (A y D).De la revisión de la información suministrada por la ANI y la Aerocivil, se identificó que la Agencia Nacional de infraestructura, ha reiterado a la Aerocivil la necesidad de entregar la totalidad de los archivos del proceso de Subrogación conforme a la Ley 594 del 2000 y sus acuerdos reglamen | La anterior situación denota deficiencias en la entrega de la información y tiene presunta connotación disciplinaria porque contraviene posiblemente el principio de Institucionalidad e instrumentalidad consagrado en el literal c) del artículo 4° de la Ley 594 de 2000, | 2.Solicitar acompañamiento al Archivo General en la entrega de los archivos de los contratos | 2.Elaboración de las Actas de los Comites y de las de entrega del archivo | 2.Actas de los Comites(10). | 10 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | 30% | Se anexa Oficio No. 3003-2016020711 de solicitud de acompañamiento.
369 | FILA_369 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H8:045-15 Entrega de Archivos e información de los contratos de concesión subrogados. (A y D).De la revisión de la información suministrada por la ANI y la Aerocivil, se identificó que la Agencia Nacional de infraestructura, ha reiterado a la Aerocivil la necesidad de entregar la totalidad de los archivos del proceso de Subrogación conforme a la Ley 594 del 2000 y sus acuerdos reglamen | La anterior situación denota deficiencias en la entrega de la información y tiene presunta connotación disciplinaria porque contraviene posiblemente el principio de Institucionalidad e instrumentalidad consagrado en el literal c) del artículo 4° de la Ley 594 de 2000, | 3.Crear Comité Técnico entre ANI y AEROCIVIL quien efectuara seguimiento a la entrega de los archivos | 3.Creación del Comité Técnico. | 3. Acto administrativo de creación. | 1 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | 30% | ANI y Aerocivil crearon comité de acuerdo con lo establecido por la Ley 594 de 2000.
370 | FILA_370 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H8:045-15 Entrega de Archivos e información de los contratos de concesión subrogados. (A y D).De la revisión de la información suministrada por la ANI y la Aerocivil, se identificó que la Agencia Nacional de infraestructura, ha reiterado a la Aerocivil la necesidad de entregar la totalidad de los archivos del proceso de Subrogación conforme a la Ley 594 del 2000 y sus acuerdos reglamen | La anterior situación denota deficiencias en la entrega de la información y tiene presunta connotación disciplinaria porque contraviene posiblemente el principio de Institucionalidad e instrumentalidad consagrado en el literal c) del artículo 4° de la Ley 594 de 2000, | 4. Establecer Plan de Trabajo concertado entre las partes para la entrega de los archivos de los contratos de concesión subrogados. | 4. Elaborar Plan de Trabajo | 4. Plan de Trabajo concertado con la ANI, con responsables y fechas de cumplimiento para la entrega del archivo, fecha en la cual se podrá cerrar el hallazgo. | 1 | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 4.4286 | 20% | Se delegaron los participantes a las mesas de trabajo.
371 | FILA_371 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H9:045-15 "Acta de Recibo Parcial No. 7" y Pago de dicha cuenta del contrato 13000276 OK. (A)En el Contrato 13000276 OK, para el "Mejoramiento de las zonas de seguridad y la pista en la cabecera 17 y su conexión mediante la prolongación de la calle de rodaje Charlie del aeropuerto Palonegro de la ciudad de Bucaramanga Santander", se evidenció que las cantidades de obra consignadas como | Lo anterior, debido a falta de efectividad en la aplicación de controles y del ejercicio de las actividades de interventoría y supervisión, lo que genera inconsistencias en la información consignada en los documentos soportes del desarrollo del contrato y conlleva a interpretaciones inadecuadas, por parte de quienes revisan dichos documentos y/o ejercen un control posterior a los mismos | 1.Optimizar los controles en la revision de las actas las cuales se deben acompañar con las preactas revisada y avalada por interventoria. | 1.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de actas y soportes de las cantidades recibidas de los diferentes ítems de obra. Entrega de preactas acordes con el acta tramitada. | 1.Muestreo de actas parciales acompañada de las preactas con la respectiva lista de chequeo(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se evidencian dos preactas acompañadas de sus rectivas actas de los proyectos de Palonegro y Leticia (Pendiente listas de chequeo de las respectivas actas)
372 | FILA_372 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H9:045-15 "Acta de Recibo Parcial No. 7" y Pago de dicha cuenta del contrato 13000276 OK. (A)En el Contrato 13000276 OK, para el "Mejoramiento de las zonas de seguridad y la pista en la cabecera 17 y su conexión mediante la prolongación de la calle de rodaje Charlie del aeropuerto Palonegro de la ciudad de Bucaramanga Santander", se evidenció que las cantidades de obra consignadas como | Lo anterior, debido a falta de efectividad en la aplicación de controles y del ejercicio de las actividades de interventoría y supervisión, lo que genera inconsistencias en la información consignada en los documentos soportes del desarrollo del contrato y conlleva a interpretaciones inadecuadas, por parte de quienes revisan dichos documentos y/o ejercen un control posterior a los mismos | 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 2.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones | 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 3.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1) | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
373 | FILA_373 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H10:045-15 Utilización de la Señalización Vertical correspondiente a la Calle de Rodaje ECO y de las obras civiles de la zona de ubicación de la Manga veleta. (A, D y F) Dentro del presupuesto del contrato (obras a ejecutar) 13000276 OK, en el capítulo 17 "Señalización Vertical", se ejecutaron los ítems de suministro e instalación de seis (6) letreros correspondientes a la señalización | Lo anterior, debido a deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto y falta de definición por parte de la Entidad respecto a cómo quedaría finalmente después de las obras el plano de la AlP del aeropuerto de Bucaramanga en lo que respecta a las calles de rodaje y respecto a la ubicación y uso de la mangaveleta. | Realizar por parte del supervisor informe sobre la instalación de la mangaveleta y señalización de calle eco | Elaboración informe por parte de la supervisión. | Informe | 1 | 2017-08-01 | 2018-03-01 | 30.2857 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
374 | FILA_374 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H10:045-15 Utilización de la Señalización Vertical correspondiente a la Calle de Rodaje ECO y de las obras civiles de la zona de ubicación de la Manga veleta. (A, D y F) Dentro del presupuesto del contrato (obras a ejecutar) 13000276 OK, en el capítulo 17 "Señalización Vertical", se ejecutaron los ítems de suministro e instalación de seis (6) letreros correspondientes a la señalización | Lo anterior, debido a deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto y falta de definición por parte de la Entidad respecto a cómo quedaría finalmente después de las obras el plano de la AlP del aeropuerto de Bucaramanga en lo que respecta a las calles de rodaje y respecto a la ubicación y uso de la mangaveleta. | 2.Instalar los letreros en aeropuertos donde apliquen dada su categoria. | 2.Gestion para instalacion. | 2.Informe de avance para instalación(1) | 1 | 2016-09-15 | 2017-04-30 | 32.4286 | 50% | Se evidencia comunicación con N° de Adi 4400-250-2016034336 de 28 de noviembre de 2016 solicitud señalización vertical Espera de respuesta a la oficina de telecomunicaciones 50%.
375 | FILA_375 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H10:045-15 Utilización de la Señalización Vertical correspondiente a la Calle de Rodaje ECO y de las obras civiles de la zona de ubicación de la Manga veleta. (A, D y F) Dentro del presupuesto del contrato (obras a ejecutar) 13000276 OK, en el capítulo 17 "Señalización Vertical", se ejecutaron los ítems de suministro e instalación de seis (6) letreros correspondientes a la señalización | Lo anterior, debido a deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto y falta de definición por parte de la Entidad respecto a cómo quedaría finalmente después de las obras el plano de la AlP del aeropuerto de Bucaramanga en lo que respecta a las calles de rodaje y respecto a la ubicación y uso de la mangaveleta. | 3.Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica lo que permite obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños aprobados por las diferentes areas tecnicas de la entidad. | 3.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. | 3.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) | 1 | 2016-09-15 | 2017-04-30 | 32.4286 | 50% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños 50%.
376 | FILA_376 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H12:045-15 Impermeabilización cubierta del Terminal de pasajeros, Contrato 13000207 OJ. (A, DyF) En desarrollo del Contrato 13000207 OJ, con Acta de Inicio del 1/10/2013, suscrito por $2.761.9 millones, cuyo objeto era el mantenimiento del terminal de pasajeros, torre de control, centro de aeronavegación del caribe y cerramiento del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranq | Con lo anterior, presuntamente se trasgreden los principios de eficiencia y eficacia, así como también se evidencia el incumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 82 "Responsabilidad de los interventores" y 83 "Supervisión e interventoría contractual" de la Ley 1474 de 2011 y numerales 1° y 4° del Artículos 4° de la Ley 80 de 1993 y numeral 1^ del Artículo 26° de la Ley 80 de 1993 | 1.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario | 1.Crear circular suscrita por SSO que estructure la formacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con el contrato en ejecucion asignando responsabilidades y funciones | 1.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se anexa circular 070
377 | FILA_377 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H12:045-15 Impermeabilización cubierta del Terminal de pasajeros, Contrato 13000207 OJ. (A, DyF) En desarrollo del Contrato 13000207 OJ, con Acta de Inicio del 1/10/2013, suscrito por $2.761.9 millones, cuyo objeto era el mantenimiento del terminal de pasajeros, torre de control, centro de aeronavegación del caribe y cerramiento del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranq | Con lo anterior, presuntamente se trasgreden los principios de eficiencia y eficacia, así como también se evidencia el incumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 82 "Responsabilidad de los interventores" y 83 "Supervisión e interventoría contractual" de la Ley 1474 de 2011 y numerales 1° y 4° del Artículos 4° de la Ley 80 de 1993 y numeral 1^ del Artículo 26° de la Ley 80 de 1993 | 2.Formalizar a través de formato la entrega del manual de mantenimiento al Director Regional y al Administrador del aeropuerto, para seguimiento de las obras ejecutadas y la ejecucion de las actividades estipuladas en dicho manual | 2.Crear circular suscrita SSO estructurando el formato de entrega de manuales de mantenimiento asignando responsabilidades /Diligenciar formato de entrega por el supervisor, DR y administrador | 2.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1) 3.Circular / Muestreo trimestralde formatos de entrega diligenciados(2) | 3 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores, la DDA no anexo muestreo trimestralde formatos de entrega diligenciados. Pendiente de la entrega de docuementación adicional.
378 | FILA_378 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H13:045-15 Calidad de las obras en Torre de Control - Contrato 13000207 OJ. (AyD) En desarrollo del Contrato 13000207 OJ, suscrito por $2.761.9 millones, para el "mantenimiento del terminal de pasajeros, torre de control, centro de aeronavegación del caribe y cerramiento del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla", se realizó el suministro e instalación de los vidri | Lo anterior, originado por deficiencias en la labor de seguimiento y control por parte de la interventoría y de gestión por parte de la AEROCIVIL, presuntamente incumpliendo así lo dispuesto en los Artículos 82 "Responsabilidad de los interventores" y 83 "Supervisión e interventoría contractual" de la Ley 1474 de 2011 y el numeral r de los Artículos 4° y 26° de la Ley 80 de 1993; lo que | 1.Instalar los vidrios suministrados como garantía | 1.Gestion para instalacion | 1.Informe de avance para instalación | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 30% | Se anexo Carta del Proveedor de los vidrios 2. Informe del 30 de Agosto de 2014 3. Acta de Comité Septiembre 02 de 2014 4. Correo electrónico del 08 de Octubre de 2014 5. Correo electrónico del 07 de Noviembre de 2014 sin embargo no se evidencia informe actual de avance de instalación ni recibo a satisfacción de los mismos. Pendiente entrega docuementación adicional.
379 | FILA_379 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H13:045-15 Calidad de las obras en Torre de Control - Contrato 13000207 OJ. (AyD) En desarrollo del Contrato 13000207 OJ, suscrito por $2.761.9 millones, para el "mantenimiento del terminal de pasajeros, torre de control, centro de aeronavegación del caribe y cerramiento del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla", se realizó el suministro e instalación de los vidri | Lo anterior, originado por deficiencias en la labor de seguimiento y control por parte de la interventoría y de gestión por parte de la AEROCIVIL, presuntamente incumpliendo así lo dispuesto en los Artículos 82 "Responsabilidad de los interventores" y 83 "Supervisión e interventoría contractual" de la Ley 1474 de 2011 y el numeral r de los Artículos 4° y 26° de la Ley 80 de 1993; lo que | 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 2.Crear una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato en ejecucion, asignando las responsabilidades y funciones respectivas. | 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/ 3.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo. | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores. Se evidencia circualr 071.
380 | FILA_380 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H14:045-15 Modificación cantidades de obra contrato 13000184 OJ. (A) En el Contrato 3000184 OJ, con Acta de Inicio del 1/10/2013, por $1.061.2 millones y recibido a satisfacción por la Entidad el 27/12/2013, cuyo objeto era el "mantenimiento de infraestructura complementaria y plataforma del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla", se evidencian debilidades en cuanto a la elabora | Lo identificado refleja deficiencias en la planeación, principalmente, en los estudios previos del contrato, así como también en el ejercicio de la la labor de seguimiento y control por parte de la interventoría en el desarrollo del mismo, afectando el alcance y meta física establecidas contractualmente. | Fortalecer la etapa precontractual y contractual de los proyectos. | Revisión, seguimiento y control a los proyectos y contratos según Circular 070 y 071de 2016 | Actas de comité circular 070 Actas asignación de Apoyo a la supervisión Circular 071. | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
381 | FILA_381 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H15:045-15 Ejecución mayores cantidades de obra del contrato 13000184 OJ. (A) En el Contrato 13000184 OJ, con Acta de Inicio de! 1/10/2013, suscrito por $1.061.2 millones y recibido a satisfacción por la Entidad el 27/12/2013, cuyo objeto era el "mantenimiento de infraestructura complementaria y plataforma del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla", se observó que en el desarrol | Lo anterior, ocasionado por la falta de gestión oportuna por parte de la interventoría, en ejercicio de su labor de seguimiento y control del desarrollo de las obras contratadas. | 1.Justificación de la interventoría de los cambios que se requirieron en la fase de ejecución, al igual que aportar las actas del comité técnico en las cuales se aprobaron las modificaciones. | 1.Crear circular suscrita por SSO donde se estructure como conformar el equipo de apoyo a los supervisores se le asignan las funciones a los equipos y se reglamenta su operatividad | 1.Documentos soportes modificacion(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 10% | Pendiente anexo por parte de la DDA Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO. Avance 10% Seguimiento 29 de diciembre de 2016: pendiente entrega evidencia de avance.
382 | FILA_382 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H15:045-15 Ejecución mayores cantidades de obra del contrato 13000184 OJ. (A) En el Contrato 13000184 OJ, con Acta de Inicio de! 1/10/2013, suscrito por $1.061.2 millones y recibido a satisfacción por la Entidad el 27/12/2013, cuyo objeto era el "mantenimiento de infraestructura complementaria y plataforma del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla", se observó que en el desarrol | Lo anterior, ocasionado por la falta de gestión oportuna por parte de la interventoría, en ejercicio de su labor de seguimiento y control del desarrollo de las obras contratadas. | 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 2.Crear circular suscrita SSO que estructure la formacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones de contrato en ejecucion asignando responsabilidades y funciones | 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO Nombramiento supervisor y equipo de apoyo(2) | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
383 | FILA_383 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H16:045-15 Calidad y seguimiento de las Obras, Contrato 13000184 OJ. (A) En desarrollo del Contrato 13000184 OJ^®, para el "mantenimiento de infraestructura complementaria y plataforma del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla", se ejecutaron andenes en oncreto en el Terminal de carga, en donde se pudo observar que algunos puntos presentan deterioro prematuro, como hundimientos | Lo anterior, originado por deficiencias en la labor de seguimiento y control por parte de la interventoría y de gestión oportuna por parte de la Aerocivil, lo que conlleva a presunto incumplimiento con lo dispuesto en el numeral 4° del Artículo 4° de la Ley 80 de 1993, referente al seguimiento periódico que debe adelantar la Entidad durante la vigencia de las garantías y a riesgo de que | 1.Solicitar a la interventoria informe sobre el estado actual de la infraestructura construida | 1.Solicitud verificiacion estado actual | 1.informe interventoria(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Pendiente anexo por parte de la DDA informe interventoria. Se evidencia comunicación de fecha 04 de mayo de 2017 y cuyo asunto es informe de interventoría; así mismo, se observó acta de visita de obra con registro fotográfico de fecha 24 de abril de 2017.
384 | FILA_384 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H16:045-15 Calidad y seguimiento de las Obras, Contrato 13000184 OJ. (A) En desarrollo del Contrato 13000184 OJ^®, para el "mantenimiento de infraestructura complementaria y plataforma del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla", se ejecutaron andenes en oncreto en el Terminal de carga, en donde se pudo observar que algunos puntos presentan deterioro prematuro, como hundimientos | Lo anterior, originado por deficiencias en la labor de seguimiento y control por parte de la interventoría y de gestión oportuna por parte de la Aerocivil, lo que conlleva a presunto incumplimiento con lo dispuesto en el numeral 4° del Artículo 4° de la Ley 80 de 1993, referente al seguimiento periódico que debe adelantar la Entidad durante la vigencia de las garantías y a riesgo de que | 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo 3.Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de las garantias | 2.Crear circular suscrita por SSO donde se estructure la conformacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato en ejecucion asignando las responsabilidades y funciones respectivas 3.Realizar visitas de seguimiento y verificación de condiciones posteriores a la entrega de obras. | 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 3.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1). | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores. Seguimiento 29 de diciembre de 2016: se remite y anexa circular 071.
385 | FILA_385 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H17:045-15 Aeropuerto San Bernardo de Mompox. Calidad de las Obras. (A,DyF). Contrato 14000008-OK-2014 cuyo objeto es "Contratar las Obras para el Mantenimiento de ¡a pista y de la plataforma del Aeropuerto San Bernardo en MOMPOX, Departamento de Bolívar", por $3.337.0 millones, de los cuales se ha pagado $2.120.4 millones hasta el Acta 2 de fecha 30 septiembre de 2014. A través del Co | Situación generada por deficiencia en la ejecución del contrato de obra e Interventoría que no hizo un estricto control de calidad tanto en los materiales, en los equipos, como en la Topografía ni el seguimiento a la construcción de las obras del Terminal aéreo. | 1.Recibir los compromisos requeridos al contratista de las observaciones que generaron las no conformidades en el recibo de las obras | 1.Recibo a satisfaccion de las actividades requeidas para subsanar las no conformidades | 1.Suscripcion acta de recibo final(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
386 | FILA_386 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H17:045-15 Aeropuerto San Bernardo de Mompox. Calidad de las Obras. (A,DyF). Contrato 14000008-OK-2014 cuyo objeto es "Contratar las Obras para el Mantenimiento de ¡a pista y de la plataforma del Aeropuerto San Bernardo en MOMPOX, Departamento de Bolívar", por $3.337.0 millones, de los cuales se ha pagado $2.120.4 millones hasta el Acta 2 de fecha 30 septiembre de 2014. A través del Co | Situación generada por deficiencia en la ejecución del contrato de obra e Interventoría que no hizo un estricto control de calidad tanto en los materiales, en los equipos, como en la Topografía ni el seguimiento a la construcción de las obras del Terminal aéreo. | 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario 3.Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de las garantias | 2.Crear circular suscrita por SSO que estructure la formacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones de contrato en ejecucion asignando responsabilidades y funciones 3.Realizar visitas de seguimiento posteriores a la entrega de las obras | 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 3.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1) | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
387 | FILA_387 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H20:045-15 Proceso de contratación 12001250 OR. (A).En los documentos publicados en el SEOOP, del proceso de contratación 12001250 OR que dio origen al Contrato 12001028 por $47.98 millones, para la Consultoría y los estudios para evaluación y diagnóstico de la pista del aeropuerto Benito Salas de Neiva, se identificaron tas siguientes inconsistencias: • El documento Invitación Pública | Lo identificado obedece a debilidades en el proceso precontractual, lo que genera información inconsistente dentro de los documentos publicados por la Entidad para el Proceso de Contratación 12001250 OR. | Elaborar y formalizar la circular de creación y adopción del Comité de Formulación y Evaluación de Proyectos desde la SSO en aras de realizar un trabajo técnico y operativo integral | Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de la documentacion inherente a la ejecucion del proyecto | Muestra lista de chequeo trimestral avaladas por los responsables(3) | 3 | 2016-06-30 | 2017-07-01 | 52.2857 | 50% | Se evidencian 5 listas de chequeo contractuales de los proyectos referentes a tala y poda del Dorado, cerramiento cravo Norte, Interventoria Cravo Norte, pista Otu y concesión red electrica Ibague avance 50 %.
388 | FILA_388 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H21:045-15 Contrato de Obra 13000272 OK. (A y D). En desarrollo del proceso precontractual y contractual del Contrato 13000272 OK, se presentaron las siguientes inconsistencias y/o situaciones: Estructuración proceso precontractual 13000067 OL que dio origen al Contrato 13000272 OK: La estructuración del proyecto y el proceso precontractual, que dio origen al Contrato 13000272 OK, | Situación que se presenta por deficiencias y falta de controles efectivos en el proceso de Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria, con lo cual presuntamente se contraviene el artículo 8° de la Ley 1150 de 2007. | 1.Socializacion del proyecto a los interesados para concientizacion de los cierres requeridos | 1.Solicitar al Grupo AGA la inclusion en la reunion de CDM la socializacion de los proyectos en proceso en la DDA | 1.Actas trimestral de socialización de proyectos(3) | 3 | 2016-07-01 | 2017-07-01 | 52.1429 | 50% | Se evidencia socialización del proyecto el Embrujo con la comunidad Raizal y otrosmediante tres actas avance 50%.
389 | FILA_389 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H21:045-15 Contrato de Obra 13000272 OK. (A y D). En desarrollo del proceso precontractual y contractual del Contrato 13000272 OK, se presentaron las siguientes inconsistencias y/o situaciones: Estructuración proceso precontractual 13000067 OL que dio origen al Contrato 13000272 OK: La estructuración del proyecto y el proceso precontractual, que dio origen al Contrato 13000272 OK, | Situación que se presenta por deficiencias y falta de controles efectivos en el proceso de Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria, con lo cual presuntamente se contraviene el artículo 8° de la Ley 1150 de 2007. | 2.Optimizar los mecanismos de control en la revision de los documentos del proyecto | 2.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de la documentacion que inherente a la ejecucion del proyecto | 2.Muestra lista de chequeo trimestral avaladas por los responsables(3) | 3 | 2016-07-01 | 2017-07-01 | 52.1429 | 50% | Se evidencian 5 listas de chequeo contractuales de los proyectos referentes a tala y poda del Dorado, cerramiento cravo Norte, Interventoria Cravo Norte, pista Otu y concesión red electrica Ibague avance 50%.
390 | FILA_390 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H21:045-15 Contrato de Obra 13000272 OK. (A y D). En desarrollo del proceso precontractual y contractual del Contrato 13000272 OK, se presentaron las siguientes inconsistencias y/o situaciones: Estructuración proceso precontractual 13000067 OL que dio origen al Contrato 13000272 OK: La estructuración del proyecto y el proceso precontractual, que dio origen al Contrato 13000272 OK, | Situación que se presenta por deficiencias y falta de controles efectivos en el proceso de Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria, con lo cual presuntamente se contraviene el artículo 8° de la Ley 1150 de 2007. | 3.Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificacion técnica para obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños debidamente aprobados por las areas | 3.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. | 3.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(2) | 2 | 2016-07-01 | 2017-07-01 | 52.1429 | 50% | Seguimiento 29 de diciembre de 2016: Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños avance 50%
391 | FILA_391 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H22:045-15 Rehabilitación y ajustes de los sistemas de iluminación de los bordes de las cabeceras de la pista del aeropuerto Benito Salas de Neiva. (A) En la visita técnica de inspección a las obras de rehabilitación y mantenimiento de la pista, calles de rodaje y plataforma del aeropuerto Benito Salas de Neiva, se observó que en las cabeceras norte y sur. no se realizaron las obras | Lo anterior, debido a las deficiencias en la estructuración del proyecto y la falta de gestión de la entidad para haber desarrollado dichas actividades dentro de la ejecución del Contrato de Mantenimiento 13000272 OK, a pesar de que se solicitaron las ampliaciones del contrato de obra y de interventoría, en recursos por $117.6 millones y en tiempo para tal efecto, y teniendo en cuenta | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificacion técnica para obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños debidamente aprobados por las areas | Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. | Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños | 2 | 2016-07-15 | 2017-07-15 | 52.1429 | 50% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños avance 50%
392 | FILA_392 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H23:045-15 Libro de Obra (Bitácora), Diseños de Mezclas Asfálticas y Pruebas y Ensayos de Laboratorio, elaborados en desarrollo del Contrato 13000272 OK. (A). El libro de obra compendiado durante el desarrollo del Contrato 13000272 OK, se empezó a llevar a partir del 22 de abril de 2014, fecha en que se levantó la suspensión 1, a pesar de que el contrato se inició el 7/01/2014, | Lo anterior, debido a falta de control y seguimiento por parte de la interventoría, lo que genera que no se cuente con un relato y descripción de las actividades de obra desarrolladas en ese lapso de tiempo. | Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | Crear una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato en ejecucion, asignando las responsabilidades y funciones respectivas. | 1.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 2.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(3) | 4 | 2016-07-01 | 2017-07-01 | 52.1429 | 75% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores, avance 40%. Seguimiento 29 de diciembre de 2016: Se evidencia circular 071 avance 75%
393 | FILA_393 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H24:045-15 Recibos parciales y definitivos de obra del Contrato 13000272 OK. (A, D y F) El Contrato 13000272 OK por $14.156 millones, para el mantenimiento de la pista, plataforma, calles de rodaje y ampliación de la pista y plataforma del aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva, presenta las siguientes situaciones irregulares en cuanto al recibo y pago de algunas de las obras | Lo anterior, por falta de un adecuado ejercicio de interventoría y deficiencia en el desarrollo de las actividades de seguimiento y control al contrato de obra, lo que podría ser contrario a lo que establece el numeral 1) del artículo 4° y el numeral 1) del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y por tanto, constituirse en hallazgo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en cuantía | 1.Optimizar los mecanismos de control en la revision de los documentos relacionados con la ejecucion de los proyecto | 1.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de la documentacion que inherente a la ejecucion del proyecto. | 1.Muestra lista de chequeo trimestral avaladas por los responsables(3) | 3 | 2016-07-01 | 2017-07-01 | 52.1429 | 50% | Se evidencian 5 listas de chequeo contractuales de los proyectos referentes a tala y poda del Dorado, cerramiento cravo Norte, Interventoria Cravo Norte, pista Otu y concesión red electrica Ibague avance 50%
394 | FILA_394 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H24:045-15 Recibos parciales y definitivos de obra del Contrato 13000272 OK. (A, D y F) El Contrato 13000272 OK por $14.156 millones, para el mantenimiento de la pista, plataforma, calles de rodaje y ampliación de la pista y plataforma del aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva, presenta las siguientes situaciones irregulares en cuanto al recibo y pago de algunas de las obras | Lo anterior, por falta de un adecuado ejercicio de interventoría y deficiencia en el desarrollo de las actividades de seguimiento y control al contrato de obra, lo que podría ser contrario a lo que establece el numeral 1) del artículo 4° y el numeral 1) del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y por tanto, constituirse en hallazgo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en cuantía | 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 2.Crear una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato en ejecucion, asignando las responsabilidades y funciones respectivas. | 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 3.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(3) | 4 | 2016-07-01 | 2017-07-01 | 52.1429 | 75% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores, avance 40%. Seguimiento 29 de diciembre de 2016: Se evidencia circular 071 avance 75%.
395 | FILA_395 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H25:045-15 Mayor Permanencia de la Interventoría por Prórroga del Contrato 13000272 OK. (A, F y D)Dada las dos suspensiones temporales y las dos prórrogas del Contrato de Obra 13000272 OK, el Contrato 13000269 OH de interventoría, se suspendió y prorrogó en los mismos periodos. No obstante, se incurrió en haber recibido para efectos de terminación del contrato y su correspondiente pago | Lo anterior, podría ser contrario a lo que establece el numeral 1) del artículo 4° y el numeral 1) del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Por tanto, el hallazgo tiene presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $23.4 millones al pagar los 17 días no laborados por la interventoría, en el periodo comprendido entre el 25 de diciembre de 2014 y el 11 de enero de 2015 | Estandarizar el mecanismo de seguimiento y control a los grupos de la SSO y la estructura requerida para gestionar las novedades presentadas en las diferentes etapas del proyecto | 1.Mecanismo de seguimientoy control oficializado por la SSO | 1.Circular SSO en donde se oficialice el mecanismo(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se evidencia y anexa circular 071.
396 | FILA_396 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H26:045-15 Ejecución de los diseños de la estructura del pavimento para la rehabilitación de la plataforma del aeropuerto Benito Salas de Neiva. (A) Como consecuencia de no haber contratado los estudios y diseños de la rehabilitación de la Plataforma para el aeropuerto Benito Salas de Neiva, antes de proceder a licitar el mantenimiento de la pista, calles de rodaje y plataforma de | Todo lo anterior, se debe a falta de estudios y diseños previos en la estructuración del proyecto que se desarrolló bajo el Contrato de Obra 13000272 OK, lo que generó inconvenientes, demoras y finalmente retrasos en la ejecución del contrato, situaciones que coadyuvaron a tener que suspender temporalmente el plazo contractual (por 68 días calendario) y a suscribir dos prórrogas | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificacion técnica para obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños debidamente aprobados por las areas | 1.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. | 1.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(3) | 3 | 2016-07-15 | 2017-07-31 | 54.4286 | 50% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños avance 50%.
397 | FILA_397 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H27:045-15 Operativídad y funcionalidad de la Pista en el aeropuerto Benito Salas de Neiva. (A) Las condiciones técnico - operativas de la pista del aeropuerto Benito Salas de Neiva, si bien se mejoraron por el mantenimiento y rehabilitación ejecutada mediante el Contrato 13000272 OK, en cuanto a las condiciones físicas existentes de la infraestructura aeroportuaria, en razón a que se | Lo anterior, debido a falta de la coordinación y gestión de las dependencias a cargo de la rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria en todos sus aspectos, obras civiles, eléctricas y ayudas visuales, al momento de estructurar el proyecto, lo que genera que no se logre oportunamente los objetivos y resultados esperados, como son; "i) Aumentar significativamente los niveles de | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificacion técnica para obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños debidamente aprobados por las areas | 1.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. | 1.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(2) | 2 | 2016-07-15 | 2017-07-15 | 52.1429 | 50% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños avance 50%.
398 | FILA_398 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H28:045-15 Aspectos de la Operación y Seguridad del Aeropuerto Benito Salas de Neiva. (A). Con base en la visita de inspección de las obras de mantenimiento de la pista, calles de rodaje y plataforma del aeropuerto de Neiva, ejecutada entre el 21 y el 24 de abril de 2014, se pudo evidenciar algunos aspectos relacionados con la operatividad, funcionalidad y seguridad del aeropuerto que | Lo anterior, denota falta de gestión de la Entidad para implementar soluciones oportunas a los requerimientos del aeropuerto, lo que genera riesgos en las operaciones aéreas por cuanto la vegetación empieza a invadir zonas de la pista y plataforma, mermando visibilidad de la demarcación a los pilotos, de otra parte, se generan riesgos en la seguridad del terminal aéreo, además, | 1.Suscribir contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas de rayos X marca L3. | 1.Elaborar y Adjudicar contrato de mantenimiento preventivo y correctivo | 1.Contrato elaborado y adjudicado mantenimiento maquinas rayos X(1) | 1 | 2016-06-30 | 2016-08-31 | 8.8571 | 100% | Se anexa contrato para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Máquinas de Rayos X Marca L3 Instaladas en Diferentes aeropuertos del País número 00016287 de 2016 y Acta de inicio del 10 de junio de 2016.
399 | FILA_399 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H28:045-15 Aspectos de la Operación y Seguridad del Aeropuerto Benito Salas de Neiva. (A). Con base en la visita de inspección de las obras de mantenimiento de la pista, calles de rodaje y plataforma del aeropuerto de Neiva, ejecutada entre el 21 y el 24 de abril de 2014, se pudo evidenciar algunos aspectos relacionados con la operatividad, funcionalidad y seguridad del aeropuerto que | Lo anterior, denota falta de gestión de la Entidad para implementar soluciones oportunas a los requerimientos del aeropuerto, lo que genera riesgos en las operaciones aéreas por cuanto la vegetación empieza a invadir zonas de la pista y plataforma, mermando visibilidad de la demarcación a los pilotos, de otra parte, se generan riesgos en la seguridad del terminal aéreo, además, | 2.Realizar mantenimiento ascensor torre de control aeropuerto de Neiva. | 2.Ejecutar mantenimiento del ascensor de la Torre de Control Aeropuerto de Neiva | 2.Acta final o informe de recibo final del mantenimiento del ascensor(1) | 1 | 2016-06-30 | 2016-08-31 | 8.8571 | 100% | Acta de Recibo Final de fecha 26.12.2016 del Contrato No. 16000463 H3-2016 Manto Ascensor Aeropuerto de Neiva. Auditora: Jeannette Andrade H. Mayo de 2017.
400 | FILA_400 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H28:045-15 Aspectos de la Operación y Seguridad del Aeropuerto Benito Salas de Neiva. (A). Con base en la visita de inspección de las obras de mantenimiento de la pista, calles de rodaje y plataforma del aeropuerto de Neiva, ejecutada entre el 21 y el 24 de abril de 2014, se pudo evidenciar algunos aspectos relacionados con la operatividad, funcionalidad y seguridad del aeropuerto que | Lo anterior, denota falta de gestión de la Entidad para implementar soluciones oportunas a los requerimientos del aeropuerto, lo que genera riesgos en las operaciones aéreas por cuanto la vegetación empieza a invadir zonas de la pista y plataforma, mermando visibilidad de la demarcación a los pilotos, de otra parte, se generan riesgos en la seguridad del terminal aéreo, además, | 3.Realizar mantenimiento a las balizas de las luces de fin y borde de pista | 3.Ejecutar manternimiento de las balizas de las luces de pista | 3.OT,acta final o informe del mantenimiento de las balizas y notam de falidad(2) | 2 | 2016-06-30 | 2016-08-31 | 8.8571 | 25% | Pendiente la presentación de nuevos soportes para avance.
401 | FILA_401 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H28:045-15 Aspectos de la Operación y Seguridad del Aeropuerto Benito Salas de Neiva. (A). Con base en la visita de inspección de las obras de mantenimiento de la pista, calles de rodaje y plataforma del aeropuerto de Neiva, ejecutada entre el 21 y el 24 de abril de 2014, se pudo evidenciar algunos aspectos relacionados con la operatividad, funcionalidad y seguridad del aeropuerto que | Lo anterior, denota falta de gestión de la Entidad para implementar soluciones oportunas a los requerimientos del aeropuerto, lo que genera riesgos en las operaciones aéreas por cuanto la vegetación empieza a invadir zonas de la pista y plataforma, mermando visibilidad de la demarcación a los pilotos, de otra parte, se generan riesgos en la seguridad del terminal aéreo, además, | 4.Programar rocerias del área de seguridad del aeropuerto de neiva | 4.Ejecutar la rocería de las zonas de seguridad. | 4.Acta final o informe de la ejecución de la rocería(1) | 1 | 2016-06-30 | 2016-08-31 | 8.8571 | 100% | Se anexa Acta de Recibo Final de fecha 14/12/2015 y Acta de Inicio del 27 de mayo de 2016, de los contratos de Mantenimiento Zonas de Seguirdad Aeropuerto Benito Salas Vargas de la Ciudad de Neiva (Huila) de los contratos de prestación de servicios número 15000521 y 20016029 respectivamente.
402 | FILA_402 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H29:045-15 Proceso de contratación 14001232 OR y Contrato 14000998 00 para contratar las obras de mantenimiento y adecuaciones locativas del cuartel de bomberos del aeropuerto Benito Salas de Neiva. (A). Con base en los documentos suscritos en la fase precontractual y contractual del desarrollo del contrato y en la visita técnica de inspección a las obras de mantenimiento y adecuacione | Lo anterior, denota falta de estudios previos, Inadecuada estructuración del proyecto y de los requerimientos técnicos a contratar, lo que impide solucionar las verdaderas necesidades que se presentan en la infraestructura aeroportuaria y por ende no se cumple con los propósitos previstos, además, se evidencia debilidades en las funciones de supervisión, | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación de los mismos en cada vigencia, generando procesos de planificacion técnica de acuerdo a las necesidad reportadas por los regionales | 1.Seguimiento y control banco de proyectos regionales | 1.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(2) | 2 | 2016-07-15 | 2017-07-15 | 52.1429 | 50% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños avance 50%.
403 | FILA_403 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H30:045-15 Estructura de arena-cemento en franjas laterales de la pista, Contrato 13000113-OK. (A, D y F)En desarrollo del Contrato 13000113 OK43, suscrito inicialmente por $3.594.7 millones el cual fue adicionado para un total de $4.719.3 millones, cuyo objeto es el "mantenimiento de la pista y mantenimiento de las losas de la plataforma del aeropuerto de Leticia", se contempló, entre | Lo anterior, refleja deficiencias en la ejecución del contrato, así como también en la labor de seguimiento y control, y en la toma de decisiones oportunas y adecuadas por parte de la interventoría y la Aerocivil; con lo cual presuntamente se incumple con lo dispuesto en los Artículos 82 "Responsabilidad de los interventores" y 83 "Supervisión e interventoría contractual" | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificacion técnica para obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños debidamente aprobados por las areas | 1.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. | 1.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(2) | 2 | 2016-07-15 | 2017-07-15 | 52.1429 | 50% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños avance 50%.
404 | FILA_404 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H31:045-15 Calidad y seguimiento de las Obra en losas de plataforma, Contrato 13000113 OK. (A y D)En la visita realizada entre los días 19 y 21 de agosto del año en curso, a las obras ejecutadas mediante el citado contrato, suscrito inicialmente por $3.594.7 millones, el cual fue adicionado para un total de S4.719.3 millones, cuyo objeto es el "mantenimiento de la pista y mantenimiento | Lo anterior, por deficiencias en la gestión oportuna por parte de la Aerocivil, en lo concerniente a efectuar los requerimientos pertinentes para subsanar dichos inconvenientes, lo que se constituye en presunto incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 83 "Supervisión e interventoría contractual de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 4° del Artículos 4° y numeral 1" del Artículo 26° | 1.Requerir informe a la Inteventoría y contratista del estado actual de las lozas intervenidas y las actividades a ejecutar por garantía. | 1.Informe estado actual de las lozas construidas. | 1.Informes(2) | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100% | Se evidencia informe técnico elaborado por el supervisor del contrato referente al estado de las losas y poscontrucción.
405 | FILA_405 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H31:045-15 Calidad y seguimiento de las Obra en losas de plataforma, Contrato 13000113 OK. (A y D)En la visita realizada entre los días 19 y 21 de agosto del año en curso, a las obras ejecutadas mediante el citado contrato, suscrito inicialmente por $3.594.7 millones, el cual fue adicionado para un total de S4.719.3 millones, cuyo objeto es el "mantenimiento de la pista y mantenimiento | Lo anterior, por deficiencias en la gestión oportuna por parte de la Aerocivil, en lo concerniente a efectuar los requerimientos pertinentes para subsanar dichos inconvenientes, lo que se constituye en presunto incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 83 "Supervisión e interventoría contractual de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 4° del Artículos 4° y numeral 1" del Artículo 26° | 2.Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de las garantias. | 2.Informe de seguimiento postconstrucción. | 1.Informes(2) 2. Socialización de la Circular 071 del 2016 de la SSO. | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100% | Se evidencia informe técnico elaborado por el supervisor del contrato referente al estado de las losas y poscontrucción.
406 | FILA_406 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H32:045-15 Estudios previos, supervisión y seguimiento del Contrato 13000113 OK. (AyD)En desarrollo del citado contrato, suscribieron modificaciones, suspensiones y una adición en valor y plazo, en los siguientes términos; El contrato de obra se suscribió el 28 de junio de 2013, Sin embargo, el 12 de agosto del mismo año, de suscribió el Modificatorio 01, a través del cual se disminuyó | Lo expuesto, refleja la falta de planeación para la suscripción y ejecución del contrato en comento, así como la deficiente supervisión, seguimiento y control por parte de la Aerocivil y la interventoría, actuando presuntamente en contra del principio de eficiencia, y por ende hace evidente las debilidades en la estructuración de los Estudios Previos; con lo cual presuntamente se | 1.Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificacion técnica para obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños debidamente aprobados por las areas | 1.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. | 1.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(2) | 2 | 2016-07-15 | 2017-07-15 | 52.1429 | 50% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños avance 50%.
407 | FILA_407 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H32:045-15 Estudios previos, supervisión y seguimiento del Contrato 13000113 OK. (AyD)En desarrollo del citado contrato, suscribieron modificaciones, suspensiones y una adición en valor y plazo, en los siguientes términos; El contrato de obra se suscribió el 28 de junio de 2013, Sin embargo, el 12 de agosto del mismo año, de suscribió el Modificatorio 01, a través del cual se disminuyó | Lo expuesto, refleja la falta de planeación para la suscripción y ejecución del contrato en comento, así como la deficiente supervisión, seguimiento y control por parte de la Aerocivil y la interventoría, actuando presuntamente en contra del principio de eficiencia, y por ende hace evidente las debilidades en la estructuración de los Estudios Previos; con lo cual presuntamente se | 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario | 2.Crear circular suscrita por SSO que estructure la formacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones de contrato en ejecucion asignando responsabilidades y funciones | 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 3.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(3) | 4 | 2016-07-15 | 2017-07-15 | 52.1429 | 75% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores, avance 40%. Seguimiento 29 de diciembre de 2016: Se evidencia circular 071avance 75%.
408 | FILA_408 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H33:045-15 Consistencia y oportunidad de la Información en Acta de Liquidación, Contrato 13000113 OK. (A) Durante la revisión y análisis de la información del Contrato 13000113-OK-2013 se identificó diferencias en las cantidades de obras ejecutadas, entre lo que registra en Acta de Recibo Final y el Acta de Liquidación, relacionados con algunos ítems de Mantenimiento de franjas lateral | Generado por las deficiencias en los controles en el sistema de información, con el consecuente riesgo de desviaciones frente al desenvolvimiento de la ejecución del contrato | Optimizar los mecanismos de control en la revision de los documentos relacionados con la ejecucion de los proyectos | 1.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de la documentacion que inherente a la ejecucion del proyecto | 1.Muestra lista de chequeo trimestral avaladas por los responsables(3) | 3 | 2016-07-15 | 2017-07-15 | 52.1429 | 50% | Se evidencian 5 listas de chequeo contractuales de los proyectos referentes a tala y poda del Dorado, cerramiento cravo Norte, Interventoria Cravo Norte, pista Otu y concesión red electrica Ibague avance 50%.
409 | FILA_409 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H34:045-15 Torre de Control Aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón en el Departamento del Putumayo, Contrato 12000044 OJ del 2012. (A, Dy F) La Aeronáutica Civil mediante el Contrato 12000044 OJ del 2012, el cual terminó desde el 19/05/2013, es decir hace 28 meses, construyó la Torre de Control del aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón, con una inversión total de $1.691.4 millones, | Dado lo anterior y teniendo en cuenta que la edificación (Torre de Control de Cananguchal), presenta deterioros en cuanto a los muros, fachadas, cubiertas, aires acondicionados, sistemas hidráulicos y eléctricos, por causa de la no utilización de la misma y falta de un adecuado mantenimiento rutinario, se establece que la inversión efectuada en dicha torre, fue una gestión antieconómica | 1.Formalizar a través de formato la entrega del manual de mantenimiento al Director Regional y Administrador del aeropuerto con el fin de garantizar el buen estado de la infraestructura Aeroportuaria | 1.Diligenciar formato de entrega por el supervisor, director regional y administrador del aeropuerto / incluir en el manual de interventoria de la entidad | 1.Muestreo de formatos de entrega diligenciados(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se anexan formatos diligenciados.
410 | FILA_410 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H34:045-15 Torre de Control Aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón en el Departamento del Putumayo, Contrato 12000044 OJ del 2012. (A, Dy F) La Aeronáutica Civil mediante el Contrato 12000044 OJ del 2012, el cual terminó desde el 19/05/2013, es decir hace 28 meses, construyó la Torre de Control del aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón, con una inversión total de $1.691.4 millones, | Dado lo anterior y teniendo en cuenta que la edificación (Torre de Control de Cananguchal), presenta deterioros en cuanto a los muros, fachadas, cubiertas, aires acondicionados, sistemas hidráulicos y eléctricos, por causa de la no utilización de la misma y falta de un adecuado mantenimiento rutinario, se establece que la inversión efectuada en dicha torre, fue una gestión antieconómica | 2.Fortalecer el seguimiento y control en la etapa de ejecución de los contratos. | 2. Seguimiento a los proyectos en donde se reporten los avances y novedades de acuerdo a la Circular 071 de 2016 | 2.Informe de que trata circular 071 de 2016. | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
411 | FILA_411 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H35:045-15 Proyecto de mantenimiento y demarcación de la pista del aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón, Contrato 14000096 OJ, por $1.699,1 millones. (A y D) El desarrollo del Contrato de 14000096 OJ para "Realizar el Mantenimiento y la Demarcación de la Pista del Aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón - Putumayo", presenta situaciones que a continuación se relacionan, las cuales den | la revisión de los documentos precontractuales y contractuales, se evidenciaron las siguientes situaciones, que denotan, falta de efectividad en la aplicación de los controles establecidos, en los procesos de supervisión, seguimiento y control al proyecto por parte de la interventoría y la Entidad. | 1.Entregar acta final | 1.Acta | 1.acta de recibo(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 10% | Pendiente la entrega y remisión de la totalidad de la información.
412 | FILA_412 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H35:045-15 Proyecto de mantenimiento y demarcación de la pista del aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón, Contrato 14000096 OJ, por $1.699,1 millones. (A y D) El desarrollo del Contrato de 14000096 OJ para "Realizar el Mantenimiento y la Demarcación de la Pista del Aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón - Putumayo", presenta situaciones que a continuación se relacionan, las cuales den | la revisión de los documentos precontractuales y contractuales, se evidenciaron las siguientes situaciones, que denotan, falta de efectividad en la aplicación de los controles establecidos, en los procesos de supervisión, seguimiento y control al proyecto por parte de la interventoría y la Entidad. | 2.Fortalecer la etapa de maduración del proyecto para la planeación y planificacion técnica y obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños | 2.Estudios y diseños previos contratados debidamente aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad | 2.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(2) | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 50% | Se anexa muestra de 5 contratos de estudios y diseños.
413 | FILA_413 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H35:045-15 Proyecto de mantenimiento y demarcación de la pista del aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón, Contrato 14000096 OJ, por $1.699,1 millones. (A y D) El desarrollo del Contrato de 14000096 OJ para "Realizar el Mantenimiento y la Demarcación de la Pista del Aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón - Putumayo", presenta situaciones que a continuación se relacionan, las cuales den | la revisión de los documentos precontractuales y contractuales, se evidenciaron las siguientes situaciones, que denotan, falta de efectividad en la aplicación de los controles establecidos, en los procesos de supervisión, seguimiento y control al proyecto por parte de la interventoría y la Entidad. | 3.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de diferentes areas | 3.Crear una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion, funcionamiento y deberes del equipo de apoyo a los supervisores | 3.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños.
414 | FILA_414 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H35:045-15 Proyecto de mantenimiento y demarcación de la pista del aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón, Contrato 14000096 OJ, por $1.699,1 millones. (A y D) El desarrollo del Contrato de 14000096 OJ para "Realizar el Mantenimiento y la Demarcación de la Pista del Aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón - Putumayo", presenta situaciones que a continuación se relacionan, las cuales den | la revisión de los documentos precontractuales y contractuales, se evidenciaron las siguientes situaciones, que denotan, falta de efectividad en la aplicación de los controles establecidos, en los procesos de supervisión, seguimiento y control al proyecto por parte de la interventoría y la Entidad. | 4.Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de las garantias | 4.Realizar visitas de seguimiento posteriores a la entrega de las obras | 4.informe | 3 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 50% | Se anexo por parte de la DDA muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo.
415 | FILA_415 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H36:045-15 Acta de Modificación de Cantidades de Obra con aumento de valor y Acta de Recibo Parcial 1, Contrato 14000096 OJ. (A y D) De acuerdo con el Anexo 1 "Estudios Previos definitivos", y el presupuesto oficial para el proyecto, el alcance del contrato era realizar párcheos en las zonas más afectadas de la pista (1.700 M2) y efectuar una sobrecarpeta ai área total de la pista, | Estas modificaciones, afectaron considerablemente el alcance físico del proyecto, por cuanto, si bien se realizó el reparcheo de 7.639 M2, no se realizó la sobrecarpeta (repavimentación) de la pista, prevista en los estudios previos y alcance del contrato. | 1.Optimizar los mecanismos de control en la revision de los documentos relacionados con la ejecucion de los proyectos | 1.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de la documentacion que inherente a la ejecucion del proyecto | 1.Muestra lista de chequeo trimestral avaladas por los responsables(3) | 3 | 2016-07-15 | 2017-07-15 | 52.1429 | 50% | Se evidencian 5 listas de chequeo contractuales de los proyectos referentes a tala y poda del Dorado, cerramiento cravo Norte, Interventoria Cravo Norte, pista Otu y concesión red electrica Ibague avance 50%.
416 | FILA_416 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H36:045-15 Acta de Modificación de Cantidades de Obra con aumento de valor y Acta de Recibo Parcial 1, Contrato 14000096 OJ. (A y D) De acuerdo con el Anexo 1 "Estudios Previos definitivos", y el presupuesto oficial para el proyecto, el alcance del contrato era realizar párcheos en las zonas más afectadas de la pista (1.700 M2) y efectuar una sobrecarpeta ai área total de la pista, | Estas modificaciones, afectaron considerablemente el alcance físico del proyecto, por cuanto, si bien se realizó el reparcheo de 7.639 M2, no se realizó la sobrecarpeta (repavimentación) de la pista, prevista en los estudios previos y alcance del contrato. | 2.Fortalecer la etapa de maduración del proyecto para la planeación y planificacion técnica y obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños | 2.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. | 2.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(2) | 2 | 2016-07-15 | 2017-07-15 | 52.1429 | 50% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños avance 50%.
417 | FILA_417 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H37:045-15 Desarrollo del Proceso Precontractual y Contractual, del Contrato 14000102 OH de Interventoría. (A y D) El desarrollo del Contrato de 14000102 OH por $136.9 millones, para contratar la "Interventoría técnica y administrativa para el mantenimiento y demarcación de la pista del aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón - Putumayo", presentó las situaciones que a continuación se | Lo anterior, debido a deficiencias en el proceso precontractual y contractual y debilidades en la supervisión de parte de la Entidad, lo que generó contratiempos y desgastes administrativos para realizar los ajustes correspondientes. | 1.Estandarizar el mecanismo de seguimiento y control a los grupos de la SSO y la estructura requerida para gestionar las novedades presentadas en las diferentes etapas del proyecto | 1.Mecanismo de seguimiento y control oficializado por la SSO al nivel central y regionales | 1.Circular SSO en donde se oficialice el mecanismo(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se anexa ciercular 071
418 | FILA_418 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H37:045-15 Desarrollo del Proceso Precontractual y Contractual, del Contrato 14000102 OH de Interventoría. (A y D) El desarrollo del Contrato de 14000102 OH por $136.9 millones, para contratar la "Interventoría técnica y administrativa para el mantenimiento y demarcación de la pista del aeropuerto Cananguchal de Villa Garzón - Putumayo", presentó las situaciones que a continuación se | Lo anterior, debido a deficiencias en el proceso precontractual y contractual y debilidades en la supervisión de parte de la Entidad, lo que generó contratiempos y desgastes administrativos para realizar los ajustes correspondientes. | 2.Optimizar los mecanismos de control en la revision de los documentos relacionados con la ejecucion de los proyectos | 2.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de la documentacion que inherente a la ejecucion del proyecto | 2.Muestra lista de chequeo trimestral avaladas por los responsables(3) | 3 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 50% | Se anexan 5 listas de chequeo contractuales de los proyectos referentes a tala y poda del Dorado, cerramiento cravo Norte, Interventoria Cravo Norte, pista Otu y concesión red electrica Ibague
419 | FILA_419 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H38:045-15 (A y D) Oblicaciones del Interventor (contrato 14000102 OH). De acuerdo con los documentos suscritos en desarrollo del contrato de interventoría, la propuesta económica presentada por el contratista ($111.7 millones), conforme al presupuesto oficial del proyecto, se pudo establecer que el contratista presuntamente incumplio con parte de sus obligaciones en lo referente a: | Situación que se presenta, por deficiencias en las actividades de la interventoría y falta de control y seguimiento de la supervisión del contrato, con lo cual presuntamente se trasgrede los artículos 4o, 5o, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y 83 de la Ley 1474 de 2011. | 1. Fortalecer la etapa contractual de los proyectos. | 1..Revisión, seguimiento y control a los contratos según Circular 071 de 2016. | 1.Actas asignación de Apoyo a la supervisión Circular 071. | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
420 | FILA_420 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H38:045-15 (A y D) Oblicaciones del Interventor (contrato 14000102 OH). De acuerdo con los documentos suscritos en desarrollo del contrato de interventoría, la propuesta económica presentada por el contratista ($111.7 millones), conforme al presupuesto oficial del proyecto, se pudo establecer que el contratista presuntamente incumplio con parte de sus obligaciones en lo referente a: | Situación que se presenta, por deficiencias en las actividades de la interventoría y falta de control y seguimiento de la supervisión del contrato, con lo cual presuntamente se trasgrede los artículos 4o, 5o, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y 83 de la Ley 1474 de 2011. | 2.Fortalecer el seguimiento y control en la etapa de ejecución de los contratos | 2.Seguimiento a los proyectos en donde se reporten los avances y novedades de acuerdo a la Circular 071 de 2016 | Informe de que trata circular 071 de 2016 | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 75% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores, avance 40%. Seguimiento 29 de diciembre de 2016: se evidencia circular 071
421 | FILA_421 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H40:045-15 (A y D) Proyecto de mantenimiento de la pista y plataforma del aeropuerto Tres de mayo de Puerto Asís, contrato de obra 14000095 OJ. El desarrollo del contrato de 14000095 OJ por $2.856.9 millones, para "Realizar el Mantenimiento de la Pista y Plataforma del Aeropuerto Tres de Mayo de Puerto Asís - Putumayo" presenta las situaciones que acontinuación se relacionan, | Todo lo anterior, refleja deficiencias constructivas por parte del contratista y debilidades en la supervisión y seguimiento por parte de la inteventoría al control de calidad de las obras, e igualmente debilidades en las funciones del Supervisordel contrato de interventoría, | 1.Entrega actas de recibo final y liquidacion.2.Fortalecer el seguimiento y control en la etapa de ejecución de los contratos | 1.Entrega actas. 2.Seguimiento a los proyectos en donde se reporten los avances y novedades de acuerdo a la Circular 071 de 2016 | 1.Actas(1) 2 Informe de que trata circular 071 de 2016 | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 50% | Se evidencia Actas de recibo final y de liquidación de la obra.
422 | FILA_422 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H41:045-15 (A y D) Desarrollo Proceso Precontractual y Contractual, Contrato 14000103 OH de Intervnetoría. El desarrollo del contrato OH por $220.7 millones incluida las adiciones, para contratar la "Interventoría técnica y administrativa para el mantenimiento de la pista del aeropuerto tres de mayo de Puerto Asís - Putumayo" presentó las situaciones que acontinuación se relacionan, | Las situaciones que a continuación se relacionan, las cuales denotan deficiencias y falta de controles efectivos en los procesos de estructuración y ejecución y debilidades en la planeación del proyecto. | Fortalecer el seguimiento y control en la etapa de ejecuciónde los contratos. J436 | 1. Seguimiento a los proyectos en donde se reporten los avances y novedades de acuerdo a la Circular 071 de 2016 | 1.Informe de que trata circular 071 de 2016 | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
423 | FILA_423 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H42:045-15 (AyD)"Acto de Adición y Prórroga No. 03" y "Adición y Prórroga No. 04 al contrato 14000103 OH de Interventoría.Los actos de adición y prórroga 3 y 4 suscritos al contrato de interventoría 14000103 OH, cuyo valor ascendió a $220.7 millones incluida las adiciones, para contratar la "Interventoría técnica y administrativa para el mantenimiento de la pista del aeropuerto tres de" | Lo anterio, confirma las deficiencias en la labor que realiza la CGR y por tanto, el hallazgo se mantiene con la presunta incidencia disciplinaria, con lo cual presuntamente se contraviene los artículos 4o numeral 4o y 26 numeral 1o de la Ley 80 de 1993 y 83 de la Ley 1474 de 2011 | Fortalecer el seguimiento y control en la etapa de ejecuciónde los contratos. | 1. Seguimiento a los proyectos en donde se reporten los avances y novedades de acuerdo a la Circular 071 de 2016 | 1. Informe de que trata circular 071 de 2016 | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
424 | FILA_424 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H43:045-15 (A,D y F) El contrato 13000237 OJ para mejoramiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, sanitarias e hidráulicas para los aeropuertos de Ipiales, Ocaña, Puerto Asís y San Vicente. El desarrollo del contrato 13000237 OJ por $1.493.1 millones, cuyo objeto es "El Mejoramiento de los Sitemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Redes Sanitarias e Hidráulicas para | Esto debido a que el contratista no realizó dichos análisis que le correspondía contractualmente, lo que evidencia un recibo y suscripción del acta final del contrato inadecuado, por cuanto no se tenía certeza al momento del recibo de que las plantas estuvieran funcionando adecuadamente y los vertimientos de las aguas residuales cumplieran con la norma. | 1.Sancion ejecutoriada y Legalizar la liquidacion del contrato | 1.Gestionar la legalizacion del acta de liquidacion | 1.Acta debidamente legalizada y sancion aplicada(1) | 1 | 2017-08-01 | 2018-08-01 | 52.1429 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
425 | FILA_425 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H44:045-15 (AyD) Contrato 13001329 OC para "Realizar la Interventoría Técnica y Administrativa para el Mejoramiento de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Redes Sanitarias e Hidráulicas para los Aeropuertos de Ipiales, Ocaña, Puerto Asís y San Vicente". En desarrollo del contrato 13001329 OC cuyo objeto es "Realizar la Interventoría Técnica y Administrativa para el Mejoram | Lo anterior, por debilidades en la contratación y estructuración de los proyectos que conllevaron a contratar tardíamente la interventoría al contrato de obra y que finalmente el seguimiento fuera extemporáneo al plazo contractual. | 1.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Crear una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion, funcionamiento y deberes del equipo de apoyo a los supervisores | 1.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se evidencia y anexa la circular 071
426 | FILA_426 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H45:045-15 (A) Operación Terminal Aéreo Aeropuerto Tres de mayo de Puerto Asís Departamento del Putumayo. El terminal aéreo del aeropuerto Tres de Mayo de Puerto Asís, ejecutado en dos etapas; la primera mediante el Convenio Interadministrativo 6000459 OK de 2006, suscrito entre la Aerocivil y el Municipio de Puerto Asís, del cual se derivó el contrato de obra 104 de 2007 suscrito por | las anteriores situaciones y en especial lo atinente al sistema hidráulico, del terminal, reflejan falta de gestión de parte de la Entidad, para haber hecho efectiva la póliza de estabilidad de la obra ejecutada por el Municipio, producto del convenio interadministrativo antes referido, Y haber solucionado de fondo los problemas del sistema hidráulico, | Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de las garantias | 1.Crear una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato en ejecucion, asignando las responsabilidades y funciones respectivas. 2.Realizar visitas de seguimiento y verificación de las condiciones posteriores a la entrega de las obras. | 1.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 2.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1) | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores. Se evidencia y anexa circular 071
427 | FILA_427 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H46:045-15 (A) Calidad de la Obra, Contrato 13000200 OK. El contrato 13000200 OK, se suscrito por $3.315.4 millones para la "ampliación de plataforma de giro, cabeceras y repavimentación de la calle de rodaje Bravo en el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta" objeto que contempló la ejecución de repavimentación de la calle de rodaje Bravo. En la visita de inspección adelantada por la | Lo anterior, originado por deficiencias en la gestión oportuna por parte de la Aerocivil, en cuanto a efectuar los requerimientos de reparación por garantía durante la vigencia de la póliza de estabilidad, así como también por las debilidades en la ejecución y la labor de seguimiento y control por parte de la interventoría, | 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo 3.Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de las garantias | 2.Crear una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion, funcionamiento y deberes del equipo de apoyo a los supervisores. 3.Realizar visitas de seguimiento y verificación de las condiciones posteriores a la entrega de las obras. | 1.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 2.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1) 3.Realizar visitas de seguimiento y verificación de las condiciones posteriores a la entrega de las obras. | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se anexan informes del supervisor sobre las garantias del contratato 1300200.
428 | FILA_428 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H47:045-15 (A,DyF) Vehículo para el transporte de las torres móviles, contrato 11000349 OK de 2011. Dentro de la propuesta presentada por el contratista al cual se le adjudicó el contrato 11000349 OK, incluyó el suministro de un vehículo tipo tracto camión para el transporte de la torres móviles. Analizada la información aportada por la Entidad, | La titularidad o propiedad del bien a nombre de la Entidad, (Licencia de Transito) se registró el 15/09/2015, es decir, casi tres (3) años después de haberse generado la obligación. | 1. Incluir en el procedimiento de ingreso de bienes muebles el traspaso de los nuevos vehiculos. | 1. Actualizar procedimiento de ingreso de bienes muebles (Vehículos) a los activos de la entidad. | 1.Procedimiento actualizado(1) | 1 | 2016-06-30 | 2016-12-30 | 26.1429 | 100% | Se anexa Resolución número 03084 del 17 de noviembre de 2015 del procedimiento actualizado y Circircular informativa.
429 | FILA_429 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H47:045-15 (A,DyF) Vehículo para el transporte de las torres móviles, contrato 11000349 OK de 2011. Dentro de la propuesta presentada por el contratista al cual se le adjudicó el contrato 11000349 OK, incluyó el suministro de un vehículo tipo tracto camión para el transporte de la torres móviles. Analizada la información aportada por la Entidad, | La titularidad o propiedad del bien a nombre de la Entidad, (Licencia de Transito) se registró el 15/09/2015, es decir, casi tres (3) años después de haberse generado la obligación. | 2. Anexar comprobante de ingreso del camión de transporte de las torres moviles en los activos de la Entidad. | 2.comprobante de ingreso y registro del vehiculo al inventario de la entidad. | 2. Comprobante de ingreso al almacen(1) | 1 | 2016-06-30 | 2016-12-30 | 26.1429 | 100% | se anexan los documentos de titularidad o propiedad del bien a nombre de la Entidad, (Licencia de Transito).
430 | FILA_430 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H47:045-15 (A,DyF) Vehículo para el transporte de las torres móviles, contrato 11000349 OK de 2011. Dentro de la propuesta presentada por el contratista al cual se le adjudicó el contrato 11000349 OK, incluyó el suministro de un vehículo tipo tracto camión para el transporte de la torres móviles. Analizada la información aportada por la Entidad, | La titularidad o propiedad del bien a nombre de la Entidad, (Licencia de Transito) se registró el 15/09/2015, es decir, casi tres (3) años después de haberse generado la obligación. | 3. Incluir en los proximos contrato de adquisición de vehiculos el mantenimiento preventivo reglamentario durante la vigencia de la garantía del concesionario. | 3. Circular informando la inclusión del mantenimiento preventivo en los nuevos contratos de compra de vehiculos. | 3. Circular firmada y publicada(1) | 1 | 2016-06-30 | 2016-12-30 | 26.1429 | 100% | Se anexa Resolución número 03084 del 17 de noviembre de 2015 del procedimiento actualizado y Circircular informativa.
431 | FILA_431 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H48:045-15 (AyD)Adición del Contrato 13000207 OJ; Registro Presupuestal; suspensión y prórrogas del contrato. Debido a la dilación en la ejecución del contrato 13000207 OJ por $2.761.9 millones, con un plazo de 90 días calendarios, suscrito el 01/10/2013 para ejecutar obras de mantenimiento en el terminal de pasajeros, torre de control, centro de aeronavegación del caribe y cerramiento | Lo anterior se refleja en los informes semanales y requerimientos de la interventoría donde detallan la falta de actividad del contratista, en el avance del cronograma y la ejecución de las obras. Esto se refleja también en actas de comité de obra y en la bitácora o libro de obra. | Fortalecer el seguimiento y control en la etapa de ejecución de los contratos. | 1. Seguimiento a los proyectos en donde se reporten los avances y novedades de acuerdo a la Circular 071 de 2016 | 1. Informe de que trata circular 071 de 2016 | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
432 | FILA_432 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H48:045-15 (AyD)Adición del Contrato 13000207 OJ; Registro Presupuestal; suspensión y prórrogas del contrato. Debido a la dilación en la ejecución del contrato 13000207 OJ por $2.761.9 millones, con un plazo de 90 días calendarios, suscrito el 01/10/2013 para ejecutar obras de mantenimiento en el terminal de pasajeros, torre de control, centro de aeronavegación del caribe y cerramiento | Lo anterior se refleja en los informes semanales y requerimientos de la interventoría donde detallan la falta de actividad del contratista, en el avance del cronograma y la ejecución de las obras. Esto se refleja también en actas de comité de obra y en la bitácora o libro de obra. | 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo 3.Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de las garantias | 2.Crear una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion, funcionamiento y deberes del equipo de apoyo a los supervisores. 3.Realizar visitas de seguimiento y verificación de las condiciones posteriores a la entrega de las obras. | 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 3.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1) | 3 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores. Se evidencia circular 071.
433 | FILA_433 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H49:045-15 (AyD)Estudios previos Contrato 13000207 OJ.En la prorroga de la etapa de ejecución del Contrato 13000207 OJ, suscrito el 01/10/2013, por $2.761.9 millones, y un término de 90 días calendarios, para ejecutar las obras de mantenimiento del terminal de pasajeros, torre de control, centro de aeronavegación del caribe y cerramiento del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla | Lo anterior refleja falta de planeación y deficiencias en la estructuración de los estudios previos, por la ejecución de obras nuevas sin la modificación o adición al valor inicial del contrato y por la disminución de obras o ítems contractuales afectando así el alcance inicial o meta física del proyecto. | Fortalecer la etapa de maduración del proyecto para la planeación y planificacion técnica y obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños. | 1.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. | 1.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) | 1 | 2016-07-15 | 2017-07-15 | 52.1429 | 50% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños avance 50%.
434 | FILA_434 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H50:045-15 (AyD) Gestión Contrato 14000034-OH. En el contrato 14000034-OH del 14 de junio de 2014, para el mantenimiento de las rejillas de la Plataforma del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla se observan las siguientes situaciones en la gestión administrativa: | Cabe anotar que un número importante de las rejillas que no fueron reemplazadas, se encuentran en mal estado, lo que pone en riesgo la seguridad de las aeronaves y vehículos que transitan por la plataforma nacional. | 1.Estandarizar el mecanismo de seguimiento y control a los grupos de la SSO y regionales de la estructura requerida para gestionar las novedades presentadas en las diferentes etapas del proyecto | 1.Mecanismo de seguimiento y control oficializado por la SSO al nivel central y regionales | 1.Circular SSO en donde se oficialice el mecanismo(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se evidencia y anexa circular 071
435 | FILA_435 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H50:045-15 (AyD) Gestión Contrato 14000034-OH. En el contrato 14000034-OH del 14 de junio de 2014, para el mantenimiento de las rejillas de la Plataforma del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla se observan las siguientes situaciones en la gestión administrativa: | Cabe anotar que un número importante de las rejillas que no fueron reemplazadas, se encuentran en mal estado, lo que pone en riesgo la seguridad de las aeronaves y vehículos que transitan por la plataforma nacional. | 2. Realizar seguimiento al contrato de obra. | 2. Informe del supervisor del contrato. | 2. Informe | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
436 | FILA_436 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H51:045-15 (AyD) Estructuración y ejecución del contrato 14000040 OH. El contrato 14000040 OH del 01/08/2014 por $213.7 millones, y plazo de 45 días a partir de la suscripción del acta de inicio (01/08/2014) para la implementación de una subestación eléctrica 100 kva y adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado, para mejorar las condiciones ambientales de confort | Debilidades en la estructuración y ejecución del contrato | 1.Estandarizar el mecanismo de seguimiento y control a los grupos de la SSO y regionales de la estructura requerida para gestionar las novedades presentadas en las diferentes etapas del proyecto | 1.Mecanismo de seguimiento y control oficializado por la SSO al nivel central y regionales | 1.Circular SSO en donde se oficialice el mecanismo(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se evidencia y anexa circular 071.
437 | FILA_437 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H51:045-14 (AyD) Estructuración y ejecución del contrato 14000040 OH. El contrato 14000040 OH del 01/08/2014 por $213.7 millones, y plazo de 45 días a partir de la suscripción del acta de inicio (01/08/2014) para la implementación de una subestación eléctrica 100 kva y adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado, para mejorar las condiciones ambientales de confort | Debilidades en la estructuración y ejecución del contrato | 2.Fortalecer el seguimiento y control en la etapa de ejecución de los contratos | 2.Seguimiento a los proyectos en donde se reporten los avances y novedades de acuerdo a la Circular 071 de 2016 | 2. Informe de que trata circular 071 de 2016 | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
438 | FILA_438 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H52:045-15 (AyD) Principio de Planeación. Contrato 130000200 - OK. Mediante Acta 1 de modificación de cantidades de obra del 06 de diciembre de 2013 suscrita por el contratista, la interventoría, el Director de Desarrollo Aeroportuario, el supervisor del Contrato y el Secretario de Sistemas Operacionales de la UAEAC, en desarrollo del contrato 13000200 - OK del 30/09/2013 | Lo anterior, evidencia la debilidad en los estudios previos del contrato y por ende, la falta de una planeación adecuada para su estructuración. | Fortalecer la etapa de maduración del proyecto para la planeación y planificacion técnica y obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños | 1.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. | 1.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) | 1 | 2016-07-15 | 2017-07-15 | 52.1429 | 50% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños avance 50%.
439 | FILA_439 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H53:045-15 (A,DyF)Eficacia Contrato de Consultoría 13000156-OH-2013. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil inicio el Proceso Licitatorio 13000068-OL de 2013, con el fin de contratar las obras para el mejoramiento de las zonas de seguridad y pista de la cabecera 17 y su conexión mediante la prolongación de la calle de rodaje Charlie del aeropuerto Palonegro de la ciudad | Por la no entrega oportuna y completa de los estudios y diseños objeto del contrato 13000156 OH, la Aerocivil incluyó en el Contrato de Interventoría 3000279 OJ, la complementación de los diseños, incurriendo así en costos adicionales por $174.330,7 millones, lo cual se ve reflejado en las actas de recibo parcial del contrato de interventoría. | 1.Fortalecer la etapa de maduración del proyecto para la planeación y planificacion técnica y obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños 2.Elaborar y formalizar la circular de creación y adopción del Comité de Formulación Y Evaluación de Proyectos desde la SSO en aras de realizar un trabajo técnico y operativo integral | 1.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad 2.Elaborar y formalizar la circular de creación y adopción del Comité de Formulación y Evaluación de Proyectos | 1.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) 2.Circular publicada(1) | 2 | 2016-07-15 | 2017-07-15 | 52.1429 | 75% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños avance y circular 070 75%.
440 | FILA_440 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H54:045-15 (AyD) Principio de Planeacíón, Contrato 13000276 OK. (A y D). El Contrato de Obra 13000276-OK fue suscrito el 30/12/2013 por $23.086.6 millones con acta de inicio del 07/01/2014 con el fin de contratar las Obras para el Mejoramiento de las Zonas de Seguridad y la Pista en la Cabecera 17 y su conexión mediante la prolongación de la calle de rodaje Charlie del Aeropuerto Palo | Las deficiencias y falta de controles efectivos en el proceso de Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria, a las debilidades en las funciones de supervisión del Contrato 13000156 OH63, y a las debilidades en la estructuración y planeación del proyecto de mantenimiento y construcción de las obras del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. | 1.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas | 1.Crear una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion, funcionamiento y deberes del equipo de apoyo a los supervisores | 1.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 90% | Se evidencia y anexa circular 071.
441 | FILA_441 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H54:045-15 (AyD) Principio de Planeacíón, Contrato 13000276 OK. (A y D). El Contrato de Obra 13000276-OK fue suscrito el 30/12/2013 por $23.086.6 millones con acta de inicio del 07/01/2014 con el fin de contratar las Obras para el Mejoramiento de las Zonas de Seguridad y la Pista en la Cabecera 17 y su conexión mediante la prolongación de la calle de rodaje Charlie del Aeropuerto Palo | Las deficiencias y falta de controles efectivos en el proceso de Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria, a las debilidades en las funciones de supervisión del Contrato 13000156 OH63, y a las debilidades en la estructuración y planeación del proyecto de mantenimiento y construcción de las obras del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. | 2.Elaborar informe por parte de supervisor del estado de las obras. | 2.Realizar visitas de seguimiento y verificación de las condiciones de la obra. | 2.Informe | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 50% | Se observó 10 actas en las cuales se asignaron supervisores.
442 | FILA_442 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H54:045-15 (AyD) Principio de Planeacíón, Contrato 13000276 OK. (A y D). El Contrato de Obra 13000276-OK fue suscrito el 30/12/2013 por $23.086.6 millones con acta de inicio del 07/01/2014 con el fin de contratar las Obras para el Mejoramiento de las Zonas de Seguridad y la Pista en la Cabecera 17 y su conexión mediante la prolongación de la calle de rodaje Charlie del Aeropuerto Palo | Las deficiencias y falta de controles efectivos en el proceso de Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria, a las debilidades en las funciones de supervisión del Contrato 13000156 OH63, y a las debilidades en la estructuración y planeación del proyecto de mantenimiento y construcción de las obras del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. | 3.Fortalecer la etapa precontractual y contractual de los proyectos de estudios y diseños | 3.Estudios y diseños previos revisados debidamente revisados aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad. Revisión, seguimiento y control a los proyectos y contratos de estudios y diseños segun Circular 070 y 071de 2016. | 3.Actas de comité circular 070 4. Actas asignación de Apoyo a la supervisión Circular 071. | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
443 | FILA_443 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H55:045-15 (AyD) Gestión para el pago Contribución Concesión. Aeroportuaria, Contrato 10000078 Ok- Del 6/08/2010, Zona Nororiente. (A y D). Se identificó que mientras la Concesión estaba a cargo de la Aerocivil, esta Entidad no adelantó gestiones efectivas para que se liquidara y pagara la Contribución Especial por parte del Concesionario del 2.5 por mil del valor total del recaudo bru | Lo anterior, por la falta de aplicación efectiva de controles por parte de la Aerocivil y de articulación entre las demás instancias que tienen que ver con el proceso, lo cual se constituye en un presunta trasgresión a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 y los principios de Eficiencia, Eficacia, Economía y Equidad establecidos en la Ley 42 de 1993 | 1.Solicitar a ANI los pagos mensuales de la vigencia 2015. | 1.Oficio de solicitud informes mesuales de la consignación del 2.5%. | 1.Informes mensuales de la consignación de la contribución del 2,5 de los ingresos brutos 2015(12). | 12 | 2016-06-30 | 2017-01-30 | 30.5714 | 100% | Se anexa soportes de pago vigencia 2015.
444 | FILA_444 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H55:045-15 (AyD) Gestión para el pago Contribución Concesión. Aeroportuaria, Contrato 10000078 Ok- Del 6/08/2010, Zona Nororiente. (A y D). Se identificó que mientras la Concesión estaba a cargo de la Aerocivil, esta Entidad no adelantó gestiones efectivas para que se liquidara y pagara la Contribución Especial por parte del Concesionario del 2.5 por mil del valor total del recaudo bru | Lo anterior, por la falta de aplicación efectiva de controles por parte de la Aerocivil y de articulación entre las demás instancias que tienen que ver con el proceso, lo cual se constituye en un presunta trasgresión a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 y los principios de Eficiencia, Eficacia, Economía y Equidad establecidos en la Ley 42 de 1993 | 2.Solicitar a ANI los pagos mensuales del 2016 verificados por la Interventoría. | 2.Oficio de Solicitud e Informes de Interventorias | 2.informes mensuales de la consignación de la contribución del 2,5 de los ingresos brutos 2016(12) | 12 | 2016-06-30 | 2017-01-30 | 30.5714 | 100% | Se anexa soportes de pago vigencia 2016.
445 | FILA_445 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H56:045-15 (AyD) Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP. (AyD). Se identificó que la Entidad no publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP algunos de los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Además, algunos documentos publicados se encuentran incompletos | Se identificó que la Entidad no publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP algunos de los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Además, algunos documentos publicados se encuentran incompletos, sin fechas ni firmas, como se muestra en la tabla siguiente | Generar un plan de acción donde todos los actos y documentos del contrato se publiquen dentro del término de ley, A través de la expedición de una circular que se remitirá a todas las áreas ejecutoras y supervisores de contratos. | Elaboración circular y emisión de reporte de publicación en el SECOP. | Circular y reporte publicación SECOP | 2 | 2016-06-20 | 2016-12-31 | 27.7143 | 100% | se anexa circular dando alcance e instrucciones a todos los que tienen que ver con el proceso de Contratación para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto reglamentaruio 1082 del 27 de mayo de 2015.
446 | FILA_446 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H57:045-15 Archivo Contratos. (A y D). Se presentó dificultad en cuanto a la revisión y análisis de la información debido a que los documentos están archivados, sin guardar un orden cronológico, faltan documentos, no están debidamente foliados, las carpetas de los contratos no son actualizadas oportunamente, archivan documentos en las carpetas en cantidad superior a la permitida, | Lo identificado podría ser contrario a lo que establece la Ley General de Archivo Ley 594 de 2000 y cuyo incumplimiento es sancionado por el Código Único Disciplinario o Ley 734 de 2002. Esta ley es aplicable a todas las entidades del Estado y define La Función Archivística como; ''Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, | Realizar la depuración y organización del archivo de contratación de las vigencias 2013, 2014,2015 y 2016 | 1. Revisión del expediente de cada contrato para verificar su contenido y ajustarlo a las normas de archivo. 2. Expedir circular con instructivo para entrega oportuna de documentos que deben reposar en el expediente del contrato. | 1. Carpetas de contratos revisados 2. Circular | 4096 | 2016-06-21 | 2016-12-31 | 27.5714 | 100% | En los servidores de la Entidad se lleva el manejo documental del proceso de contratación en sus diferentes etapas lo anterior se evidencia (modulos : precontractual \\ BOG7 (T) terminos de referencia,\\ BOG7(Z) propuestas digitalizadas y \\BOG7 (S) contratos. Igualmente en el SECOP se publican los actos administrativos concernientes al proceso de contratación. Se anexa circular.
447 | FILA_447 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-D-F-PE | H58:045-15 Pago de Laudo cumplimiento de requisitos. (A, D, F,P) Acatando el Laudo Arbitral proferido el 19/03/2010, para dirimir la controversia entre la Aerocivil y el concesionario con el cual se suscribió el Contrato de Concesión 058-CON 2000 del 1/06/2000 para la administración, operación y explotación económica del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira, | Sin embargo, los pagos hechos por el periodo comprendido entre el 20/03/2010 al 31/01/2014, fueron cancelados a través del rubro de Sentencias y Conciliaciones. | Establecer un procedimiento interno en donde se determine previamente al pago de una sentencia o laudo arbitral, la imputación del pago al rubro de sentencias y conciliaciones | 1.Elaboración, publicación y aplicación del procedimiento. | 1.Procedimiento adoptado (1) | 1 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 30.4286 | 80% | En reunión realizada con el área de Planeación, se estableció como prioridad actualizar los procedimientos existentes, una vez realizada esta actividad se aprobaria igualmente el procedimiento creado.
448 | FILA_448 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H59:045-15 (AyD) Medio de control de repetición. (A y D).De la información suministrada por la Entidad, se identificó que en los fallos de las autoridades judiciales, además del daño antijurídico demostrado a las víctimas, se en varios casos, los fallos reflejan presunta responsabilidad de agentes del Estado. Sin embargo, el Comité de Conciliaciones consideró que no hubo prueba sumaria | Situación que refleja que la defensa judicial de la Entidad no inició el medio de control de repetición en contra del servidor público, de conformidad con lo probado en los proceso judiciales, por lo cual presuntamente se trasgredió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 5 Decreto 260 del 28/01/2004. | Informar al comité y al GRJ con circular que a partir de la fecha se designará un abogado diferente al que llevo el proceso para que realice el estudio de repetición que se presentara al comité e inicie la demanda Desarrollar procedimiento que incorpore la anterior medida y desarrolle las actividades que debe realizar el apoderado de la Entidad para el inicio del proceso de repetición | Elaboración de circular Elaborar procedimiento. | Circular socializada Procedimiento socializado | 2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
449 | FILA_449 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H60:045-15 (A) Gestión para el cobro de sentencias con responsabilidad solidaria, pagadas por Aerocivil. (A) La Entidad pagó en la vigencia 2014 siete (7) sentencias con responsabilidad solidaria72. Sin embargo, se pudo identificcir que a 31 de diciembre de 2014 la entidad no ha había realizado gestiones con mirar a recuperar los dineros pagados; solamente con posterioridad al requerim | Así las cosas, no se evidencia eficacia, eficiencia y oportunidad, tendiente para recuperar los fondos públicos, lo que genera falta de utilización de los recursos oportunamente para otros fines instituciones. | Se realizara procedimiento con asesoria de la Oficina de Planeación | Elaboración del procedimiento | Procedimiento socializado | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
450 | FILA_450 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS-FI | H61:045-15 Pago de intereses moratorios en sentencias. (A, D y F). En la vigencia 2014 la Aerocivil pagó interés moratoria en la siguiente sentencia condenatoria, así: Sentencia de segunda instancia Consejo de Estado 12 de mayo de 2014, ordena el reintegro en el cargo en la Aerocivil el cual había sido destituido el 26/01/1999 y el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir. | Pago de intereses moratorios en sentencias. | Se actualizará el procedimiento interno para el pago de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, con el fin que exista claridad de los términos legales para proceder al pago de estos crédios judiciales. | 1.Actualización acto administrativo | 1.Acto administrativo actualizado | 1 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 30.4286 | 70% | Se elaboró Resolución, por contener temas de procedimiento de otras dependencias ( Dirección de Talento Humano - Dirección Financiera),se remitio el proyecto para la revision y visto bueno de las dependencias, faltando la Dirección Financiera, se anexa correo electronico donde consta el envio y copia del proyecto.
451 | FILA_451 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H64:045-15 Cuenta Bienes de Uso Público en Construcción. (A) El saldo de la cuenta 170605- Bienes de Uso Público en Construcción-Concesiones por $1.800.853 millones en los Estados Contables con corte a 31 de diciembre de 2014 continua incierto por cuanto su registro se efectuó con base en los informes de fiducia esentados por los concesionarios desconociéndose el valor de las obras ter | Por cuanto su registro se efectuó con base en los informes de fiducia presentados por los concesionarios, desconociéndose el valor de las obras terminadas | Definir en mesas de trabajo entre la ANI, Oficina de Comercialización, Dirección Financiera y Oficina Jurídica, las alternativas legales para obtener y/o registrar la información | 1.Implementar los compromisos que se deriven de las mesas de trabajo, según acta de compromisos | 1.Acta de compromisos | 1 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | 100% | Se reclasificaron Bienes de Uso Publico en Cosntrucción-Red Aeroportuaria a Bienes de Uso Publico Historicos y Culturales entregados a terceros-Red Aeroportuaria, por $1.632.235 millones Se anexan Oficios, informes, actas y comprobantes contables. Se Anexan 19 Archivos (Entrega de obras OPAIN comprobante 1 2 y 3 entrega contable, actas de verificación, oficio a Inmuebles, ETC.
452 | FILA_452 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H65:045-15 Registro en Bienes Concesionados. (A) La Aerocivil mantiene registrado en la cuenta Bienes de Uso Público en Construcciones-Concesiones por $1.800.853 millones y la Agencia Nacional de Infraestructura-ANl, activó durante el año 2014 el valor correspondientes a obras efectuadas por las concesiones recibidas de la Aerocivil; lo que evidencia que se presentan saldos divididos | Lo anterior, debido a que no se obtuvo evidencia de soporte que defina la entidad que debe efectuar el registro de las obras adelantadas por los concesionarios con ocasión de la subrogación de los contratos de concesión a la ANI. | Conciliación de los saldos y los registros realizados en cada una de las dos entidades para mantener los registros uniformes | 1.Realización de mesas de trabajo para conciliar las cifras registradas en la contabilidad de las dos entidades, relacionadas con bienes concesionados | 1.Actas de conciliación de registros contables | 1 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | 100% | Se adjutnas acta de conciliación de saldos con la ANI a diciembre 31 de 2016 y a junio 30 de 2017. SE ANEXAN 2 ACTAS DE CONCILIACION CORTES DIC DE 2016 Y JUNIO DE 2017, EN 5 FOLIOS UTILES. 17-07-2017 Se adjuntan los soportes mencionados.
453 | FILA_453 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H66:045-15 Información Contable de Bienes Concesionados entregados a la ANI. (A) El valor registrado en contabilidad de bienes entregados a la ANI de la cuenta 1720-BBUP Entregados en Concesión fue de $2.331.810 millones y de la cuenta 1920-Bienes Entregados a Terceros $54.907 millones, que ascienden a un valor total de $2.386.718 millones, que difiere en mayor valor de $193.410 millon | Debido, por una parte, a que en el traslado a las cuentas 1720 y 1920 no se restó la depreciación y/o amortización acumulada y, de otra parte, a las diferencias entre la información reportada en las actas y los soportes de las regionales. | Diagnosticar, evaluar y medir el impacto de la reversión de dichas amortizaciones, previo concepto a la CGN | 1.Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación sobre la reversión de la amortización. 2.De acuerdo con el concepto de la CGN, efectuar la reversión de la amortización realizada en los años 2011 a 2013. | 1.Solicitud de concepto(1) 2.Registro contable(1) | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | 100% | Se anexa apartes del Regimen de Contabilidad Pública y la Res. 237 donde se puede evidenciar la doctrina contable en lo referente a la amortización de los bienes concesionados. Igualmente se adjuntan los comprobantes contables de la reversión realizados en el año 2015. Se adjuntan los soportes antes mencionados. Se anexan soportes en 259 Folios Utiles.
454 | FILA_454 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H68:045-15 Provisión para Contingencias. (A y D) Los registros de la causación del pasivo por concepto de contingencias difieren en $2.753 millones con respecto al movimiento de la cuenta durante el periodo analizado lo que subestimó los pasivos, debido a la falta de depuración y conciliación de saldos al cierre del periodo. Por otra parte, se evidenciaron seis (6) procesos | Con lo descrito presuntamente se incumple el principio de causación establecido en el Plan General de Contabilidad Pública; el inciso 7 del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso dministrativo; el numeral 33 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y los Decretos 4164 y 4165 de 2011. | Se elaborará Resolución que contenga los lineamientos dados por la Agencia Nacional de Defensa y que determine el paso a paso que se debe llevar a cabo al interior de la Entidad que permita determinar la conciliación de los valores entre la Oficina Asesora Juridica y la Dirección Financiera. | 1.Elaborar resolución con lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa | 1.Resolucion | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
455 | FILA_455 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H72:045-15 Control interno Contable. (Ay D) H:Matriz de Riesgos, la caracterización fue actualizado el 5/03/12 y la última año 2009..Las Políticas y prácticas contables son muy generales..Cuentas Recíprocas. Continúa sin depurar.. Repor de Ingresos El registro de los ingresos depende de las aerolíneas reportan..Reporte de EC no genera información pública contable bajo el sistema SIIF | Debido a debilidades de mecanismos de control a la información contable de que trata el Régimen de contabilidad pública sobre las normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables. No generar información contable por SIIF, no contar con mecanismos efectivos de verificacion de la informacion recibida | 1.Actualización de los procedimientos financieros. | 1.Revisar,unificar,actualizar los procedimientos financieros. | 1.Procedimientos revisados, ajustados y unificados (112) | 112 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | 38.8571 | 90% | Los procedimientos se encuentran en el aplicativo ISOLUCION, al final de agosto se tendran todos los documentos actualizados mejora continua, optimizacion y fortalecimiento de la gestión financiera. Se adjuntan los soportes mencionados, pendiente la actualización o consolidación de la totalidad de los procedimientos
456 | FILA_456 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H72:045-15 Control interno Contable. (Ay D) H:Matriz de Riesgos, la caracterización fue actualizado el 5/03/12 y la última año 2009..Las Políticas y prácticas contables son muy generales..Cuentas Recíprocas. Continúa sin depurar.. Repor de Ingresos El registro de los ingresos depende de las aerolíneas reportan..Reporte de EC no genera información pública contable bajo el sistema SIIF | Debido a debilidades de mecanismos de control a la información contable de que trata el Régimen de contabilidad pública sobre las normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables. No generar información contable por SIIF, no contar con mecanismos efectivos de verificacion de la informacion recibida | 2.Notas contables con información suficiente para una adecuada revelación de la información contable. | 2.Ajustar notas contables. | 2.Informe de Notas contables ajustadas(1) | 1 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | 38.8571 | 100% | Se adjunta notas especificas y generales con corte 31 diciembre de 2016 en 55 folios utiles. 17-07/2017 Se adjuntan las notas contables a diciembre 31 de 2017
457 | FILA_457 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H72:045-15 Control interno Contable. (Ay D) H:Matriz de Riesgos, la caracterización fue actualizado el 5/03/12 y la última año 2009..Las Políticas y prácticas contables son muy generales..Cuentas Recíprocas. Continúa sin depurar.. Repor de Ingresos El registro de los ingresos depende de las aerolíneas reportan..Reporte de EC no genera información pública contable bajo el sistema SIIF | Debido a debilidades de mecanismos de control a la información contable de que trata el Régimen de contabilidad pública sobre las normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables. No generar información contable por SIIF, no contar con mecanismos efectivos de verificacion de la informacion recibida | 3.Conciliación de cuentas reciprocas con las entidades públicas involucradas. | 3.Circularización de saldos Cuentas reciprocas. | 3.Reporte de Partidas de cuentas reciprocas conciliadas(1) | 1 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | 38.8571 | 100% | Se adjunta 2 cuentas conciliadas. Se adjunta 2 actas de mesas de trabajo realizadas con la Contaduría General de la Nación y conciliaciones de operaciones reciprocas. Se adjutan 9 archivos que documentan las conciliaciones de las cuentas reciprocas Se adjuntan conciliaciones y reporte de la totalidad de las entidades, incluidas las que no respondieron la circularización
458 | FILA_458 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H72:045-15 Control interno Contable. (Ay D) H:Matriz de Riesgos, la caracterización fue actualizado el 5/03/12 y la última año 2009..Las Políticas y prácticas contables son muy generales..Cuentas Recíprocas. Continúa sin depurar.. Repor de Ingresos El registro de los ingresos depende de las aerolíneas reportan..Reporte de EC no genera información pública contable bajo el sistema SIIF | Debido a debilidades de mecanismos de control a la información contable de que trata el Régimen de contabilidad pública sobre las normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables. No generar información contable por SIIF, no contar con mecanismos efectivos de verificacion de la informacion recibida | 4.Incrementar los ejercicios de Auditoria en los aeropuertos. | 4.Efectuar circularización procedim. verificación de auditorias y cruce información. | 4.intructivos(1) | 1 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | 38.8571 | 70% | Se anexa acta N° 1 subdireccion General 21/02 /2017,acta N°1 Informatica 16/05/2017,oficio 3305-2017-013241 del 26/05/2017. se anexan 6 folios utiles de actas 17-07-2017 Se adjuntan las actas mencionadas, pendiente cruces de información con aeropuertos para proximo seguimiento.
459 | FILA_459 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H72:045-15 Control interno Contable. (Ay D) H:Matriz de Riesgos, la caracterización fue actualizado el 5/03/12 y la última año 2009..Las Políticas y prácticas contables son muy generales..Cuentas Recíprocas. Continúa sin depurar.. Repor de Ingresos El registro de los ingresos depende de las aerolíneas reportan..Reporte de EC no genera información pública contable bajo el sistema SIIF | Debido a debilidades de mecanismos de control a la información contable de que trata el Régimen de contabilidad pública sobre las normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables. No generar información contable por SIIF, no contar con mecanismos efectivos de verificacion de la informacion recibida | 5.Implementación del SIIF y de los aplicativos adicionales que soporten la información financiera | 5.1.Análisis costo/benef de aplicativ. vs actualiza/ JDE en módulos sin SIIF 2.Obtener recursos para contratar los aplicativos 3.Contratar e implementar los aplicativos | 5.Informes de Solicitud de Estudio Costo-Beneficio, obtención de Recursos y contratación de consultoria(3) | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | 38.8571 | 70% | Se realizo reunion con el coordinador de siif nacion Dr. David Fernando Morales sobre los aplicativos misionales se adjunta en 10 folios utiles. 17-07-2017 Se adjuntan los documentos mencionados. Pendiente contratación de consultoria.
460 | FILA_460 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H73:045-15 Cuentas por pagar constitución y pago. Contrato 14000008-0k. {A y D) Se identificó una diferencia de $910.7 millones entre el valor constituido en cuentas por pagar a 31/12/2014, correspondiente al Contrato 14000008-0k de 12/03/2014 por $1.970.8 millones, respecto al monto que se debió constituir por $1.060.1 millones. La diferencia corresponde al anticipo efectuado sobre el | Se presentara una sobreestimación de las cuentas por pagar.Falta de aplicación de controles que se constituye en una presunta trasgresión al artículo 89 del Decreto 111 de 1996 y al artículo 6 del Decreto 1957 de 2007. | Implementar y Generar la información en el aplicativo SIIF | Con la implementación de los estados financieros en SIIF se subsanará este hallazgo, ya que en el aplicativo JDE la amortización del anticipo se refleja en la contabilidad al momento en que se paga | Soporte del pago y reporte R570028N | 1 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 30.4286 | 100% | Se anexa archivo donde se puede evidenciar en el reporte Listado para aprobación de pagos – by NASE No. R570028N.
461 | FILA_461 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-DIS | H74:045-15 Cuentas por Pagar Contrato 6000169-0k. (A y D) Para el Contrato 6000169-0kde 2006, la AEROCIVIL constituyó a 31/12/2014 una Cuenta por Pagar por $5.713.6 millones sin haberse recibido el bien o el servicio bajo las condiciones contractualmente pactadas, ya que en el contrató quedó establecido que el pago procede una vez se haya cumplido con el porcentaje mínimo del 80% estab | Lo identificado podría ser contrario a lo que establece el artículo 89 del Decreto 111 1996, el artículo 72 del Decreto 3036 de diciembre 27 2013, el artículo 6 del Decreto1957 2007, y el citado contrato. Por tanto, se estaría frente a un hallazgo con presunta incidenciadisciplinaria.Comprometiendo como cuentas por pagar recursos que al finalizar la vigencia no han cumplido con todos los | 1.OTROSI al Contrato 6000169-OK. 2.Circular sobre trámite de cuentas. | 1.Modificar las condiciones de verificación, aprobación y pagos del Contrato de Concesión 6000169-OK 2.Generar una circular sobre el cumplimiento de requisitos para obligar las cuentas, salvo disposición particular que quede pactada en el contrato | 1.Otrosí(1) 2.Circular(1) | 2 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 30.4286 | 100% | 31-12-16: Se anexan Archivos PDF Nombrados: 1. Otrosi 14 al contrato de concesion 6000169 OK del 12 de Septiembre de 2006. En este documento se evidencia claramente, la autorizacion para causar las cuentas deacuerdo a avances parciales de obra. Archivo nombrado 2. "CIRCULAR CIERRE 2016"
462 | FILA_462 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H75:045-15 Utilización Vigencias Futuras. (A) De las Vigencias Futuras aprobadas en 2013, para ser ejecutadas en las siguientes vigencias, se identificó que de lo aprobado para ser ejecutado en la vigencia de 2014 por un total de $322.380.2 millones, no fueron utilizados $80.470.3 millones, como se describe en el siguiente cuadro: | Lo anterior refleja debilidades en la planeación y oportunidad en la ejecución presupuestal, y afecta el desarrollo oportuno algunas actividades misionales de la Entidad. | 1.Fortalecer la etapa de maduración del proyecto para la planeación y planificacion técnica y obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños 2.Elaborar y formalizar la circular de creación y adopción del Comité de Formulación Y Evaluación de Proyectos desde la SSO en aras de realizar un trabajo técnico y operativo integral | 1.Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad 2.Elaborar y formalizar la circular de creación y adopción del Comité de Formulación y Evaluación de Proyectos | 1.Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) 2.Circular publicada(1) | 2 | 2016-07-15 | 2017-07-15 | 52.1429 | 75% | Se evidencian muestra de 5 contratos de estudios y diseños avance y circular 070 75%.
463 | FILA_463 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PID | H1:013-16 Proyectos de inversión. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.La gestión de la Aerocivil en la ejecución de los recursos de los treinta y cinco (35) proyectos de inversión que se encontraban en ejecución a 31/12/2015, presentó un nivel de eficacia del 65.3% producto de la gestión de los proyectos, lo que afectó el cumplimiento oportuno de los objetivos | Los bienes y servicios que no fueron cancelados por la entidad en el 2015, no se ejecutaron oportunamente los compromisos presupuestales programados con estos recursos y se incumplieron metas programadas en estos proyectos, afectando el efectivo y adecuado cumplimiento de los objetivos. | 1.Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica lo que permite obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños aprobados por las diferentes areas tecnicas de la entidad. | 1. Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad y como mínimo en la vigencia previa a la ejecución. 2.Crear un comité técnico de evaluacion de proyectos a traves de la SSO para la respectiva revision integral de los mismos. | 1- Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) 2. Informe de evaluación de los proyectos radicados | 2 | 2016-11-01 | 2017-10-31 | 52 | 50% | Se creó el comité técnico de evaluacion de proyectos a traves de la circular 070 Ruta: www.aerocivil.gov.co/normatividad/CIRCULARES%20ADMINISTRATIVAS/CI%20070%20GUIA%20PARA%20LA%20ESTRUCTURACION%20DE%20PROYECTOS.pdf
464 | FILA_464 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PID | H1:013-16 Proyectos de inversión. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.La gestión de la Aerocivil en la ejecución de los recursos de los treinta y cinco (35) proyectos de inversión que se encontraban en ejecución a 31/12/2015, presentó un nivel de eficacia del 65.3% producto de la gestión de los proyectos, lo que afectó el cumplimiento oportuno de los objetivos | Los bienes y servicios que no fueron cancelados por la entidad en el 2015, no se ejecutaron oportunamente los compromisos presupuestales programados con estos recursos y se incumplieron metas programadas en estos proyectos, afectando el efectivo y adecuado cumplimiento de los objetivos. | 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario. | 3. Emitir una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato en ejecucion, asignando las responsabilidades y funciones respectivas. | 3. Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO (1) . | 1 | 2016-11-01 | 2017-10-31 | 52 | 100% | Se anexa circular publicada 071 de la SSO. Se anexa cuadro y distribución y oficios de asignación de contratistas como apoyo para la supervision de los contratos.
465 | FILA_465 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H2:013-16 “Adquisición de Equipos del Plan Nacional de Aeronavegación a Nivel Nacional” Administrativo.Este proyecto tiene como objetivos: “(i) Lograr cubrimientos óptimos de las Radioayudas en el espacio aéreo nacional. Mantener, modernizar y ampliar los sistemas de ayudas a la aeronavegación. (ii) Prestar un mejor servicio de control de tráfico aéreo mejorando cobertura de las Radioay | Aunque suscribieron los contratos para el desarrollo de este proyecto no concluyeron durante el 2015 lo que implicó que no se recibiera los bienes y/o servicios y por ende implicó el incumplimiento de metas no obstante de tratarse de productos vinculados con el objetivo de fortalecer los sistemas de radioayudas para la navegación aérea afectando por tanto la oportuna gestión del proyecto | Estructurar y formalizar el Comité de Formulación y Evaluación de proyectos, integrado por un Gerente de Proyectos, cinco (5) especialistas con los siguientes perfiles ingenieria civil, electrónico, electrico, ATC. | Elaborar y formalizar la circular de creación y adopción del Comité de Formulación y Evaluación de Proyectos | Circular elaborada y publicada. | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-30 | 12.8571 | 100% | Se presenta la Circular Reglamentaria No. 070 Guía para la Estructuración de Proyectos- Versión 01 del 29.11.2016. Publicada en la Intranet el 22.12.2016.
466 | FILA_466 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H2:013-16 “Adquisición de Equipos del Plan Nacional de Aeronavegación a Nivel Nacional” Administrativo.Este proyecto tiene como objetivos: “(i) Lograr cubrimientos óptimos de las Radioayudas en el espacio aéreo nacional. Mantener, modernizar y ampliar los sistemas de ayudas a la aeronavegación. (ii) Prestar un mejor servicio de control de tráfico aéreo mejorando cobertura de las Radioay | Aunque suscribieron los contratos para el desarrollo de este proyecto no concluyeron durante el 2015 lo que implicó que no se recibiera los bienes y/o servicios y por ende implicó el incumplimiento de metas no obstante de tratarse de productos vinculados con el objetivo de fortalecer los sistemas de radioayudas para la navegación aérea afectando por tanto la oportuna gestión del proyecto | Implementar la evaluación de proyectos através del Comité de Formulación y Evaluación de proyectos | Evaluar el cumplimiento de las metas por proyecto de inversión | Actas de seguimiento al cumplimiento de metas | 1 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 30.1429 | 10% | A pesar que la acción inicia en la vigencia 2017,Se esta en el proceso de recopilación de la información y de los soportes para el cumplimiento de la acción de mejora propuesta.
467 | FILA_467 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H2:013-16 “Adquisición de Equipos del Plan Nacional de Aeronavegación a Nivel Nacional” Administrativo.Este proyecto tiene como objetivos: “(i) Lograr cubrimientos óptimos de las Radioayudas en el espacio aéreo nacional. Mantener, modernizar y ampliar los sistemas de ayudas a la aeronavegación. (ii) Prestar un mejor servicio de control de tráfico aéreo mejorando cobertura de las Radioay | En la ficha del proyecto se observó una diferencia entre el avance de físico del 76% con el avance financiero del 57%, resultado que no es congruente con el avance del proyecto al final de la vigencia 2015 que señala el cumplimiento de algunas metas al 100%, cuando a 31 de diciembre de 2015 se había pagado el 54%. | Instalar y poner en funcionamiento los ILS Cúcuta y Armenia | 1. Evidencia porcentaje avance fianciero SPI a 31/12/2015 2. Certificación de vuelo de los ILS. | Adjuntar reporte ejecucion SPI a 31/12/2015 (1). Certificación de vuelo (1) | 2 | 2016-10-01 | 2016-11-30 | 8.5714 | 100% | Se evidencia el reporte del SPI.con cumplimiento de meta del 100%. Certificaciones de Calibración de vuelos de los ILS de Cucuta y Armenia.
468 | FILA_468 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H2:013-16 “Adquisición de Equipos del Plan Nacional de Aeronavegación a Nivel Nacional” Administrativo.Este proyecto tiene como objetivos: “(i) Lograr cubrimientos óptimos de las Radioayudas en el espacio aéreo nacional. Mantener, modernizar y ampliar los sistemas de ayudas a la aeronavegación. (ii) Prestar un mejor servicio de control de tráfico aéreo mejorando cobertura de las Radioay | En la ficha del proyecto se observó una diferencia entre el avance de físico del 76% con el avance financiero del 57%, resultado que no es congruente con el avance del proyecto al final de la vigencia 2015 que señala el cumplimiento de algunas metas al 100%, cuando a 31 de diciembre de 2015 se había pagado el 54%. | Adquirir equipo de calibración en tierra. | Adelantar proceso de contratación para la adquisición del equipo de calibración. | Contrato (1) Acta de liquidación (1). | 2 | 2016-10-01 | 2016-11-30 | 8.5714 | 100% | Se evidencia Contrato No.15000283 OJ-2015 y Acta de Liquidación del 28 de abril.
469 | FILA_469 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H3:013-16 “Adquisición equipos y repuestos para sistemas aeroportuarios nivel nacional” Administrativo.Este proyecto tiene como objetivo principal el de “Renovar equipos obsoletos, garantizar el suministro de energía de emergencia, disminución costos de mantenimiento de operaciones existentes o futuras y garantizar la energía en estaciones aeronáuticas o aeroportuarias que se incluyen | Lo que implicó incumplimiento de metas por ese orden y afectando por tanto la gestión oportuna del proyecto, en especial en el marco de su objetivo que apunta a “ … aumentar los niveles de seguridad en las operaciones aéreas, dado el deficiente apoyo a la infraestructura de los sistemas aeronáuticos y aeroportuarios, como lo diagnosticó la UAEAC” . | Estructurar y formalizar el Comité de Formulación y Evaluación de proyectos, integrado por un Gerente de Proyectos, cinco (5) especialistas con los siguientes perfiles ingenieria civil, electrónico, electrico, ATC. | Elaborar y formalizar la circular de creación y adopción del Comité de Formulación y Evaluación de Proyectos | Circular elaborada y publicada. | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-30 | 12.8571 | 100% | Se presenta la Circular Reglamentaria No. 070 Guía para la Estructuración de Proyectos- Versión 01 del 29.11.2016. Publicada en la Intranet el 22.12.2016.
470 | FILA_470 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H3:013-16 “Adquisición equipos y repuestos para sistemas aeroportuarios nivel nacional” Administrativo.Este proyecto tiene como objetivo principal el de “Renovar equipos obsoletos, garantizar el suministro de energía de emergencia, disminución costos de mantenimiento de operaciones existentes o futuras y garantizar la energía en estaciones aeronáuticas o aeroportuarias que se incluyen | Lo que implicó incumplimiento de metas por ese orden y afectando por tanto la gestión oportuna del proyecto, en especial en el marco de su objetivo que apunta a “ … aumentar los niveles de seguridad en las operaciones aéreas, dado el deficiente apoyo a la infraestructura de los sistemas aeronáuticos y aeroportuarios, como lo diagnosticó la UAEAC” . | Implementar la evaluación de proyectos através del Comité de Formulación y Evaluación de proyectos | Evaluar el cumplimiento de las metas por proyecto de inversión | Actas de seguimiento al cumplimiento de matas | 2 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 30.1429 | 10% | A pesar que la acción inicia en la vigencia 2017,Se esta en el proceso de recopilación de la información y de los soportes para el cumplimiento de la acción de mejora propuesta.
471 | FILA_471 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H4:013-16 “Mejoramiento y recuperación estaciones de radioayudas a nivel nacional” Administrativo.El proyecto “Proyecto Mejoramiento y recuperación estaciones de radioayudas a nivel nacional”. El objetivo del proyecto que apunta a “Mantener en condiciones de operatividad la infraestructura de las estaciones de radioayudas, casas de plantas y equipos, vías de acceso a las estaciones aer | Sin embargo, dentro de los resultados se observó que contrató seis (6) de las nueve (9) intervenciones para mantenimiento y mejoramiento de estaciones aeronáuticas propuestas, es decir el 66.7% de lo programado para la vigencia 2015, afectando la ejecución de esta actividad e incidiendo sobre el oportuno cumplimiento. | 1. Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permite predecir los tiempos de ejecución. | 1. Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados y aprobados por las diferentes areas de la Entidad. 2.Incluir dentro de los procedimientos lista de chequeo para la verificacion y aval de los diferentes proyectos.3. Elaborar y formalizar mediante circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos. | 1- Muestra semestral de avance de ejecución presupuestal. 2.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencian muestra de avance presupuestal y circular 070 75%.
472 | FILA_472 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H5:013-16 Proyecto 4: “Mantenimiento y conservación de infraestructura aeroportuaria”. Administrativo.El proyecto de inversión “Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Aeroportuaria”, tiene como objetivo general el de “Mejorar y mantener la infraestructura aeroportuaria en el ámbito nacional, con el fin de permitir una eficiente operación aeronáutica y aeroportuaria”, con un | El incumplimiento de estas metas y/o no desarrollo oportuno de las mismas y en tratándose de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura aeroportuaria, genera riesgos con lo cual la entidad no pueda garantizar un servicio aeroportuario eficiente y eficaz. | 1. Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permite predecir los tiempos de ejecución. | 1. Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados y aprobados por las diferentes areas de la Entidad. 2.Incluir dentro de los procedimientos lista de chequeo para la verificacion y aval de los diferentes proyectos.3. Elaborar y formalizar mediante circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos. | 1- Muestra semestral de avance de ejecución presupuestal. 2.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencian muestra de avance presupuestal y circular 070 75%.
473 | FILA_473 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H6:013-16 Proyecto 6 “Mantenimiento y conservación de equipos de seguridad aeroportuaria”. Administrativo.El presupuesto apropiado para la vigencia 2015 fue por $2.447 millones, de los cuales fueron comprometidos $2.040.0 millones, obligados por $1.549 millones y pagados $1.081.0 millones; recursos que fueron regionalizados, en ocho (8) departamentos, como se describe en la tabla 10. | Afectando las metas establecidas y en especial el objetivo de fortalecer el mantenimiento para los sistemas y equipos de seguridad aeroportuaria en los aeropuertos de estos departamentos, que estaban previstas concretarlas en la vigencia 2015. | Crear comité técnico en la Secretaría de sistemas operacionales para establecer criterios de planificación en tiempo, recursos y capital humano, que permitan cumplr con el cronograma de inversión de cada vigencia. Realizar un cronograma riguroso en el cual se establezca fechas y compromisos para asi lograr una suscrpicion oportuna de contratos, y programación de las obligaciones. | Creación de comité tecnico Realizar cronograma de inversión vigencia 2016. Seguimiento a los estructuradores de los proyectos que permitan dignosticar el estado de los procesos según tiempos de cronograma. Solicitar a la Dirección Administrativa la socializacion de los formatos de contratación con tiempo oportuno para evitar demoras en la revisión de los proyectos. | Acta de creación de comité técnico. Cronograma Inversión. Informe de seguimiento contractual. El semaforo del indicador de ejecucion presentado en el ultimo comité del trimestre este en verde.(Acta de comité directivo). Ejecución Presupuestal 2016. | 5 | 2016-09-30 | 2017-03-30 | 25.8571 | 100% | Se anexa acta de creación comité técnico: No. 01 del 09 de marzo de 2017 Se anexa cronograma de inversión 2017 Se anexa informe de seguimiento contractual 2017 Se anexa, acta comité directivo con semáforo en verde a dic. 2016 Se anexa ejecución presupuestal 2016
474 | FILA_474 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H7:013-16 Proyecto 8: “Adquisición de terrenos para construcción y ampliación de aeropuertos”. Administrativo. El proyecto “Adquisición de Terrenos para Construcción y Ampliación de Aeropuertos”, tiene como objetivo general, “Adquirir los terrenos (con sus mejoras) para construcción y/o ampliación de aeropuertos, para la instalación de radioayudas a la navegación aérea en el territorio | Esta situación se debió principalmente a la falta de oportunidad en el inicio de la gestión en la contratación. | El Grupo tendra opciones alternas de adquisiciones que suplan en lo posible el cumplimiento de metas de ejecucion presupuestal, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso. | Registrar la totalidad de las aquisiciones de la vigencia | Reporte de ejecución presupuestal | 1 | 2016-09-20 | 2016-12-28 | 14.1429 | 100% | Se genera reporte de ejecución presupuestal a la fecha. Se anexa reporte.
475 | FILA_475 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H8:013-16 Proyecto 12: “Adquisición radares a nivel nacional”. Administrativo. El proyecto “Ampliación Red de Radares a Nivel Nacional”, tiene como objetivo general “Mejorar los servicios de vigilancia aeronáutica, dentro de los cuales se encuentra la ampliación de la cobertura radar a niveles inferiores (TMA) y superiores (RUTA) para garantizar la seguridad aérea en el espacio aéreo co | Esta situación se presentó por inadecuada planeación del proyecto, lo cual puede traer como consecuencia demoras en el desarrollo del mismo y riesgo de afectación la seguridad aeronáutica. | Estructurar y formalizar el Comité de Formulación y Evaluación de proyectos, integrado por un Gerente de Proyectos, cinco (5) especialistas con los siguientes perfiles ingenieria civil, electrónico, electrico, ATC. | Elaborar y formalizar la circular de creación y adopción del Comité de Formulación y Evaluación de Proyectos | Circular elaborada y publicada. | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-30 | 12.8571 | 100% | Se presenta la Circular Reglamentaria No. 070 Guía para la Estructuración de Proyectos- Versión 01 del 29.11.2016. Publicada en la Intranet el 22.12.2016.
476 | FILA_476 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H8:013-16 Proyecto 12: “Adquisición radares a nivel nacional”. Administrativo. El proyecto “Ampliación Red de Radares a Nivel Nacional”, tiene como objetivo general “Mejorar los servicios de vigilancia aeronáutica, dentro de los cuales se encuentra la ampliación de la cobertura radar a niveles inferiores (TMA) y superiores (RUTA) para garantizar la seguridad aérea en el espacio aéreo co | Esta situación se presentó por inadecuada planeación del proyecto, lo cual puede traer como consecuencia demoras en el desarrollo del mismo y riesgo de afectación la seguridad aeronáutica. | Implementar la evaluación de proyectos através del Comité de Formulación y Evaluación de proyectos | Evaluar el cumplimiento de las metas por proyecto de inversión | Actas de seguimiento al cumplimiento de matas (2) Reporte de los sistema de información de planeación sobre el avance de las metas de los proyectos (2) | 4 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 25.7143 | 10% | A pesar que la acción inicia en la vigencia 2017,Se esta en el proceso de recopilación de la información y de los soportes para el cumplimiento de la acción de mejora propuesta.
477 | FILA_477 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H9:013-16 Proyecto 15: “Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura administrativa a nivel nacional”. Administrativo. El nivel de eficacia en el cumplimiento de sus metas fue del 44% producto de una baja calificación en el capítulo de gestión de los productos del proyecto. De un presupuesto por $5.238 millones, comprometió $4.871 millones y se pagó $2.147 millones, para suscribir | Estos resultados afectaron la oportuna ejecución de este proyecto e incidieron en el desarrollo oportuno del objetivo del mismo, | 1. Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica lo que permite predecir los tiempos de ejecución. | 1. Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados y aprobados por las diferentes areas de la Entidad. 2.Incluir dentro de los procedimientos lista de chequeo para la verificacion y aval de los diferentes proyectos.3. Elaborar y formalizar mediante circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos. | 1- Muestra semestral de avance de ejecución presupuestal 2.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencian muestra de avance presupuestal y circular 070 75%
478 | FILA_478 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H10:013-16 Proyecto 16: “Construcción de infraestructura aeroportuaria a nivel nacional”. Administrativo. El proyecto “Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional”, tiene como objetivo general “Mantener la modernización y optimización de la infraestructura aeroportuaria a nivel nacional, con el fin de permitir la eficiente operación aérea a nivel nacional e internacio | El incumplimiento de las metas trajo como consecuencia que la entidad oportunamente no pueda mejorar y mantener la infraestructura aeroportuaria en el ámbito nacional, con el fin de contribuir con una eficiente operación aeronáutica y aeroportuaria del país. | 1. Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permite predecir los tiempos de ejecución. | 1. Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados y aprobados por las diferentes areas de la Entidad. 2.Incluir dentro de los procedimientos lista de chequeo para la verificacion y aval de los diferentes proyectos.3. Elaborar y formalizar mediante circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos. | 1- Muestra semestral de avance de ejecución presupuestal. 2.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencian muestra de avance presupuestal y circular 070 75%.
479 | FILA_479 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H11:013-16 Proyecto 18: “Adquisición de equipos y sistemas de energía solar y comercial a nivel nacional”. Administrativo. El nivel de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus metas fue del 63% de un presupuesto inicial por $4.600 millones, con adiciones que incrementaron su presupuesto a $8.065 millones, comprometió $5.854 millones y pagó $1.676 millones, para suscribir los seis | Se observó deficiencias en planeación de una parte porque presupuestaron $1.330 millones, pero adicionaron $2.270 millones y de otra parte no se cumplió con la meta ya que de acuerdo con la Aerocivil "las Ups se adquirieron están en proceso de instalación el saldo se cancelara una vez se termine la instalación y se deje funcionando" . | Implementar la evaluación de proyectos através del Comité de Formulación y Evaluación de proyectos | Evaluar el cumplimiento de las metas por proyecto de inversión | Actas de seguimiento al cumplimiento de metas (2). Reporte de los sistema de información de planeación sobre el avance de las metas de los proyectos (2) | 4 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 30.1429 | 10% | A pesar que la acción inicia en la vigencia 2017,Se esta en el proceso de recopilación de la información y de los soportes para el cumplimiento de la acción de mejora propuesta.
480 | FILA_480 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H12:013-16 Proyecto 19: “Adquisición de equipos de protección y extinción de incendios búsqueda y rescate”. Administrativo. Con nivel de eficacia en el cumplimiento de sus metas del 65% producto de una baja calificación en el capítulo de gestión de los productos del proyecto. De un presupuesto por $7.180 millones, comprometió $7.106 millones y pagó el 30% de lo presupuestado, es decir | Deficiencias en la planeación y ejecución del proyecto, por los ajustes en el presupuesto, | Crear comité técnico en la Secretaría de sistemas operacionales para establecer criterios de planificación en tiempo, recursos y capital humano, que permitan cumplr con el cronograma de inversión de cada vigencia. Realizar un cronograma riguroso en el cual se establezca fechas y compromisos para asi lograr una suscrpicion oportuna de contratos, y programación de las obligaciones. | Creación de comité tecnico Realizar cronograma de inversión vigencia 2016. Seguimiento a los estructuradores de los proyectos que permitan dignosticar el estado de los procesos según tiempos de cronograma. Solicitar a la Dirección Administrativa la socializacion de los formatos de contratación con tiempo oportuno para evitar demoras en la revisión de los proyectos. | Acta de creación de comité técnico. Cronograma de inversión. Informe de seguimiento contractual. El semaforo del indicador de ejecucion presentado en el ultimo comité del trimestre este en verde.(Acta de comité directivo) (4) | 4 | 2016-09-30 | 2017-03-30 | 25.8571 | 100% | Se anexa acta de creación comité técnico: No. 01 del 09 de marzo de 2017 Se anexa cronograma de inversión 2017 Se anexa informe de seguimiento contractual 2017 Se anexa, acta comité directivo con semáforo en verde a dic. 2016 Se anexa ejecución presupuestal 2016
481 | FILA_481 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H13:013-16 Proyecto 24: “Levantamiento de información para estudios planes y programas ambientales”. Administrativo. El objetivo del proyecto apunta a “Prevenir y restaurar el deterioro ambiental y el funcionamiento eficiente de los aeropuertos en lo relacionado con los temas ambientales y sanitarios…” y en el marco de la problemática identificada de la existencia de que | Sin embargo, en diciembre de 2015 fueron celebrados quince (15), con lo cual se afectó la oportuna ejecución de la metas, actividades y/o objetivos de este proyecto, especialmente en el tema de mantenimiento. | Implementar un sistema de seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos adelantados por el Grupo de Gestión Ambiental y sanitaria | Implementar un sistema de seguimiento a la ejecución, mediante la alimentación de una base de datos que refleje el avance presupuestal de los contratos adelantados por el GGAS y los recursos asignados a las D. Regionales y así evitar discrepancias. Agilizar el desarrollo precontractual de los proyectos y el recibo oportuno de los productos y servicios contratados durante la vigencia. | Muestra semestral de una base de datos en donde se evidencie la ejecución presupuestal | 1 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 100% | Se anexa matriz de seguimiento presupuestal.
482 | FILA_482 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H14:013-16 Proyecto 26: “Adecuación Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Ambiental Aeroportuaria”. Administrativo. El objetivo del proyecto consiste en “Ejecutar obras de adecuación, mantenimiento y mejoramiento necesarias para la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales producidos por las actividades inherentes a la operación | En definitiva, solamente en siete (7) sistemas de tratamiento de aguas programados en los departamentos que se indican en la tabla 18, se reportó la ejecución de las actividades planeadas por la Aerocivil. | Implementar un sistema de seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos adelantados por el Grupo de Gestión Ambiental y sanitaria | Implementar un sistema de seguimiento a la ejecución, mediante la alimentación de una base de datos que refleje el avance presupuestal de los contratos adelantados por el GGAS y los recursos asignados a las D. Regionales y así evitar discrepancias. Agilizar el desarrollo precontractual de los proyectos y el recibo oportuno de los productos y servicios contratados durante la vigencia. | Muestra semestral de una base de datos en donde se evidencie la ejecución presupuestal | 1 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 100% | Se anexa matriz de seguimiento presupuestal.
483 | FILA_483 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H15:013-16 Proyecto 31 “Ampliación Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Aeroportuaria Aeropuertos Comunitarios” - Registro Aeropuerto de Sogamoso en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. Administrativo y con presunta incidencia disciplinaria. En la selección, asignación y ejecución de recursos por $2.860 millones en 2015 para el aeropuerto de Sogamoso, con cargo al | No se cumplieron con algunos criterios señalados en los objetivos del mismo, dado que el aeródromo de Sogamoso no se ubica en zonas apartadas, en zona deprimidas y ni el transporte aéreo se presenta como la mejor alternativa de transporte, tal como está establecido en el objetivo estructurado para dicho proyecto. | Actualización de las fichas según el alcance requerido antes de formulación de la respectiva documentación necesaria para el proceso contractual. | 1. Estudios previos, matriz de riesgo, información general previamente revisada por la Coordinación de proyectos de la DDA 2. De acuerdo a los grupos de apoyo creados para apoyo a la supervisión realizar un analisis previo de la docuementación pre - contractual | 1. muestra trimestral de avance | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 75% | Se evidencian muestra de información general revisada por los responsables del proyecto 50%.
484 | FILA_484 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H16:013-16 Proyecto 31 “Ampliación Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Aeroportuaria Aeropuertos Comunitarios” - Registro Aeropuerto de La Primavera en Vichada en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. Administrativo y con presunta incidencia disciplinaria. El aeropuerto de La Primavera en Vichada no se registró en el Banco Nacional de Programas y Proyectos - BPIN | No se cumplió con operaciones y/o procesos establecidos en el ciclo de los proyectos de inversión como el registro y programación del proyecto en mención en el Banco Nacional de Programas y Proyectos – BPIN. | Actualización de las fichas según el alcance requerido antes de formulación de la respectiva documentación necesaria para el proceso contractual. | 1. Estudios previos, matriz de riesgo, información general previamente revisada por la Coordinación de proyectos de la DDA 2. De acuerdo a los grupos de apoyo creados para apoyo a la supervisión realizar un analisis previo de la docuemntación pre - contractual | 1. muestra trimestral de avance | 2 | 2016-10-30 | 2017-10-30 | 52.1429 | 75% | Se evidencian muestra de información general revisada por los responsables del proyecto 50%.
485 | FILA_485 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H17:013-16 Proyecto 31 “Ampliación mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria -aeropuertos comunitarios”. Administrativo. El proyecto “Ampliación mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria aeropuertos comunitarios”, tiene como objetivo “Garantizar el servicio de transporte aéreo de carga y pasajeros mediante la ejecución de de actividades | En conclusión, se presentaron deficiencias en la gestión y resultados para el desarrollo de este proyecto dada la baja ejecución financiera;las inconsistencias de los reportes sobre el estado del mismo al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión–SPI; y por la falta de claridad sobre algunos procesos de contratación y/o de adjudicación del contrato en el Aeropuerto de La Primavera | 1.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones | Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1) | 2 | 2016-10-30 | 2017-03-30 | 21.5714 | 75% | Se evidencia y anexa circular 070 75%.
486 | FILA_486 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H18:013-16 Proyecto 35: “Mejoramiento, mantenimiento, adecuación, remodelación, ampliación en el marco de contrato plan y acuerdos de desarrollo nacional”. Administrativo. Este proyecto tiene como objetivo: “Incrementar la conectividad del transporte aéreo en regiones apartadas del territorio nacional”.En el Decreto 2710 de 2014 no se fijó presupuesto para este proyecto, sin embargo | De otro lado, para el proyecto se generó una ficha que se registró ante el Banco de Proyectos de Inversión del DNP, en la cual se estableció como meta en gestión la suscripción de siete (7) convenios nuevos, la cual no se cumplió. | 1. Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permite predecir los tiempos de ejecución. | 1. Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados y aprobados por las diferentes areas de la Entidad. 2.Incluir dentro de los procedimientos lista de chequeo para la verificacion y aval de los diferentes proyectos.3. Elaborar y formalizar mediante circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos. | 1- Muestra semestral de avance de ejecución presupuestal 2.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 2 | 2016-10-30 | 2017-10-30 | 52.1429 | 90% | Se evidencian muestra de avance presupuestal y circular 070 75%.
487 | FILA_487 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H19:013-16 Procedimientos reversión y restitución de bienes - Contratos de concesión. Administrativo. Entre las Políticas Instituciones de la Aerocivil se menciona la “Eficiencia Administrativa, orientada a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios…”. | Sin embargo, se observó que la Entidad carece de la formalización de estos procedimientos para la realización de estas actividades, que identifique los controles aplicados y mitigación de riesgos, como se evidenció en la restitución de los bienes del Contrato de Concesión 700002 OK 2007 del Aeropuerto de San Andrés y Providencia. | Formalizar el Procedimiento de entrega y reversión Aeropuertos | 1. Construcción de un procedimiento para la entrega y reversión de aeropuertos. 2. Formalización del procedimiento para la entrega y reversión de aeropuertos | Procedimiento (1) Resolución (1) | 2 | 2016-09-01 | 2017-08-31 | 52 | 30% | Se anexa proyecto borrador procedimiento
488 | FILA_488 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H20:013-16 Permisos de Operación Aeropuertos. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La Aerocivil como autoridad aeronáutica de Colombia, no tiene control efectivo sobre algunos de los permisos de operación de los diferentes aeropuertos del país de que trata el numeral 14.2.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC, ni efectuó a cabalidad las inspecciones establ | Lo anterior como consecuencia de la falta de gestión de la Entidad en el seguimiento que le corresponde al respecto, lo que conlleva a riesgos en la seguridad operacional de algunos de los aeropuertos vigilados por la Aerocivil. | Recopilar la información técnica de cada aeropuerto con el fin de actualizar los respectivos permisos de operación. | Solicitar información de certificados de propiedad y condiciones técnicas de cada eropueerto. Programar visitas de inspección y verificación de condiciones. Actualización de los permisos. | Certificados de tradición y libertad (19). Prograsmación de visitas de inspección (19). Resolución de actualización de los permisos (1). | 39 | 2016-09-01 | 2017-08-30 | 51.8571 | 30% | Se anexa oficio a la DDA y Grupo de Inmuebles solicitando información para la actuañlización de los permisos de opreación y Acta de reunión del 20 de septiembre de 2016 tratando el tema. A la fecha se han inspeccionado un total de 7 aerodromos y se ha generado resolución de actualización del permiso de operación del aeródromo de Aguachica Cesar. Se anexa cronograma de visitas.
489 | FILA_489 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H21:013-16 Retiro de Aeronaves Inutilizadas. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En diferentes aeropuertos del país a los cuales se le realizó visita de inspección visual, no se cumplía con lo establecido en el Reglamento Aeronáutico Colombiano – RAC, que establece en su numeral 14.3.2.10 que “…El explotador del aeropuerto abierto a la operación pública debe poner a | Esta situación se ve ratificada en los diferentes AIPs de dichos aeropuertos, donde se indicó que la “Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas” está a cargo de las empresas aéreas o propietarios de las aeronaves, sin que cumpla con los requerimientos del RAC y sin que la autoridad aeronáutica (Aerocivil) haga cumplir dichos reglamentos | Elaborar el Plan de Retiro de Aeronaves Inutilizadas y entregar a los aeropuertos para que desarollen su propio Plan. | Elaborar el Plan de Retiro de Aeronaves Inutilizadas TIPO. Socializar con todos los aeropuertos mediante circular para su implementacion. Seguimiento a la implementacion. | Plan de Retiro de Aeronaves Inutilizadas TIPO (1) Circular de socializacion (1) | 2 | 2016-10-31 | 2017-10-31 | 52.1429 | 75% | Se envio archivo Plan de Retiro de Aeronaves Inutilizadas TIPO a los aeropuertos para socilizacion y revisión. Se anexa correo enviado a las Direcciones Regionales para la revisión y socialización del documento.
490 | FILA_490 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H22:013-16 Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios “SEI” Administrativo con presunta incidencia disciplinaria El RAC en el numeral 14.6.1 establece que en aeropuertos con servicios ATS se debe prestar el servicio de Salvamento y Extinción de Incendios. En el marco del Plan de Navegación Aérea para Colombia, en su volumen II se realiza un estado del arte en lo que respecta al SEI | Estas deficiencias tanto de personal como del SEI de manera general, generan riesgo de una atención inadecuada cuando se presente una eventual emergencia y que de esta forma se incumpla con el objetivo esencial del servicio de salvamento y extinción de incendios que es salvar vidas. | Dar aplicación a la Parte 14 numeral 14.6.40 y 14.6.3 del RAC, para los aeropuertos administrados por la AEROCIVIL | Número de operaciones y aeronave critica del aeropuerto (Aeronave de mayor longitud) | Registro de operaciones del trimestre con mayor actidad - Dirección Regional Norte de Santander | 1 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 13.1429 | 30% | Pendiente de anexar soporte de gestión. En averiguación la situación de los aeródromos de San Vicente del Caguan y Saravena.
491 | FILA_491 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H22:013-16 Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios “SEI” Administrativo con presunta incidencia disciplinaria El RAC en el numeral 14.6.1 establece que en aeropuertos con servicios ATS se debe prestar el servicio de Salvamento y Extinción de Incendios. En el marco del Plan de Navegación Aérea para Colombia, en su volumen II se realiza un estado del arte en lo que respecta al SEI | Estas deficiencias tanto de personal como del SEI de manera general, generan riesgo de una atención inadecuada cuando se presente una eventual emergencia y que de esta forma se incumpla con el objetivo esencial del servicio de salvamento y extinción de incendios que es salvar vidas. | Exigir a al explotador del aeropuerto de Cartago y Bahia Solano el plan de emergencia que contengan los acuerdos de ayuda mutua con los bomberos del Municipio, para la prestación del servicio SEI durante las operaciones aereas. | Solicitar mediante oficio el diligenciamiento del plan de emergencia de aeropuertos y aprobación. | Oficio Plan de emergencia aprobado | 2 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 13.1429 | 33% | Enviaron oficio 4102 - 2016045298 de fecha 16/11/16 al alcalde de Cartago y 4102 - 2016045293 de fecha 17/11/16 al alcalde de Bahía Solano, solicitándoles plan emergencia para atender emergencias y suscripción de acuerdo de ayuda mutua. En los oficios no colocaron términos recibir los documentos.
492 | FILA_492 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H22:013-16 Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios “SEI” Administrativo con presunta incidencia disciplinaria El RAC en el numeral 14.6.1 establece que en aeropuertos con servicios ATS se debe prestar el servicio de Salvamento y Extinción de Incendios. En el marco del Plan de Navegación Aérea para Colombia, en su volumen II se realiza un estado del arte en lo que respecta al SEI | Estas deficiencias tanto de personal como del SEI de manera general, generan riesgo de una atención inadecuada cuando se presente una eventual emergencia y que de esta forma se incumpla con el objetivo esencial del servicio de salvamento y extinción de incendios que es salvar vidas. | Gestionar con la Direccion de Talento Humano, de la Entidad, para que ellos intermedien con el Gobierno Nacional (DAFP, MINHACIENDA y MINTRANSPORTE los recursos humanos y presupuestales para el nombramiento de los bomberos faltantes. | Elaboración de oficio | oficio | 1 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 13.1429 | 33% | Enviaron oficio 4102 - 2016033408 de fecha 17/11/16 al Director de Talento Humano solicitando nombramiento de personal para el Grupo de Bomberos
493 | FILA_493 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H23:013-16 Horas de vuelo - comandantes. Administrativo. En el marco de las visitas programadas por la CGR a los diferentes aeródromos en las oficinas AIS/COM/MET se revisó el aplicativo donde se verifican las condiciones de aptitud de los comandantes de aeronaves (médicos y licencias) para la autorización de sus planes de vuelo. El RAC 4.17, establece las limitaciones de tiempo para | Lo anterior refleja debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre el personal que opera aeronaves bajo su jurisdicción y el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos. | Mejorar los controles establecidos por la Secretaría de Seguridad Aérea hacia los operadores, en relación con el cumplimiento de los tiempos de disponibilidad, tiempos de servicio y tiempos de vuelo de las tripulaciones. | 1. Estandarizar el formato y contenido de los informes mensuales que envían las empresas sobre tiempos de servicio y de vuelo. | Formato | 1 | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 4.2857 | 80% | Circular Reglamentaria para estandarizar formato y como los Operadores deben reportar las excedencias de tiempo de servicio y vuelo de tripulaciones Se consolidó el registro de reportes de excedencias de tiempo de servicio del año 2016. Una vez cumplida la auditoría USOAP se formalizará el procedimiento para un control sistemático de las excedencias Anexo cuadro registro excedencias 2016
494 | FILA_494 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H23:013-16 Horas de vuelo - comandantes. Administrativo. En el marco de las visitas programadas por la CGR a los diferentes aeródromos en las oficinas AIS/COM/MET se revisó el aplicativo donde se verifican las condiciones de aptitud de los comandantes de aeronaves (médicos y licencias) para la autorización de sus planes de vuelo. El RAC 4.17, establece las limitaciones de tiempo para | Lo anterior refleja debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre el personal que opera aeronaves bajo su jurisdicción y el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos. | Mejorar los controles establecidos por la Secretaría de Seguridad Aérea hacia los operadores, en relación con el cumplimiento de los tiempos de disponibilidad, tiempos de servicio y tiempos de vuelo de las tripulaciones. | 2. Obtener estadísticas sobre excesos en los tiempos de vuelo de las tripulaciones, para determinar tendencias y aplicar correctivos. | Informe estadístico | 3 | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 | 80% | Se diseñó un formato y se inició el registro de las excedencias de los tiempos de vuelo y de servicio de las tripulaciones que son informadas por las empresas.
495 | FILA_495 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H24:013-16 Actualización Publicación de Información Aeronáutica – AIP- Aeropuerto Palonegro. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Algunos datos consignados en el AIP (Publicación de Información Aeronáutica), no correspondían con la realidad del aeropuerto, o no reflejan las modificaciones solicitadas por funcionarios del aeropuerto Palonegro, debido a deficiencias en la | Debido a deficiencias en la supervisión y control de la autoridad aeronáutica, en la verificación y actualización de los datos de los aeropuertos | Actualización en el AIP del ADC (Plano de Aeródromo) y Caracteristicas fisicas del Aeródromo. | 1, Verificación en sitio de las caracteristicas fisicas del Aeródromo. 2. Elaboración del Plano de Aeródormo | 1. Plano del Aeródromo para AIP. 2. Oficio y/o Correo eléctronico remitiendo el Plano al Grupo AIS para su publicación | 2 | 2016-10-30 | 2016-12-30 | 8.7143 | 100% | Plano del Aeródromo para AIP ni Oficio y/o Correo eléctronico remitiendo el Plano al Grupo AIS para su publicación 1. Plano del Aeródromo para AIP. 2. Oficio y/o Correo eléctronico remitiendo el Plano al Grupo AIS para su publicación avance 100%.
496 | FILA_496 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H25:013-16 Caucho en pista Aeropuerto Palonegro. Administrativo. En visita efectuada a las instalaciones del aeropuerto Palonegro, se encontró que la zona de toma de contacto de la pista 35 se encuentra contaminada con caucho, y aunque en el AIP del aeropuerto se encuentra una nota de precaución por esta contaminación, no se evidencia que se hayan realizado ensayos de rozamiento de la | Esta situación se presenta por deficiencias en el mantenimiento de los aeropuertos a cargo de la Aerocivil, que generan riesgos en la seguridad operacional del aeropuerto en mención. | Realizar diagnostico de la pista respecto a las condiciones actuales | 1. Visita por parte de de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario para elaboración de concepto sobre las acciones a tomar. | 1. Concepto emitido por el profesional encargado | 1 | 2016-10-30 | 2017-10-30 | 52.1429 | 100% | Se evidencia concepto elaborado por la especialista en pavimenttos de la DDA AVANCE 100%
497 | FILA_497 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H26:013-16 Anchura de franja de pista del Aeropuerto Palonegro. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El aeropuerto Palonegro opera con condiciones que no están acordes a lo ordenado en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC para la categoría en la que está clasificado este aeropuerto, en lo que se refiere al ancho de la franja de la pista, | Debido a deficiencias en el control que se ejerce por parte de la Aerocivil al cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos, poniendo en riesgo la seguridad operacional de dicho aeropuerto. | Estudios y diseños previos debidamente revisados por aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad para la posterior contratación | 1. Realizar la contratación de la contrucción de los muros para amplir las franjas. 2. Realizar la contratación de ampliación de las franjas | 1. Contrato de construcción y ampliación. | 2 | 2016-10-30 | 2017-03-30 | 21.5714 | 100% | Se remite copia de los contratos avance 100%.
498 | FILA_498 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H27:013-16 Pavimentos Aeropuerto Palonegro. Administrativo. En visita efectuada al Aeropuerto Palonegro, se encontró que presenta daños en su pavimento en dos (2) sectores, el primero (piel de cocodrilo) en el sector de la zona de toma de contacto de la pista y el segundo, (bache) en la zona de parada en el acceso de la calle de rodaje C1 a la plataforma, estos daños ponen en riesgo la | Debido a presuntas deficiencias en su construcción y a la demora de la Aerocivil en tomar decisiones para su arreglo, | Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y estabilidad | 1. Solicitar concepto a la Dirección Administrativa sobre la viabilidad de hacer efectivas la garantias de calidad y estabilidad de la obra y calidad del servicio de la interventoria. 2. Requerir al contratista e interventor | 1. oficio de la supervision a la DA para la elaboración del concepto. 2. oficio de la supervision a la interventoria | 2 | 2016-10-30 | 2017-03-30 | 21.5714 | 70% | Se anexa oficios remitidos por la supervisora del contrato 70%.
499 | FILA_499 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H28:013-16 Planeación del Convenio 14000136 OK 2014 – Ejecución Contrato 031 2015 y 15000286 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El Convenio Interadministrativo 14000136 OK del 2014, tenía como plazo el 31 de diciembre de 2015, no obstante fue Prórrogado por cinco (5) meses. Situación que se generó por la deficiencia presentada en la fase de planeación al no | Situación que se generó por la deficiencia presentada en la fase de planeación al no suministrarse oportunamente la ubicación o sitio donde se debía construir el cuartel de Bomberos. | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permitira obtener durante la etapa precontractual estudios previos revisados por las distintas areas | 1. Estudios previos, matriz de riesgo, información general previamente revisada por la Coordinación de proyectos. 2. De acuerdo a los grupos de apoyo creados para apoyo a la supervisión realizar un analisis previo de la docuemntación pre - contractual | 1. muestra trimestral de avance | 2 | 2016-10-30 | 2017-10-30 | 52.1429 | 50% | Se evidencian muestra de información general revisada por los responsables del proyecto 50%.
500 | FILA_500 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FISCAL-DI | H29:013-16 Rendimientos Financieros Contrato 14000136 OK. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. La Aerocivil suscribió el Contrato Interadministrativo 14000136 OK 2014, estableciendo en la cláusula Tercera Parágrafo Primero: Manejo de los Recursos, numeral 7 “Los rendimientos financieros generados por los recursos serán reintegrados a la AEROCIVIL”. Sin embargo | Con lo que se evidencian deficiencias por parte de la Entidad en el seguimiento y control que debe realizar a las obligaciones del convenio y a los recursos generados por los rendimientos del convenio, generándose un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y posible incidencia fiscal en cuantía de $508.4 millones. | 1.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo. 2. Requerimiento por el supervisor a la interventoria un informe sobre rendimientos financieros generados por el anticipo. | 1.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones . 2. Oficio requerimiento a interventor e informe interventor rendimientos financieros. | 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 3.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1) | 2 | 2016-10-30 | 2017-03-30 | 21.5714 | 75% | Se evidencia circular 010 avance 75%.
501 | FILA_501 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H30:013-16 Acero estructural de estación de bomberos del Aeropuerto Palonegro. Administrativo. En visita efectuada por la CGR al aeropuerto Palonegro, específicamente a las obras objeto del Contrato 31 del 11 de marzo de 2015, suscrito por la Alcaldía de Bucaramanga, en cumplimiento del Convenio 14000136-OK-2014, se encontró que en la placa de entrepiso de la construcción de la nueva | Debido a deficiencias en la construcción y a debilidades en el control de la obra por parte de la interventoría, lo que puede conllevar a recibir obras que no cumplan con las especificaciones técnicas y a los riesgos de disminución de la resistencia de la estructura y de su durabilidad por eventuales procesos de corrosión del acero expuesto. | 1.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones | 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO/(1) 3.Muestra trimestral nombramiento supervisor y equipo de apoyo(1) | 2 | 2016-10-30 | 2017-03-30 | 21.5714 | 75% | Se evidencia circular 010 avance 75%.
502 | FILA_502 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PID | H31:013-16 Planeación del Contrato 14000147 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El Contrato 14000147OK con un plazo de 480 días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio. El acta de inicio se suscribió el 24 de enero de 2015 y en ella se estipuló “Con el objeto de verificar los estudios y diseños publicado en el proceso de selección y que soportan | La anterior situación refleja debilidades en la fase de planeación y en los estudios previos, así como, una presunta transgresión del principio de planeación como manifestación del principio de Economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permitira obtener durante la etapa precontractual estudios previos revisados por las distintas areas. | 1. Estudios previos, matriz de riesgo, información general previamente revisada por la Coordinación de proyectos. 2. De acuerdo a los grupos de apoyo creados para apoyo a la supervisión realizar un analisis previo de la docuemntación pre - contractual | 1. muestra trimestral de avance | 2 | 2016-10-30 | 2017-03-30 | 21.5714 | 50% | Se evidencian muestra de información general revisada por los responsables del proyecto 50%.
503 | FILA_503 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H32:013-16 Informes de Ejecución Contrato de Obra 14000147 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. De acuerdo a la información suministrada por la Entidad, a través de las carpetas contractuales, del Contrato de Obra 14000147 OK, no se observaron los informes que debe presentar el contratista a la interventoría, “Entregar mensualmente a la interventoría del contrato | Las anteriores situaciones denotan el presunto incumplimiento de obligaciones del contratista, así como de la interventoría en el seguimiento y control y remisión de la información. | Los supervisores en sus informes relacionarán de manera detallada las actividades contratadas y las ejecutadas por los contratistas con su respectiva planeaciòn y cronograma. | Elaboración del informe de seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas. | 1. muestra semestral de avance | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 10% | Pendiente anexar por parte de la DDA muestra trimestral. Avance 10%.
504 | FILA_504 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H33:013-16 Adendas Contrato 14000147OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Revisada la información que reposa en el expediente contractual y en el SECOP se observó que a este proceso de contratación se le realizaron cuatros (4) adendas y cuatro (4) modificaciones; en la Adenda 3 expedida el 6-11-14 se modificó la fecha de cierre para presentar propuesta, el plazo | Las situaciones antes descritas presuntamente contrarían las normas contractuales señaladas en párrafos anteriores, así como el manual de contratación de la Aerocivil que señala que la modificación al pliego de condiciones se hará a través de adendas | Revisión de la adenda correspondiente, antes de la firma del Director Administrativo. | Impartir instrucción a los funcionarios del Grupo de Procesos Precontractuales para cumplir estrictamente con la norma. No se autoriza la modificación de los pliegos, sino se expide la adenda correspondiente. | Adendas expedidas (4). Circular (1). | 5 | 2016-08-30 | 2016-12-31 | 17.5714 | 100% | Se anexa circular dando alcance e instrucciones a todos los que tienen que ver con el proceso de Contratación para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto reglamentaruio 1082 del 27 de mayo de 2015.
505 | FILA_505 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H34:013-16 Garantía Pago Anticipado, contratos de interventorías 14000155 OK y 14000157 -OK-. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en la vigencia 2014, suscribió los Contratos de Interventoría 14000155 OK y 14000157 OK, estableciendo la figura del pago anticipado en los pliegos de condiciones, no obstante, | Presunta vulneración de los principios de igualdad y de transparencia, que tienen como premisa el sometimiento de los participantes a idénticas reglas, condiciones y derechos. | Revisar en forma detallada lo que establece en el pliego de condiciones en materia de garantías contractuales, para ajustar el respectivo contrato al mismo y a la normatividad vigente. | Impartir instrucción en reunión de equipo de gerencia y a través del correo electrónico, a los funcionarios y contratistas del Grupo de Procesos Contractuales que elaboran los contratos, para que en éstos se incluya lo previsto en el pliego de condiciones en relación a las garantías contractuales y, en todo caso, se ajuste a lo previsto por la ley en esta materia. | Acta de Equipo de Gerencia Mensaje de correo electrónico | 2 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 100% | Se anexa Acta de Equipo de Gerencia del 14/09/2016 de la Direccion Administrativa donde se imparten las instrucciones al respecto y revizados los contrratos en referencia se verifico que lo plasmado en el contrato coincidiera con lo previsto en el Pliego de Condiciones y correo electrónico.
506 | FILA_506 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-PID-IP | H35:013-16 Pagos Contrato de Interventoría 14000155 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinara e Indagación Preliminar. Revisado los pagos realizados por la Entidad en el Contrato 14000155 OK, se evidenció que se realizaron unos pagos al contratista, por mayor valor de lo establecido contractualmente. La anterior situación se detectó en los siguientes pagos electrónicos | Las anteriores situaciones reflejan falta de efectividad en la aplicación de los controles y deficiencia en el seguimiento y control que debe realizar la supervisión del contrato para los pagos del contrato | 1.Optimizar los controles en la revision de las actas por el Grupo de interventoria y Supervision. 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de actas y soportes de las obligaciones contractuales. 2.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones | 1- Muestra semestral de la lista de chequeo 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 75% | Se evidencian 5 listas de chequeo contractuales de los proyectos referentes a tala y poda del Dorado, cerramiento cravo Norte, Interventoria Cravo Norte, pista Otu y concesión red electrica Ibague avance Y se evidencia circular 071 75%.
507 | FILA_507 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-PID-IP | H36:013-16 Valor contrato de interventoría 14000155 OK –Aeropuerto de Bucaramanga. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e Indagación Preliminar. En la información suministrada por la Entidad, se observó un presunto mayor valor de la interventoría contratada para las obras del Aeropuerto de Bucaramanga, ya que la contratación de dicha interventoría se realizó bajo el supu | La anterior situación refleja deficiencias en la fase de planeación, estudios previos, y un inadecuado control de los recursos públicos, afectándose presuntamente los principios de Economía y Eficiencia. | 1.Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permitira obtener durante la etapa precontractual estudios previos revisados por las distintas areas. 2. Optimizar los controles en la revision de las actas por el Grupo de interventoria y Supervision. | 1. Estudios previos, matriz de riesgo, información general previamente revisada por la Coordinación de proyectos. 2.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones | 1- Muestra semestral. 2.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 75% | Se evidencian muestra de información general revisada por los responsables del proyecto y circular 070 75%.
508 | FILA_508 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H37:013-16 Seguridad operacional Aeropuerto José Celestino Mutis – Bahía Solano. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En visita efectuada por la CGR durante los días 26 al 29 de abril de 2016, se encontró que el aeropuerto presenta problemas de seguridad operacional asociado a deficientes condiciones físicas, de dotaciones, y sobre todo de cumplimiento de los Reglamento | Como causa de esta situación está la casi nula inversión por parte del propietario del aeropuerto que es el municipio de Bahía Solano, pero también es causa activa la deficiencia en el control y supervisión de la autoridad aeronáutica que es la Aerocivil, que permite la operación de este aeropuerto en condiciones muy alejadas de las establecidas en la normatividad vigente. | Conminar al Alcalde de Bahia Solano para definir las opciones de mejoramiento de las deficiencias reportadas por la CGR. | 1. Elaboración oficio. | 1. Oficio | 1 | 2016-10-30 | 2016-12-30 | 8.7143 | 100% | Se anexa contrato número 15000120-OK-2015, Acta de recibo Final del estudio, diseño y mantenimiento de pista calle de rodaje y plataforma del Aeropuerto de Bahia Solano.
509 | FILA_509 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H37:013-16 Seguridad operacional Aeropuerto José Celestino Mutis – Bahía Solano. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En visita efectuada por la CGR durante los días 26 al 29 de abril de 2016, se encontró que el aeropuerto presenta problemas de seguridad operacional asociado a deficientes condiciones físicas, de dotaciones, y sobre todo de cumplimiento de los Reglamento | Como causa de esta situación está la casi nula inversión por parte del propietario del aeropuerto que es el municipio de Bahía Solano, pero también es causa activa la deficiencia en el control y supervisión de la autoridad aeronáutica que es la Aerocivil, que permite la operación de este aeropuerto en condiciones muy alejadas de las establecidas en la normatividad vigente. | Por parte de la DDA programar visita para verificar las condiciones del Aeropuerto | Visitas al sitio programadas. | Informe de la visita | 2 | 2016-10-30 | 2016-12-30 | 8.7143 | 100% | Se anexa contrato número 15000120-OK-2015, Acta de recibo Final del estudio, diseño y mantenimiento de pista calle de rodaje y plataforma del Aeropuerto de Bahia Solano.
510 | FILA_510 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H38:013-16 Publicación de Información Aeronáutica – AIP del Aeropuerto José Celestino Mutis – Bahía Solano. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La información que se plasma en el AIP del Aeropuerto de Bahía Solano no Es confiable, puesto que contiene errores que pueden ver afectada la seguridad de las aeronaves que eventualmente utilicen el aeropuerto, debido a deficie | Debido a deficiencias en el control, seguimiento y vigilancia que efectúan tanto el propietario del aeropuerto (Municipio de Bahía Solano) y principalmente de la autoridad aeronáutica, que es la responsable de la publicación de esta información de los aeródromos del país. | Actualización en el AIP del ADC (Plano de Aeródromo) y Caracteristicas fisicas del Aeródromo. | 1, Verificación en sitio de las caracteristicas fisicas del Aeródromo. 2. Elaboración del Plano de Aeródormo | 1. Plano del Aeródromo para AIP. 2. Oficio y/o Correo eléctronico remitiendo el Plano al Grupo AIS para su publicación | 2 | 2016-10-30 | 2016-12-30 | 8.7143 | 100% | 1. Se anexa Plano del Aeródromo para AIP. 2. Oficio y/o Correo eléctronico remitiendo el Plano al Grupo AIS para su publicación avance 100%.
511 | FILA_511 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H39:013-16 Calidad de las obras Contrato 15000120-OK-2015. Administrativo. En visita efectuada durante los días 26 al 29 de abril de 2016, se encontró que las obras de pavimentación de la pista presentaban defectos en su construcción que tienen como causa deficiencias en los procesos constructivos a cargo del contratista y que a la fecha no han sido subsanados por este y que tal y como | Estas deficiencias presuntamente fueron contrarias a lo reglamentado en el numeral 14.3.10.2. Pavimentos del RAC 14 y sus diferentes subnumerales. | Oficiar a la interventoria para que requiera al contratista con la finalidad de que de cumplimiento de sus obligaciones según lo estipulado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2012 | 1. Oficiar al contratista para que atienda las reclamaciones según procedimiento estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474. 2. Informe tecnico de interventoria sobre acciones realizadas para subsanar las No conformidades. | Oficio Informe | 2 | 2016-10-30 | 2017-03-30 | 21.5714 | 100% | Se evidencia Informe ydocumentación referente al recibo de las obrasavance 100%.
512 | FILA_512 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H40:013-16 Planeación del alcance del Contrato de obra 15000120-OK-2015. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Deficiencias de planeación en la Aerocivil, sustentadas en que en las actividades a realizarse en las pavimentaciones de los aeropuertos de Bahía Solano y Capurganá, no se tuvo en cuenta que la superficie de la parte de la franja lindante con la pista, margen o | situación por demás previsible desde antes del inicio del contrato y que demuestra aún más la falta de planeación por parte de la Aerocivil en lo que a este contrato se refiere. | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permitira obtener durante la etapa precontractual estudios previos revisados por las distintas areas. | 1. Estudios previos, matriz de riesgo, información general previamente revisada por la Coordinación de proyectos. 2. De acuerdo a los grupos de apoyo creados para apoyo a la supervisión realizaqr un analisis previo de la docuemntación pre - contractual | 1. muestra trimestral de avance | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 75% | Se evidencian muestra de información general revisada por los responsables del proyecto 50%.
513 | FILA_513 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H41:013-16 Franja de pista y áreas de seguridad de extremo de pista – RESA Aeropuerto SKFL. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En el documento 9157 la OACI la define la franja de pista como: Superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, destinada a: a) reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves | Lo anterior refleja debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre los aeródromos bajo su jurisdicción y el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos y los Anexos de la OACI. | 1. Modificar y actualizar la información del AIP del Aeródromo. 2. Desplazar umbrales | 1. Cambiar la clave de referencia de 3C a 2B. 2. Desplazamiento de umbral cabecera 12 en 40 metros; cabecera 30 en 90 metros. | 1. Plano de Aerodronomo con nuevas caracteristicas. 2. Informe de profesional de DDA en donde se evidencie los cambios efectuados. | 2 | 2016-10-30 | 2017-10-30 | 52.1429 | 10% | Pendiente anexar por parte de la DDA Plano de Aerodronomo con nuevas caracteristicas ni Informe de profesional de DDA en donde se evidencie los cambios efectuados. Avance 10%.
514 | FILA_514 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H42:013-16 Zona libre de obstáculos aeropuerto SKFL. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En visita efectuada por parte de la CGR en el mes de abril de 2016 al aeropuerto de Florencia, se evidenció que en el área de la cabecera 12 existen una serie de árboles con un follaje alto, los cuales presuntamente interfieren con las superficies limitadoras de obstáculos 14.3.4.1 | Lo anterior refleja debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre los aeródromos bajo su jurisdicción y el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos y los Anexos de la OACI, así mismo una presunta falta de gestión ante la autoridad ambiental para la obtención del permiso de poda de los árboles. | Programar visitas de seguimiento y control por profesionales de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario | Informe por parte de profesionales de la DDA en donde se evidencie que las gestiones realizadas sobre el particular. | 1. Concepto presentado por losprofesionales que realizaron la visita. | 1 | 2016-10-30 | 2017-03-30 | 21.5714 | 10% | Pendiente de anexar por parte de la DDA Concepto presentado por los profesionales que realizaron la visita. Avance 10%.
515 | FILA_515 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H43:013-16 Nivelación franja de pista y base de las luces PAPI Aeropuerto SKFL. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Al verificar las estructuras que hacen parte del Lado Aire del Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes, se evidenció que la base en concreto donde se encuentran las luces PAPI, sobresalen de la superficie aproximadamente 15 cm, lo cual se convierte en un ob | Lo anterior refleja debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre los aeródromos bajo su jurisdicción y el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos y los Anexos de la OACI. | Dar cumplimiento a lo establecido en el RAC numerales 14.3.3.4.7. y 14.3.9.9.4. | Tomar las acciones correctivas en sitio para la nivelación de la luces PAPI del aeropuerto de Florencia | Informe de nivelacion conforme al RAC. | 1 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | 52 | 100% | Se evidencian registros fotográficos suministrados por la Dirección de Telecomunicaciones, que reflejan la nivelación de las Luces PAPI, de acuerdo al RAC.
516 | FILA_516 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H44:013-16 Mantenimiento de infraestructura aeronáutica Aeropuerto SKFL. Administrativo. Según el RAC 14.2.4.6, es una obligación del explotador de un aeródromo facilitar el mantenimiento de la infraestructura aeronáutica propiedad de la Aerocivil, sin embargo, en la visita adelantada a las instalaciones del aeropuerto que sirve a la ciudad de Florencia (Caquetá), se observó que algunas | algunas de las estructuras del lado aire no se les ha efectuado mantenimiento. | Contratar el servicio de rocería de las zonas de seguridad y guardia del SEI. Contratar el mantenimiento de la estación del DVOR. Contratar el mantenimiento de tapas, tomas, espejos y señalización. Solicitar concepto ARL sobre estudio de ruido y ambiental. Oficiar a la DDA para que requiera las mejoras solicitadas de torre y SEI | Hacer invitación pública para la celebración de los contratos de rocería y mantenimiento. Solicitud de Estudio. Solicitar a la DDA las acciones de mejora realiza en la Torre de Control y SEI | Contratos y acta de recibo final y registro fotográfico (2) Conceptos ARL y Ambiental (1) Informe acciones de mejora. | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | 38.8571 | 100% | Se anexan contratos y acta de recibo final y registro fotográfico (2) Conceptos ARL y Ambiental (1) Informe acciones de mejora. Contrato manteniiento VOR Florencia.
517 | FILA_517 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H45:013-16 Ascensor torre de control SKFL. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Es una obligación de todo servidor público vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados; así mismo, responder por la conservación de los útiles, equipos, | Sin que exista evidencia que durante ese tiempo se hayan hecho trabajos de mantenimiento y/o recuperación que permitan su operación nuevamente. | Por parte de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario presentar informe a Telecomunicaciones para la programación del mantenimiento del ascensor de la torre de control del aeropuerto de Florencia | 1. oficoo a telecomunicacoin infoirmando acciones realizadas. 2. Elaboración de informe en donde se evidencia las acciones a tomar derivadas de los estudios contratados. | 1. ofico (1) 2. Informe (1) | 2 | 2016-10-01 | 2017-10-30 | 56.2857 | 10% | Pendiente anexar por parte de la DDA ofico (1) 2. Informe (1). Avance 10%.
518 | FILA_518 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H46:013-16 Grabador de frecuencia y comunicaciones aéreas SKFL. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En la visita efectuada a la torre de control por parte de la CGR, se estableció que desde junio del año 2015, no se efectuaba grabación de frecuencia y comunicaciones aeronáuticas, lo cual contraviene lo establecido en el RAC 6.4.5.1, 6.6.1.1.2 y 6.6.4.1.2, lo cual pone | Lo cual pone en riesgo operacional las actividades del aeródromo y adicionalmente afecta eventuales investigaciones de incidentes o accidentes de presentarse bajo esta circunstancia. | Incluir dentro del plan de adquisiciones 2017 adquisición, instalación y puesta en funcionamiento grabadoras de frecuencias y comunicaciones aeronáuticas para los aeropuertos que lo requieran. | Evidenciar adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de grabadoras de frecuencias y comunicaciones para el aeropuerto de Florencia. | Acta de recibo final | 1 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | 52 | 70% | Se evidencia Cronograma de Proyectos 2017 donde se incluyo los sistemas de grabadoras de frecuencias para aeropuertos. Se evidencia Informe de Comisión de los Técnicos de Comunicaciones de Soporte - Bogotá, 15.02.17 donde se restableció el servicio de los sistemas de grabación. Proceso Precontractual No.17000468 H3. Adquisic Sistemas de grabación incluido Arpto Florencia $2.100.000.000
519 | FILA_519 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H47:013-16 Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios “SEI” SKFL. Administrativo. Claramente el numeral 14.6.1.1 del RAC establece como objetivo principal del SEI, salvar vidas en caso de accidentes o incidentes de aviación, ocurridos dentro del aeropuerto o su zona de influencia 9 kilómetros a partir del centro del aeropuerto. Sin embargo, existen hechos que se le comunicaron | Sin embargo, existen hechos que se le comunicaron a la CGR en el marco de la visita al aeródromo que ponen en riesgo el cumplimiento de este objetivo. | tramitar ante la Direccion de Talento Humano, de la Entidad, para que ellos gestionen con el Gobierno Nacional (DAFP, MINHACIENDA y MINTRANSPORTE los recursos humanos y presupuestales para el nombramiento de los bomberos faltantes. | Elaboración de ofcio | Oficio | 1 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 33% | Enviaron oficio 4102 - 2016033408 de fecha 17/11/16 al Director de Talento Humano solicitando nombramiento de personal para el Grupo de Bomberos
520 | FILA_520 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H47:013-16 Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios “SEI” SKFL. Administrativo. Claramente el numeral 14.6.1.1 del RAC establece como objetivo principal del SEI, salvar vidas en caso de accidentes o incidentes de aviación, ocurridos dentro del aeropuerto o su zona de influencia 9 kilómetros a partir del centro del aeropuerto. Sin embargo, existen hechos que se le comunicaron | Sin embargo, existen hechos que se le comunicaron a la CGR en el marco de la visita al aeródromo que ponen en riesgo el cumplimiento de este objetivo. | Solicitar la adecuación de la guardia de bomberos del aeropuerto de Florencia a la Dirección de Desarrollo Aeroportuarios. | Elaboración de ofcio | Oficio | 1 | 2016-09-30 | 2017-06-30 | 39 | 33% | Enviaron oficio 4102 - 2016033789 de fecha 21/11/16 al Director de Desarrollo Aeroportuario solicitando adecuación estación de bomberos SK Florencia.
521 | FILA_521 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H47:013-16 Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios “SEI” SKFL. Administrativo. Claramente el numeral 14.6.1.1 del RAC establece como objetivo principal del SEI, salvar vidas en caso de accidentes o incidentes de aviación, ocurridos dentro del aeropuerto o su zona de influencia 9 kilómetros a partir del centro del aeropuerto. Sin embargo, existen hechos que se le comunicaron | Sin embargo, existen hechos que se le comunicaron a la CGR en el marco de la visita al aeródromo que ponen en riesgo el cumplimiento de este objetivo. | Solicitar al CEA capacitacion en salvamento en agua. La Administracion debe realizar acuerdos de ayuda mutua, con los diferentes organos de socorro, al igual coordinar con los comandantes de las FFMM, con el fin de establecer senderos peatonales y asi en caso de emergencia minimizar el riesgo para los transeuntes. | Elaboración de oficio | Oficios | 2 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 13.1429 | 100% | H 22. 28/11/16 El CEA mediante oficio 1043,358,1-2016034764 del 30 de noviembre de 2016 informó que el curso se programará en la vigencia 2017 Con la condición de remitir las certificaciones expedidas por el CEA a los BAE del aeropuerto SKFL. Se anexa Certificación del CEA, sobre Capacitación Técnica de Rescate Acuatico.
522 | FILA_522 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H47:013-16 Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios “SEI” SKFL. Administrativo. Claramente el numeral 14.6.1.1 del RAC establece como objetivo principal del SEI, salvar vidas en caso de accidentes o incidentes de aviación, ocurridos dentro del aeropuerto o su zona de influencia 9 kilómetros a partir del centro del aeropuerto. Sin embargo, existen hechos que se le comunicaron | Sin embargo, existen hechos que se le comunicaron a la CGR en el marco de la visita al aeródromo que ponen en riesgo el cumplimiento de este objetivo. | Solicitar la adquisición el seguro obligatorio para la máquina de bomberos ITURRI. | Tramitar seguro obligatorio | Seguro | 1 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 2.1429 | 100% | Remitieron el SOAT. Aunque se Cerro se solicitó una copia del seguro más legible para tomar datos.
523 | FILA_523 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H48:013-16 Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios “SEI” SKGO. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El RAC en el numeral 14.6.1 establece que en aeropuertos con servicios ATS se debe prestar el servicio de Salvamento y Extinción de Incendios. El aeródromo Santa Ana que es de propiedad del municipio de Cartago en el departamento del Valle del Cauca, tiene servici | Lo identificado refleja debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre los aeródromos bajo su jurisdicción y el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos y los Anexos de la OACI. | Solicitar al alcalde del municipio, suscribir un acuerdo de ayuda mutua con los diferentes organismos de socorro, policía y fuerzas militares para atender la operación del aeropuerto. Se verificara con la Alcaldia Local del municipio de Cartago, el cumplimiento de la directiva señalada. | Elaborar oficio solicitando el acuero de ayuda mutua a la Alcaldia Municipal | Ofcio Acuerdo | 2 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 80% | Enviaron oficio 4102 - 2016045298 de fecha 16/11/16 al alcalde de Cartago, solicitándoles plan emergencia para atender emergencias y suscripción de acuerdo de ayuda mutua. En los oficios no colocaron términos para recibir los documentos.
524 | FILA_524 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H49:013-16 Plan de Emergencia y COE – SKGO. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El documento 9137 de la OACI, claramente indica que la planificación de una emergencia en los aeropuertos es un proceso mediante el cual el aeródromo se prepara para hacer frente a una emergencia dentro del éste o en un área cercana. Así las cosas el objetivo central de esto es reducir a | Lo anterior refleja debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre los aeródromos bajo su jurisdicción y el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos y los Anexos de la OACI. | Gestionar el Plan de Emergencia del aeropuerto de Cartago y COE. | Tramitar plan de emergencia y COE | Plan de Emergencia | 1 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 13.1429 | 80% | Enviaron oficio 4102 - 2016045298 de fecha 16/11/16 al alcalde de Cartago, solicitándoles plan emergencia para atender emergencias y suscripción de acuerdo de ayuda mutua. Faltó solicitar lo del COE. En los oficios no colocaron términos para recibir los documentos.
525 | FILA_525 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H50:013-16 Información del AIP SKGY Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El RAC establece en el numeral 14.3.2.9.1 que el explotador del aeródromo o aeropuerto abierto a la operación pública debe asegurarse que la información sobre las condiciones operacionales del aeródromo, así como el estado del área de movimiento y el funcionamiento de las instalaciones relacionadas | No contar con una información actualizada y completa en los Servicios de Información Aeronáutica AIS, pone en riesgo la seguridad operacional del aeródromo. Es necesario indicar que esto es una obligación del operador del aeropuerto. | Actualización en el AIP del ADC (Plano de Aeródromo) y Caracteristicas fisicas del Aeródromo. | 1, Verificación en sitio de las caracteristicas fisicas del Aeródromo. 2. Elaboración del Plano de Aeródormo | 1. Plano del Aeródromo para AIP. 2. Oficio y/o Correo eléctronico remitiendo el Plano al Grupo AIS para su publicación | 2 | 2016-10-30 | 2016-12-30 | 8.7143 | 50% | Pendiente de anexar por parte de la DDA Plano del Aeródromo para AIP ni Oficio y/o Correo eléctronico remitiendo el Plano al Grupo AIS para su publicación. Avance 10%. Se efectuó la insp. Técnica correspondiente, está pendiente el dibujo del plano final para la publicación.
526 | FILA_526 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H51:013-16 Objetos extraños en las calles de rodaje (FOD) SKGY. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El RAC 14.3.10.2.1., establece que la superficie de los pavimentos (pistas, calles de rodaje, plataformas y áreas adyacentes) se mantendrá exenta de piedras sueltas y otros objetos que eventualmente puedan causar daños a la estructura o a los motores de las | Lo anteriormente refleja debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre los aeródromos bajo su jurisdicción y el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos y los Anexos de la OACI. | Programar visitas de seguimiento y control por profesionales de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario | Informe por parte del supervisor en donde se evidencie que las irregularidades fueron subsanadas | 1. Informe presentado por el supervisor de la visita realizada | 1 | 2016-10-30 | 2017-03-30 | 21.5714 | 10% | Pendiente de anexar por parte de la DDA Informe presentado por el supervisor de la visita realizada. Avance 10%.
527 | FILA_527 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H52:013-16 Planes de contingencia y mantenimiento SKGY. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En la visita al aeropuerto de Guaymaral se evidenció que no existe un plan de mantenimiento de conformidad con lo establecido en el RAC 14.2.6.3., así las cosas no es posible establecer de manera ordenada y programada las inversiones necesarias requeridas en el área | Lo anterior refleja debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre los aeródromos bajo su jurisdicción y el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos y los Anexos de la OACI, máxime si el plan de contingencia debe ser aprobado por la autoridad aeronáutica. | Proponer la inclusion de un documento que contenga la información del aeropuerto relacionada con la seguridad y la capacidad de respuesta contra actos de interferencia ilicita. | Proponer modificacion RAC 160 la inclusion de un documento que contenga información relacionada con la seguridad y la capacidad de respuesta contra actos de interferencia ilicita Solicitar recursos SSO para realizar Vigilancia. | Documento de modificación del RAC 160. | 1 | 2016-09-30 | 2017-09-30 | 52.1429 | 80% | RAC 160 publicado con resolución 1085 de 21 de abril de 2017. ARTICULO 2 Manual estandarizado de medidas de seguridad para la aviación civil, CAPITULO E Numeral 2, literal (c. (DOCUMENTO DE RESERVA) El artículo Tercero Transitorio de la misma Resolución establecio un periodo de transicion de 12 meses para la entrega del documentos.
528 | FILA_528 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H52:013-16 Planes de contingencia y mantenimiento SKGY. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En la visita al aeropuerto de Guaymaral se evidenció que no existe un plan de mantenimiento de conformidad con lo establecido en el RAC 14.2.6.3., así las cosas no es posible establecer de manera ordenada y programada las inversiones necesarias requeridas en el área | Lo anterior refleja debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre los aeródromos bajo su jurisdicción y el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos y los Anexos de la OACI, máxime si el plan de contingencia debe ser aprobado por la autoridad aeronáutica. | Incluir en plan de visitas de supervisión para cada vigencia un minimo de (4) aeropuertos publicos con movimiento de menos de 50000 pasajeros anuales | Realizar visitas de inspeccion AVSEC para verificar cumplimiento del RAC 160. Coordinar Plan de Acción con explotador de aeropuerto y hacer seguimiento al mismo | Informe de Vitas de inspección. Plan de medidas correctivas. | 2 | 2016-09-30 | 2017-09-30 | 52.1429 | 80% | RAC 160 publicado con resolución 1085 de 21 de abril de 2017. ARTICULO 2 Manual estandarizado de medidas de seguridad para la aviación civil, CAPITULO E Numeral 2, literal (c. (DOCUMENTO DE RESERVA) El artículo Tercero Transitorio de la misma Resolución establecio un periodo de transicion de 12 meses para la entrega del documentos.
529 | FILA_529 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H53:013-16 Cumplimiento contrato - Aeropuertos Florencia, San Vicente del Caguán y Guaymaral. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El 5 de junio de 2015, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil adjudicó el contrato de obra que tiene como objeto: “Realizar el estudio, diseño y mantenimiento de la pista, plataforma y calle de rodaje de los aerop | Este incumplimiento contractual, entre otras causas se da como consecuencia de debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre los contratos de obra a su cargo. | 1.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones | 1.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 1 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencia y anexa la circular 070 avance 90%.
530 | FILA_530 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H54:013-16 Obras contrato de Aeropuertos Florencia, San Vicente del Caguán y Guaymaral. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En visita realizada por parte de la CGR a las obras de los aeropuertos de Florencia y Guaymaral Contrato 15000125-OK-2015, se puede decir que no obstante haber finalizado el plazo contractual, las obras contratadas no se han terminado y las que se | Así mismo, estos errores constructivos presuntamente también se han dado como consecuencia de debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre los contratos de obra a su cargo. | 1.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones | 1.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 1 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencia y anexa la circular 070 avance 90%.
531 | FILA_531 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H55:013-16 Calidad de las obras en pista, Contrato 15000114 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En visita realizada por la CGR del 19 al 22 de abril de 2016, se observó las actividades ejecutadas en el citado contrato, cuyo objeto era “realizar el estudio, diseño y mantenimiento de pista, plataforma y calle de rodaje de los aeropuertos de Arauca y Tame”, en desarro | Lo anterior, por deficiencias en la ejecución del contrato y la labor de seguimiento y control por parte de la interventoría, lo que podría traducirse en un presunto incumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 82 “Responsabilidad de los interventores”, | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo 2. Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de las garantias. | 1.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones 2.Realizar visitas de seguimiento y verificación de las condiciones posteriores a la entrega de las obras | 1.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. 2. Informe de la visita | 1 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 50% | Se evidencia y anexa la circular 070 avance 50%.
532 | FILA_532 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H56:013-16 Estudios y diseños, Contrato 15000114 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. En desarrollo del contrato referido, suscrito por $11.669.7 millones, cuyo objeto contempló la realización del estudio, diseño y mantenimiento de pista, plataforma y calle de rodaje de los aeropuertos de Arauca y Tame; se evidenció que en el aeropuerto de Arauca no fue | Teniendo en cuenta que en el aeropuerto de Arauca no se ejecutaron las alternativas que arrojaron los estudios y diseños realizados por el contratista en cumplimiento del objeto contractual | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permitira obtener durante la etapa precontractual estudios previos revisados por las distintas areas. | 1. Estudios previos, matriz de riesgo, información general previamente revisada por la Coordinación de proyectos. 2. De acuerdo a los grupos de apoyo creados para apoyo a la supervisión realizar un analisis previo de la documentación pre - contractual | 1- Muestra semestral 2.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencia la circular 070 avance y muestra de información general de lso proyectos 75%.
533 | FILA_533 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H57:013-16 Plazo y cronograma de Estudios y Diseños, Contrato 15000114 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El Contrato 15000114 OK, suscrito el 17 de junio de 2015 por $11.669,7 millones cuyo objeto era realizar el estudio, diseños y mantenimiento de pista, plataforma y calle de rodaje de los aeropuertos Santiago Pérez Quiroz de Arauca y Gabriel Vargas santos de Ta | Lo cual, refleja deficiencias en el seguimiento, control y toma de decisiones oportunas por parte de la Entidad, | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo 2. Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de las garantias. | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 1 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencia y anexa la circular 070 90%.
534 | FILA_534 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H58:013-16 Principio de Planeación. Estructuración Procesos de Licitación Pública 15000022 OL y Concurso de Méritos 15000012 OF de 2015. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En la estructuración del proyecto para realizar el estudio, diseño y mantenimiento de pista, plataforma y calle de rodaje de los aeropuertos de Arauca y Tame y su respectiva interventoría, a través | Por consiguiente, refleja debilidad en los estudios previos de los contratos y por ende, la falta de una planeación adecuada para su estructuración | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permitira obtener durante la etapa precontractual estudios previos revisados por las distintas areas. | 1. Estudios previos, matriz de riesgo, información general previamente revisada por la Coordinación de proyectos. 2. De acuerdo a los grupos de apoyo creados para apoyo a la supervisión realizaqr un analisis previo de la docuemntación pre - contractual | 1- Muestra semestral 2.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencia la circular 070 avance y muestra de información general de lso proyectos 75.
535 | FILA_535 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H59:013-16 Mantenimiento aeropuertos de Arauca y Tame. Administrativo. En visita realizada a los aeropuertos Santiago Pérez Quiroz y Gabriel Vargas Santos, en donde se realizó inspección visual, entre otros del lado aire, se evidenció por un lado que, en el aeropuerto de Arauca, la maleza y/o el pasto de la franja de seguridad a un costado de la pista se encuentra bastante alto, | Falta de mantenimiento o rocería. | Dar cumplimiento a lo establecido en los Reglamentos Aeronaúticos de Colombia, especialmente en lo establecido en el numeral 14.3.10 Mantenimiento Aeródromos | Adelantar proceso de contratación que permita contar con el servicio de mantenimiento y control de maleza y/o pasto en franjas de seguridad en el aeropuerto de Arauca | Contrato. Informes de ejecución. | 2 | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 8.5714 | 100% | Se anexa contrato de mantenimiento e informes de avance de ejecución.
536 | FILA_536 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H59:013-16 Mantenimiento aeropuertos de Arauca y Tame. Administrativo. En visita realizada a los aeropuertos Santiago Pérez Quiroz y Gabriel Vargas Santos - Tame, en donde se realizó inspección visual, entre otros del lado aire, se evidenció por un lado que...falta una luz de umbral de pista en la cabecera 07, por donde regularmente las aeronaves realizan sus aproximaciones y despegues. | Falta suministro baliza de umbral de pista cabecera 07. | Requerir al contratista de la obra civil para que instale la baliza del umbral de pista cabecera 07, | Oficio de requermiento. Informe de instalación de la baliza. | Requerimiento. Informe de instalación. | 2 | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 8.5714 | 100% | Se anexa requerimiento efectuado al contratista y soportes de cumplimiento de la instalación de la baliza sobre cabecera 07 del aeropuerto de Tame
537 | FILA_537 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H60:013-16 Entrega y recibo de las obras ejecutadas a través del Convenio Interadministrativo 12000180-OK-2012 suscrito entre el municipio de Pereira y la Aeronáutica Civil. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La Aerocivil no cumplió de forma adecuada las funciones de supervisión del convenio referido, tal como se evidenció en las siguientes situaciones: En desarrollo | Lo anterior, refleja deficiencias en el manejo, gestión y administración de los bienes de la Entidad, así como la falta de seguimiento y supervisión por parte de la Entidad | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 1 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencia y anexa la circular 070 90%.
538 | FILA_538 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H61:013-16 Obstáculos en franjas de seguridad en el aeropuerto Matecaña de Pereira. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Durante la visita realizada por la CGR entre los días 3 y 6 de mayo del año en curso, se pudo observar que la base en concreto donde se apoyan las luces PAPI en la cabecera 08, por donde regularmente aterrizan las aeronaves, se encuentra por encima | Lo anterior, por la falta de inspección y supervisión por parte de la Entidad, lo que presuntamente podría trasgredir lo dispuesto en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC 14, en sus numerales 14.3.3.4.7 y 14.3.9.9.4, concerniente entre otros, a la frangibilidad de las ayudas a la navegación aérea y las bases de soportes que se deben instalar en las franjas de pista y áreas adya | Gestionar ante el Municipio de Pereira y la Empresa Aeropuerto de Matecaña la eliminacion de obstaculo en franjas de seguridad. Por cuanto no se tiene reportes de incidentes ni quejas de usuarios operacionales la Aerocivil continuara atendiendo las solicitudes de vigilancia y mantenimiento para la operatividad de luces Papi cabecera 08 calibradas por grupo de Vuelos Aerocivil 09-2016. | Gestionar realizacion Comité tecnico entre Aeropuerto matecaña responsable de la Pista, grupo de Inspeccion de Aeropuertos del Nivel Central y Soporte tecnico regional Valle. | Acta | 1 | 2016-09-20 | 2017-03-31 | 27.4286 | 100% | Se inició la actividad con la nivelación del terreno el 26/11/2016, en horas de no operación (se anexa evidencia fotográfica). Con el cierre del aeropuerto los días 11-12-18 y 19 de febrero se hará la nivelación del terreno a la altura de luces papi. Se anexa registro fotográfico del inicio y terminación de la obra de nivelación.
539 | FILA_539 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H62:013-16 Validación y/o inspección de las obras ejecutadas en pista y plataforma del aeropuerto Matecaña de Pereira – Convenio Interadministrativo 12000264-OK-2012 Administrativo. En desarrollo del Convenio 12000246 OK, cuyo objeto es aunar esfuerzos para mejorar la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria, en el aeropuerto Matecaña de Pereira, se ejecutaron entre otros, obras para | debido a que a la fecha estas intervenciones (áreas declaradas, entre otros) no han sido validadas y/o certificadas por la Aerocivil, | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 1 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencia y anexa la circular 070 90%.
540 | FILA_540 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H63:013-16 Principio de Planeación. Recursos Convenio Interadministrativo 12000264-OK-2012. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En desarrollo del Convenio 12000246 OK, suscrito entre el municipio de Pereira y la Aerocivil con el objeto de aunar esfuerzos para mejorar la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria en el aeropuerto Matecaña, cuyo monto a la fecha asciend | De lo anterior, refleja debilidad en los estudios previos y por ende, la falta de una planeación adecuada, lo que presuntamente vulnera el principio de eficacia consagrado en la Constitución | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permitira obtener durante la etapa precontractual estudios previos revisados por las distintas areas. | 1. Estudios previos, matriz de riesgo, información general previamente revisada por la Coordinación de proyectos. 2. De acuerdo a los grupos de apoyo creados para apoyo a la supervisión realizaqr un analisis previo de la docuemntación pre - contractual | 1- Muestra semestral. 2.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 2 | 2016-10-30 | 2017-03-30 | 21.5714 | 75% | Se evidencian muestra de información general revisada por los responsables del proyecto y circular 070 75%.
541 | FILA_541 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H64:013-16 Seguimiento y balance ejecución del Convenio Interadministrativo 12000072 OH. Administrativo. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, no cumplió con algunas de las funciones de seguimiento, supervisión, vigilancia y liquidación del Convenio Interadministrativo 12000072 OH de 2012. | Lo anterior, denota deficiencias por parte de la Aerocivil, en varios frentes en cuanto a seguimiento oportuno, de gestiones para lograr balances del desarrollo del convenio y liquidación del mismo dentro del término establecido en la cláusula Décimo Cuarta “LIQUIDACIÓN” | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 1 | 2016-10-30 | 2017-03-30 | 21.5714 | 90% | Se evidencia y anexa la circular 070 avance 90%.
542 | FILA_542 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-PID-FI | H65:013-16 Rendimientos Financieros Convenio 12000072 OH. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. En la visita realizada por la CGR del 25 al 29 de abril de 2016 a la Gobernación de Guainía, se obtuvo certificación por parte del tesorero departamental, de que los rendimientos financieros generados por los aportes de la Aerocivil desde el año 2012 hasta el 31 de | Sin embargo, lo pactado contractualmente no es acorde a lo que establece este marco normativo toda vez que en el contrato se estableció que los “intereses que se generen con ocasión de la administración de los recursos harán parte integral del convenio y serán utilizados por EL DEPARTAMENTO para cubrir los costos y gastos asociados al mismo | 1.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo. 2. Requerimiento por el supervisor a la interventoria un informe sobre rendimientos financieros generados por el anticipo. | 1.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones . 2. Oficio requerimiento a interventor e informe interventor rendimientos financieros. | 1.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. 2. oficio | 2 | 2016-10-30 | 2017-03-30 | 21.5714 | 50% | Se evidencia y anexa la circular 070 avance 50%.
543 | FILA_543 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H66:013-16 Calidad de las obras ejecutadas Contrato 086 de 2013, derivado del Convenio Interadministrativo 12000072 OH. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Durante la visita efectuada, entre el 25 al 29 de abril de 2016, por la Contraloría General de la República, al aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo en el municipio de Inírida, con el fin de inspeccionar | Lo anterior, refleja falta de seguimiento por parte de la Interventoría contratada por la Gobernación de Guainía y supervisión por parte de esta. | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo 2. Elaborar plan de seguimiento de postconstrucción para verificación de las garantias. | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 1 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencia y anexa la circular 070 avance 90%.
544 | FILA_544 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H67:013-16 Seguridad Operacional Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo – Inírida - Guainía. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En visita efectuada durante los días 25 al 29 de abril de 2016, se encontró que el aeropuerto presenta problemas de seguridad operacional asociado a deficientes condiciones físicas, de dotaciones, y sobre todo de cumplimiento de los Reglamentos Ae | Se encuentra que como causa de esta situación, está la falta de inversión por parte del propietario del aeropuerto que es el Departamento de Guainía, y del administrador que es el Municipio de Inírida, en los aspectos antes relacionados, pero también es causa activa la deficiencia en el control y supervisión de la autoridad aeronáutica que es la Aerocivil que permite la operación de este | Incluir dentro del plan de visitas de supervisión para cada vigencia un minimo de (4) aeropuertos publicos con movimiento de menos de 50000 pasajeros anuales Realizar visita al aeropuerto de Puerto Inirida para identificar hallazgos, coordinar Plan de accion y hacer seguimiento con la Gobernación | Solicitar los recursos SSO para realizar Vigilancia a los aeropuertos publicos. programar y Realizar visitas de supervisión aeroportuaria para verificar el estado de la infraestructura y la situación de los servicios aeroportuarios. Coordinar Plan de Acción con el explotador de aeropuerto y hacer seguimiento al mismo | Plan de visitas para cada vigencia. Realizar visita aeropuerto Puerto Inirida. Informe ejecutivo visita de supervision. Plan de accion del aeropuerto. Seguimiento. | 5 | 2016-09-30 | 2017-09-30 | 52.1429 | 90% | Se Aprobó plan de visitas Se realizó visita de inspección al aeropuerto cesar Gaviria Trujillo por parte de la subdirección general y el grupo de planes maestros Pendiente entrega plan de acción por parte de la Gobernación. Se anexa plan de visitas y su aprobación. Se anexa informe de visita al aeropuerto
545 | FILA_545 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-PID-IP | H68:013-16 Estructuración y planeación del proyecto de mantenimiento de la pista, calle de rodaje y plataforma del aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo de Inírida y Estudios y diseños para el mantenimiento de la pista, calle de rodaje y plataforma del aeropuerto de La Primavera departamento de Vichada. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e Indagación Preliminar. | Todo lo anterior, por deficiencias en la etapa de estructuración y planeación del proyecto y falta de priorización en las intervenciones u obras contratadas bajo el Contrato 15000119 OK, lo cual puede conllevar a un presunto incumplimiento del Principio de Economía | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permitira obtener durante la etapa precontractual estudios previos revisados por las distintas areas. | 1. Estudios previos, matriz de riesgo, información general previamente revisada por la Coordinación de proyectos. 2. De acuerdo a los grupos de apoyo creados para apoyo a la supervisión realizaqr un analisis previo de la docuementación pre - contractual | 1- Muestra semestral. 2.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 75% | Se evidencia y anexa la circular 070 avance y muestra de información general de lo proyectos 75%
546 | FILA_546 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H69:013-16 Obras de Mantenimiento, Mejoramiento y Protección de las zonas de Seguridad de la pista del Aeropuerto de San José de Guaviare. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se ejecutaron por parte del contratista, obras de mantenimiento, mejoramiento y protección de las zonas de seguridad de la pista del aeropuerto de San José de Guaviare, por $1.410.3 millones, bajo | Se estaría presuntamente legalizando la ejecución de hechos cumplidos, y por lo tanto generando un presunto detrimento patrimonial en la cuantía señalada. | 1.Optimizar los mecanismos de control en la revision de los documentos relacionados con la ejecucion de los proyecto | 1.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de la documentacion que inherente a la ejecucion del proyecto | 1- Muestra semestral de la lista de chequeo | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 50% | Se evidencian 5 listas de chequeo contractuales de los proyectos referentes a tala y poda del Dorado, cerramiento cravo Norte, Interventoria Cravo Norte, pista Otu y concesión red electrica Ibague avance 50%.
547 | FILA_547 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H70:013-16 Presupuesto oficial y adenda 1 de la licitación 15000041 OI, que dio origen al Contrato 15000215 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El presupuesto oficial de la Licitación 15000041 OL, que dio origen al Contrato 15000215 OK, para realizar el estudio, diseño y mantenimiento de pista, plataforma y calle de rodaje de los aeropuertos de Puerto Asís, Mitú y | Lo anterior, por deficiencias en la elaboración de los estudios previos, y en especial en los estudios de mercado para la elaboración del presupuesto oficial; lo cual generó traumatismos en el desarrollo del contrato, por los trámites administrativos adelantados por el contratista, interventor, supervisor y la Aerocivil | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permitira obtener durante la etapa precontractual estudios previos revisados por las distintas areas. | 1. Estudios previos, matriz de riesgo, información general previamente revisada por la Coordinación de proyectos. 2. De acuerdo a los grupos de apoyo creados para apoyo a la supervisión realizaqr un analisis previo de la docuemEntación pre - contractual | 1- Muestra semestral 2.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencian muestra de información general revisada por los responsables del proyecto y circular 070 75%.
548 | FILA_548 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H71:013-16 Estructuración del Proyecto para realizar el Estudio, Diseño y Mantenimiento de Pista, Plataforma y Calle de Rodaje de los Aeropuertos de Puerto Asís, Mitú y Villavicencio y su respectiva interventoría. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En la estructuración del proyecto para realizar el estudio, diseño y mantenimiento de pista, plataforma y calle de rodaje | No existió una adecuada planeación y determinación de los plazos de ejecución, como tampoco se estableció en los contratos, plazos coherentes con lo estipulado en los pliegos de condiciones. | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permitira obtener durante la etapa precontractual estudios previos revisados por las distintas areas. | 1. Estudios previos, matriz de riesgo, información general previamente revisada por la Coordinación de proyectos. 2. De acuerdo a los grupos de apoyo creados para apoyo a la supervisión realizaqr un analisis previo de la docuemEntación pre - contractual | 1- Muestra semestral 2.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencian muestra de información general revisada por los responsables del proyecto y circular 070 75%.
549 | FILA_549 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H72:013-16 Entrega de Estudios y Diseños del Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, Contrato 15000215 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El contratista no hizo entrega oportuna de los estudios y diseños del mantenimiento contemplado en el objeto contractual, de acuerdo con el termino establecido en el numeral 4 Especificaciones Técnicas del Anexo Técnico 2 “Esp | Lo anterior, denota deficiencias por parte de la Entidad en la aplicación de los mecanismos establecidos contractualmente para apremiar al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones; lo cual conlleva a la presunta transgresión de las obligaciones de los interventores y supervisores | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 1 | 2016-10-30 | 2017-10-30 | 52.1429 | 90% | Se evidencia y anexa la circular 070 90%.
550 | FILA_550 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H73:013-16 Ejecución de ítems no previstos en las obras ejecutadas en el Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, Contrato 15000215 OK Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En la ejecución de las obras del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, se ejecutaron ítems no previstos sin contar con la aprobación en comité de adiciones, modificaciones y prórrogas de la Aerocivil | Lo anterior, denota falta de gestión de las partes involucradas en la ejecución del contrato y demoras en los trámites administrativos para aprobar y protocolizar las modificaciones contractuales de forma oportuna | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 1 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencia la circular 070 90%
551 | FILA_551 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-PID-IP | H74:013-16 Estudios y diseños del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio en el departamento de Meta y mantenimiento de la plataforma y ejecución de las obras en el aeropuerto Alberto León Bentley de Mitú, Contrato 15000215 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e Indagación Preliminar. De acuerdo a la documentación entregada por la Entidad, respecto a los estudios y di | No obstante, lo anterior, no se evidenciaron gestiones eficaces por parte de la interventoría y la Entidad para conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones y para adelantar los procesos sancionatorios por incumplimiento. | 1.Optimizar los controles en la revision de las actas revisada y avalada por el supervisor 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de actas y soportes de la ejecución del contrato. Entrega de preactas acordes con el acta tramitada. 2.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones | 1- Muestra semestral de la lista de chequeo 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO | 2 | 2016-10-30 | 2017-10-30 | 52.1429 | 75% | Se remite muestra de preactas falatan las listas de chequeo y se evidencia circular 071 avamnce 75%.
552 | FILA_552 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H75:013-16 Calidad de las obras ejecutadas en los Aeropuertos Vanguardia de Villavicencio y Tres de Mayo de Puerto Asís, Contrato 15000215 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Durante la visita efectuada, entre el 2 y 4 de mayo al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio y el 5 y 7 de mayo de 2016 al aeropuerto Tres de Mayo de Puerto Asís, por la Contraloría General | Los anteriores defectos y deficiencias constructivas, generan riesgos en las operaciones aéreas y deficiencias de seguimiento, control y supervisión por parte de la interventoría | 1.Optimizar los controles en la revision de las actas las revisada y avalada por el supervisor 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de actas y soportes de la ejecución del contrato. Entrega de preactas acordes con el acta tramitada. 2.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones | 1- Muestra semestral de la lista de chequeo. 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 75% | Se remite muestra de preactas falatan las listas de chequeo y se evidencia circular 071 avamnce 75%.
553 | FILA_553 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H76:013-16 Interventor Ad - Hoc. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria La Aerocivil suscribió el 26/08/2015 el Contrato 15000215 OK, estableciendo en la cláusula novena que la Aerocivil ejercerá la vigilancia y control del presente contrato a través de una interventoría contratada; no obstante, el Contrato de Interventoría 15000289 OH fue suscrito el 29/10/2015 y el acta | El no contar con una interventoría, se genera riesgo en el manejo e inversión de los recursos del erario destinados para la ejecución del mismo | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica y financiera lo que permitira obtener durante la etapa precontractual estudios previos revisados por las distintas areas. | 1. Estudios previos, matriz de riesgo, información general previamente revisada por la Coordinación de proyectos. 2. De acuerdo a los grupos de apoyo creados para apoyo a la supervisión realizaqr un analisis previo de la docuemEntación pre - contractual | 1- Muestra semestral 2.Circular de la SSO la creación y adopción del Comité de evaluación de Proyectos publicada. | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 90% | Se evidencian muestra de información general revisada por los responsables del proyecto y circular 070 75%.
554 | FILA_554 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H77:013-16 Contrato de Prestación de Servicios 15000959 OC. Administrativo con presunta incidencia disciplinara. Según la documentación, contractual y post contractual que reposaba en el expediente del Contrato de Prestación de Servicio 15000959 OC, ubicado en los archivos de la Regional Meta de la Aerocivil, y que fue puesta a disposición de la Contraloría el día de la visita al | Todo lo anterior, denota falta de seguimiento, control y vigilancia, por parte del supervisor del Contrato de Prestación de Servicio 15000959 OC, al desarrollo y ejecución de los mantenimientos objeto del contrato mención | Incorporar en las obligaciones contractuales del contratista la presentación de informes mensuales y final sobre la ejecución del mismo con la verificación de los funcionarios de cada aeropuerto. Se generara una circular o memorando a los supervisores obligandolos a realizar un control minucioso de los contratos y la de presentar un informe mensual y final sobre la ejecución del mismo | 1. Incluir en los contratos de prestacion la obligación de presentar informes mesuales y final. 2. Elaborar circular para los supervisores donde se informara la obligatoriedad de generar o avalar informes mensuales y uno consolidado. | Contratos de prestacion de Servicios (5) Circular (1) | 6 | 2016-09-01 | 2017-02-28 | 25.7143 | 100% | Se anexa Circular número 1601.092-2016032126 del 8 de noviembre de 2016. Se anexan cinco (5) contratos de prestación de servicios con la obligación de presentar informes mensuales y final.
555 | FILA_555 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-PID-FI | H78:013-16 Obras ejecutadas en la pista del Aeropuerto Tres de Mayo de Puerto Asís, Contrato de Obra 14000095 OJ. Administrativo con presunta incidencia disciplinara y fiscal. En visita efectuada por la Contraloría General de la República, en agosto de 2015, al aeropuerto Tres de Mayo de Puerto Asís – Putumayo, para verificar las obras ejecutadas mediante el Contrato de Obra 14000095 OJ | Las correciones y reparaciones hechas por el contratista a los desperfectos de la lisura de la pista por la rehabilitación ejecutada, no cumplieron completamentamente con el mejoramineto de los desperfectos, | 1.Optimizar los controles en la revision de las actas las cuales se deben acompañar con las preactas revisada y avalada por el supervisor 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario a los contratos que tienen a cargo | 1.Crear procedimiento (lista de chequeo) de revisión de actas y soportes de la ejecución del contrato. Entrega de preactas acordes con el acta tramitada. 2.Crear circular de SSO estructurando el equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con la especialización requerida en el contrato, asignando responsabilidades y funciones | 1- Muestra semestral de la lista de chequeo. 2.Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO. | 2 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 75% | Se evidencian muestra de información general revisada por los responsables del proyecto y circular 070 75%.
556 | FILA_556 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AD-PID-FI | H78:013-16 Obras ejecutadas en la pista del Aeropuerto Tres de Mayo de Puerto Asís, Contrato de Obra 14000095 OJ. Administrativo con presunta incidencia disciplinara y fiscal. En visita efectuada por la Contraloría General de la República, en agosto de 2015, al aeropuerto Tres de Mayo de Puerto Asís – Putumayo, para verificar las obras ejecutadas mediante el Contrato de Obra 14000095 OJ | Las correciones y reparaciones hechas por el contratista a los desperfectos de la lisura de la pista por la rehabilitación ejecutada, no cumplieron completamentamente con el mejoramineto de los desperfectos, | 3, Conminar al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones según lo estipulado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2012 | Por parte del supervisor requerir al interventor para el cumplimiento de de las obligaciones contractuales | 3-oficio | 1 | 2016-10-30 | 2017-09-30 | 47.8571 | 10% | Se esta enproceso de recopilación de la información y de los soportes para el cumplimiento de la acción de mejora propuesta.
557 | FILA_557 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H79:013-16 Planeación - ejecución Contrato 14000165 - OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En el desarrollo del Contrato 14000165 OK, se observó que éste ha sufrido (1) modificación (1) adición y (3) prórrogas, situaciones que se generaron por presuntas deficiencias en la fase de planeación y el no cumplimiento oportuno del contratista, evidenciado en las siguientes | Las situaciones descritas en los dos (2) puntos anteriores denotan la deficiente planeación en la estructuración del proyecto y la improvisación en los sitios donde se instalarían algunos de los equipos. | Implementar la evaluación de proyectos através del Comité de Formulación y Evaluación de proyectos | Establecer un mayor plazo de ejecución para los próximos proyectos de despliegues de redes y sistemas de comunicación del nivel nacional considerando la complejidad de acceso a sitios y hechos de fuerza mayor | Nuevos Proyectos | 1 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 30.1429 | 50% | Se aporta la Información General del Proyecto Prestación del Servicio Segmento Satélital .Red Estaciones terrenas VSAT. Plazo de ejecución nueve (9) meses. Proceso No. 17000323 H3.
558 | FILA_558 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H79:013-16 Planeación - ejecución Contrato 14000165 - OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En el desarrollo del Contrato 14000165 OK, se observó que éste ha sufrido (1) modificación (1) adición y (3) prórrogas, situaciones que se generaron por presuntas deficiencias en la fase de planeación y el no cumplimiento oportuno del contratista, evidenciado en las siguientes | Las situaciones descritas en los dos (2) puntos anteriores denotan la deficiente planeación en la estructuración del proyecto y la improvisación en los sitios donde se instalarían algunos de los equipos. | Implementar la evaluación de proyectos através del Comité de Formulación y Evaluación de proyectos | Realizar el seguimiento a la ejecución de un contrato de redes o sistemas de comunicación del año 2017. | Acta de recibo Final | 1 | 2016-09-30 | 2017-09-30 | 52.1429 | 10% | Para el seguimiento de los contratos de comunicaciones, se aplicará la Circular Reglamentaria No. 070 Guía para la Estructuración de Proyectos- Versión 01 del 29.11.2016. Publicada en la Intranet el 22.12.2016.
559 | FILA_559 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H80:013-16 Publicación Secop. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La Entidad debe dar cumplimiento con la publicación del proceso contractual a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –Secop-. Revisados los Contratos 14000147 OK, 14000155-OK, 14000157-OK, 14000165 OK, 15000289-OH y 15000215 –OK, se observó que la Entidad no cumplió oportunamente con la | La anterior situación por las debilidades del sistema de control interno, especialmente por la falta de seguimiento a la publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales, lo que genera presunto incumplimiento de las normas antes señaladas y posible violación del principio de Publicidad. | Generar un plan de acción para que todos los actos y documentos del contrato se publiquen dentro del término de ley, a través de la expedición de una circular que se remitirá a todas las áreas ejecutoras y supervisores de contratos. | Elaboración circular y emisión de reporte de publicación en el SECOP. | Circular y reporte publicación SECOP | 2 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 100% | Se anexa circular donde se da alcance e instrucciones para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto reglamentaruio 1082 del 27 de mayo de 2015.
560 | FILA_560 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H81:013-16 Actas del comité de adiciones, modificaciones o prórrogas Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En visita realizada el 21 de abril de 2016 a la Secretaría del Comité de Adiciones, Modificaciones y Prórrogas de la Entidad , se constató que no se lleva archivo donde reposen las actas y soportes de este Comité correspondiente a la vigencia 2015 y primer trimestre | Las anteriores situaciones evidencian la existencia de deficiencias de control, así como presunto incumplimiento de los principios de Transparencia y Responsabilidad | Realizar la revisión de las actas correspondientes a la sesión del Comité de Adiciones, Modificaciones y Prórrogas durante la vigencia 2015 y primer trimestre se 2016, para establecer que estén debidamente elaboradas, suscritas y archivadas en la carpeta física y digital de las mismas, gestión que se realizará igualmente para las demás actas que se produzcan en adelante. | Organización y mejora del archivo de actas del Comité de Adiciones, Modificaciones y Prórrogas | Carpeta física y digital de archivo de actas de Comité | 1 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 100% | Se organizaron las actasdel comité de adiciones, modificaciones y prorrogas de la Entidad, las cuales estan debidamente elaboradas, suscritas y archivadas en carpeta fisica y digital, accion que se realiza actualmente con la que se vienen produciendo(anexo archivo digital en S: \CONTRATOS 2016\ACTAS DE COMITE .igualmente se encuentran archivadas en archivo fisico en AZ.
561 | FILA_561 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H82:013-16 Comité de conciliación y defensa judicial Administrativo con presunta incidencia disciplinaria De acuerdo a la información suministrada por la Entidad sobre las Actas del comité de Conciliación se observó que durante la vigencia 2014 se suscribieron actas con numeración duplicada tales casos se observan en las siguientes actas: 278, 278 B, 279, 279 A, 280, 280 A, 288, 288 A. | No se evidenció que la Entidad haya cumplido con la obligación de remitir al día siguiente del pago al comité de conciliaciones y que este haya realizado los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición, | 1 Remitir Oficio con soportes del pago al Secretario Técnico del Comité de Conciliacion | Remision del oficio y soportes de pago al Secretario del Comíte Técnico. | Oficio (1) Soportes (1) | 2 | 2016-09-15 | 2016-12-31 | 15.2857 | 100% | 19-12-16: Se anexan soportes de remision a la secretaria del comité, archivos en word nombrados ENTREGA RELACION TODAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES A 19-10-16, EXPROPIACION APTO LETICIA ALBERTO VILLAREAL DIAGO Y OTROS y expropiacion maria orfa zapata y otrso
562 | FILA_562 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H83:013-16 Trámite pagos de intereses sentencias judiciales. Administrativo. En la vigencia 2015 la Aerocivil realizó pagos de intereses en los siguientes casos: 1. Mediante las Resoluciones 02418 del 28/05/13 y 03465 del 12/07/13 , se dio cumplimiento a la sentencia ordenando el pago, quedando pendiente la liquidación y pago de intereses, los cuales la entidad procedió a liquidar a tra | El no pago oportuno de los mismos, género que el beneficiario de estos interpusiera una acción ejecutiva expediente 05001333300920140136601, esta situación generó un desgaste administrativo. Estas situaciones se originaron por deficiencias en la aplicación efectiva de controles por parte de la Entidad. | Se elaborará Resoluciuon que determine plazos perentorios para el apoderado a fin de realizar el pago de las sentencias en un termino no mayor a 45 días. | Elaborar Resolución que contenga los procedimientos para un pago en un tiempo no mayor a 45 días | 1.Resolucion | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
563 | FILA_563 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H84:013-16 Gestiones para el cobro de sentencias con responsabilidad solidaria, pagadas por la Aerocivil. Administrativo. En la vigencia 2015 la Aerocivil pagó (3) sentencias con responsabilidad solidaria, sin embargo, a 31 de diciembre de 2015 la Entidad no había realizado gestiones tendientes a que efectivamente se lograra recuperar los dineros pagados. Esta situación se evidenció | La Entidad no había realizado gestiones tendientes a que efectivamente se lograra recuperar los dineros pagados. | Se elaborara con la asesoria de la Oficina de Planeación un procedimiento que permita determinar controles y hacer efectivo la recuperación de los valores pagados por la entidad como resultado de sentenecias solidarias. | Elaborar procedimiento que determine el paso a paso que debe desarrollar el Grupo Coactivo para la recuperación de estos dineros | Procedimiento socializado | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
564 | FILA_564 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H85:013-16 Deudores Contraprestación Concesiones Aeroportuarias. Administrativo. Como resultado del análisis de la información reportada en los estados contables de la entidad, y la suministrada por el grupo de cartera, se establece con relación a la causación de la contraprestación lo siguiente: | Lo anterior, denota debilidades en la coordinación entre el grupo de cartera y el área de contabilidad para realizar los registros de esta cuenta, lo que genera que la cuenta 140152 Deudores Ingresos de Concesión se encuentre subestimada | 1.Revisar y actualizar el procedimiento de causación de los ingresos y cuentas por cobrar en los contratos de concesión. | 1.1Definir, documentar e incluir en un procedimiento la información fuente para causar los ingresos en los contratos de Concesión. 1.2 Obtener de la oficina de Comercialización una proyección anual mensualizada de ingresos Concesionados. 1.3Definir, documentar e incluir en un procedimiento la información fuente y periodicidad de inclusión de las cuentas por cobrar a los concesionarios. | 1.1.1Procedimiento 1.2.1 Acta de reunión con Comercialización acordando las formalidades de los informes de ingresos proyectados 1.3.1 Procedimiento | 3 | 2016-09-15 | 2017-01-31 | 19.7143 | 100% | 21/04/2017 Se adjuntan soportes acta de reunión con comercialización.
565 | FILA_565 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H85:013-16 Deudores Contraprestación Concesiones Aeroportuarias. Administrativo. Como resultado del análisis de la información reportada en los estados contables de la entidad, y la suministrada por el grupo de cartera, se establece con relación a la causación de la contraprestación lo siguiente: | Lo anterior, denota debilidades en la coordinación entre el grupo de cartera y el área de contabilidad para realizar los registros de esta cuenta, lo que genera que la cuenta 140152 Deudores Ingresos de Concesión se encuentre subestimada | 2.Documentar un procedimiento de Conciliación entre cartera, tesorería y contabilidad. | 2.1 Producir trimestralmente un documento de conciliación de Cuentas por cobrar concesiones, suscrito entre Cartera, Tesorería y Contabilidad | 2.1Documento o reporte de conciliación | 1 | 2016-11-30 | 2017-01-31 | 8.8571 | 100% | 21/04/2014 Se adjunta conciliación al corte de diciembre de 2016
566 | FILA_566 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H87:013-16 Deudores Prestación de Servicios Administrativo El reporte del Grupo de Cartera correspondiente a Servicios Aeronáuticos, Aeroportuarios presenta saldo de $42.292.3 millones; sin embargo, los registros contables presentan saldo de $43.787.6 millones, de los cuales $31.922.6 millones se encuentran registrados en la subcuenta 140702 Servicios de Transporte y $11.865 millones en | Así mismo, se evidenciaron deficiencias en la oportunidad y efectividad de la gestión de cobro de la Cartera, ya que el 25% del total de la Cartera se encuentra en deuda de difícil cobro. | 1. Documentar un procedimiento de Conciliación entre cartera y contabilidad. | 1.1 Elaborar informe trimestral de cartera por tercero y por edades de vencimiento 1.2 Elaborar trimestralmente un documento o reporte de Conciliación de saldos entre Cartera y Contabilidad | 1.1.1Back Up trimestral de saldos de cartera al cierre del trimestre 1.2.1 Documento o reporte de Conciliación. | 2 | 2016-10-01 | 2017-02-28 | 21.4286 | 100% | Se adjunta conciliación al corte de diciembre de 2016. se han realizado concliaciones entre el Grupo de Cartera - Contabilidad , facturacion, Contabilidad Tesoreria Contabilidad lo anterio con el fin de depurar saldos y hacer veraces los saldos en los estados financieros Se adjunta conciliación al corte diciembre 31 de 2016 y a marzo de 2017.
567 | FILA_567 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H87:013-16 Deudores Prestación de Servicios Administrativo El reporte del Grupo de Cartera correspondiente a Servicios Aeronáuticos, Aeroportuarios presenta saldo de $42.292.3 millones; sin embargo, los registros contables presentan saldo de $43.787.6 millones, de los cuales $31.922.6 millones se encuentran registrados en la subcuenta 140702 Servicios de Transporte y $11.865 millones en | Así mismo, se evidenciaron deficiencias en la oportunidad y efectividad de la gestión de cobro de la Cartera, ya que el 25% del total de la Cartera se encuentra en deuda de difícil cobro. | 2 Implementar procedimiento de remisión de deudas a cobro coactivo y oficializar con actas de gerencia las conciliaciones entre las dos áreas. | 2.1 Documentar procedimiento de Remisión de deudas a Cobro Coactivo | 2.1.1 Procedimiento | 1 | 2016-09-15 | 2016-11-30 | 10.8571 | 100% | 21/04/2017 Se adjunta procedimiento de envío de cartera a cobro jurídico y/o coactivo
568 | FILA_568 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H87:013-16 Deudores Prestación de Servicios Administrativo El reporte del Grupo de Cartera correspondiente a Servicios Aeronáuticos, Aeroportuarios presenta saldo de $42.292.3 millones; sin embargo, los registros contables presentan saldo de $43.787.6 millones, de los cuales $31.922.6 millones se encuentran registrados en la subcuenta 140702 Servicios de Transporte y $11.865 millones en | Así mismo, se evidenciaron deficiencias en la oportunidad y efectividad de la gestión de cobro de la Cartera, ya que el 25% del total de la Cartera se encuentra en deuda de difícil cobro. | 3. establecimiento e implementacion de una base de datos de cobro persuasivo y de remision de expedientes a cobro coactivo. | 3.1 Solicitar las adecuaciones técnicas que permitan consultar información de cartera en cobro persuasivo y los envíos a cobro coactivo 3.2 Informe Trimestral de cartera en cobro persuasivo y en cobro coactivo | 3.1.1 oficio a Informática 3.2.1 Reporte | 2 | 2016-11-30 | 2017-03-31 | 17.2857 | 100% | 21/04/2017 Se adjunta reporte de cartera y oficio a informática, no obstante este último no tiene el objeto de solicitar adecuaciones técnicas tal como lo establece la acción de mejora propuesta por el área. 17-07-2017 Se evidencian los soportes de solicitud y reportes donde se genera la cartera reportada y no reportada a coactiva
569 | FILA_569 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H88:013-16 Documentos Soportes Servicios de Transporte. Administrativo. Se presenta inconsistencia de $3.945.7 millones, entre los registros contables y los documentos soportes de la Cartera por Servicios Aeroportuarios y Aeronáuticos, correspondientes a los clientes identificados con número 5103, 5092 y 534538, como se describe a continuación: | Lo anterior, refleja deficiencias en los registros contables respaldados por los documento soportes y denota debilidades en los controles para el registro real de la cartera para estos clientes | 1 Ajuste a los reportes de Cartera y Estados de cuenta por cliente y concepto | 1.1 Solicitud Area informatica 1.2 Elaborar informe trimestral de cartera por tercero y por edades de vencimiento | 1.1.1Back Up trimestral de saldos de cartera al cierre del trimestre 1.2.1 Documento o reporte de Conciliación. | 2 | 2016-10-01 | 2017-02-28 | 21.4286 | 100% | 21/04/2017 Se adjunta reporte de cartera y conciliación entre cartera y contabilidad con corte a diciembre 31 de 2016. se adjuntan concliaciones a dic 31 de 2016 y a marzo 31 de 2017. 17/07/2017: Se adjunta conciliación entre las áreas a marzo de 2017
570 | FILA_570 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H89:013-16 Construcciones en Curso Edificaciones. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El artículo 1808 del Código de Comercio señala: “La infraestructura aeronáutica es el Conjunto de instalaciones y servicios destinados a facilitar y hacer posible la navegación aérea, tales como aeródromos, señalamientos, iluminación, ayudas a la navegación, informaciones aeronáuticas | Por lo anterior, el saldo de la cuenta 161515 Construcciones en Curso no corresponde a la característica y clasificación de la misma, ya que corresponde a bienes de uso público, lo cual genera que la cuenta se encuentre sobrestimada | 1 Realizar reclasificacion de la cuenta contable 170515 red aeroportuaria | 1.1 Colocar incidente en SIIF para que sea escalado a CGN para que habilite la cta 170515 1.2 Realizar el ajuste contable | 1.1.1 Colocar incidente 1.2.1 asientos contables | 2 | 2016-09-30 | 2016-11-30 | 8.7143 | 100% | Se realizó la reclasificación de Construcciones en Curso -Edificaciones (161501) a la subcuenta Red Aeroportuaria (170515), tal como se puede evidencia en el comprobante contable soporte.
571 | FILA_571 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H90:013-16 Bienes de Uso Público en Construcción Concesiones. Administrativo. La cuenta 1706 presenta saldo por $1.811.595.8 millones, correspondiente a las inversiones en infraestructura realizadas por los concesionarios, las cuales se registran con los informes de las fiduciarias que administran los recursos de los contratos de concesión de los Aeropuertos El Dorado de Bogotá, Rafael | Lo anterior, denota deficiencias en las acciones administrativas efectivas, necesarias para el adecuado y oportuno flujo de la información hacia el área contable, con soportes suficientes que garanticen el reconocimiento y revelación de los hechos y operaciones y transacciones realizadas por la entidad. | Incorporar en el inventario de Bienes inmuebles, las obras de infraestructura terminadas deacuerdo con la informacion sumistrada por los Concesionarios y efectuar los registros contables correspondiente | 1.1 Oficio de Comercialización a la ANI solicitando estado de avance de la demanda arbitral 1.2 Mesas de trabajo ANI -OPAIN-Aerocivil, con el fin de definir el detalle de la información y los soportes contables requeridos. | Oficio -comercialización (1). Mesas de trabajo con OPAIN -ANI-AEROCIVIL (4). | 5 | 2016-09-16 | 2016-11-30 | 10.7143 | 90% | Se reclasificaron Bienes de Uso Publico en Construcción-Red Aeroportuaria a Bienes de Uso Publico Historicos y Culturales entregados a terceros-Red Aeroportuaria, la suma de $1.632.235. Se envío oficio a la Oficina Comercialización solicitando la información sobre las obras del DELTA el Dorado y Cartagena. Continúa pendiente de registrar saldo de la información.
572 | FILA_572 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H90:013-16 Bienes de Uso Público en Construcción Concesiones. Administrativo. La cuenta 1706 presenta saldo por $1.811.595.8 millones, correspondiente a las inversiones en infraestructura realizadas por los concesionarios, las cuales se registran con los informes de las fiduciarias que administran los recursos de los contratos de concesión de los Aeropuertos El Dorado de Bogotá, Rafael | Lo anterior, denota deficiencias en las acciones administrativas efectivas, necesarias para el adecuado y oportuno flujo de la información hacia el área contable, con soportes suficientes que garanticen el reconocimiento y revelación de los hechos y operaciones y transacciones realizadas por la entidad. | Incorporar en el inventario de Bienes inmuebles, las obras de infraestructura terminadas deacuerdo con la informacion sumistrada por los Concesionarios y efectuar los registros contables correspondiente | 1.3 Revisión y aprobación de Actas de entrega de información por parte de los concesionarios 1.4. Registros contables de obras terminadas para descargar la cuenta de Construcciones en curso Concesiones | Cada que realicen una entrega de Información - Comercialización e Inmuebles (4). Cada que la oficina de inmuebles envíe información aprobada contabilidad realizará en comprobante contable (2). | 6 | 2016-11-30 | 2017-01-31 | 8.8571 | 100% | Se reclasifican Bienes de Uso Publico en Cosntrucción-Red Aeroportuaria a Bienes de Uso Publico Historicos y Culturales entregados a terceros-Red Aeroportuaria por $1.632.235 Se anexan Oficios, informes, actas y comprobantes contables. ANI informa a la AEROCIVIL, que el Tribunal de Arbitramento está en etapa de conciliación. Se adjuntan los registros contables de las actas recibidas
573 | FILA_573 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H91:013-16 Desembolsos de aportes Otrosí 7 de 2012. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La Aerocivil en el Otrosí 7 de 2012, del Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, acordó aportar recursos por $367.921.4 millones , para cubrir los mayores costos de inversión (Capex) por operación y mantenimiento (Opex) de las obras complementarias de la etapa de modernización | Lo anterior, genera que la cuenta 170605 Bienes de Uso Público en Construcción –Concesiones Red Aeroportuaria, se encuentre sobrestimada en $13.943 millones, subestimando la cuenta 142404 Encargos Fiduciarios Fiducia de Administración. | 1 Solicitar la confirmación de terminación o estado de avance de las obras que aparecen como BUP en construcción y efectuar las Reclasificaciones de acuerdo a la respuesta que se obtenga. | 1.1 Enviar oficio de solicitud del estado de avance en la construcción de la infraestructura que aparece en el balance como BUP en construcción 1.2 Verificar que las obras terminadas se encuentren en el inventario de inmuebles 1.3 Efectuar las reclasificaciones Contables | 1.1.1 oficio (1) 1.2.1 Inventario de Inmuebles a reclasificar (1) 1.3.1 asientos contables (1) | 3 | 2016-10-01 | 2017-01-31 | 17.4286 | 100% | 21/04/2017 Se adjunta oficio a comercialización en 4 folios solicitando informacion de OPEX Y CAPEX en (4 ) folios utiles, y comprobante de la reclasificacion por $13,943,336,205 (1) folio. 17-07-2017 Se adjuntan los documentos mencionados e inventario actualizado reclacificado.
574 | FILA_574 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H91:013-16 Desembolsos de aportes Otrosí 7 de 2012. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La Aerocivil en el Otrosí 7 de 2012, del Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, acordó aportar recursos por $367.921.4 millones , para cubrir los mayores costos de inversión (Capex) por operación y mantenimiento (Opex) de las obras complementarias de la etapa de modernización | Lo anterior, genera que la cuenta 170605 Bienes de Uso Público en Construcción –Concesiones Red Aeroportuaria, se encuentre sobrestimada en $13.943 millones, subestimando la cuenta 142404 Encargos Fiduciarios Fiducia de Administración. | 2. conciliar la cuenta de encargos fiduciarios con los informes de las fiducias. | 2.1 documentar un procedimiento de Registro y Conciliación de las fiducias en administración 2.2 Elaborar un informe trimestral de conciliación de los saldos de Dinero en los encargos fiduciarios y los saldos en la cuenta del balance 142404 Encargos Fiduciarios. | 2.1.1 Procedimiento (1) 2.2.1 reporte de Conciliación (1) | 2 | 2016-10-01 | 2017-01-31 | 17.4286 | 100% | Se adjunta procedimiento de contabilización de encargos fiduciarios y conciliación a diciembre 31 de 2016 Se adjunta el procedimiento de contabilización de encargos fiduciarios y conciliación con los informes de fiducias a 31 de diciembre de 2016, a 31 de marzo y 30 de junio de 2017 Conciliación de las 2 fiducias registradas en la cuenta 142404 de las cuales la entidad es fiducomitente
575 | FILA_575 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H92:013-16 Bienes de Uso Público en Servicio. Administrativo. El saldo de la cuenta 171009 Bienes de Uso Público en Servicio presenta inconsistencia de $4.872.7 millones, los cuales, de acuerdo con lo manifestado por la entidad corresponden a terrenos del Aeropuerto de Providencia y Yopal que están pendientes por costear en el módulo de inmuebles, hasta tanto no se encuentre toda la | Lo anterior genera que la cuenta 171009 Bienes de Uso Público en Servicio se encuentre sobrestimada en el valor antes señalado afectando la cuenta 1720 bienes entregados en concesión. | Incorporar al modulo de inmuebles los cinco (5) activos de Providencia y los dos (2) de Yopal por valor de $4,872.777.365.oo | Registrar en la contabilidad los activos de Providencia y Yopal | Registro contable de los activos. | 7 | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 2 | 100% | Se anexa relación de activos incorporados al módulo AFI JDE.
576 | FILA_576 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H93:013-16 Inventario de Bienes. Administrativo. El numeral 1.2.6 del Instructivo 03 del 9 de diciembre de 2015, de la CGN, relacionado con las actividades operativas y contables con ocasión del cierre del periodo contable dice: “Las entidades adelantaran las acciones administrativas y operativas que permitan determinar la veracidad de los saldos revelados en los estados | Lo anterior, refleja deficiencias en la aplicación de los controles para la gestión efectiva y oportuna de los bienes a cargo de la entidad, lo que incide en la adecuada administración de los bienes, que podría generar pérdida de control y afectar reconocimiento y registro de la existencia real de los mismos | 1. Realizar revisión de saldos de cuentas de inventario a nivel central y regional. 2. Sensibilización sobre normas y manejo inventarios 3. Informar a Almacenistas sobre el tema. 4. Divulgar a funcionarios todo nivel sobre manejo y consulta de inventarios | 1. Revisar confrontando con existencias, los saldos de inventario todo nivel 2. Realizar video-conferencia a nivel nacional para sensibilización del tema 3. Enviar comunicación vía correo electronico a Almacenistas con instrucciones manejo inventarios 4. Emitir circular vía intranet capacitación control y registro inventarios | Registros contables -inventarios. Video conferencia. Correo electrónico. Circular. | 4 | 2016-09-02 | 2016-09-30 | 4 | 100% | Se anexan documentos soportes de los Registros contables -inventarios, Video conferencia, Correo electrónico y Circular.
577 | FILA_577 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H94:013-16 Pasivos Estimados Provisiones Para contingencias. Administrativo. El saldo de la cuenta, correspondiente a las Provisiones del 130% del valor de las demandas y procesos fallados en contra en primera instancia, presenta subestimación de $1.560.4 millones, debido a que de acuerdo con el reporte individual suministrado por la Oficina Jurídica existen procesos fallados en primera | Lo anterior indica debilidades en la coordinación efectiva de la información entre el área Jurídica y Contabilidad, lo que genera que la cuenta 2710 Provisiones para Contingencias se encuentre subestimada | Se elaborará Resolución que contenga los lineamientos dados por la Agencia Nacional de Defensa y que determine el paso a paso que se debe llevar a cabo al interior de la Entidad que permita determinar la conciliación de los valores entre la Oficina Asesora Juridica y la Dirección Financiera. | Elaborar resolución con lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa | Resolucion con lineamientos de Defensa Juridica y socializada | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
578 | FILA_578 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H95:013-16 Ingresos Recibidos por Anticipado. Administrativo. El saldo de la cuenta 291007 Ingresos Recibidos por Anticipado por $2.221.6 millones, correspondiente a prepagos realizados por las compañías aéreas para la prestación de servicios aeronáuticos y aeroportuarios, presenta incertidumbre, debido a que verificado el reporte de los ingresos individuales de prepagos por clientes | Lo anterior, indica deficiencias en la verificación de los saldos entre el Grupo de Cartera y Contabilidad, lo cual genera que la cuenta cuenta 291007 Ingresos Recibidos por Anticipado de $2.221.6 millones, presente incertidumbre, afectando el saldo de la cuenta 1407 Deudores Prestación de Servicios, en la misma cuantía. | 1 Documentar un procedimiento de Conciliación entre Cartera, Tesorería y Contabilidad. | 1.1 Elaborar informe trimestral de cartera por tercero y por edades de vencimiento 1.2 Elaborar trimestralmente un documento o reporte de Conciliación de saldos entre Cartera y Contabilidad | 1.1.1Back Up trimestral de saldos de cartera al cierre del trimestre (1) 1.2.1 Documento o reporte de Conciliación (1). | 2 | 2016-10-01 | 2017-02-28 | 21.4286 | 100% | 21/04/2017 Se adjunta reporte de conciliación al cierre de la vigencia 2016 17/07/2017 Se adjunta conciliación al corte diciembre 31 de 2016 y a marzo de 2017
579 | FILA_579 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H96:013-16 Ingresos por Imputar Administrativo con presunta incidencia disciplinaria De acuerdo con el catálogo de cuentas de la CGN en la cuenta 290580 Recaudos por Clasificar, se registran los ingresos recibidos por la entidad, pendientes de identificar. Al respecto, se tiene que esta cuenta en el balance se presenta sin saldo; no obstante, el reporte de saldos por imputar de ingresos | Al respecto, se tiene que esta cuenta en el balance se presenta sin saldo | 1. Depurar el Reporte SIIF de saldos por Imputar | 1.1 Efectuar reuniones de trabajo Tesorería, Cartera y Contabilidad para determinar las causas de las inconsistencias 1.2 Elaborar un cronograma de trabajo con responsabilidades asignadas por el Director Financiero. 1.3 Solicitar la orientación de SIIF-Hacienda para la mecánica de depuración. | 1.1.1 Actas de reunión (2) 1.2.1 Cronograma de trabajo (1). 1.3.1 Acta de Reunión con SIIF Hacienda (1). | 4 | 2016-10-03 | 2016-10-21 | 2.5714 | 50% | Se adjunta acta de equipo de gerencia en donde se gestiona el tema y solicitud de asesoría a la CGN 17/07/2017 Se adjuntan soportes mencionados. Pendiente proximo seguimiento terminar gestión.
580 | FILA_580 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H96:013-16 Ingresos por Imputar Administrativo con presunta incidencia disciplinaria De acuerdo con el catálogo de cuentas de la CGN en la cuenta 290580 Recaudos por Clasificar, se registran los ingresos recibidos por la entidad, pendientes de identificar. Al respecto, se tiene que esta cuenta en el balance se presenta sin saldo; no obstante, el reporte de saldos por imputar de ingresos | Al respecto, se tiene que esta cuenta en el balance se presenta sin saldo | 1. Depurar el Reporte SIIF de saldos por Imputar | 1.4 presentar al Director Financiero informes mensuales de avance suscritos por los coordinadores de Tesorería, Cartera y Contabilidad 1.5 Efectuar ajustes correspondientes. | 1.4.1 informe de avance (2). 1.5.1 ajustes correspondientes (1). | 3 | 2016-12-02 | 2017-01-30 | 8.4286 | 50% | 21/04/2017 Se adjunta oficio de contabilidad donde se solicita la depuración del reporte del SIIF de saldos por imputar 17/07/2017 Se adjuntan soportes mencionados. Pendiente proximo seguimiento terminar gestión.
581 | FILA_581 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H97:013-16 Obligaciones Otrosí 7 del contrato de concesión Aeropuerto El Dorado. Administrativo. De acuerdo con el Otrosí 7 del 2012 del Contrato de Concesión 6000169 OK del 2006 de la Concesión Aeropuerto El Dorado, se pactaron pagos por $215.000 millones de CAPEX y $187.000 millones de Opex para desembolsar al concesionario entre los años 2012 y 2027, con flujos de pagos semestral | No obstante, se carece de la totalidad de la revelación y registro en las cuentas de orden de los Estados Contables de estos compromisos | 1 Elaborar las Notas a los Estados Financieros, siguiendo las Instrucciones de Registro y revelación impartidas por la CGN para bienes concesionados | 1.1 Revelar en Notas a los Estados Financieros los compromisos económicos suscritos con los concesionarios que tengan implicaciones futuras en el Balance o en el estado de Actividad Financiera, Económica y Social de Aerocivil. | 1.1.1 Notas a los Estados Financieros (1) | 1 | 2017-01-06 | 2017-02-15 | 5.7143 | 100% | 21/04/2017 Se adjunta aparte de las Notas a los Estados Financieros donde se evidencia la revelación de las cuentas de encargos fiduciarios
582 | FILA_582 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H97:013-16 Obligaciones Otrosí 7 del contrato de concesión Aeropuerto El Dorado. Administrativo. De acuerdo con el Otrosí 7 del 2012 del Contrato de Concesión 6000169 OK del 2006 de la Concesión Aeropuerto El Dorado, se pactaron pagos por $215.000 millones de CAPEX y $187.000 millones de Opex para desembolsar al concesionario entre los años 2012 y 2027, con flujos de pagos semestral | No obstante, se carece de la totalidad de la revelación y registro en las cuentas de orden de los Estados Contables de estos compromisos | 2. Diseñar el manual de políticas contables para la Entidad con los principios, reglas y procedimientos internos para la preparación y presentación de los estados Financieros aplicando normas NIC SP | 2.1 Contratar una consultoria Externa que guie y acompañe el diseño de las políticas contables de Aerocivil bajo normas NIC SP. 2.2 Elaborar borrador del Manual de Políticas Contables atendiendo normas NIC SP. 2.3 Someter el manual de políticas Contables a revisiones y aprobación. | 2.1.1 Contrato de consultoria (1) 2.2.1 manual de políticas Contables en Borrador (1) 2.3.1 Manual de Políticas Contables aprobado (1) | 3 | 2016-09-25 | 2017-03-31 | 26.7143 | 50% | Se adjunta manual de políticas contables en borrador. Se realizaron los estudios y documentos previos, las especificaciones tecnias , la matriz de riesgos, el análisis del sector y la expedición del CDP para iniciar el proceso licitatorio para contratar la consultoría. concurso de meritos numero 17001083h3 Pendiente consultoria y políticas contables definitivas
583 | FILA_583 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H98:013-16 Notas a los Estados Contables. Administrativo. Teniendo en cuenta que las notas contables corresponden a la información adicional que complementa los Estados Contables para su comprensión y análisis, de los hechos y operaciones financieras, económicas que sean materiales; se tiene para el caso de la Aerocivil la existencia de deficiencias debido a las siguientes situaciones | La no identificación por separado de los ingresos regulados y no regulados, que son significativos para la entidad | 1 Elaborar las Notas a los Estados Financieros, siguiendo las Instrucciones de Registro y revelación impartidas por la CGN para bienes concesionados | 1.1 Revelar en Notas a los Estados Financieros los compromisos económicos suscritos con los concesionarios que tengan implicaciones futuras en el Balance o en el estado de Actividad Financiera, Económica y Social de Aerocivil. | 1.1.1 Notas a los Estados Financieros (1) | 1 | 2017-01-06 | 2017-02-15 | 5.7143 | 100% | 21/04/2017 Se adjuntan apartes de las notas a los Estados financieros donde se evidencia la revelación de las cuentas relacionadas con los ingresos regulados, no regulados y por concesiones así como los efectos y cambios significati vos en la información contable.
584 | FILA_584 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H98:013-16 Notas a los Estados Contables. Administrativo. Teniendo en cuenta que las notas contables corresponden a la información adicional que complementa los Estados Contables para su comprensión y análisis, de los hechos y operaciones financieras, económicas que sean materiales; se tiene para el caso de la Aerocivil la existencia de deficiencias debido a las siguientes situaciones | La no identificación por separado de los ingresos regulados y no regulados, que son significativos para la entidad | 2. Diseñar el manual de políticas contables para la Entidad con los principios, reglas y procedimientos internos para la preparación y presentación de los estados Financieros aplicando normas NIC SP | 2.1 Contratar una consultoria Externa que guie y acompañe el diseño de las políticas contables de Aerocivil bajo normas NIC SP 2.2 Elaborar borrador del Manual de Políticas Contables atendiendo normas NIC SP 2.3 Someter el manual de políticas Contables a revisiones y aprobación | 2.1.1 Contrato de consultoria (1) 2.2.1 manual de políticas Contables en Borrador (1) 2.3.1 Manual de Políticas Contables aprobado (1) | 3 | 2016-09-25 | 2017-03-31 | 26.7143 | 50% | Se adjunta manual de políticas contables en borrador. Se realizaron los estudios y documentos previos, las especificaciones tecnias , la matriz de riesgos, el análisis del sector y la expedición del CDP para iniciar el proceso licitatorio para contratar la consultoría. concurso de meritos numero 17001083h3 Pendiente consultoria y políticas contables definitivas
585 | FILA_585 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H99:013-16 Sistema de Control Interno Contable. Administrativo. El Sistema de Control Interno Contable presenta deficiencias debido a los siguientes aspectos detectados: • Deficiencias en la clasificación de los hechos y operaciones realizadas por la entidad sin tener en cuenta la característica de los mismos, como se evidenció en las operaciones y transacciones que afectan el registro | Los anteriores hallazgos, reflejan debilidades en la aplicación de la efectividad de los controles establecidos por la entidad. | 1 Solicitar la confirmación de terminación o estado de avance de las obras que aparecen como BUP en construcción y efectuar las Reclasificaciones de acuerdo a la respuesta que se obtenga. | 1.1 Enviar oficio de solicitud del estado de avance en la construcción de la infraestructura que aparece en el balance como BUP en construcción. 1.2 Verificar que las obras terminadas y bienes muebles se encuentren en el inventario. 1.3 Efectuar las reclasificaciones Contables. | 1.1.1 oficio (1) 1.2.1 Inventario de bienes Inmuebles y muebles a reclasificar (2) 1.3.1 asientos contables (1) | 4 | 2016-10-01 | 2017-01-31 | 17.4286 | 90% | Oficio a comercialización y asiento contable, pendiente obras de modernización el Dorado Inventario de bienes muebles e inmuebles el Dorado, Cucuta, Bucaramanga, Riohacha,Valledupar y Barrancabermeja. Oficio a comercialización obras pendietnes de modernización el Dorado y Cartagena. Pendiente gestión solicitud a comercialización sobre obras de modernización de ElDorado y Cartagena
586 | FILA_586 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H99:013-16 Sistema de Control Interno Contable. Administrativo. El Sistema de Control Interno Contable presenta deficiencias debido a los siguientes aspectos detectados: • Deficiencias en la clasificación de los hechos y operaciones realizadas por la entidad sin tener en cuenta la característica de los mismos, como se evidenció en las operaciones y transacciones que afectan el registro | Los anteriores hallazgos, reflejan debilidades en la aplicación de la efectividad de los controles establecidos por la entidad. | 2. Diseñar el manual de políticas contables para la Entidad con los principios, reglas y procedimientos internos para la preparación y presentación de los estados Financieros aplicando normas NIC SP | 2.1 Contratar una consultoria Externa que guie y acompañe el diseño de las políticas contables de Aerocivil bajo normas NIC SP 2.2 Elaborar borrador del Manual de Políticas Contables atendiendo normas NIC SP 2.3 Someter el manual de políticas Contables a revisiones y aprobación | 2.1.1 Contrato de consultoria (1) 2.2.1 manual de políticas Contables en Borrador (1) 2.3.1 Manual de Políticas Contables aprobado (1) | 3 | 2016-09-25 | 2017-03-31 | 26.7143 | 50% | Se adjunta borrador del manual de políticas contables. Se realizaron los estudios y documentos previos, las especificaciones tecnias , la matriz de riesgos, el análisis del sector y la expedición del CDP para iniciar el proceso licitatorio para contratar la consultoría. Se adjunta manual de políticas contables en borrador. Pendiente consultoria y políticas contables definitivas
587 | FILA_587 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H100:013-16 Constitución Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Las Reservas Presupuestales del 2015 del rubro de Inversión, ascendieron a $156.735 millones, lo cual representa el 20.90% del total de Compromisos de este rubro, no obstante el Decreto 111 de 1996 establece como límite el 15%; en su artículo 78 determina | Parte de la constitución de las mismas obedeció a inadecuada planeación y ejecución de algunos contratos, en otros. | 1. Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica lo que permite obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños aprobados por las diferentes areas tecnicas de la entidad. | 1. Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad y como mínimo en la vigencia previa a la ejecución. 2.Crear un comité técnico de evaluacion de proyectos a traves de la SSO para la respectiva revision integral de los mismos. 3. Emitir una circular suscrita por el SSO | 1- Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños(1) 2. Informe de evaluación de los proyectos radicados. | 2 | 2016-10-31 | 2017-10-31 | 52.1429 | 50% | Se creó el comité técnico de evaluacion de proyectos a traves de la circular 070 Ruta: www.aerocivil.gov.co/normatividad/CIRCULARES%20ADMINISTRATIVAS/CI%20070%20GUIA%20PARA%20LA%20ESTRUCTURACION%20DE%20PROYECTOS.pdf
588 | FILA_588 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H100:013-16 Constitución Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Las Reservas Presupuestales del 2015 del rubro de Inversión, ascendieron a $156.735 millones, lo cual representa el 20.90% del total de Compromisos de este rubro, no obstante el Decreto 111 de 1996 establece como límite el 15%; en su artículo 78 determina | Parte de la constitución de las mismas obedeció a inadecuada planeación y ejecución de algunos contratos, en otros. | 2. Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario | 3. Emitir una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato en ejecucion, asignando las responsabilidades y funciones respectivas | 3. Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO (1) . | 1 | 2016-10-31 | 2017-10-31 | 52.1429 | 100% | Se anexa circular O71 publicada. Se anexa cuadro y distribución y oficios de asignación de contratistas como apoyo para la supervision de los contratos.
589 | FILA_589 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H101:013-16 Pago en 2015 de Reservas Presupuestales Vigencia 2014. Administrativo. De las reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2014, que ascendieron a $70.038.9 millones, quedaron pendientes por pagar en 2015 el monto $1.326.9 millones , equivalente al 1.9%. | Sin embargo, la Entidad no dio respuesta frente aquellas que fenecieron y sobre el procedimiento surtido. | Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario | Emitir una circular suscrita por el SSO donde se estructure la conformacion del equipo de apoyo a los supervisores de acuerdo con las diferentes especializaciones requeridas en el contrato en ejecucion, asignando las responsabilidades y funciones respectivas. | Circular publicada / implementación de la circular por la Direcciones adscritas a la SSO . | 1 | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 8.4286 | 100% | Se creó el comité técnico de evaluacion de proyectos a traves de la circular 070 Ruta: www.aerocivil.gov.co/normatividad/CIRCULARES%20ADMINISTRATIVAS/CI%20070%20GUIA%20PARA%20LA%20ESTRUCTURACION%20DE%20PROYECTOS.pdf Se anexa circular O71 publicada. Se anexa cuadro y distribución y oficios de asignación de contratistas como apoyo para la supervision de los contratos.
590 | FILA_590 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADM-PID | H102:013-16 Acta de Aprobación Proyecto de Presupuesto 2015. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El Acuerdo 009 del 19/05/2005, mediante el cual se adopta el Reglamento del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en su literal 3 del artículo 6º, establece como funciones del Consejo Directivo de la Aerocivil, “Aprobar | No se evidenció el Acta donde se realizó la aprobación del proyecto de presupuesto para la vigencia del 2015. | Elaborar el procedimiento de elaboración y tramite del Anteproyecto de Presupuesto de la Entidad. | 1. Procedimiento y flujograma cargado en ISOLUCION GDIR-1.0-06-001 Programación del presupuesto de ingresos y gastos V.3 | Procedimiento | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 0% | SIN PORCENTAJE DE AVANCE POR REPLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA - DECLARADA NO EFECTIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO UAEAC-081-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - CGR
591 | FILA_591 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H103:013-16 Vigencias Futuras ejecutadas en 2015. Administrativo. Analizadas las vigencias futuras aprobadas en 2014, para ser ejecutadas en la vigencia de 2015, se evidenció que de lo aprobado para ser ejecutado en dicha vigencia, por un total de $149.253.8 millones, no fueron utilizados recursos por $32.956.7 millones. | Esta situación refleja debilidades en la planeación y ejecución presupuestal, lo cual afectó el cumplimiento oportuno de los objetivos y las metas previstas para la vigencia 2015. Adicionalmente, al no utilizarse dichos recursos, genera afectación hacia otros sectores y/o entidades que pudieren haberlos requerido. | 1. Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica lo que permite obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños aprobados por las diferentes areas tecnicas de la entidad. | 1. Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad y como mínimo en la vigencia previa a la ejecución. | 1- Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños | 1 | 2016-11-02 | 2017-10-31 | 51.8571 | 50% | Se creó el comité técnico de evaluacion de proyectos a traves de la circular 070 Ruta: www.aerocivil.gov.co/normatividad/CIRCULARES%20ADMINISTRATIVAS/CI%20070%20GUIA%20PARA%20LA%20ESTRUCTURACION%20DE%20PROYECTOS.pdf
592 | FILA_592 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H103:013-16 Vigencias Futuras ejecutadas en 2015. Administrativo. Analizadas las vigencias futuras aprobadas en 2014, para ser ejecutadas en la vigencia de 2015, se evidenció que de lo aprobado para ser ejecutado en dicha vigencia, por un total de $149.253.8 millones, no fueron utilizados recursos por $32.956.7 millones. | Esta situación refleja debilidades en la planeación y ejecución presupuestal, lo cual afectó el cumplimiento oportuno de los objetivos y las metas previstas para la vigencia 2015. Adicionalmente, al no utilizarse dichos recursos, genera afectación hacia otros sectores y/o entidades que pudieren haberlos requerido. | 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario. | 2.Crear un comité técnico de evaluacion de proyectos a traves de la SSO para la respectiva revision integral de los mismos. | 2. Informe de evaluación de los proyectos radicados. | 1 | 2016-11-02 | 2017-10-31 | 51.8571 | 50% | Se creó el comité técnico de evaluacion de proyectos a traves de la circular 070 Ruta: www.aerocivil.gov.co/normatividad/CIRCULARES%20ADMINISTRATIVAS/CI%20070%20GUIA%20PARA%20LA%20ESTRUCTURACION%20DE%20PROYECTOS.pdf
593 | FILA_593 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H105:013-16 Variaciones en Ejecución Presupuestal de Gastos. Administrativo. En el informe de ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2015, se presentaron variaciones significativas entre la Apropiación inicial y la vigente (Definitiva), representadas, de una parte en adiciones por $83.128 millones y reducciones por $110.111.4 millones, lo que refleja deficiencias en la planeaci | Estos recortes afectaron, en particular, el cumplimiento de metas de gestión y de producto de cada uno de esos proyectos y refleja deficiencias en la planeación y ejecución presupuestal y los resultados de la vigencia 2015. | 1. Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos para la planeación y planificación técnica lo que permite obtener un banco de proyectos con los respectivos estudios y diseños aprobados por las diferentes areas tecnicas de la entidad. | 1. Estudios y diseños previos contratados debidamente revisados por interventoria contratada y aprobados por las diferentes areas tecnicas de la Entidad y como mínimo en la vigencia previa a la ejecución. | 1- Muestra semestral de Proyectos de Estudios y diseños | 1 | 2016-11-02 | 2017-10-31 | 51.8571 | 50% | Se creó el comité técnico de evaluacion de proyectos a traves de la circular 070 Ruta: www.aerocivil.gov.co/normatividad/CIRCULARES%20ADMINISTRATIVAS/CI%20070%20GUIA%20PARA%20LA%20ESTRUCTURACION%20DE%20PROYECTOS.pdf
594 | FILA_594 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H105:013-16 Variaciones en Ejecución Presupuestal de Gastos. Administrativo. En el informe de ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2015, se presentaron variaciones significativas entre la Apropiación inicial y la vigente (Definitiva), representadas, de una parte en adiciones por $83.128 millones y reducciones por $110.111.4 millones, lo que refleja deficiencias en la planeaci | Estos recortes afectaron, en particular, el cumplimiento de metas de gestión y de producto de cada uno de esos proyectos y refleja deficiencias en la planeación y ejecución presupuestal y los resultados de la vigencia 2015. | 2.Implementar una estructura de apoyo a los supervisores con profesionales de las diferentes areas que permita ejercer un control interdisciplinario. | 2.Crear un comité técnico de evaluacion de proyectos a traves de la SSO para la respectiva revision integral de los mismos. | 2. Informe de evaluación de los proyectos radicados. | 1 | 2016-11-02 | 2017-10-31 | 51.8571 | 50% | Se creó el comité técnico de evaluacion de proyectos a traves de la circular 070 Ruta: www.aerocivil.gov.co/normatividad/CIRCULARES%20ADMINISTRATIVAS/CI%20070%20GUIA%20PARA%20LA%20ESTRUCTURACION%20DE%20PROYECTOS.pdf
595 | FILA_595 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H106:013-16 Plan de Navegación Aérea y Plan Estratégico del sector e inversión en 2015. Administrativo. De la comparación entre las cifras planteadas en el Plan Navegación Aérea para Colombia – PNA-COL, para cumplir con los objetivos trazados, con la ejecución presupuestal de los 34 proyectos establecidos para la vigencia 2015 se observa que hay una diferencia entre el | Refleja deficiencias en la planeación de los proyectos y en materia presupuestal dado que lo proyectado en el PNA-COL no fue apropiado para atender algunas de las necesidades previstas en proyectos de inversión. | La Oficina Asesora de Planeacion conjuntamente con la Secretaria de Sistemas Operacionales y la Subdireccion determinaran las causas que generaron las diferencias detectadas y establecera responsabilidades. | Coordinar reunion con las partes interesadas. Revision y Verificacion de las causas. Verificacion y Revision funciones SSO y Subdireccion frente al Plan. Verificacion y revision de controles Elaboracion del Acta con responsabilidades de acuerdo con las funciones | Acta | 1 | 2016-10-15 | 2017-03-31 | 23.8571 | 50% | Se coordina a traves de memorando con los Directivos responsables y ordenadores de gasto de los proyectos de inversion, que deben enviar la informacion correspondiente al 2017, lal cual debe estar articulada con el PNA. Se anexan actas de mesas de trabajo, listados de asistencia y Plan de Trabajo.
596 | FILA_596 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H1:044-16 Plan de Garantía Contrato 11000206 OK- 2011. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. En el acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato, la Entidad pagó al contratista $380 millones por el ítem 2.6 Garantía del Sistema , lo que consistía entre otros “2.6.1.4 El tiempo mínimo solicitado de la garantía de buena calidad y buen funcionamiento de los bien | Como se observó, existen contradicciones frente a la vigencia de las garantías mencionadas y en el expediente contractual, no se demostró que estas garantías hayan sido actualizadas, pese a que los elementos contratados ya fueron instalados. | Actualizar el expediente contractual. | Acta de actualización del archivo por números de contrato. | Acta de actualización del archivo por números de contrato. | 1 | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 45.5714 | 10% | Actualmente se está en el proceso de levantamiento de la información requerida para cumplir con las actividades planteadas en la acción de mejora propuesta.
597 | FILA_597 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPIDYF | H1:044-16 Plan de Garantía Contrato 11000206 OK- 2011. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. En el acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato, la Entidad pagó al contratista $380 millones por el ítem 2.6 Garantía del Sistema , lo que consistía entre otros “2.6.1.4 El tiempo mínimo solicitado de la garantía de buena calidad y buen funcionamiento de los bien | Como se observó, existen contradicciones frente a la vigencia de las garantías mencionadas y en el expediente contractual, no se demostró que estas garantías hayan sido actualizadas, pese a que los elementos contratados ya fueron instalados. | Coordinar la actualización de los expedientes contratuales de la Dirección de Telecomuncaciones-. | Carpetas fisícas actualizadas. | Carpetas fisícas actualizadas. | 10 | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 45.5714 | 10% | Actualmente se está en el proceso de levantamiento de la información requerida para cumplir con las actividades planteadas en la acción de mejora propuesta.
598 | FILA_598 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPIDYF | H2:044-16 Prueba de Aceptación en Fábrica, Contrato 11000206 OK-2011. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Revisado el Informe de Comisión de las Pruebas de Aceptación en Fábrica para los equipos objeto del Contrato 11000206 OK-2011 Sistema Radar Cerro Santana, se observó el incumplimiento de las obligaciones contractuales en cuanto al plazo de duración de las | La situación antes expuesta evidencia deficiencias en el seguimiento y control que debió realizar la Entidad a las obligaciones contractuales, | Crear un equipo de apoyo a la supervisoría de contratos | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones.
599 | FILA_599 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPIDIP | H3:044-16 Transporte Sitio de Instalación - Pago Ítems 1-, Contrato 11000206 OK – 2011. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e indagación preliminar. En el Contrato 11000206 OK – 2011, se pagó al contratista el costo del transporte de los equipos del ítem 1 al Cerro de Santana, sin que fuera prestado este servicio, situación que genera un presunto daño al erario. | La anterior situación por deficiencias por parte de la Entidad en el seguimiento y control de las obligaciones contractuales, con la presunta vulneración del artículo 26 numeral 4 del principio de Responsabilidad de la Ley 80 de 1993 | Crear un equipo de apoyo a la supervisoría de contratos | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones.
600 | FILA_600 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H4:044-16 Valor Pagado Ítem 1.9 - Contrato 11000206 OK – 2011. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. De acuerdo al acta de liquidación del contrato, la Entidad reconoció al contratista $673.8 millones por concepto del ítem 1.9 del contrato “Adecuación General de la Base, Pedestal de Antena y Antenas PSR/MSSR incluyendo todos los Repuestos y Accesorios.”, el cual en la ofe | Lo cual evidencia deficiencias en la etapa de planeación del contrato y estructuración de la necesidad, situación que dificultó el ejercicio de control del contrato en cantidades y costos. | Aplicar la Circular Reglamentaria No. 070 del 29 de noviembre de 2016 "GUIA PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS" | Proyecto con el aval de la Secretaria de Sistemas Operacionales | Proyecto con el aval de la Secretaria de Sistemas Operacionales | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 100% | Se evidencia la Información general del Proyecto de adquisición de EMAS, por valor de $8.800.000.000 Aeropuertos varios, aprobado por el SSO y el Ordenador del Gasto.Proceso No. 17000814 H2.
601 | FILA_601 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H5:044-16 Elemento para Garantía, Contrato 11000206 OK – 2011 Administrativa con presunta incidencia disciplinaria En el Acta de Inspección del Almacenamiento de Equipos del 11-02-2012 señala el contratista que la caja que contiene el motor se encontró con un impacto en la parte superior, ocasionada durante el transporte a Colombia y que se compromete a re- exportarla por garantía hacia | La anterior situación por deficiencias por parte de la Entidad para la hacer efectiva la garantía. Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, de los derechos y deberes de las Entidades Estatales numeral 1 | Crear un equipo de apoyo a la supervisoría de contratos | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones.
602 | FILA_602 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H6:044-16 Fecha Acta de Liquidación, Contrato 11000206 OK -2011., Administrativo con presunta incidencia disciplinaria Revisada el Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo, suscrita en el Contrato 11000206 OK -2011, se observó incongruencia relacionada con la fecha de suscripción de la misma, al inicio del documento señalan 30 de diciembre de 2012 y al final de documento se señala como fecha | El hecho de que en el Acta se señalen dos (2) fechas distintas de suscripción, evidencia falta de controles por parte de la Entidad y puede afectar la veracidad y credibilidad del mismo y contraría el principio de transparencia que rige la función administrativa. | Crear un equipo de apoyo a la supervisoría de contratos | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones.
603 | FILA_603 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H7:044-16 Cumplimiento de plazos del Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional – SMS en la Aerocivil. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria El Reglamento Aeronáutico Colombiano, en su capítulo 22, RAC 22, establece que: “…22.3.2.1.2. Plazos. Las Organizaciones a quienes aplica esta Parte, deberán presentar a la Autoridad Aeronáutica Colombiana, | Incumplimiento en la entrega del Plan de Implementación por parte dela Secretaría de Sistemas Operacionales, también se concluye que la Secretaría de Seguridad Aérea incumplió la norma al no aplicar las sanciones establecidas. | Con la expedición de la resolución de creación del grupo se debe gestionar oportunamente su implementación y desarrollo de acuerdo con las obligaciones contempladas en el cronograma de actividades debidamente ajustado. | Resolución firmada. Cronográma ajustado. Actividades implementadas. | Resolución firmada. Cronográma ajustado. Actividades implementadas. | 3 | 2017-07-31 | 2018-07-31 | 52.1429 | 33% | Se anexa resolución 01190 de 2 de mayo de 2017 de creación del grupo.
604 | FILA_604 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H8:044-16 Firma del Documento de Política y Objetivos de Seguridad Operacional SMS en la Aerocivil. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria El documento de “Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional” no ha sido actualizado en lo referente a la firma del ejecutivo responsable, cada vez que hay cambio de ejecutivo responsable del SMS en la entidad, | Esta deficiencia está causada por falta de gestión de la entidad en la correcta implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad Operacional y la falta de compromiso en un tema de vital importancia en organizaciones de aviación civil de acuerdo a lo estipulado por la OACI en sus anexos al Convenio de Chicago. | Establecer un punto de control liderado por el coordinador del grupo SQMS para la revisión periodica de las políticas de seguridad operacional | Politicas revisadas y firmadas cada vez que cambie el ejecutivo responsable | Politicas revisadas y firmadas cada vez que cambie el ejecutivo responsable | 1 | 2017-07-31 | 2018-07-31 | 52.1429 | 100% | Se anexa oficio actualuizado firmado por el Secretario de Sistemas Operacionales actual
605 | FILA_605 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H9:044-16 Facultades y Responsabilidades del Ejecutivo Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional SMS de la Aerocivil. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria De acuerdo a lo normado en el numeral 22.3.2.2.4.4 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia en su capítulo 22, RAC 22: “22.3.2.2.4.4. El ejecutivo responsable como mínimo debe tener | Causado por la modificación de los requerimientos hechos por la norma desde la alta dirección y falta de gestión en implementar modificaciones a la estructura de la entidad que conlleve al cumplimiento de la normatividad. | Resolución de creación del equipo de trabajo Ejecutivo responsable SMS, liderado por el Secretario de Sistemas Operacionales y conformado por el Secretario General y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación para dar alcance a lo estipulado en el RAC 219 | Resolución de creación del equipo de trabajo firmada | Resolución de creación del equipo de trabajo firmada | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-15 | 2 | 100% | Se anexa resolución 01190 de 2 de mayo de 2017 de creación del grupo
606 | FILA_606 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H10:044-16 Viga Perimetral en Fanal de la Torre de Control del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria Existe una viga metálica en la sección media del vidrio de la cabina, que hace parte de la estructura de la ventanería de la torre de control del aeropuerto El Dorado, que representa un peligro para la seguridad operacional del aeropuerto al | Todo esto por deficiencias en los diseños antes de ser llevados a la práctica y en las labores de supervisión e interventoría asociadas a estos y por la falta de gestión de la entidad en la implementación de medidas de solución o mitigación de la situación y a la ausencia de un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) que permita tomar decisiones para la solución del problema | Hallar la ubicación mas adecuada de los controladores en las areas que afecta el paral con el fin de suprimir totalmente el riesgo. Solicitar concepto a seguridad aerea y a un representante de la OACI, sobre la incidencia del riesgo para determinar acciones correctivas. | Oficio Concepto. Contrato. | Oficio Concepto. Contrato. | 3 | 2017-02-01 | 2018-01-31 | 52 | 10% | Por ser un hallazgo con fecha de inicio 01/02/2017, actualmente se está en el proceso de levantamiento de la información requerida para cumplir con las actividades planteadas en la acción de mejora propuesta.
607 | FILA_607 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H10:044-16 Viga Perimetral en Fanal de la Torre de Control del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria Existe una viga metálica en la sección media del vidrio de la cabina, que hace parte de la estructura de la ventanería de la torre de control del aeropuerto El Dorado, que representa un peligro para la seguridad operacional del aeropuerto al | Todo esto por deficiencias en los diseños antes de ser llevados a la práctica y en las labores de supervisión e interventoría asociadas a estos y por la falta de gestión de la entidad en la implementación de medidas de solución o mitigación de la situación y a la ausencia de un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) que permita tomar decisiones para la solución del problema | Realizar estudio de prefactibilidad técnica y sociliazación con las personas que desarrollan la labor en la infraestructura a construir, en donde se pueda verificar la bondad y eficiencia del diseño. Ejercer mayor control y vigilancia a interventor y supervisor. | Oficio. Socialización. Pliego. Contrato. | Oficio. Socialización. Pliego. Contrato. | 4 | 2017-02-01 | 2018-01-31 | 52 | 10% | Por ser un hallazgo con fecha de inicio 01/02/2017, actualmente se está en el proceso de levantamiento de la información requerida para cumplir con las actividades planteadas en la acción de mejora propuesta.
608 | FILA_608 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H11:044-16 Reflejo en Vidrios de la Torre de Control del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria Disminución de la visibilidad para el control de tránsito aéreo, tanto en posiciones de torre como de superficie, especialmente en horario nocturno, ocasionado por el reflejo que se genera por las luminarias internas del techo en los vidrios de la | Esta situación tiene origen en deficiencias en los diseños y de supervisión e interventoría de estos antes de ser llevados a la realidad, así como a la falta de gestión de la entidad en la implementación de medidas de solución o mitigación de la situación y a la ausencia de un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), que permita tomar decisiones para la solución del problema | Instalar Blackout con filtros solares(corregir entrada del sol) Implementar concepto de salud y seguridad en el trabajo. | Concepto. Proyecto. Oficio | Concepto. Proyecto. Oficio | 3 | 2017-02-01 | 2018-01-31 | 52 | 10% | Por ser un hallazgo con fecha de inicio 01/02/2017, actualmente se está en el proceso de levantamiento de la información requerida para cumplir con las actividades planteadas en la acción de mejora propuesta.
609 | FILA_609 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H11:044-16 Reflejo en Vidrios de la Torre de Control del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria Disminución de la visibilidad para el control de tránsito aéreo, tanto en posiciones de torre como de superficie, especialmente en horario nocturno, ocasionado por el reflejo que se genera por las luminarias internas del techo en los vidrios de la | Esta situación tiene origen en deficiencias en los diseños y de supervisión e interventoría de estos antes de ser llevados a la realidad, así como a la falta de gestión de la entidad en la implementación de medidas de solución o mitigación de la situación y a la ausencia de un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), que permita tomar decisiones para la solución del problema | Estudio de viabilidad y aprobación por parte de un profesional en salud y seguridad en el trabajo. Ejercer mayor control, vigilancia al manual de contratación y Supervisión. | Oficio Pliego. Contrato | Oficio Pliego. Contrato | 3 | 2017-02-01 | 2018-01-31 | 52 | 10% | Por ser un hallazgo con fecha de inicio 01/02/2017, actualmente se está en el proceso de levantamiento de la información requerida para cumplir con las actividades planteadas en la acción de mejora propuesta.
610 | FILA_610 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H12:044-16 Escaleras en Concreto y Puerta de Acceso a Cabina de la Torre de Control del Aeropuerto el Dorado de Bogotá Administrativo con presunta incidencia disciplinaria En la nueva torre de control del aeropuerto El Dorado de Bogotá se presentan algunas deficiencias relacionadas con salud ocupacional y de dificultad en caso de evacuación por emergencias, al encontrase que la puerta de | Lo identificado, ocasionado por deficiencias en el diseño y construcción de la torre de control, así como en las labores de supervisión e interventoría de los respectivos contratos de diseño y construcción y en la gestión de la entidad para requerir a los respectivos contratistas para que se subsanen estas irregularidades. | Solicitar a contratista la corrección de escaleras en concreto. Solicitar a salud ocupacional concepto sobre reorientación de puertas, posteriormente requerir al contratista dicho arreglo. | Oficio (2) | Oficio (2) | 2 | 2017-02-01 | 2018-01-31 | 52 | 10% | Por ser un hallazgo con fecha de inicio 01/02/2017, actualmente se está en el proceso de levantamiento de la información requerida para cumplir con las actividades planteadas en la acción de mejora propuesta.
611 | FILA_611 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H12:044-16 Escaleras en Concreto y Puerta de Acceso a Cabina de la Torre de Control del Aeropuerto el Dorado de Bogotá Administrativo con presunta incidencia disciplinaria En la nueva torre de control del aeropuerto El Dorado de Bogotá se presentan algunas deficiencias relacionadas con salud ocupacional y de dificultad en caso de evacuación por emergencias, al encontrase que la puerta de | Lo identificado, ocasionado por deficiencias en el diseño y construcción de la torre de control, así como en las labores de supervisión e interventoría de los respectivos contratos de diseño y construcción y en la gestión de la entidad para requerir a los respectivos contratistas para que se subsanen estas irregularidades. | Realizar estudio de prefactibilidad técnica y sociliazación con las personas que desarrollan la labor en la infraestructura a construir, en donde se pueda verificar la bondad y eficiencia del diseño. Ejercer mayor control y vigilancia a interventor y supervisor. | Oficio. Socialización. Pliego. Contrato. | Oficio. Socialización. Pliego. Contrato. | 4 | 2017-02-01 | 2018-01-31 | 52 | 10% | Por ser un hallazgo con fecha de inicio 01/02/2017, actualmente se está en el proceso de levantamiento de la información requerida para cumplir con las actividades planteadas en la acción de mejora propuesta.
612 | FILA_612 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPIDF | H13:044-16 Equipos Estación Satelital Cerro Santana. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Se presenta un presunto detrimento al patrimonio del Estado, representado por la no reposición a la Aerocivil por parte del asegurador de los equipos satelitales y multiplexores a que se hacen referencia en el numeral 5 de las Consideraciones Otrosí 1 al “Contrato llave en | Este presunto detrimento causado por deficiencias administrativas en el proceso de reclamo al asegurador, al no exigirse la entrega de los equipos mencionados o en su defecto el valor correspondiente al costo de estos equipos. | Fortalecer el proceso de reclamo al asegurador por parte del área técnica | Nominar un lider de siniestros por parte del área técnica | Documento de recepción donde figure el lider del área técnica | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 80% | Se aporta el oficio No. 4200.2016.005.119 del 07.02.2015 - Asignación de funciones de coordinación de siniestros de la Dirección de Telecomunicaciones.
613 | FILA_613 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H14:044-16 Responsabilidades Beneficiario del Contrato – Siniestro Cerro Santana y Cerro Pelagorro. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La Aerocivil asumió responsabilidades al suscribir el Contrato llave en mano para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de vigilancia aeronáutica cabeza radar primario banda L (PSR – Redundante) secundario | se observa que la Compañía traslada a la Aerocivil una serie de responsabilidades que en cumplimiento del contrato de seguro debían estar en cabeza de la Aseguradora | Manual de Reclamación de Seguros que prohiba la participación de la Entidad como suscriptor beneficiario dentro del contrato que celebre el Asegurador con su contratista, para reparar o reponer el bien siniestrado. | Integrar Manual de Reclamaciones de de Seguros en el SGC | Integrar Manual de Reclamaciones de de Seguros en el SGC | 1 | 2017-01-15 | 2017-03-31 | 10.7143 | 90% | Se encuentra en el Sistema de Control de Calidad de la Entidad, el borrador del Manual de Reclamaciones en seguros (adjunto) pendiente de su socializacion antes del 30 de junio de 2017.
614 | FILA_614 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPIDF | H15:044-16 Planeación - Ejecución del Contrato 8000280 OK-2008. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal El Contrato 8000280 OK- 2008 , tenía por objeto la Adquisición de Repuestos para el Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones y Complementarios (Radar Santa Ana y Cerro Maco) consistentes en el suministro de 10 Magnetrones, este contrato tuvo un costo de | Las anteriores situaciones por deficiencias por parte de la Entidad para la hacer efectiva la garantía. Así como el presunto incumplimiento del Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, de los derechos y deberes de las Entidades Estatales numeral 1 | Aplicar la Circular Reglamentaria No. 070 del 29 de noviembre de 2016 "GUIA PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS" | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones.
615 | FILA_615 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H16:044-16 Cambio Condiciones Manejo Anticipo - Contrato 13000250 OK-2013. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Revisado el Contrato 13000250 OK-2013 se evidenció que la Aerocivil modificó las condiciones que había establecido en los pliegos de condiciones para el manejo del Anticipo, suprimiendo del contrato la obligación establecida en el numeral 4.7. | Por tanto, no es procedente modificar el pliego, mediante la celebración de un contrato que contenga cláusulas ajenas a las previstas en aquél. | Notificar a los sevidores públicos que intervienen en el proceso de contratación, que no es procedente modificar el pliego de condiciones, mediante la suscripción o celebración del contrato. | Cicular | Cicular | 1 | 2017-01-15 | 2017-02-28 | 6.2857 | 100% | Con fundamento en el Decreto 1082 de 2015, mediante circular 3200.106-2017001250 de 18/01/2017 elaborada y publicada, se dictan las politicas tendientes a contrarestar y subsanar el hallazgo observado (anexo Circular).
616 | FILA_616 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H17:044-16 Garantías del Contrato 13000250 OK, Administrativa con presunta incidencia disciplinaria El Contrato de Compraventa 13000250 OK fue interrumpido a través del Acta de Suspensión Temporal del plazo 1 el 18/02/2015, por un término de cuatro (4) meses . En ésta el contratista se obligaba a ampliar el término de vigencia de las garantías que amparan el presente contrato, obligación | Como se observa las garantías de cumplimiento y buen manejo del anticipo no se encontraban vigentes a la fecha de recibo parcial 1 de obras (22/12/2014) y de Recibo Final(10/12/2015) lo que generó un riesgo para la Entidad Estatal ya que el contrato se ejecutó sin existir las garantías que ampararan el mismo cabe señalar que el valor girado como anticipo fue amortizado en estas dos actas | Crear un equipo de apoyo a la supervisoría de contratos | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones.
617 | FILA_617 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H18:044-16 Antena G7, Contrato 13000250 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En el Contrato 13000250 OK del 5 de diciembre de 2013, se adquirieron las antenas para el radar primario y secundario del Tablazo; para el radar primario ATCR 44M se compró una Antena G7 por $2.650 millones y para el secundario MSSR SIR-S una antena ALE 9 por $480.8 millones. | De acuerdo a lo expuesto anteriormente, no se evidenció que la Entidad en sus estudios haya realizado un análisis de costo – beneficio entre adquirir la Antena G7 y G14. | Aplicar la Circular Reglamentaria No. 070 del 29 de noviembre de 2016 "GUIA PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS" | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones.
618 | FILA_618 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H19:044-16 Plazo y Ejecución del Contrato 13000250 OK 2013 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria El Contrato 13000250 OK 2013, tenía como plazo siete (7) meses y quince (15) días calendarios, el cual fue suspendido por cuatro meses y de acuerdo a esta modificación finalizaba el 25 de noviembre de 2014. | El contratista no cumplió dentro del pazo contractual con sus obligaciones contractuales y la Entidad no tomó las medidas para el cumplimiento oportuno del mismo, la Entidad solo hasta el 10 de diciembre de 2015 recibió los elementos contratados, es decir, un año después de vencido el plazo contractual. | Crear un equipo de apoyo a la supervisoría de contratos | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones.
619 | FILA_619 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H20:044-16 Actualización Radar CARIMAGUA, Contrato 15000346 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La Aerocivil suscribió el 28 de diciembre de 2015 el Contrato 15000346 OK, cuyo objeto es la “Actualización, Instalación y puesta en Funcionamiento del Sistema de Vigilancia Aeronáutica Cabeza Radar Carimagua”; por $19.035,6 millones; al revisar los documentos precontract | En el caso bajo estudio, se observó que no se realizó una adecuada evaluación de los costos de adquirir el sistema nuevo, frente al costo de la actualización incumpliéndose aspectos del Manual de Contratación de la Entidad Metodología para la elaboración de los estudios de mercado para la contratación la presunta transgresión de los principios de Planeación, Selección Objetiva, economía, | Aplicar la Circular Reglamentaria No. 070 del 29 de noviembre de 2016 "GUIA PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS" | Proyecto con el aval de la Secretaria de Sistemas Operacionales | Proyecto con el aval de la Secretaria de Sistemas Operacionales | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 100% | Se evidencia la Información general del Proyecto de adquisición de EMAS, por valor de $8.800.000.000 Aeropuertos varios, aprobado por el SSO y el Ordenador del Gasto. Proceso No.17000814 H2.
620 | FILA_620 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H21:044-16 Ejecución Contrato 14000165-OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En el desarrollo del Contrato 14000165-OK, cuyo objeto es “Diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para renovar la red de comunicaciones satelital (VSAT)”, Se observó que éste tuvo una (1) modificación, una (1) adición, cuatro (4) prórrogas, dos (2) suspensiones | Situaciones presentadas por deficiencias en la planeación, así como la falta de oportunidad en el cumplimiento por parte del contratista | Aplicar la Circular Reglamentaria No. 070 del 29 de noviembre de 2016 "GUIA PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS" | Proyecto con el aval de la Secretaria de Sistemas Operacionales | Proyecto con el aval de la Secretaria de Sistemas Operacionales | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 100% | Se evidencia la Información general del Proyecto de adquisición de EMAS, por valor de $8.800.000.000 Aeropuertos varios, aprobado por el SSO y el Ordenador del Gasto. Remisorio a la Dirección Administrativa.
621 | FILA_621 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H22:044-16 Planeación Contrato 13000274-OJ-2013. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El Contrato de Compraventa 13000274-OJ, fue iniciado el 13 de enero de 2014, el plazo inicial vencía el 13 de agosto de 2014; no obstante, a la fecha de terminación, no se había cumplido con el objeto contractual, debido a problemas en la consecución de autorizaciones para el uso del es | Las situaciones antes descritas, por debilidades de la Entidad en la planeación y ejecución de los contratos, lo cual presuntamente trasgrede los principios de Planeación dispuestos en el Estatuto General de Contratación Estatal, | Aplicar la Circular Reglamentaria No. 070 del 29 de noviembre de 2016 "GUIA PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS" | Proyecto con el aval de la Secretaria de Sistemas Operacionales | Proyecto con el aval de la Secretaria de Sistemas Operacionales | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 100% | Se evidencia Proyecto servicio de sistemas de grabación de consolas ATC. Nivel Nacional por $2.100.000.000.Aprobado por el SSO y remisorio a la Dirección Administrativa. Proceso precontractual No.17000468 H3. Auditor: Jeannette Andrade- Mayo de 2017.
622 | FILA_622 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H23:044-16 Adición Contrato 14000169 OK 2014 Administrativa con presunta incidencia disciplinaria En desarrollo del Contrato 14000169-OK, suscrito el 26 de diciembre de 2014, se suscribió el Acto de Adición y Prórroga 02 el 29/12/2015, por $4.105.9 millones y cuatro (4) meses de plazo respectivamente; se evidenciaron las siguientes situaciones: La adición referida en el párrafo anterior, | Lo anterior, evidencia que se han suscrito diversos contratos con propósito similar en cuanto a la modernización, ampliación y en términos generales, la mejora de los sistemas de comunicaciones | Aplicar la Circular Reglamentaria No. 070 del 29 de noviembre de 2016 "GUIA PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS" | Proyecto con el aval de la Secretaria de Sistemas Operacionales | Proyecto con el aval de la Secretaria de Sistemas Operacionales | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 100% | Se evidencia Proyecto servicio de sistemas de grabación de consolas ATC. Nivel Nacional por $2.100.000.000.Aprobado por el SSO y remisorio a la Dirección Administrativa. Proceso Precontractual No. 17000468 H3. Auditor: Jeannette Andrade- Mayo de 2017.
623 | FILA_623 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPIDF | H24:044-16 Pruebas de Aceptación de Fábrica Contrato 14000168 OK del 2014 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Las Pruebas de Aceptación de Fábrica (FAT) de acuerdo con lo establecido en el Anexo 2 – Especificaciones Técnicas del contrato, numeral 10 para los ítems 1 y 2 , se señaló entre otros temas lo siguiente: “Dichas certificaciones y documentos | el 23 de agosto de 2015 ingresaron al país diez (10) unidades de equipos para ayuda de la navegación aérea, equipos de comunicación para control de tráfico aéreo de los veintidós (22) contratados, sin que se hubieran realizado las Pruebas de Aceptación de Fábrica, tal como estaba estipulado en el Anexo 2 – Especificaciones Técnicas | Actualizar Circular CI 033 -V5- Guía procedimiento misiones al exterior | Circular Circular CI 033 -V5- Guía procedimiento misiones al exterior actualizada. | Circular Circular CI 033 -V5- Guía procedimiento misiones al exterior actualizada. | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 10% | El Director de Telecomunicaciones envia la comunicación No. 4200.2017012068 del 16 de mayo de 2017 al SSO, solicitando avances en la actualización de la Circular Interna No.033.
624 | FILA_624 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPIDF | H25:044-16 Entrenamiento en Fábrica Contrato 14000168 OK del 2014 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Teniendo en cuenta lo establecido para el entrenamiento en fábrica en el Anexo 2 – Especificaciones Técnicas en el numeral 11 para los ítems 1 y 2 y en Formato 7 presentado por el contratista, no obstante, de no coincidir el número de funcionarios, se tomó | la capacitación era para ocho (8) funcionarios en total y la Entidad amplió la participación a doce (12) funcionarios, sin que aporten el debido documento soporte del acto administrativo donde se evidencie la autorización de la modificación de cambiando del número de días de catorce (14) a siete (7) y el número de funcionarios de ocho (8) a doce (12). | Crear un equipo de apoyo a la supervisoría de contratos | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones. Auditora:
625 | FILA_625 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H26:044-16 Acta de Modificación del Contrato 14000168 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El 30 de octubre de 2015, se suscribió el acta de modificación del Contrato 14000168 OK de 2014 con referencia: Modificación sitios (aeropuertos) instalación inicial sistemas VCS, novedad avalada por el Comité de Adiciones, Modificaciones y Prórrogas, tal como consta en la Acta | Estas situaciones son originadas por deficiencias de planeación, por cuanto la Entidad antes de proceder a efectuar la contratación de los nuevos equipos para comunicaciones de voz y datos -VCS- a nivel nacional, debió realizar análisis de las necesidades que tenían los Aeropuertos en sus comunicaciones | Aplicar la Circular Reglamentaria No. 070 del 29 de noviembre de 2016 "GUIA PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS" | Proyecto con el aval de la Secretaria de Sistemas Operacionales | Proyecto con el aval de la Secretaria de Sistemas Operacionales | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 100% | Se evidencia la Información general del Proyecto de adquisición de EMAS, por valor de $8.800.000.000 Aeropuertos varios, aprobado por el SSO y el Ordenador del Gasto. Proceso No.17000814 H2.
626 | FILA_626 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H27:044-16 Formato Principios de Procedencia 0.92 – Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En información suministrada por la entidad referente al proceso de 14000024 OS de 2014, en el Formato Principios de Procedencia 0.92 – Titulo- Información General del Proyecto – Modalidades de Selección: Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Dire | Situación originada por deficiencias en aplicación de los controles establecidos, lo que conlleva a adelantar procesos de contratación a partir de documentos que no se ajustaran a parámetros establecidos en el Manual de Contratación Resolución 3553 de 2013, capitulo II Etapa Precontractual numeral 2.2. | Recordar a las áreas ejecutoras del presupuesto de la entidad la obligación de establecer controles sobre la aplicación de los documentos establecidos en el Manual de Contratación Resolución 3553 de 2013, capitulo II Etapa Precontractual numeral 2.2. Circular recordando la aplicación de los documentos establecidos para el proceso de contratación. | Documentos revisados Circular elaborada y publicada. | Documentos revisados Circular elaborada y publicada. | 6 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 50% | Se emite y divulga a todos los Servidores Públicos de la Dirección de Telecomunicaciones, la Circular No. 4200.2017012254 del 17 de mayo de 2017. Asunto: Aplicación documentos establecidos en el Manual de Contratación Resolución No.3553 de 2013. Firmada: Director de Telecomunicaciones.
627 | FILA_627 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H28:044-16 Adendas y Modificaciones del Proceso Licitatorio 14000024 OS de 2014- Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Las adendas son el único mecanismo valido para modificar el pliego de condiciones, que tiene como propósito suprimir, adicionar o aclarar las condiciones del pliego o la invitación pública, sin embargo, en el desarrollo del proceso se evidencia: | Estas situaciones son originadas por no dar cumplimiento a los parámetros determinados en el pliego de condiciones y en los cronogramas establecidos, debido a la falta de un adecuado, oportuno y riguroso seguimiento a los requisitos y control que tiene establecido la Aeronáutica para minimizar los riesgos en los procesos de contratación | Señalar que las modificaciónes a los Pliegos de Condiciones, se debe realizar a través de adendas, las cuales hacen parte integral del pliego y el plazo expedición es el señalado en los pliegos de condiciones, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 del 2015 Circular recordando que la modificación de los pliegos de condiciones se debe hacer mediante adendas. | Revisión de las modificaciones a los pliegos de condiciones. Circular elaborada y publicada. | Revisión de las modificaciones a los pliegos de condiciones. Circular elaborada y publicada. | 6 | 2017-01-15 | 2017-02-28 | 6.2857 | 100% | Con fundamento en el Decreto 1082 de 2015, mediante circular 3200.106-2017001250 de 18/01/2017 elaborada y publicada, se dictan las politicas correspondientes tendientes a contrarestar y subsanar el hallazgo observado (anexo Circular).
628 | FILA_628 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H29:044-16 Anexo Técnico 2 Especificaciones Técnicas Proceso 14000024 OS- Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. De acuerdo con la información suministrada y anexa en el SECOP se evidencia las siguientes inconsistencias: a) De acuerdo con lo descrito en la página 24, del Documento Respuesta Observaciones, se ve el análisis que hacen al numeral 15.3 Certificación de Experie | La Situación descrita anteriormente, presuntamente desconoció lo exigido en los pliegos de condiciones que fueron pacta para dar pleno cumplimiento en lo determinado en el Anexo técnico 2Las anteriores situaciones descritas en los literales b) y c) son originados por debilidades en los en los mecanismos de control y seguimiento de los procedimientos que tiene establecido la Aeronáutica. | Controlar la calidad del documento de la evaluación técnica final. | Comunicación de nombramiento. | Comunicación de nombramiento. | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones.
629 | FILA_629 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H30:044-16 Presentación de Oferta Proceso 14000024 OS - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En la oferta presentada por el Consorcio, no se evidencia que haya sido avalada por un Ingeniero Civil, tal como lo estableció el formato en su nota donde indica “En caso que el Representante Legal no sea Ingeniero Civil, deberá, ser abonada por un profesional con ese perfil”, | Estos hechos son originados por debilidades en los mecanismos de calidad, control y seguimiento en los parámetros establecidos para la calificación de las ofertas presentadas | Controlar la calidad del documento de la evaluación técnica final, | Comunicación de nombramiento. | Comunicación de nombramiento. | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones.
630 | FILA_630 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H31:044-16 Cláusulas del Contrato 14000168 OK. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Dentro de las cláusulas del Contrato de Suministro e Instalación 14000168 OK 2014, se evidencian algunas inconsistencias, como son: Cláusula Décima Tercera – Garantías: Anticipo: En una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del contrato con una vigencia igual al | Estos hechos son originados por debilidades en los mecanismos de calidad, control y seguimiento en la elaboración de los contratos | Las modificaciónes a los Pliegos de Condiciones, se debe realizar a través de adendas, las cuales hacen parte integral del pliego y el plazo expedición es el señalado en los pliegos de condiciones, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082/15. Revisar el contenido de los contratos Circular recordando que la modificación de los pliegos de condiciones se debe hacer mediante adendas. | Revisión de las modificaciones a los pliegos de condiciones. Circular elaborada y publicada. | Revisión de las modificaciones a los pliegos de condiciones. Circular elaborada y publicada. | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 50% | Se emite y divulga a todos los Servidores Públicos de la Dirección de Telecomunicaciones, la Circular No. 4200.2017012254 del 17 de mayo de 2017. Asunto: Aplicación documentos establecidos en el Manual de Contratación Resolución No.3553 de 2013. Firmada: Director de Telecomunicaciones.
631 | FILA_631 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADPID | H32:044-16 Rendimientos Financieros Contrato 14000168 OK - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria Los Rendimientos Financieros generados en el Patrimonio Autónomo Consorcio 31-49455 en desarrollo del objeto del Contrato 14000168 OK de 2014, no fueron consignados a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público acuerdo a lo establecido | Esta situación es originada por no dar aplicación a lo establecido en las cláusulas contractuales y a la Circular Técnica Reglamentaria 062 del 12 de junio de 2012, mediante la cual se establece la Guía Procedimiento para Reintegrar a la Aerocivil los Rendimientos Financieros que Produzcan los Recursos Administrados por Fiducias | Crear un equipo de apoyo a la supervisoría de contratos | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones.
632 | FILA_632 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H33:044-16 Resolución de Adjudicación Contrato 14000168 OK de 2014 Administrativo En la Resolución Número 06129, por la cual se Adjudica la Solicitud Púbica de Oferta 14000024 OS de 2014, de fecha 24 diciembre de 2014 se evidencian las siguientes inconsistencias: En los considerandos hacen referencia “Que el cronograma final establecido para la Solicitud Pública de Oferta No. 14000024 OS | Situaciones originadas por debilidades en los mecanismos de control y calidad de la información que soportan los actos administrativos. | Recordar a las áreas ejecutoras del presupuesto de la entidad la obligación de establecer controles sobre la aplicación de los documentos establecidos en el Manual de Contratación Resolución 3553 de 2013, capitulo II Etapa Precontractual numeral 2.2. Circular recordando la aplicación de los documentos establecidos para el proceso de contratación. | Documentos revisados Circular elaborada y publicada. | Documentos revisados Circular elaborada y publicada. | 6 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 50% | Se emite y divulga a todos los Servidores Públicos de la Dirección de Telecomunicaciones, la Circular No. 4200.2017012254 del 17 de mayo de 2017. Asunto: Aplicación documentos establecidos en el Manual de Contratación Resolución No.3553 de 2013. Firmada: Director de Telecomunicaciones.
633 | FILA_633 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H34:044-16 Plan de Inversión del Anticipo del Contrato 14000168 OK 2014 - Administrativo De acuerdo con la información suministrada por la Entidad mediante oficio 1000.250.2-20160399936 de fecha 7 de octubre de 2016, no se evidencia que la Aeronáutica haya realizado seguimiento al Plan de Inversión y Ejecución del Anticipo, es así que anexan solamente los informes de la Fiduciaria de Ene | esta situación es debido a que no se tienen un adecuado control y seguimiento de los recursos de la Entidad, de tal manera que permitiera garantizar que dichos recursos se aplicaran exclusivamente a la ejecución de este contrato. | Crear un equipo de apoyo a la supervisoría de contratos | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones. Auditora: Jeannette Andrade h. Mayo de 2017.
634 | FILA_634 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H35:044-16 Pago de la Prima, Contrato 14000168 OK 2014. Administrativo. El Consorcio no presentó en su oferta el recibo de constancia de pago de la prima así como lo exige el pliego de condiciones en el numeral 4 – Garantía de Seriedad de la Oferta, donde estipula “El oferente deberá constituir a su costa y presentar con su oferta, garantía de seriedad de la oferta con su respectivo rec | Estos hechos son originados por debilidades en los procedimientos que tienen establecido la Aeronáutica para determinar los requisitos contemplados en la licitación pública y cumplirlos, por deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento. | Actualizar mediante lista de chequeo los requisitos para el trámite de los procesos de contratación en sus diferentes modalidades, a través de las cuales se le señala a las aréas ejecutoras los requisitos que dan inicio a los procesos. El punto de control y filtro esta acargo del profesional del proceso. | Lista de Chequeo y publicación. | Lista de Chequeo y publicación. | 1 | 2017-01-15 | 2017-02-28 | 6.2857 | 100% | En aplicación del Decreto 1082 de 2015, el Sistema de Gestion de Calidad de la Entidad diseño un modelo estandar de Estudios Previos para las diferentes Modalidades de contratacion, el cual señala a las areas ejecutoras los requisitos para dar inicio a los procesos y que permite al profesional a cargo del proceso filtrar, verificar y controlar la informacion.(anexo formatos)
635 | FILA_635 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H36:044-16 Informe de Comisión Contrato 14000168 OK de 2014- Administrativo De acuerdo con la información suministrada por la Aeronáutica, mediante oficio 4200.2016040354 del 10 de octubre de 2016, sobre el Informe de Cumplido de Comisión de Viáticos, en cumplimiento de la Resolución 02211 del 5 de septiembre de 2015, mediante la cual se confirió una comisión de servicios en el exterior | evidenciándose deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de los informes rendidos por los funcionarios, creando dudas sobre la veracidad, credibilidad y confiabilidad de la información. | Crear un equipo de apoyo a la supervisoría de contratos | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones. Auditora: Jeannette Andrade h. Mayo de 2017.
636 | FILA_636 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H37:044-16 Ingresos Equipos y Muebles Contrato 14000168 Ok de 2014 – Administrativo. El ingreso de los veinte dos (22) equipos y los muebles adquiridos en desarrollo del objeto del Contrato 14000168 ok DE 2014, presenta incoherencia entre la información de las Actas de Recibo Parcial, Almacén y los Informes reportados por el contratista en la información suministrada por la Entidad se | Las anteriores situaciones, crean incertidumbre sobre la confiabilidad, certeza, oportunidad de la información, de las actividades realizadas por el Contratista así idoneidad de las actas de recibo parcial y el control de los elementos en almacén de la Entidad. | Crear un equipo de apoyo a la supervisoría de contratos | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones. Auditora: Jeannette Andrade h. Mayo de 2017.
637 | FILA_637 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ADMINISTR | H38:044-16 Acta de Suspensión Temporal Contrato 14000168 OK del 2014. Administrativo. En el Acta de Suspensión Temporal del Plazo 001 de fecha 21/04/2016 se suspendió el plazo de ejecución del Contrato 14000168 OK del 2014, por el término de 31 días calendario, contados a partir del 22/04/2016 y hasta 22/05/2016, sustentada en los considerando que “… Dado que a la fecha se encuentra | Estas circunstancias son originadas por deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de los contratos, crean incertidumbre sobre la veracidad de la información de la ejecución del contrato, respecto a los temas observados. | Crear un equipo de apoyo a la supervisoría de contratos | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | Comunicación de nombramiento de equipo de apoyo a la supervisoria | 1 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 28.1429 | 30% | Se evidencia el Contrato de Prestación de Servicios de una abogada No.1700810 H#-2017, que apoyará la supervisión de la Dirección de Telecomunicaciones. Auditora: Jeannette Andrade h. Mayo de 2017.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on M150: Yolanda Vega Albino: todos los campos se deben llenar por favor.
Note on G438: Victor Manuel Valdivieso Ruiz:
Note on G439: Victor Manuel Valdivieso Ruiz:
Note on G440: Victor Manuel Valdivieso Ruiz: