## Hoja1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022
Fecha: 16 de enero 2023
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022 Conjunto de actividades que permiten a la Entidad identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción mediante la elaboración de un Mapa de Riesgos Institucional (compuesto por los riesgos de corrupción, y de gestión) diseñado conforme a la Política de Administración de Riesgos adoptada por la AEROCIVIL,
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodo programado | Avance / Cumplimiento Actividades |  |  |  | Observaciones | Evidencias
[6 empty] | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE | ACUMULADO
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Revisar y/o actualizar la Resolución por la cual se adopta la política de administración de riesgos. | Una (1) Resolución de Administración de Riesgos. Adoptada y divulgada por la Entidad | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional./ CICCI. | III Cuatrimestre |  |  | 100% | 100% | De acuerdo con la actualización que se realizará en la vigencia 2023 a la nueva metodología para la administración de riesgos, por parte del Departamento Administrativo de la Función Publica o la Secretaria de Transparencia, la Oficina Asesora de Planeación realizará la respectiva revisión y/o actualización de los actos administrativos, de ser necesario. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EqG_CNCgBKVDsQ4xsJrHXXEBrmHfz6uGR68etbZ7viNU0Q?e=HJXwZL
| 1.1.2 | Suscribir la Agenda conjunta de trabajo entre la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción en la Aerocivil | Un (1) Acuerdo Firmado | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | 100% |  |  | 100% | Acuerdo firmado por las partes, se encuentra vigente y en operación | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EqG_CNCgBKVDsQ4xsJrHXXEBrmHfz6uGR68etbZ7viNU0Q?e=HJXwZL
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para la revisión y/o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción a 2023 | Mapa de riesgos de Corrupción MRC acualizados | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | III Cuatrimestre | 10% |  | 100% | 100% | A corte 31 de diciembre de 2022, se logró la actualización de 31 procesos de los 35 que se encuentran establecidos en el mapa de procesos. Teniendo en cuenta que el cierre de la actividad es a 30 de enero del 2023, se trabajará en completar el trabajo para tener 35 procesos revisados y actualizados en riesgos de corrupción. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EkeOdSsANJxLogfa9T4ZSY0BOc148kaxN6qz9uF9r9sPIw?e=hdglI7
| 1.2.2 | Realizar actividades de asesoría, fortalecimiento de capacidades y el adecuado levantamiento del flujo de información de los procesos financiero y contractual que permita a las líneas de defensa la correcta construcción del mapa de aseguramiento de tales procesos; de conformidad al Plan Anual de Auditoría 2022 aprobado por el Director General de la entidad. | Mapa de aseguramiento de los procesos: Financieros y contractuales | Oficina Control Interno | I, II, III Cuatrimestre | 33% | 66% | 80% | 80% | De acuerdo con las evidencias aportadas se evidencian los informes como insumos para la construcción del Mapa de aseguramiento, sin embargo, la meta propuesta para el 2022 no se completó. Se sugiere retomar la meta para la vigencia 2023. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EkeOdSsANJxLogfa9T4ZSY0BOc148kaxN6qz9uF9r9sPIw?e=hdglI7
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar en la pagina web de la entidad y en Isolucion el Mapa de Riesgos de corrupción 2023 en construcción, para que los ciudadanos participen con sugerencias, observaciones y/o aportes. | Matriz Riesgos de Corrupción 2023 - en construcción publicada y socializada. | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | III Cuatrimestre |  |  | 100% | 100% | En la página web de la Entidad se encuentra el Banner de publicidad de la construcción del Mapa de Riesgos de la Entidad con acceso directo al enlace (https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/planes-en-construccion) y se socializó por correo electrónico - información de interés el mapa de corrupción que se encuentra publicado en borrador en el aplicativo ISOLUCION, en la opción administración de riesgos. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Eu0P-NzoASNDlXe-Ps136O0BmK9Sz-exhDXdao33VkslXg?e=6B8kcR
| 1.3.2 | Fortalecer el conocimiento en gestión del riesgo a los líderes y gestores de proceso mediante sensibilizaciones y campañas. | Una Campaña de divulgación y sensibilización por cuatrimestre. | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | I, II, III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | Durante la vigencia 2022 se realizaron inducciones a las Direcciones Regionales y Nicel Central para el fortalecimiento del conocimiento en temas del Sistema de Gestión y se trató en específico el tema de la Resolucion 4076 de 2019 de la Política de administración de riesgo. Cada uno de los gestores del Grupo de Innovación Organizacional con el apoyo de la Subdireccion general, coordinaron las labores de capacitación y asistencia de cada uno de los involucrados. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Emx-33HJzv9CpgAx18sXOvkBbaxNp43CrBkUI0SXfNbjqw?e=LCqGIv
Subcomponente 4 Monitorio y revisión | 1.4.1 | Monitorear y revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos | Cuatro (4) informes de monitoreo y revisión a los a Riesgos de corrupción de los procesos del Sistema de Gestión, (uno (1) por cada trimestre) | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | I, II, III Cuatrimestre | 18% | 66% | 100% | 100% | Verificados los informes en el sistema de Gestión ISOLUCION se evidencia que solo está cargado hasta el segundo cuatrimestre de 2022, los informes constan de seguimiento a los indicadores relacionados con riesgos de operación de los procesos y de corrupción y un comparativo del primer y segundo cuatrimestre. Se sugiere cargar los informes al sistema de gestión oportunamente. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EnDdpHJR7pZAu7TV50JZ-LIBdQaIGLJNA42zZ7YFnd2l2w?e=gkKIlm
| 1.4.2 | Realizar seguimiento y evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción | Informe y analisis de avances y resultados | Oficina Control Interno | I,II,III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | Se presenta informe al PAAC donde se analiza y se rinde el seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción, el cual se publica el 16 de enero de 2023. Serealziaron mesas de trabajo articuladas con la OCI, la OAP y los responsables de las áreas por cada compromiso. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EnRjo9Bj5mxLlpA2kcB20JkBLrq3Tsp7R8eqh1Rvj_gnFQ?e=alUyQY
COMPONENTE 2 : RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES : - 2022 La Política de Racionalización de Trámites busca mejorar la relación entre la Estado y la ciudadanía, esto a través de menores costos, menos requisitos de trámite, disminución de tiempos de ejecución de los trámites y evitar el desplazamiento innecesario del ciudadano a las ventanillas de atención.
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodo programado | Avance / Cumplimiento Actividades |  |  |  | Observaciones | Evidencias
[6 empty] | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE | ACUMULADO
Subcomponente 2 / Racionalizacion de Trámites | 2..1.1 | Racionalizar y publicar en el SUIT tres(3) trámites de la Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea. | Cronograma Tres (3) trámites de la Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea racionalizados e inscritos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | III Cuatrimestre | 33% | 100% |  | 100% | Conforme la meta/producto establecida para el tercer cuatrimestre se evidencia que se cumplió la actividad en el segundo cuatrimestre. En este cuatrimestre, se actualizaron los tres tramites de la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea en el SUIT, quedando de esta forma totalmente en línea. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Em5WijqHdlRGlITeW9nCVJYBjXeqIEn5HIkuAgrycuYTMw?e=UwJVa0
| 2.1.2 | Monitorear y hacer seguimiento al avance del cronograma de racionalización de trámites | 3 informes en la vigencia (un informe por cuatrimestre) de monitoreo y seguimiento del proceso de racionalización de trámites. | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 100% |  | 100% | Se evidencia la proyección de un documento denominado informe monitoreo de seguimiento que presenta plan de acción a 3 trámites de 64, El 18 de agosto del 2022 se actualizó la información entre documentos y parte normativa, cumpliendo y terminando con la racionalización tecnológica pactada para este periodo 2022. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Em5WijqHdlRGlITeW9nCVJYBjXeqIEn5HIkuAgrycuYTMw?e=UwJVa0
| 2..1.3 | Acompañar y asesorar a los equipos de trabajo en la racionalización de los tramites Gestionar ante el SUIT los ajustes requeridos al Plan de racionalización. | Tres (3) Informes en la vigencia (un informe por cuatrimestre) Actas de las mesas de trabajo. | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 100% |  | 100% | Acompañamiento al área conforme lo evidenciado en la listado de asistencia, se evidencia informe conforme lo estipulado en la meta/producto. Se realizo seguimiento con los dueños de los tramites para dar cumplimiento a la actualización de la información requerida en el SUIT realizado el 18 de agosto del 2022. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Em5WijqHdlRGlITeW9nCVJYBjXeqIEn5HIkuAgrycuYTMw?e=UwJVa0
| 2..1.4 | Seguimiento a la actualización de la gestion de tramites | Informe de cumplimiento de la meta propuesta en relación con el proceso de racionalización de trámites PAAC. | Oficina Control Interno | III Cuatrimestre |  |  |  | 100% | Se sugiere para la vigencia 2023 establecer la misma fecha de cu'plimiento del PAAC, es decir, los 10 primeros dias hábiles una vez culminada la vigencia. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Em5WijqHdlRGlITeW9nCVJYBjXeqIEn5HIkuAgrycuYTMw?e=UwJVa0
COMPONENTE 3 : RENDICION DE CUENTAS 2022 El proceso de rendición de cuentas tiene por objeto facilitar la interacción con la ciudadanía y retroalimentación a la misma sobre la gestión pública de la AROCIVIL, mediante información pública de las decisiones, avances y resultados de la administración, diálogo en doble vía y responsabilidad al definir los mecanismos de mejora según los compromisos que surjan de los espacios de dialogo y rendición con la ciudadanía.
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodo programado | Avance / Cumplimiento Actividades |  |  |  | Observaciones | Evidencias
[6 empty] | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE | ACUMULADO
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar en el micrositio de “transparencia y acceso a la información pública” de la página web un informe de gestión en el cual se rinda cuenta de los resultados de la política de gestión estratégica del talento humano. | Un (1) informe de gestión semestral publicado en la página web de la entidad, en el cual se rinda cuenta de los resultados de la política de gestión estratégica del talento humano. | Dirección de Gestión Humana | II y III Cuatrimestre |  | 50% | 100% | 100% | Conforme la meta/producto establecida para el tercer cuatrimestre se evidencia el cumplimiento de la actividad con el informe de gestión estratégica https://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/talento-humano/planes-DGH La Dirección de Gestión Humana y sus grupos de trabajo, administración del talento humano, bienestar social y desarrollo humano, historias laborales y seguridad y salud en el trabajo realizaron informe sobre el cierre de la vigencia 2022 de los aspectos planes de , el cual se publica en la sección Talento Humano - Planes DGH - 2022 | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EpewrMJOveJDn0Qdm6_B9dcBOW5Ev6YygvpYPRA6hO1HRQ?e=dxDejU
| 3.1.2 | Revisar y actualizar la estrategia de comunicación con la Política de Comunicación y de relacionamiento estratégico de la Entidad armonizandola con la nueva estructura organizacional para fortalecer la cultura de confianza y credibilidad de la Aviación Civil Colombiana. | Estrategia de Comunicaciones aprobada y socializada | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional | II y III Cuatrimestre | 25% | 80% | 90% | 90% | Los documentos de politica y plan de medios se encuentran en flujo de aprobación en el aplicativo ISOLUCION que le sirve como herramienta de control documental al Sistema de gestión de la entidad, por lo tanto oficialmente el documento no esta controlado por el sistema y la meta no se ha cumplido en su totalidad. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EpewrMJOveJDn0Qdm6_B9dcBOW5Ev6YygvpYPRA6hO1HRQ?e=dxDejU
| 3.1.3 | Elaborar y publicar a través de la página web, intranet y de redes sociales (Facebook Live, ruedas de prensa, rondas de medios, sinergias en redes sociales, entre otras) información clara, comprensible y oportuna sobre la gestión de la Aeronáutica Civil, que sea de interés para los grupos de valor | Cuatro (4) comunicados mensuales, Seis (6) informativos de la Entidad en video mensuales 70 piezas informativas internas y externa para divulgación en la comunidad online mensual | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | Se evidencia cumplimiento en la meta establecida para esta actividad durante los tres cuatrimestres sobre comunicados mensiales, videos, piezas informativas de manera clara, comprensible y oportuna sobre la gestión de la Aeronáutica Civil, que sea de interés para los grupos de valor. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EpewrMJOveJDn0Qdm6_B9dcBOW5Ev6YygvpYPRA6hO1HRQ?e=dxDejU
| 3.1.4 | Liderar, coordinar, consolidar y publicar el Plan, Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022. | PAAC 2022 publicado en la web - botón de Transparencia ( en Construccion y definitivo) | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | 100% |  |  | 100% | Conforme la meta/producto establecida para el primer cuatrimestre se evidencia el cumplimiento de la actividad | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EpewrMJOveJDn0Qdm6_B9dcBOW5Ev6YygvpYPRA6hO1HRQ?e=dxDejU
| 3.1.5 | Monitorear y evaluar periodicamente el avance de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Tres (3) Informes de monitoreo de avances del PAAC 2022. | Oficina Asesora de Planeación | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | Se ejecutó el monitoreo en la semana del 10 al 13 de enero 2023 (10 primeros dias hàbiles siguientes a a finalización del cuatrimestre), se publica en la pagina web el resultado del monitoreo. https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/plan-anticorrupcion | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EpewrMJOveJDn0Qdm6_B9dcBOW5Ev6YygvpYPRA6hO1HRQ?e=dxDejU
| 3.1.6 | Formular la Estrategia anual de Rendición de Cuentas | Estrategia anual de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | I, Cuatrimestre | 100% |  |  | 100% | Revisado el botón de transparencia se evidencia la publicación de la Estrategia anual de rendición de cuentas. Se cumplió con la actividad | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EpewrMJOveJDn0Qdm6_B9dcBOW5Ev6YygvpYPRA6hO1HRQ?e=dxDejU
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Liderar y Coordinar la Audiencia publica de Rendición de cuentas Institucional 2021 | Convocar e invitar a la ciudadana especialmente de grupos de interés que interactúan con la entidad. Estandarizar la recoleccion de información mediante Formatos de: invitaciones, encuestas, evaluaciones, listas de chequeo, listas asistencia. Responder inquietudes de la ciudadania y partes interesadas. Informe resultados Audiencia pública de rendicion de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | 100% |  |  | 100% | Se realizó la Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2021 que se llevo a cabo el 19 de abril 2022 | https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/rendicion-de-cuentas
| 3.2.2 | Coordinar y proveer la Información institucional de avance de resultados para consolidar la Audiencia publica de Rendición de cuentas Sectorial 2022 | Informe de gestión 2022 | Oficina Asesora de Planeación | III Cuatrimestre |  |  | 100% | 100% | El informe de gestión de la vigencia 2022, se fusionó con la rendición de cuentas del Ministerio de Transporte. | https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11255/rendicion-de-cuentas-sector-transporte-2022/
| 3.2.3 | Realización de campañas, nacional y regionales, sobre mecanismos de participación ciudadana | 8 Campañas realizadas y difundidas (Banner,virtuales, presenciales, Videos, carteles, etc) | Secretaría General / Atención al Usuario | I,II,III Cuatrimestre | 0% | 50% | 100% | 100% | 1. Participación en la Feria de Servicios del Sector Transporte, organizada por el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas, la cual se realizó los días 06 y 07 de octubre de 2022 en la terminal de transporte de Salitre en la ciudad de Bogotá. En esta feria se entregó información y orientación relacionada con los servicios de la Entidad. 2. Participación en la Feria Acércate del DNP, la cual se llevó a cabo en Tumaco Nariño los días 21 y 22 de octubre de 2022. En esta feria se entregó información y orientación relacionada con los servicios de la Entidad. 3. Se realizó del 07 al 13 de diciembre una campaña a nivel interno relacionada con discapacidad, en conmemoración al día internacinal de las personas con discapacidad. 4. Se realizó la publicación y divulgación de la caracterización de ciudadanos y grupos de valor 2022 a nivel interno (correo electrónico) y a nivel externo (página web) | J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\DocApoyo\Ferias de servicio J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\DocApoyo\Comunicaciones Relación Estado Ciudadano https://www.aerocivil.gov.co/atencion/informaci%c3%b3n/protocolos-de-atencion-al-ciudadano
| 3.2.4 | Identificar, apoyar y consolidar diferentes espacios de participación ciudadana que se generan institucionalmente. | Informe consolidado | Oficina Asesora de Planeación | I,II,III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | Se presenta un informe consolidado del avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión -MIPG en donde en dos de sus políticas se reportan los diferentes eventos participación ciudadana | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Es8n54lTvMlMhVUx5q4VTE0B0e6yqSQml9hz82_oUVM6Fg?e=fPlMLh
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Evaluar, elaborar y publicar Informe de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | Informe de evaluación y retroalimentación | Oficina Control Interno | III Cuatrimestre |  | 100% |  | 100% | Se elabora y publica informe de rendición de cuentas de la vigencia 2021 en la página web de la entidad en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 | https://www.aerocivil.gov.co/atencion/control/reportes-de-contro-interno
COMPONENTE 4 : ATENCION AL CIUDADANO 2022 Este componente tiene por objeto garantizar la calidad y el acceso a los trámites y servicios que ofrecen de la entidad, mejorar la relación con el ciudadano y fortalecer los canales de comunicación.
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodo programado | Avance / Cumplimiento Actividades |  |  |  | Observaciones | Evidencias
[6 empty] | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE | ACUMULADO
Subcomponente 2 Talento Humano | 4.2.1 | Programar y ejecutar actividades de formación y sensibilización a los servidores públicos, orientadas al desarrollo de competencias para fortalecer el servicio brindado a los ciudadanos. | Tres actividades de formaciòn programadas para la vigencia 2022 Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100 | Dirección de Gestión Humana | II y III Cuatrimestre |  | 66.66% | 100% | 100% | Durante el tercer cuatrimestre se efectuaron las siguientes actividades: * Se realizó la invitación mediante correo electrónico del Grupo Bienestar y Desarrollo Humano para participar en la sesión masiva del DAFP sobre la política de integridad a realizarse mediante las redes sociales del DAFP FaceBook y Youtube el 9 de septiembre de 2022. * Se realizó entre el 1 y el 26 de septiembre el curso virtual "Ética de lo Público" mediante alianza estratégica con la ESAP aprobado por 3 servidores. * Se realizó la coordinación con la Defensoría del Pueblo para la realización de la capacitación sobre Transparencia y derecho de acceso a la información pública que se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2022 con la participación de 83 servidres. * En el marco del PIC 2023 V3, se realizó entre el 25 de octubre y el 25 de noviembre el Diplomado en transformación digital y gestión documental con la participación de 37 servidores del Nivel Central y las Direcciones Regionales. *Se llevó a cabo entre el 1 de septiembre y el 7 de octubre de 2022, el Diplomado Virtual de Participacón Ciudadana mediante alianza estratégica con la ESAP y que fue aprobado por 9 servidores. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EvSQAQ_JpdhGtj8t0tvhnToBOZ_CDM2TTeTOUHME_KKOTg?e=cftfzn
| 4.2.2 | Capacitar al TTHH de la entidad en temas de servicio al ciudadano gestionando con el ente certificador del SENA para que valide las competencias en estas tematicas. | Tres (3) Cursos implementados con servidores publicos y contratistas capacitados | Secretaría General Atención al Usuario | I, II y III Cuatrimestre | 20% | 67% | 100% | 100% | El día 15 de diciembre de 2022, los servidores públicos del Grupo Relación Estado Ciudadano participaron en la capacitación de accesibilidad y lengua de señas realizada por el Ministerio de Transporte. El día 16 de diciembre el grupo participó en la capacitación de enfoque diferencial en el marco de atención a la ciudadanía realizada por el Ministerio de Transporte. Para la vigencia 2023 se sugiere trascender estos conocimientos adquiridos por los servidores publicos que asistieron y difundir a traves de campañas loss resultados y el valor agregado del servicio. | J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\DocApoyo\Capacitaciones
| 4.2.3 | Desarrollar el Programa de Capacitación en Gestión Documental. | Tres (3) Informes de ejecucion de la implementación del Programa de Capacitación de conformidad con el Cronograma establecido. | Secretaria General / Dirección Administrativa / Grupo de Archivo | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | Revisadas las evidencias se cumple con la actividad propuesta; Informes de ejecución de la implementación del Programa de Capacitación de conformidad con el Cronograma establecido. * Aplicación de Tablas de Retención Documental para expediente físico y electrónico. * Estructuración del BOG según TRD. * Expediente híbrido. * Procesos de organización y conservación documental. * Principio de procedencia. * Procedimiento de eliminacion documental. El 25 de octubre se inició el DIPLOMADO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL (Certificado por la Fundación Universitaria San Mateo), para el cual se inscribieron 81 funcionarios de Nivel Central, Regionales y Aeropuertos, de los cuales finalizaron satisfactoriamente el proceso de formación 37 funcionarios. La ceremonia de entrega de los certificados se realizó el 2 de diciembre en el Nivel Central, con la participación de las regionales y aeropuertos a través de Teams. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EgxVNinQ0l9HnJdkLJTyQ1MBxNDzkICdqZ1WSaokczC0Mw?e=zrXgo7
| 4.2.4 | Realizar campañas de divulgación sobre referentes éticos y disciplinarios de los servidores públicos, especialmente en faltas disciplinarias constitutivas de actos de corrupción. | 11 Piezas gráficas 2 Folletos 2 conferencias | Oficina de Control Disciplinario Interno | I, II y III Cuatrimestre | 19% | 40% | 80% | 80% | A través del correo electrónico Informaciondeinteres@aerocivil.gov.co, se realizó la publicación de la cartilla "Claves para presentar una queja o informe ante la Oficina de Control Disciplinario Interno". Se solicitó el apoyo de la Dirección de Gestión Humana para la realización de charlas de sensibilización en materia disciplinaria; sin embargo, por situaciones administrativas ajenas a la OCDI, no fue posible agendar dichas charlas. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Esr0fqX_ddNHthsLemAEhS8BrhSr9qnzGMcR8sJiAeuXpg?e=858wuu
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Diseñar una guia de atención al ciudadano, completa y sencilla | Guia aprobada, socializada e implementada. | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | II Cuatrimestre | 30% | 100% |  | 100% | Se verifican las evidencias cumpliendo con la gestión para el segundo cuatrimestre. * Se realizó la actualización del protocolo de servicio al ciudadano y la carta de trato digno, documentos guías para el servicio y relacionamiento con el ciudadano. Estos documentos fueron registrados en el Sistema de Gestión ISOLUCION para dar cumplimiento a la aprobación oficial de documentos y cumplimiento del flujo de aprobación. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EljiJ6NQIktHiF_LtMapyVsBSs8hlQgNq_OhzQ1isR6GMA?e=Zcma8r
| 4.4.2 | Actualización de la resolución de Atención de PQRD". | Propuesta de Resolución | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | II Cuatrimestre |  | 100% |  | 100% | Se verifican las evidencias cumpliendo con la gestión para el segundo cuatrimestre | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ElqdAz0KhnNMom3GreRAnugBKDGRr9TLHeKgP2EGlWareg?e=mNbHYC
| 4.4.3 | Revisar la resolución 4388 de 31 12 2019 polìtica Anticorrupción de la UAEAC | Resolución Actualizada | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | II Cuatrimestre | 33% | 70% | 100% | 100% | Se estableció articular la ley 2195 con el Plan Anticorrupcción y de atención al ciudadano 2023 y elaborar el programa de transparencia y ética pública. La Secretaría General llevo al comité institucional de desempeño la presentación para que se cumpliera este lineamiento. Se sugiere establecer una meta en el PAAC 2023 con relación a la continuidad de esta temática reformulada donde se establezca la elaboración del programa de transparencia y ética pública. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EpO0aYo-EYdOuI1uiXOE-cIBgvrAiDV_1c8e-EBHxIWg1g?e=jkMmWH
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Revisar y actualizar la caracterización de usuarios | Matriz de caracterización actualizada | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | II Cuatrimestre | 15% | 52% | 100% | 100% | Se realizó el análisis del resultado obtenido en la encuesta de caracterización de ciudadanos y grupos de valor, se elaboró el informe correspondiente y se realizó la divulgación a nivel interno y externo | J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\DocApoyo\Carcaterización de ciudadanos y usuarios 2022
| 4.5.2 | Realizar encuestas mensuales sobre percepción de servicio y atención de necesidades | Doce (12) Encuestas tabuladas y consolidadas Informe | Secretaría General Atención al Usuario | I, II y III cuatrimestre | 25% | 50% | 100% | 100% | El Grupo de Relación Estado Ciudadano realizó el análisis de los resultados obtenidos durante el cuarto trimestre del año de la encuesta de satisfacción al ciudadano. Este análisis se encuentra contemplado en el informe de Gestión de PQRSD del cuarto trimestre del año. | https://www.aerocivil.gov.co/atencion/atencionpqrd/informe-de-pqrd J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\27 INFORMES\117 Informes sobre la atención a peticiones, quejas, sugerencias, denuncias y reclamos\Informes trimestrales
| 4.5.3 | Realizar alianza estrategica mediante convenio con el MIN TIC para implementar el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, y facilitar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. | Convenio Firmado Talento Humano Capacitado | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | II cuatrimestre | 100% |  |  | 100% | Mintic indica que: no serán necesarias la realización de pruebas técnicas, acuerdos, capacitaciones, asesorías, memorandos de entendimiento, convenios, alianzas así como tampoco se expedirán certificaciones sobre la implementación o uso, ni reportes o estadísticas de los servicios prestados.FUSIONADA CON LA ACTIVIDAD 5.4.1 POR EFECTIVIDAD DE LA MATRIZ Verificado el cumplimiento de este proposito, constatando que el centro de relevo se encuentra a disposición del grupo de interes especifico. | https://centroderelevo.gov.co/632/w3-propertyvalue-15347.html Ruta BOG 7 J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\DocApoyo\PAAC 2022\Actividad 5.4.1 Centro de Relevo
| 4.5.4 | Difundir al interior del CEA y específicamente a la comunidad académica sobre el Instructivo para la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias - PQRSD en la Secretaría del CEA | Realizar dos (2) campañas de difusión para la gestión de PQRSD | CEA | II y III cuatrimestre | 30% | 70% | 100% | 100% | El 26 de diciembre 2022, se realizó la segunda capacitación Formacion-Desarrollo de Competencias para Fortalecer el servicio brindado a los ciudadanos en el SCEA, por parte del Grupo Relación Estado - Ciudadano con el fín de difundír al interior del CEA, y específicamenteal personal administrativo, sobre el Instructívo para la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias - PQRSD en la Secretaría CEA. | https://aerocivil-my.sharepoint.com/personal/ricardo_beltran_aerocivil_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fricardo%5Fbeltran%5Faerocivil%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRecordings%2FInvitaci%C3%B3n%20Capacitaci%C3%B3n%20Manejo%20PQRSD%20%2D%202022%2D20221226%5F110741%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1
Subcomponente 6 Seguimiento | 4.6.1 | Seguimiento a la gestión de las PQRSD verificando cumplimiento de la normatividad vigente. | Dos (2) Informes de seguimiento (Semestral). | Oficina Control Interno | II, III Cuatrimestre |  | 50% | 100% | 100% | Se elabora y publica informe de seguimiento a la gestión de PQRSD conforme la normatividad vigente, publicado en la página web de la entidad, el infomre de seguimiento al II semestre de la vigencia 2022, se publica el 16 de enero de 2023 | https://www.aerocivil.gov.co/atencion/control/reportes-de-contro-interno
COMPONENTE 5 : TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN 2022 El derecho de acceso a la información pública es una de las acciones más importantes para la toma de decisiones acertadas, además le permite a la ciudadanía participar en la gestión de la Entidad mediante un control social continuo. Así mismo, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión incluye esta política en la dimensión de Información y Comunicación, permitiendo la articulación entre la gestión pública y el derecho a la información pública
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodo programado | Avance / Cumplimiento Actividades |  |  |  | Observaciones | Evidencias
[6 empty] | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE | ACUMULADO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Gestionar actividades de socialización e interiorización de las políticas anticorrupción y antifraude a los servidores públicos de la entidad, con el fin de entregar herramientas conceptuales que eviten recaer en conductas contratias a la ley. | Campañas de socialización a través de los medios informáticos de la entidad.(Bimensual) Pildoras informativas parasocializar la Ley 2195 de 2022 y su posterior reglamentación. ( Bimensual) | Oficina Control Interno | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 66% | 66% | Se realizan actividades de socialización e interiorización a las ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN con la entidad y la comunidad en General, se lleva a comitpe copasst y CICCI alertas del proceso de contratacion para realizar estrategias anticorrupción y antifraude en la Entidad durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2022 publicitadas por el correo institucional y tratadas en Comités CICCI Como oportunidad de mejora se sugiere fortalecer las campañas puntuales hacia fortalecimiento de política de Integridad y lucha contra la corrupción. Igualmente se sugiere generar este compromiso y esta meta a cumplir en la vigencia 2023. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ErxfO1pAb5dJtvpkxSz_dEEBeEMm5G18Kx2sgTVHt1ef0g?e=N6lhPT
| 5.1.2 | Organizar, clasificar., ordenar y describir el archivo de la entidad (con y sin hoja de control). | Presentar un (1) informe cuatrimestral sobre el avance de la organización de 1.504 ML Metros Lineales de Archivo (clasificación, ordenación y descripción). | Secretaria General / Dirección Administrativa / Grupo de Archivo | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | El avance para el componente de organización en el tercer cuatrimestre del 2022 es de 31,69 %, durante el cual se entregaron a satisfacción un total de 476,59 metros lineales. El avance total a la fecha corresponde al 109,51 % con 1.647,1 metros lineales de un total de 1.504 metros establecidos para la vigencia. Esta organización documental esta soportada en actas de calidad, que hacen parte de los anexos que se presentan mes a mes en la facturación del Contrato 19001602 H3 y se encuentran almacenadas en la etapa de ejecución del mismo. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ErxfO1pAb5dJtvpkxSz_dEEBeEMm5G18Kx2sgTVHt1ef0g?e=N6lhPT
| 5.1.3 | Digitalizar las diferentes series documentales | Presentar un (1) informe cuatrimestral sobre el avance de la digitación de 5.859.000 Imágenes de Expedientes. | Secretaria General / Dirección Administrativa / Grupo de Archivo | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 67% | 100% | 100% | El avance para el componente de digitalización en el tercer cuatrimestre del 2022 es de 23 %, durante el cual se entregaron a satisfacción un total de 1.326.278. Imágenes. El avance total a la fecha corresponde al 95,15 % con 5.574.778 imágenes de un total de 5.859.000 imágenes establecidas para la vigencia. Esta digitalización documental esta soportada en actas de calidad, que hacen parte de los anexos que se presentan mes a mes en la facturación del Contrato 19001602 H3 y se encuentran almacenadas en la etapa de ejecución del mismo. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ErxfO1pAb5dJtvpkxSz_dEEBeEMm5G18Kx2sgTVHt1ef0g?e=N6lhPT
| 5.1.4 | Realizar seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II de los servidores públicos de la Aerocivil. | Presentar un informe cuatrimestral al Comité Directivo acerca de la actualización de la hoja de vida de los servidores públicos de la Aerocivil. | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 80% | 80% | Debido a los cambios en la estructura de la Entidad (Decreto #1294 de 2021), la Dirección de Gestión Humana solicitó al Departamento Administrativo de la Función Pública la actualización en el SIGEP II de la información correspondiente a la estructura, nomenclatura y escala salarial. Este proceso se realizó durante el tercer cuatrimestre del año 2022, el día 27 de diciembre de 2022 se recibió la respuesta en el cual el DAFP informó que ya se había resuelto a solicitud de la entidad “Petición REQ. 2022-076675”. Por lo anterior, a corte de 31 de diciembre de 2022 no se sabe con exactitud el número de servidores públicos que tienen al día su hoja de vida en el SIGEP II. La administradora del aplicativo en la Aerocivil realizó seguimiento y acompañamiento constante a los servidores públicos que presentaron novedades con la actualización en el SIGEP II. Se ecidencia el seguimiento pero no se registra informe cuatrimestral del seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EhjcF-BdOpNBkGs6iUPLsyMBdAtjDjqHvZGzrcSUQQkLAQ?e=Qchd9U Aplicativo SIGEP II
| 5.1.5 | Elaborar campañas de comunicación para recordar la actualización de la hoja de vida en el SIGEPII | Una (1) campaña de comunicación interna cuatrimestral para recordar a los servidores públicos el deber de mantener actualizada la hoja de vida en el SIGEP II | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | Desde el mes de agosto que el Gobierno Nacional aprobó los recursos financieros, la Dirección de Gestión Humana continuó con la provisión de empleos vacantes. Este proceso se efectúa de manera transitoria, a través de encargo con los servidores que ostentan derechos de carrera administrativa. Agotado este proceso, se evalúan las hojas de vida de los servidores provisionales para validar el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser nombrados en un empleo con grado superior. Como parte de este proceso, el Grupo de Administración del Talento Humano evalua la actualización de la hoja de vida en el SIGEP II, así que con las publicaciones de los estudios de verificación de requisitos durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la vigancia 2022 se promocionó la actualización en el aplicativo SIGEP II. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EpUAR9QmJ5FLoAuDrLFu03QBvUzGoyPPGAGwruS08DmmUg?e=rl553F
| 5.1.6 | Realizar seguimiento al diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II por parte de los servidores públicos en los tiempos establecidos por la Ley. | Presentar un informe en el primer y segundo cuatrimestre al Comité Directivo acerca del diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II. | Dirección de Gestión Humana | I y II Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | La Dirección de Gestión Humana remitió a la Oficina de Control Interno Discipliario el informe con los servidores públicos que no cumplieron los tiempos establecidos por la ley para el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas. A 31 de diciembre de 2022 un total de 386 servidores públicos no habían diligenciado la declaración de bienes y rentas. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EpcFPe5Iy3ZCsf-i9eJaHoUBdTqCdRmcOadEaySkpM-rZg?e=GT7EdS
| 5.1.7 | Elaborar una campaña de comunicación para recordar a los servidores públicos el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II en las fechas estabelcidas por la Función Pública | Una (1) campaña de comunicación interna en los meses de abril y mayo de 2022 para recordar a los servidores públicos el deber de diligenciar la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II | Dirección de Gestión Humana | I y II Cuatrimestre | 33% | 100% |  | 100% | Se registran las evidencias acerca de la campaña capacitaciones sobre las generalidades del SIGEP II, actividades organizadas por el DAFP, en la cual se aborda el manejo del nuevo aplicativo de la Función Pública. * En la primera semana de junio se envió comunicado sobre la ampliación del plazo del diligenciamiento hasta el 10 de junio de 2022, debido a las novedades presentadas en el aplicativo SIGEP II. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Eu0EpiK1fQZPttA1VsdONN4BYgEgMZ7Eu4mLVtyA2QKfsQ?e=YGFuKV
| 5.1.8 | Actualización del directorio de servidores públicos | Un (1) directorio de servidores públicos por cada mes del año 2022, es decir, doce (12) a cierre de la vigencia. | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | Se evidencia la actualización del directorio de servidores públicos https://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/talento-humano/directorio-de-servidores-publicos | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/En67Jgy_REROh5BO92yFe5oBB0zIebEFkJxWNr5TjVU-eg?e=mKzoKJ
| 5.1.9 | Implementar las actividades contempladas en el plan de acción de la Política de Gobierno digital | Informe de Seguimiento plan de acción de la politica de Gobierno Digital - Indicador % de avance de la alternativa de mejora. | Secretaría de Tecnologías de la Información | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | Se registran las evidencias Seguimiento plan de acción de la politica de Gobierno Digital: - Inicio del flujo de aprobación de la Caracterización Proceso Transformacion Digital y TI. - Entrega de la actualización del Catálogo de Servicios Tecnológico. - Entrega de la actualización del Catálogo de Sistemas de Información. - Entrega de documentos actualizados para aprobación de procedimientos de la Dirección de Infraestructura y Soporte de TI. - Avance del 53% del contrato 22001182 H3, para la Transición Protocolo Internet IPv4 a IPv6 con suspensión a partir del 29 de diciembre de 2022, hasta el 16 de enero de 2023 y prorroga hasta el 15 de febrero de 2023. - Se publicó un nuevo diseño realizado a la página inicial www.aerocivil.gov.co ( con el apoyo del web master y en coordinación de Planeación) , como mejora al cumplimiento del Anexo 2 - resolución 1519 de 2020 para habilitar y organizar como mínimo tres menús destacados en el header o encabezado del sitio web, y en todo caso, en la parte inferior de la barra superior (top bar) incluyendo: 1. Transparencia y acceso a la información pública. 2. Atención y Servicios a la Ciudadanía y 3. Participa. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/El_LQOE_yQxIqbZQNAf34cwB40NG5auNtaC9Pb8HJeGsZQ?e=b8d4rw
| 5.1.10 | Informar a la comunidad académica los avances del programa de Fortalecimiento Institucional | Incluir en las actividades académicas la temática Cátedra Aeronáutica | CEA | I, II cuatrimestre | 30% | 80% | 100% | 100% | Se registran las evidencias atividades académicas temática Cátedra Aeronáutica * Planes de asignatura adjuntos y el listado de imparticion Catedra Aeronáutica de septiembre a diciembre del 2022. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EvWJsH6Cf9RDlgNQ8N6zSr8BRx3rwKldRFt01G-y8sEb2A?e=n3b5yQ
| 5.1.12 | Producir, publicar y divulgar un boletín informativo en donde se informe los resultados de calidad en las actividades, programas académicas y la autoevaluación académica. | Generar trimestralmente un boletín de calidad y autoevaluación académica | CEA | I, II y III cuatrimestre | 33% | 50% | 100% | 100% | Dando cumplimiento a la actividad, la Secretaría del Centro de Estudios Aeronáuticos bajo la responsabilidad del Grupo de Calidad y Autoevaluación Académica produjo, publico y divulgo los boletines trimestrales, publicados en el link de la evidencia y socializado mediante correo electrónico a toda la comunidad académica (autoevaluaciones@aerocivil.gov.co) | http://www.centrodeestudiosaeronauticos.edu.co/cea/QuienesSomos/ModelodeAutoevaluacion/Boletn/7%20Bolet%C3%ADn%20Trimestral%20de%20Calidad%20y%20Autoevaluaci%C3%B3n%20acad%C3%A9mico%20CEA%202022.pdf
| 5.1.13 | Publicitar los canales de comunicación con la Oficina de Control Disciplinario Interno. | 11 Piezas audiovisuales | Oficina de Control Disciplinario Interno | I, II y III Cuatrimestre | 20% | 45% | 80% | 80% | A través de las redes sociales de la entidad, se publicaron dos (2) vídeos a la ciudadanía. Debido a que la Oficina de Control Disciplinario Interno tuvo que realizar una serie de actividades no previstas, como consecuencia de las denuncias efectuadas a finales del año 2022 por la Revista Semana, por presuntos hechos de corrupción al interior de la Aeronáutica Civil, la OCDI no pudo continuar con esta actividad. | https://fb.watch/hZwTgKAUa5/ https://fb.watch/hZwQ8AhQWd/
| 5.1.14 | Realizar la Feria de la Transparencia en la Aerocivil, para socializar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA y el proceso de gestión de compra y contratación publica y aplicar herramienta de medición de percepción | Evento realizado con alcance a nivel nacional Informe feria de transparencia ralizado | Direccion Administrativa | I Cuatrimestre | 10% | 100% |  | 100% | de acuerdo al compromiso adquirido en el I cuatrimestre la actividad se llevó a cabo y cumplió con el informe de la feria de trasnparencia públicado en página web. https://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/Feria-Transparencia/registro Se anexaron las evidencias de la feria de transaprencia 2022 , dando cumplimiento en el segundo cuatrimestre. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EhnlFb_-ZWFKrIcAEtB7-UkB5VVJV-MMWGAx2AutS4OWbw?e=GFCVHX
| 5.1.15 | Diseñar e implementar videos lúdicos e institucionales del manual de contratación de la Aerocivilo por capitulos y disponerlo en web e intranet. | 6 videos públicados, 1 por capitulo asi: Capítulo I políticas del proceso de compra y contratación pública Capítulo II etapa de planeación Capítulo III selección, celebración y legalización Capítulo IV etapa de ejecución Capítulo V etapa postcontractual | Direccion Administrativa | I,II,III Cuatrimestre | 10% | 40% | 75% | 75% | Se verificaron evidencias registradas en TEAMS. Se observa un avance del 75% que si bien los videos no fueron editados y publicados, el insumo principal que tiene que ver con el manual y la cartilla con las directrices a seguir ya estan redactadas y sirven como lineamientos generales para el control y vigilancia contractual por parte de los supervisores e interventores. Pendiente de darle continuidad a la actividad en el 2023 y se recomienda involucrar la meta en el Plan de Acción 2023 y PAAC 2023 | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ErxfO1pAb5dJtvpkxSz_dEEBeEMm5G18Kx2sgTVHt1ef0g?e=N6lhPT
| 5.1.16 | Implementar la política de compras y contratación pública establecida por colombia compra eficiente y adoptada en MIPG | Diagnostico de la Política realizado Plan de acción para la implementación de la politica Implementación de actividades | Direccion Administrativa | I,II,III Cuatrimestre | 25% | 50% | 75% | 75% | Al corte de del 30 de septiembre del seguimiento realizado por la Oficina Asesora Planeación se tiene un 54.50%. No obstante, teniendo en cuenta las actividades adelantadas con corte al 29 de diciembre se considera que se tiene un avance del 75% según ponderación. Las 12 actividades que cuentan con avance están relacionadas con la definición de la política, su socialización, el uso del Secop II, Bases de datos, Seguimiento al PAA, entre otros. Es importante precisar que Colombia Compra Eficiente inició capacitación en materia de la implementación de esta política en el mes de septiembre del presente año 2022, lo que permitió evidenciar la necesidad de replantear las actividades propuestas, que en el 50% deberán ser programadas para su cumplimiento en la próxima vigencia 2023. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ErxfO1pAb5dJtvpkxSz_dEEBeEMm5G18Kx2sgTVHt1ef0g?e=N6lhPT
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los derechos de petición | Informe | Secretaria General / Grupo Atención al Ciudadano | Mensual | 33% | 67% | 100% | 100% | El Grupo Relación Estado Ciudadano, ha realizado 4 seguimientos mensuales (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) a las respuestas de los derechos de petición. | J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\DocApoyo\Seguimiento
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar, aprobar y socializar documentación del SGSI | Informe de seguimiento al cronograma para la actualización, aprobación y socializacion de 25 documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la información | Secretaría de Tecnologías de la Información | I y II Cuatrimestre | 50% | 60% | 100% | 100% | La actividad se cumplira en 3 fases, sobre las cuales se tiene el siguiente avance: Revision: 100% Actualización: 100% Publicación: 52% Por lo anterior se calcula que el avance general es de 84%. -12 Documentos se encuentran definidos y revisados, en el mes de enero de 2023 se inicia flujo de revisión y aprobación en Isolucion. -13 Documentos aprobados, se encuentran publicados en el sistema de gestión de calidad Isolucion. | https://isolucion.aerocivil.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFFUk9OQVVUSUNBUHJvLzkvOTAzNDdlMWUyYTdiNDdkYzk4OGRiNzMxNDkzMWMxMTcvOTAzNDdlMWUyYTdiNDdkYzk4OGRiNzMxNDkzMWMxMTcuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTIxNTE=
| 5.3.2 | Realizar seguimiento en la implementación de los controles de seguridad de la información definidos en el Plan de Tratamiento de Riesgos de los Activos de Información. | Informe de seguimiento a la Implementación de los controles de seguridad de la información. | Secretaría de Tecnologías de la Información | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | Se realizó Informe de seguimiento a la Implementación de los controles de seguridad de la información. | S:\3403-Seguridad de la Información\DocApoyo\SGSI\PTR_LideresProceso_IIsem S:\3403-Seguridad de la Información\DocApoyo\SGSI\2022
| 5.3.3 | Realizar seguimiento al diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental de cada Archivo de Gestión, en la carpeta denominada Gestión Documental, creada en el BOG7 de cada oficina productora. | Un (1) informe cuatrimestrales de seguimiento al cumplimiento del diligenciamiento poro parte de las áreas. | Secretaria General / Dirección Administrativa / Grupo de Archivo | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | De acuerdo con lo definido en la Circular 032 de 2021 (ADI 2021021576), durante el tercer cuatrimestre se realizó el seguimiento a los siguientes inventarios: - FUID de Contratos, Dirección Administrativa (Vigencias 2019, 2020 y 2021) - FUID de Historias Clínicas, Grupo Medicina de Aviación. - FUID de Historias Laborales, Grupo Historias Laborales. - FUID de Historiales de Inmuebles, Grupo Administración de Inmuebles. - FUID de Planes de Vuelo y Fichas de Progreso, Aeropuerto Mariquita. - FUID de Accidentes Aéreos, Investigación de Accidentes Aéreos. - FUID de Archivo de Gestión de Grupo de Medicina Aeronáutica. - FUID Oficina de Transporte Aéreo (2017, 2018, 2019 y 2020). Nota: Los inventarios documentales, no se adjuntan en los soportes debido a su calificación de reserva por datos personales. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ErxfO1pAb5dJtvpkxSz_dEEBeEMm5G18Kx2sgTVHt1ef0g?e=N6lhPT
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar el convenio suscrito con Min tic respeto al centro de relevo de atención a las personas sordas. | Implementación del convenio para la atención de las personas sordas. | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | III Cuatrimestre |  | 100% |  | 100% | se registran las evidencias en el segundo cuatrimestre al cumplimiento de la actividad de seguimiento. Implementar el convenio suscrito con Min tic respeto al centro de relevo de atención a las personas sordas. Se verifica que el servicio esta a disposición del grupo de interés que lo solicite. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Ep7B1W3Rw_pIriLX6MWy7acBFxNsJnkveLL4qDRfGFRd8Q?e=GFSY5T
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar seguimiento de la actualizacion de la informacion en la pagina web de cada àrea de la entidad, de igual forma realizar capacitaciones de dicho proceso. | 4 Informes y capacitaciones (cada uno del 25%) | Oficina Asesora de Comunicaciónes y Relacionamiento Institucional | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | Se evidencian seguimientos permanentes de cumplimiento de lineamientos ITA. se registran las evidencias al cumplimiento de la actividad en el tercer cuatrimestre de seguimiento a la actualización de la información en la pagina web de cada área de la entidad, de igual forma se realizaron capacitaciones de dicho proceso. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EmkzapzUDhVGtRqKMPIVD48BnYtCblBE-q4aiQgTwnyOwg?e=FKDa1p
Subcomponente 6 Seguimiento | 5. 6.1 | Producir, publicar y divulgar un informe estadístico de seguimiento a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de Instrucción Aeronáutico “CIA”, como Centro de Capacitación del Talento Humano de la Aerocivil y como IES. | Informe estadístico de seguimiento cuatrimestral a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de Instrucción Aeronáutico “CIA”, como Centro de Capacitación del Talento Humano de la Aerocivil y como IES. | CEA | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | Siguiendo los lineamientos respecto a la transparencia de la informacion generada por la Secretaría del CEA, la comunidad académica y en general la ciudadania podrán ver en la pagina Web de AEROCIVIL la información referente a la ejecución de las actividades académicas y de información que el CEA presenta. * La información referente al PIC y la OFA, se publica mensualmente en la pagina de la Aerocivil en el siguiente link: http://www.centrodeestudiosaeronauticos.edu.co/cea/Informe-de-Gestion/Paginas/Seguimiento-de-Ejecucion.aspx *Como Institución de Educación Superior, a diciembre 31 de 2022, se han desarrollado 4 cohortes académicas del Programa Tecnología en Gestión del Tránsito Aéreo. Actualmente contamos con las siguientes estadisticas: Estudiantes matriculados: 62 Estudiantes Primer semestre (Cohorte 4): 8 Estudiantes Segundo semestre (Cohorte 3): 14 Estudiantes Tercer semestre (Cohorte 2):7 Estudiantes cuarto semestre (Cohorte 1): 13 Estudiantes en Profesionalización de la tecnologia: 20 En cuanto a Género se presenta: Genero Femenino 20 estudiantes Género Masculino 42 Estudiantes Mayores de Edad: 61 Estudiantes Menores de Edad: 1 Estudiantes Extranjeros: 1 Estudiante | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Et4XUPsiSD1Ht6Q0Hf0Da4gBR3HIakVkCgTtzMlSxiTJSA?e=eE1Chz
| 5. 6.2 | Seguimiento a la actualización de la información que contiene el botón de Transparencia | Este seguimiento queda incluído en el Informe de seguimiento y verificación de cumplimiento del PAAC. | Oficina Control Interno | I,II,III Cuatrimestre | 33% | 33% | 100% | 100% | Se presenta informe al PAAC donde se analiza y se rinde el seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción, el cual se publica el 16 de enero de 2023. Serealziaron mesas de trabajo articuladas con la OCI, la OAP y los responsables de las área | https://www.aerocivil.gov.co/atencion/control/reportes-de-contro-interno
COMPONETE 6 : INICIATIVAS ADICIONALES 2022 Este componente incluye todas las medidas adicionales consideradas por la Entidad para garantizar la transparencia en los procesos de gestión pública, el fortalecimiento de la integridad y la lucha contra la corrupción, como el desarrollo de acciones para la apropiación del Código de Integridad y la gestión de posibles conflictos de intereses
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodo programado | Avance / Cumplimiento Actividades |  |  |  | Observaciones | Evidencias
[6 empty] | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE | ACUMULADO
Subcomponente 1 Código de Integridad | 6.1 | Elaborar una directriz para los servidores públicos obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la ley no.2013 de 2019 "por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés" | Circular interna cumplimiento Ley No. 2013 de 2019 | Dirección de Gestión Humana | I Cuatrimestre | 100% |  |  | 100% | Se evidencia el cumplimiento a la Circular interna cumplimiento Ley No. 2013 de 2019 "publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés" | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EoKEzhXGXYhJnzFTIIFwY6wBzIaFeMkQnSSUyg2bB7rLYw?e=rbpVmD
| 6.2 | Actualizar en el Sistema de Gestión los procedimientos de vinculación y retiro de servidores públicos para que los servidores públicos den cumplimiento a lo establecido en la Ley N.º 2013 de 2019 | Dos (2) documentos del procedimiento de vinculación y de retiro actualizados | Dirección de Gestión Humana | I Cuatrimestre | 10% | 70% | 90% | 90% | La Dirección de Gestión Humana efectuó las siguientes gestiones durante el tercer cuatrimestre de 2022: - Actualización del procedimiento de vinculación de personal y del diagrama de vinculación del personal, el cual ya se encuentra en el Sistema de Gestión para aprobación. - Elaboración del borrador del procedimiento "Retiro de servidores públicos", el cual se encuentra en revisión y ajustes para su publicación en el Sistema de Gestión. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ElyaAmYUrTVHtnIzmIykrrgBhmp7kTwbOJ1LX84YsaXBDA?e=mXl0kA
| 6.3 | Monitorear el diligenciamiento de los servidores públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la declaración de bienes y renta y conflicto de interés en el aplicativo establecido por Función Pública | Presentar un informe cuatrimestral al comité directivo acerca del cumplimiento de lo establecido ley no.2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés" | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 20% | 60% | 90% | 90% | Una vez realizado el monitoreo a 31 de diciembre de 2022 de los 67 servidores de cargos directivos que debían diligenciar la declaración de bienes y rentas y el registro de conflicto de interés, 14 dieron cumplimiento a este requisito de ley y 53 están pendientes. La Dirección de Gestión Humana presentará informe a la nueva administración para dar cumplimiento a la ley 2013. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/En9GER4XQeJBvC2HrUbGv94B8-QRYYaBKNnrBNruDPrZZQ?e=UAZOJ0
| 6.4 | Realizar campañas de comunicación sobre la Política de Integridad: Código de Integridad - Conflicto de Intereses. | Una (1) campaña de comunicación interna cuatrimestral para sensibilizar sobre los valores del Código de integridad y la Gestión de Conflicto de Interese | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | En el mes de noviembre de 2022, la Dirección de Gestión Humana realizó una campaña de comunicación sobre los valores del Código de Integridad. En esta se diseñaron y enviaron a través de la cuenta de informaciondeinteres@aerocivil.gov.co , cinco (5) piezas gráficas con mensajes acerca de los comportamientos que NO DEBEN HACER los servidores públicos cuando actua bajo con cada uno de los valores del servicio público: respeto, honestidad, compromiso diligencia y justicia. Lo anterior, para dar continiudad a la campaña efectuada en los meses de abril y agosto de la vigencia 2022. Además, como complemento de la campaña se siguió incentivando la firma del PACTO POR UN SERVICIO CON INTEGRIDAD, para reafirmar el compromiso de prestar un servicio con integridad. A 31 de diciembre de 2022 un total de 1588 personas, entre servidores públicos y contratistas lo han firmado. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EiFGwSQw1f5Bj9c9kQT3BrgB29Qyt21mZ_wb-YPc2GnqDg?e=TAGCFW
| 6.5 | En el marco de la celebración del Día Nacional del Servidor Público programar una actividad para los servidores públicos del Nivel Central y de las Direcciones Regionales en la cual se resalten la importancia de los valores del servicio público | Una (actividad) programada y ejecutada en el marco del Día Nacional del Servidor Público en la cual se resalten la importancia de los valores del servicio público | Dirección de Gestión Humana | II Cuatrimestre |  | 100% |  | 100% | Se registra evidencia de la actividad programada y ejecutada en el marco del Día Nacional del Servidor Público en la cual se resalten la importancia de los valores del servicio público. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EtxKBOywwStCsL--uqPVtLIBkdAEeufUYI_FQIyNKyw3mw?e=747fda
| 6.6 | Coordinar actividades de formación con otras entidades sobre la Política de Integridad | Tres (3) actividades de formación programadas para la vigencia 2022 | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | La Dirección de Gestión Humana, junto a la Secretaría del Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA, en desarrollo de la política de integridad, efectuaron la capacitación “CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO CON UN ENFOQUE DESDE LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR”. Este espacio buscaba concientizar el sentido de los valores que componen el Código de Integridad para ser aplicados día a día a través de un programa que brindado por un equipo de expertos del Instituto Neurofelicidad, llamado “Felicidad Misión Posible”. Las capacitaciones se realizaron durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por 5 ejes/valores (respeto, honestidad, compromiso, diligencia y justicia), en el Nivel Central, Dirección Regional Centro Sur (CGAC) y Dirección Regional Noroccidente (aeropuerto de Rionegro). | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EmAATtAX8HlDkpdDGPGmQXABX_gL2Ks7G0mvLtCVVjYueg?e=zEsV0t
| 6.7 | Efectuar la segunda medición de la apropiación de los valores del Código de Integridad por parte de los servidores públicos de la Aerocivil. | Un (1) informe de medición de la apropiación | Dirección de Gestión Humana | III Cuartrimestre |  |  | 100% | 100% | Con el propósito de medir la efectividad de las acciones efectuadas para fortalecer la apropiación de los valores del servicio público, la Dirección de Gestión Humana aplicó del 16 al 27 de diciembre de 2022 la encuesta para la "Medición de la Apropiación del Código de Integridad vigencia 2022". El cuestionario virtual de la encuesta estaba conformado por 10 preguntas, 6 de conocimiento y 4 de percepción. También se dejo una pregunta abierta para que los servidores públicos y contratistas dieran ideas sobre el cómo continuar fortaleciendo los valores del Código de Integridad. En total 366 personas diligenciaron la encuesta. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ElcJBrJUU5NHkrmTgXG11IYBAhUPzWI1dsnG7gEmlYBpuA?e=D2P6bu
| 6.8 | Inscribir y hacer seguimiento a la participación de servidores públicos y contratistas en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del DAFP y la ESAP. | Tres actividades de formaciòn programdas para la vigencia 2022 Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100 | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 33% | 66% | 100% | 100% | Con relación a la participación de servidores y contratistas en el curso virtual de "Integridad,Transparencia y Lucha Contra la Corrupción" del DAFP y la ESAP, durante el tercer cuatrimestre se realizaron las siguientes acciones: a. Se realiza el cargue en el sistema de información Alejandría de un grupo de 96 funcionarios y contratistas que desarrollaron el curso entre el 1 y el 30 de septiembre de 2022. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EuOi7CUXpi1Jm4SYJy83JBQBkDZPgkefXRjF3FvS4DtzjQ?e=e1cnl8
COMPONENTE 7 : BIG DATA Y/O APROVECHAMIENTO DE DATOS- 2022 Este componente incluye todas las medidas para identificar, aprovechar y compartir el conjunto de datos abiertos a exponer en el portal gov.co basado en Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Manual de Gobierno Digital y la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia.
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodo programado | Avance / Cumplimiento Actividades |  |  |  | Observaciones | Evidencias
[6 empty] | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE | ACUMULADO
Subcomponente 1 Aprovechamiento de dato | 7.1 | Elaborar la Guía Tecnica para la estructuración y publicación de datos abiertos en la entidad | Guia aprobada, socializada e implementada. | Secretaría de Tecnologías de la Información | I Cuatrimestre | 15% | 15% | 15% | 15% | Registrados los soportes durante el tercer cuatrimestre aún no se evidencia el avance de la guía técnica para la estructuración y publicación de datos abiertos en la entidad, están a la espera que llegue el nuevo Jefe de la Oficina Analítica para realizar las mesas de trabajo. Se sugiere registrar avances diagnóstico y recomendaciones por parte de TI para esta actividad y meta. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EngjkpZOAkNAihrrXfDsVHkBg6dCc7Vz-u8GETVYSKgrRw?e=aTsadF
| 7.2 | Implementar el MDM (Gestión de datos maestros) para los cinco (5) dominios de información priorizados (Licencias de personal aeronáutico, Aeródromos, Aeronaves, Servicios y personas). | Informe de seguimiento al cronograma para la implementación del MDM (gestión de datos maestros) para los cinco (5) dominios de información priorizados (Licencias de personal aeronáutico, Aeródromos, Aeronaves, Servicios y personas). | Secretaría de Tecnologías de la Información | I y II Cuatrimestre | 50% | 100% |  | 100% | Se registran evidencias al cumplimiento de la actividad del MDM, implementado los dominios de información priorizados, se realiza la descripción de como fueron creados y configurados los ETL que corresponden a los jobs de extracción, transformación, unificación que se encuentran en módulo Rocket de la herramienta de software Stratio. Herramienta de software que permite la centralización de los datos maestros, dentro del alcance definido para los cinco (5) dominios de información priorizados. | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EsD_4j6KIb5FswP3JDcMSkAB4Ex31dsC0XpIEwACa6XqSA?e=rN3aSH
| 7.3 | Mantener actualizada la información de la Secretaría del CEA para ser publicada en datos.gov.co | Información de la Secretaría del CEA actualizada y publicada. | CEA | I, II y III cuatrimestre | 30% | 66% | 100% | 100% | Se registran evidencias al cumplimiento de la actividad, se ha publicado la matriz correspondiente a la Oferta Académica del Centro de Estudios Aeronáuticos, que se encuentra vigente para el año 2022, en la pagina de Datos Abiertos del Gobierno de Colombia datos.gov.co. Actualmente se encuentra en proceso de verificación por parte de la página antes de ser entregados al público general. https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Oferta-Acad-mica-CEA/42fd-xu95 | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/En8F_i9yzPBEu_a-QuJ6eosB8mKrifFSQFnE8CsTwxz0yg?e=aCVs7a
Note on B17: 2. Componente de Racionalización de Trámites • Coherencia en la formulación de la estrategia: tipo de acción, acción, beneficio e información del SUIT • Estrategia formulada en SUIT • Número de trámites a racionalizar • Número de acciones de racionalización formuladas • Total acciones de racionalización bien formuladas • Total acciones de racionalización por ajustar
Note on B24: 57311:
Note on D9: V1 : Elaborar e implementar cronograma para revisión, actualización y divulgación de la Resolución por la cual se adopta la política de administración de riesgos.
Note on D46: V1: Revisar y proponer acto administrativo para la adopcion de la procedimiento y la guia para la atención de peticiones en la Aerocivil Se fusiona estea actividad con el numeral 4.1.1 dado que son similares. Se ajustarà el PAAC 2022 V2.
Note on G9: V1 II,III Cuatrimestre