## 2_Estrat_Racionalización
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
Fecha publicación |  |  | 27 de enero de 2017
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre |  | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Responsable
Único | 867 | Constitución empresa de transporte público aéreo comercial y de trabajos aéreos especiales |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 881 | Permiso de operación como empresa de transporte aéreo especial de carga |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 882 | Permiso de operación explotador extranjero |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1284 | Permiso de funcionamiento como empresa de servicios de escala en aeropuerto - Handling |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1285 | Permiso de funcionamiento como taller aeronáutico |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1298 | Permiso de operación como empresa de trabajos aéreos especiales en aviación agrícola |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1300 | Permiso de operación como empresa de trabajos aéreos especiales en la modalidad de aerofotografía, aerofotogrametría, geología, sismografía, publicidad, ambulancia aérea y similares |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1305 | Permiso de operación como empresa de transporte aéreo comercial regional |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1308 | Permiso de operación como empresa de transporte aéreo comercial secundario |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1323 | Permiso de operación como empresa de transporte público aéreo comercial de carga |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1326 | Permiso de operación como empresa de transporte público aéreo comercial troncal |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1330 | Permiso de operación y/o funcionamiento para centros de instrucción aeronáutica |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1607 | Autorización como explotador extranjero |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1612 | Permiso de operación como empresa de transporte público de aerotaxi |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1614 | Permiso para operar nuevas rutas a explotadores nacionales y extranjeros |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1618 | Registro y/o modificación de horarios e itinerarios |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1620 | Renovación de los permisos de operación y/o funcionamiento |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática
Único | 1621 | Vuelos no regulares o chárter nacionales e internacionales |  | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse hasta las cajas de la Aerocivil ubicadas en los principales aeropuertos del país para realizar el respectivo pago | El pago lo podrá realizar por internet ingresando a la pagina web de la Entidad a través de la opción PSE | Ciudadano: a) No se tiene que trasladar a la cajas de la Aerocivil para realizar el pago. b) Mayor agilidad. c) ahorro de tiempo. d) No debe desplazarse con dinero Entidad: a) Actualización en los sistemas de recaudo. b) Consultas en línea sobre pagos | Tecnológica | Pago en línea | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Financiera - Dirección de Informática