## 4_Atencion_ciudadano
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020
Fecha publicación para consulta: 30 de enero de 2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente / proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar la caracterización de ciudadanos y grupos de interés de la Aerocivil | Caracterización de ciudadanos y grupos de interés | Secretaria General / Grupo Atención al Ciudadano | 2020-12-31
| 1.2 | Programar actividades de formación a los servidores públicos, orientadas al desarrollo de competencias para fortalecer el servicio brindado a los ciudadanos. | Resultados de las actividades de capacitación | Secretaria General / Dirección de Talento Humano | Tres primeros trimestres del año 2020
Subcomponente / proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Identificar las acciones para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos de la Aerocivil conforme a lo establecido en la NTC 6047 de 2013. | Documento con acciones identificadas | Secretaria General / Dirección de Talento Humano | 2020-12-31
Subcomponente / proceso 3 Talento Humano | 3.1 | Solicitar, programar y asistir a capacitaciones para fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | Formato | Secretaria General / Dirección de Talento Humano / Grupo de Atención al Ciudadano / CEA | Todo el año
Subcomponente / proceso 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar, actualizar, aprobar y publicar Resolución interna de PQRSD | Una (1) Resolución firmada, publicada y socializada | Secretaría General / Grupo de atención al ciudadano | 2020-06-30
Subcomponente / proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuesta de percepción y satisfacción de los clientes de la Aerocivil | Una (1) Encuesta | Oficina Asesora de Planeación / Grupo Organización y Calidad Aeronáutica | 2020-12-31
| 5.2 | Definir dinámica de trabajo para la estrategia de Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano | Una (1) estrategia | Secretaria General / Grupo Atención al Ciudadano | 2020-12-31
| 5.3 | Realizar encuesta de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad de los tramites y servicios ofrecidos por la entidad | Cuatro (4) Informes con el análisis de los resultados de la percepción de los ciudadanos | Secretaria General / Grupo Atención al Ciudadano | Trimestral