## Portada
Estrategia y Acciones de Participación Ciudadana
Cronograma Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
Participación Ciudadana
Cronograma
Departamento Administrativo
de la Función Pública
Carrera 6 No 12-62, Bogotá, D.C., Colombia
Conmutador: 739 5656 / 86 - Fax: 739 5657
Web: www.funcionpublica.gov.co
eva@funcionpublica.gov.co
Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770
Bogotá, D.C., Colombia.
Matriz

## Participación Ciudadana
Estrategia de Participación Ciudadana
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL(UAEAC) formuló una Estrategia de Participación Ciudadana cuyo eje central son los grupos de interés en concordancia con cada una de las políticas de gestión definidas , MIPG, Planeación Intitucional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las líneas de acción estratégicas son un referente que facilitan su integración de manera trasnversal en la entidad. La Estrategia de participación ciudadana de la AEROCIVIL se orienta hacia un proceso permanente con enfoque basado en derechos humanos y paz, buscando un proceso participativo, incluyente e innovador que a corto y mediano plazo satisfaga las expectativas de los grupos de valor, ciudadanía y partes interesadas sobre la gestión realizada por la entidad y se brinden espacios Regionales de interlocución y dialogo (mesas de trabajo, foros, ferias, audiencias públicas, consejos comunitarios, etc.), garantizando los derechos que tienen los ciudadanos de acceder a la información sobre los temas que consideran importantes y de mayor interés, así como escuchar y evaluar sus requerimientos y necesidades, e implementando los respectivos planes de acción.
OBJETIVO: Fortalecer el Nivel de consolidación y alcanzar el Nivel de perfeccionamiento en la participación de la UAE Aeronáutica Civil
FASE DE CONSOLIDACIÓN 2020-2023 FASE PERFECCIONAMIENTO 2024 | [5 empty] | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
Estrategia | Lineas Estratégicas | Objetivos Estrategico | ALINEACION |  |  | Cuatrimestre |  |  |  | Cuatrimestre |  |  |  | Cuatrimestre |  |  |  | Cuatrimestre |  |  |  | Dependencia Responsable (Sujeta al Proceso de Reestructuración de la Entidad. Así también los recursos)
|  |  | PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | ODS | Plan Nacional de Desarrollo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ESTRATEGIA 1 Documentación e Implementación de procesos de difusión efectiva de información para la participación ciudadana a través de canales virtuales basados en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs "Fortalecer el Diálogo desde la TICs" | Línea 1. Marketing Público de la entidad ante sus grupos de interés | 1.1 Disponer y suministrar información a los grupos de interés, datos, estadísticas, oportuna y actualizada a través de diferentes canales virtuales basados en TIC. | Principios de Planeación Participativa y Territorialidad-PEI Compromiso: Procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales asegura los derechos de los usuarios, satisface las necesidades de los clientes y atiende los problemas de la comunidad e industria aeronáutica Objetivo Institucional:"La Transformación Institucional a la Modernidad" | “Paz, Justicia e instituciones sólidas”. "Inudstria, innovación e infraestrcutura" "Ciudadaes y comunidades sostenibles" | PACTO POR EL EMPRENDIMIIENTO Estrategia: Estado Simple a.2 Desarrollo de medios digitales y ventanillas únicas PACTO POR LA LEGALIDAD Estrategia: Alianza para combatir la corrupción a.3 Mejorar la percepción de transparencia e integridad de la entidades | [16 empty] | Todas las Dependencias , Monitoreo de Web Master, Gobernabilidad desde SG | bar: Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4
|  | 1.2 Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés, con el fin de que las sesiones de dialogo sean más pertinentes y eficaces de acuerdo con los intereses y responsabilidades mutuas. | [19 empty] | Grupo de Atención al Ciudadano | bar: Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 4
|  | 1.3 Utilizar un lenguaje claro dirigido al ciudadano y grupos de interés buscando mejorar los atributos de la información que se entrega a la ciudadanía, asegurando que esta sea comprensible, oportuna, actualizada, disponible y completa, facilitando con ello la correcta interpretación de la gestión realizada | [19 empty] | Grupo de Atención al Ciudadano | bar: Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 3 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 3 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 3 to Cuatrimestre 4
|  | 1.4 Documentar y ejecutar una estrategia de Marketing Público Digital dirigida a grupos de valor como Aerolineas de pasajeros, Aerolineas de carga, Pasajeros, Concesionarios, Gremios. | [19 empty] | Grupo de Comunicación y Prensa | bar: Cuatrimestre 2; Cuatrimestre 2; Cuatrimestre 2
|  | 1.5 Realizar Sondeo de Grupos de Interés estratégicos en el nivel nacional y territorial | [19 empty] | Grupo de Atención al Ciudadano/ Grupo de Comunicación y Prensa | bar: Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 4
ESTRATEGIA 2 Fortalecimiento de los espacios de diálogo permanente en la participación ciudadana que realice la AEROCIVIL. Fortalecer el “Querer” de los espacios de participación | Línea 2. Promoción del Buen Servicio y Diálogo con los Ciudadanos, Grupos de valor y Grupos de Interés basado en un enfoque con derechos. | 2.1 Fortalecer la cultura organizacional de los servidores públicos de la Aerocivil, con el fin de potenciar y mejorar las relaciones con los ciudadanos desde un enfoque de derechos | Principios de Planeación Participativa y Territorialidad-PEI Compromiso: Procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales asegura los derechos de los usuarios, satisface las necesidades de los clientes y atiende los problemas de la comunidad e industria aeronáutica Objetivo Institucional:"La Transformación Institucional a la Modernidad" | “Paz, Justicia e instituciones sólidas”. "Inudstria, innovación e infraestrcutura" "Ciudadaes y comunidades sostenibles" | PACTO POR LA LEGALIDAD Estrategia: Participación ciudadana a.2 Fortalecer los espacios de diálogo permanente | [16 empty] | DTH/CEA/OAP | bar: Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4
|  | 2.2 Realizar espacios de participación ciudadana a través de canales virtuales con el fin de ampliar la participación de grupos de valor en los procesos. | [19 empty] | OAP/DI/DG | bar: Cuatrimestre 3 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 3 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 3 to Cuatrimestre 4
|  | 2.3 Formular e implementar un proceso de rendición de cuentas en la entidad | [19 empty] | OAP/EQUIPO DE participación ciudadana | bar: Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4
|  | 2.4 Difundir las actividades que realiza el Equipo de Participación Ciudadana de la Entidad | [19 empty] | OAP/GCYP | bar: Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 2; Cuatrimestre 2; Cuatrimestre 2
ESTRATEGIA 3 Formulación de incentivos a la ciudadanía y grupos de interés, que faciliten el dialogo y retroalimentación para la implementación de acciones preventivas y/o correctivas asegurando la generación de valor público fundamentada en la transparencia.. Fortalecer el "poder" en los espacios de participación | Línea 3. Pedagogía Institucional e incentivos para el diálogo | 3.1 Documentar cartillas en Lenguaje claro | Principios de Planeación Participativa y Territorialidad-PEI Compromiso: Procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales asegura los derechos de los usuarios, satisface las necesidades de los clientes y atiende los problemas de la comunidad e industria aeronáutica Objetivo Institucional:"La Transformación Institucional a la Modernidad" | “Paz, Justicia e instituciones sólidas”. "Inudstria, innovación e infraestrcutura" "Ciudadaes y comunidades sostenibles". | PACTO POR LA LEGALIDAD Estrategia: Participación ciudadana a.1 Mejorar la efectividad de los espacios de participación ciudadana. PACTO POR EL EMPRENDIMIIENTO Estrategia: Estado Simple | [16 empty] | GAC | bar: Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 3 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 3 to Cuatrimestre 4
|  | 3.2 Desarrollar e implementar contenidos de socializacIón virtual a grupo de interés como Aerolineas de pasajeros, Aerolineas de carga, Pasajeros, Concesionarios, Gremios, estudiantes CEA, Grupos con codiciones especiales | [19 empty] | GAC | bar: Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 3 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 3 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 3 to Cuatrimestre 4
|  | 3.3 Generar capacidades de dialogo en los grupos de valor de la entidad con el fin de crear incentivos para la generación de valor público. | [19 empty] | DTH/CEA/OAP | bar: Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4
ESTRATEGIA 4. . Implementación de espacios presenciales de diálogo y rendiciones de cuentas regionales y nacionales dirigidos a ampliar la cobertura y facilitar la generación de valor de lo público en la AEROCIVIL Fortalecer el "Querer y Poder Regional" | Línea 4 Identificación de Sinergias de la lógica de participación regional | 4.1 Ejecutar eventos de participación ciudadana en el 50% de las regionales de la Aerocivil de la Aerocivil. | Principios de Planeación Participativa y Territorialidad-PEI Compromiso: Procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales asegura los derechos de los usuarios, satisface las necesidades de los clientes y atiende los problemas de la comunidad e industria aeronáutica Objetivo Institucional:"La Transformación Institucional a la Modernidad" | “Paz, Justicia e instituciones sólidas”. "Inudstria, innovación e infraestrcutura" "Ciudadaes y comunidades sostenibles" | PACTO POR LA LEGALIDAD Estrategia: Participación ciudadana a.2 Fortalecer los espacios de diálogo permanente | [16 empty] | DG/OAP/REGIONALES | bar: Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4
|  | 4.2 Formalizar un enfoque de Gobernanza Multinivel: Interinstitucional, Intersectorial y “multiactor”. | [19 empty] | DG/OAP/REGIONALES | bar: Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4
ESTRATEGIA 5 Formulación y ejecución de acciones dirigidas a crear espacios de participación ciudadana efectivos por parte de la AEROCIVIL. "Generar valor público desde lo procedimental" | Línea 5. Promoción y ejecución de espacios de participación ciudadana en las fases de la gestión pública | I. Formulación y Planeación | Principios de Planeación Participativa y Territorialidad-PEI Compromiso: Procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales asegura los derechos de los usuarios, satisface las necesidades de los clientes y atiende los problemas de la comunidad e industria aeronáutica Objetivo Institucional:"La Transformación Institucional a la Modernidad" | “Paz, Justicia e instituciones sólidas”. "Inudstria, innovación e infraestrcutura" "Ciudadaes y comunidades sostenibles" | PACTO POR LA LEGALIDAD Estrategia: Participación ciudadana a.1 Mejorar la efectividad de los espacios de participación ciudadana. | [16 empty] | POR DEFINIR
|  | 5.1 Realizar consultas con los grupos de interés con el fin de priorizar los temas a tratar durante los espacios de participación ciudadana. | [19 empty] | GAC/OAP | bar: Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 3 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 3 to Cuatrimestre 4
|  | 5.2 Crear y capacitar un equipo multidisciplinario de participación ciudadana de la entidad, encargado de liderar y hacer seguimiento a la estrategia. | [19 empty] | OAP/EQUIPO DE participación ciudadana | bar: Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 4
|  | II. Ejecución y Seguimiento | [19 empty] | POR DEFINIR
|  | 5.3 Ejecutar las actividades de participación ciudadana y participación Ciudadana en el Marco del PAAC, MIPG y Plan Estratégico Institucional. | [19 empty] | TODAS LAS DEPENDENCIAS | bar: Cuatrimestre 4 to Cuatrimestre 4
|  | 5.4 Diseñar y Generar espacios de co-creación de valor público con los grupos de valor de la entidad para la creación de valor público (soluciones con componentes de innovación) | [19 empty] | OAP | bar: Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 3; Cuatrimestre 3; Cuatrimestre 3
III. Control Social
|  | 5.5 Integrar los Programas de formación en seguimiento a intervenciones y proyectos desde la ciudadanía | [19 empty] | DIRECCIÓN DE INFRAESTRCUTURA | bar: Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 3; Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 3; Cuatrimestre 2 to Cuatrimestre 3
|  | IV. Evaluación y mejoramiento transversal de la gestión | [19 empty] | POR DEFINIR
|  | 5.6 Formular e implementar acciones de mejora en atención a los compromisos acordados con los grupos de valor en los espacios de diálogo. | [19 empty] | TODAS LAS DEPENDENCIAS | bar: Cuatrimestre 4 to Cuatrimestre 4
|  | 5.7 Realizar seguimiento de la estraregia buscando identificar oportunidades de mejora que la fortalezcan. | [19 empty] | OAP/EQUIPO DE participación ciudadana | bar: Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 4
|  | 5.8 Evaluar con periodicidad anual los espacios de participación ciudadana de manera que se mejore de manera continua la estrategia de participación ciudadana y se documentes las lecciones aprendidas. | [19 empty] | OAP/EQUIPO MIPG/OCI | bar: Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 4; Cuatrimestre 4

## Iniciativas Adicionales (hidden)
Iniciativas Adicionales
MENÚ

## Cronograma
|  | Cronograma de Actividades | [11 empty] | o
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Nombre Producto (Llave articuladora) | Nombre Actividad Asociada | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
Rendición de cuentas de la gestión institucional | X | X |  | Grupos de valor de la entidad | Estrategia relación estado ciudadano de Función Pública cumpliendo con los requerimientos de los grupos de valor. | Coordinar la audiencia y el informe de rendición de cuentas vigencia 2018-2019 | Informar y dialogar con los grupos de valor de Función Pública acerca de la gestión institucional | Audiencia pública | X |  | Junio - Noviembre | Oficina Asesora de Planeación | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de Cuentas. Avances que permiten al empresario conocer los trámites asociados a su actividad CIIU que se visibilizan en la página web del Sistema de Información de Trámites (SUIT). |  | X |  | Personas Naturales o Jurídicas que adelantan las actividades CIIU identificadas | Lineamientos y acciones para optimizar los trámites empresariales diseñados e implementados | Adaptar la páginas web del Sistema de Información de Trámites (SUIT) para incluir los trámites para empresarios que cada entidad tenga vigentes para cada CIIU. | Informar y dialogar acerca de los avances realizados para que los empresarios puedan consultar los trámites relacionados a los códigos CIIU | Foros virtuales |  | X | agosto | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de Cuentas. Módulos para la capacitación de servidores públicos en materia de integridad, transparencia y herramientas de prevención de la corrupción, así como acompañamiento en la identificación de conflictos de interés a los sectores del Gobierno Nacional. |  | X |  | Ciudadanía en general | Programa de capacitación para servidores públicos y contratistas en integridad, transparencia y herramientas de prevención de la corrupción diseñado e implementado | Hacer el desarrollo virtual del módulo de formación en ética e integridad transversal para todos los sectores y entidades | Informar y dialogar acerca de los avances realizados en los procesos de capacitación y estrategias implementadas en los sectores relacionadas con conflictos de interés. | Foros virtuales |  | X | diciembre | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de Cuentas. Avance en las acciones de racionalización de trámites de alto impacto para garantizar el ejercicio de derechos, promover el emprendimiento y la formalización y mitigar riesgos de corrupción. |  | X |  | Ciudadanía en general y entidades públicas | Acciones de racionalización de trámites de alto impacto para garantizar el ejercicio de derechos, promover el emprendimiento y la formalización y mitigar riesgos de corrupción. | Acompañar y asesorar la formulación e implementación de Acciones de racionalización de trámites de alto impacto para garantizar el ejercicio de derechos, promover el emprendimiento y la formalización y mitigar riesgos de corrupción | Informar y dialogar sobre los avances en las acciones de racionalización de trámites | Foros virtuales |  | X | agosto -diciembre de 2019 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | eva@funcionpublica.gov.co
Mesas de dialogo para la formulación de Política Pública de Desarrollo Organizacional | X |  |  | Entidades públicas | Política pública de desarrollo organizacional del Estado formulada y socializada | Realizar mesas de trabajo para el desarrollo de la propuesta de política de desarrollo organizacional | Contar con la participación de los grupos de valor (entidades públicas), para la formulación de la política pública de desarrollo organizacional | Mesas de Trabajo para recoger las propuestas de los grupos de valor, con el fin de formular el borrador de la política pública de desarrollo organizacional | X |  | Marzo - Noviembre | DDO - Hugo Pérez | eva@funcionpublica.gov.co
Consulta abierta para la formulación de la Política Pública de Desarrollo Organizacional | X |  |  | Entidades públicas | Política pública de desarrollo organizacional del Estado formulada y socializada | Realizar mesas de trabajo para el desarrollo de la propuesta de política de desarrollo organizacional | Contar con la participación de los grupos de valor (ciudadanía), para la formulación de la política pública de desarrollo organizacional | Someter a consulta pública el borrador de la política pública formulada en materia de desarrollo organizacional, con el fin de recoger comentarios de la ciudadanía a la misma. |  | X | Octubre - Noviembre | DDO - Hugo Pérez | eva@funcionpublica.gov.co
Mesa de trabajo para la socialización y diálogo de los Análisis Sectoriales |  | X |  | Entidades públicas nacionales | Análisis sectoriales actualizados y socializados | Socializar los análisis sectoriales priorizados | Socializar y recibir retroalimentación de los análisis sectoriales priorizados y actualizados para la vigencia 2019 | Mesas de trabajo para dar a conocer y dialogar sobre los análisis sectoriales actualizados. | X |  | Octubre - Noviembre | DDO - Hugo Pérez | eva@funcionpublica.gov.co
Espacios para socializar y dialogar con los grupos de valor la estrategia de nuevos mandatarios | X | X |  | Ciudadanos, universidades, gremios y administraciones territoriales. | Estrategia territorial fortalecida | Elaborar documento de estrategia de acompañamiento a nuevos mandatarios territoriales (ESAP) | Reunir insumos para la elaboración de los contenidos de capacitación a aspirantes, candidatos, ciudadanos, electos y nuevas administraciones. Dar información e invitar al seguimiento por parte de la ciudadanía. | Grupos focales, mesas de trabajo y espacios virtuales | X | X | Febrero - diciembre | DDO - Claudia Jiménez | cjimenez@funcionpublica.gov.co
Socialización a la política de gestión del conocimiento y la innovación |  | X |  | Se vinculara a las entidades públicas del orden nacional que lideran las políticas que se deben implementar en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalecida | Elaborar la política de gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG | Informar y dialogar con los grupos de valor acerca de la política (entidades públicas del orden nacional que lideran políticas que se deben implementar en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG) | Foro virtual donde invitados representantes de las entidades nacionales que lideran políticas que se deben implementar en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG conozcan y generen comentarios frente al documento de política de gestión del conocimiento y la innovación |  | X | junio15 de 2019 | Dirección de Gestión del Conocimiento | eva@funcionpublica.gov.co
Grupos focalizados para la formulación del modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión para gerentes | X |  |  | gerentes públicos | Reforma Empleo Público, diseñada e implementada gradualmente | Elaborar propuesta de nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión para empleo público | Reunir insumos para la formulación de la propuesta de nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión para empleo público | grupos focalizados | X |  | marzo | Dirección de Empleo Público | eva@funcionpublica.gov.co
Participación para diagnosticar y construir los planes de acción de gestión estratégica de talento humano | X |  |  | jefes de talento humano | Entidades con ETHI (Estrategia de Talento Humano Innovadora) implementada según el nivel de madurez | 1. Realizar los diagnósticos GETH de nivel nacional, Gobernaciones, alcaldías y municipios de paz para propender por su evolución 2. Elaborar planes de acción GETH de nivel nacional, Gobernaciones, alcaldías y municipios de paz para propender por su evolución | Reunir insumos para la elaboración del diagnostico y la formulación de los planes de acción GETH | grupos focalizados | X | X | septiembre y diciembre | Dirección de Empleo Público | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de cuentas de la elaboración de ayudas audiovisuales, para autogestión de los grupos de valor con temas de interés |  | X |  | Todos los grupos de valor de la Entidad | Ayudas audiovisuales para la autogestión de los grupos de valor diseñadas | Realizar seguimiento a la publicación en portal web de la entidad los videos elaborados |  | Publicar en el portal web de la entidad y divulgar en ferias de Servicio al Ciudadano, los videos que fueron elaborados con los temas recurrentes y de mayor consultar por parte de los grupos de valor, los cuales fueron definidos con la Dirección de Gestión del Conocimiento |  | X | Octubre Diciembre | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de cuentas de la optimización a los canales de atención, para mejorar el servicio a los grupos de valor |  | X |  | Todos los grupos de valor de la Entidad | Canales de atención optimizados | Socializar a los usuarios internos y externos las mejoras implementadas para optimizar el servicio de los canales de atención definidos |  | Publicar en el portal web de la entidad, las mejoras implementadas en los canales de atención definidos, con el fin de optimizar el servicio a los grupo de valor |  | X | Diciembre | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | eva@funcionpublica.gov.co
Construcción de Agenda Regulatoria 2020 | X |  |  | Ciudadanía Servidores públicos del orden nacional y territorial | Plan de Trabajo Sectorial | Agenda Regulatoria del Sector Función Pública gestionada | Publicar la Agenda Regulatoria del Sector y recibir retroalimentación de los grupos de valor. | Se generarán espacios de diálogo a través de espacios virtuales en la página web para que la ciudadanía comente los proyectos normativos incluidos en la Agenda Regulatoria. |  | X | Se dará publicación a cada uno de los proyectos normativos en las fechas establecidas en la Agenda Regulatoria que se encuentra en el siguiente enlace: http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/16091256/2018-12-14_Agenda_regulatoria_2019_def.xlsx/42378eb2-d7a6-7104-6e31-604efffc6530?t=1544798397767 | Subdirección | mlherrera@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co; consultanormativa@funcionpublica.gov.co
Socialización de los Proyectos Normativos | X |  |  | Ciudadanía Servidores públicos del orden nacional y territorial | Impulso de proyectos normativos | Agenda Regulatoria del Sector Función Pública gestionada | Recibir comentarios de la ciudadanía respecto a los proyectos normativos publicados. | Se generarán espacios de diálogo a través de espacios virtuales en la página web para que la ciudadanía comente los proyectos normativos publicados en la página de Función Pública. |  | X | Se dará publicación a cada uno de los proyectos normativos en las fechas establecidas en la Agenda Regulatoria que se encuentra en el siguiente enlace: http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/16091256/2018-12-14_Agenda_regulatoria_2019_def.xlsx/42378eb2-d7a6-7104-6e31-604efffc6530?t=1544798397767 | Subdirección | mlherrera@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co; consultanormativa@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Secretarios Generales |  | X |  | Secretarios Generales de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 30 de enero de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Control Interno y Planeación |  | X |  | Secretarios Generales, Jefes de Control Interno y Jefes de la Oficina de Planeación las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 20 de febrero de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano |  | X |  | Jefes y líderes de Servicio al Ciudadano y Planeación de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 06 de marzo de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Contratación |  | X |  | Jefes y líderes de Contratación de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 20 de marzo de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Jurídicos y Defensa Jurídica |  | X |  | Jefes y líderes de Oficinas Jurídicas y Defensa Jurídica de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 03 de abril de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Gestión Documental |  | X |  | Jefes y líderes de Gestión Documental de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 17 de abril de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Tecnología |  | X |  | Jefes y líderes de Tecnología de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 02 de mayo de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Talento Humano |  | X |  | Jefes y líderes de Talento Humano de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. Se divulgarán los principales productos de los procesos meritocráticos de gerencia pública adelantados por Función Pública en el marco de alianzas y convenios interadministrativos. | X |  | 15 de mayo de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuesta de satisfacción de Equipos Transversales | X |  |  | Integrantes de los Equipos Transversales de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. |  | Identificar las necesidades de la estrategia y se formulará una estrategia de fortalecimiento y mejora permanente. | Se realizará una encuesta de satisfacción para los Equipos Transversales, en la que se buscará identificar las necesidades de la estrategia y se formulará una estrategia de fortalecimiento y mejora permanente |  | X | 31 de diciembre de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Balance de relacionamiento internacional de Función Pública |  | X |  | Ciudadanía en general Entidades pares | Plan de trabajo elaborado | Dar a conocer y dialogar sobre los avances en materia posicionamiento de la entidad en el ámbito internacional. |  | Se realizará un vídeo semestral que dé cuenta de los avances en materia internacional (relacionamiento, suscripción de convenios, memorandos de entendimiento, alianzas y participación en eventos) . |  | X | Julio de 2019 Diciembre de 2019 | Dirección General | jutorres@funcionpublica.gov.co; secretariaprivada@funcionpublica.gov.co
Note on C6: Indique el nombre le dará al espacio. Ejemplo: Rendición de cuentas en materia de precio de medicamentos. Participación para formular el decreto xxx
Note on F7: Si el grupo que va a vincular es una instancia, agregue el nombre en esta columna. Ejemplo: Comunidades a a través de ejercicios de consulta previa del municipio xxx Consejo Municipal de Discapacidad
Note on G7: Si por el contrario, el principal grupo de ciudadanos que vinculará no es una instancia agréguelo acá. Por ejemplo: Empresarios del sector xxx Ciudadanos del municipio xxxxx
Note on L6: Si ha decidió combinarlo, es decir, incluir información electrónica y diálogo presencia discrimínelo.
Note on N6: Esta fecha debe alienarse con la meta. Es decir, dependiendo de su meta podrá programar el mes o bimestre en el cual va a desarrollar la actividad de participación o rendición.
MENÚ