## 5_Transparencia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
Fecha publicación para consulta: 19 de enero de 2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente / proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualización permanente de la información en la página WEB (Estructura, procedimientos, servicios, funcionamiento, contratación pública, etc.) | Informe Actualización Página Web | Grupo de Comunicación y Prensa / Administrador de contenidos (En coordinación con las áreas responsables) | Todo el año (Trimestralmente)
| 1.2 | Cumplimiento de las actividades contempladas en la matriz de la Estrategia de Gobierno en Línea | Matriz de seguimiento GEL | Seguimiento Secretaría General / Áreas responsables de cada actividad contemplada en la matriz | Todo el año (Trimestralmente)
| 1.3 | Inventario de información | Registro inventario de información. | Grupo de Atención al Ciudadano | Marzo de 2018
| 1.4 | Validación de la información, identificando la clasificada y la reservada. | Registro Inventario de información con la identificación de clasificada y reservada. | Oficina Asesora Jurídica | Mayo de 2018
| 1.5 | Sensibilización al interior de la entidad sobre el inventario de información avalado por la Oficina Asesora Jurídica | Capacitación, sensibilización y divulgación | Grupo de Atención al Ciudadano / Grupo de Comunicación y Prensa | Junio de 2018
| 1.6 | Publicación en la página web de la Entidad | Inventario de información con la identificación de clasificada y reservada. | Grupo de Atención al Ciudadano | Junio de 2018
| 1.7 | Política de publicación en la página web | De acuerdo a la normatividad vigente | Grupo de Comunicación y Prensa / Administrador de contenidos | Junio de 2018
| 1.8 | Gestionar actualización en el SIGEP de las hojas de vida de los servidores públicos de la entidad y contratistas que aún no lo han hecho | Actualización en el SIGEP | Dirección Administrativa / Dirección de Talento Humano | Todo el año
| 1.9 | Actualizar la información de los tramites en el SUIT | Tramites actualizados en el SUIT | Áreas dueñas de los tramites | Todo el año
| 1.10 | Diagnóstico de la página frente a los requerimientos de Gobierno el Línea. | Cumplimiento de los requisitos de publicación de información de GEL | Dirección de informática | Todo el año (semestralmente)
Subcomponente / proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Implementar campañas institucionales en redes sociales y la página WEB sobre la obligación, medios y costos (si los hubiere) para responder a las solicitudes de información | Diseñar campañas y publicación en redes sociales | Grupo de Comunicación y Prensa / Grupo de Atención al Ciudadano | Todo el año (Trimestralmente)
| 2.2 | Realizar encuestas de satisfacción sobre el contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de información | Encuestas | Grupo de Atención al Ciudadano | Todo el año (Trimestralmente)
Subcomponente / proceso 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar infografías para socializar a los ciudadanos que es información clasificada y reservada de acuerdo con la normatividad vigente | Socializar infografías | Grupo de Atención al Ciudadano / Grupo de Comunicación y Prensa | Todo el año (Trimestralmente)
Subcomponente / proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Evaluación de la adecuación de los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a las personas en situación de discapacidad. | Documento de evaluación | Dirección de informática | Anualmente
| 4.2 | Evaluación de la adecuación de los espacios para permitir la accesibilidad a las personas en situación de discapacidad. | Documento de evaluación | Talento Humano / Salud Ocupacional) | Anualmente
Subcomponente / proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Informe del número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Publicación de información en la pagina web | Grupo de Atención al Ciudadano | Todo el año (Trimestralmente)