## 1_MRC
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020
Fecha publicación para consulta: enero de 2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2020
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y modificar la resolución 0912 de 2016, de acuerdo con las directrices establecidas por la Función Publica. | Proyecto borrador | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2020-01-10
| 1.2 | Definir Política de Operación de Administración de Riesgos | Política de Operación de administración de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica Comité Institucional de Gestión de Desempeño - CIGD Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI | 2020-03-30
| 1.3 | Establecer la Resolución de adopción de la Política de Operación de Administración de Riesgos | Resolución de adopción e Administración de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica Comité Institucional de Gestión de Desempeño - CIGD Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI | 2020-03-30
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Entrega de información a la alta dirección para la actualización del contexto externo e interno de la entidad, generada en mesas de trabajo con los procesos | Información identificada con lo procesos para ser incluida en el contexto | Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2020-03-16
| 2.2 | Revisar y actualizar el contexto externo e interno de la entidad | Matriz FODA | Oficina Asesora de Planeación | 2020-03-30
| 2.3 | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para la revisión y/o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | Matriz Riesgos de Corrupción | Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2020-12-30
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar la resolución y Política de Operación de Administración de Riesgos, a todos los servidores públicos de la entidad | Campañas de socialización Mesas de trabajo | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2020-04-30
| 3.2 | Publicar en la pagina web de la entidad el Mapa de Riesgos de corrupción en construcción, para que los ciudadanos participen con sugerencias, aportes, entre otros. | Mapa de Riesgos de Corrupción en construcción | Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2021-01-15
| 3.3 | Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción definitivo en la pagina web de la entidad y en el aplicativo que administra el Sistema Integrado de Gestión. | Mapa de Riesgos de corrupción definitivo | Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2021-01-31
Subcomponente / proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso ( causas y controles) | Acta de Equipo de Gerencia | Lideres de Proceso, Equipo de Gerencia | Trimestralmente
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción | Informes de seguimiento. | Oficina Control Interno | Cuatrimestral