## PAAC 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022
Fecha publicación: 30 de enero de 2022
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022 Conjunto de actividades que permiten a la Entidad identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción mediante la elaboración de un Mapa de Riesgos Institucional (compuesto por los riesgos de corrupción, y de gestión) diseñado conforme a la Política de Administración de Riesgos adoptada por la AEROCIVIL, | [5 empty] | MONITOREO I CUATRIMESTRE 01/05/2022
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodo programado | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES RESPONSABLE | OBSERVACIONES - MONITOREO OAP
Subcomponente Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Elaborar e implementar cronograma para revisión, actualización y divulgación de la Resolución por la cual se adopta la política de administración de riesgos. | Una (1) Resolución de Administración de Riesgos. Adoptada y divulgada por la Entidad | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional./ CICCI. | II,III Cuatrimestre |  |  | SOLICITAMOS MODIFICAR LA REDACCIÓN DE LA ACTIVIDAD (columna D fila 8) POR: Revisar y/o actualizar la Resolución por la cual se adopta la política de administración de riesgos. SOLICITAMOS MODIFICAR EL PERIODO PROGRAMADO (columna G fila 8) POR: III Cuatrimestre | Se toma nota para la V2 del PAAC. El motivo del replanteamiento de la meta a cumplir se debe a lo reciente de la politica aprobada por Res 4076 dl 09 12 2019 "poítica de operación de Administración de riesgos"
| 1.1.2 | Suscribir la Agenda conjunta de trabajo entre la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción en la Aerocivil | Un (1) Acuerdo Firmado | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | 100 | Acuerdo firmado / TEAMS | Firmado por las partes y en Operación | Firmado por las partes y en Operación
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para la revisión y/o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción a 2023 | Mapa de riesgos de Corrupción MRC acualizados | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | III Cuatrimestre | 10% | Se adjunta: Cronograma de actualización del Grupo Innovación Organizacional donde se evidencias las fechas de actualización de los procesos articulado con el decreto 1294 del 2021 y tambien actualización de riesgos de gestión y corrupción. | SOLICITAMOS MODIFICAR LA REDACCIÓN DE LA META O PRODUCTO (columna E fila 10) POR: Avance de la matriz Riesgos de Corrupción 2023 - de los procesos. del Sistema de Gestión. | Se evidencia cronograma registrado como soporteen teams Compromiso a ejecutarse en el III cuatrimestre
| 1.2.2 | Realizar actividades de asesoría, fortalecimiento de capacidades y el adecuado levantamiento del flujo de información de los procesos financiero y contractual que permita a las líneas de defensa la correcta construcción del mapa de aseguramiento de tales procesos; de conformidad al Plan Anual de Auditoría 2022 aprobado por el Director General de la entidad. | Mapa de aseguramiento de los procesos: Financieros y contractuales | Oficina Control Interno | I, II, III Cuatrimestre | 33% | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EncCqYq_lUFOry4RbXHBC00BQ3hdese7a83_jFoy3GLokg?e=rKJjx6 | Se aprueba el plan anual de auditoria vigencia 2022 que contempla el levantamiento del flujo de información de los procesos financiero y contractual, el cual contempla las auditorias mensuales que permitiran la construcción del mapa de aseguramiento de los dos procesos | verificadas evidencias presentadas
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar en la pagina web de la entidad y en Isolucion el Mapa de Riesgos de corrupción 2023 en construcción, para que los ciudadanos participen con sugerencias, observaciones y/o aportes. | Matriz Riesgos de Corrupción 2023 - en construcción publicada y socializada. | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | III Cuatrimestre |  |  |  | Compromiso a cumplir en el III cuatrimestre
| 1.3.2 | Fortalecer el conocimiento en gestión del riesgo a los líderes y gestores de proceso mediante sensibilizaciones y campañas. | Una Campaña de divulgación y sensibilización por cuatrimestre. | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | I, II, III Cuatrimestre | 33% | - CORREO INFO DE INTERES - LISTADO DE PARTICIPANTES O ASISTENTES - PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN - GRABACIÓN CHARLA DEL SISTEMA DE GESTIÓN: https://aerocivil-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/alfonso_barrios_aerocivil_gov_co/EWILNfkXIVpKiSuH463WpFYBIvVDDwOt4gZ9-1oMzkQrEA?e=MItiFD | Se realizó una charla del Sistema de Gestión el 1 de Marzo del 2022. La charla estuvo enfocada en la actualización de la política de operación de administración de riesgos y en el informe de monitoreo de riesgos con corte del 2021. SOLICITAMOS MODIFICAR LA REDACCIÓN DE LA META O PRODUCTO (columna E fila 10) POR: Realizar 3 sensibilizacones enfocadas a fortalecer el conocimiento en gestión del riesgo a los líderes y gestores de proceso | Verificadas evidencias y Se toma nota para la V2 del PAAC
Subcomponente 4 Monitorio y revisión | 1.4.1 | Monitorear y revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos | Cuatro (4) informes de monitoreo y revisión a los a Riesgos de corrupción de los procesos del Sistema de Gestión, (uno (1) por cada trimestre) | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | I, II, III Cuatrimestre | 18% | 18 MONITOREOS DE 34 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Teniendo en cuenta que el monitoreo se realiza cada cuatrimestre, a la fecha se han realizado 18 monitoreos en los 34 procesos del Sistema de Gestión. Después de tener el monitoreo completo se realiza una consolidación de la información y se prepara un informe. SOLICITAMOS MODIFICAR LA REDACCIÓN DE LA ACTIVIDAD (columna D fila 14) POR: Monitorear y revisar Cuatrimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos SOLICITAMOS MODIFICAR LA REDACCIÓN DE LA META O PRODUCTO (columna E fila 14) POR: Tres (3) informes de seguimiento a Riesgos de corrupción de los procesos del Sistema de Gestión, durante la vigencia 2022. | Verificadas evidencias en teams Se toma nota para la V2 del PAAC
| 1.4.2 | Realizar seguimiento y evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción | Informe y analisis de avances y resultados | Oficina Control Interno | I,II,III Cuatrimestre | 33 | https://www.aerocivil.gov.co/atencion/control/reportes-de-contro-interno | Se presenta informe al PAAC donde se analiza y se rinde el seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción, el cual será publicado el 14 de mayo de 2022. El informe se publica por Ley dentro de los 10 primeros días hábiles de la culminación de cada cuatrimestre (14-05-2022) | Se verifica publicacion a la fecha señalada
COMPONENTE 2 : RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES : - 2022 La Política de Racionalización de Trámites busca mejorar la relación entre la Estado y la ciudadanía, esto a través de menores costos, menos requisitos de trámite, disminución de tiempos de ejecución de los trámites y evitar el desplazamiento innecesario del ciudadano a las ventanillas de atención.
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodo programado | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES RESPONSABLE | OBSERVACIONES - MONITOREO OAP
Subcomponente 2 / Racionalizacion de Trámites | 2..1.1 | Racionalizar y publicar en el SUIT tres(3) trámites de la Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea. | Cronograma Tres (3) trámites de la Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea racionalizados e inscritos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | III Cuatrimestre | 33 | http://tramites1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/racionalizacion/rep_portal_tipo_racionalizacion_nacion.jsf?_adf.ctrl-state=16qoic6nu2_3 |  | Se evidenció la estrategia registrada en el Aplicativo SUIT donde se evidencian 2 tramites a racionalizar y optimizalos totalmente en linea. Mejora otros dos mediante la facilitaci{on del algunas de las actividades respecto a la rdicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos. Se propone que el avance es del 33%
| 2.1.2 | Monitorear y hacer seguimiento al avance del cronograma de racionalización de trámites | 3 informes en la vigencia (un informe por cuatrimestre) de monitoreo y seguimiento del proceso de racionalización de trámites. | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | I, II y III Cuatrimestre | 33 | Se programa reunion para seguir proceso de actualizacion de los tramites. |  | El área presenta el plan de acción para la mejora de los trámites, el cual es la base parael seguimiento y monitoreo. No se evidencia informe Se propone que el avance es del 33%
| 2..1.3 | Acompañar y asesorar a los equipos de trabajo en la racionalización de los tramites Gestionar ante el SUIT los ajustes requeridos al Plan de racionalización. | Tres (3) Informes en la vigencia (un informe por cuatrimestre) Actas de las mesas de trabajo. | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | I, II y III Cuatrimestre | 33 | Se lleva a cabo mesa de trabajo con la Direccion de Operaciones de Navegacion Aerea, para la actualizacion de los tramites a Racionalzar. Se logra realzar el 5 de mayo 2022. |  | se evidencia el acompañamiento al {area dueña del trámite (listado de mesa de trabajo) evidencia informe. Se propone que el avance es del 33%
| 2..1.4 | Seguimiento a la actualización de la gestion de tramites | Informe de cumplimiento de la meta propuesta en relación con el proceso de racionalización de tràmites PAAC. | Oficina Control Interno | III Cuatrimestre |  |  |  | Comppromiso para el III cutrimestre
COMPONENTE 3 : RENDICION DE CUENTAS 2022 El proceso de rendición de cuentas tiene por objeto facilitar la interacción con la ciudadanía y retroalimentación a la misma sobre la gestión pública de la AROCIVIL, mediante información pública de las decisiones, avances y resultados de la administración, diálogo en doble vía y responsabilidad al definir los mecanismos de mejora según los compromisos que surjan de los espacios de dialogo y rendición con la ciudadanía.
Subcomponente /procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodo programado | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES RESPONSABLE | OBSERVACIONES - MONITOREO OAP
[7 empty] | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES RESPONSABLE | OBSERVACIONES - MONITOREO OAP
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar en el micrositio de “transparencia y acceso a la información pública” de la página web un informe de gestión en el cual se rinda cuenta de los resultados de la política de gestión estratégica del talento humano. | Un (1) informe de gestión semestral publicado en la página web de la entidad, en el cual se rinda cuenta de los resultados de la política de gestión estratégica del talento humano. | Dirección de Gestión Humana | II y III Cuatrimestre |  |  |  | Metas programadas para el II y III Cuatrimestre
| 3.1.2 | Revisar y actualizar la estrategia de comunicación con la Política de Comunicación y de relacionamiento estratégico de la Entidad armonizandola con la nueva estructura organizacional para fortalecer la cultura de confianza y credibilidad de la Aviación Civil Colombiana. | Estrategia de Comunicaciones aprobada y socializada | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional | II y III Cuatrimestre | 25% | X:\2022\1001-42-000 POLÍTICAS\Política de comunicaciones | Conforme al Decreto 1294 del 14 de octubre ya el Grupo de Comunicación y Presa pasa a ser Oficina Asesora de Comunicacions y Relacionamiento Institucional, siendo asi se asignan nuevas funciones y es necesario ajustar la politica y la caracterizacion del proceso. | Se verificò evidencias de avance registrado
| 3.1.3 | Elaborar y publicar a través de la página web, intranet y de redes sociales (Facebook Live, ruedas de prensa, rondas de medios, sinergias en redes sociales, entre otras) información clara, comprensible y oportuna sobre la gestión de la Aeronáutica Civil, que sea de interés para los grupos de valor | Cuatro (4) comunicados mensuales, Seis (6) informativos de la Entidad en video mensuales 70 piezas informativas internas y externa para divulgación en la comunidad online mensual | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional | I, II y III Cuatrimestre | 33% | X:\2022; PAGINA WEB, PAGINA DE INTRANET | Se realiza un nuevo informativo mas dinamico llamado Plan Vuelo apartir de Abril, esto para mostrar mas noticias que la Entidad realiza | Se verificò evidencias de avance registrado
| 3.1.4 | Liderar, coordinar, consolidar y publicar el Plan, Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022. | PAAC 2022 publicado en la web - botón de Transparencia ( en Construccion y definitivo) | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | 100 | https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/plan-anticorrupcion | PUBLICADO PAGINA WEB - BOTON DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPA | OK - VERIFICADA LA EVIDENCIA
| 3.1.5 | Monitorear y evaluar periodicamente el avance de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Tres (3) Informes de monitoreo de avances del PAAC 2022. | Oficina Asesora de Planeación | I, II y III Cuatrimestre | 33 | https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/plan-anticorrupcion | Se ejecuta el monitoreo en os 10 primeros dias hàbiles siguientes a a finalización del cuatrimestre | OK - VERIFICADA LA EVIDENCIA
| 3.1.6 | Formular la Estrategia anual de Rendición de Cuentas | Estrategia anual de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | I, Cuatrimestre | 100 | https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/rendicion-de-cuentas | Se formulo una estrategia para el periodo 2020 -2023 | OK - VERIFICADA LA EVIDENCIA
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Liderar y Coordinar la Audiencia publica de Rendición de cuentas Institucional 2021 | Convocar e invitar a la ciudadana especialmente de grupos de interés que interactúan con la entidad. Estandarizar la recoleccion de información mediante Formatos de: invitaciones, encuestas, evaluaciones, listas de chequeo, listas asistencia. Responder inquietudes de la ciudadania y partes interesadas. Informe resultados Audiencia pública de rendicion de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | 100 | Enlace :https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/rendicion-de-cuentas | Audiencia pública de rendiciòn de cuentas vigencia 2021 ejecutada el 19 de abril 2022 | OK - VERIFICADo informe de rendicion de cuentas vigencia 2021
| 3.2.2 | Coordinar y proveer la Información institucional de avance de resultados para consolidar la Audiencia publica de Rendición de cuentas Sectorial 2022 | Informe de gestión 2022 | Oficina Asesora de Planeación | III Cuatrimestre |  |  |  | se presentará una vez culmine lq vigencia 2022
| 3.2.3 | Realización de campañas, nacional y regionales, sobre mecanismos de participación ciudadana | 8 Campañas realizadas y difundidas (Banner,virtuales, presenciales, Videos, carteles, etc) | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | I,II,III Cuatrimestre | 0% |  | Junto con la Oficina Asesora de Planeación se agendará una mesa de trabajo para implementar acciones para desarrollar esta actividad | Se tiene previsto para el II cuatrimestre programar capacitacionescon el apoyo de la Secretaria de Transparencia. - OAP Se reprograma la campaña para el II y III cuatrimestre
| 3.2.4 | Identificar, apoyar y consolidar diferentes espacios de participación ciudadana que se generan institucionalmente. | Informe consolidado | Oficina Asesora de Planeación | I,II,III Cuatrimestre | 33 | Plan de participaciòn ciudadana Formatos de encuestas y dialogo con la ciudadania Formato de invemntario de espacios de participación y dialogo con la ciudadania | Se presenta el plan de participación ciudadana Se esta mapeando y consolidando los diferentes espacios de dialogo y participaci´n con la ciudadania.. Se cuenta con un formato para recoger y consolidar información anivel nacional | OK - VERIFICADA LA EVIDENCIA
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Evaluar, elaborar y publicar Informe de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | Informe de evaluación y retroalimentación | Oficina Control Interno | III Cuatrimestre |  |  |  | eta programada para el III cuatrimestre
COMPONENTE 4 : ATENCION AL CIUDADANO 2022 Este componente tiene por objeto garantizar la calidad y el acceso a los trámites y servicios que ofrecen de la entidad, mejorar la relación con el ciudadano y fortalecer los canales de comunicación.
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES RESPONSABLE | OBSERVACIONES - MONITOREO OAP
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Aprobar acto administrativo para la adopcion del procedimiento, protocolo y la guia para la atención de peticiones en la Aerocivil | Resolucion de aprobación Acta de sesión CIGD | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | I Cuatrimestre | 0 |  | Este compromiso esta en proyecto, el cual daremos cumplimiento en el tercer cuatrimestre. PROPONEMOS CAMBIAR EL NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PARA MAYOR CLARIDAD POR: " ACTUALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ATENCION DE PQRD". DE IGUAL FORMA SOLICITAMOS FUSIONAR ESTAS ACTIVIDAD CON LA No. 4.4.2 | Se fusiona estea actividad con el numeral 4.4.2 dado que son similares. Se ajustarà el PAAC 2022 V2. y se elimina esta actividad
Subcomponente 2 Talento Humano | 4.2.1 | Programar y ejecutar actividades de formación y sensibilización a los servidores públicos, orientadas al desarrollo de competencias para fortalecer el servicio brindado a los ciudadanos. | Tres actividades de formaciòn programadas para la vigencia 2022 Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100 | Dirección de Gestión Humana | II y III Cuatrimestre |  |  |  | Metas programadas para el II y III Cuatrimestre
| 4.2.2 | Capacitar al TTHH de la entidad en temas de servicio al ciudadano gestionando con el ente certificador del SENA para que valide las competencias en estas tematicas. | Tres (3) Cursos implementados con servidores publicos y contratistas capacitados | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | I, II y III Cuatrimestre | 20 |  | Los servidores públicos del Grupo Relación Estado - Ciudadano se han capacitado en temas relacionados con integridad y transparencia, MIPG y en interiorizaciones internas relacionadas con el decreto 1294 del 14 de octubre de 2021. De igual forma, se vienen adelantando algunos contactos para asistir a capacitaciones dictadas por el SENA. Se realizó gestión con la coordinación administrativa del sena para que accedieran a dictarnos cursos de servicio al cliente certificados para nuestros servidores. El sena dio respuesta positiva y nos designó al instructor Alex Alzate para dictar el curso y a Maria Jimena Pineda | Se evidenciòn la gestión con el SENA y se reprograman los cursos para el II y II cuatrimestre.
| 4.2.3 | Desarrollar el Programa de Capacitación en Gestión Documental. | Tres (3) Informes de ejecucion de la implementación del Programa de Capacitación de conformidad con el Cronograma establecido. | Secretaria General / Dirección Administrativa / G. Gestión Documental | I, II y III Cuatrimestre | 33 | La información se encuentra disponible en carpeta TEAMS MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAAC COMPONENTE 4- Atención al ciudadano- COMPONENTE 4- 4.2 Talento Humano- 4.2.3 Programa capacitación gestión documental- Evidencias I Cuatrimestre * Informe PAAC Primer Cuatrimestre 2022. | Durante el primer cuatrimestre del 2022 se realizaron 3 sesiones de socialización del Sistema Integrado de Conservación- SIC, cumpliendo con la actividad para el primer cuatrimestre 2022. * 09/02/2022- 25 participantes * 16/02/2022- 110 participantes * 23/02/2022- 91 participantes Adicional, se han realizado socializaciones y asistencias técnicas relacionadas con la Circular 012 – Nueva Codificación de Dependencias (principio de procedencia). Además, socialización del memorando 2022008969, lineamientos para la creación de expedientes electrónicos y actualización documental de expedientes contractuales. Finalmente, para el segundo trimestre del 2022 se iniciará el Seminario en Transformación Digital y Gestión Documental – certificado y apoyado por el PIC de la Dirección de Gestión Humana. | Verificada evidencia registrada
| 4.2.4 | Realizar campañas de divulgación sobre referentes éticos y disciplinarios de los servidores públicos, especialmente en faltas disciplinarias constitutivas de actos de corrupción. | 11 Piezas gráficas 2 Folletos 2 conferencias | Oficina de Control Disciplinario Interno | I, II y III Cuatrimestre | 19% | Piezas gráficas Diapositivas de charlas sobre referentes éticos y disciplinarios Listado de asistencia de charla de inducción | Se publicó, a través del correo electrónico informaciondeinteres@aerocivil.gov.co, 2 piezas gráficas sobre referentes éticos y disciplinarios de los servidores públicos. Se elaboró el material para las charlas sobre referentes éticos y disciplinarios de los servidores públicos, ajustado a la Ley 1952 de 2019. El Despacho ha apoyado a la Dirección de Gestión Humana en el proceso de inducción de nuevos servidores públicos, en materia disciplinaria. | Verificadasevidencias
Subcomponente Normativo y procedimental | 4.4.1 | Diseñar una guia de atención al ciudadano, completa y sencilla | Guia aprobada, socializada e implementada. | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | II Cuatrimestre | 30% | RUTA BOG 7: J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\DocApoyo\PAAC 2022\Actividad 4.4.1 | La actualización del protocolo de servicio al ciudadano se encuentra en etapa de revisión y ajustes. Asi mismo, se estan proyectando otros documentos y/o guias | Se evidencia gestion de la meta
| 4.4.2 | Revisar y proponer acto administrativo para la adopcion de la procedimiento y la guia para la atención de peticiones en la Aerocivil | Propuesta de Resolución | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | II Cuatrimestre | 0 |  | Este compromiso esta en proyecto, el cual daremos cumplimiento en el tercer cuatrimestre. PROPONEMOS CAMBIAR EL NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PARA MAYOR CLARIDAD POR: " ACTUALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ATENCION DE PQRD". | Se fusiona estea actividad con el numeral 4.1.1 dado que son similares. Se ajustarà el PAAC 2022 V2.
| 4.4.3 | Revisar la resolución 4388 de 31 12 2019 polìtica Anticorrupción de la UAEAC | Resolución Actualizada | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | II Cuatrimestre | 0 |  | De conformidad con la ley 2195 de enero de 2022 se actualizó la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupccion, articulada al MIPG y con los pasos de lineamientos del DAFP. Dicha política actualizada resalta la analítica de datos que facilitará el acceso a la información en tiempo real. Este primer borrador ha sido revisado por el jurídico de la secretaría general la secretaría general Dra Gladys y Yolanda Vega de planeacion, se separó el espacio para el 20 de mayo en el comité de desempeño para poder presentar en aprobación esta Política | Se presenta un proyecto borrador de actualizacion de la polìtica anticorrupción Res 4388 del 31 12 2019. proyecto confuso en su redaccion. La politica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción se aprobò mediante ACTA 4 COMITÉ CIGD (23 06 2021 ) - TEAMS/EQUIPO " COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO -UAEAC.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Revisar y actualizar la caracterización de usuarios | Matriz de caracterización actualizada | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | II Cuatrimestre | 15% | RUTA BOG 7: J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\DocApoyo\PAAC 2022\Actividad 4.5.1 | Se elaboró el formulario de preguntas para la ciudadanía y grupos de interés, el cual se encuentra en etapa de revisión y ajustes para su publicación y divulgación | Verificadas evidencias de avance
| 4.5.2 | Realizar encuestas mensuales sobre percepción de servicio y atención de necesidades | Doce (12) Encuestas tabuladas y consolidadas Informe | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | I, II y III cuatrimestre | 25% | https://www.aerocivil.gov.co/atencion/atencionpqrd/informe-de-pqrd | El Grupo de Relación Estado Ciudadano realizó el análisis de los resultados obtenidos durante el trimestre de la encuesta de satisfacción al ciudadano. Este análisis se encuentra contemplado en el informe de Gestión de PQRSD. SOLICITAMOS AJUSTAR LA META O PRODUCTO: "1 INFORME TRIMESTRAL TABULADO" | Verificado informe registrado En la V2 del PAACse reformulara la meta
| 4.5.3 | Realizar alianza estrategica mediante convenio con el MIN TIC para implementar el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, y facilitar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. | Convenio Firmado Talento Humano Capacitado | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | II cuatrimestre | 100% | https://centroderelevo.gov.co/632/w3-propertyvalue-15347.html Ruta BOG 7 J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\DocApoyo\PAAC 2022\Actividad 5.4.1 Centro de Relevo | Mintic indica que: no serán necesarias la realización de pruebas técnicas, acuerdos, capacitaciones, asesorías, memorandos de entendimiento, convenios, alianzas así como tampoco se expedirán certificaciones sobre la implementación o uso, ni reportes o estadísticas de los servicios prestados. SOLICITAMOS FUSIONAR CON LA ACTIVIDAD 5.4.1 POR EFECTIVIDAD DE LA MATRIZ | Verificado el cumplimiento de este proposito, constatando que el centro de relevo se encuentra a disposcion del grupo de interes especifico.
| 4.5.4 | Difundir al interior del CEA y específicamente a la comunidad académica sobre el Instructivo para la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias - PQRSD en la Secretaría del CEA | Realizar dos (2) campañas de difusión para la gestión de PQRSD | CEA | II y III cuatrimestre | 30% | *Correo enviado el 15/3/2022 el seguimientoo *Cronograma de campaña de difusión de PPQRSD. *Presentación en Power Point Campaña de Difusión. | Para el primer cuatrimestre del año, la Secretaría CEA socializó a toda la comunidad académica mediante correo electronico (Instructivo Gestión PQRSD en el CEA) en el cual, se hace enfasís en el manejo de las PQRSD en la SCEA. Se realizó cronograma de campañas de difusión de PQRSD para los meses de Junio y Agosto de 2022 y se diseño la presentación que se realizará a todos los grups que hacen parte de la SCEA. | Evidencias verificadas
Subcomponente Seguimiento | 4.6.1 | Seguimiento a la gestión de las PQRSD verificando cumplimiento de la normatividad vigente. | Dos (2) Informes de seguimiento (Semestral). | Oficina Control Interno | II, III Cuatrimestre |  |  |  | Metas programadas para el II y III cuatrimestre
COMPONENTE 5 : TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN 2022 El derecho de acceso a la información pública es una de las acciones más importantes para la toma de decisiones acertadas, además le permite a la ciudadanía participar en la gestión de la Entidad mediante un control social continuo. Así mismo, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión incluye esta política en la dimensión de Información y Comunicación, permitiendo la articulación entre la gestión pública y el derecho a la información pública
Subcomponente /procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Período programado | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES RESPONSABLE | OBSERVACIONES - MONITOREO OAP
|  |  |  | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Gestionar actividades de socialización e interiorización de las políticas anticorrupción y antifraude a los servidores públicos de la entidad, con el fin de entregar herramientas conceptuales que eviten recaer en conductas contratias a la ley. | Campañas de socialización a través de los medios informáticos de la entidad.(Bimensual) Pildoras informativas parasocializar la Ley 2195 de 2022 y su posterior reglamentación. ( Bimensual) | Oficina Control Interno | I, II y III Cuatrimestre | 33 | https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/rendicion-de-cuentas https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ErQa6MWQNkxCqtyjs4yanmMBIaril1l0JX1pETVR243dpQ?e=ghpCbf | Se realiza actividad en la rendición de cuentas llevada a cabo el 19 de abril de 2022 donde se socializan e interiorizan las ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN con la entidad y la comunidad en General, | Se verificaron tip que evidencian las campañas
| 5.1.2 | Organizar, clasificar., ordenar y describir el archivo de la entidad (con y sin hoja de control). | Presentar un (1) informe cuatrimestral sobre el avance de la organización de 1.504 ML Metros Lineales de Archivo (clasificación, ordenación y descripción). | Secretaria General / Dirección Administrativa / G. Gestión Documental | I, II y III Cuatrimestre | 33 | La información se encuentra disponible en carpeta TEAMS MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAAC COMPONENTE 5 Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información- 5.1 TRANSPARENCIA ACTIVA- 5.1.2 Organizar y describir el archivo de la entidad (con y sin hoja de control)- EVIDENCIAS I CUATRIMESTRE * Informe PAAC Primer Cuatrimestre 2022. | Dentro de la organización archivística para la vigencia 2022 se estableció una priorización de metros lineales (ML) a organizar que, para la meta reportada es de 1504 ML. Durante el periodo evaluado se alcanzó a organizar 698,61 ML, es decir, un 46,45 % como resultado final. | verificada evidencia del informe. Se ajusta el avance a 33% dado que lel indicador es respecto a los informes, El 46.45 corresponde al contenido y al avance de la organización de 1.504 ML Metros Lineales de Archivo (clasificación, ordenación y descripción).
| 5.1.3 | Digitalizar las diferentes series documentales | Presentar un (1) informe cuatrimestral sobre el avance de la digitación de 5.859.000 Imágenes de Expedientes. | Secretaria General / Dirección Administrativa / G. Gestión Documental | I, II y III Cuatrimestre | 33 | La información se encuentra disponible en carpeta TEAMS MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAAC COMPONENTE 5 Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información- 5.1 TRANSPARENCIA ACTIVA- 5.1.3 Digitalizar las diferentes series documentales- EVIDENCIAS I CUATRIMESTRE * Informe PAAC Primer Cuatrimestre 2022. | De un total de 5.859.000 Imágenes programadas para la vigencia 2022. Durante el primer cuatrimestre se avanzó en la digitalización e indexación de 2.174.778 imágenes correspondiente a un 37 %. | verificada evidencia del informe. Se ajusta el avance a 33% dado que lel indicador es respecto a los informes cuatrimestrales , El 37 % corresponde al contenido y al avance de la digitación de 5.859.000 Imágenes de Expedientes.
| 5.1.4 | Realizar seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II de los servidores públicos de la Aerocivil. | Presentar un informe cuatrimestral al Comité Directivo acerca de la actualización de la hoja de vida de los servidores públicos de la Aerocivil. | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 33.33 % | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ElVBjrgms5ZDoq2TtaeJ9DcB5L-U-xCZyjXj7gsF0UbP6A?e=4otymc | A fecha de corte del informe así va el diligenciamiento de la hoja de vida en el SIGEP II, es importante recordar que el aplicativo estuvo fuera de servicio del 4 al 16 de marzo de 2022, debido a la migración del SIGEP I al SIGEP II. Total de planta Aerocivil: 2861 Activos y actualizados: 1261 – 44% Inactivos en SIGEP II: 1600 – 56% Como resultado de la migración, los servidores públicos han tenido dificultad para generar una nueva contraseña e ingresar al aplicativo. La servidora pública del Grupo de Historias Laborales, Esperanza Camacho brinda el soporte telefónico, por correo y Teams para que los servidores puedan acceder. Durante el mes de mayo se reforzará el tema con piezas de comunicación. | Verificadas evidencias
| 5.1.5 | Elaborar campañas de comunicación para recordar la actualización de la hoja de vida en el SIGEPII | Una (1) campaña de comunicación interna cuatrimestral para recordar a los servidores públicos el deber de mantener actualizada la hoja de vida en el SIGEP II | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 33.33% | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EmyvuMDlO51Kns9HWjY0TkkB4I8cm_nEtCXnxPBvgVx5Vg?e=xjROUK | En los meses de marzo y abril de 2022 la Dirección de Gestión Humana efectuó campaña de comunicación interna para recordar a los servidores públicos la actualización de la hoja de vida en el SIGEP II. Para esto se enviaron a través de la cuenta informaciondeinteres@aerocivil.gov.co comunicados, piezas gráficas, instructivos y tutoriales en video. Es importante resaltar, debido a la migración de entidades entre sistemas SIGEP 1 y SIGEP 2, el aplicaitvo estuvo fuera de servicio desde las 4:00 p.m. del viernes 4 de marzo hasta las 6:00 p.m. del miércoles 16 de marzo de 2022, según lo informó el DAFP en la página web www.sigep.gov.co | Verificadas evidencias
| 5.1.6 | Realizar seguimiento al diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II por parte de los servidores públicos en los tiempos establecidos por la Ley. | Presentar un informe en el primer y segundo cuatrimestre al Comité Directivo acerca del diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II. | Dirección de Gestión Humana | I y II Cuatrimestre | 33.33% | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EiapkFIZPapHppm6VnTAMnEBT-GpS4w5Wz4chEerXiA7wg?e=yOg6nB | A la fecha de corte del informe, así va el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II: • Total de planta Aerocivil: 2861 • Total de servidores públicos con declaración de bienes y rentas diligenciada: 366 (13%) El plazo para diligenciar la declaración de bienes y rentas en el SIGEP vence el 31 de mayo de 2022. La Dirección de Gestión Humana está esperando agenda en el Comité Directivo para presentar los avances y solicitar su apoyo para que los servidores públicos cumplan con este requisito de ley. | Verificadas evidencias
| 5.1.7 | Elaborar una campaña de comunicación para recordar a los servidores públicos el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II en las fechas estabelcidas por la Función Pública | Una (1) campaña de comunicación interna en los meses de abril y mayo de 2022 para recordar a los servidores públicos el deber de diligenciar la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II | Dirección de Gestión Humana | I y II Cuatrimestre | 33.33% | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ErQ8uWy9AFNGlqA5YNEuL8sB1veKyKfGOKqipo38Ck6gPQ?e=wAQTXy | En la primera semana de abril de 2022, el Grupo de Liquidación de Prestaciones y Nómina expidió los certificados de ingresos y retenciones vigencia 2021. Posteriormente, la Dirección de Gestión Humana redactó y envío la Circular Nº19 del 8 de abril de 2022 “Ingreso de información en el aplicativo SIGEP II – Actualización de bienes y rentas”. Adicionalmente, para recordar el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas se ha publicado banner en la intranet, se envío tutoriales y comunicados por la cuenta informaciondeinteres@aerocivil.gov.co, al igual que las invitaciones a las capacitaciones de la Función Pública, las cuales son realizadas a través de sus redes sociales (YouTube - Facebook). | Verificadas evidencias
| 5.1.8 | Actualización del directorio de servidores públicos | Un (1) directorio de servidores públicos por cada mes del año 2022, es decir, doce (12) a cierre de la vigencia. | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 33.33% | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EgGPrKi5zrBBlZdd8b7bTHoBXE_sGWdjPe9N6mGBMo7ZvA?e=NwGOVu | La Dirección de Gestión Humana mensualmente actualiza y pública en la página web el directorio de servidores públicos, conforme a las novedades que se hayan presentado en la planta de personal. A la fecha de corte del informe, se han publicado la información correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022. | Verificadas evidencias Este directorio se visualizòn a través de un enlace desde la pagina web - boton de transparencia. https://www.aerocivil.gov.co/atencion/estructura/directorio-de-servidores-publicos. https://www.aerocivil.gov.co/transparencia/estructura-organica.
| 5.1.9 | Implementar las actividades contempladas en el plan de acción de la Política de Gobierno digital | Informe de Seguimiento plan de acción de la politica de Gobierno Digital - Indicador % de avance de la alternativa de mejora. | Secretaría de Tecnologías de la Información | I, II y III Cuatrimestre | 33 | Como evidencia del avance se tienen los siguientes documentos: -Catálogo de sistemas de información actualizado ( con lineamientos de MinTIC) -Inventario de sistemas de información -Inventario de servicios tecnológicos - Procedimiento Gestionar Desarrollo y Mantenimiento de Software v2.1 - Procedimiento de gestión de peticiones e incidentes de servicios que incluye SI. ( En Isolucion aprobado).https://isolucion.aerocivil.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFlcm9uYXV0aWNhUFJPL0EvQUY5MTBCMUMtRjM2MS00MkQ0LTg2NDctRkVGMjZFRjk0RjEyL0FGOTEwQjFDLUYzNjEtNDJENC04NjQ3LUZFRjI2RUY5NEYxMi5hc3AmSURBUlRJQ1VMTz04NzQz - Entregable 12 Manual Modelo de Gobierno de datos v1.0 - Entregable 18 Documento Diseño programa de calidad integración y MDM v1.0 - Entregable 22 Documento de diseño Estándares para aprovisionamiento de datos v1.0 - Informe de la ejecución del plan de tratamiento de riesgos 2021 -Seguimiento plan de acción MIPG-Gobierno digital. | De acuerdo al plan de acción diseñado en la vigencia 2021 en base al diagnóstico realizado en esa vigencia, el avance es del 82% que corresponde a: Contrato CPS 22000347 H3 DE 2022, iniciado el 26 enero de 2022, se cuenta con el apoyo del Arquitecto de sistemas de información y de servicios tecnológicos. -Catálogo de sistemas de información actualizado ( con lineamientos de MinTIC), se está en estudio de mercado para proceso precontractual IPv4 a IPv6, En el contrato que está en ejecución se están revisando y actualizando los documentos: Modelo de Gobierno de Datos, Programa de Calidad, integración y gestión de los datos maestros y el diseño estándares para aprovisionamientos de datos Fue documentado el procedimiento: Gestionar Desarrollo y Mantenimiento de Software v2.1. se inicia revisión. el Procedimiento de gestión de peticiones e incidentes de servicios que incluye SI está aprobado en Isolucion. A partir del II cuatrimestre se tendrá un nuevo plan de acción con los nuevos elementos del autodiagnóstico 2021, el cual será la base para el plan de acción 2022. | Verificada evidencia registrada
| 5.1.10 | Informar a la comunidad académica los avances del programa de Fortalecimiento Institucional | Incluir en las actividades académicas la temática Cátedra Aeronáutica | CEA | I, II cuatrimestre | 30 | *Propuesta Actualización CATEDRA AERONAUTICA 2022 | La Secretaría Centro de Estudios Aeronauticos, propuso llevar a cabo la revisión de la carga horaria que se estableció para el desarrollo de la cátedra aeronáutica, para efectos de incluir los contenidos relacionados con el Plan de Transformación para el Fortalecimiento Institucional. * La Cátedra Aeronáutica para programas de educación superior: 1 crédito (48 horas) * La Cátedra Aeronáutica para Cursos Básicos: 8 y 4 horas, dependiendo de la intensidad horaria del curso. Para cursos menores de 40 horas: 2 horas Contenidos propuestos de fortalecimiento institucional • Lineamientos del Plan de Transformación para el Fortalecimiento Institucional. • El Plan de Transformación para el Fortalecimiento Institucional a la luz de los retos planteados en el Plan Estratégico Aeronáutico 2030 | Evidencias verificads
| 5.1.11 | Producir, publicar y divulgar un informe estadístico de seguimiento a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de Instrucción Aeronáutico “CIA”, como Centro de Capacitación del Talento Humano de la Aerocivil y como IES. | Un informe estadístico de seguimiento cuatrimestral a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de Instrucción Aeronáutico “CIA”, como Centro de Capacitación del Talento Humano de la Aerocivil y como IES. | CEA | I, II, III cuatrimestre |  |  | Se solicita fusionar esta actividad con la del seguimiento (Subcomponente 6) 5.6.1 de seguimiento, por estar duplicada | Se acuerda fusionar y suprimir esta actividad generando una nueva version del PAAC 2022.
| 5.1.12 | Producir, publicar y divulgar un boletín informativo en donde se informe los resultados de calidad en las actividades, programas académicas y la autoevaluación académica. | Generar trimestralmente un boletín de calidad y autoevaluación académica | CEA | I, II y III cuatrimestre | 33 | Boletines trimestrales de Calidad y Autoevaluación Académica CEA 2021 * SIAC INFORMA. Correo desde el No. 11 al No. 27, durante el periodo de Enero -Abril 2022 | La Secretaría Centro de Estudios Aeronauticos, propuso llevar a cabo la revisión de la carga horaria que se estableció para el desarrollo de la cátedra aeronáutica, para efectos de incluir los contenidos relacionados con el Plan de Transformación para el Fortalecimiento Institucional. * La Cátedra Aeronáutica para programas de educación superior: 1 crédito (48 horas) * La Cátedra Aeronáutica para Cursos Básicos: 8 y 4 horas, dependiendo de la intensidad horaria del curso. Para cursos menores de 40 horas: 2 horas Contenidos propuestos de fortalecimiento institucional • Lineamientos del Plan de Transformación para el Fortalecimiento Institucional. • El Plan de Transformación para el Fortalecimiento Institucional a la luz de los retos planteados en el Plan Estratégico Aeronáutico 2031 | por favor revisar observaciones registradas en la V2 del formato enviado (5.1.10 y 5.1.12) ya que son iguales y una de ella no corresponde a la autoevaluación de calidad académica. igual registrar en la evidencias los soportes correspondientes a la actividad de auto evaluación de la vigencia 2022. Observacones ajustadas
| 5.1.13 | Publicitar los canales de comunicación con la Oficina de Control Disciplinario Interno. | 11 Piezas audiovisuales | Oficina de Control Disciplinario Interno | I, II y III Cuatrimestre | 20 | Libretos de piezas audiovisuales Piezas audiovisuales | Debido a la capacidad de recursos tecnológicos y a la carga de trabajo para desarrollar y publicarlas piezas audivisuales, es necesario reajustar la meta de once (11) a cinco (5). Los vídeos se empezarán a publicar en el segundo cuatrimestre del año 2022. | Evidencia verificads
| 5.1.14 | Realizar la Feria de la Transparencia en la Aerocivil, para socializar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA y el proceso de gestión de compra y contratación publica y aplicar herramienta de medición de percepción | Evento realizado con alcance a nivel nacional Informe feria de transparencia ralizado | Direccion Administrativa | I Cuatrimestre | 10% | Se realizó reunión el dia 29 de abril interna de planeación de las ferias únicmanete con el personal que apoya la Dirección Administrativa, definiendo puntos a desarrollar y agenda propuesta de ferias a nivel central y regional. Se anexa en evidencias: reunión teams Cuadro de planeación ferias de transparencia | Se requiere reprogramación, cambiando el plazo de ejecución actualmente que está para el mes de abril pasarlo al mes de junio. Lo anterior obedece a que por buenas prácticas este tipo de eventos no deben realizarse antes de las lecciones de congreso, como también no cruzarse o ser anterior a la rendición de cuentas, así las cosas, es necesario esta reprogramación, | Se constató la evidencia registrada Se coordina con la secretaria de Transparencia para el apoyo interinstitucional en estos temas
| 5.1.15 | Diseñar e implementar videos lúdicos e institucionales del manual de contratación de la Aerocivilo por capitulos y disponerlo en web e intranet. | 6 videos públicados, 1 por capitulo asi: Capítulo I políticas del proceso de compra y contratación pública Capítulo II etapa de planeación Capítulo III selección, celebración y legalización Capítulo IV etapa de ejecución Capítulo V etapa postcontractual | Direccion Administrativa | I,II,III Cuatrimestre | 10% | Correo institucional con soportes y temas de actualización del Manual de contratación en los que se ha avanzado. | Se inició revisión y actualización del Manual de contratación, en diferentes capitulos, con el proposito de culminar esta tarea a mayo 30 y asi proceder a la solicitud y planeación de videos ludicos con el Manual actualizado. | Se constató la evidencia registrada
| 5.1.16 | Implementar la política de compras y contratación pública establecida por colombia compra eficiente y adoptada en MIPG | Diagnostico de la Política realizado Plan de acción para la implementación de la politica Implementación de actividades | Direccion Administrativa | I,II,III Cuatrimestre | 25% | Presentación de la política de compra y contratación pública Autodiagnostico realizado Agenda de teams presentación y aprobación de politica. | Se presentó y aprobó la política de compra y contratación públicaen el comité de gestión y desempeño del 29 de marzo. Se creó y aplicó herramienta de autodiagnóstico para la política de compra y contratación pública al 30 de marzo, teniendo en cuenta los lineamientos dados por MIPG en su segunda dimensión. | Se constató la evidencia registrada
| 5.1.17 | Socializar al interior de la entidad y en página web, el acto administrativo que adopta el procedimiento, protocolo y la guia para la atención de peticiones en la Aerocivil. | Campañas de socialización (Banner, Videos, correos intranet, conferencias, presentaciones, etc) | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | II,III Cuatrimestre | 0% |  | Es igual a la actividad 4.1.1 una vez firmada se comienza el procedimiento de socialiacion. La misma actividada esta tres veces | Esta actividad se inicia cuando se adopte el procedimiento y la guia para la atención de peticiones en la Aerocivil. 4.4..2
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los derechos de petición | Informe | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | Mensual | 33.3% | Ruta BOG 7: J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\27 INFORMES\117 Informes sobre la atención a peticiones, quejas, sugerencias, denuncias y reclamos Ruta BOG 7: J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\DocApoyo\PAAC 2022\Actividad 5.2.1 Seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los derechos de petición Ruta BOG 7: J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\DocApoyo\Seguimiento | El Grupo Relación Estado Ciudadano, ha realizado 4 seguimientos mensuales a las respuestas de los derechos de petición, notificando a las dependencias los derechos de petición que aún se encuentran sin evidencia de respuesta | Verificado el informe como evidencia
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar, aprobar y socializar documentación del SGSI | Informe de seguimiento al cronograma para la actualización, aprobación y socializacion de 25 documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la información | Secretaría de Tecnologías de la Información | I y II Cuatrimestre | 50 | Informe con la lista de los procedimientos de Seguridad de la Información, incluyendo la clave de calidad y el proceso asociado. Documentos aprobados aprobados se encuentran publicados en Isolución | Del total de 25 documentos se tienen aprobados 12 equivalente al 48%, así mismo se tienen 2 documentos pendientes de carga y los restantes están en flujo de revisión y aprobación. | Verificada evidencia registrada
| 5.3.2 | Realizar seguimiento en la implementación de los controles de seguridad de la información definidos en el Plan de Tratamiento de Riesgos de los Activos de Información. | Informe de seguimiento a la Implementación de los controles de seguridad de la información. | Secretaría de Tecnologías de la Información | I, II y III Cuatrimestre | 33 | Informe de la ejecución del plan de tratamiento de riesgos 2021 Informe de Avance de la ejecución del Plan de tratamiento de riesgos. | Se tiene definido el informe de la ejecución del plan de tratamiento el cual posee la definición de los controles y el Informe de Avance de la ejecución del plan de tratamiento de riesgos, el cual muestra el porcentaje de avance. Para el seguimiento en la ejecución en el plan de tratamiento de riesgos se requiere que la Oficina Asesora de Planeación avance con los ajustes de los procesos, en base al proceso de fortalecimiento institucional. | Verificada evidencia registrada Se recomienda registrar fechas del informe dentro del contenido.
| 5.3.3 | Realizar seguimiento al diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental de cada Archivo de Gestión, en la carpeta denominada Gestión Documental, creada en el BOG7 de cada oficina productora. | Un (1) informe cuatrimestrales de seguimiento al cumplimiento del diligenciamiento poro parte de las áreas. | Secretaria General / Dirección Administrativa / G. Gestión Documental | I, II y III Cuatrimestre | 33 | La información se encuentra disponible en carpeta TEAMS MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAAC COMPONENTE 5 Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información- 5.3 INSTRUMENTOS GESTIÓN DE INFORMACIÓN- 5.3.3 Gestión Documental Formato Único de Inventario- EVIDENCIAS I CUATRIMESTRE * Informe PAAC Primer Cuatrimestre 2022. | De acuerdo con lo definido en la Circular 032 de 2021 (ADI 2021021576), durante el primer cuatrimestre se realizó el seguimiento a los siguientes inventarios: - FUID de Contratos, Dirección Administrativa. - FUID de Historias Clínicas, Grupo Medicina de Aviación. - FUID de Historias de Salud Ocupacional, Grupo Seguridad Social. - FUID de Historias Laborales, Grupo Historias Laborales. - FUID de Historiales de Inmuebles, Grupo Administración de Inmuebles. | verificada evidencia del informe.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar el convenio suscrito con Min tic respeto al centro de relevo de atención a las personas sordas. | Implementación del convenio para la atención de las personas sordas. | Secretaría General / G Relación Estado - Ciudadano | III Cuatrimestre | 100% | https://centroderelevo.gov.co/632/w3-propertyvalue-15347.html Ruta BOG 7 J:\3004-Atencion al Ciudadano\2022\DocApoyo\PAAC 2022\Actividad 5.4.1 Centro de Relevo | Mintic indica que: no serán necesarias la realización de pruebas técnicas, acuerdos, capacitaciones, asesorías, memorandos de entendimiento, convenios, alianzas así como tampoco se expedirán certificaciones sobre la implementación o uso, ni reportes o estadísticas de los servicios prestados. SOLICITAMOS FUSIONAR CON LA ACTIVIDAD 4.5.3 POR EFECTIVIDAD DE LA MATRIZ | Se verifica que el servicio esta a disposiciòn del grupo de interes que lo solicite.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar seguimiento de la actualizacion de la informacion en la pagina web de cada àrea de la entidad, de igual forma realizar capacitaciones de dicho proceso. | 4 Informes y capacitaciones (cada uno del 25%) | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional | I, II y III Cuatrimestre | 33% | X:\2022\Documentos de Apoyo\Informe 1 Cuatrimestre | Se propone realizar 3 Informes de monitoreo de seguimiento de actualizacion de informacion en la pagina web, para sincronizado con cada periodo reportado(Cuatrimestre) | verificada evidencia registrada. Se ajustarà la periodicidad de reporte para la V2 del PAAC
Subcomponente 6 Seguimiento | 5. 6.1 | Producir, publicar y divulgar un informe estadístico de seguimiento a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de Instrucción Aeronáutico “CIA”, como Centro de Capacitación del Talento Humano de la Aerocivil y como IES. | Informe estadístico de seguimiento cuatrimestral a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de Instrucción Aeronáutico “CIA”, como Centro de Capacitación del Talento Humano de la Aerocivil y como IES. | CEA | I, II y III Cuatrimestre | 33 | * Informe Seguimiento ejecución PIC y OFA Febrero, marzo 2022 * Informe Caracterización estudiantil como Institución Universitaria * Presentación informe de los mecanismos de selección de estudiantes como Institución Universitaría (Dimensión IES) | La Secretaría del CEA, en temas de Oferta Académica hace una planeación inicial con fundamento en un diagnóstico así como el que se hace al interior de la entidad liderado por la Oficina de Gestión Humana, a través del diagnostico de necesidades de aprendizaje organizacional. Igualmente, el CEA realiza un diagnóstico con el sector externo al cual se presenta la oferta académica ypone a disposición de la comunidad académica y de la cidadanía en general, la información sobre el PIC y la Oferta Académica. Dicha información se presenta mensualmente en la pagina del Centro de Estudios Aeronáuticos en el siguiente link: http://www.centrodeestudiosaeronauticos.edu.co/cea/Informe-de-Gestion/Paginas/Seguimiento-de-Ejecucion.aspx En cuanto al informe estadistico del PIC y OFA correspondiente al mes de abril 2022, se encuentra pendiente de publicación, debido a que fue solicitado por la Dirección de Gestión Humana para una ultima revisión antes de publicarse. La Secretaría CEA está actualmente evaluando la priodicidad de mensual a trimestral. Se presenta el informe a abril 2022 *Como Institución de Educación Superior, a abril 30 de 2022 se presenta el documento " Informe caracterización estudiantil como institución Universitaria ". Dicha encuesta de caracterización socioeconómica y psicosocial es un lineamiento emanado por el Ministerio de Educación Nacional que tiene estandarizado cada uno de los factores que debemos consultar a la población académica de educación superior. para el programa académico T´cnologia en Gestión de Transito Aéreo. El CEA tiene actualmente en desarrollo 4 cohortes académicas del Programa Tecnología en Gestión del Tránsito Aéreo: Estudiantes de tercer Cohorte (Primer semestre): 14 Estudiantes de segundo Cohorte (Segundo semestre) : 8 Estudiantes de primer Cohorte (Tercer semestre):13 cohorte especial Profesionalización: 20 Estudiante | Evidencias verificadas
| 5. 6.2 | Seguimiento a la actualización de la información que contiene el botón de Transparencia | Este seguimiento queda incluído en el Informe de seguimiento y verificación de cumplimiento del PAAC. | Oficina Control Interno | I,II,III Cuatrimestre | 33% | https://www.aerocivil.gov.co/atencion/control/reportes-de-contro-interno | Se presenta informe al PAAC donde se analiza y se rinde el seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción, el cual será publicado el 14 de mayo de 2022 | verificado informe
COMPONETE 6 : INICIATIVAS ADICIONALES 2022 Este componente incluye todas las medidas adicionales consideradas por la Entidad para garantizar la transparencia en los procesos de gestión pública, el fortalecimiento de la integridad y la lucha contra la corrupción, como el desarrollo de acciones para la apropiación del Código de Integridad y la gestión de posibles conflictos de intereses
Subcomponente /procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES RESPONSABLE | OBSERVACIONES - MONITOREO OAP
Subcomponente 1 Código de Integridad | 6.1 | Elaborar una directriz para los servidores públicos obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la ley no.2013 de 2019 "por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés" | Circular interna cumplimiento Ley No. 2013 de 2019 | Dirección de Gestión Humana | Prmer Cuatrimestre | 100% | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EoKEzhXGXYhJnzFTIIFwY6wBzIaFeMkQnSSUyg2bB7rLYw?e=fYubLL | Con el propósito de recordar a los directivos de la Aerocivil el cumplimiento de la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019 , la Dirección de Gestión Humana realizó y divulgó la Circular N.º 20 del 8 de abril de 2022 "Declaración de bienes y rentas y conflicto de interés". | Verificada evidencia registrada.
| 6.2 | Actualizar en el Sistema de Gestión los procedimientos de vinculación y retiro de servidores públicos para que los servidores públicos den cumplimiento a lo establecido en la Ley N.º 2013 de 2019 | Dos (2) documentos del procedimiento de vinculación y de retiro actualizados | Dirección de Gestión Humana | Prmer Cuatrimestre | 10% | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Es4Pl65vehpDvXdEA58FXtAB58FpskzCxMHBIr8uc9vtpA?e=8cgWt2 | La Aeronáutica Civil se encuentra en la implementación del Fortalecimiento Institucional, proyecto con el cual se modificó la estructura de la entidad. En el marco de la actualización del mapa de procesos de la entidad, el proceso de gestión humana pasó de ser de apoyo a estratégico. Por lo anterior, la Dirección de Gestión Humana con el apoyo del Grupo de Innovación Institucional de la Oficina de Planeación se encuentra actualizando los documentos en el Sistema de Gestión, así: - Revisión y actualización carta del proceso de gestión humana. - Revisión y actualización de los formatos del Grupo de Liquidación de Prestaciones y Nómina y el Grupo de Bienestar y Desarrollo Humana. - Revisión y actualización de los formatos del Grupo de Administración del Talento Humano. Se espera que para el mes de junio de 2022 se actualicen los procedimientos del proceso de estratégico, como resultado de las mesas de trabajo que se realizan los martes y jueves por Microsoft Teams y presencial. El cumplimiento de eata actividad se reprograma para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | Verificada evidencia registrada.
| 6.3 | Monitorear el diligenciamiento de los servidores públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la declaración de bienes y renta y conflicto de interés en el aplicativo establecido por Función Pública | Presentar un informe cuatrimestral al comité directivo acerca del cumplimiento de lo establecido ley no.2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés" | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 20% | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/ErfYma5Ot5tGswjJ3m93RUoBUxyaEySuZdfPKR8aBEl0vg?e=PHenvV | A la fecha de corte del informe, así va el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas y el registro de conflicto de interés (Aplicativo Integridad): Cumple: 9 Pendiente año 2021: 17 No cumple: 44 También, se ha enviado correo electrónico a los directivos recordando el cumplimiento de la Ley 2013 y se tiene publicado en la intranet un banner sobre el tema. La Dirección de Gestión Humana está esperando agenda en el Comité Directivo para presentar los avances. | Verificada evidencia registrada. Programar presentacion de resultados a l comité Directivo.
| 6.4 | Realizar campañas de comunicación sobre la Política de Integridad: Código de Integridad - Conflicto de Intereses. | Una (1) campaña de comunicación interna cuatrimestral para sensibilizar sobre los valores del Código de integridad y la Gestión de Conflicto de Interese | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 33.33% | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/Em6gCy-gBc1KrprYOQ30UqABxsWHzSyiNmVehOSq7XlOOA?e=IG0kY1 | Durante el mes de abril de 2022, la Dirección de Gestión Humana llevó a cabo una campaña de comunicación sobre los valores del Código de Integridad. En esta se diseñaron y enviaron a través de la cuenta de informaciondeinteres@aerocivil.gov.co , cinco (5) piezas gráficas con mensajes acerca de los comportamientos que NO DEBEN HACER los servidores públicos cuando actua bajo con cada uno de los valores del servicio público: respeto, honestidad, compromiso diligencia y justicia. Como complemento de la campaña, se continúo promocionando la firma del PACTO POR UN SERVICIO CON INTEGRIDAD, para reafirmar el compromiso de prestar un servicio con integridad. En total 1206 personas, entre servidores públicos y contratistas firmaron el documento, que para la vigencia 2021 fue firmado por 890 personas. | Verificada evidencia registrada.
| 6.5 | En el marco de la celebración del Día Nacional del Servidor Público programar una actividad para los servidores públicos del Nivel Central y de las Direcciones Regionales en la cual se resalten la importancia de los valores del servicio público | Una (actividad) programada y ejecutada en el marco del Día Nacional del Servidor Público en la cual se resalten la importancia de los valores del servicio público | Dirección de Gestión Humana | IICuatrimestre |  |  |  | Meta programada para el II cuatrimestre
| 6.6 | Coordinar actividades de formación con otras entidades sobre la Política de Integridad | Tres (3) actividades de formación programadas para la vigencia 2022 | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 33.33% | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EmQYvAU3LJNCr4PJhBf9IeAB8hUgeOWxoal3zhpWJlxl3Q?e=91bmnT | La Aeronáutica Civil acogiéndose a las instrucciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, realizó convocatoria a la comunidad aeronáutica para participar en sesión masiva sobre la “Política de Integridad” del 31 de marzo de 2022 , actividad realizada vía redes sociales del DAFP (YouTube - Facebooklive). La entidad pone a disposición de los nuevos servidores públicos el curso de Inducción Institucional Virtual y Presencial (directivos), en el cual se dicta el módulo “Código de Integridad”. Para la vigencia 2022, tres grupos han realizado la actividad así: Grupo 1 – presencial – 20 de enero de 2022 – total de participantes: 4 Grupo 2 – presencial – 31 de enero de 2022 – total de participantes: 5 Grupo 3 – virtual – del 18 de febrero al 31 de marzo – total de participantes: 28 Con el propósito de incentivar la práctica de los valores del servicio público, el Grupo de Bienestar y Desarrollo Humano efectúa sensibilizaciones a los servidores públicos y contratistas que hacen parte de los equipos deportivos. Para ellos, en los entrenamientos semanales se realizan charlas y actividades lúdicas. Equipos Aerocivil Fútbol femenino y masculino: 38 deportistas Baloncesto femenino y masculino: 22 deportistas Voleibol mixto: 14 deportistas. | Verificada evidencia registrada.
| 6.7 | Efectuar la segunda medición de la apropiación de los valores del Código de Integridad por parte de los servidores públicos de la Aerocivil. | Un (1) informe de medición de la apropiación | Dirección de Gestión Humana | III Cuartrimestre |  |  |  | Meta programada para el III cuatrimestre
| 6.8 | Inscribir y hacer seguimiento a la participación de servidores públicos y contratistas en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del DAFP y la ESAP. | Tres actividades de formaciòn programdas para la vigencia 2022 Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100 | Dirección de Gestión Humana | I, II y III Cuatrimestre | 33.33% | https://aerocivil.sharepoint.com/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.MONITOREOySEGUIMIENTOPAAC2022/EmoHqT03-29IpTgSMq_V9g4BeSNp4EV5XX8H0QsK-klBrg?e=pzalN0 | Una vez finalizada la inducción institucional virtual y presencial, se invitó a través de correo electrónico a los nuevos servidores públicos a realizar el curso de “Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción” dispuesto en la plataforma EVA del DAFP. Como evidencia de la participación, la Dirección de Gestión Humana solicita el envío del certificado de aprobación. De otro lado, se cuenta con un borrador de circular la cual traza la directriz la sobre la realización del curso “Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción” por parte de los servidores públicos y contratistas de manera obligatoria. | Verificada evidencia registrada.
COMPONENTE 7 : BIG DATA Y/O APROVECHAMIENTO DE DATOS- 2022 Este componente incluye todas las medidas para identificar, aprovechar y compartir el conjunto de datos abiertos a exponer en el portal gov.co basado en Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Manual de Gobierno Digital y la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia.
Subcomponente /procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES RESPONSABLE | OBSERVACIONES - MONITOREO OAP
Subcomponente 1 Aprovechamiento de dato | 7.1 | Elaborar la Guía Tecnica para la estructuración y publicación de datos abiertos en la entidad | Guia aprobada, socializada e implementada. | Secretaría de Tecnologías de la Información | I Cuatrimestre | 15% | -Guía para la publicación de los datos abiertos ( versión inicial) | Se elabora la guía con los documentos a tener en cuenta para la publicación de los datos abiertos en el portal www.datos.gov.co. Se van a realizar reuniones con MinTIC para revisar el tema de datos abiertos y la estrategia de publicación. | Verificada evidencia registrada.
| 7.2 | Implementar el MDM (Gestión de datos maestros) para los cinco (5) dominios de información priorizados (Licencias de personal aeronáutico, Aeródromos, Aeronaves, Servicios y personas). | Informe de seguimiento al cronograma para la implementación del MDM (gestión de datos maestros) para los cinco (5) dominios de información priorizados (Licencias de personal aeronáutico, Aeródromos, Aeronaves, Servicios y personas). | Secretaría de Tecnologías de la Información | I y II Cuatrimestre | 50% | -Cronograma de avance del proyecto MDM en el marco del contrato 20001016 H3 Implementación del modelo de gobierno de datos y el modelo de gestión de datos maestros para la Entidad. | En la ejecución del contrato 20001016 H3, se realiza el seguimiento mediante el cronograma el cual especifica en su numeral 1.4.4.2- la actividad de implementación del MDM, el cual posee un avance del 34%, el cual se componen de los numerales asociados de 5 nivel. | Verificada evidencia registrada Se recomienda registrar fechas del informe dentro del contenido.
| 7.3 | Mantener actualizada la información de la Secretaría del CEA para ser publicada en datos.gov.co | Información de la Secretaría del CEA actualizada y publicada. | CEA | I, II y III cuatrimestre | 30 | * Conjunto Datos publcados Oferta Académica de la SCEA | La Secretaría del CEA se encuentra en la gestión de la actualización de la información. por cuanto se encuentra pendiente definir la periodicidad publicar la actualización y dar los parámetros que debemos utilizar para poner la información sobre nuestra oferta académica a disposición del público. | Última actualización 31 /12/2021
Note on B5: ✓ El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe elaborarse anualmente. ✓ Debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año. ✓ A la Oficina de Planeación o quien haga sus veces le corresponde liderar su elaboración y su consolidación. ✓ Cada responsable del componente junto con su equipo propondrá las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. ✓ El plan debe contener una acción integral y articulada con los otros instrumentos de la gestión o planes institucionales. No actividades y supuestos de acción separados. ✓ Ser una apuesta institucional para combatir la corrupción.¿ Qué revisa Función Pública en el Plan A nticorrupción y de Atención al Ciudadano? 1. Publicación del PAAC. • Publicación en términos o extemporánea (A más tardar 31 de enero) • ¿El PAAC se integra al Plan de Acción Institucional? • Verificación de cada componente (Que se incluya en el PAAC ) • Publicación del PAAC en sección “Transparencia y Acceso a la Información” • Enlace de publicación 2. Componente de Racionalización de Trámites • Coherencia en la formulación de la estrategia: tipo de acción, acción, beneficio e información del SUIT • Estrategia formulada en SUIT • Número de trámites a racionalizar • Número de acciones de racionalización formuladas • Total acciones de racionalización bien formuladas • Total acciones de racionalización por ajustar 3. Componente de rendición de cuentas. • ¿Se formuló el componente de acuerdo a los lineamientos del MURC Versión 2? • ¿Cuántos espacios de diálogo se van a realizar? Presenciales o Virtuales • Rendición de cuentas en nodos en el marco del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas 4. Componente de Servicio al Ciudadano • Acciones para caracterizar usuarios, información de interacciones, diagnóstico y priorización. • Acciones de capacitación o cualificación del talento humano en temas de servicio al ciudadano y esquemas de reconocimiento y estímulos. • Acciones encaminadas a la creación de la Oficina de Relación Estado - Ciudadano • Acciones para mejorar accesibilidad a canales de atención • Acciones para el fortalecimiento de la estrategia de lenguaje claro • Acciones relacionadas con la publicación/actualización de manuales y protocolos de servicios 5. Componente de Iniciativas Adicionales • Acciones relacionadas con la implementación, difusión y apropiación del código de integridad. • Acciones relacionadas con la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. • Estrategia para la gestión de conflicto de intereses • Acciones de involucramiento del sector privado y la ciudadanía en la promoción de la integridad pública. • Acciones relacionadas con el seguimiento a la divulgación proactiva de información (Aplicativo por la Integridad - Ley 2013 de 2019)
Note on B16: 2. Componente de Racionalización de Trámites • Coherencia en la formulación de la estrategia: tipo de acción, acción, beneficio e información del SUIT • Estrategia formulada en SUIT • Número de trámites a racionalizar • Número de acciones de racionalización formuladas • Total acciones de racionalización bien formuladas • Total acciones de racionalización por ajustar
Note on D39: 57311:
Note on E14: Meta ajustada: Realizar trimestralmente el 100% de Equipos de Gerencia de los procesos del Sistema de Gestión

## CRONOGRAMA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
CRONOGRAMA MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCION
TEMA | RESPONSABLES | FECHA
REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Revisión y actualización de riesgos de corrupción por proceso | Lideres, Gestores de procesos | Octubre y noviembre 2022
Servidores Públicos
Contratistas de la Aerocivil
Gestores Organización y Calidad Aeronautica
Publicación proyecto Mapa de Riesgos de corrupcion (información de interes, página Web de la Aerocivil) | Grupo Organización y Calidad Aeronautica | Diciembre 2022
Conocer y generar propuestas sobre el proyecto de mapa de riesgos de corrupción | Lideres, Gestores de procesos | Diciembre 2022
Servidores Públicos
Contratistas de la Aerocivil
Ciudadania / partes interesadas
Ajustes al proyecto de mapa de riesgos de corrupción | Lideres, Gestores de procesos | Enero 2023
Grupo Organización y Calidad Aeronautica
Publicación mapa de riesgos Página Web de la Entidad | Lideres, Gestores de procesos | 31 de enero 2023
Grupo Organización y Calidad Aeronautica
Fuente: Oficina Asesora de Planeación