## PROPUESTA PAAC 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020
Fecha publicación: 30 de enero de 2020
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021 | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 30/04/2020 |  |  | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 31/12/2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2021
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO Y CONTROL OFICINA CONTROL INTERNO | VALORACIÓN GESTIÓN
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Revisar y/o actualizar la politica de operación de administración del riesgo. | Un (1) documento de Politica de operación de Administración del Riesgo. Versión 2 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica / Oficina de Control Interno | 2021-08-31 | 50% | Borrador del desarrollo de la Politica de operación administración de riesgos | El documento fué revisado por parte del Comité Institucional de Gestion y Desempeño. y se encuentra actualmente en etapa de ajuste para ser enviarlo a flujo de aprobacion y revision en el Sistema de Gestion. PROXIMO MONITOREO II CUATRIMESTRE (Sep 4))
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para la revisión y/o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción a 2022 | Matriz Riesgos de Corrupción 2022 - treinta y cuatro(34) procesos. Adjunto cronograma. | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2021-12-30 | 0% |  | La actividad no registra avances en el primer cuatrimestre. Pendiente para el segundo cuatrimestre PROXIMO MONITOREO II CUATRIMESTRE (Sep 4))
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar en la pagina web de la entidad de Mapa de Riesgos de corrupción 2022 en construcción, para que los ciudadanos participen con sugerencias, aportes, entre otros. | Matriz Riesgos de Corrupción 2022 - treinta y cuatro(34) procesos en construcción. Adjunto cronograma. | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2021-12-30 | 0% |  | Terminada la actividad 2.2 y definido el borrador de mapa de riesgos de corrupcion, se procederá a realizar publicacion del Mapa de corrupcion en la WEB. Para conocimiento y Observaciones de la ciudadanía. de acuerdo con el estatuto anticorrupción. Actividad programada para LA ÚLTIMA SEMANA de la vigencia 2020
| 1.3.2 | Fortalecer el conocimiento en gestión del riesgo a los líderes y gestores de proceso mediante charlas y campañas. | Cuatro (4) sesiones del jueves del sistema de gestión Cuatro (4) Talleres con equipos de gerencia | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica / Oficina de Control Interno | Trimestral | 50% | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 1 Gestión del Riesgo de corrupción / actividad 3.3 | El documento se socializó en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño del que hace parte la alta dirección: Oficina Asesora de Planeación, Oficna Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno, Secretaría General conn sus Direcciones y coordinaciones adscritas En el proceso de reinduccion se tiene contemplado un modulo de Gestion del Riesgo el cual sera socializado a los funcionarios de la Aerocivil. La reinduccion ya se encuentra cargada en la plataforma del CEA. Queda pendiente la realizacion de la induccion Evidenciar cronograma y contenido del módulo
Subcomponente / proceso 4 Monitorio y revisión | 1.4.1 | Monitorear y revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos | Cuatro (4) informes de seguimiento a Riesgos de corrupción en los treinta y cuatro (34) procesos del Sistema de Gestión. | Grupo Organización y Calidad Aeronáutica | Trimestral | 25% | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 1 Gestión del Riesgo de corrupción / actividad 3.1 | Los equipos de gerencia se realizan cada trimestre. El grupo Organización y Calidad, preparo una nueva version de acta generica de equipos de gerencia para mejorar el monitoreo y revision de los riesgos por parte de los lideres de proceso. Observaciones: De acuerdo con la meta establecida, Se reporta avance del 25% (trimestral) , lo que significa que todos lo procesos cumplieron con los equipos de gerencia? La explicación de una nueva versión de acta, no es coherente o no corresponde a los expresado en la meta o producto. se sugiere replantear y precisar la actividad e indicador de meta o producto y el responsable.
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 1.5.1 | Seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción | Este seguimiento queda incluído en el Informe de seguimiento y verificación de cumplimiento del PAAC. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 33.3% | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 1 Gestión del Riesgo de corrupción / actividad 5.1 www.Aerocivil.gov / atencion / control / reportes de control interno | Teniendo en cuenta que la OCI por ley debe presentar por vigencia3 informes de seguimiento al PAAC, se evidenció que el 8 de enero de 2020 presentan el informe correspondiente al III cuatrimestres de 2019 lo que es consistente dado que por ley deben presentarol 10 dias despues de terminar el periodo evaluado. se registra avance del 33% dado que deben presentar en la vigencia 3 informes. Para el perido de seguimiento cumplen el 100%
COMPONENTE 3 : RENDICION DE CUENTAS 2021
Subcomponente /procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 30/04/2021 |  |  | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 31/12/2020
[6 empty] | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO Y CONTROL OFICINA CONTROL INTERNO | VALORACIÓN GESTIÓN
Subcomponente / proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Programar y ejecutar actividades de formación a los servidores públicos, orientadas a fortalecer la apropiación y la co - responsabilidad de la rendición de cuentas a la ciudadanía | Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100 | DTH | I, II y III cuatrimestres | 80% | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 3 Rendición de cuentas / actividad 1.1 | La actividad se encuentra en un 80% de avance con corte al 30 de Abril. Se cuenta con un documento borrador de la estrategia, el cual se documentó de confomidad con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas. Dicho borrador debe ser revisado y aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el comité Directivo..
Subcomponente / proceso2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Preparación y, diseño de encuesta para que la ciudadanía priorice los temas a tratar en el escenario principal de la audiencia publica de rendición de cuentas. | Encuesta previa a la audiencia publica de rendicion de cuentas para que la ciudadanía priorice los temas a tratar en el escenario principal de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | III cuatrimestre
| 3.2.2 | Coordinar promover y/o apoyar acciones de diálogo con la ciudadania (Presenciales , consultas virtuales u otros mecanismos ) en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Tes (3) Talleres, Foros o Encuentros de dialogo con la ciudadania o grupos focales | Oficina Asesora de Planeación | I, II ,III cuatrimestre
| 3.2.3 | Presentar y publicar informes de acciones de diálogo con la ciudadania ) en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Tres (3) Informes y publicacion de resultados de los espacios de dialogo de rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | I, II ,III cuatrimestre
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Difundir y promover en la comunidad en general, el uso de las cuentas institucionales en redes sociales para la divulgación y como medio de interacción con el proceso permanente de rendición de cuentas institucional. | Realizar mensualmente publicaciones institucionales en redes sociales, en donde se invite a las personas a utilizar la página web como espacio de dialogo con la ciudadanía, para informarse sobre temas referentes a la gestión y como medio de consultas y/o aclaraciones sobre los servicios ofrecidos. | Grupo de Comunicación y Prensa | II III y IV trimestres | 33% | La ruta de consulta para acceder a la información es: http://www.aerocivil.gov.co/cea/Informe-de-Gestion/Paginas/Seguimiento-de-Ejecucion.aspx | PIC 2020: se coordina con el Sena oferta académica en modalidad virtual para brindar a la comunidad aledaña al aeropuerto. Divulgación y promoción de la oferta académica a la población de localidades de Engativá y Fontibón. Ejecución del curso Excel Básico con la participación de 69 personas de las localidades mencionadas. Además, en Sensibilización Ambiental, con motivo de la conmemoración del "Día de la Tierra" se realiza el Primer Taller Virtual Ambiental, que contó con la participación de 8 líderes ambientales de Engativá y Mosquera. Si bien reportan 100% de avance trimestral, el avance anual corresponde al 33% de cumplimiento de la meta anual. Consideramos que el avance debe consolidarse como un solo resultado (TTHH / CEA). y según el indicador de meta propuesto, debería indicarse cuantos capacitaciones estaban programadas y cuantas se realizaron de los programados, El sustento del avance se reporta por # de asistentes pero no de cursos. Asi las cosas sugerimos replantear el indicador. PROXIMO MONITOREO II CUATRIMESTRE (Sep 4)) Fuente de Información: Información reportada por las Grupo de Extension y proyeccion Social, del CEA
Subcomponente / proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Liderar y Coordinar la Audiencia publica de rendicion de cuentas de la entidad | Audiencia Pùblica de Rendicion de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación | III cuatrimestre | 33% | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 5 Transparencia y Acceso de la información / actividad 1.5 | En el marco de la propuesta de la estrategia y plan de acción para la rendición de cuentas de la AEROCIVIL la cual está orientada hacia un proceso permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía, la entidad a traves de la Dirección Administrativa realizó la feria de transparencia el dia 13 de marzo en el auditorio CEA, en el cual se socializó el Plan Anual de Adquisiciones - PAA y el proceso de gestión de compra y contratación publica, evidenciando por parte de la Oficina de Planeación que el evento cumplió con los criterios mínimos establecidos en el Manual Único de rendición de cuentas – MURC para ser considerado como un espacio de interlocución, dialogo y rendición de cuentas por parte de la Entidad hacia la ciudadanía (Criterios mínimos: preparación, agenda, Tema, convocatoria, ejecución, dialogo y participación por los asistentes mediante, preguntas y respuestas, encuesta, proposiciones), El indicador de avance se establecio a partir de la propuesta de la estrategia y plan de ación de rendición para la vigencia , en donde se propone llevar a cabo tres espacios dialogo y rendicion de cuentas a la ciudadanía. Pendiente informe de la Dirección Administrativa PROXIMO MONITOREO II CUATRIMESTRE (Sep 4))
| 3.4.2 | Publicar en la página WEB, Informe de Resultados de la Audiencia publica de Rendición de Cuentas. | Informe de resultados de la Audiencia Pública de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | III cuatrimestre
| 3.4.3 | Evaluar, elaborar y publicar Informe de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | Este seguimiento queda incluído en el Informe de seguimiento y verificación de cumplimiento del PAAC del tercer cuatrimestre. | Oficina de Control Interno | Anual | 0 |  | Se evidenia que el 5 de mazo de 2020 presentan informe de evaluación de rendicion de cuentas de la vigencia 2019. por lo tanto se considera que para el cuatrenio presentan un informe de seguimiento cumpliendo así el n el 100% en el cuatrimestre evaluado En el acumulado anual van en el 33% dado que son tres informes de ley que deben presentar en la vigencia anotando que en el primer cuatrenio de la vigencia presentan informe correspondiente al último periodo de la vigencia anterior.
COMPONENTE 4 : ATENCION AL CIUDADANO 2021
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 30/04/2020 |  |  | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 31/12/2020
[6 empty] | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO Y CONTROL OFICINA CONTROL INTERNO | VALORACIÓN GESTIÓN
Subcomponente 4 proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Programar y ejecutar actividades de formación a los servidores públicos, orientadas al desarrollo de competencias para fortalecer el servicio brindado a los ciudadanos. | Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100 | DTH | II y III cuatrimestres | 20% | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 4 Atención al ciudadano / actividad 1.1 | Se cuenta con un avance del documento que describe los parámetros establecidos en la Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés del PNSC/DNP-DAFP-Vicepresidencia de la República-MINTIC, así temnién, un cronograma para el levantamiento de la caracterización.
Subcomponente / proceso 3 Talento Humano | 4.3.1 | Difundir los valores del Servicio Público a la comunidad universitaria del CEA y a los grupos de interés externo | Definir y desarrollar desde la Coordinación de Extensión y Proyección Social, y del área de Bienestar Universitario, una (1) estrategia de socialización de los valores éticos institucionales. | CEA | II y IV trimestre | 100% CUMPLIDO 31/03/2020 | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 4 Atención al ciudadano / actividad 3.1 | Solicitar: el proceso liderado por la Direccion de Talento Humano de levantamiento de necesidades de Aprendizaje Organizacional (DNAO), se realizó en el marco del desarrollo de competencias (del Hacer, del Saber, y del Ser) priorizando los ejes temáticos del Plan nacional de Formación y capacitación ( Gobernanza para la Paz, Gestión del Conocimiento y Creación de Valor público ) alineado al Plan Estratégico Institucional 2030 y requerimientos realizados por entidades internacionales como la OACI, Reglamentos Aeronáuticos RAC y Plan de Navegación Aérea y Decreto 475 de 2019, en lo relacionado con el acceso a la capacitación y estímulos de los servidores públicos independiente de su tipo de vinculación.
| 4,3.2 | Realizar capacitación que vincule temas como: Control Social a la Institucionalidad, ética y transparecia a la gestión administrativa, mediante actividades académicas dirigidas a los grupos de interés externos. | Impartir 3 actividades académicas de capacitación dirigidas a la poblacion aledaña a los Aeropuertos de tres (3) Direcciones Regionales Aeronauticas. Nombre de la actividad académica "Control Social a la Gestión Pública | CEA | II, III y IV trimestre
Subcomponente / proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Realizar encuesta de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad de los tramites y servicios ofrecidos por la entidad | Cuatro (4) Informes con el análisis de los resultados de la percepción de los ciudadanos | Grupo de Atención al Ciudadano | Trimestral | 25% | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 4 Atención al ciudadano / actividad 5.2 | Se estructuró el proceso precontractual (Estudios Previos, Estudios de Mercado, Matriz de riesgos, Propuesta económica, Especificaciones Técnicas, Entre otros). Por directriz del Jefe de la OAP, este proyecto se incluyó en la Matriz del programa 2499 “PROYECTOS DE INVERSIÓN APLAZADOS 2020”, lo que implica que la encuesta no se realizará durante la vigencia 2020. El motivo de la cancelación este proceso, es debido a que, dentro de los requisitos técnicos, se incluyeron realizar encuestas presenciales (50% de un total de 1250) y en la actual coyuntura de salud que presenta el país no se pueden garantizar las actividades presenciales en aeropuertos, lo que podría a futuro traer inconvenientes con el contratista. Se consideró registrar y ponderar un avance del 25% en el cuatrimestre dado que se avanzó y se invirtieron recursos en los estudios previos de mercado, terminos de referencia y estructuración del proyecto. Para el segundo seguimiento no se tomara en cuenta la actividad, con el fin de que no afecte los resultados ponderados.
Subcomponente / proceso 6 Seguimiento | 4.6.1 | Seguimiento a que la gestión de las PQRSD se preste de acuerdo con las normas legales vigentes. | Informes de seguimiento. | Oficina de Control Interno | Semestral
COMPONENTE 5 : TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
Subcomponente /procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 30/04/2020 |  |  | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 31/12/2020
|  |  |  | Responsable | Fecha programada | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO Y CONTROL OFICINA CONTROL INTERNO | VALORACIÓN GESTIÓN
Subcomponente / proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Realizar la Feria de la Transparencia en la Aerocivil, para socializar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA y el proceso de gestión de compra y contratación publica y aplicar herramienta de medición de percepción | Evento realizado con alcance a nivel nacional Informe feria de transparencia ralizado | Direccion Administrativa | 15 de marzo | 38,3% | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 5 Transparencia y Acceso de la información / actividad 1.1 Matriz de seguimiento Gobierno Digital | Se realizo el AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL realizado a 30 de marzo, sobre el cual se formularon las actividades para su ejecución en el segundo trimestre de la presente vigencia.
| 5.1.2 | Diseño e implementación de video lúdico e institucional de contratación(Manual de Contratación) disponible en web e intranet. | Video públicado | Direccion Administrativa Apoyo : D. Informatica, D.Talento Humano/ G. Prensa y comunicaciones | 31 de mayo | 37 % hojas de vida actualizadas 30%de la planta de personal actualizada | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 5 Transparencia y Acceso de la información / actividad 1.1 | 1. Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2020, se continuo el trabajo iniciado en el año 2019. A la fecha 1061 servidores públicos actualizaron su hoja de vida en el aplicativo SIGEP, lo que equivale a un 38% de la planta provista a la fecha de corte del informe, que fue de 2778. 2. Hemos venido trabajando en conjunto con el DAFP, para actualizar la plata de personal de acuerdo a los cambios producidos en la estructura de la Aerocivil con el Decreto 823 de mayo de 2017, a 30 de abril de 2020 se ha registrado un avance del 30%. Se promedio el avance reportado . Sin embargo la responsabilidad de la meta no recae en la Direccion de Talento Humano. se sugiere revisar
| 5.1.3 | Fortalecer el espacio de información publicada sobre contratación en la web , disponiendo punto de interacción para preguntas o inquietudes. | Boton de transparencia para interacción en baner de contratación pagina web | Direccion Administrativa Apoyo : D.Informatica ; G. Prensa comunicaciones | 31 de mayo
| 5.1.4 | Programar y ejecutar actividades de formación a los servidores públicos, orientadas a garantizar el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía | Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100 | DTH | I, II y III cuatrimestre | 36.5% | Consultar http://intranet/gestion iinstitucional / gestion - documental / actas | A 30 de abril se cuenta con un avance del 36.5%, teneindo en cuenta que la elaboración de las Tablas de Retención Documental permite obtener los Cuadros de Control de Acceso - CCA que determinarán el inventario de la información clasificada y reservada. Adjuntar evidencias de avace
| 5.1.5 | Organizar con y sin hoja de control hasta 8.261 Metros Líneales de Archivo, correspondientes a Expedientes de Archivos de Gestión y Archivo Central | 8.261 Metros Lineales de Archivo Organizados (clasificación, ordenación y descripción) | Grupo de Archivo | 2021-12-31
| 5.1.6 | Digitalizar Expedientes de las diferentes series documentales hasta 12.333.334 Imágenes | 12.333.334 Imágenes de Expedientes digitalizados | Grupo de Archivo | 2021-12-31
| 5.1.7 | Generar Informes estratégicos institucionales del CEA - en lenguaje ciudadano (infografías, presentaciones o boletines) | Un informe estadistico de la población académica: Aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, personal docente y personal administrativo, con metadatos disponibles en formato Web alojados en el sitio de estadísticas institucionales. (semestral) | CEA | 2021-12-31
| 5.1.8 | Cumplimiento de las actividades contempladas en el plan de acción de la Política de Gobierno digital | Seguimiento plan de acción de la politica de Gobierno Digital - Indicador % de avance de la alternativa de mejora. | Dirección de Informática | Cuatrimestral
Subcomponente / proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Diseño e implementación de talleres lúdicos para los servidores públicos y contratistas involucrados en el proceso de gestión y contrataciones publicas, especificamente en temas de estructuración de procesos y supervisión. | 12 Talleres realizados Listados de asistencia, registro en teams, video de teams. | Direccion Administrativa | 15 de diciembre | 33% | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 5 Transparencia y Acceso de la información / actividad 2.1 | Se realizaron 4 seguimientos mensuales a las dependencias mediante correo electrónico (17 de enero, 17 de febrero, 16 de marzo y 8 de abril de 2020) de 12 que se realizaran en el año a los derechos de petición, las evidencias se guardarán en BOG 7 una vez pase la contingencia de COVID 19. Se soporta con el archivo de seguimiento a Derechos de petición por parte del Grupo de Atención al Ciudadano.
| 5.2.2 | Ejecutar el Programa de Capacitación en Gestión Documental | Programa de Capacitación Implementado | Grupo de Archivo | 2021-12-31 | 32% | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 5 Transparencia y Acceso de la información / actividad 2.2 Documento programa de capacitación y controles de asistencia | Se diseño y está en implementación el plan de capacitación, para los operadores del proceso de gestión de las compras y contrataciones públicas. El cual estima realizar 28 sesiones de aprendizaje durante el año 2020. Se han realizado 9 sesiones taller capacitación durante los meses de enero,febrero y marzo; en 5 regionales( valle, atlantico,antioquia y norte de santander y cundinamarca), anotando que en la Dirección Regional Atlántico se adelantaron dos sesiones ,como tambien en 3 areas de nivel central( Dir Administrativa, Grupo de proyectos DIA, Grupo de gestión ambiental).Temas:Plan Anual de Adquisiciones,Estudios previos y del sector, prefactibilidad y factibilidad, licencias, permisos y autorizaciones,Diseño del pliego de condiciones, respuesta observaciones,Riesgos en la Contratación.
| 5.2.3 | Seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los derechos de petición | Formato de seguimiento diligenciado | Grupo de Atención al Ciudadano en coordinacion y apoyo de la Oficina Asesora Juridica. | Mensual
Subcomponente / proceso 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Solicitar y consolidar los Inventarios Documentales de cada Archivo de Gestión (dependencia) en el Archivo General de la Unidad | Inventarios Documentales de Archivos de Gestión consolidados | Grupo de Archivo | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 5 Transparencia y Acceso de la información / Actividad 3.1 | Al corte de 30 de abril se han realizado reuniones de levantamiento de activos de información, generando un 15% de avance en la actividad.
| 5.3.2 | Elaborar el PINAR (Plan Institucional de Archivos) | Plan Institucional de Archivos de la UAEAC | Grupo de Archivo | 2021-06-28
| 5.3.3 | Identificación de riesgos de los activos de información. | Matriz de identificación de riesgos de activos de información. | Dirección de Informática | 2021-06-30
| 5.3.4 | Definición del Plan de Tratamiento de Riesgos de los activos de Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de los activos de información. | Dirección de Informática | 2021-06-30 | 2021-06-30 | Consultar http://intranet/gestion iinstitucional / gestion - documental / actas | A 30 de abril se cuenta con un avance del 36.5%, de la elaboración de las Tablas de Retención Documental revisadas por las áreas. Subir evidencias
Subcomponente / proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Evaluación de la adecuación de los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a las personas en situación de discapacidad y grupos diferenciales (población vulnerable) según resolución 1519 de 2020 | Documento de evaluación | Dirección de Informática | Cuatrimestral | 0% |  | Con la contratación del Web Master se iniciara la estructuración de la evaluación inicialmente en la pagina web de accesibilidad a las personas en situación de disparidad y grupos diferenciales (Poblaciones Vulnerables), así como acciones pertinentes para su mejora y/o optimización.
Subcomponente / proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar un seguimiento cada trimestre del año en donde se informara sobre el estado de actualizacion de la informacion de cada aerea - .Pagina Web - boton de transparencia - web master | 4 Informes (cada uno del 25%) | Grupo de Comunicación y Prensa | Un informe cada trimestre. | 10% | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 5 Transparencia y Acceso de la información / actividad 5.1 | Se cuenta con un primer avance de verificación teniendo en cuenta la "Guía Matriz de Cumplimiento V.5- Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 ", implementada por la Procuraduría General de la Nación, esta se pone a disposición del "web master" de la entidad con el fin de revisarla e implementar el monitoreo respectivo de manera semestral como se tiene formulado.
| 5.5.2 | Actualizar la pagina web de la Aerocivil | Pagina Web Actualizada | Direccion de Informatica Grupo de Comunicación y Prensa Direccion General | IV Trimestre
Subcomponente / proceso 6 Seguimiento | 5. 6.1 | Seguimiento a la actualización de la información que contiene el botón de Transparencia | Este seguimiento queda incluído en el Informe de seguimiento y verificación de cumplimiento del PAAC. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral
COMPONENTE 6 : INICIATIVAS ADICIONALES 2021
Subcomponente /procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 30/04/2020 |  |  | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 31/12/2020
[6 empty] | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO Y CONTROL OFICINA CONTROL INTERNO | VALORACIÓN GESTIÓN
Subcomponente 1 Código de Integridad |  | Divulgar y promocionar a los servidores públicos y contratistas el curso Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, desarrollado por el DAFP y la ESAP | Seis (6) divulgaciones realizadas en los medios de comunicación interna a los servidores públicos, contratistas y pasantes | DTH | I, II y III cuatrimestre | 0% |  | La actividad no registra avances en el primer cuatrimestre, está programada para ejecutarse durante el segundo, tercero y cuarto trimestre de la presente vigencia. Presentar Cronograma
|  | Coordinar actividades de capacitación con otras entidades sobre la gestión de conflicto de intereses para los servidores públicos y contratistas de la Aerocivil | Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100 | DTH | I, II y III cuatrimestre
|  | Elaborar una directriz para los servidores públicos y contratistas obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley No.2013 de 2019 “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés" | Circular interna cumplimiento Ley No. 2013 de 2019 | DTH | I cuatrimestre
|  | Monitorear el diligenciamiento de los servidores públicos y contratistas de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la declaración de bienes y renta y conflicto de interés en el aplicativo establecido por Función Pública | Presentar un informe cuatrimestral acerca del cumplimiento de lo establecido Ley No.2013 de 2019 “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés" | DTH | I, II y III cuatrimestre
|  | Realizar acciones de comunicación y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | Una (1) campaña de comunicación interna cuatrimestral para sensibilizar sobre los valores del Código de integridad y la Gestión de Conflicto de Intereses | DTH | I, II y III cuatrimestre
COMPONENTE 7 : BIG DATA Y/O APROVECHAMIENTO DE DATOS- 2021
Subcomponente /procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 30/04/2020 |  |  | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 31/12/2020
[6 empty] | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | AVANCE % | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Aprovechamiento de dato | 1.1 | Definición del Plan de apertura de datos que incluya actividades de: Identificar, analizar y priorizar. | Plan de apertura de datos definido | Secretaria General/ Dirección de informática/ Oficina Asesora de Planeacion. | 2021-03-31 | 0% |  | La actividad no registra avances en el primer cuatrimestre, está programada para ejecutarse durante el segundo, tercero y cuarto trimestre de la presente vigencia. Presentar Cronograma
| 1.2 | Identificación de los datos de utilidad con los que cuenta la entidad para la estrategia de promoción y divulgación y sus fuentes de informacion | Datos identificados con sus fuentes de información para ser divulgados | Secretaria General/ Dirección de informática/ Oficina Asesora de Planeacion. | 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021 | 10% | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 6 Iniciativas Adicionales / actividad 1.2. | La Dirección de Talento Humano se encuentra en la elaboración del documento que contiene la estrategia de apropiación del Código de Integridad. Sin embargo, ya dio inicio a la implementación de cuatro (4) acciones encaminadas a la socialización y asimilación de los valores del servicio público: 1. El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP puso a disposición de las entidades del Estado el Curso Virtual “Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción”. La Aeronáutica Civil en alianza con el DAFP inscribió entre marzo y abril 2020 a 195 personas. A 30 de abril de 2020, 100 personas realizaron y aprobaron el curso, las otras 95 continúan desarrollando los contenidos. Las inscripciones a esta actividad, se prolongarán durante la presente vigencia. 2. La Dirección de Talento Humano como parte de las actividades para la apropiación del Código de Integridad incluyó dentro del proceso de Inducción Institucional, el tema "Código de Integridad". Los nuevos servidores que ingresan a la entidad, reciben un taller de forma presencial, en el cual se dan a conocer los valores que componen el servicio público. 3. La Dirección de Talento Humano junto al CEA desarrollaron, durante los meses de marzo y abril, el curso virtual "Reinducción Institucional 2020, descubriendo el Mundo Aeronáutico", actividad que busca actualizar los conocimientos institucionales de servidores públicos, contratistas y pasantes. La iniciativa de virtualizar el proceso de Reinducción Institucional, surge a raíz de la contingencia generada por el COVID-19, en la que se ve como oportunidad el uso que la comunidad aeronáutica tiene de las herramientas tecnológicas. En su estructura de contenidos, se estableció el módulo 3 "Código de Integridad", el cual aborda los siguientes temas:- Valores del servicio público - Resolución No. 1553 de junio de 2018- Pacto por un servicio con integridad El primer grupo de participantes de la Reinducción Institucional comienza el 6 de mayo de 2020. 4. De otro lado, el Grupo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante las medidas preventivas para atender la eventualidad generada por el COVID -19, realizó una actualización a 259 servidores públicos que desempeñan sus funciones operativas (sin la ayuda de componentes tecnólogicos), quienes estaban trabajando desde casa. En la actividad, se abordaron temas de interés de la Aerocivil como: Direccionamiento Estratégico, Código de Integridad, actitud de servicio entre otros.
| 1.3 | Identificar el cronograma de publicacion y divulgación de datos abiertos para la Entidad. | Cronograma de publicación | Secretaria General/ Dirección de informática/ Oficina Asesora de Planeacion. | 30/09/2021 31/12/2021 | 6% | Consultar evidencias en Teams / carpeta "componente 6 Iniciativas Adicionales / actividad 1.3 | A 30 de abril de 2020, la Dirección de Talento Humano cuenta con el texto del documento del "PACTO POR UN SERVICIO CON INTEGRIDAD", para cada una de las Direcciones Regionales de la Entidad, el cual será firmado por los Directores Regionales y sus Coordinadores de Grupo, como un símbolo de compromiso con los valores del servicio público. Debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para atender la emergencia generada por el COVID -19, en la que no se pueden realizar actividades masivas, en los meses de mayo y junio se definirá la nueva estructura de la actividad, ya que estaba programada para realizarse con motivo de la celebración del Día del Servidor Público el 27 de junio de 2020.
Note on E12: Meta ajustada: Realizar trimestralmente el 100% de Equipos de Gerencia de los procesos del Sistema de Gestión
Note on E29: Se ajusta la meta Antes: 100% de capacitaciones realizadas frente a lo programado
Note on F37: precisar un solo responsable
Note on F38: precisar responsable

## 2021 COMP2 RACIONALIZA TRAMITES
| Nombre de la entidad: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
[9 empty] | Orden: |  |  | Nacional
| Sector administrativo: |  | Transporte
[9 empty] | Año vigencia: |  |  | 2021
| Departamento: |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  | BOGOTÁ
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
| Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
1 | Único | 880 |  | Constitución para centro de instrucción aeronáutica, talleres aeronáuticos y servicios de escala en aeropuerto handling | Inscrito | Se realiza de manera presencial, el ciudadano debe acercarse a la Aeronáutica Civil con los documentos en físico para la radicación en Unidad de Correspondencia del Grupo de Atención al Ciudadano. | Se reciben todas las solicitudes vía correo electrónico a atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y los inspectores de nivel central y regionales asignados a la inspección seguimiento y vigilancia de empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas de mantenimiento aeronáutico y aeronaves para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales/guías de inspección en las diferentes etapas del proceso de certificación/adición realizan reuniones o mesas de trabajo a través de las herramientas tecnológicas, buscando mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios como Autoridad Aeronáutica. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite a través de herramientas de comunicación tecnológicas. |  | Tecnológica | Envío de documentos por vía electrónica |  | 2021-01-30 | 2021-11-30 |  | Grupo Inspeccion de Aeronavegabilidad |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
2 | Único | 2197 |  | Plan de Vuelo | Inscrito | EL trámite se realiza en las oficinas de notificación de los servicios de tránsito aéreo (ARO/AIS de Aeródromo) y donde no las haya, en las torres de control del aeródromo, por internet, vía mail o en vuelo (AFIL). También a través de fax y/o vía telefónica o por radio, únicamente para operadores militares (Ejército, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional de Colombia) y para el caso de aeronaves civiles de Estado (Gobierno). | Facilitar la prestación de los servicios aeronáuticos brindados por la Aeronáutica Civil a los operadores aéreos, pilotos y despachadores de aeronaves, teniendo como base las nuevas herramientas tecnológicas y métodos de comunicación, logrando mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los diferentes servicios aeronáuticos, además de la reducción de los planes de vuelo vía AFIL y en medio físico-papel, como también la descongestión de las frecuencias aeronáuticas de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) utilizadas por los controladores de tránsito aéreo. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite teniendo como base las nuevas herramientas tecnológicas y métodos de comunicación |  | Tecnológica | Envío de documentos por vía electrónica |  | 2021-01-30 | 2021-11-30 |  | Grupo Servicios de Informacion Aeronautica AIM |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
3 | Único | 4257 |  | Certificado de aeronavegabilidad | Inscrito | Se realiza de manera presencial, el ciudadano debe acercarse a la Aeronáutica Civil con los documentos en físico para la radicación en Unidad de Correspondencia del Grupo de Atención al Ciudadano. | Se reciben todas las solicitudes vía correo electrónico a atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y los inspectores de nivel central y regionales asignados a la inspección seguimiento y vigilancia de empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas de mantenimiento aeronáutico y aeronaves para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales/guías de inspección en las diferentes etapas del proceso de certificación/adición realizan reuniones o mesas de trabajo a través de las herramientas tecnológicas, buscando mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios como Autoridad Aeronáutica. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite a través de herramientas de comunicación tecnológicas. |  | Tecnológica | Envío de documentos por vía electrónica |  | 2021-01-30 | 2021-11-30 |  | Grupo Inspeccion de Aeronavegabilidad |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
4 | Único | 4258 |  | Certificado de aeronavegabilidad para exportación | Inscrito | Se realiza de manera presencial, el ciudadano debe acercarse a la Aeronáutica Civil con los documentos en físico para la radicación en Unidad de Correspondencia del Grupo de Atención al Ciudadano. | Se reciben todas las solicitudes vía correo electrónico a atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y los inspectores de nivel central y regionales asignados a la inspección seguimiento y vigilancia de empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas de mantenimiento aeronáutico y aeronaves para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales/guías de inspección en las diferentes etapas del proceso de certificación/adición realizan reuniones o mesas de trabajo a través de las herramientas tecnológicas, buscando mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios como Autoridad Aeronáutica. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite a través de herramientas de comunicación tecnológicas. |  | Tecnológica | Envío de documentos por vía electrónica |  | 2021-01-30 | 2021-11-30 |  | Grupo Inspeccion de Aeronavegabilidad |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
5 | Único | 4259 |  | Adición de equipo de vuelo | Inscrito | Se realiza de manera presencial, el ciudadano debe acercarse a la Aeronáutica Civil con los documentos en físico para la radicación en Unidad de Correspondencia del Grupo de Atención al Ciudadano. | Se reciben todas las solicitudes vía correo electrónico a atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y los inspectores de nivel central y regionales asignados a la inspección seguimiento y vigilancia de empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas de mantenimiento aeronáutico y aeronaves para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales/guías de inspección en las diferentes etapas del proceso de certificación/adición realizan reuniones o mesas de trabajo a través de las herramientas tecnológicas, buscando mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios como Autoridad Aeronáutica. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite a través de herramientas de comunicación tecnológicas. |  | Tecnológica | Envío de documentos por vía electrónica |  | 2021-01-30 | 2021-11-30 |  | Grupo Inspeccion de Aeronavegabilidad |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
6 | Único | 4260 |  | Permiso especial de vuelo | Inscrito | Se realiza de manera presencial, el ciudadano debe acercarse a la Aeronáutica Civil con los documentos en físico para la radicación en Unidad de Correspondencia del Grupo de Atención al Ciudadano. | Se reciben todas las solicitudes vía correo electrónico a atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y los inspectores de nivel central y regionales asignados a la inspección seguimiento y vigilancia de empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas de mantenimiento aeronáutico y aeronaves para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales/guías de inspección en las diferentes etapas del proceso de certificación/adición realizan reuniones o mesas de trabajo a través de las herramientas tecnológicas, buscando mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios como Autoridad Aeronáutica. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite a través de herramientas de comunicación tecnológicas. |  | Tecnológica | Envío de documentos por vía electrónica |  | 2021-01-30 | 2021-11-30 |  | Grupo Inspeccion de Aeronavegabilidad |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
7 | Único | 4263 |  | Certificación de empresa aeronáutica | Inscrito | Se realiza de manera presencial, el ciudadano debe acercarse a la Aeronáutica Civil con los documentos en físico para la radicación en Unidad de Correspondencia del Grupo de Atención al Ciudadano | Se reciben todas las solicitudes vía correo electrónico a atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y los inspectores de nivel central y regionales asignados a la inspección seguimiento y vigilancia de empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas de mantenimiento aeronáutico y aeronaves para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales/guías de inspección en las diferentes etapas del proceso de certificación/adición realizan reuniones o mesas de trabajo a través de las herramientas tecnológicas, buscando mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios como Autoridad Aeronáutica. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite a través de herramientas de comunicación tecnológicas. |  | Tecnológica | Envío de documentos por vía electrónica |  | 2021-01-30 | 2021-11-30 |  | Grupo Inspeccion de Aeronavegabilidad |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?