## PAAC 2023 20012023 (vpub)
Fecha publicación proyecto borrador: 20 de enero de 2023 | [8 empty] | https://www.aerocivil.gov.co/atencion/planeacion/participacion-en-la-formulacion-de-politicas
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC 2023 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC está enmarcado en los lineamientos establecidos en el Estatuto Anticorrupción- Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, norma a través de la cual, se implementan herramientas tendientes a la moralización y transparencia en la gestión, como lo señalado en el artículo 73, cuando establece la obligatoriedad de que cada entidad elabore un Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, que contenga a su vez el Mapa de Riegos de Corrupción, las medidas para su mitigación, las estrategias anti trámite y de Rendición de Cuentas, así como los elementos para mejorar la atención al ciudadano. Igualmente, el PAAC obedece a los linamientos y políticas definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, El PAAC es un instrumento de tipo preventivo y de buenas practicas administrativas para acercar su gestión a la ciudadanía, hacer más transparente su accionar y reducir y controlar la probabilidad de actos de corrupción. Su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes (Gestión de Riesgos de Corrupción; Mapa de Riesgos; Racionalización de Tramites; Rendición de Cuentas; Atención al Ciudadano; Transparencia y Accesoa la información Pública), como valor agregado la entidad cuenta con dos componentes adicionales; Uno de iniciativas adicionales y otro componente de big data y aprovechamiento de datos 2022, los cuales permiten fortalecer la estrategia de atención al ciudadano y lucha contra la corrupción. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022 esta en armonia con el Plan Estratégico Aeronáutico 2030 y el Plan Estrategico Institucional PEI 2018 - 2022 el cual fue concertado con los responsables de las áreas al inicio de la vigencia y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil. Los planes estratégicos Aeronáutico 2030 y el Plan Estrategico Institucional PEI 2022 - 2026 dela Unidad Administrativa Especial de aeronàutica Civil como instrumentos de planificación estan soportados en los siguientes ejes temáticos: institucionalidad, conectividad, competitividad, infraestructura y sostenibilidad ambiental, industria aeronáutica y cadena de suministro, seguridad operacional y de la aviación civil, Desarrollo del talento humano en el sector y el fortalecimiento Institucional, los cuales consolidan y afianzan el papel misional de la entidad contribuyendo con la prestación de un mejor servicio a los grupos de valor que debemos atender. Misión “Trabajamos por el crecimiento ordenado de la aviación civil, la utilización segura del espacio aéreo colombiano, la infraestructura ambientalmente sostenible, la conexión de las regiones entre sí y con el mundo, impulsando la competitividad y la industria aérea y la formación de un talento humano de excelencia para el sector. Visión: Al 2030, movilizar 100 millones de pasajeros y duplicar el transporte de carga partiendo del 2018, en un entorno institucional claro, competitivo, conectado, seguro y sostenible, soportado en una infraestructura renovada, una industria robustecida y un talento humano de excelencia Objetivos Institucionales: Institucional: Consolidar los roles de autoridad, de prestación del servicio y de investigación de accidentes para dinamizar el crecimiento del transporte aéreo, contribuyendo a la aviación civil colombiana. Conectividad: Construir una red de servicios de transporte aéreo eficiente que una las regiones del país con los principales centros de producción y de consumo nacionales y del mundo, aprovechando su capacidad integradora. Competitividad: Desarrollar políticas, públicas y estrategias que fortalezcan el factor de productividad del transporte aéreo y estimulen los servicios para el crecimiento de la aviación civil en Colombia. Infraestructura y sostenibilidad ambiental: Lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de navegación aérea y la intermodalidad, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible. Industria aeronautica y Cadena de suministro: Potenciar la industria aeronáutica como un importante proveedor de piezas, partes y componentes aeronáuticos certificados para la región y como punto focal en la producción de aeronaves livianas (ALS) y no tripuladas (UAS – RPAS), impulsando a su vez servicios de mantenimiento y reparación de eronaves Todo lo anterior esta basado en los valores éticos de ser y de actuar de los servidores públicos y contratistas que hacen parte del equipo humano que trabaja para la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil”, valores que se encuentran consignados en el codigo de integridad: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia. Desarrollo del talento Humano en el Sector: Fortalecer la gestión del conocimiento para lograr el desarrollo integral y sostenible del talento humano, en línea con el crecimiento de la aviación civil en Colombia. Seguridad Operacional y de la Aviación Civil: Posicionar al país con el mayor nivel de implementación efectiva de estándares y mejores prácticas en seguridad operacional (safety), seguridad de la aviación civil (security) y facilitación, en un entorno de confianza y de cultura justa en compañía del sector. Transformación de la Institucionalidad a la Modernidad: Fortalecer la gestión institucional: de la Entidad a través del desarrollo del talento humano, fortalecimiento de la estructura organizacional, implementando un sistema de gestión del conocimiento specializado en la Entidad, afianzando el Sistema Integrado de Gestión, apalancando la transformación institucional a través del PETI, fortaleciendo la política anticorrupción y la gestión jurídica
Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2023 Conjunto de actividades que permiten a la Entidad identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción mediante la elaboración de un Mapa de Riesgos Institucional (compuesto por los riesgos de corrupción, y de gestión) diseñado conforme a la Política de Administración de Riesgos adoptada por la AEROCIVIL,
Subcomponente / procesos |  | Meta o producto | Actividad | Periodo Programado (I,II,III cuatrimestre) |  |  | Responsable - Apoyo | Medicion Interna
Subcomponente Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Resolución de Administración de Riesgos actualizada, adicionalmente soportes de divulgación de la resolución y actualización del documento "política de operación para la administración del riesgo". En caso contrario acta de revisión del acto administrativo. | Revisar y/o actualizar la Resolución por la cual se adopta la política de administración de riesgos y la Politica de Operación en el Sistema de Gestión, teniendo en cuenta los cambios normativos del Departamento Administrativo de Funcion Publica y Secretaria de Transparencia. En caso de que no se actualice la normatividad, se presentara un acta de revisión del acto administrativo (Resolución) |  |  | III | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional./ CICCI. | CLAUDIA
|  | Medidas de control implementadas | Adoptar y reforzar las medidas de control en las listas restrictivas y medidas UIAF, prevención gestión y administración en todo lo concerniente del lavado de activos. | I | II | III | SUGSG Sugerencia de la Secretaría General en el marco de la Ley 2195 de 2022. Todas las dependencias | SUG SEC GRAL Preguntar Dirección Administrativa y Dirección Financiera. Ordenadores del gast
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Proyecto borrador de mapa de riesgos de Corrupción | Realizar mesas de trabajo para la revisión y/o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 articulándola con los procesos aprobados en el Sistema de Gestión. |  |  | III | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | CLAUDIA
| 1.2.2 | Mapa de aseguramiento de los procesos : Financiero y contractual | Verificar el flujo de información, riesgos y puntos de control de los procesos financiero y contractual que permita identificar las líneas de defensa y responsables dentro del diseño del mapa de aseguramiento basados en el Plan Anual de Auditoria vigencia 2023 (Cronograma de actividades mensual) | I | II | III | Oficina Control Interno | OCI
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Matriz Riesgos de Corrupción 2024 en construcción publicada y socializada. | Publicar en la pagina web de la entidad y en Isolucion el Mapa de Riesgos de corrupción 2024 en construcción, para que los ciudadanos participen con sugerencias, observaciones y/o aportes. |  |  | III | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | CLAUDIA
|  | Fortalecer el conocimiento en gestión del riesgo a los líderes y gestores de proceso. | Realizar cuatrimestralmente actividades de capacitación enfocadas en gestión del riesgo a los líderes y gestores de proceso | I | II | III | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | CLAUDIA
| 1.3.2 | Campañas divulgadas de Transparencia a los servidores aeronauticos y a al ciudadanía. | Promover campañas de cultura de legalidad y ética de lo público fortaleciendo la transparencia. | I | II | III | SUGSG Sugerencia de la Secretaría General en el marco de la Ley 2195 de 2022. Todas las dependencias - OA´P | SUG SEC GRAL
Subcomponente 4 Monitorio y revisión | 1.4.1 | Realizar informes de seguimiento a los riesgos de los procesos del Sistema de Gestión, durante la vigencia 2023. | Monitorear y revisar cuatrimestralmente el Mapa de Riesgos de los procesos | I | II | III | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Innovación Organizacional | CLAUDIA
| 1.4.2 | Informe y análisis de avances y resultados presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Realizar seguimiento y evaluación a los Equipos de Gerencia para verificar la gestión de riesgos de los procesos | I | II | III | Oficina Control Interno | OCI
COMPONENTE 2 : RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES : - 2023 La Política de Racionalización de Trámites busca mejorar la relación entre la Estado y la ciudadanía, esto a través de menores costos, menos requisitos de trámite, disminución de tiempos de ejecución de los trámites y evitar el desplazamiento innecesario del ciudadano a las ventanillas de atención.
Subcomponente / procesos |  | Meta o producto | Actividad | Periodo Programado (I,II,III cuatrimestre) |  |  | Responsable - Apoyo | Medicion Interna
Subcomponente 2 / Racionalizacion de Trámites |  | Seis (6) trámites de la Secretaria de Autridad Aeronautica racionalizados y publicados en el SUIT | Racionalizar y publicar en el SUIT Seis (6) trámites de la Secretaria de Autoridad. (2) de Secretaria de Autoridad Aeronáutica / Direccion de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales /Grupo de Asuntos Internacionales. (2) de Secretaria de Autoridad Aeronáutica / Grupo Registro Aeronáutico. (2) de Secretaria de Autoridad Aeronáutica / Grupo Certificaciòn de Productos Aeronáuticos |  |  | III | Oficina Asesora de Planeacion / Grupo Innovacion Organizacional y Areas competentes en los trámites | CLAUDIA
| 2.1.2 | 3 informes en la vigencia (un informe por cuatrimestre) de monitoreo y seguimiento del proceso de racionalización de trámites. | Monitorear y hacer seguimiento al avance de racionalización de trámites en mesas de trabajo | I | II | III | Oficina Asesora de Planeacion / Grupo Innovacion Organizacional y Areas competentes en los trámites | CLAUDIA
| 2..1.3 | Tres (3) Informes en la vigencia (un informe por cuatrimestre) Actas de las mesas de trabajo. | Acompañar y asesorar a los equipos de trabajo en la racionalización de los tramites Gestionar ante el SUIT los ajustes requeridos al Plan de racionalización. | I | II | III | Oficina Asesora de Planeacion / Grupo Innovacion Organizacional y Areas competentes en los trámites | CLAUDIA
| 2..1.4 | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el seguimiento al avance de la racionalización de los trámites | Seguimiento a la racionalización y optimización de trámites | I | II | III | Oficina Control Interno | OCI
COMPONENTE 3 : RENDICION DE CUENTAS 2023 El proceso de rendición de cuentas tiene por objeto facilitar la interacción con la ciudadanía y retroalimentación a la misma sobre la gestión pública de la AROCIVIL, mediante información pública de las decisiones, avances y resultados de la administración, diálogo en doble vía y responsabilidad al definir los mecanismos de mejora según los compromisos que surjan de los espacios de dialogo y rendición con la ciudadanía.
Subcomponente / procesos |  | Meta o producto | Actividad | Periodo Programado (I,II,III cuatrimestre) |  |  | Responsable - Apoyo | Medicion Interna
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Un (1) informe de gestión semestral publicado en la página web de la entidad, en el cual se rinda cuenta de los resultados de la política de gestión estratégica del talento humano. | Elaborar y publicar en el micrositio de “transparencia y acceso a la información pública” de la página web un informe de gestión en el cual se rinda cuenta de los resultados de la política de gestión estratégica del talento humano. |  | II | III | Dirección de Gestión Humana | DGT
| 3.1.2 | Política de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional aprobada y socializada en el sistema de gestión de la Entidad y con las áreas internas a traves de piezas graficas por medio del correo institucional. | Actualizar y cargar en el sistema de gestión la Política de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional de la Entidad siguiendo los lineamientos de la nueva estructura organizacional . | I | II |  | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional | PRENSA
| 3.1.3 | Cuatro (4) comunicados y/o boletines mensuales, Cuatro (4) productos audivosuales mensuales, 70 piezas de diseño interno y externo mensual para divulgación en la comunidad online | Producir y publicar, a través de la página web, intranet y redes sociales oficiales de la Entidad, información clara, comprensible y oportuna sobre la gestión de la Aeronáutica Civil y sobre temas relacionados con la aviación que sean de interés para los grupos de valor. | I | II | III | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional | PRENSA
| 3.1.4 | PAAC 2023 publicado en la web - botón de Transparencia ( en Construccion y definitivo) | Liderar, coordinar, consolidar y publicar el Plan, Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022. | I |  |  | Oficina Asesora de Planeación | OAP
| 3.1.5 | Tres (3) Informes de monitoreo de avances del PAAC 2023. | Monitorear y evaluar periodicamente el avance de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | I | II | III | Oficina Asesora de Planeación | OAP
| 3.1.6 | Estrategia anual de rendición de cuentas | Formular la Estrategia anual de Rendición de Cuentas |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional | hablar porque esta sigue
|  | Guía lenguaje claro con la inclusión del lenguaje técnico | Elaborar una guía que explique el lenguaje técnico de la Entidad, toda vez que para una mayor ilustración al ciudadano se requiere una guía de la terminología que se usa frente a los aspectos misionales y de atención en la Entidad. |  |  |  | SUGSG Grupo relación estado ciudadano y procesos misionales que coadyuden con la información Secretaría General | SUG SEC GRAL
|  | Rendición de cuentas con la inclusión de esta tematica | Incluir en los procesos de rendición de cuentas un componente de ética pública donde se aborden temas de cultura ética, dignidad, espiritu de servicio. |  |  |  | SUGSG Oficina Asesora de Planeación - Grupo Organizacional e Innovacion -Dirección General Secretaría General CEA Dirección de Gestión Humana | SUG SEC GRAL
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Convocar e invitar a la ciudadana, organizaciones y partes interesadas, especialmente de grupos de interés que interactúan con la entidad. Estandarizar la recoleccion de información mediante Formatos de: invitaciones, encuestas, evaluaciones, listas de chequeo, listas asistencia. Responder inquietudes de la ciudadania y partes interesadas. Informe resultados Audiencia pública de rendicion de cuentas. | Liderar y Coordinar la Audiencia publica de Rendición de cuentas Institucional 2022 |  |  |  | Oficina de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional Oficina Asesora de Planeación | OCRI OAP
| 3.2.2 | Informe de gestión 2023 | Coordinar y proveer la Información institucional de avance de resultados para consolidar la Audiencia publica de Rendición de cuentas Sectorial 2023 |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional | OCRI OAP
|  | Realizar eventos de pedagogia a a nivel nacional para promover la participación ciudadana enfocada en promover la transparencia y lucha contra la corrupcción. | Realizar pedagogía a nivel nacional para promover la participación ciudadana enfocada en promover la transparencia y lucha contra la corrupcción. Ind Número de eventos de participación ciudadana y número de participantes, contenido de la pedagogía. | I | II | III | SUGSG Grupo de relación atención al ciudadano Secretaría General Subdirección General Direcciones Regionales CEA Dirección de Gestión Humana. | SUG SEC GRAL
|  | Realizar eventos a nivel nacional para promover atraves de las ferias de servicio al ciudadano enfocada en promover la transparencia en el manejo de los recursos publicos | Desde la parte de presupuesto coadyudar con las ferias de servicio al ciudadano donde se explique la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Ind Número de ferias de servicio y número de participantes | I | II | III | SUGSG Dirección Financiera | SUG SEC GRAL
|  | Eventos de participación ciudadana realizados a nivel nacional con comunidades de impacto. | Atendiendo la politica de participación ciudadana MIPG de la Entidad coadyudar con las veedurias ciudadanas, las organizaciones y la ciudadania aledaña en temas de impacto que desde la misionalidad de la Entidad se les imparta los conocimientos técnicos de los abordajes principales y transversales. | I | II | III | SUGSG Dirección Financiera Dirección Administrativa Dirección de Gestión Humana Grupo relación estado ciudadano, grupo gestión documental Secretaría General | SUG SEC GRAL
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Elaborar, presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y publicar en la web Informe de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas y espacios de participación ciudadana | Evaluación y retroalimentación de la Rendición de Cuentas de acuerdo con las directrices del Manual Único de Rendición de cuentas | I | II | III | Oficina Control Interno | OCI
COMPONENTE 4 : ATENCION AL CIUDADANO 2023 Este componente tiene por objeto garantizar la calidad y el acceso a los trámites y servicios que ofrecen de la entidad, mejorar la relación con el ciudadano y fortalecer los canales de comunicación.
Subcomponente / procesos |  | Meta o producto | Actividad | Periodo Programado (I,II,III cuatrimestre) |  |  | Responsable - Apoyo | Medicion Interna
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Contenido colocado en el observatorio | Participar con la Secretaría de Transparencia para incorporar el observatorio anticorrupcción de la Aerocivil. | I | II | III | SUGSG CEA Secretaría General Analitica de Datos Secretaría TI | Secretaría General CEA
Subcomponente 4. 2 Talento Humano | 4.2.1 | Tres actividades de formación programadas para la vigencia 2023 Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100 | Programar y ejecutar actividades de formación y sensibilización a los servidores públicos, orientadas al desarrollo de competencias para fortalecer el servicio brindado a los ciudadanos. |  | II | III | Dirección de Gestión Humana | DTH
|  | Transferencia de conocimiento a los servidores de la entidad, en temas relacionados con Gestión Documental Informes cuatrimestral de seguimiento | Programar y ejecutar actividades de transferencia de conocimiento para los servidores de la entidad, en temas relacionados con Gestión Documental | I | II | III | Secretaria General / Dirección Administrativa / Grupo Gestión Documental | URIEL
| 4.2.4 | 8 Piezas gráficas sobra faltas constitutivas de actos de corrupcion. 1 Publicacion sobre prevencion de actos de corrupcion. Apoyo a los proceos de inducción o reinducción institucional, según la agenda establecida por la DGH. | Realizar una campaña de divulgación sobre referentes éticos y disciplinarios de los servidores públicos, especialmente en faltas disciplinarias constitutivas de actos de corrupción. |  | II | III | Oficina de Control Disciplinario Interno | Daniel Cuello
4.4 Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental |  | 4 Infomes de PQRSD | Elaboración y Publicación trimestral del Informe de PQRSD | I | II | III | Grupo Relación Estado Ciudadano | Clarita
|  | 3 campañas de socialización - 1 por cada cuatrimestre | Continuar con la divulgacion de las piezas publicitarias para la sensibilización a los funcionarios sobre la atención de las peticiones de los ciudadanos | I | II | III | Grupo Relación Estado Ciudadano | Clarita
|  | 3 campañas - 1 por cada cuatrimestre | Realizar campañas relacionadas con la difusión de la carta de trato digno, el protocolo de servicio al ciudadano y la caracterización de ciudadanos del año 2022 | I | II | III | Grupo Relación Estado Ciudadano | Clarita
|  | Gestión de las alertas derivadas de las recepción de los canales de denuncias. | Derivado de los diferentes canales de denuncia realizar la detección de alertas tempranas. | I | II | III | SUGSG Oficina de Control Disciplinario Interno. Sugerencia de la Secretaría General por la Ley 2195 de 2022. | SUG SEC GRAL
|  | Acciones implementadas y documentadas en la Entidad | Implementar lineamientos emitidos en la ISO 37001 norma internacional antisoborno. | I | II | III | SUGSG Secretaría General Todas las dependencias que coadyudan a su implementación. | SUG SEC GRAL
|  | Medidas de debida diligencia implementada | Implementar y fortalecer las medidas de debida diligencia en la Entidad | I | II | III | SUGSG Dirección Administrativa Dirección Financiera | SUG SEC GRAL
Subcomponente 4. 5 Relacionamiento con el ciudadano |  | Campañas realizadas, divulgaciones, espacios de participación | Realizar campañas de divulgación de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, deberes de las autoridades en participación y control de la gestión pública por parte de la ciudadanía, mecanismos de participación y control de la gestión pública a disposición de la ciudadanía y la manera de utilizarlos. | I | II | III | SUGSG Grupo relación estado ciudadano, CEA, Dirección de Gestión Humana, Secretaría General- Aliados estrategicos | SUG SEC GRAL
|  | 4 Informes y recomendaciones de mejora | Elaboracion, evaluacion y divulgacion al interio de la Entidad de los resultados de las encuestas de percepcion de la ciudadania | I | II | III | Grupo Relación Estado Ciudadano | Clarita
|  | Socializar al interior de la Entidad y al Comité Directivo a traves de la Secretaria General los resultados de las encuestas de percepción de la ciudadania | 3 Informes con recomendaciones de mejora | I | II | III | Grupo Relación Estado Ciudadano | Clarita
| 4.5.4 | Campañas de Mercadeo 2023 | Implementar estrategia de mercadeo para promocionar la oferta academica del CEA |  |  | III | CEA | MARTHA
Subcomponente 4.6 Seguimiento | 4.6.1 | Tres (3) Informes de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias presentados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Seguimiento a la gestión y respuesta oportuna y clara por parte de las áreas responsables de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD vigilando el cumplimiento de la normatividad vigente. | I | II | III | Oficina Control Interno | OCI
COMPONENTE 5 : TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN 2023 El derecho de acceso a la información pública es una de las acciones más importantes para la toma de decisiones acertadas, además le permite a la ciudadanía participar en la gestión de la Entidad mediante un control social continuo. Así mismo, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión incluye esta política en la dimensión de Información y Comunicación, permitiendo la articulación entre la gestión pública y el derecho a la información pública
Subcomponente / procesos |  | Meta o producto | Actividad | Periodo Programado (I,II,III cuatrimestre) |  |  | Responsable - Apoyo | Medicion Interna
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa |  | Reporte de las denuncias de la linea anticorrupcción. | Realizar seguimiento a la linea anticorrupcción de la Entidad | I | II | III | SUGSG Oficina de Control Disciplinario Interno. Sugerencia como resultado del Indice de Transparencia ITA de la Procuraduría. | SUG SEC GRAL
|  | Programa elaborado e implementado | Elaborar el programa de transparencia y ética pública y armonizar el programa de transparencia con enfoque de riesgos y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | I | II | III | SUGSG CEA Dirección de Gestión Humana Secretaría General Oficina Asesora de Planeación. Sugerencia de la Secretaría General. | SUG SEC GRAL
|  | Matriz de la información de ITA, página web de la Entidad. | Coadyudar con el indice de transparencia ITA de conformidad con las matriz que rije cada uno de los criterios. | I | II |  | SUGSG Secretaría Tic, Web master oficina de prensa, Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación | SUG SEC GRAL
|  | Página web actualizada | Realizar seguimiento con los publicadores de la Entidad en las actualizaciones de la publicación de la información en el botón de transparencia y en la página web de la Entidad. | I | II | III | SUGSEC Secretaría Tic, Web master oficina de prensa, Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación, Todas las dependencias encargadas de publicar información. | SUG SEC GRAL
|  | Procedimiento transferencia de conocimiento | Realizar ejercicios de transferencia de conocimientos e implementar un procedimiento especifico definido y controlado por Gestión Humana para cuando hay traslados o retiro de funcionarios | I | II | III | SUGSG Dirección de Gestión Humana y todas las dependencias donde se presenten retiros. Sugerencia de la Secretaría General y el equipo que revisó las Politicas MIPG. | SUG SEC GRAL
|  | Talleres de estudio de la norma ley 2195 de 2022 | Estudiar, Socializar, divulgar y articular la ley 2195 de 2022 en la Entidad con el fin de dar a conocer a los servidores aeronauticos las acciones a implementar. | I | II | III | SUGSG Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias | SUG SEC GRAL
| 5.1.1 | Seis (6) Campañas de socialización de la cultura de legalidad e integridad a través de diferentes medios | Promover la cultura de la legalidad e integridad para recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público | I | II | III | Oficina Control Interno | OCI
| 5.1.4 | Presentar un informe en el primer y segundo cuatrimestre a la Secretaría General acerca del diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II. | Presentar un informe en el primer y segundo cuatrimestre a la Secretaría General acerca del diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II. | I | II | III | Dirección de Gestión Humana | DTH
| 5.1.6 | Presentar un informe cuatrimestral a la Secretaría General acerca de la actualización de la hoja de vida de los servidores públicos de la Aerocivil. | Realizar seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II de los servidores públicos de la Aerocivil. | I | II | III | Dirección de Gestión Humana | DTH
| 5.1.8 | Un (1) directorio de servidores públicos por cada mes del año 2023, es decir, doce (12) a cierre de la vigencia. | Actualización del directorio de servidores públicos | I | II | III | Dirección de Gestión Humana | DTH
| 5.1.9 | Informe de Seguimiento plan de acción de la politica de Gobierno Digital - Indicador % de avance de la alternativa de mejora. | Implementar las actividades contempladas en el plan de acción de la Política de Gobierno digital | I | II | III | Secretaría de Tecnologías de la Información | INF
| 5.1.10 | Modelo de Aseguramiento de la calidad actualizado | Actualizar el modelo de aseguramiento de la calidad en los servicios educativos que ofrece el CEA. |  |  | III | CEA | MARTHA
| 5.1.12 | Informe estadistico de seguimiento a la ejecucion de las actividades academica y de formacion del CEA | Producir, publicar y divulgar un boletín informativo en donde se informe los resultados de calidad en las actividades, programas académicas y la autoevaluación académica. | I | II | III | CEA | MARTHA
| 5.1.11 | Presentar un informe cuatrimestral a la Secretarìa General acerca del cumplimiento de lo establecido ley no.2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés" | Monitorear el diligenciamiento de los servidores públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la declaración de bienes y renta y conflicto de interés en el aplicativo establecido por Función Pública | I | II | III | Dirección de Gestión Humana | DTH
| 5.1.13 | 4 Piezas audiovisuales, dirigidas a la ciudadania, para promover su participacion en la luchas contra actos de corrupcion | Publicitar a la ciudadanía herramientas que promuevan la participación activa e idónea en la gestión disciplinaria, en la denuncia de posibles actos constitutivos de actos de corrupcion. |  | II | III | Oficina de Control Disciplinario Interno | Daniel Cuello
| 5.1.14 | Realizar la Feria de la Transparencia en la Aerocivil, para socializar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA y aplicar herramienta de medición de percepción del proceso de gestión de compra y contratación publica. | Producto:Feria de transparencia e informe realizado con alcance a nivel nacional Meta: Socializar el Plan Anual de Adquisiciones mediante la feria de transparencia . | I |  |  | Direccion Administrativa Secretaria General Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional | DADM
| 5.1.15 | Elaborar y publicar las cartillas lúdicas e institucionales del Manual de Contratación de la Aerocivil por capitulos y disponerlo en la página web e intranet. | Mínimo 5 cartillas públicadas, 1 por capitulo asi: Capítulo I políticas del proceso de compra y contratación pública Capítulo II etapa de planeación Capítulo III selección, celebración y legalización Capítulo IV etapa de ejecución Capítulo V etapa postcontractual | I | II | III | Direccion Administrativa Secretaria General Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional | DADM
| 5.1.16 | Implementar la política de compras y contratación pública establecida por Colombia Compra Eficiente y adoptada en MIPG | Diagnóstico de la Política realizado Plan de actividades para los puntos de mejora en el cumplimiento de la política de compras y contratación pública establecida por MIPG para la vigencia 2023 Implementación de actividades derivado del plan de acción de la Politica. | I | II | III | Direccion Administrativa (Como Líder) Dependencias ejecutoras de proyectos | DADM
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | Modulo implementado en SGDEA | Revisar los criterios para conocer cuales respuestas se han emitido de manera negativa al usuario y definir una respuesta en forma negativa. Y solicitar la viabilidad de configuración en el SGDEA (modulo PQRSD) | I | II | III | SUGSG Gestión documental y grupo relación estado ciudadano. Sugerencia realizada por la Secretaría General en el marco del plan de acción de la Politica Anticorupcción. | SUG SEC GRAL
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Informe de seguimiento al cronograma para la actualización, aprobación y socializacion de 25 documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la información | Actualizar, aprobar y socializar documentación del SGSI | I | II |  | Secretaría de Tecnologías de la Información | INF
| 5.3.2 | Informe de seguimiento a la Implementación de los controles de seguridad de la información. | Realizar seguimiento en la implementación de los controles de seguridad de la información definidos en el Plan de Tratamiento de Riesgos de los Activos de Información. | I | II | III | Secretaría de Tecnologías de la Información | INF
|  | Inventarios Documentales de todos Archivos de Gestión diligenciados y consolidados en el SGDEA. Informes cuatrimestral de seguimiento | Realizar seguimiento al diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental de cada Archivo de Gestión en el Nivel Central y Regional, por medio del SGDEA. | I | II | III | Secretaria General / Dirección Administrativa / Grupo Gestión Documental | URIEL
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad |  | Garantizar la atención de las personas que requieran los servicios y requieran de un criterio diferencial especifico. | Fortalecer los canales de acceso para toda la población diferencial, brindando acceso de los servicios a las personas en condición de discapacidad, diferentes lenguas indigenas room, entre otras, lenguaje de señas. | I | II | III | SUGSG Secretaría General Grupo relación estado ciudadano, Subdirección General, Direcciones Regionales | SUG SEC GRAL
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Matriz de seguimiento al cargue y actualización de la información publicada por las área internas en concordancia con lo estipulado por la ley y matriz de capacitaciones y asesorias realizadas por el webmaster. | Realizar seguimiento a las actualizaciones de información que realizan las diferentes áreas internas en la pagina web de la Aerocivil y capacitar a las personas para llevar a cabo dicha actividad. | I | II | III | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional | PRENSA
Subcomponente 6 Seguimiento |  | Informe de seguimiento a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA | Producir, publicar y divulgar un informe de seguimiento a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA. | I | II | III | CEA | MARTHA
|  | Control de las Comunicaciones Oficiales por medio de la Ventanilla Única de Correspondencia Informes cuatrimestral de seguimiento | Realizar seguimiento a la recepción, radicación y distribución de las Comunicaciones Oficiales gestionadas por la Ventanilla Única de Correspondencia, por medio del SGDEA. | I | II | III | Secretaria General / Dirección Administrativa / Grupo Gestión Documental | URIEL
| 5. 6.2 | Presentación de informe al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sobre la actualización y calidad de la información publicada en la página web | Verificación y seguimiento de la información publicada en la página web de acuerdo con los lineamientos y directirces establecidas por el Ministerio de Telecomunicaciones y procuraduría de conformidad con la Ley 1712 de 2014 | I | II | III | Oficina Control Interno | OC I
COMPONETE 6 : INICIATIVAS ADICIONALES 2023 Este componente incluye todas las medidas adicionales consideradas por la Entidad para garantizar la transparencia en los procesos de gestión pública, el fortalecimiento de la integridad y la lucha contra la corrupción, como el desarrollo de acciones para la apropiación del Código de Integridad y la gestión de posibles conflictos de intereses
Subcomponente / procesos |  | Meta o producto | Actividad | Periodo Programado (I,II,III cuatrimestre) |  |  | Responsable - Apoyo | Medicion Interna
Subcomponente 1 Código de Integridad |  | Foro de expertos en ética pública | Realizar tres foros de expertos enfocado a la ética pública donde participen los servidores aeronauticos que ejerzan cargos de juridicción y mando, cargos de libre nombramiento y remoción y servidores aeronauticos. | I | II | III | SUGSG Secretaría General | SUG SEC GRAL
| 6.4 | Una (1) campaña de comunicación interna cuatrimestral para sensibilizar sobre los valores del Código de integridad y la Gestión de Conflicto de IntereseS | Realizar campañas de comunicación sobre la Política de Integridad: Código de Integridad - Conflicto de Intereses | I | II | III | Dirección de Gestión Humana | DTH
| 6.5 | Una (actividad) programada y ejecutada en el marco del Día Nacional del Servidor Público en la cual se resalten la importancia de los valores del servicio públicA | En el marco de la celebración del Día Nacional del Servidor Público programar una actividad para los servidores públicos del Nivel Central y de las Direcciones Regionales en la cual se resalten la importancia de los valores del servicio público |  | II |  | Dirección de Gestión Humana | DTH
| 6.6 | Tres (3) actividades de sensibilización programadas para la vigencia 2023 | Coordinar actividades de sensibilización sobre la Política de Integridad | I | II | III | Dirección de Gestión Humana | DTH
| 6.8 | Tres actividades de formación programdas para la vigencia 2023 Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100 | Inscribir y hacer seguimiento a la participación de servidores públicos y contratistas en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del DAFP y la ESAP. | I | II | III | Dirección de Gestión Humana | DTH
COMPONENTE 7 : BIG DATA Y/O APROVECHAMIENTO DE DATOS- 2023 Este componente incluye todas las medidas para identificar, aprovechar y compartir el conjunto de datos abiertos a exponer en el portal gov.co basado en Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Manual de Gobierno Digital y la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia.
Subcomponente / procesos |  | Meta o producto | Actividad | Periodo Programado (I,II,III cuatrimestre) |  |  | Responsable - Apoyo | Medicion Interna
Subcomponente 1 Aprovechamiento de dato | 7.1 | Análisis de datos relacionados con transparencia y acceso a la información | Incorporar desde Análitica de datos las acciones emitidas que desde la Entidad fortalezcan la información y datos respecto a la transparencia, el acceso a la información. | I | II | III | SUGSG Análitica de Datos. Sugerencia realizada por la Secretaría General en el marco de la Ley 2195 | SUG SEC GRAL
| 7.1 | Plan actualizado de apertura de datos abiertos | Actualizar el plan de apertura de datos abiertos en la entidad |  | II |  | Oficina de Analítica /Secretaría de Tecnologías de la Información | INF
| 7.2 | Modelo de Gobierno de datos y su documentación aprobada en el sistema de gestión Adecuación de la Estructura de Gobierno del Dato | Avance en la Implementación del Modelo de Gobierno de gobierno de datos para su gestión en la entidad | I | II |  | Secretaría de Tecnologías de la Información /Dirección de Información y Sistemas de TI | INF
| 7.3 | Habilitar en el portal del estado gov.co seis(6) consultas de información de las iniciativas de carpeta ciudadana a saber: Certificados de matrículas de aeronave, certificado de libertad y tradición de aeronaves, licencia de personal aeronáutico, horas de vuelo personal aeronáutico, chequeos de vuelo, certificados médicos de medicina de aviación. | Habilitar Servicios Ciudadanos Digitales - Carpeta Ciudadana iniciativas programadas | I | II |  | Secretaría de Tecnologías de la Información /Dirección de Información y Sistemas de TI | INF
| 7.3 | Información de la oferta académica de la Secretaría del CEA actualizada y publicada en datos.gov.co. | Mantener en datos.gov.co actualizada la información de la oferta académica de la Secretaría del CEA | I | II | III | CEA Secretaría de Tecnologías de la Información /Dirección de Información y Sistemas de TI | CEA INF
Areas entidad y OAP 20012023
Note on B4: ✓ El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe elaborarse anualmente. ✓ Debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año. ✓ A la Oficina de Planeación o quien haga sus veces le corresponde liderar su elaboración y su consolidación. ✓ Cada responsable del componente junto con su equipo propondrá las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. ✓ El plan debe contener una acción integral y articulada con los otros instrumentos de la gestión o planes institucionales. No actividades y supuestos de acción separados. ✓ Ser una apuesta institucional para combatir la corrupción.¿ Qué revisa Función Pública en el Plan A nticorrupción y de Atención al Ciudadano? 1. Publicación del PAAC. • Publicación en términos o extemporánea (A más tardar 31 de enero) • El PAAC se integra al Plan de Acción Institucional • Verificación de cada componente (Que se incluya en el PAAC ) • Publicación del PAAC en sección “Transparencia y Acceso a la Información” • Enlace de publicación 2. Componente de Racionalización de Trámites • Coherencia en la formulación de la estrategia: tipo de acción, acción, beneficio e información del SUIT • Estrategia formulada en SUIT • Número de trámites a racionalizar • Número de acciones de racionalización formuladas • Total acciones de racionalización bien formuladas • Total acciones de racionalización por ajustar 3. Componente de rendición de cuentas. • Se formuló el componente de acuerdo a los lineamientos del MURC Versión 2 • ¿Cuántos espacios de diálogo se van a realizar? Presenciales o Virtuales • Rendición de cuentas en nodos en el marco del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas 4. Componente de Servicio al Ciudadano • Acciones para caracterizar usuarios, información de interacciones, diagnóstico y priorización. • Acciones de capacitación o cualificación del talento humano en temas de servicio al ciudadano y esquemas de reconocimiento y estímulos. • Acciones encaminadas a la creación de la Oficina de Relación Estado - Ciudadano • Acciones para mejorar accesibilidad a canales de atención • Acciones para el fortalecimiento de la estrategia de lenguaje claro • Acciones relacionadas con la publicación/actualización de manuales y protocolos de servicios 5. Componente de Iniciativas Adicionales • Acciones relacionadas con la implementación, difusión y apropiación del código de integridad. • Acciones relacionadas con la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. • Estrategia para la gestión de conflicto de intereses • Acciones de involucramiento del sector privado y la ciudadanía en la promoción de la integridad pública. • Acciones relacionadas con el seguimiento a la divulgación proactiva de información (Aplicativo por la Integridad - Ley 2013 de 2019)
Note on B17: 2. Componente de Racionalización de Trámites • Coherencia en la formulación de la estrategia: tipo de acción, acción, beneficio e información del SUIT • Estrategia formulada en SUIT • Número de trámites a racionalizar • Número de acciones de racionalización formuladas • Total acciones de racionalización bien formuladas • Total acciones de racionalización por ajustar
Note on E71: V1 Se fusiona esta actividad con la del seguimiento (Subcomponente 6) 5.6.1 de seguimiento, por estar duplicada : Producir, publicar y divulgar un informe estadístico de seguimiento a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de Instrucción Aeronáutico “CIA”, como Centro de Capacitación del Talento Humano de la Aerocivil y como IES. Se elimina actividad