## Cronograma
CRONOGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
2026-08-06
| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA
ANTES | Definición equipo de trabajo | O Asesora de Planeación | 2017-08-30
| Revisión lista de chequeo | Equipo RC | 2017-09-27
| Definición logística RC | G comunicación y Prensa | 2017-09-27
| Base de datos de contactos | G Atención al Ciudadano | 2017-10-10
| Efectuar análisis de las PQRS recibidas y resultados | G Atención al Ciudadano | 2017-10-10
| Encuestas - temas específicos de lo que a la ciudadanía le gustaría conocer sobre la gestión que realiza la Entidad. | O Asesora de Planeación / G Atención al Usuario / G Atención al Ciudadano | 2017-10-30
| Socialización encuesta a los funcionarios y a la ciudadanía | G comunicación y Prensa | 2017-10-30
| Propuesta temas encuesta RC | O Asesora de Planeación | 2017-09-27
| Solicitar a las áreas información para la RC: Temas de la Función pública | O Asesora de Planeación | 2017-10-04
| Solicitar a las áreas información para la RC: Temas de la encuesta. PQRSD | O Asesora de Planeación | 2017-10-23
| Definición temas presentación del Director General | Grupo de Comunicación y Prensa | 2017-10-15
| Estrategia de comunicación y diseño de piezas gráficas para convocar y socializar a la ciudadanía la RC | Grupo de Comunicación y Prensa | 2017-10-20
| Plantilla para informe consolidado de cada área. Temas de la Función pública | Grupo de Comunicación y Prensa | 2017-10-20
| Realizar diseño de la plantilla a la presentación - temas de la función pública | Grupo de Comunicación y Prensa | 2017-10-11
| Consolidación de la información remitida por cada área. | O Asesora de Planeación | 2017-11-09
| Convocatoria | G Comunicación y Prensa / G Atención al Ciudadano | 2017-11-10
| Listado de los que confirmaron asistencia | G Atención al Ciudadano | 2017-11-20
| Libreto - agenda del día | G Comunicación y Prensa | 2017-11-20
| Socialización agenda | G Comunicación y Prensa | 2017-11-20
| publicación de la presentación de RC - temas de la Función pública | G Comunicación y Prensa / O Asesora de Planeación | 2017-11-28
| Definición de incentivos | Dirección General G Comunicación y Prensa | 2017-11-10
DURANTE | Listado de participantes | G Atención al Ciudadano / G Atención al usuario / O Asesora de Planeación | 2017-12-12
| Formato de preguntas | O Asesora de Planeación
| Encuesta evaluación de la RC | G Atención al Ciudadano / G Atención al usuario / O Asesora de Planeación
| Libreto - agenda del día | G Comunicación y Prensa
| CHATS | Pend Definir
| Streaming | Dirección de Informática
DESPUÉS | Evaluación lista de chequeo | O Asesora de Planeación | 2017-12-18
| Informe de la RC | O Asesora de Planeación | 2017-12-19
| publicación Informe | O Asesora de Planeación | 2017-12-22
| Evaluación RC | O Control Interno