## CRONOGRAMA R CTAS UAEAC 2020
CRONOGRAMA REPORTE INFORMACION UAEAC AL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR 2020
2020-11-20
| CRONOGRaMA DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2020 UAEAC |  |  | SEP | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | PRODUCTO
|  |  |  | 28 - 30 | 1 al 9 | 13 -16 | 19-23 | 26-31 | 3 al 6 | 9 al 13 | 17 al 20 | 23 al 30 | 1 al 4 | 7 al 11 | 14 al 18 | 21 al 24 | 28 al 31
| ETAPA | ACTIVIDADES | RESPONSABLES
| APRESTAMIENTO | Realizar consulta de temas a tratar con los grupos de interes y analisis de PQRSD | G Atencion Ciudadano | x | [9 empty] | 10 |  |  |  | Formato encuesta
|  | Elaborar informe con los resultados de la consuta | G Atencion Ciudadano | x | [13 empty] | Informe
|  | Elaborar propuesta de cronograma | SG / OAP |  |  | 15/16 | [11 empty] | Cronograma
|  | Definir directrices, fecha, responsables y equipo de trabajo | OAP |  |  | 15/16 | [11 empty] | Directrices / Fecha / Respponsables
|  | Definir ejes tematicos a tratar y tipo de rendicion de cuentas a implementar (presencial,virtual o hibrida) | EQUIPO R/CTAS |  |  | 15/16 | [11 empty] | Temas / Tipo R C
|  | Socializar el cronograma aprobado | OAP Planeación / SG / |  |  | 15/16 | [11 empty] | Cronogrma Aprobado
|  | Realizar reunion equipo de trabajo Audiencia pública de Rendicion de Cuentas | OAP/COMUNICACIONES /CEA/ INF/SG/AC/OCI |  |  | 15/16 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 |  |  |  |  | Acta
|  | Definir responsabilidades por eje tematico | Equipo de trabajo de Rendicion de cuentas MIPG |  |  | 16
|  | Definir instrumentos a utilizar (Documentos,Formatos , Plantillas, encuestas, listas de chequeo. etc | GOYCA - OAP - EQUIPO TRABAJO |  |  | 16-20 | [11 empty] | Formatos
|  | Solicitar informacion de las áreas - Logros por eje tematico / objetivos institucionales (CIRCULAR) CORTE A 31 OCT | OAP / Hector R |  |  |  | 21 | [10 empty] | circular / instructivo
|  | Consolidación de la información remitida por cada área. | OAP | [7 empty] | 17 al 20 | [6 empty] | Informe consolidado
|  | Definir canales de comunicación y divulgacion | Grupo de Comunicación y Presa |  |  |  | 19 | [10 empty] | Acta
|  | Generar base de datos de los grupos de interes | Grupo Atencion al ciudadano /OAP | 30 | [13 empty] | Base de datos
| DISEÑO Y PLANEACION | Verificar que la informacion dispuesta a la ciudadania este actualizada en la web ( boton de transparencia). | Grupo de Comunicación y Prensa (web master) |  |  | 13-16 | [7 empty] | 10 |  |  |  | Seguimiento Formulario de ITA
|  | Identificar y asegurar recursos tecnologicos y humanos necesarios. ( logistica virtual) (pruebas - linea tres mil - apoyo virtual de conectividad) | CEA - DI |  |  |  | 19 | [10 empty] | Recursos tecnologicos a punto Plataforma de transmision
|  | Promocionar y generar expectativas. Ejemplo: Baner, videos, piezas graficas, et. | Grupo de Comunicación y Prensa |  |  |  | 23 | [10 empty] | Campañas publicitarias
|  | Disponer en la web formatos de preguntas e inquietudes de la ciudadania frente al espacio de RC. | GAC |  |  |  | 21 | [10 empty] | Formulario pregunta en web
|  | Analisis de respuestas a la consulta a la ciudadania | OAP Planeación (equipo de trabajo AC) | [6 empty] | 13 | [7 empty] | informe
|  | Realizar convocatoria. (mes 1/2 antes) / invitaciones /web / correo electronico y otros medios | Grupo de Comunicación y Prensa / G Atencion al ciudadano ( 1 mes antes) |  |  |  |  | 28 | [9 empty] | Evidencia de convocatoria
|  | Definir agenda - guion de la audiencia publica de Rendicion de Cuentas | OAP / G Prensa / D. General | [8 empty] | 26 | [5 empty] | Agenda - guion
|  | Definición libreto presentación del Director General | Grupo de Comunicación y Prensa | [8 empty] | 26 | 4 |  |  |  |  | Libreto
|  | Definir equipo de trabajo y mecanismos para canalizar y responder preguntas de la ciudadania | CEA / Grupo de Comunicación y Prensa / G. Atencion al Ciudadano |  |  |  | 19 | [10 empty] | Actas
P |  | Realizar simulacro aplicando lista de chequeo | OAP / CEA / Grupo de Comunicación y Prensa / G. Atencion al Ciudadano / DI | [8 empty] | 25 | 3 |  |  |  |  | reportes - PA
| EJECUCION | Ejecutar espacio de Rendicion de cuentas de 9 a 12 am | OAP / CEA / Grupo de Comunicación y Prensa / G. Atencion al Ciudadano / DI | [10 empty] | 10
|  | Disponer listado de asistencia y grabación audiencia | CEA / Grupo de Comunicación y Prensa | [10 empty] | 10 |  |  |  | Formatos listados asistemncia
|  | Aperturar la Audiencia pública de rendicion de cuentas - Agenda | Grupo de Comunicación y Prensa | [10 empty] | 10 |  |  |  | Audiencia
|  | Ejecutar la agenda de audiencia Publica | Todas las dependencias de acuerdo con la agenda | [10 empty] | 10
|  | Disponer Chat para preguntas -(formato Previo) y redes | CEA / Grupo de Comunicación y Prensa DI | [10 empty] | 10 |  |  |  | Formatos de preguntas
|  | Canalizar y responder preguntas de la ciudadania | OAP /CEA / Grupo de Comunicación y Prensa / Funcionarios asignados por area y tema | [10 empty] | 10 |  |  |  | chats respuestas
|  | Disponer encuesta evaluación de la Audiencia publica de Rendion de Cuentas | CEA / Grupo de Comunicación y Prensa | [10 empty] | 10 |  |  |  | Formato de encuesta de evaluacion
| EVALUACION | Tabular encuestas de evaluación de la Audiencia publica de Rendicion de Cuentas | OAP | [11 empty] | 17 |  |  | Informe
|  | Presentar y publicar informe de Audiencia publica de rendicion de cuentas | OAP | [13 empty] | 31
|  | Lecciones aprendidas (Documentacion) | Todo el equipo de MIPG. | [11 empty] | 18
|  | Evaluacion de rendicion de cuentas | OCI | [13 empty] | 31
Note on C11: REVISAR RESULTADOS RCTAS 2019

## CRON R CTAS SECTOR 2020
CRONOGRAMA REPORTE INFORMACION UAEAC AL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR 2020
2020-11-20
| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SEP | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 28 - 30 | 1 al 9 | 13 -16 | 19-23 | 26-31 | 3 al 6 | 9 al 13 | 17 al 20 | 23 al 30 | 1 al 4 | 7 al 11 | 14 al 18 | 21 al 24 | 28 al 31
INSUMOS RENDICION CTAS SECTORIAL | PRIMERA REUNION EQUIPO UAEAC | OAP - SG - COMUNICACIONES PRENSA | 30 |  |  |  | 26
| Solicitud a la OAP Min Transporte - OAP aclaracion Fecha del periodo a reportar y requerimientos | OAP / SG |  | 2
| Consolidacion informacion por temas y requerimientos Min Transporte | OAP |  | 1 al 9
| Segunda mesa de trabajo control avance | OAP - SG - COMUNICACIONES PRENSA |  | 7
| Revisión y ajuste de informacion requerida | OAP |  |  | 13
| Tercera mesa de trabajo Equipo de trabajo - Seguimiento | OAP - SG - COMUNICACIONES PRENSA |  |  | 15
| Ajuste informacion de acuerdo con requerimientos Min Transporte | G PRENSA |  |  | 15 -16
| Reportar Informacion a Min Transpporte | G PRENSA |  |  | 19