## construccion
FORMATO 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
203 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | CONSTRUCCION DE TORRES DE CONTROL | 11111111.111 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
2 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO QUIBDO | CONSTRUCCION DE TORRES DE CONTROL | 1393324.778 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
3 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO CARRE?O | CONSTRUCCION DE TORRES DE CONTROL | 1040938.35 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-07-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
204 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | INTERVENTORIAS. | 888888.889 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
5 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | INTERVENTORIAS. | 39799.858 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-11-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
6 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO FLORENCIA | INTERVENTORIAS. | 209937.166 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
7 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO QUIBDO | INTERVENTORIAS. | 163459.553 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-05-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
8 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO CARRE?O | INTERVENTORIAS. | 123275.068 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-07-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
10 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 100000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-07-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
11 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO FLORENCIA | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 1859214.579 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
12 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 1453552.429 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-05-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
13 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA | 397498.219 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-07-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
14 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO FLORENCIA | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA | 765000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
|  |  | TOTAL: | 19546000

## palestina
FORMATO 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | CONSTRUCCION AEROPUERTO DE PALESTINA CALDAS
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
15 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PALESTINA | CONSTRUCCION AEROPUERTO DE PALESTINA, CALDAS. | 14150943.396 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
16 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PALESTINA | INTERVENTORIA | 849056.604 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
|  |  | TOTAL: | 15000000

## ipiales
FORMATO 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | RECURSOS* | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
193 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IPIALES | CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES - NARIÑO. | 0 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-07-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
194 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IPIALES | INTERVENTORIA | 0 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-07-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
|  |  | TOTAL: | 0
* los recursos se trasladaron al proyecto "Construcción de la Infraestruestura Aeroportuaria a nivel Nacional" para la construcción de la torre de Control del Aeropuerto Eldorado.

## estaciones
FORMATO 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
17 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ESTACION CERRO MACO | MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO ESTACIONES AERONAUTICAS. | 350000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-07-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
18 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ESTACION CERRO KENEDY | MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO ESTACIONES AERONAUTICAS. | 393500 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-07-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
184 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO ESTACIONES AERONAUTICAS. | 100000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
20 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO ESTACIONES AERONAUTICAS. | 100000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
21 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 366500 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
196 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 85000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
197 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 60000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
195 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 115000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
198 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 80000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
199 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 50000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
|  |  | TOTAL: | 1700000

## mantenimiento
FORMATO 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
23 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO URRAO | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 150000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-06-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
24 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 107700 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
25 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TOLU | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 230400 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-07-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
26 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 132115.646 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
27 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 130000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
28 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 210000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-06-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
29 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO EL YOPAL | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS. | 210000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-06-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
30 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS | 900000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
31 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAYMARAL | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 800000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
32 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 1434500 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
33 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BARRANQUILLA | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 4397815.14 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-10-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
34 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VALLEDUPAR | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 5402563.755 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
202 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 100000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
35 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 95000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-05-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
36 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BUCARAMANGA | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 8209708 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
37 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 701666.667 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-11-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
38 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SARAVENA | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 2100000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
39 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 5289044 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
40 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MITU | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 1805167.304 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
41 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 346000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-11-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
42 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 264000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-05-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
43 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 506600 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-11-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
44 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 393000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
45 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 173000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
46 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL. | 152000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
47 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL. | 125000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
48 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL. | 40997.8 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-11-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
49 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL. | 70000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-11-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
50 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL. | 201000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
200 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 55498.791 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
51 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 120000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-11-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
53 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 75000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-04-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
54 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 103000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
55 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MITU | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 58580.227 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
56 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE CUARTELES DE BOMBEROS. | 117000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
57 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION DE PISTAS | 50000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-05-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
58 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 644501.209 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
59 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 153300 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
60 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 715000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
61 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MEJORAMIENTO DE TERMINALES | 15669.694 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
62 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | AMPLIACION DE PLATAFORMAS. | 1000000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
185 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | AMPLIACION DE PLATAFORMAS. | 522568.614 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
64 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAYMARAL | INTERVENTORIAS. | 80000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-05-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
65 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | INTERVENTORIAS. | 80000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
186 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | INTERVENTORIAS. | 49265.937 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-07-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
67 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | INTERVENTORIAS. | 185440 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
68 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BARRANQUILLA | INTERVENTORIAS. | 370400 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-11-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
69 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VALLEDUPAR | INTERVENTORIAS. | 434483.008 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
189 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAPI | INTERVENTORIAS | 24418.314 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
70 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | INTERVENTORIAS. | 97200 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
71 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BUCARAMANGA | INTERVENTORIAS. | 568860.711 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
187 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | INTERVENTORIAS | 56133.333 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
72 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SARAVENA | INTERVENTORIAS. | 168000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
73 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | INTERVENTORIAS. | 423123.52 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
74 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MITU | INTERVENTORIAS. | 158557.079 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
75 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 172000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
76 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO CONDOTO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 240000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
77 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 59388.745 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
201 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SAN ANDRES ISLA | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 150000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
78 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 143332.506 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
79 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 87000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
80 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 206000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
|  |  | TOTAL: | 42061000

## administrativa
FORMATO 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
131 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 20000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-12-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
132 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 10000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
133 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 20000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
134 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 20000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
135 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 20000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-06-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
136 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 20000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
137 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MARIQUITA | MANTENIMIENTO SEDES VACACIONALES | 500000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
190 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | INTERVENTORIAS | 386700 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
138 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MARIQUITA | INTERVENTORIAS. | 43200 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
191 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO FLORENCIA | INTERVENTORIAS. | 28000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
139 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MEJORAMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 100000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
141 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MARIQUITA | DOTACION INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 40000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
192 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO FLORENCIA | DOTACION INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 350000 | ZULUAGA TORRES LUIS FERNANDO | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
|  |  | TOTAL: | 1557900

## mtto ambiental
FORMATO 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
81 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
82 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IBAGUE | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 62646.066 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
83 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 59995.337 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
84 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO FLORENCIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 64728.157 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
85 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 63127.138 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
86 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VILLAGARZON | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 59301.191 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
87 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 20000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
88 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
89 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 20000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
90 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PASTO | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 59952.291 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
91 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO BUENAVENTURA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 64849.786 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
92 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAPI | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 63912.67 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
93 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 64922.055 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
94 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IPIALES | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 59945.972 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
95 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TUMACO | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 68656.473 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
96 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
97 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 34997.104 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
98 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO OCA?A | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 44890.382 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-08-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
99 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 40000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
100 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 66110.134 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
101 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO EL YOPAL | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 54984.3 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
102 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 94613.347 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
103 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 15000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
104 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 15000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
105 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 15000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
106 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 20000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
107 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 20000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
108 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
109 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 40000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
110 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
111 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
112 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 20000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
113 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 40000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
206 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO ASIS | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS. | 110000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
114 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SAN VICENTE CAGUAN | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS. | 110000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
115 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS. | 450000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
117 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 20000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
118 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 20000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
119 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 20000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
120 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 20000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
121 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 20000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
208 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO CUCUTA | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 120000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
122 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 20000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
209 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | INTERVENTORIAS. | 36000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
210 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO CUCUTA | INTERVENTORIAS. | 9600 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
129 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | NIVEL CENTRAL | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO. | 385767.597 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
123 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 5000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
124 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 5000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
125 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 5000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
126 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 5000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
127 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 3000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
128 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 3000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
|  |  | TOTAL: | 2800000

## est ambientales
FORMATO 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: |  | SANTIAGO CASTRO GOMEZ
AÑO: | 2011 |  | PERIODO INFORMADO Enero - Junio de 2011
NOMBRE PLAN DE ACCION: |  | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES.
NÚMERO | AREAS INVOLUCRADAS | UNIDADES DE NEGOCIO | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
142 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 500000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
143 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
144 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAYMARAL | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
145 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
146 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IBAGUE | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
147 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO SAN VICENTE CAGUAN | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
148 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
149 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 20000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-06-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
150 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 10000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
151 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TOLU | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
152 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 40000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
153 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PASTO | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
154 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
155 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TUMACO | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
156 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 20000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 |  | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
157 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 40000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
158 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
159 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO EL YOPAL | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
160 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO MITU | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
161 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PUERTO CARRE?O | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-09-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
162 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAPI | ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DIAGNOSTICOS AMBIENTALES. | 52000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
163 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO OCA?A | ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DIAGNOSTICOS AMBIENTALES. | 51000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
164 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | NIVEL CENTRAL | ESTUDIOS AMBIENTALES. | 168000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
211 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO GUAYMARAL | ESTUDIOS AMBIENTALES. | 22000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
212 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IPIALES | ESTUDIOS AMBIENTALES. | 30000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
165 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | NIVEL CENTRAL | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 87000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-06-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
166 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 2000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
167 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 2000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
168 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 2000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
169 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL VALLE | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 2000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
170 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 4000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
171 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | ASIGNADO REGIONAL META | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 1000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
172 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ELDORADO | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 19000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
173 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO NEIVA | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 19000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
174 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO LETICIA | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 19000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
175 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TOLU | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 19000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
176 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO PASTO | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 18000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
177 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARMENIA | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 19000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
178 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO IPIALES | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 19000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
179 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AERPUERTO POPAYAN | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 19000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
180 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO TUMACO | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 19000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
181 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO ARAUCA | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 19000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
182 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO VILLAVICENCIO | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 19000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
183 | DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | AEROPUERTO EL YOPAL | INTERVENTORIAS AMBIENTALES | 19000 | PAEZ PINEROS ANGELA INES | 2011-01-01 | 2011-10-30 | 31 - EJEC. PRESUPUESTAL: (PRES.EJECUT / PRES.APROP) * 100
|  |  | TOTAL: | 1700000