## II Trim_PDA Sectorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO (PDA) 2011
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A 33 DE JUNIO DE 2011
II TRIMESTRE
POLITICA | PROYECTO | PRODUCTO | AVANCE |  |  |  |  | RESPONSABLE |  | OBSERVACIONES( INCLUIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE)
|  |  | META TRIMESTRAL | META 30.09.06 | META 30.12.06 | % CUMPLIMIENTO PARA EL TRIMESTRE | % AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO | ENTIDAD | DEPENDENCIA
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2011 | Programa capacitación implementado: 4625 Capacitados; (3000 funcionarios ) Personal externos según demanda de operaciones ( 1625 personas) | Funcionarios capacitados 700 Personal externo capacitado por demanda 1169 |  |  | 22% | 52% | AEROCIVIL | CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS | Se incluye el desarrollo del Programa Institucional de Capacitación - PIC de acuerdo con su ejecución a Junio de 2011; en él se aprecia que en Seguridad Aérea y Operacional se capacitaron 420 funcionarios y en el área de Apoyo a la Gestión se capacitaron 184 funcionarios, para un total de funcionarios capacitados de 604 En cuanto a personal externo se capacitaron en total 1169 personas El total de personas capacitadas en a corte 30 de junio es de 2391 que corresponde al 51.7% del total presupuestado a capacitar que es 4625. | 100 | 50
GESTION DE LA CALIDAD | IMPLEMENTACION , MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y FORTLECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA ENTIDAD, BAJO LAS DIRECTRICES DE LA NTCGP 1000:2009 | Procesos Implementados a Nivel Nacional en toda la entidad | 1. Mantener el SGC en el Nivel Central, Regionales y Aeropuertos Tipo. 2. Divulgar, socializar y capacitar a los funcionarios de la Entidad, respecto de la nueva versión de los procedimientos documentados, la carta de Administración del SGC, el Manual de Calidad y el diligenciamiento de las herramientas. (300 funcionarios) 3. Articular los procesos implementados en el Nivel Central Ique tienen alcance con el nivel Regional y Aeropuertos. ( 4 procesos) 4. Ciclo de auditorias SGC para Secretaria de Seguridad Aerea bajo ISO9001-2008 (1 Auditoria) 5. implementar el SGC en dos Direcciones Regionales. |  |  | 25% | 30% | AEROCIVIL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 1. Los equipos de gerencia de proceso (Nivel Central, Regionales y Aeropuertos Tipo) tienen el rol y responsabilidad de mantener el SGC NTCGP 1000", situación que se evidencia en el tratamiento que se le dá a las herramientas con que cuenta el sistema de calidad (Indicadores - riesgos - PQRS): La administración del Sistema de Calidad NTCGP 1000 expidio a través del correo de mejoramiento continuo una circular todos los funcionarios en especial para los equipos de gerencia de proceso en la cual se solicitaba que se siguiera el procedimiento de actualización y seguimiento del comportamiento del Sistema en cada uno de los procesos a cargo, sin embargo no debian reportar a la Oficina de Planeación los resultados de la auto evaluación del control y la gestión, dado que el grupo de Calidad, como administrador del SGC, se encuentra en proceso de actualización y mejora del Manual de Calidad y las herramientas con que cuenta el sistema para su implementación. Se adjunta circular. Igualmente se sigue prestando el apoyo y asesoría a demanda de los equipos de gerencia que lo soliciten para mantener y mejorar el SGC NTCGP 1000. 2. No se ha dado cumplimiento a la meta establecida, teniendo en cuenta que el ajuste programado de la carta de Administración del SGC, la nueva versión de los procedimientos documentados, el Manual de Calidad y el diligenciamiento de las herramientas, no se ha culminado. Sin embargo, se adelanto dos actividades de sencibilización y cinco cursos de capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad impartidos por parte del SENA a funcionarios del nivel central, Regional Cundinamarca y Norte de Santander (Cucuta), así mismo, se esta coordinando el desarrollo de iguales cursos en las demás Direcciones Regionales y aeropuertos representativos en los municios donde el SENA este presente y se cuente con los recursos y la infraestructura. 3. La articulación de los procesos con alcance regional (16 procesos) se encuentan en el mismo avance del trimestre anterior debido a la concentración del equipo de calidad en el mejoramiento y ajuste de nuevo Manual de calidad. Ya se encuentran mejorados los siguientes documentos del Manual de Calidad: Guía Base de documentación para los sistemas de gestión Procedimientos Básicos (Control de Documentos - Control de Registros - Mejora Continua). Documentación de la Carta de proceso que administrará el Sistema de calidad, como producto de la fusión de los procesos (GPLA 3,0; GMCO 1.0; GMCO 2.1,GMCO 2.2; GAEV 2,1;GAEV 2,2). Se estima que para el tercer trimestre se realice la divulgacióna nivel nacional del nuevo manual de calidad. 4. El ciclo de Auditoria según las directrices de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2008 esta sujeto a la actualización y aprobación de la carta de Administración de los Sistemas de Gestión de la Entidad, la nueva versión de los procedimientos documentados, el Manual de Calidad y las herramientas del Sistema para su posterior aplicación por parte del Equipo de Gerencia del Proceso GSVC 2.1 Inspección, Segimiento y Vigilancia a las Empresas Aeronáuticas de la Secretaría de Seguridad Aérea. 5. La implementación del Sistema de Calidad en las Direcciones Regionales Aeronáuticas, depende de los resultados obtenidos en las actividades 2 y 3 de este plan 2) Aprobación y divulgación de las nuevas directrices del Sistema de Gestión y 3) Articulación de los 16 Procesos que tienen alcance a las Direcciones Regionales y Aeropuertos, por lo cual se considera necesario replantear el cronograma de actividades. NOTA: Se considera fundamental y necesario modificar el cronograma de actividades que se requiere para la implementación del S. G. C. en el resto de la Entidad. | 38 | 19
MORALIZACION Y TRANSPARAENCIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA | Implementación de Soluciones Efectivas en Trámites Aeronáuticos - SETA | Servicios en linea habilitados | Desarrollo de la Solucion ( 3 informes mensual del proyecto) |  |  | 30% | 50% | AEROCIVIL | DIRECCION DE INFORMATICA | Proyecto en ejecución de acuerdo a lo planeado. Una vez finalizada la etapa de levantamiento de información se procedió a la definición que se encuentra registrada en el "Documento de Requerimientos Funcionales del Sitio Internet". Se da inicio a la parte de diseño, desarrollo y construccion correspondiente la cual se encuentra en ejecución, correlativamente con el diseño de los portales y en lo planteado para el proyecto seta
REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Implementación Rediseño Organizacional | Nueva Planta de personal a las necesidades reales de la entidad | Sustentacion de los documentos finales ante los entes competentes ( 6 reuniones) |  |  | 17% | 42% | AEROCIVIL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Se presento la propuesta de ampliacion de planta siguiendo las recomendaciones dadas por el Ministerio de Transporte , el proyecto de ampliacion de planta y el proyecto de decreto para la modificacion del decreto 1036 de 2011, fueron radicados en el Ministerio de Transporte el 28 de abril de 2011, con radicado No. 2011-321-028514-2. Se recibieron observaciones del Departamente Nacional de Planeacion el 14 de junio mediante correo electronico, a las cuales se les dio respuesta mediante oficio fechado del 5 de julio.
Note on A8: Orientada a desarrollar' las habilidades, destrezas y competencias de los servidores públicos y a definir parámetros para que su ingreso y permanencia se fundamenten en el mérito y en cumplimiento de los principios de la función administrativa.
Note on A9: Como un instrumento gerencial que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad, tomando como base los planes estratégicos y de desarrollo de las entidades, con el fin de ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades y requisitos de la ciudadanía.
Note on A12: Dirigidos a diseñar organizaciones modernas, flexibles y abiertas al entorno, orientadas hacia la funcionalidad y modernización de las estructuras administrativas y racionalización de las plantas de personal con miras a desarrollar sus objetivos y funciones dentro de un marco de austeridad y eficiencia, que promueva la cultura del trabajo en equipo, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado Comunitario.
Note on C8: se envia oficio del 29 de junio, dando alcance de ajuste ficha de PDA- debido " demanda de capacitacion que presentan los operadores y que obedecen a factores ajenos a la programacion"