## Resumen
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
ÁREA | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | AVANCE DE META | METAS
SUB DIRECCIÓN GENERAL | 88% | 24% | 100%
Oficina Control Interno | 75% | 25% | 100%
Oficina Transporte Aereo | 92% | 42% | 100%
Oficina Registro | 100% | 13% | 100%
Oficina Juridica | 0% | 0% | 100%
Oficina de Comercializacion | 75% | 25% | 100%
Oficina de Planeacion | 98% | 26% | 100%
CEA | 100% | 20% | 100%
SECRETARÍA GENERAL (INMUEBLES, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION FINANCIERA) | 75% | 13% | 100%
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES | 30% | 9% | 100%
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA | 62% | 14% | 100%
TELECOMUNICACIONES | 59% | 16% | 100%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 60% | 14% | 100%
DIRECCION SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA | 58% | 26% | 100%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTANDARES DE VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACION Y LICENCIAS AERONAUTICAS) | 98% | 30% | 100%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ATLÁNTICO | 56% | 14% | 100%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA | 89% | 23% | 100%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA VALLE | 100% | 25% | 100%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE SANTANDER | 100% | 25% | 100%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META | 0% | 0% | 100%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA | 0% | 0% | 100%
CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO 2016 | 67.38% | 18.29% | 100%
No entregaron información: Color rojo

## SSO CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" |  |  |  |  | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | Cumplimiento % | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación aérea y de los servicios aeroportuarios | Optimizar un sistema que permita programar los mantenimientos de la infraestructura aeroportuaria y aeronautica - Fase 1 Dirección de Telecomunicaciones | 100% | Avance del proyecto | No. de actividades realizadas/Total actividades programadas | 1. Presentar el plan de trabajo a las áreas de la Dirección de Telecomunicaciones para el rediseño del sistema. | X |  |  |  | Secretaria de Sistemas operacionales (Coordinacion de Servcios) | 0% | Por falta de presupuesto para este año, fue necesario pensar en un plan B que consiste en lo siguiente: Enviar instructivos de operación de SIGMA para que los usuarios empiecen a generar las OT en el sistema alimentando los campos Activo/equipo, esto sirve para seguir la trazabilidad del equipo que se va a intervenir en un mantenimiento y activar el campo. Reinduccion funcional a los usuarios finales en las regionales. | 0% | REQUIERE CAMBIAR LAS ACTIVIDADES
[6 empty] | 2. Rediseño del sistema de los cinco módulos correspondientes al Grupo de Telecomunicaciones (Vigilancia, Comunicaciones, Energía, Radioayudas, Soporte) |  |  |  | X |  |  |  | 0%
[6 empty] | 3. Acompañamiento y seguimiento al rediseño |  | X | X | X |  |  |  | 0%
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo | Realizar el diagnóstico de la actual clasificación de la clave de referencia de 10 aeropuertos con operación comercial regular | 100% | Reclasificación Categoría Aeropuertos | No. Aeropuertos diagnosticados/ Total Aeropuertos a Estudiar 2016 | 1. Reuniones con equipo interdisciplinario para evaluar las condiciones operacionales de los aeropuertos descritas en los AIP. | X |  |  |  |  | 60% | Durante el primer trimestre del 2016 la Dirección de Desarrollo a través del Grupo de inspección de Aeropuertos realizo la verificación de las características de los siguientes aeropuertos para su respectiva reclasificación, las cuales fueron enviadas al grupo de AIS para su publicación. • Dorado • Corozal • Carepa • Cartago • Mompox • Bucaramanga | 60%
[6 empty] | 2.Visita de comprobación técnica interdisciplinaria a cada aeropuerto para verificar in situ los datos obtenidos, que permitan establecer las inconformidades respecto a la configuración geométrica del aeropuerto, bien sea histórica u operacional. |  | x | [5 empty] | 0%
[6 empty] | 3. Reuniones con stakeholders para verificación de la infraestructura actual, con flota existente y futura. |  |  | X |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | 4. Procesar la información y determinar la acciones necesarias que permitan modificar la clave de referencia del aeropuerto y hacer la presentación ante el Comité Directivo |  |  |  | X |  |  |  | 0%
[12 empty] | 30% |  | 9%
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## DSSA CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" |  |  |  |  | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | Cumplimiento % | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil | Armonizar el RAC 17 con el Anexo 17 de la OACI para mejorar la norma y así los estándares de seguridad de la Aviación Civil | A septiembre de 2016 contar con el reglamento armonizado y publicado. | Documento terminado y publicado | RAC 17 armonizado | 1. Realizar trabajo conjunto con la Oficina de Transporte Aéreo para revisar el reglamento técnica y jurídicamente | X | X | X | X | DSSA | 100% | Se realizó revisión y ajuste general de RAC, sin incluir apéndices. Se realizaron reuniones de trabajo con sector salud, con el ministerio de relaciones exteriores y con OPAIN. se revisó las inquietudes formuladas por la cámara colombiana de infraestructura | 25% | CUMPLE
[6 empty] | 2. Realizar mesas de trabajo y presentar a la Comisión Intersectorial de Seguridad de la Aviación Civil para los comentarios y modificaciones |  | X |  | X |  |  |  | 0% |  | 35 | 100 | 0
[6 empty] | 3. Publicar y socializar el RAC 17 armonizado |  |  | X |  |  |  |  | 0%
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo | Realizar visitas de supervisión en aeropuertos para verificar el cumplimiento de los reglamentos aeronáuticos (RAC 17 y 14) | 100% | Procentaje de cumplimiento de la normatividad en aeropuertos | # de Aeropuertos con cumpliento de la norma /# aeropuertos supervisados | 1. Realizar Supervisión a 35 aeropuertos del país | X | X | X | X | DSSA | 14% | El Grupo de supervisión aeroportuaria han realizado las inspeciones de los siguientes aeropuertos: el Dorado, Buenaventura, Paipa, Puerto Asis, Mitu, Neiva , Mariquita, Tame, Puerto Carreño correspondiente al 25,7%. El grupo de estudios y proyectos de seguridad aeroportuaria, no ha realizado ninguna visita, correspondientes al 0% todas quedaron programadas para el mes de abril. El grupo de sanidad aeroportuaria realizó la supervisón de los aeropuertos de Cartagena, Popayan y Leticia de 18 aeropuertos correspondiente al 16,6%. | 14% | NO ES CLARO EL NUMERO DE AEROPUERTOS- AJUSTAR EL CRONGRAMA DE LA ULTIMA ACTIVIDAD DE ESTE COMPROMISOS CON EL FIN DE RECONOCER EL 15% DEL AVANCE
[6 empty] | 2. Generar los hallazgos oficialmente | X | X | X | X |  | 13% | El Grupo de supervisión aeroportuaria Realizó los informes de 8 aeropuertos excepto el del aeropuerto de mitu correspondiente al 22, 8 %.El grupo de estudios y proyectos de seguridad aeroportuaria, no ha realizado ninguna visita correspondiente al 0%, todas quedaron programadas para el mes de abril.El grupo de sanidad aeroportuaria realizo los informes de los hallazgos de los 3 aeropuertos correspondiente a 16,6%. | 13%
[6 empty] | 3. Revisar planes de acción presentadas por los aeropuertos | X | X | X | X |  | 0% | Ningún aeropuerto ha presentado sus planes de acciones. | 0%
[6 empty] | 4. Generar informe de aprobación del plan de acción o cierre de hallazgos por presentación de medidas correctivas | X | X | X | X |  | 0% | Estan en revision de los informes para entrega del plan de accion | 0%
[6 empty] | 5. Analizar avance de cumplimiento del RAC 14 y 17 en cada aeropuerto supervisado. |  |  |  | X |  | 15% |  | 15%
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo | Obtener la certificación de aeródromo para tres aeródromos internacionales en cumplimiento de la declaración de Bogotá | 100% | Certificación de Aeródromo | # Aeródromos certificados/# Aeródromos programados | 1- Informe de seguimiento bimestral a las obras en los aeropuertos. | X | X | X | X | DSSA-DDA | 100% | El Grupo de supervisión aeroportuaria realizó visitas a los aeropuertos de Bucaramanga, Cucuta y Pereira,en segimiento a la Declaracion Bogota. | 25% | CUMPLE
[6 empty] | 2-Informe de seguimiento a la implementación del Manual de Aeródromo y el SMS | X | X | X | X |  | 100% | El Grupo de supervisión aeroportuaria realizó visitas a los aeropuertos de Bucaramanga, Cucuta y Pereira ,en la declaracion Bogota. | 25%
[6 empty] | 3- Informe bimestral al Director General para toma de decisciones | X | X | X | X |  | 100% | El Grupo de supervisión aeroportuaria realizó visitas a los aeropuertos de Bucaramanga, Cucuta y Pereira ,en la declaracion Bogota. | 25%
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil | Obtener la certificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud para el Aeropuerto el Dorado | 100% | Certificación Internacional de la OMS para Aeropuerto ElDorado | Lograr la certificación a 31 de diciembre | 1- Mesas de trabajo con el equipo técnico multidisciplinario . | X |  |  |  | DSSA | 100% | Se realizaron 3 mesas de trabajos para establecer el plan de acción de acuerdo a los registros de la visita técnica de OACI | 30% | CUMPLE
[6 empty] | 2- Ajustar observaciones levantadas por la visita técnica de la OACI y OMS | X |  |  |  |  | 100% | se ajustaron las observaciones de acuerdo a los registros del informe de cierre de la visita de la OACI. | 30%
[6 empty] | 3- Medir los resultados de la implementación de los ajustes realizados al Plan de Acción. De Capacidades Basicas. |  | X | [5 empty] | 0%
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil | Certificar los Aeropuertos con la Certificación RSI (Reglamento Sanitario Internacional) ante la OMS – Organización Mundial de la Salud | 100% | Cumplimiento de actividades de Certificación: | # Actividades realizadas/# de actividades programadas | 1- Mesas de trabajo con el equipo técnico multidisciplinario Ministerio de Salud, Secretaria de Saludo, gerentes o administradores de aeropuerto. | X |  |  |  | DSSA | 33.3% | El grupo de sanidad aeroportuaria con el Ministerio de Salud, la Secretaria de Salud, y los gerentes o administradores de aeropuerto realizó las difetrentes mesas, estructuró el plan de accion y la planificacion del simulacro. | 33% | CUMPLE
[6 empty] | 2- Establecer Plan de Acción área Capacidades Basicas |  | X | [5 empty] | 0%
[6 empty] | 3- Seguimiento al Plan de Acción |  |  |  | X |  |  |  | 0%
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Obtener certificación por parte de los Entes de salud Terrritorial al 10% de Servicios de Sanidad | 100% | Porcentaje de habilitación de aeropuertos | 10% de habilitación de los aeropuertos de Sanidad Aeroportuaria | 1- Seguimiento a las solicitudes de adecuacion infraestructura de los aeropuertos ante la direccion de desarrollo | X | X | X | X | DSSA | 100% | El grupo de sanidad aeroportuaria reiteradas veces ha solicitado las adecuaciones de infraestructura para los servicios de sanidad a la direccion de desarrollo aeroportuario y a los directores regionales. | 25% | REVISAR META Y ACLARACION
[12 empty] | 62% |  | 14%
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## DSNA CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" |  |  |  |  | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | Cumplimiento % | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación aérea y de los servicios aeroportuarios | Optimizar el uso del espacio aereo y la infraestructura del Aeropuerto El Dorado para incrementar a 90 las operaciones por hora en despegues y aterrizajes. | 100% | Optimización operaciones aéreas | * Total Operaciones (Despegues más Aterrizajes) por hora * Cumplimiento de las actividades para optimizar el uso del espacio aéreo | 1. Implementación de las 6 fases del Rediseño del espacio aéreo de la TMA de Bogotá: |  |  |  | X | Dirección de Servicios a la Navegación Aérea |  | Dirección de Servicios a la Navegación Aérea | 0%
[6 empty] | Fase 1 Levantamiento de Obstáculos | X |  |  |  |  | 100% | Esta actividad se concluyo durante el mes de enero con el entregable del 13 de enero/16. Evidencia: Entregable: Respuesta a comentarios de la Unidad . | 100%
[6 empty] | Fase 2 Implmentación de Conceptos Operacionales (CONOPS) | X |  |  |  |  | 50% | Revisado el cronograma del convenio suscrito entre la Unidad y la IATA se evidencia que esta actividad se realizará a finales de noviembre de 2016. Por lo tanto se requiere el ajuste en fecha para esta actividad en el presnte documento. Evidencia: Cronograma Sinembargo se tienen avances de las fase 1 y fase 3 que componen el paquete de la actividad en estudio en un 50% ( levantamiento de Obstaculos y aprobacion de documento de especificaciones tecnicas de operacion) | 50% | ajuste de cronograma
[6 empty] | Fase 3 Expedición Documentos de Especificaciones de Operaciones |  |  |  | X |  | 100% | Al 31 de marzo se logro la revision, aprobacion y firma del documento de especificacion tecnicas de operaciones TMA BOGOTA. Evidencia: Documento firmado % de Avance: 100 | 100% | ajuste de cronograma
[6 empty] | Fase 4 Análisis Operación en Tierra |  |  | X |  |  | 30% | Se realizaron reuniones con el equipo de la Unidad con los grupos de interes (OPAIN, IATA) donde la IATA presentó el resultado del analisis del estado actual a esa fecha de operaciones en tierra aeropueto el Dorado de Bogotá. Evidencia: Actas de la visita Avance: 30% | 30% | AJUSTAR EL CRONOGRAMA
[6 empty] | Fase 5 Paquete Regulatorio |  |  |  | X |  |  | MANUAL DE OPERACOIONES TMA: Se construyo el borrador del manual para revision por parte de la Aeronautica en el mes de abril. Evidencia: Se entrega para en seguimiento para junio/16, actividad netamente al interior del proveedor. ASISTENCIA O APOYO A LA APROBACION de AEROLINEAS EN PBN: Se han culminado dos actividades que representan el 50% de la actividad total ( desarrollo del material regulatorio para aprobaciones PBN Y desarrollo de guias para las aprobaciones) Evidencia: cronograma de trabajo Avance: 25% | 0% | NO APLICA PARA ESTE TRIMESTRE
[6 empty] | Fase 6 Evaluación Operacional |  |  |  | X |  | 10% | A la fecha se realizo el primer taller de identificacion de peligros y riesgos en materia de seguridad operacional. Evidencia: Hoja de identificacion de peligros Avance: 10% | 10%
[6 empty] | 2. Implementar el sistema HARMONY en un 100% |  |  | X |  |  |  | SE TERMINO LA IMPLEMENTACION DE FLOW LLEGADAS, QUIERE DECIR FLOW LLEGADAS QUEDO AL 100% Y SE DIO INICIO IMPLEMENTACION PARCIAL DEL FLOW SALIDAS, REALIZANDO LOS AJUSTES DE EQUIPOS Y SOFTWARE EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO ATFCM EN EL CGAC. | 0%
[6 empty] | 3. Implementación del sistema RAMS PLUS |  |  | X |  |  |  | SE REALIZARON VERIFICACIONES Y AJUSTES DE COORDENADAS EN LAS RADIOAYUDAS DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA Y BOGOTA DE ACUERDO CON EL AIP DE COLOMBIA. | 0%
[6 empty] | 4. Transición CGAC y Torre de Control |  |  | X |  |  |  | SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO ACORDE AL CRONOGRAMA DE TRANSICION | 0%
[6 empty] | 5. Implementación Sistema SCORE |  | X |  |  |  |  | SE HAN REALIZADO AJUSTES DE TIPO TECNICO Y NORMATIVO CON LAS DEPENDENCIAS RESPECTIVAS; DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE LA IATA SE ESTA COORDINANDO LA CONFORMACION DEL COMITÉ Y SUB COMITE DE COORDINACION DE SLOT - | 0%
[12 empty] | 58% |  | 26%
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## DDA CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" |  |  |  |  | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | Cumplimiento % |  | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación aérea y de los servicios aeroportuarios | Modernizar y mantener la infraestructura aeroportuaria de 17 aeropuertos a cargo de la Aeronaútica Civil. | 100% | Fichas de supervisión actualizadas | Fichas aeroportuarias actualizadas/(# de fichas programadas) | Mantener actualizada la información técnica contenida en la herramienta de planeación de intervenciones a través de las fichas de inspección y supervisión de la infraestructura aeroporturia; para la priorización de inversiones. |  | X |  |  | Dirección de Desarrollo Aeroportuario |  |  | A la fecha del presente informe de seguimiento, no se han actualizado las fichas de inspección y supervisión, aun cuando se solicitó a la Dirección de Supervisión y Seguridad, en correo de 08 de marzo de 2016, atender la necesidad de actualizar las fichas. Posteriormente en correo del 19 de abril, se solicitó la actualización de datos para las fichas de inspección. | 0% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL TRIMESTRE
|  |  |  | Planeación y Gestión de Proyectos | Estudios y diseños contratados | Elaborar los Estudios y diseños necesarios para formular los documentos requeridos para 10 procesos licitarios | X |  |  |  |  | 0% |  | A 31 de marzo, se están desarrollando los documentos de estudios previos para la contratación de 19 objetos contractuales, de los cuales 3 corresponden a estudios y 2 a Estudios Diseños y Obras y 4 interventorías | 0%
[5 empty] | Contratos formalizados | Celebrar 10 contratos de mantenimineto y 3 de interventoría. |  | X | [5 empty] | A 31 de marzo no se ha formalizado ningún contrato. La meta está planteada para el segundo trimestre del año. | 0% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL TRIMESTRE
[5 empty] | Ejecución Física/Ejecución Financiera | Supervisar que el avance de las obras esté acorde con el cronograma aprobado y presentarlo al Comité Directivo. | X | X | X | X |  | 79% |  | A 31 de marzo la ejecución del presupuesto presenta el siguiente comportamiento: Compromisos Programados 90,36% Compromisos ejecutados 87,05% Obligaciones Programadas 14,74% Obligaciones Ejecutadas 11,14% Obligación Reservas programadas 56,64% Obligación Reservas Ejecutadas 12,56% | 44%
Gestión misional y de Gobierno | Minimizar los impactos negativos que genera el transporte aéreo sobre el medio ambiente y los recursos naturales. | Implementar de acciones para mitigar el impacto ambiental de la operación aérea (25 aeropuertos). | 100% | Estado de cumplimiento ambiental | % de cumplimiento en aeropuertos/ # de aeropuertos (25) | Realizar la medición de calidad del aire, agua, monitoreos de disposición de residuos sólidos y control prevención peligro aviario en 25 aeropuertos. | X | X | X | X |  | 100% |  | Los programas de monitoreo de calidad del aire, agua, disposición de residuos sólidos y prevención del peligro aviario corresponden con contrataciones de vigencias anteriores y avanzan sin contratiempo. | 25% | REVISAR EL TEMA DE VIGENCIA FUTURA
[13 empty] | 60% |  | 14%
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Teleco CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" |  |  |  |  | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | Cumplimiento % | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Gestión Misional y de Gobierno | Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo | Modernizar y mantener la infraestuctura aeronáutica a nivel nacional | 100% | Planeación y Gestión de Proyectos | Planes de Mantenimiento Entregados | Priorizar las inversiones en mantenimiento mediante la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura aeronáutica | X |  | X |  | Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea | 0% |  | 0%
[5 empty] | Acta del Comité Directivo | Planificar las inversiones para la adquisición de equipos acorde con el Plan de Navegación Aérea, que deberá ser presentados al Comité Directivo para aprobación. | X | X |  |  |  | 81.82% |  | 41%
[5 empty] | Contratos Formalizados | Gestión pre contractual y contractual de proyectos aprobados por Comité Directivo. |  | X | X |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Informe de Seguimiento | Supervisión que la ejecución de los proyectos de inversión esté acorde al cronograma aprobado. | X | X | X | X |  | 54% |  | 14%
Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Fortalecer al personal en conocimientos técnicos aeronáuticos | 100% | Crecimiento del talento humano por avances tecnlógicos | Número de funcionarios capacitados/Número de funcionarios por capacitar | Coordinar con el CEA la prestación de cursos OJT al 100% del personal técnico. | X | X | X | X |  | 100% |  | 25%
[12 empty] | 59% |  | 16%
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
[12 empty] | 100 | 25
54
13.5
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## SSA CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" |  |  |  |  | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | Cumplimiento % | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo | Armonización y actualización de las normas en materia de seguridad operacional (RAC 120, RAC 39, RAC 65 y RAC 22). | 100% | Armonización y Actualización | Cumplimiento de etapas según programación. | Revisión de la normatividad | X | X |  |  | Secretaría de Seguridad Aérea | 85% | Se publicó RAC 39 cumplimiento 100%. El RAC 65 está en un avance del 90% se encuentra en revisión por parte de la SSA. El avance del LAR 120 está en la 1° fase del 100%, el avance global es del 25%, resultados obtenidos 1° trimestre de 2016: • Obtención del documento LAR 120 en archivo editable. • Revisión del LAR 120 y de la documentación asociada. • Revisión del documento en conjunto con el área de Salud Ocupacional y profesionales adscritos. El avance del RAC 22 está en un 10% del avance global del 100%, resultados obtenidos: • Revisión de la documentación vigente y adopción de las actividades actuales a los formatos vigentes (Auditorias de MECI y Calidad) • Revisión de las primeras diez (10) partes del RAC en cuanto a contenido del tema de SMS, con el fin de actualizar el RAC 19 (22). • Comunicación con la oficina de Planeación de la entidad, con el fin de acoplar el Programa de Seguridad Operacional del Estado (SSP) a los procesos de la institución. % Promedio de compromiso estratégico es del 56%. | 43%
[6 empty] | Reuniones de Trabajo con Grupo de Normas Aeronáuticas (Actas) |  | X | X |  |  |  |  | 0% |  | 85 | 50
[6 empty] | Elaboración Proyecto de Armonización y entrega de proyecto de Resolución al Grupo de Normas Aeronáuticas |  |  | X | X |  |  |  | 0% |  |  | 100
|  | Fortalecer el sistema de control y vigilancia de la seguridad operacional de la Entidad, mediante la realización de 50 inspecciones al año. | 100% | % de avance cumplimiento cronograma de actividades | Inspecciones Realizadas/Inspecciones Programadas | Elaborar una programación anual de las empresas aeronáuticas, personal aeronáutico y servicios ANS a inspeccionar, teniendo en cuenta el análisis de riesgo del año 2015. | X |  |  |  |  | 100% | El avance del programa de inspecciones se encuentra en un 36%, se han realizado 18 inspecciones a la fecha. Se adjuntan detalles de los resultados de las inspecciones. | 100% | NO SE PUEDE EVIDENCIAR SI ESTAN LOS INFORMES | 42.5 | 57.5
[6 empty] | Ejecutar las inspecciones y presentar informe | X | X | X | X |  | 100% |  | 25%
[6 empty] | Hacer seguimiento a los reportes o planes de acción | X | X | X | X |  | 100% |  | 25%
|  | Propender por la disminucion del indice de accidentalidad | 0.34 | Mantenimiento de los niveles minimos de Seguridad Operacional | Tasa Anual de accidentalidad (RATA: accidentes en aviación comercial regular de aeronaves con Peso Bruto Máximo de Operación (PBMO) mínimo de 5.700Kg./N° total de despegues) por 1 millón de despegues. | Ejecución programa inspección, seguimiento y vigilancia al personal aeronáutico, empresas aeronáuticas y prestadores de servicios. (Informe de avance) | x | x | x | x |  | 100% | A 31 de Marzo de 2016 , • Se planeó el programa de vigilancia. • Se asignaron los PMI y POI a las empresas aeronáuticas. • Se aprobó el Programa de Vigilancia por esta Secretaría. • Se alcanzó 49% de cumplimiento del programa de vigilancia del 1° trimestre de 2016 del 100% planeado a 31 de marzo; contemplando la meta anual que es del 80% a Dic-16, se avanzó en un 11%; este resultado se generó debido a demoras en las aprobaciones de las comisiones, dada la asignación presupuestal y la condición de provisionalidad de los inspectores en comisiones internacionales, así como cambios en las asignaciones de inspectores, las programaciones pendientes se reprogramarán para el 2° trimestre de 2016; la información se encuentra publicada en la ruta electrónica: \\bog7\SecretariaSA\5100-Estandares\2016\Vigilancia. | 25% | CUMPLE ACORDE CON LO PLANEADO
[6 empty] | Aplicación de sanciones a las infracciones técnicas. (Informe) | x | x | x | x |  | 100% | Respecto a la aplicación de sanciones a las infracciones técnicas: Se informan las metas establecidas por esta Secretaría de acuerdo a las vigencias de las investigaciones : A Julio de 2016 la meta de la vigencia del año 2013 es del 100% y a diciembre de 2016 la meta de la Vigencia del Año 2014 es del 30%, por lo anterior el avance alcanzado para el 1° trimestre del año 2016 se describe de la siguiente manera: • Vigencia año 2013: Se alcanzó un avance del 70% de 128 investigaciones se han terminado 89. • Vigencia año 2014: Se alcanzó un avance del 15%, de 60 investigaciones se han terminado 9. Se adjunta cuadro control de las investigaciones. | 25%
[12 empty] | 98% |  | 30%
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Registro CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" |  |  |  |  | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | Cumplimiento % | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Incluir en el Sistema Información Gestión Aeronáutica - SIGA las aeronaves que son operadas por dos (2) aerolíneas, en virtud de contratos de intercambio autorizadas por la Oficina de Transporte Aéreo, para que los usuarios puedan realizar la solicitud de los actos o contratos sujetos a registro en línea ante la Oficina de Registro utilizando el formato establecido en el Aplicativo SIGA. (Sujeto al apoyo de la Dirección de Informática) | 60% | Actualizacion aplicativo Sistema Información Gestión Aeronáutica SIGA | No de registro de aeronaves no registradas sistematizadas / Total de registro de aeronaves no sistematizadas | Solicitar a la Dirección de Informática el diseño de un programa que permita ingresar los datos de registro de cada una de las aeronaves que tienen modalidad de intercambio y que no se encuentran en el aplicativo SIGA. | X |  |  |  | Oficina de Registro | 100% | La Dirección de informatica se encuentra en el desarrollo del diseño del programa (con un avance del 80%). | 100
[6 empty] | Capacitación, revisión y ajuste del programa desarrollado para el ingreso de la información de aeronaves. |  | X | [5 empty] | 0%
[6 empty] | Alimentación manual en el progama diseñado para la actualización |  |  | X |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Coordinación con la Dirección de Informatica para la realización del enlace de la información ingresada al programa, al aplicativo SIGA. Revisión de los actos registrales de cada aeronave (certificado de Tradición y Libertad) en el aplicativo SIGA frende al expediente de la eronave; realizar los ajustes necesarios. |  |  |  | X |  |  |  | 0%
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Implementar el sistema integrado de Gestión orientado a la certificación de la Calidad bajo la norma NTC GP1000:2009. | 40% | Actualizacion aplicativo ISOLUCIÓN Sistema Gestión de Calidad | Actividades realizadas/Actividades programadas | Medición de indicadores | X | X | X | X | Oficina de Registro | 100% | se realizó la medicion de indicadores en la herramienta Isolucion | 25% | SE INCLUYO LA ACTIVIDAD PROPUESTA POR LA OFICINA DE REGISTRO, SE APROBARA EN COMITÉ DIRECTIVO
[6 empty] | Seguimiento NC | X |  |  |  |  | 100% | se ha hecho seguimiento al plan de accion con sus repectivas implemenaciones | 100%
[6 empty] | Encuesta de evaluacion del control y la gestión | X | X | X | X |  | 100% | Se realizó la encuesta de Evaluación y Control en la herramienta Isolucion | 25%
[6 empty] | Procesos actualizados en la herramienta de Gestión de Calidad - ISOLUCION | X | X | X | X |  | 100% | Se actualializaron los procesos y están aaprobado en Isolucion | 25%
[12 empty] | 100% |  | 13%
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## CEA CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  | EJECUCION CONTRATO | Cumplimiento % | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Gestión del talento humano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Continuar el desarrollo de las actividades necesarias que permitan obtener la aprobacion por parte del Ministerio de Educación como Institución de Educación Superior al CEA. | Obtener la Certificación del CEA como Institución de Educación Superior de Nivel Tecnológico por parte del Ministerio de Educación Nacional | Actividades realizadas que conduzcan a la Certificación del CEA como Institución de Educación Superior de nivel Tecnológico por parte del Ministerio de Educación Nacional. | Actividades realizadas /Actividades programadas | • Reunión con la Ministra de Educación Nacional para ambientar proceso de certificación | x |  |  |  | Oficina Centro de Estudios Aeronáuticos |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | 100% | El dìa 29 de febrero de 2016 se llevò a cabo la visita a la señora Ministra de Educaciòn, dra. Gina Parody, a la cual asistieron el Director General de la Aerocivil y la Jefe de la Oficina CEA, donde se ratificò el compromiso de la señora Ministra en el apoyo a la certificaciòn IES del CEA, previo cumplimiento de la completitud de documentos en la plataforma SACES. | 100% | cumple
[6 empty] | • Atención de la visita de los pares académicos del MEN |  | x | [13 empty] | 0%
[6 empty] | • Realizar los ajustes a los documentos institucionales que sugieran los pares académicos |  |  | x | [12 empty] | 0%
[6 empty] | • Recibir notificacion de obtencion de la certificacion |  |  |  | x | [11 empty] | 0%
[6 empty] | • Socialización y puesta en marcha del CEA como Institución de Educación Superior de nivel Tecnológico. |  |  |  | x | [11 empty] | 0%
[20 empty] | 100% |  | 20%
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## SG CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" |  |  |  |  | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | Cumplimiento % | Avace cualitativo |  | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Cumplir los obejtivos establecidos en la estrategia de Gobierno en Línea - GEL. | 100% | Portales de Internet e Intranet | % Avance en la diseño e implementación del Portal Internet % Avance en la diseño e implementación del Portal Intranet | Implementar el portal de internet e intranet en cumplimiento de los estándares expuestos en el componente GEL para TIC Servicios y TIC Gobierno. | X | X | X | X | Dirección de Informática | 99% | A primer trimestre de 2016 se realiza: 1. Entrega por parte del contratista del documento de entendimiento de requerimientos 2. Definición del diseño de la arquitectura de la Infraestructura tecnológica requerida para la implementación de los portales, ambiente de desarrollo y pruebas y de producción 3. Definición del diseño gráfico del home del portal web de Aerocivil 4. Definición del diseño gráfico del home del micro-sitio del CEA y contenidos de las opciones de menú 5. Levantamiento de información del contenido actual del portal web de Aerocivil y depuración de información con las áreas usuarias dueñas de la información, para determinar información a migrar 6. Entrega por parte del contratista del licenciamiento de software adquirido 7. Instalación y configuración de la granja de sharepoint 2013 en los servidores provistos por Aerocivil: Ambientes desarrollo y pruebas y producción 8. Inicio capacitación formal asociada a la plataforma de software adquirido 9. Realización del primer pago acorde a la forma de pago estipulada en el contrato 10. Inicio al levantamiento de información de nuevos desarrollos |  | 24%
|  |  | 100% | Actualización del Plan Estrátegico de TI (PETI) | % Avance en la actualización del plan estrátegico de TI (PETI) según cronograma del proyecto. | Actualizar el plan estratégico de TI, que incluya la identificación de retos y oportunidades, la definición de políticas e iniciativas estratégicas y la definición del portafolio de proyectos. | X | X | X | X |  | 80% | Según el levantamiento de información del proyecto de Arquitectura Empresarial, se incluye la actualización del PETI como uno de los entregables de dicho proyecto, debido a que este documento se constituye como uno de los insumos iniciales del ejercicio de AE en la fase de diagnóstico y adicionalmente será actualizado como resultado de la ejecución de las fases de visión, definición, diseño y ejercicio de Arquitectura Empresarial. |  | 20%
|  |  | 100% | Estudio de Viabilidad Arquitectura Empresarial | Numero de documentos generados / 5 | Estructuración de los insumos necesarios (5 documentos) para dar inicio al proyecto de diagnóstico de Arquitectura Empresarial cumpliendo con el marco de referencia del GEL. | X | X | X |  |  | 91% | Se realiza documento preliminar de Justificación Técnico - Económica para iniciar trámite presupuestal de Vigencias Futuras para contratar la Adquisición de los servicios de análisis, diagnóstico, definición y diseño de Arquitectura Empresarial en la Gestion de TI de la Entidad. Se define alcance, tiempo de ejecución y costos iniciales estimados. Se realiza trámite y solicitud de las vigencias futuras 2017 por el sistema SUIFP, la cual se encuentra en revisión por la OAP. |  | 30%
|  |  | 100% | Plan de seguridad y privacidad de la información | % Avance en la implementación de la Fase I SGSI | Implementar la fase I del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), mediante el diagnóstico de la situación actual y la generación del plan de seguridad y privacidad de la información alineado con el componente de Seguridad de la Información de GEL. | X | X | X | X |  | 100% | Fase I del proyecto Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGSI - corresponde a la conformación del estudio de viabilidad y a la definición de especificaciones técnicas del proyecto. Con base a este alcance se ha realizado a primer trimestre: 1. Levantamiento de Información - Descripción de la necesidad 2. Definición de alcance y objetivos 3. Definición inicial de las Especificaciones Técnicas |  | 25%
|  |  | 100% | Análisis de Estado de los Sistemas de Información | No. De sistemas de Información Evaluados / 4 | Definir, direccionar, evaluar y monitorear las capacidades disponibles y las requeridas de 4 sistemas de Información. | X | X | X | X |  | 40% | Se realiza la definición del documento de procedimiento el cual describe las actividades que se deben tener en cuenta para aplicar y realizar la evaluación de la funcionalidad de los sistemas de información de la Entidad. Se da inicio de la actualización de los atributos y contenidos que conforman la Ficha Técnica. |  | 10%
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Cumplir los obejtivos establecidos en la estrategia de Gobierno en Línea - GEL. | 100% | Encuestas de satisfacción al usuario | No. De encuestas y plan de mejoramiento / 4 | Realizar 4 encuestas en el año sobre satisfacción del Ciudadano, evaluación rendición de cuentas y de trámites y servicios, y generar un plan de mejoramiento de acuerdo a las conclusiones generadas. | X | X | X | X | Grupo Atención al Ciudadano y Archivo | 0% | Se publico la encuesta en la pagina web el día 5 de abril con el fin de que los usuarios diligenciaran la misma. Se cerro el día 29 de abril, con un total de 30 formatos diligenciados. La citada encuesta se realizó en físico en el Aeropuerto el Dorado por parte del Grupo de Atención al Usuario, de la misma manera la encuesta fue enviada a las Direcciones Regionales. En la actualidad se encuentra en proceso de tabulación hasta el 13 de mayo del presente año. |  | 0% | INCIORPORAR EL AVANCE CUALITATIVO EN EL SEGUNDO TRIMESRE
Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  | 100% | Plan de participación en línea | % Avance en la Actualización del Plan de participación en línea | Actualizar Plan de participación en línea con el fin de promover la participación a partir de la planeación del uso de medios electrónico para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma. |  | X |  |  |  |  | Este Diagnostico se encuentra para cumplimiento en el segundo trimestre |  | 0% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL TRIMESTRE
Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  | 100% | Ventanilla Única | % Avance del Diagnóstico de Implemantción de Ventanilla Única. | Generar el diagnóstico y análisis para la implemenatción de la Ventanilla Única de la entidad. |  | X |  |  |  |  | Este Diagnostico se encuentra para el cumplimiento en el segundo trimestre |  | 0% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL TRIMESTRE
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  | 100% | Programa de gestión documental | % Avance del Programa de gestión documental | Definición del Programa de gestión documental a corto, mediano y largo plazo de acuerdo al Decreto 2609 de 2012. | X | X | X | X |  | 100% | 1. En cumplimiento del Decreto 2609 de 2012, el artículo 8 contempla la elaboración de los instrumentos archivísticos para la Gestión Documental, de los cuales, la entidad cuenta con cuadro de clasificación la tabla de retención documental para esto se elaboró un diagnostico de las fechas en las que las áreas han realizado actualización a su tabla y de cuales no lo han reportado. 2. Con el fin de verificar como se encuentran los archivos frente a lo establecido en la Ley 594 de 2000, se elaboró un formato con el fin de obtener un diagnostico del estado actual de los archivos de gestión así como del conocimiento que tienen los servidores públicos que manejan los mismos. 3. Se encuentra en elaboración el Plan de Conservación Preventiva ( se anexa avance) 4. Se adjunta avance de la Política de Gestión Documental. |  | 25%
Gestión Financiera | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten el recaudo de la cartera | 100% | Herramientas de Facilitación de Recaudo de Cartera | No. Herramientas desarrolladas / 3 | Desarrollo e implementacion del pago electronico de servicios no facturados | X | X | X | X | Dirección Financiera | 50% | Se realizaron pruebas, se efectuaron ajustes al módulo administrador y a la pasarela para el usuario |  | 0% | AJSUTAR CRONOGRAMA
[6 empty] | Desarrollo e implementacion del sistema de recaudo referenciado | X | X | X | X |  | 10% | Se encuentra en estado de cotización la interface entre el proveedor Payulatam y ALFA GL |  | 0% | AJUSTAR CRONOGRAMA
[6 empty] | Implementacion de estrategias de cobro persuasivo |  |  |  | X |  |  | Pendiente de la asignación del personal de apoyo para esta labor |  | 0% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL TRIMESTRE
Gestión del talento humano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Estructuración y Desarrollo del Programa de Gestión del Talento Humano | 100% | Programa de Gestión del Talento Humano | % Avance Programa de Gestión del Talento Humano según cronograma establecido. | Fortalecimiento del procedimiento de Evaluación del Desempeño Laboral. |  |  |  | X | Dirección de Talento Humano |  | Durante 2015 se realizaron dos capacitaciones de evaluación de desempeño a funcionarios de la entidad. Durante el 2016 se realizará la divulgación y socialización de la evaluación para provisionales. |  | 0% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL TRIMESTRE
[6 empty] | Reglamentación interna del procedimiento para la provisión transitoria de empleos de carrera |  | X |  | X |  |  | Resolución 00937 del 11 de abril de 2016 |  | 0% | AJUSTAR CRONOGRAMA
[6 empty] | Legalizar la situación de pagos por Pensión de alto Riesgo | X | X | X | X |  | 100% | Documento Consulta jurídica sobre trabajadores de alto riesgo. |  | 25% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL TRIMESTRE
Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones | 100% | Cumplimiento al PAA | (No. de procesos de contratación publicados en el SECOP / No. de procesos registrados en el Plan Anual de Adquisiciones "PAA")100 | Definición del Plan Anual de Adqusiiciones de la entidad y seguimiento al cumplimiento del mismo durante la vigencia 2016. | X | X | X | X | Dirección Administrativa | 100% | Durante el primer trimestre del año 2016 se celebraron 260 contratos en diferentes modalidades de los cuales el 100% estaba registrados en el PAA. |  | 25%
Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Adelantar los procesos sancionatorios | 100% | Eficacia actuación sancionatoria contractual | ( No de iniciaciones de procesos sancionatorios/ No. Solicitudes radicadas | * Revisión de las solicitudes radicadas * Citación al contratista * Informe trimestral | X | X | X | X |  | 100% | Durante el trimestre se recibieron 2 solicitudes de sancionatorios, las cuales fueron tramitadas. |  | 25%
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Socialización e implementación del Manual de Contratación | 100% | Eficacia en la implemantación del manual de contratación | No.activides realizadas / No de actividades programas | * Cronogramas de actividades para llevar a cabo la socialización e implementación del Manual de contratación en la Entidad | X | X | X | X |  | 100% | Se realizó reprogramación de la socialización del manual de contratación, por lo que se anexa nuevo cronograma de revisión y socialización del manual de Contratación a nivel Nacional. |  | 25%
[12 empty] | 75% |  |  | 13%
2.5
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA. | [10 empty] | 25 | 100 |  | 33 | 100
[11 empty] | 10 |  |  | 20
40
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Subdireccion CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" |  |  |  |  | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento actividad 1 Trimestre | Cumplimiento actividad 2 Trimestre | Cumplimiento actividad 3 Trimestre | Cumplimiento actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | Cumplimiento % |  | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo | Inspeccionar 44 aeródromos y helipuertos públicos de entidades territoriales de acuerdo con la priorización establecida. | 90% | cumplimiento de las inspecciones a aeródromos públicos de entidades territoriales. | Inspecciones realizadas/inspecciones programadas | inspecciones de verificacion de condiciones técnicas y de seguridad operacional en los aeropuertos y helipuertos públicos de entidades territoriales. | 11 | 11 | 11 | 11 | Subdirección G. Aerodromos | 100% |  | Durante el Primer trimestre se practicaron visita de inspección a 12 aeródromos públicos, sin novedades en sus condiicones de seguridad operacional | 25%
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo | Calibrar en vuelo las 110 ayudas para la navegación aérea a nivel nacional. | 85% | cumplimiento de vuelos de calibración | Vuelos de calibración realizados / Vuelos requeridos de acuerdo AIP | Programar, coordinar y ejecutar los vuelos de inspección, comprobación y certificación a las ayudas para la navegación aérea de Colombia. | 18 | 18 | 38 | 38 | Subdirección G Vuelos | 50% |  | Se inspeccionaron 9 sistemas, de conformidad con la disponibilidad de las aeronaves por parte de mantenimiento (a partir del 1 de marzo de 2016) cumpliendo los vuelos de inspección a sistemas VOR/DME, ILS y PAPI, así: 2016006783 VOR/DME Montería, 2016006876 VOR/DME Villavicencio, 2016006785 ILS Montería, 2016007263 PAPI 13R Eldorado, 2016004376 PAPI 13L Eldorado, 2016005865/66 PAPI Cúcuta (3 sistemas), 2016007264 PAPI Montería. Adicionalmente se realizaron los siguientes vuelos a la FAC 2016006791 PAPI Apiay, 2015006667 PAPI Madrid, 2016006794 PAPI Tres Esquinas, 2016006793 PAPI Melgar. | 8%
Gestión del talento humano | Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil | Coordinar 8 capacitaciones internacionales con sede en Colombia, en pro del cumplimiento de los estándares internacionales establecidos en los Anexos al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, | 100% | Cumplimiento en la realización de 8 capacitaciones internacionales con sede en Colombia | Total Capacitaciones realizadas / Total capacitaciones programadas | Consecución de los programas de capacitación con Organismos Internacionales. | X |  |  |  | Subdirección- GEI | 100% |  | Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 1. Taller para la preparación de mensajes SIGMET y AIRMET 2. Curso LAR ANS 3. Curso AQP (Advance Qualification Program) 4. Curso LAR 145/43 5. Curso LAR 121/135 6. Curso sobre el Programa de Intercambio de Datos de Inspecciones en Rampa (IDISR) 7. Curso LAR PEL 61/63/65 8. Curso GSI PEL (LAR 141/142/147) 9. Programa nacional de instrucción de seguridad de la aviación civil (PNISAC) 10. Sistemas de Certificación Solicitud de cotización mediante oficio 2016008697 de facha 12 de abril de 2016. 9. Curso sobre el Sistema de Procesamiento de Datos ECCAIRS 5 10. Curso sobre Auditoria USOAP Transportation Security Administration (TSA) 11. Taller de Manejo de Riesgo | 100%
Gestión del talento humano | Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil |  |  |  |  | Contratación Operador Logístico. | X |  |  |  |  | 100% |  | Debido a varios ajsutes en laos formatos establecidos por la Dirección Administrativa en cuanto a la modalidad de Contratación, para el Arrendamiento de la Infraestructura y Logística, a 31 de marzo no fue posible radicar el Proyecto de Contratación en la citada Dirección. Se realizaron las gestiones pertinentes y mediante oficio 2016009000 de fecha 13 de abril de 2016, se radico en la Dirección Administrativa la solicitud de Contratación de Mínima Cuantía el cual se encuentra en revisión para la correspodiente publicación en el SECOP. | 0%
[6 empty] | Coordinación con las áreas administrativas y técnicas para la postulación de los funcionarios. | X | X | X | X |  | 100% |  | 1. Curso GSI OPS, Bogotá, 22 de febrero al 04 de marzo (Solicitud al área técnica designación de funcionarios y Solicitud de autorización ante la Dirección de Talento Humano) 2. Taller de Manejo de Riesgo, Bogotá, 23 al 27 de mayo (Solicitud al área técnica designación de funcionarios) | 25%
[6 empty] | Coordinación con los Organismos Internacionales para la organización de los programas de capacitación. | X | X | X | X |  | 100% |  | 1. Curso GSI OPS, Bogotá, 22 de febrero al 04 de marzo (Notificación de designados a la OACI) 2. Taller de Manejo de Riesgo, Bogotá, 23 al 27 de mayo (Notificación de designados a la TSA) | 25%
[6 empty] | Preparación logística previa al desarrollo de cada programa de capacitación. | X | X | X | X |  | 100% |  | 1. Curso GSI OPS, Bogotá, 22 de febrero al 04 de marzo (Elaboración de escarapelas, listados de asistencia, habladores, coordinaciones logística con Línea 3000, con el CEA y demás áreas involucradas en el buen desarrollo del Curso) | 25%
[6 empty] | Apoyo del personal del GGEI durante el desarrollo de cada programa de capacitación. | X | X | X | X |  | 100% |  | 1. Curso GSI OPS, Bogotá, 22 de febrero al 04 de marzo (Apoyo logístico permanente del personal del Grupo Gestión de Estándares Internacionales) | 25%
[6 empty] | Supervisión del Contrato del Operador Logístico. | X | X | X | X |  | 0% |  | No aplica para la evaluación del primer trimestre, toda vez que a 31 de marzo no se ha suscrito el Contrato. | 0%
[6 empty] | Liquidación del Contrato del Operador Logístico. |  |  |  | X |  |  |  | No aplica para la evaluación del primer trimestre. | 0%
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Realizar el seguimiento a la gestión de las Direcciones Regionales Aeronáuticas y coordinar con las dependencias del Nivel Central. | 100% | Cumplimiento de los segumientos programadas con Dir Regionales | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Videoconferencias de seguimiento semanal. Revista en aeropuertos con Dir Regonales. Gestión de coordinación con N Central. Cálculo indicadores semanales. Programación de actividades cond ependencias de N Central. | 10 | 10 | 10 | 10 | Subdirección | 100% |  | Se han realizado 14 videoconferencias, cuyas actas se encuentran en ISOLUCION, de las cuales se desprenden coordinaciones y gestiones que deben realizar tanto los Dir. Regionales como Directivos en el Nivel Central . En las respectivas videoconferancias se revisan los distintos indicadores establecidos para las regionales. Se visitaron los aeropuertos de San Andres, Pitalito , Florencia, Pto. Asis , Capurgana, Bahia Solano , Quibdo, | 25%
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Fortalecer el Sistema Gestión Integrado como representante de la Alta Dirección para el sistema integrado MECI CALIDAD. | 100% | Cumplimiento de plan de trabajo 2016 - OAP-OCI-SUBD | Avance en el cronograma. | Segumientos mensuales. Programa Auditoria Interna de Calidad 2016 (Verificación PQ USOAP, Auditoria Interna cadlidad). Participación en proyeto Rediseño institucional. | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100% |  | Cuatro seguimientos al SIG en conjunto con la OAP y la OCI. Nombramiento del Líderes y equipo auditor verificación PQ USOAP 2016, Coordinación Aud Internas Calidad 2016 y Equipo auditor. Planificación preliminar de AIQ2016. Taller con auditores líderes. Planificación de entrenamientos. Preparación información insumo para el desarrollo Auditorías (NC, Regionales, aeropuertos, Tips, lista de verificación, Solicitudes Skype video auditores auditados, estadísticas). Preparación talleres por tipo proceso (Estratégicos, Evaluación, Misionales autoridad, misionales PS) sobre PEI, PNA COL, PEGASO. | 25%
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación aérea y de los servicios aeroportuarios | Coadyuvar en seguimiento del Plan de Navegación Aérea para Colombia – PNA COL con la OAP | 100% | Cumplimiento de plan de trabajo 2016 - SSO-OAP | Avance en el cronograma. | Seguimientos periódicos, preparación a Comité Directivos. | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100% |  | Actualización PNA COL VOL II con observaciones enviadas por la OACI LIMA. Seguimiento a PNA COL ASBU B0. Pendientes respuestas de DSNA y DIR TEL. Remisión de comentarios al GANP Ed 5. OACI Montreal. Revisión eANP Regional CARSAM. Pendiente publicación actualizaciones. Planificación DIA PNA COL en conjunto con OAP y Grupo Divulgación y Prensa. | 25%
Gestión misional y de Gobierno | Fomentar la cobertura y el crecimiento de la aviación civil | Contratar el operador logístico para las versiones 2017 y 2019 de F AIR COLOMBIA y adelantar la gestión comercial en un 30% del total proyectado para la versión 2017 | 90% | Cumplimiento plan de trabajo FAIR 2017 | Total meta comercial alcanzada/ total gestión comercial propuesta | Desarrollo del proceso de contratación de acuerdo a lo establecido por la Dirección Administrativa. Cronograma de actividades diseñado en coordinación con el operador logístico seleccionado. | X | X | X | X | Subdirección G- FAIR | 100% |  | Primer trimestre 2016: Preparación del proyecto de Licitación del operador logístico de la Feria, que corresponde al 50% de esta meta. Objetivo cumplido. Proyecto radicado en la Dirección Administrativa; para desarrollo de la licitación, para el segundo trimestre debe tenerse contratado el operador para cumplir con el 50% restante de esta tarea. Pendiente para el segundo semestre la comercialización de la misma de acuerdo a cronograma, para tercer trimestre un 10% y para el 4o trimestre el 10% restante para completar la meta del 20% de 2016 | 25%
[13 empty] | 88% |  | 24%
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## OTA CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" |  |  |  |  | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | Cumplimiento % | Avace cualitativo |  | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Gestión misional y de Gobierno | Fomentar la cobertura y el crecimiento de la aviación civil | Convertir la Reglamentacion Aeronautica Colombiana a LAR | 60% | Cumplimiento del plan trabajo de armonización de reglamentación | CPT=(# Normas armonizadas )/(# Normas LAR) 100 | Contratar dos especialistas en derecho aeronautico | X |  |  |  | Oficina de Transporte Aereo | 100% | Se contrató a los abogados Carlos Neira y Rodrigo Cabrales a mediados del mes de marzo. |  | 100% | CUANTOS REGLAMENTOS SON, CUAL ES EL CRONOGRAMA
[6 empty] | Elaborar y revisar cronograma de conversion de RAC a LAR | X | X | X | X |  | 50% | Se alcanzó el 50% debido a que se liberaron varias normas que venían represadas y no permitian visualizar un avance significativo. |  | 13%
[6 empty] | Realizar dos reuniones al mes de evaluacion y seguimiento del cronograma | X | X | X | X |  | 100% | (RAC 11, 39, 61, 100, 160 y 175) |  | 25%
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Reducir el tiempo de los tramites en beneficio de los usuarios | 15% | Disminución de tiempos en 18 trámites | % de cumplimento de tiempos fijados | Revision del rediseño de los procesos de los tramites | X | X | X | X |  | 100% | El proceso de Grupo de Servicios Aerocomerciales tiene 11 procedimientos y a la fecha se tienen las versiones preliminares de 4 de estos para la revisión final y posterior coordinación de flujogramas con la OAP. |  | 36% | REVISION DEL INDICADOR
[6 empty] | Reformar el RAC 3 en la parte de tramites | X | X |  |  |  | 100% | Se concluyó proyecto y se examinó en mesas de trabajo. Se están haciendo ajustes derivados de la mesa de trabajo. Tema trabajado en conjunto con la SSA y el Grupo de Normas Aeronáuticas |  | 50%
[6 empty] | Coordinar con Secretaria de Seguridad Aerea la duracion y procedimientos de los tramites | X | X | X | X |  | 100% | Se coordinó con la Secretaria de Seguridad Aérea la implementación de un procedimiento expedito a través del ADI para solicitar los conceptos para algunos de los trámites que requieren concepto de esa Secretaría, así: Prórrogas para nuevos proyectos; Conceptos para vuelos chárter y adición de equipos e inscripción de aeronaves y modificación de la aceptación de especificaciones de operación. |  | 25%
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA. | [11 empty] | 92% |  |  | 42%
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## OCI
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  | EJECUCION CONTRATO | Cumplimiento % | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Implementación de mecanismos de monitoreo de riesgos de los procesos incluidos en el programa de auditoría, que impacten el cumplimiento de los objetivos estrategicos institucionales. | 70% | Mecanismos de monitoreo de riesgos implementados | Numero de mecanismos de monitoreo implementados/ Numero de mecanismos de monitoreo diseñados | Realizar la planeación basada en riesgos | 2016-02-17 |  |  |  | Funcionarios de la Oficina |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | 100% | Se realizó el programa de auditorías, teniendo entre los criteros de priorización de procesos a auditar, los riesgos asociados a los procesos de la Entidad. | 100%
[6 empty] | Análisis y evaluación de los riegos identificados | 2016-02-28 |  |  |  | Auditores | [8 empty] | 50% | De los 10 Procesos Criticos que se encuentran relacionados en el programa de Auditoria y que tienen Auditor Lider asignado, se ha realizado la identificación de riesgos a monitorear para 5 de ellos. Se envio requerimiento a la Dirección de Informatica para la elaboración del proyecto de dasorrollo de las rutinas de monitoreo para 5 procesos incluidos en el Programa de Auditorías. | 50% | SE DEBE AJUSTAR EL CRONOGRAMA DEBIDO A QUE NO HAN CUMPLIDO
[6 empty] | Desarrollo de los mecanismos de monitoreo diseñados |  | 2016-06-30 |  |  | Auditores | [10 empty] | 0%
[6 empty] | Implementación de los mecanismos de monitoreo |  |  |  | 2016-12-31 | Auditores | [10 empty] | 0%
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Evaluar el uso racional y eficiente de los recursos de la Entidad. | 70% | Cobertura de evaluación de uso de los recursos | Recursos evaluados/Total Recursos a evaluar | Diseño de mecanismos de evaluación del usos de los recursos de la Entidad. |  | 2016-06-30 |  |  | Auditores | [10 empty] | 0%
[6 empty] | Implementación de los mecanismos de evaluación. |  |  |  | 2016-12-31 | Auditores | [10 empty] | 0%
[20 empty] | 75% |  | 25%
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## OAP
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" |  |  |  |  | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | Cumplimiento % | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Gestión misional y de Gobierno | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Formulación y actualización de proyectos de inversión según metodologías MGA y Banco Mundial | 100% | Actualización de proyectos de inversión | Proyectos cargados MGA / Total proyectos presentados. | Proyectos de inversión formulados en la metodología MGA y cargados en el Banco de Proyectos del DNP para viabilización. | X | X | X | X | Oficina Asesora de Planeación | 100% | En el primer trimestre se realizó la actualización de 2 proyectos, los cuales fueron presentados al Ministerio de Transporte | 25%
Gestión misional y de Gobierno | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Asesorar a las áreas en el proceso de estructuración y planificación de las inversiones de la Entidad. | 100% | Planificación de Proyectos | Cumplimiento de Actividades | Diseño y adopción del Formato de Validación de Proyectos de Inversión suscrito por la OAP. | X |  |  |  |  | 100% | Se realizó la validación del formato en el Manual de Contratación | 100%
[6 empty] | Desarrollar esquemas de seguimiento a los proyectos de inversión que faciliten el proceso de planeación. | X | X | X | X |  | 100% | Se realizó un diagnostico del Sistema de Proyectos de Inversión (SPI) para valorar como se encontraban las áreas | 25%
[6 empty] | Seguimiento y Control a la Ejecución Presupuestal Institucional | X | X | X | X |  | 100% | Semanalmente, por la Jefe de la Oficina se presenta en el Comité Directivo como vamos en la Ejecución presupuestal | 25%
Gestión misional y de Gobierno | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Estructurar los riesgos de corrupción, gestión e indicadores de acuerdo con la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia | 100% | Riesgos | Actividades Realizadas/Actividades Programadas | Actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción. | X | X |  |  |  | 80% | Se publico el 31 de marzo de 2016, el Mapa de Riesgos de Corrupción con 38 procesos de los 43. Los 5 procesos restantes cuyas reuniones no se pudieron concertar con los liders de prorceso se realizaran en el mes de abril de 2016. | 40%
[6 empty] | Mapa riesgos de gestión actualizado y publicado. |  | X | [5 empty] | 0%
[6 empty] | Tablero de indicadores de gestión – articulado a los 21 indicadores institucionales, publicar información. |  | X | X | X |  |  |  | 0%
Gestión misional y de Gobierno | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Actualizar el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con el Mapa de Procesos resultante de la nueva estructura organizacional de la Entidad. | 100% | Sistema de Gestión | Actividades Realizadas/Actividades Programadas | Actualizar los manuales a cargo del administrador del sistema. |  | X | [5 empty] | 0%
[6 empty] | Actualización de las tablas del sistema. |  |  | X |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Actualizar la arquitectura del mapa de procesos. |  | X | [5 empty] | 0%
[6 empty] | Actualizar las cartas de los procesos |  | X | X | X |  |  |  | 0%
Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 100% | Rendición de Cuentas | Actividades Realizadas/Actividades Programadas | Diseñar la estrategia de rendición de cuentas | X |  |  |  |  | 100% | Actividad cumplida en 100%, documento publicado en la página Web | 100%
[6 empty] | Dar cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas. | X | X | X | X |  | 100% | Se realizó un Taller Vive para personas con discapacidad | 25%
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Apoyar a la Secretaria General en el seguimiento a las áreas, para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la matriz de Gobierno en Línea - GEL. | 100% | Cumplimiento del Seguimiento a las áreas del avance del PEI | Actividades Realizadas/Actividades Programadas | Informes de avance de las metas propuestas por las áreas para el cumplimiento de la Política GEL. | X | X | X | X |  | 100% | . Se realizó balance del cumplimiento de la Estrategia de GEL de las diferentes áreas con corte a 31 de diciembre de 2015, con el fin de programar reuniones con las mismas para fijar fechas y compromisos. . Se inició el ejercicio de realizar el inventario de información de la entidad. | 25%
[12 empty] | 98% |  | 26%
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Comercialización CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS OFICINA COMERCIALIZACION E INVERSIÓN | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  | EJECUCION CONTRATO | Cumplimiento % | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Coadyuvar en la modernización de la infraestructura aeroportuaria del país, mediante la entrega de los aeropuertos Neiva y Armenia a título de administración a la ANI para que los desarrolle bajo la modalidad de APP y/o concesiones. | 100% | Entrega Aeropuertos en Concesión | Actividades programadas / Actividades ejecutadas. | Delegación áreas para conformación Plan Contingencia entrega Aeropuertos de Armenia y Neiva (Acto Administrativo suscrito por Director General) | X | X |  |  | Oficina Control Interno | [7 empty] | 100% | Se inicia la delegación a las areas mediante correo para revisión del proceso licitatorio frente a los requerimientos de la Autoridad Aernáutica. (E-mail, 20-01-16). Con las repuestas al requerimiento se consolida un Oficio dirigido a Estructuración de la ANI. Se revisan las observaciones en reunión conjunta ANI-Aerocivil el (16 feb 2016). Dando alcance a la reunión del 16 de febrero, se oficia nuevamente a la ANI con la consolidación final de la información, para los fines pertinentes. Se levanta cronograma de actividades con fechas tentativas mientras se consolida el proceso licitatorio por parte de ANI. Visitas al aeropuerto de Armenia para revisión de contratos comerciales (17 feb 2016). Ver Bog.7. OCEI. | 50%
[6 empty] | Realizar cronograma de actividades. Realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas de la Entidad y ANI. Realizar visitas de campo. Coordinar la transición de la operación entre Aerocivil y el nuevo operador. Entrega de la Operación y la Infraestructura de los aeropuertos. |  |  | X | X | [10 empty] | 0%
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer el recaudo de ingresos por concepto de contraprestación y servicios en aeropuertos. | 100% | Catálogo servicios en aeropuertos | Catálogo entregado | Realizar un catálogo con la clasificación de servicios prestados en cada uno de los aeropuertos explotados por la Entidad, para fortalecer nuestra gestión comercial | X | X | [10 empty] | 77% | • Presentación a la oficina de Prensa para revisión al ajuste de acuerdo con el Manual de IC. (Acta de fecha 13-03-16). • Reiteración a Directores Regionales para allegarnos la información actualizada. (Correo 26-02-16). • Reuniones adelantadas con prensa para detallar correcciones de forma. (Acta 15 y 16-02-16). Ver. Bog. 7 GECYM. • Consecución e instalación de Programa Illustrator para gestionar ajustes desde la Oficina y evitar demoras. (02-03-16) • Consolidación de datos suministrados por Regionales a medida que estos llegan. (Base de datos: actualización permanente). • Actualización gráfica permanente acorde con información recibida. • Envío última revisión a Prensa e Informática (Correo 15-03-16). • Socialización final y convalidación con Directores Regionales. (Correo 17-03-16). • Solicitud de obtención aprobación de la Oficina de Prensa (Correo 30-03-16). | 39% | AJUSTAR EL CRONOGRAMA DEBIDO AL AVANCE DEL 77%
|  |  | 100% | Control contraprestación | Informes de seguimiento de acuerdo con la periodicidad de pago de contraprestación establecida en cada contrato de concesión. | Diseño de herramientas de control, seguimiento y proyección de los ingresos recibidos por contraprestación de los aeropuertos concesionados. | X | X | X | X | [8 empty] | 47.24% | • Se revisó procedimiento de contraprestación y se requirió a la ANI toda la información pertinente para seguimiento y control de la contraprestación • Se reconstruyeron los ingresos de Cartagena y Centro Norte • Se consolidaron 11 contraprestaciones del trimestre Ver Bog 7. Grupo G.E. • Se proyectó contraprestación 2016 por $479.273 millones | 12%
[19 empty] | 75% |  | 25%
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
[19 empty] | 100 | 25
Entrega a la ANI a título de Administración la Infraestructura y Operación de los aeropuertos de Neiva y Armenia para ser entregados en concesión.
47
11.75
[19 empty] | 100 | 50
77
38.5
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Dir. Regional N° d Santander
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  | EJECUCION CONTRATO | Cumplimiento % |  | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Mejorar el sistema de gestión y control de activos fijos y de consumo | 100% | Inventarios y Bienes | Listado de los bienes inmuebles y su estado | Realizar inventario físico de los activos fijos y de consumo de los almacenes de la Regional. | X | X | X | X | Directores Regionales |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | 100% |  | Se cuenta con inventario actualizado y posibles áreas susceptibles de arrendar | 25%
[6 empty] | Registrar la información en los sistemas conforme al inventario o catálogo de activos fijos y de consumo. | X | X | X | X | [9 empty] | 100% |  | Se cuenta con inventario actualizado y se avanza en la depuración de los mimos | 25%
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Fortalecer el recaudo de ingresos de arrendamiento. | 100% | Arrendamiento | Informes entregados | Informar mensualmente a la Oficina de Comercialización y a la Dirección Financiera las áreas suceptibles a arrendar, que se encuentran desocupadas, entre otros. | X | X | X | X | [9 empty] | 100% |  |  | 25%
[6 empty] | Revisar la cartera de arrendamientos y su saneamiento y emitir informe de comportamiento y remitirlo a la Dirección Financiera | X | X | X | X | [9 empty] | 100% |  | Se cuenta con inventario actualizado y posibles áreas susceptibles de arrendar | 25%
[6 empty] | Enviar oportunamente a Oficina Juridica los soprotes para cobros coactivos | X | X | X | X | [9 empty] | 100% |  |  | 25%
[21 empty] | 100% |  | 25%
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Dir. Regional Atlantico
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | SEGUIMIENTO A MARZO 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  | EJECUCION CONTRATO | Cumplimiento % | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Mejorar el sistema de gestión y control de activos fijos y de consumo | 100% | Inventarios y Bienes | Listado de los bienes inmuebles y su estado | Realizar inventario físico de los activos fijos y de consumo de los almacenes de la Regional. | X | X | X | X | Directores Regionales |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | 80% | en razon de que la aerocivil, cuenta con el programa JDE en modulo de almacen por donde se hacen ingresos, egresos etc. Hace interfax al momento de que se hace un egreso a cualquier cuentadante de la entidad automaticamente es cargado a su inventario. en estos momentos apenas se normalice el sistema el cual estuvo cerrado duante este periodo se haran al actualiaciones | 20%
[6 empty] | Registrar la información en los sistemas conforme al inventario o catálogo de activos fijos y de consumo. | X | X | X | X | [9 empty] | 100% | todo registro en sistema se hace acorde a las especicaciones del catalago de activos fijos | 25%
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Fortalecer el recaudo de ingresos de arrendamiento. | 100% | Arrendamiento | Informes entregados | Informar mensualmente a la Oficina de Comercialización y a la Dirección Financiera las áreas suceptibles a arrendar, que se encuentran desocupadas, entre otros. | X | X | X | X | [9 empty] | 40% | existen 73 locales arrendados en toda la regional y 5 locales suceptible sde arrendamiento en la regional | 10%
[6 empty] | Revisar la cartera de arrendamientos y su saneamiento y emitir informe de comportamiento y remitirlo a la Dirección Financiera | X | X | X | X | [9 empty] | 30% | Los adminsitradores hacen seguimiento a la cartera morasa y comounican a la regional, haciendo requerimientos a los arrendatarios y se ha logrado la recuperacion de recursos | 8%
[6 empty] | Enviar oportunamente a Oficina Juridica los soprotes para cobros coactivos | X | X | X | X | [9 empty] | 30% | la regional ha enviado los soportes para cobros coactivos de un arrendatario del aeropuerto de Barranquilla, que monto ameritaba esta gestion | 8%
[20 empty] | 56% |  | 14%
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Dir. Regional Valle
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  | EJECUCION CONTRATO | Cumplimiento % | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Mejorar el sistema de gestión y control de activos fijos y de consumo | 100% | Inventarios y Bienes | Listado de los bienes inmuebles y su estado | Realizar inventario físico de los activos fijos y de consumo de los almacenes de la Regional. | X | X | X | X | Directores Regionales |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | 100 |  | 25% | Area informa cumplimiento del 100 pero no establece el avance cualitativo
[6 empty] | Registrar la información en los sistemas conforme al inventario o catálogo de activos fijos y de consumo. | X | X | X | X | [9 empty] | 100 |  | 25%
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Fortalecer el recaudo de ingresos de arrendamiento. | 100% | Arrendamiento | Informes entregados | Informar mensualmente a la Oficina de Comercialización y a la Dirección Financiera las áreas suceptibles a arrendar, que se encuentran desocupadas, entre otros. | X | X | X | X | [9 empty] | 100 |  | 25%
[6 empty] | Revisar la cartera de arrendamientos y su saneamiento y emitir informe de comportamiento y remitirlo a la Dirección Financiera | X | X | X | X | [9 empty] | 100 |  | 25%
[6 empty] | Enviar oportunamente a Oficina Juridica los soprotes para cobros coactivos | X | X | X | X | [9 empty] | 100 |  | 25%
25%
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## OJurídica CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |  |  |  |  | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | EJECUCION CONTRATO |  |  |  |  | Cumplimiento % | Avace cualitativo
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Pago oportuno de las obligaciones derivadas de sentencias y conciliaciones | Cumplimiento del 100% del pago de las sentencias y conciliaciones en la vigencia fiscal 2016 | "Matriz pago sentencias y conciliaciones" | Numero de sentencias o conciliaciones en contra de la Entidad/Numero de Resoluciones cumplimiento fallo | 1-Reuniones preliminares con los apoderados de la entidad, incluyendo regionales | x | x | x | x | Oficina Asesora Jurídica |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
[6 empty] | 2- Diseño Plan de Acción para el cumplimiento de los fallos que acutualmente se encuentran en firme y ejecutoriados. | x | x | x | x
[6 empty] | 3- Diseño Plan de Acción para el cumplimiento de las conciliaciones aprobadas por la Jurisdicción Contenciosa. | x | x | x | x
[6 empty] | 4- Adopación de las políticas y lineamientos de la Agencia Nacional de Defesna Jurídica del Estado que reglamente esta temática | x | x | x | x
[6 empty] | 5-Seguimiento al cumplimiento de las tareas. | x | x | x | x
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Identificar los asuntos de alto impacto en los que se requiere acompañamiento jurídico | Definición de las acciones a seguir en el 100% de los asuntos de alto impacto identificados en la matriz de seguimiento | " Acompañamiento juridico a los asunto de alto impacto" | Numero de asuntos de alto impacto identificados/definición de las estrategias jurídicas a seguir | (i)Levantamiento de la información en las áreas sobre los asuntos de alto impacto que requieren acompañamiento jurídico. (ii) Elaboración de la matriz de seguimiento. (iii) Definición de las acciones a seguir en cada caso. |  | x | [7 empty] | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | FECHA DE RADICACION PROYECTO | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE OBLIGACIONES | OBSERVACIONES OAP
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Seguimiento al Sistema de alertas tempranas en materia de reclamaciones | Hacer seguimiento al 100% de las acciones correctivas propuestas en el sistema de alertas tempranas | "Actualización sistema de Alertas Termpranas" | Número de acciones correctivas ejecutadas/número de acciones correctivas identificadas | (i)Capacitación de la entidad en materia de prevención de daño antijurídico. (ii)Seguimiento a los casos con potencialidad de riesgo de reclamación y/o demanda. (iii)Ejecución de acciones preventivas y/o correctivas respecto de eventos con potencialidad de demanda/reclamación. |  |  | x
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Coordinar la publicación en la página web todas las normas generales y reglamentarias que rigen en la Entidad | Cumplimiento del 100% de la publicación de las normas identificadas. | "Implementación de la estrategia Gobierno en Linea - Transparencia t acceso a la información". | Número de normas a publicar /número de normas publicadas | (i) Elaboración del inventario de las normas a publicar. (ii) Coordinar en conjunto con la Dirección de Informática la publicación de las normas identificadas en la página web de la Entidad. |  |  | x
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.

## Dir. Regional Meta
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  | EJECUCION CONTRATO | Cumplimiento % | Avace cualitativo
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Mejorar el sistema de gestión y control de activos fijos y de consumo | 100% | Inventarios y Bienes | Listado de los bienes inmuebles y su estado | Realizar inventario físico de los activos fijos y de consumo de los almacenes de la Regional. | X | X | X | X | Directores Regionales |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
[6 empty] | Registrar la información en los sistemas conforme al inventario o catálogo de activos fijos y de consumo. | X | X | X | X
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Fortalecer el recaudo de ingresos de arrendamiento. | 100% | Arrendamiento | Informes entregados | Informar mensualmente a la Oficina de Comercialización y a la Dirección Financiera las áreas suceptibles a arrendar, que se encuentran desocupadas, entre otros. | X | X | X | X
[6 empty] | Revisar la cartera de arrendamientos y su saneamiento y emitir informe de comportamiento y remitirlo a la Dirección Financiera | X | X | X | X
[6 empty] | Enviar oportunamente a Oficina Juridica los soprotes para cobros coactivos | X | X | X | X
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Dir. Regional Cundinamarca
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Seguimiento marzo 31
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  | EJECUCION CONTRATO | Cumplimiento % | Avace cualitativo
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Mejorar el sistema de gestión y control de activos fijos y de consumo | 100% | Inventarios y Bienes | Listado de los bienes inmuebles y su estado | Realizar inventario físico de los activos fijos y de consumo de los almacenes de la Regional. | X | X | X | X | Directores Regionales |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
[6 empty] | Registrar la información en los sistemas conforme al inventario o catálogo de activos fijos y de consumo. | X | X | X | X
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Fortalecer el recaudo de ingresos de arrendamiento. | 100% | Arrendamiento | Informes entregados | Informar mensualmente a la Oficina de Comercialización y a la Dirección Financiera las áreas suceptibles a arrendar, que se encuentran desocupadas, entre otros. | X | X | X | X
[6 empty] | Revisar la cartera de arrendamientos y su saneamiento y emitir informe de comportamiento y remitirlo a la Dirección Financiera | X | X | X | X
[6 empty] | Enviar oportunamente a Oficina Juridica los soprotes para cobros coactivos | X | X | X | X
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Dir. Regional Antioquia
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |  |  |  |  | MARZO 31/2016
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | EJECUCION CONTRATO |  |  |  |  | Cumplimiento % |  | Avace cualitativo | EVALUACION OAP | OBSERVACIONES
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Mantener actualizados los estados de ingresos e inventarios de los bienes inmuebles de la jurisdicion Regional- Antioquia | 100% | Ingresos e Inventarios actualizados | listado de los bienes inmuebles y su estado | Realizar el levantamiento físico de los bienes inmuebles | X | X | X | X | Marta Nora Arias Arbelaez |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES | [6 empty] | 95% |  | Se realiza seguimiento diario a los bienes inmuebles de la Regional Antioquia | 24% | INCLUYERON NUEVAS ACTIVIDADES | Realizar inventario físico de los activos fijos y de consumo de los almacenes de la Regional.
[6 empty] | Actualizar los contratos de arrendamientos | X | X | X | X | Marta Nora Arias Arbelaez |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | FECHA DE RADICACION PROYECTO | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE OBLIGACIONES | OBSERVACIONES OAP | 90% |  | Se verifican y se actualizan los contratos de arrendamiento | 23% |  | Registrar la información en los sistemas conforme al inventario o catálogo de activos fijos y de consumo.
[6 empty] | Promocionar las áreas suceptibles a arrendar y que se encuentran desocupadas | X | X | X | X | Marta Nora Arias Arbelaez | [13 empty] | 95% |  | Se realiza gestión con la concesión y personas interesadas en los inmuebles | 24% |  | Informar mensualmente a la Oficina de Comercialización y a la Dirección Financiera las áreas suceptibles a arrendar, que se encuentran desocupadas, entre otros.
[6 empty] | Revisar la cartera de arrendamientos y su saneamiento | X | X | X | X | Marta Nora Arias Arbelaez | [13 empty] | 90% |  | Se realiza seguimiento diario a la cartera de arrendamientos y se procede a realizar los cobros persuasivos de la Regional Antioquia | 23% |  | Revisar la cartera de arrendamientos y su saneamiento y emitir informe de comportamiento y remitirlo a la Dirección Financiera
[6 empty] | Enviar a Oficina Juridica para los cobros persuasivos | X | X | X | X | Marta Nora Arias Arbelaez | [13 empty] | 95% |  | Se procede enviar en caso reiterativo de deuda morosa a la Oficina Jurídica. | 24% |  | Enviar oportunamente a Oficina Juridica los soprotes para cobros coactivos
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Normalizar el funcionamiento de acuerdo con los procedimientos vigentes para los Almacenes de la Regional - Antioquia | 100% | Inventarios actualizados | Inventario fisico de activos fijos y consumo /inventario de sistema PAF | Realizar levantamiento físico de los activos fijos y de consumo de los almacénes de la Regional. | X | X | X | X | Marta Nora Arias Arbelaez | [13 empty] | 90% |  | Se procedio a realizar el inventario permanente de elementos de acuerdo a ingreso y egreso | 23%
[6 empty] | Cotejar el sistema PAF con el inventario físico realizado | X | X | X | X | Marta Nora Arias Arbelaez | [13 empty] | 80% |  | Se coteja diariamente los ingresos y egresos | 20%
[6 empty] | Organizar todos los activos fijos por agrupaciones y la descripción que determine el catálogo | X | X | X | X | Marta Nora Arias Arbelaez | [13 empty] | 90% |  | Diariamente se realiza clasificación de los elementos entrantes al almacén | 23%
[6 empty] | Solicitar auditorías externas y acompañamiento de los entes de control ante el nivel central |  |  | X |  | Marta Nora Arias Arbelaez | [13 empty] | 80% |  | Esta actividad es realizado a finales de el año a través del NC | 20%
[26 empty] | 89% |  | 23%
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Hoja2 (hidden)
| Seguridad | Gestión misional y de Gobierno
| Competitividad e infraestructura estratégicas | Gestión del talento humano
| Buen Gobierno | Gestión Financiera
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia administrativa
| Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo |  |  | SI
| Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación aérea y de los servicios aeroportuarios |  |  | NO
| Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil |  |  | No aplica
Minimizar los impactos negativos que genera el transporte aéreo sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
Fomentar la cobertura y el crecimiento de la aviación civil
Fortalecer la gestión y eficiencia institucional
dda | 111608106 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 111608106 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL
| 111608504 | CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP | 111608504 CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP
| 111608505 | CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO | 111608505 CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO
| 113608002 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL | 113608002 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL
| 113608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.
| 113608119 | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | 113608119 ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.
| 113608129 | AMPLIACION , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA . AEROPUERTOS COMUNITARIOS. | 113608129 AMPLIACION , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA . AEROPUERTOS COMUNITARIOS.
| 123608001 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 123608001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL
| 450608001 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 450608001 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES
| 630608001 | MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL | 630608001 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL
teleco | 213608001 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL. | 213608001 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.
| 213608004 | ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL. | 213608004 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.
| 213608005 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA. | 213608005 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.
| 213608006 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. | 213608006 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.
| 213608007 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.
| 213608009 | AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL | 213608009 AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL
| 213608010 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | 213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL
| 213608011 | ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL. | 213608011 ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.
| 213608012 | ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL. | 213608012 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.
| 213608015 | REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA. | 213608015 REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA.
| 213608016 | ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO | 213608016 ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO
DSSA | 213608002 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 213608002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.
| 213608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 213608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.
| 213608008 | ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS. | 213608008 ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.
| 213608014 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | 213608014 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
| 213608031 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | 213608031 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.
| 213608034 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 213608034 ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.
informatica | 213608018 | ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. | 213608018 ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.
| 213608019 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. | 213608019 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
sec gral | 112608001 | ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | 112608001 ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS
| 510608004 | ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA | 510608004 ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA
| 510608017 | CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | 510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA
| 510608002 | CAPACITACIÓN PERSONAL TÉNICO Y ADMINISTRATIVO | 510608002 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉNICO Y ADMINISTRATIVO
| 213608013 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO AÉREO | 213608013 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO AÉREO
| 320608001 | APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | 320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL