## CUMPLIMIENTO
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CRONOGRAMAS DE INVERSION 2016
ÁREA | CUMPLIMIENTO
SUB DIRECCIÓN GENERAL | 50% | 50%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS | 100% | 100%
SECRETARÍA GENERAL | N/A | 0%
INMUEBLES | 100% | 100%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 92% | 92%
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 44% | 44%
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA | 67% | 67%
TELECOMUNICACIONES | 70% | 70%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | N/A | 0%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTANDARES DE VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACION Y LICENCIAS AERONAUTICAS) | 22% | 22%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA | 69% | 0%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ATLÁNTICO | 91% | 91%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA VALLE | 89% | 89%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE SANTANDER | 66% | 66%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META | 0% | 0%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA | 0% | 0%
CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2016 | 54% | 49.44%

## Subdirección CI
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Subdirección
PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 $2.990.000.000; COP. |  |  |  | GRUPO DE VUELOS
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESITMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  |  | Seguimiento Marzo 31
|  |  |  | SI, NO o No Aplica | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación | Observación
Suministro de combustible y lubricanes para el equipo aéreo de la Entidad. | Suministro de combustible y lubricanes para el equipo aéreo de la Entidad, aeronaves Super King B200 HK 3554 G; Cessna Caravan C208 HK 3200 G y Agusta A109C HK 3661 G. | Bogotá | 800000000 | SI | NO | MARZO DE 2016 | MAYO 2 DE 2016 | JULIO 31 DE 2018 | NO | NO | Al 31/03/16, EN TRAMITE VIGENCIA FUTURA ANTE DNP No radicaron en administrativa | 0%
Mantenimiento de equipo aéreo. | Mantenimiento preventivo, correctivo del equipo aéreo de la entidad aeronaves Cessna Caravan C208 HK 3200 G y Super King B200 HK 3554 G. | Bogotá | 1620000000 | NO | NO | FEBRERO DE 2016 | FEBRERO 8 DE 2016 | SEPTIEMBRE 30 DE 2016 | SI | NO | ADJUDICADO EL 16 DE FEBRERO DE 2016. OBLIGADO AL 31/03/16 $161.000.000 | 100% |  | *Nota: Se tramitara vigencia futura por valor de $530.000.000; COP, para iniciar ejecución contractual desde el 3 de octubre de 2016 al 31 de julio de 2018, con el fin de garantizar el mantenimiento al equipo aéreo en los meses de enero 2017 y 2018.
incluir el valor de la VF debido a que no concuerda con la apropiación
Mantenimiento de herramientas de equipo aéreo. | Mantenimiento de herramienta Lektro AP 8600 perteneciente al equipo aéreo. | Bogotá | 40000000 | NO | NO | FEBRERO DE 2016 | FEBRERO 22 DE 2016 | JULIO 22 DE 2016 | NO | NO | PUBLICADOS PLIEGOS | 50%
50%

## SG Inv. Salud Ocupacion
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Dirección de Talento Humano
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESITMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  |  | Seguimiento Marzo 31
|  |  |  | SI, NO o No Aplica | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación | Observación
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |  | 309
|  | NIVEL CENTRAL | 35 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado | 100
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 50 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 40 | NO | No aplica | 2016-02-01 |  | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL ATLANTICO | 70 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL VALLE | 54 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 35 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Contrato Publicado
|  | REGIONAL META | 25 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
| ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL |  | 80
|  | NIVEL CENTRAL | 40 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Se declara desierto y Se publica nuevamente el 29 abril- 16 | 100 | Soportes
|  | REGIONAL ATLANTICO | 15 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 25 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Contrato Publicado
| ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ERGONOMIA |  | 36
|  | NIVEL CENTRAL | 10 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado | 100
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 8 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL ATLANTICO | 5 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 5 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 3 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 5 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL |  | 66
|  | NIVEL CENTRAL | 15 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso Publicado | 100
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 10 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 5 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL ATLANTICO | 15 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso de licitación
|  | REGIONAL VALLE | 10 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 6 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | REGIONAL META | 5 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | NO | 30 | solicito CDP, en etapa precontractual
| CONTRATAR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL |  | 455
|  | NIVEL CENTRAL | 80 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso Publicado | 100
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 70 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 65 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL ATLANTICO | 75 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL VALLE | 75 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 60 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | REGIONMAL META | 30 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | NO | 30 | CDP, En etapa precontractual.
| CONTRATAR PROGRAMAS DE INTERVENCION EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |  | 260
|  | NIVEL CENTRAL | 50 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso en revisión, para determinar si hay que revocar. Según respuesta se determinará si se inicia de nuevo el proceso. | 100
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 50 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 40 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL ATLANTICO | 50 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso Publicado y en proceso de observación
|  | REGIONAL VALLE | 45 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 25 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
| CONTRATAR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD |  | 195
|  | NIVEL CENTRAL | 55 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado | 100
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 20 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 25 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso declarado desierto y se volverá a publicar
|  | REGIONAL ATLANTICO | 25 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL VALLE | 20 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 30 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | REGIONAL META | 20 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
| CONTRATAR ACTIVIDADES DE INTERVENCION PARA LA PREVENCION EN EL USO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS |  | 10
|  | NIVEL CENTRAL | 10 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado | 100
| AQUISICION DE BOTIQUINES E INSUMOS PARA BOTIQUINES |  | 67
|  | NIVEL CENTRAL | 35 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado | 100
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 5 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 2 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | CDP, en etapa precontractual
|  | REGIONAL ATLANTICO | 10 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 |  |  | Proceso Publicado
|  | REGIONAL VALLE | 5 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 5 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | REGIONAL META | 5 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
| ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA |  | 36
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 5 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 |  | N/A | Proceso Publicado
|  | REGIONAL ATLANTICO | 8 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | REGIONAL VALLE | 8 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Se declaro desierto y se volverá a publicar
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 10 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | REGIONAL META | 5 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | El estudio de Mercado
| CONTRATAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION |  | 53
|  | NIVEL CENTRAL | 17 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | NO | N/A | Con CDP en ajuste de pliegos. Proyecto dirigido al CGAC | 0
|  | REGIONAL CUNDINAMARCA | 3 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 3 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Con CDP en revisión para publicación
|  | REGIONAL ATLANTICO | 7 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso adjudicado
|  | REGIONAL VALLE | 8 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 8 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | REGIONAL META | 7 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
| EVENTOS DEPORTIVOS CON DOTACIÓN |  | 334
|  | NIVEL CENTRAL | 150 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Contrato adjudicado en proceso de legalización pólizas | 100
|  | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 20 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Con CDP, en revisión de pliegos para publicación.
|  | ASIGANDO REGIONAL ANTIOQUIA | 34 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso ya para adjudicación
|  | ASIGNADO REGIONAL ATLÁNTICO | 38 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Contrato publicado y en proceso de observaciones
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 40 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | ASIGNADO REGIONAL NORTE SANTANDER | 30 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Adjudicado en proceso de revisar pólizas para expedición del Registro Presupuestal
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 22 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | En estudio de mercado
| VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DE ENTIDAD(MITAD DE AÑO, SEMANA DE RECESO Y FIN DE AÑO) |  | 334
|  | NIVEL CENTRAL | 150 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Contrato en proceso de adjudicado en proceso de legalización pólizas | 100
|  | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 20 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | con CDP, en proceso de revisión de pliegos
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 32 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso en etapa de adjudicación
|  | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 41 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso publicado y en proceso de observaciones
|  | ASIGNADOM REGIONAL VALLE | 41 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | ASIGNADO REGIONAL NORTE SANTANDER | 28 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Adjudicado en proceso de revisar pólizas para expedición del Registro Presupuestal
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 22 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | En estudio de mercado
| PREPARACIÓN AL FUTURO PENSIONADO |  | 103
|  | NIVEL CENTRAL | 36 | NO | No aplica | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Contrato en proceso de adjudicado en proceso de legalización | 100 | Ajustar el cronograma
|  | ASIGANDO REGIONAL CUNDINAMARCA | 10 | NO | No aplica | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | con CDP, en revisión para publicación final
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 13 | NO | No aplica | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso en etapa de adjudicación
|  | ASIGNADO REGIONALATLANTICO | 13 | NO | No aplica | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso publicado y en proceso de observaciones
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 13 | NO | No aplica | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso declarado desierto, pendiente nueva publicación
|  | ASIGNADO REGINAL NORTE SANTANDER | 10 | NO | No aplica | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Adjudicado en proceso de revisar pólizas para expedición del Registro Presupuestal
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 8 | NO | No aplica | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Con CDP, en revisión de pliegos para publicar.
| DOTACION CENTROS VACACIONALES |  | 87
|  | ASIGNADO REGIONMAL CUNDINAMARCA | 35 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Con CDP, en revisión de pliegos para publicación
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 14 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
|  | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 38 | NO | No aplica | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | SI | N/A | Proceso Publicado
| PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL |  | 75
|  | ASIGANDO REGIONAL CUNDINAMARCA | 10 | NO | No aplica | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Con CDP, en proceso de revisión para publicación
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 10 | NO | No aplica | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Contrato adjudicado en proceso de expedición del RP
|  | ASIGNADO REGIONALATLANTICO | 15 | NO | No aplica | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso publicado y en proceso de observaciones
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 15 | NO | No aplica | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Proceso para publicar
|  | ASIGNADO REGINAL NORTE SANTANDER | 15 | NO | No aplica | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | Adjudicado en proceso de revisar pólizas para expedición del Registro Presupuestal
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 10 | NO | No aplica | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | SI | N/A | En estudio de mercado.
92%
NOTA (*): SEÑALE EL OBJETO DEL PROCESO, POR EJEMPLO, ADECUACIÓN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS ó RENOVACIÓN DE LICENCIAS TECNOLÓGICAS ó ADQUISICÓN EQUIPO DE TIERRA PARA EL SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO

## SG Inv Informática
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Dirección Informática
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  |  | Seguimiento Marzo 31
|  |  |  | SI, NO o No Aplica | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación | Observación
213608018 ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. | 213608018000006 - ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA RED DE INFORMACION. |  | 1264312511
| Adquisición de Licencias de Software Microsoft Office 365 | NIVEL CENTRAL | 1264312511 | NO | NO | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-10-01 |  | 0 | A 31 de marzo se adelanta su ejecución y se realiza el proceso de adquisición mediante la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente para lo cual se destinan $1.110.150.128. El recorte presupuestal último afecta el valor de este proyecto quedando disponible $1.117.347.128. Adicionalmente se utilizaron $7.197.000 para realizar adquisición de cámaras fotográficas solicitadas por el Grupo Prensa y Grupo de Investigaciones Disciplinarios como apoyo tecnológico a sus funciones.1110150128
| Adquisición del licenciamiento Autodesk a la última versión liberada por el fabricante. (DESFINANCIADO) | NIVEL CENTRAL | 0 | NO | NO
| Adquisición de licenciamiento de Software ArcGIS (DESFINANCIADO) | NIVEL CENTRAL | 0 | NO | NO
| 213608018000007 - ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CABLEADO LOCAL QUE SOPORTE MAYOR CAPACIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD. |  | 0
| Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una estructura de cableado local que soporte mayor capacidad para las diferentes áreas de la Entidad (aeropuertos de Aguachica, Chaparral, Condoto, Nuqui, Paipa, Pitalito, Tolú y Villagarzón), (DESFINANCIADO) | NIVEL CENTRAL | 0 | NO | NO | N/A DESFINANCIADO | N/A DESFINANCIADO | N/A DESFINANCIADO | N/A DESFINANCIADO | N/A DESFINANCIADO | N/A DESFINANCIADO | N/A DESFINANCIADO | Se ajusto por OAP para mayor claridad
| 213608018000010 - ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES INFORMATICAS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE MISION DE LA ENTIDAD |  | 1505967489
| Solución de Servicios Integrados de Impresión administrada para Nivel Central y las Direcciones regionales. | NIVEL CENTRAL | 457461412 | NO | NO | VIGENCIA FUTURA | 2016-01-01 | 2016-10-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | Ajustar el cronograma
| Migración y rediseño de los portales Internet, Intranet de la Entidad. | NIVEL CENTRAL | 988506077 | NO | NO | VIGENCIA FUTURA | 2016-01-01 | 2016-10-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | Ajustar el cronograma
| Servicios de Actualización del Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) vigente de la Entidad. | NIVEL CENTRAL | 60000000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-05-01 | NO | 31 días de demora | Luego del recorte quedan para este proyecto $20.131.660. La actualización del PETI se incluye como uno de los entregables del proyecto de Arquitectura Empresarial, debido a que este documento se constituye como uno de los insumos iniciales del ejercicio de Arquitectura Empresarial en la fase de diagnóstico y adicionalmente será actualizado como resultado de la ejecución de las fases de visión, definición, diseño y ejercicio de Arquitectura Empresarial. REQUIERE VIGENCIAS FUTURAS. Se financia e incluye este proyecto debido a la necesidad de cumplimiento del Plan de Gobierno en Línea y los lineamientos establecidos en el Decreto 2573 de 2014, utilizando como base el marco de referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de Tecnologías de Información (TI), Se completa presupuesto y se comienza trámite de solicitud de aprobación de Vigencias Futuras. Se incluye aquí el proyecto de actualización del PETI quedando en total $270.131.660 REQUIERE VIGENCIAS FUTURAS. | 0% | Se debe ajustar el cronograma respecto a la solicitud de VF.
| Adquisición, implementación y puesta en funcionamiento del módulo de Gestión del Riesgo en apoyo al SSP – Programa de Estado de Seguridad Operacional Colombiano. (DESFINANCIADO) | NIVEL CENTRAL | 0 | SI | NO
| Adquisición de servicios de análisis, diagnóstico diseño e implementación de una arquitectura empresarial en la gestión de tecnologías de la información de la Entidad (DESFINANCIADO) | NIVEL CENTRAL | 0 | SI | NO
| Adquisición, implementación y puesta en funcionamiento de aplicaciones auxiliares o complementarias para apoyar los procesos no contemplados en el SIIF Nación. (DESFINANCIADO) | NIVEL CENTRAL | 0 | SI | NO
| Adquisición de solución de correo electrónico certificado para dar continuidad al apoyo en el proceso de notificaciones de la Oficina de Transporte Aéreo. (DESFINANCIADO) | NIVEL CENTRAL | 0 | NO | NO
| Migración de los servicios implementados en la plataforma de Google Earth Enterprise Server y Fusión a la plataforma ArcGIS (DESFINANCIADO) | NIVEL CENTRAL | 0 | NO | NO
| Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución E-Learning para el Centro de Estudios Aeronáuticos. (DESFINANCIADO) | NIVEL CENTRAL | 0 | NO | NO
| Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución de control de asistencia para Docentes y Estudiantes, en las aulas del Centro de Estudios Aeronáuticos. (DESFINANCIADO) | NIVEL CENTRAL | 0 | NO | NO
| 213608018000016 - ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE LA RED. |  | 0
| Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos y Software para la Red de Datos (DESFINANCIADO) | NIVEL CENTRAL | 0 | NO | NO
| 213608018000021 - ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. |  | 1686720000
| Adquisición e implementación de los servicios de canales de comunicaciones para los sistemas de información. (CONTINUIDAD AL SERVICIO 2016 - 2017) | NIVEL CENTRAL | 1686720000 | NO | NO | VIGENCIA FUTURA | 2016-01-01 | 2016-10-01 |  |  | Se implementa el servicio y se coloca en funcionamiento el servicio adquirido para los aeropuertos a nivel nacional. A 31 de marzo de 2016 el servicio está en producción y se presta acorde a lo contratado. Se aclara que el presupuesto para esta vigencia 2016 de este proyecto es de $1.534.090.297 el saldo $152.629.703 se utiliza para financiar el proyecto de Arquitectura Empresarial.1534090297 |  | Ajustar el cronograma
| 213608018000014 - ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HARDWARE Y/O SOFTWARE PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LA ENTIDAD |  | 0
| Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de hardware y software para la seguridad informática de la Entidad - (Análisis e Implementación SGSI Fase I - Defensa de la red de datos de la UAEAC - Fase II) (DESFINANCIADO) | NIVEL CENTRAL | 0 | NO | NO
| Se incluye compra de cámaras debido a solicitud directa por parte de la Grupo de Prensa y el Grupo de Investigaciones Disciplinarias, como apoyo tecnológico a sus funciones. Se realiza traslado presupuestal para financiar la actividad. Se realiza proceso por Colombia Compra - Grandes Superficies | [11 empty] | NUEVA ACTIVIDAD
213608019 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. | 213608019 - MANTENIMIENTO DE SERVIDORES |  | 400000000
| Mantenimiento a servidores | NIVEL CENTRAL | 400000000 | NO | NO | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | NO |  | Proceso en estudio de mercado ya que se ha dificultado la solicitud de cotizaciones por antigüedad de los equipos. El ppto asignado inicialmente se redujo por recorte de ppto y financiación de proceso de SIGA.179980974 | 0%
| 213608019000003 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESORAS |  | 1838425235.328
| CONTRATAR UNA MESA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS Y LA ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRADOS DE IMPRESIÓN PARA LAS AREAS DE LA ENTIDAD. | NIVEL CENTRAL | 1838425235.328 | NO | NO | VIGENCIA FUTURA APROBADA | 2016-01-01 | 2016-10-01 |  |  | Contrato en ejecución hasta 2018. 1828492124 |  | Ajustar el cronograma
| 213608019000004 - ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SW PARA MANEJO DE BASE DE DATOS ORACLE |  | 1386000000
| SOPORTE TECNICO AL SOFTWARE DE BASES DE DATOS Y PRODUCTOS ORACLE. | NIVEL CENTRAL | 1386000000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-10-01 |  |  | Proceso realizado por Colombia compra eficiente. Legalizado con Soporte vigente hasta 31 de diciembre de 2016. | 100%
| 213608019000010 - ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD |  | 1820574765
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION AERONAUTICO SIA/AIM | NIVEL CENTRAL | 1304574765 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-10-01 |  |  | Proceso radicado y en tramite precontractual en la Dirección Administrativa por ocho meses. | 50%
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS MICROSOFT - SOPORTE PREMIER | NIVEL CENTRAL | 196000000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-10-01 |  |  | Proceso radicado y en tramite precontractual en la Dirección Administrativa. Soporte hasta 31 de dic de 2016 | 50%
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE TESORERIA ALFA GL | NIVEL CENTRAL | 120000000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-10-01 |  |  | Proceso radicado y en tramite precontractual en la Dirección Administrativa. Soporte por 5 meses. | 50%
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DOCUMENTAL - ADI DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0 |  |  |  |  | 2016-10-01 |  |  |  | 10000%
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE TALENTO HUMANO - SITAH | NIVEL CENTRAL | 100000000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-10-01 |  |  | Proceso radicado y en tramite precontractual en la Dirección Administrativa. Soporte hasta 31 de dic 2016. | 50%
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PROCESOS JUDICIALES - ORION DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0 |  |  |  |  | 2016-10-01 |  |  |  | 10000%
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA ASIGNACION DE TURNOS Y MANEJO DE DIARIO DE SEÑALES - CONTROLT DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0 |  |  |  |  | 2016-10-01 |  |  |  | 10000%
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI Y CALIDAD DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0 |  |  |  |  | 2016-10-01 |  |  |  | 10000%
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICO DEL CEA - SIA II DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0 |  |  |  |  | 2016-10-01 |  |  |  | 10000%
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMACION PAF (JDEDWARDS). | NIVEL CENTRAL | 100000000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-10-01 |  |  | Proceso radicado y en tramite precontractual en la Dirección Administrativa. Soporte por 6 meses. | 50% | INCLUYEN NUEVOS PROCESOS
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION AERONAUTICA - SIGA DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION SETA (Soluciones Efectivas en Trámites Aeronáuticos). DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION SIGMA DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0
| ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DATAPROTECTOR DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTELIGENTE - COGNOS DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0
| MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SOFTWARE DE GESTION DE CENTRO DE COMPUTO - BSM DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0
| MANTENIMIENTO AL SOFTWARE JBOSS QUE SOPORTA SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA VMWARE DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0
| MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ZEBRA DESFINANCIADO | NIVEL CENTRAL | 0
44%

## SG Inv. Inmuebles
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Grupo de Administración de Inmuebles - Secretaría General
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESITMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  |  | Seguimiento Marzo 31
|  |  |  | SI, NO o No Aplica | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación | Observación
112608001 ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | ADQUIRIR LOS LOTES QUE REQUIERA LA AEROCIVIL PARA LA AMPLIACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA | AEROPUERTO DE PROVIDENCIA | 750 | NO | NO | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-10-31 | 50% | 0 | Se generaron 6 CDP para la adquisición de lotes en este aeropuertos se esta a la espera de la contestación de la oferta por parte de los propietarios | 100%
|  | AEROPUERTO DE CARTAGENA | 550 | NO | NO | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-10-31 | 50% | 0 | Se generaró 1 CDP para la adquisición del lote de la reza se esta a la espera de la contestación de la oferta por parte de los propietarios | 100%
|  | AEROPUERTO DE YOPAL | 1100 | NO | NO | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-10-31 | 50% | 0 | Se generaron 2 CDP para la adquisición de lotes en este aeropuertos, los propietarios objetaron el avalúo por tanto se remitió al IGAC para revisión. | 100%
|  | AEROPUERTO DE LETICIA | 500 | NO | NO | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-10-31 | 0% | 90 | No se ha firmado el convenio Interadministrativo con el IGAC por lo que no h sido posible realizar el avalúo del predio.
112608001 ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | REALIZAR LOS AVALÚOS SOBRE LOS PREDIOS QUE REQUIERA LA AEROCIVIL | NIVEL CENTRAL | 100 | NO | NO | 2016-02-15 | 2016-03-15 | 2016-10-31 | 92% | 0 | En cumplimiento al fallo de Tribunal, se firmo convenio con el IGAC para el avalúo de los predios de Cartagena, conjuntamente con ACUACAR. Esta pendiente la firma del convenio con el IGAC para el avalúo de los predios a adquirir. | 100%
100%
NOTA (*): SEÑALE EL OBJETO DEL PROCESO, POR EJEMPLO, ADECUACIÓN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS ó RENOVACIÓN DE LICENCIAS TECNOLÓGICAS ó ADQUISICÓN EQUIPO DE TIERRA PARA EL SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO

## SG Inv Asesorias
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Secretaría General
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESITMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  |  | Seguimiento Marzo 31
|  |  |  | SI, NO o No Aplica | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación | Observaciones
510608004 ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA | ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO | NIVEL CENTRAL | 1201 | NO | NO | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 67% | 0 | Se llevan comprometidos $801 millones de pesos a 31 de marzo de 2016, es decir, el 67% de los recursos disponibles para las asesorías para el fortalecimiento institucional. | NA | Ajustar el cronograma porque tiene VF y no se refleja cronograma para los recursos disponibles de la presente vigencia
| CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA ACTUALIZ PLAN MAESTRO AEPTO JOSE M. CORDOVA DEL MUN DE RIONEGRO Y EST VIAB TEC,OPER,FINAN,PRED POL PROP SEG PISTA AER. P.E. 8 meses a partir acta inicio previo cumplimiento requisitos exigidos para ejecucion cto. | AEROPUERTO DE RIONEGRO | 2500 | NO | NO | 2016-01-01 | 2016-08-30 | 2016-12-31 |  | 0 | Esta consultoría es una vigencia futura del 2015 por lo que ya se encuentra comprometido el valor la misma. Durante el 2016, se realizarán las obligaciones de dicha consultoría. | NA | VF
| CONTRATAR ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CARACTER TECNICO OPERACIONAL PARA APOYAR PROCESOS QUE REFUERCEN Y GARANTICEN LA SEGURIDAD AEREA Y AEROPORTUARIA. PL 18 meses previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion | NIVEL CENTRAL | 3799 | NO | NO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-12-31 |  | 0 | Esta consultoría es una vigencia futura del 2015 por lo que ya se encuentra comprometido el valor la misma. Durante el 2016, se realizarán las obligaciones de dicha consultoría. | NA | VF
N/A

## CEA CI
AERONAUTICA CIVIL - VIGENCIA 2016 Cronogramas de Inversión Dependencia: OFICINA CENTRO DE ESTUDIOS AEORNAUTICOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  |  | Seguimiento Marzo 31
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESITMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación | Observaciones
SI, NO o No Aplica
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.
PROGRAMAS DE FORMACION, CAPACITACION, ACTUALIZACION Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD AEREA Y OPERACIONAL Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS DE LAS AREAS DE GESTION
AUXILIOS DE VIAJE PARA CAPACITACION FUNCIONARIOS | AUXILIOS DE VIAJE PARA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS | Bogota | 900000000 | NO | Febrero | Febrero | Diciembre | SI | El registro en dias de demora no es medicion para este caso toda vez que la fecha de inicio de ejecucion del proceso se toma mes (cualquier dia del mes) por las diferentes circunstancias que afectan el normal tramite de estos procesos, incluyendo la misma Direccion Administrativa. | Cumplimiento desde Febrero Se refiere a pagos de viaticos | 100%
PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL -PERSONERIA JURIDICA Y REGISTROS CALIFICADOS
SERVICIOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL, PERSONERIA JURIDICA Y APROBACION DE LOS REGISTROS CALIFICADOS DE LOS PROGRAMAS | Pago Obtencion de la Membresia como Miembro en calidad de Asociado en el Programa Trainair Plus de OACI | Bogota | 80000000 | NO | Febrero | Marzo | Octubre | SI |  | Realizada visita de Auditor Programa Trainair Plus de OACI(El pago se realiza una vez llegue el informe de la OACI) | 100%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD
CONTRATACION DOCENTES, ASESORES PROFESIONALES EXPERTOS ACADEMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS | CONTRATACIÓN DOCENTES | Bogota | 2050000000 | si aplica en algun momento de la vigencia | Febrero | Febrero | Diciembre | SI |  | Cumplimiento Mensual (Obligado $176,8m en Marzo) | 100%
REALIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION, ACTUALIZACION, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS. | EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACION, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS. | Bogota | 800000000 | NO | Febrero | Febrero | Noviembre | SI |  | obligacion cada vez que se cumple un evento de capacitacion | 100%
PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
REALIZACION Y FINANCIACION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS) | ACTIVIDADES DE BIENESTAR | Bogota | 80000000 | NO | Abril | Mayo | Noviembre |  |  | Actividades que se realizan en el transcurso del año, se obliga según compromiso contractual.
GASTOS OPERATIVOS
ADQUISICION DE MATERIALES, ELEMENTOS, SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA LA ENSEÑANZA Y LABORATORIOS | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA CARTOGRAFIA | Bogota | 10000000 | NO | Marzo | Abril | Abril | SI |  | Inicio proceso Publicado | 100%
| ADQUISICIÓN DE 30 MICROAURICULARES CON ADAPTADOR PUSH-TO-TALK Y CONECTOR PJ7 PARA EL SIMULADOR DE ATC INDRA | Bogota | 40000000 | NO | Febrero | Abril | Abril | SI |  | Inicio proceso Publicado | 100%
MATERIALES Y SUMINISTROS, IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA | ADQUISICIÓN LICENCIAS DE ACCESO A MOTOR DE BUSQUEDA CIENTÍFICO DE LA IEEE, SCOPUS, PROQUEST, AIAA | Bogota | 8000000 | NO | Abril | Abril | Mayo
| Pago Adq.Membresia como miembro pleno ante la OACI - Trainair Plus | Bogota |  |  | Abril | Abril |  | Inicio proceso |  | pendiente radicacion proceso
| ADQUISICION DE DOCUMENTOS PARA ACTUALIZACION EN LA BIBLIOTECA | Bogota | 32000000 | NO | Abril | Abril | Mayo
100%
Note on C21: Estos recursos se encuentran parametrizados en suifp en la activ materiales

## SSA CI
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Secretaria de Seguridad Aérea
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESITMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  |  | Seguimiento Marzo 31
|  |  |  | SI, NO o No Aplica | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación | Observaciones
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | PAGO CONTRIBUCIÓN DE COSTOS COMPARTIDOS AL PROYECTO REGIONAL OACI RLA/99/901- SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL. SERVICIOS DE COOPERACION ECONOMICA | NIVEL CENTRAL | 175000000 | NO | NO | 2016-04-04 | 2016-10-01 | 2017-10-01 | SI |  | Se expidío CDP, Se encuentra en firmas de resolución de pago.
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL CENTRAL | NIVEL CENTRAL | 80000000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | NO | 59 días |  | 0%
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 35000000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | SI |  | Se cumplio con lo programado en la apropiación inicial y se efectuó adicion por 19.000.000, que ya se comprometieron
|  | REGIONAL ATLANTICO | 47000000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | SI |  | Se cumplio con lo programado en la apropiación inicial y se efectuó adicion por 19.000.000, que aun no se han comprometido.
|  | REGIONAL VALLE | 51000000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | NO |  | Aunque no se cumplio con lo programado en la apropiación inicial ya se cuenta con CDP y se efectuó reducción por 23.000.000.
|  | REGIONAL SANTANDER | 56000000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | SI |  | Se cumplio con lo programado en la apropiación inicial y se encuentra en ejecución.
|  | REGIONAL META | 26000000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | SI |  | Se cumplio con lo programado en la apropiación inicial y se efectuó reducción por 10.000.000.
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | ELABORAR DOCUMENTOS, PLEGABLES Y AFICHES PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | NIVEL CENTRAL | 10000000 | NO | NO | 2016-03-29 | 2016-05-10 | 2016-08-31 | SI | 2 días | Se expidió cdp, se encuentra en estudios previos | 0%
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | PUBLICACIONES INFORMACION TECNICA PARA VIGILANCIA E INSPECCION OPERACIONAL y SMS | NIVEL CENTRAL | 5000000 | NO | NO | 2016-03-29 | 2016-05-10 | 2016-08-31 | NO |  | No se llevará a cabo | 0% | Ajustar cronograma y remitir una explicación de porque no se va a llevar a acabo
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | ADQUISICION DE PLASTICOS DE IDENTIFICACION CON SEGURIDAD PERSONALIZADOS PREIMPRESOS E INSUMOS PARA EXPEDIR Y ELABORAR LICENCIAS TÉCNICAS | NIVEL CENTRAL | 300000000 | NO | NO | 2016-04-25 | 2016-02-15 | 2016-07-30 |  |  | Actividad se reprograma para años siguientes, se encuentra en tramite reduccíon total. | 0% | Ajustar cronograma
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES.NIVEL CENTRAL | NIVEL CENTRAL | 35000000 | NO | NO | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | SI |  | PROCESO ADJUDICADO Y EN EJECUCION | 100%
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 3000000 | NO | NO | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | NO |  | se reprograma para el siguiente trimestre
|  | REGIONAL ATLANTICO | 3000000 | NO | NO | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Si |  | Se expidió CDP, se encuentra en estudios previos
|  | REGIONAL VALLE | 4000000 | NO | NO | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Si
|  | REGIONAL SANTANDER | 2500000 | NO | NO | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Si |  | Se encuentra en ejecución
|  | REGIONAL META | 1800000 | NO | NO | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Si |  | Se encuentra en ejecución
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL. NIVEL CENTRAL | NIVEL CENTRAL | 25000000 | NO | NO | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | No |  | POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL, ADMINISTRATIVA DEVUELVE PROCESO RADICADO EN FEBRERO , SE RETOMA Y AMPLIA COBERTURA, ACTUALMENTE EN PREPARACIÓN DE NUEVOS TERMINOS. | 100% | Ajustar el cronograma
|  | REGIONAL ANTIOQUIA | 2200000 | NO | NO | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | NO |  | se reprograma para el siguiente trimestre
|  | REGIONAL ATLANTICO | 2200000 | NO | NO | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | NO |  | se reprograma para el siguiente trimestre
|  | REGIONAL VALLE | 2200000 | NO | NO | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | SI |  | Se expidió CDP, se encuentra en estudios previos
|  | REGIONAL SANTANDER | 2200000 | NO | NO | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | SI |  | Se encuentra en ejecución, se adjudico parcialmente.
|  | REGIONAL META | 2200000 | NO | NO | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | NO |  | se reprograma para el siguiente trimestre
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | ADQ. DE PRUEBAS PARA LA DETECC. DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL PERSONAL TEC. AERONAUTICO - PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS - | NIVEL CENTRAL | 25000000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | SI |  | Se expidió CDP, se encuentra en estudios previos | 0%
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | PRUEBAS PSICOTÉCNICAS. | NIVEL CENTRAL | 16900000 | NO | NO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | SI |  | Se expidió CDP, se encuentra en estudios previos | 0%
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | CALIBRACION DE EQUIPOS DE APOYO PARA EL CONTROL OPERACIONAL | NIVEL CENTRAL | 4800000 | NO | NO | 2016-10-04 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | SI |  | Se expidió CDP, se encuentra en estudios previos | 0%
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | CALIBRACION BASCULA PESAJE AERONAVES | NIVEL CENTRAL | 20000000 | NO | NO | SE ESPERAN INSTRUCCIONES SOBRE LA ENTREGA DE LA BASCULA POR PARTE DE OPAIN A LA AEROCIVIL PARA INICIAR CONTRATACION |  |  | NO |  | No se llevará a cabo |  | Ajustar el cronograma
937000000
NOTA (*): SEÑALE EL OBJETO DEL PROCESO, POR EJEMPLO, ADECUACIÓN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS ó RENOVACIÓN DE LICENCIAS TECNOLÓGICAS ó ADQUISICÓN EQUIPO DE TIERRA PARA EL SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO | [11 empty] | 22%

## Teleco CI
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESITMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  |  | Seguimiento Marzo 31
|  |  |  | SI, NO o No Aplica | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación | Observaciones
213608001 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL. |  |  | 4775
| ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS UPS, CARGADORES DE BATERIA, RECTIFICADORES Y/O REACONDICIONAMIENTO. | AEROPUERTO DE: GUAYMARAL, SAN VICENTE DEL CAGUAN, FLORENCIARIOHACHA, VALLEDUPAR, ARMENIA, IPIALES, TUMACO, BUCARAMANGA Y ARAUCA | 1000 | NO | SI | N/A | N/A | Junio de 2016 | N/A | N/A | Se tenía previsto comprometer y obligar $1.000.000.000 a 31 de marzo, de los cuales tal se comprometieron $ 968.471.494 por concepto de adición al contrato (15000260-OK) Adquisición, Instalación y Puesta en Servicio de Sistemas Ininterrumpidos de Potencia (Ups) A Nivel Nacional; por inconvenientes de tipo técnico del fabricante de los equipos, este contrato fue prorrogado en tiempo por dos meses contados a partir del 2 de abril de 2016. -Se tiene previsto obligar este valor y el de la reserva, la primera semana de Junio de 2016, o de ser posible antes, ya que esta obligación está sujeta al recibo de las aceptaciones de los almacenes de cada una de las Regionales. -Con el saldo de $ 31.528.506 se adelanta un proyecto para la adquisición de Celdas para Cerrar el Anillo de Eldorado, se tiene previsto comprometer a finales de Junio de 2016 y se obligar en Agosto de 2016. -Los $1201 millones estan destinados para adq. subestaciones eléctricas en Barranquilla y San Andres a la espera de aprobación de VF: | N/A
| ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y COMPLEMENTARIOS (INCLUYE OBRAS CIVILES) NIVEL NACIONAL. | ESTACIONES TUBARA Y CERRO MACO Y AEROPUERTO DE ARAUCA | 500 | NO | SI | Marzo 1 de 2016 | Junio 3 de 2016 | Noviembre 2 de 2016 | NO |  | Se estan realizando los ajustes a los pliegos conforme observaciones de la Dirección Administrativa y la Secretaría de Sistemas Operacionales, previsto para radicar nuevamente en segunda semana de Abril y adjudicar en julio 2016. | 100% | AJUSTAR CRONOGRAMAS
| ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS Y COMPLEMENTARIOS. | AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA Y SAN ANDRES ISLAS | 3275 | SI | SI | Mayo 31 de 2016 | Septiembre 30 de 2016 | Marzo 29 de 2017 |  |  | Se encuentra en trámite de VF pendiente de aprobación | N/A | Seguimiento en segundo trimestre
213608004 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL. |  |  | 5500
| PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES POR MICROONDAS, FIBRA OPTICA O SATELITES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. | NIVEL CENTRAL Y AEROPUERTO DE SAN ANDRES ISLAS | 4180 | NO | SI | N/A | N/A | Diciembre 31 de 2016 | N/A | N/A | Con estos recursos se vienen adelantando los siguientes trámites y proyectos: -$ 300 millones: se trasladan para para Banco Notam. 213608016-3 Se obliga en diciembre. -$1.568 millones para realizar contrato de prestación de Servicio de Canales esta pendiente aprob VF 2017:$3.000 mills 2018:$1.750 mills En trámite. Compromete en octubre. $ 559 millones: Adición a contrato 15000139-0J servicios canales. Pendiente Comité de Prórrogas máximo a 15 mayo. Compromiso en Junio. | N/A | Se debe ajustar la columna: REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS). Lo anterior debido a que se requirieron trámites pptales.
| SERVICIO DE CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. | NIVEL CENTRAL | 90 | NO | SI | Febrero 15 de 2016 | Febrero 29 de 2016 | Diciembre 31 de 2016 |  |  |  | N/A
| ADQUIRIR EL SERVICIO DE ASISTENCIA DURANTE EL PROCESO DE ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GESTION DE UNA RED (DIG) DIGITAL EN SURAMERICA | NIVEL CENTRAL | 150 | NO | SI | N/A |  |  | N/A | N/A | Se esta estructurando proyecto para adquisición de antena de comunicaiones de 3.7 mts y el traslado red DIG al CGAC., el valor estimado es de $260 millones, para lo cual se estan ubicando recursos de las actividades: -Pago Ministerio de Comunicaciones $54 millones que estan disponibles. -Arrendamiento Espacios para Alojamiento de Equipos y Suministro de Energía $56.11 millones disponibles Se compromete Junio. | N/A | Se debe ajustar el cronograma
| PAGO MINISTERIO DE COMUNICACIONES | NIVEL CENTRAL | 80 | NO | SI | NO APLICA |  |  |  |  | Ya se canceló el valor por servicios prestados correspondientes a la presente vigencia, quedando unicamente un saldo por cancelar de $538.000. Los recursos disponibles ($54 millones) serán trasladados a la actividad 4 de este proyecto para financiar el Proyecto REDDIG-traslado al CGAC
| ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ENERGIA. | NIVEL CENTRAL | 1000 | NO | SI | Febrero 15 de 2016 | Febrero 29 de 2016 | Diciembre 31 de 2016 | SI |  | Se comprometieron $ 827.908.032, en contrato de Arrendamiento de espacios, el cual ya fue obligado. Se van adiconar 50 millones al contrato vigente de Arrendamiento Espacios en cerro la Azalea- valle, y ampliación de espacio en Cerro Tigre Meta- Los recursos disponibles ($56 millones) serán trasladados a la actividad 4 de este proyecto para financiar el Proyecto REDDIG-traslado al CGAC. | 100%
213608005 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA. |  |  | 4000
| ADQUISICIÓN EQUIPOS, SOFTWARE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS (EMAS) A NIVEL NACIONAL | NIVEL CENTRAL | 2000 | SI | SI | 01 Julio de 2016 | 15 septiembre de 2016 | 15 septiembre de 2017 | N/A | N/A | Estos recursos fueron ubicados en la actividad Adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento equipos direccion y velocidad de viento., para adquirir - Sensor ultrasónico para tasajero-Cúcuta por valor $180 millones, se realizará copromiso en julio y obligación octubre. y en la Actividad Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de altímetros digitales para Adquirir Altímetro, valor del proyecto $1.820 millones compromiso julio y obligación diciembre.
| ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RADAR METEOROLÓGICO. | NIVEL CENTRAL | 2000 | SI | SI | 01 Julio de 2016 | 15 septiembre de 2016 | 15 marzo de 2017 | N/A | N/A
213608006 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. |  |  | 19387
| ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS A NIVEL NACIONAL. PL 14 meses a partir acta inicio previo cumplimiento requisitos exigidos para ejecución contrato | NIVEL CENTRAL | 4946 | NO | SI | 30 de abril de 2016 | julio 01 de 2016 | Noviembre 30 de 2016 | N/A | N/A | Se ejecuta conforme a la programación. Terminan de obligar en agosto.
| ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA AMPLIAR LOS SISTEMAS VHF ER (ALCANCE EXTENDIDO) PARA CONTROL TERMINAL AEREA. | NIVEL CENTRAL | 14441 | NO | SI | N/A (en ejecución) | N/A (en ejecución) | 01 de julio de 2016 | N/A | N/A | Se ejecuta conforme a la programación. Terminan de obligar en agosto.
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. |  |  | 3200
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES TORRES DE CONTROL Y MINUSVALIDO. | NIVEL CENTRAL | 64 | NO | NO | Marzo 15 de 2016 | Abril 15 de 2016 | Julio de 2016 |  |  | Estos recursos son Regionalizados para que los Grupos de Soporte Técnico y Soporte Técnico Nivel Central Dirección de Telecomunicaciones atiendan las necesidades de Mantenimiento equipos y Sistemas Aeroportuaris (ascensores, escaleras, bandas equipajes, aires acondicionados, etc). Compromisos: Pendiente por comprometer $1.993 millones y por obligar $ 2.789 millones. . En trámites (CDP) hay $926 millones y son de las regionales. Se comprometen en Junio. $217 millones: Regionales. $849 millones: Nivel Central. Los tiene soporte técnico (Reg. Cundinamarca y Bogotá). Se utilizarán $700 millones para realizar nuevo contrato mantenimiento San Andrés. Se compromete en julio y se obligaría mensualmente hasta diciembre. Los restantes $149 millones se utilizarán para comprar fungibles Soporte Técnico para imprevistos. Se compromete en diciembre y obliga en diciembre. Obligación: Hay comprometidos $813 millones que son de regionales. No han obligado. ESTE PROYECTO NO CUMPLIO METAS EN MARZO | N/A | Se debe ajustar el cronograma, lo ejecutan las regionales
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | NIVEL CENTRAL | 1248 | NO | NO | Febrero 29 de 2016 | Mayo de 2016 | Diciembre de 2016 |  |  |  | N/A | Se debe ajustar el cronograma, lo ejecutan las regionales
| BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | NIVEL CENTRAL | 800 | NO | NO | Abril 1 de 2016 | Junio 7 de 2016 | Septiembre 6 de 2016 | N/A | N/A
| REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO (MONTA-CARGAS, BANDAS DE EQUIPAJES, MONOPLANARES, MESA DE AFORO, BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS DE GASOLINA, ETC.) | NIVEL CENTRAL | 64 | NO | NO | Abril 1 de 2016 | Junio 7 de 2016 | Septiembre 6 de 2016 | N/A | N/A
| GASTOS OPERATIVOS. | NIVEL CENTRAL | 288 | NO | NO | NO APLICA | [6 empty] | Ajustrar el cronograma
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS. | NIVEL CENTRAL | 192 | NO | NO | Abril 1 de 2016 | Junio 7 de 2016 | Septiembre 6 de 2016
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | NIVEL CENTRAL | 544 | NO | NO | Abril 1 de 2016 | Junio 7 de 2016 | Septiembre 6 de 2016
213608009 AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL |  |  | 11000
| ADQUISICION, ACTUALIZACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS VIGILANCIA AERONAUTICA | ESTACION CARIMAGUA | 7939 | NO | SI | N/A (EN EJECUCION) | N/A (EN EJECUCION) | 2017 | N/A | N/A | Carimagua: $7.907 millones. Obligan en diciembre. El equipo se produce en un año. Quedará listo la última semana de noviembre y en la primera semana de diciembre se hacen pruebas FAT y se paga en diciembre. Recursos disponibles $31.631.464 se adelanta proyecto para la instalación ADSB para la Isla de Malpelo por requerimiento de la Dirección Navegación Aérea como alterno a un daño en Santa Ana. Hay que coordinar con la Armada, hay visita con ellos en Mayo. Se compromete en julio y se obliga en octubre.
| ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMAS DE MULTILATERACIÓN Y ADS( VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMÁTICA) | AEROPUERTOS DE MEDELLIN Y CUCUTA | 3061 | NO | SI | N/A (EN EJECUCION) | N/A (EN EJECUCION) | Diciembre de 2016 | N/A | N/A | MLAT Cúcuta: $2.746 millones: Se obligan en diciembre contra instalación de equipos. Recursos disponibles $271.717.653se adelanta proyecto para la instalación ADSB para la Isla de Malpelo por requerimiento de la Dirección Navegación Aérea como alterno a un daño en Santa Ana. Hay que coordinar con la Armada, hay visita con ellos en Mayo. Se compromete en julio y se obliga en octubre.
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL |  |  | 12090
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR. | NIVEL CENTRAL Y ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 1830 | NO | SI | Abril 1 de 2016 | Junio 7 de 2016 | Septiembre 6 de 2016 |  |  | Estos recursos son Regionalizados, Se está cumpliendo la meta sobre la programación. Pendiente por comprometer $7.413 millones y por obligar $ 9.989 millones. Compromisos: • Regionales: Pendiente por comprometer $3.180 millones, de los cuales hay en CDPS tienen 1.990 millones. • Nivel Central: Pdte por comprometer $4.220 millones, de los cuales $ 2.712 millones están para Banco Notam (pendiente autorización Hacienda traslado). Se compromete en julio y se obliga en agosto (50%) y en diciembre el saldo. Hay en CDP $ 1.508 millones que se comprometen en:  Reparación sistema mecánico giro radar El Dorado: Está desfinanciado  Auriculares-diademas El Dorado: $377 millones. Radicado en Administrativa. Compromete en Julio y obliga en Octubre.  Energía: $174 millones. Adición contrato actual San Andrés. Compromete en Junio y obliga julio.  Magnetrón Pasto: $154 millones. Compromete julio y obliga noviembre. Obligaciones: Se está cumpliendo la meta sobre la programación.
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | NIVEL CENTRAL | 1890 | NO | SI | Abril 1 de 2016 | Junio 7 de 2016 | Septiembre 6 de 2016
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS. | NIVEL CENTRAL | 476 | NO | SI | Abril 1 de 2016 | Junio 7 de 2016 | Septiembre 6 de 2016
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | NIVEL CENTRAL | 2924 | NO | SI | Abril 1 de 2016 | Junio 7 de 2016 | Septiembre 6 de 2016
| MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | NIVEL CENTRAL | 390 | NO | SI | Abril 1 de 2016 | mayo30 de 2016 | agosto 30 de 2016
| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | NIVEL CENTRAL, CGAC ESTACIONES ARARACUARA Y CARIMAGUA, ASIGNADOS REGIONALES: ATLANTICO, VALLE, NORTE DE SANTANDER, META | 2018 | NO | SI | Febrero 05 de 2016 | Marzo 03 de | Diciembre 31 de 2016 o agotar presupuesto lo que primero ocurra |  |  |  | 100% | Se debe ajustar cronograma y desagregar regionales
| GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | NIVEL CENTRAL | 398 | NO | SI | NO APLICA | [5 empty] | 0%
| ADQUISICION ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P. Y TERMINALES I.A.T. | NIVEL CENTRAL | 104 | NO | SI | febrero 05 de 2016 | mensualmente |  |  |  |  | 100%
| ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | NIVEL CENTRAL | 1029 | NO | SI | Marzo 30 de 2016 | Junio 30 de 2016 | Septiembre 30 de 2016 |  |  |  | 0%
| MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | NIVEL CENTRAL | 955 | NO | SI | Marzo 30 de 2017 | Junio 30 de 2017 | Septiembre 30 de 2017 |  |  |  | 0%
| DESMONTE, TRASLADO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VIGILANCIA AERONÁUTICA, RADIOAYUDAS, METEOROLOGÍA Y AYUDAS VISUALES/ ENERGÍA. | NIVEL CENTRAL | 76 | NO | SI | NO APLICA
213608011 ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL. |  |  | 10000
| SISTEMA ILS BARRANQUILLA | AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA | 3650 | SI | SI | Marzo 15 de 2016 | Junio 15 de 2016 | Diciembre 15 de 2016 |  |  | En proceso proyecto para ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ILS –Barranquilla por valor $342.2284.839 Recursos Disponibles $227.715.161, para definir destino. El proceso se publicara el 05 de abril, se compromete en junio. | 100%
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN GLIDE -SLOPE/ILS AEROPUERTO DE PASTO ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN DVOR/DME. AEROPUERTO LOS CEDROS | AEROPUERTO DE PASTO AEROPUERTO CAREPA (CEDROS) | 3150 | SI | SI | Agosto 1 de 2016 | Noviembre 15 de 2016 | Septiembre 15 de 2017 |  |  | Este proceso sufrio recorte de recursos quedando una apropiación por $1.920.000.000 con la cual se esta adelantando proyecto de ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ILS –GLIDE SLOPE _PASTO,. El valor total del Proyecto es de $4.233.067.730, por lo cual está en trámite VF por $2.320.991.036.
| ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN DVOR/DME. | PUERTO INIRIDA | 3200 | NO | SI | Marzo 30 de 2016 | Junio 30 de 2016 | Diciembre 29 de 2016 |  |  | Se adelanta Proyecto para ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DVOR/DME-PUERTO INIRIDA por valor de $3.187.250.996, previsto para publicar 05 de abril, comprometer en junio 2016. Saldo de la apropiación $12.749.004 por definir destino | 100%
213608012 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL. |  |  | 6000
| ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION. | AEROPUERTO DE RIONEGRO | 6000 | SI | SI | Mayo 31 de 2016 | Junio 21 de 2016 | Septiembre 20 de 2017 |  |  | • Se trasladan $4.923 millones para • Adición Contrato CATIII $4.500 • $423 Banco Notam. Se compromete en julio y se obliga en agosto (50%) y en diciembre. • El saldo $339 millones: • $ 64 millones Norte Santander no los ha comprometido. • $275 millones compra de pistolas de señales y un faro giratorio; se compromete en julio y se obliga en octubre.
213608015 REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA. |  |  | 0 | [7 empty] | Recuros recortados no se adelantara proyecto de Adquisición y reposición Parque Automotr.
| REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA. | NIVEL CENTRAL Y AEROPUERTOS DE CUCUTA Y VILLAVICENCIO | 0 | No aplica | No aplica | [5 empty] | 0
213608016 ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO |  |  | 9555
| ADQUI, INSTAL Y PUESTA FUNC SISTEMAS EQUIPOS COMUNICACIONES (SALA TECNICA ESPECIALIZADA -NOC-, AIM, AMHS, PLANTAS TELEFONICAS ATC VOZ SOBRE IP Y ATS), AEPTO DORADO PL 14 M partir acta inicio previo cumplimiento requisitos exigidos ejec cto | NIVEL CENTRAL | 389 | NO | SI | N/A EN EJECUCION | N/A EN EJECUCION | Marzo de 2016 | NO |  | $389 millones: Adición contrato plantas telefónicas se obliga en julio. En tramite de TP $4.390.000.000 para adquisición Banco de Notam. | 100%
| ADQUI, INSTAL, AUTOMATIZACION Y PUESTA FUNC SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO DE LA ILUMINACION CATEGOTIA 3, PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA PL 18 meses a partir acta inicio previo cumplimiento requisitos exigidos para ejecución contrato | NIVEL CENTRAL | 7134 | NO | SI | N/A EN EJECUCION | N/A EN EJECUCION | Diciembre de 2016 | N/A | N/A | Cat 3 $7.134 millones se obliga en septiembre, En Trámite de TP $4.500 millones Para adicionar al contrato 14000170-OK, vigente de CATII
| CENTRO SITUACIONAL DE GESTION DE CRISIS PARA LA SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL | NIVEL CENTRAL | 2032 | NO | SI | N/A EN EJECUCION | N/A EN EJECUCION | Noviembre de 2016 | N/A | N/A | Proyecto a cargo de la Dirección de Seguridad, el cual se adelantó con recursos de Dir. Telecomunicaciones, a la fecha tiene pendienter por obligar $2.032.000.000
|  | TOTAL | 85507 | [8 empty] | 70%

## DDA CI
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Dirección de Desarrollo Aeroportuario
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESITMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  |  | Seguimiento Marzo 31
|  |  |  | SI, NO o No Aplica | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación | Observaciones
111608106 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | CONSTRUCCION DE TORRES DE CONTROL | AEROPUERTO IBAGUE | 409500000 |  | SI | PROYECTOS EN EJECUCION. CON VIGENCIAS FUTURAS | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO EL YOPAL | 442260000 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
| CONSTRUCCION DE TERMINALES. | AEROPUERTO IBAGUE | 4477235841 |  | SI |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO LETICIA | 25650294000 | SI | SI |  | 2014 | 2017 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO PASTO | 10034259467 |  | SI |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO EL YOPAL | 6011770360 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
| CONSTRUCCION DE CUARTELES DE BOMBEROS | AEROPUERTO IBAGUE | 526500000 |  | SI |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO EL YOPAL | 568620000 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
| INTERVENTORIAS | AEROPUERTO IBAGUE | 611660434 |  | SI |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO LETICIA | 3434578999 | SI | SI |  | 2014 | 2017 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO SANTA MARTA | 1113826464 |  | SI |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO AGUACHICA | 1159229271 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO PROVIDENCIA | 2342968700 |  | SI |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO PASTO | 804784274 |  | SI |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO CUCUTA | 1533468614 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO BUCARAMANGA | 2943925233 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO EL YOPAL | 827516832 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | AEROPUERTO IBAGUE | 1942600543 |  | SI |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO LETICIA | 23415126999 | SI | SI |  | 2014 | 2017 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO SANTA MARTA | 17130385618 |  | SI |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO AGUACHICA | 11569618136 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO PROVIDENCIA | 7506228909 |  | SI |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO PASTO | 1896938768 |  | SI |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO CUCUTA | 23523154827 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO EL YOPAL | 2269241955 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
| CONSTRUCCION DE PLATAFORMA | AEROPUERTO AGUACHICA | 1821645994 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO PROVIDENCIA | 9017527940 |  | SI |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO EL YOPAL | 542250000 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
| CONSTRUCCION DE PISTAS | AEROPUERTO AGUACHICA | 2980875266 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO PROVIDENCIA | 10665391496 |  | SI |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
|  | AEROPUERTO CUCUTA | 7792400363 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
| CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | AEROPUERTO BUCARAMANGA | 35955690989 |  | NO |  | 2014 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
| EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE CALI | AEROPUERTO CALI | 49313324817 |  | NO |  | 2012 | 2026 | N/A | N/A | Cumplida la obligación crrespondiente a la vigencia fiscal 2016 | N/A
111608505 CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ELDORADO | 52960138565 |  | NO | N/A (en ejecución) | N/A (en ejecución) |  | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
| INTERVENTORIA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | AEROPUERTO ELDORADO | 4236811086 |  | NO | N/A (en ejecución) | N/A (en ejecución) |  | N/A | N/A | Contrato en Ejecución | N/A
113608002 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL | MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO ESTACIONES AERONAUTICAS. | NIVEL CENTRAL | 500000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | Convenio con FFMM en espera de firmas | NO SE PUEDE EVALUAR, NO ESPECIFICAN EL MES DE CUMPLIMIENTO
| MANTENIMIENTO VIVIENDA CELADOR Y SALA DE EQUIPOS | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 120000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
| MANTENIMIENTO CASA DE PLANTA Y CUARTOS ELECTRICOS. | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 120000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
| MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | NIVEL CENTRAL | 1800000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 | SI |  | Convenio con FFMM en espera de firmas | 100%
|  | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 240000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 120000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 120000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 120000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 180000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 180000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS | NIVEL CENTRAL | 3150000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 300000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 150000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 150000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 150000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 150000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 150000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
| MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES | NIVEL CENTRAL | 1000000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 160000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 80000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 80000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 80000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 80000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 80000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
| MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL | NIVEL CENTRAL | 1900543905 |  | NO |  | 2016 | 2016
[5 empty] | NO |  | 2016 | 2016
| MANTENIMIENTO DE PISTAS. | NIVEL CENTRAL |  |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales
|  | AEROPUERTO NUQUI | 5536470202 |  | SI | N/A (en ejecución) | N/A (en ejecución) | 2016 | N/A | N/A | Contrato en ejecución
|  | AEROPUERTO SAN ANDRES ISLA | 34838309722 |  | SI | N/A (en ejecución) | N/A (en ejecución) | 2016 | N/A | N/A | Contrato en ejecución
|  | AEROPUERTO GUAPI | 5986401168 |  | NO | N/A (en ejecución) | N/A (en ejecución) | 2016 | N/A | N/A | Contrato en ejecución
|  | AEROPUERTO BUCARAMANGA | 1500000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | Proceso descartado
|  | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | 1000000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | Proceso descartado
|  | AEROPUERTO PASTO | 3000000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales
|  | AEROPUERTO FLANDES | 1200000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales
|  | AEROPUERTO POPAYAN | 4500000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales
|  | AEROPUERTO TUMACO | 3000000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales
|  | AEROPUERTO PAZ DE ARIPORO | 1800000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales
| MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | NIVEL CENTRAL |  |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | AEROPUERTO BUENAVENTURA | 800000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales | 0%
|  | AEROPUERTO CONDOTO | 800000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales | 0%
|  | AEROPUERTO IPIALES | 800000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales | 0%
|  | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 160000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 80000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 80000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 80000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 80000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 80000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
| MANTENIMIENTO CUARTELES DE BOMBREROS | NIVEL CENTRAL | 0 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 90000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 45000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 45000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 45000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 45000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 45000000 |  | NO |  | 2016 | 2016
| INTERVENTORIAS. Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 | NIVEL CENTRAL | 1200000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales
|  | AEROPUERTO NUQUI | 553647020 |  | SI | N/A (en ejecución) | N/A (en ejecución) |  | N/A | N/A | Contrato en ejecución
|  | AEROPUERTO SAN ANDRES ISLA | 1212398000 |  | SI | N/A (en ejecución) | N/A (en ejecución) |  | N/A | N/A | Contrato en ejecución
|  | AEROPUERTO GUAPI | 598640116 |  | NO | N/A (en ejecución) | N/A (en ejecución) |  | N/A | N/A | Contrato en ejecución
|  | AEROPUERTO BUCARAMANGA (G2) | 105000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO PASTO (G1) | 210000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO FLANDES (G3) | 84000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO POPAYAN (G1) | 315000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO TUMACO (G1) | 210000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO PAZ DE ARIPORO (G2) | 126000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO BUENAVENTURA (G1) | 56000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA (G2) | 70000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | Proceso descartado |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO CONDOTO (G3) | 56000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO IPIALES (G3) | 56000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | NIVEL CENTRAL | 3000000000 |  | NO | [5 empty] | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO BUCARAMANGA | 75000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO PASTO | 150000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO FLANDES | 60000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO POPAYAN | 225000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO TUMACO | 150000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO PAZ DE ARIPORO | 90000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO BUENAVENTURA | 40000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO BARRANCABERMEJA | 50000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | Proceso descartado |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO CONDOTO | 40000000 |  | NO |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | AEROPUERTO IPIALES | 40000000 |  | SI |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
| APOYAR EN MATERIA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA LA GERENCIA Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO. | NIVEL CENTRAL | 620000000 | SI | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  | Fue incrementado el valor del CDP. Se cuenta con el recurso comprometido en un 90% |  | Ajustar el cronograma
113608119 ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | NIVEL CENTRAL | 2500000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 360000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 60000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 120000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 120000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 60000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 240000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | NIVEL CENTRAL | 100000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 50000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 20000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 30000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 30000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 30000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 40000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | NIVEL CENTRAL | 200000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 75000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 30000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 30000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 30000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 30000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 30000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
| MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS. | NIVEL CENTRAL | 2534550290 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 | N/A |  | Contrato en ejecución | N/A | Ajustar el cronograma
| PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | NIVEL CENTRAL | 200981767 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 150000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 50000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 50000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 50000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 50000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 50000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
| PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO. | NIVEL CENTRAL | 1658485603 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 | N/A | N/A | Contrato en ejecución | N/A | Ajustar el cronograma
123608001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | 360000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 240000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | 120000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL VALLE | 120000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 180000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
|  | ASIGNADO REGIONAL META | 180000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | Ajustar el cronograma
| INTERVENTORIAS. | NIVEL CENTRAL |  |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
| MEJORAMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | NIVEL CENTRAL | 2138000000 |  | No aplica |  | 2016 | 2016 |  |  | En proceso de elaboración los estudios previos precontractuales |  | Ajustar el cronograma
450608001 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | AEROPUERTO ELDORADO | 2410411912 |  | No aplica | N/A (en ejecución) | N/A (en ejecución) |  | N/A | N/A | Contrato en ejecución | N/A | Ajustar el cronograma
|  |  | 428348590465 | [9 empty] | Ajustar el cronograma
NOTA (*): SEÑALE EL OBJETO DEL PROCESO, POR EJEMPLO, ADECUACIÓN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS ó RENOVACIÓN DE LICENCIAS TECNOLÓGICAS ó ADQUISICÓN EQUIPO DE TIERRA PARA EL SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO

## DSSA CI
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION AEROPORTUARIA
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESITMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  |  | Seguimiento Marzo 31
|  |  |  | SI, NO o No Aplica | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación | Observaciones
213608002 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS BÚSQUEDA Y RESCATE. | CONTRATAR LA ADQUISICION DE MAQUINAS DE EXTINCION DE INCENDIOS (DE 1500 GL DE CAPACIDAD MIN) AEPTOS ARMENIA,TAME Y LETICIA. P.E. 1 año a partir suscripción acta inicio previo cumplimiento requisitos exigidos ejecución cto | Armenia, Tame y Leticia | 5764000000 | No Aplica | SI | N/A (en ejecución) | N/A (en ejecución) |  | N/A | N/A | VF | N/A | Ajustar el cronograma
| Adición Equipos, herramientas y elementos de protección personal para el SEI SAR. | Aeropuertos a Nivel Nacional | 1150000000 | SI | SI | Febrero 22/16 | Mayo de 2016 | Octubre de 2016 | NO | 38 días | Reestructuración de proyectos: Se encuentran en formulación por nuevos formatos implementados por la secretaria administrativa , mas cotizaciones, nuevas directrices y necesidades planteadas con el equipo de bomberos. | 0%
213608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE BOMBEROS GRAN CAPACIDAD. P.E. 15 meses a partir acta inicio previo cumplimiento de requisitos exigidos para la ejecucion del contrato. | Aeropuertos a Nivel Nacional | 2164693195 | No Aplica | SI | N/A (en ejecución) | N/A (en ejecución) |  | N/A |  | VF | N/A | Ajustar el cronograma
| Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, vehículos y máquinas de intervención rápida | Aeropuertos a Nivel Nacional | 1712000000 | No Aplica | SI | Febrero 22/16 | Mayo de 2016 | Octubre de 2016 | NO | 38 días | Reestructuración de proyectos: Se encuentran en formulación, por nuevos formatos implementados por secretaria administrativa , mas cotizaciones, nuevas directrices y necesidades planteadas con el equipo de bomberos. | 0% | Ajustar el cronograma
213608014 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la operacion y funcionamiento de los equipos de control de accesos deteccion de incendios y sensorizacion de la malla perimetral | Ubicados en las regionales Atlantico, Antioquia y Meta | 125000000 | No aplica | SI | Marzo de 2016 | Junio de 2016 | Diciembre15 2016 | NO |  | Radicado en administrativa el 18 de marzo, fue devuelto para ajuste por nuevos formatos implementados por Dirección administrativa. Se requiere ajustar el cronograma | 100% | Ajustar el cronograma
| Mantenimiento corrctivo y preventivo para los equipos de Rayos X Marca L3 utilizados en los aeropuertos de: Armenia, arauca, Buenaventura, yopal, Mitu, Puerto carreño, Ibague, Neiva, Popayan, San Andres y Repuestos imprevistos en el nivel central | Aeropuertos de: Armenia, arauca, Buenaventura, yopal, Mitu, Puerto carreño, Ibague, Neiva, Popayan, San Andres y Repuestos imprevistos en el nivel central | 326000000 | No aplica | SI | Marzo de 2016 | Junio de 2016 | Diciembre15 2016 | SI |  | Radicado en administrativa el 23 de marzo, fue devuelto para ajuste por nuevos formatos implementados por Dirección administrativa. Se requiere ajustar el cronograma | 100% | Ajustar el cronograma
| Mantenimiento corrctivo y preventivo para los equipos de Rayos X Marca Rapiscan y Arcos Detectores de Metal ubicados en los aeropuertos de: Arauca, , Cali, Florencia, Ibague, Ipiales,Mitu, Neiva, Pasto, Popayan, Tolu, Villavicencio, Yopal y Bogota en el CEA, CNA, NEEA, CGAC y Repuestos imprevistos en el nivel central | Aaeropuertos de: Arauca, , Cali, Florencia, Ibague, Ipiales,Mitu, Neiva, Pasto, Popayan, Tolu, Villavicencio, Yopal y Bogota en el CEA, CNA, NEEA, CGAC y Repuestos imprevistos en el nivel central | 326000000 | No aplica | SI | Marzo de 2016 | Junio de 2016 | Diciembre15 2016 | SI |  | Radicado en administrativa el 18 de marzo, fue devuelto para ajuste por nuevos formatos implementados por Dirección administrativa. Se requiere ajustar el cronograma | 100% | Ajustar el cronograma
| Contratar el Mantenimiento Preventivo y correctivo para los Circuitos Cerrados de Television utilizados en los aeropuertos de: Ibague, Leticia, Ipiales, Pasto Yopal, CNA, Tumaco, Arauca, Neiva, Buenaventura,San Andres, Puerto asis, Florencia, Almacen General, CEA,Centros de Control de los Aeropueros de Villavicencio, Barranquilla, Cali,Rionegro, con su correspondiente KIT de Repuestos en el Nivel Central. | aeropuertos de: Ibague, Leticia, Ipiales, Pasto Yopal, CNA, Tumaco, Arauca, Neiva, Buenaventura,San Andres, Puerto asis, Florencia, Almacen General, CEA,Centros de Control de los Aeropueros de Villavicencio, Barranquilla, Cali,Rionegro, con su correspondiente KIT de Repuestos en el Nivel Central. | 595000000 | No aplica | SI | Marzo de 2016 | Junio de 2016 | Diciembre15 2016 | SI |  | Radicado en administrativa el 16 de marzo, fue devuelto para ajuste por nuevos formatos implementados por Dirección administrativa. Se requiere ajustar el cronograma. | 100% | Ajustar el cronograma
| Contratar la prestacion del servicio del mantenimiento preventivo y correcyivo para los sistemas de identificacion de los aeropuertos de , Armenia, Leticia, pasto, Villavicencio, Tame E Insumos y repuestos en el Nivel central para todos los aeropuertos con suistemas de identificacion | aeropuertos de , Armenia, Leticia, pasto, Villavicencio, Tame E Insumos y repuestos en el Nivel central para todos los aeropuertos con suistemas de identificacion | 45000000 | No aplica | SI | Marzo de 2016 | Junio de 2016 | Diciembre15 2016 | NO |  | Reestructuración de proyectos: Se encuentran en formulación, por nuevos formatos implementados por secretaria administrativa , mas cotizaciones, nuevas directrices y necesidades planteadas en la dirección. | 0% | Ajustar el cronograma
213608008 ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS. | Contratar la Adquisicion Instalacion y Puesta en Marcha de Sistemas y equipos de Inspeccion Maquinas Rayos X para euipaje de mano y Arcos detectores de Metales para los Aeropuertos de:Pitalito,Florencia, Tolu, Armenia, Ocaña, San Andres, Villa Garzon, | Aeropuertos de:Pitalito,Florencia, Tolu, Armenia, Ocaña, San Andres, Villa Garzon, | 1740000000 | No aplica | SI | 2016-03-01 | Junio de 2016 | 2016-11-01 | SI |  | Radicado en administrativa el 22 de marzo, fue devuelto para ajuste por nuevos formatos implementados por Dirección administrativa. Se requiere ajustar el cronograma. | 100%
| Contratar la Adquisicion Instalacion y Puesta en Marcha de Sistemas de identificacion para los Aeropuertos de Arauca, Florencia. Ipiales, Neiva, Popayan,Puerto asis, Yopal, san Andres,Ibage , y Direccion de Seguridad y Supervision Aeroportuaria | Aeropuertos de Arauca, Florencia. Ipiales, Neiva, Popayan,Puerto asis, Yopal, san Andres,Ibage , y Direccion de Seguridad y Supervision Aeroportuaria | 260000000 | No aplica | SI | 2016-03-01 | Junio de 2016 | 2016-11-01 | NO |  | Reestructuración de proyectos: Se encuentran en formulación, por nuevos formatos implementados por secretaria administrativa , mas cotizaciones, nuevas directrices y necesidades planteadas con el equipo de bomberos. | 0%
2136080034 ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIO Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DESTINADO A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, PROTECCION DE PERIMETROS Y VIGILANCIA DE ESTACIONES ADMINISTRATIVAS AERONAUTICAS EN LOS AEROPUERTOS Y AYUDAS A LA ANVEGACION AEREA DE LAS REGIONALES DE ANTIOQUIA, ATLANTICO, CUNDINAMARCA, META, NORTE DE SANTANDER Y VALLE. | Regionales de Antioquia, Atlantico, Cundinamarca, Meta, Norte de santander y Valle y sus aeropuertos y estaciones aeronauticas adscritos | 34416000000 | SI | SI |  |  | Dic 26 de 2016 |  |  | Reestructuración de proyectos: Se encuentran en formulación, por nuevos formatos implementados por secretaria administrativa , mas cotizaciones, nuevas directrices y necesidades planteadas en la dirección. | N/A
213608031 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | Contratar aquisicion equipos medicos | Ipiales | 20000000 | NO | SI | Febrero 22/16 | Febrero 22/16 | Abril 30/16 | SI |  | Proyecto publicado y adjudicado | 100% | Este rubro debe ser incorporado en la SSA,debido a su naturalez actual. E incorporar para la contratación actual con la apropiación correspondiente y la que termina en
| Gastos Operacionales Mantenimiento de Equipos y mantenimiento Ambulancas Aeropuertros a nivel nacional | Neiva, Ibague, Florencia, Puerto Asis, Leticia, Villavicnecio, Yopal, Arauca, Armenia, Pasto, Ipiales, Popayan Tumaco, san andres | 534863096 | NO | SI | Marzo 1/16 | Marzo 1/16 | Abril 15/16 | NO |  | Rubro regionalizado: cada dirección realiza su proyecto y adjudicación . Ala espera de la publicación y reportede los directores regionales. | N/A
| Contratar servicios médicos y auxiliares de enfermería para las sanidades aeroportuarias de los aeropuertos operados por la U.A.E.A.C. | Neiva, Ibague, Florencia, Puerto Asis, Leticia, Villavicnecio, Yopal, Arauca, Armenia, Pasto, Ipiales, Popayan Tumaco, san andres | 2633136904 | SI | SI | Julio 1 /16 | Julio 1/16 | octubre 15/16 | N/A | N/A | Vigencias Futuras | N/A
| Contratar servicios médicos y auxiliares de enfermería para las sanidades aeroportuarias de los aeropuertos operados por la U.A.E.A.C. PL 24 MESES CONTADOS DESDE EL 16 DIC/14 HASTA EL 15 DIC/16 PREVIO CUMPLI REQ EXIG EJECUCION CTO | Neiva, Ibague, Florencia, Puerto Asis, Leticia, Villavicnecio, Yopal, Arauca, Armenia, Pasto, Ipiales, Popayan Tumaco, san andres | 2633136904 | NO | SI | N/A (en ejecución) | N/A (en ejecución) | 15 dic 2016 | N/A | N/A |  | N/A
67%
Note on J7: Comentario area: Nota: Está contratado desde el 2015 y tiene vigencia futura 2016.
Note on J9: Comentario área: Nota: Está contratado desde el 2015 y tiene vigencia futura 2016.
Note on J18: Juliana Caldas Torres: Nota: Las fechas son las de inicio proceso de tramite de VF
Note on J21: Comentario área: Nota: Las fechas son las de inicio proceso de tramite de VF

## NORTE DE SANTANDER
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER - 2016
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  | Seguimiento Marzo 31 / 2016
|  |  |  | SI, NO o No Aplica |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación | Observaciones
113608002 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL | Contratar el mantenimiento general infraestructura estación Cerro Tasajero municipio de Cúcuta | Cúcuta | 40000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-07-14 | Si | 0 |  | 100%
113608002 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL | Contratar las obras de mejoramiento via de acceso estación Cerro Tasajero - Municipio de Cúcuta - Norte de Santander | Cúcuta | 60000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-07-14 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento Cerramiento perimetral en el aeropuerto El Troncal de Arauquita | Arauquita | 50000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-07-14 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento cerramiento perimetral en el aeropuerto Vargas Santos de Tame. | Tame. | 50000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-07-14 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento cerramiento perimetral en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña | Ocaña | 50000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-07-14 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento de zonas de seguridad en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta | Cúcuta | 65000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contartar el mantenimiento de zonas de seguridad y canales en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga | Bucaramanga | 45000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contartar el mantenimiento de zonas de seguridad y canales en el aeropuerto Yariguies de Barrancabermeja | Barrancabermeja | 100000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-05-08 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento de zonas de seguridad y canales en el aeropuerto Santiago Peerez Quiroz de Arauca | Arauca | 125000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-05-08 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento de zonas de seguridad y canales en el aeropuerto Vargas Santos de Tame. | Tame. | 100000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-05-08 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento de zonas de seguridad y canales en el aeropuerto Los Colonizadores de Saravena | Saravena | 100000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-05-08 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento de zonas de seguridad y canales en el aeropuerto El Troncal de Arauquita | Arauquita | 27000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento de zonas de seguridad y canales en el aeropuerto de Cravonorte | Cravonorte | 27000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento de zonas de seguridad y canales en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña | Ocaña | 68000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento terminal de pasajeros en el aeropuerto Santiago Perez Quiroz de Arauca | Arauca | 80000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-05-08 | 2016-08-06 | Si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento de cuartel de bomberos en el aeropuerto Santiago Perez Quiroz de Arauca | Arauca | 45000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-07-14 | Si | 0 |  | 100%
113608119 ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | Contratar obras de control geotecnico en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña. | Ocaña. | 50000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-07-14 | Si | 0 |  | 100%
113608119 ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento a los sistemas de residuos solidos en los aeropuertos de la regional Norte de Santander | Regional | 30000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-07-14 | Si | 0 |  | 100%
113608119 ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | Contratar el mantenimiento a las redes hdrosanitarias en los aeropuertos de la regional Norte de Santander | Regional | 30000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-07-14 | Si | 0 |  | 100%
123608001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | Contratar el mantenimiento de las instalaciones administrativas en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña | Ocaña | 22000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-07-14 | Si | 0 |  | 100%
123608001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | Contratar el mantenimiento de las instalaciones administrativas en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. | Cúcuta. | 68000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-07-14 | Si | 0 |  | 100%
123608001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | Contratar el mantenimiento areas administrativas en el aeropuerto Santiago Perez Quiroz de Arauca | Arauca | 90000000 | No aplica | 2016-03-15 | 2016-05-08 | 2016-08-06 | Si | 0 |  | 100%
213608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | Contratar el suministro de combustible ACPM para las máquinas de bomberos y gasolina para vehiculo SAR del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta | Cúcuta. | 10000000 | No aplica | 2016-02-15 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
213608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | Contratar el suministro de combustible ACPM para las máquinas de bomberos del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. | Bucaramanga | 9400000 | No aplica | 2016-02-15 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
213608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | Contratar el suministro de combustible para la máquina de bomberos del aeropuerto Santiago Perez Quiroz de Arauca | Arauca | 3000000 | No aplica | 2016-02-15 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
213608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | Contratar el suministro de combustible para las maquinas de bomberos del aeropuerto Yariguies de Barrancabermeja. | Barrancabermeja | 4600000 | No aplica | 2016-02-15 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
213608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | Contratar el suministro de combustible ACPM para la máquina de bomberos del aeropuerto Gabriel Vargas Santos de Tame. | Tame. | 3000000 | No aplica | 2016-02-15 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Si | 0 |  | 100%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL AÑO DEL ASCENSOR DE LA TORRE CONTROL DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | Bucaramanga | 25000000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-19 | 2016-12-31 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0% | ESTA PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL | Regional | 110000000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-25 | 2016-12-31 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA BANDA TRANSPORTADORA DE DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ | Arauca | 68800000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-11 | 2016-07-11 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LA DIFERENTES BOMBILLERIAS REQUERIDA PARA LAS AERAS PUBLICAS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | Regional | 20000000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-19 | 2016-07-19 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES INSTALADAS EN LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | Regional | 20000000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-25 | 2016-07-25 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTROGENOS EN AEROPUERTO Y ESTACIONES DE LA REGIONAL | Regional | 45000000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-20 | 2016-07-20 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO AL EQUIPO HIDRONEUMATICO EN EL AEROPUERTO DE ARAUCA | Arauca | 7000000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-18 | 2016-06-18 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LA ADECUACION DEL SISTEMA BUITRON PARA EL AIRES ACONDICIONADOS DE LA SALA DE REGULADORES | Cucuta | 3000000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-18 | 2016-06-18 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LA IMPLEMENTACION DE MALLA PARA SPT DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL AEROPUETO DE ARAUCA | Arauca | 32000000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-22 | 2016-06-22 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE LA REGIONAL | Regional | 40000000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-11 | 2016-09-11 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | ADQUISICION DE LUMINARIA AYUDAS VISUALES BUCARAMANGA | Bucaramanga | 18000000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-25 | 2016-08-25 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR REPUESTOS DE LA ILUMINACION DE BORDE PISTA, TAXEOS, LUCES PAPIS, REPUESTOS SISTEMAS CONTROL DE LAS AYUDAS VISUALES INSTALADAS EN LOS DISTINTOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | Regional | 62000000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-25 | 2016-08-25 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LOS DISTINDOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL. | Regional | 25000000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-19 | 2016-07-19 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SIRVEN APOYO AL MANTENIMIENTO DE CORTE DE PASTO PARA ENTORNOS DE EQUIPOS, EN AREAS SENSIBLES AEROPORTUARIAS. | Regional | 1200000 | No aplica | 2016-03-22 | 2016-04-19 | 2016-05-19 | Si | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | 0%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE MODULOS DE LOS SISTEMAS RADAR DEL PICACHO | Tona | 65000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-25 | 2016-08-25 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR LA CONSERVACION DE ALGUNOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL, MEDIANTE SUMINISTRO DE PARTES Y ELEMENTOS | Regional | 35000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-21 | 2016-08-21 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA FIBRA OPTICA INSTALADA EN LOS AEROPUERTOS DE ARAUCA Y TAME | Arauca, Tame | 40000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-20 | 2016-06-20 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE COMUNICACIONES EN EL CERRO JURISDICCIONES | Abrego | 75000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-20 | 2016-07-20 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE MODULOS DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS | Regional | 50000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-27 | 2016-08-27 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TIERRA EN ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | Regional | 52200000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-20 | 2016-06-20 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DEL AEROPUERTO DE CUCUTA | Cúcuta | 65000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-20 | 2016-06-20 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES EN EL AEROPUERTO DE ARAUCA EN SU PLATAFORMA DE CARGA | Arauca | 50000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-19 | 2016-08-19 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL TRASLADO Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTUALES TORRES DEL SISTEMA ALS 4 Y 6 A LA TORRE 3, EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA | Cúcuta | 60800000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-16 | 2016-07-16 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL GRUPO SOPORTE TECNICO, REGIONAL Y ADMINISTRACION EN EL AEROPUERTO DE CUCUTA | Cúcuta | 34000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-16 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL GRUPO SOPORTE TECNICO Y ADMINISTRACION EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | Bucaramanga | 12000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-11 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL GRUPO SOPORTE TECNICO EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | Arauca | 8000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-11 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL GRUPO SOPORTE TECNICO EN EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | Barrancabermeja | 5000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-11 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | Ocaña | 3000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-11 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS EN EL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME | Tame | 3000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-11 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | Ocaña | 3000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-08 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA CERRO JURISDICCIONES | Abrego | 9500000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-08 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BIOACEM B2 Y GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | Cúcuta | 10000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-08 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE SOPORTE TECNICO DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | Bucaramanga | 12000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-08 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL CERRO EL PICACHO | Tona | 3500000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-11 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE LA MESA DE LOS SANTOS | Mesa de Los Santos | 4000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-11 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHICULOS OJG-160 DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | Arauca | 16000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-08 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGA SANTOS DE TAME | Tame | 8000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-11 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | Saravena | 9000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-11 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHICULO PLACA OHK-097 Y MAQUINARIA DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | Barrancabermeja | 5000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-11 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL TECNICO A LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES | Abrego | 16000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-08 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS ENTRE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL. | Regional | 7000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-19 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | SERVICIO DE SUMINISTRO DE PEAJES LOS ACACIOS | Cúcuta | 2000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-11 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | TRASLADO ELEMENTOS PARA BAJA EN ESTACIONES | Regional | 3000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-28 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA LOS SISTEMAS FDP, ANEXOS AL SISTEMA DE VIGILANCIA RADAR DE LA REGIONAL | Cúcuta | 20000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-13 | 2016-06-13 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA SISTEMAS DE COMUNICACIONES | Regional | 50000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-21 | 2016-07-21 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES INSTALADOS EN LAS DISTINTAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL, cables coaxiales, servidores de puertos | Regional | 50000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-19 | 2016-08-19 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS., tarjetas, | Regional | 40000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-19 | 2016-08-19 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE LA SALA DE PLANTAS DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | Arauca | 66000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-25 | 2016-07-21 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE TARJETERIA PARA MULTIPLEXORES PROMINA | Regional | 60000000 | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-28 | 2016-08-28 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608012 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS | Regional | 24000000 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-27 | 2016-06-27 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608012 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LA ADQUISICION DE CABLE PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS SUBESTACIÓN ARAUCA | Arauca | 40000000 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-27 | 2016-06-27 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608031 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | GASTOS GENERALES OPERATIVOS DEL PROYECTO EQUIPOS Y SERVICIOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | Arauca | 4012736 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-29 | 2016-06-29 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608031 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | Arauca | 6560843 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-29 | 2016-06-29 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
213608031 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | Arauca | 5732480 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-29 | 2016-07-29 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el servicio de vigilancia técnica para la estación aeronáutica Cerro Tasajero | Cúcuta | 23164041 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-29 | 2016-07-29 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar los servicios para la implementación de los programas de intervención en vigilancia epidemiologica y acondicionamiento fisico para los funcionarios de la regional Norte de Sanat | Regional | 60960000 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-05-15 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar la adquisición de equipos para el desarrollo de los programas de salud ocupacional y adquisición de elementos ergonómicos y de protección personal | Regional | 63000000 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-05-15 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar la adquisición de servicios médicos integrales para programas del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Regional Norte de Santander. | Regional | 60000000 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-05-15 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el desarrollo de los programas de bienestar social para los funcionarios de la aeronáutica civil en los aropuerto s Aguas Claras de Ocaña y Camilo Daza de Cúcuta. | Ocaña, Cúcuta | 27339538 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-20 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el desarrollo de los programas de bienestar social para los funcionarios de la aeronautica civil en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga | Bucaramanga | 22576125 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-20 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el desarrollo de los programas de bienestar social para los funcionarios de la aeronautica civil en el aeropuerto Yariguies de Barrancabermeja. | Barrancabermeja | 6997777 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-20 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el desarrollo de los programas de bienestar social para los funcionarios de la aeronautica civil en el aeropuerto Santiago Perez Quiroz de Arauca. | Arauca | 6598206 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-20 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el desarrollo de los programas de bienestar social para los funcionarios de la aeronautica civil en el aeropuerto Gabriel Vargas Santos de Tame. | Tame | 4528354 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-20 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar la adquisición de elementos para atención de emergencias, botiquines y señalización para la regional Norte de Santander. | Regional | 23000000 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-05-15 | 2016-08-15 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el desarrollo de talleres para el fortalecimiento del clima laboral de la Regional Norte de Santander | Regional | 15000000 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-05-15 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | Contratar la realización de exámenes médicos para la certificación aeromédica especial del personal aeronáutico: controladores de tránsito aéreo, bomberos aeronáuticos y operadores de estaciones aeronáuticas de la regional Norte de Santander | Regional | 56000000 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-03-30 | 2016-12-31 | N/A | 0 |  | N/A
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | Contratar el suministro de combustible para el vehículo de control y seguridad aerea del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga | Bucaramanga | 2000000 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-20 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | Contratar el suministro de combustible para el vehículo de control y seguridad aerea del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta | Cúcuta | 500000 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-20 | 2016-12-31 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | Contratar el mantenimiento del vehiculo de control y seguridad aerea del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga | Bucaramanga | 1100000 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-05-15 | 2016-07-15 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | Contratar el mantenimiento del vehículo de control y seguridad aerea del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta | Cúcuta | 1100000 | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-20 | 2016-07-15 | N/A | 0 | El inicio del proceso está programado para el siguiente trimestre | N/A
|  |  | 3235170100 | [7 empty] | 66%

## VALLE
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia:
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  | Seguimiento Marzo 31
|  |  |  | SI, NO o No Aplica |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN FUNCIONARIOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL - REGIONAL VALLE | CALI | 54000000 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | SI | N/A | Se publicará en el mes de abril, en este momento se encuentra en proceso de revisión por área administrativa. | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR ADQUISICIÓN ELEMENTOS ERGONOMICOS, DE CONFORT PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL VALLE | CALI | 5000000 | SI | MARZO | ABRIL | ABRIL | NO | 30 dias | el lider del proceso comunica que esta en la espera de recoger saldos, con el fin de realizar un traslado presupuestal para este rubro, ya que se necesita mas presupuesto. | 0%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | AQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA BOTIQUINES UBICADOS EN LOS AEROPUERTOS QUE CONFORMAN LA REGIONAL VALLE. | CALI | 5000000 | SI | MARZO | ABRIL | ABRIL | SI | 0 | esta en ejecucion | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA REGIONAL VALLE | CALI | 5000000 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | SI | N/A | Se publicará en el mes de abril, en este momento se encuentra en proceso de revisión por área administrativa. | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA BRIGADISTAS UBICADOS EN LOS AEROPUERTOS QUE CONFORMAN LA REGIONAL VALLE | CALI | 3000000 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | NO | 30 dias | se tiene previsto en publicarse en el mes de mayo | 0%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | SERVICIO DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION AREAS DE TRABAJO Y ZONAS DE CIRCULACION AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. | CALI | 8000000 | SI | MAYO | JUNIO | AGOSTO | NO | N/A | se tiene previsto en publicarse en el mes de mayo
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA AERONÁUTICA CIVIL –REGIONAL VALLE Y SUS AEROPUERTOS QUE LA CONFORMAN | CALI | 52280156 | SI | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 100% | N/A | se encuentra en ejecucion | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS ASOCIADOS AL FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS FUNCIONARIOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL, REGIONAL VALLE Y SUS AEROPUERTOS QUE LA CONFORMAN. | CALI | 26448000 | SI | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | 100% | N/A | se encuentra en ejecucion | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR EL SERVICIO GIMNASIA LABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES FÍSICAS, COMO FACTOR DETERMINANTE PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO SICOSOCIAL, LA INACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO Y LOS RIESGOS ASOCIADOS AL SEDENTARISMO LABORAL, EN FUNCIONARIOS- UBICADOS EN EL AEROPUERTO EL MATECAÑA DE LA CIUDAD DE PEREIRA. | PEREIRA Y CARTAGO | 10000000 | SI | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | SI | N/A | se publico y se declaro desierta, en este momento otra vez se encuentra publicada | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR EL SERVICIO GIMNASIA LABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES FÍSICAS, COMO FACTOR DETERMINANTE PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO SICOSOCIAL, LA INACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO Y LOS RIESGOS ASOCIADOS AL SEDENTARISMO LABORAL, EN FUNCIONARIOS- UBICADOS EN EL AEROPUERTO EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA. | ARMENIA | 10000000 | SI | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | SI | N/A | se publico y se declaro desierta, en este momento otra vez se encuentra publicada | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR EL SERVICIO (PROGRAMA ESTILO DE VIDA SALUDABLE. “GIMNASIA LABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO ACONDICIONAMIENTO FÍSICO”). PARA FUNCIONARIOS- REGIONAL VALLE. | CALI | 10000000 | SI | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | SI | N/A | Se encuentra en evaluaciones | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR EL SERVICIO DE ACTIVIDADES MEDIANTE LA REALIZACION DE TALLERES PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL QUE INFLUYE EN EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS EN LA REGIONAL AERONAUTICA VALLE | CALI | 15000000 |  | MARZO | ABRIL | JUNIO | SI | N/A | Se encuentra en evaluaciones | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | REALIZACION EVENTO DEPORTIVO Y DOTACION CALI Y TULUA | CALI Y TULUA | 20000000 | SI | MARZO | ABRIL | AGOSTO | SI | N/A | En Evaluacion | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS Y EVENTO DEPORTIVO PARA FUNCIONARIOS DE PASTO | PASTO | 2800000 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | SI | N/A | En ejecucion | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS Y EVENTO DEPORTIVO PARA FUNCIONARIOS DE ARMENIA | ARMENIA | 4129600 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | SI | N/A | En ejecucuion | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS Y EVENTO DEPORTIVO PARA FUNCIONARIOS DE POPAYAN | POPAYAN | 2200000 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | 100% | N/A | se declaro desierta el proceso, por lo tanto esta nuevamente en publicacion | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS Y EVENTO DEPORTIVO PARA FUNCIONARIOS DE IPIALES | IPIALES | 1800000 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | SI | N/A | En ejecucion | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS Y EVENTO DEPORTIVO PARA FUNCIONARIOS DE GUAPI | GUAPI | 3900000 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | SI | N/A | En ejecucion | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS Y EVENTO DEPORTIVO PARA FUNCIONARIOS DE BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | 2300000 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | SI | 30 dias | se declaro desierta el proceso, por lo tanto esta nuevamente en publicacion | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS CALI Y TULUA | CALI Y TULUA | 20100000 | SI | MARZO | ABRIL | AGOSTO | SI |  | En Evaluacion | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS Y EVENTO DEPORTIVO PARA FUNCIONARIOS DE PEREIRA Y CARTAGO | PEREIRA Y CARTAGO | 4099000 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | SI | N/A | En ejecucion | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS Y EVENTO DEPORTIVO PARA FUNCIONARIOS DE TUMACO | TUMACO | 2686560 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | SI | N/A | En ejecucion | 100%
320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | PREPARACION AL FUTURO PENSIONADO REGIONAL VALLE | CALI | 13000000 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | SI | N/A | se declaro desierta el proceso, por lo tanto esta nuevamente en publicacion | 100%
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE EXAMENES ESPECIALES, PARA CERTIFICAR EL OPTIMO ESTADO PSICOFISICO DEL PERSONAL TECNICO AERONÁUTICO: CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBERO AERONÁUTICO Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS (AIS(COM) QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LOS AEROPUERTOS DE ADSCRITOS A LA REGIONAL VALLE, BAJO CONDICIONES DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA, CONFORME A LAS POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE SEGURIDAD AEREA, FACTOR HUMANO Y NORMAS INTERNACIONALES | CALI | 28000000 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | SI | N/A | En proceso de Adjudicacion | 100%
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | MANTENIMIENTO PARA CARRO LAND ROVER | CALI | 2200000 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | NO | 30 dias | el Coordinador de area , en este momento esta solicitando mas presupuesto para el mantenimiento ya que con este no se alcanza a ejecutar. | 0%
510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A TRAVÉS DE USO DE VALES PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA DEL GRUPO DE CONTROL Y SEGURIDAD AÉREA. COMBUSTIBLE (PARA 2 CAMIONETAS 2000 CM3 + 1 JEEP DISEL) | CALI | 4000000 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | SI | N/A | En ejecucion | 100%
213608034 ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | Adquisición de servicios de vigilancia técnica para las estaciones aeronáuticas. | BUENAVENTURA | 23164041 | SI | MARZO | ABRIL | MAYO | SI | N/A | En ejecucion | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. ZONA CENTRO, ZONA NORTE. (AEROPUERTOS DE PALMIRA, BUENAVENTURA, ARMENIA Y ESTACIONES AERONAUTICAS DE ROZO, CALIPUERTO, MADROÑO, EL PASO, TULUA Y CAMPANARIO). | AEROPUERTOS DE PALMIRA, BUENAVENTURA, ARMENIA Y ESTACIONES AERONAUTICAS DE ROZO, CALIPUERTO, MADROÑO, EL PASO, TULUA Y CAMPANARIO). | 68000000 | SI | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | SI | N/A | En ejecucion | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | Contratar la adquisición de combustible tipo diésel (ACPM) puesto en sitio para los grupos electrógenos de las estaciones y aeropuertos de la regional Valle. Zona Centro, Zona Norte | AEROPUERTOS DE PALMIRA, BUENAVENTURA, ARMENIA Y ESTACIONES AERONAUTICAS DE ROZO, CALIPUERTO, MADROÑO, EL PASO, TULUA Y CAMPANARIO). | 68940000 | SI | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | SI | N/A | En ejecucion | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | Contratar la adquisición de combustible tipo diésel (ACPM) puesto en sitio para los grupos electrógenos de las estaciones y aeropuertos de la regional Valle. Zona Centro, Zona Sur. | PASTO POPAYAN IPIALES TUMACO BUENAVENTURA | 48000000 | SI | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | SI | N/A | En ejecucion | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | Contratar el suministro de vales para el abastecimiento de combustible para los vehiculos asignados al grupo de soporte tecnico de la Regional Valle para el cumplimiento de las funciones propias de la Entidad para la vigencia 2015 | CALI | 68945000 | SI | MARZO | ABRIL | JUNIO | SI | N/A | En ejecucion | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | Contratar la adquisición de combustible tipo Diesel (acpm) puesto en sitio para los grupos electrogenos instalados en la Estación Radar Santana | SANTANA | 48000000 | SI | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | SI | N/A | En ejecucion | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | Contratar la adquisición de combustible tipo DIESEL (acpm) puesto en sitio para los grupos electrogenos del Aeropuerto de GUAPI | GUAPI | 43000000 | SI | MARZO | ABRIL | DICIEMBRE | NO |  |  | 0%
213608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | Adquisición de combustibles y lubricantes SEI-SAR. | CALI ARMENIA BUENAVENTURA GUAPI POPAYAN TUMACO PASTO IPIALES | 40000000 |  | FEBRERO | MARZO | MAYO | SI | N/A | En ejecucion | 100%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE AUTO SOPORTADA Y SISTEMA DE ANTENA MOTO REDUCTOR ESTACIÓN RADAR MADROÑO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ACCESORIOS NECESARIOS | MADROÑO | 68900000 |  | MARZO | ABRIL | JULIO | SI | N/A | En ejecucion | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE VIA TERRESTRE DE EQUIPOS, REPUESTOS ACCESORIOS Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y RADAR EN LA ESTACION RADAR SANTANA. | SANTA ANA | 26000000 |  | MARZO | ABRIL | NOVIEMBRE | SI | N/A | En Evaluacion | 100%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS TALES COMO ACEITES, FILTROS, GRASAS, LIQUIDO REFRIGERANTE Y ADITIVOS ENTRE OTROS | CALI | 35000000 |  | MARZO | ABRIL | JUNIO | SI | N/A | En Evaluacion | 100%
89%
89%

## ATLANTICO
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia:
PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESITMADO DEL PROCESO (millones) | REQUIERE TRÁMITES PRESUPUESTALES ANTE LA OAP (VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  |  | Seguimiento Marzo 31
|  |  |  | SI, NO o No Aplica | SI, NO o No Aplica | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación
113608002 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA TÉCNICA EN LA ESTACIÓN AERONÁUTICA DEL CENTRO DE AERONAVEGACIÓN DEL CARIBE | BARRANQUILLA | 60000000 | NO | No aplica | 2016-03-09 | 2016-04-11 | 2016-06-08 | si | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO EN ALAMBRE | MAGANGUE | 17373403 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-03-22 | 2016-06-20 | SI | 0 | la regional ha cumplido con las fechas programadas en el cronograma a 31 de mazo del 2016 | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDA Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 32421120 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 31 DE MARZO | 10/05/16- 10/08/16-30/12/16 | SI | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDA Y LIMPIEZA DE CANALES | MOMPOX, MAGANGUE Y TOLU | 70709104 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-22 | 10/05/16- 10/08/16-30/12/16 | SI | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDA Y LIMPIEZA DE CANALES | RIOHACHA, VALLEDUPAR Y AGUACHICA | 72007802 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-22 | 10/05/16- 10/08/16-30/12/16 | SI | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDA Y LIMPIEZA DE CANALES | SANTA MARTA, BANCO Y PLATO | 69476390 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-22 | 10/05/16- 10/08/16-30/12/16 | SI | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | MANTENIMIENTO DEL TERMINAL DEL MEDIANTE LA PINTURA INTERNA Y ADECUACION GENERAL DE BAÑOS PUBLICOS | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 225412091 | NO | No aplica | 2016-03-10 | 2016-04-25 | 2016-08-17 | SI | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 45000000 | NO | No aplica | 2016-03-10 | 2016-04-11 | 2016-07-01 | SI | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | MANTENIMIENTO DE LAS NSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | TOLU | 30000000 | NO | No aplica | 2016-03-10 | 2016-04-22 | 2016-06-01 | SI | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN LIMPIEZA LOTES DE CARTAGENA | CARTAGENA | 25607400 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-03-22 | 2016-06-01 | SI | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | MANTO ZONAS VERDES Y CONTROL GEOTECNICO Y CASA EMISORA BQUILLA | BARRANQUILLA | 24392600 | NO | No aplica | 2016-04-01 | 2016-04-25 | 2016-09-27 | SI | 0 |  | 100%
113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MOMPOX Y TOLU | 30000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-22 | 2016-06-01 | SI | 0 |  | 100%
123608001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO DEL AERA DE ARCHIVOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS | RIOHACHA Y TOLU | 45000000 | NO | No aplica | 2016-04-04 | 2016-04-25 | 2016-07-25
123608001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 0FICINAS AIS COM | VALLEDUPAR | 40000000 | NO | No aplica | 2016-04-04 | 2016-04-25 | 2016-07-25
123608001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO OFICINAS DE MOMPOX | MOMPOX | 35000000 | NO | No aplica | 2016-04-04 | 2016-04-25 | 2016-07-25
213608003ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (BOMBEROS) | combustible maquina de bomberos de san andres y providencia | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 15000000 | NO | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-30 | 2016-06-06
213608003ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (BOMBEROS) | combustible maquina de bomberos de Riohacha | Riohacha | 5000000 | NO | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-30 | 2016-06-06
213608003ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (BOMBEROS) | combustible maquina de bomberos de santa marta | santa marta | 8000000 | NO | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-30 | 2016-12-31
213608003ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (BOMBEROS) | combustible maquina de bomberos de valledupar | valledupar | 8000000 | NO | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-30 | 2016-06-06
213608003ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (BOMBEROS) | combustible vehiculos sar de Barranquilla | Barranquilla | 4000000 | NO | No aplica | 2016-04-15 | 2016-04-30 | 2016-12-31
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ | BARRANQUILLA | 10500000 | NO | No aplica | 2016-03-07 | 14/03/2016, 5 ABRIL | 2016-08-30 | SI | 0 |  | 100%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | TRASLADO EQUIPOS TORRE NUEVA SANTA MARTA | SANTA MARTA | 137500000 | NO | No aplica | PUBLICADO | 2016-04-28 | 2016-07-22 |  | 0
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | FIBRA OPTICA TORRE DE CONTROL SALA TECNICA AEROPUERTO DE COROZAL | COROZAL | 22000000 | NO | No aplica | 2016-03-15 | 2016-04-01 | 2016-05-15 | SI | 0 |  | 100%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOMBILLERÍA PARA LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ATLÁNTICO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING | REGIONAL ATLÁNTICO | 60000000 | NO | No aplica | 2016-03-07 | 14/03/2016 EN EJECUCION | 2016-06-10 | SI | 0 |  | 100%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS PARA LA REGIONAL ATLÁNTICO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING | BARRANAQUILLA | 40000000 | NO | No aplica | 2016-03-07 | 14/03/2016 22 ABRIL | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MECÁNICOS DE LA REGIONAL ATLÁNTICO | BARRANAQUILLA | 15000000 | NO | No aplica | 2016-03-07 | 14/03/2016 22 ABRIL | 2016-06-10 | SI | 0 |  | 100%
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FUNGIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING | BARRANAQUILLA | 15000000 | NO | No aplica | 2016-03-07 | 14/03/2016 22 ABRIL | 2016-06-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ENLACE MICRO-ONDAS BARANQUILLA CERRO KENNEDY | KEMEDY | 137300000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016, ABRIL 30 | 2016-07-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | FIBRA OPTICA TORRE DE CONTROL SALA TECNICA AEROPUERTO DE COROZAL cambia por manto sistemas de telefonia de la regional | COROZAL | 62700000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 1 DE ABRIL | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO VOR MAGANGUE | MAGANGUE | 25000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016, 29 ABRIL | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO VOR SEVILLANO | SEVILLANO | 35000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO VOR RIOHACHA | RIOHACHA | 30000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO VOR COROZAL | COROZAL | 35000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO VOR LA PAZ | LA PAZ | 40000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO VOR EL BANCO | EL BANCO | 35000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 29 ABRIL | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ENERGIA DE CERRO MACO | MACO | 138000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 28 ABRIL | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ENERGIA DE CERRO TUBARA | TUBARA | 110000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 MAYO 6 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | TRASLADO PLANTA ELECTRICA CERRO KENNEDY Y SEVILLANO | KENEDY Y SEVILLANO | 12000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 5 ABRIL | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO REGIONAL | REGIONAL ATLÁNTICO | 85000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 , 29 ABRIL | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO CERRO KENEDY | KENEDY | 68000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 ABRIL 29 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE UPS SALA TECNICA CARTAGENA | CARTAGENA | 50000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 ABRIL 29 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO SUBESTACION ELECTRICA BOMBERO VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | 50000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 ABRIL 29 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | MANTENIMIENTO VEHICULOS REGIONAL ATLANTICO | REGIONAL ATLÁNTICO | 80000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016, ABRIL 29 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS VEHÍCULOS DE SOPORTE TÉCNICO DE LA REGIONAL ATLÁNTICO CON BASE EN BARRANQUILLA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE LUBRICANTES | BARRANQUILLA | 68670817 | NO | No aplica | 2016-02-15 | 2016-02-29 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS, VEHÍCULOS DE INSPECCIÓN DE RAMPA Y VEHÍCULOS DE SOPORTE TÉCNICO UBICADOS EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS ISLA | SAN ANDRES | 20717131 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO AL GRUPO ELECTRÓGENO DE LA CASA EMISORA | BARRANQUILLA | 9950000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO AL GRUPO ELECTRÓGENO DE LA ESTACIÓN DE RADIOAYUDAS DE POLONUEVO | POLONUEVO | 10000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO AL GRUPO ELECTRÓGENO DE LA ESTACIÓN DE RADIOAYUDA DE SEVILLANO | SEVILLANO | 9500000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACIÓN DE COMUNICACIONES DE CERRO KENNEDY | KENEDY | 42000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE CERRO MACO | MACO | 42000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACIÓN RADAR DE TUBARA | TUBARA | 42000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACIÓN VOR DE COROZAL | COROZAL | 10000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACIÓN DE RADIOAYUDAS DE MAGANGUÉ | MAGANGUE | 8000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO AL GRUPO ELECTRÓGENO DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO | TOLU | 10000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS ESTACIÓN DE RADIOAYUDAS DE PARICUICA | PARICUICA | 15000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACIÓN DE RADIOAYUDAS DE LA PAZ | LA PAZ | 14000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES E INSUMOS PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS ADSCRITOS AL GRUPO DE SOPORTE TÉCNICO DE LA REGIONAL ATLÁNTICO | REGIONAL ATLÁNTICO | 27000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AEROPUERTO Y ESTACIÓN DE EL BANCO | EL BANCO | 8000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SOPORTE TÉCNICO DE LA REGIONAL ATLÁNTICO CON BASE EN SANTA MARTA | SANTA MARTA | 10000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES |  | 42162052 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 ABRIL 29 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | PAPEL FDP |  | 20000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 ABRIL 29 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | REPUESTOS ELECTRICOS PARA LA REGIONAL | REGIONAL ATLÁNTICO | 68000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | RESPUESTOS ELECTRONICOS PARA LA REGIONAL | REGIONAL ATLÁNTICO | 68000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | REPUESTOS AYUDAS VISUALES | REGIONAL ATLÁNTICO | 54337948 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 ABRIL 29 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | REPUESTOS DE BATERIAS | REGIONAL ATLÁNTICO | 50000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 ABRIL 29 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | REPUESTOS PROMINA | REGIONAL ATLÁNTICO | 46000000 | NO | No aplica | 2016-03-14 | 15/04/2016 ABRIL 29 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
32060831 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS | MANTENIMIENTO DE EQUPOS MEDICOS | SAN ANDRES | 6802138 | NO | No aplica | 2016-04-30 | ABRIL 29 DE 2016 | 2016-08-10
32060831 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS | SAN ANDRES | 7000000 | NO | No aplica | 30/04/2016, | ABRIL 29 DE 2017 | 2016-08-10
32060831 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS | MATERIALES E INSUMOS PARA AMUBLANCIAS | SAN ANDRES | 12000000 | NO | No aplica | 2016-04-30 | ABRIL 29 DE 2018 | 2016-07-19
32060834 ADQUISICION SERVICIOS DE SEGURIDAD | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS A LAS INSTLACIONES DE LA ESTACION AERONAUTICA CAC. | BARRANQUILLA | 12000000 | NO | No aplica | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 2016-12-30
32060834 ADQUISICION SERVICIOS DE SEGURIDAD | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA DESTINADOS A LAS INSTLACIONES DEKENEDY | KENEDY | 11164041 | NO | No aplica | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 2016-12-30
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA REGIONAL ATLANTICO. | Aeropuertos Regional Atlántico | 70000000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-22 | 2016-06-20 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ATLÁNTICO | Barranquilla Santa Marta San Andres Providencia Valledupar Riohacha | 15000000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-06-20 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LOS GIMNASIOS DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA, CARTAGENA, SANTA MARTA Y VALLEDUPAR | Barranquilla Santa Marta Valledupar Riohacha | 15000000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 1 DE ABRIL | 2016-06-29 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONFORT PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS ADSCRIPTOS A LA REGIONAL ATLÁNTICO | Aeropuertos Regional Atlántico | 5000000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 15/04/2016, 1 DE ABRIL | 2016-06-29 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL ATLANTICO | Aeropuertos Regional Atlántico | 18000000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 15/04/2016 ABRIL 28 | 2016-06-29 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA PARA LAS AREAS DE TRABAJO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA | Barranquilla | 7000000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 15/04/2016, ABRIL 28 | 2016-06-29 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR LA ACTIVIDADES Y TALLERES PARA LA INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ATLÁNTICO Y AEROPUERTO SANTA MARTA | Barranquilla Santa Marta | 15000000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 15/04/2016 1 ABRIL | 2016-06-29 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR LA INTERVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL A LOS FUNCIONARIOS DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA, CARTAGENA, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA, RIOHACHA, TOLÚ Y COROZAL, DANDO ALCANCE AL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENTIDAD | Aeropuertos Regional Atlántico | 50000000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 15/04/2016 ABRIL 21 | 2016-12-15 | no | 30 | por observacion procesos | 0%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR LA ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO | Aeropuertos Regional Atlántico | 75000000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 22/04/2016 ABRIL 29 | 2016-12-15 | no | 30 | por observacion procesos | 0%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, PARA DAR APOYO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LOS AEROPUERTOS ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA Y RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA | Barranquilla Cartagena | 25000000 | NO | No aplica | 18/03/2016, | 15/04/2016 ABRIL 1 | 2016-12-15 | no | 30 | por observacion procesos | 0%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Apoyo logistico para el equipo de Sotfboll de Barranquilla | Barranquilla | 1800000 | NO | No aplica | 18/03/2016, | 2016-04-15 | 2016-08-15 | no | 30 | por observacion procesos | 0%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Evento Deportivo del Aeropuerto de Tolu | Tolu | 500000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-15 | no | 30 | por observacion procesos | 0%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Evento Deportivo del Aeropuerto de Corozal | Corozal | 800000 | NO | No aplica | 18/03/2016 ABRIL 11 | 2016-04-15 | 2016-08-15 | no | 30 | por observacion procesos | 0%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Apoyo Logistico para los equipo de Futboll | Barranquilla | 2000000 | NO | No aplica | 2011-04-01 |  | 2016-08-15 | no | 30 | por observacion procesos | 0%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar la adquisicion de Ropa , Accesorios y elementos Deportivos para los funcionarios de los Aeropuertos de la Regional Atlantico | Barranquilla, Santa Marta, El Banco, Plato, Cartagena, Magangue, Mompox, Valleduapr, Aguachica, Riohacha, San Andres y providencia, Corozal y Tolu | 25900000 | NO | No aplica | 18/03/2016 ABRIL 11 | 2016-04-15 | 2016-05-15 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Evento Deportivo del Aeropuerto de Valleduapar y Aguachica | Valledupar y Aguachica | 1500000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Evento Deportivo del Aeropuerto de San Andres islas y Providencia | San Andres Isala y Providencia | 1500000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Evento Deportivo del Aeropuerto de Riohacha | Riohacha | 1000000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Evento Deportivo del Aeropuerto de Cartagena, Mompox y Magangue | Cartagena, Mompox y Magangue | 1500000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Evento Deportivo para el Aeropuerto de Santa Marta El Banco y Plato | Santa Marta El Banco y Plato | 1500000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | no | 90 | se declaro desierto | 100% | A LA FECHA DE CORTE SE ENCONTRABA EN ETAPA PRECONTRACTUAL
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar las Vacaciones Recreativas del Aeropuerto de Tolu | Tolu | 1500000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-12-15 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar las Vacaciones Recreativas para el Aeropuerto de Corozal | Corozal | 1850000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-12-15 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar las Vacaciones recreativas de mitad y fin de año para los hijos de los funcionarios de la Dirección Regional Atlántico con sede en Barranquilla | Barranquilla | 24500000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-12-15 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar las actividades consistente en Vacacions Recreativas para elAeropuerto de Valledupar y Aguachica | Valledupar y Aguachica | 2650000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-12-15 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar las actividades consistente en Vacaciones Recreativas para el Aeropuerto de San Andres Islas y Providencia | San Andres Islas y Providencia | 3000000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-12-15 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar las actividades consistente en Vacaciones Recreativas para el Aeropuerto de Riohacha | Riohacha | 2100000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-12-15 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar las actividades consistente en Vacacions Recreativas para elAeropuerto de Cartagena, Mompox y Magangue | Cartagena, Mompox y Magangue | 2750000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-12-15 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar las actividades consistente en Vacacions Recreativas para elAeropuerto de Santa Marta | Santa Marta El Banco y Plato | 2650000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-12-15 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Taller a funcionarios proximos a pensionarse de Tolu | Tolu | 500000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Taller a funcionarios proximos a pensionarse de Corozal | Corozal | 500000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Taller a funcionarios de la Dirección Regional Atlantico con sede en Barranquilla | Barranquilla | 6200000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Taller a funcionarios proximos a pensionarse del Aeropuerto de Valledupar y Aguchica | Valledupar y Agucahica | 800000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Taller a Funcionarios Proximos a Pensionarse | San Andres Islas y Providencia | 1500000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Taller a funcionarios Proximos a pensionarse del Aeropuerto de Riohacha | Riohacha | 500000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Taller a funcionarios Proximos a pensionarse el Aeropuerto de Cartagena, Mompox y Magangue | Cartagena, Mompox y Magangue | 1500000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratar el Taller a funcionarios proximos a pensionarse del Aeropuerto de Santa Marta el Banco y Plato | Santa Marta El Banco y Plato | 1500000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-08-10 | SI | 0 |  | 100%
3206081 APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Dotacion Cabañas Santa Marta | Santa Marta | 38000000 | NO | No aplica | 2016-04-20 | 2016-04-30 | 2016-08-15
51060817 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | CONTRATAR A UN MEDICO EXAMINADOR ESPECIALISTA EN MEDICINA DE AVIACION PARA LOS EXAMENES Y CERTIFICACION AEROMEDICA DEL PERSONAL AERONAUTICO (CONTROLADORES DE TRANSITO AEREO, BOMBEROS AERONAUTICO Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONAUTICAS) DE LA DIRECCION REGIONAL ATLANTICO | AEROPUERTOS REGIONAL ATLANTICO. | 47000000 | NO | No aplica | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-06-30 | SI | 0 |  | 100%
51060817 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | saldo para un proyecto con el mismo objeto para el segundo semestre pero deben completarse recursos por valor de $20.000.000 los cuales fueron solicitados a la dependencia pertinente. | AEROPUERTOS REGIONAL ATLANTICO. | 19000000 | NO | No aplica | 2016-05-30 | 2016-06-10 | 2016-12-30 |  | 0
51060817 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD AEREAS | BARRANQUILLA | 3000000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 15/04/2016 15 ABRIL | 2016-08-15 | no | 30 | demora en entrega del proyecto | 0%
51060817 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | MANTENIMIENTO VEHICULOS INSPECCION SEGURIDAD AEREA | BARRANQUILLA | 2200000 | NO | No aplica | 2016-03-18 | 15/04/2016 ABRIL 22 | 2016-08-15 | no | 30 | demora en entrega del proyecto | 0%
91%

## ANTIOQUIA
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión/Regional Antioquia 2016 Dependencia: BIENESTAR SOCIAL
| PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  | Seguimiento Marzo 31
[5 empty] | SI, NO o No Aplica |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación
| VACACIONES RECREATIVAS HIJOS DE FUNCIONARIOS | Contratar la realización de vacaciones recreativas para los hijos de funcionarios de aeropuertos de la Regional Antioquia | Rionegro, Medellin, Amalfi, Otu, Urrao, Bahia Solano, Condoto, Carepa, Quibdo, Monteria, Manizalez, Puerto Berrio. | 32000000 | No aplica | Marzo de 2016 | Junio de 2016 | Diciembre de 2016 | NO |  | Estudios Previos | 0%
| REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION | Contratar el desarrollo de programas de Bienestar Social a través de eventos deportivos, recreativos, incluyendo suministro de elementos e implementos deportivos, apoyo a la participacion en cursos y práctica libre deportiva dirigidos al funcionario y su núcleo familiar. | Rionegro, Medellin, Amalfi, Otu, Urrao, Bahia Solano, Condoto, Carepa, Quibdo, Monteria, Manizalez, Puerto Berrio. | 34000000 | No aplica | Marzo de 2016 | Mayo de 2016 | Noviembre de 2016 | NO |  | Estudios Previos | 0%
| PREPARACION PREPENSIONADOS | Contratar seminarios y talleres para la preparación al nuevo estilo de vida del futuro pensionado invlolucrando su conyugue de la Regional Antioquia e integracion familiar. | Rionegro, Medellin, Amalfi, Otu, Urrao, Bahia Solano, Condoto, Carepa, Quibdo, Monteria, Manizalez, Puerto Berrio. | 13000000 | No aplica | Marzo de 2016 | Mayo de 2016 | Noviembre de 2016 | NO |  | Estudios Previos | 0%
| DOTACION CENTROS VACACIONALES | Dotación de elementos que se utilicen en el centro vacacional de Rionegro entre otros. | Rionegro | 14000000 | No aplica | Marzo de 2016 | Mayo de 2016 | Junio de 2016 | Si |  | CDP - pendiente por publicar | 100%
| CLIMA LABORAL | Contratar talleres como intervención y fortalecimiento del clima laboral de la Regional Antioquia | Rionegro, Medellin, Amalfi, Otu, Urrao, Bahia Solano, Condoto, Carepa, Quibdo, Monteria, Manizalez, Puerto Berrio. | 10000000 | No aplica | Febrero de 2016 | Marzo de 2016 | Junio de 2016 | Si |  | CDP - pendiente por publicar | 50%
30%
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: AMBIENTAL
| PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  | Seguimiento Marzo 31
[5 empty] | SI, NO o No Aplica |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación
| MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | Contratar el mantenimiento se los sistemas de tratamiento de agua potable y residual de los aeropuertos de la Regional Antioquia | Rionegro, Medellin, Amalfi, Otu, Urrao, Condoto, Carepa,, Puerto Berrio. | 30000000 | No aplica | Marzo de 2016 | Abril de 2016 | Junio de 2016 | No |  | En espera de traslado presupuestal | 0%
| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. | Contratar el mantenimiento de la caseta de residuos sólidos del aeropuerto de Otu Remedios | Otu Remedios | 10000000 | No aplica | Marzo de 2016 | Abril de 2016 | Junio de 2016 | No |  | Los recursos se trasladaron al rubro del sistema de tratamiento de aguas |  | AJUSTAR NO SE VA A REALIZAR
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | Contratar el mantenimiento de ls instalaciones hidraulicas y sanitarias l de los aeropuertos de la Regional Antioquia | Rionegro, Medellin, Amalfi, Otu, Urrao, Condoto, Carepa,, Puerto Berrio. | 30000000 | No aplica | Marzo de 2016 | Abril de 2016 | Junio de 2016 | Si |  | Proceso N°30016010 publicado. | 100%
| PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO | Contratar el mantenimiento paisajistico de los aeropuertos de la Regional Antioquia | Rionegro, Medellin, Amalfi, Otu, Urrao, Condoto, Carepa,, Puerto Berrio. | 20000000 | No aplica | Abril de 2016 | Mayo de 2016 | Julio de 2016 | No |  | En espera de Resolución de tala de árboles por parte de la Coorporación CORNARE. |  | PROXIMO TRIMESTRE
| MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | Contratar la adquisición de insumos químicos de los aeropuertos de la Regional Antioquia | Rionegro, Medellin, Amalfi, Otu, Urrao, Condoto, Carepa,, Puerto Berrio. | 5000000 | No aplica | Abril de 2016 | Mayo de 2016 | Agosto de 2016 | No |  | No asignaron presupuesto para esta actividad |  | PROXIMO TRIMESTRE
| ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | Contratar los monitoreos de agua potable y residual de los aeropuertos El Rio de Amalfi y Otú Remedios. | Amalfi, Otu. | 10000000 | No aplica | Marzo de 2016 | Abril de 2016 | Junio de 2016 | No |  | No asignaron presupuesto para esta actividad |  | AJUSTAR NO SE VA A REALIZAR
| AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Desarrollo Aeroportuario | [10 empty] | 50%
| PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  | Seguimiento Marzo 31
[5 empty] | SI, NO o No Aplica |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación
| 113608204 | RUBRO PRESUPUESTAL: 113608204 MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONÁUTICAS
| 113608204 | Estaciones Regional Antioquia | Estaciones Regional Antioquia | 70000000 | SI | 2016-04-08 | 2016-05-23 | 2016-12-19 | si |  |  | 100% | NO REALIZAN OBSERVACIONES
| 113608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
| 113608003000001 | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS.
|  | Mantenimiento del cerramiento del aeropuerto Reyes Murillo de Nuqui - Chocó | Reyes Murillo de Nuqui - Chocó | 136000000 | SI | 2016-04-04 | 2016-05-19 | 2016-07-18 | si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
|  | Mantenimiento del cerramiento del aeropuerto Berastegui de Cienaga de Oro - Cordoba | Berastegui de Cienaga de Oro - Cordoba | 65000000 | SI | 2016-04-04 | 2016-05-19 | 2016-07-18 | si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
|  | Mantenimiento del cerramiento del aeropuerto Morela de Puerto Berrio - Antioquia | Morela de Puerto Berrio - Antioquia | 50000000 | SI | 2016-04-04 | 2016-05-19 | 2016-07-18 | si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
|  | Mantenimiento del cerramiento del aeropuerto El Pindo de Montelibano - Cordoba | El Pindo de Montelibano - Cordoba | 24782000 | SI | 2016-04-04 | 2016-05-19 | 2016-07-18 | si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
| 113608304 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES
|  | Contratar el Mantenimiento de las zonas seguridad y canales de los aeropuertos Morela de Puerto Berrio - Antioquia y Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander | Mórela de Puerto Berrio - Antioquia y Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander | 129000000 | SI | 2016-03-30 | 2016-05-14 | 2016-12-10 | si |  |  | 100% | NO REALIZAN OBSERVACIONES
|  | Contratar el Mantenimiento de las zonas seguridad y canales de los aeropuertos Alberto Jaramillo Sanchez de Otú – Remedios - Antioquia y El Río de Amalfi - Antioquia | Alberto Jaramillo Sanchez de Otú – Remedios - Antioquia y El Río de Amalfi - Antioquia | 129000000 | SI | 2016-03-30 | 2016-05-14 | 2016-07-13 | si |  |  | 100% | NO REALIZAN OBSERVACIONES
|  | Contratar el Mantenimiento de las zonas seguridad y canales del aeropuerto Mandinga de Condoto - Chocó y José María Córdova de Rionegro - Antioquia | José María Córdova de Rionegro - Antioquia | 125100000 | SI | 2016-03-30 | 2016-05-14 | 2016-07-13 | si |  |  | 100% | NO REALIZAN OBSERVACIONES
|  | Contratar el Mantenimiento de las zonas seguridad y canales de los aeropuertos Reyes Murillo de Nuqui - Chocó y Alí Piedrahita de Urrao - Antioquia | Reyes Murillo de Nuqui - Chocó y Alí Piedrahita de Urrao - Antioquia | 127000000 | SI | 2016-03-30 | 2016-05-14 | 2016-07-13 | si |  |  | 100% | NO REALIZAN OBSERVACIONES
|  | Contratar el Mantenimiento de las zonas seguridad y canales de los aeropuertos Berastegui de Cienaga de Oro - Cordoba y El Pindo de Montelibano - Cordoba | Berastegui de Ciénaga de Oro de Cordoba y El Pindo de Montelibano - Cordoba | 110000000 | SI | 2016-03-30 | 2016-05-14 | 2016-07-13 | si |  |  | 100% | NO REALIZAN OBSERVACIONES
| 113608003000006 | MANTENIMIENTO DE TERMINALES.
|  | Mantenimiento del teminal del aeropuerto El Pindo de Montelibano - Cordoba, Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander, Alberto Jaramillo Sanchez de Otú – Remedios - Antioquia | El Pindo de Montelibano - Cordoba, Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander, Alberto Jaramillo Sanchez de Otú – Remedios - Antioquia | 90000000 | SI | 2016-04-06 | 2016-05-21 | 2016-07-20 | si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
| 123608001 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL
| 123608001000001 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS
|  | Mantenimiento de las instalaciones administrativas de la AEROCIVIL en el aeropuerto Olaya Herreya de Medellín - Antioquia ES RIONEGRO | José María Córdova de Rionegro - Antioquia | 137891000 | SI | 2016-04-08 | 2016-05-23 | 2016-07-22 | si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
|  | Mantenimiento de las instalaciones administrativas de la AEROCIVIL en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro - Antioquia, ES OLAYA HERRERA | Olaya Herreya de Medellín - Antioquia | 55000000 | SI | 2016-04-08 | 2016-05-23 | 2016-07-22 | si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
|  | Mantenimiento de las instalaciones administrativas de la AEROCIVIL en el aeropuerto Antonio Roldan Betancur de Carepa - Antioquia | Antonio Roldan Betancur de Carepa - Antioquia | 20000000 | SI | 2016-04-08 | 2016-05-23 | 2016-07-22 | si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
|  | Mantenimiento de las instalaciones administrativas de la AEROCIVIL en el aeropuerto El Caraño de Quibdó - Chocó | El Caraño de Quibdó - Chocó | 27109000 | SI | 2016-04-08 | 2016-05-23 | 2016-07-22 | si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
| AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: SALUD OCUPACIONAL | [10 empty] | 100%
| PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  | Seguimiento Marzo 31
[5 empty] | SI, NO o No Aplica |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación
| 320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Adquisición de los elementos de protección personal. | Regional Antioquia | 40000000 | No aplica | Abril | Mayo | Junio |  |  | Por adjudicar |  | PROXIMO TRIMESTRE
| 320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Mantenimiento de Equiposde S.O. | Regional Antioquia | 5000000 | No aplica | Marzo | Abril | Noviembre |  |  | Por adjudicar | 100%
| 320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Adquisición de servicios Médicos para el programa de Salud Ocupacional. | Regional Antioquia | 65000000 | No aplica | Marzo | Abril | Noviembre |  |  | Adjudicado | 100%
| 320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Programas de Intervención en vigilancia Epidemiológicas | Regional Antioquia | 40000000 | No aplica | Abril | Mayo | Noviembre |  |  | Para CDP |  | PROXIMO TRIMESTRE
| 320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Servicios de Acondicionamiento físico en las instalaciones de la Entidad. | Regional Antioquia | 25000000 | No aplica | Marzo | Abril | Noviembe |  |  | Para CDP | 0%
| 320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Adquisición de Botoquines e Insumos para botiquines | Regional Antioquia | 2000000 | No aplica | Mayo | Junio | Julio |  |  | Estudio de Mercado |  | PROXIMO TRIMESTRE
| 320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | Contratación de las actividades de señalización y demarcación. | Regional Antioquia | 3000000 | No aplica | Mayo | Junio | Julio |  |  | Estudio de Mercado |  | PROXIMO TRIMESTRE
| AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Certificación Aeromédica Especial de personal Aeronáutico | [10 empty] | 67%
| PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  | Seguimiento Marzo 31
[5 empty] | SI, NO o No Aplica |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación
| CERTIFICACION AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO | Contratar La Certificación Aeromédica Especial Del Personal Aeronáutico: Controladores De Tránsito Aéreo Y Operadores De Estación Aeronáutica De La Regional Antioquia | Regional Antioquia | 53993600 | No aplica | Abril | Abril | Noviembre de 2016 | SI |  | Adjudicado, Ejecución iniciada el 23 de marzo de 2016 | 100% | AJUSTAR
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Control Operacional para Garantizar la Seguridad Aérea
| PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  | Seguimiento Marzo 31
[5 empty] | SI, NO o No Aplica |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA | Adquisición de combustible para vehiculos de Inspección y control operacional | Regional Antioquia | 2200000 | No aplica | Abril | Mayo | Mayo | Si |  | En Proceso precontractual |  | PROXIMO TRIMESTRE
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRESCTIVO DE VEHICULOS DE INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL. | Mantenimiento preventivo para los vehiculos de Inspectores y Control operacional | Regional Antioquia | 3000000 | No aplica | Abril | Mayo | Octubre | Si |  | En Proceso precontractual |  | PROXIMO TRIMESTRE
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Soporte Técnico
| PROYECTO DE INVERSION | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | Fecha estimada de inicio de proceso precontractual | EJECUCIÓN DEL PROCESO |  | Seguimiento Marzo 31
[5 empty] | SI, NO o No Aplica |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Cumplimiento | Días de demora | Observaciones | Evaluación oficina de Planeación
| ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REDES DE COMUNICACIÓN WAN Y LAN | Adquisición de Auriculares para controladores de Tránsito Aéreo | Todas las Torres de Control | 50000000 |  | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2001-06-01 |  |  | No colocaron presupuesto |  | AJUSTAR NO SE VA A REALIZAR
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | Mantenimiento Aires Acondicionados | Tods las Estaciones y Aeropuertos de la Regional | 50000000 |  | 2001-03-01 | 1930-11-01 | 2015-12-01 | Si |  |  | 100%
|  | Mantenimiento ascensores | Quibdó, Carepa | 15000000 |  | 2001-03-01 | 1930-11-01 | 2015-12-01 | No |  |  | 0%
| BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTOS ASOCIADOS CON LA OPERACIÓN AEREA | Adquisición de bombillos tipo Led para continuar con el cambio de tecnología a estaciones y aeropuertos | Tods las Estaciones y Aeropuertos de la Regional | 40000000 |  | 2015-02-01 | 2015-04-01 | 1930-04-01 | No |  | Para publicar el 11 abril | 0%
| ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | Adquisición de aceites y pintura | Todas la Estaciones y Aeropuertos de la Regional. | 20000000 |  | 2015-04-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | Si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS. | Adquisición de herramientas para mantenimiento. | Todas la Estaciones y aeropuertos de la Regional. | 50000000 |  | 2001-05-01 | 2015-06-01 | 2001-07-01 | Si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | Adquisición de cables eléctricos, bombillas ayudas visuales | Todas la Estaciones y Aeropuertos de la Regional. | 120000000 |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 1930-08-01 | Si |  |  | 100% | NO REALIZAN OBSERVACIONES
| ADQUISICION, INSTALACION,CALIBRACION, PRUEBA, Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | Adquisición de áire acondicionado Torre José María Córdova, Tránsferencias eléctricas. | Todas las Estaciones y Aeropuertos de la de la Regional | 70000000 |  | 1930-03-01 | 2015-05-01 | 1930-05-01 |  |  | No colocaron presupuesto |  | AJUSTAR NO SE VA A REALIZAR
|  | Adquisición de baterías, Sistemas solares | Todas las Estaciones y Aeropuertos de la de la Regional | 30000000 |  | 2001-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  | No colocaron presupuesto |  | AJUSTAR NO SE VA A REALIZAR
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR. | Reposición de switches, Transivers y tarjetas. | Cerro Verde, Apartado. | 50000000 |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2001-05-01 | No |  | En cotizaciones | 0%
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | Mantenimieto a los sistemas de enlaces de la Regional. | TODAS LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | 80000000 |  | 2015-03-01 | 2001-05-01 | 1930-06-01 | No |  | En cotizaciones | 0%
|  | Instalación TORRE COM | Cerro Gordo | 30000000 |  | 2001-04-01 | 1930-05-01 | 1930-06-01 | Si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
|  | Mantenimiento Sistemas VHF | Todas las Estaciones | 40000000 |  | 2015-05-01 | 1930-06-01 | 1930-07-01 | No |  | En cotizaciones |  | PROXIMO TRIMESTRE
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS. | Actualización de tarjetas y módulos de los Sistemas de Radioayudas. Mantenimiento a Contrapolos. | Todas las Estaciones y Aeropuertos de la Regional. | 50000000 |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 1930-08-01 | Si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | Montaje Pararrayos y mejoramiento puesta a Tierra. | Quibdo, Carepa | 70000000 |  | 1930-04-01 | 1930-05-01 | 1930-06-01 | Si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
|  | Mantenimiento Sistema ALS | Rionegro | 100000000 |  | 2001-06-01 | 2015-08-01 | 2001-09-01 | Si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
|  | Mantenimiento Redes Elécticas de la Regional. | Todas las Estaciones y Aeropuertos de la Regional. | 100000000 |  | 2015-02-01 | 2015-10-01 | 1930-10-01 | Si |  |  | 100%
| MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | Manatenimiento Correctivo y Preventivo Vehiculos de Soporte. | Rionegro | 30000000 |  | 1930-02-01 | 1930-11-01 | 2015-12-01 | Si |  |  | 100%
| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | Para Vehículos y Plantas Elécticas. | Todas las Estaciones y Aeropuertos de la Regional. | 100000000 |  | 1930-02-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | Si |  |  | 100%
| GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | Adquisición de Peajes. | José María Córdova | 25000000 |  | 2015-02-01 | 2015-04-01 | 2001-05-01 | Si |  |  | 100%
| ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS FDP Y TERMINALES I.A.T | Adquisición de Papel Térmico. | José María Córdova | 30000000 |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | Si |  |  | 100%
| ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | Adquisición de Repuestos de Telecomunicaciones. | Todos los Sistemas de la Regional. | 200000000 |  | 1930-02-01 | 1930-10-01 | 2015-11-01 | Si |  |  | 100%
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGIA. | Mantenimiento Correctivo y Preventivo. | Todos los Sistemas de la Regional. | 20000000 |  | 1930-04-01 | 1930-05-01 | 2015-06-01 |  |  | No colocaron presupuesto |  | AJUSTAR NO SE VA A REALIZAR
| RECARGUE DE EXTINTORES PORTATILES EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA. | Mantenimiento Preventivo | Regional Antioquia y aeropuertos Adscritos | 9000000 |  | 1930-07-01 | 2001-09-01 | 1930-09-01 | Si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
| ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA | Adquisición de extintores | Regional Antioquia y aeropuertos Adscritos | 8000000 |  | 2025-04-01 | 2001-07-01 | 1930-07-01 | Si |  |  |  | PROXIMO TRIMESTRE
Regional Antioquia y aeropuertos Adscritos
67%
69%
Formulas:
Fecha de Inicio = [Marzo de 2016]+45
Fecha de Finalización = [Fecha de Inicio]+210