## CUMPLIMIENTO
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CRONOGRAMAS DE INVERSION 2014
ÁREA | CUMPLIMIENTO
SUB DIRECCIÓN GENERAL | 62.5%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS | 60%
SECRETARÍA GENERAL
INMUEBLES | 100%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 37.2%
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 64.3%
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA |  | No presento
TELECOMUNICACIONES | 48.33%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 66.7%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTANDARES DE VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACION Y LICENCIAS AERONAUTICAS) | 36.4%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA | 100%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ATLÁNTICO | 72.7%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA VALLE | 50% | Presenta pero no manda seguimiento entendible y envia un libro por area.
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE SANTANDER | 100%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA
CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2015 | 66.51%

## SUBDIRECCION
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: SUBDIRECCION GENERAL
VIGENCIA 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2015
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. | 7000000000
Suministro de combustible y lubricanes para el equipo aéreo de la Entidad. | 650000000 | Bogotá | NO | Suministro de combustible y lubricanes para el equipo aéreo de la Entidad, aeronaves Super King B200 HK 3554 G; Cessna Caravan C208 HK 3200 G y Agusta A109C HK 3661 G. | 610000000 | Enero | Enero | NO | NO | MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE | $100.000.000 $184.000.000 $184.000.000 $142.000.000 | se cumplio la firma del contrato | Inicio de ejecución contractual 24 marzo de 2015. Ejecución presupuestal del 24 al 31 de marzo de 2015, 1.5%
|  | Bogotá | NO | Reserva para imprevistos. | 40000000
Mantenimiento de equipo aéreo. | 1200000000 | Bogotá | NO | Mantenimiento preventivo, correctivo del equipo aereo de la entidad aeronaves Cessna Caravan C208 HK 3200 G y Super King B200 HK 3554 G. | 1063000000 | Enero | Enero | NO | NO | MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE | $86.000.000 $326.000.000 $327.000.000 $324.000.000 | no cumplio
Conservacion de Equipo Aereo | 850000000 | Bogotá | NO | Conservacion del Equipo Aereo de la entidad aeronaves Cessna Caravan C208 HK 3200 G y Super King B200 HK 3554 G. | 927000000 | Enero | Febrero | NO | NO | SEPTIEMBRE | 927000000 | no cumplio | En elaboracion pliegos, según estudio de mercado
| 360000000 | Bogotá | NO | Adquisición equipo de tierra para el sistema de inspección en vuelo NORMARC NM 3625B. | 360000000 | Febrero | Febrero | MARZO | 150000000 | JUNIO | 360000000 | cumplido
| 4000000000 | Bogotá | NO | Sistema de inspección en vuelo para la calibración de ayudas a la navegación aérea de Colombia. | 4000000000 | Julio | Septiembre | OCTUBRE | 2000000000 | SEPTIEMBRE | 4000000000 | n/a | Se decidió por parte de la Subdirección General realizar traslado a la DITEL.
| 7000000000 |  |  |  | 7000000000
[11 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 4
[11 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  | 2.5
62.5%

## CEA
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Oficina Centro de estudios de Ciencias Aeronáuticas
VIGENCIA 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2015
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | CUMPLIMIENTO | DETALLE DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
PROGRAMAS DE FORMACION, CAPACITACION, ACTUALIZACION Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD AEREA Y OPERACIONAL Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS DE LAS AREAS DE GESTION | 1500000000
Auxilios de Viaje para Capacitación de Funcionarios | 1500000000 | Bogotá |  | Auxilios de Viaje para Capacitación de funcionarios | 1500000000 | Se maneja por Caja menor, Dirección Financiera | Febrero a Diciembre |  |  | Todo el año |  | 11% Compromisos 11% Obligaciones | En el primer trimestre se pagaron 175 auxilios de viaje para capacitación
PROGRAMAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD | 3341900000
Contratación de docentes | 2241900000 | Bogotá |  | Contratación de docentes para el Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas en la vigencia 2015 Nivel Central | 1880400000 | Enero | Febrero |  |  | Todo el año |  | 86% Compromisos 7% Obligaciones | Se contrataron los docentes de acuerdo con la necesidad para la ejecución del PIC.
|  |  |  | Inscripción en el Programa Trainer Plus | 60000000 | Marzo | Marzo a Diciembre |  |  | Marzo |  |  | El pago se efectuará al finalizar el año
|  |  |  | Trámite Estudio IES para el CEA | 40000000 | Febrero | febrero a noviembre |  |  | Noviembre - Diciembre |  |  | El pago se efectuará cuando se entreguen los documentos para revisión al MEN
|  | Regional Cundinamarca |  | Contratación de docentes para el Programa de Competencia Lingüística 2015 | 38000000 | SIN RADICACION | [6 empty] | SIN RADICACION
|  | Ragional Antioquia |  | Contratación de docentes para el Programa de Competencia Lingüística 2015 | 42500000 | Marzo de 2015 | Abril 13 de 2015 | [5 empty] | Marzo de 2015
|  | Regional Atlántico |  | Contratación de docentes para el Programa de Competencia Lingüística 2015 | 64500000 | Marzo de 2015 | Abril 09 de 2015 | [5 empty] | Marzo de 2015
|  | Regional Valle |  | Contratación de docentes para el Programa de Competencia Lingüística 2015 | 63000000 | Abril | [6 empty] | Abril
|  | Regional Norte de Santander |  | Contratación de docentes para el Programa de Competencia Lingüística 2015 | 25000000 | Marzo de 2015 | Abril 10 de 2015 | [5 empty] | Marzo de 2015
|  | Regional Meta |  | Contratación de docentes para el Programa de Competencia Lingüística 2015 | 28500000 | SIN RADICACION | [6 empty] | SIN RADICACION
Realización de Eventos de Capacitación | 1100000000 | Bogotá |  | Inscripción de funcionarios en cursos internacionales y nacionales y Contratación de 20 eventos de capacitación para la vigencia 2015 área de Gestión para los procesos de apoyo a la Gestión | 1100000000 | Febrero a Noviembre | febrero a noviembre |  |  | Todo el año |  | 3 cursos ejecutados: 2 nacionales y 1 internacional 4% Compromisos 97651201% Obligaciones | Se están adelantando los trámites administrativos de otros procesos según cronograma de las áreas
PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 100000000
Realización y financiación de actividades de Bienestar univeritario | 100000000 | Bogotá |  | Taller 1 "Prevención de consumo de drogas y alcohol" para estudisntes, docentes y coordinadores | 8000000 | Febrero | Marzo |  |  | Abril |  | se radico proyecto el 31/03
|  |  |  | Taller 2 "Prevención de consumo de drogas y alcohol" para estudisntes, docentes y coordinadores | 8000000 | Mayo | Junio |  |  | Julio |  | se radico proyecto el 31/03
|  |  |  | Taller 3 "Prevención de consumo de drogas y alcohol" para estudisntes, docentes y coordinadores | 8000000 | Agosto | Septiembre |  |  | Octubre |  | no se va hacer
|  |  |  | Taller Clima laboral, funcionarios, particulares que prestan servicios, docentes y estudiantes | 11000000 | Octubre | Noviembre |  |  | Noviembre |  | no se va hacer
|  |  |  | Realización Semana cultural 2015 | 50000000 | Julio | Agosto |  |  | Septiembre |  | solo se hara un dia se radico el 31/03
|  |  |  | Adquisicón elementos de consumo gimnasio. (Balones, mallas, raquetas, bolas ping pong, otros) | 15000000 | Febrero | Marzo |  |  | Abril - Mayo
GASTOS OPERATIVOS | 810000000
Mantenimiento y adecuación de aulas, laboratorios, biblioteca, auditorio y demás instalaciones del CEA | 200000000 | Bogotá |  | Contratación de estudios previos y diseños para la adecuación de piso y redes de datos, audio y video del auditorio | 10000000 | Febrero | Marzo |  |  | Mayo |  | esta preparandose el proyecto
|  |  |  | Adecuación Piso Auditorio | 20000000 | Marzo | Abril |  |  | Julio |  | esta preparandose el proyecto
|  |  |  | Mantenimiento Preventivo equipos electrónicos del Auditorio | 2000000 | Marzo | Abril |  |  | Mayo |  | esta preparandose el proyecto
|  |  |  | Adecuación de redes de datos, video, audio del Auditoroio (Cambio de cableado, construcción de canaletas, tableros de control, amplificadores de señal, etc.) | 45000000 | Marzo | Abril |  |  | Julio |  | esta preparandose el proyecto
|  |  |  | Proyecto señalización rutas de evacuación | 10000000 | Febrero | Marzo |  |  | Abril |  | esta preparandose el proyecto
|  |  |  | Mantenimiento y adecuación, oficinas, laboratorios y demás dependencias de la Oficina Centro de Estudios | 105000000 | Junio | Julio |  |  | Nota: Pueden ser varios contratos |  | esta preparandose el proyecto
|  |  |  | Adecuación de acceso para minusválidos al CEA | 8000000 | Marzo | Abril |  |  | Mayo |  | esta preparandose el proyecto
Adquisición de materiales, elementos suministros y equipos para la enseñanza y laboratorios | 500000000 | Bogotá |  | Televisores - Tableros interactivos fase II para aulas, laboratorios y Auditorio CEA | 180000000 | Mayo | Junio |  |  | Agosto |  | radicado 6l 16 /03
|  |  |  | Adquisición de 200 sillas para Auditorio, 150 sillas brazo derecho, 60 sillas brazo izquierdo para aulas, 3 juegos de muebles para salas de juntas y salas de espera, etc. | 30000000 | Junio | Julio |  |  | Agosto |  | preparandose el proyecto
|  |  |  | Adquisición de equipo de Sonido Alterno para eventos en exteriores | 30000000 | Marzo | Abril |  |  | Mayo |  | preparandose el proyecto
|  |  |  | Adquisición aula digital interactiva para regionales 25 puestos | 200000000 | Junio | Julio |  |  |  |  | preparandose el proyecto
|  |  |  | Adquisición de equipos y accesorios para audiovisuales. | 15000000 | Mayo | Junio |  |  | Julio |  | preparandose el proyecto
|  |  |  | Diseño de Plataforma de Educación Virtual | 45000000 | Julio | Agosto |  |  | Octubre |  | preparandose el proyecto
Materiales y suministros, impresión y publicaciones propios de la actividad académica | 50000000 | Bogotá |  | Impresos en general necesarios para la actividad académica, divulgación de programas institucionales. | 50000000 | Nota: Dependiendo la necesidad, pueden ser varios contratos y objetos. |  |  |  | Nota: Dependiendo la necesidad, pueden ser varios contratos y objetos. |  | esto se mofico y se va adjudicar por 11,128,328
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y elementos propios para el desarrollo de la enseñanza | 60000000 | Bogotá |  | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y elementos propios para el desarrollo de la enseñanza | 60000000 | junio | agosto |  |  | Octubre
| 5751900000 |  |  |  | 5751900000 | [6 empty] | AVANCE A MARZO 2015 | 60%

## INMUEBLES
AERONAUTICA CIVIL
Cronogramas de Inversión
Dependencia: Grupo de Administración de Inmuebles
VIGENCIA 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | Visita al área adquirir | Elaboración del plano | Recopilación y Solicitud de documentos de titulación | Estudio de Titulación | Solicitud al IGAC del avalúo | Solicitud CDP | Oferta a propietario/ Notificación | Elaboracion minuta de escritura pública de compraventa | Protocolización escritura pública e Inscripción en Oficina de Instrumentos Públicos | Fecha prevista para el registro Presupuestal | EJECUCION CONTRATO |  | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
OBLIGACIONES
TOTAL ASIGNADO | 8000000000 | [11 empty] | fecha (Mes) | Valor
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS. | 4000000000 | AEROPUERTO YOPAL | 2015-03-31 | 2015-04-15 | 2015-04-30 | 2015-05-29 | 2015-06-16 | 2015-07-31 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-12-15 |  | 100%
| 1350000000 | AERPUERTO POPAYAN | 2015-03-31 | 2015-04-15 | 2015-04-30 | 2015-05-29 | 2015-06-16 | 2015-07-31 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-12-15 |  | 100%
| 2595000000 | AEROPUERTO DE ARMENIA | 2015-03-31 | 2015-04-15 | 2015-04-30 | 2015-05-29 | 2015-06-16 | 2015-07-31 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-12-15 |  | 100%
ESTUDIOS DISEÑOS AVALUOS Y PERITAJES | 55000000 | NIVEL CENTRAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30/01/205 | N/A | N/A | N/A | 2015-02-23 | N/A |  | 100%
[8 empty] | (Radicación proyecto Dirección Administrativa) |  |  |  | (Fecha en la cual ya debe de estar legalizado el contrato para pagar mediante actas parciales, pendiente pago avaluo CNA Y CEA que corresponde al 60% del contrato)
|  |  | 2015-11-20: ACTIVIDADES TOMADAS A MARZO 2015 (SOLICITUD CDP) = 1 |  | 100%
Note on O7: Elaborar la programación de obligaciones, si es necesario adiconar columnas
Note on O8: fecha de programación de radicación de la obligación

## TALENTO HUMANO
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: DIRECCION DE TALENTO HUMANO
VIGENCIA 2015
| PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2015
[9 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
|  |  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
| APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | 2802000
| ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | 419300 |  |  | Contratar la adquisicion de elementos de proteccion personal, según matriz de riesgos.
|  | 60300 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 60300 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO | No fue posible radicar en marzo/15, se requeria concepto sobre item chaquetas, a la fecha hoy se gestiono estudio de mercado.
|  | 90000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 90000 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 50000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 50000 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 80000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 80000 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 54000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 54000 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 55000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 55000 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Pendientede adjudicar
|  | 30000 | REGIONAL META | NO |  | 30000 | MARZO 30/15 | JUNIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
| ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 65000 |  |  | Contratar la adquisicion de equipos para el desarrollo del programas de Salud Ocupacional
|  | 20000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 20000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO
|  | 15000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 15000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO
|  | 15000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 15000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO
|  | 15000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 15000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO
| ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ERGONOMIA | 38000 |  |  | Contratar la adquisicion de elementos de ergonomia ( Reposapies, Muse Pad, Apoya muñecas)
|  | 10000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 10000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | 15 de abril715 se solicito CDP, proyecto dentro de los tiempos del cronograma.
|  | 6000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 6000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO
|  | 7000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 7000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/16 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO
|  | 5000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE | NO |  | 5000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/17 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO
|  | 5000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 5000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/18 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO
|  | 5000 | ASIGNADO REGIONAL META | NO |  | 5000 | ABRIL 30/15 | JULIO 30/19 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL | 75000 |  |  | Contratar el mantenimiento de los equipos de Salud Ocupacional
|  | 17000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 17000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | El proceso se declaro desierto, nuevamente se
|  | 10000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 5000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 5000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 15000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 15000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Se solicito CDP
|  | 10000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 10000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Se solicito CDP
|  | 8000 | REGIONAL META | NO |  | 8000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | OCTUBRE 30/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
| CONTRATAR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 520000 |  |  | Contratar la prestacion de servicios medicos para el programa de Salud Ocupacional
|  | 90000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 90000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO | 6 de marzo/15 se radico en Direccion Administrativa 16 de abril/15 se encuentra en proceso de adjudicacion
|  | 90000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 90000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO
|  | 70000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 70000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO | Se solicito CDP
|  | 80000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 80000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO | Se solicito CDP
|  | 80000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 80000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO
|  | 75000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 75000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | SI | Contrato adjudicado
|  | 35000 | REGIONMAL META | NO |  | 35000 | FEBRERO 16/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO | Se solicito CDP
| CONTRATAR PROGRAMAS DE INTERVENCION EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 300000 |  |  | Contatar programas de intervencion en vigilancia epidemiologica
|  | 65000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 65000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | SI | 12 de marzo/15 se radico en la Direccion Administrativa , pliegos publicados el 15 de abril/15, se cierra para presentacion de ofertas 24 de abril/15
O |  | 60000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 60000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO
|  | 45000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 45000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO
|  | 50000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 50000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO
|  | 45000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 45000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO
|  | 35000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 35000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | SI
| CONTRATAR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD | 200000 |  |  | Contratar servicios de acondicionamiento fisico en las instalaciones de la Entidad
|  | 60000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 60000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | SI | 6 de marzo/15 se radico en Direccion Administrativa, se adelanto la evaluacion tecnica, actualmente en la etapa de respuesta a observaciones.
|  | 20000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 20000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO
|  | 25000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 25000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO | 17 de marzo se encuetra publicado
|  | 25000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 25000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO | Se solicto CDP
|  | 20000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 20000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO
|  | 30000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 30000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | SI | Pendientede adjudicar
|  | 20000 | REGIONAL META | NO |  | 20000 | FEBRERO27/15 | MARZO 24/15 | NO | NO APLICA | AVANCE MENSUAL | SEGÚN ANAVCE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION | NO
| CONTRATAR ACTIVIDADES DE INTERVENCION PARA LA PREVENCION EN EL USO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 40000 |  |  | Contratar actividades de intervencion para la prevencion en el uso de alcohol y sustancias psicoactivas
| NIVEL CENTRAL | 40000 |  | NO |  | 40000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | 14 DEl proceso se declara desierto y nuevamente se solicta apertura, se encuentra en proceso de firmas para nueva publicacion
| AQUISICION DE BOTIQUINES E INSUMOS PARA BOTIQUINES | 35000 |  |  | Contrtar la aquisicion de botiquines e insumos para botiquines
|  | 6000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 6000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 3000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 3000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 10000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 6000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 6000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 5000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 8000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Pendientede adjudicar
|  | 5000 | REGIONAL META | NO |  | 4000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
| ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA | 65000 |  |  | Contratar la adquisicion de elementos para brigadas de emergencia
|  | 10000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 12000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 12000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 15000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 15000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 8000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 8000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 12000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 12000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Pendientede adjudicar
|  | 8000 | REGIONAL META | NO |  | 8000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
| CONTRATAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION | 64000 |  |  | Contratar actividades de señalizacion y demarcacion
|  | 17000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 17000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | 11 de marzo/15 se radico en Direccion Administrativa, se realizo evaluacion técnica pendiente adjudicacion.
|  | 10000 | REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 5000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 5000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 5000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 5000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 7000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 7000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 10000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Pendientede adjudicar
|  | 10000 | REGIONAL META | NO |  | 10000 | MARZO 30/15 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | AGOSTO 28/15 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
| EVENTOS DEPORTIVOS CON DOTACIÓN | 386600 |  |  | Contratar el desarrollo de programas de Bienestar Social a través de eventos deportivos, recreativos, incluyen suministro de elementos e implementos deportivos, preparación al futuro pensionado, vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios. Estas actividades van dirigidas a funcionarios y su núcleo familiar
|  | 150000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 150000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | 2 de marzo se expide CDP 20 de marzo/15 se radica en Direccion Administrativa 8 de abril/15 sale minuta para correccion 14 de abril la Direccion de Talento humano devuelve la minuta con correcciones 17 de abril se remite contrato para revision y firmas a Compensar
|  | 36000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 36000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 40000 | ASIGANDO REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 40000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 47000 | ASIGNADO REGIONAL ATLÁNTICO | NO |  | 47000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 48600 | ASIGNADO REGIONAL VALLE | NO |  | 48600000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP
|  | 37000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE SANTANDER | NO |  | 37000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP
|  | 28000 | ASIGNADO REGIONAL META | NO |  | 28000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-06-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
| VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DE ENTIDAD(MITAD DE AÑO, SEMANA DE RECESO Y FIN DE AÑO) | 367000 |  |  | Contratar el desarrollo de programas de Bienestar Social a través de eventos deportivos, recreativos, incluyen suministro de elementos e implementos deportivos, preparación al futuro pensionado, vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios. Estas actividades van dirigidas a funcionarios y su núcleo familiar
|  | 150000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 150000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 |  |  | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | 2 de marzo se expide CDP 20 de marzo/15 se radica en Direccion Administrativa 8 de abril/15 sale minuta para correccion 14 de abril la Direccion de Talento humano devuelve la minuta con correcciones 17 de abril se remite contrato para revision y firmas a Compensar
|  | 32000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 32000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 36000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 36000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP
|  | 45000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 45000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 45000 | ASIGNADOM REGIONAL VALLE | NO |  | 45000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP
|  | 32000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE SANTANDER | NO |  | 32000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP
|  | 27000 | ASIGNADO REGIONAL META | NO |  | 27000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2015-07-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
| PREPARACIÓN AL FUTURO PENSIONADO | 128000 |  |  | Contratar el desarrollo de programas de Bienestar Social a través de eventos deportivos, recreativos, incluyen suministro de elementos e implementos deportivos, preparación al futuro pensionado, vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios. Estas actividades van dirigidas a funcionarios y su núcleo familiar
|  | 40000 | NIVEL CENTRAL | NO |  | 40000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | 2 de marzo se expide CDP 20 de marzo/15 se radica en Direccion Administrativa 8 de abril/15 sale minuta para correccion 14 de abril la Direccion de Talento humano devuelve la minuta con correcciones 17 de abril se remite contrato para revision y firmas a Compensar
|  | 14000 | ASIGANDO REGIONAL CUNDINAMARCA | NO |  | 14000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 16000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 16000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP
|  | 16000 | ASIGNADO REGIONALATLANTICO | NO |  | 16000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 16000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE | NO |  | 16000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP
|  | 14000 | ASIGNADO REGINAL NORTE SANTANDER | NO |  | 14000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | SI | Solicito CDP
|  | 12000 | ASIGNADO REGIONAL META | NO |  | 12000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
| DOTACION CENTROS VACACIONALES | 99100 |  |  | Adquisicion de dotacion para centros vacacionales
|  | 43100 | ASIGNADO REGIONMAL CUNDINAMARCA | NO |  | 43100000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 14000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 14000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 42000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 42000000 | 2014-03-01 | MAYO 15/15 | NO | NO APLICA | 2014-09-01 | SEGÚN VALOR ADJUDICADO | NO
|  | 2802000 |  |  |  | 982523300
[7 empty] | 88 | ACTIVIDADES
[7 empty] | 78 | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA MARZO
[7 empty] | 29 | CUMPLIDAS
[7 empty] | 49 | NO CUMPLIDAS
[7 empty] | 37.18% | AVANCE

## INFORMATICA
AERONAUTICA CIVIL
Cronogramas de Inversión
Dependencia: DIRECCION DE INFORMATICA
VIGENCIA 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES SOLICITUD DE CDP | REQUIERE TRAMITE DE VIGENCIA FUTURA? | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO
[10 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
|  |  | SI/NO | [6 empty] | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | Seguimiento a Marzo 2015
Adquisición de sistemas y servicios informáticos para el plan nacional de informática (Rubro: 213608018) | 9500000000
213608018000001 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROCOMPUTADORES | 1560000000
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de PCs 530 pcs y portátiles 50 Cambio de Equipos desktop viejos 80 PcSamrt y 450 HP6000 pro, (cumplen 5 años de uso el próximo año) | 1560000000 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Computadores | 1560000000 | 2015-04-30 | NO | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 468000000 | 2015-10-31 | 1560000000 | Se consideró incluir como servicio de Puestos de trabajo en el proceso de Mesa de Servicios, los costos obtenidos fueron bastante altos y se retomó la aopción de realizar la adquisición de equipos acostumbrada. No obstante esta actividad generó retrasos.Se ajustaron especificaciones y se realizan estudios de mercado.
213608018000002 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS | 0 |  | NO
Impresoras Multifuncionales Cambios de la totalidad de las impresoras Lexmark T644 ( son 90 impresoras en producción en todo el país que requieren cambio) + las impresoras dejadas de adquirir este año por quedar desierto el proceso. SE HARA POR LA ACTIVIDAD DE SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRADO A LA MESA DE SERVICIOS. VF HASTA 2018 | 0 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Impresoras. | NO APLICA | [6 empty] | 2015-08-30 | NO APLICA | Se incluye como servicio de impresión administrada dentro del proceso de Mesa de Servicios que va por Vigencias Futuras hasta 2018
213608018000003 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVIDORES CORPORATIVOS | 1000000000
Cambio de Sistema de Almacenamiento SAN y servidores de Bases de Datos Oracle de Desarrollo | 1000000000 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Servidores | 1000000000 | 2015-05-31 | NO | 2015-04-30 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 300000000 | 2015-10-31 | 1000000000 | Se definen especificaciones, para realizar estudio de mercado y costos.
213608018000004 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PERIFERICOS | 300000000
Scanner (20 escaner a nivel nacional - aeropuertos y nivel central y habilitación ADI en alrededor 10 aeropuertos más) | 300000000 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos Periféricos - SCANNERS | 300000000 | 2015-03-30 | NO | 2015-03-30 | 2015-05-31 | NO | NO APLICA | 2015-08-30 | 300000000 | Se definen especificaciones, se realizan estudios previos y de mercado, se tiene CDP de fecha 27 de marzo de 2015 y se radica proceso.
213608018000006 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA RED DE INFORMACION. | 1640000000
Adquisición de Licencias Microsoft Office 365 | 1555000000 | Nivel Central | NO | Adquisición de Licencias de Software Office 365 | 1555000000 | 2015-07-31 | NO | 2015-08-31 | 2015-10-31 | NO | NO APLICA | 2015-11-30 | 1555000000 | Se definen especificaciones, se realizan estudios previos y de mercado, se tsolicitará CDP en Mayo de 2015 y se radica proceso.
Adquisición de las licencias de Software RAMS PLUS. | 85000000 | Nivel Central | NO | Adquisición de las licencias de Software RAMS PLUS. | 85000000 | 2015-07-31 | NO | 2015-08-31 | 2015-10-31 | NO | NO APLICA | 2015-11-30 | 85000000 | Se adelanta definición de especificaciones.
213608018000007 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CABLEADO LOCAL QUE SOPORTE MAYOR CAPACIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD. | 500000000
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de cableado estructurado en los aeropuertos de las ciudades de Bucaramanga, Guaymaral, Pasto, Popayán, Riohacha, Leticia, Mariquita, Buenaventura, Santa Marta, Bahía Solano, Cartago, Corozal, San Vicente del Caguán, Tame, Guapi, San José del Guaviare, Saravena. | 500000000 | Nivel Central | NO | Adquisición, istalación y puesta en funcionamiento de estructuras de cableado estructurado. | 500000000 | 2015-06-30 | NO | 2015-06-30 | 2015-08-31 | NO | NO APLICA | 2015-12-31 | 500000000 | Se adelantan actividades para definir especificaciones técnicas.
213608018000010 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES INFORMATICAS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE MISION DE LA ENTIDAD | 1204020667
Solución especifica de VideoConferencia Nivel Central y Direcciones Regionales | 524777266 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de solución de Videoconferencia para el Nivel Central y las Direcciones Regionales de la Entidad | 524777266 | 2015-03-30 | NO | 2015-03-30 | 2015-05-31 | NO | NO APLICA | 2015-08-30 | 524777266 | Se definen especificaciones, se realizan estudios previos y de mercado, se tiene CDP de fecha 11 de marzo de 2015 y se radica proceso.
Solución de Servicios Integrados de Impresión administrada para Nivel Central y las Direcciones regionales. | 244243401 | Nivel Central | NO | Solución de Servicios Integrados de Impresión administrada para Nivel Central y las Direcciones regionales. | 244243401 | 2015-04-30 | SI SE INTEGRA AL PROCESO DE MESA DE SERVICIOS - VIGENCIA FUTURA HASTA 2018 | 2015-05-30 | 2015-06-30 | NO | NO APLICA | 2015-12-31 | 244243401 | Se adelanta trámite de VF para ser incluido dentro del proceso de Mesa de Servicio
Solución informática para certificar y verificar la vinculación de la huella dactilar electrónica como firma electrónica certificada. (Vinculación con posible Convenio con la Registraduría Nacional). | 150000000 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de solución informática de verificación de identidad personal mediante huella dactilar electrónica certificada. | 150000000 | 2015-05-31 | NO | 2015-05-31 | 2015-06-30 | NO | NO APLICA | 2015-08-30 | 150000000 | Se adelantan actividades para definir especificaciones técnicas.
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de solución informática de software para las áreas misionales, que apoye la gestión del SSP “State Safety Program” y SMS “Safety Management System” para la Aeronáutica Civil. (Fase - Entrega documento de entendimiento y validación de requerimientos funcionales y técnicos) | 100000000 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de solución informática de software para las áreas misionales, que apoye la gestión del SSP “State Safety Program” y SMS “Safety Management System” para la Aeronáutica Civil. (Fase - Entrega documento de entendimiento y validación de requerimientos funcionales y técnicos) | 100000000 | 2015-08-30 | SI DEBIDO A LA COMPLEJIDAD SE ESTIMA UN TIEMPO DE EJECUCION NO MENOS A DIEZ MESES | 2015-08-30 | 2015-11-30 | NO | NO APLICA | 2015-12-31 | 100000000 | Se adelantan actividades para conformar el Equipo del Proyecto conformado por funcionarios de las Secretarías de Sistemas Operacionales y Seguridad Aérea junto con Informática. No ha sido posible contar con personal asignado al proyecto por parte de SSO. Existen dificultades para lo relacionado con el tema SMS
Adquirir Certificados Digitales SIIF | 85000000 | Nivel Central | NO | Adquisición de Certificados Digitales. | 85000000 | 2015-07-31 | NO | 2015-07-31 | 2015-08-30 | NO | NO APLICA | 2015-08-30 | 85000000 | Se adelantan actividades para definir especificaciones técnicas.
Migración portales Internet, Intranet de la Entidad. (Fase - Entrega documento de entendimiento y validación de requerimientos funcionales y técnicos) | 100000000 | Nivel Central | NO | Migración de portales Internet, Intranet | 100000000 | 2015-08-30 | SI DEBIDO A LA COMPLEJIDAD SE ESTIMA UN TIEMPO DE EJECUCION NO MENOS A DIEZ MESES | 2015-08-30 | 2015-11-30 | NO | NO APLICA | 2015-08-30 | 100000000 | Se adelantan actividades para definir especificaciones técnicas.
Migración de la solucion implementada para la Aerocivil bajo Google Earth Enterprise Fusion y Server a la plataforma Google Maps Engine Desfinanciada | 0 | Nivel Central | NO | Migración de la solucion implementada para la Aerocivil bajo Google Earth Enterprise Fusion y Server a la plataforma Google Maps Engine | 0 |  | NO |  |  |  | 0 | 2015-10-31 | 0
213608018000016 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE LA RED. | 400000000
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos activos de red en los aeropuertos de las ciudades de Bucaramanga, Guaymaral, Pasto, Popayán, Riohacha, Leticia, Mariquita, Buenaventura, Santa Marta, Bahía Solano, Cartago, Corozal, San Vicente del Caguán, Tame, Guapi, San José del Guaviare, Saravena. En este contrato de equipos activos se incluirá la solución de red inalámbrica. | 400000000 | Nivel Central | NO | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos Activos de Red. | 400000000 | 2015-04-30 | NO | 2015-05-30 | 2015-07-31 | NO | NO APLICA | 2015-12-31 | 400000000 | Se adelantan actividades para definir especificaciones técnicas y de costos
213608018000021 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 2745979333 | [11 empty] | 0
Canales de comunicación para los sistemas de información. PRÓRROGA CONTRATO Y COMPRA NUEVOS CANALES POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | 261000000 | Nivel Central | NO | Adquisición e implementación de los servicios de canales de comunicaciones para los sistemas de información de la Entidad. | 261000000 | ADJUDICADO | [5 empty] | 2015-12-31 | 261000000
Canales de comunicación para los sistemas de información. | 1218213440 | Nivel Central | NO | Adquisición e implementación de los servicios de canales de comunicaciones para los sistemas de información de la Entidad. | 1218213440 | 2015-08-30 | SI | 2015-08-30 | 2015-11-30 | NO | NO APLICA | 2015-08-30 | 1218213440 | Proceso realizado mediante AMP de Colombia Compra Eficiente.
| 1266765893 | Nivel Central | NO | Saldo de presupuesto se trasladará para financiar otras actividades.
213608018000014 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HARDWARE Y/O SOFTWARE PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LA ENTIDAD | 150000000
Análisis e Implementación SGSI Fase I Defensa de la red de datos de la UAEAC - Fase II | 150000000 | Nivel Central | NO | Contratar el Análisis e Implementación SGSI Fase I Defensa de la red de datos de la UAEAC - Fase II | 150000000 | 2015-06-30 | NO | 2015-06-30 | 2015-08-30 | NO | NO APLICA | 2015-12-31 | 150000000 | Se adelantan actividades para definir especificaciones técnicas.
[8 empty] | 3 |  | AVANCE DE CUMPLIMIENTO A MARZO 2015 |  |  | 100%
Mantenimiento y conservación de equipos de computación (Rubro: 212-608-004) | 6642000000.2577 |  | NO
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES y APPLIANCES | 0
Mantenimiento de servidores | 0 | Nivel Central |  | Mantenimiento de servidores | NO APLICA | [8 empty] | Debido a que los servidores se encuentran en garantía el valor pasa a mesa de servicios para completar el ppto requerido
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED A NIVEL NACIONAL | 37836248
Mantenimiento de la infraestructura fisica de la red a nivel nacional | 37836248 | Nivel Central |  | Mantenimiento de la infraestructura fisica de la red a nivel nacional | 37836248 | 2015-04-01 | NO | 2015-04-01 | 2015-05-01 | NO | NO APLICA | 2015-08-01 | 42125 | Se inicia proceso para 3 meses y el presupuesto restante pasa a mesa de servicios ya que el soporte a red queda integrado.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESORAS Y SERVICIOS DE SOPORTE INFORMATICO, MESA DE AYUDA Y ATENCION A USUARIOS. | 1752779564.2577
Prorroga contrato 12000235-OJ hasta 30 de junio de 2015 | 752803236 | Nivel Central |  | Prorroga contrato 12000235-OJ hasta 30 de junio de 2015 | 752803236 | NA | NA | NO | NO APLICA | NO | NO APLICA | 42156 | 749804020
Vigencias futuras mesa de ayuda | 999976328.2577 | Nivel Central |  | Contratar una mesa de servicios integrados de soporte tecnico y mantenimiento para los equipos de computo y red de datos y la adquisicion de una solución de servicios informaticos integrados de impresión para las areas de la entidad. | 999976328.2577 | 2015-04-01 | SI | 2015-05-01 | 2015-06-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 999976328.2577 | Se incrementa el presupuesto para este proceso debido a la inclusión de los servicios adicionales de soporte a red
ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE BASE DE DATOS ORACLE | 1286366494
ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE BASE DE DATOS ORACLE | 1286366494 | Nivel Central |  | SOPORTE TECNICO AL SOFWARE DE BASE DE DATOS Y PRODUCTOS ORACLE | 1286366494 | 2015-02-01 | NO | 2015-02-01 | 2015-03-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 1286366494 | Valor del contrato menor al valor inicial asignado. El valor sobrante se traslado a la mesa de servicios para completar el ppto requerido. Contrato en ejecución
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA. | 0
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA. | 0 | Nivel Central |  | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA. | NO APLICA | [8 empty] | Esta adquisición se incluye en la mesa de servicios y el valor se traslada para completar el ppto requerido.
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD | 3565017694
Soporte JDEdwards (PAF) | 105730823 | Nivel Central |  | Soporte JDEdwards (PAF) | 105730823 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 105730823
Soporte ALFAGL (Tesoreria) | 151988506 | Nivel Central |  | Soporte ALFAGL (Tesoreria) | 151988506 | 2015-02-01 | NO | 2015-02-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 151988506
Soporte SITAH (Nómina) | 111546337 | Nivel Central |  | Soporte SITAH (Nómina) | 111546337 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-03-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 111546337 | Contrato firmado y en ejecución
Soporte SIGMA | 528469011 | Nivel Central |  | Soporte SIGMA | 528469011 | 2015-03-30 | NO | 2015-04-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 528469011
Soporte ADI | 118703521 | Nivel Central |  | Soporte ADI | 118703521 | 2015-03-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 118703521
Soporte SETA | 107729200 | Nivel Central |  | Soporte SETA | 107729200 | 2015-03-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 107729200
Soporte GIS SIA/AIM (Proced. ATS) | 1230038552 | Nivel Central |  | Soporte GIS SIA/AIM (Proced. ATS) | 1230038552 | 2015-02-25 | NO | 2015-02-25 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 1230038552
Soporte premier Microsoft | 174072268 | Nivel Central |  | Soporte premier Microsoft | 174072268 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 174072268
Soporte ORION (Procesos Judiciales) | 100019632 | Nivel Central |  | Soporte ORION (Procesos Judiciales) | 100019632 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 100019632
Compendios jurídicos | 22691655 | Nivel Central |  | Compendios jurídicos | 22691655 | 2015-08-01 | NO | 2015-09-01 | 2015-10-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 22691655
Aranda (asset mng/360) | 0 | Nivel Central |  | Aranda (asset mng/360) | 0 | [8 empty] | Soporte del sistema vigente.
WinIsis | 11025000 | Nivel Central |  | WinIsis | 11025000 | 2015-08-01 | NO | 2015-09-01 | 2015-10-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 11025000
Alejandria | 38370201 | Nivel Central |  | Alejandria | 38370201 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-03-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 38370201 | Contrato firmado y en ejecución
Dataprotector | 65929768 | Nivel Central |  | Dataprotector | 65929768 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 65929768
BSM | 105000000 | Nivel Central |  | BSM | 105000000 | 2015-08-01 | NO | 2015-09-01 | 2015-10-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 105000000
Sistema SIGA ( Indra ) | 306722000 | Nivel Central |  | Indra (Sistema SIGA) 240'año | 306722000 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 306722000
ControlT | 73991240 | Nivel Central |  | ControlT | 73991240 | 2015-02-01 | NO | 2015-03-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 73991240
Isolucion | 45418506 | Nivel Central |  | Isolucion | 45418506 | 2015-02-01 | NO | 2015-02-01 | 2015-04-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 45418506
BI - Cognos | 111706330 | Nivel Central |  | BI - Cognos | 111706330 | 2015-02-01 | NO | 2015-04-01 | 2015-05-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 111706330
Service Manager | 0 | Nivel Central |  | Service Manager | 0 | [8 empty] | Soporte del sistema vigente.
AMHS | 0 | Nivel Central |  | AMHS | 0 | [8 empty] | El contrato se ejecutará por Telecomunicaciones.
Mantenimiento Imprivata | 0 | Nivel Central |  | Mantenimiento Imprivata | 0 | [8 empty] | Soporte del sistema vigente.
Soporte técnico ANTISPAM | 0 | Nivel Central |  | Soporte técnico ANTISPAM | 0 | [8 empty] | Soporte del sistema vigente.
Soporte JBOSS | 30000000 | Nivel Central |  | Soporte JBOSS | 30000000 | 2015-08-01 | NO | 2015-09-01 | 2015-10-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 30000000
Mantenimiento licencias SPSS | 11000000 | Nivel Central |  | Mantenimiento licencias SPSS | 11000000 | 2015-08-01 | NO | 2015-09-01 | 2015-10-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 11000000
Soporte y mantenimiento VMWARE | 46000000 | Nivel Central |  | Soporte y mantenimiento VMWARE | 46000000 | 2015-08-01 | NO | 2015-09-01 | 2015-10-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 46000000
Soporte y mantenimiento MicroStation | 68865144 | Nivel Central |  | Soporte y mantenimiento MicroStation | 68865144 | 2015-08-01 | NO | 2015-09-01 | 2015-10-01 | NO | NO APLICA | 2015-12-01 | 68865144
[8 empty] | 14 | 4 | AVANCE DE CUMPLIMIENTO A MARZO 2015 |  |  | 28.57% | 128.6%
[10 empty] | TOTAL AVANCE A MARZO 2015 |  |  | 64.29%
Note on L8: fecha de radicación de la obligación
Note on N7: Elaborar la programación de obligaciones, si es necesario adiconar columnas
Note on N8: fecha de programación de radicación de la obligación

## DSSA
NO ENTREGO SEGUIMIENTO

## TELECOMUNICACIONES
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea
VIGENCIA 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | OBSERVACIONES A MARZO 31 DE 2015
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
213608001 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL. | 4600000000 | Ibague, Rozo, Cerro Kennedy, Tubara, Jurisdicciones, Cerro la Virgen, Cerro Tasajero, Cerro Mejue, Tablon de Tamara, Manizales. SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA (UPS): a nivel nacional. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS: a nivel nacional. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS: San Andrés. | SI |  | 4600 | FEBRERO
ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS UPS, CARGADORES DE BATERIA, RECTIFICADORES Y/O REACONDICIONAMIENTO. | 100000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | [9 empty] | NO
| 120000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 60000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS | 105000000 | NEIVA | SI | ADQUISICION GRUPOS ELECTROGENOS | [7 empty] | SI | SE CUMPLIO PERO SE AJUSTARON ALGUNOS SITIOS QUEDO ASI: AEROPUERTO NEIVA,ESTACION CERROS DE AGUAZUQUE,ESTACION TUBARA,ESTACION CERRO KENEDY, ESTACION ROZO,ESTACION CERRO JURISDICCIONES,ESTACION CERRO JURISDICCIONES,ESTACION CERRO MEJUE,ESTACION CERRO MEJUE,ESTACION CERRO TASAJERO,ESTACION LA VIRGEN
| 65000000 | PICALEÑA-ibague | SI
| 85000000 | ROZO | SI
| 150000000 | CERRO KENNEDY | SI
| 200000000 | TUBARA | SI
| 64000000 | JURISDICCIONES | SI
| 64000000 | CERRO LA VIRGEN | SI
| 64000000 | CERRO TASAJEROS-CUCUTA | SI
| 64000000 | CERRO MEJUE-CUCUTA | SI
| 64000000 | TABLON DE TAMARA | SI
| 75000000 | MANIZALES | SI
ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS Y COMPLEMENTARIOS. | 1800000000 | NIVEL CENTRAL | SI | [8 empty] | NO | ESTOS PROYECTOS NO SE CUMPLIERON, LOS RECURSOS SE TRASLADARON A LA ACTIVIDAD 1- PARA REALIZAR EL PROYECTO DE ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS ININTRERRUMPIDOS DE POTENCIA (UPS) A NIVEL NACIONAL PARA REALIZARLA ADQUISICIÓN DE SUBESTACIONES, SAN ANDRES, VILLAGARZON Y BARRANQUILLA SE ESTA TRAMITANDO TRASLADO POR $3.500.000.000 DEL RUBRO 213608011, EL PROYECTO YA ESTA ADELANTADO
| 470000000 | AEROPUERTO DE SAN ANDRES | SI | SUBESTACION | [7 empty] | NO
ADQUISICION, INSTALACION, ELECTRIFICACION CON RED COMERCIAL NUEVAS ESTACIONES, CONSTRUCCION DE REDES AEREAS- SUBTERRANEAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. | 1000000000 | NIVEL CENTRAL | SI |  |  | 869925670 | [5 empty] | NO
IMPREVISTOS |  | NIVEL CENTRAL
213608004 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL. | 5739240000 | NACIONAL | SI |  | 5739 | DE ACUERDO AL VENCIMIENTO DE CADA CONTRATO
00001- PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES POR MICROONDAS, FIBRA OPTICA O SATELITES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. | 5089240000 |  | SI | #REF! | [7 empty] | SI | DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SE REALIZO EL PROYECTO POR $4.219.314.330, SE TRASLADARON - $362.625.670 PARA ADICIONAR PROYECTO SEGMENTO SATELITAL ACTV 2 -$42.300.000 GESTION PROYECTOS OACI PARA LA REGION CARIBE Y SURAMERICA (CAR/SAM) -$465.000.000 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ENERGIA.
UTILIZACION SEGMENTO ESPACIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED MEDIANTE ESTACIONES TERRENAS DE LA UAEAC. | 500000000 |  | SI | #REF!
ADQUIRIR EL SERVICIO DE ASISTENCIA DURANTE EL PROCESO DE ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GESTION DE UNA RED (DIG) DIGITAL EN SURAMERICA | 80000000 |  | SI
PAGO MINISTERIO DE COMUNICACIONES | 70000000 |  | SI
213608005 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA. | 10745000000 |  | SI | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : EMAS, CEILOMETROS, EQUIPOS DIRECCION Y VELOCIDAD DE VIENTO, EQUIPOS ALCANCE VISUAL PISTA (RVR), PERFILADORES DE VIENTO, RADIOMETROS, ALTIMETROS DIGITALES EN TORRE, RADARES METEOROLOGICOS, EQUIPOS WIFS/GVAR | 10745 | MARZO
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DETECTOR DE CIZALLADURA DE VIENTO, INCLUYE OBRAS CIVILES. | 2500000000 | CUCUTA | [9 empty] | NO | LOS RECURSOS SE TRASLADAN AL PROYECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA POR AEROPUERTO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA POR AEROPUERTO | [11 empty] | SI | EL PROCESO ESTA PUBLICADO, SE REVALUARON LOS SITIOS QUEDANDO ASÍ: SAN ANDRES, BMANGA, RIONEGRO, CUCUTA. IPIALES, V/CIO, MANIZALES, MONTERIA, TUMACO, NEIVA Y QUIBDO
| 1461250000 | CUCUTA (2)
| 730625000 | IPIALES
| 730625000 | MONTERIA
| 730625000 | TUMACO
| 730625000 | QUIBDO
| 730625000 | FLORENCIA
| 730625000 | NEIVA
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS METEOROLOGICOS (ESTACIÓN METEOROLOGICA AUTOMATICA DE SUPERFICIE, SISTEMA DE VIENTOS, EQUIPO MEDIDOR DE ALCANCE VISUAL EN PISTA, EQUIPO MEDIDOR DE ALTURA DE NUBES) PARA LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES, RIONEGRO, BUCARAMANGA, VILLAVICENCIO Y MANIZALES.. 14000064 OL 14000027 OS | 2400000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | NO | LOS RECURSOS SE TRASLADAN AL PROYECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA POR AEROPUERTO
213608005 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. | 25000000000 |  | SI |  | 25000 | FEBRERO
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE TORRES Y CENTROS DE CONTROL. | 60000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 3000000000 | NIVEL CENTRAL | SI | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS A NIVEL NACIONAL. 14000062 OL NUEVA SOL 14000024 OS VF- NIVEL CENTRAL | [7 empty] | SI | ADJUDICADO A CONSORCIO VCSC11
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE GRABACION MULTICANAL PARA ATC | 113000000 | ASIGNADO REGIONAL META
ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ANTENAS PARA LA RENOVACION DE LA RED DE COMUNICACIONES SATELITAL. | 7700000000 | NIVEL CENTRAL |  | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS,PARA RENOVAR LA RED DE COMUNICACIONES SATELITAL. 14000063 OL NUEVA SOL 14000025 OS VF-NIVEL CENTRAL | [7 empty] | SI | ADJUDICADO A CONSORCIO VCSC11
ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA AMPLIAR LOS SISTEMAS VHF ER (ALCANCE EXTENDIDO) PARA CONTROL TERMINAL AEREA. | 11000000000 | NIVEL CENTRAL | SI | [8 empty] | SI | ADJUDICADO A UNION TEMPORAL UT RSCO-RSM-VHF
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, CALIBRACION Y PRUEBA DE EQUIPOS PARA LA RED DE COMUNICACIONES MOVILES. | 3127000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | NO | SE ASIGNARON $50.000.000 A LA REGIONAL ANTIOQUIA PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REDES DE COMUNICACIONES WAN Y LAN. $2.000.000.000 SE VAN A COMPROMETER PARA COMPRAR EQUIPOS DE RADIOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA. $1.077.000 SE ESTA TRAMITANDO EL TRASLADO PARA EL RUBRO 213608016-R PARA REALIZAR LA MIGRACION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES AL CGAC.
213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 2189000000 | NACIONAL | NO | SE ASIGNARÁ A LAS DIRECCIONES REGIONALES AERONAUTICAS | 4189 | LO ESTABLECEN LAS DIRECCIONES REGIONALES AERONAUTICAS
00001- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES PARA MINUSVALIDOS | 0 | NIVEL CENTRAL | [10 empty] | REGIONALIZADO
| 15000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES TORRES DE CONTROL Y MINUSVALIDO.
| 15000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
0003- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 50000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 40000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 270000000 | (400) ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 200000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 150000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 110000000 | ASIGNADO REGIONAL META
BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | 120000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 40000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 30000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 20000000 | ASIGNADO REGIONAL META
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO (MONTA-CARGAS, BANDAS DE EQUIPAJES, MONOPLANARES, MESA DE AFORO, BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS DE GASOLINA, ETC.) | 20000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 40000000 | ASIGNADO NORTE DE SANTANDER
| 20000000 | ASIGNADO REGIONAL META
ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 120000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 40000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 60000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 20000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 85000000 | ASIGNADO REGIONAL META
MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS | 80000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS. | 25000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 15000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 20000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL META
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 50000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 80000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 204000000 | (500) ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 100000000 | ASIGNADO REGIONAL META
213608009 AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL | 21000000000 |  | SI | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AERONÁUTICA CABEZA RADAR CARIMAGUA - LETICIA | 15000 | FEBRERO
00001- ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SALAS RADAR (INCLUYE OBRAS CIVILES). | 10500000000 | (79811) CARIMAGUA | SI | [8 empty] | SI | EL PROYECTO SE ESTA ADELANTANDO, PREVISTO PARA ADJUDICAR EN JUNIO 2015
| 10500000000 | (224) LETICIA | SI | [8 empty] | NO | SE ESTA ADELANTANDO TRAMITE DE TRASLADO DE $5.000.000.000 PARA EL RUBRO 213608016-3 CON EL FIN DE GESTIONAR: LA ADQUISICIÓN DEL BANCO DE NOTAM Y CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES AMHS. CON LOS $5.500.000.000 RESTANTES SE ADELANTA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMAS DE MULTILATERACIÓN, EL CYUAL ESTA PREVISTO PARA SER ADJUDICADO EN AGOSTO DE 2015.
213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | 13650000000 |  | EN ALGUNOS CASOS |  | 17650 | FEBRERO
00001- MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR. | 1388000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | SI | SE ESTA ADELANTANDO EL ROCESO PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RADAR V/CIO CONSISTENTE EN DESMONTE, DIAGNOSTICO Y EVALUACION SISTEMA ACCIONAMIENTO MECANICO RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO, EL CUAL TIENE UN COSTO DE - $220.062.176 Y ESTA PREVISTO PARA ADJUDICAR EN MAYO DE 2015. SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRASLADOS: 1.$600 MILL PARA LA ACTIVIDAD COMUNICACIONES. 2-$20.000.000 A LA REGIONAL ANTIOQUIA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS FDP Y TERMINALES I.A.T, 3- $65.000.000 PARA LA ACTIVIDAD 11-DESMONTE, TRASLADO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VIGILANCIA AERONÁUTICA, RADIOAYUDAS, METEOROLOGÍA Y AYUDAS VISUALES/ ENERGÍA. - EL SALDO $482.937.824 SE TIENE PREVISTO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS.
| 280000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 140000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 70000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 200000000 | ASIGNADO NORTE DE SANTANDER
| 10000000 | ASIGNADO REGIONAL META
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | 310000000 | PEREIRA | AEROPUERTO PEREIRA-SISTEMA DE COMUNICACINES VHF Y AREA TERMINAL DE LA TORRE | [8 empty] | NO | ESTOS RECURSOS SE TRASLADARON PARA LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE COMUNICACIONES
| 250000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 100000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 150000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 80000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 400000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 30000000 | ASIGNADO REGIONAL META
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS. | 190000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | NO | SE TIENE PREVISTO ATENDER REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR LAS DIR. REGIONALES.
| 250000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 100000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 150000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 115000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 130000000 | ASIGNADO NORTE DE SANTANDER
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL META
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 1800000000 | NIVEL CENTRAL | SI | [8 empty] | SI | MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS SAN ANDRES Y NIVEL NACIONAL
| 340000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 200000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 235000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 220000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 550000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 250000000 | ASIGNADO REGIONAL META
MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 30000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | SI | ADJUDICADO A SOLOFRENOS PRECISION, PLAZO HASTA DIC 31/2015. 15000298 OC
| 80000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 30000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 70000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 260000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 60000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 40000000 | ASIGNADO REGIONAL META
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 30000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | SI | ADJUDICADO A TERPEL POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS, HASTA DIC 31/2015. 15000321 OC
| 600000000 | CARIMAGUA | [9 empty] | SI | SE ADELANTO EN UN SOLO PROCESO,PARA ARARACUARA Y CARIMAGUA, POR VALOR DE $882.087.926, ESTA PUBLICADO PREVISTO ADJUDICAR EN ABRIL 24 DE 2015. SANTANA NO SE REALIZÓ PORQUE LOS EQUIPOS NO HAN SIDO ENTREGADOS POR PARTE DE LA ASEGURADORA SE ENCUETRAN EN TRAMITE LOS SIGUIENTES TRASLADOS: $120.000.000 A LA REGIONAL META $64.000.000 A LA REGIONAL CUNDINAMARCA $15.000.000 A LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. EL SALDO $89 SE TIENE PREVISTO TRASLADARLO A A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA ADELANTAR PROCESO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE NEIVA, FLORENCIA, IBAGUE, IPIALES, PASTO, VILLAVICENCIO, YOPAL, MONTERIA, CUCUTA, Y SANTA MARTHA
| 360000000 | ARARACUARA | [9 empty] | SI
| 210000000 | SANTANA | [9 empty] | NO
| 400000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 110000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 450000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 170000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 90000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 320000000 | ASIGNADO REGIONAL META
GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 80000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 10000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 145000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 22000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER
| 50000000 | ASIGNADO REGIONAL META
ADQUISICION ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P. Y TERMINALES I.A.T. | 20000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 440000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 200000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 400000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 215000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 80000000 | ASIGNADO REGIONAL META
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | 450000000 | RADAR METEOROLOGICO PASTO | SI
| 10000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA
| 30000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA
| 10000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO
| 20000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE
| 120000000 | ASIGNADO NORTE DE SANTANDER
213608011 ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL. | 22200000000 |  | SI |  | 21000 | MARZO
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA ILS. | 5000000000 | ILS ARMENIA | SI | [8 empty] | SI | LOS RECURSOS SE INCLUYERON EN UN SOLO PROCESO POR ITEM, CON DVOR DME , PUBLICADO PREVISTO PARA ADJUICAR EL 11 DE JUNIO 2015.
| 3100000000 | CUCUTA P 200 | SI | [8 empty] | SI | ADJUDICADO A RAPIDEXXUS S.A 14000171 OK
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN DVOR/DME. | 700000000 | NIVEL CENTRAL | SI | [9 empty] | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE: ITEM NO 1: UN (1) SISTEMA DVOR/DME APTO PEREIRA. ITEM NO 2: UN (1) SISTEMA DVOR/DME APTO BUENAVENTURA. ITEM NO 3: UN (1) SISTEMA DVOR/DME APTO IBAGUÉ Y UN SISTEMA DME APTO NEIVA. ITEM NO 4: UN (1) SISTEMA DVOR/DME BMANGA( PIEDECUESTA.) ITEM NO 5: UN (1) SISTEMA ILS APTO ARMENIA. PROCESO PUBLICADO POR VALOR INCLUIDO ILS ARMENIA $14.523.587.045, PREVISTO PARA ADJUDICAR 11 DE JUNIO, QUEDA SALDO DE POR MENOR VALOR EN PROCESO, $711.809.955
| 2150000000 | DVOR DME PIEDECUESTA | SI | [8 empty] | 15200000000
| 450000000 | DME NEIVA | SI
| 2100000000 | DVOR DME PEREIRA | SI
| 2300000000 | DVOR DME B.TURA | SI
| 2500000000 | DVOR DME IBAGUE | SI
00003- ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS INSTALADOS A NIVEL NACIONAL (ILS,CVOR,DVOR, DME,NDB) | 2400000000 | BOGOTA-NIVEL CENTRAL | SI | ADQUISICION EQUIPOS PARA CALIBRACION EN TIERRADE SISTEMAS DE RADIOAYUDAS VOR-DME E ILS. | [7 empty] | NO | EN TRAMITE TRASLADO DE RECURSOS POR $3.500.000.000 PARA EL RUBRO 001 ENERGIA SOLAR PARA ELECTRIFICACION SAN ANDRES, BQUILLA Y VILLA GARZON,SALDO DE $400.000.000
| 300000000 | RIONEGRO | SI | [8 empty] | NO
| 300000000 | CALI | SI | [8 empty] | NO
| 300000000 | CUCUTA | SI | [8 empty] | NO
| 300000000 | VILLAVICENCIO | SI | [8 empty] | NO
| 300000000 | BARRANQUILLA | SI | [8 empty] | NO
213608012 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL. | 7000000000 | SISTEMAS DE LUCES DE APROXIMACION: Cúcuta, Rionegro, Bucaramanga, Pasto. PAPI:Arauca, Pasto, Rionegro. ILUMINACION PISTA: Ibagué, San Andrés. SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL: Ibague | SI | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE: 1. SISTEMAS DE LUCES DE APROXIMACION 2. SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL | 7000 | MARZO
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE SEÑALIZACION Y GUIA DE USUARIO | 100000000 | IBAGUE | SI | [8 empty] | SI | EN ESTRUCTURACION PROYECTO
ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION. | 1000000000 | ALS CAT II RIONEGRO | [9 empty] | SI | SE ADELANTAN PROYECTOS PARA ADQUIRIR ALS RIONEGRO, POR VALOR DE $2.070.000.000 Y ALS PASTO Y SISTEMA DE PLATAFORMA IBAGUE POR VALOR $2.150.000.000
| 1500000000 | ALS CAT I CUCUTA | [9 empty] | NO
| 1000000000 | APROXIMACION B.MANGA | [9 empty] | NO
| 720000000 | PASTO | [9 empty] | SI
ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 600000000 | ADQ AIRES ACONDICIONADOS PARA AETO CALI | SI | [8 empty] | SI | ACTUALMENTE SE ADELANTA PROYECTO PARA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE CONTROL RADAR DE CALI Y SALA TECNICA EQUIPOS CARTAGENA. EN ESTUDIO DEL SECTOR SE ESTA TRAMITANDO TRASLADO DE RECURSOS DEL RUBRO SECRETARIA GRAL 213608013 MANTTO EQUIPO AEREO POR $1.817 MLL, PARA ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL
| 70000000 | VILLAVICENCIO | SI | [8 empty] | NO
| 120000000 | CUCUTA | SI | [8 empty] | NO
| 70000000 | TUBARA | SI | [8 empty] | NO
| 70000000 | CERROMACO | SI | [8 empty] | NO
| 70000000 | CARTAGENA | SI | [8 empty] | NO
| 260000000 | ASIGNADO REGIONAL CUNDINAMARCA | SI
| 15000000 | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | SI
| 15000000 | ASIGNADO REGIONAL ATLANTICO | SI
| 200000000 | ASIGNADO REGIONAL VALLE | SI
| 10000000 | ASIGNADO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | SI
ADQUISICION, INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS | 800000000 | NIVEL CENTRAL | SI | [8 empty] | NO | TRASLADAR RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS-COMPRA ASCENSORES NIVEL NACIONAL
ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LUCES PAPI | 100000000 | ARAUCA | SI | [8 empty] | NO | PENDIENTE DEFINIR DESTINO DEL SALDO
| 200000000 | PASTO | SI | [8 empty] | SI | SE REALIZÓ UN SOLO PROCESO, SE ADJUDICO A AVIATEK POR $265.595.526 QUEDA SALDO DE $13.342.000
| 80000000 | RIONEGRO FASE II | SI | [8 empty] | SI
213608015 REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA. | 1200000000 | NACIONAL | NO | NACIONAL | 3200 | MARZO
REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR N NACIONAL | 400000000 | NIVEL CENTRAL | [9 empty] | SI | EL PROCESO SE MANEJA A NIVEL CENTRAL Y LOS VEHICULOS QUE SE ADQUIERAN SE DSITRIBUIRAN A NIVEL NACIONAL. PENDIENTE POR ADJUDICAR EN ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
| 300000000 | VEHICULO BOGOTA | [9 empty] | NO
| 500000000 | VEHICULO BOGOTA CAT II | [9 empty] | NO
213608016 ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO | 37023000000 | ELDORADO | SI |  | 35023 | FEBRERO
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y PRONOSTICOS METEOROLOGICOS (CNAP) | 8539000000 | ELDORADO | SI | [8 empty] | SI | SE ADELANTA PROYECTO PARA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y PRONOSTICOS PARA EL AEROPUERTO ELDORADO, POR VALOR DE $6.499.861.534, LOS DEMAS RECURSOS ($2.039.138.466) SE TRASLADARON AL PROYECTO SALA TECNICA DE COMUNICACIONES.
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES | 2080000000 |  | SI | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES (SALA TECNICA ESPECIALIZADA -NOC, AIM, AMHS, PLANTAS TELEFONICAS ATC VOZ SOBRE IP Y ATS), PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA. 14000056 OL. 14000039-1 OS | [7 empty] | SI | SALA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL CGAC. ADJUDICADA A UNION TEMPORAL SALA TECNICA ESPECIALIZADA -CMG,
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES | 8800000000 |  | SI | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS EQUIPOS DE COMUNICACIONES (SALA TECNICA ESPECIALIZADA -NOC, AIM, AMHS, PLANTAS TELEFONICAS ATC VOZ SOBRE IP Y ATS), PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA. 14000056 OL. 14000039 OS | [7 empty] | SI
ADQUISICION, INSTALACION, AUTOMATIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE ENERGIA | 4000000000 |  | SI | ADQUISICION, INSTALACION, AUTOMATIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO DE LA ILUMINACION CATEGORIA 3, PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA. 14000057 OL 14000034 OS | [7 empty] | SI | ADJUDICADO A CONSORCIO LUDINOR, POR VALOR DE $3.984.063.745, SALDO $15.936.255
CENTRO SITUACIONAL DE GESTION DE CRISIS PARA LA SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL | 5704000000 |  | SI | CENTRO SITUACIONAL DE GESTION DE CRISIS PARA LA SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL Y SISTEMAS CCTV APTO BOGOTA 14000058 OL 14000035 OS | [7 empty] | SI | ADJUDICADO A UNION TEMPORAL AERONAUTICA CCT, POR VALOR $5.681.274.900, SALDO $22.725.100
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE VIGILANCIA AERONAUTICA | 6400000000 |  | SI | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE VIGILANCIA AERONAUTICA (SIMULADOR ATC), PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA. 14000059 OL VF. 14000040 OS | [7 empty] | SI | ADJUDCIADO A UNION TEMPORAL SIMULADOR EG, POR VALOR $6.344.462.770, SALDO POR $55.537.230 EN TRAMITE SOLICITUD LIBERACION DE RECURSOS
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA | 1500000000 |  | SI | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA (EQUIPO PERFILADOR DE VIENTO Y SISTEMAS MESOESCALA), PARA EL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTA.14000055 OL VF 14000041 OS | [7 empty] | NO | LOS RECURSOS SE TRASLADARON PARA ACTIVIDAD 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES-PROYECTO SALA TECNICA
TOTAL | 150346240000
[12 empty] | ACTIVIDASDES PROGRAMADAS | 60
[12 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 29
48.33%
NOTA: SE REVISO DE CONFORMIDAD CON LO QUE EL AREA INFORMO, SE RECOMIENDA INDICAR LAS FECHA DE PROGRAMACION
Note on C26: Esta actividad tenia 70 mll, pero no se puede dejar como imprevistos. Se suman 70 mll a subest San Andrés
Note on C28: Se suman $240.000 para ajustarse al marco gastos 2015
Note on C52: Se ajusta de acuerdo marco gastso 2015
Note on C58: Se ajusta de acuerdo marco gastos 2015
Note on C83: Se ajusta de acuerdo al marco gastos 2015
Note on C86: Se ajusta de acuerdo al marco de gastos 2015
Note on C89: Se ajusta de acuerdo al marco de gastos 2015
Note on C160: Se ajusta según decreto liquidación 2015
Note on C188: Se ajusta según decreto liquidación 2015
Note on C192: Se ajusta según decreto liquidación 2015
Note on D19: Autor: De acuerdo a informacion de presupuesto la unidad de negocio no existe en el listado maestro, por instrucción del profesional a cargo del proyecto se ubican recursos en Cucuta
Note on D20: Autor: De acuerdo a informacion de presupuesto la unidad de negocio no existe en el listado maestro, por instrucción del profesional a cargo del proyecto se ubican recursos en Cucuta
Note on D155: Autor: LA UNIDAD DE NEGOCIO NO EXISTE EN EL LISTADO ENVIADO POR GRUPO PRESUPUESTO, POR INSTRUCCIÓN DEL PROFESIONAL A CARGO DEL PROYECTO SE CARGA A BUCARAMANGA.
Note on H51: C/MARCA 455 ANTIOQUIA 250 ATLANTICO 395 VALLE 595 N DE S 210 META 385
Note on H88: C/MARCA 2.130 ANTIOQUIA 830 ATLANTICO 1.625 VALLE 1.295 N DE S 1.572 META 830

## DDA
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia:
VIGENCIA 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO | [26 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2015
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES | [24 empty] | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | TOTAL
[10 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO ELDORADO | 80129000000
|  | EL DORADO |  | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO Y DEL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA ¿CGAC- | 22246000000 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | ENERO | 2224600000 | FEBRERO | 2224600000 | MARZO | 2224600000 | ABRIL | 3336900000 | MAYO | 3336900000 | JUNIO | 3336900000 | JULIO | 3336900000 | AGOSTO | 1112300000 | SEP | 1112300000 | [6 empty] | 22246000000 | 100%
|  | EL DORADO |  | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL DORADO Y DEL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA ¿CGAC- | 2755000000 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | ENERO | 275500000 | FEBRERO | 551000000 | MARZO | 275500000 | ABRIL | 413250000 | MAYO | 275500000 | JUNIO | 413250000 | JULIO | 275500000 | AGOSTO | 137750000 | SEP | 137750000 | [6 empty] | 2755000000 | 100%
|  | EL DORADO |  | ​CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ¿FASE 1-.} | 51045000000 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | ENERO | 5104500000 | FEBRERO | 5104500000 | MARZO | 2552250000 | ABRIL | 5104500000 | MAYO | 5104500000 | JUNIO | 7656750000 | JULIO | 2552250000 | AGOSTO | 5104500000 | SEP | 5104500000 | OCT | 5104500000 | NOV | 2552250000 | DIC | 0 | 51045000000 | 70% | Debido a entrega de predios retrazo el avance de las actividades
|  | EL DORADO |  | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ¿FASE 1-. | 4083000000 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | ENERO | 204150000 | FEBRERO | 408300000 | MARZO | 204150000 | ABRIL | 204150000 | MAYO | 408300000 | JUNIO | 408300000 | JULIO | 204150000 | AGOSTO | 408300000 | SEP | 408300000 | OCT | 408300000 | NOV | 408300000 | DIC | 204150000 | 3878850000 | 70% | Debido a entrega de predios retrazo el avance de las actividades
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 277423000000
EN EJECUCION
|  | CALI |  | CONTRATO DE CONCESION N0. 058-CON-2000 CUYO OBJETO ES CONCESION PARA LA ADMINISTRACION , OPERACIÓN Y EXPLOTACION ECONOMICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE PALMIRA | 63617647200 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | [26 empty] | COMERCIALIZACION
|  | EL DORADO |  | CONTRATO 6000169- OK PARA LA EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL CONTRATO DE CONSECIÓN PARA LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN, EXPLOTACION, COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. | 14452910000 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | [26 empty] | COMERCIALIZACION
|  | LETICIA |  | CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO DEL AEROPUERTO DE LETICIA (VIGENCIA FUTURA) | 36028998593 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 1441159943.72 | JUNIO | 2882319887.44 | JULIO | 5404349788.95 | AGOSTO | 7566089704.53 | SEP | 5764639774.88 | OCT | 4323479831.16 | NOV | 4323479831.16 | DIC | 4323479831.16 | 36028998593
|  | LETICIA |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO DEL AEROPUERTO DE LETICIA (VIGENCIA FUTURA) | 2453280000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 98131200 | JUNIO | 196262400 | JULIO | 367992000 | AGOSTO | 515188800 | SEP | 392524800 | OCT | 294393600 | NOV | 294393600 | DIC | 294393600 | 2453280000
0
|  | YOPAL |  | CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO DEL AEROPUERTO EL YOPAL (VIGENCIA FUTURA) | 21331000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 426620000 | JUNIO | 853240000 | JULIO | 1493170000 | AGOSTO | 2133100000 | SEPTIEMBRE | 3199650000 | OCTUBRE | 3839580000 | NOVIEMBRE | 4692820000 | DICIEMBRE | 4692820000 | 21331000000
|  | YOPAL |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO DEL AEROPUERTO EL YOPAL (VIGENCIA FUTURA) | 1703000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 34060000 | JUNIO | 68120000 | JULIO | 119210000 | AGOSTO | 170300000 | SEPTIEMBRE | 255450000 | OCTUBRE | 306540000 | NOVIEMBRE | 374660000 | DICIEMBRE | 374660000 | 1703000000
|  | IBAGUE |  | CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO DEL AEROPUERTO “PERALES” DE IBAGUE (VIGENCIA FUTURA) | 15767267356 | CONTRATADO | N/A | [10 empty] | MAYO | 473018020.68 | JUNIO | 630690694.24 | JULIO | 1419054062.04 | AGOSTO | 1734399409.16 | SEP | 2049744756.28 | OCT | 2207417429.84 | NOV | 2522762776.96 | DIC | 4730180206.8 | 15767267356
|  | IBAGUE |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO DEL AEROPUERTO “PERALES” DE IBAGUE (VIGENCIA FUTURA) | 1259000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 37770000 | JUNIO | 50360000 | JULIO | 113310000 | AGOSTO | 138490000 | SEP | 163670000 | OCT | 176260000 | NOV | 201440000 | DIC | 377700000 | 1259000000
|  | BUCARAMANGA |  | CONSTRUCCION OBRAS DE SEGURIDAD A. BUCARMANAGA FASE 2 | 32710281000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 9813084300 | [14 empty] | AGOSTO | 23878505130 | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE | 2289719670 | NOVIEMBRE | 3271028100 | DICIEMBRE | 3271028100 | 32710281000
|  | BUCARAMANGA |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION OBRAS DE SEGURIDAD A. BUCARMANAGA FASE 2 | 457945000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 137383500 | [14 empty] | AGOSTO | 334299850 | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE | 32056150 | NOVIEMBRE | 45794500 | DICIEMBRE | 45794500 | 457945000
|  | CUCUTA |  | CONSTRUCCION OBRAS DE CERTIFICACION DEL AEROPUERTO DE CUCUTA (VIGENCIA FUTURA) | 14096000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 563840000 | JUNIO | 704800000 | JULIO | 1409600000 | AGOSTO | 1832480000 | SEPTIEMBRE | 2114400000 | OCTUBRE | 2114400000 | NOVIEMBRE | 1691520000 | DICIEMBRE | 3664960000 | 14096000000
|  | CUCUTA |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION OBRAS DE CERTIFICACION CUCUTA (VIGENCIA FUTURA) | 1973000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 78920000 | JUNIO | 98650000 | JULIO | 197300000 | AGOSTO | 256490000 | SEPTIEMBRE | 295950000 | OCTUBRE | 295950000 | NOVIEMBRE | 236760000 | DICIEMBRE | 512980000 | 1973000000
|  | SANTA MARTA |  | CONSTRUCCION OBRAS DE CERTIFICACION AEROPUERTO DE SANTA MARTA (VIGENCIA FUTURA) | 13318000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 266360000 | JUNIO | 399540000 | JULIO | 1065440000 | AGOSTO | 1331800000 | SEPTIEMBRE | 1997700000 | OCTUBRE | 3329500000 | NOVIEMBRE | 2796780000 | DICIEMBRE | 2130880000 | 13318000000
|  | SANTA MARTA |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION OBRAS DE CERTIFICACION AEROPUERTO DE SANTA MARTA (VIGENCIA FUTURA) | 932243000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 18644860 | JUNIO | 27967290 | JULIO | 74579440 | AGOSTO | 93224300 | SEPTIEMBRE | 139836450 | OCTUBRE | 233060750 | NOVIEMBRE | 195771030 | DICIEMBRE | 149158880 | 932243000
|  | AGUACHICA |  | CONSTRUCCION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE AGUACHICA-CESAR (VIGENCIA FUTURA) | 7528000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 150560000 | JUNIO | 301120000 | JULIO | 526960000 | AGOSTO | 677520000 | SEPTIEMBRE | 978640000 | OCTUBRE | 1129200000 | NOVIEMBRE | 1882000000 | DICIEMBRE | 1882000000 | 7528000000
|  | AGUACHICA |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE AGUACHICA-CESAR (VIGENCIA FUTURA) | 526923000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 10538460 | JUNIO | 21076920 | JULIO | 36884610 | AGOSTO | 47423070 | SEPTIEMBRE | 68499990 | OCTUBRE | 79038450 | NOVIEMBRE | 131730750 | DICIEMBRE | 131730750 | 526923000
|  | PASTO |  | CONSTRUCCION TERMINAL Y TORRE DE CONTRO DEL AEROPUERTO DE PASTO (VIGENCIA FUTURA) | 6585000000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 197550000 | JUNIO | 460950000 | JULIO | 1119450000 | AGOSTO | 1382850000 | SEPTIEMBRE | 1185300000 | OCTUBRE | 921900000 | NOVIEMBRE | 790200000 | DICIEMBRE | 526800000 | 6585000000
|  | PASTO |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION TERMINAL Y TOORRE DE CONTRO DEL AEROPUERTO DE PASTO (VIGENCIA FUTURA) | 536524000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | MAYO | 16095720 | JUNIO | 37556680 | JULIO | 91209080 | AGOSTO | 112670040 | SEPTIEMBRE | 96574320 | OCTUBRE | 75113360 | NOVIEMBRE | 64382880 | DICIEMBRE | 42921920 | 536524000
|  | NUQUI |  | CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE NUQUI (VIGENCIA FUTURA) | 1121496000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | MARZO | 224299200 | ABRIL | 280374000 | MAYO | 392523600 | JUNIO | 224299200 | JULIO | 224299200 | [10 empty] | 1345795200 | NO CUMPLIDO | Se reprograma la obligacion por que la fecha de inicio no se pudo cumplir debido ha que los materiales no llegaron a tiempo y esto retrazo la actividad , se extiende hasta Julio
|  | NUQUI |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE NUQUI (VIGENCIA FUTURA) | 78505000 | CONTRATADO | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | MARZO | 15701000 | ABRIL | 19626250 | MAYO | 27476750 | JUNIO | 15701000 | JULIO | 15701000 | [10 empty] | 94206000
ESTUDIOS Y DISEÑOS
|  | NIVEL CENTRAL |  | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTRUCTURACION Y CONFORMACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD (VIGENCIA FUTURA) | 4878000000 | CONVENIO U DEL VALLE | N/A | N/A | N/A
CONSTRUCCION TORRES DE CONTROL
|  | CALI |  | CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE CALI | 10800000000 |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 3240000000
|  | IPIALES |  | CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO IPIALES | 5400000000 |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1620000000 | [14 empty] | AGOSTO | 1350000000 | SEPTIEMBRE | 1350000000 | OCTUBRE | 1350000000 | NOVIEMBRE | 810000000 | DICIEMBRE | 540000000 | 5400000000
|  | SAN VICENTE |  | CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO DE SANVIVENTE DEL CAGUA | 5400000000 |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 1620000000 | [12 empty] | JULIO | 540000000 | AGOSTO | 540000000 | SEPTIEMBRE | 810000000 | OCTUBRE | 1080000000 | NOVIEMBRE | 1080000000 | DICIEMBRE | 1350000000 | 5400000000
|  | TOLU |  | CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO TOLU | 2000000000 | DE ACUERDO A LA ENTREGA DE LOS ESTUDIOS U DEL VALLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 600000000
|  | TUMACO |  | CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO TUMACO | 2000000000 | [18 empty] | AGOSTO | 400000000 | SEPTIEMBRE | 400000000 | OCTUBRE | 400000000 | NOVIEMBRE | 400000000 | DICIEMBRE | 400000000 | 2000000000
CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS
|  | PASTO |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE PASTO (INC INTERVENTORIA) | 2700000000 |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 810000000
|  | IPIALES |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE IPIALES (INC INTERVENTORIA) | 1718001407 |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 515400422.1 | [14 empty] | AGOSTO | 429500351.75 | SEPTIEMBRE | 429500351.75 | OCTUBRE | 429500351.75 | NOVIEMBRE | 257700211.05 | DICIEMBRE | 171800140.7 | 1718001407
|  | SAN VICENTE |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE SAN VICENTE (INC INTERVENTORIA) | 2700000000 |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 810000000 | [12 empty] | JULIO | 270000000 | AGOSTO | 270000000 | SEPTIEMBRE | 405000000 | OCT | 540000000 | NOV | 540000000 | DIC | 675000000 | 2700000000
INTERVENTORIAS
|  | NIVEL CENTRAL |  |  | 3349978444
|  | TOLU |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO TOLU | 160000000 | DE ACUERDO A LA ENTREGA DE LOS ESTUDIOS U DEL VALLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 48000000
|  | TUMACO |  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO TUMACO | 160000000 | [18 empty] | AGOSTO | 32000000 | SEPTIEMBRE | 32000000 | OCTUBRE | 32000000 | NOVIEMBRE | 32000000 | DICIEMBRE | 32000000 | 160000000
CONSTRUCCION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE IPIALES | 9953000000
|  | IPIALES |  | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PISTA 10-28, INCLUYENDO LAS BERMAS Y EL UMBRAL DE APROXIMACIÓN, DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE LA CIUDAD DE IPIALES | 9216000000
|  | IPIALES |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE LA PISTA 10-28, INCLUYENDO LAS BERMAS Y EL UMBRAL, DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES –NARIÑO. | 737000000
MEJORAMIENTO ESTACIONES DE RADIOAYUDAS | 6326000000
|  | Regional Cundinamarca |  | ASIGNADO A REGIONALES | 400000000
|  | Regional Antioquia |  |  | 270000000
|  | Regional Atlantico |  |  | 400000000
|  | Regional Valle |  |  | 400000000
|  | Regional Norte de Santander |  |  | 400000000
|  | Regional Meta |  |  | 400000000
|  | SANTA ANA |  |  | 850000000 | ADICION AL CONVENIO
|  | CERRO KENNEDY |  |  | 1606000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 481800000 | [18 empty] | OCTUBRE | 321200000 | NOVIEMBRE | 481800000 | DICIEMBRE | 321200000 | 1606000000
|  | EL TABLAZO |  |  | 2000000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 600000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 400000000 | NOVIEMBRE | 600000000 | DICIEMBRE | 400000000 | 600000000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 124921336400
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS
|  | GUAYMARAL |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GUAYMARAL (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1050500000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 315150000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 210100000 | OCTUBRE | 315150000 | NOVIEMBRE | 157575000 | DICIEMBRE | 52525000 | 1050500000
|  | IBAGUE |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE IBAGUE (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1100000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 330000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 220000000 | OCTUBRE | 330000000 | NOVIEMBRE | 165000000 | DICIEMBRE | 55000000 | 1100000000
|  | FLORENCIA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE FLORENCIA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1050000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 315000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 210000000 | OCTUBRE | 315000000 | NOVIEMBRE | 157500000 | DICIEMBRE | 52500000 | 1050000000
|  | POPAYAN |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE POPAYAN (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2000000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 600000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 400000000 | NOVIEMBRE | 600000000 | DICIEMBRE | 400000000 | 2000000000
|  | VILLAVICENCIO |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VILLAVICENCIO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1400000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 420000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 280000000 | NOVIEMBRE | 420000000 | DICIEMBRE | 280000000 | 1400000000
MANTENIMIENTO DE PISTAS
|  | GUAYMARAL |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE GUYAMARAL (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2101000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 630300000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 420200000 | OCTUBRE | 630300000 | NOVIEMBRE | 315150000 | DICIEMBRE | 105050000 | 2101000000
|  | IBAGUE |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE IBAGUE (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2200000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 660000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 440000000 | OCTUBRE | 660000000 | NOVIEMBRE | 330000000 | DICIEMBRE | 110000000 | 2200000000
|  | SAN VICENTE |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE SAN VICENTE (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2000000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 600000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 400000000 | OCTUBRE | 600000000 | NOVIEMBRE | 300000000 | DICIEMBRE | 100000000 | 2000000000
|  | FLORENCIA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE FLORENCIA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2100000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 630000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 420000000 | OCTUBRE | 630000000 | NOVIEMBRE | 315000000 | DICIEMBRE | 105000000 | 2100000000
|  | CIMITARRA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE CIMITARRA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2000000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 600000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 400000000 | OCTUBRE | 600000000 | NOVIEMBRE | 300000000 | DICIEMBRE | 100000000 | 2000000000
|  | NUQUI |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE NUQUI (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2200000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 660000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 440000000 | NOVIEMBRE | 660000000 | DICIEMBRE | 440000000 | 2200000000
|  | OTU |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE OTU (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1800000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 540000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 360000000 | OCTUBRE | 540000000 | NOVIEMBRE | 270000000 | DICIEMBRE | 90000000 | 1800000000
|  | SAN ANDRES |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE SAN ANDRES (INCLUYE INTRERVETORIA) | 22814000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 6844200000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 4562800000 | OCTUBRE | 6844200000 | NOVIEMBRE | 3422100000 | DICIEMBRE | 1140700000 | 22814000000
|  | TOLU |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE TOLU (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2000000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 600000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 400000000 | NOVIEMBRE | 600000000 | DICIEMBRE | 400000000 | 2000000000
|  | RIOHACHA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE RIOHACHA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2500000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 750000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 500000000 | NOVIEMBRE | 750000000 | DICIEMBRE | 500000000 | 2500000000
|  | ARMENIA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ARMENIA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1000000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 300000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 200000000 | OCTUBRE | 300000000 | NOVIEMBRE | 150000000 | DICIEMBRE | 50000000 | 1000000000
|  | TUMACO |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE TUMACO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1400000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 420000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 280000000 | NOVIEMBRE | 420000000 | DICIEMBRE | 280000000 | 1400000000
|  | ARAUCA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ARAUCA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 4622336400 | ABRIL | JULIO | JULIO | 1386700920 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 924467280 | OCTUBRE | 1386700920 | NOVIEMBRE | 693350460 | DICIEMBRE | 231116820 | 4622336400
|  | TAME |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE TAME (INCLUYE INTRERVETORIA) | 7000000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 2100000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 1400000000 | OCTUBRE | 2100000000 | NOVIEMBRE | 1050000000 | DICIEMBRE | 350000000 | 7000000000
|  | BARRANCABERMEJA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE BARRANCABERMEJA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2200000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 660000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 440000000 | NOVIEMBRE | 660000000 | DICIEMBRE | 440000000 | 2200000000
|  | VILLAVICENCIO |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE VILLAVICENCIO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2800000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 840000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 560000000 | NOVIEMBRE | 840000000 | DICIEMBRE | 560000000 | 2800000000
|  | TRINIDAD |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE TRINIDAD (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2200000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 660000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 440000000 | NOVIEMBRE | 660000000 | DICIEMBRE | 440000000 | 2200000000
|  | MITU |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE MITU (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2500000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 750000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 500000000 | NOVIEMBRE | 750000000 | DICIEMBRE | 500000000 | 2500000000
|  | PTO CARREÑO |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE PUERTO CARREÑO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 4178000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 1253400000 | [18 empty] | OCTUBRE | 835600000 | NOVIEMBRE | 1253400000 | DICIEMBRE | 835600000 | 4178000000
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES
|  | GUAYMARAL |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DE GUAYMARAL (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1050500000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 315150000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 210100000 | OCTUBRE | 315150000 | NOVIEMBRE | 157575000 | DICIEMBRE | 52525000 | 1050500000
|  | SAN VICENTE |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DE SAN VICENTE (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1000000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 300000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 200000000 | OCTUBRE | 300000000 | NOVIEMBRE | 150000000 | DICIEMBRE | 50000000 | 1000000000
|  | FLORENCIA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DE FLORENCIA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1050000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 315000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 210000000 | OCTUBRE | 315000000 | NOVIEMBRE | 157500000 | DICIEMBRE | 52500000 | 1050000000
|  | VILLAVICENCIO |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1400000000 | MAYO | AGOSTO | AGOSTO | 420000000 | [18 empty] | OCTUBRE | 280000000 | NOVIEMBRE | 420000000 | DICIEMBRE | 280000000 | 1400000000
MANTENIMIENTO DE TERMINALES
|  | FLORENCIA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DEL TERMINAL DE FLORENCIA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 700000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 210000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 140000000 | OCTUBRE | 210000000 | NOVIEMBRE | 140000000 |  |  | 700000000
INTERVENTORIA
|  | SAN ANDRES |  | INTERVENTORIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO PISTA DE SAN ANDRES (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1826000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 547800000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 365200000 | OCTUBRE | 547800000 | NOVIEMBRE | 273900000 | DICIEMBRE | 91300000 | 1826000000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
|  | Regional Cundinamarca |  | ASIGNADO A REGIONALES | 6918000000
|  | Regional Antioquia |  |  | 6087000000
|  | Regional Atlantico |  |  | 4649000000
|  | Regional Valle |  |  | 4000000000
|  | Regional Norte de Santander |  |  | 3870000000
|  | Regional Meta |  |  | 4127000000
ESTUDIOS Y DISEÑOS VF
|  | NIVEL CENTRAL |  |  | 12028000000 | CONVENIO U DEL VALLE
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 7670730823
|  | ARMENIA | SI | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, RESIDUALES E INDUSTRIALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE | 100000000 | 1300000000 | Abril 30 de 2015 | 1 Julio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | 260000000 | SEPTIEMBRE | #VALUE! | OCTUBRE | #VALUE! | NOVIEMBRE | #VALUE! | DICIEMBRE | #VALUE! | #VALUE!
|  | BUENAVENTURA | SI |  | 240000000 | *
|  | GUAPI | SI |  | 240000000 | *
|  | IPIALES | SI |  | 240000000 | *
|  | PASTO | SI |  | 240000000 | *
|  | TUMACO | SI |  | 240000000 | *
|  | FLORENCIA | SI | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, RESIDUALES E INDUSTRIALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA | 180000000 | 1000000000 | Abril 30 de 2015 | 1 Julio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | #VALUE! | SEPTIEMBRE, | #VALUE! | OCTUBRE | #VALUE! | NOVIEMBRE | #VALUE! | DICIEMBRE | #VALUE! | #VALUE!
|  | LETICIA | SI |  | 180000000 | *
|  | IBAGUE | SI |  | 100000000 | *
|  | SAN VICENTE DE CAGUAN | SI |  | 180000000 | *
|  | PUERTO ASIS | SI |  | 180000000 | *
|  | GUAYMARAL | SI |  | 180000000 | *
|  | ARAUCA | SI | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, RESIDUALES E INDUSTRIALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL META Y NTE DE SANTANDER | 170000000 | 850000000 | Abril 30 de 2015 | 1 Julio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | #VALUE! | SEPTIEMBRE | #VALUE! | OCTUBRE | #VALUE! | NOVIEMBRE | #VALUE! | DICIEMBRE | #VALUE! | #VALUE!
|  | OCAÑA | SI |  | 170000000 | *
|  | VILLAVICENCIO | SI |  | 170000000 | *
|  | MITU | SI |  | 170000000 | *
|  | YOPAL | SI |  | 170000000 | *
|  | NIVEL NACIONAL | SI | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL PELIGRO AVIARIO PARA LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL | 1925000000 | * | Abril 30 de 2015 | 1 Julio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | 0 | SEPTIEMBRE | 0 | OCTUBRE | 0 | NOVIEMBRE | 0 | DICIEMBRE | 0 | 0
|  | ELDORADO | SI | PROGRAMAS DE MITIGACIÓN DE RUIDO - MANTENIMIENTO BARRERA | 546230823 | * | Marzo 30 de 2015 | 1 de junio de 2015 | [15 empty] | AGOSTO | 58000000 | SEPTIEMBRE | 58000000 | OCTUBRE | 58000000 | NOVIEMBRE | 58000000 | DICIEMBRE | 58000000 | 290000000
|  | REG. CUNDINAMARCA | SI | ASIGNADO A REGIONALES | 290000000 | 2049500000 | 30 de abril de 2015 | 1 julio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | 0 | SEPTIEMBRE | 0 | OCTUBRE | 0 | NOVIEMBRE | 0 | DICIEMBRE | 0 | 0
|  | REG. ANTIOQUIA | SI |  | 245000000
|  | REG. ATLANTICO | SI |  | 367000000
|  | REG. VALLE | SI |  | 310000000
|  | REG. NTE SANTANDER | SI |  | 345000000
|  | REG. META | SI |  | 492500000
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 4533000000
|  | ELDORADO | SI | MONITOREO DE RUIDO Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO | 2900000000 | * | 1 de Abril de 2015 | 1 de junio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | 6000000 | SEPTIEMBRE | 6000000 | OCTUBRE | 6000000 | NOVIEMBRE | 6000000 | DICIEMBRE | 6000000 | 30000000
|  | IBAGUE | SI | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 30000000 | 300000000 | 28 de febrero de 2015 | 1 de mayo 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | #VALUE! | SEPTIEMBRE | #VALUE! | OCTUBRE | #VALUE! | NOVIEMBRE | #VALUE! | DICIEMBRE | #VALUE! | #VALUE!
|  | YOPAL | SI |  | 30000000 | *
|  | MITU | SI |  | 30000000 | *
|  | LETICIA | SI |  | 30000000 | *
|  | PUERTO CARREÑO | SI |  | 30000000
|  | SAN VICENTE DE CAGUAN | SI |  | 30000000 | *
|  | PASTO | SI |  | 30000000 | *
|  | TUMACO | SI |  | 30000000 | *
|  | FLORENCIA | SI |  | 30000000 | *
|  | VILLAVICENCIO | SI |  | 30000000 | *
|  | NIVEL NACIONAL | SI | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES A VIVEL NACIONAL | 441000000 | * | 28 de febrero de 2015 | 1 de mayo 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | 6000000 | SEPTIEMBRE | 6000000 | OCTUBRE | 6000000 | NOVIEMBRE | 6000000 | DICIEMBRE | 6000000 | 24000000
|  | LETICIA | SI | CONTRATAR LAS INTRVENTORIAS AMBIENTALES DE LOS AEROPUERTOS | 30000000 | 600000000 | 30 de marzo de 2015 | 1 de junio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | #VALUE! | SEPTIEMBRE | #VALUE! | OCTUBRE | #VALUE! | NOVIEMBRE | #VALUE! | DICIEMBRE | #VALUE! | #VALUE!
|  | ELDORADO | SI |  | 30000000 | *
|  | TUMACO | SI |  | 30000000 | *
|  | VILLAVICENCIO | SI |  | 30000000 | *
|  | PUERTO CARREÑO | SI |  | 30000000
|  | SAN VICENTE DE CAGUAN | SI |  | 30000000 | *
|  | NEIVA | SI |  | 30000000
|  | ARMENIA | SI |  | 30000000
|  | IBAGUE | SI |  | 30000000 | *
|  | YOPAL | SI |  | 30000000 | *
|  | TOLU | SI |  | 30000000 | *
|  | POPAYAN | SI |  | 30000000
|  | PASTO | SI |  | 30000000 | *
|  | IPIALES | SI |  | 30000000 | *
|  | SANTA MARTA | SI |  | 30000000 | *
|  | CUCUTA | SI |  | 30000000 | *
|  | BUCARAMANGA | SI |  | 30000000 | *
|  | VALLEDUPAR | SI |  | 30000000 | *
|  | RIOHACHA | SI |  | 30000000 | *
|  | BARRANCABERMEJA | SI |  | 30000000 | *
|  | REG. CUNDINAMARCA | SI | ASIGNADO A REGIONALES | 65000000 | 292000000 | 30 de abril de 2015 | 1 julio de 2015 | NO | [14 empty] | AGOSTO | 0 | SEPTIEMBRE | 0 | OCTUBRE | 0 | NOVIEMBRE | 0 | DICIEMBRE | 0 | 0
|  | REG. ANTIOQUIA | SI |  | 22000000
|  | REG. ATLANTICO | SI |  | 10000000
|  | REG. VALLE | SI |  | 53000000
|  | REG. NTE SANTANDER | SI |  | 87000000
|  | REG. META | SI |  | 55000000
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS | 30000000000
MANTENIMIENTO DE PISTAS
|  | Araracuara |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ARARACUARA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 3338400000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 1001520000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 667680000 | OCTUBRE | 1001520000 | NOVIEMBRE | 500760000 | DICIEMBRE | 166920000 | 3338400000
|  | Sogamoso |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE Sogamoso-Duitama-Paipa (INCLUYE INTRERVETORIA) DE ACUERDO A BIABILIDAD | 2741750000 | MAYO | JULIO | AGOSTO | 822525000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 548350000 | OCTUBRE | 822525000 | NOVIEMBRE | 411262500 | DICIEMBRE | 137087500 | 2741750000
|  | Bahia Solano |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE BAHIA SOLANO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 6002700000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 1800810000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 1200540000 | OCTUBRE | 1800810000 | NOVIEMBRE | 900405000 | DICIEMBRE | 300135000 | 6002700000
|  | Capurgana |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE CAPURGANA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 609900000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 182970000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 121980000 | OCTUBRE | 182970000 | NOVIEMBRE | 91485000 | DICIEMBRE | 30495000 | 609900000
|  | PUERTO INIRIDA - CESAR GAVIRIA TRUJILLO |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE CAPURGANA (INCLUYE INTRERVETORIA) | 4317450000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 1295235000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 863490000 | OCTUBRE | 1295235000 | NOVIEMBRE | 647617500 | DICIEMBRE | 215872500 | 4317450000
|  | San Jose del Guaviare |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE (INCLUYE INTRERVETORIA) | 4793600000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 1438080000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 958720000 | OCTUBRE | 1438080000 | NOVIEMBRE | 719040000 | DICIEMBRE | 239680000 | 4793600000
|  | Puerto leguizamo |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE PUERTO LEGUIZAMO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 4108800000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 1232640000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 821760000 | OCTUBRE | 1232640000 | NOVIEMBRE | 616320000 | DICIEMBRE | 205440000 | 4108800000
|  | Cumaribo |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE BARRANCOMINAS (INCLUYE INTRERVETORIA) | 2311200000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 693360000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 462240000 | OCTUBRE | 693360000 | NOVIEMBRE | 346680000 | DICIEMBRE | 115560000 | 2311200000
|  | PRIMAVERA |  | CONTRATRA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE CUMARIBO (INCLUYE INTRERVETORIA) | 1776200000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 532860000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 355240000 | OCTUBRE | 532860000 | NOVIEMBRE | 266430000 | DICIEMBRE | 88810000 | 1776200000
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 2877000000 | [25 empty] | 0 |  | 0
[27 empty] | 0 |  | 0
|  | Nivel Central |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL NEAA Y CEA | 1200000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 360000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 240000000 | OCTUBRE | 360000000 | NOVIEMBRE | 0 |  |  | 600000000
|  | Mariquita |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y SEDE VACIONAL DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA | 1177000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 353100000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 235400000 | OCTUBRE | 353100000 | NOVIEMBRE | 0 |  |  | 588500000
|  | Santa Marta |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y SEDE VACIONAL DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA | 500000000 | ABRIL | JULIO | JULIO | 150000000 | [16 empty] | SEPTIEMBRE | 100000000 | OCTUBRE | 150000000 | NOVIEMBRE | 0 |  |  | 250000000
[11 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADA A 31 DE MARZO 2015 |  |  | 6
[11 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  | 4
[11 empty] | AVANCE A 31 DE MARZO 2015 |  |  | 66.67%

## SSA
AERONAUTICA CIVIL Cronogramas de Inversión Dependencia: SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA
VIGENCIA 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2015
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1669000000 |  | NO | CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1784500000
ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA OPERACION AEREA | 231700000 |  |  |  | 231700000 | [5 empty] | 124725000
CONVENIO OACI RLA 99/901 SRVSOP (USD50.000) | 231700000 | NIVEL CENTRAL | NO | ASISTENCIA TÉCNICA, MEDIANTE - CONTRIBUCIÓN DE COSTOS COMPARTIDOS AL PROYECTO REGIONAL RLA/99/901- SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL CUOTA AÑO 2015 | 231700000 | ENERO | ENERO |  |  | FEBRERO | 124725000 | SI | SE ESTA GESTIONANDO ADICION POR DIFERENCIA TASA DE CAMBIO AL MOMENTO DEL GIRO
CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 660000000 |  | NO |  | 658800000 | [5 empty] | 658800000
CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 230000000 | NIVEL CENTRAL | NO | CONTRATAR EL SERVICIO DE UN MEDICO EXAMINADOR PARA REALIZAR EXAMENES CLINICOS Y PARACLINICOS Y CERTIFICAR LA APTITUD PSICOFISICA DEL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO. | 46000000 | MARZO | ABRIL |  |  | JUNIO | 46000000 | SI
|  |  | NO |  | 46000000 | MAYO | JUNIO |  |  | AGOSTO | 46000000
|  |  | NO |  | 46000000 | JULIO | AGOSTO |  |  | AGOSTO | 46000000
|  |  | NO |  | 46000000 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE | 46000000
|  |  | NO |  | 46000000 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  |  | DICIEMBRE | 46000000
| 52000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 26000000 | MARZO | ABRIL |  |  | JUNIO | 26000000 | SI | AVANCE 2,919,000,00
[5 empty] | 26000000 | JUNIO | JULIO |  |  | DICIEMBRE | 26000000
| 113000000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 37600000 | FEBRERO | MARZO |  |  | MAYO | 37600000 | SI
[5 empty] | 37600000 | JUNIO | JULIO |  |  | AGOSTO | 37600000
[5 empty] | 37600000 | AGOSTO | SEPTIEMBRE |  |  | DICIEMBRE | 37600000
| 160000000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 53000000 | FEBRERO | FEBRERO |  |  | ABRIL | 53000000 | SI
[5 empty] | 53000000 | MAYO | JUNIO |  |  | OCTUBRE | 53000000
[5 empty] | 53000000 | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE | 53000000
| 55000000 | REGIONAL SANTANDER | NO |  | 55000000 | MARZO | ABRIL |  |  | DICIEMBRE | 55000000 | SI
| 50000000 | REGIONAL META | NO |  | 50000000 | MARZO | ABRIL |  |  | DICIEMBRE | 50000000 | NO | NO SE INICIO EL PROCESO DEBIDO A NO CONTABAN CON EL MEDICO EXAMINADOR POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD EN EL CONTRATO ANTERIOR
PUBLICACIONES TÉCNICAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA. | 405000000 |  | NO |  | 521700000 | [5 empty] | 55000000
COMPRA, SUSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN VOLUMENES DE "REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA" | 5000000 | NIVEL CENTRAL | NO | RENOVACION SUSCRIPCION Y ACTUALIZACION POR UN AÑO DE 15 REGLAMENTOS AERONAUTICOS DE COLOMBIA CON DESTINO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA Y NIVEL CENTRAL | 5000000 | MARZO | MARZO |  |  | MARZO | 5000000 |  | NO SE LLEVARA A CABO, SE ESTA SOLICITANDO TRASLADO DE RECURSOS
ELABORAR DOCUMENTOS, PLEGABLES Y AFICHES PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | 50000000 | NIVEL CENTRAL | NO | PUBLICACIONES TECNICAS CON OBJETO DE OBTENER DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO ALUSIVO AL VII SEMINARIO DE SGURIDAD OPERACIONAL Y FACTORES HUMANOS 2015 | 50000000 | JUNIO | JULIO |  |  | AGOSTO | 50000000
ADQUISICION DE PLASTICOS DE IDENTIFICACION CON SEGURIDAD PERSONALIZADOS PREIMPRESOS E INSUMOS PARA EXPEDIR Y ELABORAR LICENCIAS TÉCNICAS | 300000000 | NIVEL CENTRAL | NO | COMPRA DE PLASTICOS DE IDENTIFICACION E INSUMOS PERSONALIZADOS PARA LA ELABORACION DE LICENCIAS TECNICAS AL PERSONAL AERONAUTICO | 300000000 | FEBRERO | ABRIL |  |  | AGOSTO | El valor a pagar depende del valor adjudicado de acuedo a la mejor oferta, que debe ser por debajo del valor apropiado | SI | A 31 DE MARZO EL PROCESO ESTABA RADICADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A LA ESPERO DE SER ASIGNADO PROFESIONAL RESPONSABLE
PUBLICACIONES INFORMACION TECNICA PARA VIGILANCIA E INSPECCION OPERACIONAL y SMS | 50000000 | NIVEL CENTRAL | NO | ADQUISICION MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCION O ACTUALIZAION. DE TODO TIPO DE INFORMACION DE CARÁCTER TECNICO EN MEDIO FISICO, CD, DVD, TOKEN, MEMORIAS USB, SIMILARES, O EN MEDIO ELECTRONICO (CODIGOS DE ACCESO, - PASSWORDS - REGISTROS - VONVULOS - LINK), | 166700000 | JUNIO | JULIO |  |  | AGOSTO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 26800000 |  | NO |  | 26800000
| 15000000 | NIVEL CENTRAL | NO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CON DESTINO A LOS VEHICULOS OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA 2015 | 15000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN CONSUMO | SI | EN EJECUCION, SE FIRMO ORDEN POR 15.000.000
| 2500000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 2500000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN CONSUMO
| 2500000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 2500000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN CONSUMO
| 3500000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 3500000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN CONSUMO
| 1800000 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NO |  | 1800000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN CONSUMO
| 1500000 | REGIONAL META | NO |  | 1500000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN CONSUMO
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | 35000000 |  | NO |  | 35000000
| 25000000 | NIVEL CENTRAL | NO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA 2015 | 25000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN SERVICIOS EFECTUADOS |  | EN ESTUDIOS PREVIOS.- CAMBIOS EN PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEPENDENCIA.
| 2000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | NO |  | 2000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN SERVICIOS EFECTUADOS
| 2000000 | REGIONAL ATLANTICO | NO |  | 2000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN SERVICIOS EFECTUADOS
| 2000000 | REGIONAL VALLE | NO |  | 2000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN SERVICIOS EFECTUADOS
| 2000000 | NORTE DE SANTANDER | NO |  | 2000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN SERVICIOS EFECTUADOS
| 2000000 | REGIONAL META | NO |  | 2000000 | ENERO | ENERO |  |  | MENSUAL | SEGÚN SERVICIOS EFECTUADOS
ADQUISICION DE PRUEBAS PARA LA DETECCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO - PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS - | 0 |  | NO |  | 0
PRUEBAS PSICOTÉCNICAS. | 0 |  | NO |  | 0
CALIBRACION DE EQUIPOS DE APOYO PARA EL CONTROL OPERACIONAL | 4500000 | NIVEL CENTRAL | NO | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS ( ALCOHOLIMETROS) | 4500000 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE | 4500000 |  | NO SE LLEVARA A CABO, SE ESTA SOLICITANDO TRASLADO DE RECURSOS
CALIBRACION BASCULA PESAJE AERONAVES | 15000000 | NIVEL CENTRAL | NO | CALIBRACION BASCULA PESAJE AERONAVES | 15000000 | [7 empty] | NO SE LLEVARA A CABO, SE ESTA SOLICITANDO TRASLADO DE RECURSOS
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CONTROL OPERACIONAL | 291000000 | NIVEL CENTRAL | NO | ADQUISICION DE 3 (TRES) VEHICULOS CON DESTINO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA: (1) UN VEHICULO ESPECIAL 4X4 ACONDICIONADO PARA GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y (2) DOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS TIPO AUTOMOVIL PARA DIRECCION DE ESTANDARES DE VUELO Y LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AERONAUTICA.. | 291000000 | FEBRERO | ABRIL |  |  | ABRIL | El valor a pagar depende del valor adjudicado de acuerdo a la mejor oferta, que debe ser por debajo del valor apropiado |  | TRAMITE CREACION ACTIVIDAD AJUSTADA A LA NECESIDAD
34
[6 empty] | 22 | ACTIIVIDADES PROGRAMADAS A MARZO 2015
[6 empty] | 8 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS
[6 empty] | 36.36% | AVANCE

## ANTIOQUIA
AERONAUTICA CIVIL
Cronogramas de Inversión
Dependencia: Regional Antioquia - Of Desarrollo aeroportuario
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | SEGUIMIENTO CORTE 31 DE MARZO/2015
[12 empty] | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
113608002 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.
113608002000001 | MANTENIMIENTO VIAS DE ACCESO ESTACIONES AERONAUTICAS
| 120000000 | ESTACION DE CERRO VERDE, SANTA ELENA Y CERRO GORDO | SI | Mantenimiento de vías, Cerro Verde continuar con asfalto, Cerro Gordo y Santa Elena. | 90000000 | abril | junio |  | 0 | junio | 120000000 |  | No aplica, el seguimiento a partir de ABRIL EN COTIZACION
113608002000003 | MANTENIMIENTO CASA DE PLANTAS Y CUARTOS ELECTRICOS
| 30000000 | AEROPUERTO DE B/SOLANO, MONTERIA QUIBDO | SI | B/SOLANO, QUIBDO, VOR MONTERIA | 40000000 | mayo | junio |  | 0 | junio | 30000000 |  | No aplica, el seguimiento a partir de abril EN COTIZACION
113608002000004 | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS
| 60000000 | TODAS LAS ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL | SI | MANTENIMINTO CERRAMIENTOS, AGUAS RESIDUALES, Y EN GENERAL PINTURA Y ADECUACIONES | 80000000 | mayo | junio |  | 0 | junio | 60000000 |  | No aplica, el seguimiento a partir de abril EN COTIZACION
| 60000000 | TODAS LAS ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL | SI | ​MANTENIMIENTO A LAS ZONAS VERDES DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA | 60000000 | marzo | abril |  | 0 | junio | 60000000 | Si | Esta en proceso de adjudicacion.
| 3230000000 | 3230000000 | 0
113608003000001 | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS.
535999820
| 74920258 | Aeropuerto El Río de Amalfi – Antioquia y Mandinga de Condoto - Chocó | SI | Mantenimiento de cerramiento perimetral del Aeropuerto El Río de Amalfi – Antioquia y Mandinga de Condoto - Chocó | 74920258 | Abril | junio |  | 0 | Agosto | 74920258 |  | No aplica el seguimiento a partir de ABRIL
| 117571684 | Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Santander y Alberto Jaramillo Sanchez de Otú – Remedios - Antioquia | SI | Mantenimiento del cerramiento de los Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Santander y Alberto Jaramillo Sanchez de Otú – Remedios - Antioquia | 117571684 | Abril | junio |  | 0 | Agosto | 117571684 |  | No aplica el seguimiento a partir de abril
| 126300663 | Aeropuerto El Pindo de Montelibano - Cordoba | SI | Mantenimiento de cerramiento perimetral del Aeropuerto El Pindo de Montelibano - Cordoba | 126300663 | marzo | mayo |  | 0 | Agosto | 126300663 | SI | Se encuentra en proceso de contratación No 15000069 OI, en el momento se encuentra en manfestación de interes de participar.
| 88337616 | Aeropuerto Morela de Puerto Berrio - Antioquia | SI | Mantenimiento de cerramiento perimetral del Aeropuerto Morela de Puerto Berrio - Antioquia | 88337616 | Abril | Junio |  | 0 | Agosto | 88337616 |  | No aplica el seguimiento a partir de abril
| 128869599 | Berastegui de Ciénaga de Oro de Cordoba | SI | Mantenimiento de cerramiento perimetral del Aeropuerto Berastegui de Ciénaga de Oro de Cordoba | 128869599 | marzo | mayo |  | 0 | Agosto | 128869599 | SI | Se encuentra en proceso de contratación No 15000068 OI, en el momento se encuentra en manfestación de interes de participar.
113608003000002 | MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS
256000000
| 127588191 | Mandinga de Condoto - Chocó | SI | Mantenimiento de la plataforma del aeropuerto Mandinga de Condoto - Chocó | 127588191 | Mayo | junio |  | 0 | Agosto | 127588191 |  | No aplica el seguimiento a partir de mayo
| 128411809 | Aeropuerto El Pindo de Montelibano - Cordoba | SI | Mantenimiento de la plataforma del aeropuerto El Pindo de Montelibano - Cordoba | 128411809 | marzo | junio |  | 0 | Agosto | 128411809 | SI | Se encuentra en proceso de contratación No 15000060 OI, en el momento se encuentra en publicación de borredor de pliegos.
113608003000003 | MANTENIMIENTO DE PISTAS.
| 896411809 | 384000000 | -512411809
| 128000000 | El Río de Amalfi - Antioquia | SI | Mantenimiento de la pista del aeropuerto El Río de Amalfi - Antioquia | 128000000 | mayo | julio |  | 0 | agosto | 128000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de mayo
| 128000000 | Berastegui de Ciénaga de Oro de Cordoba | SI | Mantenimiento de la pista del aeropuerto Berastegui de Ciénaga de Oro de Cordoba | 128000000 | mayo | julio |  | 0 | agosto | 128000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de mayo
| 127588191 | Mandinga de Condoto - Chocó | SI | Mantenimiento de la calle de rodaje del aeropuerto Mandinga de Condoto - Chocó | 127588191 | mayo | junio |  | 0 | agosto | 127588191 |  | No aplica el seguimiento a partir de mayo
| 128411809 | El Pindo de Montelibano - Cordoba | SI | Mantenimiento de la pista del aeropuerto El Pindo de Montelibano - Cordoba | 128411809 | marzo | mayo |  | 0 | julio | 128411809 | SI | Se encuentra en proceso de contratación No 15000057 OI, en el momento se encuentra en publicación de borredor de pliegos.
| 128000000 | Alberto Jaramillo Sanchez de Otú - Remedios - Antioquia | SI | Mantenimiento de la pista del aeropuerto Alberto Jaramillo Sanchez de Otú - Remedios - Antioquia | 128000000 | mayo | junio |  | 0 | agosto | 128000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de mayo
| 128411809 | Reyes Murillo de Nuqui - Chocó | SI | Mantenimiento de la pista del aeropuerto Reyes Murillo de Nuqui - Chocó | 128411809 | mayo | julio |  | 0 | agosto | 128411809 |  | No aplica el seguimiento a partir de mayo
| 128000000 | Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander | SI | Mantenimiento de la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander | 128000000 | mayo | junio |  | 0 | agosto | 128000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de mayo
113608003000004 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES.
597753153
| 127581855 | Mórela de Puerto Berrio - Antioquia y Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander | SI | Contratar el Mantenimiento de las zonas seguridad y canales de los aeropuertos Morela de Puerto Berrio - Antioquia y Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra - Santander | 127581855 | Febrero | Abril |  | 0 | Noviembre | 127581855 | SI | Se adjudico y se esta legalizando el contrato No 15000090 OH, para poder dar inicio del contrato.
| 123968654 | Alberto Jaramillo Sanchez de Otú – Remedios - Antioquia y El Río de Amalfi - Antioquia | SI | Contratar el Mantenimiento de las zonas seguridad y canales de los aeropuertos Alberto Jaramillo Sanchez de Otú – Remedios - Antioquia y El Río de Amalfi - Antioquia | 123968654 | Febrero | Abril |  | 0 | Noviembre | 123968654 | SI | Se adjudico y se esta solicitando RP y el contrato, para poder dar inicio del contrato.
| 114999717 | Mandinga de Condoto - Chocó y José María Córdova de Rionegro - Antioquia | SI | Contratar el Mantenimiento de las zonas seguridad y canales del aeropuerto Mandinga de Condoto - Chocó y José María Córdova de Rionegro - Antioquia | 114999717 | Febrero | Abril |  | 0 | Noviembre | 114999717 | SI | Se adjudico y se esta legalizando el contrato No 15000089 OH, para poder dar inicio del contrato.
| 126717980 | Reyes Murillo de Nuqui - Chocó y Alí Piedrahita de Urrao - Antioquia | SI | Contratar el Mantenimiento de las zonas seguridad y canales de los aeropuerto Reyes Murillo de Nuqui - Chocó y Alí Piedrahita de Urrao - Antioquia | 126717980 | Febrero | Abril |  | 0 | Noviembre | 126717980 | SI | Se adjudico y se esta legalizando el contrato No 15000088 OH, para poder dar inicio del contrato.
| 104484947 | Berastegui de Ciénaga de Oro de Cordoba y El Pindo de Montelibano - Cordoba | SI | Contratar el Mantenimiento de las zonas seguridad y canales de los aeropuertos Berastegui de Cienaga de Oro - Cordoba y El Pindo de Montelibano - Cordoba | 104484947 | Febrero | Abril |  | 0 | Noviembre | 104484947 | SI | Se adjudico y se esta solicitando RP y el contrato, para poder dar inicio del contrato.
113608003000005 | MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL.
395000180
| 35000180 | Mandinga de Condoto - Chocó | SI | Mantenimiento de torre de control del aeropuerto Mandinga de Condoto - Chocó | 35000180 | Junio | Agosto |  | 0 | Octubre | 35000180 |  | No aplica el seguimiento a partir de junio
| 35000000 | Reyes Murillo de Nuqui - Chocó | SI | Mantenimiento de torre de control del aeropuerto Reyes Murillo de Nuqui - Chocó | 35000000 | Junio | Agosto |  | 0 | Octubre | 35000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de junio
| 35000000 | Alberto Jaramillo Sanchez de Otú – Remedios - Antioquia | SI | Mantenimiento de torre de control del aeropuerto Alberto Jaramillo Sanchez de Otú – Remedios - Antioquia | 35000000 | Junio | Agosto |  | 0 | Octubre | 35000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de junio
| 60000000 | José María Cordova de Rionegro - Antioquia | SI | Mantenimiento de torre de control del aeropuerto José María Cordova de Rionegro - Antioquia | 60000000 | Junio | Agosto |  | 0 | Octubre | 60000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de junio
| 60000000 | Los Garzones de Montería | SI | Mantenimiento de torre de control del aeropuerto Los Garzones de Montería | 60000000 | mayo | junio |  | 0 | agosto | 60000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de mayo
| 60000000 | Antonio Roldan Betancur de Carepa - Antioquia | SI | Mantenimiento de torre de control del aeropuerto Antonio Roldan Betancur de Carepa - Antioquia | 60000000 | Junio | Agosto |  | 0 | Octubre | 60000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de junio
| 40000000 | José Celestino Mutis de Bahia Solano | SI | Mantenimiento de torre de control del aeropuerto José Celestino Mutis de Bahia Solano | 40000000 | Junio | Agosto |  | 0 | Octubre | 40000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de junio
| 70000000 | El Caraño de Quibdó | SI | Mantenimiento de torre de control del aeropuerto El Caraño de Quibdó | 70000000 | Junio | Agosto |  | 0 | Octubre | 70000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de junio
113608003000006 | MANTENIMIENTO DE TERMINALES.
473000000
| 50000000 | El Pindo de Montelibano - Cordoba | SI | Mantenimiento del terminal del aeropuerto El Pindo de Montelibano - Cordoba | 50000000 | mayo | junio |  | 0 | agosto | 50000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de mayo
| 65000000 | Mandinga- de Condoto - Choco | SI | Mantenimiento del terminal del aeropuerto Aeropuerto Mandinga- de Condoto - Choco | 65000000 | Junio | Agosto |  | 0 | Octubre | 65000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de junio
| 65000000 | Alberto Jaramillo Sanchez- Otú Remedios | SI | Mantenimiento del terminal del aeropuerto Alberto Jaramillo Sanchez- Otú Remedios | 70000000 | Junio | Agosto |  | 0 | Octubre | 70000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de junio
| 65000000 | El Rio de Amalfi -Antioquia | SI | Mantenimiento del terminal del aeropuerto El Rio de Amalfi -Antioquia | 70000000 | mayo | junio |  | 0 | agosto | 70000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de mayo
| 128000000 | Reyes Murillo de Nuqui - Chocó | SI | Mantenimiento del terminal del aeropuerto Reyes Murillo de Nuqui - Chocó | 128000000 | Junio | Agosto |  | 0 | Octubre | 128000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de junio
| 50000000 | Alí Piedrahita de Urrao - Antioquia | SI | Mantenimiento del terminal del aeropuerto Alí Piedrahita de Urrao - Antioquia | 70000000 | mayo | junio |  | 0 | agosto | 70000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de mayo
| 50000000 | Mórela de Puerto Berrio - Antioquia | SI | Mantenimiento del terminal del aeropuerto Mórela de Puerto Berrio - Antioquia | 50000000 | Junio | Agosto |  | 0 | Octubre | 50000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de junio
113608003000018 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
75835038
| 75835038 | Reyes Murillo de Nuqui - Chocó | SI | Mantenimiento de la infraestructura complementaria del aeropuerto Reyes Murillo de Nuqui - Chocó | 75835038 | Julio | Septiembre |  | 0 | Noviembre | 75835038 |  | No aplica el seguimiento a partir de julio
123608001 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL
123608001000001 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS
410000000
| 120000000 | José María Cordova de Rionegro - Antioquia | SI | Mantenimiento de lnstalaciones administrativas en el aeropuerto José María Cordova de Rionegro - Antioquia | 120000000 | Julio | Septiembre |  | 0 | Noviembre | 120000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de julio
| 40000000 | Los Garzones de Montería | SI | Mantenimiento de lnstalaciones administrativas en el aeropuerto Los Garzones de Montería | 40000000 | Julio | Septiembre |  | 0 | Noviembre | 40000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de julio
| 30000000 | Antonio Roldan Betancur de Carepa - Antioquia | SI | Mantenimiento de lnstalaciones administrativas en el aeropuerto Antonio Roldan Betancur de Carepa - Antioquia | 30000000 | Julio | Septiembre |  | 0 | Noviembre | 30000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de julio
| 30000000 | El Caraño de Quibdó | SI | Mantenimiento de lnstalaciones administrativas en el aeropuerto El Caraño de Quibdó | 30000000 | Julio | Septiembre |  | 0 | Noviembre | 30000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de julio
| 60000000 | Olaya Herrera de Medellín | SI | Mantenimiento de lnstalaciones administrativas en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín | 60000000 | Julio | Septiembre |  | 0 | Noviembre | 60000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de julio
| 80000000 | Mandinga de Condoto - Chocó | SI | Mantenimiento de lnstalaciones administrativas en el aeropuerto Mandinga de Condoto - Chocó | 80000000 | Julio | Septiembre |  | 0 | Noviembre | 80000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de julio
| 50000000 | Mórela de Puerto Berrio - Antioquia | SI | Mantenimiento de lnstalaciones administrativas en el aeropuerto Mórela de Puerto Berrio - Antioquia | 50000000 | Julio | Septiembre |  | 0 | Noviembre | 50000000 |  | No aplica el seguimiento a partir de julio
AERONAUTICA CIVIL
Cronogramas de Inversión
Dependencia:AMBIENTAL
[9 empty] | VIGENCIA 2015 |  |  | SEGUIMIENTO CORTE 31 DE MARZO
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
ADECUACIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 40000000
Adecuación pozo séptico cimitarra | 34000000 | Cimitarra y estaciones Aeronauticas |  | Contratar la adecuación de los sistemas de tratamiento de agua residual de los aeropuertos cimitarra y estaciones L.I y la ceja | 34000000 | Marzo | 2015-03-30 |  |  |  |  | SI | ESTA EN EJECUCION
mantenimientos de los sistemas de tratamiento de agua residual aeropuertos de la Regional Antioquia | 6000000 | Aeropuertos Reg. Ant. |  | mantenimientos de los sistemas de tratamiento de agua residual aeropuertos de la Regional Antioquia | 6000000 | Mayo | 2015-05-30 | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de MAYO
ADECUACIÓN SISTEMAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. | 10000000
adecuación de las caseta de residuos sólidos aeropuerto el Pindo de Montelibano | 10000000 | montelibano |  | adecuación de las caseta de residuos sólidos aeropuerto el Pindo de Montelibano | 10000000 | Mayo | 2015-05-30 | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de MAYO
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 40000000
Mantenimiento de las instalaciones hidraulicas y sanitarias aeropuerto Alí Piedrahita de Urrao | 40000000 | urrao |  | Mantenimiento de las instalaciones hidraulicas y sanitarias aeropuerto Alí Piedrahita de Urrao | 40000000 | Mayo | 2015-05-30 | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de MAYO
PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO | 20000000
Mantenimiento paisajistico aeropuertos de la Regional Antioquia | 20000000 | Aeropuertos Reg. Ant. |  | Mantenimiento paisajistico aeropuertos de la Regional Antioquia | 20000000 | Abril | 2015-04-20 | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de ABRIL
MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 5000000
Suministro insumos químicos aeropuertos de la Regional Antioquia | 5000000 | Aeropuertos Reg. Ant. |  | Suministro insumos químicos aeropuertos de la Regional Antioquia | 5000000 | Febrero | 2015-03-20 |  |  |  |  | SI | ESTA EN EJECUCION
MEJORAMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS | 130000000
Adecuación sistema de tratamiento de Agua Residual aeropuerto Otú - Remedios | 102000000 | otú |  | Adecuación sistema de tratamiento de Agua Residual aeropuerto Otú - Remedios | 102000000 | Marzo | 2015-04-25 |  |  |  |  | SI | ESTA EN EJECUCION
Mejoramiento sistema de tratamiento de Agua Potable aeropuertos Regional Ant. | 20000000 | Aeropuertos Reg. Ant. |  | Mejoramiento sistema de tratamiento de Agua Potable aeropuertos Regional Ant. | 20000000 | Marzo | 2015-03-31 |  |  |  |  | SI | ESTA EN EJECUCION
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 10000000 |  |  |  | 10000000
Se realiza el monitoreo de calidad de aguas , aire , ruido en los aeropuertos de Otú Remedios y Mandinga de Condoto. | 10000000 | Otú y condoto |  | Se realiza el monitoreo de calidad de aguas , aire , ruido en los aeropuertos de Otú Remedios y Mandinga de Condoto. | 10000000 | Febrero | 2015-02-20 |  |  |  |  | SI | ESTA EN EJECUCION
TOTAL PRESUPUESTO | 275000000
AERONAUTICA CIVIL
Cronogramas de Inversión
Dependencia: CERTIFICACION AEROMEDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO | [11 empty] | SEGUIMIENTO CORTE 31 DE MARZO
[9 empty] | VIGENCIA 2015 |  |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
CERTIFICACION AEROMEDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO | 52000000 | RIONEGRO | SI | CONTRATAR LA CERTIFICACION AEROMEDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO: CONTROLADORES DE TRANSITO AEREO Y OPERADORES DE ESTACION AERONAUTICA DE LA REGIONAL ANTIOQUIA | 52000000 | FEBRERO DE 2015 | MARZO DE 2015 | NO | NO APLICA | DICIEMBRE DE 2015 | SEGÚN LO ADJUDICADO | SI | ESTA EN EJECUCION
AERONAUTICA CIVIL
Cronogramas de Inversión
Dependencia: SALUD OCUPACIONAL | [11 empty] | SEGUIMIENTO CORTE 31 DE MARZO
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | 215000000
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 50000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | _ | Adquisición de elementos de protección personal para los funcionarios de los Aeropuertos de la Regional Antioquia | 50000000 | ABRIL | 2015-05-15 |  | 0 | 2015-05-30 | 50000000 |  | No aplica, el seguimiento a partir de ABRIL
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL | 5000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | _ | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del gimnasio en el Aeropuerto de Rionegro | 5000000 | ABRIL | 2015-05-15 |  | 0 | 2015-11-15 | 5000000 |  | No aplica, el seguimiento a partir de ABRIL
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS | 3000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | _ | Adquisición de botiquines y medicamentos | 3000000 | JUNIO | 2015-06-30 |  | 0 | 2015-08-30 | 3000000 |  | No aplica, el seguimiento a partir de JUNIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS | 12000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | _ | Adquisición de equipos y elementos de primeros auxilios | 12000000 | JUNIO | 2015-06-30 |  | 0 | 2015-08-30 | 12000000 |  | No aplica, el seguimiento a partir de JUNIO
CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN DEMARCACIÓN | 5000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | _ | Contratar las actividades de señalización y demarcación | 5000000 | ABRIL | 2015-04-30 |  | 0 | 2015-06-30 | 5000000 |  | No aplica, el seguimiento a partir de ABRIL
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 70000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | _ | Contratar los servicios medicos integrales de salud ocupacional, para la Regional Antioquia y sus Aeropuertos adscritos | 70000000 | ABRIL | 2015-05-15 |  | 0 | 2015-11-30 | 70000000 |  | No aplica, el seguimiento a partir de ABRIL
ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS | 45000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | _ | Contratar el programa de intervención de riesgo psicosocial para los funcionarios de los aeropuertos de rionegro, monteria, quibdo y apartado de la regional antioquia | 45000000 | ABRIL | 2015-05-15 |  | 0 | 2015-11-30 | 45000000 |  | No aplica, el seguimiento a partir de ABRIL
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS | 25000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | _ | Contratar el servicio de acondicionamiento fisico deportivo para los funcionarios del aeropuerto jose maria cordova en las instalaciones de la Entidad | 25000000 | ABRIL | 2015-05-15 |  | 0 | 2015-11-30 | 25000000 |  | No aplica, el seguimiento a partir de ABRIL
AERONAUTICA CIVIL
Cronogramas de Inversión
Dependencia: SOPORTE TECNICO
[9 empty] | VIGENCIA 2015 |  |  | SEGUIMIENTO CORTE 31 DE MARZO
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
21360801000001 | 120000000
| 60000000 | RIONEGRO, QUIBDO, MONTERIA, MANIZALES |  | ADQUISICION DE BANCO DE BATERIAS PARA UPS | 60000000 | ABRIL | MAYO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de abril, EN COTIZACION
| 60000000 | NUQUI, LA BARRA, TRINIDAD , CAUCACIA. |  | ADQUICISION SISTEMAS SOLARES ESTACIONES AERONAUTICAS | 60000000 | MAYO | JUNIO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de mayo, EN COTIZACION
213608007 | 265000000
213608007000003 | 40000000
| 40000000 | TADA LA REGIOANAL |  | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | 40000000 | FEBRERO | MARZO |  |  |  |  | SI | EN EJECUCION DEL CONTRATO
| 25000000 | QUIBDO, APARTADO |  | MANTENIMINTO ASCNSORES. | 25.000.00 | ABRIL | MAYO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de ABRIL, EN COTIZACION
213608007000004 | 40000000
| 40000000 | TODA LA REGIONAL |  | ADQUISICION DE BOMBILLOS TIPO LED PARA CONTINUAR CON EL CAMBIO A ESTA TECNOLOGIA A ESTACIONES Y AEROPUERTOS. | 40000000 | MARZO | ABRIL |  |  |  |  | SI | SE DECLARO DESIERTA, DE NUEVO EN PROCESO DE PUBLICACION PAGINA WEB
21360800700000600 | 50000000
| 50000000 | TODA LA REGIONAL |  | ADQUISICION DE ACEITES Y PINTURAS | 50000000 | JUNIO | JULIO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de JUNIO, EN COTIZACION
213608007000009 | 25000000
| 25000000 | RIONEGRO, MONTERIA, QUIBDO |  | ADQUISICION DE DE HERRAMINTAS PARA MANTENIMINTO. | 25000000 | MAYO | JUNIO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de mayo, EN COTIZACION
213608007000010 | 50000000
| 30000000 | TODA LA REGIONAL |  | ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS | 50000000 | JULIO | AGOSTO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de JULIO, EN COTIZACION
| 10000000 | RIONEGRO |  | ADQUISICION DE TERRUROMETRO | 20000000 | ABRIL | MAYO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de abril, EN COTIZACION
| 10000000 | TODA LA REGIONAL |  | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 10000000 | MAYO | JUNIO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de mayo, EN COTIZACION
21360800012000000 | 15000000
| 15000000 | RIONEGRO, CAREPA, QUIBDO |  | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, DE VENTANA Y SPLIT | 30000000 | ABRIL | MAYO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de abril, EN PAGINA WEB
213608010 | 850000000
213608010000002 | 150000000
| 70000000 | ESTACIONES DE COMUNICACIONES |  | ESTUDIO DE INTERFERENCIAS QUIBDO-BRIGADA 15, SANTA ELENA, OLAYA HERRERA, BOQUERON, YARUMAL | 70000000 | MARZO | ABRIL |  |  |  |  | SI | ESTABA PUBLICADA EN PAGINA WEB, SELECCIÓN ABREVIADA
| 30.000.00 | CERRO VERDE, SANTA ELENA, B/SOLANO |  | REPOSICION DE ANTENAS VHF | 30.000.00 | JUNIO | JULIO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de JUNIO, EN COTIZACION
| 50000000 | RIONEGRO |  | MANTENIMINTO ODU Y TARJETAS DEL SISTEMA PROMINA | 50000000 | FEBRERO | MARZO |  |  |  |  | SI | ESTA PARA PROCESO DE PAGO AL PROVEEDOR
213608010000003 | 100000000
| 35000000 | QUIBDO, CERRO GORDO, OTU, APARTADO |  | MANTENIMINTO CONTRAPOLOS SISTEMA DVOR Y CVOR | 35000000 | MAYO | JUNIO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de mayo, EN COTIZACION
| 50000000 | QUIBDO, RIONEGRO |  | REPOSICION DE TARJETAS SISTEMAS ILS | 50000000 | ABRIL | MAYO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de ABRIL, EN PUBLICACION
| 15000000 |  |  |  | 15000000
213608010000004 | 200000000
| 50000000 | SANTA ELENA, CAREPA |  | MANTENIMINTO SISTEMAS PUESTA A TIERRA | 50000000 | MARZO | ABRIL |  |  |  |  | SI | PROCESO DE EJECUCION DEL CONTRATO
| 100000000 | RIONEGRO |  | MANTENIMINTO ACOMETIDA G/S | 100000000 | MARZO | [5 empty] | SI | PROCESO DE PUBLICACION
| 25000000 | MONTELIBANO |  | INSTALACION ENERGIA MONTELIBANO | 25000000 | FEBRERO | MARZO |  |  |  |  | SI | PROCESO DE PUBLICACION PAGINA WEB
| 25000000 | QUIBDO, MONTERIA |  | REPOSICION DE TRANSFERENCIA DE QUIBDO Y ESTACION VOR/DME MONTERIA | 25000000 | JULIO | AGOSTO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de JULIO, EN COTIZACION
21360801000000500 | 30000000
| 30000000 | RIONEGRO |  | MANTENIMINTO PARQUE AUTOMOTPOR SOPORTE TECNICO | 30000000 | FEBRERO | MARZO |  |  |  |  | SI | PROCESO DE EJECUCION DEL CONTRATO
21360801000000500 | 110000000
| 50000000 | RIONEGRO |  | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS REGIONAL ANTIOQUIA | 50000000 | FEBRERO | MARZO |  |  |  |  | SI | PROCESO DE EJECUCION DEL CONTRATO
| 60000000 | ESTACIONES AERONAUTICAS |  | ADQUISICION ACPM PLANTAS ELECTRICAS REGIONAL ANTIOQUIA | 60000000 | FEBRERO | MARZO |  |  |  |  | SI | PROCESO DE EJECUCION DEL CONTRATO
21360801000000513 | 10000000
| 10000000 | RIONEGRO |  | ADQUISICION DE PEAJES | 10000000 | FEBRERO | MARZO |  |  |  |  | SI | PROCESO DE EJECUCION DEL CONTRATO
21360801000000514 | 20000000
| 20000000 | RIONEGRO |  | ADQUISICION DE PAPEL TERMICO | 20000000 | AGOSTO | [6 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de AGOSTO, EN COTIZACION
213608010000007 | 200000000
| 100000000 | RIONERO |  | ADQUISICION DE REPUESTOS DE TELECOMUNICACIONES | 100000000 | ABRIL-OCTUBRE | MAYO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de ABRIL, EN COTIZACIONES
| 30000000 | ESTACIONES RADIOAYUDAS |  | ADQUISICION DE REPUESTOS DE RADIOAYUDAS, COMUNICACIONES, RADAR | 30000000 | ABRIL-OCTUBRE | MAYO |  |  |  |  | SI | PROCESO DE OE PUBLICACION EN PAGINA WEB
| 50000000 | RIONEGRO |  | AUTSORCIN DE REPUESTOS | 50000000 | ABRIL-OCTUBRE | MAYO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de ABRIL, EN COTIZACIONES
| 20000000 | CAREPA |  | ADQUISICION DE GOBERNADOR PARA PLANTA DE CAREPA | 20000000 | FEBRERO | MARZO |  |  |  |  | SI | PROCESO DE EJECUCION DE LIQUIDACION
213608010000010 | 30000000
| 30000000 | TODAS LAS ESTACIONES |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO | 30000000 | ABRIL-MAYO | MARZO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de ABRIL, EN COTIZACIONES
| 50000000 | RIONEGRO, OLAYA HERRERA |  | ADQUISICION DE DIADEMAS BIAURALES | 50000000 | MAYO | JUNIO | [5 empty] | No aplica, el seguimiento a partir de MAYO, EN COTIZACIONES
AERONAUTICA CIVIL
Cronogramas de Inversión
Dependencia: BIENESTAR SOCIAL | [11 empty] | SEGUIMIENTO CORTE 31 DE MARZO
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL
VACACIONES RECREATIVIAS HIJOS DE FUNCIONARIOS | 36000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | _ | Realización de vacaciones recreativas hijos de funcionarios de aeropuertos de la Regional Antioquia | 36000000 | MARZO | 2015-05-30 |  |  | 2015-07-30 | 36000000 | SI | RP - En Contratación para publicar
EVENTOS DEPORTIVOS YDOTACION | 40000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | _ | Contratar la adquisición de ropa e implementos deportivos funcionarios de los aeropuertos de la Regional Antioquia | 40000000 | MARZO | 2015-05-30 |  |  | 2015-07-30 | 40000000 | SI | RP - En Contratación para publicar
PREPARACION PREPENSIONADOS | 16000000 | REGIONAL ANTIOQUIA | _ | Contratar la capacitación de funcionarios prepensionados de la Regional Antioquia | 16000000 | MARZO | 2015-06-30 |  |  | 2015-08-30 | 16000000 | SI | RP - En Contratación para publicar
[10 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 32
[10 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  | 32
[10 empty] | CUMPLIMIENTO AL 31 DE MARZO |  | 100%
Note on J8: fecha de radicación de la obligación
Note on J86: fecha de radicación de la obligación
Note on J110: fecha de radicación de la obligación
Note on J117: fecha de radicación de la obligación
Note on J133: fecha de radicación de la obligación
Note on L7: Elaborar la programación de obligaciones, si es necesario adiconar columnas
Note on L8: fecha de programación de radicación de la obligación
Note on L85: Elaborar la programación de obligaciones, si es necesario adiconar columnas
Note on L86: fecha de programación de radicación de la obligación
Note on L109: Elaborar la programación de obligaciones, si es necesario adiconar columnas
Note on L110: fecha de programación de radicación de la obligación
Note on L116: Elaborar la programación de obligaciones, si es necesario adiconar columnas
Note on L117: fecha de programación de radicación de la obligación
Note on L132: Elaborar la programación de obligaciones, si es necesario adiconar columnas
Note on L133: fecha de programación de radicación de la obligación

## ATLANTICO
AERONAUTICA CIVIL
Cronogramas de Inversión 2015
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL ATLÁNTICO
| PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) DISTRIBUCIÓN INICIAL | APROPIACIÓN A 31 DE MARZO | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA SI/NO | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | VIGENCIA 2015
[10 empty] | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | seguimiento a marzo 31 de 2015
[10 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[10 empty] | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor
113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 5552000000 | 5552000000
113608002 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 400000000 | 400000000
113608002000001 | MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO ESTACIONES AERONAUTICAS. | 400000000 | 200000000 | $200.000.000 PARA TRASLADAR AL RUBRO MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACIONES AERONAUTICAS
| MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA ESTACION |  | 127356678 | CERRO MACO |  | MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA ESTACION |  | 2015-03-05 | 2015-04-08 |  |  |  |  | POR PUBLICAR |  | SI
| MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA ESTACION |  | 63923822 | ALGUACIL |  | MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA ESTACION | 64179517.288 | 2015-03-05 | 2015-03-17 |  | 0 |  | 64179517 | ADJUDICADO |  | SI
| POR REPROGRAMAR |  | 8719500
113608002000004 | MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACIONES AERONAUTICAS |  | 200000000 | Traslado del rubro 113608002000001 Mejoramiento de vias de acceso por valor de $200.000.000
| Se requiere realizar el pago de la vigencia 2014, no quedaron constituidas en cuentas por pagar |  | 135125159
| LIMPIEZA Y ROCERIA DEL AREA DEL NUEVO CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES ISLA |  | 64874841 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |  | LIMPIEZA Y ROCERIA DEL AREA DEL NUEVO CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES ISLA |  | 2015-03-03 | 2015-04-11 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS |  | SI
113608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 4649000000 | 4649000000 |  | SI. BARRANQUILLA 750, VALLEDUPAR 13, RIOHACHA 500, MAGANGUE 63, MOMPOX 63, AGUACHICA 63, EL BANCO 63, FUNDACIÓN 63 Y PLATO 63
113608003000001 | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO | 45000000 | 190000000 | Traslado del rubro 113608003000018 Mantenimiento de infraestructura complementaria por valor de $188.000.000
| MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA |  | 126000000 | MAGANGUE |  | MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA |  | 2015-04-30 | 2015-06-03 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS |  | N
| MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO EN ALAMBRE PUA |  | 62000000 | MOMPOX |  | MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO EN ALAMBRE PUA |  | 2015-04-30 | 2015-05-12 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| POR REPROGRAMAR |  | 2000000
113608003000003 | MANTENIMIENTO DE PISTAS | 105000000 | 285000000 | Traslado del rubro 113608003000018 Mantenimiento de infraestructura complementaria por valor de $105.000.000
| MANTENIMIENTO DE LAS JUNTAS, GRIETAS Y BACHES |  | 61100000 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |  | CONTRATO 1500008 OT. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PISTA Y CALLES DE RODAJES DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO MEDIANTE LA REPARACIÓN DE LAS JUNTAS, GRIETAS Y BACHES. | 61344400 | 2015-02-05 | 2015-02-17 |  | 0 |  | 61344400 | EN EJECUCIÓN 90%
| POR REPROGRAMAR |  | 223900000 |  |  |  | 223655600
113608003000004 | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 412000000 | Traslado del rubro 113608003000018 Mantenimiento de infraestructura complementaria por valor de $410.802.525
| MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 63973225 | BARRANQUILLA |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 2015-03-05 | 2015-04-15 |  |  |  |  | PUBLICADOS
| MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 23738529 | SANTA MARTA |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 2015-03-05 | 2015-04-15 |  |  |  |  | PUBLICADOS
| MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 31275630 | PLATO |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 2015-03-05 | 2015-04-15 |  |  |  |  | PUBLICADOS
| MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 30292182 | BANCO |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 2015-03-05 | 2015-04-15 |  |  |  |  | PUBLICADOS
| MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 31936221 | MAGANGUE |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 2015-03-05 | 2015-04-15 |  |  |  |  | PUBLICADOS
| MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 36930832 | MOMPOX |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 2015-03-05 | 2015-04-15 |  |  |  |  | PUBLICADOS
| MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 25864265 | TOLU |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 2015-03-05 | 2015-04-15 |  |  |  |  | PUBLICADOS
| MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 36163638 | RIOHACHA |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 2015-03-05 | 2015-04-15 |  |  |  |  | PUBLICADOS
| MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 43396366 | VALLEDUPAR |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 2015-03-05 | 2015-04-15 |  |  |  |  | PUBLICADOS
| MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 23251637 | AGUACHICA |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 2015-03-05 | 2015-04-15 |  |  |  |  | PUBLICADOS
| MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 63980000 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 2015-03-05 | 2015-04-15 |  |  |  |  | PUBLICADOS
113608003000005 | MANTENIMIENTO TORRES DE CONTROL |  | 127000000 | Traslado del rubro 113608003000018 Mantenimiento de infraestructura complementaria por valor de $127.000.000
| MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL |  | 26000000 | RIOHACHA |  | MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL |  | 30-abr-215 | 2015-05-12 |  |  |  |  | ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL |  | 50000000 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |  | MANTENIMIENTO DE LA ESCALERA Y AREAS COUNES DE LA TORRE DE CONTROL |  | 30-abr-215 | 2015-05-12 |  |  |  |  | ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LA ESCALERA Y AREAS COMUNES DE LA TORRE DE CONTROL |  | 25000000 | BARRANQUILLA |  | MANTENIMIENTO DE LA ACCESO Y SALA DE DESCANSO DE LA TORRE DE CONTROL |  | 30-abr-215 | 2015-05-12 |  |  |  |  | ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LA ACCESO Y SALA DE DESCANSO DE LA TORRE DE CONTROL |  | 26000000 | COROZAL |  | MANTENIMIENTO DE LA ACCESO Y SALA DE DESCANSO DE LA TORRE DE CONTROL |  | 30-abr-215 | 2015-05-12 |  |  |  |  | ESTUDIOS PREVIOS
113608003000006 | MANTENIMIENTO DE TERMINALES | 110000000 | 1010000000 | Traslado del rubro 113608003000018 Mantenimiento de infraestructura complementaria por valor de $464.106.475
| Se requiere realizar el pago de la vigencia 2014, no quedaron constituidas en cuentas por pagar |  | 83544722
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL |  | 49561752.988 | BARRANQUILLA |  | CONTRATO 15000229 OC. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL, BAJO LA MODALIDAD DE OUTSORCING, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | 49760000 | 05-feb-20145 | 2015-02-17 |  | 0 |  | 49760000 | EN EJECUCIÓN 50%
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL |  | 200000000 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL |  | 2015-02-05 | 2015-03-11 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS Y EL EMBRUJO EN PROVIDENCIA |  | 60000000 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |  | CONTRATO 15000077 OC. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL, BAJO LA MODALIDAD DE OUTSORCING, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | 60240000 | 2015-02-05 | 2015-03-11 |  | 0 |  | 60240000 | EN EJECUCIÓN 80%
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL |  | 105000000 | TOLU |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL |  | 2015-04-30 | 2015-06-03 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL |  | 180000000 | MAGANGUE |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL |  | 2015-04-30 | 2015-06-03 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL |  | 130000000 | PLATO |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL |  | 2015-04-30 | 2015-06-03 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL |  | 100000000 | MOMPOX |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL |  | 2015-04-30 | 2015-06-03 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL |  | 70000000 | BANCO MAGDALENA |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TERMINAL |  | 2015-04-30 | 2015-06-03 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| POR REPROGRAMAR |  | 31893525.012
113608003000007 | MANTENIMIENTO DE CUARTELES DE BOMBEROS. |  | 310000000 | Traslado del rubro 113608003000018 Mantenimiento de infraestructura complementaria por valor de $310.000.000
| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS |  | 60000000 | SANTA MARTA |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS |  | 250000000 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS |  | 2015-05-11 | 2015-04-18 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
113608003000010 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION PISTA |  | 150000000 | Traslado del rubro 113608003000018 Mantenimiento de infraestructura complementaria por valor de $150.000.000
| MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA PISTA |  | 40000000 | SANTA MARTA |  | MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA PISTA |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA PISTA |  | 37000000 | RIOHACHA |  | MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA PISTA |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA PISTA |  | 38000000 | VALLEDUPAR |  | MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA PISTA |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA PISTA |  | 35000000 | TOLU |  | MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA PISTA |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
113608003000011 | MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES |  | 192000000 | Traslado del rubro 113608003000018 Mantenimiento de infraestructura complementaria por valor de $192.000.000
| MEJORAMIENTO DE LOS CANALES |  | 64000000 | RIOHACHA |  | MEJORAMIENTO DE LOS CANALES |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MEJORAMIENTO DE LOS CANALES |  | 70000000 | VALLEDUPAR |  | MEJORAMIENTO DE LOS CANALES |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MEJORAMIENTO DE LOS CANALES |  | 58000000 | PLATO |  | MEJORAMIENTO DE LOS CANALES |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
113608003000018 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 4389000000 | 1973000000 | Se realizaron traslados a los diferentes rubros de MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 113608003
| MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LAS AREAS COMUNES EXTERNAS DE CAC |  | 128292753 | BARRANQUILLA |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LAS AREAS COMUNES EXTERNAS DE CAC |  | 2015-02-05 | 2015-03-11 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURAS DE LOS LOTES ADQUIRIDOS LOCALIZADOS EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA |  | 103354800 | CARTAGENA |  | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURAS DE LOS LOTES ADQUIRIDOS LOCALIZADOS EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA |  | 2015-03-30 | 2015-05-03 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA Y LOTES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA |  | 84000000 | RIOHACHA |  | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA Y LOTES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA |  | 2015-03-30 | 2015-04-11 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO |  | 125000000 | BANCO MAGDALENA |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO |  | 2015-04-22 | 2015-05-26 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO INTERNA |  | 115000000 | PLATO |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO INTERNA |  | 2015-04-22 | 2015-05-26 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO |  | 125000000 | MOMPOX |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO |  | 2015-04-22 | 2015-05-26 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO |  | 120000000 | TOLU |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO | [7 empty] | EN ESTUDIOS PREVIOS
| LIMPIEZA DE LOTES |  | 73000000 | VALLEDUPAR |  | LIMPIEZA DE LOTES | [7 empty] | EN ESTUDIOS PREVIOS
| LIMPIEZA DE LOTES |  | 46000000 | MOMPOX |  | LIMPIEZA DE LOTES
| POR REPROGRAMAR |  | 1053352447
113608119 | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA | 503000000 | 503000000 |  | SI. TOLÚ 30
113608119000001 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 125000000 | 125000000
| MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA |  | 25000000 | MOMPOX |  | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA |  | 20000000 | BANCO |  | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA |  | 30000000 | MAGANGUE |  | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA |  | 28000000 | TOLU |  | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA |  | 10000000 | PLATO |  | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTIO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA DE LAS CABAÑAS |  | 12000000 | SANTA MARTA |  | MANTENIMIENTIO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA DE LAS CABAÑAS |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
113608119000002 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 26000000 | 26000000
113608119000003 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 61000000 | 61000000
| MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 40000000 | SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA |  | COTRATO No 15000078 OC. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 40160000 | 2015-02-05 | 2015-02-17 |  | 0 |  | 40160000 | EN EJECUCIÓN 70%
| MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 20000000 | BARRANQUILLA |  | CONTRATO No 15000228 OC. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 20080000 | 2015-02-05 | 2015-02-17 |  | 0 |  | 20080000 | EN EJECUCIÓN 50%
| POR REPROGRAMAR |  | 1000000
113608119000005 | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 112000000 | 112000000
| CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE JARDINES |  | 10000000 | CENTRO CONTROL |  | CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE JARDINES |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LA VIA DE ACCESO |  | 12000000 | BARRANQUILLA |  | MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LA VIA DE ACCESO |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN LA ADECUACION DE JARDINES |  | 15000000 | MAGANGUE |  | CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN LA ADECUACION DE JARDINES |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN LA ADECUACION DE JARDINES |  | 1000000 | PLATO |  | CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN LA ADECUACION DE JARDINES |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN LA ADECUACION DE JARDINES |  | 18000000 | MOMPOX |  | CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN LA ADECUACION DE JARDINES |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN LA ADECUACION DE LAS CABAÑAS |  | 13000000 | TOLU |  | CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN LA ADECUACION DE LAS CABAÑAS |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| OBSTACULOS VISUALES |  | 6000000 | RIOHACHA |  | OBSTACULOS VISUALES |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| OBSTACULOS VISUALES |  | 12000000 | SANTA MARTA |  | OBSTACULOS VISUALES |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE JARDINES |  | 25000000 | SAN ANDRES |  | CONTROL GEOTECNICO CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE JARDINES |  | 2015-05-11 | 2015-05-23 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
11360811900000600 | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 13000000 | 13000000
| CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE COHETES DE CUATRO TIEMPO |  | 7997399.4024 | BARRANQUILLA |  | CONTRATO No 15000231 OC. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE COHETES DE CUATRO TIEMPO EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ | 8029389 | 2015-03-13 | 2015-03-25 |  |  |  |  | EJECUTADO 100% Y PAGADO
| CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CANECAS PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ATLANTICO |  | 4970611 | REGIONAL ATLANTICO |  | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CANECAS PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ATLANTICO |  | 2015-03-30 | 2015-04-11 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
113608119000009 | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO. | 166000000 | 166000000
| CONTRATAR EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO PARA EL CONTROL AVIARIO Y FAUNA |  | 8000000 | BARRANQUILLA |  | CONTRATAR EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO PARA EL CONTROL AVIARIO Y FAUNA |  | 2015-02-05 | 2015-02-17 |  | 0 |  | 8000000 | EN EJECUCIÓN
| CONTRATAR EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO PARA EL CONTROL AVIARIO Y FAUNA |  | 46484049.8008 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |  | CONTRATO No 15000161 OC. CONTRATAR EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO PARA EL CONTROL AVIARIO Y FAUNA | 46669986 | 2015-02-05 | 2015-02-17 |  | 0 |  | 46669986 | EN EJECUCIÓN
| CONTRATAR EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO PARA EL CONTROL AVIARIO Y FAUNA |  | 27000000 | RIOHACHA |  | CONTRATAR EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO PARA EL CONTROL AVIARIO Y FAUNA |  | 2015-03-30 | 2015-04-19 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| CONTRATAR EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO PARA EL CONTROL AVIARIO Y FAUNA |  | 27000000 | SANTA MARTA |  | CONTRATAR EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO PARA EL CONTROL AVIARIO Y FAUNA |  | 2015-03-30 | 2015-04-19 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| CONTRATAR EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO PARA EL CONTROL AVIARIO Y FAUNA |  | 27000000 | TOLU |  | CONTRATAR EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO PARA EL CONTROL AVIARIO Y FAUNA |  | 2015-03-30 | 2015-04-19 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| CONTRATAR EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO PARA EL CONTROL AVIARIO Y FAUNA |  | 27000000 | VALLEDUPAR |  | CONTRATAR EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO PARA EL CONTROL AVIARIO Y FAUNA |  | 2015-03-30 | 2015-04-19 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| POR REPROGRAMAR |  | 3515950.1992
123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 495000000 | 495000000
123608001000001 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 495000000 | 495000000
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS AIS/COM MET MESAS DE JUNTAS Y SILLAS |  | 85000000 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS AIS/COM MET MESAS DE JUNTAS Y SILLAS |  | 2015-05-21 | 2015-06-02 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSINAS |  | 1500000 | COROZAL |  | MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSINAS |  | 2015-05-21 | 2015-06-02 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ATENSION AL USUARIO |  | 31000000 | VALLEDUPAR |  | MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ATENSION AL USUARIO |  | 2015-05-21 | 2015-06-02 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO |  | 12000000 | RIOHACHA |  | MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO |  | 2015-05-21 | 2015-06-02 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO |  | 60000000 | CARTAGENA |  | MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO |  | 2015-05-21 | 2015-06-02 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS |  | 100500000 | TOLU |  | MANTENIMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS |  | 2015-05-21 | 2015-06-02 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS AIS/COM MET |  | 95000000 | SANTA MARTA |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS AIS/COM MET |  | 2015-05-21 | 2015-06-02 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS AIS/COM MET |  | 110000000 | VALLEDUPAR |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS AIS/COM MET |  | 2015-05-21 | 2015-06-02 |  |  |  |  | EN ESTUDIOS PREVIOS
213 | ADQUISISCION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR | 2165000000 | 2171000000
213608001 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL | 50000000 | 50000000
213608001000001 | ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS UPS, CARGADORES DE BATERIA, RECTIFICADORES Y/O REACONDICIONAMIENTO. | 50000000 | 50000000
| ADQUIAICIÓN DE BATERIAS ESTACIONARIAS |  | 50000000 | REGIONAL ATLÁNTICO |  | ADQUISICIÓN DE BATERIAS ESTACIONARIAS
213608002 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 32000000 | 32000000 |  | SI. RIOHACHA 243, VALLEDUPAR 243, SANTA MARTA 243 Y TOLU 96
213608002000002 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR | 12000000 | 12000000 |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR
213608002000009 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REALIZACION DE SIMULACROS SEI. | 20000000 | 20000000 |  |  | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REALIZACION DE SIMULACROS SEI.
213608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 68000000 | 68000000 |  | SI. RIOHACHA 174, VALLEDUPAR 116, SANTA MARTA 116 Y TOLÚ 58
213608003000004 | RECARGUE DE EXTINTORES. | 12000000 | 12000000
213608003000005 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI - SAR. | 6000000 | 6000000
21360800300000600 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. | 50000000 | 50000000
| AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS Y EL EMBRUJO EN PROVIDENCIA |  | 10000000 | SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA |  | CONTRATO 14000178 OC. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS MÁQUINAS DE BOMBERO Y VEHÍCULOS SEI Y SAR. | 10040000 | FEBRERO | FEBRERO |  | 0 |  | 10040000 | EN EJECUCIÓN
| POR REPROGRAMAR |  | 40000000
213608007 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 355000000 | 355000000
213608007000003 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 270000000 | 270000000 |  | si Regional (210)
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL AEROPUERTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, PRESUPUESTO, INSUMOS Y MANO DE OBRA |  | 58600000 | SAN ANDRÉS |  | CONTRATO No 15000127 OC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNUICOS INSTALADOS EN EL AEROPUERTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, PRESUPUESTO, INSUMOS Y MANO DE OBRA | 58834400 | FEBRERO | FEBRERO |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
| CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ESCALERAS ELÉCTRICAS ASCENSORES DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA. |  | 6680207.1713 | BARRANQUILLA |  | CONTRATO No 15000257 OC. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS UBICADAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ | 6706928 | MARZO | MARZO |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
| FIDS SAN ANDRES |  | 6200000 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |  | CONTRATO No 15000226 OC. CONTRATAR EL MENTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS DE VUELOS FIDS, BIDS Y GIDS Y SIST. DE IDENTIFICACIÓN DE AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA | 6224800 | MARZO | MARZO |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
| MANTENIMIENTO DE AIRE AEROPUERTO DE BARRANQUILLA Y REGIONAL. |  | 193466371.5139 | REGIONAL |  | CONTRATO No 15000036 OH. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL. | 194240237 | MARZO | MARZO |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
| POR REPROGRAMAR |  | 5053421.3147
213608007000004 | BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | 30000000 | 30000000 |  | si 160
| Adquisicion de bombilleria àreas publicas Aeropuerto de la Regional Atlantico |  | 30000000 |  |  | Adquisicion de bombilleria àreas publicas Aeropuerto de la Regional Atlantico
21360800700000600 | ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 40000000 | 40000000 |  | si 140
| Adquisicion de materiales e insumo aeroportuarios Regional Atlantico |  | 40000000 |  |  | Adquisicion de materiales e insumo aeroportuarios Regional Atlantico
213608007000009 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS. | 15000000 | 15000000 |  | si 80
| ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MECÁNICOS REGIONAL ATLÁNTICO |  | 12935151.3944 |  |  | CONTRATO No 15000213 OC. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MECÁNICOS REGIONAL ATLÁNTICO | 12986892 | MARZO | MARZO |  | 0 |  | 12986892 | EN EJECUCIÓN
| POR REPROGRAMAR |  | 2064848.6056 |  |  |  | 2013108
213608010 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | 1625000000 | 1625000000
213608010000001 | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR. | 140000000 | 140000000
| REPUESTOS SISTEMA RADAR CERRO MACO - TUBARA |  | 100000000 |  |  | EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMA DE RADAR INSTALADOS EN LA REGIONAL ATLANTICO MEDIANTE LA REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS MÓDULOS DEL RECEPTOR RADAR PRIMARIO MA, TA, CE, MI, TI, PE, FO, BE, BE, CE, MU, FE, TO, TE Y COHO
| MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA RADON TUBARA ANTEMA MACO |  | 40000000 |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA RADON TUBARA ANTEMA MACO
213608010000002 | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | 150000000 | 150000000
| CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA, COMUNICACIONES AEROPORTUARIAS Y PANTALLAS DE INFORMACIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ |  | 35701199.2032 | BARRANQUILLA |  | CONTRATO No 15000214 OC. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA, RED DE DATOS EN CAPA 2, COMUNICACIONES AEROPORTUARIAS Y SISTEMAS DE INFROMACIÓN DE VUELOS | 35844004 | FEBRERO | MARZO |  | 0 |  | 35844004 | EN EJECUCIÓN
| MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA VHF ALC EXT |  | 100000000 | REGIONAL ATLÁNTICO |  | MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA VHF ALC EXT
| POR REPROGRAMAR |  | 14298800.7968
213608010000003 | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS. | 150000000 | 150000000
| MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA SISTEMA ILS BAQ |  | 50000000 |  |  | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA SISTEMA ILS BAQ
| MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA MALAMBO POLONUEVO |  | 50000000 |  |  | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA MALAMBO POLONUEVO
| MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA PARICUICA |  | 50000000 |  |  | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA PARICUICA
213608010000004 | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 235000000 | 235000000 |  | si Regional (120)
| MANTENIMIENTO SISTEMA ENERGIA MAGANGUE |  | 45000000 | MAGANGUÉ |  | MANTENIMIENTO SISTEMA ENERGIA MAGANGUE
| IMPLEMENTACION ELECTRICA 13.200 VOLTIOS TUBARA Y CERRO MACO |  | 60000000 | CERRO MACO Y TUBARÁ |  | Implementacion acometida electrica 13.200 voltios en Cerro Tubara y adecuacion sub estacion Electrica 300 KVA Estacion Cerro Maco.
| Mantenimiento y conservacion de la sub estacion de energia consistentes en lasinstalaciones de baja y media tension y sistemas electromecanicos incluye el mantenimiento de plataforma y alumbrado publico del aeropuero Barranquilla. |  | 30000000 | BARRANQUILLA |  | Mantenimiento y conservacion de la sub estacion de energia consistentes en lasinstalaciones de baja y media tension y sistemas electromecanicos incluye el mantenimiento de plataforma y alumbrado publico del aeropuero Barranquilla.
| MANTENIMIENTO SISTEMAS A.A. ESTACIONES REGIONAL ATLANTICO |  | 60000000 | REGIONAL ATLÁNTICO |  | MANTENIMIENTO SISTEMAS A.A. ESTACIONES REGIONAL ATLANTICO
| POR REPROGRAMAR |  | 40000000
21360801000000500 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 70000000 | 70000000 |  | si Regional (65)
| MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR |  | 63000000 | REGIONAL ATLÁNTICO |  | CONTRATO No 15000274 OC. CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL GRUPO DE SOPORTE TÉCNICO DE LA REGIONAL ATLÁNTICO | 63252000 | MARZO | MARZO |  | 0 |  | 63252000 | EN EJECUCIÓN
| POR REPROGRAMAR |  | 7000000
21360801000000500 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 450000000 | 450000000 |  | si Regional (700)
| GRUPO SOPORTE TÉCNICO REGIONAL ATLÁNTICO |  | 64435000 | BARRANQUILLA |  | CONTRATO 1500079 OC. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SOPORTE TÉCNICO. | 64692740 | FEBRERO | FEBRERO |  |  |  |  | EJECUTADO
| AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA |  | 15000000 | SAN ANDRÉS |  | CONTRATO No 15000160 OC. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS VEHÍCULOS DE INSPECCIÓN DE RAMPA Y VEHÍCULOS DE SOPORTE TÉCNICO UBICADOS EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS. | 15060000 | FEBRERO | FEBRERO |  |  |  |  | EJECUTADO
| ERNESTO CORTISSOZ |  | 30000000 | BARRANQUILLA |  | CONTRATO 15000174 OC. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADOS A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. | 30120000 | FEBRERO | FEBRERO |  |  |  |  | EJECUTADO
| ESTACIÓN RADAR DE TUBARÁ |  | 45000000 | TUBARÁ |  | CONTRATO No 15000216 OC. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LA ESTACIÓN RADAR DE TUBARÁ | 45180000 | MARZO | MARZO |  |  |  |  | EJECUTADO
| CASA EMISORA |  | 10000000 | CASA EMISORA |  | CONTRATO No 15000215 OC. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LA CASA EMISORA | 10040000 | MARZO | MARZO |  |  |  |  | EJECUTADO
| ESTACIÓN VOR DE COROZAL |  | 10000000 | COROZAL |  | CONTRATO No 15000234 OC. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LA ESTACIÓN VOR DE COROZAL | 10040000 | MARZO | MARZO |  |  |  |  | EJECUTADO
| ESTACIÓN DE RADIOAYUDAS DE MAGANGUÉ |  | 8000000 | MAGANGUÉ |  | CONTRATO No 15000235 OC. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LA ESTACIÓN DE RADIOAYUDAS DE MAGANGUÉ | 8032000 | MARZO | MARZO |  |  |  |  | EJECUTADO
| ESTACIÓN DE RADIOAYUDAS DE SEVILLANO |  | 10000000 | SEVILLANO |  | CONTRATO No 15000236 OC. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LA ESTACIÓN DE RADIOAYUDAS DE SEVILLANO | 10040000 | MARZO | MARZO |  |  |  |  | EJECUTADO
| ESTACIÓN DE COMUNICACIONES DE CERRO KENNEDY |  | 45000000 | CERRO KENNEDY |  | CONTRATO No 15000237 OC. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LA ESTACIÓN DE COMUNICACIONES DE CERRO KENNEDY | 45180000 | MARZO | MARZO |  |  |  |  | EJECUTADO
| ESTACIÓN DE RADIOAYUDAS DE CERRO MACO |  | 45000000 | CERRO MACO |  | CONTRATO No 15000238 OC. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LA ESTACIÓN DE RADIOAYUDAS DE CERRO MACO | 45180000 | MARZO | MARZO |  |  |  |  | EJECUTADO
| ESTACIÓN DE RADIOAYUDAS DE POLO NUEVO |  | 10000000 | POLO NUEVO |  | CONTRATO No 15000239 OC. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LA ESTACIÓN DE RADIOAYUDAS DE POLO NUEVO | 10040000 | MARZO | MARZO |  |  |  |  | EJECUTADO
| POR REPROGRAMAR |  | 157565000
21360801000000500 | ADQUISICION ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P. Y TERMINALES I.A.T. | 20000000 | 20000000
| Adquisicion de rollo de papel termosensible para la impresión de faja de progreso en el centro de control FIR - Barranquilla y Aeropuertos Regional Atlantico |  | 20000000 |  |  | Adquisicion de rollo de papel termosensible para la impresión de faja de progreso en el centro de control FIR - Barranquilla y Aeropuertos Regional Atlantico
213608010000007 | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 400000000 | 400000000
| CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA REGIONAL ATLÁNTICO. |  | 45698547.8088 | REGIONAL ATLÁNTICO |  | CONTRATO No 15000175 OC. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA REGIONAL ATLÁNTICO. | 45881342 | FEBRERO | FEBRERO
| SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS RADIOAYUDAS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING |  | 64000000 | REGIONAL ATLÁNTICO |  | CONTRATO No 15000227 OC. SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS RADIOAYUDAS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING | 64256000 | MARZO | MARZO
| ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA EL MENTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, RADAR, RADIOAYUDAS, DISPONIBLES EN LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE OUTSOURCING |  | 64000000 | REGIONAL ATLÁNTICO |  | CONTRATO 15000230 OC. ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA EL MENTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, RADAR, RADIOAYUDAS, DISPONIBLES EN LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE OUTSOURCING | 64256000 | MARZO | MARZO
| ADQUISICIÓN DE CABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE PISTA DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ATLANTICO |  | 39804239.0438 | REGIONAL ATLÁNTICO |  | CONTRATO No 15000290 OC. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE PARA USO SUBTERRÁNEO, CLASE C, AISLADOS EN XLPE 90° c SIN APANTALLAMIENTO, 5 kv | 39963456 | MARZO | MARZO
| REPUESTOS MW RH-BAÑ-CK-SM |  | 125000000 | REGIONAL ATLÁNTICO
| POR REPROGRAMAR |  | 61497213.1474
213608010000010 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | 10000000 | 10000000 |  | si
| Mantenimiento del sistema de protección en la estación meteorológica de la Regional Atlantico |  | 10000000 | REGIONAL ATLÁNTICO |  | Mantenimiento del sistema de protección en la estación meteorológica de la Regional Atlantico
213608012 | ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL. | 15000000 | 15000000 |  | si C/gena, Barranquilla
213608012000003 | ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 15000000 | 15000000
| Adquisicion e instalacion de UPS de 10 KVA, trifasica, para las oficinas de la Gerencia Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz |  | 15000000 | BARRANQUILLA |  | Adquisicion e instalacion de UPS de 10 KVA, trifasica, para las oficinas de la Gerencia Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
213608031 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | 20000000 | 26000000
213608031000003 | ADQUISICION MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS | 2000000 | 8000000
| LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON DESTINO A SANIDAD AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA POR EL METODO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING. |  | 8000000 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |  | CONTRATO 15000212 OC. LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON DESTINO A SANIDAD AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA POR EL METODO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING. | 8000000 | FEBRERO | MARZO
21360803100000500 | GASTOS GENERALES | 10000000 | 10000000
| LA ADQUISICION DE UTILES, ACCESORIOS Y PAPELERIA EN GENERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA SANIDAD DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. |  | 5000000 |  |  | LA ADQUISICION DE UTILES, ACCESORIOS Y PAPELERIA EN GENERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA SANIDAD DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES.
| LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LAS AMBULANCIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. |  | 5000000 | SAN ANDRÉS |  | LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LAS AMBULANCIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES.
21360803100000500 | MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. | 4000000 | 4000000
| CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. |  | 4000000 | SAN ANDRÉS |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES.
21360803100000500 | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 4000000 | 4000000 |  | si tolú 5
| CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AMBULANCIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. |  | 4000000 | SAN ANDRÉS |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AMBULANCIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES.
320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 452000000 | 452000000
320608001 | APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 452000000 | 452000000
320608001000001 | S.O - SALUD OCUPACIONAL- CONTROL Y MINIMIZACION DE RIESGOS (EPP) | 117000000 | 117000000
32060800100000100 | S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | 80000000 | 80000000 |  |  | S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
32060800100000100 | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 15000000 | 15000000 |  |  | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.
32060800100000100 | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 15000000 | 15000000 |  |  | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL.
32060800100000100 | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 7000000 | 7000000 |  |  | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS.
320608001000002 | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 25000000 | 25000000
32060800100000200 | S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 10000000 | 10000000 |  |  | S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS.
32060800100000200 | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 15000000 | 15000000 |  |  | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS.
320608001000003 | S.O - SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. | 5000000 | 5000000
32060800100000300 | S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 5000000 | 5000000 |  |  | S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION.
320608001000004 | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 47000000 | 47000000
| ADQUISION DE ROPA DEPORTIVA, ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOLL DE BARRANQUILLA |  | 20128172 | BARRANQUILLA |  | ADQUISION DE ROPA DEPORTIVA, ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOLL DE BARRANQUILLA | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DOTACION PARA EL EQUIPO DE SOFTBOLL |  | 2300000 | BARRANQUILLA |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DOTACION PARA EL EQUIPO DE SOFTBOLL | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| APOYO LOGISTICO INSCRIPCION CAMPEONATO DE SOFBOLL |  | 1500000 | BARRANQUILLA |  | APOYO LOGISTICO INSCRIPCION CAMPEONATO DE SOFBOLL | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| DOTACION DEPORTIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO DE CARTAGENA, MOMPOX, MAGANGUE |  | 2500000 | RAFEL NUÑEZ |  | DOTACION DEPORTIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO DE CARTAGENA, MOMPOX, MAGANGUE | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| DOTACION DEPORTIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO DE VALLEDUPAR Y AGUACHICA |  | 2500000 | GUSTAVO ROJAS PINILLA |  | DOTACION DEPORTIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO DE VALLEDUPAR Y AGUACHICA | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| DOTACION DEPORTIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES ISLAS Y PROVIDENCIA |  | 2500000 | ALFONSO LOPEZ |  | DOTACION DEPORTIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES ISLAS Y PROVIDENCIA | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| DOTACION DEPORTIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA |  | 1900000 | ALMIRANTE PADILLA |  | DOTACION DEPORTIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| DOTACION DEPORTIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL |  | 1000000 | LAS BRUJAS |  | DOTACION DEPORTIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| DOTACION DEPORTIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO - TOLU |  | 1500000 | GOLFO DE MORROSQUILLO |  | DOTACION DEPORTIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO - TOLU | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| DOTACION GIMNASIA BARRANQUILLA MUJERES |  | 8394937 | BARRANQUILLA |  | CANCELAR EL VALOR DEL PROYECTO DEL AÑO ANTERIOR DEBIDO A QUE EN PAGADURIA NO REALIZARO EL PROCEDIMIENTO PARA CUENTAS POR PAGAR Y NO FUE POSIBLE CANCELAR
| DOTACION DEPORTIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA, EL BANCO, Y PLATO |  | 2589640 | SIMON BOLIVAR |  | DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A SANTA MARTA SE DESCONTARA LA DEUDA DE LA VIGENCIA PASADA $2.589.640
320608001000005 | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 45000000 | 45000000
| DIA RECREATIVO FAMILIA AERONAUTICA |  | 7912077.13 | BARRANQUILLA |  | DIA RECREATIVO FAMILIA AERONAUTICA | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO HIJOS DE FUNCIONARIOS CARTAGENA 2015 |  | 2000000 | RAFAEL NUÑEZ |  | VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO HIJOS DE FUNCIONARIOS CARTAGENA 2015 | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO HIJOS DE FUNCIONARIOS SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2015 |  | 2000000 | GUSTAVO ROJAS PINILLA |  | VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO HIJOS DE FUNCIONARIOS SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2015 | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO HIJOS DE FUNCIONARIOS VALLEDUPAR 2015 |  | 1800000 | ALFONSO LOPEZ |  | VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO HIJOS DE FUNCIONARIOS VALLEDUPAR 2015 | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO HIJOS DE FUNCIONARIOS RIOHACHA 2015 |  | 1800000 | ALMIRANTE PADILLA |  | VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO HIJOS DE FUNCIONARIOS RIOHACHA 2015 | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO HIJOS DE FUNCIONARIOS COROZAL 2015 |  | 1000000 | LAS BRUJAS |  | VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO HIJOS DE FUNCIONARIOS COROZAL 2015 | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO HIJOS DE FUNCIONARIOS TOLU 2015 |  | 1200000 | GOLFO DE MORROSQUILLO |  | VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO HIJOS DE FUNCIONARIOS TOLU 2015 | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| CANCELAR LAS VACACIONES RECREATIVAS DE LA VIGENCIA 2014 REALIZADA POR LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR MITAD DE AÑO Y FIN DE AÑO |  | 24270000 | BARRANQUILLA |  | CANCELAR EL VALOR DEL PROYECTO DEL AÑO ANTERIOR DEBIDO A QUE EN PAGADURIA NO REALIZARO EL PROCEDIMIENTO PARA CUENTAS POR PAGAR Y NO FUE POSIBLE CANCELAR
| VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO HIJOS DE FUNCIONARIOS SANTA MARTA |  | 2838640 | SIMON BOLIVAR |  | CON ESTE ASIGNADO SE CANCELA PROYECTO VIGENCIA 2014
320608001000006 | B.S - DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS. | 42000000 | 42000000
| ADQUISICION DE ELEMENTOS, MUEBLES, EQUIPOS, ENSERES, ELEMENTOS DE ASEO PARA DOTAR EL CENTRO VACACIONAL DE SANTA MARTA |  | 41832669.32 | SANTA MARTA |  | SE ESPERA INFORME DE NECESIDADES POR PARTE DEL COORDINADOR DE CABAÑAS
320608001000007 | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 16000000 | 16000000
| REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS |  | 6014255 | BARRANQUILLA |  | REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS |  | 1700000 | RAFAEL NUÑEZ |  | REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS |  | 1700000 | GUSTAVO ROJAS PINILLA |  | REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS |  | 1260000 | ALFONSO LOPEZ |  | REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS |  | 1700000 | ALMIRANTE PADILLA |  | REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS |  | 250000 | LAS BRUJAS |  | REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS |  | 500000 | GOLFO DE MORROSQUILLO |  | REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS | [7 empty] | EN ESTUDIO PREVIO
| REALIZACION DEL TALLER A PREPENSIONADOS |  | 2812000 | SIMON BOLIVAR |  | DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A SANTA MARTA SE DESCONDARA LA DEUDA DE LA VIGENCIA PASADA $1.170.316 EL SALDO SE REALIZARA LA ACTIVIDAD PARA ESTA VIGENCIA
320608001000008 | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 80000000 | 80000000
320608001000009 | ADQUSICION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS | 50000000 | 50000000
320608001000010 | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD. | 25000000 | 25000000
450 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO | 22000000 | 22000000
450608001 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 22000000 | 22000000
450608001000001 | ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 12000000 | 12000000
| MONITOREOS DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES |  | 12000000 | TOLU |  | MONITOREOS DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES |  | 2015-06-15 | 2015-06-27
450608001000003 | ESTUDIOS AMBIENTALES. | 5000000 | 5000000
| TRAMITE PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTE ENTIDADES AMBIENTALES |  | 5000000 | TOLU |  | TRAMITE PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTE ENTIDADES AMBIENTALES |  | 2015-06-15 | 2015-06-27
450608001000004 | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 5000000 | 5000000
| TRAMITE PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTE ENTIDADES AMBIENTALES |  | 2000000 | MOMPOX |  | TRAMITE PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTE ENTIDADES AMBIENTALES |  | 2015-06-15 | 2015-06-27
| POR REPROGRAMAR |  | 3000000
510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. | 182000000 | 182000000
510608002 | CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 64500000 | 64500000
510608002000027 | PROGRAMAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS DE LAENTIDAD | 64500000 | 64500000
51060800200002704 | CONTRATACION DOCENTES, ASESORES PROFESIONALES EXPERTOS ACADEMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS | 64500000 | 64500000
| SERVICIO DE ENSEÑANZA DE INGLES AERONAVEGACIÓN AIS/COM/MET Y BOMBEROS |  | 25200000 | BARRANQUILLA |  | CONTRATAR EL SERVICIO DE ENSEÑANZA DE INGLES TÉCNICO A TRAVÉS DE UN DOCENTE EN EL AREA DE INGLES PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA ACDÉMICO DE EDUCACIÓN CONTINUADA DEL CEA. | [7 empty] | PUBLICADOS
| SERVICIO DE ENSEÑANZA DE INGLES |  | 8400000 | SAN ANDRÉS |  | CONTRATAR EL SERVICIO DE ENSEÑANZA DE INGLES TÉCNICO A TRAVÉS DE UN DOCENTE EN EL AREA DE INGLES PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA ACDÉMICO DE EDUCACIÓN CONTINUADA DEL CEA. | [7 empty] | PUBLICADOS
| SERVICIO DE ENSEÑANZA DE INGLES |  | 8400000 | SANTA MARTA |  | CONTRATAR EL SERVICIO DE ENSEÑANZA DE INGLES TÉCNICO A TRAVÉS DE UN DOCENTE EN EL AREA DE INGLES PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA ACDÉMICO DE EDUCACIÓN CONTINUADA DEL CEA. | [7 empty] | PUBLICADOS
| SERVICIO DE ENSEÑANZA DE INGLES |  | 15960000 | CARTAGENA |  | CONTRATAR EL SERVICIO DE ENSEÑANZA DE INGLES TÉCNICO A TRAVÉS DE UN DOCENTE EN EL AREA DE INGLES PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA ACDÉMICO DE EDUCACIÓN CONTINUADA DEL CEA. | [7 empty] | PUBLICADOS
| POR REPROGRAMAR |  | 6540000
510608017 | CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 117500000 | 117500000
510608017000003 | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES | 113000000 | 113000000 |  |  | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES
51060801700000400 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 2500000 | 2500000 |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES.
51060801700000400 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | 2000000 | 2000000 |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL
| TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 8868000000 | 8874000000
[8 empty] | 55 | ACTIVIDADES PROGRAMADAS A MARZO 2015
[8 empty] | 40 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS A MARZO 2015
[8 empty] | 72.73% | AVANCE A MARZO 2015
Note on K8: fecha de radicación de la obligación
Note on M7: Elaborar la programación de obligaciones, si es necesario adiconar columnas
Note on M8: fecha de programación de radicación de la obligación

## VALLE
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
| Nombre | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL |  |  | El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
| Dirección | Av. El DoRADO No. 103-15
| Teléfono | 4251000
| Página web | www.aerocivil.gov.co
| Misión y visión | Misión: Trabajamos para garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, la industria aérea y la utilizacion segura del espacion aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del país. Visión: Ser en el año 2019 una institución líder a nivel internacional, con altos estándares de seguridad operacional, infraestructura aeroportuaria y aeronáutica moderna y ambientalmente responsable.
| Perspectiva estratégica | Mejorar continuamente la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, usuarios y la comunidad mediante el compromiso con la calidad.
| Información de contacto |  |  |  | El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.
Valor total del PAA
| Límite de contratación menor cuantía | 128,870,000 / 128,354,520
| Límite de contratación mínima cuantía | 64,435,000 / 64,177,260
Fecha de última actualización del PAA
B. ADQUISICIONES PLANEADAS
| Códigos UNSPSC | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren vigencias futuras? | Estado de solicitud de vigencias futuras | Datos de contacto del responsable | CDP SIIF |  | Nro. PROCESO | CONCEPTO | RECURSO | FORMA DE PAGO | TIEMPO DE EJECUCION | aeropuerto | VALOR CDP | proveedor | VALOR PROPUESTA |  | vo. Adquisiones | CONTRATO Nro. | Vo. B. para pago
| 113608002 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.
| 113608002000001 | Mejoramiento vías de acceso estaciones aeroportuarias. | [20 empty] | 0
| 72103300 | Mantenimiento vía estación Radar Santana. | AGOSTO DE 2015 | 2 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 72103300 | Mantenimiento vía de acceso Sala Radar TAR - CALI | ABRIL DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
2015-04-10 | 72103300 | Segunda fase de adecuacion y mejoramiento vía de acceso Casa Emisora y VOR/DME Buenaventura. | MARZO DE 2015 | 2 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | 18215 | 2014-04-10 | 15000074 OI | Contratar el mantenimiento de la via de acceso a la estación aeronáutica VOR/DME Buenaventura | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 2 MESES | B/TURA | 128329270 |  |  | 128329270
| 113608002000003 | Mantenimiento casa de plantas y cuartos electricos | [20 empty] | 0
2015-03-31 | 95000000- 95120000 - 95121600 |  |  |  |  | Propios | 77825000 |  | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | 17415 | 2015-03-31 | 15000552 OR | Contratar el Mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de energía y complementarios, insonorización de la subestación de energía de Cali, Sala de Monitoreo y Control. | 20 | CONTRAENTREGA | 2 MESES | CALI | 64177259 |  |  | 64177259
| 113608002000004 | Mantenimiento general infraestructura estaciones aeronáuticas. | [20 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento insonorización subestación de energía del Aeropuerto de Palmira. | FEBRERO DE 2015 | 1 MES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 77825000 | 77825000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 113608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | [20 empty] | 0
| 113608003000001 | Mantenimiento de cerramientos. | [20 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento de cerramientos para el Aeropuerto de Armenia. | MARZO DE 2015 | 2 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 60000000 | 60000000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento de cerramientos para el Aeropuerto de Tumaco | MARZO DE 2015 | 2 meses | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento de cerramientos para el Aeropuerto de Popayan | MARZO DE 2015 | 2 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 40000000 | 40000000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento de cerramientos para el Aeropuerto de Ipiales. | MARZO DE 2015 | 2 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 60000000 | 60000000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento de cerramientos para el Aeropuerto de Buenaventura | MARZO DE 2015 | 2 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Construcción cerramientos para el Aeropuerto de Popayán | MARZO DE 2015 | 2 meses | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Construcción cerramientos para el Aeropuerto de Popayán | MARZO DE 2015 | 2 meses | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 115085000 | 115085000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Construcción cerramientos para el Aeropuerto de Ipiales | MARZO DE 2015 | 2 meses | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Construcción cerramientos para el Aeropuerto de Ipiales | MARZO DE 2015 | 2 meses | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 113608003000002 | Mantenimiento de plataformas. | [20 empty] | 0
| 72103300-95000000 - 95120000 - 95121614 | Mantenimiento plataforma de Buenaventura | ABRIL DE 2015 | 2 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300-95000000 - 95120000 - 95121614 | Mantenimiento plataforma de Popayan | ABRIL DE 2015 | 2 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 113608003000003- | Mantenimiento de pistas. | [20 empty] | 0
| 95000000 - 95120000 - 95121614 | Mantenimiento Pista Aeropuerto TUMACO | ABRIL DE 2015 | 2 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 95000000 - 95120000 - 95121614 | Mantenimiento Pista Aeropuerto BUENAVENTURA | ABRIL DE 2015 | 2 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 95000000 - 95120000 - 95121614 | Mantenimiento Pista Aeropuerto GUAPI | ABRIL DE 2015 | 2 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 113608003000004- | Mantenimiento de zonas de seguridad y canales. (Roceria) | 1016352934 | [19 empty] | 0
2015-03-27 | 70111710 - 70171701 | Mantenimiento de zonas de seguridad, limpieza de canales de Ipiales | MARZO DE 2015 | 9 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 54520000 | 54520000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 17215 | 19-03-215 | 15000434 OR | Mantenimiento de las zonas de seguridad paralelas a la pista de aterrizaje, cabeceras 2.4 y 0.6 zona VOR, zona antenas, zona de parqueo, limpieza de los canales de aguas lluvias paralelos a la pista y los canales externos del Aeropuerto "SAN LUIS" al servicio de la ciudad de Ipiales | 21 | ACTAS PARCIALES | 3 MESES | IPIALES | 47539800 |  |  | 47539800
2015-03-27 | 70111710 - 70171701 | Mantenimiento de zonas de seguridad, limpieza de canales de Armenia | MARZO DE 2015 | 9 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 17115 | 2015-03-19 | 15000430 OR | Mantenimiento de las zonas de seguridad paralelas a la pista de aterrizaje, cabeceras z1 z2 z3 z4, limpieza de malla perimetral, limpieza de anales de aguas lluvias, recolección y retiro de material sobrante del Aeropuerto "EL EDEN" al servicio de la ciudad de Armenia - Quindio. | 21 | ACTAS PARCIALES | 3 MESES | ARMENIA | 63062619 |  |  | 63062619
2015-03-27 | 70111710 - 70171701 | Mantenimiento de zonas de seguridad, limpieza de canales en Buenaventura | MARZO DE 2015 | 9 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 16815 | 2015-03-19 | 15000431 OR | Mantenimiento de las zonas de seguridad paralelas a la pista de aterrizaje, cabeceras de la pista de aterrizaje, zonas de aproximación, zona externa del aeropuerto, sector VOR, antenas, radio faro, via de acceso, limpieza de mallas perimetral parte interna y extena, limpieza de canales de escorrienta ent ierra y el control de vectores ( fumigación a cielo abierto) del Aeropuerto "GERARDO TOVAR LOPEZ" al servicio del distrito especial de Buenaventura. | 21 | ACTAS PARCIALES | 3 MESES | B/ TURA | 64400000 |  |  | 64400000
2015-03-27 | 70111710 - 70171701 | Mantenimiento de zonas de seguridad, limpieza de canales en Guapi | MARZO DE 2015 | 9 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 16915 | 2015-03-19 | 15000433 OR | Mantenimiento de las zonas de seguridad paralelas a la pista de aterrizaje, cabeceras de la pista de aterrizaje, zona externa, radio faro, casa celador, casa plantas, limpieza de malla perimetral,limpieza de canales de escorrientias en barro del Aeropuerto "JUAN CASIANO SOLIS" al servicio del municipio de GUAPI- Cauca. | 21 | ACTAS PARCIALES | 3 MESES | GUAPI | 64080000 |  |  | 64080000
2015-03-27 | 70111710 - 70171701 | Mantenimiento de zonas de seguridad, limpieza de canales en Pasto | MARZO DE 2015 | 9 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 50000000 | 50000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 16615 | 2015-03-19 | 15000435 OR | Mantenimiento de las zonas de seguridad paralelas a la pista de aterrizaje, cabeceras 0,2 y 2.0, zona VOR, zona externa a la malla perimetral, limpieza de canales en tierra de aguas lluvias, del Aeropuerto ANTONIO NARIÑO al servicio de la ciudad de Pasto - Nariño. | 21 | ACTAS PARCIALES | 3 MESES | PASTO | 41741048 |  |  | 41741048
2015-03-27 | 70111710 - 70171701 | Mantenimiento de zonas de seguridad, limpieza de canales en Popayán | MARZO DE 2015 | 9 MESES | Proceso de Selección Abreviada de menor cuantia | Propios | 75000000 | 75000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 16715 | 19-03-205 | 15000438 OR | Mantenimiento de las zonas de seguridad paralelas a la pista de aterrizaje, cabeceras 2.5 y 0.7, zona verde plataforma zona verde externa, limpieza de canales paralelos a la pista de aterrizaje y canales de aguas lluvias en tierra del Aeropuerto "GUILLERMO LEON VALENCIA" al servicio de la ciudad de POPAYAN- Cauca. | 21 | ACTAS PARCIALES | 3 MESES | POPAYAN | 63330241 |  |  | 63330241
2015-03-27 | 70111710 - 70171701 | Mantenimiento de zonas de seguridad, limpieza de canales en Tumaco | MARZO DE 2015 | 9 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 17015 | 2015-03-19 | 15000435 OR | Mantenimiento de las zonas de seguridad paralelas a la pista de aterrizaje, cabeceras de la pista de aterrizaje, zona externa, zona verde del parqueadero, zona verde casa ténica, limpieza de malla perimetral parte interna y externa, limpieza de canales de escorrienta en concretom del Aeropuerto la FLORIDA al servicio del municipio de TUMACO - NARIÑO: | 21 | ACTAS PARCIALES | 3 MESES | TUMACO | 64150000 |  |  | 64150000
|  | Estación Calipuerto, Estación Rozo, Estación V.O.R. de Tuluá al Servicio del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira - Valle del Cauca, Estación Calipuerto, Estación Rozo, Estación V.O.R de Tuluá al Servicio del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira - Valle del Cauca | MARZO DE 2015 | 9 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 90000000 | 90000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 113608003000005 | Mantenimiento de torres de control. | [20 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento torre de control. Armenia | JUNIO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento torre de control.Guapi | JUNIO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 46780000 | 46780000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento torre de control.Popayán | JUNIO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 40000000 | 40000000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento torre de control. Ipiales | JUNIO DE 2015 | 2 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 70000000 | 70000000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento torre de control.Cali | JUNIO DE 2015 | 2 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 113608003000006 | Mantenimiento de Terminales | [20 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento Terminal Armenia | AGOSTO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento Terminal Tumaco | AGOSTO DE 2015 | 2 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento Terminal Guapi | AGOSTO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento Terminal Buenaventura | AGOSTO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 113608003000010 | Mantenimiento señalización de pista. | [20 empty] | 0
| 46161501 | Mantenimiento señalización de pista de: Armenia | JULIO DE 2015 | 2 meses | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 46161501 | Mantenimiento señalización de pista Guapi | JULIO DE 2015 | 2 meses | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 46161501 | Mantenimiento señalización de pista TUMACO | JULIO DE 2015 | 2 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 46161501 | Mantenimiento señalización de pista de Buenaventura | JULIO DE 2015 | 2 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 113608003000007 | MANTENIMIENTO DE CUARTELES DE BOMBEROS. | [20 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento cuartel de Bomberos Armenia | SEPTIEMBRE DE 2015 | 2 meses | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 121300000 | 121300000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento cuartel de Bomberos Ipiales | SEPTIEMBRE DE 2015 | 2 meses | Selección minima cuantia. | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento cuartel de Bomberos TUMACO | SEPTIEMBRE DE 2015 | 2 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento cuartel de Bomberos Popayan | SEPTIEMBRE DE 2015 | 2 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento cuartel de Bomberos de Buenaventura | SEPTIEMBRE DE 2015 | 2 meses | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 113608003000018- | Mantenimiento de infraestructura complementaria. | [20 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento Garitas Aeropuerto TUMACO | MAYO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento Garitas Aeropuerto BUENAVENTURA | MAYO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento Garitas Aeropuerto GUAPI | MAYO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 72103300- 72102900 | Mantenimiento Garitas Aeropuerto CALI | MAYO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 113608119 | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | [20 empty] | 0
| 113608119000001- | Mantenimiento del sistemas de tratamientos de aguas | [20 empty] | 0
2015-03-09 | 76121701 / 72121505 | Mantenimiento de los sistemas de agua potable y residual de los aeropuertos y estaciones de Regional Valle -Armenia | MARZO DE 2015 | 7 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 14515 | 2015-03-09 | 15000290 OR | Mantenimiento preventivo, correctivo y operación de los sistemas de tratamiento de agua residual y potable del Aeropuerto "EL EDEN" al servicio de la ciudad de Armenia - Quindio | 20 | ACTAS PARCIALES | 4 MESES | ARMENIA | 64000000 | CONSATEC LTDA./ EULISES GARCIA SEGURA | 53089952 | 10910048 | 2015-04-14
2015-03-12 | 76121701 / 72121505 | Mantenimiento de los sistemas de agua potable y residual de los aeropuertos y estaciones de Regional Valle Buenaventura. | MARZO DE 2015 | 7 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 50000000 | 50000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 15215 | 2015-03-12 | 15000410 OR | Mantenimiento preventivo y correctivo y operación de los sistemas de tratamiento de agua residual, potable y sistema séptico del Aeropuerto "GERARDO TOVAR LOPEZ" al servicio del distrito de Buenaventura - Valle del Cauca | 20 | ACTAS PARCIALES | 4 MESES | B/TURA | 50600000 | CONSATEC LTDA./ EULISES GARCIA SEGURA | 45150216 | 5449784 | 2015-04-14
2015-03-12 | 76121701 / 72121505 | Mantenimiento de los sistemas de agua potable y residual de los aeropuertos y estaciones de Regional Valle Guapi | MARZO DE 2015 | 7 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 50000000 | 50000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 15315 | 2015-03-12 | 15000414 OR | Mantenimiento preventivo, correctivo y operación de los sistemas de tratamiento de agua potable, sistemas septicos y red de alcantarillado del Aeropuerto JUAN CASIANO SOLIS, al servicio del municipio de GUAPI - Cauca. | 20 | ACTAS PARCIALES | 4 MESES | GUAPI | 50600000 | CONSATEC LTDA./ EULISES GARCIA SEGURA | 45200792 | 5399208 | 2015-04-14
2015-03-12 | 76121701 / 72121505 | Mantenimiento de los sistemas de agua potable y residual de los aeropuertos y estaciones de Regional Valle Ipiales | MARZO DE 2015 | 7 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 35565000 | 35565000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 15115 | 2015-03-12 | 15000417 OR | Mantenimiento preventivo y correctivo y operación de los sistemas de agua residual, potable y sistema septico del Aeropuerto "SAN LUIS" al servicio de la ciudad de Ipiales Nariño | 20 | ACTAS PARCIALES | 8 MESES | IPIALES | 54000000 |  |  | 54000000
2015-03-09 | 76121701 / 72121505 | Mantenimiento de los sistemas de agua potable y residual de los aeropuertos y estaciones de Regional Valle Pasto | MARZO DE 2015 | 7 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 60000000 | 60000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 14415 | 2015-03-09 | 15000296 OR | Mantenimiento preventivo, correctivo y operación de los sistemas de tratamiento de agua residual, potable y el sistema septico del Aeropuerto "ANTONIO NARIÑO" al servicio de la ciudad de Pasto - Nariño. | 20 | ACTAS PARCIALES | 5 MESES | PASTO | 64000000 | CONSATEC LTDA./ EULISES GARCIA SEGURA | 52933700 | 11066300 | 2015-04-14
| 83101506 | Mantenimiento de los sistemas de agua potable y residual de los aeropuertos y estaciones de Regional Valle Popayán. | MARZO DE 2015 | 7 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 35000000 | 35000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
2015-03-12 | 76121701 / 72121505 | Mantenimiento de los sistemas de agua potable y residual de los aeropuertos y estaciones de Regional Valle Tumaco, | MARZO DE 2015 | 7 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 55000000 | 55000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 15415 | 2015-03-12 | 15000411 OR | Mantenimiento preventivo, correctivo y operación de los sistemas de tratamiento de agua residual, potable y sistema septico del Aeropuerto la Florida al Servicio del municipio de Tumaco (Nariño) | 20 | ACTAS PARCIALES | 4 MESES | TUMACO | 50600000 | CONSATEC LTDA./ EULISES GARCIA SEGURA | 45139312 | 5460688 | 2015-04-14
| 83101506 | Mantenimiento de los sistemas de agua potable y residual de los aeropuertos y estaciones de Regional ValleCalipuerto y Nuevo Centro Radar | MARZO DE 2015 | 7 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 60000000 | 60000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 113608119000002- | Mantenimiento del sistemas de manejo y disposición de residuos solidos. | [20 empty] | 0
| 83101506 - 76000000 | Mantenimiento de los sistemas de manejo y disposición de residuos sólidos de los aeropuertos de Regional Valle: Buenaventura, Guapi, Tumaco y Nuevo Centro de Control Radar Cali.. | ABRIL DE 2015 | 1 mes | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 113608119000003- | Mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias. | [20 empty] | 0
| 83101506-76000000 | Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de los aeropuertos de Regional Valle: Buenaventura, Tumaco, Nuevo Centro de Control Radar Cali, Estación Calipuerto y Armenia | ABRIL DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 40000000 | 40000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
2015-03-12 | 76121701 / 72121505 | [10 empty] | 15215 | 2015-03-12 | 15000410 OR | Mantenimiento preventivo y correctivo y operación de los sistemas de tratamiento de agua residual, potable y sistema séptico del Aeropuerto "GERARDO TOVAR LOPEZ" al servicio del distrito de Buenaventura - Valle del Cauca | 20 | ACTAS PARCIALES | 4 MESES | B/TURA | 4000000 |  |  | 4000000
2015-03-12 | 76121701 / 72121505 | [10 empty] | 15415 | 2015-03-12 | 15000411 OR | Mantenimiento preventivo, correctivo y operación de los sistemas de tratamiento de agua residual, potable y sistema septico del Aeropuerto la Florida al Servicio del municipio de Tumaco (Nariño) | 20 | ACTAS PARCIALES | 4 MESES | TUMACO | 4000000 |  |  | 4000000
2015-03-12 | 76121701 / 72121505 | [10 empty] | 15115 | 2015-03-12 | 15000417 OR | Mantenimiento preventivo y correctivo y operación de los sistemas de agua residual, potable y sistema septico del Aeropuerto "SAN LUIS" al servicio de la ciudad de Ipiales Nariño | 20 | ACTAS PARCIALES | 8 MESES | IPIALES | 4000000 |  |  | 4000000
2015-03-12 | 76121701 / 72121505 | [10 empty] | 15315 | 2015-03-12 | 15000414 OR | Mantenimiento preventivo, correctivo y operación de los sistemas de tratamiento de agua potable, sistemas septicos y red de alcantarillado del Aeropuerto JUAN CASIANO SOLIS, al servicio del municipio de GUAPI - Cauca. | 20 | ACTAS PARCIALES | 4 MESES | GUAPI | 4000000 |  |  | 4000000
| 113608119000005- | Programas de control geotécnico. | [20 empty] | 0
| 70111703-70111709-70111508 | Programa de control geotécnico - mantenimiento de zonas verdes. Armenia | MARZO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 18000000 | 18000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 70111703-70111709-70111508 | Programa de control geotécnico - mantenimiento de zonas verdes. Buenaventura | MARZO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 70111703-70111709-70111508 | Programa de control geotécnico - mantenimiento de zonas verdes. Guapi | MARZO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 70111703-70111709-70111508 | Programa de control geotécnico - mantenimiento de zonas verdes. Ipiales | MARZO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 15000000 | 15000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 70111703-70111709-70111508 | Programa de control geotécnico - mantenimiento de zonas verdes. Pasto | MARZO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 15000000 | 15000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 70111703-70111709-70111508 | Programa de control geotécnico - mantenimiento de zonas verdes. Popayán | MARZO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 15000000 | 15000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 70111703-70111709-70111508 | Programa de control geotécnico - mantenimiento de zonas verdes. Tumaco | MARZO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 25000000 | 25000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 70111703-70111709-70111508 | Programa de control geotécnico - poda de árboles que obstaculizan la operación aeronáutica. Armenia | MARZO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 5000000 | 5000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 70111703-70111709-70111508 | Programa de control geotécnico - poda de árboles que obstaculizan la operación aeronáutica. Buenaventura | MARZO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 70111703-70111709-70111508 | Programa de control geotécnico - poda de árboles que obstaculizan la operación aeronáutica. Guapi | MARZO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 70111703-70111709-70111508 | Programa de control geotécnico - poda de árboles que obstaculizan la operación aeronáutica. Popayán | MARZO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 7000000 | 7000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 70111703-70111709-70111508 | Programa de control geotécnico - poda de árboles que obstaculizan la operación aeronáutica. Tumaco | MARZO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 11360811900000601- | Materiales e insutmos para el funcionamiento de la infraestructura ambiental. | [20 empty] | 0
| 25172700 | Materiales e insumos para el funcionamiento de la infraestructura ambiental. Armenia, Buenaventura, Guapi, Ipiales, Pasto, Popayán y Tumaco. | MAYO DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 25172700 - 76121900 | Suministro de Puntos ecologicos Aeropuertos Regional Valle. | MAYO DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 30000000 | 30000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 113608119000009- | Programas de mejoramiento para la prevención del peligro aviario | [20 empty] | 0
| 25172700 | Programas de mejoramiento para la prevención del peligro aviario Aeropuertos de la Regional Valle. | MAYO DE 2015 | 6 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 60000000 | 60000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 25172700 | Programas de mejoramiento para la prevención del peligro aviario Aeropuertos de la Regional Valle. | MAYO DE 2015 | 6 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 52000000 | 52000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 123608001 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | [20 empty] | 0
| 123608001000001- | Mantenimiento instalaciones administrativas | [20 empty] | 0
| 72102900 | Mantenimiento en instalaciones administrativas Cali. | ABRIL DE 2015 | 2 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 75000000 | 75000000 | NO |  | Dr. JUAN GERARDO SANCLEMENTE - Director Regional Valle. Ext. 5103 | [11 empty] | 0
| 213608001 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL. | [20 empty] | 0
| 213608001000001 | Adquisición, instalación, calibración, prueba y puesta en funcionamiento sistema ups, cargadores de baterías, rectificadores y/o reacondicionamiento. | [20 empty] | 0
2015-04-10 | 39121011 | Adquisicion de cargadores de baterias. | ABRIL DE 2015 | 3 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 60000000 | 60000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | 17615 | 2015-04-08 | 15000567 OR | Contratar la adquisición de UPS para atender las necesidades en materia de energía de las estaciones y aeropuertos de la Regional Valle. | 20 | CONTRAENTREGA | 1 MES | REGIONAL VALLE | 59688960 |  |  | 59688960
| 213608002 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | [20 empty] | 0
| 213608002000002- | Adquisición de equipos de rescate SEI- SAR | [20 empty] | 0
| 46190000-46191600-46191605-24141500-31211903-46180000-46181500-46181504-46181508-46181509-46181518 | Adquisición de equipo de rescate SEI -SAR | MAYO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 25000000 | 25000000 | NO |  | Sr. RUBEN DARIO LORZA Jefe Grupo SEI Regional Valle. Ext. 5112 | [11 empty] | 0
| 213608002000009- | Adquisición de elementos para la realizacion de simulacros SEI | [20 empty] | 0
| 46190000-46191600-46191605-24141500-31211903-46180000-46181500-46181504-46181508-46181509-46181518 | Adquisición de elementos para la realizacion de simulacros SEI | MAYO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 32000000 | 32000000 | NO |  | Sr. RUBEN DARIO LORZA Jefe Grupo SEI Regional Valle. Ext. 5112 | [11 empty] | 0
| 213608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | [20 empty] | 0
| 213608003000004- | Recarga de extintores | [20 empty] | 0
| 46191601 | Mantenimiento y recarga de extintores para los aeropuertos y estaciones de la U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL – regional Valle (aeropuertos; Armenia, Cali, Buenaventura, Popayán, Guapi, Tumaco Ipiales y Pasto) | JULIO DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 15000000 | 15000000 | NO |  | Sr. RUBEN DARIO LORZA Jefe Grupo SEI Regional Valle. Ext. 5112 | [11 empty] | 0
| 213608003000005- | Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de rescate SEI-SAR. | [20 empty] | 0
| 78181500 | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de rescate SEI - SAR | MAYO DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 15000000 | 15000000 | NO |  | Sr. RUBEN DARIO LORZA Jefe Grupo SEI Regional Valle. Ext. 5112 | [11 empty] | 0
| 213608003000006- | Gastos Operativos | [20 empty] | 0
| 21360800300000611- | Adquisicion de combustibles y lubricantes SEI - SAR | [20 empty] | 0
2015-04-10 | 15101505/15101506 | Adquisición de combustible y lubricantes SEI - SAR | MAYO DE 2015 | 1 MES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 90000000 | 90000000 | NO |  | Sr. RUBEN DARIO LORZA Jefe Grupo SEI Regional Valle. Ext. 5112 | 18015 | 2015-04-10 | 15000572 OR | Contratar el servicio de suministro de combustible y lubricantes en estación de servicio para uso maquinas extintoras y vehículos al servicio del grupo SEI de la Aeronáutica Civil. Regional Valle ubicados en el Aeropuerto "EL EDEN" de la ciudad de Armenia. | 20 | ACTAS PARCIALES | 5 MESES | ARMENIA | 9000000 |  |  | 9000000
2015-04-10 | 15101505/15101506 | [10 empty] | 17915 | 2015-04-10 | 15000566 OR | Contratar el servicio de suministro de combustible y lubricantes en estación de servicio para uso maquinas extintoras y vehículos al servicio del grupo SEI de la Aeronáutica Civil. Regional Valle ubicadas en el Aeropuerto "GUILLERMO LEON VALENCIA " de la ciudad de Popayan | 20 | ACTAS PARCIALES | 5 MESES | POPAYAN | 6972000
2015-04-10 | 15101505/15101506 | [10 empty] | 17815 | 2015-04-08 | 15000564 OR | Contratar el servicio de suministro de combustible y lubricantes en estación de servicio para uso maquinas extintoras y vehículos al servicio del grupo SEI de la Aeronáutica Civil. Regional Valle ubicadas en los Aeropuertos del Departamento de Nariño. | 20 | ACTAS PARCIALES | 5 MESES | DPTO. NARIÑO | 8499000
2015-04-10 | 15101505/15101506 | [10 empty] | 17715 | 2015-04-08 | 15000563 OR | Contratar el servicio de suministro de combustible y lubricantes en estación de servicio para uso máquinas extintoras y vehiculos al servicio del grupo SEI - SAR de la Aeronáutica Civil - Regional Valle, ubicados en los Aeropuertos del Valle del Cauca | 20 | ACTAS PARCIALES | 5 MESES | DPTO. VALLE | 43143700
| 213608006 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. | [20 empty] | 0
| 213608006000002- | Adquisición de equipos para comunicaciones de torres y centros de control | [20 empty] | 0
| 43190000 | Adquisicion accesorios para redes de Comunicaciones en la Regional Valle. | ABRIL DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 60000000 | 60000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 213608007 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | [20 empty] | 0
| 213608007000002 | Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores torre de control y minusválidos. | [20 empty] | 0
| 72101506 | Mantenimiento ascensor torre de control Cali. | AGOSTO DE 2015 | 3 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 15000000 | 15000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 213608007000003 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos para los sistemas aeroportuarios. | [20 empty] | 0
2015-04-10 | 72101511 | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los sistemas de aire acondicionado | MARZO DE 2015 | 7 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 71130000 | 71130000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | 17515 | 2015-04-08 | 15000561 OR | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los sistemas de aire acondicionado de la Regional Valle | 20 | ACTAS PARCIALES | 6 MESES | VALLE | 64177000 |  |  | 64177000
2015-03-09 | 81101605 | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo mecanico general con suministro de respuestos para las bandas transportadoras monoplanar y lineal entrega de equipajes Aeropuertos Regional Valle. | FEBRERO DE 2015 | 8 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | 12315 | 02-25-2015 | 15000295 OR | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo mecanico general con suministro de repuestos para las bandas transportadoras monoplanar y lineal entrega de equipajes de los Aeropuertos de Armenia, Pasto, Buenaventura, Ipiales, Popayan y Tumaco | 20 | ACTAS PARCIALES | 8 MESES | ARMENIA, PASTO, BUENAVENTURA, IPIALES, TUMACO Y POPAYAN | 64027720 | ERASMO MOSQUERA S.A.S. | 64015064 | 12656 | 2015-04-06
| 25202004 | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los grupos eletrogenos de la Regional Valle y Subestaciones. | MARZO DE 2015 | 7 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 213608007000004 | Bombillería áreas públicas aeropuertos asociados con la operación aérea. | [20 empty] | 0
| 39101600- 39101605 - 39101901 - 32121501- 39111611 | Adquisición de bombillería para áreas públicas. | AGOSTO DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 50000000 | 50000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 21360800700000611- | Adquisición materiales e insumos aeroportuarios. | [20 empty] | 0
| 15121501 | Adquisición de aceites para grupos electrogenos Aeropuertos y estaciones Regional Valle. | ABRIL DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 30000000 | 30000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 40161505 - 40161504 - 40161513 | Adquisicion de Filtros para Plantas Electricas de la Regional Valle. | ABRIL DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 30000000 | 30000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 213608007000009 | Adquisición de herramientas, elementos y materiales para mantenimiento de equipos y sistemas mecánicos. | [20 empty] | 0
| 30191502-30191500 | Adquisicion de herramientas sistemas mecanicos Montacarga y andamios nueva normativa de seguridad en alturas. | MAYO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 213608007000010 | Adquisición de herramientas, elementos fungibles, accesorios y materiales para el mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos. | [20 empty] | 0
| 39111616 | Bombilleria de pista, luces papi, repuestos reguladores de pista(tarjetas), globos y balizas, tranformadores, conectores. | ABRIL DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 39111616 26110000 | Adquisicion de bancos de baterias de libre mantenimiento para la UPS y baterias para los Grupos Electrogenos de la Regional Valle. Baterias de 100 amperios hora VOR/DME Pereira y Buenaventura. | MAYO DE 2015 | 1 MES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 75130000 | 75130000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 39111616 26110000 | Adquisicion de materiales electricos, cintas, canaletas, clavijas, protectores de transientes DPS. Proteciones equipos estaciones y aeropuertos Regional Valle | JULIO DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 213608010 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL. | [20 empty] | 0
| 213608010000001 | Mantenimiento, conservación, y actualización de los sistemas de radar. | [20 empty] | 0
| 43221718 | Mantenimiento antena Radar Madroño y Cali. | MAYO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 43221718 | Mantenimiento preventivo y correctivo motoreductores RADAR CALI | MAYO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 213608010000002 | Mantenimiento, conservación y actualización de los sistemas de comunicaciones. | [20 empty] | 0
| 72103302 | Actualizacion sistemas de comunicaciones Regional Valle. | JUNIO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 60000000 | 60000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 72103302 | Mantenimiento del sistema de comunicaciones- reubicación microonda Escuela Militar Marco Fidel Suarez - Aeropuerto Palmira. | JUNIO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 213608010000003 | Mantenimiento, conservación y actualización de los sistemas de radioayudas. | [20 empty] | 0
| 72103302 | Mantenimiento Radiadores verticales NDB. | AGOSTO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 25000000 | 25000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 72103302 | Mantenimiento VOR/DME Buenaventura. | AGOSTO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 60000000 | 60000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 72103302 | Mantenimiento VOR/DME Cali. | AGOSTO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 30000000 | 30000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 213608010000004 | Mantenimiento, conservación y actualización de los sistemas de energía y complementarios. | [20 empty] | 0
| 25202004- 39121002 | Canalización para nueva acometida eléctrica VOR estación Mercaderes (aprox 500mts) Y transformador pad Maunt de 15kva 2400v/220V/127V con su Base y caja eléctrica. (Primera etapa Estación Policía - Caseta de Plantas). | JUNIO DE 2015 | 2 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 128870000 | 128870000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 25202004- 39121002 | Mantenimiento y conservación de transformadores de la Regional Valle. | JUNIO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 32260000 | 32260000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 21360801000000511- | Mantenimiento de vehículos | [20 empty] | 0
| 78181500 - 78181505 | Mantenimiento preventivo y correctivo vehículos aeropuerto Cali, vehículo Soporte Técnico. | FEBRERO DE 2015 | 9 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 21360801000000512- | Adquisición de combustible asignado a Regional Valle | [20 empty] | 0
2015-03-10 | 15101505 | Suministro de ACPM puesto en sitio, para grupos electrogenos de las estaciones y aeropuertos de la Regional Valle. Zona Centro | FEBRERO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | 14615 | 2015-03-10 | 15000405 OR | Contratar la adquisición de combustible tipo DIESEL (ACPM) puesto en sitio para los grupos electrogenos de las estaciones y aeropuertos de la Regional Valle. Zona Centro, Zona Norte y Zona sur. | 20 | ACTAS PARCIALES | 6 MESES | Regional Valle | 64166667 | MARTHA SALDARRIAGA ANGEL | 64166000 | 667 | 2015-04-06
| 15101505 | Suministro de ACPM puesto en sitio, para grupos electrogenos de las estaciones y aeropuertos de la Regional Valle. Zona norte. | FEBRERO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 15101505 | Suministro de ACPM puesto en sitio, para grupos electrogenos de las estaciones y aeropuertos de la Regional Valle. Zona SUR | FEBRERO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 15101505 /15101506 | Adquisicion de vales para combustible tipo gasolina y diesel, para vehiculo de Soporte Tecnico Regional Valle, | FEBRERO DE 2015 | 1 mes | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | 10915 | 2015-02-16 | 15000019 OR | Contratar el suministro de vales para el abastecimiento de combustible para los vehiculos asignados al grupo de soporte tecnico de la Regional Valle para el cumplimiento de las funciones propias de la Entidad para la vigencia 2015 | 20 | CONTRAENTREGA | 30 DIAS | Regional Valle | 64177037 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION COLOMBIA S.A./ JOEL LIBERA SEMANAZ | 64177036 | 1 | 2015-04-14
| 15101505 | Adquisicion combustible tipo ACPM puesto en sitio para los grupos electrogenos instalados en la estación radar Santana Cauca. | FEBRERO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 55000000 | 55000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | 10815 | 2015-02-06 | 15000036 OR | Contratar la adquisición de combustible tipo Diesel (acpm) puesto en sitio para los grupos electrogenos instalados en la Estación Radar Santana | 20 | ACTAS PARCIALES | 6 mese | Estacion radar santana | 62700000 | MARTHA SALDARRIAGA ANGEL | 62700000 | 0 | 2015-04-06
| 15101505 | Adquisicion combustible tipo ACPM puesto en sitio para los grupos electrogenos del Aeropuerto de GUAPI | FEBRERO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 52825000 | 52825000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | 10615 | 2015-02-16 | 15000046 OR | Contratar la adquisición de combustible tipo DIESEL (acpm) puesto en sitio para los grupos electrogenos del Aeropuerto de GUAPI | 20 | ACTAS PARCIALES | 8 MESES | GUAPI | 33750000 | MARTHA SALDARRIAGA ANGEL | 33750000 | 0 | 2015-04-06
| 21360801000000513- | Gasto de transporte de equipos, repuestos, accesorios y personal necesario para realizar labores de mantenimiento y/o instalación sistemas de telecomunicaciones. | [20 empty] | 0
2015-02-23 | 32101617 | Adquisición de peajes para uso de los vehículos Soporte Técnico. | FEBRERO DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | 11715 | 2015-02-23 | 15000088 OR | Contratar la adquisición de peajes para la movilización de los vehiculos asignados al grupo de soporte tecnico de la Regional Valle. | 20 | CONTRAENTREGA | 5 DIAS | REGIONAL VALLE | 21151400 | U.T. DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA | 14600400 | 0 | 2015-02-24 | 15000007 OY
[21 empty] | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | 3750000 |  |  | 15000005 OY
[21 empty] | GRUPO ODINSA S.A. | 860000 |  |  | 15000009 OY
[21 empty] | GRUPO ODINSA S.A. | 456000 |  |  | 15000008 OY
[21 empty] | FIDEICOMISOS SOCI. FIDUCIAR DEL OCCIDENTE | 1485000 |  |  | 15000006 OY
2015-02-19 | 78111800 | Contratar el servicio de transporte para materiales, equipos, y personal técnico estación Radar Santana y/o estaciones y/o Aeropuertos de la Regional Valle. | FEBRERO DE 2015 | 9 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 62500000 | 62500000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | 11115 | 2014-02-18 | 15000248 OR | Contratar el servicio de logistica y gastos de transporte de equipos, repuestos, accesorios y personal necesario para realizar llabores de mantenimiento, instalacion de sistemas de telecomunicaciomes via terrestre a la estacion radar santana y/o estacion t/o aeropuertos de la regional valle. | 20 | ACTAS PARCIALES | 8 MESES | REGIONAL | 64104000 | MARTHA SALDARRIAGA ANGEL | 64104000 | 0 | 2015-04-06
| 78111500 | Contratar el servicio de transporte via aerea para materiales, equipos, y personal técnico estación Radar Santana y/o estaciones y/o Aeropuertos de la Regional Valle. | FEBRERO DE 2015 | 9 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 62500000 | 62500000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | 10715 | 2015-02-16 | 15000030 OR | Contratar el servicio de logistica y transporte via aérea para los funcionarios, equipos, repuestos, accesorios, personal necesario para realizar las labores de mantenimiento, supervisión, inspección e instalaciones de los equipos y sistemas de telecomunicaciones estación Radar Santana | 20 | ACTAS PARCIALES | 9 meses | ESTACION RADAR SANTANA | 59160000 | DELTA HELICOPTEROS S.A.S/ GUILLERMO DARIO TOBAR CERON | 58174000 | 986000 | 2015-04-06
| 213608010000007 | Adquisición e instalación de repuestos para el mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones y complementarios. | [20 empty] | 0
| 27113201-26121606-39121414-26121604-32101521-32271417-41115337-32101525-439191609-43191511-43211903-43223323 | Adquisición de repuestos para los sistemas de comunicaciones. | JUNIO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 27113201-26121606-39121414-26121604-32101521-32271417-41115337-32101525-439191609-43191511-43211903-43223323 | Adquisición de repuestos para los sistemas Radar. | JUNIO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 27113201-26121606-39121414-26121604-32101521-32271417-41115337-32101525-439191609-43191511-43211903-43223323 | Adquisición de repuestos para los sistemas de comunicaciones y radioayudas | JUNIO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 213608010000010 | Mantenimiento, conservación y actualización de los sistemas de meteorología. | [20 empty] | 0
| 72103302 | Mantenimiento estaciones meteorológicas aeronáuticas EMA. | JULIO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 41695000 | 41695000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 213608012 | ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL. | [20 empty] | 0
| 213608012000003 | Adquisición, instalación, calibración, prueba y puesta en servicio de equipos para los sistemas aeroportuarios. | [20 empty] | 0
2015-04-19 | 40101701 | Adquisicion aires acondicionados regional Valle. | MAYO DE 2015 | 2 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 50000000 | 50000000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | 18715 | 2015-04-17 | 15000584 OR | Contratar la adquisicion de aires acondicionados para las estaciones y aeropuertos de la Regional Valle | 20 | ACTAS PARCIALES | 4 MESES | REGIONAL VALLE | 64177116 |  |  | 64177116
| 40101701 - 72101511 | 1. Renovacion y remodelacion del sistema central de aire acondicionado de 10 toneladas para la oficina de la OIA. | MAYO DE 2015 | 3 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 85565000 | 85565000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 40101701 - 72101511 | Renovacion Equipos con intsalacion de unidades condensadoras sistema central de aire acondicionado de 15 toneladas de Torre centro control Cali | MAYO DE 2015 | 3 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 64435000 | 64435000 | NO |  | Ing. WILLIAM FERNANDO AGUIRRE - Jefe Grupo Soporte Regional Valle. Ext. 5106 | [11 empty] | 0
| 213608031 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | [20 empty] | 0
| 21360803100000501- | Gastos Generales | [20 empty] | 0
| 42132102-42131504-14111703-42172017-47121701-42192001-53131608-42221619-46182002-44122022-56121805-42151701-41112213-41112114-46181501-42201841-42181708-42141802-42182703-41113035-41104102-52121701-52131604-82121701-42295407-41112506-14111507-12352104-47131704-42142606-26111702-42281530-42182604-42295451-47121701 | Adquisición elementos de bioseguridad, servicios recogida residuos hospitalarios, aspersión y desinfección de áreas. | MAYO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 30000000 | 30000000 | NO |  | Ing. GRACIELA HURTADO AGUIRRE- Grupo Administrativo - Ext. 5178 | [11 empty] | 0
| 21360803100000502- | Mantenimiento de equipos médicos. | [20 empty] | 0
| 85161502 - 85160000 - 42271701- 76121900 | Mantenimiento de equipos médicos. | MAYO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Ing. GRACIELA HURTADO AGUIRRE- Grupo Administrativo - Ext. 5178 | [11 empty] | 0
| 21360803100000503- | Mantenimiento de ambulancias. | [20 empty] | 0
| 78181500 | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo incluye repuestos entre otros servicios para las ambulancias ubicadas en los Aeropuertos de la Regional Valle | MAYO DE 2015 | 6 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Ing. GRACIELA HURTADO AGUIRRE- Grupo Administrativo - Ext. 5178 | [11 empty] | 0
| 320608001 | APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | [20 empty] | 0
| 320608001000001- | CONTROL Y MINIMIZACION DE RIESGOS EPP | [20 empty] | 0
| 24141500-53102700 | Adquisición De Elemento de Protección Personal | MARZO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 54000000 | 54000000 | NO |  | Dra. LUZ MARINA QUIJANO- Oficina Salud Ocupacional Regional Valle - Ext. 5158 | [11 empty] | 0
| 32060800100000102- | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | [20 empty] | 0
2015-04-19 | 49201611 | Compra de Equipos de Gimnasio para Aeropuertos Regional Valle. | ABRIL DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 15000000 | 15000000 | NO |  | Dra. LUZ MARINA QUIJANO- Oficina Salud Ocupacional Regional Valle - Ext. 5158 | 18615 | 2015-04-17 | 15000585 | Adquisicion de equipos y elementos de gimnasio para la Aeronáutica Civil - Aeropuerto Matecaña Ubicado en la ciudad de Pereira | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 DIAS | PEREIRA | 14940221 |  |  | 14940221
| 32060800100000103- | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE S.O. | [20 empty] | 0
| 72151800 | Mantenimiento Equipos de Gimnasio | MARZO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 10000000 | 10000000 | NO |  | Dra. LUZ MARINA QUIJANO- Oficina Salud Ocupacional Regional Valle - Ext. 5158 | [11 empty] | 0
| 32060800100000104- | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS | [20 empty] | 0
| 46182200 | compra de elementos de acuerdo a necesidades identificadas en el PVE de Riesgo Ergnomico y confrontando con existencias. | ABRIL DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 5000000 | 5000000 | NO |  | Dra. LUZ MARINA QUIJANO- Oficina Salud Ocupacional Regional Valle - Ext. 5158 | [11 empty] | 0
| 32060800100000201- | ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS PARA LA REGIONAL VALLE | [20 empty] | 0
| 42172002 | Adquisición de insumos para los botiquines de los aeropuertos de la regional valle | MARZO DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 6000000 | 6000000 | NO |  | Dra. LUZ MARINA QUIJANO- Oficina Salud Ocupacional Regional Valle - Ext. 5158 | [11 empty] | 0
| 32060800100000202- | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS REGIONAL VALLE | [20 empty] | 0
| 24141500-53102700 | Compra Elementos De la Brigada de Emergencia para la Regional Valle. | MARZO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 8000000 | 8000000 | NO |  | Dra. LUZ MARINA QUIJANO- Oficina Salud Ocupacional Regional Valle - Ext. 5158 | [11 empty] | 0
| 32060800100000301- | CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION | [20 empty] | 0
| 55121719 | Demarcacion de Oficinas de los Aeropuertos con sus respectivas placas o avisos y su señalizacion, demarcacion de areas de alamcenamiento, zonas de trabajo y equipos. | MARZO DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 7000000 | 7000000 | NO |  | Dra. LUZ MARINA QUIJANO- Oficina Salud Ocupacional Regional Valle - Ext. 5158 | [11 empty] | 0
| 320608001000008 | ADQUISICION DE SERVICOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | [20 empty] | 0
2015-04-17 | 85101604 | Contratar la adquisición de servicios médicos para dar apoyo al programa de salud ocupacional regional valle y sus aeropuertos adscritos (Armenia, Buenaventura, Cali, Cartago, Guapi, Ipiales, Pasto, Pereira, Popayán, Tuluá Y Tumaco | FEBRERO DE 2015 | 9 MESES | Selección abreviada de menor cuantia | Propios | 80000000 | 80000000 | NO |  | Dra. LUZ MARINA QUIJANO- Oficina Salud Ocupacional Regional Valle - Ext. 5158 | 18415 | 2015-04-16 | 15000079 OI | Contratar la prestación de servicios medicos integrales para dar apoyo al programa de salud ocupacional en la aeronáutica civil regional valle y sus aeropuertos que la conforman. | 20 |  | 5 meses | REGIONAL VALLE | 109560000 |  |  | 109560000
| 32060800100009- | Adquisicion de Programas de intervención de las campañas epidemiologicas | [20 empty] | 0
| 85131708 | Contratar la intervención a las campañas de epidemiologia relacionada con la prevención de lesiones asociadas al factor de riesgo psicosocial en la Regional Valle. | FEBRERO DE 2015 | 9 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 45000000 | 45000000 | NO |  | Dra. LUZ MARINA QUIJANO- Oficina Salud Ocupacional Regional Valle - Ext. 5158 | [11 empty] | 0
| 320608001000010- | Servicio de acondicionamiento físico deportivo para los funcionarios en las instalaciones de la Entidad | [20 empty] | 0
2015-04-19 | 90141500/ 90141603 | Contratar la prestación de servicio para el programa de acondicionamiento físico y pausas activas RegionalValle. | FEBRERO DE 2015 | 9 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 20000000 | 20000000 | NO |  | Dra. LUZ MARINA QUIJANO- Oficina Salud Ocupacional Regional Valle - Ext. 5158 | 18515 | 2015-04-17 | 15000586 OR | Contratar el servicio Programa Estilo de Vida saludable, "GIMNASIA LABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO ACONDICIONAMIENTO FISICO" para funcionarios Regional Valle. | 20 | ACTAS PARCIALES | 4 MESES | REGIONAL VALLE | 15000000 |  |  | 15000000
| 320608001000004- | Bienestar Social - Realización de eventos deportivos y dotación | [20 empty] | 0
2015-04-14 | 90141700 / 80141607 | Eventos deportivos y dotación Pereira | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 5616197 | 5616197 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 18315 | 2015-04-04 | 15000135 OR | Contratar el servicio de evento deportivo mediante la realizacion de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico recreativas de los Aeropuertos Matecaña de la ciudad de Pereira y Santa Ana de la ciudad de Cartago. | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 dias | PEREIRA/CARTAGO | 5616197 |  |  | 5616197
2015-02-24 | 90141700 | Eventos deportivos y dotación Popayan | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 2909673 | 2909673 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 12015 | 2015-02-24 | 15000139 OR | Contratar servicio de evento deportivo mediante la realización de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico/recreativas del Aeropuerto "GUILLERMO LEON VALENCIA" de la ciudad de Popayan | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 | POPAYAN | 2909673 |  |  | 2909673
2015-03-09 | 90141700 / 80141607 | Eventos deportivos y dotación Pasto | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 3306446 | 3306446 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 14215 | 2015-03-09 | 15000136 OR | Contratar servicio de evento deportivo mediante la realizacion de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico-recreativas del Aeropuerto "ANTONIO NARIÑO" de la ciudad de Pasto. | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 dias | PASTO | 3306446 |  |  | 3306446
2015-03-09 | 90141700 / 80141607 | Eventos deportivos y dotación Guapi | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 1587094 | 1587094 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 14315 | 2015-03-09 | 15000154 OR | Contratar servicios de evento deportivo mediante la realización de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludicas/recreativas del Aeropuerto JUAN CASIANO SOLIS de la ciudad de GUAPI | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 | GUAPI | 1587094 |  |  | 1587094
2015-02-19 | 90141700 | Eventos deportivos y dotación Armenia | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 6745151 | 6745151 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 11015 | 2015-02-18 | 15000134 OR | Contratar el servicio de evento deportivo mediante la realizacion de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico/recreativas del Aeropuerto "EL EDEN" de la ciudad de Armenia | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 | ARMENIA | 6745151 |  |  | 6745151
2015-03-09 | 90141700 / 80141607 | Eventos deportivos y dotación Cali y Tulua | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 24732219 | 24732219 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 13415 | 2015-02-27 | 15000225 OR | Contratar servicio de evento deportivo con dotación mediante la realización de practicas deportivas y pasadias para los funcionarios y su grupo familiar que labora en el Aeropuerto "ALFONSO BONILLA ARAGON" de la ciudad de Palmira. | 20 | ACTAS PARCIALES | 5 MESES | CALI | 24538597 | VISION BTL/ EDUARDO BERNAL BURGOS | 23890200 | 648397 | 2015-04-19
2015-02-24 | 90141700 | Eventos deportivos y dotación Ipliales | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 1058063 | 1058063 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 11915 | 2015-02-24 | 15000140 OR | Contratar servicio de evento deportivo mediante la realización de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico/recreativas del Aeropuerto San Luis, ubicado en el Municipio de Aldana y que presta los servicios al municipio de ipiales | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 | IPIALES | 1058063 |  |  | 1058063
2015-02-24 | 901471700 | Eventos deportivos y dotación Tumaco | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 1587094 | 1587094 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 11815 | 2015-02-24 | 15000152 OR | Contratar servicio de evento deportivo mediante la realización de practicas deportivas en la modalidad de pasadias a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico/recreativas del Aeropuerto la Florida de la ciudad de Tumaco | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 | TUMACO | 1587094 |  |  | 1587094
2015-02-24 | 901471700 | Eventos deportivos y dotación Buenaventura | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 1058063 | 1058063 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 12215 | 2015-02-24 | 15000156 OR | Contratar servicios de evento deportivo mediante la realización de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico/recreativas del Aeropuerto "GERARDO TOVAR LOPEZ" de la ciudad de Buenaventura | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 | BUENAVENTURA | 1058063 |  |  | 1058063
| 320608001000005- | Bienestar Social - Vacaciones Recreativas para hijos de funcionarios | [20 empty] | 0
2015-04-14 | 80141607 / 90141700 | Vacaciones Recreativas para hijos de funcionarios Pereira y Cartago | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 5200183 | 5200183 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 18315 | 2015-04-04 | 15000135 OR | Contratar el servicio de evento deportivo mediante la realizacion de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico recreativas de los Aeropuertos Matecaña de la ciudad de Pereira y Santa Ana de la ciudad de Cartago. | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 dias | PEREIRA / CARTAGO | 5200000 |  |  | 5200000
2015-02-24 | 80141607 | Vacaciones Recreativas para hijos de funcionarios Popayan | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 2694141 | 2694141 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 12015 | 2015-02-24 | 15000139 OR | Contratar servicio de evento deportivo mediante la realización de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico/recreativas del Aeropuerto "GUILLERMO LEON VALENCIA" de la ciudad de Popayan | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 | POPAYAN | 2694141 |  |  | 2694141
2015-03-09 | 80141607 / 90141700 | Vacaciones Recreativas para hijos de funcionarios Cali y Tulua | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 22900202 | 22900202 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 13515 | 2015-02-27 | 15000226 OR | Contratar los servicios para la realización de vacaciones recreativas mediante actividad ludico/recreativa para los hijos de los funcionarios del Aeropuerto "ALFONSO BONILLA ARAGON" de Palmira | 20 | ACTAS PARCIALES | 4 meses | CALI | 22720922 |  |  | 22720922
2015-03-09 | 80141607 / 90141700 | Vacaciones Recreativas para hijos de funcionarios Pasto | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 3061524 | 3061524 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 14215 | 2015-03-09 | 15000136 OR | Contratar servicio de evento deportivo mediante la realizacion de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico-recreativas del Aeropuerto "ANTONIO NARIÑO" de la ciudad de Pasto. | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 dias | PASTO | 3061524 |  |  | 3061524
2015-03-09 | 80141607 / 90141700 | Vacaciones Recreativas para hijos de funcionarios Guapi | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 1469532 | 1469532 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 14315 | 2015-03-09 | 15000154 OR | Contratar servicios de evento deportivo mediante la realización de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludicas/recreativas del Aeropuerto JUAN CASIANO SOLIS de la ciudad de GUAPI | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 | GUAPI | 1469532 |  |  | 1469532
2015-02-19 | 80141607 | Vacaciones Recreativas para hijos de funcionarios Armenia | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 6245510 | 6245510 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 11015 | 2015-02-18 | 15000134 OR | Contratar el servicio de evento deportivo mediante la realizacion de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico/recreativas del Aeropuerto "EL EDEN" de la ciudad de Armenia | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 | ARMENIA | 6245510 |  |  | 6245510
2015-02-24 | 80141607 | Vacaciones Recreativas para hijos de funcionarios Ipiales | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 979688 | 979688 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 11915 | 2015-02-24 | 15000140 OR | Contratar servicio de evento deportivo mediante la realización de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico/recreativas del Aeropuerto San Luis, ubicado en el Municipio de Aldana y que presta los servicios al municipio de ipiales | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 | IPIALES | 979688 |  |  | 979688
2015-02-24 | 80141607 | Vacaciones Recreativas para hijos de funcionarios Tumaco | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 1469532 | 1469532 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 11815 | 2015-02-24 | 15000152 OR | Contratar servicio de evento deportivo mediante la realización de practicas deportivas en la modalidad de pasadias a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico/recreativas del Aeropuerto la Florida de la ciudad de Tumaco | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 | TUMACO | 1469532 |  |  | 1469532
2015-02-24 | 80141607 | Vacaciones Recreativas para hijos de funcionarios Buenaventura | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 979688 | 979688 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 12215 | 2015-02-24 | 15000156 OR | Contratar servicios de evento deportivo mediante la realización de practicas deportivas en la modalidad de pasadias dirigidas a funcionarios con participación del nucleo familiar y vacaciones recreativas para hijos de funcionarios con actividades ludico/recreativas del Aeropuerto "GERARDO TOVAR LOPEZ" de la ciudad de Buenaventura | 20 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 30 | BUENAVENTURA | 979688 |  |  | 979688
| 320608001000007- | Bienestar Social - Preparación para el pensionado | [20 empty] | 0
2015-03-25 | 80141607 | Preparación Prepensionados - Grupo Familiar, Seminarios, Talleres | MARZO DE 2015 | 5 DIAS | Selección mínima cuantía | Propios | 16000000 | 16000000 | NO |  | Dra. VIANNY JANETH GOMEZ BECERRA- Oficina Talento Humano Regional Valle - Ext. 5146 | 16515 | 2015-03-19 | 15000426 OR | Contratar el servicio de un programa para funcionarios prepensionados de los Aeropuertos Adscritos en la Dirección Aeronáutica Regional Valle, mediante la realización de actividades dirigidas de prepararación al futuro pensionado de la entidad. | 20 | CONTRAENTREGA | 30 | REGIONAL VALLE | 15936255 |  |  | 15936255
| 450608001 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | [20 empty] | 0
| 4506058001000001- | Elaboración de Programas de Monitoreo de Calidad de Aguas, aire, ruido y manejo de residuos solidos Aeropuertos Regional Valle | [20 empty] | 0
| 83101506 | Contratar los estudios de la calidad de Agua potable y residual de los Aeropuertos de la Regional Valle. | MAYO DE 2015 | 1 mes | Selección de mínima cuantía | Propios | 50000000 | 50000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | [11 empty] | 0
| 4506058001000004- | Tramites de Evaluación ante autoridades ambientales | [20 empty] | 0
2015-04-10 | 83101506 | Cancelación de facturas por tasas retributivas de la Regional Valle | FEBRERO DE 2015 | 10 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 3000000 | 3000000 | NO |  | Ing. LUIS ANGEL CAICEDO - Oficina Procesos Ambientales- Ext. 5239 | 18115 | 2015-04-10 | 15000022 OP | Pago de la tasa retributiva del Aeropuerto de Pasto a la Corporación Regional de Nariño (CORPONARIÑO) | 20 | INMEDIATO | 1 | PASTO | 3608544 |  |  | 3608544 | 2015-04-14
| 510608002 | CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | [20 empty] | 0
| 510608002000027- | Programas de formación, capacitación, actualización y entrenamiento para la segurdiad operacional y programas dirigidos a funcionarios de la entidad. | [20 empty] | 0
| 86101810 | Contratar institución educativa para realizar preparación y capacitación en idioma ingles a los funcionarios de los Aeropuertos de PEREIRA, ARMENIA y CALI. | MARZO DE 2015 | 7 meses | Selección mínima cuantía | Propios | 63000000 | 63000000 | NO |  | Sr. JAIRO FERNANDO CARDONA- Jefe Grupo Aeronavegación Regional Valle - Ext. 5118 | [11 empty] | 0
| 510608017 | CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | [20 empty] | 0
| 510608017000003- | Certificación Aeromedica Especial del personal Aeronáutico: Controladores de Transito Aereo, Bomberos Aeronáuticos y Operadores de Estaciones | [20 empty] | 0
2015-03-25 | 851017 | Contratar la renovación del certificado medico para Controladores de Transito Aéreo, Bomberos Aeronáuticos y Operadores de Estaciones Aeronáuticas de funcionarios que laboran en los Aeropuertos de Armenia, Pereira y Cartago de la Regional Valle | FEBRERO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 40000000 | 40000000 | NO |  | Dra. GRACIELA GOMEZ DIAZ- Jefe Grupo Administrativo y Financiero Regional Valle Ext. 5358 | 16115 | 2015-03-17 | 15000078 ON | Contratar la realización de examenes especiales, para certificar el optimo estado psicofisico del personal tecnico aeronáutico: Controlador de Tránsito Aéreo, Bombero Aeronáutico y Operadores de estaciones Aeronáuticas (Ais(Com) que prestan sus servicios en los Aeropuertos de Pereira, Armenia, y Cartago, adscritos a la Regional Valle, bajo condiciones de seguridad y eficiencia, conforme a las politicas, planes y programas gubernamentales en materia de seguridad aerea, factor humano y normas internacionales | 20 | CONTRAENTREGA | 1 MES | PEREIRA, CARTAGO, ARMENIA | 34085000 |  |  | 34085000
2015-03-25 | 851017 | Contratar la renovación del certificado medico para Controladores de Transito Aéreo, Bomberos Aeronáuticos y Operadores de Estaciones Aeronáuticas de funcionarios que laboran en los Aeropuertos de Palmira, Buenaventura, Tumaco, Guapi, Popayan, Aldana, Pasto, de la Regional Valle.. | FEBRERO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 60000000 | 60000000 | NO |  | Dra. GRACIELA GOMEZ DIAZ- Jefe Grupo Administrativo y Financiero Regional Valle Ext. 5358 | 16215 | 2015-03-17 | 15000079 ON | Contratar la realización de examenes especiales, para certificar el optimo estado psicofisico del personal tecnico aeronáutico: Controlador de Tránsito Aéreo, Bombero Aeronáutico y Operadores de estaciones Aeronáuticas (Ais(Com) que prestan sus servicios en los Aeropuertos de Cali, B/tura, Popayan, Guapi, Tumaco, Pasto, Ipiales adscritos a la Regional Valle, bajo condiciones de seguridad y eficiencia, conforme a las politicas, planes y programas gubernamentales en materia de seguridad aerea, factor humano y normas internacionales | 20 | CONTRAENTREGA | 1 MES | Cali, B/tura, Popayan, Guapi, Tumaco, Pasto, Ipiales | 36837000 |  |  | 36837000
2015-03-25 | 851017 | Contratar la renovación del certificado medico para Controladores de Transito Aéreo, Bomberos Aeronáuticos y Operadores de Estaciones Aeronáuticas de funcionarios que laboran en los Aeropuertos de Palmira, Buenaventura, Tumaco, Guapi, Popayan, Aldana, Pasto, de la Regional Valle.. | JULIO DE 2015 | 2 MESES | Selección mínima cuantía | Propios | 60000000 | 60000000 | NO |  | Dra. GRACIELA GOMEZ DIAZ- Jefe Grupo Administrativo y Financiero Regional Valle Ext. 5358 | 16315 | 2015-03-17 | 15000080 ON | Contratar la realización de examenes especiales, para certificar el optimo estado psicofisico del personal tecnico aeronáutico: Controlador de Tránsito Aéreo, Bombero Aeronáutico y Operadores de estaciones Aeronáuticas (Ais(Com) que prestan sus servicios en los Aeropuertos de Cali, B/tura, Popayan, Guapi, Tumaco, Pasto, Ipiales adscritos a la Regional Valle, bajo condiciones de seguridad y eficiencia, conforme a las politicas, planes y programas gubernamentales en materia de seguridad aerea, factor humano y normas internacionales | 20 | CONTRAENTREGA | 1 MES | Cali, B/tura, Popayan, Guapi, Tumaco, Pasto, Ipiales | 41730000 |  |  | 41730000
2015-03-25 | 851017 | [7 empty] | NO |  | Dra. GRACIELA GOMEZ DIAZ- Jefe Grupo Administrativo y Financiero Regional Valle Ext. 5358 | 16415 | 2015-03-17 | 15000081 ON | Contratar la realización de examenes especiales, para certificar el optimo estado psicofisico del personal tecnico aeronáutico: Controlador de Tránsito Aéreo, Bombero Aeronáutico y Operadores de estaciones Aeronáuticas (Ais(Com) que prestan sus servicios en los Aeropuertos de Cali, B/tura, Popayan, Guapi, Tumaco, Pasto, Ipiales adscritos a la Regional Valle, bajo condiciones de seguridad y eficiencia, conforme a las politicas, planes y programas gubernamentales en materia de seguridad aerea, factor humano y normas internacionales | 20 | CONTRAENTREGA | 1 MES | Cali, B/tura, Popayan, Guapi, Tumaco, Pasto, Ipiales | 35883000 |  |  | 35883000
| 51060801700000402- | Combustible y Lubricantes para vehículos utilizados en control operacional en rampa, plataforma e investigación de accidentes y/o insidentes | [20 empty] | 0
| 15000000-15100000 | Contratar el suministro de combustibles y lubricantes a través de uso de vales para los vehiculos utilizados en control operacional en rampa del Grupo de Control y Seguridad Aérea. | MARZO DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 3500000 | 3500000 | NO |  | Cap. JORGE ANTONIO PAEZ- Jefe Grupo Control y Seguridad Aerea Regional Valle. Ext. 5154 | [11 empty] | 0
| 51060801700000403- | Mantenimiento de Vehículos para la inspección y control Operacional | [20 empty] | 0
| 78181500 | Contratar el servicio mantenimiento preventivo y correctivo vehículo de control y seguridad aérea ubicado en la Regional del Valle | MAYO DE 2015 | 1 MES | Selección mínima cuantía | Propios | 2000000 | 2000000 | NO |  | Cap. JORGE ANTONIO PAEZ- Jefe Grupo Control y Seguridad Aerea Regional Valle. Ext. 5154 | [11 empty] | 0
| C. NECESIDADES ADICIONALES | [5 empty] | 8436925000 | 8359100000 | [11 empty] | 2040311772
| Descripción | Posibles códigos UNSPSC | Datos de contacto del responsable
Note on C20: Autor: Se traslada de este rubro la suma de $64.435.000 al rubro de Mantenimiento casa de planta y cuartos electricos 113608002000003
Note on C24: Autor: Del rubro de Mejoramiento vias de acceso estaciones Aeroportuarias se traslado a este rubro la suma de 64,435,000.
Note on C29: Autor: Del rubro Mtto Infraestructura complementaria se traslado 12.000.000 a este rubro.
Note on C42: Autor: Del rubro de mtto de infraestructura complementaria se trasladaron 70,000,000 a este rubro.
Note on C46: Autor: Del rubro Mantenimiento de infraestructura complementaria se trasladaron $ 1,016,352,934 a este rubro
Note on C55: Autor: Del rubro Mtto de infraestructura complementaria se trasladaron 391,800,000 para este rubro.
Note on C61: Autor: Del rubro de Mtto infraestrcutra complementaria se trasladaron 945,300,000 para este rubro.
Note on C66: Autor: Del rubro Mtto infraestructura complementaria se trasladaron 470,000,000 a este rubro.
Note on C71: Autor: Del rubro Mtto de infraestructura complementaria se trasladaron 457,100,000 a este rubro.
Note on C77: Autor: Se trasladan recursos por valor de $1,016,352,934 al rubro de mantenimiento de zonas de seguridad y canales. De este rubro se traslado 12,000,000 al rubro de mtto de cerramientos. De este rubro se traslado 70,000,000 a mtto de pista. De este rubro se traslado 391,800,000 a mtto torres de control. De este rubro se traslado $945,300,000 a mtto de terminales. De este rubro se traslado 457,000,000 al rubro de mtto cuartel de bomberos. De este rubro se traslado 470,000,000 al rubro mtto señalizacion de pista.
Note on C176: Autor: Se trasladan $55693000 al rubro de adquisicion de combustible.
Note on C178: TP 15000031 del rubro mantenimiento de vehículos se traslada $55693000 para adquisicion de combustible regional valle.
Note on C255: Autor: De este rubro se traslada $3.000.000 al rubro 450608001000004 tramites de evaluacion ante las autoridades ambientales
Note on C257: Autor: Del rubro 450608001000001 se traslada $3000000 a este rubro.
Note on D213: Autor: De este rubro se trasladan 20000000 al rubro de SERVICIOS MEDICOS SO
Note on D217: Autor: de este rubro se traslada 2000000 al rubro de servicio medico so
Note on D221: Autor: De este rubro se traslado 2000000 al rubro de servicios medicos so
Note on D223: Autor: De este rubro se traslado 2000000 al rubro de servicios medicos salud ocupacional
Note on D225: Autor: Se traslada de este rubro 2000000 para servicios medicos so
Note on D227: Autor: Se adicionan 30000000 a este rubro de los otros rubros de salud ocupacional
Note on D229: Autor: Se traslada de este rubro 2000000 al rubro de servicio medico de s.o
Note on H165: TP DE $58870000 DEL RUBRO MTO CONSERV. SISTEMAS DE ENERGIA Y COMPLEMENTARIOS
Note on H183: TP rubro Mantenimiento, conservación
Note on H198: T.P. DEL RUBRO DE ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL MANTEMI. SISTEMAS DE TELECO Y COM POR VALOR DE $21695000

## NORTE DE SANTANDER
AERONAUTICA CIVIL
Cronogramas de Inversión
Dependencia: DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER
[9 empty] | VIGENCIA 2015 |  |  | SEGUIMIENTO A 31 DE MARZO DE 2015
PROYECTO DE INVERSION | APROPIACIÓN (millones) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | EJECUCION CONTRATO
[8 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
|  |  | SI/NO |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | FECHA DE RADICACION PROYECTO | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE OBLIGACIONES | OBSERVACIONES OAP
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 3870000000
MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS | 688999999
|  | ARAUQUITA | NO | CONTRATAR MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROP EL TRONCAL DE ARAUQUITA | 89999965 | FEBRERO | 2015-03-30 | N.A | N.A | JUNIO | 89999965 | 2015-02-02 | 2015-03-30 | 30% | 0
|  | OCAÑA | NO | CONTRATAR MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROP AGUAS CLARAS DE OCAÑA | 124999907 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | JULIO | 124999907 | 2015-02-02 |  | 0 | 0
|  | TAME | NO | CONTRATAR MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROP VARGAS SANTOS DE TAME | 124999907 | FEBRERO | 2015-03-30 | N.A | N.A | JUNIO | 124999907 | 2015-02-02 | 2015-03-30 | 30% | 0
|  | SARAVENA | NO | CONTRATAR MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROP SARAVENA | 124999907 | FEBRERO | 2015-03-30 | N.A | N.A | JUNIO | 124999907 | 2015-02-12 | 2015-03-30 | 30% | 0
|  | BUCARAMANGA | NO | CONTRATAR MANTENIMEINTO CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROP PALONEGRO DE BUCARAMANGA | 96000313 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | JULIO | 96000313 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | ARAUCA | NO | CONTRATAR MANTENIMEINTO CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | 128000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | JULIO | 128000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO DE PISTAS | 345000000
|  | ARAUQUITA | NO | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMEINTO DE LA PISTA EN EL AEROPUERTO EL TRONCAL DE ARAUQUITA | 124999907 | FEBRERO | 2015-03-30 | N.A | N.A | JUNIO | 124999907 | 2015-02-02 | 2015-03-30 | 30% | 0
|  | CRAVONORTE | NO | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMEINTO DE LA PISTA EN EL AEROPUERTO DE CRAVONORTE | 124999907 | FEBRERO | 2015-03-30 | N.A | N.A | JUNIO | 124999907 | 2015-02-02 | 2015-03-30 | 30% | 0
|  | SARAVENA | NO | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMEINTO SEÑALIZACION PISTA EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 44999982 | FEBRERO | 2015-03-03 | N.A | N.A | JUNIO | 44999982 | 2015-02-02 | 2015-03-03 | 30% | 0
|  | ARAUCA | NO | CONTRATAR OBRAS DE CORRECCION BACHES PRESENTES EN PISTA EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | 15000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | JULIO | 15000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | SARAVENA | NO | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMEINTO SEÑALIZACION PISTA EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | 35000204 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | JULIO | 35000204 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES | 1002000000
|  | CUCUTA | NO | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CANALES DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | 124999907 | FEBRERO | 2015-04-01 | N.A | N.A | JUNIO | 124999907 | 2015-02-03 | 2015-04-01 | 30% | 0
|  | CUCUTA | NO | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CANALES DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | 99000797 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | JULIO | 99000797 | 2015-02-03 |  | 0 | 0
|  | BUCARAMANGA | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | 124999907 | FEBRERO | 2015-03-30 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 124999907 | 2015-02-12 | 2015-03-30 | 10% | 0
|  | BARRANCABERMEJA | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES EN EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | 99999906 | FEBRERO | 2015-03-30 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 99999906 | 2015-02-12 | 2015-03-30 | 10% | 0
|  | ARAUCA | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | 124999907 | FEBRERO | 2015-03-31 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 124999907 | 2015-02-12 | 2015-03-31 | 10% | 0
|  | TAME | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO DE VARGAS SANTOS DE TAME | 99999906 | FEBRERO | 2015-03-30 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 99999906 | 2015-02-12 | 2015-03-30 | 10% | 0
|  | TAME | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 99999906 | FEBRERO | 2015-03-31 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 99999906 | 2015-02-12 | 2015-03-31 | 10% | 0
|  | SARAVENA | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | 63999980 | FEBRERO | 2015-02-27 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 63999980 | 2015-02-12 | 2015-02-27 | 10% | 0
|  | ARAUQUITA | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO EL TRONCAL DE ARAUQUITA | 49999902 | FEBRERO | 2015-02-27 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 49999902 | 2015-02-12 | 2015-02-27 | 10% | 0
|  | CRAVONORTE | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO DE CRAVONORTE | 49999902 | FEBRERO | 2015-02-27 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 49999902 | 2015-02-12 | 2015-02-27 | 10% | 0
|  | OCAÑA | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | 63999980 | FEBRERO | 2015-02-27 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 63999980 | 2015-02-12 | 2015-02-27 | 10% | 0
MANTENIMIENTO DE TORRES DE CONTROL | 252999999
|  | SARAVENA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 119999987 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 119999987 | 2015-02-12 |  | 0 | 0
|  | BARRANCABERMEJA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCBERMEJA | 70000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 70000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | OCAÑA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | 63000012 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 63000012 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 693000003
|  | CUCUTA | NO | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO AREA DE PARQUEADERO DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER - AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | 110999930 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | MAYO | 110999930 | 2015-02-02 |  | 0 | 0
|  | SARAVENA | NO | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DOMO DE ACCESO HASTA PLATAFORMA COMERCIAL EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 79999924 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | MAYO | 79999924 | 2015-02-02 |  | 0 | 0
|  | OCAÑA | NO | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE APOYO AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | 121999955 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | MAYO | 121999955 | 2015-02-02 |  | 0 | 0
|  | ARAUCA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO AREA PARQUEADERO AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | 63999980 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | MAYO | 63999980 | 2015-02-12 |  | 0 | 0
|  | SARAVENA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO AREA PARQUEADERO AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 128000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 128000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | CUCUTA | NO | CONTRATAR MANTENIMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | 128000214 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 128000214 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | TAME | NO | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAS INTERNAS EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | 60000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 60000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO DE TERMINALES | 536000000
|  | CRAVONORTE | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 119999987 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | MAYO | 119999987 | 2015-02-03 |  | 0 | 0
|  | SARAVENA | NO | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE CRAVONORTE | 59999943 | FEBRERO | 2015-03-04 | N.A | N.A | MAYO | 59999943 | 2015-02-03 | 2015-03-04 | 80% | 0
|  | OCAÑA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | 99999906 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | MAYO | 99999906 | 2015-02-12 |  | 0 | 0
|  | ARAUCA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | 128000164 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 128000164 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | TAME | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME | 128000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 128000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO CUARTELES DE BOMBEROS | 288000000
|  | BARRANCABERMEJA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CUARTEL BOMBEROS AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | 79999924 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | MAYO | 79999924 | 2015-02-12 |  | 0 | 0
|  | ARAUCA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CUARTEL BOMBEROS AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | 128000076 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 128000076 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | CUCUTA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CUARTEL BOMBEROS AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | 80000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 80000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
INTERVENTORIAS. | 63999999
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA EN AEROPUERTOS REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 63999999 | FEBRERO | 2015-02-11 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 63999999 | 2015-02-03 | 2015-02-11 | 20% | 0
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA | 594000000
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 132000000
|  | OCAÑA | NO | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN A LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | 25000059 | FEBRERO | 2015-02-17 | N.A | N.A | JULIO | 25000059 | 2015-01-15 | 2015-02-17 | 35% | 0
|  | ARAUCA | NO | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN A LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN LOS AEROPUERTOS DE ARAUCA | 46999998 | FEBRERO | 2015-02-17 | N.A | N.A | ABRIL | 46999998 | 2015-01-15 | 2015-02-17 | 35% | 0
|  | OCAÑA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | 59999943 | MARZO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 59999943 | 2015-03-02 |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | 30000000 | [12 empty] | 0 | 0
|  | REGIONAL | NO | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | 30000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | MAYO | 30000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 30000000 | [12 empty] | 0 | 0
|  | REGIONAL | NO | MANTENIMIENTO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | 30000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | MAYO | 30000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO | 230000000
|  | CUCUTA | NO | CONTRATAR OBRAS DE CONTROL GEOTECNICO EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | 124999998 | FEBRERO | 2015-04-01 | N.A | N.A | OCTUBRE | 124999998 | 2015-01-15 | 2015-04-01 | 30% | 0
|  | OCAÑA | NO | CONTRATAR LA PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE ESCOMBROS SOBRE COSTADOS LATERALES PISTA EN AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | 24999901 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | OCTUBRE | 24999901 | 2015-02-03 |  | 0 | 0
|  | ARAUCA | NO | CONTRATAR LA PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE ESCOMBROS SOBRE COSTADOS LATERALES PISTA EN AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | 25000178 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | JUNIO | 25000178 | 2015-02-03 |  | 0 | 0
|  | CUCUTA | NO | CONTRATAR LA PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE ESCOMBROS SOBRE COSTADOS LATERALES PISTA EN AEROPUERTOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 54999923 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | MAYO | 54999923 | 2015-02-03 |  | 0 | 0
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO | 167000000
|  | CUCUTA | NO | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO AEROP CUCUTA | 42000000 | FEBRERO | 2015-02-05 | N.A | N.A | JULIO | 42000000 | 2015-01-15 | 2015-02-05 | 30% | 0
|  | BUCARAMANGA | NO | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO AEROP BUCARAMANGA | 52000000 | FEBRERO | 2015-02-05 | N.A | N.A | JULIO | 52000000 | 2015-01-15 | 2015-02-05 | 30% | 0
|  | ARAUCA | NO | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO AEROP ARAUCA | 38000000 | FEBRERO | 2015-02-05 | N.A | N.A | JULIO | 38000000 | 2015-01-15 | 2015-02-05 | 30% | 0
|  | BARRANCABERMEJA | NO | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO AEROP BARRANCABERMEJA | 35000000 | FEBRERO | 2015-02-05 | N.A | N.A | JULIO | 35000000 | 2015-01-15 | 2015-02-05 | 30% | 0
MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 5000000
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE CANECAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE OCAÑA, ARAUCA, SARAVENA Y TAME | 5000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | JUNIO | 5000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL | 400000000
MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 150000000
|  | TOLEDO | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACION CERRO LA VIRGEN- MUNICIPIO DE TOLEDO- NORTE DE SANTANDER | 49999996 | FEBRERO | 2015-03-04 | N.A | N.A | JUNIO | 49999996 | 2015-02-02 | 2015-03-04 | 30% | 0
|  | CHINACOTA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACION CERRO MEJUE - MUNICIPIO DE CHINACOTA - NORTE DE SANTANDER | 50000002 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | JULIO | 50000002 | 2015-02-02 | 2015-05-29 | 0 | 0
|  | SARAVENA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS LOCALIZADAS EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA | 50000002 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | JULIO | 50000002 | 2015-02-03 |  | 0 | 0
MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO ESTACIONES AERONAUTICAS | 250000000
|  | ABREGO | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO VIA DE ACCESO ESTACION CERRO TASAJERO ¿ MUNICIPIO DE CUCUTA- NORTE DE SANTANDER | 125003107 | FEBRERO | 2015-04-01 | N.A | N.A | JUNIO | 125003107 | 2015-02-02 | 2015-04-01 | 30% | 0
|  | CUCUTA | NO | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO VIA DE ACCESO ESTACION CERRO JURISDICCIONES ¿ MUNICIPIO DE ABREGO - NORTE DE SANTANDER | 124996893 | FEBRERO | 2015-05-29 | N.A | N.A | JULIO | 124996893 | 2015-02-03 |  | 0 | 0
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 87000000
ELABORACION DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 35000000
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS EN EL AEROPUERTO VARGAS SANTOS Y AEROPUERTO LOS COLONIZADORES | 35000000 | FEBRERO | 2015-02-17 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 35000000 | 2015-02-03 | 2015-02-17 | 20% | 0
ESTUDIOS AMBIENTALES | 50000000
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA FICHAS AMBIENTALES PARA LOS AEROPUERTOS DE TAME Y SARAVENA | 50000000 | FEBRERO | 2015-02-17 | N.A | N.A | JUNIO | 50000000 | 2015-02-03 | 2015-02-17 | 80% | 0
TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES | 2000000
|  | ARAUCA | NO | PAGO DE TRAMITES AMBIENTALES AEROPUERTOS DE ARAUCA, BARRANCABERMEJA Y TAME | 2000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 2000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 740000000
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 740000000
|  | CUCUTA | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO SAR AEROP CAMILO DAZA DE CUCUTA | 125000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 125000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | CUCUTA | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 64000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 64000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | OCAÑA | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL AEROPUERTO AGUS CLARAS DE OCAÑA | 64000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 64000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | BUCARAMANGA | NO | ADECUACION AREAS ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO PALONEGRO | 64000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 64000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | SARAVENA | NO | ADECUACION AREAS ADMINISTRATIVAS AEROP LOS COLONIZADORES | 64000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 64000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | BARRANCABERMEJA | NO | ADECUACION AREAS ADMINISTRATIVAS AEROP YARIGUIES | 125000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 125000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | ARAUCA | NO | ADECUACION AREAS ADMINISTRATIVAS AEROP ARAUCA | 125000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 125000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | TAME | NO | ADECUACION AREAS ADMINISTRATIVAS AEROP TAME | 109000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 109000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL | 10000000
ADQUISICION, INSTALACION , CALIBRACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS | 10000000
|  | REGIONAL | NO | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SALAS DE EQUIPOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL | 10000000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | JUNIO | 10000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL | 210000000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 150000000
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 110440000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 110440000 | 2015-01-15 | 2015-04-10 | 10% | 0
|  | ARAUCA | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ASCENSOR MARCA OTIS DE LA TORRE CONTROL DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA | 3363400 | MARZO | 2015-04-13 | N.A | N.A | JULIO | 3363400 | 2015-02-20 | 2015-03-12 | 80% | 0
|  |  | NO | CONTRATAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE VENTILACION EN EL AREA PUBLICA EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | 36196600 | MAYO | 2015-06-15 | N.A | N.A | SEPTIEMBRE | 36196600 | - |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO (MONTA-CARGAS, BANDAS DE EQUIPAJES, MONOPLANARES, MESA DE AFORO, BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS DE GASOLINA, ETC.) | 40000000
|  | ARAUCA | NO | MANTENIMIENTO DE LA BANDA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJES DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | 40000000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | JULIO | 40000000 | 2015-02-19 | 2015-03-11 | 80% | 0
ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS | 20000000
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE SOPORTE TECNICO DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA. | 2457565 | MARZO | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 2457565 | 2015-03-17 | 2015-04-30 | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  |  |  | CONTRATAR LA ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS | 17542435 | ABRIL | 2015-06-15 | N.A | N.A | AGOSTO | 17542435 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | 1572000000
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR | 200000000
|  | TONA | NO | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL RADAR PSR LOOCKEED MARTIN DEL CERRO EL PICACHO | 200000000 | ABRIL | 2015-04-13 | N.A | N.A | OCTUBRE | 200000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES | 400000000
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS MICROONDAS STRATEX DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS | 29467988 | MARZO | 2015-04-13 | N.A | N.A | AGOSTO | 29467988 | 2015-04-13 | - | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE ANALISIS DE CARGAS Y ESTADO ESTRUCTURAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REQUERIDO A LAS TORRES DE COMUNICACIONES EN LOS AEROPUERTOS DE ARAUCA Y SARAVENA. | 8107300 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | AGOSTO | 8107300 | 2015-03-02 | 2015-03-16 | 70% | 0
|  | REGIONAL | NO | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICIONES TRUNKING CON ALCANCE REGIONAL VIA IP | 120000000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | AGOSTO | 120000000 |  |  |  |  | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | REGIONAL | NO | ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 62424712 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 62424712 |  |  |  |  | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | REGIONAL | NO | MANTENIMIENTO DE LAS TORRES AUTOSOPORTADAS DE COMUNICACIONES EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA (SOPORTE TECNICO) | 60000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 60000000 |  |  |  |  | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | REGIONAL | NO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TORRES DE COMUNICACIONES EN LOS AEROPUERTOS DE ARAUCA Y SARAVENA | 120000000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 120000000 |  |  |  |  | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS | 130000000
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS RADIOAYUDAS ASSI / AMS /SELEX DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER MEDIANTE SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS. | 52428016 | MARZO | 2015-04-13 | N.A | N.A | JULIO | 52428016 | 2015-04-13 |  | 0 | 0
|  | REGIONAL | NO | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS. | 47571984 | ABRIL | 2015-03-16 | N.A | N.A | JUNIO | 47571984 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | REGIONAL | NO | ADQUISICION DE SISTEMAS REMOTOS DE ESTATUS PARA RADIOAYUDAS DVOR/DME DE LOS SISTEMAS DE CUCUTA Y TAME | 30000000 | ABRIL | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 30000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 399400000
|  | BARRANCABERMEJA | NO | MANTENIMIENTO BANDA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJES DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA. | 41181670 | MARZO | 2015-04-13 | N.A | N.A | JULIO | 41181670 | 2015-02-09 | - | 0 | 0
|  | ARAUCA | NO | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS PARA CIRCUITOS ELECTRICOS DE PISTA PARA LOS AEROPUERTOS TAME, SARAVENA Y CUCUTA. | 60240188 | MARZO | 2015-04-13 | N.A | N.A | JULIO | 60240188 | 2015-02-17 | 2015-03-24 | 40% | 0
|  | TAME | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE TIERRA EN LOS AEROPUERTOS DE ARAUCA, TAME Y SARAVENA | 60240000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | JUNIO | 60240000 | 2015-03-03 | 2015-03-24 | 40% | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRARAYOS, MEDIANTE SISTEMA DESIONIZANTE DE CARGAS ELECTROSTATICA, EN LA ESTACION CERRO EL PICACHO. | 42168000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | JUNIO | 42168000 | 2015-03-12 | - | 0 | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRARAYOS, MEDIANTE SISTEMA DESIONIZANTE DE CARGAS ELECTROSTATICAS, EN LA ESTACION CERRO TASAJERO. | 39156000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | JUNIO | 39156000 | 2015-03-12 | - | 0 | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRARAYOS, MEDIANTE SISTEMA DESIONIZANTE DE CARGAS ELECTROSTATICAS, EN LA TORRE DE COMUNICACIONES DEL AEROPUERTO DE ARAUCA. | 43172000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | JUNIO | 43172000 | 2015-03-12 | - | 0 | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRARAYOS, MEDIANTE SISTEMA DESIONIZANTE DE CARGAS ELECTROSTATICAS, EN INMEDIACIONES DEL DVOR EN EL AEROPUERTO DE TAME. | 43172000 | MARZO | 2015-04-13 | N.A | N.A | JULIO | 43172000 | 2015-03-12 | - | 0 | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA TRANSIENTES DE VOLTAJE PARA ESTACIONES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER MEDIANTE SUMINISTROS DE DPS . | 30594827 | MARZO | 2015-04-13 | N.A | N.A | JULIO | 30594827 | 2015-03-13 | - | 0 | 0
|  | REGIONAL | NO | ADQUISICION DE LUCES DE UMBRAL Y DE TAXEO DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | 90000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 90000000 | - | - | 0 | 0
|  | REGIONAL | NO | ACTUALIZACION DE LAS TRANSFERENCIA DE LOS SISTEMAS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LAS ESTACIONES CERRO JURISDICCIONES, AEROPUERTO DE SARAVENA, CERRO ANGOSTURAS, CERRO MEJUE | 50000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 50000000 | - | - | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  |  |  | MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE LA REGIONAL | 14875315 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 14875315 | - | - | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 60000000
|  | CUCUTA | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE SOPORTE TECNICO Y DE LA REGIONAL EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA | 35140000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | JUNIO | 35140000 | 2015-03-09 | 2015-03-25 | 5% | 0
|  | BUCARAMANGA | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A SOPORTE TECNICO - ADMINISTRACION EN EL AEROPUERTO DE BARRANCABERMEJA | 2510000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | JUNIO | 2510000 | 2015-03-25 |  | 0 | 0
|  | ARAUCA | NO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A SOPORTE TECNICO PLACAS OJC 469 EN EL AEROPUERTO DE TAME. | 2510000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | JUNIO | 2510000 | 2015-03-25 |  | 0 | 0
|  | TAME | NO | MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SOPORTE TECNICO Y A LA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | 12840000 | ABRIL | 2015-03-16 | N.A | N.A | JUNIO | 12840000 | - |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | BARRANCABERMEJA | NO | MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SOPORTE TECNICO Y A LA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | 5000000 | ABRIL | 2015-03-16 | N.A | N.A | JUNIO | 5000000 | - |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | OCAÑA | NO | MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SOPORTE TECNICO DEL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA | 2000000 | ABRIL | 2015-03-16 | N.A | N.A | JUNIO | 2000000 | - |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 90000000
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE SOPORTE TECNICO DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | 14056000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 14056000 | 2015-02-12 | 2015-03-16 | 20% | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE LA ESTACION CERRO EL PICACHO (PUESTO EN LA ESTACION CERRO EL PICACHO) | 8032000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 8032000 | 2015-02-12 | 2015-03-11 | 20% | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE LA ESTACION MESA DE LOS SANTOS (PUESTO EN LA ESTACION MESA DE LOS SANTOS) | 7028000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 7028000 | 2015-02-12 | 2015-03-11 | 20% | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL VEHICULO PLACA OHK-097 Y MAQUINARIA DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA | 6024000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 6024000 | 2015-02-12 | 2015-03-24 | 20% | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BIOACEM B2 Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | 8032000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 8032000 | 2015-02-12 | 2015-03-16 | 20% | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA (PUESTO EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA) | 12048000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 12048000 | 2015-02-13 | 2015-03-11 | 20% | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA(PUESTO EN EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA) | 10040000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 10040000 | 2015-02-13 | 2015-03-11 | 20% | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHICULO PLACA OJG-160 DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | 5020000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 5020000 | 2015-02-13 | 2015-03-11 | 20% | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME(PUESTO EN EL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME) | 5020000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 5020000 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 20% | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME | 3012000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 3012000 | 2015-02-18 | 2015-03-16 | 20% | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE LA ESTACION CERRO DE JURISDICCIONES (PUESTO EN LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES) | 8192640 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 8192640 | 2015-03-05 | 2015-04-10 | 20% | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA (PUESTO EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA) | 3495360 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 3490707 | 2015-03-05 | 2015-04-10 | 20% | 0
GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION EREA | 22000000
|  | REGIONAL | NO | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO ENTRE JURISDICCIONES Y CUCUTA – OCAÑA | 15000000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 15000000 | 2015-02-09 | 2015-03-06 | 20% | 0
|  | REGIONAL | NO | SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ENTRE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | 7000000 | FEBRERO | 2015-03-16 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 7000000 | 2015-01-15 | 2015-03-06 | 20% | 0
ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 150600000
|  |  |  | CONTRATAR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | 60240020 | MARZO | 2015-03-02 | N.A | N.A | MARZO | 60240020 | 2015-03-09 | 2015-03-24 | 5% | 0
|  |  |  | ADQUISICION DE LUCES PARA EL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA. | 90359980 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | AGOSTO | 90359980 | 2015-03-10 | - | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | 120000000
|  | REGIONAL | NO | CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE MANGAVELETAS MEDIANTE ADQUISICION DE LOS CONOS DE VIENTO PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGION | 9000000 | MARZO | 2015-04-13 | N.A | N.A | AGOSTO | 9000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | REGIONAL | NO | MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS CEILOMETRO Y RVR DE CUCUTA Y BUCARAMANGA | 10600000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 10600000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA LAS SANIDADES AEROPORTUARIAS | 15700000
GASTOS GENERALES | 5500000
|  | ARAUCA | NO | GASTOS GENERALES OPERATIVOS DEL PROYECTO EQUIPOS Y SERVICIOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | 5500000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 5500000 | 2015-03-27 |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS. | 3900000
|  | ARAUCA | NO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | 3900000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 3900000 | 2015-03-27 |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. | 6300000
|  | REGIONAL | NO | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | 6300000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 6300000 | 2015-03-27 |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
Adquisición de equipos de Protección de extinción de incendios y busqueda y rescate. | 37000000
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR | 17000000
|  | REGIONAL | NO | ADQUISICION EXTENTITORES PORTATILES | 17000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 17000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REALIZACION DE SIMULACROS SEI | 20000000
|  | REGIONAL | NO | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REALIZACION DE SIMULACROS SEI | 20000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 20000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
Mantenimiento y conservación de equipos de extincion de incendios y busqueda y rescate. | 72000000
RECARGUE DE EXTINTORES. | 10000000
|  | REGIONAL | NO | REALIZAR RECARGUE DE EXTINTORES EN AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | 10000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 10000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI - SAR. | 12000000
|  | REGIONAL | NO | MANTTO VEHICULOS SAR REGIONAL | 12000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 12000000 |  |  |  |  | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. | 50000000
|  | CUCUTA | NO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS Y GASOLINA PARA VEHICULO SAR DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA. | 15060000 | FEBRERO | 2015-02-23 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 15060000 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 20% | 0
|  | BUCARAMANGA | NO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ACPM PARA LA MAQUINA DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA | 7028000 | FEBRERO | 2015-02-23 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 7028000 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 20% | 0
|  | BARRANCABERMEJA | NO | CONTRATAR LA ADQUISICION ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA. | 8032000 | FEBRERO | 2015-02-23 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 8032000 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 20% | 0
|  | ARAUCA | NO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ACPM PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA. | 8032000 | FEBRERO | 2015-02-23 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 8032000 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 20% | 0
|  | TAME | NO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ACPM PARA LA MAQUINA DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME. | 7028000 | FEBRERO | 2015-02-23 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 7028000 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 20% | 0
|  | OCAÑA | NO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA CORRIENTE PARA VEHICULO SAR DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA. | 2008000 | FEBRERO | 2015-02-23 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 2008000 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 20% | 0
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. | 2812000 | MAYO | 2015-05-29 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 2812000 |  | - | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 335000000
S.O . ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | 55000000
|  | REGIONAL | NO | ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FUNCIONARIOS REGIONAL | 55000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 55000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 15000000
|  | REGIONAL | NO | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | 15000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 15000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 10000000 | [12 empty] | 0 | 0
|  | REGIONAL | NO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL AEROPUERTOS REGIONAL | 10000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 10000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS | 5000000
|  | REGIONAL | NO | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS AEROPUERTOS REGIONAL | 5000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 5000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 5000000
|  | REGIONAL | NO | ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS AEROPUERTOS REGIONAL | 5000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 5000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 12000000
|  | REGIONAL | NO | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS AEROPUERTOS REGIONAL | 12000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 12000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 10000000
|  | REGIONAL | NO | CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION AEROPUERTOS REGIONAL | 10000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 10000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 37000000
|  | TAME Y SARAVENA | NO | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 3000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 2000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | BARRANCABERMEJA | NO | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 4000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 4000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | CUCUTA Y OCAÑA | NO | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 15000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 15000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | BUCARAMANGA | NO | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 11000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 9000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | ARAUCA | NO | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 4000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 3000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 32000000
|  | TAME Y SARAVENA | NO | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 2000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 1500000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | BARRANCABERMEJA | NO | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 2000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 1500000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | CUCUTA Y OCAÑA | NO | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 17500000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 17000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | BUCARAMANGA | NO | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 8500000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 8000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | ARAUCA | NO | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 2000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 2000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 14000000 | [12 empty] | 0 | 0
|  | BARRANCABERMEJA | NO | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 3000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 2000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | CUCUTA Y OCAÑA | NO | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 5500000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 5000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | BUCARAMANGA | NO | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 4000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 2000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | ARAUCA | NO | PREPARACION PREPENSIONADOS - GRUPO FAMILIAR, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. | 1500000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | OCTUBRE | 1000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 75000000
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRALES APLICACIÓN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL PARA LOS AEROPUERTOS DE CUCUTA, BUCARAMANGA, ARAUCA, BARRANCABERMEJA, OCAÑA, TAME, Y SARAVENA. | 75000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 75000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
ADQUSICION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS | 35000000
|  | REGIONAL | NO | ADQUSICION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION DE LAS CAMPAÑAS EPIDEMIOLOGICAS AEROPUERTOS REGIONAL | 35000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 35000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD. | 30000000
|  | REGIONAL | NO | CONTRATAR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 30000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 30000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. | 25000000
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | 25000000
|  | CUCUTA | NO | CONTRATACION DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS - IDIOMA INGLES CONTROLADORES AEREOS | 12500000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 12500000 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
|  | BUCARAMANGA | NO | CONTRATACION DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS - IDIOMA INGLES CONTROLADORES AEREOS | 12500000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | AGOSTO | 12500000 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 58800000
CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 55000000
|  | REGIONAL | NO | REALIZACION DE CERTIFICACIONES AEROMEDICAS PARA PERSONAL TECNICO Y BOMBEROS AERONAUTICOS DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL | 55000000 | FEBRERO | 2015-02-23 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 55000000 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 1800000
|  | CUCUTA | NO | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL AEROPUERTO CAMILO DAZA | 800000 | FEBRERO | 2015-02-23 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 800000 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 40% | 0
|  | BUCARAMANGA | NO | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL AEROPUERTO PALONEGRO | 1000000 | FEBRERO | 2015-02-23 | N.A | N.A | DICIEMBRE | 1000000 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 5% | 0
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | 2000000
|  |  | NO | MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL DEL AEROPUERTO PALONEGRO | 2000000 | ABRIL | 2015-05-11 | N.A | N.A | JULIO | 2000000 |  |  | 0 | 0 | Dentro de l a planeación del 2 trimestre
8026500000
NOTA: ANEXAR EL PLAN DE INVERSIONES DEL PLAN DE NAVEGACIÓN AEREA EL CUAL DEBE SER COHERENTE CON LA INFORMACION QUE SE INCLUYE EN ESTE FORMATO
[5 empty] | 76+ | 167
[6 empty] | 91 | ACTIVIDADES PROGRAMADAS A MARZO 2015
[6 empty] | 91 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS A MARZO 2015
[6 empty] | 100% | AVANCE A MARZO 2015
Note on J8: fecha de radicación de la obligación
Note on L7: Elaborar la programación de obligaciones, si es necesario adiconar columnas
Note on L8: fecha de programación de radicación de la obligación
Note on R8: Explicacion de cumplimiento y no cumplimiento. Explicar los motivos que generan el incumplimiento como por ejemplo: Si hay demoras y ajustes en la radicacion, colocar neuva fecha y el porque? Si existe cambios en la fecha de radicación, porque? y demás que se consideren importantes.

## Hoja5 (hidden)
R58B012
U.A.E AERONAUTICA CIVIL
[15 empty] | 2014-10-01 | 11:11
Nivel: Rubros de Actividades
NIT: 899.999.059-3
Hoja No.
1
|  |  |  | EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO Y RECURSO | [6 empty] | 2014
( Septiembre 30 de 2014 )
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | DISPONIBILIDADES |  |  | COMPROMISOS |  |  | OBLIGACIONES
RUBRO | UNI NEG | RECURSO | DESCRIPCION | APROBADO | X EJECUTAR | EXPEDIDAS |  | X EJECUTAR | EXPEDIDOS |  | X EJECUTAR | EXPEDIDAS |  | X EJECUTAR |  | PAGOS
INVERSION |  |  |  | 2526077000 | 225599722 | 2300477278 |  | 245639944 | 2054837334 |  | 1120396719 | 934440615 |  | 0 |  | 934440615
113608002 |  |  | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 150000000 | 317676 | 149682324 |  | 76946561 | 72735763 |  | 18028628 | 54707135 |  | 0 |  | 54707135
113608002000001 |  |  | MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO ESTACIONES AERONAUTICAS. | 25000000 | 400 | 24999600 |  | 24999600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
113608002000003 |  |  | MANTENIMIENTO CASA DE PLANTA Y CUARTOS ELECTRICOS. | 35000000 | 560 | 34999440 |  | 34999440 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
113608002000004 |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA ESTACIONES AERONAUTICAS | 90000000 | 316716 | 89683284 |  | 16947521 | 72735763 |  | 18028628 | 54707135 |  | 0 |  | 54707135
113608003 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 1000000000 | 109865943 | 890134057 |  | 5 | 890134052 |  | 641040299 | 249093753 |  | 0 |  | 249093753
113608003000003 |  |  | MANTENIMIENTO DE PISTAS. | 285387697 | 14231090 | 271156607 |  | 2 | 271156605 |  | 271156605 | 0 |  | 0 |  | 0
113608003000004 |  |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES. | 500738000 | 1833548 | 498904452 |  | 3 | 498904449 |  | 249810696 | 249093753 |  | 0 |  | 249093753
113608003000006 |  |  | MANTENIMIENTO DE TERMINALES. | 123200000 | 3127002 | 120072998 |  | 0 | 120072998 |  | 120072998 | 0 |  | 0 |  | 0
113608003000018 |  |  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | 90674303 | 90674303 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
113608119 |  |  | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | 237000000 | 2721765 | 234278235 |  | 15850377 | 218427858 |  | 99359120 | 119068738 |  | 0 |  | 119068738
113608119000001 |  |  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 30000000 | 128994 | 29871006 |  | 149394 | 29721612 |  | 9689804 | 20031808 |  | 0 |  | 20031808
113608119000002 |  |  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 22000000 | 905458 | 21094542 |  | 0 | 21094542 |  | 0 | 21094542 |  | 0 |  | 21094542
113608119000003 |  |  | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | 160000000 | 671669 | 159328331 |  | 15700981 | 143627350 |  | 84751283 | 58876067 |  | 0 |  | 58876067
113608119000005 |  |  | PROGRAMAS DE CONTROL GEOTECNICO. | 20000000 | 933678 | 19066322 |  | 1 | 19066321 |  | 0 | 19066321 |  | 0 |  | 19066321
113608119000006 |  |  | GASTOS OPERATIVOS | 5000000 | 81966 | 4918034 |  | 1 | 4918033 |  | 4918033 | 0 |  | 0 |  | 0
11360811900000600 |  |  | MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 5000000 | 81966 | 4918034 |  | 1 | 4918033 |  | 4918033 | 0 |  | 0 |  | 0
123608001 |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 130000000 | 6800018 | 123199982 |  | 123199982 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
123608001000 |  |  | SUBPROYECTO | 130000000 | 6800018 | 123199982 |  | 123199982 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
123608001000001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | 130000000 | 6800018 | 123199982 |  | 123199982 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
211608034 |  |  | ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 40000000 | 166794 | 39833206 |  | 14873914 | 24959292 |  | 24959292 | 0 |  | 0 |  | 0
211608034000 |  |  | SUBPROYECTO | 40000000 | 166794 | 39833206 |  | 14873914 | 24959292 |  | 24959292 | 0 |  | 0 |  | 0
211608034000002 |  |  | ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA POLICIAL. | 25000000 | 40708 | 24959292 |  | 0 | 24959292 |  | 24959292 | 0 |  | 0 |  | 0
211608034000003 |  |  | ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNICA PARA LAS ESTACIONES AERONAUTICAS. | 15000000 | 126086 | 14873914 |  | 14873914 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
213608002 |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 6000000 | 2104 | 5997896 |  | 54216 | 5943680 |  | 0 | 5943680 |  | 0 |  | 5943680
213608002000002 |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE SEI-SAR | 6000000 | 2104 | 5997896 |  | 54216 | 5943680 |  | 0 | 5943680 |  | 0 |  | 5943680
213608003 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 14000000 | 6000001 | 7999999 |  | 0 | 7999999 |  | 0 | 7999999 |  | 0 |  | 7999999
213608003000004 |  |  | RECARGUE DE EXTINTORES. | 8000000 | 1 | 7999999 |  | 0 | 7999999 |  | 0 | 7999999 |  | 0 |  | 7999999
213608003000005 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE RESCATE SEI - SAR. | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
21360800300000600 |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEI-SAR. | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
213608007 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 220000000 | 64219321 | 155780679 |  | 984006 | 154796673 |  | 14614681 | 140181992 |  | 0 |  | 140181992
213608007000003 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. | 44800000 | 251354 | 44548646 |  | 1 | 44548645 |  | 14614681 | 29933964 |  | 0 |  | 29933964
213608007000004 |  |  | BOMBILLERIA AREAS PUBLICAS AEROPUERTO ASOCIADOS CON LA OPERACION AEREA. | 30000000 | 26395 | 29973605 |  | 0 | 29973605 |  | 0 | 29973605 |  | 0 |  | 29973605
213608007000006 |  |  | GASTOS OPERATIVOS. | 45200000 | 43358632 | 1841368 |  | 903600 | 937768 |  | 0 | 937768 |  | 0 |  | 937768
2136080070000060 |  |  | GASTOS GENERALES | 45200000 | 43358632 | 1841368 |  | 903600 | 937768 |  | 0 | 937768 |  | 0 |  | 937768
21360800700000600 |  |  | ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS AEROPORTUARIOS. | 45200000 | 43358632 | 1841368 |  | 903600 | 937768 |  | 0 | 937768 |  | 0 |  | 937768
213608007000009 |  |  | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS MECANICOS. | 20000000 | 4888596 | 15111404 |  | 80404 | 15031000 |  | 0 | 15031000 |  | 0 |  | 15031000
213608007000010 |  |  | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FUNGIBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRICOS. | 80000000 | 15694344 | 64305656 |  | 1 | 64305655 |  | 0 | 64305655 |  | 0 |  | 64305655
213608010 |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | 303077000 | 11319936 | 291757064 |  | 3012003 | 288745061 |  | 99868699 | 188876362 |  | 0 |  | 188876362
213608010000001 |  |  | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE RADAR. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
213608010000004 |  |  | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 103077000 | 6046351 | 97030649 |  | 1 | 97030648 |  | 21720391 | 75310257 |  | 0 |  | 75310257
213608010000005 |  |  | GASTOS OPERATIVOS | 151000000 | 3827979 | 147172021 |  | 3012002 | 144160019 |  | 36120052 | 108039967 |  | 0 |  | 108039967
2136080100000050 |  |  | GASTOS GENERALES | 151000000 | 3827979 | 147172021 |  | 3012002 | 144160019 |  | 36120052 | 108039967 |  | 0 |  | 108039967
21360801000000500 |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 25000000 | 1003 | 24998997 |  | 0 | 24998997 |  | 16204708 | 8794289 |  | 0 |  | 8794289
21360801000000500 |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. | 100000000 | 3726319 | 96273681 |  | 3012002 | 93261679 |  | 0 | 93261679 |  | 0 |  | 93261679
21360801000000500 |  |  | GASTOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 6000000 | 16001 | 5983999 |  | 0 | 5983999 |  | 0 | 5983999 |  | 0 |  | 5983999
21360801000000500 |  |  | ADQUISICION ELEMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESIÓN EN SISTEMAS F.D.P. Y TERMINALES I.A.T. | 20000000 | 84656 | 19915344 |  | 0 | 19915344 |  | 19915344 | 0 |  | 0 |  | 0
213608010000007 |  |  | ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS. | 29000000 | 0 | 29000000 |  | 0 | 29000000 |  | 23473862 | 5526138 |  | 0 |  | 5526138
213608010000010 |  |  | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE METEOROLOGÍA | 20000000 | 1445606 | 18554394 |  | 0 | 18554394 |  | 18554394 | 0 |  | 0 |  | 0
320608001 |  |  | APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 268000000 | 19047188 | 248952812 |  | 10065438 | 238887374 |  | 83782941 | 155104433 |  | 0 |  | 155104433
320608001000001 |  |  | S.O - SALUD OCUPACIONAL - CONTROL Y MINIMIZACION DE RIESGOS (EPP). | 43000000 | 3542006 | 39457994 |  | 0 | 39457994 |  | 3118932 | 36339062 |  | 0 |  | 36339062
32060800100000100 |  |  | S.O - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL. | 5000000 | 532441 | 4467559 |  | 0 | 4467559 |  | 2978372 | 1489187 |  | 0 |  | 1489187
32060800100000100 |  |  | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ERGONOMICOS. | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
32060800100000100 |  |  | S.O. PROGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LA ENTIDAD | 10000000 | 160 | 9999840 |  | 0 | 9999840 |  | 140560 | 9859280 |  | 0 |  | 9859280
320608001000002 |  |  | S.O - PROGRAMA DE PRIMEROS AUXILIOS. | 13000000 | 3371267 | 9628733 |  | 1 | 9628732 |  | 0 | 9628732 |  | 0 |  | 9628732
32060800100000200 |  |  | S.O - ADQUISICION DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS. | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
32060800100000200 |  |  | S.O - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS. | 10000000 | 371267 | 9628733 |  | 1 | 9628732 |  | 0 | 9628732 |  | 0 |  | 9628732
320608001000003 |  |  | S.O - SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
32060800100000300 |  |  | S.O - CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
320608001000004 |  |  | B.S BIENESTAR SOCIAL - REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DOTACION. | 36000000 | 808 | 35999192 |  | 2294 | 35996898 |  | 878027 | 35118871 |  | 0 |  | 35118871
320608001000005 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 36000000 | 808 | 35999192 |  | 2294 | 35996898 |  | 878027 | 35118871 |  | 0 |  | 35118871
320608001000006 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 36000000 | 808 | 35999192 |  | 2294 | 35996898 |  | 878027 | 35118871 |  | 0 |  | 35118871
320608001000007 |  |  | B.S - REALIZACION VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. | 32000000 | 514 | 31999486 |  | 60290 | 31939196 |  | 30272556 | 1666640 |  | 0 |  | 1666640
320608001000008 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 32000000 | 514 | 31999486 |  | 60290 | 31939196 |  | 30272556 | 1666640 |  | 0 |  | 1666640
320608001000009 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 32000000 | 514 | 31999486 |  | 60290 | 31939196 |  | 30272556 | 1666640 |  | 0 |  | 1666640
320608001000010 |  |  | B.S - DOTACION CENTROS VACACIONALES Y DEPORTIVOS. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
450608001 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 22000000 | 139908 | 21860092 |  | 10002852 | 11857240 |  | 1603388 | 10253852 |  | 0 |  | 10253852
450608001000 |  |  | ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. | 70000000 | 4085392 | 65914608 |  | 0 | 65914608 |  | 26758608 | 39156000 |  | 0 |  | 39156000
450608001000001 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 70000000 | 4085392 | 65914608 |  | 0 | 65914608 |  | 26758608 | 39156000 |  | 0 |  | 39156000
450608001000002 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 34000000 | 4907292 | 29092708 |  | 1 | 29092707 |  | 11151429 | 17941278 |  | 0 |  | 17941278
450608001000003 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 15000000 | 1 | 14999999 |  | 0 | 14999999 |  | 10000001 | 4999998 |  | 0 |  | 4999998
450608001000004 |  |  | TRANSPORTE AEREO | 59000000 | 2447731 | 56552269 |  | 646578 | 55905691 |  | 43934919 | 11970772 |  | 0 |  | 11970772
510608002 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 10000000 | 1153394 | 8846606 |  | 1 | 8846605 |  | 8846605 | 0 |  | 0 |  | 0
510608002000 |  |  | ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DIAGNOSTICOS AMBIENTALES. | 40000000 | 97425 | 39902575 |  | 1 | 39902574 |  | 27931802 | 11970772 |  | 0 |  | 11970772
510608002000027 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 40000000 | 97425 | 39902575 |  | 1 | 39902574 |  | 27931802 | 11970772 |  | 0 |  | 11970772
510608017 |  | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 8000000 | 196912 | 7803088 |  | 646576 | 7156512 |  | 7156512 | 0 |  | 0 |  | 0
510608017000 |  |  | TRAMITES DE EVALUACION ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
510608017000003 | 300 |  | ASIGNADO REGIONAL ANTIOQUIA | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
510608017000004 |  |  | TRANSPORTE AEREO | 99000000 | 2691245 | 96308755 |  | 6864 | 96301891 |  | 94808140 | 1493751 |  | 0 |  | 1493751
51060801700000400 |  |  | CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 40500000 | 648 | 40499352 |  | 615 | 40498737 |  | 40498737 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | SUBPROYECTO | 40500000 | 648 | 40499352 |  | 615 | 40498737 |  | 40498737 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | PROGRAMAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD | 40500000 | 648 | 40499352 |  | 615 | 40498737 |  | 40498737 | 0 |  | 0 |  | 0
51060801700000400 |  |  | CONTRATACION DOCENTES, ASESORES PROFESIONALES EXPERTOS ACADEMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS | 40500000 | 648 | 40499352 |  | 615 | 40498737 |  | 40498737 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 58500000 | 2690597 | 55809403 |  | 6249 | 55803154 |  | 54309403 | 1493751 |  | 0 |  | 1493751
|  |  | CERTIFICACIÓN AEROMÉDICA ESPECIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO: CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO, BOMBEROS AERONÁUTICOS Y OPERADORES DE ESTACIONES AERONÁUTICAS, A NIVEL NACIONAL. | 55000000 | 2690596 | 52309404 |  | 0 | 52309404 |  | 52309404 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN CONTROL OPERACIONAL EN RAMPA, PLATAFORMA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES. | 1500000 | 0 | 1500000 |  | 6249 | 1493751 |  | 0 | 1493751 |  | 0 |  | 1493751
|  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INSPECCION Y CONTROL OPERACIONAL | 2000000 | 1 | 1999999 |  | 0 | 1999999 |  | 1999999 | 0 |  | 0 |  | 0