## SSO CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  | EJECUCION CONTRATO
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación aérea y de los servicios aeroportuarios | Optimizar un sistema que permita programar los mantenimientos de la infraestructura aeroportuaria y aeronautica - Fase 1 Dirección de Telecomunicaciones | 100% | Avance del proyecto | No. de actividades realizadas/Total actividades programadas | 1. Presentar el plan de trabajo a las áreas de la Dirección de Telecomunicaciones para el rediseño del sistema. | X |  |  |  | Secretaria de Sistemas operacionales (Coordinacion de Servcios) |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
[6 empty] | 2. Rediseño del sistema de los cinco módulos correspondientes al Grupo de Telecomunicaciones (Vigilancia, Comunicaciones, Energía, Radioayudas, Soporte) |  |  |  | X
[6 empty] | 3. Acompañamiento y seguimiento al rediseño |  | X | X | X
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo | Realizar el diagnóstico de la actual clasificación de la clave de referencia de 10 aeropuertos con operación comercial regular | 100% | Reclasificación Categoría Aeropuertos | No. Aeropuertos diagnosticados/ Total Aeropuertos a Estudiar 2016 | 1. Reuniones con equipo interdisciplinario para evaluar las condiciones operacionales de los aeropuertos descritas en los AIP. | X
[6 empty] | 2.Visita de comprobación técnica interdisciplinaria a cada aeropuerto para verificar in situ los datos obtenidos, que permitan establecer las inconformidades respecto a la configuración geométrica del aeropuerto, bien sea histórica u operacional. |  | x
[6 empty] | 3. Reuniones con stakeholders para verificación de la infraestructura actual, con flota existente y futura. |  |  | X
[6 empty] | 3. Procesar la información y determinar la acciones necesarias que permitan modificar la clave de referencia del aeropuerto y hacer la presentación ante el Comité Directivo |  |  |  | X
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA. | [5 empty] | 2.Verificación con operadores de cada aeropuerto su estrategia comercial futura que permita establecer el tipo de aeronave a operar relacionada con la clave de referencia.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## DSSA CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | EJECUCION CONTRATO
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil | Armonizar el RAC 17 con el Anexo 17 de la OACI para mejorar la norma y así los estándares de seguridad de la Aviación Civil | A septiembre de 2016 contar con el reglamento armonizado y publicado. | Documento terminado y publicado | RAC 17 armonizado | 1. Realizar trabajo conjunto con la Oficina de Transporte Aéreo para revisar el reglamento técnica y jurídicamente | X |  |  |  | DSSA
[6 empty] | 2. Realizar mesas de trabajo y presentar a la Comisión Intersectorial de Seguridad de la Aviación Civil para los comentarios y modificaciones |  | X
[6 empty] | 3. Publicar y socializar el RAC 17 armonizado |  |  | X | [6 empty] | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil |  | 100% | Procentaje de cumplimiento de la normatividad en aeropuertos | # de Aeropuertos con cumpliento de la norma /# aeropuertos supervisados | 1. Realizar Supervisión a 35 aeropuertos del país | X | X | X | X | DSSA
[6 empty] | 2. Generar los hallazgos oficialmente | X | X | X | X
[6 empty] | 3. Revisar planes de acción presentadas por los aeropuertos | X | X | X | X
[6 empty] | 4. Generar informe de aprobación del plan de acción o cierre de hallazgos por presentación de medidas correctivas | X | X | X | X
[6 empty] | 5. Analizar avance de cumplimiento del RAC 14 y 17 en cada aeropuerto supervisado. |  |  |  | X | [5 empty] | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | FECHA DE RADICACION PROYECTO | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE OBLIGACIONES | OBSERVACIONES OAP
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo | Obtener la certificación de aeródromo para tres aeródromos internacionales en cumplimiento de la declaración de Bogotá | 100% | Certificación de Aeródromo | # Aeródromos certificados/# Aeródromos programados | 1- Informe de seguimiento bimestral a las obras en los aeropuertos. | X | X | X | X | DSSA-DDA
[6 empty] | 2-Informe de seguimiento a la implementación del Manual de Aeródromo y el SMS | X | X | X | X
[6 empty] | 3- Informe bimestral al Director General para toma de decisciones | X | X | X | X
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil | Obtener la certificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud para el Aeropuerto el Dorado | 100% | Certificación Internacional de la OMS para Aeropuerto ElDorado | Lograr la certificación a 31 de diciembre | 1- Mesas de trabajo con el equipo técnico multidisciplinario . | X |  |  |  | DSSA
[6 empty] | 2- Ajustar observaciones levantadas por la visita técnica de la OACI y OMS | X
[6 empty] | 3- Medir los resultados de la implementación de los ajustes realizados al Plan de Acción. De Capacidades Basicas. |  | X
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil | Certificar los Aeropuertos con la Certificación RSI (Reglamento Sanitario Internacional) ante la OMS – Organización Mundial de la Salud | 100% | Cumplimiento de actividades de Certificación: | # Actividades realizadas/# de actividades programadas | 1- Mesas de trabajo con el equipo técnico multidisciplinario Ministerio de Salud, Secretaria de Saludo, gerentes o administradores de aeropuerto. | X |  |  |  | DSSA
[6 empty] | 2- Establecer Plan de Acción ára Capacidades Basicas |  | X
[6 empty] | 3- Seguimiento al Plan de Acción |  |  |  | X
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Obtener certificación por parte de los Entes de salud Terrritorial al 10% de Servicios de Sanidad | 100% | Porcentaje de habilitación de aeropuertos | 10% de habilitación de los aeropuertos de Sanidad Aeroportuaria | 1- Seguimiento a las solicitudes de adecuacion infraestructura de los aeropuertos ante la direccion de desarrollo | X | X | X | X | DSSA
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## DSNA CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  | EJECUCION CONTRATO
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación aérea y de los servicios aeroportuarios | Optimizar el uso del espacio aereo y la infraestructura del Aeropuerto El Dorado para incrementar a 90 las operaciones por hora en despegues y aterrizajes. | 100% | Optimización operaciones aéreas | * Total Operaciones (Despegues más Aterrizajes) por hora * Cumplimiento de las actividades para optimizar el uso del espacio aéreo | 1. Implementación de las 6 fases del Rediseño del espacio aéreo de la TMA de Bogotá: |  |  |  | X | Dirección de Servicios a la Navegación Aérea
[6 empty] | Fase 1 Levantamiento de Obstáculos | X
[6 empty] | Fase 2 Implmentación de Conceptos Operacionales (CONOPS) | X
[6 empty] | Fase 3 Expedición Documentos de Especificaciones de Operaciones |  |  |  | X
[6 empty] | Fase 4 Análisis Operación en Tierra |  |  | X
[6 empty] | Fase 5 Paquete Regulatorio |  |  |  | X
[6 empty] | Fase 6 Evaluación Operacional |  |  |  | X
[6 empty] | 2. Implementar el sistema HARMONY en un 100% |  |  | X
[6 empty] | 3. Implementación del sistema RAMS PLUS |  |  | X
[6 empty] | 4. Transición CGAC y Torre de Control |  |  | X
[6 empty] | 5. Implementación Sistema SCORE |  | X
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## DDA CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  | EJECUCION CONTRATO
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación aérea y de los servicios aeroportuarios | Modernizar y mantener la infraestructura aeroportuaria de 17 aeropuertos a cargo de la Aeronaútica Civil. | 100% | Fichas de supervisión actualizadas | Fichas aeroportuarias actualizadas/(# de fichas programadas) | Mantener actualizada la información técnica contenida en la herramienta de planeación de intervenciones a través de las fichas de inspección y supervisión de la infraestructura aeroporturia; para la priorización de inversiones. |  | X |  |  | Dirección de Desarrollo Aeroportuario
|  |  |  | Planeación y Gestión de Proyectos | Estudios y diseños contratados | Elaborar los Estudios y diseños necesarios para formular los documentos requeridos para 10 procesos licitarios | X
[5 empty] | Contratos formalizados | Celebrar 10 contratos de mantenimineto y 3 de interventoría. |  | X
[5 empty] | Ejecución Física/Ejecución Financiera | Supervisar que el avance de las obras esté acorde con el cronograma aprobado y presentarlo al Comité Directivo. | X | X | X | X
Gestión misional y de Gobierno | Minimizar los impactos negativos que genera el transporte aéreo sobre el medio ambiente y los recursos naturales. | Implementar de acciones para mitigar el impacto ambiental de la operación aérea (25 aeropuertos). | 100% | Estado de cumplimiento ambiental | % de cumplimiento en aeropuertos/ # de aeropuertos (25) | Realizar la medición de calidad del aire, agua, monitoreos de disposición de residuos sólidos y control prevención peligro aviario en 25 aeropuertos. | X | X | X | X
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Teleco CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  | EJECUCION CONTRATO
Gestión Misional y de Gobierno | Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo | Modernizar y mantener la infraestuctura aeronáutica a nivel nacional | 100% | Planeación y Gestión de Proyectos | Planes de Mantenimiento Entregados | Priorizar las inversiones en mantenimiento mediante la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura aeronáutica | X |  | X |  | Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea
[5 empty] | Acta del Comité Directivo | Planificar las inversiones para la adquisición de equipos acorde con el Plan de Navegación Aérea, que deberá ser presentados al Comité Directivo para aprobación. | X | X
[5 empty] | Contratos Formalizados | Gestión pre contractual y contractual de proyectos aprobados por Comité Directivo. |  | X | X
[5 empty] | Informe de Seguimiento | Supervisión que la ejecución de los proyectos de inversión esté acorde al cronograma aprobado. | X | X | X | X
Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Fortalecer al personal en conocimientos técnicos aeronáuticos | 100% | Crecimiento del talento humano por avances tecnlógicos | Número de funcionarios capacitados/Número de funcionarios por capacitar | Coordinar con el CEA la prestación de cursos OJT al 100% del personal técnico. | X | X | X | X | Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## SSA CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X"
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia)
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo | Armonización y actualización de las normas en materia de seguridad operacional (RAC 120, RAC 39, RAC 65 y RAC 22). | 100% | Armonización y Actualización | Cumplimiento de etapas según programación. | Revisión de la normatividad | X | X |  |  | Secretaría de Seguridad Aérea
[6 empty] | Reuniones de Trabajo con Grupo de Normas Aeronáuticas (Actas) |  | X | X
[6 empty] | Elaboración Proyecto de Armonización y entrega de proyecto de Resolución al Grupo de Normas Aeronáuticas |  |  | X | X
|  | Fortalecer el sistema de control y vigilancia de la seguridad operacional de la Entidad, mediante la realización de 50 inspecciones al año. | 100% | % de avance cumplimiento cronograma de actividades | Inspecciones Realizadas/Inspecciones Programadas | Elaborar una programación anual de las empresas aeronáuticas, personal aeronáutico y servicios ANS a inspeccionar, teniendo en cuenta el análisis de riesgo del año 2015. | X
[6 empty] | Ejecutar las inspecciones y presentar informe | X | X | X | X
[6 empty] | Hacer seguimiento a los reportes o planes de acción | X | X | X | X
|  | Propender por la disminucion del indice de accidentalidad | 0.34 | Mantenimiento de los niveles minimos de Seguridad Operacional | Tasa Anual de accidentalidad (RATA: accidentes en aviación comercial regular de aeronaves con Peso Bruto Máximo de Operación (PBMO) mínimo de 5.700Kg./N° total de despegues) por 1 millón de despegues. | Ejecución programa inspección, seguimiento y vigilancia al personal aeronáutico, empresas aeronáuticas y prestadores de servicios. (Informe de avance) | x | x | x | x
[6 empty] | Aplicación de sanciones a las infracciones técnicas. (Informe) | x | x | x | x
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Registro CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | EJECUCION CONTRATO
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Incluir en el Sistema Información Gestión Aeronáutica - SIGA las aeronaves que son operadas por dos (2) aerolíneas, en virtud de contratos de intercambio autorizadas por la Oficina de Transporte Aéreo, para que los usuarios puedan realizar la solicitud de los actos o contratos sujetos a registro en línea ante la Oficina de Registro utilizando el formato establecido en el Aplicativo SIGA. (Sujeto al apoyo de la Dirección de Informática) | 60% | Actualizacion aplicativo Sistema Información Gestión Aeronáutica SIGA | No de registro de aeronaves no registradas sistematizadas / Total de registro de aeronaves no sistematizadas | Solicitar a la Dirección de Informática el diseño de un programa que permita ingresar los datos de registro de cada una de las aeronaves que tienen modalidad de intercambio y que no se encuentran en el aplicativo SIGA. | X |  |  |  | Oficina de Registro |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
[6 empty] | Capacitación, revisión y ajuste del programa desarrollado para el ingreso de la información de aeronaves. |  | X | [7 empty] | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | FECHA DE RADICACION PROYECTO | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE OBLIGACIONES | OBSERVACIONES OAP
[6 empty] | Alimentación manual en el progama diseñado para la actualización |  |  | X
[6 empty] | Coordinación con la Dirección de Informatica para la realización del enlace de la información ingresada al programa, al aplicativo SIGA. Revisión de los actos registrales de cada aeronave (certificado de Tradición y Libertad) en el aplicativo SIGA frende al expediente de la eronave; realizar los ajustes necesarios. |  |  |  | X
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Implementar el sistema integrado de Gestión orientado a la certificación de la Calidad bajo la norma NTC GP1000:2009. | 40% | Actualizacion aplicativo ISULUCIÓN Sistema Gestión de Calidad | Actividades realizadas/Actividades programadas | Medición de indicadores | X | X | X | X | Oficina de Registro
[6 empty] | Encuesta de evaluacion del control y la gestión | X | X | X | X
[6 empty] | Procesos actualizados en la herramienta de Gestión de Calidad - ISOLUCION | X | X | X | X
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## CEA CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  | EJECUCION CONTRATO
Gestión del talento humano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Continuar el desarrollo de las actividades necesarias que permitan obtener la aprobacion por parte del Ministerio de Educación como Institución de Educación Superior al CEA. | Obtener la Certificación del CEA como Institución de Educación Superior de Nivel Tecnológico por parte del Ministerio de Educación Nacional | Actividades realizadas que conduzcan a la Certificación del CEA como Institución de Educación Superior de nivel Tecnológico por parte del Ministerio de Educación Nacional. | Actividades realizadas /Actividades programadas | • Reunión con la Ministra de Educación Nacional para ambientar proceso de certificación | x |  |  |  | Oficina Centro de Estudios Aeronáuticos |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
[6 empty] | • Atención de la visita de los pares académicos del MEN |  | x
[6 empty] | • Realizar los ajustes a los documentos institucionales que sugieran los pares académicos |  |  | x
[6 empty] | • Recibir notificacion de obtencion de la certificacion |  |  |  | x
[6 empty] | • Socialización y puesta en marcha del CEA como Institución de Educación Superior de nivel Tecnológico. |  |  |  | x
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## SG CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  | EJECUCION CONTRATO
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Cumplir los obejtivos establecidos en la estrategia de Gobierno en Línea - GEL. | 100% | Portales de Internet e Intranet | % Avance en la diseño e implementación del Portal Internet % Avance en la diseño e implementación del Portal Intranet | Implementar el portal de internet e intranet en cumplimiento de los estándares expuestos en el componente GEL para TIC Servicios y TIC Gobierno. |  |  |  | X | Dirección de Informática
|  |  | 100% | Actualización del Plan Estrátegico de TI (PETI) | % Avance en la actualización del plan estrátegico de TI (PETI) según cronograma del proyecto. | Actualizar el plan estratégico de TI, que incluya la identificación de retos y oportunidades, la definición de políticas e iniciativas estratégicas y la definición del portafolio de proyectos. |  | X
|  |  | 100% | Estudio de Viabilidad Arquitectura Empresarial | Numero de documentos generados / 5 | Estructuración de los insumos necesarios (5 documentos) para dar inicio al proyecto de diagnóstico de Arquitectura Empresarial cumpliendo con el marco de referencia del GEL. |  |  | X
|  |  | 100% | Plan de seguridad y privacidad de la información | % Avance en la implementación de la Fase I SGSI | Implementar la fase I del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), mediante el diagnóstico de la situación actual y la generación del plan de seguridad y privacidad de la información alineado con el componente de Seguridad de la Información de GEL. |  |  |  | X
|  |  | 100% | Análisis de Estado de los Sistemas de Información | No. De sistemas de Información Evaluados / 4 | Definir, direccionar, evaluar y monitorear las capacidades disponibles y las requeridas de 4 sistemas de Información. |  |  |  | X
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Cumplir los obejtivos establecidos en la estrategia de Gobierno en Línea - GEL. | 100% | Encuestas de satisfacción al usuario | No. De encuestas y plan de mejoramiento / 4 | Realizar 4 encuestas en el año sobre satisfacción del Ciudadano, evaluación rendición de cuentas y de trámites y servicios, y generar un plan de mejoramiento de acuerdo a las conclusiones generadas. | X | X | X | X | Grupo Atención al Ciudadano y Archivo
Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  | 100% | Plan de participación en línea | % Avance en la Actualización del Plan de participación en línea | Actualizar Plan de participación en líneacon el fin de promover la participación a partir de la planeación del uso de medios electrónico para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma. |  | X
Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  | 100% | Ventanilla Única | % Avance del Diagnóstico de Implemantción de Ventanilla Única. | Generar el diagnóstico y análisis para la implemenatción de la Ventanilla Única de la entidad. |  | X
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional |  | 100% | Programa de gestión documental | % Avance del Programa de gestión documental | Definición del Programa de gestión documental a corto, mediano y largo plazo de acuerdo al Decreto 2609 de 2012. |  |  |  | X
Gestión Financiera | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten el recaudo de la cartera | 100% | Herramientas de Facilitación de Recaudo de Cartera | No. Herramientas desarrolladas / 3 | Desarrollo e implementacion del pago electronico de servicios no facturados |  |  |  | X | Dirección Financiera
[6 empty] | Desarrollo e implementacion del sistema de recaudo referenciado |  |  |  | X
[6 empty] | Implementacion de estrategias de cobro persuasivo |  |  |  | X
Gestión del talento humano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Estructuración y Desarrollo del Programa de Gestión del Talento Humano | 100% | Programa de Gestión del Talento Humano | % Avance Programa de Gestión del Talento Humano según cronograma establecido. | Fortalecimiento del procedimiento de Evaluación del Desempeño Laboral. |  |  |  | X | Dirección de Talento Humano
[6 empty] | Reglamentación interna del procedimiento para la provisión transitoria de empleos de carrera |  |  |  | X
[6 empty] | Legalizar la situación de pagos por Pensión de alto Riesgo |  |  |  | X
Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones | 100% | Cumplimiento al PAA | (No. de procesos de contratación publicados en el SECOP / No. de procesos registrados en el Plan Anual de Adquisiciones "PAA")100 | Definición del Plan Anual de Adqusiiciones de la entidad y seguimiento al cumplimiento del mismo durante la vigencia 2016. | X | X | X | X | Dirección Administrativa
Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Adelantar los procesos sancionatorios | 100% | Eficacia actuación sancionatoria contractual | ( No de iniciaciones de procesos sancionatorios/ No. Solicitudes radicadas | * Revisión de las solicitudes radicadas * Citación al contratista * Informe trimestral | X | X | X | X
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Socialización e implementación del Manual de Contratación | 100% | Eficacia en la implemantación del manual de contratación | No.activides realizadas / No de actividades programas | * Cronogramas de actividades para llevar a cabo la socialización e implementación del Manual de contratación en la Entidad | X | X | X | X
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Subdireccion CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento actividad 1 Trimestre | Cumplimiento actividad 1 Trimestre | Cumplimiento actividad 3 Trimestre | Cumplimiento actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | EJECUCION CONTRATO
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo | Inspeccionar 44 aeródromos y helipuertos públicos de entidades territoriales de acuerdo con la priorización establecida. | 90% | cumplimiento de las inspecciones a aeródromos públicos de entidades territoriales. | Inspecciones realizadas/inspecciones programadas | inspecciones de verificacion de condiciones técnicas y de seguridad operacional en los aeropuertos y helipuertos públicos de entidades territoriales. | 11 | 11 | 11 | 11 | Subdirección G. Aerodromos |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo | Calibrar en vuelo las 110 ayudas para la navegación aérea a nivel nacional. | 85% | cumplimiento de vuelos de calibración | Vuelos de calibración realizados / Vuelos requeridos de acuerdo AIP | Programar, coordinar y ejecutar los vuelos de inspección, comprobación y certificación a las ayudas para la navegación aérea de Colombia. | 18 | 18 | 38 | 38 | Subdirección G Vuelos |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | FECHA DE RADICACION PROYECTO | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE OBLIGACIONES | OBSERVACIONES OAP
Gestión del talento humano | Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil | Coordinar 8 capacitaciones internacionales con sede en Colombia, en pro del cumplimiento de los estándares internacionales establecidos en los Anexos al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, | 100% | Cumplimiento en la realización de 8 capacitaciones internacionales con sede en Colombia | Total Capacitaciones realizadas / Total capacitaciones programadas | Consecución de los programas de capacitación con Organismos Internacionales. | X |  |  |  | Subdirección- GEI
Gestión del talento humano | Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil |  |  |  |  | Contratación Operador Logístico. | X
[6 empty] | Coordinación con las áreas administrativas y técnicas para la postulación de los funcionarios. | X | X | X | X
[6 empty] | Coordinación con los Organismos Internacionales para la organización de los programas de capacitación. | X | X | X | X
[6 empty] | Preparación logística previa al desarrollo de cada programa de capacitación. | X | X | X | X
[6 empty] | Apoyo del personal del GGEI durante el desarrollo de cada programa de capacitación. | X | X | X | X
[6 empty] | Supervisión del Contrato del Operador Logístico. | X | X | X | X
[6 empty] | Liquidación del Contrato del Operador Logístico. |  |  |  | X
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Realizar el seguimiento a la gestión de las Direcciones Regionales Aeronáuticas y coordinar con las dependencias del Nivel Central. | 100% | Cumplimiento de los segumientos programadas con Dir Regionales | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Videoconferencias de seguimiento semanal. Revista en aeropuertos con Dir Regonales. Gestión de coordinación con N Central. Cálculo indicadores semanales. Programación de actividades cond ependencias de N Central. | 10 | 10 | 10 | 10 | Subdirección
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Fortalecer el Sistema Gestión Integrado como representante de la Alta Dirección para el sistema integrado MECI CALIDAD. | 100% | Cumplimiento de plan de trabajo 2016 - OAP-OCI-SUBD | Avance en el cronograma. | Segumientos mensuales. Programa Auditoria Interna de Calidad 2016 (Verificación PQ USOAP, Auditoria Interna cadlidad). Participación en proyeto Rediseño institucional. | 3 | 3 | 3 | 3
Gestión misional y de Gobierno | Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación aérea y de los servicios aeroportuarios | Coadyuvar en seguimiento del Plan de Navegación Aérea para Colombia – PNA COL con la OAP | 100% | Cumplimiento de plan de trabajo 2016 - SSO-OAP | Avance en el cronograma. | Seguimientos periódicos, preparación a Comité Directivos. | 3 | 3 | 3 | 3
Gestión misional y de Gobierno | Fomentar la cobertura y el crecimiento de la aviación civil | Contratar el operador logístico para las versiones 2017 y 2019 de F AIR COLOMBIA y adelantar la gestión comercial en un 30% del total proyectado para la versión 2017 | 90% | Cumplimiento plan de trabajo FAIR 2017 | Total meta comercial alcanzada/ total gestión comercial propuesta | Desarrollo del proceso de contratación de acuerdo a lo establecido por la Dirección Administrativa. Cronograma de actividades diseñado en coordinación con el operador logístico seleccionado. | X | X | X | X | Subdirección G- FAIR
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## OTA CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | EJECUCION CONTRATO
Gestión misional y de Gobierno | Fomentar la cobertura y el crecimiento de la aviación civil | Convertir la Reglamentacion Aeronautica Colombiana a LAR | 60% | Cumplimiento del plan trabajo de armonización de reglamentación | CPT=(# Normas armonizadas )/(# Normas LAR) 100 | Contratar dos especialistas en derecho aeronautico | X |  |  |  | Oficina de Transporte Aereo |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
[6 empty] | Elaborar y revisar cronograma de conversion de RAC a LAR | X | X | X | X | Oficina de Transporte Aereo |  |  |  |  | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | FECHA DE RADICACION PROYECTO | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE OBLIGACIONES | OBSERVACIONES OAP
[6 empty] | Realizar dos reuniones al mes de evaluacion y seguimiento del cronograma | X | X | X | X | Oficina de Transporte Aereo
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Reducir el tiempo de los tramites en beneficio de los usuarios | 15% | Disminución de tiempos en 20 trámites | % de cumplimento de tiempos fijados | Revision del rediseño de los procesos de los tramites | X | X | X | X | Oficina de Transporte Aereo
[6 empty] | Reformar el RAC 3 en la parte de tramites | X | X |  |  | Oficina de Transporte Aereo
[6 empty] | Coordinar con Secretaria de Seguridad Aerea la duracion y procedimientos de los tramites | X | X | X | X | Oficina de Transporte Aereo
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## OCI
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  | EJECUCION CONTRATO
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Implementación de mecanismos de monitoreo de riesgos de los procesos incluidos en el programa de auditoría, que impacten el cumplimiento de los objetivos estrategicos institucionales. | 70% | Mecanismos de monitoreo de riesgos implementados | Numero de mecanismos de monitoreo implementados/ Numero de mecanismos de monitoreo diseñados | Realizar la planeación basada en riesgos | 2016-02-17 |  |  |  | Funcionarios de la Oficina |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
[6 empty] | Análisis y evaluación de los riegos identificados | 2016-02-28 |  |  |  | Auditores
[6 empty] | Desarrollo de los mecanismos de monitoreo diseñados |  | 2016-06-30 |  |  | Auditores
[6 empty] | Implementación de los mecanismos de monitoreo |  |  |  | 2016-12-31 | Auditores
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Evaluar el uso racional y eficiente de los recursos de la Entidad. | 70% | Cobertura de evaluación de uso de los recursos | Recursos evaluados/Total Recursos a evaluar | Diseño de mecanismos de evaluación del usos de los recursos de la Entidad. |  | 2016-06-30 |  |  | Auditores
[6 empty] | Implementación de los mecanismos de evaluación. |  |  |  | 2016-12-31 | Auditores
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## OAP
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  | EJECUCION CONTRATO
Gestión misional y de Gobierno | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Formulación y actualización de proyectos de inversión según metodologías MGA y Banco Mundial | 100% | Actualización de proyectos de inversión | Proyectos cargados MGA / Total proyectos presentados. | Proyectos de inversión formulados en la metodología MGA y cargados en el Banco de Proyectos del DNP para viabilización. | X | X | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
Gestión misional y de Gobierno | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Asesorar a las áreas en el proceso de estructuración y planificación de las inversiones de la Entidad. | 100% | Planificación de Proyectos | Cumplimiento de Actividades | Diseño y adopción del Formato de Validación de Proyectos de Inversión suscrito por la OAP. | X
[6 empty] | Desarrollar esquemas de seguimiento a los proyectos de inversión que faciliten el proceso de planeación. | X | X | X | X
[6 empty] | Seguimiento y Control a la Ejecución Presupuestal Institucional | X | X | X | X
Gestión misional y de Gobierno | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Estructurar los riesgos de corrupción, gestión e indicadores de acuerdo con la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia | 100% | Riesgos | Actividades Realizadas/Actividades Programadas | Actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción. | X | X
[6 empty] | Mapa riesgos de gestión actualizado y publicado. |  | X
[6 empty] | Tablero de indicadores de gestión – articulado a los 21 indicadores institucionales, publicar información. |  |  |  | X
Gestión misional y de Gobierno | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Actualizar el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con el Mapa de Procesos resultante de la nueva estructura organizacional de la Entidad. | 100% | Sistema de Gestión | Actividades Realizadas/Actividades Programadas | Actualizar los manuales a cargo del administrador del sistema. |  | X
[6 empty] | Actualización de las tablas del sistema. |  |  | X
[6 empty] | Actualizar la arquitectura del mapa de procesos. |  | X
[6 empty] | Actualizar las cartas de los procesos | X |  |  | X
Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 100% | Rendición de Cuentas | Actividades Realizadas/Actividades Programadas | Diseñar la estrategia de rendición de cuentas | X
[6 empty] | Dar cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas. | X | X | X | X
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Apoyar a la Secretaria General en el seguimiento a las áreas, para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la matriz de Gobierno en Línea - GEL. | 100% | Cumplimiento del Seguimiento a las áreas del avance del PEI | Actividades Realizadas/Actividades Programadas | Informes de avance de las metas propuestas por las áreas para el cumplimiento de la Política GEL. | X | X | X | X
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Comercialización CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS OFICINA COMERCIALIZACION E INVERSIÓN | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  | EJECUCION CONTRATO
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Coadyuvar en la modernización de la infraestructura aeroportuaria del país, mediante la entrega de los aeropuertos Neiva y Armenia a título de administración a la ANI para que los desarrolle bajo la modalidad de APP y/o concesiones. | 100% | Entrega Aeropuertos en Concesión | Actividades programadas / Actividades ejecutadas. | Delegación áreas para conformación Plan Contingencia entrega Aeropuertos de Armenia y Neiva (Acto Administrativo suscrito por Director General) | X | X |  |  | Oficina Control Interno
[6 empty] | Realizar cronograma de actividades. Realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas de la Entidad y ANI. Realizar visitas de campo. Coordinar la transición de la operación entre Aerocivil y el nuevo operador. Entrega de la Operación y la Infraestructura de los aeropuertos. |  |  | X | X
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer el recaudo de ingresos por concepto de contraprestación y servicios en aeropuertos. | 100% | Catálogo servicios en aeropuertos | Catálogo entregado | Realizar un catálogo con la clasificación de servicios prestados en cada uno de los aeropuertos explotados por la Entidad, para fortalecer nuestra gestión comercial |  | X
|  |  | 100% | Control contraprestación | Informes de seguimiento de acuerdo con la periodicidad de pago de contraprestación establecida en cada contrato de concesión. | Diseño de herramientas de control, seguimiento y proyección de los ingresos recibidos por contraprestación de los aeropuertos concesionados. | X | X | X | X
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.
Entrega a la ANI a título de Administración la Infraestructura y Operación de los aeropuertos de Neiva y Armenia para ser entregados en concesión.
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## OJurídica CE
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  |  | EJECUCION CONTRATO
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Pago oportuno de las obligaciones derivadas de sentencias y conciliaciones | Cumplimiento del 100% del pago de las sentencias y conciliaciones en la vigencia fiscal 2016 | "Matriz pago sentencias y conciliaciones" | Numero de sentencias o conciliaciones en contra de la Entidad/Numero de Resoluciones cumplimiento fallo | 1-Reuniones preliminares con los apoderados de la entidad, incluyendo regionales | x | x | x | x | Oficina Asesora Jurídica |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
[6 empty] | 2- Diseño Plan de Acción para el cumplimiento de los fallos que acutualmente se encuentran en firme y ejecutoriados. | x | x | x | x
[6 empty] | 3- Diseño Plan de Acción para el cumplimiento de las conciliaciones aprobadas por la Jurisdicción Contenciosa. | x | x | x | x
[6 empty] | 4- Adopación de las políticas y lineamientos de la Agencia Nacional de Defesna Jurídica del Estado que reglamente esta temática | x | x | x | x
[6 empty] | 5-Seguimiento al cumplimiento de las tareas. | x | x | x | x
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Identificar los asuntos de alto impacto en los que se requiere acompañamiento jurídico | Definición de las acciones a seguir en el 100% de los asuntos de alto impacto identificados en la matriz de seguimiento | " Acompañamiento juridico a los asunto de alto impacto" | Numero de asuntos de alto impacto identificados/definición de las estrategias jurídicas a seguir | (i)Levantamiento de la información en las áreas sobre los asuntos de alto impacto que requieren acompañamiento jurídico. (ii) Elaboración de la matriz de seguimiento. (iii) Definición de las acciones a seguir en cada caso. |  | x | [7 empty] | fecha (Mes) | Valor | fecha (Mes) | Valor | FECHA DE RADICACION PROYECTO | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | % DE AVANCE DE OBLIGACIONES | OBSERVACIONES OAP
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Seguimiento al Sistema de alertas tempranas en materia de reclamaciones | Hacer seguimiento al 100% de las acciones correctivas propuestas en el sistema de alertas tempranas | "Actualización sistema de Alertas Termpranas" | Número de acciones correctivas ejecutadas/número de acciones correctivas identificadas | (i)Capacitación de la entidad en materia de prevención de daño antijurídico. (ii)Seguimiento a los casos con potencialidad de riesgo de reclamación y/o demanda. (iii)Ejecución de acciones preventivas y/o correctivas respecto de eventos con potencialidad de demanda/reclamación. |  |  | x
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Coordinar la publicación en la página web todas las normas generales y reglamentarias que rigen en la Entidad | Cumplimiento del 100% de la publicación de las normas identificadas. | "Implementación de la estrategia Gobierno en Linea - Transparencia t acceso a la información". | Número de normas a publicar /número de normas publicadas | (i) Elaboración del inventario de las normas a publicar. (ii) Coordinar en conjunto con la Dirección de Informática la publicación de las normas identificadas en la página web de la Entidad. |  |  | x
NOTA (*): EL INDICADOR PUEDE SER RESULTADO DE UNA FÓRMULA O UN DATO CUALITATIVO, POR EJEMPLO, RESOLUCIÓN EXPEDIDA.

## Direcciones Regionales
PLAN DE ACCIÓN 2016 COMPROMISOS ESTRATÉGICOS | [6 empty] | SEÑALAR CON UNA "X" | [9 empty] | VIGENCIA 2015 |  | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Políticas de Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012 | Objetivo estratégico | Compromiso Estratégicos | Meta 2016 (%) | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador * | Actividades para el cumplimiento del compromiso | Cumplimiento de la actividad 1 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 2 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 3 Trimestre | Cumplimiento de la actividad 4 Trimestre | Responsable (Dependencia) | OBJETO DE LA CONTRATACION | VALOR (incluído 4*1000) | MES RADICACION DEL PROYECTO EN ADMINISTRATIVA | FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO | EJECUCION CONTRATO |  |  | EJECUCION CONTRATO
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Mejorar el sistema de gestión y control de activos fijos y de consumo | 100% | Inventarios y Bienes | Listado de los bienes inmuebles y su estado | Realizar inventario físico de los activos fijos y de consumo de los almacenes de la Regional. | X | X | X | X | Directores Regionales |  |  |  |  | ANTICIPO |  | OBLIGACIONES
[6 empty] | Registrar la información en los sistemas conforme al inventario o catálogo de activos fijos y de consumo. | X | X | X | X
Eficiencia administrativa | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Fortalecer el recaudo de ingresos de arrendamiento. | 100% | Arrendamiento | Informes entregados | Informar mensualmente a la Oficina de Comercialización y a la Dirección Financiera las áreas suceptibles a arrendar, que se encuentran desocupadas, entre otros. | X | X | X | X
[6 empty] | Revisar la cartera de arrendamientos y su saneamiento y emitir informe de comportamiento y remitirlo a la Dirección Financiera | X | X | X | X
[6 empty] | Enviar oportunamente a Oficina Juridica los soprotes para cobros coactivos | X | X | X | X
Note on B4: Juliana Caldas Torres: Incluir una política Administrativa que despliega el menu de cada casilla
Note on C4: Juliana Caldas Torres: Incluir un objetivo estratégico que despliega el menu en cada casilla

## Hoja2 (hidden)
| Seguridad | Gestión misional y de Gobierno
| Competitividad e infraestructura estratégicas | Gestión del talento humano
| Buen Gobierno | Gestión Financiera
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia administrativa
| Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo |  |  | SI
| Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación aérea y de los servicios aeroportuarios |  |  | NO
| Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil |  |  | No aplica
Minimizar los impactos negativos que genera el transporte aéreo sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
Fomentar la cobertura y el crecimiento de la aviación civil
Fortalecer la gestión y eficiencia institucional
dda | 111608106 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 111608106 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL
| 111608504 | CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP | 111608504 CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP
| 111608505 | CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO | 111608505 CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO
| 113608002 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL | 113608002 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL
| 113608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 113608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.
| 113608119 | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | 113608119 ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.
| 113608129 | AMPLIACION , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA . AEROPUERTOS COMUNITARIOS. | 113608129 AMPLIACION , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA . AEROPUERTOS COMUNITARIOS.
| 123608001 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 123608001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL
| 450608001 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 450608001 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES
| 630608001 | MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL | 630608001 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL
teleco | 213608001 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL. | 213608001 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.
| 213608004 | ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL. | 213608004 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.
| 213608005 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA. | 213608005 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.
| 213608006 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. | 213608006 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.
| 213608007 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 213608007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.
| 213608009 | AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL | 213608009 AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL
| 213608010 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | 213608010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL
| 213608011 | ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL. | 213608011 ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.
| 213608012 | ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL. | 213608012 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.
| 213608015 | REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA. | 213608015 REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA.
| 213608016 | ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO | 213608016 ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO
DSSA | 213608002 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 213608002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.
| 213608003 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 213608003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.
| 213608008 | ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS. | 213608008 ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.
| 213608014 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | 213608014 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
| 213608031 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | 213608031 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.
| 213608034 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 213608034 ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.
informatica | 213608018 | ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. | 213608018 ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.
| 213608019 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. | 213608019 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
sec gral | 112608001 | ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | 112608001 ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS
| 510608004 | ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA | 510608004 ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA
| 510608017 | CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA | 510608017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA
| 510608002 | CAPACITACIÓN PERSONAL TÉNICO Y ADMINISTRATIVO | 510608002 CAPACITACIÓN PERSONAL TÉNICO Y ADMINISTRATIVO
| 213608013 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO AÉREO | 213608013 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO AÉREO
| 320608001 | APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL | 320608001 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL