## INVERSION
UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION VIGENCIA 2012
Anexo No 2
PROGRAMAS Y PROYECTOS | APROPIACION |  |  | EJECUCION PRESUPUESTAL 2012
| INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | DEFINITIVA | ENERO | % | FEBRERO | % | MARZO | % | ABRIL | %
TOTAL PRESUPUESTO | 350574000000 | 0 | 350574000000 | 35714193857 | 10.19% | 45777397430 | 13.06% | 50111963938 | 14.29% | 60880532761 | 17.37%
PROGRAMA 1 : CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 216491000000 | 0 | 216491000000 | 5352033611 | 2.472% | 12650535818 | 5.843% | 14346243068 | 6.627% | 22795321902 | 10.53%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 141509000000 |  | 141509000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1406017032 | 0.9936%
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 36197000000 | 0 | 36197000000 | 2124857148 | 5.87% | 2503685213 | 6.917% | 3700996791 | 10.22% | 10460547888 | 28.9%
MEJORAMIENTO ESTACIONES DE RADIOAYUDAS | 3119000000 |  | 3119000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 350314935 | 11.23% | 390506472 | 12.52%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | 7382000000 |  | 7382000000 | 3227176463 | 43.72% | 3318507000 | 44.95% | 3407611263 | 46.16% | 3630822319 | 49.18%
ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES. | 2267000000 |  | 2267000000 | 0 | 0% | 109346391 | 4.823% | 168322865 | 7.425% | 188430977 | 8.312%
ADQUISICION TERRENOS | 5757000000 |  | 5757000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
CONSTRUCCION PISTA APTO IPIALES | 12000000000 |  | 12000000000 | 0 |  | 6458997214 |  | 6458997214 |  | 6458997214
CONSTRUCCION AEROPUERTO DE PALESTINA CALDAS. |  |  |  | 0 |  | 0
GARANTIA INGRESOS MINIMOS CONCESIONARIO ELDORADO | 260000000 |  | 260000000 | 0 | 0% | 260000000 | 100% | 260000000 | 100% | 260000000 | 100%
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTOS PARA LA PROSPERIDAD. PREVIO CONCEPTO DNP | 8000000000 |  | 8000000000
PROGRAMA 2 . RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA | 64889000000 | 0 | 64889000000 | 2166910140 | 3.339% | 3148008786 | 4.851% | 4550800133 | 7.013% | 5368422852 | 8.273%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL. | 21053000000 |  | 21053000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ADQUISICION EQUIPOS REDES DE TELECOMUNICACIONES | 9410000000 |  | 9410000000 | 2166910140 | 23.03% | 2166910140 | 23.03% | 2195905017 | 23.34% | 2195905017 | 23.34%
ADQUISICION DE EQUIPOS PLAN NACIONAL AERONAVEGACION | 3434000000 |  | 3434000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA | 2000000000 |  | 2000000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17051727 | 0.8526%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS RED METEOROLOGICA | 4800000000 |  | 4800000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 179957633 | 3.749% | 179957633 | 3.749%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS | 5000000000 |  | 5000000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 247699852 | 4.954% | 291299556 | 5.826%
ADQUISICION EQUIPOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS | 4200000000 |  | 4200000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA. | 500000000 |  | 500000000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. | 2500000000 |  | 2500000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
MANTENIMIENTO SISTEMAS AEROPORTUARIOS | 1700000000 |  | 1700000000 | 0 | 0% | 50112267 | 2.948% | 194418799 | 11.44% | 213878768 | 12.58%
MANTENIMIENTO SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES | 9092000000 |  | 9092000000 | 0 | 0% | 799781367 | 8.797% | 1318464179 | 14.5% | 1997548578 | 21.97%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1200000000 |  | 1200000000 | 0 | 0% | 131205012 | 10.93% | 414354653 | 34.53% | 472781573 | 39.4%
PROGRAMA 3: ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA | 44252000000 | 0 | 44252000000 | 25837256289 | 58.39% | 26848972392 | 60.67% | 27374162959 | 61.86% | 27870160510 | 62.98%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD | 29758000000 |  | 29758000000 | 23302656159 | 78.31% | 24280893428 | 81.59% | 24383357732 | 81.94% | 24383357732 | 81.94%
ADQUISICION EQUIPOS SEGURIDAD AEROPORTUARIA | 2029000000 |  | 2029000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS | 2965000000 |  | 2965000000 | 1290421529 | 43.52% | 1323900363 | 44.65% | 1685210267 | 56.84% | 1689704924 | 56.99%
ADQUISICION EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 3300000000 |  | 3300000000 | 1244178601 | 37.7% | 1244178601 | 37.7% | 1244178601 | 37.7% | 1244178601 | 37.7%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS | 4000000000 |  | 4000000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 61416359 | 1.535% | 61416359 | 1.535%
MANTENIMIENTO EQUIPOS SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | 2200000000 |  | 2200000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 491502894 | 22.34%
PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 24942000000 | 0 | 24942000000 | 2357993817 | 9.454% | 3129880434 | 12.55% | 3840757778 | 15.4% | 4846627497 | 19.43%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA. | 5228000000 |  | 5228000000 | 0 | 0% | 181944000 | 3.48% | 181944000 | 5.173% | 181944000 | 5.173%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 3517000000 |  | 3517000000 | 17560235 | 0.4993% | 534253524 | 15.19% | 1180435034 | 22.58% | 1908834451 | 36.51%
APLICACION PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 2000000000 |  | 2000000000 | 0 | 0% | 25207928 | 1.26% | 89903762 | 4.495% | 208402818 | 10.42%
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1100000000 |  | 1100000000 | 0 | 0% | 48041400 | 4.367% | 48041400 | 4.367% | 48041400 | 4.367%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS | 8000000000 |  | 8000000000 | 1290505964 | 16.13% | 1290505964 | 16.13% | 1290505964 | 16.13% | 1306345068 | 16.33%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION. | 5097000000 |  | 5097000000 | 1049927618 | 20.6% | 1049927618 | 20.6% | 1049927618 | 20.6% | 1193059760 | 23.41%

## FUNCIONAMIENTO Y DEUDA
UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA VIGENCIA 2012
EJECUCION PRESUPUESTAL
| APROBADO | APLAZAMIENTO | DEFINITIVO | ENERO | % EJEC | FEBRERO | % | MARZO | % | ABRIL | %
A- FUNCIONAMIENTO | 235863200000 |  | 235863200000 | 12346998812 | 5.235% | 21811888197 | 9.248% | 44833985379 | 19.01% | 50366320859 | 21.35%
Gastos de personal | 159469700000 |  | 159469700000 | 7294258584 | 4.574% | 18706310083 | 11.73% | 33823038943 | 21.01% | 43404370046 | 26.97%
Gastos Generales | 34092100000 |  | 34092100000 | 4817860652 | 14.13% | 2045591327 | 6% | 9786718355 | 28.71% | 5695362449 | 16.71%
Transferencias | 21015900000 |  | 21015900000 | 234879576 | 1.118% | 1059986787 | 5.044% | 1224228081 | 5.825% | 1266588364 | 6.027%
Gastos de Comercialización | 21285500000 |  | 21285500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
B- DEUDA | 1050400000 |  | 1050400000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%