## 1_MRC
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
Fecha publicación para consulta: 19 de enero de 2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Definir nueva estrategia para lograr mayor nivel de apropiación de la política de riesgos en los servidores públicos - Resolución 912 de 2016 | ESTRATEGIA | Coordinador Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2018-03-31
| 1.2 | Desarrollar la estrategia para lograr mayor nivel de apropiación de la política de riesgos en los servidores públicos - Resolución 912 de 2017 | LISTADO DE PARTICIPANTES | Servidores públicos del Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2018-12-31
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar la matriz para aplicar la metodología de la guía de riesgos de corrupción publicada por la Función Publica | FORMATO | Coordinador Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2017-12-15
| 2.2 | Revisar y actualizar el contexto estratégico de la entidad. | Matriz FODA | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2017-12-31
| 2.3 | Actualizar y consolidar el Mapa de Riesgos de corrupción en coordinación con el líder de cada proceso. | Proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción | Coordinador Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2018-01-31
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el proyecto de Mapa de Riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad, parar conocimiento y debate de los servidores públicos y ciudadanos.. | Proyecto de Mapa de Riesgos de corrupción | Coordinador Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2018-01-05
| 3.2 | Ajustar y modificar el proyecto del Mapa de Riesgos de corrupción.. | Proyecto Definitivo | Coordinador Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2018-01-19
| 3.3 | Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad, para conocimiento de los servidores públicos y ciudadanos.. | Mapa de Riesgos de Corrupción | Coordinador Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2018-01-31
Subcomponente / proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción. ( causas y controles) | Acta de Equipo de Gerencia | Lideres de Proceso | 2018-03-31
| 4.2 | Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción. ( causas y controles) | Acta de Equipo de Gerencia | Lideres de Proceso | 2018-06-30
| 4.3 | Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción. ( causas y controles) | Acta de Equipo de Gerencia | Lideres de Proceso | 2018-10-05
| 4.4 | Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción. ( causas y controles) | Acta de Equipo de Gerencia | Lideres de Proceso | 2018-12-31
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción | Informe de seguimiento | Jefe Oficina Control Interno | 2018-04-30
| 5.2 | Seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción | Informe de seguimiento | Jefe Oficina Control Interno | 2018-08-31
| 5.3 | Seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción | Informe de seguimiento | Jefe Oficina Control Interno | 2018-12-31