## 2021 PAAC
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021
Fecha publicación: 28 de enero de 2021
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2021
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1..1.1 | Revisar y/o actualizar la politica de operación de administración del riesgo. | Un (1) documento de Politica de operación de Administración del Riesgo. Versión 2 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica / Oficina de Control Interno | 2020-08-31
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1.1 | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para la revisión y/o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción a 2022 | Matriz Riesgos de Corrupción 2022 - treinta y cuatro(34) procesos. Adjunto cronograma. | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2021-12-30
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la pagina web de la entidad de Mapa de Riesgos de corrupción 2022 en construcción, para que los ciudadanos participen con sugerencias, aportes, entre otros. | Matriz Riesgos de Corrupción 2022 - treinta y cuatro(34) procesos en construcción. Adjunto cronograma. | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica | 2021-12-30
| 3.2 | Fortalecer el conocimiento en gestión del riesgo a los líderes y gestores de proceso mediante charlas y campañas. | Cuatro (4) sesiones del jueves del sistema de gestión. Cuatro (4) Talleres con equipos de gerencia | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica / Oficina de Control Interno | Trimestral
Subcomponente / proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1.1 | Monitorear y revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos | Cuatro (4) informes de seguimiento a Riesgos de corrupción en los treinta y cuatro (34) procesos del Sistema de Gestión. | Grupo Organización y Calidad Aeronáutica | Trimestral
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento |  | Seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción | Este seguimiento queda incluído en el Informe de seguimiento y verificación de cumplimiento del PAAC. | Oficina Control Interno | Cuatrimestral
COMPONENTE 3 : RENDICION DE CUENTAS 2021
Subcomponente /procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente / proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Diseño, implementacion y analisis de encuesta que facilite el dialogo entre la entidad, la ciudadania y los grupos de interes en la audiencia publica de rendición de cuentas. | Encuesta previa a la audiencia publica de rendicion de cuentas implementada. | Oficina Asesora de Planeación | III cuatrimestre
| 3.2.2 | Coordinar y promover acciones de diálogo con la ciudadania (Presenciales , consultas virtuales u otros mecanismos ) en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Tres (3) Talleres, Foros o Encuentros de dialogo con la ciudadania o grupos de interes. | Oficina Asesora de Planeación | I, II ,III cuatrimestre
| 3.2.3 | Presentar y publicar informes de acciones de diálogo con la ciudadania en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Tres (3) Informes y publicacion de resultados de los espacios de dialogo de rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | I, II ,III cuatrimestre
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Difundir y promover en la comunidad en general, el uso de las cuentas institucionales en redes sociales para la divulgación y como medio de interacción con el proceso permanente de rendición de cuentas institucional. | Realizar mensualmente publicaciones institucionales del CEA en redes sociales, en donde se invite a las personas a utilizar la página web como espacio de dialogo con la ciudadanía, para informarse sobre temas referentes a la gestión y como medio de consultas y/o aclaraciones sobre los servicios ofrecidos. | CEA | II III y IV trimestres
Subcomponente / proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Liderar, y realizar la Audiencia publica de rendicion de cuentas de la entidad | Audiencia pùblica realizada de conformidad con los lineamientos del Manual Ùnico de Rendiciòn de cuentas - DAFP | Oficina Asesora de Planeación | III cuatrimestre
| 3.4.2 | Evaluar, elaborar y publicar Informe de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | Este seguimiento queda incluído en el Informe de seguimiento y verificación de cumplimiento del PAAC del tercer cuatrimestre. | Oficina de Control Interno | Anual
COMPONENTE 4 : ATENCION AL CIUDADANO 2021
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 4 proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Programar y ejecutar actividades de formación a los servidores públicos, orientadas al desarrollo de competencias para fortalecer el servicio brindado a los ciudadanos. | Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100 | DTH | II y III cuatrimestres
Subcomponente / proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Implementar una herramienta que permita fortalecer los canales de atenciòn facilitando la accesibilidad a población con limitaciones (visuales, auditivas, y/o connitivas) a la informacion y/o servicios de la Aerocivil. | (1) Una herramienta implementada | Secretaria General / Grupo Atención al Ciudadano - Dirección de Informática | Diciembre de 2021
Subcomponente / proceso 3 Talento Humano | 4.3.1 | Difundir los valores del Servicio Público a la comunidad universitaria del CEA y a los grupos de interés externos. | Dos (2) estrategias de socialización de los valores éticos institucionales. | CEA | II y IV trimestre
| 4.3.2 | Realizar capacitación que vinculen temas como: - Ética, - Derechos y Deberes del Servidor Público, - Cultura de servicio al ciudadano, mediante cursos o cátedra dirigidos a los grupos de interés externos. | Impartir nueve (9) cursos de capacitación a la población aledaña de los Aeropuertos Internacional el Dorado [AIED] y Aeropuertos. Nombre del curso: "Control Social a la Institucionalidad, Ética, y Transparencia en la Gestión Administrativa [CEA - Aerocivil]". | CEA | II, III y IV trimestre
Subcomponente / proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Medir la calidad de la atención al ciudadano con los grupos de interés | (1) Un informe trimestral | Secretaria General / Grupo Atención al Ciudadano | Trimestral
| 4.5.2 | Fortalecer la publicación de información relevante para los ciudadanos en los puntos de atención al ciudadano | Desarrollar el contenido de una campaña de información a publicar de información relevante para los ciudadanos | Secretaria General / Grupo Atención al Ciudadano Apoyo Grupo de Comunicación y Prensa - Aeropuertos administrados por la Aerocivil | Diciembre de 2021
Subcomponente / proceso 6 Seguimiento | 4.6.1 | Seguimiento a que la gestión de las PQRSD se preste de acuerdo con las normas legales vigentes. | Informes de seguimiento. | Oficina Control Interno | Semestral
COMPONENTE 5 : TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
Subcomponente /procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
|  |  |  | Responsable | Fecha programada
Subcomponente / proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Realizar la Feria de la Transparencia en la Aerocivil, para socializar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA y el proceso de gestión de compra y contratación publica y aplicar herramienta de medición de percepción | Evento realizado con alcance a nivel nacional Informe feria de transparencia realizado | Secretaria General / Dirección Administrativa | 15 de marzo
| 5.1.2 | Diseño e implementación de video lúdico e institucional de contratación(Manual de Contratación) disponible en web e intranet. | Video públicado | Direccion Administrativa Apoyo : Informatica, Talento Humano/ Prensa y comunicaciones | 31 de mayo
| 5.1.3 | Fortalecer el espacio de información publicada sobre contratación en la web , disponiendo punto de interacción para preguntas o inquietudes. | Boton de transparencia para interacción en banner de contratación pagina web | Direccion Administrativa Apoyo : Informatica ; Prensa comunicaciones | 31 de mayo
| 5.1.4 | Programar y ejecutar actividades de formación a los servidores públicos, orientadas a garantizar el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía | Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100 | DTH | I, II y III cuatrimestre
| 5.1.5 | Generar Informes estratégicos institucionales del CEA - en lenguaje ciudadano (infografías, presentaciones o boletines) | Dos informes estadisticos de la población institucional: Aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, personal docente y personal administrativo, con metadatos disponibles en formato Web alojados en el sitio de estadísticas institucionales. (semestral) | CEA | I y II semestres
| 5.1.6 | Cumplimiento de las actividades contempladas en el plan de acción de la Política de Gobierno digital | Seguimiento plan de acción de la politica de Gobierno Digital - Indicador % de avance de la alternativa de mejora. | Secretaría General / Dirección Informática | Cuatrimestral
| 5.1.7 | Documentar cartillas con información institucional en lenguaje claro | (1) Una cartilla Cronograma | Secretaria General / Grupo de Atención al Ciudadano | III Cuatrimestre - septiembre 2021
| 5.1.8 | Diseño e implementación de talleres lúdicos para los servidores públicos y contratistas involucrados en el proceso de gestión y contrataciones publicas, especificamente en temas de estructuración de procesos y supervisión. | 12 Talleres realizados Listados de asistencia, registro en teams, video de teams. | Direccion Administrativa | 15 de diciembre
Subcomponente / proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las respuestas de las PQRSD | Formato de seguimiento diligenciado (12) seguimientos | Secretaria General / Grupo de Atención al Ciudadano | Mensual
Subcomponente / proceso 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Solicitar y consolidar los Inventarios Documentales de cada Archivo de Gestión (dependencia) en el Archivo General de la Unidad | Inventarios Documentales de Archivos de Gestión consolidados | Secretaria General / Grupo de Archivo | 2021-12-31
| 5.3.2 | Desarrollar el Programa de Capacitación en Gestión Documental | Programa de Capacitación Implementado | Secretaria General / Grupo de Archivo | 2021-12-31
| 5.3.3 | Elaborar el PINAR (Plan Institucional de Archivos) | Plan Institucional de Archivos de la UAEAC | Secretaria General / Grupo de Archivo | 2021-06-28
| 5.3.4 | Organizar con y sin hoja de control hasta 8.261 Metros Líneales de Archivo, correspondientes a Expedientes de Archivos de Gestión y Archivo Central | 8.261 Metros Lineales de Archivo Organizados (clasificación, ordenación y descripción) | Secretaria General / Grupo de Archivo | 2021-12-31
| 5.3.5 | Digitalizar Expedientes de las diferentes series documentales hasta 12.333.334 Imágenes | 12.333.334 Imágenes de Expedientes digitalizados | Secretaria General / Grupo de Archivo | 2021-12-31
| 5.3.6 | Identificación de riesgos de los activos de información. | Matriz de identificación de riesgos de activos de información. | Dirección de informática | 2021-06-30
| 5.3.7 | Definición del Plan de Tratamiento de Riesgos de los activos de Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de los activos de información. | Dirección de informática | 2021-06-30
Subcomponente / proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Evaluación de la adecuación de los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a las personas en situación de discapacidad y grupos diferenciales (población vulnerable) según resolución 1519 de 2020 | Documento de evaluación | Dirección de informática | Cuatrimestral
| 5.4.2 | Disponer informaciòn en lenguaje nativo con enfoque diferencial en la pagina web de la Entidad | dos (2) videos de informacion institucional en lenguas nativas | Grupo Prensa / equipo MIPG
Subcomponente / proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar un seguimiento trimestralmente en donde se informara sobre el estado de actualizacion de la informacion de cada aerea. | 4 Informes (cada uno del 25%) | Grupo de Comunicación y Prensa / Web Master | Un informe cada trimestre.
Subcomponente / proceso 6 Seguimiento | 5. 6.1 | Seguimiento a la actualización de la información que contiene el botón de Transparencia | Este seguimiento queda incluído en el Informe de seguimiento y verificación de cumplimiento del PAAC. | Oficina Control Interno | Cuatrimestral
COMPONENTE 6 : INICIATIVAS ADICIONALES 2021
Subcomponente /procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Código de Integridad | 6.1.1 | Divulgar y promocionar a los servidores públicos y contratistas el curso Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, desarrollado por el DAFP y la ESAP | Seis (6) divulgaciones realizadas en los medios de comunicación interna a los servidores públicos, contratistas y pasantes | DTH | I, II y III cuatrimestre
| 6.1.2 | Coordinar actividades de capacitación con otras entidades sobre la gestión de conflicto de intereses para los servidores públicos y contratistas de la Aerocivil | Actividades de formación ejecutadas / Actividades de formación programadas*100 | DTH | I, II y III cuatrimestre
| 6.1.3 | Elaborar una directriz para los servidores públicos y contratistas obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley No.2013 de 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE BIENES, RENTA Y EL REGISTRO DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS" | Circular interna cumplimiento Ley No. 2013 de 2019 | DTH | I cuatrimestre
| 6.1.4 | Monitorear el diligenciamiento de los servidores públicos y contratistas de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la declaración de bienes y renta y conflicto de interés en el aplicativo establecido por Función Pública | Presentar un informe cuatrimestral acerca del cumplimiento de lo establecido Ley No.2013 de 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE BIENES, RENTA Y EL REGISTRO DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS" | DTH | I, II y III cuatrimestre
| 6.1.5 | Realizar acciones de comunicación y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | Una (1) campaña de comunicación interna cuatrimestral para sensibilizar sobre los valores del Código de integridad y la Gestión de Conflicto de Intereses | DTH | I, II y III cuatrimestre
COMPONENTE 7 : BIG DATA Y/O APROVECHAMIENTO DE DATOS- 2021
Subcomponente /procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Aprovechamiento de datos | 7.1.1 | Definición del Plan de apertura de datos que incluya actividades de: Identificar, analizar y priorizar. | Plan de apertura de datos definido | Secretaria General/ Dirección de informática/ Oficina Asesora de Planeacion. | 2021-04-30
| 7.1.2 | Identificación de los datos de utilidad con los que cuenta la entidad para la estrategia de promoción y divulgación y sus fuentes de informacion | Datos identificados con sus fuentes de información para ser divulgados | Secretaria General/ Dirección de informática/ Oficina Asesora de Planeacion. | 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021
| 7.1.3 | Identificar el cronograma de publicacion y divulgación de datos abiertos para la Entidad. | Cronograma de publicación | Secretaria General/ Dirección de informática/ Oficina Asesora de Planeacion. | 30/09/2021 31/12/2021
Note on D27: Se ajusta la meta Antes: 100% de capacitaciones realizadas frente a lo programado
Note on E36: precisar un solo responsable
Note on E37: precisar responsable

## COMP 2 Racionalización
| Nombre de la entidad: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
[9 empty] | Orden: |  |  | Nacional
| Sector administrativo: |  | Transporte
[9 empty] | Año vigencia: |  |  | 2021
| Departamento: |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  | BOGOTÁ
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
| Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
1 | Único | 880 |  | Constitución para centro de instrucción aeronáutica, talleres aeronáuticos y servicios de escala en aeropuerto handling | Inscrito | Se realiza de manera presencial, el ciudadano debe acercarse a la Aeronáutica Civil con los documentos en físico para la radicación en Unidad de Correspondencia del Grupo de Atención al Ciudadano. | Se reciben todas las solicitudes vía correo electrónico a atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y los inspectores de nivel central y regionales asignados a la inspección seguimiento y vigilancia de empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas de mantenimiento aeronáutico y aeronaves para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales/guías de inspección en las diferentes etapas del proceso de certificación/adición realizan reuniones o mesas de trabajo a través de las herramientas tecnológicas, buscando mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios como Autoridad Aeronáutica. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite a través de herramientas de comunicación tecnológicas. |  | Administrativa | Reducción de tiempo Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 2021-01-30 | 2021-12-31 |  | Grupo Inspeccion de Aeronavegabilidad |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
2 | Único | 2197 |  | Plan de Vuelo | Inscrito | EL trámite se realiza en las oficinas de notificación de los servicios de tránsito aéreo (ARO/AIS de Aeródromo) y donde no las haya, en las torres de control del aeródromo, por internet, vía mail o en vuelo (AFIL). También a través de fax y/o vía telefónica o por radio, únicamente para operadores militares (Ejército, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional de Colombia) y para el caso de aeronaves civiles de Estado (Gobierno). | Facilitar la prestación de los servicios aeronáuticos brindados por la Aeronáutica Civil a los operadores aéreos, pilotos y despachadores de aeronaves, teniendo como base las nuevas herramientas tecnológicas y métodos de comunicación, logrando mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los diferentes servicios aeronáuticos, además de la reducción de los planes de vuelo vía AFIL y en medio físico-papel, como también la descongestión de las frecuencias aeronáuticas de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) utilizadas por los controladores de tránsito aéreo. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite teniendo como base las nuevas herramientas tecnológicas y métodos de comunicación |  | Administrativa | Reducción de tiempo Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 2021-01-30 | 2021-12-31 |  | Grupo Servicios de Informacion Aeronautica AIM |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
3 | Único | 4257 |  | Certificado de aeronavegabilidad | Inscrito | Se realiza de manera presencial, el ciudadano debe acercarse a la Aeronáutica Civil con los documentos en físico para la radicación en Unidad de Correspondencia del Grupo de Atención al Ciudadano. | Se reciben todas las solicitudes vía correo electrónico a atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y los inspectores de nivel central y regionales asignados a la inspección seguimiento y vigilancia de empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas de mantenimiento aeronáutico y aeronaves para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales/guías de inspección en las diferentes etapas del proceso de certificación/adición realizan reuniones o mesas de trabajo a través de las herramientas tecnológicas, buscando mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios como Autoridad Aeronáutica. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite a través de herramientas de comunicación tecnológicas. |  | Administrativa | Reducción de tiempo Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 2021-01-30 | 2021-12-31 |  | Grupo Inspeccion de Aeronavegabilidad |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
4 | Único | 4258 |  | Certificado de aeronavegabilidad para exportación | Inscrito | Se realiza de manera presencial, el ciudadano debe acercarse a la Aeronáutica Civil con los documentos en físico para la radicación en Unidad de Correspondencia del Grupo de Atención al Ciudadano. | Se reciben todas las solicitudes vía correo electrónico a atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y los inspectores de nivel central y regionales asignados a la inspección seguimiento y vigilancia de empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas de mantenimiento aeronáutico y aeronaves para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales/guías de inspección en las diferentes etapas del proceso de certificación/adición realizan reuniones o mesas de trabajo a través de las herramientas tecnológicas, buscando mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios como Autoridad Aeronáutica. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite a través de herramientas de comunicación tecnológicas. |  | Administrativa | Reducción de tiempo Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 2021-01-30 | 2021-12-31 |  | Grupo Inspeccion de Aeronavegabilidad |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
5 | Único | 4259 |  | Adición de equipo de vuelo | Inscrito | Se realiza de manera presencial, el ciudadano debe acercarse a la Aeronáutica Civil con los documentos en físico para la radicación en Unidad de Correspondencia del Grupo de Atención al Ciudadano. | Se reciben todas las solicitudes vía correo electrónico a atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y los inspectores de nivel central y regionales asignados a la inspección seguimiento y vigilancia de empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas de mantenimiento aeronáutico y aeronaves para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales/guías de inspección en las diferentes etapas del proceso de certificación/adición realizan reuniones o mesas de trabajo a través de las herramientas tecnológicas, buscando mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios como Autoridad Aeronáutica. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite a través de herramientas de comunicación tecnológicas. |  | Administrativa | Reducción de tiempo Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 2021-01-30 | 2021-12-31 |  | Grupo Inspeccion de Aeronavegabilidad |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
6 | Único | 4260 |  | Permiso especial de vuelo | Inscrito | Se realiza de manera presencial, el ciudadano debe acercarse a la Aeronáutica Civil con los documentos en físico para la radicación en Unidad de Correspondencia del Grupo de Atención al Ciudadano. | Se reciben todas las solicitudes vía correo electrónico a atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y los inspectores de nivel central y regionales asignados a la inspección seguimiento y vigilancia de empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas de mantenimiento aeronáutico y aeronaves para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales/guías de inspección en las diferentes etapas del proceso de certificación/adición realizan reuniones o mesas de trabajo a través de las herramientas tecnológicas, buscando mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios como Autoridad Aeronáutica. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite a través de herramientas de comunicación tecnológicas. |  | Administrativa | Reducción de tiempo Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 2021-01-30 | 2021-12-31 |  | Grupo Inspeccion de Aeronavegabilidad |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
7 | Único | 4263 |  | Certificación de empresa aeronáutica | Inscrito | Se realiza de manera presencial, el ciudadano debe acercarse a la Aeronáutica Civil con los documentos en físico para la radicación en Unidad de Correspondencia del Grupo de Atención al Ciudadano | Se reciben todas las solicitudes vía correo electrónico a atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y los inspectores de nivel central y regionales asignados a la inspección seguimiento y vigilancia de empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas de mantenimiento aeronáutico y aeronaves para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales/guías de inspección en las diferentes etapas del proceso de certificación/adición realizan reuniones o mesas de trabajo a través de las herramientas tecnológicas, buscando mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios como Autoridad Aeronáutica. | El ciudadano, puede realizar la solicitud y el seguimiento al trámite a través de herramientas de comunicación tecnológicas. |  | Administrativa | Reducción de tiempo Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 2021-01-30 | 2021-12-31 |  | Grupo Inspeccion de Aeronavegabilidad |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[23 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[23 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[23 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[23 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[23 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?